## Sheet1
Fecha original de vencimiento para el MP | Orden de trabajo | Descripción | Equipo | Tipo | Estado | Clase | Departamento | Fecha de inicio programada | Fecha de finalización programada | Solicitado por | Responsable Mtto | Técnico Responsable | Fecha del informe | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Semana Programada | Motivo por el cual no se ejecuto el trabajo | Horas estimadas de actividad
| 136266 | CORTAR 1000 BARILLAS A 1 METRO (PLASTICOS) | CO-GH-E07-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 14993 | 41185 | 36695 | 2018-04-26 16:11 | 2018-04-30 07:30 | 2018-04-30 13:30 | 18 |  | 6
| 136134 | Fuga en inv A10 exterior | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-GH | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 239 | 239 | 32215 | 2018-04-25 11:50 | 2018-04-30 08:00 | 2018-04-30 09:00 | 18 |  | 9
| 136267 | CORTAR 1000 BARILLAS A 1 METRO (PLASTICOS) | CO-GH-E07-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 14993 | 41185 | 9729 | 2018-04-26 16:12 | 2018-04-30 07:30 | 2018-04-30 13:30 | 18 |  | 6
| 136188 | FUGA EN TUBERIA EN PERIFERIA C11 LADO PONIENTE | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-GH | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 10149 | 239 | 43986 | 2018-04-25 17:11 | 2018-04-30 16:00 | 2018-04-30 19:00 | 18 |  | 9
| 136277 | REPARACIÓN DE FUGA EN INVERNADERO F03 PARTE OESTE SURCO 27 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-GH | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 9863 | 239 | 43986 | 2018-04-26 16:50 | 2018-04-29 07:30 | 2018-04-29 10:38 | 18 |  | 6
| 136154 | ACTIVAR EN ZONA F VALVULAS PARA USO ELECTRICO | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-GH | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 36730 | 239 | 40428 | 2018-04-25 14:11 |  |  | 18 |  | 33
| 136124 | Reparacion de fugas en vivero | CO-SEM-001 | Eventos únicos | Programada | HID | CO-EDI | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 38850 | 239 | 43986 | 2018-04-25 10:57 |  |  | 18 | FALTA-MATERIAL | 4
| 136122 | SOLDAR PERFILES EN PLAGAS URBANAS PARA HERMETIZAR VIVERO | CO-SEM-001 | Correctivo de emergencia | Programada | SOL | CO-EDI | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 38850 | 41185 | 31837 | 2018-04-25 10:50 |  |  | 18 |  | 0.5
| 136051 | Reparación de rampa de carga en camara fría | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 11131 | 41185 | 43270 | 2018-04-24 15:36 | 2018-05-02 08:00 | 2018-05-02 10:32 | 18 |  | 4
| 136080 | FUGA FUERA DE A05 POR LA PUERTA | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-GH | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 31525 | 239 | 32215 | 2018-04-24 18:00 | 2018-04-30 08:00 | 2018-04-30 10:00 | 18 |  | 4
| 136056 | PINTAR ESCALERA INVERNADERO A11 | CO-GH-A11 | Mant. Infraestructura | Programada | PIN | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 15052 | 41185 | 27953 | 2018-04-24 15:45 |  |  | 18 |  | 3
| 135982 | Colocacion de geo membrana en control D en la area de acido | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-04-30 | 2018-05-02 | 239 | 239 | EXTERNO-SOL | 2018-04-19 09:29 |  |  | 18 |  | 24
| 136054 | Despintar las marcas de flecha roja de las trampas de goma (obsoletas) | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Programada | PIN | CO-EDI | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 11131 | 41185 | 39407 | 2018-04-24 15:38 |  |  | 18 |  | 3
| 135904 | reparación de fuga en cople de 8" en linea principal en control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 9863 | 239 | 29310 | 2018-04-23 10:57 |  |  | 17 | FALTA-MO | 9
| 135906 | reparación de fuga en cople pegado al filtro 2"de linea de llenado control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 9863 | 239 | 38477 | 2018-04-23 11:11 |  |  | 18 |  | 4
| 116322 | Cambio de lamparas en cámara fría | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Programada | ELE | CO-EDI | 2018-05-16 | 2018-05-18 | 11131 | 41185 | 43495 | 2018-02-08 15:35 | 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 08:30 | 20 | FALTA-MATERIAL | 5
| 129369 | reparacion de bicicleta rota | COL-HEM-BIC | Correctivo planeado | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 31525 | 41185 | 35072 | 2018-03-27 17:04 |  |  |  |  | 4
| 132547 | COLOCAR LINEA PARA TOMA DE AGUA DE SERVICIOS EN BODEGA DE FUMIGACION | COL-FUM-IMP | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-FUM | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 35802 | 239 | 32215 | 2018-04-07 15:45 |  |  | 18 |  | 32
| 135613 | Cambiar manómetro de presión negativa | CO-COR-ZC-001 | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-FER | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 10149 | 239 | 29310 | 2018-04-20 13:01 |  |  | 19 |  | 0.5
| 135614 | Cambiar manómetro de presión negativa | CO-COR-ZC-002 | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-FER | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 10149 | 239 | 12759 | 2018-04-20 12:05 |  |  | 19 |  | 0.5
| 135616 | Reparar fuga en la rosca de la válvula de 3" cabezal 3 | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 10149 | 239 | 103897 | 2018-04-20 12:16 |  |  | 18 |  | 6
2018-04-30 | 116213 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-005 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 43456 | 41185 | 39662 | 2018-04-28 10:09 |  |  | 18 |  | 2
| 137795 | HACER BASE PARA PONER GARRAFA DE 5 LITROS PARA PONER SANITIZANTE C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | PIN | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 15112 |  |  | 2018-05-03 14:25
| 137786 | Marcar invernadero A07 para excavacion de sanja para 5 surco | CO-GH-A07-STR | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-GH | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 239 | 239 | 103593 | 2018-05-03 13:20 |  |  | 20 |  | 10
| 137783 | Marcar invernadero A04 para excavacion de sanja para 5 surco | CO-GH-A04 | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-GH | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 239 | 239 | 38441 | 2018-05-03 13:10 |  |  | 19 |  | 10
| 137790 | PINTAR ESCALERA COLOR BLANCO PARA EL INVERNADERO C10 | CO-GH-C10 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | PIN | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 15112 |  |  | 2018-05-03 14:19
| 137793 | PINTAR PORTA TERMO C10 | CO-GH-C10 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | PIN | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 15112 |  |  | 2018-05-03 14:21
| 137794 | PINTAR BASE PARA BOTE DE VIRKONS COLOR BLANCO PARA EL C10 | CO-GH-C10 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | PIN | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 15112 |  |  | 2018-05-03 14:23
| 137785 | Marcar invernadero B09 para excavacion de sanja para 5 surco | CO-GH-BO9 | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-GH | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 239 | 239 | 104995 | 2018-05-03 13:16 |  |  | 18 |  | 10
| 131476 | Cambio de conexiones y accesorios de pvc de filtros premezcla Gnorte | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 239 | 239 | 13586 | 2018-04-05 14:59 |  |  | 18 | FALTA-MATERIAL | 16
| 131496 | Reparacion de bomba zona A de bombeo | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 239 | 239 | EXTERNO-MECA | 2018-04-05 15:30 |  |  | 18 |  | 32
| 131484 | Cambio de motor de mezclado de fertilizante Gnorte | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 239 | 239 | 12759 | 2018-04-05 15:09 |  |  | 18 |  | 16
| 131439 | REPARAR CONTENCION DE ACIDO DE CONTROL G NORTE | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Programada | CIV | CO-MTO | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 39259 | 41185 | 44307 | 2018-04-05 12:14 |  |  | 22 |  | 8
| 131442 | CAMBIAR Y REPARAR CONTROL ELECTRICO DEL MEZCLADOR G NORTE | CO-MEZ-002 | Correctivo planeado | Programada | ELE | CO-FER | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 39259 | 239 | 40428 | 2018-04-05 12:27 |  |  | 19 | FALTA-MATERIAL | 40
| 131534 | Reparacion de variador de frecuencia de 40 hp zona GN | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 239 | 239 | EXTERNO-MECA | 2018-04-05 12:32 |  |  | 19 |  | 40
| 134565 | Fuga en area de construcion de control | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-GH | 2018-04-29 | 2018-05-02 | 31525 | 239 | 43986 | 2018-04-18 14:00 |  |  | 18 | FALTA-MO | 6
| 134550 | REPARACION TRACTOR 3036-10 | CO-TRC-010 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-05-10 | 2018-05-12 | 11131 | 41185 | 39662 | 2018-04-10 12:26 |  |  | 19 |  | 36
| 137679 | Reubicación de válvula de lavado y alivio en 3 red principal zona D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 239 | 239 | 40428 | 2018-05-02 16:25 |  |  | 19 |  | 30
| 137604 | CAMBIAR FOTOCELDAS DAÑADAS | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Programada | ELE | CO-EDI | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 11131 | 41185 | 43495 | 2018-05-01 08:00 |  |  | 18 |  | 2
| 137757 | Cambio de Valvula check y alivio de bomba zona E | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 239 | 239 | 38477 | 2018-05-03 12:37 |  |  | 20 |  | 16
| 137600 | VENTURI SE QUEDA PEGADO | CO-COR-ZGS-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 31525 | 239 | 13586 | 2018-05-02 11:24 | 2018-05-02 14:30 | 2018-05-02 15:00 | 18 |  | 1
| 137690 | PARIHUELA #2 TIRA ACEITE DE LA TRASMISION | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-FUM | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 15017 | 41185 | 43869 | 2018-05-02 21:56 |  |  | 18 |  | 3
| 137717 | reparar las luces del tractor 5076EF de recoleccion (TO-TRC-21) | CO-TRC-015 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | MECA | CO-PRO | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 38090 | 41185 |  | 2018-05-03 11:28
| 137659 | colocacion de silicon en cisterna 2 malla y plastico | CO-CIS-002 | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-FER | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 239 | 239 | 103885 | 2018-05-02 14:33 |  |  | 18 |  | 5
| 137688 | PARIHUELA #8 TIENE FLOJOS LOS TORNILLOS DE LA BASE DEL MOTOR | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-FUM | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 15017 | 41185 | 39662 | 2018-05-02 21:50 |  |  | 18 |  | 1
| 137691 | PARIHUELA #8 EN GENERAL TIENE FLOJOS TORNILLOS DE LA TRASMISION, TIRA ACEITE | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-FUM | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 15017 | 41185 | 39662 | 2018-05-02 22:05 |  |  | 18 |  | 2
| 137628 | Reparación de toma de agua en lavado de lonas | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Cerrado sin ejecutar | ELE | CO-EDI | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 11131 | 41185 | 43270 | 2018-05-02 07:15 |  | 2018-05-03 13:40 | 18 |  | 2
| 137668 | Parchar llanta delantera izquierda del tractor 5415-11 de recoleccion | CO-TRC-011 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | MECA | CO-PRO | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 38090 | 41185 |  | 2018-05-02 15:29
| 137684 | FUGA TUBO DE DESFOGE INV. E04 | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 36730 | 239 | 38441 | 2018-05-02 19:10 | 2018-05-03 07:30 | 2018-05-03 09:30 | 18 |  | 3
| 137764 | REPARAR LLANTAS DAÑADAS TRASERAS DE PIPA (CHOFER AFUERA, COPILOTO ADENTRO) | COL | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | * | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 15113 |  |  | 2018-05-03 12:44
| 137743 | Cambio de Valvula check y alivio de bomba zona C | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 239 | 239 | 43986 | 2018-05-03 12:25 |  |  | 19 |  | 16
| 137749 | Cambio de Valvula check y alivio de bomba zona F | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 239 | 239 | 9758 | 2018-05-03 12:31 |  |  | 19 |  | 16
| 137763 | Cambio de Valvula check y alivio de bomba zona A | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 239 | 239 | 107547 | 2018-05-03 12:43 |  |  | 20 |  | 16
| 137669 | hacer un tiron para el carrito de recoleccion #4 | CO-CLO-004 | Correctivo de emergencia | Programada | SOL | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 38090 | 41185 | 28263 | 2018-05-02 15:36 |  |  | 18 |  | 0.5
| 137710 | reparar luces del tractor 5415-11 de recoleccion | CO-TRC-011 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | MECA | CO-PRO | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 38090 | 41185 |  | 2018-05-03 11:20
| 137711 | reparar luces del tractor 5105-15 de recoleccion | CO-TRC-015 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | MECA | CO-PRO | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 38090 | 41185 |  | 2018-05-03 11:25
| 137765 | Marcar invernadero E11 para excavacion de sanja para 5 surco | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 239 | 239 | 9758 | 2018-05-03 12:49 |  |  | 18 |  | 10
| 137766 | Marcar linea para excavacion de sanja de red principal de la zona A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 239 | 239 | 103593 | 2018-05-03 12:52 |  |  | 18 |  | 32
| 137700 | Colocacion de contactos en filtros de agua en la area de Rebombeo | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 239 | 239 | 41082 | 2018-05-03 09:37 |  |  | 18 |  | 16
| 137705 | SOLDAR RASTRILLO | CO-GH-A11 | Mant. Infraestructura | Solic. de trabajo | SOL | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 15052 |  |  | 2018-05-03 10:59
| 137706 | HACERLE LOS DIENTES MAS LARGOS AL RASTRILLO PARA DESHOJE | CO-GH-A12 | Mant. Infraestructura | Solic. de trabajo | SOL | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 15052 |  |  | 2018-05-03 11:07
| 137626 | Instalación de lamparas de cuarto de merma | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 11131 | 41185 | 43495 | 2018-05-01 07:15 | 2018-05-01 08:00 | 2018-05-01 13:26 | 18 |  | 4
| 137703 | CORTAR CUERNOS DE LAS 12 BASES | CO-GH-E11 | Correctivo de emergencia | Programada | SOL | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 14993 | 41185 | 42312 | 2018-05-03 07:28 |  |  | 18 |  | 2
| 137720 | colocacion de tuberia de bestibulo inv E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Abierta | HID | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 239 | 239 | 103897 | 2018-05-03 12:06 |  |  | 18 |  | 3
| 137754 | Cambio de Valvula check y alivio de bomba zona D | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 239 | 239 | 103593 | 2018-05-03 12:35 |  |  | 19 |  | 16
| 137761 | Cambio de Valvula check y alivio de bomba zona B | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 239 | 239 | 103897 | 2018-05-03 12:40 |  |  | 20 |  | 16
| 137603 | INSTALAR REFLECTORES LED | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Programada | ELE | CO-EDI | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 11131 | 41185 | 43495 | 2018-05-01 08:00 |  |  | 18 |  | 5
| 137666 | PAPELERA DAÑADA SANITIZANTE 14 | CO-CSA-014 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-GH | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 11131 | 41185 | 43270 | 2018-05-02 13:29 | 2018-05-02 14:00 | 2018-05-02 16:00 | 18 |  | 1
| 137677 | Reparar fuga C14 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 10149 | 239 | 38441 | 2018-05-02 16:08 | 2018-05-03 09:30 | 2018-05-03 12:00 | 18 |  | 6
| 137708 | FUGA EN PERIFERIA DE A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 31525 | 239 | 107547 | 2018-05-03 11:18 |  |  | 18 |  | 6
| 137645 | COLOCAR TAPA PARA REGISTRO EN AREA SOCIAL (ENTRE BAÑOS Y BODEGA DE JARDINERIA) | COL-AYE | Correctivo planeado | Programada | CIV | CO-EDI | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 39259 | 41185 | 35677 | 2018-05-02 13:22 |  |  | 18 |  | 1.5
| 137665 | FUGA EN TANQUE SANITIZANTE 23 | CO-CSA-023 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | SOL | CO-GH | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 11131 | 41185 | 28263 | 2018-05-02 13:25 | 2018-05-02 18:00 | 2018-05-02 19:00 | 18 |  | 2
| 137667 | SOLDAR RASTRILLO TORO ZONA G | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 36282 | 41185 | 34482 | 2018-05-02 12:00 | 2018-05-02 14:30 | 2018-05-02 16:30 | 18 |  | 2
| 137672 | Reubicación de válvula de lavado y alivio en 3 red principal zona E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 239 | 239 | 29310 | 2018-05-02 15:32 |  |  | 18 |  | 30
| 137689 | PARIHUELA #8 TIRA ACEITE POR LA TRASMISION Y TIENE TAPADO BATIDOR DEL LADO DEL M | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-FUM | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 15017 | 41185 | 39662 | 2018-05-02 21:54 |  |  | 18 |  | 2
| 121450 | Instalacion de toma de agua a tarja de CALIDAD (dentro de embarques) | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Programada | FON | CO-EDI | 2018-05-09 | 2018-05-13 | 11131 | 41185 | 35677 | 2018-02-28 09:22 |  |  | 20 |  | 24
| 131226 | COLOCAR TOMA DE AGUA EN ENTRADA A INVERNADERO F01 | CO-GH-F01 | Eventos únicos | Programada | HID | CO-GH | 2018-05-05 | 2018-05-06 | 15017 | 239 | 32215 | 2018-04-03 23:03 |  |  | 18 |  | 48
| 131346 | Realizar y colocacion de tapa, para contencion de acido | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Programada | CIV | CO-MTO | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 239 | 239 | EXTERNO-ALB | 2018-04-04 17:22 |  |  | 17 |  | 8
| 131227 | COLOCAR TOMA DE AGUA EN ENTRADA A INVERNADERO C10 | CO-GH-C10 | Eventos únicos | Programada | HID | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 15017 | 239 | 38441 | 2018-04-03 23:05 |  |  | 18 |  | 8
| 131268 | INSTALAR TUBERIA DE ACIDO A MEZCLADORES | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 39259 | 239 | 103593 | 2018-04-04 11:10 |  |  | 18 |  | 44
| 131285 | CANALIZAR TUBERIA DE ALIMENTACION DE APLICACIONES ESPECIALES F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-05-12 | 2018-05-13 | 39259 | 239 | 9758 | 2018-04-04 11:41 |  |  | 19 | FALTA-MATERIAL | 24
| 131290 | CANALIZAR TUEBERI DE ALIMENTACION DE APLICACIONES ESPECIALES | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo de emergencia | Programada | HID | CO-MTO | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 39259 | 239 | 13586 | 2018-04-04 11:40 |  |  | 18 |  | 32
| 131282 | BASE PARA TANQUE DE APLICACIONES ESPECIALES | COL-HID-SDR-ZF | Eventos únicos | Ejecutado | SOL | CO-MTO | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 39259 | 41185 | 28263 | 2018-04-04 11:36 | 2018-05-02 11:00 | 2018-05-02 17:00 | 18 |  | 12
| 134440 | reparación de canoa de pvc pegar tapas se encuentra afuera del taller elec. | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-GH | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 9863 | 239 | 32215 | 2018-04-17 12:12 | 2018-05-01 11:00 | 2018-05-01 15:00 | 18 |  | 4
| 137444 | Realizar conexiones para disparos de 20mm de inv.E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-GH | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 239 | 239 | 32215 | 2018-04-30 11:25 | 2018-04-30 08:00 | 2018-04-30 19:00 | 18 |  | 11
| 137553 | F02 TIENE DAÑADA LA TOMA DE AGUA. | CO-GH-F02 | Correctivo de emergencia | Programada | HID | CO-GH | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 15017 | 239 | 32215 | 2018-05-01 13:16 |  |  | 18 |  | 2
| 137426 | FUGA RAMPA DESCARGA DE FERTILIZANTES ZONA D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-MTO | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 36730 | 239 | 38477 | 2018-04-30 09:43 | 2018-04-30 16:00 | 2018-04-30 19:00 | 18 |  | 9
| 137504 | PARIHUELA #6 TIENE DAÑADO EL CARRETE DE ABAJO. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 15017 | 41185 | 39405 | 2018-04-30 22:26 | 2018-05-02 09:00 | 2018-05-02 11:00 | 18 |  | 2
| 137550 | SOLDAR RASTRILLO PARA DESHOJE | CO-GH-A10 | Mant. Infraestructura | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 15052 | 41185 | 34482 | 2018-05-01 12:55 | 2018-05-02 12:30 | 2018-05-02 15:30 | 18 |  | 2
| 137593 | Reparación de sanitizante # 5 colocar jabonera | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 11131 | 41185 | 43270 | 2018-04-30 07:15 | 2018-04-30 15:00 | 2018-04-30 16:50 | 18 |  | 1
| 137595 | Reparación de sanitizante # 10 válvulas de agua dañadas | CO-CSA-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 11131 | 41185 | 34482 | 2018-05-02 07:30 | 2018-05-02 07:30 | 2018-05-02 13:00 | 18 |  | 5
| 137440 | Reparación de puerta eléctrica de cámara fría y puerta manual del precooler | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 11131 | 41185 | 43270 | 2018-04-30 07:06 | 2018-04-30 10:00 | 2018-04-30 12:00 | 18 |  | 2
| 137598 | COLOCAR LETRERO PORTAZANCOS PORTA VIRCRON PERCHERO C 10 | CO-GH-C10-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 36192 | 41185 | 36695 | 2018-05-01 07:30 | 2018-05-01 07:30 | 2018-05-01 15:30 | 18 |  | 16
| 137599 | FABRICAR E INSTALAR PORTAZANCO PERCHERO PORTA VIRCRON Y LETRERO C 7 | CO-GH-C07-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 36192 | 41185 | 9729 | 2018-05-02 07:30 | 2018-05-02 07:30 | 2018-05-02 15:30 | 18 |  | 16
| 137502 | PARIHUELA #5 TIENE FLOJOS LOS TORNILLOS DE LA BASE DEL MOTOR. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 15017 | 41185 | 41092 | 2018-04-30 21:49 | 2018-05-02 15:30 | 2018-05-02 17:30 | 18 |  | 1
| 137515 | REPARACION DE TAPON DE DESFOGE DEL INV D05 | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-GH | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 36730 | 239 | 103897 | 2018-05-01 09:41 | 2018-05-01 17:00 | 2018-05-01 19:00 | 18 |  | 2
| 137471 | Cambio de Plastico cisterna 2 parte norte y sur | CO-CIS-002 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-FER | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 239 | 239 | 14993 | 2018-04-30 13:37 |  |  | 18 |  | 48
| 137549 | FUGA SURCO 25 INV F08 ES DE TUBERIA | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-GH | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 36730 | 239 | 103897 | 2018-05-01 12:27 | 2018-05-01 13:00 | 2018-05-01 14:00 | 18 |  | 2
| 137501 | PARIHUELA #5 EL MANOMETRO SE LLENO DE QUÍMICO | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 15017 | 41185 | 41092 | 2018-04-30 21:47 | 2018-05-02 13:00 | 2018-05-02 15:30 | 18 |  | 2
| 137423 | SOLDAR CABEZA DEL INVERNADERO ARCO 9 TRAMO 3 TIENE ALTURA DE 4 MTS | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-GH | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 14993 |  |  | 2018-04-30 09:18
| 137437 | reparar bomba dosificadora de cloro pozo 2 | CO-POZ-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-FER | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 239 | 239 | 104061 | 2018-04-30 10:38 | 2018-04-30 11:00 | 2018-04-30 13:00 | 18 |  | 2
| 137575 | FUGA EN SURCO 29 PASILLO SUR | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-GH | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 31525 | 239 | 103885 | 2018-05-02 09:33 |  |  | 18 |  | 6
| 137576 | BRIDA JUNTO A FILTROS EN LINEA PRINCIPAL FUGA | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 31525 | 239 | 29310 | 2018-05-02 09:34 |  |  | 18 |  | 4
| 137585 | Colocacion de lavados en inv E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-GH | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 239 | 239 | 103897 | 2018-05-02 09:58 |  |  | 18 |  | 32
| 137439 | Alimentación de linea eléctrica en cuarto de Merma | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 11131 | 41185 | 43495 | 2018-04-30 10:59 | 2018-05-01 13:00 | 2018-05-01 17:01 | 18 |  | 18
| 137473 | cambiar llave de lavamanos | CO-OFI-001 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 9754 | 41185 |  | 2018-04-30 14:33
| 137476 | apodar pasto de periferia de baños | CO-SAN-013 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 9754 | 41185 |  | 2018-04-30 14:46
| 137512 | Reparar toma de servicios F02 | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-GH | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 239 | 239 | 38477 | 2018-05-01 09:28 | 2018-05-01 08:00 | 2018-05-01 10:00 | 18 |  | 4
| 137472 | arreglar pedal de labamanos | CO-COM-003 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 9754 | 41185 |  | 2018-04-30 14:30
| 137474 | arreglar tasa de baño de mujeres | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 9754 | 41185 |  | 2018-04-30 14:37
| 137475 | arreglar llave de labamanos | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 9754 | 41185 |  | 2018-04-30 14:43
| 137495 | Cambiar lampara de sala de riego B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | ELE | CO-MTO | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 10149 |  |  | 2018-04-30 18:42
| 137496 | Tapar orificios en techo del cuarto de riego zona B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | CIV | CO-MTO | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 10149 |  |  | 2018-04-30 19:45
| 137505 | PARIHUELA #6 TIENE DAÑADA LA ABRAZADERA QUE CONECTA LA MANGUERA AL CARRETE. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 15017 | 41185 | 39405 | 2018-04-30 22:28 | 2018-05-02 08:00 | 2018-05-02 09:00 | 18 |  | 1
| 137552 | Reparar fuga de tubo, en cabecera norte de C08 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-GH | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 10149 | 239 | 103885 | 2018-05-01 12:13 | 2018-05-02 09:00 | 2018-05-02 12:00 | 18 |  | 6
| 131147 | REVISAR Y REPARAR CHUCK DAÑADO SI NO SIRVE CAMBIAR EN TRACTOR PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 15113 | 41185 | 39405 | 2018-04-03 10:00 |  |  | 19 |  | 3
| 137300 | PARIHUELA #5 SE DESENREDO LA PIOLA DEL MANERAL Y QUEDO COLGADA. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 15017 | 41185 | 39405 | 2018-04-28 20:53 | 2018-04-30 08:00 | 2018-04-30 09:00 | 18 |  | 1
2018-05-02 | 137237 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "E" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 43456 | 239 | 38477 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-01 08:00 | 2018-05-01 11:00 | 18 |  | 3
2018-05-02 | 137238 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 43456 | 239 | 103897 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-01 08:00 | 2018-05-01 11:00 | 18 |  | 3
2018-05-01 | 137239 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 43456 | 239 | 32215 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-02 08:00 | 2018-05-02 11:00 | 18 |  | 3
2018-05-02 | 137240 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 43456 | 41185 | 35677 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-01 08:00 | 2018-05-01 10:30 | 18 |  | 2
2018-05-02 | 137241 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 43456 | 41185 | 9797 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-02 12:30 | 2018-05-02 15:00 | 18 |  | 2
2018-05-02 | 137242 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Ejecutado | FON | CO-FER | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 43456 | 41185 | 35677 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-03 08:00 | 2018-05-03 10:30 | 18 |  | 2
2018-04-30 | 137243 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 43456 | 239 | 9758 | 2018-04-28 10:09 |  |  | 18 |  | 2
2018-05-05 | 137244 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 43456 | 239 | 38441 | 2018-04-28 10:09 |  |  | 18 |  | 1.5
2018-05-05 | 137245 | MP. A BOMBA TIPO "F" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 43456 | 239 | 103593 | 2018-04-28 10:09 |  |  | 18 |  | 2
2018-04-30 | 137246 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 43456 | 239 | 107547 | 2018-04-28 10:09 |  |  | 18 |  | 2
2018-05-05 | 137247 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 43456 | 239 | 41082 | 2018-04-28 10:09 |  |  | 18 |  | 1.5
2018-05-02 | 137248 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZC | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-GH | 2018-04-30 | 2018-05-06 | 43456 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-04-28 10:09 |  |  | 18 |  | 12
2018-05-03 | 137249 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-FER | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 43456 | 239 | 104061 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-02 07:30 | 2018-05-02 14:30 | 18 |  | 8
2018-04-29 | 137250 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-FER | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 43456 | 239 | 103885 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-01 08:00 | 2018-05-01 10:00 | 18 |  | 2
2018-05-04 | 137251 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-003 | Mant. preventivo | Ejecutado | MECA | CO-GH | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-04-28 10:09 | 2018-04-30 10:00 | 2018-04-30 12:00 | 18 |  | 2
2018-05-02 | 137252 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-007 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-04-28 10:09 |  |  | 18 |  | 2
2018-05-05 | 137253 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-04-28 10:09 |  |  | 18 |  | 1
2018-05-01 | 137254 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 43456 | 41185 | 39662 | 2018-04-28 10:09 |  |  | 18 |  | 1
2018-05-04 | 137255 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-FER | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-02 07:30 | 2018-05-02 14:30 | 18 |  | 8.68
2018-05-04 | 137256 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-04-28 10:09 |  |  | 18 |  | 8.68
2018-05-04 | 137257 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-04-28 10:09 |  |  | 18 |  | 8.68
2018-05-04 | 137258 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-FER | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 43456 | 239 | 13586 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-02 07:30 | 2018-05-02 14:30 | 18 |  | 8.68
2018-05-04 | 137259 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 43456 | 239 | 13586 | 2018-04-28 10:09 |  |  | 18 |  | 8.68
2018-05-04 | 137260 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 43456 | 239 | 13586 | 2018-04-28 10:09 |  |  | 18 |  | 8.68
2018-05-03 | 137261 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-008 | Mant. preventivo | Ejecutado | MECA | CO-GH | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 43456 | 41185 | 43270 | 2018-04-28 10:09 | 2018-04-30 08:00 | 2018-04-30 10:00 | 18 |  | 2
2018-04-29 | 137262 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-020 | Mant. preventivo | Ejecutado | MECA | CO-GH | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 43456 | 41185 | 43270 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-01 11:00 | 2018-05-01 13:45 | 18 |  | 2
2018-05-01 | 137263 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-04-28 10:09 | 2018-04-30 07:30 | 2018-04-30 08:00 | 18 |  | 3.5
2018-05-04 | 137264 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 43456 | 239 | 41082 | 2018-04-28 10:09 |  |  | 18 |  | 3
2018-04-30 | 137265 | MP. A MOTOSIERRA TIPO "A" | CO-MTS-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-04-28 10:09 | 2018-04-29 07:30 | 2018-04-29 10:30 | 18 |  | 3
2018-05-03 | 137266 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-016 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-04-28 10:09 | 2018-04-29 11:00 | 2018-04-29 13:30 | 18 |  | 2
2018-05-03 | 137267 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-017 | Mant. preventivo | Ejecutado | SOL | CO-PRO | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 43456 | 41185 | 36695 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-01 13:00 | 2018-05-01 15:00 | 18 |  | 2
2018-05-03 | 137268 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-018 | Mant. preventivo | Ejecutado | SOL | CO-PRO | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 43456 | 41185 | 34482 | 2018-04-28 10:09 | 2018-04-30 07:30 | 2018-04-30 09:30 | 18 |  | 2
2018-04-30 | 137269 | MP. A PARIHUELA (EF813) TIPO "C" | CO-PRH-008 | Mant. preventivo | Ejecutado | MECA | CO-FUM | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 43456 | 41185 | 41092 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-01 15:00 | 2018-05-02 13:00 | 18 |  | 1.5
2018-05-01 | 137270 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 43456 | 41185 | 9797 | 2018-04-28 10:09 |  |  | 18 |  | 3
2018-05-04 | 137271 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Programada | FON | CO-EDI | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 43456 | 41185 | 35677 | 2018-04-28 10:09 |  |  | 18 |  | 2
2018-05-05 | 137272 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-002 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 43456 | 41185 | 39662 | 2018-04-28 10:09 |  |  | 18 |  | 4
2018-05-01 | 137273 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-002 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-04-28 10:09 |  |  | 18 |  | 2
2018-05-02 | 137274 | MP. A TARIMA PLANA TIPO "D" | CO-TRA-PLM-002 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-04-28 10:09 |  |  | 18 |  | 2
2018-04-29 | 137275 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 43456 | 41185 | 41092 | 2018-04-28 10:09 | 2018-04-30 13:00 | 2018-04-30 19:00 | 18 |  | 6
2018-05-02 | 137276 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 43456 | 41185 | 41092 | 2018-04-28 10:09 | 2018-04-29 13:00 | 2018-04-29 17:30 | 18 |  | 4
2018-05-02 | 137277 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-012 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 43456 | 41185 | 39662 | 2018-04-28 10:09 |  |  | 18 |  | 4
2018-05-03 | 137278 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Ejecutado | MECA | CO-PRO | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 43456 | 41185 | 41092 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-01 12:30 | 2018-05-01 14:30 | 18 |  | 1.5
2018-05-02 | 137284 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-027 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-GH | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 43456 | 41185 | 39407 | 2018-04-28 10:23 |  |  | 18 |  | 2
| 137301 | PARIHUELA #2 SIGUE TIRANDO ACEITE DEL MOTOR | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 15017 | 41185 | 41092 | 2018-04-28 21:15 | 2018-04-30 07:30 | 2018-04-30 12:30 | 18 |  | 3
| 137305 | Reparación de esquineros de cámara fría | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo |  | CO-EDI | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 11131 |  |  | 2018-04-29 14:18
| 137302 | PARIHUELA #2 TIENE ROTA LA PALANCA DEL GATO HIDRAULICO | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 15017 | 41185 | 36695 | 2018-04-28 21:21 | 2018-04-30 10:00 | 2018-04-30 11:00 | 18 |  | 1
| 136462 | revisar el caudal del f03 se baja 23 el normal es de 49 | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-MTO | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 9863 | 239 | 43986 | 2018-04-27 10:04 | 2018-04-29 08:00 | 2018-04-29 09:00 | 18 |  | 3
| 137303 | Revisar netajet 3. Hace ruido extraño. | CO-COR-ZC-003 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | HID | CO-FER | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 10149 | 239 | 40428 | 2018-04-29 09:29 | 2018-04-29 13:00 | 2018-04-29 14:00 | 18 |  | 9
| 137281 | REVISAR Y REPARAR CHUCK DAÑADO EN TRACTOR PDS 5415 | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 15113 | 41185 | 39405 | 2018-04-28 08:00 | 2018-05-02 14:00 | 2018-05-02 16:00 | 18 |  | 2
| 137291 | REVISAR Y REPARAR CLUTCH DE TRACTOR PDS (BONO) | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-29 | 2018-05-01 | 15113 | 41185 | 39405 | 2018-04-28 14:06 | 2018-04-29 10:00 | 2018-05-01 19:00 | 18 |  | 18
| 127507 | colocar barrera anti pacto en área de descarga de fertilizante | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Programada |  | CO-MTO | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 42914 | 239 | 29310 | 2018-03-20 13:35 |  |  | 19 | FALTA-MATERIAL | 16
| 137230 | FUGA EN A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-GH | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 31525 | 239 | 38477 | 2018-04-28 09:12 | 2018-04-30 08:00 | 2018-04-30 11:00 | 18 |  | 6
2018-05-01 | 137233 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-028 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 43456 | 41185 | 43270 | 2018-04-28 10:09 | 2018-04-29 09:00 | 2018-04-29 11:00 | 18 |  | 2
2018-05-01 | 137234 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-029 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-EDI | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 43456 | 41185 | 43495 | 2018-04-28 10:09 |  |  | 18 |  | 2
2018-05-01 | 137235 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-030 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-EDI | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 43456 | 41185 | 43495 | 2018-04-28 10:09 |  |  | 18 |  | 2
2018-05-01 | 137236 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-031 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-EDI | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 43456 | 41185 | 39407 | 2018-04-28 10:09 |  |  | 18 |  | 2
| 130651 | COLOCAR ROLLO DE MANGUERA AZUL Y CAMBIAR CEDASO | CO-PRH-010 | Correctivo planeado | Programada | MECA | CO-FUM | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 14993 | 41185 | 39405 | 2018-03-31 10:00 |  |  | 19 |  | 2
| 133321 | Colocacion de toma de agua en C07 | CO-GH-C07 | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 239 | 239 | 38441 | 2018-04-12 15:52 |  |  | 18 |  | 48