## DATA
Organización | Orden de trabajo | Código de MP | Descripción | Equipo | Tipo | Estado | Clase | Departamento | Fecha de inicio programada | Fecha de finalización programada | Responsable Mtto | Técnico Responsable | Fecha del informe | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Motivo por el cual no se ejecuto el trabajo | Latitud | Longitud | Afectó Proceso | Horas estimadas de actividad
COL | 106990 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-015 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 41185 | 43270 | 2017-12-30 12:07 | 2017-12-31 10:00 | 2017-12-31 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 106991 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 239 | 38477 | 2017-12-30 12:07 | 2017-12-31 08:00 | 2017-12-31 10:10 |  |  |  | NO | 3
COL | 106994 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZB | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-12-31 | 2018-01-06 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-04 08:00 | 2018-01-06 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 107015 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-013 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 41185 | 39405 | 2017-12-30 12:07 | 2017-12-31 | 2017-12-31 |  |  |  | NO | 2
COL | 107312 |  | ARMAR PARIHUELA | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 41185 | 39405 | 2017-12-31 08:00 | 2017-12-31 10:00 | 2017-12-31 14:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 107436 |  | REVISION DE FALLA HIDRAULICA | CO-TRC-013 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-31 | 2018-01-06 | 41185 | 41092 | 2017-11-30 10:59 | 2018-01-03 07:30 | 2018-01-08 12:35 |  |  |  | NO | 40
COL | 106879 |  | REFORZAR CON SOLDADURA Y ENDEREZAR PICO DE IMPLEMENTO PARA SACAR BASURA (PEINE) | COL-MPE-IMP | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 41185 | 34482 | 2017-12-29 12:20 | 2017-12-31 07:00 | 2017-12-31 13:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 106992 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 239 | 43986 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-01 07:30 | 2018-01-01 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 106993 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 239 | 43986 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-01 09:00 | 2018-01-01 10:35 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 107151 |  | COLOCAR CHAPA Y OREJAS DE CANDADO EN SISPA | CO-CON-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 41185 | 36695 | 2018-01-01 07:30 | 2018-01-01 07:30 | 2018-01-01 10:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 107123 |  | REPARACIÓN DE FUGA EN PASILLO PRINCIPAL EN EL INVERNADERO F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 239 | 43986 | 2017-12-31 14:48 | 2018-01-01 08:00 | 2018-01-01 09:50 |  |  |  | NO | 2
COL | 107016 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-014 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 41185 | 39405 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-01 | 2018-01-01 |  |  |  | NO | 2
COL | 107152 |  | LIMPIEZA DE TALLER | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 41185 | 36695 | 2018-01-01 07:30 | 2018-01-01 07:30 | 2018-01-01 10:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 107020 | CO-MP-TRC-4M5 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 41185 | 41092 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-01 11:00 | 2018-01-01 13:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 107021 | CO-MP-TRC-2M1 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 41185 | 41092 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-01 07:30 | 2018-01-01 11:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 107147 |  | INSTALACION DE CONTACTOS PARA CAMARA DE COMEDORES | COL-AYE-COM | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 41185 | 43270 | 2018-01-01 08:35 | 2018-01-01 07:30 | 2018-01-01 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 106988 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-013 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 41185 | 43495 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-02 09:00 | 2018-01-02 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 107231 |  | hacer una toma de agua en area verde de almacen de quimicos | CO-ALM-004 | Correctivo planeado | Rechazado | FON | CO-EDI | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  |  | 2018-01-02 13:33 |  | 2018-01-11 10:06 |  |  |  | NO
COL | 106999 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 239 | 12759 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-02 07:30 | 2018-01-02 11:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 106998 | CO-MP-COR-1A1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 239 | 12759 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-02 12:00 | 2018-01-02 15:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 107003 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 239 | 13586 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-02 07:30 | 2018-01-02 11:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 107002 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 239 | 13586 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-02 12:00 | 2018-01-02 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 107027 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-015 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 41185 | 39405 | 2017-12-30 13:17 | 2018-01-02 | 2018-01-02 |  |  |  | NO | 2
COL | 107471 |  | REPARACION DE CAMARA FRIA | CO-ENF-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 41185 | 43495 | 2018-01-02 07:30 | 2018-01-02 12:00 | 2018-01-02 17:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 108430 |  | PREPARACION NORMAL INV.B10 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 15113 | 34658 | 2018-01-01 09:58 | 2018-01-02 07:30 | 2018-01-03 16:00 |  |  |  | NO | 150
COL | 125968 |  | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 15113 | 44377 | 2018-01-01 16:06 | 2018-01-02 07:30 | 2018-01-03 15:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 107172 |  | CAMBIAR PLASTICO EN INV. B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 14993 | 38093 | 2018-01-02 11:57 | 2018-01-02 08:00 | 2018-01-03 15:00 |  |  |  | NO | 287
COL | 107462 |  | COLOCACION DE CASA DE ABEJORRO INV B 12 | CO-GH-B12-STR | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 41185 | 35677 | 2018-01-02 10:00 | 2018-01-02 11:00 | 2018-01-02 13:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 107161 |  | HERMETIZAR INV.B02 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 14993 | 9781 | 2018-01-02 11:42 | 2018-01-02 08:00 | 2018-01-02 14:00 |  |  |  | NO | 112
COL | 107235 |  | REVISAR Y REPARAR FUGA EN TUBERIA PARTE NORTE SURCO 58 INV.B02 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Rechazado | HID | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 239 |  | 2018-01-02 14:22 |  | 2018-01-04 15:33 |  |  |  | NO
COL | 107465 |  | ELABORACION DE PLANCHA PARA CASA DE ABEJORROS | CO-GH-C13-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 41185 | 35677 | 2018-01-02 07:30 | 2018-01-02 08:00 | 2018-01-04 11:00 |  |  |  | NO | 80
COL | 107165 |  | LAVAR MALLAS EN INV. D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 14993 | 32849 | 2017-12-30 11:48 | 2018-01-02 08:00 | 2018-01-02 14:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 107163 |  | CAMBIAR PLASTICO EN INV. D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 14993 | 38093 | 2017-12-30 11:44 | 2018-01-02 08:00 | 2018-01-02 14:00 |  |  |  | NO | 133
COL | 108439 |  | DERRIBAR INV.E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 15113 | 34877 | 2018-01-01 10:45 | 2018-01-02 07:30 | 2018-01-02 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 108404 |  | DRENAR LINEAS DE RIEGO INV.E06 | CO-GH-E06 | Correctivo de emergencia | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 15113 | 35663 | 2018-01-01 09:07 | 2018-01-02 11:30 | 2018-01-02 15:00 |  |  |  | NO | 18
COL | 107464 |  | COLOCACION DE CASA DE ABEJORRO INV E 06 | CO-GH-E06-STR | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 41185 | 35677 | 2018-01-02 11:00 | 2018-01-02 13:00 | 2018-01-02 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 108405 |  | DRENAR LINEAS DE RIEGO INV.E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 15113 | 35663 | 2018-01-01 09:10 | 2018-01-02 07:30 | 2018-01-02 11:00 |  |  |  | NO | 18
COL | 107120 |  | Excavación de zanja de los invernaderos E11 y E08 | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 239 | 32215 | 2017-12-31 10:54 | 2018-01-02 07:30 | 2018-01-06 15:00 |  |  |  | NO | 200
COL | 107187 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.E11 | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 14993 | 34100 | 2018-01-02 12:37 | 2018-01-02 11:00 | 2018-01-02 15:00 |  |  |  | NO | 112
COL | 107176 |  | Colocacion de lineas de lavado del inv. F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 239 | 38441 | 2018-01-02 12:09 | 2018-01-02 16:00 | 2018-01-02 18:45 |  |  |  | NO | 8
COL | 107169 |  | LAVAR MALLAS DE INV. F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 14993 | 32849 | 2018-01-02 11:51 | 2018-01-02 08:00 | 2018-01-02 14:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 107427 |  | HERMETIZAR INV. F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 14993 | 10034 | 2017-12-30 09:50 | 2018-01-02 08:00 | 2018-01-02 14:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 107170 |  | Realizar tomas de busan de invernadero F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 239 | 43986 | 2018-01-02 11:47 | 2018-01-02 16:00 | 2018-01-02 18:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 112922 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 15113 | 38471 | 2018-01-01 09:30 | 2018-01-02 07:30 | 2018-01-03 15:00 |  |  |  | NO | 95
COL | 107461 |  | APOYO EN RECOLECCION DE BIROIDE | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 41185 | 35677 | 2018-01-02 08:00 | 2018-01-02 08:00 | 2018-01-02 13:30 |  |  |  | NO | 11
COL | 107019 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 41185 | 9797 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-02 13:30 | 2018-01-14 14:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 107385 |  | colocar tapas de sanitarios de hombres | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Rechazado | FON | CO-EDI | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 41185 |  | 2018-01-02 15:45 |  | 2018-02-01 11:20 |  |  |  | NO
COL | 107387 |  | arreglar pedal de lavamanos | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Rechazado | FON | CO-EDI | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 41185 |  | 2018-01-02 15:56 |  | 2018-02-01 11:20 |  |  |  | NO
COL | 107848 |  | PINTURA DE TOMAS DE AGUA SEGUN CODIGO DE COLORES | CO-TRC-001 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-PRO | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 239 | 103885 | 2018-01-02 08:19 | 2018-01-02 | 2018-01-04 13:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 107330 |  | REALIZAR 150 PORTA MACETAS | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 41185 | 36695 | 2018-01-02 15:12 | 2018-01-03 07:30 | 2018-01-04 17:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 107318 |  | REVISAR BICICLETA DE FUMIGACION | COL-HEM-BIC | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 41185 | 39405 | 2018-01-02 09:00 | 2018-01-02 14:00 | 2018-01-02 15:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 107847 |  | TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 239 | 104061 | 2018-01-02 08:15 | 2018-01-02 07:30 | 2018-01-06 13:30 |  |  |  | NO | 28
COL | 107122 |  | Canalizaciones de red electrica de acometida control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 239 | 103897 | 2017-12-31 11:42 | 2018-01-03 07:30 | 2018-01-04 15:00 |  |  |  | NO | 80
COL | 106989 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-014 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 41185 | 39407 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-03 08:00 | 2018-01-03 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 106995 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 41185 | 43869 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-03 11:00 | 2018-01-03 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 107000 | CO-MP-COR-1A1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 239 | 12759 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-03 12:00 | 2018-01-03 15:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 107001 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 239 | 12759 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-03 07:30 | 2018-01-03 11:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 107463 |  | Reparar sanitizante # 1 de la llave del tanque de agua sucia (parte de abajo) | CO-CSA-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-GH | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 41185 | 39407 | 2018-01-03 16:19 | 2018-01-03 16:00 | 2018-01-03 16:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 107180 |  | ALINEAR TUTORES EN INV.A11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 14993 | 32849 | 2018-01-02 12:26 | 2018-01-03 12:00 | 2018-01-03 15:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 107173 |  | ENTREGAR PLANTACION INV. A11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 14993 | 10034 | 2018-01-02 12:00 | 2018-01-03 08:00 | 2018-01-03 14:00 |  |  |  | NO | 147
COL | 108406 |  | PREPARACION NORMAL INV.B12 (MANGUERAS) | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 15113 | 35663 | 2017-12-31 09:11 | 2018-01-03 07:30 | 2018-01-03 16:00 |  |  |  | NO | 48
COL | 112923 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 15113 | 38471 | 2018-01-01 09:31 | 2018-01-03 07:30 | 2018-01-03 15:00 |  |  |  | NO | 94
COL | 107171 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.D11 | CO-GH-D11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 14993 | 34100 | 2018-01-02 11:53 | 2018-01-03 08:00 | 2018-01-03 14:00 |  |  |  | NO | 112
COL | 108440 |  | DERRIBAR INV.E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 15113 | 34877 | 2018-01-01 10:46 | 2018-01-03 07:30 | 2018-01-03 16:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 107472 |  | INSTALACION DE CONTACTO Y PASTILLA PARA ALIMENTACION DE UPS | CO-OFI-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 41185 | 43495 | 2018-01-03 07:00 | 2018-01-03 10:00 | 2018-01-03 13:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 107114 |  | PARIHUELA #8 LA LLAVE DEL BATIDOR ESTA SUELTA | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 41185 | 43869 | 2017-12-30 18:59 | 2018-01-03 12:00 | 2018-01-03 13:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 107405 |  | PARIHUELA # 08 NECESITA 2 LLAVES DE PASO #06 PARA SUS AGUILONES | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 41185 | 39662 | 2018-01-02 21:36 | 2018-01-03 09:00 | 2018-01-03 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 107404 |  | PARIHUELA # 08 NECESITA 2 AGUILONES HA CAMBIO POR LOS QUE ESTAN DAÑADOS. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 41185 | 39662 | 2018-01-02 21:33 | 2018-01-03 08:00 | 2018-01-03 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 107452 |  | REVISAR ALTERNADOR | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 41185 | 39662 | 2018-01-03 09:22 | 2018-01-03 10:00 | 2018-01-03 12:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 107022 | CO-MP-TRC-2M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 41185 | 39662 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-03 17:00 | 2018-01-03 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 107466 |  | Reparación de sanitizante # 24 fuga en tanque de agua limpia | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Rechazado | SOL | CO-EDI | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 41185 |  | 2018-01-03 16:35 |  | 2018-02-01 11:22 |  |  |  | NO
COL | 107467 |  | Reparación de sanitizante # 25 fuga en tanque de agua limpia | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Rechazado | SOL | CO-EDI | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 41185 |  | 2018-01-03 16:38 |  | 2018-02-01 11:22 |  |  |  | NO
COL | 108762 |  | MODIFICACION DEPAILA NUEVA DE 1 EJE | COL-CMU-CAT | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 41185 | 31837 | 2018-01-03 07:19 | 2018-01-03 07:30 | 2018-01-03 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 107403 |  | PARIHUELA DE BUSAN TIENE FRACTURADO EL CODO DE DESAGUE DE TANQUE GOTEA QUIMICO | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 239 | 38441 | 2018-01-02 21:29 | 2018-01-03 08:00 | 2018-01-03 09:45 |  |  |  | NO | 2
COL | 107117 |  | PARIHUELA #12 AL MOTOR LE FALTA UN SOPORTE | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 41185 | 43869 | 2017-12-30 19:50 | 2018-01-03 10:00 | 2018-01-03 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 107116 |  | PARIHUELA #12 DE NUEVO FUGA QUÍMICO POR PARTE TRASERA, DONDE ESTA EL BATIDOR. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 41185 | 43869 | 2017-12-30 19:49 | 2018-01-03 08:00 | 2018-01-03 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 107803 |  | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA DE CASETA | CO-CAS-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 41185 | 39407 | 2018-01-04 07:30 | 2018-01-04 08:00 | 2018-01-04 13:00 |  |  |  | NO | 10
COL | 106997 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 41185 | 43869 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-04 08:00 | 2018-01-04 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 106996 | CO-MP-CMP-1M1 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 41185 | 43869 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-04 08:00 | 2018-01-04 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 107522 |  | REVISION DE LA TARJA DE LAVADO DE MANO, CON POCA AGUA COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo de emergencia | Rechazado | FON | CO-EDI | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 41185 |  | 2018-01-04 10:44 |  | 2018-02-01 11:33 |  |  |  | NO
COL | 108713 |  | ELABORACION DE BOLLA Y LIMPIEZA DE TERRENO LADO DEL CONSULTORIO MEDICO | CO-CON-001 | Mant. Infraestructura | Terminado | CIV | CO-EDI | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 41185 | 35677 | 2018-01-04 08:30 | 2018-01-04 11:00 | 2018-01-05 15:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 108422 |  | PIEZA DE NETAJET DEÑADA | CO-COR-ZGS-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 239 | 13586 | 2018-01-04 09:36 | 2018-01-04 14:00 | 2018-01-04 14:45 |  |  |  | NO | 1
COL | 107009 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 239 | 38441 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-04 10:00 | 2018-01-04 12:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 107010 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 239 | 38441 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-04 13:30 | 2018-01-04 16:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 107234 |  | REVISAR Y REPARAR FUGA EN TUBERIA PARTE NORTE SURCO 58 INV.B02 | CO-GH-BO2 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 239 | 38441 | 2018-01-02 07:30 | 2018-01-04 08:00 | 2018-01-04 10:10 |  |  |  | NO | 2
COL | 108441 |  | DERRIBAR INV.C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 15113 | 34877 | 2018-01-01 10:46 | 2018-01-04 07:30 | 2018-01-04 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 107182 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.D01 | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 14993 | 9781 | 2018-01-02 12:32 | 2018-01-04 08:00 | 2018-01-04 14:00 |  |  |  | NO | 112
COL | 107428 |  | HERMETIZAR INV.D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 14993 | 10034 | 2018-01-02 09:53 | 2018-01-04 08:00 | 2018-01-04 14:00 |  |  |  | NO | 149
COL | 112924 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 15113 | 38471 | 2018-01-01 09:32 | 2018-01-04 07:30 | 2018-01-04 15:00 |  |  |  | NO | 94
COL | 107198 |  | CAMBIAR PLASTICO EN INV. E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 14993 | 38093 | 2018-01-02 12:46 | 2018-01-04 08:00 | 2018-01-04 14:00 |  |  |  | NO | 133
COL | 125969 |  | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 15113 | 44377 | 2018-01-02 16:07 | 2018-01-04 07:30 | 2018-01-05 14:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 108431 |  | PREPARACION NORMAL INV.E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 15113 | 34658 | 2018-01-01 10:00 | 2018-01-04 07:30 | 2018-01-04 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 107228 |  | CAMBIAR PLASTICO EN INV. E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-04 | 2018-01-06 | 14993 | 38093 | 2018-01-02 13:28 | 2018-01-04 11:00 | 2018-01-06 14:00 |  |  |  | NO | 327
COL | 108407 |  | PREPARACION NORMAL INV.E12 (MANGUERAS) | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 15113 | 35663 | 2017-12-31 09:14 | 2018-01-04 07:30 | 2018-01-04 15:00 |  |  |  | NO | 48
COL | 107181 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 14993 | 34100 | 2018-01-02 12:28 | 2018-01-04 08:00 | 2018-01-04 14:00 |  |  |  | NO | 112
COL | 107536 |  | LIMPIEZA DE TINA DE LAVADO DE REJAS | CO-LVC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 41185 | 39407 | 2018-01-03 07:50 | 2018-01-03 17:00 | 2018-01-03 18:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 107118 |  | PARIHUELA #2 FUGA QUIMICO POR EL AREA DEL BATIDOR. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 41185 | 43869 | 2017-12-30 19:57 | 2018-01-04 08:00 | 2018-01-04 09:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 107402 |  | PARIHUELA #05 TIENE ROTA LA MANGUERA DE BATIDOR | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 41185 | 43869 | 2018-01-02 21:23 | 2018-01-04 11:00 | 2018-01-04 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 108764 |  | REPARACION DE TOLVA 1 | CO-TOL-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 41185 | 31837 | 2018-01-04 07:28 | 2018-01-04 07:30 | 2018-01-04 12:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 108445 |  | REPARAR GATO DE CARGADOR FRONTAL Y PLLACAS DEL MISMO GATO | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 41185 | 28263 | 2018-01-04 08:00 | 2018-01-04 10:00 | 2018-01-04 13:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 108763 |  | CONTINUAR CON FABRICACION DE TARIMA DE PERSONAL RECOLECCION | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 41185 | 31837 | 2018-01-03 14:24 | 2018-01-04 13:00 | 2018-01-04 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 107529 |  | dividir la bodega de la zona 8 para herramientas | COL-AYE-ALM | Correctivo planeado | Rechazado | CIV | CO-EDI | 2018-01-04 | 2018-01-04 |  |  | 2018-01-04 11:44 |  | 2018-01-29 11:16 |  |  |  | NO
COL | 67930 |  | Poner piso de cemento a un costado del área de lavado de lonas | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-EDI | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 41185 | 35677 | 2017-07-18 12:05 | 2017-12-17 08:00 | 2017-12-17 09:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 107406 |  | PARIHUELA # 12 TIENE QUEBRADO EL BATIDOR TRASERO QUE SE HABIA REPARADO | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 41185 | 43869 | 2018-01-02 22:32 | 2018-01-04 08:00 | 2018-01-04 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 107386 |  | Reparar fuga afuera de C07 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 239 | 41082 | 2018-01-02 15:54 | 2018-01-04 15:30 | 2018-01-04 18:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 108708 |  | CANALIZACION DE TUBERIA 6" PARA DRENADO | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-04 | 2018-01-06 | 239 | 103897 | 2018-01-04 10:33 | 2018-01-04 07:30 | 2018-01-08 18:28 |  |  |  | NO | 90
COL | 107004 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 41185 | 43495 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-03 15:00 | 2018-01-03 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 107006 | CO-MP-ENF-1M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 41185 | 39407 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-05 08:00 | 2018-01-05 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 108678 |  | REPARACION DE FUGA 3" | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 239 | 38441 | 2018-01-05 08:00 | 2018-01-05 11:30 | 2018-01-05 13:15 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 108677 |  | REPARACION DE 2 FUGAS 4" | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 239 | 41082 | 2018-01-05 07:49 | 2018-01-05 07:30 | 2018-01-05 10:10 |  |  |  | NO | 2.5
COL | 108408 |  | PREPARACION NORMAL INV.E04 (MANGUERAS) | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 15113 | 35663 | 2018-01-01 09:16 | 2018-01-05 07:30 | 2018-01-05 15:00 |  |  |  | NO | 48
COL | 108432 |  | PREPARACION NORMAL INV.E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 15113 | 34658 | 2018-01-05 10:00 | 2018-01-05 07:30 | 2018-01-06 15:00 |  |  |  | NO | 140
COL | 107200 |  | CAMBIAR FALDONES EN INV. E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 14993 | 10034 | 2018-01-02 12:50 | 2018-01-05 08:00 | 2018-01-05 14:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 108442 |  | DERRIBAR INV.E07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 15113 | 34877 | 2018-01-01 10:47 | 2018-01-05 07:30 | 2018-01-05 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 107196 |  | LAVAR PLASTICO EN INV. E10 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 14993 | 9781 | 2018-01-02 12:44 | 2018-01-05 08:00 | 2018-01-05 15:00 |  |  |  | NO | 112
COL | 112925 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 15113 | 38471 | 2018-01-01 09:34 | 2018-01-05 07:30 | 2018-01-06 13:30 |  |  |  | NO | 280
COL | 107222 |  | COLOCAR CABECERAS Y TUTORES EN INV E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 14993 | 32849 | 2018-01-02 13:23 | 2018-01-05 08:00 | 2018-01-05 14:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 108676 |  | DESTAPAR CESPOS DEL DRENADO | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 239 | 38441 | 2018-01-05 14:04 | 2018-01-05 16:00 | 2018-01-05 18:15 |  |  |  | NO | 4
COL | 107013 | CO-MP-MEZ-2M1 | MP. A MEZCLADOR TIPO "B" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 239 | 13586 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-05 11:00 | 2018-01-05 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 107014 | CO-MP-MEZ-1M1 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 239 | 13586 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-05 09:30 | 2018-01-05 11:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 108714 |  | DESRAMAR ARBOLES EN PERIFERIA LADO SUR | CO-PER-001 | Mant. Infraestructura | Terminado | CIV | CO-MTO | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 41185 | 35677 | 2018-01-05 07:30 | 2018-01-05 08:00 | 2018-01-06 14:45 |  |  |  | NO | 64
COL | 107407 |  | PARIHUELA #02 FUGA ACEITE POR LA TAPA DE LA BOMBA POR EL OJO | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 41185 | 43869 | 2018-01-02 22:34 | 2018-01-05 15:00 | 2018-01-05 16:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 107115 |  | PARIHUELA #3 TIENE LLANTAS DE TIRON DAÑADAS. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 41185 | 43869 | 2017-12-30 19:00 | 2018-01-05 16:00 | 2018-01-05 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 107018 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 41185 | 43869 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-05 16:00 | 2018-01-05 18:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 108403 |  | PARIHUELA #5 TIRA ACEITE POR LOS EMPAQUES QUE ESTÁN ENTRE LA TRASMISION Y MOTOR. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 41185 | 43869 | 2018-01-04 22:33 | 2018-01-05 08:00 | 2018-01-05 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 108402 |  | PARIHUELA #5 LE FALTAN DOS SOPORTES DEL MOTOR | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 41185 | 43869 | 2018-01-04 22:30 | 2018-01-05 09:00 | 2018-01-05 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 108399 |  | PARIHUELA #8 TIRA AGUA DE LA TRASMISION DEL LADO DE ENFRENTE. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 41185 | 43869 | 2018-01-04 22:17 | 2018-01-05 11:00 | 2018-01-05 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 108401 |  | PARIHUELA #8 TIRA ACEITE DEL VACITO DE LA BOMBA. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 41185 | 43869 | 2018-01-04 22:21 | 2018-01-05 14:00 | 2018-01-05 15:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 108400 |  | PARIHUELA #8 TIENE QUEBRADA LA TAPA DEL FILTRO | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 41185 | 43869 | 2018-01-04 22:19 | 2018-01-05 12:00 | 2018-01-05 13:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 108398 |  | PARIHUELA #8 SIGUE TIRANDO AGUA POR EL CARRETE DE ARRIBA DEL LADO IZQUIERDO. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 41185 | 43869 | 2018-01-04 22:14 | 2018-01-05 10:00 | 2018-01-05 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 108426 |  | arreglar tasa de baños mujeres | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Rechazado | FON | CO-EDI | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 41185 |  | 2018-01-05 09:43 |  | 2018-02-26 09:36 |  |  |  | NO
COL | 108461 |  | CAMVIAR MANGUERA IDRAULICA DEL CAEGADOR FRONTAL | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 41185 | 39662 | 2018-01-05 12:17 | 2018-01-05 10:00 | 2018-01-05 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 108716 |  | Tractor 5076 # 19 Ajuste de capacete y espejo retrovisor | CO-TRC-019 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 41185 | 39662 | 2018-01-05 11:55 | 2018-01-05 14:00 | 2018-01-05 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 108766 |  | CONTINUAR CON FABRICACION DE TARIMA PERSONAL DE RECOLECCION | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 41185 | 31837 | 2018-01-05 07:15 | 2018-01-05 08:00 | 2018-01-06 19:19 |  |  |  | NO | 24
COL | 108416 |  | REFORZAR CON SOLDADURA 4 ESCOBAS NARANJAS (PDS) | COL-HEM | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 41185 | 28263 | 2018-01-05 09:24 | 2018-01-05 09:00 | 2018-01-05 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 108679 |  | HABILITAR 2 TINACOS PARA REGAR CALLES | COL-HID-SER | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 239 | 41082 | 2018-01-05 14:08 | 2018-01-05 15:00 | 2018-01-05 18:10 |  |  |  | NO | 3
COL | 108413 |  | REPARAR MANGUERA HIDRAULICA DE RETROEXCAVADORA | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 41185 | 39662 | 2018-01-05 07:22 | 2018-01-05 08:00 | 2018-01-05 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 108874 |  | VOLTEO NO ENCIENDE | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 41185 | 39662 | 2018-01-06 07:54 | 2018-01-06 08:00 | 2018-01-06 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 108875 |  | CARRO DE RECOLECCION NUM 2 PONCHADO | CO-CLO-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 41185 | 39662 | 2018-01-06 08:54 | 2018-01-06 13:00 | 2018-01-06 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 107468 |  | Sanitizante # 15 Falta la tapa del tanque de agua limpia y tornillo sujetador | CO-CSA-015 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-GH | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 41185 | 39407 | 2018-01-03 16:39 | 2018-01-06 11:00 | 2018-01-06 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 107470 |  | Sanitizante#21Falta tornillo sujetador en tanque agua limpia y manguera desague | CO-CSA-021 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-GH | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 41185 | 39407 | 2018-01-03 16:42 | 2018-01-06 10:00 | 2018-01-06 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 106871 |  | Reparar tapa de contacto eléctrico en lavado de rejas | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 41185 | 39407 | 2017-12-29 12:14 | 2018-01-06 12:00 | 2018-01-06 13:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 106877 |  | Limpiar y colocar tapa a los desagues de la rampa de descarga anden 1 | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-06 | 2018-01-07 | 41185 | 39407 | 2017-12-29 12:17 | 2018-01-06 16:00 | 2018-01-06 17:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 107008 | CO-MP-ENF-1M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 41185 | 39407 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-06 13:00 | 2018-01-06 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 107007 | CO-MP-ENF-4M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "D" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 41185 | 39407 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-05 16:00 | 2018-01-05 21:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 107229 |  | HERMETIZAR INV.B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 14993 | 10034 | 2018-01-02 13:31 | 2018-01-06 08:00 | 2018-01-06 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 107223 |  | LAVAR PLASTICO EN INV. CO8 | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 14993 | 9781 | 2018-01-02 13:25 | 2018-01-06 08:00 | 2018-01-06 15:00 |  |  |  | NO | 112
COL | 107230 |  | CAMBIO DE CABECERAS EN INV. E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 14993 | 32849 | 2018-01-02 13:33 | 2018-01-06 08:00 | 2018-01-06 14:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 108410 |  | PREPARACION NORMAL INV.E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 15113 | 35663 | 2017-12-31 09:17 | 2018-01-06 07:30 | 2018-01-06 14:30 |  |  |  | NO | 48
COL | 109031 |  | CAMBIAR PLASTICO EN INV.E07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-06 | 2018-01-12 | 14993 | 38093 | 2018-01-06 12:22 | 2018-01-06 08:00 | 2018-01-12 14:00 |  |  |  | NO | 735
COL | 108443 |  | DERRIBAR INV.E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 15113 | 34877 | 2018-01-05 10:48 | 2018-01-06 07:30 | 2018-01-06 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 108411 |  | FUGA EN PASILLO 47-48 EN PASILLO SUR | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 239 | 107547 | 2018-01-05 09:18 | 2018-01-06 | 2018-01-06 02:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 108409 |  | FUGA EN SURCO 29 DEL PASILLO | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 239 | 38441 | 2018-01-05 09:16 | 2018-01-06 17:00 | 2018-01-06 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 107011 | CO-MP-LVC-6M1 | MP. SEMESTRAL A LAVADORA DE CAJAS TIPO "E" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 41185 | 39407 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-06 08:00 | 2018-01-06 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 107012 | CO-MP-LVC-1M1 | MP. A LAVADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 41185 | 39407 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-06 15:00 | 2018-01-06 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 108712 |  | Instalar Barandal a las tres escaleras de Oficinas planta Baja con 90cm Alto | CO-OFI-001 | Eventos únicos | Rechazado | SEG | CO-EDI | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 41185 |  | 2018-01-06 10:56 |  | 2018-01-30 09:19 |  |  |  | NO
COL | 108871 |  | APOYO EN RECOLECCION DE BIROIDE | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 41185 | 39405 | 2018-01-06 07:42 | 2018-01-06 12:30 | 2018-01-06 16:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 107017 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-015 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 41185 | 39662 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-05 14:00 | 2018-01-05 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 107030 | CO-MP-PLP-4M1 | MP. A PAILA DE VIVERO TIPO "D" | CO-PLP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 41185 | 39662 | 2017-12-30 13:17 | 2018-01-06 10:00 | 2018-01-06 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 108681 |  | PARIHUELA #7 SE LE REVENTO LA MANGUERA DEL AGITADOR. | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 41185 | 43869 | 2018-01-05 21:25 | 2018-01-06 09:00 | 2018-01-06 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 108872 |  | COLOCAR POLEA A TRACTOR 6415 #17 | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 41185 | 39405 | 2018-01-06 10:43 | 2018-01-06 17:00 | 2018-01-06 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 107023 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 41185 | 43869 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-06 17:00 | 2018-01-06 19:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 108721 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-016 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 41185 | 43270 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-07 09:00 | 2018-01-07 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 108730 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZC | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-07 | 2018-01-13 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-07 07:30 | 2018-01-11 12:30 |  |  |  | NO | 22
COL | 107453 |  | CAMBIAR LLANTA DE LONCHERA #3 | CO-CDC-ZG | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 41185 | 39662 | 2018-01-03 13:24 | 2018-01-07 07:30 | 2018-01-07 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 87391 |  | Reparacion de escape de la planta de emergencia de bombeo | CO-GEN-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 41185 | 34482 | 2017-10-10 10:13 | 2018-01-07 | 2018-01-07 16:07 |  |  |  | NO | 8
COL | 108705 |  | Rampa general sin barillas con riesgo de caida entre C-14 y D01 Nuevamente | CO-GH-C13-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 41185 | 36695 | 2018-01-06 09:55 | 2018-01-07 07:30 | 2018-01-07 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 109067 |  | REPARAR PARIHUELA 3 ESTRUCTURA | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 41185 | 9729 | 2018-01-07 07:30 | 2018-01-07 11:30 | 2018-01-07 15:30 |  |  |  | NO | 10
COL | 108751 | CO-MP-LVC-SEC-1M1 | MP. A SECADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-SEC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 41185 | 43270 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-07 11:00 | 2018-01-07 14:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 109065 |  | REALIZAR GUARDA A ESMERIL | CO-TLL-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 41185 | 34482 | 2018-01-07 07:28 | 2018-01-07 | 2018-01-07 15:59 |  |  |  | NO | 6
COL | 108757 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 41185 | 41092 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-07 13:00 | 2018-01-07 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 109066 |  | CONTINUAR CON TARIMA DE RECOLECCION | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 41185 | 9729 | 2018-01-07 07:15 | 2018-01-07 15:00 | 2018-01-07 18:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 108967 |  | Tuberia de plc 1 esta abriendose | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 239 | 32215 | 2018-01-07 12:40 | 2018-01-07 16:30 | 2018-01-07 18:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 109461 |  | CANALIZACIONES ELECTRICAS DE CONTROL E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-07 | 2018-01-13 | 239 | 43986 | 2018-01-06 10:01 | 2018-01-07 07:30 | 2018-01-12 14:55 |  |  |  | NO | 222
COL | 106949 |  | colocar base para extintor en a 1.50mts en taller de zancos | CO-ALM-005 | Correctivo planeado | Terminado | SEG | CO-EDI | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 41185 | 34482 | 2017-12-30 09:40 | 2018-01-08 | 2018-01-08 18:41 |  |  |  | NO | 2
COL | 108725 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 41185 | 9797 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-08 13:30 | 2018-01-08 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 108767 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-016 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 41185 | 43270 | 2018-01-06 14:36 | 2018-01-08 12:00 | 2018-01-08 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 108760 | CO-MP-CUA-1M2 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 41185 | 39405 | 2018-01-06 13:18 | 2018-01-08 | 2018-01-08 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 112964 |  | DERRIBAR INV.A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 15113 | 34877 | 2018-01-06 11:01 | 2018-01-08 07:30 | 2018-01-08 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 109275 |  | COLOCAR CABECERAS EN INV.B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 14993 | 32849 | 2018-01-06 10:17 | 2018-01-08 08:00 | 2018-01-08 14:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 112941 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 15113 | 34658 | 2018-01-06 10:35 | 2018-01-08 07:30 | 2018-01-08 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 109032 |  | HERMETIZAR E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 14993 | 10034 | 2018-01-06 12:29 | 2018-01-08 08:00 | 2018-01-09 11:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 112898 |  | DETALLAR LINEAS DE RIEGO INV.E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 15113 | 35663 | 2018-01-06 09:01 | 2018-01-08 11:00 | 2018-01-08 15:00 |  |  |  | NO | 21
COL | 125970 |  | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 15113 | 44377 | 2018-01-06 16:08 | 2018-01-08 07:30 | 2018-01-09 15:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 112897 |  | DETALLAR LINEAS DE RIEGO INV.E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 15113 | 35663 | 2018-01-06 09:00 | 2018-01-08 07:30 | 2018-01-08 11:00 |  |  |  | NO | 21
COL | 107232 |  | Reubicar casa de abejorros del inv E05, al lado norte aun costado del comedor | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 41185 | 35677 | 2018-01-02 13:32 | 2018-01-08 08:00 | 2018-01-08 11:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 109029 |  | LAVAR PLASTICO EN INV. F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 14993 | 34100 | 2018-01-06 12:18 | 2018-01-08 08:00 | 2018-01-08 15:00 |  |  |  | NO | 112
COL | 109030 |  | LAVAR PLASTICO EN INV. F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 14993 | 9781 | 2018-01-06 12:21 | 2018-01-08 08:00 | 2018-01-08 15:00 |  |  |  | NO | 105
COL | 108710 |  | ACORTAR TUBERIA INSTALACION MANGUERA DE CLORADORA | CO-POZ-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 239 | 43986 | 2018-01-06 10:47 | 2018-01-08 08:00 | 2018-01-08 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 108884 |  | PARIHUELA #11 TIRA ACEITE DE LA TRASMISION | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 41185 | 39405 | 2018-01-06 19:45 | 2018-01-08 12:00 | 2018-01-08 13:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 89319 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 41185 | 39405 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-08 | 2018-01-08 |  |  |  | NO | 2
COL | 108755 | CO-MP-TRA-PER-4M1 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 41185 | 39405 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-08 | 2018-01-08 |  |  |  | NO | 2
COL | 109149 |  | REVISAR SUSPENSION DE TARIMA PERSONAL #5 | CO-TRA-PER-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 41185 | 39405 | 2018-01-08 09:07 | 2018-01-08 17:30 | 2018-01-08 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 109117 |  | TRACTOR 3036 #004 SE LA AVERIO LA REVERSA AL PARECER SON LA VARILLAS DE LA VELOC | CO-TRC-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 41185 | 39405 | 2018-01-08 07:25 | 2018-01-08 15:30 | 2018-01-08 17:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 108756 | CO-MP-TRC-6M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 41185 | 41092 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-08 17:00 | 2018-01-08 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 109294 |  | REPARACION DE LUCES DE TRACTOR RECOLECCION | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 41185 | 43270 | 2018-01-08 12:51 | 2018-01-08 16:00 | 2018-01-08 18:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 109295 |  | SOLDAR CUCHARON DE TRACTOR DE RECOLECCION | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 41185 | 34482 | 2018-01-10 12:55 | 2018-01-10 15:52 | 2018-01-10 18:52 |  |  |  | NO | 4
COL | 109071 |  | PINTAR CARROS DE TRAMPEO | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 41185 | 25893 | 2018-01-08 07:45 | 2018-01-08 11:00 | 2018-01-08 19:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 109072 |  | CONTINUAR CON TARIMA DE RECOLECCION | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 41185 | 9729 | 2018-01-08 07:00 | 2018-01-08 07:30 | 2018-01-08 18:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 109116 |  | BICICLETA DE PLAGAS URBANAS NECESITA SE LE PARCHEN CAMARAS. | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 41185 |  | 2018-01-08 21:02 |  | 2018-02-28 15:41 |  |  |  | NO
COL | 109099 |  | PARIHUELA#3 SOLDAR CHASIS PARTE DELANTERA IZQUIERDA Y DERECHA | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Cancelado | SOL | CO-FUM | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 41185 | 9729 | 2018-01-08 17:18 |  | 2018-01-10 12:54 |  |  |  | NO | 2
COL | 109283 |  | EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBERIA 6" E10`E11, E12 | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-08 | 2018-01-10 | 239 | 32215 | 2018-01-08 08:38 | 2018-01-08 07:30 | 2018-01-10 18:30 |  |  |  | NO | 129
COL | 109052 |  | MODIFICAR TANQUES PARA REGADO DE CALLES (PDS) | COL-HEM | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 41185 | 103885 | 2018-01-08 07:17 | 2018-01-08 08:00 | 2018-01-08 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 109276 |  | TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-08 | 2018-01-13 | 239 | 104061 | 2018-01-08 07:30 | 2018-01-08 07:30 | 2018-01-13 13:09 |  |  |  | NO | 34
COL | 109017 |  | valvula de tanque 2 dañada no abre, si la palanca | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 239 | 13586 | 2018-01-08 11:00 | 2018-01-08 11:00 | 2018-01-08 13:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 108722 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-017 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 41185 | 43495 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-09 10:00 | 2018-01-09 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 106951 |  | Colocar 2 bases para extintor a 1.50 mts en el amanecen de zancos | CO-ALM-005 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 41185 | 34482 | 2017-12-30 10:07 | 2018-01-09 | 2018-01-09 18:39 |  |  |  | NO | 3
COL | 108726 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 41185 | 35677 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-09 12:30 | 2018-01-09 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 108733 | CO-MP-CLO-4M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 41185 | 39405 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-09 | 2018-01-09 |  |  |  | NO | 2
COL | 112965 |  | DERRIBAR INV.A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 15113 | 34877 | 2018-01-06 11:01 | 2018-01-09 07:30 | 2018-01-09 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 112901 |  | DETALLAR LINEAS DE RIEGO INV.B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 15113 | 35663 | 2018-01-06 09:05 | 2018-01-09 11:00 | 2018-01-09 15:00 |  |  |  | NO | 21
COL | 109034 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.D05 | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 14993 | 9781 | 2018-01-08 12:34 | 2018-01-09 08:00 | 2018-01-09 14:00 |  |  |  | NO | 112
COL | 109037 |  | LAVAR MALLA EN INV. E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 14993 | 32849 | 2018-01-08 12:40 | 2018-01-09 11:30 | 2018-01-09 15:00 |  |  |  | NO | 31.5
COL | 112926 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 15113 | 38471 | 2018-01-06 09:35 | 2018-01-09 07:30 | 2018-01-09 15:00 |  |  |  | NO | 94
COL | 109274 |  | COLOCAR CABECERAS EN INV.E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 14993 | 32849 | 2018-01-08 10:11 | 2018-01-09 08:00 | 2018-01-09 12:00 |  |  |  | NO | 49
COL | 112899 |  | DETALLAR LINEAS DE RIEGO INV.E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 15113 | 35663 | 2018-01-06 09:03 | 2018-01-09 07:30 | 2018-01-09 11:00 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 112942 |  | PREPARACION NORMAL INV.E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 15113 | 34658 | 2018-01-06 10:36 | 2018-01-09 07:30 | 2018-01-10 15:00 |  |  |  | NO | 160
COL | 109033 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 14993 | 34100 | 2018-01-08 12:33 | 2018-01-09 08:00 | 2018-01-09 15:00 |  |  |  | NO | 112
COL | 109558 |  | PARCHE EN CANAL PLUVIAL ZONA E-01 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 41185 | 44307 | 2018-01-09 07:30 | 2018-01-09 08:00 | 2018-01-09 11:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 109559 |  | REPARACION DE CANAL LADO DEL INVERNADERO E-10 CALLE PRINCIPAL | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-11 | 41185 | 11861 | 2018-01-09 07:30 | 2018-01-09 08:00 | 2018-01-11 11:00 |  |  |  | NO | 30.5
COL | 109296 |  | REPARAR FUGA EN VALVULA DE ENTRADA A INVERNADERO | CO-GH-F06 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 239 | 38477 | 2018-01-09 08:55 | 2018-01-09 09:00 | 2018-01-09 12:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 108748 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-018 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 41185 | 41092 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-09 13:00 | 2018-01-09 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 109221 |  | ACOMODAR BIEN EL MANOMETRO | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 41185 |  | 2018-01-09 15:18 |  | 2018-01-10 12:58 |  |  |  | NO
COL | 100975 |  | REPARAR PUERTAS DE REGADERAS LOCKER HOMBRES | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 41185 | 34482 | 2017-12-04 12:50 | 2018-01-08 | 2018-01-08 16:03 |  |  |  | NO | 24
COL | 109605 | CO-MP-TRC-4M19 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5076 EF TIPO "D" | CO-TRC-019 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-01-09 09:11 | 2018-01-09 13:00 | 2018-01-09 15:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 109606 | CO-MP-TRC-4M19 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5076 EF TIPO "D" | CO-TRC-020 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-01-09 09:11 | 2018-01-09 15:00 | 2018-01-09 17:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 109607 | CO-MP-TRC-4M19 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5076 EF TIPO "D" | CO-TRC-021 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-01-09 09:11 | 2018-01-09 17:00 | 2018-01-09 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 108759 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 41185 | 39405 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-09 | 2018-01-09 00:05 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 109297 |  | FABRICAR CANALETAS (BAJANTES) | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 41185 | 9729 | 2018-01-09 07:00 | 2018-01-09 07:00 | 2018-01-09 19:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 107806 |  | Reparación de bicicleta del departamento de calidad | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-EDI | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 41185 | 39405 | 2018-01-04 15:01 | 2018-01-09 16:16 | 2018-01-09 17:16 |  |  |  | NO | 3
COL | 109200 |  | Fuga de agua y cambio de cespo y tapa en tarja de lavado de cestos | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 41185 | 43270 | 2018-01-09 10:52 | 2018-01-09 14:00 | 2018-01-09 16:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 109307 |  | REPARAR FUGA POR CANAL B11 ORIENTE | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 239 | 38477 | 2018-01-09 10:46 | 2018-01-09 16:00 | 2018-01-10 11:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 105772 |  | Retirar cables expuestos | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-09 | 2018-01-11 | 239 | 12759 | 2017-12-26 15:30 | 2018-01-09 09:00 | 2018-01-09 11:00 |  |  |  | NO | 48
COL | 109309 |  | EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBERIA 6" DRENADO A VIODET | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 239 | 103593 | 2018-01-06 07:58 | 2018-01-07 08:00 | 2018-01-10 18:30 |  |  |  | NO | 66
COL | 107225 |  | Desmantelar estructura de control viejo de la zona F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 41185 | 34482 | 2018-01-02 13:15 | 2018-01-09 07:00 | 2018-01-10 19:00 |  |  |  | NO | 96
COL | 108724 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 239 | 38477 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-10 10:59 | 2018-01-10 11:29 |  |  |  | NO | 3
COL | 109446 |  | ALMACEN DE QUÍMICOS NECESITA ILUMINACION EXTERIOR POR EL LADO DE ENTREGA. | CO-ALM-004 | Mant. Infraestructura | Rechazado | ELE | CO-EDI | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 41185 |  | 2018-01-10 22:43 |  | 2018-02-08 15:09 |  |  |  | NO
COL | 108727 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 41185 | 9797 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-10 10:00 | 2018-01-10 12:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 108728 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 239 | 43986 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-10 15:30 | 2018-01-10 17:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 108729 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 239 | 43986 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-10 17:00 | 2018-01-10 18:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 109062 |  | Soldar 12 escobas de araña | CO-CDC-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 41185 | 9729 | 2018-01-08 15:07 | 2018-01-10 09:15 | 2018-01-10 10:15 |  |  |  | NO | 2
COL | 108732 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 239 | 104061 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-10 10:00 | 2018-01-10 14:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 108736 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 239 | 12759 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-10 08:00 | 2018-01-10 12:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 108739 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 239 | 13586 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-10 08:00 | 2018-01-10 12:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 109228 |  | Sanitizante # 1 reparación de valvulas de agua y revición del tanque | CO-CSA-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 41185 | 42312 | 2018-01-09 15:56 | 2018-01-11 07:30 | 2018-01-11 18:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 108742 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 41185 | 43495 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-10 10:00 | 2018-01-10 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 107028 | CO-MP-EXT-LAT-1A1 | MP. A EXTRACTORES LATERALES TIPO "F" | CO-EXT-LAT-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 41185 | 43495 | 2017-12-30 13:17 | 2018-01-04 11:00 | 2018-01-04 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 109122 |  | INVERNADERO A11 SE ROMPIO LA TOMA DE AGUA DESDE SU BASE. | CO-GH-A11 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 239 | 103885 | 2018-01-08 22:58 | 2018-01-10 07:30 | 2018-01-10 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 109271 |  | fuga en tuberia de desfoge exterior del inv | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Rechazado | HID | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 |  |  | 2018-01-10 10:10 |  | 2018-01-11 13:05 |  |  |  | NO
COL | 112966 |  | DERRIBAR INV.B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 15113 | 34877 | 2018-01-06 11:02 | 2018-01-10 07:30 | 2018-01-10 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 109039 |  | LAVAR PLASTICO EN INV. B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 14993 | 9781 | 2018-01-08 12:44 | 2018-01-10 08:00 | 2018-01-10 15:00 |  |  |  | NO | 112
COL | 109236 |  | C11 LLAVE DE AGUA EXTERIOR TIENE ROTA LA MANIJA. | CO-GH-C11 | Mant. Infraestructura | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 239 | 103885 | 2018-01-09 22:00 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 11:05 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 109301 |  | D03 NECESITA BASTON EN CORTINA | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 14993 |  | 2018-01-10 14:03 |  | 2018-02-06 09:48 |  |  |  | NO
COL | 109300 |  | D09 NECESITA BASTON EN CORTINA | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 14993 |  | 2018-01-10 13:56 |  | 2018-02-06 09:47 |  |  |  | NO
COL | 112927 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.E07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 15113 | 38471 | 2018-01-06 09:36 | 2018-01-10 07:30 | 2018-01-10 15:00 |  |  |  | NO | 94
COL | 125972 |  | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 15113 | 44377 | 2018-01-06 16:09 | 2018-01-10 07:30 | 2018-01-11 15:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 109038 |  | LAVAR PLASTICO EN INV. E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 14993 | 34100 | 2018-01-08 12:42 | 2018-01-10 08:00 | 2018-01-10 15:00 |  |  |  | NO | 112
COL | 109222 |  | HERMETIZAR INV.E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 14993 | 10034 | 2018-01-09 15:32 | 2018-01-10 08:00 | 2018-01-10 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 112903 |  | DRENAR LINEAS DE RIEGO INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 15113 | 35663 | 2018-01-06 09:07 | 2018-01-10 11:00 | 2018-01-10 15:00 |  |  |  | NO | 21
COL | 112902 |  | DRENAR LINEAS DE RIEGO INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 15113 | 35663 | 2018-01-06 09:05 | 2018-01-10 07:30 | 2018-01-10 11:00 |  |  |  | NO | 21
COL | 109115 |  | PARIHUELA #6 SE APAGA CONSTANTEMENTE. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 41185 | 41092 | 2018-01-08 21:00 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-10 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 109237 |  | PARIHUELA #6 TIENE FLOJA LA PERILLA DE ENCENDIDO, Y CON LAS VIBRACIONES SE APAGA | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 41185 | 41092 | 2018-01-09 22:16 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-10 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 109121 |  | PARIHUELA #6 TIENE DAÑADO EL GATO HIDRÁULICO. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 41185 | 41092 | 2018-01-08 22:55 | 2018-01-10 14:00 | 2018-01-10 15:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 109119 |  | PARIHUELA #8 TIENE FLOJOS LOS 8 TORNILLOS DE LA TRASMISION | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 41185 | 41092 | 2018-01-08 21:47 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-10 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 109120 |  | PARIHUELA #8 SIGUE TIRANDO POCA AGUA DE LA TRASMISION | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 41185 | 41092 | 2018-01-08 21:52 | 2018-01-10 08:00 | 2018-01-10 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 109070 |  | REPARAR MANGERA QUE VA AL CARRETE DE ARRIBA LADO DERECHO Y MANOMETRO | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 41185 | 41092 | 2018-01-08 15:39 | 2018-01-10 08:00 | 2018-01-10 14:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 108753 | CO-MP-TOL-1A1 | MP. A TOLVA TIPO "F" | CO-TOL-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 41185 | 41092 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-10 16:00 | 2018-01-10 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 109218 |  | Soldar cucharon del cargador frontal | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 41185 | 9729 | 2018-01-09 15:10 | 2018-01-10 07:30 | 2018-01-11 13:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 109001 |  | FUGA EN TAPON DE DESAGUE DEL INV D04 | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 239 | 107547 | 2018-01-08 09:44 | 2018-01-10 17:00 | 2018-01-10 18:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 109293 |  | RECORTAR CANALETAS DE CONTROL E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 41185 | 28263 | 2018-01-09 12:48 | 2018-01-10 16:00 | 2018-01-10 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 109273 |  | colocar plastico en la parte inferior de exterior oriente | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Rechazado | HER | CO-MTO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 14993 |  | 2018-01-10 10:13 |  | 2018-02-06 09:47 |  |  |  | NO
COL | 109272 |  | hermetizar con malla la parte norte que falta | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Rechazado | HER | CO-MTO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 14993 | 14993 | 2018-01-10 10:12 |  | 2018-02-06 09:47 |  |  |  | NO
COL | 108723 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-018 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 41185 | 39407 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-11 16:00 | 2018-01-11 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 109621 |  | VOLTEO SE APAGO REVISARLO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 41185 | 39662 | 2018-01-11 07:05 | 2018-01-11 08:00 | 2018-01-11 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 108731 | CO-MP-CIS-2M2 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 239 | 104061 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-11 11:00 | 2018-01-11 14:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 108734 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 41185 | 43869 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-11 08:00 | 2018-01-11 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 108735 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 41185 | 43869 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-11 08:00 | 2018-01-11 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 108737 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 239 | 12759 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-11 10:00 | 2018-01-11 14:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 108740 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 239 | 13586 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-11 10:00 | 2018-01-11 14:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 109229 |  | Reparación de sanitizante pequeño # 19 valvula de agua | CO-CSA-019 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 41185 | 43495 | 2018-01-09 15:59 | 2018-01-11 14:00 | 2018-01-11 15:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 109230 |  | Falta de tapas en el tanque del sanitizante # 21 | CO-CSA-021 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 41185 | 43495 | 2018-01-09 16:01 | 2018-01-11 15:00 | 2018-01-11 16:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 109308 |  | Fabricar base para colgar 7 gorras en área de embarques | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 41185 | 28263 | 2018-01-10 14:51 | 2018-01-11 13:00 | 2018-01-11 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 108743 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 239 | 38441 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-11 08:00 | 2018-01-11 10:45 |  |  |  | NO | 3
COL | 109270 |  | Fuga en extrerior poniente norte | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 239 | 41082 | 2018-01-10 10:10 | 2018-01-11 16:00 | 2018-01-11 18:05 |  |  |  | NO | 2
COL | 110283 |  | LAVAR PLASTICOS DEL INV.B02 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 14993 | 9781 | 2018-01-10 14:30 | 2018-01-11 08:00 | 2018-01-11 12:00 |  |  |  | NO | 60
COL | 109460 |  | FUGA EN SURCO 5 | CO-GH-BO6 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 239 | 38441 | 2018-01-11 10:03 | 2018-01-11 15:30 | 2018-01-11 18:10 |  |  |  | NO | 2.5
COL | 109043 |  | RESTIRADO DE TUTORES Y CAB. EN INV. C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 14993 | 32849 | 2018-01-08 12:55 | 2018-01-11 08:00 | 2018-01-11 15:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 112904 |  | PREPARACION NORMAL INV.C13 (MANGUERAS) | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 15113 | 35663 | 2018-01-06 09:08 | 2018-01-11 07:30 | 2018-01-11 15:00 |  |  |  | NO | 48
COL | 112944 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 15113 | 34658 | 2018-01-06 10:37 | 2018-01-11 07:30 | 2018-01-11 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 109041 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.E02 | CO-GH-E02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 14993 | 9781 | 2018-01-08 12:49 | 2018-01-11 08:00 | 2018-01-11 14:00 |  |  |  | NO | 112
COL | 109544 |  | COLOCACION DE TUBERIA 6" PARA INV E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-13 | 239 | 9758 | 2018-01-10 13:22 | 2018-01-11 07:30 | 2018-01-11 15:00 |  |  |  | NO | 34
COL | 109040 |  | LAVAR PLASTICO EN INV. E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 14993 | 34100 | 2018-01-08 12:46 | 2018-01-11 08:00 | 2018-01-11 15:00 |  |  |  | NO | 112
COL | 109443 |  | E04 se rompió uno de los tubos para inyección de Busan | CO-GH-E04 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 239 | 40428 | 2018-01-10 21:24 | 2018-01-11 07:00 | 2018-01-11 08:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 109042 |  | CAMBIAR MALLAS SUR Y NORTE EN INV.E07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 14993 | 10034 | 2018-01-08 12:51 | 2018-01-11 08:00 | 2018-01-11 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 109560 |  | REPARACION DE CANAL ENTRADA PRINCIPAL DE INV E-01 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 41185 | 11861 | 2018-01-11 07:35 | 2018-01-11 11:00 | 2018-01-11 14:51 |  |  |  | NO | 8
COL | 112929 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 15113 | 38471 | 2018-01-06 | 2018-01-11 07:30 | 2018-01-12 14:00 |  |  |  | NO | 182
COL | 112967 |  | DERRIBAR INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 15113 | 34877 | 2018-01-06 | 2018-01-11 07:30 | 2018-01-11 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 109562 |  | APOYO EN RECOLECCION DE BIROIDE | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 41185 | 35677 | 2018-01-11 09:00 | 2018-01-11 09:00 | 2018-01-11 14:30 |  |  |  | NO | 11
COL | 108747 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-017 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 41185 | 39662 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-11 17:00 | 2018-01-11 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 109442 |  | PARIHUELA #3 TIENE QUEBRADO EL RODILLO DEL LADO DERECHO, FUGA QUÍMICO. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 41185 | 43869 | 2018-01-10 20:55 | 2018-01-11 11:00 | 2018-01-11 13:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 108749 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 41185 | 43869 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-11 09:00 | 2018-01-11 11:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 109444 |  | PARIHUELA #7 NECESITA MANGUERA YA ESTA MUY LISA, 200 MTS PARA DADA CARRETE | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 41185 | 43869 | 2018-01-10 22:05 | 2018-01-11 14:00 | 2018-01-11 16:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 109498 |  | ACOMODAR PARA QUE NO TIRE AGUA DEL TUBO DE PASO Y DE ACEITE | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 41185 | 43869 | 2018-01-11 11:30 | 2018-01-11 16:00 | 2018-01-11 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 108752 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 41185 | 35677 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-11 07:30 | 2018-01-11 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 109538 |  | PINTAR LINEAS PERIMETRALES EN TALLER HIDROELECTRICO | CO-TLL-004 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 239 | 103885 | 2018-01-10 12:46 | 2018-01-11 07:30 | 2018-01-12 14:33 |  |  |  | NO | 16
COL | 109547 |  | REVISAR VELOCIDADES | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 41185 | 39662 | 2018-01-11 10:37 | 2018-01-11 11:00 | 2018-01-11 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 108414 |  | REFORZAR CAPACETE DE TRACTOR DE PDS | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 41185 | 39662 | 2018-01-05 09:24 | 2018-01-11 16:00 | 2018-01-11 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 109622 |  | CAMBIAR LLANTAS A TRACTOR 5090 | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 41185 | 39662 | 2018-01-11 09:07 | 2018-01-11 14:00 | 2018-01-11 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 109541 |  | REPARACION DE ENMICADORA DE CALIDAD | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 41185 | 28263 | 2018-01-11 13:17 | 2018-01-11 07:30 | 2018-01-11 13:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 109156 |  | Reparar trampa insectronic A-09 Falta de lampara | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 41185 | 39407 | 2018-01-09 10:21 | 2018-01-11 08:00 | 2018-01-11 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 110287 |  | TRASLADAR CARROS DE COSECHA TALLER -> AREA CHATARRA | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 41185 | 27953 | 2018-01-11 08:53 | 2018-01-11 16:00 | 2018-01-11 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 109553 |  | FABRICAR E INSTALAR PORTA EXTINTOR PARIHUELA 13 | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 41185 | 27953 | 2018-01-10 13:52 | 2018-01-11 07:30 | 2018-01-11 10:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 75708 |  | FABRICAR MEDIO DE TRANSPORTE AL GATO HIDRAULICO NUEVO | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 41185 | 31837 | 2017-08-19 13:17 | 2018-01-11 08:00 | 2018-01-11 19:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 109528 |  | REALIZAR REGISTROS DRENAJE A BIOBED CONTROL E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-13 | 239 | 103593 | 2018-01-10 12:31 | 2018-01-11 07:30 | 2018-01-13 13:20 |  |  |  | NO | 50
COL | 64786 |  | Alargar tarima de fertilizante en almacen | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 41185 | 11861 | 2017-07-04 10:46 | 2017-12-29 07:30 | 2017-12-30 13:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 108738 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 239 | 12759 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-12 12:00 | 2018-01-12 15:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 108741 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 239 | 13586 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-12 08:00 | 2018-01-12 12:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 66378 |  | Pintar montacargas | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 41185 | 43270 | 2017-07-11 13:55 | 2018-01-08 15:00 | 2018-01-09 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 112951 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 15113 | 34658 | 2018-01-06 10:41 | 2018-01-12 07:30 | 2018-01-12 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 112906 |  | REVIOSAR FUGAS DE INV.A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 15113 | 35663 | 2018-01-06 09:11 | 2018-01-12 07:30 | 2018-01-12 11:00 |  |  |  | NO | 23
COL | 125973 |  | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.A07 | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 15113 | 44377 | 2018-01-06 16:10 | 2018-01-12 07:30 | 2018-01-15 15:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 110763 |  | REPARACION DE TALUD LADO ORIENTE INV B-11 POR EL CANAL | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 41185 | 11861 | 2018-01-12 07:03 | 2018-01-12 08:00 | 2018-01-16 15:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 109044 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 14993 | 34100 | 2018-01-08 12:58 | 2018-01-12 08:00 | 2018-01-12 15:00 |  |  |  | NO | 84
COL | 109045 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 14993 | 9781 | 2018-01-08 13:00 | 2018-01-12 08:00 | 2018-01-12 15:00 |  |  |  | NO | 84
COL | 109047 |  | CAMBIAR TUTORES EN INV. F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 14993 | 32849 | 2018-01-08 13:04 | 2018-01-12 08:00 | 2018-01-13 13:30 |  |  |  | NO | 126
COL | 112968 |  | DERRIBAR INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 15113 | 34877 | 2018-01-06 11:03 | 2018-01-12 07:30 | 2018-01-12 14:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 108746 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-016 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 41185 | 43869 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-12 09:00 | 2018-01-12 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 109645 |  | Mantenimieto de carrito de acarreo de plantula numero 2 | CO-PLP-002 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 41185 | 39662 | 2018-01-12 09:33 | 2018-01-12 11:00 | 2018-01-12 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 109618 |  | hacer/colocar percheros en area de Pozos | CO-POZ-001 | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-FER | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 239 |  | 2018-01-12 10:28 |  | 2018-01-15 09:08 |  |  |  | NO
COL | 109619 |  | hacer/colocar perchero en area de pozos | CO-POZ-001-BMB | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-FER | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 41185 |  | 2018-01-12 10:31 |  | 2018-01-15 09:08 |  |  |  | NO
COL | 109601 |  | PARIHUELA #8 SE LE ROMPIO LA MANGUERA DEL BATIDOR DERECHO, PARTE DE ABAJO. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 41185 | 43869 | 2018-01-11 20:48 | 2018-01-12 08:00 | 2018-01-12 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 110279 |  | REPARAR BALEROS Y LLANTAS DE TIRON DE PARIHUELA 8 | CO-PRH-008 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 41185 | 42312 | 2018-01-12 08:35 | 2018-01-12 12:00 | 2018-01-12 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 108750 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 41185 | 9797 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-12 07:30 | 2018-01-12 08:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 108428 |  | Arreglar puerta de baños de hombres | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 41185 | 31837 | 2018-01-05 09:46 | 2018-01-12 07:00 | 2018-01-12 19:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 108770 | CO-TRA-PLM-4M2 | MP. A TARIMA PLANA TIPO "D" | CO-TRA-PLM-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 41185 | 39662 | 2018-01-06 14:36 | 2018-01-12 16:00 | 2018-01-12 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 109609 |  | REVISAR FRENOS DEL TRACTOR 790 | CO-TRC-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 41185 | 39662 | 2018-01-12 08:20 | 2018-01-12 08:00 | 2018-01-12 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 101663 |  | REPARAR GATOS DE FRONTAL DE TRACTOR | CO-TRC-015 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 41185 | 41092 | 2017-12-07 11:41 | 2017-12-08 17:00 | 2017-12-08 19:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 110424 |  | FABRICAR ABUJAS PARA ZONA C | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 41185 | 28263 | 2018-01-12 11:35 | 2018-01-12 15:00 | 2018-01-12 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 110557 |  | REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE ZONA C | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 239 | 29310 | 2018-01-12 13:30 | 2018-01-12 14:00 | 2018-01-13 11:10 |  |  |  | NO | 8
COL | 110278 |  | RECOLECTAR CHATARRA EN CONTROL F VIEJO | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 41185 | 28263 | 2018-01-12 07:00 | 2018-01-12 07:30 | 2018-01-12 15:30 |  |  |  | NO | 16
COL | 110421 |  | SOLDAR PUERTA | CO-CLO-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 41185 | 42312 | 2018-01-13 08:24 | 2018-01-13 13:00 | 2018-01-13 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 112907 |  | ESCARBAR PASILLO DE INV.A01 (MANGUERAS) | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 15113 | 35663 | 2018-01-06 09:12 | 2018-01-13 07:30 | 2018-01-13 13:30 |  |  |  | NO | 42
COL | 109269 |  | Fuga en calle entre A05-07 | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 239 | 38441 | 2018-01-10 10:07 | 2018-01-13 16:30 | 2018-01-13 18:30 |  |  |  | NO | 16
COL | 109050 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 14993 | 34100 | 2018-01-08 13:10 | 2018-01-13 08:30 | 2018-01-13 13:30 |  |  |  | NO | 98
COL | 109049 |  | CAMBIAR MALLA PONIENTE EN INV.C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 14993 | 10034 | 2018-01-08 13:08 | 2018-01-13 07:30 | 2018-01-13 13:30 |  |  |  | NO | 70
COL | 112969 |  | DERRIBAR INV.D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 15113 | 34877 | 2018-01-06 11:04 | 2018-01-13 07:30 | 2018-01-13 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 112936 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 15113 | 38471 | 2018-01-06 10:31 | 2018-01-13 07:30 | 2018-01-13 13:30 |  |  |  | NO | 90
COL | 109048 |  | CAMBIAR MALLAS EN INV.F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 14993 | 38093 | 2018-01-08 13:06 | 2018-01-13 07:30 | 2018-01-13 13:30 |  |  |  | NO | 70
COL | 110433 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV. F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 14993 | 34100 | 2018-01-12 12:45 | 2018-01-13 07:30 | 2018-01-13 13:30 |  |  |  | NO | 84
COL | 112931 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 15113 | 38471 | 2018-01-06 09:38 | 2018-01-13 07:30 | 2018-01-13 13:30 |  |  |  | NO | 94
COL | 112953 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 15113 | 34658 | 2018-01-06 10:43 | 2018-01-13 07:30 | 2018-01-13 13:30 |  |  |  | NO | 66
COL | 109051 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.F11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 14993 | 9781 | 2018-01-08 13:11 | 2018-01-13 07:30 | 2018-01-13 13:30 |  |  |  | NO | 105
COL | 109611 |  | FUGA SURCO 06 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 239 | 38441 | 2018-01-12 09:40 | 2018-01-13 14:00 | 2018-01-13 16:13 |  |  |  | NO | 6
COL | 108744 | CO-MP-MEZ-2M1 | MP. A MEZCLADOR TIPO "B" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 239 | 12759 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-13 08:00 | 2018-01-13 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 108745 | CO-MP-MEZ-1M1 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 239 | 12759 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-12 08:00 | 2018-01-12 12:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 108754 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 41185 | 43869 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-13 10:00 | 2018-01-13 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 108758 | CO-MP-TRC-2M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 41185 | 39662 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-13 08:00 | 2018-01-13 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 74717 |  | INSTALAR UN FARO PARA ILUMINACIÓN TRASERA DURANTE LAS REVERSAS EN CAMIONETA | CO-VHC-001 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 41185 | 39662 | 2017-08-16 21:49 | 2018-01-12 08:00 | 2018-01-12 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 110425 |  | SOLDAR PATAS A BASE PARA POLIGRAP | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 41185 | 42312 | 2018-01-13 07:15 | 2018-01-13 09:00 | 2018-01-13 13:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 110432 |  | FABRICACION DE CALANDRIA | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 41185 | 28263 | 2018-01-13 07:15 | 2018-01-13 07:30 | 2018-01-13 19:30 |  |  |  | NO | 12
COL | 110431 |  | PINTAR CARRO PORTA GATO DE GRIS | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 41185 | 27953 | 2018-01-13 07:29 | 2018-01-13 14:00 | 2018-01-13 19:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 110379 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-019 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 41185 | 43270 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-14 15:00 | 2018-01-14 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 110389 | CO-MP-CAM-4M1 | MP. A VOLTEO NAVISTAR DT-466 TIPO "D" | CO-CAM-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-22 08:00 | 2018-01-25 19:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 110894 |  | FALLA DE ARRANQUE CAMION | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 41185 | 41092 | 2018-01-14 07:15 | 2018-01-14 07:30 | 2018-01-14 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 110891 |  | REVISAR CAMION | CO-CAM-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 41185 | 41092 | 2018-01-14 06:44 | 2018-01-14 10:00 | 2018-01-16 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 110388 | CO-MP-CAM-6M1 | MP. A VOLTEO NAVISTAR DT-466 TIPO "E" | CO-CAM-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-25 07:30 | 2018-01-25 17:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 110390 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZD | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-14 | 2018-01-20 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-16 08:00 | 2018-01-18 15:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 110861 |  | ACOMPAÑAR AL TECNICO EXTERNO EN MANTTO DE CAMARA FRIA | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 41185 | 43270 | 2018-01-14 07:21 | 2018-01-14 09:00 | 2018-01-14 17:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 110414 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 41185 | 41092 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-14 11:00 | 2018-01-14 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 109647 |  | REPARAR LUCEZ DELANTERAS | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-01-14 | 2018-01-15 | 41185 | 43270 | 2018-01-12 11:37 | 2018-01-14 08:00 | 2018-01-14 16:10 |  |  |  | NO | 8
COL | 110893 |  | FALLA DE LUCES TRACTOR 5090 | CO-TRC-016 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 41185 | 41092 | 2018-01-14 06:47 | 2018-01-14 09:00 | 2018-01-14 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 110567 |  | REPARAR Y PINTAR LOCKER PARA RESGAURDO DE E.P.P. | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-MTO | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 41185 |  | 2018-01-14 12:28 |  | 2018-03-01 08:59 | FALTA-EQUIPO |  |  | NO
COL | 110569 |  | ECHARLE SEMENTO EN PISO PARA DARLE NIVEL EN AREA DE FERTILIZANTES | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Rechazado | CIV | CO-MTO | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 41185 |  | 2018-01-14 12:30 |  | 2018-02-01 12:02 |  |  |  | NO
COL | 110382 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 239 | 38477 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-15 07:30 | 2018-01-15 09:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 110383 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 41185 | 9797 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-15 12:30 | 2018-01-15 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 110866 |  | SOLDAR BICICLETA DE SEGURIDAD | CO-CAS-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 41185 | 9729 | 2018-01-15 07:30 | 2018-01-15 | 2018-01-16 |  |  |  | NO | 3
COL | 110863 |  | CORTO EN COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 41185 | 43270 | 2018-01-15 07:23 | 2018-01-15 07:30 | 2018-01-15 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 106956 |  | reparacion y reubicacion de lamparas en la bodega de epp | CO-CON-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 41185 | 43270 | 2017-12-30 11:24 | 2018-01-15 10:00 | 2018-01-16 13:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 110396 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 239 | 13586 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-15 08:00 | 2018-01-15 10:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 110398 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 41185 | 43270 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-15 08:00 | 2018-01-15 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 110608 |  | Pegar letrero de Embarques en la entrada | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 41185 | 43270 | 2018-01-15 12:21 | 2018-01-15 15:30 | 2018-01-15 16:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 110607 |  | Reparación de cortina eléctrica en cámara fría | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 41185 | 43270 | 2018-01-15 12:19 | 2018-01-15 13:30 | 2018-01-15 15:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 112961 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 15113 | 34658 | 2018-01-13 10:47 | 2018-01-15 07:30 | 2018-01-15 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 110674 |  | COLOCAR CABECERAS EN INV.A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 14993 | 32849 | 2018-01-13 17:20 | 2018-01-15 08:00 | 2018-01-15 15:00 |  |  |  | NO | 49
COL | 112909 |  | REVICION DE FUGAS Y DRENAR LINEAS DE RIEGO INV.B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 15113 | 35663 | 2018-01-13 09:13 | 2018-01-15 07:30 | 2018-01-15 15:00 |  |  |  | NO | 21
COL | 110420 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.B01 | CO-GH-BO1 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 14993 | 9781 | 2018-01-13 10:07 | 2018-01-15 08:00 | 2018-01-15 11:30 |  |  |  | NO | 45.5
COL | 112970 |  | DERRIBAR INV.B03 | CO-GH-BO3 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 15113 | 34877 | 2018-01-13 11:05 | 2018-01-15 07:30 | 2018-01-15 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 102982 |  | LAVADO DE PLASTICOS B08 | CO-GH-BO8 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 14993 | 9781 | 2018-01-09 10:47 | 2018-01-15 12:00 | 2018-01-15 15:00 |  |  |  | NO | 49
COL | 125974 |  | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 15113 | 44377 | 2018-01-13 16:12 | 2018-01-15 07:30 | 2018-01-16 15:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 112954 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 15113 | 34658 | 2018-01-13 10:44 | 2018-01-15 07:30 | 2018-01-15 13:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 110764 |  | COLOCACION DE CASA DE ABEJORRO INV C-13 POR EL CANAL | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 41185 | 35677 | 2018-01-15 07:14 | 2018-01-15 10:00 | 2018-01-15 12:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 110673 |  | CAMBIAR MALLAS EN INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 14993 | 10034 | 2018-01-13 17:18 | 2018-01-15 08:00 | 2018-01-16 15:00 |  |  |  | NO | 140
COL | 112937 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 15113 | 38471 | 2018-01-13 10:32 | 2018-01-15 07:30 | 2018-01-15 15:00 |  |  |  | NO | 94
COL | 110664 |  | LAVAR PLASTICO EN INV. F09 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 14993 | 34100 | 2018-01-13 17:08 | 2018-01-15 08:00 | 2018-01-15 15:00 |  |  |  | NO | 105
COL | 110592 |  | CHECAR DEPOSITO DEL ACEITE DE LA BOMBA Y LA FLECHA. | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 41185 |  | 2018-01-15 10:26 |  | 2018-02-01 11:26 |  |  |  | NO
COL | 110895 |  | CAMBIO DE PIOLA | CO-PRH-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 41185 | 41092 | 2018-01-15 07:15 | 2018-01-15 17:00 | 2018-01-15 18:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 110870 |  | DESMANTELAR LOCKER Y REMODELARLO | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 41185 | 34482 | 2018-01-15 07:29 | 2018-01-15 | 2018-01-15 16:52 |  |  |  | NO | 8
COL | 110998 |  | ELABORAR Y COLOCAR BASE PARA COLOCAR HERRAMIENTA PARA FUGAS | CO-TLL-004 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 239 | 103897 | 2018-01-15 12:45 | 2018-01-15 07:30 | 2018-01-15 15:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 111122 |  | PINTAR LINEAS DELIMITANTES EN REBOMBEO Y TALLER | CO-TLL-004 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2018-01-15 | 2018-01-18 | 239 | 103885 | 2018-01-15 07:32 | 2018-01-15 07:30 | 2018-01-18 13:00 |  |  |  | NO | 28
COL | 110419 | CO-MP-TRA-PER-1A1 | MP. A TARIMA TIPO "F" | CO-TRA-PER-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 41185 | 39405 | 2018-01-13 09:34 | 2018-01-15 | 2018-01-15 |  |  |  | NO | 2
COL | 110413 | CO-MP-TRC-6M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 41185 | 41092 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-14 16:00 | 2018-01-14 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 110417 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 41185 | 39405 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-15 | 2018-01-15 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 110416 | CO-MP-TRP-6M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "E" | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 41185 | 39405 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-15 | 2018-01-15 |  |  |  | NO | 3
COL | 110875 |  | PONER CAJA DE HERRAMIENTA PUERTA Y ESCALON A TARIMA DE RECOLECCION | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 41185 | 9729 | 2018-01-15 07:00 | 2018-01-15 08:00 | 2018-01-16 14:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 110907 |  | REPARACION DE ESTACION DE HERMERGENCIA (REGADERA) PARIHUELA-BUSAN | COL-FUM | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 41185 | 9729 | 2018-01-15 07:44 | 2018-01-15 10:00 | 2018-01-15 14:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 110696 |  | APRETAR TORNLLOS DE LADO DERECHO DE LAS VALVULAS DE LA BOMBA | COL-FUM-ARR | Correctivo planeado | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 41185 |  | 2018-01-15 22:37 |  | 2018-02-01 11:27 |  |  |  | NO
COL | 110560 |  | PARIHUELA #12 RECHINA AL AVANZAR, NO SE DETECTO SI ES UNA LLANTA O EL EJE. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 41185 | 39405 | 2018-01-13 20:09 | 2018-01-15 13:00 | 2018-01-15 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 110983 |  | TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-15 | 2018-01-20 | 239 | 104061 | 2018-01-15 07:34 | 2018-01-15 07:30 | 2018-01-20 13:00 |  |  |  | NO | 34
COL | 105778 |  | Acondicionar cableado de válvulas | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 239 | 13586 | 2017-12-26 15:33 | 2018-01-15 10:00 | 2018-01-15 14:00 |  |  |  | NO | 48
COL | 110878 |  | SOLDAR TRACTOR DE COMPOSTA | COL-MPE-TRC | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 41185 | 34482 | 2018-01-15 07:15 | 2018-01-15 13:00 | 2018-01-15 16:43 |  |  |  | NO | 4
COL | 110380 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-020 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 41185 | 43495 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-16 16:00 | 2018-01-16 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 85651 |  | Frenos de bicicleta estan muy flojo | CO-BIC-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 41185 | 39405 | 2017-10-02 14:56 | 2018-01-16 | 2018-01-16 |  |  |  | NO | 3
COL | 110384 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 41185 | 35677 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-16 13:00 | 2018-01-16 14:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 110385 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 239 | 43986 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-16 10:30 | 2018-01-16 12:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 110386 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 239 | 43986 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-16 07:30 | 2018-01-16 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 110387 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 239 | 43986 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-16 09:00 | 2018-01-16 10:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 110765 |  | Soldar el seguro en el muelle de la jaula de recoleccion | CO-CLO-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 41185 | 34482 | 2018-01-16 11:19 | 2018-01-16 14:00 | 2018-01-16 16:48 |  |  |  | NO | 3
COL | 110393 | CO-MP-CLO-6M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 41185 | 39405 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-16 | 2018-01-16 |  |  |  | NO | 2
COL | 106955 |  | Reparar lamparas en sispa, consultorio y en pasillo de la salida de emergencia | CO-CON-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 41185 | 43270 | 2017-12-30 11:18 | 2018-01-16 12:00 | 2018-01-16 17:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 110397 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 239 | 12759 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-16 07:30 | 2018-01-16 13:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 110675 |  | CAMBIAR PLASTICO EN INV.A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 14993 | 38093 | 2018-01-15 17:23 | 2018-01-16 08:00 | 2018-01-16 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 112938 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 15113 | 38471 | 2018-01-13 10:33 | 2018-01-16 07:30 | 2018-01-17 15:00 |  |  |  | NO | 190
COL | 112962 |  | PREPARACION NORMAL DE INC.C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 15113 | 34658 | 2018-01-13 10:59 | 2018-01-16 07:30 | 2018-01-18 15:00 |  |  |  | NO | 253
COL | 110667 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 14993 | 9781 | 2018-01-13 17:12 | 2018-01-16 08:00 | 2018-01-16 15:00 |  |  |  | NO | 98
COL | 112910 |  | DETALLAR LINEAS DE RIEGO INV.C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 15113 | 35663 | 2018-01-13 09:17 | 2018-01-16 07:30 | 2018-01-16 15:00 |  |  |  | NO | 42
COL | 112956 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 15113 | 34658 | 2018-01-13 10:44 | 2018-01-16 07:30 | 2018-01-17 15:00 |  |  |  | NO | 160
COL | 110665 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.E05 | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 14993 | 34100 | 2018-01-13 17:09 | 2018-01-16 08:00 | 2018-01-16 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 112971 |  | DERRIBAR INV.E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 15113 | 34877 | 2018-01-13 11:05 | 2018-01-16 07:30 | 2018-01-16 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 109046 |  | CAMBIAR PLASTICO EN INV. E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-19 | 14993 | 38093 | 2018-01-08 13:02 | 2018-01-16 08:00 | 2018-01-19 14:00 |  |  |  | NO | 508
COL | 110666 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.F02 | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 14993 | 34100 | 2018-01-15 17:11 | 2018-01-16 08:00 | 2018-01-16 11:30 |  |  |  | NO | 52.5
COL | 110676 |  | CAMBIAR TUTORES DAÑADOS EN INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 14993 | 32849 | 2018-01-15 17:25 | 2018-01-16 08:00 | 2018-01-18 15:00 |  |  |  | NO | 168
COL | 110884 |  | REPARACION DE PAILA 16 Y 17 SOLDADURA | CO-PLF-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 41185 | 34482 | 2018-01-16 07:15 | 2018-01-16 11:39 | 2018-01-16 16:39 |  |  |  | NO | 4
COL | 110403 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-020 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 41185 | 43869 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-18 14:00 | 2018-01-18 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 110405 | CO-MP-POZ-1M1 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 239 | 32215 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-16 07:30 | 2018-01-16 11:21 |  |  |  | NO | 3
COL | 110888 |  | REPARACION DE PARIHUELA 8 | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 41185 | 36695 | 2018-01-16 06:41 | 2018-01-16 07:30 | 2018-01-16 12:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 74533 |  | REPARAR LAMPARA DE BAÑOS HOMBRES ZONA E (NO FUNCIONA) | CO-SAN-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 41185 | 43270 | 2017-08-15 15:52 | 2018-01-16 08:00 | 2018-01-16 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 110859 |  | PINTAR LINEAS DELIMITANTES DE TALLER SOLDADURA | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 41185 | 9729 | 2018-01-14 07:17 | 2018-01-16 08:00 | 2018-01-16 14:00 |  |  |  | NO | 36
COL | 109543 |  | REPARACION DE CILINDRO TRACTOR 5415 13 | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 41185 | 41092 | 2018-01-11 13:22 | 2018-01-16 13:30 | 2018-01-16 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 110896 |  | REPARACION BICI DE ZONA G | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 41185 | 41092 | 2018-01-16 07:15 | 2018-01-16 12:30 | 2018-01-16 13:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 110565 |  | ALARGAR Y REPARAR TAPON DE DESFOGE INV. D11 | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 239 | 38477 | 2018-01-14 12:06 | 2018-01-16 17:00 | 2018-01-16 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 111027 |  | ELABORAR Y COLOCAR SOPORTES PARA TUBERIA | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 239 | 103593 | 2018-01-16 07:52 | 2018-01-16 07:30 | 2018-01-17 21:00 |  |  |  | NO | 41
COL | 110570 |  | CAMBIAR CLABIJA DE VASCULA DE MEDICION DE FERTILIZANTES (SE ENMOJECIO) | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 239 | 13586 | 2018-01-14 12:34 | 2018-01-16 13:15 | 2018-01-16 14:15 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 110568 |  | Fuga en area de valvulas | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 239 | 43986 | 2018-01-14 12:31 | 2018-01-15 07:30 | 2018-01-16 20:00 |  |  |  | NO | 18
COL | 110562 |  | Valvula de tanque de acido rota | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 239 | 38441 | 2018-01-14 09:32 | 2018-01-14 08:00 | 2018-01-16 12:18 |  |  |  | NO | 3
COL | 110639 |  | ELABORAR UN FIRME DE 5.80 MTS DE LARGO Y 60 CM DE ANCHO | CO-ALM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-EDI | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 41185 | 44307 | 2018-01-15 15:40 | 2018-01-17 11:00 | 2018-01-18 11:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 111008 |  | REPARAR BICICLETA PONCHADA | CO-BIC-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 41185 | 41092 | 2018-01-17 08:00 | 2018-01-17 13:30 | 2018-01-17 15:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 110391 | CO-MP-CIS-2M2 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 239 | 104061 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-17 09:10 | 2018-01-17 12:05 |  |  |  | NO | 3
COL | 110392 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 239 | 103885 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-17 07:30 | 2018-01-17 11:17 |  |  |  | NO | 4
COL | 110394 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 41185 | 43869 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-17 10:00 | 2018-01-17 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 111020 |  | repación de tarja comedor central. | CO-COM-001 | Eventos únicos | Rechazado | FON | CO-EDI | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 41185 |  | 2018-01-17 13:04 |  | 2018-02-26 09:37 |  |  |  | NO
COL | 112912 |  | PREPARACION NORMAL INV.A01 (MANGUERAS) | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 15113 | 35663 | 2018-01-13 09:18 | 2018-01-17 07:30 | 2018-01-17 15:00 |  |  |  | NO | 42
COL | 110670 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 14993 | 9781 | 2018-01-15 17:16 | 2018-01-17 08:00 | 2018-01-17 11:30 |  |  |  | NO | 49
COL | 110677 |  | HERMETIZAR INV.A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 14993 | 10034 | 2018-01-15 17:28 | 2018-01-17 08:00 | 2018-01-17 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 112972 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 15113 | 34877 | 2018-01-13 11:06 | 2018-01-17 07:30 | 2018-01-17 15:00 |  |  |  | NO | 35
COL | 110672 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 14993 | 9781 | 2018-01-15 17:17 | 2018-01-17 11:30 | 2018-01-17 15:00 |  |  |  | NO | 52.5
COL | 112973 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.B03 | CO-GH-BO3 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 15113 | 34877 | 2018-01-13 11:07 | 2018-01-17 07:30 | 2018-01-17 15:00 |  |  |  | NO | 35
COL | 110743 |  | MANTENIMIENTO A TOMA DE AGUA (no tiene llave para abrir y cerrar) | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 239 | 29310 | 2018-01-16 11:40 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-17 15:50 |  |  |  | NO | 1
COL | 110964 |  | Reparación de fuga en surco 12 en F03 pegado al invernadero E01 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 239 | 38441 | 2018-01-17 11:51 | 2018-01-17 16:00 | 2018-01-17 17:50 |  |  |  | NO | 2
COL | 110669 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.F06 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 14993 | 34100 | 2018-01-15 17:15 | 2018-01-17 08:00 | 2018-01-17 15:00 |  |  |  | NO | 105
COL | 110958 |  | CAMBIAR PLASTICO EN INV G08 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 14993 | 38093 | 2018-01-15 10:36 | 2018-01-17 08:00 | 2018-01-17 09:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 110401 | CO-MP-MON-1M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 41185 | 43495 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-17 16:00 | 2018-01-17 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 110934 |  | HABILITAR LLANTAS DE PAILA #18 | CO-PLF-018 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 41185 | 39662 | 2018-01-17 07:29 | 2018-01-17 08:00 | 2018-01-17 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 110404 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-021 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 41185 | 43869 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-17 08:00 | 2018-01-17 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 77575 |  | Reparación tractor790(luces en gral,freno de mano,juego en el volante,diferencil | CO-TRC-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 41185 | 39662 | 2017-08-29 11:21 | 2018-01-17 10:00 | 2018-01-18 13:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 110415 | CO-MP-TRC-2M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 41185 | 39662 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-17 17:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 111860 |  | INSTALACION DE EXTRACTORES EN TALLER DE SOLDADURA | COL | Correctivo planeado | Terminado | ELE | * | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 41185 | 39407 | 2018-01-17 07:30 | 2018-01-17 08:00 | 2018-01-17 16:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 111038 |  | LIJAR->PULIR->PINTAR PAILA DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE RECOLECCION | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 41185 | 27953 | 2018-01-17 07:11 | 2018-01-17 07:30 | 2018-01-18 13:30 |  |  |  | NO | 20
COL | 110745 |  | REVISAR Y AJUSTAR VALVULAS SOSTENEDORAS INV. ZONA D (detalles en algunas). | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 239 | 13586 | 2018-01-16 12:02 | 2018-01-17 08:00 | 2018-01-17 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 110632 |  | REFORZAR CON SOLDADURA ESCOBAS DE ARAÑA PARA PDS (7) | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 41185 | 31837 | 2018-01-15 15:23 | 2018-01-17 07:30 | 2018-01-17 08:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 110849 |  | SOLDAR RASTRILLO | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 41185 | 42312 | 2018-01-16 14:49 | 2018-01-17 07:30 | 2018-01-17 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 109002 |  | HABILITAR MEDIDOR DE HIDROMETO DE GASTO DE AGUA PARA LLENADO DE TANQUES | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 239 | 13586 | 2018-01-08 09:47 | 2018-01-17 12:45 | 2018-01-17 13:45 |  |  |  | NO | 2
COL | 111123 |  | HABILITADO DE MATERIAL PARA CONTROL E PVC | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-17 | 2018-01-20 | 239 | 9758 | 2018-01-17 07:50 | 2018-01-17 07:30 | 2018-01-19 18:00 |  |  |  | NO | 128
COL | 109027 |  | canalizar cable de comunicación de la computadora en oficina zona F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 239 | 43986 | 2018-01-07 12:01 | 2018-01-16 09:00 | 2018-01-16 11:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 111024 |  | QUITAR Y PONER CILINDROS AL IMPLEMENTO DE REPUESTO | COL-MPE-TRC | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 41185 | 41092 | 2018-01-17 08:00 | 2018-01-17 07:30 | 2018-01-17 13:30 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 110381 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-021 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 41185 | 39407 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-18 13:00 | 2018-01-18 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 110395 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 41185 | 43869 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-18 08:00 | 2018-01-18 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 110399 | CO-MP-CUA-1M2 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 41185 | 39662 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-18 15:00 | 2018-01-18 17:00 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 110400 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 239 | 41082 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-18 15:00 | 2018-01-18 18:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 112958 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.B03 | CO-GH-BO3 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-20 | 15113 | 34658 | 2018-01-13 10:45 | 2018-01-18 07:30 | 2018-01-20 13:30 |  |  |  | NO | 209
COL | 111182 |  | Pintar escalera del C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 41185 | 27953 | 2018-01-18 09:15 | 2018-01-19 15:00 | 2018-01-19 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 110684 |  | HERMETIZAR INV.D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 14993 | 10034 | 2018-01-15 17:40 | 2018-01-18 08:00 | 2018-01-18 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 111135 |  | REPARACION DE FUGA 4" | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 239 | 38441 | 2018-01-18 12:00 | 2018-01-18 15:30 | 2018-01-18 18:10 |  |  |  | NO | 2
COL | 111070 |  | COLOCAR PLASTICO EN INV.D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 14993 | 38093 | 2018-01-18 08:46 | 2018-01-18 08:00 | 2018-01-18 09:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 110680 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.D10 | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 14993 | 34100 | 2018-01-15 17:33 | 2018-01-18 11:30 | 2018-01-18 15:00 |  |  |  | NO | 42
COL | 110679 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 14993 | 34100 | 2018-01-15 17:32 | 2018-01-18 08:00 | 2018-01-18 11:30 |  |  |  | NO | 42
COL | 112981 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 15113 | 38471 | 2018-01-13 11:31 | 2018-01-18 07:30 | 2018-01-18 15:00 |  |  |  | NO | 94
COL | 112913 |  | PREPARACION NORMAL INV.F05 (MANGUERAS) | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 15113 | 35663 | 2018-01-13 09:21 | 2018-01-18 07:30 | 2018-01-18 15:00 |  |  |  | NO | 42
COL | 112974 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 15113 | 34877 | 2018-01-13 11:08 | 2018-01-18 07:30 | 2018-01-18 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 110681 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.G08 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 14993 | 9781 | 2018-01-15 17:35 | 2018-01-18 11:30 | 2018-01-18 15:00 |  |  |  | NO | 45.5
COL | 110682 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.G09 | CO-GH-G09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 14993 | 9781 | 2018-01-15 17:37 | 2018-01-18 08:00 | 2018-01-18 11:30 |  |  |  | NO | 52.5
COL | 111149 |  | RECORRIDO DE CONTROLES, CHATARRAS, BASURA, CHAROLA, PLAST AMARILLO, CARTON | CO-PER-001 | Mant. Infraestructura | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 41185 | 35677 | 2018-01-18 08:00 | 2018-01-18 08:30 | 2018-01-18 15:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 111064 |  | PARIHUELA #4 SE LE REVENTÓ LA PIOLA | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 41185 | 43869 | 2018-01-17 22:44 | 2018-01-18 16:00 | 2018-01-18 17:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 110406 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 41185 | 43869 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-18 08:00 | 2018-01-18 10:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 110407 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 41185 | 9797 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-18 07:30 | 2018-01-18 08:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 111105 |  | DELIMITAR TALLER MECANICO | CO-TLL-001 | Mant. Infraestructura | Terminado | MECA | CO-EDI | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 41185 | 36695 | 2018-01-18 07:30 | 2018-01-18 | 2018-01-18 15:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 111129 |  | LIMPIEZA DE TALLER POR AUDITORIA | CO-TLL-001 | Mant. Infraestructura | Terminado | MECA | CO-EDI | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 41185 | 27953 | 2018-01-18 07:24 | 2018-01-18 08:00 | 2018-01-18 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 110606 |  | PONER PERNO EN BRAZOS HIDRAULICOS DE TRACTOR PDS | CO-TRC-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 41185 | 31837 | 2018-01-15 12:16 | 2018-01-18 07:30 | 2018-01-18 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 111071 |  | REVISAR Y REPARAR FLECHA DE 4X4 DE TRACTOR DE PDS.- | CO-TRC-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 41185 | 39662 | 2018-01-18 07:46 | 2018-01-18 08:00 | 2018-01-18 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 111118 |  | SOLDAR FLECHA ASTRIADA Y COFRE DE TRACTOR 790 #5 | CO-TRC-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 41185 | 31837 | 2018-01-18 09:02 | 2018-01-18 14:00 | 2018-01-18 18:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 111141 |  | PARCHAR LLANTA DELANTERA LADO IZQ DE TRACTOR #13 | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 41185 |  | 2018-01-18 15:05 |  | 2018-01-22 10:29 |  |  |  | NO
COL | 112259 |  | Modifacar 3 pailas individuales como muestra probada en campo | COL-CMU-CAT | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 41185 | 36695 | 2018-01-17 09:15 | 2018-01-19 | 2018-01-22 11:30 |  |  |  | NO | 32
COL | 110418 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-017 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 41185 | 39407 | 2018-01-13 09:34 | 2018-01-19 08:00 | 2018-01-19 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 112905 |  | REVISAR FUGAS DE INV.A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 15113 | 35663 | 2018-01-06 09:08 | 2018-01-19 07:30 | 2018-01-19 11:00 |  |  |  | NO | 21
COL | 125976 |  | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.BO3 | CO-GH-BO3 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 15113 | 44377 | 2018-01-18 16:13 | 2018-01-19 07:30 | 2018-01-20 13:30 |  |  |  | NO | 14
COL | 111172 |  | QUITAR CABLES DEL C13 NOR-PONIENTE | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 239 | 41082 | 2018-01-19 08:10 | 2018-01-19 15:30 | 2018-01-19 17:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 111196 |  | Revisar presiones en invernadero D03 en valvulas y mangueras | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 239 | 12759 | 2018-01-19 10:32 | 2018-01-19 13:00 | 2018-01-19 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 112975 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 15113 | 34877 | 2018-01-13 11:09 | 2018-01-19 07:30 | 2018-01-19 14:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 110950 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.D11 | CO-GH-D11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 14993 | 34100 | 2018-01-17 10:24 | 2018-01-19 08:00 | 2018-01-19 11:30 |  |  |  | NO | 42
COL | 110892 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.D12 | CO-GH-D12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 14993 | 34100 | 2018-01-16 15:46 | 2018-01-19 11:00 | 2018-01-19 14:00 |  |  |  | NO | 52.5
COL | 110879 |  | RESTIRAR DE TUTOR EN INV.E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 14993 | 32849 | 2018-01-16 15:37 | 2018-01-19 08:00 | 2018-01-19 15:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 110874 |  | HERMETIZAR INV.E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 14993 | 10034 | 2018-01-16 15:33 | 2018-01-19 08:00 | 2018-01-19 14:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 111863 |  | ELABORAR 20 BASES PARA PLANTA (MACETEROS) | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Rechazado |  | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 41185 |  | 2018-01-19 14:59 |  | 2018-01-24 11:05 |  |  |  | NO
COL | 110678 |  | CAMBIAR PLASTICO EN INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 14993 | 38093 | 2018-01-15 17:30 | 2018-01-19 08:00 | 2018-01-22 15:00 |  |  |  | NO | 189
COL | 112982 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 15113 | 38471 | 2018-01-13 11:32 | 2018-01-19 07:30 | 2018-01-22 15:00 |  |  |  | NO | 260
COL | 112914 |  | EXCAVACIONES PARA LINEAS DE RIEGO INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 15113 | 35663 | 2018-01-13 09:23 | 2018-01-19 07:30 | 2018-01-20 13:30 |  |  |  | NO | 85
COL | 111983 |  | DESMANTELAR EXCLUSA DEL F 7 | CO-GH-F07-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 41185 | 11861 | 2018-01-19 07:15 | 2018-01-19 07:30 | 2018-01-20 13:20 |  |  |  | NO | 25
COL | 110889 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.G07 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 14993 | 9781 | 2018-01-16 15:43 | 2018-01-19 08:00 | 2018-01-19 11:30 |  |  |  | NO | 45.5
COL | 111981 |  | APOYO EN RECOLECCION DE BIROIDE | CO-PER-001 | Mant. Infraestructura | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 41185 | 35677 | 2018-01-19 07:10 | 2018-01-19 09:30 | 2018-01-19 14:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 111890 |  | COLOCAR EXTRUCTURA PARA TECHO | CO-POZ-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FER | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 239 | 103897 | 2018-01-19 07:26 | 2018-01-19 07:30 | 2018-01-20 13:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 110408 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 41185 | 35677 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-19 08:00 | 2018-01-19 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 110410 | CO-MP-TRA-6M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 239 | 38441 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-19 17:00 | 2018-01-19 18:10 |  |  |  | NO | 4
COL | 110412 | CO-TRA-PLM-1A1 | MP. A TARIMA PLANA TIPO "F" | CO-TRA-PLM-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 41185 | 43869 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-19 08:00 | 2018-01-19 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 111864 |  | SOLDAR GUARDA-FANGOS DE TRACTOR 790 #5 | CO-TRC-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 41185 | 42312 | 2018-01-19 08:04 | 2018-01-19 08:00 | 2018-01-19 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 111865 |  | COLOCAR TIRON Y RETIRAR PUNTOS DE SUJECION DE TRACTOR 5076 #20 | CO-TRC-020 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 41185 | 39662 | 2018-01-19 07:07 | 2018-01-19 10:00 | 2018-01-19 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 111861 |  | INSTALACION DE CONTACTO PARA MAQUINA DE CORTAR | COL | Correctivo planeado | Terminado | ELE | * | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 41185 | 39407 | 2018-01-19 07:55 | 2018-01-19 10:00 | 2018-01-19 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 111921 |  | PARIHUELA #4 SE LE DESOLDO EL ACELERADOR. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Cancelado | MECA | CO-FUM | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 41185 | 31837 | 2018-01-19 22:11 |  | 2018-01-22 11:01 |  |  |  | NO | 2
COL | 111201 |  | hacer 9 bases para poner garrafa de vircons de 5 litros | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 41185 |  | 2018-01-19 11:37 |  | 2018-02-02 09:25 |  |  |  | NO
COL | 111859 |  | Reparación de manguera del tanque tres en control delta | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 239 | 38441 | 2018-01-19 11:00 | 2018-01-19 11:00 | 2018-01-19 12:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 110564 |  | ALARGAR CABLE DE COMUNICACION DEL NETAGET ALA COMPUTADORA | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 239 | 40428 | 2018-01-14 12:00 | 2018-01-19 16:51 | 2018-01-19 18:51 |  |  |  | NO | 4
COL | 112003 |  | FLECHA DE MEZCLADOR DAÑADA | COL-HID-SDR-ZGN-ADM | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 239 | 12759 | 2018-01-19 08:33 | 2018-01-19 10:00 | 2018-01-19 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 111984 |  | HABILITAR TARJA PARA COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 41185 | 35677 | 2018-01-20 07:15 | 2018-01-20 08:30 | 2018-01-20 13:15 |  |  |  | NO | 10
COL | 112006 |  | CABLE EXPUESTO A EQUIPO DE RIEGO | CO-COR-ZC-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-FER | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 239 | 12759 | 2018-01-20 08:36 | 2018-01-20 09:00 | 2018-01-20 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 111932 |  | LIMPIAR TIRADERO DE ACEITE DE CUATRIMOTO #1 | CO-CUA-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 41185 | 39662 | 2018-01-20 08:23 | 2018-01-20 11:00 | 2018-01-20 12:01 |  |  |  | NO | 1
COL | 112976 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 15113 | 34877 | 2018-01-13 11:09 | 2018-01-20 07:30 | 2018-01-20 13:30 |  |  |  | NO | 66
COL | 110953 |  | LAVAR PLASTICO EN INV. A03 | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 14993 | 9781 | 2018-01-17 10:31 | 2018-01-20 07:30 | 2018-01-20 13:30 |  |  |  | NO | 60
COL | 111200 |  | Pintar porta termo del C06 color blanco | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 41185 | 27953 | 2018-01-19 11:35 | 2018-01-20 07:30 | 2018-01-20 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 111171 |  | 5 AGUJAS HECHIZAS PARA LA ZONA 8 | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 41185 | 27953 | 2018-01-19 08:04 | 2018-01-20 13:00 | 2018-01-20 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 111199 |  | Pintar porta termo c13 color blanco | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 41185 | 27953 | 2018-01-19 11:33 | 2018-01-20 10:30 | 2018-01-20 13:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 111973 |  | REPARACION DE FUGA 4" | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 239 | 107547 | 2018-01-20 07:30 | 2018-01-20 08:00 | 2018-01-20 10:10 |  |  |  | NO | 2
COL | 110881 |  | RESTIRAR DE TUTOR EN INV.D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 14993 | 32849 | 2018-01-16 15:38 | 2018-01-20 07:30 | 2018-01-20 13:30 |  |  |  | NO | 56
COL | 110952 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.D07 | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 14993 | 34100 | 2018-01-17 10:25 | 2018-01-20 08:00 | 2018-01-20 11:30 |  |  |  | NO | 52.5
COL | 110948 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 14993 | 34100 | 2018-01-17 10:19 | 2018-01-20 07:30 | 2018-01-20 13:30 |  |  |  | NO | 74
COL | 110876 |  | HERMETIZAR INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 14993 | 10034 | 2018-01-16 15:35 | 2018-01-20 07:30 | 2018-01-20 13:30 |  |  |  | NO | 60
COL | 112108 |  | MODIFICACION DE TUBERIA 2" POR CAMBIO DE ESCLUSA | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 239 | 9758 | 2018-01-20 07:44 | 2018-01-20 07:30 | 2018-01-20 18:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 112110 |  | COLOCAR VALVULAS SOSTENEDORAS Y TOMAS PARA BUSAN | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 239 | 41082 | 2018-01-20 07:58 | 2018-01-20 10:00 | 2018-01-20 17:31 |  |  |  | NO | 14
COL | 110402 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-019 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 41185 | 39662 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-19 08:00 | 2018-01-19 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 111922 |  | SOLDAR ACELERADOR DE PARIHUELA #04 | CO-PRH-004 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 41185 | 42312 | 2018-01-19 22:32 | 2018-01-20 16:00 | 2018-01-20 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 110409 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 41185 | 43869 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-20 15:00 | 2018-01-20 17:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 110411 | CO-MP-TRA-6M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 239 | 9758 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-20 17:00 | 2018-01-20 18:10 |  |  |  | NO | 4
COL | 111931 |  | REEMPLAZAR LLANTAS DELANTERAS DE TRACTOR 790 #5 | CO-TRC-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 41185 | 39662 | 2018-01-20 09:19 | 2018-01-20 13:00 | 2018-01-20 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 111929 |  | REVISAR Y REPARAR MANGUERA DE DIESEL Y MARCHA DE TRACTOR PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 41185 | 39662 | 2018-01-20 07:49 | 2018-01-20 08:00 | 2018-01-20 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 111988 |  | ARMAR 5 CARRETILLAS PARA PDS | COL-HEM | Correctivo de emergencia | Cancelado | MECA | CO-MTO | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-01-20 13:38 |  | 2018-01-20 13:59 |  |  |  | NO | 1
COL | 105789 |  | Retirar escombro y postes de tubos en periferia control de riego B | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-MTO | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 239 | 41082 | 2017-12-26 15:53 | 2018-01-20 08:00 | 2018-01-20 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 111933 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-022 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 41185 | 43270 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-21 16:00 | 2018-01-21 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 111941 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZE | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-21 | 2018-01-27 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-22 08:00 | 2018-01-25 17:30 |  |  |  | NO | 20
COL | 111957 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-023 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 41185 | 39405 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-21 08:00 | 2018-01-21 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 111965 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 41185 | 41092 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-21 14:00 | 2018-01-21 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 112264 |  | Retirar perno de 5415-13 | CO-TRC-013 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 41185 | 36695 | 2018-01-20 09:43 | 2018-01-21 | 2018-01-21 10:42 |  |  |  | NO | 4
COL | 112219 |  | INSTALAR UN FARO PARA ILUMINACIÓN TRASERA DURANTE LAS REVERSAS EN CAMIONETA | CO-VHC-001 | Correctivo planeado | Cancelado | MECA | CO-PRO | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 41185 | 39662 | 2018-01-21 11:33 |  | 2018-01-27 13:19 |  |  |  | NO | 2
COL | 112268 |  | PARCHAR LLANTA TORNADO COPILOTO TRASERA | CO-VHC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 41185 | 39405 | 2018-01-21 07:08 | 2018-01-21 10:00 | 2018-01-21 13:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 112260 |  | Realizar tiron de trasporte de personal de recoleccion | COL-TRA-PER | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 41185 | 34482 | 2018-01-20 09:39 | 2018-01-21 | 2018-01-21 10:37 |  |  |  | NO | 6
COL | 111936 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZF | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 41185 | 9797 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-22 13:30 | 2018-01-22 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 111944 | CO-MP-CLO-4M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 41185 | 39405 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-22 11:00 | 2018-01-22 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 111972 |  | Soldadura de carrito de acarreo de plantula | CO-CMU-CAP | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 41185 | 34482 | 2018-01-20 10:52 | 2018-01-22 | 2018-01-22 09:04 |  |  |  | NO | 1
COL | 112280 |  | Reparación de válvula de agua en sanitizante # 9 | CO-CSA-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 41185 | 43270 | 2018-01-22 11:13 | 2018-01-22 12:00 | 2018-01-22 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 110924 |  | Reparación de toma de agua en lavado de rejas | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 41185 | 43270 | 2018-01-17 08:26 | 2018-01-22 07:30 | 2018-01-22 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 110954 |  | LAVAR PLASTICO EN INV. A04 | CO-GH-A04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 14993 | 9781 | 2018-01-17 10:33 | 2018-01-22 08:00 | 2018-01-22 11:30 |  |  |  | NO | 56
COL | 112011 |  | FUGAS 3 EN AREA DONDE ELABORAN CONTROL | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 239 | 107547 | 2018-01-20 14:41 | 2018-01-22 09:30 | 2018-01-23 12:30 |  |  |  | NO | 12
COL | 112007 |  | FUGA EN SURCO 6 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 239 | 103897 | 2018-01-20 14:38 | 2018-01-22 11:00 | 2018-01-22 14:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 110886 |  | CAMBIAR PLASTICO EN INV.B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-02-06 | 14993 | 38093 | 2018-01-16 15:40 | 2018-01-22 08:00 | 2018-02-06 15:00 |  |  |  | NO | 358
COL | 112977 |  | DERRIBAR INV.C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 15113 | 34877 | 2018-01-20 11:10 | 2018-01-22 07:30 | 2018-01-22 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 112274 |  | LAVAR PLASTICO EN INV. C05 | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 14993 | 9781 | 2018-01-20 11:00 | 2018-01-22 11:30 | 2018-01-22 15:00 |  |  |  | NO | 52.5
COL | 112915 |  | PREPARACION NORMAL INV.D06 (MANGUERAS) | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 15113 | 35663 | 2018-01-20 09:23 | 2018-01-22 07:30 | 2018-01-22 15:00 |  |  |  | NO | 42
COL | 109303 |  | Mantenimiento y pintura a escalera | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 41185 | 25893 | 2018-01-10 14:07 | 2018-01-22 07:00 | 2018-01-22 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 112289 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.E02 | CO-GH-E02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 14993 | 34100 | 2018-01-22 12:07 | 2018-01-22 11:30 | 2018-01-22 15:00 |  |  |  | NO | 52.5
COL | 112288 |  | COLOCAR CABLE Y TUTOR PRUEBA DEL INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 14993 | 32849 | 2018-01-20 12:04 | 2018-01-22 08:00 | 2018-02-23 15:00 |  |  |  | NO | 196
COL | 112316 |  | ELABORACION DE NUEVA EXCLUSA EN INVERNADERO | CO-GH-F07 | Mant. Infraestructura | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-27 | 41185 | 11861 | 2018-01-22 07:22 | 2018-01-22 08:00 | 2018-01-25 15:00 |  |  |  | NO | 64
COL | 112008 |  | FUGA SURCO 52 SUR PASILLO | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 239 | 107553 | 2018-01-20 14:40 | 2018-01-22 10:00 | 2018-01-22 12:10 |  |  |  | NO | 3
COL | 112112 |  | PARIHUELA #6 LE HACE FALTA UN TORNILLO A LA BASE DEL MOTOR. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 41185 | 39405 | 2018-01-20 19:51 | 2018-01-22 14:00 | 2018-01-22 15:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 111197 |  | Reparar llanta y Balero de la tolva | CO-TOL-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 41185 | 41092 | 2018-01-19 11:05 | 2018-01-22 07:30 | 2018-01-22 10:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 111964 | CO-MP-TRC-6M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 41185 | 41092 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-22 16:00 | 2018-01-22 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 112381 |  | REPARAR LLANTA DAÑADA DE TRACTOR DE PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 41185 | 39405 | 2018-01-22 15:31 | 2018-01-22 17:00 | 2018-01-22 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 112218 |  | Reparación de llaves de agua en tarja de lavado de cestos | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 41185 | 43270 | 2018-01-21 11:18 | 2018-01-22 16:00 | 2018-01-22 18:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 112282 |  | Reparación de manguera en lavado de lonas | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 41185 | 43270 | 2018-01-22 11:22 | 2018-01-22 11:00 | 2018-01-22 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 112530 |  | MODIFICACION DE 4 PAILAS INDIVIDUALES | COL-CMU-CAT | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 41185 | 36695 | 2018-01-22 07:00 | 2018-01-22 07:30 | 2018-01-24 09:30 |  |  |  | NO | 92
COL | 112113 |  | PARIHUELA #12 LE HACE UN SOPORTE A LA BASE DEL MOTOR, LLAVE DE AGITADOR SE CALLO | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 41185 | 39405 | 2018-01-20 20:02 | 2018-01-22 | 2018-01-22 |  |  |  | NO | 2
COL | 110852 |  | REALIZAR Y COLOCAR PERCHEROS INVERNADERO F02 | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 41185 | 34482 | 2018-01-16 14:57 | 2018-01-22 | 2018-01-22 09:16 |  |  |  | NO | 3
COL | 110854 |  | REALIZAR Y COLOCAR PERCHERO INVERNADERO F04 | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 41185 | 34482 | 2018-01-16 14:58 | 2018-01-22 | 2018-01-22 09:10 |  |  |  | NO | 3
COL | 112304 |  | TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-22 | 2018-01-27 | 239 | 104061 | 2018-01-22 07:41 | 2018-01-22 07:30 | 2018-01-27 12:47 |  |  |  | NO | 34
COL | 112283 |  | Cambiar valvula de 1" en tanque dos en control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 239 | 12759 | 2018-01-21 11:26 | 2018-01-22 10:00 | 2018-01-22 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 112284 |  | Revisar bomba en netajet numero en control 2 esta tirando agua | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 239 | 12759 | 2018-01-21 11:27 | 2018-01-22 07:30 | 2018-01-24 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 111934 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-023 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 41185 | 43495 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-23 10:00 | 2018-01-23 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 111937 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGN | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 41185 | 35677 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-23 13:00 | 2018-01-23 14:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 112388 |  | Soldar 13 escobas | CO-CDC-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 41185 | 28263 | 2018-01-22 15:57 | 2018-01-23 12:00 | 2018-01-23 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 111942 | CO-MP-CIS-2M2 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 239 | 104061 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-23 10:00 | 2018-01-23 13:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 112338 |  | Revisar inyeccion datos ec muy bajos ZA | CO-COR-ZA-BAF-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-23 | 2018-01-26 | 239 | 13586 | 2018-01-22 13:59 | 2018-01-24 12:00 | 2018-01-24 14:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 111949 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 239 | 12759 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-23 09:00 | 2018-01-23 13:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 111952 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 239 | 13586 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-23 08:00 | 2018-01-23 12:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 109157 |  | Resanar pared en área de tarima estándar | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-EDI | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 41185 | 43270 | 2018-01-09 10:26 | 2018-01-23 09:00 | 2018-01-23 12:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 112009 |  | FUGA EXTERIOR PONIENTE | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-25 | 239 | 38477 | 2018-01-20 14:41 | 2018-01-23 13:00 | 2018-01-23 16:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 112978 |  | DERRIBAR INV.A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 15113 | 34877 | 2018-01-20 11:11 | 2018-01-23 07:30 | 2018-01-23 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 112294 |  | HERMETIZAR INV.B03 | CO-GH-BO3 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 14993 | 10034 | 2018-01-22 12:18 | 2018-01-23 08:09 | 2018-01-23 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 112916 |  | PREPARACION NORMAL INV.B03 (MANGUERAS) | CO-GH-BO3 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 15113 | 35663 | 2018-01-20 09:24 | 2018-01-23 07:30 | 2018-01-23 15:00 |  |  |  | NO | 42
COL | 112292 |  | LAVAR PLASTICO EN INV. B05 | CO-GH-BO5 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 14993 | 9781 | 2018-01-22 12:13 | 2018-01-23 08:00 | 2018-01-23 11:30 |  |  |  | NO | 52.5
COL | 112298 |  | LAVAR PLASTICO EN INV. B06 | CO-GH-BO6 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 14993 | 9781 | 2018-01-22 12:27 | 2018-01-23 08:00 | 2018-01-23 11:30 |  |  |  | NO | 52.5
COL | 112511 |  | COLOCAR MALLAS LATERALES EN INV.C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 14993 | 10034 | 2018-01-23 12:17 | 2018-01-23 08:00 | 2018-01-24 15:00 |  |  |  | NO | 60
COL | 112291 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.C06 | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 14993 | 9781 | 2018-01-22 12:11 | 2018-01-23 11:30 | 2018-01-23 15:00 |  |  |  | NO | 52.5
COL | 109302 |  | Manteniento y pintura a escalera | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 41185 | 25893 | 2018-01-10 14:06 | 2018-01-23 07:30 | 2018-01-23 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 112290 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 14993 | 34100 | 2018-01-22 12:10 | 2018-01-23 08:00 | 2018-01-23 11:30 |  |  |  | NO | 52.5
COL | 112983 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 15113 | 38471 | 2018-01-20 11:46 | 2018-01-23 07:30 | 2018-01-23 15:00 |  |  |  | NO | 94
COL | 112296 |  | LAVAR MALLAS EN INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 14993 | 32849 | 2018-01-22 12:20 | 2018-01-23 08:00 | 2018-01-23 15:00 |  |  |  | NO | 49
COL | 111969 | CO-MP-MON-1M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 41185 | 43270 | 2018-01-20 10:02 | 2018-01-22 08:00 | 2018-01-22 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 112989 |  | INSTALAR REFRIGERADOR => PLANTA BAJA | CO-OFI-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 41185 | 43495 | 2018-01-23 08:12 | 2018-01-23 15:00 | 2018-01-23 16:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 112484 |  | APOYO EN RECOLECCION DE BIROIDE | CO-PER-001 | Mant. Infraestructura | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 41185 | 39405 | 2018-01-23 09:58 | 2018-01-23 15:00 | 2018-01-23 17:00 |  |  |  | NO | 4.5
COL | 111956 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-022 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 41185 | 41092 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-23 15:00 | 2018-01-23 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 110916 |  | LLAVES DE PASO EN MAL ESTADO PARIHUELA #01 PARA MANGUERA 3/8. | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 41185 | 39405 | 2018-01-16 19:14 | 2018-01-23 13:00 | 2018-01-23 14:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 110914 |  | LLAVES DE PASO EN MAL ESTADO PARA PARIHUELA # 02 PARA MANGUERA DE 3/8. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 41185 | 39405 | 2018-01-16 19:11 | 2018-01-23 11:00 | 2018-01-23 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 112413 |  | PARIHUELA #3 EL MONOMETRO SE LLENO DE QUÍMICO | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 41185 | 39405 | 2018-01-22 22:28 | 2018-01-23 16:00 | 2018-01-23 17:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 110918 |  | LLAVES DE PASO EN MAL ESTADO PARIHUELA#03 PARA MANGUERA DE 3/8. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 41185 | 39405 | 2018-01-16 19:20 | 2018-01-23 15:00 | 2018-01-23 16:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 110912 |  | LLAVES DE PASO EN MAL ESTADO PARIHUELA #04 PARA MAGUERA DE 3/8. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 41185 | 39405 | 2018-01-16 19:05 | 2018-01-23 17:00 | 2018-01-23 18:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 110908 |  | LLAVES DE PASO PARA MAGUERA DE 3/8 PARIHUELA #5 2 PZS | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 41185 | 39405 | 2018-01-16 18:51 | 2018-01-23 08:00 | 2018-01-23 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 111960 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 41185 | 39405 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-23 10:00 | 2018-01-23 11:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 110915 |  | LLAVES DE PASO EN MAL ESTADO PARA PARIHUELA #06 PARA MANGUERA DE 3/8. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 41185 | 39405 | 2018-01-16 19:12 | 2018-01-23 12:00 | 2018-01-23 13:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 110909 |  | LLAVES DE PASO PARA PARIHUELA #07 (2 PZS) | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 41185 | 39405 | 2018-01-16 18:59 | 2018-01-23 09:00 | 2018-01-23 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 111061 |  | PARIHUELA #8 NECESITA 30 MTS DE MANGUERA EN CADA RODILLO | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 41185 | 39405 | 2018-01-17 21:51 | 2018-01-23 14:00 | 2018-01-23 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 110913 |  | LLAVES DE PASO EN MAL ESTADO PARIHUELA #08 PARA MANGUERA DE 3/8. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 41185 | 39405 | 2018-01-16 19:07 | 2018-01-23 10:00 | 2018-01-23 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 110917 |  | LLAVES DE PASO EN MAL ESTADO PARIHUELA #11 PARA MANGUERA DE 3/8. | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 41185 | 39405 | 2018-01-16 19:16 | 2018-01-23 16:00 | 2018-01-23 17:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 112531 |  | SOLDAR Y REPARAR LA PUERTA DE TALLER MECANICO | CO-TLL-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 41185 | 28263 | 2018-01-23 07:00 | 2018-01-23 09:00 | 2018-01-23 11:00 |  |  |  | NO | 6.5
COL | 100793 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 239 | 38477 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-23 16:00 | 2018-01-23 18:20 |  |  |  | NO | 1
COL | 112534 |  | PARCHAR LLANTA DE CAMIONETA TRAX | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 41185 | 39405 | 2018-01-23 11:40 | 2018-01-23 13:00 | 2018-01-23 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 112990 |  | LEVANTAMIENTO -> EDIFICIO PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA | COL-AYE-OFI | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 41185 | 43495 | 2018-01-23 09:00 | 2018-01-23 08:00 | 2018-01-23 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 111856 |  | Cambio de valvulas de alivio de Rebombeo | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 239 | 38477 | 2018-01-19 14:21 | 2018-01-23 17:00 | 2018-01-23 19:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 112285 |  | Revisar funcionamiento de fertilizadoras en control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-23 | 2018-01-26 | 239 | 13586 | 2018-01-22 11:30 | 2018-01-24 08:00 | 2018-01-24 12:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 112387 |  | Pintar barandales y escalones de color amarillo en control F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-23 | 2018-01-27 | 239 | 103885 | 2018-01-22 15:51 | 2018-01-23 07:30 | 2018-01-27 13:00 |  |  |  | NO | 34
COL | 111938 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGS | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 41185 | 9797 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-24 13:00 | 2018-01-24 14:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 111939 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 239 | 32215 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-24 08:00 | 2018-01-24 09:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 111943 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 239 | 103885 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-23 07:30 | 2018-01-23 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 111948 | CO-MP-COR-1A1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 239 | 12759 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-24 07:30 | 2018-01-24 13:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 110633 |  | Reparación de soporte de llanta en carro sanitizante # 15 | CO-CSA-015 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 41185 | 34482 | 2018-01-15 15:23 | 2018-01-24 14:51 | 2018-01-24 15:51 |  |  |  | NO | 1
COL | 111954 | CO-MP-DES-1M1 | MP. A DESARENADOR TIPO "A" | CO-DES-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 239 | 38477 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-24 08:00 | 2018-01-24 08:30 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 112761 |  | Reparación de cortina eléctrica anden 2 | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 41185 | 43270 | 2018-01-24 07:39 | 2018-01-24 09:00 | 2018-01-24 11:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 112302 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.A06 | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 14993 | 9781 | 2018-01-22 12:31 | 2018-01-24 11:30 | 2018-01-24 15:00 |  |  |  | NO | 52.5
COL | 110422 |  | Mantenimiento y pintura a porta termo | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 41185 | 25893 | 2018-01-13 10:26 | 2018-01-24 | 2018-01-24 |  |  |  | NO | 6
COL | 112390 |  | Reparar fuga en en surco 48 lado norte D04 | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 239 | 43986 | 2018-01-22 16:02 | 2018-01-24 16:00 | 2018-01-24 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 112297 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 14993 | 34100 | 2018-01-22 12:24 | 2018-01-24 08:00 | 2018-01-24 11:30 |  |  |  | NO | 49
COL | 119294 |  | DERRIBAR INV.D08 | CO-GH-D08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 15113 | 34877 | 2018-01-20 10:13 | 2018-01-24 07:30 | 2018-01-24 15:00 |  |  |  | NO | 84
COL | 112749 |  | COLOCACION DE TRES MONTENES EN ALMACEN SATELITAL | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 41185 |  | 2018-01-24 10:00 |  | 2018-02-24 11:18 |  |  |  | NO
COL | 112493 |  | Reparar fuga de 3" en pasillo surco 33 en invernadero E11 | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 239 | 38477 | 2018-01-23 11:06 | 2018-01-24 13:00 | 2018-01-24 16:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 112795 |  | SOLDAR ,PINTAR DE GRIS Y PONER AGARRADERAS DE UN TAMBO | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 41185 |  | 2018-01-24 13:01 |  | 2018-02-21 10:34 |  |  |  | NO
COL | 112984 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 15113 | 38471 | 2018-01-13 11:47 | 2018-01-24 07:30 | 2018-01-24 15:00 |  |  |  | NO | 94
COL | 112917 |  | REVISAR FUGAS Y ACOMODAR LINEAS DE RIEGO EN INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 15113 | 35663 | 2018-01-20 09:25 | 2018-01-24 07:30 | 2018-01-24 15:00 |  |  |  | NO | 42
COL | 110683 |  | CAMBIAR PLASTICO EN INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-26 | 14993 | 38093 | 2018-01-15 17:38 | 2018-01-24 | 2018-01-26 14:00 |  |  |  | NO | 228
COL | 112780 |  | Reparación de asiento de montacargas | CO-MON-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELT | CO-PRO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 41185 | 43270 | 2018-01-24 07:07 | 2018-01-24 11:00 | 2018-01-24 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 113754 |  | REACOMODO DE VIROIDE EN TODA LA FINCA | CO-PER-001 | Mant. Infraestructura | Terminado | INO | CO-MTO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 41185 | 9797 | 2018-01-24 08:30 | 2018-01-24 07:30 | 2018-01-24 13:00 |  |  |  | NO | 10
COL | 111920 |  | CAMBIO DE BOQUILLAS 3 DOBLES Y 4 SENCILLAS PARIHUELA #02 | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 41185 | 39405 | 2018-01-19 22:05 | 2018-01-24 10:00 | 2018-01-24 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 111917 |  | CAMBIO DE BOQUILLAS 03 DOBLES PARIHUELA #03 | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 41185 | 39405 | 2018-01-19 21:50 | 2018-01-24 16:00 | 2018-01-24 17:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 111914 |  | CAMBIO DE BOQUILLAS 3 DOBLES Y 2 SENCILLAS PARIHUELA #05 | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 41185 | 39405 | 2018-01-19 21:39 | 2018-01-24 12:00 | 2018-01-24 12:15 |  |  |  | NO | 1
COL | 112411 |  | PARIHUELA #05 ZONA E SE DEJO DE OPERAR POR RUIDO EN TRANSMISION O MOTOR | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 41185 | 39662 | 2018-01-22 21:45 | 2018-01-25 08:00 | 2018-01-25 11:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 111915 |  | CAMBIO DE BOQUILLAS 4 DOBLES Y 2 SENCILLAS PARIHUELA #06 | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 41185 | 39405 | 2018-01-19 21:42 | 2018-01-24 18:00 | 2018-01-24 19:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 111918 |  | CAMBIO DE BOQUILLAS 4 DOBLES Y 3 SENCILLAS PARIHUELA #07 | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 41185 | 39405 | 2018-01-19 21:54 | 2018-01-24 08:00 | 2018-01-24 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 111916 |  | CAMBIO DE BOQUILLAS 2 DOBLES Y 2 SENCILLAS PARIHUELA #08 | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 41185 | 39405 | 2018-01-19 21:45 | 2018-01-24 17:00 | 2018-01-24 18:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 112790 |  | REPARAR MAMPARA DE ALUMINIO | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Rechazado | FON | CO-EDI | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 41185 |  | 2018-01-24 11:58 |  | 2018-02-01 11:41 |  |  |  | NO
COL | 111963 | CO-MP-TRA-1A1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "F" | CO-TRA-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 239 | 43986 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-24 08:00 | 2018-01-24 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 112811 |  | FABRICAR PORTAGARRAFON E INSTALAR LLANTA | CO-TRA-PER-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 41185 | 36695 | 2018-01-24 13:40 | 2018-01-24 10:30 | 2018-01-24 16:30 |  |  |  | NO | 7
COL | 112384 |  | REVISAR, REPARAR Y REFORZAR CON SOLDADURA TIRON DE TRACTOR PDS | CO-TRC-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 41185 | 9729 | 2018-01-22 15:44 | 2018-01-24 07:30 | 2018-01-24 18:30 |  |  |  | NO | 11.5
COL | 112762 |  | Ajuste de la base de bomba aspersora del tractor # 2 | CO-TRC-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 41185 | 34482 | 2018-01-24 10:41 | 2018-01-24 14:57 | 2018-01-24 15:57 |  |  |  | NO | 1
COL | 112800 |  | CAMBIO DE LAMPARAS DE ESTACIONAMIENTO | COL | Correctivo planeado | Terminado | ELT | * | 2018-01-24 | 2018-01-26 | 41185 | 43495 | 2018-01-24 09:19 | 2018-01-24 13:00 | 2018-01-24 18:00 |  |  |  | NO | 60
COL | 112807 |  | FABRICAR 15 ABUJAS PARA COSER COSTALES | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 41185 | 28263 | 2018-01-24 13:22 | 2018-01-24 15:30 | 2018-01-24 18:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 112797 |  | PINTAR PAILAS INDIVIDUALES | COL-CMU-CAT | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 41185 | 28263 | 2018-01-24 07:09 | 2018-01-24 09:30 | 2018-01-24 15:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 112794 |  | ENGRASAR TRES PAILAS SENCILLAS | COL-CMU-CAT | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 41185 | 39405 | 2018-01-24 07:03 | 2018-01-24 13:00 | 2018-01-24 16:05 |  |  |  | NO | 4
COL | 111919 |  | CAMBIO DE BOQUILLAS 5 DOBLES Y 4 SENCILLAS PARIHUELA #12 | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 41185 | 39405 | 2018-01-19 21:59 | 2018-01-24 09:00 | 2018-01-24 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 112625 |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN PROYECTO CONTROL E NUEVO | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 239 | 41082 | 2018-01-24 08:43 | 2018-01-24 07:30 | 2018-01-24 19:00 |  |  |  | NO | 25
COL | 112624 |  | INSTALACIONES HIDRAULICAS EN PROYECTO NUEVO CONTROL E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 239 | 32215 | 2018-01-21 08:29 | 2018-01-22 07:30 | 2018-01-24 19:00 |  |  |  | NO | 156
COL | 111935 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-024 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 41185 | 39407 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-25 16:00 | 2018-01-25 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 111950 | CO-MP-COR-1A1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 239 | 12759 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-25 07:30 | 2018-01-25 08:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 111951 | CO-MP-COR-1A1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 239 | 13586 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-25 08:00 | 2018-01-25 14:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 111953 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 41185 | 43495 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-22 16:00 | 2018-01-22 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 111955 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 239 | 41082 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-25 16:00 | 2018-01-25 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 112299 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.A05 | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 14993 | 9781 | 2018-01-22 12:28 | 2018-01-25 08:00 | 2018-01-25 11:30 |  |  |  | NO | 49
COL | 112918 |  | PREPARACION NORMAL INV.A07 (MANGUERAS) | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 15113 | 35663 | 2018-01-20 09:26 | 2018-01-25 07:30 | 2018-01-25 15:00 |  |  |  | NO | 42
COL | 112303 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.A07 | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 14993 | 9781 | 2018-01-22 12:32 | 2018-01-25 11:30 | 2018-01-25 15:00 |  |  |  | NO | 49
COL | 119296 |  | DESTOMATAR Y RECUPERAR NIVEL DE SUSTRATO DE COCO EN INV.A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 15113 | 34877 | 2018-01-20 10:14 | 2018-01-26 07:30 | 2018-01-26 14:00 |  |  |  | NO | 168
COL | 112293 |  | CAMBIAR PLASTICO EN INV.A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 14993 | 38093 | 2018-01-22 12:14 | 2018-01-25 08:00 | 2018-01-26 14:00 |  |  |  | NO | 228
COL | 112301 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.D04 | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 14993 | 34100 | 2018-01-22 12:30 | 2018-01-25 08:00 | 2018-01-25 11:30 |  |  |  | NO | 52.5
COL | 112300 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.D05 | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 14993 | 34100 | 2018-01-22 12:29 | 2018-01-25 08:00 | 2018-01-25 11:30 |  |  |  | NO | 49
COL | 112374 |  | HACER 80 ANCLAS DE 50 CM CADA UNO | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 41185 | 28263 | 2018-01-22 15:15 | 2018-01-26 07:30 | 2018-01-26 19:30 |  |  |  | NO | 16
COL | 112985 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 15113 | 38471 | 2018-01-20 11:48 | 2018-01-25 07:30 | 2018-01-25 15:00 |  |  |  | NO | 94
COL | 113971 |  | FABRICAR EXCLUSA F 7 Y PINTAR PTR | CO-GH-F07-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 41185 | 31837 | 2018-01-25 07:05 | 2018-01-25 07:30 | 2018-01-25 19:30 |  |  |  | NO | 24
COL | 111958 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-024 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 41185 | 43869 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-25 15:00 | 2018-01-25 17:02 |  |  |  | NO | 2
COL | 111959 | CO-MP-POZ-1M1 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 239 | 38441 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-25 15:00 | 2018-01-25 18:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 111962 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 41185 | 35677 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-25 07:30 | 2018-01-25 08:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 112932 |  | PONER TECHO Y PLASTICO A CALANDRIA DE RECOLECCION | CO-TRA-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-PRO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 14993 | 14993 | 2018-01-25 09:50 | 2018-01-25 09:00 | 2018-01-25 11:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 112959 |  | Revisar el tractor da marcha pero no enciende | CO-TRC-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 41185 | 39662 | 2018-01-25 10:51 | 2018-01-25 10:00 | 2018-01-25 13:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 111966 | CO-MP-TRC-2M5 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5090 TIPO "B" | CO-TRC-016 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 41185 | 39662 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-25 17:00 | 2018-01-25 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 113973 |  | TRACTOR 6415 NO ENCIENDE | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 41185 | 39662 | 2018-01-25 07:10 | 2018-01-25 14:00 | 2018-01-25 16:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 113974 |  | LLANTA PONCHADA DE CARRITO DE PRUEBA DE PODA | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 41185 | 43869 | 2018-01-25 07:12 | 2018-01-25 11:00 | 2018-01-25 13:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 113967 |  | INSTALACION DE LAVADORA Y SECADORA EN LAVANDERIA DE OBEROLES | COL-AYE-TLL | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 41185 | 39407 | 2018-01-25 08:00 | 2018-01-25 08:00 | 2018-01-25 16:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 113757 |  | LIMPIEZA DE SANITIZANTES Y TRASLADO A PATIO DE LAVADO DEL MISMO | COL-CMU-SAN | Eventos únicos | Terminado | INO | CO-MTO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 41185 | 27953 | 2018-01-25 11:47 | 2018-01-25 15:00 | 2018-01-25 18:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 113053 |  | CANALIZACION DE TUBERIA HUDRAULICA NETAJET | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-25 | 2018-01-27 | 239 | 9758 | 2018-01-25 07:57 | 2018-01-25 08:00 | 2018-01-27 18:42 |  |  |  | NO | 130
COL | 113054 |  | CANALIZACION DE DUCTERIA CONDUIT NETAJET | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-25 | 2018-01-27 | 239 | 41082 | 2018-01-25 08:09 | 2018-01-25 08:00 | 2018-01-27 18:30 |  |  |  | NO | 96
COL | 112385 |  | Reparación de codo de 4" en plc1 en la entrada del control f | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 239 | 103593 | 2018-01-22 15:49 | 2018-01-25 17:00 | 2018-01-25 18:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 112948 |  | REVISAR Y REPARAR TIRADERO DE ANTICONGELANTE EN RETROEXCAVADORA (PDS) | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 41185 | 43869 | 2018-01-25 10:39 | 2018-01-26 08:00 | 2018-01-26 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 113969 |  | INSTALACION DE CONTROL PARA AIRE ACONDICIONADO COMEDOR NORTE | CO-ACO-036 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 41185 | 39407 | 2018-01-26 10:05 | 2018-01-26 14:00 | 2018-01-26 17:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 113832 |  | REPARACION DE TUBO DE DESFOGUE | CO-BMU-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 239 | 29310 | 2018-01-26 17:00 | 2018-01-26 17:00 | 2018-01-26 18:15 |  |  |  | NO | 1
COL | 111940 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 239 | 38441 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-26 08:00 | 2018-01-26 09:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 111947 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 41185 | 43869 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-26 10:00 | 2018-01-26 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 112781 |  | ELABORACION YCOLOCACION DE PORTA MANGERAS | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 41185 | 28263 | 2018-01-24 11:20 | 2018-01-26 10:30 | 2018-01-26 14:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 111968 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-018 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 41185 | 39407 | 2018-01-20 10:02 | 2018-01-26 18:00 | 2018-01-26 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 103031 |  | Construir 2 portatermos para cosecha | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 41185 | 42312 | 2017-12-13 13:00 | 2018-01-26 07:30 | 2018-01-27 19:30 |  |  |  | NO | 24
COL | 80838 |  | Gabinete mediano de 3 niveles con charola anti-derrames | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 41185 | 31837 | 2017-09-09 13:44 | 2018-01-26 07:30 | 2018-01-27 10:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 112919 |  | REVISAR FUGAS EN LINEAS DE RIEGO INV.A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 15113 | 35663 | 2018-01-20 09:27 | 2018-01-26 11:00 | 2018-01-26 14:00 |  |  |  | NO | 21
COL | 115695 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 15113 | 34658 | 2018-01-25 13:04 | 2018-01-26 07:30 | 2018-01-29 15:00 |  |  |  | NO | 132
COL | 112322 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.A10 | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 14993 | 9781 | 2018-01-22 13:43 | 2018-01-26 08:00 | 2018-01-26 11:00 |  |  |  | NO | 45
COL | 112324 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.A11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 14993 | 9781 | 2018-01-22 13:44 | 2018-01-26 11:00 | 2018-01-26 14:00 |  |  |  | NO | 51
COL | 112326 |  | ALINEAR TUTOR EN INV.C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 14993 | 32849 | 2018-01-22 13:45 | 2018-01-26 07:30 | 2018-01-26 13:30 |  |  |  | NO | 56
COL | 112920 |  | REVISAR FUGAS EN LINEAS DE RIEGO DE INV.C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 15113 | 35663 | 2018-01-20 09:28 | 2018-01-26 07:30 | 2018-01-26 11:00 |  |  |  | NO | 21
COL | 112321 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.D01 | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 14993 | 34100 | 2018-01-22 13:41 | 2018-01-26 08:00 | 2018-01-26 11:00 |  |  |  | NO | 42
COL | 113755 |  | QUITAR SIMBRA DE EXCLUSA DEL INV. F07 | CO-GH-F07 | Mant. Infraestructura | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 41185 | 44307 | 2018-01-26 10:40 | 2018-01-26 12:00 | 2018-01-26 14:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 113831 |  | REPARACION DE FUGA 2" | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 239 | 38441 | 2018-01-26 13:20 | 2018-01-26 15:00 | 2018-01-26 16:37 |  |  |  | NO | 2
COL | 114204 |  | REPARACION DE BASES EN INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-26 | 2018-01-31 | 14993 | 32849 | 2018-01-25 14:04 | 2018-01-26 08:00 | 2018-01-31 15:00 |  |  |  | NO | 143
COL | 113743 |  | COLOCACION DE CASA DE ABEJORRO EN INVERNADERO F-07 | CO-GH-F07 | Mant. Infraestructura | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 41185 | 11861 | 2018-01-26 07:30 | 2018-01-26 07:30 | 2018-01-26 12:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 112799 |  | Realizacion y colocacion de aro porta atomizador invernadero F04 | CO-OFI-004 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 41185 | 28263 | 2018-01-24 13:16 | 2018-01-26 07:30 | 2018-01-26 08:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 112798 |  | REALIZACION Y COLOCACION DE AROS PORTA ATOMIZADOR PARA INVERNADERO F08 | CO-OFI-004 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 41185 | 28263 | 2018-01-24 13:10 | 2018-01-26 09:30 | 2018-01-26 10:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 112801 |  | REALIZACION Y COLOCACION DE ARO PORTA VIRKONS INVERNADERO F07 | CO-OFI-004 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 41185 | 28263 | 2018-01-24 13:20 | 2018-01-26 08:30 | 2018-01-26 09:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 115686 |  | ABRIR MINI-BOLI EN PILAS DE HIDRATADO | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-MTO | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 15113 | 38471 | 2018-01-20 12:46 | 2018-01-26 08:00 | 2018-01-27 13:30 |  |  |  | NO | 132
COL | 113833 |  | PARIHUELA #5 SE CAYERÓN TORNILLOS DE TAPA DE LA BOMBA | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 41185 | 39662 | 2018-01-26 07:28 | 2018-01-26 14:00 | 2018-01-29 17:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 111961 | CO-MP-SAN-1A1 | MP. A BAÑO Y BODEGA TIPO "F" | CO-SAN-009 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 41185 | 35677 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-26 12:30 | 2018-01-26 13:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 113972 |  | PINTAR AREAS DE TALLER MECANICO | CO-TLL-001 | Eventos únicos | Terminado | PIN | CO-EDI | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 41185 | 27953 | 2018-01-26 10:10 | 2018-01-26 18:00 | 2018-01-26 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 100796 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 239 | 41082 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-26 16:00 | 2018-01-26 18:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 113760 |  | COLOCAR NUMERO A TARIMA PERSONAL 1 | CO-TRA-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-PRO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 41185 | 27953 | 2018-01-26 14:58 | 2018-01-26 13:00 | 2018-01-26 15:00 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 113976 |  | PONERLE TIRON Y AMPLIAR BARRENOS A TARIMA NUM 1 | CO-TRA-PER-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 41185 | 28263 | 2018-01-26 10:19 | 2018-01-26 14:30 | 2018-01-26 18:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 113975 |  | INSTALAR ORING A TRACTOR 5415 | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 41185 | 39662 | 2018-01-26 07:15 | 2018-01-26 08:00 | 2018-01-26 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 111967 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 41185 | 39662 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-26 08:00 | 2018-01-26 10:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 113759 |  | PINTAR NUMEROS DE CARROS DE COSECHA (28, 21, 103, 62, 02) | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 41185 | 27953 | 2018-01-26 07:54 | 2018-01-26 08:00 | 2018-01-26 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 113970 |  | COLOCAR NUMERACION "EAM" A SANITIZANTES 26, 27, 28 | COL-CMU-SAN | Eventos únicos | Terminado | PIN | CO-MTO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 41185 | 27953 | 2018-01-26 10:07 | 2018-01-26 17:00 | 2018-01-26 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 113968 |  | REVISION DE TALADRO | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 41185 | 39407 | 2018-01-26 10:03 | 2018-01-26 17:00 | 2018-01-26 18:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 112389 |  | Colocar etiquetas de voltajes en oficinas y mezcladores | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 239 | 41082 | 2018-01-22 15:59 | 2018-01-26 15:20 | 2018-01-26 16:15 |  |  |  | NO | 1
COL | 113758 |  | CAMBIAR TIRON DE TRACTOR 5415 7 -> 5415 9 | COL-MPE-TRC | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 41185 | 27953 | 2018-01-26 08:00 | 2018-01-26 16:00 | 2018-01-26 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114047 |  | CHECAR Y CAMBIAR BOMBA EN REBOMBEO | CO-BMU-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 239 | 29310 | 2018-01-27 10:10 | 2018-01-27 10:00 | 2018-01-27 15:34 |  |  |  | NO | 5
COL | 111945 | CO-MP-CMP-1M1 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 41185 | 43869 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-27 08:00 | 2018-01-27 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 111946 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 41185 | 43869 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-27 08:00 | 2018-01-27 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 109287 |  | Lijar y pintar gabinete blanco de embarques (resguardo de insumos) | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Terminado | PIN | CO-EDI | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 41185 | 27953 | 2018-01-10 11:13 | 2018-01-27 11:00 | 2018-01-28 16:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 113978 |  | PINTAR LOKER DE EMBARQUES | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 41185 | 27953 | 2018-01-27 07:23 | 2018-01-27 12:00 | 2018-01-27 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 112333 |  | COLOCAR CABECERAS EN INV.A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 14993 | 32849 | 2018-01-22 13:54 | 2018-01-27 07:30 | 2018-01-27 13:30 |  |  |  | NO | 48
COL | 112329 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.B10 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 14993 | 9781 | 2018-01-22 13:49 | 2018-01-27 07:30 | 2018-01-27 10:30 |  |  |  | NO | 45
COL | 112330 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 14993 | 9781 | 2018-01-22 13:50 | 2018-01-27 10:30 | 2018-01-27 13:30 |  |  |  | NO | 45
COL | 112332 |  | HERMETIZAR INV.C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 14993 | 10034 | 2018-01-22 13:52 | 2018-01-27 07:30 | 2018-01-27 13:30 |  |  |  | NO | 60
COL | 112921 |  | PREPARACION NORMAL INV.C04 (MANGUERAS) | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 15113 | 35663 | 2018-01-25 09:29 | 2018-01-27 07:30 | 2018-01-27 13:30 |  |  |  | NO | 40
COL | 112327 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.D02 | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 14993 | 34100 | 2018-01-22 13:47 | 2018-01-27 07:30 | 2018-01-27 13:30 |  |  |  | NO | 90
COL | 112328 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 14993 | 34100 | 2018-01-22 13:48 | 2018-01-27 11:00 | 2018-01-27 14:00 |  |  |  | NO | 42
COL | 119297 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.D08 | CO-GH-D08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-27 | 2018-01-29 | 15113 | 34877 | 2018-01-27 10:15 | 2018-01-26 07:30 | 2018-01-29 15:00 |  |  |  | NO | 160
COL | 113830 |  | Fugas en surcos 53 y 68 en G07 pasillo lado sur | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 239 | 38441 | 2018-01-26 19:01 | 2018-01-27 08:00 | 2018-01-27 11:45 |  |  |  | NO | 4
COL | 113979 |  | ABRIR PUERTA DE PLASTICOS Y PONER NUEVAMENTE VINIL | CO-OFI-004 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 41185 | 28263 | 2018-01-27 07:25 | 2018-01-27 07:30 | 2018-01-27 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 111970 | CO-MP-PLP-4M1 | MP. A PAILA DE VIVERO TIPO "D" | CO-PLP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 41185 | 39662 | 2018-01-20 10:02 | 2018-01-27 08:00 | 2018-01-27 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 113059 |  | PARIHUELA #7 NO SUBE PRESION Y COMENZO A AVENTAR AGUA POR LLAVES DE MANGUERAS | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 41185 | 43869 | 2018-01-25 22:26 | 2018-01-27 14:00 | 2018-01-27 16:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 112785 |  | ELABORAR Y COLOCAR PAZADORES EN PUERTAS DE SANITARIOS | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 41185 | 28263 | 2018-01-24 11:32 | 2018-01-27 15:00 | 2018-01-27 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 95997 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 41185 | 43869 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-27 09:15 | 2018-01-27 10:15 |  |  |  | NO | 2
COL | 100795 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 239 | 9758 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-27 15:00 | 2018-01-27 17:10 |  |  |  | NO | 1
COL | 113977 |  | PINTAR DIABLITOS DE COSECHA | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 41185 | 27953 | 2018-01-27 07:21 | 2018-01-27 08:00 | 2018-01-28 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 112412 |  | INSTALAR PINTARRON EN BODEGA DE FUMIGACION | COL-FUM | Orden de mejora ALTO | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 41185 | 28263 | 2018-01-22 21:50 | 2017-12-27 13:00 | 2018-01-27 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 113102 |  | Cambiar llanta a carretilla de Control de riego B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | NEU | CO-MTO | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 41185 | 28263 | 2018-01-26 11:28 | 2018-01-27 14:00 | 2018-01-27 15:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 114021 | CO-MP-CAB-4M1 | MP. A CARRO DE PODA TIPO "D" | CO-CAB-ZA | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-28 | 2018-02-03 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-01-27 11:17 | 2018-01-28 07:30 | 2018-01-30 08:30 |  |  |  | NO | 14
COL | 113987 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZF | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-28 | 2018-02-03 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-28 07:30 | 2018-01-31 11:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 114176 |  | PARCHAR LLANTA SANITIZANTE 4 | CO-CSA-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 41185 | 39662 | 2018-01-28 07:15 | 2018-01-28 15:00 | 2018-01-28 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114169 |  | REPARACION DE SANITIZANTE #8 -> VALVULA Y TUBERIA DAÑADA | CO-CSA-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-GH | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 41185 | 39407 | 2018-01-28 07:15 | 2018-01-28 15:00 | 2018-01-28 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 103032 |  | construccion de 2 carros portamaterial de cosecha | CO-EMB-001 | Orden de mejora ALTO | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 41185 | 42312 | 2017-12-13 13:05 | 2018-01-28 07:30 | 2018-01-29 19:00 |  |  |  | NO | 48
COL | 113999 | CO-MP-ENF-1M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 41185 | 39407 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-28 08:00 | 2018-01-28 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114003 | CO-MP-LVC-1M1 | MP. A LAVADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 41185 | 39407 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-28 10:00 | 2018-01-28 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114174 |  | PAILA 16 PARCHAR LLANTA | CO-PLF-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 41185 | 39662 | 2018-01-28 07:15 | 2018-01-28 13:00 | 2018-01-28 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114175 |  | PAILA 24 PARCHAR LLANTA | CO-PLF-024 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 41185 | 39662 | 2018-01-28 07:15 | 2018-01-28 14:00 | 2018-01-28 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114006 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-025 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 41185 | 43869 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-28 08:00 | 2018-01-28 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114049 |  | PARIHUELA #1 SE LE REVENTÓ LA MANGUERA DE AGITADOR | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 41185 | 39662 | 2018-01-27 19:46 | 2018-01-28 10:00 | 2018-01-28 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 114048 |  | PARIHUELA #8 BAJO LA PRESION Y TIRA AGUA POR GRASERA DE RODILLO SUPERIOR. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 41185 | 39662 | 2018-01-27 19:43 | 2018-01-28 08:00 | 2018-01-28 11:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 114017 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 41185 | 39662 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-28 08:00 | 2018-01-28 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 114379 |  | RECOLECTAR CHATARRA Y LLEVARLA A RECICLE | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 41185 | 27953 | 2018-01-28 07:13 | 2018-01-28 15:00 | 2018-01-28 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 96525 |  | ELABORAR LOCKER PARA GUARDAR HERRAMIENTA PDS | COL-HEM | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 41185 | 31837 | 2017-11-16 08:22 | 2018-01-28 08:00 | 2018-01-29 18:30 |  |  |  | NO | 24
COL | 114167 |  | REPARACION DE TALADRO | COL-HEM | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 41185 | 39407 | 2018-01-28 07:30 | 2018-01-28 13:00 | 2018-01-28 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114691 |  | CANALIZACION DE DUCTERIA PARA LINEA ELECTRICA | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-28 | 2018-01-31 | 239 | 41082 | 2018-01-28 08:47 | 2018-01-28 08:00 | 2018-01-31 15:07 |  |  |  | NO | 100
COL | 114434 |  | CANALIZACION DE TUBERIA TANQUES | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-28 | 2018-01-31 | 239 | 9758 | 2018-01-28 08:41 | 2018-01-28 07:30 | 2018-01-31 18:10 |  |  |  | NO | 170
COL | 113980 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-025 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 41185 | 39407 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-29 08:00 | 2018-01-29 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 113983 | CO-MP-TUN-3M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 239 | 41082 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-29 09:00 | 2018-01-29 09:20 |  |  |  | NO | 3
COL | 102786 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 239 | 38441 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-29 17:00 | 2018-01-29 18:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 113985 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 239 | 38441 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-29 15:30 | 2018-01-29 17:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 113989 | CO-MP-CMP-1M1 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 41185 | 43869 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-29 08:00 | 2018-01-29 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 113990 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 41185 | 43869 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-29 08:00 | 2018-01-29 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 114213 |  | REPARACIÓN DE TARJA DONDE SE LAVA LOZA, COMEDOR NORTE | CO-COM-002 | Correctivo de emergencia | Rechazado | FON | CO-EDI | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 41185 |  | 2018-01-29 14:38 |  | 2018-02-26 09:38 |  |  |  | NO
COL | 114162 |  | Venturi #3 no baja | CO-COR-ZGS-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 239 | 13586 | 2018-01-29 09:52 | 2018-01-29 11:00 | 2018-01-29 13:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 114410 |  | REVISAR LAMPARAS CENTRALES EN EMBARQUES | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 41185 | 39407 | 2018-01-29 07:03 | 2018-01-29 14:00 | 2018-01-29 15:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 114384 |  | REPARACION DE GATOR | CO-GAT-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 41185 | 39662 | 2018-01-29 07:24 | 2018-01-29 17:00 | 2018-01-30 12:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 114203 |  | HERMETIZAR INV.A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 14993 | 10034 | 2018-01-29 14:03 | 2018-01-29 08:00 | 2018-01-29 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 115687 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 15113 | 38471 | 2018-01-28 12:51 | 2018-01-29 08:00 | 2018-01-31 15:00 |  |  |  | NO | 231
COL | 114198 |  | LAVAR PLASTICO EN C14 | CO-GH-C14 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 14993 | 9781 | 2018-01-29 13:51 | 2018-01-29 08:00 | 2018-01-29 15:00 |  |  |  | NO | 105
COL | 115689 |  | DETALLES EN CANOA DE INV.D08 | CO-GH-D08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-29 | 2018-02-03 | 15113 | 104055 | 2018-01-28 12:56 | 2018-01-29 07:30 | 2018-01-29 15:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 115698 |  | DETALLES GENERAL DE INV.F07 (MANGUERAS) | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 15113 | 35663 | 2018-01-28 13:11 | 2018-01-29 07:30 | 2018-01-29 15:00 |  |  |  | NO | 42
COL | 114197 |  | LAVAR PLASTICO EN G01 | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 14993 | 9781 | 2018-01-27 13:51 | 2018-01-29 08:00 | 2018-01-29 11:30 |  |  |  | NO | 56
COL | 114195 |  | LAVAR PLASTICO EN INV. G02 | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 14993 | 34100 | 2018-01-29 13:48 | 2018-01-29 08:00 | 2018-01-30 11:30 |  |  |  | NO | 52.5
COL | 114196 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.G03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 14993 | 34100 | 2018-01-29 13:49 | 2018-01-29 11:30 | 2018-01-29 14:00 |  |  |  | NO | 52.5
COL | 114412 |  | LAVADO DE TINAS EN LAVADO DE REJAS | CO-LVC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 41185 | 39407 | 2018-01-29 08:06 | 2018-01-29 16:00 | 2018-01-29 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114240 |  | COLOCACIÓN DE CANDADO PARA REFRIGERADOR OFICINA PLANTA BAJA. | CO-OFI-002 | Eventos únicos | Rechazado | SOL | CO-EDI | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 41185 |  | 2018-01-29 15:53 |  | 2018-01-30 10:39 |  |  |  | NO
COL | 112837 |  | COLOCAR TORNILLO EN EL ESCAPE | CO-PRH-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 41185 | 43869 | 2018-01-24 15:34 | 2018-01-29 10:00 | 2018-01-29 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114010 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 41185 | 9797 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-29 14:00 | 2018-01-29 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 112786 |  | CAMBIAR LAMPARA BAÑOS HOMBRES | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 41185 | 39407 | 2018-01-24 11:42 | 2018-01-29 10:00 | 2018-01-29 13:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 114388 |  | Cambio de llanta | CO-TRA-PER-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 41185 | 39662 | 2018-01-29 07:30 | 2018-01-29 14:00 | 2018-01-29 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114383 |  | TRACTOR 3036 8 PERDIO POTENCIA | CO-TRC-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 41185 | 39662 | 2018-01-29 10:21 | 2018-01-29 12:00 | 2018-01-29 14:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 114016 | CO-MP-TRC-6M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 41185 | 39662 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-29 08:00 | 2018-01-29 10:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 114184 |  | MONTAR LLANTA A RAMPA DE PDS | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 41185 | 39662 | 2018-01-29 07:30 | 2018-01-29 11:00 | 2018-01-29 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114381 |  | PINTAR 3 PAILAS DE UN EJE | COL-CMU-CAT | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 41185 | 27953 | 2018-01-29 07:15 | 2018-01-29 07:00 | 2018-01-29 19:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 114156 |  | Pintar tuberia electrica del control C | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 239 | 103885 | 2018-01-29 09:14 | 2018-01-29 07:30 | 2018-01-29 14:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 114243 |  | PARCHAR LLANTA DELANTERA LADO IZQUIERDO DE RETRO (PDS) | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 41185 | 39662 | 2018-01-29 07:21 | 2018-01-29 15:00 | 2018-01-29 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114244 |  | PARCHAR LLANTA DELANTERA LADO IZQUIERDO DE RETRO (PDS) | COL-MPE-RET | Correctivo planeado | Rechazado | MECA | CO-MTO | 2018-01-29 | 2018-01-29 |  |  | 2018-01-29 16:23 |  | 2018-01-30 09:14 |  |  |  | NO
COL | 113981 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-026 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 41185 | 43495 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-30 15:00 | 2018-01-30 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114439 |  | colocar 2 letreros en area de vigilancia | CO-ACO-044 | Correctivo de emergencia | Rechazado | FON | CO-EDI | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 239 |  | 2018-01-30 15:49 |  | 2018-02-01 11:49 |  |  |  | NO
COL | 114404 |  | toldo vota agua puerta tracera almacen de quimicos | CO-ALM-004 | Eventos únicos | Rechazado |  | CO-EDI | 2018-01-30 | 2018-01-30 |  |  | 2018-01-30 14:53 |  | 2018-01-31 10:02 |  |  |  | NO
COL | 114403 |  | toldo vota agua puertas almacen de combustibles | CO-ALM-004 | Eventos únicos | Rechazado |  | CO-EDI | 2018-01-30 | 2018-01-30 |  |  | 2018-01-30 14:49 |  | 2018-01-31 10:02 |  |  |  | NO
COL | 114387 |  | ACOMODAR PUERTA DEL AREA DE QUIMICOS | CO-ALM-004 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 41185 | 27953 | 2018-01-30 10:33 | 2018-01-30 12:00 | 2018-01-30 13:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 114406 |  | Base porta frascos de 1,.5 y .25 litros | CO-ALM-004 | Eventos únicos | Rechazado |  | CO-EDI | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 41185 |  | 2018-01-30 14:54 |  | 2018-02-14 09:35 |  |  |  | NO
COL | 102789 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 239 | 9758 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-30 10:00 | 2018-01-30 11:44 |  |  |  | NO | 2
COL | 113986 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 239 | 103593 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-30 07:30 | 2018-01-30 08:55 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 113991 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 239 | 12759 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-30 09:00 | 2018-01-30 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 114435 |  | colocar repiza en los controles de riego para colocar carpeta | CO-COR-ZA-002 | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-FER | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 239 | 239 | 2018-01-30 15:43 |  | 2018-01-31 11:51 |  |  |  | NO
COL | 113995 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 239 | 13586 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-30 09:00 | 2018-01-30 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 115690 |  | DETALLES DE CANOA EN GENERAL DE INV.A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 15113 | 104055 | 2018-01-28 12:57 | 2018-01-30 07:30 | 2018-01-31 15:00 |  |  |  | NO | 28
COL | 115699 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.A09 (MANGUERAS) | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 15113 | 35663 | 2018-01-28 13:12 | 2018-01-30 07:30 | 2018-01-30 15:00 |  |  |  | NO | 42
COL | 114374 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.B01 | CO-GH-BO1 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 14993 | 9781 | 2018-01-29 12:59 | 2018-01-30 11:30 | 2018-01-30 15:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 114764 |  | ELABORACION DE EXCLUSA NUEVA INV B04 | CO-GH-BO4 | Eventos únicos | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-01-30 | 2018-02-03 | 41185 | 11861 | 2018-01-30 07:30 | 2018-01-30 08:00 | 2018-02-03 12:45 |  |  |  | NO | 56
COL | 114368 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.B07 | CO-GH-BO7 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 14993 | 9781 | 2018-01-29 12:46 | 2018-01-30 08:00 | 2018-01-30 11:30 |  |  |  | NO | 49
COL | 119298 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.D08 | CO-GH-D08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 15113 | 34877 | 2018-01-27 10:17 | 2018-01-30 07:30 | 2018-01-30 15:00 |  |  |  | NO | 84
COL | 114164 |  | reparación de fuga de linea principal aun lado del invernaderos D10 | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 239 | 38441 | 2018-01-29 10:24 | 2018-01-31 16:00 | 2018-01-31 19:55 |  |  |  | NO | 12
COL | 114163 |  | Reparacion de fuga de linea principal entre los invernaderos E1 Y E2 | CO-GH-E02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 239 | 38441 | 2018-01-29 10:20 | 2018-01-30 16:30 | 2018-01-30 18:45 |  |  |  | NO | 12
COL | 114205 |  | HERMETIZAR INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 14993 | 10034 | 2018-01-29 14:06 | 2018-01-30 08:00 | 2018-01-30 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 114309 |  | Pintar tuberia de riego del inv. F07 color amarillo | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 239 | 103885 | 2018-01-30 08:00 | 2018-01-30 08:00 | 2018-01-30 11:50 |  |  |  | NO | 4
COL | 115696 |  | DETALLADO EN GENERAL DE INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 15113 | 34658 | 2018-01-28 13:05 | 2018-01-30 07:30 | 2018-02-28 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 114199 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 14993 | 34100 | 2018-01-29 13:53 | 2018-01-30 08:00 | 2018-01-30 11:30 |  |  |  | NO | 49
COL | 114200 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 14993 | 34100 | 2018-01-29 13:54 | 2018-01-30 11:30 | 2018-01-30 15:00 |  |  |  | NO | 52.5
COL | 114414 |  | REPARACION DE MAQUINA DE SOLDAR | CO-MAS-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 41185 | 39662 | 2018-01-30 13:09 | 2018-01-30 14:00 | 2018-01-30 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114310 |  | COLOCACIÓN DE CANDADO EN REFRIGERADOR OFICINA PLANTA BAJA. | CO-OFI-002 | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-EDI | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 41185 |  | 2018-01-30 11:40 |  | 2018-02-28 15:45 |  |  |  | NO
COL | 114386 |  | ACOMODAR NAILON (TAPA) PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO | CO-PTA-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 41185 | 28263 | 2018-01-30 07:15 | 2018-01-30 07:30 | 2018-01-30 12:30 |  |  |  | NO | 10
COL | 114215 |  | ARREGLAR PEDAL | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 41185 | 9797 | 2018-01-29 14:39 | 2018-01-30 12:00 | 2018-01-30 13:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 114216 |  | ARREGLAR TASA DE SANITARIO DE HOMBRES | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 41185 | 9797 | 2018-01-29 14:50 | 2018-01-30 11:00 | 2018-01-30 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 114217 |  | ARREGLAR LAVAMANOS | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 41185 | 9797 | 2018-01-29 14:54 | 2018-01-30 13:00 | 2018-01-30 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114415 |  | QUITAR CONTACTOS EN BAÑOS CENTRALES Y ESTACIONAMIENTO | CO-SAN-013 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 41185 | 43495 | 2018-01-30 09:09 | 2018-01-30 12:00 | 2018-01-30 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114011 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 41185 | 43869 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-29 16:00 | 2018-01-29 18:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 114389 |  | CAMBIAR CHUCK DE TRACOR 5415 PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 41185 | 39662 | 2018-01-30 07:30 | 2018-01-30 12:00 | 2018-01-30 13:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 114020 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 41185 | 39662 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-30 15:00 | 2018-01-30 17:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 114019 | CO-MP-TRP-6M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "E" | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 41185 | 39662 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-30 17:00 | 2018-01-30 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 114394 |  | REPARACION DE CERCA PERIFERIA ATRAS DE ALMACEN QUIMICOS | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 41185 | 31837 | 2018-01-30 07:15 | 2018-01-30 08:00 | 2018-01-31 16:12 |  |  |  | NO | 36
COL | 114382 |  | RETIRAR COMPRESOR Y LLANTAS DE TRACTOR AL AREA DE DESCARTE | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 41185 | 27953 | 2018-01-30 07:19 | 2018-01-30 08:00 | 2018-01-30 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114390 |  | PINTAR LOCKER DE HERRAMIENTA | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 41185 | 27953 | 2018-01-30 13:00 | 2018-01-31 13:00 | 2018-01-31 16:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 114385 |  | SOLDAR RAMPA | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 41185 | 28263 | 2018-01-30 12:30 | 2018-01-30 12:30 | 2018-01-30 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 114666 |  | RECORRIDO DE BIROIDE EN TODA LA FINCA | COL-GH | Mant. Infraestructura | Terminado | INO | CO-GH | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 41185 | 35677 | 2018-01-30 07:06 | 2018-01-30 08:00 | 2018-01-30 15:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 110850 |  | CAMBIAR LAMPARAS BODEGA ZONA 1 | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 41185 | 43495 | 2018-01-16 14:52 | 2018-01-30 08:00 | 2018-01-30 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 114429 |  | TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-30 | 2018-02-03 | 239 | 104061 | 2018-01-30 08:30 | 2018-01-30 | 2018-02-03 14:13 |  |  |  | NO | 28
COL | 114183 |  | Reparar tee quebrada de manguera de filtros del tanque 1 | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 239 | 13586 | 2018-01-29 12:56 | 2018-01-30 07:30 | 2018-01-30 08:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 110590 |  | REPARAR MANGUERA DE MEZCLADOR EN ZONA F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 239 | 103897 | 2018-01-15 09:59 | 2018-01-30 08:00 | 2018-01-30 08:50 |  |  |  | NO | 2
COL | 114420 |  | PINTAR TUBERIA DONDE SE REALIZO REPARACION | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 239 | 103885 | 2018-01-30 08:18 | 2018-01-30 12:00 | 2018-01-30 14:55 |  |  |  | NO | 4
COL | 114138 |  | Fuga de tuberia junto al control G_SUR lado norte, junto a la puerta de chatarra | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 239 | 9758 | 2018-01-28 19:25 | 2018-01-30 16:30 | 2018-01-30 21:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 114641 |  | SOLDAR PUERTA DE ALMACEN (BISAGRAS DAÑADAS) | CO-ALM-002 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 41185 | 28263 | 2018-01-31 11:15 | 2018-01-31 12:00 | 2018-01-31 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 113988 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 41185 | 39662 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-31 08:00 | 2018-01-31 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 113992 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 239 | 12759 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-31 08:00 | 2018-01-31 12:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 113996 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 239 | 13586 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-31 08:00 | 2018-01-31 12:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 114500 |  | Reparar vénturi 3 del netajet 2 del control de riego B. Regresa agua al tanque. | CO-COR-ZB-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 239 | 13586 | 2018-01-31 09:17 | 2018-01-31 12:00 | 2018-01-31 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 113998 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 41185 | 43495 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-31 12:00 | 2018-01-31 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114711 |  | INSTALAR LAMPARAS EN LAVANDERIA (EMBARQUES) | CO-EMB-001 | Mant. Infraestructura | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 41185 | 43495 | 2018-01-31 07:37 | 2018-01-31 16:00 | 2018-01-31 18:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 114001 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 239 | 41082 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-31 14:30 | 2018-01-31 17:25 |  |  |  | NO | 3
COL | 119299 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 15113 | 34877 | 2018-01-29 10:18 | 2018-01-31 07:30 | 2018-03-01 15:00 |  |  |  | NO | 168
COL | 114481 |  | INVERNADERO A09 NECESITA COLOCACIÓN DE UNA VALVULAS DE BUSAN, YA ESTAN RESECAS. | CO-GH-A09 | Mant. Infraestructura | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 239 | 29310 | 2018-01-30 17:00 | 2018-01-31 08:00 | 2018-01-31 09:10 |  |  |  | NO | 2
COL | 115697 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-31 | 2018-02-03 | 15113 | 34658 | 2018-01-28 13:08 | 2018-01-31 07:30 | 2018-02-03 13:30 |  |  |  | NO | 295
COL | 114367 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.B02 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 14993 | 9781 | 2018-01-30 12:45 | 2018-01-31 08:00 | 2018-01-31 11:30 |  |  |  | NO | 63
COL | 115700 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 15113 | 35663 | 2018-01-28 13:13 | 2018-01-31 07:30 | 2018-02-02 14:00 |  |  |  | NO | 120
COL | 114654 |  | HACER Y COLOCAR PERCHERO DE 2 METROS CON 12 GANCHOS EN INVERNADERO F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 41185 | 34482 | 2018-01-31 14:42 | 2018-01-31 | 2018-01-31 16:31 |  |  |  | NO | 3
COL | 114362 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 14993 | 34100 | 2018-01-30 12:38 | 2018-01-31 08:00 | 2018-01-31 11:30 |  |  |  | NO | 49
COL | 114482 |  | PARIHUELA #5 SIGUE FUGANDO QUIMICO POR LA TAPA DE LA BOMBA. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 41185 | 39662 | 2018-01-30 22:32 | 2018-01-31 09:00 | 2018-01-31 12:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 114668 |  | cambio de vaso de la bomba hidraulico | CO-PUL-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 41185 | 43869 | 2018-01-31 07:26 | 2018-01-31 09:00 | 2018-01-31 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 114012 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 239 | 38441 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-31 15:00 | 2018-01-31 17:10 |  |  |  | NO | 1
COL | 114664 |  | PARCHAR LLANTA DELANTERA LADO DERECGO | CO-TRA-PER-005 | Correctivo planeado | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 41185 |  | 2018-01-31 15:01 |  | 2018-01-31 15:43 |  |  |  | NO
COL | 111987 |  | SOLDAR Y REFORZAR ESCALERA, LAMINA LATERAL DE CALANDRIA PDS | CO-TRA-PER-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 41185 | 28263 | 2018-01-20 13:36 | 2018-01-31 07:30 | 2018-01-31 12:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 114669 |  | Parchar llanta de tarima de personal | CO-TRA-PER-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 41185 | 39662 | 2018-01-31 12:39 | 2018-01-31 15:00 | 2018-01-31 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114725 |  | REVISAR TRACTOR Y ACOMODAR LLANTAS DE TRACTOR #18 | CO-TRC-018 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 41185 | 39405 | 2018-01-31 08:00 | 2018-01-31 10:00 | 2018-02-01 10:34 |  |  |  | NO | 6
COL | 114626 |  | REPARACION DE 2 DIABLITOS PORTATERMO | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 41185 | 28263 | 2018-01-31 07:05 | 2018-01-31 13:00 | 2018-01-31 16:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 114391 |  | PINTAR 2 CARROS DE HERRAMIENTA COSECHA | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 41185 | 27953 | 2018-01-30 13:00 | 2018-01-31 16:00 | 2018-01-31 19:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 114727 |  | ENGRASAR PAILAS DE RECEPCION + PINTAR NUM EAM | COL-CMU-CAT | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 41185 | 39405 | 2018-01-31 10:18 | 2018-01-31 16:00 | 2018-02-01 14:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 114667 |  | RECORRIDO DE BASURA EN TODA LA FINCA | COL-GH | Mant. Infraestructura | Terminado | INO | CO-GH | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 41185 | 9797 | 2018-01-31 07:09 | 2018-01-31 08:00 | 2018-01-31 15:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 114634 |  | SOLDAR PLACAS | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 41185 | 27953 | 2018-01-31 09:48 | 2018-01-31 11:00 | 2018-01-31 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 114709 |  | REVISAR TALADROS | COL-HEM | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 41185 | 43495 | 2018-01-31 09:34 | 2018-01-31 10:00 | 2018-01-31 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114443 |  | Cambia llantas y llantas, baleros carro de acareo de fertilizante zona D Y ,F | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 41185 | 28263 | 2018-01-30 16:01 | 2018-01-31 16:00 | 2018-01-31 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 110571 |  | PINTAR TUBERIA ACORDE A LAS NORMAS (son los tubos de las reparaciones echas) | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Rechazado | PIN | CO-MTO | 2018-01-31 | 2018-02-03 | 239 | 103885 | 2018-01-14 12:37 |  | 2018-01-15 14:31 |  |  |  | NO
COL | 110631 |  | PINTAR TUBERIAS DE REPARACIONES REALIZADAS EN CONTROL D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2018-01-31 | 2018-02-03 | 239 | 103885 | 2018-01-15 15:22 | 2018-01-22 07:30 | 2018-01-22 15:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 114696 |  | PINTAR BACES DE MEZCLADORES | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2018-01-31 | 2018-02-03 | 239 | 103885 | 2018-01-31 08:02 | 2018-02-01 08:00 | 2018-02-03 13:10 |  |  |  | NO | 26
COL | 114670 |  | REVISAR Y REPARAR TIRADERO DE ANTICONGELANTE EN RETRO DE PDS | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 41185 | 43869 | 2018-01-31 07:15 | 2018-01-31 07:30 | 2018-01-31 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 113993 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 239 | 12759 | 2018-01-27 10:45 | 2018-02-01 08:00 | 2018-02-01 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 113997 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 239 | 13586 | 2018-01-27 10:45 | 2018-02-01 11:00 | 2018-02-01 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 114022 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-019 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 41185 | 43270 | 2018-01-27 11:17 | 2018-02-01 12:00 | 2018-02-02 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114726 |  | Reparación de lavadora de embarques | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Rechazado | ELE | CO-EDI | 2018-02-01 | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-01 10:18 |  | 2018-02-01 10:57 |  |  |  | NO
COL | 114728 |  | Cambio de lamparas en lavanderia de embarques | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Rechazado | ELE | CO-EDI | 2018-02-01 | 2018-02-01 |  |  | 2018-02-01 10:20 |  | 2018-02-01 10:56 |  |  |  | NO
COL | 125978 |  | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-01 | 2018-02-03 | 15113 | 44377 | 2018-01-31 16:14 | 2018-02-01 07:30 | 2018-02-03 13:30 |  |  |  | NO | 21
COL | 114365 |  | LAVAR PLASTICO EN INV. A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 14993 | 34100 | 2018-01-30 12:44 | 2018-02-01 08:00 | 2018-02-01 11:30 |  |  |  | NO | 49
COL | 115691 |  | DETALLES DE CANOA EN GENERAL DE INV.B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 15113 | 104055 | 2018-01-28 12:58 | 2018-02-01 07:30 | 2018-02-01 10:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 115692 |  | DETALLES DE CANOA EN GENERAL DE INV.B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 15113 | 104055 | 2018-01-28 12:59 | 2018-02-01 10:30 | 2018-02-01 15:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 114716 |  | REPARACION DE EXCLUSA B 4 | CO-GH-BO4-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 41185 | 9729 | 2018-02-01 07:15 | 2018-02-01 07:30 | 2018-02-01 18:30 |  |  |  | NO | 24
COL | 114467 |  | TOMA DE AGUA DEL B08 TIENE FUGA EN LA PARTE BAJA, AL PARECER EL TUBO ESTA ROTO. | CO-GH-BO8 | Mant. Infraestructura | Terminado | HID | CO-GH | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 239 | 38477 | 2018-01-30 16:55 | 2018-02-01 13:00 | 2018-02-01 15:05 |  |  |  | NO | 4
COL | 114201 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.C07 | CO-GH-C07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 14993 | 9781 | 2018-01-29 13:55 | 2018-02-01 08:00 | 2018-02-01 11:30 |  |  |  | NO | 59.5
COL | 114370 |  | RECTIFICAR TUTORES Y CABECERAS EN INV.C09 | CO-GH-C09 | Mant. Invernaderos | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 14993 | 32849 | 2018-01-30 12:52 | 2018-02-01 08:00 | 2018-02-01 15:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 114364 |  | LAVAR PLASTICO EN C11 | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 14993 | 34100 | 2018-01-30 12:42 | 2018-02-01 08:00 | 2018-02-01 13:00 |  |  |  | NO | 98
COL | 114657 |  | HACER Y COLOCAR PÉRCHERO 2 METROS CON 12 GANCHOS PARA INVERNADERO F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 41185 | 34482 | 2018-01-31 14:49 | 2018-01-31 | 2018-01-31 16:36 |  |  |  | NO | 3
COL | 114004 | CO-MP-MEZ-3M1 | MP. A MEZCLADOR TIPO "C" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 239 | 12759 | 2018-01-27 10:45 | 2018-02-01 10:00 | 2018-02-01 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 114023 | CO-MP-PAR-6M1 | MP. A PARARRAYOS TIPO "E" | CO-PAR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 239 | 43986 | 2018-01-27 11:17 | 2018-02-01 07:30 | 2018-02-01 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 114024 | CO-MP-PAR-6M1 | MP. A PARARRAYOS TIPO "E" | CO-PAR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 239 | 43986 | 2018-01-27 11:17 | 2018-02-01 09:00 | 2018-02-01 10:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 115688 |  | ABRIR MINI-BOLI EN PILAS DE HIDRATADO | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-MTO | 2018-02-01 | 2018-02-03 | 15113 | 38471 | 2018-01-28 12:55 | 2018-02-01 08:00 | 2018-02-03 13:30 |  |  |  | NO | 209
COL | 114007 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-026 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 41185 | 39405 | 2018-01-27 10:45 | 2018-02-01 13:00 | 2018-02-01 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114797 |  | PARIHUELA #5 FUGA QUÍMICO POR EN MEDIO DEL CARRETE DE ARRIBA. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 41185 | 41092 | 2018-02-01 21:15 | 2018-02-02 10:00 | 2018-02-02 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114013 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 239 | 38477 | 2018-01-27 10:45 | 2018-02-01 07:30 | 2018-02-01 09:50 |  |  |  | NO | 1
COL | 114015 | CO-MP-TRC-2M1 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 41185 | 41092 | 2018-01-27 10:45 | 2018-02-01 11:30 | 2018-02-01 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 114030 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 239 | 38477 | 2018-01-27 11:17 | 2018-02-01 07:00 | 2018-02-01 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 114031 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 239 | 38477 | 2018-01-27 11:17 | 2018-02-01 09:00 | 2018-02-01 10:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 109445 |  | PARIHUELA DE BUSAN NECESITA UNA CAJA DE HERRAMIENTA. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 41185 | 34482 | 2018-01-10 22:41 | 2018-02-02 12:45 | 2018-02-02 16:45 |  |  |  | NO | 12
COL | 114699 |  | Instalaciones Hidraulicas Nuevo control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-01 | 2018-02-03 | 239 | 32215 | 2018-02-01 08:16 | 2018-02-01 07:30 | 2018-02-03 14:00 |  |  |  | NO | 150
COL | 114665 |  | Reparar fuga en pasillo del F04 surco 21 y 22 | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 239 | 43986 | 2018-01-31 15:02 | 2018-02-01 16:00 | 2018-02-01 19:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 113982 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-027 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 41185 | 43270 | 2018-01-27 10:45 | 2018-02-02 15:00 | 2018-02-02 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 113984 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 239 | 103897 | 2018-01-27 10:45 | 2018-02-02 07:30 | 2018-02-02 09:45 |  |  |  | NO | 3
COL | 75712 |  | construir 4 carros de trampeo altos asi como el prototipo de zona C | CO-CAA-ZC | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-02-02 | 2018-02-04 | 41185 | 28263 | 2017-08-19 14:34 | 2018-01-05 07:30 | 2018-01-06 19:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 114767 |  | Parchar llanta | CO-CLO-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 41185 | 39405 | 2018-02-01 15:30 | 2018-02-02 10:00 | 2018-02-02 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 113994 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 239 | 12759 | 2018-01-27 10:45 | 2018-02-02 08:00 | 2018-02-02 12:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 114002 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 239 | 43986 | 2018-01-27 10:45 | 2018-02-02 07:30 | 2018-02-02 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 115694 |  | DETALLAR PASILLO CENTRAL DE INV.A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 15113 | 104055 | 2018-02-01 13:03 | 2018-02-02 07:30 | 2018-02-02 10:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 114202 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.C08 | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 14993 | 9781 | 2018-01-29 13:56 | 2018-02-02 08:00 | 2018-02-02 11:30 |  |  |  | NO | 56
COL | 114372 |  | LAVAR PLASTICO EN INV. C10 | CO-GH-C10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 14993 | 9781 | 2018-01-30 12:56 | 2018-02-02 08:00 | 2018-02-02 14:00 |  |  |  | NO | 96
COL | 114371 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 14993 | 34100 | 2018-01-30 12:55 | 2018-02-02 08:00 | 2018-02-02 14:00 |  |  |  | NO | 84
COL | 115693 |  | DETALLAR PASILLO CENTRAL DEL INV.D08 | CO-GH-D08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 15113 | 104055 | 2018-01-28 13:02 | 2018-02-02 10:30 | 2018-02-03 13:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 112796 |  | REALIZAR PORTA TERMO CON PORTA VIRKONS | CO-OFI-004 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 41185 | 36695 | 2018-01-24 13:08 | 2018-02-02 07:30 | 2018-02-02 12:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 119300 |  | ABRIR MINI-BOLI EN PILAS DE HIDRATADO | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-MTO | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 15113 | 34877 | 2018-01-29 10:19 | 2018-02-02 07:30 | 2018-02-03 13:30 |  |  |  | NO | 144
COL | 114008 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-027 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 41185 | 41092 | 2018-01-27 10:45 | 2018-02-02 14:00 | 2018-02-02 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114795 |  | PARIHUELA #2 TIENE LLANTA PONCHADA, LA DEL LADO DEL EXTINTOR. SE BAJA SEGUIDO. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 41185 | 41092 | 2018-02-01 21:05 | 2018-02-02 08:00 | 2018-02-02 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114025 | CO-TRA-PLM-4M2 | MP. A TARIMA PLANA TIPO "D" | CO-TRA-PLM-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 41185 | 39405 | 2018-01-27 11:17 | 2018-02-02 15:00 | 2018-02-02 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 115647 |  | REVISAR ALTERNADOR (NO METE CARGA) EN TRACTOR 240 #18 | CO-TRC-018 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 41185 | 39405 | 2018-02-02 08:00 | 2018-02-02 15:00 | 2018-02-03 12:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 114026 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 239 | 29310 | 2018-01-27 11:17 | 2018-02-02 07:30 | 2018-02-02 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 114027 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 239 | 29310 | 2018-01-27 11:17 | 2018-02-02 09:00 | 2018-02-02 10:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 112834 |  | Revisión de paila # 45 (la suspensión trasera se observa baja) | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 41185 | 9729 | 2018-01-24 15:21 | 2018-02-02 07:45 | 2018-02-02 14:45 |  |  |  | NO | 8
COL | 115906 |  | FIJAR TRAGALUZ EN COMEDOR SUR (5) | CO-COM-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 41185 | 28263 | 2018-02-03 09:12 | 2018-02-04 07:30 | 2018-02-04 12:30 |  |  |  | NO | 5.5
COL | 114000 | CO-MP-ENF-1M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 41185 | 43270 | 2018-01-27 10:45 | 2018-02-01 10:00 | 2018-02-01 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 118885 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 15113 | 34658 | 2018-01-27 09:48 | 2018-02-03 07:30 | 2018-02-03 13:30 |  |  |  | NO | 66
COL | 114376 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.A12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 14993 | 9781 | 2018-01-30 13:00 | 2018-02-03 10:30 | 2018-02-03 13:30 |  |  |  | NO | 52.5
COL | 115701 |  | REVISAR FUGAS DE INV.B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 15113 | 35663 | 2018-01-28 13:35 | 2018-02-03 07:30 | 2018-02-03 13:30 |  |  |  | NO | 36
COL | 114373 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.B06 | CO-GH-BO6 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 14993 | 34100 | 2018-01-30 12:57 | 2018-02-03 07:30 | 2018-02-03 11:30 |  |  |  | NO | 42
COL | 114363 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.C12 | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 14993 | 9781 | 2018-01-30 12:41 | 2018-02-03 08:00 | 2018-02-03 11:00 |  |  |  | NO | 45
COL | 114469 |  | COLOCAR CABECERAS EN INV.D08 | CO-GH-D08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 14993 | 32849 | 2018-01-30 17:20 | 2018-02-03 07:30 | 2018-02-03 13:30 |  |  |  | NO | 48
COL | 114377 |  | HERMETIZAR INV.D08 | CO-GH-D08 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 14993 | 10034 | 2018-01-30 13:01 | 2018-02-03 07:30 | 2018-02-03 13:30 |  |  |  | NO | 54
COL | 114005 | CO-MP-MEZ-1M1 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 239 | 12759 | 2018-01-27 10:45 | 2018-02-03 08:00 | 2018-02-03 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 115481 |  | PARIHUELA #4 EL MANOMETRO NO MARCA LA PRESION, SE VE QUE ESTA GOLPEADO. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 41185 | 39405 | 2018-02-02 21:46 | 2018-02-03 09:00 | 2018-02-03 10:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 114009 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 41185 | 41092 | 2018-01-27 10:45 | 2018-02-03 08:00 | 2018-02-03 17:37 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 115480 |  | PARIHUELA #8 LE VOLVIÓ A SALIR A AGUA POR DONDE VAN LAS VÁLVULAS. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 41185 | 39405 | 2018-02-02 21:39 | 2018-02-03 08:00 | 2018-02-03 09:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 115482 |  | AJUSTAR MASAS DE TOLVA DE PDS (SIN NUMERO MARCADO) | CO-TOL-009 | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 41185 |  | 2018-02-03 09:50 |  | 2018-02-14 09:30 |  |  |  | NO
COL | 114014 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 239 | 32215 | 2018-01-27 10:45 | 2018-02-03 08:00 | 2018-02-03 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 115703 |  | REVISAR EL VALANCIN Y SOLDAR BASES PARA LA ESCALERA | CO-TRA-PER-004 | Correctivo de emergencia | Rechazado |  | CO-PRO | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 41185 |  | 2018-02-03 13:49 |  | 2018-02-06 13:31 |  |  |  | NO
COL | 114018 | CO-MP-TRC-2M4 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 6415 TIPO "B" | CO-TRC-017 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 41185 | 39405 | 2018-01-27 10:45 | 2018-02-03 15:00 | 2018-02-03 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 114028 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 239 | 40428 | 2018-01-27 11:17 | 2018-02-03 07:30 | 2018-02-03 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 114029 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 239 | 40428 | 2018-01-27 11:17 | 2018-02-03 09:00 | 2018-02-03 10:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 114032 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 239 | 103897 | 2018-01-27 11:17 | 2018-02-03 07:30 | 2018-02-03 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 115651 | CO-MP-CAB-4M1 | MP. A CARRO DE PODA TIPO "D" | CO-CAB-ZB | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-02-04 | 2018-02-10 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-02-03 11:25 | 2018-02-04 08:00 | 2018-02-09 10:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 115605 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZG | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-02-04 | 2018-02-10 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-04 08:00 | 2018-02-09 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 115606 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 239 | 9758 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-04 07:30 | 2018-02-04 11:10 |  |  |  | NO | 4
COL | 115612 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 239 | 12759 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-04 11:30 | 2018-02-04 12:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 115613 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 239 | 12759 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-04 07:30 | 2018-02-04 11:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 115611 | CO-MP-COR-1A1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 239 | 12759 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-04 13:00 | 2018-02-04 15:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 115960 |  | INSTALACION DE TUBERÍA EN LAVADO DE REJAS | CO-LVC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 41185 | 39407 | 2018-02-04 10:30 | 2018-02-04 12:00 | 2018-02-04 18:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 115653 | CO-MP-PAR-6M1 | MP. A PARARRAYOS TIPO "E" | CO-PAR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 239 | 41082 | 2018-02-03 11:25 | 2018-02-04 17:00 | 2018-02-04 18:25 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 115632 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-029 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 41185 | 43869 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-04 14:00 | 2018-02-04 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 115964 |  | REPARACION DE PARIHUELA NUM 8 | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 41185 | 39662 | 2018-02-03 12:49 | 2018-02-04 13:00 | 2018-02-04 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 115636 | CO-MP-LVC-SEC-1M1 | MP. A SECADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-SEC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 41185 | 39407 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-04 08:00 | 2018-02-04 10:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 115638 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 239 | 29310 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-04 | 2018-02-04 14:03 |  |  |  | NO | 1
COL | 115965 |  | REPARACION DE VALANCIN TARIMA 4 | CO-TRA-PER-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 41185 | 39662 | 2018-02-03 12:52 | 2018-02-04 08:00 | 2018-02-04 15:00 |  |  |  | NO | 7
COL | 115641 | CO-MP-TRC-2M1 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 41185 | 39662 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-04 17:00 | 2018-02-04 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 115645 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 239 | 41082 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-04 15:30 | 2018-02-04 17:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 115593 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-028 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 41185 | 39407 | 2018-02-03 10:21 | 2018-02-05 08:00 | 2018-02-05 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 115967 |  | MODIFICACION DE PUERTA DE ALMACEN | CO-ALM-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 41185 | 28263 | 2018-02-03 12:56 | 2018-02-04 15:00 | 2018-02-04 18:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 115609 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 41185 | 43869 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-05 08:00 | 2018-02-05 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 115616 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 239 | 12759 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-05 07:30 | 2018-02-05 10:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 115614 | CO-MP-COR-1A1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 239 | 12759 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-05 12:00 | 2018-02-05 15:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 115615 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 239 | 12759 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-05 10:30 | 2018-02-05 11:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 115968 |  | REPARACION CUATRIMOTO DE CALIDAD | CO-CUA-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 41185 | 39662 | 2018-02-03 12:59 | 2018-02-05 17:00 | 2018-02-05 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114798 |  | COLOCAR TOMA DE AGUA EN ENTRADA A INVERNADERO F07. | CO-GH-F07 | Eventos únicos | Terminado | HID | CO-GH | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 239 | 38441 | 2018-02-01 22:25 | 2018-02-05 08:00 | 2018-02-06 12:03 |  |  |  | NO | 48
COL | 115961 |  | INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA EN LAVADO DE REJAS | CO-LVC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 41185 | 39407 | 2018-02-05 12:34 | 2018-02-05 13:00 | 2018-02-05 18:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 115654 | CO-MP-PAR-6M1 | MP. A PARARRAYOS TIPO "E" | CO-PAR-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 239 | 41082 | 2018-02-03 11:25 | 2018-02-05 14:00 | 2018-02-05 15:17 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 115631 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-028 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 41185 | 39662 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-05 15:00 | 2018-02-05 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 115634 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 41185 | 43869 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-05 09:15 | 2018-02-05 11:15 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 115966 |  | PINTAR DE GRIS EL TALLER | CO-TLL-001 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 41185 | 39662 | 2018-02-03 12:54 | 2018-02-05 08:00 | 2018-02-05 17:00 |  |  |  | NO | 10
COL | 115639 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 239 | 9758 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-05 07:30 | 2018-02-05 09:20 |  |  |  | NO | 1
COL | 115656 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 239 | 41082 | 2018-02-03 11:25 | 2018-02-05 15:30 | 2018-02-05 17:10 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 111850 |  | Canalizacion tuberia de fertilizante de los netajet 1,2,3 de la zona D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-05 | 2018-02-10 | 239 | 13586 | 2018-01-19 13:55 | 2018-02-05 07:30 | 2018-02-10 13:30 |  |  |  | NO | 64
COL | 115594 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-029 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 41185 | 43495 | 2018-02-03 10:21 | 2018-02-06 10:00 | 2018-02-06 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 115600 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 41185 | 35677 | 2018-02-03 10:21 | 2018-02-06 13:00 | 2018-02-06 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 115610 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 41185 | 43869 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-06 08:00 | 2018-02-06 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 114671 |  | MODIFICACION DE LLAVES DE LAVADO COMEDOR CENTRA | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 41185 | 9797 | 2018-01-31 15:54 | 2018-02-06 14:00 | 2018-02-06 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 115618 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 239 | 12759 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-06 10:30 | 2018-02-06 11:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 115617 | CO-MP-COR-1A1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 239 | 12759 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-06 12:00 | 2018-02-06 15:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 115619 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 239 | 12759 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-06 07:30 | 2018-02-06 10:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 117476 |  | DETALLES DE CANOA EN GENERAL DE INV.A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 15113 | 104055 | 2018-02-03 13:32 | 2018-02-06 07:30 | 2018-02-06 13:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 118866 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.A02 (MANGUERAS) | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 15113 | 35663 | 2018-02-03 09:22 | 2018-02-06 07:30 | 2018-02-06 15:00 |  |  |  | NO | 42
COL | 118895 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 15113 | 38471 | 2018-02-03 10:00 | 2018-02-06 08:00 | 2018-02-06 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 116053 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.A11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 14993 | 9781 | 2018-02-03 17:30 | 2018-02-06 08:00 | 2018-02-06 10:00 |  |  |  | NO | 34
COL | 116058 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.B10 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 14993 | 9781 | 2018-02-05 17:35 | 2018-02-06 12:00 | 2018-02-06 15:00 |  |  |  | NO | 51
COL | 117477 |  | DETALLAR PLATAFORMA DE PASILLO CENTRAL EN INV.B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 15113 | 104055 | 2018-02-03 13:34 | 2018-02-06 07:30 | 2018-02-06 10:30 |  |  |  | NO | 7
COL | 116207 |  | COLOCAR CASA DE ABEJORROS INV. B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 41185 | 44307 | 2018-02-06 07:30 | 2018-02-06 11:30 | 2018-02-06 15:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 116063 |  | HERMETIZAR INV.B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 14993 | 11680 | 2018-02-03 17:40 | 2018-02-06 08:00 | 2018-02-06 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 116066 |  | COLOCACION DE CABECERAS EN INV.B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 14993 | 20598 | 2018-02-03 17:52 | 2018-02-06 08:00 | 2018-02-06 15:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 116206 |  | QUITAR SIMBRA DE EXCLUSA DEL INV. B04 | CO-GH-BO4 | Eventos únicos | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 41185 | 11861 | 2018-02-06 07:30 | 2018-02-06 07:30 | 2018-02-06 11:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 115707 |  | pintar 2 escaleras color blanco(C04) | CO-GH-C04 | Mant. Invernaderos | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 41185 | 27953 | 2018-02-03 14:36 | 2018-02-06 13:00 | 2018-02-06 18:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 119301 |  | DERRIBAR INV.C09 | CO-GH-C09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 15113 | 34877 | 2018-02-03 10:20 | 2018-02-06 07:30 | 2018-02-06 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 116054 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 14993 | 12244 | 2018-02-03 17:31 | 2018-02-06 10:00 | 2018-02-06 12:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 114723 |  | Mantenimiento y pintura a escalera D06 | CO-GH-D06 | Mant. Invernaderos | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 41185 | 27953 | 2018-02-01 10:00 | 2018-02-06 07:30 | 2018-02-06 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 114724 |  | Mantenimiento y pintura a escalera D09 | CO-GH-D09 | Mant. Invernaderos | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 41185 | 27953 | 2018-02-01 10:04 | 2018-02-06 09:30 | 2018-02-06 11:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 116052 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 14993 | 34100 | 2018-02-03 17:29 | 2018-02-06 11:30 | 2018-02-06 15:00 |  |  |  | NO | 49
COL | 118886 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 15113 | 34658 | 2018-02-03 09:49 | 2018-02-06 07:30 | 2018-02-07 15:00 |  |  |  | NO | 154
COL | 117573 |  | COLOCAR PLASTICO EN INV.E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 14993 | 10225 | 2018-02-05 13:37 | 2018-02-06 08:00 | 2018-02-07 15:00 |  |  |  | NO | 252
COL | 116051 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 14993 | 34100 | 2018-02-03 17:25 | 2018-02-06 08:00 | 2018-02-06 11:30 |  |  |  | NO | 45.5
COL | 116211 |  | PONER TUBERÍA EN LAVADORA DE REJAS | CO-LVC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 41185 | 43495 | 2018-02-06 08:00 | 2018-02-06 16:00 | 2018-02-06 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 116210 |  | COLOCAR MULTICONTACTO Y CUADROS DE PLANTA ALTA | CO-OFI-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 41185 | 43495 | 2018-02-06 07:52 | 2018-02-06 10:00 | 2018-02-06 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 116208 |  | RECORRIDO DE CONTROLES, CHATARRAS, BASURA, CHAROLA, PLAST AMARILLO, CARTON | CO-PER-001 | Mant. Invernaderos | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 41185 | 35677 | 2018-02-06 07:00 | 2018-02-06 07:30 | 2018-02-06 15:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 116013 |  | Reparacion de paila 29 y 10 | CO-PLF-029 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 41185 | 31837 | 2018-02-06 07:28 | 2018-02-06 14:00 | 2018-02-06 16:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 116004 |  | Fuga en bomba de agua de vivero | CO-SEM-001 | Eventos únicos | Terminado | HID | CO-EDI | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 239 | 40428 | 2018-02-06 15:15 | 2018-02-06 16:00 | 2018-02-06 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 97759 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 41185 | 39662 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-06 08:00 | 2018-02-06 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 116015 |  | RETIRAR PORTAMOCHILA DE TARIMA VIEJA Y PONERLA EN NUEVA Y SOLDAR BISAGRA | CO-TRA-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 41185 | 31837 | 2018-02-06 10:35 | 2018-02-06 16:00 | 2018-02-06 18:13 |  |  |  | NO | 2
COL | 115657 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-010 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 239 | 41082 | 2018-02-03 11:25 | 2018-02-06 17:00 | 2018-02-06 18:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 116012 |  | MODIFICACION DE 3 PORTATERMOS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 41185 | 42312 | 2018-02-06 07:28 | 2018-02-06 08:00 | 2018-02-06 14:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 116209 |  | RECORRIDO DE BIROIDE EN TODA LA FINCA | COL-GH | Mant. Invernaderos | Terminado | INO | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 41185 | 9797 | 2018-02-06 07:30 | 2018-02-06 08:00 | 2018-02-06 15:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 115986 |  | Repara fuga C10 tubo de 1" donde se aplica Busán | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 239 | 103897 | 2018-02-06 14:56 | 2018-02-06 16:00 | 2018-02-06 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 115455 |  | Revisar valvula de tanque 2 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 239 | 13586 | 2018-02-02 14:45 | 2018-02-06 08:00 | 2018-02-06 09:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 115456 |  | Aspa del ajitador se cayo | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 239 | 38441 | 2018-02-02 14:47 | 2018-02-06 16:00 | 2018-02-06 17:12 |  |  |  | NO | 1
COL | 114311 |  | Pintar exterior de control en área de NETAJET y descarga falto pintar | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 239 | 103885 | 2018-01-30 11:42 | 2018-02-07 07:30 | 2018-02-07 19:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 115598 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 239 | 38477 | 2018-02-03 10:21 | 2018-02-07 10:00 | 2018-02-07 12:15 |  |  |  | NO | 3
COL | 115597 | CO-MP-TUN-3M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 239 | 38477 | 2018-02-03 10:21 | 2018-02-07 09:45 | 2018-02-07 10:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 115601 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 41185 | 9797 | 2018-02-03 10:21 | 2018-02-07 13:00 | 2018-02-07 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114179 |  | CAMBIO DE LLANTAS DEL CARRO ALTO | CO-CAA-ZE | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 41185 | 25893 | 2018-01-29 11:18 | 2018-02-07 10:00 | 2018-02-07 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114178 |  | CAMBIO DE LLANTA DE CARRO DE PODA | CO-CAB-ZE | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 41185 | 25893 | 2018-01-29 11:13 | 2018-02-07 08:00 | 2018-02-07 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 115608 | CO-MP-CLO-4M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 41185 | 39405 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-07 15:00 | 2018-02-07 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 115607 | CO-MP-CLO-6M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 41185 | 39405 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-07 17:00 | 2018-02-07 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 115620 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 239 | 13586 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-07 12:00 | 2018-02-07 13:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 115621 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 239 | 13586 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-07 08:00 | 2018-02-07 12:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 117530 |  | Fabricar resaque en bases de tinacos en control D | CO-COR-ZD-001 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-FER | 2018-02-07 | 2018-02-10 | 41185 | 44307 | 2018-02-04 09:24 | 2018-02-07 08:00 | 2018-02-10 13:00 |  |  |  | NO | 39
COL | 115652 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-020 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 41185 | 43495 | 2018-02-03 11:25 | 2018-02-07 15:00 | 2018-02-07 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114760 |  | Ajustar los tornillos de las guardas de los difusores precooler y cámara fría | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 41185 | 43270 | 2018-02-01 14:54 | 2018-02-07 11:00 | 2018-02-07 12:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 115628 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 239 | 38477 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-07 08:00 | 2018-02-07 10:15 |  |  |  | NO | 3
COL | 118896 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 15113 | 38471 | 2018-02-03 10:01 | 2018-02-07 08:00 | 2018-02-08 15:00 |  |  |  | NO | 140
COL | 116061 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 14993 | 9781 | 2018-02-06 17:38 | 2018-02-07 12:00 | 2018-02-07 15:00 |  |  |  | NO | 51
COL | 116062 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.B01 | CO-GH-BO1 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 14993 | 9781 | 2018-02-06 17:39 | 2018-02-07 08:00 | 2018-02-07 11:30 |  |  |  | NO | 59.5
COL | 116057 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.B02 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 14993 | 9781 | 2018-02-06 17:34 | 2018-02-07 08:00 | 2018-02-07 11:30 |  |  |  | NO | 59.5
COL | 116064 |  | SUBIR VARIILAS EN INV.B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 14993 | 38394 | 2018-02-06 17:43 | 2018-02-07 08:00 | 2018-02-07 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 117479 |  | DETALLAR PLATAFORMA DE PASILLO CENTRAL DE INV.BO4 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 15113 | 104055 | 2018-02-03 13:36 | 2018-02-07 07:30 | 2018-02-07 10:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 119302 |  | DERRIBAR INV.C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 15113 | 34877 | 2018-02-03 10:23 | 2018-02-07 07:30 | 2018-02-07 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 118868 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.D08 (MANGUERAS) | CO-GH-D08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 15113 | 35663 | 2018-02-03 09:27 | 2018-02-07 07:30 | 2018-02-07 15:00 |  |  |  | NO | 42
COL | 117478 |  | DETALLAR CANOA EN GENERAL DE INV.E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 15113 | 104055 | 2018-02-03 13:35 | 2018-02-07 10:30 | 2018-02-08 15:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 125982 |  | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 15113 | 44377 | 2018-02-03 16:17 | 2018-02-07 07:30 | 2018-02-08 15:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 116056 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 14993 | 34100 | 2018-02-06 17:33 | 2018-02-07 11:30 | 2018-02-07 15:00 |  |  |  | NO | 49
COL | 116055 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 14993 | 34100 | 2018-02-06 17:32 | 2018-02-07 08:00 | 2018-02-07 11:30 |  |  |  | NO | 49
COL | 115973 |  | REPARAR FUGA EN SURCO 21 PASILLO INVERNADERO F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 239 | 38477 | 2018-02-06 13:57 | 2018-02-07 14:30 | 2018-02-07 16:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 114659 |  | COLOCAR BASE PARA VIRKONS A PORTA TERMO DE AGUA | CO-GH-F07 | Mant. Invernaderos | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 41185 | 36695 | 2018-01-31 14:52 | 2018-02-07 07:30 | 2018-02-07 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 116325 |  | FABRICAR 2 MARTILLOS | CO-GH-G05-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 41185 | 34482 | 2018-02-07 07:15 | 2018-02-07 15:00 | 2018-02-07 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 115970 |  | REPARACION DE ESTRUCTURA DE TOLVA 2 | CO-TOL-002 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 41185 | 9729 | 2018-02-06 13:33 | 2018-02-07 07:30 | 2018-02-09 15:00 |  |  |  | NO | 68
COL | 116072 |  | TRACTOR DE FUMIGACIÓN 3036E 04 TIENE UN PERNO DOBLADO EN BRAZO DE TRACTOR | CO-TRC-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 41185 | 39405 | 2018-02-06 21:43 | 2018-02-07 10:30 | 2018-02-07 11:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 116074 |  | TRACTOR 3036E 04 LUZ DELANTERA E INTERMITENTES TRASERAS SE APAGAN CON MOVIMIENTO | CO-TRC-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 41185 | 39405 | 2018-02-06 21:50 | 2018-02-07 07:30 | 2018-02-07 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 116071 |  | TRACTOR DE FUMIGACIÓN 3036 E-04 TIENE QUEBRADO AMORTIGUADOR DE ASIENTO | CO-TRC-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 41185 | 39405 | 2018-02-06 21:32 | 2018-02-07 11:30 | 2018-02-07 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 115643 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 41185 | 41092 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-07 14:00 | 2018-02-07 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 115644 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 41185 | 43869 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-06 09:00 | 2018-02-06 10:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 115658 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-011 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 239 | 43986 | 2018-02-03 11:25 | 2018-02-07 07:30 | 2018-02-07 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 116323 |  | FABRICACION DE PUERTA Y REJA DE MALLA CICLON PARA TANQUE ESTACIONARIO LAVANDERIA | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 41185 | 34482 | 2018-02-07 07:15 | 2018-02-07 07:30 | 2018-02-08 15:30 |  |  |  | NO | 24
COL | 116073 |  | IMPLEMENTO PARA HERBICIDA TIENE ROTA LA TOMA DE RETORNO A AGUILON, COSTADO DEREC | COL-FUM-IMP | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 41185 | 39405 | 2018-02-06 21:49 | 2018-02-07 09:30 | 2018-02-07 10:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 115922 |  | Reparar fuga interna B07 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 239 | 9758 | 2018-02-06 10:42 | 2018-02-07 16:00 | 2018-02-07 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 115476 |  | Reparar fuga lado sur de control de riego C | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 239 | 38477 | 2018-02-02 18:07 | 2018-02-07 16:00 | 2018-02-07 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 116077 |  | REPARAR CONEXION DE TINACO PARA REGADO DE CALLES | COL-HEM | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 239 | 103897 | 2018-02-07 08:41 | 2018-02-07 09:30 | 2018-02-07 10:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 116080 |  | Instalaciones hidraulicas en proyecto control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 239 | 32215 | 2018-02-07 09:14 | 2018-02-07 08:00 | 2018-02-07 19:00 |  |  |  | NO | 50
COL | 110851 |  | Cambiar valvula reguladora en plc1 esta tirando mucha agua | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 239 | 12759 | 2018-01-16 14:56 | 2018-02-07 08:00 | 2018-02-07 10:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 115595 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-030 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 41185 | 43495 | 2018-02-03 10:21 | 2018-02-07 15:00 | 2018-02-07 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 115596 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-031 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 41185 | 43270 | 2018-02-03 10:21 | 2018-02-08 15:00 | 2018-02-08 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 106950 |  | Colocar hojas de acrilico o policarbotato en la puertas, caseta de emergencia | CO-ALM-002 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 41185 | EXTERNO-SOL | 2017-12-30 10:00 | 2018-02-08 09:00 | 2018-02-08 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 115923 |  | Realizar aforo de los venturis de netajet 1 en control de riego B | CO-COR-ZB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 239 | 12759 | 2018-02-06 10:45 | 2018-02-08 13:00 | 2018-02-08 14:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 115924 |  | Realizar aforo de los venturis de netajet 2 en control de riego B | CO-COR-ZB-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 239 | 13586 | 2018-02-06 10:49 | 2018-02-08 11:00 | 2018-02-08 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 115622 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 239 | 13586 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-08 10:00 | 2018-02-08 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 115623 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 239 | 13586 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-08 08:00 | 2018-02-08 10:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 115627 | CO-MP-CUA-1M2 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 41185 | 39405 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-08 15:30 | 2018-02-08 19:00 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 115702 |  | Reparación de lampara de insectronic # A09 | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 41185 | 43270 | 2018-02-03 13:48 | 2018-02-08 09:00 | 2018-02-08 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 109286 |  | Reparación de chapa de gabinete gris de embarques (resguardo de batas) | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 41185 | 43270 | 2018-01-10 11:09 | 2018-02-08 09:00 | 2018-02-08 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 115863 |  | Colocar orejas para candado en puerta corredisa de recepción parte externa | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 41185 | 34482 | 2018-02-05 11:22 | 2018-02-08 | 2018-02-08 19:04 |  |  |  | NO | 2
COL | 114762 |  | Resanar paredes de cámara fría parte baja | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 41185 | 43270 | 2018-02-01 14:56 | 2018-02-08 08:00 | 2018-02-08 11:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 118869 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.B11 (MANGUERAS) | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 15113 | 35663 | 2018-02-03 09:28 | 2018-02-08 07:30 | 2018-02-08 15:00 |  |  |  | NO | 42
COL | 116065 |  | COLOCACION DE REFUERZOS EN INV.B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 14993 | 20598 | 2018-02-06 17:45 | 2018-02-08 08:00 | 2018-02-08 15:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 114369 |  | CAMBIAR MALLAS EN INV.C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 14993 | 10034 | 2018-01-30 12:47 | 2018-02-08 08:00 | 2018-02-08 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 115706 |  | Soldar unas placas a los tubos(ya los acercaron al taller) | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 41185 | 25893 | 2018-02-03 14:32 | 2018-02-08 17:00 | 2018-02-08 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 118887 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.C09 | CO-GH-C09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-08 | 2018-02-10 | 15113 | 34658 | 2018-02-03 09:50 | 2018-02-08 07:30 | 2018-02-10 13:30 |  |  |  | NO | 209
COL | 116059 |  | LAVAR PLASTICO EN INV. E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 14993 | 34100 | 2018-02-06 17:36 | 2018-02-08 11:30 | 2018-02-08 15:00 |  |  |  | NO | 49
COL | 116060 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.E11 | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 14993 | 34100 | 2018-02-06 17:37 | 2018-02-08 08:00 | 2018-02-08 11:30 |  |  |  | NO | 49
COL | 119303 |  | DERRIBAR INV.G06 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 15113 | 34877 | 2018-02-03 10:23 | 2018-02-08 07:30 | 2018-02-08 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 115791 |  | PARIHUELA #4 REVISAR TORNILLO DEL DREN DE LA TRASMISION, ESTA HUMEDO DE ACEITE. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 41185 | 39405 | 2018-02-03 20:34 | 2018-02-08 13:00 | 2018-02-08 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 115788 |  | PARIHUELA #4 REVISAR CONEXIÓN DE BOMBA A FILTRO, PASO PRESION A MANOMETRO. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 41185 | 39405 | 2018-02-03 20:26 | 2018-02-08 07:30 | 2018-02-08 10:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 115789 |  | PARIHUELA #4 REVISAR ACELERADOR, QUEDA MUY ACELERADA | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 41185 | 39405 | 2018-02-03 20:29 | 2018-02-08 10:30 | 2018-02-08 11:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 115790 |  | PARIHUELA #4 REVISAR LA TORNILLERIA DE BASES DE BOMBA Y MOTOR, ESTAN FLOJAS | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 41185 | 39405 | 2018-02-03 20:32 | 2018-02-08 11:30 | 2018-02-08 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 116228 |  | PARIHUELA #5 SIGUE TIRANDO QUÍMICO POR DENTRO DEL CARRETE DE ARRIBA | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 41185 | 41092 | 2018-02-07 21:56 | 2018-02-08 12:00 | 2018-02-08 15:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 116220 |  | REVISAR Y COLOCAR TORNILLO EN EL ESCAPE | CO-PRH-010 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 41185 | 41092 | 2018-02-07 17:12 | 2018-02-08 08:00 | 2018-02-08 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 115635 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 41185 | 35677 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-08 14:00 | 2018-02-08 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 115642 | CO-MP-TRC-6M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 41185 | 41092 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-08 16:00 | 2018-02-08 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 116223 |  | COLOCACION DE GATOS HODRAULICOS AL TRACTOS 19 MODELO 5076 | CO-TRC-019 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 41185 | 36695 | 2018-02-07 17:56 | 2018-02-08 14:00 | 2018-02-08 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 115659 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-012 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 239 | 43986 | 2018-02-03 11:25 | 2018-02-08 08:30 | 2018-02-08 10:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 115984 |  | Reparar fuga interna surco 35 B01 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 239 | 43986 | 2018-02-06 14:54 | 2018-02-08 16:00 | 2018-02-08 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 116289 |  | REPARAR VALVULA DE DESAGUE DE INV. F09 | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 239 | 43986 | 2018-02-08 11:00 | 2018-02-08 11:00 | 2018-02-08 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 116194 |  | Fuga de agua en parte trasera de Control B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 239 | 103897 | 2018-02-07 14:58 | 2018-02-08 15:49 | 2018-02-08 18:49 |  |  |  | NO | 12
COL | 116205 |  | reparar carro de acarreo de fertilizantes de la zona E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 41185 | 34482 | 2018-02-07 15:36 | 2018-02-08 12:30 | 2018-02-08 14:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 116318 |  | Fuga en linea principal de gsur | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 239 | 103885 | 2018-02-08 15:14 | 2018-02-08 16:00 | 2018-02-08 19:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 115603 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 239 | 103897 | 2018-02-03 10:21 | 2018-02-09 14:00 | 2018-02-09 15:20 |  |  |  | NO | 2
COL | 115604 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 239 | 103897 | 2018-02-03 10:21 | 2018-02-09 15:40 | 2018-02-09 16:59 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 114706 |  | Remplazo de lamparas fundidas en el Comedor Central (Áreas de mesas). | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 41185 | 43270 | 2018-02-01 09:16 | 2018-02-09 15:00 | 2018-02-10 17:04 |  |  |  | NO | 14
COL | 115625 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 239 | 13586 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-09 08:00 | 2018-02-09 10:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 115624 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 239 | 13586 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-09 11:00 | 2018-02-09 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 115626 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 41185 | 43270 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-09 08:00 | 2018-02-09 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 117032 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 14993 | 9781 | 2018-02-08 10:34 | 2018-02-09 11:00 | 2018-02-09 14:00 |  |  |  | NO | 39
COL | 117040 |  | COLOCACION DE CABECERAS EN INV.A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 14993 | 34100 | 2018-02-09 11:30 | 2018-02-09 08:00 | 2018-02-09 14:00 |  |  |  | NO | 48
COL | 117034 |  | LAVAR PLASTICO EN INV. A05 | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 14993 | 9781 | 2018-02-08 10:35 | 2018-02-09 08:00 | 2018-02-09 11:00 |  |  |  | NO | 39
COL | 118872 |  | DRENAR LINEAS DE RIEGO DE INV.C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 15113 | 35663 | 2018-02-03 09:30 | 2018-02-09 07:30 | 2018-02-09 10:30 |  |  |  | NO | 18
COL | 117480 |  | DETALLAR CANOA EN GENERAL DE INV.C09 | CO-GH-C09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 15113 | 104055 | 2018-02-03 13:37 | 2018-02-09 07:30 | 2018-02-09 14:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 125983 |  | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.C09 | CO-GH-C09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 15113 | 44377 | 2018-02-08 16:17 | 2018-02-09 07:30 | 2018-02-10 13:30 |  |  |  | NO | 14
COL | 118870 |  | DRENAR LINEAS DE RIEGO DE INV.E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 15113 | 35663 | 2018-02-03 09:29 | 2018-02-09 10:30 | 2018-02-09 14:00 |  |  |  | NO | 18
COL | 117026 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.E10 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 14993 | 34100 | 2018-02-09 10:26 | 2018-02-09 11:00 | 2018-02-09 14:00 |  |  |  | NO | 42
COL | 117027 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 14993 | 34100 | 2018-02-09 10:27 | 2018-02-09 08:00 | 2018-02-09 11:00 |  |  |  | NO | 39
COL | 118897 |  | DESTOMATAR Y SACAR PLANTA A PASILLO CENTRAL DE INV.G06 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 15113 | 38471 | 2018-02-03 10:02 | 2018-02-09 07:30 | 2018-02-09 14:00 |  |  |  | NO | 60
COL | 117030 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.G08 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 14993 | 9781 | 2018-02-09 10:31 | 2018-02-09 11:00 | 2018-02-09 14:00 |  |  |  | NO | 51
COL | 117031 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.G09 | CO-GH-G09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 14993 | 9781 | 2018-02-09 10:33 | 2018-02-09 08:00 | 2018-02-09 11:00 |  |  |  | NO | 49
COL | 119304 |  | ABRIR MINI-BOLI EN PILAS DE HIDRATADO | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-MTO | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 15113 | 34877 | 2018-02-03 10:24 | 2018-02-09 07:30 | 2018-02-10 13:30 |  |  |  | NO | 120
COL | 115633 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-030 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 41185 | 39405 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-09 17:00 | 2018-02-09 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 117041 |  | Soldar paila # 30 del tiron | CO-PLF-030 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 41185 | 34482 | 2018-02-09 11:31 | 2018-02-09 16:00 | 2018-02-09 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 115637 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 41185 | 9797 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-09 09:00 | 2018-02-09 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 115640 | CO-MP-TRA-PER-4M1 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 41185 | 34482 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-09 | 2018-02-09 18:59 |  |  |  | NO | 2
COL | 115660 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-013 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 239 | 40428 | 2018-02-03 11:25 | 2018-02-09 07:30 | 2018-02-09 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 117038 |  | Instalación de regadera en tarja de lavado de cestos | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 41185 | 43270 | 2018-02-09 07:05 | 2018-02-09 14:00 | 2018-02-09 16:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 53914 |  | PARIHUELA DE BUSAN NECESITA CAMBIO DE TANQUE, ESTA DRENANDO POR ORIFICIOS | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-FUM | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 239 | 41082 | 2017-05-15 21:42 | 2018-02-10 12:00 | 2018-02-10 14:00 | FALTA-MATERIAL |  |  | NO | 24
COL | 115599 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 41185 | 9797 | 2018-02-03 10:21 | 2018-02-10 08:00 | 2018-02-10 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 103834 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 239 | 32215 | 2018-02-03 10:21 | 2018-02-10 14:35 | 2018-02-10 15:55 |  |  |  | NO | 2
COL | 115602 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 239 | 32215 | 2018-02-03 10:21 | 2018-02-10 08:00 | 2018-02-10 09:15 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 117411 |  | REPARAR EL TIRON | CO-CLO-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 41185 | 9729 | 2018-02-10 09:21 | 2018-02-10 07:30 | 2018-02-10 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 117417 |  | FALLA EN NETAJET | CO-COR-ZGN-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 239 | 38477 | 2018-02-09 08:00 | 2018-02-10 11:00 | 2018-02-10 12:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 117574 |  | COLOCAR PLASTICO EN INV.A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-10 | 2018-02-12 | 14993 | 10225 | 2018-02-09 13:39 | 2018-02-10 07:30 | 2018-02-12 15:00 |  |  |  | NO | 213
COL | 118898 |  | DESTOMATAR CANOA Y BARRER ENTRE SURCOS DE INV.C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 15113 | 38471 | 2018-02-03 10:04 | 2018-02-10 07:30 | 2018-02-10 13:30 |  |  |  | NO | 60
COL | 125984 |  | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 15113 | 44377 | 2018-02-09 16:18 | 2018-02-10 07:30 | 2018-02-11 13:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 117475 |  | HERMETIZAR INV.C09 | CO-GH-C09 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 14993 | 11680 | 2018-02-08 11:45 | 2018-02-10 07:30 | 2018-02-10 13:30 |  |  |  | NO | 54
COL | 117481 |  | DETALLAR PLATAFORMA DE PASILLO CENTRAL EN INV.E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 15113 | 104055 | 2018-02-09 13:38 | 2018-02-10 07:30 | 2018-02-10 13:30 |  |  |  | NO | 12
COL | 118875 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.E01 (MANGUERAS) | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 15113 | 35663 | 2018-02-03 09:30 | 2018-02-10 07:30 | 2018-02-10 13:30 |  |  |  | NO | 42
COL | 117029 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 14993 | 34100 | 2018-02-09 10:29 | 2018-02-10 10:30 | 2018-02-10 13:30 |  |  |  | NO | 42
COL | 117028 |  | LAVAR PLASTICO EN INV. F11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 14993 | 34100 | 2018-02-09 10:28 | 2018-02-10 07:30 | 2018-02-10 10:30 |  |  |  | NO | 42
COL | 116313 |  | Revisar el mezclador de control C, las aspas están flojas | CO-MEZ-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-FER | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 239 | 38477 | 2018-02-08 14:28 | 2018-02-10 08:00 | 2018-02-12 12:02 |  |  |  | NO | 6
COL | 115629 | CO-MP-MEZ-3M1 | MP. A MEZCLADOR TIPO "C" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 239 | 12759 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-10 10:00 | 2018-02-10 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 115630 | CO-MP-MEZ-1M1 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 239 | 12759 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-10 08:00 | 2018-02-10 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 115655 | CO-MP-TRC-2M8 | MP. A TRACTOR MASSEY FERGUSON 240 S TIPO "B" | CO-TRC-018 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 41185 | 39405 | 2018-02-03 11:25 | 2018-02-10 15:00 | 2018-02-10 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 117485 |  | LLANTA PONCHADA DE TORNADO JP-92-016 | CO-VHC-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 41185 | 39405 | 2018-02-10 07:26 | 2018-02-10 08:00 | 2018-02-10 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 115661 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-014 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 239 | 38477 | 2018-02-03 11:25 | 2018-02-10 07:30 | 2018-02-10 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 117415 |  | FABRICACION DE PERFILES PARA VENTILAS DE INV | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 41185 | 34482 | 2018-02-10 09:56 | 2018-02-10 | 2018-02-10 19:28 |  |  |  | NO | 12
COL | 114645 |  | ELABORAR DOS SACA BODADOS PARA USO EN TRAMPAS PERIMETRALES | COL-FUM | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 41185 | 9729 | 2018-01-31 13:53 | 2018-02-10 10:30 | 2018-02-10 18:30 |  |  |  | NO | 9
COL | 109600 |  | PARIHUELA DE BUSAN NECESITA MANGUERA DE INYECCIÓN DE BUSAN, TRONO DEL LADO CORTO | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 239 | 38441 | 2018-01-11 19:59 | 2018-02-10 12:57 | 2018-02-10 15:57 | FALTA-MATERIAL |  |  | NO | 3
COL | 117401 |  | Calibrar válvulas reguladoras y sostenedoras del invernadero C11 | COL-GH-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 239 | 43986 | 2018-02-09 17:56 | 2018-02-10 08:00 | 2018-02-10 10:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 116286 |  | Cambiar llave 1"en la esquina del F01 pegado al casa de abejorros calle prici. | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 239 | 43986 | 2018-02-08 10:42 | 2018-02-10 07:30 | 2018-02-10 08:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 117418 |  | TANQUE 2 ROTO | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 239 | 103897 | 2018-02-10 09:12 | 2018-02-10 17:00 | 2018-02-10 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 114661 |  | Reparar estación de lavaojos control de riego C, no hay presión de agua. | COL-HID-SDR-ZC | Orden de mejora ALTO | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 239 | 38477 | 2018-01-31 14:49 | 2018-02-10 07:30 | 2018-02-10 10:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 116319 |  | BLOWER NO ENCIENDE | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 239 | 43986 | 2018-02-08 15:22 | 2018-02-10 16:00 | 2018-02-10 17:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 117419 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-032 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 41185 | 39407 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-11 15:00 | 2018-02-11 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 117461 | CO-MP-CAB-4M1 | MP. A CARRO DE PODA TIPO "D" | CO-CAB-ZC | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-02-11 | 2018-02-17 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-02-10 11:14 | 2018-02-13 12:00 | 2018-02-15 10:30 |  |  |  | NO | 14
COL | 117462 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZA | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-02-11 | 2018-02-17 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-02-10 11:14 | 2018-02-12 08:00 | 2018-02-14 11:26 |  |  |  | NO | 14
COL | 116078 |  | HACER 80 ANCLAS DE 1.50 MTS | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 41185 | 31837 | 2018-02-07 08:55 | 2018-02-11 08:00 | 2018-02-12 19:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 117527 |  | LAVADO DE CONDENSADORA OFICINA PLANTA BAJA | CO-OFI-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 41185 | 39407 | 2018-02-11 07:23 | 2018-02-11 08:00 | 2018-02-11 13:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 117443 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-031 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 41185 | 43869 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-11 10:00 | 2018-02-11 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 117459 | CO-MP-TRC-2M7 | MP. A TRACTOR MASSEY FERGUSON 375 TIPO "B" | CO-TRC-014 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 41185 | 39662 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-11 08:00 | 2018-02-11 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 115704 |  | Delimitar área para tarima estándar en recepción | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 41185 | 27953 | 2018-02-03 13:53 | 2018-02-11 14:00 | 2018-02-11 18:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 116291 |  | Colocar 1 gancho tipo perchero en la entrada de cada invernadero de zona B | COL-GH-ZB | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 41185 | 42312 | 2018-02-08 11:47 | 2018-02-11 08:00 | 2018-02-12 19:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 85277 |  | Canalización de tanques nuevos de acido, para la inyección en sistema netajet. | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-11 | 2018-02-20 | 239 | 38441 | 2017-09-29 11:23 | 2018-02-20 07:30 | 2018-02-20 19:05 | FALTA-MATERIAL |  |  | NO | 32
COL | 117130 |  | Caida de voltaje Planta de tratamiento baños zona C | COL-PTA | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 239 | 41082 | 2018-02-09 12:46 | 2018-02-11 08:00 | 2018-02-11 09:45 |  |  |  | NO | 7
COL | 117422 | CO-MP-TUN-3M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 239 | 29310 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-12 11:00 | 2018-02-12 11:52 |  |  |  | NO | 3
COL | 117423 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 239 | 29310 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-12 12:40 | 2018-02-12 14:45 |  |  |  | NO | 3
COL | 117424 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 41185 | 9797 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-12 07:30 | 2018-02-12 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 117439 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 41185 | 39407 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-12 18:00 | 2018-02-12 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114433 |  | Colocacion de base para extintor en los tiburones | CO-CSA-010 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 41185 | 28263 | 2018-01-30 15:29 | 2018-02-12 07:30 | 2018-02-13 11:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 117736 |  | REMPLAZAR BOBINA DE GATOR | CO-GAT-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 41185 | 39662 | 2018-02-12 07:22 | 2018-02-12 10:00 | 2018-02-12 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 117536 |  | COLOCAR TAPETE DIELECTRICO | CO-GEN-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 239 | 41082 | 2018-02-12 09:36 | 2018-02-12 10:30 | 2018-02-12 11:20 |  |  |  | NO | 1
COL | 117538 |  | COLOCAR TAPETE DIELECTRICO | CO-GEN-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 239 | 29310 | 2018-02-12 09:58 | 2018-02-12 10:00 | 2018-02-12 11:02 |  |  |  | NO | 1
COL | 117539 |  | COLOCAR TAPETE DIELECTRICO | CO-GEN-003 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 239 | 40428 | 2018-02-12 10:03 | 2018-02-12 14:00 | 2018-02-12 14:40 |  |  |  | NO | 1
COL | 117624 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.A03 | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 14993 | 9781 | 2018-02-10 17:44 | 2018-02-12 12:00 | 2018-02-12 14:00 |  |  |  | NO | 36
COL | 119305 |  | DERRIBAR INV.A10 | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 15113 | 34877 | 2018-02-10 10:25 | 2018-02-12 07:30 | 2018-02-12 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 117533 |  | REPARAR FUGA DE INV.B04 SURCO 25 LADO NORTE. | CO-GH-BO4 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 239 | 103593 | 2018-02-12 09:30 | 2018-02-12 15:30 | 2018-02-12 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 118888 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-12 | 2018-02-14 | 15113 | 34658 | 2018-02-10 09:52 | 2018-02-12 07:30 | 2018-02-14 15:00 |  |  |  | NO | 231
COL | 118890 |  | DETALLAR PLATAFORMA DE PASILLO CENTRAL INV.C09 | CO-GH-C09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 15113 | 104055 | 2018-02-10 09:55 | 2018-02-12 07:30 | 2018-02-12 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 118877 |  | PREPARACION NORMAL DE INC.C09 (MANGUERAS) | CO-GH-C09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 15113 | 35663 | 2018-02-10 09:33 | 2018-02-12 07:30 | 2018-02-12 15:00 |  |  |  | NO | 49
COL | 118900 |  | DETALLES EN GENERAL Y ENTREGAR A PLANTACION INV.D08 | CO-GH-D08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 15113 | 38471 | 2018-02-10 10:12 | 2018-02-12 07:30 | 2018-02-12 15:00 |  |  |  | NO | 35
COL | 117620 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.D10 | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 14993 | 34100 | 2018-02-10 17:37 | 2018-02-12 08:00 | 2018-02-12 12:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 117621 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.D11 | CO-GH-D11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 14993 | 34100 | 2018-02-10 17:38 | 2018-02-12 10:00 | 2018-02-12 12:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 118891 |  | DETALLAR CANOAS EN GENERAL DE INV.E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 15113 | 104055 | 2018-02-10 09:55 | 2018-02-12 07:30 | 2018-02-12 12:00 |  |  |  | NO | 10
COL | 117625 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.E02 | CO-GH-E02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 14993 | 34100 | 2018-02-10 17:48 | 2018-02-12 12:00 | 2018-02-12 15:00 |  |  |  | NO | 45
COL | 117932 |  | CAMBIAR TUTORES EN INV.G06 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 14993 | 41266 | 2018-02-10 15:26 | 2018-02-12 08:00 | 2018-02-15 15:00 |  |  |  | NO | 224
COL | 117622 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.G08 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 14993 | 9781 | 2018-02-10 17:40 | 2018-02-12 10:00 | 2018-02-12 12:00 |  |  |  | NO | 38
COL | 117623 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.G09 | CO-GH-G09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 14993 | 9781 | 2018-02-10 17:40 | 2018-02-12 08:00 | 2018-02-12 10:00 |  |  |  | NO | 36
COL | 117589 |  | QUITAR LETREROS COMEDOR + CASETA | CO-PER-001 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 41185 | 27953 | 2018-02-12 13:46 | 2018-02-12 17:00 | 2018-02-12 19:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 117444 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-032 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 41185 | 39662 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-12 12:00 | 2018-02-12 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 117452 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 41185 | 43869 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-12 09:15 | 2018-02-12 11:15 |  |  |  | NO | 4
COL | 117456 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-010 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 239 | 29310 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-12 16:20 | 2018-02-12 18:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 117455 | CO-MP-TRA-6M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-010 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 239 | 29310 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-12 15:30 | 2018-02-12 16:20 |  |  |  | NO | 4
COL | 117737 |  | HABILITAR GATO DE IMPLEMENTO | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 41185 | 39662 | 2018-02-12 07:24 | 2018-02-12 14:00 | 2018-02-12 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 117458 | CO-MP-TRC-6M2 | MP. A TRACTOR MASSEY FERGUSON 375 TIPO "D" | CO-TRC-014 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 41185 | 39662 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-12 08:00 | 2018-02-12 10:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 117880 |  | LIMPIEZA PERIFERIA LADO SUR AL IGUAL Q DESMALESAR | COL | Correctivo planeado | Terminado | CIV | * | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 41185 | 35677 | 2018-02-12 07:30 | 2018-02-12 07:30 | 2018-02-12 15:00 |  |  |  | NO | 28
COL | 116292 |  | Colocar 1 gancho tipo perchero en la entrada de cada invernadero de zona C | COL-GH-ZC | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 41185 | 42312 | 2018-02-08 11:51 | 2018-02-12 18:00 | 2018-02-13 12:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 117638 |  | CANALIZACION DE TUBERIA PVC DE TINACOS A NETAJET | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 239 | 9758 | 2018-02-12 19:31 | 2018-02-12 07:30 | 2018-02-12 19:32 |  |  |  | NO | 45
COL | 111052 |  | canalizar cabes expuestos en el control en la de oficina zona F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 239 | 41082 | 2018-01-17 16:17 | 2018-02-12 08:00 | 2018-02-12 16:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 117565 |  | 2 tubos de 1.6 mts que iran en area ferilizante | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-MTO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 41185 |  | 2018-02-12 12:12 |  | 2018-03-01 11:15 |  |  |  | NO
COL | 117420 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-033 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 41185 | 43495 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-13 16:00 | 2018-02-13 20:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 117425 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 41185 | 35677 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-13 07:30 | 2018-02-13 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 117433 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 41185 | 43869 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-13 08:00 | 2018-02-13 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 117436 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 239 | 12759 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-13 08:00 | 2018-02-13 10:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 117435 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 239 | 12759 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-13 10:00 | 2018-02-13 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 117740 |  | REPARACION DE SANITIZANTE 5 | CO-CSA-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 41185 | 31837 | 2018-02-13 07:39 | 2018-02-13 08:00 | 2018-02-13 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 117564 |  | Fuga en esquina nor-poniente | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 239 | 107547 | 2018-02-12 12:10 | 2018-02-13 08:30 | 2018-02-13 11:04 |  |  |  | NO | 2
COL | 117738 |  | INSTALAR LETRERO B 4 | CO-GH-BO4-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 41185 | 28263 | 2018-02-13 07:27 | 2018-02-14 07:30 | 2018-02-14 10:30 |  |  |  | NO | 18
COL | 118879 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.CO3 (MANGUERAS) | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 15113 | 35663 | 2018-02-10 09:35 | 2018-02-13 07:30 | 2018-02-13 15:00 |  |  |  | NO | 42
COL | 118892 |  | DETALLAR CANOAS EN GENERAL DE INV.C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 15113 | 104055 | 2018-02-10 09:56 | 2018-02-13 07:30 | 2018-02-14 10:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 117630 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.C05 | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 14993 | 9781 | 2018-02-12 17:54 | 2018-02-13 10:00 | 2018-02-13 12:00 |  |  |  | NO | 36
COL | 117629 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.C08 | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 14993 | 9781 | 2018-02-12 17:53 | 2018-02-13 08:00 | 2018-02-13 10:00 |  |  |  | NO | 36
COL | 117632 |  | CAMBIAR PLASTICO EN INV.C09 | CO-GH-C09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 14993 | 43216 | 2018-02-12 17:57 | 2018-02-13 08:00 | 2018-02-13 15:00 |  |  |  | NO | 133
COL | 118019 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.D04 | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 14993 | 9781 | 2018-02-12 11:24 | 2018-02-13 12:00 | 2018-02-13 15:00 |  |  |  | NO | 54
COL | 117886 |  | REPARACION DE CANAL D 7 | CO-GH-D07-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 41185 | 11861 | 2018-02-07 07:55 | 2018-02-13 08:00 | 2018-02-13 14:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 118901 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 15113 | 38471 | 2018-02-10 10:14 | 2018-02-13 07:30 | 2018-02-13 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 117705 |  | HERMETIZAR INV. E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 14993 | 34100 | 2018-02-12 10:09 | 2018-02-13 08:00 | 2018-02-13 15:00 |  |  |  | NO | 63
COL | 118028 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 14993 | 34100 | 2018-02-12 11:42 | 2018-02-13 08:00 | 2018-02-13 10:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 117626 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 14993 | 34100 | 2018-02-12 17:50 | 2018-02-13 08:00 | 2018-02-13 10:00 |  |  |  | NO | 28
COL | 117887 |  | MODIFICAR 4 PORTATERMOS | CO-GH-E08-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 41185 | 31837 | 2018-02-12 12:58 | 2018-02-13 10:00 | 2018-02-13 18:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 118026 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.E10 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 14993 | 34100 | 2018-02-12 11:38 | 2018-02-13 13:00 | 2018-02-13 15:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 117628 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.F02 | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 14993 | 34100 | 2018-02-12 17:52 | 2018-02-13 10:00 | 2018-02-13 13:00 |  |  |  | NO | 39
COL | 117627 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 14993 | 34100 | 2018-02-12 17:51 | 2018-02-13 13:00 | 2018-02-13 15:00 |  |  |  | NO | 28
COL | 118013 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 14993 | 34100 | 2018-02-12 10:59 | 2018-02-13 10:00 | 2018-02-13 13:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 117571 |  | Fuga en surco 62-63 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 239 | 38441 | 2018-02-12 13:30 | 2018-02-13 13:30 | 2018-02-13 15:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 117707 |  | DESTAPAR LINEA DE DESAGÜE EN EL INVERNADERO G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 239 | 107547 | 2018-02-13 10:29 | 2018-02-14 07:30 | 2018-02-14 12:30 |  |  |  | NO | 14
COL | 119306 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.G06 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-13 | 2018-02-16 | 15113 | 34877 | 2018-02-10 10:25 | 2018-02-13 07:30 | 2018-02-16 15:00 |  |  |  | NO | 470
COL | 117877 |  | FABRICAR PERFILES PARA INV G 6 | CO-GH-G06-STR | Mant. Infraestructura | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 41185 | 28263 | 2018-02-13 07:28 | 2018-02-13 13:00 | 2018-02-13 19:00 |  |  |  | NO | 10
COL | 118068 |  | DESTAPAR TUBERIA DE AIRES EN PLANTA BAJA | CO-OFI-002 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 41185 | 43495 | 2018-02-13 07:56 | 2018-02-13 11:00 | 2018-02-13 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 117464 | CO-MP-PAR-6M1 | MP. A PARARRAYOS TIPO "E" | CO-PAR-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 239 | 41082 | 2018-02-10 11:14 | 2018-02-13 08:00 | 2018-02-13 09:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 117465 | CO-MP-PAR-6M1 | MP. A PARARRAYOS TIPO "E" | CO-PAR-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 239 | 41082 | 2018-02-10 11:14 | 2018-02-13 09:50 | 2018-02-13 11:20 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 117739 |  | PARCHAR PAILA 42 | CO-PLF-042 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 41185 | 43869 | 2018-02-13 07:35 | 2018-02-13 15:00 | 2018-02-13 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 117641 |  | PARIHUELA #3 TIENE FUGA DE QUÍMICO POR DENTRO DEL CARRETE DERECHO. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 41185 | 43869 | 2018-02-12 22:16 | 2018-02-13 10:00 | 2018-02-13 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 117734 |  | REVISAR FALLA EN PLANTA DE TRATAMIENTO CENTRAL | CO-PTA-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 41185 | 39407 | 2018-02-13 08:00 | 2018-02-13 08:00 | 2018-02-13 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 117782 |  | REPARACION DE FUGA 8" | CO-REB-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 239 | 9758 | 2018-02-13 16:19 | 2018-02-13 16:00 | 2018-02-13 18:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 117724 |  | HACER SOPORTES NO FIJOS PARA TINACOS EN TOLVA PARA REGADO DE CALLES Y LAVADO MA | CO-TOL-005 | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-PRO | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 41185 |  | 2018-02-13 11:58 |  | 2018-02-20 09:25 |  |  |  | NO
COL | 117726 |  | CREAR BASE PARA MOTOR EN TOLVA DE PDS PARA LAVADO DE MALLAS Y REGADO DE CALLES. | CO-TOL-005 | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 41185 |  | 2018-02-13 11:59 |  | 2018-02-20 09:02 |  |  |  | NO
COL | 117735 |  | REMPLAZAR LAS LLANTAS Y Y TERMINAR DE ARMAR | CO-TRC-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 41185 | 39662 | 2018-02-13 07:16 | 2018-02-13 07:00 | 2018-02-13 19:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 117467 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-015 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 239 | 41082 | 2018-02-10 11:14 | 2018-02-13 11:40 | 2018-02-13 13:10 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 117468 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-016 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 239 | 41082 | 2018-02-10 11:14 | 2018-02-13 14:00 | 2018-02-13 15:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 117469 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-017 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 239 | 41082 | 2018-02-10 11:14 | 2018-02-13 15:50 | 2018-02-13 17:20 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 117882 |  | RECORRIDO BIROIDE | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | INO | * | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 41185 | 9797 | 2018-02-13 07:30 | 2018-02-13 09:00 | 2018-02-13 15:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 118072 |  | MEDIR E INSTALAR MANGUERA DE GAS EN COMEDORES NORTE Y SUR | COL-AYE-COM | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 41185 | 43495 | 2018-02-13 08:02 | 2018-02-13 09:00 | 2018-02-13 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 115862 |  | Delimitar área para estacionamiento de tractores de recepción | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 41185 | 27953 | 2018-02-05 11:05 | 2018-02-13 14:00 | 2018-02-13 18:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 117709 |  | CORTAR LA TAPA DEL TAMBO PARTE DE ARRIBA | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 41185 | 27953 | 2018-02-13 07:30 | 2018-02-13 11:00 | 2018-02-13 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 117588 |  | Hacer y colocar un porta manguera en control de riego B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 41185 | 42312 | 2018-02-12 15:44 | 2018-02-13 16:00 | 2018-02-13 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 117590 |  | Hacer y colocar un porta manguera en control de riego C | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 41185 | 42312 | 2018-02-12 15:48 | 2018-02-13 12:00 | 2018-02-13 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 110566 |  | RESANAR PARET DAÑADA EN AREA DE CONTENCION DE ACIDOS POR FUERA | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-MTO | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 41185 | 44307 | 2018-01-13 07:26 | 2018-02-13 12:00 | 2018-02-13 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 117778 |  | CANALIZACION DE TUBERIA PVC DE TANQUES A NETAJET | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 239 | 9758 | 2018-02-13 16:08 | 2018-02-13 07:30 | 2018-02-14 15:00 |  |  |  | NO | 86
COL | 118076 |  | REPARAR BOMBA DE AGUA | COL-MPE-BMU | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 41185 | 43495 | 2018-02-13 08:08 | 2018-02-13 11:00 | 2018-02-13 14:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 118074 |  | REVISAR AIRE ACONDICIONADO DE PLANTA ALTA -> SALA DE JUNTAS | CO-ACO-011 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 41185 | 43495 | 2018-02-14 08:06 | 2018-02-14 18:00 | 2018-02-14 19:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 117434 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 41185 | 43869 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-13 09:30 | 2018-02-13 11:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 117438 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 239 | 13586 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-14 08:00 | 2018-02-14 10:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 117437 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 239 | 13586 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-14 10:00 | 2018-02-14 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 118073 |  | INSTALAR LAMPARAS EN EMBARQUE | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 41185 | 43495 | 2018-02-14 08:04 | 2018-02-14 13:00 | 2018-02-14 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 118017 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 14993 | 9781 | 2018-02-12 11:20 | 2018-02-14 08:00 | 2018-02-14 10:00 |  |  |  | NO | 36
COL | 118902 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.A10 | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 15113 | 38471 | 2018-02-10 10:15 | 2018-02-14 07:30 | 2018-02-14 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 118880 |  | REVISAR FUGAS EN LINEAS DE RIEGO DE INV.A10 | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 15113 | 35663 | 2018-02-10 09:37 | 2018-02-14 07:30 | 2018-02-14 11:00 |  |  |  | NO | 21
COL | 125986 |  | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.A10 | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-14 | 2018-02-16 | 15113 | 44377 | 2018-02-10 16:20 | 2018-02-14 07:30 | 2018-03-16 15:00 |  |  |  | NO | 21
COL | 118018 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.A12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 14993 | 9781 | 2018-02-12 11:23 | 2018-02-14 10:00 | 2018-02-14 12:00 |  |  |  | NO | 36
COL | 117706 |  | HERMETIZAR INV.C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 14993 | 34100 | 2018-02-13 10:10 | 2018-02-14 08:00 | 2018-02-14 15:00 |  |  |  | NO | 63
COL | 118014 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.D01 | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 14993 | 9781 | 2018-02-13 11:02 | 2018-02-14 12:00 | 2018-02-14 15:00 |  |  |  | NO | 51
COL | 117854 |  | FABRICAR MEDIO TAMBO PARA LAVAR COSTALES | CO-GH-E07-STR | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-GH | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 41185 |  | 2018-02-14 10:46 |  | 2018-02-16 12:45 |  |  |  | NO
COL | 118012 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.F06 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 14993 | 34100 | 2018-02-12 10:56 | 2018-02-14 12:00 | 2018-02-14 15:00 |  |  |  | NO | 42
COL | 118893 |  | CORTAR PLASTICOS PARA REFORZAR ACOLCHADO DE INV.G06 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 15113 | 104055 | 2018-02-10 09:57 | 2018-02-14 10:00 | 2018-02-14 15:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 118881 |  | REVISAR FUGAS EN LINEAS DE RIEGO DE INC.G06 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 15113 | 35663 | 2018-02-10 09:39 | 2018-02-14 11:00 | 2018-02-14 15:00 |  |  |  | NO | 21
COL | 117442 | CO-MP-MON-1M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 41185 | 43495 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-14 08:00 | 2018-02-14 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 119364 |  | LLEVAR CHATARRA A AREA DE RECICLE (MATERIAL DE TOLVA) + TAMBOS | CO-PER-001 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 41185 | 27953 | 2018-02-14 09:14 | 2018-02-14 17:00 | 2018-02-14 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 117449 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 41185 | 9797 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-14 14:00 | 2018-02-14 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 118070 |  | INSTALAR BOMBA DE AGUA EN PLANTA DE TRATAMIENTO CENTRAL | CO-PTA-002 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 41185 | 43495 | 2018-02-14 07:59 | 2018-02-14 15:00 | 2018-02-14 18:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 117460 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 41185 | 39662 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-14 08:00 | 2018-02-14 10:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 117470 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-018 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 239 | 38441 | 2018-02-10 11:14 | 2018-02-14 12:30 | 2018-02-14 14:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 117471 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-019 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 239 | 38441 | 2018-02-10 11:14 | 2018-02-14 14:00 | 2018-02-14 15:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 117472 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-020 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 239 | 38441 | 2018-02-10 11:14 | 2018-02-14 15:30 | 2018-02-14 16:40 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 117473 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-021 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 239 | 38441 | 2018-02-10 11:14 | 2018-02-14 16:40 | 2018-02-14 17:45 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 117708 |  | PORTATERMO PARA EL INVERNADERO G01 | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 41185 | 28263 | 2018-02-13 10:39 | 2018-02-14 10:30 | 2018-02-14 19:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 112575 |  | Instalación de tarja en lavado de cestos | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | INO | CO-EDI | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 41185 | 9797 | 2018-01-23 15:47 | 2018-02-14 08:00 | 2018-02-14 13:00 |  |  |  | NO | 10
COL | 86283 |  | ELABORAR PINTAR E INSTALAR PUERTA CORREDIZAS ENTRE LOS DOS RECINTOS.DE FUM | COL-FUM | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 41185 | 31837 | 2017-10-06 10:39 | 2018-02-14 | 2018-02-15 19:08 |  |  |  | NO | 32
COL | 117814 |  | PARIHUELA DE BUSAN CAMBIO DE CONEXIONES EN MANGUERAS DE INYECCIÓN, AMBOS LADOS. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 239 | 103593 | 2018-02-13 21:19 | 2018-02-14 14:00 | 2018-02-14 16:10 |  |  |  | NO | 4
COL | 117502 |  | Fuga en netajet 2 en tubo de 4" | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 239 | 12759 | 2018-02-11 10:19 | 2018-02-14 13:00 | 2018-02-14 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 117421 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-034 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 41185 | 43270 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-15 10:00 | 2018-02-15 18:23 |  |  |  | NO | 2
COL | 107113 |  | REVISAR Y REPARAR VALVULA DE AIRE EN CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2017-12-30 15:46 | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 117432 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 239 | 103885 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-15 11:00 | 2018-02-15 11:39 |  |  |  | NO | 4
COL | 112827 |  | Instalar bisagras para colocar candado en cajonera (oficina de embarques) | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 41185 | 34482 | 2018-01-24 14:50 | 2018-02-15 | 2018-02-15 19:18 |  |  |  | NO | 2
COL | 118894 |  | DETALLES EN GENERAL DE CANOAS DE INV.A10 | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 15113 | 104055 | 2018-02-10 09:58 | 2018-02-15 07:30 | 2018-02-16 14:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 117902 |  | CAMBIAR MALLAS EN INV.A10 | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 14993 | 11680 | 2018-02-12 14:28 | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 118020 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.D02 | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 14993 | 9781 | 2018-02-13 11:26 | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 10:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 118021 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.D05 | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 14993 | 34100 | 2018-02-13 11:27 | 2018-02-15 10:00 | 2018-02-15 12:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 118022 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.D07 | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 14993 | 9781 | 2018-02-13 11:34 | 2018-02-15 12:00 | 2018-02-15 15:00 |  |  |  | NO | 48
COL | 118024 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 14993 | 34100 | 2018-02-13 11:36 | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 10:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 118023 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.E11 | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 14993 | 34100 | 2018-02-13 11:35 | 2018-02-15 10:00 | 2018-02-15 12:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 118883 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.G06 (MANGUERAS) | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 15113 | 35663 | 2018-02-10 09:46 | 2018-02-15 07:30 | 2018-02-16 14:00 |  |  |  | NO | 90
COL | 118903 |  | ABRIR MINI-BOLI EN PÍLAS DE HIDRATADO | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-MTO | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 15113 | 38471 | 2018-02-10 10:16 | 2018-02-15 07:30 | 2018-02-15 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 117446 | CO-MP-POZ-2M1 | MP. A POZO TIPO "B" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 239 | 43986 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-15 11:00 | 2018-02-15 11:30 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 117447 | CO-MP-POZ-1M1 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 239 | 43986 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-15 07:30 | 2018-02-15 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 117982 |  | PARIHUELA #8 ESTÁN SALIENDO PEDAZOS DE O-RING DURANTE LA PURGA DE EQUIPO. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 41185 | 39405 | 2018-02-14 21:13 | 2018-02-15 10:00 | 2018-02-15 11:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 119095 |  | INSTALACION DE CABLE DE RED + ELECTRICO | CO-SAL-003 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 41185 | 43270 | 2018-02-15 07:39 | 2018-02-15 15:00 | 2018-02-16 13:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 117450 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 41185 | 35677 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-15 13:00 | 2018-02-15 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 118038 |  | INSTALAR LAMINA Y REFORZAR TOLVA NUM 2 | CO-TOL-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 41185 | 9729 | 2018-02-15 07:20 | 2018-02-15 07:30 | 2018-02-16 11:30 |  |  |  | NO | 30
COL | 118081 |  | REVISAR, REPARAR Y REFORZAR QUINTA RUEDA EN TOLVA PDS | CO-TOL-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 41185 | 39405 | 2018-02-15 15:20 | 2018-02-15 17:00 | 2018-02-17 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 117451 | CO-MP-TOL-1A1 | MP. A TOLVA TIPO "F" | CO-TOL-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 41185 | 39405 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-15 16:30 | 2018-02-15 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 117454 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 239 | 40428 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-15 09:00 | 2018-02-15 11:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 117453 | CO-MP-TRA-6M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 239 | 40428 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-15 07:30 | 2018-02-15 08:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 117457 | CO-MP-TRC-2M1 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 41185 | 41092 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-15 07:30 | 2018-02-15 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 118036 |  | PINTAR PORTATERMOS | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 41185 | 25893 | 2018-02-15 07:15 | 2018-02-15 08:00 | 2018-02-15 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 117572 |  | Reparar fuga B02 en control de riego B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-15 | 2018-02-17 | 239 | 38477 | 2018-02-12 13:34 | 2018-02-17 10:00 | 2018-02-17 13:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 118049 |  | Canalizacion electrica de netajet 1 al 3 | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-15 | 2018-02-17 | 239 | 43986 | 2018-02-15 13:22 | 2018-02-15 07:30 | 2018-02-17 19:00 |  |  |  | NO | 72
COL | 118050 |  | Canalizacion de premezclas control de riego nuevo E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-15 | 2018-02-17 | 239 | 32215 | 2018-02-15 13:27 | 2018-02-15 07:30 | 2018-02-17 19:00 |  |  |  | NO | 72
COL | 117427 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 239 | 40428 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-16 09:59 | 2018-02-16 11:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 117426 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 239 | 40428 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-16 09:57 |  |  |  | NO | 2
COL | 117431 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 239 | 32215 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-16 10:00 | 2018-02-16 11:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 117430 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 239 | 32215 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-16 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 117463 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-021 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 41185 | 43270 | 2018-02-10 11:14 | 2018-02-16 07:45 | 2018-02-16 09:45 |  |  |  | NO | 2
COL | 119066 |  | Instalar repuesto de la trampa insectronic A09 | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Rechazado | ELE | CO-EDI | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 41185 |  | 2018-02-16 12:32 |  | 2018-03-01 11:33 |  |  |  | NO
COL | 119094 |  | REVISAR PRECOOLER NO ENCIENDE | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 41185 | 43270 | 2018-02-16 07:30 | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-16 14:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 119071 |  | Fabricación de mesa con de inoxidable para lavar aislante termico | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-EDI | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 41185 |  | 2018-02-16 12:50 |  | 2018-03-02 13:30 |  |  |  | NO
COL | 117903 |  | HERMETIZAR INV.A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 14993 | 15323 | 2018-02-12 14:29 | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-16 14:00 |  |  |  | NO | 54
COL | 118906 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.A10 | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 15113 | 34658 | 2018-02-10 10:19 | 2018-02-16 08:00 | 2018-03-17 13:30 |  |  |  | NO | 132
COL | 119310 |  | CAMBIAR PLASTICO EN INV.B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 14993 | 10576 | 2018-02-13 11:07 | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-17 13:30 |  |  |  | NO | 204
COL | 117933 |  | CAMBIAR POSTES EN INV.B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 14993 | 20598 | 2018-02-12 15:30 | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-16 14:00 |  |  |  | NO | 48
COL | 117486 |  | REUBICAR TENSOR EN LADO PONIENTE DE C11 | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 14993 | 38472 | 2018-02-07 17:45 | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-16 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 115786 |  | COLOCAR TOMA DE AGUA EN ENTRADA A INVERNADERO D12 | CO-GH-D12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 239 | 38477 | 2018-02-03 19:28 | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-17 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 118904 |  | AMARRES BOLIS CON RAFIA DE INV.G06 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 15113 | 38471 | 2018-02-10 10:17 | 2018-02-16 07:30 | 2018-02-16 15:00 |  |  |  | NO | 60
COL | 117445 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-033 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 41185 | 41092 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-16 14:00 | 2018-02-16 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 117448 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 41185 | 39405 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-16 17:30 | 2018-02-16 19:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 117890 |  | RODILLO DE PARIHUELA DAÑADO | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 41185 | 39405 | 2018-02-12 13:02 | 2018-02-16 13:00 | 2018-02-16 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 117900 |  | INSTALAR TIRON A TRACTOR 790 | CO-TRC-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 41185 | 36695 | 2018-02-14 14:17 | 2018-02-16 11:30 | 2018-02-16 15:30 |  |  |  | NO | 12
COL | 119313 |  | REVISAR E INSTALAR LUCES + ALARMA DE REVERSA EN TRACTOR 5415 #12 | CO-TRC-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 41185 | 39405 | 2018-02-16 07:53 | 2018-02-16 14:00 | 2018-02-17 10:00 |  |  |  | NO | 7
COL | 110695 |  | ENGRASAR IMPLEMENTO JACTO CAÑON | COL-FUM-IMP | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 41185 | 39405 | 2018-01-15 22:35 | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-16 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 119100 |  | REVISAR HIDROLAVADORA -> SE APAGA (CAMBIO DE BUJIA...) + SERV MANTENIMIENTO | COL-HEM-HID | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 41185 | 41092 | 2018-02-16 10:45 | 2018-02-16 11:00 | 2018-02-16 14:00 |  |  |  | NO | 2.5
COL | 118857 |  | Colocacion e instalacion de mainiful principal de valvulas de riego de 4" E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 239 | 9758 | 2018-02-16 08:53 | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-17 13:30 |  |  |  | NO | 72
COL | 117484 |  | Habiltacion de la regadera de emergencia | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 239 | 43986 | 2018-02-10 14:16 | 2018-02-16 18:00 | 2018-02-16 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 119049 |  | REPARAR PILO DE MOTOR EN PIPA PDS | COL-MPE | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 41185 | 39405 | 2018-02-16 10:47 | 2018-02-17 09:00 | 2018-02-17 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 117428 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 239 | 43986 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-17 09:00 | 2018-02-17 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 117429 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 239 | 43986 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-17 07:30 | 2018-02-17 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 117440 | CO-MP-CUA-1M2 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 41185 | 41092 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-17 07:30 | 2018-02-17 11:28 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 117441 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 239 | 43986 | 2018-02-10 11:05 | 2018-02-17 10:00 | 2018-02-17 13:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 117934 |  | COLOCAR CABECERAS EN INV A10 | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 14993 | 38472 | 2018-02-12 15:31 | 2018-02-17 07:30 | 2018-02-17 13:30 |  |  |  | NO | 48
COL | 118884 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.A10 (MANGUERAS) | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 15113 | 35663 | 2018-02-10 09:47 | 2018-02-17 07:30 | 2018-02-17 13:30 |  |  |  | NO | 48
COL | 124229 |  | DETALLES EN GENERAL DE CANOA INV.B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 15113 | 104055 | 2018-02-16 09:00 | 2018-02-17 07:30 | 2018-02-17 13:30 |  |  |  | NO | 14
COL | 119307 |  | DERRIBAR INV.B08 | CO-GH-BO8 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 15113 | 34877 | 2018-02-10 10:28 | 2018-02-17 07:30 | 2018-02-17 15:00 |  |  |  | NO | 66
COL | 119309 |  | CORTAR 1500 VARILLAS A UN METRO | CO-GH-E07 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-02-17 | 2018-02-18 | 41185 | 36695 | 2018-02-17 10:49 | 2018-02-17 10:00 | 2018-02-18 16:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 118858 |  | REVISAR Y REPARAR FUGA EN TUBERIA ARCO 3 LADO NORTE INV.G06 | CO-GH-G06 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 239 | 38477 | 2018-02-16 09:07 | 2018-02-17 08:00 | 2018-02-17 10:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 117466 | CO-MP-PLP-4M1 | MP. A PAILA DE VIVERO TIPO "D" | CO-PLP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 41185 | 39405 | 2018-02-10 11:14 | 2018-02-17 17:00 | 2018-02-17 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 119292 |  | Cambiar chapa | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 41185 | 9797 | 2018-02-17 07:53 | 2018-02-17 08:00 | 2018-02-17 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 121009 |  | REALIZAR ALMACEN DE OXICORTE | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-EDI | 2018-02-17 | 2018-02-28 | 41185 | 11861 | 2018-02-15 13:23 | 2018-02-17 08:00 | 2018-02-26 15:00 |  |  |  | NO | 140
COL | 119312 |  | ARREGLAR LLANTA DELANTERA LADO DERECHO | CO-TRC-002 | Correctivo planeado | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 41185 |  | 2018-02-17 11:24 |  | 2018-03-01 11:34 |  |  |  | NO
COL | 119316 |  | Retirar contacto eléctrico en recepción + cambio de lamp insectronic | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 41185 | 43270 | 2018-02-17 07:41 | 2018-02-17 09:00 | 2018-02-17 12:00 |  |  |  | NO | 2.5
COL | 119365 |  | REVISAR AIRE ACONDICIONADO DE SALA DE JUNTAS DE OFICINAS PLANTA ALTA | CO-ACO-011 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 41185 | 39407 | 2018-02-18 09:18 | 2018-02-18 08:00 | 2018-02-18 12:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 119239 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-035 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 41185 | 39407 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-18 15:00 | 2018-02-18 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 119277 | CO-MP-CAB-4M1 | MP. A CARRO DE PODA TIPO "D" | CO-CAB-ZD | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-02-18 | 2018-02-24 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-02-17 09:45 | 2018-02-21 07:30 | 2018-02-22 15:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 119278 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZB | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-02-18 | 2018-02-24 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-02-17 09:45 | 2018-02-19 07:30 | 2018-02-20 15:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 119280 | CO-MP-PAR-6M1 | MP. A PARARRAYOS TIPO "E" | CO-PAR-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 239 | 41082 | 2018-02-17 09:45 | 2018-02-18 11:00 | 2018-02-18 12:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 119281 | CO-MP-PAR-6M1 | MP. A PARARRAYOS TIPO "E" | CO-PAR-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 239 | 41082 | 2018-02-17 09:45 | 2018-02-18 16:10 | 2018-02-18 17:40 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 119263 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-035 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 41185 | 43869 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-18 15:00 | 2018-02-18 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 119335 |  | PARIHUELA #5 TIENE EL ESCAPE DESPEGADO. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 41185 | 39662 | 2018-02-17 19:37 | 2018-02-18 15:00 | 2018-02-18 18:00 |  |  |  | NO | 2.5
COL | 119362 |  | COLOCAR NUMERO EAM A TOLVA (CO-TOL-002) | CO-TOL-002 | Eventos únicos | Terminado | PIN | CO-PRO | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 41185 | 27953 | 2018-02-18 08:48 | 2018-02-18 09:00 | 2018-02-18 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 119270 | CO-MP-TRC-2M1 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 41185 | 39662 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-18 08:00 | 2018-02-18 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 118094 |  | Corregir tiradero de aceite | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 41185 | 34482 | 2018-02-15 15:51 | 2018-02-18 08:00 | 2018-02-18 10:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 119285 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-022 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 239 | 41082 | 2018-02-17 09:45 | 2018-02-18 14:20 | 2018-02-18 15:50 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 119286 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-023 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 239 | 41082 | 2018-02-17 09:45 | 2018-02-18 12:30 | 2018-02-18 14:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 119308 |  | INSTALAR ADAPTACIONES EN LA BOMBA EN PIPA PARA LA MANGUERA PARA REGADO DE MALLAS | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | * | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 239 | 104995 | 2018-02-17 10:31 | 2018-02-18 08:00 | 2018-02-18 10:45 |  |  |  | NO | 6
COL | 116287 |  | Canalizar el agua de las valvulas al canal de los indernaderos F11-F12 | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-02-18 | 2018-02-20 | 239 | 38477 | 2018-02-08 10:46 | 2018-02-12 07:30 | 2018-02-13 15:00 |  |  |  | NO | 48
COL | 119360 |  | CANALIZACION DE TUBERIA HIDRAULICA CONTROL E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-18 | 2018-02-20 | 239 | 9758 | 2018-02-18 19:30 | 2018-02-18 07:30 | 2018-02-20 18:30 |  |  |  | NO | 64
COL | 119274 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-036 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 41185 | 39407 | 2018-02-17 09:45 | 2018-02-19 14:00 | 2018-02-19 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 119240 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZF | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 41185 | 9797 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-19 14:00 | 2018-02-19 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 119244 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 239 | 9758 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-19 17:00 | 2018-02-19 17:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 119243 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 239 | 9758 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-19 17:30 | 2018-02-19 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 119246 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 239 | 9758 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-19 15:30 | 2018-02-19 17:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 119245 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 239 | 9758 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-19 15:00 | 2018-02-19 15:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 119247 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 239 | 104061 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-19 10:00 | 2018-02-19 13:23 |  |  |  | NO | 4
COL | 119248 | CO-MP-CLO-4M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 41185 | 43869 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-19 15:00 | 2018-02-19 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 119254 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 239 | 12759 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-19 07:30 | 2018-02-19 11:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 119253 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 239 | 12759 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-19 11:30 | 2018-02-19 12:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 119252 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 239 | 12759 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-19 13:00 | 2018-02-19 15:00 |  |  |  | NO | 4.5
COL | 119423 |  | CUATRIMOTO YAMAHA NO ENCIENDE | CO-CUA-002 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 41185 | 39662 | 2018-02-19 08:28 | 2018-02-19 12:00 | 2018-02-19 13:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 119389 |  | COLOCACION DE TAPETE DIELECTRICO | CO-GEN-004 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 239 | 29310 | 2018-02-19 10:47 | 2018-02-19 10:45 | 2018-02-19 11:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 119390 |  | COLOCACION DE TAPETE DIELECTRICO | CO-GEN-005 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 239 | 41082 | 2018-02-19 10:51 | 2018-02-19 10:45 | 2018-02-19 11:40 |  |  |  | NO | 1
COL | 119328 |  | REPARACION DE FUGA EXTERNA, NORTE DE B06, ADELANTE DE CONTROL DE RIEGO | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 239 | 38441 | 2018-02-17 16:52 | 2018-02-19 16:30 | 2018-02-19 19:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 119452 |  | REPARACION DE FUGA 4" C11 SUR | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 239 | 38441 | 2018-02-19 15:42 | 2018-02-19 10:50 | 2018-02-19 15:43 |  |  |  | NO | 4
COL | 119262 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-034 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 41185 | 39662 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-19 14:00 | 2018-02-19 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 119385 |  | COLOCACION DE TAPETE DIELECTRICO | CO-POZ-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-FER | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 239 | 29310 | 2018-02-19 10:35 | 2018-02-19 09:40 | 2018-02-19 10:45 |  |  |  | NO | 1
COL | 119387 |  | COLOCAR TAPETE DIELECTRICO | CO-POZ-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-FER | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 239 | 41082 | 2018-02-19 10:43 | 2018-02-19 10:00 | 2018-02-19 10:45 |  |  |  | NO | 1
COL | 119425 |  | TRACTOR 790 #4 PONCHADO EN D-4 | CO-TRC-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 41185 | 39662 | 2018-02-19 08:31 | 2018-02-19 10:00 | 2018-02-19 12:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 119421 |  | PARCHAR LLANTA DE TRACTOR 790 #5 | CO-TRC-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 41185 | 39662 | 2018-02-19 07:18 | 2018-02-19 18:00 | 2018-02-19 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 119454 |  | REFORZAR TORNLLO EN TIRON DE TRACTOR DE PDS | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 41185 | 39662 | 2018-02-19 07:00 | 2018-02-19 16:00 | 2018-02-19 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 124230 |  | DESCARGAR PACAS CON SUSTRATO DE COCO EN PILAS DE HIDRATADO | COL | Correctivo planeado | Terminado | PPS | * | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 15113 | 104055 | 2018-02-17 09:02 | 2018-02-19 07:30 | 2018-03-19 15:00 |  |  |  | NO | 28
COL | 119457 |  | SOLDAR PIPA PDS | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2018-02-19 | 2018-02-25 | 41185 | 36695 | 2018-02-19 16:06 | 2018-02-19 07:30 | 2018-02-23 19:30 |  |  |  | NO | 76
COL | 119330 |  | REPARACION DE FUGA EN ESQUINA SUR-PONIENTE B08 | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 239 | 9758 | 2018-02-17 15:00 | 2018-02-20 14:30 | 2018-02-20 16:30 |  |  |  | NO | 9
COL | 119329 |  | REPARACION DE FUGAEXTERNA PONIENTE DE C11 | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 239 | 107547 | 2018-02-17 16:55 | 2018-02-19 08:00 | 2018-02-19 10:15 |  |  |  | NO | 9
COL | 117995 |  | Modificar el alcantarillado del control F se esta encharcando el agua | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-19 | 2018-03-13 | 239 | 103593 | 2018-02-15 09:59 | 2018-04-07 08:00 | 2018-04-07 16:00 | FALTA-MO |  |  | NO | 24
COL | 119366 |  | LLENAR DE AGUA LA LLANTA DE TRACTOR 5415 DE COMPOSTA | COL-MPE-TRC | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 41185 | 39662 | 2018-02-19 07:23 | 2018-02-19 08:00 | 2018-02-19 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 119275 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-037 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 41185 | 43495 | 2018-02-17 09:45 | 2018-02-20 16:00 | 2018-02-20 21:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 119241 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGN | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 41185 | 35677 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-20 13:30 | 2018-02-20 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 119249 | CO-MP-CMP-1M1 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 41185 | 43869 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-20 10:00 | 2018-02-20 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 119250 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 41185 | 43869 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-20 10:00 | 2018-02-20 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 119251 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 41185 | 39662 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-20 08:00 | 2018-02-20 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 119256 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 239 | 13586 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-20 11:30 | 2018-02-20 12:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 119255 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 239 | 13586 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-20 12:30 | 2018-02-20 14:30 |  |  |  | NO | 4.5
COL | 119257 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 239 | 13586 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-20 07:30 | 2018-02-20 11:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 119258 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 41185 | 39407 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 119259 | CO-MP-DES-1M1 | MP. A DESARENADOR TIPO "A" | CO-DES-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 239 | 104061 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-20 08:45 | 2018-02-20 09:15 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 124231 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.B08 | CO-GH-BO8 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 15113 | 104055 | 2018-02-17 09:03 | 2018-02-20 07:30 | 2018-02-21 15:00 |  |  |  | NO | 28
COL | 125989 |  | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.BO8 | CO-GH-BO8 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-20 | 2018-02-22 | 15113 | 44377 | 2018-02-17 16:23 | 2018-02-20 07:30 | 2018-02-22 15:00 |  |  |  | NO | 21
COL | 117746 |  | Cortar placas y tubo(hermetizador las va a acercar a taller y les va a explicar) | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 41185 | 36695 | 2018-02-13 14:33 | 2018-02-20 07:30 | 2018-02-20 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 119488 |  | INVERNADERO G06 TIENE ROTA UNA LLAVE DE BUSAN. | CO-GH-G06 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 239 | 103593 | 2018-02-19 22:08 | 2018-02-20 14:00 | 2018-02-20 14:50 |  |  |  | NO | 3
COL | 119956 |  | PONER LETREROS PARA ZANCOS | CO-TLL-002 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 41185 | 36695 | 2018-02-20 07:03 | 2018-02-20 07:30 | 2018-02-20 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 113110 |  | SOLDAR Y REFORZAR TOLVA DE PDS | CO-TOL-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 41185 | 28263 | 2018-01-26 12:49 | 2018-02-20 08:00 | 2018-02-20 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 117132 |  | Revisar encendido | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 41185 | 39662 | 2018-02-09 13:03 | 2018-02-20 17:00 | 2018-02-20 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 119273 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 41185 | 39662 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-20 14:00 | 2018-02-20 16:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 119291 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-028 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 239 | 107547 | 2018-02-17 09:45 | 2018-02-20 08:00 | 2018-02-20 09:25 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 119953 |  | MODIFICACION DE ESPATULA PDS | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 41185 | 28263 | 2018-02-20 07:30 | 2018-02-20 18:00 | 2018-02-20 19:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 119952 |  | REPARACION DE MAQUINA DE COMPOSTA | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 41185 | 28263 | 2018-02-20 07:57 | 2018-02-20 14:00 | 2018-02-20 18:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 119276 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-038 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 41185 | 43270 | 2018-02-17 09:45 | 2018-02-21 08:00 | 2018-02-21 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 119873 |  | Reforzar escobas Urrea | CO-ALM-002 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 41185 | 34482 | 2018-02-20 15:52 | 2018-02-21 | 2018-02-21 09:36 |  |  |  | NO | 4
COL | 119242 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGS | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 41185 | 9797 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-21 13:30 | 2018-02-21 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 119606 |  | Realizar aforo de inyeccion de fertilizante netajet 1 control de riego B | CO-COR-ZB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 239 | 13586 | 2018-02-20 16:07 | 2018-02-22 12:30 | 2018-02-22 14:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 119279 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-022 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 41185 | 43495 | 2018-02-17 09:45 | 2018-02-21 16:00 | 2018-02-21 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 119536 |  | Realizar un porta termo para invernadero con despachador de virkons | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 41185 | 28263 | 2018-02-20 11:18 | 2018-02-21 14:00 | 2018-02-21 17:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 119938 |  | CAMBIO DE LLANTAS RASTRILLO, EXTENCION DE DIENTE AL RASTRILO | CO-GH-E11-STR | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 41185 | 36695 | 2018-02-21 07:18 | 2018-02-21 13:00 | 2018-02-21 16:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 117753 |  | SOLDAR DOS BASES PORTA TERMO | CO-GH-F10-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 41185 | 36695 | 2018-02-13 15:07 | 2018-02-21 10:00 | 2018-02-21 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 119264 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-036 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 41185 | 41092 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-21 15:00 | 2018-02-21 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 111907 |  | 2 AGUILONES PARA PARIHUELA #03 | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 41185 | 39405 | 2018-01-19 20:58 | 2018-02-21 08:30 | 2018-02-21 09:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 110911 |  | AGUILON EN MAL ESTADO PARIHUELA # 05 | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 41185 | 39405 | 2018-01-16 19:03 | 2018-02-21 09:30 | 2018-02-21 10:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 119757 |  | PARIH.#6 FUGA ENTRE TUERCAS DE CONEXIÓN DE CARRETE A MANGUERA, CARRETE DE ARRIBA | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 41185 | 41092 | 2018-02-20 22:15 | 2018-02-21 11:00 | 2018-02-21 15:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 119863 |  | REVISAR Y REPARAR VALEROS DE LA LLANTE TRASERA DERECHA EN TOLVA DE PDS | CO-TOL-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 41185 | 39405 | 2018-02-21 14:57 | 2018-02-21 14:00 | 2018-02-21 16:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 119269 | CO-MP-TRA-1A1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "F" | CO-TRA-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 239 | 29310 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-21 08:00 | 2018-02-21 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 119283 | CO-MP-TRA-PER-4M1 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 41185 | 39405 | 2018-02-17 09:45 | 2018-02-21 16:30 | 2018-02-21 18:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 119855 |  | Revisar alarma | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 41185 | 39405 | 2018-02-21 13:21 | 2018-02-21 13:00 | 2018-02-21 14:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 119959 |  | SOLDAR ESCOBAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 41185 | 28263 | 2018-02-21 07:07 | 2018-02-21 07:30 | 2018-02-21 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 120120 |  | LIJAR Y PINTAR 6 PORTATERMOS | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 41185 | 25893 | 2018-02-21 07:30 | 2018-02-21 07:30 | 2018-02-21 19:30 |  |  |  | NO | 12
COL | 117730 |  | MODIFICAR AGARRADERA DEL CARRITO PARA EL GATO | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 41185 | 28263 | 2018-02-13 12:20 | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 12:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 111908 |  | 2 AGUILONES PARA PARIHUELAS #01 | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 41185 | 39405 | 2018-01-19 21:02 | 2018-02-21 07:30 | 2018-02-21 08:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 119932 |  | PARIHUELA #1 REQUIERE DE SERVICIO EN GENERAL. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2018-02-21 | 2018-02-21 |  |  | 2018-02-21 21:55 |  | 2018-02-22 09:19 |  |  |  | NO
COL | 119613 |  | Activar sistema de riego mediante controlador Eldar Shany Galileo | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 239 | 12759 | 2018-02-20 16:20 | 2018-02-21 08:00 | 2018-02-26 15:27 |  |  |  | NO | 64
COL | 119818 |  | Hacer o acondicionar escalera con barandal en control de riego C | COL-HID-SDR-ZC | Orden de mejora ALTO | Rechazado | SOL | CO-MTO | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 41185 |  | 2018-02-21 10:59 |  | 2018-02-28 09:48 |  |  |  | NO
COL | 120944 |  | PONER CABLEADO EN AREA DE LAVADO DE REJAS | COL-LVC-LAC | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-21 | 2018-02-23 | 41185 | 43270 | 2018-02-21 07:30 | 2018-02-21 08:00 | 2018-02-22 16:41 |  |  |  | NO | 27
COL | 120011 |  | AJUSTAR CLOUTCH DEL CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 41185 | 41092 | 2018-02-22 12:05 | 2018-02-22 16:00 | 2018-02-22 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 119940 |  | Cambiar manómetro dañado en Netajet a control de riego B | CO-COR-ZB-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 239 | 12759 | 2018-02-22 09:23 | 2018-02-22 09:30 | 2018-02-22 10:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 119608 |  | Realizar aforo de inyeccion de fertilizante netajet 2 control de riego B | CO-COR-ZB-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 239 | 12759 | 2018-02-20 16:10 | 2018-02-22 10:30 | 2018-02-22 12:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 119951 |  | MOTO NO ARRANCA | CO-CUA-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 41185 | 41092 | 2018-02-22 07:20 | 2018-02-22 07:30 | 2018-02-22 09:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 124232 |  | LAVAR MANGUERA Y PIQUETAS CON PARIHUELA DE INV.G07 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 15113 | 104055 | 2018-02-17 09:05 | 2018-02-22 07:30 | 2018-02-22 15:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 107435 |  | Mantenimieto a mochila aspersora | CO-MOA-001 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 41185 | 39405 | 2018-01-03 10:46 | 2018-02-22 10:00 | 2018-02-22 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 119261 | CO-MP-MON-1M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 41185 | 43270 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-22 16:00 | 2018-02-22 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 109617 |  | Cajonera dañada | CO-OFI-002 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 41185 | 34482 | 2018-01-12 10:11 | 2018-02-22 | 2018-02-22 11:35 |  |  |  | NO | 3
COL | 119930 |  | PARIHUELA #4 SE LE CALLO EL TORNILLO DONDE VA EL CONTROL (BYPASS). | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 41185 | 41092 | 2018-02-21 21:26 | 2018-02-22 09:30 | 2018-02-22 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 119267 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 41185 | 39405 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-22 17:00 | 2018-02-22 19:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 120039 |  | CHECAR ESCAPE POR TIRADERO DE ACEITE | CO-PRH-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 41185 | 39405 | 2018-02-22 14:33 | 2018-02-22 15:00 | 2018-02-22 16:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 99843 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 41185 | 39405 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-22 07:30 | 2018-02-22 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 119268 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 41185 | 35677 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-22 13:30 | 2018-02-22 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114036 |  | Revisar tiradero de aceite en la conexion hidraulica trasera | CO-TRC-011 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 41185 | 9729 | 2018-01-27 13:17 | 2018-02-22 07:30 | 2018-02-22 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 119272 | CO-MP-TRC-2M2 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5105 TIPO "B" | CO-TRC-015 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 41185 | 41092 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-22 11:00 | 2018-02-22 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 119288 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-025 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 239 | 43986 | 2018-02-17 09:45 | 2018-02-22 07:30 | 2018-02-22 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 120119 |  | REPARACION DE 2 CARRETILLAS PARA TUTOR | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 41185 | 36695 | 2018-02-22 07:30 | 2018-02-22 08:00 | 2018-02-22 10:40 |  |  |  | NO | 3
COL | 120023 |  | Recolección de Viroide | COL | Correctivo planeado | Terminado | INO | * | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 41185 | 39405 | 2018-02-22 12:46 | 2018-02-22 15:00 | 2018-02-22 18:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 120118 |  | MODIFICACION DE CORTINEROS PARA INVERNADERO | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 41185 | 34482 | 2018-02-22 07:42 | 2018-02-23 | 2018-02-23 10:46 |  |  |  | NO | 12
COL | 121003 |  | DESRRAMAR ARBOLES EN PERIFERIA LADO SUR CON PLATAFORMA | COL | Eventos únicos | Terminado | CIV | * | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 41185 | 35677 | 2018-02-22 07:30 | 2018-02-22 08:00 | 2018-02-23 14:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 120121 |  | LIJAR Y PINTAR 5 RASTRILLOS | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 41185 | 25893 | 2018-02-22 07:30 | 2018-02-22 07:30 | 2018-02-22 19:30 |  |  |  | NO | 12
COL | 120012 |  | ELABORAR 5 CARRETILLAS PARA TUTOR (PLASTICOS) | COL-HEM | Eventos únicos | Rechazado | SOL | CO-MTO | 2018-02-22 | 2018-02-22 |  |  | 2018-02-22 12:06 |  | 2018-02-24 10:06 |  |  |  | NO
COL | 119806 |  | Cambiar clavija del cable de la bascula de control de riego C | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 239 | 104061 | 2018-02-21 10:45 | 2018-02-22 15:42 | 2018-02-22 16:20 |  |  |  | NO | 1
COL | 119821 |  | colocar valvula y brida al tambo para alas aplicaciones extras | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 239 | 13586 | 2018-02-21 11:07 | 2018-02-22 14:30 | 2018-02-22 15:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 115972 |  | REALIZAR UNA BASE PARA COLOCAR LINEAS DE VIDA(2 BRAZOS REFORZADAS) | CO-ALM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 41185 | 34482 | 2018-02-06 13:51 | 2018-02-23 | 2018-02-23 12:20 |  |  |  | NO | 10
COL | 120945 |  | REPARACION DE COMPRESOR NUM 1 | CO-CMP-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 41185 | 36695 | 2018-02-23 07:30 | 2018-02-23 15:00 | 2018-02-23 17:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 119260 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 239 | 38477 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-23 08:00 | 2018-02-23 10:56 |  |  |  | NO | 3
COL | 125990 |  | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.C14 | CO-GH-C14 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 15113 | 44377 | 2018-02-17 16:23 | 2018-02-23 07:30 | 2018-02-24 13:30 |  |  |  | NO | 14
COL | 120091 |  | Realizar un porta garrafon para invernadero con despachador de vircon | CO-GH-D08 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 41185 | 36695 | 2018-02-23 07:55 | 2018-02-23 07:30 | 2018-02-23 13:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 124233 |  | DETALLES EN GENERAL DE CANOA INV.G07 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 15113 | 104055 | 2018-02-17 09:06 | 2018-02-23 07:30 | 2018-02-23 14:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 119284 | CO-MP-TRA-RMP-6M1 | MP. A RAMPA TIPO "E" | CO-TRA-RMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 41185 | 43270 | 2018-02-17 09:45 | 2018-02-23 08:00 | 2018-02-23 18:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 120111 |  | Reparar tiradero de aceite Hidraulico | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 41185 | 41092 | 2018-02-23 09:27 | 2018-02-23 07:30 | 2018-02-23 19:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 119271 | CO-MP-TRC-6M4 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5105 TIPO "D" | CO-TRC-015 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 41185 | 41092 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-25 14:30 | 2018-02-25 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 119287 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-024 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 239 | 40428 | 2018-02-17 09:45 | 2018-02-23 07:30 | 2018-02-23 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 119290 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-027 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 239 | 38477 | 2018-02-17 09:45 | 2018-02-23 07:30 | 2018-02-23 09:02 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 120122 |  | PINTAR MODIFICACIONES DE PIPA | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 41185 | 25893 | 2018-02-23 07:30 | 2018-02-23 07:30 | 2018-02-23 13:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 120840 |  | ELABORAR PERNO PARA JALAR REMOLQUES PDS | COL-HEM | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 41185 | 34482 | 2018-02-23 14:41 | 2018-02-23 | 2018-02-24 12:13 |  |  |  | NO | 2
COL | 120836 |  | realizar base para estacionar bicicletas en control D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-MTO | 2018-02-23 | 2018-02-23 |  |  | 2018-02-23 14:34 |  | 2018-02-24 10:04 |  |  |  | NO
COL | 120834 |  | realizar jaula para contencion costales vacios en periferia de contro D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-MTO | 2018-02-23 | 2018-02-23 |  |  | 2018-02-23 14:31 |  | 2018-02-24 10:05 |  |  |  | NO
COL | 120839 |  | REALIZAR TAPA PARA TAMBO DE 200 LITROS DE APLICACIONES DE RxG | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-MTO | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 41185 |  | 2018-02-23 14:40 |  | 2018-03-02 16:32 | FALTA-MATERIAL |  |  | NO
COL | 120837 |  | realizar base para estacionar bicicletas en control D | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-MTO | 2018-02-23 | 2018-02-23 |  |  | 2018-02-23 14:37 |  | 2018-02-24 10:04 |  |  |  | NO
COL | 120838 |  | realizar base para estacionar bicicletas en control D | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-MTO | 2018-02-23 | 2018-02-23 |  |  | 2018-02-23 14:38 |  | 2018-02-24 10:04 |  |  |  | NO
COL | 119994 |  | cambiar valvulas 2" para el llenado los mezcladores zona F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 239 | 40428 | 2018-02-22 11:12 | 2018-02-23 11:00 | 2018-02-23 14:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 121010 |  | REPARACION DE SANITIZANTE 9 | CO-CSA-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-GH | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 41185 | 43270 | 2018-02-24 07:27 | 2018-02-24 09:00 | 2018-02-24 11:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 124234 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.C14 | CO-GH-C14 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-24 | 2018-02-28 | 15113 | 104055 | 2018-02-17 09:10 | 2018-02-24 07:30 | 2018-02-28 15:00 |  |  |  | NO | 40
COL | 119265 | CO-MP-POZ-2M1 | MP. A POZO TIPO "B" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 239 | 32215 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-24 11:00 | 2018-02-24 12:00 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 119266 | CO-MP-POZ-1M1 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 239 | 32215 | 2018-02-17 09:04 | 2018-02-24 08:00 | 2018-02-24 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 120941 |  | PARIHUELA #6 SE LE SALIO LA PERILLA DE ON/OFF Y SE DIFUCULTA APAGARLA. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 41185 | 41092 | 2018-02-23 21:25 | 2018-02-24 07:30 | 2018-02-24 08:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 121004 |  | CAMBIO DE MOTOR PARIHUELA DE PINTURA | CO-PRH-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 41185 | 39405 | 2018-02-24 07:30 | 2018-02-24 17:30 | 2018-02-25 11:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 119282 | CO-MP-SAN-1A1 | MP. A BAÑO Y BODEGA TIPO "F" | CO-SAN-010 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-MTO | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 41185 | 35677 | 2018-02-17 09:45 | 2018-02-24 07:30 | 2018-02-24 08:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 119289 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-026 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 239 | 38477 | 2018-02-17 09:45 | 2018-02-24 07:30 | 2018-02-24 09:01 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 119860 |  | REPARACION FUGA DISSEL PARCHAR LLANTA DE PIPA | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 41185 | 39405 | 2018-02-21 14:48 | 2018-02-24 07:30 | 2018-02-24 17:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 97713 |  | Cambiar tornillos del contrapeso del tractor 5076-21 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 41185 | 31837 | 2017-11-20 08:29 | 2018-02-24 | 2018-02-24 10:59 |  |  |  | NO | 6
COL | 120829 |  | CAMBIAR LLANTA DAÑADA DE CARRETILLA | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | NEU | CO-MTO | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 41185 | 25893 | 2018-02-23 13:32 | 2018-02-24 10:00 | 2018-02-24 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 120949 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 41185 | 43270 | 2018-02-24 11:07 | 2018-02-25 10:00 | 2018-02-25 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 120994 |  | COLOCAR 2 PORTA LINEAS DE VIDA EN ALMACEN DE PLASTICOS CON CEMENTO | CO-ALM-001 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-EDI | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 41185 | 34482 | 2018-02-24 12:02 | 2018-02-25 | 2018-02-25 14:10 |  |  |  | NO | 6
COL | 104578 |  | REPARAR GOTERA ALMACEN DE QUIMICOS | CO-ALM-004 | Eventos únicos | Terminado | CIV | CO-EDI | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 41185 | 34482 | 2017-12-21 12:10 | 2018-02-25 07:30 | 2018-02-25 09:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 120957 | CO-MP-CAB-4M1 | MP. A CARRO DE PODA TIPO "D" | CO-CAB-ZE | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-02-25 | 2018-03-03 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-02-24 11:07 | 2018-02-25 07:30 | 2018-02-27 09:30 |  |  |  | NO | 14
COL | 120990 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZC | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-02-25 | 2018-03-03 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-02-24 11:12 | 2018-02-27 09:30 | 2018-03-01 14:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 120973 | CO-MP-LVC-1M1 | MP. A LAVADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 41185 | 43270 | 2018-02-24 11:07 | 2018-02-25 10:30 | 2018-02-25 15:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 120974 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-037 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 41185 | 39405 | 2018-02-24 11:07 | 2018-02-25 08:00 | 2018-02-25 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 108425 |  | Arreglar tasa de sanitarios | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 41185 | 9797 | 2018-01-05 09:37 | 2018-02-24 08:00 | 2018-02-24 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 120983 | CO-MP-TRC-2M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 41185 | 41092 | 2018-02-24 11:07 | 2018-02-24 16:00 | 2018-02-24 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 121254 |  | PARCHAR LLANTA TORNADO | CO-VHC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 41185 | 36695 | 2018-02-25 07:26 | 2018-02-25 15:00 | 2018-02-25 18:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 121256 |  | FABRICAR 7 CINCHOS PARA PORTA TERMOS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 41185 | 34482 | 2018-02-25 07:30 | 2018-02-26 | 2018-02-26 18:35 |  |  |  | NO | 12
COL | 116227 |  | ELABORACION DE 20 TRAMPAS PORTERIA CON DOBLE VARILLA PARA ENTERRAR. | COL-FUM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 41185 | 9729 | 2018-02-07 21:54 | 2018-02-25 07:30 | 2018-02-25 14:30 |  |  |  | NO | 16
COL | 119923 |  | Cambiar el medidor para medir el agua de los dos mezcladores nada mas mide uno | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 239 | 12759 | 2018-02-21 19:04 | 2018-02-26 08:00 | 2018-02-26 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 120950 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 41185 | 43270 | 2018-02-24 11:07 | 2018-02-26 12:00 | 2018-02-26 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 120952 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 239 | 38477 | 2018-02-24 11:07 | 2018-02-26 08:00 | 2018-02-26 10:27 |  |  |  | NO | 3
COL | 121047 |  | Delimitar área de lavado de rejas parte externa donde colocan las reja sucia | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 41185 | 43270 | 2018-02-25 12:11 | 2018-02-27 14:00 | 2018-02-27 18:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 114729 |  | Re-ubicar letrero de estiba máxima en lavado de rejas | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 41185 | 43270 | 2018-02-01 10:22 | 2018-02-26 08:00 | 2018-02-26 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 120970 | CO-MP-GEN-1A1 | MP. A GENERADOR TIPO "F" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 239 | 43986 | 2018-02-24 11:07 | 2018-02-26 10:30 | 2018-02-26 16:48 |  |  |  | NO | 4.5
COL | 120971 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 239 | 43986 | 2018-02-24 11:07 | 2018-02-26 07:30 | 2018-02-26 10:20 |  |  |  | NO | 3
COL | 121067 |  | CORTAR CUBETAS EN AROS PARA BOLSAS DE PODA. | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-GH | 2018-02-26 | 2018-02-26 |  |  | 2018-02-26 08:45 |  | 2018-02-26 09:26 |  |  |  | NO
COL | 121070 |  | REPARAR FUGA EN TUBERIA LADO NORTE SURCO 3 DE INV.G07 | CO-GH-G07 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 239 | 38477 | 2018-02-26 09:14 | 2018-02-26 16:00 | 2018-02-26 17:50 |  |  |  | NO | 4
COL | 121044 |  | PARIHUELA #4 CARRETE IZQUIERDO EN UNION DE MANGUERA Y ROTOR HAY FUGA DE AGUA. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 41185 | 41092 | 2018-02-24 19:51 | 2018-02-26 10:00 | 2018-02-26 15:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 121043 |  | PARIHUELA #4 BOTO TAPON DE ACEITE DE MOTOR Y SE DERRAMO UN POCO | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 41185 | 41092 | 2018-02-24 19:48 | 2018-02-26 08:00 | 2018-02-26 10:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 120979 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 41185 | 9797 | 2018-02-24 11:07 | 2018-02-26 14:00 | 2018-02-26 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 121253 |  | REPARACION DE MUELLE DE TARIMA PERSONAL | CO-TRA-PER-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 41185 | 36695 | 2018-02-26 07:23 | 2018-02-26 13:00 | 2018-02-26 17:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 120980 | CO-MP-TRA-PER-4M1 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 41185 | 39405 | 2018-02-24 11:07 | 2018-02-26 13:00 | 2018-02-26 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 120982 | CO-MP-TRC-6M5 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "D" | CO-TRC-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 41185 | 41092 | 2018-02-24 11:07 | 2018-02-25 10:00 | 2018-02-25 14:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 121197 |  | Reparar luces ambar,stop | CO-TRC-015 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 41185 | 39405 | 2018-02-26 09:38 | 2018-02-26 11:00 | 2018-02-26 13:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 121671 |  | RECOLECCION DE MADERA DE PERIFERIA SUR | COL | Correctivo planeado | Terminado | CIV | * | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 41185 | 35677 | 2018-02-26 07:28 | 2018-02-26 08:00 | 2018-02-26 14:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 121071 |  | Reparacion de bicicleta llanta pega y pieza floja | COL-HEM-BIC | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 41185 | 39405 | 2018-02-26 09:15 | 2018-02-26 17:00 | 2018-02-26 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 121641 |  | TOMA DE LECTURAS VOLTAJE Y AMPERAJE | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-26 | 2018-03-03 | 239 | 104061 | 2018-03-01 08:39 | 2018-03-01 07:30 | 2018-03-03 11:28 |  |  |  | NO | 34
COL | 121073 |  | Plc 2 sin regar | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 239 | 13586 | 2018-02-26 09:17 | 2018-02-26 10:00 | 2018-02-26 12:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 119620 |  | Retirar centro de carga, tubo y cables sin uso, en oficina control de riego B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 239 | 12759 | 2018-02-20 16:58 | 2018-02-26 08:00 | 2018-02-26 13:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 119819 |  | Soldar parte dañada del barandal de escalera en control de riego C | COL-HID-SDR-ZC | Orden de mejora ALTO | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 41185 | 9729 | 2018-02-21 11:04 | 2018-02-26 07:30 | 2018-02-26 12:30 |  |  |  | NO | 10
COL | 121229 |  | COOCAR TAPETE DIELECTRICO EN TABLEROS ELECTRICOS | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 239 | 40428 | 2018-02-26 12:47 | 2018-02-26 12:10 | 2018-02-26 12:48 |  |  |  | NO | 1
COL | 121230 |  | COLOCAR TAPETE DIELECTRICO EN TABLEROS ELECTRICOS | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 239 | 40428 | 2018-02-26 12:51 | 2018-02-26 12:50 | 2018-02-26 13:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 121231 |  | COLOCAR TAPETE DIELECTRICO EN TABLEROS ELECTRICOS | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 239 | 43986 | 2018-02-26 12:55 | 2018-02-26 13:00 | 2018-02-26 13:45 |  |  |  | NO | 1
COL | 121232 |  | COLOCAR TAPETE DIELECTRICO EN TABLEROS ELECTRICOS | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 239 | 43986 | 2018-02-26 12:58 | 2018-02-26 13:45 | 2018-02-26 14:35 |  |  |  | NO | 1
COL | 121255 |  | SOLDAR RAMPA DE EMBARQUES | COL-TRA-RMP | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 41185 | 34482 | 2018-02-26 07:28 | 2018-02-26 17:30 | 2018-02-26 19:34 |  |  |  | NO | 2
COL | 120951 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 41185 | 43495 | 2018-02-24 11:07 | 2018-02-27 16:00 | 2018-02-27 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 120958 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 41185 | 39405 | 2018-02-24 11:07 | 2018-02-27 08:00 | 2018-02-27 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 121339 |  | FUGA DE GAS EN TANQUE ESTACIONARIO COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Eventos únicos | Terminado | SEG | CO-EDI | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 41185 | 43495 | 2018-02-27 07:02 | 2018-02-27 10:00 | 2018-02-27 11:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 120962 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 239 | 12759 | 2018-02-24 11:07 | 2018-02-27 07:30 | 2018-02-27 11:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 120961 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 239 | 12759 | 2018-02-24 11:07 | 2018-02-27 12:00 | 2018-02-27 15:00 |  |  |  | NO | 4.5
COL | 121048 |  | Retirar o canalizar cables expuestos sin función en embarques | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 41185 | 43495 | 2018-02-25 12:14 | 2018-02-28 09:00 | 2018-02-28 12:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 120968 | CO-MP-ENF-1M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 41185 | 43270 | 2018-02-24 11:07 | 2018-02-27 15:00 | 2018-02-27 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 120972 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 239 | 103885 | 2018-02-24 11:07 | 2018-02-27 08:00 | 2018-02-27 10:50 |  |  |  | NO | 3
COL | 121668 |  | COLOCAR CASA DE ABEJORROS A-8 | CO-GH-A08-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 41185 | 44307 | 2018-02-27 07:23 | 2018-02-27 14:00 | 2018-03-28 10:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 121612 |  | PINTAR PLASTICO EN B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 14993 | 9781 | 2018-02-26 15:36 | 2018-02-27 10:00 | 2018-02-27 12:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 137730 |  | DRENAS LINEAS DE RIEGO DEL INV.C05 | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 15113 | 35663 | 2018-02-24 12:18 | 2018-02-27 08:00 | 2018-02-27 11:30 |  |  |  | NO | 21
COL | 137731 |  | DRENAR LINEAS DE RIEGO DEL INV.C14 | CO-GH-C14 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 15113 | 35663 | 2018-02-24 12:19 | 2018-02-27 11:30 | 2018-02-27 15:00 |  |  |  | NO | 21
COL | 121391 |  | Reparar un la toma del f11 que esta en la entrada del invernadero | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 239 | 38477 | 2018-02-27 15:36 | 2018-02-27 15:00 | 2018-02-27 16:41 |  |  |  | NO | 4
COL | 124235 |  | DETALLAR NIVELES, DESTAPAR Y CAMBIAR CESPOL DAÑADOS INV.G07 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 15113 | 104055 | 2018-02-24 09:11 | 2018-02-27 07:30 | 2018-02-27 15:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 120975 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-038 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 41185 | 41092 | 2018-02-24 11:07 | 2018-02-27 08:00 | 2018-02-27 13:37 |  |  |  | NO | 2
COL | 121449 |  | Soldar escapea tractor de recepción | CO-TRC-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 41185 | 34482 | 2018-02-27 07:19 | 2018-02-27 16:00 | 2018-02-27 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 118096 |  | Cambiar el asiento | CO-TRC-015 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 41185 | 39405 | 2018-02-15 15:54 | 2018-02-27 18:00 | 2018-03-28 08:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 121342 |  | Reparación de malla perimetral Zona norte | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 41185 | 36695 | 2018-02-27 10:18 | 2018-02-28 13:00 | 2018-02-28 19:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 120832 |  | Colocacion de manguera para lavado de control y superficies de tanques | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 239 | 12759 | 2018-02-23 14:26 | 2018-02-27 14:00 | 2018-02-27 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 111054 |  | Reubicación la jaula o corral para la basura en control F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-MTO | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 41185 | 11861 | 2018-01-17 16:25 | 2018-02-27 07:30 | 2018-02-27 11:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 120985 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-039 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 41185 | 43495 | 2018-02-24 11:12 | 2018-02-28 15:00 | 2018-02-28 20:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 120964 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 239 | 12759 | 2018-02-24 11:07 | 2018-02-28 07:30 | 2018-02-28 11:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 120963 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 239 | 12759 | 2018-02-24 11:07 | 2018-02-28 12:00 | 2018-02-28 15:00 |  |  |  | NO | 4.5
COL | 120965 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 239 | 13586 | 2018-02-24 11:07 | 2018-02-28 14:00 | 2018-02-28 18:00 |  |  |  | NO | 4.5
COL | 120966 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 239 | 13586 | 2018-02-24 11:07 | 2018-02-28 08:00 | 2018-02-28 12:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 120967 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 41185 | 39407 | 2018-02-24 11:07 | 2018-02-28 09:00 | 2018-02-28 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 121678 |  | FABRICAR POSTES PARA LAVADO DE REJAS | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 41185 | 28263 | 2018-02-28 07:30 | 2018-02-28 08:00 | 2018-02-28 16:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 120181 |  | REVISION DE PRESIONES A01 DA 1.0 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 239 | 13586 | 2018-02-23 11:58 | 2018-02-28 12:00 | 2018-02-28 13:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 120180 |  | REVISION DE PRESIONES EN A10 | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 239 | 13586 | 2018-02-23 11:57 | 2018-02-28 13:00 | 2018-02-28 14:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 121462 |  | PINTAR ESCALERA C04 COLOR BLANCO | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 41185 | 27953 | 2018-02-28 10:48 | 2018-02-28 14:00 | 2018-02-28 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 125991 |  | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.C05 | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 15113 | 44377 | 2018-02-24 16:24 | 2018-02-28 07:30 | 2018-02-28 19:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 137732 |  | PREPARACION NORMAL INV.C05 (MANGUERAS) | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 15113 | 35663 | 2018-02-24 12:20 | 2018-02-28 08:00 | 2018-02-28 15:00 |  |  |  | NO | 42
COL | 121672 |  | COLOCAR CASA DE ABEJORROS D 10 | CO-GH-D10-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 41185 | 11861 | 2018-02-28 07:30 | 2018-02-28 13:00 | 2018-03-01 13:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 121455 |  | DESTAPAR TUBERIA DEL DRENAJE DE LOS CESPOL EN INV.G07 | CO-GH-G07 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 239 | 107547 | 2018-02-28 09:55 | 2018-02-28 11:00 | 2018-02-28 14:10 |  |  |  | NO | 3
COL | 121490 |  | REPARAR 4 FUGA EN TUBERIA DE PASILLO CENTRAL ARCO 12 Y 13 LADO SUR INV.G07 | CO-GH-G07 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 239 | 103593 | 2018-02-28 14:40 | 2018-02-28 15:00 | 2018-02-28 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 120991 | CO-MP-PAR-6M1 | MP. A PARARRAYOS TIPO "E" | CO-PAR-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 239 | 41082 | 2018-02-24 11:12 | 2018-02-28 16:00 | 2018-02-28 17:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 120992 | CO-MP-PAR-6M1 | MP. A PARARRAYOS TIPO "E" | CO-PAR-010 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 239 | 41082 | 2018-02-24 11:12 | 2018-02-28 17:50 | 2018-02-28 18:20 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 120976 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-039 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 41185 | 39662 | 2018-02-24 11:07 | 2018-02-28 17:00 | 2018-02-28 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 121427 |  | PARIHUELA #8 NO SUBE LA PRESION, LLEGA A 300 LBS PERO CON BATIDORES CERRADOS | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 41185 | 39662 | 2018-02-27 21:31 | 2018-02-28 08:00 | 2018-02-28 09:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 121245 |  | ARREGLAR TAZA DE BAÑO | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 41185 | 9797 | 2018-02-26 14:20 | 2018-02-28 13:30 | 2018-02-28 14:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 121244 |  | ARREGLAR PEDAL | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 41185 | 9797 | 2018-02-26 14:17 | 2018-02-28 12:30 | 2018-02-28 13:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 120981 | CO-MP-TRC-2M1 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 41185 | 43869 | 2018-02-24 11:07 | 2018-02-28 16:00 | 2018-02-28 18:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 121676 |  | FABRICAR 2 CASAS DE ABEJORROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 41185 | 42312 | 2018-02-28 07:30 | 2018-02-28 07:30 | 2018-02-28 19:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 121069 |  | REVISAR Y REPARAR TOMA DE AGUA DAÑADA EN PILAS DE HIDRATADO DE COCO | COL-GEN-FIJ | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 239 | 38477 | 2018-02-26 09:11 | 2018-02-28 11:30 | 2018-02-28 12:20 |  |  |  | NO | 1
COL | 121478 |  | CANALIZACION DE TUBERIA PVC EN MANIFUL | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-28 | 2018-03-03 | 239 | 9758 | 2018-02-28 12:20 | 2018-02-28 07:30 | 2018-03-03 13:00 |  |  |  | NO | 147
COL | 121647 |  | CANALIZACION DE DUCTERIA Y CABLEADO | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-28 | 2018-03-03 | 239 | 41082 | 2018-03-01 08:47 | 2018-03-01 07:30 | 2018-03-03 18:00 |  |  |  | NO | 132
COL | 120179 |  | REVISION DE VALVULA EN G03 | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 239 | 12759 | 2018-02-23 11:54 | 2018-02-28 16:00 | 2018-02-28 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 120986 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-040 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 41185 | 39407 | 2018-02-24 11:12 | 2018-03-01 11:00 | 2018-03-01 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 122354 |  | REPARACION DE CORTO ELECTRICO EN ALMACEN | CO-ALM-002 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 41185 | 39407 | 2018-03-01 10:05 | 2018-03-01 18:00 | 2018-03-01 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 120953 | CO-MP-BMU-4M1 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 239 | 38441 | 2018-02-24 11:07 | 2018-03-01 13:00 | 2018-03-01 14:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 120954 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 239 | 38441 | 2018-02-24 11:07 | 2018-03-01 14:30 | 2018-03-01 16:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 120956 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 239 | 38441 | 2018-02-24 11:07 | 2018-03-01 17:30 | 2018-03-01 19:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 120955 | CO-MP-BMU-4M1 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 239 | 38441 | 2018-02-24 11:07 | 2018-03-01 16:00 | 2018-03-01 17:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 121351 |  | Canalizar cables sin uso suspendidos en el techo de embarques | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-01 | 2018-03-04 | 41185 | 43495 | 2018-02-27 12:12 | 2018-03-01 09:00 | 2018-03-04 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 122220 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.A10 | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 14993 | 9781 | 2018-02-28 14:05 | 2018-03-01 08:00 | 2018-03-01 10:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 122219 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 14993 | 9781 | 2018-02-28 14:02 | 2018-03-01 10:00 | 2018-03-01 12:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 124237 |  | DETALLES EN GENERAL DE CANOA INV.C05 | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 15113 | 104055 | 2018-02-24 09:14 | 2018-03-01 07:30 | 2018-03-01 15:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 121689 |  | PINTAR ESCALERA DEL C10 COLOR BLANCA | CO-GH-C10 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 41185 | 27953 | 2018-03-01 10:56 | 2018-03-01 15:00 | 2018-03-01 18:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 121690 |  | Pintar escalera del C14 color blanca | CO-GH-C14 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 41185 | 27953 | 2018-03-01 10:57 | 2018-03-01 12:00 | 2018-03-01 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 121675 |  | EMPEDRAR CALLE DEL D-10 | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 41185 | 11861 | 2018-03-01 07:30 | 2018-03-01 08:00 | 2018-03-02 10:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 137735 |  | DETALLES EN GENERAL DE LINEAS DE RIEGO EN INV.F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 15113 | 35663 | 2018-02-24 12:22 | 2018-03-01 08:00 | 2018-03-01 11:30 |  |  |  | NO | 24
COL | 137733 |  | RETIRAR LINEAS DE RIEGO DEL INV.F02 | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 15113 | 35663 | 2018-02-24 12:21 | 2018-03-01 11:00 | 2018-03-01 15:00 |  |  |  | NO | 18
COL | 122301 |  | Ajitador dañado | CO-MEZ-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 239 | 29310 | 2018-03-01 15:15 | 2018-03-01 14:30 | 2018-03-01 15:20 |  |  |  | NO | 1
COL | 121631 |  | APRETAR TORNILLOS DE LA BOMBA DE PARIHUELA #01 Y REBISAR TRANSMISIÓN | CO-MOA-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 41185 | 39662 | 2018-02-28 22:32 | 2018-03-01 08:00 | 2018-03-01 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 120977 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-040 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 41185 | 43869 | 2018-02-24 11:07 | 2018-03-01 11:00 | 2018-03-01 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 120978 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 41185 | 39662 | 2018-02-24 11:07 | 2018-03-01 09:00 | 2018-03-01 10:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 122218 |  | REPARAR CARGADOR FRONTAL | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 41185 | 31837 | 2018-03-01 14:02 | 2018-03-01 12:00 | 2018-03-01 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 122154 |  | CORREGIR TIRADEDO DE ACEITE EN LAS CONEXIONES DE LOS GATOS Y PALANCAS DE MANO | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 41185 | 39662 | 2018-03-01 13:48 | 2018-03-01 14:00 | 2018-03-01 18:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 119798 |  | Cambiar repuesto de Válvula | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-01 | 2018-03-03 | 41185 | 39662 | 2018-02-21 09:32 | 2018-03-02 14:00 | 2018-03-02 15:01 |  |  |  | NO | 4
COL | 122369 |  | FABRICACION DE 2 CASAS DE ABEJORROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 41185 | 31837 | 2018-03-01 07:30 | 2018-03-01 07:30 | 2018-03-01 19:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 121679 |  | PINTAR CASAS DE ABEJORROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 41185 | 27953 | 2018-03-01 07:30 | 2018-03-01 08:00 | 2018-03-01 14:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 122353 |  | INSTALACION DE REGULADORES EN COMEDORES SATELITALES SUR Y NORTE | COL-AYE-COM | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 41185 | 39407 | 2018-03-01 09:56 | 2018-03-01 16:00 | 2018-03-01 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 121429 |  | REPARAR BOMBA EN MAL ESTADO DEL IMPLEMENTO DE HERBICIDAS FUGAS DEMACIADAS.. | COL-FUM-IMP | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 41185 | 43869 | 2018-02-27 21:39 | 2018-03-01 17:00 | 2018-03-01 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 121695 |  | PINTAR 18 CUBETAS PARA GANCHOS EN LOS INVERNADEROS COLOR NARANJA NEGRO Y GRIS | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Rechazado | PIN | CO-GH | 2018-03-01 | 2018-03-01 |  |  | 2018-03-01 10:59 |  | 2018-03-01 11:14 |  |  |  | NO
COL | 120987 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-041 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 41185 | 39407 | 2018-02-24 11:12 | 2018-03-02 16:00 | 2018-03-02 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 120960 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 41185 | 43869 | 2018-02-24 11:07 | 2018-03-01 09:00 | 2018-03-01 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 120959 | CO-MP-CMP-1M1 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 41185 | 43869 | 2018-02-24 11:07 | 2018-03-01 09:00 | 2018-03-01 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 122385 |  | REPARACION DE SANITIZANTE 12 | CO-CSA-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 41185 | 31837 | 2018-03-02 07:30 | 2018-03-02 08:00 | 2018-03-02 12:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 122574 |  | REPARAR FUGA EN TUBERIA INV.C14 SURCO 19 | CO-GH-C14 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 239 | 104995 | 2018-03-02 13:46 | 2018-03-02 13:30 | 2018-03-02 15:12 |  |  |  | NO | 6
COL | 122288 |  | Pintura y mantenimiento a escalera | CO-GH-D08 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 41185 | 27953 | 2018-03-01 15:09 | 2018-03-02 12:00 | 2018-03-02 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 122300 |  | Mantenimiento (cambio de abrazadera) y pintura a escalera | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 41185 | 27953 | 2018-03-01 15:12 | 2018-03-02 16:00 | 2018-03-02 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 123301 |  | MODIFICACION DE PORTATERMOS Y ESCALERA | CO-GH-E09-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 41185 | 31837 | 2018-03-02 07:30 | 2018-03-02 12:00 | 2018-03-02 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 124239 |  | COLOCAR TIRAS PARA REFORZAR ACOLCHADO INV.G06 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 15113 | 104055 | 2018-02-26 09:15 | 2018-03-02 07:30 | 2018-03-02 14:00 |  |  |  | NO | 28
COL | 122374 |  | PARCHAR LLANTA DE PAILA 10 | CO-PLF-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 41185 | 43869 | 2018-03-02 07:30 | 2018-03-02 08:00 | 2018-03-02 10:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 122335 |  | PARIHUELA #3 NO SUBE PRESION, DIFICILMENTE LLEGA A 380 LBS | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 41185 | 43869 | 2018-03-01 22:40 | 2018-03-02 14:00 | 2018-03-02 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 122333 |  | PARIHUELA #3 TIENE LA LLANTA IZQUIERDA ESTA POR SALIRSE. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 41185 | 43869 | 2018-03-01 22:33 | 2018-03-02 10:15 | 2018-03-02 11:15 |  |  |  | NO | 2
COL | 122334 |  | PARIHUELA #3 LLAVE DE BATIDOR NO CIERRA, SE PONE EN OFF Y SIGUE PASANDO AGUA | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 41185 | 43869 | 2018-03-01 22:37 | 2018-03-02 12:00 | 2018-03-02 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 123236 |  | PARIHUELA #5 NO LEVANTA PRESION, LLEGA 350 LBS CON BATIDORES CERRADOS. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 41185 | 39662 | 2018-03-01 22:26 | 2018-03-02 17:00 | 2018-03-02 18:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 122337 |  | PARIHUELA #5 TIENE DAÑADO EL FILTRO POR EL ROSE CON UNA MANGUERA. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 41185 | 39662 | 2018-03-01 22:44 | 2018-03-02 11:00 | 2018-03-02 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 122336 |  | PARIHUELA #5 TIENE DAÑADO EL CABLE DE LA BUJIA | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 41185 | 39662 | 2018-03-01 22:42 | 2018-03-02 09:00 | 2018-03-02 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 123237 |  | PARIHUELA #7 VASO DE LA BOMBA NO TIENE ACEITE, REVISAR QUE NO ESTE ROTO. | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 41185 | 43869 | 2018-03-02 10:33 | 2018-03-02 18:00 | 2018-03-02 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 121428 |  | AGUILON EN MAL ESTADO PARA PARIHUELA #12 | CO-PRH-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-02 | 2018-03-03 | 41185 | 43869 | 2018-02-27 21:35 | 2018-03-03 07:30 | 2018-03-03 08:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 122355 |  | REPARAR CON SOLDADURA IMPLEMENTO TRACTOR | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 41185 | 28263 | 2018-03-02 07:06 | 2018-03-02 07:30 | 2018-03-02 13:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 123311 |  | APOYO A DESCARGA DE FERTILIZANTE | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 41185 | 27953 | 2018-03-02 07:08 | 2018-03-02 08:00 | 2018-03-02 13:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 122389 |  | REVICION DE CAMIONETA | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 41185 | 39662 | 2018-03-02 07:30 | 2018-03-02 08:00 | 2018-03-02 09:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 120833 |  | cambiar llave de agua por fuga en exterior de inv entre el E02-E03 | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 239 | 38441 | 2018-02-23 14:28 | 2018-03-02 07:30 | 2018-03-02 08:21 |  |  |  | NO | 6
COL | 122416 |  | Reparación de fuga 2" en F8 surco 50 y 51 parte oriente | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 239 | 107547 | 2018-03-02 11:18 | 2018-03-02 10:30 | 2018-03-02 12:03 |  |  |  | NO | 6
COL | 120090 |  | REPARACION DE TALADRO DE FUMIGACION | COL-HEM | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-02 | 2018-03-03 | 41185 | 39407 | 2018-02-22 21:28 | 2018-03-02 18:00 | 2018-03-02 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 121347 |  | Reparar fuga en tubo de la válvula B08 en Control de riego B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 239 | 9758 | 2018-02-27 11:13 | 2018-03-02 15:00 | 2018-03-02 19:00 |  |  |  | NO | 25
COL | 121298 |  | Revisar bomba del mezclador #2 del control F no bombea agua al mismo mezclador | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 239 | 103897 | 2018-02-26 18:33 | 2018-03-02 08:00 | 2018-03-02 09:10 |  |  |  | NO | 3
COL | 120988 | CO-MP-BMU-1A1 | MP. A BOMBA TIPO "F" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 239 | 38441 | 2018-02-24 11:12 | 2018-03-03 07:30 | 2018-03-03 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 120989 | CO-MP-BMU-1A1 | MP. A BOMBA TIPO "F" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 239 | 9758 | 2018-02-24 11:12 | 2018-03-03 07:30 | 2018-03-03 09:23 |  |  |  | NO | 2
COL | 120969 | CO-MP-ENF-1M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 41185 | 39407 | 2018-02-24 11:07 | 2018-03-03 10:00 | 2018-03-03 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 125994 |  | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.A05 | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-03 | 2018-03-04 | 15113 | 44377 | 2018-03-02 16:25 | 2018-03-03 07:30 | 2018-03-04 13:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 137737 |  | RETIRAR DE LINEAS DE RIEGO DEL INV.E07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 15113 | 35663 | 2018-02-24 12:24 | 2018-03-03 08:00 | 2018-03-03 13:30 |  |  |  | NO | 36
COL | 123300 |  | PINTAR 2 PORTATERMOS | CO-GH-E09-STR | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 41185 | 27953 | 2018-03-03 07:00 | 2018-03-03 13:00 | 2018-03-03 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 124240 |  | REFORZAR CANOA CON AMARRES A BOLI DE INV.G07 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 15113 | 104055 | 2018-02-25 09:16 | 2018-03-03 07:30 | 2018-03-03 13:30 |  |  |  | NO | 14
COL | 123235 |  | PARIHUELA #1 TIENE DAÑADA LA MANGUERA QUE VA DE FILTRO A BOMBA Y FUGA QUÍMICO. | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 41185 | 43869 | 2018-03-02 20:45 | 2018-03-03 09:00 | 2018-03-03 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 121686 |  | Revisar encendido de tractor | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 41185 | 41092 | 2018-03-01 10:36 | 2018-03-03 10:30 | 2018-03-03 15:03 |  |  |  | NO | 4
COL | 108968 |  | No cuenta con alarma de retroceso y cuartos no funcionan Tractor 5090E | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-03-03 | 2018-03-04 | 41185 | 39405 | 2018-01-07 13:31 | 2018-03-04 07:30 | 2018-03-04 13:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 123542 |  | REPARACIONES DE TRACTOR 6415 BUJES Y PERNOS | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-03 | 2018-03-05 | 41185 | 9729 | 2018-03-03 12:00 | 2018-03-04 07:30 | 2018-03-05 09:30 |  |  |  | NO | 50
COL | 120984 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 41185 | 39662 | 2018-02-24 11:07 | 2018-03-03 17:00 | 2018-03-03 19:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 123245 |  | REPARACION DE TORNADO | CO-VHC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 41185 | 39662 | 2018-03-03 07:05 | 2018-03-03 14:00 | 2018-03-03 17:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 122373 |  | PINTAR 2 CASAS DE ABEJORROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 41185 | 27953 | 2018-03-02 10:41 | 2018-03-03 08:00 | 2018-03-03 14:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 123302 |  | REPARACION DE 3 PAILAS DE COSECHA | COL-CMU-CAT | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 41185 | 28263 | 2018-03-03 07:04 | 2018-03-03 10:00 | 2018-03-03 18:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 123244 |  | REPARACION FUGA ACEITE DE PIPA | COL-MPE-CAM | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 41185 | 39662 | 2018-03-03 07:01 | 2018-03-03 08:00 | 2018-03-03 14:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 123249 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 41185 | 43270 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-04 13:00 | 2018-03-04 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 123252 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 239 | 43986 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-04 08:00 | 2018-03-04 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 123260 | CO-MP-CAB-4M1 | MP. A CARRO DE PODA TIPO "D" | CO-CAB-ZF | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-03-04 | 2018-03-10 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-05 07:30 | 2018-03-07 10:30 |  |  |  | NO | 14
COL | 123306 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZD | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-03-04 | 2018-03-10 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-03-03 12:09 | 2018-03-07 11:30 | 2018-03-09 13:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 123326 |  | Reparación de llanta sanitizante # 9 | CO-CSA-009 | Correctivo planeado | Terminado | NEU | CO-GH | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 41185 | 39405 | 2018-03-04 14:20 | 2018-03-04 17:00 | 2018-03-04 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 121700 |  | Cambio de dermogelera de entrada de embarques | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 41185 | 39407 | 2018-03-01 11:21 | 2018-03-04 08:00 | 2018-03-04 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 121308 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TUBERIAS DEL INVERNADERO G06 (PINTURA, FUGAS, REPARA) | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 239 | 103885 | 2018-02-27 08:17 | 2018-03-04 15:00 | 2018-03-05 19:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 123290 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-042 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 41185 | 39405 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-04 07:30 | 2018-03-04 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 123312 |  | Reparacion del cargador frontal | CO-TRC-011 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 41185 | 31837 | 2018-03-02 14:22 | 2018-03-04 07:30 | 2018-03-05 19:30 |  |  |  | NO | 24
COL | 123298 | CO-MP-TRC-2M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 41185 | 41092 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-04 14:00 | 2018-03-04 19:02 |  |  |  | NO | 4
COL | 123637 |  | REPARACION DE JENY | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 41185 | 39405 | 2018-03-04 07:26 | 2018-03-04 13:00 | 2018-03-05 09:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 123338 |  | REVISAR Y REPARAR FUGA DE AIRE EN CAMION (PIPA) | COL-MPE-CAM | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 41185 | 41092 | 2018-03-04 09:09 | 2018-03-04 08:30 | 2018-03-04 11:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 123303 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-042 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 41185 | 43270 | 2018-03-03 12:09 | 2018-03-05 15:00 | 2018-03-05 17:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 123253 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 41185 | 9797 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-05 13:30 | 2018-03-05 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 123256 | CO-MP-BMU-4M1 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 239 | 38477 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 123257 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 239 | 38477 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-05 07:30 | 2018-03-05 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 123263 | CO-MP-CLO-6M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 41185 | 39405 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-05 07:30 | 2018-03-05 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 123632 |  | FUGA DE AGUA EN TARJA DE VERDURAS COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Eventos únicos | Rechazado | FON | CO-EDI | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 41185 |  | 2018-03-05 15:05 |  | 2018-03-07 09:07 |  |  |  | NO
COL | 117020 |  | Lamparas fundidas comedor Nur | CO-COM-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 41185 | 43270 | 2018-02-09 09:45 | 2018-03-05 13:00 | 2018-03-05 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 123269 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 239 | 13586 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-05 07:30 | 2018-03-05 10:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 123268 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 239 | 13586 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-05 10:00 | 2018-03-05 12:00 |  |  |  | NO | 4.5
COL | 123267 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 239 | 13586 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-05 12:00 | 2018-03-05 14:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 114730 |  | Colocar guias en mesa de recepción | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 41185 | 34482 | 2018-02-01 10:32 | 2018-03-05 07:30 | 2018-03-05 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 137738 |  | DRENAR LINEAS DE RIEGO DEL INV.A05 | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 15113 | 35663 | 2018-03-03 12:25 | 2018-03-05 11:30 | 2018-03-05 15:00 |  |  |  | NO | 18
COL | 124243 |  | DETALLES EN GENERAL DE CANOA INV.A05 | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 15113 | 104055 | 2018-03-03 09:19 | 2018-03-05 07:30 | 2018-03-06 15:00 |  |  |  | NO | 28
COL | 125996 |  | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.A12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 15113 | 44377 | 2018-03-03 16:27 | 2018-03-05 07:30 | 2018-03-06 15:30 |  |  |  | NO | 14
COL | 125979 |  | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 15113 | 44377 | 2018-03-03 16:15 | 2018-03-05 07:30 | 2018-03-06 15:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 123336 |  | DESTAPAR TUBERIA LADO NORTE DE INV.C14 (ULTIMOS 4 ARCOS) | CO-GH-C14 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 239 | 43986 | 2018-03-05 09:05 | 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 11:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 137739 |  | DRENAR LINEAS DE RIEGO DEL INV.D11 | CO-GH-D11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 15113 | 35663 | 2018-03-03 12:26 | 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 11:30 |  |  |  | NO | 28
COL | 123246 |  | CORTAR 1100 VARILLAS A 50 CM | CO-GH-F02 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 41185 | 36695 | 2018-03-03 10:56 | 2018-03-05 11:30 | 2018-03-05 16:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 123610 |  | Cambio de Giro y 5 Surco en inv.F02 | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 239 | 32215 | 2018-03-05 14:14 | 2018-03-05 07:30 | 2018-03-07 18:00 |  |  |  | NO | 96
COL | 124441 |  | FABRICACION DE EXCLUSA F-2 | CO-GH-F02-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 41185 | 11861 | 2018-03-05 07:30 | 2018-03-05 07:30 | 2018-03-07 15:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 123555 |  | FABRICACION DE PORTERIAS PARA EXCLUSA F 2 | CO-GH-F02-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 41185 | 36695 | 2018-03-05 07:30 | 2018-03-05 07:30 | 2018-03-05 17:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 123544 |  | reparación de fuga 3"en pasillo principal del f03 surco 30 y 31 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 239 | 38477 | 2018-03-05 11:46 | 2018-03-05 16:00 | 2018-03-05 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 123570 |  | Reparacion de fugas en el inv. G06 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 239 | 43986 | 2018-03-05 13:36 | 2018-03-05 16:12 | 2018-03-05 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 118063 |  | Modificar los conectores de red electrica, en oficiana de aisitente de produccio | CO-OFI-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 41185 | 43270 | 2018-02-15 14:41 | 2018-03-06 15:00 | 2018-03-06 18:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 123317 |  | PARIHUELA #12 LA PERILLA DE PRESION YA ESTA MUY APRETADA. | CO-PRH-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 41185 | 41092 | 2018-03-03 19:51 | 2018-03-05 10:30 | 2018-03-05 15:59 |  |  |  | NO | 3
COL | 123318 |  | PARIHUELA #12 LA LLAVE DEL AGITADOR SE LE CALLO, ESTA AMARRADA CON RAFIA. | CO-PRH-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 41185 | 41092 | 2018-03-03 19:54 | 2018-03-05 10:30 | 2018-03-05 15:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 123358 |  | soldadura puerta de tunel de vivero | CO-SEM-001 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 41185 | 9729 | 2018-03-05 09:21 | 2018-03-05 09:30 | 2018-03-05 11:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 123343 |  | PARCHAR LLANTA DELANTERA LADO IZQUIERDO | CO-TRC-002 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 41185 | 39405 | 2018-03-05 09:30 | 2018-03-05 15:00 | 2018-03-05 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 123297 | CO-MP-TRC-6M5 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "D" | CO-TRC-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 41185 | 41092 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-05 15:30 | 2018-03-05 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 123349 |  | Colocacion de tapete dielectrico control A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 239 | 29310 | 2018-03-05 09:53 | 2018-03-05 09:30 | 2018-03-05 10:09 |  |  |  | NO | 1
COL | 123350 |  | Colocacion de tapete dielectrico control B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 239 | 29310 | 2018-03-05 09:57 | 2018-03-05 10:10 | 2018-03-05 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 123351 |  | Colocacion de tapete dielectrico en control G.N | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 239 | 103897 | 2018-03-05 10:01 | 2018-03-05 10:00 | 2018-03-05 10:45 |  |  |  | NO | 1
COL | 123352 |  | Colocacion de tapete dielectrico en control G.S | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 239 | 103897 | 2018-03-05 10:05 | 2018-03-05 10:45 | 2018-03-05 11:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 123339 |  | ELABORAR PERNO PARA RETROEXCAVADORA | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 41185 | 34482 | 2018-03-05 09:11 | 2018-03-05 11:51 | 2018-03-05 13:51 |  |  |  | NO | 3
COL | 123337 |  | REVICION FUGA DE AGUA EN MOTO BOMBA DE PIPA | COL-VEH | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 41185 | 39405 | 2018-03-05 09:07 | 2018-03-05 07:30 | 2018-03-05 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 123250 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 41185 | 43495 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-06 10:00 | 2018-03-06 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 124170 |  | Desasolve Biobed CLP Azul | CO-BIO-ZA | Correctivo planeado | Rechazado | CIV | CO-FER | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 41185 |  | 2018-03-06 13:29 |  | 2018-03-07 09:05 |  |  |  | NO
COL | 123254 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 41185 | 35677 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-06 13:30 | 2018-03-06 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 123259 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 239 | 43986 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-06 07:30 | 2018-03-06 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 123258 | CO-MP-BMU-4M1 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 239 | 43986 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-06 13:00 | 2018-03-06 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 123627 |  | REVISION DE MARMITA COMEDOR CENTRAL (FUEGO MUY BAJO) | CO-COM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 41185 | 43495 | 2018-03-05 14:58 | 2018-03-07 08:00 | 2018-03-07 11:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 124340 |  | CAMBIAR LAMPARAS DE COMEDOR NORTE | CO-COM-002 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 41185 | 43495 | 2018-03-06 07:35 | 2018-03-06 15:00 | 2018-03-06 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 123272 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 239 | 13586 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-06 07:30 | 2018-03-06 10:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 123270 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 239 | 13586 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-06 12:30 | 2018-03-06 14:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 123271 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 239 | 13586 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-06 10:00 | 2018-03-06 12:00 |  |  |  | NO | 4.5
COL | 124147 |  | Reparación de sanitizante # 8 Fuga en el tanque de agua limpia | CO-CSA-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 41185 | 34482 | 2018-03-06 11:44 | 2018-03-07 08:52 | 2018-03-07 15:52 |  |  |  | NO | 8
COL | 123285 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 41185 | 43270 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 124342 |  | QUITAR TAQUETES EXPANSIVOS DE EMBARQUES | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 41185 | 43495 | 2018-03-06 07:38 | 2018-03-06 18:00 | 2018-03-06 19:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 137740 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.A05 (MANGUERAS) | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 15113 | 35663 | 2018-03-03 12:27 | 2018-03-06 08:00 | 2018-03-06 15:00 |  |  |  | NO | 42
COL | 123583 |  | REPARACION DE TUBERIA DE FUSAN NOR-PONIENTE | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 239 | 103885 | 2018-03-05 13:55 | 2018-03-06 08:00 | 2018-03-06 09:40 |  |  |  | NO | 2
COL | 124135 |  | PINTAR PLASTICO EN INV. C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 14993 | 9781 | 2018-03-05 10:17 | 2018-03-06 08:00 | 2018-03-06 10:00 |  |  |  | NO | 34
COL | 121699 |  | FABRICAR 280 ANCLAS DE 50 CM | CO-GH-E05 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 41185 | 28263 | 2018-03-01 11:05 | 2018-03-07 07:30 | 2018-03-08 19:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 124166 |  | Colocar tomas para la aplicacion de bunema del F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 239 | 43986 | 2018-03-06 13:01 | 2018-03-06 13:00 | 2018-03-06 14:45 |  |  |  | NO | 2
COL | 124153 |  | reparación de fuga de linea principal f03 en la puerta del invernadero | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Rechazado | HID | CO-GH | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 239 |  | 2018-03-06 11:50 |  | 2018-03-06 17:38 |  |  |  | NO
COL | 121317 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TUBERIAS DEL INVERNADERO G-07 (PINTURA, | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 239 | 103885 | 2018-02-27 08:30 | 2018-03-06 10:00 | 2018-03-06 19:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 123289 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-041 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 41185 | 41092 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-06 18:00 | 2018-03-07 11:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 124080 |  | PARIHUELA #8 TIRA ACEITE DEL MOTOR. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 41185 | 41092 | 2018-03-05 20:47 | 2018-03-06 13:00 | 2018-03-06 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 124088 |  | PARIHUELA #8 FUGA AGUA DEL RODILLO DE ABAJO, LADO IZQ., DONDE ESTA GRASERA | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 41185 | 41092 | 2018-03-05 21:05 | 2018-03-06 09:30 | 2018-03-06 13:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 124087 |  | PARIHUELA #8 TIENE TAPADO EL BATIDOR DEL LADO DERECHO. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 41185 | 41092 | 2018-03-05 21:02 | 2018-03-06 07:30 | 2018-03-06 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 104134 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 41185 | 39405 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-06 07:30 | 2018-03-06 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 124177 |  | LLENAR CON AGUA LLANTAS TRASERAS DE TRACTOR DE PREPARACION DE SUELOS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 41185 | 41092 | 2018-03-06 14:50 | 2018-03-06 16:00 | 2018-03-06 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 124354 |  | FABRICACION DE PORTERIAS PARA EXCLUSAS F-2,F12,F-6.E-7,E-11,E5,E-2,F-1,E-3 | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 41185 | 36695 | 2018-03-06 07:30 | 2018-03-06 07:30 | 2018-03-07 14:30 |  |  |  | NO | 38
COL | 115874 |  | Rellenar con gravilla piso de recepción parte externa | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Espera de equipo | PPS | CO-EDI | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 15113 | 9629 | 2018-02-05 12:35 | [5 empty] | NO | 3
COL | 124133 |  | Reparar fuga linea C07, lado sur de C11. | COL-GH-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 239 | 43986 | 2018-03-06 10:14 | 2018-03-06 09:00 | 2018-03-06 12:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 124129 |  | Puerta dañada en oficina | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 41185 | 34482 | 2018-03-06 07:29 | 2018-03-06 | 2018-03-06 15:58 |  |  |  | NO | 6
COL | 123304 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-043 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 41185 | 43495 | 2018-03-03 12:09 | 2018-03-07 15:00 | 2018-03-07 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 123255 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 41185 | 9797 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-07 13:30 | 2018-03-07 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 123262 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 239 | 104061 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-07 11:00 | 2018-03-07 14:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 123261 | CO-MP-CIS-2M2 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 239 | 104061 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-07 07:30 | 2018-03-07 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 123265 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 41185 | 39405 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-07 07:30 | 2018-03-07 08:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 123633 |  | ACOMODO DE PUERTA CORREDIZA CAMARA FRIA | CO-COM-001 | Eventos únicos | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 41185 | 9797 | 2018-03-05 15:09 | 2018-03-07 12:00 | 2018-03-07 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 123274 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 239 | 13586 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-07 10:00 | 2018-03-07 12:00 |  |  |  | NO | 4.5
COL | 123273 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 239 | 13586 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-07 12:30 | 2018-03-07 14:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 123275 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 239 | 13586 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-07 08:00 | 2018-03-07 10:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 125998 |  | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 15113 | 44377 | 2018-03-03 16:28 | 2018-03-07 07:30 | 2018-03-08 15:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 124244 |  | DETALLES EN GENERAL DE CANOA INV.A12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 15113 | 104055 | 2018-03-03 09:20 | 2018-03-07 07:30 | 2018-03-08 15:00 |  |  |  | NO | 28
COL | 123309 | CO-MP-PLP-4M1 | MP. A PAILA DE VIVERO TIPO "D" | CO-PLP-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 41185 | 39405 | 2018-03-03 12:09 | 2018-03-07 10:30 | 2018-03-07 12:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 124219 |  | PARIHUELA #5 TIRA ACEITE POR LA FLECHA DE LA BOMBA. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 41185 | 41092 | 2018-03-06 21:53 | 2018-03-07 12:30 | 2018-03-07 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 124221 |  | PARIHUELA #5 TIENE FLOJO UN TORNILLO DEL SOPORTE DE BOMBA. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 41185 | 41092 | 2018-03-06 21:57 | 2018-03-07 15:00 | 2018-03-07 16:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 124220 |  | PARIHUELA #5 SE LE DETECTO TAMBIEN QUE TIRA ACEITE EN LA UNION DE MOTOR Y BOMBA. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 41185 | 41092 | 2018-03-06 21:55 | 2018-03-07 16:00 | 2018-03-07 17:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 124253 |  | ARREGLAR CONEXION AL ROLLO DE MANGUERA LADO DERECHO | CO-PRH-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 41185 | 39405 | 2018-03-07 09:43 | 2018-03-07 08:30 | 2018-03-07 10:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 123294 | CO-MP-PUL-1M1 | MP. CAÑON PULVERIZADOR TIPO "C" | CO-PUL-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 41185 | 41092 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-07 11:00 | 2018-03-07 12:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 123299 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 41185 | 41092 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-07 17:00 | 2018-03-07 18:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 124424 |  | PARCHAR NISSAN | CO-VHC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 41185 | 36695 | 2018-03-07 09:46 | 2018-03-07 16:00 | 2018-03-07 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 124425 |  | PARCHAR LLANTA TORNADO | CO-VHC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 41185 | 36695 | 2018-03-07 09:42 | 2018-03-07 17:00 | 2018-03-07 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 119816 |  | Pintar cabezales riego C de acuerdo al código de colores y las flechas de flujo | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 239 | 103885 | 2018-02-21 10:53 | 2018-03-07 07:00 | 2018-03-07 19:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 124155 |  | Revisar las valvúlas del f08 al al parecer no están abriendo igual | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 239 | 13586 | 2018-03-06 11:59 | 2018-03-07 07:30 | 2018-03-07 08:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 124197 |  | PINTAR LINEA PRINCIPAL DE RIEGO | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 239 | 103885 | 2018-03-06 08:00 | 2018-03-07 07:30 | 2018-03-07 11:09 |  |  |  | NO | 5
COL | 123251 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 41185 | 39407 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-08 16:00 | 2018-03-08 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114402 |  | iluminacion exterior puerta tracera (recepcion de quimicos) | CO-ALM-004 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-08 | 2018-03-10 | 41185 | 39407 | 2018-01-30 14:42 | 2018-03-08 12:00 | 2018-03-08 16:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 124169 |  | Reparación de fuga de línea de servicios CLP azul lado norte sobre la calle. | CO-BIO-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 239 | 103593 | 2018-03-06 13:19 | 2018-03-08 17:23 | 2018-03-08 19:23 |  |  |  | NO | 6
COL | 124167 |  | Reparación de Fuga en línea principal. Lado Poniente Cisterna 1. En el Canal | CO-CIS-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 239 | 38441 | 2018-03-06 13:07 | 2018-03-08 16:00 | 2018-03-08 19:21 |  |  |  | NO | 9
COL | 123278 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 239 | 12759 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-08 07:30 | 2018-03-08 09:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 123277 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 239 | 12759 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-08 09:30 | 2018-03-08 11:30 |  |  |  | NO | 4.5
COL | 123276 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 239 | 12759 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-08 12:30 | 2018-03-08 14:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 124465 |  | Reparación de sanitizante # 5 llanta ponchada | CO-CSA-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-GH | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 41185 | 39662 | 2018-03-08 07:12 | 2018-03-08 11:00 | 2018-03-08 12:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 123288 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 239 | 9758 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-08 08:00 | 2018-03-08 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 123287 | CO-MP-GEN-1A1 | MP. A GENERADOR TIPO "F" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 239 | 9758 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-08 11:00 | 2018-03-08 15:30 |  |  |  | NO | 4.5
COL | 124551 |  | PINTAR PLASTICO EN INV. E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 14993 | 9781 | 2018-03-07 08:45 | 2018-03-08 08:00 | 2018-03-08 10:00 |  |  |  | NO | 34
COL | 126119 |  | ELABORACION DE EXCLUSA DEL INV E-07 | CO-GH-E07-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-03-08 | 2018-03-13 | 41185 | 11861 | 2018-03-07 13:50 | 2018-03-08 08:00 | 2018-03-13 15:00 |  |  |  | NO | 98
COL | 123622 |  | Cambio de Giro y 5 Surco en inv.F02 | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-08 | 2018-03-10 | 239 | 9758 | 2018-03-05 14:47 | 2018-03-08 07:30 | 2018-03-10 19:00 |  |  |  | NO | 96
COL | 124467 |  | FABRICACION DE PERFILES PARA EXCLUSA F-2 | CO-GH-F02-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 41185 | 31837 | 2018-03-08 07:27 | 2018-03-08 07:30 | 2018-03-08 16:30 |  |  |  | NO | 16
COL | 124469 |  | PINTAR 18 PORTERIAS PARA EXCLUSA | CO-GH-F02-STR | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 41185 | 27953 | 2018-03-08 07:29 | 2018-03-08 07:30 | 2018-03-08 17:30 |  |  |  | NO | 10
COL | 117858 |  | Remplazar las lamparas zona dos, dos contactos multifuncionales | CO-GH-F07-STR | Correctivo planeado | Terminado | ELT | CO-GH | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 41185 | 39407 | 2018-02-14 10:49 | 2018-03-08 09:00 | 2018-03-08 11:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 124525 |  | PARCHAR LLANTA PAILA 31 | CO-PLF-015 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 41185 | 39662 | 2018-03-08 07:26 | 2018-03-08 13:00 | 2018-03-08 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 123292 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-044 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 41185 | 39662 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-08 15:00 | 2018-03-08 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 124523 |  | PARCHAR LLANTA DE PAILA 45 | CO-PLF-045 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 41185 | 39662 | 2018-03-08 07:24 | 2018-03-08 14:00 | 2018-03-08 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 124222 |  | PARIHUELA #2 TIENE BAJA DE AIRE LA LLANTA IZQUIERDA. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 41185 | 43869 | 2018-03-06 21:58 | 2018-03-08 08:00 | 2018-03-08 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 124394 |  | PARIHUELA #6 TIENE DAÑADA UNA LLANTA DEL TIRON. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 41185 | 27953 | 2018-03-07 22:07 | 2018-03-08 17:30 | 2018-03-08 19:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 124393 |  | PARIHUELA #12 TIENE DESOLDADA LA ESTRUCTURA DEL LADO IZQUIERDO, PARTE TRASERA. | CO-PRH-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 41185 | 28263 | 2018-03-07 22:05 | 2018-03-08 07:30 | 2018-03-08 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 123293 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 41185 | 35677 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-08 14:00 | 2018-03-08 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 112787 |  | REPARAR LLAVE DE AGUA | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-03-08 | 2018-03-11 | 41185 | 9797 | 2018-01-24 11:45 | 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 124293 |  | Arreglar pedal | CO-SAN-014 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 41185 | 9797 | 2018-03-07 12:38 | 2018-03-08 08:00 | 2018-03-08 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 123296 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 41185 | 43869 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-08 14:00 | 2018-03-08 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 124615 |  | REPARACION DE ASIENTO DE TRACTOR 3036 8 | CO-TRC-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 41185 | 39662 | 2018-03-08 10:25 | 2018-03-08 16:00 | 2018-03-08 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 124471 |  | REPARACION DE TRACTOR PDSREMPLAZAR ACEITE Y REMPLAZAR MANGUERA | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 41185 | 39662 | 2018-03-08 07:30 | 2018-03-08 08:00 | 2018-03-08 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 124436 |  | ELABORAR PERNO PARA REMOLQUE (PREPARACION DE SUELO) | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 41185 | 42312 | 2018-03-08 07:30 | 2018-03-08 18:00 | 2018-03-08 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 124458 |  | REPARAR MOTOBOMBA EN PIPA (PREPARACION DE SUELOS) | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 41185 | 43869 | 2018-03-08 07:30 | 2018-03-08 10:00 | 2018-03-08 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 124588 |  | DESMANTELAR EXCLUSAS C-10 Y E-7 | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 41185 | 36695 | 2018-03-08 07:30 | 2018-03-08 07:30 | 2018-03-08 15:30 |  |  |  | NO | 16
COL | 124466 |  | Soldar cama de rodillos en recepción | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 41185 | 31837 | 2018-03-08 12:21 | 2018-03-08 16:30 | 2018-03-08 18:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 124194 |  | CARRO DE DESCARGA DAÑADO | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 41185 | 34482 | 2018-03-06 16:46 | 2018-03-07 07:30 | 2018-03-07 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 124625 |  | REPARACION DE 3 DIABLITOS PORTA TERMO | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 41185 | 42312 | 2018-03-08 10:29 | 2018-03-09 08:00 | 2018-03-09 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 124543 |  | Reparar fuga en válvula liberadora en control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 239 | 103593 | 2018-03-08 18:04 | 2018-03-08 18:00 | 2018-03-08 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 123305 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-044 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 41185 | 39407 | 2018-03-03 12:09 | 2018-03-09 16:00 | 2018-03-09 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 124464 |  | SOLDAR 13 ESCOBAS | CO-CDC-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 41185 | 9729 | 2018-03-08 11:47 | 2018-03-09 07:30 | 2018-03-09 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 123281 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 239 | 12759 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-09 07:30 | 2018-03-09 09:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 123279 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 239 | 12759 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-09 11:30 | 2018-03-09 13:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 123280 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 239 | 12759 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-09 09:30 | 2018-03-09 11:30 |  |  |  | NO | 4.5
COL | 123286 | CO-MP-CUA-1M2 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 41185 | 39662 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-09 17:00 | 2018-03-09 19:00 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 125550 |  | REVISION DE MALLA DE EXTRACTORES EN EMBARQUE | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 41185 | 39407 | 2018-03-09 07:30 | 2018-03-09 10:00 | 2018-03-09 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 124245 |  | DETALLES EN GENERAL DE CANOA INV.A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 15113 | 104055 | 2018-03-03 09:21 | 2018-03-09 07:30 | 2018-03-10 13:30 |  |  |  | NO | 26
COL | 124552 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.A11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 14993 | 9781 | 2018-03-08 08:49 | 2018-03-09 08:00 | 2018-03-09 10:00 |  |  |  | NO | 34
COL | 124451 |  | pintura y colocacion de despachador de virkons a porta termo | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 41185 | 28263 | 2018-03-08 11:14 | 2018-03-09 07:30 | 2018-03-09 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 124452 |  | mantenimiento y pintura a escalera | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 41185 | 27953 | 2018-03-08 11:16 | 2018-03-09 11:00 | 2018-03-09 14:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 124449 |  | Pintura y colocacion de despachador de virkons a porta termo | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 41185 | 28263 | 2018-03-08 11:12 | 2018-03-09 09:30 | 2018-03-09 11:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 125999 |  | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.D11 | CO-GH-D11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 15113 | 44377 | 2018-03-08 16:29 | 2018-03-09 07:30 | 2018-03-10 13:30 |  |  |  | NO | 14
COL | 124595 |  | PINTAR MATERIAL PARA EXCLUSA F 2 | CO-GH-F02-STR | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 41185 | 27953 | 2018-03-09 07:30 | 2018-03-09 08:00 | 2018-03-09 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 125448 |  | reparación de fuga 2" en F03 parte oriente surco 65 y 66 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 239 | 9758 | 2018-03-09 14:54 | 2018-03-09 16:00 | 2018-03-09 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 124538 |  | Fuga en surco 3 pasillo sur | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 239 | 9758 | 2018-03-08 16:52 | 2018-03-09 14:30 | 2018-03-09 19:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 123307 | CO-MP-PAR-6M1 | MP. A PARARRAYOS TIPO "E" | CO-PAR-011 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 239 | 41082 | 2018-03-03 12:09 | 2018-03-09 07:30 | 2018-03-09 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 123308 | CO-MP-PAR-6M1 | MP. A PARARRAYOS TIPO "E" | CO-PAR-012 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 239 | 41082 | 2018-03-03 12:09 | 2018-03-09 09:00 | 2018-03-09 10:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 123291 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-043 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 41185 | 43869 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-09 09:00 | 2018-03-09 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 125485 |  | PARIHUELA #5 BOMBA PRESENTA FUGA EN PARTE BAJA PERO NO SE DISTINGUE DE DONDE. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 41185 | 39662 | 2018-03-08 22:00 | 2018-03-09 08:00 | 2018-03-09 09:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 124583 |  | REPARACION GENERAL PARIHUELA 5 | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 41185 | 39662 | 2018-03-09 07:30 | 2018-03-09 08:00 | 2018-03-09 11:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 124548 |  | PARIHUELA #12 COLOCAR BASE PARA EXTINTOR, SE SUGIERE PARTE ALTA LADO IZQUIERDO | CO-PRH-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 41185 | 42312 | 2018-03-08 22:04 | 2018-03-09 12:00 | 2018-03-09 14:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 123295 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 41185 | 9797 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-09 07:30 | 2018-03-09 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 124602 |  | FABRICAR PERNO PARA TARIMA DE PLASTICOS | CO-TRA-PER-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 41185 | 31837 | 2018-03-09 07:30 | 2018-03-09 16:00 | 2018-03-09 18:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 125552 |  | PARCHAR LLANTA TRACTOR PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 41185 | 39662 | 2018-03-09 15:00 | 2018-03-09 16:00 | 2018-03-09 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 124590 |  | PINTAR PORTA TERMOS DE ZONA D | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 41185 | 27953 | 2018-03-09 07:30 | 2018-03-09 14:44 | 2018-03-09 17:45 |  |  |  | NO | 3
COL | 124585 |  | REPARACION DE CARRO DE MATERIAL COSECHA | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 41185 | 31837 | 2018-03-09 07:30 | 2018-03-09 14:00 | 2018-03-09 16:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 123264 | CO-MP-CLO-4M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 41185 | 43869 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-09 14:00 | 2018-03-09 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 123266 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 41185 | 39662 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-10 08:00 | 2018-03-10 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 123282 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 239 | 12759 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-10 11:30 | 2018-03-10 13:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 123283 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 239 | 12759 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-10 09:30 | 2018-03-10 11:30 |  |  |  | NO | 4.5
COL | 123284 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 239 | 12759 | 2018-03-03 12:01 | 2018-03-10 07:30 | 2018-03-10 09:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 137742 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.A08 (MANGUERAS) | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 15113 | 35663 | 2018-03-03 12:30 | 2018-03-10 08:00 | 2018-03-10 13:30 |  |  |  | NO | 36
COL | 125486 |  | PARIHUELA #3 SUBE Y BAJA PRESION, NO SUBE A MÁS DE 300 LBS | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 41185 | 43869 | 2018-03-09 22:22 | 2018-03-10 13:00 | 2018-03-10 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 125484 |  | PARIHUELA #5 SIGUE TIRANDO ACEITE POR LA FLECHA DE LA BOMBA. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 41185 | 39662 | 2018-03-09 21:59 | 2018-03-10 11:00 | 2018-03-10 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 123310 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 41185 | 39662 | 2018-03-03 12:09 | 2018-03-10 09:00 | 2018-03-10 11:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 125553 |  | PARCHAR LLANTA DE CAMIONETA | COL-VEH | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 41185 | 43869 | 2018-03-10 07:30 | 2018-03-10 09:00 | 2018-03-10 10:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 125489 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 41185 | 43270 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-11 15:00 | 2018-03-11 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 125501 | CO-MP-CAB-4M1 | MP. A CARRO DE PODA TIPO "D" | CO-CAB-ZG | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-03-11 | 2018-03-17 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-14 07:30 | 2018-03-16 11:30 |  |  |  | NO | 14
COL | 125533 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZE | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-03-11 | 2018-03-17 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-03-10 09:06 | 2018-03-12 07:30 | 2018-03-13 15:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 126001 |  | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.D10 | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 15113 | 44377 | 2018-03-10 16:29 | 2018-03-11 07:30 | 2018-03-12 15:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 125834 |  | PINTAR MATERIAL PARA EXCLUSA | CO-GH-E07-STR | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 41185 | 36695 | 2018-03-11 07:16 | 2018-03-11 09:30 | 2018-03-11 11:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 125519 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-045 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 41185 | 39405 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-11 09:00 | 2018-03-11 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114796 |  | PARIHUELA #2 NECESITA 100 MTS DE MANGUERA PARA REMPLAZAR LA DE COLOR VERDE. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-11 | 2018-03-13 | 41185 | 39405 | 2018-02-01 21:13 | 2018-03-11 17:00 | 2018-03-12 12:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 125832 |  | INSTALACION DE PROTECCION DE VENTILADORES | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 41185 | 36695 | 2018-03-11 07:14 | 2018-03-11 09:30 | 2018-03-11 18:30 |  |  |  | NO | 16
COL | 125708 |  | CAMBIO DE LLANTAS DE TRACTOR #4 ESTAN MUY DAÑADAS Y DESGASTADAS MODELO 3036 | CO-TRC-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 41185 | 39405 | 2018-03-10 19:21 | 2018-03-11 13:00 | 2018-03-11 17:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 125837 |  | MOVER TANQUE LP | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 41185 | 34482 | 2018-03-11 07:19 | 2018-03-11 07:30 | 2018-03-11 09:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 125493 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 41185 | 9797 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-12 13:30 | 2018-03-12 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 125495 | CO-MP-BMU-4M1 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 239 | 38477 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-12 08:00 | 2018-03-12 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 125496 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 239 | 103885 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-12 07:30 | 2018-03-12 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 125804 |  | Reparar fuga en equipo de netajet 1, Control de riego B | CO-COR-ZB-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 239 | 9758 | 2018-03-12 11:16 | 2018-03-12 13:00 | 2018-03-12 14:45 |  |  |  | NO | 2
COL | 125511 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 41185 | 43270 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-12 14:00 | 2018-03-12 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 125827 |  | REPARACION DE SANITIZANTE # 2 FUGA EN TANQUE AGUA LIMPIA | CO-CSA-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 41185 | 31837 | 2018-03-12 15:28 | 2018-03-12 15:00 | 2018-03-13 15:30 |  |  |  | NO | 16
COL | 125838 |  | FABRICACION DE PORTERIAS PARA EXCLUSA C 10 | CO-GH-C10-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 41185 | 36695 | 2018-03-12 07:21 | 2018-03-12 07:30 | 2018-03-12 13:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 137744 |  | PREPARACION NORMAL INV.D11 (MANGUERAS) | CO-GH-D11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 15113 | 35663 | 2018-03-10 12:30 | 2018-03-12 08:00 | 2018-03-12 15:00 |  |  |  | NO | 42
COL | 125839 |  | FABRICACION DE PORTAZANCOS PORTA VIRCRON PERCHERO | CO-GH-F02-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 41185 | 34482 | 2018-03-12 07:23 | 2018-03-12 07:30 | 2018-03-12 19:00 |  |  |  | NO | 15
COL | 125841 |  | REPARACION DE CHAPA OFICINA GRABRIEL ANGULO | CO-OFI-001 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 41185 | 36695 | 2018-03-12 07:25 | 2018-03-12 18:00 | 2018-03-12 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 125520 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-046 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 41185 | 41092 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-12 12:30 | 2018-03-12 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 125842 |  | SOLDAR ESTRUCTURA DE PARIHUELA NUM 2 | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 41185 | 34482 | 2018-03-12 07:28 | 2018-03-12 17:00 | 2018-03-12 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 125527 | CO-MP-TOL-1A1 | MP. A TOLVA TIPO "F" | CO-TOL-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 41185 | 39405 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-12 13:00 | 2018-03-12 16:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 125530 | CO-MP-TRC-6M5 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "D" | CO-TRC-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 41185 | 41092 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-12 07:30 | 2018-03-12 09:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 125551 |  | REVISAR Y REPARAR PARTES TORCIDAS EN LA DIRECCION DE PIPA (PDS) | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 41185 | 39405 | 2018-03-10 10:13 | 2018-03-12 18:00 | 2018-03-13 09:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 125885 |  | PARIHUELA #2 NECESITA CAMBIO DE MANGUERA DE AMBOS LADOS, 200 MTS PARA CADA LADO. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 41185 |  | 2018-03-12 23:28 |  | 2018-03-14 10:08 |  |  |  | NO
COL | 125868 |  | REALIZAR 3 CARROS ALTOS PARA TRAMPEO DEL AREA DE FUMIGACIÓN | COL-FUM-IMP | Correctivo de emergencia | Rechazado | SOL | CO-FUM | 2018-03-12 | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-12 18:03 |  | 2018-03-13 09:54 |  |  |  | NO
COL | 129366 |  | Bomba dañada zona A Sumergible | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 239 | 9758 | 2018-03-12 08:00 | 2018-03-12 10:00 | 2018-03-14 15:10 |  |  |  | NO | 72
COL | 125554 |  | FUGA EN LINEA PRINCIPAL PLC2 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 239 | 9758 | 2018-03-10 11:26 | 2018-03-12 16:00 | 2018-03-12 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 125450 |  | Reparar fuga tubo de salida en tanque de Fertilizante1 en control de riego B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 239 | 104995 | 2018-03-09 14:56 | 2018-03-12 17:00 | 2018-03-12 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 125712 |  | Revisar tablero de comunicación no entra a regar los invernadero | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 239 | 13586 | 2018-03-11 10:39 | 2018-03-12 11:30 | 2018-03-12 12:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 125711 |  | Revisar fertilizadoras en 2 zona E no esta metiendo bien | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 239 | 13586 | 2018-03-11 10:36 | 2018-03-12 12:30 | 2018-03-12 14:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 125713 |  | revisar los equipos de zona F no están dando la EC deciada esta un poco baja | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 239 | 13586 | 2018-03-11 10:43 | 2018-03-12 07:30 | 2018-03-12 11:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 124539 |  | Fuga en area de valvulas | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 239 | 103593 | 2018-03-08 16:54 | 2018-03-24 17:00 | 2018-03-24 21:05 | FALTA-EQUIPO |  |  | NO | 16
COL | 125490 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 41185 | 43495 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-13 08:00 | 2018-03-13 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 125494 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 41185 | 35677 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-13 13:30 | 2018-03-13 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 125498 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 239 | 103897 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-13 07:30 | 2018-03-13 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 125497 | CO-MP-BMU-4M1 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 239 | 32215 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-13 08:00 | 2018-03-13 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 125508 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 239 | 13586 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-13 08:30 | 2018-03-13 12:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 125507 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 239 | 13586 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-13 12:30 | 2018-03-13 15:00 |  |  |  | NO | 4.5
COL | 125509 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 239 | 12759 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-13 09:00 | 2018-03-13 10:00 |  |  |  | NO | 4.5
COL | 125510 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 239 | 12759 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-13 08:00 | 2018-03-13 09:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 115705 |  | Reparación de puerta eléctrica en anden # 1 cámara fría. | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 41185 | 39407 | 2018-02-03 14:21 | 2018-03-15 14:00 | 2018-03-15 18:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 124168 |  | Reparación de fuga en línea principal. B 11 lado nororiente sobre el canal. | CO-GH-B11 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 239 | 41082 | 2018-03-06 13:16 | 2018-03-13 16:00 | 2018-03-13 20:00 | FALTA-EQUIPO |  |  | NO | 9
COL | 137746 |  | PREPARACION NORMAL INV.D10 (MANGUERAS) | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 15113 | 35663 | 2018-03-10 12:31 | 2018-03-13 08:00 | 2018-03-13 15:00 |  |  |  | NO | 42
COL | 125883 |  | PARIHUELA #8 ESTAN TAPADOS LOS MEZCLADORES, SUBE Y BAJA PRESIÓN REVISAR BOMBA. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 41185 | 39405 | 2018-03-12 22:59 | 2018-03-13 10:00 | 2018-03-13 14:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 124524 |  | ARREGLAR PEDAL | CO-SAN-006 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 41185 | 9797 | 2018-03-08 15:25 | 2018-03-13 13:00 | 2018-03-13 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 124526 |  | COLOCAR PALANCA DE TASA DE SANITARIO | CO-SAN-006 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 41185 | 9797 | 2018-03-08 15:28 | 2018-03-13 11:00 | 2018-03-13 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 124527 |  | CAMBIAR PALANCA DE TASA DE SANITARIO | CO-SAN-009 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 41185 | 9797 | 2018-03-08 15:30 | 2018-03-13 12:00 | 2018-03-13 13:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 124529 |  | CAMBIAR LAMPARA DE LOKERS HOMBRES | CO-SAN-014 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 41185 | 43270 | 2018-03-08 15:34 | 2018-03-13 15:00 | 2018-03-13 18:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 124528 |  | CAMBIAR LAMPARA SANITARIOS DE HOMBRES | CO-SAN-014 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 41185 | 43270 | 2018-03-08 15:32 | 2018-03-13 15:00 | 2018-03-13 18:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 104598 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 41185 | 39405 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-13 15:00 | 2018-03-13 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 125913 |  | CORREGIR FUGA DE VÁLVULAS DE TRACTOR 5415 -> 13 | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 41185 | 41092 | 2018-03-13 08:13 | 2018-03-13 11:00 | 2018-03-13 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 125531 | CO-MP-TRC-2M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 41185 | 41092 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-13 07:30 | 2018-03-13 11:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 125927 |  | Acomodar el retrovisor del tractor 5076 | CO-TRC-021 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 41185 | 41092 | 2018-03-13 11:38 | 2018-03-13 13:00 | 2018-03-13 14:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 125532 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 41185 | 41092 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-13 14:00 | 2018-03-13 16:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 125884 |  | PARIHUELA DE BUSSAN REPARAR GATO Y TIRON EN MAL ESTADO SE LE SALEN LAS LLANTAS. | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 41185 | 9729 | 2018-03-12 23:03 | 2018-03-13 15:00 | 2018-03-13 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 126074 |  | 200 METROS MANGUERA PARA PARIHUELA #1 | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  |  | 2018-03-13 23:36 |  | 2018-03-14 10:08 |  |  |  | NO
COL | 125447 |  | Reparar fuga en válvula B02 en invernadero | COL-GH-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 239 | 13586 | 2018-03-09 14:54 | 2018-03-13 07:30 | 2018-03-13 08:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 125491 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 41185 | 39407 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-14 14:00 | 2018-03-14 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 125492 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 239 | 43986 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-14 08:00 | 2018-03-14 10:59 |  |  |  | NO | 3
COL | 125500 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 239 | 41082 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-14 08:00 | 2018-03-14 09:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 125499 | CO-MP-BMU-4M1 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 239 | 38441 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-14 08:00 | 2018-03-14 09:35 |  |  |  | NO | 2
COL | 125506 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 41185 | 39662 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-14 08:00 | 2018-03-14 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 125540 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZE-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 239 | 13586 | 2018-03-10 09:06 | 2018-03-14 12:00 | 2018-03-14 14:00 |  |  |  | NO | 4.5
COL | 125534 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 239 | 13586 | 2018-03-10 09:06 | 2018-03-14 07:30 | 2018-03-14 12:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 125537 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 239 | 12759 | 2018-03-10 09:06 | 2018-03-14 08:00 | 2018-03-14 12:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 125543 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZF-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 239 | 12759 | 2018-03-10 09:06 | 2018-03-14 12:00 | 2018-03-14 15:00 |  |  |  | NO | 4.5
COL | 125512 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 41185 | 43495 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-14 10:00 | 2018-03-14 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 126490 |  | LAVADO DE CONDENSADORA | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 41185 | 39407 | 2018-03-14 07:30 | 2018-03-14 18:00 | 2018-03-14 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 126483 |  | AJUSTE DE CORTINA ELECTRICA ANDEN 1 | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 41185 | 39407 | 2018-03-14 07:30 | 2018-03-14 16:00 | 2018-03-14 18:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 137747 |  | DRENAR LINEAS DE RIEGO DE INV.E02 | CO-GH-E02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 15113 | 35663 | 2018-03-10 12:32 | 2018-03-14 11:30 | 2018-03-14 15:00 |  |  |  | NO | 21
COL | 137750 |  | DRENAR LINEAS DE RIEGO DE INV.F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 15113 | 35663 | 2018-03-10 12:33 | 2018-03-14 08:00 | 2018-03-14 11:30 |  |  |  | NO | 21
COL | 125521 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-047 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 41185 | 39662 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-14 09:00 | 2018-03-14 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 126073 |  | PARIHUELA #3 TIENE FLOJOS LOS TORNILLOS DEL SOPORTE DEL MOTOR | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 41185 | 43869 | 2018-03-13 23:18 | 2018-03-14 08:00 | 2018-03-14 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 126072 |  | PARIHUELA #3 VASO DE BOMBA TIRA ACEITE POR LA TAPA, AL PARECER LE FALTA EMPAQUE | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 41185 | 43869 | 2018-03-13 23:14 | 2018-03-14 09:00 | 2018-03-14 10:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 125525 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 41185 | 9797 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-14 08:00 | 2018-03-14 09:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 125955 |  | LIMPIAR LAMPARAS Y REGILLAS | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 41185 | 31837 | 2018-03-13 15:33 | 2018-03-14 12:00 | 2018-03-14 14:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 125956 |  | LIMPIAR LAMPARAS Y REGILLAS | CO-SAN-006 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 41185 | 31837 | 2018-03-13 15:36 | 2018-03-14 16:30 | 2018-03-14 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 125958 |  | LIMPIAR LAMPARAS Y REGILLAS | CO-SAN-014 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 41185 | 42312 | 2018-03-13 15:40 | 2018-03-14 14:00 | 2018-03-14 16:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 125529 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 41185 | 43869 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-14 14:00 | 2018-03-14 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 125924 |  | El cargador frontal levanta con mucha dificultad revisar y reparar | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 41185 | 39662 | 2018-03-13 12:34 | 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 15:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 125920 |  | REVISAR VELOCIDADES | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 41185 | 39662 | 2018-03-13 12:29 | 2018-03-14 18:00 | 2018-03-14 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 125931 |  | Revisar variación de CE deseadas de gotero en en control de riego B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 239 | 12759 | 2018-03-13 12:53 | 2018-03-17 10:00 | 2018-03-17 13:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 126200 |  | Cambiar manómetro en mal estado, netajet 2, en control de riego B | CO-COR-ZB-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 239 | 13586 | 2018-03-15 11:56 | 2018-03-15 14:00 | 2018-03-15 15:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 125541 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZE-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 239 | 13586 | 2018-03-10 09:06 | 2018-03-15 12:00 | 2018-03-15 15:30 |  |  |  | NO | 4.5
COL | 125535 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 239 | 13586 | 2018-03-10 09:06 | 2018-03-15 07:30 | 2018-03-15 11:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 125544 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZF-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 239 | 12759 | 2018-03-10 09:06 | 2018-03-15 12:00 | 2018-03-15 15:00 |  |  |  | NO | 4.5
COL | 125538 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 239 | 12759 | 2018-03-10 09:06 | 2018-03-15 07:30 | 2018-03-15 11:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 125513 | CO-MP-CUA-1M2 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 41185 | 39662 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-15 15:00 | 2018-03-15 17:00 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 137751 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.B06 (MANGUERAS) | CO-GH-BO6 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 15113 | 35663 | 2018-03-10 12:34 | 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 15:00 |  |  |  | NO | 42
COL | 126107 |  | CORTAR 1500 VARILLAS A 1 MT(3000) Y 3000 VARILLAS A 80 CM (6000) | CO-GH-E05 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 41185 | 28263 | 2018-03-14 07:11 | 2018-03-15 07:30 | 2018-03-15 19:00 |  |  |  | NO | 48
COL | 126491 |  | ACOMODAR GUARDA EN LAVADO DE REJAS | CO-LVC-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 41185 | 39407 | 2018-03-15 07:30 | 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 125522 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-048 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 41185 | 43869 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-15 09:15 | 2018-03-15 11:15 |  |  |  | NO | 2
COL | 125523 | CO-MP-POZ-1M1 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 239 | 104061 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-15 10:00 | 2018-03-15 13:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 119226 |  | MANGUERA DE 3/8 PARA PARIHUELA #01 200 METROS | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 41185 | 42312 | 2018-02-15 07:21 | 2018-03-15 12:00 | 2018-03-15 16:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 126371 |  | PARIHUELA #2 TIENE DAÑADO EL GATO HIDRAULICO. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 41185 | 31837 | 2018-03-15 07:30 | 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 116346 |  | PARIHUELA #7 NECESITA 200 MTS DE MANGUERA, 100 PARA CADA LADO. | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 41185 | 31837 | 2018-02-08 21:28 | 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 12:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 126370 |  | PARIHUELA #8 TIENE DAÑADO EL GATO HIDRAULICO. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 41185 | 42312 | 2018-03-15 07:30 | 2018-03-15 11:00 | 2018-03-15 14:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 125526 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 41185 | 35677 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 126501 |  | FALLA EN SECADORA DE LAVANDERIA | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | * | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 41185 | 39407 | 2018-03-15 07:30 | 2018-03-15 12:00 | 2018-03-15 14:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 126209 |  | PARCHAR LLANTA DE MOTO | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 41185 | 39662 | 2018-03-15 12:49 | 2018-03-15 17:00 | 2018-03-15 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 126408 |  | INSTALACION DE TANQUE DE GAS EN LAVANDERIA | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | * | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 41185 | 39407 | 2018-03-15 07:30 | 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 12:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 114651 |  | REPARAR A BICI NEGRA DE FUMIGA: FRENOS, CAMBIOS, ASIENTO, PALANCAS, LLANTAS | COL-FUM | Mant. Infraestructura | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-15 | 2018-03-19 | 41185 | 35072 | 2018-01-31 14:31 | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-02 14:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 125803 |  | Reparar fuga enfrente de C07 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 239 | 38477 | 2018-03-12 11:12 | 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 10:20 |  |  |  | NO | 9
COL | 125821 |  | Fuga entre inv D09 y D06 junto casa de abejorros | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 239 | 38477 | 2018-03-12 13:27 | 2018-03-15 16:00 | 2018-03-15 18:10 |  |  |  | NO | 9
COL | 126151 |  | REPARAR LLANTA DELANTERA DAÑADA EN RETROEXCAVADORA | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 41185 | 43869 | 2018-03-14 17:18 | 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 09:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 126389 |  | MONTAR LLANTA EN CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Cancelado | MECA | CO-PRO | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 41185 |  | 2018-03-16 10:26 |  | 2018-03-28 16:33 |  |  |  | NO
COL | 125542 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZE-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 239 | 13586 | 2018-03-10 09:06 | 2018-03-16 11:30 | 2018-03-16 13:30 |  |  |  | NO | 4.5
COL | 125536 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 239 | 13586 | 2018-03-10 09:06 | 2018-03-16 07:30 | 2018-03-16 11:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 125545 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZF-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 239 | 12759 | 2018-03-10 09:06 | 2018-03-16 11:30 | 2018-03-16 14:30 |  |  |  | NO | 4.5
COL | 125539 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 239 | 12759 | 2018-03-10 09:06 | 2018-03-16 07:30 | 2018-03-16 11:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 127273 |  | RETIRAR CABLEADO DEL EXCOMEDOR DE EMPAQUE | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 41185 | 39407 | 2018-03-16 07:03 | 2018-03-16 07:30 | 2018-03-16 18:30 |  |  |  | NO | 33
COL | 125514 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 239 | 41082 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-16 08:00 | 2018-03-16 10:45 |  |  |  | NO | 3
COL | 137752 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.E05 (MANGUERAS) | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 15113 | 35663 | 2018-03-10 12:35 | 2018-03-16 08:00 | 2018-03-16 15:00 |  |  |  | NO | 36
COL | 125806 |  | Revisar bomba de mezclador control de riego C, ruido extraño | CO-MEZ-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 239 | 13586 | 2018-03-12 11:19 | 2018-03-16 11:30 | 2018-03-16 12:28 |  |  |  | NO | 6
COL | 125516 | CO-MP-MON-1M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 41185 | 39407 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-16 17:00 | 2018-03-16 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 125515 | CO-MP-MON-3M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "C" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 41185 | 39407 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-16 16:00 | 2018-03-16 17:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 125518 | CO-MP-OFI-1A1 | MP. A OFICINAS TIPO "F" | CO-OFI-004 | Mant. preventivo | Terminado | PIN | CO-EDI | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 41185 | 35677 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-16 08:00 | 2018-03-16 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 125546 | CO-MP-PAR-6M1 | MP. A PARARRAYOS TIPO "E" | CO-PAR-013 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 239 | 29310 | 2018-03-10 09:06 | 2018-03-16 16:00 | 2018-03-16 17:21 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 125524 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 41185 | 43869 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-15 14:00 | 2018-03-15 16:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 126369 |  | PARIHUELA #4 TIENE BARRIDA CONEXIÓN DE MANGUERA QUE VA DE BOMBA-CARRETE | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 41185 | 43869 | 2018-03-15 23:39 | 2018-03-16 10:00 | 2018-03-16 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 126449 |  | ARREGLAR BOTON DE ENCENDIDO | CO-PRH-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 41185 | 39662 | 2018-03-16 11:55 | 2018-03-16 13:00 | 2018-03-16 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 125547 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 41185 | 39662 | 2018-03-10 09:06 | 2018-03-16 08:00 | 2018-03-16 12:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 126390 |  | REVISAR Y REPARAR LLANTA DAÑADA EN TOLVA (PDS) | CO-TOL-005 | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 41185 |  | 2018-03-16 10:26 |  | 2018-03-16 12:43 |  |  |  | NO
COL | 126402 |  | PARCHAR LLANTA DE TOLVA | CO-TOL-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 41185 | 39662 | 2018-03-16 07:30 | 2018-03-16 08:00 | 2018-03-16 10:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 127296 |  | MARCAR 4 TOLVAS | CO-TOL-010 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-PRO | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 41185 | 27953 | 2018-03-16 07:25 | 2018-03-16 17:00 | 2018-03-16 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 126399 |  | SOLDAR DEFENSA DE CAMIONETA NISSAN | CO-VHC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 41185 | 28263 | 2018-03-16 07:35 | 2018-03-16 14:00 | 2018-03-16 18:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 125947 |  | Revisar variación de CE deseadas de gotero en C14 | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 239 | 12759 | 2018-03-13 14:37 | 2018-03-16 08:00 | 2018-03-16 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 123242 |  | CONSTRUCCION 3 SOPORTOS DE INSTALACION MICRO ASPERSORES | CO-CDC-ZG | Eventos únicos | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 239 | 29310 | 2018-03-03 09:10 | 2018-03-17 08:00 | 2018-03-17 10:06 |  |  |  | NO | 6
COL | 125503 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 239 | 104061 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-17 07:30 | 2018-03-17 10:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 125502 | CO-MP-CIS-2M2 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 239 | 104061 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-17 10:35 | 2018-03-17 12:35 |  |  |  | NO | 3
COL | 125504 | CO-MP-CLO-4M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 41185 | 39662 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-17 08:00 | 2018-03-17 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 125505 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 103885 | 43869 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-15 16:00 | 2018-03-15 17:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 126208 |  | FABRICAR PERFILES PARA ARMADO DE EXCLUSA F-6 | CO-GH-F06-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 41185 | 28263 | 2018-03-15 12:46 | 2018-03-17 07:30 | 2018-03-17 19:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 137753 |  | DRENAR LINEAS DE RIEGO DE INV.G08 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 15113 | 35663 | 2018-03-10 | 2018-03-17 08:00 | 2018-04-17 11:00 |  |  |  | NO | 18
COL | 137755 |  | DRENAR LIENAS DE RIEGO DE INV.G09 | CO-GH-G09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 15113 | 35663 | 2018-03-10 12:36 | 2018-03-17 11:00 | 2018-03-17 13:30 |  |  |  | NO | 18
COL | 126199 |  | Revisar mezclador de control de riego C, una aspa se aflojó. | CO-MEZ-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 239 | 12759 | 2018-03-15 11:53 | 2018-03-17 08:00 | 2018-03-17 10:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 127297 |  | SE QUEDO SIN LUZ OFICINA PLANTA BAJA REPARAR | CO-OFI-002 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 41185 | 39407 | 2018-03-17 07:28 | 2018-03-17 07:30 | 2018-03-17 19:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 127295 |  | CAMBIAR CHAPA DE OFICINA CAPITAL HUMANO | CO-OFI-002 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 41185 | 31837 | 2018-03-17 07:22 | 2018-03-17 14:00 | 2018-03-17 15:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 125517 | CO-MP-OFI-1A1 | MP. A OFICINAS TIPO "F" | CO-OFI-003 | Mant. preventivo | Terminado | PIN | CO-EDI | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 41185 | 35677 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-17 07:30 | 2018-03-17 11:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 127275 |  | REPARACION DE PARIHUELA NUM 5 | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 41185 | 39662 | 2018-03-17 07:14 | 2018-03-17 07:30 | 2018-03-17 15:30 |  |  |  | NO | 12
COL | 127264 |  | CAMBIO DE PIOLA PARA PARIHUELA #8 | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 41185 | 43869 | 2018-03-16 23:11 | 2018-03-17 09:00 | 2018-03-17 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 125528 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 41185 | 43869 | 2018-03-10 08:40 | 2018-03-17 16:00 | 2018-03-17 18:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 125548 | CO-TRA-PLM-1A1 | MP. A TARIMA PLANA TIPO "F" | CO-TRA-PLM-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 41185 | 39662 | 2018-03-10 09:06 | 2018-03-17 09:00 | 2018-03-17 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 127294 |  | REPARACION DE TRACTOR 5090 | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 41185 | 39662 | 2018-03-17 07:17 | 2018-03-17 07:30 | 2018-03-17 13:30 |  |  |  | NO | 9
COL | 127277 |  | FUGA EN TE DE MANIFULL DE LA LINEA PRINCIPAL EN CONTROL D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 239 | 9758 | 2018-03-17 11:16 | 2018-03-17 09:00 | 2018-03-17 13:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 127189 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-010 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 41185 | 43270 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-18 15:00 | 2018-03-20 17:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 127233 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZF | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-03-18 | 2018-03-24 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-03-16 17:13 | 2018-03-21 07:30 | 2018-03-23 15:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 127885 |  | SOLDAR SANITIZANTE 5 | CO-CSA-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 41185 | 9729 | 2018-03-18 07:30 | 2018-03-18 07:30 | 2018-03-18 15:30 |  |  |  | NO | 16
COL | 126395 |  | Reparación de paila # 3 llanta ponchada | CO-PLF-003 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 41185 | 39405 | 2018-03-16 10:26 | 2018-03-18 | 2018-03-18 |  |  |  | NO | 2
COL | 127905 |  | SOLDAR PAILA CADENAS Y TIRON | CO-PLF-044 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 41185 | 34482 | 2018-03-18 07:30 | 2018-03-18 | 2018-03-18 11:31 |  |  |  | NO | 2
COL | 127886 |  | SOLDAR CADENAS PAILA 48 | CO-PLF-048 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 41185 | 9729 | 2018-03-18 07:30 | 2018-03-18 15:30 | 2018-03-18 17:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 127214 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-049 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 41185 | 39405 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-18 10:00 | 2018-03-18 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 127902 |  | INSTALAR FLOWER EN PT | CO-PTA-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 41185 | 34482 | 2018-03-18 07:43 | 2018-03-18 07:30 | 2018-03-18 17:30 |  |  |  | NO | 20
COL | 127229 | CO-MP-TRC-2M5 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5090 TIPO "B" | CO-TRC-016 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 41185 | 41092 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-18 10:00 | 2018-03-18 14:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 127887 |  | ENROLLAR MANGUERA | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 41185 | 36695 | 2018-03-18 07:30 | 2018-03-18 15:30 | 2018-03-18 17:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 127206 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 41185 | 39405 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-19 07:30 | 2018-03-19 08:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 127210 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 41185 | 43270 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-19 08:00 | 2018-03-19 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 127908 |  | SOLDAR PORTERIAS DEL COCO 10 MODIFICACION | CO-GH-C10-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 41185 | 34482 | 2018-03-19 07:30 | 2018-03-19 13:30 | 2018-03-19 17:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 127906 |  | SOLDAR PAILAS 29,30 | CO-PLF-030 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 41185 | 34482 | 2018-03-19 07:30 | 2018-03-19 07:30 | 2018-03-19 13:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 127308 |  | REVISAR, REPÁRAR Y REFORZAR TIRON DE TRACTOR PDS | CO-TRC-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 41185 | 9729 | 2018-03-18 11:00 | 2018-03-18 15:00 | 2018-03-19 19:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 127228 | CO-MP-TRC-6M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5090 TIPO "D" | CO-TRC-016 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 41185 | 41092 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-19 07:30 | 2018-03-19 15:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 127192 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZF | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 41185 | 35677 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-20 08:00 | 2018-03-20 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 127293 |  | Soldar 12 escobas | CO-CDC-ZA | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 41185 | 9729 | 2018-03-17 13:02 | 2018-03-20 17:00 | 2018-03-20 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 127201 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 239 | 104061 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-20 08:00 | 2018-03-20 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 129010 |  | FABRICAR EXCLUSA (OBRA CIVIL) COCA 10 | CO-GH-C10-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-03-20 | 2018-03-24 | 41185 | 11861 | 2018-03-20 07:30 | 2018-03-20 07:30 | 2018-03-24 14:16 |  |  |  | NO | 100
COL | 127888 |  | PARCHAR LLANTA PAILA 43 | CO-PLF-043 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 41185 | 9729 | 2018-03-18 07:30 | 2018-03-20 07:30 | 2018-03-20 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 127215 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-050 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 41185 | 41092 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-20 15:00 | 2018-03-20 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 126167 |  | PARIHUELA #11 CAMBIAR MANOMÉTRO,SE APAGA CONSTANTEMENTE REVISAR. | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 41185 | 41092 | 2018-03-14 22:59 | 2018-03-20 13:00 | 2018-03-20 19:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 127580 |  | Revisar Soplador de PAT central | CO-PTA-002 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-MTO | 2018-03-20 | 2018-03-27 | 41185 | 36695 | 2018-03-20 07:00 | 2018-03-20 08:00 | 2018-03-26 14:30 |  |  |  | NO | 20
COL | 108427 |  | Reparar lavamanos de sanitarios de hombres | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 41185 | 9797 | 2018-01-05 09:44 | 2018-03-21 08:00 | 2018-03-22 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 127225 | CO-MP-TRA-1A1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "F" | CO-TRA-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 239 | 38477 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-20 08:00 | 2018-03-20 08:52 |  |  |  | NO | 2
COL | 127226 | CO-MP-TRA-PER-4M1 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 41185 | 39405 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-20 10:00 | 2018-03-20 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 127890 |  | REPARACION TRACTOR 3036 9 PEDALES | CO-TRC-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 41185 | 36695 | 2018-03-18 07:30 | 2018-03-20 16:00 | 2018-03-20 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 127563 |  | Falla en el sistema de gas de secadora de Overoles de fumigación | COL-FUM | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-FUM | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 41185 | 43270 | 2018-03-20 07:00 | 2018-03-20 11:00 | 2018-03-20 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 127314 |  | Soldar gancho de perchero para bata C05 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 41185 | 9729 | 2018-03-18 15:48 | 2018-03-20 13:45 | 2018-03-20 15:45 |  |  |  | NO | 2
COL | 127190 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-011 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 41185 | 43495 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-21 16:00 | 2018-03-21 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 127193 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGN | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 41185 | 9797 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-21 14:00 | 2018-03-21 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 127196 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 239 | 103897 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-21 08:00 | 2018-03-21 09:36 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 127195 | CO-MP-BMU-4M1 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 239 | 32215 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-21 08:00 | 2018-03-21 08:55 |  |  |  | NO | 2
COL | 127199 | CO-MP-CIS-1A1 | MP. A CISTERNA TIPO "F" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 239 | 103885 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-21 07:30 | 2018-03-21 15:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 127200 | CO-MP-CIS-2M2 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 239 | 104061 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-21 08:00 | 2018-03-21 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 127909 |  | CAMBIAR CHAPA DE ENTRADA SISPA | CO-CON-001 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 41185 | 34482 | 2018-03-21 07:30 | 2018-03-21 18:00 | 2018-03-21 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 127207 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 239 | 12759 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-21 07:30 | 2018-03-21 10:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 127208 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 239 | 13586 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-21 13:00 | 2018-03-21 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 128894 |  | LINEA DE ALIMENTACION PARA PLANTA DE SOLDAR | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 41185 | 43495 | 2018-03-21 07:10 | 2018-03-21 09:00 | 2018-03-21 12:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 127894 |  | CORTAR 1200 VARIILAS A UNA MEDIDA DE 66 CM | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 41185 | 34482 | 2018-03-21 07:30 | 2018-03-21 13:00 | 2018-03-21 18:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 128097 |  | DESMANTELAR EXCLUSA F 6 | CO-GH-F06-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 41185 | 34482 | 2018-03-21 10:00 | 2018-03-22 07:30 | 2018-03-22 13:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 137759 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.G08 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 15113 | 35663 | 2018-03-17 12:40 | 2018-03-21 08:00 | 2018-03-21 15:00 |  |  |  | NO | 42
COL | 127213 | CO-MP-MON-1M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 41185 | 43270 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-20 12:00 | 2018-03-20 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 127234 | CO-MP-MON-3M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "C" | CO-MON-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 41185 | 43270 | 2018-03-16 17:13 | 2018-03-20 08:00 | 2018-03-20 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 127514 |  | Realizar estructura en pozo1, para cubrirlo del midió ambiente | CO-POZ-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FER | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 239 | 103897 | 2018-03-20 13:40 | 2018-03-21 07:30 | 2018-03-21 15:37 |  |  |  | NO | 12
COL | 127833 |  | PARIHUELA #5 MANOMETRO NO SIRVE, TIENE FISURA EN PARTE SUPERIOR DE LA BOMBA | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 41185 | 41092 | 2018-03-20 23:29 | 2018-03-21 15:00 | 2018-03-25 18:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 127910 |  | CAMBIO DE MAMPARAS DE BAÑOS EXCOMEDOR DE EMPAQUE | CO-SAN-013 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 41185 | 9729 | 2018-03-21 07:03 | 2018-03-21 07:30 | 2018-03-22 19:00 |  |  |  | NO | 48
COL | 127235 | CO-MP-TOL-1A1 | MP. A TOLVA TIPO "F" | CO-TOL-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 41185 | 39405 | 2018-03-16 17:13 | 2018-03-21 | 2018-03-21 |  |  |  | NO | 3
COL | 127223 | CO-MP-TRA-6M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 239 | 43986 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-21 08:00 | 2018-03-21 09:48 |  |  |  | NO | 4
COL | 112838 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 239 | 43986 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-21 09:00 | 2018-03-21 10:33 |  |  |  | NO | 1
COL | 114158 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 239 | 38441 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-21 08:00 | 2018-03-21 09:26 |  |  |  | NO | 1
COL | 127832 |  | TRACTOR 3036 4E LE FALTA UN TORNILLO DE SUJECIÓN EN EL TIRON | CO-TRC-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 41185 | 41092 | 2018-03-20 23:23 | 2018-03-21 07:30 | 2018-03-21 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 127862 |  | Ajustar seguro del cargador frontal del tractor 5415-11 de recoleccion | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 41185 | 39405 | 2018-03-21 11:03 | 2018-03-21 09:00 | 2018-03-21 12:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 127230 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 41185 | 41092 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-21 16:00 | 2018-03-21 17:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 126396 |  | Colocar niple en manguera de lavado de lonas | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 41185 | 34482 | 2018-03-16 10:29 | 2018-03-21 07:30 | 2018-03-21 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 127918 |  | ELABORAR 4 TUBOS SOLIDOS DE 1.20 MTS PARA CARROS DE TRAMPEO | COL-FUM-IMP | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 41185 | 36695 | 2018-03-21 13:19 | 2018-03-21 14:00 | 2018-03-21 15:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 127191 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-012 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 41185 | 39407 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-22 13:00 | 2018-03-22 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 127194 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGS | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 41185 | 35677 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-21 16:00 | 2018-03-21 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 127197 | CO-MP-BMU-4M1 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 239 | 103593 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 09:20 |  |  |  | NO | 2
COL | 127209 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 239 | 13586 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-22 07:30 | 2018-03-22 10:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 127211 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-014 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 41185 | 43495 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-22 15:00 | 2018-03-22 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 128893 |  | CAMBIAR LLANTA DE CARRO DE SANIDAD #14 | CO-CSA-014 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-GH | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 41185 | 43495 | 2018-03-22 07:07 | 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 127317 |  | Fuga de tuberia surco 32-33 periferia norte | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 239 | 103593 | 2018-03-18 17:03 | 2018-03-22 18:00 | 2018-03-22 19:49 |  |  |  | NO | 9
COL | 128201 |  | REVISAR Y REPARAR FUGA EN PASILLO CENTRAL SURCO 11 Y 40 LADO SUR DE INV.C08 | CO-GH-C08 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 239 | 103593 | 2018-03-22 16:31 | 2018-03-22 14:30 | 2018-03-22 16:35 |  |  |  | NO | 6
COL | 125824 |  | Pintura y mantenimiento a escalera | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 41185 | 27953 | 2018-03-12 14:38 | 2018-03-22 14:00 | 2018-03-23 08:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 128130 |  | Pintura y mantenimiento a escalera | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 41185 | 27953 | 2018-03-22 15:43 | 2018-03-22 15:00 | 2018-03-22 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 128132 |  | Soldar rastrillo | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 41185 | 36695 | 2018-03-22 15:44 | 2018-03-22 16:00 | 2018-03-22 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 128111 |  | Arreglar fuga en linea de la vado en llave en invernadero F11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 239 | 9758 | 2018-03-22 13:38 | 2018-03-22 12:40 | 2018-03-22 13:45 |  |  |  | NO | 1
COL | 127896 |  | FUGA EN SURCO 23 DE TUBERIA | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 239 | 103593 | 2018-03-21 12:11 | 2018-03-22 17:45 | 2018-03-22 19:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 127895 |  | FUGA EN SURCO 16 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 239 | 104995 | 2018-03-21 12:09 | 2018-03-22 16:00 | 2018-03-22 17:45 |  |  |  | NO | 9
COL | 128064 |  | Fuga de tuberia en G06 surco 11 pasillo norte | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 239 | 9758 | 2018-03-21 17:13 | 2018-03-22 18:00 | 2018-03-22 20:10 |  |  |  | NO | 6
COL | 137758 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.G09 (MANGUERAS) | CO-GH-G09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 15113 | 35663 | 2018-03-17 12:39 | 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 15:00 |  |  |  | NO | 42
COL | 127216 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-051 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 41185 | 43869 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-22 14:00 | 2018-03-22 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129357 |  | Bomba dañada del pozo numero 2 | CO-POZ-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-FER | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 239 | 29310 | 2018-03-22 17:08 | 2018-03-22 21:00 | 2018-03-23 07:37 |  |  |  | NO | 55
COL | 127522 |  | Realizar estructura en pozo2, para cubrirlo del midió ambiente | CO-POZ-002 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FER | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 239 | 103593 | 2018-03-20 13:45 | 2018-03-22 07:30 | 2018-03-22 15:30 |  |  |  | NO | 12
COL | 128075 |  | TIRON EN MAL ESTADO CAMBEAR LLANTAS Y EJE DE PARIHUELA #3 | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 41185 | 28263 | 2018-03-21 23:34 | 2018-03-22 07:30 | 2018-03-22 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 127915 |  | REVISAR PARIHUELA #8 DE LA PIEZA DEL FILTRO DE AIRE ESTA EN MAL ESTADO | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 41185 | 39405 | 2018-03-21 13:17 | 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 12:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 114035 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 239 | 41082 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-22 07:30 | 2018-03-22 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 127224 | CO-MP-TRA-6M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 239 | 41082 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-22 11:00 | 2018-03-22 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 128054 |  | ARREGLAR LLANTA DELANTERA LADO DERECHO | CO-TRC-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 41185 | 39405 | 2018-03-21 17:04 | 2018-03-22 07:30 | 2018-03-22 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 127227 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 41185 | 39662 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-22 15:00 | 2018-03-22 17:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 128073 |  | PARIHUELA DE BUSAN SE LE REVENTO LA PIOLA | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 41185 | 43869 | 2018-03-21 23:18 | 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 128110 |  | Separación de fuga en codo en el control F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 239 | 32215 | 2018-03-22 13:37 | 2018-03-22 13:40 | 2018-03-22 16:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 128098 |  | REPARACION DE PISTONES | COL-MPE-TRC | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 41185 | 39662 | 2018-03-22 07:28 | 2018-03-22 15:00 | 2018-03-22 17:27 |  |  |  | NO | 4
COL | 127198 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 239 | 9758 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-23 08:00 | 2018-03-23 09:05 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 127202 | CO-MP-CLO-6M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 41185 | 39405 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-19 07:30 | 2018-03-19 08:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 127203 | CO-MP-CLO-4M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 41185 | 39405 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-19 08:00 | 2018-03-19 08:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 129028 |  | QUITAR CABLEADO Y TUBERIA EN AREA DE LAVADO DE SINCHOS | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 41185 | 43495 | 2018-03-23 07:30 | 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 14:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 127212 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 239 | 41082 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-23 08:00 | 2018-03-23 10:45 |  |  |  | NO | 3
COL | 137760 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.F12 (MANGUERAS) | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 15113 | 35663 | 2018-03-17 12:41 | 2018-03-23 08:00 | 2018-03-23 14:00 |  |  |  | NO | 36
COL | 128161 |  | Revisar mezclador zona C | CO-MEZ-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 239 | 12759 | 2018-03-22 16:19 | 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 12:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 128870 |  | PARIHUELA #4 LA BOMBA CONSUME MUY RÁPIDO EL ACEITE DEL VASO. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 41185 | 39662 | 2018-03-22 22:52 | 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 13:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 128116 |  | ARREGLAR EL MANOMETRO Y DOS MANGUERAS QUE SE BOTARON | CO-PRH-013 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 41185 | 39662 | 2018-03-22 14:12 | 2018-03-23 14:00 | 2018-03-23 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 127220 | CO-MP-SAN-1A1 | MP. A BAÑO Y BODEGA TIPO "F" | CO-SAN-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 41185 | 35677 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 128889 |  | PINTAR MAMPARAS BAÑOS | CO-SAN-013 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 41185 | 27953 | 2018-03-23 07:25 | 2018-03-23 16:00 | 2018-03-24 16:30 |  |  |  | NO | 12
COL | 128890 |  | RESANAR BARDAS DE BAÑOS | CO-SAN-013 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-EDI | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 41185 | 42312 | 2018-03-23 07:29 | 2018-03-23 08:00 | 2018-03-23 16:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 127222 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 41185 | 9797 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-23 08:00 | 2018-03-23 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 128888 |  | REPARACION DE GATO TRACTOR 5415 RECOLECCION | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 41185 | 39662 | 2018-03-23 07:23 | 2018-03-23 08:00 | 2018-03-23 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 127434 |  | Reparar fuga lado sur de control de riego C | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 239 | 38441 | 2018-03-19 11:22 | 2018-03-23 08:00 | 2018-03-23 12:05 |  |  |  | NO | 12
COL | 127279 |  | Fuga entre inv D04-D07 ES DE LA LINEA PRINCIPAL | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 239 | 9758 | 2018-03-17 11:17 | 2018-03-23 | 2018-03-23 03:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 126367 |  | Revisar la barra del mezclador #2 fuga un poco de agua por el lado del motor | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 239 | 38441 | 2018-03-15 18:32 | 2018-03-23 10:04 | 2018-03-23 11:04 |  |  |  | NO | 1
COL | 127205 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 41185 | 39405 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-21 08:00 | 2018-03-21 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 127204 | CO-MP-CMP-1M1 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 103885 | 39405 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-19 14:00 | 2018-03-19 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 128904 |  | Reparar rampa de carga en cámara fría | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 41185 | 43495 | 2018-03-23 14:22 | 2018-03-24 18:00 | 2018-03-24 18:45 |  |  |  | NO | 4
COL | 129011 |  | ELABORAR PERFILES PARA EXCLUSA COCA 10 | CO-GH-C10-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 41185 | 31837 | 2018-03-24 07:30 | 2018-03-24 08:00 | 2018-03-24 18:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 137762 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.F06 (MANGUERAS) | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 15113 | 35663 | 2018-03-17 12:42 | 2018-03-24 08:00 | 2018-03-24 13:30 |  |  |  | NO | 36
COL | 127217 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-052 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 41185 | 39662 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-23 16:00 | 2018-03-23 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 127218 | CO-MP-POZ-1M1 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 239 | 38441 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-24 14:00 | 2018-03-24 17:10 |  |  |  | NO | 3
COL | 127219 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 41185 | 39662 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-24 08:00 | 2018-03-24 10:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 128924 |  | REVISION COMPLETA Y SOLDAR LA PARRILLA | CO-PRH-009 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 41185 | 39662 | 2018-03-23 16:34 | 2018-03-24 15:00 | 2018-03-24 18:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 127221 | CO-MP-SAN-1A1 | MP. A BAÑO Y BODEGA TIPO "F" | CO-SAN-005 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 41185 | 35677 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-24 11:45 | 2018-03-24 12:45 |  |  |  | NO | 2
COL | 107456 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 41185 | 39405 | 2018-03-16 17:05 | 2018-03-21 15:00 | 2018-03-21 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129021 |  | REPARAR FRACTURAS EN EL CARGADOR FRONTAL DEL TRACTOR 5415-11 DE RECOLECCION | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 41185 | 28263 | 2018-03-24 07:10 | 2018-03-24 07:30 | 2018-03-24 19:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 129066 |  | Revisar falla en secadora de lavandería de fumigación | COL-FUM | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-FUM | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 43270 | 43495 | 2018-03-23 11:00 | 2018-03-24 08:00 | 2018-03-24 17:27 |  |  |  | NO | 8
COL | 129036 |  | INSTALACIÓN DE TARJA A UN COSTADO DE BODEGA DE FUMIGACIÓN | COL-FUM-IMP | Correctivo de emergencia | Rechazado | HID | CO-FUM | 2018-03-24 | 2018-03-24 |  |  | 2018-03-24 20:17 |  | 2018-03-26 10:32 |  |  |  | NO
COL | 126507 |  | Cambiar valvula para el llenado de agua para el mezclador #1zona F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 239 | 103593 | 2018-03-16 13:33 | 2018-03-24 08:00 | 2018-03-24 10:08 |  |  |  | NO | 4
COL | 128998 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZG | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-03-25 | 2018-03-31 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-03-24 10:51 | 2018-03-26 08:00 | 2018-03-29 10:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 128960 | CO-MP-CMP-1M1 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 41185 | 39405 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-25 07:30 | 2018-03-25 08:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 128961 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 41185 | 39405 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-25 08:00 | 2018-03-25 08:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 128975 | CO-MP-ENF-1M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 41185 | 43270 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-25 10:00 | 2018-03-25 12:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 128895 |  | Fuga en surco 4 exclusa norte | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 239 | 32215 | 2018-03-23 12:16 | 2018-03-25 09:00 | 2018-03-25 10:55 |  |  |  | NO | 6
COL | 128981 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-001 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 41185 | 39405 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-25 17:00 | 2018-03-25 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129025 |  | CAMBIO DE ESPIGA DE TOLVA NUM 1 | CO-TOL-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 41185 | 41092 | 2018-03-24 14:29 | 2018-03-25 11:00 | 2018-03-26 09:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 128991 | CO-MP-TRC-2M1 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 41185 | 41092 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-25 07:30 | 2018-03-25 09:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 128900 |  | Reparación de tubo del desague de la tarja en lavado de lonas | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 41185 | 43270 | 2018-03-23 14:14 | 2018-03-25 08:00 | 2018-03-25 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 128903 |  | Retirar contacto eléctrico en área de lavado de cestos (entrada) | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 41185 | 43270 | 2018-03-23 14:19 | 2018-03-25 12:00 | 2018-03-25 14:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 129024 |  | RETIRAR LAMINA CONTROL E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 41185 | 34482 | 2018-03-24 14:25 | 2018-03-25 07:30 | 2018-03-25 15:30 |  |  |  | NO | 22
COL | 129353 |  | ACOMODAR BALANCIN DELANTERO DE PIPA | COL-MPE-CAM | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 41185 | 39405 | 2018-03-25 07:28 | 2018-03-25 08:00 | 2018-03-25 14:30 |  |  |  | NO | 10
COL | 128953 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-013 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 41185 | 43270 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-26 10:00 | 2018-03-26 12:43 |  |  |  | NO | 2
COL | 128962 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 239 | 29310 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-26 09:00 | 2018-03-26 13:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 129311 |  | RETIRAR TUBERIA DE CABLEADO ELECTRICO EN EXCOMEDOR EMBARQUE | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 41185 | 36695 | 2018-03-26 11:52 | 2018-03-27 07:30 | 2018-03-27 13:30 |  |  |  | NO | 12
COL | 129207 |  | Fabricar 6 protecciones para las trampas de gomaton | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-EDI | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 41185 |  | 2018-03-26 12:28 |  | 2018-04-17 12:55 |  |  |  | NO
COL | 128977 | CO-MP-GEN-6M1 | MP. A GENERADOR TIPO "E" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 239 | 43986 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-26 11:00 | 2018-03-26 12:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 128978 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 239 | 43986 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-26 08:00 | 2018-03-26 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 129061 |  | Retirar cables fuera del inv, A05 | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-GH | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 239 | 43986 | 2018-03-26 10:40 | 2018-03-26 18:00 | 2018-03-26 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129043 |  | Canalizacion de tuberia para 5 surco inv. C10 | CO-GH-C10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 239 | 32215 | 2018-03-25 14:00 | 2018-03-26 07:30 | 2018-03-28 18:00 |  |  |  | NO | 72
COL | 129530 |  | REALIZAR PLANCHA PARA CASA DE ABEJORROS EN COCA 10 | CO-GH-C10-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 41185 | 11861 | 2018-03-26 07:27 | 2018-03-26 07:30 | 2018-03-28 15:00 |  |  |  | NO | 64
COL | 137767 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.D12 (MANGUERAS) | CO-GH-D12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 15113 | 35663 | 2018-03-24 12:57 | 2018-03-26 08:00 | 2018-03-26 15:00 |  |  |  | NO | 42
COL | 129044 |  | Canalizacion de linea secundaria de inv F02 | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 239 | 103897 | 2018-03-25 14:16 | 2018-03-27 12:00 | 2018-03-27 21:00 |  |  |  | NO | 48
COL | 129062 |  | FUGA EN AREA ENTRE CONTROL G Y G01 | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 239 | 40428 | 2018-03-26 10:55 | 2018-03-29 17:00 | 2018-03-29 19:09 |  |  |  | NO | 9
COL | 129067 |  | REVISAR PRESIONES g08-09 | CO-GH-G09 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 239 | 13586 | 2018-03-26 11:02 | 2018-03-26 13:00 | 2018-03-26 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 129051 |  | Reparar chapa de puerta oficina aux. produccion | CO-OFI-002 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 41185 | 9729 | 2018-03-26 09:07 | 2018-03-26 07:30 | 2018-03-26 09:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 129251 |  | SOLDAR CADENAS Y TIRON DE PAILA 3 | CO-PLF-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 41185 | 9729 | 2018-03-26 07:03 | 2018-03-26 07:30 | 2018-03-26 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 129037 |  | PARIHUELA #2 SE LE ROMPIÓ EL EMPAQUE DE LA MANGUERA DE RETORNO. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 41185 | 39405 | 2018-03-24 20:57 | 2018-03-26 09:00 | 2018-03-26 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129258 |  | PARIHUELA #3 TIENE DAÑADA PERILLA DEL MANOMETRO, MANGUERA DE BATIDOR ESTA ROTA | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 41185 | 41092 | 2018-03-26 07:30 | 2018-03-26 07:30 | 2018-03-26 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 129259 |  | PARIRUELA #3 TIENE FLOJOS LOS TORNILLOS DE MOTOR Y BOMBA, AL MOTOR LE FALTA UNO. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 41185 | 41092 | 2018-03-26 07:30 | 2018-03-26 10:00 | 2018-03-26 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129038 |  | PARIHUELA #6 SE REVENTÓ MANGUERA QUE VA DE BOMBA A CARRETE SUPERIOR. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 41185 | 41092 | 2018-03-24 21:29 | 2018-03-26 17:00 | 2018-03-26 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 128985 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 41185 | 9797 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-26 08:00 | 2018-03-26 09:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 128989 | CO-MP-TRA-PER-1A1 | MP. A TARIMA TIPO "F" | CO-TRA-PER-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 41185 | 39405 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-26 17:00 | 2018-03-26 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 128990 | CO-MP-TRC-4M5 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 41185 | 41092 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-26 11:00 | 2018-03-26 15:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 129034 |  | COLOCACION DE TORNILLO DE SEGURIDAD Y SOLDADURA EN EL TIRON TRACTOR # 004 3036 | CO-TRC-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 41185 | 36695 | 2018-03-24 20:05 | 2018-03-26 09:30 | 2018-03-26 13:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 129320 |  | REVISAR Y REPARAR FARO EN TRACTOR 5090 DE PREPARACION DE SUELOS | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 41185 | 39405 | 2018-03-26 07:30 | 2018-03-26 07:30 | 2018-03-26 08:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 127269 |  | Cambiar válvulas del invernadero B02, dañada | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 239 | 13586 | 2018-03-17 10:11 | 2018-03-28 07:30 | 2018-03-28 13:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 128951 |  | AFILAR BROCAS 3/8 | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 41185 | 34482 | 2018-03-24 10:28 | 2018-03-26 07:30 | 2018-03-26 10:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 129414 |  | TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-26 | 2018-03-31 | 239 | 104061 | 2018-03-26 11:41 | 2018-03-26 07:30 | 2018-03-31 12:30 |  |  |  | NO | 34
COL | 129354 |  | REVISAR PIPA (INCENDIO) | COL-MPE-CAM | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 41185 | 39405 | 2018-03-26 14:00 | 2018-03-26 14:30 | 2018-03-26 17:00 |  |  |  | NO | 2.5
COL | 128956 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 239 | 38477 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-27 12:00 | 2018-03-27 13:47 |  |  |  | NO | 3
COL | 128963 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 239 | 12759 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-27 13:00 | 2018-03-27 14:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 128964 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 239 | 12759 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-27 08:00 | 2018-03-27 13:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 128972 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 41185 | 43270 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-27 08:00 | 2018-03-27 10:27 |  |  |  | NO | 2
COL | 128973 | CO-MP-CSA-1A1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 41185 | 43270 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-25 14:00 | 2018-03-25 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 128979 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 239 | 38477 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-27 08:00 | 2018-03-27 10:50 |  |  |  | NO | 3
COL | 137768 |  | PREPARACION NORMAL INV.F02 (MANGUERAS, CAPEX) | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 15113 | 35663 | 2018-03-24 12:59 | 2018-03-27 08:00 | 2018-03-28 15:00 |  |  |  | NO | 84
COL | 129318 |  | HACER 10 BASTONES DE 2 MTS CON PLACA Y ARGOLLA | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Rechazado | CIV | CO-GH | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 41185 |  | 2018-03-27 12:38 |  | 2018-03-28 10:17 |  |  |  | NO
COL | 129385 |  | REPARACION DE PAILA 1 CADENAS TIRON | CO-PLF-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 41185 | 9729 | 2018-03-27 07:20 | 2018-03-27 07:30 | 2018-03-27 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 128982 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-002 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 41185 | 41092 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-27 14:00 | 2018-03-27 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 128983 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-003 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 41185 | 36695 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-27 07:30 | 2018-03-27 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 129003 | CO-MP-PLP-4M1 | MP. A PAILA DE VIVERO TIPO "D" | CO-PLP-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 41185 | 39405 | 2018-03-24 10:51 | 2018-03-27 14:00 | 2018-03-27 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129257 |  | PARIHUELA #1 TIENE DAÑADA LA MANGUERA QUE VA DE LA BOMBA AL MANOMETRO | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 41185 | 41092 | 2018-03-26 23:47 | 2018-03-27 07:30 | 2018-03-27 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 129256 |  | PARIHUELA #1 TIENE SUCIO EL ACEITE DEL VASO DE LA BOMBA | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 41185 | 41092 | 2018-03-26 23:39 | 2018-03-27 09:30 | 2018-03-27 14:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 129291 |  | Ajustar manguera del cargador frontal del tractor 5415-11 de recoleccion | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 41185 | 39405 | 2018-03-27 07:30 | 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 129352 |  | REVISAR Y REPARAR CHUCK EN TRACTOR DE PREPARACION DE SUELOS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 41185 | 39405 | 2018-03-27 07:20 | 2018-03-27 14:00 | 2018-03-27 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129319 |  | PASAR CARGA A TRACTOR DE PREPARACION DE SUELOS 5415 | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 41185 | 39405 | 2018-03-27 07:30 | 2018-03-27 08:00 | 2018-03-27 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 128995 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 41185 | 41092 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-27 18:00 | 2018-03-27 19:05 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 129355 |  | REPARAR MALLA SICLON DE PERIFERIA | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 41185 | 36695 | 2018-03-27 07:30 | 2018-03-27 11:30 | 2018-03-27 16:30 |  |  |  | NO | 10
COL | 129359 |  | Revisar presiones de B03 | COL-GH-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 239 | 13586 | 2018-03-27 12:25 | 2018-03-27 14:00 | 2018-03-27 15:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 129327 |  | REVISAR LAS PRECIONES DEL INV F06 | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 239 | 13586 | 2018-03-27 12:00 | 2018-03-27 12:00 | 2018-03-27 13:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 129064 |  | FUGA EN LINEA PRINCIPAL | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 239 | 38477 | 2018-03-26 11:00 | 2018-03-27 17:00 | 2018-03-27 21:01 |  |  |  | NO | 16
COL | 128954 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-014 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 41185 | 43495 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-28 15:00 | 2018-03-28 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114312 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 239 | 9758 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-28 16:00 | 2018-03-28 17:45 |  |  |  | NO | 2
COL | 128959 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 41185 | 43869 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 128966 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 239 | 12759 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-28 13:00 | 2018-03-28 14:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 128965 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 239 | 12759 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-28 14:00 | 2018-03-28 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 128967 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 239 | 12759 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-28 07:30 | 2018-03-28 12:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 129321 |  | Revisar equipo de inyección de fertilizantes, Netajet 1, CE de gotero muy bajas | CO-COR-ZC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 239 | 12759 | 2018-03-27 12:48 | 2018-03-28 16:00 | 2018-03-28 18:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 129526 |  | RETIRAR CABLEADO DE EMBARQUE | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 41185 | 43495 | 2018-03-28 07:30 | 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 18:00 |  |  |  | NO | 18
COL | 129439 |  | REPARACION DE CADENA Y TIRON DE PAILA 2 | CO-PLF-002 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 41185 | 31837 | 2018-03-28 12:23 | 2018-03-28 15:00 | 2018-03-28 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129403 |  | PARCHAR LLANTA PAILA 20 | CO-PLF-020 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 41185 | 43869 | 2018-03-28 07:30 | 2018-03-28 11:15 | 2018-03-28 12:15 |  |  |  | NO | 2
COL | 129387 |  | Reparacion de paila # 30 tiron | CO-PLF-030 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 41185 | 31837 | 2018-03-28 07:23 | 2018-03-28 16:00 | 2018-03-28 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129400 |  | PAILA NUM 51 SOLDAR CADENAS Y REPARACION DE TIRON | CO-PLF-051 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 41185 | 42312 | 2018-03-28 07:30 | 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 11:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 129386 |  | REPARACION DE PAILA 52 | CO-PLF-052 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 41185 | 42312 | 2018-03-28 07:23 | 2018-03-28 11:30 | 2018-03-28 12:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 129000 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-054 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 41185 | 43869 | 2018-03-24 10:51 | 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129347 |  | ARREGLAR PEDAL | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 41185 | 9797 | 2018-03-27 15:07 | 2018-03-28 14:00 | 2018-03-28 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129474 |  | ARREGLAR LLAVE | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 41185 | 9797 | 2018-03-28 07:31 | 2018-03-28 14:00 | 2018-03-28 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129525 |  | RECOLECCION DE CHATARRA Y ESCOMBRO DE TALLER | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 41185 | 27953 | 2018-03-28 07:30 | 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 18:35 |  |  |  | NO | 8
COL | 129442 |  | PARCHAR LLANTA DE TARIMA DE RECOLECCION | CO-TRA-PER-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 41185 | 43869 | 2018-03-28 07:30 | 2018-03-28 14:00 | 2018-03-28 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129392 |  | PONER TIRON A TARIMA VIEJA DE PERSONAL DE RECOLECCION | CO-TRA-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 41185 | 39662 | 2018-03-28 07:28 | 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 129389 |  | REPARACION TARIMA RECOLECCION | CO-TRA-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 41185 | 31837 | 2018-03-28 07:25 | 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 10:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 128992 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 41185 | 39662 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 129401 |  | REVISAR Y REPARAR CHUCK DE TRACTOR DE PREPARACION DE SUELOS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 41185 | 39662 | 2018-03-28 07:30 | 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 130643 |  | REVISAR Y REPARAR GATOS HIDRAULICOS DE IMPLEMENTO EN TRACTOR (PDS) | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 41185 | 43869 | 2018-03-28 07:30 | 2018-03-28 15:00 | 2018-03-29 18:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 130646 |  | REVISAR Y REPARAR VALERO DAÑADO DEL TENSOR DE LA BANDA | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 41185 | 43869 | 2018-03-28 07:30 | 2018-03-28 11:00 | 2018-03-28 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129820 |  | REPARACION DE GATO HIDRAULICO | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 41185 | 39662 | 2018-03-28 07:30 | 2018-03-28 16:00 | 2018-03-28 17:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 129382 |  | Rellenar con gravilla piso de recepción parte externa | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Espera de equipo | PPS | CO-EDI | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 15113 | 9629 | 2018-03-28 10:12 | [5 empty] | NO | 3
COL | 129395 |  | PONER LLANTA A CARRO DE PDS TUMBA | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 41185 | 42312 | 2018-03-28 07:30 | 2018-03-28 13:00 | 2018-03-28 14:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 129035 |  | TOMA DE AGUA EN BODEGA DE FUMIGACIÓN, SACAR TOMA DE HIDRANTE. | COL-FUM-IMP | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 239 | 38441 | 2018-03-24 20:11 | 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 09:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 130624 |  | DEMOLICION DEL ANTIGUO CONTROL F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-28 | 2018-03-31 | 239 | 103593 | 2018-03-28 15:31 | 2018-03-28 08:00 | 2018-03-30 13:10 |  |  |  | NO | 42
COL | 128957 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 239 | 9758 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-29 07:30 | 2018-03-29 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 114625 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 239 | 9758 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-29 10:30 | 2018-03-29 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 128958 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 239 | 9758 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 10:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 130619 |  | CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE POR CENTRIFUGA 60HP | CO-BMU-005 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 239 | 29310 | 2018-03-29 14:52 | 2018-03-29 14:00 | 2018-03-29 21:24 |  |  |  | NO | 33
COL | 129515 |  | camviar los muelles quebrados de la jaula de las locas de recoleccion | CO-CLO-001 | Correctivo planeado | Rechazado | MECA | CO-GH | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 41185 |  | 2018-03-29 10:01 |  | 2018-03-29 10:12 |  |  |  | NO
COL | 129516 |  | Soldar la puerta y poner tiron del carrito de recoleccion #2 | CO-CLO-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 41185 | 31837 | 2018-03-29 10:04 | 2018-03-29 09:30 | 2018-03-29 13:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 128968 | CO-MP-COR-1A1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 239 | 13586 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-29 11:00 | 2018-03-29 15:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 128969 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 239 | 13586 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-29 10:00 | 2018-03-29 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 128970 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 239 | 13586 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-29 07:30 | 2018-03-29 10:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 129523 |  | REPARACION DE SANITIZANTE 8 | CO-CSA-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 41185 | 31837 | 2018-03-29 07:30 | 2018-03-29 07:30 | 2018-03-29 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 128974 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-015 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 41185 | 43495 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 137769 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.A06 (MANGUERAS) | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 15113 | 35663 | 2018-03-24 13:00 | 2018-03-29 08:00 | 2018-03-29 15:00 |  |  |  | NO | 84
COL | 129556 |  | PINTURA Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE VIRKOS | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 41185 | 28263 | 2018-03-29 14:38 | 2018-03-29 18:00 | 2018-03-29 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 129557 |  | PINTURA Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE VIRKOS | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 41185 | 28263 | 2018-03-29 14:40 | 2018-03-29 17:00 | 2018-03-29 18:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 128999 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-053 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 41185 | 39662 | 2018-03-24 10:51 | 2018-03-29 10:00 | 2018-03-29 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129818 |  | REPARACION DE PAILAS 53,54,55,56 | CO-PLF-056 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 41185 | 28263 | 2018-03-29 10:27 | 2018-03-29 13:00 | 2018-03-30 17:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 129495 |  | PARIHUELA #8 TIENE UN BATIDOR TAPADO, DE FRENTE A ELLA ES EL IZQUIERDO. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 41185 | 39662 | 2018-03-28 23:09 | 2018-03-29 15:00 | 2018-03-29 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129493 |  | PARIHUELA #8 TIENE FUGA EN LA MANGUERA QUE ALIMENTA AL CARRETE INFERIOR. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 41185 | 39662 | 2018-03-28 23:03 | 2018-03-29 14:00 | 2018-03-29 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129494 |  | PARIHUELA #8 TIENE FLOJOS LOS TORNILLOS DEL SOPORTE DEL MOTOR Y LA BOMBA | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 41185 | 39662 | 2018-03-28 23:07 | 2018-03-29 13:00 | 2018-03-29 14:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 129348 |  | COLOCAR TAPA DE TASA DE BAÑO | CO-SAN-013 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 41185 | 9797 | 2018-03-27 15:10 | 2018-03-29 14:00 | 2018-03-29 15:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 129531 |  | CAMBIAR MUELLE A TOLVA NUM 1 | CO-TOL-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 41185 | 31837 | 2018-03-29 07:31 | 2018-03-29 13:30 | 2018-03-29 15:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 129006 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 41185 | 39662 | 2018-03-24 11:13 | 2018-03-29 17:00 | 2018-03-29 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 128987 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 239 | 38441 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-29 13:00 | 2018-03-29 15:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 128988 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 239 | 38441 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-29 15:45 | 2018-03-29 18:15 |  |  |  | NO | 1
COL | 128994 | CO-MP-TRC-2M4 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 6415 TIPO "B" | CO-TRC-017 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 41185 | 43869 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-29 15:00 | 2018-03-29 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 129528 |  | INSTALAR VALVULAS A TANQUE ESTACIONARIO DE GAS COMEDOR CENTRAL | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 41185 | 36695 | 2018-03-29 07:30 | 2018-03-29 07:30 | 2018-03-29 16:51 |  |  |  | NO | 4
COL | 129529 |  | ARMADO DE TIRONES Y REVICION DE SANITIZANTES NUEVOS Y PINTAR NUM ECONOMICO | COL-CMU-SAN | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 41185 | 42312 | 2018-03-29 07:30 | 2018-03-29 07:30 | 2018-03-29 12:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 129527 |  | FUGA EXTERNA TUBERIA INV E01 (ENTRE LA CALLE DEL E01 Y E02) | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 239 | 107547 | 2018-03-29 11:18 | 2018-03-29 19:00 | 2018-03-29 21:45 |  |  |  | NO | 3
COL | 104659 |  | BICICLETA DE FUMIGACIÓN REQUIERE MANTENIMIENTO GENERAL | COL-HEM-BIC | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-29 | 2018-03-31 | 41185 | 39405 | 2017-12-21 22:24 | 2018-03-29 11:00 | 2018-03-29 14:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 129522 |  | DERRIBAR ESTRUCTURA DEL CONTROL E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 41185 | 28263 | 2018-03-29 07:30 | 2018-03-29 07:30 | 2018-03-29 15:30 |  |  |  | NO | 32
COL | 129370 |  | carretilla dañada | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | NEU | CO-MTO | 2018-03-29 | 2018-03-31 | 41185 | 42312 | 2018-03-27 19:06 | 2018-03-29 16:00 | 2018-03-29 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 129465 |  | CAMBIAR LLANTA DAÑADA (DELANTERA DE LADO DEL VOLANTE) DE RETROEXCAVADORA | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 41185 | 39662 | 2018-03-28 15:36 | 2018-03-29 08:00 | 2018-03-29 10:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 129559 |  | REPARAR LLANTA DAÑADA EN PIPA (PDS) | COL-VEH | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 41185 | 43869 | 2018-03-29 14:41 | 2018-03-29 17:00 | 2018-03-30 09:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 128955 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-015 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 41185 | 43495 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-30 14:00 | 2018-03-30 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 130675 |  | HABILITAR CARROS DE COSECHA | CO-CAA-ZA | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 41185 | 31837 | 2018-03-30 07:30 | 2018-03-30 07:30 | 2018-03-30 19:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 128971 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 239 | 13586 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-30 07:30 | 2018-03-30 08:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 97681 |  | Tapa plástica de difusor quebrada se solicita reposición de la tapa por inocuida | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 41185 | 39407 | 2017-11-18 13:55 | 2018-03-14 10:00 | 2018-03-14 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 130664 |  | ALIMENTACION ELECTRICA DE ESCOMEDOR DE EMPAQUE | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 41185 | 43495 | 2018-03-30 07:30 | 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 14:00 |  |  |  | NO | 44
COL | 129815 |  | PINTAR PORTA TERMOS | CO-GH-D04-STR | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 41185 | 27953 | 2018-03-30 10:16 | 2018-03-30 07:30 | 2018-03-30 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 129558 |  | Colocacion de llanta a carro de poda | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | NEU | CO-GH | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 41185 | 28263 | 2018-03-29 14:41 | 2018-03-30 08:30 | 2018-03-30 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 130742 |  | Reparación de fuga en en el invernadero F2 sobre pasillo | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 239 | 41082 | 2018-03-30 10:20 | 2018-03-30 11:30 | 2018-03-30 14:15 |  |  |  | NO | 2
COL | 130463 |  | Pintar y soldar base porta termo del invernadero F06 | CO-GH-F06-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 41185 | 28263 | 2018-03-30 12:51 | 2018-03-30 17:00 | 2018-03-30 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 130449 |  | CAMBIAR CHAPA EN PUERTA DE SISTEMAS | CO-OFI-002 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 41185 | 31837 | 2018-03-30 07:30 | 2018-03-30 07:30 | 2018-03-30 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 129002 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-056 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 41185 | 39662 | 2018-03-24 10:51 | 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 128984 | CO-MP-PRH-3M2 | MP. A PARIHUELA (EF813) TIPO "C" | CO-PRH-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 41185 | 39662 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-30 10:00 | 2018-03-30 14:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 129637 |  | PARIHUELA #8 LA PRESION NO SUBE Y EN LOS AGUILONES SALIERON PEDAZOS DE O-RINGS | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 41185 | 39662 | 2018-03-29 22:55 | 2018-03-30 14:00 | 2018-03-30 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 129639 |  | PARIHUELA #12 EL DEPOSITO DE ACEITE DE LA BOMBA ESTA GOTEANDO. | CO-PRH-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 41185 | 43869 | 2018-03-29 23:02 | 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 10:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 128986 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 239 | 41082 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-30 15:00 | 2018-03-30 17:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 128993 | CO-MP-TRC-6M7 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 6415 TIPO "D" | CO-TRC-017 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 41185 | 43869 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-30 13:00 | 2018-03-30 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 130670 |  | INSTALAR LETREROS DE SISPA | COL | Correctivo planeado | Terminado | CIV | * | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 41185 | 11861 | 2018-03-30 07:30 | 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 12:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 129816 |  | SOLDAR ESCOBAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 41185 | 28263 | 2018-03-30 07:21 | 2018-03-30 10:30 | 2018-03-30 11:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 129817 |  | HABILITAR LETREROS SISPA | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 41185 | 28263 | 2018-03-30 07:24 | 2018-03-30 07:30 | 2018-03-30 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 130728 |  | Reparar fuga B04 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 239 | 9758 | 2018-03-30 07:30 | 2018-03-30 17:00 | 2018-03-30 18:45 |  |  |  | NO | 2
COL | 130731 |  | Reparar fuga B06 surco 21 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 239 | 38441 | 2018-03-30 07:35 | 2018-03-30 17:00 | 2018-03-30 18:45 |  |  |  | NO | 2
COL | 130730 |  | Reparar fuga B06 surco 20 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 239 | 107547 | 2018-03-30 07:30 | 2018-03-30 15:00 | 2018-03-30 16:50 |  |  |  | NO | 2
COL | 129560 |  | HACER PERNO PARA JALAR TOLVAS (PDS) | COL-HEM | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 41185 | 28263 | 2018-03-29 14:43 | 2018-03-30 07:30 | 2018-03-30 08:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 129333 |  | Colocar manguera para lavar los filtros en control E de la linea de servicios | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 239 | 103593 | 2018-03-27 13:54 | 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 10:45 |  |  |  | NO | 4
COL | 130638 |  | ELABORAR DOS PERNOS PARA SUJETAR PUERTA DE LA CAJA EN CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 41185 | 28263 | 2018-03-31 09:45 | 2018-03-31 09:30 | 2018-03-31 10:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 124540 |  | Fuga en netajet | CO-COR-ZGN-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 239 | 13586 | 2018-03-08 16:57 | 2018-03-31 08:00 | 2018-03-31 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 130654 |  | Reparación de sanitizante # 2 llanta ponchada | CO-CSA-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 41185 | 43869 | 2018-03-31 07:30 | 2018-03-31 08:00 | 2018-03-31 09:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 128976 | CO-MP-ENF-1M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 41185 | 43495 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-29 11:00 | 2018-03-29 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 137770 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.A03 (MANGUERAS) | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-03-31 | 2018-04-02 | 15113 | 35663 | 2018-03-24 13:01 | 2018-03-31 08:00 | 2018-04-02 15:00 |  |  |  | NO | 78
COL | 129540 |  | Reparacion de fuga externa ubicada en la esquina suroriente del inv A05 | CO-GH-A05 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 239 | 107547 | 2018-03-29 13:15 | 2018-03-31 09:00 | 2018-03-31 11:15 |  |  |  | NO | 2
COL | 130655 |  | FUGA SURCO 11 EXCLUSA NORTE | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 239 | 9758 | 2018-03-31 08:00 | 2018-03-31 08:00 | 2018-03-31 09:50 |  |  |  | NO | 2
COL | 128980 | CO-MP-LVC-1M1 | MP. A LAVADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 41185 | 43495 | 2018-03-24 10:36 | 2018-03-31 09:00 | 2018-03-31 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 130663 |  | SOLDAR PAILA NUM 20 | CO-PLF-020 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-31 | 2018-04-01 | 41185 | 28263 | 2018-03-31 07:30 | 2018-03-31 11:30 | 2018-03-31 14:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 129001 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-055 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 41185 | 43869 | 2018-03-24 10:51 | 2018-03-30 10:15 | 2018-03-30 12:15 |  |  |  | NO | 2
COL | 130629 |  | PARIHUELA #4 MANGUERA QUE ALIMENTA CARRETE DE LADO IZQUIERDO SE SAFA | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 41185 | 43869 | 2018-03-30 20:48 | 2018-03-31 09:00 | 2018-03-31 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 130681 |  | REPARACION DE FUGA SERVICIOS | CO-SAN-009 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-EDI | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 239 | 9758 | 2018-03-31 14:30 | 2018-03-31 14:30 | 2018-03-31 16:25 |  |  |  | NO | 2
COL | 130662 |  | SOLDAR CALANDRIA PLASTICOS | CO-TRA-PER-004 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 41185 | 28263 | 2018-03-31 07:30 | 2018-03-31 14:30 | 2018-03-31 19:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 130640 |  | REVISAR Y REPARAR TIRON DE TRACTOR 790 (PDS) | CO-TRC-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 41185 | 28263 | 2018-03-31 09:46 | 2018-03-31 10:30 | 2018-03-31 11:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 130661 |  | SOLDAR TOPES PARA TIRON | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 41185 | 28263 | 2018-03-31 07:30 | 2018-03-31 07:30 | 2018-03-31 08:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 130674 |  | PINTAR TANQUE ESTACIONARIO COMEDOR CENTRAL | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 41185 | 27953 | 2018-03-31 07:30 | 2018-03-31 08:00 | 2018-03-31 16:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 129543 |  | Pintar los dos percheros color blanco | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 41185 | 27953 | 2018-03-29 13:29 | 2018-03-31 07:30 | 2018-03-31 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 130732 |  | Reparar fuga B08 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 239 | 103593 | 2018-03-30 07:45 | 2018-03-31 08:00 | 2018-03-31 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 130733 |  | Reparar fuga C08 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 239 | 9758 | 2018-03-30 07:40 | 2018-03-31 10:10 | 2018-03-31 12:11 |  |  |  | NO | 2
COL | 125710 |  | BICICLETA AZUL DE FUMIGACION NECESITA SERVICIO GENERAL. | COL-HEM-BIC | Mant. Infraestructura | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 41185 | 43869 | 2018-03-10 20:24 | 2018-03-30 07:30 | 2018-03-30 09:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 129764 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-016 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 41185 | 39407 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-01 09:00 | 2018-04-01 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 130672 |  | REVISAR Y AJUSTAR TERMINAL DE LA BAERIA EN CAMION DE VOLTEO PDS | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 41185 | 43869 | 2018-03-31 14:55 | 2018-04-01 10:00 | 2018-04-01 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 127548 |  | REVISAR, REPARAR Y REFORZAR MECANISMO PARA ABRIR PUERTA EN CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-01 | 2018-04-03 | 41185 | 31837 | 2018-03-20 14:58 | 2018-04-01 08:00 | 2018-04-01 09:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 129821 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZA | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-04-01 | 2018-04-07 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-03-30 10:47 | 2018-04-02 08:00 | 2018-04-06 08:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 131302 |  | CONEXION DE VENTILADORES EN CESTOS Y LAVADO DE SINCHOS | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 41185 | 39407 | 2018-04-01 07:34 | 2018-04-01 14:00 | 2018-04-01 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131301 |  | INSTALACION DE LAMPARAS DE CESTOS | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 41185 | 39407 | 2018-04-01 07:31 | 2018-04-01 10:00 | 2018-04-01 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 130688 |  | FUGA EXTERIOR ESQUINA SURPONIENTE | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 239 | 107547 | 2018-04-01 12:30 | 2018-04-01 10:30 | 2018-04-01 12:45 |  | 19.333497 | -103.803805 | NO | 9
COL | 130665 |  | INSTALAR LETRERO PORTA VIRKRON PERCHERO EN INV F-6 | CO-GH-F06-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 41185 | 28263 | 2018-03-31 13:57 | 2018-04-01 08:00 | 2018-04-01 14:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 130685 |  | PARIHUELA #1 INSTALAR BASE PARA EXTINTOR. | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 41185 | 28263 | 2018-03-31 21:06 | 2018-04-01 18:00 | 2018-04-01 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 129830 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 41185 | 43869 | 2018-03-30 10:47 | 2018-04-01 11:15 | 2018-04-01 13:15 |  |  |  | NO | 2
COL | 129810 | CO-MP-TRC-2M1 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 41185 | 43869 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-01 13:30 | 2018-04-01 16:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 130673 |  | REVISAR Y REPARAR CHUCK DAÑADO EN TRACTOR PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 41185 | 43869 | 2018-03-31 14:56 | 2018-04-01 08:00 | 2018-04-01 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 122221 |  | Cambiar tornillo del tiron | CO-TRC-015 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 41185 | 28263 | 2018-03-01 14:04 | 2018-04-01 14:00 | 2018-04-01 18:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 130690 |  | Pintar tanque de Gas de lavandería de fumigación. | COL-FUM | Eventos únicos | Terminado | PIN | CO-FUM | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 41185 | 27953 | 2018-04-01 12:27 | 2018-04-01 14:00 | 2018-04-01 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 130693 |  | Tapar pasillo en en nuevo almacen de refacciones | COL-HID-REB | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-04-01 | 2018-04-04 | 41185 | 31837 | 2018-04-01 13:45 | 2018-04-03 12:00 | 2018-04-03 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 130692 |  | Fabricar base para clorador en Rebombeo | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-04-01 | 2018-04-04 | 41185 | 31837 | 2018-04-01 13:42 | 2018-04-01 12:00 | 2018-04-01 14:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 130691 |  | Ampliar Puerta de Rebombeo | COL-HID-REB | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-04-01 | 2018-04-03 | 41185 | 31837 | 2018-04-01 08:00 | 2018-04-03 08:00 | 2018-04-03 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 129768 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 41185 | 9797 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-02 13:15 | 2018-04-02 15:15 |  |  |  | NO | 2
COL | 117524 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 239 | 9758 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-02 17:00 | 2018-04-02 18:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 129791 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 41185 | 39407 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-02 17:30 | 2018-04-02 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131303 |  | INSTALACION DE LAMPARAS EN LAVADO DE CINCHOS | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 41185 | 39407 | 2018-04-02 07:36 | 2018-04-02 10:00 | 2018-04-02 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131304 |  | INSTALACION DE TUBERIAS CONDUIT | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 41185 | 39407 | 2018-04-02 07:39 | 2018-04-02 10:00 | 2018-04-02 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131305 |  | DESMANTELAR TUBERIA EN OFICINAS DE EMBARQUE | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 41185 | 39407 | 2018-04-02 07:41 | 2018-04-02 14:00 | 2018-04-02 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129796 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 239 | 41082 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-02 19:00 | 2018-04-02 22:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 129795 | CO-MP-GEN-6M1 | MP. A GENERADOR TIPO "E" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 239 | 41082 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-02 17:00 | 2018-04-02 18:25 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 130753 |  | FUGA ENTRE A05-07 | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 239 | 107547 | 2018-04-02 12:35 | 2018-04-02 17:00 | 2018-04-02 19:30 |  |  |  | NO | 12
COL | 131321 |  | FABRICACION DE PLANCHAS DE CONCRETO C-7 | CO-GH-C07-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 41185 | 11861 | 2018-04-02 08:00 | 2018-04-02 08:00 | 2018-04-03 15:30 |  |  |  | NO | 48
COL | 130716 |  | soldar escobas de araña | CO-GH-D08 | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-GH | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  |  | 2018-04-02 10:49 |  | 2018-04-03 10:33 |  |  |  | NO
COL | 129825 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-057 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 41185 | 28263 | 2018-03-30 10:47 | 2018-04-02 16:00 | 2018-04-02 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129809 | CO-MP-TRC-4M5 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 41185 | 43869 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-02 15:00 | 2018-04-02 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 129466 |  | REVISAR Y REPARAR MANDOS DE IMPLEMENTO (PALA) EN TRACTOR DE PREPARACION DE SUELO | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 41185 | 39662 | 2018-03-28 15:38 | 2018-04-03 10:00 | 2018-04-03 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 129524 |  | Cambiar baleros de las llantas de carrito para fertilizantes control de riego C | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | NEU | CO-MTO | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 41185 | 27953 | 2018-03-29 09:15 | 2018-04-02 08:00 | 2018-04-02 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 130770 |  | Reparación de fuga en llave de linea de llagada en control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 239 | 41082 | 2018-04-02 14:47 | 2018-04-02 14:00 | 2018-04-02 15:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 130744 |  | Arreglar fuga en llave 4" a un lado de los filtros principales control F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 239 | 29310 | 2018-04-02 12:32 | 2018-04-02 22:00 | 2018-04-02 22:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 130689 |  | FUGA EN CONTROL GNORTE EXTERIOR | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 239 | 41082 | 2018-04-01 12:31 | 2018-04-02 19:30 | 2018-04-02 22:30 |  |  |  | NO | 12
COL | 129765 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-017 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 41185 | 43495 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-03 11:00 | 2018-04-03 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129767 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 239 | 38441 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-03 16:00 | 2018-04-03 18:25 |  |  |  | NO | 3
COL | 129769 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 41185 | 35677 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-03 13:00 | 2018-04-03 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129771 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 239 | 103593 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-03 16:00 | 2018-04-03 17:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 131281 |  | REPARACION DE CARRO DE COSECHA 40 | CO-CDC-ZG | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 41185 | 42312 | 2018-04-03 08:00 | 2018-04-03 10:00 | 2018-04-03 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129774 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 239 | 104061 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-03 08:00 | 2018-04-03 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 129777 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 41185 | 43869 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-03 08:00 | 2018-04-03 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 129780 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 239 | 12759 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-03 08:00 | 2018-04-03 13:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 129779 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 239 | 12759 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-03 13:30 | 2018-04-03 14:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 130783 |  | Reparar valvula feed del rotametro 3 del netajet 2 control C | CO-COR-ZC-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 239 | 41082 | 2018-04-02 14:30 | 2018-04-02 08:00 | 2018-04-03 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 129785 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 239 | 13586 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-03 13:00 | 2018-04-03 14:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 129786 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 239 | 13586 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-03 08:00 | 2018-04-03 13:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 109644 |  | Colocacion de protects en periferia de embarques y cisterna 1 | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Terminado | CIV | CO-EDI | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 41185 | 44307 | 2018-01-12 11:31 | 2018-03-04 08:00 | 2018-03-04 13:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 131280 |  | FABRICAR CORTINERO DE A 3 | CO-GH-A03-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 41185 | 42312 | 2018-04-03 11:32 | 2018-04-03 13:00 | 2018-04-03 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 137771 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.D01 (MANGUERAS) | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 15113 | 35663 | 2018-03-31 13:02 | 2018-04-03 10:36 | 2018-04-03 10:36 |  |  |  | NO | 42
COL | 130769 |  | Reparación de fuga en la esclusa del del F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 239 | 103593 | 2018-04-02 14:45 | 2018-04-03 18:30 | 2018-04-03 21:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 129636 |  | Arreglar fuga en valvula en en invernadero F12 en la esquina | CO-GH-F12 | Eventos únicos | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 239 | 9758 | 2018-03-29 18:32 | 2018-04-03 16:00 | 2018-04-03 18:00 |  | 19.343258 | -103.799987 | NO | 4
COL | 131138 |  | Fuga de tuberia en surco 13 pasillo lado norte en G07 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 239 | 9758 | 2018-04-03 08:29 | 2018-04-03 09:30 | 2018-04-03 11:30 |  | 19.332647 | -103.804061 | NO | 6
COL | 129798 | CO-MP-MTS-1M1 | MP. A MOTOSIERRA TIPO "A" | CO-MTS-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 41185 | 39662 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-03 08:00 | 2018-04-03 10:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 129800 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-004 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 41185 | 43869 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-03 14:00 | 2018-04-03 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129826 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-058 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 41185 | 42312 | 2018-03-30 10:47 | 2018-04-03 08:00 | 2018-04-03 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129829 | CO-MP-PLP-4M1 | MP. A PAILA DE VIVERO TIPO "D" | CO-PLP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 41185 | 28263 | 2018-03-30 10:47 | 2018-04-03 17:00 | 2018-04-03 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 130462 |  | ARREGLAR PEDAL DE LAVAMANOS | CO-SAN-014 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 41185 | 9797 | 2018-03-30 12:49 | 2018-04-03 08:00 | 2018-04-03 10:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 131149 |  | REVISAR Y REPARAR TRACTOR 790 #4 PDS (NO PRENDE) | CO-TRC-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 41185 | 43869 | 2018-04-03 08:07 | 2018-04-03 10:00 | 2018-04-03 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 129811 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 41185 | 39662 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-03 15:00 | 2018-04-03 17:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 131190 |  | Cambiar manguera rota del cargador frontal del tractor de recoleccion | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 41185 | 39662 | 2018-04-03 13:30 | 2018-04-03 17:00 | 2018-04-03 19:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 131278 |  | SOLDAR 2 RASTRILLOS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 41185 | 36695 | 2018-04-03 11:28 | 2018-04-04 10:00 | 2018-04-04 12:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 130735 |  | Reparar fuga, lado sur del control de riego C | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 239 | 38441 | 2018-04-02 10:45 | 2018-04-03 16:00 | 2018-04-03 18:00 |  | 19.335205 | -103.797442 | NO | 2
COL | 130784 |  | Reparar llanta trasera bicicleta control C | COL-HEM-BIC | Correctivo planeado | Terminado | NEU | CO-MTO | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 41185 | 43869 | 2018-04-02 14:30 | 2018-04-03 09:00 | 2018-04-03 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 131284 |  | FABRICAR PUERTAS DE REBOMBEO | COL-HID-REB | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-04-03 | 2018-04-05 | 41185 | 36695 | 2018-04-03 08:00 | 2018-04-03 08:00 | 2018-04-05 19:00 |  |  |  | NO | 44
COL | 129411 |  | Reparar fuga B04 en sala de riego B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 239 | 107547 | 2018-03-28 09:20 | 2018-04-03 08:00 | 2018-04-03 12:00 |  | 19.333601 | -103.800234 | NO | 12
COL | 129770 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 41185 | 9797 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-04 08:00 | 2018-04-04 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131262 |  | REVISAR Y REPARAR LLANTA DAÑADA EN CAMION DE VOLTEO (PDS) | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 41185 | 39405 | 2018-04-04 08:00 | 2018-04-04 15:00 | 2018-04-04 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 129778 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 41185 | 39405 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-04 08:00 | 2018-04-04 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 129781 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 239 | 12759 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-04 09:00 | 2018-04-04 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 129787 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 239 | 13586 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-04 09:00 | 2018-04-04 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 131376 |  | Venturi dañado en g-sur | CO-COR-ZGS-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 239 | 40428 | 2018-04-04 19:32 | 2018-04-04 19:30 | 2018-04-04 20:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 129792 | CO-MP-CSA-1A1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 41185 | 39407 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-04 10:00 | 2018-04-04 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129793 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-016 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 41185 | 43495 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-04 09:00 | 2018-04-04 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131309 |  | LEVANTAMIENTO DE MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 41185 | 39407 | 2018-04-04 08:47 | 2018-04-04 11:00 | 2018-04-04 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131322 |  | CAMBIAR CASAS DE ABEJORROS DEL C 7 | CO-GH-C07-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 41185 | 11861 | 2018-04-04 08:00 | 2018-04-04 08:00 | 2018-04-04 15:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 132483 |  | AMPLIAR LOZA DE CONCRETO C-10 | CO-GH-C10-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-04-04 | 2018-04-06 | 41185 | 11861 | 2018-04-04 08:00 | 2018-04-04 11:30 | 2018-04-06 15:30 |  |  |  | NO | 48
COL | 130988 |  | A LA TOMA DE AGUA DEL E01 LE FALTA LA LLAVE. | CO-GH-E01 | Mant. Infraestructura | Terminado | FON | CO-GH | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 239 | 38477 | 2018-04-02 22:25 | 2018-04-04 08:00 | 2018-04-04 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 130989 |  | A LA TOMA DE AGUA DEL E08 LE FALTA LA LLAVE. | CO-GH-E08 | Mant. Infraestructura | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 239 | 38477 | 2018-04-02 22:30 | 2018-04-04 09:00 | 2018-04-04 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 130469 |  | Pintar tuberias de agua y buzan invernadero F02 | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 239 | 103885 | 2018-03-30 13:00 | 2018-04-04 08:00 | 2018-04-04 16:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 131191 |  | SESPO TAPADO EN SURCO 43 PERIFERIAS SUR | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 239 | 32215 | 2018-04-03 13:50 | 2018-04-04 08:00 | 2018-04-04 12:30 |  |  |  | NO | 9
COL | 131308 |  | CAMBIO DE TERMINAL DE CARGADOR DE MONTACARGAS | CO-MON-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 41185 | 43495 | 2018-04-04 08:45 | 2018-04-04 16:00 | 2018-04-04 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131306 |  | INSTALAR CHECADORES EN SALA DE CAPACITACION A Y B | CO-OFI-002 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 41185 | 43495 | 2018-04-04 08:00 | 2018-04-04 14:00 | 2018-04-04 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129802 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-006 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 41185 | 39405 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-04 09:00 | 2018-04-04 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131270 |  | REPARACION DE PAILA 57 Y 04 | CO-PLF-057 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 41185 | 36695 | 2018-04-04 08:00 | 2018-04-04 08:00 | 2018-04-04 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129827 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-059 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 41185 | 36695 | 2018-03-30 10:47 | 2018-04-04 12:00 | 2018-04-04 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131223 |  | PARIHUELA #7 EL ACELERADOR ESTA FALLANDO, SE APRECIA MUY ACELERADA. | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 41185 | 41092 | 2018-04-03 22:57 | 2018-04-04 12:30 | 2018-04-04 14:01 |  |  |  | NO | 2
COL | 131221 |  | PARIHUELA #7 LA TAPA DEL VASO DE ACEITE DE BOMBA SE AFLOJA CON LAS VIBRACIONES | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 41185 | 41092 | 2018-04-03 22:35 | 2018-04-04 14:00 | 2018-04-04 16:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 131219 |  | PARIHUELA #8 TIENE TAPADOS LOS DOS BATIDORES. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 41185 | 41092 | 2018-04-03 22:20 | 2018-04-04 08:00 | 2018-04-04 12:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 131146 |  | ARREGLAR MANGERA DEL CARRETE | CO-PRH-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 41185 | 41092 | 2018-04-03 09:40 | 2018-04-04 16:00 | 2018-04-04 19:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 127547 |  | REVISAR, REPARAR Y REFORZAR OREJAS PARA AJUSTAR PUERTA DEL REMOLQUE DE PDS | CO-TOL-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 41185 | 28263 | 2018-03-20 14:56 | 2018-04-03 13:00 | 2018-04-03 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 129807 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 239 | 43986 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-04 14:00 | 2018-04-04 15:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 129812 | CO-MP-TRC-2M8 | MP. A TRACTOR MASSEY FERGUSON 240 S TIPO "B" | CO-TRC-018 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 41185 | 41092 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-05 14:00 | 2018-04-05 17:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 131199 |  | SOLDAR VENTANA DE LAVANDERIA | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 41185 | 34482 | 2018-04-03 15:34 | 2018-04-04 | 2018-04-04 18:22 |  |  |  | NO | 2
COL | 131259 |  | HACER 5 PUNZONES DE MEDIA (PDS) | COL-HEM | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 41185 | 34482 | 2018-04-04 08:00 | 2018-04-04 16:27 | 2018-04-04 18:27 |  |  |  | NO | 2
COL | 131258 |  | CAMBIAR MANGO EN PALA DE PDS | COL-HEM | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 41185 | 34482 | 2018-04-04 08:00 | 2018-04-04 16:24 | 2018-04-04 18:24 |  |  |  | NO | 2
COL | 131328 |  | Bomba dañada de zona A en rebombeo | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 239 | 40428 | 2018-04-04 16:09 | 2018-04-04 15:00 | 2018-04-04 19:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 131189 |  | Valvula de llenado de mezclador 1 no cierra | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 239 | 43986 | 2018-04-03 14:15 | 2018-04-04 08:00 | 2018-04-04 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 131277 |  | RETIRAR MEDIDOR DE LA ZONA F | COL-HID-SDR-ZF | Eventos únicos | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 239 | 13586 | 2018-04-04 11:28 | 2018-04-04 12:00 | 2018-04-04 12:30 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 131275 |  | COLOCACION DE VALVULAS A TANQUES DE FERTILIZANTES ZONA 3 | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-04 | 2018-04-08 | 239 | 103593 | 2018-04-04 11:25 | 2018-04-05 13:00 | 2018-04-08 18:30 |  |  |  | NO | 24
COL | 131271 |  | INSTALAR TUBERIA A BIOBED ZONA F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-04 | 2018-04-08 | 239 | 9758 | 2018-04-04 11:19 | 2018-04-08 08:00 | 2018-04-08 19:10 |  |  |  | NO | 24
COL | 131257 |  | REVISAR Y REPARAR LLANTA TRASERA DAÑADA EN PIPA | COL-VEH | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 41185 | 39405 | 2018-04-04 08:00 | 2018-04-04 11:00 | 2018-04-04 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 129766 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-018 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 41185 | 43270 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-05 10:00 | 2018-04-05 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129772 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 239 | 32215 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-05 08:00 | 2018-04-05 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131472 |  | Reparacion de tuerca union de venturi en plc 2 | CO-COR-ZA-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 239 | 12759 | 2018-04-05 14:44 | 2018-04-05 14:00 | 2018-04-05 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129782 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 239 | 12759 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-05 08:00 | 2018-04-05 12:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 129788 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 239 | 13586 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-05 09:00 | 2018-04-05 14:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 129822 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-023 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 41185 | 43495 | 2018-03-30 10:47 | 2018-04-05 15:00 | 2018-04-05 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129794 | CO-MP-CUA-1M2 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 41185 | 39405 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-05 12:30 | 2018-04-05 16:00 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 137773 |  | DRENAR LINEAS DE RIEGO DEL INV.C11 | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 15113 | 35663 | 2018-03-31 | 2018-04-05 08:00 | 2018-04-05 11:30 |  |  |  | NO | 21
COL | 137774 |  | DRENAR LINEAS DE RIEGO DEL INV.F11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 15113 | 35663 | 2018-03-31 13:07 | 2018-04-05 11:30 | 2018-04-05 15:00 |  |  |  | NO | 21
COL | 131353 |  | Fuga en g05 pasillo surco 88 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 239 | 32215 | 2018-04-04 17:42 | 2018-04-05 08:00 | 2018-04-05 11:00 |  | 19.336451 | -103.803931 | NO | 6
COL | 131355 |  | Fuga en G05 SURCO 40-41 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 239 | 103897 | 2018-04-04 16:43 | 2018-04-05 11:00 | 2018-04-05 14:00 |  | 19.336538 | -103.803566 | NO | 6
COL | 131418 |  | Reparar fuga de agua de tras de cuarto de rejas | CO-LVC-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-PRO | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 41185 | 9797 | 2018-04-05 10:50 | 2018-04-05 10:30 | 2018-04-05 11:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 129797 | CO-MP-MAS-2M1 | MP. A MAQUINA DE SOLDAR TIPO "B" | CO-MAS-005 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 41185 | 43270 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-05 16:00 | 2018-04-05 18:22 |  |  |  | NO | 2
COL | 129828 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-060 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 41185 | 34482 | 2018-03-30 10:47 | 2018-04-05 08:00 | 2018-04-05 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131377 |  | PARIHUELA #6 TIENE DAÑADA LA PERILLA DE ON/OFF, SE DIFICULTA ENCENDER Y APAGAR. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 41185 | 41092 | 2018-04-04 22:45 | 2018-04-05 11:00 | 2018-04-05 14:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 131492 |  | SERVICIO A PARIHUELA NUM 7 | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 41185 | 41092 | 2018-04-05 08:00 | 2018-04-05 08:00 | 2018-04-05 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 129804 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 41185 | 35677 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-05 14:30 | 2018-04-05 15:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 109073 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 41185 | 39405 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-05 09:00 | 2018-04-05 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129808 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 239 | 38477 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-05 08:00 | 2018-04-05 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 129832 | CO-MP-TRC-4M18 | MP. A TRACTOR MASSEY FERGUSON 240 TIPO "D" | CO-TRC-018 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 41185 | 41092 | 2018-03-30 10:47 | 2018-04-05 16:30 | 2018-04-05 19:30 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 131291 |  | Reparar fuga calle principal de zona B (entre B05 y B06) | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 239 | 32215 | 2018-04-04 11:04 | 2018-04-05 16:00 | 2018-04-06 19:00 |  | 19.332914 | -103.799749 | NO | 9
COL | 132345 |  | Cambio de bomba centrifuga por una sumegible Zona E | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 239 | 103897 | 2018-04-05 13:00 | 2018-04-05 15:00 | 2018-04-05 22:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 131460 |  | Solenoide pegado en valvula | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 239 | 12759 | 2018-04-05 13:30 | 2018-04-05 13:00 | 2018-04-05 14:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 131337 |  | Pintura de tuberias de fertilizantes con codigo de color N.1 | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2018-04-05 | 2018-04-07 | 239 | 103885 | 2018-04-04 16:36 | 2018-04-05 08:00 | 2018-04-07 19:30 |  |  |  | NO | 36
COL | 131269 |  | Canalizacion de tuberia electrica de blower | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 239 | 43986 | 2018-04-04 11:11 | 2018-04-05 08:00 | 2018-04-06 19:30 |  |  |  | NO | 48
COL | 131344 |  | Retirar tubo de Acido en control F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 239 | 38441 | 2018-04-04 17:15 | 2018-04-05 10:00 | 2018-04-05 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 131533 |  | Reparar tee de 6" de cabezal control GN | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 239 | 40428 | 2018-04-05 20:29 | 2018-04-05 19:00 | 2018-04-05 22:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 129773 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 239 | 103897 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-06 08:00 | 2018-04-06 09:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 129776 | CO-MP-CLO-4M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 41185 | 34482 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-06 10:00 | 2018-04-06 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129775 | CO-MP-CLO-6M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 41185 | 9729 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-06 10:00 | 2018-04-06 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 132430 |  | INSTALAR LAMPARAS COMEDOR SUR | CO-COM-003 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 41185 | 43270 | 2018-04-06 08:00 | 2018-04-06 14:00 | 2018-04-06 18:01 |  |  |  | NO | 4
COL | 131499 |  | Reparar fuga netajet 1, Sala de riego B | CO-COR-ZB-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 239 | 13586 | 2018-04-05 14:40 | 2018-04-06 13:00 | 2018-04-06 13:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 129784 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 239 | 12759 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-06 08:00 | 2018-04-06 13:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 129790 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 239 | 13586 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-06 08:00 | 2018-04-06 13:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 129823 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-024 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 41185 | 43270 | 2018-03-30 10:47 | 2018-04-06 08:00 | 2018-04-06 10:27 |  |  |  | NO | 2
COL | 132294 | CO-MP-CUA-2M1 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "B" | CO-CUA-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-04-05 08:00 | 2018-04-06 08:00 | 2018-04-06 11:30 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 137775 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.D05 (MANGUERAS) | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 15113 | 35663 | 2018-03-31 13:08 | 2018-04-06 08:00 | 2018-04-06 14:00 |  |  |  | NO | 36
COL | 130467 |  | Realizar y colocar base para quimicos invernadero F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 41185 | 9729 | 2018-03-30 12:58 | 2018-04-06 08:00 | 2018-04-06 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 132418 |  | Revisar mezclador control de riego C Una aspa floja | CO-MEZ-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 239 | 43986 | 2018-04-06 18:24 | 2018-04-06 18:24 | 2018-04-06 19:24 |  |  |  | NO | 4
COL | 129801 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-005 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 41185 | 41092 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-06 17:00 | 2018-04-06 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 132428 |  | PAILA 10 SE QUEBRO TIRON | CO-PLF-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 41185 | 34482 | 2018-04-06 08:00 | 2018-04-06 12:00 | 2018-04-06 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 132427 |  | PAILA 13 PARCHAR LLANTA | CO-PLF-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 41185 | 41092 | 2018-04-06 08:00 | 2018-04-06 13:00 | 2018-04-06 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131536 |  | PARIHUELA #6 MANGUERA QUE ALIMENTA CARRETE BAJO TIENE ORIFICIO CERCAS DE CHASIS | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 41185 | 41092 | 2018-04-05 22:23 | 2018-04-06 09:00 | 2018-04-06 12:39 |  |  |  | NO | 2
COL | 129805 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 41185 | 9797 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-06 08:00 | 2018-04-06 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131311 |  | REPARACION DE LAS PLACAS DEL VALANCIN | CO-TRA-PER-005 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 41185 | 9729 | 2018-04-04 13:50 | 2018-04-06 08:00 | 2018-04-06 16:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 131327 |  | REEMPLAZAR LLANTA LADO IZQUIERDO DELANTERA | CO-TRA-PER-005 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 41185 | 36695 | 2018-04-04 15:50 | 2018-04-06 16:00 | 2018-04-06 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 129831 | CO-TRA-PLM-1A1 | MP. A TARIMA PLANA TIPO "F" | CO-TRA-PLM-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 41185 | 41092 | 2018-03-30 10:47 | 2018-04-07 13:00 | 2018-04-07 17:48 |  |  |  | NO | 2
COL | 131704 |  | Reparación de tractor 790 ponchadura | CO-TRC-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 41185 | 41092 | 2018-04-06 11:06 | 2018-04-06 15:00 | 2018-04-06 17:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 131703 |  | Reparar tractor 3036 02 del resorte del asiento | CO-TRC-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-06 | 2018-04-09 | 41185 | 41092 | 2018-04-06 11:00 | 2018-04-09 08:00 | 2018-04-09 14:00 |  |  |  | NO | 10
COL | 132292 |  | Apretar coneccion de manguera por fuga de aceite del tractor 5415-11 de recolecc | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 41185 | 41092 | 2018-04-06 08:00 | 2018-04-06 08:00 | 2018-04-06 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131417 |  | Sellar puntas de sogas para lonas | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 41185 | 34482 | 2018-04-05 10:41 | 2018-04-06 15:00 | 2018-04-06 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 132419 |  | Reparar fuga Junto a C11 exterior | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Rechazado | HID | CO-GH | 2018-04-06 | 2018-04-06 |  |  | 2018-04-06 18:25 |  | 2018-04-07 10:33 |  |  |  | NO
COL | 132415 |  | Revisar los PLC #3 en control eco se apaga el equipo | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 239 | 40428 | 2018-04-06 17:41 | 2018-04-06 17:41 | 2018-04-06 18:41 |  |  |  | NO | 1
COL | 131345 |  | Colocacion de machuelo en area de acido control F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-MTO | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 239 | EXTERNO-ALB | 2018-04-04 17:18 | 2018-04-06 08:00 | 2018-04-06 16:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 132533 |  | INSTALACION DE ILUMINACION EXTERIOR DE LAMPARA Y OFICINA DE SISPA | CO-CON-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 41185 | 43270 | 2018-04-07 08:00 | 2018-04-07 08:00 | 2018-04-07 11:21 |  |  |  | NO | 4
COL | 129783 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 239 | 12759 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-07 09:00 | 2018-04-07 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 129789 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 239 | 13586 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-07 09:00 | 2018-04-07 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 129824 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-025 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 41185 | 43270 | 2018-03-30 10:47 | 2018-04-06 12:00 | 2018-04-06 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 132715 |  | FABRICACION DE EXCLUSA C-7 | CO-GH-C07-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-04-07 | 2018-04-13 | 41185 | 11861 | 2018-04-07 08:00 | 2018-04-07 08:00 | 2018-04-11 15:00 |  |  |  | NO | 124
COL | 132387 |  | Reparacion de fuga en inv. C11 de 4" | CO-GH-C11-STR | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 239 | 38477 | 2018-04-06 15:22 | 2018-04-07 08:00 | 2018-04-07 09:52 |  | 19.335231 | -103.79717 | NO | 9
COL | 129799 | CO-MP-OFI-1A1 | MP. A OFICINAS TIPO "F" | CO-OFI-001 | Mant. preventivo | Terminado | PIN | CO-EDI | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 41185 | 35677 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-07 08:00 | 2018-04-07 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 132429 |  | PAILA 6 SOLDAR CADENAS | CO-PLF-006 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 41185 | 9729 | 2018-04-07 08:00 | 2018-04-07 08:00 | 2018-04-07 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 132426 |  | PAILA 33 REPARACION DE LLANTA Y ESTRUCTURA | CO-PLF-033 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 41185 | 39405 | 2018-04-07 08:00 | 2018-04-07 08:00 | 2018-04-07 10:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 129803 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA (EF830) TIPO "C" | CO-PRH-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 41185 | 39405 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-07 12:00 | 2018-04-07 15:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 129806 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 41185 | 39405 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-07 15:00 | 2018-04-07 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 129814 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 41185 | 41092 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-07 08:00 | 2018-04-07 09:35 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 129813 | CO-MP-TRP-6M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "E" | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 41185 | 41092 | 2018-03-30 09:58 | 2018-04-07 09:30 | 2018-04-07 12:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 132502 |  | Colocar cortina hawaiana en corredor de lavado de cestos | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Rechazado |  | CO-EDI | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 41185 |  | 2018-04-07 12:09 |  | 2018-05-27 11:48 |  |  |  | NO
COL | 132719 |  | DERRIBAR LA ESTRUCTURA METALICA DEL CONTROL E VIEJO | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 41185 | 34482 | 2018-04-07 07:44 | 2018-04-07 08:00 | 2018-04-07 19:00 |  |  |  | NO | 44
COL | 131288 |  | Colocacion de estacion meterologica control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 239 | 40428 | 2018-04-04 11:42 | 2018-04-07 08:00 | 2018-04-07 19:05 |  |  |  | NO | 24
COL | 132431 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-019 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 41185 | 39407 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-08 09:00 | 2018-04-08 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131419 |  | REPARAR TOLDO DE CASETA DE VIGILANCIA | CO-CAS-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 41185 | 31837 | 2018-04-05 10:54 | 2018-04-08 11:00 | 2018-04-08 17:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 132484 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZB | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-04-08 | 2018-04-14 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-04-07 10:52 | 2018-04-09 08:00 | 2018-04-13 10:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 132495 |  | Reparación de sanitizante # 3 | CO-CSA-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 41185 | 36695 | 2018-04-07 11:06 | 2018-04-08 08:00 | 2018-04-08 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 132852 |  | LIMPIAR TURBINA DE DE PRECOOLER | CO-ENF-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 41185 | 39407 | 2018-04-08 02:11 | 2018-04-08 17:00 | 2018-04-08 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 132463 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 239 | 41082 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-08 15:50 | 2018-04-08 18:50 |  |  |  | NO | 3
COL | 132462 | CO-MP-GEN-6M1 | MP. A GENERADOR TIPO "E" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 239 | 41082 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-08 14:00 | 2018-04-08 15:40 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 132417 |  | REVISAR LA PRESIÓN EN INVERNADERO E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 239 | 9758 | 2018-04-06 18:23 | 2018-04-08 09:00 | 2018-04-08 11:50 |  |  |  | NO | 3
COL | 132563 |  | FUGA DE TUBERIA EN G07 PASILLO LADO SUR ENTRE SURCO 44 Y 45 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 239 | 9758 | 2018-04-08 16:21 | 2018-04-08 15:30 | 2018-04-08 17:25 |  | 19.332546 | -103.804531 | NO | 2
COL | 132465 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-007 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 41185 | 43869 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-08 08:30 | 2018-04-08 10:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 131466 |  | HACER Y COLOCAR PICOS EN IMPLEMENTO PARA SACAR BASURA (PEINE) | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 41185 | 31837 | 2018-04-05 14:40 | 2018-04-08 10:00 | 2018-04-08 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131468 |  | QUITAR REFUERZO DE ENTRO LOS PICOS DEL PEINE (IMPLEMENTO PARA SACAR BASURA) PEGA | COL-HEM | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 41185 | 31837 | 2018-04-05 14:42 | 2018-04-08 09:00 | 2018-04-08 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131465 |  | SOLDAR PARTE DAÑADA DE BARANDAL Y REFORZAR EN GENERAL DE RAMPA PARA TOLVA PDS | COL-HEM | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 41185 | 42312 | 2018-04-05 14:37 | 2018-04-08 17:00 | 2018-04-08 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 129635 |  | Colocar estación de lava ojos en control nuevo zona E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 239 | 103593 | 2018-03-29 18:29 | 2018-04-08 08:00 | 2018-04-08 16:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 132496 |  | Demolición de ex control zona E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 239 | 107547 | 2018-04-07 11:17 | 2018-04-08 10:00 | 2018-04-08 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 131443 |  | CONECTAR DREN DE DRENAJE DE EMERGENCIA EN CONTROL G NORTE | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 239 | 38477 | 2018-04-05 12:29 | 2018-04-08 08:00 | 2018-04-08 15:04 |  |  |  | NO | 3
COL | 132436 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 41185 | 9797 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-09 13:30 | 2018-04-09 15:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 132438 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 239 | 38441 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-09 15:00 | 2018-04-09 16:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 132439 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 239 | 38441 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-09 16:30 | 2018-04-09 18:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 132444 | CO-MP-CIS-6M1 | MP. A CISTERNA TIPO "E" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 239 | 104061 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-09 08:00 | 2018-04-09 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 132445 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 239 | 104061 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-09 13:00 | 2018-04-09 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 132485 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZE-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 239 | 12759 | 2018-04-07 10:52 | 2018-04-09 13:00 | 2018-04-09 15:00 |  |  |  | NO | 2.08
COL | 132450 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 239 | 12759 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-09 08:00 | 2018-04-09 12:15 |  |  |  | NO | 8.6
COL | 132458 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 41185 | 39407 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-09 17:00 | 2018-04-09 18:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 132713 |  | FABRICAR 2 PORTERIAS PARA EXCLUSA C-7 | CO-GH-C07-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 41185 | 28263 | 2018-04-09 13:31 | 2018-04-09 14:40 | 2018-04-09 17:40 |  |  |  | NO | 5
COL | 132716 |  | REPARACION DE PUERTA OFICINA DE CALIDAD | CO-OFI-002 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 41185 | 28263 | 2018-04-09 13:37 | 2018-04-09 13:40 | 2018-04-09 14:40 |  |  |  | NO | 1
COL | 132466 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-008 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 41185 | 43869 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-09 08:45 | 2018-04-09 10:45 |  |  |  | NO | 2
COL | 132557 |  | PARIHUELA #1 TIENE DAÑADA LA MANGUERA DEL BATIDOR | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 41185 | 43869 | 2018-04-07 21:15 | 2018-04-09 08:00 | 2018-04-09 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131366 |  | PARIHUELA #1 ROTULAR TANQUE, TIRÓN Y GATO HIDRÁULICO CON CÓDIGO CORRESPONDIENTE | CO-PRH-001 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 41185 | 27953 | 2018-04-04 18:43 | 2018-04-09 16:00 | 2018-04-09 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131367 |  | PARIHUELA #2 ROTULAR TANQUE, TIRÓN Y GATO HIDRÁULICO CON CÓDIGO CORRESPONDIENTE | CO-PRH-002 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 41185 | 27953 | 2018-04-04 18:45 | 2018-04-09 14:00 | 2018-04-12 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131368 |  | PARIHUELA #3 ROTULAR TANQUE, TIRÓN Y GATO HIDRÁULICO CON CÓDIGO CORRESPONDIENTE | CO-PRH-003 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 41185 | 27953 | 2018-04-04 18:46 | 2018-04-09 12:00 | 2018-04-09 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131369 |  | PARIHUELA #4 ROTULAR TANQUE, TIRÓN Y GATO HIDRÁULICO CON CÓDIGO CORRESPONDIENTE | CO-PRH-004 | Eventos únicos | Terminado | PIN | CO-FUM | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 41185 | 27953 | 2018-04-04 18:47 | 2018-04-09 08:00 | 2018-04-09 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131370 |  | PARIHUELA #5 ROTULAR TANQUE, TIRÓN Y GATO HIDRÁULICO CON CÓDIGO CORRESPONDIENTE | CO-PRH-005 | Eventos únicos | Terminado | PIN | CO-FUM | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 41185 | 27953 | 2018-04-04 18:49 | 2018-04-09 10:00 | 2018-04-09 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 132717 |  | CAMBIAR BALANCINES TARIMA PLASTICOS | CO-TRA-PER-005 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 41185 | 42312 | 2018-04-09 13:39 | 2018-04-10 08:00 | 2018-04-10 17:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 132479 | CO-MP-TRC-4M5 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 41185 | 39662 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-09 10:00 | 2018-04-09 12:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 132480 | CO-MP-TRC-2M1 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 41185 | 39662 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-09 08:00 | 2018-04-09 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 132906 |  | CAMBIAR ACEITE HIDRAULICO 3036-3 | CO-TRC-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 41185 | 39662 | 2018-04-09 08:00 | 2018-04-09 15:00 | 2018-04-09 17:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 132290 |  | Parchar llanta delantera del tractor de recoleccion 5415-11 | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 41185 | 39662 | 2018-04-06 11:25 | 2018-04-09 17:00 | 2018-04-09 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 132727 |  | FUGA EN EXCLUSA INV. E06 | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 239 | 9758 | 2018-04-09 15:04 | 2018-04-09 16:00 | 2018-04-09 17:00 |  | 19.341046 | -103.803089 | NO | 4
COL | 132726 |  | FUGA SURCO 39 PEGAGADO ALA MAYA DENTRO DEL INV. E01 | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 239 | 107547 | 2018-04-09 15:02 | 2018-04-09 15:00 | 2018-04-09 16:00 |  | 19.340032 | -103.801197 | NO | 4
COL | 131298 |  | SOLDAR LAS CHURRERAS | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 41185 | 28263 | 2018-04-04 12:39 | 2018-04-09 08:00 | 2018-04-09 12:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 132718 |  | Reparacion de fuga de 2" control C | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 239 | 38441 | 2018-04-09 10:40 | 2018-04-09 10:00 | 2018-04-09 11:50 |  | 19.335932 | -103.797726 | NO | 2
COL | 132578 |  | Falta de presión en invernaderos de zona E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 239 | 12759 | 2018-04-09 09:35 | 2018-04-09 13:00 | 2018-04-09 15:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 129022 |  | INSTALAR LETREROS Y REFORSARLOS EN CIONTROL E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 41185 | 31837 | 2018-03-24 14:14 | 2018-04-09 08:00 | 2018-04-09 13:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 129023 |  | INSTALAR LETREROS Y REFORSARLOS EN CIONTROL F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 41185 | 42312 | 2018-03-24 14:16 | 2018-04-09 13:00 | 2018-04-09 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 132546 |  | CONTINUAR CANALIZACION DE DRENAJE EN CONTROL F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-09 | 2018-04-11 | 239 | 103593 | 2018-04-07 15:37 | 2018-04-11 08:00 | 2018-04-11 19:48 |  |  |  | NO | 32
COL | 131438 |  | RETIRAR BLOWERS DE CONTROL G NORTE | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 239 | 38441 | 2018-04-05 12:12 | 2018-04-09 08:00 | 2018-04-10 10:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 132432 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-020 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 41185 | 43495 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-10 14:00 | 2018-04-10 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 132912 |  | MANTENIMIENTO DE AIRES COMEDOR CENTRAL | CO-ACO-032 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 41185 | 39407 | 2018-04-10 08:00 | 2018-04-10 16:00 | 2018-04-10 18:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 132437 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 41185 | 35677 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-10 12:30 | 2018-04-10 14:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 132440 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 239 | 9758 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-10 15:30 | 2018-04-10 17:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 132441 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 239 | 9758 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-10 14:00 | 2018-04-10 15:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 132443 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 239 | 107547 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-10 13:00 | 2018-04-10 14:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 132442 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 239 | 107547 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-10 11:00 | 2018-04-10 12:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 132451 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 239 | 12759 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-10 08:00 | 2018-04-10 12:00 |  |  |  | NO | 8.6
COL | 132486 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZE-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 239 | 12759 | 2018-04-07 10:52 | 2018-04-10 12:30 | 2018-04-10 13:30 |  |  |  | NO | 2.08
COL | 132937 |  | PARCHAR LLANTA DE SANITIZANTE 12 | CO-CSA-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 41185 | 43869 | 2018-04-10 08:00 | 2018-04-10 12:00 | 2018-04-10 13:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 132461 | CO-MP-CUA-1M2 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 41185 | 43869 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-10 16:00 | 2018-04-10 19:00 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 131444 |  | INSTALACION DE REGISTRO EN PLANTA DE EMERGENCIA G SUR | CO-GEN-005 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 239 | 41082 | 2018-04-05 12:32 | 2018-04-10 17:00 | 2018-04-10 22:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 130466 |  | Realizar y colocar base para quimicos invernadero F06 | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 41185 | 31837 | 2018-03-30 12:57 | 2018-04-10 18:00 | 2018-04-16 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 130465 |  | Realizar y colocar base para quimicos de invernadero F02 | CO-GH-F02-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 41185 | 31837 | 2018-03-30 12:54 | 2018-04-10 17:00 | 2018-04-10 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 132720 |  | FUGA EN PASILLO AL FINAL | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 239 | 107547 | 2018-04-09 12:59 | 2018-04-10 09:00 | 2018-04-10 10:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 132736 |  | Revisar mezclador de control de riego C | CO-MEZ-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 239 | 12759 | 2018-04-09 15:23 | 2018-04-10 13:30 | 2018-04-10 15:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 132467 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-009 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 41185 | 39662 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-10 13:00 | 2018-04-10 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 132758 |  | PARIHUELA # 5 EL MONOMETRO NO MARCA PRESION Y NO DA PRESIÓN. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 41185 | 39662 | 2018-04-09 22:51 | 2018-04-10 10:00 | 2018-04-10 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 132756 |  | PARIHUELA #6 EL DÍA DE HOY PRENDÍA Y SE APAGABA, LE SALIO HUMO AZUL POR ESCAPE. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 41185 | 39662 | 2018-04-09 22:46 | 2018-04-10 08:00 | 2018-04-10 09:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 132757 |  | PARIHUELA #6 EL MONOMETRO NO MARCA PRESION, LA AGUJA NO DEJA DE OSCILAR | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 41185 | 39662 | 2018-04-09 22:49 | 2018-04-10 09:00 | 2018-04-10 10:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 132907 |  | REPARACION DE TIRON NUM 6 | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 41185 | 27953 | 2018-04-10 08:00 | 2018-04-10 17:00 | 2018-04-10 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131371 |  | PARIHUELA #6 ROTULAR TANQUE, TIRÓN Y GATO HIDRÁULICO CON CÓDIGO CORRESPONDIENTE | CO-PRH-006 | Eventos únicos | Terminado | PIN | CO-FUM | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 41185 | 27953 | 2018-04-04 18:50 | 2018-04-10 10:00 | 2018-04-10 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131372 |  | PARIHUELA #7 ROTULAR TANQUE, TIRÓN Y GATO HIDRÁULICO CON CÓDIGO CORRESPONDIENTE | CO-PRH-007 | Eventos únicos | Terminado | PIN | CO-FUM | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 41185 | 27953 | 2018-04-04 18:50 | 2018-04-10 12:00 | 2018-04-10 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131373 |  | PARIHUELA #8 ROTULAR TANQUE, TIRÓN Y GATO HIDRÁULICO CON CÓDIGO CORRESPONDIENTE | CO-PRH-008 | Eventos únicos | Terminado | PIN | CO-FUM | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 41185 | 27953 | 2018-04-04 18:51 | 2018-04-10 14:00 | 2018-04-10 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131374 |  | PARIHUELA #11 ROTULAR TANQUE, TIRÓN Y GATO HIDRÁULICO CON CÓDIGO CORRESPONDIENTE | CO-PRH-011 | Eventos únicos | Terminado | PIN | CO-FUM | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 41185 | 27953 | 2018-04-04 18:52 | 2018-04-10 16:00 | 2018-04-10 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131375 |  | PARIHUELA #12 ROTULAR TANQUE, TIRÓN Y GATO HIDRÁULICO CON CÓDIGO CORRESPONDIENTE | CO-PRH-012 | Eventos únicos | Terminado | PIN | CO-FUM | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 41185 | 27953 | 2018-04-04 18:53 | 2018-04-10 08:00 | 2018-04-10 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 132904 |  | FABRICAR RASTRILLO TORO CON LLANTAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 41185 | 28263 | 2018-04-10 08:00 | 2018-04-10 08:00 | 2018-04-11 19:30 |  |  |  | NO | 20
COL | 132855 |  | INSTALACION ELECTRICA EN OFICINA DE CALIDAD | COL-AYE-OFI | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 41185 | 39407 | 2018-04-09 08:16 | 2018-04-10 10:00 | 2018-04-10 17:00 |  |  |  | NO | 7
COL | 132728 |  | COLOCAR VALVULA CHECK EN PARTE ALTA DEL INV E12 (se devuelve el agua) | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 239 | 38441 | 2018-04-09 15:06 | 2018-04-10 14:30 | 2018-04-10 17:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 132725 |  | FUGA EN EXCLUSA DE ( RAMPA FUERA DEL INV F05) | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 239 | 38441 | 2018-04-09 15:00 | 2018-04-10 17:00 | 2018-04-10 21:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 132849 |  | REVISAR, REPARAR Y REFORZAR CHASIS DE 6 CARRETILLAS (PDS) | COL-HEM | Correctivo de emergencia | Rechazado | SOL | CO-MTO | 2018-04-10 | 2018-04-10 |  |  | 2018-04-10 14:41 |  | 2018-04-11 10:43 |  |  |  | NO
COL | 132843 |  | Fuga | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Rechazado | HID | CO-MTO | 2018-04-10 | 2018-04-10 |  |  | 2018-04-10 13:47 |  | 2018-04-11 13:30 |  |  |  | NO
COL | 132816 |  | Colocar toma de agua y manguera y costado de los mezcladores control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 239 | 9758 | 2018-04-10 09:51 | 2018-04-10 15:00 | 2018-04-10 18:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 131432 |  | MODIFICACION DE DRENAJE PARA MAINFULL EN CONTROL E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 239 | 9758 | 2018-04-05 11:36 | 2018-04-10 08:00 | 2018-04-10 14:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 132446 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 41185 | 43869 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-11 09:00 | 2018-04-11 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 132447 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 41185 | 43869 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-11 09:00 | 2018-04-11 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 132452 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 239 | 12759 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-11 08:00 | 2018-04-11 12:00 |  |  |  | NO | 8.6
COL | 132487 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZE-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 239 | 12759 | 2018-04-07 10:52 | 2018-04-11 12:30 | 2018-04-11 13:30 |  |  |  | NO | 2.08
COL | 132459 | CO-MP-CSA-1A1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 41185 | 43495 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-11 08:00 | 2018-04-11 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 137778 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.B05 | CO-GH-BO5 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 15113 | 35663 | 2018-04-07 13:11 | 2018-04-11 08:00 | 2018-04-12 15:00 |  |  |  | NO | 84
COL | 132899 |  | CORTAR 16 BASES A UNA MEDIDA DE 3.56 MTS CON BARRENADO IGUAL AL DE LA ORILLA | CO-GH-C07 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 41185 | 27953 | 2018-04-11 10:39 | 2018-04-11 15:30 | 2018-04-11 19:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 134242 |  | AMPLIAR PLANCHA DE CONCRETO C7 | CO-GH-C07-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-04-11 | 2018-04-13 | 41185 | 11861 | 2018-04-11 08:00 | 2018-04-11 13:30 | 2018-04-13 15:30 |  |  |  | NO | 56
COL | 132908 |  | Reparacion de fuga del inv. F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 239 | 9758 | 2018-04-11 11:15 | 2018-04-11 09:30 | 2018-04-11 11:31 |  | 19.343242 | -103.80032 | NO | 2
COL | 132893 |  | Colocacion de cordon grafitado para en mezclador de la zona C | CO-MEZ-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 239 | 12759 | 2018-04-11 09:23 | 2018-04-11 13:30 | 2018-04-11 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 131441 |  | CANALIZAR DRENAJE DEL MEZCLADOR G NORTE | CO-MEZ-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 239 | 107547 | 2018-04-05 12:15 | 2018-04-11 08:00 | 2018-04-11 17:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 132464 | CO-MP-MON-1M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 41185 | 39407 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-11 17:30 | 2018-04-11 18:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 133169 |  | INSTALACION ELECTRICA DE OFICINA PSICOLOGA | CO-OFI-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 41185 | 43495 | 2018-04-11 08:00 | 2018-04-11 10:00 | 2018-04-11 17:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 131426 |  | INSTALACION DE PANEL SOLAR EN PARARRAYOS #5 | CO-PAR-005 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-GH | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 239 | 41082 | 2018-04-05 11:09 | 2018-04-11 14:00 | 2018-04-11 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 131427 |  | INSTALACION DE PANEL SOLAR EN PARARRAYOS #6 | CO-PAR-006 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-GH | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 239 | 41082 | 2018-04-05 11:10 | 2018-04-11 08:00 | 2018-04-11 12:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 132491 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-061 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 41185 | 39405 | 2018-04-07 10:52 | 2018-04-11 12:30 | 2018-04-11 14:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 132883 |  | PARIHUELA #8 TIENE TAPADOS LOS BATIDORES Y NO LEVANTA PRESION | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 41185 | 39662 | 2018-04-10 22:15 | 2018-04-11 16:00 | 2018-04-11 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 132472 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 41185 | 9797 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-11 13:45 | 2018-04-11 14:45 |  |  |  | NO | 3
COL | 132911 |  | MARCAR TOLVAS 6 Y 7 SEMILLERO | CO-TOL-006 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-PRO | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 41185 | 27953 | 2018-04-11 11:22 | 2018-04-11 10:00 | 2018-04-11 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 133110 |  | PARCHAR LLANTA TRASERA LADO DERECHO | CO-TRA-PER-004 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 41185 | 43869 | 2018-04-11 16:27 | 2018-04-11 16:00 | 2018-04-11 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 132482 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 41185 | 39662 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-11 17:00 | 2018-04-11 19:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 133120 |  | Colocacion de bomba sumergible de 60ph | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 239 | 9758 | 2018-04-11 18:31 | 2018-04-11 16:00 | 2018-04-11 21:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 131286 |  | Canalizaciones de tubos de alivo control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 239 | 103593 | 2018-04-04 11:38 | 2018-04-11 08:00 | 2018-04-11 15:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 132433 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-021 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 41185 | 43270 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-12 14:00 | 2018-04-14 16:02 |  |  |  | NO | 2
COL | 133170 |  | RETIRAR TUBERIA DE ELECTRICIDAD E INSTALAR 2 CONTACTOS | CO-ALM-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 41185 | 43495 | 2018-04-12 08:00 | 2018-04-12 10:00 | 2018-04-12 16:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 132455 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 239 | 13586 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-12 08:00 | 2018-04-12 12:00 |  |  |  | NO | 8.6
COL | 132488 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZF-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 239 | 13586 | 2018-04-07 10:52 | 2018-04-12 12:30 | 2018-04-12 13:30 |  |  |  | NO | 2.08
COL | 133167 |  | REPARACION DE LLAVE DE SANITIZANTE 12 | CO-CSA-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-GH | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 41185 | 43270 | 2018-04-12 08:00 | 2018-04-12 10:00 | 2018-04-12 11:07 |  |  |  | NO | 1
COL | 133192 |  | Marcar lineas de escavcion del invenadero F01 para 5 surco | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 239 | 32215 | 2018-04-12 08:05 | 2018-04-12 08:00 | 2018-04-12 16:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 132492 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-062 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 41185 | 41092 | 2018-04-07 10:52 | 2018-04-12 13:00 | 2018-04-12 18:55 |  |  |  | NO | 2
COL | 133162 |  | PARCHAR 2 LLANTAS DE PAILA BONAICE 1 | CO-PLP-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 41185 | 39662 | 2018-04-12 08:00 | 2018-04-12 08:00 | 2018-04-12 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 132934 |  | Reparar fuga en valvula de presion cloradora | CO-POZ-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 239 | 104061 | 2018-04-11 14:48 | 2018-04-12 08:00 | 2018-04-12 08:30 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 133125 |  | PARIHUELA #6 NECESITA CAMBIO DE ABRAZADERA EN MANGUERAS ALREDEDOR DEL TANQUE | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 41185 | 39405 | 2018-04-11 22:48 | 2018-04-12 11:00 | 2018-04-12 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 133123 |  | PARIHUELA #7 TAPA DEL VASO DE BOMBA NO SELLA Y EL ACEITE SE TIRA. | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 41185 | 41092 | 2018-04-11 21:42 | 2018-04-12 10:00 | 2018-04-12 12:02 |  |  |  | NO | 2
COL | 133124 |  | PARIHUELA #7 LE FALTA UN TORNILLO AL CONTROL, A UN LADO DEL MANOMETRO. | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 41185 | 41092 | 2018-04-11 21:44 | 2018-04-12 08:00 | 2018-04-12 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 132473 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 41185 | 35677 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-12 13:30 | 2018-04-12 15:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 132476 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 239 | 32215 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-12 16:00 | 2018-04-12 17:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 132477 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-010 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 239 | 32215 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-12 17:00 | 2018-04-12 18:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 133155 |  | Cambiar manguera rota del cargador frontal del tractor de recoleccion | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 41185 | 39662 | 2018-04-12 11:43 | 2018-04-12 12:00 | 2018-04-12 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 132481 | CO-MP-TRC-2M7 | MP. A TRACTOR MASSEY FERGUSON 375 TIPO "B" | CO-TRC-014 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 41185 | 39405 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-12 15:00 | 2018-04-12 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 133165 |  | DESTRABAR PALANCA DE TRACTOR 240 | CO-TRC-018 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 41185 | 39405 | 2018-04-12 08:00 | 2018-04-12 08:00 | 2018-04-12 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 133147 |  | E instalacion de ventilador de almacen 2 | COL-AYE-ALM | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 239 | 43986 | 2018-04-12 09:04 | 2018-04-12 10:00 | 2018-04-12 10:20 |  |  |  | NO | 0.3
COL | 133160 |  | HABILITAR 5 LLANTAS PARA PAILA | COL-CMU-CAT | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 41185 | 39662 | 2018-04-12 08:00 | 2018-04-12 11:00 | 2018-04-12 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131338 |  | Pintura de tuberias de fertilizantes con codigo de color N.2 | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2018-04-12 | 2018-04-14 | 239 | 103885 | 2018-04-04 16:47 | 2018-04-12 08:00 | 2018-04-14 15:00 |  |  |  | NO | 48
COL | 133186 |  | Desbastes de soportes de canalizacion de tuberias de fertilizante en control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 239 | 103897 | 2018-04-12 08:00 | 2018-04-12 08:00 | 2018-04-12 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 133178 |  | Revisar presiones de riego de la zona E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 239 | 13586 | 2018-04-12 09:00 | 2018-04-12 13:30 | 2018-04-12 15:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 131440 |  | REPARAR FUGAS DE CONTROL G NORTE (VER PINTURA, ETC) | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-MTO | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 239 | 38441 | 2018-04-05 12:14 | 2018-04-12 08:00 | 2018-04-12 15:00 |  |  | 15 | NO | 8
COL | 132489 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZF-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 239 | 13586 | 2018-04-07 10:52 | 2018-04-13 12:00 | 2018-04-13 13:00 |  |  |  | NO | 2.08
COL | 132456 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 239 | 13586 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 12:00 |  |  |  | NO | 8.6
COL | 132460 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-017 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 41185 | 43270 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 133365 |  | Fuga en arco 9 lado poniente del invernadero | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 239 | 38477 | 2018-04-12 17:22 | 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 10:10 |  | 19.334036 | -103.803797 | NO | 6
COL | 133193 |  | Revisar y reparar fuga en tubería B5 arco 1 parte norte en la base | CO-GH-BO5-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 239 | 38477 | 2018-04-12 15:43 | 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 11:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 133410 |  | Revisar E.C altos de los inv: C12 | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 239 | 12759 | 2018-04-13 12:19 | 2018-04-13 12:00 | 2018-04-13 13:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 133368 |  | Reparación de fuga en E09 parte este pegado al basurero | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 239 | 103897 | 2018-04-12 19:29 | 2018-04-13 10:30 | 2018-04-13 12:40 |  | 19.342686 | -103.803287 | NO | 6
COL | 133150 |  | Reparar fuga en toma de agua en la esquina lado oeste del f10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 239 | 43986 | 2018-04-12 11:22 | 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 09:00 |  | 19.344227 | -103.801706 | NO | 1
COL | 133411 |  | Revisar E.C altos de los inv: G08 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 239 | 12759 | 2018-04-13 12:22 | 2018-04-13 13:30 | 2018-04-13 14:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 134239 |  | REPARACION DE CADENAS Y TIRONES PAILAS 7 Y 8 | CO-PLF-007 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 41185 | 36695 | 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 15:00 | 2018-04-14 19:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 132493 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-063 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 41185 | 39405 | 2018-04-07 10:52 | 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 133375 |  | PARIHUELA #4 REVISAR PRESION DEL MONOMETRO | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 41185 | 39405 | 2018-04-12 21:14 | 2018-04-13 15:30 | 2018-04-13 17:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 133376 |  | PARIHUELA #4 TIENE TAPADO UN BATIDOR | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 41185 | 39405 | 2018-04-12 21:16 | 2018-04-13 13:30 | 2018-04-13 15:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 133374 |  | PARIHUELA #8 NO DA PRESION | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 41185 | 41092 | 2018-04-12 20:44 | 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 133373 |  | PARIHUELA #11 NO DA PRESION | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 41185 | 39405 | 2018-04-12 20:34 | 2018-04-13 10:00 | 2018-04-13 13:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 133395 |  | ESTA ES UNA PRUEBA | CO-TRC-011 | Correctivo planeado | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 41185 |  | 2018-04-13 11:08 |  | 2018-04-19 14:51 |  |  |  | NO
COL | 134234 |  | HABILITAR CONTACTO DE OFICINA DE CALIDAD | COL-AYE-OFI | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 41185 | 43270 | 2018-04-13 09:28 | 2018-04-13 14:00 | 2018-04-13 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 133385 |  | Revisar valvulas de B03 y B04. | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 239 | 12759 | 2018-04-13 07:45 | 2018-04-13 13:00 | 2018-04-13 13:30 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 132735 |  | Habilitar servicio de agua para la regadera control de riego C | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 239 | 32215 | 2018-04-09 15:14 | 2018-04-13 15:00 | 2018-04-13 17:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 131283 |  | Cambio de Valvula de lavado de zona E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 239 | 103897 | 2018-04-04 11:30 | 2018-04-13 16:00 | 2018-04-13 23:45 |  |  |  | NO | 8
COL | 132821 |  | Colocar la antena para la comunicación de la computadora en zona E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 239 | 40428 | 2018-04-10 12:52 | 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 15:45 |  |  |  | NO | 8
COL | 131340 |  | Colocacion de codo de 45º al tubo de drenaje pluvial del control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-MTO | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 239 | EXTERNO-ALB | 2018-04-04 16:56 | 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 10:55 |  |  |  | NO | 4
COL | 131487 |  | Colocar cables electricos para las bombas de la zona Gnorte variador | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 239 | 43986 | 2018-04-05 15:17 | 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 11:50 |  |  |  | NO | 10
COL | 132435 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 239 | 43986 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-14 10:00 | 2018-04-14 12:20 |  |  |  | NO | 3
COL | 132434 | CO-MP-TUN-1A1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "F" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 239 | 43986 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-14 08:00 | 2018-04-14 10:10 |  |  |  | NO | 3
COL | 134244 |  | INSTALACION DE BOTONERA | CO-ALM-002 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 41185 | 43270 | 2018-04-14 14:41 | 2018-04-14 12:00 | 2018-04-14 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 132457 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 239 | 13586 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-14 08:00 | 2018-04-14 12:57 |  |  |  | NO | 8.6
COL | 132490 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZF-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 239 | 13586 | 2018-04-07 10:52 | 2018-04-14 12:00 | 2018-04-14 13:00 |  |  |  | NO | 2.08
COL | 137780 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.C11 (MANGUERAS) | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 15113 | 35663 | 2018-04-07 13:12 | 2018-04-14 08:00 | 2018-04-14 13:30 |  |  |  | NO | 36
COL | 133387 |  | Pintura y despachador de virkons | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 41185 | 34482 | 2018-04-13 09:50 | 2018-04-14 | 2018-04-14 16:42 |  |  |  | NO | 3
COL | 133388 |  | Pintura y despachador de virkons | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 41185 | 34482 | 2018-04-13 09:52 | 2018-04-14 | 2018-04-14 16:44 |  |  |  | NO | 3
COL | 132494 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-064 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 41185 | 36695 | 2018-04-07 10:52 | 2018-04-13 13:00 | 2018-04-13 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 132470 | CO-MP-POZ-1M1 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 239 | 38477 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-14 08:00 | 2018-04-14 10:50 |  |  |  | NO | 3
COL | 132468 | CO-MP-POZ-1A1 | MP. A POZO TIPO "F" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 239 | 38477 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-14 10:50 | 2018-04-14 12:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 132469 | CO-MP-POZ-2M1 | MP. A POZO TIPO "B" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 239 | 38477 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-14 13:30 | 2018-04-14 14:00 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 134183 |  | PARIHUELA #2 ESTA TIRANDO ACEITE EN LA UNION DE TRASMISION Y MOTOR. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 41185 | 39405 | 2018-04-13 22:34 | 2018-04-14 17:30 | 2018-04-14 19:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 132471 | CO-MP-PRH-3M2 | MP. A PARIHUELA (EF813) TIPO "C" | CO-PRH-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 41185 | 41092 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-14 08:00 | 2018-04-14 14:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 134185 |  | PARIHUELA #7 SE OBSERVA TIRADERO DE ACEITE ENTRE LA TRASMISION Y EL MOTOR. | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 41185 | 41092 | 2018-04-13 22:38 | 2018-04-15 08:00 | 2018-04-15 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 134182 |  | PARIHUELA # 12 LE FALTA UNA VARILLA EN PARRILLA TRASERA Y QUITAR PICO EXPUESTO | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 41185 | 36695 | 2018-04-13 22:31 | 2018-04-14 08:00 | 2018-04-14 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 132474 | CO-MP-TOL-1A1 | MP. A TOLVA TIPO "F" | CO-TOL-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 41185 | 39405 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-14 15:30 | 2018-04-14 18:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 132475 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 41185 | 39405 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-14 12:30 | 2018-04-14 15:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 132478 | CO-TRA-PLM-4M2 | MP. A TARIMA PLANA TIPO "D" | CO-TRA-PLM-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 41185 | 41092 | 2018-04-07 10:35 | 2018-04-14 14:30 | 2018-04-14 17:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 132536 |  | REVISAR Y REPARAR TIRADERO DE AGUA EN RADIADOR, TRACTOR PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 41185 | 39405 | 2018-04-07 14:29 | 2018-04-14 08:00 | 2018-04-14 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 132804 |  | Reparar bujes de pernos y soldar pala del bono (PDS) | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-14 | 2018-04-18 | 41185 | 9729 | 2018-04-10 11:40 | 2018-04-14 13:00 | 2018-04-17 14:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 134238 |  | REPARACION DE TIRON DE TRACTOR 20 | CO-TRC-020 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 41185 | 9729 | 2018-04-14 08:00 | 2018-04-14 08:00 | 2018-04-14 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 134240 |  | REPARACION DE PALAS DE PDS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 41185 | 34482 | 2018-04-14 08:00 | 2018-04-14 | 2018-04-14 16:38 |  |  |  | NO | 4
COL | 134230 |  | Lampara fundida SISPA medido y seguridad | COL-AYE | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 41185 | 43270 | 2018-04-14 10:13 | 2018-04-14 12:00 | 2018-04-14 14:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 134241 |  | REPARACION DE TARJA COMEDOR SUR | COL-AYE-COM | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 41185 | 9797 | 2018-04-14 08:00 | 2018-04-14 10:00 | 2018-04-14 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 134189 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-022 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 41185 | 39407 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-15 17:00 | 2018-04-15 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 134352 |  | REPARACION DE SANITIZANTE 12 | CO-CSA-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 41185 | 42312 | 2018-04-15 08:00 | 2018-04-15 18:00 | 2018-04-15 19:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 134262 |  | Fabricar 8 protecciones para trampas de goma | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-EDI | 2018-04-15 | 2018-04-15 |  |  | 2018-04-15 13:50 |  | 2018-04-17 12:55 |  |  |  | NO
COL | 134214 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-010 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 41185 | 43869 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-15 10:00 | 2018-04-15 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 134224 | CO-MP-TRC-2M1 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 41185 | 39662 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-15 14:00 | 2018-04-15 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 134341 |  | TRACTOR 790-5 NO ENCIENDE | CO-TRC-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 41185 | 39662 | 2018-04-15 08:00 | 2018-04-15 13:00 | 2018-04-15 14:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 134344 |  | TRACTOR 3036-8 NO ENCIENDE | CO-TRC-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 41185 | 39662 | 2018-04-15 08:00 | 2018-04-15 10:00 | 2018-04-15 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131488 |  | REPARACION DE LA BASE DEL TIRON | CO-TRC-016 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 41185 | 42312 | 2018-04-05 15:22 | 2018-04-15 17:00 | 2018-04-15 18:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 134340 |  | PARCHAR LLANTA NISSAN | CO-VHC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 41185 | 39662 | 2018-04-15 08:00 | 2018-04-15 18:00 | 2018-04-15 19:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 131544 |  | DARLE MANTENIMIENTO EN GENERAL A LAS CARRETILLAS | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 41185 | 42312 | 2018-04-06 09:29 | 2018-04-15 08:00 | 2018-04-15 17:00 |  |  |  | NO | 10
COL | 134477 |  | Reparacion de fuga 8" control E principal | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 239 | 29310 | 2018-04-15 15:57 | 2018-04-15 09:00 | 2018-04-15 17:00 |  | 19.341745 | -103.801429 | NO | 40
COL | 134192 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZF | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 41185 | 9797 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 134199 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZA | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-04-16 | 2018-04-21 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-16 08:00 | 2018-04-20 09:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 131436 |  | REPARACION DE VALVULA PRINCIPAL EN CISTERNA 3 | CO-CIS-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 239 | 29310 | 2018-04-05 11:56 | 2018-04-16 15:30 | 2018-04-16 17:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 134203 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 41185 | 43869 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 134202 | CO-MP-CMP-1M1 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 41185 | 43869 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 134309 | CO-MP-COM-3M1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMARA FRIA CENTRAL TIPO "C" | CO-COM-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 41185 | 39407 | 2018-04-14 12:00 | 2018-04-16 10:00 | 2018-04-16 17:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 134261 |  | venturi fallando | CO-COR-ZA-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 239 | 13586 | 2018-04-15 13:50 | 2018-04-16 13:00 | 2018-04-16 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 134209 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 41185 | 39407 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-16 18:00 | 2018-04-16 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 134302 |  | Soldar aro para el atomizador adentro en la esclusa de el invernaderos C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 41185 | 28263 | 2018-04-16 07:49 | 2018-04-16 11:00 | 2018-04-16 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 134303 |  | Soldar aro para el atomizador adentro en la esclusa de el invernaderos C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 41185 | 28263 | 2018-04-16 07:53 | 2018-04-16 10:00 | 2018-04-16 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 134304 |  | Soldar aro para el atomizador adentro en la esclusa de el invernaderos C05 | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 41185 | 28263 | 2018-04-16 07:54 | 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 134305 |  | Soldar aro para el atomizador adentro en la esclusa de el invernaderos C06 | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 41185 | 28263 | 2018-04-16 07:55 | 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 135454 |  | MODIFICACION DE ESCLUSA DEL F1 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-04-16 | 2018-04-21 | 41185 | 44307 | 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 08:00 | 2018-04-21 13:00 |  |  |  | NO | 40
COL | 137781 |  | PREPARACION NORMAL DE INV.F11 (MANGUERAS) | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 15113 | 35663 | 2018-04-14 13:13 | 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 15:00 |  |  |  | NO | 42
COL | 134330 |  | TUBO QUEBRADO FUGA SURCO 33 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 239 | 104995 | 2018-04-16 14:58 | 2018-04-16 16:30 | 2018-04-16 18:20 |  | 19.33594 | -103.80334 | NO | 2
COL | 134384 |  | G06 FUGA DE TUBERIA SURCO 6 PASILLO CENTRAL NORTE | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 239 | 103593 | 2018-04-16 17:35 | 2018-04-16 17:00 | 2018-04-16 18:20 |  | 19.334607 | -103.804401 | NO | 4
COL | 134314 |  | Fuga en valvula de presion de cloradora | CO-POZ-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 239 | 104061 | 2018-04-16 12:27 | 2018-04-16 12:45 | 2018-04-16 15:10 |  |  |  | NO | 3
COL | 134256 |  | PARIHUELA #6 FUGA AGUA POR DONDE ESTA LA CONEXION RAPIDA DEL CARRETE DE ARRIBA | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 41185 | 39662 | 2018-04-14 20:14 | 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 134348 |  | SOLDAR PUERTA DE BAÑO EXCOMEDOR DE EMPAQUE | CO-SAN-013 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 41185 | 28263 | 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 14:00 | 2018-04-16 18:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 134284 |  | PARCHAR LLANTA | CO-TOL-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 41185 | 43869 | 2018-04-16 10:06 | 2018-04-16 10:30 | 2018-04-16 11:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 134431 |  | REPARACION DE LLANTAS DE TOLVA 5 | CO-TOL-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 41185 | 43869 | 2018-04-16 12:44 | 2018-04-16 14:00 | 2018-04-16 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 134223 | CO-MP-TRC-4M5 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 41185 | 39662 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-15 16:00 | 2018-04-15 18:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 134321 |  | Soldar cucharon del tractor 5415-11 de recoleccion | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 41185 | 31837 | 2018-04-16 13:38 | 2018-04-16 13:00 | 2018-04-16 19:30 |  |  |  | NO | 15
COL | 134323 |  | REVISAR Y REPARRR TRACTIOR 5415 PDS. (NO PRENDE) | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 41185 | 39662 | 2018-04-16 14:08 | 2018-04-16 15:00 | 2018-04-16 16:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 134313 |  | INSTALACION ELECTRICA EN LAVANDERIA Y SWEET FAMILY | COL-AYE-OFI | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 41185 | 39407 | 2018-04-15 08:20 | 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 17:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 134444 |  | REPARACION DE TUBERIA DAÑADA DE LA LINEA PRINCIPAL ZONA D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 239 | 103593 | 2018-04-16 12:36 | 2018-04-16 18:20 | 2018-04-16 20:30 |  | 19.337751 | -103.800664 | NO | 9
COL | 134325 |  | CRECER MASTIL DE ANTENA DE COMUNICACION | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 239 | 41082 | 2018-04-16 14:19 | 2018-04-16 14:00 | 2018-04-16 17:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 131273 |  | Cambio de mezcladoras de premezcla | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 239 | 38441 | 2018-04-04 11:16 | 2018-04-16 08:00 | 2018-04-17 19:30 |  |  |  | NO | 24
COL | 134193 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGN | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 41185 | 35677 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-17 13:00 | 2018-04-17 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 134196 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 239 | 9758 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-17 13:00 | 2018-04-17 14:15 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 134195 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 239 | 38441 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-17 14:00 | 2018-04-17 15:20 |  |  |  | NO | 2
COL | 134466 |  | Reparar 1 carro de Corte con llantas locas | CO-CDC-ZA | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 41185 | 31837 | 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 13:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 134200 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 239 | 104061 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-17 10:00 | 2018-04-17 11:55 |  |  |  | NO | 2
COL | 134201 | CO-MP-CLO-4M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 41185 | 43869 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 134204 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 41185 | 39662 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 134418 |  | Restablecer alimentación en excomedor de embarque | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 41185 | 39407 | 2018-04-17 10:21 | 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 17:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 134652 |  | REPARACION DE GABINETE DE RECEPCION | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 41185 | 43495 | 2018-04-17 08:12 | 2018-04-17 18:00 | 2018-04-17 19:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 134212 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 239 | 41082 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-17 18:50 | 2018-04-17 21:50 |  |  |  | NO | 3
COL | 134354 |  | PINTAR ESCALERA PARA COLOCACION DE ZANCOS DEL A10 | CO-GH-A10 | Mant. Infraestructura | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 41185 | 27953 | 2018-04-16 15:59 | 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 134306 |  | Soldar aro para el atomizador adentro en la esclusa de el invernaderos C08 | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 41185 | 28263 | 2018-04-16 11:57 | 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 134308 |  | Soldar aro para el atomizador adentro en la esclusa de el invernaderos C11 | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 41185 | 28263 | 2018-04-16 11:59 | 2018-04-17 10:00 | 2018-04-17 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 134307 |  | Soldar aro para el atomizador adentro en la esclusa de el invernaderos C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 41185 | 28263 | 2018-04-16 11:57 | 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 134310 |  | Soldar aro para el atomizador adentro en la esclusa de el invernaderos C14 | CO-GH-C14 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 41185 | 28263 | 2018-04-16 12:00 | 2018-04-17 11:00 | 2018-04-17 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 134322 |  | Ajustar preción en invernadero F11 esta un poco baja 1.100k | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 239 | 12759 | 2018-04-16 13:52 | 2018-04-17 12:30 | 2018-04-17 14:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 134331 |  | FUGA POR LA CALLE DE G03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 239 | 104995 | 2018-04-16 14:59 | 2018-04-17 14:30 | 2018-04-17 17:00 |  | 19.338071 | -103.802997 | NO | 6
COL | 134442 |  | REVISAR REGISTRO DETERIORADO... EN G6 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 239 | 107547 | 2018-04-17 11:16 | 2018-04-17 20:00 | 2018-04-17 21:11 |  |  |  | NO | 1
COL | 134233 |  | SESPO TAPADO EN PARTE SUR DEL INVERNADERO | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 239 | 9758 | 2018-04-14 10:17 | 2018-04-17 16:00 | 2018-04-20 17:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 134443 |  | REVISAR MATERIAL DE TUBERIA TIRADA... ENTRE G8 Y G9 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 239 | 29310 | 2018-04-17 12:20 | 2018-04-17 19:00 | 2018-04-17 19:50 |  |  |  | NO | 1
COL | 134215 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-011 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 41185 | 39662 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-17 18:00 | 2018-04-17 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 134395 |  | PARIHUELA #8 NO SUBE LA PRESION Y LOS BATIDORES NO ESTÁN FUNCIONANDO. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 41185 | 39662 | 2018-04-16 22:31 | 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 134481 |  | SOLDAR MARTILLO | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 41185 | 34482 | 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 15:00 | 2018-04-17 16:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 134475 |  | Colocar tope a direccion pipa de PDS | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 41185 | 31837 | 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 14:00 | 2018-04-17 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 134479 |  | REPARACION DE SANITIZANTES | COL-CMU-SAN | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 41185 | 34482 | 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 14:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 134333 |  | Poner tapón de desagüe correctamente en B06 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 239 | 41082 | 2018-04-16 14:01 | 2018-04-17 17:40 | 2018-04-17 18:40 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 134312 |  | Reparar fuga de agua C11. | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 239 | 9758 | 2018-04-16 11:15 | 2018-04-17 17:00 | 2018-04-17 19:15 |  | 19.335497 | -103.797539 | NO | 9
COL | 134473 |  | Revisar presiones de la zona D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 239 | 13586 | 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 12:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 134482 |  | FABRICAR SEGUROS RETRO | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 41185 | 34482 | 2018-04-17 08:00 | 2018-04-17 14:00 | 2018-04-17 15:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 134191 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-024 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 41185 | 43270 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 10:54 |  |  |  | NO | 2
COL | 135684 |  | HABILITAR MATERIAL Y EMPEZAR ALMACEN DE REFACCIONES | CO-ALM-002 | Mant. Infraestructura | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-04-18 | 2018-04-21 | 41185 | 9729 | 2018-04-18 07:59 | 2018-04-18 08:00 | 2018-04-21 19:00 |  |  |  | NO | 97
COL | 134194 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGS | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 41185 | 9797 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 134197 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 239 | 32215 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-18 17:00 | 2018-04-18 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 134207 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 239 | 13586 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 11:00 |  |  |  | NO | 2.08
COL | 134210 | CO-MP-CSA-1A1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-014 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 41185 | 43495 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-17 10:00 | 2018-04-17 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 134656 |  | REPARAR SEGURO DE CAMIONETA HILUX | CO-OFI-002 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 41185 | 43495 | 2018-04-18 08:20 | 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 10:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 134655 |  | NIVELAR PLAFON OFICINA PSICOLOGA | CO-OFI-002 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 41185 | 43495 | 2018-04-18 08:17 | 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 13:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 134666 |  | ALIMENTACION DE REFRIGERADORES EXCOMEDOR | CO-OFI-003 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 41185 | 43495 | 2018-04-18 16:21 | 2018-04-18 14:00 | 2018-04-18 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 134548 |  | PARCHAR PAILA 3 DOS LLANTAS | CO-PLF-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 41185 | 39405 | 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 134216 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-012 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 41185 | 39405 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-18 17:15 | 2018-04-18 19:15 |  |  |  | NO | 2
COL | 134547 |  | TRACTOR 790 5 NO PRENDE | CO-TRC-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 41185 | 41092 | 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 12:15 |  |  |  | NO | 2
COL | 134535 |  | Corregir fuga de manguera en el gato hidraulico del cargador frontal | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 41185 | 39405 | 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 134225 | CO-MP-TRC-2M2 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5105 TIPO "B" | CO-TRC-015 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 41185 | 41092 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-18 18:00 | 2018-04-18 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 134549 |  | SOLDAR PAILAS DE CADENAS TIRON 2,10,61,06,50 | COL-CMU-CAT | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 41185 | 28263 | 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 13:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 134529 |  | Revisar llanta tracera bicicleta | COL-HEM-BIC | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 41185 | 39405 | 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 15:00 | 2018-04-18 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 134528 |  | Reparar manublio de bicicleta | COL-HEM-BIC | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 41185 | 39405 | 2018-04-18 09:58 | 2018-04-18 11:00 | 2018-04-18 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 134555 |  | Reapretar bridas en los tanques tres de sal en control E se esta fugando el agua | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 239 | 103897 | 2018-04-18 12:30 | 2018-04-18 18:00 | 2018-04-18 19:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 131339 |  | Pintura de tuberias de fertilizantes con codigo de color N.3 | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2018-04-18 | 2018-04-21 | 239 | 103885 | 2018-04-04 16:53 | 2018-04-18 08:00 | 2018-04-20 08:01 |  |  |  | NO | 48
COL | 132548 |  | CANALIZACION ELECTRICA DE BLOWERS PLC 1 CONTROL F | COL-HID-SDR-ZF | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 239 | 43986 | 2018-04-07 15:52 | 2018-04-18 08:00 | 2018-04-19 11:24 | FALTA-MO |  |  | NO | 48
COL | 134198 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 239 | 103897 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-19 08:00 | 2018-04-19 09:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 134206 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 239 | 12759 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-19 08:00 | 2018-04-19 12:20 |  |  |  | NO | 8.68
COL | 134211 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-018 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 41185 | 43270 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-19 08:00 | 2018-04-19 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 134462 |  | CORTAR ESTRUCTURA DE LA ESCLUSA A UNA MEDIDA DE 3.30 MTS QUE QUEDE DE ALTURA | CO-GH-C10 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 41185 | 34482 | 2018-04-17 15:20 | 2018-04-19 15:00 | 2018-04-20 19:15 |  |  |  | NO | 32
COL | 134564 |  | Fuga surco 52 pasillo | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 239 | 43986 | 2018-04-18 12:58 | 2018-04-19 17:41 | 2018-04-19 19:30 |  | 19.335885 | -103.803695 | NO | 6
COL | 134731 |  | PARIHUELA #2 MANGUERA DE BATIDOR GOTEA DE DONDE VA LA MANGUERA DE PROTECCIÓN. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 41185 | 41092 | 2018-04-18 22:37 | 2018-04-19 13:30 | 2018-04-19 15:09 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 134728 |  | PARIHUELA #2 SE SIGUE OBSERVANDO TIRADERO DE ACEITE ENTRE EL MOTOR Y LA TRASMISI | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 41185 | 41092 | 2018-04-18 22:28 | 2018-04-19 08:00 | 2018-04-19 11:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 134729 |  | PARIHUELA #2 GOTEA DONDE ESTA LA TUERCA QUE AJUSTA LA MANGUERA DE RETORNO. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 41185 | 41092 | 2018-04-18 22:30 | 2018-04-19 11:00 | 2018-04-19 13:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 134727 |  | PARIHUELA #12 TIENE DURA LA PERILLA DE PRESION, SOLO LLEGA A LAS 400 LBS | CO-PRH-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 41185 | 39405 | 2018-04-18 22:25 | 2018-04-19 13:00 | 2018-04-19 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 134221 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 41185 | 35677 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 135683 |  | MODIFICACION RASTRILLO TORO PRUEBA | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 41185 | 36695 | 2018-04-19 08:00 | 2018-04-19 08:00 | 2018-04-19 16:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 134775 |  | Elevar válvulas de tanque 1, en control de riego B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Rechazado | HID | CO-MTO | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 239 |  | 2018-04-19 12:13 |  | 2018-04-24 19:48 |  |  |  | NO
COL | 134190 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-023 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 41185 | 43270 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 134743 |  | Revisar regulador de netajet | CO-COR-ZGN-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 239 | 13586 | 2018-04-19 10:04 | 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 134205 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 239 | 12759 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 10:00 |  |  |  | NO | 2.08
COL | 134208 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 239 | 13586 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-20 10:00 | 2018-04-20 14:00 |  |  |  | NO | 8.68
COL | 135686 |  | INSTALAR RADIO EN RECEPCION | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 41185 | 43270 | 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 14:00 | 2018-04-20 15:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 135618 |  | DISPAROS PARA LAVADO DE TUBERIA EN F01 | CO-GH-F01 | Eventos únicos | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 239 | 32215 | 2018-04-20 14:26 | 2018-04-21 08:00 | 2018-04-21 18:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 134213 | CO-MP-MON-1M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 41185 | 43270 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-20 16:00 | 2018-04-20 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 135685 |  | CABLEADO ,INSTALAR FALSO PLAFON | CO-OFI-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 41185 | 43270 | 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 15:58 |  |  |  | NO | 4
COL | 134218 | CO-MP-POZ-1M1 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 239 | 38477 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 135450 |  | PARIHUELA #6 FUGA AGUA POR DONDE ESTA LA CONEXION RAPIDA DEL CARRETE DE ARRIBA | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 41185 | 39405 | 2018-04-19 22:27 | 2018-04-20 15:00 | 2018-04-20 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 134220 | CO-MP-SAN-1A1 | MP. A BAÑO Y BODEGA TIPO "F" | CO-SAN-007 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 41185 | 35677 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 114221 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 41185 | 39405 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 134222 | CO-MP-TRA-6M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 239 | 43986 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 135624 |  | Fuga en esquina de recicle de tuberia de GSUR | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 239 | 43986 | 2018-04-20 15:29 | 2018-04-20 17:00 | 2018-04-20 19:00 |  | 19.33573 | -103.80429 | NO | 12
COL | 131535 |  | Reparacion de bomba de 40 hp de zona GS | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 239 | EXTERNO-MECA | 2018-04-05 12:20 | 2018-04-17 08:00 | 2018-04-20 19:00 |  |  |  | NO | 48
COL | 135688 |  | PARCHAR RETRO ESCAVADORA | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 41185 | 39405 | 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 12:30 | 2018-04-20 16:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 135681 |  | soldar purta de la jaula de recoleccion | CO-CLO-001 | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-GH | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 41185 |  | 2018-04-21 10:45 |  | 2018-04-23 09:39 |  |  |  | NO
COL | 135691 |  | CAMBIAR LAMPARAS DE COMEDOR CENTRAL (COCINA) | CO-COM-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 41185 | 43270 | 2018-04-21 08:16 | 2018-04-21 08:00 | 2018-04-21 13:29 |  |  |  | NO | 2
COL | 127292 |  | Reparar fuga netajet 3 control de riego C | CO-COR-ZC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 239 | 12759 | 2018-03-17 12:59 | 2018-03-21 11:00 | 2018-03-21 13:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 135641 |  | FALLAS EQUIPO NETAJET | CO-COR-ZGS-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 239 | 40428 | 2018-04-21 09:18 | 2018-04-21 08:45 | 2018-04-21 11:14 |  | 19.335322 | -103.804147 | NO | 3
COL | 135692 |  | INSTALAR PAPELERA DE SANITIZANTE #12 | CO-CSA-012 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-GH | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 41185 | 43270 | 2018-04-21 08:18 | 2018-04-21 12:00 | 2018-04-21 14:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 135627 |  | SURCO 49 FUGA EN PERIFERIA | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 239 | 38477 | 2018-04-20 16:41 | 2018-04-21 10:00 | 2018-04-21 10:00 |  | 19.332626 | -103.801912 | NO | 8
COL | 135628 |  | SURCO 18 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 239 | 104995 | 2018-04-20 16:45 | 2018-04-21 08:00 | 2018-04-21 10:00 |  | 19.334166 | -103.802950 | NO | 8
COL | 134217 | CO-MP-POZ-2M1 | MP. A POZO TIPO "B" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 239 | 103885 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-21 08:00 | 2018-04-21 08:30 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 134219 | CO-MP-PRH-3M2 | MP. A PARIHUELA (EF813) TIPO "C" | CO-PRH-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 41185 | 39405 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-21 08:00 | 2018-04-21 11:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 135860 |  | INSTALAR DÍA LUNES CAÑON DE PULVERIZACIÓN A TRACTOR DE RECEPCION MODELO 5076 EF | CO-PUL-001 | Eventos únicos | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 41185 |  | 2018-04-21 19:58 |  | 2018-04-27 13:24 |  |  |  | NO
COL | 135697 |  | REVISAR TORNILLOS DAÑADOS EN IMPLEMENTO DE TRACTOR Y REFORZAR PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 41185 | 34482 | 2018-04-21 13:55 | 2018-04-21 07:30 | 2018-04-22 17:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 135695 |  | REVISAR Y REPARAR LLANTA DAÑADA DE TRACTOR PDS | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 41185 | 41092 | 2018-04-21 13:53 | 2018-04-21 15:00 | 2018-04-21 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 134227 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 41185 | 41092 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-20 11:00 | 2018-04-20 12:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 134226 | CO-MP-TRP-6M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "E" | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 41185 | 41092 | 2018-04-14 09:43 | 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 134544 |  | Reparación lampara oficina Ernesto | COL-AYE | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 41185 | 43270 | 2018-04-18 10:55 | 2018-04-21 13:00 | 2018-04-21 15:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 135453 |  | Canalizacion de tuberia de valvulas de alivio de 2" zona D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 239 | 12759 | 2018-04-20 09:51 | 2018-04-21 08:00 | 2018-04-21 14:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 135619 |  | Revicion de PSI en inv de la zona E (E02,E05,) criticos 1.1 de PSI | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 239 | 40428 | 2018-04-20 14:38 | 2018-04-21 09:00 | 2018-04-21 12:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 135690 |  | SOLDAR POLINES EN ALMACEN DE REFACCIONES E INSTALACION DE LAMINA Y PROTECCIONES | CO-ALM-002 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-04-22 | 2018-10-24 | 41185 | 42312 | 2018-04-21 12:26 | 2018-04-22 07:30 | 2018-10-23 19:00 |  |  |  | NO | 800
COL | 135680 |  | Reparar muelle de la jaula de recoleccion | CO-CLO-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 41185 | 43869 | 2018-04-21 10:41 | 2018-04-22 08:00 | 2018-04-22 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 135682 |  | Parchar llanta del carrito naranja #2 de recoleccion esta afuera del B-12 | CO-CLO-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 41185 | 39662 | 2018-04-21 10:47 | 2018-04-22 13:00 | 2018-04-22 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 135872 |  | Fertilizadora no inyecta en PLC1 | CO-COR-ZA-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 239 | 29310 | 2018-04-22 16:59 | 2018-04-22 17:00 | 2018-04-22 17:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 134744 |  | Cambio de valvula fid | CO-COR-ZGN-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 239 | 29310 | 2018-04-19 10:06 | 2018-04-22 08:00 | 2018-04-22 08:50 |  |  |  | NO | 1
COL | 135888 |  | SANITIZANTE NUM 9 REPARACION DE LLANTA | CO-CSA-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 41185 | 39662 | 2018-04-22 07:10 | 2018-04-22 14:00 | 2018-04-22 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 135902 |  | INSTALACION ELECTRICA EXCOMEDOR DE EMBARQUE | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 41185 | 39407 | 2018-04-22 07:15 | 2018-04-22 08:00 | 2018-04-22 17:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 135870 |  | Fuga de tuberia en periferia poniente de G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 239 | 103593 | 2018-04-22 14:44 | 2018-04-22 14:30 | 2018-04-22 16:40 |  | 19.336450 | -103.804438 | NO | 2
COL | 135866 |  | Fuga en g06 pasillo norte surco 5 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 239 | 41082 | 2018-04-22 10:02 | 2018-04-22 09:30 | 2018-04-22 11:10 |  | 19.334311 | -103.804377 | NO | 2
COL | 135667 | CO-MP-LVC-1M1 | MP. A LAVADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 41185 | 39407 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-22 17:00 | 2018-04-22 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 135668 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-013 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 41185 | 43869 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-22 13:00 | 2018-04-22 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 135859 |  | PARIHUELA #8 TIENE TAPADO UN BATIDOR | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 41185 | 39662 | 2018-04-21 19:38 | 2018-04-22 18:00 | 2018-04-22 19:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 135677 | CO-MP-TRC-2M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 41185 | 39662 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-22 10:00 | 2018-04-22 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 135881 |  | REVISAR Y REPARAR TRACTOR PDS, SE APAGA SOLO (BONO) | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 41185 | 39662 | 2018-04-22 07:14 | 2018-04-22 17:00 | 2018-04-22 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 135891 |  | REPARACION DE TORNILLO CAPADO RESPALDO SE CAE Y SELLOS DAÑADOS | CO-TRC-015 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 41185 | 39662 | 2018-04-22 07:17 | 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 135883 |  | AGREGAR AGUA A LLANTAS DE TRACTOR 5090 PDS | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 41185 | 39662 | 2018-04-22 07:15 | 2018-04-22 15:00 | 2018-04-22 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 135887 |  | REMPLAZAR LLANTA DELANTERA DE TRACTOR | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 41185 | 39662 | 2018-04-22 07:07 | 2018-04-22 08:00 | 2018-04-22 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 135642 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-025 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 41185 | 39407 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 135652 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZB | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-04-23 | 2018-04-28 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-23 07:30 | 2018-04-28 12:30 |  |  |  | NO | 12
COL | 135653 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 41185 | 43869 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-23 12:15 | 2018-04-23 13:15 |  |  |  | NO | 1
COL | 135993 |  | CONEXION DE CABLEADO Y COLOCACION DE REGISTROS | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 41185 | 39407 | 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 10:00 | 2018-04-23 17:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 135665 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 239 | 41082 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-23 12:30 | 2018-04-23 15:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 135886 |  | Canalizacion de tuberia para 5 surco E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 239 | 38441 | 2018-04-23 09:46 | 2018-04-23 07:30 | 2018-04-23 15:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 135879 |  | Reparación de fuga en invernadero F10 entre los surcos 24 y 25 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 239 | 103593 | 2018-04-23 09:11 | 2018-04-23 07:30 | 2018-04-23 09:15 |  | 19.344021 | -103.798678 | NO | 2
COL | 135669 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-014 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 41185 | 39662 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-23 15:00 | 2018-04-23 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 135861 |  | PARIHUELA #5 NO LEVANTA PRESION, CON BATIDORES CERRADOS LLEGA A 350 LBS. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 41185 | 39662 | 2018-04-21 20:02 | 2018-04-23 14:00 | 2018-04-23 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 135673 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 41185 | 35677 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-23 13:00 | 2018-04-23 14:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 135936 |  | REFORZAR MUELLES DE TARIMA DE RECOLECCION | CO-TRA-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 41185 | 39662 | 2018-04-23 07:30 | 2018-04-23 10:00 | 2018-04-23 13:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 135880 |  | REVISAR Y REPARAR LLANTA DAÑADA EN TARIMA PARA PERSONAL PDS | CO-TRA-PER-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 41185 | 43869 | 2018-04-23 07:07 | 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 135935 |  | FUGA LINEA DE INV. ENTRE CALLE DEL (D08Y D07 ) | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 239 | 9758 | 2018-04-23 14:36 | 2018-04-23 16:00 | 2018-04-23 18:50 |  | 19.338004 | -103.800305 | NO | 9
COL | 135937 |  | LLANTA DE RETRO SE BAJA EL AIRE | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 41185 | 43869 | 2018-04-23 09:03 | 2018-04-23 14:00 | 2018-04-23 17:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 135643 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-026 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 41185 | 43495 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-24 10:00 | 2018-04-24 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 135648 | CO-MP-BMU-6M1 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 239 | 38441 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 135649 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 239 | 103593 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 09:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 135654 | CO-MP-CMP-1M1 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 41185 | 39662 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-24 17:00 | 2018-04-24 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 135655 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 41185 | 39662 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-24 18:00 | 2018-04-24 19:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 136026 |  | CHECAR CAMARA FRIA DE COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 41185 | 43495 | 2018-04-24 08:37 | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 135659 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 41185 | 39407 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-24 18:00 | 2018-04-24 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 134653 |  | RETIRAR CABLEADO DE BOCINAS EN EMBARQUE | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 41185 | 43495 | 2018-04-17 08:16 | 2018-04-24 16:00 | 2018-04-24 18:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 136031 |  | COLOCAR LETREROS EN EMBARQUES | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 41185 | 43495 | 2018-04-24 13:44 | 2018-04-24 14:00 | 2018-04-24 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 134464 |  | CORTAR LA ESTRUCTURA DE LA ESCLUSA A UNA MEDIDA DE 3.30 MTS QUE QUEDE DE ALTURA | CO-GH-C07 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 41185 | 28263 | 2018-04-17 15:22 | 2018-04-24 14:00 | 2018-04-25 19:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 136252 |  | COLOCACION DE CASAS DE ABEJORROS C-7 | CO-GH-C07-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 41185 | 44307 | 2018-04-24 07:20 | 2018-04-24 07:30 | 2018-04-24 15:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 135973 |  | PARIHUELA #2 NECESITA REPARACION DE PARRILLA TRASERA DEL CHASIS. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 41185 | 28263 | 2018-04-23 22:31 | 2018-04-24 11:30 | 2018-04-24 13:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 135974 |  | PARIHUELA #3 TIRO TODO EL ACEITE DEL MOTOR. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 41185 | 39662 | 2018-04-23 22:41 | 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 136030 |  | INSTALAR CLAVIJAS EN TALLER DE SOLDADURA | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 41185 | 43495 | 2018-04-24 13:42 | 2018-04-24 15:00 | 2018-04-24 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 135674 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 41185 | 43869 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-24 08:30 | 2018-04-24 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 135988 |  | SOLDAR VENTANA DE LAVANDERIA Y CAMBIAR BISAGRAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 41185 | 28263 | 2018-04-24 07:07 | 2018-04-24 09:30 | 2018-04-24 11:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 136027 |  | LLEVAR TUBERIA A CHATARRA | COL | Eventos únicos | Terminado | ELE | * | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 41185 | 43495 | 2018-04-24 13:40 | 2018-04-24 12:00 | 2018-04-24 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 135986 |  | SOLDAR PUERTA DE JARDINERIA | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 41185 | 28263 | 2018-04-24 07:05 | 2018-04-24 07:30 | 2018-04-24 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 135989 |  | HABILITAR 10 CARROS DE CORTE | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 41185 | 42312 | 2018-04-24 07:09 | 2018-04-24 08:00 | 2018-04-25 19:00 |  |  |  | NO | 44
COL | 136083 |  | Remplazo de bomba dañada Zona F | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 239 | 107547 | 2018-04-24 13:18 | 2018-04-24 12:00 | 2018-04-24 15:50 |  |  |  | NO | 12
COL | 136049 |  | Colocacion de bomba sumergible zona Gs | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 239 | 103593 | 2018-04-24 15:22 | 2018-04-24 18:00 | 2018-04-24 21:45 |  |  |  | NO | 15
COL | 135990 |  | Venturi no inyecta | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 239 | 29310 | 2018-04-24 10:21 | 2018-04-24 09:50 | 2018-04-24 10:45 |  |  |  | NO | 1
COL | 136023 |  | Colocacion de codo de 90º X 2" en disparos de las valvula de alivio de la zona D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 239 | 103593 | 2018-04-24 13:20 | 2018-04-24 14:00 | 2018-04-24 15:50 |  |  |  | NO | 6
COL | 135651 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 239 | 107547 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-25 08:00 | 2018-04-25 09:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 136123 |  | mantenimiento a carritos de acarreo de plantula | CO-CMU-CAP | Correctivo planeado | Rechazado | MECA | CO-GH | 2018-04-25 | 2018-04-25 |  |  | 2018-04-25 10:55 |  | 2018-04-26 14:58 |  |  |  | NO
COL | 135615 |  | Reparar fuga en netajet 3 | CO-COR-ZC-003 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 239 | 41082 | 2018-04-20 13:13 | 2018-04-25 19:50 | 2018-04-25 20:50 |  |  |  | NO | 2
COL | 135660 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-019 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 41185 | 43495 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-25 16:00 | 2018-04-25 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 136081 |  | FUGA EN A05 PERIFERIA NORTE SURCO 50 | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 239 | 103593 | 2018-04-24 18:06 | 2018-04-25 08:00 | 2018-04-25 09:45 |  | 19.333420 | -103.801990 | NO | 4
COL | 136082 |  | FUGA EN CALLE DE A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 239 | 9758 | 2018-04-24 18:07 | 2018-04-25 17:00 | 2018-04-25 19:30 |  | 19.334793 | -103.802607 | NO | 4
COL | 136253 |  | COLOCACION DE CASAS DE ABEJORROS C-10 | CO-GH-C10-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 41185 | 11861 | 2018-04-25 07:23 | 2018-04-25 07:30 | 2018-04-25 15:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 137788 |  | DETALLES EN GENERAL DE INV.E07 (MANGUERAS) | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 15113 | 35663 | 2018-04-21 13:25 | 2018-04-25 | 2018-04-27 15:00 |  |  |  | NO | 42
COL | 136159 |  | Reparación de fuga en invernadero F5 en pasillo surco 36 y 37 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 239 | 103593 | 2018-04-25 14:43 | 2018-04-25 14:30 | 2018-04-25 16:40 |  |  |  | NO | 6
COL | 136079 |  | FUGA EN PASILLO 34 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 239 | 103593 | 2018-04-24 17:58 | 2018-04-25 11:50 | 2018-04-25 13:30 |  | 19.33262 | -103.80434 | NO | 4
COL | 136078 |  | FUGA PASILLO SURCO 14 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 239 | 107547 | 2018-04-24 17:57 | 2018-04-25 10:00 | 2018-04-25 11:50 |  | 92.33262 | -103.80434 | NO | 4
COL | 136087 |  | PARIHUELA #5 TIENE ROTAS 3 MANGUERAS: UNA BAJO EL TANQUE Y DOS CERCAS DEL MOTOR. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 41185 | 39662 | 2018-04-24 21:26 | 2018-04-25 08:00 | 2018-04-25 14:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 131225 |  | ELABORAR DOS TIRONES EXTRAS PARA PARIHUELAS DE FUMIGACIÓN | CO-PRH-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-04-25 | 2018-04-28 | 41185 | 9729 | 2018-04-03 23:00 | 2018-04-28 14:00 | 2018-04-28 19:00 |  |  |  | NO | 18
COL | 135678 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 41185 | 39662 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-25 17:00 | 2018-04-25 19:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 136138 |  | Monitoreo de lecturas electricas y hidraulicas | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-25 | 2018-04-28 | 239 | 104061 | 2018-04-25 11:57 | 2018-04-25 07:30 | 2018-04-28 13:30 |  |  |  | NO | 24
COL | 136085 |  | Canalizacion de ducto de 2" para señal electrica de valvulas de riego zona F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 239 | 104995 | 2018-04-24 19:28 | 2018-04-25 08:00 | 2018-04-25 15:00 |  |  |  | NO | 144
COL | 135644 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-027 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 41185 | 43270 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 12:08 |  |  |  | NO | 2
COL | 135645 | CO-MP-TUN-6M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "E" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 239 | 38477 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 10:50 |  |  |  | NO | 3
COL | 135650 | CO-MP-BMU-6M1 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 239 | 32215 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 136200 |  | Limpieza de cisternas 1 | CO-CIS-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 239 | 103885 | 2018-04-26 08:45 | 2018-04-26 07:30 | 2018-04-26 18:30 |  |  |  | NO | 12
COL | 136201 |  | Limpieza de cisternas 2 | CO-CIS-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 239 | 104061 | 2018-04-26 08:54 | 2018-04-26 07:30 | 2018-04-26 18:30 |  |  |  | NO | 12
COL | 136032 |  | Soldar 9 escobas | CO-CLO-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 41185 | 36695 | 2018-04-24 13:44 | 2018-04-26 10:30 | 2018-04-26 12:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 135656 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 239 | 12759 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 12:20 |  |  |  | NO | 8.68
COL | 136193 |  | FALLAS EN EQUIPO DE RIEGO PLC 1 | CO-COR-ZA-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 239 | 12759 | 2018-04-25 19:38 | 2018-04-26 12:00 | 2018-04-26 13:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 136033 |  | Reparación de sanitizante # 3 fuga de agua en el tanque | CO-CSA-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 41185 | 9729 | 2018-04-24 13:44 | 2018-04-26 07:30 | 2018-04-26 10:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 135664 | CO-MP-ENF-1M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 41185 | 43495 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 135666 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 239 | 43986 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 10:55 |  |  |  | NO | 3
COL | 135464 |  | SOLDAR UN ARO A LA ANCLA | CO-GH-C07 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 41185 | 28263 | 2018-04-20 11:12 | 2018-04-26 07:30 | 2018-04-26 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 137789 |  | ESCARBAR PASILLOS PARA CONECTAR LINEAS DE RIEGO DE INV.C10 | CO-GH-C10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-04-26 | 2018-04-28 | 15113 | 35663 | 2018-04-21 13:27 | 2018-04-26 07:30 | 2018-04-28 13:30 |  |  |  | NO | 170
COL | 137283 |  | REALIZAR ESTRUCTURA DE EXCLUSA F 1 | CO-GH-F01-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-04-26 | 2018-04-28 | 41185 | 34482 | 2018-04-26 07:20 | 2018-04-26 07:30 | 2018-04-28 12:30 |  |  |  | NO | 24
COL | 132857 |  | PONER LLAVE DE AGUA DE INVERNADERO F02 | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-GH | 2018-04-26 | 2018-04-28 | 239 | 38477 | 2018-04-10 15:21 | 2018-04-27 08:00 | 2018-04-28 13:30 | FALTA-MATERIAL |  |  | NO | 48
COL | 131424 |  | INSTALACION DE BATERIA EN PARARRAYOS # 11 | CO-PAR-011 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-GH | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 239 | 43986 | 2018-04-05 11:07 | 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 11:00 | FALTA-MATERIAL |  |  | NO | 2
COL | 131425 |  | INSTALACION DE BATERIA EN PARARRAYOS # 12 | CO-PAR-012 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-GH | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 239 | 43986 | 2018-04-05 11:09 | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 10:00 | FALTA-MATERIAL |  |  | NO | 2
COL | 135670 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-015 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 41185 | 41092 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-26 17:00 | 2018-04-26 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 135671 | CO-MP-PLP-4M1 | MP. A PAILA DE VIVERO TIPO "D" | CO-PLP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 41185 | 39405 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 136195 |  | PARIHUELA #3 FUGA QUIMICO POR EN MEDIO DE CARRETE. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 41185 | 41092 | 2018-04-25 21:40 | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 12:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 136197 |  | PARIHUELA #3 TIENE ROTA LA MANGUERA DEL LADO DERECHO. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 41185 | 41092 | 2018-04-25 22:29 | 2018-04-26 13:00 | 2018-04-26 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 136194 |  | CAÑON DE PULVERIZACIÓN TIENE ROTA LA MANGUERA DE SUCCIÓN. | CO-PUL-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 41185 | 39405 | 2018-04-25 21:37 | 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 13:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 132499 |  | REVISAR Y REPARAR TAPON EN TRACTOR PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 41185 | 41092 | 2018-04-07 12:04 | 2018-04-26 16:00 | 2018-04-26 17:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 136205 |  | Parchar llanta delantera de tornado izquierda | CO-VHC-003 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 41185 | 39405 | 2018-04-26 09:16 | 2018-04-26 13:30 | 2018-04-26 16:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 136226 |  | Falla en sisteman de reigo en zona Gn. | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 239 | 38477 | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 08:30 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 136227 |  | Gnorte un venturis no baja y llega poca presión los filtros | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 239 | 29310 | 2018-04-26 09:40 | 2018-04-26 09:50 | 2018-04-26 10:45 |  |  |  | NO | 1
COL | 137594 |  | CAMBIAR LLANTA DAÑADA DE PIPA (PDS) | COL-MPE | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-04-26 | 2018-04-30 | 41185 | 39405 | 2018-04-26 07:30 | 2018-04-26 07:30 | 2018-04-30 19:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 135646 | CO-MP-TUN-3M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 239 | 103897 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 09:50 |  |  |  | NO | 3
COL | 135657 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 239 | 12759 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 14:00 |  |  |  | NO | 8.68
COL | 135658 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 239 | 13586 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 14:00 |  |  |  | NO | 8.68
COL | 135679 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-026 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 41185 | 43270 | 2018-04-21 09:39 | 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 136476 |  | CAMBIO DE BATERIAS | CO-GEN-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 239 | 41082 | 2018-04-27 10:42 | 2018-04-27 12:30 | 2018-04-27 13:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 137219 |  | Canalizacion de tuberia para 5 surco | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 239 | 103897 | 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 08:00 | 2018-04-28 16:30 |  |  |  | NO | 64
COL | 137115 |  | REUBICAR CASAS DE ABEJORROS EN INVERNADERO F-01 | CO-GH-F01-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 41185 | 44307 | 2018-04-27 07:30 | 2018-04-27 07:30 | 2018-04-27 13:30 |  |  |  | NO | 16
COL | 136286 |  | PARIHUELA #4 SE LE REVENTO LA PIOLA. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 41185 | 39405 | 2018-04-26 22:11 | 2018-04-27 10:30 | 2018-04-27 11:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 135672 | CO-MP-PRH-3M2 | MP. A PARIHUELA (EF813) TIPO "C" | CO-PRH-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 41185 | 39405 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-27 11:30 | 2018-04-27 13:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 137110 |  | ARREGLAR TASA DE BAÑO | CO-SAN-003 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 41185 | 9797 | 2018-04-27 08:16 | 2018-04-27 13:30 | 2018-04-27 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 137113 |  | ARREGLAR TASA DE BAÑO | CO-SAN-007 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 41185 | 9797 | 2018-04-27 08:21 | 2018-04-27 12:00 | 2018-04-27 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 136463 |  | PARCHAR LLANTA DE TRACTOR 790-5 | CO-TRC-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 41185 | 39405 | 2018-04-27 07:19 | 2018-04-27 07:30 | 2018-04-27 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 135676 | CO-MP-TRC-2M1 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 41185 | 41092 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-27 15:00 | 2018-04-27 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 136480 |  | REPARAR MANGUERA HIDRAULICA DAÑADA DE IMPLEMENTO EN TRACTOR PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 41185 | 39405 | 2018-04-27 11:07 | 2018-04-27 15:00 | 2018-04-27 18:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 137282 |  | SOLDAR CAPACETE DE TRACTOR | CO-TRC-021 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 41185 | 34482 | 2018-04-27 07:03 | 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 136469 |  | Reparación de tractor 790 llanta ponchada | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Rechazado |  | CO-EDI | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  |  | 2018-04-27 10:35 |  | 2018-04-27 10:59 |  |  |  | NO
COL | 136086 |  | Canalizacion de ducto de 2" para señal electrica de valvulas de riego zona F 2 | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 239 | 104995 | 2018-04-24 19:33 | 2018-04-27 08:00 | 2018-04-28 12:59 |  |  |  | NO | 144
COL | 135647 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 239 | 103885 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-28 08:00 | 2018-04-28 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 135662 | CO-MP-ENF-1M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 41185 | 43270 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-28 08:00 | 2018-04-28 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 135661 | CO-MP-ENF-4M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "D" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-28 17:00 | 2018-04-28 22:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 135663 | CO-MP-ENF-4M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "D" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-28 12:00 | 2018-04-28 17:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 134355 |  | ELABORAR BASE PORTATERMO PARA INVERNADERO A10 | CO-GH-A10 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 41185 | 36695 | 2018-04-16 16:05 | 2018-04-28 07:30 | 2018-04-28 12:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 143485 |  | COLOCAR TUTORES EN INV.E11 | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-04-28 | 2018-05-22 | 14993 | 32849 | 2018-04-21 09:37 | 2018-04-28 07:30 | 2018-05-22 16:00 |  |  |  | NO | 238
COL | 136029 |  | Reparación de toma de agua parte externa de lavado de rejas | CO-LVC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-PRO | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 41185 | 43270 | 2018-04-24 13:38 | 2018-04-28 12:00 | 2018-04-28 13:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 137280 |  | Revisar agitador control de riego C | CO-MEZ-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-FER | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 239 | 13586 | 2018-04-28 09:12 | 2018-04-28 11:00 | 2018-04-28 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 137226 |  | PARIHUELA #3 VOLTEAR EL CARRETE DERECHO, HAY QUE DOBLAR LA MANGUERA PARA ENROLLA | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 41185 | 41092 | 2018-04-27 22:42 | 2018-04-28 08:00 | 2018-04-28 11:03 |  |  |  | NO | 2
COL | 137225 |  | PARIHUELA #3 NO SUBE PRESION. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 41185 | 41092 | 2018-04-27 22:41 | 2018-04-28 11:00 | 2018-04-28 13:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 137224 |  | PARIHUELA #3 TIRA ACEITE DEL MOTOR. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 41185 | 41092 | 2018-04-27 22:40 | 2018-04-29 08:00 | 2018-04-29 11:01 |  |  |  | NO | 3
COL | 137223 |  | PARIHUELA #3 TORNILLO FLOJO EN UNIÓN DE TRASMISION Y MOTOR, TAMBIÉN LE FALTA UNO | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 41185 | 41092 | 2018-04-27 22:36 | 2018-04-29 11:00 | 2018-04-29 12:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 137222 |  | PARIHUELA #4 TORNILLO FLOJO EN UNIÓN DE TRASMISION Y MOTOR, TAMBIÉN LE FALTA UNO | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 41185 | 39405 | 2018-04-27 22:33 | 2018-04-28 14:00 | 2018-04-28 15:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 137220 |  | PARIHUELA #6 CARRETE DE ARRIBA FUGA AGUA POR CONEXIÓN A CARRETE, LADO IZQUIERDO | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 41185 | 39405 | 2018-04-27 20:54 | 2018-04-28 08:00 | 2018-04-28 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 137285 |  | domolicion de concreto en semillero parte baja | CO-SEM-001 | Eventos únicos | Rechazado | CIV | CO-EDI | 2018-04-28 | 2018-04-28 |  |  | 2018-04-28 10:18 |  | 2018-05-03 12:38 |  |  |  | NO
COL | 135675 | CO-MP-TRC-4M5 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 41185 | 41092 | 2018-04-21 09:36 | 2018-04-28 14:00 | 2018-04-28 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 137229 |  | FUGA EN AREA DE VALVULAS | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 239 | 32215 | 2018-04-28 09:11 | 2018-04-28 17:00 | 2018-04-28 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 137233 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-028 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 41185 | 43270 | 2018-04-28 10:09 | 2018-04-29 09:00 | 2018-04-29 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 137303 |  | Revisar netajet 3. Hace ruido extraño. | CO-COR-ZC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 239 | 40428 | 2018-04-29 09:29 | 2018-04-29 13:00 | 2018-04-29 14:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 137305 |  | Reparación de esquineros de cámara fría | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Rechazado |  | CO-EDI | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 41185 |  | 2018-04-29 14:18 |  | 2018-06-08 09:29 |  |  |  | NO
COL | 134565 |  | Fuga en area de construcion de control | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-29 | 2018-05-02 | 239 | 43986 | 2018-04-18 14:00 | 2018-05-02 14:00 | 2018-05-02 19:00 | FALTA-MO | 19.33376 | -103.80252 | NO | 6
COL | 136277 |  | REPARACIÓN DE FUGA EN INVERNADERO F03 PARTE OESTE SURCO 27 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 239 | 43986 | 2018-04-26 16:50 | 2018-04-29 07:30 | 2018-04-29 10:38 |  |  |  | NO | 6
COL | 137265 | CO-MP-MTS-1M1 | MP. A MOTOSIERRA TIPO "A" | CO-MTS-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 41185 | 39405 | 2018-04-28 10:09 | 2018-04-29 07:30 | 2018-04-29 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 137266 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-016 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 41185 | 39405 | 2018-04-28 10:09 | 2018-04-29 11:00 | 2018-04-29 13:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 137276 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 41185 | 41092 | 2018-04-28 10:09 | 2018-04-29 13:00 | 2018-04-29 17:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 137291 |  | REVISAR Y REPARAR CLUTCH DE TRACTOR PDS (BONO) | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-29 | 2018-05-01 | 41185 | 39405 | 2018-04-28 14:06 | 2018-04-29 10:00 | 2018-05-01 19:00 |  |  |  | NO | 18
COL | 136462 |  | Revisar el caudal del f03 se baja 23 el normal es de 49 | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 239 | 43986 | 2018-04-27 10:04 | 2018-04-29 08:00 | 2018-04-29 09:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 137440 |  | Reparación de puerta eléctrica de cámara fría y puerta manual del precooler | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 41185 | 43270 | 2018-04-30 07:06 | 2018-04-30 10:00 | 2018-04-30 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 137248 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZC | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-04-30 | 2018-05-06 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-04-28 10:09 | 2018-04-30 07:30 | 2018-05-04 12:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 137471 |  | Cambio de Plastico cisterna 2 parte norte y sur | CO-CIS-002 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-FER | 2018-04-30 | 2018-05-21 | 239 | 14993 | 2018-04-30 13:37 | 2018-05-21 08:00 | 2018-05-21 12:00 |  |  |  | NO | 48
COL | 137251 | CO-MP-CLO-4M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 41185 | 39405 | 2018-04-28 10:09 | 2018-04-30 10:00 | 2018-04-30 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 137472 |  | arreglar pedal de labamanos | CO-COM-003 | Correctivo planeado | Rechazado | FON | CO-EDI | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 41185 |  | 2018-04-30 14:30 |  | 2018-06-08 13:28 |  |  |  | NO
COL | 137261 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 41185 | 43270 | 2018-04-28 10:09 | 2018-04-30 08:00 | 2018-04-30 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 137593 |  | Reparación de sanitizante # 5 colocar jabonera | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 41185 | 43270 | 2018-04-30 07:15 | 2018-04-30 15:00 | 2018-04-30 16:50 |  |  |  | NO | 1
COL | 136080 |  | FUGA FUERA DE A05 POR LA PUERTA | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 239 | 32215 | 2018-04-24 18:00 | 2018-04-30 08:00 | 2018-04-30 10:00 |  | 19.33298 | -103.802107 | NO | 4
COL | 137230 |  | FUGA EN A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 239 | 38477 | 2018-04-28 09:12 | 2018-04-30 08:00 | 2018-04-30 11:00 |  | 19.33414 | -103.80333 | NO | 6
COL | 136134 |  | Fuga en inv A10 exterior | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 239 | 32215 | 2018-04-25 11:50 | 2018-04-30 08:00 | 2018-04-30 09:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 136188 |  | FUGA EN TUBERIA EN PERIFERIA C11 LADO PONIENTE | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 239 | 43986 | 2018-04-25 17:11 | 2018-04-30 16:00 | 2018-04-30 19:00 |  | 19.335661 | -103.797579 | NO | 9
COL | 137444 |  | Realizar conexiones para disparos de 20mm de inv.E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 239 | 32215 | 2018-04-30 11:25 | 2018-04-30 08:00 | 2018-04-30 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 136267 |  | CORTAR 1000 BARILLAS A 1 METRO (PLASTICOS) | CO-GH-E07-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 41185 | 9729 | 2018-04-26 16:12 | 2018-04-30 07:30 | 2018-04-30 13:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 136266 |  | CORTAR 1000 BARILLAS A 1 METRO (PLASTICOS) | CO-GH-E07-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 41185 | 36695 | 2018-04-26 16:11 | 2018-04-30 07:30 | 2018-04-30 13:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 137423 |  | SOLDAR CABEZA DEL INVERNADERO ARCO 9 TRAMO 3 TIENE ALTURA DE 4 MTS | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-GH | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 41185 |  | 2018-04-30 09:18 |  | 2018-07-13 10:29 |  |  |  | NO
COL | 138928 |  | REALIZAR PLATAFORMA F 1 PARA CASA DE ABEJORROS | CO-GH-F01-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 41185 | 44307 | 2018-04-30 07:15 | 2018-04-30 07:30 | 2018-05-03 13:00 |  |  |  | NO | 50
COL | 137268 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-018 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 41185 | 34482 | 2018-04-28 10:09 | 2018-04-30 07:30 | 2018-04-30 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 137437 |  | reparar bomba dosificadora de cloro pozo 2 | CO-POZ-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-FER | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 239 | 104061 | 2018-04-30 10:38 | 2018-04-30 11:00 | 2018-04-30 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 137302 |  | PARIHUELA #2 TIENE ROTA LA PALANCA DEL GATO HIDRAULICO | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 41185 | 36695 | 2018-04-28 21:21 | 2018-04-30 10:00 | 2018-04-30 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 137301 |  | PARIHUELA #2 SIGUE TIRANDO ACEITE DEL MOTOR | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 41185 | 41092 | 2018-04-28 21:15 | 2018-04-30 07:30 | 2018-04-30 12:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 137300 |  | PARIHUELA #5 SE DESENREDO LA PIOLA DEL MANERAL Y QUEDO COLGADA. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 41185 | 39405 | 2018-04-28 20:53 | 2018-04-30 08:00 | 2018-04-30 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 137475 |  | arreglar llave de labamanos | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Rechazado | FON | CO-EDI | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 41185 |  | 2018-04-30 14:43 |  | 2018-06-08 13:28 |  |  |  | NO
COL | 137474 |  | arreglar tasa de baño de mujeres | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Rechazado | FON | CO-EDI | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 41185 |  | 2018-04-30 14:37 |  | 2018-06-08 13:28 |  |  |  | NO
COL | 137476 |  | apodar pasto de periferia de baños | CO-SAN-013 | Correctivo planeado | Rechazado | FON | CO-EDI | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 41185 |  | 2018-04-30 14:46 |  | 2018-05-29 15:22 |  |  |  | NO
COL | 137275 | CO-MP-TRC-6M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 41185 | 41092 | 2018-04-28 10:09 | 2018-04-30 13:00 | 2018-04-30 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 137496 |  | Tapar orificios en techo del cuarto de riego zona B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Rechazado | CIV | CO-MTO | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 14993 |  | 2018-04-30 19:45 |  | 2018-10-09 08:33 |  |  |  | NO
COL | 137426 |  | FUGA RAMPA DESCARGA DE FERTILIZANTES ZONA D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 239 | 38477 | 2018-04-30 09:43 | 2018-04-30 16:00 | 2018-04-30 19:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 137234 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-029 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 41185 | 43495 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-01 18:00 | 2018-05-01 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 137238 | CO-MP-TUN-3M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 239 | 103897 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-01 08:00 | 2018-05-01 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 137237 | CO-MP-TUN-6M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "E" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 239 | 38477 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-01 08:00 | 2018-05-01 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 137240 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 41185 | 35677 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-01 08:00 | 2018-05-01 10:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 137250 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 239 | 103885 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-01 08:00 | 2018-05-01 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 137262 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-020 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 41185 | 43270 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-01 11:00 | 2018-05-01 13:45 |  |  |  | NO | 2
COL | 137263 | CO-MP-CUA-1M2 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 41185 | 39405 | 2018-04-28 10:09 | 2018-04-30 07:30 | 2018-04-30 08:00 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 137439 |  | Alimentación de linea eléctrica en cuarto de Merma | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 41185 | 43495 | 2018-04-30 10:59 | 2018-05-01 13:00 | 2018-05-01 17:01 |  |  |  | NO | 18
COL | 137603 |  | INSTALAR REFLECTORES LED | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 41185 | 43495 | 2018-05-01 08:00 | 2018-05-01 09:00 | 2018-05-02 12:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 137604 |  | CAMBIAR FOTOCELDAS DAÑADAS | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 41185 | 43495 | 2018-05-01 08:00 | 2018-05-02 09:00 | 2018-05-02 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 137626 |  | Instalación de lamparas de cuarto de merma | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 41185 | 43495 | 2018-05-01 07:15 | 2018-05-01 08:00 | 2018-05-01 13:26 |  |  |  | NO | 4
COL | 137598 |  | COLOCAR LETRERO PORTAZANCOS PORTA VIRCRON PERCHERO C 10 | CO-GH-C10-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 41185 | 36695 | 2018-05-01 07:30 | 2018-05-01 07:30 | 2018-05-01 15:30 |  |  |  | NO | 16
COL | 134440 |  | Reparación de canoa de pvc pegar tapas se encuentra afuera del taller elec. | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 239 | 32215 | 2018-04-17 12:12 | 2018-05-01 11:00 | 2018-05-01 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 137553 |  | F02 TIENE DAÑADA LA TOMA DE AGUA. | CO-GH-F02 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 239 | 32215 | 2018-05-01 13:16 | 2018-05-01 18:00 | 2018-05-01 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 137512 |  | Reparar toma de servicios F02 | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 239 | 38477 | 2018-05-01 09:28 | 2018-05-01 08:00 | 2018-05-01 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 137267 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-017 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 41185 | 36695 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-01 13:00 | 2018-05-01 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 137278 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 41185 | 41092 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-01 12:30 | 2018-05-01 14:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 137515 |  | REPARACION DE TAPON DE DESFOGE DEL INV D05 | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 239 | 103897 | 2018-05-01 09:41 | 2018-05-01 17:00 | 2018-05-01 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 137549 |  | FUGA SURCO 25 INV F08 ES DE TUBERIA | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 239 | 103897 | 2018-05-01 12:27 | 2018-05-01 13:00 | 2018-05-01 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 137235 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-030 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 41185 | 43495 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-02 17:00 | 2018-05-02 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 137239 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 239 | 32215 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-02 08:00 | 2018-05-02 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 137241 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 41185 | 9797 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-02 12:30 | 2018-05-02 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 137249 | CO-MP-CIS-2M2 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 239 | 104061 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-02 07:30 | 2018-05-02 14:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 137659 |  | Colocacion de silicon en cisterna 2 malla y plastico | CO-CIS-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 239 | 103885 | 2018-05-02 14:33 | 2018-05-02 14:00 | 2018-05-02 19:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 137255 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 239 | 12759 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-02 07:30 | 2018-05-02 14:30 |  |  |  | NO | 8.68
COL | 137258 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 239 | 13586 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-02 07:30 | 2018-05-02 14:30 |  |  |  | NO | 8.68
COL | 137600 |  | VENTURI SE QUEDA PEGADO | CO-COR-ZGS-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 239 | 13586 | 2018-05-02 11:24 | 2018-05-02 14:30 | 2018-05-02 15:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 137595 |  | Reparación de sanitizante # 10 válvulas de agua dañadas | CO-CSA-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 41185 | 34482 | 2018-05-02 07:30 | 2018-05-02 07:30 | 2018-05-02 13:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 137666 |  | PAPELERA DAÑADA SANITIZANTE 14 | CO-CSA-014 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-GH | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 41185 | 43270 | 2018-05-02 13:29 | 2018-05-02 14:00 | 2018-05-02 16:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 137665 |  | FUGA EN TANQUE SANITIZANTE 23 | CO-CSA-023 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 41185 | 28263 | 2018-05-02 13:25 | 2018-05-02 18:00 | 2018-05-02 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 136051 |  | Reparación de rampa de carga en camara fría | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 41185 | 43270 | 2018-04-24 15:36 | 2018-05-02 08:00 | 2018-05-02 10:32 |  |  |  | NO | 4
COL | 137550 |  | SOLDAR RASTRILLO PARA DESHOJE | CO-GH-A10 | Mant. Infraestructura | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 41185 | 34482 | 2018-05-01 12:55 | 2018-05-02 12:30 | 2018-05-02 15:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 137599 |  | FABRICAR E INSTALAR PORTAZANCO PERCHERO PORTA VIRCRON Y LETRERO C 7 | CO-GH-C07-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 41185 | 9729 | 2018-05-02 07:30 | 2018-05-02 07:30 | 2018-05-02 15:30 |  |  |  | NO | 16
COL | 137585 |  | Colocacion de lavados en inv E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 239 | 103897 | 2018-05-02 09:58 | 2018-05-02 08:00 | 2018-05-02 16:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 137575 |  | FUGA EN SURCO 29 PASILLO SUR | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 239 | 103885 | 2018-05-02 09:33 | 2018-05-04 15:30 | 2018-05-04 18:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 137501 |  | PARIHUELA #5 EL MANOMETRO SE LLENO DE QUÍMICO | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 41185 | 41092 | 2018-04-30 21:47 | 2018-05-02 13:00 | 2018-05-02 15:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 137502 |  | PARIHUELA #5 TIENE FLOJOS LOS TORNILLOS DE LA BASE DEL MOTOR. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 41185 | 41092 | 2018-04-30 21:49 | 2018-05-02 15:30 | 2018-05-02 17:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 137505 |  | PARIHUELA #6 TIENE DAÑADA LA ABRAZADERA QUE CONECTA LA MANGUERA AL CARRETE. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 41185 | 39405 | 2018-04-30 22:28 | 2018-05-02 08:00 | 2018-05-02 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 137504 |  | PARIHUELA #6 TIENE DAÑADO EL CARRETE DE ABAJO. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 41185 | 39405 | 2018-04-30 22:26 | 2018-05-02 09:00 | 2018-05-02 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 137269 | CO-MP-PRH-3M2 | MP. A PARIHUELA (EF813) TIPO "C" | CO-PRH-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 41185 | 41092 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-01 15:00 | 2018-05-02 13:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 137281 |  | REVISAR Y REPARAR CHUCK DAÑADO EN TRACTOR PDS 5415 | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 41185 | 39405 | 2018-04-28 08:00 | 2018-05-02 14:00 | 2018-05-02 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 137668 |  | Parchar llanta delantera izquierda del tractor 5415-11 de recoleccion | CO-TRC-011 | Correctivo planeado | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 41185 |  | 2018-05-02 15:29 |  | 2018-05-29 09:07 |  |  |  | NO
COL | 137667 |  | SOLDAR RASTRILLO TORO ZONA G | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 41185 | 34482 | 2018-05-02 12:00 | 2018-05-02 14:30 | 2018-05-02 16:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 137552 |  | Reparar fuga de tubo, en cabecera norte de C08 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 239 | 103885 | 2018-05-01 12:13 | 2018-05-02 09:00 | 2018-05-02 12:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 131282 |  | BASE PARA TANQUE DE APLICACIONES ESPECIALES | COL-HID-SDR-ZF | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 41185 | 28263 | 2018-04-04 11:36 | 2018-05-02 11:00 | 2018-05-02 17:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 137576 |  | BRIDA JUNTO A FILTROS EN LINEA PRINCIPAL FUGA | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 239 | 29310 | 2018-05-02 09:34 | 2018-05-03 18:00 | 2018-05-03 18:50 |  | 19.34157 | -103.803643 | NO | 4
COL | 137236 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-031 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 41185 | 39407 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-03 16:00 | 2018-05-03 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 138929 |  | REALIZAR DIQUE DE CONTENCION EN ALMACEN GENERAL | CO-ALM-002 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-EDI | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 41185 | 11861 | 2018-05-03 07:03 | 2018-05-03 13:00 | 2018-05-04 14:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 137242 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 41185 | 35677 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-03 08:00 | 2018-05-03 10:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 137244 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 239 | 38441 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-03 17:00 | 2018-05-03 18:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 137243 | CO-MP-BMU-6M1 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 239 | 9758 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-03 17:30 | 2018-05-03 19:15 |  |  |  | NO | 2
COL | 137669 |  | Hacer un tiron para el carrito de recoleccion #4 | CO-CLO-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 41185 | 28263 | 2018-05-02 15:36 | 2018-05-03 08:00 | 2018-05-03 13:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 137252 | CO-MP-CLO-6M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 41185 | 43869 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-03 08:00 | 2018-05-03 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 137256 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 239 | 12759 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-03 07:30 | 2018-05-03 14:30 |  |  |  | NO | 8.68
COL | 137259 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 239 | 13586 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-03 07:30 | 2018-05-03 14:30 |  |  |  | NO | 8.68
COL | 137708 |  | FUGA EN PERIFERIA DE A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 239 | 107547 | 2018-05-03 11:18 | 2018-05-03 16:00 | 2018-05-03 16:55 |  | 19.33409 | -103.80378 | NO | 6
COL | 136056 |  | PINTAR ESCALERA INVERNADERO A11 | CO-GH-A11 | Mant. Infraestructura | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 41185 | 27953 | 2018-04-24 15:45 | 2018-05-03 15:30 | 2018-05-03 18:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 138484 |  | C03 TIENE POCO FLUJO EN SU TOMA DE AGUA | CO-GH-C03 | Mant. Infraestructura | Rechazado | HID | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 239 |  | 2018-05-03 22:12 |  | 2018-05-11 15:30 |  |  |  | NO
COL | 137795 |  | HACER BASE PARA PONER GARRAFA DE 5 LITROS PARA PONER SANITIZANTE C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Rechazado | PIN | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-03 |  |  | 2018-05-03 14:25 |  | 2018-05-04 08:47 |  |  |  | NO
COL | 138485 |  | C04 TIENE POCO FLUJO EN SU TOMA DE AGUA | CO-GH-C04 | Mant. Infraestructura | Rechazado | HID | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 239 |  | 2018-05-03 22:14 |  | 2018-05-11 15:34 |  |  |  | NO
COL | 133321 |  | Colocacion de toma de agua en C07 | CO-GH-C07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 239 | 38441 | 2018-04-12 15:52 | 2018-05-03 08:00 | 2018-05-04 19:00 |  |  |  | NO | 48
COL | 138487 |  | C08 TIENE POCO FLUJO EN SU TOMA DE AGUA, LA QUE ESTA FRENTE A LOS BAÑOS. | CO-GH-C08 | Mant. Infraestructura | Rechazado | HID | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 239 |  | 2018-05-03 22:15 |  | 2018-05-11 15:35 |  |  |  | NO
COL | 137793 |  | PINTAR PORTA TERMO C10 | CO-GH-C10 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 41185 | 27953 | 2018-05-03 07:21 | 2018-05-03 09:30 | 2018-05-03 11:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 137790 |  | PINTAR ESCALERA COLOR BLANCO PARA EL INVERNADERO C10 | CO-GH-C10 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 41185 | 27953 | 2018-05-03 07:19 | 2018-05-03 11:30 | 2018-05-03 15:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 137794 |  | PINTAR BASE PARA BOTE DE VIRKONS COLOR BLANCO PARA EL C10 | CO-GH-C10 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 41185 | 27953 | 2018-05-03 07:23 | 2018-05-03 07:30 | 2018-05-03 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 137765 |  | Marcar invernadero E11 para excavacion de sanja para 5 surco | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 239 | 9758 | 2018-05-03 12:49 | 2018-05-03 08:00 | 2018-05-03 13:00 |  |  |  | NO | 10
COL | 137703 |  | CORTAR CUERNOS DE LAS 12 BASES | CO-GH-E11 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 41185 | 42312 | 2018-05-03 07:28 | 2018-05-03 17:00 | 2018-05-03 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 137691 |  | PARIHUELA #8 EN GENERAL TIENE FLOJOS TORNILLOS DE LA TRASMISION, TIRA ACEITE | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 41185 | 39662 | 2018-05-02 22:05 | 2018-05-03 08:00 | 2018-05-03 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 137688 |  | PARIHUELA #8 TIENE FLOJOS LOS TORNILLOS DE LA BASE DEL MOTOR | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 41185 | 39662 | 2018-05-02 21:50 | 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 137689 |  | PARIHUELA #8 TIRA ACEITE POR LA TRASMISION Y TIENE TAPADO BATIDOR DEL LADO DEL M | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 41185 | 39662 | 2018-05-02 21:54 | 2018-05-03 10:00 | 2018-05-03 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 136122 |  | SOLDAR PERFILES EN PLAGAS URBANAS PARA HERMETIZAR VIVERO | CO-SEM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 41185 | 31837 | 2018-04-25 10:50 | 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 17:00 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 137277 | CO-MP-TRC-2M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 41185 | 39662 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-03 15:00 | 2018-05-03 17:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 137677 |  | Reparar fuga C14 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 239 | 38441 | 2018-05-02 16:08 | 2018-05-03 09:30 | 2018-05-03 12:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 137684 |  | FUGA TUBO DE DESFOGE INV. E04 | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 239 | 38441 | 2018-05-02 19:10 | 2018-05-03 07:30 | 2018-05-03 09:30 |  | 19.341303 | -103.800653 | NO | 3
COL | 137766 |  | Marcar linea para excavacion de sanja de red principal de la zona A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 239 | 103593 | 2018-05-03 12:52 | 2018-05-03 07:30 | 2018-05-04 14:43 |  |  |  | NO | 32
COL | 138479 |  | AJITADOR CON FALLA ELECTRICA | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 239 | 41082 | 2018-05-03 18:06 | 2018-05-03 15:00 | 2018-05-04 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 135906 |  | Reparación de fuga en cople pegado al filtro 2"de linea de llenado control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 239 | 38477 | 2018-04-23 11:11 | 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 11:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 136220 |  | MODIFICACIONES EN ALMACEN DE GANCHOS ZONA C | CO-ALM-005 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-EDI | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 41185 | 44307 | 2018-04-26 09:55 | 2018-05-04 | 2018-05-07 15:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 137245 | CO-MP-BMU-1A1 | MP. A BOMBA TIPO "F" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 239 | 103593 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-04 17:40 | 2018-05-04 18:46 |  |  |  | NO | 2
COL | 137246 | CO-MP-BMU-6M1 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 239 | 107547 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-04 16:00 | 2018-05-04 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 138526 |  | HABILITAR 10 CARROS DE COSECHA | CO-CDC-ZG | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 41185 | 42312 | 2018-05-04 07:30 | 2018-05-04 08:00 | 2018-05-05 17:30 |  |  |  | NO | 34
COL | 137257 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 239 | 12759 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-04 07:30 | 2018-05-04 11:30 |  |  |  | NO | 8.68
COL | 137260 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 239 | 13586 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-04 07:30 | 2018-05-04 11:30 |  |  |  | NO | 8.68
COL | 137284 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-027 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 41185 | 39407 | 2018-04-28 10:23 | 2018-05-04 17:00 | 2018-05-04 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 139028 |  | PINTAR REJILLAS DE EMBARQUE | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 41185 | 27953 | 2018-05-04 07:27 | 2018-05-04 14:00 | 2018-05-05 19:00 |  |  |  | NO | 15
COL | 139012 |  | REVISAR EXTRACTOR DE EMBARQUE | CO-EXT-SUP-015 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 41185 | 39407 | 2018-05-04 11:14 | 2018-05-04 14:00 | 2018-05-04 16:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 137264 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 239 | 41082 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-04 16:10 | 2018-05-04 18:40 |  |  |  | NO | 3
COL | 137785 |  | Marcar invernadero B09 para excavacion de sanja para 5 surco | CO-GH-BO9 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 239 | 103593 | 2018-05-03 13:16 | 2018-05-04 08:00 | 2018-05-04 12:37 |  |  |  | NO | 10
COL | 140561 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 14993 | 43229 | 2018-05-03 11:27 | 2018-05-04 08:00 | 2018-05-04 11:00 |  |  |  | NO | 45
COL | 140562 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.C05 | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 14993 | 43229 | 2018-05-03 11:31 | 2018-05-04 11:00 | 2018-05-04 14:00 |  |  |  | NO | 45
COL | 139014 |  | REVISAR CHAPA EN OFICINA DE CALIDAD | CO-OFI-003 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 41185 | 39407 | 2018-05-04 11:16 | 2018-05-04 16:00 | 2018-05-04 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 138922 |  | REPARACION CADENAS PAILA 14 | CO-PLF-014 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 41185 | 28263 | 2018-05-04 07:08 | 2018-05-04 07:30 | 2018-05-04 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 138493 |  | PARIHUELA #6 CARRETE DE ABAJO TIENE FUGA DONDE ESTA LA ABRAZADERA. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 41185 | 43869 | 2018-05-03 22:22 | 2018-05-04 12:00 | 2018-05-04 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 138490 |  | PARIHUELA #6 TIENE ROTA LA MANGUERA QUE VA DEL CARRETE A LA BOMBA. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 41185 | 43869 | 2018-05-03 22:17 | 2018-05-04 10:00 | 2018-05-04 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 138483 |  | PARIHUELA #8 SE SUBE LA PRESION CONTINUAMENTE. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 41185 | 39662 | 2018-05-03 22:08 | 2018-05-04 14:00 | 2018-05-04 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 137270 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 41185 | 9797 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-04 10:00 | 2018-05-04 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 137272 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 41185 | 39662 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-04 10:00 | 2018-05-04 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 137273 | CO-MP-TRA-PER-4M1 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 41185 | 43869 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-04 08:00 | 2018-05-04 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 138930 |  | REPARACION DE TRACTOR 240 | CO-TRC-018 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 41185 | 39662 | 2018-05-04 07:10 | 2018-05-04 08:00 | 2018-05-04 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 138427 |  | Reparar fuga B07 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 239 | 38477 | 2018-05-03 14:35 | 2018-05-04 13:00 | 2018-05-04 15:20 |  |  |  | NO | 6
COL | 138428 |  | Reparar fuga en C08 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 239 | 103593 | 2018-05-03 14:41 | 2018-05-04 10:00 | 2018-05-04 11:50 |  |  |  | NO | 6
COL | 138916 |  | Fuga en area de valvulas cerca de valvula 1 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 239 | 9758 | 2018-05-04 10:50 | 2018-05-04 16:00 | 2018-05-04 18:45 |  | 19.33334 | -103.802843 | NO | 9
COL | 138932 |  | Cambiar la válvula del tanque de fert. 1 | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 239 | 41082 | 2018-05-04 12:00 | 2018-05-04 15:00 | 2018-05-04 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 138934 |  | Reparar fuga en cabezal del control de riego C | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 239 | 107547 | 2018-05-04 12:24 | 2018-05-04 16:00 | 2018-05-04 18:40 |  | 19.33599 | -103.797646 | NO | 6
COL | 131484 |  | Cambio de motor de mezclado de fertilizante Gnorte | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 239 | 12759 | 2018-04-05 15:09 | 2018-05-04 11:30 | 2018-05-04 14:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 131476 |  | Cambio de conexiones y accesorios de pvc de filtros premezcla Gnorte | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 239 | 13586 | 2018-04-05 14:59 | 2018-05-04 11:30 | 2018-05-04 14:00 | FALTA-MATERIAL |  |  | NO | 16
COL | 137247 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 239 | 41082 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-05 13:00 | 2018-05-05 14:50 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 137253 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 41185 | 43869 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-05 08:00 | 2018-05-05 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 137254 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 41185 | 39662 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-05 08:00 | 2018-05-05 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 139002 |  | REVISION DE CAMBIO DE TUBERIA DE TANQUE 2 MENOR SUCCION | CO-COR-ZGN-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 239 | 29310 | 2018-05-05 09:27 | 2018-05-05 08:30 | 2018-05-05 09:55 |  |  |  | NO | 2
COL | 140563 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.C08 | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 14993 | 16039 | 2018-05-03 11:34 | 2018-05-05 07:30 | 2018-05-05 10:30 |  |  |  | NO | 45
COL | 140564 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 14993 | 16034 | 2018-05-03 11:36 | 2018-05-05 10:30 | 2018-05-05 13:30 |  |  |  | NO | 45
COL | 131226 |  | COLOCAR TOMA DE AGUA EN ENTRADA A INVERNADERO F01 | CO-GH-F01 | Eventos únicos | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-05 | 2018-05-06 | 239 | 32215 | 2018-04-03 23:03 | 2018-05-05 08:00 | 2018-05-06 18:00 |  |  |  | NO | 48
COL | 134445 |  | REPARAR CANAL (TALUD) EN F05 A UN LADO DE EXLUSA | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-05-05 | 2018-05-07 | 41185 | 11861 | 2018-04-17 13:12 | 2018-05-05 07:30 | 2018-05-05 12:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 116213 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 41185 | 39662 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-05 09:00 | 2018-05-05 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 137271 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 41185 | 35677 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-05 08:00 | 2018-05-05 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 137274 | CO-TRA-PLM-4M2 | MP. A TARIMA PLANA TIPO "D" | CO-TRA-PLM-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 41185 | 43869 | 2018-04-28 10:09 | 2018-05-05 10:00 | 2018-05-05 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 138478 |  | MANGUERA DE INYECCION TANQUE 2 DAÑADA | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 239 | 41082 | 2018-05-03 17:52 | 2018-05-05 17:25 | 2018-05-05 18:25 |  |  |  | NO | 2
COL | 138954 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-032 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 41185 | 43270 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-06 07:30 | 2018-05-06 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 139029 |  | FABRICAR BASE PARA TINACO | CO-COM-003 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 41185 | 34482 | 2018-05-05 13:29 | 2018-05-06 07:30 | 2018-05-07 14:30 |  |  |  | NO | 18
COL | 136054 |  | Despintar las marcas de flecha roja de las trampas de goma (obsoletas) | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 41185 | 43270 | 2018-04-24 15:38 | 2018-05-06 13:00 | 2018-05-06 19:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 134265 |  | Restaurar parte del techo y pintar partes oxidadas en entrada de embarques | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 41185 | 27953 | 2018-04-15 14:28 | 2018-05-06 07:30 | 2018-05-06 19:30 |  |  |  | NO | 12
COL | 139032 |  | Destapar desague de embarques | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 41185 | 43270 | 2018-05-05 14:46 | 2018-05-06 10:00 | 2018-05-06 19:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 139030 |  | SOLDAR PAILA 18 Y ENGRASARLA | CO-PLF-018 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 41185 | 36695 | 2018-05-05 13:35 | 2018-05-06 07:30 | 2018-05-06 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 135696 |  | REVISAR, REPARAR Y REFORZAR TIRON DE TRACTOR PDS | CO-TRC-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 41185 | 9729 | 2018-04-21 13:54 | 2018-05-06 08:00 | 2018-05-06 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 138999 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 41185 | 41092 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-06 15:00 | 2018-05-06 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 139058 |  | CAMIONETA TORNADO TIENE PONCHADA UNA LLANTA TRASERA. | CO-VHC-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 41185 | 39405 | 2018-05-05 20:40 | 2018-05-06 14:00 | 2018-05-06 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 139065 |  | Fuga en linea principal zona Gsur | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 239 | 32215 | 2018-05-06 14:11 | 2018-05-06 14:00 | 2018-05-06 17:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 137764 |  | REPARAR LLANTAS DAÑADAS TRASERAS DE PIPA (CHOFER AFUERA, COPILOTO ADENTRO) | COL-MPE-CAM | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 41185 | 39405 | 2018-05-03 12:44 | 2018-05-06 12:00 | 2018-05-06 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 139147 |  | Reparación AA Enfermeria SISPA | CO-ACO-030 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 41185 | 43270 | 2018-05-07 13:50 | 2018-05-07 14:30 | 2018-05-07 16:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 138957 | CO-MP-TUN-6M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "E" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 239 | 38477 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-07 08:00 | 2018-05-07 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 138960 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 41185 | 35677 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-07 13:00 | 2018-05-07 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 138962 | CO-MP-BMU-6M1 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 239 | 103897 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-07 17:00 | 2018-05-07 18:45 |  |  |  | NO | 2
COL | 138966 | CO-MP-BMU-6M1 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 239 | 32215 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-07 16:00 | 2018-05-07 17:50 |  |  |  | NO | 2
COL | 139010 |  | Soldar aros de cosecha | CO-CDC-ZA | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 41185 | 34482 | 2018-05-05 10:30 | 2018-05-07 07:30 | 2018-05-07 08:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 138969 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZD | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-05-07 | 2018-05-12 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-07 08:00 | 2018-05-12 10:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 138971 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 239 | 103885 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-07 08:00 | 2018-05-07 10:10 |  |  |  | NO | 2
COL | 138974 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 239 | 12759 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-07 07:30 | 2018-05-07 14:30 |  |  |  | NO | 8.68
COL | 138977 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 239 | 13586 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-07 07:30 | 2018-05-07 14:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 138980 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 41185 | 43270 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-07 07:30 | 2018-05-07 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 139263 |  | Reparació de sanitizante # 24 cambio de jabonera | CO-CSA-024 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-GH | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 41185 | 43270 | 2018-05-07 07:07 | 2018-05-07 08:00 | 2018-05-07 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 139168 |  | REPARACION DE PAPELERA SANITIZANTE | CO-CSA-025 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-GH | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 41185 | 43270 | 2018-05-07 07:30 | 2018-05-07 07:30 | 2018-05-07 08:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 138984 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 239 | 43986 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-07 08:00 | 2018-05-07 10:50 |  |  |  | NO | 3
COL | 139102 |  | Fuga fuera de A03 | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 239 | 9758 | 2018-05-07 12:03 | 2018-05-07 12:30 | 2018-05-07 14:40 |  | 19.332397 | -103.802330 | NO | 4
COL | 139087 |  | CORTAR 4 BASES A 1 MEDIDA DE 3.27mts. CON SUS ORIFICIOS | CO-GH-A04 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 41185 | 36695 | 2018-05-07 09:46 | 2018-05-07 10:30 | 2018-05-07 11:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 139158 |  | SOLDAR DIBLITO PORTA TERMO del C05 | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-GH | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 41185 |  | 2018-05-07 14:50 |  | 2018-05-28 13:27 |  |  |  | NO
COL | 139099 |  | Reparacion de fuga del inv c07 | CO-GH-C07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 239 | 9758 | 2018-05-07 11:38 | 2018-05-07 09:00 | 2018-05-07 11:50 |  |  |  | NO | 6
COL | 139154 |  | Colocacion de valvula de riego c10 | CO-GH-C10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 239 | 32215 | 2018-05-07 14:24 | 2018-05-07 12:00 | 2018-05-07 20:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 140565 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.C14 | CO-GH-C14 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 14993 | 41690 | 2018-05-03 11:37 | 2018-05-07 08:00 | 2018-05-07 15:00 |  |  |  | NO | 84
COL | 138987 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-020 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 41185 | 39405 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-07 07:30 | 2018-05-07 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 139057 |  | PARIHUELA #4 FUGA QUIMICO EN EL CODO DEL CARRETE QUE ESTA DE LADO DEL EXTINTOR. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 41185 | 41092 | 2018-05-05 20:36 | 2018-05-07 12:30 | 2018-05-07 15:47 |  |  |  | NO | 3
COL | 139096 |  | cambiar llanta de la jaula de recoleccion CO-TRA-PER-001 | CO-TRA-PER-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 41185 | 39405 | 2018-05-07 11:32 | 2018-05-07 14:00 | 2018-05-07 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 139062 |  | Reparación de los fresnos tractor 790 # 5 | CO-TRC-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 41185 | 41092 | 2018-05-06 10:47 | 2018-05-07 07:30 | 2018-05-07 11:25 |  |  |  | NO | 3
COL | 138998 | CO-MP-TRC-6M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 41185 | 41092 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-07 13:00 | 2018-05-07 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 134550 |  | REPARACION TRACTOR 3036-10 | CO-TRC-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-07 | 2018-05-10 | 41185 | 39662 | 2018-04-10 12:26 | 2018-05-09 07:30 | 2018-05-10 19:00 |  |  |  | NO | 36
COL | 139073 |  | Tractor con implemento No. 11 sin Alarma de retroceso | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 41185 | 39405 | 2018-05-06 16:50 | 2018-05-07 16:00 | 2018-05-07 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 139169 |  | REPARACION Y MODIFICACION DE TIRON 240 | CO-TRC-018 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 41185 | 36695 | 2018-05-07 07:15 | 2018-05-07 07:30 | 2018-05-08 16:00 |  |  |  | NO | 15
COL | 139201 |  | AGUILON PARA HERBICIDA TIENE ROTA LA TUERCA DEL BATIDOR. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 41185 |  | 2018-05-07 23:35 |  | 2018-06-12 09:25 |  |  |  | NO
COL | 136154 |  | ACTIVAR EN ZONA F VALVULAS PARA USO ELECTRICO | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 239 | 40428 | 2018-04-25 14:11 | 2018-05-07 08:00 | 2018-05-08 17:00 |  |  |  | NO | 33
COL | 139089 |  | Reparar bicicleta zona E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 41185 | 39405 | 2018-05-07 10:02 | 2018-08-08 12:30 | 2018-08-08 13:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 139056 |  | FUGA CONTROL DE RIEGO G SUR POR FUERA DEL CONTROL | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 239 | 103897 | 2018-05-05 17:24 | 2018-05-07 15:00 | 2018-05-07 18:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 138955 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-033 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 41185 | 43495 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-08 15:00 | 2018-05-08 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 138961 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 41185 | 9797 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-08 08:00 | 2018-05-08 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 138965 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 239 | 43986 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-08 17:00 | 2018-05-08 18:25 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 138970 | CO-MP-CIS-2M2 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 239 | 104061 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-08 07:30 | 2018-05-08 14:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 139227 |  | BASE PARA TINACO COMEDOR COMEDOR NORTE | CO-COM-002 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 41185 | 28263 | 2018-05-08 09:27 | 2018-05-08 13:00 | 2018-05-09 19:00 |  |  |  | NO | 17
COL | 139209 |  | FALLA EN GALILEO PLC2 NO PRENDE | CO-COR-ZA-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 239 | 13586 | 2018-05-08 08:51 | 2018-05-08 08:00 | 2018-05-08 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 138924 |  | Revisar ajustes de CE deseada en goteros | CO-COR-ZC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 239 | 13586 | 2018-05-04 10:15 | 2018-05-08 14:30 | 2018-05-08 15:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 138925 |  | Revisar ajustes de CE deseada en goteros | CO-COR-ZC-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 239 | 12759 | 2018-05-04 10:22 | 2018-05-08 14:00 | 2018-05-08 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 138926 |  | Revisar ajustes de CE deseada en goteros | CO-COR-ZC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 239 | 12759 | 2018-05-04 10:23 | 2018-05-08 13:00 | 2018-05-08 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 138975 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 239 | 12759 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-08 07:30 | 2018-05-08 15:00 |  |  |  | NO | 8.68
COL | 138978 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 239 | 13586 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-08 07:30 | 2018-05-08 14:30 |  |  |  | NO | 8.68
COL | 139253 |  | Reubicar de lugar los cargadores de los montacargas | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 41185 | 43495 | 2018-05-08 14:00 | 2018-05-08 11:00 | 2018-05-08 14:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 139252 |  | Instalación de banda seleccionadora de producto | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 41185 | 43495 | 2018-05-08 13:58 | 2018-05-08 12:00 | 2018-05-08 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 134758 |  | Fabricar perchero para batas de colmenas y visitantes (lavanderia de embarques) | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 41185 | 28263 | 2018-04-19 11:56 | 2018-05-08 07:30 | 2018-05-08 13:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 140566 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.A03 | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 14993 | 41690 | 2018-05-03 11:41 | 2018-05-08 08:00 | 2018-05-08 15:00 |  |  |  | NO | 84
COL | 139238 |  | CORTAR 3 POSTES A UNA MEDIDA DE 3.27 MTS | CO-GH-A04 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 41185 | 34482 | 2018-05-08 10:45 | 2018-05-08 11:00 | 2018-05-08 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 139063 |  | FUGA FUERA DE A05 | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 239 | 103885 | 2018-05-06 11:38 | 2018-05-08 08:00 | 2018-05-08 10:55 |  | 19.33319 | -103.80243 | NO | 9
COL | 139157 |  | SOLDAR ESCOBAS DE ARAÑA | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 41185 | 28263 | 2018-05-07 14:40 | 2018-05-08 14:00 | 2018-05-08 15:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 139244 |  | Reparacion de fuga de 2" en invernadero C10 | CO-GH-C10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 239 | 104995 | 2018-05-08 12:27 | 2018-05-08 14:15 | 2018-05-08 16:15 |  |  |  | NO | 8
COL | 139235 |  | Cambio de giro para 5 surco del inv E11 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 239 | 103897 | 2018-05-08 10:25 | 2018-05-08 08:00 | 2018-05-08 19:08 |  |  |  | NO | 140
COL | 139236 |  | Fuga en invernadero entre F02 y F03 externa | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 239 | 32215 | 2018-05-08 10:41 | 2018-05-08 16:00 | 2018-05-08 20:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 131429 |  | INSTALACION DE BAJANTE EN INVERNADERO F 08 SUR PONIENTE... | CO-GH-F08 | Correctivo de emergencia | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 41185 | 9729 | 2018-04-05 11:23 | 2018-05-08 07:30 | 2018-05-08 15:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 139142 |  | SOLDAR PAILA DE ACARREO DE PLANTULA | CO-PLP-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 41185 | 36695 | 2018-05-07 13:35 | 2018-05-08 08:00 | 2018-05-08 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 138990 | CO-MP-POD-3M1 | MP. A PODADORA TIPO "C" | CO-POD-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 41185 | 39405 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-08 14:00 | 2018-05-08 15:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 138989 | CO-MP-POD-6M1 | MP. A PODADORA TIPO "E" | CO-POD-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 41185 | 39405 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-08 12:00 | 2018-05-08 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 138991 | CO-MP-POZ-6M1 | MP. A POZO TIPO "E" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 239 | 38477 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-08 07:30 | 2018-05-08 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 139200 |  | PARIHUELA #3 AL MOTOR SE LE ESCUCHA UN RUIDO EXTRAÑO | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 41185 | 39405 | 2018-05-07 22:47 | 2018-05-08 08:00 | 2018-05-08 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 139199 |  | PARIHUELA #5 NO LEVANTA PRESION. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 41185 | 39405 | 2018-05-07 22:20 | 2018-05-08 16:00 | 2018-05-08 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 139198 |  | PARIHUELA #8 NO TIENE PIOLA EN TAPA DE DESAGÜE | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 41185 | 41092 | 2018-05-07 22:12 | 2018-05-08 09:00 | 2018-05-08 12:00 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 139197 |  | PARIHUELA #8 TIENE TAPADOS LOS BATIDORES | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 41185 | 41092 | 2018-05-07 22:07 | 2018-05-08 08:00 | 2018-05-08 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 139265 |  | Reparación de sanitizante # 4 válvulas de agua ( las dos del centro ) | CO-SAN-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 41185 | 43270 | 2018-05-08 15:08 | 2018-05-08 16:00 | 2018-05-08 17:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 139251 |  | Cambiar llanta de la jaula de recoleccion | CO-TRA-PER-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 41185 | 39405 | 2018-05-08 13:22 | 2018-05-08 12:00 | 2018-05-08 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 139250 |  | Cambiar las ligas de los conectores de las mangueras del tractor 5415-11 de reco | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 41185 | 41092 | 2018-05-08 13:20 | 2018-05-08 14:00 | 2018-05-08 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131147 |  | REVISAR Y REPARAR CHUCK DAÑADO SI NO SIRVE CAMBIAR EN TRACTOR PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 41185 | 39405 | 2018-04-03 10:00 | 2018-05-08 08:00 | 2018-05-14 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 139001 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 41185 | 41092 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-08 15:00 | 2018-05-08 18:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 139229 |  | FABRICAR CANALETA PARA PLASTICOS | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 41185 | 9729 | 2018-05-08 09:31 | 2018-05-08 09:30 | 2018-05-08 13:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 139871 |  | FABRICAR MESA | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 41185 | 9729 | 2018-05-08 07:11 | 2018-05-08 07:30 | 2018-05-08 18:30 |  |  |  | NO | 11
COL | 139225 |  | SOLDAR RASTRILLO | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 41185 | 9729 | 2018-05-08 09:25 | 2018-05-08 07:30 | 2018-05-08 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 138956 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-034 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 41185 | 39407 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-09 15:00 | 2018-05-09 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 138964 | CO-MP-BMU-6M1 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 239 | 9758 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-09 08:00 | 2018-05-09 09:45 |  |  |  | NO | 2
COL | 138967 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 239 | 107547 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-09 17:00 | 2018-05-09 18:25 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 139322 |  | Ajustes en dos vieldos para el equipo de recoleccion | CO-CLO-005 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 41185 | 42312 | 2018-05-09 10:31 | 2018-05-09 14:00 | 2018-05-09 17:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 139246 |  | Planta de carro acarreo de plantula ponchada | CO-CMU-CAP | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 41185 | 43869 | 2018-05-08 12:36 | 2018-05-09 08:00 | 2018-05-09 10:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 138976 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 239 | 12759 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-09 07:30 | 2018-05-09 14:30 |  |  |  | NO | 8.68
COL | 138979 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 239 | 13586 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-09 07:30 | 2018-05-09 14:30 |  |  |  | NO | 8.68
COL | 138981 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-021 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 41185 | 43495 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-09 09:00 | 2018-05-09 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 138982 | CO-MP-CUA-1M2 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 41185 | 39662 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-09 12:00 | 2018-05-09 14:00 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 139620 |  | QUITAR TUBERIA Y CONTACTO EN EMBARQUES | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 41185 | 39407 | 2018-05-09 08:47 | 2018-05-09 08:00 | 2018-05-09 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 138983 | CO-MP-GEN-1A1 | MP. A GENERADOR TIPO "F" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 239 | 41082 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-09 08:00 | 2018-05-09 12:01 |  |  |  | NO | 4.5
COL | 137705 |  | SOLDAR RASTRILLO | CO-GH-A11 | Mant. Infraestructura | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 41185 | 42312 | 2018-05-03 10:59 | 2018-05-09 11:00 | 2018-05-09 14:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 137706 |  | HACERLE LOS DIENTES MAS LARGOS AL RASTRILLO PARA DESHOJE | CO-GH-A12 | Mant. Infraestructura | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 41185 | 42312 | 2018-05-03 11:07 | 2018-05-09 08:00 | 2018-05-09 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 139155 |  | PINTAR ESCALERA DELC07 | CO-GH-C07 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 41185 | 27953 | 2018-05-07 14:22 | 2018-05-09 08:00 | 2018-05-09 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 139156 |  | PINTAR PORTA TERMO DEL C07 | CO-GH-C07 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 41185 | 27953 | 2018-05-07 14:38 | 2018-05-09 11:00 | 2018-05-09 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 145076 |  | COLOCACION DE VALVULAS DE RIEGO | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 239 | 9758 | 2018-05-29 09:24 | 2018-06-09 | 2018-06-09 06:00 | FALTA-MATERIAL |  |  | NO | 44
COL | 138986 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-019 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 41185 | 43869 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-09 11:00 | 2018-05-09 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 139301 |  | PARIHUELA #4 SE DESCONECTO EL CODO DEL CARRETE QUE ESTA DE LADO DEL EXTINTOR. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 41185 | 39662 | 2018-05-08 22:51 | 2018-05-09 13:00 | 2018-05-09 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 138994 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 41185 | 35677 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-09 08:00 | 2018-05-09 09:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 139346 |  | Parchar llanta de la jaula de recoleccion | CO-TOL-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 41185 | 43869 | 2018-05-09 12:57 | 2018-05-09 14:00 | 2018-05-09 17:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 139874 |  | SACAR TARIMA DE PERSONAL DE CANAL | CO-TRA-PER-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 41185 | 39662 | 2018-05-09 07:18 | 2018-05-09 14:00 | 2018-05-09 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 139870 |  | REPARACION DE PEDAL TRACTOR 3036 7 | CO-TRC-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 41185 | 39662 | 2018-05-09 07:08 | 2018-05-09 17:00 | 2018-05-09 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 139873 |  | REPARACION DE PERNO 5415 | CO-TRC-015 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 41185 | 39662 | 2018-05-09 07:15 | 2018-05-09 16:00 | 2018-05-09 17:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 137700 |  | Colocacion de contactos en filtros de agua en la area de Rebombeo | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-05-09 | 2018-05-16 | 239 | 41082 | 2018-05-03 09:37 | 2018-05-09 08:00 | 2018-05-12 18:30 |  |  |  | NO | 16
COL | 138915 |  | Poner soporte para enrollar manguera | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 41185 | 42312 | 2018-05-04 10:48 | 2018-05-10 16:00 | 2018-05-10 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 138908 |  | Hermetizar control de riego totalmente | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-MTO | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 14993 | 16039 | 2018-05-04 10:44 | 2018-05-09 08:00 | 2018-05-09 15:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 139745 |  | REVISAR CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO | CO-ACO-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 41185 | 39407 | 2018-05-10 08:51 | 2018-05-10 11:00 | 2018-05-10 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 133154 |  | REPARACIÓN DE PUERTA DE BODEGA NORTE ZONA G | CO-BIO-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FER | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 41185 | 31837 | 2018-04-12 11:40 | 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 16:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 139609 |  | REGULAR VOLTAGE ;PARA EL AGITADOR EN CONTROL DE RIEGO B | CO-CMU-CAP | Correctivo planeado | Rechazado | ELE | CO-GH | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 239 |  | 2018-05-10 16:23 |  | 2018-05-12 12:57 |  |  |  | NO
COL | 139004 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZE-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 239 | 12759 | 2018-05-05 09:49 | 2018-05-10 07:30 | 2018-05-10 12:30 |  |  |  | NO | 7
COL | 139007 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZF-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 239 | 13586 | 2018-05-05 09:49 | 2018-05-10 07:30 | 2018-05-10 12:30 |  |  |  | NO | 7
COL | 139875 |  | REPARACION DE LLANTA SANITIZANTE 3 | CO-CSA-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 41185 | 43869 | 2018-05-10 07:24 | 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 09:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 139003 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-028 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 41185 | 39407 | 2018-05-05 09:45 | 2018-05-10 18:00 | 2018-05-10 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 139621 |  | RESTABLECER ILUMINACION, REFLECTORES | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 41185 | 39407 | 2018-05-10 08:49 | 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 11:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 139360 |  | SOLDAR RASTRILLO ZONA 8 | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 41185 | 42312 | 2018-05-09 14:56 | 2018-05-10 07:30 | 2018-05-10 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 138988 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-021 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 41185 | 39662 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-10 15:00 | 2018-05-10 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 138995 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 41185 | 9797 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 138996 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 41185 | 43869 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-10 09:15 | 2018-05-10 12:15 |  |  |  | NO | 4
COL | 139869 |  | SOLDAR CAPACETE DE TRACTOR RECOLECCION | CO-TRC-015 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 41185 | 31837 | 2018-05-10 07:05 | 2018-05-10 16:30 | 2018-05-10 18:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 139872 |  | PINTAR MESA | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 41185 | 27953 | 2018-05-10 07:13 | 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 139880 |  | PINTAR PUERTAS BODEGA G Y E | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 41185 | 27953 | 2018-05-10 07:30 | 2018-05-10 07:30 | 2018-05-11 19:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 139399 |  | Revisar Equipo de riego Galileo en control de riego B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 239 | 29310 | 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 15:00 | 2018-05-10 16:45 |  |  |  | NO | 2
COL | 139753 |  | REPARAR AIRE ACONDICIONADO DE OFICINAS DE PLASTICO | CO-ACO-041 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 41185 | 39407 | 2018-05-11 09:20 | 2018-05-11 13:30 | 2018-05-11 14:00 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 138958 | CO-MP-TUN-3M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 239 | 9758 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 11:10 |  |  |  | NO | 3
COL | 138959 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 239 | 103593 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 12:25 |  |  |  | NO | 3
COL | 139833 |  | CAMBIO DE BOMBA SUMERIGBLE | CO-BMU-005 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 239 | 29310 | 2018-05-11 10:48 | 2018-05-11 11:00 | 2018-05-11 21:10 |  |  |  | NO | 24
COL | 138963 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 239 | 107547 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 10:25 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 140543 |  | SOLDAR 12 ESCOBAS | CO-CDC-ZA | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 41185 | 42312 | 2018-05-11 07:30 | 2018-05-11 07:30 | 2018-05-11 08:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 140550 |  | REVISAR OSMOSIS DE COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 41185 | 39407 | 2018-05-11 07:30 | 2018-05-11 07:30 | 2018-05-11 08:30 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 139876 |  | PINTAR BASE PARA TINACO | CO-COM-002 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 41185 | 27953 | 2018-05-11 07:27 | 2018-05-11 08:00 | 2018-05-11 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 139603 |  | AL ENTRAR A12 SE APAGA LA FERTILIZACION Y YA NO FERTILIZA NINGUN INVERNADERO SIG | CO-COR-ZA-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 239 | 29310 | 2018-05-10 16:04 | 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 14:35 |  | 19.33338 | -103.80268 | NO | 2
COL | 139005 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZE-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 239 | 12759 | 2018-05-05 09:49 | 2018-05-11 07:30 | 2018-05-11 12:30 |  |  |  | NO | 7
COL | 139008 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZF-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 239 | 13586 | 2018-05-05 09:49 | 2018-05-11 07:30 | 2018-05-11 12:30 |  |  |  | NO | 7
COL | 140552 |  | ACOMODAR LAMPARA INSECTRONIC #9 EN EMBARQUES | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 41185 | 39407 | 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 09:30 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 140557 |  | REPARAR CORTINA ELECTRICA EN CAMARA FRIA 1 | CO-ENF-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 41185 | 39407 | 2018-05-11 11:06 | 2018-05-11 18:00 | 2018-05-11 19:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 137720 |  | Colocacion de tuberia de vestibulo inv E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 239 | 103897 | 2018-05-03 12:06 | 2018-05-11 08:00 | 2018-05-11 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 140568 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 14993 | 42588 | 2018-05-10 11:47 | 2018-05-11 11:00 | 2018-05-11 14:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 140567 |  | PINTAR PLASTICO EN INV. E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 14993 | 42588 | 2018-05-10 11:44 | 2018-05-11 08:00 | 2018-05-11 11:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 140554 |  | REVISAR BOMBA #1 EN LAVADO DE REJAS | CO-LVC-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 41185 | 39407 | 2018-05-11 09:05 | 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 140555 |  | INSTALAR VENTILADOR EN LAVADO DE REJAS | CO-LVC-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 41185 | 39407 | 2018-05-11 09:05 | 2018-05-11 14:00 | 2018-05-11 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 140553 |  | ACOMODAR BASE PARA MANGUERA EN LAVADO DE REJAS | CO-LVC-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 41185 | 39407 | 2018-05-11 09:04 | 2018-05-11 09:30 | 2018-05-11 10:30 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 140551 |  | ACOMODAR CLAXON DE MONTACARGAS 1 | CO-MON-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 41185 | 39407 | 2018-05-11 08:01 | 2018-05-11 08:00 | 2018-05-11 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 138985 | CO-MP-MON-1M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 41185 | 39407 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-11 16:00 | 2018-05-11 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 138992 | CO-MP-POZ-1M1 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 239 | 38441 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-11 15:00 | 2018-05-11 17:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 140558 |  | REPARACION TIRON PARIHUELA 1 | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 41185 | 42312 | 2018-05-11 07:17 | 2018-05-11 08:30 | 2018-05-11 10:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 139379 |  | PARIHUELA #3 TIRA ACEITE DEL MOTOR Y SE LE ESCUCHA UN GOLPETEO. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 41185 | 39662 | 2018-05-09 22:51 | 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 18:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 139378 |  | PARIHUELA #5 TIENE ROTA MANGUERA DE BATIDOR QUE PASA POR ABAJO DEL TANQUE. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 41185 | 43869 | 2018-05-09 22:30 | 2018-05-11 09:45 | 2018-05-11 10:45 |  |  |  | NO | 2
COL | 139617 |  | PARIHUELA #5 TIENE DESPEGADO EL CABLE DE ENCENDIDO. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 41185 | 43869 | 2018-05-10 21:22 | 2018-05-11 11:00 | 2018-05-11 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 138993 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA (EF830) TIPO "C" | CO-PRH-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 41185 | 43869 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-11 08:00 | 2018-05-11 09:35 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 140559 |  | CORTAR 8 TORNILLOS | CO-TLL-004 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 41185 | 31837 | 2018-05-11 07:22 | 2018-05-11 18:00 | 2018-05-11 19:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 138997 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 41185 | 39662 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 139878 |  | REPARACION DE PUERTA BODEGA E | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 41185 | 42312 | 2018-05-11 07:29 | 2018-05-11 08:00 | 2018-05-11 17:00 |  |  |  | NO | 18
COL | 139895 |  | PARCHAR LLANTA DELANTERA LADO DERECHO DE LA PIPA | COL-HEM | Correctivo planeado | Rechazado | MECA | CO-MTO | 2018-05-11 | 2018-05-11 |  |  | 2018-05-11 14:46 |  | 2018-05-16 08:54 |  |  |  | NO
COL | 136127 |  | Colocar doble válvula eléctrica en los invernaderos zona F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 239 | 40428 | 2018-04-25 11:11 | 2018-05-11 08:00 | 2018-05-11 09:04 |  |  |  | NO | 32
COL | 139605 |  | FUGA EN LINEA PRINCIPAL | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 239 | 9758 | 2018-05-10 16:08 | 2018-05-11 18:00 | 2018-05-11 22:00 |  | 19.33541 | -103.80411 | NO | 4
COL | 140574 |  | COLOCACIÓN DE BASES BODEGA ZONA A | CO-BIO-ZA | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-FER | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 41185 |  | 2018-05-12 13:26 |  | 2018-06-07 09:13 |  |  |  | NO
COL | 138968 | CO-MP-CAM-4M1 | MP. A VOLTEO NAVISTAR DT-466 TIPO "D" | CO-CAM-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 41185 | 39405 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-06 15:00 | 2018-05-06 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 140560 |  | PINTAR 10 CARROS DE CORTE | CO-CDC-ZG | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 41185 | 27953 | 2018-05-12 07:26 | 2018-05-12 07:30 | 2018-05-12 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 138972 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 41185 | 43869 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-12 08:00 | 2018-05-12 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 138973 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 41185 | 43869 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-12 08:00 | 2018-05-12 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 139610 |  | CAMBIO DE VALVULA DE TANQUE 1 EN CONTROL DE RIEGO B | CO-CMU-CAP | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 239 | 107547 | 2018-05-10 16:27 | 2018-05-12 17:55 | 2018-05-12 18:25 |  |  |  | NO | 1
COL | 139408 |  | MANGUERA DE TANQUE A FERTILIZADORA 2 DOBLADA PLC 1 | CO-COR-ZA-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 239 | 41082 | 2018-05-10 11:41 | 2018-05-12 17:10 | 2018-05-12 18:10 |  | 19.33351 | -103.80316 | NO | 1
COL | 139006 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZE-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 239 | 12759 | 2018-05-05 09:49 | 2018-05-12 07:30 | 2018-05-12 11:30 |  |  |  | NO | 7
COL | 139009 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZF-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 239 | 13586 | 2018-05-05 09:49 | 2018-05-12 07:30 | 2018-05-12 11:30 |  |  |  | NO | 7
COL | 137783 |  | Marcar invernadero A04 para excavacion de sanja para 5 surco | CO-GH-A04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 239 | 38441 | 2018-05-03 13:10 | 2018-05-12 13:00 | 2018-05-12 18:00 |  |  |  | NO | 10
COL | 140642 |  | PINTAR PLASTICO PONIENTES EN INV.D05 | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 14993 | 42588 | 2018-05-11 11:38 | 2018-05-12 07:30 | 2018-05-12 10:30 |  |  |  | NO | 27
COL | 140641 |  | PINTAR PLASTICOS PONIENTES EN INV.D07 | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 14993 | 42588 | 2018-05-11 11:34 | 2018-05-12 10:30 | 2018-05-12 13:30 |  |  |  | NO | 30
COL | 139422 |  | Revision de funcionamiento de valvula sostenedora G06 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 239 | 13586 | 2018-05-10 12:01 | 2018-05-12 13:00 | 2018-05-12 13:30 |  | 19.33439 | -103.80475 | NO | 2
COL | 140578 |  | FUGA DE TUBERIA G06 SURCO 24 PASILLO NORTE | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 239 | 107547 | 2018-05-12 15:36 | 2018-05-12 17:00 | 2018-05-12 18:30 |  | 19.3344 | -103.80468 | NO | 2
COL | 140577 |  | FUGA DE TUBERIA G06 SURCO 12 PASILLO NORTE | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 239 | 103593 | 2018-05-12 15:32 | 2018-05-12 15:00 | 2018-05-12 16:50 |  | 19.33446 | -103.80454 | NO | 2
COL | 139423 |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE VALVULA SOSTENEDORA COVALVULA | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 239 | 12759 | 2018-05-10 12:02 | 2018-05-12 11:30 | 2018-05-12 12:00 |  | 19.33354 | -103.80483 | NO | 2
COL | 139425 |  | REVISION FUNCIONAMIENTO DE VALVULA DE COVALVULA | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 239 | 12759 | 2018-05-10 12:05 | 2018-05-12 12:00 | 2018-05-12 12:30 |  | 19.33252 | -103.80513 | NO | 2
COL | 139424 |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE VALVULA SOSTENEDORA | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 239 | 13586 | 2018-05-10 12:04 | 2018-05-12 12:30 | 2018-05-12 13:00 |  | 19.33254 | -103.80499 | NO | 2
COL | 139428 |  | G07 SESPOS TAPADOS PARTE SUR EN ARCO 03 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 239 | 107547 | 2018-05-10 12:08 | 2018-05-12 13:00 | 2018-05-12 16:30 |  | 19.33221 | -103.80405 | NO | 6
COL | 139426 |  | REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE VALVULA | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 239 | 13586 | 2018-05-10 12:06 | 2018-05-12 12:00 | 2018-05-12 12:30 |  | 19.33128 | -103.80513 | NO | 2
COL | 139427 |  | REVISAR FUNCIONAMIENTO DE VALVULA | CO-GH-G09 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 239 | 12759 | 2018-05-10 12:07 | 2018-05-12 13:00 | 2018-05-12 13:30 |  | 19.33127 | -103.80513 | NO | 2
COL | 140497 |  | Revisar bomba del mezclador de zona C | CO-MEZ-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 239 | 13586 | 2018-05-12 07:15 | 2018-05-12 11:30 | 2018-05-12 12:00 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 140496 |  | PARIHUELA #8 TIRA AGUA POR LA TAPA DEL DESAGÜE Y POR EL RODILLO DE ABAJO | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 41185 | 39662 | 2018-05-11 21:46 | 2018-05-12 13:00 | 2018-05-12 17:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 140575 |  | COLOCAR CHABETA EN EL PERNO DE LA PALA LADO DERECHO, CHECAR PORQUE TARDA EN ACEL | CO-TRC-013 | Correctivo planeado | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 41185 |  | 2018-05-12 14:32 |  | 2018-05-28 10:39 |  |  |  | NO
COL | 139000 | CO-MP-TRC-2M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 41185 | 39662 | 2018-05-05 09:13 | 2018-05-12 10:00 | 2018-05-12 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 140544 |  | CAMBIAR LIGAS DE TRACTOR 5415 13 | CO-TRC-013 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 41185 | 43869 | 2018-05-12 09:48 | 2018-05-12 11:00 | 2018-05-12 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 140545 |  | soldar el capasete del tractor 5105-10 de recoleccion | CO-TRC-015 | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 41185 |  | 2018-05-12 09:50 |  | 2018-05-12 11:00 |  |  |  | NO
COL | 140542 |  | CAMBIAR MANGUERA QUE ESTA JUNTO A LA MOTO BOMBA | COL | Correctivo planeado | Rechazado | MECA | * | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 41185 |  | 2018-05-12 09:46 |  | 2018-07-31 13:38 |  |  |  | NO
COL | 137645 |  | COLOCAR TAPA PARA REGISTRO EN AREA SOCIAL (ENTRE BAÑOS Y BODEGA DE JARDINERIA) | COL-AYE | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-EDI | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 41185 | 35677 | 2018-05-02 13:22 | 2018-05-12 08:00 | 2018-05-12 12:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 140498 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-035 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 41185 | 43270 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-13 08:00 | 2018-05-13 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 139606 |  | FUGA EN CONTROL B | CO-CMU-CAP | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 239 | 43986 | 2018-05-10 16:10 | 2018-05-13 08:00 | 2018-05-13 10:00 |  | 19.333674 | -103.80029 | NO | 4
COL | 140527 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 239 | 40428 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-13 08:00 | 2018-05-13 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 140529 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-022 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 41185 | 41092 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-13 07:30 | 2018-05-13 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 140534 | CO-MP-POZ-1M1 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 239 | 103897 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-13 08:00 | 2018-05-13 10:45 |  |  |  | NO | 3
COL | 140533 | CO-MP-POZ-6M1 | MP. A POZO TIPO "E" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 239 | 32215 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-13 08:00 | 2018-05-13 09:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 140588 |  | PARIHUELA # 03 NO LEVANTA PRESION LA MAXIMA ES 200 LBS | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-13 | 2018-05-14 | 41185 | 41092 | 2018-05-12 20:08 | 2018-05-13 10:00 | 2018-05-14 12:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 134368 |  | REPARACION DE ESPIGA DE TOLVA NUM 1 | CO-TOL-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-13 | 2018-05-15 | 41185 | 41092 | 2018-04-16 16:44 | 2018-05-13 07:30 | 2018-05-14 14:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 140538 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 41185 | 39405 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-13 14:00 | 2018-05-13 18:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 140548 |  | Soldar fisura en el cargador frontal del tractor 5415-11 de recoleccion | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 41185 | 34482 | 2018-05-12 09:58 | 2018-05-13 07:30 | 2018-05-13 14:30 |  |  |  | NO | 7
COL | 140549 |  | Cambiar los bujes de los pernos del cargador frontal del tractor 5415-11 de reco | CO-TRC-011 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-05-13 | 2018-05-14 | 41185 | 34482 | 2018-05-12 10:02 | 2018-05-13 07:30 | 2018-05-13 13:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 140576 |  | Reparar fuga exterior de B07 | COL-GH-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 239 | 32215 | 2018-05-12 14:19 | 2018-05-13 08:00 | 2018-05-13 10:00 |  | 19.334462 | -103.799897 | NO | 2
COL | 131496 |  | Reparacion de bomba zona A de bombeo | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 239 | EXTERNO-MECA | 2018-04-05 15:30 | 2018-05-13 08:00 | 2018-05-13 16:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 139893 |  | BRIDA DAÑADA PLC 2 CONTROL D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 239 | 29310 | 2018-05-11 14:30 | 2018-05-13 08:00 | 2018-05-13 10:00 |  | 19.337807 | -103.800755 | NO | 4
COL | 140632 |  | DESMANTELAR PERFILES Q ESTORBAN PARA GRUA | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 41185 | 36695 | 2018-05-13 07:15 | 2018-05-13 07:30 | 2018-05-13 15:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 140502 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZF | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 41185 | 35677 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-14 13:00 | 2018-05-14 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 140593 |  | Reparar Desfogue de Bomba Zona E | CO-BMU-005 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 239 | 32215 | 2018-05-13 12:16 | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-14 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 140509 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZE | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-05-14 | 2018-05-19 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-17 15:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 140513 | CO-MP-CLO-4M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 41185 | 41092 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-14 13:00 | 2018-05-14 15:15 |  |  |  | NO | 2
COL | 140517 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 239 | 13586 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-14 07:30 | 2018-05-14 12:00 |  |  |  | NO | 9.05
COL | 140663 |  | Perdida de presion en valvulas | CO-COR-ZGN-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 239 | 13586 | 2018-05-13 09:21 | 2018-05-14 13:00 | 2018-05-14 15:00 |  | 19.34065 | -103.80357 | NO | 8
COL | 140521 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 41185 | 43270 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-14 12:00 | 2018-05-14 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 140662 |  | COLOCAR CABECERAS Y ALINEAR TUTOR EN INV.C07 | CO-GH-C07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 14993 | 20598 | 2018-05-12 12:51 | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-15 15:00 |  |  |  | NO | 86
COL | 140654 |  | LAVAR PLASTICOS ORIENTES EN EL INV.D01 | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 14993 | 41867 | 2018-05-11 12:33 | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-14 11:30 |  |  |  | NO | 31.5
COL | 141089 |  | ZANJEAR CON LA RETRO EN INV.D04 | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-14 | 2018-05-17 | 15113 | 35081 | 2018-05-12 09:51 | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-17 19:00 |  |  |  | NO | 19
COL | 140656 |  | PINTAR PLASTICO TODO LADO SUR EN EL INV.D12 | CO-GH-D12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 14993 | 41867 | 2018-05-11 12:36 | 2018-05-14 11:30 | 2018-05-14 15:00 |  |  |  | NO | 31.5
COL | 140631 |  | Colocacion de valvulas de riego del inv. E07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 239 | 32215 | 2018-05-14 10:13 | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-14 16:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 140719 |  | REALIZAR CABECERAS (CAPEX) | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-14 | 2018-05-16 | 15113 | 38471 | 2018-05-12 09:45 | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-16 17:00 |  |  |  | NO | 43
COL | 140716 |  | PREPARACION DE CAPEX(MANGUERAS) | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 15113 | 26099 | 2018-05-12 09:41 | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-18 15:00 |  |  |  | NO | 160
COL | 140762 |  | SACAR BASURA Y VOLTEAR ARMEX | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 15113 | 9753 | 2018-05-12 10:29 | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-14 15:00 |  |  |  | NO | 84
COL | 142478 |  | REALIZAR EXCLUSA F 10 | CO-GH-F10-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-05-14 | 2018-05-17 | 41185 | 44307 | 2018-05-14 07:27 | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-17 16:00 |  |  |  | NO | 75
COL | 135984 |  | ACOMODAR CABLEADO, LUZ, VOY DATOS EN OFICINA DE GERENCIA DE MANTENIMIENTO | CO-OFI-004 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 41185 | 43270 | 2018-04-23 13:37 | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-14 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 140676 |  | PARCHAR PAILA 21 | CO-PLF-021 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 41185 | 41092 | 2018-05-14 07:57 | 2018-05-14 15:00 | 2018-05-14 17:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 140677 |  | PARCHAR PAILA 24 | CO-PLF-024 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 41185 | 41092 | 2018-05-14 07:59 | 2018-05-14 17:00 | 2018-05-14 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 140635 |  | REPARAR EL IMPLEMENTO ZANJEADOR TORNILLO CAPADO | CO-TRC-004 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 41185 | 34482 | 2018-05-14 07:13 | 2018-05-14 09:45 | 2018-05-14 12:45 |  |  |  | NO | 3
COL | 140537 | CO-MP-TRC-6M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 41185 | 39405 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-14 13:00 | 2018-05-14 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 140665 |  | PERCHAR LLANTA DE CAMIONETA HILUX | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 41185 | 39405 | 2018-05-14 08:24 | 2018-05-14 12:30 | 2018-05-14 14:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 139892 |  | SOLDAR CARRITO DE TUMBA | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 41185 | 34482 | 2018-05-11 14:24 | 2018-05-14 07:30 | 2018-05-14 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 140630 |  | Alargar disparao de alivio de la valvula de 3" Gs | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 239 | 103885 | 2018-05-14 10:01 | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-14 12:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 132309 |  | Reparacion de bomba por garantia | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 239 | EXTERNO-MECA | 2018-04-06 13:22 | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-14 15:10 |  |  |  | NO | 48
COL | 139894 |  | Reparación de cople 3/4 de manguera de nivel del tanque tres control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 239 | 103593 | 2018-05-11 14:38 | 2018-05-14 10:00 | 2018-05-14 12:15 |  |  |  | NO | 3
COL | 140499 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-036 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 41185 | 43270 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-13 08:00 | 2018-05-13 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 139352 |  | REFORZAR 24 BASES MOD | CO-ALM-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 41185 | 28263 | 2018-05-09 14:08 | 2018-05-15 13:00 | 2018-05-15 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 140503 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGN | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 41185 | 9797 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-15 13:00 | 2018-05-15 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 140512 | CO-MP-CLO-6M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 41185 | 41092 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-15 09:30 | 2018-05-15 11:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 140518 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 239 | 13586 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-15 07:30 | 2018-05-15 11:30 |  |  |  | NO | 8.68
COL | 140821 |  | LLANTA PONCHADA SANITIZANTE 2 | CO-CSA-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 41185 | 41092 | 2018-05-15 12:00 | 2018-05-15 14:00 | 2018-05-15 17:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 140820 |  | REPARACION DE CAMA DE RODILLOS EMBARQUE | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 41185 | 34482 | 2018-05-15 15:36 | 2018-05-15 15:00 | 2018-05-16 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 137786 |  | Marcar invernadero A07 para excavacion de sanja para 5 surco | CO-GH-A07-STR | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 239 | 103593 | 2018-05-03 13:20 | 2018-05-15 07:30 | 2018-05-15 17:20 |  |  |  | NO | 10
COL | 140732 |  | hacer y colocar aros para atomizadores en la entrada invernadereros zona 1 | CO-GH-F03-STR | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-GH | 2018-05-15 | 2018-05-15 |  |  | 2018-05-15 09:54 |  | 2018-05-16 08:52 |  |  |  | NO
COL | 140723 |  | REALIZAR Y COLOCAR BASES PARA CAL DE INVERNADERO F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-GH | 2018-05-15 | 2018-05-15 |  |  | 2018-05-15 09:47 |  | 2018-05-16 08:53 |  |  |  | NO
COL | 140729 |  | realizar y colocar base para cal | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-GH | 2018-05-15 | 2018-05-15 |  |  | 2018-05-15 09:50 |  | 2018-05-16 08:53 |  |  |  | NO
COL | 140763 |  | CRECER SURCO Y ALINEAR EN F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 15113 | 34658 | 2018-05-12 10:33 | 2018-05-15 08:00 | 2018-05-16 13:00 |  |  |  | NO | 120
COL | 140664 |  | Fuga entre g03-04 periferia exterior | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 239 | 38477 | 2018-05-14 13:23 | 2018-05-15 18:00 | 2018-05-15 21:00 |  | 19.33722 | -103.80432 | NO | 3
COL | 140749 |  | ADAPTAR BASES PARA VIRKRON CON ABRAZADERA CUADRADA | CO-GH-G08-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 41185 | 34482 | 2018-05-15 07:16 | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 14:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 140720 |  | SOLDAR CADENAS Y TIRONES DE PAILAS 21 24 22 | CO-PLF-021 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 41185 | 28263 | 2018-05-15 07:30 | 2018-05-15 08:00 | 2018-05-15 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 140530 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-023 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 41185 | 39405 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-15 13:00 | 2018-05-15 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 140700 |  | PARIHUELA #5 LE FALTAN DOS TORNILLOS DEL SOPORTE DEL MOTOR. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 41185 | 41092 | 2018-05-14 21:58 | 2018-05-15 11:30 | 2018-05-15 14:04 |  |  |  | NO | 2
COL | 140731 |  | REPARACION DE PARIHUELA NUM 9 DAÑO EN UN CODO | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 41185 | 41092 | 2018-05-15 07:30 | 2018-05-15 07:30 | 2018-05-15 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 140754 |  | CORTAR 50 VARILLAS DE 1/4 PARA VIVERO | CO-SEM-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 41185 | 34482 | 2018-05-15 07:21 | 2018-05-15 08:00 | 2018-05-15 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 140793 |  | CAMBIAR LA BANDA | CO-TRC-002 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 41185 | 41092 | 2018-05-15 13:14 | 2018-05-15 17:00 | 2018-05-15 18:50 |  |  |  | NO | 2
COL | 140802 |  | SOLDAR BASE PARA GATO COMPOSTA | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 41185 | 34482 | 2018-05-15 13:57 | 2018-05-15 16:00 | 2018-05-15 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 142412 |  | RECOLECCION DE BASURA EN TODA LA FINCA | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 41185 | 39405 | 2018-05-15 07:30 | 2018-05-15 07:30 | 2018-05-16 19:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 140772 |  | Reparar fuga interna B04 | COL-GH-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 239 | 103897 | 2018-05-15 11:00 | 2018-05-15 18:00 | 2018-05-15 20:00 |  | 19.3326483 | -103.8010183 | NO | 2
COL | 140769 |  | Reparar fuga entre B05 y B07 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 239 | 38477 | 2018-05-15 10:47 | 2018-05-15 21:00 | 2018-05-15 23:59 |  | 19.3337149 | -103.79931 | NO | 12
COL | 140500 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-037 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 41185 | 43495 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-16 16:00 | 2018-05-16 21:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 140504 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGS | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 41185 | 35677 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-16 08:00 | 2018-05-16 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 140506 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 239 | 38477 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-16 07:30 | 2018-05-16 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 140505 | CO-MP-BMU-6M1 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 239 | 103885 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 140936 |  | No fertiliza plc 2 si riega no fertiliza | CO-COR-ZA-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 239 | 104061 | 2018-05-16 15:20 | 2018-05-16 15:00 | 2018-05-16 16:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 140520 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 239 | 12759 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-16 09:30 | 2018-05-16 13:30 |  |  |  | NO | 8.68
COL | 139421 |  | Habilitar funcionamiento de los 4 venturis | CO-COR-ZGS-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 239 | 13586 | 2018-05-10 12:00 | 2018-05-16 08:30 | 2018-05-16 09:30 |  | 19.3353 | -103.80435 | NO | 2
COL | 140523 | CO-MP-DBR-6M1 | MP. A DESBROZADORA TIPO "E" | CO-DBR-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 41185 | 39405 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-16 08:00 | 2018-05-16 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 140524 | CO-MP-DBR-3M1 | MP. A DESBROZADORA TIPO "C" | CO-DBR-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 41185 | 39405 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-16 09:00 | 2018-05-16 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 142396 |  | CAMBIO DE TANQUE DE GAS SECADORA DE EMBARQUES | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 41185 | 43495 | 2018-05-16 10:07 | 2018-05-16 09:00 | 2018-05-16 11:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 140881 |  | Colocacion de 5 surco invernadero D04 | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-16 | 2018-05-18 | 239 | 103897 | 2018-05-16 12:51 | 2018-05-16 | 2018-05-17 |  |  |  | NO | 120
COL | 140952 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 14993 | 42353 | 2018-05-15 17:24 | 2018-05-16 12:00 | 2018-05-16 13:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 140848 |  | Reparacion de fuga en inv F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 239 | 41082 | 2018-05-16 10:13 | 2018-05-16 09:00 | 2018-05-16 12:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 140938 |  | COLOCAR BASES Y MALLA SOMBRA EN INV.F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 14993 | 32849 | 2018-05-12 15:25 | 2018-05-16 08:00 | 2018-05-16 17:00 |  |  |  | NO | 90
COL | 140949 |  | Fuga en surco 8 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 239 | 38477 | 2018-05-16 17:16 | 2018-05-16 16:00 | 2018-05-16 19:00 |  | 19.33442 | -103.80447 | NO | 6
COL | 140950 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.G08 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 14993 | 42353 | 2018-05-15 17:16 | 2018-05-16 08:00 | 2018-05-16 10:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 140951 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.G09 | CO-GH-G09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 14993 | 42588 | 2018-05-15 17:23 | 2018-05-16 10:00 | 2018-05-16 12:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 140858 |  | LLANTA DAÑADA PAILA 20 | CO-PLF-020 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 41185 | 41092 | 2018-05-16 07:30 | 2018-05-16 07:30 | 2018-05-16 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 140825 |  | PARIHUELA #4 SE LE REVENTÓ LA PIOLA | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 41185 | 41092 | 2018-05-15 23:04 | 2018-05-16 13:00 | 2018-05-16 14:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 142410 |  | CONEXION DE VENTILADORES DE TALLER DE SOLDADURA | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 41185 | 43495 | 2018-05-16 10:44 | 2018-05-16 10:00 | 2018-05-16 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 129053 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 239 | 43986 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-16 08:00 | 2018-05-16 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 140540 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 41185 | 41092 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-16 14:00 | 2018-05-16 16:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 142397 |  | PROVEEDOR DE AIRES ACONDICIONADOS | COL | Correctivo planeado | Terminado | ELE | * | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 41185 | 43495 | 2018-05-16 10:09 | 2018-05-16 14:00 | 2018-05-17 13:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 140489 |  | SACABOCADOS DE PLASTICO DE TRAMPEO NECESITAN ENDEREZARSE. | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 41185 | 9729 | 2018-05-11 16:24 | 2018-05-16 07:30 | 2018-05-16 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 135616 |  | Reparar fuga en la rosca de la válvula de 3" cabezal 3 | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 239 | 103897 | 2018-04-20 12:16 | 2018-05-16 08:00 | 2018-05-16 09:45 |  |  |  | NO | 6
COL | 140845 |  | FUGA EN BRIDA TUBERIA LINEA PRINCIPAL CONTROL ZONA D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 239 | 40428 | 2018-05-16 09:48 | 2018-05-16 09:00 | 2018-05-16 11:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 140871 |  | COLOCAR MALLA PARA DELIMITAR AREA DE VALVULAS | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-MTO | 2018-05-16 | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-16 12:20 |  | 2018-05-17 10:23 |  |  |  | NO
COL | 140866 |  | REPARAR CONECTOR DE ENCENDIDO DE AGITADOR | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 239 | 29310 | 2018-05-16 12:11 | 2018-05-16 15:00 | 2018-05-16 18:10 |  |  |  | NO | 3
COL | 140870 |  | COLOCACION DE MALLA PARA TUNEL EN AREA DE HERRAMIENTAS | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Rechazado | HER | CO-MTO | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 14993 |  | 2018-05-16 12:19 |  | 2018-10-09 08:33 |  |  |  | NO
COL | 140501 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-038 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 41185 | 39407 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-17 15:00 | 2018-05-17 20:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 140508 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 239 | 9758 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 09:24 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 140507 | CO-MP-BMU-6M1 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 239 | 103593 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-17 13:00 | 2018-05-17 14:50 |  |  |  | NO | 2
COL | 142395 |  | REPARACION DE LAMPARAS EN COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 41185 | 43495 | 2018-05-17 08:04 | 2018-05-17 14:00 | 2018-05-17 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 139887 |  | Colocación de 2 repisas | CO-CON-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 41185 | 31837 | 2018-05-11 12:58 | 2018-05-17 13:00 | 2018-05-17 16:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 140519 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 239 | 12759 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 11:00 |  |  |  | NO | 9.05
COL | 140522 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-022 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 41185 | 43495 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 142364 |  | Reparacion de sanitizante # 25 (fuga de agua en tanque) | CO-CSA-025 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 41185 | 31837 | 2018-05-17 14:44 | 2018-05-17 16:00 | 2018-05-17 19:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 142408 |  | REPARACION DE CORTINA ELECTRICA EN CAMARA FRIA | CO-ENF-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 41185 | 39407 | 2018-05-17 07:42 | 2018-05-17 12:00 | 2018-05-17 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 141131 |  | LAVAR PLASTICO LADO SUR EN INV.A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 14993 | 9781 | 2018-05-16 14:33 | 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 10:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 141115 |  | Reparacion de fuga en inv. C13 surco 27 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 239 | 107547 | 2018-05-17 12:51 | 2018-05-17 13:00 | 2018-05-17 14:55 |  |  |  | NO | 6
COL | 141126 |  | FUGA EN EL TAPON DE DESAGUE DE C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 239 | 9758 | 2018-05-17 14:24 | 2018-05-17 17:00 | 2018-05-17 18:00 |  | 19.334615 | -103.799592 | NO | 1
COL | 142096 |  | LIMPIAR 50 BASES | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 41185 | 27953 | 2018-05-17 13:21 | 2018-05-17 15:00 | 2018-05-18 16:30 |  |  |  | NO | 13
COL | 142393 |  | COLOCAR TUTORES EN INV.E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 14993 | 32849 | 2018-05-12 10:02 | 2018-05-17 08:00 | 2018-05-18 15:00 |  |  |  | NO | 211
COL | 142731 |  | COLOCAR GANCHOS EN INV.E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-17 | 2018-05-21 | 14993 | 32849 | 2018-05-12 15:08 | 2018-05-17 08:00 | 2018-05-21 13:00 |  |  |  | NO | 234
COL | 141129 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 14993 | 9781 | 2018-05-16 14:30 | 2018-05-17 10:00 | 2018-05-17 13:00 |  |  |  | NO | 36
COL | 142245 |  | DERRIBAR INV.E10 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 15113 | 39144 | 2018-05-12 16:31 | 2018-05-17 08:00 | 2018-05-18 03:00 |  |  |  | NO | 63
COL | 140953 |  | DETALLAR CANOAS EN INV.F09 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 15113 | 104055 | 2018-05-12 17:43 | 2018-05-17 08:00 | 2018-05-18 15:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 141114 |  | Reubicacion de tuberia F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 239 | 9758 | 2018-05-17 12:35 | 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 18:45 |  |  |  | NO | 32
COL | 142246 |  | DESMANTELAR EXCLUSA F-10 | CO-GH-F10-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 41185 | 42312 | 2018-05-17 07:30 | 2018-05-17 07:30 | 2018-05-17 12:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 142361 |  | FABRICAR EXCLUSA F 10 | CO-GH-F10-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 41185 | 31837 | 2018-05-17 11:33 | 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 17:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 141112 |  | Reparación de fuga en válvula del f12 esta tirando un poco de agua | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 239 | 107547 | 2018-05-17 12:09 | 2018-05-18 19:30 | 2018-05-18 20:35 |  |  |  | NO | 1
COL | 140531 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-024 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 41185 | 43869 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-17 09:30 | 2018-05-17 11:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 140535 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA (EF830) TIPO "C" | CO-PRH-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 41185 | 39662 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-17 13:00 | 2018-05-17 15:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 140536 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 41185 | 9797 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-17 13:00 | 2018-05-17 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129057 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 239 | 41082 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 142114 |  | El tractor no enciende | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 41185 | 43869 | 2018-05-17 10:34 | 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 142116 |  | Parchar llanta | CO-TRC-015 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 41185 | 39662 | 2018-05-17 07:36 | 2018-05-17 10:00 | 2018-05-17 12:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 141080 |  | REPARAR EJE DE CARRITOS DE ALTURA(TUMBA) | COL-CMU | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-MTO | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 41185 |  | 2018-05-17 09:22 |  | 2018-05-28 10:39 |  |  |  | NO
COL | 141925 |  | FUGA EN B03 SURCO 58 CABECERA NORTE | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 239 | 107547 | 2018-05-17 15:02 | 2018-05-17 16:00 | 2018-05-17 18:10 |  | 19.334615 | -103.799592 | NO | 6
COL | 142098 |  | Remplazo de cable UTP en computadora de riego del control D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 239 | 41082 | 2018-05-17 15:26 | 2018-05-17 15:00 | 2018-05-17 16:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 131341 |  | Colocacion de rejilla irving en trincheras del control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-MTO | 2018-05-17 | 2018-05-19 | 239 | EXTERNO-SOL | 2018-04-04 17:00 | 2018-05-17 09:00 | 2018-05-19 18:01 |  |  |  | NO | 48
COL | 131287 |  | INSTALACION DE ESCALON EN PASILLOS DE TANQUES | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-MTO | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 239 | EXTERNO-ALB | 2018-04-04 11:44 | 2018-05-17 09:00 | 2018-05-18 18:58 | FALTA-MATERIAL |  |  | NO | 24
COL | 142363 |  | FABRICAR PARRILLA PARA ACIDO CONTROL G NORTE | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 41185 | 28263 | 2018-05-17 07:15 | 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 140863 |  | CAMBIAR VALVULA DAÑADA EN TANQUE 1 | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 239 | 103593 | 2018-05-16 12:08 | 2018-05-17 17:30 | 2018-05-17 18:45 |  |  |  | NO | 2
COL | 139356 |  | Reparacion de punzon para perforacion de envaces vacios | CO-ALM-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 41185 | 28263 | 2018-05-09 14:30 | 2018-05-18 07:30 | 2018-05-18 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 142191 |  | EXTRACTOR # 2 NO FUNCIONA AREA DE ALMACEN DE QUIMICOS | CO-ALM-004 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 239 | 41082 | 2018-05-17 16:16 | 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 142409 |  | Extractor de aire dañado en almacen de quimicos | CO-ALM-004 | Correctivo de emergencia | Rechazado |  | CO-EDI | 2018-05-18 | 2018-05-18 |  |  | 2018-05-18 10:41 |  | 2018-05-18 10:51 |  |  |  | NO
COL | 140515 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 41185 | 43869 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 140514 | CO-MP-CMP-1M1 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 41185 | 43869 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 142528 |  | REPARACION DE HAWAINA EN ANDEN NO 1 | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 41185 | 39407 | 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 140525 | CO-MP-GEN-1A1 | MP. A GENERADOR TIPO "F" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 239 | 29310 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 12:55 |  |  |  | NO | 4.5
COL | 140526 | CO-MP-GEN-6M1 | MP. A GENERADOR TIPO "E" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 239 | 38441 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-18 07:30 | 2018-05-18 08:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 142420 |  | LAVAR PLASTICOS LADO ORIENTE EN INV.A05 | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 14993 | 9781 | 2018-05-16 11:22 | 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 12:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 142366 |  | REUBICAR EL LETRERO DEL CO7 MAS BAJO | CO-GH-C07 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 41185 | 31837 | 2018-05-17 17:13 | 2018-05-19 08:00 | 2018-05-19 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 142394 |  | COLOCAR TUTOR EXTRA EN PRUEBA DEL INV.E05 | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 14993 | 32849 | 2018-05-18 10:03 | 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 142407 |  | Colocacion de lavados en inv. E07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 239 | 32215 | 2018-05-18 10:31 | 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 16:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 142365 |  | DERRIBAR INV.F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 15113 | 39144 | 2018-05-12 16:49 | 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 15:00 |  |  |  | NO | 63
COL | 142376 |  | NIVELAR SURCOS Y EMPLASTICAR EN INV.F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 15113 | 9753 | 2018-05-12 09:03 | 2018-05-18 08:00 | 2018-05-19 13:30 |  |  |  | NO | 138
COL | 142493 |  | PLANCHA DE CONCRETO PARA CASA DE ABEJORROS F 10 | CO-GH-F10-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-05-18 | 2018-05-23 | 41185 | 44307 | 2018-05-18 05:15 | 2018-05-19 07:30 | 2018-05-22 15:00 |  |  |  | NO | 37
COL | 142486 |  | REHUBICACION DE CASA DE ABEJORROS F 10 | CO-GH-F10-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 41185 | 11861 | 2018-05-18 07:30 | 2018-05-18 07:30 | 2018-05-18 15:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 142422 |  | LAVAR PLASTICO LADO SUR EN INV.F11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 14993 | 9781 | 2018-05-16 11:23 | 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 10:00 |  |  |  | NO | 34
COL | 140532 | CO-MP-PLP-4M1 | MP. A PAILA DE VIVERO TIPO "D" | CO-PLP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 41185 | 39662 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-18 14:00 | 2018-05-18 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 142371 |  | FRACTURACION DE LA BASE DE TRANSMICION DE LA PARIHUELA #05 | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 41185 | 39662 | 2018-05-17 22:52 | 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 13:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 142370 |  | MANOMETRO DAÑADO (LE ENTRO QUIMICO) PARIHUELA #07 | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 41185 | 39662 | 2018-05-17 22:49 | 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 09:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 142368 |  | BATIDOR TAPADO LADO IZQUIERDO, FALTA DE PRESION PARIHUELA #08 | CO-PRH-008 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 41185 | 43869 | 2018-05-17 22:31 | 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 140541 | CO-MP-SAN-1A1 | MP. A BAÑO Y BODEGA TIPO "F" | CO-SAN-011 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-MTO | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 41185 | 35677 | 2018-05-12 09:13 | 2018-05-18 12:00 | 2018-05-18 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 129058 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 239 | 41082 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-18 17:00 | 2018-05-18 18:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 142115 |  | ARREGLAR MUELLE DELANTERO LADO IZQUIERDO | CO-TRA-PER-004 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 41185 | 43869 | 2018-05-17 15:36 | 2018-05-18 11:00 | 2018-05-18 16:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 142501 |  | MODIFICACION DE ZACABOCADOS FUMIGACION | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 41185 | 31837 | 2018-05-18 12:30 | 2018-05-18 17:00 | 2018-05-18 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 142527 |  | REPARACION DE TALADRO | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 41185 | 39407 | 2018-05-18 07:59 | 2018-05-18 12:00 | 2018-05-18 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 140864 |  | CAMBIAR VALVULA EN LA PARTE INFERIOR DE LOS FILTROS LINEA PRINCIPAL | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 239 | 13586 | 2018-05-16 12:10 | 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 08:30 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 142416 |  | Cambiar clavija de agitador de control de riego B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 239 | 40428 | 2018-05-18 10:04 | 2018-05-18 10:30 | 2018-05-18 11:35 |  |  |  | NO | 1
COL | 142383 |  | CONECTAR TUBERIA DE SERVICIOS EN CONTROL B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 239 | 40428 | 2018-05-18 09:37 | 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 11:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 142404 |  | Reparar carro de acarreo de fertilizantes (desoldado y baleros) | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 41185 | 42312 | 2018-05-18 07:25 | 2018-05-18 17:00 | 2018-05-18 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 140868 |  | ELABORACION PORTA ESCOBAS PARA AREA DE FERTILIZANTE | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 41185 | 28263 | 2018-05-16 12:17 | 2018-05-18 14:00 | 2018-05-18 17:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 131343 |  | Ventilacion de cisterna 2 | CO-CIS-002 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-FER | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 239 | EXTERNO-SOL | 2018-04-04 17:13 | 2018-05-19 09:30 | 2018-05-20 13:08 |  |  |  | NO | 32
COL | 131342 |  | Ventilacion de cisterna 3 | CO-CIS-003 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-FER | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 239 | EXTERNO-SOL | 2018-04-04 17:10 | 2018-05-19 09:30 | 2018-05-20 13:05 |  |  |  | NO | 32
COL | 140511 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 239 | 104061 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-19 10:00 | 2018-05-19 11:50 |  |  |  | NO | 2
COL | 140510 | CO-MP-CIS-2M2 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 239 | 104995 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-19 07:30 | 2018-05-19 13:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 140516 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 41185 | 39662 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-19 08:00 | 2018-05-19 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 142716 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 14993 | 15323 | 2018-05-18 13:26 | 2018-05-19 09:30 | 2018-05-19 11:30 |  |  |  | NO | 34
COL | 142714 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.B07 | CO-GH-BO7 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 14993 | 15323 | 2018-05-18 13:23 | 2018-05-19 11:30 | 2018-05-19 13:30 |  |  |  | NO | 34
COL | 142713 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.B08 | CO-GH-BO8 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 14993 | 15323 | 2018-05-18 13:19 | 2018-05-19 07:30 | 2018-05-19 09:30 |  |  |  | NO | 34
COL | 142645 |  | COLOCAR MALLAS EN PASILLO PARA SACAR BASURA EN INV.D07 | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 15113 | 43433 | 2018-05-12 09:41 | 2018-05-19 07:30 | 2018-05-19 13:30 |  |  |  | NO | 18
COL | 142725 |  | DERRIBAR INV.D07 | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 15113 | 35889 | 2018-05-12 14:10 | 2018-05-19 07:30 | 2018-05-19 13:30 |  |  |  | NO | 42
COL | 143473 |  | REPARACION DE MANGUERAS EN INV.F09 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-19 | 2018-05-21 | 15113 | 35663 | 2018-05-18 08:51 | 2018-05-19 07:30 | 2018-05-21 16:00 |  |  |  | NO | 40
COL | 142590 |  | COLOCAR PLASTICO EN INV.F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 14993 | 14625 | 2018-05-19 08:48 | 2018-05-19 07:30 | 2018-05-19 13:30 |  |  |  | NO | 144
COL | 140528 | CO-MP-MON-1M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 41185 | 39407 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-19 16:00 | 2018-05-19 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 121392 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 41185 | 39662 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-19 09:00 | 2018-05-19 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 142659 |  | REVISAR RIN DELANTERO LADO DERECHO Y REGULAR FRENOS | CO-TRC-002 | Correctivo planeado | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 41185 |  | 2018-05-19 14:16 |  | 2018-07-06 10:48 |  |  |  | NO
COL | 142652 |  | Aciento desoldado y respaldo del mismo en malas condiciones de tractor 790 | CO-TRC-004 | Correctivo de emergencia | Rechazado |  | CO-PRO | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 41185 |  | 2018-05-19 12:32 |  | 2018-07-25 15:21 |  |  |  | NO
COL | 142653 |  | Parrilla frontal de Tractor 790 No. 04 suelta amarrada con rafia | CO-TRC-004 | Correctivo de emergencia | Rechazado |  | CO-PRO | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 41185 |  | 2018-05-19 12:37 |  | 2018-07-25 15:21 |  |  |  | NO
COL | 140539 | CO-MP-TRC-2M5 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5090 TIPO "B" | CO-TRC-016 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 41185 | 43869 | 2018-05-12 09:12 | 2018-05-19 08:00 | 2018-05-19 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 142647 |  | FABRICAR 8 BASES PARA GALON DE VIRCRON | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 41185 | 31837 | 2018-05-19 07:27 | 2018-05-19 10:00 | 2018-05-19 18:37 |  |  |  | NO | 8
COL | 131346 |  | Realizar y colocacion de tapa, para contencion de acido | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-MTO | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 239 | EXTERNO-ALB | 2018-04-04 17:22 | 2018-05-19 08:00 | 2018-05-19 15:24 |  |  |  | NO | 8
COL | 142591 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 41185 | 43495 | 2018-05-19 09:28 | 2018-05-20 09:00 | 2018-05-20 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 130456 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 239 | 103885 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-20 08:00 | 2018-05-20 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 130457 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 239 | 32215 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-20 08:00 | 2018-05-20 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 145454 |  | Habilitar 10 carros de cosecha | CO-CDC-ZA | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-20 | 2018-06-04 | 41185 | 34482 | 2018-05-20 15:51 | 2018-05-31 08:00 | 2018-06-04 12:00 |  |  |  | NO | 18
COL | 142587 |  | VENTURI DAÑADO NO INYECTA | CO-COR-ZA-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 239 | 40428 | 2018-05-18 16:55 | 2018-05-20 11:20 | 2018-05-20 12:15 |  | 19.33339 | -103.80277 | NO | 1
COL | 142662 |  | RELLENAR LOS POLINES CON NIEVE SECA O ESPUMA PARA EVITAR LOS NIDOS DE PAJARO | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Rechazado | ELE | CO-EDI | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 14993 |  | 2018-05-20 11:32 |  | 2018-10-09 08:34 |  |  |  | NO
COL | 142622 | CO-MP-LVC-1M1 | MP. A LAVADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 41185 | 43495 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-20 08:00 | 2018-05-20 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 142633 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 239 | 38477 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-20 08:00 | 2018-05-20 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 142631 | CO-MP-TRA-1A1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "F" | CO-TRA-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 239 | 43986 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-20 14:22 | 2018-05-20 16:22 |  |  |  | NO | 2
COL | 142639 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 41185 | 41092 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-20 15:00 | 2018-05-20 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 143505 |  | CORREGIR FALLA DE ARRANQUE | CO-TRC-010 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 41185 | 41092 | 2018-05-20 07:00 | 2018-05-20 08:30 | 2018-05-20 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 143509 |  | QUITAR Y PONER CILINDRO DE LEVANTE | CO-TRC-013 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 41185 | 41092 | 2018-05-20 07:00 | 2018-05-20 13:00 | 2018-05-20 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 143510 |  | PARCHAR LLANTA DELANTERA | CO-TRC-016 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 41185 | 41092 | 2018-05-20 07:00 | 2018-05-20 14:00 | 2018-05-20 17:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 143723 |  | CORTAR CARROS DE CORTE DE RECICLE | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 41185 | 36695 | 2018-05-20 07:03 | 2018-05-20 07:30 | 2018-05-20 19:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 142665 |  | Reparacion de sanitizante # 24 fuga en tanque de agua | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Rechazado | SOL | CO-EDI | 2018-05-20 | 2018-05-20 |  |  | 2018-05-20 14:22 |  | 2018-05-21 09:17 |  |  |  | NO
COL | 142592 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 41185 | 43495 | 2018-05-19 09:28 | 2018-05-21 14:00 | 2018-05-21 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 142597 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 239 | 103897 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-21 08:00 | 2018-05-21 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 142602 | CO-MP-CAB-4M1 | MP. A CARRO DE PODA TIPO "D" | CO-CAB-ZA | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-05-21 | 2018-05-26 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-21 08:00 | 2018-05-26 11:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 142603 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZF | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-05-21 | 2018-05-26 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-21 08:00 | 2018-05-25 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 142609 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 239 | 12759 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-21 07:30 | 2018-05-21 14:30 |  |  |  | NO | 8.68
COL | 142643 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 239 | 13586 | 2018-05-19 09:39 | 2018-05-21 08:00 | 2018-05-21 10:00 |  |  |  | NO | 2.08
COL | 142616 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 41185 | 43270 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-21 11:00 | 2018-05-21 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 116322 |  | Cambio de lamparas en cámara fría | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 41185 | 43495 | 2018-02-08 15:35 | 2018-05-21 16:00 | 2018-05-22 11:00 | FALTA-MATERIAL |  |  | NO | 12
COL | 143489 |  | COLOCAR PLASTICO EN INV.A07 | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 14993 | 38093 | 2018-05-19 09:45 | 2018-05-21 | 2018-05-23 15:00 |  |  |  | NO | 256
COL | 142719 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.C06 | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 14993 | 9781 | 2018-05-19 13:34 | 2018-05-21 08:00 | 2018-05-22 10:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 142717 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 14993 | 9781 | 2018-05-19 13:28 | 2018-05-21 10:00 | 2018-05-21 12:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 143504 |  | BATIR ESTOPA CON TIBURON EN INV.E10 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 15113 | 44377 | 2018-05-19 11:23 | 2018-05-21 08:00 | 2018-05-22 10:00 |  |  |  | NO | 10
COL | 145659 |  | PREPARACION CAPEX EN INV.F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-21 | 2018-05-31 | 15113 | 38471 | 2018-05-19 08:55 | 2018-05-21 08:00 | 2018-05-31 15:00 |  |  |  | NO | 612
COL | 142697 |  | DETALLAR EN INV.F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 15113 | 9753 | 2018-05-19 11:41 | 2018-05-21 08:00 | 2018-05-21 16:00 |  |  |  | NO | 88
COL | 142718 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 14993 | 9781 | 2018-05-19 13:29 | 2018-05-21 12:00 | 2018-05-21 14:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 142698 |  | COLOCAR PLASTICO EN INV.F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 14993 | 40881 | 2018-05-19 12:09 | 2018-05-21 08:00 | 2018-05-21 10:00 |  |  |  | NO | 38
COL | 142696 |  | DERRIBAR INV. G01 | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 15113 | 39144 | 2018-05-19 11:39 | 2018-05-21 08:00 | 2018-05-21 16:00 |  |  |  | NO | 80
COL | 142701 |  | Fuga (Charcos) de agua mangueras de invernadero G07 varios surcos Potencial Caid | CO-GH-G07 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 239 | 38477 | 2018-05-21 12:42 | 2018-05-21 13:00 | 2018-05-21 14:54 |  |  |  | NO | 12
COL | 142681 |  | COLOCAR BOMBA A MEZCLADOR ZONA C | CO-MEZ-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 239 | 43986 | 2018-05-21 07:41 | 2018-05-21 08:00 | 2018-05-21 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 142623 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-025 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 41185 | 39405 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-21 08:00 | 2018-05-21 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 142680 |  | Cambiar tubería de baños "C" | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 41185 | 9797 | 2018-05-21 09:34 | 2018-05-21 07:30 | 2018-05-21 14:30 |  |  |  | NO | 10
COL | 142730 |  | ARREGLAR PEDAL | CO-SAN-006 | Correctivo planeado | Rechazado | FON | CO-EDI | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 41185 |  | 2018-05-21 15:08 |  | 2018-06-08 13:28 |  |  |  | NO
COL | 142629 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 41185 | 39405 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-21 10:00 | 2018-05-21 14:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 142632 | CO-MP-TRA-6M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 239 | 43986 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-21 08:00 | 2018-05-21 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 143515 |  | DESARMAR MASA DELANTERA | CO-TRC-002 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 41185 | 41092 | 2018-05-21 07:00 | 2018-05-21 07:30 | 2018-06-29 18:58 |  |  |  | NO | 3
COL | 142850 |  | REVISAR VALEROS | CO-TRC-002 | Correctivo planeado | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 41185 |  | 2018-05-21 15:38 |  | 2018-07-13 10:31 |  |  |  | NO
COL | 142638 | CO-MP-TRC-6M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 41185 | 41092 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-21 13:00 | 2018-05-21 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 142720 |  | Tractor John Deer 5105 No, 10 Tornillo contra peso delantero quebrado y Parrilla | CO-TRC-015 | Correctivo de emergencia | Rechazado |  | CO-PRO | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 41185 |  | 2018-05-21 13:28 |  | 2018-05-29 09:06 |  |  |  | NO
COL | 142722 |  | CHECADO DE CHUPS | CO-TRC-016 | Correctivo planeado | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 41185 |  | 2018-05-21 13:37 |  | 2018-05-31 10:15 |  |  |  | NO
COL | 143512 |  | BAJAR TRANSMISION Y CLUTCH | CO-TRC-018 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 41185 | 41092 | 2018-05-21 07:00 | 2018-05-21 07:30 | 2018-05-21 14:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 142648 |  | FABRICACION DE 20 PORTA VIRCRON | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 41185 | 42312 | 2018-05-19 07:29 | 2018-05-21 08:00 | 2018-05-21 14:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 142699 |  | REPARACIÒN DE FUGA EN TEE 10" EN PATIO DE TRACTORES | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 239 | 32215 | 2018-05-21 12:16 | 2018-05-21 17:00 | 2018-05-22 01:00 |  |  |  | NO | 48
COL | 142593 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 41185 | 43270 | 2018-05-19 09:28 | 2018-05-22 10:00 | 2018-05-22 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 143533 |  | BOMBA CON RUIDO ANORMAL | CO-COR-ZA-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 239 | 40428 | 2018-05-22 15:13 | 2018-05-22 20:00 | 2018-05-22 23:10 |  |  |  | NO | 6
COL | 142607 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 239 | 12759 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-22 07:30 | 2018-05-22 14:30 |  |  |  | NO | 9.05
COL | 142613 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 239 | 13586 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-22 07:30 | 2018-05-22 14:30 |  |  |  | NO | 9.05
COL | 143496 |  | Venturi no baja | CO-COR-ZGS-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 239 | 12759 | 2018-05-22 10:13 | 2018-05-22 10:00 | 2018-05-22 12:35 |  |  |  | NO | 3
COL | 142661 |  | HERMETIZAR CUARTO DE LOCKERS DE EMBARQUES SE METEN LOS PAJAROS | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-EDI | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 14993 | 29795 | 2018-05-20 11:28 | 2018-05-22 08:00 | 2018-05-22 09:30 |  |  |  | NO | 4.5
COL | 142621 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 239 | 38477 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-22 08:00 | 2018-05-22 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 143599 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 14993 | 9781 | 2018-05-19 09:41 | 2018-05-22 10:30 | 2018-05-22 13:00 |  |  |  | NO | 40
COL | 143600 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.C05 | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 14993 | 9781 | 2018-05-19 09:42 | 2018-05-22 08:00 | 2018-05-22 10:30 |  |  |  | NO | 40
COL | 143474 |  | SACAR MANGUERA EN INV.D12 | CO-GH-D12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 15113 | 35663 | 2018-05-19 08:53 | 2018-05-22 08:00 | 2018-05-22 15:00 |  |  |  | NO | 28
COL | 143529 |  | PREPARAR EL INV.F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 15113 | 35663 | 2018-05-19 14:25 | 2018-05-22 08:00 | 2018-05-22 15:00 |  |  |  | NO | 28
COL | 143502 |  | DETALLAR CANOAS EN INV.F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 15113 | 104055 | 2018-05-19 11:10 | 2018-05-22 08:00 | 2018-05-23 15:00 |  |  |  | NO | 28
COL | 144760 |  | ELABORACION DE EXCLUSA F 8 OBRA CIVIL | CO-GH-F08-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-05-22 | 2018-05-25 | 41185 | 11861 | 2018-05-22 07:15 | 2018-05-22 | 2018-05-25 13:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 143610 |  | COLOCAR PLASTICO PARA METANSODIO EN INV.F09 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 15113 | 34658 | 2018-05-19 10:06 | 2018-05-22 08:00 | 2018-05-22 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 143331 |  | DERRIBAR INV.G02 | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 15113 | 39144 | 2018-05-19 16:32 | 2018-05-22 08:00 | 2018-05-22 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 142624 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-026 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 41185 | 41092 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-22 10:00 | 2018-05-22 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 142660 |  | PARIHUELA #7 SE LE REVENTÓ EL CORDÓN DE LA TAPA DE DESAGUE DEL TANQUE. | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 41185 | 41092 | 2018-05-19 20:19 | 2018-05-22 07:30 | 2018-05-22 09:34 |  |  |  | NO | 2
COL | 142369 |  | SOLICITUD DE 2 PZS DE AGUILONES PARA PARIHUELA # 11 | CO-PRH-011 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 41185 | 39405 | 2018-05-17 22:33 | 2018-05-22 10:00 | 2018-05-22 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 142628 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 41185 | 9797 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-22 10:00 | 2018-05-22 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 143530 |  | ARREGLAR TASA DE SANITARIO | CO-SAN-003 | Correctivo planeado | Rechazado | FON | CO-EDI | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 41185 |  | 2018-05-22 14:25 |  | 2018-06-08 13:28 |  |  |  | NO
COL | 142637 | CO-MP-TRC-2M1 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 41185 | 39405 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-22 10:00 | 2018-05-22 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 144761 |  | RECORRIDO DE BASURA DE INVERNADEROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | CIV | * | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 41185 | 35677 | 2018-05-22 07:30 | 2018-05-22 14:30 | 2018-05-22 18:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 143724 |  | SOLDAR CUÑA PARA FLECHA Y RESTAURARLA | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 41185 | 9729 | 2018-05-22 07:14 | 2018-05-22 07:30 | 2018-05-22 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 143481 |  | Revison de equipo netaget marca falla de sensor y esta iyectando menos | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 239 | 13586 | 2018-05-22 09:34 | 2018-05-22 09:00 | 2018-05-22 10:50 |  |  |  | NO | 2
COL | 131334 |  | Pintar pared de rapa control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-MTO | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 239 | EXTERNO-ALB | 2018-04-04 16:32 | 2018-05-22 08:00 | 2018-05-23 16:00 | FALTA-MATERIAL |  |  | NO | 32
COL | 131332 |  | Pintar oficina de riego control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 239 | EXTERNO-ALB | 2018-04-04 16:27 | 2018-05-22 08:00 | 2018-05-23 16:10 | FALTA-MATERIAL |  |  | NO | 32
COL | 131404 |  | Cambio de escalera por rampa y rejilla irving | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-MTO | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 239 | EXTERNO-ALB | 2018-04-05 09:25 | 2018-05-22 08:00 | 2018-05-22 16:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 142595 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-040 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 41185 | 39407 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-23 14:00 | 2018-05-23 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 139353 |  | Reparacion de pedal de triple lavado | CO-ALM-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-EDI | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 41185 | 9797 | 2018-05-09 14:24 | 2018-05-23 09:00 | 2018-05-23 10:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 142608 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 239 | 12759 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-23 08:00 | 2018-05-23 09:00 |  |  |  | NO | 2.08
COL | 142615 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 239 | 13586 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-23 09:00 | 2018-05-23 13:00 |  |  |  | NO | 8.68
COL | 143782 |  | REPARACION DE GATOR | CO-GAT-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 41185 | 39662 | 2018-05-23 07:15 | 2018-05-23 08:00 | 2018-05-23 13:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 142619 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 239 | 41082 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-23 15:00 | 2018-05-23 18:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 143658 |  | Reparar plastico roto en c04 entre tramos 5 y 6 de cuatro metros | CO-GH-C04-STR | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 14993 | 15323 | 2018-05-23 08:00 | 2018-05-23 10:00 | 2018-05-23 11:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 143625 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 14993 | 9781 | 2018-05-19 12:00 | 2018-05-23 08:00 | 2018-05-23 10:30 |  |  |  | NO | 42.5
COL | 143626 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.14 | CO-GH-C14 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 14993 | 9781 | 2018-05-19 12:01 | 2018-05-23 10:30 | 2018-05-23 13:00 |  |  |  | NO | 40
COL | 143654 |  | INSTALACION DE LAVADOS EN D04 | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 239 | 104995 | 2018-05-23 08:09 | 2018-05-23 08:00 | 2018-05-24 15:00 |  |  |  | NO | 48
COL | 143506 |  | BATIR ESTOPA CON TIBURON EN INV.D07 | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 15113 | 44377 | 2018-05-19 11:30 | 2018-05-23 08:00 | 2018-05-24 10:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 143546 |  | DERRIBAR INV.D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 15113 | 39144 | 2018-05-19 16:00 | 2018-05-23 08:00 | 2018-05-23 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 143767 |  | BARRER Y SACAR BASURA EN INV.E10 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 15113 | 34658 | 2018-05-19 14:29 | 2018-05-23 08:00 | 2018-05-23 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 145269 |  | CAMBIAR TUTORES Y GANCHOS EN INV.F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-23 | 2018-05-30 | 14993 | 32849 | 2018-05-19 09:10 | 2018-05-23 08:00 | 2018-05-30 15:00 |  |  |  | NO | 376
COL | 143657 |  | REPARAR TUBERIA EN POZO 2 | CO-POZ-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 239 | 104061 | 2018-05-23 14:12 | 2018-05-23 13:00 | 2018-05-23 17:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 143575 |  | PARIHUELA #3 TUBO CENTRAL DEL CARRETE DERECHO ESTA DESOLDADO. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Cancelado | MECA | CO-FUM | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 41185 | 43869 | 2018-05-22 22:42 |  | 2018-05-24 10:05 |  |  |  | NO | 2
COL | 143574 |  | PARIHUELA #3 TIRA GASOLINA POR LA TAPA DEL TANQUE. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Cancelado | MECA | CO-FUM | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 41185 | 43869 | 2018-05-22 22:39 |  | 2018-05-24 10:03 |  |  |  | NO | 2
COL | 144964 |  | REPARACION DE TIRON PARIHUELA 3 | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 41185 | 42312 | 2018-05-23 07:12 | 2018-05-23 09:00 | 2018-05-23 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 143576 |  | PARIHUELA #3 TIENE DAÑADO EL TIRON,TIRA GASOLINA ,TUBO CENTRAL CARRETE DESOLDADO | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 41185 | 43869 | 2018-05-22 22:44 | 2018-05-23 12:00 | 2018-05-23 15:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 142636 | CO-TRA-PLM-4M2 | MP. A TARIMA PLANA TIPO "D" | CO-TRA-PLM-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 41185 | 39662 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-23 17:00 | 2018-05-23 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 142640 | CO-MP-TRC-2M4 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 6415 TIPO "B" | CO-TRC-017 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 41185 | 43869 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-23 08:00 | 2018-05-23 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 144961 |  | REPARACION DE PARILLAS DE QUIMICOS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 41185 | 42312 | 2018-05-23 07:00 | 2018-05-23 14:00 | 2018-05-23 17:36 |  |  |  | NO | 3
COL | 144963 |  | REPARACION DE DIABLO PORTA TERMO | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 41185 | 42312 | 2018-05-23 07:10 | 2018-05-23 11:00 | 2018-05-23 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 144762 |  | RECOLECCION DE VIROIDE | COL | Correctivo planeado | Terminado | CIV | * | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 41185 | 35677 | 2018-05-23 07:15 | 2018-05-23 14:30 | 2018-05-23 18:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 143631 |  | PINTAR 8 PARRILLAS (BASES QUE VAN EN LOS INVERNADEROS) | COL-GH | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 41185 | 27953 | 2018-05-23 07:17 | 2018-05-23 08:00 | 2018-05-23 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 143668 |  | FUGA EN EL INVERNADERO B02 SURCO 59 LADO NORTE | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 239 | 38477 | 2018-05-23 14:26 | 2018-05-23 12:30 | 2018-05-23 15:20 |  | 19.331882 | -103.800814 | NO | 6
COL | 131415 |  | Colocar escalera en trichera de tanques control F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-MTO | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 239 | EXTERNO-SOL | 2018-04-05 10:12 | 2018-05-23 08:00 | 2018-05-24 16:20 |  |  |  | NO | 32
COL | 142594 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-039 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 41185 | 43270 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-22 13:00 | 2018-05-22 21:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 142600 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 239 | 103593 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-24 15:00 | 2018-05-24 16:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 142610 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 239 | 12759 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-24 08:00 | 2018-05-24 15:00 |  |  |  | NO | 9.05
COL | 142588 |  | FUGA EN EQUIPO NETAJET | CO-COR-ZA-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 239 | 13586 | 2018-05-18 16:56 | 2018-05-24 08:00 | 2018-05-24 15:00 |  | 19.33342 | -103.80285 | NO | 4
COL | 142644 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 239 | 13586 | 2018-05-19 09:39 | 2018-05-24 08:00 | 2018-05-24 13:00 |  |  |  | NO | 8.68
COL | 143732 |  | Cambiar o reparar válvula reguladora en nectajet 2 en zona E | CO-COR-ZE-003 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 239 | 13586 | 2018-05-24 10:59 | 2018-05-24 10:25 | 2018-05-24 12:10 |  |  |  | NO | 2
COL | 143780 |  | INSTALAR LAVADORA EN EMBARQUES | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 41185 | 39407 | 2018-05-24 07:15 | 2018-05-24 09:00 | 2018-05-24 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 143781 |  | COLOCACION PORTA ESCOBAS LAVANDERIA EMBARQUES | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 41185 | 39407 | 2018-05-24 07:15 | 2018-05-24 16:00 | 2018-05-24 17:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 142617 | CO-MP-ENF-1M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 41185 | 39407 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-24 14:00 | 2018-05-24 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 142620 | CO-MP-GEN-6M1 | MP. A GENERADOR TIPO "E" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 239 | 41082 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-24 08:00 | 2018-05-24 08:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 143771 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.A12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 14993 | 9781 | 2018-05-19 14:40 | 2018-05-24 08:00 | 2018-05-24 11:00 |  |  |  | NO | 51
COL | 143772 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.BO6 | CO-GH-BO6 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 14993 | 9781 | 2018-05-19 14:42 | 2018-05-24 11:00 | 2018-05-24 14:00 |  |  |  | NO | 51
COL | 143765 |  | Modificacion a carro (Diablito) | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 41185 | 42312 | 2018-05-24 14:18 | 2018-05-24 14:00 | 2018-05-24 17:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 143766 |  | Checar baleros de carro de saneo | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 41185 | 28263 | 2018-05-24 14:26 | 2018-05-24 16:00 | 2018-05-24 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 143716 |  | DETALLAR INV. E07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 15113 | 35663 | 2018-05-19 10:01 | 2018-05-24 08:00 | 2018-05-24 15:00 |  |  |  | NO | 21
COL | 143768 |  | COLOCAR PLASTICO PARA METANSODIO EN INV.F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 15113 | 34658 | 2018-05-19 14:30 | 2018-05-24 08:00 | 2018-05-24 15:00 |  |  |  | NO | 63
COL | 144683 |  | CORTAR Y CRECER CANOAS EN NUEVO PASILLO EN INV.F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-24 | 2018-05-26 | 15113 | 104055 | 2018-05-19 08:49 | 2018-05-24 08:00 | 2018-05-26 13:30 |  |  |  | NO | 57
COL | 143783 |  | DESARMAR EXCLUSA F 8 | CO-GH-F08-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 41185 | 28263 | 2018-05-24 07:15 | 2018-05-24 07:30 | 2018-05-24 11:30 |  |  |  | NO | 10
COL | 144764 |  | DESMANTELAR INVERNADERO PARA CAMBIO DE SUSTRATO EN G01 | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-24 | 2018-05-26 | 15113 | 39144 | 2018-05-19 12:31 | 2018-05-24 08:00 | 2018-05-26 13:30 |  |  |  | NO | 190
COL | 144748 |  | COLOCAR PLASTICO EN INV.G01 | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-24 | 2018-05-26 | 14993 | 38093 | 2018-05-19 10:47 | 2018-05-24 08:00 | 2018-05-26 10:30 |  |  |  | NO | 198
COL | 142625 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-027 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 41185 | 43869 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-24 11:15 | 2018-05-24 13:15 |  |  |  | NO | 2
COL | 137690 |  | PARIHUELA #2 TIRA ACEITE DE LA TRASMISION | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 41185 | 43869 | 2018-05-02 21:56 | 2018-05-24 08:00 | 2018-07-06 10:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 143577 |  | PARIHUELA #5 TIRA ACEITE DE LA TRASMISION | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Cancelado | MECA | CO-FUM | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 41185 | 39662 | 2018-05-22 22:47 |  | 2018-05-24 10:07 |  |  |  | NO | 2
COL | 143578 |  | PARIHUELA #5 TITIRADERO DE ACEITE TRANSMICION Y TIENE FLO TORNILLO DE BOMBA | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 41185 | 39662 | 2018-05-22 22:50 | 2018-05-24 08:00 | 2018-05-24 12:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 143699 |  | PARIHUELA #6 CAMBIAR NIPLE QUE ALIMENTA CARRETE BAJO. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 41185 | 43869 | 2018-05-23 22:02 | 2018-05-24 10:15 | 2018-05-24 11:15 |  |  |  | NO | 2
COL | 143700 |  | PARIHUELA #7 PRESENTA TIRADERO DE ACEITE BAJO EL MOTOR. | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 41185 | 39662 | 2018-05-23 22:04 | 2018-05-24 12:30 | 2018-05-24 16:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 143579 |  | PARIHUELA #8 LA MANGUERA QUE ALIMENTA AL CARRETE DE ABAJO SE ESTA SAFANDO. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Cancelado | MECA | CO-FUM | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 41185 | 43869 | 2018-05-22 22:52 |  | 2018-05-24 10:08 |  |  |  | NO | 2
COL | 143701 |  | PARIHUELA #8 NO LEVANTA PRESION,MANGUERA DE CARRETE SE SAFA | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 41185 | 43869 | 2018-05-23 22:07 | 2018-05-24 08:00 | 2018-05-24 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 142634 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 239 | 9758 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-24 14:45 | 2018-05-24 15:45 |  |  |  | NO | 1
COL | 143806 |  | MANGUERA ROTA DE TRACTOR 5415 | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 41185 | 39662 | 2018-05-24 14:17 | 2018-05-24 16:00 | 2018-05-24 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 143459 |  | REPARAR MANERALES DE SACABOCADOS PARA PLÁSTICO DE TRAMPEO | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 41185 | 31837 | 2018-05-21 22:51 | 2018-05-24 08:00 | 2018-05-24 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 143539 |  | REPARACIÓN DE CARRO PORTA TERMO | COL-GH-ZA | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 41185 | 42312 | 2018-05-22 15:16 | 2018-05-24 08:00 | 2018-05-24 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 143495 |  | reparar rastrillo esta desoldado y hacerle las varillas mas altas | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 41185 | 28263 | 2018-05-22 10:03 | 2018-05-24 14:00 | 2018-05-24 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 143784 |  | PINTAR DIQUE DE ACIDO ZONA G NORTE | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 41185 | 28263 | 2018-05-24 07:15 | 2018-05-24 11:30 | 2018-05-24 13:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 142596 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-041 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 41185 | 39407 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-25 09:00 | 2018-05-25 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 142612 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 239 | 12759 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-25 08:00 | 2018-05-25 13:00 |  |  |  | NO | 8.68
COL | 142642 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZB-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 239 | 13586 | 2018-05-19 09:39 | 2018-05-25 08:00 | 2018-05-25 13:00 |  |  |  | NO | 9.05
COL | 143807 |  | RETIRAR LAVADORA DE EMPAQUE | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 41185 | 39407 | 2018-05-25 07:20 | 2018-05-25 11:00 | 2018-05-25 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 143815 |  | BARRER Y DETALLAR EL INV.D07 | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 15113 | 34658 | 2018-05-19 10:02 | 2018-05-25 08:00 | 2018-05-25 14:00 |  |  |  | NO | 54
COL | 145300 |  | PREPARACION DE CAPEX EN INV. F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-25 | 2018-05-30 | 15113 | 35663 | 2018-05-19 11:21 | 2018-05-25 08:00 | 2018-05-30 15:00 |  |  |  | NO | 132
COL | 144765 |  | BATIR ESTOPA CON TIBURON EN INV.F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 15113 | 44377 | 2018-05-19 12:53 | 2018-05-25 08:00 | 2018-05-26 13:30 |  |  |  | NO | 12
COL | 142626 | CO-MP-POZ-1A1 | MP. A POZO TIPO "F" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 239 | 9758 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-25 16:00 | 2018-05-25 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 143798 |  | FALTA ACEITE AL MOTOR PARIHUELA #04 SE CAPO UN TORNILLO DE LA CAVEZA DE LA BOMBA | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 41185 | 39662 | 2018-05-24 22:16 | 2018-05-25 13:00 | 2018-05-25 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 143799 |  | BATIDOR TAPADO DEL LADO DEL MOTOR PARIHUELA #08 | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 41185 | 39662 | 2018-05-24 22:19 | 2018-05-25 16:00 | 2018-05-25 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 142627 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA (EF830) TIPO "C" | CO-PRH-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 41185 | 39662 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-25 10:00 | 2018-05-25 12:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 144681 |  | NO FUNCIONAN 3 REGADERAS EN LOKERS DE HOMBRES EN CENTRAL | CO-SAN-001 | Correctivo de emergencia | Rechazado | FON | CO-EDI | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 41185 |  | 2018-05-25 21:57 |  | 2018-06-14 08:53 |  |  |  | NO
COL | 142630 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 41185 | 43869 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-25 08:00 | 2018-05-25 11:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 142635 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 239 | 41082 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-25 16:30 | 2018-05-25 17:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 144454 |  | Soldar tiron de la jaula | CO-TRA-PER-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 41185 | 42312 | 2018-05-25 11:31 | 2018-05-25 08:00 | 2018-05-25 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 142641 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 41185 | 39662 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-25 08:00 | 2018-05-25 10:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 144756 |  | PINTAR DIABLITOS Y VEHICULO DE DESOJE | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 41185 | 27953 | 2018-05-25 07:30 | 2018-05-25 08:00 | 2018-05-25 14:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 144763 |  | RECOLECCION DE VIROIDE | COL | Correctivo planeado | Terminado | CIV | * | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 41185 | 35677 | 2018-05-25 07:30 | 2018-05-25 13:30 | 2018-05-25 18:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 143816 |  | Cambio de dosificadora en bombeo | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 239 | 103593 | 2018-05-25 09:59 | 2018-05-25 09:00 | 2018-05-25 16:40 |  |  |  | NO | 16
COL | 144459 |  | Manguera de taque 1 tira por estar mal amarrada | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 239 | 239 | 2018-05-25 11:56 | 2018-05-25 15:30 | 2018-05-25 16:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 144457 |  | TAPON DE TANQUE 2 DAÑADO | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 239 | 13586 | 2018-05-25 09:15 | 2018-05-25 09:30 | 2018-05-25 11:25 |  |  |  | NO | 4
COL | 142708 |  | Contecion de acidos control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 239 | EXTERNO-ALB | 2018-05-17 13:10 | 2018-05-25 08:00 | 2018-05-25 16:01 |  |  |  | NO | 16
COL | 142599 | CO-MP-ASP-3M1 | MP. A MOCHILA ASPERSORA TIPO "C" | CO-ASP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 41185 | 39662 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-26 08:00 | 2018-05-26 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 142598 | CO-MP-ASP-6M1 | MP. A MOCHILA ASPERSORA TIPO "E" | CO-ASP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 41185 | 39662 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-26 10:00 | 2018-05-26 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 142601 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 239 | 107547 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-26 08:00 | 2018-05-26 09:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 142604 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 41185 | 43869 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-26 08:00 | 2018-05-26 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 142606 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 41185 | 43869 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-26 08:00 | 2018-05-26 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 142605 | CO-MP-CMP-1M1 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 41185 | 43869 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-26 08:00 | 2018-05-26 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 144753 |  | Programador de riego se apaga constantemente | CO-COR-ZA-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 239 | 29310 | 2018-05-26 11:21 | 2018-05-26 14:40 | 2018-05-26 15:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 142611 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 239 | 12759 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-26 08:00 | 2018-05-26 10:00 |  |  |  | NO | 2.08
COL | 142614 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 239 | 13586 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-26 08:00 | 2018-05-26 10:00 |  |  |  | NO | 2.08
COL | 144749 |  | Revisar rotametro 4, netajet 2 control de riego C | CO-COR-ZC-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-26 | 2018-05-28 | 239 | 12759 | 2018-05-26 10:48 | 2018-05-26 10:00 | 2018-05-26 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 144759 |  | CAMBIAR TIRON DE SOLERA DEL SAN NUM 23 | CO-CSA-023 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 41185 | 28263 | 2018-05-26 07:15 | 2018-05-26 08:00 | 2018-05-26 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 144758 |  | SOLDAR FUGA SANITIZANTE Y CAMBIAR SOLERA DE TIRON NUM 24 | CO-CSA-024 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 41185 | 42312 | 2018-05-26 07:15 | 2018-05-26 12:00 | 2018-05-26 16:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 142618 | CO-MP-ENF-1M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 41185 | 39407 | 2018-05-19 09:29 | 2018-05-26 13:00 | 2018-05-26 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 145001 |  | COLOCAR PLASTICO EN INV.F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 14993 | 38093 | 2018-05-19 14:36 | 2018-05-26 07:30 | 2018-05-26 08:30 |  |  |  | NO | 20
COL | 145377 |  | PREPARACION NORMAL Y COLOCAR PLASTICO PAERA METANSODIO EN F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-26 | 2018-05-30 | 15113 | 34658 | 2018-05-19 10:07 | 2018-05-26 07:30 | 2018-05-30 15:00 |  |  |  | NO | 297
COL | 144757 |  | ARMAR EXCLUSA F 8 | CO-GH-F08-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 41185 | 42312 | 2018-05-26 07:15 | 2018-05-26 08:00 | 2018-05-26 19:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 144862 |  | PARIHUELA #5 SE APAGA DESPUES DE 40-50 MINUTOS DE USO | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Cancelado | MECA | CO-FUM | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 41185 | 43869 | 2018-05-26 21:42 |  | 2018-05-28 11:15 |  |  |  | NO | 2
COL | 144682 |  | PARIHUELA #6 TIENE DAÑADO EL ACELERADOR Y SE OBSERVA ACEITE BAJO CARBURADOR. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 41185 | 43869 | 2018-05-25 22:10 | 2018-05-26 11:00 | 2018-05-26 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 144767 |  | REPARACION DE PARIHUELA 11 | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 41185 | 39662 | 2018-05-26 07:00 | 2018-05-26 08:00 | 2018-05-26 12:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 144771 |  | DESBORDAMIENTO DE AGUA EN PLANTA DE TRATAMIENTO CENTRAL | CO-PTA-002 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-MTO | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 41185 | 39407 | 2018-05-26 14:18 | 2018-05-26 13:00 | 2018-05-26 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 142734 |  | CAMBIAR PORTA TOALLAS | CO-SAN-009 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 41185 | 9797 | 2018-05-21 15:10 | 2018-05-24 09:00 | 2018-05-24 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 144755 |  | CORTAR TAMBOS DE 50 LTS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 41185 | 27953 | 2018-05-26 07:25 | 2018-05-26 08:00 | 2018-05-26 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 144800 |  | Colocar contacto para cloradora rebombeo | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 239 | 41082 | 2018-05-26 14:35 | 2018-05-26 13:00 | 2018-05-26 18:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 144751 |  | Cambiar contacto para agitador en control de riego B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 239 | 29310 | 2018-05-26 09:51 | 2018-05-26 15:30 | 2018-05-26 16:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 142711 |  | Contecion de acidos control F | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 239 | EXTERNO-ALB | 2018-05-17 13:17 | 2018-05-26 08:00 | 2018-05-26 16:05 |  |  |  | NO | 16
COL | 144684 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 41185 | 39407 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-27 15:00 | 2018-05-27 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 133153 |  | REPARAR TOMAS DE AGUA EN BODEGA NORTE ZONA G. | CO-BIO-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-FER | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 239 | 239 | 2018-05-27 11:31 | 2018-05-27 11:00 | 2018-05-27 12:25 |  |  |  | NO | 2
COL | 144698 | CO-MP-CAB-4M1 | MP. A CARRO DE PODA TIPO "D" | CO-CAB-ZB | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-05-27 | 2018-06-02 | 41185 | 36695 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-28 08:00 | 2018-06-02 09:30 |  |  |  | NO | 15
COL | 144699 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZG | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-05-27 | 2018-06-02 | 41185 | 34482 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-28 07:30 | 2018-06-02 08:00 |  |  |  | NO | 27.5
COL | 143458 |  | TOMAS DE AGUA DE LOS INVERNADEROS C03, C04 Y C08 TIENEN POCO FLUJO DE AGUA. | CO-GH-C03 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 239 | 29310 | 2018-05-21 22:46 | 2018-05-27 13:40 | 2018-05-27 15:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 144860 |  | COLOCACION DE VALVULAS DE RIEGO | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 239 | 103593 | 2018-05-26 18:04 | 2018-05-27 08:00 | 2018-05-28 17:00 |  |  |  | NO | 44
COL | 143731 |  | Reparación de fuga en tuberias de servicio afuera de E11 en la toma de agua | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 239 | 107547 | 2018-05-24 10:56 | 2018-05-27 08:00 | 2018-05-27 10:10 |  |  |  | NO | 6
COL | 144965 |  | PINTAR MATERIAL PARA EXCLUSA F 8 | CO-GH-F08-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 41185 | 42312 | 2018-05-27 07:13 | 2018-05-27 09:00 | 2018-05-27 12:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 144921 |  | REVISAR ALUMBRADO DE PERIFERIA DE RECEPCION | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 41185 | 39407 | 2018-05-27 10:54 | 2018-05-27 11:00 | 2018-05-27 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 144968 |  | REPARACION DE PAILAS 11 42 27 CADENAS DESOLDADAS Y TIRONES DAÑADOS | CO-PLF-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 41185 | 42312 | 2018-05-27 07:18 | 2018-05-27 13:00 | 2018-05-27 18:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 144732 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA (EF830) TIPO "C" | CO-PRH-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 41185 | 39662 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-27 15:00 | 2018-05-27 17:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 144734 | CO-MP-PUL-1M1 | MP. CAÑON PULVERIZADOR TIPO "C" | CO-PUL-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 41185 | 39662 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-27 14:00 | 2018-05-27 15:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 144741 | CO-MP-TRC-2M1 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 41185 | 43869 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-27 11:00 | 2018-05-27 14:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 144966 |  | SOLDAR TRACTOR DE TIRON Y CAMBIAR LLANTAS DEL 5105 | CO-TRC-015 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 41185 | 39662 | 2018-05-27 07:15 | 2018-05-27 08:00 | 2018-05-27 13:00 |  |  |  | NO | 7
COL | 144868 |  | Parchar llanta tracera piloto | CO-VHC-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 41185 | 43869 | 2018-05-27 09:17 | 2018-05-27 10:00 | 2018-05-27 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 143647 |  | Revisar presiones de agua en los invernaderos de la zona C | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 239 | 41082 | 2018-05-23 12:18 | 2018-05-27 08:00 | 2018-05-27 18:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 144687 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-042 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 41185 | 39407 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-28 16:00 | 2018-05-28 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 144918 |  | Revicion y reparacion de foza de caldos triple lavado | CO-ALM-004 | Eventos únicos | Solic. de trabajo | CIV | CO-EDI | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 41185 |  | 2018-05-28 10:27 | [5 empty] | NO
COL | 144691 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 41185 | 9797 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-28 09:00 | 2018-05-28 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131501 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 239 | 9758 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-28 17:00 | 2018-05-28 18:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 144694 | CO-MP-BMU-1A1 | MP. A BOMBA TIPO "F" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 239 | 38441 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-28 16:00 | 2018-05-28 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 144695 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 239 | 107547 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-28 | 2018-05-28 01:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 144701 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 239 | 104061 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-28 10:30 | 2018-05-28 12:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 144703 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 41185 | 43869 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-28 11:30 | 2018-05-28 12:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 144704 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 41185 | 43869 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-28 11:30 | 2018-05-28 12:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 144705 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 239 | 12759 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-28 07:30 | 2018-05-28 14:30 |  |  |  | NO | 9.05
COL | 144714 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 239 | 13586 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-28 08:00 | 2018-05-28 15:00 |  |  |  | NO | 9.05
COL | 145270 |  | BATIR ESTOPA CON TIBURON EN INV.D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 15113 | 44377 | 2018-05-26 09:12 | 2018-05-28 08:00 | 2018-05-29 15:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 145299 |  | REALIZAR CABECERAS EN INV.F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 15113 | 104055 | 2018-05-26 11:13 | 2018-05-28 08:00 | 2018-05-29 15:00 |  |  |  | NO | 28
COL | 145003 |  | DERRIBAR INV. G03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 15113 | 39144 | 2018-05-26 14:59 | 2018-05-28 08:00 | 2018-05-28 15:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 144729 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-028 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 41185 | 43869 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-28 09:15 | 2018-05-28 11:15 |  |  |  | NO | 2
COL | 144861 |  | TIENE FUGA MANG.QUE PASA POR ABAJO DE TANQUE Y SE APAGA DESPUES DE 40-50 MINUTOS | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 41185 | 43869 | 2018-05-26 20:16 | 2018-05-28 08:00 | 2018-05-28 09:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 144746 | CO-MP-TRA-RMP-6M1 | MP. A RAMPA TIPO "E" | CO-TRA-RMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 41185 | 31837 | 2018-05-26 10:31 | 2018-05-28 09:00 | 2018-05-28 12:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 144743 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 41185 | 39662 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-28 15:00 | 2018-05-28 17:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 144971 |  | REPARACION DE TORNILLO DE TRACTOR 5415 | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 41185 | 31837 | 2018-05-28 07:34 | 2018-05-28 14:00 | 2018-05-28 16:08 |  |  |  | NO | 2
COL | 140546 |  | Cambiar tornillo del contrapeso frontal del tractor 5105-10 | CO-TRC-015 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 41185 | 42312 | 2018-05-12 09:53 | 2018-05-28 12:00 | 2018-05-28 15:01 |  |  |  | NO | 3
COL | 144973 |  | REPARACION DE BASE PARA TINACO | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 41185 | 31837 | 2018-05-28 07:30 | 2018-05-28 14:00 | 2018-05-28 19:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 144920 |  | SOLDAR UNA ASPA DEL TIBURON | COL-HEM | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-MTO | 2018-05-28 | 2018-05-28 |  |  | 2018-05-28 10:45 |  | 2018-05-28 14:55 |  |  |  | NO
COL | 144685 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 41185 | 43495 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-29 14:00 | 2018-05-29 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 144692 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 41185 | 35677 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-29 07:30 | 2018-05-29 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 144696 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 239 | 103593 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131409 |  | Destapar lavamanos | CO-COM-003 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 41185 | 9797 | 2018-04-05 09:56 | 2018-05-29 12:30 | 2018-05-29 13:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 144708 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 239 | 12759 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-29 07:30 | 2018-05-29 14:30 |  |  |  | NO | 9.05
COL | 144715 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 239 | 13586 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-29 07:30 | 2018-05-29 09:30 |  |  |  | NO | 2.08
COL | 144716 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 239 | 13586 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 14:00 |  |  |  | NO | 8.68
COL | 131445 |  | REVISAR REFLECTORES EN EMBARQUES | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-29 | 2018-05-31 | 41185 | 43495 | 2018-04-05 12:37 | 2018-05-29 15:00 | 2018-05-29 18:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 145419 |  | INSTALAR CAMARA DE VIGILANCIA | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 41185 | 43495 | 2018-05-29 08:48 | 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 15:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 144895 |  | Calibaracion de inv. C10 | CO-GH-C10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 239 | 13586 | 2018-05-28 08:37 | 2018-05-29 14:00 | 2018-05-29 15:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 145304 |  | DERRIBAR EL INV.C12 | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 15113 | 39144 | 2018-05-26 11:46 | 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 145267 |  | COLOCAR PLASTICO EN INV.C12 | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 14993 | 38093 | 2018-05-26 09:08 | 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 10:00 |  |  |  | NO | 17
COL | 131428 |  | FABRICACION DE BOCA DE TORMENTA EN INV F08 LADO SUR PONIENTE | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-29 | 2018-05-31 | 41185 | 44307 | 2018-04-05 11:21 | 2018-05-29 07:30 | 2018-05-31 15:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 139410 |  | REVISION FUNCIONAMIENTO VALVULA SOSTENEDORA G01 COVALVULA | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 239 | 29310 | 2018-05-10 11:48 | 2018-05-29 08:50 | 2018-05-29 09:40 |  | 19.34064 | -103.80393 | NO | 8
COL | 139409 |  | REVISAR FUNCIONAMIENTO DE VALVULA SOSTENEDORA | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 239 | 29310 | 2018-05-10 11:47 | 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 08:50 |  | 19.34064 | -103.80389 | NO | 8
COL | 139411 |  | REVISION DE VALVULA SOSTENEDORA COVALVULA | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 239 | 107547 | 2018-05-10 11:49 | 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 09:50 |  | 19.33924 | -103.80397 | NO | 8
COL | 139413 |  | REVISION DE VALVULA SOSTENEDORA G02 | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 239 | 107547 | 2018-05-10 11:51 | 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 09:00 |  | 19.33924 | -103.80401 | NO | 8
COL | 139414 |  | REVISION DE VALVULAS SOTENEDORA g03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 239 | 107547 | 2018-05-10 11:52 | 2018-05-29 09:50 | 2018-05-29 10:40 |  | 19.33796 | -103.80398 | NO | 8
COL | 139415 |  | Revision de valvula sostenedora covalvula | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 239 | 104995 | 2018-05-10 11:53 | 2018-05-29 09:50 | 2018-05-29 10:40 |  |  |  | NO | 8
COL | 139418 |  | Revisar funcionamiento de valvula sostenedora g04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 239 | 104995 | 2018-05-10 11:56 | 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 08:55 |  | 19.33649 | -103.80436 | NO | 8
COL | 139416 |  | Revision funcionamiento de valvula sostenedora G04covalvula | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 239 | 104995 | 2018-05-10 11:54 | 2018-05-29 08:55 | 2018-05-29 09:50 |  | 19.33706 | -103.80425 | NO | 8
COL | 139419 |  | Revision funcionamiento de valvula sostenedora | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 239 | 103593 | 2018-05-10 11:57 | 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 09:00 |  | 19.33649 | -103.80436 | NO | 8
COL | 139420 |  | Revision funcionamiento de valvula sostenedora covalvula | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 239 | 103593 | 2018-05-10 11:58 | 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 09:50 |  | 19.3365 | -103.80436 | NO | 8
COL | 145213 |  | Reparar fuga en tuberia de llenado del mezclador #1 en control F | CO-MEZ-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 239 | 103885 | 2018-05-29 15:29 | 2018-05-29 16:00 | 2018-05-29 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 144974 |  | Cambiar válvula 2"de mezclador dos del la llenado de agua | CO-MEZ-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 239 | 38441 | 2018-05-28 13:35 | 2018-05-29 16:00 | 2018-05-29 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 134478 |  | ARREGLAR APAGADOR DE LUZ | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-29 | 2018-05-31 | 41185 | 39407 | 2018-04-17 16:07 | 2018-05-28 09:00 | 2018-05-28 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 135693 |  | Reparar fuga de regadera de baños de hombres | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 41185 | 35677 | 2018-04-21 13:22 | 2018-05-29 12:30 | 2018-05-29 13:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 144736 | CO-MP-TOL-1A1 | MP. A TOLVA TIPO "F" | CO-TOL-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 41185 | 43869 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 143456 |  | ARREGLAR MANGUERA(TIRON) | CO-TOL-005 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 41185 | 39662 | 2018-05-21 17:14 | 2018-05-29 13:00 | 2018-05-29 17:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 144737 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 239 | 41082 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-29 17:00 | 2018-05-29 18:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 144742 | CO-MP-TRC-6M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 41185 | 39662 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-28 17:00 | 2018-05-28 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 144937 |  | CAMBIAR LIGAS | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 41185 | 43869 | 2018-05-28 12:11 | 2018-05-29 12:00 | 2018-05-29 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 144745 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 41185 | 39662 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 10:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 144766 |  | SOLDAR PUERTA DE BODEGA AFUERA DE G 6 | COL | Mant. Infraestructura | Terminado | SOL | * | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 41185 | 28263 | 2018-05-26 13:03 | 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 13:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 146417 |  | FABRICACION DE BASES PARA TUBOS DE REBOMBEO | COL-HID-REB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-05-29 | 2018-06-03 | 41185 | 28263 | 2018-05-29 07:12 | 2018-05-29 08:00 | 2018-06-03 08:00 |  |  |  | NO | 100
COL | 144919 |  | Fuga en linea principal del control zona E en control 10" | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 239 | 38441 | 2018-05-28 10:41 | 2018-05-29 16:30 | 2018-05-30 04:30 |  |  |  | NO | 32
COL | 145218 |  | Cambiar válvula dañada en mezclador # 1 control F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 239 | 38441 | 2018-05-29 16:05 | 2018-05-29 16:30 | 2018-05-29 18:41 |  |  |  | NO | 6
COL | 145188 |  | RETIRAR ESPARRAGOS DEL CONTROL G SUR | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 41185 | 28263 | 2018-05-29 07:04 | 2018-05-29 08:00 | 2018-05-29 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 145418 |  | REVISAR AIRE ACONDICIONADO DE PLANTA ALTA | CO-ACO-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 41185 | 43495 | 2018-05-30 08:47 | 2018-05-30 11:00 | 2018-05-30 13:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 144688 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-043 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 41185 | 43495 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-30 14:00 | 2018-05-30 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 144907 |  | Extractor # 2 no funciona almacen de quimicos | CO-ALM-004 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 239 | 43986 | 2018-05-28 09:27 | 2018-05-30 08:00 | 2018-05-30 11:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 144693 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 41185 | 9797 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 12:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 144700 | CO-MP-CIS-1A1 | MP. A CISTERNA TIPO "F" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-30 | 2018-06-02 | 239 | 103885 | 2018-05-26 10:18 | 2018-06-02 | 2018-06-02 08:00 |  |  |  | NO | 40
COL | 145301 |  | REALIZAR LAMINA E INSTALAR PARA TINACO | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 41185 | 34482 | 2018-05-30 07:27 | 2018-05-30 07:30 | 2018-05-30 11:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 145303 |  | LIMPIAR PINTAR BASE Y SUBIR TINACO | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 41185 | 9729 | 2018-05-30 07:30 | 2018-05-30 07:30 | 2018-05-30 15:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 144707 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 239 | 12759 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-30 07:30 | 2018-05-30 11:30 |  |  |  | NO | 8.68
COL | 144706 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 239 | 12759 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-30 11:30 | 2018-05-30 12:30 |  |  |  | NO | 2.08
COL | 145222 |  | Reparar tubo de rotametro 5 netajet 2 control de riego C | CO-COR-ZC-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 239 | 12759 | 2018-05-29 16:12 | 2018-05-30 12:30 | 2018-05-30 13:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 144717 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 239 | 13586 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-30 07:30 | 2018-05-30 14:30 |  |  |  | NO | 9.05
COL | 144723 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 41185 | 43270 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-30 08:00 | 2018-05-30 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 144725 | CO-MP-CUA-2M1 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "B" | CO-CUA-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-30 07:30 | 2018-05-30 19:30 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 145214 |  | Soldar los soportes de la cama de rodillos área de embarques (Báscula) | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 41185 | 34482 | 2018-05-29 15:55 | 2018-05-30 16:00 | 2018-05-30 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 145417 |  | FUGA DE CAMARA FRIA | CO-ENF-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 41185 | 43495 | 2018-05-30 08:46 | 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 11:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 145420 |  | QUITAR LAMPARA DE CAMARA FRIA | CO-ENF-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 41185 | 43495 | 2018-05-30 08:49 | 2018-05-30 13:00 | 2018-05-30 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 145313 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 14993 | 9781 | 2018-05-29 12:37 | 2018-05-30 08:00 | 2018-05-30 10:30 |  |  |  | NO | 42.5
COL | 145314 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 14993 | 9781 | 2018-05-29 12:38 | 2018-05-30 10:30 | 2018-05-30 13:00 |  |  |  | NO | 42.5
COL | 145298 |  | Cambio de orientacion de invernadero A04 | CO-GH-A04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-30 | 2018-06-02 | 239 | 104995 | 2018-05-30 11:07 | 2018-06-02 08:00 | 2018-06-02 16:00 |  |  |  | NO | 128
COL | 145307 |  | DETALLAR CANOAS EN INV. C12 | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 15113 | 104055 | 2018-05-26 12:11 | 2018-05-30 08:00 | 2018-05-31 15:00 |  |  |  | NO | 28
COL | 145660 |  | BATIR ESTOPA CON TIBURON EN INV.C12 | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-30 | 2018-06-01 | 15113 | 44377 | 2018-05-26 08:57 | 2018-05-31 08:00 | 2018-06-01 14:00 |  |  |  | NO | 13
COL | 143812 |  | Reparación de 2 canoas de pvc colocar tapas y reforzar | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 239 | 38477 | 2018-05-25 09:47 | 2018-05-30 15:00 | 2018-05-30 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 145416 |  | REPARACION DE LAVADORA DE REJAS | CO-LVC-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 41185 | 43495 | 2018-05-30 08:45 | 2018-05-30 08:00 | 2018-05-30 09:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 144728 | CO-MP-MTS-1M1 | MP. A MOTOSIERRA TIPO "A" | CO-MTS-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 41185 | 39405 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-30 16:00 | 2018-05-30 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 144730 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-029 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 41185 | 39405 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-30 13:00 | 2018-05-30 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 145250 |  | PARIHUELA #1 TIENE QUEBRABA LA MANIJA DEL GATO HIDRAULICO. | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 41185 | 9729 | 2018-05-29 22:17 | 2018-05-30 11:45 | 2018-05-30 14:45 |  |  |  | NO | 3
COL | 145357 |  | ADAPTACION CONEXION RAPIDA PARIHUELA #04 | CO-PRH-004 | Correctivo planeado | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 41185 |  | 2018-05-30 21:42 |  | 2018-06-05 11:46 |  |  |  | NO
COL | 145249 |  | PARIHUELA #5 TIENEN ROTA UNA MANGUERA DE AGITADOR Y LA CUERDA DE TAPA DE DESAGÜE | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 41185 | 39405 | 2018-05-29 22:13 | 2018-05-30 08:00 | 2018-05-30 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 145356 |  | ADAPTACION CONEXION RAPIDA PARIHUELA #08 | CO-PRH-008 | Correctivo planeado | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 41185 |  | 2018-05-30 21:40 |  | 2018-06-05 11:46 |  |  |  | NO
COL | 145355 |  | ADAPTACION CONEXION RAPIDA PARIHUELA #12 | CO-PRH-012 | Correctivo planeado | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 41185 |  | 2018-05-30 21:32 |  | 2018-06-05 11:46 |  |  |  | NO
COL | 145415 |  | REVISAR OSMOSIS | CO-PUR-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 41185 | 43495 | 2018-05-30 08:43 | 2018-05-30 16:00 | 2018-05-30 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 145305 |  | arreglar pedal de lavamanos | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Rechazado | FON | CO-EDI | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 41185 |  | 2018-05-30 12:03 |  | 2018-06-08 13:28 |  |  |  | NO
COL | 134516 |  | ARREGLAR MIGITORIO | CO-SAN-006 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-05-30 | 2018-06-02 | 41185 | 9797 | 2018-04-18 09:13 | 2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 134515 |  | ARREGLAR TASA DE BAÑO | CO-SAN-006 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-05-30 | 2018-06-01 | 41185 | 9797 | 2018-04-18 09:11 | 2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 144738 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 239 | 38477 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-30 | 2018-05-30 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 144739 | CO-MP-TRA-PER-1A1 | MP. A TARIMA TIPO "F" | CO-TRA-PER-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 41185 | 41092 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 145334 |  | SOLDAR BASE DEL MUELLE | CO-TRA-PER-004 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 41185 | 36695 | 2018-05-30 15:19 | 2018-05-30 17:00 | 2018-05-30 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 145361 |  | PARIHUELA #5 SE LE VOLVIO A SOLTAR EL CORDON DE LA TAPA DEL DESAGÜE. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2018-05-30 | 2018-05-30 |  |  | 2018-05-30 22:16 |  | 2018-05-31 10:13 |  |  |  | NO
COL | 145360 |  | PARIHUELA #5 AL MANOMETRO LE ENTRO QUIMICO. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2018-05-30 | 2018-05-30 |  |  | 2018-05-30 22:16 |  | 2018-05-31 10:13 |  |  |  | NO
COL | 145389 |  | REVICION DE 2 BICICLETAS ZONA G | COL-HEM-BIC | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 41185 | 41092 | 2018-05-30 07:30 | 2018-05-30 07:30 | 2018-05-30 10:31 |  |  |  | NO | 3
COL | 145351 |  | Colocar valvula mariposa en filtro arkal zona F de 4" | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 239 | 103885 | 2018-05-30 16:49 | 2018-05-30 17:00 | 2018-05-30 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 145195 |  | Fuga en cople de la bomba del mezclador #2 en el control eco | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 239 | 103885 | 2018-05-29 13:43 | 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 13:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 145330 |  | Acoplamiento de tanque zona F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 239 | 40428 | 2018-05-30 15:09 | 2018-05-30 18:00 | 2018-05-30 20:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 145423 |  | RETIRAR TORNILLOS CAPADOS DE FLECHA | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 41185 | 36695 | 2018-05-30 08:14 | 2018-05-30 15:00 | 2018-05-30 17:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 144686 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 41185 | 43270 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-31 11:00 | 2018-05-31 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 145382 |  | PARCHAR LLANTA TRASERA | CO-CAM-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 41185 | 39405 | 2018-05-31 07:15 | 2018-05-31 07:30 | 2018-05-31 16:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 144709 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 239 | 12759 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-31 12:30 | 2018-05-31 14:30 |  |  |  | NO | 2.08
COL | 144710 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 239 | 12759 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-31 07:30 | 2018-05-31 12:30 |  |  |  | NO | 8.68
COL | 144719 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 239 | 13586 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-31 07:30 | 2018-05-31 11:30 |  |  |  | NO | 8.68
COL | 144718 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 239 | 13586 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-31 11:30 | 2018-05-31 13:30 |  |  |  | NO | 2.08
COL | 145386 |  | Reparacion de sanitizante # 4 cambio de papelera | CO-CSA-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-GH | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 41185 | 43270 | 2018-05-31 10:57 | 2018-05-31 15:00 | 2018-05-31 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 145387 |  | Reforzar tirón en sanitizante # 25 y reparar fuga de agua en las llaves | CO-CSA-025 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 41185 | 34482 | 2018-05-31 11:00 | 2018-05-31 13:00 | 2018-05-31 16:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 144726 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 239 | 43986 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 145437 |  | PINTAR PLASTICO EN INV. A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 14993 | 9781 | 2018-05-29 14:59 | 2018-05-31 12:00 | 2018-05-31 14:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 145435 |  | PINTAR PLASTICO RN INV.B03 | CO-GH-BO3 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 14993 | 9781 | 2018-05-29 14:55 | 2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 10:00 |  |  |  | NO | 28
COL | 145436 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 14993 | 9781 | 2018-05-29 14:58 | 2018-05-31 10:00 | 2018-05-31 12:00 |  |  |  | NO | 28
COL | 146757 |  | PREPARACION NORMAL EN INV.C12 | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-31 | 2018-06-02 | 15113 | 34658 | 2018-05-28 09:26 | 2018-05-31 08:00 | 2018-06-02 13:30 |  |  |  | NO | 190
COL | 146506 |  | COLAR ANCLAS EN INV.E05 | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-31 | 2018-06-02 | 14993 | 32849 | 2018-05-26 09:43 | 2018-05-31 08:00 | 2018-06-02 12:30 |  |  |  | NO | 80
COL | 146291 |  | PREPARACION DE CAPEX EN INV.F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 15113 | 35663 | 2018-05-26 08:58 | 2018-05-31 08:00 | 2018-06-01 14:00 |  |  |  | NO | 136
COL | 146507 |  | COLOCAR PLASTICO EN INV.G03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-05-31 | 2018-06-02 | 14993 | 38093 | 2018-05-26 09:45 | 2018-05-31 08:00 | 2018-06-02 09:00 |  |  |  | NO | 198
COL | 144731 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-030 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 41185 | 41092 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-31 07:30 | 2018-06-01 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 145359 |  | PARIHUELA #5 DEJO DE LEVANTAR PRESION Y LAS MANGUERAS NO SE ALCANZARON A PURGAR. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 41185 | 39405 | 2018-05-30 22:14 | 2018-05-31 07:30 | 2018-05-31 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 130651 |  | COLOCAR ROLLO DE MANGUERA AZUL Y CAMBIAR CEDASO | CO-PRH-010 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-31 | 2018-06-02 | 41185 | 39405 | 2018-04-03 10:00 | 2018-05-31 16:00 | 2018-05-31 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 145434 |  | COLOCAR MANGUERAS NUEVAS | CO-PRH-010 | Correctivo planeado | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 41185 |  | 2018-05-31 14:53 |  | 2018-07-31 13:29 |  |  |  | NO
COL | 146456 |  | REVISAR PLANTA DE TRATAMIENTO | CO-PTA-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 41185 | 43270 | 2018-05-31 08:04 | 2018-05-31 15:00 | 2018-05-31 18:01 |  |  |  | NO | 4
COL | 144733 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 41185 | 35677 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 10:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 132520 |  | ARREGLAR TASA DE BAÑO TAPADA | CO-SAN-013 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 41185 | 9797 | 2018-04-07 12:29 | 2018-05-31 10:00 | 2018-05-31 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 125906 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 41185 | 39405 | 2018-05-26 10:18 | 2018-05-31 11:30 | 2018-05-31 13:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 145424 |  | SOLDAR MESA Y SOPORTE PARA CONTACTO DE LUZ | CO-TLL-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 41185 | 36695 | 2018-05-31 07:23 | 2018-05-31 07:30 | 2018-05-31 14:00 |  |  |  | NO | 7
COL | 146340 |  | Reparación de patín manual # 6 ajuste de perno | CO-TRP-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 41185 | 43495 | 2018-05-31 07:30 | 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 146453 |  | RECONECTAR CONTACTOS DE ALMACEN DE ZANCOS | CO-ZAN-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 41185 | 43270 | 2018-05-31 08:02 | 2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 145362 |  | AGUILON PARA HERBICIDA TIENE ROTO EL BATIDOR. | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 41185 | 41092 | 2018-05-30 22:22 | 2018-05-31 07:30 | 2018-05-31 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 145433 |  | Fuga de tuberia invernadero B06 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 239 | 32215 | 2018-05-31 13:43 | 2018-05-31 19:00 | 2018-05-31 22:00 |  | 19.333610 | -103.801070 | NO | 6
COL | 146458 |  | REPARAR TALADROS, CAMBIO DE CARBONES | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 41185 | 43270 | 2018-05-31 08:07 | 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 145326 |  | Reemplazar contacto trifasico en control de riego de la zona B del ajitador N.2 | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 239 | 38477 | 2018-05-30 14:57 | 2018-05-31 15:00 | 2018-05-31 16:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 145405 |  | anivelar piso debajo de los mezcladores para evitar charcos de agua en zona F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Rechazado | CIV | CO-MTO | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 41185 |  | 2018-05-31 11:40 |  | 2018-10-09 08:35 |  |  |  | NO
COL | 131439 |  | REPARAR CONTENCION DE ACIDO DE CONTROL G NORTE | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-MTO | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 41185 | 44307 | 2018-04-05 12:14 | 2018-05-18 07:30 | 2018-05-18 15:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 145383 |  | COLOCAR GRASERAS EN LA MANO DE CHANGO DE LA RETRO | COL-MPE-RET | Correctivo planeado | Rechazado | MECA | CO-MTO | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 41185 |  | 2018-05-31 10:50 |  | 2018-07-13 10:31 |  |  |  | NO
COL | 144689 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-044 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 41185 | 43270 | 2018-05-26 10:18 | 2018-06-01 15:00 | 2018-06-01 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 144697 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 239 | 103897 | 2018-05-26 10:18 | 2018-06-01 08:00 | 2018-06-01 09:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 144712 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 239 | 12759 | 2018-05-26 10:18 | 2018-06-01 11:30 | 2018-06-01 13:30 |  |  |  | NO | 2.08
COL | 144713 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 239 | 12759 | 2018-05-26 10:18 | 2018-06-01 07:30 | 2018-06-01 11:30 |  |  |  | NO | 8.68
COL | 144722 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 239 | 13586 | 2018-05-26 10:18 | 2018-06-01 07:30 | 2018-06-01 11:30 |  |  |  | NO | 8.68
COL | 144721 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 239 | 13586 | 2018-05-26 10:18 | 2018-06-01 11:30 | 2018-06-01 12:30 |  |  |  | NO | 2.08
COL | 144724 | CO-MP-CUA-1M2 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 41185 | 41092 | 2018-05-26 10:18 | 2018-06-01 13:00 | 2018-06-01 13:30 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 146457 |  | Soldar cama de rodillos en área de recepcion | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Rechazado | SOL | CO-EDI | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  |  | 2018-06-01 15:06 |  | 2018-06-05 08:46 |  |  |  | NO
COL | 146327 |  | fuga de prueba | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Rechazado |  | CO-EDI | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  |  | 2018-06-01 10:51 |  | 2018-06-01 10:53 |  | 83975983759834 | 398457398457 | NO
COL | 146420 |  | SOLDAR CAMA DE RODILLOS RECEPCION | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 41185 | 34482 | 2018-06-01 13:18 | 2018-06-01 18:00 | 2018-06-01 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 146422 |  | DESMANTELAR PLATAFORMA PARA CAPEX EN INV. A07 | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 15113 | 39144 | 2018-06-01 13:48 | 2018-06-01 08:00 | 2018-06-01 14:00 |  |  |  | NO | 60
COL | 145277 |  | CORTAR 1500 VARILLA A 1.20 CM | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 41185 | 34482 | 2018-05-30 09:33 | 2018-06-01 11:00 | 2018-06-02 10:30 |  |  |  | NO | 11
COL | 146899 |  | PRUEBA DE PARIILA DE TUTOR EN INV.C12 | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 14993 | 32849 | 2018-05-31 10:12 | 2018-06-01 08:00 | 2018-06-05 15:00 |  |  |  | NO | 182
COL | 146577 |  | COLOCAR PLASTICOS EN INV.D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 14993 | 9781 | 2018-05-31 13:14 | 2018-06-01 11:00 | 2018-06-02 09:00 |  |  |  | NO | 51
COL | 148600 |  | PREPARACION DE CAPEX EN INV.E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-01 | 2018-06-08 | 15113 | 38471 | 2018-05-28 15:50 | 2018-06-01 08:00 | 2018-06-08 14:00 |  |  |  | NO | 598
COL | 148149 |  | FABRICACION EXCLUSA E 3 | CO-GH-E03-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 41185 | 11861 | 2018-06-01 07:02 | 2018-06-01 08:00 | 2018-06-06 15:00 |  |  |  | NO | 94
COL | 146416 |  | Colocacion de valvulas de riego del inv. F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 239 | 43986 | 2018-06-01 12:58 | 2018-06-01 | 2018-06-01 19:00 |  |  |  | NO | 48
COL | 146292 |  | Reparacion de tubo de 3" en invernadero F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 239 | 103897 | 2018-06-01 09:07 | 2018-06-01 09:30 | 2018-06-01 10:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 146464 |  | Colocacion de disparos de agua de cuneta | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 239 | 103885 | 2018-06-01 15:31 | 2018-06-01 15:00 | 2018-06-01 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 146326 |  | Revisar contacto trifasico para agitador control de riego C | CO-MEZ-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-FER | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 239 | 41082 | 2018-06-01 10:41 | 2018-06-01 11:00 | 2018-06-01 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 145628 |  | PARIHUELA #4 SE REVENTÓ PIOLA DE TAPA DEL DESAGÜE | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 41185 | 39405 | 2018-05-31 21:47 | 2018-06-01 14:00 | 2018-06-01 16:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 145629 |  | PARIHUELA #6 SE APAGA DESPUÉS DE UN RATO DE ESTAR FUNCIONANDO | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 41185 | 39405 | 2018-05-31 22:00 | 2018-06-01 09:30 | 2018-06-01 14:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 145439 |  | CAMBIAR MANOMETRO Y EL MANGO PARA ENROLLAR LA MANGUERA | CO-PRH-009 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 41185 | 41092 | 2018-05-31 15:03 | 2018-06-01 07:30 | 2018-06-01 11:07 |  |  |  | NO | 4
COL | 144735 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 41185 | 9797 | 2018-05-26 10:18 | 2018-06-01 10:00 | 2018-06-01 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 144740 | CO-MP-TRA-PER-4M1 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 41185 | 39405 | 2018-05-26 10:18 | 2018-06-01 16:00 | 2018-06-01 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 132423 |  | TERMONEBULIZADORA NECESITA MANTENIMIENTO GENERAL. | COL-FUM | Mant. Infraestructura | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 41185 | 39405 | 2018-04-06 22:45 | 2018-06-01 07:30 | 2018-06-01 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 146463 |  | Reparaccion de filtro de fertilizante control F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 239 | 41082 | 2018-06-01 15:28 | 2018-06-01 16:00 | 2018-06-01 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 144690 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 239 | 32215 | 2018-05-26 10:18 | 2018-06-02 08:00 | 2018-06-02 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 144702 | CO-MP-CLO-4M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 41185 | 39405 | 2018-05-26 10:18 | 2018-06-02 08:00 | 2018-06-02 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 144711 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 239 | 12759 | 2018-05-26 10:18 | 2018-06-02 07:30 | 2018-06-02 12:00 |  |  |  | NO | 9.05
COL | 144720 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 239 | 13586 | 2018-05-26 10:18 | 2018-06-02 08:00 | 2018-06-02 12:00 |  |  |  | NO | 9.05
COL | 146752 |  | PREPARACION DE PIQUETA EN INV.C12 | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-02 | 2018-06-05 | 15113 | 35663 | 2018-06-01 09:14 | 2018-06-02 07:30 | 2018-06-05 15:00 |  |  |  | NO | 80
COL | 146575 |  | DESMANTELAR PLATAFORMA PARA CAPEX EN INV.D02 | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 15113 | 39144 | 2018-05-26 12:09 | 2018-06-02 07:30 | 2018-06-02 13:30 |  |  |  | NO | 60
COL | 146585 |  | Material para reparacion de fuga de 2" F01 | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 239 | 43986 | 2018-06-02 14:21 | 2018-06-02 15:00 | 2018-06-02 17:40 |  |  |  | NO | 4
COL | 146811 |  | RESTIRAR TUTOR Y COLOCAR CABECERAS EN INV.F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-02 | 2018-06-04 | 14993 | 9781 | 2018-05-28 12:16 | 2018-06-02 07:30 | 2018-06-04 15:00 |  |  |  | NO | 195
COL | 144727 | CO-MP-MAS-2M1 | MP. A MAQUINA DE SOLDAR TIPO "B" | CO-MAS-005 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 41185 | 43270 | 2018-05-26 10:18 | 2018-06-01 09:30 | 2018-06-01 11:17 |  |  |  | NO | 2
COL | 146587 |  | Revisar el agitador del control de riego c | CO-MEZ-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-FER | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 239 | 40428 | 2018-06-02 14:20 | 2018-06-02 14:30 | 2018-06-02 15:25 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 144744 | CO-MP-TRC-2M8 | MP. A TRACTOR MASSEY FERGUSON 240 S TIPO "B" | CO-TRC-018 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 41185 | 41092 | 2018-05-26 10:18 | 2018-06-02 14:00 | 2018-06-02 18:21 |  |  |  | NO | 4
COL | 146505 |  | Revisar sostenedoras del C07 | COL-GH-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 239 | 13586 | 2018-06-02 07:55 | 2018-06-02 07:30 | 2018-06-02 08:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 140822 |  | FUGA TUBERIA EXTERIOR ENTRE LOS INV D08--DO7 PEGADA CASA DE ABEJORROS | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 239 | 43986 | 2018-05-15 17:59 | 2018-06-02 08:00 | 2018-06-02 09:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 140867 |  | LINEA DE PYBASS PASA AGUA POR VALVULA DAÑADA | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 239 | 41082 | 2018-05-16 12:15 | 2018-06-02 08:00 | 2018-06-02 09:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 142692 |  | Cambiar cople dañado de 3/4 en tanque tres en control eco | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 239 | 103593 | 2018-05-21 10:34 | 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 13:05 |  |  |  | NO | 6
COL | 146509 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 41185 | 39407 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-03 10:00 | 2018-06-03 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 146525 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZA | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-06-03 | 2018-06-07 | 41185 | 28263 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-03 07:30 | 2018-06-07 19:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 146767 |  | INSTALACION ELECTRICA EN EMBARQUES | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-03 | 2018-06-04 | 41185 | 39407 | 2018-06-03 07:15 | 2018-06-03 14:00 | 2018-06-03 16:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 146769 |  | REVISAR COMPRESOR DE CAMARA FRIA #1 | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-03 | 2018-06-04 | 41185 | 39407 | 2018-06-03 07:15 | 2018-06-03 16:00 | 2018-06-03 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 146597 |  | Reparacion de fuga en inv. B06 interna | CO-GH-BO6 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 239 | 38441 | 2018-06-03 09:10 | 2018-06-03 19:00 | 2018-06-03 21:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 146599 |  | Reparacion de fuga en inv. C10 surco 21 y 22 | CO-GH-C10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 239 | 38441 | 2018-06-03 13:27 | 2018-06-03 19:00 | 2018-06-03 21:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 146570 | CO-MP-TRC-2M7 | MP. A TRACTOR MASSEY FERGUSON 375 TIPO "B" | CO-TRC-014 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 41185 | 43869 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-03 08:00 | 2018-06-03 11:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 146801 |  | PINTAR TANQUE ESTACIONARIO DE LAVANDERIA EMPAQUE | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 41185 | 27953 | 2018-06-03 07:30 | 2018-06-03 14:00 | 2018-06-03 19:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 145388 |  | Armar bombas aspersoras para los tractores de recepción | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 41185 | 41185 | 2018-05-31 11:02 | 2018-06-03 08:00 | 2018-06-03 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 146598 |  | Canalizacion de disparos de los alivios en rebombeo | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 239 | 107547 | 2018-06-03 09:39 | 2018-06-03 08:00 | 2018-06-03 13:45 |  |  |  | NO | 12
COL | 146515 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 41185 | 9797 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-04 13:00 | 2018-06-04 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 146549 | CO-MP-CUA-1M2 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 41185 | 39662 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-04 15:00 | 2018-06-04 17:00 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 146991 |  | CAMBIAR LAMPARAS EN RECEPCION | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 41185 | 39407 | 2018-06-04 08:52 | 2018-06-04 17:30 | 2018-06-04 18:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 145014 |  | REVISAR FOTOCELDA EN EMBARQUES | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 41185 | 39407 | 2018-05-27 08:51 | 2018-06-04 11:00 | 2018-06-04 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 146759 |  | COLOCACION DE PIQUETAS EN INV.C12 | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 15113 | 34658 | 2018-06-02 09:29 | 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 15:00 |  |  |  | NO | 60
COL | 146825 |  | INSTALAR ARGOLLAS EN ZONA F | CO-GH-F09-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 41185 | 27953 | 2018-06-04 07:12 | 2018-06-04 15:00 | 2018-06-04 18:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 146819 |  | DERRIBAR INV.G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 15113 | 39144 | 2018-06-02 12:43 | 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 15:00 |  |  |  | NO | 63
COL | 146552 | CO-MP-MON-1M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 41185 | 39407 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-04 12:00 | 2018-06-04 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 146551 | CO-MP-MON-3M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "C" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 41185 | 39407 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-04 14:00 | 2018-06-04 15:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 137473 |  | Cambiar llave de lavamanos | CO-OFI-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 41185 | 9797 | 2018-04-30 14:33 | 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 146829 |  | CAMBIAR LAMINAS DE PLASTICO POR LAMINAS GALVANIZADAS TALLER MECANICO | CO-TLL-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 41185 | 9729 | 2018-06-04 07:18 | 2018-06-04 07:30 | 2018-06-04 15:30 |  |  |  | NO | 16
COL | 146569 | CO-MP-TRC-6M2 | MP. A TRACTOR MASSEY FERGUSON 375 TIPO "D" | CO-TRC-014 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 41185 | 43869 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 12:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 146827 |  | TRACTOR 6415 NO PRENDE | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 41185 | 39662 | 2018-06-04 07:14 | 2018-06-04 17:00 | 2018-06-04 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 146770 |  | SELLAR LAMINA OFICINA DE PSICOLOGIA | COL-AYE-OFI | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 41185 | 39407 | 2018-06-04 07:15 | 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 10:00 |  |  |  | NO | 10
COL | 143541 |  | ARGOLLAS CON CADENA PARA COLOCAR ATOMIZADORES EN INVERNADEROS | COL-GH-ZA | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 41185 | 27953 | 2018-05-22 15:21 | 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 137672 |  | Reubicación de válvula de lavado y alivio en 3 red principal zona E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 239 | 29310 | 2018-05-02 15:32 | 2018-05-29 18:00 | 2018-05-30 05:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 146510 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 41185 | 43495 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-05 14:00 | 2018-06-05 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 146516 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 41185 | 35677 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 146517 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 239 | 103593 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-05 18:30 | 2018-06-05 21:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 146574 |  | PARCHAR LLANTA DE CAMION | CO-CAM-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 41185 | 39662 | 2018-06-02 12:03 | 2018-06-05 16:00 | 2018-06-05 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 146853 |  | PARCHAR LLANTA TRASERA LADO IZQUIERDO | CO-CAM-001 | Correctivo planeado | Cancelado | MECA | CO-PRO | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 41185 | 39662 | 2018-06-05 15:50 |  | 2018-06-06 15:16 |  |  |  | NO | 1
COL | 146526 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 239 | 104061 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-05 10:00 | 2018-06-05 12:10 |  |  |  | NO | 2
COL | 146527 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 41185 | 43869 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-05 08:00 | 2018-06-05 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 145421 |  | Revisar rotametro 4 de netajet 3 control de riego C | CO-COR-ZC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 239 | 239 | 2018-05-31 12:58 | 2018-06-05 10:00 | 2018-06-05 12:57 |  |  |  | NO | 3
COL | 146530 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZE-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 239 | 12759 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-05 12:00 | 2018-06-05 14:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 146529 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZE-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 239 | 12759 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-05 08:00 | 2018-06-05 11:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 146538 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZF-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 239 | 13586 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-05 08:00 | 2018-06-05 11:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 146539 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZF-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 239 | 13586 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-05 11:00 | 2018-06-05 13:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 146337 |  | Reubicar base de extintor # 11 | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 41185 | 43495 | 2018-06-01 11:28 | 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 145413 |  | Retirar todos los señalamientos obsoletos de embarques y colocar los nuevos | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 41185 | 43495 | 2018-05-31 12:18 | 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 13:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 146338 |  | Reubicar botiquín del área de embarques | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 41185 | 43495 | 2018-06-01 11:31 | 2018-06-05 11:30 | 2018-06-05 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 146765 |  | INSTALACION DE LAMPARA EN CAMARA FRIA | CO-ENF-001 | Correctivo planeado | Rechazado | ELE | CO-PRO | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 41185 |  | 2018-06-05 09:36 |  | 2018-06-05 10:17 |  |  |  | NO
COL | 146550 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 239 | 41082 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-05 18:00 | 2018-06-05 21:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 147646 |  | BARRER EN INV.D07 | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 15113 | 34658 | 2018-06-02 10:01 | 2018-06-05 08:00 | 2018-06-05 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 146813 |  | PINTAR PLASTICOS EN INV.F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 14993 | 9781 | 2018-06-04 12:21 | 2018-06-05 08:00 | 2018-06-05 10:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 146814 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 14993 | 9781 | 2018-06-04 12:25 | 2018-06-05 12:00 | 2018-06-05 14:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 146815 |  | PINTAR PLASTICOS EN INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 14993 | 9781 | 2018-06-04 12:26 | 2018-06-05 10:00 | 2018-06-05 12:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 147739 |  | COLOCAR PLASTICO EN INV.G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-05 | 2018-06-07 | 14993 | 38093 | 2018-06-02 08:59 | 2018-06-06 09:00 | 2018-06-07 14:00 |  |  |  | NO | 132
COL | 146820 |  | DERRIBAR INV.G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 15113 | 39144 | 2018-06-02 12:44 | 2018-06-05 08:00 | 2018-06-05 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 146339 |  | Reparación del freno de mano del montacargas # 1 | CO-MON-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 41185 | 43495 | 2018-06-01 11:33 | 2018-06-05 10:00 | 2018-06-05 11:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 146553 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-031 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 41185 | 43869 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 146558 | CO-MP-POZ-1M1 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 239 | 9758 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-05 17:00 | 2018-06-05 19:45 |  |  |  | NO | 3
COL | 146559 | CO-MP-PRH-3M2 | MP. A PARIHUELA (EF813) TIPO "C" | CO-PRH-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 41185 | 39662 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-05 08:00 | 2018-06-05 10:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 146742 |  | PARIHUELA #6 SE APAGA DESPUES DE TRABAJAR UN RATO. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 41185 | 43869 | 2018-06-04 23:00 | 2018-06-05 11:15 | 2018-06-05 13:15 |  |  |  | NO | 3
COL | 146959 |  | PARCHAR LLANTA DE TARIMA DE RECOLECCION | CO-TRA-PER-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 41185 | 43869 | 2018-06-05 15:00 | 2018-06-05 15:30 | 2018-06-05 17:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 146886 |  | PARIHUELA #5 TAPA DE ESCAPE Y TAPA DE FILTRO DE AIRE DAÑADAS. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2018-06-05 | 2018-06-05 |  |  | 2018-06-05 23:02 |  | 2018-06-06 11:19 |  |  |  | NO
COL | 146869 |  | AGUILON PARA APLICACION DE HERBICIDA NECESITA VASO DE ACEITE. | COL-FUM-IMP | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 41185 | 39662 | 2018-06-05 11:20 | 2018-06-05 15:00 | 2018-06-05 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 146740 |  | Canalizacion de tuberia de 8" red principal zona A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 239 | 103593 | 2018-06-04 17:59 | 2018-06-05 08:00 | 2018-06-06 16:00 |  |  |  | NO | 64
COL | 145411 |  | colocar la comunicación de los nectajet ala computadora en control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 239 | 43986 | 2018-05-31 12:13 | 2018-06-05 08:00 | 2018-06-05 11:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 146828 |  | INSTALAR LAMINA Y CANALETA EN CONTROL G SUR | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 41185 | 28263 | 2018-06-05 07:16 | 2018-06-05 07:30 | 2018-06-05 18:30 |  |  |  | NO | 22
COL | 147001 |  | AIRE ACONDICIONADO DEL CIBER A RATOS HACE UN RUIDO POCO COMUN | CO-ACO-027 | Mant. Infraestructura | Rechazado | ELT | CO-EDI | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 41185 |  | 2018-06-06 22:30 |  | 2018-06-21 14:57 |  |  |  | NO
COL | 146512 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 239 | 38441 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-06 08:00 | 2018-06-06 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 146518 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 239 | 107547 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-06 17:00 | 2018-06-06 18:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 146523 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 239 | 104995 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-06 07:30 | 2018-06-06 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 146522 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 239 | 9758 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-06 17:00 | 2018-06-06 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 146528 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 41185 | 43869 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-06 08:00 | 2018-06-06 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 146533 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZE-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 239 | 12759 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-06 12:00 | 2018-06-06 14:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 146532 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZE-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 239 | 12759 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-06 08:00 | 2018-06-06 11:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 146540 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 239 | 13586 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-06 08:00 | 2018-06-06 11:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 146542 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZF-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 239 | 13586 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-06 11:00 | 2018-06-06 13:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 146547 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 41185 | 43495 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 147671 |  | REPARACION DE SANITIZANTE 5 PONER 2 JABONERAS | CO-CSA-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-GH | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 41185 | 39407 | 2018-06-06 07:30 | 2018-06-06 07:30 | 2018-06-06 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 147670 |  | REPARACION DE MUEBLE DE EMBARQUES | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 41185 | 42312 | 2018-06-06 07:30 | 2018-06-06 15:00 | 2018-06-06 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 136106 |  | Reparación de cortinas hawaianas de lavado de rejas y arribo | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-06 | 2018-06-09 | 41185 | 43270 | 2018-04-25 08:54 | 2018-06-07 08:00 | 2018-06-07 14:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 146972 |  | DERRIBAR INV.B01 | CO-GH-BO1 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 15113 | 39144 | 2018-06-02 14:03 | 2018-06-06 08:00 | 2018-06-06 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 150339 |  | CAMBIAR Y CEMENTAR BASES EN INV.D04 | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-06 | 2018-06-20 | 14993 | 32849 | 2018-06-02 09:26 | 2018-06-06 08:00 | 2018-06-20 15:00 |  |  |  | NO | 147
COL | 147668 |  | PREPARACION DE MANGUERAS EN INV. D07 | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 15113 | 35663 | 2018-06-02 10:12 | 2018-06-06 08:00 | 2018-06-07 15:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 147684 |  | TENSAR Y ALINEAR TUTOR EN INV.E07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 14993 | 32849 | 2018-06-02 12:03 | 2018-06-06 08:00 | 2018-06-07 15:00 |  |  |  | NO | 95
COL | 147859 |  | COLOCAR PLASTICO EN INV.E10 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-06 | 2018-06-08 | 14993 | 38093 | 2018-06-02 09:02 | 2018-06-06 08:00 | 2018-06-08 11:00 |  |  |  | NO | 42
COL | 148475 |  | HERMETIZAR INV.F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 14993 | 10034 | 2018-06-02 10:21 | 2018-06-06 08:00 | 2018-06-06 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 147647 |  | BARRER Y SACAR BASURA EN INV.G01 | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 15113 | 34658 | 2018-06-02 10:09 | 2018-06-06 08:00 | 2018-06-06 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 146965 |  | FUGA DE TUBERIA EN SURCO 43 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 239 | 103593 | 2018-06-06 12:37 | 2018-06-06 13:30 | 2018-06-06 16:25 |  |  |  | NO | 6
COL | 146951 |  | INSTALAR CHAPA EN OFICINA LIC ALEJANDRA CASTAÑEDA | CO-OFI-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 41185 | 31837 | 2018-06-06 12:56 | 2018-06-06 17:00 | 2018-06-06 18:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 148041 |  | INSTALAR CHAPA EN PASILLO DE OFICNAS PLANTA BAJA | CO-OFI-002 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 41185 | 31837 | 2018-06-06 07:30 | 2018-06-06 11:00 | 2018-06-06 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 146554 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-032 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 41185 | 39662 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-06 08:00 | 2018-06-06 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 146921 |  | CHECAR DOSIFICADORA DE CLORO | CO-POZ-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 239 | 29310 | 2018-06-06 08:07 | 2018-06-06 08:30 | 2018-06-06 09:45 |  |  |  | NO | 1
COL | 146885 |  | PARIHUELA #5 NO LEVANTA PRESION Y TAPA DE ESCAPE Y TAPA DE FILTRO DAÑADAS | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 41185 | 43869 | 2018-06-05 23:00 | 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 13:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 146560 | CO-MP-PRH-3M2 | MP. A PARIHUELA (EF813) TIPO "C" | CO-PRH-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 41185 | 43869 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-06 08:00 | 2018-06-06 09:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 146561 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 41185 | 9797 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-06 14:00 | 2018-06-06 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 146949 |  | INSTALAR CHAPA EN SALA B | CO-SAL-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 41185 | 31837 | 2018-06-06 12:54 | 2018-06-06 15:00 | 2018-06-06 16:38 |  |  |  | NO | 1
COL | 146564 | CO-MP-TRA-6M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 239 | 41082 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-06 19:00 | 2018-06-06 20:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 148036 |  | SOLDAR 12 ESCOBAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 41185 | 31837 | 2018-06-06 07:30 | 2018-06-06 08:00 | 2018-06-06 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 147669 |  | ARREGLAR GATO HIDRAULICO | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 41185 | 39662 | 2018-06-06 07:16 | 2018-06-06 12:00 | 2018-06-06 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 146964 |  | AGITADOR AGITA CON DIFICULTAD | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 239 | 29310 | 2018-06-06 13:30 | 2018-06-06 13:30 | 2018-06-06 14:35 |  |  |  | NO | 2
COL | 140666 |  | INSTALAR TECHO EN CONTROL G SUR | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-06-06 | 2018-11-11 | 41185 | 9729 | 2018-05-13 07:30 | 2018-05-13 07:30 | 2018-11-11 19:00 |  |  |  | NO | 500
COL | 146511 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 41185 | 43270 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-07 08:00 | 2018-06-07 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 147682 |  | GOTERA EN AIRE ACONDICIONADO OFICINA SERVICIOS | CO-ACO-024 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 41185 | 43270 | 2018-06-07 07:30 | 2018-06-07 08:00 | 2018-06-07 12:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 146514 | CO-MP-BDS-3M1 | MP. A BOMBA DE SERVICIOS TIPO "C" | CO-BDS-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 41185 | 39405 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-07 10:30 | 2018-06-07 12:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 146513 | CO-MP-BDS-6M1 | MP. A BOMBA DE SERVICIOS TIPO "E" | CO-BDS-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 41185 | 39405 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-07 08:30 | 2018-06-07 10:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 146520 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 239 | 103885 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-07 07:30 | 2018-06-07 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 146519 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 239 | 103897 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-07 08:00 | 2018-06-07 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 146524 | CO-MP-CAB-4M1 | MP. A CARRO DE PODA TIPO "D" | CO-CAB-ZC | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-06-07 | 2018-06-09 | 41185 | 36695 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-07 07:30 | 2018-06-08 19:00 |  |  |  | NO | 15
COL | 147704 |  | REVISAR CAMION VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 41185 | 39405 | 2018-06-07 12:30 | 2018-06-07 14:00 | 2018-06-07 17:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 146998 |  | Revision de fertilizadora 1 la inyeccion | CO-COR-ZA-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 239 | 13586 | 2018-06-06 17:51 | 2018-06-07 10:00 | 2018-06-07 14:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 146531 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 239 | 12759 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 146534 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 239 | 12759 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-07 12:00 | 2018-06-07 15:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 146541 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZF-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 239 | 13586 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-07 07:30 | 2018-06-07 10:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 146544 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZF-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 239 | 13586 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-07 10:00 | 2018-06-07 12:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 147691 |  | DERRIBAR INV.B02 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 15113 | 39144 | 2018-06-02 12:48 | 2018-06-07 08:00 | 2018-06-07 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 148085 |  | PREPARACION NORMAL Y EMPLASTICADA PARA METAN EN INV.D07 | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-07 | 2018-06-09 | 15113 | 34658 | 2018-06-02 09:05 | 2018-06-07 08:00 | 2018-06-09 13:30 |  |  |  | NO | 190
COL | 147672 |  | FABRICACION DE PERFILES PARA EXCLUSA E 3 | CO-GH-E03-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 41185 | 9729 | 2018-06-07 07:15 | 2018-06-07 07:30 | 2018-06-08 17:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 148722 |  | FABRICAR EXCLUSA DEL E 10 | CO-GH-E10-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-06-07 | 2018-06-12 | 41185 | 11861 | 2018-06-07 07:09 | 2018-06-07 07:30 | 2018-06-12 15:00 |  |  |  | NO | 88
COL | 131224 |  | PARIHUELA DE BUSAN TIENE DAÑADO EL GATO HIDRAULICO. | CO-MOA-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 41185 | 39405 | 2018-04-03 22:58 | 2018-06-07 07:30 | 2018-06-07 08:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 146555 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-033 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 41185 | 41092 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-07 17:00 | 2018-06-07 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 146999 |  | PARIHUELA #6 CARRETE DE ARRIBA FUGA AGUA POR CONEXIÓN A CARRETE, LADO IZQUIERDO | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 41185 | 41092 | 2018-06-06 22:20 | 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 11:46 |  |  |  | NO | 3
COL | 147000 |  | PARIHUELA #8 CARRETE DE ARRIBA FUGA AGUA POR CONEXIÓN A CARRETE, LADO IZQUIERDO | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 41185 | 39405 | 2018-06-06 22:26 | 2018-06-07 15:00 | 2018-06-07 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 147700 |  | ARREGLAR PEDAL DE LAVAMANOS | CO-SAN-006 | Correctivo planeado | Rechazado | FON | CO-EDI | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 41185 |  | 2018-06-07 14:04 |  | 2018-06-14 08:53 |  |  |  | NO
COL | 147701 |  | ARREGLAR TASA DE SANITARIO | CO-SAN-009 | Correctivo planeado | Rechazado | FON | CO-EDI | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 41185 |  | 2018-06-07 14:06 |  | 2018-06-14 08:53 |  |  |  | NO
COL | 147702 |  | ARREGLAR TASA DE SANITARIO | CO-SAN-013 | Correctivo planeado | Rechazado | FON | CO-EDI | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 41185 |  | 2018-06-07 14:07 |  | 2018-06-14 08:53 |  |  |  | NO
COL | 146562 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 41185 | 35677 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-07 13:00 | 2018-06-07 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 146565 | CO-MP-TRA-6M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 239 | 43986 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-07 08:00 | 2018-06-07 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 147673 |  | REPARACION DE TRACTOR RECOLECCION | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 41185 | 34482 | 2018-06-07 07:30 | 2018-06-07 10:00 | 2018-06-07 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 147692 |  | ARREGLAR CAJA DE VALVULAS | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 41185 |  | 2018-06-07 12:51 |  | 2018-06-28 10:21 |  |  |  | NO
COL | 147677 |  | REPARACION DE TIRON DE CARRO DE PDS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 41185 | 36695 | 2018-06-07 07:30 | 2018-06-07 16:00 | 2018-06-07 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 143486 |  | Calibrar equipo de medidor de jouls, temperatura, de los equipos de netaget D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 239 | 13586 | 2018-05-22 09:44 | 2018-06-07 10:00 | 2018-06-07 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 146842 |  | Revicion de equipos netaget estan dando mucha variacion en la E.C. Y P.H. ZONA D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 239 | 13586 | 2018-06-05 14:36 | 2018-06-07 12:30 | 2018-06-07 13:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 143483 |  | calibrar equipo de medidor de jouls, temepratura, de los equipos de netaget E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 239 | 13586 | 2018-05-22 09:40 | 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 09:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 143484 |  | Calibrar equipo de medidor de jouls, temperatura, de los equipos de netaget F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 239 | 12759 | 2018-05-22 09:42 | 2018-06-07 07:30 | 2018-06-07 09:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 147674 |  | REALIZAR CANASTILLA PARA GRUA CONTROL G SUR | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-06-07 | 2018-06-27 | 41185 | 31837 | 2018-06-07 07:30 | 2018-06-08 07:30 | 2018-06-26 14:30 |  |  |  | NO | 84
COL | 146521 | CO-MP-BMU-1A1 | MP. A BOMBA TIPO "F" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 239 | 32215 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-08 16:30 | 2018-06-08 18:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 147712 |  | CHECAR PORQUE SE PRENDE Y SE APAGA | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 41185 | 41092 | 2018-06-07 15:49 | 2018-06-08 07:30 | 2018-06-08 10:32 |  |  |  | NO | 3
COL | 146419 |  | SOLDAR MESAS PLANCHA Y TINAS DE ACERO INOX | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 41185 | 36695 | 2018-06-01 13:16 | 2018-06-08 07:30 | 2018-06-09 19:00 |  |  |  | NO | 44
COL | 146536 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZE-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 239 | 12759 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-08 15:00 | 2018-06-08 17:30 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 146535 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZE-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 239 | 12759 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 15:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 146543 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 239 | 13586 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 15:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 146545 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZF-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 239 | 13586 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-08 | 2018-06-08 17:30 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 146548 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 41185 | 43270 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 148082 |  | DERRIBAR INV.B07 | CO-GH-BO7 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 15113 | 39144 | 2018-06-02 08:59 | 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 14:00 |  |  |  | NO | 60
COL | 148140 |  | PINTAR PLASTICO EN INV. D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 14993 | 9781 | 2018-06-06 09:37 | 2018-06-08 12:00 | 2018-06-08 14:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 148142 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 14993 | 9781 | 2018-06-06 09:38 | 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 12:00 |  |  |  | NO | 28
COL | 148144 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.D10 | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 14993 | 9781 | 2018-06-06 09:40 | 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 10:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 148674 |  | PREPARACION DE CAPEX EN INV.E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-08 | 2018-06-13 | 15113 | 35663 | 2018-06-05 11:59 | 2018-06-08 08:00 | 2018-06-13 15:00 |  |  |  | NO | 132
COL | 148146 |  | COLOCAR CABECERAS, ALINEAR Y TENSAR TUTOR EN INV.E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 14993 | 32849 | 2018-06-02 10:04 | 2018-06-08 08:00 | 2018-06-09 13:30 |  |  |  | NO | 84
COL | 148754 |  | HERMETIZAR INV. E07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 14993 | 10034 | 2018-06-04 09:12 | 2018-06-08 08:00 | 2018-06-09 13:30 |  |  |  | NO | 133
COL | 146556 | CO-MP-PLP-4M1 | MP. A PAILA DE VIVERO TIPO "D" | CO-PLP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 41185 | 39405 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-08 16:00 | 2018-06-08 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 147734 |  | ARREGLAR PEDAL DE LAVAMANOS | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Rechazado | FON | CO-EDI | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 41185 |  | 2018-06-08 08:41 |  | 2018-06-14 08:53 |  |  |  | NO
COL | 146977 |  | Colocacion de jaboneras en vivero | CO-SEM-001 | Eventos únicos | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 41185 | 9797 | 2018-06-06 14:26 | 2018-06-07 08:00 | 2018-06-07 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 127579 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 41185 | 39405 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-08 14:00 | 2018-06-08 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 146563 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 41185 | 41092 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-08 14:00 | 2018-06-08 18:51 |  |  |  | NO | 4
COL | 146566 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 239 | 38477 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 148023 |  | cambiar tornillo quebrado | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 41185 |  | 2018-06-08 11:12 |  | 2018-06-08 12:07 |  |  |  | NO
COL | 145072 |  | HABILITAR EQUIPO CON SUS CUATRO VALVULAS FIT PARA INYECCIONES MAS GRANDES | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 239 | 12759 | 2018-05-29 10:12 | 2018-06-08 07:30 | 2018-06-08 09:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 146537 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 239 | 12759 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-09 07:30 | 2018-06-09 12:30 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 146546 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 239 | 13586 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-09 07:30 | 2018-06-09 12:30 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 148042 |  | REPARACION DE SANITIZANTE 4 SOLDAR PAPELERA Y PONER LLAVE | CO-CSA-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-GH | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 41185 | 43270 | 2018-06-08 07:30 | 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 148043 |  | SOLDAR CAMA DE RODILLO | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 41185 | 34482 | 2018-06-08 07:30 | 2018-06-09 15:00 | 2018-06-09 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 148153 |  | FUGA EN AREA DE VALVULA EN ESQUINA NORPONIENTE POR FUERA | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 239 | 38477 | 2018-06-09 12:48 | 2018-06-09 16:00 | 2018-06-09 18:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 148145 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.D05 | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 14993 | 9781 | 2018-06-06 09:41 | 2018-06-09 08:00 | 2018-06-09 10:00 |  |  |  | NO | 18
COL | 146557 | CO-MP-POZ-2M1 | MP. A POZO TIPO "B" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 239 | 38477 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-09 07:30 | 2018-06-09 08:00 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 148076 |  | PARIHUELA #1 CAMBIO DE 1 BOQUILLA SENCILLA Y 2 DOBLES. | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 41185 | 39405 | 2018-06-08 21:40 | 2018-06-09 10:30 | 2018-06-09 11:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 148073 |  | PARIHUELA #3 CAMBIO DE 4 BOQUILLAS SENCILLAS Y 2 DOBLES. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 41185 | 39405 | 2018-06-08 21:34 | 2018-06-09 07:30 | 2018-06-09 08:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 148074 |  | PARIHUELA #4 CAMBIO DE 3 BOQUILLAS SENCILLAS Y 1 DOBLE. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 41185 | 39405 | 2018-06-08 21:37 | 2018-06-09 08:30 | 2018-06-09 09:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 148078 |  | PARIHUELA #5 CAMBIO DE 1 BOQUILLA SENCILLA. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 41185 | 39405 | 2018-06-08 21:43 | 2018-06-09 12:30 | 2018-06-09 13:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 148079 |  | PARIHUELA #6 CAMBIO DE 3 BOQUILLAS SENCILLAS. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 41185 | 39405 | 2018-06-08 21:46 | 2018-06-09 13:30 | 2018-06-09 14:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 148077 |  | PARIHUELA #8 CAMBIO DE 6 BOQUILLAS SENCILLAS. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 41185 | 39405 | 2018-06-08 21:41 | 2018-06-09 11:30 | 2018-06-09 12:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 146567 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-010 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 239 | 43986 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-09 08:00 | 2018-06-09 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 146568 | CO-MP-TRC-2M1 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 41185 | 39405 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-09 15:00 | 2018-06-09 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 148151 |  | PARCHAR LLANTA | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 41185 | 39405 | 2018-06-09 07:30 | 2018-06-09 07:30 | 2018-06-09 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 146571 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 41185 | 41092 | 2018-06-02 10:23 | 2018-06-09 10:00 | 2018-06-09 12:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 148075 |  | PARIHUELA #12 CAMBIO DE 5 BOQUILLAS SENCILLAS. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 41185 | 39405 | 2018-06-08 21:38 | 2018-06-09 09:30 | 2018-06-09 10:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 148090 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-010 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 41185 | 39407 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-10 13:00 | 2018-06-10 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 148467 |  | REPARACION DE BIODET ZONA F | CO-BIO-ZF | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FER | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 41185 | 31837 | 2018-06-10 07:03 | 2018-06-10 13:00 | 2018-06-10 19:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 148103 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZB | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-06-10 | 2018-06-16 | 41185 | 28263 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-10 08:00 | 2018-06-13 19:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 148472 |  | CAMBIAR VALVULAS DE TANQUE COMEDOR NORTE | CO-COM-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-EDI | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 41185 | 39662 | 2018-06-10 07:11 | 2018-06-10 13:00 | 2018-06-10 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 148464 |  | REPARACION FUGA DE SANITIZANTE 23 | CO-CSA-023 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 41185 | 31837 | 2018-06-10 07:00 | 2018-06-10 07:30 | 2018-06-10 12:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 148457 |  | CAMBIAR HAWAIANA DE EN EMBARQUES | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 41185 | 39407 | 2018-06-10 09:46 | 2018-06-10 15:00 | 2018-06-10 18:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 148461 |  | FABRICAR PORTERIAS DE E 10 | CO-GH-E10-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 41185 | 42312 | 2018-06-10 07:15 | 2018-06-10 07:30 | 2018-06-10 12:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 148469 |  | PINTAR PORTERIAS E 10 | CO-GH-E10-STR | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 41185 | 27953 | 2018-06-10 07:07 | 2018-06-10 08:00 | 2018-06-10 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 148121 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-034 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 41185 | 43869 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-10 08:00 | 2018-06-10 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 148456 |  | REVISAR PLANTA DE TRATAMIENTO | CO-PTA-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 41185 | 39407 | 2018-06-10 08:00 | 2018-06-10 08:00 | 2018-06-10 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 148130 | CO-MP-TRC-6M4 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5105 TIPO "D" | CO-TRC-015 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 41185 | 39662 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-10 10:00 | 2018-06-10 12:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 148131 | CO-MP-TRC-2M2 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5105 TIPO "B" | CO-TRC-015 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 41185 | 39662 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-10 08:00 | 2018-06-10 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 148093 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZF | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 41185 | 9797 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-11 08:00 | 2018-06-11 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 148102 | CO-MP-CAB-4M1 | MP. A CARRO DE PODA TIPO "D" | CO-CAB-ZD | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-06-11 | 2018-06-16 | 41185 | 36695 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-14 07:30 | 2018-06-15 19:00 |  |  |  | NO | 15
COL | 148107 | CO-MP-CLO-4M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 41185 | 43869 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-11 12:10 | 2018-06-11 14:10 |  |  |  | NO | 2
COL | 148106 | CO-MP-CLO-6M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 41185 | 43869 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-11 10:10 | 2018-06-11 12:10 |  |  |  | NO | 2
COL | 148116 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 41185 | 39407 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-11 18:00 | 2018-06-11 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 148473 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV.D01 | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 14993 | 9781 | 2018-06-09 10:18 | 2018-06-11 08:00 | 2018-06-11 11:00 |  |  |  | NO | 42
COL | 132859 |  | TECHAR BODEGA DE HERMETIZADORES QUE SE ENCUENTRA ENTRE F02 Y F03 | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-11 | 2018-06-13 | 14993 | 31837 | 2018-04-10 15:25 | 2018-06-12 08:00 | 2018-06-12 09:00 |  |  |  | NO | 15
COL | 148574 |  | TENSAR Y ALINEAR TUTOR Y COLOCAR CABECERAS EN INV.F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 14993 | 32849 | 2018-06-09 11:05 | 2018-06-11 08:00 | 2018-06-12 15:00 |  |  |  | NO | 91
COL | 148483 |  | HERMETIZAR INV.F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 14993 | 10034 | 2018-06-09 10:44 | 2018-06-11 08:00 | 2018-06-11 15:00 |  |  |  | NO | 91
COL | 148583 |  | QUITAR PLASTICO DE METAN EN INV.F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 15113 | 39144 | 2018-06-09 12:35 | 2018-06-11 08:00 | 2018-06-11 09:00 |  |  |  | NO | 10
COL | 148455 |  | DETALLAR F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 15113 | 34658 | 2018-06-09 09:37 | 2018-06-11 08:00 | 2018-06-11 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 148584 |  | HABILITAR PLATAFORMA PARA CAPEX EN INV.G03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 15113 | 39144 | 2018-06-09 12:37 | 2018-06-11 09:00 | 2018-06-11 15:00 |  |  |  | NO | 60
COL | 148482 |  | Fuga de tuberia G07 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 239 | 103897 | 2018-06-11 10:43 | 2018-06-11 11:00 | 2018-06-11 14:42 |  | 19.33251 | -103.80499 | NO | 3
COL | 148122 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-035 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 41185 | 39662 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-11 08:00 | 2018-06-11 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 135694 |  | Arreglar regadera de lockers hombres | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-06-11 | 2018-06-14 | 41185 | 9797 | 2018-04-21 13:43 | 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 10:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 148502 |  | ACONDICIONAR LLAVE DE AGUA | CO-SAN-011 | Correctivo planeado | Rechazado | FON | CO-EDI | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 41185 |  | 2018-06-11 14:10 |  | 2018-06-14 08:53 |  |  |  | NO
COL | 148495 |  | SOLDAR PUERTA DE TUNEL DE VIVERO | CO-SEM-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 41185 | 31837 | 2018-06-11 07:16 | 2018-06-11 08:00 | 2018-06-11 11:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 134540 |  | Reparación baño sispa | COL-AYE-SAN | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-06-11 | 2018-06-14 | 41185 | 9797 | 2018-04-18 10:49 | 2018-06-14 12:30 | 2018-06-14 14:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 148091 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-011 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 41185 | 43495 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-12 14:00 | 2018-06-12 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 148094 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGN | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 41185 | 35677 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-12 08:00 | 2018-06-12 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 148101 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 239 | 103593 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-12 16:00 | 2018-06-12 17:50 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 148104 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 239 | 104061 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-12 10:00 | 2018-06-12 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 148105 | CO-MP-CLO-6M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 41185 | 39662 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-12 09:00 | 2018-06-12 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 148108 | CO-MP-CMP-1M1 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 41185 | 43869 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-12 08:00 | 2018-06-12 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 148109 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 41185 | 43869 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-12 08:00 | 2018-06-12 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 148110 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 41185 | 43869 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-12 09:00 | 2018-06-12 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 148111 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 239 | 12759 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-12 09:00 | 2018-06-12 11:30 |  |  |  | NO | 5.25
COL | 132504 |  | Resanar tarja de lavado de cestos (esquina dañada) | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-EDI | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 41185 | 44307 | 2018-04-07 12:11 | 2018-06-11 15:30 | 2018-06-11 17:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 148118 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 239 | 41082 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-12 16:00 | 2018-06-12 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 148585 |  | DERRIBAR INV.B10 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 15113 | 39144 | 2018-06-09 12:39 | 2018-06-12 08:00 | 2018-06-12 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 148720 |  | FABRICAR PORTAZANCOS PORTA VIRCRON PERCHERO E INSTALARLOS JUNTO CON LETRERO | CO-GH-E07-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 41185 | 28263 | 2018-06-12 07:03 | 2018-06-12 14:30 | 2018-06-12 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 148644 |  | PREPARACION NORMAL Y EMPLASTICAR PARA METAN EN INV.E10 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-12 | 2018-06-15 | 15113 | 34658 | 2018-06-09 09:00 | 2018-06-12 08:00 | 2018-06-15 14:00 |  |  |  | NO | 270
COL | 148558 |  | CORTAR 18 BASES A 3.77 MTS | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 41185 | 28263 | 2018-06-12 07:20 | 2018-06-12 12:30 | 2018-06-12 14:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 149901 |  | MODIFICAR ESTRUCTURA EN INV.E10 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-12 | 2018-06-15 | 14993 | 32849 | 2018-06-09 08:53 | 2018-06-12 08:00 | 2018-06-15 14:00 |  |  |  | NO | 122
COL | 148556 |  | REPARAR TUBO EN EL ARCO 5 SURCO 21 LADO PONIENTE | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 239 | 104995 | 2018-06-12 10:17 | 2018-06-12 13:30 | 2018-06-12 15:05 |  |  |  | NO | 2
COL | 148717 |  | FABRICAR PORTAZANCO PORTA VIRCRON PERCHERO E INSTALARLOS JUNTO CON LETRERO | CO-GH-F08-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 41185 | 28263 | 2018-06-12 07:15 | 2018-06-12 14:00 | 2018-06-12 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 148124 | CO-MP-POZ-2M1 | MP. A POZO TIPO "B" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 239 | 9758 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-12 16:00 | 2018-06-12 16:30 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 148590 |  | CAMBIAR CHUKS A TRACTOR PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 41185 | 39662 | 2018-06-12 07:15 | 2018-06-12 08:00 | 2018-06-12 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 148024 |  | Soldar 12 escobas | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 41185 | 42312 | 2018-06-08 11:14 | 2018-06-12 10:00 | 2018-06-12 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 148633 |  | PARIHUELA #5 SE LE AFLOJARON TORNILLOS DEL SOPORTE DEL MOTOR. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  |  | 2018-06-12 22:24 |  | 2018-06-13 09:31 |  |  |  | NO
COL | 143629 |  | CORTAR TUBO | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 41185 | 27953 | 2018-05-23 12:08 | 2018-06-12 08:00 | 2018-06-12 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 148651 |  | REPARACION DE TORNILLO CAPADO EN TRACTOR COMPOSTA | COL-MPE-TRC | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 41185 | 28263 | 2018-06-12 07:30 | 2018-06-12 07:30 | 2018-06-12 12:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 148608 |  | PARCHAR LLANTA CAMIONETA ING MIGUEL VEGA | COL-VEH | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 41185 | 43869 | 2018-06-12 08:06 | 2018-06-12 15:15 | 2018-06-12 17:15 |  |  |  | NO | 2
COL | 148606 |  | PARCHAR LLANTA DE CAMIONETA GTE.J.J, | COL-VEH | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 41185 | 39662 | 2018-06-12 09:55 | 2018-06-12 13:00 | 2018-06-12 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 148095 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGS | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 41185 | 9797 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-13 10:00 | 2018-06-13 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 148096 | CO-MP-BMU-1A1 | MP. A BOMBA TIPO "F" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 239 | 38477 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-13 08:00 | 2018-06-13 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 134425 |  | Hacer pernos y soldar con cadenas a los 5 carritos de recoleccion | CO-CLO-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 41185 | 36695 | 2018-04-17 11:31 | 2018-06-13 07:30 | 2018-06-13 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 148112 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 239 | 12759 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-13 10:00 | 2018-06-13 12:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 148679 |  | Reparación de sanitizante # 3 Llave de agua | CO-CSA-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 41185 | 9729 | 2018-06-13 12:11 | 2018-06-13 12:30 | 2018-06-13 14:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 148117 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-014 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 41185 | 43495 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-13 14:00 | 2018-06-13 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 148682 |  | Reparación de sanitizante # 14 llanta ponchada | CO-CSA-014 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 41185 | 39405 | 2018-06-13 12:25 | 2018-06-13 11:30 | 2018-06-13 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 148685 |  | Cambio de cortinas hawaianas entrada a cámara fría | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Cancelado |  | CO-EDI | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 41185 |  | 2018-06-13 12:30 |  | 2018-09-19 11:45 |  |  |  | NO
COL | 148756 |  | HERMETIZAR INV.B05 | CO-GH-BO5 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 14993 | 9781 | 2018-06-11 09:16 | 2018-06-13 08:00 | 2018-06-13 15:00 |  |  |  | NO | 105
COL | 148681 |  | PREPARACION EN INV.B05 | CO-GH-BO5 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 15113 | 39144 | 2018-06-09 12:23 | 2018-06-13 08:00 | 2018-06-13 15:00 |  |  |  | NO | 63
COL | 148755 |  | HERMETIZAR INV.E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 14993 | 10034 | 2018-06-09 09:13 | 2018-06-13 08:00 | 2018-06-13 15:00 |  |  |  | NO | 98
COL | 148655 |  | LAVAR MALLAS PERIMETRALES EN INV.E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 14993 | 32849 | 2018-06-12 10:39 | 2018-06-13 08:00 | 2018-06-13 11:00 |  |  |  | NO | 21
COL | 148721 |  | FABRICAR PORTAZANCOS PORTA VIRCRON PERCHERO E INSTALAR JUNTO CON LETRERO | CO-GH-E03-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 41185 | 28263 | 2018-06-13 07:06 | 2018-06-13 07:30 | 2018-06-13 10:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 148723 |  | RETIRAR EXCLUSA E 10 | CO-GH-E10-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 41185 | 9729 | 2018-06-13 13:15 | 2018-06-13 15:00 | 2018-06-13 19:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 147639 |  | Revisar agitador de control de riego C | CO-MEZ-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-FER | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 239 | 40428 | 2018-06-07 07:45 | 2018-06-13 08:00 | 2018-06-13 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 148123 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-036 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 41185 | 39405 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-13 08:00 | 2018-06-13 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 148125 | CO-MP-POZ-1M1 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 239 | 43986 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-13 12:00 | 2018-06-13 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 148126 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA (EF830) TIPO "C" | CO-PRH-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 41185 | 41092 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-13 13:00 | 2018-06-13 16:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 148632 |  | PARIHUELA #5 NO LEVANTA LA PRESION REQUERIDA TIENE FLOJO TOR MOTOR. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 41185 | 41092 | 2018-06-12 22:18 | 2018-06-13 07:30 | 2018-06-13 12:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 148726 |  | ARREGLAR LOS ORINGS | CO-TRC-013 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 41185 | 39405 | 2018-06-13 15:44 | 2018-06-13 15:00 | 2018-06-13 16:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 148647 |  | Soldar capasete del tractor de recoleccion | CO-TRC-021 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 41185 | 34482 | 2018-06-13 09:11 | 2018-06-13 08:00 | 2018-06-13 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 148744 |  | TORNADO LLANTA TRASERA SE BAJA DE AIRE CONSTANTEMENTE. | CO-VHC-003 | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 41185 |  | 2018-06-13 22:53 |  | 2018-06-22 10:12 |  |  |  | NO
COL | 149859 |  | INSTALACION DE LETREROS EN CONTROLES E ,F,D | COL-HID-SDR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 41185 | 28263 | 2018-06-13 07:30 | 2018-06-13 07:30 | 2018-06-14 19:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 148092 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-012 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 41185 | 43270 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 148097 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 239 | 103897 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 11:01 |  |  |  | NO | 2
COL | 148099 | CO-MP-BMU-1A1 | MP. A BOMBA TIPO "F" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 239 | 103885 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-13 08:00 | 2018-06-13 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 139214 |  | LIMPIAR LAMPARAS Y REGILLAS | CO-CON-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 41185 | 9797 | 2018-05-08 08:53 | 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 09:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 148113 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 239 | 12759 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-14 07:30 | 2018-06-14 14:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 147914 |  | INSTALACION DE TUBERIA EN B09 5TO SURCO | CO-GH-BO9 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 239 | 32215 | 2018-06-08 09:57 | 2018-06-14 | 2018-06-14 18:24 |  |  |  | NO | 48
COL | 148708 |  | SOLDAR RASTRILLO DE ZONA 8 | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 41185 | 9729 | 2018-06-13 14:34 | 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 149424 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.E07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 14993 | 9781 | 2018-06-13 13:33 | 2018-06-14 12:00 | 2018-06-14 14:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 150120 |  | PREPARACION DE CAPEX EN INV.E10 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-14 | 2018-06-18 | 15113 | 35663 | 2018-06-11 09:53 | 2018-06-14 08:00 | 2018-06-18 15:00 |  |  |  | NO | 130
COL | 149862 |  | RETIRAR EXCLUSA E 11 | CO-GH-E11-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 41185 | 36695 | 2018-06-14 07:15 | 2018-06-14 07:30 | 2018-06-14 09:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 149426 |  | QUITAR PLASTICO DE METAN EN INV.F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 15113 | 39144 | 2018-06-09 13:35 | 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 11:30 |  |  |  | NO | 24.5
COL | 149422 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 14993 | 9781 | 2018-06-13 13:31 | 2018-06-14 10:00 | 2018-06-14 12:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 149423 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 14993 | 9781 | 2018-06-13 13:32 | 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 10:00 |  |  |  | NO | 34
COL | 148743 |  | PARIHUELA #5 FUGA QUÍMICO POR MANGUERA DE AGITADOR DE ARRIBA. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 41185 | 39405 | 2018-06-13 22:51 | 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 128905 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 41185 | 39405 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 148128 | CO-MP-TRA-PER-4M1 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 41185 | 41092 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-14 16:00 | 2018-06-14 18:11 |  |  |  | NO | 2
COL | 149844 |  | LLEVAR LAMPARAS DAÑADAS A MATERIALES PELIGROSOS Y A CHATARRA | COL | Correctivo planeado | Terminado | ELE | * | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 41185 | 43495 | 2018-06-14 08:34 | 2018-06-14 12:00 | 2018-06-14 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 149863 |  | CAMBIAR LLANTA DE CAMIONETA DE EL ING. JJ | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 41185 | 39405 | 2018-06-14 07:15 | 2018-06-14 14:00 | 2018-06-14 15:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 148773 |  | PINTAR CUBETAS DE NARANJA Y NEGRO | COL | Correctivo planeado | Rechazado |  | * | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 41185 |  | 2018-06-14 11:45 |  | 2018-09-18 11:01 |  |  |  | NO
COL | 146948 |  | REPARACION DE AHOGADO DE ABEJORROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 41185 | 9729 | 2018-06-06 12:49 | 2018-06-14 15:00 | 2018-06-14 19:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 148710 |  | PINTAR ESCALERAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 41185 | 36695 | 2018-06-13 14:42 | 2018-06-14 07:30 | 2018-06-15 16:40 |  |  |  | NO | 26
COL | 149845 |  | LIMPIEZA DE REGADERA DE ALMACEN | COL-AYE-ALM | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 41185 | 43270 | 2018-06-14 08:35 | 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 149841 |  | INSTALACION DE CUBYS | COL-AYE-COM | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 41185 | 43495 | 2018-06-14 08:24 | 2018-06-14 13:00 | 2018-06-14 18:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 135904 |  | Reparación de fuga en cople de 8" en linea principal en control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-14 | 2018-06-18 | 239 | 29310 | 2018-04-23 10:57 | 2018-06-18 18:00 | 2018-06-18 21:10 | FALTA-MO |  |  | NO | 9
COL | 148771 |  | Cambiar acoplamiento en válvula de 1" en tanque dos en control F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 239 | 43986 | 2018-06-14 11:28 | 2018-06-14 11:30 | 2018-06-14 12:20 |  |  |  | NO | 1
COL | 149843 |  | HACER RETROLAVADO DE FILTROS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO | COL-PTA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 41185 | 43495 | 2018-06-14 08:32 | 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 12:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 148098 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 239 | 32215 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-15 07:30 | 2018-06-15 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 148100 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 239 | 38477 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 148786 |  | COLOCAR MANIJA A PUERTA DE CASETA DE VIGILANCIA CENTRAL | CO-CAS-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 41185 | 34482 | 2018-06-14 12:18 | 2018-06-15 15:00 | 2018-06-15 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 148115 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 239 | 13586 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 11:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 149866 |  | Cambio de cortinas hawaianas en cuarto de merma | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Cancelado |  | CO-EDI | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 41185 |  | 2018-06-15 12:50 |  | 2018-09-19 11:53 |  |  |  | NO
COL | 149842 |  | CAMBIAR CONTACTOR EN CAMARA FRIA 1 | CO-ENF-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 41185 | 43495 | 2018-06-14 08:32 | 2018-06-15 14:00 | 2018-06-15 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 146973 |  | INSTALACION DE TUBERIA DE RIEGO | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-06-15 | 2018-06-18 | 239 | 103897 | 2018-06-06 14:04 | 2018-06-15 | 2018-06-16 18:20 |  |  |  | NO | 72
COL | 149848 |  | HABILITAR PLATAFORMA PARA CAPEX EN INV.B01 | CO-GH-BO1 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 15113 | 39144 | 2018-06-09 11:59 | 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 14:00 |  |  |  | NO | 60
COL | 149943 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 14993 | 9781 | 2018-06-13 09:49 | 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 10:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 149944 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 14993 | 9781 | 2018-06-13 09:52 | 2018-06-15 13:00 | 2018-06-15 14:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 149945 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 14993 | 9781 | 2018-06-13 09:52 | 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 12:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 149946 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 14993 | 9781 | 2018-06-13 09:53 | 2018-06-15 12:00 | 2018-06-15 13:00 |  |  |  | NO | 17
COL | 149850 |  | Reparación de fuga de tuberia 2" en pasillo en invernadero F08 surco 30 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 239 | 103885 | 2018-06-15 12:06 | 2018-06-15 15:00 | 2018-06-15 17:10 |  |  |  | NO | 4
COL | 145187 |  | Cambiar flecha dañada de mezclador control de riego C | CO-MEZ-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 239 | 43986 | 2018-05-29 09:59 | 2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 148119 | CO-MP-MON-3M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "C" | CO-MON-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 41185 | 43270 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-15 11:00 | 2018-06-15 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 148120 | CO-MP-MON-1M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 41185 | 43270 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 149869 |  | PARCHAR PAILA 6,32 | CO-PLF-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 41185 | 36695 | 2018-06-15 07:23 | 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 13:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 149870 |  | PARCHAR LLANTA DE BONICE | CO-PLP-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 41185 | 36695 | 2018-06-15 07:25 | 2018-06-15 07:30 | 2018-06-15 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 139207 |  | LIMPIAR LAMPARAS Y REGILLAS | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 41185 | 9797 | 2018-05-08 08:47 | 2018-06-15 09:30 | 2018-06-15 11:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 139208 |  | LIMPIAR LAMPARAS Y REGILLAS | CO-SAN-006 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 41185 | 9797 | 2018-05-08 08:50 | 2018-06-15 12:30 | 2018-06-15 14:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 148137 | CO-MP-SAN-1A1 | MP. A BAÑO Y BODEGA TIPO "F" | CO-SAN-012 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-MTO | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 41185 | 35677 | 2018-06-09 09:35 | 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 139211 |  | LIMPIAR LAMPARAS Y REGILLAS | CO-SAN-014 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 41185 | 9797 | 2018-05-08 08:52 | 2018-06-15 14:30 | 2018-06-15 16:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 148127 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 41185 | 35677 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-15 11:00 | 2018-06-15 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 148132 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 41185 | 41092 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-15 17:30 | 2018-06-15 19:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 149864 |  | MODIFICACION DE PEINE DE PDS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 41185 | 31837 | 2018-06-15 07:30 | 2018-06-15 07:30 | 2018-06-15 15:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 149861 |  | Reparación de paila # 06 llanta ponchada | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Rechazado |  | CO-EDI | 2018-06-15 | 2018-06-15 |  |  | 2018-06-15 12:41 |  | 2018-06-18 09:31 |  |  |  | NO
COL | 149860 |  | Reparacion de paila # 53 llanta ponchada | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Rechazado |  | CO-EDI | 2018-06-15 | 2018-06-15 |  |  | 2018-06-15 12:38 |  | 2018-06-18 09:31 |  |  |  | NO
COL | 149857 |  | Reparar fuga de tubo en esquina de B05 | COL-GH-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 239 | 38477 | 2018-06-15 12:24 | 2018-06-15 16:00 | 2018-06-15 18:40 |  | 19.333652 | -103.799814 | NO | 9
COL | 139245 |  | Colocacion de bases para trampa protecta en control de riego e | COL-HID-SDR-ZE | Eventos únicos | Terminado | CIV | CO-MTO | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 41185 | 11861 | 2018-05-08 12:30 | 2018-06-13 07:30 | 2018-06-13 13:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 148114 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 239 | 13586 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-16 08:00 | 2018-06-16 10:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 149949 |  | PINTAR PLASTICO EN INV. BO5 | CO-GH-BO5 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 14993 | 9781 | 2018-06-14 09:56 | 2018-06-16 11:30 | 2018-06-16 13:30 |  |  |  | NO | 26
COL | 149947 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 14993 | 9781 | 2018-06-13 09:54 | 2018-06-16 07:30 | 2018-06-16 09:30 |  |  |  | NO | 26
COL | 149948 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.E05 | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 14993 | 9781 | 2018-06-13 09:55 | 2018-06-16 09:30 | 2018-06-16 11:30 |  |  |  | NO | 26
COL | 150114 |  | DERRIBAR INV.E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 15113 | 39144 | 2018-06-11 09:01 | 2018-06-16 07:30 | 2018-06-16 13:30 |  |  |  | NO | 48
COL | 150207 |  | COLOCAR UNICEL EN INV.E10 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-16 | 2018-06-18 | 15113 | 34658 | 2018-06-11 11:21 | 2018-06-16 07:30 | 2018-06-18 15:00 |  |  |  | NO | 130
COL | 151348 |  | ELABORACION EXCLUSA E 11 | CO-GH-E11-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-06-16 | 2018-06-23 | 41185 | 44307 | 2018-06-16 07:00 | 2018-06-16 08:00 | 2018-06-23 13:30 |  |  |  | NO | 57.5
COL | 150174 |  | HERMETIZAR INV.F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 14993 | 10034 | 2018-06-11 09:17 | 2018-06-16 07:30 | 2018-06-20 13:30 |  |  |  | NO | 60
COL | 149952 |  | Reparación de fuga de 2" en pasillo en surco 8 en invernadero F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 239 | 43986 | 2018-06-16 11:29 | 2018-06-16 14:00 | 2018-06-16 15:45 |  |  |  | NO | 2
COL | 149896 |  | PARIHUELA #3 SE LE ROMPIÓ LA MANIVELA DEL CARRETE DERECHO. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 41185 | 41092 | 2018-06-15 21:16 | 2018-06-16 10:30 | 2018-06-16 13:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 149895 |  | PARIHUELA #4 BOTO EL CODO QUE ALIMENTA EL CARRETE DEL LADO DEL MOTOR. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 41185 | 41092 | 2018-06-15 20:33 | 2018-06-16 13:30 | 2018-06-16 16:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 149871 |  | REPARAR LLAVES | CO-PRH-009 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 41185 | 41092 | 2018-06-15 13:29 | 2018-06-16 07:30 | 2018-06-16 10:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 148025 |  | Forrar la jaula de recoleccion | CO-TRA-PER-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HER | CO-PRO | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 14993 | 29795 | 2018-06-08 11:16 | 2018-06-16 07:30 | 2018-06-16 10:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 148513 |  | Poner marco de la puerta de la jaula de recoleccion | CO-TRA-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 41185 | 36695 | 2018-06-11 15:19 | 2018-06-13 11:30 | 2018-06-13 17:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 148129 | CO-MP-TRC-2M1 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 41185 | 39405 | 2018-06-09 09:31 | 2018-06-16 14:00 | 2018-06-16 18:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 149953 |  | REPARAR ASIENTO | CO-TRC-015 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-PRO | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 41185 |  | 2018-06-16 11:32 | [5 empty] | NO
COL | 149963 |  | PARIHUELA #1 TIRA QUÍMICO DE LA MANGUERA QUE VA DE LA BOMBA A LLAVES DE PASO. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2018-06-16 | 2018-06-16 |  |  | 2018-06-16 20:26 |  | 2018-06-18 09:30 |  |  |  | NO
COL | 149905 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-013 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 41185 | 39407 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-17 13:00 | 2018-06-17 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 149913 | CO-MP-CAB-4M1 | MP. A CARRO DE PODA TIPO "D" | CO-CAB-ZE | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-06-17 | 2018-06-22 | 41185 | 36695 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-21 07:30 | 2018-06-22 09:30 |  |  |  | NO | 15
COL | 150148 |  | REPARACION DE VALVULA DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 41185 | 39662 | 2018-06-17 07:30 | 2018-06-17 09:00 | 2018-06-17 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 149914 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZC | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-06-17 | 2018-06-22 | 41185 | 28263 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-17 07:30 | 2018-06-22 09:30 |  |  |  | NO | 30
COL | 149956 |  | Reparacion de sanitizante # 23 Fuga en tanque de agua limpia | CO-CSA-023 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 41185 | 31837 | 2018-06-16 13:40 | 2018-06-17 09:00 | 2018-06-17 10:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 145380 |  | Cambio de lámparas en oficina de recepción | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 41185 | 39407 | 2018-05-31 10:26 | 2018-06-17 15:00 | 2018-06-17 18:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 149924 | CO-MP-ENF-1M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 41185 | 39407 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-17 09:00 | 2018-06-17 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 149930 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-037 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 41185 | 39662 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-17 14:00 | 2018-06-17 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 149964 |  | PARIHUELA #1 TIENE LA PRESION INESTABLE Y TIRA QUIMICO POR MANGUERADE BOMBA | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 41185 | 43869 | 2018-06-16 20:41 | 2018-06-17 10:00 | 2018-06-17 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 149962 |  | PARIHUELA #6 TIENE SAFADA LA MANGUERA QUE VA DE LA BOMBA AL BYPASS. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 41185 | 43869 | 2018-06-16 20:23 | 2018-06-17 09:00 | 2018-06-17 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 150150 |  | TIRADERO DE ACEITE 3036 8 | CO-TRC-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 41185 | 39662 | 2018-06-17 07:30 | 2018-06-17 16:00 | 2018-06-17 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 149939 | CO-MP-TRC-2M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 41185 | 43869 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-17 11:00 | 2018-06-17 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 149938 | CO-MP-TRC-6M5 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "D" | CO-TRC-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 41185 | 43869 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-17 15:00 | 2018-06-17 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 149955 |  | REVISAR POR QUE NO ACELERA | CO-TRC-013 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-17 | 2018-06-21 | 41185 | 43869 | 2018-06-16 13:16 | 2018-06-17 09:00 | 2018-06-21 12:00 |  |  |  | NO | 10
COL | 150152 |  | PARCHAR TORNADO | CO-VHC-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 41185 | 39662 | 2018-06-17 07:15 | 2018-06-17 08:00 | 2018-06-17 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 149970 |  | AGUILON DE HERBICIDA TIENE ROTO EL VASO DEL ACEITE. | COL-FUM-IMP | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 41185 | 43869 | 2018-06-17 08:48 | 2018-06-17 08:00 | 2018-06-17 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 150146 |  | PARCHAR LLANTA TRASERA EXTERIOR LADO DEL COPILOTO | CO-CAM-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 41185 | 39662 | 2018-06-18 15:20 | 2018-06-18 15:00 | 2018-06-18 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 149921 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 41185 | 39407 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-18 17:00 | 2018-06-18 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 149957 |  | Reparación de sanitizante # 24 Fuga en tanque de agua limpia (por debajo) | CO-CSA-024 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 41185 | 31837 | 2018-06-16 13:42 | 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 150140 |  | HABILITAR PLATAFORMA PARA CAPEX EN INV.B02 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 15113 | 39144 | 2018-06-16 14:47 | 2018-06-18 08:00 | 2018-06-18 15:00 |  |  |  | NO | 63
COL | 150185 |  | FABRICACION DE EXCLUSA PARA E-10 | CO-GH-E10-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 41185 | 42312 | 2018-06-18 07:30 | 2018-06-18 08:00 | 2018-06-18 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 150119 |  | TENSAR Y ALINEAR TUTOR YCOLOCAR CABECERAS EN INV.F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 14993 | 32849 | 2018-06-16 09:50 | 2018-06-18 08:00 | 2018-06-18 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 149931 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-038 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 41185 | 43869 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-18 08:00 | 2018-06-18 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 149934 | CO-MP-PRH-3M2 | MP. A PARIHUELA (EF813) TIPO "C" | CO-PRH-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 41185 | 39662 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 11:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 149935 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 41185 | 9797 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 10:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 150166 |  | FUGA DE TUBO DE 6" EN CONTROL DE RIEGO B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 239 | 107547 | 2018-06-18 16:48 | 2018-06-18 16:30 | 2018-06-18 18:30 |  | 19.333361 | -103.800114 | NO | 2
COL | 150153 |  | PARCHAR LLANTA DE CAMIONETA DE AARON NAVA | COL-VEH | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 41185 | 39662 | 2018-06-18 07:30 | 2018-06-18 08:00 | 2018-06-18 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 149906 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-014 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 41185 | 43495 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-19 10:00 | 2018-06-19 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 149894 |  | AIRE ACONDICIONADO DEL CIBER HA COMENZADO A GOTEAR DESPUÉS DE UN RATO DE FUNCION | CO-ACO-028 | Correctivo planeado | Terminado | ELT | CO-EDI | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 41185 | 43495 | 2018-06-15 17:44 | 2018-06-19 14:00 | 2018-06-19 17:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 149969 |  | Reparar fuga agua aire acondicionado SISPA | CO-ACO-030 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 41185 | 43495 | 2018-06-17 08:40 | 2018-06-19 07:30 | 2018-06-19 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 149909 | CO-MP-BMU-4M1 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 239 | 9758 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-19 17:00 | 2018-06-19 18:40 |  |  |  | NO | 2
COL | 149915 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 41185 | 43869 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 149916 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 239 | 12759 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-19 07:30 | 2018-06-19 14:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 149918 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 239 | 13586 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 13:00 |  |  |  | NO | 5.25
COL | 150285 |  | REPARACION SANITIZANTE 25 FUGA | CO-CSA-025 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 41185 | 31837 | 2018-06-19 07:30 | 2018-06-19 10:00 | 2018-06-19 12:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 149925 | CO-MP-ENF-1M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 41185 | 43495 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-19 10:00 | 2018-06-19 10:46 |  |  |  | NO | 2
COL | 149926 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 239 | 41082 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-19 15:40 | 2018-06-19 18:40 |  |  |  | NO | 3
COL | 149878 |  | FUGA DE TUBERIA B05, SURCO 37. | CO-GH-BO5 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 239 | 38441 | 2018-06-15 15:11 | 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 10:10 |  | 19.333716 | -103.799133 | NO | 2
COL | 150221 |  | DERRIBAR INV.D12 | CO-GH-D12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 15113 | 39144 | 2018-06-16 12:42 | 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 150583 |  | PREPARACION NORMAL Y PLASTICAR PARA METAN EN INV.E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 15113 | 34658 | 2018-06-16 11:15 | 2018-06-19 08:00 | 2018-06-21 15:00 |  |  |  | NO | 231
COL | 150577 |  | PREPARACION PARA METAN EN INV.E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 15113 | 35663 | 2018-06-16 11:07 | 2018-06-19 08:00 | 2018-06-21 15:00 |  |  |  | NO | 63
COL | 150310 |  | FABRICACION DE PORTERIAS PARA EXCLUSA E 11 | CO-GH-E11-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 41185 | 42312 | 2018-06-19 07:07 | 2018-06-19 12:00 | 2018-06-19 18:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 150175 |  | HERMETIZAR INV.F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 14993 | 10034 | 2018-06-16 09:18 | 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 150276 |  | TENSAR Y ALINEAR TUTOR EN INV.F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 14993 | 32849 | 2018-06-16 09:15 | 2018-06-19 08:00 | 2018-06-20 15:00 |  |  |  | NO | 112
COL | 148772 |  | FUGA EN PASILLO SUR SURCO 17 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 239 | 38441 | 2018-06-14 10:38 | 2018-06-19 14:00 | 2018-06-19 16:15 |  | 19.33372 | -103.80462 | NO | 2
COL | 150483 |  | REVISAR PLANTA DE SOLDAR | CO-MAS-005 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 41185 | 43495 | 2018-06-19 07:44 | 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 150169 |  | PARIHUELA #5 TIENE TAPADO EL AGITADOR DE ARRIBA. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 41185 | 43869 | 2018-06-18 22:16 | 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 149940 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 41185 | 39662 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 10:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 150247 |  | Reparación de llanta ponchada | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Rechazado |  | CO-EDI | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 41185 |  | 2018-06-19 16:05 |  | 2018-06-22 10:11 |  |  |  | NO
COL | 150204 |  | Reparación de tractor # 790 | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Rechazado |  | CO-EDI | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 41185 |  | 2018-06-19 11:00 |  | 2018-06-22 10:08 |  |  |  | NO
COL | 150284 |  | RETIRAR LETREROS Y PONER NUEVOS EN OFICINAS AL IGUAL QUE PINTAR | COL-AYE-OFI | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 41185 | 28263 | 2018-06-19 07:26 | 2018-06-19 07:30 | 2018-06-20 10:00 |  |  |  | NO | 44
COL | 150487 |  | REVISAR AIRE ACONDICIONADO (SITE) EN PLANTA ALTA | CO-ACO-008 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 41185 | 43495 | 2018-06-20 07:50 | 2018-06-20 07:30 | 2018-06-20 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 150485 |  | INSTALACION DE CONTROL DE AIRES ACONDICIONADO EN COMEDOR SUR | CO-ACO-038 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 41185 | 43495 | 2018-06-20 08:47 | 2018-06-20 10:00 | 2018-06-20 14:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 150460 |  | EXTRACCION DE BIODET CONTROL A | CO-BIO-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-FER | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 41185 | 35677 | 2018-06-20 07:40 | 2018-06-20 15:00 | 2018-06-20 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 149910 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 239 | 103593 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-20 15:30 | 2018-06-20 17:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 139889 |  | Reparación de Baño | CO-CON-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 41185 | 9797 | 2018-05-11 13:26 | 2018-06-20 08:00 | 2018-06-20 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 149919 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 239 | 13586 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-20 09:00 | 2018-06-20 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 149922 | CO-MP-CSA-1A1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 41185 | 43495 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-20 17:00 | 2018-06-20 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 150308 |  | REPARACION DE LAVADORA | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 41185 | 43495 | 2018-06-20 07:30 | 2018-06-20 13:00 | 2018-06-20 18:00 |  |  |  | NO | 10
COL | 150477 |  | BATIR ESTOPA CON TIBURON EN INV.E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 15113 | 44377 | 2018-06-16 14:08 | 2018-06-20 08:00 | 2018-06-20 16:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 150476 |  | HABILITAR PLATAFORMA EN INV.G02 | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 15113 | 39144 | 2018-06-16 14:06 | 2018-06-20 08:00 | 2018-06-21 15:00 |  |  |  | NO | 140
COL | 149929 | CO-MP-LVC-1M1 | MP. A LAVADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 41185 | 39407 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-20 17:00 | 2018-06-20 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 149928 | CO-MP-LVC-6M1 | MP. SEMESTRAL A LAVADORA DE CAJAS TIPO "E" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 41185 | 39407 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-20 08:00 | 2018-06-20 11:34 |  |  |  | NO | 4
COL | 148501 |  | ARREGLAR TASA DE BAÑO | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 41185 | 9797 | 2018-06-11 14:08 | 2018-06-20 09:00 | 2018-06-20 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 150305 |  | Instalar toma de agua fuera de lavado de cestos | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Cancelado | FON | CO-EDI | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 41185 |  | 2018-06-20 15:16 |  | 2018-08-29 09:39 |  |  |  | NO
COL | 150309 |  | REPARACION DE PAILAS 32,37,40,6,36,35 | COL-CMU-CAT | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 41185 | 28263 | 2018-06-20 07:03 | 2018-06-20 14:00 | 2018-06-20 19:00 |  |  |  | NO | 10
COL | 150328 |  | PARIHUELA #12 LA PERILLA DE LA PRESION ESTA MUY DURA. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2018-06-20 | 2018-06-20 |  |  | 2018-06-20 22:33 |  | 2018-06-21 09:42 |  |  |  | NO
COL | 149907 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-015 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 41185 | 43270 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 12:08 |  |  |  | NO | 2
COL | 150456 |  | REVISAR AIRE ACONDICIONADO # 28 (CIBER) | CO-ACO-028 | Correctivo planeado | Rechazado | ELE | CO-EDI | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 41185 |  | 2018-06-21 12:15 |  | 2018-06-21 14:59 |  |  |  | NO
COL | 150455 |  | REVISAR AIRE ACONDICIONADO # 30 (SISPA) | CO-ACO-030 | Correctivo planeado | Cancelado | ELE | CO-EDI | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 41185 | 43495 | 2018-06-21 12:10 |  | 2018-06-21 15:03 |  |  |  | NO | 1
COL | 149912 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 239 | 103885 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-21 07:30 | 2018-06-21 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 149917 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 239 | 12759 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-21 08:00 | 2018-06-21 14:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 149920 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 239 | 13586 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-21 08:00 | 2018-06-21 14:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 148164 |  | Revisar netajet 3 control de riego C | CO-COR-ZC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 239 | 40428 | 2018-06-10 09:21 | 2018-06-21 14:00 | 2018-06-21 15:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 150489 |  | REVISAR PUERTA ELECTRICA EN ANDEN 2 | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 41185 | 43495 | 2018-06-21 08:51 | 2018-06-21 07:30 | 2018-06-21 10:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 150486 |  | REVISAR LAVADORA DE EMBARQUES | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Cancelado | ELE | CO-EDI | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 41185 | 43495 | 2018-06-21 14:49 |  | 2018-06-21 15:16 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 150478 |  | BATIR ESTOPA CON TIBURON EN INV.D12 | CO-GH-D12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 15113 | 44377 | 2018-06-16 14:11 | 2018-06-21 08:00 | 2018-06-22 11:00 |  |  |  | NO | 10
COL | 150579 |  | COLOCAR PLASTICO EN INV. E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 14993 | 38093 | 2018-06-19 11:11 | 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 10:00 |  |  |  | NO | 19
COL | 148071 |  | Colocar electro válvulas en los invernaderos F03,Y F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 239 | 43986 | 2018-06-08 17:16 | 2018-06-21 08:00 | 2018-06-21 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 150343 |  | Fuga de tuberia surco 22 exclusa norte | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 239 | 38477 | 2018-06-21 09:48 | 2018-06-21 16:00 | 2018-06-21 17:00 |  | 19.33443 | -103.80467 | NO | 0.5
COL | 149932 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-039 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 41185 | 39405 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-21 13:00 | 2018-06-21 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 150327 |  | PARIHUELA #8 EL CEDAZO DEL TANQUE ES MAS CHICO Y SE CAE DENTRO DEL TANQUE. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 41185 | 43869 | 2018-06-20 22:18 | 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 10:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 150329 |  | PARIHUELA #12 EMPAQUE DEL AGITADOR GOTEA PERILLA PRECION ESTA DURA | CO-PRH-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 41185 | 43869 | 2018-06-20 22:34 | 2018-06-21 08:00 | 2018-06-21 09:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 149936 | CO-MP-TRA-PER-4M1 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 41185 | 41092 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 151328 |  | REPARACION DE TRACTOR 3036 10 DEL CLAXON Y NO ENCIENDE | CO-TRC-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-21 | 2018-06-23 | 41185 | 41092 | 2018-06-22 10:08 | 2018-06-23 07:30 | 2018-06-23 11:20 |  |  |  | NO | 7
COL | 149954 |  | REPARAR CUCHARON.FISURA EN BRAZO Y CAMBIO DE MANGUERA | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-21 | 2018-06-23 | 41185 | 34482 | 2018-06-16 11:35 | 2018-06-21 07:30 | 2018-06-23 19:00 |  |  |  | NO | 72
COL | 150498 |  | REPARACION DE POLEA Y BANDA DE TORNADO | CO-VHC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 41185 | 39405 | 2018-06-21 11:42 | 2018-06-21 11:00 | 2018-06-21 13:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 149967 |  | Puente a espalda de D06 y D09 quebrado dañado riesgo caida tractores | COL-AYE | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-06-21 | 2018-06-26 | 41185 | 11861 | 2018-06-17 08:29 | 2018-06-21 08:00 | 2018-06-26 18:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 151349 |  | CHECAR TIRADERO DE AGUA | COL-MPE-RET | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 41185 | 39405 | 2018-06-21 14:08 | 2018-06-21 16:00 | 2018-06-22 14:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 149911 | CO-MP-BMU-4M1 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 239 | 32215 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-22 17:00 | 2018-06-22 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 149941 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZB-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 239 | 13586 | 2018-06-16 09:07 | 2018-06-22 08:00 | 2018-06-22 13:00 |  |  |  | NO | 5.25
COL | 148683 |  | Cambio de maya en puerta de descarga anden # 1 (maya rota) | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | PLA | CO-EDI | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 14993 | 10034 | 2018-06-13 12:26 | 2018-06-22 08:00 | 2018-06-22 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 151232 |  | CAMBIO DE MAYA EN PUERTA DE RECEPCION | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-EDI | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 14993 | 29795 | 2018-06-21 14:14 | 2018-06-22 10:00 | 2018-06-22 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 150342 |  | Fuga entre la calle A05 y A07 | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 239 | 40428 | 2018-06-21 09:46 | 2018-06-22 17:00 | 2018-06-22 23:00 |  | 19.33345 | -103.80202 | NO | 24
COL | 151222 |  | DERRIBAR INV.C06 | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 15113 | 39144 | 2018-06-16 13:00 | 2018-06-22 08:00 | 2018-06-22 14:00 |  |  |  | NO | 54
COL | 151210 |  | PREPARACION NORMAL EN INV.D12 | CO-GH-D12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 15113 | 34658 | 2018-06-21 11:32 | 2018-06-22 08:00 | 2018-06-25 15:00 |  |  |  | NO | 228
COL | 150580 |  | COLOCAR PLASTICO EN INV.D12 | CO-GH-D12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 14993 | 38093 | 2018-06-21 11:13 | 2018-06-22 09:00 | 2018-06-22 11:00 |  |  |  | NO | 36
COL | 150578 |  | QUITAR MANGUERA EN INV.F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 15113 | 35663 | 2018-06-16 11:10 | 2018-06-22 08:00 | 2018-06-22 14:00 |  |  |  | NO | 18
COL | 151339 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 14993 | 9781 | 2018-06-21 11:12 | 2018-06-22 08:00 | 2018-06-22 10:00 |  |  |  | NO | 36
COL | 151340 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 14993 | 9781 | 2018-06-21 11:13 | 2018-06-22 10:00 | 2018-06-22 13:00 |  |  |  | NO | 54
COL | 149933 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-040 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 41185 | 41092 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-22 07:30 | 2018-06-22 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 150248 |  | Reparación de paila # 40 llantas ponchadas | CO-PLF-040 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 41185 | 41092 | 2018-06-19 16:06 | 2018-06-22 13:30 | 2018-06-22 17:31 |  |  |  | NO | 4
COL | 150523 |  | PARIHUELA #2 LE FALTAN LOS TORNILLOS QUE SUJETAN AL CONTROL BYPASS. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 41185 | 44717 | 2018-06-21 20:58 | 2018-06-22 11:30 | 2018-06-22 13:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 151228 |  | BASES PARA UNICANAL | CO-TLL-004 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 41185 | 36695 | 2018-06-22 07:02 | 2018-06-22 07:30 | 2018-06-23 12:30 |  |  |  | NO | 16
COL | 151229 |  | FABRICAR BASES PARA TUBERIA CON ABRAZADERA DE 6" | CO-TLL-004 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 41185 | 9729 | 2018-06-22 07:04 | 2018-06-22 07:30 | 2018-06-22 18:30 |  |  |  | NO | 11
COL | 151227 |  | SOPORTE CON CINCHOS DE 3 " | CO-TLL-004 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 41185 | 34482 | 2018-06-22 07:00 | 2018-06-22 07:30 | 2018-06-22 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 150535 |  | REVISAR MARCHA | CO-TRC-012 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 41185 | 41092 | 2018-06-22 07:04 | 2018-06-22 07:30 | 2018-06-22 09:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 150202 |  | Mover espejo retrovisor de tractor # 20 | CO-TRC-020 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 41185 | 39405 | 2018-06-19 10:55 | 2018-06-22 17:00 | 2018-06-22 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 149908 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 239 | 38477 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-23 | 2018-06-23 03:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 149923 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-015 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 41185 | 43270 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-23 08:00 | 2018-06-23 10:04 |  |  |  | NO | 2
COL | 151657 |  | PINTAR PLASTICOS EN INV.D10 | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 14993 | 9781 | 2018-06-13 14:00 | 2018-06-23 11:30 | 2018-06-23 13:30 |  |  |  | NO | 28
COL | 151547 |  | PREPARACION PARA METAN EN INV.D12 | CO-GH-D12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-23 | 2018-06-25 | 15113 | 35663 | 2018-06-21 10:31 | 2018-06-23 07:30 | 2018-06-25 15:00 |  |  |  | NO | 39
COL | 151341 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 14993 | 9781 | 2018-06-22 11:14 | 2018-06-23 08:00 | 2018-06-23 10:00 |  |  |  | NO | 36
COL | 151342 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 14993 | 9781 | 2018-06-22 11:15 | 2018-06-23 10:00 | 2018-06-23 12:00 |  |  |  | NO | 36
COL | 151660 |  | HABILITAR PLATAFORMA PARA CAPEX EN INV.G03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-23 | 2018-06-26 | 15113 | 39144 | 2018-06-23 14:14 | 2018-06-23 07:30 | 2018-06-26 13:30 |  |  |  | NO | 84
COL | 151260 |  | PARIHUELA #2 LE FALTA LA LLAVE DEL MEZCLADOR. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 41185 | 39405 | 2018-06-22 22:54 | 2018-06-23 08:00 | 2018-06-23 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 151258 |  | PARIHUELA #4 TIENE SAFADA LA MANGUERA DEL CARRETE DERECHO. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 41185 | 44717 | 2018-06-22 22:15 | 2018-06-23 07:30 | 2018-06-23 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 151259 |  | PARIHUELA #6 SE VACIO EL ACEITE DEL VASO DE BOMBA. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 41185 | 41092 | 2018-06-22 22:19 | 2018-06-23 12:00 | 2018-06-23 18:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 149937 | CO-MP-TRC-2M1 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 41185 | 39405 | 2018-06-16 09:03 | 2018-06-23 15:00 | 2018-06-23 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 151345 |  | REPARACION DE FUGA | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 239 | 40428 | 2018-06-23 11:37 | 2018-06-23 17:00 | 2018-06-23 20:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 151277 | CO-MP-CAB-4M1 | MP. A CARRO DE PODA TIPO "D" | CO-CAB-ZF | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-06-24 | 2018-06-29 | 41185 | 36695 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-24 08:00 | 2018-06-29 14:30 |  |  |  | NO | 15
COL | 150295 |  | Cambiar válvula de 1" para venturi 5 netajet 2 | CO-COR-ZC-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-24 | 2018-06-24 | 239 | 29310 | 2018-06-20 10:58 | 2018-06-24 09:00 | 2018-06-24 09:50 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 151351 |  | Reparación de sanitizante # 25 fuga en manguera de desague bajo el carro. | CO-CSA-025 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-GH | 2018-06-24 | 2018-06-24 | 41185 | 43270 | 2018-06-23 14:10 | 2018-06-24 08:00 | 2018-06-24 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 151630 |  | REPARACION DE CAMA DE RODILLOS | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-06-24 | 2018-06-24 | 41185 | 42312 | 2018-06-24 07:30 | 2018-06-24 14:00 | 2018-06-24 19:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 151298 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-041 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-06-24 | 2018-06-24 | 41185 | 44717 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-24 13:00 | 2018-06-24 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 133161 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-06-24 | 2018-06-24 | 41185 | 39662 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-24 08:00 | 2018-06-24 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 152865 |  | FABRICACION DE BASES PARA CONTROLES | CO-TLL-004 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-06-24 | 2018-06-30 | 41185 | 34482 | 2018-06-24 07:03 | 2018-06-24 07:30 | 2018-06-30 11:00 |  |  |  | NO | 33
COL | 151310 | CO-MP-TRC-2M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-24 | 2018-06-24 | 41185 | 43869 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-24 11:00 | 2018-06-24 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 151568 |  | REPARACION DE LIGAS TRACERAS Y REVICION DE CONTROL DE MANDO | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-24 | 2018-06-25 | 41185 | 43869 | 2018-06-24 07:30 | 2018-06-24 08:00 | 2018-06-24 11:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 151565 |  | REPARACION DE RECUPERADOR DE AGUA | CO-VHC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-24 | 2018-06-24 | 41185 | 39662 | 2018-06-24 07:29 | 2018-06-24 10:00 | 2018-06-24 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 151266 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-016 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 41185 | 43495 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 151270 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 41185 | 9797 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-25 13:00 | 2018-06-25 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 151595 |  | REPARAR LLANTA TRASERA LADO IZQUIERDO | CO-CAM-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 41185 | 39662 | 2018-06-25 15:51 | 2018-06-26 08:00 | 2018-06-26 11:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 151596 |  | Modificar carritos de recoleccion | CO-CLO-001 | Correctivo planeado | Rechazado | MECA | CO-GH | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 41185 |  | 2018-06-25 15:52 |  | 2018-07-31 13:30 |  |  |  | NO
COL | 151627 |  | SOLDAR FUGA EN SANITIZANTE 2 | CO-CSA-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 41185 | 31837 | 2018-06-25 07:23 | 2018-06-25 18:00 | 2018-06-26 12:00 |  |  |  | NO | 10
COL | 151289 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 41185 | 39407 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-25 15:00 | 2018-06-25 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 151615 |  | REPARACION DE LAMPARA INSECTRONIC EN EMBARQUES | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 41185 | 39407 | 2018-06-25 08:50 | 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 151614 |  | INSTALAR LAVADORA EN EMBARQUES | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 41185 | 39407 | 2018-06-25 08:48 | 2018-06-25 10:00 | 2018-06-25 11:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 151943 |  | COLOCAR PARCHES EN VENTILAS DEL INV. A11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-25 | 2018-06-28 | 14993 | 10034 | 2018-06-23 11:28 | 2018-06-25 08:00 | 2018-06-28 13:00 |  |  |  | NO | 125
COL | 151578 |  | DERRIBAR INV.D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 15113 | 39144 | 2018-06-23 12:55 | 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 15:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 151302 | CO-MP-PLP-4M1 | MP. A PAILA DE VIVERO TIPO "D" | CO-PLP-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 41185 | 44717 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-25 14:00 | 2018-06-25 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 151603 |  | PARIHUELA #3 NO SUBE PRESION. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 41185 |  | 2018-06-25 21:52 |  | 2018-06-26 09:16 |  |  |  | NO
COL | 148595 |  | CAMBIAR PORTA TOALLAS | CO-SAN-006 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 41185 | 9797 | 2018-06-12 14:28 | 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 151631 |  | REPARACION DE TARIMA BALERO | CO-TRA-PER-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 41185 | 39662 | 2018-06-25 07:15 | 2018-06-25 15:00 | 2018-06-25 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 151309 | CO-MP-TRC-6M5 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "D" | CO-TRC-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 41185 | 43869 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-25 15:00 | 2018-06-25 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 151569 |  | REPARACION DE BOMBA DE PARIHUELA | COL-FUM-ARR | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 41185 | 39662 | 2018-06-25 07:30 | 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 14:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 151573 |  | REPARACION FUGA EN RAMPA CONTROL D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Rechazado | HID | CO-MTO | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 239 |  | 2018-06-25 12:16 |  | 2018-06-26 15:32 |  |  |  | NO
COL | 151267 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-017 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 41185 | 43495 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-26 09:00 | 2018-06-26 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 151579 |  | REVISAR AIRE ACONDICIONADO DE CASETA DE VIGILANCIA CENTRAL ESTA TIRANDO AGUA | CO-ACO-044 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 41185 | 39407 | 2018-06-25 13:16 | 2018-06-26 14:00 | 2018-06-26 15:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 151860 |  | CANALIZAR AGUA DE BIODET ZONA A | CO-BIO-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-FER | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 41185 | 9797 | 2018-06-26 07:30 | 2018-06-26 08:00 | 2018-06-26 13:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 151271 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 41185 | 35677 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-26 13:00 | 2018-06-26 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 151282 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 41185 | 43869 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-26 08:00 | 2018-06-26 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 151652 |  | CONECTAR ELECTRO VALVULAS F 3 | CO-COR-ZF-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-FER | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 41185 | 13586 | 2018-06-26 11:55 | 2018-06-26 12:00 | 2018-06-26 15:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 151290 | CO-MP-CSA-1A1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 41185 | 43495 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-26 10:00 | 2018-06-30 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 151667 |  | Reparación de sanitizante # 24 fuga en el tanque de agua limpia | CO-CSA-024 | Correctivo de emergencia | Rechazado |  | CO-GH | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 41185 |  | 2018-06-26 15:18 |  | 2018-06-28 13:18 |  |  |  | NO
COL | 151295 | CO-MP-CUA-1M2 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 41185 | 39662 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-26 15:00 | 2018-06-26 17:00 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 151655 |  | COLOCAR GUARDAS DIFUSORES EN CAMARA FRIA | CO-ENF-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 41185 | 43495 | 2018-06-26 07:50 | 2018-06-26 11:00 | 2018-06-26 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 151651 |  | AJUSTE DE PRESIONES EN INVERNADERO D12 | CO-GH-D12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 41185 | 13586 | 2018-06-26 08:13 | 2018-06-26 08:00 | 2018-06-26 12:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 153200 |  | MODIFICAR PASILLO EN INV.F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-26 | 2018-06-30 | 15113 | 35663 | 2018-06-23 10:36 | 2018-06-26 08:00 | 2018-06-30 13:30 |  |  |  | NO | 99
COL | 151658 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 14993 | 9781 | 2018-06-23 14:04 | 2018-06-26 08:00 | 2018-06-26 12:00 |  |  |  | NO | 28
COL | 151662 |  | SACAR BASURA EN INV.G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 15113 | 39144 | 2018-06-23 14:21 | 2018-06-26 08:00 | 2018-06-26 09:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 151618 |  | BARRER Y DESTOMATAR INV.G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-26 | 2018-06-29 | 15113 | 34658 | 2018-06-23 09:20 | 2018-06-26 08:00 | 2018-06-29 10:30 |  |  |  | NO | 148.5
COL | 151622 |  | BARRER Y DESTOMATAR INV.G5 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-26 | 2018-06-29 | 15113 | 34658 | 2018-06-23 09:24 | 2018-06-26 08:00 | 2018-06-29 11:00 |  |  |  | NO | 148.5
COL | 151663 |  | SACAR BASURA EN INV.G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 15113 | 39144 | 2018-06-23 14:24 | 2018-06-26 09:00 | 2018-06-26 10:30 |  |  |  | NO | 13.5
COL | 151299 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-042 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 41185 | 39662 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-26 17:00 | 2018-06-26 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 151605 |  | PARIHUELA #3 LE FALTA DOS VARILLAS A LA REJILLA TRASERA. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 41185 | 31837 | 2018-06-25 21:56 | 2018-06-26 10:00 | 2018-06-26 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 151604 |  | PARIHUELA #3 LA PERILLA DE LA PRESIÓN ESTA BARRIDA Y NO SUBE PRESION | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 41185 | 39662 | 2018-06-25 21:55 | 2018-06-26 10:00 | 2018-06-26 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 151606 |  | PARIHUELA #12 EMPAQUE DEL AGITADOR QUE VA PEGADO AL TANQUE ESTA DAÑADO Y GOTEA. | CO-PRH-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 41185 | 44717 | 2018-06-25 22:03 | 2018-06-26 10:00 | 2018-06-26 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 148597 |  | CAMBIAR PORTA TOALLAS | CO-SAN-003 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 41185 | 9797 | 2018-06-12 14:30 | 2018-06-26 09:00 | 2018-06-26 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 151305 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 41185 | 39662 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-26 13:00 | 2018-06-26 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 151311 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 41185 | 44717 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-26 08:00 | 2018-06-26 09:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 151647 |  | Reparación de sanitizante # 2 Fuga en tanque de agua | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Rechazado |  | CO-EDI | 2018-06-26 | 2018-06-26 |  |  | 2018-06-26 11:36 |  | 2018-06-26 11:46 |  |  |  | NO
COL | 150536 |  | DARLE MANTENIMIENTO A CARRO DE ALTURAS(SOLDAR,PINTAR,ETC) | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 41185 | 27953 | 2018-06-22 09:06 | 2018-06-26 07:30 | 2018-06-26 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 151859 |  | REPARACION DE PAILAS 41-38 | COL-CMU-CAT | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 41185 | 31837 | 2018-06-26 07:30 | 2018-06-26 08:00 | 2018-06-26 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 151695 |  | BOTO DEL BASITO DE LA BOMBA ( QUEDO TRANSRROSCADA) PARIHUELA#02 | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2018-06-26 | 2018-06-26 |  |  | 2018-06-26 22:22 |  | 2018-06-27 09:44 |  |  |  | NO
COL | 151665 |  | CAMBIO DE MANGUERA INV E07 POR FALLA ( NO CIERRAN LOS GOTEROS ). | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | HID | CO-GH | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 239 |  | 2018-06-26 14:53 | [5 empty] | NO
COL | 151664 |  | CAMBIO DE MANGUERA INV E03 POR FALLA ( NO CIERRAN LOS GOTEROS ). | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | HID | CO-GH | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 239 |  | 2018-06-26 14:48 | [5 empty] | NO
COL | 151666 |  | CAMBIO DE MANGUERA INV F01 POR FALLA ( NO CIERRAN LOS GOTEROS ). | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | HID | CO-GH | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 239 |  | 2018-06-26 14:54 | [5 empty] | NO
COL | 152873 |  | Colocacion de red principal de 8" y de 6" inv A10 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 239 | 9758 | 2018-06-26 08:00 | 2018-06-26 08:00 | 2018-06-26 19:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 152877 |  | Colocacion de tubo de 8" disparo de llegada a control | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 239 | 94220 | 2018-06-26 06:00 | 2018-06-26 08:00 | 2018-06-26 19:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 151654 |  | CAMBIAR BOMBA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA TRATADA | COL-PTA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 41185 | 43495 | 2018-06-26 07:48 | 2018-06-26 13:00 | 2018-06-26 16:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 151268 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-018 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 41185 | 43270 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-27 08:00 | 2018-06-27 10:59 |  |  |  | NO | 2
COL | 151272 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 41185 | 9797 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-27 12:30 | 2018-06-27 14:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 151280 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 239 | 104061 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-27 13:00 | 2018-06-27 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 151291 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-016 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 41185 | 43495 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 152909 |  | Instalar aspersores en GH D2 | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-GH | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 41185 | 41082 | 2018-06-24 11:37 | 2018-06-27 07:30 | 2018-06-30 19:00 |  |  |  | NO | 68
COL | 151696 |  | LA MANGUERA DE RETORNO TIENE UNA FISURA (CAMBEAR) Y BOTON DE VASO DE BOMBA TRARR | CO-PRH-002 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 41185 | 41092 | 2018-06-26 22:26 | 2018-06-27 17:00 | 2018-06-27 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 151303 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA (EF830) TIPO "C" | CO-PRH-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 41185 | 41092 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-27 08:30 | 2018-06-27 10:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 151694 |  | PARIHUELA #5 TIENE FUGA INTERNA EN TUBO DEL CARRETE DE ABAJO. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 41185 | 41092 | 2018-06-26 22:11 | 2018-06-28 07:30 | 2018-06-28 12:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 148599 |  | CAMBIAR PORTA TOALLAS | CO-SAN-013 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 41185 | 9797 | 2018-06-12 14:32 | 2018-06-27 08:00 | 2018-06-27 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 151963 |  | CAMBIAR RADIADOR DE TRACTOR | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 41185 | 39405 | 2018-06-27 07:55 | 2018-06-27 13:00 | 2018-06-28 15:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 151877 |  | REPARACION DE PERNO DE TRACTOR DE PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 41185 | 34482 | 2018-06-27 12:53 | 2018-06-27 15:00 | 2018-06-27 17:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 151863 |  | INFLAR LLANTA | CO-TRC-015 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 41185 | 41092 | 2018-06-27 07:17 | 2018-06-27 07:30 | 2018-06-27 08:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 148741 |  | ELABORACIÓN DE 3 PALAS DE ACERO INOXIDABLE PARA DISOLVER QUÍMICOS EN POLVO. | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 41185 | 34482 | 2018-06-13 21:36 | 2018-06-27 07:45 | 2018-06-27 10:45 |  |  |  | NO | 3
COL | 152869 |  | Colocacion de tableros electrico en control A para netajet | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 239 | 43986 | 2018-06-27 08:00 | 2018-06-27 08:00 | 2018-06-27 19:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 152888 |  | Colocacion de red principal de 8" y de 6" inv A09 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 239 | 103885 | 2018-06-27 08:00 | 2018-06-27 08:00 | 2018-06-27 18:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 152874 |  | Colocacion de red principal de 8" y de 6" inv A09 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 239 | 103885 | 2018-06-27 08:00 | 2018-06-27 08:00 | 2018-06-27 19:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 152879 |  | Colocacion de conexione en 8 " a entrada de control A direccionando los netajet | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 239 | 94220 | 2018-06-27 08:00 | 2018-06-27 08:00 | 2018-06-27 19:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 148038 |  | Colocar codo en tanque en linea de llenado en tanques # en los tres plc | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 239 | 13586 | 2018-06-08 12:20 | 2018-06-27 07:30 | 2018-06-27 10:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 151422 |  | FALLA EN EL CONTACTO DEL AGITADOR | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 239 | 13586 | 2018-06-24 11:03 | 2018-06-27 10:30 | 2018-06-27 12:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 126126 |  | CAMBIAR ESPEJOS RETROVISORES DEL CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 41185 | 39405 | 2018-03-14 15:05 | 2018-06-28 15:00 | 2018-06-28 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 151639 |  | CONTACTO DE PRENDIDO DE LUZ LAVADO DE LOZA | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 41185 | 43495 | 2018-06-26 10:07 | 2018-06-28 16:00 | 2018-07-28 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 151910 |  | REVISAR LA CALIBRACION DEL SENSOR DE PH EN EL NETAJET 3 EN CONTROL DE RIEGO C | CO-COR-ZC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 239 | 12759 | 2018-06-27 18:16 | 2018-06-28 10:00 | 2018-06-28 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 151930 |  | REVISAR CONTACTO TRIFASICO PARA AGITADOR EN ZONA C | CO-COR-ZC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-FER | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 239 | 13586 | 2018-06-28 09:20 | 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 151895 |  | Cambiar válvula de 3/4" para venturi 5 netajet 3 | CO-COR-ZC-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 239 | 13586 | 2018-06-27 15:59 | 2018-06-28 07:30 | 2018-06-28 08:00 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 151292 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-023 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 41185 | 43495 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-28 11:00 | 2018-06-28 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 151668 |  | Reparación de hidrolavadora karcher | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 41185 | 43495 | 2018-06-26 15:21 | 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 148166 |  | INVERNADERO NO DA LA EC DE ENTRADA DESEADA | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 239 | 13586 | 2018-06-10 10:42 | 2018-06-28 13:00 | 2018-06-28 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 151966 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 14993 | 9781 | 2018-06-27 | 2018-06-28 12:00 | 2018-06-28 14:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 151973 |  | HABILITARPLATAFORMA PARA CAPEX EN INV.C06 | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 15113 | 39144 | 2018-06-23 14:37 | 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 15:00 |  |  |  | NO | 63
COL | 151960 |  | DESMANTELAR EXCLUSA COCA 6 | CO-GH-C06-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 41185 | 34482 | 2018-06-28 07:30 | 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 16:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 151965 |  | LAVAR PLASTICO LADO NORTE EN INV.C08 | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 14993 | 38093 | 2018-06-27 14:16 | 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 12:00 |  |  |  | NO | 48
COL | 151961 |  | Fuga de agua por tuberia, espalda de D04 | CO-GH-D04 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 41185 | 40428 | 2018-06-28 13:38 | 2018-06-28 17:00 | 2018-06-28 20:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 151970 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 14993 | 9781 | 2018-06-27 14:31 | 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 10:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 151968 |  | PINTAR PLASTICO EN INV. E07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 14993 | 9781 | 2018-06-27 14:29 | 2018-06-28 10:00 | 2018-06-28 12:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 151959 |  | FABRICAR Y PINTAR EXCLUSA E 11 | CO-GH-E11-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 41185 | 36695 | 2018-06-28 07:27 | 2018-06-28 07:30 | 2018-06-28 12:30 |  |  |  | NO | 16
COL | 151962 |  | FABRICAR E INSTALAR PORTAZANCO PORTA VIRCRON PERCHERO Y LETRERO | CO-GH-F01-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 41185 | 34482 | 2018-06-28 07:30 | 2018-06-28 07:30 | 2018-06-30 09:30 |  |  |  | NO | 16
COL | 151958 |  | REPARACION DE RASTRILLO ZONA F | CO-GH-F01-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 41185 | 36695 | 2018-06-28 07:25 | 2018-06-28 07:30 | 2018-06-28 08:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 152801 |  | ANIVELAR CANALETAS EN INV.F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 14993 | 32849 | 2018-06-27 10:55 | 2018-06-28 11:30 | 2018-06-28 15:00 |  |  |  | NO | 21
COL | 152803 |  | ANIVELAR CANALETAS EN INV.F11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 14993 | 32849 | 2018-06-27 10:56 | 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 11:30 |  |  |  | NO | 21
COL | 151344 |  | REPARACION DE FUGA EN G 2 | CO-GH-G02 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 239 | 40428 | 2018-06-23 11:27 | 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 11:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 151957 |  | REPARACION DE 4 RASTRILLOS ZONA G | CO-GH-G06-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 41185 | 9729 | 2018-06-28 07:21 | 2018-06-28 10:00 | 2018-06-28 14:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 151300 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-043 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 41185 | 39405 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-28 10:30 | 2018-06-28 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 151301 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-044 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 41185 | 41092 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-28 17:00 | 2018-06-28 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 151304 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 41185 | 35677 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-28 14:00 | 2018-06-28 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 151690 |  | PARIHUELA DE BUSAN NECESITA CAMBIO DE EMPAQUES (O-RING) EN GENERAL Y DE VENTURI. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 41185 | 39405 | 2018-06-26 20:36 | 2018-06-28 13:00 | 2018-06-28 14:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 151661 |  | Reparar fuga B06, surco 12 | COL-GH-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 239 | 38477 | 2018-06-26 13:22 | 2018-06-28 16:00 | 2018-06-28 19:00 |  | 93.333604 | -103.800145 | NO | 9
COL | 151346 |  | Reparar fuga lado poniente de C11 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 239 | 38477 | 2018-06-23 11:59 | 2018-06-28 17:00 | 2018-06-28 20:00 |  | 19.335416 | -103.797537 | NO | 9
COL | 151347 |  | Reparar fuga lado sur del control de riego C | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 239 | 12759 | 2018-06-23 11:01 | 2018-06-28 15:00 | 2018-06-28 18:00 |  | 19.335873 | -103.797570 | NO | 9
COL | 151864 |  | Fuga surco 38 a medio surco en el inv. E03 | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 239 | 103897 | 2018-06-27 10:50 | 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 11:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 152764 |  | Instalar Bombas sumergibles en rebombeo | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-MTO | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 41185 | 32215 | 2018-06-28 07:00 | 2018-06-28 07:30 | 2018-06-28 11:30 |  |  |  | NO | 24
COL | 152768 |  | Monitoreo de cisterna | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-MTO | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 41185 | 32215 | 2018-06-28 07:00 | 2018-06-28 12:30 | 2018-06-28 18:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 152870 |  | Colocacion de tableros electrico en control A para ups | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 239 | 43986 | 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 19:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 152892 |  | Colocacion de red principal de 8" y de 6" inv A Cruce de canal | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 239 | 96968 | 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 18:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 152880 |  | Colocacion de valvulas de mariposas de 4" en maniful de netajet | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 239 | 109024 | 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 19:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 151975 |  | REPARACION DE LLANTA DE RETRO | COL-MPE-RET | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 41185 | 39405 | 2018-06-28 07:00 | 2018-06-28 07:30 | 2018-06-28 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 152769 |  | Bomba de zona F dañada de codo | CO-BMU-006 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-MTO | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 239 | 40428 | 2018-06-29 17:07 | 2018-06-29 17:00 | 2018-06-29 21:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 137749 |  | Cambio de Valvula check y alivio de bomba zona F | CO-BMU-006 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 239 | 32215 | 2018-05-03 12:31 | 2018-06-29 07:00 | 2018-06-29 15:00 | FALTA-MATERIAL |  |  | NO | 16
COL | 151281 | CO-MP-CLO-4M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 41185 | 41092 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-29 18:30 | 2018-06-29 19:02 |  |  |  | NO | 2
COL | 152730 |  | TAPAR CON CANOA TRAGALUCES EN EL COMEDOR SUR | CO-COM-003 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-EDI | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 14993 | 10034 | 2018-06-28 09:45 | 2018-06-29 11:00 | 2018-06-29 14:00 |  |  |  | NO | 33
COL | 151293 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-024 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 41185 | 43270 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-29 09:00 | 2018-06-29 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 152867 |  | REPARACION DE EXCLUSA | CO-GH-A04-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 41185 | 9729 | 2018-06-29 07:08 | 2018-06-29 13:30 | 2018-06-29 18:30 |  |  |  | NO | 10
COL | 152800 |  | CAMBIAR CABECERAS EN INV.D02 | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 14993 | 32849 | 2018-06-28 10:53 | 2018-06-29 08:00 | 2018-06-30 13:30 |  |  |  | NO | 129
COL | 152109 |  | RETIRAR PLASTICO DE METAN EN INV.F09 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 15113 | 39144 | 2018-06-23 12:38 | 2018-06-29 08:00 | 2018-06-29 14:00 |  |  |  | NO | 10
COL | 152728 |  | arreglar labamanos | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Rechazado | FON | CO-EDI | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 41185 |  | 2018-06-29 14:14 |  | 2018-07-13 10:36 |  |  |  | NO
COL | 152729 |  | arreglar tasa de sanitario | CO-SAN-003 | Correctivo planeado | Rechazado | FON | CO-EDI | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 41185 |  | 2018-06-29 14:16 |  | 2018-07-13 10:36 |  |  |  | NO
COL | 151306 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 41185 | 9797 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-29 12:00 | 2018-06-29 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 151995 |  | REVISAR RUIDO EN BANDA | CO-TRC-013 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 41185 | 39405 | 2018-06-29 07:15 | 2018-06-29 09:00 | 2018-06-29 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 152012 |  | Reparar llave de toma de agua en lavado de sanitizantes | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 41185 | 43495 | 2018-06-29 10:31 | 2018-06-29 11:00 | 2018-06-29 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 152881 |  | Colocacion tuberia de 4" de distribucion a netajet 1 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 239 | 102325 | 2018-06-29 08:00 | 2018-06-29 08:00 | 2018-06-29 19:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 152871 |  | colocacion de tableros electrico en control A para Blower | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 239 | 43986 | 2018-06-29 08:00 | 2018-06-29 08:00 | 2018-06-29 19:00 |  |  |  | NO | 19
COL | 152875 |  | Colocacion de red principal de 8" y de 6" inv.A08 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 239 | 103885 | 2018-06-29 08:00 | 2018-06-29 08:00 | 2018-06-29 19:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 152894 |  | Colocacion de red principal de 8" y de 6" inv A08 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 239 | 103885 | 2018-06-29 08:00 | 2018-06-29 08:00 | 2018-06-29 18:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 152883 |  | PARCHAR CARRO DE RECOLECCION NUM 1 | CO-CLO-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 41185 | 41092 | 2018-06-30 07:15 | 2018-06-30 11:30 | 2018-06-30 13:27 |  |  |  | NO | 1
COL | 151294 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-025 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 41185 | 43270 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-30 10:00 | 2018-06-30 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 151967 |  | Soldar 5 escobas zona 8 | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 41185 | 36695 | 2018-06-28 14:20 | 2018-06-30 07:30 | 2018-06-30 08:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 153379 |  | ELABORACION DE EXCLUSA EN EL INVERNADERO C-06 | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-06-30 | 2018-07-03 | 41185 | 11861 | 2018-06-30 07:30 | 2018-06-30 08:00 | 2018-07-03 19:00 |  |  |  | NO | 44
COL | 153203 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV.C06 | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 14993 | 9781 | 2018-06-29 10:39 | 2018-06-30 07:30 | 2018-06-30 12:30 |  |  |  | NO | 45
COL | 153325 |  | PREPARACION NORMAL EN INV.D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-30 | 2018-07-03 | 15113 | 34658 | 2018-06-28 14:41 | 2018-06-30 07:30 | 2018-07-03 15:00 |  |  |  | NO | 180
COL | 153322 |  | COLOCAR UNICEL EN CANOA INV.E11 | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-06-30 | 2018-07-04 | 15113 | 39144 | 2018-06-27 14:20 | 2018-06-30 07:30 | 2018-07-04 13:00 |  |  |  | NO | 193
COL | 151297 | CO-MP-MTS-1M1 | MP. A MOTOSIERRA TIPO "A" | CO-MTS-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 41185 | 39405 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-30 08:00 | 2018-06-30 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 152884 |  | LIMPIEZA DE TALLER RESIDUOS PELIGROSOS | CO-TLL-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-EDI | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 41185 | 41092 | 2018-06-30 07:30 | 2018-06-30 07:30 | 2018-06-30 10:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 151308 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 41185 | 41092 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-30 13:00 | 2018-06-30 17:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 152868 |  | REVISAR LIGAS | CO-TRC-011 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 41185 | 41092 | 2018-06-30 07:30 | 2018-06-30 10:30 | 2018-06-30 11:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 152872 |  | colocacion de tuberia electrica en disparos netajet | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 239 | 43986 | 2018-06-30 08:00 | 2018-06-30 08:00 | 2018-06-30 19:00 |  |  |  | NO | 17
COL | 152900 |  | Colocacion de red principal de 8" y de 6" con la apliacion inv A08 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 239 | 96968 | 2018-06-30 08:00 | 2018-06-30 08:00 | 2018-06-30 18:00 |  |  |  | NO | 17
COL | 152882 |  | colocacion tuberia de 4" de distribucion a netajet 2 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 239 | 109024 | 2018-06-30 08:00 | 2018-06-30 08:00 | 2018-06-30 14:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 152876 |  | Colocacion de red principal de 8" y de 6" inv A08 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 239 | 103885 | 2018-06-30 08:00 | 2018-06-30 08:00 | 2018-06-30 19:00 |  |  |  | NO | 17
COL | 152886 |  | Revisar valvula de b06 | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 239 | 107547 | 2018-06-30 11:15 | 2018-06-30 16:00 | 2018-06-30 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 152878 |  | SE RELIZO MODIFICACION DE ENTRADA A NETALLER EN G-SUR | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 41185 | 32215 | 2018-06-30 07:21 | 2018-06-30 07:30 | 2018-06-30 09:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 152804 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-019 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 41185 | 43270 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-01 11:00 | 2018-07-01 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 152812 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 239 | 38477 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-01 07:30 | 2018-07-01 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 152815 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 239 | 43986 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-01 07:30 | 2018-07-01 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 152818 | CO-MP-CAB-4M1 | MP. A CARRO DE PODA TIPO "D" | CO-CAB-ZG | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-07-01 | 2018-07-06 | 41185 | 31837 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-06 19:00 |  |  |  | NO | 17.5
COL | 151875 |  | Camion Volteo sin alarma de reversa DuraStar No. 13 | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 41185 | 39405 | 2018-06-27 12:37 | 2018-07-01 09:00 | 2018-07-01 12:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 152820 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZE | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-07-01 | 2018-07-06 | 41185 | 28263 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-01 08:00 | 2018-07-05 13:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 152822 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 239 | 40428 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-01 08:00 | 2018-07-01 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 152821 | CO-MP-CIS-2M2 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 239 | 40428 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-01 12:00 | 2018-07-01 15:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 153303 |  | NITAJET 02 CONTROL E NO ENCIENDE | CO-COR-ZE-003 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-FER | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 239 | 40428 | 2018-07-01 11:50 | 2018-07-01 14:00 | 2018-07-01 15:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 151648 |  | Reparación de sanitizante # 8 válvula dañada | CO-CSA-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-GH | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 41185 | 43270 | 2018-06-26 11:41 | 2018-07-01 08:00 | 2018-07-01 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 151938 |  | Reparación de válvulas en sanitizante # 9 | CO-CSA-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-GH | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 41185 | 43270 | 2018-06-28 11:12 | 2018-07-01 08:00 | 2018-07-01 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 151939 |  | Reparación de sanitizante # 11 tornillos sueltos del tanque de agua limpia | CO-CSA-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-GH | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 41185 | 43270 | 2018-06-28 11:14 | 2018-07-01 09:00 | 2018-07-01 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 153300 |  | HABILITAR APAGADO AUTOMATICO DE POZO 1 | CO-POZ-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-FER | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 239 | 40428 | 2018-07-01 11:40 | 2018-07-01 13:00 | 2018-07-01 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 152856 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 41185 | 41092 | 2018-06-30 11:03 | 2018-06-30 17:00 | 2018-06-30 19:03 |  |  |  | NO | 4
COL | 153298 |  | Revision de pozos y Niveles de cisternas | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 239 | 43986 | 2018-07-01 08:24 | 2018-07-01 10:30 | 2018-07-01 12:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 153297 |  | Limpieza en taller y rebombeo, recojer materiales y herramientas | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 239 | 103885 | 2018-07-01 07:13 | 2018-07-01 07:30 | 2018-07-01 10:30 |  |  |  | NO | 12
COL | 153299 |  | Fuga 2" servicios afuera de A09 | COL-HID-SER | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 239 | 103897 | 2018-07-01 11:32 | 2018-07-01 11:30 | 2018-07-01 14:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 152808 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 41185 | 9797 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-02 13:00 | 2018-07-02 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 153311 |  | FUGA 10" JUNTO A COMEDOR SUR | CO-BMU-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 239 | 32215 | 2018-07-02 10:33 | 2018-07-02 07:30 | 2018-07-02 13:30 |  |  |  | NO | 25
COL | 152811 | CO-MP-BMU-4M1 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 239 | 38477 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-02 10:00 | 2018-07-02 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 153318 |  | FUGA EN TUBERIA DE BOMBA ZONA F | CO-BMU-006 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 239 | 43986 | 2018-07-02 18:12 | 2018-07-02 19:00 | 2018-07-03 09:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 152814 | CO-MP-BMU-4M1 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 239 | 43986 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-02 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 152817 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 239 | 32215 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-02 09:30 | 2018-07-02 11:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 152819 | CO-MP-CAM-6M1 | MP. A VOLTEO NAVISTAR DT-466 TIPO "E" | CO-CAM-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 41185 | 41092 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-02 15:00 | 2018-07-02 19:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 153316 |  | REVISAR PLC2 ZONA A NO RIEGA | CO-COR-ZA-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 239 | 40428 | 2018-07-02 17:00 | 2018-07-02 17:00 | 2018-07-02 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 152778 |  | Revisar tarjetas de las pantallas del netajet 3 de control de riego C | CO-COR-ZC-003 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-FER | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 41185 | 13586 | 2018-06-30 08:06 | 2018-07-02 11:30 | 2018-07-02 12:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 152826 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 239 | 13586 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-02 14:30 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 152829 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 239 | 12759 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-02 14:30 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 152832 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 41185 | 43270 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-02 07:30 | 2018-07-02 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 153315 |  | FUGA EN B06 | CO-GH-BO6 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 239 | 103897 | 2018-07-02 12:55 | 2018-07-02 15:00 | 2018-07-03 09:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 153202 |  | PREPARACION NORMAL EN INV.D02 | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 15113 | 35663 | 2018-06-30 10:38 | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-03 15:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 154578 | CO-MP-GH-HER-* | MP. A INVERNADEROS (HERMETICIDAD) | CO-GH-D02 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 14993 | 10034 | 2018-07-02 07:30 | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-02 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 152776 |  | Reparar fuga de mezclador del control de riego C | CO-MEZ-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 41185 | 12759 | 2018-06-30 08:04 | 2018-07-02 08:30 | 2018-07-02 11:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 152845 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-045 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 41185 | 39405 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-02 15:00 | 2018-07-02 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 152890 |  | Tractor John Deere Aciento roto y pedales liso sin derrapante | CO-TRC-002 | Correctivo de emergencia | Rechazado |  | CO-PRO | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 41185 |  | 2018-07-02 09:08 |  | 2018-07-31 13:39 |  |  |  | NO
COL | 152891 |  | Tractor Johan Deere No.003 aciento Roto y pedales lisos sin derrapante | CO-TRC-003 | Correctivo de emergencia | Rechazado |  | CO-PRO | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 41185 |  | 2018-07-02 09:11 |  | 2018-07-13 10:38 |  |  |  | NO
COL | 152893 |  | Tractor John Deere No. 10 No cuenta con ambas guardas laterales y parrilla quebr | CO-TRC-015 | Correctivo de emergencia | Rechazado |  | CO-PRO | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 41185 |  | 2018-07-02 09:15 |  | 2018-10-17 13:35 |  |  |  | NO
COL | 152885 |  | Reparar fuga del lado poniente B08 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 239 | 32215 | 2018-06-30 13:22 | 2018-07-02 13:30 | 2018-07-02 15:00 |  | 19.333822 | -103.801186 | NO | 3
COL | 152896 |  | Revisar y regular la válvula de B06 de acuerdo al caudal requerido | COL-GH-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 41185 | 12759 | 2018-07-02 08:15 | 2018-07-02 07:30 | 2018-07-02 08:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 151669 |  | Reparar fuga esquina C11 suroeste | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 239 | 32215 | 2018-06-26 14:29 | 2018-07-02 16:00 | 2018-07-02 19:00 |  | 19.335179 | -103.797486 | NO | 9
COL | 153307 |  | LECTURAS Y MONITOREO DE BOMBAS POZOS Y CISTERNAS | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-02 | 2018-07-07 | 239 | 104061 | 2018-07-01 12:11 | 2018-07-02 07:30 | 2018-07-07 12:30 |  |  |  | NO | 39
COL | 154638 |  | colocacion de tubo de 8" y 4 de 6" red principal inv.A09 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 239 | 103885 | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-02 19:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 154668 |  | colocacion de tuberia pvc de taques unos a netajet | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 239 | 96968 | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-02 19:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 154650 |  | Colocacion de soportes para canalizacion electrica cuarto de control | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 239 | 43986 | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-02 08:00 | 2018-07-02 19:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 153314 |  | FUGA EN PREMEZCLA 1 ZONA F | COL-HID-SDR-ZF-ADM | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 239 | 104995 | 2018-07-02 12:46 | 2018-07-02 19:00 | 2018-07-03 15:00 |  |  |  | NO | 10
COL | 151996 |  | AJITADOR DE GSUR NO PRENDE | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 41185 | 13586 | 2018-06-29 10:00 | 2018-07-02 13:00 | 2018-07-02 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 152805 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-020 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 41185 | 43495 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-03 18:00 | 2018-07-03 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 152809 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 41185 | 35677 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-03 12:30 | 2018-07-03 14:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 152810 | CO-MP-BMU-1A1 | MP. A BOMBA TIPO "F" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 239 | 38477 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-03 09:30 | 2018-07-03 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 152813 | CO-MP-BMU-1A1 | MP. A BOMBA TIPO "F" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 239 | 43986 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-03 13:00 | 2018-07-03 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 152816 | CO-MP-BMU-4M1 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 239 | 32215 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-03 11:00 | 2018-07-03 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 152827 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 239 | 13586 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-03 14:30 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 152830 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 239 | 12759 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-03 14:30 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 152902 |  | Reparación de sanitizante # 3 fuga en el tubo del dren de agua limpia | CO-CSA-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 41185 | 34482 | 2018-07-02 09:44 | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 12:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 152903 |  | Reparación de sanitizante # 24 fuga en tanque de agua limpia | CO-CSA-024 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 41185 | 9729 | 2018-07-02 09:47 | 2018-07-03 07:30 | 2018-07-03 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 151216 |  | Reparación de tarja de lavado de manos en área de lonas | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | PLA | CO-EDI | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 41185 | 9797 | 2018-06-22 12:33 | 2018-07-03 13:00 | 2018-07-03 14:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 153206 |  | BATIR ESTOPA CON TUBURON EN INV.D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 15113 | 44377 | 2018-06-30 11:31 | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-03 16:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 153238 |  | DERRIBAR INV.E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 15113 | 39144 | 2018-06-30 14:33 | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-03 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 154582 | CO-MP-GH-HER-* | MP. A INVERNADEROS (HERMETICIDAD) | CO-GH-F09 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 14993 | 10034 | 2018-07-03 07:17 | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-03 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 153306 |  | Fuga en válvula de lavado en f11 puerta de entrada | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 239 | 103897 | 2018-07-02 11:58 | 2018-07-03 09:30 | 2018-07-03 10:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 152846 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-046 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 41185 | 41092 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-03 10:30 | 2018-07-03 15:29 |  |  |  | NO | 2
COL | 153181 |  | PARIHUELA #1 TIENE DESOLDADO UN TUBO DE ESTRUCTURA EN LA PARTE TRASERA. | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 41185 | 9729 | 2018-07-02 22:30 | 2018-07-03 07:30 | 2018-07-03 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 153180 |  | PARIHUELA #3 TIENE ROTO EL TUBO QUE VA DE LA BOMBA DE AGUA AL FILTRO. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 41185 | 41092 | 2018-07-02 22:23 | 2018-07-03 07:30 | 2018-07-03 10:30 |  |  |  | NO | 2.5
COL | 152853 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 41185 | 39405 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-03 14:00 | 2018-07-03 18:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 154651 |  | Colocacion de soportes para canalizacion electrica cuarto de control | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 239 | 102325 | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-03 12:09 |  |  |  | NO | 22
COL | 154672 |  | Colocacion de tuberia pvc de taques dos a netajet | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 239 | 96968 | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-03 12:35 |  |  |  | NO | 22
COL | 154640 |  | Colocacion de tubo de 8" y 4 de 6" red principal cruce de vestivulo inv A8 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 239 | 109024 | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-03 04:00 | 2018-07-03 19:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 153319 |  | REVISAR FUGA EN CONTROL D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 239 | 32215 | 2018-07-03 13:18 | 2018-07-03 15:00 | 2018-07-03 19:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 152806 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-021 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 41185 | 39407 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-04 16:00 | 2018-07-04 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 153279 |  | Venturi 3 no sube | CO-COR-ZA-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 239 | 41082 | 2018-07-04 07:10 | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 153155 |  | Cambiar manómetro negativo netajet 3 control de riego C | CO-COR-ZC-003 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 239 | 13586 | 2018-07-02 13:30 | 2018-07-04 07:30 | 2018-07-04 08:30 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 153367 |  | REVICION DE CORTO CIRCUITO EN EQUIPO NETA JET 1 | CO-COR-ZE-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-FER | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 239 | 13586 | 2018-07-04 07:01 | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-04 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 152828 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 239 | 13586 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 152831 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 239 | 12759 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-04 10:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 152833 | CO-MP-CSA-1A1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 41185 | 43495 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-04 17:00 | 2018-07-04 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 152835 | CO-MP-CUA-1M2 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 41185 | 43869 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-04 11:30 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 152843 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 239 | 41082 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-04 15:30 | 2018-07-04 18:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 153380 |  | ELABORACION DE PLANCHA DE CONCRETO EN INVERNADERO C-06 | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-07-04 | 2018-07-07 | 41185 | 44307 | 2018-07-04 07:10 | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-07 18:00 |  |  |  | NO | 44
COL | 153377 |  | REVISAR FUGAS DE INVERNADERO D-02 | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-GH | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 239 | 43495 | 2018-07-04 09:57 | 2018-07-04 14:00 | 2018-07-04 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 153370 |  | CONECTAR TOMA DE AGUA PARA D2 | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 239 | 12759 | 2018-07-04 08:15 | 2018-07-04 10:00 | 2018-07-04 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 153320 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.E07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 14993 | 9781 | 2018-07-02 14:07 | 2018-07-04 10:00 | 2018-07-04 12:00 |  |  |  | NO | 18
COL | 153321 |  | RETIRAR PLASTICO DE METAN EN INV.E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 15113 | 39144 | 2018-06-30 14:14 | 2018-07-04 14:00 | 2018-07-04 15:00 |  |  |  | NO | 10
COL | 154581 | CO-MP-GH-HER-* | MP. A INVERNADEROS (HERMETICIDAD) | CO-GH-E10 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 14993 | 10034 | 2018-07-04 07:17 | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-04 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 153327 |  | COLOCAR UNICEL EN CANOA INV.F09 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 15113 | 34658 | 2018-06-30 14:44 | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-05 15:00 |  |  |  | NO | 126
COL | 152847 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-047 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 41185 | 44717 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-04 14:00 | 2018-07-04 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 152850 | CO-MP-PRH-3M2 | MP. A PARIHUELA (EF813) TIPO "C" | CO-PRH-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 41185 | 39662 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-04 10:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 152852 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 41185 | 9797 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-04 13:00 | 2018-07-04 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 153326 |  | REPARACIÓN DE TRACTOR 5076-19 FALLA EN EL CLUTCH | CO-TRC-019 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 41185 | 39662 | 2018-07-04 07:30 | 2018-07-04 16:00 | 2018-07-04 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 154301 |  | FABRICAR CASA DE ABEJORROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 41185 | 31837 | 2018-07-04 07:18 | 2018-07-04 11:00 | 2018-07-04 19:05 |  |  |  | NO | 16
COL | 154677 |  | Modificacion de disparo a salida de netajet 1 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 239 | 96968 | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-04 19:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 154641 |  | Colocacion de tuberia red principal de 8" y 4 de 6" inv A07 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 239 | 9758 | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-04 19:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 154653 |  | Colocacion de soporte para canalizacion de tuberia electrica para netajet 1 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 239 | 43986 | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-04 12:14 |  |  |  | NO | 22
COL | 153359 |  | REPARACION DE FUGA 4" | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 239 | 107547 | 2018-07-04 10:00 | 2018-07-04 13:00 | 2018-07-04 14:40 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 153365 |  | Revicion de valvulas sostenedoras e 9 | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 41185 | 13586 | 2018-07-04 07:30 | 2018-07-04 13:00 | 2018-07-04 14:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 154680 |  | Modificacion de disparo a salida de netajet 2 | CO-COR-ZA-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 239 | 96968 | 2018-07-05 08:00 | 2018-07-05 05:00 | 2018-07-05 19:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 154299 |  | REPARACION DE SANITIZANTE NUM 11 | CO-CSA-011 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 41185 | 42312 | 2018-07-05 07:02 | 2018-07-05 08:00 | 2018-07-05 11:14 |  |  |  | NO | 3
COL | 154300 |  | REPARACION SANITIZANTE 25 | CO-CSA-025 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 41185 | 42312 | 2018-07-05 07:12 | 2018-07-05 11:00 | 2018-07-05 14:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 154580 | CO-MP-GH-HER-* | MP. A INVERNADEROS (HERMETICIDAD) | CO-GH-E09 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 14993 | 10034 | 2018-07-05 07:17 | 2018-07-05 08:00 | 2018-07-05 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 153280 |  | Fuga de tuberia en surco 18 G06 pasillo sur | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 239 | 104995 | 2018-07-04 09:13 | 2018-07-05 11:00 | 2018-07-05 13:10 |  | 19.33352 | -103.8045 | NO | 2
COL | 152844 | CO-MP-MON-1M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 41185 | 43495 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-05 17:00 | 2018-07-05 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 152848 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-048 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 41185 | 43869 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-05 08:00 | 2018-07-05 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 153446 |  | CHECAR CABLE ALIMENTACION A INTERUPTOR PRINCIPAL | CO-POZ-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 41185 | 39407 | 2018-07-05 16:59 | 2018-07-05 15:00 | 2018-07-05 17:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 152851 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 41185 | 35677 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-05 13:00 | 2018-07-05 14:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 151950 |  | ARREGLAR LLAVES DE PASO | CO-SAN-003 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 41185 | 42312 | 2018-06-28 12:14 | 2018-07-05 14:00 | 2018-07-05 17:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 151951 |  | ARREGLAR LLAVES DE PASO | CO-SAN-009 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 41185 | 42312 | 2018-06-28 12:16 | 2018-07-05 16:00 | 2018-07-05 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 152854 | CO-MP-TRA-6M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 239 | 41082 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-05 17:30 | 2018-07-05 18:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 152859 | CO-MP-TRC-4M19 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5076 EF TIPO "D" | CO-TRC-019 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-09 09:30 | 2018-07-09 14:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 154308 |  | REPARACION DE PTR DE CAPACETE QUEBRADO | CO-TRC-020 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 41185 | 42312 | 2018-07-05 07:30 | 2018-07-05 07:30 | 2018-07-05 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 152863 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 41185 | 44717 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-05 11:30 | 2018-07-05 13:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 152862 | CO-MP-TRP-6M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "E" | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 41185 | 44717 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-05 14:00 | 2018-07-05 17:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 154297 |  | REPARACION DE RECUPERADOR DE AGUA TORNADO | CO-VHC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 41185 | 39662 | 2018-07-05 07:30 | 2018-07-05 08:00 | 2018-07-05 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 151343 |  | REPARACION FUGA PATIO DE TRACTORES PLASTICO | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | * | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 239 | 29310 | 2018-06-23 11:20 | 2018-07-05 18:00 | 2018-07-05 20:35 |  |  |  | NO | 12
COL | 153343 |  | CHECAR FRENOS DE LA PIPA | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 41185 | 39662 | 2018-07-04 15:27 | 2018-07-05 10:00 | 2018-07-05 18:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 154302 |  | REPARACION DE PAILAS 46,38 | COL-CMU-CAT | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 41185 | 27953 | 2018-07-05 07:22 | 2018-07-05 12:00 | 2018-07-05 18:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 154657 |  | Colocacion de soporte para canalizacion de tuberia electrica para netajet 2 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 239 | 102325 | 2018-07-05 08:08 | 2018-07-05 08:00 | 2018-07-05 19:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 153444 |  | REVIZAR Y REPARAR CABLE DE ALIMENTACION A CONTROLES A Y B | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 41185 | 41082 | 2018-07-05 08:00 | 2018-07-05 08:00 | 2018-07-05 13:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 154644 |  | Colocacion de tuberia red principal de 8" y 4 de 6" inv A07 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 239 | 109024 | 2018-07-05 08:00 | 2018-07-05 05:00 | 2018-07-05 19:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 153302 |  | FUGA EN MEZCLADOR #1 TUERCA UNIÓN CONTROL F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 239 | 12759 | 2018-07-04 11:48 | 2018-07-05 08:00 | 2018-07-05 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 154305 |  | REPARACION DE RETRO | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 41185 | 28263 | 2018-07-05 07:28 | 2018-07-05 07:30 | 2018-07-05 15:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 152824 | CO-MP-CLO-4M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 41185 | 44717 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-06 07:30 | 2018-07-06 08:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 152823 | CO-MP-CLO-6M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 41185 | 44717 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-06 08:30 | 2018-07-06 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 152825 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 41185 | 43869 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-06 08:00 | 2018-07-06 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 152834 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-017 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 41185 | 39407 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-06 09:00 | 2018-07-06 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131227 |  | COLOCAR TOMA DE AGUA EN ENTRADA A INVERNADERO C10 | CO-GH-C10 | Eventos únicos | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 239 | 104995 | 2018-04-03 23:05 | 2018-05-04 | 2018-07-07 08:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 154558 |  | COLOCAR PLASTICO PARA METAN EN INV.D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 15113 | 34658 | 2018-07-02 09:21 | 2018-07-06 08:00 | 2018-07-06 14:00 |  |  |  | NO | 66
COL | 154389 |  | LAVAR PLASTICO ORIENTE DEL INV. D05 | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 14993 | 9781 | 2018-07-05 10:51 | 2018-07-06 08:00 | 2018-07-06 11:00 |  |  |  | NO | 42
COL | 154390 |  | DERRIBAR INV. F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 15113 | 39144 | 2018-07-02 10:53 | 2018-07-06 08:00 | 2018-07-06 14:00 |  |  |  | NO | 54
COL | 153305 |  | Fuga en válvula de lava del invernadero entre las esquinas del f06 y f09 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 41185 | 104995 | 2018-07-04 11:50 | 2018-07-06 09:00 | 2018-07-06 09:55 |  |  |  | NO | 1
COL | 154304 |  | REPARACION DE TIRON DE PAILA 65 | CO-PLF-065 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 41185 | 27953 | 2018-07-06 07:26 | 2018-07-06 09:00 | 2018-07-06 12:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 153266 |  | PARIHUELA #3 TIENE DAÑADO EL TIRON. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 41185 | 31837 | 2018-07-03 22:00 | 2018-07-06 07:30 | 2018-07-06 10:28 |  |  |  | NO | 3
COL | 152855 | CO-MP-TRA-6M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 239 | 41082 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-06 17:40 | 2018-07-06 18:40 |  |  |  | NO | 4
COL | 152889 |  | Tarctor John Deere No. 04 aciento y pedales dañados roto y liso respectivamente | CO-TRC-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 41185 | 39662 | 2018-07-02 09:04 | 2018-07-06 08:00 | 2018-07-06 13:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 154383 |  | Reparar cargador frontal | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 41185 | 31837 | 2018-07-06 16:00 | 2018-07-06 17:00 | 2018-07-07 11:00 |  |  |  | NO | 10
COL | 152858 | CO-MP-TRC-2M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 41185 | 39662 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-06 16:00 | 2018-07-06 18:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 154382 |  | PARCHAR LLANTA | CO-TRC-015 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 41185 | 39662 | 2018-07-06 16:00 | 2018-07-07 08:00 | 2018-07-07 16:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 152860 | CO-MP-TRC-4M19 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5076 EF TIPO "D" | CO-TRC-020 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-09 07:30 | 2018-07-09 13:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 154307 |  | FABRICAR CASA DE ABEJORROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 41185 | 31837 | 2018-07-06 07:30 | 2018-07-06 08:00 | 2018-07-06 16:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 153338 |  | DARLE MANTENIMIENTO A CARRETILLA (VALEROS,LLANTAS,SOLDAR ETC) | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 41185 | 27953 | 2018-07-04 15:22 | 2018-07-06 14:00 | 2018-07-06 19:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 154341 |  | TERMONEBULIZADORA LE FALTAN DOS TORNILLOS, SE DEJO EN TALLER. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 41185 | 43869 | 2018-07-06 13:43 | 2018-07-06 14:30 | 2018-07-06 16:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 154647 |  | Colocacion de tuberia red principal de 8" y 4 de 6" inv A07 cruce area de asorci | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 239 | 9758 | 2018-07-06 08:00 | 2018-07-06 08:00 | 2018-07-06 19:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 154682 |  | Modificacion de disparo a salida de netajet 3 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 239 | 96968 | 2018-07-06 08:08 | 2018-07-06 08:00 | 2018-07-06 19:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 154659 |  | Colocacion de soporte para canalizacion de tuberia electrica para netajet 3 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 239 | 102325 | 2018-07-06 08:00 | 2018-07-06 08:00 | 2018-07-06 19:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 154338 |  | REPARAR TUBO QUEBRADO DE VALVULA DESFOGUE | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 41185 | 104995 | 2018-07-06 08:13 | 2018-07-06 10:00 | 2018-07-06 11:50 |  |  |  | NO | 2
COL | 153576 |  | PARCHAR LLANTA DELANTERA | COL-MPE-RET | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 41185 | 39662 | 2018-07-06 07:30 | 2018-07-06 14:00 | 2018-07-06 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 152807 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 239 | 9758 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-07 08:00 | 2018-07-07 09:29 |  |  |  | NO | 3
COL | 154330 |  | Revisar invernadero a entregar a plantación D2 | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-GH | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 239 | 13586 | 2018-07-06 16:08 | 2018-07-07 08:00 | 2018-07-07 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 154384 |  | PINTAR LOS TUBERIA EXTERIOR DEL INVERNADERO | CO-GH-E07-STR | Correctivo planeado | Rechazado | HID | CO-GH | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 239 |  | 2018-07-07 10:10 |  | 2018-09-18 11:13 |  |  |  | NO
COL | 154333 |  | Revisar invernadero a entregar a plantación E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-GH | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 239 | 13586 | 2018-07-06 16:41 | 2018-07-07 10:00 | 2018-07-07 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 155055 |  | HABILITAR PLATAFORMA PARA CAPEX EN INV.E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-07 | 2018-07-12 | 15113 | 39144 | 2018-07-06 14:17 | 2018-07-07 07:30 | 2018-07-12 15:00 |  |  |  | NO | 270
COL | 154331 |  | Revisar invernadero a entregar a plantación F9 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-GH | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 239 | 13586 | 2018-07-06 16:30 | 2018-07-07 12:00 | 2018-07-07 13:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 154386 |  | PINTAR TUBERIA EXTERIOR DEL F10 | CO-GH-F10-STR | Correctivo planeado | Rechazado |  | CO-GH | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 239 |  | 2018-07-07 10:24 |  | 2018-09-18 11:13 |  |  |  | NO
COL | 154560 |  | NIVELAR SURCOS EN INV.G02 | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-07 | 2018-07-09 | 15113 | 34658 | 2018-07-02 09:23 | 2018-07-07 07:30 | 2018-07-09 15:00 |  |  |  | NO | 195
COL | 154397 |  | FUGA EN SURCO 18 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 239 | 41082 | 2018-07-07 09:58 | 2018-07-07 10:30 | 2018-07-07 12:10 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 152849 | CO-MP-POZ-1M1 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 239 | 29310 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-07 09:00 | 2018-07-07 11:10 |  |  |  | NO | 3
COL | 154340 |  | PARIHUELA #1 SE DAÑO EL MANERAL DEL GATO HIDRAULICO. | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 41185 | 43869 | 2018-07-06 22:42 | 2018-07-07 14:00 | 2018-07-07 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 152857 | CO-MP-TRC-6M5 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "D" | CO-TRC-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 41185 | 39662 | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-07 16:00 | 2018-07-07 18:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 152861 | CO-MP-TRC-4M19 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5076 EF TIPO "D" | CO-TRC-021 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-06-30 11:03 | 2018-07-09 09:00 | 2018-07-09 15:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 154387 |  | Fuga inv f06 | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 239 | 107547 | 2018-07-07 10:35 | 2018-07-07 10:00 | 2018-07-07 11:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 154648 |  | Colocacion de red pricipal de 8" y 4 de 6" en esquina de inv A07 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 239 | 109024 | 2018-07-07 08:00 | 2018-07-07 08:00 | 2018-07-07 14:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 154683 |  | Modificacion de tuberia de 4" de las salida de los 3 netajet cabezal | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 239 | 96968 | 2018-07-07 11:25 | 2018-07-07 08:00 | 2018-07-07 14:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 154663 |  | Colocacion de tuberia para canalizacion electrica de blowert | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 239 | 102325 | 2018-07-07 08:00 | 2018-07-07 08:00 | 2018-07-07 14:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 154344 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-022 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-07-08 | 2018-07-08 | 41185 | 43270 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-08 08:00 | 2018-07-08 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 154354 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZF | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-07-08 | 2018-07-13 | 41185 | 31837 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-08 07:30 | 2018-07-13 13:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 155770 |  | REALIZAR PLANCHA DE CONCRETO P CASA DE ABEJORROS C 6 | CO-GH-C06-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-07-08 | 2018-07-12 | 41185 | 11861 | 2018-07-08 07:25 | 2018-07-08 08:00 | 2018-07-12 12:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 154334 |  | Revisar invernadero a entregar a plantación D12 | CO-GH-D12 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-GH | 2018-07-08 | 2018-07-08 | 41185 | 13586 | 2018-07-06 16:43 | 2018-07-08 10:00 | 2018-07-08 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 154332 |  | Revisar invernadero a entregar a plantación E10 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-GH | 2018-07-08 | 2018-07-08 | 41185 | 13586 | 2018-07-06 16:37 | 2018-07-08 08:00 | 2018-07-08 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 154369 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-049 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-08 | 2018-07-08 | 41185 | 39405 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-08 13:00 | 2018-07-09 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 154373 | CO-MP-POZ-1M1 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-08 | 2018-07-08 | 239 | 32215 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-08 08:00 | 2018-07-08 10:49 |  |  |  | NO | 3
COL | 154440 |  | Corregir soldadura en el soporte del cargador frontal del tractor de recoleccion | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-08 | 2018-07-08 | 41185 | 36695 | 2018-07-08 09:08 | 2018-07-08 07:30 | 2018-07-08 12:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 154379 | CO-MP-TRC-2M5 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5090 TIPO "B" | CO-TRC-016 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-08 | 2018-07-08 | 41185 | 41092 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-08 08:00 | 2018-07-08 12:01 |  |  |  | NO | 4
COL | 154555 |  | PINTAR CASAS DE ABEJORRO | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-07-08 | 2018-07-08 | 41185 | 36695 | 2018-07-08 09:06 | 2018-07-08 13:00 | 2018-07-08 16:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 154556 |  | COLOCAR NUMERO A CUATRIMOTO ITALICA | COL-VEH-CUA | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-07-08 | 2018-07-08 | 41185 | 36695 | 2018-07-08 09:07 | 2018-07-08 16:00 | 2018-07-08 17:00 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 154347 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZF | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 41185 | 9797 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-09 12:30 | 2018-07-09 14:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 154357 | CO-MP-CLO-4M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 41185 | 39405 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-09 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 135613 |  | Cambiar manómetro de presión negativa | CO-COR-ZC-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 239 | 29310 | 2018-04-20 13:01 | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-04 08:50 | FALTA-MATERIAL |  |  | NO | 0.5
COL | 154362 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 239 | 13586 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-09 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 154364 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 41185 | 43270 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-09 09:00 | 2018-07-09 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 154561 |  | PINTAR PLASTICOS EN INV.A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 14993 | 9781 | 2018-07-07 09:25 | 2018-07-09 10:00 | 2018-07-09 12:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 154579 | CO-MP-GH-PIN-* | MP. A INVERNADEROS (PINTURA) | CO-GH-D02 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 14993 | 9781 | 2018-07-09 07:30 | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-09 10:00 |  |  |  | NO | 34
COL | 154568 |  | DERRIBAR INV. E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 15113 | 39144 | 2018-07-07 11:05 | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-09 15:00 |  |  |  | NO | 63
COL | 155771 |  | PREPARACION DE CAPEX EN INV.E11 | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-09 | 2018-07-14 | 15113 | 35663 | 2018-07-07 10:38 | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-13 14:00 |  |  |  | NO | 238
COL | 154583 | CO-MP-GH-PIN-* | MP. A INVERNADEROS (PINTURA) | CO-GH-F09 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 14993 | 9781 | 2018-07-09 07:30 | 2018-07-09 12:00 | 2018-07-09 14:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 151889 |  | ARREGLAR TASA DE BAÑO | CO-SAN-007 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 41185 | 9797 | 2018-06-27 14:01 | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-09 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 151890 |  | ARREGLAR TASA DE BAÑO | CO-SAN-009 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 41185 | 9797 | 2018-06-27 14:06 | 2018-07-09 12:00 | 2018-07-12 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 142657 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 239 | 43986 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-09 09:00 | 2018-07-09 10:10 |  |  |  | NO | 1
COL | 154378 | CO-MP-TRC-6M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5090 TIPO "D" | CO-TRC-016 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 41185 | 41092 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-08 13:00 | 2018-07-08 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 156068 |  | Colocacion de tuberia de fertilizante al netajet 1 y 2 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 239 | 9758 | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-11 19:00 |  |  |  | NO | 66
COL | 156065 |  | Colocacion de tuberia electrica de netajet a tablero 1 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 239 | 43986 | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-09 | 2018-07-11 19:00 |  |  |  | NO | 66
COL | 156070 |  | canalizacion de tuberia de lavado de tanques 1 y 2 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 239 | 103885 | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-09 | 2018-07-11 19:00 |  |  |  | NO | 66
COL | 154345 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-023 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 41185 | 43495 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-10 16:00 | 2018-07-10 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 154348 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGN | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 41185 | 35677 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-10 12:30 | 2018-07-10 14:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 154941 |  | REPARACION DE PUERTAS DE 4PUERTAS DE COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 41185 | 9729 | 2018-07-10 07:30 | 2018-07-10 07:30 | 2018-07-10 19:00 |  |  |  | NO | 33
COL | 154363 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 239 | 12759 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-10 08:00 | 2018-07-10 13:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 154574 |  | SANITIZANTE PONCHADO EN F6 | CO-CSA-008 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 41185 | 39405 | 2018-07-09 09:30 | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 12:30 |  |  |  | NO | 2.5
COL | 154599 |  | Reparación de cama de rodillos (perno suelto) | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 41185 | 34482 | 2018-07-10 15:15 | 2018-07-10 15:30 | 2018-07-10 16:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 154942 |  | FABRICACION DE CASA DE ABEJORROS | CO-GH-C06-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 41185 | 34482 | 2018-07-10 07:30 | 2018-07-10 07:30 | 2018-07-10 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 154654 | CO-MP-GH-PIN-* | MP. A INVERNADEROS (PINTURA) | CO-GH-D12 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 14993 | 9781 | 2018-07-10 07:10 | 2018-07-10 13:00 | 2018-07-10 15:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 154655 | CO-MP-GH-PIN-* | MP. A INVERNADEROS (PINTURA) | CO-GH-E09 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 14993 | 9781 | 2018-07-10 07:15 | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 12:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 154656 | CO-MP-GH-PIN-* | MP. A INVERNADEROS (PINTURA) | CO-GH-E10 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 14993 | 9781 | 2018-07-10 07:10 | 2018-07-10 08:00 | 2018-07-10 10:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 154635 |  | COLOCAR SPACE EN INV. G02 | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 15113 | 34658 | 2018-07-07 09:32 | 2018-07-10 08:00 | 2018-07-11 15:00 |  |  |  | NO | 245
COL | 154779 |  | FUGA SURCO 8 DE G06 EXCLUSA NORTE | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 239 | 103897 | 2018-07-09 07:50 | 2018-07-10 07:30 | 2018-07-10 10:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 154368 | CO-MP-MON-1M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 41185 | 43270 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 154370 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-050 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 41185 | 41092 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-10 15:00 | 2018-07-10 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 154548 |  | PARIHUELA # 03 TIENE TAPADO EL BATIDOR | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 41185 | 41092 | 2018-07-09 22:37 | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 15:00 |  |  |  | NO | 2.5
COL | 142655 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 239 | 38477 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 154554 |  | REPARACION DE BRAZOS DEL TRACTOR DE RECOLECCION | CO-TRC-011 | Correctivo planeado | Rechazado |  | CO-PRO | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 41185 |  | 2018-07-10 09:02 |  | 2018-07-10 09:11 |  |  |  | NO
COL | 154585 |  | Reparación de sanitizante # 8 Ponchadura | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Rechazado |  | CO-EDI | 2018-07-10 | 2018-07-10 |  |  | 2018-07-09 13:58 |  | 2018-07-11 08:58 |  |  |  | NO
COL | 153440 |  | Fuga del lado poniente del invernadero c11 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 239 | 103897 | 2018-07-05 16:15 | 2018-07-10 16:00 | 2018-07-10 19:00 |  | 19.335519 | -103.797605 | NO | 6
COL | 151865 |  | Revisar fuga en canal fuera control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 239 | 40428 | 2018-06-27 10:52 | 2018-07-10 08:00 | 2018-07-10 09:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 154575 |  | CAMBIAR LLANTA DE PIPA | COL-MPE-CAM | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 41185 | 39405 | 2018-07-10 07:36 | 2018-07-10 07:30 | 2018-07-10 10:00 |  |  |  | NO | 2.5
COL | 154649 |  | Reponer lampara dañada area de preparacion de recetas agroquimicos | CO-ALM-004 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 41185 | 43270 | 2018-07-11 10:21 | 2018-07-11 09:00 | 2018-07-11 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 154349 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGS | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 41185 | 9797 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-11 08:00 | 2018-07-11 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 154744 |  | CAMBIO DE LAMPARAS AREA DE COMEDOR Y ALMACEN DE QUIMICOS COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 41185 | 43270 | 2018-07-11 07:30 | 2018-07-11 14:00 | 2018-07-11 16:00 |  |  |  | NO | 10
COL | 154365 | CO-MP-CSA-1A1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 41185 | 43495 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-11 16:00 | 2018-07-11 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 157418 | CO-MP-GH-STR-* | MP. A INVERNADEROS (ESTRUCTURAS) | CO-GH-E12 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-07-11 | 2018-07-16 | 14993 | 32849 | 2018-07-11 07:30 | 2018-07-11 08:00 | 2018-07-16 15:00 |  |  |  | NO | 231
COL | 155772 |  | COLOCAR SPACER EN INV. G01 | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-11 | 2018-07-13 | 15113 | 34658 | 2018-07-07 10:49 | 2018-07-11 08:00 | 2018-07-13 15:00 |  |  |  | NO | 300
COL | 154778 |  | FUGA EN ESQUINA SUR PONIENTE DE G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 239 | 38477 | 2018-07-11 07:48 | 2018-07-11 18:00 | 2018-07-11 20:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 154619 |  | PARIHUELA #01 TANQUE DE GASOLINA EN MALA POSICION, CAMBIO DE TAPA DE FILTRO. | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 41185 | 41092 | 2018-07-10 22:22 | 2018-07-11 07:30 | 2018-07-11 10:00 |  |  |  | NO | 2.5
COL | 154634 |  | CHECAR VALVULA DE CARRETE | CO-PRH-010 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 41185 | 41092 | 2018-07-11 09:29 | 2018-07-11 10:00 | 2018-07-11 13:04 |  |  |  | NO | 2
COL | 142654 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 239 | 38477 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-11 10:00 | 2018-07-11 11:10 |  |  |  | NO | 1
COL | 154927 |  | REPARACION DE MOLINO COMPOSTA | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 41185 | 28263 | 2018-07-11 07:30 | 2018-07-11 13:00 | 2018-07-11 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 154726 |  | TRACTOR 3036 4E NECESITA SE LE INSTALE UN REFLECTOR TRASERO. | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2018-07-11 | 2018-07-11 |  |  | 2018-07-11 22:23 |  | 2018-07-13 10:39 |  |  |  | NO
COL | 154724 |  | TRACTOR 3036 4E LE FALTA CADENA A UNO DE LOS BRAZOS HIDRÁULICOS. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 41185 |  | 2018-07-11 22:19 |  | 2018-08-02 10:16 |  |  |  | NO
COL | 151423 |  | FUGA EN AREA DE VALVULAS VALVULA 10 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 239 | 103897 | 2018-06-24 11:06 | 2018-07-11 17:00 | 2018-07-11 19:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 131290 |  | CANALIZAR TUEBERI DE ALIMENTACION DE APLICACIONES ESPECIALES-. | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 239 | 13586 | 2018-04-04 11:40 | 2018-07-11 08:00 | 2018-07-12 15:00 | FALTA-MATERIAL |  |  | NO | 32
COL | 154346 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-024 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 41185 | 39407 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-12 16:00 | 2018-07-12 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 154351 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 239 | 41082 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-12 11:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 154350 | CO-MP-BMU-4M1 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 239 | 41082 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-12 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 154355 | CO-MP-CIS-2M2 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 239 | 104061 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-12 07:30 | 2018-07-12 14:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 154742 |  | colocacion de bases para trampas protecta en control c | CO-COR-ZC-001 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | CIV | CO-FER | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 239 |  | 2018-07-12 10:48 | [5 empty] | NO
COL | 154757 |  | PINTAR PLASTICOS EN INV.A05 | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 14993 | 9781 | 2018-07-07 13:50 | 2018-07-12 12:00 | 2018-07-12 14:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 154758 |  | PINTAR PLASTICOS EN INV.A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 14993 | 9781 | 2018-07-07 13:52 | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-12 09:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 154759 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.A10 | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 14993 | 9781 | 2018-07-07 13:53 | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-12 12:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 154924 |  | REALIZAR CASA DE ABEJORROS | CO-GH-C06-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 41185 | 42312 | 2018-07-12 07:30 | 2018-07-12 18:00 | 2018-07-13 13:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 154567 |  | CORTAR 1500 VARILLAS A UNA MEDIDA DE .80 CM | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 41185 | 27953 | 2018-07-10 10:59 | 2018-07-12 18:00 | 2018-07-13 14:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 154743 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.G06 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 14993 | 9781 | 2018-07-07 10:41 | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 10:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 154748 |  | REVICION PASTILLA TERMICA EN EL SAID PLANTA ALTA | CO-OFI-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 41185 | 39407 | 2018-07-12 07:15 | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-12 11:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 154922 |  | CAMBIAR CHAPA DE OFICINA DE CALIDAD | CO-OFI-002 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 41185 | 42312 | 2018-07-12 07:36 | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-12 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 154371 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-051 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 41185 | 39662 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-12 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 154375 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 41185 | 35677 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-12 13:00 | 2018-07-12 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 154921 |  | COLOCAR PLASTICO Y MALLA SOMBRA EN TALLER DE SOLDADURA | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-EDI | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 14993 | 38093 | 2018-07-11 11:35 | 2018-07-12 13:00 | 2018-07-12 15:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 154944 |  | REPARACION DE TRACTOR 375 | CO-TRC-014 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 41185 | 28263 | 2018-07-12 07:30 | 2018-07-12 16:00 | 2018-07-13 16:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 154380 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 41185 | 43869 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-12 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 154929 |  | REPARACION DE TORNADO BALATAS | CO-VHC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 41185 | 43869 | 2018-07-12 07:30 | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 14:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 155769 |  | RECOLECCION DE VIROIDE | COL | Correctivo planeado | Terminado | CIV | * | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 41185 | 9797 | 2018-07-12 07:23 | 2018-07-12 11:00 | 2018-07-12 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 154732 |  | Canalizar cables electricos de alimentación de Planta Emergencia G Norte | COL-GEN-FIJ | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo |  | CO-MTO | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 239 |  | 2018-07-12 09:19 | [5 empty] | NO
COL | 154728 |  | Canalizar cable de energia electrica en rebombeo.lado de planta hemergencia 01 | COL-HID-REB | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo |  | CO-MTO | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 239 |  | 2018-07-12 09:14 | [5 empty] | NO
COL | 156071 |  | canalizacion de tuberia de lavado de tanques 3 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-12 | 2018-07-14 | 239 | 109024 | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-14 14:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 156069 |  | Colocacion de tuberia de fertilizante al netajet 3 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-12 | 2018-07-14 | 239 | 96968 | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-14 14:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 156066 |  | Colocacion de tuberia electrica de netajet a tablero 2 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-12 | 2018-07-14 | 239 | 102325 | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-14 14:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 150470 |  | ACOMODAR LAS VALVULAS Y COVALVULAS EN ORDEN CONTROL F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 239 | 40428 | 2018-06-21 13:45 | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-12 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 155768 |  | LIMPIEZA DE BIOBED ZONA C | CO-BIO-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-FER | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 41185 | 35677 | 2018-07-13 07:20 | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 154352 | CO-MP-BMU-4M1 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 239 | 104995 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-13 10:30 | 2018-07-13 12:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 154620 |  | CARROS ALTOS DE TRAMPEO CAMBIO DE LLANTAS Y PINTURA | CO-CAA-ZA | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 41185 | 42312 | 2018-07-10 22:25 | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 11:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 154356 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 239 | 104061 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-13 11:00 | 2018-07-13 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 154358 | CO-MP-CMP-1A1 | MP. A COMPRESOR TIPO "F" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 41185 | 43869 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 154360 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 41185 | 43869 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-13 10:00 | 2018-07-13 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 154359 | CO-MP-CMP-1M1 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 41185 | 43869 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-13 10:00 | 2018-07-13 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 154366 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-018 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 41185 | 39407 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-13 15:00 | 2018-07-13 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 154686 |  | Pintar báscula y cama de rodillos de arribo de tomate | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 41185 | 27953 | 2018-07-11 11:53 | 2018-07-13 14:00 | 2018-07-14 13:00 |  |  |  | NO | 10
COL | 154367 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 239 | 41082 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-13 15:30 | 2018-07-13 18:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 154945 |  | FABRICACION DE EXCLUSA C-6 | CO-GH-C06-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 41185 | 31837 | 2018-07-13 07:30 | 2018-07-13 13:00 | 2018-07-13 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 155766 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.D01 | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 14993 | 9781 | 2018-07-11 10:19 | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 09:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 154745 |  | Fuga periferia lado norte inv D05 | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 239 | 104995 | 2018-07-12 12:16 | 2018-07-13 13:30 | 2018-07-13 16:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 155701 |  | FUGA EN VALVULA DE DESFOGUE SUR | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 239 | 103593 | 2018-07-13 14:55 | 2018-07-13 17:00 | 2018-07-13 18:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 154913 |  | FUGA EN SURCO 18 EN EXCLUSA NORTE | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 239 | 107547 | 2018-07-13 10:21 | 2018-07-13 11:00 | 2018-07-13 12:40 |  |  |  | NO | 2
COL | 155764 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.G08 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 14993 | 9781 | 2018-07-07 10:18 | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 11:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 155767 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.G09 | CO-GH-G09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 14993 | 9781 | 2018-07-07 10:20 | 2018-07-13 11:00 | 2018-07-13 13:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 155779 |  | ARREGLAR CREMILLERA EN ARCO 11 EN INV.G09 | CO-GH-G09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 14993 | 9781 | 2018-07-12 12:35 | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 154372 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-052 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 41185 | 39662 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-13 16:00 | 2018-07-13 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 154374 | CO-MP-PRH-3M2 | MP. A PARIHUELA (EF813) TIPO "C" | CO-PRH-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 41185 | 43869 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-12 15:00 | 2018-07-12 16:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 137228 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 41185 | 39662 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-13 14:00 | 2018-07-13 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 154940 |  | REPARACION DE TRACTOR 6415 PERNOS DAÑADOS | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 41185 | 28263 | 2018-07-13 07:30 | 2018-07-13 16:00 | 2018-07-13 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 155765 |  | REPARACION DE TRACTOR 5076 | CO-TRC-019 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 41185 | 39662 | 2018-07-13 07:15 | 2018-07-13 08:00 | 2018-07-13 13:00 |  |  |  | NO | 10
COL | 154780 |  | FUGA EN LINEA PRINCIPAL DE CONTROL G | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 239 | 103593 | 2018-07-12 15:51 | 2018-07-13 17:00 | 2018-07-13 18:45 |  |  |  | NO | 2
COL | 155791 |  | CAMBIO DE BOMBA DAÑADA (60HP X 50HP) | CO-BMU-005 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 239 | 29310 | 2018-07-13 11:05 | 2018-07-14 16:00 | 2018-07-14 19:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 155790 |  | CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE (60HP X 40HP) | CO-BMU-006 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 239 | 103593 | 2018-07-12 07:52 | 2018-07-14 12:00 | 2018-07-14 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 154353 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 239 | 107547 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-14 16:00 | 2018-07-14 17:27 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 154361 | CO-MP-COM-3M1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMARA FRIA CENTRAL TIPO "C" | CO-COM-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 41185 | 39407 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-14 14:00 | 2018-07-14 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 155774 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.D05 | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 14993 | 9781 | 2018-07-10 11:42 | 2018-07-14 10:00 | 2018-07-14 12:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 155704 |  | REPARACION DE CARRO ALTO | CO-GH-E07-STR | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-GH | 2018-07-14 | 2018-07-14 |  |  | 2018-07-14 09:05 |  | 2018-07-16 10:44 |  |  |  | NO
COL | 156491 |  | COLOCAR SPARCER EN INV.G01 | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-14 | 2018-07-16 | 15113 | 34658 | 2018-07-13 13:15 | 2018-07-14 07:30 | 2018-07-16 15:00 |  |  |  | NO | 214
COL | 155795 |  | PARIHUELA #2 AL EXTINTOR LE HACE FALTA EL SEGURO. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Rechazado | SEG | CO-FUM | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 41185 |  | 2018-07-14 19:41 |  | 2018-07-20 14:48 |  |  |  | NO
COL | 154381 | CO-MP-SAN-1A1 | MP. A BAÑO Y BODEGA TIPO "F" | CO-SAN-013 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-MTO | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 41185 | 35677 | 2018-07-07 09:52 | 2018-07-14 11:00 | 2018-07-14 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 154376 | CO-MP-TRA-PER-4M1 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 41185 | 39662 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-14 14:00 | 2018-07-14 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 154377 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 41185 | 43869 | 2018-07-07 09:48 | 2018-07-14 15:00 | 2018-07-14 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 155668 |  | Reparar fuga exterior de B07 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 239 | 103593 | 2018-07-13 14:09 | 2018-07-14 07:30 | 2018-07-14 09:30 |  | 19.333797 | -103.799824 | NO | 1.5
COL | 155792 |  | FUGA EN TOMA DE RECICLE | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 239 | 107547 | 2018-07-14 06:39 | 2018-07-14 14:00 | 2018-07-14 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 143536 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 239 | 40428 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-15 09:00 | 2018-07-15 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 155710 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 239 | 40428 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-15 07:30 | 2018-07-15 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 155933 |  | TERMINAR INSTALACION DE BOMBA ZONA E, CONEXION ELECTRICA Y PRUEBAS | CO-BMU-005 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 239 | 40428 | 2018-07-14 10:55 | 2018-07-15 07:30 | 2018-07-15 09:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 155712 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZG | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-07-15 | 2018-07-20 | 41185 | 31837 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-15 07:30 | 2018-07-18 14:30 |  |  |  | NO | 30
COL | 155725 | CO-MP-ENF-1M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 41185 | 43270 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-15 10:00 | 2018-07-15 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 155939 |  | AFINAR ZANJA Y COLOCACION DE TUBERIA EN INV F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-15 | 2018-07-21 | 239 | 32215 | 2018-07-15 11:06 | 2018-07-15 08:00 | 2018-07-20 16:20 |  |  |  | NO | 120
COL | 154388 |  | ENTERRAR CABLE EXPUESTOS AUN COSTADO DE F11 Y F12 AL EXTERIOR | CO-OFI-004 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 239 | 32215 | 2018-07-07 10:32 | 2018-07-15 09:00 | 2018-07-15 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 154391 |  | CUBRIR CABLE EXPUESTO DEL EXTERIOR PARTE SUR DEL E09 | CO-OFI-004 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 239 | 104057 | 2018-07-07 10:59 | 2018-07-15 09:30 | 2018-07-15 12:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 155733 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-001 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 41185 | 39405 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-15 08:00 | 2018-07-15 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 155734 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-002 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 41185 | 39405 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-15 13:00 | 2018-07-15 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 156039 |  | CAMBIAR BISAGRAS DE CAJQA DE HERRAMIENTA DE CALANDRIA | CO-TRA-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 41185 | 36695 | 2018-07-15 07:30 | 2018-07-15 07:30 | 2018-07-15 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 155749 | CO-MP-TRC-2M1 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 41185 | 41092 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-15 07:30 | 2018-07-15 08:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 157885 |  | REPARACION DE TRACTOR 5415 | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-15 | 2018-07-25 | 41185 | 39405 | 2018-07-15 07:30 | 2018-07-15 16:00 | 2018-07-25 14:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 156043 |  | REPARACION DE TRACTOR 375 MODIFICACION DE TIRON | CO-TRC-014 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 41185 | 9729 | 2018-07-15 07:20 | 2018-07-15 07:30 | 2018-07-15 14:30 |  |  |  | NO | 7
COL | 155936 |  | MONITOREO DE POZOS, NIVELES DE CISTERNAS, LECTURAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-15 | 2018-07-21 | 239 | 104061 | 2018-07-15 11:00 | 2018-07-15 07:30 | 2018-07-21 12:30 |  |  |  | NO | 45
COL | 156045 |  | PARCHAR LLANTA DE RETRO F-4 | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 41185 | 39405 | 2018-07-15 07:23 | 2018-07-15 15:00 | 2018-07-15 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 156036 |  | ENDEREZAR PZAS DE RETRO | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 41185 | 9729 | 2018-07-15 07:15 | 2018-07-15 15:00 | 2018-07-15 18:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 155705 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-025 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 41185 | 43270 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-16 08:00 | 2018-07-16 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 155940 |  | Realizar escalon de concreto en bodega coca a un lado de biode | CO-BIO-ZC | Correctivo de emergencia | Rechazado |  | CO-FER | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 41185 |  | 2018-07-16 11:16 |  | 2018-08-29 13:21 |  |  |  | NO
COL | 143538 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 239 | 32215 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-16 07:30 | 2018-07-16 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 155711 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 239 | 32215 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-16 07:30 | 2018-07-16 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 156003 |  | REVISAR BOMBA ZONA E NO TIENE PRESION | CO-BMU-005 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-16 | 2018-07-23 | 239 | 40428 | 2018-07-16 13:10 | 2018-07-16 13:30 | 2018-07-16 15:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 154914 |  | NO DA LA EC DESEADA EN A03 | CO-COR-ZA-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 239 | 13586 | 2018-07-13 10:26 | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 155715 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 239 | 12759 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-16 10:00 | 2018-07-16 14:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 155714 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 239 | 12759 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-16 08:00 | 2018-07-16 10:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 135614 |  | Cambiar manómetro de presión negativa | CO-COR-ZC-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-16 | 2018-07-25 | 239 | 12759 | 2018-04-20 12:05 | 2018-06-28 07:30 | 2018-06-28 08:30 | FALTA-MATERIAL |  |  | NO | 0.5
COL | 155727 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 239 | 38477 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-16 08:00 | 2018-07-16 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 156088 |  | RIEGO EN EXCLUSA D 2 | CO-GH-D02-STR | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-GH | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 41185 | 36695 | 2018-07-16 15:00 | 2018-07-16 16:00 | 2018-07-17 12:30 |  |  |  | NO | 18
COL | 156072 |  | DERRIVAR INV.E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 15113 | 39144 | 2018-07-14 12:48 | 2018-07-16 08:00 | 2018-07-16 15:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 156051 |  | INSTALAR CASA DE ABEJORROS E 10 | CO-GH-E10-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 41185 | 11861 | 2018-07-16 07:15 | 2018-07-16 08:00 | 2018-07-16 13:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 156076 | CO-MP-GH-COL-* | MP. A INVERNADEROS (COLOCACION DE PLASTICOS) | CO-GH-E12 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 14993 | 41266 | 2018-07-16 07:09 | 2018-07-16 08:00 | 2018-07-17 11:00 |  |  |  | NO | 108
COL | 156004 |  | MARCAR INV E12 PARA CAMBIO DE TUBERIA | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 239 | 32215 | 2018-07-16 18:13 | 2018-07-16 15:00 | 2018-07-16 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 154339 |  | F03 LA TOMA DE AGUA ESTA FLOJA Y AL MOMENTO DE ABRIR LA LLAVE SALE AGUA DE LA BA | CO-GH-F03 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 239 | 107547 | 2018-07-06 22:37 | 2018-07-16 09:30 | 2018-07-16 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 155941 |  | Fuga en pasillo surco 72 y 73 en invernadero f03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 239 | 107547 | 2018-07-16 11:21 | 2018-07-16 11:00 | 2018-07-16 12:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 155957 |  | FUGA EN EL SURCO 18 EXCLUSA NORTE | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 239 | 107547 | 2018-07-16 14:13 | 2018-07-16 15:00 | 2018-07-16 17:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 155935 |  | FUGA DE TUBERIA SURCO29 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 239 | 104057 | 2018-07-16 11:01 | 2018-07-16 17:00 | 2018-07-16 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 155731 | CO-MP-PAR-6M1 | MP. A PARARRAYOS TIPO "E" | CO-PAR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 239 | 38477 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-16 11:00 | 2018-07-16 12:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 155794 |  | PARIHUELA #2 LE HACE FALTA MANIJA A LLAVE DE PASO. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 41185 | 39405 | 2018-07-14 19:40 | 2018-07-16 09:30 | 2018-07-16 11:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 155741 | CO-MP-PRH-3M2 | MP. A PARIHUELA (EF813) TIPO "C" | CO-PRH-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 41185 | 39405 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-16 12:30 | 2018-07-16 14:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 155742 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 41185 | 9797 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-16 14:00 | 2018-07-16 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 155748 | CO-MP-TRC-4M5 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 41185 | 41092 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-16 07:30 | 2018-07-16 08:39 |  |  |  | NO | 6
COL | 156047 |  | PARCHAR LLANTA TORNADO | CO-VHC-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 41185 | 39405 | 2018-07-16 07:26 | 2018-07-16 07:30 | 2018-07-16 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 156054 |  | RECOLECCION DE VIROIDE | COL | Correctivo planeado | Terminado | FON | * | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 41185 | 9797 | 2018-07-16 07:46 | 2018-07-16 08:00 | 2018-07-16 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 140572 |  | MARTILLOS CON CUÑA PARA HERMETICIDAD | COL-GH-ZA | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 41185 | 36695 | 2018-05-12 13:18 | 2018-07-16 12:30 | 2018-07-16 13:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 157558 |  | Canalizacion de disparos en ducteria cuadrada de gabinetes | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 239 | 43986 | 2018-07-16 08:05 | 2018-07-16 08:00 | 2018-07-18 19:00 |  |  |  | NO | 66
COL | 157552 |  | Canalizacion de tanques de premezcla en control A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 239 | 9758 | 2018-07-16 08:00 | 2018-07-16 08:00 | 2018-07-18 19:00 |  |  |  | NO | 66
COL | 157550 |  | Excavacion de zanja para colocacion de maniful de valvulas para riego control A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 239 | 103885 | 2018-07-16 08:00 | 2018-07-16 08:00 | 2018-07-18 19:00 |  |  |  | NO | 66
COL | 155946 |  | Revisar válvula del C05 | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 41185 | 13586 | 2018-07-16 12:45 | 2018-07-16 12:00 | 2018-07-16 13:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 156002 |  | TAPAR TUBERIA Y RECOGER ESCOMBRO FRENTE A CONTROL E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 239 | 32215 | 2018-07-15 18:07 | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 14:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 156048 |  | SOLDAR RETRO | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 41185 | 34482 | 2018-07-16 07:29 | 2018-07-16 15:00 | 2018-07-16 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 156038 |  | reparar tubular base se vencio y se desoldo alacen de plasticos | CO-ALM-001 | Eventos únicos | Rechazado | SOL | CO-EDI | 2018-07-17 | 2018-07-17 |  |  | 2018-07-17 09:55 |  | 2018-07-18 12:53 |  |  |  | NO
COL | 156028 |  | VENTURI 01, PLC2 ROTA, SALA DE RIEGO ZONA A | CO-COR-ZA-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 239 | 13586 | 2018-07-17 07:32 | 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 155717 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 239 | 12759 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 156046 |  | REVISAR VALVULA FIP NUMERO 3, SALA DE RIEGO, A | CO-COR-ZA-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 239 | 13586 | 2018-07-17 10:24 | 2018-07-17 10:00 | 2018-07-17 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 155716 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 239 | 12759 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-17 10:00 | 2018-07-17 12:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 155722 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 41185 | 43270 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-17 10:00 | 2018-07-17 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 155726 | CO-MP-ENF-1M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 41185 | 43495 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-17 17:00 | 2018-07-17 21:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 155947 |  | REPARAR FUGA EN TAPON DE DESAGUE B06 | CO-GH-BO6 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 239 | 38477 | 2018-07-16 13:40 | 2018-07-17 16:00 | 2018-07-17 17:00 |  | 19.333677 | -103.799911 | NO | 2
COL | 156056 |  | Reparar fuga en C10 por pasillo central | CO-GH-C10 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 239 | 103897 | 2018-07-17 10:15 | 2018-07-17 10:30 | 2018-07-17 12:30 |  | 19.335647 | -103.796314 | NO | 4
COL | 156073 |  | DERRIVAR INV.E06 | CO-GH-E06-STR | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 15113 | 39144 | 2018-07-14 12:49 | 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 156445 |  | SACAR MANGUERA DEL INV.E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 15113 | 35663 | 2018-07-14 09:41 | 2018-07-17 08:00 | 2018-07-18 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 156052 |  | INSTALAR CASA DE ABEJORROS E 10 | CO-GH-E10-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 41185 | 11861 | 2018-07-17 07:15 | 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 157414 |  | PLANCHA DE CONCRETO SURPONIENTE E 11 | CO-GH-E11-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-07-17 | 2018-07-19 | 41185 | 11861 | 2018-07-17 07:14 | 2018-07-17 08:00 | 2018-07-19 15:00 |  |  |  | NO | 34
COL | 155999 |  | Reparación de fuga en válvula de lavado del in.FO3 enfrente del la puerta F06 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 239 | 104057 | 2018-07-16 16:40 | 2018-07-17 07:30 | 2018-07-17 09:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 156096 |  | Reparación de fuga de 2" en surco 41 a un costado del pasillo | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 239 | 12759 | 2018-07-17 15:43 | 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 155998 |  | Reparación de fuga en válvula de lavado del in.FO9 enfrente del la puerta f12 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 239 | 107547 | 2018-07-16 16:37 | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 10:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 156492 |  | COLOCAR SLAP EN INV.G01 | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 15113 | 34658 | 2018-07-14 13:16 | 2018-07-17 08:00 | 2018-07-18 15:00 |  |  |  | NO | 238
COL | 155996 |  | Cambiar válvula de llenado del mezclador 1 en control F | CO-MEZ-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 239 | 107547 | 2018-07-16 16:34 | 2018-07-17 15:00 | 2018-07-17 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 155735 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-003 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 41185 | 41092 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-16 14:00 | 2018-07-16 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 156050 |  | SOLDAR CADENAS DE PAILA 52 | CO-PLF-052 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 41185 | 34482 | 2018-07-17 07:30 | 2018-07-17 07:30 | 2018-07-17 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 155736 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-053 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 41185 | 41092 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-17 17:30 | 2018-07-17 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 156006 |  | PARIHUELA #2 TIENE LA LLANTA IZQUIERDA ESTA PONCHADA. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 41185 | 39405 | 2018-07-16 23:12 | 2018-07-17 11:00 | 2018-07-17 13:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 156007 |  | PARIHUELA #2 TIENE DESOLDADA LA BASE DONDE EMBONA EL GATO HIDRAULICO. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 41185 | 9729 | 2018-07-16 23:15 | 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 16:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 156075 |  | REPARAR BRAZOS | CO-TRC-011 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 41185 | 41092 | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 07:30 | 2018-07-17 11:05 |  |  |  | NO | 3
COL | 156087 |  | REPARACION DE ALTERNADOR TRACTOR 5415 | CO-TRC-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 41185 | 39662 | 2018-07-17 11:45 | 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 13:00 |  |  |  | NO | 10
COL | 156049 |  | SOLDAR RADIADOR DE TRACTOR | CO-TRC-013 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 41185 | 34482 | 2018-07-17 07:30 | 2018-07-17 09:45 | 2018-07-17 12:45 |  |  |  | NO | 3
COL | 156097 |  | REPARACION DE BRAZOS TRACTOR 5076 | CO-TRC-019 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 41185 | 39405 | 2018-07-17 07:09 | 2018-07-17 10:00 | 2018-07-17 13:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 155753 | CO-MP-TRP-6M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "E" | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 41185 | 41092 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-17 13:00 | 2018-07-17 16:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 155754 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 41185 | 41092 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-17 11:00 | 2018-07-17 12:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 155755 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 239 | 38477 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-17 07:30 | 2018-07-17 08:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 155756 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 239 | 38477 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 08:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 155757 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 239 | 40428 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-17 07:30 | 2018-07-17 08:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 155758 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 239 | 40428 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 08:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 148163 |  | Instalar energia electrica (contactos y lampara) en bodega de quimicos inocuidad | COL-AYE | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 41185 | 39407 | 2018-06-10 08:52 | 2018-07-17 10:00 | 2018-07-18 12:00 |  |  |  | NO | 34
COL | 156104 |  | BAJO VOLTAJE EN CONTROL F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 239 | 40428 | 2018-07-17 13:00 | 2018-07-17 13:30 | 2018-07-17 15:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 155706 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-026 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 41185 | 43495 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-18 16:00 | 2018-07-18 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 155707 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-027 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 41185 | 39407 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-18 16:00 | 2018-07-18 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 156617 |  | PINTAR CUATRO CARROS VERDES | CO-CAA-ZA | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 41185 | 27953 | 2018-07-18 07:39 | 2018-07-19 10:30 | 2018-07-19 19:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 151278 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZD | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-07-18 | 2018-07-23 | 41185 | 9729 | 2018-06-23 09:50 | 2018-06-24 07:30 | 2018-06-27 14:30 |  |  |  | NO | 30
COL | 155719 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 239 | 13586 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 155718 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 239 | 13586 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-18 12:00 | 2018-07-18 14:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 156485 |  | Parchar los montenes que se encuentran con orificios oxidados en embarques | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | SOL | CO-EDI | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 41185 |  | 2018-07-18 12:13 | [5 empty] | NO
COL | 155728 | CO-MP-GEN-1A1 | MP. A GENERADOR TIPO "F" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 239 | 41082 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-18 12:30 | 2018-07-18 15:30 |  |  |  | NO | 4.5
COL | 155729 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 239 | 41082 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 156493 |  | DERRIBAR INV. A11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 15113 | 39144 | 2018-07-14 13:28 | 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 156495 | CO-MP-GH-COL-* | MP. A INVERNADEROS (COLOCACION DE PLASTICOS) | CO-GH-E04 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 14993 | 41266 | 2018-07-18 15:07 | 2018-07-18 08:00 | 2018-07-19 12:00 |  |  |  | NO | 144
COL | 157847 | CO-MP-GH-MAL-* | MP. A INVERNADEROS (COLOCACION DE MALLAS) | CO-GH-G03 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-07-18 | 2018-07-24 | 14993 | 41266 | 2018-07-18 07:28 | 2018-07-18 08:00 | 2018-07-24 15:00 |  |  |  | NO | 231
COL | 155739 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-056 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 41185 | 39662 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-18 17:00 | 2018-07-18 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 156428 |  | ACOMODAR TANQUE Y APRETAR CINCHOS DEL MISMO PARIHUELA1 | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 41185 | 43869 | 2018-07-17 22:54 | 2018-07-18 14:00 | 2018-07-18 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 156494 |  | CAMBIAR MANGUERA DE BATIDOR PARIHUELA 4 | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 41185 | 43869 | 2018-07-18 07:44 | 2018-07-18 12:00 | 2018-07-18 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 156426 |  | CAMBEAR MANGUERA DEL AGITADOR DE ARRIVA ESTA MARCADO PARIHUELA #05 | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 41185 | 43869 | 2018-07-17 22:34 | 2018-07-18 16:00 | 2018-07-18 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 156427 |  | CATER DE PIOLA SE TRABO PARIHUELA #12 FALTA UN TORNILLO DE LA BASE DEL MOTOR. | CO-PRH-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 41185 | 43869 | 2018-07-17 22:51 | 2018-07-18 15:00 | 2018-07-18 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 155750 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 41185 | 43869 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 156490 |  | Reparación de tractor #3036 4 no enciende | CO-TRC-009 | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 41185 |  | 2018-07-18 12:53 |  | 2018-07-25 15:26 |  |  |  | NO
COL | 157416 |  | RECORRIDO DE VIROIDE | COL | Correctivo planeado | Terminado | CIV | * | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 41185 | 35677 | 2018-07-18 07:30 | 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 13:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 157423 |  | REPARACION DE LAVADORA MABE (OBEROLES) | COL | Correctivo planeado | Terminado | ELE | * | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 41185 | 39407 | 2018-07-18 07:59 | 2018-07-18 13:00 | 2018-07-18 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 148776 |  | Reparar carros porta termos abrir aro ya que no cabe el termo (Pintura) | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 41185 | 42312 | 2018-06-14 11:47 | 2018-07-18 07:30 | 2018-07-18 13:30 |  |  |  | NO | 12
COL | 156619 |  | DERRIBAR EXCLUSA F-4 Y E-12 | COL-GH | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 41185 | 27953 | 2018-07-18 07:42 | 2018-07-18 07:30 | 2018-07-18 19:00 |  |  |  | NO | 19
COL | 156044 |  | Reparación de fuga de entre los invernaderos E02 Y E03 | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 239 | 103593 | 2018-07-17 10:13 | 2018-07-18 07:30 | 2018-07-18 09:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 156549 |  | Cambiar manómetro negativo netajet 1 control de riego B | CO-COR-ZB-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 239 | 12759 | 2018-07-19 09:00 | 2018-07-19 13:00 | 2018-07-19 14:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 155720 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 239 | 13586 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-19 11:00 | 2018-07-19 12:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 155721 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 239 | 13586 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-19 08:00 | 2018-07-19 10:30 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 155784 |  | FUGA DE TUBO DE ENTRADA A NETAJET 3 CONTROL C | CO-COR-ZC-003 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 239 | 41082 | 2018-07-14 12:43 | 2018-07-19 17:30 | 2018-07-19 18:30 |  | 19.335995 | -103.797549 | NO | 8
COL | 155723 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-019 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 41185 | 39407 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-19 18:00 | 2018-07-19 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 155762 | CO-MP-CSA-1A1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-019 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 41185 | 39407 | 2018-07-14 09:17 | 2018-07-19 17:00 | 2018-07-19 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 155724 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-026 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 41185 | 43495 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-19 09:00 | 2018-07-19 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 156616 |  | REVISAR RADIADOR DE PLANTA | CO-GEN-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 41185 | 34482 | 2018-07-19 07:36 | 2018-07-19 07:30 | 2018-07-19 15:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 156562 |  | DERRIBAR INV.D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 15113 | 39144 | 2018-07-14 12:22 | 2018-07-19 08:00 | 2018-07-19 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 157420 | CO-MP-GH-COL-* | MP. A INVERNADEROS (COLOCACION DE PLASTICOS) | CO-GH-E08 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-07-19 | 2018-07-21 | 14993 | 41266 | 2018-07-19 07:26 | 2018-07-19 08:00 | 2018-07-21 10:30 |  |  |  | NO | 192
COL | 157298 |  | LAVAR PLASTICO EN INV. F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 14993 | 9781 | 2018-07-18 13:38 | 2018-07-19 08:00 | 2018-07-19 11:00 |  |  |  | NO | 27
COL | 157559 |  | LAVAR MANGUERA CON PIQUETA EN INV.G01 | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 15113 | 35663 | 2018-07-14 10:18 | 2018-07-19 08:00 | 2018-07-19 15:00 |  |  |  | NO | 35
COL | 156650 |  | COLOCAR SLAP EN INV.G02 | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-19 | 2018-07-21 | 15113 | 34658 | 2018-07-14 10:25 | 2018-07-19 08:00 | 2018-07-21 13:30 |  |  |  | NO | 304
COL | 155737 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-054 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 41185 | 43869 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-19 08:00 | 2018-07-19 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 155738 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-055 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 41185 | 43869 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-19 10:00 | 2018-07-19 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 155740 | CO-MP-PLP-4M1 | MP. A PAILA DE VIVERO TIPO "D" | CO-PLP-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 41185 | 39662 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-19 14:00 | 2018-07-19 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 156530 |  | PARIHUELA #4 SE TRONO MANGUERA QUE VA DE LA BOMBA A CARRETE IZQUIERDO. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 41185 | 39662 | 2018-07-18 22:33 | 2018-07-19 10:00 | 2018-07-19 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 156529 |  | PARIHUELA #4 PRESIÓN DE MANÓMETRO NO SE VE REFLEJADA EN PRESIÓN DE SALIDA | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 41185 | 39662 | 2018-07-18 22:28 | 2018-07-19 08:00 | 2018-07-19 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 155746 | CO-MP-TRA-1A1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "F" | CO-TRA-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 239 | 41082 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-19 17:30 | 2018-07-19 17:40 |  |  |  | NO | 2
COL | 155747 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 239 | 41082 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-19 15:00 | 2018-07-19 17:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 156538 |  | PARCHAR LLANTA DELANTERA LADO IZQUIERDO | CO-TRC-002 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 41185 | 43869 | 2018-07-19 09:17 | 2018-07-19 12:00 | 2018-07-19 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 157417 |  | RECORRIDO DE BASURA | COL | Correctivo planeado | Terminado | CIV | * | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 41185 | 35677 | 2018-07-19 07:15 | 2018-07-19 08:00 | 2018-07-19 12:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 156624 |  | colocar valvulas zona F para drenar mangueras de invernadero con lineas nuevas | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Rechazado | HID | CO-GH | 2018-07-19 | 2018-07-19 |  |  | 2018-07-19 18:20 |  | 2018-07-21 13:17 |  |  |  | NO
COL | 156623 |  | colocar valvulas zona F para drenar mangueras de invernadero con lineas nuevas | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Rechazado | HID | CO-GH | 2018-07-19 | 2018-07-19 |  |  | 2018-07-19 18:15 |  | 2018-07-21 13:17 |  |  |  | NO
COL | 156618 |  | PINTAR PORTA TERMOS | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 41185 | 27953 | 2018-07-19 07:41 | 2018-07-19 07:30 | 2018-07-19 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 157551 |  | Excavacion de zanja para y afinacion, para encamado de arena para lineas. | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-19 | 2018-07-21 | 239 | 109024 | 2018-07-19 08:00 | 2018-07-19 08:00 | 2018-07-21 13:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 157554 |  | Canalizacion de tanques de premezcla con tuberia de llenado en control A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-19 | 2018-07-21 | 239 | 96968 | 2018-07-19 08:00 | 2018-07-19 08:00 | 2018-07-21 13:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 157560 |  | Canalizacion de disparos electricos para tanques de premezcla | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-19 | 2018-07-21 | 239 | 102325 | 2018-07-19 08:00 | 2018-07-19 08:00 | 2018-07-21 13:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 154746 |  | Fuga control D en area de manifull de valvulas ( LA QUE DEJARON DESTAPADA) | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 239 | 41082 | 2018-07-12 12:22 | 2018-07-19 11:00 | 2018-07-19 16:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 156630 |  | CUATRIMOTO DE FUMIGACION TIENE LLANTA TRASERA IZQUIERDA PONCHADA. | CO-CUA-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 41185 | 39662 | 2018-07-19 22:00 | 2018-07-20 08:00 | 2018-07-20 10:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 157424 |  | REPARACION DE LAVADORA UNIMAC INDUSTRIAL | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-07-20 | 2018-07-21 | 41185 | 39407 | 2018-07-20 07:01 | 2018-07-20 14:00 | 2018-07-21 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 157302 |  | DERRIBAR INV.A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 15113 | 39144 | 2018-07-14 13:42 | 2018-07-20 08:00 | 2018-07-20 14:00 |  |  |  | NO | 60
COL | 157301 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.D11 | CO-GH-D11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 14993 | 9781 | 2018-07-18 13:40 | 2018-07-20 11:00 | 2018-07-20 13:00 |  |  |  | NO | 18
COL | 157299 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 14993 | 9781 | 2018-07-18 13:39 | 2018-07-20 08:00 | 2018-07-20 11:00 |  |  |  | NO | 27
COL | 157415 |  | PLANCHA DE CONCRETO NORPONIENTE E 11 | CO-GH-E11-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 41185 | 11861 | 2018-07-20 07:19 | 2018-07-20 08:00 | 2018-07-23 15:00 |  |  |  | NO | 36.5
COL | 157561 |  | LAVAR MANGUERA CON PIQUETA EN INV.G02 | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-20 | 2018-07-21 | 15113 | 35663 | 2018-07-14 10:23 | 2018-07-20 08:00 | 2018-07-21 13:30 |  |  |  | NO | 60
COL | 155730 | CO-MP-LVC-1M1 | MP. A LAVADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 41185 | 39407 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-20 17:00 | 2018-07-20 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 155732 | CO-MP-PAR-6M1 | MP. A PARARRAYOS TIPO "E" | CO-PAR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 239 | 41082 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-20 17:00 | 2018-07-20 18:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 157412 |  | PAILA #10 PONCHADA | CO-PLF-010 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 41185 | 43869 | 2018-07-20 11:17 | 2018-07-20 14:00 | 2018-07-20 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 156621 |  | PARIHUELA #8 TIENEN TAPADO EL BATIDOR IZQUIERDO. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 41185 | 43869 | 2018-07-19 18:13 | 2018-07-20 08:00 | 2018-07-20 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 156622 |  | PARIHUELA #8 TIENE FISURA EN TUBO DE CARRETE ALTO EN LADO IZQUIERDO. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 41185 | 43869 | 2018-07-19 18:14 | 2018-07-20 10:00 | 2018-07-20 12:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 155743 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 41185 | 43869 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-20 07:30 | 2018-07-20 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 155744 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 239 | 13586 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-20 10:00 | 2018-07-20 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 155745 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 239 | 12759 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-20 08:00 | 2018-07-20 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 155752 | CO-MP-TRC-2M4 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 6415 TIPO "B" | CO-TRC-017 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 41185 | 39662 | 2018-07-14 09:15 | 2018-08-01 15:00 | 2018-08-01 17:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 157413 |  | LIMPIEZA DE CHUCK PARA IMPLEMENTO EN TRACTOR #19 | CO-TRC-019 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 41185 | 43869 | 2018-07-20 11:17 | 2018-07-20 12:00 | 2018-07-20 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 155761 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 239 | 29310 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-20 | 2018-07-20 09:53 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 137495 |  | Cambiar lampara de sala de riego B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 41185 | 13586 | 2018-04-30 18:42 | 2018-07-20 13:00 | 2018-07-20 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 156652 |  | MANTENIMIENTO A VALVULA DE LIBERACION DE LA ZONA E (REBOMBEO) | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 41185 | 13586 | 2018-07-20 07:05 | 2018-07-20 08:00 | 2018-07-20 10:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 155709 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 239 | 29310 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-21 10:20 | 2018-07-21 11:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 155708 | CO-MP-TUN-3M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 239 | 29310 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-21 09:30 | 2018-07-21 10:20 |  |  |  | NO | 3
COL | 155713 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 41185 | 43869 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-21 10:00 | 2018-07-21 11:04 |  |  |  | NO | 1
COL | 157422 |  | DERRIBAR INV.B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 15113 | 39144 | 2018-07-14 12:28 | 2018-07-21 07:30 | 2018-07-21 13:30 |  |  |  | NO | 60
COL | 157421 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.D10 | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 14993 | 9781 | 2018-07-19 12:28 | 2018-07-21 09:30 | 2018-07-21 11:30 |  |  |  | NO | 18
COL | 157411 |  | REALIZAR TAPAS DE REGISTRO METALICAS PARA F 4 | CO-GH-F04-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 41185 | 31837 | 2018-07-21 07:06 | 2018-07-21 13:00 | 2018-07-21 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 157410 |  | REALIZAR MURETES DE CEMENTO PARA INV F 4 | CO-GH-F04-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 41185 | 42312 | 2018-07-21 07:04 | 2018-07-21 07:30 | 2018-07-21 13:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 156656 |  | FUGA SURCO 17 EXCLUSA SUR | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 41185 | 104995 | 2018-07-20 11:14 | 2018-07-21 15:00 | 2018-07-21 16:30 |  |  | 29 | NO | 2
COL | 155751 | CO-MP-TRC-6M7 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 6415 TIPO "D" | CO-TRC-017 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 41185 | 39662 | 2018-07-14 09:15 | 2018-08-01 17:00 | 2018-08-01 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 155759 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 239 | 41082 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-21 08:00 | 2018-07-21 08:10 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 155760 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 239 | 41082 | 2018-07-14 09:15 | 2018-07-21 08:20 | 2018-07-21 08:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 157462 |  | GALILEO PLC 1 NO AGARRA CAMBIOS | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Rechazado | ELE | CO-MTO | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 239 |  | 2018-07-21 15:16 |  | 2018-08-22 09:06 |  |  |  | NO
COL | 156545 |  | Fuga en area de valvulas, valvula #8 | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-21 | 2018-07-22 | 239 | 239 | 2018-07-19 10:14 | 2018-07-21 19:00 | 2018-07-22 09:00 |  |  |  | NO | 40
COL | 157341 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-028 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 41185 | 43270 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-22 08:00 | 2018-07-22 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 154756 |  | SOLDAR SILLA | CO-ALM-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 41185 | 42312 | 2018-07-12 13:47 | 2018-07-22 07:30 | 2018-07-22 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 157546 |  | FALLA DE CAMION EN LAS VELOCIDADES | CO-CAM-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 41185 | 41092 | 2018-07-22 07:28 | 2018-07-22 13:00 | 2018-07-22 17:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 157354 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 239 | 40428 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-22 08:00 | 2018-07-22 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 157378 | CO-MP-PAR-6M1 | MP. A PARARRAYOS TIPO "E" | CO-PAR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 239 | 38477 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-22 10:00 | 2018-07-22 11:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 157380 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-004 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 41185 | 41092 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-22 16:30 | 2018-07-22 18:39 |  |  |  | NO | 2
COL | 157687 |  | Soldar fractura | CO-TOL-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 41185 | 34482 | 2018-07-22 07:04 | 2018-07-22 09:00 | 2018-07-25 16:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 157395 | CO-MP-TRC-4M5 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 41185 | 39405 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-22 11:30 | 2018-07-22 18:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 157396 | CO-MP-TRC-2M1 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 41185 | 39405 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-22 07:30 | 2018-07-22 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 157747 |  | CORTAR VARILLAS PARA PLASTICOS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 41185 | 36695 | 2018-07-22 07:05 | 2018-07-22 07:30 | 2018-07-22 12:30 |  |  |  | NO | 11
COL | 156620 |  | Colocar valvulas inv. F04 para drenar mangueras de invernadero | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 239 | 32215 | 2018-07-19 18:04 | 2018-07-22 17:00 | 2018-07-22 19:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 157817 |  | LECTURAS, MONITOREO DE POZOS Y CISTERNAS | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-22 | 2018-07-28 | 239 | 104061 | 2018-07-21 16:53 | 2018-07-22 07:30 | 2018-07-28 12:00 |  |  |  | NO | 45
COL | 157816 |  | FUGA EN MANIFUL PRINCIPAL GSUR | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 239 | 32215 | 2018-07-22 09:46 | 2018-07-22 10:00 | 2018-07-22 12:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 157819 |  | FUGA EN MANIFUL PRINCIPAL | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 239 | 32215 | 2018-07-22 13:28 | 2018-07-22 14:00 | 2018-07-22 16:00 |  |  |  | NO | 10
COL | 156037 |  | Reparar tubular base se vencio y se desoldo almacen de plasticos | CO-ALM-001 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 41185 | 9729 | 2018-07-17 09:55 | 2018-07-23 07:30 | 2018-07-23 15:30 |  |  |  | NO | 16
COL | 157347 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 41185 | 9797 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-23 13:00 | 2018-07-23 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 145414 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 239 | 32215 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-23 09:00 | 2018-07-23 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 157350 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 239 | 32215 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-23 07:30 | 2018-07-23 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 157353 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZA | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-07-23 | 2018-07-28 | 41185 | 42312 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-23 08:00 | 2018-07-28 12:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 157699 |  | VENTURI 1 NO SUBE | CO-COR-ZA-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 239 | 40428 | 2018-07-23 15:28 | 2018-07-23 16:00 | 2018-07-23 17:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 157358 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 239 | 13586 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-23 12:00 | 2018-07-23 14:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 157359 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 239 | 13586 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-23 08:00 | 2018-07-23 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 157365 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 239 | 12759 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-23 08:00 | 2018-07-23 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 157364 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 239 | 12759 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-23 12:00 | 2018-07-23 14:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 157408 | CO-MP-CSA-1A1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-020 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 41185 | 43270 | 2018-07-21 09:11 | 2018-07-22 08:00 | 2018-07-22 10:50 |  |  |  | NO | 2
COL | 157371 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-020 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 41185 | 43270 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-22 08:00 | 2018-07-22 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 157764 |  | SOLDAR SANITIZANTE 24 FUGA EN TANQUE | CO-CSA-024 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 41185 | 36695 | 2018-07-23 07:15 | 2018-07-23 16:00 | 2018-07-23 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 157763 |  | SOLDAR SANITIZANTE 25 FUGA EN TANQUE DE AGUA LIMPIA | CO-CSA-025 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 41185 | 9729 | 2018-07-23 07:30 | 2018-07-23 16:00 | 2018-07-23 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 157373 | CO-MP-CUA-1M2 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 41185 | 41092 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-23 15:00 | 2018-07-23 18:30 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 157684 |  | DERRIBAR INV.BO3 | CO-GH-BO3 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 15113 | 39144 | 2018-07-21 12:40 | 2018-07-23 08:00 | 2018-07-23 15:00 |  |  |  | NO | 63
COL | 156453 |  | Reparar fuga esquina C11 CORRESPONDIENTE A C08 | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 239 | 103897 | 2018-07-18 09:16 | 2018-07-23 16:00 | 2018-07-23 19:00 |  | 19.335037 | -103.797913 | NO | 8
COL | 157564 |  | BARRER Y SACAR BASURA EN INV.E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 15113 | 34658 | 2018-07-21 10:24 | 2018-07-23 08:00 | 2018-07-23 15:00 |  |  |  | NO | 91
COL | 157693 |  | Colocar tuberia en H para relizar giro del GH | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 239 | 32215 | 2018-07-16 14:01 | 2018-07-23 | 2018-07-25 22:17 |  |  |  | NO | 105
COL | 157562 |  | Reparación de fuga en el surco 46 lado poniente tuberia 3" invernadero F06 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 239 | 38477 | 2018-07-23 10:22 | 2018-07-23 10:00 | 2018-07-23 14:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 157685 |  | COLOCAR MANGUERA EN INV.G01 | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 15113 | 35663 | 2018-07-21 12:41 | 2018-07-23 08:00 | 2018-07-24 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 157377 | CO-MP-MTS-1M1 | MP. A MOTOSIERRA TIPO "A" | CO-MTS-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 41185 | 39405 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-23 09:00 | 2018-07-23 12:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 157381 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-005 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 41185 | 39405 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-23 15:00 | 2018-07-23 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 157565 |  | Reparación de paila, llanta ponchada | CO-PLF-028 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 41185 | 39405 | 2018-07-23 10:24 | 2018-07-23 13:00 | 2018-07-23 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 157535 |  | PARIHUELA #5 NECESITA CAMBIO DE MANGUERA DEL AGITADOR DE ARRIBA. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 41185 | 39405 | 2018-07-21 20:20 | 2018-07-23 08:00 | 2018-07-23 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 157730 |  | CAMIONETA TORNADO SE CALIENTA CONSTANTEMENTE. | CO-VHC-002 | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 41185 |  | 2018-07-23 22:13 |  | 2018-07-31 13:33 |  |  |  | NO
COL | 157731 |  | CAMIONETA TORNADO NECESITA CAMBIO DE LIMPIAPARABRISAS. | CO-VHC-002 | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 41185 |  | 2018-07-23 22:23 |  | 2018-07-31 13:33 |  |  |  | NO
COL | 159105 |  | FABRICAR MOLDES PARA REGISTROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 41185 | 34482 | 2018-07-23 07:30 | 2018-07-23 07:30 | 2018-07-23 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 159078 |  | Colocacion de tuberia en la area de cruce de control A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 239 | 103885 | 2018-07-23 08:00 | 2018-07-23 08:00 | 2018-07-25 19:00 |  |  |  | NO | 132
COL | 159084 |  | Colocacion de tablero para blower tanque 1 y 2 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 239 | 43986 | 2018-07-23 08:00 | 2018-07-23 08:00 | 2018-07-25 19:00 |  |  |  | NO | 66
COL | 157304 |  | Cambiar válvula de tanque 2 control de riego B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 239 | 103897 | 2018-07-20 12:25 | 2018-07-23 15:00 | 2018-07-23 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 157342 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-029 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 41185 | 43495 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-24 16:00 | 2018-07-24 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 157348 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 41185 | 35677 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-24 08:00 | 2018-07-24 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 157352 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 239 | 38477 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-24 07:30 | 2018-07-24 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 157351 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 239 | 38477 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-24 09:00 | 2018-07-24 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 157785 |  | REPARAR GATO DE LA CAJA DE LA MAROMA(TIRA ACEITE) | CO-CAM-001 | Correctivo planeado | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 41185 |  | 2018-07-24 12:44 |  | 2018-08-29 13:23 |  |  |  | NO
COL | 157355 | CO-MP-CLO-4M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 41185 | 39405 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-24 14:30 | 2018-07-24 16:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 157361 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 239 | 13586 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-24 10:00 | 2018-07-24 14:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 157360 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 239 | 13586 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-24 08:00 | 2018-07-24 10:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 157366 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 239 | 12759 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-24 13:00 | 2018-07-24 15:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 157367 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 239 | 12759 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-24 11:00 | 2018-07-24 15:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 157793 |  | DERRIBAR INV. A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 15113 | 39144 | 2018-07-21 14:30 | 2018-07-24 08:00 | 2018-07-24 15:00 |  |  |  | NO | 63
COL | 157883 |  | CANCELAR TUBERIA DE SERVICIOS QUE CRUZA INV. C06 | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 239 | 38477 | 2018-07-24 07:49 | 2018-07-24 09:00 | 2018-07-24 11:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 157884 |  | REPARAR 2 FUGAS FRENTE A C11 UNA DE C09 Y UNA DE SERVICIOS | CO-GH-C09 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 239 | 103897 | 2018-07-24 10:53 | 2018-07-24 11:00 | 2018-07-24 14:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 157750 |  | MANTENIMIENTO Y PINTURA A ESCALERA | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Rechazado | PIN | CO-GH | 2018-07-24 | 2018-07-24 |  |  | 2018-07-24 11:14 |  | 2018-07-25 09:18 |  |  |  | NO
COL | 157745 |  | BARRER Y SACAR BASURA EN INV. E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 15113 | 34658 | 2018-07-21 10:50 | 2018-07-24 08:00 | 2018-07-24 15:00 |  |  |  | NO | 112
COL | 157724 |  | FUGA EN PASILLO SURCO 67 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 239 | 38477 | 2018-07-23 19:28 | 2018-07-24 15:00 | 2018-07-24 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 157723 |  | FUGA EN PASILLO 64 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 239 | 103897 | 2018-07-23 19:27 | 2018-07-24 16:00 | 2018-07-24 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 157721 |  | FUGA EN PASILLO SURCO 47 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 239 | 38477 | 2018-07-23 19:25 | 2018-07-24 15:00 | 2018-07-24 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 157722 |  | FUGA EN PASILLO SURCO 60 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 239 | 103897 | 2018-07-23 19:27 | 2018-07-24 15:00 | 2018-07-24 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 157376 | CO-MP-MAS-2M1 | MP. A MAQUINA DE SOLDAR TIPO "B" | CO-MAS-005 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 41185 | 43270 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-23 08:00 | 2018-07-23 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 157767 |  | SOLDAR PAILAS 55 Y 56 | CO-PLF-055 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 41185 | 36695 | 2018-07-24 07:30 | 2018-07-24 08:30 | 2018-07-24 12:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 157387 | CO-MP-PLP-4M1 | MP. A PAILA DE VIVERO TIPO "D" | CO-PLP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 41185 | 39405 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-24 12:30 | 2018-07-24 14:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 157391 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 41185 | 41092 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-24 15:00 | 2018-07-24 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 157742 |  | PONER CABLE DE IMPLEMENTO | CO-TRC-011 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 41185 | 39405 | 2018-07-24 07:17 | 2018-07-24 10:30 | 2018-07-24 11:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 157768 |  | REPARACION DE PERNOS DE TRACTOR RECOLECCION | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 41185 | 36695 | 2018-07-24 07:30 | 2018-07-24 07:30 | 2018-07-24 08:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 157774 |  | cambiar perno del cargador frontal | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 41185 |  | 2018-07-24 12:00 |  | 2018-07-25 09:23 |  |  |  | NO
COL | 159107 |  | FABRICAR 3 REGISTROS PARA INV | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 41185 | 34482 | 2018-07-24 07:30 | 2018-07-24 07:30 | 2018-07-24 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 157729 |  | AGUILON PARA APLICACION DE HERBICIDA NECESITA VASO DE ACEITE. | COL-FUM-IMP | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 41185 | 39405 | 2018-07-23 22:10 | 2018-07-24 07:30 | 2018-07-24 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 157769 |  | FABRICAR BASES PARA CONTROL A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 41185 | 9729 | 2018-07-24 07:30 | 2018-07-24 07:30 | 2018-07-24 15:30 |  |  |  | NO | 16
COL | 157296 |  | Colocar plástico o malla negra por lado oriente del control de riego C | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-MTO | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 14993 | 42353 | 2018-07-20 11:12 | 2018-07-24 10:00 | 2018-07-24 13:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 157349 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 41185 | 9797 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-24 10:00 | 2018-07-24 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 156560 |  | Revisar netajet 2 control de riego C (cambio de regulador) | CO-COR-ZC-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 239 | 12759 | 2018-07-19 11:14 | 2018-07-25 08:30 | 2018-07-25 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 157857 |  | Revisar valvula Fip 1 netajet 2 no se activa en automatico | CO-COR-ZC-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 239 | 13586 | 2018-07-25 10:51 | 2018-07-25 11:00 | 2018-07-25 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 157362 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 239 | 13586 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-25 12:30 | 2018-07-25 14:30 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 157363 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 239 | 13586 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-25 08:00 | 2018-07-25 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 157369 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 239 | 12759 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-25 08:00 | 2018-07-25 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 157368 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 239 | 12759 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-25 12:30 | 2018-07-25 14:30 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 157372 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-027 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 41185 | 43495 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-25 15:00 | 2018-07-25 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 157879 |  | Revisión de cortadora de papel | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Rechazado |  | CO-EDI | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 41185 |  | 2018-07-25 15:21 |  | 2018-10-09 08:45 |  |  |  | NO
COL | 157697 |  | FUGA SURCO 69 | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 239 | 38477 | 2018-07-23 15:12 | 2018-07-25 07:30 | 2018-07-25 15:00 |  | 19.33343 | -103.80233 | NO | 4
COL | 157926 |  | BARRER Y SACAR BASURA EN INV. A11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 15113 | 34658 | 2018-07-21 12:26 | 2018-07-25 08:00 | 2018-07-25 15:00 |  |  |  | NO | 112
COL | 157700 |  | FUGA ESQUINA SUR PONIENTE INVERNADERO C11 | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 239 | 32215 | 2018-07-23 15:38 | 2018-07-25 16:00 | 2018-07-25 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 157868 |  | DERRIBAR INV.C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 15113 | 39144 | 2018-07-21 12:45 | 2018-07-25 08:00 | 2018-07-25 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 158859 |  | FABRICAR E INSTALAR REGISTROS METALICOS EN INV F1 | CO-GH-F01-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-07-25 | 2018-07-28 | 41185 | 42312 | 2018-07-25 07:26 | 2018-07-25 18:00 | 2018-07-27 09:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 157895 |  | COLOCAR VALVULAS DE 3" EN F08 PARA LAVADO DE MANGUERA | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 239 | 103897 | 2018-07-24 16:52 | 2018-07-25 07:30 | 2018-07-25 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 157725 |  | FUGA EN PASILLO SURCO 72 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 239 | 103897 | 2018-07-23 19:29 | 2018-07-25 11:00 | 2018-07-25 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 157382 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-006 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 41185 | 36695 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-25 13:00 | 2018-07-25 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 157384 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-058 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 41185 | 39405 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-25 15:00 | 2018-07-25 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 157822 |  | PARIHUELA # 01 NO LEVANTA PRESION | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 41185 | 41092 | 2018-07-24 22:12 | 2018-07-25 10:30 | 2018-07-25 14:00 |  |  |  | NO | 2.5
COL | 157828 |  | ARREGLAR PEDAL | CO-SAN-013 | Correctivo planeado | Rechazado | FON | CO-EDI | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 41185 |  | 2018-07-25 09:01 |  | 2018-08-08 15:27 |  |  |  | NO
COL | 157842 |  | Asiento de tractor No. 08 John Deere 5415 en pesimas condiciones (dañado) | CO-TRC-008 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo |  | CO-PRO | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 41185 |  | 2018-07-25 10:32 | [5 empty] | NO
COL | 157397 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 41185 | 41092 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-25 15:00 | 2018-07-25 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 157821 |  | (BUSAN) VASO DE BOMBA DE ACEITE PEGA CON TANQUE DE IMPLEMENTO Y SE DAÑA | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 41185 | 41092 | 2018-07-24 22:06 | 2018-07-25 07:30 | 2018-07-25 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 157870 |  | FUGA EN CALLE ENTRE D11Y D12 | COL-GH-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 239 | 38477 | 2018-07-25 13:23 | 2018-07-25 16:00 | 2018-07-25 19:00 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 157854 |  | Revisar válvula sostenedora del C09, caudal demasiado bajo | COL-GH-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 239 | 13586 | 2018-07-25 07:48 | 2018-07-25 09:30 | 2018-07-25 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 156536 |  | REFORZAR BASES MOODF | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 41185 | 28263 | 2018-07-19 09:16 | 2018-07-25 07:30 | 2018-07-25 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 157343 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-030 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 41185 | 39407 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-26 16:00 | 2018-07-26 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 157375 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 239 | 41082 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-26 07:30 | 2018-07-26 10:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 159108 |  | HABILITAR PLATAFORMA EN INV.A11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 15113 | 39144 | 2018-07-21 11:57 | 2018-07-26 08:00 | 2018-07-27 15:00 |  |  |  | NO | 140
COL | 157749 |  | MANTENIMIENTO Y PINTURA A ESCALERA | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 41185 | 27953 | 2018-07-24 11:12 | 2018-07-26 16:00 | 2018-07-27 12:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 159089 |  | PREPARACION DE CAPEX EN INV.D04 | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-26 | 2018-08-02 | 15113 | 35663 | 2018-07-23 09:47 | 2018-07-26 08:00 | 2018-08-02 15:00 |  |  |  | NO | 210
COL | 157914 |  | COLOCAR VALVULAS 3" PARA LAVADO DE MANGUERAS | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 239 | 103593 | 2018-07-26 10:10 | 2018-07-26 13:00 | 2018-07-26 15:55 |  |  |  | NO | 3
COL | 158851 |  | FABRICACION DE 2 REGISTROS EN INV F 8 | CO-GH-F08-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 41185 | 11861 | 2018-07-26 07:13 | 2018-07-26 07:30 | 2018-07-27 15:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 158860 |  | FABRICAR TAPAS DE REGISTROS F-8 | CO-GH-F08-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-07-26 | 2018-07-28 | 41185 | 31837 | 2018-07-26 07:30 | 2018-07-26 07:30 | 2018-07-27 10:30 |  |  |  | NO | 16
COL | 157927 |  | COLOCAR SPACER EN INV.G03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-26 | 2018-07-30 | 15113 | 34658 | 2018-07-21 12:27 | 2018-07-26 08:00 | 2018-07-30 15:00 |  |  |  | NO | 189
COL | 157925 |  | Revisión de frenos del montacargas | CO-MON-001 | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 41185 |  | 2018-07-26 12:11 |  | 2018-07-31 13:37 |  |  |  | NO
COL | 157385 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-059 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 41185 | 43869 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-26 10:00 | 2018-07-26 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 157388 | CO-MP-PRH-3M2 | MP. A PARIHUELA (EF813) TIPO "C" | CO-PRH-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 41185 | 39662 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-26 08:00 | 2018-07-26 10:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 157389 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 41185 | 35677 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-26 13:00 | 2018-07-26 14:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 156086 |  | PINTAR LOS PORTATERMOS | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 41185 | 27953 | 2018-07-17 14:46 | 2018-07-26 08:00 | 2018-07-26 16:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 157400 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 41185 | 43869 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-26 07:30 | 2018-07-26 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 158854 |  | RECOLECCION DE VIRUS | COL | Correctivo planeado | Terminado | CIV | * | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 41185 | 9797 | 2018-07-26 07:17 | 2018-07-26 11:00 | 2018-07-27 10:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 157933 |  | REPARAR MANGUERA DE LINEA DE PROYECTO (REPELENTE) INV D02 | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 239 | 41082 | 2018-07-26 13:48 | 2018-07-26 17:30 | 2018-07-26 18:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 157973 |  | Fuga inv E03 surco 38 a medio surco | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 239 | 104995 | 2018-07-26 14:54 | 2018-07-26 16:20 | 2018-07-26 18:20 |  |  |  | NO | 2
COL | 159081 |  | Colocacion de tuberia en la area de cruce de red pricipal y lavado control A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-26 | 2018-07-28 | 239 | 9758 | 2018-07-26 08:00 | 2018-07-26 08:00 | 2018-07-28 13:00 |  |  |  | NO | 112
COL | 159086 |  | Colocacion de columpios para la canalizacion de tuberia de alimetacion a blower | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-26 | 2018-07-28 | 239 | 102325 | 2018-07-26 08:00 | 2018-07-26 08:00 | 2018-07-28 13:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 157913 |  | Reparar conección de tanque 2 en control de riego B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 239 | 41082 | 2018-07-26 09:04 | 2018-07-26 10:00 | 2018-07-26 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 157970 |  | CANALIZAR TUBERIA DE DIQUE DE CONTENCION DE ACIDO, A REGISTRO | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 239 | 104995 | 2018-07-26 09:35 | 2018-07-26 08:00 | 2018-07-26 12:07 |  |  |  | NO | 2
COL | 158856 |  | INSTALACION DE BASES CON ABRAZADERA PARA CONTROL G SUR | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 41185 | 28263 | 2018-07-26 07:18 | 2018-07-26 07:30 | 2018-07-26 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 157976 |  | CAMBIAR LLANTA DAÑADA A RETRO | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 41185 | 39662 | 2018-07-26 07:43 | 2018-07-26 13:00 | 2018-07-26 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 157344 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-031 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 41185 | 39407 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-27 16:00 | 2018-07-27 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 157775 |  | Reparar o cambiar clavija de monitor de Control de riego C | CO-COR-ZC-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-FER | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 239 | 12759 | 2018-07-24 11:04 | 2018-07-27 09:00 | 2018-07-27 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 157756 |  | Reparar fuga en la base del sensor de pH del netajet 3 de control de riego C | CO-COR-ZC-003 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 239 | 12759 | 2018-07-24 10:30 | 2018-07-27 10:00 | 2018-07-27 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 158731 |  | REPARACION DE LLANTA DE SANITIZANTE 4 | CO-CSA-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 41185 | 39405 | 2018-07-27 07:21 | 2018-07-27 08:30 | 2018-07-27 10:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 157374 | CO-MP-CUA-2M1 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "B" | CO-CUA-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-27 08:00 | 2018-07-27 10:00 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 158861 |  | FABRICAR PERFIL Y RETIRAR EL GOLPEADO C 12 | CO-GH-C12-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 41185 | 42312 | 2018-07-27 07:30 | 2018-07-27 07:30 | 2018-07-27 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 158895 | CO-MP-GH-COL-* | MP. A INVERNADEROS (COLOCACION DE PLASTICOS) | CO-GH-C13 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 14993 | 41266 | 2018-07-27 07:30 | 2018-07-27 08:00 | 2018-07-27 12:00 |  |  |  | NO | 120
COL | 156646 |  | Pintar porta termos | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 41185 | 27953 | 2018-07-20 09:51 | 2018-07-27 11:00 | 2018-07-27 19:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 157915 |  | COLOCAR VALVULAS DE 3" PARA LAVADO DE MANGUERAS | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 239 | 103593 | 2018-07-26 10:16 | 2018-07-27 08:00 | 2018-07-27 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 158733 |  | FUGA EN ENTRADA EXCLUSA NORTE DEL G06 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 239 | 104995 | 2018-07-27 15:34 | 2018-07-27 15:00 | 2018-07-27 16:45 |  |  |  | NO | 2
COL | 158626 |  | Revisar la bomba del mezclador #2 no trabaja en el control E | CO-MEZ-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 239 | 29310 | 2018-07-27 11:00 | 2018-07-27 12:00 | 2018-07-27 13:10 |  |  |  | NO | 1
COL | 157379 | CO-MP-PAR-6M1 | MP. A PARARRAYOS TIPO "E" | CO-PAR-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 239 | 41082 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-27 08:00 | 2018-07-27 10:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 157383 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-057 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 41185 | 39405 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-27 13:00 | 2018-07-27 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 157386 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-060 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 41185 | 39662 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-27 15:00 | 2018-07-27 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 157958 |  | SE LE CAYO EL TAPON DEL MANOMETRO PARIHUELA #04 (CAMBIAR PIEZA COMPLETA) | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 41185 | 39405 | 2018-07-26 22:05 | 2018-07-27 09:00 | 2018-07-27 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 158850 |  | REPARACION PARIHUELA 6 | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 41185 | 39662 | 2018-07-27 07:11 | 2018-07-27 08:00 | 2018-07-27 13:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 139230 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 41185 | 39662 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-27 13:00 | 2018-07-27 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 157390 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 41185 | 9797 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-27 12:00 | 2018-07-27 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 157392 | CO-MP-TOL-1A1 | MP. A TOLVA TIPO "F" | CO-TOL-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 41185 | 43869 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-27 07:30 | 2018-07-27 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 157393 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 239 | 41082 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-27 12:30 | 2018-07-27 15:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 158736 |  | SOLDAR VARIAS PARTES (PORTA LINEAS, PORTA TERMOS, PORTA ESCALERAS ETC) | CO-TRA-PER-004 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-27 | 2018-07-28 | 41185 | 42312 | 2018-07-27 15:56 | 2018-07-28 13:00 | 2018-07-28 18:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 158732 |  | CAMBIAR LLANTAS DELANTERAS DEL TRACTOR 375 | CO-TRC-014 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 41185 | 39405 | 2018-07-27 07:24 | 2018-07-27 10:30 | 2018-07-27 15:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 157407 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-014 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 239 | 29310 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-27 09:00 | 2018-07-27 09:10 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 158853 |  | ARMAR CARRETILLA | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 41185 | 9797 | 2018-07-27 07:15 | 2018-07-27 12:00 | 2018-07-27 13:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 157844 |  | Fuga lado poniente del invernadero c11 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 239 | 103593 | 2018-07-25 09:49 | 2018-07-27 17:00 | 2018-07-27 20:10 |  | 19.335747 | -103.797635 | NO | 9
COL | 157848 |  | FALLA EN LAMPARA EN OFICINA CONTROL C | COL-HID-SDR-ZC | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 41185 | 13586 | 2018-07-25 11:20 | 2018-07-27 08:00 | 2018-07-27 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 157753 |  | Reparar fuga en válvula C08 en control de riego C | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 239 | 13586 | 2018-07-24 10:13 | 2018-07-27 12:00 | 2018-07-27 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 157755 |  | Reparar fuga de válvula C13 en control de riego C | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 239 | 12759 | 2018-07-24 10:21 | 2018-07-27 11:00 | 2018-07-27 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 157748 |  | Reparar fuga en válvula de C03 en control de riego C | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 239 | 13586 | 2018-07-24 10:04 | 2018-07-27 13:45 | 2018-07-27 14:45 |  |  |  | NO | 2
COL | 158858 |  | FABRICACION DE 7 BASES PARA TUBERIA SALA DE RIEGO G SUR | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 41185 | 31837 | 2018-07-27 07:22 | 2018-07-27 07:30 | 2018-07-27 19:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 157345 | CO-MP-TUN-3M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 239 | 29310 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-28 10:20 | 2018-07-28 10:50 |  |  |  | NO | 3
COL | 157346 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 239 | 29310 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-28 10:50 | 2018-07-28 11:40 |  |  |  | NO | 3
COL | 157356 | CO-MP-CLO-6M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 41185 | 40885 | 2018-07-21 09:09 | 2018-08-01 07:30 | 2018-08-01 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 157357 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 41185 | 40885 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-28 10:00 | 2018-07-28 12:15 |  |  |  | NO | 1
COL | 157370 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 41185 | 39407 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-28 18:00 | 2018-07-28 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 158867 |  | FUGA 63 | CO-GH-C14 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 239 | 103593 | 2018-07-28 12:22 | 2018-07-28 12:30 | 2018-07-28 14:50 |  |  |  | NO | 2
COL | 158852 |  | Colocar válvulas para el lavado de las mangueras del invernadero F09 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 239 | 104995 | 2018-07-28 09:13 | 2018-07-28 09:00 | 2018-07-28 11:13 |  |  |  | NO | 3
COL | 158862 |  | SOLDAR CADENAS DE PAILAS 57 56 53 | CO-PLF-057 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 41185 | 31837 | 2018-07-28 07:30 | 2018-07-28 07:30 | 2018-07-28 12:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 158771 |  | PARIHUELA #5 NECESITA CAMBIO DE BATIDOR POR ROSCA BARRIDA. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 41185 | 39662 | 2018-07-27 22:41 | 2018-07-28 08:00 | 2018-07-28 09:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 157394 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 239 | 41082 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-28 08:00 | 2018-07-28 09:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 157398 | CO-MP-TRC-4M18 | MP. A TRACTOR MASSEY FERGUSON 240 TIPO "D" | CO-TRC-018 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 41185 | 39662 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-28 11:00 | 2018-07-28 13:00 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 157399 | CO-MP-TRC-2M8 | MP. A TRACTOR MASSEY FERGUSON 240 S TIPO "B" | CO-TRC-018 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 41185 | 39662 | 2018-07-21 09:09 | 2018-07-28 09:00 | 2018-07-28 11:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 158863 |  | RETIRAR TUBERIA DE SERV. DEL CONTROL C | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-MTO | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 41185 | 13586 | 2018-07-28 07:00 | 2018-07-28 08:00 | 2018-07-28 09:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 158864 |  | ACOMODAR MALLA DE CONTROL D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-MTO | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 41185 | 12759 | 2018-07-28 07:01 | 2018-07-28 10:00 | 2018-07-28 11:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 158775 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-032 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 41185 | 39407 | 2018-07-28 09:36 | 2018-07-29 13:00 | 2018-07-29 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 158782 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 239 | 41082 | 2018-07-28 09:36 | 2018-07-29 09:00 | 2018-07-29 10:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 158783 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 239 | 41082 | 2018-07-28 09:36 | 2018-07-29 07:30 | 2018-07-29 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 159001 |  | VOLTEO NO ENCIENDE | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 41185 | 39662 | 2018-07-29 07:30 | 2018-07-29 13:00 | 2018-07-29 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 158788 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZB | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-07-29 | 2018-08-03 | 41185 | 28263 | 2018-07-28 09:36 | 2018-07-29 08:00 | 2018-08-01 19:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 158789 | CO-MP-CIS-1A1 | MP. A CISTERNA TIPO "F" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 239 | 29310 | 2018-07-28 09:36 | 2018-07-29 16:00 | 2018-07-29 16:10 |  |  |  | NO | 40
COL | 158790 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 239 | 29310 | 2018-07-28 09:36 | 2018-07-29 16:10 | 2018-07-29 16:20 |  |  |  | NO | 2
COL | 159153 |  | REPARACION DE CONTACTO EN COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 41185 | 43495 | 2018-07-29 07:19 | 2018-07-29 15:00 | 2018-07-29 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 159154 |  | REVICION DE CAMAR FRIAS EMBARQUES | CO-ENF-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 41185 | 39407 | 2018-07-29 07:21 | 2018-07-29 13:00 | 2018-07-29 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 158855 |  | Colocar válvulas para el lavado de las mangueras del invernadero F11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 239 | 103593 | 2018-07-28 10:16 | 2018-07-29 09:00 | 2018-07-29 11:45 |  |  |  | NO | 3
COL | 158857 |  | Colocar válvulas para el lavado de las mangueras del invernadero | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 239 | 104995 | 2018-07-28 10:19 | 2018-07-29 12:30 | 2018-07-29 13:09 |  |  |  | NO | 3
COL | 157872 |  | Lampara fundida de trampa de ala en oficinas | CO-OFI-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 41185 | 39407 | 2018-07-25 14:46 | 2018-07-29 10:00 | 2018-07-29 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 159165 |  | RECOLECCION DE CHATARRA TALLERES | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 41185 | 27953 | 2018-07-29 07:30 | 2018-07-29 07:30 | 2018-07-29 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 158833 | CO-MP-TRC-2M1 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 41185 | 39662 | 2018-07-28 09:36 | 2018-07-29 08:00 | 2018-07-29 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 158832 | CO-MP-TRC-4M5 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 41185 | 39662 | 2018-07-28 09:36 | 2018-07-29 10:00 | 2018-07-29 12:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 159002 |  | CAMBIO DE LIGAS TRACTOR | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 41185 | 39662 | 2018-07-29 07:30 | 2018-07-29 18:00 | 2018-07-29 19:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 158836 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-015 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 239 | 29310 | 2018-07-28 09:36 | 2018-07-29 17:10 | 2018-07-29 17:20 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 159004 |  | FABRICACION DE 2 CASAS DE ABEJORROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-07-29 | 2018-07-30 | 41185 | 31837 | 2018-07-29 07:30 | 2018-07-29 13:00 | 2018-07-30 13:30 |  |  |  | NO | 12
COL | 159152 |  | REVISAR Y REPARAR CORTO EN CONTROL B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 41185 | 39407 | 2018-07-29 07:14 | 2018-07-29 09:00 | 2018-07-29 12:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 158780 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 41185 | 27953 | 2018-07-28 09:36 | 2018-07-30 16:00 | 2018-07-30 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 159159 |  | REVICION Y REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN CASETA SUR | CO-CAS-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 41185 | 39407 | 2018-07-30 07:28 | 2018-07-30 14:00 | 2018-07-30 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 158843 | CO-MP-COR-1A1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZE-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 239 | 39407 | 2018-07-28 09:44 | 2018-07-30 07:00 | 2018-07-30 08:00 |  |  |  | NO | 10.42
COL | 158792 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZE-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 239 | 39407 | 2018-07-28 09:36 | 2018-07-30 08:00 | 2018-07-30 09:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 158793 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 239 | 39407 | 2018-07-28 09:36 | 2018-07-30 16:00 | 2018-07-30 18:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 158804 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 41185 | 39407 | 2018-07-28 09:36 | 2018-07-30 17:00 | 2018-07-30 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 159006 |  | REPARACION SANITIZANTE 25 FUGA EN TANQUE DE AGUA LIMPIA | CO-CSA-025 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 41185 | 42312 | 2018-07-30 07:06 | 2018-07-30 15:00 | 2018-07-30 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 158808 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 239 | 41082 | 2018-07-28 09:36 | 2018-07-30 14:00 | 2018-07-30 17:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 159080 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 14993 | 9781 | 2018-07-28 09:28 | 2018-07-30 11:00 | 2018-07-30 14:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 159079 |  | PINTAR PLASTICO EN INV. C05 | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 14993 | 9781 | 2018-07-28 09:26 | 2018-07-30 08:00 | 2018-07-30 11:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 158883 |  | REVISION DE VALVULAS DE C07 | CO-GH-C07 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 239 | 13586 | 2018-07-30 07:30 | 2018-07-30 08:00 | 2018-07-30 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 158993 | CO-MP-GH-HER-* | MP. A INVERNADEROS (HERMETICIDAD) | CO-GH-C12 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 14993 | 41266 | 2018-07-30 07:30 | 2018-07-30 08:00 | 2018-07-30 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 159535 |  | PREPARACION NORMAL EN INV.C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 15113 | 39144 | 2018-07-28 15:55 | 2018-07-30 08:00 | 2018-07-31 15:00 |  |  |  | NO | 112
COL | 157783 |  | Pintura de escalera D01 | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 41185 | 27953 | 2018-07-24 12:35 | 2018-07-30 11:00 | 2018-07-30 14:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 159164 |  | FABRICAR PLANCHA DE CONCRETO F-4 PARA CASA DE ABEJORRO | CO-GH-F04-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-07-30 | 2018-08-02 | 41185 | 11861 | 2018-07-30 07:30 | 2018-07-30 07:30 | 2018-08-02 15:00 |  |  |  | NO | 48
COL | 158990 |  | Reparación de 2"en pasillo principal del F06 surco 69 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 239 | 104995 | 2018-07-30 11:17 | 2018-07-30 10:20 | 2018-07-30 11:25 |  |  |  | NO | 1
COL | 159013 |  | Colocar válvulas para hacer el lavado de mangueras en el F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 239 | 103593 | 2018-07-30 13:36 | 2018-07-30 14:00 | 2018-07-30 16:45 |  |  |  | NO | 3
COL | 159157 |  | ATENDER A PROVEDOR TRACSA | CO-MON-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 41185 | 43495 | 2018-07-30 07:26 | 2018-07-30 08:00 | 2018-07-30 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 159160 |  | REPARACION LAMPARA INSERTRONIC PLANTA BAJA | CO-OFI-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 41185 | 43495 | 2018-07-30 07:30 | 2018-07-30 13:00 | 2018-07-30 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 158811 | CO-MP-PAR-6M1 | MP. A PARARRAYOS TIPO "E" | CO-PAR-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 239 | 32215 | 2018-07-28 09:36 | 2018-07-30 08:00 | 2018-07-30 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 158813 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-008 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 41185 | 39662 | 2018-07-28 09:36 | 2018-07-29 07:30 | 2018-07-29 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 159003 |  | PAILA 30 PONCHADA | CO-PLF-030 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 41185 | 39662 | 2018-07-30 07:15 | 2018-07-30 08:00 | 2018-07-30 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 159005 |  | REPARACION DE CADENAS Y TIRONES PAILAS 50 51 60 8 9 | CO-PLF-050 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 41185 | 42312 | 2018-07-30 07:04 | 2018-07-30 07:30 | 2018-07-30 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 158837 | CO-MP-WFI-6M1 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-016 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 239 | 29310 | 2018-07-28 09:36 | 2018-07-30 10:00 | 2018-07-30 10:10 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 159155 |  | ATENDER A PROVEDOR | COL | Correctivo planeado | Terminado | ELE | * | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 41185 | 39407 | 2018-07-30 07:24 | 2018-07-30 10:00 | 2018-07-30 13:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 159172 |  | RECOLECCION DE VIROIDE | COL | Correctivo planeado | Terminado | CIV | * | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 41185 | 34321 | 2018-07-30 07:30 | 2018-07-30 07:30 | 2018-07-30 15:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 157936 |  | Fuga de C11 esquina sur_poniente | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 239 | 103593 | 2018-07-26 13:15 | 2018-07-30 17:00 | 2018-07-30 18:45 |  | 19.335185 | -103.797523 | NO | 2
COL | 160748 |  | Colocacion de tuberia para blower | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-30 | 2018-08-01 | 239 | 102325 | 2018-07-30 10:22 | 2018-07-30 08:00 | 2018-08-01 19:00 |  |  |  | NO | 44
COL | 160746 |  | Colocacion de tuberia de 6 " para los invernaderos 3 y 4 zona A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-30 | 2018-08-01 | 239 | 9758 | 2018-07-30 08:00 | 2018-07-30 08:00 | 2018-08-01 19:00 |  |  |  | NO | 132
COL | 159138 |  | Reparar lamparas de sala de juntas | CO-ACO-004 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 41185 | 39407 | 2018-07-31 08:42 | 2018-07-31 14:00 | 2018-07-31 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 158776 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-033 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 41185 | 43495 | 2018-07-28 09:36 | 2018-07-31 11:30 | 2018-07-31 13:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 158778 | CO-MP-TUN-3M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 239 | 29310 | 2018-07-28 09:36 | 2018-07-31 13:00 | 2018-07-31 13:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 158779 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 239 | 29310 | 2018-07-28 09:36 | 2018-07-31 13:30 | 2018-07-31 14:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 158781 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 41185 | 27953 | 2018-07-28 09:36 | 2018-07-31 16:00 | 2018-07-31 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 159598 |  | REPARACION DE BASCULA DE CALIDAD | CO-BSC-005 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 41185 | 43495 | 2018-07-31 07:52 | 2018-07-31 16:00 | 2018-07-31 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 158794 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZE-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 239 | 39407 | 2018-07-28 09:36 | 2018-07-31 09:30 | 2018-07-31 10:30 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 158844 | CO-MP-COR-1A1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZE-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 239 | 39407 | 2018-07-28 09:44 | 2018-07-31 10:30 | 2018-07-31 11:30 |  |  |  | NO | 10.42
COL | 158795 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 239 | 39407 | 2018-07-28 09:36 | 2018-07-31 07:30 | 2018-07-31 09:30 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 159181 | CO-MP-GH-MAL-* | MP. A INVERNADEROS (COLOCACION DE MALLAS) | CO-GH-C06 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 14993 | 41266 | 2018-07-31 07:26 | 2018-07-31 08:00 | 2018-07-31 12:00 |  |  |  | NO | 76
COL | 159109 |  | BATIR ESTOPA CON TIBURON EN INV.C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 15113 | 44377 | 2018-07-27 13:09 | 2018-07-31 08:00 | 2018-07-31 15:00 |  |  |  | NO | 7
COL | 159102 |  | Pintar los tubos del e09 | CO-GH-E09-STR | Correctivo planeado | Rechazado |  | CO-GH | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 41185 |  | 2018-07-31 11:42 |  | 2018-09-18 11:14 |  |  |  | NO
COL | 159104 |  | Pintar tuberia del invernadero e10 | CO-GH-E10-STR | Correctivo planeado | Rechazado | PIN | CO-GH | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 41185 |  | 2018-07-31 11:47 |  | 2018-09-18 11:14 |  |  |  | NO
COL | 159156 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 14993 | 9781 | 2018-07-30 09:24 | 2018-07-31 08:00 | 2018-07-31 11:00 |  |  |  | NO | 39
COL | 159163 |  | FABRICACION E INSTALACION DE REGISTROS METALICOS INV F12 | CO-GH-F12-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 41185 | 31837 | 2018-07-31 07:30 | 2018-07-31 10:00 | 2018-08-01 16:00 |  |  |  | NO | 18
COL | 159186 |  | COLOCAR CLIPS EN SPEICER EN INV.G03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 15113 | 34658 | 2018-07-28 10:58 | 2018-07-31 08:00 | 2018-08-01 15:00 |  |  |  | NO | 154
COL | 158809 | CO-MP-MON-1M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 41185 | 39407 | 2018-07-28 09:36 | 2018-07-31 08:00 | 2018-07-31 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 158814 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-009 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 41185 | 39662 | 2018-07-28 09:36 | 2018-07-30 07:30 | 2018-07-30 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 136124 |  | Reparacion de fugas en vivero | CO-SEM-001 | Eventos únicos | Terminado | HID | CO-EDI | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 239 | 13586 | 2018-04-25 10:57 | 2018-07-31 11:00 | 2018-07-31 13:00 | FALTA-MATERIAL |  |  | NO | 4
COL | 146806 |  | REVISION DE BOMBA EN VIVERO | CO-SEM-001 | Eventos únicos | Terminado | HID | CO-EDI | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 239 | 13586 | 2018-06-05 12:01 | 2018-07-31 08:00 | 2018-07-31 11:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 156083 |  | PONERLA AL PORTATERMO LA PARTE DONDE LLEVA EL PORTATERMO | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 41185 | 28263 | 2018-07-17 14:43 | 2018-07-31 15:00 | 2018-07-31 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 156082 |  | SOLDARLE LA PARTE DEL PORTATERMO DONDE LLEVA EL GALON | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 41185 | 28263 | 2018-07-17 14:41 | 2018-07-31 12:30 | 2018-07-31 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 156081 |  | Agrandar y pintar el portatermo | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 41185 | 28263 | 2018-07-17 14:34 | 2018-07-31 07:30 | 2018-07-31 12:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 158828 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 239 | 41082 | 2018-07-28 09:36 | 2018-07-31 10:30 | 2018-07-31 13:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 158827 | CO-MP-TRA-6M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 239 | 41082 | 2018-07-28 09:36 | 2018-07-31 09:00 | 2018-07-31 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 158831 | CO-TRA-PLM-4M2 | MP. A TARIMA PLANA TIPO "D" | CO-TRA-PLM-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 41185 | 39662 | 2018-07-28 09:36 | 2018-07-31 08:00 | 2018-07-31 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 159168 |  | CAMBIO DE SWITCH DE ENCENDIDO | CO-TRC-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 41185 | 39662 | 2018-07-31 07:45 | 2018-07-31 18:00 | 2018-07-31 19:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 159520 |  | REPARACION DE ACELERADOR TRACTOR 6415 | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 41185 | 39662 | 2018-07-31 07:30 | 2018-07-31 15:00 | 2018-07-31 18:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 159173 |  | RECOLECCION DE CHATARRA | COL | Correctivo planeado | Terminado | CIV | * | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 41185 | 34321 | 2018-07-31 07:00 | 2018-07-31 07:30 | 2018-07-31 15:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 156592 |  | Fuga de tuberia entre B08 Y B06 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 239 | 103593 | 2018-07-19 13:19 | 2018-07-31 17:30 | 2018-07-31 19:35 |  | 19.333591 | -103.800597 | NO | 2
COL | 158797 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 239 | 39407 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-01 08:00 | 2018-08-01 10:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 158845 | CO-MP-COR-1A1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZE-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 239 | 39407 | 2018-07-28 09:44 | 2018-08-01 12:00 | 2018-08-01 14:00 |  |  |  | NO | 10.42
COL | 158796 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZE-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 239 | 39407 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-01 10:00 | 2018-08-01 11:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 158849 | CO-MP-CSA-1A1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-021 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 41185 | 43495 | 2018-07-28 09:44 | 2018-08-01 12:30 | 2018-08-01 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 158805 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-021 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 41185 | 43495 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-01 13:00 | 2018-08-01 13:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 157977 |  | Colocación de jabonera en sanitizante # 25 | CO-CSA-025 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 41185 | 42312 | 2018-07-27 11:01 | 2018-08-01 07:30 | 2018-08-01 12:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 158807 | CO-MP-CUA-1M2 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 41185 | 39662 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-01 08:00 | 2018-08-01 10:00 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 159596 |  | CAMBIO DE MOTORES DE DIFUSOR DE PRECOOLER | CO-ENF-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 41185 | 43495 | 2018-08-01 07:51 | 2018-08-01 14:00 | 2018-08-01 17:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 157792 |  | Soldar rastrillo rojo | CO-GH-BO5 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 41185 | 42312 | 2018-07-24 14:20 | 2018-08-01 16:00 | 2018-08-01 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 159549 |  | Fuga en el invernadero C10 | CO-GH-C10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 239 | 103593 | 2018-08-01 16:31 | 2018-08-01 15:00 | 2018-08-01 19:00 |  | 19.33536 | -103.79672 | NO | 4
COL | 159613 |  | COLOCAR UNICEL EN INV.C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 15113 | 39144 | 2018-07-28 15:48 | 2018-08-01 08:00 | 2018-08-02 15:00 |  |  |  | NO | 112
COL | 159526 | CO-MP-GH-MAL-* | MP. A INVERNADEROS (COLOCACION DE MALLAS) | CO-GH-C13 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 14993 | 41266 | 2018-08-01 07:00 | 2018-08-01 08:00 | 2018-08-01 12:00 |  |  |  | NO | 76
COL | 157751 |  | Mantenimiento y colocar despachador de vircon a porta termo de invernadero | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 41185 | 28263 | 2018-07-24 11:15 | 2018-08-01 07:30 | 2018-08-01 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 158997 |  | Colocar válvulas para hacer el lavado de mangueras en el F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 239 | 103593 | 2018-07-30 12:14 | 2018-08-01 10:00 | 2018-08-01 12:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 159515 |  | Revisar los solenoides del invernadero F03 al parecer no están abriendo | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 41185 | 13586 | 2018-08-01 13:12 | 2018-08-01 13:00 | 2018-08-01 14:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 159012 |  | Colocar válvulas para hacer el lavado de mangueras en el F06 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 239 | 104995 | 2018-07-30 13:31 | 2018-08-01 07:30 | 2018-08-01 10:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 159545 |  | Reparación de fuga de 2" en pasillo principal surco 21 en F06 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 239 | 41082 | 2018-08-01 16:48 | 2018-08-01 15:00 | 2018-08-01 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 159158 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.F09 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 14993 | 9781 | 2018-07-30 09:26 | 2018-08-01 08:00 | 2018-08-01 11:00 |  |  |  | NO | 39
COL | 158823 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 41185 | 9797 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-01 10:00 | 2018-08-01 11:01 |  |  |  | NO | 3
COL | 158830 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-010 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 239 | 41082 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-01 18:20 | 2018-08-01 18:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 158829 | CO-MP-TRA-6M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-010 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 239 | 41082 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-01 18:20 | 2018-08-01 18:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 159174 |  | RECOLECCION DE VIROIDE Y COSTALES DE CONTROLES | COL | Correctivo planeado | Terminado | CIV | * | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 41185 | 34321 | 2018-08-01 07:01 | 2018-08-01 07:30 | 2018-08-01 15:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 157681 |  | DARLE MANTENIMIENTO GENERAL A CARRETILLA(LLANTAS, BALEROS, SOLDAR ETC. | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 41185 | 42312 | 2018-07-23 11:37 | 2018-08-01 13:00 | 2018-08-01 17:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 158777 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-034 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 41185 | 43270 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-02 16:00 | 2018-08-02 16:56 |  |  |  | NO | 2
COL | 159558 |  | Cambiar los focos de la bodega de herramientas zona blanca | CO-ALM-002 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo |  | CO-EDI | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 41185 |  | 2018-08-02 09:04 | [5 empty] | NO
COL | 147690 |  | Perchero para colgar tyvek y overol (EPP en uso) | CO-ALM-004 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 41185 | 36695 | 2018-06-07 12:42 | 2018-08-02 17:00 | 2018-08-03 09:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 158784 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 239 | 32215 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-02 17:00 | 2018-08-02 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 158785 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 239 | 32215 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-02 17:00 | 2018-08-02 18:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 158791 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 41185 | 40885 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-02 08:00 | 2018-08-02 10:10 |  |  |  | NO | 1
COL | 155934 |  | Instalar Repisa en oficina SISPA | CO-CON-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 41185 | 34482 | 2018-07-16 10:56 | 2018-08-02 17:00 | 2018-08-03 10:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 159607 |  | Falla en fertilizadora 2 zona A PLC1 | CO-COR-ZA-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FER | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 239 | 13586 | 2018-08-02 14:48 | 2018-08-02 18:00 | 2018-08-02 20:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 158798 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZF-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 239 | 12759 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-02 12:00 | 2018-08-02 14:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 158799 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 239 | 12759 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-02 08:00 | 2018-08-02 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 158846 | CO-MP-COR-1A1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZF-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 239 | 12759 | 2018-07-28 09:44 | 2018-08-02 14:00 | 2018-08-02 15:00 |  |  |  | NO | 10.42
COL | 157873 |  | Anclar trampa cebadero en embarque | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 41185 | 43270 | 2018-07-25 14:49 | 2018-08-02 10:00 | 2018-08-02 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 159091 |  | PINTAR BASE PORTA TERMO | CO-GH-A12 | Mant. Infraestructura | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 41185 | 27953 | 2018-07-31 09:49 | 2018-08-02 07:30 | 2018-08-02 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 159087 |  | PINTAR ESCALERA | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 41185 | 27953 | 2018-07-31 09:43 | 2018-08-02 07:30 | 2018-08-02 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 160343 |  | REPARACION DE FUGA EN LADO SUR DEL INVERNADERO C11 | CO-GH-C07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 239 | 103897 | 2018-08-01 15:06 | 2018-08-02 17:00 | 2018-08-02 19:00 |  | 19.333937 | -103.798572 | NO | 6
COL | 159506 |  | CORTAR 6 BASES A UNA MEDIDA DE 3.27 MTS | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 41185 | 36695 | 2018-08-01 12:10 | 2018-08-02 11:00 | 2018-08-02 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 160337 |  | Conectar tubería de riego de inv D04 colocar válvulas sostenedoras. | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-02 | 2018-08-04 | 239 | 32215 | 2018-08-01 13:46 | 2018-08-02 08:00 | 2018-08-04 16:36 |  |  |  | NO | 40
COL | 160850 | CO-MP-GH-HER-* | MP. A INVERNADEROS (HERMETICIDAD) | CO-GH-G02 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 14993 | 41266 | 2018-08-02 07:30 | 2018-08-02 08:00 | 2018-08-02 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 160322 |  | SACAR UNICEL EN INV.G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 15113 | 34658 | 2018-07-28 11:30 | 2018-08-02 08:00 | 2018-08-03 15:00 |  |  |  | NO | 140
COL | 158810 | CO-MP-PAR-6M1 | MP. A PARARRAYOS TIPO "E" | CO-PAR-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 239 | 40428 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-02 12:00 | 2018-08-02 13:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 158812 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-007 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 41185 | 40885 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-02 13:00 | 2018-08-02 17:31 |  |  |  | NO | 2
COL | 158816 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-062 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 41185 | 43869 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-02 14:20 | 2018-08-02 16:40 |  |  |  | NO | 2
COL | 158819 | CO-MP-POD-3M1 | MP. A PODADORA TIPO "C" | CO-POD-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 41185 | 39405 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-02 14:00 | 2018-08-02 15:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 159552 |  | PARIHUELA #3 TIENE TAPADO EL BATIDOR Y ESTA FALLANDO BOTÓN DE ENCENDIDO. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 41185 | 39405 | 2018-08-01 22:08 | 2018-08-02 07:30 | 2018-08-02 09:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 158822 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA (EF830) TIPO "C" | CO-PRH-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 41185 | 41092 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-02 11:00 | 2018-08-02 19:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 158824 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 41185 | 9797 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-02 13:30 | 2018-08-02 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 158825 | CO-MP-TOL-1A1 | MP. A TOLVA TIPO "F" | CO-TOL-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 41185 | 43869 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-02 11:00 | 2018-08-02 13:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 158826 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 41185 | 39405 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-02 09:30 | 2018-08-02 14:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 160325 |  | REPARAR LLANTA EN F10 DE TOLVA #8 | CO-TOL-008 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 41185 | 39405 | 2018-08-02 07:14 | 2018-08-02 15:30 | 2018-08-02 18:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 160342 |  | CAMBIO DE FUSIBLE DAÑADO EN TRANSFORMADOR DE REBOMBEO | CO-TRA-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 239 | 40428 | 2018-08-02 14:52 | 2018-08-02 13:30 | 2018-08-02 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 159579 |  | CAMBIO DE ORING EN VALVULAS | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 41185 | 41092 | 2018-08-02 07:01 | 2018-08-02 09:00 | 2018-08-02 11:01 |  |  |  | NO | 1
COL | 149968 |  | Pintar e Instalar porta carpetas en oficina SISPA | COL-AYE | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 41185 | 34482 | 2018-06-17 08:37 | 2018-08-02 11:00 | 2018-08-02 17:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 157871 |  | DARLE MANTENIMIENTO GENERAL A CARRITO DE ALTURAS(SOLDAR,PINTAR, LLANTAS ETC) | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 41185 | 36695 | 2018-07-25 13:56 | 2018-08-02 07:30 | 2018-08-02 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 160338 |  | REALIZAR LECTURAS HIDRAULICAS Y ELECRICAS, MONITOREO DE POZOS Y CISTERNAS | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-02 | 2018-08-04 | 239 | 104061 | 2018-08-01 13:53 | 2018-08-02 07:30 | 2018-08-04 15:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 160747 |  | Colocacion de tuberia de 6 " para los invernaderos 1 y 2 zona A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-02 | 2018-08-04 | 239 | 103885 | 2018-08-02 08:05 | 2018-08-02 08:00 | 2018-08-04 13:00 |  |  |  | NO | 112
COL | 160750 |  | Colocacion de tableros para los premezcla y disparos de tablero netajet | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-02 | 2018-08-04 | 239 | 43986 | 2018-08-02 08:00 | 2018-08-02 08:00 | 2018-08-04 13:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 159576 |  | Darle mas altura la antena del wi-fi del control F no llega la señal | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Rechazado | ELT | CO-MTO | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 41185 |  | 2018-08-02 10:36 |  | 2018-08-08 13:02 |  |  |  | NO
COL | 158787 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 239 | 38477 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-03 15:30 | 2018-08-03 17:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 158786 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 239 | 38477 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-03 17:00 | 2018-08-03 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 158847 | CO-MP-COR-1A1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZF-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 239 | 12759 | 2018-07-28 09:44 | 2018-08-03 14:00 | 2018-08-03 15:00 |  |  |  | NO | 10.42
COL | 158800 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZF-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 239 | 12759 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-03 12:00 | 2018-08-03 14:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 158801 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 239 | 12759 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-03 08:00 | 2018-08-03 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 158806 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-028 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 41185 | 43270 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-03 09:00 | 2018-08-03 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 160655 |  | PREPARACION DE MANGUERAS EN INV.C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 15113 | 35663 | 2018-07-28 11:08 | 2018-08-03 08:00 | 2018-08-03 15:00 |  |  |  | NO | 35
COL | 160344 |  | RELLENAR POZO EN E11 Y NIVELAR TERRENO | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 239 | 38477 | 2018-08-02 15:09 | 2018-08-03 07:30 | 2018-08-03 09:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 160722 | CO-MP-GH-HER-* | MP. A INVERNADEROS (HERMETICIDAD) | CO-GH-E11 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 14993 | 41266 | 2018-08-03 07:00 | 2018-08-03 08:00 | 2018-08-03 15:00 |  |  |  | NO | 63
COL | 160360 |  | INSTALAR 2 CASAS DE ABEJORROS E 11 | CO-GH-E11-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 41185 | 34482 | 2018-08-03 07:17 | 2018-08-03 08:00 | 2018-08-03 18:50 |  |  |  | NO | 16
COL | 159695 |  | CONECTAR TUBERIA DE INVERNADERO F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-03 | 2018-08-14 | 239 | 103593 | 2018-08-03 09:20 | 2018-08-03 08:00 | 2018-08-04 16:40 |  |  | 33 | NO | 16
COL | 160359 |  | CAMBIAR CASA DE ABEJORROS DEL F4 | CO-GH-F04-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 41185 | 11861 | 2018-08-03 07:13 | 2018-08-03 08:00 | 2018-08-03 12:19 |  |  |  | NO | 12
COL | 160336 |  | DERRIBAR INV. F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 15113 | 39144 | 2018-07-28 13:35 | 2018-08-03 08:00 | 2018-08-03 15:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 158815 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-061 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 41185 | 36695 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-03 07:30 | 2018-08-03 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 158817 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-063 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 41185 | 39405 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-03 13:00 | 2018-08-03 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 158818 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-064 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 41185 | 41092 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-03 15:00 | 2018-08-03 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 159678 |  | PARIHUELA #4 SE LE REVENTO LA PIOLA. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 41185 | 39405 | 2018-08-02 07:47 | 2018-08-03 07:30 | 2018-08-03 08:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 158735 |  | REVISAR LLANTA TRASERA LADO DERECHO | CO-TRA-PER-004 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 41185 | 39405 | 2018-07-27 15:55 | 2018-08-03 16:30 | 2018-08-03 18:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 159696 |  | Ajustar base para cestos en tractor # 19 | CO-TRC-019 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 41185 | 39405 | 2018-08-03 08:40 | 2018-08-03 08:30 | 2018-08-03 11:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 158835 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 41185 | 39405 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-03 15:30 | 2018-08-03 16:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 159548 |  | FUGA EN SUR_ORIENTE DEL INVERNADERO B7 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 239 | 38477 | 2018-08-01 16:09 | 2018-08-03 18:00 | 2018-08-04 10:00 |  | 19.333937 | -103.798572 | NO | 24
COL | 160384 |  | FUGA 10" EN CANAL LADO ORIENTE DE D01 | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 239 | 38477 | 2018-08-03 10:39 | 2018-08-03 16:00 | 2018-08-03 19:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 160365 |  | FABRICAR E INSTA.DE BASE DE CONTROLADOR DE RIEGO ZONA C | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 41185 | 36695 | 2018-08-03 07:22 | 2018-08-03 08:15 | 2018-08-04 15:50 |  |  |  | NO | 7
COL | 158848 | CO-MP-COR-1A1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZF-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-04 | 2018-08-04 | 239 | 12759 | 2018-07-28 09:44 | 2018-08-04 08:00 | 2018-08-04 11:00 |  |  |  | NO | 10.42
COL | 158803 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-04 | 2018-08-04 | 239 | 12759 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-04 07:00 | 2018-08-04 11:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 158802 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZF-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-04 | 2018-08-04 | 239 | 12759 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-04 11:00 | 2018-08-04 13:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 160467 |  | Colocar válvulas 3" para lavado de mangueras en D04 | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-04 | 2018-08-04 | 239 | 103897 | 2018-08-03 15:54 | 2018-08-04 11:00 | 2018-08-04 17:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 159101 |  | Pintar escaleras y soldarlas | CO-GH-E07-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-08-04 | 2018-08-04 | 41185 | 9729 | 2018-07-31 11:32 | 2018-08-04 07:30 | 2018-08-04 19:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 158821 | CO-MP-POZ-1M1 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-04 | 2018-08-04 | 239 | 40428 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-04 16:00 | 2018-08-04 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 158820 | CO-MP-POZ-2M1 | MP. A POZO TIPO "B" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-04 | 2018-08-04 | 239 | 40428 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-04 06:30 | 2018-08-04 07:00 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 160356 |  | PARIHUELA #5 TIENE FUGA EN MANGUERA DE AGITADOR, SE SEÑALO CON CINTA ROJA. | CO-PRH-005 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-04 | 2018-08-04 | 41185 | 40885 | 2018-08-03 22:44 | 2018-08-04 08:10 | 2018-08-04 10:15 |  |  |  | NO | 2
COL | 158834 | CO-MP-TRC-2M7 | MP. A TRACTOR MASSEY FERGUSON 375 TIPO "B" | CO-TRC-014 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-04 | 2018-08-04 | 41185 | 41092 | 2018-07-28 09:36 | 2018-08-04 13:00 | 2018-08-04 17:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 160369 |  | SOLDAR ESCOBAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-08-04 | 2018-08-04 | 41185 | 9729 | 2018-08-04 07:25 | 2018-08-04 08:00 | 2018-08-04 09:15 |  |  |  | NO | 1
COL | 159602 |  | FUGA TUBERIA DE LAVADO LADO SUR INV E03 | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-04 | 2018-08-04 | 239 | 38477 | 2018-08-02 14:08 | 2018-08-04 08:00 | 2018-08-04 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 159618 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-035 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 41185 | 39407 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-05 11:00 | 2018-08-05 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 147689 |  | REJILLA PARA CUBRIR CONTENEDOR ANTIDERRAMES | CO-ALM-004 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 41185 | 42312 | 2018-06-07 12:40 | 2018-08-05 07:30 | 2018-08-05 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 159629 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZA | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-08-05 | 2018-08-10 | 41185 | 36695 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-05 07:30 | 2018-08-10 13:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 160718 |  | PARCHAR LLANTA DE CARRO DE RECOLECCION #2 | CO-CLO-002 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 41185 | 39662 | 2018-08-05 07:47 | 2018-08-05 16:00 | 2018-08-05 17:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 157680 |  | CORTAR 1500 VARILLAS A UNA MEDIDA DE 50 CM C/U | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 41185 | 27953 | 2018-07-23 11:34 | 2018-08-05 08:00 | 2018-08-05 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 159647 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-010 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 41185 | 39662 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-05 13:00 | 2018-08-05 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 159650 | CO-MP-POZ-2M1 | MP. A POZO TIPO "B" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 239 | 29310 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-05 10:00 | 2018-08-05 10:30 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 159651 | CO-MP-POZ-1M1 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 239 | 29310 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-05 10:30 | 2018-08-05 14:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 159658 | CO-MP-TRC-2M1 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 41185 | 43869 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-05 08:00 | 2018-08-05 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 137711 |  | Reparar luces del tractor 5105-15 de recoleccion | CO-TRC-015 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 41185 | 39662 | 2018-05-03 11:25 | 2018-08-05 08:00 | 2018-08-05 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 160664 |  | PARCHAR LLANTA DE TORNADO | CO-VHC-002 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 41185 | 43869 | 2018-08-05 07:08 | 2018-08-05 10:00 | 2018-08-05 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 159622 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZF | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 41185 | 9797 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-06 12:00 | 2018-08-06 13:37 |  |  |  | NO | 2
COL | 150222 |  | INSTALACION DE HORNO DE GAS COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 41185 | 9797 | 2018-06-19 12:59 | 2018-08-06 07:30 | 2018-08-06 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 160644 |  | Canalizacion de acido fosforico a premezcla en Control F | CO-COR-ZF-003 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo |  | CO-FER | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 239 |  | 2018-08-06 09:35 | [5 empty] | NO
COL | 159639 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 239 | 12759 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-06 08:00 | 2018-08-06 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 159640 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 41185 | 39407 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-06 16:00 | 2018-08-06 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 159643 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 239 | 41082 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-06 13:30 | 2018-08-06 16:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 162319 |  | Excavacion de zanja para canalizacion de tuberia en inv. A11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-06 | 2018-08-08 | 239 | 103885 | 2018-08-06 08:00 | 2018-08-06 08:00 | 2018-08-08 19:00 |  |  |  | NO | 132
COL | 160709 |  | Revisar invernadero D-04 para entregar a plantación. | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-GH | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 41185 | 13586 | 2018-08-05 07:55 | 2018-08-06 12:30 | 2018-08-06 15:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 159524 |  | Colocar llave o válvula de lavado en invernadero E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 239 | 103593 | 2018-08-01 14:39 | 2018-08-06 10:30 | 2018-08-06 14:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 159523 |  | Coloca la llave o válvula para hacer el lavado de mangueras en invernadero E07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 239 | 104995 | 2018-08-01 14:36 | 2018-08-06 14:00 | 2018-08-06 16:50 |  |  |  | NO | 3
COL | 160692 |  | LAVAR PLASTICOS LADO SUR EN INV.E07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 14993 | 9781 | 2018-08-03 15:28 | 2018-08-06 10:00 | 2018-08-06 12:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 160672 |  | DERRIBAR INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 15113 | 39144 | 2018-08-03 14:38 | 2018-08-06 08:00 | 2018-08-06 15:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 160693 |  | LAVAR PLASTICO LADO SUR EN INV.F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 14993 | 9781 | 2018-08-03 15:43 | 2018-08-06 12:00 | 2018-08-06 13:00 |  |  |  | NO | 15
COL | 160694 |  | LAVAR PLASTICO LADO SUR EN INV.F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 14993 | 9781 | 2018-08-03 15:43 | 2018-08-06 08:00 | 2018-08-06 10:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 160656 |  | PREPARACION DE PIQUETAS EN INV.G01 | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-06 | 2018-08-10 | 15113 | 35663 | 2018-08-03 11:09 | 2018-08-06 08:00 | 2018-08-10 15:00 |  |  |  | NO | 112
COL | 160662 |  | COLOCAR SLAP EN INV.G03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 15113 | 34658 | 2018-08-03 12:32 | 2018-08-06 08:00 | 2018-08-07 15:00 |  |  |  | NO | 140
COL | 160673 |  | Mezclador de zona gnorte no pasa fertilizante tanque 2 | CO-MEZ-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 239 | 29310 | 2018-08-06 14:49 | 2018-08-06 14:00 | 2018-08-06 14:55 |  |  |  | NO | 1
COL | 159646 | CO-MP-PAR-6M1 | MP. A PARARRAYOS TIPO "E" | CO-PAR-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 239 | 13586 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-06 10:00 | 2018-08-06 11:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 159648 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-011 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 41185 | 43869 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-06 15:00 | 2018-08-06 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 159652 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA (EF830) TIPO "C" | CO-PRH-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 41185 | 39662 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-06 10:00 | 2018-08-06 12:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 160648 |  | CAMBIO DE FLOTADOR EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO CENTRAL | CO-PTA-002 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-MTO | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 41185 | 9797 | 2018-08-06 07:16 | 2018-08-06 07:30 | 2018-08-06 09:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 150471 |  | MODIFICAR TOMA DE AGUA | CO-SAN-013 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 41185 | 9797 | 2018-06-21 13:43 | 2018-08-06 10:30 | 2018-08-06 13:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 159657 | CO-MP-TRC-4M5 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 41185 | 43869 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-06 08:00 | 2018-08-06 10:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 160651 |  | CAMBIAR CADENAS DE BRAZOS AL TRACTOR 5090 E | CO-TRC-011 | Correctivo planeado | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 41185 |  | 2018-08-06 10:23 |  | 2018-08-29 13:24 |  |  |  | NO
COL | 159010 |  | EL TTRACTOR 5105 NO ENCIENDE SE QUEDO ENTRE f09 Y f12 | CO-TRC-015 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 41185 | 39662 | 2018-07-30 12:00 | 2018-07-31 10:00 | 2018-07-31 15:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 137717 |  | Reparar las luces del tractor 5076EF de recoleccion (TO-TRC-21) | CO-TRC-015 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 41185 | 39662 | 2018-05-03 11:28 | 2018-08-06 08:00 | 2018-08-06 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 161790 |  | REALIZAR RECORRIDO DE VIROIDE | COL | Correctivo planeado | Terminado | CIV | * | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 41185 | 34321 | 2018-08-06 07:30 | 2018-08-06 07:30 | 2018-08-06 15:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 160698 |  | PINTAR 4 REJAS DE ALMACEN 2 | COL-AYE-ALM | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 41185 | 27953 | 2018-08-06 07:54 | 2018-08-06 10:15 | 2018-08-06 11:25 |  |  |  | NO | 1
COL | 160700 |  | PINTAR 1 CARRO DE PREPARACION (CARRO ALTO) | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 41185 | 27953 | 2018-08-06 07:57 | 2018-08-06 14:00 | 2018-08-06 16:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 160697 |  | PINTAR CASA DE ABEJORROS | COL-GH | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 41185 | 27953 | 2018-08-06 07:30 | 2018-08-06 08:00 | 2018-08-06 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 160699 |  | PINTAR 4 ESCALERAS DE COLOR BLANCO | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 41185 | 27953 | 2018-08-06 07:56 | 2018-08-06 11:40 | 2018-08-06 14:56 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 162324 |  | Cableados a tableros del netajet | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-06 | 2018-08-08 | 239 | 43986 | 2018-08-06 08:00 | 2018-08-06 08:00 | 2018-08-08 19:00 |  |  |  | NO | 66
COL | 159619 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-036 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 41185 | 43495 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-07 07:30 | 2018-08-07 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 159623 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGN | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 41185 | 9797 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-07 08:00 | 2018-08-07 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 160821 |  | CHECAR BOMBA SUMERGIBLE NO DA PRECION | CO-BMU-005 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 239 | 29310 | 2018-08-07 09:36 | 2018-08-07 09:35 | 2018-08-07 19:40 |  |  |  | NO | 3
COL | 160812 |  | Bomba de Zona E no da presión | CO-BMU-005 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 239 | 29310 | 2018-08-07 08:21 | 2018-08-07 09:00 | 2018-08-07 12:10 |  |  |  | NO | 3
COL | 159630 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 239 | 41082 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-07 16:10 | 2018-08-07 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 159633 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 41185 | 43869 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-07 10:00 | 2018-08-07 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 159632 | CO-MP-CMP-1M1 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 41185 | 43869 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-07 08:00 | 2018-08-07 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 159636 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 239 | 43495 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-07 08:00 | 2018-08-07 11:30 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 160756 |  | Reparar fuga C10 | CO-GH-C10 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 239 | 104995 | 2018-08-07 10:38 | 2018-08-07 11:00 | 2018-08-07 12:45 |  |  |  | NO | 2
COL | 161070 |  | LIMPIEZA DE TALLER Y RETIRO DE CHATARRA | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | SEG | CO-GH | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 41185 | 27953 | 2018-08-07 11:13 | 2018-08-07 12:00 | 2018-08-07 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 160720 | CO-MP-GH-HER-* | MP. A INVERNADEROS (HERMETICIDAD) | CO-GH-D04 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 14993 | 41266 | 2018-08-07 07:00 | 2018-08-07 08:00 | 2018-08-07 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 161069 |  | TRASLADAR CASA DE ABEJORROS A D04 | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 41185 | 27953 | 2018-08-07 07:12 | 2018-08-07 17:00 | 2018-08-07 18:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 161084 |  | DERRIBAR INV. D11 | CO-GH-D11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 15113 | 39144 | 2018-08-03 12:59 | 2018-08-07 08:00 | 2018-08-07 15:00 |  |  |  | NO | 49
COL | 159577 |  | CORTAR 3000 VARILLAS A UNA MEDIDA DE 1 METRO | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 41185 | 27953 | 2018-08-02 10:44 | 2018-08-07 18:00 | 2018-08-08 10:30 |  |  |  | NO | 16
COL | 160795 | CO-MP-GH-PIN-* | MP. A INVERNADEROS (PINTURA) | CO-GH-E11 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 14993 | 41266 | 2018-08-07 07:00 | 2018-08-07 10:00 | 2018-08-07 12:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 161785 |  | CAMBIAR CASA DE ABEJORROS | CO-GH-E11-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 41185 | 11861 | 2018-08-07 07:17 | 2018-08-07 07:30 | 2018-08-07 19:30 |  |  |  | NO | 12
COL | 160657 |  | Colocar válvulas para poder hacer el lavado de mangueras del E11 | CO-GH-E11-STR | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 239 | 103593 | 2018-08-06 11:25 | 2018-08-07 08:00 | 2018-08-07 10:50 |  |  |  | NO | 3
COL | 160395 |  | REGULAR VALVULA SOSTENEDORA DE G02 COVALVULA | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 239 | 12759 | 2018-08-04 10:58 | 2018-08-07 13:30 | 2018-08-08 14:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 160796 | CO-MP-GH-PIN-* | MP. A INVERNADEROS (PINTURA) | CO-GH-G02 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 14993 | 41266 | 2018-08-07 07:15 | 2018-08-07 08:00 | 2018-08-07 10:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 160710 |  | Revisar invernadero G-02 para entregar a plantación. | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-GH | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 41185 | 13586 | 2018-08-06 17:00 | 2018-08-07 08:00 | 2018-08-07 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 160393 |  | REGULAR VALVULA SOSTENEDORA DE G02 | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 239 | 13586 | 2018-08-04 10:57 | 2018-08-07 13:30 | 2018-08-07 14:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 160761 |  | Falla en el mezclador gnorte | CO-MEZ-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 239 | 41082 | 2018-08-07 13:49 | 2018-08-07 14:00 | 2018-08-07 15:10 |  |  |  | NO | 2
COL | 159645 | CO-MP-PAR-6M1 | MP. A PARARRAYOS TIPO "E" | CO-PAR-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 239 | 12759 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-07 12:30 | 2018-08-07 13:15 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 159649 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-012 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 41185 | 40885 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-07 10:15 | 2018-08-07 12:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 160714 |  | PARIHUELA # 12 SE QUEBRO EL ACELERADOR | CO-PRH-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 41185 | 31837 | 2018-08-06 22:09 | 2018-08-07 07:30 | 2018-08-07 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 155958 |  | ARREGLAR TUBO DE AGUA | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 41185 | 9797 | 2018-07-16 14:19 | 2018-08-07 07:30 | 2018-08-07 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 157798 |  | ARREGLAR TASA DE BAÑO | CO-SAN-013 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 41185 | 9797 | 2018-07-24 15:25 | 2018-08-07 10:30 | 2018-08-07 13:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 142700 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 41185 | 39662 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-07 08:00 | 2018-08-07 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 137710 |  | Reparar luces del tractor 5415-11 de recoleccion | CO-TRC-011 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 41185 | 39662 | 2018-05-03 11:20 | 2018-08-07 17:00 | 2018-08-07 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 161068 |  | LIJAR Y PINTAR 3 ESCALERAS | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 41185 | 27953 | 2018-08-07 11:11 | 2018-08-07 15:30 | 2018-08-07 17:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 159620 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-037 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 41185 | 43270 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-08 07:30 | 2018-08-08 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 148152 |  | REPARAR LLANTA TRASERA Y FRENOS | CO-BIC-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 41185 | 39405 | 2018-06-09 12:45 | 2018-08-08 15:30 | 2018-08-08 16:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 148150 |  | CADENA DE BICICLETA DAÑADA | CO-BIC-009 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 41185 | 39405 | 2018-06-09 11:40 | 2018-08-08 13:30 | 2018-08-08 14:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 159624 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGS | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 41185 | 9797 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-07 10:00 | 2018-08-07 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 160326 |  | FUGA EN TEE 8" BOMBA ZONA F | CO-BMU-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 239 | 40428 | 2018-08-03 12:22 | 2018-08-08 19:00 | 2018-08-09 09:30 |  |  | 32 | NO | 4
COL | 159626 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 239 | 32215 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-08 07:30 | 2018-08-08 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 159625 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 239 | 32215 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-08 09:00 | 2018-08-08 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 159631 | CO-MP-CLO-4M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 41185 | 41092 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-08 13:00 | 2018-08-08 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 160675 |  | Fertilizadora con ec bajo en plc uno falla en inyeccion | CO-COR-ZA-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 239 | 13586 | 2018-08-06 14:54 | 2018-08-08 09:30 | 2018-08-08 11:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 160335 |  | Revisar niveles de aceite en fertilizadoras plc1 | CO-COR-ZA-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 239 | 13586 | 2018-08-03 13:27 | 2018-08-08 08:00 | 2018-08-08 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 159635 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 239 | 43495 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-08 07:30 | 2018-08-08 10:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 159082 |  | Reparacion de regadera de emergencia g norte | CO-COR-ZGN-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 239 | 103897 | 2018-07-31 09:26 | 2018-08-08 13:30 | 2018-08-08 16:00 |  |  | 32 | NO | 5
COL | 160803 |  | Regular presiones a 2.0 kg/cm2 al invernadero C12 | CO-GH-C12 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 239 | 12759 | 2018-08-07 13:44 | 2018-08-08 08:00 | 2018-08-08 11:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 160848 |  | HIDRATAR INV.D04 | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 15113 | 38471 | 2018-08-03 10:32 | 2018-08-08 08:00 | 2018-08-08 15:00 |  |  | 32 | NO | 42
COL | 161786 |  | FABRICACION DE PERCHEROS PORTA ZANCOS PORTA VIRCRON | CO-GH-D04-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 41185 | 34482 | 2018-08-08 07:22 | 2018-08-08 07:30 | 2018-08-09 19:30 |  |  |  | NO | 19
COL | 161085 |  | DERRIBAR INV.D10 | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 15113 | 39144 | 2018-08-03 13:00 | 2018-08-08 08:00 | 2018-08-08 15:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 161788 |  | FABRICAR 3 TAPAS DE REGISTRO PARA VALVULA INV | CO-GH-F07-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 41185 | 9729 | 2018-08-08 07:26 | 2018-08-08 07:30 | 2018-08-09 15:30 |  |  |  | NO | 19
COL | 161787 |  | FABRICAR 3 TAPAS DE REGISTRO VALVULAS DE INV | CO-GH-F09-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 41185 | 36695 | 2018-08-08 07:24 | 2018-08-08 07:30 | 2018-08-09 15:30 |  |  |  | NO | 19
COL | 161751 |  | NIVELAR SURCOS EN INV.G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 15113 | 34658 | 2018-08-03 09:35 | 2018-08-08 08:00 | 2018-08-09 11:30 |  |  | 33 | NO | 112
COL | 159662 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-065 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 41185 | 39405 | 2018-08-02 18:16 | 2018-08-08 16:30 | 2018-08-08 18:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 161143 |  | PARIHUELA #6 NECESITA 50 METROS DE MANGUERA PARA EL CARRETE DE ARRIBA. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 41185 |  | 2018-08-08 22:43 |  | 2018-09-18 11:15 |  |  |  | NO
COL | 160715 |  | PARIHUELA #06 TIENE ROTA LA MANGUERA PEGADO A LA LLAVE DE PASO EN CONTROL | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 41185 | 41092 | 2018-08-06 22:17 | 2018-08-08 07:30 | 2018-08-08 09:36 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 159604 |  | Cambiar mangera de sanitario | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 41185 | 9797 | 2018-08-02 14:26 | 2018-08-08 10:30 | 2018-08-08 12:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 157799 |  | ARREGLAR TASA DE BAÑO | CO-SAN-003 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 41185 | 9797 | 2018-07-24 15:28 | 2018-08-08 07:30 | 2018-08-08 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 161759 |  | Despegar balero de asiento de silla | CO-SEM-001 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-EDI | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 41185 | 41092 | 2018-08-08 07:06 | 2018-08-08 10:00 | 2018-08-08 13:45 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 159654 | CO-MP-TOL-1A1 | MP. A TOLVA TIPO "F" | CO-TOL-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 41185 | 40885 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-08 08:00 | 2018-08-08 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 160828 |  | CAMIONETA TORNADO TIENE FLOJO EL SWITH DE ENCENDIDO, SE LE DESCONECTO LA BATERIA | CO-VHC-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 41185 | 40885 | 2018-08-07 22:28 | 2018-08-08 13:00 | 2018-08-08 17:04 |  |  |  | NO | 4
COL | 161789 |  | SOLDAR IMPLEMENTO DE COMPOSTA | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 41185 | 31837 | 2018-08-08 07:30 | 2018-08-08 07:30 | 2018-08-08 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 139615 |  | Reparar bicicleta control de riego C | COL-HEM-BIC | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 41185 | 39405 | 2018-05-10 18:11 | 2018-08-08 14:30 | 2018-08-08 15:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 160319 |  | Calibrar potenciometro de E,C Y PH ( descalibrado control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | ELT | CO-MTO | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 239 | 13586 | 2018-08-03 10:15 | 2018-08-08 11:00 | 2018-08-08 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 157840 |  | FUGA REGULADOR NETAGET ZONA E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 239 | 12759 | 2018-07-25 10:25 | 2018-08-08 11:00 | 2018-08-08 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 139088 |  | Reparar bicicleta zona F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 41185 | 39405 | 2018-05-07 09:56 | 2018-08-08 11:00 | 2018-08-08 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 159621 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-038 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 41185 | 43270 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-09 10:30 | 2018-08-09 12:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 159627 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 239 | 38477 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-09 09:00 | 2018-08-09 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 159628 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 239 | 38477 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-09 07:30 | 2018-08-09 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 122485 |  | Colocacion de tuberia para la canalizacion o caida de agua al centro de cister 2 | CO-CIS-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-09 | 2018-08-16 | 239 | 32215 | 2018-03-02 12:26 | 2018-08-09 07:30 | 2018-08-09 11:30 | FALTA-MATERIAL |  |  | NO | 48
COL | 159634 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 239 | 43495 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-09 07:30 | 2018-08-09 13:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 159638 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 239 | 12759 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-09 08:00 | 2018-08-09 10:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 160799 |  | Sanitizante # 25 ajustar abrazaderas del tanque de agua limpia | CO-CSA-025 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 41185 | 36695 | 2018-08-07 15:05 | 2018-08-09 10:30 | 2018-08-09 11:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 162323 |  | Excavacion de zanja para canalizacion de tuberia en inv. A11 y encamado de Arena | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-09 | 2018-08-11 | 239 | 9758 | 2018-08-09 08:00 | 2018-08-09 08:00 | 2018-08-11 10:00 |  |  |  | NO | 112
COL | 161791 |  | DESMANTELAR EXCLUSA A 12 | CO-GH-A12-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 41185 | 34482 | 2018-08-09 07:30 | 2018-08-09 07:30 | 2018-08-09 15:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 161781 |  | DERRIBAR INV.B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 15113 | 39144 | 2018-08-03 14:46 | 2018-08-09 08:00 | 2018-08-09 15:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 161071 |  | Revisar válvula sostenedora de C03 | CO-GH-C03 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 239 | 12759 | 2018-08-08 08:28 | 2018-08-09 10:00 | 2018-08-09 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 161072 |  | Revisar válvula sostenedora de C05 | CO-GH-C05 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 239 | 12759 | 2018-08-08 08:30 | 2018-08-09 11:00 | 2018-08-09 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 160849 |  | Hacer 10 agujas para rafia | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 41185 | 9729 | 2018-08-08 10:35 | 2018-08-09 10:00 | 2018-08-09 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 161758 |  | LAVAR PLASTICO ARCOS 2,3 Y 4 SU EN INV.E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 14993 | 9781 | 2018-08-08 10:43 | 2018-08-09 08:00 | 2018-08-09 09:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 161752 |  | NIVELAR SURCOS EN INV.G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 15113 | 34658 | 2018-08-03 09:36 | 2018-08-09 11:30 | 2018-08-10 15:00 |  |  | 32 | NO | 70
COL | 159663 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-066 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 41185 | 40885 | 2018-08-02 18:16 | 2018-08-09 07:30 | 2018-08-09 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 159664 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-067 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 41185 | 41092 | 2018-08-02 18:16 | 2018-08-09 07:30 | 2018-08-09 13:18 |  |  |  | NO | 2
COL | 161142 |  | PARIHUELA #6 LA MANGUERA GRUESA QUE VA DE LA BOMBA A FILTRO ESTA PERFORADA. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 41185 | 39405 | 2018-08-08 22:41 | 2018-08-09 08:00 | 2018-08-09 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 160661 |  | ARREGLAR 2 TASAS DE SANITARIO | CO-SAN-007 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 41185 | 9797 | 2018-08-06 12:13 | 2018-08-09 10:30 | 2018-08-09 16:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 159605 |  | Arreglar tasa de baño | CO-SAN-009 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 41185 | 9797 | 2018-08-02 14:27 | 2018-08-09 07:30 | 2018-08-09 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 159653 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 41185 | 9797 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-09 11:00 | 2018-08-09 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 159655 | CO-MP-TRA-PER-1A1 | MP. A TARIMA TIPO "F" | CO-TRA-PER-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 41185 | 39405 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-09 14:00 | 2018-08-09 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 162345 |  | APOYO A PROVEEDOR DE TESLA | COL | Correctivo planeado | Terminado | ELE | * | 2018-08-09 | 2018-08-11 | 41185 | 43270 | 2018-08-09 07:47 | 2018-08-09 07:30 | 2018-08-11 12:00 |  |  |  | NO | 36
COL | 160320 |  | REVISAR VALVULAS DE LOS INVERNADEROS C03, C05 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 239 | 12759 | 2018-08-03 09:52 | 2018-08-09 12:30 | 2018-08-09 14:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 162325 |  | Cableados a tableros del premezcla | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-09 | 2018-08-11 | 239 | 109024 | 2018-08-09 08:00 | 2018-08-09 08:00 | 2018-08-11 13:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 143608 |  | Colocacion de netajet Gsur | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-09 | 2018-09-11 | 239 | 40428 | 2018-07-09 10:02 | 2018-07-26 | 2018-09-10 10:44 |  |  |  | NO | 64
COL | 159637 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 239 | 12759 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-10 08:00 | 2018-08-10 10:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 159641 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-022 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 41185 | 43270 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-10 10:30 | 2018-08-10 12:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 159661 | CO-MP-CSA-1A1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-022 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 41185 | 43270 | 2018-08-02 18:16 | 2018-08-10 12:00 | 2018-08-10 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 159642 | CO-MP-DBR-3M1 | MP. A DESBROZADORA TIPO "C" | CO-DBR-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 41185 | 39405 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-10 07:30 | 2018-08-10 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 157691 |  | Revisar fuga de agua en llaves de tarja de embarques | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 41185 | 9797 | 2018-07-23 13:33 | 2018-08-09 09:00 | 2018-08-09 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 162342 |  | DERRIBAR INV.B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 15113 | 39144 | 2018-08-06 11:41 | 2018-08-10 08:00 | 2018-08-10 15:00 |  |  | 32 | NO | 56
COL | 162338 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.D01 | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 14993 | 9781 | 2018-08-09 11:30 | 2018-08-10 12:00 | 2018-08-10 14:00 |  |  | 32 | NO | 24
COL | 162337 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.D05 | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 14993 | 9781 | 2018-08-09 11:27 | 2018-08-10 10:00 | 2018-08-10 12:00 |  |  | 32 | NO | 24
COL | 162339 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.E05 | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 14993 | 9781 | 2018-08-09 11:34 | 2018-08-10 08:00 | 2018-08-10 10:00 |  |  | 32 | NO | 24
COL | 162341 |  | PREPARACION DE PIQUETAS EN INV.G03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 15113 | 35663 | 2018-08-06 11:36 | 2018-08-10 08:00 | 2018-08-16 15:00 |  |  | 33 | NO | 140
COL | 162059 |  | PARIHUELA #4 SE ABSORBIÓ TODO EL ACEITE DEL VASITO. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 41185 | 41092 | 2018-08-10 07:30 | 2018-08-10 07:30 | 2018-08-10 15:00 |  |  | 32 | NO | 8
COL | 162336 |  | REVISAR AGUA A EL ACEITE EN PARIHUELA #4 | CO-PRH-004 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 41185 | 41092 | 2018-08-10 07:26 | 2018-08-10 07:30 | 2018-08-10 15:30 |  |  | 32 | NO | 7
COL | 162335 |  | COLOCAR TORNILLOS FALTANTES DE MOTOR A PARIHUELA #6 | CO-PRH-006 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 41185 | 41092 | 2018-08-10 11:24 | 2018-08-10 14:00 | 2018-08-10 16:00 |  |  | 32 | NO | 2
COL | 162060 |  | PARIHUELA #6 A LA BASE DEL MOTOR LE HACEN FALTA 3 TORNILLOS. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 41185 | 41092 | 2018-08-10 07:58 | 2018-08-10 11:00 | 2018-08-10 13:00 |  |  | 32 | NO | 2
COL | 159666 | CO-MP-SAN-1A1 | MP. A BAÑO Y BODEGA TIPO "F" | CO-SAN-014 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-MTO | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 41185 | 9797 | 2018-08-02 18:16 | 2018-08-10 07:30 | 2018-08-10 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 159656 | CO-MP-TRA-RMP-6M1 | MP. A RAMPA TIPO "E" | CO-TRA-RMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 41185 | 41092 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-10 07:30 | 2018-08-10 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 162333 |  | ACOMODAR PALANCA Y PLASTICOS DEL TRACTOR 6415 | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 41185 | 39405 | 2018-08-10 11:21 | 2018-08-10 16:30 | 2018-08-10 18:30 |  |  | 32 | NO | 2
COL | 159660 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 41185 | 40885 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-10 07:30 | 2018-08-10 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 162331 |  | RELLENAR PLANTAS DE EMERGENCIA | COL-GEN | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 41185 | 39405 | 2018-08-10 07:18 | 2018-08-10 07:30 | 2018-08-10 08:30 |  |  | 32 | NO | 1
COL | 162332 |  | QUITAR Y COLOCAR GATO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA | COL-MPE-RET | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 41185 | 39405 | 2018-08-10 07:20 | 2018-08-10 14:00 | 2018-08-10 15:00 |  |  | 32 | NO | 1
COL | 154660 |  | Tapar orificios en cuarto de lavado de rejas parte inferior de las paredes | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HER | CO-EDI | 2018-08-11 | 2018-08-11 | 41185 | 43270 | 2018-07-11 10:51 | 2018-08-11 07:30 | 2018-08-11 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 162064 |  | Reparación de fuga 2"en invernadero F08 surco 6 por el lado del FO9 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-11 | 2018-08-11 | 239 | 38477 | 2018-08-11 10:18 | 2018-08-11 14:00 | 2018-08-11 18:00 |  |  | 32 | NO | 4
COL | 159644 | CO-MP-MON-1M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-08-11 | 2018-08-11 | 41185 | 43270 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-11 07:30 | 2018-08-11 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 159665 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-068 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-11 | 2018-08-11 | 41185 | 39405 | 2018-08-02 18:16 | 2018-08-11 14:00 | 2018-08-11 16:00 |  |  | 32 | NO | 2
COL | 162061 |  | PARIHUELA #2 TIENE TIRADERO DE ACEITE ABAJO DE LA BOMBA. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-11 | 2018-08-11 | 41185 | 39405 | 2018-08-10 20:13 | 2018-08-11 07:30 | 2018-08-11 09:30 |  |  | 32 | NO | 2
COL | 162062 |  | PARIHUELA #5 TIENE FUGA EN MANGUERA DE AGITADOR, ESTA MARCADA CON CINTA ROJA. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-11 | 2018-08-11 | 41185 | 41092 | 2018-08-10 22:13 | 2018-08-11 11:00 | 2018-08-11 15:00 |  |  | 32 | NO | 4
COL | 162063 |  | PARIHUELA #8 NECESITA CAMBIO DE MANIVELAS DE AMBOS RODILLOS. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-11 | 2018-08-11 | 41185 | 41092 | 2018-08-10 22:15 | 2018-08-11 15:00 | 2018-08-11 17:00 |  |  | 32 | NO | 2
COL | 162346 |  | SOLDAR TOLVA 11 | CO-TOL-011 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-11 | 2018-08-23 | 41185 | 36695 | 2018-08-11 07:30 | 2018-08-23 15:00 | 2018-08-23 19:00 |  |  | 34 | NO | 8
COL | 162334 |  | CAMBIAR LLANTA A TARIMA DE PERSONAL 4 | CO-TRA-PER-004 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-11 | 2018-08-11 | 41185 | 39405 | 2018-08-11 07:23 | 2018-08-11 08:00 | 2018-08-11 10:00 |  |  | 32 | NO | 2
COL | 159659 | CO-MP-TRC-2M2 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5105 TIPO "B" | CO-TRC-015 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-11 | 2018-08-11 | 41185 | 41092 | 2018-08-02 18:11 | 2018-08-11 07:30 | 2018-08-11 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 162356 |  | REVISAR AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE HIDROELECTRICOS | CO-ACO-042 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 41185 | 39407 | 2018-08-12 07:43 | 2018-08-12 14:00 | 2018-08-12 16:00 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 161832 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 239 | 29310 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-12 10:00 | 2018-08-12 11:45 |  |  | 33 | NO | 3
COL | 161836 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZB | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-08-12 | 2018-08-17 | 41185 | 36695 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-12 07:30 | 2018-08-17 13:30 |  |  | 33 | NO | 30
COL | 160749 |  | Reparación de sanitizante # 3 fuga en el dren del tanque de agua sucia | CO-CSA-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 41185 | 42312 | 2018-08-07 10:29 | 2018-08-12 08:00 | 2018-08-12 11:00 |  |  | 33 | NO | 3
COL | 159697 |  | Reparar sanitizante (fuga en tanque de agua limpia por la parte de abajo) | CO-CSA-025 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 41185 | 31837 | 2018-08-03 09:44 | 2018-08-12 13:00 | 2018-08-12 16:00 |  |  | 33 | NO | 3
COL | 161847 | CO-MP-ENF-4M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "D" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 41185 | 39407 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-12 08:00 | 2018-08-12 09:00 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 161848 | CO-MP-ENF-1M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 41185 | 39407 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-12 09:00 | 2018-08-12 09:00 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 162355 |  | CONEXION DE CONTACTOR EN CONDENSADORA DE CAMARA FRIA #1 | CO-ENF-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 41185 | 39407 | 2018-08-12 07:42 | 2018-08-12 13:00 | 2018-08-12 14:00 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 162357 |  | REVISAR CARGADOR DE MONTACARGAS | CO-MON-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-08-12 | 2018-08-31 | 41185 | 39407 | 2018-08-12 07:44 | 2018-08-29 16:00 | 2018-08-29 17:00 |  |  | 35 | NO | 2
COL | 161854 | CO-MP-PAR-6M1 | MP. A PARARRAYOS TIPO "E" | CO-PAR-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 239 | 41082 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-12 08:00 | 2018-08-12 09:30 |  |  | 33 | NO | 1.5
COL | 161856 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-013 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 41185 | 39662 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-12 08:00 | 2018-08-12 10:00 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 161864 | CO-MP-TRC-2M1 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 41185 | 43869 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-12 08:00 | 2018-08-12 11:00 |  |  | 33 | NO | 4
COL | 161863 | CO-MP-TRC-4M5 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 41185 | 43869 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-12 11:00 | 2018-08-12 15:00 |  |  | 33 | NO | 6
COL | 162080 |  | Reparación de tee estrellada 6" en control delta plc1 | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 239 | 103593 | 2018-08-12 10:05 | 2018-08-12 16:00 | 2018-08-12 18:00 |  |  | 33 | NO | 6
COL | 162258 |  | Camion Volteo DurStarr Placa JR57559 no carga aire de forma correcta | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Rechazado |  | CO-PRO | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 41185 |  | 2018-08-13 11:55 |  | 2018-08-29 13:25 |  |  |  | NO
COL | 161839 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 239 | 39407 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-13 08:00 | 2018-08-13 14:00 |  |  | 33 | NO | 6.85
COL | 161838 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 239 | 39407 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-13 08:00 | 2018-08-13 14:00 |  |  | 33 | NO | 6
COL | 161776 |  | Revisar el venturi 5 se queda pegado no mete ácido en el netajet 3 | CO-COR-ZE-004 | Correctivo planeado | Terminado | ELT | CO-FER | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 239 | 12759 | 2018-08-09 13:41 | 2018-08-13 13:00 | 2018-08-13 15:00 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 163819 |  | Afinacion de plataforma del inv. A11, de la colocacion de tuberia. | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-13 | 2018-08-15 | 239 | 103885 | 2018-08-13 08:00 | 2018-08-13 08:00 | 2018-08-15 09:53 |  |  | 33 | NO | 132
COL | 162343 |  | DERRIBAR INV.C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 15113 | 39144 | 2018-08-10 11:43 | 2018-08-13 08:00 | 2018-08-13 08:00 |  |  | 33 | NO | 56
COL | 162361 | CO-MP-GH-PIN-* | MP. A INVERNADEROS (PINTURA) | CO-GH-C13 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 14993 | 41266 | 2018-08-13 07:30 | 2018-08-13 10:00 | 2018-08-13 11:00 |  |  | 33 | NO | 13
COL | 162363 | CO-MP-GH-PIN-* | MP. A INVERNADEROS (PINTURA) | CO-GH-D04 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 14993 | 41266 | 2018-08-13 07:30 | 2018-08-13 12:00 | 2018-08-13 13:00 |  |  | 33 | NO | 13
COL | 162112 |  | Reparación de fuga 3" en invernadero E03 afuera de la entrada principal | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 239 | 103593 | 2018-08-13 08:00 | 2018-08-13 08:00 | 2018-08-13 10:00 |  |  | 33 | NO | 4
COL | 162110 |  | Reparación de fuga de linea de lavado del invernadero F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 239 | 29310 | 2018-08-13 08:24 | 2018-08-13 08:30 | 2018-08-13 10:15 |  |  | 33 | NO | 1.5
COL | 162364 | CO-MP-GH-HER-* | MP. A INVERNADEROS (HERMETICIDAD) | CO-GH-G01 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 14993 | 41266 | 2018-08-13 07:30 | 2018-08-13 08:00 | 2018-08-13 15:00 |  |  | 33 | NO | 77
COL | 163189 |  | REVISION DE VALVULA DE G01 | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 239 | 13586 | 2018-08-13 07:04 | 2018-08-13 08:00 | 2018-08-13 10:00 |  |  | 33 | NO | 8
COL | 162365 | CO-MP-GH-PIN-* | MP. A INVERNADEROS (PINTURA) | CO-GH-G01 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 14993 | 41266 | 2018-08-13 07:30 | 2018-08-13 08:00 | 2018-08-13 10:00 |  |  | 33 | NO | 26
COL | 163212 |  | COLOCAR CLIP Y SLAP EN INV. G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-13 | 2018-08-15 | 15113 | 34658 | 2018-08-10 10:25 | 2018-08-13 08:00 | 2018-08-15 11:30 |  |  | 33 | NO | 227.5
COL | 161871 |  | REVISAR VALVULAS SOSTENEDORAS DE G07-14 PROBLEMA DE PRESION | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 239 | 13586 | 2018-08-09 19:03 | 2018-08-13 11:00 | 2018-08-13 13:00 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 161855 | CO-MP-PAR-6M1 | MP. A PARARRAYOS TIPO "E" | CO-PAR-010 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 239 | 41082 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-13 15:00 | 2018-08-13 16:30 |  |  | 33 | NO | 1.5
COL | 161857 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-014 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 41185 | 43869 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-13 08:00 | 2018-08-13 10:00 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 161861 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 41185 | 9797 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-13 09:00 | 2018-08-13 11:00 |  |  | 33 | NO | 3
COL | 161862 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 41185 | 39662 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-13 17:00 | 2018-08-13 19:00 |  |  | 33 | NO | 4
COL | 162260 |  | Soldar carretilla | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 41185 | 31837 | 2018-08-13 12:14 | 2018-08-13 14:30 | 2018-08-13 16:30 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 163811 |  | Colocacion de bajantes electricos de blower | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-13 | 2018-08-15 | 239 | 43986 | 2018-08-13 08:00 | 2018-08-13 08:00 | 2018-08-15 19:00 |  |  | 33 | NO | 66
COL | 161826 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 41185 | 39407 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-14 12:00 | 2018-08-14 14:00 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 161841 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 239 | 43495 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-14 08:00 | 2018-08-14 14:00 |  |  | 33 | NO | 6.85
COL | 161840 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 239 | 43495 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-14 08:00 | 2018-08-14 14:00 |  |  | 33 | NO | 6
COL | 161843 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 239 | 12759 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-14 10:00 | 2018-08-14 14:00 |  |  | 33 | NO | 6.85
COL | 161846 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 41185 | 43869 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-14 07:30 | 2018-08-14 09:30 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 161851 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 239 | 41082 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-14 08:00 | 2018-08-14 10:00 |  |  | 33 | NO | 3
COL | 162344 |  | DERRIBAR INV.A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 15113 | 39144 | 2018-08-10 11:44 | 2018-08-14 08:00 | 2018-08-14 15:00 |  |  | 33 | NO | 56
COL | 162362 | CO-MP-GH-HER-* | MP. A INVERNADEROS (HERMETICIDAD) | CO-GH-C13 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 14993 | 41266 | 2018-08-14 07:30 | 2018-08-14 08:00 | 2018-08-14 15:00 |  |  | 33 | NO | 77
COL | 163576 |  | REPARAR FRUGA EN BOMBA MEZCLADOR | CO-MEZ-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 239 | 29310 | 2018-08-14 17:00 | 2018-08-14 17:00 | 2018-08-14 18:00 |  |  | 33 | NO | 1
COL | 161858 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-015 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 41185 | 40885 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-14 08:00 | 2018-08-14 10:00 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 161859 | CO-MP-PLP-4M1 | MP. A PAILA DE VIVERO TIPO "D" | CO-PLP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 41185 | 39662 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-14 08:00 | 2018-08-14 10:00 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 162311 |  | PARIHUELA #4 A CARRETE DEL LADO DE LA BOMBA SE LE CAYÓ UN TORNILLO Y TUERCA | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 41185 | 43869 | 2018-08-13 21:35 | 2018-08-14 13:00 | 2018-08-14 15:00 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 162310 |  | PARIHUELA #4 MANGUERA QUE VA DE BOBA A FILTRO GOTEA, SE MARCO CON CINTA ROJA. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 41185 | 43869 | 2018-08-13 21:31 | 2018-08-14 09:30 | 2018-08-14 11:30 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 162391 |  | Cambiar llanta de la lonchera # 4 | CO-TLL-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-EDI | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 41185 | 39662 | 2018-08-14 14:50 | 2018-08-14 18:00 | 2018-08-14 19:00 |  |  | 33 | NO | 3
COL | 162417 |  | ELABORAR 400 ESTACAS PARA CABEZALES PARA EL TRAMPEO DE FUMIGACIÓN EN ZONA G. | COL-FUM | Eventos únicos | Rechazado |  | CO-FUM | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 41185 |  | 2018-08-14 19:46 |  | 2018-08-29 13:26 |  |  |  | NO
COL | 163191 |  | REVISION DE BOMBAS FERTILIZADORAS | COL-GH | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 239 | 13586 | 2018-08-14 07:10 | 2018-08-14 10:00 | 2018-08-14 12:00 |  |  | 33 | NO | 4
COL | 163190 |  | REPARACION DE FUGA DE FERTILIZANTE (TANQUE DE SOLUCION 2 G SUR) | COL-GH-ZG | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 239 | 12759 | 2018-08-14 07:05 | 2018-08-14 08:00 | 2018-08-14 10:00 |  |  | 33 | NO | 4
COL | 161827 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 41185 | 39407 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-15 14:00 | 2018-08-15 16:00 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 161828 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 41185 | 43495 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-15 07:30 | 2018-08-15 09:30 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 161833 | CO-MP-ASP-3M1 | MP. A MOCHILA ASPERSORA TIPO "C" | CO-ASP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 41185 | 43869 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-15 07:30 | 2018-08-15 09:30 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 161837 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 41185 | 43869 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-15 09:30 | 2018-08-15 10:30 |  |  | 33 | NO | 1
COL | 162457 |  | MANTENIMIENTO DE LA PLANCHA DE TACOS COMEDOR SUR, POR OLOR A GAS EN LAS PERILLAS | CO-COM-003 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 41185 | 9797 | 2018-08-15 12:55 | 2018-08-15 15:00 | 2018-08-15 18:00 |  |  | 33 | NO | 3
COL | 161842 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 239 | 12759 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-15 12:30 | 2018-08-15 14:30 |  |  | 33 | NO | 6
COL | 161852 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 239 | 41082 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-15 08:00 | 2018-08-15 10:30 |  |  | 33 | NO | 3
COL | 162543 |  | PREPARACION NORMAL DEL INV.C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 15113 | 39144 | 2018-08-10 12:46 | 2018-08-15 08:00 | 2018-08-16 15:00 |  |  | 33 | NO | 112
COL | 162464 |  | Reparación de fuga 2" en pasillo surco 27 inv.F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 239 | 103593 | 2018-08-15 13:45 | 2018-08-15 13:00 | 2018-08-15 15:10 |  |  | 33 | NO | 4
COL | 163213 |  | COLOCAR CLIP Y SLAP EN INV.G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-15 | 2018-08-17 | 15113 | 34658 | 2018-08-10 10:29 | 2018-08-15 11:30 | 2018-08-17 15:00 |  |  | 33 | NO | 227.5
COL | 163193 |  | CAPACITACION DE MANEJO DE MEZCLADOR | CO-MEZ-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 239 | 13586 | 2018-08-15 07:12 | 2018-08-15 10:00 | 2018-08-15 12:00 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 161867 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-069 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 41185 | 40885 | 2018-08-09 19:00 | 2018-08-15 08:00 | 2018-08-15 10:00 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 162418 |  | PARIHUELA #3 NO SUBE LA PRESION Y EL TIRÓN ESTA DAÑADO. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 41185 | 40885 | 2018-08-14 22:21 | 2018-08-15 07:30 | 2018-08-15 09:30 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 161866 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 41185 | 39662 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-15 08:00 | 2018-08-15 10:00 |  |  | 33 | NO | 1.5
COL | 162585 |  | REVISAR Y BAJAR ESTACION METEOROLOGICA DE CONTROL F | COL-EME | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 41185 | 43495 | 2018-08-14 09:16 | 2018-08-15 07:30 | 2018-08-15 10:30 |  |  | 33 | NO | 6
COL | 163192 |  | REALIZAR CAMBIO DE SISTEMA DE RIEGO | COL-GH | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 239 | 13586 | 2018-08-15 07:11 | 2018-08-15 08:00 | 2018-08-15 10:00 |  |  | 33 | NO | 4
COL | 162437 |  | Revisar válvula del E07 se queda abierta cuando entran los de mas invernaderos | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 239 | 43495 | 2018-08-15 12:17 | 2018-08-15 14:00 | 2018-08-15 18:00 |  |  | 33 | NO | 4
COL | 161829 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-039 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 41185 | 43495 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-16 07:30 | 2018-08-16 09:30 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 161830 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-040 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 41185 | 43270 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-16 10:00 | 2018-08-16 12:00 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 161834 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 239 | 32215 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-16 07:30 | 2018-08-16 09:00 |  |  | 33 | NO | 1.5
COL | 161845 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 239 | 12759 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-16 12:30 | 2018-08-16 14:30 |  |  | 33 | NO | 6.85
COL | 163822 |  | Colocacion de tuberia principal para colocacion de valvulas electricas A11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-16 | 2018-08-18 | 239 | 9758 | 2018-08-16 08:00 | 2018-08-16 08:00 | 2018-08-18 13:00 |  |  | 33 | NO | 112
COL | 162551 |  | BATIR ESTOPA CON TIBURON EN INV.C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 15113 | 44377 | 2018-08-10 14:40 | 2018-08-16 08:00 | 2018-08-16 15:00 |  |  | 33 | NO | 7
COL | 162552 |  | LAVAR PLASTICO LADO SUR EN INV.D12 | CO-GH-D12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 14993 | 9781 | 2018-08-15 14:43 | 2018-08-16 10:00 | 2018-08-16 12:00 |  |  | 33 | NO | 20
COL | 162553 |  | LAVAR PLASTICO LADO NORTE EN INV.E07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 14993 | 9781 | 2018-08-15 14:46 | 2018-08-16 08:00 | 2018-08-16 10:00 |  |  | 33 | NO | 10
COL | 161868 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-070 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 41185 | 41092 | 2018-08-09 19:00 | 2018-08-16 12:00 | 2018-08-16 14:00 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 162494 |  | PARIH. #6 MANGUERA DE AGITADOR ROZA EN ESTRUCTURA, SE AGUJERO. MARCADA CON CINTA | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 41185 | 41092 | 2018-08-15 21:52 | 2018-08-16 07:30 | 2018-08-16 10:46 |  |  | 33 | NO | 3
COL | 162495 |  | PARIHUELA #6 CARRETE DE ARRIBA TRAE POR DENTRO UN TUBO SUELTO. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 41185 | 41092 | 2018-08-15 21:58 | 2018-08-16 14:00 | 2018-08-16 17:00 |  |  | 33 | NO | 3
COL | 162496 |  | PARIHUELA #8 SOLDAR MANIJAS DE LOS CARRETES. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 41185 | 36695 | 2018-08-15 22:00 | 2018-08-16 08:00 | 2018-08-16 11:00 |  |  | 33 | NO | 3
COL | 161865 | CO-MP-TRC-2M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 41185 | 39405 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-16 15:00 | 2018-08-16 19:00 |  |  | 33 | NO | 4
COL | 163195 |  | REPARACION DE FUGA DE FERTILIZANTE (TANQUE 2 G NORTE) | COL-GH-ZG | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 239 | 13586 | 2018-08-16 07:13 | 2018-08-16 09:00 | 2018-08-16 10:00 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 163816 |  | Colocacion de bases metalica para los blower | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-16 | 2018-08-18 | 239 | 102325 | 2018-08-16 08:00 | 2018-08-16 08:00 | 2018-08-18 13:00 |  |  | 33 | NO | 56
COL | 151572 |  | REPARACION FUGA LINEA PRINCIPAL VALVULA LIBERADORA AIRE ZONA E ENTRADA CONTROL | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-16 | 2018-09-28 | 239 | 40428 | 2018-06-15 12:13 | 2018-07-02 | 2018-09-28 22:50 |  | 19.341757 | -103.801431 | NO | 12
COL | 161831 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-041 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 41185 | 43270 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-17 10:00 | 2018-08-17 12:00 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 161835 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 239 | 38477 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-17 08:00 | 2018-08-17 09:30 |  |  | 33 | NO | 1.5
COL | 161844 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZB-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 239 | 12759 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-17 08:00 | 2018-08-17 10:00 |  |  | 34 | NO | 6
COL | 163240 |  | EMPLASTICAR PARA METAN EN INV.C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 15113 | 39144 | 2018-08-10 15:01 | 2018-08-17 08:00 | 2018-08-17 10:30 |  |  | 33 | NO | 20
COL | 163232 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.E05 | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 14993 | 9781 | 2018-08-16 13:50 | 2018-08-17 11:00 | 2018-08-17 13:00 |  |  | 33 | NO | 10
COL | 163840 |  | FABRICACION DE EXCLUSA E 12 | CO-GH-E12-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-08-17 | 2018-08-22 | 41185 | 11861 | 2018-08-17 07:23 | 2018-08-17 07:30 | 2018-08-22 12:00 |  |  | 34 | NO | 65
COL | 164669 |  | COLOCAR PIQUETAS EN INV. G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-17 | 2018-08-21 | 15113 | 35663 | 2018-08-17 07:30 | 2018-08-17 08:00 | 2018-08-21 15:00 |  |  | 34 | NO | 105
COL | 161869 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-071 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 41185 | 39405 | 2018-08-09 19:00 | 2018-08-17 17:00 | 2018-08-17 19:00 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 162579 |  | PARIHUELA #5 FUGA EN MANGUERA DE AGITADOR, NECESITA FORRO QUE LA CUBRA TODA. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 41185 | 41092 | 2018-08-16 22:11 | 2018-08-17 07:30 | 2018-08-17 15:30 |  |  | 33 | NO | 7
COL | 161860 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA (EF830) TIPO "C" | CO-PRH-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 41185 | 41092 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-17 18:00 | 2018-08-17 19:00 |  |  | 33 | NO | 1.5
COL | 163224 |  | Hacer 4 pernos delgados | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 41185 | 9729 | 2018-08-17 11:49 | 2018-08-17 15:00 | 2018-08-17 17:00 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 163231 |  | CAMBIAR BANDA | CO-TRC-002 | Correctivo planeado | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 41185 |  | 2018-08-17 13:20 |  | 2018-08-29 09:46 |  |  |  | NO
COL | 163211 |  | Fabricacion de 40 pernos para enganchar las pailas | COL-CMU-CAT | Correctivo de emergencia | Rechazado | SOL | CO-MTO | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 41185 |  | 2018-08-17 10:17 |  | 2018-08-23 09:34 |  |  |  | NO
COL | 161849 | CO-MP-ENF-4M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "D" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 41185 | 43270 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-18 09:00 | 2018-08-18 11:54 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 161850 | CO-MP-ENF-1M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 41185 | 43270 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-18 08:00 | 2018-08-18 10:49 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 161853 | CO-MP-LVC-1M1 | MP. A LAVADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 41185 | 43270 | 2018-08-09 18:57 | 2018-08-18 08:00 | 2018-08-18 10:00 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 161870 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-072 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 41185 | 39405 | 2018-08-09 19:00 | 2018-08-18 10:00 | 2018-08-18 12:00 |  |  | 33 | NO | 2
COL | 163247 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-08-19 | 2018-08-19 | 41185 | 39407 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-19 08:00 | 2018-08-19 09:00 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 163253 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-08-19 | 2018-08-19 | 239 | 29310 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-19 14:00 | 2018-08-19 15:10 |  |  | 34 | NO | 3
COL | 163259 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZC | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-08-19 | 2018-08-24 | 41185 | 36695 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-19 07:30 | 2018-08-24 12:00 |  |  | 34 | NO | 30
COL | 163264 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-08-19 | 2018-08-19 | 41185 | 43869 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-19 08:00 | 2018-08-19 09:00 |  |  | 34 | NO | 1
COL | 163267 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-19 | 2018-08-19 | 239 | 39407 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-19 13:00 | 2018-08-19 18:00 |  |  | 34 | NO | 6.85
COL | 163270 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-19 | 2018-08-19 | 239 | 39407 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-19 08:00 | 2018-08-19 13:00 |  |  | 34 | NO | 6.85
COL | 162381 |  | PINTAR ESCALERA | CO-GH-B11 | Mant. Infraestructura | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-08-19 | 2018-08-19 | 41185 | 27953 | 2018-08-14 14:27 | 2018-08-19 07:30 | 2018-08-19 10:30 |  |  | 34 | NO | 3
COL | 162382 |  | PINTAR BASE PORTATERMO | CO-GH-B11 | Mant. Infraestructura | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-08-19 | 2018-08-19 | 41185 | 27953 | 2018-08-14 14:31 | 2018-08-19 07:30 | 2018-08-19 10:30 |  |  | 34 | NO | 3
COL | 163230 |  | CORTAR 1000 VARILLAS A UNA MEDIDA DE .50 CM CADA UNA | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-08-19 | 2018-08-19 | 41185 | 31837 | 2018-08-17 13:19 | 2018-08-19 07:00 | 2018-08-19 19:00 |  |  | 34 | NO | 12
COL | 163288 | CO-MP-PAR-6M1 | MP. A PARARRAYOS TIPO "E" | CO-PAR-012 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-19 | 2018-08-19 | 239 | 41082 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-19 08:00 | 2018-08-19 09:30 |  |  | 34 | NO | 1.5
COL | 163829 |  | SOLDAR PAILA 17 | CO-PLF-017 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-19 | 2018-08-19 | 41185 | 42312 | 2018-08-19 07:30 | 2018-08-19 08:00 | 2018-08-19 10:00 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 163290 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-017 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-19 | 2018-08-19 | 41185 | 43869 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-19 09:00 | 2018-08-19 11:00 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 163301 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-19 | 2018-08-19 | 41185 | 39662 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-19 10:00 | 2018-08-19 12:00 |  |  | 34 | NO | 4
COL | 163300 | CO-MP-TRC-6M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-19 | 2018-08-19 | 41185 | 39662 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-19 13:00 | 2018-08-19 15:00 |  |  | 34 | NO | 6
COL | 163254 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 41185 | 9797 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-20 07:30 | 2018-08-20 09:30 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 163305 |  | CAMBIAR CHICOTE DE LEVANTE DE LA MAROMA Y EL BOTON DE ENCENDIDO | CO-CAM-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 41185 | 39662 | 2018-08-17 16:04 | 2018-08-20 07:30 | 2018-08-20 11:30 |  |  | 34 | NO | 4
COL | 163266 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 239 | 39407 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-20 13:00 | 2018-08-20 18:48 |  |  | 34 | NO | 6
COL | 163269 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 239 | 39407 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-20 08:00 | 2018-08-20 13:00 |  |  | 34 | NO | 6
COL | 163279 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 239 | 12759 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-20 08:00 | 2018-08-20 12:00 |  |  | 34 | NO | 6.85
COL | 163285 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 239 | 41082 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-20 14:30 | 2018-08-20 17:30 |  |  | 34 | NO | 3
COL | 165172 |  | Se canaliza y se coloca lavado de la tuberia perincipal inv A 11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-20 | 2018-08-22 | 239 | 9758 | 2018-08-20 08:00 | 2018-08-20 08:00 | 2018-08-22 10:03 |  |  | 34 | NO | 132
COL | 164671 |  | PREPARACION CAPEX EN INV.C06 | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-20 | 2018-08-24 | 15113 | 35663 | 2018-08-17 12:11 | 2018-08-20 08:00 | 2018-08-24 15:00 |  |  | 35 | NO | 140
COL | 163599 |  | HABILITAR PLATAFORMA PARA CAPEX INV.E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 15113 | 39144 | 2018-08-17 12:30 | 2018-08-20 08:00 | 2018-08-20 15:00 |  |  | 34 | NO | 56
COL | 163624 | CO-MP-GH-PIN-* | MP. A INVERNADEROS (PINTURA) | CO-GH-G04 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 14993 | 41266 | 2018-08-20 07:05 | 2018-08-20 08:00 | 2018-08-20 11:00 |  |  | 34 | NO | 18
COL | 163615 |  | RELLENAR CANOA PARA COLCHADO EN INV.G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 15113 | 34658 | 2018-08-17 14:25 | 2018-08-20 08:00 | 2018-08-20 15:00 |  |  | 34 | NO | 91
COL | 163625 | CO-MP-GH-PIN-* | MP. A INVERNADEROS (PINTURA) | CO-GH-G05 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 14993 | 41266 | 2018-08-20 07:05 | 2018-08-20 11:00 | 2018-08-20 14:00 |  |  | 34 | NO | 18
COL | 163287 | CO-MP-PAR-6M1 | MP. A PARARRAYOS TIPO "E" | CO-PAR-011 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 239 | 29310 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-20 17:00 | 2018-08-20 18:25 |  |  | 34 | NO | 1.5
COL | 163289 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-016 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 41185 | 39662 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-20 08:00 | 2018-08-20 10:00 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 163569 |  | PARIHUELA #3 NECESITA SE LE SOLDÉ LA MANIJA DEL GATO HIDRÁULICO, O UNO NUEVO. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 41185 | 31837 | 2018-08-18 19:59 | 2018-08-20 07:30 | 2018-08-20 10:30 |  |  | 34 | NO | 3
COL | 163568 |  | PARIHUELA #4 BASE DE BOMBA Y MOTOR ESTA DESOLDADA. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 41185 | 42312 | 2018-08-18 19:57 | 2018-08-20 07:30 | 2018-08-20 11:30 |  |  | 34 | NO | 4
COL | 163292 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA (EF830) TIPO "C" | CO-PRH-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 41185 | 43869 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-20 09:00 | 2018-08-20 11:00 |  |  | 34 | NO | 1.5
COL | 163830 |  | REPARACION DE SALPICADERA TRACTOR 3036 7 | CO-TRC-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 41185 | 39662 | 2018-08-20 07:30 | 2018-08-20 12:00 | 2018-08-20 16:00 |  |  | 34 | NO | 4
COL | 163831 |  | REPARACION DE TIRON TRACTOR 5076 19 | CO-TRC-019 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 41185 | 31837 | 2018-08-20 07:30 | 2018-08-20 12:00 | 2018-08-20 16:00 |  |  | 34 | NO | 4
COL | 163847 |  | HABILITAR TUB.PARA INST. ELECTRONIVELES CIST.ZONA C | COL-HID-CIS | Correctivo planeado | Terminado | ELT | CO-MTO | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 41185 | 13586 | 2018-08-20 07:10 | 2018-08-20 08:00 | 2018-08-21 15:00 |  |  | 34 | NO | 32
COL | 165169 |  | Canalizacion de alimentacion de voltaje a valvulas de riego control A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-20 | 2018-08-22 | 239 | 43986 | 2018-08-20 08:00 | 2018-08-20 08:00 | 2018-08-22 19:00 |  |  | 34 | NO | 66
COL | 163248 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 41185 | 43495 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-21 14:00 | 2018-08-21 16:00 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 163255 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 41185 | 9797 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-21 07:30 | 2018-08-21 09:30 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 163265 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 239 | 39407 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-21 08:00 | 2018-08-21 13:00 |  |  | 34 | NO | 5.25
COL | 163268 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 239 | 39407 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-21 14:00 | 2018-08-21 19:00 |  |  | 34 | NO | 5.25
COL | 163278 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 239 | 12759 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-21 10:30 | 2018-08-21 14:30 |  |  | 34 | NO | 6
COL | 163834 |  | FABRICAR 2 PORTERIAS Y PINTARLAS | CO-GH-E12-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 41185 | 36695 | 2018-08-21 07:04 | 2018-08-21 07:30 | 2018-08-21 13:00 |  |  | 34 | NO | 6
COL | 163833 |  | FABRICAR 3 REGISTROS F 10 | CO-GH-F10-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 41185 | 42312 | 2018-08-21 07:01 | 2018-08-21 10:00 | 2018-08-21 19:00 |  |  | 34 | NO | 9
COL | 163832 |  | FABRICAR 3 REGISTROS F11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 41185 | 31837 | 2018-08-21 07:30 | 2018-08-21 10:00 | 2018-08-21 19:00 |  |  | 34 | NO | 9
COL | 163782 |  | REPARACION DE FUGA 4" | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 239 | 104995 | 2018-08-21 13:32 | 2018-08-21 13:30 | 2018-08-21 15:20 |  |  | 34 | NO | 4
COL | 163779 |  | REPARACION DE FUGA 4" | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 239 | 103593 | 2018-08-21 08:25 | 2018-08-21 09:30 | 2018-08-21 11:30 |  |  | 34 | NO | 4
COL | 163616 |  | RELLENAR CANOA PARA COLCHADO EN INV.G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 15113 | 34658 | 2018-08-17 14:26 | 2018-08-21 08:00 | 2018-08-21 15:00 |  |  | 34 | NO | 91
COL | 163766 |  | CONEXION DE CARGADOR DE MONTACARGAS #2 | CO-MON-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 41185 | 39407 | 2018-08-21 07:23 | 2018-08-21 18:00 | 2018-08-21 19:00 |  |  | 34 | NO | 1
COL | 163835 |  | REPARACION DE PAILA 18 | CO-PLF-018 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 41185 | 36695 | 2018-08-21 07:11 | 2018-08-21 14:00 | 2018-08-21 17:00 |  |  | 34 | NO | 3
COL | 163291 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-018 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 41185 | 40885 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-21 08:00 | 2018-08-21 09:55 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 163836 |  | SOLDAR PAILA 27 | CO-PLF-027 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 41185 | 36695 | 2018-08-21 07:13 | 2018-08-21 16:00 | 2018-08-21 19:00 |  |  | 34 | NO | 3
COL | 163570 |  | PARIHUELA #5 NECESITA CAMBIO DE VASO DE AIRE DE BOMBA. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 41185 | 40885 | 2018-08-18 20:02 | 2018-08-21 08:00 | 2018-08-21 10:00 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 163727 |  | PARIHUELA #6 TIENE DOS TORNILLOS DE LA BASE DEL MOTOR DAÑADOS. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 41185 | 43869 | 2018-08-20 22:36 | 2018-08-21 07:30 | 2018-08-21 09:30 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 163294 | CO-MP-PUL-1M1 | MP. CAÑON PULVERIZADOR TIPO "C" | CO-PUL-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 41185 | 39662 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-21 08:00 | 2018-08-21 10:00 |  |  | 34 | NO | 1.5
COL | 163296 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 41185 | 43869 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-21 09:00 | 2018-08-21 12:00 |  |  | 34 | NO | 4
COL | 163297 | CO-MP-TRA-1A1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "F" | CO-TRA-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 239 | 41082 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-21 08:00 | 2018-08-21 08:10 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 163249 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 41185 | 43270 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-22 12:00 | 2018-08-22 14:00 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 163256 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 41185 | 9797 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-22 07:30 | 2018-08-22 09:30 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 163257 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 239 | 32215 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-22 17:00 | 2018-08-22 18:30 |  |  | 34 | NO | 1.5
COL | 163273 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 239 | 43495 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-22 09:00 | 2018-08-22 12:00 |  |  | 34 | NO | 6.85
COL | 163276 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 239 | 43495 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-22 14:00 | 2018-08-22 18:00 |  |  | 34 | NO | 6.85
COL | 163277 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 239 | 12759 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-22 11:00 | 2018-08-22 15:00 |  |  | 34 | NO | 5.25
COL | 163282 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 239 | 12759 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-22 11:00 | 2018-08-22 13:00 |  |  | 34 | NO | 6.85
COL | 163284 | CO-MP-CUA-1M2 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 41185 | 41092 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-22 13:00 | 2018-08-22 17:00 |  |  | 34 | NO | 3.5
COL | 164681 |  | REVISAR CAMARA FRIA 1 | CO-ENF-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 41185 | 43495 | 2018-08-22 07:30 | 2018-08-22 07:30 | 2018-08-22 10:30 |  |  | 34 | NO | 6
COL | 163838 |  | FABRICAR 3 REGISTROS | CO-GH-E07-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 41185 | 36695 | 2018-08-22 07:15 | 2018-08-22 07:00 | 2018-08-22 19:00 |  |  | 34 | NO | 12
COL | 163858 |  | LAVAR PLASTICO LADO SUR EN INV.E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 14993 | 9781 | 2018-08-21 14:16 | 2018-08-22 11:00 | 2018-08-22 13:00 |  |  | 34 | NO | 14
COL | 163845 |  | REVICION VALV. PRINC.Y SOSTENEDORA Y PRES.INV.G 03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 41185 | 13586 | 2018-08-22 07:08 | 2018-08-22 08:00 | 2018-08-22 11:00 |  |  | 34 | NO | 12
COL | 163849 |  | REALIZAR CAMBIO DE PILOTO REG.DECOV. G 03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 41185 | 13586 | 2018-08-22 07:13 | 2018-08-22 13:00 | 2018-08-22 14:00 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 163861 | CO-MP-GH-PIN-* | MP. A INVERNADEROS (PINTURA) | CO-GH-G03 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 14993 | 41266 | 2018-08-22 07:23 | 2018-08-22 08:00 | 2018-08-22 11:00 |  |  | 34 | NO | 21
COL | 163944 |  | ACOLCHAR INV.G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 15113 | 34658 | 2018-08-17 14:52 | 2018-08-22 08:00 | 2018-08-22 15:00 |  |  | 34 | NO | 91
COL | 164670 |  | COLOCAR PIQUETAS EN INV.G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-22 | 2018-08-24 | 15113 | 35663 | 2018-08-17 12:09 | 2018-08-22 08:00 | 2018-08-24 15:00 |  |  | 34 | NO | 84
COL | 163929 |  | Revisar ruido de bomba del mezclador 2 en control F | CO-MEZ-002 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FER | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 239 | 40885 | 2018-08-22 07:23 | 2018-08-22 11:30 | 2018-08-23 11:30 |  |  | 34 | NO | 22
COL | 163304 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-073 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 41185 | 39405 | 2018-08-17 15:28 | 2018-08-22 17:00 | 2018-08-22 19:00 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 163594 |  | REPARACION | CO-PRH-010 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 41185 | 28263 | 2018-08-20 10:40 | 2018-08-22 08:00 | 2018-08-23 11:00 |  |  | 34 | NO | 3
COL | 163298 | CO-MP-TRA-PER-4M1 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 41185 | 40885 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-22 15:45 | 2018-08-22 18:05 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 163917 |  | REPARACION DE TRACTOR 3036 9 | CO-TRC-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 41185 | 41092 | 2018-08-22 07:43 | 2018-08-22 17:00 | 2018-08-22 18:00 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 159550 |  | TRACTOR 3036 4 E NECESITA QUE SE SUJETE NUEVAMENTE CADENA DE UN BRAZO HIDRÁULICO | CO-TRC-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 41185 | 39405 | 2018-08-01 19:37 | 2018-08-22 10:30 | 2018-08-22 13:00 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 163841 |  | RECOLECCION DE BASURA | COL | Correctivo planeado | Terminado | CIV | * | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 41185 | 34321 | 2018-08-22 07:27 | 2018-08-22 09:00 | 2018-08-22 15:00 |  |  | 34 | NO | 6
COL | 163852 |  | LIMPIEZA DE TALLERES | COL-AYE-TLL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-EDI | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 41185 | 39405 | 2018-08-22 07:19 | 2018-08-22 07:30 | 2018-08-22 10:30 |  |  | 34 | NO | 27
COL | 164930 |  | REALIZAR LECTURAS ELECTRICAS E HIDRAULICAS, MONITOREO DE POZOS Y CISTERNAS | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-22 | 2018-08-25 | 239 | 104061 | 2018-08-21 12:43 | 2018-08-22 08:00 | 2018-08-25 18:50 |  |  | 34 | NO | 40
COL | 158998 |  | Reubicar y reinstalar tubería de regadera y lavaojos en control de riego C. | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-22 | 2018-08-25 | 239 | 103897 | 2018-07-30 10:18 | 2018-08-22 07:30 | 2018-08-25 09:30 |  |  | 34 | NO | 40
COL | 163931 |  | Revisar goteras en mezcladores de zona eco | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 41185 | 39405 | 2018-08-22 07:12 | 2018-08-22 11:00 | 2018-08-23 11:00 |  |  | 34 | NO | 22
COL | 163244 |  | Revisar solonoide del PLC. 3 no esta funcionando | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 239 | 40428 | 2018-08-17 15:19 | 2018-08-22 07:30 | 2018-08-22 08:30 |  |  | 34 | NO | 0.5
COL | 163250 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-042 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 41185 | 43270 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-23 14:00 | 2018-08-23 16:16 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 163258 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 239 | 38477 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-22 07:30 | 2018-08-22 09:00 |  |  | 34 | NO | 1.5
COL | 163215 |  | Soldar varilla de carro de plantula | CO-CMU-CAP | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 41185 | 28263 | 2018-08-17 11:18 | 2018-08-23 07:30 | 2018-08-23 10:30 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 162455 |  | MANTENIMIENTO CAMARA FRIA COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 41185 | 43270 | 2018-08-15 12:52 | 2018-08-23 08:00 | 2018-08-23 11:00 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 163272 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 239 | 43495 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-23 14:00 | 2018-08-23 15:00 |  |  | 34 | NO | 6
COL | 163275 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 239 | 43495 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-23 15:00 | 2018-08-23 18:00 |  |  | 34 | NO | 6
COL | 163281 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 239 | 12759 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-23 11:00 | 2018-08-23 13:00 |  |  | 34 | NO | 6
COL | 163283 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 41185 | 40885 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-23 15:05 | 2018-08-23 17:00 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 163942 |  | DERRIBAR INV.A10 | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 15113 | 39144 | 2018-08-17 14:08 | 2018-08-23 08:00 | 2018-08-23 15:00 |  |  | 34 | NO | 56
COL | 165173 |  | Se canaliza y se coloca lavado de la tuberia perincipal inv A 12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-23 | 2018-08-25 | 239 | 103885 | 2018-08-23 08:00 | 2018-08-23 08:00 | 2018-08-25 13:00 |  |  | 34 | NO | 112
COL | 164963 |  | BATIR ESTOPA CON TIBURON EN INV.D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 15113 | 44377 | 2018-08-17 11:43 | 2018-08-23 08:00 | 2018-08-24 15:00 |  |  | 35 | NO | 14
COL | 164962 |  | PREPARACION NORMAL EN INV.D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 15113 | 35663 | 2018-08-17 11:41 | 2018-08-23 08:00 | 2018-08-24 15:00 |  |  | 34 | NO | 70
COL | 163945 |  | RELLENAR CANOA EN INV.D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 15113 | 34658 | 2018-08-17 14:53 | 2018-08-23 08:00 | 2018-08-23 15:00 |  |  | 34 | NO | 91
COL | 163892 |  | Remplazo de la lampara de la bodega de zona dos | CO-GH-E07-STR | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | ELE | CO-GH | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 41185 |  | 2018-08-23 08:16 | [5 empty] | NO
COL | 164931 |  | INSTALACION DE TUBERIA RIEGO 5TO SURCO | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-23 | 2018-09-05 | 239 | 32215 | 2018-08-21 12:51 | 2018-08-23 08:00 | 2018-09-04 14:52 |  |  | 36 | NO | 150
COL | 163941 |  | LAVAR PLASTICO EN INV. E10 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 14993 | 9781 | 2018-08-21 14:07 | 2018-08-23 08:00 | 2018-08-23 10:00 |  |  | 34 | NO | 22
COL | 163236 |  | Reparación de fuga 2" en inv .E08 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 239 | 103897 | 2018-08-17 14:28 | 2018-08-23 16:00 | 2018-08-23 19:00 |  |  | 34 | NO | 8
COL | 163286 | CO-MP-MTS-1M1 | MP. A MOTOSIERRA TIPO "A" | CO-MTS-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 41185 | 39405 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-23 16:00 | 2018-08-23 19:00 |  |  | 34 | NO | 3
COL | 163890 |  | PARIHUELA #8 TIENE FLOJOS LOS TORNILLOS DE TAPAS DE TRANSMISIÓN. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 41185 | 41092 | 2018-08-22 21:58 | 2018-08-23 09:30 | 2018-08-23 11:28 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 163293 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 41185 | 9797 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-23 07:30 | 2018-08-23 10:30 |  |  | 34 | NO | 3
COL | 162096 |  | Reparacion de bomba en vivero | CO-SEM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 41185 | 43495 | 2018-08-13 09:30 | 2018-08-23 09:00 | 2018-08-23 11:00 |  |  | 34 | NO | 6
COL | 163299 | CO-TRA-PLM-4M2 | MP. A TARIMA PLANA TIPO "D" | CO-TRA-PLM-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 41185 | 41092 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-23 17:00 | 2018-08-23 19:02 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 163911 |  | TRACTOR NO ENCIENDE 3036 8 | CO-TRC-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 41185 | 41092 | 2018-08-23 07:18 | 2018-08-23 07:30 | 2018-08-23 09:20 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 164650 |  | REPARACION DE TIRON TRACTOR 5415 | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 41185 | 34482 | 2018-08-23 07:30 | 2018-08-23 07:30 | 2018-08-23 13:30 |  |  | 34 | NO | 6
COL | 163916 |  | PARCHAR 2 LLANTAS DE PAILA | COL-CMU-CAT | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 41185 | 41092 | 2018-08-22 07:15 | 2018-08-23 12:00 | 2018-08-23 15:00 |  |  | 34 | NO | 3
COL | 163922 |  | REVISAR VALVULAS INV D09 NO ESTAN ABRIENDO LAS DOS | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 239 | 40428 | 2018-08-23 11:07 | 2018-08-23 11:00 | 2018-08-23 12:00 |  |  | 34 | NO | 1
COL | 165171 |  | Colocacion de lamparas en las areas de control A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-23 | 2018-08-25 | 239 | 102325 | 2018-08-23 08:00 | 2018-08-23 08:00 | 2018-08-25 13:00 |  |  | 34 | NO | 56
COL | 159049 |  | Revisar la configuración de las válvulas del los invernaderos zona F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 239 | 40428 | 2018-07-30 15:29 | 2018-08-23 09:00 | 2018-08-23 10:00 |  |  | 34 | NO | 1
COL | 162280 |  | Revisar sonda del PH. en plc1 esta muy alto 7.4 | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 239 | 40428 | 2018-08-13 14:54 | 2018-08-23 11:00 | 2018-08-23 16:00 |  |  | 34 | NO | 5
COL | 163251 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-043 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 41185 | 43270 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-24 08:00 | 2018-08-24 10:00 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 159100 |  | Cable de aguilon de vivero | CO-AGR-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 41185 | 43495 | 2018-07-31 11:12 | 2018-08-24 09:00 | 2018-08-24 15:00 |  |  | 34 | NO | 6
COL | 163260 | CO-MP-CIS-2M2 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 239 | 38477 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-24 09:00 | 2018-08-24 18:00 |  |  | 34 | NO | 8
COL | 163261 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 239 | 38477 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-24 07:30 | 2018-08-24 09:00 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 163262 | CO-MP-CLO-6M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 41185 | 40885 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-24 10:20 | 2018-08-24 12:15 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 163263 | CO-MP-CLO-4M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 41185 | 40885 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-24 08:10 | 2018-08-24 10:15 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 163951 |  | Soldar carrito de acarreo de plantula | CO-CMU-CAP | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 41185 | 28263 | 2018-08-23 15:13 | 2018-08-24 07:30 | 2018-08-24 10:30 |  |  | 34 | NO | 3
COL | 163271 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 239 | 43495 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-24 14:00 | 2018-08-24 16:00 |  |  | 34 | NO | 5.25
COL | 163274 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 239 | 43495 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-24 09:00 | 2018-08-24 11:00 |  |  | 34 | NO | 5.25
COL | 163280 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 239 | 12759 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-24 11:00 | 2018-08-24 13:00 |  |  | 34 | NO | 5.25
COL | 164923 |  | FABRICACION DE BASES PARA DESARENADOR | CO-DES-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FER | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 239 | 34482 | 2018-08-24 07:03 | 2018-08-24 07:30 | 2018-08-25 09:30 |  |  | 34 | NO | 12
COL | 164779 |  | CAMBIAR BATERIA A GENERADOR # 3 | CO-GEN-003 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 41185 | 41092 | 2018-08-24 07:30 | 2018-08-24 13:00 | 2018-08-24 14:00 |  |  | 34 | NO | 1
COL | 164964 |  | BACEAR CANOA DEL INV.D11 | CO-GH-D11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 15113 | 34658 | 2018-08-17 11:45 | 2018-08-24 08:00 | 2018-08-24 15:00 |  |  | 34 | NO | 91
COL | 164695 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 14993 | 9781 | 2018-08-23 13:23 | 2018-08-24 08:00 | 2018-08-24 10:00 |  |  | 34 | NO | 22
COL | 164788 |  | Reparación de fuga en válvula de lavado del F03 aun lado de la entra principal | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 239 | 103897 | 2018-08-24 13:08 | 2018-08-24 13:30 | 2018-08-24 14:30 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 164651 |  | FABRICAR EXCLUSA F-4 | CO-GH-F04-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 41185 | 28263 | 2018-08-23 07:30 | 2018-08-24 10:30 | 2018-08-25 09:30 |  |  | 34 | NO | 11
COL | 164672 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 14993 | 9781 | 2018-08-23 12:13 | 2018-08-24 10:00 | 2018-08-24 12:00 |  |  | 34 | NO | 22
COL | 164683 |  | DERRIBAR INV.G07 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 15113 | 39144 | 2018-08-17 12:57 | 2018-08-24 08:00 | 2018-08-24 15:00 |  |  | 37 | NO | 70
COL | 146826 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 41185 | 39405 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-24 16:00 | 2018-08-24 18:00 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 163295 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 41185 | 9797 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-22 12:00 | 2018-08-22 14:00 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 164782 |  | CAMBIAR BATERIA A TRACTOR # 3 (790 - 3) | CO-TRC-003 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 41185 | 41092 | 2018-08-24 07:30 | 2018-08-24 09:30 | 2018-08-24 12:00 |  |  | 34 | NO | 1
COL | 164730 |  | Servicio de limpieza eléctrica a tractor # 8 | CO-TRC-008 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-24 | 2018-08-28 | 41185 | 41092 | 2018-08-24 12:00 | 2018-08-25 08:30 | 2018-08-25 17:37 |  |  | 35 | NO | 2.5
COL | 164791 |  | REVISAR TRACTOR 5415 - 11 A INV B-05 | CO-TRC-011 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 41185 | 39405 | 2018-08-24 12:21 | 2018-08-24 13:00 | 2018-08-24 15:30 |  |  | 34 | NO | 2.5
COL | 164924 |  | REPARACION DE TRACTOR 17 | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 41185 | 36695 | 2018-08-24 07:04 | 2018-08-24 13:00 | 2018-08-25 09:30 |  |  | 34 | NO | 8
COL | 163303 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 41185 | 41092 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-24 07:30 | 2018-08-24 09:30 |  |  | 34 | NO | 1.5
COL | 163252 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-044 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 41185 | 43270 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-25 08:00 | 2018-08-25 10:00 |  |  | 34 | NO | 2
COL | 164925 |  | FABRICACION Y PINTURA DE PERFILES PARA EXCLUSA E 12 | CO-GH-E12-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-08-25 | 2018-08-26 | 41185 | 34482 | 2018-08-25 07:07 | 2018-08-25 17:00 | 2018-08-26 18:30 |  |  | 34 | NO | 11
COL | 163302 | CO-MP-TRC-2M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 41185 | 39405 | 2018-08-17 15:26 | 2018-08-25 15:00 | 2018-08-25 19:00 |  |  | 34 | NO | 4
COL | 162081 |  | Reparación de fuga en área de válvulas plc1 control D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-25 | 2018-08-26 | 239 | 38477 | 2018-08-12 12:52 | 2018-08-25 09:30 | 2018-08-26 09:30 |  |  | 35 | NO | 28
COL | 156077 |  | Revisar caudales en invernadero E03 están muy inestables | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 239 | 40428 | 2018-07-17 13:55 | 2018-08-25 14:00 | 2018-08-25 15:00 |  |  | 34 | NO | 1
COL | 164928 |  | REPARACIÓN DE FUGA EN TEE 8" BOMBA ZONA E | CO-BMU-005 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-26 | 2018-08-28 | 239 | 103897 | 2018-08-26 09:55 | 2018-08-26 12:00 | 2018-08-28 19:00 |  |  | 35 | NO | 9
COL | 163988 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-26 | 2018-08-26 | 239 | 32215 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-26 07:30 | 2018-08-26 09:00 |  |  | 35 | NO | 1.5
COL | 163991 | CO-MP-CAM-4M1 | MP. A VOLTEO NAVISTAR DT-466 TIPO "D" | CO-CAM-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-26 | 2018-08-26 | 41185 | 41092 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-26 14:00 | 2018-08-26 19:00 |  |  | 35 | NO | 4
COL | 163992 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZD | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-08-26 | 2018-08-31 | 41185 | 31837 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-26 07:30 | 2018-08-31 12:00 |  |  | 35 | NO | 30
COL | 156658 |  | Cambiar o reparar pantalla de netajet 3 en control de riego C | CO-COR-ZC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELT | CO-FER | 2018-08-26 | 2018-08-26 | 239 | 40428 | 2018-07-20 09:18 | 2018-08-26 09:00 | 2018-08-26 10:00 |  |  | 35 | NO | 1
COL | 164929 |  | Reparación de fuga 2" en surco 32 por el lado de E02 en invernadero E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-26 | 2018-08-26 | 239 | 32215 | 2018-08-26 10:23 | 2018-08-26 15:00 | 2018-08-26 17:00 |  |  | 35 | NO | 4
COL | 163803 |  | Remplazar el valero al rastrillo | CO-GH-E07-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-08-26 | 2018-08-26 | 41185 | 36695 | 2018-08-22 08:29 | 2018-08-26 07:30 | 2018-08-26 10:30 |  |  | 35 | NO | 3
COL | 159497 |  | Reparar las aspas de la flecha del mezclador del control de riego C. | CO-MEZ-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-26 | 2018-08-26 | 239 | 40428 | 2018-08-01 09:11 | 2018-08-26 11:00 | 2018-08-26 12:00 |  |  | 35 | NO | 1
COL | 164012 | CO-MP-MON-3M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "C" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-26 | 2018-08-26 | 41185 | 43270 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-26 16:00 | 2018-08-26 17:00 |  |  | 35 | NO | 1
COL | 164013 | CO-MP-MON-1M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-08-26 | 2018-08-26 | 41185 | 43270 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-26 15:00 | 2018-08-26 16:00 |  |  | 35 | NO | 2
COL | 164018 | CO-MP-POZ-1M1 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-26 | 2018-08-26 | 239 | 40428 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-26 16:00 | 2018-08-26 19:00 |  |  | 35 | NO | 3
COL | 164026 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-26 | 2018-08-26 | 41185 | 39405 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-26 09:30 | 2018-08-26 13:30 |  |  | 35 | NO | 4
COL | 164025 | CO-MP-TRC-6M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-26 | 2018-08-26 | 41185 | 39405 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-26 13:00 | 2018-08-26 19:00 |  |  | 35 | NO | 6
COL | 150206 |  | Reparación de tractor # 19 Falla en luz de alto, intermitentes, direccionales. | CO-TRC-019 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-26 | 2018-08-26 | 41185 | 39405 | 2018-06-19 11:01 | 2018-08-26 07:30 | 2018-08-26 09:30 |  |  | 35 | NO | 2
COL | 164806 |  | AGUILÓN DE HERBICIDA TIRA AGUA POR VÁLVULA Y EL ACEITE ESTA MEZCLADO CON AGUA. | COL-FUM-IMP | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-26 | 2018-08-26 | 41185 | 41092 | 2018-08-24 22:13 | 2018-08-26 09:30 | 2018-08-26 14:00 |  |  | 35 | NO | 3
COL | 164807 |  | AGUILÓN PARA HERBICIDA TIENE FLOJA LA BOMBA. | COL-FUM-IMP | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-26 | 2018-08-26 | 41185 | 41092 | 2018-08-24 22:15 | 2018-08-26 07:30 | 2018-08-26 09:23 |  |  | 35 | NO | 3
COL | 164950 |  | MONITOREO DE POZOS Y CISTERNAS,LECTURAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-26 | 2018-08-28 | 239 | 104061 | 2018-08-26 09:40 | 2018-08-26 07:00 | 2018-08-28 17:39 |  |  | 35 | NO | 30
COL | 161073 |  | Revisar CE deseada de C08 | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-26 | 2018-08-26 | 239 | 40428 | 2018-08-08 11:31 | 2018-08-26 10:00 | 2018-08-26 11:00 |  |  | 35 | NO | 1
COL | 165105 |  | INSTALAR REGADERA Y TOMA DE SERVICIOS EN GSUR | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-26 | 2018-09-05 | 239 | 103897 | 2018-08-25 10:29 | 2018-08-27 09:00 | 2018-09-05 12:30 |  |  | 36 | NO | 50
COL | 163981 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 41185 | 43270 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-27 09:00 | 2018-08-27 11:00 |  |  | 35 | NO | 2
COL | 163986 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 41185 | 9797 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-27 13:00 | 2018-08-27 15:00 |  |  | 35 | NO | 2
COL | 163989 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 239 | 38477 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-27 08:00 | 2018-08-27 09:30 |  |  | 35 | NO | 1.5
COL | 164997 |  | instalacion de letreros en todos controles de riego | CO-COR-ZD-001 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | SOL | CO-FER | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 239 |  | 2018-08-27 14:54 | [5 empty] | NO
COL | 163997 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 239 | 12759 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-27 08:00 | 2018-08-27 12:00 |  |  | 35 | NO | 6.85
COL | 163996 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZE-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 239 | 12759 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-27 12:00 | 2018-08-27 14:00 |  |  | 35 | NO | 6
COL | 164999 |  | colocar bases para carpetas hojas de seguridad en todos los controles | CO-COR-ZE-004 | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-FER | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 239 |  | 2018-08-27 15:01 |  | 2018-08-28 08:55 |  |  |  | NO
COL | 163862 |  | Sanitizante #23 Fuga de agua y la llave del desagüe esta dificil de abrir | CO-CSA-023 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 41185 | 36695 | 2018-08-22 15:22 | 2018-08-26 11:00 | 2018-08-26 16:00 |  |  | 35 | NO | 5
COL | 166511 |  | Reubicacion de materiales para los inv. A12,A10,A04 y A08 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-27 | 2018-08-29 | 239 | 9758 | 2018-08-27 08:00 | 2018-08-27 08:00 | 2018-08-29 19:00 |  |  | 35 | NO | 99
COL | 164990 |  | DERRIBAR INV.C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 15113 | 39144 | 2018-08-24 14:40 | 2018-08-27 08:00 | 2018-08-27 15:00 |  |  | 35 | NO | 63
COL | 162359 |  | Pintar escalera C04 color blanco | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 41185 | 27953 | 2018-08-14 12:49 | 2018-08-27 10:30 | 2018-08-27 13:30 |  |  | 35 | NO | 3
COL | 162360 |  | Pintar escalera color blanco C06 | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 41185 | 27953 | 2018-08-14 12:50 | 2018-08-27 14:00 | 2018-08-27 17:00 |  |  | 35 | NO | 3
COL | 163621 |  | SOLDAR BASE PORTATERMO | CO-GH-C11 | Mant. Infraestructura | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 41185 | 34482 | 2018-08-20 15:39 | 2018-08-27 07:30 | 2018-08-27 10:30 |  |  | 35 | NO | 3
COL | 162358 |  | Pintar escalera del C13 color blanco | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 41185 | 27953 | 2018-08-14 12:48 | 2018-08-27 07:30 | 2018-08-27 10:30 |  |  | 35 | NO | 3
COL | 164965 |  | DESTAPAR INV.D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 15113 | 34658 | 2018-08-24 11:49 | 2018-08-27 08:00 | 2018-08-27 15:00 |  |  | 35 | NO | 91
COL | 163927 |  | Revisar válvula del invernadero E10 no esta abriendo | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 239 | 40428 | 2018-08-27 11:45 | 2018-08-27 11:00 | 2018-08-27 12:00 |  |  | 35 | NO | 3
COL | 165093 |  | REVICION DE PRECIONES EN G-4 Y G-5 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 41185 | 13586 | 2018-08-27 07:04 | 2018-08-27 12:00 | 2018-08-27 14:02 |  |  | 35 | NO | 8
COL | 164015 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-019 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 41185 | 41092 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-27 15:00 | 2018-08-27 18:55 |  |  | 35 | NO | 2
COL | 165145 |  | PARCHAR LLANTA DE PAILA 28 | CO-PLF-028 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 41185 | 41092 | 2018-08-27 07:30 | 2018-08-28 12:30 | 2018-08-28 14:30 |  |  | 35 | NO | 2
COL | 164020 | CO-MP-PRH-3M2 | MP. A PARIHUELA (EF813) TIPO "C" | CO-PRH-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 41185 | 39405 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-27 15:00 | 2018-08-27 16:30 |  |  | 35 | NO | 1.5
COL | 165201 |  | RECOLECCION DE VIROIDE | COL | Correctivo planeado | Terminado | CIV | * | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 41185 | 34321 | 2018-08-27 07:15 | 2018-08-27 07:30 | 2018-08-27 15:30 |  |  | 35 | NO | 8
COL | 165200 |  | REPARACION DE MURO EN CANAL DE HUELLAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | CIV | * | 2018-08-27 | 2018-09-08 | 41185 | 11861 | 2018-08-27 07:15 | 2018-08-27 07:30 | 2018-09-04 15:00 |  |  | 36 | NO | 120
COL | 165107 |  | DESTAPAR CESPOS EN INV G04 Y G05 | COL-GH-ZG | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 239 | 38477 | 2018-08-27 10:45 | 2018-08-27 08:00 | 2018-08-28 09:50 |  |  | 35 | NO | 24
COL | 166506 |  | Canalización y colocación de estación meteorológica, A los equipos netajet. | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-27 | 2018-08-29 | 239 | 43986 | 2018-08-27 08:00 | 2018-08-27 08:00 | 2018-08-29 10:04 |  |  | 35 | NO | 66
COL | 166510 |  | Se pintaron los ductos hidraulicos con la señaletica | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2018-08-27 | 2018-09-01 | 239 | 103885 | 2018-08-27 08:00 | 2018-08-27 08:00 | 2018-09-01 13:00 |  |  | 35 | NO | 61
COL | 166187 |  | TRABAJOS DE SOLDADURA E HIDROELECTRICO CONTROL C | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-08-27 | 2018-09-01 | 41185 | 31837 | 2018-08-27 07:08 | 2018-08-28 07:30 | 2018-09-01 15:30 |  |  | 35 | NO | 106
COL | 164971 |  | REPARACION DE VALVULA BARAK (TIRA MUCHA AGUA) | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 41185 | 13586 | 2018-08-27 07:00 | 2018-08-27 08:00 | 2018-08-27 09:00 |  |  | 35 | NO | 1
COL | 164972 |  | Revisar valvulas y preciones del inv D09 | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 41185 | 13586 | 2018-08-27 07:15 | 2018-08-27 09:00 | 2018-08-27 11:00 |  |  | 35 | NO | 2
COL | 163982 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 41185 | 43495 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-28 16:00 | 2018-08-28 18:00 |  |  | 35 | NO | 2
COL | 163985 | CO-MP-BDS-3M1 | MP. A BOMBA DE SERVICIOS TIPO "C" | CO-BDS-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 41185 | 39405 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-28 07:30 | 2018-08-28 09:00 |  |  | 35 | NO | 1.5
COL | 163987 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 41185 | 9797 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-28 14:00 | 2018-08-28 15:39 |  |  | 35 | NO | 2
COL | 163990 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 239 | 32215 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-28 07:30 | 2018-08-28 09:00 |  |  | 35 | NO | 1.5
COL | 165100 |  | Colocación de escalera en tinaco de agua de la osmosis | CO-COM-001 | Correctivo de emergencia | Rechazado |  | CO-EDI | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 41185 |  | 2018-08-28 09:44 |  | 2018-09-18 11:20 |  |  |  | NO
COL | 163998 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZE-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 239 | 12759 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-28 13:30 | 2018-08-28 15:00 |  |  | 35 | NO | 6
COL | 163999 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 239 | 12759 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-28 11:00 | 2018-08-28 13:00 |  |  | 35 | NO | 6.85
COL | 164008 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 41185 | 43270 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-28 14:00 | 2018-08-28 16:00 |  |  | 35 | NO | 2
COL | 165198 |  | CAMBIO DE MOTOR DE CONDENSADORA CAMARA FRIA | CO-ENF-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 41185 | 43495 | 2018-08-28 07:15 | 2018-08-28 14:00 | 2018-08-28 16:00 |  |  | 35 | NO | 4
COL | 165148 |  | HACER 200 VARIILAS DE 2.32 CM DE LARGO PARA REFORZAR ESTRUCTURAS DE SOMBRERO CHI | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-GH | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 41185 |  | 2018-08-28 15:09 |  | 2018-09-18 11:22 |  |  |  | NO
COL | 165146 |  | DERRIBAR INV.C05 | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 15113 | 39144 | 2018-08-24 14:58 | 2018-08-28 08:00 | 2018-08-28 15:00 |  |  | 35 | NO | 63
COL | 165418 |  | PREPARACION DE CAPEX EN INV.D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-28 | 2018-08-31 | 15113 | 35663 | 2018-08-24 12:55 | 2018-08-28 08:00 | 2018-08-31 15:00 |  |  | 35 | NO | 140
COL | 165199 |  | PARCHAR LLANTA PAILA 4 | CO-PLF-004 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 41185 | 41092 | 2018-08-28 08:39 | 2018-08-28 16:30 | 2018-08-28 19:00 |  |  | 35 | NO | 2.5
COL | 165147 |  | PARCHAR LLANTA DE PAILA 15 | CO-PLF-015 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 41185 | 41092 | 2018-08-27 07:00 | 2018-08-28 14:30 | 2018-08-28 16:39 |  |  | 35 | NO | 2
COL | 164016 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-020 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 41185 | 40885 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-28 09:00 | 2018-08-28 11:14 |  |  | 35 | NO | 2
COL | 165086 |  | PARIHUELA #5 TIENE FUGA EN MANGUERA QUE VA DE TANQUE A CARRETE. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 41185 | 41092 | 2018-08-27 22:12 | 2018-08-28 07:30 | 2018-08-28 09:30 |  |  | 35 | NO | 2
COL | 165197 |  | CHECAR Y CAMBIO DE BOMBA PLANTA DE TRATAMIENTO CENTRAL | CO-PTA-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-MTO | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 41185 | 43495 | 2018-08-28 07:30 | 2018-08-28 09:00 | 2018-08-28 14:00 |  |  | 35 | NO | 10
COL | 164028 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 41185 | 41092 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-28 09:30 | 2018-08-28 12:00 |  |  | 35 | NO | 1.5
COL | 165143 |  | Reparar fuga tuberia principar de control C dentro de C14 | COL-GH-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 41185 | 36192 | 2018-08-28 13:51 | 2018-08-28 16:00 | 2018-08-29 11:30 |  |  | 35 | NO | 32
COL | 164983 |  | Pintar portatermo color blanco para el C06 | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 41185 | 27953 | 2018-08-27 14:02 | 2018-08-28 07:30 | 2018-08-28 10:30 |  |  | 35 | NO | 3
COL | 163983 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 41185 | 39407 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-29 14:00 | 2018-08-29 16:00 |  |  | 35 | NO | 2
COL | 164001 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 239 | 43495 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-29 09:00 | 2018-08-29 12:00 |  |  | 35 | NO | 6.85
COL | 164000 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZE-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 239 | 43495 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-29 13:00 | 2018-08-29 16:00 |  |  | 35 | NO | 6
COL | 165099 |  | Sanitizante # 7 reparación por fuga en tanque de agua limpia y falta de jabonera | CO-CSA-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 41185 | 28263 | 2018-08-28 09:34 | 2018-08-31 07:30 | 2018-08-31 13:30 |  |  | 35 | NO | 4
COL | 164009 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 41185 | 40885 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-29 09:30 | 2018-08-29 10:34 |  |  | 35 | NO | 2
COL | 164010 | CO-MP-CUA-1M2 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 41185 | 43869 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-29 10:00 | 2018-08-29 13:30 |  |  | 35 | NO | 3.5
COL | 165204 |  | Colocar sección de cortina hawaiana en puerta de anden 1 | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Rechazado | ELE | CO-EDI | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 41185 |  | 2018-08-29 14:05 |  | 2018-10-17 13:37 |  |  |  | NO
COL | 163950 |  | Trampa de ala A-01 en embarque fundida | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Terminado | ELT | CO-EDI | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 41185 | 43495 | 2018-08-23 15:11 | 2018-08-29 16:00 | 2018-08-29 17:00 |  |  | 35 | NO | 2
COL | 164011 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 239 | 41082 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-28 08:00 | 2018-08-28 11:00 |  |  | 35 | NO | 3
COL | 165205 |  | DERRIBAR INV.E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 15113 | 39144 | 2018-08-24 14:32 | 2018-08-29 08:00 | 2018-08-29 15:00 |  |  | 35 | NO | 70
COL | 165295 |  | Reparación de fuga 2" en pasillo en invernadero E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 239 | 41082 | 2018-08-29 10:13 | 2018-08-29 17:35 | 2018-08-29 19:00 |  |  | 35 | NO | 4
COL | 165207 |  | RECTIFICAR PRECIONES EN INV. G04 Y G05 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 239 | 13586 | 2018-08-29 08:00 | 2018-08-29 08:00 | 2018-08-29 11:00 |  |  | 35 | NO | 6
COL | 165312 |  | SACAR BOLIS EN INV.G07 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 15113 | 34658 | 2018-08-24 14:49 | 2018-08-29 08:00 | 2018-08-30 15:00 |  |  | 35 | NO | 77
COL | 164017 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-021 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 41185 | 39662 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-29 08:00 | 2018-08-29 10:00 |  |  | 35 | NO | 2
COL | 165162 |  | PARIHUELA #8 TIENE CHUECO UN RIN DEL TIRON. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 41185 | 28263 | 2018-08-28 21:08 | 2018-08-29 08:00 | 2018-08-29 11:00 |  |  | 35 | NO | 3
COL | 165161 |  | PARIHUELA #8 NECESITA CAMBIO DE PIOLA, Y CARRETE FUGA | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 41185 | 43869 | 2018-08-28 21:06 | 2018-08-29 08:00 | 2018-08-29 10:00 |  |  | 35 | NO | 1
COL | 164021 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 41185 | 9797 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-29 10:00 | 2018-08-30 11:00 |  |  | 35 | NO | 3
COL | 165210 |  | PARCHAR LLANTA DELANTERA LADO DERECHO | CO-TRC-012 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 41185 | 43869 | 2018-08-29 15:39 | 2018-08-29 16:00 | 2018-08-29 19:00 |  |  | 35 | NO | 4
COL | 165250 |  | ELABORACIÓN DE DOS CARRITOS PORTAFLEJE PARA LA INSTALACIÓN DEL NUEVO TRAMPEO. | COL-FUM | Eventos únicos | Rechazado | SOL | CO-FUM | 2018-08-29 | 2018-08-29 |  |  | 2018-08-29 22:50 |  | 2018-08-30 08:59 |  |  |  | NO
COL | 165240 |  | REUBICAR PORTA MANGUERA | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-MTO | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 239 |  | 2018-08-29 17:27 | [5 empty] | NO
COL | 164003 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 239 | 43495 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-30 08:00 | 2018-08-30 13:00 |  |  | 35 | NO | 6.85
COL | 164002 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZF-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 239 | 43495 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-30 13:00 | 2018-08-30 18:00 |  |  | 35 | NO | 6
COL | 166184 |  | REVISAR PRECION Y VALVULAS INV D 03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 41185 | 13586 | 2018-08-30 07:06 | 2018-08-30 09:00 | 2018-08-30 12:00 |  |  | 35 | NO | 6
COL | 165311 |  | DERRIBAR INV.D08 | CO-GH-D08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 15113 | 39144 | 2018-08-24 14:44 | 2018-08-30 08:00 | 2018-08-30 15:00 |  |  | 35 | NO | 70
COL | 165139 |  | Cambiar solonoide a válvula de invernadero E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 41185 | 12759 | 2018-08-28 13:25 | 2018-08-30 08:00 | 2018-08-30 09:00 |  | lmhernandez | 35 | NO | 2
COL | 166175 |  | CONECTAR TUBERIA PARA RIEGO SISTEMA H | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 239 | 103593 | 2018-08-30 07:51 | 2018-08-30 07:30 | 2018-08-30 21:29 |  |  | 35 | NO | 64
COL | 164014 | CO-MP-PAR-6M1 | MP. A PARARRAYOS TIPO "E" | CO-PAR-013 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 239 | 41082 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-30 17:00 | 2018-08-30 18:00 |  |  | 35 | NO | 1.5
COL | 164019 | CO-MP-PRH-3M2 | MP. A PARIHUELA (EF813) TIPO "C" | CO-PRH-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 41185 | 39662 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-30 08:00 | 2018-08-30 10:00 |  |  | 35 | NO | 1.5
COL | 165249 |  | PARIHUELA #4 TIENE TIRADERO DE ACEITE EN TOMA DE FUERZA. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 41185 | 39662 | 2018-08-29 22:36 | 2018-08-30 13:00 | 2018-08-30 18:00 |  |  | 35 | NO | 5
COL | 164022 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 41185 | 9797 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-30 10:00 | 2018-08-30 12:00 |  |  | 35 | NO | 2
COL | 164023 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 41185 | 40885 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-30 08:15 | 2018-08-30 12:10 |  |  | 35 | NO | 4
COL | 164024 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 41185 | 43869 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-30 08:00 | 2018-08-30 11:00 |  |  | 35 | NO | 4
COL | 165344 |  | PARCHAR LLANTA DE TRACTOR 11 | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 41185 | 43869 | 2018-08-30 09:01 | 2018-08-30 14:00 | 2018-08-30 18:00 |  |  | 35 | NO | 5
COL | 165149 |  | ARREGLAR CHUCKS DE TALADRO | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 41185 | 43495 | 2018-08-28 15:26 | 2018-08-30 12:00 | 2018-08-30 15:00 |  |  | 35 | NO | 3
COL | 166508 |  | Canalizacion y colocacion de ducto para comunicacion de señales de hidrometros | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-30 | 2018-09-01 | 239 | 102325 | 2018-08-30 08:05 | 2018-08-30 08:00 | 2018-09-01 13:00 |  |  | 35 | NO | 56
COL | 166519 |  | Ajustar conexiones hidraulicas en control y colocacion de soportes | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-30 | 2018-09-01 | 239 | 109024 | 2018-08-30 08:00 | 2018-08-30 08:00 | 2018-09-01 13:00 |  |  | 35 | NO | 84
COL | 165294 |  | Cambiar filtro para aplicaciones de ácido en control F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 41185 | 12759 | 2018-08-30 07:09 | 2018-08-30 13:00 | 2018-08-30 14:00 |  |  | 35 | NO | 2
COL | 163984 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 239 | 29310 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-31 11:00 | 2018-08-31 12:30 |  |  | 35 | NO | 3
COL | 164004 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZF-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 239 | 39407 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-31 12:00 | 2018-08-31 16:00 |  |  | 35 | NO | 6
COL | 164005 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 239 | 39407 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-31 08:00 | 2018-08-31 12:00 |  |  | 35 | NO | 6.85
COL | 166176 |  | REPARAR MODIFICACION EN SALIDA DESARENADOR | CO-DES-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 239 | 104995 | 2018-08-31 08:14 | 2018-08-31 11:00 | 2018-08-31 14:33 |  |  | 35 | NO | 6
COL | 165536 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 14993 | 9781 | 2018-08-24 14:40 | 2018-08-31 08:00 | 2018-08-31 10:00 |  |  | 35 | NO | 18
COL | 165535 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.E05 | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 14993 | 9781 | 2018-08-30 14:39 | 2018-08-31 12:00 | 2018-08-31 14:00 |  |  | 35 | NO | 18
COL | 165227 |  | Revisar presión dentro del invernadero E11 yen control eco esta un poco baja | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 41185 | 13586 | 2018-08-29 16:14 | 2018-08-31 11:00 | 2018-08-31 14:00 |  |  | 35 | NO | 6
COL | 166185 |  | REVISAR PRESION Y VALVULAS E 12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 41185 | 12759 | 2018-08-31 07:13 | 2018-08-31 08:00 | 2018-08-31 11:00 |  |  | 35 | NO | 6
COL | 165537 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.F11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 14993 | 9781 | 2018-08-30 14:41 | 2018-08-31 10:00 | 2018-08-31 12:00 |  |  | 35 | NO | 18
COL | 165417 |  | DERRIBAR INV.G06 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 15113 | 39144 | 2018-08-24 12:53 | 2018-08-31 08:00 | 2018-08-31 15:00 |  |  | 35 | NO | 70
COL | 165313 |  | SACAR HUEVERA EN INV.G07 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 15113 | 34658 | 2018-08-24 14:50 | 2018-08-31 08:00 | 2018-08-31 15:00 |  |  | 35 | NO | 84
COL | 148154 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 41185 | 39662 | 2018-08-24 08:55 | 2018-08-31 08:00 | 2018-08-31 10:00 |  |  | 35 | NO | 2
COL | 165144 |  | Reparar fuga entre C07 y C08 | COL-GH-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 239 | 103593 | 2018-08-28 13:53 | 2018-08-31 16:00 | 2018-08-31 18:10 |  |  | 35 | NO | 6
COL | 166193 |  | CAMBIO DE LLANTAS TRACERAS DE CAMIONETA MIGUEL VEGA | COL-VEH-UTI | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 41185 | 43869 | 2018-08-31 11:30 | 2018-08-31 14:00 | 2018-08-31 17:00 |  |  | 35 | NO | 3
COL | 163994 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 239 | 29310 | 2018-08-24 08:55 | 2018-09-01 07:30 | 2018-09-01 09:30 |  |  | 35 | NO | 2
COL | 163993 | CO-MP-CIS-2M2 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 239 | 29310 | 2018-08-24 08:55 | 2018-09-01 09:30 | 2018-09-01 17:30 |  |  | 35 | NO | 8
COL | 163995 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 41185 | 39662 | 2018-08-24 08:55 | 2018-09-01 08:00 | 2018-09-01 09:00 |  |  | 35 | NO | 1
COL | 155938 |  | Cambio de Balastra y lampara | CO-CON-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 41185 | 39407 | 2018-07-16 10:58 | 2018-08-29 17:00 | 2018-08-29 18:00 |  |  | 35 | NO | 4
COL | 164006 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZF-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 239 | 39407 | 2018-08-24 08:55 | 2018-09-01 12:00 | 2018-09-01 16:00 |  |  | 35 | NO | 6
COL | 164007 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 239 | 39407 | 2018-08-24 08:55 | 2018-09-01 08:00 | 2018-09-01 12:00 |  |  | 35 | NO | 6.85
COL | 165203 |  | Reparacion de sanitizante # 1 falta de jabonera y ligera fuga de agua en tanque | CO-CSA-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 41185 | 31837 | 2018-08-29 14:01 | 2018-09-01 15:00 | 2018-09-01 19:00 |  |  | 35 | NO | 4
COL | 166190 |  | PONER PAPELERA SANITIZANTE 2 | CO-CSA-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 41185 | 9797 | 2018-09-01 07:30 | 2018-09-01 11:30 | 2018-09-01 12:00 |  |  | 35 | NO | 1
COL | 165215 |  | Sanitizante#4 falta despachador de gel y fuga en válvula de tanque de agua sucia | CO-CSA-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 41185 | 42312 | 2018-08-29 15:51 | 2018-09-01 15:00 | 2018-09-01 19:00 |  |  | 35 | NO | 4
COL | 166189 |  | CAMBIO DE LUGAR DE PAPELERA | CO-CSA-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 41185 | 9797 | 2018-09-01 07:30 | 2018-09-01 11:30 | 2018-09-01 12:30 |  |  | 35 | NO | 1
COL | 166188 |  | CAMBIO DE LUGAR DE PAPELERA | CO-CSA-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 41185 | 9797 | 2018-09-01 11:27 | 2018-09-01 10:30 | 2018-09-01 11:30 |  |  | 35 | NO | 1
COL | 165225 |  | Sanitizante # 14 falta de despachador de gel | CO-CSA-014 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 41185 | 9797 | 2018-08-29 16:13 | 2018-09-01 09:30 | 2018-09-01 10:30 |  |  | 35 | NO | 1
COL | 165226 |  | Sanitizante#23 no funciona despachador de gel y fuga en válvula tanque agu sucia | CO-CSA-023 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 41185 | 9797 | 2018-08-29 16:15 | 2018-09-01 08:30 | 2018-09-01 09:30 |  |  | 35 | NO | 1
COL | 165228 |  | Sanitizante # 24 Falta de despachador de gel | CO-CSA-024 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 41185 | 9797 | 2018-08-29 16:18 | 2018-09-01 07:30 | 2018-09-01 08:30 |  |  | 35 | NO | 1
COL | 165233 |  | Sanitizante # 25 falta de despachador de gel alcoholico | CO-CSA-025 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 41185 | 9797 | 2018-08-29 16:30 | 2018-09-01 11:00 | 2018-09-01 12:00 |  |  | 35 | NO | 1
COL | 164027 | CO-MP-TRC-2M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 41185 | 43869 | 2018-08-24 08:55 | 2018-09-01 13:00 | 2018-09-01 17:00 |  |  | 35 | NO | 4
COL | 166183 |  | Reparacion de bicicleta dañada | COL-HEM-BIC | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | MECA | CO-MTO | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 41185 |  | 2018-09-01 08:51 | [5 empty] | NO
COL | 166191 |  | Cambiar contenedores y reparar fuga de ácido fosfórico en control de riego B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | HID | CO-MTO | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 239 |  | 2018-09-01 11:33 | [5 empty] | NO
COL | 166192 |  | Acondicionar área de contenedores de ácido, quitar grava y enmendar cuartiaduras | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | CIV | CO-MTO | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 41185 |  | 2018-09-01 11:36 | [5 empty] | NO
COL | 166186 |  | REVISAR CALIBRACION DE SENSORES CONTROL E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 41185 | 12759 | 2018-09-01 07:25 | 2018-09-01 08:00 | 2018-09-01 12:00 |  |  | 35 | NO | 6
COL | 165354 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZE | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-09-02 | 2018-09-07 | 41185 | 31837 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-02 07:30 | 2018-09-07 12:30 |  |  | 36 | NO | 30
COL | 165356 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 239 | 104061 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-02 09:30 | 2018-09-02 11:30 |  |  | 36 | NO | 2
COL | 165355 | CO-MP-CIS-2M2 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 239 | 104061 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-02 12:30 | 2018-09-02 19:00 |  |  | 36 | NO | 8
COL | 165360 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 41185 | 43869 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-02 11:30 | 2018-09-02 12:30 |  |  | 36 | NO | 1
COL | 165359 | CO-MP-CMP-1M1 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 41185 | 43869 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-02 09:30 | 2018-09-02 11:30 |  |  | 36 | NO | 2
COL | 166551 |  | CAMBIAR CADENAS E INSTALAR PERNOS EN SANITIZANTE 26 | CO-CSA-026 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 41185 | 36695 | 2018-09-02 06:46 | 2018-09-02 12:30 | 2018-09-02 18:30 |  |  | 36 | NO | 6
COL | 166552 |  | CAMBIAR CADENAS E INSTALAR PERNO SANITIZANTE 27 | CO-CSA-027 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 41185 | 34482 | 2018-09-02 06:48 | 2018-09-03 07:30 | 2018-09-03 13:30 |  |  | 36 | NO | 6
COL | 166553 |  | CAMBIAR CADENAS E INSTALAR PERNO SANITIZANTE 28 | CO-CSA-028 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 41185 | 34482 | 2018-09-02 06:50 | 2018-09-02 13:00 | 2018-09-02 19:00 |  |  | 36 | NO | 6
COL | 166550 |  | FABRICAR 2 TAPAS PARA INV E 8 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 41185 | 36695 | 2018-09-02 06:43 | 2018-09-02 07:30 | 2018-09-02 12:30 |  |  | 36 | NO | 10
COL | 165367 | CO-MP-MON-3M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "C" | CO-MON-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 41185 | 43270 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-02 09:30 | 2018-09-02 10:30 |  |  | 36 | NO | 1
COL | 165368 | CO-MP-MON-1M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 41185 | 43270 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-02 07:30 | 2018-09-02 11:30 |  |  | 36 | NO | 2
COL | 165374 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA (EF830) TIPO "C" | CO-PRH-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 41185 | 41092 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-02 07:30 | 2018-09-03 17:00 |  |  | 36 | NO | 1.5
COL | 166389 |  | PARIHUELA #12 TIENE REVENTADA LA PIOLA DEL MOTOR | CO-PRH-012 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 41185 | 43869 | 2018-09-01 19:25 | 2018-09-02 07:30 | 2018-09-02 09:30 |  |  | 36 | NO | 2
COL | 165379 | CO-MP-TRC-6M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 41185 | 39405 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-02 11:30 | 2018-09-02 18:00 |  |  | 36 | NO | 6
COL | 165380 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 41185 | 39405 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-02 07:30 | 2018-09-02 11:30 |  |  | 36 | NO | 4
COL | 154725 |  | TRACTOR 3036 4E NO LE FUNCIONAN LAS LUCES TRASERAS. | CO-TRC-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-02 | 2018-09-09 | 41185 | 39405 | 2018-07-11 22:22 | 2018-09-05 08:00 | 2018-09-05 14:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 148778 |  | REPARACION DE BICICLETA (LLANTA, CAMARA TRACERA, AJUSTE DE ASIENTO Y PEDAL) | COL-HEM-BIC | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-09-02 | 2018-09-04 | 41185 | 39405 | 2018-06-14 11:50 | 2018-09-02 18:00 | 2018-09-03 10:30 |  |  | 36 | NO | 4
COL | 166518 |  | MONITOREO DE POZOS Y CISTERNAS, LECTURAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-02 | 2018-09-05 | 239 | 104061 | 2018-09-01 11:18 | 2018-09-02 08:00 | 2018-09-05 17:30 |  |  | 36 | NO | 32
COL | 165346 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-010 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 41185 | 43270 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-03 07:30 | 2018-09-03 09:30 |  |  | 36 | NO | 2
COL | 165349 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZF | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 41185 | 9797 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-03 14:00 | 2018-09-03 15:00 |  |  | 36 | NO | 2
COL | 165352 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 239 | 32215 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-03 17:00 | 2018-09-03 18:30 |  |  | 36 | NO | 1.5
COL | 165357 | CO-MP-CLO-4M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 41185 | 43869 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-03 07:30 | 2018-09-03 09:30 |  |  | 36 | NO | 2
COL | 166537 |  | CAMBIO DE JABONERA Y PAPELERA SANITIZANTE 2 | CO-CSA-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 41185 | 9797 | 2018-09-03 07:30 | 2018-09-03 07:30 | 2018-09-03 09:30 |  |  | 36 | NO | 2
COL | 165216 |  | Sanitizante # 6 Jabonera quebrada | CO-CSA-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 41185 | 9797 | 2018-08-29 15:55 | 2018-09-03 10:30 | 2018-09-03 11:30 |  |  | 36 | NO | 1
COL | 165218 |  | Sanitizante # 10 despachador de gel no funciona | CO-CSA-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 41185 | 9797 | 2018-08-29 15:57 | 2018-09-03 09:30 | 2018-09-03 10:30 |  |  | 36 | NO | 1
COL | 166195 |  | FUGA SURCO 73 PERIFERIA NORTE | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 239 | 103897 | 2018-09-01 11:54 | 2018-09-03 17:00 | 2018-09-03 19:00 |  |  | 36 | NO | 6
COL | 166181 |  | FUGA DE TUBERIA SURCO 66 | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 239 | 32215 | 2018-09-01 08:44 | 2018-09-03 15:00 | 2018-09-03 17:00 |  | 19.3325346 |  | NO | 6
COL | 167914 |  | Armar conexiones hidraulicas y valvulas de riego de inv. | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-03 | 2018-09-05 | 239 | 9758 | 2018-09-03 08:00 | 2018-09-03 08:00 | 2018-09-05 15:00 |  |  | 36 | NO | 72
COL | 166687 |  | REVISAR PRESIONES Y VALVULA SOSTENEDORA EN INV C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 239 | 13586 | 2018-09-02 08:51 | 2018-09-03 08:00 | 2018-09-03 12:00 |  |  | 36 | NO | 8
COL | 166540 |  | PREPARACION NORMAL EN INV.C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 15113 | 39144 | 2018-08-31 14:31 | 2018-09-03 08:00 | 2018-09-03 15:00 |  |  | 36 | NO | 70
COL | 166535 |  | BATIR ESTOPA EN INV.C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 15113 | 44377 | 2018-08-31 13:38 | 2018-09-03 08:00 | 2018-09-03 15:00 |  |  | 36 | NO | 7
COL | 166684 |  | REVISAR PRESIONES Y VALVULAS SOSTENEDORAS EN INV D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 239 | 13586 | 2018-09-02 08:48 | 2018-09-04 08:00 | 2018-09-04 11:00 |  |  | 36 | NO | 8
COL | 167641 |  | PREPARACION NORMAL EN INV.D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-03 | 2018-09-05 | 15113 | 35663 | 2018-08-31 12:05 | 2018-09-03 08:00 | 2018-09-04 15:00 |  |  | 36 | NO | 70
COL | 166526 |  | REANIVELAR SURCO EN INV.G07 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 15113 | 34658 | 2018-08-31 11:47 | 2018-09-03 08:00 | 2018-09-04 15:00 |  |  | 36 | NO | 182
COL | 165369 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-022 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 41185 | 39405 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-03 | 2018-09-03 19:00 |  |  | 36 | NO | 2
COL | 165373 | CO-MP-POZ-1M1 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 239 | 104061 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-03 15:30 | 2018-09-03 18:30 |  |  | 36 | NO | 3
COL | 166571 |  | PARIHUELA #5 TIENE FLOJOS LOS TORNILLOS DE LA BASE DEL MOTOR. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Cancelado | MECA | CO-FUM | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 41185 |  | 2018-09-03 23:08 |  | 2018-09-04 09:30 |  |  |  | NO
COL | 150173 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 41185 | 41092 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-03 07:30 | 2018-09-03 10:00 |  |  | 36 | NO | 2
COL | 166534 |  | PARCHAR LLANTA DELANTERA LADO IZQUIERDO | CO-TOL-004 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 41185 | 41092 | 2018-09-03 08:34 | 2018-09-03 12:30 | 2018-09-03 15:03 |  |  | 36 | NO | 2.5
COL | 167909 |  | Pintar las tuberias hidraulicas de fertilizante de los netajet | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2018-09-03 | 2018-09-07 | 239 | 103885 | 2018-09-03 08:00 | 2018-09-03 08:00 | 2018-09-07 15:00 |  |  | 36 | NO | 46
COL | 167911 |  | Colocacion de transformador seco de 440 a 220v | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-09-03 | 2018-09-05 | 239 | 43986 | 2018-09-03 08:00 | 2018-09-03 08:00 | 2018-09-05 15:00 |  |  | 36 | NO | 48
COL | 163826 |  | Reparar conector de tanque 3 en control de riego B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 239 | 12759 | 2018-08-22 09:36 | 2018-09-04 11:00 | 2018-09-04 13:00 |  |  | 36 | NO | 4
COL | 164921 |  | Revisar válvula principal del invernadero E07 otra ves quedo abierta | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 239 | 40428 | 2018-08-25 11:55 | 2018-09-03 08:00 | 2018-09-03 09:00 |  |  | 36 | NO | 0.5
COL | 166182 |  | Colocar manometros para verificacion de presion que llega al control | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-03 | 2018-09-05 | 239 | 40428 | 2018-09-01 08:48 | 2018-09-05 13:30 | 2018-09-05 15:30 |  |  | 36 | NO | 4
COL | 165347 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-011 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 41185 | 43495 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-04 07:30 | 2018-09-04 09:30 |  |  | 36 | NO | 2
COL | 165350 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGN | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 41185 | 9797 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-04 13:00 | 2018-09-04 15:31 |  |  | 36 | NO | 2
COL | 165353 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 239 | 103897 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-04 08:00 | 2018-09-04 09:30 |  |  | 36 | NO | 1.5
COL | 165364 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 41185 | 43270 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-04 07:30 | 2018-09-04 09:30 |  |  | 36 | NO | 2
COL | 166582 |  | PARCHAR LLANTA PONCHADA CUATRIMOTO #4 | CO-CUA-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 41185 | 39405 | 2018-09-04 07:30 | 2018-09-04 07:30 | 2018-09-04 09:30 |  |  | 36 | NO | 2
COL | 166708 |  | RETIRAR CASA DE ABEJORROS B 6 | CO-GH-BO6-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 41185 | 39405 | 2018-09-04 12:00 | 2018-09-04 17:00 | 2018-09-04 19:00 |  |  | 36 | NO | 4
COL | 166641 |  | Poner 4 llantas al carro alto y pintarlo color blanco | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Rechazado | PIN | CO-GH | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 41185 |  | 2018-09-04 14:38 |  | 2018-10-02 12:07 |  |  |  | NO
COL | 166653 |  | PREPARACION NORMAL INV.D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 15113 | 39144 | 2018-08-31 15:54 | 2018-09-04 08:00 | 2018-09-04 15:00 |  |  | 36 | NO | 70
COL | 166562 |  | FUGA LADO PONIENTE EXTERIOR DE G01 | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 239 | 32215 | 2018-09-03 18:25 | 2018-09-04 17:00 | 2018-09-05 10:30 |  |  | 36 | NO | 12
COL | 166833 |  | COLOCAR SPACER EN INV.G07 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 15113 | 34658 | 2018-08-31 14:33 | 2018-09-04 08:00 | 2018-09-05 15:00 |  |  | 36 | NO | 182
COL | 165370 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-023 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 41185 | 43869 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-04 07:30 | 2018-09-04 09:30 |  |  | 36 | NO | 2
COL | 166567 |  | PARIHUELA #3 TIENE DAÑADO EL TIRÓN. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 41185 | 36695 | 2018-09-03 22:21 | 2018-09-04 16:00 | 2018-09-04 19:00 |  |  | 36 | NO | 3
COL | 166566 |  | PARIHUELA #4 TIENE BARRIDO EL TORNILLO QUE DA PRESION. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 41185 | 41092 | 2018-09-03 22:18 | 2018-09-04 07:30 | 2018-09-04 09:10 |  |  | 36 | NO | 1
COL | 166570 |  | PARIHUELA #5 TIENE FLOJOS LOS TORNILLOS DE LA TAPA DE LA PIOLA. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 41185 | 41092 | 2018-09-03 23:05 | 2018-09-04 10:00 | 2018-09-04 12:15 |  |  | 36 | NO | 1
COL | 166709 |  | REPARACION DE TOLVA PONCHADA | CO-TOL-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 41185 | 40885 | 2018-09-04 12:00 | 2018-09-04 15:00 | 2018-09-04 17:00 |  |  | 36 | NO | 4
COL | 166710 |  | REPARACION DE TRACTOR BASE DE EXTINTOR 5076-21 | CO-TRC-021 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 41185 | 36695 | 2018-09-04 12:00 | 2018-09-04 15:00 | 2018-09-04 17:00 |  |  | 36 | NO | 2
COL | 166568 |  | PARIHUELA DE BUSAN TIENE FISURADO TUBO DE INYECCIÓN DE AGUA, EN UNIÓN A BOMBA. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 41185 | 39405 | 2018-09-03 22:25 | 2018-09-04 09:30 | 2018-09-04 13:00 |  |  | 36 | NO | 3
COL | 166569 |  | PARIHUELA DE BUSAN CAJA DE PLATINOS NO DA ENCENDIDO AUTOMÁTICO. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 41185 | 39405 | 2018-09-03 22:29 | 2018-09-04 13:00 | 2018-09-04 15:00 |  |  | 36 | NO | 2
COL | 162519 |  | Fuga periferia norte inv D05 es de linea principal | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 239 | 103897 | 2018-08-16 10:33 | 2018-09-03 07:30 | 2018-09-03 10:30 |  |  | 36 | NO | 4
COL | 166628 |  | FUGA TUBERIA LINEA PRINCIPAL SURCO 22 ORIENTE | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 239 | 103897 | 2018-09-04 13:42 | 2018-09-04 13:30 | 2018-09-04 16:00 |  |  | 36 | NO | 4
COL | 165351 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGS | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 41185 | 9797 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-05 13:00 | 2018-09-05 15:00 |  |  | 36 | NO | 2
COL | 166784 |  | COLOCAR PIEZA PARA VALVULA DE LIBERACION EN BOMBA ZONA D | CO-BMU-004 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 239 | 40428 | 2018-09-05 17:21 | 2018-09-05 17:00 | 2018-09-06 12:30 |  |  | 36 | NO | 18
COL | 165361 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 239 | 43495 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-05 07:30 | 2018-09-05 12:30 |  |  | 36 | NO | 6.85
COL | 166733 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 14993 | 9781 | 2018-08-31 14:28 | 2018-09-05 13:00 | 2018-09-05 15:00 |  |  | 36 | NO | 36
COL | 166796 |  | COLOCAR MALLA LADO NORTE EN INV.C06 | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 14993 | 32849 | 2018-09-04 09:59 | 2018-09-05 12:00 | 2018-09-05 13:00 |  |  | 36 | NO | 10
COL | 166736 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 14993 | 9781 | 2018-08-31 14:30 | 2018-09-05 11:00 | 2018-09-05 13:00 |  |  | 36 | NO | 36
COL | 166751 |  | BATIR ESTOPA EN INV.D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 15113 | 44377 | 2018-08-31 15:34 | 2018-09-05 08:00 | 2018-09-05 15:00 |  |  | 36 | NO | 7
COL | 166739 |  | REVISAR VALVULA Y PRESIONES DE INV. D-7 | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 41185 | 13586 | 2018-09-05 07:01 | 2018-09-05 08:00 | 2018-09-05 11:00 |  |  | 36 | NO | 6
COL | 167642 |  | PREPARACION NORMAL EN INV.D07 | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-05 | 2018-09-07 | 15113 | 35663 | 2018-08-31 12:06 | 2018-09-05 08:00 | 2018-09-07 15:00 |  |  | 36 | NO | 105
COL | 166734 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.D07 | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 14993 | 9781 | 2018-08-31 14:29 | 2018-09-05 08:00 | 2018-09-05 10:00 |  |  | 36 | NO | 36
COL | 166735 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 14993 | 9781 | 2018-08-31 14:29 | 2018-09-05 10:00 | 2018-09-05 11:00 |  |  | 36 | NO | 17
COL | 166783 |  | INSTALAR TUBERIA PARA RIEGO 5TO SURCO E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-05 | 2018-09-15 | 239 | 32215 | 2018-09-05 17:18 | 2018-09-05 07:30 | 2018-09-14 19:00 |  |  | 37 | NO | 150
COL | 166826 |  | DESMANTELAR EXCLUSA E 6 | CO-GH-E06-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 41185 | 34482 | 2018-09-05 07:30 | 2018-09-05 14:00 | 2018-09-05 19:00 |  |  | 36 | NO | 10
COL | 166828 |  | FABRICAR EXCLUSA PARA E-8 OBRA CIVIL | CO-GH-E08-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-09-05 | 2018-09-07 | 41185 | 11861 | 2018-09-05 07:30 | 2018-09-05 07:30 | 2018-09-07 19:00 |  |  | 36 | NO | 57
COL | 166740 |  | REVISAR VALVULA Y PRESIONES DEL INV. F-7 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 41185 | 12759 | 2018-09-05 07:04 | 2018-09-05 11:00 | 2018-09-05 14:00 |  |  | 36 | NO | 6
COL | 165372 | CO-MP-PLP-4M1 | MP. A PAILA DE VIVERO TIPO "D" | CO-PLP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 41185 | 40885 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-05 12:00 | 2018-09-05 13:05 |  |  | 36 | NO | 2
COL | 166597 |  | REVISAR PRESIONES DE AGUA EN C11 | COL-GH-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 239 | 12759 | 2018-09-04 09:21 | 2018-09-06 08:00 | 2018-09-06 11:00 |  |  | 36 | NO | 9
COL | 166786 |  | FUGA EN TEE 6" CONTROL D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 239 | 103897 | 2018-09-05 17:23 | 2018-09-05 15:30 | 2018-09-05 18:30 |  |  | 36 | NO | 6
COL | 165348 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-012 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 41185 | 39407 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-06 07:30 | 2018-09-06 09:30 |  |  | 36 | NO | 2
COL | 167471 |  | HABILITAR PIEZA PARA COLOCAR DOS LIBERADORAS DE PRECION | CO-BMU-003 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 239 | 103593 | 2018-09-06 15:36 | 2018-09-06 15:00 | 2018-09-06 17:50 |  |  | 36 | NO | 3
COL | 167472 |  | COLOCAR TUBO A VALVULA DESFOGUE | CO-BMU-004 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 239 | 104995 | 2018-09-06 13:50 | 2018-09-06 15:30 | 2018-09-06 16:30 |  |  | 36 | NO | 1
COL | 165365 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-014 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 41185 | 40885 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-06 09:00 | 2018-09-06 10:00 |  |  | 36 | NO | 2
COL | 165366 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 239 | 41082 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-06 08:00 | 2018-09-06 10:10 |  |  | 36 | NO | 3
COL | 167915 |  | Armado de conexion de la vados en 6 de los inv. A10, A09, A08, A07 | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-06 | 2018-09-08 | 239 | 96968 | 2018-09-06 08:00 | 2018-09-06 08:00 | 2018-09-08 13:00 |  |  | 36 | NO | 66
COL | 166837 |  | DERRIBAR INV.C09 | CO-GH-C09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 15113 | 39144 | 2018-08-31 14:42 | 2018-09-06 08:00 | 2018-09-06 15:00 |  |  | 36 | NO | 70
COL | 166836 |  | LAVAR PLASTICO EN INV. D02 | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 14993 | 9781 | 2018-09-04 14:40 | 2018-09-06 10:00 | 2018-09-06 12:00 |  |  | 36 | NO | 18
COL | 151257 |  | COLOCAR TOMA DE AGUA EN ENTRADA A INVERNADERO E03. | CO-GH-E03 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-09-06 | 2018-09-14 | 41185 | 103897 | 2018-07-02 20:36 | 2018-08-14 10:00 | 2018-08-14 18:40 |  |  |  | NO | 12
COL | 166827 |  | FABRICAR 2 PORTERIAS PARA EXCLUSA E 8 | CO-GH-E08-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 41185 | 28263 | 2018-09-06 07:30 | 2018-09-06 08:00 | 2018-09-06 14:00 |  |  | 36 | NO | 8
COL | 166834 |  | DETALLAR INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 15113 | 34658 | 2018-08-31 14:34 | 2018-09-06 08:00 | 2018-09-06 15:00 |  |  | 36 | NO | 91
COL | 166808 |  | Mezclador con fuga | CO-MEZ-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 239 | 103593 | 2018-09-06 10:15 | 2018-09-06 10:00 | 2018-09-06 13:10 |  |  | 36 | NO | 3
COL | 165371 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-024 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 41185 | 39662 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-06 08:00 | 2018-09-06 10:00 |  |  | 36 | NO | 2
COL | 165376 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 41185 | 9797 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-06 14:00 | 2018-09-06 15:12 |  |  | 36 | NO | 2
COL | 166829 |  | REPARACION DE ESPIGA DE EJE TOLVA 2 | CO-TOL-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 41185 | 42312 | 2018-09-06 07:30 | 2018-09-06 07:30 | 2018-09-07 19:00 |  |  | 36 | NO | 22
COL | 165377 | CO-MP-TRA-6M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 239 | 43495 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-06 07:30 | 2018-09-06 11:30 |  |  | 36 | NO | 4
COL | 155776 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 239 | 43495 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-06 11:30 | 2018-09-06 12:30 |  |  | 36 | NO | 1
COL | 155775 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 239 | 29310 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-06 17:00 | 2018-09-06 17:50 |  |  | 36 | NO | 1
COL | 167912 |  | Colocacion de iluminaria en cuarto de control | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-09-06 | 2018-09-08 | 239 | 102325 | 2018-09-06 08:00 | 2018-09-06 08:00 | 2018-09-08 13:00 |  |  | 36 | NO | 44
COL | 165358 | CO-MP-CLO-6M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 41185 | 40885 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-07 10:00 | 2018-09-07 11:00 |  |  | 36 | NO | 2
COL | 165363 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 239 | 39407 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-07 07:30 | 2018-09-07 13:30 |  |  | 36 | NO | 6.85
COL | 165362 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 239 | 39407 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-07 13:30 | 2018-09-07 18:30 |  |  | 36 | NO | 5.25
COL | 166642 |  | Poner 4 llantas al carro alto y pintar color ROJO | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 41185 | 27953 | 2018-09-04 14:40 | 2018-09-07 13:00 | 2018-09-07 18:00 |  |  | 36 | NO | 5
COL | 167650 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.C05 | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 14993 | 9781 | 2018-08-31 14:01 | 2018-09-07 08:00 | 2018-09-07 10:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 167655 |  | DERRIBAR INV.C14 | CO-GH-C14 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 15113 | 39144 | 2018-08-31 14:35 | 2018-09-07 08:00 | 2018-09-07 15:00 |  |  |  | NO | 63
COL | 167917 |  | PREPARACION NORMAL EN INV.D10 | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-07 | 2018-09-10 | 15113 | 34658 | 2018-09-06 11:35 | 2018-09-07 08:00 | 2018-09-10 15:00 |  |  | 37 | NO | 182
COL | 167859 |  | REPARACION DE FUGA 2" | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 239 | 103593 | 2018-09-07 13:44 | 2018-09-07 13:30 | 2018-09-07 15:15 |  |  | 36 | NO | 4
COL | 167649 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 14993 | 9781 | 2018-09-05 14:00 | 2018-09-07 10:00 | 2018-09-07 12:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 167648 |  | FABRICAR 2 TAPAS PARA VALVULA INV F 3 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 41185 | 28263 | 2018-09-07 07:02 | 2018-09-07 15:00 | 2018-09-08 14:30 |  |  | 36 | NO | 11
COL | 167651 |  | BATIR ESTOPA CON TIBURON EN INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 15113 | 44377 | 2018-08-31 14:02 | 2018-09-05 | 2018-09-07 15:00 |  |  | 36 | NO | 7
COL | 167660 |  | REPARACION DE FUGA 2" SERVICIOS | CO-SAN-003 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-EDI | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 239 | 103593 | 2018-09-07 07:30 | 2018-09-07 08:00 | 2018-09-07 10:10 |  |  | 36 | NO | 4
COL | 165375 | CO-MP-SAN-1A1 | MP. A BAÑO Y BODEGA TIPO "F" | CO-SAN-006 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 41185 | 9797 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-07 14:00 | 2018-09-07 16:00 |  |  | 36 | NO | 2
COL | 155777 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 239 | 41082 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-07 08:10 | 2018-09-07 09:15 |  |  | 36 | NO | 1
COL | 165378 | CO-MP-TRA-6M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 239 | 41082 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-07 08:00 | 2018-09-07 08:10 |  |  | 36 | NO | 4
COL | 165382 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 41185 | 39662 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-07 08:00 | 2018-09-07 10:00 |  |  | 36 | NO | 1.5
COL | 167860 |  | CAMBIO DE BOMBA Y MODIFICASION DE TUBERIA PARIHUELA DE BUSAN | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 239 | 29310 | 2018-09-07 18:10 | 2018-09-07 18:00 | 2018-09-07 23:40 |  |  | 36 | NO | 12
COL | 167662 |  | REVIZAR PARO AUTOMATICO DE POZOS Y AUTOMATICO DE CLORADORA POZO 1 | COL-HID-POZ | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 239 | 29310 | 2018-09-07 08:19 | 2018-09-07 08:00 | 2018-09-07 09:50 |  |  | 36 | NO | 4
COL | 167918 |  | BATIR ESTOPA CON TIBURON EN INV.D10 | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 15113 | 44377 | 2018-09-07 11:37 | 2018-09-08 07:30 | 2018-09-08 12:30 |  |  | 37 | NO | 7
COL | 167861 |  | REPARACION DE FUGA 2" | CO-GH-E07 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 239 | 103593 | 2018-09-08 14:10 | 2018-09-08 12:45 | 2018-09-08 15:00 |  |  | 36 | NO | 4
COL | 165381 | CO-MP-TRC-2M5 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5090 TIPO "B" | CO-TRC-016 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 41185 | 39662 | 2018-08-31 09:11 | 2018-09-08 13:00 | 2018-09-08 17:00 |  |  | 36 | NO | 4
COL | 160757 |  | Hacer y colocar gancho para colgar batas en C07 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 41185 | 42312 | 2018-08-07 11:01 | 2018-09-08 08:00 | 2018-09-08 11:00 |  |  | 36 | NO | 3
COL | 167479 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-013 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-09-09 | 2018-09-09 | 41185 | 43270 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-09 09:00 | 2018-09-09 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 167485 | CO-MP-CAB-4M1 | MP. A CARRO DE PODA TIPO "D" | CO-CAB-ZA | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-09-09 | 2018-09-14 | 41185 | 42312 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-09 07:30 | 2018-09-14 15:00 |  |  | 37 | NO | 15
COL | 168138 |  | CAMBIO DE BOMBA DE CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-09 | 2018-09-09 | 41185 | 40885 | 2018-09-09 07:30 | 2018-09-09 09:00 | 2018-09-09 10:00 |  |  | 37 | NO | 1
COL | 167486 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZF | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-09-09 | 2018-09-14 | 41185 | 31837 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-09 07:30 | 2018-09-14 15:00 |  |  | 37 | NO | 30
COL | 165151 |  | MANTENIMIENTO A LA PUERTA DE LA CAMARA FRIA COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-09-09 | 2018-09-09 | 41185 | 43270 | 2018-08-28 15:31 | 2018-09-09 08:00 | 2018-09-09 11:00 |  |  | 37 | NO | 3
COL | 166817 |  | Trampa de ala A01 en embarque fundida | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-09-09 | 2018-09-09 | 41185 | 43270 | 2018-09-06 11:03 | 2018-09-09 08:00 | 2018-09-09 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 166644 |  | Poner percheros en el C06 a un lado de la esclusa lado poniente | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-09 | 2018-09-09 | 41185 | 34482 | 2018-09-04 14:42 | 2018-09-09 07:30 | 2018-09-09 11:36 |  |  |  | NO | 4
COL | 166645 |  | Poner rack para zancos en el C06 en lado oriente a un lado de la esclusa | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-09 | 2018-09-09 | 41185 | 34482 | 2018-09-04 14:43 | 2018-09-09 11:30 | 2018-09-09 16:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 166174 |  | REPARAR VALVULA DE APLICACION BUSAN | CO-GH-D08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-09 | 2018-09-11 | 239 | 104995 | 2018-08-29 13:44 | 2018-09-11 11:00 | 2018-09-11 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 167506 | CO-MP-LVC-1M1 | MP. A LAVADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-09 | 2018-09-09 | 41185 | 43270 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-09 16:00 | 2018-09-09 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 168139 |  | REPARACION DE MOCHILA DE FUMIGACION | CO-MOA-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 41185 | 41092 | 2018-09-09 07:30 | 2018-09-10 17:00 | 2018-09-10 18:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 165152 |  | LAMPARA FUNDIDA OFICINA DE SERVICIO C.H. | CO-OFI-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-09-09 | 2018-09-09 | 41185 | 43270 | 2018-08-28 15:35 | 2018-09-09 14:00 | 2018-09-09 16:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 167507 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-025 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-09-09 | 2018-09-09 | 41185 | 39405 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-09 10:00 | 2018-09-09 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 94573 |  | REPARACION DE TRACTOR 790 -1 | CO-TRC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-09 | 2018-09-11 | 41185 | 36695 | 2017-11-05 11:07 | 2018-09-09 07:30 | 2018-09-11 19:00 |  |  | 37 | NO | 36
COL | 167519 | CO-MP-TRC-6M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-09 | 2018-09-09 | 41185 | 41092 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-09 14:00 | 2018-09-09 18:15 |  |  |  | NO | 6
COL | 167520 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-09 | 2018-09-09 | 41185 | 41092 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-09 07:30 | 2018-09-09 14:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 168140 |  | Realizar lecturas, monitoreo y limpieza de pozos y cisternas | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-09 | 2018-09-11 | 239 | 104061 | 2018-09-09 09:42 | 2018-09-09 | 2018-09-11 15:07 |  |  |  | NO | 30
COL | 166599 |  | Reparación de puerta de área de fertilizante en control F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-09-09 | 2018-09-09 | 41185 | 36695 | 2018-09-04 11:36 | 2018-09-09 07:30 | 2018-09-09 15:30 |  |  | 37 | NO | 16
COL | 167877 |  | Fuga en aire acondicionado | CO-ACO-024 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 41185 | 43270 | 2018-09-10 08:40 | 2018-09-10 07:30 | 2018-09-10 09:30 |  |  | 37 | NO | 2
COL | 157694 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 239 | 32215 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-10 15:30 | 2018-09-10 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 167483 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 239 | 32215 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-10 15:30 | 2018-09-10 17:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 167490 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 239 | 12759 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-10 08:00 | 2018-09-10 13:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 167498 | CO-MP-CSA-1A1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 41185 | 43270 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-10 14:00 | 2018-09-10 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 167499 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 41185 | 43270 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-10 10:00 | 2018-09-10 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 169614 |  | Lavado de tuberia hidraulica externa e interna del inv. A11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 239 | 96968 | 2018-09-10 08:00 | 2018-09-10 08:00 | 2018-09-11 15:00 |  |  | 37 | NO | 32
COL | 168222 |  | FABRICAR EXCLUSA DEL A 11 OBRA CIVIL | CO-GH-A11-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 41185 | 11861 | 2018-09-10 07:30 | 2018-09-10 07:30 | 2018-09-13 15:00 |  |  | 37 | NO | 64
COL | 167945 |  | HABILITAR PLATAFORMA PARA CAPEX EN INV.C09 | CO-GH-C09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 15113 | 39144 | 2018-09-07 14:38 | 2018-09-10 08:00 | 2018-09-10 15:00 |  |  | 37 | NO | 70
COL | 168141 |  | REPARACION DE FUGA EN PASILLO C10 | CO-GH-C10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 239 | 103897 | 2018-09-09 16:45 | 2018-09-10 07:30 | 2018-09-10 10:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 168213 |  | REVISAR SOSTENEDORA DE INV D04 (NO CIERRA) | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 239 | 13586 | 2018-09-10 14:22 | 2018-09-11 08:00 | 2018-09-11 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 168209 |  | Revisar piloto de válvula sostenedora D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 239 | 13586 | 2018-09-09 14:15 | 2018-09-10 11:00 | 2018-09-10 14:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 168225 |  | FABRICAR PORTERIA E 6 | CO-GH-E06-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 41185 | 9729 | 2018-09-10 07:02 | 2018-09-10 07:30 | 2018-09-10 11:30 |  |  | 37 | NO | 4
COL | 168224 |  | FABRICAR MATERIAL PARA EXCLUSA DE L E 8 | CO-GH-E08-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 41185 | 34482 | 2018-09-10 07:30 | 2018-09-10 07:30 | 2018-09-10 18:30 |  |  | 37 | NO | 22
COL | 167935 |  | PINTAR PLASTICOS EN INV. G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 14993 | 9781 | 2018-09-07 14:18 | 2018-09-10 08:00 | 2018-09-10 15:00 |  |  | 37 | NO | 20
COL | 167936 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 14993 | 9781 | 2018-09-07 14:19 | 2018-09-10 08:00 | 2018-09-10 10:00 |  |  | 37 | NO | 20
COL | 168369 |  | DETALLAR PIQUETAS EN INV.G07 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 15113 | 35663 | 2018-09-07 13:50 | 2018-09-10 08:00 | 2018-09-11 15:00 |  |  | 37 | NO | 56
COL | 167508 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-026 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 41185 | 41092 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-10 07:30 | 2018-09-10 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 167866 |  | PARIHUELA #5 TIRA QUÍMICO POR LA VÁLVULA DE PRESIÓN DEL DIAFRAGMA. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 41185 | 39405 | 2018-09-08 20:02 | 2018-09-10 11:30 | 2018-09-10 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 167697 |  | PARIHUELA #5 TIENE FUGA MANGUERA DE AGITADOR. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 41185 | 39405 | 2018-09-07 22:20 | 2018-09-10 07:30 | 2018-09-10 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 167865 |  | PARIHUELA #8 TIENE UN ORIFICIO EN MANGUERA QUE VA DE FILTRO A BOMBA. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 41185 | 39405 | 2018-09-08 19:40 | 2018-09-10 09:30 | 2018-09-10 11:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 167511 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 41185 | 9797 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-10 14:00 | 2018-09-10 15:10 |  |  | 37 | NO | 3
COL | 166635 |  | LIMPIAR LAMPARAS Y REGILLAS | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 41185 | 9797 | 2018-09-04 14:22 | 2018-09-10 07:30 | 2018-09-10 12:30 |  |  | 37 | NO | 5
COL | 166636 |  | LIMPIAR LAMPARAS Y REGILLAS | CO-SAN-006 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 41185 | 9797 | 2018-09-04 14:24 | 2018-09-10 09:00 | 2018-09-10 10:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 166637 |  | LIMPIAR LAMPARAS Y REGILLAS | CO-SAN-014 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 41185 | 9797 | 2018-09-04 14:26 | 2018-09-10 09:00 | 2018-09-10 10:42 |  |  |  | NO | 5
COL | 167512 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 41185 | 39405 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-10 14:00 | 2018-09-10 18:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 169617 |  | Colocacion de soportes en la area de hidrometros y retoques de pintura. | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-10 | 2018-09-15 | 239 | 102325 | 2018-09-10 08:00 | 2018-09-10 08:00 | 2018-09-15 08:00 |  |  | 37 | NO | 46
COL | 168145 |  | FUGA EN LAVADO DE LINEA PRINCIPAL ZONA C | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 239 | 43986 | 2018-09-10 10:05 | 2018-09-10 17:00 | 2018-09-10 19:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 167922 |  | Cambiar manometro de equipo netaget numero tres | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 41185 | 13586 | 2018-09-10 07:30 | 2018-09-10 09:00 | 2018-09-10 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 168149 |  | REVISAR FALLA ELECTRICA GENERAL | COL-MDT | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 239 | 43986 | 2018-09-10 13:25 | 2018-09-10 13:30 | 2018-09-10 15:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 167480 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-014 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 41185 | 43495 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-11 09:00 | 2018-09-11 11:00 |  |  | 37 | NO | 2
COL | 167484 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 239 | 32215 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-11 07:30 | 2018-09-11 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 157425 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 239 | 32215 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-11 09:00 | 2018-09-11 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 167489 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 239 | 12759 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-11 08:00 | 2018-09-11 10:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 167656 |  | REPARACIÓN DE SANITIZANTE #23 FUGA BAJO EL TANQUE DE AGUA LIMPIA | CO-CSA-023 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 41185 | 34482 | 2018-09-07 14:34 | 2018-09-11 07:30 | 2018-09-11 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 167501 | CO-MP-ENF-1M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 41185 | 43270 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-11 08:00 | 2018-09-11 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 168212 |  | DERRIBAR INV.A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 15113 | 39144 | 2018-09-07 14:21 | 2018-09-11 08:00 | 2018-09-11 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 168227 |  | FABRICAR PORTERIAS A 11 | CO-GH-A11-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 41185 | 9729 | 2018-09-11 07:04 | 2018-09-11 15:00 | 2018-09-11 19:00 |  |  | 37 | NO | 4
COL | 168234 |  | COLOCAR PLASTICO PARA METAN EN INV.D10 | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 15113 | 34658 | 2018-09-07 15:51 | 2018-09-11 08:00 | 2018-09-12 12:00 |  |  | 37 | NO | 182
COL | 168214 |  | INSTALAR SOLENOIDE Y PILOTO REGULADOR A INV G07 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 239 | 13586 | 2018-09-11 14:24 | 2018-09-11 13:00 | 2018-09-11 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 168228 |  | SOLDAR PAILA 26 | CO-PLF-026 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 41185 | 9729 | 2018-09-11 07:06 | 2018-09-11 13:00 | 2018-09-11 15:00 |  |  | 37 | NO | 2
COL | 167953 |  | REPARAR MUELLE LADO DERECHO | CO-TRA-PER-005 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 41185 | 41092 | 2018-09-10 15:56 | 2018-09-11 08:00 | 2018-09-11 12:00 |  |  | 37 | NO | 8
COL | 167518 | CO-MP-TRC-2M1 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 41185 | 40885 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-11 07:30 | 2018-09-11 11:30 |  |  | 37 | NO | 4
COL | 168229 |  | REPARACION DE LLANTA DE TRACTOR 3036 7 | CO-TRC-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 41185 | 41092 | 2018-09-11 07:08 | 2018-09-11 12:30 | 2018-09-11 15:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 167522 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 41185 | 41092 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-11 15:30 | 2018-09-11 18:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 168211 |  | CAMBIO DE VALVULA 3/4 DE FILTROS ARKAL ZONA D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 239 | 12759 | 2018-09-10 14:20 | 2018-09-11 10:00 | 2018-09-11 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 167481 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-015 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 41185 | 39407 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-12 16:00 | 2018-09-12 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 168470 |  | REVISION DE AIRE ACONDICIONADO POR GOTEO, OFICINA C.H. SERVICIOS | CO-ACO-024 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 41185 | 43495 | 2018-09-12 07:30 | 2018-09-12 07:30 | 2018-09-12 09:30 |  |  | 37 | NO | 2
COL | 167488 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 239 | 12759 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-12 08:00 | 2018-09-12 12:00 |  |  | 37 | NO | 5.25
COL | 167493 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 239 | 12759 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-12 13:00 | 2018-09-12 15:00 |  |  | 37 | NO | 6.85
COL | 167496 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 239 | 43495 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-12 10:00 | 2018-09-12 11:00 |  |  | 37 | NO | 2.37
COL | 167497 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 239 | 43495 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-12 09:00 | 2018-09-12 10:00 |  |  | 37 | NO | 6.85
COL | 167503 | CO-MP-GEN-6M1 | MP. A GENERADOR TIPO "E" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 239 | 41082 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-12 13:00 | 2018-09-12 14:40 |  |  | 37 | NO | 1.5
COL | 167504 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 239 | 41082 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-12 15:00 | 2018-09-12 18:00 |  |  | 37 | NO | 3
COL | 169616 |  | Colocacion de conexiones hidraulicas y valvulas de riego de inv, A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-12 | 2018-09-15 | 239 | 9758 | 2018-09-12 08:00 | 2018-09-12 08:00 | 2018-09-15 13:00 |  |  | 37 | NO | 60
COL | 168312 |  | BATIR ESTOPA CON TIBURON EN INV.C14 | CO-GH-C14 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 15113 | 44377 | 2018-09-07 15:50 | 2018-09-12 08:00 | 2018-09-12 15:00 |  |  | 37 | NO | 7
COL | 168306 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.E10 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 14993 | 9781 | 2018-09-10 14:40 | 2018-09-12 08:00 | 2018-09-12 10:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 168363 |  | REPARACION DE FUGA 2" | CO-GH-E12 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 239 | 104995 | 2018-09-12 12:02 | 2018-09-12 15:00 | 2018-09-12 16:50 |  | 19.344100 | -103.803434 | NO | 4
COL | 168368 |  | PREPARACION DE CAPEX EN INV.F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-12 | 2018-09-14 | 15113 | 35663 | 2018-09-07 13:49 | 2018-09-12 08:00 | 2018-09-14 15:00 |  |  | 37 | NO | 84
COL | 168275 |  | ESTA ES UNA PRUEBA DE UNA FUGA | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Rechazado | HID | CO-GH | 2018-09-12 | 2018-09-12 |  |  | 2018-09-12 12:13 |  | 2018-09-19 14:46 |  | 19.3477584 | -103.7984541 | NO
COL | 168268 |  | AJUSTE DE VALVULA SOSTENEDORA G07 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Cancelado | HID | CO-GH | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 239 |  | 2018-09-12 11:43 |  | 2018-10-24 15:45 |  |  |  | NO
COL | 168274 |  | Cambiar válvulas de 2"del mezclador uno y dos están se pegan | CO-MEZ-001 | Correctivo planeado | Abierta | HID | CO-FER | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 239 |  | 2018-09-12 12:06 |  |  |  | control eco |  | NO
COL | 168270 |  | Revisar motor del mezclador #2 en control eco revisar valeros | CO-MEZ-002 | Correctivo planeado | Abierta | HID | CO-FER | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 239 |  | 2018-09-12 11:58 |  |  |  | apurate |  | NO
COL | 167509 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-027 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 41185 | 40885 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-12 09:00 | 2018-09-12 11:00 |  |  | 37 | NO | 2
COL | 168336 |  | LLANTAS DAÑADAS TRACTOR #09 (NO FUNCIONAN) CAMBEARLAS. | CO-TRC-009 | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 41185 |  | 2018-09-12 21:47 |  | 2018-10-17 13:39 |  |  |  | NO
COL | 168335 |  | REPARACIÓN DE BOMBA DAÑADA DE IMPLEMENTO DE FUMIGACIÓN | COL-FUM-IMP | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 41185 |  | 2018-09-12 21:42 |  | 2018-10-17 13:39 |  |  |  | NO
COL | 168365 |  | LECTURAS, MONITOREO DE POZOS Y CISTERNAS | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-12 | 2018-09-15 | 239 | 103885 | 2018-09-12 08:12 | 2018-09-12 08:00 | 2018-09-14 18:15 |  |  | 37 | NO | 40
COL | 168361 |  | REPARACION DE FUGA 10" CANAL | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 239 | 103593 | 2018-09-12 09:51 | 2018-09-12 10:00 | 2018-09-12 12:30 |  | 19.337966 | -103.799026 | NO | 10
COL | 168357 |  | REPARACION DE FUGA 8" BAYPASS REBOMBEO | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 239 | 29310 | 2018-09-12 07:35 | 2018-09-12 07:30 | 2018-09-12 09:23 |  | 19.338684 | -103.798563 | NO | 10
COL | 166838 |  | AIRE ACONDICIONADO RECHINA / ALMACEN GENERAL | CO-ACO-040 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 41185 | 39407 | 2018-09-06 15:14 | 2018-09-13 08:00 | 2018-09-13 10:00 |  |  | 37 | NO | 2
COL | 169464 |  | REPARACION DE FUGA EN TEE 8" | CO-BMU-006 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 239 | 103593 | 2018-09-13 15:57 | 2018-09-13 16:00 | 2018-09-13 18:45 |  |  | 37 | NO | 6
COL | 167492 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 239 | 12759 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-13 08:00 | 2018-09-13 10:00 |  |  | 37 | NO | 2.37
COL | 167495 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 239 | 39407 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-13 08:00 | 2018-09-13 17:30 |  |  | 37 | NO | 6.85
COL | 167494 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 239 | 39407 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-13 08:00 | 2018-09-13 17:30 |  |  | 37 | NO | 2.37
COL | 167505 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 239 | 41082 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-13 13:00 | 2018-09-13 16:00 |  |  | 37 | NO | 3
COL | 168492 |  | NIVELAR COCO EN INV.B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 15113 | 34658 | 2018-09-07 09:34 | 2018-09-13 08:00 | 2018-09-13 15:00 |  |  | 37 | NO | 98
COL | 168370 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV.F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 14993 | 9781 | 2018-09-11 14:10 | 2018-09-13 08:00 | 2018-09-13 11:00 |  |  | 37 | NO | 24
COL | 167513 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 41185 | 43869 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-13 09:00 | 2018-09-13 12:00 |  |  | 37 | NO | 4
COL | 167514 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 239 | 43495 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-13 15:00 | 2018-09-13 16:00 |  |  | 37 | NO | 1
COL | 168408 |  | CAMIONETA TORNADO NECESITA AJUSTE DE FRENO DE MANO Y REVISION DE CLUTCH. | CO-VHC-002 | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2018-09-13 | 2018-09-13 |  |  | 2018-09-13 23:06 |  | 2018-09-18 11:01 |  |  |  | NO
COL | 168366 |  | Revicion de blowers mezcladores del tanque 1 | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Abierta | ELE | CO-MTO | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 239 |  | 2018-09-13 13:31 | [5 empty] | NO
COL | 169731 |  | REPARACION DE CORTO EN INTERRUPTOR COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 41185 | 39407 | 2018-09-14 07:15 | 2018-09-14 07:30 | 2018-09-14 12:30 |  |  | 37 | NO | 10
COL | 167491 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 239 | 12759 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-14 08:00 | 2018-09-14 11:00 |  |  | 37 | NO | 5.25
COL | 167500 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-015 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 41185 | 39407 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-14 08:00 | 2018-09-14 17:30 |  |  | 37 | NO | 2
COL | 167523 | CO-MP-CSA-1A1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-015 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 41185 | 39407 | 2018-09-07 09:03 | 2018-09-14 08:00 | 2018-09-14 17:30 |  |  | 37 | NO | 2
COL | 169256 |  | DERRIBAR INV.A12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 15113 | 39144 | 2018-09-07 13:46 | 2018-09-14 08:00 | 2018-09-14 15:00 |  |  | 37 | NO | 70
COL | 169734 |  | BATIR ESTOPA CON TIBURON EN INV.B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 15113 | 44377 | 2018-09-07 14:10 | 2018-09-14 08:00 | 2018-09-15 12:30 |  |  |  | NO | 12
COL | 168493 |  | NIVELAR COCO EN INV.B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 15113 | 34658 | 2018-09-07 09:37 | 2018-09-14 08:00 | 2018-09-14 15:00 |  |  | 37 | NO | 91
COL | 171072 |  | METER TUBERIA EN INV E 4 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-14 | 2018-09-28 | 41185 | 32215 | 2018-09-14 07:15 | 2018-09-27 07:30 | 2018-09-27 08:30 |  |  |  | NO | 240
COL | 167510 | CO-MP-PRH-3M2 | MP. A PARIHUELA (EF813) TIPO "C" | CO-PRH-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 41185 | 43869 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-14 08:00 | 2018-09-14 09:30 |  |  | 37 | NO | 1.5
COL | 167515 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 239 | 41082 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-14 08:00 | 2018-09-14 09:00 |  |  | 37 | NO | 1
COL | 167516 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 239 | 29310 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-14 15:00 | 2018-09-14 15:50 |  |  | 37 | NO | 1
COL | 167517 | CO-TRA-PLM-4M2 | MP. A TARIMA PLANA TIPO "D" | CO-TRA-PLM-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 41185 | 39662 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-14 16:00 | 2018-09-14 18:00 |  |  | 37 | NO | 2
COL | 168407 |  | TRACTOR 3036 DE FUMIGACIÓN NO PRENDE. | CO-TRC-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 41185 | 43869 | 2018-09-13 22:55 | 2018-09-14 08:00 | 2018-09-14 09:00 |  |  | 37 | NO | 1
COL | 169729 |  | INSTALACION DE LONA DE SPYGA EN BRECHA | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 41185 | 27953 | 2018-09-14 07:30 | 2018-09-14 13:00 | 2018-09-14 15:00 |  |  | 37 | NO | 4
COL | 169730 |  | REPARACION DE PUERTA DE OFICINA CH | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 41185 | 31837 | 2018-09-14 06:41 | 2018-09-14 07:30 | 2018-09-14 09:30 |  |  | 37 | NO | 4
COL | 168610 |  | Fuga E12 surco 7 EN PASILLO | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 239 | 103593 | 2018-09-14 11:37 | 2018-09-14 10:30 | 2018-09-14 12:35 |  |  | 37 | NO | 4
COL | 169462 |  | REPARACION DE FUGA 10" | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 239 | 104995 | 2018-09-14 15:47 | 2018-09-14 17:00 | 2018-09-15 10:29 |  |  | 37 | NO | 12
COL | 171064 |  | REPARACION DE RETRO RENTADA | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-09-14 | 2018-09-21 | 41185 | 39662 | 2018-09-14 07:26 | 2018-09-21 10:00 | 2018-09-21 14:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 167482 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 239 | 29310 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-15 10:40 | 2018-09-15 11:50 |  |  | 37 | NO | 3
COL | 167487 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 41185 | 43869 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-15 10:00 | 2018-09-15 11:00 |  |  | 37 | NO | 1
COL | 167502 | CO-MP-ENF-1M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 41185 | 39407 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-15 13:00 | 2018-09-15 15:00 |  |  | 37 | NO | 2
COL | 167521 | CO-MP-TRC-2M4 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 6415 TIPO "B" | CO-TRC-017 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 41185 | 39662 | 2018-09-07 09:01 | 2018-09-15 16:00 | 2018-09-15 18:00 |  |  | 37 | NO | 4
COL | 168416 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-16 | 2018-09-16 | 239 | 32215 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-16 09:30 | 2018-09-16 11:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 158888 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-16 | 2018-09-16 | 239 | 32215 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-16 07:30 | 2018-09-16 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 168419 | CO-MP-CAB-4M1 | MP. A CARRO DE PODA TIPO "D" | CO-CAB-ZB | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-09-16 | 2018-09-21 | 41185 | 31837 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-16 07:30 | 2018-09-21 15:30 |  |  |  | NO | 15
COL | 168420 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZG | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-09-16 | 2018-09-21 | 41185 | 27953 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-16 07:30 | 2018-09-21 14:30 |  |  |  | NO | 30
COL | 168440 | CO-MP-CSA-1A1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-09-16 | 2018-09-16 | 41185 | 43270 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-16 11:00 | 2018-09-16 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 168441 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-09-16 | 2018-09-16 | 41185 | 43270 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-16 10:00 | 2018-09-16 12:33 |  |  |  | NO | 2
COL | 169804 |  | FABRICACION DE 2 TAPAS PARA VALVULAS INV E 6 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-16 | 2018-09-16 | 41185 | 36695 | 2018-09-16 07:30 | 2018-09-16 07:30 | 2018-09-16 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 168461 | CO-MP-TRA-1A1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "F" | CO-TRA-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-09-16 | 2018-09-16 | 239 | 40428 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-16 08:00 | 2018-09-16 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 168462 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-16 | 2018-09-16 | 239 | 43986 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-16 08:00 | 2018-09-16 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 168465 | CO-MP-TRC-6M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-16 | 2018-09-16 | 41185 | 39405 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-16 11:30 | 2018-09-16 18:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 168466 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-16 | 2018-09-16 | 41185 | 39405 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-16 07:30 | 2018-09-16 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 169802 |  | TRACTOR 6415 NO ENCIENDE | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-16 | 2018-09-16 | 41185 | 39405 | 2018-09-16 07:15 | 2018-09-16 16:00 | 2018-09-16 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 169803 |  | FABRICACION BASE PARA SOPLADORAS | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-09-16 | 2018-09-16 | 41185 | 9729 | 2018-09-16 07:00 | 2018-09-16 07:30 | 2018-09-16 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 168409 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-016 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 41185 | 43270 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-17 09:00 | 2018-09-17 11:24 |  |  |  | NO | 2
COL | 168413 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 41185 | 9797 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-17 13:00 | 2018-09-17 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 168417 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 239 | 32215 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-17 09:30 | 2018-09-17 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 168418 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 239 | 32215 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-17 09:30 | 2018-09-17 11:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 168433 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 239 | 12759 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-17 08:00 | 2018-09-17 10:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 169736 |  | BATIR ESTOPA CON TIBURON EN INV.B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 15113 | 44377 | 2018-09-14 14:11 | 2018-09-17 08:00 | 2018-09-18 15:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 169756 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.B01 | CO-GH-BO1 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 14993 | 9781 | 2018-09-14 14:36 | 2018-09-17 08:00 | 2018-09-17 10:00 |  |  | 38 | NO | 14
COL | 169752 |  | PREPARACION NORMAL EN INV.B01 | CO-GH-BO1 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 15113 | 35663 | 2018-09-14 14:29 | 2018-09-17 08:00 | 2018-09-17 15:00 |  |  |  | NO | 28
COL | 169757 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.B02 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 14993 | 9781 | 2018-09-14 14:38 | 2018-09-17 10:00 | 2018-09-17 12:00 |  |  | 37 | NO | 14
COL | 169722 |  | NIVELAR SUSTRATO EN INV.B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 15113 | 34658 | 2018-09-14 11:08 | 2018-09-17 08:00 | 2018-09-17 15:00 |  |  |  | NO | 84
COL | 169749 |  | DERRIBAR INV. B06 | CO-GH-BO6 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 15113 | 39144 | 2018-09-17 | 2018-09-17 08:00 | 2018-09-17 15:00 |  |  | 38 | NO | 63
COL | 169774 |  | REVISAR PRESIONES EN INV E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 239 | 13586 | 2018-09-16 08:59 | 2018-09-17 10:00 | 2018-09-17 12:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 172340 |  | METER TUBERIA AL E 4 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-17 | 2018-09-29 | 41185 | 32215 | 2018-09-17 07:30 | 2018-09-17 07:30 | 2018-09-28 15:00 |  |  |  | NO | 200
COL | 172134 |  | PREPARACION DE CAPEX EN INV.E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-17 | 2018-09-22 | 15113 | 35663 | 2018-09-15 12:44 | 2018-09-17 08:00 | 2018-09-22 12:30 |  |  |  | NO | 160
COL | 169468 |  | PARIHUELA DE BUSAN NECESITA CAMBIO DE TODO EL SISTEMA HIDRÁULICO. | CO-MOA-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 41185 | 39405 | 2018-09-15 20:59 | 2018-09-17 09:30 | 2018-09-17 15:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 169801 |  | CAMBIO DE RETEN EN MOCHILA AZUL | CO-MOA-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 41185 | 39405 | 2018-09-17 07:30 | 2018-09-17 07:30 | 2018-09-17 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 168453 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-028 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 41185 | 39405 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-17 17:00 | 2018-09-17 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 167878 |  | Fuga de agua en tuberia de dosificadora de cloro pozo 1 (check no cierra) | CO-POZ-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | INO | CO-FER | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 239 | 103897 | 2018-09-10 08:44 | 2018-09-17 17:19 | 2018-09-17 18:19 |  |  |  | NO | 1
COL | 163930 |  | Arreglar llave del lavamanos | CO-SAN-011 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 41185 | 9797 | 2018-08-23 11:51 | 2018-09-17 10:30 | 2018-09-17 13:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 163893 |  | REPARACION DE LA LLAVE LAVAMANOS EN LOS BAÑOS DE EX COMEDOR F | CO-SAN-011 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 41185 | 9797 | 2018-08-23 08:29 | 2018-09-17 07:30 | 2018-09-17 10:30 | CONDICION-AMBIENTAL |  |  | NO | 3
COL | 169808 |  | REPARACION DE TOLVA 10 TORNILLOS DAÑADOS , BUJES ABOCARDADOS Y DAÑO EN BASE DES | CO-TOL-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 41185 | 34482 | 2018-09-17 07:15 | 2018-09-17 07:30 | 2018-09-17 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 169809 |  | TRACTOR NO ENCIENDE | CO-TRC-014 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 41185 | 39405 | 2018-09-17 07:30 | 2018-09-17 17:00 | 2018-09-18 12:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 171074 |  | REPARACION DE EMPEDRADO DAÑADO POR FUGA | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | * | 2018-09-17 | 2018-09-19 | 41185 | 11861 | 2018-09-17 07:30 | 2018-09-17 07:30 | 2018-09-19 15:30 |  |  |  | NO | 48
COL | 169721 |  | FUGA INV E03 PASILLO CENTRAL | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 239 | 103897 | 2018-09-17 10:49 | 2018-09-17 10:30 | 2018-09-17 12:25 |  |  |  | NO | 4
COL | 172335 |  | CONECTAR EL INV A-1 A CONTROL | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-17 | 2018-09-28 | 239 | 9758 | 2018-09-17 07:30 | 2018-09-17 07:30 | 2018-09-27 15:00 |  |  |  | NO | 200
COL | 169777 |  | REVISAR FALLAS DE VALVULAS Y COVALVULAS INVERTIDAS EN CONTROL F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 239 | 13586 | 2018-09-16 09:01 | 2018-09-17 12:30 | 2018-09-17 14:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 162378 |  | Reparación de sensor de radiación solar en control F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 239 | 40428 | 2018-08-14 14:03 | 2018-09-17 07:30 | 2018-09-17 13:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 168152 |  | CANALIZACION ELECTRICA DE NETAJETS EN CONTROL G-SUR | COL-HID-SDR-ZGS | Eventos únicos | Abierta | ELE | CO-MTO | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 239 |  | 2018-09-11 10:41 | [5 empty] | NO
COL | 168279 |  | Revisar válvula de la linea del invernadero E12 en la esquina del E11 | CO-AGR-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-PRO | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 239 | 13586 | 2018-09-12 12:27 | 2018-09-18 13:00 | 2018-09-18 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 168414 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 41185 | 9797 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-18 13:00 | 2018-09-18 15:08 |  |  |  | NO | 2
COL | 169817 |  | REPARACION DE FUGA EN TEE 8" SUCCION DE BOMBA ZONA E | CO-BMU-005 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 239 | 43986 | 2018-09-18 14:00 | 2018-09-18 16:00 | 2018-09-18 19:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 168421 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 239 | 104061 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-18 08:00 | 2018-09-18 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 168426 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 239 | 43495 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-18 07:30 | 2018-09-18 13:30 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 168425 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 239 | 43495 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-18 09:30 | 2018-09-18 11:30 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 168432 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 239 | 12759 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-18 08:00 | 2018-09-18 09:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 168446 | CO-MP-CUA-1M2 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 41185 | 39405 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-18 15:30 | 2018-09-18 19:00 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 170236 |  | ALINEAR SURCOS EN INV.B02 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 15113 | 34658 | 2018-09-14 10:13 | 2018-09-18 08:00 | 2018-09-18 15:00 |  |  |  | NO | 84
COL | 170863 |  | DERRIBAR INV.B08 | CO-GH-BO8 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 15113 | 39144 | 2018-09-14 11:33 | 2018-09-18 08:00 | 2018-09-18 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 169805 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.C09 | CO-GH-C09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 14993 | 9781 | 2018-09-14 12:20 | 2018-09-18 08:00 | 2018-09-18 10:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 169795 |  | NIVELAR PARRILLA DE TUTOR EN INV.D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 14993 | 32849 | 2018-09-18 07:30 | 2018-09-18 08:00 | 2018-09-18 15:00 |  |  |  | NO | 91
COL | 169807 |  | REALIZARO PORTA ZANCOS PORTA VICRONS Y PERCHERO E8 | CO-GH-E08-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 41185 | 34482 | 2018-09-18 07:30 | 2018-09-18 13:30 | 2018-09-18 19:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 169806 |  | REALIZAR PORTA ZANCOS PORTA VIRCONS Y PERCHERO E 12 | CO-GH-E12-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 41185 | 34482 | 2018-09-18 07:30 | 2018-09-18 07:30 | 2018-09-18 13:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 168450 | CO-MP-MAS-2M1 | MP. A MAQUINA DE SOLDAR TIPO "B" | CO-MAS-005 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 41185 | 43270 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-18 08:00 | 2018-09-18 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 168454 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-029 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 41185 | 40885 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-18 09:00 | 2018-09-18 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 169769 |  | PARIHUELA #12 EL ACEITE DEL DEPOSITO DE LA BOMBA SE VE BLANCOSO. | CO-PRH-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 41185 | 39405 | 2018-09-17 22:43 | 2018-09-18 17:00 | 2018-09-19 11:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 166634 |  | ARREGLAR PEDAL | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 41185 | 9797 | 2018-09-04 14:19 | 2018-09-18 07:30 | 2018-09-18 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 168463 | CO-MP-TRA-PER-4M1 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 41185 | 41092 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-18 15:00 | 2018-09-19 08:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 156489 |  | FABRICAR PORTA MOCHILAS 2 PARA 790 5 Y 3036 | CO-TRC-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 41185 | 28263 | 2018-07-18 12:48 | 2018-09-18 15:00 | 2018-09-18 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 171076 |  | REPARACION DE IMPLEMENTO | CO-TRC-013 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 41185 | 9729 | 2018-09-18 07:02 | 2018-09-18 11:00 | 2018-09-19 10:00 |  |  |  | NO | 18
COL | 145412 |  | Fabricación de 2 bases para cubierta térmica en el área de recepción | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 41185 | 28263 | 2018-05-31 12:14 | 2018-09-18 07:30 | 2018-09-18 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 169811 |  | SOLDAR CHURRERA | COL-HEM | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-MTO | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 41185 |  | 2018-09-18 13:08 |  | 2018-10-17 13:40 |  |  |  | NO
COL | 169728 |  | Regresar la configuración de B05 y B06 al equipo de riego de origen, netajet 1 | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | ELT | CO-MTO | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 239 | 13586 | 2018-09-17 12:16 | 2018-09-18 10:00 | 2018-09-18 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 163932 |  | Revisar sensor de radiación solar en control eco | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 41185 | 40428 | 2018-08-23 12:15 | 2018-09-18 07:30 | 2018-09-18 13:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 168415 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 41185 | 9797 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-19 11:00 | 2018-09-19 13:05 |  |  |  | NO | 2
COL | 170176 |  | REPARACION DE CESPO DE LAVADO DE LOZA COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Rechazado |  | CO-EDI | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 41185 |  | 2018-09-19 10:34 |  | 2018-10-17 13:33 |  |  |  | NO
COL | 168427 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 239 | 43495 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-19 15:30 | 2018-09-19 17:30 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 168428 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 239 | 43495 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-19 09:30 | 2018-09-19 15:30 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 168431 | CO-MP-COR-1A1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 239 | 12759 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-19 12:00 | 2018-09-19 15:00 |  |  |  | NO | 10.42
COL | 168436 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 239 | 12759 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-19 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 168471 | CO-MP-CSA-1A1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-016 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 41185 | 43270 | 2018-09-14 09:00 | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-19 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 168442 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-016 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 41185 | 43270 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-19 09:00 | 2018-09-19 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 170864 |  | DERRIBAR INV.A05 | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 15113 | 39144 | 2018-09-14 11:36 | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-19 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 170237 |  | RELLENAR CANOA EN INV.B02 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 15113 | 34658 | 2018-09-14 10:16 | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-19 15:00 |  |  |  | NO | 84
COL | 170870 |  | RECTIFICAR PRESIONES C -3 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 41185 | 13586 | 2018-09-19 07:22 | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-19 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 170871 |  | RECTIFICAR PRESIONES C 5 | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 41185 | 13586 | 2018-09-19 07:24 | 2018-09-19 10:00 | 2018-09-19 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 170872 |  | REVISAR VALVULA INV D-6 DAÑO SELENOIDE | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 41185 | 13586 | 2018-09-19 07:26 | 2018-09-19 13:00 | 2018-09-19 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 168451 | CO-MP-MTS-1M1 | MP. A MOTOSIERRA TIPO "A" | CO-MTS-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 41185 | 39405 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-19 16:00 | 2018-09-19 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 170120 |  | LAMPARA FUNDIDAS OFICINA DE SERVICIOS | CO-OFI-002 | Correctivo planeado | Rechazado |  | CO-EDI | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 41185 |  | 2018-09-19 09:29 |  | 2018-10-17 13:40 |  |  |  | NO
COL | 168455 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-030 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 41185 | 41092 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-19 14:00 | 2018-09-19 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 168456 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA (EF830) TIPO "C" | CO-PRH-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 41185 | 40885 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-19 10:00 | 2018-09-19 13:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 166835 |  | CAMBIAR MANGUERA DE SANITARIO | CO-SAN-006 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 41185 | 9797 | 2018-09-06 14:33 | 2018-09-19 07:30 | 2018-09-19 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 171070 |  | SOLDAR ESCOBAS 10 | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 41185 | 31837 | 2018-09-19 07:15 | 2018-09-19 07:30 | 2018-09-19 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 167657 |  | SOLDAR MARTILLOS PARA PERSONAL DE PLASTICOS | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 41185 | 42312 | 2018-09-07 14:38 | 2018-09-19 07:30 | 2018-09-19 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 168410 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-017 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 41185 | 43495 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-20 07:30 | 2018-09-20 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 168429 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 239 | 39407 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-20 16:00 | 2018-09-20 18:30 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 168430 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 239 | 39407 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-20 11:00 | 2018-09-20 16:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 168435 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 239 | 12759 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-20 08:00 | 2018-09-20 10:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 168444 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-024 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 41185 | 43869 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-20 08:00 | 2018-09-20 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 168447 | CO-MP-CUA-2M1 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "B" | CO-CUA-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 41185 | 39662 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-20 10:00 | 2018-09-20 12:00 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 168449 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 239 | 41082 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-20 14:40 | 2018-09-20 17:40 |  |  |  | NO | 3
COL | 168448 | CO-MP-GEN-6M1 | MP. A GENERADOR TIPO "E" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 239 | 41082 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-20 13:00 | 2018-09-20 14:40 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 170238 |  | REANIVELAR SUSTRATO EN INV.B07 | CO-GH-BO7 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 15113 | 34658 | 2018-09-14 10:17 | 2018-09-20 08:00 | 2018-09-20 15:00 |  |  |  | NO | 84
COL | 170869 |  | DERRIBAR INV.E05 | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 15113 | 39144 | 2018-09-15 12:21 | 2018-09-20 08:00 | 2018-09-20 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 171056 |  | REPARACION DE PAILA 9 | CO-PLF-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 41185 | 43869 | 2018-09-20 07:15 | 2018-09-20 10:00 | 2018-09-20 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 168457 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 41185 | 9797 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-20 07:30 | 2018-09-20 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 151989 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 41185 | 39662 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-20 08:00 | 2018-09-20 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 170240 |  | TRACTOR SIN ALARMA DE RETROCESO NOM-004-STPS | CO-TRC-015 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo |  | CO-PRO | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 41185 |  | 2018-09-20 10:21 | [5 empty] | NO
COL | 168467 | CO-MP-TRC-2M8 | MP. A TRACTOR MASSEY FERGUSON 240 S TIPO "B" | CO-TRC-018 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 41185 | 40885 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-20 08:00 | 2018-09-20 08:11 |  |  |  | NO | 4
COL | 170239 |  | TRACTOR SIN ALARMA DE RETROCESO NOM-004-STPS | CO-TRC-020 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo |  | CO-PRO | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 41185 |  | 2018-09-20 10:16 | [5 empty] | NO
COL | 170934 |  | FUGA EN MANIFUL 2 | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 239 | 103593 | 2018-09-20 10:20 | 2018-09-20 11:00 | 2018-09-20 14:20 |  | 19.333640 | -103.800233 | NO | 6
COL | 170873 |  | REVICION DE CONTROL C NO RIEGA | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 41185 | 13586 | 2018-09-20 07:30 | 2018-09-20 08:00 | 2018-09-20 12:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 170938 |  | CAMBIO DE CUCHILLAS DAÑADAS | COL-MDT-LMT | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 239 | 29310 | 2018-09-20 07:38 | 2018-09-20 07:30 | 2018-09-20 10:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 169825 |  | Revision de bomba de motor de plagas | CO-ASP-001 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 41185 | 40885 | 2018-09-18 16:09 | 2018-09-19 08:00 | 2018-09-19 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 171079 |  | REPARACION DE FUGA EN TEE | CO-BMU-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 239 | 104995 | 2018-09-21 15:42 | 2018-09-21 16:00 | 2018-09-21 18:20 |  | 19.338694 | -103.798576 | NO | 6
COL | 168423 | CO-MP-CLO-4M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 41185 | 39662 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 168424 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 41185 | 43869 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 168434 | CO-MP-COR-1A1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 239 | 12759 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 10:00 |  |  |  | NO | 10.42
COL | 168438 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 239 | 39407 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-21 16:00 | 2018-09-21 18:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 168439 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 239 | 39407 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 170866 |  | REVISAR EQUIPO 3 NETAJET NO INYECTA FERTILIZANTE | CO-COR-ZE-004 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 239 | 12759 | 2018-09-20 11:46 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 11:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 168443 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-023 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 41185 | 43495 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-21 07:30 | 2018-09-21 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 171060 |  | REPARACION DE CUATRIMOTO 1 | CO-CUA-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 41185 | 43869 | 2018-09-21 07:15 | 2018-09-21 12:15 | 2018-09-21 13:15 |  |  |  | NO | 1
COL | 171444 |  | DETALLAR INV.B02 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 15113 | 34658 | 2018-09-17 15:33 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 15:00 |  |  |  | NO | 91
COL | 172123 |  | BATIR ESTOPA CON TIBURON EN INV.B07 | CO-GH-BO7 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 15113 | 44377 | 2018-09-17 10:54 | 2018-09-21 11:00 | 2018-09-22 10:30 |  |  |  | NO | 7
COL | 171080 |  | FUGA EN TUBERIA 2" SEREVICIOS | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 239 | 104995 | 2018-09-21 12:04 | 2018-09-21 13:45 | 2018-09-21 14:45 |  | 19.337050 | -103.800199 | NO | 2
COL | 170931 |  | Fuga en tuberia en el invernadero D06 parte norte | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 239 | 104995 | 2018-09-21 09:31 | 2018-09-21 10:30 | 2018-09-21 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 170963 | CO-MP-GH-PIN-* | MP. A INVERNADEROS (PINTURA) | CO-GH-D06 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 14993 | 41266 | 2018-09-21 07:00 | 2018-09-21 10:00 | 2018-09-21 12:00 |  |  |  | NO | 28
COL | 171075 |  | FABRICACION DE EXCLUSA OBRA CIVIL | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-09-21 | 2018-09-25 | 41185 | 11861 | 2018-09-21 07:30 | 2018-09-21 07:30 | 2018-09-25 15:00 |  |  |  | NO | 74
COL | 170965 | CO-MP-GH-PIN-* | MP. A INVERNADEROS (PINTURA) | CO-GH-E08 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 14993 | 41266 | 2018-09-21 07:00 | 2018-09-21 12:00 | 2018-09-21 14:00 |  |  |  | NO | 28
COL | 171418 |  | LAVAR PLASTICO LADO NORTE EN INV.E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 14993 | 32849 | 2018-09-14 12:58 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 10:00 |  |  |  | NO | 40
COL | 170958 |  | SE DERRIBO EL INV.F02 | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 15113 | 39144 | 2018-09-14 14:42 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 170929 |  | Fuga en tuberia en surco 23 en invernadero f03 pasillo | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 239 | 103593 | 2018-09-21 09:27 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 10:10 |  |  |  | NO | 4
COL | 170966 | CO-MP-GH-PIN-* | MP. A INVERNADEROS (PINTURA) | CO-GH-F07 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 14993 | 41266 | 2018-09-21 07:00 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 10:00 |  |  |  | NO | 28
COL | 171420 |  | LAVAR PLASTICO LADO NORTE DEL INV.G02 | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 14993 | 32849 | 2018-09-18 13:02 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 10:00 |  |  |  | NO | 38
COL | 168452 | CO-MP-OFI-1A1 | MP. A OFICINAS TIPO "F" | CO-OFI-002 | Mant. preventivo | Terminado | PIN | CO-EDI | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 41185 | 9797 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 171055 |  | REPARACION DE PAILA 18 | CO-PLF-018 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 41185 | 43869 | 2018-09-21 07:15 | 2018-09-21 14:00 | 2018-09-21 15:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 171068 |  | REPARACION DE PARIHUELA 9 | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 41185 | 39662 | 2018-09-21 07:30 | 2018-09-21 09:00 | 2018-09-21 12:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 171067 |  | REPARACION DE PARIHUELA 12 | CO-PRH-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 41185 | 39662 | 2018-09-21 07:15 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 168458 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 41185 | 43869 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-21 09:00 | 2018-09-21 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 168459 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 41185 | 9797 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-20 07:30 | 2018-09-20 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 171066 |  | REPARACION DE TOLVA 4 | CO-TOL-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 41185 | 39662 | 2018-09-21 07:30 | 2018-09-21 14:00 | 2018-09-21 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 168460 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 239 | 41082 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-21 15:00 | 2018-09-21 16:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 171065 |  | REPARACION TRACTOR 5090 | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 41185 | 39662 | 2018-09-21 07:29 | 2018-09-21 16:00 | 2018-09-21 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 168469 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 41185 | 40885 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 10:43 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 168468 | CO-MP-TRP-6M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "E" | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 41185 | 40885 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-21 10:30 | 2018-09-21 13:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 171077 |  | FABRICACION DE PUNZONES PARA PDS | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 41185 | 31837 | 2018-09-21 07:04 | 2018-09-21 07:30 | 2018-09-21 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 170955 |  | Reparar fuga linea B07. | COL-GH-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 239 | 103593 | 2018-09-21 12:36 | 2018-09-21 14:45 | 2018-09-21 16:50 |  | 19.333713333333332 | -103.79979499999999 | NO | 4
COL | 170932 |  | Revisar falla en sensor de PH en plc1 en control D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 41185 | 12759 | 2018-09-21 07:30 | 2018-09-21 11:00 | 2018-09-21 13:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 168411 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-018 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-09-22 | 2018-09-22 | 41185 | 39407 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-22 15:00 | 2018-09-22 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 168412 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-09-22 | 2018-09-22 | 239 | 29310 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-22 10:00 | 2018-09-22 10:55 |  |  |  | NO | 3
COL | 168422 | CO-MP-CLO-6M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-09-22 | 2018-09-22 | 41185 | 39662 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-22 08:00 | 2018-09-22 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 168437 | CO-MP-COR-1A1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-22 | 2018-09-22 | 239 | 39407 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-22 08:00 | 2018-09-22 12:00 |  |  |  | NO | 10.42
COL | 168445 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-025 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-09-22 | 2018-09-22 | 41185 | 39662 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-22 14:00 | 2018-09-22 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 172116 |  | HABILITAR PLATAFORMA PARA CAPEX. INV.B03 | CO-GH-BO3 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-22 | 2018-09-22 | 15113 | 39144 | 2018-09-17 10:43 | 2018-09-22 07:30 | 2018-09-22 12:30 |  |  |  | NO | 45
COL | 171445 |  | LIMPIEZA DE CANOA EN INV.B08 | CO-GH-BO8 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-22 | 2018-09-22 | 15113 | 34658 | 2018-09-17 15:41 | 2018-09-22 07:30 | 2018-09-22 12:30 |  |  |  | NO | 65
COL | 170964 | CO-MP-GH-PIN-* | MP. A INVERNADEROS (PINTURA) | CO-GH-D10 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-09-22 | 2018-09-22 | 14993 | 41266 | 2018-09-21 15:34 | 2018-09-22 08:00 | 2018-09-22 10:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 171421 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.F09 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-09-22 | 2018-09-22 | 14993 | 32849 | 2018-09-18 13:03 | 2018-09-22 07:30 | 2018-09-22 10:30 |  |  |  | NO | 53
COL | 168464 | CO-MP-TRC-2M1 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-22 | 2018-09-22 | 41185 | 43869 | 2018-09-14 08:57 | 2018-09-22 09:00 | 2018-09-22 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 171002 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-019 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-09-23 | 2018-09-23 | 41185 | 43270 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-23 08:00 | 2018-09-23 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 171009 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-23 | 2018-09-23 | 239 | 43986 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-23 08:00 | 2018-09-23 08:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 171008 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-23 | 2018-09-23 | 239 | 43986 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-23 09:00 | 2018-09-23 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 171014 | CO-MP-CAB-4M1 | MP. A CARRO DE PODA TIPO "D" | CO-CAB-ZC | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-09-23 | 2018-09-28 | 41185 | 42312 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-25 07:30 | 2018-09-27 15:00 |  |  |  | NO | 15
COL | 171015 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZA | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-09-23 | 2018-09-28 | 41185 | 28263 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-23 07:30 | 2018-09-27 15:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 172197 |  | REPARACION DE SANITIZANTE 5 | CO-CSA-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-23 | 2018-09-23 | 41185 | 36695 | 2018-09-23 07:30 | 2018-09-23 11:30 | 2018-09-23 15:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 172196 |  | REPARACION DE FUGA SANITIZANTE 8 FUGA | CO-CSA-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-23 | 2018-09-23 | 41185 | 9729 | 2018-09-23 07:30 | 2018-09-23 07:30 | 2018-09-23 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 170195 |  | Sanitizante # 9 fuega en tanque y llave de drenado de agua limpia | CO-CSA-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-23 | 2018-09-23 | 41185 | 9729 | 2018-09-19 14:29 | 2018-09-23 11:30 | 2018-09-23 15:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 170196 |  | Sanitizante # 23 fuga en tanque de agua limpia | CO-CSA-023 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-23 | 2018-09-23 | 41185 | 36695 | 2018-09-19 14:31 | 2018-09-23 07:30 | 2018-09-23 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 171047 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-09-23 | 2018-09-23 | 41185 | 39405 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-23 08:00 | 2018-09-23 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 171050 | CO-MP-TRC-2M1 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-23 | 2018-09-23 | 41185 | 41092 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-23 07:30 | 2018-09-23 12:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 172198 |  | SOLDAR CAMIONETA NISSAN DE ESTRUCTURA | CO-VHC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-09-23 | 2018-09-23 | 41185 | 34482 | 2018-09-23 07:30 | 2018-09-23 07:30 | 2018-09-23 12:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 171183 |  | 9 percheros de un anillo para batas en invernadero | COL-GH | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-GH | 2018-09-23 | 2018-09-23 |  |  | 2018-09-23 15:05 |  | 2018-09-24 09:03 |  |  |  | NO
COL | 171184 |  | Fuga en area de valvulas | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-23 | 2018-09-25 | 239 | 43986 | 2018-09-23 15:07 | 2018-09-24 17:00 | 2018-09-25 11:00 |  |  |  | NO | 60
COL | 171003 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-020 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 41185 | 43495 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-24 16:00 | 2018-09-24 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 171006 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 41185 | 9797 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-24 07:30 | 2018-09-24 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 171011 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 239 | 32215 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-24 09:30 | 2018-09-24 11:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 171010 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 239 | 32215 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-24 07:30 | 2018-09-24 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 171017 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 239 | 104061 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-24 12:00 | 2018-09-24 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 171016 | CO-MP-CIS-6M1 | MP. A CISTERNA TIPO "E" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 239 | 104061 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-24 14:00 | 2018-09-24 18:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 171020 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 239 | 12759 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-24 08:00 | 2018-09-24 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 171019 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZE-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 239 | 12759 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-24 13:00 | 2018-09-24 15:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 171432 |  | Estancamiento de agua en área de lavado de sanitizantes rellenar con gravilla | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo |  | CO-EDI | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 15113 |  | 2018-09-24 14:20 | [5 empty] | NO
COL | 172118 |  | HABILITAR PLATAFORMA PARA CAPEX EN INV.B06 | CO-GH-BO6 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 15113 | 39144 | 2018-09-22 10:45 | 2018-09-24 08:00 | 2018-09-24 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 173829 |  | REVISAR INV B 8 | CO-GH-BO8 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 41185 | 13586 | 2018-09-24 07:16 | 2018-09-24 09:00 | 2018-09-24 11:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 171446 |  | NIVELAR COCO EN INV.B08 | CO-GH-BO8 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 15113 | 34658 | 2018-09-22 15:44 | 2018-09-24 08:00 | 2018-09-24 15:00 |  |  |  | NO | 91
COL | 172124 |  | BATIR ESTOPA CON TIBURON EN INV.B08 | CO-GH-BO8 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 15113 | 44377 | 2018-09-22 10:58 | 2018-09-24 11:00 | 2018-09-25 11:00 |  |  |  | NO | 7
COL | 171488 |  | PREPARACION CAPEX EN INV.C09 | CO-GH-C09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 15113 | 35663 | 2018-09-22 10:18 | 2018-09-24 08:00 | 2018-09-25 15:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 173828 |  | REVISAR MEDIDOR PH | CO-GH-E04 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 41185 | 13586 | 2018-09-24 07:13 | 2018-09-24 08:00 | 2018-09-24 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 171419 |  | LAVAR PLASTICO LADO NORTE EN INV.E10 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 14993 | 32849 | 2018-09-21 13:01 | 2018-09-24 08:00 | 2018-09-24 10:00 |  |  |  | NO | 38
COL | 156644 |  | LEVANTAR PUERTA DE BODEGA ZONA 1 ESTA ARRASTRANDO | CO-GH-F06-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 41185 | 34482 | 2018-07-20 09:48 | 2018-09-24 07:30 | 2018-09-24 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 173827 |  | REVISAR INV G 7 | CO-GH-G07 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 41185 | 13586 | 2018-09-24 07:11 | 2018-09-24 12:00 | 2018-09-24 15:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 172199 |  | REPARACION DE PUERTA SERVICIOS CH | CO-OFI-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 41185 | 36695 | 2018-09-24 07:15 | 2018-09-24 14:00 | 2018-09-24 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 172200 |  | REPARACION DE PAILA 20 SOLDAR CADENAS Y TIRON | CO-PLF-020 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 41185 | 9729 | 2018-09-24 07:15 | 2018-09-24 10:00 | 2018-09-24 13:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 171039 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-032 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 41185 | 41092 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-24 15:00 | 2018-09-24 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 171427 |  | INTERIOR DE BAÑOS COCA NO CUENTA CON ENERGIA ELECTRICA PARA LAMPARAS | CO-SAN-005 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo |  | CO-EDI | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 41185 |  | 2018-09-24 13:25 | [5 empty] | NO
COL | 171431 |  | CAMBIAR MANGUERA DE TOMA DE FUERZA | CO-TRC-013 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 41185 | 41092 | 2018-09-24 13:56 | 2018-09-24 14:00 | 2018-09-24 18:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 172201 |  | REPARACION DE BICI RIEGO | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 41185 | 9729 | 2018-09-24 07:15 | 2018-09-24 07:30 | 2018-09-24 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 172205 |  | REPARACION DE RETRO LLANTA PONCHADA | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 41185 | 36695 | 2018-09-24 07:30 | 2018-09-24 07:30 | 2018-09-24 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 171007 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 41185 | 9797 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-25 14:00 | 2018-09-25 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 171012 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 239 | 103897 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-25 09:00 | 2018-09-25 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 171013 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 239 | 103897 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-25 07:30 | 2018-09-25 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 171022 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 239 | 12759 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-25 08:00 | 2018-09-25 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 171021 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZE-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 239 | 12759 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-25 13:00 | 2018-09-25 15:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 171026 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 239 | 43495 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-25 11:00 | 2018-09-25 15:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 171025 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZF-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 239 | 43495 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-25 16:00 | 2018-09-25 18:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 171032 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 41185 | 43270 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-25 07:30 | 2018-09-25 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 171031 | CO-MP-CSA-1A1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 41185 | 43270 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-25 09:30 | 2018-09-25 11:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 172188 |  | BARRER INV.BO8 | CO-GH-BO8 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 15113 | 34658 | 2018-09-22 10:05 | 2018-09-26 08:00 | 2018-09-26 15:00 |  |  |  | NO | 91
COL | 172204 |  | REPARACION DE PERFIL EN D10 | CO-GH-D10-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 41185 | 9729 | 2018-09-25 07:30 | 2018-09-25 07:30 | 2018-09-25 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 172211 |  | FABRICAR EXCLUSA DEL E 6 | CO-GH-E06-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 41185 | 9729 | 2018-09-25 07:30 | 2018-09-25 13:00 | 2018-09-26 12:30 |  |  |  | NO | 11
COL | 173830 |  | REVISAR VALVULAS Y COVALVULAS G 1,2,3 | CO-GH-G01 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 41185 | 13586 | 2018-09-25 07:17 | 2018-09-25 08:00 | 2018-09-25 15:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 171038 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-031 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 41185 | 39405 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-25 08:00 | 2018-09-25 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 171052 | CO-MP-TRC-2M7 | MP. A TRACTOR MASSEY FERGUSON 375 TIPO "B" | CO-TRC-014 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 41185 | 40885 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-25 08:00 | 2018-09-25 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 171051 | CO-MP-TRC-6M2 | MP. A TRACTOR MASSEY FERGUSON 375 TIPO "D" | CO-TRC-014 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 41185 | 40885 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-25 13:00 | 2018-09-25 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 171053 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 41185 | 41092 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-25 11:00 | 2018-09-25 13:33 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 172206 |  | PURGAR CLUTCH DE TORNADO | CO-VHC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 41185 | 41092 | 2018-09-25 07:15 | 2018-09-25 07:30 | 2018-09-25 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 170225 |  | Soldar estructura en área de sanitizantes | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 41185 | 9729 | 2018-09-20 09:02 | 2018-09-25 07:30 | 2018-09-25 13:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 171430 |  | CORTAR 1500 VARILLAS A UNA MEDIDA DE 1 MT C/U | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 41185 | 9729 | 2018-09-24 13:54 | 2018-09-25 15:00 | 2018-09-25 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 171004 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-021 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 41185 | 39407 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-26 17:00 | 2018-09-26 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 172214 |  | FALLA EN TARJETA DE AIRE ACONDICIONADO | CO-ACO-024 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 41185 | 43495 | 2018-09-26 13:00 | 2018-09-26 12:30 | 2018-09-26 15:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 171024 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 239 | 12759 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-26 08:00 | 2018-09-26 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 171023 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZE-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 239 | 12759 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-26 13:00 | 2018-09-26 15:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 171028 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 239 | 43495 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-26 11:00 | 2018-09-26 15:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 171027 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZF-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 239 | 43495 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-26 16:00 | 2018-09-26 18:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 171035 | CO-MP-GEN-6M1 | MP. A GENERADOR TIPO "E" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 239 | 41082 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-26 08:00 | 2018-09-26 09:40 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 171036 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 239 | 41082 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-26 09:40 | 2018-09-26 12:40 |  |  |  | NO | 3
COL | 172302 |  | BATIR ESTOPA CON TIBURON EN INV.B10 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 15113 | 44377 | 2018-09-25 15:47 | 2018-09-26 08:00 | 2018-09-26 15:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 172220 | CO-MP-GH-PIN-* | MP. A INVERNADEROS (PINTURA) | CO-GH-B12 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 14993 | 41266 | 2018-09-26 07:30 | 2018-09-26 12:00 | 2018-09-26 14:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 172221 | CO-MP-GH-PIN-* | MP. A INVERNADEROS (PINTURA) | CO-GH-BO3 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 14993 | 41266 | 2018-09-26 07:30 | 2018-09-26 10:00 | 2018-09-26 12:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 173832 |  | REVISAR PRESION C-9 | CO-GH-C09 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 41185 | 13586 | 2018-09-26 07:22 | 2018-09-26 11:00 | 2018-09-26 14:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 173831 |  | REV. PRESIONES C 14 | CO-GH-C14 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 41185 | 13586 | 2018-09-26 07:20 | 2018-09-26 08:00 | 2018-09-26 11:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 172326 |  | RETIRAR TAPONAMIENTO EN TUBERIA 2" RIEGO | CO-GH-C14 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 239 | 103593 | 2018-09-26 09:22 | 2018-09-26 10:00 | 2018-09-26 15:10 |  | 19.337075 | -103.798770 | NO | 12
COL | 172222 | CO-MP-GH-PIN-* | MP. A INVERNADEROS (PINTURA) | CO-GH-C14 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 14993 | 41266 | 2018-09-26 07:30 | 2018-09-26 08:00 | 2018-09-26 10:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 173119 |  | REHUBICACION DE CASA DE ABEJORROS E-4 | CO-GH-E04-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 41185 | 11861 | 2018-09-26 07:15 | 2018-09-26 07:30 | 2018-09-27 15:30 |  |  |  | NO | 32
COL | 172336 |  | CAMBIO DE VALVULA 2" Y RETIRAR TAPONAMIENTO EN LAVADO | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 239 | 29310 | 2018-09-26 09:46 | 2018-09-26 16:00 | 2018-09-26 17:33 |  |  |  | NO | 2
COL | 171037 | CO-MP-MON-1M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 41185 | 40885 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-26 11:00 | 2018-09-26 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 172140 |  | Reparación de paila # 28 llanta ponchada | CO-PLF-028 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 41185 | 40885 | 2018-09-25 14:49 | 2018-09-26 08:00 | 2018-09-26 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 171040 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-033 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 41185 | 39662 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-26 09:00 | 2018-09-26 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 172166 |  | PARIHUELA #4 TIENE TIRÓN DAÑADO. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 41185 | 42312 | 2018-09-25 22:28 | 2018-09-26 08:00 | 2018-09-26 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 171045 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 41185 | 9797 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-26 13:00 | 2018-09-26 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 172209 |  | CAMBIO DE TORNILLOS Y NAVAJAS NUEVAS DEL CUCHARON | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 41185 | 28263 | 2018-09-26 07:30 | 2018-09-26 08:00 | 2018-09-26 13:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 171030 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 239 | 39407 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-27 11:00 | 2018-09-27 15:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 171029 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZF-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 239 | 39407 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-27 16:00 | 2018-09-27 18:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 172966 |  | REPARACION DE SANITIZANTE 12 | CO-CSA-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 41185 | 31837 | 2018-09-27 07:30 | 2018-09-27 07:30 | 2018-09-27 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 172968 |  | REPARACION DE SANITIZANTE 23 | CO-CSA-023 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 41185 | 42312 | 2018-09-27 07:00 | 2018-09-27 07:30 | 2018-09-27 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 172141 |  | Reparación de sanitizante # 24 fuga en tanque de agua limpia | CO-CSA-024 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 41185 | 28263 | 2018-09-25 14:53 | 2018-09-27 07:30 | 2018-09-27 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 172266 |  | Colocacion de bases para trampas protecta | CO-GH-BO2-STR | Eventos únicos | Solic. de trabajo | CIV | CO-GH | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 41185 |  | 2018-09-27 10:56 | [5 empty] | NO
COL | 172348 |  | CONECTAR A MANUFUL Y COLOCAR VALVULAS | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-27 | 2018-10-02 | 239 | 103593 | 2018-09-27 10:22 | 2018-09-27 08:00 | 2018-10-01 15:00 |  |  |  | NO | 90
COL | 172303 |  | BATIR ESTOPA CON TIBURON EN INV.F02 | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 15113 | 44377 | 2018-09-24 15:48 | 2018-09-27 08:00 | 2018-09-27 15:00 |  |  |  | NO | 7
COL | 171044 | CO-MP-PRH-3M2 | MP. A PARIHUELA (EF813) TIPO "C" | CO-PRH-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 41185 | 39662 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-27 08:00 | 2018-09-27 10:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 172223 |  | CAMBIAR EMPAQUES DE LA CONECCION DE LA MANGUERA | CO-PRH-010 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 41185 | 40885 | 2018-09-26 14:42 | 2018-09-27 08:00 | 2018-09-27 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 172287 |  | ARREGLAR LA LUZ | CO-SAN-009 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | ELE | CO-EDI | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 41185 |  | 2018-09-27 14:02 | [5 empty] | NO
COL | 171046 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 41185 | 9797 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-27 13:00 | 2018-09-27 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 171048 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 239 | 41082 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-27 14:00 | 2018-09-27 16:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 172288 |  | Revisar valvula 3 de C06 no abre | COL-GH-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 239 | 41082 | 2018-09-27 12:16 | 2018-09-27 13:00 | 2018-09-27 14:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 173833 |  | REVISAR EQUIPO GALILEO ZONA A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 41185 | 13586 | 2018-09-27 07:24 | 2018-09-27 10:00 | 2018-09-28 15:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 172345 |  | CAMBIO DE CUCHILLA DAÑADAS | COL-MDT-LMT | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 239 | 29310 | 2018-09-27 08:07 | 2018-09-27 07:30 | 2018-09-27 09:10 |  |  |  | NO | 3
COL | 172462 |  | Reparar funcionamiento de vénturi 1 de netajet 2 del control de riego B | CO-COR-ZB-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 239 | 41082 | 2018-09-28 14:56 | 2018-09-28 14:00 | 2018-09-28 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 171054 | CO-MP-CSA-1A1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-017 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 41185 | 39407 | 2018-09-22 09:49 | 2018-09-28 15:00 | 2018-09-28 15:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 171033 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-017 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 41185 | 39407 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-28 14:00 | 2018-09-28 14:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 171034 | CO-MP-CUA-1M2 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 41185 | 43869 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-28 08:00 | 2018-09-28 11:30 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 172568 |  | FUGA EN TUBERIA 3" | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 239 | 41082 | 2018-09-28 17:30 | 2018-09-28 19:40 | 2018-09-28 21:10 |  | 19.335213 | -103.800291 | NO | 4
COL | 173116 |  | PINTAR MAT PARA EXCLUSA E6 | CO-GH-E06-STR | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 41185 | 27953 | 2018-09-28 07:06 | 2018-09-28 07:30 | 2018-09-28 12:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 171041 | CO-MP-PLP-4M1 | MP. A PAILA DE VIVERO TIPO "D" | CO-PLP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 41185 | 39662 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-28 08:00 | 2018-09-28 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 171049 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-010 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 239 | 41082 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-28 17:00 | 2018-09-28 19:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 172330 |  | Reparar tractor 30367 asiento roto | CO-TRC-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 41185 | 43869 | 2018-09-28 07:30 | 2018-09-28 14:00 | 2018-09-28 19:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 172969 |  | REPARACION DE TRACTOR 5415 | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-09-28 | 2018-10-05 | 41185 | 31837 | 2018-09-28 07:03 | 2018-09-30 07:30 | 2018-10-05 19:00 |  |  |  | NO | 44
COL | 171005 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 239 | 29310 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-29 09:30 | 2018-09-29 10:50 |  |  |  | NO | 3
COL | 171018 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 41185 | 43869 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-29 09:00 | 2018-09-29 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 171042 | CO-MP-POZ-2M1 | MP. A POZO TIPO "B" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 239 | 104995 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-29 16:00 | 2018-09-29 16:50 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 171043 | CO-MP-POZ-1M1 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 239 | 103593 | 2018-09-22 09:31 | 2018-09-29 15:30 | 2018-09-29 17:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 173835 |  | REVISAR EQUIPO ISIBAN ZONA B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 41185 | 13586 | 2018-09-29 07:30 | 2018-09-29 11:00 | 2018-09-29 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 173834 |  | REVISAR EQUIPO GALILEO ZONA B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 41185 | 13586 | 2018-09-29 07:28 | 2018-09-29 08:00 | 2018-09-29 09:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 171182 |  | Plastico de cisterna gnorte roto esquina nororiente | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Programada | HER | CO-MTO | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 14993 |  | 2018-09-23 15:02 | [5 empty] | NO
COL | 173118 |  | PINTAR REJAS DEL CONTROL G SUR | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 41185 | 27953 | 2018-09-29 07:10 | 2018-09-29 07:30 | 2018-09-29 12:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 156487 |  | Parchar las almohadillas azules del marco del precooler | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-07-18 12:20 | 2018-09-30 08:00 | 2018-09-30 09:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 172550 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 239 | 41082 | 2018-09-29 10:31 | 2018-09-30 14:00 | 2018-09-30 17:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 166639 |  | Pintar 2 escaleras color blanco para el C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 41185 | 27953 | 2018-09-04 14:35 | 2018-09-30 07:30 | 2018-09-30 13:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 166640 |  | Pintar porta termo color blanco del c03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 41185 | 27953 | 2018-09-04 14:37 | 2018-09-30 14:00 | 2018-09-30 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 131442 |  | CAMBIAR Y REPARAR CONTROL ELECTRICO DEL MEZCLADOR G NORTE | CO-MEZ-002 | Correctivo planeado | Programada | ELE | CO-FER | 2018-09-30 | 2018-12-28 | 239 | 40428 | 2018-04-05 12:27 |  |  | FALTA-MATERIAL |  | 39 | NO | 40
COL | 172552 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-034 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 41185 | 43869 | 2018-09-29 10:31 | 2018-09-30 13:00 | 2018-09-30 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 165141 |  | ARREGLAR TASA DE BAÑO | CO-SAN-003 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 41185 | 9797 | 2018-08-28 14:37 | 2018-09-30 07:30 | 2018-09-30 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 172283 |  | ARREGLAR TASA DE BAÑO | CO-SAN-003 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 41185 | 9797 | 2018-09-27 13:46 | 2018-09-30 08:00 | 2018-09-30 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 172563 | CO-MP-TRC-6M4 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5105 TIPO "D" | CO-TRC-015 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 41185 | 39662 | 2018-09-29 10:31 | 2018-09-30 15:00 | 2018-09-30 17:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 172564 | CO-MP-TRC-2M2 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5105 TIPO "B" | CO-TRC-015 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 41185 | 39662 | 2018-09-29 10:31 | 2018-09-30 13:00 | 2018-09-30 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 172529 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZF | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 41185 | 9797 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-01 09:00 | 2018-10-01 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 172536 | CO-MP-CAB-4M1 | MP. A CARRO DE PODA TIPO "D" | CO-CAB-ZD | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-01 | 2018-10-06 | 41185 | 9729 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-04 07:30 | 2018-10-05 15:00 |  |  |  | NO | 15
COL | 172537 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZB | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-01 | 2018-10-06 | 41185 | 36695 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-01 07:30 | 2018-10-06 09:30 |  |  |  | NO | 30
COL | 172542 | CO-MP-COM-3M1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMARA FRIA CENTRAL TIPO "C" | CO-COM-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 41185 | 39407 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-01 08:00 | 2018-10-01 11:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 172544 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 239 | 12759 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-01 08:00 | 2018-10-01 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 172547 | CO-MP-CSA-1A1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 41185 | 43869 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-01 11:00 | 2018-10-01 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 172548 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 41185 | 43869 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-01 09:00 | 2018-10-01 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 173847 |  | REPARACION DE SANITIZANTE 26 | CO-CSA-026 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 41185 | 31837 | 2018-10-01 07:18 | 2018-10-01 07:30 | 2018-10-01 08:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 173848 |  | REPARACION SANITIZANTE 27 | CO-CSA-027 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 41185 | 31837 | 2018-10-01 07:20 | 2018-10-01 08:30 | 2018-10-01 09:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 173849 |  | REPARACION DE SANITIZANTE 28 | CO-CSA-028 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 41185 | 31837 | 2018-10-01 07:22 | 2018-10-01 09:30 | 2018-10-01 10:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 172958 |  | Cambio de cortina Hawaiana en cámara fría (cortinas rotas) | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Rechazado |  | CO-EDI | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 41185 |  | 2018-10-01 11:53 |  | 2018-10-17 13:41 |  |  |  | NO
COL | 152836 | CO-MP-EXT-LAT-1A1 | MP. A EXTRACTORES LATERALES TIPO "F" | CO-EXT-LAT-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 41185 | 39407 | 2018-06-30 11:03 | 2018-10-01 09:00 | 2018-10-01 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 173212 | CO-MP-GH-PIN-* | MP. A INVERNADEROS (PINTURA) | CO-GH-A07 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 14993 | 41266 | 2018-10-01 07:00 | 2018-10-01 12:00 | 2018-10-01 13:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 176350 |  | PREPARACION CAPEX INV.A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 15113 | 35663 | 2018-09-30 10:41 | 2018-10-01 08:00 | 2018-10-03 15:00 |  |  |  | NO | 105
COL | 175361 |  | Colocacion de poliductos para valvulas de riego de los inv A12,A11 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 239 | 9758 | 2018-10-01 08:00 | 2018-10-01 08:00 | 2018-10-03 15:00 |  |  |  | NO | 72
COL | 173213 | CO-MP-GH-PIN-* | MP. A INVERNADEROS (PINTURA) | CO-GH-B11 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 14993 | 41266 | 2018-10-01 07:00 | 2018-10-01 08:00 | 2018-10-01 09:00 |  |  |  | NO | 21
COL | 173214 | CO-MP-GH-PIN-* | MP. A INVERNADEROS (PINTURA) | CO-GH-BO6 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 14993 | 41266 | 2018-10-01 07:00 | 2018-10-01 09:00 | 2018-10-01 10:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 173215 | CO-MP-GH-PIN-* | MP. A INVERNADEROS (PINTURA) | CO-GH-BO7 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 14993 | 41266 | 2018-10-01 07:00 | 2018-10-01 10:00 | 2018-10-01 11:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 173216 | CO-MP-GH-PIN-* | MP. A INVERNADEROS (PINTURA) | CO-GH-BO9 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 14993 | 41266 | 2018-10-01 07:00 | 2018-10-01 11:00 | 2018-10-01 12:00 |  |  |  | NO | 21
COL | 173840 |  | FABRICAR EXCLUSA OBRA CIVIL E 4 | CO-GH-E04-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 41185 | 11861 | 2018-10-01 07:14 | 2018-10-01 07:30 | 2018-10-03 15:30 |  |  |  | NO | 73
COL | 173286 |  | PINTAR PLASTICOS LOS PRIMEROS 3 ARCOS INV.G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 14993 | 32849 | 2018-09-29 14:53 | 2018-10-01 13:00 | 2018-10-01 14:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 173287 |  | PINTAR LOS PLASTICOS PRIMEROS 3 ARCOS INV.G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 14993 | 32849 | 2018-09-29 14:56 | 2018-10-01 14:00 | 2018-10-01 15:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 172553 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-035 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 41185 | 39662 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-01 08:00 | 2018-10-01 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 172285 |  | ARREGLAR TASA DE BAÑO | CO-SAN-006 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 41185 | 9797 | 2018-09-27 13:51 | 2018-10-01 12:00 | 2018-10-01 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 172284 |  | ARREGLAR TASA DE BAÑO | CO-SAN-011 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 41185 | 9797 | 2018-09-27 13:49 | 2018-10-01 07:30 | 2018-10-01 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 172560 | CO-MP-TRA-6M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 239 | 41082 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-01 15:00 | 2018-10-01 16:25 |  |  |  | NO | 4
COL | 173145 |  | Reparar fuga C12 interna | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 239 | 103593 | 2018-10-01 15:00 | 2018-10-01 15:00 | 2018-10-01 17:10 |  | 19.33578966 | -103.7986291 | NO | 2
COL | 173131 |  | REPARACIO DE FUGA 10" ORIENTE DE D01 POR CANAL | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 239 | 104995 | 2018-10-01 10:16 | 2018-10-01 17:00 | 2018-10-01 20:00 |  | 19.336563 | -103.798897 | NO | 9
COL | 172911 |  | REVISAR NETAGET NUMERO 3 NO ESTA INYECTANDO LA FERTILIZACION BIEN | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 41185 | 13586 | 2018-10-01 07:30 | 2018-10-01 10:00 | 2018-10-01 15:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 173127 |  | CONECTAR LLENADO DE MEZCLADORES A LINEA DE SERVICIOS | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 239 | 103593 | 2018-10-01 08:36 | 2018-10-01 08:00 | 2018-10-01 10:50 |  |  |  | NO | 3
COL | 172526 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-022 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 41185 | 39407 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-02 10:00 | 2018-10-02 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 172530 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGN | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 41185 | 9797 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-02 13:00 | 2018-10-02 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 172541 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 41185 | 43869 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-02 08:00 | 2018-10-02 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 172540 | CO-MP-CMP-1M1 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 41185 | 43869 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-02 09:00 | 2018-10-02 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 172543 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 239 | 12759 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-02 08:00 | 2018-10-02 10:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 172567 | CO-MP-CSA-1A1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-018 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 41185 | 40885 | 2018-09-29 10:40 | 2018-10-02 09:00 | 2018-10-02 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 172549 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-018 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 41185 | 40885 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-02 08:00 | 2018-10-02 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 174056 |  | MANTENIMIENTO A DIFUSORES Y TURBINA CAMARA FRIA | CO-ENF-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 41185 | 43495 | 2018-10-02 07:16 | 2018-10-02 13:00 | 2018-10-03 19:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 152837 | CO-MP-EXT-LAT-1A1 | MP. A EXTRACTORES LATERALES TIPO "F" | CO-EXT-LAT-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 41185 | 43495 | 2018-06-30 11:03 | 2018-10-02 09:00 | 2018-10-02 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 173851 |  | FAB. PERCHERO PORTAZANCOS Y PORTA VIRCRON F 4 | CO-GH-F04-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 41185 | 28263 | 2018-10-02 07:24 | 2018-10-02 07:30 | 2018-10-02 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 172523 |  | PARIHUELA #8 NECESITA CAMBIO DE CONEXIONES DE CARRETE A MANGUERA,1 QUEDA FLOJA. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 41185 | 39662 | 2018-09-28 22:52 | 2018-10-02 14:00 | 2018-10-02 17:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 173154 |  | PARIHUELA #12 TIENEN SUELTA LA MANGUERA DEL BATIDOR DENTRO DEL TANQUE. | CO-PRH-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 41185 | 40885 | 2018-10-01 22:24 | 2018-10-02 11:00 | 2018-10-02 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 173153 |  | PARIHUELA #12 GOTEA EN MANGUERA DE PRESIÓN QUE VA DEL CONTROL A LA BOMBA. | CO-PRH-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 41185 | 40885 | 2018-10-01 22:19 | 2018-10-02 08:00 | 2018-10-02 11:06 |  |  |  | NO | 3
COL | 175228 |  | REVISAR MANGUERA QUE VA DEL CONTROL AL TANQUE (AGITADOR) ESTA FUGANDO PARI. # 12 | CO-PRH-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-10-02 | 2018-10-09 | 41185 | 40885 | 2018-09-25 11:19 | 2018-10-09 07:30 | 2018-10-09 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 155959 |  | COLOCAR MIGITORIO | CO-SAN-012 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 41185 | 9797 | 2018-07-16 14:22 | 2018-10-02 07:30 | 2018-10-02 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 172565 | CO-MP-TRP-6M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "E" | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 41185 | 39662 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-02 10:00 | 2018-10-02 12:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 172566 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 41185 | 39662 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-02 08:00 | 2018-10-02 10:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 172882 |  | VALVULA DE LLENADO DE TANQUES FUGA | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 41185 | 13586 | 2018-10-01 09:32 | 2018-10-02 10:00 | 2018-10-02 15:00 |  |  |  | NO | 10
COL | 173198 |  | CAMBIAR FUSIBLE MEDIA TENSION | COL-MDT-LMT | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 239 | 29310 | 2018-10-02 07:55 | 2018-10-02 07:30 | 2018-10-02 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 172527 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-023 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 41185 | 43495 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-03 16:00 | 2018-10-03 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 172531 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGS | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 41185 | 9797 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-03 13:00 | 2018-10-03 15:17 |  |  |  | NO | 2
COL | 172546 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 239 | 12759 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-03 08:00 | 2018-10-03 11:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 173862 |  | PARCHAR SANITIZANTE NUM 3 | CO-CSA-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 41185 | 41092 | 2018-10-03 07:15 | 2018-10-03 16:00 | 2018-10-03 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 152839 | CO-MP-EXT-SUP-1A1 | MP. A EXTRACTORES SUPERIORES TIPO "F" | CO-EXT-SUP-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 41185 | 43270 | 2018-06-30 11:03 | 2018-10-03 09:00 | 2018-10-03 11:56 |  |  |  | NO | 2
COL | 174043 | CO-MP-GH-PIN-* | MP. A INVERNADEROS (PINTURA) | CO-GH-A09 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 14993 | 41266 | 2018-10-03 07:30 | 2018-10-03 08:00 | 2018-10-03 10:00 |  |  |  | NO | 41
COL | 174042 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 14993 | 32849 | 2018-10-01 10:23 | 2018-10-03 10:00 | 2018-10-03 11:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 173861 |  | FABRICACION DE PERFILES PARA EXCLUSA DAÑADOS B9 | CO-GH-BO9-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 41185 | 34482 | 2018-10-03 07:30 | 2018-10-03 10:30 | 2018-10-03 15:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 172551 | CO-MP-MON-1M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 41185 | 40885 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-03 10:00 | 2018-10-03 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 173856 |  | REPARACION DE PAILA 5 | CO-PLF-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 41185 | 9729 | 2018-10-03 07:30 | 2018-10-03 10:30 | 2018-10-03 13:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 173857 |  | REPARACION PAILA 28 | CO-PLF-028 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 41185 | 34482 | 2018-10-03 07:15 | 2018-10-03 07:30 | 2018-10-03 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 173858 |  | REPARACION DE PAILA 34 | CO-PLF-034 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 41185 | 34482 | 2018-10-03 07:15 | 2018-10-03 07:30 | 2018-10-03 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 173855 |  | REPARACION DE PAILAS 35 | CO-PLF-035 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 41185 | 9729 | 2018-10-03 07:15 | 2018-10-03 07:30 | 2018-10-03 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 172554 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-036 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 41185 | 39405 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-03 17:00 | 2018-10-03 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 173339 |  | PARIHUELA #6 TIENEN DAÑADO EL MANERAL DEL CARRETE DE ABAJO | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 41185 | 39405 | 2018-10-02 22:42 | 2018-10-03 08:00 | 2018-10-03 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 174053 |  | REPARACION DE BOMBA INDUSTRIAL FUMIGACION | COL | Correctivo planeado | Terminado | ELE | * | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 41185 | 43495 | 2018-10-03 06:59 | 2018-10-03 07:30 | 2018-10-03 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 173841 |  | MONTAR 6 LLANTAS DE PAILA | COL-CMU-CAT | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 41185 | 39405 | 2018-10-03 07:18 | 2018-10-03 13:00 | 2018-10-03 16:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 174046 |  | REVISAR GALILEO ZONA A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 41185 | 13586 | 2018-10-03 07:30 | 2018-10-03 13:00 | 2018-10-03 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 174047 |  | REVISAR MEDIDOR EC.G SUR | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 41185 | 13586 | 2018-10-03 07:30 | 2018-10-03 08:00 | 2018-10-03 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 172528 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-024 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 41185 | 43270 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-04 10:00 | 2018-10-04 12:01 |  |  |  | NO | 2
COL | 172532 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 239 | 32215 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-04 09:00 | 2018-10-04 11:29 |  |  |  | NO | 2
COL | 172533 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 239 | 32215 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-04 08:00 | 2018-10-04 09:26 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 172539 | CO-MP-CLO-4M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 41185 | 40885 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-04 05:00 | 2018-10-04 06:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 172545 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 239 | 12759 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-04 08:00 | 2018-10-04 09:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 152838 | CO-MP-EXT-LAT-1A1 | MP. A EXTRACTORES LATERALES TIPO "F" | CO-EXT-LAT-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 41185 | 43495 | 2018-06-30 11:03 | 2018-10-04 09:00 | 2018-10-04 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 173854 |  | FABRICAR 2 TAPAS DE REGISTRO A 7 | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 41185 | 36695 | 2018-10-04 07:30 | 2018-10-04 07:30 | 2018-10-04 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 174041 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.A07 | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 14993 | 32849 | 2018-10-03 10:21 | 2018-10-04 10:00 | 2018-10-04 11:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 175363 |  | Colocacion de poliductos para valvulas de riego de los inv A10,A09-A08 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-04 | 2018-10-06 | 239 | 96968 | 2018-10-04 08:00 | 2018-10-04 08:00 | 2018-10-06 13:00 |  |  |  | NO | 66
COL | 173853 |  | FABRICAR 2 REGISTROS A 11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 41185 | 9729 | 2018-10-04 07:30 | 2018-10-04 07:30 | 2018-10-04 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 174040 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.B07 | CO-GH-BO7 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 14993 | 32849 | 2018-10-03 10:19 | 2018-10-04 08:00 | 2018-10-04 09:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 173852 |  | FABRICACION PORTAZANCOS PERCHERO PORTA VIRCRON B 9 | CO-GH-BO9-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 41185 | 28263 | 2018-10-04 07:29 | 2018-10-04 07:30 | 2018-10-04 19:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 174051 |  | CAMBIO SELENOIDE D 2 | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 41185 | 13586 | 2018-10-04 07:30 | 2018-10-04 08:00 | 2018-10-04 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 173802 |  | PARIHUELA #3 SE LE AMARRO LA FLECHA DE LA BOMBA. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 41185 | 41092 | 2018-10-03 22:44 | 2018-10-04 07:30 | 2018-10-04 16:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 173803 |  | PARIHUELA #4 CAMBIAR LLAVES DE PASO DE LA BOMBA. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 41185 | 40885 | 2018-10-03 22:46 | 2018-10-04 14:00 | 2018-10-04 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 173804 |  | PARIHUELA #4 REVISAR ENTRADA AL CARRETE, EN SECCIÓN QUE LO ALIMENTA FUGA QUÍMICO | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 41185 | 40885 | 2018-10-03 22:49 | 2018-10-04 08:00 | 2018-10-04 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 172557 | CO-MP-PRH-3M2 | MP. A PARIHUELA (EF813) TIPO "C" | CO-PRH-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 41185 | 39405 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-04 13:00 | 2018-10-04 14:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 172558 | CO-MP-SAN-1A1 | MP. A BAÑO Y BODEGA TIPO "F" | CO-SAN-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 41185 | 9797 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-04 08:00 | 2018-10-04 10:57 |  |  |  | NO | 2
COL | 173874 |  | Reparacion de sanitizante # 3 ponchadura | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Rechazado |  | CO-EDI | 2018-10-04 | 2018-10-04 |  |  | 2018-10-04 14:12 |  | 2018-10-05 09:17 |  |  |  | NO
COL | 174052 |  | REPARACION BOMBA DE CLORO | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 41185 | 43495 | 2018-10-04 07:30 | 2018-10-04 07:30 | 2018-10-04 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 174048 |  | CAMIO DE VALVULA DE ZONA D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 41185 | 13586 | 2018-10-04 07:15 | 2018-10-04 10:00 | 2018-10-04 13:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 174061 |  | REPARACION DE PERNO DE DE RETRO | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 41185 | 34482 | 2018-10-04 07:19 | 2018-10-04 08:00 | 2018-10-04 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 175053 |  | CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE 60HP X 50HP | CO-BMU-005 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 239 | 29310 | 2018-10-05 15:49 | 2018-10-05 17:30 | 2018-10-05 22:30 |  |  |  | NO | 20
COL | 172535 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 239 | 32215 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-05 10:00 | 2018-10-05 11:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 172534 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 239 | 32215 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-05 08:00 | 2018-10-05 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 174060 |  | Revisar y reparar netajet 1, No se activa el boster | CO-COR-ZC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-FER | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 239 | 43986 | 2018-10-05 11:00 | 2018-10-05 10:00 | 2018-10-05 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 174951 |  | Revisar equipo netajet 3 valvula 13 no inyecta fertilizante | CO-COR-ZC-003 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 239 | 12759 | 2018-10-05 07:30 | 2018-10-05 11:00 | 2018-10-05 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 152840 | CO-MP-EXT-SUP-1A1 | MP. A EXTRACTORES SUPERIORES TIPO "F" | CO-EXT-SUP-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 41185 | 43270 | 2018-06-30 11:03 | 2018-10-05 09:00 | 2018-10-05 11:51 |  |  |  | NO | 2
COL | 174066 |  | REPARACION DE EXCLUSA A 2 | CO-GH-A02-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 41185 | 36695 | 2018-10-05 07:15 | 2018-10-05 07:30 | 2018-10-05 17:30 |  |  |  | NO | 10
COL | 174063 |  | FABRICACION DE EXCLUSA PERFILES E 4 | CO-GH-E04-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 41185 | 28263 | 2018-10-05 07:26 | 2018-10-05 07:30 | 2018-10-05 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 173298 |  | Colocar válvulas sostenedoras en invernadero E11 | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 239 | 103897 | 2018-10-02 15:41 | 2018-10-05 17:30 | 2018-10-05 18:40 |  |  |  | NO | 2
COL | 174062 |  | FABRICACION DE 2 TAPAS DE INV E 11 | CO-GH-E11-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 41185 | 9729 | 2018-10-05 07:24 | 2018-10-05 07:30 | 2018-10-05 19:30 |  |  |  | NO | 12
COL | 174807 |  | DERRIBAR INV.F02 | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 15113 | 39144 | 2018-10-01 16:01 | 2018-10-05 08:00 | 2018-10-05 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 172555 | CO-MP-POZ-2M1 | MP. A POZO TIPO "B" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 239 | 104061 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-05 17:00 | 2018-10-05 17:30 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 172556 | CO-MP-POZ-1M1 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 239 | 104061 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-05 14:00 | 2018-10-05 17:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 155785 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 41185 | 39405 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-05 17:00 | 2018-10-05 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 172559 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 41185 | 9797 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-04 11:00 | 2018-10-04 13:54 |  |  |  | NO | 2
COL | 174065 |  | FABRICACION DE BASES PARA CONTROL A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 41185 | 34482 | 2018-10-05 07:29 | 2018-10-05 07:30 | 2018-10-05 14:30 |  |  |  | NO | 7
COL | 175055 |  | MODIFICAR SALIDA DE BOMBA PARA COLOCAR DOS VALVULAS DE ALIVIO | CO-BMU-003 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-06 | 2018-10-06 | 239 | 43986 | 2018-10-06 10:00 | 2018-10-06 19:00 | 2018-10-06 22:10 |  |  |  | NO | 9
COL | 172538 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-06 | 2018-10-06 | 239 | 104061 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-06 14:00 | 2018-10-06 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 152841 | CO-MP-EXT-SUP-1A1 | MP. A EXTRACTORES SUPERIORES TIPO "F" | CO-EXT-SUP-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-06 | 2018-10-06 | 41185 | 43270 | 2018-06-30 11:03 | 2018-10-06 11:00 | 2018-10-06 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 152842 | CO-MP-EXT-SUP-1A1 | MP. A EXTRACTORES SUPERIORES TIPO "F" | CO-EXT-SUP-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-06 | 2018-10-06 | 41185 | 43270 | 2018-06-30 11:03 | 2018-10-06 09:00 | 2018-10-06 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 175213 |  | METER TUBERIA AL INV E 1 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-06 | 2018-10-13 | 41185 | 32215 | 2018-10-06 07:15 | 2018-10-06 07:30 | 2018-10-11 19:00 |  |  |  | NO | 250
COL | 175090 |  | DERRIBAR INV. E02 | CO-GH-E02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-10-06 | 2018-10-06 | 15113 | 39144 | 2018-10-01 10:47 | 2018-10-06 07:30 | 2018-10-06 12:30 |  |  |  | NO | 55
COL | 172561 | CO-MP-TRA-PER-4M1 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-06 | 2018-10-06 | 41185 | 41092 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-06 13:00 | 2018-10-06 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 172562 | CO-MP-TRC-2M1 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-06 | 2018-10-06 | 41185 | 41092 | 2018-09-29 10:31 | 2018-10-05 14:00 | 2018-10-05 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 174959 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-10-07 | 2018-10-07 | 239 | 29310 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-07 10:00 | 2018-10-07 11:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 174966 | CO-MP-CAB-4M1 | MP. A CARRO DE PODA TIPO "D" | CO-CAB-ZE | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-07 | 2018-10-12 | 41185 | 31837 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-07 07:30 | 2018-10-08 19:00 |  |  |  | NO | 15
COL | 174968 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-10-07 | 2018-10-07 | 41185 | 43869 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-07 10:00 | 2018-10-07 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 175205 |  | REPARACION DE SANITIZANTE 24 Y 12 | CO-CSA-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-07 | 2018-10-07 | 41185 | 31837 | 2018-10-07 07:19 | 2018-10-07 07:30 | 2018-10-07 15:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 174976 | CO-MP-ENF-1M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-07 | 2018-10-07 | 41185 | 39407 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-07 09:00 | 2018-10-07 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 174998 | CO-MP-EXT-SUP-1A1 | MP. A EXTRACTORES SUPERIORES TIPO "F" | CO-EXT-SUP-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-07 | 2018-10-07 | 41185 | 39407 | 2018-10-06 10:16 | 2018-10-07 13:00 | 2018-10-07 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 174978 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-07 | 2018-10-07 | 239 | 41082 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-07 14:00 | 2018-10-07 17:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 175054 |  | COLOCAR Y CONECTAR VALVULAS SUSTENEDORAS | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-07 | 2018-10-09 | 239 | 103593 | 2018-10-07 08:23 | 2018-10-07 | 2018-10-09 15:20 |  |  |  | NO | 60
COL | 174981 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-037 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-10-07 | 2018-10-07 | 41185 | 43869 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-07 08:00 | 2018-10-07 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 174990 | CO-MP-TRC-6M5 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "D" | CO-TRC-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-07 | 2018-10-07 | 41185 | 39662 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-07 15:00 | 2018-10-07 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 174991 | CO-MP-TRC-2M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-07 | 2018-10-07 | 41185 | 39662 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-07 11:00 | 2018-10-07 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 175011 |  | REVISAR VALVULA 1 DE C06. SALE MAS AGUA DE LO PROGRAMADO. | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-07 | 2018-10-07 | 239 | 41082 | 2018-10-06 19:37 | 2018-10-07 11:00 | 2018-10-07 11:50 |  |  |  | NO | 2
COL | 174953 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-025 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 41185 | 39407 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-08 16:00 | 2018-10-08 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 174958 | CO-MP-TUN-3M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 239 | 29310 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-08 10:00 | 2018-10-08 10:33 |  |  |  | NO | 3
COL | 174967 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZC | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-08 | 2018-10-13 | 41185 | 9729 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-09 07:30 | 2018-10-13 12:30 |  |  |  | NO | 30
COL | 174969 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 239 | 12759 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-08 08:00 | 2018-10-08 10:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 174067 |  | Reparacion de llanta a sanitizante # 4 | CO-CSA-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 41185 | 27953 | 2018-10-05 12:44 | 2018-10-08 07:30 | 2018-10-08 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 174973 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 41185 | 43869 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-08 08:15 | 2018-10-08 10:15 |  |  |  | NO | 2
COL | 174979 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 239 | 41082 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-08 13:00 | 2018-10-08 15:45 |  |  |  | NO | 3
COL | 176505 |  | Colocacion de valvulas electricas en el inv.A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 239 | 9758 | 2018-10-08 08:00 | 2018-10-08 08:00 | 2018-10-10 15:00 |  |  |  | NO | 72
COL | 175235 |  | REVISAR INV A 7 NO ENTRA RIEGO | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 41185 | 13586 | 2018-10-08 06:57 | 2018-10-08 10:00 | 2018-10-08 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 175225 |  | REPARACION DE FUGA 2" | CO-GH-BO9 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 239 | 103593 | 2018-10-08 14:27 | 2018-10-08 14:00 | 2018-10-08 16:14 |  | 19.334955 | -103.799871 | NO | 4
COL | 175091 |  | DERRIBAR INV.C11 | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 15113 | 39144 | 2018-10-06 10:48 | 2018-10-08 08:00 | 2018-10-08 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 175209 |  | FABRICAR 2 TAPAS DE REGISTRO E 1 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 41185 | 42312 | 2018-10-08 07:28 | 2018-10-08 07:30 | 2018-10-08 13:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 175210 |  | FABRICAR 2 REGISTROS DEL INV E 1 OBRA CIVIL | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 41185 | 11861 | 2018-10-08 07:30 | 2018-10-08 07:30 | 2018-10-09 13:00 |  |  |  | NO | 28
COL | 175106 |  | Reparación de fuga 2" en invernadero E07 en la entrada del invernadero pasillo | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 239 | 103593 | 2018-10-08 12:26 | 2018-10-08 11:30 | 2018-10-08 12:50 |  | 19.343090 | -103.801217 | NO | 4
COL | 174982 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-038 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 41185 | 39662 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-08 08:00 | 2018-10-08 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 174986 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 41185 | 9797 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-08 13:00 | 2018-10-08 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 173821 |  | FABRICAR 10 ALINEADORES A UNA MEDIDA DE 2.50 MTS CON UNA T DE 60 CM | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 41185 | 31837 | 2018-10-04 09:36 | 2018-10-08 07:30 | 2018-10-08 15:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 175226 |  | REPARACION DE FUGA 10" ENTRE INV. A05 Y A07 | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 239 | 29310 | 2018-10-08 17:36 | 2018-10-08 16:30 | 2018-10-08 18:50 |  | 19.333522 | -103.801272 | NO | 10
COL | 175234 |  | REVISAR MEDIDOR DE PH ZONA E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 41185 | 13586 | 2018-10-08 06:53 | 2018-10-08 13:00 | 2018-10-08 14:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 174957 | CO-MP-TUN-6M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "E" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 239 | 29310 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-09 08:00 | 2018-10-09 08:55 |  |  |  | NO | 3
COL | 173194 |  | REPARACION DE CARRO DE PODA | CO-CAB-ZE | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 41185 | 31837 | 2018-10-02 10:51 | 2018-10-09 15:00 | 2018-10-09 18:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 175211 |  | REPARACION DE PEINE PDS | CO-CEP-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 41185 | 28263 | 2018-10-09 07:30 | 2018-10-09 08:00 | 2018-10-09 18:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 174970 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 239 | 12759 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-09 08:00 | 2018-10-09 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 174974 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-019 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 41185 | 43869 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-09 08:00 | 2018-10-09 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 174999 | CO-MP-EXT-SUP-1A1 | MP. A EXTRACTORES SUPERIORES TIPO "F" | CO-EXT-SUP-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 41185 | 39407 | 2018-10-06 10:16 | 2018-10-09 16:00 | 2018-10-09 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 175001 | CO-MP-EXT-SUP-1A1 | MP. A EXTRACTORES SUPERIORES TIPO "F" | CO-EXT-SUP-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 41185 | 43495 | 2018-10-06 10:16 | 2018-10-09 16:00 | 2018-10-09 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 175207 |  | REPARACION DE EXCLUSA B 9 | CO-GH-BO9-STR | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 41185 | 42312 | 2018-10-09 07:21 | 2018-10-09 10:30 | 2018-10-09 14:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 175208 |  | ELIMINAR PUERTA CIEGA DE E 1 | CO-GH-E01-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 41185 | 42312 | 2018-10-09 07:25 | 2018-10-09 07:30 | 2018-10-09 10:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 175245 |  | DERRIBAR INV.F06 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 15113 | 39144 | 2018-10-06 10:16 | 2018-10-09 08:00 | 2018-10-09 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 175182 |  | REPARACION DE PEDALES DAÑADOS EN SANITARIOS COMEDOR CENTRAL | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 41185 | 9797 | 2018-10-09 07:21 | 2018-10-09 08:00 | 2018-10-09 11:03 |  |  |  | NO | 2
COL | 174992 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 41185 | 39662 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-09 08:00 | 2018-10-09 10:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 175275 |  | REPARACION DE LLANTAS PAILAS 48,47,34,20,2 | COL-CMU-CAT | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 41185 | 43869 | 2018-10-09 07:30 | 2018-10-09 08:00 | 2018-10-09 13:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 175240 |  | REVISAR SISTEMAS DE ALARMA PH-CE.ZONA A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 41185 | 13586 | 2018-10-09 07:10 | 2018-10-09 10:00 | 2018-10-09 11:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 175237 |  | ACOMODAR PRESIONES ZONA C | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 41185 | 13586 | 2018-10-09 06:59 | 2018-10-09 13:30 | 2018-10-09 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 175238 |  | REVISAR MEDIDOR PH ZONA F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 41185 | 13586 | 2018-10-09 07:06 | 2018-10-09 11:30 | 2018-10-09 13:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 174954 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-026 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 41185 | 43495 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-10 13:00 | 2018-10-10 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 174956 | CO-MP-TUN-1A1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "F" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 239 | 29310 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-10 10:00 | 2018-10-10 10:55 |  |  |  | NO | 3
COL | 174971 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 239 | 12759 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-10 08:00 | 2018-10-10 10:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 175000 | CO-MP-EXT-SUP-1A1 | MP. A EXTRACTORES SUPERIORES TIPO "F" | CO-EXT-SUP-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 41185 | 39407 | 2018-10-06 10:16 | 2018-10-10 10:00 | 2018-10-10 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 175344 |  | DERRIBAR INV. F11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 15113 | 39144 | 2018-10-06 10:15 | 2018-10-10 08:00 | 2018-10-10 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 174980 | CO-MP-LVC-1M1 | MP. A LAVADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 41185 | 43495 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-09 16:00 | 2018-10-09 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 175281 |  | REPARACION DE 5TA RUEDA DE PAILA 2 | CO-PLF-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 41185 | 31837 | 2018-10-10 07:15 | 2018-10-10 14:00 | 2018-10-10 19:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 175280 |  | REPARACION DE CADENAS Y TIRON PAILA 20 | CO-PLF-020 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 41185 | 31837 | 2018-10-10 07:30 | 2018-10-10 07:30 | 2018-10-10 08:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 175279 |  | REPARCION CADENAS Y TIRON PAILA 34 | CO-PLF-034 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 41185 | 42312 | 2018-10-10 07:15 | 2018-10-10 10:00 | 2018-10-10 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 174983 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-039 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 41185 | 40885 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-10 09:30 | 2018-10-10 11:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 175278 |  | REPARACION CADENAS Y TIRON PAILA 47 | CO-PLF-047 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 41185 | 42312 | 2018-10-10 07:30 | 2018-10-10 08:30 | 2018-10-10 09:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 175276 |  | REPARACION DE CADENAS Y TIRON PAILA 48 | CO-PLF-048 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 41185 | 42312 | 2018-10-10 07:30 | 2018-10-10 07:30 | 2018-10-10 08:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 175149 |  | PARIHUELA #8 NECESITA CAMBIO DE MANGUERA AZUL, QUE VA DEL FILTRO A BOMBA. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 41185 | 43869 | 2018-10-08 22:41 | 2018-10-10 08:00 | 2018-10-10 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 175227 |  | REVISAR VALEROS Y LLANTA DE LADO IZQUIERDO DE PARIHUELA #12 | CO-PRH-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 41185 | 40885 | 2018-10-09 22:39 | 2018-10-10 10:00 | 2018-10-10 12:10 |  |  |  | NO | 2
COL | 175229 |  | CAMBIO DE LLANTAS DE TIRON DE PARIHUELA #12 | CO-PRH-012 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 41185 | 27953 | 2018-10-09 22:44 | 2018-10-10 08:00 | 2018-10-10 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 172261 |  | Soldadura de puerta en vivero | CO-SEM-001 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 41185 | 42312 | 2018-09-27 10:51 | 2018-10-10 14:00 | 2018-10-10 18:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 175289 |  | REPARAR FUGA EN SALIDA DE BOMBA | CO-SEM-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-EDI | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 239 | 41082 | 2018-10-10 08:53 | 2018-10-10 14:00 | 2018-10-10 15:10 |  |  |  | NO | 1
COL | 175283 |  | REPARACION DE TARIMA PERSONAL DE RECOLECCION | CO-TRA-PER-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 41185 | 9729 | 2018-10-10 07:15 | 2018-10-10 07:30 | 2018-10-10 17:30 |  |  |  | NO | 10
COL | 174988 | CO-MP-TRA-PER-4M1 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 41185 | 40885 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-10 07:30 | 2018-10-10 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 173872 |  | Cambiar soporte de base para termo (cosecha) | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 41185 | 28263 | 2018-10-04 14:08 | 2018-10-10 08:00 | 2018-10-10 13:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 174962 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 239 | 32215 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-11 15:30 | 2018-10-11 17:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 174965 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 239 | 32215 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-11 14:00 | 2018-10-11 15:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 175392 |  | CONECTAR ARRANCADOR SUAVE PARA BOMBA GSUR | CO-BMU-008 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-11 | 2018-10-16 | 239 | 43986 | 2018-10-11 07:19 | 2018-10-11 | 2018-10-15 18:05 |  |  |  | NO | 24
COL | 176152 |  | CONFIGURAR EQUIPO NETAJET 3 ZONA A | CO-COR-ZA-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 41185 | 13586 | 2018-10-11 | 2018-10-11 10:00 | 2018-10-11 15:00 |  |  |  | NO | 10
COL | 174972 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 239 | 12759 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-11 08:00 | 2018-10-11 10:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 174993 | CO-MP-CSA-1A1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-026 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 41185 | 40885 | 2018-10-06 10:16 | 2018-10-11 08:00 | 2018-10-11 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 174975 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-026 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 41185 | 40885 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 174994 | CO-MP-EXT-LAT-1A1 | MP. A EXTRACTORES LATERALES TIPO "F" | CO-EXT-LAT-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 41185 | 43495 | 2018-10-06 10:16 | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 174995 | CO-MP-EXT-LAT-1A1 | MP. A EXTRACTORES LATERALES TIPO "F" | CO-EXT-LAT-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 41185 | 43270 | 2018-10-06 10:16 | 2018-10-11 14:00 | 2018-10-11 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 175346 |  | RETIRAR PLASTICO EN INV.B10 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 15113 | 39144 | 2018-10-06 10:18 | 2018-10-11 11:30 | 2018-10-11 15:00 |  |  |  | NO | 35
COL | 176170 |  | BATIR ESTOPA CON TIBURON EN INV.C11 | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 15113 | 44377 | 2018-10-06 15:36 | 2018-10-11 11:00 | 2018-10-12 12:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 176638 |  | FABRICAR EXCLUSA E 1 OBRA CIVIL | CO-GH-E01-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-10-11 | 2018-10-15 | 41185 | 11861 | 2018-10-11 07:03 | 2018-10-11 07:30 | 2018-10-15 15:00 |  |  |  | NO | 62
COL | 176351 |  | PREPARACION CAPEX INV.E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 15113 | 35663 | 2018-10-06 10:42 | 2018-10-11 08:00 | 2018-10-12 15:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 175345 |  | RETIRAR PLASTICO DE INV.F02 | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 15113 | 39144 | 2018-10-06 10:16 | 2018-10-11 08:00 | 2018-10-11 11:30 |  |  |  | NO | 34
COL | 176642 |  | METER TUBERIA DEL F 5 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-11 | 2018-10-17 | 41185 | 32215 | 2018-10-11 07:28 | 2018-10-11 07:30 | 2018-10-16 19:00 |  |  |  | NO | 180
COL | 175393 |  | INSTALAR TUBERIA 5TO SURCO PARA F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-11 | 2018-10-16 | 239 | 32215 | 2018-10-11 07:21 | 2018-10-11 | 2018-10-16 17:59 |  |  |  | NO | 150
COL | 175327 |  | PARIHUELA #4 LA AGUJA DEL MANÓMETRO COMENZÓ A OSCILAR Y PERDIÓ POTENCIA | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 41185 | 39405 | 2018-10-10 21:47 | 2018-10-11 15:00 | 2018-10-11 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 175328 |  | PARIHUELA #4 EL VASO DE LA BOMBA CONSUMIÓ TODO EL ACEITE. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 41185 | 39405 | 2018-10-10 21:51 | 2018-10-11 13:00 | 2018-10-11 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 174987 | CO-MP-TOL-1A1 | MP. A TOLVA TIPO "F" | CO-TOL-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 41185 | 41092 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 175394 |  | REALIZAR LECTURAS Y MONITOREO DE POZOS Y CISTERNAS | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-11 | 2018-10-13 | 239 | 104061 | 2018-10-11 17:33 | 2018-10-11 08:00 | 2018-10-13 18:15 |  |  |  | NO | 24
COL | 176507 |  | Colocacion de poliducto de 3/4" a los invernaderos zona A, | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 239 | 96968 | 2018-10-11 08:00 | 2018-10-11 08:00 | 2018-10-12 15:00 |  |  |  | NO | 48
COL | 176161 |  | REVISAR MEDIDOR DE PH ZONA E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 41185 | 13586 | 2018-10-11 | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 174955 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-027 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 41185 | 43270 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-11 12:00 | 2018-10-11 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 174961 | CO-MP-BMU-4M1 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 239 | 32215 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-12 10:00 | 2018-10-12 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 174964 | CO-MP-BMU-4M1 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 239 | 32215 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-12 08:00 | 2018-10-12 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 174996 | CO-MP-EXT-LAT-1A1 | MP. A EXTRACTORES LATERALES TIPO "F" | CO-EXT-LAT-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 41185 | 43270 | 2018-10-06 10:16 | 2018-10-11 14:00 | 2018-10-11 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 163959 |  | COLOCARAR LLANTAS DE A DOS RASTRILLOS | CO-GH-E10-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 41185 | 36695 | 2018-08-23 16:04 | 2018-10-12 07:30 | 2018-10-12 13:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 174984 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-040 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 41185 | 39405 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-12 13:00 | 2018-10-12 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 174985 | CO-MP-PRH-3M2 | MP. A PARIHUELA (EF813) TIPO "C" | CO-PRH-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 41185 | 41092 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-12 07:30 | 2018-10-12 19:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 176059 |  | RETIRARA TUBERIA OBSOLETA INV F01 (tuberia antigüa) | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Abierta | HID | CO-GH | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 239 |  | 2018-10-12 11:14 | [5 empty] | NO
COL | 137743 |  | Cambio de Valvula check y alivio de bomba zona C | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-12 | 2018-10-13 | 239 | 40428 | 2018-05-03 12:25 | 2018-10-11 08:00 | 2018-10-11 17:52 | FALTA-MATERIAL |  |  | NO | 16
COL | 174960 | CO-MP-BMU-6M1 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-13 | 2018-10-13 | 239 | 32215 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-13 10:00 | 2018-10-13 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 174963 | CO-MP-BMU-6M1 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-13 | 2018-10-13 | 239 | 32215 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-13 08:00 | 2018-10-13 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 174977 | CO-MP-ENF-1M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-13 | 2018-10-13 | 41185 | 43270 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-11 12:00 | 2018-10-11 13:53 |  |  |  | NO | 2
COL | 174997 | CO-MP-EXT-LAT-1A1 | MP. A EXTRACTORES LATERALES TIPO "F" | CO-EXT-LAT-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-13 | 2018-10-13 | 41185 | 43270 | 2018-10-06 10:16 | 2018-10-11 12:00 | 2018-10-11 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176509 |  | Canalizacion de valvulas de riego del inv. A04 | CO-GH-A04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-13 | 2018-10-13 | 239 | 43270 | 2018-10-13 11:33 | 2018-10-13 08:00 | 2018-10-13 13:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 176364 |  | LAVAR PLASTICO 1.5 MTS DE LADO SUR INV.C09 | CO-GH-C09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-10-13 | 2018-10-13 | 14993 | 32849 | 2018-10-10 11:46 | 2018-10-13 07:30 | 2018-10-13 09:30 |  |  |  | NO | 38
COL | 176363 |  | LAVAR PLASTICO 1.5 MTS LADO ORIENTE INV.C14 | CO-GH-C14 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-10-13 | 2018-10-13 | 14993 | 32849 | 2018-10-10 11:40 | 2018-10-13 09:30 | 2018-10-13 11:30 |  |  |  | NO | 38
COL | 176365 |  | DERRIBAR INV.D05 | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-10-13 | 2018-10-13 | 15113 | 39144 | 2018-10-06 12:19 | 2018-10-13 07:30 | 2018-10-13 12:30 |  |  |  | NO | 50
COL | 174989 | CO-MP-TRC-2M1 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-13 | 2018-10-13 | 41185 | 39405 | 2018-10-06 10:06 | 2018-10-13 14:00 | 2018-10-13 18:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 176293 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-028 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 41185 | 39407 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-14 16:00 | 2018-10-14 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176300 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 239 | 29310 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-14 10:00 | 2018-10-14 11:15 |  |  |  | NO | 3
COL | 176299 | CO-MP-TUN-3M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 239 | 29310 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-14 11:15 | 2018-10-14 12:10 |  |  |  | NO | 3
COL | 176318 | CO-MP-CAB-4M1 | MP. A CARRO DE PODA TIPO "D" | CO-CAB-ZF | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-14 | 2018-10-19 | 41185 | 31837 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-14 08:00 | 2018-10-15 19:00 |  |  |  | NO | 15
COL | 176354 | CO-MP-EXT-LAT-1A1 | MP. A EXTRACTORES LATERALES TIPO "F" | CO-EXT-LAT-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 41185 | 39407 | 2018-10-13 10:52 | 2018-10-14 13:00 | 2018-10-14 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176335 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 239 | 41082 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 12:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 176650 |  | PINTAR 5 DIABLITOS DE COLOR AZUL | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 41185 | 28263 | 2018-10-14 07:12 | 2018-10-14 07:30 | 2018-10-14 12:30 |  |  |  | NO | 10
COL | 176639 |  | PORTERIAS DE EXCLUSA E 1 | CO-GH-E01-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 41185 | 34482 | 2018-10-14 07:23 | 2018-10-14 11:00 | 2018-10-14 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 176523 |  | COLOCAR VALVULAS DRENADO Y SOSTENEDORAS Y CONECTAR TUBERIA | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-14 | 2018-10-15 | 239 | 103593 | 2018-10-14 12:48 | 2018-10-14 08:00 | 2018-10-15 18:30 |  |  |  | NO | 30
COL | 176646 |  | PINTAR 3 ESCALERAS DE COLOR BLANCO | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 41185 | 27953 | 2018-10-14 07:15 | 2018-10-14 09:00 | 2018-10-14 19:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 176640 |  | INSTALAR CHAPA EN OFICINA DE CALIDAD | CO-OFI-002 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 41185 | 34482 | 2018-10-14 07:25 | 2018-10-14 17:00 | 2018-10-14 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176337 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-041 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 41185 | 39662 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-14 10:00 | 2018-10-14 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176641 |  | SOLDAR 2 CARROS BONAIS EL 1 Y 2 | CO-PLP-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 41185 | 36695 | 2018-10-14 07:26 | 2018-10-14 07:30 | 2018-10-14 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 155960 |  | CAMBIAR LAMPARAS | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 41185 | 39407 | 2018-07-14 07:24 | 2018-10-14 11:00 | 2018-10-14 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 159076 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 41185 | 39662 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-14 08:00 | 2018-10-14 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176347 | CO-MP-TRC-6M5 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "D" | CO-TRC-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 41185 | 43869 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-14 11:00 | 2018-10-14 17:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 176348 | CO-MP-TRC-2M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 41185 | 43869 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-14 08:00 | 2018-10-14 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 176522 |  | REVIZAR Y CONECTAR CABLE SEÑAL G SUR - G NORTE | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 239 | 41082 | 2018-10-14 12:42 | 2018-10-14 11:00 | 2018-10-14 16:13 |  |  |  | NO | 10
COL | 176298 | CO-MP-TUN-6M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "E" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 239 | 29310 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-15 09:30 | 2018-10-15 10:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 176301 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 41185 | 9797 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-15 13:00 | 2018-10-15 15:54 |  |  |  | NO | 2
COL | 176667 |  | SACAR BOMBA SUMERGIBLE PARA SU REPARACION | CO-BMU-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 239 | 29310 | 2018-10-15 14:09 | 2018-10-15 14:50 | 2018-10-15 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 176319 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZD | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-15 | 2018-10-20 | 41185 | 36695 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-15 07:30 | 2018-10-20 15:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 176564 |  | CHECAR FLOTADOR DE PARO DE POZOS | CO-CIS-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-FER | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 239 | 41082 | 2018-10-15 08:53 | 2018-10-15 10:00 | 2018-10-15 11:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 176322 | CO-MP-CLO-6M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 41185 | 39662 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-15 16:00 | 2018-10-15 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176323 | CO-MP-CLO-4M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 41185 | 39662 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-15 14:00 | 2018-10-15 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176324 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 41185 | 43869 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-15 07:30 | 2018-10-15 08:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 176325 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 239 | 12759 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-15 08:00 | 2018-10-15 10:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 176355 | CO-MP-EXT-LAT-1A1 | MP. A EXTRACTORES LATERALES TIPO "F" | CO-EXT-LAT-010 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 41185 | 41082 | 2018-10-13 10:52 | 2018-10-15 14:20 | 2018-10-15 17:20 |  |  |  | NO | 2
COL | 176356 | CO-MP-EXT-LAT-1A1 | MP. A EXTRACTORES LATERALES TIPO "F" | CO-EXT-LAT-011 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 41185 | 39407 | 2018-10-13 10:52 | 2018-10-15 14:00 | 2018-10-15 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176649 |  | PINTAR 6 ESCALERAS COLOR BLANCO | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 41185 | 28263 | 2018-10-15 07:08 | 2018-10-15 07:30 | 2018-10-15 13:30 |  |  |  | NO | 18
COL | 178031 |  | Colocacion de valvulas electricas en el inv. A01. | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 239 | 96968 | 2018-10-15 08:00 | 2018-10-15 08:00 | 2018-10-16 10:07 |  |  |  | NO | 32
COL | 176504 |  | PREPARACION DE CAPEX EN INV. E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 15113 | 35663 | 2018-10-13 11:01 | 2018-10-15 08:00 | 2018-10-16 15:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 177859 |  | REVISAR PRECION INV E6 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 41185 | 13586 | 2018-10-15 07:17 | 2018-10-15 10:00 | 2018-10-15 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 135919 |  | COLOCARA MONTEN PARA HERMETIZAR CLP ZONA DOS | CO-GH-E10-STR | Correctivo planeado | Programada | SOL | CO-GH | 2018-10-15 | 2018-12-17 | 41185 | 34482 | 2018-04-23 12:30 | [5 empty] | NO | 12
COL | 176648 |  | BATIR ESTOPA CON TIBURON EN INV. F06 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 15113 | 44377 | 2018-10-13 13:10 | 2018-10-15 11:00 | 2018-10-16 12:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 176338 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-042 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 41185 | 43869 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-15 09:30 | 2018-10-15 11:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 176609 |  | 6 PIEZAS AGUILONES YAMAHO DE 6 BOQUILLAS PARA PARIHUELAS #01/02/07. | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Abierta | MECA | CO-FUM | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 41185 |  | 2018-10-15 18:49 | [5 empty] | NO
COL | 176370 |  | PARIHUELA #5 LA PERILLA DE PRESION ESTA MUY DURA. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 41185 | 39662 | 2018-10-13 20:02 | 2018-10-15 10:00 | 2018-10-15 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176372 |  | TAPA DEL VASO DE ACEITE SE AFLOJA CON VIBRACIONES. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 41185 | 39662 | 2018-10-13 20:06 | 2018-10-15 13:00 | 2018-10-15 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176371 |  | PARIHUELA #5 EL ACELERADOR SE REGRESA. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 41185 | 39662 | 2018-10-13 20:03 | 2018-10-15 11:00 | 2018-10-15 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176342 | CO-MP-PRH-3M2 | MP. A PARIHUELA (EF813) TIPO "C" | CO-PRH-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 41185 | 39662 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-15 08:00 | 2018-10-15 10:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 176494 |  | Fabricar 5 sanitizantes para calidad (fut-preharvest) | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Rechazado |  | CO-EDI | 2018-10-15 | 2018-10-15 |  |  | 2018-10-15 10:13 |  | 2018-10-16 09:09 |  |  |  | NO
COL | 176610 |  | 15 JUEGOS DE PORTERIA PARA TRAMPEO EXTERNO DE INVERNADEROS. | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Rechazado | SOL | CO-FUM | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 41185 |  | 2018-10-15 18:55 |  | 2018-10-17 13:42 |  |  |  | NO
COL | 176295 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-030 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 41185 | 41082 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-16 16:00 | 2018-10-16 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176297 | CO-MP-TUN-1A1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "F" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 239 | 29310 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-16 11:30 | 2018-10-16 12:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 176302 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 41185 | 9797 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-16 13:00 | 2018-10-16 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176326 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 239 | 12759 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-16 08:00 | 2018-10-16 10:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 176331 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 41185 | 40885 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-16 08:00 | 2018-10-16 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176357 | CO-MP-EXT-LAT-1A1 | MP. A EXTRACTORES LATERALES TIPO "F" | CO-EXT-LAT-012 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 41185 | 39407 | 2018-10-13 10:52 | 2018-10-16 09:00 | 2018-10-16 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 176651 |  | PINTAR 7 PORTATERMOS DE COLOR BLANCO | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 41185 | 27953 | 2018-10-16 07:15 | 2018-10-16 07:30 | 2018-10-16 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 176634 |  | PONER UNA HILADA MAS AL REGISTRO DEL INV E8 Y REALIZAR TAPA | CO-GH-E08 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 41185 | 42312 | 2018-10-16 07:30 | 2018-10-16 07:30 | 2018-10-16 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 176652 |  | FABRICAR REGISTROS EN INV F 2 | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 41185 | 11861 | 2018-10-16 07:19 | 2018-10-16 07:30 | 2018-10-17 19:00 |  |  |  | NO | 28
COL | 177860 |  | REVISAR NETAJET G NORTE INV 2 | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 41185 | 13586 | 2018-10-16 07:21 | 2018-10-16 10:00 | 2018-10-17 13:00 |  |  |  | NO | 14
COL | 176345 | CO-MP-TRA-PER-1A1 | MP. A TARIMA TIPO "F" | CO-TRA-PER-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 41185 | 43869 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-16 07:30 | 2018-10-16 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 176691 |  | PARCHAR LLANTA LADO IZQUIERDO TRASERA | CO-TRA-PER-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 41185 | 40885 | 2018-10-16 07:30 | 2018-10-16 16:00 | 2018-10-16 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176741 |  | REPARACION DE LLANTA DE RAMPA 1 | CO-TRA-RMP-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 41185 | 40885 | 2018-10-16 06:46 | 2018-10-16 11:30 | 2018-10-16 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176580 |  | HACERLE UN PERNO | CO-TRC-013 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 41185 | 31837 | 2018-10-15 14:40 | 2018-10-16 07:30 | 2018-10-16 15:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 176742 |  | PARCHAR LLANTA TORNADO | CO-VHC-003 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 41185 | 40885 | 2018-10-16 06:50 | 2018-10-16 14:00 | 2018-10-16 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176653 |  | REPARACION DE PAILAS 39,40,41,42 SOLDAR CADENAS Y TIRONES | COL-CMU-CAT | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 41185 | 28263 | 2018-10-16 07:24 | 2018-10-16 08:00 | 2018-10-16 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 178039 |  | Colocacion de valvulas pilotos de los invernaderos A11, A10, A09, A07, A04, A02 | COL-GH-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-16 | 2018-10-19 | 239 | 43270 | 2018-10-16 08:00 | 2018-10-16 08:00 | 2018-10-19 15:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 176654 |  | FABRICACION 6 TAPAS DE REGISTRO | COL-GH-ZE | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-16 | 2018-10-18 | 41185 | 28263 | 2018-10-16 07:26 | 2018-10-16 13:00 | 2018-10-17 17:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 176693 |  | REPARAR FUGA DE LAS PILAS DE SUSTRATO | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 239 | 29310 | 2018-10-16 15:00 | 2018-10-16 15:30 | 2018-10-16 16:40 |  | 19.339565 | -103.798019 | NO | 1
COL | 178037 |  | Colocacion de regadera de seguridad en el control A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-16 | 2018-10-18 | 239 | 102325 | 2018-10-16 10:22 | 2018-10-16 08:00 | 2018-10-18 15:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 176669 |  | REPARACION DE FUGA 2", INV. A03 PONIENTE | COL-HID-SER | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 239 | 104995 | 2018-10-16 10:15 | 2018-10-16 10:00 | 2018-10-16 11:56 |  | 19.332078 | -103.802303 | NO | 4
COL | 176788 |  | CAMBIO DE MANGUERA DE RETRO | COL-MPE-RET | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 41185 | 40885 | 2018-10-16 07:30 | 2018-10-16 08:00 | 2018-10-16 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176294 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-029 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 41185 | 43495 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-17 13:00 | 2018-10-17 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176303 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 41185 | 9797 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-17 13:00 | 2018-10-17 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176306 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 239 | 32215 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-17 17:30 | 2018-10-17 19:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 176309 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 239 | 32215 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-17 14:00 | 2018-10-17 15:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 176310 | CO-MP-BSC-1A1 | MP. A BASCULAS TIPO "F" | CO-BSC-001 | Mant. preventivo | Programada | ELT | CO-CAL | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 41185 | 35072 | 2018-10-13 10:37 | [5 empty] | NO | 3
COL | 176311 | CO-MP-BSC-1A1 | MP. A BASCULAS TIPO "F" | CO-BSC-002 | Mant. preventivo | Programada | ELT | CO-CAL | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 41185 | 35072 | 2018-10-13 10:37 | [5 empty] | NO | 3
COL | 176321 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 239 | 104061 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-17 15:30 | 2018-10-17 17:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 176327 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 239 | 12759 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-17 08:00 | 2018-10-17 10:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 176332 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-020 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 41185 | 41092 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-17 13:00 | 2018-10-17 14:14 |  |  |  | NO | 2
COL | 177864 |  | FIJAR TORNILLOS DE EJE CUATRIMOTO | CO-CUA-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 41185 | 39405 | 2018-10-17 07:30 | 2018-10-17 08:00 | 2018-10-17 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 176758 | CO-MP-GH-PIN-* | MP. A INVERNADEROS (PINTURA) | CO-GH-A04 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 14993 | 41266 | 2018-10-17 07:30 | 2018-10-17 12:00 | 2018-10-17 14:00 |  |  |  | NO | 40
COL | 176759 | CO-MP-GH-PIN-* | MP. A INVERNADEROS (PINTURA) | CO-GH-E01 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 14993 | 41266 | 2018-10-17 07:30 | 2018-10-17 08:00 | 2018-10-17 10:00 |  |  |  | NO | 40
COL | 176787 |  | FABRICAR PERFILES PARA EXCLUSA E 1 | CO-GH-E01-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 41185 | 9729 | 2018-10-17 07:30 | 2018-10-17 13:00 | 2018-10-18 13:30 |  |  |  | NO | 12
COL | 176776 | CO-MP-GH-PIN-* | MP. A INVERNADEROS (PINTURA) | CO-GH-E04 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 14993 | 41266 | 2018-10-17 07:50 | 2018-10-17 14:00 | 2018-10-17 15:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 177888 |  | INSTALAR TUBERIA 5TO SURCO PARA E05 | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-17 | 2018-10-28 | 239 | 32215 | 2018-10-16 15:31 | 2018-10-17 | 2018-10-27 18:06 |  |  |  | NO | 200
COL | 176785 |  | RETIRAR EXCLUSA E -5 | CO-GH-E05-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 41185 | 36695 | 2018-10-17 07:25 | 2018-10-17 07:30 | 2018-10-17 13:30 |  |  |  | NO | 12
COL | 177857 |  | PONER TUBERIA EN INV E 5 | CO-GH-E05-STR | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-17 | 2018-11-03 | 239 | 32215 | 2018-10-17 07:14 | 2018-10-17 | 2018-11-03 08:51 |  |  |  | NO | 200
COL | 176760 | CO-MP-GH-PIN-* | MP. A INVERNADEROS (PINTURA) | CO-GH-E06 | Mant. preventivo | Terminado | PLA | CO-PLA | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 14993 | 41266 | 2018-10-17 07:30 | 2018-10-17 10:00 | 2018-10-17 12:00 |  |  |  | NO | 40
COL | 176786 |  | REALIZAR 2 REGISTROS EN E 12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 41185 | 11861 | 2018-10-17 07:28 | 2018-10-17 07:30 | 2018-10-17 15:30 |  |  |  | NO | 16
COL | 177861 |  | REVISAR CONTROL G SUR INV 7 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 239 | 13586 | 2018-10-17 07:24 | 2018-10-17 10:00 | 2018-10-18 15:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 176336 | CO-MP-MTS-1M1 | MP. A MOTOSIERRA TIPO "A" | CO-MTS-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 41185 | 39405 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-17 15:00 | 2018-10-17 18:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 176339 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-043 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 41185 | 40885 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-17 09:30 | 2018-10-17 11:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 176373 |  | PARIHUELA #3 TIENE BARRIDA LA BASE DE LA PERILLA DE PRESION. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 41185 | 39662 | 2018-10-13 20:18 | 2018-10-17 10:00 | 2018-10-17 14:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 176709 |  | REVISAR LLANTAS DE PARIHUELA #12 LOS VALEROS RECHINAN Y CASI NO AVANZA | CO-PRH-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 41185 | 40885 | 2018-10-16 07:30 | 2018-10-17 10:00 | 2018-10-17 13:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 176710 |  | CAMBEAR LLANTA DE TIRON DE PARIHUELA #12 SE DESGAJO LA LLANTA. | CO-PRH-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 41185 | 40885 | 2018-10-16 22:49 | 2018-10-17 08:00 | 2018-10-17 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176783 |  | REPARACION DE PARIHUELA 13 | CO-PRH-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 41185 | 39662 | 2018-10-17 07:18 | 2018-10-17 08:00 | 2018-10-17 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 176782 |  | SERVICIO REVOLVEDORA | CO-REV-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 41185 | 39662 | 2018-10-17 07:13 | 2018-10-17 14:00 | 2018-10-17 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 177853 |  | FABRICAR BASE PARA TEMPORIZADOR | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 41185 | 9729 | 2018-10-17 07:05 | 2018-10-17 07:30 | 2018-10-17 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 177882 |  | REALIZAR LECTURAS HIDAULICAS Y ELECTRICAS Y MONITOREO DE POZOS Y CISTERNAS | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-17 | 2018-10-20 | 239 | 104061 | 2018-10-16 15:20 | 2018-10-17 08:00 | 2018-10-20 18:13 |  |  |  | NO | 32
COL | 178013 |  | COLOCAR SENSOR DE RADIACION ZONA F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-17 | 2018-10-23 | 239 | 43986 | 2018-10-17 07:34 | 2018-10-17 16:00 | 2018-10-17 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 176296 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-031 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 41185 | 43495 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-18 15:00 | 2018-10-18 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 178010 |  | FUGA EN LINEA PRINCIPAL DE CONTROL B | CO-BMU-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-18 | 2018-10-21 | 239 | 103897 | 2018-10-17 17:18 | 2018-10-18 10:00 | 2018-10-21 09:23 |  |  |  | NO | 40
COL | 176305 | CO-MP-BMU-4M1 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 239 | 32215 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-18 15:00 | 2018-10-18 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176308 | CO-MP-BMU-4M1 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 239 | 32215 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-18 17:00 | 2018-10-18 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176312 | CO-MP-BSC-1A1 | MP. A BASCULAS TIPO "F" | CO-BSC-008 | Mant. preventivo | Programada | ELT | CO-CAL | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 41185 | 35072 | 2018-10-13 10:37 | [5 empty] | NO | 3
COL | 176313 | CO-MP-BSC-1A1 | MP. A BASCULAS TIPO "F" | CO-BSC-011 | Mant. preventivo | Programada | ELT | CO-CAL | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 41185 | 35072 | 2018-10-13 10:37 | [5 empty] | NO | 3
COL | 177800 |  | REPARACION DE SEGURO METALICO DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 41185 | 9729 | 2018-10-18 07:19 | 2018-10-18 07:30 | 2018-10-18 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 176320 | CO-MP-CIS-2M2 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 239 | 104061 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 14:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 176328 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 239 | 12759 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-18 08:00 | 2018-10-18 10:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 176334 | CO-MP-CUA-1M2 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 41185 | 40885 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-18 14:00 | 2018-10-18 17:30 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 162279 |  | Reparación de puerta en cuarto de merma (embarques) se quebraron las bisagras | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 41185 | 34482 | 2018-08-13 14:29 | 2018-10-18 07:30 | 2018-10-18 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 176358 | CO-MP-EXT-SUP-1A1 | MP. A EXTRACTORES SUPERIORES TIPO "F" | CO-EXT-SUP-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 41185 | 43495 | 2018-10-13 10:52 | 2018-10-18 08:00 | 2018-10-18 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 177854 |  | REPARACION DE EXCLUSA A 2 | CO-GH-A02-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 41185 | 34482 | 2018-10-18 07:08 | 2018-10-18 15:00 | 2018-10-19 13:30 |  |  |  | NO | 20
COL | 177855 |  | REPARACION EXCLUSA A 10 | CO-GH-A10-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 41185 | 34482 | 2018-10-18 07:10 | 2018-10-18 07:30 | 2018-10-18 13:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 177862 |  | FABRICAR EXCLUSA F 5 OBRA CIVIL | CO-GH-F05-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-10-18 | 2018-10-24 | 41185 | 11861 | 2018-10-18 07:26 | 2018-10-18 07:30 | 2018-10-24 15:00 |  |  |  | NO | 100
COL | 176340 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-044 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 41185 | 39405 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-18 17:00 | 2018-10-18 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176818 |  | PARIHUELA #5 FALTA DE PRESION REQUERIDA | CO-PRH-005 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 41185 | 41092 | 2018-10-17 22:45 | 2018-10-18 13:00 | 2018-10-18 17:15 |  |  |  | NO | 4
COL | 176344 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 41185 | 9797 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-18 13:00 | 2018-10-18 15:56 |  |  |  | NO | 2
COL | 176865 |  | Reparación de tractor # 6 (ajuste de tornillo en caja de velocidades) | CO-TRC-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 41185 | 39405 | 2018-10-18 14:22 | 2018-10-18 17:00 | 2018-10-18 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176859 |  | REPARAR LLANTA DAÑADA DE TRACTOR 5090 | CO-TRC-016 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 41185 | 39405 | 2018-10-18 07:15 | 2018-10-18 07:30 | 2018-10-18 13:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 176349 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 41185 | 41092 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 11:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 176677 |  | FUGA TUBERIA LINEA PRINCIPAL INV. EO6 PERIFERIA PEGADA AL (E05) | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 239 | 103897 | 2018-10-16 15:04 | 2018-10-18 12:30 | 2018-10-18 15:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 178012 |  | CONECTAR VALVULAS ELECTRICAS SOSTENEDORAS DE ZONA E | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-GH | 2018-10-18 | 2018-12-14 | 239 | 43986 | 2018-10-17 17:32 | 2018-10-18 | 2018-12-12 09:36 |  |  |  | NO | 300
COL | 177863 |  | CAMBIO DE BOTE Y REPARACION DE RETRO | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 41185 | 28263 | 2018-10-18 07:29 | 2018-10-18 08:00 | 2018-10-18 14:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 177866 |  | REPARACION AIRE ACOND.CALIDAD | CO-ACO-014 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 41185 | 43495 | 2018-10-19 07:30 | 2018-10-19 15:00 | 2018-10-19 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176304 | CO-MP-BMU-6M1 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 239 | 32215 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-19 17:00 | 2018-10-19 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176307 | CO-MP-BMU-6M1 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 239 | 32215 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-19 15:00 | 2018-10-19 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176314 | CO-MP-BSC-1A1 | MP. A BASCULAS TIPO "F" | CO-BSC-012 | Mant. preventivo | Programada | ELT | CO-CAL | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 41185 | 35072 | 2018-10-13 10:37 | [5 empty] | NO | 3
COL | 176315 | CO-MP-BSC-1A1 | MP. A BASCULAS TIPO "F" | CO-BSC-013 | Mant. preventivo | Programada | ELT | CO-CAL | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 41185 | 35072 | 2018-10-13 10:37 | [5 empty] | NO | 3
COL | 176329 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 239 | 12759 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-19 08:00 | 2018-10-19 10:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 176353 | CO-MP-CSA-1A1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-027 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 41185 | 40885 | 2018-10-13 10:52 | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176333 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-027 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 41185 | 40885 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-19 11:00 | 2018-10-19 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 177868 |  | REPARACION DE INYECTOR 5 EMBARQUE | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 41185 | 43495 | 2018-10-19 07:15 | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 11:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 176359 | CO-MP-EXT-SUP-1A1 | MP. A EXTRACTORES SUPERIORES TIPO "F" | CO-EXT-SUP-010 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 41185 | 43495 | 2018-10-13 10:52 | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 178035 |  | Armado de conexiones de valvulas de riego de 3" | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 239 | 9758 | 2018-10-19 08:00 | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 15:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 177856 |  | FABRICACION DE PORTERIA F 5 | CO-GH-F05-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 41185 | 28263 | 2018-10-19 07:12 | 2018-10-19 08:00 | 2018-10-19 14:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 177023 |  | fuga en poniente por fuera del invernadero | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Rechazado | HID | CO-GH | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  |  | 2018-10-19 09:19 |  | 2018-10-20 17:07 |  |  |  | NO
COL | 177022 |  | Fuga en poniente por fuera del invernadero | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 239 | 43986 | 2018-10-19 09:19 | 2018-10-19 10:00 | 2018-10-19 13:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 177865 |  | PAILA 34 PONCHADA | CO-PLF-034 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 41185 | 41092 | 2018-10-19 07:30 | 2018-10-19 07:30 | 2018-10-19 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176341 | CO-MP-PLP-4M1 | MP. A PAILA DE VIVERO TIPO "D" | CO-PLP-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 39405 | 39405 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-19 13:00 | 2018-10-19 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176982 |  | REPONER TAPA DAÑADA DE TANQUE DE PARIHUELA # 03 | CO-PRH-003 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 41185 | 39405 | 2018-10-18 21:31 | 2018-10-19 08:00 | 2018-10-19 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 176343 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 41185 | 9797 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-19 13:00 | 2018-10-19 15:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 177867 |  | REPARACION DE LAVADORA INDUSTRIAL FUM | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | * | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 41185 | 43495 | 2018-10-19 07:30 | 2018-10-19 14:00 | 2018-10-19 17:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 177818 |  | REPARACION DE RASTRILLO | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 41185 | 28263 | 2018-10-19 07:23 | 2018-10-19 14:00 | 2018-10-19 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 177030 |  | Reparacion de inyector de aire # 6 | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo |  | CO-EDI | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 41185 |  | 2018-10-19 09:46 | [5 empty] | NO
COL | 176857 |  | Cambiar asiento bicicleta zona E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 41185 | 41092 | 2018-10-18 11:11 | 2018-10-19 10:00 | 2018-10-19 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176352 | CO-MP-BSC-1A1 | MP. A BASCULAS TIPO "F" | CO-BSC-014 | Mant. preventivo | Programada | ELT | CO-CAL | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 41185 | 35072 | 2018-10-13 10:52 | [5 empty] | NO | 3
COL | 176316 | CO-MP-BSC-1A1 | MP. A BASCULAS TIPO "F" | CO-BSC-015 | Mant. preventivo | Programada | ELT | CO-CAL | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 41185 | 35072 | 2018-10-13 10:37 | [5 empty] | NO | 3
COL | 176317 | CO-MP-BSC-1A1 | MP. A BASCULAS TIPO "F" | CO-BSC-016 | Mant. preventivo | Programada | ELT | CO-CAL | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 41185 | 35072 | 2018-10-13 10:37 | [5 empty] | NO | 3
COL | 176330 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 239 | 12759 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-20 08:00 | 2018-10-20 10:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 176360 | CO-MP-EXT-SUP-1A1 | MP. A EXTRACTORES SUPERIORES TIPO "F" | CO-EXT-SUP-011 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 41185 | 43495 | 2018-10-13 10:52 | 2018-10-20 09:00 | 2018-10-20 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 178053 |  | BATIR ESTOPA CON TIBURON EN INV.F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-10-20 | 2018-10-22 | 44377 |  | 2018-10-13 14:15 | [5 empty] | NO | 8
COL | 176346 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 41185 | 41092 | 2018-10-13 10:37 | 2018-10-20 13:00 | 2018-10-20 18:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 178011 |  | FALLA ELECTRICA EN GENERAL PLANTA COLIMA | COL | Correctivo planeado | Terminado | ELE | * | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 239 | 43986 | 2018-10-20 07:29 | 2018-10-20 07:30 | 2018-10-20 12:30 |  |  |  | NO | 10
COL | 178038 |  | Limpieza de materiales pvc de los inv. de la zona A | COL-GH-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 239 | 102325 | 2018-10-20 08:00 | 2018-10-20 08:00 | 2018-10-20 13:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 177032 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-032 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-10-21 | 2018-10-21 | 41185 | 39407 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-21 17:00 | 2018-10-21 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 177038 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-10-21 | 2018-10-21 | 239 | 29310 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-21 09:00 | 2018-10-21 10:24 |  |  |  | NO | 3
COL | 178332 |  | CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE DAÑADA | CO-BMU-007 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-21 | 2018-10-21 | 239 | 29310 | 2018-10-21 09:45 | 2018-10-21 10:00 | 2018-10-21 16:10 |  | 19.341559 | -103.803683 | NO | 24
COL | 177050 | CO-MP-CAB-4M1 | MP. A CARRO DE PODA TIPO "D" | CO-CAB-ZG | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-21 | 2018-10-26 | 41185 | 42312 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-24 15:00 |  |  |  | NO | 15
COL | 178067 |  | CAMBIAR MOTOR DE DIFUSOR CAMARA FRIA 2 | CO-ENF-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-10-21 | 2018-10-21 | 41185 | 39407 | 2018-10-21 07:27 | 2018-10-21 14:00 | 2018-10-21 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 178064 |  | CAMBIAR MOTOR CONDENSADOR CAMARA FRIA 2 | CO-ENF-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-10-21 | 2018-10-21 | 41185 | 39407 | 2018-10-21 07:22 | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 13:00 |  |  |  | NO | 10
COL | 177095 | CO-MP-EXT-LAT-1A1 | MP. A EXTRACTORES LATERALES TIPO "F" | CO-EXT-LAT-013 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-21 | 2018-10-21 | 41185 | 39407 | 2018-10-19 10:09 | 2018-10-21 17:00 | 2018-10-21 17:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 177072 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-21 | 2018-10-21 | 239 | 41082 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-21 13:00 | 2018-10-21 16:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 177074 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-045 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-10-21 | 2018-10-21 | 41185 | 43869 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 177088 | CO-MP-TRC-6M5 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "D" | CO-TRC-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-21 | 2018-10-21 | 41185 | 39662 | 2018-10-19 10:04 | 2018-10-21 13:00 | 2018-10-21 17:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 177089 | CO-MP-TRC-2M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-21 | 2018-10-21 | 41185 | 39662 | 2018-10-19 10:04 | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 131421 |  | MODIFICACION DE TUBERIA DE LLENADO DE TINACO EN TODOS LOS SANITARIOS | COL-AYE-SAN | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-10-21 | 2018-11-24 | 41185 | 9797 | 2018-04-05 10:59 | 2018-10-22 07:30 | 2018-10-22 15:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 177037 | CO-MP-TUN-3M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 239 | 29310 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-22 10:00 | 2018-10-22 10:27 |  |  |  | NO | 3
COL | 177039 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 41185 | 9797 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-22 12:00 | 2018-10-22 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 177051 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZE | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-22 | 2018-10-27 | 41185 | 9729 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-23 08:00 | 2018-10-27 11:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 177057 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 239 | 12759 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-22 08:00 | 2018-10-22 10:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 159145 |  | CANALIZAR TUEBERI DE ALIMENTACION DE APLICACIONES ESPECIALES-. | CO-COR-ZE-002 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-FER | 2018-10-22 | 2018-10-24 | 239 | 13586 | 2018-07-31 08:58 | 2018-10-22 | 2018-10-24 11:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 177062 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZF-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 239 | 39407 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-22 14:00 | 2018-10-22 17:00 |  |  |  | NO | 5.25
COL | 177063 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 239 | 39407 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-22 09:00 | 2018-10-22 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 177070 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-028 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 41185 | 43869 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-22 08:00 | 2018-10-22 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 177094 | CO-MP-CSA-1A1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-028 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 41185 | 43869 | 2018-10-19 10:09 | 2018-10-22 08:00 | 2018-10-22 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179433 |  | Colocacion de disparos y valvulas electricas del inv.A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-22 | 2018-10-24 | 239 | 9758 | 2018-10-22 08:00 | 2018-10-22 08:00 | 2018-10-24 10:12 |  |  |  | NO | 48
COL | 177075 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-046 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 41185 | 39662 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-22 16:00 | 2018-10-22 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 177925 |  | PARIHUELA #12 CAMBEAR PERILLA DE PRESION ( ESTA BARRIDA) | CO-PRH-012 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 41185 | 39662 | 2018-10-19 22:34 | 2018-10-22 10:00 | 2018-10-22 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 177924 |  | PARIHUELA #12 MANGUERA DE CONTROL AL TANQUE ESTA ROTA CAMBEAR, | CO-PRH-012 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 41185 | 39662 | 2018-10-19 22:29 | 2018-10-22 08:00 | 2018-10-22 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 177086 | CO-MP-TRA-1A1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "F" | CO-TRA-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 239 | 41082 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-22 18:00 | 2018-10-22 18:10 |  |  |  | NO | 2
COL | 178305 |  | SOLDAR BOMBA | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 41185 | 9729 | 2018-10-22 07:23 | 2018-10-22 07:30 | 2018-10-22 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 178056 |  | Soldadura de escobas de cosecha | COL-AYE-EMB | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 41185 | 42312 | 2018-10-22 14:53 | 2018-10-22 15:00 | 2018-10-22 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 178049 |  | Fuga en linea principal plc 2 | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 239 | 103593 | 2018-10-22 13:30 | 2018-10-22 15:00 | 2018-10-22 19:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 177033 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-033 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 41185 | 41082 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-23 07:30 | 2018-10-23 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 177036 | CO-MP-TUN-6M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "E" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 239 | 29310 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-23 11:00 | 2018-10-23 11:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 177040 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 41185 | 9797 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-23 14:00 | 2018-10-23 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 178340 |  | INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE | CO-BMU-008 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 239 | 40428 | 2018-10-23 07:57 | 2018-10-23 07:30 | 2018-10-23 12:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 177055 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 41185 | 39662 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-23 13:00 | 2018-10-23 14:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 178109 |  | REVISAR VENTURI 1 DEL NETAJET 2 EN CONTROL DE RIEGO B | CO-COR-ZB-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 239 | 40428 | 2018-10-23 07:05 | 2018-10-23 07:30 | 2018-10-23 10:00 |  |  |  | NO | 2.5
COL | 177056 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZE-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 239 | 12759 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-23 08:00 | 2018-10-23 10:00 |  |  |  | NO | 5.25
COL | 177096 | CO-MP-EXT-LAT-1A1 | MP. A EXTRACTORES LATERALES TIPO "F" | CO-EXT-LAT-014 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 41185 | 39407 | 2018-10-19 10:09 | 2018-10-23 14:00 | 2018-10-23 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 161753 |  | FUGA EN MANGERA DE ESCLUSA DE INVERNADERO DE PRUEVA D02 | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 239 | 103593 | 2018-08-09 09:44 | 2018-10-23 10:00 | 2018-10-23 12:30 |  |  |  | NO | 2.5
COL | 178306 |  | REALIZAR PORTAZANCOS PORTA VIRCRON Y PERCHERO INV E 6 | CO-GH-E06-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 41185 | 28263 | 2018-10-23 07:26 | 2018-10-23 08:00 | 2018-10-23 16:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 177748 |  | Revisar válvula liberadora de presión en la esquina del invernadero E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 239 | 40428 | 2018-10-19 11:17 | 2018-10-23 10:00 | 2018-10-23 12:30 |  |  |  | NO | 2.5
COL | 177076 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-047 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 41185 | 40885 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-23 08:00 | 2018-10-23 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 177079 | CO-MP-POD-3M1 | MP. A PODADORA TIPO "C" | CO-POD-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 41185 | 39662 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-23 10:00 | 2018-10-23 11:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 177078 | CO-MP-POD-6M1 | MP. A PODADORA TIPO "E" | CO-POD-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 41185 | 39662 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-23 08:00 | 2018-10-23 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 177087 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 41185 | 43869 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-22 10:00 | 2018-10-22 14:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 157839 |  | FUGA MANGUERA DE PERIFERIA INVERNADERO DE PRUEBA D02 | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 239 | 103593 | 2018-07-25 10:20 | 2018-10-23 07:30 | 2018-10-23 10:00 |  |  |  | NO | 2.5
COL | 178304 |  | FABRICAR 3 REGISTROS PARA CONTROL A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 41185 | 42312 | 2018-10-23 07:21 | 2018-10-23 09:00 | 2018-10-24 19:00 |  |  |  | NO | 18
COL | 169261 |  | Reparar o acondicionar Equipos de riego PLC 1 para regar invernaderos B01 a B06 | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | ELT | CO-MTO | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 239 | 104995 | 2018-09-14 13:00 | 2018-10-23 07:30 | 2018-10-23 12:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 148072 |  | Enterrar cables expuestos en los invernaderos F02 Y F04 Y F11, Y F12 | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 239 | 40428 | 2018-06-08 17:19 | 2018-10-23 13:30 | 2018-10-23 18:30 |  |  |  | NO | 15
COL | 177035 | CO-MP-TUN-1A1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "F" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 239 | 29310 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-24 09:30 | 2018-10-24 10:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 177059 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 239 | 12759 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-24 08:00 | 2018-10-24 10:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 177064 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZF-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 239 | 39407 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-24 14:00 | 2018-10-24 17:00 |  |  |  | NO | 5.25
COL | 177065 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 239 | 39407 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-24 10:00 | 2018-10-24 13:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 170229 |  | Colocar malla sombra en área de lavado de sanitizantes | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Programada | PLA | CO-EDI | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 14993 |  | 2018-09-20 09:33 | [5 empty] | NO
COL | 170226 |  | Cambiar plástico roto en área de lavado de sanitizantes | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Programada | PLA | CO-EDI | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 14993 |  | 2018-09-20 09:06 | [5 empty] | NO
COL | 178325 |  | CONECCION DE MOTOR EN CONDENSADOR CAMARA FRIA 1 | CO-ENF-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 41185 | 39407 | 2018-10-24 07:17 | 2018-10-24 17:00 | 2018-10-24 18:30 |  |  |  | NO | 10
COL | 176983 |  | REPARAR FUGA LADO PONIENTE DE INVERNADERO B010 | CO-GH-B10-STR | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 239 | 103593 | 2018-10-19 08:00 | 2018-10-24 13:00 | 2018-10-24 14:55 |  | 19.334583, | -103.80122 | NO | 2
COL | 176835 |  | MANTENIMIENTO Y PINTURA A ESCALERA | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 41185 | 27953 | 2018-10-18 10:19 | 2018-10-24 07:30 | 2018-10-24 08:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 176836 |  | MANTENIMEINTO Y PINTURA A ESCALERA | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 41185 | 27953 | 2018-10-18 10:21 | 2018-10-24 11:00 | 2018-10-24 14:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 178308 |  | REALIZAR PORTA ZANCOS PORTA VIRCRON Y PERCHERO E 1 | CO-GH-E01-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 41185 | 28263 | 2018-10-24 07:28 | 2018-10-24 08:00 | 2018-10-24 15:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 178400 |  | REALIZAR REGISTROS EN INV F5 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 41185 | 11861 | 2018-10-24 07:01 | 2018-10-24 07:30 | 2018-10-25 19:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 178321 |  | CONECTAR VENTILADOR DE LAVADO DE REJAS | CO-LVC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 41185 | 39407 | 2018-10-24 06:48 | 2018-10-24 08:00 | 2018-10-24 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 178316 |  | SOLDAR PAILAS 45 Y 46 | CO-PLF-045 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 41185 | 28263 | 2018-10-24 07:15 | 2018-10-24 15:00 | 2018-10-24 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 178376 |  | SOLDAR ESTRUCTURA DE PARIHUELA | CO-PRH-014 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 41185 | 9729 | 2018-10-24 07:06 | 2018-10-24 07:30 | 2018-10-26 17:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 178110 |  | Arreglar pedal | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 41185 | 9797 | 2018-10-23 14:22 | 2018-10-24 09:00 | 2018-10-24 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 178135 |  | ARREGLAR PEDAL DE LAVAMANOS | CO-SAN-006 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 41185 | 9797 | 2018-10-24 07:30 | 2018-10-24 10:00 | 2018-10-24 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 177084 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 41185 | 9797 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-24 13:00 | 2018-10-24 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 177090 | CO-MP-TRC-4M19 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5076 EF TIPO "D" | CO-TRC-019 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 41185 | 40885 | 2018-10-19 10:04 | 2018-10-24 13:00 | 2018-10-24 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 177093 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 41185 | 43869 | 2018-10-19 10:04 | 2018-10-22 16:00 | 2018-10-22 17:13 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 178346 |  | CAMBIAR LLANTAS DE TIRONES Y SOLDAR LOS QUE ESTAN EN MAL ESTADO. | COL-FUM | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-FUM | 2018-10-24 | 2018-10-24 |  |  | 2018-10-24 18:56 |  | 2018-10-25 09:23 |  |  |  | NO
COL | 177034 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-034 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 41185 | 43495 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-25 15:00 | 2018-10-25 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179279 |  | FUGA EN TE 6" BOMBA ZONA B EN REBOMBEO | CO-BMU-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 239 | 43986 | 2018-10-24 19:14 | 2018-10-25 15:30 | 2018-10-25 18:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 177043 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 239 | 40428 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-25 13:30 | 2018-10-25 15:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 177046 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 239 | 32215 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-25 15:00 | 2018-10-25 16:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 177049 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 239 | 32215 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-25 13:30 | 2018-10-25 15:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 178391 |  | Reparar fuga en targa | CO-CAS-001 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 41185 |  | 2018-10-25 13:56 | [5 empty] | NO
COL | 177053 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 239 | 104061 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-25 16:30 | 2018-10-25 18:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 177054 | CO-MP-CLO-4M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 41185 | 41092 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-25 07:30 | 2018-10-25 08:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 177058 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZE-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 239 | 12759 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-25 08:00 | 2018-10-25 10:00 |  |  |  | NO | 5.25
COL | 177068 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 41185 | 36695 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-25 08:00 | 2018-10-25 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 177071 | CO-MP-CUA-1M2 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 41185 | 39405 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-25 09:00 | 2018-10-25 12:30 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 177097 | CO-MP-EXT-LAT-1A1 | MP. A EXTRACTORES LATERALES TIPO "F" | CO-EXT-LAT-015 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 41185 | 43495 | 2018-10-19 10:09 | 2018-10-25 09:00 | 2018-10-25 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179434 |  | Reubicacion de valvula de servicio del inv. A11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 239 | 43270 | 2018-10-22 08:00 | 2018-10-25 08:00 | 2018-10-25 19:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 178309 |  | REALIZAR PORTAZANCOS PORTA VIRCRON Y PERCHERO | CO-GH-A11-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 41185 | 28263 | 2018-10-24 13:30 | 2018-10-25 08:00 | 2018-10-25 14:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 178015 |  | REVISAR Y AJUSTAR LA VALVULA CON LA PRESION ADECUADA | CO-GH-B12 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 239 | 13586 | 2018-10-20 17:44 | 2018-10-25 09:00 | 2018-10-25 12:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 179252 |  | FABRICACION DE EXCLUSA F 5 | CO-GH-F05-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 41185 | 36695 | 2018-10-25 07:12 | 2018-10-25 07:30 | 2018-10-25 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 177073 | CO-MP-MON-1M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 41185 | 40885 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-25 08:00 | 2018-10-25 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 177077 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-048 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 41185 | 39405 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-25 13:00 | 2018-10-25 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 178402 |  | PINTAR ESTRUCTURA PARIHUELA NUM 14 | CO-PRH-014 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-FUM | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 41185 | 27953 | 2018-10-25 07:14 | 2018-10-25 07:30 | 2018-10-25 15:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 177083 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 41185 | 9797 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-25 08:00 | 2018-10-25 10:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 178348 |  | CAMBEAR LLANTAS DE CARROS ALTOS DE TRAMPEO (3) UNO DE PISO EN MAL ESTADO. | COL-FUM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 41185 | 34482 | 2018-10-24 19:17 | 2018-10-25 07:30 | 2018-10-25 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 178317 |  | REPARACION DE TIRONES DE PARIHUELAS | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 41185 | 34482 | 2018-10-24 07:15 | 2018-10-25 07:30 | 2018-10-25 13:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 176628 |  | FUGA VALVULA BARAK PERIFERIA INV.D03 (ESTA TIRANDO CONSTANTE) | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 239 | 12759 | 2018-10-16 11:46 | 2018-10-25 13:00 | 2018-10-25 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 178079 |  | Cambio de rin a porta termo | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 41185 | 34482 | 2018-10-23 08:50 | 2018-10-25 07:30 | 2018-10-25 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 179278 |  | REALIZAR RECORRIDOS DE LECTURAS Y MONITOREO DE POZOS Y CISTERNAS | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-25 | 2018-10-31 | 239 | 104061 | 2018-10-24 19:11 | 2018-10-25 | 2018-10-31 18:01 |  |  |  | NO | 45
COL | 176780 |  | CAMBIO DE VALVULA BARACK DE LAS VALVULAS EN CONTROL | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 239 | 12759 | 2018-10-17 14:57 | 2018-10-25 10:00 | 2018-10-25 12:00 |  | 19.335967 | -103.797643 | NO | 2
COL | 177042 | CO-MP-BMU-4M1 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 239 | 40428 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-26 13:30 | 2018-10-26 15:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 177045 | CO-MP-BMU-4M1 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 239 | 32215 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-26 15:30 | 2018-10-26 17:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 177048 | CO-MP-BMU-4M1 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 239 | 32215 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-26 13:30 | 2018-10-26 15:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 177052 | CO-MP-CIS-2M2 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 239 | 104061 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-26 09:00 | 2018-10-26 14:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 177061 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 239 | 12759 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-26 08:00 | 2018-10-26 10:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 177067 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 239 | 43495 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-26 09:00 | 2018-10-26 13:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 179251 |  | REPARACION DE LLANTA DE SANITIZANTE 5 | CO-CSA-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 41185 | 39405 | 2018-10-26 07:11 | 2018-10-26 13:00 | 2018-10-26 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 177069 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-021 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 41185 | 41092 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-25 08:30 | 2018-10-25 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 177098 | CO-MP-EXT-LAT-1A1 | MP. A EXTRACTORES LATERALES TIPO "F" | CO-EXT-LAT-016 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 41185 | 43495 | 2018-10-19 10:09 | 2018-10-26 08:00 | 2018-10-26 08:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179438 |  | Colocacion de disparo de 6" a 3" de para valvulas de riego inv. A05 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 239 | 9758 | 2018-10-22 10:30 | 2018-10-26 08:00 | 2018-10-26 19:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 178401 |  | INSTALAR CASA EN INV F 5 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 41185 | 11861 | 2018-10-25 07:04 | 2018-10-26 11:00 | 2018-10-26 15:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 176611 |  | EC MUY POR DEBAJO DE LA ESPERADA SEGUN TITULACION | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 239 | 13586 | 2018-10-15 19:26 | 2018-10-26 13:00 | 2018-10-26 15:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 169472 |  | PROBLEMA DE CAUDAL ELEVADO EN VALVULA 14 NO DRENA CORRECTO | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 239 | 13586 | 2018-09-16 12:40 | 2018-10-26 11:00 | 2018-10-26 13:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 179249 |  | CAMBIAR CHAPA DE OFICINA DE SPYGA | CO-OFI-002 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 41185 | 36695 | 2018-10-26 07:09 | 2018-10-26 13:00 | 2018-10-26 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 177081 | CO-MP-POZ-1M1 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 239 | 104061 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-26 15:30 | 2018-10-26 18:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 177082 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA (EF830) TIPO "C" | CO-PRH-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 41185 | 41092 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-25 09:30 | 2018-10-25 19:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 177091 | CO-MP-TRC-4M19 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5076 EF TIPO "D" | CO-TRC-020 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 41185 | 39405 | 2018-10-19 10:04 | 2018-10-26 11:00 | 2018-10-26 12:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 178347 |  | SOLDAR MEDIA LUNA CARRO BAJO DE TRAMPEO Y COLOCAR TUBO PARA PLASTICO | COL-FUM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 41185 | 34482 | 2018-10-24 19:11 | 2018-10-26 13:00 | 2018-10-26 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 177041 | CO-MP-BMU-6M1 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 239 | 40428 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-27 13:30 | 2018-10-27 15:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 177044 | CO-MP-BMU-6M1 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 239 | 32215 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-27 15:00 | 2018-10-27 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 177047 | CO-MP-BMU-6M1 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 239 | 32215 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-27 15:00 | 2018-10-27 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 177060 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZE-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 239 | 12759 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-27 08:00 | 2018-10-27 11:00 |  |  |  | NO | 5.25
COL | 177066 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZF-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 239 | 43495 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 12:00 |  |  |  | NO | 5.25
COL | 177099 | CO-MP-EXT-LAT-1A1 | MP. A EXTRACTORES LATERALES TIPO "F" | CO-EXT-LAT-017 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 41185 | 43495 | 2018-10-19 10:09 | 2018-10-27 09:00 | 2018-10-27 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179466 |  | DERRIBAR INV.A03 | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 15113 | 39144 | 2018-10-20 12:25 | 2018-10-27 07:30 | 2018-10-27 12:30 |  |  |  | NO | 50
COL | 179648 |  | FABRICACION DE EXCLUSA A 8 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-10-27 | 2018-11-01 | 41185 | 11861 | 2018-10-27 06:52 | 2018-10-27 07:30 | 2018-11-01 15:30 |  |  |  | NO | 88
COL | 179440 |  | Colocacion de disparo de 6" a 3" de para valvulas de riego inv. A12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 239 | 43270 | 2018-10-22 08:00 | 2018-10-27 | 2018-10-27 13:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 177080 | CO-MP-POZ-6M1 | MP. A POZO TIPO "E" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 239 | 104061 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-27 17:00 | 2018-10-27 18:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 179290 |  | PARIHUELA # 04 FUGA ACEITE POR TRSNMIDION Y MOTOR DONDE SE ENSAMBLA. | CO-PRH-004 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 41185 | 41092 | 2018-10-27 10:18 | 2018-10-27 13:00 | 2018-10-27 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 179284 |  | FISURA EN RODILLO PARTE INTERIOR ES EL DE ABAJO (FUGA DE QUIMICO) | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 41185 | 39405 | 2018-10-26 21:21 | 2018-10-27 07:30 | 2018-10-28 13:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 177085 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 41185 | 39405 | 2018-10-19 10:03 | 2018-10-27 07:30 | 2018-10-27 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 177092 | CO-MP-TRC-4M19 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5076 EF TIPO "D" | CO-TRC-021 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 41185 | 41092 | 2018-10-19 10:04 | 2018-10-27 15:00 | 2018-10-27 15:21 |  |  |  | NO | 6
COL | 179148 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-035 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 41185 | 43495 | 2018-10-26 12:38 | 2018-10-28 15:00 | 2018-10-28 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179155 | CO-MP-BMU-6M1 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 239 | 32215 | 2018-10-26 12:38 | 2018-10-28 11:00 | 2018-10-28 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179156 | CO-MP-BMU-4M1 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 239 | 32215 | 2018-10-26 12:38 | 2018-10-28 09:00 | 2018-10-28 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179157 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 239 | 32215 | 2018-10-26 12:38 | 2018-10-28 07:30 | 2018-10-28 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 179161 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZF | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-10-28 | 2018-11-02 | 41185 | 42312 | 2018-10-26 12:38 | 2018-10-28 07:30 | 2018-11-02 15:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 179163 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 239 | 103897 | 2018-10-26 12:38 | 2018-10-28 16:30 | 2018-10-28 18:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 179162 | CO-MP-CIS-2M2 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 239 | 103897 | 2018-10-26 12:38 | 2018-10-28 07:30 | 2018-10-28 15:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 179637 |  | REPARACION SANITIZANTE 27 FUGA | CO-CSA-027 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 41185 | 34482 | 2018-10-28 07:00 | 2018-10-28 07:30 | 2018-10-28 12:30 |  |  |  | NO | 5
COL | 179647 |  | FABRICAR ESTRUCTURA DE PARIHUELA BUSSAN | CO-MOA-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-10-28 | 2018-10-31 | 41185 | 9729 | 2018-10-28 06:50 | 2018-10-28 07:30 | 2018-10-30 19:00 |  |  |  | NO | 33
COL | 179181 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-050 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 41185 | 39405 | 2018-10-26 12:38 | 2018-10-28 07:30 | 2018-10-28 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 179184 | CO-MP-POZ-6M1 | MP. A POZO TIPO "E" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 239 | 104061 | 2018-10-26 12:38 | 2018-10-28 09:30 | 2018-10-28 11:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 179185 | CO-MP-POZ-1M1 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 239 | 104061 | 2018-10-26 12:38 | 2018-10-28 07:30 | 2018-10-28 09:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 179191 | CO-MP-TRC-2M5 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5090 TIPO "B" | CO-TRC-016 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 41185 | 41092 | 2018-10-26 12:38 | 2018-10-28 14:00 | 2018-10-28 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 179190 | CO-MP-TRC-6M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5090 TIPO "D" | CO-TRC-016 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 41185 | 41092 | 2018-10-26 12:38 | 2018-10-28 07:30 | 2018-10-28 14:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 168354 |  | REVISAR TALADRO | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 41185 | 43495 | 2018-09-13 11:03 | 2018-10-28 07:30 | 2018-10-28 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 179423 |  | Habilitar base para el agitador en control D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-MTO | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 239 |  | 2018-10-28 13:01 | [5 empty] | NO
COL | 179422 |  | Reparacion e fuga en tee de 6 pulgadas en cabezal de riego zona D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 239 | 32215 | 2018-10-28 02:57 | 2018-10-28 13:00 | 2018-10-28 16:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 179152 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZF | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 41185 | 9797 | 2018-10-26 12:38 | 2018-10-29 13:00 | 2018-10-29 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179158 | CO-MP-BMU-6M1 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 239 | 43986 | 2018-10-26 12:38 | 2018-10-29 11:00 | 2018-10-29 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179159 | CO-MP-BMU-4M1 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 239 | 43986 | 2018-10-26 12:38 | 2018-10-29 09:00 | 2018-10-29 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179160 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 239 | 43986 | 2018-10-26 12:38 | 2018-10-29 07:30 | 2018-10-29 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 179446 |  | Mantenimiento a carro de poda (revisar llanta) | CO-CAB-ZD | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 41185 | 36695 | 2018-10-29 10:54 | 2018-10-29 15:30 | 2018-10-29 18:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 179463 |  | Revisar los rotametros en Netajet 1 control Delta | CO-COR-ZD-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 239 | 12759 | 2018-10-28 12:06 | 2018-10-29 10:00 | 2018-10-29 11:00 |  | LMHERNANDEZ |  | NO | 2
COL | 179460 |  | Colocar sensor de PH en control zona F en NETAJET 1 | CO-COR-ZF-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 239 | 12759 | 2018-10-28 11:57 | 2018-10-29 08:00 | 2018-10-29 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179170 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 239 | 12759 | 2018-10-26 12:38 | 2018-10-29 11:00 | 2018-10-29 15:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 179457 |  | Reparación de lavadora de embarques | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Rechazado |  | CO-EDI | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 41185 |  | 2018-10-29 11:37 |  | 2018-12-12 09:24 |  |  |  | NO
COL | 179654 |  | FABRICACION DE PORTERIAS A 8 | CO-GH-A08-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 41185 | 36695 | 2018-10-29 08:37 | 2018-10-29 07:30 | 2018-10-29 13:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 181081 |  | Arma conexiones de las valvulas de riego del inv A12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 239 | 9758 | 2018-10-29 08:00 | 2018-10-29 08:00 | 2018-10-29 15:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 179733 |  | HABILITAR PLATAFORMA PARA CAPEX EN INV.E02 | CO-GH-E02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 15113 | 39144 | 2018-10-28 10:56 | 2018-10-29 08:00 | 2018-10-30 15:00 |  |  |  | NO | 140
COL | 181133 |  | PREPARACION CAPEX EN INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-10-29 | 2018-10-31 | 15113 | 35663 | 2018-10-28 12:30 | 2018-10-29 07:30 | 2018-10-31 15:00 |  |  |  | NO | 105
COL | 179489 |  | Reparación de fuga en 2" en invernadero F09 surco 36 Y 37 pegado al E07 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 239 | 43986 | 2018-10-29 07:35 | 2018-10-29 12:00 | 2018-10-29 15:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 179462 |  | CAMBIO DE VALVULAS SOSTENEDORAS EN G02 (NO CIERRAN) | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-29 | 2018-10-31 | 239 | 32215 | 2018-10-29 10:03 | 2018-10-29 13:00 | 2018-10-29 19:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 179465 |  | CAMBIO DE VALVULAS SOSTENEDORAS EN G03 (NO CIERRAN) | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-29 | 2018-10-31 | 239 | 32215 | 2018-10-29 10:14 | 2018-10-29 13:00 | 2018-10-29 19:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 179495 |  | FUGA SURCO 44 PASILLO NORTE | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 239 | 103897 | 2018-10-29 06:34 | 2018-10-29 16:00 | 2018-10-29 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 179494 |  | FUGA EN SURCO 41 PASILLO SUR | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 239 | 103897 | 2018-10-29 06:33 | 2018-10-29 16:00 | 2018-10-29 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 179493 |  | FUGA SURCO 9 PASILLO SUR | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 239 | 103897 | 2018-10-29 06:31 | 2018-10-29 13:00 | 2018-10-29 16:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 179180 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-049 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-10-29 | 2018-10-31 | 41185 | 41092 | 2018-10-26 12:38 | 2018-10-31 18:30 | 2018-10-31 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179441 |  | Reparación de tractor # 790 No enciende | CO-TRC-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-29 | 2018-11-01 | 41185 | 41092 | 2018-10-29 10:44 | 2018-10-31 07:30 | 2018-11-01 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179443 |  | Reparación de sanitizante # 3 llanta desmontada | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Rechazado |  | CO-EDI | 2018-10-29 | 2018-10-29 |  |  | 2018-10-29 10:46 |  | 2018-10-30 10:32 |  |  |  | NO
COL | 179464 |  | Revisar agitador en control D no arranca no esta botando la pastilla | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 239 | 12759 | 2018-10-29 07:11 | 2018-10-29 09:00 | 2018-10-29 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179149 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-036 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 41185 | 43495 | 2018-10-26 12:38 | 2018-10-30 15:00 | 2018-10-30 18:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 179153 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGN | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 41185 | 9797 | 2018-10-26 12:38 | 2018-10-30 13:00 | 2018-10-30 15:59 |  |  |  | NO | 2
COL | 179169 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 239 | 12759 | 2018-10-26 12:38 | 2018-10-30 08:00 | 2018-10-30 12:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 179458 |  | Reparar puerta de cajón ubicado en la barra de calidad (entrada a embarques) | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 41185 | 43495 | 2018-10-29 11:38 | 2018-10-30 07:30 | 2018-10-30 13:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 181091 |  | Arma conexiones de las valvulas de riego del inv A03 | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 239 | 43270 | 2018-10-29 09:13 | 2018-10-30 08:00 | 2018-10-30 15:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 179496 |  | Colocacion de dispara de 6" A 3" para valvula de riego del inv.A03 | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 239 | 9758 | 2018-10-29 16:35 | 2018-10-30 08:00 | 2018-10-30 19:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 179448 |  | Soldar picos a rastrillo de deshoje (15 cm mas de lo que tienen) | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 41185 | 28263 | 2018-10-29 10:57 | 2018-10-30 10:30 | 2018-10-30 16:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 179447 |  | Soldar picos a rastrillo de deshoje (15 cm mas de lo que tienen) | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 41185 | 28263 | 2018-10-29 10:55 | 2018-10-30 07:30 | 2018-10-30 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 179510 |  | PONER TUBERIA EN INV E 2 | CO-GH-E02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-30 | 2018-11-17 | 239 | 32215 | 2018-10-30 10:13 | 2018-10-30 | 2018-11-17 18:32 |  |  |  | NO | 200
COL | 179643 |  | HABILITAR MATERIAL PARA EXCLUSA E 4 | CO-GH-E04-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 41185 | 36695 | 2018-10-30 06:42 | 2018-10-30 07:30 | 2018-10-30 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 179645 |  | HABILITAR MATERIAL PARA EXCLUSA F5 | CO-GH-F05-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 41185 | 9729 | 2018-10-30 07:30 | 2018-10-30 07:30 | 2018-10-30 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 179182 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-051 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 41185 | 40885 | 2018-10-26 12:38 | 2018-10-30 13:00 | 2018-10-30 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 178355 |  | DESTRABAR PALANCA DE VELOCIDADES | CO-TRC-012 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 41185 | 40885 | 2018-10-25 09:13 | 2018-10-30 07:30 | 2018-10-30 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 179192 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 41185 | 41092 | 2018-10-26 12:38 | 2018-10-30 13:00 | 2018-10-30 16:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 136153 |  | ACTIVAR EN ZONA E VALVULAS PARA USO ELECTRICO E07 | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-30 | 2018-12-12 | 239 | 29310 | 2018-04-25 14:07 | 2018-12-12 08:00 | 2018-12-12 13:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 179649 |  | FABRICACION E INSTALACION DE PROTECCION CONTROL E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 239 | 28263 | 2018-10-30 07:30 | 2018-10-30 07:30 | 2018-10-30 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 179154 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGS | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 41185 | 9797 | 2018-10-26 12:38 | 2018-10-31 13:00 | 2018-10-31 15:56 |  |  |  | NO | 2
COL | 179172 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 239 | 12759 | 2018-10-26 12:38 | 2018-10-31 08:00 | 2018-10-31 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 121450 |  | Instalacion de toma de agua a tarja de CALIDAD (dentro de embarques) | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Programada | FON | CO-EDI | 2018-10-31 | 2019-01-02 | 41185 | 9797 | 2018-02-28 09:22 |  |  | FALTA-MO |  |  | NO | 24
COL | 179734 |  | HABILITAR PLATAFORMA PARA CAPEX EN INV.A03 | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 15113 | 39144 | 2018-10-28 10:58 | 2018-10-31 08:00 | 2018-10-31 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 179549 |  | Colocacion de valvulas de riego de 3" en inv. A12 | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 239 | 9758 | 2018-10-30 14:34 | 2018-10-31 08:00 | 2018-10-31 19:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 179417 |  | REPARA FUGA ENTRE BO5 Y BO7 (servicios) | CO-GH-BO5 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 239 | 43986 | 2018-10-27 15:05 | 2018-10-31 08:00 | 2018-10-31 16:00 |  | 19.333706 | -103.79925 | NO | 12
COL | 181078 |  | INSTALACION DE PILOTOS Y SOLENOIDES A INV G 6 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 41185 | 13586 | 2018-10-31 06:58 | 2018-10-31 08:00 | 2018-10-31 13:00 |  |  |  | NO | 13
COL | 181080 |  | REVISAR VALVULA PRINCIPAL G 09 | CO-GH-G09 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 41185 | 13586 | 2018-10-31 07:07 | 2018-10-31 14:00 | 2018-10-31 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179189 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-008 | Mant. preventivo | Ejecutado | MECA | CO-PRO | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 41185 | 40885 | 2018-10-26 12:38 | 2018-10-31 08:00 | 2018-10-31 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 179620 |  | PONER ORING A CHUK TRASERO TRACTOR 5415 11 | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 41185 | 41092 | 2018-10-31 12:29 | 2018-10-31 18:00 | 2018-10-31 19:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 132547 |  | COLOCAR LINEA PARA TOMA DE AGUA DE SERVICIOS EN BODEGA DE FUMIGACION | COL-FUM-IMP | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FUM | 2018-10-31 | 2018-12-12 | 239 | 32215 | 2018-04-07 15:45 | 2018-12-12 08:00 | 2018-12-12 10:23 |  | 19.337976 | -103.798443 | NO | 32
COL | 137757 |  | Cambio de Valvula check y alivio de bomba zona E | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-10-31 | 2019-01-01 | 239 | 40428 | 2018-05-03 12:37 |  |  | FALTA-MATERIAL |  | 39 | NO | 16
COL | 179622 |  | Reparar conector del tanque 2 del control b | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-10-31 | 2018-11-06 | 239 | 103897 | 2018-10-31 12:47 | 2018-11-06 11:00 | 2018-11-06 12:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 137679 |  | Reubicación de válvula de lavado y alivio en 3 red principal zona D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-10-31 | 2019-01-01 | 239 | 40428 | 2018-05-02 16:25 |  |  | FALTA-MATERIAL |  |  | NO | 30
COL | 179150 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-037 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 41185 | 39407 | 2018-10-26 12:38 | 2018-11-01 14:00 | 2018-11-01 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179164 | CO-MP-CLO-6M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 41185 | 43869 | 2018-10-26 12:38 | 2018-11-01 08:00 | 2018-11-01 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179168 | CO-MP-COM-1A1 | MP. A COMEDOR TIPO "F" | CO-COM-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 41185 | 9797 | 2018-10-26 12:38 | 2018-11-01 13:00 | 2018-11-01 15:47 |  |  |  | NO | 4
COL | 179171 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 239 | 12759 | 2018-10-26 12:38 | 2018-11-01 08:00 | 2018-11-01 11:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 179640 |  | REPARACION DE LLANTA SANITIZANTE 3 | CO-CSA-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 41185 | 43869 | 2018-10-31 07:30 | 2018-11-01 10:00 | 2018-11-01 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179646 |  | SOLDAR FUGA DEL SANITIZANTE 28 | CO-CSA-028 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 41185 | 31837 | 2018-10-31 06:47 | 2018-11-01 07:30 | 2018-11-01 15:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 179178 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 239 | 41082 | 2018-10-26 12:38 | 2018-11-01 08:30 | 2018-11-01 11:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 179177 | CO-MP-GEN-6M1 | MP. A GENERADOR TIPO "E" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 239 | 41082 | 2018-10-26 12:38 | 2018-11-01 07:30 | 2018-11-01 08:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 181134 |  | PREPARACION CAPEX EN INV.A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-11-01 | 2018-11-03 | 15113 | 35663 | 2018-10-28 12:32 | 2018-11-01 07:30 | 2018-11-03 12:30 |  |  |  | NO | 95
COL | 179557 |  | Colocacion de valvulas de riego de 3" en inv. A03 | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 239 | 43270 | 2018-10-30 15:17 | 2018-11-01 08:00 | 2018-11-01 19:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 179735 |  | DERRIBAR INV.C08 | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 15113 | 39144 | 2018-10-28 10:59 | 2018-11-01 08:00 | 2018-11-01 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 176837 |  | MANTENIMEINTO Y PINTURA A ESCALERA | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 41185 | 27953 | 2018-10-18 10:21 | 2018-11-01 07:30 | 2018-11-01 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 181083 |  | REVISAR VALVULAS Y PRESIONES INV G 2 | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 41185 | 13586 | 2018-11-01 07:09 | 2018-11-01 08:00 | 2018-11-01 13:00 |  |  |  | NO | 13
COL | 162256 |  | Centro de carga por caerse riesgo golpe a asociados en G06 | CO-GH-G06 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-GH | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 41185 | 41082 | 2018-08-13 11:49 | 2018-11-01 10:30 | 2018-11-01 11:35 |  |  |  | NO | 2
COL | 181085 |  | REVISAR VALVULA PRINCIPAL G 8 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 41185 | 13586 | 2018-11-01 07:11 | 2018-11-01 14:00 | 2018-11-01 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179183 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-052 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 41185 | 39662 | 2018-10-26 12:38 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 176778 |  | FUGA DEL LADO SUR DEL CONTROL C | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 239 | 104995 | 2018-10-17 14:50 | 2018-11-01 08:00 | 2018-11-01 10:00 |  | 19.335865 | -103.797576 | NO | 12
COL | 179883 |  | Reparación de fuga 10" en patio tratores de zona d | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 239 | 40428 | 2018-11-01 15:56 | 2018-11-01 17:00 | 2018-11-01 19:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 181178 |  | Habilitar blower en control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-01 | 2018-11-17 | 239 | 40428 | 2018-10-30 09:22 | 2018-11-07 08:00 | 2018-11-07 18:00 |  |  |  | NO | 100
COL | 179884 |  | Reparación de fuga en tee en linea principal del control F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 239 | 29310 | 2018-11-01 15:57 | 2018-11-01 17:00 | 2018-11-01 20:00 |  | 19.341993 | -103-799718 | NO | 9
COL | 179165 | CO-MP-CLO-4M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 41185 | 39662 | 2018-10-26 12:38 | 2018-11-02 08:00 | 2018-11-02 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179173 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 41185 | 39407 | 2018-10-26 12:38 | 2018-11-02 12:00 | 2018-11-02 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179174 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-022 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 41185 | 39407 | 2018-10-26 12:38 | 2018-11-02 13:30 | 2018-11-02 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 181185 |  | LAVAR PLASTICOS EN EL INV.B01 | CO-GH-BO1 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 14993 | 32849 | 2018-10-30 09:37 | 2018-11-02 08:00 | 2018-11-02 10:00 |  |  |  | NO | 40
COL | 181187 |  | LAVAR PLASTICOS EN EL INV.B02 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 14993 | 32849 | 2018-10-30 09:39 | 2018-11-02 10:00 | 2018-11-02 12:00 |  |  |  | NO | 40
COL | 181189 |  | LAVAR PLASTICOS EN EL INV.B07 | CO-GH-BO7 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 14993 | 32849 | 2018-10-30 09:40 | 2018-11-02 01:00 | 2018-11-02 15:00 |  |  |  | NO | 40
COL | 181089 |  | REVISION DE VALVULA SOSTENEDORA D 03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 41185 | 13586 | 2018-11-02 07:15 | 2018-11-02 14:00 | 2018-11-02 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 181088 |  | REVISAR INV G 03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 41185 | 13586 | 2018-11-02 07:13 | 2018-11-02 08:00 | 2018-11-02 13:00 |  |  |  | NO | 13
COL | 180985 |  | DERRIBAR INV.G08 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 15113 | 39144 | 2018-10-28 12:46 | 2018-11-02 08:00 | 2018-11-02 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 161748 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 41185 | 43869 | 2018-10-26 12:38 | 2018-11-02 08:00 | 2018-11-02 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179187 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 41185 | 9797 | 2018-10-26 12:38 | 2018-11-02 13:00 | 2018-11-02 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 167881 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 239 | 41082 | 2018-10-26 12:38 | 2018-11-02 07:30 | 2018-11-02 08:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 167885 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 239 | 41082 | 2018-10-26 12:38 | 2018-11-02 08:30 | 2018-11-02 09:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 180815 |  | REPARAR FUGA 10" POR CANAL D04 | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 239 | 103593 | 2018-11-02 09:20 | 2018-11-02 09:30 | 2018-11-02 11:40 |  | 19.337787 | -103.799012 | NO | 6
COL | 179151 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-038 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 41185 | 41082 | 2018-10-26 12:38 | 2018-11-03 14:00 | 2018-11-03 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179166 | CO-MP-CMP-1M1 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 41185 | 43869 | 2018-10-26 12:38 | 2018-11-03 08:00 | 2018-11-03 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179167 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 41185 | 43869 | 2018-10-26 12:38 | 2018-11-03 07:30 | 2018-11-03 08:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 179175 | CO-MP-DBR-6M1 | MP. A DESBROZADORA TIPO "E" | CO-DBR-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 41185 | 43869 | 2018-10-26 12:38 | 2018-11-03 10:00 | 2018-11-03 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 179176 | CO-MP-DBR-3M1 | MP. A DESBROZADORA TIPO "C" | CO-DBR-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 41185 | 43869 | 2018-10-26 12:38 | 2018-11-03 13:30 | 2018-11-03 15:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 181001 |  | REPARACION DE FUGA 2" | CO-GH-A02 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 239 | 29310 | 2018-11-03 11:10 | 2018-11-03 11:00 | 2018-11-03 11:55 |  | 19.331298 | -103.802890 | NO | 2
COL | 181191 |  | LAVAR PLASTICOS EN EL INV.B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 32849 |  | 2018-10-30 09:42 | [5 empty] | NO | 50
COL | 181092 |  | REVISAR PRESIONES DE INV F 06 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 41185 | 13586 | 2018-11-03 07:17 | 2018-11-03 08:00 | 2018-11-03 09:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 180986 |  | DERRIBAR INV.G09 | CO-GH-G09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 15113 | 39144 | 2018-10-28 12:49 | 2018-11-03 07:30 | 2018-11-03 12:30 |  |  |  | NO | 50
COL | 179179 | CO-MP-MON-1M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 41185 | 39407 | 2018-10-26 12:38 | 2018-11-03 09:00 | 2018-11-03 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179186 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA (EF830) TIPO "C" | CO-PRH-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 41185 | 39662 | 2018-10-26 12:38 | 2018-11-03 08:00 | 2018-11-03 14:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 167879 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 239 | 41082 | 2018-10-26 12:38 | 2018-11-03 12:00 | 2018-11-03 13:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 179188 | CO-MP-TRA-PER-4M1 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 41185 | 39662 | 2018-10-26 12:38 | 2018-11-03 15:00 | 2018-11-03 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 181093 |  | REVISAR PH EN EQUIPO NETA JET 3 CONTROL D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 41185 | 13586 | 2018-11-03 07:18 | 2018-11-03 09:00 | 2018-11-03 12:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 179964 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-11-04 | 2018-11-04 | 41185 | 43495 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-04 07:30 | 2018-11-04 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 179973 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-04 | 2018-11-04 | 239 | 32215 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-04 07:30 | 2018-11-04 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 168349 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-04 | 2018-11-04 | 239 | 32215 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-04 09:00 | 2018-11-04 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179982 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZG | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-11-04 | 2018-11-09 | 41185 | 31837 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-04 08:00 | 2018-11-09 15:30 |  |  |  | NO | 30
COL | 181228 |  | CAMBIO DE VENTILADOR CONDENSADOR CAMARA FRIA 1 | CO-ENF-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-11-04 | 2018-11-04 | 41185 | 43495 | 2018-11-04 07:15 | 2018-11-04 14:00 | 2018-11-04 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 180002 | CO-MP-LVC-1M1 | MP. A LAVADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-11-04 | 2018-11-04 | 41185 | 43495 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-04 07:30 | 2018-11-04 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 181192 |  | REPARACION DE SILLA DE OFICINA CALIDAD | CO-OFI-002 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-11-04 | 2018-11-04 | 41185 | 34482 | 2018-11-04 07:30 | 2018-11-04 16:00 | 2018-11-04 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 181184 |  | SOLDAR PAILAS 46,37 | CO-PLF-046 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-04 | 2018-11-04 | 41185 | 34482 | 2018-11-04 07:30 | 2018-11-04 07:30 | 2018-11-04 13:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 181233 |  | CAMBIO DE BLOWER DE PLANTA DE TRAT | CO-PTA-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-11-04 | 2018-11-05 | 41185 | 43495 | 2018-11-04 07:00 | 2018-11-04 16:00 | 2018-11-05 10:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 181231 |  | REVICION DE OSMOSIS | CO-PUR-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-11-04 | 2018-11-04 | 41185 | 43495 | 2018-11-04 07:30 | 2018-11-04 14:00 | 2018-11-04 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 180015 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-04 | 2018-11-04 | 239 | 40428 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-04 16:00 | 2018-11-04 17:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 180014 | CO-MP-TRA-6M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-11-04 | 2018-11-04 | 239 | 40428 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 180018 | CO-MP-TRC-4M5 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-11-04 | 2018-11-04 | 41185 | 41092 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-04 07:30 | 2018-11-04 12:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 180019 | CO-MP-TRC-2M1 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | MECA | CO-PRO | 2018-11-04 | 2018-11-04 | 41185 | 41092 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-04 13:00 | 2018-11-04 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 181183 |  | FABRICAR 2 RASTRILLOS CON LLANTAS | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2018-11-04 | 2018-11-04 | 41185 | 36695 | 2018-11-04 07:30 | 2018-11-04 07:30 | 2018-11-04 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 179965 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 41185 | 43495 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-05 07:30 | 2018-11-05 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 178078 |  | Carritos de cosecha cambios de rin #13,#170 | CO-CDC-ZA | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 41185 | 27953 | 2018-10-23 08:46 | 2018-11-05 10:00 | 2018-11-05 13:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 179986 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 239 | 12759 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-05 08:00 | 2018-11-05 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 182714 |  | REVICION GENERAL DE EQUIPO NETAJET G NORTE | CO-COR-ZGN-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 239 | 13586 | 2018-11-05 07:05 | 2018-11-05 08:00 | 2018-11-05 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 180000 | CO-MP-GEN-6M1 | MP. A GENERADOR TIPO "E" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 239 | 40428 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-05 07:30 | 2018-11-05 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 180001 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 239 | 40428 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-05 09:00 | 2018-11-05 12:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 181146 |  | DERRIBAR INV.A06 | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 15113 | 39144 | 2018-11-03 15:01 | 2018-11-05 08:00 | 2018-11-05 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 181188 |  | INSTALAR CASA DE ABEJORROS A 8 | CO-GH-A08-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 41185 | 11861 | 2018-11-05 06:40 | 2018-11-05 08:00 | 2018-11-05 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 181186 |  | HABILITAR MATERIAL PARA EXCLUSA A 8 | CO-GH-A08-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 41185 | 28263 | 2018-11-05 07:15 | 2018-11-05 07:30 | 2018-11-05 15:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 181113 |  | Reubicacion de toma de agua de servicios de la esclusa del inv. A12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 239 | 9758 | 2018-11-05 11:16 | 2018-11-05 08:00 | 2018-11-05 15:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 179445 |  | Mantenimiento y pintura a porta termo | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 41185 | 27953 | 2018-10-29 10:53 | 2018-11-05 08:00 | 2018-11-05 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 181194 |  | LAVAR PLASTICOS EN EL INV.D07 | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 14993 | 38093 | 2018-10-30 09:43 | 2018-11-05 15:00 | 2018-11-05 17:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 182148 |  | FABRICACION EXCLUSA E5 OBRA CIVIL | CO-GH-E05-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-11-05 | 2018-11-10 | 41185 | 11861 | 2018-11-05 07:14 | 2018-11-05 07:30 | 2018-11-08 19:00 |  |  |  | NO | 150
COL | 181132 |  | Reparación de fuga de 2" en invernadero F05 arco 12 pegado al f04 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 239 | 103897 | 2018-11-05 12:05 | 2018-11-05 17:00 | 2018-11-05 17:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 180005 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-003 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 41185 | 41092 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-05 14:00 | 2018-11-05 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179919 |  | PARIHUELA #04 SE ECUENTRA TOTALMENTE ACELERADA Y NO SE PUEDE AJUSTAR DURANTE | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 41185 | 39405 | 2018-11-01 23:03 | 2018-11-06 07:30 | 2018-11-06 11:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 181064 |  | PARIHUELA #08 FUGA QUIMICO POR CONEXION DE CARRETE | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 41185 | 41092 | 2018-11-03 19:11 | 2018-11-05 10:30 | 2018-11-05 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 181065 |  | PARIHUELA #12 VIBRAN MUCHO LAS MANGUERAS AL DAR PRECION | CO-PRH-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 41185 | 41092 | 2018-11-03 21:36 | 2018-11-06 07:30 | 2018-11-06 13:35 |  |  |  | NO | 8
COL | 180012 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 41185 | 9797 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-05 13:00 | 2018-11-05 15:39 |  |  |  | NO | 3
COL | 181196 |  | SOLDAR PUERTA DE BAÑOS EXEMPAQUE | CO-SAN-013 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 41185 | 9729 | 2018-11-05 06:43 | 2018-11-05 07:30 | 2018-11-05 13:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 181204 |  | REPARACION DE LLANTA DE TOLVA | CO-TOL-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 41185 | 41092 | 2018-11-04 06:47 | 2018-11-05 07:30 | 2018-11-05 10:26 |  |  |  | NO | 4
COL | 181197 |  | SOLDAR 10 ESCOBAS DE PDS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 41185 | 36695 | 2018-11-05 06:45 | 2018-11-05 07:30 | 2018-11-05 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 178427 |  | Carrito de cosecha 91 llanta y rin necesitan cambio | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 41185 | 9729 | 2018-10-26 09:28 | 2018-11-05 07:30 | 2018-11-05 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 181153 |  | HACER OREJAS PARA PUERTA DE LOCKERS | COL-HEM | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-MTO | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 41185 |  | 2018-11-05 15:37 |  | 2018-12-12 09:25 |  |  |  | NO
COL | 178388 |  | SOLDAR BASES MOFD PARA LOS CEPILLOS | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 41185 | 36695 | 2018-10-25 12:55 | 2018-11-05 07:30 | 2018-11-05 13:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 182713 |  | REVISAR POTENCIOMETRO DE CONTROL E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 41185 | 13586 | 2018-11-05 07:30 | 2018-11-05 13:00 | 2018-11-05 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179972 | CO-MP-ASP-3M1 | MP. A MOCHILA ASPERSORA TIPO "C" | CO-ASP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 41185 | 39405 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-06 13:00 | 2018-11-06 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179971 | CO-MP-ASP-6M1 | MP. A MOCHILA ASPERSORA TIPO "E" | CO-ASP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 41185 | 39405 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-06 11:30 | 2018-11-06 12:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 168348 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 239 | 32215 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179974 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 239 | 32215 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-06 07:30 | 2018-11-06 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 179985 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 239 | 12759 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-06 08:00 | 2018-11-06 10:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 179989 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 239 | 12759 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-06 10:00 | 2018-11-06 14:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 179996 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 41185 | 40885 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-06 08:00 | 2018-11-06 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179997 | CO-MP-ENF-1M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 41185 | 43495 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-06 07:30 | 2018-11-06 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 181284 |  | DERRIBAR INV.D01 | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 15113 | 39144 | 2018-11-03 14:50 | 2018-11-06 08:00 | 2018-11-06 15:00 |  |  |  | NO | 84
COL | 181181 |  | FABRICAR PORTERIAS E 5 | CO-GH-E05-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 41185 | 9729 | 2018-11-06 07:30 | 2018-11-06 07:30 | 2018-11-06 15:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 171466 |  | Fuga de tuberia F03-Surco 73 oriente | CO-GH-F03 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-GH | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 239 | 103897 | 2018-09-24 17:48 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179585 |  | Reapretar válvula de lavado del invernadero F09 aun costado de la puerta | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 239 | 43986 | 2018-10-30 18:22 | 2018-11-06 10:00 | 2018-11-06 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 171467 |  | FUGA EN SURCO 67 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 239 | 43986 | 2018-09-24 19:10 | 2018-11-06 11:00 | 2018-11-06 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 180003 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-001 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 41185 | 39405 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-06 15:00 | 2018-11-06 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 180004 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-002 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 41185 | 39405 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-06 17:00 | 2018-11-06 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 180011 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA (EF830) TIPO "C" | CO-PRH-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 41185 | 41092 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-06 08:00 | 2018-11-06 09:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 181219 |  | REPARACION DE TIRON DE CALANDRIA | CO-TRA-PER-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 41185 | 36695 | 2018-11-06 07:16 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 17:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 182716 |  | REVISAR INYECCION DE FERTILIZANTE PLC 1 | COL | Correctivo planeado | Terminado | HID | * | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 41185 | 13586 | 2018-11-06 07:17 | 2018-11-06 10:00 | 2018-11-06 15:00 |  |  |  | NO | 7
COL | 182715 |  | REVISAR EQUIPO ISIVAN NO RIEGA | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | * | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 41185 | 13586 | 2018-11-06 07:10 | 2018-11-06 08:00 | 2018-11-06 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 181210 |  | SOLDAR 10 ESCOBAS | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 41185 | 28263 | 2018-11-06 07:13 | 2018-11-06 13:00 | 2018-11-06 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 178387 |  | COLOCAR Y SOLDAR TUBO PARA LOS RASTRILLOS | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 41185 | 36695 | 2018-10-25 12:54 | 2018-11-06 07:30 | 2018-11-06 11:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 181450 |  | SOLDAR 12 ESCOBAS | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 41185 | 9729 | 2018-11-06 06:51 | 2018-11-06 07:30 | 2018-11-06 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 179966 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 41185 | 39407 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-07 16:00 | 2018-11-07 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179975 | CO-MP-BSC-1A1 | MP. A BASCULAS TIPO "F" | CO-BSC-003 | Mant. preventivo | Programada | ELT | CO-CAL | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 41185 | 35072 | 2018-11-02 13:49 | [5 empty] | NO | 3
COL | 179976 | CO-MP-BSC-1A1 | MP. A BASCULAS TIPO "F" | CO-BSC-004 | Mant. preventivo | Programada | ELT | CO-CAL | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 41185 | 35072 | 2018-11-02 13:49 | [5 empty] | NO | 3
COL | 179977 | CO-MP-BSC-1A1 | MP. A BASCULAS TIPO "F" | CO-BSC-005 | Mant. preventivo | Programada | ELT | CO-CAL | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 41185 | 35072 | 2018-11-02 13:49 | [5 empty] | NO | 3
COL | 179978 | CO-MP-BSC-1A1 | MP. A BASCULAS TIPO "F" | CO-BSC-006 | Mant. preventivo | Programada | ELT | CO-CAL | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 41185 | 35072 | 2018-11-02 13:49 | [5 empty] | NO | 3
COL | 179979 | CO-MP-BSC-1A1 | MP. A BASCULAS TIPO "F" | CO-BSC-009 | Mant. preventivo | Programada | ELT | CO-CAL | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 41185 | 35072 | 2018-11-02 13:49 | [5 empty] | NO | 3
COL | 179980 | CO-MP-BSC-1A1 | MP. A BASCULAS TIPO "F" | CO-BSC-010 | Mant. preventivo | Programada | ELT | CO-CAL | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 41185 | 35072 | 2018-11-02 13:49 | [5 empty] | NO | 3
COL | 179981 | CO-MP-BSC-1A1 | MP. A BASCULAS TIPO "F" | CO-BSC-017 | Mant. preventivo | Programada | ELT | CO-CAL | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 41185 | 35072 | 2018-11-02 13:49 | [5 empty] | NO | 3
COL | 182308 |  | PARCHAR LLANTA DE CARRO DE RECOLECCION 3 | CO-CLO-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 41185 | 43869 | 2018-11-07 06:33 | 2018-11-07 08:00 | 2018-11-07 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 181425 |  | TARGA DE LAVADO DE MANO DEL ALMACEN COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo |  | CO-EDI | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 41185 |  | 2018-11-07 10:33 | [5 empty] | NO
COL | 179984 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 239 | 12759 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-07 10:00 | 2018-11-07 14:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 179988 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 239 | 12759 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-07 08:00 | 2018-11-07 10:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 179998 | CO-MP-ENF-1M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 41185 | 39407 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-07 14:00 | 2018-11-07 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 181217 |  | Colocacion de disparos de 6" a 3" en inv. A06 red principal | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 239 | 9758 | 2018-11-06 10:25 | 2018-11-07 08:00 | 2018-11-07 19:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 182156 |  | FABRICACION DE EXCLUSA A - 12 OBRA CIVIL | CO-GH-A12-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 41185 | 42312 | 2018-11-07 07:24 | 2018-11-07 07:30 | 2018-11-13 15:00 |  |  |  | NO | 150
COL | 181466 |  | REPARAR FUGA 2" | CO-GH-G06 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 239 | 103593 | 2018-11-07 12:40 | 2018-11-07 13:00 | 2018-11-07 14:49 |  | 19.333591 | -103.804273 | NO | 4
COL | 182137 |  | SOLDAR CADENAS DE PAILA 3 | CO-PLF-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 41185 | 9729 | 2018-11-07 07:10 | 2018-11-07 14:00 | 2018-11-07 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 180006 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-053 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 41185 | 40885 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-07 10:00 | 2018-11-07 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 180007 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-054 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 41185 | 40885 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-07 08:00 | 2018-11-07 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 180008 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-055 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 41185 | 43869 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-07 10:00 | 2018-11-07 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 181468 |  | PARIHUELA #06 FALTA MANGUERA 50 MTS CARRETE E ARRIBA. | CO-PRH-006 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 41185 |  | 2018-11-07 22:23 | [5 empty] | NO
COL | 181286 |  | CAMBIAR TASA DE SANITARIO | CO-SAN-002 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 41185 | 9797 | 2018-11-06 14:54 | 2018-11-07 07:30 | 2018-11-07 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 180016 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 239 | 41082 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-07 16:00 | 2018-11-07 18:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 182141 |  | REPARACION DE TRACTOR 5415 | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 41185 | 36695 | 2018-11-07 07:12 | 2018-11-07 07:30 | 2018-11-07 15:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 180023 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 41185 | 39662 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-07 08:00 | 2018-11-07 08:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 182163 |  | REPARACION DE PAILAS DE ACARREO 3,15,50,51,52 | COL-CMU-CAT | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 41185 | 28263 | 2018-11-07 06:41 | 2018-11-07 07:30 | 2018-11-07 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 182136 |  | FABRICACION DE BASE PARA AGITADOR | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 41185 | 36695 | 2018-11-07 07:07 | 2018-11-07 07:30 | 2018-11-07 15:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 182722 |  | REVICION EN GENERAL EQUIPO NETAJET DELTA 3 EQUIPOS | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 41185 | 13586 | 2018-11-07 07:27 | 2018-11-07 08:00 | 2018-11-07 15:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 179967 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-039 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 41185 | 39407 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-08 14:00 | 2018-11-08 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 182666 |  | CAMBIO DE BOMBA DAÑADA | CO-BMU-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 239 | 29310 | 2018-11-08 11:17 | 2018-11-08 10:00 | 2018-11-08 15:00 |  |  |  | NO | 20
COL | 179983 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 41185 | 43869 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-08 08:00 | 2018-11-08 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 179987 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 239 | 12759 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-08 12:30 | 2018-11-08 14:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 179992 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 239 | 12759 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-08 08:00 | 2018-11-08 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 179995 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 239 | 39407 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-08 08:00 | 2018-11-08 10:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 182723 |  | REVICION DE EQUIPO NETAJET ZONA E | CO-COR-ZE-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 239 | 13586 | 2018-11-08 07:30 | 2018-11-08 08:00 | 2018-11-08 15:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 182173 |  | PINTAR 3 ESCALERA DE COLOR BLANCO | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 41185 | 27953 | 2018-11-08 13:50 | 2018-11-08 08:00 | 2018-11-08 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 182158 |  | REPARACION DE CHAPAS OFICINAS | CO-OFI-002 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 41185 | 9729 | 2018-11-08 07:27 | 2018-11-08 07:30 | 2018-11-08 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 181305 |  | PARIHUELA #05 TIRADERO DE ACEITE DEL VASO DE LA BOMBA. | CO-PRH-005 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 41185 | 39662 | 2018-11-08 07:23 | 2018-11-08 10:00 | 2018-11-08 13:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 181469 |  | PARIHUELA #08 CAMBEAR PIEZA DEL CARRETE DE ARRIBA LADO IZQUIERDO MANGUERA. | CO-PRH-008 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 41185 | 39662 | 2018-11-08 07:26 | 2018-11-08 08:00 | 2018-11-08 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 181287 |  | CAMBIAR LLAVE DE LAVAMANOS | CO-SAN-002 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 41185 | 9797 | 2018-11-06 14:59 | 2018-11-08 07:30 | 2018-11-08 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 180013 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 41185 | 39662 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-08 14:00 | 2018-11-08 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 182190 |  | Tolva # 10 parchar llanta delantera izquierda. | CO-TOL-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 41185 | 39662 | 2018-11-08 07:12 | 2018-11-08 14:00 | 2018-11-08 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 180017 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 239 | 29310 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-08 08:00 | 2018-11-08 09:45 |  |  |  | NO | 1
COL | 180020 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-009 | Mant. preventivo | Ejecutado | MECA | CO-PRO | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 41185 | 40885 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-08 08:00 | 2018-11-08 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 182188 |  | TRACTOR 6415 PARCHAR LLANTA | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 41185 | 39405 | 2018-11-08 07:10 | 2018-11-08 08:00 | 2018-11-08 13:00 |  |  |  | NO | 10
COL | 182667 |  | REPARACION DE FUGA 10" ZONA B | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 239 | 103593 | 2018-11-08 14:27 | 2018-11-08 16:00 | 2018-11-09 01:30 |  | 19.338635 | -103.798632 | NO | 54
COL | 182811 |  | DESMANTELAR CONTROL A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Programada | CIV | CO-MTO | 2018-11-08 | 2019-01-01 | 239 | 40428 | 2018-11-13 07:57 | [5 empty] | NO | 200
COL | 179968 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-040 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 41185 | 41082 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-09 15:00 | 2018-11-09 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 182309 |  | colocar puntos de reunion en la zona A,G,C | CO-COM-001 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | SOL | CO-EDI | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 41185 |  | 2018-11-09 10:29 | [5 empty] | NO
COL | 182314 |  | colocar repisa para 2 carpetas para (hds) en los controles de riesgo almacenes | CO-COR-ZA-002 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-FER | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 239 |  | 2018-11-09 11:03 | [5 empty] | NO
COL | 179991 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 239 | 12759 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-09 09:00 | 2018-11-09 11:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 179994 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 239 | 39407 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-09 11:00 | 2018-11-09 13:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 182311 |  | colocar señalamientos control A | CO-COR-ZC-002 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | SOL | CO-FER | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 239 |  | 2018-11-09 10:41 | [5 empty] | NO
COL | 182310 |  | colcar extintores en el contol E | CO-COR-ZE-002 | Correctivo de emergencia | Rechazado | SOL | CO-FER | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 239 |  | 2018-11-09 10:36 |  | 2018-12-12 09:25 |  |  |  | NO
COL | 182453 |  | Reparacion de soporte de lampara en cuarto de merma | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | ELE | CO-EDI | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 41185 |  | 2018-11-09 15:08 | [5 empty] | NO
COL | 179999 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 239 | 29310 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-09 13:30 | 2018-11-09 14:50 |  |  |  | NO | 3
COL | 182226 |  | Colocacion de toma de agua de servicio del inv. A08 en bestivulo | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 239 | 43270 | 2018-11-09 08:57 | 2018-11-09 08:00 | 2018-11-09 15:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 182428 |  | Reparación de fuga surco 74 parte norte en invernadero D10 | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 239 | 104995 | 2018-11-09 12:35 | 2018-11-09 16:00 | 2018-11-09 17:45 |  |  |  | NO | 4
COL | 182662 |  | REALIZAR 2 REGISTRO PARA VALVULA E 5 | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 41185 | 11861 | 2018-11-09 07:08 | 2018-11-09 07:30 | 2018-11-10 13:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 180010 | CO-MP-PLP-4M1 | MP. A PAILA DE VIVERO TIPO "D" | CO-PLP-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 41185 | 39662 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-09 17:00 | 2018-11-09 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 181288 |  | ARREGLAR PEDAL DE LAVAMANOS | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 41185 | 9797 | 2018-11-06 15:01 | 2018-11-09 07:30 | 2018-11-09 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 182312 |  | colocar base para extintor baños de zona coca | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Rechazado |  | CO-EDI | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 41185 |  | 2018-11-09 10:53 |  | 2018-12-12 09:26 |  |  |  | NO
COL | 181290 |  | ARREGLAR MANGERA DE SANITARIOS | CO-SAN-006 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 41185 | 9797 | 2018-11-06 15:03 | 2018-11-09 10:30 | 2018-11-09 13:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 182438 |  | Tractor 5105 revisar los cambios de velocidades las bota | CO-TRC-015 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo |  | CO-PRO | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 41185 |  | 2018-11-09 13:06 | [5 empty] | NO
COL | 182313 |  | DARLE MANTENIMIENTO A BICICLETA | COL-HEM-BIC | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | MECA | CO-MTO | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 41185 |  | 2018-11-09 11:04 | [5 empty] | NO
COL | 182668 |  | REPARAR FUGA 10" B11 POR CANAL | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 239 | 103593 | 2018-11-09 08:48 | 2018-11-09 09:30 | 2018-11-09 12:30 |  | 19.335561 | -103.798751 | NO | 9
COL | 181114 |  | Revisar valvula barak de 1" del equipo 3 | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 41185 | 12759 | 2018-11-05 11:20 | 2018-11-09 12:00 | 2018-11-09 13:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 181112 |  | REVIZAR BALBULA BARAK DE 1" equipo 1 | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 41185 | 12759 | 2018-11-05 11:14 | 2018-11-09 11:00 | 2018-11-09 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 182725 |  | REVICION EN GENERAL EQUIPO NETAJET ZONA F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 41185 | 13586 | 2018-11-09 07:30 | 2018-11-09 08:00 | 2018-11-09 15:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 181115 |  | Revisar valvula barak en los 3 equipos de riego zona F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 41185 | 12759 | 2018-11-05 11:21 | 2018-11-09 15:00 | 2018-11-09 16:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 182669 |  | REPARACION DE FUGA TOMA DE AGUA F11 | COL-HID-SER | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 239 | 41082 | 2018-11-09 10:58 | 2018-11-09 11:00 | 2018-11-09 13:10 |  | 19.343356 | -103.799498 | NO | 2
COL | 179969 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-041 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 41185 | 41082 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-10 15:00 | 2018-11-10 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179970 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 239 | 29310 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-10 09:00 | 2018-11-10 10:45 |  |  |  | NO | 3
COL | 179990 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 239 | 12759 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-10 08:00 | 2018-11-10 12:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 179993 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZB-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 239 | 39407 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-10 11:00 | 2018-11-10 11:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 182663 |  | Colocar soporte entre las patas de la cama de rodillos. | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-EDI | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 41185 |  | 2018-11-10 12:11 | [5 empty] | NO
COL | 182671 |  | REPARAR FUGA EN INVERNADERO B06 | CO-GH-BO6 | Correctivo planeado | Rechazado | HID | CO-GH | 2018-11-10 | 2018-11-10 |  |  | 2018-11-10 15:43 |  | 2018-11-13 09:26 |  | 19.335510 | -103.798710 | NO
COL | 172165 |  | D08 FALTA INSTALAR TOMA DE AGUA A LA ENTRADA DEL INVERNADERO. | CO-GH-D08 | Eventos únicos | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 239 | 103593 | 2018-09-25 22:27 | 2018-11-10 08:00 | 2018-11-11 10:14 |  |  |  | NO | 10
COL | 182697 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 14993 | 10034 | 2018-11-08 08:37 | 2018-11-10 09:30 | 2018-11-10 11:30 |  |  |  | NO | 14
COL | 182696 |  | PINTAR PLASTICO EN INV.F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 14993 | 10034 | 2018-11-08 08:35 | 2018-11-10 07:30 | 2018-11-10 09:30 |  |  |  | NO | 28
COL | 180009 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-056 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 41185 | 39662 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-10 08:00 | 2018-11-10 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 182584 |  | PARIHUELA #03 NO DA PRESION | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 41185 | 39662 | 2018-11-09 22:10 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-10 12:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 182582 |  | PARIHUELA # 06 TIENE DAÑADA LA MANGUERA DEL MEZCLADOR | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 41185 | 39662 | 2018-11-09 22:06 | 2018-11-10 13:00 | 2018-11-10 14:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 182583 |  | PARIHUELA #06 TIENE DERRAME DE QUIMICO EN LA PARTE DEL CARRETE DE ARRIVA | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 41185 | 39662 | 2018-11-09 22:08 | 2018-11-10 14:00 | 2018-11-10 16:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 180021 | CO-MP-TRC-6M7 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 6415 TIPO "D" | CO-TRC-017 | Mant. preventivo | Ejecutado | MECA | CO-PRO | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 41185 | 43869 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-10 08:00 | 2018-11-10 12:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 180022 | CO-MP-TRC-2M4 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 6415 TIPO "B" | CO-TRC-017 | Mant. preventivo | Ejecutado | MECA | CO-PRO | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 41185 | 43869 | 2018-11-02 13:49 | 2018-11-10 08:00 | 2018-11-10 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 182704 |  | LImpieza y retiro de materiales en la area de control A y inv. A07 Y A06 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 239 | 43270 | 2018-11-10 08:00 | 2018-11-10 08:00 | 2018-11-10 13:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 135982 |  | Colocacion de geo membrana en control D en la area de acido | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-11-10 | 2018-12-28 | 239 | EXTERNO-SOL | 2018-04-19 09:29 | [5 empty] | NO | 24
COL | 182670 |  | FUGA EN TOMA DE AGUA INV. C04 | COL-HID-SER | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 239 | 103593 | 2018-11-10 09:14 | 2018-11-10 08:20 | 2018-11-10 09:30 |  | 19.332198 | -103.796361 | NO | 1
COL | 182593 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-11-11 | 2018-11-11 | 41185 | 43495 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-11 15:00 | 2018-11-11 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 182606 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZA | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-11-11 | 2018-11-16 | 41185 | 42312 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-11 07:30 | 2018-11-16 18:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 182607 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-11 | 2018-11-11 | 239 | 104061 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-11 08:00 | 2018-11-11 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 182608 | CO-MP-CLO-4M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-11-11 | 2018-11-11 | 41185 | 39405 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-11 17:00 | 2018-11-11 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 182624 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-11 | 2018-11-11 | 239 | 43495 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-11 09:00 | 2018-11-11 13:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 182451 |  | Reparacion de sanitizante # 8 fuga en llave de agua | CO-CSA-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-11-11 | 2018-11-11 | 41185 | 34482 | 2018-11-09 15:04 | 2018-11-11 08:00 | 2018-11-11 16:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 182452 |  | Reparación de sanitizante # 26 fuga en tanque de agua limpia | CO-CSA-026 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-11-11 | 2018-11-11 | 41185 | 36695 | 2018-11-09 15:05 | 2018-11-11 07:30 | 2018-11-11 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 182657 |  | FABRICAR 2 TAPAS DE REGISTRO E 5 | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 41185 | 36695 | 2018-11-10 11:59 | 2018-11-11 07:30 | 2018-11-11 13:30 |  |  |  | NO | 12
COL | 182634 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-004 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-11 | 2018-11-11 | 41185 | 36695 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-11 08:00 | 2018-11-11 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 182727 |  | Tiradero de pintura por conexión | CO-PRH-009 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-11 | 2018-11-11 | 41185 | 39405 | 2018-11-11 07:30 | 2018-11-11 08:00 | 2018-11-11 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 182600 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 41185 | 9797 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-12 13:00 | 2018-11-12 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 170956 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 239 | 32215 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-12 09:00 | 2018-11-12 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 182603 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 239 | 32215 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-12 07:30 | 2018-11-12 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 182945 |  | Revisar equipo netajet 1 p.h alto control A | CO-COR-ZA-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 239 | 13586 | 2018-11-12 08:00 | 2018-11-12 11:00 | 2018-11-12 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 182612 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 239 | 12759 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-12 08:00 | 2018-11-12 11:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 182615 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 239 | 12759 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-12 12:30 | 2018-11-12 14:30 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 182740 |  | Revisar valvula fit venturi 5 netajet 2. | CO-COR-ZC-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 239 | 12759 | 2018-11-12 07:45 | 2018-11-12 11:00 | 2018-11-12 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 182623 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 239 | 43495 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-12 09:00 | 2018-11-12 11:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 182949 |  | Revisar piloto regulador, equipo netajet 1 control G sur | CO-COR-ZGS-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 239 | 13586 | 2018-11-12 08:00 | 2018-11-12 13:00 | 2018-11-12 14:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 183966 |  | REPARACION DE SANITIZANTES 23 Y 26 | CO-CSA-026 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 41185 | 34482 | 2018-11-11 13:36 | 2018-11-12 07:30 | 2018-11-12 13:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 182712 |  | Reparación de sanitizante # 27 fuga en tanque de agua limpia | CO-CSA-027 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 41185 | 34482 | 2018-11-12 11:50 | 2018-11-12 16:00 | 2018-11-13 12:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 182979 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV.A07 | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 14993 | 9781 | 2018-11-08 13:46 | 2018-11-12 08:00 | 2018-11-12 10:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 172164 |  | D09 FALTA INSTALAR TOMA DE AGUA A LA ENTRADA DEL INVERNADERO. | CO-GH-D09 | Eventos únicos | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 239 | 32215 | 2018-09-25 22:25 | 2018-11-12 08:00 | 2018-11-12 18:00 |  |  |  | NO | 33
COL | 182659 |  | HABILITAR MATERIAL PARA EXCLUSA E 5 | CO-GH-E05-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 41185 | 36695 | 2018-11-10 12:06 | 2018-11-12 11:00 | 2018-11-12 19:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 182686 |  | PARIHUELA # A-001 (BUSSAN) VALVULA DE PASO DE AGUA LE FALTA EMPAQUE. | CO-MOA-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 41185 | 41092 | 2018-11-10 20:21 | 2018-11-12 10:00 | 2018-11-12 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 182685 |  | PARIHUELA A-001(BUSSAN) VALVULA DE DE PASO DE BUSSAN ESTA QUEBRADA | CO-MOA-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 41185 | 41092 | 2018-11-10 20:13 | 2018-11-12 10:00 | 2018-11-12 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 182635 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-005 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 41185 | 39405 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-12 17:00 | 2018-11-12 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 182687 |  | PARIHUELA #03 SE REVENTO LA PIOLA REPARARLA | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 41185 | 39405 | 2018-11-10 20:28 | 2018-11-12 07:30 | 2018-11-12 08:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 182688 |  | PARIHUELA #04 REVENTO LA PIOLA (REPARARLA) | CO-PRH-004 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 41185 | 39405 | 2018-11-10 20:30 | 2018-11-12 08:30 | 2018-11-12 09:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 164984 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 41185 | 41092 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-12 12:30 | 2018-11-12 14:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 182646 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 41185 | 41092 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-12 14:00 | 2018-11-12 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 182647 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 239 | 104061 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-12 08:00 | 2018-11-12 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 182709 | CO-MP-TRC-2M8 | MP. A TRACTOR MASSEY FERGUSON 240 S TIPO "B" | CO-TRC-018 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 41185 | 39405 | 2018-11-12 10:55 | 2018-11-12 09:30 | 2018-11-12 14:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 182655 |  | Reparación de fuga 10" en linea principal del control D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 239 | 103897 | 2018-11-10 11:52 | 2018-11-12 16:00 | 2018-11-12 19:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 182654 |  | Soldar el tiron del carro de fertilizante del control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 41185 | 34482 | 2018-11-10 11:47 | 2018-11-12 17:00 | 2018-11-12 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 182601 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 41185 | 9797 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-13 13:00 | 2018-11-13 15:47 |  |  |  | NO | 2
COL | 182604 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 239 | 32215 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-13 09:00 | 2018-11-13 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 182605 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 239 | 32215 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-13 07:30 | 2018-11-13 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 182953 |  | Revisar funcionamiento de los equipos 1,2,3 netajet control C | CO-COR-ZC-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 239 | 13586 | 2018-11-13 08:00 | 2018-11-13 12:00 | 2018-11-13 14:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 182799 |  | Cambiar manómetro negativo al Netajet 1 de control de riego C | CO-COR-ZC-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 239 | 12759 | 2018-11-13 07:05 | 2018-11-13 13:00 | 2018-11-13 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 182611 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 239 | 12759 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-13 09:00 | 2018-11-13 10:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 182614 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 239 | 12759 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-13 10:00 | 2018-11-13 11:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 182800 |  | Cambiar manómetro al Netajet 3 de control de riego C | CO-COR-ZC-003 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 239 | 12759 | 2018-11-13 07:08 | 2018-11-13 11:00 | 2018-11-13 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 182622 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 239 | 43495 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-13 09:00 | 2018-11-13 13:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 154727 |  | C06 INSTALAR TOMA DE AGUA EN ENTRADA AL INVERNADERO. | CO-GH-C06 | Eventos únicos | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 239 | 32215 | 2018-07-11 22:24 | 2018-11-13 08:00 | 2018-11-14 14:38 |  |  |  | NO | 28
COL | 182876 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV.D02 | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 14993 | 9781 | 2018-11-08 11:39 | 2018-11-13 15:00 | 2018-11-13 17:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 182980 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV.D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 14993 | 41266 | 2018-11-08 13:47 | 2018-11-13 08:00 | 2018-11-13 10:00 |  |  |  | NO | 36
COL | 182981 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV.D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 9781 | 41266 | 2018-11-08 13:49 | 2018-11-13 10:00 | 2018-11-13 12:00 |  |  |  | NO | 36
COL | 182877 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 14993 | 32849 | 2018-11-08 11:42 | 2018-11-13 10:00 | 2018-11-13 12:00 |  |  |  | NO | 40
COL | 182878 |  | LAVAR PLASTICO EN INV.E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 14993 | 32849 | 2018-11-08 11:48 | 2018-11-13 12:00 | 2018-11-13 14:00 |  |  |  | NO | 40
COL | 182880 |  | LAVAR PLASTICO EN INV. F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 14993 | 32849 | 2018-11-08 11:50 | 2018-11-13 08:00 | 2018-11-13 10:00 |  |  |  | NO | 40
COL | 182633 | CO-MP-MTS-1M1 | MP. A MOTOSIERRA TIPO "A" | CO-MTS-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 41185 | 39405 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-13 07:30 | 2018-11-13 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 182656 |  | REPARACION DE PAILAS 56 | CO-PLF-056 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 41185 | 34482 | 2018-11-10 11:56 | 2018-11-13 07:30 | 2018-11-13 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 182637 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-057 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 41185 | 40885 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-13 08:00 | 2018-11-13 10:17 |  |  |  | NO | 2
COL | 182752 |  | PARIHUELA #04 SE LE REVENTO LA PIOLA Y ESTA FLOJO EL ACELERADOR | CO-PRH-004 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 41185 | 39405 | 2018-11-12 22:46 | 2018-11-13 12:00 | 2018-11-13 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 182753 |  | PARIHUELA #5 SE LE ROMPIO LA PIOLA, REPARARLA | CO-PRH-005 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 41185 | 41092 | 2018-11-12 22:50 | 2018-11-13 07:30 | 2018-11-13 08:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 182754 |  | PARIHUELA #06 FUGA POR DENTRO DEL CARRETE DE ARRIBA | CO-PRH-006 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 41185 | 39405 | 2018-11-12 22:56 | 2018-11-13 15:00 | 2018-11-13 18:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 182755 |  | PARIHUELA #12 ENGRASAR VALEROS (RECHINAN DEMACIADO CAMBIO) | CO-PRH-012 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 41185 | 41092 | 2018-11-12 23:15 | 2018-11-12 08:30 | 2018-11-13 14:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 182756 |  | PARIHUELA #12 REVISAR ESCAPE (GOLPETEO) TRAE SUELTO UNA PIEZA. | CO-PRH-012 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 41185 | 41092 | 2018-11-12 23:19 | 2018-11-13 15:00 | 2018-11-13 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 182708 | CO-MP-TRC-4M18 | MP. A TRACTOR MASSEY FERGUSON 240 TIPO "D" | CO-TRC-018 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 41185 | 39405 | 2018-11-12 10:55 | 2018-11-13 10:30 | 2018-11-13 11:30 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 183967 |  | SOLDAR 30 ESCOBAS COSECHA | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 41185 | 34482 | 2018-11-12 13:38 | 2018-11-13 07:30 | 2018-11-13 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 182736 |  | cambiar válvula barak en crea de válvula en control f | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 239 | 43986 | 2018-11-12 15:24 | 2018-11-13 12:00 | 2018-11-13 13:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 182594 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 41185 | 43495 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-14 15:00 | 2018-11-14 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 182602 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 41185 | 9797 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-14 07:30 | 2018-11-14 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 182610 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 239 | 12759 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-14 08:00 | 2018-11-14 11:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 182613 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 239 | 12759 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-14 11:00 | 2018-11-14 14:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 182961 |  | Revisar funcionamiento del 1-2 netajet control Gsur | CO-COR-ZGS-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 239 | 13586 | 2018-11-14 08:00 | 2018-11-14 13:00 | 2018-11-14 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 182629 | CO-MP-CUA-1M2 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 41185 | 40885 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-14 08:00 | 2018-11-14 11:30 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 182884 |  | REPARACION DE GUARDAS EN CAMARA FRIA | CO-ENF-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 41185 | 43495 | 2018-11-14 07:10 | 2018-11-14 14:00 | 2018-11-14 17:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 182975 |  | LAVAR PLASTICOS DEL INV.C05 | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 14993 | 32849 | 2018-11-08 13:38 | 2018-11-14 08:00 | 2018-11-14 10:00 |  |  |  | NO | 40
COL | 182958 |  | Revisar presiones en inv. D05 | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 239 | 13586 | 2018-11-14 10:45 | 2018-11-14 11:00 | 2018-11-14 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 182976 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV.D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 14993 | 9781 | 2018-11-08 13:39 | 2018-11-14 10:00 | 2018-11-14 12:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 184245 |  | FABRICAR 2 REGISTROS DE TABICON | CO-GH-E02 | Eventos únicos | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 41185 | 11861 | 2018-11-14 07:22 | 2018-11-14 07:30 | 2018-11-15 11:30 |  |  |  | NO | 22
COL | 182978 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV.E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 14993 | 9781 | 2018-11-08 13:44 | 2018-11-14 15:00 | 2018-11-14 17:00 |  |  |  | NO | 32
COL | 182977 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV.E11 | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 14993 | 9781 | 2018-11-08 13:42 | 2018-11-14 08:00 | 2018-11-14 10:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 182632 | CO-MP-MAS-2M1 | MP. A MAQUINA DE SOLDAR TIPO "B" | CO-MAS-005 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 41185 | 43495 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-14 09:00 | 2018-11-14 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 182636 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-006 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 41185 | 39405 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-14 17:00 | 2018-11-14 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 182902 |  | REPARACION DE PARIHUELA NO DA LA PRESION NECESARIA | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 41185 | 41092 | 2018-11-14 10:34 | 2018-11-14 09:30 | 2018-11-14 12:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 182790 |  | Cambiar ligas de los chucks | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 41185 | 41092 | 2018-11-13 11:50 | 2018-11-14 15:00 | 2018-11-14 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 182650 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 41185 | 42312 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-14 08:00 | 2018-11-14 10:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 182886 |  | CAMBIO DE TECLADO EN LAVADORA INDUSTRIAL (FUMIGACION) | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 41185 | 43495 | 2018-11-14 07:11 | 2018-11-14 17:00 | 2018-11-14 18:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 183013 |  | CANALIZAR DUCTERIA PARA ALIMENTAR VALVULAS E HIDROMETRO | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-11-14 | 2018-11-23 | 239 | 29310 | 2018-11-14 07:32 | 2018-11-14 08:00 | 2018-11-19 17:26 |  |  |  | NO | 64
COL | 182807 |  | Revisar bomba en mezclador 1 en control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 239 | 43986 | 2018-11-13 14:46 | 2018-11-14 14:00 | 2018-11-14 18:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 182860 |  | Canalizacion de regadera del control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 239 | 43986 | 2018-11-14 10:13 | 2018-11-14 08:00 | 2018-11-14 14:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 182595 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 41185 | 39407 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-15 09:00 | 2018-11-15 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 182597 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-043 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 41185 | 41082 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-15 16:00 | 2018-11-15 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 182609 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 41185 | 43869 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-15 08:00 | 2018-11-15 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 182618 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 239 | 12759 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-15 08:00 | 2018-11-15 11:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 182621 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 239 | 12759 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-15 08:00 | 2018-11-15 10:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 182627 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 239 | 39407 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-15 11:00 | 2018-11-15 13:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 182628 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 41185 | 40885 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-15 08:00 | 2018-11-15 10:21 |  |  |  | NO | 2
COL | 182962 |  | Cambio de valvula esfera de 3" inv. A07 | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 239 | 9758 | 2018-11-15 08:00 | 2018-11-15 09:00 | 2018-11-15 13:10 |  |  |  | NO | 6
COL | 183011 |  | REPARACION DE FUGA 2" | CO-GH-C08 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 239 | 103593 | 2018-11-15 10:16 | 2018-11-15 10:30 | 2018-11-15 11:34 |  |  |  | NO | 4
COL | 183012 |  | REPARACION DE FUGA 3" | CO-GH-C08 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 239 | 104995 | 2018-11-15 14:21 | 2018-11-15 16:00 | 2018-11-15 17:50 |  |  |  | NO | 4
COL | 182947 |  | REPARAR FUGA EN TUBERIA DE C-8 | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 239 | 104995 | 2018-11-15 10:00 | 2018-11-15 09:30 | 2018-11-15 10:29 |  |  |  | NO | 4
COL | 172163 |  | D03 FALTA INSTALAR TOMA DE AGUA A LA ENTRADA DEL INVERNADERO. | CO-GH-D03 | Eventos únicos | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 239 | 32215 | 2018-09-25 22:22 | 2018-11-15 08:00 | 2018-11-16 10:10 |  |  |  | NO | 14
COL | 182814 |  | SOLDAR ARO A LA ANCLA LADO SUR-PONIENTE | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 41185 | 28263 | 2018-11-13 15:48 | 2018-11-15 07:30 | 2018-11-15 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 184192 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV. E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 14993 | 9781 | 2018-11-10 15:09 | 2018-11-15 10:00 | 2018-11-15 12:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 184193 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV.G01 | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 14993 | 9781 | 2018-11-10 15:10 | 2018-11-15 08:00 | 2018-11-15 10:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 182639 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-059 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 41185 | 43869 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-15 09:00 | 2018-11-15 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 182641 | CO-MP-PLP-4M1 | MP. A PAILA DE VIVERO TIPO "D" | CO-PLP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 41185 | 39662 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-15 14:00 | 2018-11-15 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 182924 |  | PARIHUELA #04 SE BARRIO LA PERILLA DE PRECION (CAMBEARLA). | CO-PRH-004 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 41185 | 39662 | 2018-11-14 22:40 | 2018-11-15 08:00 | 2018-11-15 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 182643 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 41185 | 9797 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-15 15:00 | 2018-11-15 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 182644 | CO-MP-PUL-1M1 | MP. CAÑON PULVERIZADOR TIPO "C" | CO-PUL-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 41185 | 39662 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-15 10:00 | 2018-11-15 12:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 181449 |  | Fuga de vivero | CO-SEM-001 | Eventos únicos | Terminado | HID | CO-EDI | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 239 | 103593 | 2018-11-07 14:44 | 2018-11-15 08:00 | 2018-11-15 09:09 |  | 19.338449 | -103.797798 | NO | 2
COL | 182648 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 239 | 29310 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-15 17:00 | 2018-11-15 17:54 |  |  |  | NO | 1
COL | 183135 |  | Cambio de controlador de riego de la zona B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 239 | 43986 | 2018-11-15 08:00 | 2018-11-15 08:00 | 2018-11-16 14:30 |  |  |  | NO | 28
COL | 182596 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-042 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 41185 | 39407 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-16 17:00 | 2018-11-16 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 182598 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-044 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 41185 | 41082 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-16 16:00 | 2018-11-16 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 184008 |  | Cambio de bomba de zona F | CO-BMU-006 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 239 | 103593 | 2018-11-16 08:00 | 2018-11-16 17:30 | 2018-11-16 23:00 |  |  |  | NO | 36
COL | 183994 |  | CAMBIO DE BOMBA 60HP POR 40HP | CO-BMU-007 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 239 | 29310 | 2018-11-16 07:29 | 2018-11-16 08:00 | 2018-11-16 14:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 182617 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 239 | 12759 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-16 11:00 | 2018-11-16 13:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 182620 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 239 | 12759 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-16 13:00 | 2018-11-16 15:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 182626 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 239 | 39407 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-16 10:00 | 2018-11-16 10:30 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 182630 | CO-MP-CUA-2M1 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "B" | CO-CUA-003 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-11-10 10:00 | [5 empty] | NO | 3.5
COL | 184005 |  | REPARACION DE FUGA EN TUBERIA 3" | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 239 | 103593 | 2018-11-16 09:19 | 2018-11-16 15:30 | 2018-11-16 16:29 |  |  |  | NO | 4
COL | 184003 |  | REPARACION DE FUGA EN TUBERIA INTERNA 3" | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 239 | 9758 | 2018-11-16 09:11 | 2018-11-16 14:00 | 2018-11-16 15:25 |  |  |  | NO | 3
COL | 184246 |  | FABRICAR EXCLUSA E 2 OBRA CIVIL | CO-GH-E02-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-11-16 | 2018-11-21 | 41185 | 11861 | 2018-11-16 07:24 | 2018-11-16 08:00 | 2018-11-21 16:30 |  |  |  | NO | 160
COL | 148742 |  | INSTALAR TOMA DE AGUA EN ENTRADA A INVERNADERO E07. | CO-GH-E07 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 239 | 32215 | 2018-07-02 21:38 | 2018-11-16 08:27 | 2018-11-16 18:28 |  |  |  | NO | 28
COL | 183974 |  | Reparación de fuga en válvula de lavado del invernadero f12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 239 | 104995 | 2018-11-16 10:03 | 2018-11-16 10:00 | 2018-11-16 11:55 |  |  |  | NO | 2
COL | 184194 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV.G02 | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 14993 | 9781 | 2018-11-15 15:11 | 2018-11-16 08:00 | 2018-11-16 10:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 184195 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV. G03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 14993 | 9781 | 2018-11-10 15:12 | 2018-11-16 10:00 | 2018-11-16 12:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 182638 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-058 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 41185 | 40885 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-16 08:00 | 2018-11-16 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 182640 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-060 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 41185 | 39662 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-16 08:00 | 2018-11-16 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 183990 |  | Valvula de inyeccion rota (cloradora) | CO-POZ-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | INO | CO-INO | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 239 | 41082 | 2018-11-16 14:30 | 2018-11-16 14:00 | 2018-11-16 14:50 |  |  |  | SÍ | 2
COL | 183167 |  | REPARACION DE PARIHUELA | CO-PRH-009 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 41185 | 40885 | 2018-11-16 06:47 | 2018-11-16 07:30 | 2018-11-16 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 182642 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA (EF830) TIPO "C" | CO-PRH-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 41185 | 43869 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-16 08:00 | 2018-11-16 09:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 182645 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 41185 | 9797 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-16 12:30 | 2018-11-16 14:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 182711 |  | Reparación de resortes de asiento en tractor 3036-7 | CO-TRC-007 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 41185 | 31837 | 2018-11-12 11:47 | 2018-11-16 07:30 | 2018-11-16 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 183015 |  | REVICION DE TOMA DE AGUA DE INVERNADERO G03 ESTA TAPADA NO DA PRESION | COL-FUM | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FUM | 2018-11-16 | 2018-11-18 | 239 | 103897 | 2018-11-15 22:53 | 2018-11-18 08:00 | 2018-11-18 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 183143 |  | No manda datos piranometro | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 239 | 13586 | 2018-11-16 10:21 | 2018-11-16 11:00 | 2018-11-16 12:00 |  | 19.333277 | -103.802817 | NO | 1
COL | 183142 |  | Baja presion en valvula 4 | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 239 | 13586 | 2018-11-16 10:17 | 2018-11-16 10:00 | 2018-11-16 11:00 |  | 19.334097 | -103.803281 | NO | 1
COL | 182599 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-11-17 | 2018-11-17 | 239 | 29310 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-17 09:00 | 2018-11-17 10:35 |  |  |  | NO | 3
COL | 184012 |  | REVISAR NETALLET DE RIEGO CONTROL C ( NO RIEGA CORRECTAMENTE) | CO-COR-ZC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 239 | 43986 | 2018-11-17 13:36 | 2018-11-18 10:00 | 2018-11-18 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 182616 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-17 | 2018-11-17 | 239 | 12759 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-17 10:00 | 2018-11-17 12:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 182619 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-17 | 2018-11-17 | 239 | 12759 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-17 08:00 | 2018-11-17 10:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 182625 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-17 | 2018-11-17 | 239 | 39407 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-17 08:00 | 2018-11-17 10:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 182631 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-11-17 | 2018-11-17 | 239 | 41082 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-17 15:00 | 2018-11-17 18:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 184015 |  | REPARAR FUGA EN INVERNADERO B08 TUBO ROTO EN LA ENTRADA (POR LA ESCLUSA ) | CO-GH-BO8 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 239 | 41082 | 2018-11-17 13:36 | 2018-11-17 13:00 | 2018-11-17 15:00 |  | 19.334172 | -103.799948 | NO | 4
COL | 184196 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV.C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-17 | 2018-11-17 | 14993 | 9781 | 2018-11-10 15:14 | 2018-11-17 07:30 | 2018-11-17 09:30 |  |  |  | NO | 26
COL | 184007 |  | REPARACION DE FUGA EN C-8 2" | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-17 | 2018-11-17 | 239 | 103593 | 2018-11-17 09:21 | 2018-11-17 15:20 | 2018-11-17 16:35 |  |  |  | NO | 4
COL | 184006 |  | REPARAR FUGA EN TUBERIA 2" C08 | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-17 | 2018-11-17 | 239 | 9758 | 2018-11-17 09:20 | 2018-11-17 14:00 | 2018-11-17 15:20 |  |  |  | NO | 4
COL | 183999 |  | REPARAR UNA FUGA EN EL LADO SUR PONIENTE DEL C011. | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-17 | 2018-11-17 | 239 | 103593 | 2018-11-17 08:00 | 2018-11-17 09:30 | 2018-11-17 11:42 |  | 19.335339 | -103.797543 | NO | 4
COL | 184010 |  | DERRIBAR INV.E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-11-17 | 2018-11-17 | 15113 | 39144 | 2018-11-10 12:50 | 2018-11-17 07:30 | 2018-11-17 12:30 |  |  |  | NO | 60
COL | 176369 |  | E08 INSTALAR TOMA DE AGUA EN ENTRADA AL INVERNADERO. | CO-GH-E08 | Eventos únicos | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-17 | 2018-11-17 | 239 | 43270 | 2018-10-13 19:29 | 2018-11-17 08:00 | 2018-11-17 18:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 182649 | CO-MP-TRA-RMP-6M1 | MP. A RAMPA TIPO "E" | CO-TRA-RMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-11-17 | 2018-11-17 | 41185 | 43869 | 2018-11-10 10:00 | 2018-11-17 08:00 | 2018-11-17 09:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 183903 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-11-18 | 2018-11-18 | 41185 | 43495 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-18 14:00 | 2018-11-18 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 183911 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-18 | 2018-11-18 | 239 | 32215 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-18 09:00 | 2018-11-18 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 183912 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-18 | 2018-11-18 | 239 | 32215 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-18 07:30 | 2018-11-18 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 183917 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZB | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-11-18 | 2018-11-23 | 41185 | 28263 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-18 07:30 | 2018-11-22 19:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 183934 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-18 | 2018-11-18 | 239 | 43495 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-18 08:00 | 2018-11-18 13:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 185123 |  | FABRICAR 2 REGISTROS E 2 | CO-GH-E02 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-11-18 | 2018-11-18 | 41185 | 36695 | 2018-11-18 07:25 | 2018-11-18 07:30 | 2018-11-18 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 185130 |  | FABRICAR EXCLUSA E 2 | CO-GH-E02-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-11-18 | 2018-11-18 | 41185 | 42312 | 2018-11-18 07:15 | 2018-11-18 07:30 | 2018-11-18 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 184104 |  | Revisar válvulas del invernadero F12 se queda abierta la numero 12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-18 | 2018-11-19 | 239 | 43986 | 2018-11-18 12:51 | 2018-11-19 15:00 | 2018-11-19 17:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 183944 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-007 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-18 | 2018-11-18 | 41185 | 39405 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-18 17:00 | 2018-11-18 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 183952 | CO-MP-POZ-1M1 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-18 | 2018-11-18 | 239 | 40428 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-18 08:00 | 2018-11-18 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 183951 | CO-MP-POZ-2M1 | MP. A POZO TIPO "B" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-18 | 2018-11-18 | 239 | 40428 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-18 11:00 | 2018-11-18 11:30 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 183964 | CO-MP-TRC-2M7 | MP. A TRACTOR MASSEY FERGUSON 375 TIPO "B" | CO-TRC-014 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-11-18 | 2018-11-18 | 41185 | 41092 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-18 08:00 | 2018-11-18 14:23 |  |  |  | NO | 4
COL | 185128 |  | SOLDAR 30 ESCOBAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-11-18 | 2018-11-18 | 41185 | 34482 | 2018-11-18 07:15 | 2018-11-18 07:30 | 2018-11-18 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 182813 |  | SOLDAR BASES MODF | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-11-18 | 2018-11-18 | 41185 | 9729 | 2018-11-11 07:15 | 2018-11-18 07:30 | 2018-11-18 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 184165 |  | PINTAR REGADERAS DE EMERGENCIA EN CONTROLES DE RIEGO | COL-HID-SDR | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2018-11-18 | 2018-11-19 | 239 | 43270 | 2018-11-18 11:20 | 2018-11-19 08:00 | 2018-11-19 14:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 185124 |  | REPARACION DE TEJABAN DE ALMACEN | CO-ALM-002 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 41185 | 36695 | 2018-11-19 07:27 | 2018-11-19 07:30 | 2018-11-19 15:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 183907 | CO-MP-BDS-6M1 | MP. A BOMBA DE SERVICIOS TIPO "E" | CO-BDS-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 41185 | 39405 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-19 09:00 | 2018-11-19 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 183908 | CO-MP-BDS-3M1 | MP. A BOMBA DE SERVICIOS TIPO "C" | CO-BDS-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 41185 | 39405 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-19 11:00 | 2018-11-19 12:30 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 183909 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 41185 | 9797 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-19 12:00 | 2018-11-19 14:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 183913 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 239 | 32215 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-19 09:00 | 2018-11-19 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 183914 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 239 | 32215 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-19 07:30 | 2018-11-19 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 183922 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 239 | 12759 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-19 08:00 | 2018-11-19 10:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 159083 |  | reparacion de fuga y base regadera de emergancia control e | CO-COR-ZE-003 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-FER | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 239 | 103897 | 2018-07-31 09:33 | 2018-11-19 10:00 | 2018-11-19 12:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 183925 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 239 | 12759 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-19 10:00 | 2018-11-19 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 183933 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZF-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 239 | 43495 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-19 09:00 | 2018-11-19 11:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 164988 |  | No hay presion en regadera G norte | CO-COR-ZGN-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-FER | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 239 | 43270 | 2018-08-27 14:30 | 2018-11-19 16:00 | 2018-11-19 17:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 183973 |  | REVISAR VALVULA SOSTENEDORA DE B02 ( POR CAUDAL ALTO) | CO-GH-BO2 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 239 | 13586 | 2018-11-16 13:51 | 2018-11-20 14:00 | 2018-11-20 14:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 184197 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV.B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 14993 | 9781 | 2018-11-17 15:15 | 2018-11-19 10:00 | 2018-11-19 12:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 184198 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV.B06 | CO-GH-BO6 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 14993 | 9781 | 2018-11-17 15:16 | 2018-11-19 08:00 | 2018-11-19 10:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 184115 |  | COLOCAR TOMA DE SERVICIO EN INV E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 239 | 32215 | 2018-11-19 12:46 | 2018-11-19 08:00 | 2018-11-19 19:00 |  |  |  | NO | 50
COL | 185129 |  | FABRICAR PERCHERO PORTAZANCOS Y PORTA VIRCRON E 5 | CO-GH-E02-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 41185 | 34482 | 2018-11-19 06:40 | 2018-11-19 07:30 | 2018-11-19 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 184112 |  | reparacion de fuga en invernandero E10 surco 41 lado este | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 239 | 43270 | 2018-11-19 12:39 | 2018-11-19 11:00 | 2018-11-19 13:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 183945 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-008 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 41185 | 41092 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-19 10:30 | 2018-11-19 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 185126 |  | SOLDAR CADENAS DE PAILAS 59,60,61,62 | CO-PLF-059 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 41185 | 9729 | 2018-11-19 07:30 | 2018-11-19 08:00 | 2018-11-19 16:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 183950 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-064 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 41185 | 36695 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-19 07:30 | 2018-11-19 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 184103 |  | PARIHUELA #06 SE APAGA DURANTE LA FUMIGACION DEL INVERNADERO Y TARDA EN ARRANCAR | CO-PRH-006 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 41185 | 39405 | 2018-11-17 19:39 | 2018-11-19 08:00 | 2018-11-19 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 183976 |  | ARREGLAR MANGUERA QUE VA DEL MOTOR A LAS LLAVES PASO | CO-PRH-013 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 41185 | 41092 | 2018-11-16 14:06 | 2018-11-19 07:30 | 2018-11-19 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 185127 |  | FABRICAR PUERTA PARA OXICORTE | CO-TLL-003 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 41185 | 9729 | 2018-11-19 07:15 | 2018-11-19 16:00 | 2018-11-20 12:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 183960 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 239 | 40428 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-19 08:00 | 2018-11-19 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 173729 |  | Ajustar firmemente la palanca de accionamiento de lavaojos control de riego C | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-MTO | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 239 | 43270 | 2018-10-03 10:45 | 2018-11-19 15:00 | 2018-11-19 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 173303 |  | Conectar el drenado de estación de lava ojos ala alcantarilla | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 239 | 103897 | 2018-10-02 15:44 | 2018-11-19 08:00 | 2018-11-19 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 183910 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 41185 | 9797 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-20 09:00 | 2018-11-20 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 183916 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 239 | 32215 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-20 07:30 | 2018-11-20 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 183915 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 239 | 32215 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-20 09:00 | 2018-11-20 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 184167 |  | Reparar fuga en netajet 2 | CO-COR-ZB-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 239 | 13586 | 2018-11-20 10:20 | 2018-11-20 13:00 | 2018-11-20 14:00 |  | 19.333645 | -103.800035 | NO | 3
COL | 183921 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZE-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 239 | 12759 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-20 10:00 | 2018-11-20 11:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 183924 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZE-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 239 | 12759 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-20 11:00 | 2018-11-20 12:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 184114 |  | Revisar el netajet #2 del control E al inicio de riego no fertiliza | CO-COR-ZE-003 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 239 | 13586 | 2018-11-19 12:41 | 2018-11-20 08:00 | 2018-11-20 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 183932 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZF-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 239 | 43495 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-20 09:00 | 2018-11-20 12:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 183939 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 41185 | 34482 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-20 08:00 | 2018-11-20 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 184199 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV.B03 | CO-GH-BO3 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 14993 | 9781 | 2018-11-17 15:17 | 2018-11-20 08:00 | 2018-11-20 10:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 184202 |  | Reparacion de fuga en linea principal del invernadero D06 entre D06 y D09 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 239 | 9758 | 2018-11-20 15:26 | 2018-11-20 16:00 | 2018-11-20 19:00 |  |  |  | NO | 9
COL | 184153 |  | COLOCAR TOMA DE SERVICIO EN INV E02 | CO-GH-E02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 239 | 9758 | 2018-11-20 10:45 | 2018-11-20 08:00 | 2018-11-21 12:37 |  |  |  | NO | 24
COL | 184149 |  | INSTALAR TOMAS DE AGUA EN E 2 | CO-GH-E02 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 41185 | 109024 | 2018-11-20 07:30 | 2018-11-21 07:30 | 2018-11-21 19:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 184191 |  | DERRIBAR INV.E07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 15113 | 39144 | 2018-11-17 14:53 | 2018-11-20 08:00 | 2018-11-20 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 184200 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV.G07 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 14993 | 9781 | 2018-11-17 15:18 | 2018-11-20 10:00 | 2018-11-20 12:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 183942 | CO-MP-MON-3M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "C" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 41185 | 40885 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-20 08:00 | 2018-11-20 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 183943 | CO-MP-MON-1M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 41185 | 40885 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-20 09:00 | 2018-11-20 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 184182 |  | CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO 2 | CO-POZ-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-FER | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 239 | 43986 | 2018-11-19 12:46 | 2018-11-20 11:00 | 2018-11-20 21:30 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 183954 | CO-MP-PRH-3M2 | MP. A PARIHUELA (EF813) TIPO "C" | CO-PRH-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 41185 | 41092 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-20 09:00 | 2018-11-20 18:58 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 183963 | CO-TRA-PLM-4M2 | MP. A TARIMA PLANA TIPO "D" | CO-TRA-PLM-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 41185 | 39405 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-20 08:00 | 2018-11-20 10:20 |  |  |  | NO | 2
COL | 185125 |  | REPARACION DE PICHANCHA DE SERVICIOS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 41185 | 36695 | 2018-11-20 07:29 | 2018-11-20 07:30 | 2018-11-20 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 184170 |  | Reparar fuga en secundaria de B09 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 239 | 103897 | 2018-11-20 10:24 | 2018-11-20 10:00 | 2018-11-20 12:00 |  | 19.335352 | -103.799378 | NO | 0.5
COL | 184162 |  | Cambiar tapón de tubo de linea final de B12 | COL-GH-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 239 | 103897 | 2018-11-20 09:15 | 2018-11-20 10:00 | 2018-11-20 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 183904 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 41185 | 39407 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-21 14:00 | 2018-11-21 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 183918 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 239 | 29310 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-21 16:00 | 2018-11-21 18:10 |  |  |  | NO | 2
COL | 183919 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 41185 | 43869 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-21 08:00 | 2018-11-21 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 183920 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZE-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 239 | 12759 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-21 08:00 | 2018-11-21 10:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 183923 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZE-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 239 | 12759 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-21 10:00 | 2018-11-21 12:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 183940 | CO-MP-CUA-1M2 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 41185 | 39662 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-21 08:00 | 2018-11-21 10:00 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 184284 |  | Rellenar con espuma orillas del techo en área de lavado de cestos. | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 41185 | 39407 | 2018-11-21 07:15 | 2018-11-21 15:00 | 2018-11-21 18:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 185631 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV. A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 14993 | 9781 | 2018-11-17 14:39 | 2018-11-21 08:00 | 2018-11-21 10:00 |  |  |  | NO | 28
COL | 182676 |  | REPARAR FUGA EN INVERNADERO B011 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 239 | 29310 | 2018-11-10 15:43 | 2018-11-21 15:17 | 2018-11-21 15:17 |  | 19.335510 | -103.798710 | NO | 6
COL | 182677 |  | REPARAR FUGA EN INVERNADERO B6 | CO-GH-BO6 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 239 | 104995 | 2018-11-10 15:43 | 2018-11-21 08:00 | 2018-11-21 09:25 |  | 19.333604 | -103.800116 | NO | 6
COL | 183968 |  | REPARAR FUGA EN INVERNADERO B08 A ESPALDAS DANDO HACIA EL COMEDOR. | CO-GH-BO8 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 239 | 103593 | 2018-11-16 13:51 | 2018-11-21 10:00 | 2018-11-21 12:20 |  | 19.333780 | -103.801160 | NO | 12
COL | 185630 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV.D10 | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 14993 | 9781 | 2018-11-17 14:38 | 2018-11-21 10:00 | 2018-11-21 12:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 184356 |  | DERRIBAR INV. F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 15113 | 39144 | 2018-11-17 15:00 | 2018-11-21 08:00 | 2018-11-21 15:00 |  |  |  | NO | 63
COL | 183946 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-009 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 41185 | 40885 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-21 07:30 | 2018-11-21 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 184219 |  | PARIHUELA #03 SE ROMPIO LA MANGUERA DEL BATIDOR (CAMBIAR) | CO-PRH-003 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 41185 | 39662 | 2018-11-20 23:01 | 2018-11-21 10:00 | 2018-11-21 12:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 183955 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 41185 | 9797 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-21 08:00 | 2018-11-21 09:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 185134 |  | REPARACION DE PISO QUE SE ABRIO PARA REPARAR FUGA | CO-SEM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-EDI | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 41185 | 42312 | 2018-11-21 07:12 | 2018-11-21 07:30 | 2018-11-21 16:30 |  |  |  | NO | 10
COL | 166554 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 41185 | 43869 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-21 09:00 | 2018-11-21 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 185135 |  | HABILITAR CUARTO DE OXICORTE | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 41185 | 42312 | 2018-11-21 07:18 | 2018-11-22 07:30 | 2018-11-22 19:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 183958 | CO-MP-TRA-6M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 239 | 41082 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-21 17:30 | 2018-11-21 18:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 185132 |  | SOLDAR PUERTA DE LAVANDERIA DONDE ESTA TANQUE | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 41185 | 31837 | 2018-11-21 07:07 | 2018-11-21 07:30 | 2018-11-21 15:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 185133 |  | REPARACION DE PAILAS 7,8,60,64 | COL-CMU-CAT | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 41185 | 28263 | 2018-11-21 07:09 | 2018-11-21 08:00 | 2018-11-21 14:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 185136 |  | FAB. DE BASES PARA CONTROL D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 41185 | 31837 | 2018-11-21 07:22 | 2018-11-21 07:30 | 2018-11-21 13:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 184281 |  | FUGA EN TOMA DE AGUA EN CHATARRA | COL-HID-SER | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 239 | 104995 | 2018-11-21 07:44 | 2018-11-21 10:30 | 2018-11-21 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 183928 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 239 | 12759 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-22 11:00 | 2018-11-22 13:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 183931 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 239 | 12759 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-22 08:00 | 2018-11-22 11:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 183937 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 239 | 39407 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-22 09:00 | 2018-11-22 13:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 183938 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 41185 | 40885 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-22 08:00 | 2018-11-22 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 185632 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV. A04 | CO-GH-A04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 14993 | 9781 | 2018-11-17 14:40 | 2018-11-22 08:00 | 2018-11-22 10:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 184358 |  | DERRIBAR INV.C07 | CO-GH-C07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 15113 | 39144 | 2018-11-17 15:01 | 2018-11-22 08:00 | 2018-11-22 15:00 |  |  |  | NO | 56
COL | 184343 |  | Fuga en surco 59 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 239 | 103593 | 2018-11-22 11:54 | 2018-11-22 13:00 | 2018-11-22 14:45 |  | 19.33396 | -103.80387 | NO | 4
COL | 184359 |  | REVISAR BOMBA DEL MEZCLADOR DEL CONTROL C | CO-MEZ-001 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | HID | CO-FER | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 239 |  | 2018-11-22 14:01 | [5 empty] | NO
COL | 183947 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-061 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 41185 | 39662 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-22 08:00 | 2018-11-22 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 183953 | CO-MP-PRH-3M2 | MP. A PARIHUELA (EF813) TIPO "C" | CO-PRH-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 41185 | 43869 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-22 08:00 | 2018-11-22 10:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 184293 |  | PARIHUELA #05 CAMBIO DE PIOLA ( SE REVENTO ) | CO-PRH-005 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 41185 | 39662 | 2018-11-21 22:02 | 2018-11-22 10:00 | 2018-11-22 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 184218 |  | PARIHUELA #08 REPARAR PIOLA ( CAMBIO) | CO-PRH-008 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 41185 | 39405 | 2018-11-20 22:40 | 2018-11-22 08:00 | 2018-11-22 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 184163 |  | CHECAR EN EL PANAL PORQUE TIRA ACEITE Y PASA AGUA AL DEPOSITO DE ACEITE | CO-PRH-010 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 41185 | 40885 | 2018-11-20 11:18 | 2018-11-22 07:30 | 2018-11-22 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 183956 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 41185 | 9797 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-22 09:00 | 2018-11-22 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 183959 | CO-MP-TRA-6M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 239 | 41082 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-22 17:30 | 2018-11-22 18:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 184173 |  | Reparar fuga parte norte B06 externa | COL-GH-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 239 | 103593 | 2018-11-20 10:28 | 2018-11-22 17:30 | 2018-11-22 20:45 |  | 19.333559 | -103.800865 | NO | 9
COL | 184215 |  | REPARAR FUGA EN EL LADO NORTE DEL C11 EXTERIOR | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 239 | 9758 | 2018-11-20 17:13 | 2018-11-22 09:30 | 2018-11-22 11:25 |  | 19.336553 | -103.797554 | NO | 4
COL | 184346 |  | Pedal quebrado | COL-HEM-BIC | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | NEU | CO-MTO | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 41185 |  | 2018-11-22 13:27 | [5 empty] | NO
COL | 185121 |  | FALTA BARANDAL 90 CM ALTURA EN PERIMETRO DE PREPARACION DE MEZCLAS EN CONTROL C | CO-COR-ZC-001 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo |  | CO-FER | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 239 |  | 2018-11-23 11:12 | [5 empty] | NO
COL | 185122 |  | Huella antiderrapante de Escalon quebrada en tanque de mezclas en Control C | CO-COR-ZC-001 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo |  | CO-FER | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 239 |  | 2018-11-23 11:20 | [5 empty] | NO
COL | 183927 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZE-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 239 | 12759 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-23 09:00 | 2018-11-23 10:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 183930 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZF-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 239 | 12759 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-23 08:00 | 2018-11-23 09:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 183936 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZF-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 239 | 39407 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-23 17:00 | 2018-11-23 19:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 185260 |  | REPARACION FUGA TANQUE 3 | CO-COR-ZGS-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 239 | 39405 | 2018-11-23 07:30 | 2018-11-23 14:00 | 2018-11-23 15:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 185259 |  | REPARACION FUGA TANQUE 1 | CO-COR-ZGS-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 239 | 39405 | 2018-11-23 07:54 | 2018-11-23 12:30 | 2018-11-23 14:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 183941 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 239 | 41082 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-23 15:00 | 2018-11-23 18:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 185633 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV.B08 | CO-GH-BO8 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 14993 | 9781 | 2018-11-17 14:42 | 2018-11-23 10:00 | 2018-11-23 12:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 185634 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV. C09 | CO-GH-C09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 14993 | 9781 | 2018-11-17 14:44 | 2018-11-23 08:00 | 2018-11-23 10:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 185131 |  | DERRIBAR EN INV.C10 | CO-GH-C10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 15113 | 39144 | 2018-11-17 12:02 | 2018-11-23 08:00 | 2018-11-23 16:00 |  |  |  | NO | 79
COL | 183949 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-063 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 41185 | 43869 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-23 08:00 | 2018-11-23 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 184384 |  | PARIHUELA #08 CAMBIAR BASE DE FILTRO EN MAL ESTADO | CO-PRH-008 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 41185 | 39662 | 2018-11-22 22:24 | 2018-11-23 13:00 | 2018-11-23 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 184385 |  | PARIHUELA #8 REVISAR MANGUERA Y EMPAQUE DE LA BOMBA HACIA AL FILTRO | CO-PRH-008 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 41185 | 39662 | 2018-11-22 22:30 | 2018-11-23 10:00 | 2018-11-23 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 183957 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 41185 | 39662 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-23 08:00 | 2018-11-23 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 183962 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-010 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 239 | 29310 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-23 15:10 | 2018-11-23 17:10 |  |  |  | NO | 1
COL | 183961 | CO-MP-TRA-1A1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "F" | CO-TRA-010 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 239 | 29310 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-23 15:00 | 2018-11-23 15:10 |  |  |  | NO | 2
COL | 185137 |  | SOLDAR TRACTOR DE TIRON 5415 13 | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 41185 | 28263 | 2018-11-23 07:30 | 2018-11-23 08:00 | 2018-11-23 16:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 185253 |  | Habilitar electrovalvulas en los invernaderos D03,D04,D08,D09,D12 | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | HID | CO-MTO | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 239 |  | 2018-11-23 14:28 | [5 empty] | NO
COL | 185255 |  | HABILITAR ELECTROVALVULAS EN LOS INVERNADEROS DE ZONA E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Rechazado | HID | CO-MTO | 2018-11-23 | 2018-11-23 |  |  | 2018-11-23 14:34 |  | 2018-12-01 10:59 |  |  |  | NO
COL | 185256 |  | REPARAR FUGA EN PATIO DE TRACTORES | COL-HID-SER | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 239 | 103593 | 2018-11-23 07:53 | 2018-11-23 08:30 | 2018-11-23 12:00 |  | 19.338557 | -103.798653 | NO | 9
COL | 183905 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 41185 | 41082 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-24 16:00 | 2018-11-24 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 183906 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 239 | 29310 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-24 10:25 | 2018-11-24 11:20 |  |  |  | NO | 3
COL | 183926 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZE-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 239 | 12759 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-24 10:00 | 2018-11-24 12:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 183929 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZF-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 239 | 12759 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-24 08:00 | 2018-11-24 10:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 183935 | CO-MP-COR-3M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZF-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 239 | 39407 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-24 09:00 | 2018-11-24 12:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 185340 |  | REPARAR FUGA 2" | CO-GH-A08 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 239 | 9758 | 2018-11-23 18:00 | 2018-11-24 08:00 | 2018-11-24 09:50 |  |  |  | NO | 4
COL | 185338 |  | Colocar base para extintor en parihuela de busan | CO-MOA-001 | Correctivo de emergencia | Rechazado | SOL | CO-FUM | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 41185 |  | 2018-11-24 11:33 |  | 2018-12-12 09:27 |  |  |  | NO
COL | 183948 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-062 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 41185 | 39662 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-24 08:00 | 2018-11-24 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 185336 |  | colocar base pora extintor parihuela # 14 | CO-PRH-014 | Correctivo de emergencia | Rechazado | SOL | CO-FUM | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 41185 |  | 2018-11-24 11:27 |  | 2018-11-29 09:49 |  |  |  | NO
COL | 183965 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 41185 | 43869 | 2018-11-16 13:25 | 2018-11-24 08:00 | 2018-11-24 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 185263 |  | Reparación de fuga en linea de llenado en control e entre medio de los mezclador | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 239 | 103593 | 2018-11-23 16:27 | 2018-11-24 10:00 | 2018-11-24 11:30 |  | 19.341539 | -103.801445 | NO | 4
COL | 185337 |  | REPARAR FUGA EN TOMA DE AGUA E08 | COL-HID-SER | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 239 | 29310 | 2018-11-24 08:31 | 2018-11-24 08:30 | 2018-11-24 10:00 |  | 19.343023 | -103.801445 | NO | 4
COL | 185291 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-010 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-11-25 | 2018-11-25 | 41185 | 39407 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-25 16:00 | 2018-11-25 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 185301 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZA | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-11-25 | 2018-11-30 | 41185 | 34482 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-25 07:30 | 2018-11-30 19:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 185302 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-25 | 2018-11-25 | 239 | 29310 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-25 14:30 | 2018-11-25 16:20 |  |  |  | NO | 2
COL | 185370 |  | colcar base para alojar 2 carpestas de 3" en los 8 controles de riesgo | CO-COR-ZA-001 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | SOL | CO-FER | 2018-11-25 | 2018-11-25 | 239 |  | 2018-11-25 19:39 | [5 empty] | NO
COL | 185369 |  | colocar señalizacion control A | CO-COR-ZA-001 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | SOL | CO-FER | 2018-11-25 | 2018-11-25 | 239 |  | 2018-11-25 19:36 | [5 empty] | NO
COL | 185345 |  | COLOCAR VALVULAS SOSTENEDORAS | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-25 | 2018-11-27 | 41185 | 9758 | 2018-11-25 08:58 | 2018-11-25 | 2018-11-26 16:39 |  |  |  | NO | 32
COL | 185520 |  | Reparacion de fuga en el invernadero F01 surco 54 pasillo principal | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-25 | 2018-11-25 | 41185 | 9758 | 2018-11-25 13:49 | 2018-11-25 14:00 | 2018-11-25 15:50 |  |  |  | NO | 4
COL | 185325 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-068 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-25 | 2018-11-25 | 41185 | 39662 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-25 08:00 | 2018-11-25 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 185962 |  | PINTURA DE TALLER | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2018-11-25 | 2018-11-25 | 41185 | 31837 | 2018-11-25 06:52 | 2018-11-25 07:30 | 2018-11-25 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 185330 | CO-MP-TRC-4M5 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-11-25 | 2018-11-25 | 41185 | 43869 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-25 15:00 | 2018-11-25 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 185331 | CO-MP-TRC-2M1 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-11-25 | 2018-11-25 | 41185 | 43869 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-25 15:00 | 2018-11-25 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 185366 |  | REPARAR UNA FUGA ENTRE B8 Y B7 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-25 | 2018-11-25 | 41185 | 103593 | 2018-11-25 10:35 | 2018-11-25 09:45 | 2018-11-25 11:30 |  | 19.333890 | -103.799817 | NO | 4
COL | 185522 |  | Ruptura de linea principal en gnorte | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-25 | 2018-11-25 | 41185 | 103593 | 2018-11-25 13:53 | 2018-11-25 13:30 | 2018-11-25 18:10 |  |  |  | NO | 9
COL | 185294 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZF | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 41185 | 9797 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-26 12:00 | 2018-11-26 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 185311 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 239 | 12759 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-26 08:00 | 2018-11-26 10:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 185314 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 41185 | 39407 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-26 14:00 | 2018-11-26 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 185555 |  | Lavado de cinchos rellenar con espuma orillas del techo parte interna | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo |  | CO-EDI | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 41185 |  | 2018-11-26 16:10 | [5 empty] | NO
COL | 185554 |  | Rellenar con espuma orillas del techo en lavado de cestos parte interna | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Abierta |  | CO-EDI | 2018-11-26 | 2018-11-26 |  |  | 2018-11-26 16:08 | [5 empty] | NO
COL | 185316 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 239 | 41082 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-26 15:00 | 2018-11-26 18:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 185530 |  | REPARAR FUGA EN TUBERIA A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 41185 | 104995 | 2018-11-26 13:24 | 2018-11-26 13:00 | 2018-11-26 14:45 |  |  |  | NO | 4
COL | 185637 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV. A11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 14993 | 9781 | 2018-11-24 14:46 | 2018-11-26 08:00 | 2018-11-26 10:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 185517 |  | DERRIBAR INV. B05 | CO-GH-BO5 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 14993 | 41266 | 2018-11-23 12:35 | 2018-11-26 08:00 | 2018-11-26 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 185607 |  | Fuga em la toma de agua en la entrada del invernadero F02 | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 41185 | 9758 | 2018-11-26 15:55 | 2018-11-26 16:00 | 2018-11-26 16:55 |  | 19.340848 | -103.799158 | NO | 1
COL | 185636 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 14993 | 9781 | 2018-11-24 14:45 | 2018-11-26 08:00 | 2018-11-26 10:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 185323 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-066 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 43869 | 43869 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-26 08:00 | 2018-11-26 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 185328 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA (EF830) TIPO "C" | CO-PRH-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 41185 | 39662 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-26 08:00 | 2018-11-26 13:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 185547 |  | ARREGLAR TOMA DE AGUA | CO-SAN-007 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 41185 | 35677 | 2018-11-26 15:48 | 2018-11-26 15:00 | 2018-11-26 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 185549 |  | ARREGLAR PUERTA | CO-SAN-014 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 41185 | 35677 | 2018-11-26 07:15 | 2018-11-26 11:00 | 2018-11-26 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 184362 |  | REPARAR FUGA EN TRE B09 Y B011 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 41185 | 104995 | 2018-11-22 14:01 | 2018-11-26 18:00 | 2018-11-26 19:50 |  | 19.334830 | -103.798620 | NO | 9
COL | 184360 |  | REPARAR FUGA LADO ORIENTE B09 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 41185 | 103593 | 2018-11-22 15:01 | 2018-11-26 16:00 | 2018-11-26 18:00 |  | 19.335024 | -103.798697 | NO | 9
COL | 185521 |  | Cambio de valvulas 2 "tanque 1 control de riego zona B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 41185 | 9758 | 2018-11-26 10:46 | 2018-11-26 11:30 | 2018-11-26 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 185543 |  | CAMBIAR VALVULA PARA LAVAOJOS CONTROL C | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | HID | CO-MTO | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 239 |  | 2018-11-26 15:43 | [5 empty] | NO
COL | 187349 |  | REPARACION DE PISO EN CONTROL G SUR | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-MTO | 2018-11-26 | 2018-11-29 | 41185 | 11861 | 2018-11-26 07:19 | 2018-11-26 08:00 | 2018-11-29 13:00 |  |  |  | NO | 64
COL | 185295 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGN | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 41185 | 35677 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-27 12:00 | 2018-11-27 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 185306 | CO-MP-CMP-1M1 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 41185 | 43869 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-27 08:00 | 2018-11-27 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 185307 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 41185 | 43869 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-27 08:00 | 2018-11-27 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 185310 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 239 | 12759 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-27 08:00 | 2018-11-27 09:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 186705 |  | DESMANTELAR EXCLUSA A 6 | CO-GH-A06-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 41185 | 28263 | 2018-11-27 07:30 | 2018-11-27 07:30 | 2018-11-28 19:00 |  |  |  | NO | 48
COL | 187382 |  | FABRICAR PORTERIAS DEL A 6 | CO-GH-A06-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 41185 | 31837 | 2018-11-27 07:07 | 2018-11-27 07:30 | 2018-11-27 15:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 185638 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV.A10 | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 14993 | 9781 | 2018-11-24 14:47 | 2018-11-27 08:00 | 2018-11-27 10:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 185724 |  | PINTAR BASE PORTATERMO COLOR BLANCO C08 | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 41185 | 27953 | 2018-11-27 07:25 | 2018-11-27 07:30 | 2018-11-27 13:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 185723 |  | PINTAR ESCALERA COLOR BLANCA PARA EL C08 | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 41185 | 27953 | 2018-11-27 07:23 | 2018-11-27 07:30 | 2018-11-27 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 185639 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV.C14 | CO-GH-C14 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 14993 | 9781 | 2018-11-24 14:48 | 2018-11-27 10:00 | 2018-11-27 12:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 187373 |  | CAMBIO DE PILOTO REGULADOR D 05 | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 41185 | 13586 | 2018-11-27 06:44 | 2018-11-27 11:00 | 2018-11-27 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 187372 |  | REVISAR PRESION D 11 | CO-GH-D11 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 41185 | 13586 | 2018-11-27 07:15 | 2018-11-27 08:00 | 2018-11-27 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 185321 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-012 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 41185 | 40885 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-27 08:00 | 2018-11-27 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 187383 |  | REPARACION DE PAILAS 58,59,60 | CO-PLF-060 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 41185 | 42312 | 2018-11-27 07:09 | 2018-11-27 07:30 | 2018-11-27 13:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 185544 |  | ARREGLAR LLAVE DE LAVAMANOS | CO-SAN-003 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 41185 | 35677 | 2018-11-26 15:44 | 2018-11-27 10:00 | 2018-11-27 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 185546 |  | ARREGLAR TOMA DE AGUA | CO-SAN-003 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 41185 | 35677 | 2018-11-26 15:47 | 2018-11-27 08:00 | 2018-11-27 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 185333 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 41185 | 39662 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-27 08:00 | 2018-11-27 10:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 187380 |  | SOLDAR CARRO DE ACARREO DE FERTILIZANTE | COL-CMU | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 41185 | 42312 | 2018-11-27 07:05 | 2018-11-27 07:30 | 2018-11-27 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 185523 |  | Reparacion de fuga en linea principal en zona D entre los invernaderos D04 y D07 | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 239 | 103593 | 2018-11-26 13:52 | 2018-11-27 17:00 | 2018-11-27 18:40 |  |  |  | NO | 6
COL | 185292 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-011 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 41185 | 43495 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-28 16:00 | 2018-11-28 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 185293 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-012 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 41185 | 43270 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-28 08:00 | 2018-11-28 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 186708 |  | FABRICACION DE CHURRERAS PARA PLASTICOS | CO-ALM-001 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 41185 | 36695 | 2018-11-28 07:15 | 2018-11-28 07:30 | 2018-11-28 15:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 185296 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGS | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 41185 | 9797 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-28 08:00 | 2018-11-28 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 185297 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 239 | 32215 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-28 09:00 | 2018-11-28 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 185298 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 239 | 32215 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-28 07:30 | 2018-11-28 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 185305 | CO-MP-CLO-6M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 41185 | 41092 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-28 18:00 | 2018-11-28 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 185309 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 239 | 12759 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-28 08:00 | 2018-11-28 12:00 |  |  |  | NO | 5.25
COL | 187377 |  | FUGA DE VALVULA DE A 7 | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 41185 | 13586 | 2018-11-28 06:49 | 2018-11-28 12:00 | 2018-11-28 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 185722 |  | SOLDAR 11 ESCOBAS DE ARAÑA | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 41185 | 28263 | 2018-11-28 07:21 | 2018-11-28 07:30 | 2018-11-28 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 185319 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-010 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 41185 | 39405 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-28 17:00 | 2018-11-28 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 185322 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-065 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 41185 | 40885 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-28 08:00 | 2018-11-28 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 185702 |  | fugas en la parte de la tuerca de acoplamiento | CO-POZ-001 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | INO | CO-FER | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 239 |  | 2018-11-28 10:22 | [5 empty] | NO
COL | 185707 |  | valvula de pie rota | CO-POZ-002 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | INO | CO-FER | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 239 |  | 2018-11-28 10:39 | [5 empty] | NO
COL | 185705 |  | válvula de de purga no funciona | CO-POZ-002 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | INO | CO-FER | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 239 |  | 2018-11-28 10:27 | [5 empty] | NO
COL | 185708 |  | empaque de manguera de succion tiene fisura | CO-POZ-002 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | INO | CO-FER | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 239 |  | 2018-11-28 10:42 | [5 empty] | NO
COL | 185675 |  | PARIHUELA #05 TIRADERO DE LIQUIDO EN MAGUERA QUE ALIMENTA CARRETE P/ SUPERIOR. | CO-PRH-005 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 41185 | 41092 | 2018-11-27 22:21 | 2018-11-28 13:00 | 2018-11-28 16:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 185676 |  | PARIHUELA #05 NO DA PRESION REQUERIDA | CO-PRH-005 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 41185 | 41092 | 2018-11-27 22:23 | 2018-11-28 09:00 | 2018-11-28 12:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 185674 |  | PARIHUELA #08 FUGA DE QUIMICO DEL CARRETE DE PARTE POSTERIOR (PARTE DE ARRIBA) | CO-PRH-008 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 41185 | 39405 | 2018-11-27 20:40 | 2018-11-28 08:00 | 2018-11-28 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 185673 |  | REPARACION DE VALVULA DE INVERNADERO C07 (QUEBRADA). | COL-FUM-ARR | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FUM | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 239 | 41082 | 2018-11-27 20:38 | 2018-11-28 11:06 | 2018-11-28 14:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 187375 |  | CAMBIO DE ABRAZADERA PARAFILTRO | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 41185 | 13586 | 2018-11-28 06:48 | 2018-11-28 08:00 | 2018-11-28 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 187374 |  | CAMBIO DE VALVULA 3/4 PURGA | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 41185 | 13586 | 2018-11-28 06:46 | 2018-11-28 10:00 | 2018-11-28 11:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 185299 | CO-MP-BMU-2M1 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 239 | 32215 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-29 09:00 | 2018-11-29 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 185300 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 239 | 32215 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-29 07:30 | 2018-11-29 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 185308 | CO-MP-COM-1A1 | MP. A COMEDOR TIPO "F" | CO-COM-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 41185 | 35677 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-29 08:00 | 2018-11-29 09:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 185312 | CO-MP-COR-2M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 239 | 12759 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-29 12:00 | 2018-11-29 14:00 |  |  |  | NO | 2.37
COL | 185313 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 239 | 12759 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-29 08:00 | 2018-11-29 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 186028 |  | Enderezar tirón de sanitizante # 5 | CO-CSA-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 41185 | 36695 | 2018-11-29 07:16 | 2018-11-29 07:30 | 2018-11-29 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 187444 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV. A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 14993 | 9781 | 2018-11-24 10:14 | 2018-11-29 08:00 | 2018-11-29 10:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 185754 |  | COLOCAR VALVULAS SOSTENEDORAS | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-29 | 2018-12-01 | 239 | 43986 | 2018-11-29 09:02 | 2018-11-29 08:00 | 2018-12-01 14:51 |  |  |  | NO | 24
COL | 185991 |  | DERRIBAR INV. F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 15113 | 39144 | 2018-11-24 15:56 | 2018-11-29 08:00 | 2018-11-29 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 187386 |  | REALIZAR REPARACION DE BASE EN INV G 8 | CO-GH-G08-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 41185 | 36695 | 2018-11-29 07:23 | 2018-11-29 07:30 | 2018-11-29 15:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 185318 | CO-MP-MON-1M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 41185 | 43270 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-29 12:00 | 2018-11-29 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 185317 | CO-MP-MON-3M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "C" | CO-MON-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 41185 | 43270 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-29 08:00 | 2018-11-29 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 185320 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-011 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 41185 | 39405 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-29 17:00 | 2018-11-29 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 166598 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 41185 | 40885 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-29 08:00 | 2018-11-29 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 185992 |  | REGULAR FRENOS | CO-TRC-002 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 41185 | 40885 | 2018-11-29 07:30 | 2018-11-29 07:30 | 2018-11-29 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 185944 |  | revisar el golpeteo de la tuberia a consecuencia de la presión en zona E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Solic. de trabajo |  | CO-MTO | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 239 |  | 2018-11-29 12:09 | [5 empty] | NO
COL | 186029 |  | Sellar fuga en sanitizante # 5 tanque de agua limpia | CO-CSA-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 41185 | 34482 | 2018-11-30 07:17 | 2018-11-30 07:30 | 2018-11-30 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 185315 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-014 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 41185 | 43495 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-30 10:00 | 2018-11-30 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 186032 |  | Fabricar base para gabinete del equipo de computo en arribo (tomar medidas) | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo |  | CO-EDI | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 41185 |  | 2018-11-30 09:33 | [5 empty] | NO
COL | 187351 |  | FABRICAR EXCLUSA A 6 | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-11-30 | 2018-12-04 | 41185 | 11861 | 2018-11-30 07:24 | 2018-11-30 08:00 | 2018-12-04 13:00 |  |  |  | NO | 110
COL | 187442 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV. C12 | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 14993 | 9781 | 2018-11-24 10:10 | 2018-11-30 10:00 | 2018-11-30 12:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 187443 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV.C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 14993 | 9781 | 2018-11-24 10:13 | 2018-11-30 08:00 | 2018-11-30 10:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 186792 |  | REPARAR FUGA EN PASILLO DE C014 | CO-GH-C14 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 239 | 41082 | 2018-11-30 14:37 | 2018-11-30 15:03 | 2018-11-30 17:03 |  | 19.33681 | -103.79822 | NO | 6
COL | 186707 |  | DERRIBAR EL INV.F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 15113 | 39144 | 2018-11-24 11:44 | 2018-11-30 08:00 | 2018-11-30 15:00 |  |  |  | NO | 77
COL | 186030 |  | REVISION DE VALVULA 7-14 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-30 | 2018-12-03 | 239 | 12759 | 2018-11-30 09:20 | 2018-11-30 09:00 | 2018-11-30 11:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 186704 |  | FUGA EN SURCO 43 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 239 | 9758 | 2018-11-30 09:32 | 2018-11-30 10:00 | 2018-11-30 12:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 185748 |  | CAMBIAR LLAVE DE LAVAMANOS | CO-OFI-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 41185 | 9797 | 2018-11-29 08:51 | 2018-11-30 12:00 | 2018-11-30 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 185324 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-067 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 41185 | 41092 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-30 10:30 | 2018-11-30 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 186015 |  | PARIHUELA #06 CAMBIAR PERILLA DE PRESION | CO-PRH-006 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 41185 | 41092 | 2018-11-29 22:23 | 2018-11-30 07:30 | 2018-11-30 09:39 |  |  |  | NO | 2
COL | 186016 |  | PARIHUELA#06 GIRAR MANGUERA QUE ESTA ABAJO DE LA PERILLA DE PRESION | CO-PRH-006 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 41185 | 41092 | 2018-11-29 22:24 | 2018-11-30 09:30 | 2018-11-30 10:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 185745 |  | ARREGLAR PEDAL | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 41185 | 9797 | 2018-11-29 08:48 | 2018-11-30 08:00 | 2018-11-30 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 185329 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 41185 | 9797 | 2018-11-24 09:52 | 2018-11-30 08:00 | 2018-11-30 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 187387 |  | FABRICAR PORTONES DE TALLER SOLDADURA | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-11-30 | 2018-12-01 | 41185 | 34482 | 2018-11-30 07:25 | 2018-11-30 07:30 | 2018-12-01 14:00 |  |  |  | NO | 46
COL | 186027 |  | Ajustar capacete de tractor 30366 | CO-TRC-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 41185 | 41092 | 2018-11-30 07:11 | 2018-11-30 16:00 | 2018-11-30 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 185937 |  | PARCHAR LLANTA DEL BONO | CO-TRC-011 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 41185 | 39405 | 2018-11-29 12:01 | 2018-11-30 07:30 | 2018-11-30 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 185304 | CO-MP-CLO-4M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 41185 | 39405 | 2018-11-24 09:52 | 2018-12-01 15:00 | 2018-12-01 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 185303 | CO-MP-CLO-6M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 41185 | 39405 | 2018-11-24 09:52 | 2018-12-01 17:00 | 2018-12-01 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 188555 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV.B09 | CO-GH-BO9 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 14993 | 9781 | 2018-11-24 12:05 | 2018-12-01 | 2018-12-04 12:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 185326 | CO-MP-POZ-2M1 | MP. A POZO TIPO "B" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 239 | 40428 | 2018-11-24 09:52 | 2018-12-01 10:30 | 2018-12-01 11:00 |  |  |  | NO | 0.5
COL | 185327 | CO-MP-POZ-1M1 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 239 | 40428 | 2018-11-24 09:52 | 2018-12-01 07:30 | 2018-12-01 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 185332 | CO-MP-TRC-2M2 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5105 TIPO "B" | CO-TRC-015 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 41185 | 41092 | 2018-11-24 09:52 | 2018-12-01 14:00 | 2018-12-01 18:09 |  |  |  | NO | 4
COL | 186807 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-12-02 | 2018-12-02 | 239 | 29310 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-02 10:00 | 2018-12-02 11:25 |  |  |  | NO | 3
COL | 186812 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZB | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-12-02 | 2018-12-07 | 41185 | 34482 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-02 08:00 | 2018-12-07 19:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 186823 | CO-MP-ENF-1M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-12-02 | 2018-12-02 | 41185 | 39407 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-02 12:00 | 2018-12-02 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 186822 | CO-MP-ENF-4M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "D" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-12-02 | 2018-12-02 | 41185 | 39407 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-02 15:00 | 2018-12-02 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 186826 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-12-02 | 2018-12-02 | 239 | 41082 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-02 15:00 | 2018-12-02 18:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 188561 |  | METER TUBERIA EN INV A 6 | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-02 | 2018-12-08 | 41185 | 32215 | 2018-12-02 07:11 | 2018-12-02 07:30 | 2018-12-06 19:00 |  |  |  | NO | 120
COL | 178342 |  | PINTAR ESCALERA | CO-GH-B10 | Mant. Infraestructura | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-12-02 | 2018-12-02 | 41185 | 27953 | 2018-10-24 18:32 | 2018-12-02 12:00 | 2018-12-02 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 178344 |  | PINTAR ESCALERA INVERNADERO B11 | CO-GH-B11 | Mant. Infraestructura | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-12-02 | 2018-12-02 | 41185 | 27953 | 2018-10-24 18:41 | 2018-12-02 07:30 | 2018-12-02 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 187328 |  | CHECAR LAMPARA OFICINA HIDROELECTRICOS | CO-OFI-004 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-12-02 | 2018-12-02 | 239 | 29310 | 2018-12-02 17:00 | 2018-12-02 17:00 | 2018-12-02 18:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 186836 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-072 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-12-02 | 2018-12-02 | 41185 | 43869 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-02 07:30 | 2018-12-02 08:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 187329 |  | COLOCAR ADAPTADORES HEMBRA A VALVULAS PARA BUSAN | COL-GH-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-02 | 2018-12-02 | 41185 | 103593 | 2018-12-02 10:11 | 2018-12-02 13:00 | 2018-12-02 15:10 |  |  |  | NO | 4
COL | 187320 |  | Fuga en los inyectores del control B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-12-02 | 2018-12-02 | 41185 | 41082 | 2018-12-02 07:30 | 2018-12-02 09:00 | 2018-12-02 10:05 |  |  |  | NO | 1
COL | 187324 |  | FUGA EN TOMA DE AGUA CHATARRA | COL-HID-SER | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-12-02 | 2018-12-02 | 41185 | 9758 | 2018-12-02 10:22 | 2018-12-02 10:30 | 2018-12-02 11:40 |  | 19.335087 | -103.804671 | NO | 2
COL | 187417 |  | colocacion de bases para trampas protecta en el control A | CO-COR-ZA-001 | Eventos únicos | Solic. de trabajo | CIV | CO-FER | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 239 |  | 2018-12-03 16:16 | [5 empty] | NO
COL | 186814 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 239 | 12759 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-03 10:00 | 2018-12-03 14:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 186815 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 239 | 12759 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-03 14:00 | 2018-12-03 16:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 186827 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 239 | 41082 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-03 15:30 | 2018-12-03 18:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 185660 |  | Valvula 12 ruido extraño valorar | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 41185 | 13586 | 2018-11-27 16:36 | 2018-12-03 10:00 | 2018-12-03 11:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 178343 |  | PINTAR BASE PORTATERMO | CO-GH-B10 | Mant. Infraestructura | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 41185 | 27953 | 2018-10-24 18:39 | 2018-12-03 12:00 | 2018-12-03 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 178345 |  | PINTAR BASE PORTA TERMO INVERNADERO B11 | CO-GH-B11 | Mant. Infraestructura | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 41185 | 27953 | 2018-10-24 18:43 | 2018-12-03 08:00 | 2018-12-03 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 187445 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV. F11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 14993 | 9781 | 2018-12-01 10:15 | 2018-12-03 08:00 | 2018-12-03 10:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 186828 | CO-MP-LVC-6M1 | MP. SEMESTRAL A LAVADORA DE CAJAS TIPO "E" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 41185 | 39407 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-03 14:00 | 2018-12-03 16:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 186829 | CO-MP-LVC-1M1 | MP. A LAVADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 41185 | 39407 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-03 11:00 | 2018-12-03 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 187431 |  | PARIHUELA#01 BUSAN TIRA GASOLINA DEL FILTRO | CO-MOA-001 | Eventos únicos | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 41185 |  | 2018-12-03 20:37 |  | 2018-12-12 09:28 |  |  |  | NO
COL | 187066 |  | PARIHUELA #01 CODO DE LA BOMBA AL FILTRO, ABRAZADERAS DESGASTADAS | CO-PRH-001 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 41185 | 43869 | 2018-11-30 21:17 | 2018-12-03 07:30 | 2018-12-03 08:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 187065 |  | PARIHUELA #04 LAVAR TANQUE DE GASOLINA POR SUCIEDAD | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 41185 | 43869 | 2018-11-30 21:13 | 2018-12-03 07:30 | 2018-12-03 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 187064 |  | PARIHUELA #04 DERRAMA ACEITE POR LA BOMBA/ TRANSMICION | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 41185 | 43869 | 2018-11-30 21:08 | 2018-12-03 07:30 | 2018-12-03 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 187316 |  | PARIHUELA# 05 CAMBIO CORDON DE PIOLA/ MANGUERA DE AGITADOR ,YA SEÑALADO | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 41185 | 43869 | 2018-12-01 12:35 | 2018-12-03 08:00 | 2018-12-03 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 187067 |  | PARIHUELA #06 COLOCAR TORNILLO EN BASE DEL MOTOR | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 41185 | 43869 | 2018-11-30 21:32 | 2018-12-03 11:00 | 2018-12-03 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 187315 |  | PARIHUELA #08 CAMBIO DE LLAVES DE PASO DE MANGUERAS/ PIOLA MANI | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 41185 | 39662 | 2018-12-01 12:32 | 2018-12-03 08:00 | 2018-12-03 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 186839 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 41185 | 9797 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-03 14:00 | 2018-12-03 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 187415 |  | Reparacion de fuga en vivero | CO-SEM-001 | Eventos únicos | Terminado | HID | CO-EDI | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 41185 | 104995 | 2018-12-03 13:13 | 2018-12-03 14:00 | 2018-12-03 15:30 |  | 19.338467 | -103.798011 | NO | 3
COL | 188271 |  | REPARACION DE TOLVA NUM 9 | CO-TOL-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 41185 | 42312 | 2018-12-03 06:55 | 2018-12-03 07:30 | 2018-12-03 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 186841 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 41185 | 43869 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-03 07:30 | 2018-12-03 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 186844 | CO-MP-TRC-2M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 41185 | 39662 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-03 15:00 | 2018-12-03 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 187432 |  | ESTACION DE EMERGENCIA BUSAN, MANERAL DESCOMPUESTO DEVIDO A USO | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 41185 |  | 2018-12-03 20:44 |  | 2018-12-12 09:29 |  |  |  | NO
COL | 187410 |  | Reparar fuga lado poniente de B08 | COL-GH-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 41185 | 44867 | 2018-12-03 09:49 | 2018-12-03 10:35 | 2018-12-03 12:40 |  | 19.333957 | -103.801179 | NO | 6
COL | 187412 |  | Reparar fuga entre C07 y C08 | COL-GH-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 41185 | 44867 | 2018-12-03 12:57 | 2018-12-03 15:45 | 2018-12-03 17:30 |  | 19.33506 | -103.79656 | NO | 6
COL | 187402 |  | CHECAR PIRANOMETRO | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 41185 | 13586 | 2018-12-03 07:46 | 2018-12-03 14:00 | 2018-12-03 15:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 143612 |  | Cambio de llenado de tanques en control D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 239 | 44867 | 2018-05-23 10:08 | 2018-12-09 | 2018-12-16 09:22 |  |  |  | NO | 48
COL | 187322 |  | Reparación de fuga 4"entre las calles de los invernaderos D07 Y D08 | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 41185 | 9758 | 2018-12-02 07:45 | 2018-12-03 08:30 | 2018-12-03 10:25 |  | 19.337963 | -103.800300 | NO | 6
COL | 186791 |  | Revisar conductividad baja en equipo PLC 1 del control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 41185 | 13586 | 2018-11-30 14:06 | 2018-12-03 08:00 | 2018-12-03 09:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 186805 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-014 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 41185 | 39407 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-04 16:00 | 2018-12-04 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 186817 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 239 | 12759 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-04 08:00 | 2018-12-04 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 186816 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 239 | 12759 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-04 12:00 | 2018-12-04 15:00 |  |  |  | NO | 5.25
COL | 186820 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 41185 | 40885 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-04 08:00 | 2018-12-04 10:38 |  |  |  | NO | 2
COL | 188270 |  | SOLDAR SANITIZANTE DE FUGA TANQUE DE AGUA LIMPIA | CO-CSA-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 41185 | 36695 | 2018-12-04 06:53 | 2018-12-04 07:30 | 2018-12-04 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 188274 |  | FABRICAR PORTAZANCOS PERCHERO Y PORTA VIRCRON | CO-GH-A12-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 41185 | 28263 | 2018-12-04 07:01 | 2018-12-04 07:30 | 2018-12-04 13:30 |  |  |  | NO | 12
COL | 187482 |  | REPARAR FUGA 4" SUR DE C11 | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 41185 | 104995 | 2018-12-04 08:07 | 2018-12-04 10:10 | 2018-12-04 12:15 |  | 19.335238 | -103.797452 | NO | 4
COL | 187385 |  | SOLDAR RASTRILLO | CO-GH-C11 | Mant. Infraestructura | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 41185 | 28263 | 2018-12-03 13:12 | 2018-12-04 07:30 | 2018-12-04 10:30 |  |  |  | SÍ | 3
COL | 187447 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV. E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 14993 | 9781 | 2018-12-01 10:16 | 2018-12-04 10:00 | 2018-12-04 12:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 187451 |  | REPARAR FUGA EN TUBERIA INTERNA DE 2"DE E07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 41185 | 104995 | 2018-12-04 11:16 | 2018-12-04 15:30 | 2018-12-04 16:39 |  |  |  | NO | 4
COL | 188556 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV.E10 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 14993 | 9781 | 2018-12-01 12:10 | 2018-12-04 08:00 | 2018-12-04 10:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 187479 |  | Reparación de fuga en invernadero f03 surco 64 y 65 pagado al E01 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 41185 | 44867 | 2018-12-04 14:51 | 2018-12-04 14:30 | 2018-12-04 15:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 187474 |  | Reparación de fuga de 2" en invernadero F04 surco 74 en pasillo | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 41185 | 44867 | 2018-12-04 12:31 | 2018-12-04 13:30 | 2018-12-04 14:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 188558 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV. F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 14993 | 9781 | 2018-12-01 12:11 | 2018-12-04 08:00 | 2018-12-04 10:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 186835 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-071 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 41185 | 39662 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-04 16:00 | 2018-12-04 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 186837 | CO-MP-PLP-4M1 | MP. A PAILA DE VIVERO TIPO "D" | CO-PLP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 41185 | 43869 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-04 07:30 | 2018-12-04 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 188269 |  | SOLDAR PARIHUELA DE BASE DE CARRETE | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 41185 | 36695 | 2018-12-04 06:52 | 2018-12-04 07:30 | 2018-12-04 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 187421 |  | Jaula de recoleccion cambio de baleros | CO-TRA-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 41185 | 39662 | 2018-12-03 16:43 | 2018-12-04 08:00 | 2018-12-04 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 188272 |  | REPARACION DE TRACTOR RECOLECCION | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 41185 | 31837 | 2018-12-04 06:57 | 2018-12-04 10:00 | 2018-12-05 16:30 |  |  |  | NO | 18
COL | 187413 |  | Reparar fuga Linea principal de control B Enfrente de D04 | COL-GH-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 41185 | 9758 | 2018-12-03 16:04 | 2018-12-04 14:30 | 2018-12-04 18:28 |  | 19.338530 | -103.799014 | NO | 9
COL | 187411 |  | Reparar Fuga lado norte C08 | COL-GH-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 41185 | 9758 | 2018-12-03 12:55 | 2018-12-04 08:00 | 2018-12-04 10:10 |  | 19.33534 | -103.79682 | NO | 4
COL | 188715 |  | CONFIGURAR VALVULAS Y COVALVULAS DE INV. 7,8,9,10,11Y12 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 41185 | 13586 | 2018-12-04 08:35 | 2018-12-04 08:00 | 2018-12-04 14:00 |  |  |  | NO | 24
COL | 186813 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 41185 | 43869 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-05 13:00 | 2018-12-05 14:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 188766 |  | REPARACION DE PUENTE COMEDOR NORTE | CO-COM-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-EDI | 2018-12-05 | 2018-12-08 | 41185 | 11861 | 2018-12-05 06:38 | 2018-12-05 07:30 | 2018-12-08 12:30 |  |  |  | NO | 66
COL | 186818 | CO-MP-COR-6M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZB-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 239 | 12759 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-05 12:00 | 2018-12-05 15:00 |  |  |  | NO | 5.25
COL | 186819 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 239 | 12759 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-05 08:00 | 2018-12-05 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 188273 |  | FABRICACION DE PERFILES PARA EXCLUSA A 6 | CO-GH-A06-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 41185 | 36695 | 2018-12-05 06:59 | 2018-12-05 07:30 | 2018-12-05 13:30 |  |  |  | NO | 11
COL | 187384 |  | REALIZAR UN RASTRILLO.CON 60 CENTIMETROS DE ANCHO | CO-GH-C09 | Mant. Infraestructura | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 41185 | 42312 | 2018-12-03 13:01 | 2018-12-05 07:30 | 2018-12-05 13:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 188172 |  | Drenaje excesivo o mangueras que no cierran D10 surco 1 al 18 lado oriente | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-05 | 2018-12-19 | 239 | 13586 | 2018-12-05 12:52 | 2018-12-19 08:00 | 2018-12-19 11:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 188168 |  | Reparación de fuga de 3" en invernadero E09 surco 58 lado del basurero | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 41185 | 44867 | 2018-12-05 13:36 | 2018-12-05 13:20 | 2018-12-05 14:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 188277 |  | SOLDAR PAILA 42 | CO-PLF-042 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 41185 | 28263 | 2018-12-05 07:09 | 2018-12-05 07:30 | 2018-12-05 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 186834 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-070 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 41185 | 39662 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-05 08:00 | 2018-12-05 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 188278 |  | REPARACION DE BONAIS VIVERO | CO-PLP-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 41185 | 28263 | 2018-12-05 07:10 | 2018-12-05 07:30 | 2018-12-05 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 187433 |  | SOLDAR TRAVEZAÑO PARTE DELANTERA PARIHUELA #02 | CO-PRH-002 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 41185 | 28263 | 2018-12-03 22:34 | 2018-12-05 07:30 | 2018-12-05 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 187498 |  | PARIHUELA# 04 CAMBIO DE RIN Y LLANTA TRASERA | CO-PRH-004 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 41185 | 39662 | 2018-12-04 22:49 | 2018-12-05 10:00 | 2018-12-05 14:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 188206 |  | PARIHUELA #06 COLOCAR MANGUERA AL CARRETE DE LA PARTE SUPERIOR 50 MTS. | CO-PRH-006 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 41185 |  | 2018-12-05 21:51 | [5 empty] | NO
COL | 187499 |  | PARIHUELA #08 REVISAR LA PRESION | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 41185 | 40885 | 2018-12-04 22:58 | 2018-12-05 11:00 | 2018-12-05 14:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 187434 |  | PARIHUELA#12 LIQUEO DE ACEITE EN LA TRANSMISION. | CO-PRH-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 41185 | 43869 | 2018-12-03 22:36 | 2018-12-05 07:30 | 2018-12-05 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 187497 |  | PARIHUELA#12 LIQUEO EN LA TRANSMICION Y MOTOR MINIMO | CO-PRH-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 41185 | 43869 | 2018-12-04 22:45 | 2018-12-05 16:00 | 2018-12-05 19:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 187500 |  | PARIHUELA #14 CAMBIAR CONEXION DE BATIDOR BARRIDO A METALICO | CO-PRH-014 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 41185 | 43869 | 2018-12-04 23:03 | 2018-12-05 07:30 | 2018-12-05 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 186840 | CO-MP-TOL-1A1 | MP. A TOLVA TIPO "F" | CO-TOL-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 41185 | 40885 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-05 08:00 | 2018-12-05 11:36 |  |  |  | NO | 3
COL | 188276 |  | REPARACION DE YELDO | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 41185 | 36695 | 2018-12-05 07:05 | 2018-12-05 07:30 | 2018-12-05 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 187459 |  | SOLDAR ESCOBAS | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 41185 | 31837 | 2018-12-04 12:10 | 2018-12-05 07:30 | 2018-12-05 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 188716 |  | CONFIGURAR VALVULAS Y COVALVULAS DE INV. 01,02,03,04 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 41185 | 13586 | 2018-12-05 08:42 | 2018-12-05 08:00 | 2018-12-05 14:00 |  |  |  | NO | 21
COL | 168277 |  | Reparar fuga válvula B01 en control de riego B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 239 | 104995 | 2018-09-12 11:15 | 2018-12-05 17:00 | 2018-12-05 17:45 |  | 19.333640 | -103.800216 | NO | 1
COL | 187414 |  | Reparar fuga En el control de riego B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 41185 | 44867 | 2018-12-03 16:06 | 2018-12-05 17:00 | 2018-12-06 01:00 |  | 19.3335970 | -103.8003280 | NO | 48
COL | 184014 |  | REVISAR CARRITO DE CARGA DE FERTILIZANTE. PARRA LLENADO DE TANQUES. | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 41185 | 31837 | 2018-11-17 13:36 | 2018-12-05 12:00 | 2018-12-05 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 188163 |  | Revisar mezclador en control zona D no enciende | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 41185 | 41082 | 2018-12-05 12:06 | 2018-12-05 12:00 | 2018-12-05 12:50 |  |  |  | NO | 1
COL | 186804 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-013 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 41185 | 43270 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-06 08:00 | 2018-12-06 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 186808 | CO-MP-ASP-6M1 | MP. A MOCHILA ASPERSORA TIPO "E" | CO-ASP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 41185 | 39405 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-06 13:00 | 2018-12-06 14:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 186809 | CO-MP-ASP-3M1 | MP. A MOCHILA ASPERSORA TIPO "C" | CO-ASP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 41185 | 39405 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-06 10:00 | 2018-12-06 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 186810 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 239 | 32215 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-06 17:00 | 2018-12-06 18:19 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 185542 |  | SOLDAR BISAGRAS A PUERTA LADO NORTE | CO-CIS-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FER | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 41185 | 9729 | 2018-11-26 15:41 | 2018-12-07 07:30 | 2018-12-07 13:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 188275 |  | SOLDAR SANITIZANTE DE FUGA EN TANQUE DE AGUA LIMPIA | CO-CSA-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 41185 | 9729 | 2018-12-06 07:02 | 2018-12-06 07:30 | 2018-12-06 15:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 188559 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV. D11 | CO-GH-D11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 14993 | 9781 | 2018-12-01 12:14 | 2018-12-06 08:00 | 2018-12-06 10:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 188560 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV.D12 | CO-GH-D12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 14993 | 9781 | 2018-12-01 12:14 | 2018-12-06 10:00 | 2018-12-06 12:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 188296 |  | Revisar caudales en invernadero EO2 está la EC muy baja | CO-GH-E02 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-GH | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 41185 | 13586 | 2018-12-06 06:54 | 2018-12-06 08:00 | 2018-12-06 14:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 186833 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-069 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 41185 | 40885 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-06 08:00 | 2018-12-06 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 186838 | CO-MP-PRH-3M2 | MP. A PARIHUELA (EF813) TIPO "C" | CO-PRH-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 41185 | 39405 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-06 07:30 | 2018-12-06 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 188207 |  | PARIHUELA #04 CAMBIAR TAPA DE BOMBA ( SE CAPO UN TORNILLO) | CO-PRH-004 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 41185 | 41092 | 2018-12-05 22:03 | 2018-12-06 07:30 | 2018-12-06 11:52 |  |  |  | NO | 4
COL | 188204 |  | PARIHUELA #06 COLOCAR TORNILLO DE LA BASE DEL MOTOR. | CO-PRH-006 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 41185 | 41092 | 2018-12-05 21:48 | 2018-12-06 15:00 | 2018-12-06 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 188205 |  | PARIHUELA #06 CAMBIAR PIOLA EN MAL ESTADO | CO-PRH-006 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 41185 | 41092 | 2018-12-05 21:50 | 2018-12-06 13:00 | 2018-12-06 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 179410 |  | REPARACIÓN DE CARGADOR PORTATIL | CO-TLL-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 41185 | 43495 | 2018-10-27 07:45 | 2018-12-06 07:30 | 2018-12-06 09:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 188235 |  | CHECAR TIRANTE | CO-TRC-016 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | MECA | CO-PRO | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 41185 |  | 2018-12-06 08:20 | [5 empty] | NO
COL | 186845 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 41185 | 41092 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-06 17:00 | 2018-12-06 19:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 186009 |  | REVISAR TOMA DE INVERNADERO G03 ESTA TAPADA, TENEMOS MUY POCO FLUJO DE AGUA. | COL-FUM | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FUM | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 239 | 43986 | 2018-11-29 18:12 | 2018-12-07 08:00 | 2018-12-07 11:45 |  |  |  | NO | 4
COL | 177900 |  | Colocar gancho tipo perchero para batas C07 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 41185 | 9729 | 2018-10-19 15:43 | 2018-12-06 09:30 | 2018-12-06 11:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 177902 |  | Colocar gancho tipo perchero para batas C13 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 41185 | 9729 | 2018-10-19 15:49 | 2018-12-06 07:30 | 2018-12-06 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 188279 |  | SOLDAR CAMION DE VOLTEO DE ARQ. DEL TORO | COL-MPE-CAM | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 41185 | 28263 | 2018-12-06 07:12 | 2018-12-06 07:30 | 2018-12-06 13:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 186806 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-015 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 41185 | 43495 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-07 07:30 | 2018-12-07 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 186811 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 239 | 32215 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-07 17:00 | 2018-12-07 18:23 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 186821 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-015 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 41185 | 43270 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-07 08:00 | 2018-12-07 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 187416 |  | Trampa de luz fundida A01 | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 41185 | 43495 | 2018-12-03 16:15 | 2018-12-07 07:30 | 2018-12-07 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 188566 |  | REPARACION DE FUGA EN CAMARA FRIA 2 | CO-ENF-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 41185 | 43495 | 2018-12-07 07:24 | 2018-12-07 08:00 | 2018-12-07 16:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 188564 |  | METER TUBERIA A EL INV A 5 | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-07 | 2018-12-15 | 41185 | 32215 | 2018-12-07 12:17 | 2018-12-07 | 2018-12-13 10:17 |  |  |  | NO | 120
COL | 188285 |  | Revisar caudales en invernadero EO3 está la EC muy baja | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 41185 | 13586 | 2018-12-06 14:08 | 2018-12-07 08:00 | 2018-12-07 14:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 188562 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV.E05 | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 14993 | 9781 | 2018-12-01 12:15 | 2018-12-07 10:00 | 2018-12-07 12:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 188563 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV.E9 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 14993 | 9781 | 2018-12-01 12:16 | 2018-12-07 08:00 | 2018-12-07 10:00 |  |  |  | NO | 26
COL | 188565 |  | HACER PLACA PARA MOTOR EXTRACTOR DE LAVADORA DE REJAS | CO-LVC-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 41185 | 43495 | 2018-12-07 07:21 | 2018-12-07 07:30 | 2018-12-07 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 186831 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-014 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 41185 | 39405 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-07 07:30 | 2018-12-07 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 186832 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-015 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 41185 | 41092 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-07 07:30 | 2018-12-07 12:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 188429 |  | Llanta delantera derecha dañada | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 41185 | 39405 | 2018-12-06 18:00 | 2018-12-07 07:30 | 2018-12-07 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 188423 |  | COLOCAR VALVULAS DE DRENADO Y DESFOGUE EN LINEA PRINCIPAL | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-12-07 | 2018-12-08 | 41185 | 32215 | 2018-12-07 07:57 | 2018-12-07 08:00 | 2018-12-07 18:04 |  |  |  | NO | 16
COL | 188765 |  | MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO COMEDOR CENTRAL | CO-ACO-033 | Tipo de orden de trabajo predeterminado | Rechazado | ELE | CO-EDI | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 41185 |  | 2018-12-08 11:37 |  | 2018-12-12 09:29 |  |  |  | NO
COL | 188764 |  | MANTENIMINETO CAMARA FRIA COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Tipo de orden de trabajo predeterminado | Solic. de trabajo | ELE | CO-EDI | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 41185 |  | 2018-12-08 11:32 | [5 empty] | NO
COL | 186824 | CO-MP-ENF-4M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "D" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 41185 | 43495 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-08 10:00 | 2018-12-08 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 186825 | CO-MP-ENF-1M1 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 41185 | 43495 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-08 07:30 | 2018-12-08 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 188767 |  | Revisar presión en invernadero E05 esta secando mucha planta en la parte ponien | CO-GH-E05 | Correctivo de emergencia | Rechazado | HID | CO-GH | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 239 |  | 2018-12-08 12:00 |  | 2018-12-12 09:30 |  |  |  | NO
COL | 188768 |  | Reparación de fuga en toma de servicio en puerta del invernadero E07 | CO-GH-E07 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 41185 | 32215 | 2018-12-08 12:04 | 2018-12-08 14:30 | 2018-12-08 15:50 |  | 19.343109 | -103.801227 | NO | 4
COL | 184271 |  | LIMPIAR LAMPARAS | CO-OFI-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 41185 | 9797 | 2018-11-21 15:15 | 2018-12-08 12:15 | 2018-12-08 13:15 |  |  |  | NO | 2
COL | 186830 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-013 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 41185 | 39405 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-08 07:30 | 2018-12-08 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 188712 |  | PARIHUELA # 06 TIENE FLOJO EL TORNILLO DE BASE DEL MOTOR NO TIENE TUERCA | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 41185 | 39405 | 2018-12-07 21:44 | 2018-12-08 07:30 | 2018-12-08 08:30 |  |  |  | NO | 1
COL | 188711 |  | PARIHUELA # 14 REVIZAR TAPON DE TRANSMISION Y NIVEL DE ACEITE,POR EL TAPON TIRA | CO-PRH-014 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 41185 | 41092 | 2018-12-07 21:42 | 2018-12-08 12:00 | 2018-12-08 14:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 184354 |  | ARREGLAR PUERTAS DE REGADERAS | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 41185 | 36695 | 2018-11-22 14:50 | 2018-12-08 07:30 | 2018-12-08 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 186842 | CO-MP-TRC-4M5 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 41185 | 41092 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-08 11:30 | 2018-12-08 17:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 186843 | CO-MP-TRC-2M1 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 41185 | 41092 | 2018-11-30 15:03 | 2018-12-08 07:30 | 2018-12-08 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 188720 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-12-09 | 2018-12-09 | 239 | 29310 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-09 09:30 | 2018-12-09 11:40 |  |  |  | NO | 3
COL | 188806 |  | REPARAR FUGA 8" EN REBOMBEO | CO-BMU-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-12-09 | 2018-12-09 | 41185 | 29310 | 2018-12-09 17:41 | 2018-12-09 18:00 | 2018-12-09 19:40 |  | 19.338639 | -103.798738 | NO | 6
COL | 188726 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZC | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-12-09 | 2018-12-15 | 41185 | 36695 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-09 07:30 | 2018-12-15 19:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 188760 | CO-MP-CSA-1A1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-023 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-12-09 | 2018-12-09 | 41185 | 39407 | 2018-12-08 09:01 | 2018-12-09 17:00 | 2018-12-09 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 168271 |  | Cambiar válvula de 2" en para el llenado de agua para el mezclador #1 zona E | CO-MEZ-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-12-09 | 2018-12-09 | 239 | 104995 | 2018-09-12 12:02 | 2018-12-09 08:00 | 2018-12-09 08:10 |  |  |  | NO | 0.1
COL | 190400 |  | REALIZAR BASE PARA MATERIAL INSTALARLA Y COLAR PISO | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-12-09 | 2018-12-16 | 41185 | 34482 | 2018-12-09 06:55 | 2018-12-09 07:30 | 2018-12-16 12:30 |  |  |  | NO | 160
COL | 188753 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-12-09 | 2018-12-09 | 41185 | 39662 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-09 14:00 | 2018-12-09 16:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 173868 |  | Reparar fuga de 2" en la linea del llenado de tanque en control eco | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-12-09 | 2018-12-09 | 239 | 104995 | 2018-10-04 13:35 | 2018-12-09 09:00 | 2018-12-09 09:10 |  |  |  | NO | 0.1
COL | 188721 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 41185 | 9797 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-10 09:00 | 2018-12-10 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 188731 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 239 | 12759 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-10 09:00 | 2018-12-10 13:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 188836 |  | Equipos con falla de sensores | CO-COR-ZGS-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-FER | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 239 | 40428 | 2018-12-10 12:27 | 2018-12-10 12:00 | 2018-12-10 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 188743 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 239 | 41082 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-10 15:00 | 2018-12-10 18:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 189279 |  | REPARACION DE CANAL DAÑADO POR REPARACION DE FUGA [D07] | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-12-10 | 2018-12-13 | 41185 | 11861 | 2018-12-10 08:00 | 2018-12-10 08:00 | 2018-12-13 15:00 |  |  |  | NO | 48
COL | 188857 |  | regular presiones de e07 | CO-GH-E07 | Correctivo de emergencia | Rechazado | HID | CO-GH | 2018-12-10 | 2018-12-10 |  |  | 2018-12-10 15:53 |  | 2018-12-12 09:20 |  |  |  | NO
COL | 188856 |  | regular presiones de f10 | CO-GH-F10 | Correctivo de emergencia | Rechazado | HID | CO-GH | 2018-12-10 | 2018-12-10 |  |  | 2018-12-10 15:51 |  | 2018-12-18 09:22 |  |  |  | NO
COL | 188746 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-017 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 41185 | 39662 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-10 08:00 | 2018-12-10 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 188778 |  | CO-PRH-008, BATIDOR DERECHO DAÑADO | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 41185 | 43869 | 2018-12-08 19:05 | 2018-12-10 11:00 | 2018-12-10 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 184272 |  | LIMPIAR LAMPARAS Y REGILLAS | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 41185 | 9797 | 2018-11-21 15:17 | 2018-12-10 14:00 | 2018-12-10 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 184273 |  | LIMPIAR LAMPARAS Y REGILLAS | CO-SAN-014 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 41185 | 9797 | 2018-11-21 15:19 | 2018-12-07 09:30 | 2018-12-07 11:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 188754 | CO-MP-TRA-PER-4M1 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 41185 | 43869 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-10 09:00 | 2018-12-10 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 188816 |  | Fuga en invernadero B09 | COL-GH-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 41185 | 9758 | 2018-12-10 09:48 | 2018-12-10 11:00 | 2018-12-10 11:10 |  |  |  | NO | 0.1
COL | 188808 |  | Fuga interior en B09 | COL-GH-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 41185 | 9758 | 2018-12-10 08:50 | 2018-12-10 09:00 | 2018-12-10 11:20 |  |  |  | NO | 4
COL | 188817 |  | Reparacion de bicicleta dañada de zona F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-MTO | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 41185 |  | 2018-12-10 10:15 | [5 empty] | NO
COL | 188717 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-016 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 41185 | 39407 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-11 16:00 | 2018-12-11 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 188722 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 41185 | 35677 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-11 10:00 | 2018-12-11 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 188730 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 41185 | 43869 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-11 08:00 | 2018-12-11 09:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 188732 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 239 | 12759 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-11 08:00 | 2018-12-11 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 189109 |  | REGULAR PRESIONES INV E 1 | CO-GH-E01 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 41185 | 13586 | 2018-12-11 07:30 | 2018-12-11 08:00 | 2018-12-11 08:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 189111 |  | REGULAR PRESIONES E 2 | CO-GH-E02 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 41185 | 13586 | 2018-12-11 07:30 | 2018-12-11 08:30 | 2018-12-11 09:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 189112 |  | REVISION DE PRESIONES INV 3 | CO-GH-E03 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 41185 | 13586 | 2018-12-11 06:41 | 2018-12-11 09:00 | 2018-12-11 09:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 188925 |  | Reparacion de fuga de " en pasillo en invernadero EO4 | CO-GH-E04 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 41185 | 44867 | 2018-12-11 14:10 | 2018-12-11 15:30 | 2018-12-11 16:35 |  |  |  | NO | 4
COL | 189113 |  | REVISION DE PRESIONES DE INV E 4 | CO-GH-E04 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 41185 | 13586 | 2018-12-11 06:43 | 2018-12-11 09:30 | 2018-12-11 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 189114 |  | REVISAR PRESIONES E 5 | CO-GH-E05 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 41185 | 13586 | 2018-12-11 06:46 | 2018-12-11 10:00 | 2018-12-11 10:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 189115 |  | REVISAR PRESIONES INV E 6 | CO-GH-E06 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 41185 | 13586 | 2018-12-11 07:30 | 2018-12-11 10:30 | 2018-12-11 11:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 188915 |  | REGULAR PRECIONES EN EL INV .E07 | CO-GH-E07 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 41185 | 13586 | 2018-12-11 07:00 | 2018-12-11 11:00 | 2018-12-11 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 188914 |  | REPARAR FUGA EN EL INV. E07 | CO-GH-E07 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 41185 | 44867 | 2018-12-11 12:57 | 2018-12-11 13:00 | 2018-12-11 14:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 189116 |  | REVICION DE PRESIONES E 8 | CO-GH-E08 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 41185 | 13586 | 2018-12-11 06:50 | 2018-12-11 11:30 | 2018-12-11 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 189117 |  | REVICION DE PRESIONES INV E 9 | CO-GH-E09 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 41185 | 13586 | 2018-12-11 06:52 | 2018-12-11 12:00 | 2018-12-11 12:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 189118 |  | REVICION DE PRESIONES E 10 | CO-GH-E10 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 41185 | 13586 | 2018-12-11 06:54 | 2018-12-11 12:30 | 2018-12-11 13:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 189119 |  | REVICION DE PRESIONES E 11 | CO-GH-E11 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 41185 | 13586 | 2018-12-11 06:56 | 2018-12-11 13:00 | 2018-12-11 13:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 189120 |  | REVICION DE INV E 12 | CO-GH-E12 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 41185 | 13586 | 2018-12-11 06:58 | 2018-12-11 13:30 | 2018-12-11 14:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 188916 |  | REPARAR FUGA EN TUBERIA INTERNA DE F08 | CO-GH-F08 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 41185 | 9758 | 2018-12-11 14:01 | 2018-12-11 14:00 | 2018-12-11 15:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 188745 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-016 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 41185 | 40885 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-11 08:00 | 2018-12-11 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 188863 |  | CP-PRH-OO5, ACELERADOR SIN FUNCIONAMIENTO TOTAL, REVISAR EL ARRANQUE POR FALLAS | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 41185 | 39662 | 2018-12-10 21:25 | 2018-12-11 14:00 | 2018-12-11 17:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 188864 |  | CO-PRH-012 SE RE ENVIO POR LIQUEO ENTRE TRANSMICION Y MOTOR REVISAR A DETALLE3ra | CO-PRH-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 41185 | 43869 | 2018-12-10 21:31 | 2018-12-11 09:00 | 2018-12-11 13:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 188832 |  | ARREGLAR PEDAL DE LAVAMANOS | CO-SAN-006 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 41185 | 9797 | 2018-12-10 13:00 | 2018-12-11 08:00 | 2018-12-11 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 188833 |  | ARREGLAR PEDAL | CO-SAN-006 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 41185 | 35677 | 2018-12-10 13:03 | 2018-12-11 10:00 | 2018-12-11 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 184275 |  | LIMPIAR LAMPARAS Y REGILLAS | CO-SAN-006 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 41185 | 9797 | 2018-11-21 15:20 | 2018-12-07 07:30 | 2018-12-07 09:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 172315 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 41185 | 39662 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-11 08:00 | 2018-12-11 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 188904 |  | Reparar fuga de agua entre C12 y C14 | COL-GH-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 41185 | 41082 | 2018-12-11 12:10 | 2018-12-11 14:30 | 2018-12-11 16:30 |  | 19.336312 | -103.79827 | NO | 4
COL | 188718 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-017 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 41185 | 43495 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-12 15:00 | 2018-12-12 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 188723 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 41185 | 9797 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-11 12:00 | 2018-12-11 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 188724 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 239 | 32215 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-12 07:30 | 2018-12-12 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 188733 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 239 | 12759 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-12 08:00 | 2018-12-12 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 188176 |  | Revisar la inyección del equipo #3 no esta dando la EC en el gotero del E02 | CO-COR-ZE-004 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 239 | 43986 | 2018-12-05 13:21 | 2018-12-12 08:00 | 2018-12-12 12:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 190394 |  | REPARACION DE SANITIZANTE 11 TORCIDO DE TIRON | CO-CSA-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 41185 | 42312 | 2018-12-12 07:30 | 2018-12-12 08:00 | 2018-12-12 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 188748 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-073 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 41185 | 39405 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-12 07:30 | 2018-12-12 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 189037 |  | CO-PRH-005 FLECHA DE LA BOMBA BARRIDA COMPLETAMENTE | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 41185 | 39662 | 2018-12-11 22:02 | 2018-12-12 08:00 | 2018-12-12 12:00 |  |  |  | NO | 5
COL | 189036 |  | CO-PRH-008 CARRETE SUPERIO TIRA AGUA DE LADO DONDE ESTA GRSERA | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 41185 | 41092 | 2018-12-11 21:32 | 2018-12-12 07:30 | 2018-12-12 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 189122 |  | CAMBIAR JABONERA | CO-SAN-006 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 41185 | 9797 | 2018-12-12 10:09 | 2018-12-12 12:00 | 2018-12-12 13:20 |  |  |  | NO | 2
COL | 189121 |  | CAMBIAR PORTA TOALLAS | CO-SAN-006 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 41185 | 9797 | 2018-12-12 10:06 | 2018-12-12 11:00 | 2018-12-12 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 189123 |  | ARREGLAR TASA DE SANITARIO | CO-SAN-009 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 41185 | 35677 | 2018-12-12 10:10 | 2018-12-12 12:00 | 2018-12-12 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 188755 | CO-TRA-PLM-4M2 | MP. A TARIMA PLANA TIPO "D" | CO-TRA-PLM-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 41185 | 40885 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-12 07:30 | 2018-12-12 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 188757 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 41185 | 41092 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-12 15:00 | 2018-12-12 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 188756 | CO-MP-TRC-6M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 41185 | 41092 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-12 15:00 | 2018-12-12 19:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 189100 |  | CAMBIAR LIGAS DE CHUPS | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-PRO | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 41185 |  | 2018-12-12 08:03 | [5 empty] | NO
COL | 182193 |  | Carritos de cosecha #65,#01,#184,#015,#151,#3 y hay 2 mas sin numeros | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 41185 | 36695 | 2018-11-08 15:14 | 2018-12-12 07:30 | 2018-12-13 19:00 |  |  |  | NO | 44
COL | 189033 |  | INVERNADERO D03 SE QUEBRO LA TOMA DE AGUA.. | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 239 | 32215 | 2018-12-11 20:54 | 2018-12-12 13:00 | 2018-12-12 14:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 189172 |  | Fuga en maniful de válvulas en SDR-ZGN | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 239 | 32215 | 2018-12-12 15:32 | 2018-12-12 16:00 | 2018-12-12 19:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 188920 |  | Válvula 08 tira mucha agua, más de lo normal | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 239 | 32215 | 2018-12-11 14:33 | 2018-12-12 10:26 | 2018-12-12 11:26 |  |  |  | NO | 1
COL | 188725 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 239 | 32215 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-13 07:30 | 2018-12-13 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 188728 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 239 | 43986 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-13 17:00 | 2018-12-13 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 188734 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 239 | 12759 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-13 11:00 | 2018-12-13 15:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 188737 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 41185 | 40885 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-13 07:30 | 2018-12-13 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 188739 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-023 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 41185 | 36695 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-13 15:00 | 2018-12-13 17:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 188740 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-024 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 41185 | 43495 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-13 14:00 | 2018-12-13 16:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 188761 | CO-MP-CSA-1A1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-024 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 41185 | 43495 | 2018-12-08 09:01 | 2018-12-13 16:00 | 2018-12-13 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 190395 |  | CAMBIAR JABONERAS A SANITIZANTE 29 | CO-CSA-029 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 41185 | 36695 | 2018-12-13 06:47 | 2018-12-13 08:00 | 2018-12-13 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 188742 | CO-MP-CUA-1M2 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 41185 | 39405 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-15 11:00 | 2018-12-15 19:00 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 191248 |  | REPARACION DE PAILA PLANTULA | CO-PLP-004 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-12-13 | 2018-12-20 | 41185 | 31837 | 2018-12-13 06:49 | 2018-12-13 07:30 | 2018-12-20 19:00 |  |  |  | NO | 44
COL | 189214 |  | Fuga en válvula check de inyeccion (cloradora) | CO-POZ-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 239 | 43986 | 2018-12-13 09:42 | 2018-12-13 09:00 | 2018-12-13 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 184345 |  | FUGA EN CLORADORA | CO-POZ-001 | Correctivo planeado | Terminado | INO | CO-FER | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 239 | 43986 | 2018-11-22 13:15 | 2018-12-13 08:00 | 2018-12-13 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 188749 | CO-MP-PRH-3M1 | MP. A PARIHUELA (EF830) TIPO "C" | CO-PRH-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 41185 | 41092 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-13 07:30 | 2018-12-13 15:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 188750 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 41185 | 35677 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-13 13:00 | 2018-12-13 14:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 190396 |  | REPARACION DE PAILAS DE TUXCA | COL-CMU-CAT | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 41185 | 9729 | 2018-12-13 06:50 | 2018-12-13 07:30 | 2018-12-13 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 189209 |  | Reparacion de fuga 10'' pegado al invernadero D07 por el lado del canal | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-12-13 | 2018-12-15 | 239 | 32215 | 2018-12-13 | 2018-12-13 17:00 | 2018-12-15 10:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 189215 |  | Instalacion de Control Tower en lavado de Cestos | COL-LVC-LAC | Tipo de orden de trabajo predeterminado | Abierta | FON | CO-MTO | 2018-12-13 | 2018-12-13 |  |  | 2018-12-13 09:48 | [5 empty] | NO
COL | 188719 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-018 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 41185 | 43270 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-14 08:00 | 2018-12-14 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 188727 | CO-MP-CIS-2M2 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 239 | 43986 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-14 08:00 | 2018-12-14 16:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 188735 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 239 | 12759 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-14 11:00 | 2018-12-14 15:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 188738 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-016 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 41185 | 40885 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-14 07:30 | 2018-12-14 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 189267 |  | Surco 56 periferia norte fuga | CO-GH-A11 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-14 | 2018-12-15 | 239 | 32215 | 2018-12-14 08:05 | 2018-12-15 10:00 | 2018-12-15 13:05 |  |  |  | NO | 6
COL | 190404 |  | REVISAR PRESIONES INV F4 | CO-GH-E04 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 41185 | 13586 | 2018-12-14 07:30 | 2018-12-14 09:00 | 2018-12-14 09:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 190401 |  | REVISAR PRESIONES F 1 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 41185 | 13586 | 2018-12-14 07:02 | 2018-12-14 07:30 | 2018-12-14 08:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 190402 |  | REVISAR PRESIONES INV F 2 | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 41185 | 13586 | 2018-12-14 07:05 | 2018-12-14 08:00 | 2018-12-14 08:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 190403 |  | REVISION DE PRESIONES EN INV F 3 | CO-GH-F03 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 41185 | 13586 | 2018-12-14 07:15 | 2018-12-14 08:30 | 2018-12-14 09:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 190405 |  | REVISAR PRESIONES F 5 | CO-GH-F05 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 41185 | 13586 | 2018-12-14 07:49 | 2018-12-14 09:30 | 2018-12-14 10:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 190406 |  | REVISAR PRESIONES INV F 6 | CO-GH-F06 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 41185 | 13586 | 2018-12-14 06:51 | 2018-12-14 10:00 | 2018-12-14 10:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 190407 |  | REVISAR PRESIONES INV F 7 | CO-GH-F07 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 41185 | 13586 | 2018-12-14 06:53 | 2018-12-14 10:30 | 2018-12-14 11:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 190409 |  | REVISAR PRESIONES F 8 | CO-GH-F08 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 41185 | 13586 | 2018-12-14 07:15 | 2018-12-14 11:00 | 2018-12-14 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 190422 |  | REVISAR PRESIONES F 9 | CO-GH-F09 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 41185 | 13586 | 2018-12-14 06:23 | 2018-12-14 11:30 | 2018-12-14 12:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 190424 |  | REVISAR PRESIONES INV F 10 | CO-GH-F10 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 41185 | 13586 | 2018-12-14 07:29 | 2018-12-14 12:00 | 2018-12-14 12:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 190425 |  | REVISAR PRESIONES INV F 11 | CO-GH-F11 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 41185 | 13586 | 2018-12-14 07:30 | 2018-12-14 12:30 | 2018-12-14 13:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 190426 |  | REVISAR PRESIONES INV F 12 | CO-GH-F12 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 41185 | 13586 | 2018-12-14 06:35 | 2018-12-14 13:00 | 2018-12-14 13:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 188744 | CO-MP-MTS-1M1 | MP. A MOTOSIERRA TIPO "A" | CO-MTS-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 41185 | 39405 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-14 08:00 | 2018-12-14 11:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 188747 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-018 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 41185 | 39405 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-14 07:30 | 2018-12-14 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 189258 |  | CO-PRH-002 TIRA ACEITE ENTRE TRASMICION Y MOTOR, TORNILLOS FLOJOS DE BASE | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 41185 | 41092 | 2018-12-13 21:42 | 2018-12-14 14:00 | 2018-12-14 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 190075 |  | CAMBIO DE VALVULA DAÑADA EN PARIHUELA #4 | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 41185 | 41092 | 2018-12-14 07:02 | 2018-12-14 08:30 | 2018-12-14 10:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 188751 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 41185 | 41092 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-14 15:00 | 2018-12-14 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 188752 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 41185 | 9797 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-14 09:00 | 2018-12-14 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 190290 |  | REPARACION DE FUGA 10" AFUERA DE CISTERNA 1 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-14 | 2018-12-15 | 239 | 32215 | 2018-12-13 09:41 | 2018-12-14 16:00 | 2018-12-15 08:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 190397 |  | SOLDAR PUERTA | CO-ALM-004 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 41185 | 9729 | 2018-12-15 06:53 | 2018-12-15 08:00 | 2018-12-15 16:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 188729 | CO-MP-CLO-4M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 41185 | 41092 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-15 08:00 | 2018-12-15 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 188736 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 239 | 12759 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-15 08:00 | 2018-12-15 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 188762 | CO-MP-CSA-1A1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-025 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 41185 | 43270 | 2018-12-08 09:01 | 2018-12-15 08:00 | 2018-12-15 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 188741 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-025 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 41185 | 43270 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-15 10:00 | 2018-12-15 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 188758 | CO-MP-TRC-2M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 41185 | 39405 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-15 13:00 | 2018-12-15 17:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 188759 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 41185 | 41092 | 2018-12-08 08:58 | 2018-12-15 09:30 | 2018-12-15 12:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 190160 |  | Habilitar tuberia en area de valvulas para evitar encharcamientos en control F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | HID | CO-MTO | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 239 |  | 2018-12-15 08:15 | [5 empty] | NO
COL | 190246 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-019 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 41185 | 39407 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-16 15:00 | 2018-12-16 18:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 190257 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZD | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-12-16 | 2018-12-22 | 41185 | 34482 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-16 08:00 | 2018-12-21 15:00 |  |  |  | NO | 30
COL | 190260 | CO-MP-CLO-6M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 41185 | 39662 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-16 08:00 | 2018-12-16 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 190272 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 239 | 41082 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-16 15:00 | 2018-12-16 18:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 190299 |  | CO-PRH-OO4 PRECION BAJA, CHECARLO POR TENDENCIA A BAJAR Y SUBIR . | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 41185 | 43869 | 2018-12-15 19:06 | 2018-12-16 08:00 | 2018-12-16 10:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 189259 |  | CO-PRH-006 CARRETE INFERIO CON FUGAS APRECIABLES. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 41185 | 43869 | 2018-12-13 21:45 | 2018-12-16 10:00 | 2018-12-16 13:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 190286 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 41185 | 43869 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-16 12:00 | 2018-12-16 17:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 190285 | CO-MP-TRC-6M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 41185 | 43869 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-16 12:00 | 2018-12-16 17:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 190304 |  | REPARARA FUGA EN BOMBA SUMERGIBLE ZONA E | COL-HID-REB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 41185 | 29310 | 2018-12-16 09:28 | 2018-12-16 10:00 | 2018-12-16 17:20 |  | 19.338670 | -103.798574 | NO | 18
COL | 190305 |  | Mezclador | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | SOL | CO-MTO | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 239 |  | 2018-12-16 18:34 | [5 empty] | NO
COL | 190301 |  | Colocar mangueras de nivel a los tinacos de zona D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | HID | CO-MTO | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 239 |  | 2018-12-16 11:27 | [5 empty] | NO
COL | 190321 |  | CAMBIAR FUSIBLE MEDIA TENSION | COL-MDT-LMT | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 41185 | 29310 | 2018-12-16 13:45 | 2018-12-16 14:00 | 2018-12-16 15:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 190250 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 41185 | 9797 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-17 13:00 | 2018-12-17 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 190262 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 239 | 12759 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-17 08:00 | 2018-12-17 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 190268 | CO-MP-CSA-1A1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 41185 | 39407 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-17 17:00 | 2018-12-17 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 190271 | CO-MP-CUA-1M2 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 41185 | 43869 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-17 08:00 | 2018-12-17 11:00 |  |  |  | NO | 3.5
COL | 190421 |  | Fuga esquina nor-poniente de a03 | CO-GH-A03 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 41185 | 104995 | 2018-12-17 14:24 | 2018-12-17 15:00 | 2018-12-17 16:55 |  | 19.332622 | -103.802351 | NO | 6
COL | 190357 |  | FUGA EN TUBERIA INTERNA DE A06 | CO-GH-A06 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 41185 | 9758 | 2018-12-17 09:40 | 2018-12-17 10:00 | 2018-12-17 11:15 |  | 19.332882 | -103.803565 | NO | 2
COL | 190302 |  | Revisar válvula sostenedora en invernadero E02 en la esquina | CO-GH-E02 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 41185 | 29310 | 2018-12-16 11:32 | 2018-12-17 14:10 | 2018-12-17 15:08 |  |  |  | NO | 1
COL | 190417 |  | DERRIBAR INV.F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 39144 |  | 2018-12-15 13:52 | 2018-12-17 08:00 | 2018-12-17 15:00 |  |  |  | NO | 70
COL | 188837 |  | Fuga g02 esquina surponiente exterior | CO-GH-G02 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 41185 | 44867 | 2018-12-10 13:32 | 2018-12-17 17:00 | 2018-12-17 18:31 |  |  |  | NO | 6
COL | 190274 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-019 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 41185 | 39662 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-17 16:00 | 2018-12-17 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 190427 |  | REPARACION DE BICICLETA (PEDAL TORNILLO BARRIDO) | CO-TLL-001 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo |  | CO-EDI | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 41185 |  | 2018-12-17 14:43 | [5 empty] | NO
COL | 190283 | CO-MP-TRA-6M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 239 | 41082 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-17 17:00 | 2018-12-17 18:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 190356 |  | CAMBIAR LLANTA DELANTERA | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-PRO | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 41185 |  | 2018-12-17 09:36 | [5 empty] | NO
COL | 190310 |  | ARREGLAR BOMBA DE AGUA Y TIRON | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-PRO | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 41185 |  | 2018-12-17 08:14 | [5 empty] | NO
COL | 190369 |  | Revisar voltaje de los blower en zona E y F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 41185 | 41082 | 2018-12-17 10:26 | 2018-12-17 17:00 | 2018-12-17 18:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 190433 |  | FUGA EN CABEZAL PRINCIPAL DE RIEGO | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 41185 | 29310 | 2018-12-17 15:37 | 2018-12-17 16:30 | 2018-12-17 17:19 |  | 19.335377 | -103.804130 | NO | 1
COL | 190333 |  | REPARAR FUGA PATIO DE TRACTORES JUNTO A CISTERNA 1 | COL-HID-SER | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 41185 | 44867 | 2018-12-17 09:01 | 2018-12-17 08:00 | 2018-12-17 12:00 |  | 19.338549 | -103.798838 | NO | 6
COL | 190430 |  | sigue el tiradero de transmision de abajo de la cabina de la retro (reparar) | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Abierta | MECA | CO-MTO | 2018-12-17 | 2018-12-17 |  |  | 2018-12-17 15:02 | [5 empty] | NO
COL | 190251 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 41185 | 35677 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-18 14:00 | 2018-12-18 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 190526 |  | REPARAR FUGA 10" ENTRE INVERNADEROS A05 Y A07 | CO-BMU-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 239 | 44867 | 2018-12-18 08:14 | 2018-12-18 16:30 | 2018-12-18 18:40 |  | 19.333488 | -103.802146 | NO | 6
COL | 190255 | CO-MP-CAM-6M1 | MP. A VOLTEO NAVISTAR DT-466 TIPO "E" | CO-CAM-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 41185 | 40885 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-18 11:00 | 2018-12-18 12:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 190256 | CO-MP-CAM-4M1 | MP. A VOLTEO NAVISTAR DT-466 TIPO "D" | CO-CAM-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 41185 | 40885 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-18 10:00 | 2018-12-18 11:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 191261 |  | PINTAR 7 CARROS DE COSECHA | CO-CDM-ZG | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 41185 | 27953 | 2018-12-18 07:30 | 2018-12-18 07:30 | 2018-12-18 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 190263 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 239 | 12759 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-18 08:00 | 2018-12-18 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 190460 |  | Trapas de luz fundidas A-06, A07, A08 | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | ELE | CO-EDI | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 41185 |  | 2018-12-18 11:19 | [5 empty] | NO
COL | 190503 |  | Revisar presiones y ajustar válvulas de A-06 | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-GH | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 41185 | 13586 | 2018-12-18 07:00 | 2018-12-18 08:00 | 2018-12-18 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 190498 |  | Reparar fuga en inv. A06 | CO-GH-A06 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 239 | 104995 | 2018-12-18 11:09 | 2018-12-18 11:00 | 2018-12-18 12:35 |  | 19.332994 | -103.802657 | NO | 4
COL | 185938 |  | REPARAR FUGA EN TUBERIA DE A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 239 | 104995 | 2018-11-29 12:03 | 2018-12-18 08:00 | 2018-12-18 08:50 |  |  |  | NO | 2
COL | 185939 |  | REPARAR FUGA EN TUBERIA A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 239 | 44867 | 2018-11-29 12:04 | 2018-12-18 08:50 | 2018-12-18 09:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 187317 |  | REPARACION DE FUGA EN TUBERIA INVERNADERO B011 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 239 | 44867 | 2018-12-01 10:53 | 2018-12-18 10:00 | 2018-12-18 11:25 |  | 19.336203 | -103.798810 | NO | 4
COL | 190447 |  | DERRIBAR INV. D12 | CO-GH-D12 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 39144 |  | 2018-12-15 09:08 | 2018-12-18 08:00 | 2018-12-18 16:00 |  |  |  | NO | 88
COL | 190560 |  | PARCHAR LLANTA PAILA 9 | CO-PLF-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 41185 | 39662 | 2018-12-18 06:53 | 2018-12-18 13:00 | 2018-12-18 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 190275 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-020 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 41185 | 43869 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-18 17:00 | 2018-12-18 19:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 190440 |  | CO-PRH-005 AGUITADO SUPERIO CON FUGA YA SEÑALADO CON CINTA | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 41185 | 43869 | 2018-12-17 21:36 | 2018-12-18 13:00 | 2018-12-18 14:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 190439 |  | CO-PRH-005 NO DA LA PRECION REQUERIDA REVISARLO A DETALLE | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 41185 | 43869 | 2018-12-17 21:31 | 2018-12-18 08:00 | 2018-12-18 13:00 |  |  |  | NO | 12
COL | 189201 |  | CO-PRH-006 REENVIO DE UNIDAD CON LA FALLA EN LOS TORNILLOS DE BASE MOTOR | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 41185 | 43869 | 2018-12-12 21:55 | 2018-12-18 14:00 | 2018-12-18 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 190281 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 41185 | 39662 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-18 16:00 | 2018-12-18 18:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 189213 |  | Parchar llanta delantera izquierda | CO-TOL-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 41185 | 39662 | 2018-12-13 09:43 | 2018-12-18 09:00 | 2018-12-18 12:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 190284 | CO-MP-TRA-6M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 239 | 41082 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-18 17:00 | 2018-12-18 18:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 190563 |  | PARCHAR LONCHERA | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 41185 | 40885 | 2018-12-18 06:56 | 2018-12-18 08:00 | 2018-12-18 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 168154 |  | CANALIZACION DE TUBERIA DE FERTILIZANTES EN GSUR | COL-HID-SDR-ZGS | Eventos únicos | Programada | HID | CO-MTO | 2018-12-18 | 2018-12-31 | 239 | 32215 | 2018-09-11 10:43 | 2018-12-18 |  |  |  |  | NO | 48
COL | 190428 |  | Reparar brazo izquierdo de la retro | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 41185 | 31837 | 2018-12-17 14:58 | 2018-12-18 07:30 | 2018-12-18 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 190429 |  | Reparar perno de la quijada de la retro se quebro | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 41185 | 42312 | 2018-12-17 15:01 | 2018-12-18 07:30 | 2018-12-18 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 190249 | CO-MP-TUN-1M1 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 239 | 41082 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-19 10:00 | 2018-12-19 12:25 |  |  |  | NO | 3
COL | 191256 |  | REPARACION CARRO DE RECOLECCION 4 | CO-CLO-004 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 41185 | 42312 | 2018-12-19 06:50 | 2018-12-19 07:30 | 2018-12-19 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 190261 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 41185 | 39662 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-19 11:00 | 2018-12-19 12:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 190264 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 239 | 12759 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-19 08:00 | 2018-12-19 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 190603 |  | COLOCAR DOS VALVULAS DE 3" PARA LAVADO DE MANGUERAS | CO-GH-C10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 41185 | 9758 | 2018-12-19 15:24 | 2018-12-19 16:00 | 2018-12-19 18:10 |  |  |  | NO | 6
COL | 188835 |  | REGULAR PRECIONES EN INV- D01 | CO-GH-D01 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 239 | 13586 | 2018-12-10 13:07 | 2018-12-19 11:00 | 2018-12-19 13:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 190562 |  | REPARAR TUBO DE DRENADO DE F3 | CO-GH-F03 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 41185 | 104995 | 2018-12-19 07:56 | 2018-12-19 08:30 | 2018-12-19 09:30 |  | 19.340739 | -103.800085 | NO | 1
COL | 190504 |  | Revisar falla de válvulas en G-sur | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 41185 | 12759 | 2018-12-18 15:06 | 2018-12-19 12:00 | 2018-12-19 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 190276 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-021 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 41185 | 40885 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-19 08:00 | 2018-12-19 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 190516 |  | PARIHUELA #06 COLOCACION DE MANIVELA EN MAL ESTADO PARTE INFERIOR | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 41185 | 39662 | 2018-12-18 21:55 | 2018-12-19 08:00 | 2018-12-19 11:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 190515 |  | PARIHUELA #12 TIRADERO DE ACEITE ENTRE TRANSMISION Y MOTOR. | CO-PRH-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 41185 | 43869 | 2018-12-18 21:28 | 2018-12-19 08:00 | 2018-12-19 13:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 190279 | CO-MP-PTA-1M1 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 41185 | 32215 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-19 08:00 | 2018-12-19 09:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 191246 |  | REPARACION DE TOLVA NUM 1 | CO-TOL-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 41185 | 42312 | 2018-12-19 06:46 | 2018-12-19 07:30 | 2018-12-19 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 190544 |  | fuga de agua en el invernadero C06 | COL-GH-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 41185 | 44867 | 2018-12-19 10:10 | 2018-12-19 10:00 | 2018-12-19 11:50 |  | 19.332933 | -103.796456 | NO | 4
COL | 190247 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-020 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 41185 | 43495 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-20 10:00 | 2018-12-20 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 190252 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 239 | 32215 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-20 07:30 | 2018-12-20 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 191263 |  | PINTAR 7 CARROS DE COSECHA | CO-CDC-ZF | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 41185 | 28263 | 2018-12-20 07:15 | 2018-12-20 07:30 | 2018-12-20 19:00 |  |  |  | NO | 11
COL | 190259 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 239 | 43986 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-20 08:00 | 2018-12-20 11:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 190258 | CO-MP-CIS-2M2 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 239 | 43986 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-20 11:00 | 2018-12-20 17:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 190637 |  | Reparacion de carritos de acarreo de plantula | CO-CMU-CAP | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-GH | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 41185 |  | 2018-12-20 10:04 | [5 empty] | NO
COL | 190265 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 239 | 12759 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-20 08:00 | 2018-12-20 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 191255 |  | REPARACION FUGA SANITIZANTE 7 | CO-CSA-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 41185 | 36695 | 2018-12-20 08:30 | 2018-12-20 08:30 | 2018-12-20 15:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 191257 |  | FABRICACION DE 2 REGISTROS | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 41185 | 11861 | 2018-12-20 06:59 | 2018-12-20 08:00 | 2018-12-21 09:30 |  |  |  | NO | 26
COL | 191258 |  | FABRICACION DE 2 TAPAS DE REGISTRO A 6 | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 41185 | 36695 | 2018-12-20 07:02 | 2018-12-20 15:00 | 2018-12-21 13:30 |  |  |  | NO | 11
COL | 191446 |  | LAVAR PLASTICOS EN EL INV.E02 | CO-GH-E02 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 32849 |  | 2018-12-19 11:43 | [5 empty] | NO | 50
COL | 191469 |  | INSTALACION DE EXTRACTOR EN LAVADORA DE REJAS | CO-LVC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 41185 | 43495 | 2018-12-20 08:11 | 2018-12-20 14:00 | 2018-12-20 16:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 190273 | CO-MP-MON-1M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 41185 | 40885 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-20 08:00 | 2018-12-20 09:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 190278 | CO-MP-PRH-3M2 | MP. A PARIHUELA (EF813) TIPO "C" | CO-PRH-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 41185 | 41092 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-20 07:30 | 2018-12-20 19:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 190612 |  | ARREGLAR PUERTA DE REGADERAS | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 41185 |  | 2018-12-20 08:15 | [5 empty] | NO
COL | 190610 |  | ARREGLAR PALANCA DESANITARIO | CO-SAN-003 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 41185 |  | 2018-12-20 08:11 | [5 empty] | NO
COL | 190609 |  | ARREGLAR PEDAL | CO-SAN-006 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 41185 |  | 2018-12-20 08:09 | [5 empty] | NO
COL | 190611 |  | REPARAR FUGA AREA VERDE | CO-SAN-013 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 41185 | 35677 | 2018-12-20 08:13 | 2018-12-20 08:00 | 2018-12-20 15:00 |  |  |  | NO | 18
COL | 190280 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 41185 | 35677 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-19 08:00 | 2018-12-19 10:30 |  |  |  | NO | 2
COL | 191468 |  | REPARACION DE TOMAS DE CORRIENTE EN TALLER DE SOLDADURA | CO-TLL-003 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 41185 | 43495 | 2018-12-20 07:10 | 2018-12-20 16:00 | 2018-12-20 18:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 191245 |  | REPARACION DE TOLVA 3 FRACTURA EN EJE 5TA RUEDA | CO-TOL-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 41185 | 36695 | 2018-12-20 06:35 | 2018-12-20 07:30 | 2018-12-20 10:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 191260 |  | LLANTA TRASERA DAÑADA | CO-TRA-PER-001 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | MECA | CO-PRO | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 41185 |  | 2018-12-20 08:00 | [5 empty] | NO
COL | 190248 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-021 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 41185 | 43270 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-21 08:00 | 2018-12-21 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 191501 |  | REPARACION DE PUERTA DESCARTE | CO-ALM-002 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 41185 | 34482 | 2018-12-21 07:07 | 2018-12-21 14:30 | 2018-12-21 17:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 190253 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 239 | 32215 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-21 07:30 | 2018-12-21 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 191503 |  | SOLDAR 2 PUERTAS COMEDOR CENTRAL BISABRAS | CO-COM-001 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 41185 | 9729 | 2018-12-21 07:12 | 2018-12-21 11:30 | 2018-12-21 14:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 190266 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 239 | 12759 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-21 08:00 | 2018-12-21 12:00 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 190269 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 41185 | 43495 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-21 13:00 | 2018-12-21 15:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 191470 |  | DESINSTALAR LAMPARA CAMARA FRIA 1 | CO-ENF-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 41185 | 43495 | 2018-12-21 08:12 | 2018-12-21 09:00 | 2018-12-21 10:00 |  |  |  | NO | 1
COL | 191504 |  | INSTALACION PERCHERO PORTA ZANCOS Y PORTA VIRCRON A 6 | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 41185 | 36695 | 2018-12-21 07:13 | 2018-12-21 07:30 | 2018-12-21 11:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 191465 |  | Fuga entre surco 53-54 A07 | CO-GH-A07 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 239 | 44868 | 2018-12-21 13:48 | 2018-12-21 16:00 | 2018-12-21 18:00 |  |  |  | NO | 6
COL | 191507 |  | REVICION DE PRESIONES D2 | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 41185 | 12759 | 2018-12-21 07:20 | 2018-12-21 07:30 | 2018-12-21 08:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 191508 |  | REVISAR PRESIONES D3 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 41185 | 12759 | 2018-12-21 07:23 | 2018-12-21 08:30 | 2018-12-21 09:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 191509 |  | REVISAR PRESIONES D4 | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 41185 | 12759 | 2018-12-21 07:25 | 2018-12-21 09:30 | 2018-12-21 10:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 191510 |  | REVISAR PRESIONES D 5 | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 41185 | 12759 | 2018-12-21 07:27 | 2018-12-21 10:30 | 2018-12-21 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 191448 |  | LAVAR PLASTICOS EN INV.D05 | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 32849 |  | 2018-12-19 11:45 | [5 empty] | NO | 50
COL | 191511 |  | REVISAR PRESIONES D 6 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 41185 | 12759 | 2018-12-21 07:28 | 2018-12-21 11:30 | 2018-12-21 12:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 191502 |  | TAPA DE REGISTRO D 6 | CO-GH-D06 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 41185 | 34482 | 2018-12-21 07:10 | 2018-12-21 07:30 | 2018-12-21 13:30 |  |  |  | NO | 6
COL | 191512 |  | REVISAR PRESIONES D 7 | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 41185 | 12759 | 2018-12-21 07:30 | 2018-12-21 12:30 | 2018-12-21 13:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 191513 |  | REVISAR PRESIONES D 9 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 41185 | 12759 | 2018-12-21 07:30 | 2018-12-21 13:30 | 2018-12-21 14:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 191514 |  | REVISAR PRESIONES D 10 | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 41185 | 12759 | 2018-12-21 07:30 | 2018-12-21 14:30 | 2018-12-21 15:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 191515 |  | REVISAR PRESIONES D 11 | CO-GH-D11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 41185 | 12759 | 2018-12-21 06:34 | 2018-12-21 15:30 | 2018-12-21 16:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 191458 |  | Cambio de llaves de tarja de la bodega zona 10 | CO-GH-G01 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | FON | CO-GH | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 41185 |  | 2018-12-21 12:30 | [5 empty] | NO
COL | 191277 |  | PARIHUELA #02 AVENTO LA TAPA DEL BASO DE LA BOMBA (REVISAR O CAMBIAR) | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | MECA | CO-FUM | 2018-12-21 | 2019-01-05 | 41185 | 41092 | 2018-12-20 20:23 | 2018-12-20 07:30 | 2018-12-22 11:59 |  |  |  | NO | 10
COL | 191278 |  | PARIHUELA #03 MANGUERA DE AJITADOR EN MAL ESTADO (CAMBIAR) | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 41185 | 41092 | 2018-12-20 21:36 | 2018-12-21 07:30 | 2018-12-21 09:30 |  |  |  | NO | 3
COL | 191474 |  | REVISAR OSMOSIS | CO-PUR-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 41185 | 43495 | 2018-12-21 07:16 | 2018-12-21 08:00 | 2018-12-21 10:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 191472 |  | INSTALAR CABLEADO PARA TOMA DE CORRIENTE (SOLDADURA) | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 41185 | 43495 | 2018-12-21 07:15 | 2018-12-21 14:00 | 2018-12-21 18:00 |  |  |  | NO | 8
COL | 191505 |  | REPARACION DE GATO TOLVA 2 | CO-TOL-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 41185 | 28263 | 2018-12-21 06:15 | 2018-12-21 07:30 | 2018-12-21 19:00 |  |  |  | NO | 22
COL | 190282 | CO-MP-TOL-4M1 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 41185 | 41092 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-21 15:00 | 2018-12-21 19:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 191451 |  | SOLDAR EL CAPASETE Y LAS SALPICADERAS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | SOL | CO-PRO | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 41185 |  | 2018-12-21 11:51 | [5 empty] | NO
COL | 191450 |  | REFORZAR EL TIRON PORQUE SE MUEVE MUCHO | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-PRO | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 41185 |  | 2018-12-21 11:49 | [5 empty] | NO
COL | 190289 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 41185 | 39405 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-21 10:30 | 2018-12-21 12:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 190288 | CO-MP-TRP-6M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "E" | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 41185 | 39405 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-21 11:00 | 2018-12-21 15:00 |  |  |  | NO | 3
COL | 191496 |  | REPARACION GENERAL DE REGADERAS VESTIDORES DE HOMBRES EN MAL ESTADO (REVISAR) | COL-FUM-ARR | Eventos únicos | Solic. de trabajo | FON | CO-FUM | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 41185 |  | 2018-12-21 20:54 | [5 empty] | NO
COL | 191466 |  | Fuga esquina norte excontrol A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | HID | CO-MTO | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 239 |  | 2018-12-21 13:51 | [5 empty] | NO
COL | 157746 |  | Reparar fuga en válvula de golpe de ariete mainfull 3 | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-12-21 | 2018-12-22 | 239 | 43986 | 2018-07-24 09:57 |  |  |  | 19.335950 |  | NO | 5
COL | 190546 |  | Repara pasado de la puerta de la entrada del control c | COL-HID-SDR-ZC | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-12-21 | 2018-12-22 | 41185 | 9729 | 2018-12-19 10:14 | 2018-12-21 11:30 | 2018-12-21 13:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 188838 |  | puerta desoldada | COL-HID-SDR-ZGN | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-12-21 | 2018-12-22 | 41185 | 34482 | 2018-12-10 13:33 | 2018-12-21 07:30 | 2018-12-21 11:30 |  |  |  | NO | 8
COL | 191478 |  | Base para lavaojos en unidad de Fumigación | COL-VEH-UTI | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | SEG | CO-MTO | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 41185 |  | 2018-12-21 14:01 | [5 empty] | NO
COL | 190254 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 239 | 32215 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-22 07:30 | 2018-12-22 09:00 |  |  |  | NO | 1.5
COL | 191519 |  | CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR Y FUGA DE DISEEL | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 41185 | 39405 | 2018-12-22 07:00 | 2018-12-22 07:30 | 2018-12-22 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 190267 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 239 | 12759 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-22 08:00 | 2018-12-22 11:30 |  |  |  | NO | 6.85
COL | 190270 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-017 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 41185 | 43270 | 2018-12-15 09:29 | 2018-12-21 11:00 | 2018-12-21 12:00 |  |  |  | NO | 2
COL | 191254 |  | CORTAR 16 BASES A UNA MEDIDA DE 3.27 MTS | CO-GH-D12 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 41185 | 34482 | 2018-12-20 11:33 | 2018-12-22 07:30 | 2018-12-22 11:30 |  |  |  | NO | 4
COL | 191517 |  | DERRIBAR INV. F09 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 39144 |  | 2018-12-15 09:53 | 2018-12-22 07:30 | 2018-12-22 12:30 |  |  |  | NO | 55
COL | 190277 | CO-MP-POZ-1M1 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 239 | 43986 | 2018-12-15 09:29 | [5 empty] | NO | 3
COL | 191497 |  | PARIHUELA #06 FUGA EN LA MANGUERA DE CARRETE DE ARRIBA | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 41185 | 39405 | 2018-12-21 21:19 | 2018-12-22 11:30 | 2018-12-22 15:00 |  |  |  | NO | 4
COL | 191516 |  | SOLDAR ESTRUCTURA | CO-PTA-002 | Correctivo de emergencia | Programada | SOL | CO-MTO | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 41185 | 36695 | 2018-12-22 06:53 | [5 empty] | NO | 10
COL | 190287 | CO-MP-TRC-2M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-013 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 41185 | 39405 | 2018-12-15 09:29 | [5 empty] | NO | 4
COL | 191506 |  | FABRICACION DE 50 PERNOS PARA PAILA | COL-CMU-CAT | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 41185 | 36695 | 2018-12-22 07:18 | 2018-12-22 07:00 | 2018-12-22 15:00 |  |  |  | NO | 16
COL | 191520 |  | SOLENOIDE VALVE 04 PARECE NO ABRIR HASTA HACERLO MANUAL | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | HID | CO-MTO | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 239 |  | 2018-12-22 10:19 | [5 empty] | NO
COL | 191521 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-022 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-EDI | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 41185 | 39407 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 2
COL | 191529 | CO-MP-CDC-4M1 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZE | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-GH | 2018-12-23 | 2018-12-29 | 41185 | 9729 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 30
COL | 191532 | CO-MP-CLO-4M1 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-004 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-GH | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 41185 | 39662 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 2
COL | 191534 | CO-MP-CMP-1S1 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 41185 | 43869 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 1
COL | 191533 | CO-MP-CMP-1M1 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 41185 | 43869 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 2
COL | 191541 | CO-MP-GEN-1M1 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 239 | 41082 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 3
COL | 191552 | CO-MP-TRC-2M5 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5090 TIPO "B" | CO-TRC-016 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 41185 | 43869 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 4
COL | 191524 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZF | Mant. preventivo | Programada | FON | CO-FER | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 41185 | 9797 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 2
COL | 191537 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 239 | 12759 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 6.85
COL | 191539 | CO-MP-CSA-1A1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-002 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-GH | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 41185 | 39407 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 2
COL | 190523 |  | Revisar invernadero D08 para plantación | CO-GH-D08 | Correctivo planeado | Programada | FON | CO-GH | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 239 | 13586 | 2018-12-19 07:57 | [5 empty] | NO | 6
COL | 191543 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-022 | Mant. preventivo | Programada | SOL | CO-PRO | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 41185 | 39662 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 2
COL | 181139 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 239 | 41082 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 1
COL | 154685 |  | Resanar cuarteadura en barda del cuarto de merma | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Programada |  | CO-EDI | 2018-12-25 | 2018-12-29 | 41185 | 11861 | 2018-07-11 11:46 | [5 empty] | NO | 4
COL | 181138 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-002 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 239 | 41082 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 1
COL | 191553 | CO-MP-TRP-1M1 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 41185 | 39662 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 1.5
COL | 191522 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-023 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-EDI | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 41185 | 43270 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 2
COL | 191525 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGN | Mant. preventivo | Programada | FON | CO-FER | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 41185 | 9797 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 2
COL | 188771 |  | Reparar una fuga de agua en la válvula de alivio del control de riego B | CO-COR-ZB-001 | Correctivo de emergencia | Programada | HID | CO-FER | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 239 | 43986 | 2018-12-08 13:09 |  |  |  | 19.333634 | -103.800058 | NO | 6
COL | 188772 |  | REPARAR FUGA EN EL HIDROMETROS 2 DEL CONTROL B | CO-COR-ZB-002 | Correctivo de emergencia | Programada | HID | CO-FER | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 239 | 43986 | 2018-12-08 11:09 |  |  |  | 19.333609 | -103.800116 | NO | 6
COL | 191542 | CO-MP-MON-1M1 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-002 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 41185 | 40885 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 2
COL | 191544 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-023 | Mant. preventivo | Programada | SOL | CO-PRO | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 41185 | 39405 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 2
COL | 181137 | CO-MP-TRA-2M1 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-003 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 239 | 40428 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 1
COL | 137761 |  | Cambio de Valvula check y alivio de bomba zona B | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-12-26 | 2019-01-05 | 239 | 29310 | 2018-05-03 12:40 |  |  | FALTA-MATERIAL |  | 38 | NO | 16
COL | 191526 | CO-MP-BIO-1M1 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGS | Mant. preventivo | Programada | FON | CO-FER | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 41185 | 9797 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 2
COL | 191531 | CO-MP-CIS-1M1 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 239 | 43986 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 2
COL | 191530 | CO-MP-CIS-2M2 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 239 | 43986 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 8
COL | 191538 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 239 | 12759 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 6.85
COL | 191555 | CO-MP-COR-1M1 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-002 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 239 | 12759 | 2018-12-22 10:24 | [5 empty] | NO | 6.85
COL | 191540 | CO-MP-CSA-3M1 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-006 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-GH | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 41185 | 43270 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 2
COL | 191545 | CO-MP-PLF-4M1 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-024 | Mant. preventivo | Programada | SOL | CO-PRO | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 41185 | 39405 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 2
COL | 191546 | CO-MP-PLP-4M1 | MP. A PAILA DE VIVERO TIPO "D" | CO-PLP-003 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 41185 | 40885 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 2
COL | 191527 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 239 | 32215 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 1.5
COL | 191535 | CO-MP-COM-3M1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMARA FRIA CENTRAL TIPO "C" | CO-COM-001 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 41185 | 43270 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 4
COL | 191536 | CO-MP-COM-1A1 | MP. A COMEDOR TIPO "F" | CO-COM-003 | Mant. preventivo | Programada | FON | CO-EDI | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 41185 | 35677 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 4
COL | 191547 | CO-MP-POZ-1M1 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 239 | 43986 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 3
COL | 175160 | CO-MP-SOP-3M1 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-004 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 41185 | 41092 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 2
COL | 131534 |  | Reparacion de variador de frecuencia de 40 hp zona GN | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-12-28 | 2018-12-31 | 239 | EXTERNO-MECA | 2018-04-05 12:32 |  |  | FALTA-EQUIPO |  |  | NO | 40
COL | 191523 | CO-MP-ACO-3M1 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-024 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-EDI | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 41185 | 43495 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 2
COL | 191528 | CO-MP-BMU-1M1 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 239 | 32215 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 1.5
COL | 191548 | CO-MP-PRH-3M2 | MP. A PARIHUELA (EF813) TIPO "C" | CO-PRH-006 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-FUM | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 41185 | 39405 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 1.5
COL | 191549 | CO-MP-TDG-1M1 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-003 | Mant. preventivo | Programada | FON | CO-EDI | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 41185 | 35677 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 2
COL | 191550 | CO-MP-TRC-6M3 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-008 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 41185 | 41092 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 6
COL | 191551 | CO-MP-TRC-2M6 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-008 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 41185 | 41092 | 2018-12-22 10:21 | [5 empty] | NO | 4
COL | 137763 |  | Cambio de Valvula check y alivio de bomba zona A | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2019-01-02 | 2019-01-25 | 239 | 29310 | 2018-05-03 12:43 |  |  |  |  | 36 | NO | 16
COL | 137754 |  | Cambio de Valvula check y alivio de bomba zona D | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2019-01-02 | 2019-01-10 | 239 | 29310 | 2018-05-03 12:35 |  |  | FALTA-MATERIAL |  | 38 | NO | 16
COL | 127507 |  | colocar barrera anti pacto en área de descarga de fertilizante | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2019-01-10 | 2019-01-24 | 239 | 29310 | 2018-03-20 13:35 |  |  | FALTA-MATERIAL |  | 39 | NO | 16
COL | 131268 |  | INSTALAR TUBERIA DE ACIDO A MEZCLADORES | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2019-01-17 | 2019-01-19 | 239 | 29310 | 2018-05-03 11:10 |  |  | FALTA-MATERIAL |  | 37 | NO | 44