## Sheet1
Fecha original de vencimiento para el MP | Orden de trabajo | Descripción | Equipo | Tipo | Estado | Clase | Departamento | Fecha de inicio programada | Fecha de finalización programada | Solicitado por | Responsable Mtto | Técnico Responsable | Fecha del informe | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Semana Programada | Motivo por el cual no se ejecuto el trabajo | Horas estimadas de actividad
| 75712 | construir 4 carros de trampeo altos asi como el prototipo de zona C | CO-CAA-ZC | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-02-02 | 2018-02-04 | 36126 | 41185 | 28263 | 2017-08-19 14:34 | 2018-01-05 07:30 | 2018-01-06 19:00 | 5 |  | 12
| 110571 | PINTAR TUBERIA ACORDE A LAS NORMAS (son los tubos de las reparaciones echas) | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Rechazado | PIN | CO-MTO | 2018-01-31 | 2018-02-03 | 36730 | 239 | 103885 | 2018-01-14 12:37 |  | 2018-01-15 14:31 | 5
| 110590 | REPARAR MANGUERA DE MEZCLADOR EN ZONA F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 36730 | 239 | 103897 | 2018-01-15 09:59 |  |  | 5 |  | 2
| 110631 | PINTAR TUBERIAS DE REPARACIONES REALIZADAS EN CONTROL D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2018-01-31 | 2018-02-03 | 36730 | 239 | 103885 | 2018-01-15 15:22 | 2018-01-22 07:30 | 2018-01-22 15:00 | 5 |  | 32
| 94573 | REPARACION DE TRACTOR 790 -1 | CO-TRC-001 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 35677 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2017-11-05 11:07 |  |  | 7 |  | 36
| 53914 | PARIHUELA DE BUSAN NECESITA CAMBIO DE TANQUE, ESTA DRENANDO POR ORIFICIOS | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Programada | ELE | CO-FUM | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 15017 | 239 | 41082 | 2017-05-15 21:42 |  |  | 6 | FALTA-MATERIAL | 24
| 96525 | ELABORAR LOCKER PARA GUARDAR HERRAMIENTA PDS | COL-HEM | Correctivo de emergencia | Programada | SOL | CO-MTO | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 15113 | 41185 | 31837 | 2017-11-16 08:22 |  |  | 5 |  | 24
| 109600 | PARIHUELA DE BUSAN NECESITA MANGUERA DE INYECCIÓN DE BUSAN, TRONO DEL LADO CORTO | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Programada | HID | CO-FUM | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 31860 | 239 | 38441 | 2018-01-11 19:59 |  |  | 6 | FALTA-MATERIAL | 3
| 112837 | COLOCAR TORNILLO EN EL ESCAPE | CO-PRH-010 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-FUM | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 14993 | 41185 | 43869 | 2018-01-24 15:34 |  |  | 5 |  | 2
| 111850 | Canalizacion tuberia de fertilizante de los netajet 1,2,3 de la zona D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 239 | 239 | 13586 | 2018-01-19 13:55 |  |  | 7 |  | 64
| 85277 | Canalización de tanques nuevos de acido, para la inyección en sistema netajet. | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-02-11 | 2018-02-17 | 239 | 239 | 38441 | 2017-09-29 11:23 |  |  | 7 | FALTA-MATERIAL | 32
| 103032 | construccion de 2 carros portamaterial de cosecha | CO-EMB-001 | Orden de mejora ALTO | Programada | SOL | CO-EDI | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 36126 | 41185 | 42312 | 2017-12-13 13:05 |  |  | 5 |  | 48
| 81212 | realizar 6 parrillas para bicicletas para acarreo de botes de muestras. | COL-HEM-BIC | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | SOL | CO-MTO | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 36730 | 41185 | 36695 | 2017-09-13 12:16 |  | 2017-09-13 16:01 | 6 |  | 12
2018-01-31 | 102786 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 43456 | 239 | 38441 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 2
2018-01-31 | 102789 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 43456 | 239 | 9758 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 2
| 111052 | canalizar cabes expuestos en el control en la de oficina zona F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 9863 | 239 | 41082 | 2018-01-17 16:17 |  |  | 8 |  | 8
| 110851 | cambiar valvula reguladora en plc1 esta tirando mucha agua | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 9863 | 239 | 12759 | 2018-01-16 14:56 |  |  | 6 |  | 3
| 114169 | REPARACION DE SANITIZANTE #8 -> VALVULA Y TUBERIA DAÑADA | CO-CSA-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-GH | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 11131 | 41185 | 39407 | 2018-01-28 07:15 | 2018-01-28 15:00 | 2018-01-28 17:00 | 5 |  | 2
| 114178 | CAMBIO DE LLANTA DE CARRO DE PODA | CO-CAB-ZE | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | MECA | CO-GH | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 14979 | 41185 |  | 2018-01-29 11:13
| 114179 | CAMBIO DE LLANTAS DEL CARRO ALTO | CO-CAA-ZE | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | MECA | CO-GH | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 35024 | 41185 |  | 2018-01-29 11:18
| 114162 | venturi #3 no baja | CO-COR-ZGS-001 | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-FER | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 31525 | 239 | 13586 | 2018-01-29 09:52 |  |  | 5 |  | 4
| 114176 | PARCHAR LLANTA SANITIZANTE 4 | CO-CSA-004 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | MECA | CO-GH | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 11131 | 41185 | 39662 | 2018-01-28 07:15 | 2018-01-28 15:00 | 2018-01-28 17:00 | 5 |  | 2
| 114156 | Pintar tuberia electrica del control C | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Programada | PIN | CO-MTO | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 239 | 239 | 103885 | 2018-01-29 09:14 |  |  | 5 |  | 8
| 114175 | PAILA 24 PARCHAR LLANTA | CO-PLF-024 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | MECA | CO-PRO | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 11131 | 41185 | 39662 | 2018-01-28 07:15 | 2018-01-28 14:00 | 2018-01-28 15:00 | 5 |  | 2
| 114163 | reparacion de fuga de linea principal entre los invernaderos E1 Y E2 | CO-GH-E02 | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-GH | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 9863 | 239 | 38441 | 2018-01-29 10:20 |  |  | 5 |  | 12
| 114164 | reparación de fuga de linea principal aun lado del invernaderos D10 | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | HID | CO-GH | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 9863 | 239 |  | 2018-01-29 10:24
| 114174 | PAILA 16 PARCHAR LLANTA | CO-PLF-016 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | MECA | CO-PRO | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 11131 | 41185 | 39662 | 2018-01-28 07:15 | 2018-01-28 13:00 | 2018-01-28 14:00 | 5 |  | 2
| 114138 | Fuga de tuberia junto al control G_SUR lado norte, junto a la puerta de chatarra | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Abierta | HID | CO-MTO | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 31525 | 239 | 9758 | 2018-01-28 19:25 |  |  | 5 |  | 12
| 114167 | REPARACION DE TALADRO | COL-HEM | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 36192 | 41185 | 39407 | 2018-01-28 07:30 | 2018-01-28 13:00 | 2018-01-28 15:00 | 5 |  | 2
2018-01-30 | 113990 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 1
2018-01-28 | 113991 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 1
2018-02-02 | 113992 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 5
2018-01-28 | 113993 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 1
2018-02-02 | 113994 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 5
2018-01-30 | 113995 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 43456 | 239 | 13586 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 1
2018-02-02 | 113996 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 43456 | 239 | 13586 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 5
2018-01-30 | 113997 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-002 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 43456 | 239 | 13586 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 1
2018-02-01 | 113998 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-007 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-GH | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 43456 | 41185 | 43495 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 2
2018-02-03 | 113999 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 43456 | 41185 | 39407 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-28 08:00 | 2018-01-28 10:00 | 5 |  | 2
2018-02-03 | 114000 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 43456 | 41185 | 43270 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 2
2018-02-02 | 114001 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 43456 | 239 | 41082 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 3
2018-01-30 | 114002 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 43456 | 239 | 43986 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 3
2018-01-28 | 114003 | MP. A LAVADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 43456 | 41185 | 39407 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-28 10:00 | 2018-01-28 12:00 | 5 |  | 2
2018-01-30 | 114004 | MP. A MEZCLADOR TIPO "C" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 1
2018-01-29 | 114005 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 1.5
2018-02-01 | 114006 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-025 | Mant. preventivo | Ejecutado | SOL | CO-PRO | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-28 08:00 | 2018-01-28 10:00 | 5 |  | 2
2018-02-01 | 114007 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-026 | Mant. preventivo | Programada | SOL | CO-PRO | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 2
2018-02-01 | 114008 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-027 | Mant. preventivo | Programada | SOL | CO-PRO | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 43456 | 41185 | 41092 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 2
2018-02-03 | 114009 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-007 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-FUM | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 43456 | 41185 | 41092 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 1.5
2018-01-30 | 114010 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 43456 | 41185 | 9797 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 3
2018-02-03 | 114011 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-004 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 4
2018-02-01 | 114012 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-004 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 43456 | 239 | 38441 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 1
2018-02-01 | 114013 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-005 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 43456 | 239 | 38477 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 1
2018-02-01 | 114014 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-006 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 43456 | 239 | 32215 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 1
2018-01-29 | 114015 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 43456 | 41185 | 41092 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 4
2018-01-28 | 114016 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 43456 | 41185 | 39662 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-29 08:00 | 2018-01-29 10:00 | 5 |  | 6
2018-01-29 | 114017 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 43456 | 41185 | 39662 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-28 08:00 | 2018-01-28 10:00 | 5 |  | 4
2018-01-31 | 114018 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 6415 TIPO "B" | CO-TRC-017 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 4
2018-02-02 | 114019 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "E" | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 43456 | 41185 | 39662 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 3
2018-01-31 | 114020 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 43456 | 41185 | 39662 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 1.5
2018-01-28 | 114021 | MP. A CARRO DE PODA TIPO "D" | CO-CAB-ZA | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-GH | 2018-01-28 | 2018-02-03 | 43456 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-01-27 11:17 |  |  | 5 |  | 14
2018-01-28 | 114022 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-019 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-GH | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 43456 | 41185 | 43270 | 2018-01-27 11:17 |  |  | 5 |  | 2
2018-01-28 | 114023 | MP. A PARARRAYOS TIPO "E" | CO-PAR-001 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 43456 | 239 | 43986 | 2018-01-27 11:17 |  |  | 5 |  | 1.5
2018-01-29 | 114024 | MP. A PARARRAYOS TIPO "E" | CO-PAR-002 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 43456 | 239 | 43986 | 2018-01-27 11:17 |  |  | 5 |  | 1.5
2018-01-28 | 114025 | MP. A TARIMA PLANA TIPO "D" | CO-TRA-PLM-003 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-01-27 11:17 |  |  | 5 |  | 2
2018-01-28 | 114026 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-001 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 43456 | 239 | 29310 | 2018-01-27 11:17 |  |  | 5 |  | 1.5
2018-01-29 | 114027 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-002 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 43456 | 239 | 29310 | 2018-01-27 11:17 |  |  | 5 |  | 1.5
2018-01-30 | 114028 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-003 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 43456 | 239 | 40428 | 2018-01-27 11:17 |  |  | 5 |  | 1.5
2018-01-31 | 114029 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-004 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 43456 | 239 | 40428 | 2018-01-27 11:17 |  |  | 5 |  | 1.5
2018-02-01 | 114030 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-005 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 43456 | 239 | 38477 | 2018-01-27 11:17 |  |  | 5 |  | 1.5
2018-02-02 | 114031 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-006 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 43456 | 239 | 38477 | 2018-01-27 11:17 |  |  | 5 |  | 1.5
2018-02-03 | 114032 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-007 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 43456 | 239 | 103897 | 2018-01-27 11:17 |  |  | 5 |  | 1.5
| 114048 | PARIHUELA #8 BAJO LA PRESION Y TIRA AGUA POR GRASERA DE RODILLO SUPERIOR. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | MECA | CO-FUM | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 15017 | 41185 | 39662 | 2018-01-27 19:43 | 2018-01-28 08:00 | 2018-01-28 11:00 | 5 |  | 4
| 114049 | PARIHUELA #1 SE LE REVENTÓ LA MANGUERA DE AGITADOR | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | MECA | CO-FUM | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 15017 | 41185 | 39662 | 2018-01-27 19:46 | 2018-01-28 10:00 | 2018-01-28 12:00 | 5 |  | 1
2018-01-30 | 113980 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-025 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 43456 | 41185 | 39407 | 2018-01-27 10:45 | 2018-01-29 08:00 | 2018-01-29 10:00 | 5 |  | 2
2018-01-30 | 113981 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-026 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-EDI | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 43456 | 41185 | 43495 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 2
2018-01-30 | 113982 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-027 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-EDI | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 43456 | 41185 | 43270 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 2
2018-01-31 | 113983 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-PRO | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 43456 | 239 | 41082 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 3
2018-01-30 | 113984 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-PRO | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 43456 | 239 | 103897 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 3
2018-02-03 | 113985 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 43456 | 239 | 38441 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 1.5
2018-02-03 | 113986 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 43456 | 239 | 103593 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 1.5
2018-01-31 | 113987 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZF | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-GH | 2018-01-28 | 2018-02-03 | 43456 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 14
2018-02-03 | 113988 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 43456 | 41185 | 39662 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 1
2018-02-02 | 113989 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-27 10:45 |  |  | 5 |  | 2