## Sheet1
Fecha original de vencimiento para el MP | Orden de trabajo | Descripción | Equipo | Tipo | Estado | Clase | Departamento | Fecha de inicio programada | Fecha de finalización programada | Solicitado por | Responsable Mtto | Técnico Responsable | Fecha del informe | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Semana Programada | Motivo por el cual no se ejecuto el trabajo | Horas estimadas de actividad
| 94573 | REPARACION DE TRACTOR 790 -1 | CO-TRC-001 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 35677 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2017-11-05 11:07 |  |  | 7 |  | 36
| 53914 | PARIHUELA DE BUSAN NECESITA CAMBIO DE TANQUE, ESTA DRENANDO POR ORIFICIOS | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Programada | ELE | CO-FUM | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 15017 | 239 | 41082 | 2017-05-15 21:42 |  |  | 6 | FALTA-MATERIAL | 24
| 116206 | QUITAR SIMBRA DE EXCLUSA DEL INV. B04 | CO-GH-BO4 | Eventos únicos | Programada | CIV | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 41185 | 41185 | 11861 | 2018-02-06 07:30 |  |  | 6 |  | 8
| 116208 | RECORRIDO DE CONTROLES, CHATARRAS, BASURA, CHAROLA, PLAST AMARILLO, CARTON | CO-PER-001 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 41185 | 41185 | 35677 | 2018-02-06 07:00 |  |  | 6 |  | 8
| 116209 | RECORRIDO DE BIROIDE EN TODA LA FINCA | COL-GH | Correctivo de emergencia | Programada | INO | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 41185 | 41185 | 9797 | 2018-02-06 07:30 |  |  | 6 |  | 8
| 116211 | PONER TUBERÍA EN LAVADORA DE REJAS | CO-LVC-001 | Correctivo de emergencia | Programada | ELE | CO-PRO | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 41185 | 41185 | 43495 | 2018-02-06 08:00 |  |  | 6 |  | 2
| 116223 | COLOCACION DE GATOS HODRAULICOS AL TRACTOS 19 MODELO 5076 | COL-FUM-IMP | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 35802 |  |  | 2018-02-07 17:56
| 116220 | REVISAR Y COLOCAR TORNILLO EN EL ESCAPE | CO-PRH-010 | Correctivo planeado | Abierta | MECA | CO-FUM | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 14993 | 41185 |  | 2018-02-07 17:12
| 116228 | PARIHUELA #5 SIGUE TIRANDO QUÍMICO POR DENTRO DEL CARRETE DE ARRIBA | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Abierta | MECA | CO-FUM | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 31860 |  |  | 2018-02-07 21:56
| 116207 | COLOCAR CASA DE ABEJORROS INV. B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo de emergencia | Programada | CIV | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 41185 | 41185 | 44307 | 2018-02-06 07:30 |  |  | 6 |  | 8
| 116210 | COLOCAR MULTICONTACTO Y CUADROS DE PLANTA ALTA | CO-OFI-001 | Eventos únicos | Programada | ELE | CO-EDI | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 41185 | 41185 | 43495 | 2018-02-06 07:52 |  |  | 6 |  | 1
| 116194 | Fuga de agua en parte trasera de Control B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Programada | HID | CO-MTO | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 44119 | 239 | 103897 | 2018-02-07 14:58 |  |  | 6 |  | 3
| 116205 | reparar carro de acarreo de fertilizantes de la zona E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-MTO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 36730 |  |  | 2018-02-07 15:36
| 116227 | ELABORACION DE 20 TRAMPAS PORTERIA CON DOBLE VARILLA PARA ENTERRAR. | COL-FUM | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-FUM | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 31860 |  |  | 2018-02-07 21:54
| 115961 | INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA EN LAVADO DE REJAS | CO-LVC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 11131 | 41185 | 39407 | 2018-02-05 12:34 | 2018-02-05 13:00 | 2018-02-05 18:00 | 6 |  | 5
| 115965 | REPARACION DE VALANCIN TARIMA 4 | CO-TRA-PER-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 14993 | 41185 | 39662 | 2018-02-03 12:52 | 2018-02-04 08:00 | 2018-02-04 15:00 | 6 |  | 7
| 115973 | REPARAR FUGA EN SURCO 21 PASILLO INVERNADERO F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 9863 | 239 | 38477 | 2018-02-06 13:57 |  |  | 6 |  | 4
| 116004 | Fuga en bomba de agua de vivero | CO-SEM-001 | Eventos únicos | Programada | HID | CO-EDI | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 38850 | 239 | 40428 | 2018-02-06 15:15 |  |  |  |  | 3
| 116013 | Reparacion de paila 29 y 10 | CO-PLF-029 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 11131 | 41185 | 31837 | 2018-02-06 07:28 | 2018-02-06 14:00 | 2018-02-06 16:00 | 6 |  | 12
| 116051 | LAVAR PLASTICO EN INV.F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 14993 | 14993 |  | 2018-02-03 17:25 |  |  |  |  | 52.5
| 116052 | LAVAR PLASTICO EN INV.D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 14993 | 14993 |  | 2018-02-03 17:29 |  |  |  |  | 52.5
| 115986 | Repara fuga C10 tubo de 1" donde se aplica Busán | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 10149 | 239 | 103897 | 2018-02-06 14:56 | 2018-02-07 |  |  |  | 3
| 116012 | MODIFICACION DE 3 PORTATERMOS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 36076 | 41185 | 42312 | 2018-02-06 07:28 | 2018-02-06 08:00 | 2018-02-06 14:00 | 6 |  | 12
| 116074 | TRACTOR 3036E 04 LUZ DELANTERA E INTERMITENTES TRASERAS SE APAGAN CON MOVIMIENTO | CO-TRC-009 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 15017 | 41185 | 39405 | 2018-02-06 21:50 |  |  | 6 |  | 2
| 116078 | HACER 80 ANCLAS DE 1.50 MTS | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 14993 |  |  | 2018-02-07 08:55
| 115966 | PINTAR DE GRIS EL TALLER | CO-TLL-001 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 41185 | 41185 | 39662 | 2018-02-03 12:54 | 2018-02-05 08:00 | 2018-02-05 17:00 | 6 |  | 10
| 115984 | Reparar fuga interna surco 35 B01 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-GH | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 10149 | 239 | 43986 | 2018-02-06 14:54 |  |  | 6 |  | 3
| 116056 | LAVAR PLASTICO EN INV.E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 14993 | 14993 |  | 2018-02-06 17:33 |  |  |  |  | 52.5
| 109600 | PARIHUELA DE BUSAN NECESITA MANGUERA DE INYECCIÓN DE BUSAN, TRONO DEL LADO CORTO | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Programada | HID | CO-FUM | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 31860 | 239 | 38441 | 2018-01-11 19:59 |  |  | 6 | FALTA-MATERIAL | 3
| 116077 | REPARAR CONEXION DE TINACO PARA REGADO DE CALLES | COL-HEM | Correctivo de emergencia | Ejecutado | HID | CO-MTO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 15113 | 239 |  | 2018-02-07 08:41 | 2018-02-07 09:30 | 2018-02-07 10:30 |  |  | 1
| 115964 | REPARACION DE PARIHUELA NUM 8 | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 15017 | 41185 | 39662 | 2018-02-03 12:49 | 2018-02-04 13:00 | 2018-02-04 16:00 | 6 |  | 2
| 115967 | MODIFICACION DE PUERTA DE ALMACEN | CO-ALM-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 35072 | 41185 | 28263 | 2018-02-03 12:56 | 2018-02-04 15:00 | 2018-02-04 18:30 | 6 |  | 4
| 115968 | REPARACION CUATRIMOTO DE CALIDAD | CO-CUA-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 41185 | 41185 | 39662 | 2018-02-03 12:59 | 2018-02-05 17:00 | 2018-02-05 19:00 | 6 |  | 2
| 116054 | LAVAR PLASTICO EN INV.D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 14993 | 14993 |  | 2018-02-03 17:31 |  |  |  |  | 52.5
| 116057 | LAVAR PLASTICO EN INV.B02 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 14993 | 14993 |  | 2018-02-06 17:34 |  |  |  |  | 52.5
| 116059 | LAVAR PLASTICO EN INV. E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 14993 | 14993 |  | 2018-02-06 17:36 |  |  |  |  | 52.5
| 116061 | LAVAR PLASTICO EN INV.B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 14993 | 14993 |  | 2018-02-06 17:38 |  |  |  |  | 52.5
| 116065 | COLOCACION DE REFUERZOS EN INV.B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 14993 | 14993 |  | 2018-02-06 17:45 |  |  |  |  | 56
| 115960 | INSTALACION DE TUBERÍA EN LAVADO DE REJAS | CO-LVC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 11131 | 41185 | 39407 | 2018-02-04 10:30 | 2018-02-04 12:00 | 2018-02-04 18:00 | 6 |  | 6
| 116053 | LAVAR PLASTICO EN INV.A11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 14993 | 14993 |  | 2018-02-03 17:30 |  |  |  |  | 52.5
| 116055 | LAVAR PLASTICO EN INV.E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 14993 | 14993 |  | 2018-02-06 17:32 |  |  |  |  | 52.5
| 116058 | LAVAR PLASTICO EN INV.B10 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 14993 | 14993 |  | 2018-02-06 17:35 |  |  |  |  | 52.5
| 116060 | LAVAR PLASTICO EN INV.E11 | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 14993 | 14993 |  | 2018-02-06 17:37 |  |  |  |  | 52.5
| 116062 | LAVAR PLASTICO EN INV.B01 | CO-GH-BO1 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 14993 | 14993 |  | 2018-02-06 17:39 |  |  |  |  | 52.5
| 116063 | HERMETIZAR INV.B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Programada | HER | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 14993 | 14993 |  | 2018-02-03 17:40 |  |  |  |  | 70
| 116064 | SUBIR VARIILAS EN INV.B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 14993 | 14993 |  | 2018-02-06 17:43 |  |  |  |  | 70
| 116066 | COLOCACION DE CABECERAS EN INV.B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 14993 | 14993 |  | 2018-02-03 17:52 |  |  |  |  | 56
| 116071 | TRACTOR DE FUMIGACIÓN 3036 E-04 TIENE QUEBRADO AMORTIGUADOR DE ASIENTO | CO-TRC-009 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 15017 | 41185 | 39405 | 2018-02-06 21:32 |  |  | 6 |  | 2
| 116072 | TRACTOR DE FUMIGACIÓN 3036E 04 TIENE UN PERNO DOBLADO EN BRAZO DE TRACTOR | CO-TRC-009 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 15017 | 41185 | 39405 | 2018-02-06 21:43 |  |  | 6 |  | 1
| 116073 | IMPLEMENTO PARA HERBICIDA TIENE ROTA LA TOMA DE RETORNO A AGUILON, COSTADO DEREC | COL-FUM-IMP | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-FUM | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 15017 | 41185 | 39405 | 2018-02-06 21:49 |  |  | 6 |  | 2
| 116080 | Instalaciones hidraulicas en proyecto control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 239 | 239 | 32215 | 2018-02-07 09:14 |  |  |  |  | 50
2018-02-05 | 97759 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 43456 | 41185 | 39662 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-06 08:00 | 2018-02-06 10:00 | 6 |  | 2
2018-02-07 | 103834 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 43456 | 239 | 32215 | 2018-02-03 10:21 |  |  | 6 |  | 2
| 115922 | Reparar fuga interna B07 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 10149 | 239 | 9758 | 2018-02-06 10:42 |  |  | 6 |  | 2
| 115786 | COLOCAR TOMA DE AGUA EN ENTRADA A INVERNADERO D12 | CO-GH-D12 | Eventos únicos | Programada | HID | CO-GH | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 15017 | 239 | 38477 | 2018-02-03 19:28 |  |  | 7 |  | 2
| 115923 | Realizar aforo de los venturis de netajet 1 en control de riego B | CO-COR-ZB-001 | Correctivo de emergencia | Programada | HID | CO-FER | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 10149 | 239 | 12759 | 2018-02-06 10:45 |  |  | 6 |  | 3
| 115924 | Realizar aforo de los venturis de netajet 2 en control de riego B | CO-COR-ZB-002 | Correctivo de emergencia | Programada | HID | CO-FER | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 10149 | 239 | 13586 | 2018-02-06 10:49 |  |  | 6 |  | 2
| 115862 | Delimitar área para estacionamiento de tractores de recepción | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | PIN | CO-EDI | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 11131 |  |  | 2018-02-05 11:05
| 115863 | Colocar orejas para candado en puerta corredisa de recepción parte externa | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Programada | SOL | CO-EDI | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 11131 | 41185 | 34482 | 2018-02-05 11:22 |  |  |  |  | 2
2018-02-06 | 115595 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-030 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-EDI | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 43456 | 41185 | 43495 | 2018-02-03 10:21 |  |  | 6 |  | 2
2018-02-06 | 115598 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Ejecutado | ELE | CO-PRO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 43456 | 239 | 38477 | 2018-02-03 10:21 | 2018-02-07 10:00 | 2018-02-07 12:15 | 6 |  | 3
2018-02-07 | 115601 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Programada | FON | CO-FER | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 43456 | 41185 | 9797 | 2018-02-03 10:21 |  |  | 6 |  | 2
2018-02-07 | 115603 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 43456 | 239 | 103897 | 2018-02-03 10:21 |  |  | 6 |  | 2
2018-02-04 | 115606 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 43456 | 239 | 9758 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-04 07:30 | 2018-02-04 11:10 | 6 |  | 4
2018-02-10 | 115609 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-05 08:00 | 2018-02-05 09:00 | 6 |  | 1
2018-02-04 | 115612 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-04 11:30 | 2018-02-04 12:30 | 6 |  | 1
2018-02-04 | 115615 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-05 10:30 | 2018-02-05 11:30 | 6 |  | 1
2018-02-04 | 115618 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-06 10:30 | 2018-02-06 11:30 | 6 |  | 1
2018-02-09 | 115621 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-FER | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 43456 | 239 | 13586 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-07 08:00 | 2018-02-07 12:00 | 6 |  | 5
2018-02-06 | 115624 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 43456 | 239 | 13586 | 2018-02-03 10:22 |  |  | 6 |  | 1
2018-02-06 | 115610 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-06 08:00 | 2018-02-06 09:00 | 6 |  | 1
| 115970 | REPARACION DE ESTRUCTURA DE TOLVA 2 | CO-TOL-002 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo |  | CO-PRO | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 38090 | 41185 |  | 2018-02-06 13:33
| 115972 | REALIZAR UNA BASE PARA COLOCAR LINEAS DE VIDA(2 BRAZOS REFORZADAS) | CO-ALM-001 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | SOL | CO-EDI | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 14993 |  |  | 2018-02-06 13:51
| 116015 | RETIRAR PORTAMOCHILA DE TARIMA VIEJA Y PONERLA EN NUEVA Y SOLDAR BISAGRA | CO-TRA-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 38090 | 41185 | 31837 | 2018-02-06 10:35 | 2018-02-06 16:00 | 2018-02-06 18:13 | 6 |  | 2
| 115874 | Rellenar con gravilla piso de recepción parte externa | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Solic. de trabajo |  | CO-EDI | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 11131 |  |  | 2018-02-05 12:35
2018-02-06 | 115640 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-003 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 43456 | 41185 | 41092 | 2018-02-03 10:22 |  |  | 6 |  | 2
2018-02-07 | 115643 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-010 | Mant. preventivo | Ejecutado | MECA | CO-PRO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 43456 | 41185 | 41092 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-07 14:00 | 2018-02-07 19:00 | 6 |  | 4
2018-02-06 | 115593 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-028 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 43456 | 41185 | 39407 | 2018-02-03 10:21 | 2018-02-05 08:00 | 2018-02-05 10:00 | 6 |  | 2
2018-02-06 | 115596 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-031 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-EDI | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 43456 | 41185 | 43270 | 2018-02-03 10:21 |  |  | 6 |  | 2
2018-02-07 | 115599 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Programada | FON | CO-FER | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 43456 | 41185 | 9797 | 2018-02-03 10:21 |  |  | 6 |  | 2
2018-02-10 | 115604 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 43456 | 239 | 103897 | 2018-02-03 10:21 |  |  | 6 |  | 1.5
2018-02-09 | 115607 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-005 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-02-03 10:22 |  |  | 6 |  | 2
2018-02-09 | 115613 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-04 07:30 | 2018-02-04 11:30 | 6 |  | 5
2018-02-09 | 115616 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-05 07:30 | 2018-02-05 10:30 | 6 |  | 5
2018-02-09 | 115619 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-06 07:30 | 2018-02-06 10:30 | 6 |  | 5
2018-02-06 | 115622 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 43456 | 239 | 13586 | 2018-02-03 10:22 |  |  | 6 |  | 1
2018-02-09 | 115625 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 43456 | 239 | 13586 | 2018-02-03 10:22 |  |  | 6 |  | 5
2018-02-06 | 115627 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-02-03 10:22 |  |  | 6 |  | 3.5
2018-02-09 | 115628 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 43456 | 239 | 38477 | 2018-02-03 10:22 |  |  | 6 |  | 3
2018-02-05 | 115630 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-02-03 10:22 |  |  | 6 |  | 1.5
2018-02-08 | 115631 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-028 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 43456 | 41185 | 39662 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-05 15:00 | 2018-02-05 17:00 | 6 |  | 2
2018-02-08 | 115633 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-030 | Mant. preventivo | Programada | SOL | CO-PRO | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-02-03 10:22 |  |  | 6 |  | 2
2018-02-05 | 115634 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-05 09:15 | 2018-02-05 11:15 | 6 |  | 1.5
2018-02-05 | 115636 | MP. A SECADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-SEC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 43456 | 41185 | 39407 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-04 08:00 | 2018-02-04 10:00 | 6 |  | 3
2018-02-04 | 115638 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 43456 | 239 | 29310 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-04 | 2018-02-04 14:03 | 6 |  | 1
2018-02-04 | 115639 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 43456 | 239 | 9758 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-05 07:30 | 2018-02-05 09:20 | 6 |  | 1
2018-02-07 | 115641 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 43456 | 41185 | 39662 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-04 17:00 | 2018-02-04 19:00 | 6 |  | 4
2018-02-04 | 115642 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-010 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 43456 | 41185 | 41092 | 2018-02-03 10:22 |  |  | 6 |  | 6
2018-02-08 | 115644 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-06 09:00 | 2018-02-06 10:00 | 6 |  | 1.5
2018-02-04 | 115645 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 43456 | 239 | 41082 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-04 15:30 | 2018-02-04 17:00 | 6 |  | 1.5
2018-02-04 | 115651 | MP. A CARRO DE PODA TIPO "D" | CO-CAB-ZB | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-GH | 2018-02-04 | 2018-02-10 | 43456 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-02-03 11:25 |  |  | 6 |  | 14
2018-02-04 | 115652 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-020 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 43456 | 41185 | 43495 | 2018-02-03 11:25 |  |  | 6 |  | 2
2018-02-04 | 115653 | MP. A PARARRAYOS TIPO "E" | CO-PAR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 43456 | 239 | 41082 | 2018-02-03 11:25 | 2018-02-04 17:00 | 2018-02-04 18:25 | 6 |  | 1.5
2018-02-05 | 115654 | MP. A PARARRAYOS TIPO "E" | CO-PAR-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 43456 | 239 | 41082 | 2018-02-03 11:25 | 2018-02-05 14:00 | 2018-02-05 15:17 | 6 |  | 1.5
2018-02-04 | 115655 | MP. A TRACTOR MASSEY FERGUSON 240 S TIPO "B" | CO-TRC-018 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-02-03 11:25 |  |  | 6 |  | 4
2018-02-05 | 115656 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 43456 | 239 | 41082 | 2018-02-03 11:25 | 2018-02-05 15:30 | 2018-02-05 17:10 | 6 |  | 1.5
2018-02-06 | 115657 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-010 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 43456 | 239 | 41082 | 2018-02-03 11:25 | 2018-02-06 17:00 | 2018-02-06 18:30 | 6 |  | 1.5
2018-02-07 | 115658 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-011 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 43456 | 239 | 43986 | 2018-02-03 11:25 |  |  | 6 |  | 1.5
2018-02-08 | 115659 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-012 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 43456 | 239 | 43986 | 2018-02-03 11:25 |  |  | 6 |  | 1.5
2018-02-09 | 115660 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-013 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 43456 | 239 | 40428 | 2018-02-03 11:25 |  |  | 6 |  | 1.5
2018-02-10 | 115661 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-014 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 43456 | 239 | 38477 | 2018-02-03 11:25 |  |  | 6 |  | 1.5
2018-02-06 | 115594 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-029 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-EDI | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 43456 | 41185 | 43495 | 2018-02-03 10:21 |  |  | 6 |  | 2
2018-02-07 | 115597 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Ejecutado | ELE | CO-PRO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 43456 | 239 | 38477 | 2018-02-03 10:21 | 2018-02-07 09:45 | 2018-02-07 10:00 | 6 |  | 3
2018-02-07 | 115600 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Ejecutado | FON | CO-FER | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 43456 | 41185 | 35677 | 2018-02-03 10:21 | 2018-02-06 13:00 | 2018-02-06 15:00 | 6 |  | 2
2018-02-10 | 115602 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 43456 | 239 | 32215 | 2018-02-03 10:21 |  |  | 6 |  | 1.5
2018-02-07 | 115605 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZG | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-GH | 2018-02-04 | 2018-02-10 | 43456 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-02-03 10:22 |  |  | 6 |  | 2
2018-02-09 | 115608 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-005 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-02-03 10:22 |  |  | 6 |  | 2
2018-02-05 | 115611 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-04 13:00 | 2018-02-04 15:00 | 6 |  | 8
2018-02-05 | 115614 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-05 12:00 | 2018-02-05 15:00 | 6 |  | 8
2018-02-05 | 115617 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-06 12:00 | 2018-02-06 15:00 | 6 |  | 8
2018-02-06 | 115620 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-FER | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 43456 | 239 | 13586 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-07 12:00 | 2018-02-07 13:00 | 6 |  | 1
2018-02-09 | 115623 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 43456 | 239 | 13586 | 2018-02-03 10:22 |  |  | 6 |  | 5
2018-02-06 | 115635 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 43456 | 41185 | 35677 | 2018-02-03 10:22 |  |  | 6 |  | 3
2018-02-08 | 115626 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-008 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-GH | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 43456 | 41185 | 43270 | 2018-02-03 10:22 |  |  | 6 |  | 2
2018-02-06 | 115629 | MP. A MEZCLADOR TIPO "C" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-02-03 10:22 |  |  | 6 |  | 1
2018-02-08 | 115632 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-029 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-02-03 10:22 | 2018-02-04 14:00 | 2018-02-04 16:00 | 6 |  | 2
2018-02-09 | 115637 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Programada | FON | CO-EDI | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 43456 | 41185 | 9797 | 2018-02-03 10:22 |  |  | 6 |  | 2
| 115455 | Revisar valvula de tanque 2 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-MTO | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 31525 | 239 | 13586 | 2018-02-02 14:45 | 2018-02-06 08:00 | 2018-02-06 09:00 | 5 |  | 4
| 115456 | Aspa del ajitador se cayo | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 31525 | 239 | 38441 | 2018-02-02 14:47 | 2018-02-06 16:00 | 2018-02-06 17:12 | 6 |  | 1
| 115476 | Reparar fuga lado sur de control de riego C | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 10149 | 239 | 38477 | 2018-02-02 18:07 |  |  | 6 |  | 2
| 111850 | Canalizacion tuberia de fertilizante de los netajet 1,2,3 de la zona D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 239 | 239 | 13586 | 2018-01-19 13:55 |  |  | 6 |  | 64
| 85277 | Canalización de tanques nuevos de acido, para la inyección en sistema netajet. | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-02-11 | 2018-02-17 | 239 | 239 | 38441 | 2017-09-29 11:23 |  |  | 7 | FALTA-MATERIAL | 32
| 114723 | Mantenimiento y pintura a escalera D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Programada | PIN | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 34475 | 41185 | 27953 | 2018-02-01 10:00 |  |  |  |  | 2
| 114724 | Mantenimiento y pintura a escalera D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Programada | PIN | CO-GH | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 34475 | 41185 | 27953 | 2018-02-01 10:04 |  |  |  |  | 2
| 114659 | COLOCAR BASE PARA VIRKONS A PORTA TERMO DE AGUA | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Programada | SOL | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 34135 | 41185 | 36695 | 2018-01-31 14:52 |  |  |  |  | 2
| 114661 | Reparar estación de lavaojos control de riego C, no hay presión de agua. | COL-HID-SDR-ZC | Orden de mejora ALTO | Programada | HID | CO-MTO | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 10149 | 239 | 38477 | 2018-01-31 14:49 |  |  | 6 |  | 8
| 114798 | COLOCAR TOMA DE AGUA EN ENTRADA A INVERNADERO F07. | CO-GH-F07 | Eventos únicos | Terminado | HID | CO-GH | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 15017 | 239 | 38441 | 2018-02-01 22:25 | 2018-02-05 08:00 | 2018-02-06 12:03 | 6 |  | 48
| 81212 | realizar 6 parrillas para bicicletas para acarreo de botes de muestras. | COL-HEM-BIC | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | SOL | CO-MTO | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 36730 | 41185 | 36695 | 2017-09-13 12:16 |  | 2017-09-13 16:01 | 6 |  | 12
| 111052 | canalizar cabes expuestos en el control en la de oficina zona F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 9863 | 239 | 41082 | 2018-01-17 16:17 |  |  | 8 |  | 8
| 114311 | Pintar exterior de control en área de NETAJET y descarga falto pintar | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Ejecutado | PIN | CO-MTO | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 9863 | 239 | 103885 | 2018-01-30 11:42 | 2018-02-07 07:30 | 2018-02-07 19:00 | 6 |  | 16
| 110851 | Cambiar valvula reguladora en plc1 esta tirando mucha agua | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 9863 | 239 | 12759 | 2018-01-16 14:56 | 2018-02-07 08:00 | 2018-02-07 10:00 | 6 |  | 3
| 114178 | CAMBIO DE LLANTA DE CARRO DE PODA | CO-CAB-ZE | Correctivo planeado | Programada | SOL | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 14979 | 41185 | 25893 | 2018-01-29 11:13 |  |  |  |  | 1
| 114179 | CAMBIO DE LLANTAS DEL CARRO ALTO | CO-CAA-ZE | Correctivo de emergencia | Programada | SOL | CO-GH | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 35024 | 41185 | 25893 | 2018-01-29 11:18 |  |  |  |  | 2