## Sheet1 (10)
Fecha original de vencimiento para el MP | Orden de trabajo | Descripción | Equipo | Tipo | Estado | Clase | Departamento | Fecha de inicio programada | Fecha de finalización programada | Solicitado por | Responsable Mtto | Técnico Responsable | Fecha del informe | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Semana Programada | Motivo por el cual no se ejecuto el trabajo | Horas estimadas de actividad
| 85880 | PINTAR OFICINA DE PSICOLOGIA | CO-OFI-002 | Correctivo planeado | Programada | PIN | CO-EDI | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 39448 | 41185 | 28263 | 2017-10-04 11:20 |  |  | 43 |  | 4
| 87400 | HERMETIZAR B09 | CO-GH-BO9 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-10-07 11:00 |  |  | 43 |  | 7
| 89657 | Cambio de sello en bomba centrifuga. PTAR CENTRAL | CO-PTA-002 | Correctivo planeado | Programada | FON | CO-MTO | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 38478 | 41185 | 9797 | 2017-10-19 11:49 |  |  | 43 |  | 1
| 90754 | Reparar fuga de linea de riego de C09 (entre C09 y C12) | COL-GH-ZC | Correctivo de emergencia | Ejecutado | HID | CO-GH | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-10-21 14:39 | 2017-10-22 16:00 | 2017-10-22 17:30 | 43 |  | 2
| 90732 | 850 VARILLAS CORTAR A UNA MEDIDA DE 50 CM C/U | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Programada | SOL | CO-GH | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 14993 | 41185 | 27953 | 2017-10-21 11:42 |  |  | 43 |  | 12
| 90740 | Cambiar válvula de retencion de presion del invernadero B03 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-GH | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-10-21 13:37 |  |  | 43 |  | 2
| 90765 | PARIHUELA # 08 SOLDAR TUBO DE PARIHUELA DE LLENADO DE AGUA ESTA EN TALLER | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Programada | SOL | CO-FUM | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 15017 | 41185 | 42312 | 2017-10-21 20:44 |  |  | 43 |  | 1.5
| 90766 | PARIHUELA # 04 CUENTA CON FUGAS EN CODOS Y VIBRA MUCHO REVISARLA | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-FUM | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-10-21 20:46 |  |  | 43 |  | 2
| 90767 | CAMBIAR LLANTAS DE TRACTOR 6415 #17 | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-PRO | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 38090 | 41185 | 39405 | 2017-10-22 09:38 |  |  | 43 |  | 4
2017-10-24 | 90677 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-019 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-EDI | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 2
2017-10-24 | 90678 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-020 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-EDI | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 2
2017-10-24 | 90679 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-021 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-EDI | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 2
2017-10-24 | 90680 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-PRO | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 3
2017-10-25 | 90681 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Programada | FON | CO-FER | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 2
2017-10-25 | 90682 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Programada | FON | CO-FER | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 2
2017-10-25 | 90683 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 2
2017-10-28 | 90684 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 1.5
2017-10-25 | 90685 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 2
| 90673 | CARRO DE TRAMPEO BAJO TIENE LAS LLANTAS DAÑADAS. | COL-FUM | Correctivo planeado | Programada | SOL | CO-FUM | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 15017 | 41185 | 42312 | 2017-10-20 22:10 |  |  | 43 |  | 2.5
2017-10-28 | 90686 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 1.5
2017-10-25 | 90687 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 2
2017-10-28 | 90688 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 1.5
2017-10-22 | 90689 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 4
2017-10-28 | 90690 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 1
2017-10-24 | 90691 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 1
2017-10-22 | 90692 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 1
2017-10-27 | 90693 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 5
2017-10-22 | 90694 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 1
2017-10-27 | 90695 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 5
2017-10-26 | 90696 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-005 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-GH | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 2
2017-10-24 | 90697 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-002 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 3.5
2017-10-22 | 90698 | MP. A GENERADOR TIPO "E" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 1.5
2017-10-27 | 90699 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 3
2017-10-24 | 90700 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-PRO | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 2
2017-10-26 | 90701 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-031 | Mant. preventivo | Programada | SOL | CO-PRO | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 2
2017-10-26 | 90702 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-032 | Mant. preventivo | Programada | SOL | CO-PRO | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 2
2017-10-26 | 90703 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-033 | Mant. preventivo | Programada | SOL | CO-PRO | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 2
2017-10-28 | 90704 | MP. A POZO TIPO "B" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 0.5
2017-10-28 | 90705 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 3
2017-10-28 | 90706 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-005 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-FUM | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 1.5
2017-10-24 | 90707 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 3
2017-10-27 | 90708 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Programada | FON | CO-EDI | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 2
2017-10-28 | 90709 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-005 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 4
2017-10-23 | 90710 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "F" | CO-TRA-009 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 2
2017-10-22 | 90711 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-009 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 1
2017-10-22 | 90712 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-010 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 1
2017-10-25 | 90713 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-003 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 4
2017-10-22 | 90714 | MP. A TRACTOR MASSEY FERGUSON 375 TIPO "D" | CO-TRC-014 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2017-10-28 | 2017-10-28 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 6
2017-10-25 | 90715 | MP. A TRACTOR MASSEY FERGUSON 375 TIPO "B" | CO-TRC-014 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 4
2017-10-26 | 90716 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-10-21 09:38 |  |  | 43 |  | 1.5
| 53914 | PARIHUELA DE BUSAN NECESITA CAMBIO DE TANQUE, ESTA DRENANDO POR ORIFICIOS | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Programada | ELE | CO-FUM | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 15017 | 239 | 41082 | 2017-05-15 21:42 |  |  | 43 | FALTA-MATERIAL | 24
| 89095 | BACES PORTA TERMO PARA INV. | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Programada | SOL | CO-GH | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 15052 | 41185 | 36695 | 2017-10-16 16:46 |  |  | 43 |  | 3
| 89050 | LAVAR PLASTICOS C09 | CO-GH-C09 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-14 11:16 |  |  | 43 |  | 7
| 89048 | LAVAR PLASTICOS B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-14 11:11 |  |  | 43 |  | 5
| 89052 | LAVAR PLASTICOS E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-10-28 | 2017-10-28 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-14 11:19 |  |  | 43 |  | 4
| 90251 | REPARAR 1 BAÑO DE HOMBRES ZONA C | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Programada | FON | CO-EDI | 2017-10-28 | 2017-10-28 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-10-19 14:52 |  |  | 43 |  | 2
| 90252 | REPARAR 1 BAÑO DE HOMBRES DE SANITARIOS COMEDOR SUR | CO-SAN-006 | Correctivo planeado | Programada | FON | CO-EDI | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-10-19 15:00 |  |  | 43 |  | 2
| 90253 | colocar mangeras en llaves de sanitarios zona e | CO-SAN-007 | Correctivo planeado | Programada | FON | CO-EDI | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-10-19 15:13 |  |  | 43 |  | 2
| 90255 | reparar llave de agua baños de hombres zona c | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Programada | FON | CO-EDI | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-10-19 15:25 |  |  | 43 |  | 2
| 90249 | REPARAR 1 BAÑO DE HOMBRES DE SANITARIO ZONA E | CO-SAN-007 | Correctivo planeado | Programada | FON | CO-EDI | 2017-10-28 | 2017-10-28 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-10-19 14:38 |  |  | 43 |  | 2
| 81905 | retirar barandales de gnorte en area de tanques | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | SOL | CO-MTO | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 31525 | 41185 | 28263 | 2017-09-14 17:10 |  | 2017-10-13 10:35 | 43 |  | 24
| 81906 | Colocar parrilla para vaciado de tanques | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | SOL | CO-MTO | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 31525 | 41185 | 28263 | 2017-09-14 17:13 |  | 2017-10-13 10:35 | 43 |  | 24
| 81912 | Cerrar area de valvulas en control Gsur con malla ciclonica | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Programada | SOL | CO-MTO | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 31525 | 41185 | 28263 | 2017-09-14 17:20 |  |  | 43 |  | 12
| 89233 | Reparacion de valero de carretilla | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Programada | SOL | CO-GH | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 15052 | 41185 | 36695 | 2017-10-17 15:38 |  |  | 43 |  | 1.5
| 89234 | Base fija porta termo | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Programada | SOL | CO-GH | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 15052 | 41185 | 36695 | 2017-10-17 15:44 |  |  | 43 |  | 3
| 89231 | Base fijas porta termo para invernadero | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Programada | SOL | CO-GH | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 15052 | 41185 | 36695 | 2017-10-17 15:33 |  |  | 43 |  | 3
| 89376 | reparar lisimetro dañado que se acerco al taller de zona F | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-GH | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 9863 | 239 | 9758 | 2017-10-18 16:26 | 2017-10-22 08:00 | 2017-10-22 09:10 | 43 |  | 1
| 81853 | Delimitar contorno de la maquina de lavado de rejas con franjas de seguridad | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Programada | PIN | CO-EDI | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-09-14 13:56 |  |  | 43 |  | 2
| 90881 | TRACTOR 375 #14 NO ENCIENDE | CO-TRC-014 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | MECA | CO-PRO | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-10-23 09:19 | 2017-10-23 08:00 | 2017-10-23 16:00 | 43 |  | 1.5
| 90888 | REPARAR AIRE ACONDICIONADO DE COMEDOR CENTRAL | CO-ACO-020 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 15099 | 41185 | 39407 | 2017-10-22 09:51 | 2017-10-22 13:00 | 2017-10-22 18:00 | 43 |  | 2
| 90891 | REVISAR LUCES DE CAMIONETA HILUX | COL-VEH | Correctivo de emergencia | Ejecutado | MECA | CO-MTO | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 39259 | 41185 | 39662 | 2017-10-23 07:48 | 2017-10-23 10:00 | 2017-10-23 11:00 | 43 |  | 1
| 90898 | FABRICACION DE 2 PORTERIAS PARA EXCLUSA DE INVERNADERO F-10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Programada | SOL | CO-GH | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 35677 | 41185 | 34482 | 2017-10-23 11:26 |  |  | 43 |  | 4
| 90895 | APRETAR TORNILLOS DE LA PALA DEL TRACTOR DE PDS (BONO) | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-PRO | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 15113 | 41185 | 34482 | 2017-10-23 11:10 |  |  | 43 |  | 2
| 60064 | Colocación de parrilla en la canaleta donde van los tubos hidráulicos control C | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Espera de equipo | HID | CO-MTO | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-06-12 14:28 |  |  | 43 | FALTA-MATERIAL | 4
| 64689 | Limpieza de impulsor bomba centrifuga Agua clara. PTAR central | CO-PTA-002 | Correctivo de emergencia | Programada | FON | CO-MTO | 2017-10-28 | 2017-10-28 | 38478 | 41185 | 35677 | 2017-07-03 15:31 |  |  | 43 |  | 4
| 57212 | Pintar tuberia hidráulica de acuerdo al código de colores | COL-HID-SDR-ZC | Orden de mejora ALTO | Programada | PIN | CO-MTO | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 31525 | 239 | 103885 | 2017-06-01 12:37 |  |  | 43 |  | 6