## Sheet1
Fecha original de vencimiento para el MP | Orden de trabajo | Descripción | Equipo | Tipo | Estado | Clase | Departamento | Fecha de inicio programada | Fecha de finalización programada | Solicitado por | Responsable Mtto | Técnico Responsable | Fecha del informe | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Semana Programada | Motivo por el cual no se ejecuto el trabajo | Horas estimadas de actividad
| 75712 | construir 4 carros de trampeo altos asi como el prototipo de zona C | CO-CAA-ZC | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-02-02 | 2018-02-04 | 36126 | 41185 | 28263 | 2017-08-19 14:34 | 2018-01-05 07:30 | 2018-01-06 19:00 | 5 |  | 12
| 110571 | PINTAR TUBERIA ACORDE A LAS NORMAS (son los tubos de las reparaciones echas) | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Rechazado | PIN | CO-MTO | 2018-01-31 | 2018-02-03 | 36730 | 239 | 103885 | 2018-01-14 12:37 |  | 2018-01-15 14:31 | 5
| 110590 | REPARAR MANGUERA DE MEZCLADOR EN ZONA F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 36730 | 239 | 103897 | 2018-01-15 09:59 |  |  | 5 |  | 2
| 110633 | Reparación de soporte de llanta en carro sanitizante # 15 | CO-CSA-015 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 11131 | 41185 | 34482 | 2018-01-15 15:23 | 2018-01-24 14:51 | 2018-01-24 15:51 | 4 |  | 1
| 110631 | PINTAR TUBERIAS DE REPARACIONES REALIZADAS EN CONTROL D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2018-01-31 | 2018-02-03 | 36730 | 239 | 103885 | 2018-01-15 15:22 | 2018-01-22 07:30 | 2018-01-22 15:00 | 5 |  | 32
| 94573 | REPARACION DE TRACTOR 790 -1 | CO-TRC-001 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 35677 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2017-11-05 11:07 |  |  | 7 |  | 36
| 110422 | Mantenimiento y pintura a porta termo | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 34475 | 41185 | 25893 | 2018-01-13 10:26 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 4 |  | 6
| 53914 | PARIHUELA DE BUSAN NECESITA CAMBIO DE TANQUE, ESTA DRENANDO POR ORIFICIOS | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Programada | ELE | CO-FUM | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 15017 | 239 | 41082 | 2017-05-15 21:42 |  |  | 4 | FALTA-MATERIAL | 24
2018-01-21 | 100793 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 43456 | 239 | 38477 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-23 16:00 | 2018-01-23 18:20 | 4 |  | 1
2018-01-21 | 100795 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-003 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 43456 | 239 | 9758 | 2018-01-20 09:56 |  |  | 4 |  | 1
2018-01-21 | 100796 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 43456 | 239 | 41082 | 2018-01-20 09:56 |  |  | 4 |  | 1
| 113053 | CANALIZACIONDE TUBERIA HUDRAULICA NETAJET | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-01-25 | 2018-01-27 | 239 | 239 | 9758 | 2018-01-25 07:57 |  |  | 4 |  | 130
| 112948 | REVISAR Y REPARAR TIRADERO DE ANTICONGELANTE EN RETROEXCAVADORA (PDS) | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-MTO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 15113 |  |  | 2018-01-25 10:39
| 112984 | DETALLES EN GENERAL DE INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 15113 | 15113 | 38471 | 2018-01-13 11:47 |  |  | 4 |  | 94
| 113054 | CANALIZACION DE DUCTERIA CONDUIT NETAJET | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-01-25 | 2018-01-27 | 239 | 239 | 41082 | 2018-01-25 08:09 |  |  | 4 |  | 96
| 113059 | PARIHUELA #7 NO SUBE PRESION Y COMENZO A AVENTAR AGUA POR LLAVES DE MANGUERAS | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 15017 |  |  | 2018-01-25 22:26
| 112959 | revisar el tractor da marcha pero no enciende | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-PRO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 38090 | 41185 |  | 2018-01-25 10:51
| 112977 | DERRIBAR INV.C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 15113 | 15113 | 34877 | 2018-01-20 11:10 |  |  | 4 |  | 77
| 112978 | DERRIBAR INV.A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 15113 | 15113 | 34877 | 2018-01-20 11:11 |  |  | 4 |  | 77
| 112983 | DETALLES EN GENERAL DE INV.E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 15113 | 15113 | 38471 | 2018-01-20 11:46 |  |  | 4 |  | 94
| 112989 | INSTALAR REFRIGERADOR => PLANTA BAJA | CO-OFI-001 | Eventos únicos | Programada | ELE | CO-EDI | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 14999 | 41185 | 43495 | 2018-01-23 08:12 |  |  | 4 |  | 1
| 112990 | LEVANTAMIENTO -> EDIFICIO PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA | COL-AYE-OFI | Eventos únicos | Programada | ELE | CO-EDI | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 41185 | 41185 | 43495 | 2018-01-23 09:00 |  |  | 4 |  | 4
| 113102 | Cambiar llanta a carretilla de Control de riego B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | NEU | CO-MTO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 10149 |  |  | 2018-01-26 11:28
| 113110 | SOLDAR Y REFORZAR TRACTOR 5415 DE PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | SOL | CO-PRO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 15113 | 41185 |  | 2018-01-26 12:49
| 112985 | DETALLES EN GENERAL DE INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 15113 | 15113 | 38471 | 2018-01-20 11:48 |  |  | 4 |  | 94
| 109600 | PARIHUELA DE BUSAN NECESITA MANGUERA DE INYECCIÓN DE BUSAN, TRONO DEL LADO CORTO | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Programada | HID | CO-FUM | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 31860 | 239 | 38441 | 2018-01-11 19:59 |  |  | 3 | FALTA-MATERIAL | 3
| 112781 | ELABORACION YCOLOCACION DE PORTA MANGERAS | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 9754 | 41185 |  | 2018-01-24 11:20
| 112780 | Reparación de asiento de montacargas | CO-MON-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELT | CO-PRO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 11131 | 41185 | 43270 | 2018-01-24 07:07 | 2018-01-24 11:00 | 2018-01-24 12:00 | 4 |  | 2
| 112837 | COLOCAR TORNILLO EN EL ESCAPE | CO-PRH-010 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 14993 | 41185 |  | 2018-01-24 15:34
| 112749 | COLOCACION DE TRES MONTENES EN ALMACEN SATELITAL | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 14979 |  |  | 2018-01-24 10:00
| 112801 | REALIZACION Y COLOCACION DE ARO PORTA VIRKONS INVERNADERO F07 | CO-OFI-004 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-EDI | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 34135 |  |  | 2018-01-24 13:20
| 112786 | CAMBIAR LAMPARA BAÑOS HOMBRES | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | ELE | CO-EDI | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 9754 | 41185 |  | 2018-01-24 11:42
| 112795 | SOLDAR ,PINTAR DE GRIS Y PONER AGARRADERAS DE UN TAMBO | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 34135 |  |  | 2018-01-24 13:01
| 112807 | FABRICAR 15 ABUJAS PARA COSER COSTALES | COL | Correctivo planeado | Ejecutado | SOL | * | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 15113 | 41185 | 28263 | 2018-01-24 13:22 | 2018-01-24 15:30 | 2018-01-24 18:30 | 4 |  | 3
| 112915 | PREPARACION NORMAL INV.D06 (MANGUERAS) | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-20 09:23 |  |  | 4 |  | 42
| 112787 | REPARAR LLAVE DE AGUA | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 9754 | 41185 |  | 2018-01-24 11:45
| 112796 | REALIZAR PORTA TERMO CON PORTA VIRKONS | CO-OFI-004 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-EDI | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 34135 |  |  | 2018-01-24 13:08
| 112798 | REALIZACION Y COLOCACION DE AROS PORTA ATOMIZADOR PARA INVERNADERO F08 | CO-OFI-004 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-EDI | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 34135 |  |  | 2018-01-24 13:10
| 112811 | FABRICAR PORTAGARRAFON E INSTALAR LLANTA | CO-TRA-PER-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 38090 | 41185 | 36695 | 2018-01-24 13:40 | 2018-01-24 10:30 | 2018-01-24 16:30 | 4 |  | 7
| 112917 | REVISAR FUGAS Y ACOMODAR LINEAS DE RIEGO EN INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-20 09:25 |  |  | 4 |  | 42
| 112918 | PREPARACION NORMAL INV.A07 (MANGUERAS) | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-20 09:26 |  |  | 4 |  | 42
| 112919 | REVISAR FUGAS EN LINEAS DE RIEGO INV.A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-20 09:27 |  |  | 4 |  | 21
| 112761 | Reparación de cortina eléctrica anden 2 | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 11131 | 41185 | 43270 | 2018-01-24 07:39 | 2018-01-24 09:00 | 2018-01-24 11:00 | 4 |  | 4
| 112799 | relizacion y colocacion de aro porta atomizador invernadero F04 | CO-OFI-004 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-EDI | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 34135 |  |  | 2018-01-24 13:16
| 112932 | PONER TECHO Y PLASTICO A CALANDRIA DE RECOLECCION | CO-TRA-PER-001 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo |  | CO-PRO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 38090 | 14993 |  | 2018-01-25 09:50
| 112762 | Ajuste de la base de bomba aspersora del tractor # 2 | CO-TRC-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 11131 | 41185 | 34482 | 2018-01-24 10:41 | 2018-01-24 14:57 | 2018-01-24 15:57 | 4 |  | 1
| 112794 | ENGRASAR TRES PAILAS SENCILLAS | COL-CMU-CAT | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 36192 | 41185 | 39405 | 2018-01-24 07:03 | 2018-01-24 13:00 | 2018-01-24 16:05 | 4 |  | 4
| 112797 | PINTAR PAILAS INDIVIDUALES | COL-CMU-CAT | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 36192 | 41185 | 28263 | 2018-01-24 07:09 | 2018-01-24 09:30 | 2018-01-24 15:30 | 4 |  | 6
| 112800 | CAMBIO DE LAMPARAS DE ESTACIONAMIENTO | COL | Correctivo planeado | Terminado | ELT | * | 2018-01-24 | 2018-01-26 | 36192 | 41185 | 43495 | 2018-01-24 09:19 | 2018-01-24 13:00 | 2018-01-24 18:00 | 4 |  | 60
| 112834 | Revisión de paila # 45 (la suspensión trasera se observa baja) | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-EDI | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 11131 |  |  | 2018-01-24 15:21
| 112790 | REPARAR MAMPARA DE ALUMINIO | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 9754 | 41185 |  | 2018-01-24 11:58
| 112827 | Instalar bisagras para colocar candado en cajonera (oficina de embarques) | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo |  | CO-EDI | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 11131 |  |  | 2018-01-24 14:50
| 112916 | PREPARACION NORMAL INV.B03 (MANGUERAS) | CO-GH-BO3 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-20 09:24 |  |  | 4 |  | 42
| 112920 | REVISAR FUGAS EN LINEAS DE RIEGO DE INV.C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-20 09:28 |  |  | 4 |  | 21
| 112785 | ELABORAR Y COLOCAR PAZADORES EN PUERTAS DE SANITARIOS | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 9754 | 41185 |  | 2018-01-24 11:32
| 112921 | PREPARACION NORMAL INV.C04 (MANGUERAS) | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-25 09:29 |  |  | 4 |  | 40
| 112625 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN PROYECTO CONTROL E NUEVO | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 239 | 239 | 41082 | 2018-01-24 08:43 | 2018-01-24 07:30 | 2018-01-24 19:00 | 4 |  | 25
| 112575 | Instalación de tarja en lavado de cestos | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | INO | CO-EDI | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 11131 |  |  | 2018-01-23 15:47
| 112624 | INSTALACIONES HIDRAULICAS EN PROYECTO NUEVO CONTROL E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 239 | 239 | 32215 | 2018-01-21 08:29 | 2018-01-22 07:30 | 2018-01-24 19:00 | 4 |  | 156
| 109302 | Manteniento y pintura a escalera | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 34475 | 41185 | 25893 | 2018-01-10 14:06 | 2018-01-23 07:30 | 2018-01-23 19:00 | 4 |  | 6
| 109303 | Mantenimiento y pintura a escalera | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 34475 | 41185 | 25893 | 2018-01-10 14:07 | 2018-01-22 07:00 | 2018-01-22 19:00 | 4 |  | 6
| 112388 | Soldar 13 escobas | CO-CDC-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 38090 | 41185 | 28263 | 2018-01-22 15:57 | 2018-01-23 12:00 | 2018-01-23 13:00 | 4 |  | 2
| 112493 | Reparar fuga de 3" en pasillo surco 33 en invernadero E11 | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 9863 | 239 | 38477 | 2018-01-23 11:06 | 2018-01-24 13:00 | 2018-01-24 16:00 | 4 |  | 3
| 112484 | APOYO EN RECOLECCION DE BIROIDE | CO-PER-001 | Mant. Infraestructura | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 41185 | 41185 | 39405 | 2018-01-23 09:58 | 2018-01-23 15:00 | 2018-01-23 17:00 | 4 |  | 4.5
| 112530 | MODIFICACION DE 4 PAILAS INDIVIDUALES | COL-CMU-CAT | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 36192 | 41185 | 36695 | 2018-01-22 07:00 | 2018-01-22 07:30 | 2018-01-24 09:30 | 4 |  | 92
| 112531 | SOLDAR Y REPARAR LA PUERTA DE TALLER MECANICO | CO-TLL-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 36192 | 41185 | 28263 | 2018-01-23 07:00 | 2018-01-23 09:00 | 2018-01-23 11:00 | 4 |  | 6.5
| 112385 | Reparación de codo de 4" en plc1 en la entrada del control f | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-MTO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 9863 | 239 | 103593 | 2018-01-22 15:49 | 2018-01-25 17:00 | 2018-01-25 18:30 | 4 |  | 2
| 112387 | Pintar barandales y escalones de color amarillo en control F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-01-23 | 2018-01-27 | 9863 | 239 | 103885 | 2018-01-22 15:51 | 2018-01-23 |  | 4 |  | 34
| 112389 | Colocar etiquetas de voltajes en oficinas y mezcladores | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 9863 | 239 | 41082 | 2018-01-22 15:59 |  |  | 4 |  | 1
| 112411 | PARIHUELA #05 ZONA E SE DEJO DE OPERAR POR RUIDO EN TRANSMISION O MOTOR | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | MECA | CO-FUM | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 15017 | 41185 | 39662 | 2018-01-22 21:45 | 2018-01-25 08:00 | 2018-01-25 11:00 | 4 |  | 24
| 112534 | PARCHAR LLANTA DE CAMIONETA TRAX | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 35072 | 41185 | 39405 | 2018-01-23 11:40 | 2018-01-23 13:00 | 2018-01-23 15:00 | 4 |  | 2
| 112390 | Reparar fuga en en surco 48 lado norte D04 | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 9863 | 239 | 43986 | 2018-01-22 16:02 | 2018-01-24 16:00 | 2018-01-24 19:00 | 4 |  | 3
| 112412 | INSTALAR PINTARRON EN BODEGA DE FUMIGACION | COL-FUM | Orden de mejora ALTO | Solic. de trabajo | SOL | CO-FUM | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 15017 |  |  | 2018-01-22 21:50
| 112381 | REPARAR LLANTA DAÑADA DE TRACTOR DE PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 15113 | 41185 | 39405 | 2018-01-22 15:31 | 2018-01-22 17:00 | 2018-01-22 19:00 | 4 |  | 3
| 112384 | REVISAR, REPARAR Y REFORZAR CON SOLDADURA TIRON DE TRACTOR PDS | CO-TRC-004 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | SOL | CO-PRO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 15113 | 41185 | 9729 | 2018-01-22 15:44 | 2018-01-24 07:30 | 2018-01-24 18:30 | 4 |  | 11.5
| 112413 | PARIHUELA #3 EL MONOMETRO SE LLENO DE QUÍMICO | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 15017 | 41185 | 39405 | 2018-01-22 22:28 | 2018-01-23 16:00 | 2018-01-23 17:00 | 4 |  | 1
| 112511 | COLOCAR MALLAS LATERALES EN INV.C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-23 12:17 |  |  | 4 |  | 60
| 112374 | HACER 80 ANCLAS DE 50 CM CADA UNO | CO-GH-F07 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | SOL | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 14993 |  |  | 2018-01-22 15:15
| 109157 | Resanar pared en área de tarima estándar | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-EDI | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 11131 | 41185 | 43270 | 2018-01-09 10:26 | 2018-01-23 09:00 | 2018-01-23 12:00 | 4 |  | 3
| 112264 | Retirar perno de 5415-13 | CO-TRC-013 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 41185 | 41185 | 36695 | 2018-01-20 09:43 | 2018-01-21 | 2018-01-21 10:42 | 4 |  | 4
| 112288 | COLOCAR CABLE Y TUTOR PRUEBA DEL INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-25 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-20 12:04 |  |  | 4 |  | 196
| 112326 | ALINEAR TUTOR EN INV.C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-22 13:45 |  |  | 4 |  | 56
| 112289 | LAVAR PLASTICO EN INV.E02 | CO-GH-E02 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-22 12:07 |  |  | 4 |  | 52.5
| 112290 | LAVAR PLASTICO EN INV.E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-22 12:10 |  |  | 4 |  | 52.5
| 112296 | LAVAR MALLAS EN INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-22 12:20 | 2018-01-23 08:00 | 2018-01-23 15:00 | 4 |  | 49
| 112298 | LAVAR PLASTICO EN INV. B06 | CO-GH-BO6 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-22 12:27 | 2018-01-23 08:00 | 2018-01-23 11:30 | 4 |  | 52.5
| 112300 | LAVAR PLASTICO EN INV.D05 | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-22 12:29 |  |  | 4 |  | 52.5
| 112302 | LAVAR PLASTICO EN INV.A06 | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-22 12:31 | 2018-01-24 11:30 | 2018-01-24 15:00 | 4 |  | 52.5
| 112303 | LAVAR PLASTICO EN INV.A07 | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-22 12:32 | 2018-01-25 11:30 | 2018-01-25 15:00 | 4 |  | 49
| 112219 | INSTALAR UN FARO PARA ILUMINACIÓN TRASERA DURANTE LAS REVERSAS EN CAMIONETA | CO-VHC-001 | Correctivo planeado | Abierta | MECA | CO-PRO | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 15017 | 41185 | 39662 | 2018-01-21 11:33 |  |  | 2 |  | 2
| 112283 | Cambiar valvula de 1" en tanque dos en control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 9863 | 239 | 12759 | 2018-01-21 11:26 | 2018-01-22 10:00 | 2018-01-22 12:00 | 4 |  | 2
| 112284 | Revisar bomba en netajet numero en control 2 esta tirando agua | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 9863 | 239 | 12759 | 2018-01-21 11:27 | 2018-01-22 07:30 | 2018-01-24 09:30 | 4 |  | 2
| 112304 | TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-01-22 | 2018-01-27 | 239 | 239 | 104061 | 2018-01-22 07:41 | 2018-01-22 |  | 4 |  | 34
| 112328 | LAVAR PLASTICO EN INV.D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-22 13:48 |  |  | 4 |  | 52.5
| 112329 | LAVAR PLASTICO EN INV.B10 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-22 13:49 |  |  | 4 |  | 52.5
| 112330 | LAVAR PLASTICO EN INV.B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-22 13:50 |  |  | 4 |  | 52.5
| 112332 | HERMETIZAR INV.C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Programada | HER | CO-GH | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-22 13:52 |  |  | 4 |  | 70
| 112268 | PARCHAR LLANTA TORNADO COPILOTO TRASERA | CO-VHC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 35072 | 41185 | 39405 | 2018-01-21 07:08 | 2018-01-21 10:00 | 2018-01-21 13:00 | 4 |  | 3
| 112274 | LAVAR PLASTICO EN INV. C05 | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-20 11:00 | 2018-01-22 11:30 | 2018-01-22 15:00 | 4 |  | 52.5
| 112280 | Reparación de válvula de agua en sanitizante # 9 | CO-CSA-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 11131 | 41185 | 43270 | 2018-01-22 11:13 | 2018-01-22 12:00 | 2018-01-22 14:00 | 4 |  | 2
| 112338 | Revisar inyeccion datos ec muy bajos ZA | CO-COR-ZA-BAF-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-23 | 2018-01-26 | 31525 | 239 | 13586 | 2018-01-22 13:59 | 2018-01-24 12:00 | 2018-01-24 14:00 | 4 |  | 8
| 112282 | Reparación de manguera en lavado de lonas | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 11131 | 41185 | 43270 | 2018-01-22 11:22 | 2018-01-22 11:00 | 2018-01-22 12:00 | 4 |  | 1
| 112285 | Revisar funcionamiento de fertilizadoras en control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-23 | 2018-01-26 | 9863 | 239 | 13586 | 2018-01-22 11:30 | 2018-01-24 08:00 | 2018-01-24 12:00 | 4 |  | 8
| 112291 | LAVAR PLASTICO EN INV.C06 | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-22 12:11 | 2018-01-23 11:30 | 2018-01-23 15:00 | 4 |  | 52.5
| 112292 | LAVAR PLASTICO EN INV. B05 | CO-GH-BO5 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-22 12:13 | 2018-01-23 08:00 | 2018-01-23 11:30 | 4 |  | 52.5
| 112294 | HERMETIZAR INV.B03 | CO-GH-BO3 | Correctivo planeado | Ejecutado | HER | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-22 12:18 | 2018-01-23 08:09 | 2018-01-23 15:00 | 4 |  | 70
| 112293 | CAMBIAR PLASTICO EN INV.A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-25 | 14993 | 14993 | 38093 | 2018-01-22 12:14 |  |  | 4 |  | 189
| 112297 | LAVAR PLASTICO EN INV.D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-22 12:24 |  |  | 4 |  | 105
| 112321 | LAVAR PLASTICO EN INV.D01 | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-22 13:41 |  |  | 4 |  | 105
| 112322 | LAVAR PLASTICO EN INV.A10 | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-22 13:43 |  |  | 4 |  | 52.5
| 112218 | Reparación de llaves de agua en tarja de lavado de cestos | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 11131 | 41185 | 43270 | 2018-01-21 11:18 | 2018-01-22 16:00 | 2018-01-22 18:00 | 4 |  | 1
| 112324 | LAVAR PLASTICO EN INV.A11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-22 13:44 |  |  | 4 |  | 52.5
| 112327 | LAVAR PLASTICO EN INV.D02 | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-22 13:47 |  |  | 4 |  | 52.5
| 112333 | COLOCAR CABECERAS EN INV.A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-22 13:54 |  |  | 4 |  | 56
| 112299 | LAVAR PLASTICO EN INV.A05 | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-22 12:28 | 2018-01-25 08:00 | 2018-01-25 11:30 | 4 |  | 49
| 112301 | LAVAR PLASTICO EN INV.D04 | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-22 12:30 |  |  | 4 |  | 52.5
| 112316 | ELABORACION DE NUEVA EXCLUSA EN INVERNADERO | CO-GH-F07 | Mant. Infraestructura | Ejecutado | MECA | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-27 | 41185 | 41185 | 11861 | 2018-01-22 07:22 | 2018-01-22 08:00 | 2018-01-25 15:00 | 4 |  | 64
2018-01-26 | 111945 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-20 09:56 |  |  | 4 |  | 2
2018-01-27 | 111946 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 43456 | 103885 | 43869 | 2018-01-20 09:56 |  |  | 4 |  | 1
2018-01-26 | 111952 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 43456 | 239 | 13586 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-23 08:00 | 2018-01-23 12:00 | 4 |  | 5
| 112260 | Realizar tiron de trasporte de personal de recoleccion | COL-TRA-PER | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 41185 | 41185 | 34482 | 2018-01-20 09:39 | 2018-01-21 | 2018-01-21 10:37 | 4 |  | 6
| 112007 | FUGA EN SURCO 6 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 31525 | 239 | 103897 | 2018-01-20 14:38 | 2018-01-22 11:00 | 2018-01-22 14:00 | 4 |  | 3
| 112009 | FUGA EXTERIOR PONIENTE | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-25 | 31525 | 239 | 38477 | 2018-01-20 14:41 | 2018-01-23 13:00 | 2018-01-23 16:00 | 4 |  | 3
| 112113 | PARIHUELA #12 LE HACE UN SOPORTE A LA BASE DEL MOTOR, LLAVE DE AGITADOR SE CALLO | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 15017 | 41185 | 39405 | 2018-01-20 20:02 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 4 |  | 2
| 112008 | FUGA SURCO 52 SUR PASILLO | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 31525 | 239 | 107553 | 2018-01-20 14:40 | 2018-01-22 10:00 | 2018-01-22 12:10 | 4 |  | 3
| 112011 | FUGAS 3 EN AREA DONDE ELABORAN CONTROL | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 31525 | 239 | 107547 | 2018-01-20 14:41 | 2018-01-22 09:30 | 2018-01-23 12:30 | 4 |  | 12
| 112112 | PARIHUELA #6 LE HACE FALTA UN TORNILLO A LA BASE DEL MOTOR. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 15017 | 41185 | 39405 | 2018-01-20 19:51 | 2018-01-22 14:00 | 2018-01-22 15:00 | 4 |  | 1
| 97973 | estacion de labado de costales | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | SOL | CO-GH | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 14979 | 41185 | 31837 | 2017-11-22 11:48 |  | 2018-01-10 13:04 | 4 |  | 24
| 111856 | Cambio de valvulas de alivio de Rebombeo | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 239 | 239 | 38477 | 2018-01-19 14:21 | 2018-01-23 17:00 | 2018-01-23 19:00 | 4 |  | 16
2018-01-23 | 111947 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-20 09:56 |  |  | 4 |  | 1
2018-01-22 | 111948 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-24 07:30 | 2018-01-24 13:30 | 4 |  | 8
2018-01-26 | 111949 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-23 09:00 | 2018-01-23 13:00 | 4 |  | 5
2018-01-22 | 111950 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-25 07:30 | 2018-01-25 08:30 | 4 |  | 8
2018-01-22 | 111951 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 43456 | 239 | 13586 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-25 08:00 | 2018-01-25 14:00 | 4 |  | 8
2018-01-25 | 111953 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 43456 | 41185 | 43495 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-22 16:00 | 2018-01-22 18:00 | 4 |  | 2
2018-01-21 | 111954 | MP. A DESARENADOR TIPO "A" | CO-DES-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 43456 | 239 | 38477 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-24 08:00 | 2018-01-24 08:30 | 4 |  | 0.5
2018-01-25 | 111958 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-024 | Mant. preventivo | Ejecutado | SOL | CO-PRO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-25 15:00 | 2018-01-25 17:02 | 4 |  | 2
2018-01-21 | 111955 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Ejecutado | ELE | CO-MTO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 43456 | 239 | 41082 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-25 16:00 | 2018-01-25 19:00 | 4 |  | 3
2018-01-25 | 111956 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-022 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 43456 | 41185 | 41092 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-23 15:00 | 2018-01-23 19:00 | 4 |  | 2
2018-01-25 | 111957 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-023 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-21 08:00 | 2018-01-21 10:00 | 4 |  | 2
2018-01-26 | 111962 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-003 | Mant. preventivo | Ejecutado | FON | CO-EDI | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 43456 | 41185 | 35677 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-25 07:30 | 2018-01-25 08:30 | 4 |  | 2
2018-01-27 | 111959 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 43456 | 239 | 38441 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-25 15:00 | 2018-01-25 18:00 | 4 |  | 3
2018-01-27 | 111960 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-23 10:00 | 2018-01-23 11:30 | 4 |  | 1.5
2018-01-26 | 111961 | MP. A BAÑO Y BODEGA TIPO "F" | CO-SAN-009 | Mant. preventivo | Programada | FON | CO-EDI | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 43456 | 41185 | 35677 | 2018-01-20 09:56 |  |  | 4 |  | 2
2018-01-25 | 111963 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "F" | CO-TRA-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 43456 | 239 | 43986 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-24 08:00 | 2018-01-24 13:00 | 4 |  | 2
2018-01-21 | 111964 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 43456 | 41185 | 41092 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-22 16:00 | 2018-01-22 19:00 | 4 |  | 6
2018-01-24 | 111965 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 43456 | 41185 | 41092 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-21 14:00 | 2018-01-21 19:00 | 4 |  | 4
2018-01-24 | 111966 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5090 TIPO "B" | CO-TRC-016 | Mant. preventivo | Ejecutado | MECA | CO-PRO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 43456 | 41185 | 39662 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-25 17:00 | 2018-01-25 19:00 | 4 |  | 4
2018-01-25 | 111967 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 43456 | 41185 | 39662 | 2018-01-20 09:56 |  |  | 4 |  | 1.5
| 111850 | Canalizacion tuberia de fertilizante de los netajet 1,2,3 de la zona D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 239 | 239 | 13586 | 2018-01-19 13:55 |  |  | 7 |  | 64
2018-01-21 | 111970 | MP. A PAILA DE VIVERO TIPO "D" | CO-PLP-003 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 43456 | 41185 | 39662 | 2018-01-20 10:02 |  |  | 4 |  | 2
2018-01-24 | 111936 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZF | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 43456 | 41185 | 9797 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-22 13:30 | 2018-01-22 15:00 | 4 |  | 2
2018-01-21 | 111968 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-018 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-GH | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 43456 | 41185 | 39407 | 2018-01-20 10:02 |  |  | 4 |  | 2
| 111972 | Soldadura de carrito de acarreo de plantula | C0-CMU-CAP | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 38850 | 41185 | 34482 | 2018-01-20 10:52 | 2018-01-22 | 2018-01-22 09:04 | 4 |  | 1
2018-01-21 | 111969 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 43456 | 41185 | 43270 | 2018-01-20 10:02 | 2018-01-22 08:00 | 2018-01-22 10:00 | 4 |  | 2
| 111914 | CAMBIO DE BOQUILLAS 3 DOBLES Y 2 SENCILLAS PARIHUELA #05 | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-19 21:39 | 2018-01-24 12:00 | 2018-01-24 12:15 | 4 |  | 1
| 111919 | CAMBIO DE BOQUILLAS 5 DOBLES Y 4 SENCILLAS PARIHUELA #12 | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-19 21:59 | 2018-01-24 09:00 | 2018-01-24 10:00 | 4 |  | 1
| 111920 | CAMBIO DE BOQUILLAS 3 DOBLES Y 4 SENCILLAS PARIHUELA #02 | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-19 22:05 | 2018-01-24 10:00 | 2018-01-24 11:00 | 4 |  | 1
2018-01-23 | 111933 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-022 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 43456 | 41185 | 43270 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-21 16:00 | 2018-01-21 18:00 | 4 |  | 2
2018-01-23 | 111934 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-023 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 43456 | 41185 | 43495 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-23 10:00 | 2018-01-23 12:00 | 4 |  | 2
2018-01-23 | 111935 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-024 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-EDI | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 43456 | 41185 | 39407 | 2018-01-20 09:56 |  |  | 4 |  | 2
2018-01-24 | 111937 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGN | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 43456 | 41185 | 35677 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-23 13:00 | 2018-01-23 14:30 | 4 |  | 2
| 111918 | CAMBIO DE BOQUILLAS 4 DOBLES Y 3 SENCILLAS PARIHUELA #07 | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-19 21:54 | 2018-01-24 08:00 | 2018-01-24 09:00 | 4 |  | 1
| 111915 | CAMBIO DE BOQUILLAS 4 DOBLES Y 2 SENCILLAS PARIHUELA #06 | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-19 21:42 | 2018-01-24 18:00 | 2018-01-24 19:00 | 4 |  | 1
| 111916 | CAMBIO DE BOQUILLAS 2 DOBLES Y 2 SENCILLAS PARIHUELA #08 | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-19 21:45 | 2018-01-24 17:00 | 2018-01-24 18:00 | 4 |  | 1
| 111917 | CAMBIO DE BOQUILLAS 03 DOBLES PARIHUELA #03 | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-19 21:50 | 2018-01-24 16:00 | 2018-01-24 17:00 | 4 |  | 1
2018-01-24 | 111938 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGS | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 43456 | 41185 | 9797 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-24 13:00 | 2018-01-24 14:30 | 4 |  | 2
2018-01-27 | 111939 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 43456 | 239 | 32215 | 2018-01-20 09:56 |  |  | 4 |  | 1.5
2018-01-21 | 111943 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 43456 | 239 | 103885 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-23 07:30 | 2018-01-23 11:30 | 4 |  | 4
2018-01-27 | 111940 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 43456 | 239 | 38441 | 2018-01-20 09:56 |  |  | 4 |  | 1.5
2018-01-24 | 111941 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZE | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-GH | 2018-01-21 | 2018-01-27 | 43456 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-01-20 09:56 |  |  | 4 |  | 20
2018-01-25 | 111942 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 43456 | 239 | 104061 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-23 10:00 | 2018-01-23 13:00 | 4 |  | 3
2018-01-26 | 111944 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-22 11:00 | 2018-01-22 13:00 | 4 |  | 2
| 85277 | Canalización de tanques nuevos de acido, para la inyección en sistema netajet. | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-02-11 | 2018-02-17 | 239 | 239 | 38441 | 2017-09-29 11:23 |  |  | 7 | FALTA-MATERIAL | 32
| 80838 | Gabinete mediano de 3 niveles con charola anti-derrames | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Programada | SOL | CO-EDI | 2018-02-02 | 2018-02-04 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-09-09 13:44 |  |  | 5 |  | 12
2018-01-22 | 95997 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-004 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-20 09:56 |  |  | 4 |  | 2
| 81212 | realizar 6 parrillas para bicicletas para acarreo de botes de muestras. | COL-HEM-BIC | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | SOL | CO-MTO | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 36730 | 41185 | 36695 | 2017-09-13 12:16 |  | 2017-09-13 16:01 | 6 |  | 12
| 111061 | PARIHUELA #8 NECESITA 30 MTS DE MANGUERA EN CADA RODILLO | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 15017 | 41185 | 39405 | 2018-01-17 21:51 | 2018-01-23 14:00 | 2018-01-23 15:00 | 4 |  | 2
| 111052 | canalizar cabes expuestos en el control en la de oficina zona F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 9863 | 239 | 41082 | 2018-01-17 16:17 |  |  | 8 |  | 8
| 111197 | Reparar llanta y Balero de la tolva | CO-TOL-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 38090 | 41185 | 41092 | 2018-01-19 11:05 | 2018-01-22 07:30 | 2018-01-22 10:30 | 4 |  | 6
| 110924 | Reparación de toma de agua en lavado de rejas | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 11131 | 41185 | 43270 | 2018-01-17 08:26 | 2018-01-22 07:30 | 2018-01-22 09:30 | 4 |  | 2
| 110954 | LAVAR PLASTICO EN INV. A04 | CO-GH-A04 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-17 10:33 | 2018-01-22 08:00 | 2018-01-22 11:30 | 3 |  | 56
| 110909 | LLAVES DE PASO PARA PARIHUELA #07 (2 PZS) | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-16 18:59 | 2018-01-23 09:00 | 2018-01-23 10:00 | 4 |  | 1
| 110912 | LLAVES DE PASO EN MAL ESTADO PARIHUELA #04 PARA MAGUERA DE 3/8. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-16 19:05 | 2018-01-23 17:00 | 2018-01-23 18:00 | 4 |  | 1
| 110913 | LLAVES DE PASO EN MAL ESTADO PARIHUELA #08 PARA MANGUERA DE 3/8. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-16 19:07 | 2018-01-23 10:00 | 2018-01-23 11:00 | 4 |  | 1
| 110914 | LLAVES DE PASO EN MAL ESTADO PARA PARIHUELA # 02 PARA MANGUERA DE 3/8. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-16 19:11 | 2018-01-23 11:00 | 2018-01-23 12:00 | 4 |  | 1
| 110915 | LLAVES DE PASO EN MAL ESTADO PARA PARIHUELA #06 PARA MANGUERA DE 3/8. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-16 19:12 | 2018-01-23 12:00 | 2018-01-23 13:00 | 4 |  | 1
| 110916 | LLAVES DE PASO EN MAL ESTADO PARIHUELA #01 PARA MANGUERA 3/8. | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-16 19:14 | 2018-01-23 13:00 | 2018-01-23 14:00 | 4 |  | 1
| 110917 | LLAVES DE PASO EN MAL ESTADO PARIHUELA #11 PARA MANGUERA DE 3/8. | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-16 19:16 | 2018-01-23 16:00 | 2018-01-23 17:00 | 4 |  | 1
| 110851 | cambiar valvula reguladora en plc1 esta tirando mucha agua | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 9863 | 239 | 12759 | 2018-01-16 14:56 |  |  | 6 |  | 3
| 110852 | REALIZAR Y COLOCAR PERCHEROS INVERNADERO F02 | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 10034 | 41185 | 34482 | 2018-01-16 14:57 | 2018-01-22 | 2018-01-22 09:16 | 4 |  | 3
| 110854 | REALIZAR Y COLOCAR PERCHERO INVERNADERO F04 | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 10034 | 41185 | 34482 | 2018-01-16 14:58 | 2018-01-22 | 2018-01-22 09:10 | 4 |  | 3
| 110908 | LLAVES DE PASO PARA MAGUERA DE 3/8 PARIHUELA #5 2 PZS | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-16 18:51 | 2018-01-23 08:00 | 2018-01-23 09:00 | 4 |  | 1
| 110918 | LLAVES DE PASO EN MAL ESTADO PARIHUELA#03 PARA MANGUERA DE 3/8. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-16 19:20 | 2018-01-23 15:00 | 2018-01-23 16:00 | 4 |  | 1