## Sheet1
Fecha original de vencimiento para el MP | Orden de trabajo | Descripción | Equipo | Tipo | Estado | Clase | Departamento | Fecha de inicio programada | Fecha de finalización programada | Solicitado por | Responsable Mtto | Técnico Responsable | Fecha del informe | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Semana Programada | Motivo por el cual no se ejecuto el trabajo | Horas estimadas de actividad
| 80854 | PARIHUELA #8 SE REVENTÓ MANGUERA DE BATIDOR. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-09-09 20:38 | 2017-09-11 08:00 | 2017-09-11 09:00 | 37 |  | 3
| 39089 | PARIHUELA #11 ENCIENDE Y SE APAGA | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-02-17 22:23 | 2017-02-18 08:00 | 2017-02-18 09:00 |  |  | 2
| 39090 | PARIHUELA #4 TIENE FLOJA LA PIOLA Y PALANCA DE AHOGADOR DE GASOLINA SE QUEBRO | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-02-17 22:24 | 2017-02-18 09:00 | 2017-02-18 11:00 |  |  | 2
| 39098 | CAMBIO DE EMPAQUE DE CHUK ( TRACTOR 6415) | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-02-18 | 2017-02-18 | 37126 | 41185 | 40414 | 2017-02-18 11:19 | 2017-02-18 17:00 | 2017-02-18 18:00 |  |  | 1
| 80901 | REPARACION DE FUGA 10" PATIO DE TRACTORES | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 239 | 239 | 29310 | 2017-09-08 11:11 | 2017-09-08 17:00 | 2017-09-08 20:09 | 36 |  | 3
| 26810 | REPARACION DE BOMBA | CO-BMU-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-20 | 2016-11-20 | 31525 | 239 |  | 2016-11-20 08:49 | 2016-11-20 08:59 | 2016-11-20 08:59 |  |  | 4
| 26811 | CAMBIO DEL CONTROL BYPASS | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-11-21 11:00 | 2016-11-30 08:00 | 2016-11-30 14:00 |  |  | 6
| 26812 | FUGA EN TAPON DE TUBERIA DE RIEGO | CO-GH-BO5 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 31525 | 239 |  | 2016-11-21 11:32 | 2016-11-21 | 2016-11-21 11:40 |  |  | 1
| 26813 | REPARAR TUBERIA DE TANQUE DE FERTILIZANTE DAÑADA | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 31525 | 239 |  | 2016-11-21 11:44 | 2016-11-21 | 2016-11-22 07:45 |  |  | 2
| 39097 | CAMBIO DE TORNILLO CENTRAL DE MUELLE (TOLVA 7) | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-02-18 | 2017-02-18 | 37126 | 41185 | 41092 | 2017-02-18 11:16 | 2017-02-18 14:00 | 2017-02-18 16:00 |  |  | 2
2017-10-07 | 85393 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-03 13:30 | 2017-10-03 15:10 | 40 |  | 1.5
2017-10-07 | 85394 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-03 10:00 | 2017-10-03 11:35 | 40 |  | 1.5
2017-10-04 | 85395 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZE | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-10-02 | 2017-10-06 | 43456 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-02 08:00 | 2017-10-06 12:00 | 40 |  | 12
2017-10-05 | 85396 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-04 07:30 | 2017-10-04 11:48 | 40 |  | 3
2017-10-01 | 85397 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-04 08:00 | 2017-10-04 12:00 | 40 |  | 4
| 85246 | Canalización de tuberias para la comunicación de los medidores , netajet. | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 239 | 239 | 41082 | 2017-09-29 11:23 | 2017-10-03 07:30 | 2017-10-04 15:00 | 40 | FALTA-MO | 16
| 85257 | Reubicacion de todas las valvulas de llenados de tanques | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 239 | 239 | 103897 | 2017-09-29 11:23 | 2017-10-06 07:30 | 2017-10-07 13:30 | 41 |  | 16
| 85278 | Desmantelar control viejo, para el ingreso de transporte. | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-26 | 2017-12-29 | 239 | 239 | 9758 | 2017-09-29 11:23 | 2017-12-29 11:00 | 2017-12-29 11:36 | 52 | FALTA-MO | 48
| 43767 | REMOLQUE DE ACARREO DE MIGUEL TADEO TIENE PONCHADA LA LLANTA DELANTERA IZQUIERDA | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 35802 | 41185 | 41092 | 2017-03-16 19:04 | 2017-03-17 08:00 | 2017-03-17 10:00 |  |  | 1
| 85356 | Remplazo de tuberia hidraulica de inv. G09 | CO-GH-G09 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 239 | 239 | 38441 | 2017-09-29 17:47 | 2017-09-29 08:00 | 2017-09-29 21:00 | 39 |  | 12
| 85357 | FUGA EN CABEZAL DE CONTROL D NETAJET NUMERO 1 | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 239 | 239 | 41082 | 2017-09-29 12:02 | 2017-09-29 12:00 | 2017-09-29 15:17 | 39 |  | 2
| 85362 | PREPARACION NORMAL INV.A06 (MANGUERAS) | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-09-23 08:47 | 2017-09-29 07:30 | 2017-09-29 14:00 | 39 |  | 54
| 85363 | REVISAR Y REPARAR LIGAS DEL CHUCK | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 15113 | 41185 | 43869 | 2017-09-30 08:52 | 2017-09-30 08:45 | 2017-09-30 09:15 | 39 |  | 1
| 85383 | REPARAR CORTINA ELECTRICA DE EMBARQUES | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-09-28 08:14 | 2017-09-28 12:00 | 2017-09-28 13:00 | 39 |  | 2
| 85385 | Reparación de rampa de carga anden 2 (cámara fría) se levanta al pasar el monta | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-EDI | 2017-10-07 | 2017-10-07 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-09-30 11:31 | 2017-10-07 07:00 | 2017-10-07 11:53 | 40 |  | 3
2017-10-02 | 85386 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-010 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-01 16:00 | 2017-10-01 18:11 | 40 |  | 2
2017-10-02 | 85387 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-011 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-04 13:00 | 2017-10-04 15:00 | 40 |  | 2
2017-10-02 | 85388 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-012 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-05 09:00 | 2017-10-05 12:00 | 40 |  | 2
2017-10-03 | 85389 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-05 18:00 | 2017-10-05 18:30 | 40 |  | 3
2017-10-04 | 85390 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZF | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-04 11:30 | 2017-10-04 12:30 | 40 |  | 2
2017-10-04 | 85391 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGN | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-04 12:30 | 2017-10-04 14:00 | 40 |  | 2
2017-10-04 | 85392 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGS | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-04 14:00 | 2017-10-04 15:00 | 40 |  | 2
| 85279 | REPARACION DE LLANTA DERECHA DE TRACTOR 6415 (11) | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 38090 | 41185 | 39405 | 2017-09-29 09:04 | 2017-09-29 09:00 | 2017-09-29 13:00 | 39 |  | 3
| 85281 | Reubicacion de valvulas de tanques de premexcla control F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 239 | 239 | 38441 | 2017-09-29 11:23 | 2017-10-10 07:30 | 2017-10-10 12:08 | 40 |  | 16
| 85247 | COLOCAR LOZA ACERO | CO-GH-G09-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 36282 | 41185 | 35677 | 2017-09-24 12:11 | 2017-09-25 11:00 | 2017-09-25 14:00 | 39 |  | 6
| 37220 | PARIHUELA #3 DE LA PARTE BAJA DEL MOTOR TIENE UN TORNILLO CAPADO. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-04 | 2017-02-04 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-02-04 20:46 | 2017-02-05 09:00 | 2017-02-05 10:00 |  |  | 3
| 37150 | FUGA EN TUBERIA 3" | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-02-02 | 2017-02-02 | 239 | 239 | 40428 | 2017-02-01 17:12 | 2017-02-02 08:00 | 2017-02-02 11:00 |  |  | 3
| 37151 | FUGA 10" LINEA PRINCIPAL ZONA B EN LADO ORIENTE D-04 | CO-BMU-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-02-02 | 2017-02-02 | 239 | 239 | 40428 | 2017-02-01 17:18 | 2017-02-02 15:00 | 2017-02-02 19:00 |  |  | 4
| 48012 | Reparacion de 2 Fugas Hidraulicas 3" en Inv: A06 | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 40428 | 239 | 40428 | 2017-04-13 07:36 | 2017-04-13 15:00 | 2017-04-13 19:00 | 15 |  | 4
| 88693 | FUGA EN MANGUERA DE CONEXIÓN A CARRRETE SUPERIOR, TIENE CINTA DE PELIGRO. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-14 | 2017-10-14 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-10-13 22:49 | 2017-10-14 08:00 | 2017-10-14 11:00 | 41 |  | 2
| 88694 | LA TAPA DEL ESCAPE ESTA FLOJA. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-14 | 2017-10-14 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-10-13 22:51 | 2017-10-14 08:00 | 2017-10-14 09:00 | 41 |  | 2
| 56868 | Reparación de cama de rodillos por la parte de recepción | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 11131 | 41185 | 31837 | 2017-05-30 11:38 | 2017-05-30 15:00 | 2017-05-30 19:30 | 22 |  | 2
| 28758 | NO DA PRESION | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-12-06 22:02 | 2016-12-08 07:00 | 2016-12-08 11:00 |  |  | 4
| 28615 | INSTALAR VALVULA SOSTENEDORA | CO-GH-D02 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-12-03 | 2016-12-03 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-03 10:35 | 2016-12-03 | 2016-12-03 11:28 |  |  | 2
| 28616 | CAMBIO DE MANGUERAS DE SUCCION | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-04 | 2016-12-04 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-04 10:39 | 2016-12-04 | 2016-12-04 11:36 |  |  | 2
| 28617 | PARCHAR LLANTA DE TOLVA PARA PERSONAL #6 | CO-TOL-006 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 37126 | 41185 |  | 2016-12-05 10:40 | 2016-12-05 10:00 | 2016-12-05 11:00 |  |  | 2
| 56852 | Reparación de tarja entrada a embarques | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-05-30 | 2017-06-03 | 11131 | 41185 | 9797 | 2017-05-30 11:06 | 2017-05-31 10:30 | 2017-05-31 11:30 | 22 |  | 8
| 56977 | Revisar la iluminación en área de embarque | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-31 | 2017-06-24 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-05-31 12:00 | 2017-06-08 08:00 | 2017-06-08 09:00 | 22 |  | 12
| 56978 | Hermetizar área de ex-comedor de embarques | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-EDI | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 11131 | 14993 | 14993 | 2017-05-31 12:08 | 2017-09-25 08:00 | 2017-09-25 11:00 | 39 |  | 3
| 28756 | PARIHUELA #11 SOPORTE DEL FILTRO ESTA FLOJO | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 15017 | 41185 | 40414 | 2016-12-06 21:54 | 2016-12-07 07:00 | 2016-12-07 11:00 |  |  | 4
| 28757 | CAMBIAR CONECTOR LISO DE LA MANGUERA DEL CARRETE DERECHO | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-12-06 22:00 | 2016-12-07 11:00 | 2016-12-07 15:00 |  |  | 4
2016-12-10 | 28652 | MP. A SOPLADORAS TIPO "A" | CO-SOP-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-04 14:04 | 2016-12-05 07:00 | 2016-12-05 10:00 |  |  | 3
2016-12-10 | 28654 | MP. A SOPLADORAS TIPO "A" | CO-SOP-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-06 12:00 | 2016-12-06 15:00 |  |  | 3
2016-12-10 | 28655 | MP. A SOPLADORAS TIPO "A" | CO-SOP-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-07 07:00 | 2016-12-07 10:00 |  |  | 3
2016-12-10 | 28656 | MP. A SOPLADORAS TIPO "A" | CO-SOP-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-09 07:00 | 2016-12-09 10:00 |  |  | 3
| 24240 | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO EN BODEGA NUEVA DE FUMIGACION | COL-FUM | Eventos únicos | Terminado | CIV | CO-FUM | 2017-05-16 | 2017-05-22 | 15017 | 41185 | 11861 | 2016-10-29 19:14 | 2017-05-18 08:00 | 2017-05-19 13:00 | 20 |  | 16
| 24241 | CUBRIR CON PLASTICO LAS PAREDES DE BODEGA NUEVA PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA | COL-FUM | Eventos únicos | Rechazado | PLA | CO-FUM | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 15017 |  |  | 2016-10-29 19:22 |  | 2016-12-20 15:37
| 24242 | INSTALACION DE LUZ ELECTRICA (ILUMINACION Y CONTACTOS) | COL-FUM | Eventos únicos | Rechazado | ELE | CO-FUM | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 15017 |  |  | 2016-10-29 19:29 |  | 2017-04-11 17:33
| 24232 | AROS PARA ATRANCAR AJITADOR EN TANQUES DE 2500 | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-05-10 | 2017-05-15 | 31525 | 239 | 239 | 2016-10-29 13:15 | 2017-05-02 | 2017-05-03 11:05 | 20 |  | 8
| 60658 | Reparación de llanta al tractor # 5 | CO-TRC-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-PRO | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 11131 | 41185 | 41092 | 2017-06-16 09:43 | 2017-06-16 15:00 | 2017-06-16 19:00 | 24 |  | 3
| 60665 | Reparación de sanitizante # 3 fuga en el tanque de agua | CO-CSA-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 11131 | 41185 | 9729 | 2017-06-16 09:45 | 2017-06-16 07:30 | 2017-06-16 15:30 | 24 |  | 4
| 91054 | SELLAR ORIFICIO COMEDOR CENTRAL BAJO EL AIRE ACOND | CO-ACO-022 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-10-23 11:58 | 2017-10-24 10:00 | 2017-10-24 11:00 | 43 |  | 1
| 91021 | PREPARAR INV.D01 (MANGUERAS) | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-10-21 10:44 | 2017-10-24 08:00 | 2017-10-24 15:30 | 43 |  | 54
| 24374 | REPARACION DE CANAL PLUVIAL LADO: PONIENTE | CO-GH-F04 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-25 12:46 | 2016-10-29 | 2016-10-31 |  |  | 16
| 24377 | DEPOSITO DE BAÑO | CO-SAN-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 35677 | 41185 |  | 2016-10-31 12:55 | 2016-10-31 | 2016-10-31 16:41 |  |  | 4
| 24245 | PINTAR PISO Y LINEAS PERIMETRALES EN TALLER HIDROELECTRICO | CO-TLL-004 | Orden de mejora ALTO | Terminado | HID | CO-EDI | 2016-11-04 | 2016-11-11 | 38477 | 239 | 100895 | 2016-10-30 10:31 | 2016-11-30 | 2016-12-02 17:52 |  |  | 32
| 24246 | PINTAR MUROS EN TALLER HISDROELECTRICO | CO-TLL-004 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-EDI | 2016-11-04 | 2016-11-11 | 40428 | 239 | 40428 | 2016-10-30 10:34 | 2016-11-15 | 2016-11-18 14:40 |  |  | 32
| 24247 | PINTAR TUBERIAS DE ACUERDO AL LA NORMA | CO-TLL-004 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-EDI | 2016-11-04 | 2016-11-08 | 40428 | 239 | 38441 | 2016-10-30 10:35 | 2016-11-04 | 2016-11-08 14:48 |  |  | 12
| 24248 | colocacion de sello entre malla perimetral en cisterna 2 | CO-CIS-002 | Orden de mejora ALTO | Terminado | HID | CO-FER | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 40428 | 239 |  | 2016-10-30 10:37 | 2016-10-31 | 2016-11-02 07:50 |  |  | 70
| 24249 | PINTAR TUBERIA HIDRAULICA DE ACUERDO A LA NORMA | CO-POZ-001 | Orden de mejora ALTO | Terminado | HID | CO-FER | 2016-11-06 | 2016-11-08 | 40428 | 239 |  | 2016-10-30 10:38 | 2016-11-06 | 2016-11-08 11:54 |  |  | 8
| 60717 | LA MOTO DE RESEPCION NO ARRANCA | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-06-16 | 2017-06-17 | 15120 | 41185 | 41092 | 2017-06-16 11:15 | 2017-06-17 08:00 | 2017-06-17 12:00 | 24 |  | 3
| 29785 | NO TIENE PRESION | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 14993 | 41185 | 41092 | 2016-12-15 14:58 | 2016-12-15 11:00 | 2016-12-16 13:00 |  |  | 2
| 96649 | PINTAR MARCOS CON MALLA PARA VALVULAS ZONA G SUR | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 41185 | 41185 | 27953 | 2017-11-17 07:00 | 2017-11-17 07:00 | 2017-11-17 12:00 | 46 |  | 6
| 96665 | PREPARACION NORMAL INV.D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-11-04 09:58 | 2017-11-09 07:00 | 2017-11-10 13:30 | 45 |  | 154
| 96666 | DETALLADO DE PLATAFORMA INV.F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-11-04 10:04 | 2017-11-11 07:00 | 2017-11-11 13:00 | 45 |  | 67
| 96679 | DERRIBAR INV.G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-11-11 11:43 | 2017-11-15 07:00 | 2017-11-15 14:30 | 46 |  | 77
| 96680 | DERRIBAR INV.G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-11-11 11:44 | 2017-11-16 07:00 | 2017-11-16 13:30 | 46 |  | 77
| 96681 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-11-11 11:45 | 2017-11-16 12:00 | 2017-11-16 22:00 | 46 |  | 30
| 96682 | Reparación de sanitizante # 4 llanta dañada | CO-CSA-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 11131 | 41185 | 39662 | 2017-11-17 08:46 | 2017-11-17 09:00 | 2017-11-17 10:00 | 46 |  | 1
| 96683 | Colocación de cortinas hawaianas en las dos puertas grandes de recepción | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-EDI | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 11131 | 41185 |  | 2017-11-17 11:48 |  | 2018-01-11 10:17
| 29857 | LLANTA PONCHADA | CO-PLF-006 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 9729 | 41185 | 41185 | 2016-12-15 09:57 | 2016-12-16 07:00 | 2016-12-16 09:00 |  |  | 2
| 29858 | CAMBIO DE BALEROS | CO-PLF-046 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 9729 | 41092 | 41185 | 2016-12-16 10:00 | 2016-12-16 09:00 | 2016-12-16 11:00 |  |  | 2
| 29874 | REVISAR FUGA DE ACEITE EN CONECCION | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 37126 | 41185 | 41185 | 2016-12-16 13:07 | 2016-12-21 07:00 | 2016-12-21 11:00 |  |  | 4
| 29774 | CAMBIAR VALERO DE CARRO # 88 | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 37126 | 41185 | 34482 | 2016-12-15 13:00 | 2017-02-08 08:00 | 2017-02-08 11:00 |  |  | 4
| 29850 | NO SUBE PRESION, LLEGA A UN MAXIMO DE 390 LBS. | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-12-15 22:16 | 2016-12-22 12:00 | 2016-12-22 16:00 |  |  | 4
| 29851 | LA ESTRUCTURA SE ESTA DESOLDANDO DONDE VAN LOS CARRETES | CO-PRH-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-12-15 22:19 | 2016-12-20 17:00 | 2016-12-20 18:00 |  |  | 2
| 29856 | REPARACION DE ZANCOS | CO-GH-F11 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 14979 | 41185 | 41185 | 2016-12-16 09:15 | 2017-04-12 09:00 | 2017-04-12 11:00 | 50 |  | 2
| 29009 | REUBICACION DE JABONERA | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 42521 | 41185 | 41185 | 2016-12-05 10:44 | 2016-12-06 10:30 | 2016-12-06 11:00 |  |  | 0.5
| 33205 | TIENE LOS DOS MEZCLADORES TAPADOS. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 15017 | 41185 | 41185 | 2017-01-12 21:49 | 2017-01-13 08:00 | 2017-01-13 10:00 |  |  | 2
| 26908 | PARCHAR LLANTA TRACERA | COL-REM | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 37126 | 41185 | 41185 | 2016-11-22 13:43 | 2016-11-22 14:00 | 2016-11-22 15:00 |  |  | 1
| 26916 | FUGA DE ACEITE EN EL VASO DE LA BOMBA | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-11-21 14:55 | 2016-11-21 16:00 | 2016-11-21 17:00 |  |  | 2
| 26917 | LA LLANTA ESTA PONCHADA | CO-PLF-033 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 9729 | 41185 | 41185 | 2016-11-21 15:15 | 2016-11-22 16:00 | 2016-11-22 17:00 |  |  | 1
| 80719 | REPARACION EXCLUSA C5 | CO-GH-C05-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 14993 | 41185 | 28263 | 2017-09-08 07:49 | 2017-09-08 07:30 | 2017-09-08 13:30 | 36 |  | 4
| 26966 | REALISAR BARDA DE ALTURA DE UN TABIKE PARA EVITAR DERRAME DE AGUA | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Rechazado | CIV | CO-MTO | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 31525 |  |  | 2016-11-23 13:06 |  | 2016-12-14 11:59
| 80781 | PREPARACION NORMAL INV.C05 (MANGUERAS) | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-09 | 2017-09-09 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-09-08 08:46 | 2017-09-09 07:30 | 2017-09-09 13:30 | 36 |  | 48
| 26925 | TIENE UN MEZCLADOR TAPADO | CO-PRH-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-11-22 21:55 | 2016-12-03 07:00 | 2016-12-03 11:00 |  |  | 4
| 26926 | PRESENTA FUGA EN LLAVE DE PASO (LA QUE NO TIENE MANERAL) | CO-PRH-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-11-22 21:58 | 2016-12-03 07:00 | 2016-12-03 11:00 |  |  | 4
| 26962 | HACE MUCHO RUIDO Y NO ENFRIA | CO-ACO-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 39259 | 41185 | 41185 | 2016-11-23 10:56 | 2016-11-23 16:00 | 2016-11-23 18:00 |  |  | 2
| 26963 | SOLDAR UNA "T" A CARROS DE MATERIAL PARA QUE NO SAQUEN LAS ESCOBAS | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 38090 | 41185 | 41185 | 2016-11-23 11:10 | 2016-12-02 07:00 | 2016-12-02 13:00 |  |  | 6
| 80778 | PREPARAR NORMAL INV.B05 | CO-GH-BO5 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-09 | 2017-09-11 | 15113 | 15113 | 15113 | 2017-09-09 08:44 | 2017-09-09 07:30 | 2017-09-11 15:00 | 37 |  | 143
2016-11-26 | 26890 | MP. A DESARENADOR TIPO "A" | CO-DES-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 239 | 239 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-21 | 2016-11-21 14:36 |  |  | 0.5
2016-11-26 | 26891 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-037 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-24 07:00 | 2016-11-24 09:00 |  |  | 2
2016-11-26 | 26892 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-038 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-22 12:48 | 2016-11-22 07:00 | 2016-11-23 09:00 |  |  | 2
2016-11-26 | 26893 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-039 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-21 07:00 | 2016-11-21 09:00 |  |  | 2
2016-11-26 | 26894 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-040 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-22 09:00 | 2016-11-22 11:00 |  |  | 2
2016-11-26 | 26895 | MP. A PARIHUELAS TIPO "E" | CO-PRH-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-25 13:00 | 2016-11-25 14:00 |  |  | 1.5
2016-11-26 | 26896 | MP. A PARIHUELAS TIPO "C" | CO-PRH-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-25 14:00 | 2016-11-25 15:30 |  |  | 1.5
2016-11-26 | 26897 | MP. A TRANFORMADORES TIPO "F" | CO-TRA-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 239 | 239 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-22 | 2016-11-22 14:15 |  |  | 0.33
2016-11-26 | 26898 | MP. A TRANSFORMADORES TIPO "A" | CO-TRA-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 239 | 239 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-22 | 2016-11-22 14:20 |  |  | 1.6
2016-11-26 | 26899 | MP. A TRACTORES JOHNDEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-25 | 2016-11-25 |  |  | 2
2016-11-26 | 26900 | MP. A TRACTORES JOHN DEERE 3036 TIPO "E" | CO-TRC-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-24 08:00 | 2016-11-24 09:00 |  |  | 1
2016-11-26 | 26901 | MP. A TRACTORES JOHNDEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-24 10:00 | 2016-11-24 13:00 |  |  | 2
2017-02-21 | 39191 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-022 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-02-21 | 2017-02-27 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-02-19 08:33 | 2017-02-19 08:00 | 2017-02-19 10:00 |  |  | 2
2017-02-21 | 39192 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-023 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-02-21 | 2017-02-27 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-02-19 08:33 | 2017-02-23 14:00 | 2017-02-23 16:00 |  |  | 2
2017-02-21 | 39193 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-024 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-02-21 | 2017-02-27 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-02-19 08:33 | 2017-02-23 16:00 | 2017-02-23 18:00 |  |  | 2
2017-02-25 | 39194 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELT | CO-PRO | 2017-02-25 | 2017-02-25 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 08:33 | 2017-02-25 11:48 | 2017-02-25 12:48 |  |  | 1
2017-02-19 | 39195 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-02-18 | 2017-02-24 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-02-12 08:33 | 2017-02-18 07:30 | 2017-02-18 09:30 |  |  | 2
| 80779 | TIRAR BASURA INV.B05 | CO-GH-BO5 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-09 | 2017-09-09 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-09-08 08:46 | 2017-09-09 08:00 | 2017-09-09 13:00 | 36 |  | 25
| 26905 | SOLDAR TODA LA ARMAZON EXTERIOR Y CAMBIAR GATOS QUE TIRAN ACEITE | CO-TOL-006 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 39176 | 41185 | 41185 | 2016-11-22 13:13 | 2016-11-30 07:00 | 2016-11-30 13:00 |  |  | 6
| 26906 | CAMBIAR CHICOTE DE LEVANTE, ACELERADOR QUE NO FUNCIONA | CO-CAM-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 39176 | 41185 | 41185 | 2016-11-22 13:16 | 2016-11-28 08:00 | 2016-11-28 14:00 |  |  | 6
| 26907 | GATOS DEL VOLTEO QUE TIRA ACEITE Y FUGA DE AIRE DEL COMPRESOR | CO-CAM-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 39176 | 41185 | 41185 | 2016-11-22 13:20 | 2016-11-29 14:00 | 2016-11-30 09:00 |  |  | 4
| 85269 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS | CO-GH-D04-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 36282 | 41185 | 35677 | 2017-09-24 12:29 | 2017-09-26 10:00 | 2017-09-26 12:00 | 39 |  | 2
| 85272 | Reubicacion de blower y canalización de valvulas | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-11 | 2017-12-16 | 239 | 239 | 103897 | 2017-09-29 11:23 | 2017-12-11 07:30 | 2017-12-12 14:50 | 50 | FALTA-MATERIAL | 64
| 85273 | FABRICARY PINTAR ESTRUCTURA PARA CASA DE ABEJORRO | CO-GH-A03-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 35677 | 41185 | 28263 | 2017-09-27 12:35 | 2017-09-28 08:00 | 2017-09-28 14:00 | 39 |  | 12
| 85274 | FABRICAR 6 PLACAS PARA ESTRUCTURA DE CASA DE ABEJORROS | CO-GH-A03-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 35677 | 41185 | 42312 | 2017-09-27 12:40 | 2017-09-28 08:00 | 2017-09-28 10:00 | 39 |  | 2
| 85275 | Iluminación de oficina y contactos eléctricos | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 239 | 239 | 41082 | 2017-09-29 11:23 | 2017-11-14 07:00 | 2017-11-14 17:00 | 46 | FALTA-EQUIPO | 6
| 85276 | ARMAR MUEBLE EN BIBLIOTECA | CO-OFI-002 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 35677 | 41185 | 28263 | 2017-09-24 12:49 | 2017-09-25 08:00 | 2017-09-25 14:00 | 39 |  | 6
| 85277 | Canalización de tanques nuevos de acido, para la inyección en sistema netajet. | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-02-11 | 2018-02-17 | 239 | 239 | 38441 | 2017-09-29 11:23 |  |  | 7 | FALTA-MATERIAL | 32
| 85355 | Remplazo de tuberia hidraulico de inv. G08 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 239 | 239 | 40428 | 2017-09-29 17:47 | 2017-09-30 08:00 | 2017-09-30 19:00 | 39 |  | 12
| 43769 | PARIHUELA #11 LA AGUJA DEL MANOMETRO OSCILA MUCHO, TANQUE CARGADO A LADO DERECHO | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 31860 | 41185 | 40885 | 2017-03-16 23:12 | 2017-03-17 09:00 | 2017-03-17 11:00 |  |  | 1
| 85242 | COLAR LOZA ACERO PARA CASA DE ABEJORRO | CO-GH-G08-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 36282 | 41185 | 35677 | 2017-09-24 12:02 | 2017-09-25 08:00 | 2017-09-25 11:00 | 39 |  | 6
| 85249 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORRO | CO-GH-G08-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 36282 | 41185 | 35677 | 2017-09-24 12:16 | 2017-09-26 08:00 | 2017-09-26 09:00 | 39 |  | 2
| 85252 | COLOCAR CASA DE ABEJORROS | CO-GH-G09-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 36282 | 41185 | 35677 | 2017-09-24 12:19 | 2017-09-26 09:00 | 2017-09-26 10:00 | 39 |  | 2
| 88672 | REPARAR CARRO DE ACARREO DE FERTILIZANTE DE LA ZONA B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 36730 | 41185 | 25893 | 2017-10-13 15:04 | 2017-10-20 08:00 | 2017-10-20 16:00 | 42 |  | 2
| 88691 | LLAVE ROTA EN TOMA DE AGUA DE B09 | CO-GH-BO9 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 15017 | 239 | 9758 | 2017-10-13 22:17 | 2017-10-22 14:00 | 2017-10-22 14:50 | 41 |  | 1
| 51058 | REVISAR LAMPARA DE CONTROL D NO PRENDE | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 36730 | 239 | 41082 | 2017-05-02 08:37 | 2017-05-10 13:00 | 2017-05-10 13:55 | 18 |  | 1
| 51061 | REPARACION DE FUGA EN CONTROL DE RIEGO ZONA E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 36730 | 239 | 40428 | 2017-05-02 09:08 | 2017-05-09 17:00 | 2017-05-09 18:50 | 18 |  | 3
| 55908 | Colocación de letreros verdes en áreas asignadas por efectividad. | CO-PER-001 | Eventos únicos | Rechazado | SOL | CO-MTO | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 39448 |  |  | 2017-05-26 11:48 |  | 2017-08-04 09:06
| 55910 | poner puntos de soldadura a tornillos de chabeta 5ta rueda tolva # 7 | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 37126 | 41185 | 31837 | 2017-05-26 12:57 | 2017-05-27 08:00 | 2017-05-27 09:37 | 21 |  | 2
| 24243 | Elaboración de estacas de 15 cm para recorrer y fijar trampas pergaminos | COL-FUM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FUM | 2016-12-12 | 2016-12-14 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-10-29 19:59 | 2016-12-15 07:00 | 2016-12-15 15:00 |  |  | 16
| 24287 | RETIRAR ESTRUCTURA PROTECCION CILINDROS GAS ALMACEN | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 35641 | 41185 |  | 2016-10-29 10:50 | 2016-10-29 08:00 | 2016-10-29 11:00 |  |  | 3
| 24347 | SOLDAR 30 ESCOBAS DE ARAÑA DE 22 DIENTES | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 39176 | 36192 |  | 2016-10-31 11:46 | 2016-11-01 08:00 | 2016-11-01 11:00 |  |  | 2
| 91053 | REPARACION DE CORTINA ELECTRICA EMBARQUES | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-10-23 11:55 | 2017-10-24 11:00 | 2017-10-24 16:00 | 43 |  | 5
| 91055 | ACOMODAR MANGUERAS DE BOMBA PARIHUELA | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-10-23 12:01 | 2017-10-27 08:00 | 2017-10-27 09:00 | 43 |  | 3
| 24239 | FUGA HIDRAULICA 3" EN F05 SURCO 25 | CO-GH-F05 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-10-29 | 2016-11-02 | 9863 | 32215 |  | 2016-10-29 17:09 | 2016-11-04 | 2016-11-04 11:20 |  |  | 4
| 24335 | REPARACION DE FUGA EN MANIFUL PRINCIPAL CONTROL GSUR | CO-COR-ZGS-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 31525 | 239 |  | 2016-10-31 11:23 | 2016-10-31 | 2016-10-31 11:37 |  |  | 9
| 91035 | MONTAR 4 LLANTAS NUEVAS Y RINES NUEVOS PARA TARIMA DE TALLER | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 41185 | 41185 | 43869 | 2017-10-23 08:35 | 2017-10-23 11:00 | 2017-10-23 13:00 | 43 |  | 4
| 37969 | reparacion de fuga 3 pulgadas en invernadero E07 surco 24 pasillo principal | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-02-12 | 2017-02-12 | 9863 | 239 | 29310 | 2017-02-10 14:10 | 2017-02-12 15:00 | 2017-02-12 16:30 |  |  | 2
| 37970 | reparacion de fuga de 3 pulgadas aun costado de los invernaderos F05 Y F06 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-02-11 | 2017-02-11 | 9863 | 239 | 40428 | 2017-02-10 14:14 | 2017-02-13 08:00 | 2017-02-13 10:10 |  |  | 2
| 42438 | adaptar "T" a carro material de corte | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 34657 | 41185 | 34482 | 2017-03-09 10:52 | 2017-03-16 08:00 | 2017-03-16 11:00 |  |  | 4
| 33880 | PARIHUELA DE BUSAN LE HACE FALTA CAMBIO DE ACEITE AL GENERADOR. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 15017 | 41185 | 41185 | 2017-01-18 21:50 | 2017-01-19 08:00 | 2017-01-19 10:00 |  |  | 1
| 33881 | TIENE EL VATIDOR TAPADO. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 15017 | 41185 | 41185 | 2017-01-18 22:04 | 2017-01-19 12:00 | 2017-01-19 13:00 |  |  | 1
| 101210 | colocar valvula sostenedora al invernadero F03 se eleva el caudal de 60 a 70 | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 9863 | 239 | 13586 | 2017-12-05 14:36 | 2017-12-21 17:00 | 2017-12-21 19:00 | 51 |  | 8
| 101219 | REPARAR PEDALES DE LAVABO DE COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-12-05 15:38 | 2017-12-07 13:30 | 2017-12-07 14:30 | 50 |  | 5
| 101203 | REPARACION DE FUGA 4" | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 239 | 239 | 103897 | 2017-12-04 12:57 | 2017-12-04 17:00 | 2017-12-04 18:50 | 49 |  | 2
| 101204 | DESTAPAR CESPOS DEL DRENADO | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 239 | 239 | 38441 | 2017-12-04 08:05 | 2017-12-04 07:30 | 2017-12-04 15:00 | 49 |  | 8
| 42437 | soldar 8 escobas | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 34657 | 41185 | 34482 | 2017-03-09 10:50 | 2017-03-16 08:00 | 2017-03-16 09:00 |  |  | 2
| 102922 | REVISAR TIRADERO DE ACEITE Y TORNILLO CAPADO DE PARIHUELA #1 | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 40648 | 41185 | 39662 | 2017-12-12 09:23 | 2017-12-12 10:00 | 2017-12-12 12:00 | 50 |  | 2
| 101084 | HERMETIZAR E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-12-04 15:27 | 2017-12-09 08:00 | 2017-12-09 14:00 | 49 |  | 7
| 68272 | Revisar valvula del invernadero E04 en aria de valvulas | CO-GH-E04 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 9863 | 239 | 13586 | 2017-07-20 12:55 | 2017-08-03 09:00 | 2017-08-03 09:50 | 31 |  | 1
| 68194 | REPARACION DE FUGA 3" | CO-GH-A05 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-07-19 08:07 | 2017-07-19 13:00 | 2017-07-19 14:50 | 29 |  | 2
| 39796 | PARIHU #8 CON 2 MANGUERAS ROTAS: DEL BATIDOR DERECH, DE BOMBA A CARRETE INFERIOR | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-22 | 2017-02-22 | 15017 | 41185 | 40414 | 2017-02-22 22:23 | 2017-02-23 15:00 | 2017-02-23 16:00 |  |  | 3
| 39797 | PARIHUELA #1 TIENE EL BATIDOR TAPADO | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-22 | 2017-02-22 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-02-22 22:28 | 2017-02-23 11:00 | 2017-02-23 12:00 |  |  | 3
| 68306 | REVISAR FUGA DE DIESEL DEL TRACTOR 790-5 #5 | CO-TRC-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 15091 | 41185 | 39662 | 2017-07-20 08:00 | 2017-07-20 09:30 | 2017-07-20 12:30 | 29 |  | 2
| 46317 | SOLDAR 6 ESCOBAS | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 38090 | 41185 | 28263 | 2017-04-04 15:34 | 2017-04-05 08:00 | 2017-04-05 09:00 |  |  | 1
| 68187 | REPARACION DE FUGA EN TUBO 3/4 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 239 | 239 | 38477 | 2017-07-17 13:10 | 2017-07-17 15:00 | 2017-07-17 15:30 | 29 |  | 0.5
| 68192 | Limpieza de regillas de los tres comedores | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-07-19 08:53 | 2017-07-20 10:00 | 2017-07-20 11:00 | 29 |  | 4
| 68183 | REVISAR FALLA DE MARCHA DE TRACTOR 6415 | COL | Correctivo planeado | Rechazado | MECA | * | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 38090 |  |  | 2017-07-19 14:55 |  | 2017-07-22 12:48
| 50913 | INSTALAR CHAPA NUEVA EN SALA DE CAPACITACION | CO-SAL-002 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-04-29 | 2017-04-29 | 41185 | 41185 | 34482 | 2017-04-28 13:43 | 2017-04-29 | 2017-04-29 08:13 | 17 |  | 1
| 50915 | FABRICACION DE MARCOS PARA DIVIDIR ALMACEN ZONA A Y G ASI COMO INSTALAR | COL-AYE-ALM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-04-24 | 2017-04-30 | 41185 | 41185 | 9729 | 2017-04-24 13:45 | 2017-04-28 07:30 | 2017-04-29 11:30 | 17 |  | 48
| 50916 | SOLDAR RASTRILLO | CO-GH-G05-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 36282 | 41185 | 34482 | 2017-04-27 13:49 | 2017-04-28 | 2017-04-28 08:09 | 17 |  | 2
| 50917 | FABRICAR HERRAMIENTA PARA EMPEDRAR | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 35677 | 41185 | 34482 | 2017-04-27 13:52 | 2017-04-28 | 2017-04-28 08:03 | 17 |  | 2
2017-05-05 | 50940 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-04 | 2017-05-06 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-04-29 13:58 | 2017-05-05 13:00 | 2017-05-05 14:00 | 18 |  | 1
2017-05-05 | 50941 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-04 | 2017-05-06 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-04-29 13:58 | 2017-05-06 13:00 | 2017-05-06 14:00 | 18 |  | 1
2017-05-05 | 50942 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-04 | 2017-05-06 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-04-29 13:58 | 2017-05-06 08:51 | 2017-05-06 13:51 | 18 |  | 5
| 34504 | REPARACION DE SANITIZANTE #9 FUGA EN EL TANQUE Y VALVULAS DAÑADAS | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-01-24 | 2017-01-24 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-01-24 15:01 | 2017-01-29 08:00 | 2017-01-29 13:00 |  |  | 2
| 34506 | CALIBRACION DE FERTILIZADORAS PLC 1 DE ZONA A | CO-COR-ZA-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-01-24 15:20 | 2017-01-25 08:00 | 2017-01-25 09:55 |  |  | 2
| 34509 | reparacion de carro de arrimado de fertilizante | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-01-24 | 2017-01-24 | 31525 | 41185 | 36192 | 2017-01-24 15:52 | 2017-02-06 08:00 | 2017-02-06 10:00 | 4 | FALTA-MATERIAL | 3
| 81851 | CHECAR FALLA DE VELOCIDADES DE TRACTOR 6415 | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 38090 | 41185 | 39662 | 2017-09-14 11:00 | 2017-09-15 10:00 | 2017-09-15 13:00 | 37 |  | 2
| 27897 | Gabinete mediano (area de lavado de lonas ) | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-EDI | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 11131 |  |  | 2016-11-29 13:43 |  | 2016-12-17 11:05
| 27898 | Pintar y modificar rejilla de contención (area lavado de cestos ) | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-EDI | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 11131 |  |  | 2016-11-29 13:45 |  | 2016-12-17 11:11
| 27899 | ELABORAR BASES PARA VIDONES DE VIRKONS | COL-GH-ZG | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-GH | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 34105 |  |  | 2016-11-29 13:48 |  | 2017-01-23 13:46
| 40331 | * | COL | Correctivo planeado | Cancelado | * | * | 2017-02-25 | 2017-02-25 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-02-25 11:12 |  | 2017-03-03 13:38 |  |  | 0
| 40338 | AJUSTAR FRENOS | CO-TRC-015 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-25 | 2017-02-25 | 37126 | 41185 | 39405 | 2017-02-25 13:59 | 2017-02-26 08:00 | 2017-02-26 09:00 | 8 | FALTA-EQUIPO | 4
| 40365 | PARIHUELA #7 SE LE DESOLDO LA ESTRUCTURA QUE SOPORTA MANGUERA DEL LADO DEL MOTOR | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-02-25 | 2017-02-25 | 31860 | 41185 | 28263 | 2017-02-25 20:55 | 2017-02-26 08:00 | 2017-02-26 10:00 | 8 | FALTA-EQUIPO | 2
2016-12-03 | 27882 | MP. A TRACTORES JOHNDEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-27 12:49 | 2016-11-28 15:00 | 2016-11-28 17:00 |  |  | 2
2016-12-03 | 27883 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A CARROS DE RECOLECCION | CO-CLO-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-27 12:51 | 2016-11-28 11:00 | 2016-11-28 13:01 |  |  | 2
| 81853 | Delimitar contorno de la maquina de lavado de rejas con franjas de seguridad | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-09-14 13:56 | 2017-11-15 14:00 | 2017-11-15 17:00 | 46 |  | 2
| 28017 | reparacion tapas de canoa de pvc, y sumir alrededor de goma, ya se explico | CO-GH-A04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 31525 | 239 | 239 | 2016-11-30 12:10 | 2016-12-01 | 2016-12-01 18:09 |  |  | 4
| 28018 | REPARACION DE LLANTA | CO-BIC-001 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-MTO | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 31525 | 41185 | 41185 | 2016-11-30 12:13 | 2016-12-03 07:00 | 2016-12-03 11:00 |  |  | 4
2017-10-06 | 85398 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-10-07 | 2017-10-07 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-07 07:00 | 2017-10-07 10:00 | 40 |  | 2
2017-10-06 | 85399 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-06 08:00 | 2017-10-06 12:00 | 40 |  | 2
2017-10-06 | 85400 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 41185 | 41185 | 43869 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-01 09:00 | 2017-10-01 10:00 | 40 |  | 2
2017-10-07 | 85401 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-01 09:00 | 2017-10-01 10:00 | 40 |  | 1
| 86047 | TIRAR SUSTRATO CADUCADO A COMPOSTA INV.E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-01 11:48 | 2017-10-06 14:00 | 2017-10-06 22:00 | 40 |  | 30
| 86048 | JALAR SUSTRATO CADUCADO A PASILLO CENTRAL Y ACARREAR A COMPOSTA INV.F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-07 | 2017-10-07 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-01 11:49 | 2017-10-07 07:30 | 2017-10-07 19:00 | 40 |  | 14
| 86049 | PREPARACION NORMAL INV.D02 (MANGUERAS) | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-10-01 11:51 | 2017-10-06 07:30 | 2017-10-06 14:00 | 40 |  | 56
| 85364 | DETALLAR LINEAS DE RIEGO INV.G08 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-09-23 08:56 | 2017-09-30 10:00 | 2017-09-30 13:30 | 39 |  | 33
| 85365 | DETALLAR LINEAS DE RIEGO INV.G09 | CO-GH-G09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-09-23 08:57 | 2017-09-30 07:30 | 2017-09-30 11:00 | 39 |  | 33
| 85366 | Reparación de tractor 3036 #10 llanta ponchada | CO-TRC-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-PRO | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 11131 | 41185 | 43869 | 2017-09-30 08:58 | 2017-09-30 10:15 | 2017-09-30 11:15 | 39 |  | 3
| 85368 | ARREGLAR TIRON DE TRACTOR 5105 #10 | CO-TRC-010 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 38090 | 41185 | 31837 | 2017-09-30 09:55 | 2017-10-04 08:00 | 2017-10-04 16:00 | 40 |  | 2
| 28755 | REPARACION DE VALVULA DE TINACO Y DE FILTRO ARKAL | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-06 17:31 | 2016-12-06 | 2016-12-06 17:46 |  |  | 1
| 28787 | COLOCACION DE BARANDAL PARA PROTECCION DE LLENEDO DE TANQUES | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-MTO | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 36730 |  |  | 2016-12-07 12:00 |  | 2016-12-10 10:13
| 28759 | TORNILLO FLOJO EN BASE DE BOMBA Y FALTA DE PRESION | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-12-06 22:04 | 2016-12-18 13:30 | 2016-12-18 16:00 |  |  | 2
| 28760 | MODIFICACION DE BASES PARA LAS LAMPARAS LED | COL-FUM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-02-03 | 2017-02-03 | 15017 | 41185 | 34482 | 2016-12-06 22:06 | 2017-03-07 08:00 | 2017-03-08 19:00 |  | FALTA-EQUIPO | 8
| 28761 | REPARAR LA FLECHA DEL IMPLEMENTO SUBSUELO | COL-FUM-IMP | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 15017 | 41185 | 31837 | 2016-12-06 22:08 | 2017-01-26 07:30 | 2017-01-26 19:15 |  |  | 4
| 56864 | Elaborar rampa metálica niveladora en área de recepción | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 11131 | 41185 | 9729 | 2017-05-30 11:32 | 2017-10-04 07:30 | 2017-10-07 17:30 | 40 |  | 24
| 56866 | Pintar las lineas que delimitan el área de recepción | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-05-30 | 2017-06-24 | 11131 | 41185 | 35677 | 2017-05-30 11:36 | 2017-06-20 15:00 | 2017-06-20 18:00 | 25 |  | 24
| 56938 | PARIHUELA # 7 TIENE ROTA LA LLAVE DE PASO QUE DA LAS MANGUERAS. | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-05-30 22:01 | 2017-05-31 08:00 | 2017-05-31 09:00 | 22 |  | 2
| 56939 | PARIHUELA #7 TIENE SUELTA LA MANGUERA DE RETORNO, SE SACO DEL TANQUE. | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-05-30 22:07 | 2017-06-01 07:30 | 2017-06-01 09:30 | 22 |  | 2
| 56940 | PARIHUELA #4 NO TIENE TUERCA EN UNO DE LOS TORNILLOS DE SOPORTE DE LA BOMBA | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-05-30 22:45 | 2017-05-31 15:00 | 2017-05-31 16:00 | 22 |  | 2
| 56875 | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL MAINIFUL DE VALVULAS DE RIEGO CONTROL G | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 239 | 239 | 29310 | 2017-05-30 12:06 | 2017-05-30 07:00 | 2017-05-30 15:00 | 21 |  | 8
| 56906 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DEL INV. D04 ESTÁ DAÑADA TIRA AGUA | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-30 | 2017-06-02 | 36730 | 239 | 13586 | 2017-05-30 14:45 | 2017-05-30 14:00 | 2017-05-30 15:00 | 22 |  | 2
| 56907 | Limpieza del canal y el puente que esta en la esquina del control D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-30 | 2017-06-02 | 36730 | 239 | 40428 | 2017-05-30 14:48 | 2017-06-02 07:30 | 2017-06-02 09:20 | 22 |  | 2
2016-12-03 | 28636 | MP. A GENERADORES TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 239 | 239 | 239 | 2016-11-27 12:30 | 2016-11-29 | 2016-11-29 15:15 |  |  | 3
2016-12-03 | 28637 | MP. A GENERADORES TIPO "A" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 239 | 239 | 239 | 2016-11-27 12:30 | 2016-11-29 | 2016-11-29 15:19 |  |  | 3
| 28713 | PARCHAR LLANTA | CO-TOL-006 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 37126 | 41185 | 41185 | 2016-12-06 08:38 | 2016-12-12 16:00 | 2016-12-12 18:00 |  |  | 2
| 28777 | TIRON DESPEGADO | CO-PLF-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 11131 | 41185 | 41185 | 2016-12-07 11:49 | 2016-12-19 07:00 | 2016-12-19 09:00 |  |  | 2
| 28778 | FUGA EN TUBERIA DE LA LINEA PRINCIPAL | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 36730 | 239 | 239 | 2016-12-07 11:49 | 2016-12-08 | 2016-12-08 13:09 |  |  | 2
| 28780 | COLOCAR TARJA PARA RESIDUOS DE MUSTRAS DE ANALISIS | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-MTO | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 36730 | 41185 | 35677 | 2016-12-07 11:58 | 2017-03-08 08:00 | 2017-03-08 15:00 |  |  | 2
| 28782 | REPARACION DE BARDA DAÑADA POR DERRAME DE ACIDO | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Rechazado | FON | CO-MTO | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 36730 |  |  | 2016-12-07 12:00 |  | 2017-01-22 10:04
| 28783 | COLOCACION DE JAULA PARA ALMACENAJE DE COSTALES VACIOS | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 36730 | 41185 | 34482 | 2016-12-07 12:00 | 2016-12-08 08:00 | 2016-12-08 09:00 |  |  | 8
| 28784 | HERMETISAR AREA DE TANQUES DE ASIDOS COLOCAR MALLA | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-MTO | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 36730 | 14993 | 10034 | 2016-12-07 12:00 | 2016-12-08 08:00 | 2016-12-08 12:00 |  |  | 3
| 28785 | REPARAR O CAMBIAR MALLA DAÑADA EN AREA DE FERTILIZANTES | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-05-10 | 2017-05-13 | 36730 | 41185 | 34482 | 2016-12-07 12:00 | 2017-05-13 08:00 | 2017-05-13 09:00 | 19 |  | 6
| 28714 | REVIZAR AJITADOR Y CONTACTOS | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-05 08:38 | 2016-12-05 | 2016-12-05 13:01 |  |  | 1
| 28715 | CAMBIO DE VALVULA SOSTENEDORA | CO-GH-F03 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-05 08:42 | 2016-12-05 | 2016-12-05 13:09 |  |  | 1
| 56981 | Revisión de rampa de carga en cámara fría | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-05-31 12:22 | 2017-06-02 14:00 | 2017-06-02 16:00 | 22 |  | 12
| 92330 | APOYO EN BAJAR BLOQUES | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-10-27 07:18 | 2017-10-27 08:00 | 2017-10-27 09:00 | 43 |  | 1
| 92331 | REVISAR Y REPARAR FALLA DE PRECULER | CO-ENF-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-10-26 07:19 | 2017-10-26 15:00 | 2017-10-26 19:00 | 43 |  | 4
| 92332 | REPARAR PUERTA DE TALLER MECANICO | CO-TLL-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-EDI | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-10-27 09:23 | 2017-10-27 09:00 | 2017-10-27 10:00 | 43 |  | 1
| 33551 | CAMIONETA NISSAN SE PONCHO UN NEUMATICO TRASERO | CO-VHC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-14 | 2017-01-14 | 15017 | 41185 | 41185 | 2017-01-14 19:56 | 2017-01-15 17:00 | 2017-01-15 18:00 |  |  | 2
| 33552 | FALTA METER MANGUERA AL CARRETE ALTO, SE SIGUE SAFANDO. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-01-14 | 2017-01-14 | 15017 | 41185 | 41185 | 2017-01-14 20:05 | 2017-01-15 08:00 | 2017-01-15 09:00 |  |  | 1
| 24280 | SOLDAR ARO A UN PERNO | CO-CLO-009 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 37126 | 41185 |  | 2016-10-31 10:42 | 2016-11-01 11:00 | 2016-11-01 12:00 |  |  | 1
| 24233 | REPARACION DE FUGA INV. E04 INTERNA | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 36730 | 239 | 38477 | 2016-10-29 13:15 | 2016-10-31 | 2016-10-31 17:16 |  |  | 4
| 33499 | TRAE FLOJOS LOS TORNILLOS DE LA BASE DEL MOTOR Y BOMBA | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 15017 | 41185 | 41185 | 2017-01-13 21:16 | 2017-01-14 08:00 | 2017-01-14 09:00 |  |  | 0.5
| 24230 | REPARACION DE CANOS DE PVC COLOCAR TAPAS Y REFORSAR | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 9863 | 32215 |  | 2016-10-29 13:15 | 2016-10-29 | 2016-10-29 17:02 |  |  | 8
| 96616 | ELABORACION DE PLATAFORMA SOBRE CANAL DEL INVERNADERO F9 PARA COLOC CASA DE ABEJ | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-11-15 | 2017-11-17 | 35677 | 41185 | 35677 | 2017-11-15 09:18 | 2017-11-15 08:00 | 2017-11-17 11:00 | 46 |  | 26
| 96617 | Reparar fugas de tubo en invernadero C08 surco 1 y 17 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 31525 | 239 | 41082 | 2017-11-16 15:23 | 2017-11-17 10:00 | 2017-11-17 12:10 | 46 |  | 6
| 96618 | Reparar fuga de tubo en invernadero B07 Arco 3 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 31525 | 239 | 104061 | 2017-11-16 15:25 | 2017-11-18 08:00 | 2017-11-18 10:00 | 46 |  | 6
2017-02-13 | 38107 | MP. MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-02-13 | 2017-02-18 | 41185 | 41185 | 9769 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-11 11:00 | 2017-02-11 12:00 |  |  | 1.5
| 38066 | PARIHUELA #8 NECESITA CAMBIO DE O-RING DE LAS VALVULAS. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-02-10 21:27 | 2017-02-11 09:30 | 2017-02-11 11:30 |  |  | 2
| 38067 | PARIHUELA #7 TIENEN ALGUNA FISURA EN LA MANGUERA DEL AGITADOR, TIRA AGUA. | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-02-10 21:30 | 2017-02-11 09:00 | 2017-02-11 10:30 | 6 |  | 2
| 38117 | PARIHUELA #4 TIENE FLOJOS LOS TORNILLOS DEL ESCAPE | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-11 | 2017-02-11 | 15017 | 41185 | 40414 | 2017-02-11 20:17 | 2017-02-12 08:00 | 2017-02-12 09:00 |  |  | 2
2017-02-28 | 39227 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-025 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-02-28 | 2017-03-06 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-02-19 12:48 | 2017-02-24 14:00 | 2017-03-24 16:00 |  |  | 2
2017-02-28 | 39228 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-026 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-02-28 | 2017-03-06 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-02-19 12:48 | 2017-02-26 08:00 | 2017-02-26 10:00 |  |  | 2
2017-02-28 | 39229 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-027 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-02-28 | 2017-03-06 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-02-19 12:48 | 2017-02-20 08:00 | 2017-02-20 10:00 |  |  | 2
| 29886 | MP A TRAMPAS DE GRASA TIPO A TRAMPAS DE GRASA COMEDOR NORTE | CO-TDG-002 | Correctivo de emergencia | Cerrado sin ejecutar | FON | CO-EDI | 2016-12-11 | 2016-12-17 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-11 16:58 | 2016-12-16 | 2017-01-13 14:52 |  |  | 3
2017-02-16 | 38096 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-021 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-02-16 | 2017-02-22 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-14 09:00 | 2017-02-14 11:00 |  |  | 2
2017-02-15 | 38097 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 239 | 239 | 38441 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-15 16:00 | 2017-02-15 17:47 |  |  | 3
2017-02-18 | 38098 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-18 | 2017-02-18 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-16 14:00 | 2017-02-16 18:00 |  |  | 2
2017-02-18 | 38099 | MANTENIMIENTO MAYOR A EQUIPO DE FUMIGACION CON TRANSMISION POR ENGRANES | CO-PRH-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-18 | 2017-02-24 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-19 08:00 | 2017-02-19 11:00 |  |  | 2
2017-02-18 | 38100 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-02-18 | 2017-02-24 | 41185 | 41185 | 40507 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-15 08:00 | 2017-02-15 11:00 |  |  | 3
2017-02-14 | 38101 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-13 11:00 | 2017-02-13 13:00 |  |  | 3
2017-02-18 | 38102 | MP. A TOLVA TIPO "F" | CO-TOL-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-18 | 2017-02-18 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-12 10:00 | 2017-02-12 12:30 |  |  | 2
2017-02-18 | 38103 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-02-18 | 2017-02-18 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-12 08:00 | 2017-02-12 09:30 |  |  | 4
2017-02-12 | 38104 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-12 | 2017-02-18 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-12 09:00 | 2017-02-12 11:00 |  |  | 2
2017-02-12 | 38105 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-12 | 2017-02-18 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-12 08:00 | 2017-02-12 09:00 |  |  | 2
2017-02-12 | 38106 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-12 | 2017-02-18 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-12 08:00 | 2017-02-12 10:00 |  |  | 2.5
| 38062 | FUGA 3" | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 239 | 239 | 40428 | 2017-02-09 17:28 | 2017-02-10 10:32 | 2017-02-10 12:32 |  |  | 2
| 38069 | BANCO DE VALVULAS | CO-TRC-014 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-11 | 2017-02-11 | 37126 | 41185 | 39405 | 2017-02-11 09:36 | 2017-02-13 07:30 | 2017-02-13 09:30 |  |  | 2
| 96645 | REPARACION DE LAMPÁRA EN CAMARA FRIA 2 | CO-ENF-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-11-17 08:39 | 2017-11-17 15:00 | 2017-11-17 16:00 | 46 |  | 2
| 96667 | INSTALAR 2 CHAPAS A PUERTA SISPA | CO-CON-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 41185 | 41185 | 28263 | 2017-11-17 10:04 | 2017-11-17 12:00 | 2017-11-17 14:00 | 46 |  | 4
| 96668 | INSTALAR CHAPA OFICINA DE NOMINAS | CO-OFI-002 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 25864 | 41185 | 28263 | 2017-11-17 07:09 | 2017-11-17 11:00 | 2017-11-17 12:00 | 46 |  | 2
| 96669 | ISTALAR CHAPA EN OFICINA SPYGA | CO-OFI-002 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 36192 | 41185 | 42312 | 2017-11-17 10:11 | 2017-11-17 10:00 | 2017-11-17 11:00 | 46 |  | 2
| 96676 | RETIRAR BOLIS DE INV.G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-11-11 11:00 | 2017-11-16 07:00 | 2017-11-17 10:00 | 46 |  | 160
| 96664 | LIMPIEZA DE PLATAFORMA INV.F11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-11-11 09:49 | 2017-11-16 07:00 | 2017-11-16 14:30 | 46 |  | 77
| 29787 | REVISAR BANCO PALANCA DEL SISTEMA HIDRAULICO | CO-TRC-014 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 37126 | 41185 | 41185 | 2016-12-15 15:04 | 2016-12-19 07:00 | 2016-12-19 10:00 |  |  | 6
2017-03-16 | 43190 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-03-16 | 2017-03-18 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-15 08:00 | 2017-03-15 12:10 |  |  | 5
2017-03-16 | 43191 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-03-16 | 2017-03-22 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-16 08:00 | 2017-03-16 10:00 |  |  | 2
2017-03-18 | 43192 | MP. A CUATRIMOTO HONDA "A" | CO-CUA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-18 | 2017-03-24 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-18 10:00 | 2017-03-18 12:00 |  |  | 3.5
2017-03-14 | 43193 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-09 | 2017-03-11 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-10 13:42 | 2017-03-11 09:00 | 2017-03-11 12:00 |  |  | 3
2017-03-15 | 43201 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-03-15 | 2017-03-18 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-18 08:00 | 2017-03-18 10:50 |  |  | 3
2017-03-18 | 43202 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-18 | 2017-03-18 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-18 08:00 | 2017-03-18 10:00 |  |  | 3
2017-03-18 | 43203 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-18 | 2017-03-24 | 41185 | 41185 | 40507 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-15 08:00 | 2017-03-15 11:00 |  |  | 3
| 102361 | REPARAR PALANCA DE LA ALMEJA RETROEXCAVADORA PDS | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 15113 | 41185 | 36695 | 2017-12-08 09:55 | 2017-12-08 11:30 | 2017-12-08 12:30 | 49 |  | 1
| 102375 | CAMBIAR TAZA BAÑOS HOMBRES DE LA ZONA A | CO-SAN-009 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-12-08 14:37 | 2017-12-15 08:00 | 2017-12-15 11:00 | 50 |  | 4
| 102367 | SOLDAR CARRO DE PLANTULA | CO-PLP-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 38850 | 41185 | 34482 | 2017-12-08 07:36 | 2017-12-08 | 2017-12-08 09:11 | 49 |  | 1
| 34917 | cambiar la fertilizadora numero 2 en el control F | CO-COR-ZF-BDO-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-28 | 2017-01-28 | 9863 | 239 | 13586 | 2017-01-28 07:51 | 2017-01-28 08:00 | 2017-01-28 11:17 |  |  | 3
| 102364 | REVISAR PARIHUELA 1 SE MEZCLO ACEITE CON AGUA | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 14993 | 41185 | 39405 | 2017-12-08 12:21 | 2017-12-09 07:30 | 2017-12-09 15:00 | 49 |  | 7
2017-03-14 | 43204 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Terminado | * | CO-EDI | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-14 02:00 | 2017-03-14 16:00 |  |  | 3
2017-03-18 | 43205 | MP. A TOLVA TIPO "F" | CO-TOL-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-18 | 2017-03-18 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-15 10:30 | 2017-03-15 13:30 |  |  | 3
2017-03-18 | 43206 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-18 | 2017-03-18 | 41185 | 41185 | 40885 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-15 08:00 | 2017-03-15 10:30 |  |  | 4
2017-03-16 | 43207 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-14 09:30 | 2017-03-14 10:30 |  |  | 1
2017-03-19 | 43208 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-18 | 2017-03-18 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-14 08:10 | 2017-03-14 09:00 |  |  | 2.5
2017-03-16 | 43209 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-010 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-14 17:00 | 2017-03-14 17:57 |  |  | 1.5
| 43215 | colocar lamina tramo faltante, en entrada a control y oficina aprox. 1mt x2.5mt. | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-04-10 | 2017-04-13 | 31525 | 41185 | 28263 | 2017-03-13 14:15 | 2017-04-10 08:00 | 2017-04-10 09:00 | 15 |  | 4
| 102366 | ACERCAR ARBOL DE NAVIDAD A CAPITAL HUMANO | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 40766 | 41185 | 36695 | 2017-12-08 10:24 | 2017-12-08 10:30 | 2017-12-08 11:30 | 49 |  | 2
| 102369 | SOLDAR FUGA DE TANQUE DE SANITIZANTE 2 | CO-CSA-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 11131 | 41185 | 36695 | 2017-12-08 12:39 | 2017-12-08 14:00 | 2017-12-08 19:00 | 49 |  | 16
| 102371 | COLOCACION DE GRASERAS EN LAS CRUCETAS DE LA FLECHA CARDAN EN CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-12-08 13:33 | 2017-12-09 16:00 | 2017-12-09 18:00 | 49 |  | 2
| 101155 | cambiar llanta de la jaula de recoleccion | COL-TRA-PER | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 38090 | 41185 | 43869 | 2017-12-05 09:30 | 2017-12-06 09:15 | 2017-12-06 10:15 | 49 |  | 2
2017-03-16 | 43187 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-03-16 | 2017-03-22 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-13 15:30 | 2017-03-13 16:38 |  |  | 1
2017-03-16 | 43188 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-03-16 | 2017-03-18 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-13 11:30 | 2017-03-13 15:30 |  |  | 5
2017-03-16 | 43189 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-03-16 | 2017-03-18 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-15 12:00 | 2017-03-15 13:10 |  |  | 5
| 68182 | REPARACION DE FUGA 3" | CO-GH-B10 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 239 | 239 | 38477 | 2017-07-17 10:49 | 2017-07-17 13:00 | 2017-07-17 15:09 | 29 |  | 2
| 68185 | Reparación de fuga linea B06 dentro del invernadero | COL-GH-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-07-19 14:55 | 2017-07-20 08:30 | 2017-07-20 11:30 | 29 |  | 3
| 46271 | CAMBIO DE LIGAS A TRACTOR 5415 #13 | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-04-03 16:07 | 2017-04-03 15:30 | 2017-04-03 16:30 |  |  | 2
| 68298 | Reparación de difusor del precooler | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-07-20 08:47 | 2017-07-30 08:00 | 2017-07-30 10:00 | 31 |  | 2
| 68300 | Reparación de lamparas centrales de embarques | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 11131 | 41185 | 43495 | 2017-07-20 14:48 | 2017-11-08 14:00 | 2017-11-08 18:00 | 40 |  | 4
| 39795 | PARIHUELA #1 NO SUBE LA PRESION | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-22 | 2017-02-22 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-02-22 22:04 | 2017-02-23 08:00 | 2017-02-23 11:00 |  |  | 2
| 72760 | ACOMODAR PLATAFORMA DE BASURERO | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-MTO | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-08-05 11:27 | 2017-08-06 07:30 | 2017-08-06 19:00 | 32 |  | 14
2017-05-04 | 50947 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-004 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-05-04 | 2017-05-10 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 13:58 | 2017-05-01 11:00 | 2017-05-02 10:12 | 18 |  | 2
2017-05-04 | 50948 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-005 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-05-01 | 2017-05-07 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 13:58 | 2017-05-01 09:00 | 2017-05-01 13:00 | 18 |  | 2
2017-05-04 | 50949 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-006 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-05-02 | 2017-05-08 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 13:58 | 2017-05-02 12:00 | 2017-05-02 16:00 | 18 |  | 2
2017-05-06 | 50950 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 13:58 | 2017-05-03 10:00 | 2017-05-03 17:11 | 18 |  | 1.5
2017-05-01 | 50951 | MANTENIMIENTO MAYOR A EQUIPO DE FUMIGACION CON TRANSMISION POR ENGRANES | CO-PRH-008 | Mant. preventivo | Cerrado sin ejecutar | MECA | CO-FUM | 2017-05-01 | 2017-05-07 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 13:59 |  | 2017-05-02 12:51 | 18 |  | 2
| 50909 | SOLDARLE UN ARO A LA ANCLA LADO NOR-ORIENTE | CO-GH-BO7-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 14993 | 41185 | 9729 | 2017-04-29 11:38 | 2017-05-03 16:00 | 2017-05-03 19:00 | 18 |  | 3
2017-05-02 | 50952 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-02 | 2017-05-08 | 43456 | 41185 | 29310 | 2017-04-29 13:59 | 2017-05-03 08:00 | 2017-05-03 11:00 | 18 |  | 3
2017-05-05 | 50953 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 13:59 | 2017-05-03 08:00 | 2017-05-03 10:00 | 18 |  | 3
2017-05-06 | 50954 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-05-06 | 2017-05-06 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 13:59 | 2017-05-08 14:00 | 2017-05-08 18:00 | 18 |  | 4
2017-05-03 | 50955 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-30 | 2017-05-06 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 13:59 | 2017-04-30 09:30 | 2017-04-30 12:00 | 18 |  | 4
2017-05-03 | 50956 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-02 | 2017-05-08 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 13:59 | 2017-05-02 13:00 | 2017-05-02 17:00 | 18 |  | 4
2017-05-06 | 50957 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-06 | 2017-05-12 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 13:59 | 2017-05-08 09:00 | 2017-05-08 11:00 | 18 |  | 3
2017-05-04 | 50958 | MP. MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-04 | 2017-05-10 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 13:59 | 2017-05-08 09:00 | 2017-05-08 11:00 | 18 |  | 1.5
2017-05-01 | 50959 | MP. MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-01 | 2017-05-07 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 13:59 | 2017-05-08 11:00 | 2017-05-08 12:00 | 18 |  | 1.5
2017-05-03 | 50960 | MP. A SECADORA DE CAJAS TIPO "E" | COL-LVC-SEC | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 13:59 | 2017-05-02 15:00 | 2017-05-02 16:00 | 18 |  | 3
2017-05-01 | 50961 | MP. A SECADORA DE CAJAS TIPO "A" | COL-LVC-SEC | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 13:59 | 2017-05-02 16:00 | 2017-05-02 17:00 | 18 |  | 3
| 72867 | Revisar la comunicación en la dela computadora al tablero en zona e | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 9863 | 239 | 13586 | 2017-08-09 10:46 | 2017-08-10 10:00 | 2017-08-10 11:00 | 32 |  | 1
| 72868 | Revisar las fertilizadoras en zona F estan un poco bajas ec en el gotero | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 9863 | 239 | 12759 | 2017-08-09 10:47 | 2017-09-11 11:00 | 2017-09-11 13:16 | 32 |  | 3
| 72771 | ALINEAR CANOA INV.A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-08-05 11:40 | 2017-08-09 07:30 | 2017-08-09 15:00 | 32 |  | 140
| 72772 | PREPARACION NORMAL INV. B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-09 | 2017-08-11 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-08-08 11:41 | 2017-08-09 07:30 | 2017-08-11 14:00 | 32 |  | 252
| 72773 | RELLENAR CANOA CON SUSTRATO DE COCO INV.A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-08-08 11:42 | 2017-08-10 07:45 | 2017-08-11 14:00 | 32 |  | 280
| 72775 | LIMPIEZA Y DETALLADO DE PLATAFORMA INV.A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-12 | 2017-08-12 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-08-08 11:44 | 2017-08-12 07:30 | 2017-08-12 13:30 | 32 |  | 140
| 72786 | REPARA TASAS DE BAÑO DEL COMEDOR SUR Y UNA EN EL NORTE | CO-COM-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-08-08 13:48 | 2017-08-10 08:00 | 2017-08-10 11:00 | 32 |  | 6
| 72846 | ROLAR CANOA EN INV. G08 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-09 | 2017-08-12 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-08-09 09:41 | 2017-08-09 07:30 | 2017-08-12 13:30 | 32 |  | 260
2017-04-25 | 50897 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-25 | 2017-04-29 | 43456 | 41185 | 29310 | 2017-04-23 09:44 | 2017-04-26 08:00 | 2017-04-26 11:00 | 17 |  | 3
2017-04-27 | 50898 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-29 09:44 | 2017-04-29 15:00 | 2017-04-29 17:20 | 17 |  | 1
2017-04-27 | 50899 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-29 09:44 | 2017-04-29 15:00 | 2017-04-29 17:20 | 17 |  | 1
2017-04-27 | 50900 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-29 09:44 | 2017-04-29 15:00 | 2017-04-29 17:20 | 17 |  | 1
2017-04-30 | 50901 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-30 | 2017-05-03 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-04-29 09:44 | 2017-04-30 15:07 | 2017-05-30 17:27 | 18 |  | 1
2017-04-30 | 50902 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-30 | 2017-05-03 | 43456 | 239 | 40428 | 2017-04-29 09:44 | 2017-04-30 15:00 | 2017-05-30 17:29 | 18 |  | 1
2017-04-29 | 50903 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-29 | 2017-04-29 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 09:44 | 2017-04-30 10:00 | 2017-04-30 13:14 | 17 | FALTA-MATERIAL | 6
2017-04-30 | 50904 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 09:44 | 2017-04-30 08:00 | 2017-04-30 09:30 | 18 |  | 6
2017-04-26 | 50905 | MP. MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-26 | 2017-05-02 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 09:44 | 2017-04-29 11:00 | 2017-04-29 12:00 | 17 |  | 1.5
| 50907 | REVISAR TIRADERO DE DISEL EN TRACTOR 4 PDS. | CO-TRC-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-29 | 2017-04-29 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-04-29 10:19 | 2017-04-29 09:00 | 2017-04-29 11:10 | 17 |  | 2
| 50910 | Reparación de la base del extractor | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-04-29 11:54 | 2017-04-30 08:00 | 2017-04-30 10:00 | 17 |  | 1
| 50911 | Reparación del boton de encendido del extractor | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-04-29 11:59 | 2017-04-29 15:00 | 2017-04-29 16:00 | 17 |  | 1
| 50912 | Llanta ponchada de paila No. 64 | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-EDI | 2017-04-29 | 2017-04-29 | 11131 | 41185 | 39405 | 2017-04-28 12:02 | 2017-04-29 11:00 | 2017-04-29 12:00 | 17 |  | 2
2017-05-01 | 50946 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-04 | 2017-05-06 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-04-29 13:58 | 2017-05-04 15:00 | 2017-05-04 16:20 | 18 |  | 1.5
| 72804 | Ajustar presiones de agua al invernadero B11 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-08-08 15:53 | 2017-08-09 08:00 | 2017-08-09 10:45 | 32 |  | 4
| 72806 | Instalar piloto regulador de presión a válvula de B01 | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-08-08 15:56 | 2017-08-09 10:00 | 2017-08-09 12:00 | 32 |  | 2
| 72809 | Cubrir cables expuestos de las válvulas del control C | COL-HID-SDR-ZC | Orden de mejora ALTO | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-11-23 | 2017-11-25 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-08-08 16:00 | 2017-12-07 09:00 | 2017-12-07 11:00 | 48 | FALTA-MATERIAL | 48
| 72811 | Revisar el lavaojos de control C, esta tapado, no tiene presión de agua. | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-08-08 16:10 | 2017-08-18 11:20 | 2017-08-18 12:29 | 38 |  | 0.25
2017-04-25 | 50877 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-04-29 | 2017-04-29 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-29 09:44 | 2017-04-29 16:16 | 2017-04-29 18:37 | 17 |  | 3
2017-04-29 | 50878 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-29 | 2017-04-29 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-29 09:44 | 2017-04-29 18:18 | 2017-04-29 19:30 | 17 |  | 1.5
2017-04-29 | 50879 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-29 | 2017-04-29 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-29 09:44 | 2017-04-29 16:45 | 2017-04-29 18:19 | 17 |  | 1.5
| 72899 | Instalacion de ventiladores en area de calidada inbound | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-08-09 07:56 | 2017-08-09 08:00 | 2017-08-09 13:00 | 32 |  | 2
2017-04-30 | 50880 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-30 | 2017-05-03 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-04-29 09:44 | 2017-04-30 14:00 | 2017-04-30 18:00 | 17 |  | 2
2017-04-28 | 50881 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-28 | 2017-04-29 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-29 09:44 | 2017-04-29 12:00 | 2017-04-29 17:10 | 17 |  | 5
2017-04-28 | 50882 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-28 | 2017-04-29 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-29 09:44 | 2017-04-29 17:11 | 2017-04-29 18:11 | 17 |  | 1
2017-05-04 | 50943 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-05-04 | 2017-05-10 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 13:58 | 2017-05-06 08:00 | 2017-05-06 10:00 | 18 |  | 2
| 72826 | PARIHUELA #1 MANGUERA DEL BATIDOR SE SOLTÓ DE LA UNION INFERIOR AL TANQUE. | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-08-08 22:33 | 2017-08-14 14:00 | 2017-08-14 16:00 | 33 |  | 2
| 72782 | REVISAR Y REPARAR LUCES EN GENERAL TRACTOR PDS. AGREGAR FARO TRASERO | CO-TRC-017 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-08-08 12:39 | 2017-08-25 16:00 | 2017-08-25 19:00 | 34 |  | 3
| 72783 | AGREGAR FARO TRASERO EN TRACTOR PDS. | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-08-08 12:44 | 2017-08-16 12:00 | 2017-08-16 15:00 | 33 |  | 3
| 72795 | PARCHAR LLANTA DE TORNADO | CO-VHC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 35072 | 41185 | 43869 | 2017-08-08 13:06 | 2017-08-08 16:15 | 2017-08-08 17:15 | 32 |  | 2
| 72797 | REVISION DE TARIMA NUM 6 SERV | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 15091 | 41185 | 39405 | 2017-08-06 15:08 | 2017-08-07 14:00 | 2017-08-07 17:00 | 32 |  | 3
2017-05-02 | 50944 | MP. A CUATRIMOTO HONDA "A" | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-02 | 2017-05-08 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 13:58 | 2017-05-10 15:00 | 2017-05-10 18:00 | 18 |  | 3.5
2017-05-05 | 50945 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-05-04 | 2017-05-06 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-04-29 13:58 | 2017-05-05 09:00 | 2017-05-05 10:27 | 18 |  | 3
| 72866 | Revisar fertilizadoras en zona eco esta un poco alta ce en el gotero | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 9863 | 239 | 13586 | 2017-08-09 10:44 | 2017-08-09 10:10 | 2017-08-09 11:05 | 32 |  | 2
| 76469 | Colocar letreros en embarque | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Cancelado | ELE | CO-EDI | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 11131 | 41185 | 35677 | 2017-08-25 09:14 |  | 2017-09-25 13:11 | 34
2016-11-12 | 25414 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 239 | 239 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-10 | 2016-11-10 11:10 |  |  | 1
2016-11-12 | 25415 | MP. A PARIHUELAS TIPO "E" | CO-PRH-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-11-06 | 2016-11-12 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-09 10:00 | 2016-11-09 11:30 |  |  | 1.5
2016-11-12 | 25416 | MP. A PARIHUELAS TIPO "C" | CO-PRH-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-11-06 | 2016-11-12 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-09 10:30 | 2016-11-09 11:30 |  |  | 1.5
2016-11-12 | 25417 | MP APLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-06 | 2016-11-12 | 239 | 41185 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-10 14:00 | 2016-11-10 17:00 |  |  | 3
2016-11-12 | 25418 | MP. A TRANSFORMADORES TIPO "A" | CO-TRA-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 239 | 239 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-12 | 2016-11-12 11:45 |  |  | 2.5
2016-11-12 | 25419 | MP. A TRANSFORMADORES TIPO "A" | CO-TRA-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-11-06 | 2016-11-12 | 239 | 239 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-08 | 2016-11-08 11:46 |  |  | 1.6
2016-11-12 | 25420 | MP. A TRANSFORMADORES TIPO "A" | CO-TRA-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-11-06 | 2016-11-12 | 239 | 239 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-12 | 2016-11-12 11:48 |  |  | 1.6
2016-11-12 | 25421 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRACTORES MASSEY FERGUSON 375 | CO-TRC-014 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-06 | 2016-11-12 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-10 15:00 | 2016-11-10 16:30 |  |  | 1.5
2016-11-12 | 25422 | MP. A TRACTOR 5105 TIPO "E" | CO-TRC-015 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-06 | 2016-11-12 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-10 16:30 | 2016-11-10 18:30 |  |  | 2.5
2016-11-12 | 25423 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRACTORES JOHNDEERE 5105 | CO-TRC-015 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-06 | 2016-11-12 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-10 12:00 | 2016-11-10 14:11 |  |  | 2
2016-11-12 | 25408 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-032 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2016-11-06 | 2016-11-12 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-11 11:00 | 2016-11-11 12:00 |  |  | 2
2016-11-12 | 25409 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-033 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2016-11-06 | 2016-11-12 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-11 14:00 | 2016-11-11 16:00 |  |  | 2
2016-11-12 | 25410 | MP. A POZO TIPO "E" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 239 | 239 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-08 | 2016-11-08 11:07 |  |  | 1.5
2016-11-12 | 25411 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 239 | 239 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-08 | 2016-11-08 11:38 |  |  | 1.5
2016-11-12 | 25412 | MP. A POZO TIPO "F" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 239 | 239 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-10 | 2016-11-10 11:39 |  |  | 2
2016-11-12 | 25413 | MP. A POZO TIPO "E" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 239 | 239 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-10 11:43 | 2016-11-10 11:43 |  |  | 1.5
| 64953 | RETIRAR TAPONEAMIENTO DE TUBERIA | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 36730 | 239 | 38441 | 2017-07-05 11:08 | 2017-07-05 12:00 | 2017-07-05 14:00 | 27 |  | 1.5
| 92364 | REPARAR GATO HIDRAULICO | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-10-27 11:27 | 2017-10-27 10:00 | 2017-10-27 12:00 | 43 |  | 1
| 64923 | Reparación de codo en manguera de nivel del tanque uno zona E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 9863 | 239 | 12759 | 2017-07-05 14:00 | 2017-07-07 08:00 | 2017-07-07 09:10 | 27 |  | 1.5
2017-11-01 | 92475 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-10-28 10:57 | 2017-11-02 09:00 | 2017-11-02 10:13 | 44 |  | 2
2017-11-04 | 92476 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-10-28 10:57 | 2017-11-02 08:00 | 2017-11-02 09:09 | 44 |  | 1.5
| 64919 | SOLDAR 2 PUERTAS DE BAÑO ZONA NORTE | CO-COM-002 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-07-05 11:46 | 2017-07-06 09:00 | 2017-07-06 11:00 | 27 |  | 3
2017-11-01 | 92477 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-10-28 10:57 | 2017-11-03 09:30 | 2017-11-03 10:50 | 44 |  | 2
2017-11-04 | 92478 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-10-28 10:57 | 2017-11-03 08:00 | 2017-11-03 09:25 | 44 |  | 1.5
2017-10-29 | 92479 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-10-28 10:57 | 2017-11-04 08:00 | 2017-11-04 11:29 | 44 |  | 4
2017-11-03 | 92480 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-10-28 10:57 | 2017-11-02 11:00 | 2017-11-02 13:00 | 44 |  | 2
2017-11-03 | 92481 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-10-28 10:57 | 2017-11-02 09:15 | 2017-11-02 10:30 | 44 |  | 2
| 64927 | CAMBIAR FOCO DAÑADO DE TRACTOR DE PDS | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-07-05 14:09 | 2017-07-06 07:30 | 2017-07-06 08:30 | 27 |  | 1
| 64873 | PARIHUELA #1 TIRA ACEITE DEL VASO DE LA BOMBA Y NO SUBE LA PRESION | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-07-04 23:19 | 2017-07-05 12:30 | 2017-07-05 16:30 | 27 |  | 3
| 64874 | PARIHUELA #1 LE FALTA TORNILLO EN LA BASE DE LA BOMBA | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-07-04 23:22 | 2017-07-05 10:00 | 2017-07-12 11:00 | 27 |  | 1
2017-09-25 | 64909 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-27 10:00 | 2017-09-27 12:00 | 39 |  | 2
| 69553 | SOLDAR PUERTA DE TOLVA DE PDS | CO-TOL-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 15113 | 41185 | 34482 | 2017-07-25 10:04 | 2017-07-25 | 2017-07-26 10:01 | 30 |  | 8
| 97919 | CAMBIAR LINEAS DE RIEGO INV.D12 | CO-GH-D12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-11-18 08:54 | 2017-11-21 07:00 | 2017-11-21 14:30 | 47 |  | 48
| 97922 | DERRIBAR INB.G02 | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-11-18 09:02 | 2017-11-21 07:00 | 2017-11-21 14:30 | 47 |  | 77
| 97939 | Reparar fuga lado sur C11 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-11-22 09:23 | 2017-11-23 07:30 | 2017-11-23 09:30 | 47 |  | 9
| 97940 | REVIVIR NIVELES DE SURCOS ING.G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-11-18 09:24 | 2017-11-22 07:00 | 2017-11-22 14:30 | 47 |  | 110
| 97941 | valvula 3 sigue pasando agua | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-11-22 09:27 | 2017-11-22 09:30 | 2017-11-22 10:37 | 47 |  | 3
| 97907 | PARIHUELA #2 TIENE DAÑADA UNA LLANTA DEL TIRON. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 15017 | 41185 | 27953 | 2017-11-21 21:58 | 2017-11-22 07:00 | 2017-11-22 10:00 | 47 |  | 2
2017-03-09 | 42167 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-03-09 | 2017-03-11 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-09 12:00 | 2017-03-09 12:45 |  |  | 2
2017-03-09 | 42168 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-09 | 2017-03-11 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-10 08:00 | 2017-03-10 10:00 |  |  | 4
2017-03-08 | 42151 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-10 11:00 | 2017-03-10 12:06 |  |  | 2
2017-03-08 | 42152 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-03-08 | 2017-03-11 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-10 13:30 | 2017-03-10 15:00 |  |  | 1.5
2017-03-08 | 42153 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A CARRO DE COSECHA | CO-CDC-ZG | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-03-08 | 2017-03-14 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-09 07:30 | 2017-03-10 19:15 |  |  | 2
2017-03-09 | 42154 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-09 | 2017-03-11 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-08 08:00 | 2017-03-08 11:01 |  |  | 4
2017-03-10 | 42155 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-03-10 | 2017-03-16 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-07 11:00 | 2017-03-07 14:00 |  |  | 2
2017-03-10 | 42156 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-03-10 | 2017-03-16 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-07 08:00 | 2017-03-07 11:00 |  |  | 2
2017-03-06 | 42157 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-06 | 2017-03-11 | 239 | 239 | 40428 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-06 08:00 | 2017-03-07 10:00 |  |  | 2
2017-03-09 | 42159 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-09 | 2017-03-11 | 239 | 239 | 40428 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-06 10:00 | 2017-03-06 12:23 |  |  | 4
2017-03-06 | 42160 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-03-06 | 2017-03-11 | 239 | 239 | 40428 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-06 12:00 | 2017-03-06 14:00 |  |  | 2
2017-03-09 | 42161 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-03-09 | 2017-03-11 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-06 14:00 | 2017-03-06 15:00 |  |  | 2
2017-03-09 | 42162 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-09 | 2017-03-11 | 239 | 239 | 40428 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-07 08:00 | 2017-03-07 10:00 |  |  | 2
| 69528 | PARIHUELA #5 TIENE TAPADO UN BATIDOR. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-07-24 23:06 | 2017-07-25 14:30 | 2017-07-25 15:30 | 30 |  | 2
| 97962 | colocar bace para vircon en los portatermos elaborar 9 piezas | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 14979 | 41185 | 36695 | 2017-11-22 10:58 | 2017-11-29 07:30 | 2017-11-30 09:00 | 48 |  | 12
2017-03-11 | 42146 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-03-11 | 2017-03-11 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-09 08:20 | 2017-03-09 09:21 |  |  | 2
2017-03-12 | 42147 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-03-12 | 2017-03-18 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-07 08:00 | 2017-03-07 11:00 |  |  | 2
2017-03-12 | 42148 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-03-12 | 2017-03-18 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-10 08:00 | 2017-03-10 10:00 |  |  | 2
2017-03-12 | 42149 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-03-12 | 2017-03-18 | 41185 | 41185 | 9797 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-10 12:00 | 2017-03-10 14:00 |  |  | 2
2017-03-08 | 42150 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-03-08 | 2017-03-14 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-10 08:00 | 2017-03-10 09:35 |  |  | 1.5
2017-03-06 | 42163 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-03-06 | 2017-03-11 | 239 | 239 | 40428 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-07 10:00 | 2017-03-07 12:05 |  |  | 2
2017-03-09 | 42164 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-03-09 | 2017-03-11 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-07 12:30 | 2017-03-07 13:33 |  |  | 2
2017-03-09 | 42165 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-09 | 2017-03-11 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-08 10:00 | 2017-03-08 12:35 |  |  | 2
2017-03-06 | 42166 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-06 | 2017-03-11 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-09 08:00 | 2017-03-09 10:00 |  |  | 2
| 69559 | CAMBIO DE PLASTICOS E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-24 | 2017-07-26 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-07-25 10:56 | 2017-07-24 08:00 | 2017-07-26 15:00 | 30 |  | 21
| 69568 | PINTAR PLASTICOS B04 AL 40% | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-25 11:05 | 2017-07-25 10:00 | 2017-07-25 12:00 | 30 |  | 3
| 69571 | HERMETICIDAD E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-07-25 11:07 | 2017-07-25 08:00 | 2017-08-01 10:00 | 30 |  | 10
| 69575 | PINTAR PLASTICOS F01 AL 40% | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-25 11:10 | 2017-07-26 08:00 | 2017-07-26 11:00 | 30 |  | 3
| 69576 | PINTAR PLASTICOS F05 AL 40% | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-25 11:11 | 2017-07-26 11:00 | 2017-07-26 14:00 | 30 |  | 3
| 69579 | HERMETICIDAD F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-07-26 | 2017-08-02 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-07-25 11:12 | 2017-07-26 08:00 | 2017-08-02 10:00 | 30 |  | 10
| 69584 | PINTAR PLASTICOS E06 AL 40% | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-25 11:16 | 2017-07-27 11:00 | 2017-07-27 14:00 | 30 |  | 3
| 69585 | HERMETICIDAD E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-07-27 | 2017-08-02 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-07-25 11:19 | 2017-07-27 08:00 | 2017-08-02 11:00 | 30 |  | 10
| 97927 | TIRAR BASURA INV.G02 | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-11-18 09:10 | 2017-11-24 15:00 | 2017-11-24 22:00 | 47 |  | 25
2017-03-07 | 42142 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-028 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-03-07 | 2017-03-13 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-11 08:30 | 2017-03-11 10:30 |  |  | 2
2017-03-07 | 42143 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-029 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-03-07 | 2017-03-13 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-15 11:00 | 2017-03-15 13:00 |  |  | 2
2017-03-07 | 42144 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-030 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-03-07 | 2017-03-13 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-09 13:00 | 2017-03-09 15:00 |  |  | 2
2017-03-08 | 42145 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-09 08:00 | 2017-03-09 08:18 |  |  | 2
2017-04-23 | 42125 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-22 | 2017-04-22 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-22 08:00 | 2017-04-22 10:20 | 16 |  | 1
2017-04-23 | 42126 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-22 | 2017-04-22 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-22 09:57 | 2017-04-22 14:17 | 16 |  | 1
| 58573 | Fabricar 4 pernos de 3/4 y 13 cm de largo con barreno | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 37126 | 41185 | 36695 | 2017-06-07 11:24 | 2017-07-06 08:00 | 2017-07-06 09:00 | 27 |  | 3
| 58519 | PARIHUELA NUM 7 DAÑADA | CO-PRH-007 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-06-05 09:16 | 2017-06-07 07:30 | 2017-06-07 09:30 | 23 |  | 4
| 58523 | Cambio de valeros carros de cosecha 116,63,23,25,14,59,27,136,126,46,50 y 36 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 34657 | 41185 | 103885 | 2017-06-07 09:51 | 2017-07-21 08:00 | 2017-07-21 09:00 | 29 |  | 12
| 58599 | Fuga en surco 62 de la periferia A06 | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-06-07 13:32 | 2017-06-12 17:00 | 2017-06-12 18:45 | 24 |  | 2
| 96646 | REPARACION DE RAMPA ANDEN 1 DE CAMARA FRIA 1 | CO-ENF-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-11-17 08:43 | 2017-11-17 14:00 | 2017-11-17 15:00 | 46 |  | 2
| 96647 | INSTALACION DE LAMPARAS EN CAMARA FRIA 2 | CO-ENF-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 11131 | 41185 | 43495 | 2017-11-17 08:45 | 2017-11-17 16:00 | 2017-11-17 18:00 | 46 |  | 2
| 29854 | INSTALACION DE BATERIA | CO-TRC-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 11131 | 41185 | 41092 | 2016-12-16 09:15 | 2016-12-16 07:00 | 2016-12-17 09:00 |  |  | 2
| 29875 | ELABORACION DE PLANCHA DE CONCRETO PARA AMPLIAR BODEGA ZONA D | CO-BIO-ZD | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-FER | 2016-12-14 | 2016-12-29 | 41185 | 41185 | 9618 | 2016-12-12 08:00 | 2017-04-04 08:00 | 2017-04-04 13:00 |  |  | 105
| 29877 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 41185 | 41185 | 9618 | 2016-12-15 14:00 | 2016-12-16 11:00 | 2016-12-16 14:00 |  |  | 3
2017-02-15 | 38083 | MP. A VOLTEO NAVISTAR DT-466 TIPO "E" | CO-CAM-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-11 11:37 | 2017-09-02 13:00 | 2017-09-02 19:00 | 7 |  | 4
2017-02-15 | 38084 | MP. A VOLTEO NAVISTAR DT-466 TIPO "D" | CO-CAM-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-15 | 2017-02-18 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-11 11:37 | 2017-09-02 13:00 | 2017-09-02 19:00 | 7 | FALTA-MATERIAL | 4
2017-02-15 | 38085 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A CARRO DE COSECHA | CO-CDC-ZD | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-02-15 | 2017-02-21 | 41185 | 41185 | 28263 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-16 07:30 | 2017-02-17 19:08 |  |  | 2
2017-02-13 | 38086 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 239 | 239 | 29310 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-13 13:00 | 2017-02-13 17:56 |  |  | 3
2017-02-16 | 38087 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 239 | 239 | 40428 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-13 11:00 | 2017-02-13 12:58 |  |  | 4
2017-02-16 | 38088 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 239 | 239 | 12759 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-16 08:00 | 2017-02-16 11:10 |  |  | 5
2017-02-16 | 38089 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-02-16 | 2017-02-22 | 239 | 239 | 12759 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-15 07:30 | 2017-02-15 15:08 |  |  | 5
2017-02-16 | 38090 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-005 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-02-16 | 2017-02-18 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-14 10:00 | 2017-02-14 11:00 |  |  | 2
2017-02-18 | 38091 | MP. A CUATRIMOTO HONDA "A" | CO-CUA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-18 | 2017-02-18 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-16 13:00 | 2017-02-16 15:00 |  |  | 3.5
2017-02-14 | 38092 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 239 | 239 | 41082 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-11 | 2017-02-11 11:40 |  |  | 3
2017-02-18 | 38093 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A MONTACARGAS | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-02-18 | 2017-02-24 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-18 12:19 | 2017-02-18 12:19 |  |  | 2
2017-02-16 | 38094 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-019 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-02-16 | 2017-02-22 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-15 12:00 | 2017-02-15 14:00 |  |  | 2
2017-02-16 | 38095 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-020 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-02-16 | 2017-02-18 | 41185 | 41185 | 28263 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-14 11:00 | 2017-02-14 13:00 |  |  | 2
| 43262 | IDENTIFICACION DE VOLTAJES EN TUBERIAS | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Rechazado | HID | CO-MTO | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 36730 |  |  | 2017-03-13 18:10 |  | 2017-04-11 17:31
| 43264 | PARIHUELA #8 LE FALTA ACEITE EN DEPOSITO DE TRANSMISION, FUGA ACEITE DEL MOTOR | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 31860 | 41185 | 41092 | 2017-03-13 22:50 | 2017-03-14 08:00 | 2017-03-14 11:00 |  |  | 1
2017-03-19 | 43210 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-010 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-18 | 2017-03-18 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-14 16:00 | 2017-03-14 16:55 |  |  | 2.5
2017-03-15 | 43211 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-15 | 2017-03-21 | 41185 | 41185 | 40885 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-15 08:00 | 2017-03-15 10:00 |  |  | 2
2017-03-15 | 43212 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRACTOR MASSEY FERGUSON 375 | CO-TRC-014 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-15 | 2017-03-21 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-14 08:00 | 2017-03-14 10:00 |  |  | 1.5
2017-03-19 | 43213 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5105 TIPO "D" | CO-TRC-015 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-19 | 2017-03-19 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-20 10:00 | 2017-03-20 17:00 |  |  | 3
2017-03-13 | 43214 | MP. MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-03-13 | 2017-03-19 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-14 08:00 | 2017-03-14 10:00 |  |  | 1.5
| 34874 | REPARACION DE FUGA 4" | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-01-26 | 2017-01-26 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-01-26 11:08 | 2017-01-26 13:50 | 2017-01-26 15:00 |  |  | 2
| 34875 | REPARACION DE FUGA 3" | CO-GH-BO5 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-01-26 | 2017-01-26 | 239 | 239 | 38441 | 2017-01-26 11:19 | 2017-01-26 15:00 | 2017-01-26 16:27 |  |  | 2
| 34923 | reparacion de sostenedora en COVAlvula | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-01-28 | 2017-01-28 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-01-28 08:39 | 2017-01-28 09:00 | 2017-01-28 10:00 |  |  | 1
| 43265 | PARIHUELA #8 TIENE TAPADO EL BATIDOR IZQUIERDO | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 31860 | 41185 | 41092 | 2017-03-13 22:53 | 2017-03-14 11:00 | 2017-03-14 12:00 |  |  | 1
| 35025 | SANITIZANTE # 2 ELABORAR LA TAPA DEL TANQUE | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 11131 | 41185 | 39662 | 2017-01-29 13:45 | 2017-02-14 08:00 | 2017-02-14 12:00 |  |  | 3
| 35032 | cambiar valvula de tres cuartos de drenado de filtros en control f | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-02-11 | 2017-02-11 | 9863 | 239 | 40428 | 2017-01-30 09:34 | 2017-02-09 12:27 | 2017-02-09 13:27 |  |  | 0.5
| 35035 | REPARAR LLAVE DE LIBERACION DE PRECION DE FILTROS DE LA LINEA PRINCIPAL | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-15 | 2017-01-15 | 36730 | 239 | 13586 | 2017-01-30 09:40 | 2017-02-09 10:00 | 2017-02-09 11:29 | 11 | FALTA-MATERIAL | 1
| 102391 | Reparar fuga de tubo C13, surco 22 cabecera norte | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 31525 | 239 | 43986 | 2017-12-08 14:58 | 2017-12-09 08:00 | 2017-12-09 10:10 | 49 |  | 12
| 102373 | REPARAR TIBURON | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 15113 | 41185 | 9729 | 2017-12-08 09:51 | 2017-12-08 12:00 | 2017-12-08 14:00 | 49 |  | 2
| 43258 | EMPEDRADO DE AREA DE REPARACION DE FUGA EN CONTROL | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-MTO | 2017-04-10 | 2017-04-13 | 31525 | 41185 | 11861 | 2017-03-13 18:09 | 2017-04-13 07:30 | 2017-04-13 14:00 | 15 |  | 2
| 43259 | REPARACION DEL CANAL FRENTE CONTROL D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-MTO | 2017-04-03 | 2017-04-10 | 36730 | 41185 | 35677 | 2017-03-13 18:08 | 2017-03-15 07:30 | 2017-03-15 13:00 | 14 |  | 6
2017-04-11 | 47129 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-08 10:40 | 2017-04-08 12:58 |  |  | 3
2017-04-12 | 47130 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "F" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-04-12 | 2017-04-12 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-12 15:47 | 2017-04-12 18:02 |  |  | 3
2017-04-12 | 47131 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-04-05 | 2017-04-08 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-02 12:40 | 2017-04-06 08:00 | 2017-04-06 10:00 |  |  | 2
2017-04-12 | 47132 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-04-03 | 2017-04-08 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-01 12:40 | 2017-04-06 10:30 | 2017-04-06 12:30 |  |  | 2
2017-04-12 | 47133 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-04-06 | 2017-04-08 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-01 12:40 | 2017-04-06 14:00 | 2017-04-06 16:00 |  |  | 2
| 69158 | REALIZAR ESTRUCTURA PARA CASA DE ABEJORROS F 7 | CO-GH-F07-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-23 | 2017-07-23 | 35677 | 41185 | 34482 | 2017-07-22 11:55 | 2017-07-23 | 2017-07-23 08:41 | 30 |  | 8
2017-07-28 | 69172 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-26 12:30 | 2017-07-26 17:29 | 30 |  | 5
2017-07-28 | 69173 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-27 07:30 | 2017-07-27 12:25 | 30 |  | 5
2017-07-28 | 69174 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-26 07:30 | 2017-07-26 12:31 | 30 |  | 5
2017-07-28 | 69175 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-27 07:30 | 2017-07-27 12:16 | 30 |  | 5
2017-07-28 | 69176 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-27 12:20 | 2017-07-27 17:19 | 30 |  | 5
2017-07-28 | 69177 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-26 07:30 | 2017-07-26 12:23 | 30 |  | 5
| 69233 | Canastilla para colocar las sogas que amarran el producto área de recepción | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 11131 | 41185 | 103897 | 2017-07-22 13:41 | 2017-07-24 | 2017-07-24 12:02 | 30 |  | 4
| 69252 | PARIHUELA #3 RETIRAR LA ESTRUCTURA PARA BOMBA MANUAL RECTANGULAR | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 15017 | 41185 | 103897 | 2017-07-22 20:35 | 2017-07-24 10:00 | 2017-07-24 12:14 | 30 |  | 2
2017-04-10 | 47150 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-08 | 2017-04-08 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-08 15:00 | 2017-04-08 16:10 |  |  | 1.5
2017-04-15 | 47151 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-11 | 2017-04-15 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-13 08:00 | 2017-04-13 11:25 |  |  | 3
2017-04-11 | 47152 | MANTENIMIENTO MAYOR A EQUIPO DE FUMIGACION CON TRANSMISION POR ENGRANES | CO-PRH-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-04-11 | 2017-04-17 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-15 09:15 | 2017-04-15 13:30 |  |  | 2
2017-04-11 | 47153 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-11 | 2017-04-17 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-02 12:40 | 2017-04-08 08:00 | 2017-04-08 11:00 |  |  | 3
2017-04-14 | 47154 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-12 09:00 | 2017-04-12 11:00 | 15 |  | 3
2017-04-15 | 47155 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-15 | 2017-04-15 | 43456 | 41185 | 29310 | 2017-04-08 12:40 | 2017-05-01 08:30 | 2017-05-01 09:00 | 15 | FALTA-EQUIPO | 4
2017-04-12 | 47156 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-12 | 2017-04-18 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-13 14:15 | 2017-04-13 18:30 |  |  | 4
2017-04-12 | 47157 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-12 | 2017-04-18 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-09 08:30 | 2017-04-09 09:30 |  |  | 4
2017-04-16 | 47158 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5090 TIPO "D" | CO-TRC-016 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-15 10:00 | 2017-04-15 18:00 | 16 |  | 6
| 47124 | REVISAR NIVELES DE ACEITE EN CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-04-06 11:27 | 2017-04-07 16:00 | 2017-04-07 19:00 |  |  | 2
2017-04-13 | 47159 | MP. MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-13 | 2017-04-19 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-09 10:00 | 2017-04-09 11:00 |  |  | 1.5
2017-04-10 | 47160 | MP. A SECADORA DE CAJAS TIPO "A" | COL-LVC-SEC | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-09 10:00 | 2017-04-09 12:00 |  |  | 3
| 69256 | PARIH.#3 CAMBIAR SEGURO DEL CARRETE AL OTRO LADO PORQUE ESTORBA AL ENROLLAR | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-07-22 20:55 | 2017-07-24 09:50 | 2017-07-24 10:50 | 30 |  | 2
| 69257 | PARIHUELA #8 TIENE TAPADO EL BATIDOR DEL LADO DE LA TRANSMISION | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-07-22 20:59 | 2017-07-24 11:00 | 2017-07-24 13:00 | 30 |  | 2
| 69092 | Reparación de paila # 5 llanta ponchada | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-EDI | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 11131 | 41185 | 39662 | 2017-07-21 13:36 | 2017-07-21 13:00 | 2017-07-21 14:00 | 29 |  | 2
2017-04-15 | 47134 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-10 15:00 | 2017-04-10 16:05 |  |  | 1.5
2017-04-15 | 47135 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-15 | 2017-04-15 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-10 16:00 | 2017-04-10 17:20 |  |  | 1.5
2017-04-16 | 47136 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-04-16 | 2017-04-18 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-16 14:30 | 2017-04-16 15:08 | 16 |  | 2
| 47122 | MANTENIMIENTO Y PINTURA DE JAULAS PARA MEDIDOR DE TEM. EN INVERNADEROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2017-04-08 | 2017-05-06 | 40317 | 41185 | 28263 | 2017-04-08 10:15 | 2017-04-22 08:00 | 2017-04-22 13:00 | 14 |  | 12
2017-04-16 | 47137 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-04-16 | 2017-04-18 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-16 17:40 | 2017-04-16 18:20 | 16 |  | 2
2017-04-15 | 47138 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-15 | 2017-04-15 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-11 08:00 | 2017-04-11 08:50 |  |  | 1.5
2017-04-13 | 47139 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-09 | 2017-04-10 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-10 08:00 | 2017-04-10 10:00 |  |  | 3
2017-04-16 | 47140 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-09 | 2017-04-10 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-09 16:00 | 2017-04-09 17:40 |  |  | 4
2017-04-14 | 47141 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-04-14 | 2017-04-20 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-09 09:00 | 2017-04-09 11:00 | 15 |  | 2
2017-04-10 | 47142 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-10 | 2017-04-15 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-13 14:00 | 2017-04-13 18:30 |  |  | 4.5
2017-04-16 | 47143 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-04-12 | 2017-04-14 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-14 08:00 | 2017-04-14 13:00 |  |  | 5
2017-04-10 | 47144 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-10 | 2017-04-15 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-12 13:00 | 2017-04-12 17:00 |  |  | 4.5
2017-04-16 | 47145 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-12 08:00 | 2017-04-12 13:00 |  |  | 5
2017-04-13 | 47146 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-11 09:00 | 2017-04-11 10:00 |  |  | 2
2017-04-13 | 47147 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-04-13 | 2017-04-19 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-11 09:00 | 2017-04-11 10:00 |  |  | 2
2017-04-11 | 47148 | MP. A CUATRIMOTO HONDA "A" | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-11 | 2017-04-17 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-09 10:00 | 2017-04-09 11:30 | 15 |  | 3.5
2017-04-14 | 47149 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-04-08 | 2017-04-08 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-09 10:35 | 2017-04-09 13:35 |  |  | 3
| 46300 | SISPA: SE REALIZA ESFCALON EN BODEGA DE ZONA A | CO-BIO-ZA | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-FER | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-04-04 10:27 | 2017-04-05 08:00 | 2017-04-05 14:00 |  |  | 2
| 47113 | PARIHUELA #1 SE LE QUEBRO LA BAYONETA DEL ACEITE DEL MOTOR. | CO-MOA-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 31860 | 41185 | 41092 | 2017-04-07 23:22 | 2017-04-08 09:00 | 2017-04-08 10:00 |  |  | 2
| 68319 | CAMBIAR CHUCKS TRACTOR - 5090 #6 | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-07-20 15:06 | 2017-07-20 12:30 | 2017-07-20 15:30 | 29 |  | 2
| 68324 | REVISAR PRESIÓN DE PARIHUELA # 5 | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-07-20 08:47 | 2017-07-20 09:30 | 2017-07-20 10:30 | 29 |  | 2
2017-04-10 | 47126 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-04-10 | 2017-04-16 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-08 14:00 | 2017-04-08 16:00 |  |  | 2
2017-04-28 | 50883 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-28 | 2017-04-29 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-29 09:44 | 2017-04-29 13:13 | 2017-04-29 18:13 | 17 |  | 5
2017-04-28 | 50884 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-28 | 2017-04-29 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-29 09:44 | 2017-04-29 17:14 | 2017-04-29 18:14 | 17 |  | 1
2017-04-28 | 50885 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-28 | 2017-04-29 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-29 09:44 | 2017-04-29 13:15 | 2017-04-29 18:15 | 17 |  | 5
2017-04-27 | 50886 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 09:44 | 2017-05-02 08:00 | 2017-05-02 12:00 | 17 | FALTA-EQUIPO | 2
2017-04-29 | 50887 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-29 | 2017-04-29 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 09:44 | 2017-04-29 09:00 | 2017-04-29 11:00 | 17 |  | 2
2017-04-29 | 50888 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-29 | 2017-04-29 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 09:44 | 2017-04-29 14:00 | 2017-04-29 16:00 | 17 |  | 2
2017-04-28 | 50889 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-04-28 | 2017-04-29 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-29 09:44 | 2017-04-29 17:40 | 2017-04-29 20:40 | 17 |  | 3
2017-04-30 | 50890 | MP. A GENERADOR TIPO "E" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-05-03 | 2017-05-06 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-29 09:44 | 2017-05-05 10:30 | 2017-05-05 11:55 | 18 |  | 1.5
2017-04-25 | 50891 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-04-25 | 2017-04-29 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-29 09:44 | 2017-04-29 14:00 | 2017-04-29 17:00 | 17 |  | 3
2017-04-23 | 50892 | MP. A LAVADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-23 | 2017-04-29 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 09:44 | 2017-04-29 08:00 | 2017-04-29 10:00 | 17 |  | 2
2017-04-24 | 50893 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-24 | 2017-04-29 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-29 09:44 | 2017-04-29 11:00 | 2017-04-29 12:20 | 17 |  | 1.5
2017-04-27 | 50894 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-001 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-04-27 | 2017-05-29 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 09:44 | 2017-04-30 08:00 | 2017-04-30 12:00 | 17 | FALTA-MATERIAL | 2
2017-04-27 | 50895 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-002 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 09:44 | 2017-05-02 08:00 | 2017-05-02 12:00 | 17 | FALTA-EQUIPO | 2
2017-04-27 | 50896 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-003 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 09:44 | 2017-04-29 08:00 | 2017-04-29 12:00 | 17 |  | 2
| 72807 | PINTAR TALLER MECANICO PISO (GRIS PERLA) | CO-TLL-001 | Orden de mejora ALTO | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 36192 | 41185 | 39662 | 2017-08-06 15:58 | 2017-08-07 17:00 | 2017-08-08 19:00 | 32 |  | 10
| 77475 | ACOMODAR MANUBRIO (CENTRAR Y APRETAR) BICICLETA | COL-HEM-BIC | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-08-27 | 2017-08-27 | 15022 | 41185 | 41092 | 2017-08-27 08:00 | 2017-08-27 13:00 | 2017-08-27 13:30 | 35 |  | 0.5
| 77545 | FABRICAR ESTRUCTURA PARA CASITA B-8 | CO-GH-BO8-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-08-27 | 2017-08-27 | 35677 | 41185 | 36695 | 2017-08-27 07:33 | 2017-08-27 07:30 | 2017-08-27 13:30 | 35 |  | 6
| 77546 | Mantenimiento y pintura a dos escaleras | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 36810 | 41185 | 25893 | 2017-08-29 09:39 | 2017-09-03 | 2017-09-03 14:11 | 36 |  | 6
| 77547 | FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA CASITA DE ABEJORROS G 8 | CO-GH-G08-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-08-27 | 2017-08-27 | 35677 | 41185 | 36695 | 2017-08-26 09:36 | 2017-08-27 13:00 | 2017-08-27 19:00 | 35 |  | 6
| 77549 | FABRICAR ESTRUCTURA PARA CASA DE ABEJORROS G 9 | CO-GH-G09-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 35677 | 41185 | 36695 | 2017-08-27 09:41 | 2017-08-28 08:00 | 2017-08-28 14:00 | 35 |  | 6
| 77422 | ENTREGAR A PLANTACION INV.D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-08-28 11:27 | 2017-08-29 10:00 | 2017-08-29 12:00 | 35 |  | 7
| 77541 | DETALLAR LINEAS DE RIEGO INV.F06 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-26 09:18 | 2017-08-29 07:30 | 2017-08-29 11:30 | 35 |  | 32
| 77544 | RETIRAR LINEAS DE RIEGO INV.E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-26 09:25 | 2017-08-29 11:30 | 2017-08-29 15:00 | 35 |  | 24
| 88006 | Reparación de tractor # 3 | CO-TRC-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 11131 | 41185 | 40885 | 2017-10-13 09:38 | 2017-10-13 10:00 | 2017-10-13 10:30 | 41 |  | 1
| 88007 | Reparación de sanitizante # 11 valvula de agua quebrada | CO-CSA-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-GH | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 11131 | 41185 | 40885 | 2017-10-13 09:40 | 2017-10-13 09:00 | 2017-10-13 10:59 | 41 |  | 2
| 77427 | DERRIBAR INV.F02 | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-08-26 11:43 | 2017-08-29 07:30 | 2017-08-29 15:00 | 35 |  | 84
| 77554 | SOLDAR LA GUARDA DEL TRACTOR DE COMPOSTA | COL-MPE-TRC | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 41185 | 41185 | 34482 | 2017-08-27 09:46 | 2017-08-28 15:00 | 2017-08-28 19:00 | 35 |  | 5
2016-11-12 | 25387 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2016-11-06 | 2016-11-12 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-08 02:00 | 2016-11-08 05:00 |  |  | 2
2016-11-12 | 25388 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2016-11-06 | 2016-11-12 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-09 02:00 | 2016-11-09 05:00 |  |  | 2
2016-11-12 | 25389 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2016-11-06 | 2016-11-12 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-10 03:00 | 2016-11-10 04:40 |  |  | 2
2016-11-12 | 25390 | MP. A BOMBAS TIPO "E" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 239 | 239 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-08 | 2016-11-08 18:07 |  |  | 1
2016-11-12 | 25391 | MP. A BOMBAS TIPO "D" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 239 | 239 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-08 18:10 | 2016-11-08 18:10 |  |  | 1
2016-11-12 | 25392 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 239 | 239 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-08 18:09 | 2016-11-08 18:09 |  |  | 1
2016-11-12 | 25393 | MP. A BOMBAS TIPO "E" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 239 | 239 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-08 | 2016-11-08 11:21 |  |  | 1
| 77428 | TIRAR BASURA INV.F2 | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-08-28 11:44 | 2017-08-29 07:30 | 2017-08-29 12:00 | 35 |  | 21
| 77437 | MEZCLAR SUSTRATO CON TIBURON INV.B08 | CO-GH-BO8 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-25 | 2017-08-27 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-08-26 11:48 | 2017-08-25 07:30 | 2017-08-27 12:30 | 35 |  | 19
| 77439 | DERRIBAR INV.G07 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-08-28 11:50 | 2017-08-30 07:30 | 2017-08-30 15:00 | 35 |  | 84
| 77440 | SACAR BASURA A PASILLO CENTRAL INV.G07 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-08-28 11:50 | 2017-08-30 07:30 | 2017-08-30 13:00 | 35 |  | 48
| 77441 | TIRAR BASURA INV.G07 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-08-28 11:51 | 2017-08-30 14:00 | 2017-08-30 19:00 | 35 |  | 28
| 77442 | PREPARACION NORMAL INV.A10 | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-08-28 11:52 | 2017-08-30 07:30 | 2017-08-31 15:00 | 35 |  | 168
| 77443 | PREPARACION NORMAL INV.G07 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-01 | 2017-09-05 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-08-28 11:53 | 2017-09-01 07:30 | 2017-09-05 15:00 | 36 |  | 286
| 77444 | EXTENDER Y ARMAR CANOA INV.E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-08-28 11:54 | 2017-09-01 07:30 | 2017-09-01 14:00 | 35 |  | 133
| 77413 | LAVADO GENERAL DE TRACTOR 790 #2 | CO-TRC-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-27 | 2017-08-27 | 14993 | 41185 | 41092 | 2017-08-27 08:41 | 2017-08-27 16:00 | 2017-08-27 18:00 | 35 |  | 2
| 77445 | MEZCLAR SUSTRATO CON TIBURON INV.A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-01 | 2017-09-02 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-08-28 11:55 | 2017-08-30 07:30 | 2017-09-01 08:00 | 35 |  | 24
2016-11-12 | 25394 | MP. A BOMBAS TIPO "D" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 239 | 239 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-08 | 2016-11-08 11:24 |  |  | 1
2016-11-12 | 25395 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-11-11 | 2016-11-12 | 239 | 239 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-11 11:26 | 2016-11-12 11:26 |  |  | 1
2016-11-12 | 25396 | MP. A BOMBAS TIPO "E" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-11-11 | 2016-11-12 | 239 | 239 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-12 | 2016-11-12 11:28 |  |  | 1
2016-11-12 | 25397 | MP. A BOMBAS TIPO "D" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-11-11 | 2016-11-12 | 239 | 239 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-12 | 2016-11-12 11:29 |  |  | 1
2016-11-12 | 25398 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-11-11 | 2016-11-12 | 239 | 239 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-11 11:32 | 2016-11-11 11:32 |  |  | 1
| 26687 | SOLDAR BOTE | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 37126 | 41185 | 41185 | 2016-11-19 10:51 | 2016-12-01 12:00 | 2016-12-01 18:00 |  |  | 6
| 92346 | APOYO EN BAJAR CEMENTO | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-10-27 10:26 | 2017-10-27 11:00 | 2017-10-27 12:00 | 43 |  | 1
| 92355 | REPARACION DE FUGA DE BAÑO DE HOMBRE OFICINA PLANTA ALTA | CO-OFI-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 9754 | 41185 | 43270 | 2017-10-26 07:24 | 2017-10-26 08:00 | 2017-10-27 10:00 | 43 |  | 1
2017-11-04 | 92482 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-10-28 10:57 | 2017-11-02 09:15 | 2017-11-02 10:15 | 44 |  | 1
2017-10-30 | 92483 | MP. A COMPRESOR TIPO "F" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-10-28 10:57 | 2017-11-04 08:00 | 2017-11-04 09:00 | 44 |  | 2
2017-10-31 | 92484 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-10-28 10:57 | 2017-11-02 16:00 | 2017-11-02 17:02 | 44 |  | 1
2017-10-29 | 92485 | MP. A COMEDOR TIPO "F" | CO-COM-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-10-29 | 2017-11-04 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-10-28 10:57 | 2017-11-09 09:00 | 2017-11-09 10:00 | 44 |  | 4
2017-11-03 | 92486 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-10-28 10:57 | 2017-10-30 07:00 | 2017-10-30 08:00 | 44 |  | 1
| 92441 | Fuga de tuberia en A3 surco 6 | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-28 | 2017-10-28 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-10-27 19:53 | 2017-11-08 08:45 | 2017-11-08 10:50 | 43 |  | 2
2017-11-03 | 92487 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-10-28 10:57 | 2017-10-30 11:00 | 2017-10-30 12:00 | 44 |  | 5
2017-11-03 | 92488 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-10-28 10:57 | 2017-10-31 08:00 | 2017-10-31 09:00 | 44 |  | 1
2017-11-03 | 92489 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-10-28 10:57 | 2017-10-31 10:00 | 2017-10-31 14:00 | 44 |  | 5
2017-11-03 | 92490 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-10-28 10:57 | 2017-11-01 13:00 | 2017-11-01 14:00 | 44 |  | 1
2017-11-03 | 92491 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-10-28 10:57 | 2017-11-01 07:30 | 2017-11-01 12:30 | 44 |  | 5
2017-11-02 | 92492 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-10-28 10:57 | 2017-11-01 08:00 | 2017-11-01 10:00 | 44 |  | 2
2017-10-29 | 92493 | MP. A DESARENADOR TIPO "A" | CO-DES-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-10-28 10:57 | 2017-11-04 08:00 | 2017-11-04 08:20 | 44 |  | 0.5
2017-10-29 | 92494 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-10-28 10:57 | 2017-11-03 09:00 | 2017-11-03 12:35 | 44 |  | 3
2017-11-02 | 92495 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-034 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-10-28 10:57 | 2017-10-30 08:00 | 2017-10-30 13:30 | 44 |  | 2
2017-11-02 | 92496 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-035 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-10-29 | 2017-10-29 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-10-28 10:57 | 2017-10-29 16:00 | 2017-10-29 18:00 | 44 |  | 2
| 64963 | MODIFICAR TUBERIA DE DRENADO | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 239 | 239 | 38441 | 2017-07-05 08:26 | 2017-07-05 07:30 | 2017-07-06 13:30 | 27 |  | 3.5
| 64902 | RETIRAR ANTIGUA RAMPA Y FABRICAR NUEVA DE CONCRETO | CO-GH-C06-ADU | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-07-05 | 2017-07-08 | 36362 | 41185 | 11861 | 2017-07-05 10:18 | 2017-07-06 09:30 | 2017-07-07 09:30 | 27 |  | 24
| 64904 | REPARACION DE PUERTA EN OFICINA QUIMICOS | CO-ALM-004 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 14818 | 41185 | 31837 | 2017-07-05 10:46 | 2017-07-05 11:30 | 2017-07-05 15:59 | 27 |  | 3
2017-11-02 | 92497 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-036 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-10-28 10:57 | 2017-11-03 07:00 | 2017-11-03 09:00 | 44 |  | 2
2017-11-04 | 92498 | MP. A POZO TIPO "B" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-29 | 2017-10-29 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-10-28 10:57 | 2017-10-29 13:00 | 2017-10-29 13:40 | 44 |  | 0.5
2017-11-04 | 92499 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-29 | 2017-10-29 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-10-28 10:57 | 2017-10-29 08:30 | 2017-10-29 12:05 | 44 |  | 3
2017-11-04 | 92500 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-10-28 10:57 | 2017-11-02 11:00 | 2017-11-02 13:00 | 44 |  | 1.5
2017-11-03 | 92501 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-10-28 10:57 | 2017-11-07 12:30 | 2017-11-07 14:00 | 44 |  | 2
2017-11-03 | 92502 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-10-28 10:57 | 2017-11-03 17:00 | 2017-11-03 18:05 | 44 |  | 4
2017-11-01 | 92503 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-29 | 2017-10-29 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-10-28 10:57 | 2017-10-30 13:30 | 2017-10-30 18:30 | 44 |  | 4
| 69549 | Se necesitan 2 contactos duplex 110V en la oficina de Preparación de Químicos | CO-ALM-004 | Correctivo planeado | Rechazado | ELE | CO-EDI | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 14818 |  |  | 2017-07-25 09:24 |  | 2017-08-01 10:44
| 69560 | HERMETICIDAD A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-07-24 | 2017-08-01 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-07-25 10:58 | 2017-07-24 08:00 | 2017-08-01 09:00 | 30 |  | 10
| 69562 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTORES A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-24 | 2017-08-01 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-25 11:00 | 2017-07-24 08:00 | 2017-08-01 11:00 | 30 |  | 10
| 69566 | PINTAR PLASTICOS C06 AL 40% | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-25 11:04 | 2017-07-25 11:00 | 2017-07-25 13:24 | 30 |  | 3
| 69569 | Realizar 3 soportes con abrazadera de 6" de diametro para cabezal de riego | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-07-28 | 2017-07-29 | 31525 | 41185 | 31837 | 2017-07-25 11:02 | 2017-07-28 11:00 | 2017-07-29 11:00 | 30 |  | 12
| 97934 | ROLAR CANOA INV.F11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-11-18 09:20 | 2017-11-22 07:00 | 2017-11-22 14:30 | 47 |  | 77
| 97938 | REVIVIR NIVELES DE SURCOS INV.G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-11-18 09:23 | 2017-11-21 07:00 | 2017-11-21 14:30 | 47 |  | 100
| 97968 | PINTAR CARROS DE TRAMPEO | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 15017 | 41185 | 27953 | 2017-11-22 07:00 | 2017-11-23 13:00 | 2017-11-23 15:30 | 47 |  | 3
| 97987 | Cambiar la manguera del diesel del tractor 5105-10 | CO-TRC-015 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-26 | 2017-11-26 | 38090 | 41185 | 39405 | 2017-11-22 12:40 | 2017-11-26 07:30 | 2017-11-26 09:30 | 48 |  | 2
| 69483 | ALINEAR CANOA INV. E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | PLA | CO-GH | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-07-21 07:53 |  | 2017-07-28 09:59 | 29 |  | 63
| 97929 | cambiar pieza en mal estado junto a filtro de tanque 2 PLC2 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-11-22 09:13 | 2017-11-22 09:30 | 2017-11-22 10:20 | 47 |  | 1
| 97913 | Reparar fuga calle entre C07 y C08 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 31525 | 239 | 9758 | 2017-11-22 07:21 | 2017-11-22 17:00 | 2017-11-22 19:22 | 47 |  | 9
| 97917 | Reparar llanta de carrito de recoleccion #2 | CO-CLO-002 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 38090 | 41185 | 43869 | 2017-11-22 08:29 | 2017-11-22 11:00 | 2017-11-22 13:00 | 47 |  | 3
| 97910 | COLOCAR TOMA DE AGUA EN ENTRADA A INVERNADERO F03. | COL-FUM-ARR | Eventos únicos | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-12-21 | 2017-12-23 | 15017 | 239 | 38441 | 2017-11-21 22:48 | 2017-12-21 07:30 | 2017-12-23 15:00 | 51 |  | 48
| 97911 | COLOCAR TOMA DE AGUA EN ENTRADA A INVERNADERO F09. | CO-GH-F09 | Eventos únicos | Terminado | HID | CO-GH | 2017-12-17 | 2017-12-19 | 15017 | 239 | 41082 | 2017-11-21 22:50 | 2017-12-20 07:30 | 2017-12-21 15:00 | 51 |  | 48
| 97920 | SACAR BASURA DE BARRIDA INV.G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-11-18 09:01 | 2017-11-21 10:00 | 2017-11-21 14:30 | 47 |  | 30
| 97933 | LIMPIEZA Y DETALLADA DE PLATAFORMA INV.F11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-11-22 09:18 | 2017-11-21 07:00 | 2017-11-22 14:30 | 47 |  | 110
| 97969 | EXTRACCION DE FOSA DE ZONA F | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-GH | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-11-22 07:19 | 2017-11-22 08:30 | 2017-11-22 10:00 | 47 |  | 1.5
| 97970 | FABRICAR EXCLUSA DEL INV F11 | CO-GH-F11-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 35677 | 41185 | 42312 | 2017-11-22 08:21 | 2017-11-23 07:00 | 2017-11-23 19:00 | 47 |  | 12
| 97973 | estacion de labado de costales | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | SOL | CO-GH | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 14979 | 41185 | 31837 | 2017-11-22 11:48 |  | 2018-01-10 13:04 | 4 |  | 24
| 97974 | revisar la fertilizadora numero dos en el control E (ESTA METIENDO MUY POCO ) | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 9863 | 239 | 13586 | 2017-11-22 12:05 | 2017-11-22 14:30 | 2017-11-22 15:20 | 47 |  | 3
| 97905 | REVISAR Y REPARAR TUBO DE AGUA EN CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-11-21 16:53 | 2017-11-22 07:00 | 2017-11-22 11:00 | 47 |  | 5
| 97923 | REVISAR FUGAS INV.G02 | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-11-18 09:05 | 2017-11-22 11:00 | 2017-11-22 14:30 | 47 |  | 24
| 45576 | PARIHUELA #11 NO LEVANTA PRESION A MAS DE 300 LBS. | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 15017 | 41185 | 40414 | 2017-03-30 23:36 | 2017-03-31 08:00 | 2017-03-31 09:00 |  |  | 2
| 45584 | cambiar llanta ponchada de tolva | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 37126 | 41185 | 40414 | 2017-03-31 09:44 | 2017-04-01 08:00 | 2017-04-01 09:00 |  |  | 2
| 45569 | REPARACION DE FUGA 3" | CO-GH-C09 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-30 08:17 | 2017-03-30 09:00 | 2017-03-30 11:27 |  |  | 2
| 45544 | adaptar carrito de cosecha para avion de zona 1 | CO-GH-F01 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 34105 | 41185 | 28263 | 2017-03-30 16:04 | 2017-03-31 08:00 | 2017-03-31 20:00 |  |  | 3
| 63297 | INSTALACION DE TUBERIA ZONA F | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 239 | 239 | 32215 | 2017-06-28 07:21 | 2017-06-28 08:00 | 2017-06-28 19:00 | 26 |  | 30
| 63357 | PINTAR OFICINAS DE PLASTICOS | COL-AYE-OFI | Eventos únicos | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 40648 | 41185 | 103908 | 2017-06-26 13:43 | 2017-06-26 08:00 | 2017-06-27 15:00 | 26 |  | 16
| 63231 | PINTAR ESCALERA C11 | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 15052 | 41185 | 103885 | 2017-06-27 12:45 | 2017-07-11 08:00 | 2017-07-11 11:00 | 28 |  | 3
| 63235 | HACER VARILLAS PARA BOMBAS DE AGUA A10 | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 15052 | 41185 | 31837 | 2017-06-27 12:51 | 2017-07-05 15:00 | 2017-07-07 12:00 | 27 |  | 12
| 79654 | REPARAR PIOLA Y MANGUERA AZUL QUE SALE DEL TANQUE SE DESPEGO PARIHUELA 9 | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 14993 | 41185 | 39662 | 2017-09-06 14:21 | 2017-09-08 08:00 | 2017-09-08 11:00 | 36 |  | 3
| 64615 | reparación de canos de pvc pegar tapas y reforzar | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 9863 | 239 | 9758 | 2017-07-03 10:18 | 2017-07-07 08:00 | 2017-07-07 12:30 | 27 |  | 4
| 84446 | PARIHUELA # 03 SE PARO POR RUIDO EXTRAÑO EN MOTOR NO SE PURGO SOLO SE LAVO EL TA | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-09-27 22:20 | 2017-10-02 14:00 | 2017-10-02 19:00 | 40 |  | 8
| 55572 | PARIHUELA #1 ELABORAR BASE PARA MOCHILA PEQUEÑA (5L) DE DESINFECCIÓN | CO-PRH-001 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 15017 | 41185 | 34482 | 2017-05-24 23:01 | 2017-07-01 | 2017-07-02 15:18 | 27 |  | 4
| 55573 | PARIHUELA #2 ELABORAR BASE PARA BOMBA CHICA (5L) DE DESINFECCION | CO-PRH-002 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 15017 | 41185 | 34482 | 2017-05-24 23:07 | 2017-07-01 | 2017-07-02 15:25 | 27 |  | 3
| 55574 | PARIHUELA #4 ELABORAR BASE PARA BOMBA CHICA (5L) DE DESINFECCION | CO-PRH-004 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 15017 | 41185 | 34482 | 2017-05-24 23:09 | 2017-07-01 | 2017-07-02 15:28 | 27 |  | 3
| 55575 | PARIHUELA #7 ELABORAR BASE PARA BOMBA CHICA (5L) DE DESINFECCION | CO-PRH-007 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 15017 | 41185 | 34482 | 2017-05-24 23:10 | 2017-07-01 | 2017-07-02 15:31 | 27 |  | 3
| 55576 | PARIHUELA #6 ELABORAR BASE PARA BOMBA CHICA (5L) DE DESINFECCION | CO-PRH-006 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 15017 | 41185 | 34482 | 2017-05-24 23:12 | 2017-07-01 | 2017-07-02 15:34 | 27 |  | 3
| 55577 | PARIHUELA #8 ELABORAR BASE PARA BOMBA CHICA (5L) DE DESINFECCION | CO-PRH-008 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 15017 | 41185 | 34482 | 2017-05-24 23:13 | 2017-07-01 | 2017-07-02 15:37 | 27 |  | 3
| 55578 | PARIHUELA #11 ELABORAR BASE PARA BOMBA CHICA (5L) DE DESINFECCION | CO-PRH-011 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 15017 | 41185 | 34482 | 2017-05-24 23:15 | 2017-07-01 | 2017-07-02 15:40 | 27 |  | 3
| 55579 | PARIHUELA #5 ELABORAR BASE PARA BOMBA CHICA (5L) DE DESINFECCION | CO-PRH-005 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 15017 | 41185 | 34482 | 2017-05-24 23:17 | 2017-07-02 | 2017-07-02 19:07 | 27 |  | 3
| 55591 | ESTRUCTURA PARA CASA DE ABEJORRO F 10 | CO-GH-F10-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-05-24 | 2017-05-26 | 25893 | 41185 | 31837 | 2017-05-25 09:00 | 2017-05-25 07:30 | 2017-05-25 19:32 | 21 |  | 12
| 84388 | PREPARAR INV.G09 (MANGUERAS) | CO-GH-G09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-09-23 12:22 | 2017-09-27 11:00 | 2017-09-27 15:00 | 39 |  | 35
| 64491 | REVISAR CAMION DE VOLTEO (NO PRENDE) | CO-CAM-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-07-01 13:57 | 2017-07-01 12:30 | 2017-07-01 14:00 | 27 |  | 2
| 64618 | REVICION DE FALLA EN ALTERNADOR TRACTOR 5105 | CO-TRC-015 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 37126 | 41185 | 39662 | 2017-07-03 10:28 | 2017-07-08 17:00 | 2017-07-08 19:00 | 27 |  | 5
| 33751 | Habilitar toma de servicio esta sin agua y reubicarla | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-MTO | 2017-01-22 | 2017-01-22 | 36730 | 239 | 40428 | 2017-01-18 15:14 | 2017-01-22 | 2017-02-06 16:57 | 4 | FALTA-MO | 2
| 55619 | SOLDAR MARRO DE PLASTIQUERO | CO-ALM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 14993 | 41185 | 31837 | 2017-05-25 11:16 | 2017-05-26 08:00 | 2017-05-26 09:00 | 21 |  | 1
| 55622 | SOLDAR RASTRILLO ZONA C | CO-GH-C13-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 36192 | 41185 | 42312 | 2017-05-25 11:19 | 2017-05-25 12:00 | 2017-05-25 15:00 | 21 |  | 2
| 55623 | REVISION DE REVOLVEDORA | CO-REV-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 35677 | 41185 | 39662 | 2017-05-25 11:24 | 2017-05-25 14:00 | 2017-05-25 15:00 | 21 |  | 2
| 84368 | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.D04 | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-09-23 09:55 | 2017-09-26 07:30 | 2017-09-27 09:00 | 39 |  | 24
| 84369 | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.D05 | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-09-27 10:00 | 2017-09-27 07:30 | 2017-09-28 15:00 | 39 |  | 20
2017-08-23 | 64604 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-20 09:00 | 2017-08-20 10:30 | 34 |  | 2
| 87369 | CAMBIO DE GANCHOS Y TUTORES, COLOCACION DE CABECERAS Y PUNTALES F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-10 | 2017-10-25 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-10-07 09:39 | 2017-10-10 08:00 | 2017-10-25 11:00 | 41 |  | 21
| 87385 | REPARAR LLANTA DAÑADA DE TOLVA PDS | CO-TOL-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 15113 | 41185 | 43869 | 2017-10-10 10:06 | 2017-10-10 16:00 | 2017-10-10 17:00 | 41 |  | 3
| 87387 | REPARA TIRON DE TOLVA DE PDS | CO-TOL-004 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 15113 | 41185 | 42312 | 2017-10-10 10:08 | 2017-10-11 10:00 | 2017-10-11 14:00 | 41 |  | 4
| 87399 | HERMETIZAR E02 | CO-GH-E02 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-10-07 10:58 | 2017-10-13 08:00 | 2017-10-18 11:00 | 41 |  | 10
| 94328 | REPARACION MANTTO REFRI PLANTA ALTA | CO-OFI-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 14999 | 41185 | 43495 | 2017-10-30 07:31 | 2017-10-30 08:00 | 2017-11-30 10:30 | 44 |  | 2
| 94329 | REPARACION DE LAMPARAS Y SISTEMA ELECTRICO EN CAMARA FRIA | CO-ENF-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-10-30 08:36 | 2017-10-30 08:00 | 2017-10-30 12:00 | 44 |  | 3
| 94330 | REPARACION TINACO FLOTADOR COMEDOR CENTRAL PLANTA ALTA | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 35677 | 41185 | 43495 | 2017-10-31 08:40 | 2017-10-31 10:00 | 2017-10-31 14:00 | 44 |  | 2
2017-11-06 | 94375 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-11 13:30 | 2017-11-11 15:00 | 45 |  | 1.5
2017-11-09 | 94376 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-037 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-05 | 2017-11-05 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-05 07:00 | 2017-11-05 10:00 | 45 |  | 2
2017-11-09 | 94377 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-038 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 45 |  | 2
2017-11-09 | 94378 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-039 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-09 16:00 | 2017-11-09 18:00 | 45 |  | 2
| 94267 | ARMADO DE CARROS DE SANIDAD | COL-CMU-SAN | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-11-02 08:00 | 2017-11-02 10:00 | 2017-11-02 18:00 | 44 |  | 8
| 94275 | COLOCACION DE GABINETES PARA LAMPARAS EN CAMARA FRIA #2 | CO-ENF-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 11131 | 41185 | 43495 | 2017-11-03 11:11 | 2017-11-03 09:00 | 2017-11-03 12:00 | 44 |  | 3
| 94276 | COLOCACION DE PAPELERA EN 3 SANITIZANTES | COL-CMU-SAN | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 41185 | 41185 | 43495 | 2017-11-03 10:14 | 2017-11-03 17:00 | 2017-11-03 18:00 | 44 |  | 3
| 94338 | PARIHUELA #6 TIENE ROTO EL COPLE DE MANGUERA DE LA BOMBA AL FILTRO. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-11-03 22:11 | 2017-11-04 08:00 | 2017-11-04 09:00 | 44 |  | 1
| 94346 | Reparación de tractor #3036 05 Asiento dañado | CO-TRC-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 11131 | 41185 | 39405 | 2017-11-04 09:50 | 2017-11-04 10:00 | 2017-11-04 12:16 | 44 |  | 1
| 94347 | REPARAR TIRADERO DE ANTIREFRIGERANTE EN TRACTOR DE PDS | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-11-03 10:02 | 2017-11-04 16:15 | 2017-11-04 18:15 | 44 |  | 2
2017-11-07 | 94348 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-025 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-09 16:00 | 2017-11-09 18:00 | 45 |  | 2
2017-11-07 | 94349 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-026 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-05 | 2017-11-05 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-07 14:00 | 2017-11-07 16:00 | 45 |  | 2
| 94331 | REPARACION TUBERIA DE CALENTADOR | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 35677 | 41185 | 43270 | 2017-10-31 08:43 | 2017-10-31 14:30 | 2017-10-31 18:00 | 44 |  | 2
| 94332 | COLOCACION DE LOZA ACERO Y COLADO DEL MISMO | CO-GH-F10-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 14979 | 41185 | 35677 | 2017-10-30 08:00 | 2017-10-30 07:00 | 2017-10-30 10:00 | 44 |  | 4
| 94333 | ELABORACION DE EXCLUSA DEL INV F-03 | CO-GH-F03-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 34135 | 41185 | 35677 | 2017-10-30 08:00 | 2017-10-30 07:00 | 2017-11-04 13:49 | 44 |  | 80
| 94342 | PARIHUELA #11 NECESITA 100 MTS DE MANGUERA | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-11-03 23:39 | 2017-11-04 09:00 | 2017-11-04 10:00 | 44 |  | 1
| 94344 | COLOCACION DE LAMPARAS EN COCINA DE COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 15099 | 41185 | 39407 | 2017-11-03 09:19 | 2017-11-03 16:00 | 2017-11-03 17:30 | 44 |  | 2
2017-11-05 | 94371 | MP. A LAVADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-09 11:00 | 2017-11-09 13:00 | 45 |  | 2
2017-11-07 | 94372 | MP. A MEZCLADOR TIPO "D" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-11 10:00 | 2017-11-11 11:30 | 45 |  | 1
| 88547 | Llanta ponchada de carro de acarreo de plantula numero 5 | C0-CMU-CAP | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 38850 | 41185 | 41092 | 2017-10-12 14:57 | 2017-10-12 16:00 | 2017-10-12 17:00 | 41 |  | 2
| 88549 | TRACTOR 5415 PDS NO LE ENTRAN LAS VELOCIDADES | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-10-13 12:14 | 2017-10-16 08:00 | 2017-10-16 13:00 | 42 |  | 2
2017-11-07 | 94373 | MP. A MEZCLADOR TIPO "C" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-11 08:00 | 2017-11-11 10:00 | 45 |  | 1
2017-11-10 | 94374 | MP. A MEZCLADOR TIPO "B" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-11 11:30 | 2017-11-11 12:30 | 45 |  | 1
| 87371 | HERMETIZAR D02 | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-10-07 09:44 | 2017-10-09 08:00 | 2017-10-09 15:00 | 41 |  | 7
| 87395 | INSTALAR CASA DE ABEJORROS A 6 | CO-GH-A06-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 15112 | 41185 | 35677 | 2017-10-10 10:36 | 2017-10-10 11:00 | 2017-10-10 12:00 | 41 |  | 1
| 87397 | Cambio de giro a 5 surcos F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-10 | 2017-10-14 | 239 | 239 | 38441 | 2017-10-10 10:13 | 2017-10-10 08:00 | 2017-10-11 21:00 | 41 |  | 36
| 87398 | HERMETIZAR D10 | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-10-12 | 2017-10-18 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-10-07 10:56 | 2017-10-12 08:00 | 2017-10-14 10:00 | 41 |  | 10
| 87281 | CAMIONETA NISSAN NO ENCIENDE | CO-VHC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 35072 | 41185 | 39662 | 2017-10-09 08:08 | 2017-10-09 08:00 | 2017-10-09 10:00 | 41 |  | 1
| 87283 | CORTAR PASTO AREA SOCIAL | COL | Correctivo planeado | Terminado | CIV | * | 2017-10-09 | 2017-10-20 | 41185 | 41185 | 36695 | 2017-10-08 13:11 | 2017-10-09 07:30 | 2017-10-09 15:50 | 42 |  | 48
| 87287 | REPARAR TIRON REALIZAR BARRENO MAS GRANDE | CO-TRC-015 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 15091 | 41185 | 28263 | 2017-10-09 07:29 | 2017-10-09 17:30 | 2017-10-09 19:00 | 41 |  | 2
| 87288 | PINTAR VARILLAS DE AMARILLO SISPA | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 36192 | 41185 | 28263 | 2017-10-09 07:32 | 2017-10-09 12:30 | 2017-10-09 17:30 | 41 |  | 2
| 87368 | COLOCACION DE CABECERAS Y ALINEADO DE TUTORES E02 | CO-GH-E02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-07 09:38 | 2017-10-13 08:00 | 2017-10-13 14:00 | 41 |  | 6
| 94334 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORRO INV F 10 | CO-GH-F10-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 14979 | 41185 | 35677 | 2017-11-01 08:00 | 2017-11-01 15:00 | 2017-11-01 17:00 | 44 |  | 6
| 94339 | PARIHUELA #11 PERILLA DEL MANOMETRO ESTA MUY DURA. | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-11-03 23:12 | 2017-11-04 17:00 | 2017-11-04 18:00 | 44 |  | 1
| 94340 | PARIHUELA #11 SE OBSERVO TIRADERO DE ACEITE BAJO LA BOMBA Y MOTOR. | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-11-03 23:34 | 2017-11-04 10:00 | 2017-11-04 16:00 | 44 |  | 3
| 30271 | TIENE ESTRUCTURA ROTA. | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-12-22 22:12 | 2017-01-09 08:00 | 2017-01-09 10:00 |  |  | 3
| 30272 | REPARACION DE LUZ EN BAÑOS DE ZONA C | CO-SAN-005 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 15017 | 41185 | 39407 | 2016-12-22 22:13 | 2017-01-02 09:00 | 2017-01-02 12:00 |  |  | 2
| 30274 | DURANTE LA OPERACION SE VOTA EL TAPON AMARILLO DEL FILTRO. | CO-MOA-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 15017 |  | 41185 | 2016-12-22 22:20 | 2017-01-09 08:00 | 2017-01-09 09:00 |  |  | 4
| 30302 | BATIDOR TAPADO | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 42521 | 41185 | 41092 | 2016-12-22 22:00 | 2016-12-23 07:30 | 2016-12-23 08:30 |  |  | 1
| 30324 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS LADO SURPONIENTE | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 41185 | 41185 | 103593 | 2016-12-20 16:03 | 2016-12-21 08:00 | 2016-12-21 11:00 |  |  | 4
2017-04-10 | 47127 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-04-10 | 2017-04-16 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-09 10:00 | 2017-04-09 12:00 |  |  | 2
2017-04-10 | 47128 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-04-10 | 2017-04-16 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-08 14:00 | 2017-04-08 16:00 |  |  | 2
2017-05-02 | 50921 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-05-04 | 2017-05-06 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-04-29 13:58 | 2017-05-04 08:00 | 2017-05-04 10:15 | 18 |  | 3
2017-05-03 | 50922 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-05-01 | 2017-05-07 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 13:58 | 2017-05-01 08:00 | 2017-05-01 10:00 | 18 |  | 2
2017-05-03 | 50923 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-05-02 | 2017-05-08 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 13:58 | 2017-05-02 08:00 | 2017-05-02 10:00 | 18 |  | 2
2017-05-03 | 50924 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-05-02 | 2017-05-08 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 13:58 | 2017-05-02 13:00 | 2017-05-02 15:00 | 18 |  | 2
2017-05-06 | 50925 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-30 | 2017-05-03 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-04-29 13:58 | 2017-05-01 16:00 | 2017-05-01 17:31 | 18 |  | 1.5
2017-05-06 | 50926 | MP. A BOMBA TIPO "F" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-04 | 2017-05-06 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-29 13:58 | 2017-05-05 08:00 | 2017-05-05 15:20 | 18 |  | 2
2017-05-03 | 50927 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-04 | 2017-05-06 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-04-29 13:58 | 2017-05-04 08:00 | 2017-05-04 09:21 | 18 |  | 2
2017-05-06 | 50928 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-04 | 2017-05-06 | 43456 | 239 | 100895 | 2017-04-29 13:58 | 2017-05-06 09:00 | 2017-05-06 10:25 | 18 |  | 1.5
2017-05-06 | 50929 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-05-06 | 2017-05-12 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 13:58 | 2017-05-08 15:00 | 2017-05-08 19:00 | 18 |  | 2
2017-05-05 | 50930 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-05-05 | 2017-05-11 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 13:58 | 2017-05-09 07:30 | 2017-05-09 09:00 | 18 |  | 2
2017-05-05 | 50931 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-30 | 2017-05-03 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-04-29 13:58 | 2017-05-01 08:00 | 2017-05-01 12:59 | 18 |  | 5
| 72774 | INSTALAR LOS COMPRESORES EN TALLERES | COL-CMP | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 41185 | 41185 | 31837 | 2017-08-08 11:41 | 2017-08-08 13:00 | 2017-08-08 19:00 | 32 |  | 5
| 72777 | CAMBIAR PERNOS DEL IMPLEMENTO (LA CUCHARA) TRACTOR 6415 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-08-12 | 2017-08-12 | 38090 | 41185 | 9729 | 2017-08-08 11:49 | 2017-08-12 08:00 | 2017-08-12 10:00 | 32 |  | 2
| 72778 | SOLDAR LA CUCHARA ,TRACTOR 6415 | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-08-12 | 2017-08-12 | 38090 | 41185 | 34482 | 2017-08-08 11:53 | 2017-08-12 08:00 | 2017-08-12 12:00 | 32 |  | 4
| 72828 | PARIHUELA DE BUSAN SE LE SALIÓ LA LLAVE DE PASO AL TANQUE DE LA GASOLINA. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-08-08 23:21 | 2017-08-10 10:00 | 2017-08-10 12:00 | 32 |  | 2
| 72875 | PARCHAR LLANTA TRASERA DERECHA DE LONCHERA "RECEPCION" | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 38090 | 41185 | 40885 | 2017-08-09 11:30 | 2017-08-09 13:00 | 2017-08-09 14:00 | 32 |  | 2
| 72880 | INSTALAR LETRERO EN F 7 | CO-GH-F07-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 34135 | 41185 | 36695 | 2017-08-09 12:44 | 2017-08-09 12:00 | 2017-08-09 14:30 | 32 |  | 3
2017-05-05 | 50932 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-30 | 2017-05-03 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-04-29 13:58 | 2017-05-01 13:00 | 2017-05-01 14:00 | 18 |  | 1
| 72848 | DERRIBAR INV. D06 | CO-GH-D06 | Correctivo de emergencia | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-08-09 10:04 | 2017-08-11 07:30 | 2017-08-11 14:00 | 32 |  | 98
2017-05-05 | 50933 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-30 | 2017-05-03 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-04-29 13:58 | 2017-05-02 08:00 | 2017-05-02 13:00 | 18 |  | 5
2017-05-05 | 50934 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-30 | 2017-05-03 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-04-29 13:58 | 2017-05-02 13:00 | 2017-05-02 14:00 | 18 |  | 1
2017-05-05 | 50935 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-30 | 2017-05-03 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-04-29 13:58 | 2017-05-03 08:00 | 2017-05-03 13:00 | 18 |  | 5
2017-05-05 | 50936 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-30 | 2017-05-03 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-04-29 13:58 | 2017-05-03 13:00 | 2017-05-03 14:00 | 18 |  | 1
2017-05-05 | 50937 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-04 | 2017-05-06 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-04-29 13:58 | 2017-05-04 08:00 | 2017-05-04 13:00 | 18 |  | 5
2017-05-05 | 50938 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-04 | 2017-05-06 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-04-29 13:58 | 2017-05-04 13:00 | 2017-05-04 14:00 | 18 |  | 1
2017-05-05 | 50939 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-04 | 2017-05-06 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-04-29 13:58 | 2017-05-05 08:00 | 2017-05-05 13:00 | 18 |  | 5
| 72906 | REVISAR FUGAS Y AJUSTAR LINEA DE RIEGO INV.B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-09 14:31 | 2017-08-10 07:30 | 2017-08-10 12:00 | 32 |  | 28
| 72907 | METER LINEA DE RIEGO INV.A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-09 14:33 | 2017-08-10 12:00 | 2017-08-10 15:00 | 32 |  | 21
| 72763 | DETALLAR LINEAS DE RIEGO INV.B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-05 11:31 | 2017-08-07 07:30 | 2017-08-07 15:00 | 32 |  | 49
| 72765 | DESCARGAR PACAS 250lts. CON SUSTRATO DE COCO | CO-PER-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | PLA | CO-MTO | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-08-05 11:32 | 2017-08-07 07:30 | 2017-08-07 12:30 | 32 |  | 28
| 72766 | PREPARACION NORMAL INV.C14 | CO-GH-C14 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-07 | 2017-08-10 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-08-05 11:34 | 2017-08-07 12:30 | 2017-08-10 15:00 | 32 |  | 230
| 72767 | ENTREGA A PLANTACION INV. B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-08-05 11:36 | 2017-08-08 07:30 | 2017-08-08 15:00 | 32 |  | 21
| 72768 | ENTREGA A PLANTACION INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-08-05 11:37 | 2017-08-08 10:00 | 2017-08-08 13:00 | 32 |  | 21
| 72769 | DETALLADO DE LINEAS DE RIEGO INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-05 11:38 | 2017-08-08 07:30 | 2017-08-08 15:00 | 32 |  | 49
| 72770 | DERRIBAR INV.B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-08-05 11:39 | 2017-08-08 07:30 | 2017-08-08 15:00 | 32 |  | 94
| 72839 | REVISAR Y REPARAR LLANTA DAÑADA EN TOLVA DE PDS | CO-TOL-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-08-09 09:31 | 2017-08-09 08:00 | 2017-08-09 12:10 | 32 |  | 2
| 72841 | PREPARACION NORMAL INV.C14 (MANGUERAS) | CO-GH-C14 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-05 09:37 | 2017-08-09 07:30 | 2017-08-09 15:00 | 32 |  | 49
| 72847 | ROLA CANOA INV. G09 | CO-GH-G09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-09 | 2017-09-14 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-09-08 10:00 | 2017-09-09 07:30 | 2017-09-14 15:00 | 37 |  | 98
2017-05-02 | 50918 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-016 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-02 | 2017-05-08 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 13:58 | 2017-04-30 15:00 | 2017-04-30 17:00 | 18 |  | 2
2017-05-02 | 50919 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-017 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-02 | 2017-05-08 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 13:58 | 2017-04-30 15:00 | 2017-04-30 17:00 | 18 |  | 2
2017-05-02 | 50920 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-018 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-02 | 2017-05-08 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 13:58 | 2017-04-30 10:00 | 2017-04-30 12:00 | 18 |  | 2
| 77429 | PREPARACION NORMAL INV.A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-08-28 11:45 | 2017-08-29 07:30 | 2017-08-30 15:00 | 35 |  | 168
| 77431 | ENTREGA A PLANTACION INV.B03 | CO-GH-BO3 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-08-28 11:46 | 2017-08-30 07:30 | 2017-08-30 15:00 | 35 |  | 63
| 77446 | ALINEAR CANOA INV.E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-02 | 2017-09-02 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-08-28 11:56 | 2017-09-02 07:30 | 2017-09-02 13:30 | 35 |  | 114
| 77447 | PREPARACION NORMAL INV.F02 | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-01 | 2017-09-04 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-08-28 11:56 | 2017-09-01 07:30 | 2017-09-04 15:00 | 36 |  | 228
| 77448 | RELLENAR CANOA CON SUSTRATO DE COCO INV.E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-08-28 11:58 | 2017-09-04 07:30 | 2017-09-05 15:00 | 36 |  | 247
| 88000 | ACOMODAR PERNO DE CILINDRO DE LEVANTE DE TRACTOR 6415 #17 | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-10-12 08:59 | 2017-10-12 17:00 | 2017-10-12 18:00 | 41 |  | 2
| 88002 | RETRO 310: PASAR CORRIENTE | COL-MPE-RET | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-10-12 09:03 | 2017-10-12 18:00 | 2017-10-12 19:00 | 41 |  | 1
| 88012 | CAMBIAR PERNO DEL CUCHARON | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 38090 | 41185 | 40885 | 2017-10-13 07:00 | 2017-10-13 08:00 | 2017-10-13 08:54 | 41 |  | 1
| 65865 | Reparar fuga C06, dentro del invernadero, al final de la linea. | COL-GH-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 31525 | 41185 | 9797 | 2017-07-07 15:06 | 2017-07-08 11:30 | 2017-07-08 13:30 | 27 |  | 3
| 65901 | Cambio de bateria a radios # 87 y # 89 | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 11131 | 41185 | 36192 | 2017-07-08 09:44 | 2017-07-08 12:00 | 2017-07-08 13:00 | 27 |  | 1
2017-07-13 | 65947 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-07-08 11:21 | 2017-07-13 13:45 | 2017-07-13 14:45 | 28 |  | 1.5
| 65948 | LIMPIAR PLATAFORMA DE INVERNADERO E-07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-09 | 2017-07-09 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-07-08 11:27 | 2017-07-09 07:30 | 2017-07-09 12:30 | 28 |  | 5
| 65949 | MEZCLAR SUSTRATO CON TIBURON INVERNADERO C-13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-09 | 2017-07-09 | 15113 | 15113 | 103890 | 2017-07-08 11:29 | 2017-07-09 07:30 | 2017-07-10 10:00 | 28 |  | 5
| 65950 | SUBIR MATERIAL Y AFLOJAR O ESCARBAR PARTE NORTE INV. F-10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-09 | 2017-07-09 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-08 11:31 | 2017-07-09 07:30 | 2017-07-09 15:30 | 28 |  | 8
| 65951 | CONECTAR A RIEGO INVERNADERO E-07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-09 | 2017-07-10 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-08 11:39 | 2017-07-09 07:30 | 2017-07-10 10:00 | 28 |  | 8
| 65952 | DERRIBAR INVERNADERO A-01 (TROZADO PARA CAPEX) | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-07-08 11:40 | 2017-07-10 07:30 | 2017-07-10 15:00 | 28 |  | 7
| 65891 | LLEVAR GANCHO AL C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-GH | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 36192 | 41185 | 39407 | 2017-07-08 08:00 | 2017-07-08 08:30 | 2017-07-08 10:30 | 27 |  | 2
| 65892 | REVISAR SENSOR CLIMATOLÓGICO EN PLANTA ALTA | CO-OFI-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 39259 | 41185 | 39407 | 2017-07-08 08:59 | 2017-07-08 08:00 | 2017-07-08 10:00 | 27 |  | 2.5
2017-07-13 | 65938 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-035 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-11 16:00 | 2017-07-12 09:30 | 28 |  | 2
2017-07-13 | 65939 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-036 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-11 16:00 | 2017-07-12 09:00 | 28 |  | 2
2017-07-15 | 65940 | MP. A POZO TIPO "B" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-14 17:30 | 2017-07-14 18:00 | 28 |  | 0.5
2017-07-15 | 65941 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-14 14:00 | 2017-07-14 17:25 | 28 |  | 3
2017-07-14 | 65942 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-12 15:30 | 2017-07-12 18:11 | 28 |  | 1.5
2017-07-14 | 65943 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-14 13:30 | 2017-07-14 16:30 | 28 |  | 2
2017-07-12 | 65944 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-11 15:00 | 2017-07-11 19:00 | 28 |  | 4
2017-07-09 | 65945 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5105 TIPO "D" | CO-TRC-015 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-07-08 11:21 | 2017-07-10 07:30 | 2017-07-10 10:30 | 28 |  | 6
2017-07-12 | 65946 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5105 TIPO "B" | CO-TRC-015 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-09 | 2017-07-09 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-07-08 11:21 | 2017-07-09 08:00 | 2017-07-09 14:00 | 28 |  | 4
| 69593 | Limpieza de impulsor bomba sumergible PTAR central | CO-PTA-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-08-26 | 2017-08-26 | 38478 | 41185 | 43270 | 2017-07-25 11:23 | 2017-08-26 10:00 | 2017-08-26 12:00 | 34 |  | 2
| 98042 | PARIHUELA DE BUSAN NECESITA CAMBIO DE VENTURI | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 15017 | 239 | 103593 | 2017-11-22 22:11 | 2017-11-27 11:00 | 2017-11-27 15:05 | 48 |  | 16
| 98043 | PARIHUELA DE BUSAN NECESITA CAMBIO DE MANGUERA PARA MEDICION DE LITROS DEL TANQU | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 15017 | 239 | 41082 | 2017-11-22 22:19 | 2017-11-27 17:00 | 2017-11-27 18:05 | 50 |  | 16
| 98044 | PARIHUELA #3 TIENE LA PIOLA ROTA | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-11-22 22:25 | 2017-11-23 10:00 | 2017-11-23 11:00 | 47 |  | 1
| 69463 | REVISAR FALLA ELECTRICA DEL TRACTOR 5105 #015 | CO-TRC-015 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 38090 | 41185 | 41092 | 2017-07-24 09:55 | 2017-07-24 08:00 | 2017-07-24 11:00 | 30 |  | 2
| 97918 | REPARACION DE LAMPARAS EN BAÑOS DE HOMBRES ZONA C | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 9754 | 41185 | 39407 | 2017-11-22 08:33 | 2017-11-22 08:00 | 2017-11-22 18:00 | 47 |  | 12
| 97924 | REVISAR FUGAS INV.B01 | CO-GH-BO1 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-11-18 09:07 | 2017-11-22 07:00 | 2017-11-22 11:00 | 47 |  | 24
| 97990 | REALIZAR PORTAZANCO PERCHERO PORTA VIRCRON E INSTALARLOS JUNTO CON LETRERO | CO-GH-F09-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 34135 | 41185 | 31837 | 2017-11-22 07:00 | 2017-11-23 07:00 | 2017-11-23 17:00 | 47 |  | 12
| 98004 | REVISAR EJE DELNATERO TRACTOR 790 - 2 | CO-TRC-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 14993 | 41185 | 39662 | 2017-11-22 11:41 | 2017-11-22 13:00 | 2017-11-22 16:00 | 47 |  | 2
| 69573 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTORES E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-25 11:08 | 2017-07-25 08:00 | 2017-08-01 12:00 | 30 |  | 10
| 69493 | Cambio de válvula de servicio de 1" en patio de reciclaje | CO-CON-001 | Eventos únicos | Terminado | HID | CO-EDI | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 38478 | 41185 | 35677 | 2017-07-24 13:17 | 2017-09-24 08:00 | 2017-09-24 09:00 | 38 |  | 2
| 69450 | Fuga de tuberia de 10" en la calle entre los inv. D07 y D04 | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 36730 | 239 | 40428 | 2017-07-24 09:16 | 2017-08-01 17:00 | 2017-08-01 19:45 | 30 |  | 4
| 97909 | COLOCAR TOMA DE AGUA EN ENTRADA A INVERNADERO F11. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-12-22 | 2017-12-29 | 15017 | 239 | 38477 | 2017-11-21 22:13 | 2017-12-27 07:30 | 2017-12-28 15:00 | 52 |  | 48
| 97961 | SOLDAR CADENAS Y PERNOS PAILA 43 | CO-PLF-043 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 11131 | 41185 | 31837 | 2017-11-22 06:59 | 2017-11-22 10:00 | 2017-11-22 10:30 | 47 |  | 1
| 97967 | REPARACION DE CARRO DE COSECHA 27 | CO-CDC-ZB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 11131 | 41185 | 31837 | 2017-11-22 07:00 | 2017-11-22 08:00 | 2017-11-22 09:00 | 47 |  | 1
| 97989 | Fuga en inv. C13 surco 49 | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 239 | 239 | 41082 | 2017-11-22 10:04 | 2017-11-22 10:00 | 2017-11-22 12:25 | 47 |  | 6
| 97991 | RETIRAR PUERTA CIEGA EN F-11 | CO-GH-F11-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 34135 | 41185 | 42312 | 2017-11-22 09:20 | 2017-11-22 07:00 | 2017-11-22 11:00 | 47 |  | 3
| 74131 | CAMBIO DE MALLAS NORTE, SUR Y ORIENTE D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-08-12 11:11 | 2017-08-14 08:00 | 2017-08-14 15:00 | 33 |  | 7
| 74132 | CAMBIO DE PLASTICOS D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-08-12 11:13 | 2017-08-15 08:00 | 2017-08-16 15:00 | 33 |  | 14
| 35424 | fuga en interior de invernadero surco 59 periferia | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-02-02 | 2017-02-02 | 31525 | 239 | 40428 | 2017-02-02 10:41 | 2017-02-02 11:08 | 2017-02-02 14:08 |  |  | 3
| 35425 | fuga en invernadero surco 51, en periferia | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-02-04 | 2017-02-04 | 31525 | 239 | 239 | 2017-02-02 10:43 | 2017-02-04 16:00 | 2017-02-04 18:00 |  |  | 4
| 41663 | COLOCACION DE MEDIDORES DE AGUA DE 2" EN CONTROLES F,E,G NORTE | COL | Eventos únicos | Terminado | HID | * | 2017-07-09 | 2017-07-09 | 38478 | 239 | 29310 | 2017-03-03 11:15 | 2017-07-09 15:55 | 2017-07-09 19:55 | 27 | FALTA-MATERIAL | 6
| 82740 | LAVAR PLASTICOS B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-16 14:04 | 2017-09-19 11:00 | 2017-09-19 14:00 | 38 |  | 3
| 82741 | LAVARA PLASTICOS C14 | CO-GH-C14 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-16 14:05 | 2017-09-19 08:00 | 2017-09-19 11:00 | 38 |  | 3
| 82720 | PEPARACION NORMAL INV.C08 | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-21 | 2017-09-23 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-09-19 10:57 | 2017-09-21 07:30 | 2017-09-23 13:00 | 38 |  | 231
| 41662 | fabricacion de perno 1 1/2 ( 10 cm) | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 37126 | 41185 | 28263 | 2017-03-03 12:05 | 2017-03-04 10:00 | 2017-03-04 12:00 |  |  | 4
| 82770 | colocar alarma de reversa y luces en general al tractor 6415 #11 | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 42914 | 41185 | 39405 | 2017-09-19 14:55 | 2017-12-22 15:00 | 2017-12-22 17:00 | 51 |  | 8
| 82772 | Armado de equipo de oficina sispa | CO-ZAN-001 | Eventos únicos | Terminado | FON | CO-PRO | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 42914 | 41185 | 28263 | 2017-09-19 15:12 | 2017-09-20 09:00 | 2017-09-20 19:00 | 38 |  | 2
| 82828 | HABILITAR CORRIENTE ELECTRICA EN LA BODEGA CLT DE LA ZONA NEGRA | COL-MDT-SBE-SBGS | Correctivo planeado | Rechazado | ELE | CO-MTO | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 36282 |  |  | 2017-09-19 22:49 |  | 2017-09-20 10:20
| 28897 | circular con maya ciclon en are de valvulas en contro zona f | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-MTO | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 9863 |  |  | 2016-12-08 10:03 |  | 2016-12-10 09:45
| 82738 | PINTAR PLASTICOS A05 AL 40% | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-16 14:00 | 2017-09-18 11:00 | 2017-09-18 14:00 | 38 |  | 3
| 28920 | CIRCULAR CON MAYA CICLONICA MAS ALTO AREA DE VALVULAS | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-MTO | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 36730 |  |  | 2016-12-08 12:30 |  | 2016-12-19 12:51
| 28950 | COLOCACION DE CAJAS DE ABEJORROS | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-06 08:25 | 2016-12-07 02:30 | 2016-12-07 17:00 |  |  | 3.5
| 28951 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-06 08:47 | 2016-12-07 11:30 | 2016-12-07 14:30 |  |  | 3
| 28953 | ELABORACION PLATAFORMA PARA MONTAR CASA DE ABEJORROS | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-12-05 | 2016-12-07 | 42521 | 41185 | 41185 | 2016-12-05 08:50 | 2016-12-05 07:00 | 2016-12-05 15:00 |  |  | 8
| 28954 | REVISAR PALANCA DE VELOCIDADES | CO-TRC-015 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 37126 | 41185 | 41185 | 2016-12-09 08:59 | 2017-02-03 08:30 | 2017-02-04 16:30 |  |  | 16
| 28955 | RAPARAR TALUD LADO ORIENTE | CO-GH-BO9 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 39259 | 41185 | 41185 | 2016-12-06 09:01 | 2017-05-02 08:00 | 2017-05-02 16:00 | 18 |  | 8
| 82827 | PARIHUELA #5 TIRA ACEITE DEL MOTOR, TAMBIÉN HACE UN RUIDO EXTRAÑO. NO SE PURGO | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-09-19 22:00 | 2017-09-20 08:00 | 2017-09-21 12:19 | 40 |  | 2
| 82731 | Reparación de patín # 2 las llantas se atoran cuando bajan la carga | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-EDI | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-09-19 12:41 | 2017-09-20 08:00 | 2017-09-20 10:00 | 38 |  | 1
| 28956 | SOLDAR 30 ESCOBAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 38090 | 41185 | 41185 | 2016-12-09 09:19 | 2016-12-09 09:00 | 2016-12-09 15:00 |  |  | 6
| 28896 | cambiar losa de concreto en area de registro de fertilizante poner de metal | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-MTO | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 9863 |  |  | 2016-12-08 09:58 |  | 2017-01-22 10:05
| 41768 | SOLDAR ESCOBAS DE ARAÑA NARANJAS | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 34105 | 41185 | 28263 | 2017-03-03 13:41 | 2017-03-04 08:00 | 2017-03-04 09:00 |  |  | 2
| 45282 | FUGA PASILLO NORTE INV. D05 ES DE TUBERIA | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 36730 | 239 | 38441 | 2017-03-28 13:34 | 2017-03-30 15:00 | 2017-03-30 16:49 |  |  | 2
| 45222 | soldar rastrillo | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 14979 | 41185 | 36695 | 2017-03-27 16:58 | 2017-03-28 09:00 | 2017-03-28 12:00 |  |  | 2
| 86842 | FABRICACION DE LOCKER PARA TALLER | CO-TLL-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-10-06 | 2017-10-07 | 41185 | 41185 | 9729 | 2017-10-06 13:04 | 2017-10-07 07:00 | 2017-10-07 19:00 | 40 |  | 12
| 86846 | REPARACION CAMIONETA NISSAN | CO-VHC-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 35072 | 41185 | 34482 | 2017-10-05 13:18 | 2017-10-06 | 2017-10-06 17:07 | 40 |  | 4
| 45187 | Cambio de cortinas hawaianas entrada de embarques | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | INO | CO-EDI | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-03-27 13:33 | 2017-03-28 08:00 | 2017-03-28 13:00 |  |  | 2
2017-11-26 | 86027 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 43456 | 239 | 40428 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-29 16:00 | 2017-11-29 18:00 | 48 |  | 1
| 85992 | PREPARACION NORMAL INV.C07 (MANGUERAS) | CO-GH-C07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-10-01 10:03 | 2017-10-02 07:30 | 2017-10-02 15:00 | 40 |  | 56
| 85993 | PREPARACION NORMAL INV.A03 (MANGUERAS) | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-10-01 10:05 | 2017-10-03 07:30 | 2017-10-03 15:00 | 40 |  | 56
| 48905 | SOLDAR 7 ESCOBAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-04-21 | 2017-04-24 | 34657 | 41185 | 34482 | 2017-04-21 12:02 | 2017-04-23 08:00 | 2017-04-23 09:00 | 17 |  | 1
| 48910 | REVISAR CHUCK DE TRACTOR 5415 (TIRA ACEITE) | CO-TRC-013 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-PRO | 2017-04-21 | 2017-04-28 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-04-21 12:21 | 2017-04-21 09:30 | 2017-04-22 10:30 | 17 |  | 3
| 48912 | REVISAR CAUDALES BAJO EN CONTROL C | CO-COR-ZC-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 239 | 239 | 12759 | 2017-04-21 12:36 | 2017-04-21 13:20 | 2017-04-21 14:20 | 16 |  | 0.5
| 23354 | ETIQUETAR Y ENUMERAR LOS AIRES AC PARA IDENTIFICACION | COL-AYE | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2016-11-17 | 2016-11-19 | 39259 | 41185 | 39407 | 2016-10-18 14:42 | 2017-01-18 09:00 | 2017-01-21 13:30 |  |  | 8
| 23355 | REPARACION DE DRIVE | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-10-31 | 2016-11-26 | 39259 | 239 | 40428 | 2016-10-18 14:46 | 2016-11-16 | 2016-11-16 08:39 |  |  | 8
| 23356 | REPARACION DRIVE | CO-POZ-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-01 | 2017-04-02 | 39259 | 239 | 40428 | 2016-10-18 14:49 | 2017-04-01 08:00 | 2017-04-01 16:00 | 13 |  | 8
| 23357 | REPARACION DE TALUD | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 39259 | 35677 |  | 2016-10-18 14:51 | 2016-10-25 | 2016-10-26 12:05 |  |  | 8
| 23358 | REPARACION DE TALUD | CO-GH-D01 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 39259 | 35677 |  | 2016-10-18 14:53 | 2016-10-22 | 2016-10-22 10:23 |  |  | 8
| 23359 | REPARACION DE TALUD | CO-GH-D04 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 39259 | 35677 |  | 2016-10-18 14:53 | 2016-10-21 | 2016-10-22 10:26 |  |  | 8
| 23360 | REPARACION DE TALUD | CO-GH-D07 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 39259 | 35677 |  | 2016-10-18 14:53 | 2016-10-24 | 2016-10-26 10:32 |  |  | 8
2017-07-24 | 52875 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-24 07:00 | 2017-07-24 08:00 | 30 |  | 2
| 52788 | conectar tanque #3 desde el inicio con dos valvulas una para cada plc | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-14 | 2017-05-14 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-05-10 11:09 | 2017-05-22 14:31 | 2017-05-22 14:31 | 19 |  | 4
| 52822 | REVISAR VALVULA DE TANQUE TRES EN ZONA F TIENE UN FUGA | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 9863 | 239 | 12759 | 2017-05-10 15:15 | 2017-05-11 10:00 | 2017-05-11 11:10 | 19 |  | 1
| 52891 | DESBARATAR EXCLUSA D 12 (REHUBICAR) | CO-GH-D12-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 14993 | 41185 | 25893 | 2017-05-09 14:40 | 2017-05-10 07:30 | 2017-05-10 19:15 | 19 |  | 4
| 52893 | ARMAR NUEVA EXCLUSA E-10 | CO-GH-E10-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 14979 | 41185 | 25893 | 2017-05-08 14:45 | 2017-05-11 07:30 | 2017-05-12 19:30 | 19 |  | 12
| 52895 | REMPLAZAR ASIENTO DE BICICLETA | COL-HEM-BIC | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 38850 | 41185 | 39662 | 2017-05-11 14:49 | 2017-05-11 15:00 | 2017-05-11 16:00 | 19 |  | 1
| 52791 | Colocar un techo en ventana y puerta de oficina | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-05-14 | 2017-05-20 | 31525 | 41185 | 9729 | 2017-05-10 11:36 | 2017-05-20 08:00 | 2017-05-20 09:00 | 20 |  | 36
| 52943 | RETIRAR GUARDA Y COLOCAR MODIFICADA DE TIBURON | COL-HEM | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 15113 | 41185 | 36192 | 2017-05-12 09:46 | 2017-05-12 09:30 | 2017-05-12 11:30 | 19 |  | 2
| 52950 | fuga linea principal entre E01,E02 contra esquina del D11 | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 36730 | 239 | 29310 | 2017-05-12 10:24 | 2017-05-12 17:00 | 2017-05-12 19:47 | 19 |  | 2
| 52952 | fuga linea principal entre E01,E02 contra esquina del D11 | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Rechazado | HID | CO-GH | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 36730 |  |  | 2017-05-12 10:24 |  | 2017-05-13 12:51
| 52792 | Medio viaje de sello control A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-10 | 2017-05-17 | 31525 | 239 | 40428 | 2017-05-10 11:57 | 2017-06-17 08:00 | 2017-06-17 08:41 | 20 |  | 1
2017-12-06 | 87665 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-12-01 13:21 | 2017-12-05 09:00 | 2017-12-05 10:21 | 49 |  | 2
2017-12-06 | 87666 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-12-01 13:21 | 2017-12-06 09:00 | 2017-12-06 10:30 | 49 |  | 2
| 87681 | REPARACION DE FUGA 6" EN CABEZAL | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 31525 | 239 | 103897 | 2017-10-10 13:20 | 2017-10-10 13:30 | 2017-10-10 18:30 | 41 |  | 7
| 87700 | REVISAR PERIFERIA Y ACOMODAR MALLA A ESPALDAS DE ALMACEN DE QUIMICOS | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | INO | CO-MTO | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-10-11 08:15 | 2017-10-11 09:00 | 2017-10-11 15:00 | 41 |  | 12
| 87732 | FABRICAR 2 PORTERIAS PARA EXCLUSA F 12 | CO-GH-F12-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 35677 | 41185 | 34482 | 2017-10-12 08:10 | 2017-10-12 08:00 | 2017-10-12 14:00 | 41 |  | 5
| 87663 | REVISAR ACEITE CONTAMINADO DE PARIHUELA #3 | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 9729 | 41185 | 41092 | 2017-10-11 12:31 | 2017-10-11 14:00 | 2017-10-11 18:00 | 41 |  | 2
| 87669 | REPARACION DE GATO HIDRAULICO, LE FALTA ACEITE | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 14993 | 41185 | 39662 | 2017-10-11 13:11 | 2017-12-19 17:00 | 2017-12-19 19:00 | 51 |  | 4
| 34673 | cambio de valvula dañada en tanque 2 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-01-25 10:32 | 2017-01-25 11:00 | 2017-01-25 12:05 |  |  | 1
| 27008 | PARCHAR LLANTA | CO-TRC-014 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-24 | 2016-11-24 | 37126 | 41185 | 41185 | 2016-11-24 09:48 | 2016-11-24 15:00 | 2016-11-24 18:00 |  |  | 6
| 27021 | SOPLADO DE VARILLA DE 1/4 Y PUNTOS DESOLDADOS | CO-GH-C04 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-11-24 | 2016-11-24 | 36126 | 41185 | 41185 | 2016-11-24 13:28 | 2016-11-25 10:00 | 2016-11-25 13:00 |  |  | 3
| 27024 | MOVER LOCKER COMEDOR SATELITE SUR (HOMBRES) EL PRIMERO ENTRANDO, A CONTROL GSUR | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Rechazado | MECA | CO-MTO | 2016-11-24 | 2016-11-24 | 31525 |  |  | 2016-11-24 13:52 |  | 2016-12-14 12:01
| 27006 | HACER 40 ANCLAS DE 1.5 MTS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2016-12-11 | 2016-12-13 | 14993 | 41185 | 41185 | 2016-11-24 09:29 | 2016-12-04 07:00 | 2016-12-05 11:00 |  |  | 16
| 27017 | FUGA DE AGUA | CO-CSA-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-GH | 2016-11-24 | 2016-11-24 | 11131 | 41185 | 41185 | 2016-11-24 12:47 | 2016-11-25 16:00 | 2016-11-25 18:00 |  |  | 2
| 27019 | FALLA EN EL ACELERADOR | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-24 | 2016-11-24 | 37126 | 41185 | 41185 | 2016-11-24 13:00 | 2016-11-24 15:00 | 2016-12-24 16:00 |  |  | 3
| 27020 | REPARAR LLANTA DELANTERA PONCHADA | CO-TRC-014 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 37126 | 41185 |  | 2016-11-23 13:02 | 2016-11-30 | 2016-11-30 |  |  | 1
| 25696 | SOLDAR PORTA CINCHOS A TARIMA | CO-TRA-PER-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 37133 | 41185 |  | 2016-11-10 12:48 | 2016-11-10 08:00 | 2016-11-11 10:00 |  |  | 2
| 25721 | REPARACION DE FUGA EN EL INVERNADERO F02 | CO-GH-F02 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 9863 | 239 |  | 2016-11-10 15:14 | 2016-11-16 | 2016-11-16 14:36 |  |  | 2
| 25722 | REPARACION DE FUGA DENTRO DEL INVERNADERO SURCO 25 PASILLO PRINCIPAL | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 9863 | 239 |  | 2016-11-10 15:19 | 2016-11-18 | 2016-11-18 17:22 |  |  | 2
| 25725 | RETIRAR ANTENA DE APARARAYOS QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CONTROL ZONA E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 9863 | 239 |  | 2016-11-10 15:22 | 2016-11-19 | 2016-11-19 13:00 |  |  | 0.5
| 34662 | ENGRASAR IMPLEMENTO DE TRACTOR 6415 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 37126 | 41185 | 40414 | 2017-01-25 09:15 | 2017-01-25 08:00 | 2017-01-25 11:15 |  |  | 1
| 34665 | NO GIRAN LOS RODILLOS | CO-PLF-045 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 11131 | 41185 | 41185 | 2017-01-24 06:00 | 2017-01-31 10:00 | 2017-01-31 11:00 |  |  | 2
| 97873 | Revisar precion y ajustar la precion dentro del invernadero f09 | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 9863 | 239 | 43986 | 2017-11-21 08:00 | 2017-11-21 10:00 | 2017-11-21 14:00 | 47 |  | 12
| 97804 | CAMBIO DE PLASTICOS G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-11-18 10:08 | 2017-11-27 08:00 | 2017-11-29 11:30 | 47 |  | 17.5
| 97874 | Revisar y ajustar las preciones a los invernaderos F10 y F07 | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 9863 | 239 | 38477 | 2017-11-21 14:59 | 2017-11-22 09:00 | 2017-11-22 11:55 | 47 |  | 9
| 40773 | SOLDAR ESCALERA DE ZANCOS | COL-GH | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 34105 | 41185 | 28263 | 2017-02-27 11:23 | 2017-02-28 08:00 | 2017-02-28 09:00 |  |  | 2
| 97879 | APOYO EN RECOLECCION DE BIROIDE | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 35677 | 41185 | 39405 | 2017-11-20 09:17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 47 |  | 4
| 97880 | SOLDAR SANITIZANTE NUM 3 | CO-CSA-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 11131 | 41185 | 36695 | 2017-11-20 07:00 | 2017-11-20 11:00 | 2017-11-20 15:00 | 47 |  | 2
| 97887 | Reparar fuga interior B03 surco 6 lado norte | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 31525 | 239 | 32215 | 2017-11-21 15:36 | 2017-11-22 14:30 | 2017-11-22 16:30 | 47 |  | 9
| 30791 | FUGA EN EL TANQUE DE AGUA | CO-CSA-014 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 11131 | 41185 | 41185 | 2016-12-26 14:00 | 2016-12-27 14:00 | 2016-12-27 18:00 |  |  | 4
2017-02-25 | 39216 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTO ASPERSORA DE 2 TIEMPOS | CO-SOP-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-02-25 | 2017-03-03 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-19 08:34 | 2017-02-23 09:00 | 2017-02-23 11:00 |  |  | 2
2017-02-25 | 39217 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTO ASPERSORA DE 2 TIEMPOS | CO-SOP-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-02-25 | 2017-03-03 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-19 08:34 | 2017-02-24 08:00 | 2017-02-24 10:00 |  |  | 2
2017-02-21 | 39218 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-02-19 08:34 | 2017-02-21 15:00 | 2017-02-21 17:00 |  |  | 3
2017-02-23 | 39219 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "F" | CO-TRA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-02-23 | 2017-02-23 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 08:34 | 2017-02-23 10:20 | 2017-02-28 12:54 | 8 | FALTA-MO | 3
2017-02-19 | 39220 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-19 | 2017-02-19 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-02-19 08:34 | 2017-02-19 08:00 | 2017-02-19 11:00 |  |  | 3.5
2017-02-19 | 39221 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-19 | 2017-02-25 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-19 08:34 | 2017-03-19 11:00 | 2017-03-19 13:00 |  | FALTA-MATERIAL | 2
2017-02-19 | 39222 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRACTOR JOHN DEERE 5090 | CO-TRC-016 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-19 | 2017-02-25 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-19 08:34 | 2017-02-19 16:00 | 2017-03-19 19:00 | 8 |  | 2.5
2017-02-20 | 39223 | MP. MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-14 | 2017-02-25 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-02-12 08:34 | 2017-02-14 12:14 | 2017-02-14 13:44 |  |  | 1.5
| 58600 | FUGA DE TUBERIA SURCO 8 DEL G06 EXCLUSA NORTE | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 31525 | 239 | 41082 | 2017-06-07 13:34 | 2017-06-11 13:50 | 2017-06-11 15:32 | 24 |  | 2
| 63331 | Fijar los anaqueles de lavado de cestos son 2 | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 11131 | 41185 | 103897 | 2017-06-28 10:20 | 2017-07-11 10:00 | 2017-07-11 15:00 | 28 |  | 2
| 63199 | colocar malla en techo de ex comedor de empaque (anti aves) | COL-AYE | Correctivo planeado | Cancelado | PLA | CO-EDI | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 15022 | 14993 | 14993 | 2017-06-27 10:06 | 2017-09-25 09:40 | 2017-09-25 09:40 | 26 |  | 3
| 63299 | TIRA ACEITE DEL MOTOR, UNA MANGERA TIRA PINTURA POR LA CONEXION AL CARRETE | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-30 | 2017-07-05 | 14993 | 41185 | 41092 | 2017-06-28 09:29 | 2017-07-02 08:00 | 2017-07-02 11:00 | 27 |  | 4
| 63371 | Reparar sanitizante # 9 llanta ponchada | CO-CSA-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-GH | 2017-06-25 | 2017-06-25 | 11131 | 41185 | 39405 | 2017-06-25 15:04 | 2017-06-26 08:00 | 2017-06-26 10:00 | 26 |  | 2
| 66930 | DETALLAR INVERNADERO B-07 | CO-GH-BO7 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-07-14 08:09 | 2017-07-14 07:30 | 2017-07-15 13:30 | 28 |  | 12
| 66931 | MEZCLAR SUSTRATO DE FORMA MECANICA DE INV. B-07 | CO-GH-BO7 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-07-14 08:11 | 2017-07-13 07:30 | 2017-07-14 14:00 | 28 |  | 14
| 64598 | FUGA DE TUBERIA EN E-03 SURCO 19 | CO-GH-E03 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 39176 | 239 | 38477 | 2017-07-02 18:09 | 2017-07-03 08:00 | 2017-07-03 11:00 | 27 |  | 3
| 55566 | PARIHUELA #6 SE LE TIRO TODO EL ACEITE DEL VASO DE LA BOMBA. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-05-24 20:46 | 2017-05-25 07:30 | 2017-05-25 11:30 | 21 |  | 4
| 55569 | PARIHUELA #1 SE LE REVENTO LA PIOLA, LA PARIHUELA ESTA EN EL AREA DE PARIHUELAS | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-05-24 22:40 | 2017-05-25 12:00 | 2017-05-25 13:00 | 21 |  | 1
| 64492 | REPARACIÓN DE SECADORA DE EMBARQUES (LA COLOR GRIS) | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Rechazado | ELE | CO-EDI | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 11131 |  |  | 2017-07-01 14:24 |  | 2017-07-14 14:41
| 64493 | Revisión por oxidación en la secadora de embarques (la color blanca) | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Rechazado | ELE | CO-EDI | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 11131 |  |  | 2017-07-01 14:27 |  | 2017-07-06 15:31
| 66909 | FUGA DE AIRE EN YOYO TRASERO LADO DEL VOLANTE EN CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-07-14 10:59 | 2017-07-15 07:30 | 2017-07-15 12:30 | 28 |  | 3
| 87432 | Cambio de filtro de 8" de Zona C | CO-BMU-003 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 239 | 239 | 43986 | 2017-10-10 10:13 | 2017-10-13 17:00 | 2017-10-13 21:55 | 41 | FALTA-MO | 8
| 87353 | PREPARACION NORMAL INV.D10 (MANGUERAS) | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-10-07 08:51 | 2017-10-09 07:30 | 2017-10-09 15:00 | 41 |  | 56
| 87355 | NIVELAR PLATAFORMA Y PREPARACION NORMAL INV.B06 | CO-GH-BO6 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-14 | 2017-10-18 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-10-10 08:52 | 2017-10-16 08:00 | 2017-10-18 15:30 | 42 |  | 250
| 87356 | PREPARAR PARA APLICACION DE METAN INV.B09 | CO-GH-BO9 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-12 | 2017-10-14 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-10-10 08:55 | 2017-10-12 07:30 | 2017-10-14 13:30 | 41 |  | 200
| 87365 | HERMETIZAR B05 | CO-GH-BO5 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-07 09:33 | 2017-10-11 08:00 | 2017-10-11 15:00 | 41 |  | 7
| 87366 | PINTAR PLASTICOS A06 AL 40% | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-07 09:35 | 2017-10-12 08:00 | 2017-10-12 11:00 | 41 |  | 3
| 87367 | PINTAR PLASTICOS B05 AL 40% | CO-GH-BO5 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-10-07 | 2017-10-07 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-07 09:36 | 2017-10-07 11:00 | 2017-10-07 13:00 | 41 |  | 3
| 87370 | CAMBIO DE PLASTICOS F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-10-07 09:41 | 2017-10-24 08:00 | 2017-10-24 10:00 | 41 |  | 7
| 87372 | HERMETIZAR D05 | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-10-07 09:45 | 2017-10-10 08:00 | 2017-10-10 15:00 | 41 |  | 7
| 94213 | REVISAR Y REPARAR TIRARDERO DE ANTICONGELANTE TRACTOR PDS | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-11-03 12:34 | 2017-11-03 13:00 | 2017-11-03 14:00 | 44 |  | 1
| 87386 | COMEDOR SUR, TARJA DE LOZA DESPEGADA DE LA PARED | CO-COM-003 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 15099 | 41185 | 9797 | 2017-10-10 10:05 | 2017-10-13 07:00 | 2017-10-13 09:00 | 41 |  | 2
| 87389 | CAMBIO DE LAMPARAS, AREA DE PICADO DE VERDURAS | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 15099 | 41185 | 43495 | 2017-10-10 10:12 | 2017-10-14 15:00 | 2017-10-14 16:53 | 41 |  | 3
| 87391 | Reparacion de escape de la planta de emergencia de bombeo | CO-GEN-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 239 | 41185 | 34482 | 2017-10-10 10:13 | 2018-01-07 | 2018-01-07 16:07 | 2 |  | 8
| 87306 | CAMBIAR BANDA DE TRACTOR 6415 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 38090 | 41185 | 39405 | 2017-10-09 07:37 | 2017-10-09 | 2017-10-09 17:00 | 41 |  | 3
| 94260 | REPARAR LLANTA DAÑADA EN CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-11-03 15:35 | 2017-11-03 16:30 | 2017-11-03 18:30 | 44 |  | 3
| 94214 | REPARAR LLANTA DAÑADA EN RAMPA DE PDS | COL-HEM | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-11-03 12:35 | 2017-11-04 07:00 | 2017-11-04 08:00 | 44 |  | 2
| 87284 | COLAR LOZA ACERO EN INVERNADERO A 3 | CO-GH-A03-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 15112 | 41185 | 35677 | 2017-10-08 13:14 | 2017-10-10 08:00 | 2017-10-10 14:00 | 41 |  | 3
| 87285 | CUATRIMOTO TIRA GASOLINA | CO-CUA-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 15120 | 41185 | 39662 | 2017-10-09 11:17 | 2017-10-09 15:00 | 2017-10-09 19:00 | 41 |  | 2
| 87286 | INSTALAR ESTRUCTURA B 5 COLADA | CO-GH-BO5-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 15969 | 41185 | 11861 | 2017-10-09 11:19 | 2017-10-09 11:30 | 2017-10-09 15:00 | 41 |  | 4
| 87430 | REPARAR TORNILLO CAPADO EN LA BASE DE LA PALA Y CUCKS DE TRACTOR PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 15113 | 41185 | 28263 | 2017-10-10 09:54 | 2017-10-10 11:00 | 2017-10-10 16:00 | 41 |  | 4
| 87400 | HERMETIZAR B09 | CO-GH-BO9 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-10-07 11:00 | 2017-10-24 08:00 | 2017-10-24 15:00 | 43 |  | 7
| 87401 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTORES D02 | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-10-07 11:01 | 2017-10-09 08:00 | 2017-10-09 15:00 | 41 |  | 7
| 93234 | PARIHUELA DE BUSAN TIENE DAÑADA LA TUERCA DE LA MANGUERA QUE INYECTA BUSAN | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 15017 | 239 | 29310 | 2017-11-01 23:57 | 2017-11-06 09:30 | 2017-11-06 10:00 | 45 |  | 2
| 93127 | INSTALACION DE LLAVES DE PASO DE LAS TAZAS DE BAÑOS COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-11-01 11:13 | 2017-11-24 12:00 | 2017-11-24 13:00 | 47 |  | 6
| 104794 | DERRIBAR INV.F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-12-16 10:30 | 2017-12-19 07:30 | 2017-12-19 15:00 | 51 |  | 77
| 104795 | SACAR BASURA (PLANTA) INV.F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-12-16 10:34 | 2017-12-19 12:00 | 2017-12-19 18:00 | 51 |  | 28
| 104658 | PARIHUELA #4 TIENE POCA PRESION, MANGUERA DE AGITADOR VIBRA MUCHO Y SE REVENTO. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-24 | 2017-12-24 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-12-21 22:21 | 2017-12-24 08:00 | 2017-12-24 11:00 | 52 |  | 3
| 104796 | DERRIBAR INV.B10 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-12-16 10:35 | 2017-12-20 07:30 | 2017-12-20 15:00 | 51 |  | 28
| 104797 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.B10 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-12-16 10:36 | 2017-12-20 14:00 | 2017-12-20 22:00 | 51 |  | 28
| 104800 | DERRIBAR INV.B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-12-16 10:45 | 2017-12-22 07:30 | 2017-12-22 14:00 | 51 |  | 77
| 104803 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-12-16 10:47 | 2017-12-22 11:00 | 2017-12-22 18:00 | 51 |  | 28
| 104805 | DERRIBAR INV.B02 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-12-16 10:48 | 2017-12-23 07:30 | 2017-12-23 13:30 | 51 |  | 77
| 104807 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.B02 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-12-16 10:49 | 2017-12-23 11:00 | 2017-12-23 18:00 | 51 |  | 28
| 104810 | Cambio de toma de agua en lavado de sanitizantes | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-12-22 10:51 | 2017-12-27 08:00 | 2017-12-27 10:00 | 52 |  | 1
| 104660 | PARIHUELA #1 VASITO DE ACEITE DE BOMBA PASA QUÍMICO | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-25 | 2018-01-04 | 41185 | 41185 | 43869 | 2017-12-21 22:49 | 2018-01-06 08:00 | 2018-01-06 10:00 | 52 |  | 3
| 104630 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.C06 | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-12-16 16:11 | 2017-12-18 09:00 | 2017-12-18 16:00 | 51 |  | 28
| 104659 | BICICLETA DE FUMIGACIÓN REQUIERE MANTENIMIENTO GENERAL | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 15017 | 41185 |  | 2017-12-21 22:24
| 104786 | fuga de tuberia en calle entre los invernadeos D07 y D08 | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 36730 | 239 | 38477 | 2017-12-22 09:29 | 2017-12-22 15:00 | 2017-12-22 17:00 | 51 |  | 9
| 107847 | TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 239 | 239 | 104061 | 2018-01-02 08:15 | 2018-01-02 07:30 | 2018-01-06 13:30 | 1 |  | 28
| 107848 | PINTURA DE TOMAS DE AGUA SEGUN CODIGO DE COLORES | CO-TRC-001 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-PRO | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 239 | 239 | 103885 | 2018-01-02 08:19 | 2018-01-02 | 2018-01-04 13:00 | 1 |  | 24
| 111070 | COLOCAR PLASTICO EN INV.D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 14993 | 14993 | 38093 | 2018-01-18 08:46 | 2018-01-18 08:00 | 2018-01-18 09:00 | 3 |  | 20
| 111105 | DELIMITAR TALLER MECANICO | CO-TLL-001 | Mant. Infraestructura | Terminado | MECA | CO-EDI | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 41185 | 41185 | 36695 | 2018-01-18 07:30 | 2018-01-18 | 2018-01-18 15:00 | 3 |  | 8
| 111122 | PINTAR LINEAS DELIMITANTES EN REBOMBEO Y TALLER | CO-TLL-004 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2018-01-15 | 2018-01-18 | 239 | 239 | 103885 | 2018-01-15 07:32 | 2018-01-15 07:30 | 2018-01-18 13:00 | 3 |  | 28
| 111171 | 5 AGUJAS HECHIZAS PARA LA ZONA 8 | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 15112 | 41185 | 27953 | 2018-01-19 08:04 | 2018-01-20 13:00 | 2018-01-20 15:00 | 3 |  | 2
| 111172 | QUITAR CABLES DEL C13 NOR-PONIENTE | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 15112 | 239 | 41082 | 2018-01-19 08:10 | 2018-01-19 15:30 | 2018-01-19 17:30 | 3 |  | 2
| 111061 | PARIHUELA #8 NECESITA 30 MTS DE MANGUERA EN CADA RODILLO | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 15017 | 41185 | 39405 | 2018-01-17 21:51 | 2018-01-23 14:00 | 2018-01-23 15:00 | 4 |  | 2
| 111064 | PARIHUELA #4 SE LE REVENTÓ LA PIOLA | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 15017 | 41185 | 43869 | 2018-01-17 22:44 | 2018-01-18 16:00 | 2018-01-18 17:00 | 3 |  | 1.5
| 111118 | SOLDAR FLECHA ASTRIADA Y COFRE DE TRACTOR 790 #5 | CO-TRC-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 41185 | 41185 | 31837 | 2018-01-18 09:02 | 2018-01-18 14:00 | 2018-01-18 18:00 | 3 |  | 3
| 111129 | LIMPIEZA DE TALLER POR AUDITORIA | CO-TLL-001 | Mant. Infraestructura | Terminado | MECA | CO-EDI | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 41185 | 41185 | 27953 | 2018-01-18 07:24 | 2018-01-18 08:00 | 2018-01-18 19:00 | 3 |  | 2
| 111141 | PARCHAR LLANTA DELANTERA LADO IZQ DE TRACTOR #13 | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 41185 | 41185 |  | 2018-01-18 15:05 |  | 2018-01-22 10:29
| 111135 | REPARACION DE FUGA 4" | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 239 | 239 | 38441 | 2018-01-18 12:00 | 2018-01-18 15:30 | 2018-01-18 18:10 | 3 |  | 2
| 111196 | Revisar presiones en invernadero D03 en valvulas y mangueras | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 9863 | 239 | 12759 | 2018-01-19 10:32 | 2018-01-19 13:00 | 2018-01-19 14:00 | 3 |  | 2
| 111201 | hacer 9 bases para poner garrafa de vircons de 5 litros | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 15112 |  |  | 2018-01-19 11:37
| 111052 | canalizar cabes expuestos en el control en la de oficina zona F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 9863 | 239 | 41082 | 2018-01-17 16:17 |  |  | 8 |  | 8
| 111071 | REVISAR Y REPARAR FLECHA DE 4X4 DE TRACTOR DE PDS.- | CO-TRC-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 15113 | 41185 | 39662 | 2018-01-18 07:46 | 2018-01-18 08:00 | 2018-01-18 10:00 | 3 |  | 2
| 111197 | Reparar llanta y Balero de la tolva | CO-TOL-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 38090 | 41185 | 41092 | 2018-01-19 11:05 | 2018-01-22 07:30 | 2018-01-22 10:30 | 4 |  | 6
| 111123 | HABILITADO DE MATERIAL PARA CONTROL E PVC | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-17 | 2018-01-20 | 239 | 239 | 9758 | 2018-01-17 07:50 | 2018-01-17 07:30 | 2018-01-19 18:00 | 3 |  | 128
| 111149 | RECORRIDO DE CONTROLES, CHATARRAS, BASURA, CHAROLA, PLAST AMARILLO, CARTON | CO-PER-001 | Mant. Infraestructura | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 41185 | 41185 | 35677 | 2018-01-18 08:00 | 2018-01-18 08:30 | 2018-01-18 15:00 | 3 |  | 9
| 111054 | reubicación la jaula o corral para la basura en control F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | CIV | CO-MTO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 9863 |  |  | 2018-01-17 16:25
| 111182 | Pintar escalera del C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 15112 | 41185 | 27953 | 2018-01-18 09:15 | 2018-01-19 15:00 | 2018-01-19 19:00 | 3 |  | 2
| 111200 | Pintar porta termo del C06 color blanco | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 15112 | 41185 | 27953 | 2018-01-19 11:35 | 2018-01-20 07:30 | 2018-01-20 10:30 | 3 |  | 3
| 111199 | Pintar porta termo c13 color blanco | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 15112 | 41185 | 27953 | 2018-01-19 11:33 | 2018-01-20 10:30 | 2018-01-20 13:30 | 3 |  | 3
| 32166 | ABRAZADERA DAÑADA DE LA MANGUERA VERDE DEL FILTRO A LA BOMBA. | CO-MOA-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 15017 | 41185 | 41185 | 2017-01-05 22:29 | 2017-01-06 07:30 | 2017-01-06 08:30 |  |  | 2
| 32194 | REPARAR LISIMETROS Y REFORSARLOS CON PIJAS | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 36730 | 239 | 29310 | 2017-01-06 12:46 | 2017-01-08 07:00 | 2017-02-08 12:08 | 10 | FALTA-MO | 3
| 32290 | LA PIOLA ESTA POR REVENTAR | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-01-07 | 2017-01-07 | 15017 | 41185 | 41185 | 2017-01-07 19:29 | 2017-01-08 07:30 | 2017-01-08 08:30 |  |  | 1
| 32198 | NO HAY LUZ | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-02 20:10 | 2017-01-29 16:00 | 2017-01-29 19:00 |  |  | 3
| 32199 | ALMACEN A (EXCOMEDOR) NO FUNCIONAN LAS LAMPARAS | COL-AYE-ALM | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 42521 | 41185 | 41185 | 2017-01-02 08:15 | 2017-01-06 08:00 | 2017-01-06 13:00 |  |  | 3
| 25576 | INSTALAR DISPARO PARA CABEZAL DE RIEGO | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-04 | 2016-11-08 | 239 | 239 |  | 2016-11-03 09:08 | 2016-11-04 | 2016-11-08 17:51 |  |  | 12
| 25497 | REPARACION DEL TIRON DE TARIMA NUMERO 6 ( RECOLECCION) | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 37126 | 41185 |  | 2016-11-08 11:48 | 2016-11-08 16:00 | 2016-11-08 18:00 |  |  | 2
| 37817 | carretilla en mal estado zona 7 cambio de llanta y mantenimiento | CO-GH-BO1 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 15969 | 41185 | 39405 | 2017-02-10 08:34 | 2017-02-17 08:00 | 2017-02-17 09:00 |  |  | 2
| 37819 | realizar y pintar base para cubetas de virkons toda la zona 7 del 1 al 8 | CO-GH-BO1 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 15969 | 41185 | 36695 | 2017-02-10 08:42 | 2017-04-13 08:00 | 2017-04-13 11:00 |  | FALTA-MO | 2
| 84493 | REVISAR AIRE ACONDICIONADO DE COMEDOR CENTRAL (CAMBIO DE PASTILLA) | CO-ACO-020 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 15099 | 41185 | 43270 | 2017-09-19 10:00 | 2017-09-19 19:00 | 2017-09-20 20:00 | 38 |  | 2
| 42338 | FABRICAR ARGOLLAS PARA CORTINAS | CO-GH-D08 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 36810 | 41185 | 9729 | 2017-03-08 10:30 | 2017-04-03 08:00 | 2017-04-03 10:00 |  |  | 2
| 84501 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE COMEDOR CENTRAL (PROVEEDOR) | CO-ACO-021 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 15099 | 41185 | 43495 | 2017-09-19 11:58 | 2017-09-19 15:00 | 2017-09-19 18:30 | 38 |  | 2
| 74109 | COLOCACION DE BASE PARA EXTINTOR EN EL TRACTOR 790-02 | CO-TRC-002 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 40648 | 41185 | 31837 | 2017-08-14 10:17 | 2017-08-16 10:00 | 2017-08-16 11:00 | 33 |  | 2
| 74117 | PINTAR PLASTICOS A01 AL 40% | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-08-14 10:57 | 2017-08-14 08:00 | 2017-08-14 11:00 | 33 |  | 3
| 74118 | PINTAR PLASTICOS B12 AL 40% | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-08-12 11:01 | 2017-08-14 08:00 | 2017-08-14 11:00 | 33 |  | 3
| 74120 | PINTAR PLASTICOS E01 AL 40% | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-08-12 11:02 | 2017-08-15 08:00 | 2017-08-15 11:00 | 33 |  | 3
| 74121 | PINTAR PLASTICOS E08 AL 40% | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-08-12 11:04 | 2017-08-15 11:00 | 2017-08-15 14:00 | 33 |  | 3
| 74122 | PINTAR PLASTICOS D11 AL 40% | CO-GH-D11 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-08-12 11:05 | 2017-08-16 08:00 | 2017-08-16 11:00 | 33 |  | 3
| 74123 | PINTAR PLASTICOS E12 AL 40% | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-08-12 11:06 | 2017-08-16 11:00 | 2017-08-16 13:00 | 33 |  | 2
| 74124 | PINTAR PLASTICOS E10 AL 40% | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-08-12 11:08 | 2017-08-16 13:00 | 2017-08-16 15:00 | 33 |  | 2
| 74125 | COLOCACION DE MALLA SOMBRA A07 | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-08-14 11:09 | 2017-08-17 08:00 | 2017-08-17 15:00 | 33 |  | 7
| 74128 | RESTIRADO DE MALLAS EN G06 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-08-12 11:10 | 2017-08-18 08:00 | 2017-08-18 15:00 | 33 |  | 7
| 57063 | CORTAR 5 LOZA ACERO | CO-GH-C11-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 35677 | 41185 | 36695 | 2017-05-30 10:09 | 2017-05-31 07:30 | 2017-05-31 10:30 | 22 |  | 2
| 57064 | FABRICAR 6 PLACAS PARA INV F 9 | CO-GH-F09-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 35677 | 41185 | 36695 | 2017-05-30 10:12 | 2017-05-31 10:30 | 2017-05-31 12:30 | 22 |  | 3
| 57206 | Reparar registro eléctrico | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-07-07 | 2017-07-08 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-06-01 12:16 | 2017-07-07 10:00 | 2017-07-07 12:21 | 27 | FALTA-MATERIAL | 16
| 57065 | FABRICAR 3 PORTERIAS PARA C-11 EXCLUSA | CO-GH-C11-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 14993 | 41185 | 36695 | 2017-05-30 10:17 | 2017-05-31 12:30 | 2017-05-31 18:30 | 22 |  | 6
| 57082 | CAMBIO DE LAMPARA PARA OFICINAS DE PLANTA BAJA | CO-OFI-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 39448 | 41185 | 39407 | 2017-06-01 11:22 | 2017-07-07 15:00 | 2017-07-07 17:00 | 27 |  | 4
| 57083 | cambio de tapa de contacto electrico es de 1 apagador y un enchufe | CO-OFI-002 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | ELE | CO-EDI | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 39448 | 41185 | 39407 | 2017-06-01 11:27 |  | 2017-07-07 08:41 | 27 |  | 4
| 63364 | REVISAR FERTILIZADORAS SE BAJO EL GOTERO EN LA ZONA ECO | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 9863 | 239 | 12759 | 2017-06-28 14:43 | 2017-07-03 08:00 | 2017-07-03 10:05 | 27 |  | 3
| 63345 | FABRICACION DE PUERTAS PARA COMPOSTA | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 39259 | 41185 | 36695 | 2017-06-28 12:53 | 2017-06-28 07:30 | 2017-06-29 19:00 | 26 |  | 24
| 63273 | REPARAR VALVULA EN MANGUERA DE LLENADO | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 239 | 239 | 12759 | 2017-06-27 07:35 | 2017-06-27 11:00 | 2017-06-27 12:00 | 26 |  | 1
| 63278 | PRUEBA | COL-MPE-TRC | Correctivo de emergencia | Cerrado sin ejecutar | MECA | CO-MTO | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-06-27 18:46 |  | 2017-07-07 08:36 | 26 |  | 1
| 63274 | REPARAR FUGA EN VALVULA SOSTENEDORA | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 239 | 239 | 13586 | 2017-06-27 07:30 | 2017-06-27 07:30 | 2017-06-27 08:30 | 26 |  | 1
| 63275 | REVISAR PRECIONES | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 239 | 239 | 12759 | 2017-06-27 07:49 | 2017-06-27 08:30 | 2017-06-27 10:00 | 26 |  | 1.5
| 63276 | CHECAR HIDROMETRO | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 239 | 239 | 13586 | 2017-06-27 09:50 | 2017-06-27 10:00 | 2017-06-27 11:00 | 26 |  | 1
| 63277 | REPARAR FUGA EN TUBERIA DE SUCCION 1 | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 239 | 239 | 13586 | 2017-06-27 11:01 | 2017-06-27 11:00 | 2017-06-27 12:40 | 26 |  | 1.5
| 63339 | REPARAR LAMPARA DE SALA DE JUNTA GERENCIAL | CO-OFI-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 39259 | 41185 | 43495 | 2017-06-28 11:09 | 2017-06-29 17:00 | 2017-06-29 18:00 | 26 |  | 0.5
| 63342 | APRETAR TORNILLOS DE LA CUCHARA Y CAMBIAR LIGAS DEL CHUCK | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-06-28 11:55 | 2017-06-28 11:30 | 2017-06-28 12:30 | 26 |  | 2
| 63280 | PARIHUELA #11 MISMA FALLA DE OCASIONES ANTERIORES, SE CALIENTA Y SE APAGA | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-06-27 22:59 | 2017-07-01 10:00 | 2017-07-01 12:00 | 26 |  | 4
| 63282 | PARIHUELA #3 TIENE DESGASTADOS LOS DIENTES DE LA TAPA DEL FILTRO Y ESTA SE BOTA | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-06-27 23:02 | 2017-07-01 18:00 | 2017-07-01 19:00 | 26 |  | 2
| 55584 | Reparación de tractor # 1 | CO-TRC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 11131 | 41185 | 31837 | 2017-05-24 08:53 | 2017-05-24 15:00 | 2017-05-24 19:00 | 21 |  | 4
| 84445 | SOLDAR ESTRUCTURA DE PARIHUELA #02 DONDE SE ENREDA LA MANGUERA TUBO DESOLDADO | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 15017 | 41185 | 42312 | 2017-09-27 22:04 | 2017-09-28 11:00 | 2017-09-28 14:00 | 39 |  | 3
| 55568 | PARIHUELA #11 LA SALIDA DEL QUÍMICO NO REFLEJA LA PRESION QUE MARCA EL MANOMETRO | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-25 | 2017-05-27 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-05-24 21:51 | 2017-05-28 07:30 | 2017-05-28 10:30 | 21 | FALTA-EQUIPO | 3
| 84479 | Reparación de asiento de tractor 30362 | CO-TRC-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 11131 | 41185 | 39405 | 2017-09-27 10:49 | 2017-09-28 09:00 | 2017-09-28 10:30 | 39 |  | 2
| 84480 | Colocar bisagra para candado en la puerta de recepción | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-09-28 11:01 | 2017-09-28 14:00 | 2017-09-28 16:00 | 39 |  | 2
| 84458 | REVISAR Y REPARAR GATO DAÑADO EN TRACTOR DE PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-09-27 08:53 | 2017-09-28 08:00 | 2017-09-28 11:00 | 39 |  | 3
2017-12-18 | 84427 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-18 08:00 | 2017-12-18 10:00 | 51 |  | 2
| 84475 | COLOCACION DE CABECERAS Y ALINEADO DE TUTORES E05 | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-09-23 10:24 | 2017-09-28 08:00 | 2017-09-28 11:00 | 39 |  | 3
| 55626 | reparación de fugade 3 '' en pasillo principal surco 07 y 08 | CO-GH-F08-ADU | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-05-25 | 2017-05-27 | 9863 | 239 | 40428 | 2017-05-25 12:09 | 2017-05-26 10:40 | 2017-05-26 12:35 | 21 |  | 2
| 84426 | Reparar valero de tolva #7 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 38090 | 41185 | 39662 | 2017-09-27 15:54 | 2017-09-28 08:00 | 2017-09-28 11:00 | 39 |  | 2
| 84345 | PARIHUELA #1 TIENE ROTA LA MANGUERA QUE VA AL BATIDOR. | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-09-26 22:50 | 2017-09-27 08:00 | 2017-09-27 09:00 | 39 |  | 1
| 84416 | Canalización de tubería de válvula de alivia de aire, de la área de entrada a co | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 239 | 239 | 9758 | 2017-09-27 14:44 | 2017-09-28 17:00 | 2017-09-28 18:30 | 39 |  | 3
| 94272 | QUITAR ENERGIA ELECTRICA EN CASETA DE VIGILANCIA | CO-CAS-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-EDI | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 41185 | 41185 | 43495 | 2017-11-03 11:08 | 2017-11-03 13:00 | 2017-11-03 14:00 | 44 |  | 1
| 94273 | Reparación de tractor # 2 falla en los pedales | CO-TRC-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 11131 | 41185 | 41092 | 2017-11-03 16:08 | 2017-11-06 07:00 | 2017-11-06 11:00 | 44 |  | 2
| 88579 | PARCHAR LLANTA DE TRACTOR 6415 | COL | Correctivo planeado | Terminado | NEU | * | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 38090 | 41185 | 40885 | 2017-10-13 12:53 | 2017-10-13 14:00 | 2017-10-13 17:00 | 41 |  | 3
2017-11-07 | 94353 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-07 08:20 | 2017-11-07 10:45 | 45 |  | 3
2017-11-06 | 94354 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-09 08:30 | 2017-11-09 10:00 | 45 |  | 2
2017-11-05 | 94355 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-09 08:30 | 2017-11-09 10:00 | 45 |  | 2
2017-11-11 | 94356 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-09 08:30 | 2017-11-09 10:06 | 45 |  | 1.5
2017-11-06 | 94357 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-10 07:30 | 2017-11-10 11:30 | 45 |  | 2
2017-11-05 | 94358 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-10 12:30 | 2017-11-10 14:00 | 45 |  | 2
2017-11-11 | 94359 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-10 14:30 | 2017-11-10 16:00 | 45 |  | 1.5
2017-11-11 | 94360 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-08 08:00 | 2017-11-08 09:00 | 45 |  | 1
2017-11-10 | 94361 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-09 07:00 | 2017-11-09 08:00 | 45 |  | 2
2017-11-07 | 94362 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-08 07:00 | 2017-11-08 08:00 | 45 |  | 1
2017-11-10 | 94363 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-08 08:00 | 2017-11-08 11:45 | 45 |  | 5
2017-11-10 | 94364 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-08 10:30 | 2017-11-08 14:30 | 45 |  | 5
2017-11-10 | 94365 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-09 10:00 | 2017-11-09 14:00 | 45 |  | 5
2017-11-09 | 94366 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-07 12:00 | 2017-11-07 14:00 | 45 |  | 2
2017-11-11 | 94367 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-07 10:00 | 2017-11-07 12:00 | 45 |  | 2
2017-11-11 | 94368 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-08 09:00 | 2017-11-08 11:00 | 45 |  | 2
2017-11-10 | 94369 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-07 12:30 | 2017-11-07 14:30 | 45 |  | 3
2017-11-07 | 94370 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-07 15:00 | 2017-11-07 18:00 | 45 |  | 3
| 94264 | CAMBIAR CHUCKS TRASEROS DE TRACTOR 6415 #17 | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-11-03 10:45 | 2017-11-03 11:00 | 2017-11-03 12:00 | 44 |  | 2
| 94266 | REPARAR REVOLVEDORA | CO-REV-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 35677 | 41185 | 39662 | 2017-11-03 15:50 | 2017-11-03 12:00 | 2017-11-03 18:00 | 44 |  | 2
| 94268 | REVISION DE OSMOSIS | CO-PUR-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-11-02 08:03 | 2017-11-02 08:00 | 2017-11-02 09:00 | 44 |  | 1
| 94270 | REVISION DE TUBERIA DE AGUA EN EL LAVADO DE COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-11-02 10:05 | 2017-11-03 09:00 | 2017-11-03 10:00 | 44 |  | 1
2017-11-09 | 94379 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-040 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-10 07:00 | 2017-11-10 09:00 | 45 |  | 2
2017-11-11 | 94380 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-08 11:00 | 2017-11-08 13:00 | 45 |  | 1.5
2017-11-07 | 94381 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-11 10:00 | 2017-11-11 11:00 | 45 |  | 3
2017-11-07 | 94382 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-05 | 2017-11-05 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-06 16:00 | 2017-11-06 18:30 | 45 |  | 2
2017-11-08 | 94383 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-05 | 2017-11-05 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-05 10:00 | 2017-11-05 13:00 | 45 |  | 4
2017-11-05 | 94384 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "D" | CO-TRC-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-05 13:00 | 2017-11-05 15:00 | 45 |  | 6
2017-11-08 | 94385 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-05 08:00 | 2017-11-05 13:00 | 45 |  | 4
2017-11-08 | 94386 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-10 12:00 | 2017-11-10 14:00 | 45 |  | 1.5
| 94388 | CAMBIAR CHUCK DAÑADO DE TRACTOR DE PREPARACION DE SUELOS. | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-11-04 10:44 | 2017-11-04 11:00 | 2017-11-04 12:00 | 44 |  | 1
| 94222 | REPARAR LLANTA DAÑADA DE REMOLQUE PDS | CO-TOL-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-11-03 13:33 | 2017-11-03 12:45 | 2017-11-03 14:45 | 44 |  | 2
2017-11-07 | 94350 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-027 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-07 16:00 | 2017-11-08 18:00 | 45 |  | 2
2017-11-09 | 94351 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "E" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-07 08:00 | 2017-11-07 08:15 | 45 |  | 3
2017-11-08 | 94352 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-11-04 10:15 | 2017-11-07 10:50 | 2017-11-07 11:10 | 45 |  | 3
| 92982 | ARREGLAR DIABLITO PARA TERMO ,SOLDAR PINTAR, | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 38090 | 41185 | 31837 | 2017-10-31 10:22 | 2017-11-08 10:00 | 2017-11-08 14:00 | 45 |  | 3
| 92983 | Arreglar tiron de carrito recoleccion #1 | CO-CLO-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 38090 | 41185 | 9729 | 2017-10-31 10:25 | 2017-11-03 07:00 | 2017-11-03 15:00 | 44 |  | 6
| 92988 | RETIRAR LINEAS DE RIEGO INV.F09 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-10-28 11:20 | 2017-10-30 11:00 | 2017-10-30 14:30 | 44 |  | 30
| 99838 | Fuga en codos en linea 3" en el equipo que riega el F06 en el control F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 9863 | 239 | 32215 | 2017-11-30 11:14 | 2017-12-16 17:00 | 2017-12-16 18:50 | 50 |  | 4
| 99816 | MP. A EXTRACTOR LATERAL TIPO "E" | CO-EXT-LAT-014 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-11-30 09:37 | 2017-11-30 09:30 | 2017-11-30 12:00 | 48 |  | 2
| 99826 | REVISAR CILINDROS PARA TOLVA PARA RECUPERACION DE MATERIAL | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-11-30 08:33 | 2017-11-30 07:00 | 2017-11-30 09:00 | 48 |  | 3
| 92998 | Reparación de sanitizante # 5 fuga en el tanque de agua limpia | CO-CSA-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 11131 | 41185 | 9729 | 2017-10-31 12:00 | 2017-10-31 14:00 | 2017-10-31 17:00 | 44 |  | 4
| 31816 | REPARAR CARRO DE ACARREO DE FERTILIZANTES | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 36730 | 41185 | 9729 | 2017-01-04 12:47 | 2017-01-25 07:30 | 2017-01-25 09:30 |  |  | 4
| 31784 | SOLDAR PUERTA DEL GABINETE EN LAVADO DE LONAS | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-01-25 | 2017-01-26 | 11131 | 41185 | 34482 | 2017-01-03 15:58 | 2017-01-22 08:00 | 2017-01-22 10:00 |  |  | 4
| 66245 | FUGA DE FERTILIZANTE TANQUE 2 CONTROL D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 239 | 239 | 13586 | 2017-07-10 18:05 | 2017-07-10 18:35 | 2017-07-10 19:35 | 28 |  | 2
| 84502 | CAMBIO DE MOTOR DE CAMARA DE REFRIGERACION | CO-ENF-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 11131 | 41185 | 43495 | 2017-09-20 12:03 | 2017-09-21 10:00 | 2017-09-21 12:00 | 38 |  | 2
| 84503 | CAMBIO DE SPROKE DE LAVADO DE REJAS | CO-LVC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 11131 | 41185 | 43495 | 2017-09-27 12:06 | 2017-09-27 12:00 | 2017-09-27 15:00 | 39 |  | 2
| 84504 | REVISAR CAMARA FRIA DE 10 TONELADAS | CO-ENF-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-09-28 08:08 | 2017-09-28 09:00 | 2017-09-28 10:30 | 39 |  | 2
| 42337 | cambiar valvula de una pulgada al tanque numero tres en control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 9863 | 239 | 40428 | 2017-03-08 10:15 | 2017-03-09 10:00 | 2017-03-09 11:00 |  |  | 1
| 42245 | PARIHUELA #3 ESTA TIRANDO ACEITE DE ABAJO DEL MOTOR Y DE LA TRANSMISION | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 31860 | 41185 | 40885 | 2017-03-06 22:48 | 2017-03-07 08:00 | 2017-03-07 11:00 |  |  | 2
| 42246 | PARIHUELA #3 NO FUNCIONA EL RESORTE DE LA PERILLA DEL MANOMETRO | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 31860 | 41185 | 39662 | 2017-03-06 22:49 | 2017-03-07 12:00 | 2017-03-07 13:00 |  |  | 2
| 84508 | COLOCAR PERCHEROS EN INVERNADERO G1 | CO-GH-G01-ADU | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-10-08 | 2017-10-08 | 36282 | 41185 | 28263 | 2017-09-28 13:19 | 2017-10-08 08:00 | 2017-10-08 11:00 | 41 |  | 3
| 84519 | PARTIR DOS LONCHERAS ALA MITAD LA #3 Y LA #1 | COL | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | * | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 38090 |  |  | 2017-09-28 13:58 |  | 2017-09-29 12:05
| 34731 | parihuela nnnnnnnnnnnnn | COL-FUM-ARR | Correctivo planeado | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 15017 |  |  | 2017-01-25 21:23 |  | 2017-02-07 17:21
| 34735 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS | CO-GH-F04 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-16 10:00 | 2017-01-16 15:00 | 2017-01-16 17:30 |  |  | 2.5
| 34819 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS | CO-GH-G01 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 41185 | 41185 | 11861 | 2017-01-17 02:30 | 2017-01-18 08:00 | 2017-01-18 11:00 |  |  | 3
| 34837 | RETIRAR CABLES ABSOLETOS DEL INVERNADERO A05 DENTRO Y FUERA DEL INVERNADERO | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-GH | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 15112 | 239 | 40428 | 2017-01-26 15:44 | 2017-04-19 11:00 | 2017-04-19 12:18 | 16 |  | 3
| 87441 | Soldar 4 escobas de araña | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 36810 | 41185 | 36192 | 2017-10-10 14:43 | 2017-10-11 13:00 | 2017-10-11 14:00 | 41 |  | 1
| 87442 | REPARACION DE RECTIFICADORA DE MATRICES CONICA | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-10-10 11:47 | 2017-10-10 10:30 | 2017-10-10 13:00 | 41 |  | 2
| 34859 | PARIHUELA #8 TIENE ROTA LA MANGUERA VERDE QUE VA DE LA BOMBA AL MANOMETRO. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-01-26 | 2017-01-26 | 15017 | 41185 | 40414 | 2017-01-26 22:38 | 2017-01-27 07:30 | 2017-01-27 08:30 |  |  | 2
| 87456 | FUGA DE TUBERIA EN LAVA OJOS | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-10-10 15:45 | 2017-11-14 10:00 | 2017-11-14 11:30 | 46 | FALTA-MATERIAL | 2
| 34832 | SOLDAR ESCALERA DEL A04 | CO-GH-A04 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-02-18 | 2017-02-18 | 15112 | 41185 | 36695 | 2017-01-26 15:17 | 2017-02-12 08:00 | 2017-02-12 11:00 |  |  | 3
| 34834 | ASIGNAR PERCHEROS PARA LOS COSTALES LAVADOS EN ALMACEN SATELITAL ZONA A | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-GH | 2017-01-26 | 2017-01-26 | 15112 |  |  | 2017-01-26 15:26 |  | 2017-04-04 13:33
| 34835 | PINTAR ESCALERA DEL A04 | CO-GH-A04 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-01-26 | 2017-01-26 | 15112 | 41185 | 28263 | 2017-01-26 15:37 | 2017-02-13 08:00 | 2017-02-13 11:00 | 4 | FALTA-MO | 4
| 26248 | REPARACION DE BATIDORES PARA SUSTRATO | COL | Mant. Infraestructura | Terminado | SOL | * | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 39176 | 41185 | 41185 | 2016-11-15 12:28 | 2016-12-15 07:00 | 2016-12-15 09:00 |  |  | 2
| 26341 | RETIRAR CABLES DE INVERNADERO A06 | CO-GH-A06-ADU | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-GH | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 15112 | 239 | 29310 | 2016-11-15 15:37 | 2016-11-18 08:00 | 2017-02-18 13:00 |  |  | 4
| 26342 | CORTAR CUBETAS PARA AROS | COL-GH-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 15112 | 41185 | 41185 | 2016-11-15 15:42 | 2016-12-05 07:00 | 2016-12-05 13:00 |  |  | 6
| 22709 | Cambiar filtro arkal de 1" | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 12759 | 12759 |  | 2016-10-10 11:32 | 2016-10-11 | 2016-10-11 10:55 |  |  | 1
2016-10-15 | 22774 | MP. A TRASNFORMADORES TIPO "B" | CO-TRA-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-10-09 | 2016-10-15 | 239 | 239 |  | 2016-10-13 12:02 | 2016-10-13 | 2016-10-13 19:03 |  |  | 0.5
2016-10-15 | 22775 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO "A" PARA TRANSFORMADORES | CO-TRA-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-10-09 | 2016-10-15 | 239 | 42521 |  | 2016-10-13 12:02 | 2016-10-13 | 2016-10-13 19:07 |  |  | 1
2016-10-15 | 22776 | MP. A TRASNFORMADORES TIPO "B" | CO-TRA-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-10-09 | 2016-10-15 | 239 | 239 |  | 2016-10-13 12:02 | 2016-10-13 | 2016-10-13 19:11 |  |  | 1
2016-10-15 | 22777 | MP. A TRANSFORMADORES TIPO "A" | CO-TRA-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-10-09 | 2016-10-15 | 239 | 239 |  | 2016-10-13 12:02 | 2016-10-13 | 2016-10-13 19:09 |  |  | 1
2016-10-15 | 22778 | MP. A TRASNFORMADORES TIPO "B" | CO-TRA-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-09 | 2016-10-15 | 239 | 239 |  | 2016-10-13 12:02 | 2016-10-13 | 2016-10-13 19:15 |  |  | 1
2016-10-15 | 22779 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO "A" PARA TRANSFORMADORES | CO-TRA-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-10-09 | 2016-10-15 | 239 | 239 |  | 2016-10-13 12:02 | 2016-10-13 | 2016-10-13 19:17 |  |  | 1
2016-10-15 | 22780 | MMP. A POZO TIPO "B" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-10-09 | 2016-10-15 | 239 | 239 |  | 2016-10-13 13:02 | 2016-10-13 | 2016-10-14 09:07 |  |  | 1
| 59713 | reparación o cambio de valvula de 2'' en tanque 1 en contro E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 9863 | 239 | 12759 | 2017-06-09 11:25 | 2017-06-09 12:00 | 2017-06-09 12:43 | 23 |  | 1
| 59746 | REPARARA AJITADOR ZONA D NO PRENDE | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 36730 | 239 | 41082 | 2017-06-09 14:39 | 2017-06-11 14:00 | 2017-06-11 14:45 | 24 |  | 0.5
| 59726 | REPARAR TORNILLOS CAPADOS DE TRACTOR (PDS) | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 15113 | 41185 | 9729 | 2017-06-09 13:18 | 2017-06-09 15:00 | 2017-06-09 19:00 | 23 |  | 6
| 59701 | Realizar base para PVC de los lisimetros nuevos en el inv. D08 | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 36730 | 41185 | 9729 | 2017-06-09 10:02 | 2017-06-21 17:00 | 2017-06-22 09:30 | 25 |  | 5
| 59667 | Reparar silla(ajustar el respaldo) de inocuidad | CO-OFI-002 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-EDI | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 15022 | 41185 | 36192 | 2017-06-09 09:31 | 2017-06-15 08:00 | 2017-06-15 10:00 | 24 |  | 1
| 94506 | REVISAR Y REPARAR PALANCA DE VELOCIDAD DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-06 | 2017-11-08 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-11-06 15:06 | 2017-11-08 07:00 | 2017-11-08 19:00 | 45 |  | 12
| 94450 | REVISAR CUATRIMOTO DE VIGILANCIA NO ENCIENDE | COL-VEH-CUA | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 15099 | 41185 | 39662 | 2017-11-05 10:51 | 2017-11-16 07:00 | 2017-11-16 12:00 | 46 |  | 5
| 94458 | CAMBIO DE GANCHOS, TUTORES, CABLES, COLOCACION DE PUNTALES F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-06 | 2017-11-15 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-11-04 11:53 | 2017-11-06 08:00 | 2017-11-15 11:00 | 45 |  | 20
| 28244 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS | CO-GH-A04 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-22 12:58 | 2016-11-22 11:30 | 2016-11-22 14:00 |  |  | 4
| 28245 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS | CO-GH-BO1 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-22 13:03 | 2016-11-22 15:00 | 2016-11-22 17:00 |  |  | 2
| 28063 | PRESENTA FUGA DE ACEITE EN LA PARTE BAJA DEL MOTOR. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-11-30 21:34 | 2016-12-04 07:00 | 2016-12-04 11:00 |  |  | 4
| 94400 | REVISION DE ALUMBRADO EN CASETA DE VIGILANCIA SUR | CO-CAS-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 15099 | 41185 | 39407 | 2017-11-04 10:35 | 2017-11-04 08:00 | 2017-11-04 11:00 | 44 |  | 2
| 94401 | REVISION DE BOMBA Y CADENA EN LAVADO DE REJAS | CO-LVC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-11-04 13:38 | 2017-11-04 13:00 | 2017-11-04 15:00 | 44 |  | 2
| 94466 | cambiar perno del implemenrto 6415 | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 38090 | 41185 | 36695 | 2017-11-06 13:49 | 2017-11-06 15:00 | 2017-11-06 16:00 | 45 |  | 2
| 28242 | COLAR PLANCHA DE CONCREO | CO-BIO-ZE | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-FER | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-22 12:52 | 2016-11-22 08:00 | 2016-11-23 11:00 |  |  | 3
| 28246 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS | CO-GH-BO5 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-21 13:06 | 2016-11-21 09:00 | 2016-11-22 11:30 |  |  | 3
| 28241 | COLAR LOZA ACERRO DE 5CM Y PULIR | CO-BIO-ZE | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-FER | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-22 12:47 | 2016-11-23 09:00 | 2016-11-23 14:00 |  |  | 7
| 28243 | COLOCAR MONTENES PARA COLAR LOZA ACERO | CO-BIO-ZE | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-FER | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-17 12:55 | 2016-11-17 09:00 | 2016-11-17 14:00 |  |  | 5
| 28074 | REPARAR FUGA FUGA | CO-GH-A04 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 31525 | 239 | 40428 | 2016-12-01 10:22 | 2016-12-01 | 2016-12-01 18:12 |  |  | 2
| 28075 | elaborar registro de residuos de fertilizante(tuberia tapada) | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 31525 | 239 | 13586 | 2016-12-01 10:28 | 2017-07-14 08:00 | 2017-07-14 14:18 | 29 | FALTA-MATERIAL | 18
| 28143 | VALVULAS DAÑADAS | CO-CSA-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-GH | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 11131 | 41185 | 41185 | 2016-12-01 12:19 | 2017-01-05 10:00 | 2017-01-05 13:00 |  |  | 4
| 28159 | FUGA HIDRAULICA 4" | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 40428 | 239 |  | 2016-12-01 13:08 | 2016-12-01 | 2017-01-01 13:14 |  |  | 1
2017-01-01 | 32832 | MP. A TRACTORES JOHNDEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-01 07:00 | 2017-01-01 10:00 | 2017-01-01 11:30 |  |  | 2
2017-01-08 | 32833 | MP. A TRACTORES JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-08 | 2017-01-08 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-08 07:20 | 2017-01-09 07:30 | 2017-01-09 09:00 |  |  | 3
2017-01-08 | 32834 | MP. A TRACTORES JOHNDEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-08 | 2017-01-08 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-08 07:20 | 2017-01-09 09:00 | 2017-01-09 11:00 |  |  | 2
2017-01-01 | 32835 | MANTENIMIENTO MAYOR A TRACTORES JOHNDEERE 3036 | CO-TRC-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-01 07:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 10:00 |  |  | 3.5
| 41886 | PARIHUELA #3 VALVULAS DE LLAVES DE SALIDA DAÑADAS | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 31860 | 41185 | 39662 | 2017-03-03 21:26 | 2017-03-04 08:00 | 2017-03-04 11:00 |  |  | 2
| 41889 | PARIHUELA #6 VALVULAS DE SALIDA ESTAN DAÑADAS | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 31860 | 41185 | 39662 | 2017-03-03 22:10 | 2017-03-04 08:00 | 2017-03-04 11:00 |  |  | 2
2017-01-01 | 32831 | MP. A TRACTORES JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-01 07:00 | 2017-01-01 08:00 | 2017-01-01 10:00 |  |  | 3
| 45308 | PARIHUELA #8 BAJO LA PRESION HASTA 200 LBS MIENTRAS SE OPERABA | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 15017 | 41185 | 40414 | 2017-03-28 22:34 | 2017-03-29 07:30 | 2017-03-29 08:30 |  |  | 2
| 45358 | HABILITAR TRACTOR (FUERA DE SERVICIO) | CO-TRC-018 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-31 | 2017-09-03 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-03-29 13:49 | 2017-09-01 08:00 | 2017-09-01 13:00 | 35 | FALTA-MATERIAL | 36
| 45398 | reparar tolva # 7 | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 36126 | 41185 | 40414 | 2017-03-30 09:58 | 2017-03-30 08:00 | 2017-03-30 10:00 |  |  | 2
| 45332 | CAMBIAR TANQUE DE SOLUCION NUTRICIONAL N 3 Y RETIRAR TANQUE DAÑADO | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 36730 | 239 | 13586 | 2017-03-29 11:34 | 2017-03-30 15:00 | 2017-03-30 16:58 |  |  | 3
| 45302 | REALIZAR ESCALON EN EL ALMACEN A | CO-BIO-ZA | Correctivo de emergencia | Rechazado | CIV | CO-FER | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 15112 |  |  | 2017-03-28 16:28 |  | 2017-04-05 09:07
2017-02-07 | 37233 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-016 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-02-07 | 2017-02-11 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-05 13:00 | 2017-02-05 15:00 |  |  | 2
2017-02-07 | 37234 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-017 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-02-07 | 2017-02-11 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-07 15:00 | 2017-02-07 17:00 |  |  | 2
2017-02-07 | 37235 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-018 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-02-07 | 2017-02-13 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-06 13:00 | 2017-02-06 15:00 |  |  | 2
2017-02-11 | 37236 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-PRO | 2017-02-11 | 2017-02-11 | 239 | 239 | 29310 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-11 11:00 | 2017-02-11 12:31 |  |  | 1
2017-02-08 | 37237 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-02-05 | 2017-02-11 | 239 | 239 | 41082 | 2017-02-05 10:00 | 2017-02-05 10:00 | 2017-02-05 11:20 |  |  | 1.5
2017-02-08 | 37238 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-02-05 | 2017-02-11 | 239 | 239 | 41082 | 2017-02-05 10:00 | 2017-02-05 11:30 | 2017-02-05 12:30 |  |  | 1.5
2017-02-08 | 37239 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A CARRO DE COSECHA | CO-CDC-ZC | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-GH | 2017-02-08 | 2017-02-14 | 41185 | 41185 | 34482 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-08 07:30 | 2017-02-09 19:15 |  |  | 2
| 45403 | reparacion de valvula sostenedora en control eco tira mucha agua | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 9863 | 239 | 29310 | 2017-03-30 10:13 | 2017-03-30 10:30 | 2017-03-30 11:33 |  |  | 1
2017-02-06 | 37240 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-02-06 | 2017-02-12 | 239 | 239 | 29310 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-08 08:00 | 2017-02-08 11:00 |  |  | 3
2017-02-09 | 37241 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-02-09 | 2017-02-15 | 239 | 239 | 29310 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-08 11:00 | 2017-02-08 12:00 |  |  | 4
2017-02-10 | 37242 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-003 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-02-10 | 2017-02-16 | 41185 | 41185 | 34482 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-10 08:00 | 2017-02-10 13:00 |  |  | 2
2017-02-06 | 37243 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-02-06 | 2017-02-12 | 239 | 239 | 29310 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-06 08:00 | 2017-02-06 09:40 |  |  | 8
| 49010 | FUGA EN AREA HIDRAULICO CONTROL GNORTE | COL-GH | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 31525 | 239 | 41082 | 2017-04-22 17:55 | 2017-04-24 10:00 | 2017-04-24 10:30 | 17 |  | 1
| 49011 | FUGA EN SURCO 1 DEL A08 PERIFERIA NORTE | COL-GH | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-04-23 | 2017-04-23 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-04-22 17:58 | 2017-04-24 13:00 | 2017-04-24 14:30 | 17 |  | 2
| 49012 | FUGA EN A04 POR CALLE DANDO A G07 | COL-GH | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-04-23 | 2017-04-23 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-04-22 17:59 | 2017-04-24 09:30 | 2017-04-24 11:30 | 17 |  | 2
| 70937 | revisar la fertilizadoras ec en el gotero esta muy alta | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 9863 | 239 | 12759 | 2017-07-29 12:53 | 2017-07-29 11:40 | 2017-07-29 13:30 | 30 |  | 3
| 48922 | REALIZAR REGISTRO DE CONCRETO PARA VALVULA DE TOMA DE AGUA | CO-GH-D08-ADU | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-05-05 | 2017-05-10 | 239 | 41185 | 11861 | 2017-04-21 13:14 | 2017-05-16 08:00 | 2017-05-16 12:00 | 19 |  | 6
2017-06-11 | 48987 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-11 08:00 | 2017-06-11 10:20 | 24 |  | 1
2017-06-11 | 48988 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-11 10:20 | 2017-06-11 12:40 | 24 |  | 1
2017-06-11 | 48989 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-11 12:40 | 2017-06-11 15:00 | 24 |  | 1
| 48995 | REVICION DE PERNO QUE SOSTIENE LOS BRAZOS DEL IMPLEMENTO | CO-TRC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-23 | 2017-04-25 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-04-22 13:20 | 2017-04-25 09:00 | 2017-04-25 11:00 | 17 |  | 2
| 70959 | PARIHUELA #4 CAMBIAR 4 BOQUILLAS SENCILLAS Y 2 DOBLES | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 35802 | 41185 | 39405 | 2017-07-29 18:05 | 2017-07-31 14:00 | 2017-07-31 15:00 | 31 |  | 1
| 70960 | PARIHUELA #7 CAMBIAR 4 BOQUILLAS SENCILLAS | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 35802 | 41185 | 39405 | 2017-07-29 18:07 | 2017-07-31 15:00 | 2017-07-31 16:00 | 31 |  | 1
| 70986 | Soldar una fisura en el cucharon del tractor 6415 | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2017-07-30 | 2017-07-30 | 37126 | 41185 | 31837 | 2017-07-30 13:24 | 2017-07-30 13:30 | 2017-07-30 19:30 | 31 |  | 6
| 39226 | CAMBIO DE CABLE 3X2/0 | CO-POZ-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-01-05 | 2017-01-20 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-05 08:58 | 2017-01-05 08:00 | 2017-01-20 16:26 |  |  | 16
| 97820 | Limpiar la maya del extractor en lavado de rejas | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 11131 | 41185 | 43495 | 2017-11-21 10:34 | 2017-11-30 16:00 | 2017-11-30 19:00 | 48 |  | 8
| 97837 | COLOCACION DE PERCHEROS EN LOS INVERNADEROS G4 Y G5 | CO-GH-G05-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 36282 | 41185 | 42312 | 2017-11-21 11:27 | 2017-11-26 13:30 | 2017-11-26 14:30 | 48 |  | 3
| 97857 | CORTAR CUBETAS PARA HACER COSTALES DE PODA. | CO-EXT-001 | Correctivo planeado | Rechazado | CIV | CO-PRO | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 36282 | 41185 |  | 2017-11-21 13:12 |  | 2018-01-11 10:13
| 97859 | CAMBIO DE MALLAS G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-25 | 2017-11-25 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-11-18 13:29 | 2017-11-25 08:00 | 2017-11-25 14:00 | 47 |  | 6
| 97835 | COLOCACION DE PERCHEROS EN EL INV ERNADERO G3 | CO-GH-G03-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 36282 | 41185 | 42312 | 2017-11-21 11:25 | 2017-11-26 15:30 | 2017-11-26 16:30 | 48 |  | 3
| 97839 | RETIRAR MANGUERAS DE AIRE DE TALLER MEC Y PONERLAS EN TALLER SOLDADURA | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-11-19 | 2017-11-20 | 41185 | 41185 | 36695 | 2017-11-19 07:25 | 2017-11-20 07:00 | 2017-11-20 16:00 | 47 |  | 8
| 97845 | PINTADO DE PLASTICOS F09 AL 40% | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-11-18 11:57 | 2017-11-23 07:00 | 2017-11-23 10:00 | 47 |  | 3
| 97865 | CAMBIO DE LLANTAS DE CARRO DE MATERIAL DE COSECHA , PINTADO | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 34657 | 41185 | 25893 | 2017-11-21 07:00 | 2017-11-21 07:00 | 2017-11-21 15:00 | 47 |  | 8
| 30770 | ELABORAR BASE PARA COLOCAR LONAS LIMPIAS (en recepción area lavado de lonas) | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | SOL | CO-EDI | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 11131 | 41185 | 28263 | 2016-12-27 10:45 |  | 2017-04-24 12:04 | 14 |  | 4
| 30790 | FUGA EN EL TANQUE DE AGUA | CO-CSA-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 11131 | 41185 | 41185 | 2016-12-26 14:00 | 2016-12-26 14:00 | 2016-12-26 18:00 |  |  | 4
| 43873 | bases de lamina para colocar trampas de goma | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 38850 | 41185 | 28263 | 2017-03-17 12:43 | 2017-03-18 08:00 | 2017-03-18 11:00 |  |  | 2
| 43848 | ajustar presiones en valvulas del invernadero f04 revisar piloto | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-04-15 | 2017-04-15 | 9863 | 239 | 13586 | 2017-03-17 12:21 | 2017-04-15 15:53 | 2017-04-15 17:53 | 15 |  | 2
| 70068 | REPARACION DE TRACTOR 6415 | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-27 | 2017-07-29 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-07-27 12:55 | 2017-07-27 07:30 | 2017-07-27 17:30 | 30 |  | 12
| 70070 | REPARACION DE BALATAS TORNADO | CO-VHC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 35072 | 41185 | 39662 | 2017-07-27 13:00 | 2017-07-27 17:00 | 2017-07-27 19:00 | 30 |  | 5
| 70071 | FABRICAR 4 MESAS PARA TRABAJO | CO-TLL-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 41185 | 41185 | 36695 | 2017-07-25 13:10 | 2017-07-26 07:30 | 2017-07-27 10:30 | 30 |  | 12
| 70072 | FABRICAR PORTON Y PUERTA DEL TALLER MECANICO | CO-TLL-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 41185 | 41185 | 36192 | 2017-07-25 13:19 | 2017-07-26 07:30 | 2017-07-26 19:30 | 30 |  | 14
2017-04-23 | 48174 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-04-21 | 2017-04-22 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-21 13:10 | 2017-04-21 18:10 | 16 |  | 5
2017-04-19 | 48175 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-04-19 | 2017-04-25 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-16 08:00 | 2017-04-16 09:00 | 16 |  | 2
| 69996 | Habilitar puerta de acceso a calidad-recepción con ventana de acrílico transpare | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Cancelado | SOL | CO-EDI | 2017-09-24 | 2017-09-24 | 11131 | 41185 | 36695 | 2017-07-26 15:25 |  | 2017-11-08 11:17 | 39 |  | 4
| 69994 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS EN INVERNADERO #F06 LADO ORIENTE | CO-GH-F06 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 41185 | 41185 | 11861 | 2017-07-24 15:24 | 2017-07-26 08:00 | 2017-07-26 11:00 | 30 |  | 3
| 69998 | COLOCACION DE PORTERIA EN EL AREA DE COMPOSTA, Y 2 BASES PARA LLAVES | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | * | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 41185 | 41185 | 103593 | 2017-07-24 15:26 | 2017-07-25 09:00 | 2017-07-25 15:00 | 30 |  | 6
| 70000 | CAMBIO DE LLAVES EN BODEGA DE ZANCOS | CO-TLL-002 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 41185 | 41185 | 9797 | 2017-07-24 15:31 | 2017-07-25 13:00 | 2017-07-25 15:00 | 30 |  | 1
| 70040 | Reparación de sanitizante # 8 fuga en el tanque | CO-CSA-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 11131 | 41185 | 36192 | 2017-07-27 08:54 | 2017-07-27 11:00 | 2017-07-27 13:00 | 30 |  | 2
| 48040 | SOLDAR BOTE DE TRACTOR 5415 #7 (BONO) | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 15113 | 41185 | 28263 | 2017-04-14 13:21 | 2017-04-18 14:00 | 2017-04-18 16:00 | 16 |  | 2
| 48041 | SOLDAR LAMINA DE ARRIBA DE LA TARIMA DE TRANSPORTE DE MATERIAL | CO-TRA-PLM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-04-14 13:26 | 2017-04-18 14:00 | 2017-04-18 17:00 | 15 |  | 2
| 48042 | PINTAR TARIMA DE TRANSPORTE DE MATERIAL | CO-TRA-PLM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | PIN | CO-PRO | 2017-05-04 | 2017-05-06 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-04-14 13:29 | 2017-05-05 08:00 | 2017-05-05 09:00 | 19 |  | 2
| 48053 | MANTENIMIENTO A GATOR | CO-GAT-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 40428 | 41185 | 40428 | 2017-04-14 19:49 | 2017-05-16 08:38 | 2017-05-16 14:38 | 21 |  | 1
| 48156 | REPARAR PUERTA CORREDIZA DE ENTRADA AL VIVERO | CO-SEM-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-04-15 | 2017-04-19 | 41185 | 41185 | 36695 | 2017-04-15 14:44 | 2017-04-16 08:00 | 2017-04-16 14:00 | 15 |  | 12
2017-04-17 | 48158 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-04-17 | 2017-04-23 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-16 09:00 | 2017-04-16 11:00 | 15 |  | 2
2017-04-17 | 48159 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-04-17 | 2017-04-23 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-18 11:00 | 2017-04-18 13:00 | 16 |  | 2
2017-04-17 | 48160 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-04-17 | 2017-04-23 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-18 14:00 | 2017-04-18 16:00 | 16 |  | 2
2017-04-18 | 48161 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-10 16:50 | 2017-04-15 15:00 | 2017-04-15 17:44 | 15 |  | 3
| 70076 | PINTAR PAILA 38 | CO-PLF-038 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-PRO | 2017-07-29 | 2017-07-31 | 11131 | 41185 | 103885 | 2017-07-27 13:51 | 2017-07-29 07:30 | 2017-07-29 15:30 | 30 |  | 5
| 69991 | ELABORACION DE PLACHA DE CONCRETO DE 2.60 M DE ANCHO Y 4.20 M DE LARGO | CO-GH-F07 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-07-24 | 2017-07-26 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-07-24 08:47 | 2017-07-24 08:00 | 2017-07-26 15:00 | 30 |  | 16
| 69995 | CAMBIAR MANGUERA HIDRAULICO DEL TRACTOR 6415 #17 "EL BONO " | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 38090 | 41185 | 40885 | 2017-07-26 15:25 | 2017-07-26 14:00 | 2017-07-26 16:00 | 30 |  | 2
2017-04-19 | 48162 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "F" | CO-AGR-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-19 08:29 | 2017-04-19 09:29 | 16 |  | 3
2017-04-19 | 48163 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-04-19 | 2017-04-25 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-18 10:30 | 2017-04-18 12:30 | 16 |  | 2
2017-04-19 | 48164 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-04-19 | 2017-04-25 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-18 08:00 | 2017-04-18 10:00 | 16 |  | 2
2017-04-22 | 48165 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-22 | 2017-04-22 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-16 15:00 | 2017-04-16 15:40 | 16 |  | 1.5
2017-04-22 | 48166 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-16 17:00 | 2017-04-16 17:35 | 16 |  | 1.5
2017-04-20 | 48167 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-16 08:00 | 2017-04-16 10:00 | 16 |  | 3
2017-04-23 | 48168 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-16 11:00 | 2017-04-16 12:40 | 16 |  | 4
2017-04-21 | 48169 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-04-21 | 2017-04-27 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-18 09:00 | 2017-04-18 11:00 | 16 |  | 2
2017-04-21 | 48170 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-04-21 | 2017-04-27 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-17 09:00 | 2017-04-17 11:00 | 16 |  | 2
2017-04-23 | 48171 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-18 07:30 | 2017-04-18 12:23 | 16 |  | 5
2017-04-23 | 48172 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-18 07:30 | 2017-04-18 12:18 | 16 |  | 5
2017-04-17 | 48173 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-04-17 | 2017-04-22 | 43456 | 239 | 36192 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-22 09:04 | 2017-04-22 13:04 | 16 |  | 4
| 70077 | PINTAR 2 CASAS DE ABEJORROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2017-07-28 | 2017-07-29 | 35677 | 41185 | 103885 | 2017-07-27 13:53 | 2017-07-29 07:00 | 2017-07-29 13:30 | 30 |  | 12
| 52777 | REFORZAR 10 ESCOBAS CON PUNTO DE SOLDADURA | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 15113 | 41185 | 31837 | 2017-05-09 10:16 | 2017-05-10 09:00 | 2017-05-10 10:00 | 19 |  | 2
| 52779 | Repara fuga en la calle de entre B05 y B07 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Rechazado | HID | CO-GH | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 31525 |  |  | 2017-05-10 10:43 |  | 2017-05-13 12:08
| 52618 | PARIHUELA #8 NO SUBE LA PRESION | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-05-09 23:01 | 2017-05-10 08:00 | 2017-05-10 11:00 | 19 |  | 2
| 52619 | PARIHUELA #11 SIGUE CON LA MISMA FALLA, ESTANDO TRABAJANDO SE APAGA | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-05-09 23:05 | 2017-05-10 13:00 | 2017-05-10 19:00 | 19 |  | 3
| 74654 | Expandir techo de pozo 2 | CO-POZ-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-12-21 | 2017-12-23 | 15022 | 239 | 103897 | 2017-08-16 14:14 | 2017-12-21 07:30 | 2017-12-23 13:00 | 51 | FALTA-MATERIAL | 42
| 74655 | PREPARACION NORMAL INV.D06 (MANGUERAS) | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-12 14:32 | 2017-08-16 07:30 | 2017-08-16 15:00 | 33 |  | 56
| 74700 | REPARAR FUGA EN TOMA DE AGUA | CO-GH-C09-ADU | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 239 | 239 | 29310 | 2017-08-15 13:50 | 2017-08-15 17:00 | 2017-08-15 18:00 | 33 |  | 1
| 74742 | SOLDAR LOS BRAZOS DONDE VAN LAS MANGUERAS | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 14993 | 41185 | 9729 | 2017-08-17 08:13 | 2017-08-17 08:00 | 2017-08-17 10:00 | 33 |  | 2
| 52780 | Reparar de fuga en mezclador de Control de riego C. | CO-MEZ-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-05-10 10:46 | 2017-05-10 07:30 | 2017-05-10 11:00 | 19 |  | 2
| 52783 | Reparacion de tanque mezclador tira mucha solucion | CO-MEZ-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-13 | 2017-05-13 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-05-10 10:53 | 2017-05-13 08:00 | 2017-05-13 09:50 | 19 |  | 1
| 74656 | ARMAR CANOA INV.G08 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-08-12 14:34 | 2017-08-15 07:30 | 2017-08-15 15:00 | 33 |  | 140
| 74657 | TAPAR PILAS DE HIDRATADO | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-MTO | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-08-12 14:35 | 2017-08-16 07:30 | 2017-08-16 10:30 | 33 |  | 24
| 74658 | LIMPIEZA Y DETALLADO DESCARTE | CO-REC-001 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-EDI | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-08-12 14:37 | 2017-08-16 11:30 | 2017-08-17 15:00 | 33 |  | 88
| 74611 | REPARAR TIRADERO DE ACEITE PARIHUELA 2 | CO-PRH-002 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-08-16 11:24 | 2017-08-16 14:00 | 2017-08-16 17:00 | 33 |  | 4
| 74614 | CAMBIAR MANGUERA DE BATIDOR PARIHUELA 7 | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-08-16 11:29 | 2017-08-16 12:00 | 2017-08-16 13:00 | 33 |  | 2
| 89004 | PONER SWITCH DE TRACTOR 6415 | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-15 | 2017-10-15 | 38090 | 41185 | 39405 | 2017-10-15 14:23 | 2017-10-15 17:00 | 2017-10-15 19:00 | 42 |  | 2
| 89037 | CAMBIAR REGULADOR DE PRECION EN NETAJET 1 | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 36730 | 239 | 29310 | 2017-10-16 10:29 | 2017-10-26 08:00 | 2017-10-26 09:00 | 42 |  | 2
| 89051 | LAVAR PLASTICOS A12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-14 11:17 | 2017-10-21 12:00 | 2017-10-21 14:00 | 42 |  | 2
| 89052 | LAVAR PLASTICOS E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-14 11:19 | 2017-10-30 08:00 | 2017-10-30 11:30 | 43 |  | 4
| 89061 | HERMETIZAR F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-10-14 11:33 | 2017-10-21 08:00 | 2017-10-21 14:00 | 42 |  | 6
| 89043 | PINTAR PLASTICOS E03 AL 40% | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-14 11:04 | 2017-10-16 11:00 | 2017-10-16 14:00 | 42 |  | 3
| 89044 | PINTAR PLASTICOS E02 AL 40% | CO-GH-E02 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-14 11:06 | 2017-10-17 08:00 | 2017-10-17 11:00 | 42 |  | 3
| 89045 | PINTAR PLASTICOS A04 AL 40% | CO-GH-A04 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-14 11:07 | 2017-10-17 11:00 | 2017-10-17 14:00 | 42 |  | 3
| 89046 | LAVAR PLASTICOS A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-14 11:08 | 2017-10-18 11:00 | 2017-10-18 13:00 | 42 |  | 2
| 89048 | LAVAR PLASTICOS B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-14 11:11 | 2017-10-26 08:00 | 2017-10-26 13:00 | 43 |  | 5
| 89049 | LAVAR PLASTICOS B03 | CO-GH-BO3 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-14 11:13 | 2017-10-20 08:00 | 2017-10-20 12:00 | 42 |  | 4
| 88975 | ARREGLAR TIRON DE CALANDRIA 4 DE PLASTICOS | CO-TRA-PER-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-10-15 | 2017-10-15 | 14993 | 41185 | 42312 | 2017-10-14 13:19 | 2017-10-15 08:00 | 2017-10-15 11:00 | 42 |  | 2
2017-10-20 | 88948 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-20 16:30 | 2017-10-20 17:30 | 42 |  | 2
2017-10-15 | 88949 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-17 11:00 | 2017-10-17 13:35 | 42 |  | 1
2017-10-15 | 88950 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-20 08:00 | 2017-10-20 10:20 | 42 |  | 1
2017-10-16 | 88951 | MP. A TARIMA TIPO "F" | CO-TRA-PER-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-18 08:00 | 2017-10-18 12:00 | 42 |  | 2
2017-10-17 | 88952 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-17 08:00 | 2017-10-17 12:00 | 42 |  | 2
2017-10-18 | 88953 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-16 18:00 | 2017-10-16 20:00 | 42 |  | 4
2017-10-15 | 88954 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-18 17:00 | 2017-10-18 19:00 | 42 |  | 6
2017-10-18 | 88955 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-18 12:00 | 2017-10-18 17:00 | 42 |  | 4
2017-10-21 | 88956 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "E" | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-17 14:15 | 2017-10-17 15:00 | 42 |  | 3
2017-10-19 | 88957 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-15 | 2017-10-15 | 41185 | 41185 | 43869 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-15 09:00 | 2017-10-15 10:00 | 42 |  | 1.5
| 88976 | CORTO EN EXTRACTOR DE COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-14 | 2017-10-14 | 15099 | 41185 | 43270 | 2017-10-14 10:36 | 2017-10-14 08:00 | 2017-10-14 14:00 | 41 |  | 3
| 94591 | Reparacion y pintura de portatatermo | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 36810 | 41185 | 34482 | 2017-11-07 13:35 | 2017-12-07 | 2017-12-07 08:49 | 49 |  | 3
| 104302 | FABRICAR 105 MACETEROS LISTA DE PEDIDO 12017 | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 38850 | 41185 | 28263 | 2017-12-19 07:17 | 2017-12-19 07:30 | 2017-12-20 15:00 | 51 |  | 64
2017-05-19 | 53631 | MP. A GENERADOR TIPO "F" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-19 09:00 | 2017-05-19 13:15 | 20 |  | 4.5
| 53596 | APRETAR TUBERIA QUE VA DE FILTRO DEL DICEL A BOMBA DE INYECCION | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-13 | 2017-05-13 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-05-13 08:42 | 2017-05-13 08:30 | 2017-05-13 09:30 | 19 |  | 1
| 53597 | REVISAR TIRADERO DE ACEITE HIDRAULICO | CO-TRC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-13 | 2017-05-13 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-05-13 08:42 | 2017-05-13 08:00 | 2017-05-13 12:00 | 20 |  | 12
2017-05-14 | 53632 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-05-14 | 2017-05-20 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-19 08:00 | 2017-05-19 11:00 | 20 |  | 3
2017-05-18 | 53633 | MP. A PAILAS TIPO "D" | CO-PLF-010 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-05-15 | 2017-05-17 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-15 09:00 | 2017-05-15 14:00 | 20 |  | 2
2017-05-18 | 53634 | MP. A PAILAS TIPO "D" | CO-PLF-011 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-05-15 | 2017-05-17 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-15 09:00 | 2017-05-15 14:00 | 20 |  | 2
2017-05-18 | 53635 | MP. A PAILAS TIPO "D" | CO-PLF-012 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-05-15 | 2017-05-17 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-15 14:00 | 2017-05-15 18:30 | 20 |  | 2
2017-05-20 | 53636 | MP. A POZO TIPO "B" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-18 | 2017-05-20 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-08 11:57 | 2017-05-21 12:30 | 20 |  | 0.5
2017-05-17 | 53644 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-14 | 2017-05-20 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-14 12:00 | 2017-05-14 14:00 | 20 |  | 4
2017-05-17 | 53645 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRACTOR JOHN DEERE 5105 | CO-TRC-015 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-15 | 2017-05-21 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-15 11:30 | 2017-05-15 16:30 | 20 |  | 4
2017-05-20 | 53646 | MP. A PATIN MECANICO TIPO "E" | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-14 | 2017-05-20 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-16 08:00 | 2017-05-16 09:00 | 20 |  | 3
2017-05-18 | 53647 | MP. A PATIN MECANICO TIPO "A" | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-14 | 2017-05-20 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-15 07:30 | 2017-05-15 08:30 | 20 |  | 1.5
| 53661 | CONSTRUIR RAMPA DE CONCRETO ENTRADA DE INV F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-05-18 | 2017-05-24 | 29310 | 41185 | 11861 | 2017-05-14 09:35 | 2017-06-05 07:30 | 2017-06-05 15:00 | 21 | FALTA-MO | 24
2017-05-20 | 53637 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-14 | 2017-05-20 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-19 08:00 | 2017-05-19 11:50 | 20 |  | 3
| 53587 | REPARACION DE FUGA 10" NOR ORIENTE B05 | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 239 | 239 | 29310 | 2017-05-10 08:45 | 2017-05-10 17:00 | 2017-05-10 19:20 | 19 |  | 2
2017-05-20 | 53639 | MANTENIMIENTO MAYOR A EQUIPO DE FUMIGACION CON TRANSMISION POR BANDAS | CO-PRH-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-14 | 2017-05-20 | 43456 | 41185 | 29310 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-17 15:00 | 2017-05-17 18:00 | 20 |  | 2
2017-05-20 | 53640 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-20 | 2017-05-20 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-15 09:00 | 2017-05-15 12:00 | 20 |  | 1.5
| 23867 | soldar extension al implemento | COL-MPE-IMP | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 39176 | 31837 |  | 2016-10-26 09:13 | 2016-10-26 | 2016-10-26 10:16 |  |  | 4
2017-05-19 | 53641 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-19 08:00 | 2017-05-19 09:00 | 20 |  | 3
2017-05-19 | 53642 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-19 10:00 | 2017-05-19 11:00 | 20 |  | 4
2017-05-14 | 53643 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-14 | 2017-05-14 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-14 17:00 | 2017-05-14 19:00 | 20 |  | 6
2017-05-20 | 53617 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-17 | 2017-05-23 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-17 12:09 | 2017-05-17 13:30 | 20 |  | 1.5
2017-05-17 | 53618 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-20 11:56 | 2017-05-20 13:15 | 20 |  | 2
2017-05-20 | 53619 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-20 | 2017-05-26 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-20 12:11 | 2017-05-20 13:45 | 20 |  | 1.5
2017-05-17 | 53620 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A CARRO DE COSECHA | CO-CDC-ZA | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-05-17 | 2017-05-23 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-17 07:30 | 2017-05-20 19:00 | 20 |  | 2
2017-05-14 | 53621 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-14 | 2017-05-20 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-20 08:00 | 2017-05-20 12:00 | 20 |  | 4
2017-05-19 | 53622 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-05-14 | 2017-05-20 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-14 13:00 | 2017-05-14 17:00 | 20 |  | 2
2017-05-19 | 53623 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-19 | 2017-05-25 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-19 08:00 | 2017-05-19 13:00 | 20 |  | 5
2017-05-19 | 53624 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-19 | 2017-05-25 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-20 13:00 | 2017-05-20 13:00 | 20 |  | 1
2017-05-19 | 53625 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-19 | 2017-05-25 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-21 12:34 | 2017-05-21 17:35 | 20 |  | 5
2017-05-19 | 53626 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-17 08:00 | 2017-05-17 08:10 | 20 |  | 1
2017-05-19 | 53627 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-19 | 2017-05-25 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-19 08:00 | 2017-05-19 13:00 | 20 |  | 5
2017-05-19 | 53628 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-19 | 2017-05-25 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-19 13:00 | 2017-05-21 14:00 | 20 |  | 1
2017-05-18 | 53629 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-05-18 | 2017-05-20 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-14 12:00 | 2017-05-14 14:00 | 20 |  | 2
2017-05-14 | 53630 | MP. A DESARENADOR TIPO "A" | CO-DES-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-14 | 2017-05-20 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-14 11:42 | 2017-05-14 11:59 | 20 |  | 0.5
| 75565 | CORTAR ANGULO Y REFORZARLO | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-09-24 | 2017-09-24 | 14993 | 41185 | 36695 | 2017-08-19 10:09 | 2017-09-24 08:00 | 2017-09-24 11:00 | 39 |  | 3
| 91313 | CAMBIO DE BALEROS Y PINTAR CARRO DE MATERIAL DE COSECHA | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 38090 | 41185 | 42312 | 2017-10-24 15:01 | 2017-10-25 08:00 | 2017-10-25 13:00 | 43 |  | 6
| 91345 | REPARAR APAGADOR DE CUARTO DE LIMPIEZA DE OFICINA PLANTA ALTA | CO-OFI-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-10-24 11:21 | 2017-10-25 12:00 | 2017-10-25 13:00 | 43 |  | 2
| 91324 | PARCHAR LLANTA DE PAILA #29 | CO-PLF-029 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 11131 | 41185 | 43869 | 2017-10-24 10:21 | 2017-10-24 17:00 | 2017-10-24 18:28 | 43 |  | 1.5
| 91331 | FUGA INV. E01 EN PUERTA ENTRADA AL INV.(TIRA MUCHA AGUA ) | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 36730 | 239 | 32215 | 2017-10-24 16:01 | 2017-11-01 07:40 | 2017-11-01 09:40 | 43 |  | 2
| 91343 | REPARACION DE CONTACTO DE REFRIGERADOR BAJO CERO, EX-COMEDOR DE EMPAQUE | COL-AYE-COM | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-10-24 09:17 | 2017-10-24 16:00 | 2017-10-24 17:00 | 43 |  | 2
| 95739 | Cambiar tubo de hidraulico de tractor 6415 | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 38090 | 41185 | 39662 | 2017-11-10 13:39 | 2017-11-10 13:00 | 2017-11-10 14:00 | 45 |  | 2
| 67755 | PREPARACION B-10 (MANGUERAS) | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-16 07:58 | 2017-07-17 07:30 | 2017-07-17 15:30 | 29 |  | 7
| 67655 | EMPLASTICAR PARA APLICACION DE METAM (CUBRIENDO TODO EL ARCO) INV. A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-16 | 2017-07-16 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-07-15 11:51 | 2017-07-15 10:00 | 2017-07-15 13:30 | 29 |  | 5
| 67656 | DERRIBAR INV. E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-07-15 11:52 | 2017-07-17 07:30 | 2017-07-17 15:00 | 29 |  | 7
| 67664 | ARMAR CANOA INV. B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-07-15 12:09 | 2017-07-18 07:30 | 2017-07-18 15:00 | 29 |  | 147
| 67665 | ACARREAR SUSTRATO DE COCO DE PILAS DE HIDRATADO A INV. E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-15 12:10 | 2017-07-18 07:30 | 2017-07-18 15:00 | 29 |  | 14
| 67667 | RECORRER SUSTRATO A PASILLO CENTRAL INV. E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-15 12:14 | 2017-07-18 07:30 | 2017-07-18 12:30 | 29 |  | 3.5
| 67668 | TIRAR SUSTRATO INV. E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-15 12:16 | 2017-07-18 12:00 | 2017-07-18 17:00 | 29 |  | 5
| 67669 | ENTREGAR A PLANTACION INV. A11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-07-15 12:19 | 2017-07-19 07:30 | 2017-07-19 15:00 | 29 |  | 63
| 67670 | ALINEAR CANOA INV. B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-07-15 12:20 | 2017-07-19 07:30 | 2017-07-19 15:00 | 29 |  | 7
| 67673 | LIMPIEZA GENERAL INV. E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-07-15 12:26 | 2017-07-20 07:30 | 2017-07-20 15:00 | 29 |  | 84
| 67674 | RELLENAR CANOA CON SUSTRATO DE COCO INV B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-07-15 12:28 | 2017-07-20 07:30 | 2017-07-21 14:00 | 29 |  | 14
| 67676 | RASPAR PLATAFORMA CON RETRO DE NORTE A SU Y SUR A NORTE INV. F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-15 12:32 | 2017-07-25 14:00 | 2017-07-26 15:00 | 29 |  | 24
| 67679 | ALINEAR CANOA INV. E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-07-15 12:37 | 2017-07-22 10:00 | 2017-07-24 10:00 | 29 |  | 120
2017-07-22 | 67720 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 43456 | 41185 | 103885 | 2017-07-17 09:19 | 2017-07-22 08:00 | 2017-07-22 10:00 | 29 |  | 1
| 95748 | Reparacion de cano de PVC colocar tapas | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 9863 | 239 | 32215 | 2017-11-10 13:59 | 2017-11-14 08:00 | 2017-11-14 11:00 | 46 |  | 6
2017-07-16 | 67701 | MP. A LAVADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-16 | 2017-07-16 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-16 11:00 | 2017-07-16 14:02 | 29 |  | 2
2017-07-18 | 67702 | MP. A MEZCLADOR TIPO "D" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-18 08:00 | 2017-07-18 09:25 | 29 |  | 1
2017-07-21 | 67703 | MP. A MEZCLADOR TIPO "B" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-21 11:10 | 2017-07-21 12:00 | 29 |  | 1
2017-07-17 | 67704 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-17 07:30 | 2017-07-17 09:00 | 29 |  | 1.5
2017-07-20 | 67705 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-037 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-19 10:30 | 2017-07-19 12:30 | 29 |  | 2
2017-07-20 | 67706 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-038 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-19 13:00 | 2017-07-19 15:00 | 29 |  | 2
2017-07-20 | 67707 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-039 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-18 07:30 | 2017-07-18 09:30 | 29 |  | 2
2017-07-20 | 67708 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-040 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-18 13:00 | 2017-07-18 18:00 | 29 |  | 2
2017-07-20 | 67709 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-19 07:30 | 2017-07-19 10:30 | 29 |  | 1.5
2017-07-18 | 67710 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-18 08:00 | 2017-07-18 11:00 | 29 |  | 3
2017-07-19 | 67711 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "F" | CO-TRA-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-20 09:00 | 2017-07-20 12:43 | 29 |  | 2
2017-07-18 | 67712 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-18 12:00 | 2017-07-18 16:00 | 29 |  | 2
2017-07-19 | 67713 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-19 15:00 | 2017-07-19 17:00 | 29 |  | 4
2017-07-16 | 67714 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "D" | CO-TRC-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-18 08:00 | 2017-07-18 12:00 | 29 |  | 6
2017-07-19 | 67715 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-18 12:00 | 2017-07-18 14:00 | 29 |  | 4
2017-07-19 | 67716 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-20 07:30 | 2017-07-20 09:30 | 29 |  | 1.5
| 67718 | ARMAR EXCLUSA A 11 | CO-GH-A11-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-16 | 2017-07-16 | 14993 | 41185 | 34482 | 2017-07-15 13:01 | 2017-07-16 | 2017-07-16 11:48 | 29 |  | 5
| 67723 | REPARACION DE FUGA ARCO 03 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 239 | 239 | 9758 | 2017-07-15 07:43 | 2017-07-15 08:30 | 2017-07-15 10:25 | 28 |  | 2
| 67724 | REPARACION DE FUGA 3" ARCO 7 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 239 | 239 | 9758 | 2017-07-15 07:54 | 2017-07-15 10:00 | 2017-07-15 11:50 | 28 |  | 2
| 67725 | REPARACION DE FUGA 2" | CO-GH-G06 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-07-15 13:07 | 2017-07-15 13:30 | 2017-07-15 15:00 | 28 |  | 1.5
| 67732 | PARIHUELA #1 TIENE TAPADO EL MEZCLADOR | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-07-15 20:27 | 2017-07-17 15:00 | 2017-07-17 16:02 | 29 |  | 2
| 72348 | INSTALAR 2 PORTARROLLOS COMEDOR SUR Y BAÑOS F | CO-COM-003 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-08-04 14:13 | 2017-08-05 09:30 | 2017-08-05 11:30 | 31 |  | 3
| 101304 | TECHADO DE EL AREA DE LAVADO DE ZANCOS | CO-GH-C12-STR | Correctivo planeado | Rechazado | PLA | CO-GH | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 15052 | 41185 |  | 2017-12-06 12:30 |  | 2018-01-10 13:09
| 101310 | REPARACION DE MOTOR REDUCTOR (FUGA DE ACEITE) | COL | Correctivo planeado | Terminado | ELE | * | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-12-05 07:00 | 2017-12-05 07:30 | 2017-12-05 09:30 | 49 |  | 4
| 101313 | BUSCAR FLECHA Y EVAPORADORA | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 11131 | 41185 | 43495 | 2017-12-05 13:00 | 2017-12-05 12:00 | 2017-12-05 13:00 | 49 |  | 2
| 101315 | REVISAR AIRE ACONDICIONADO DE COMEDOR NORTE #36 | CO-ACO-036 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 15099 | 41185 | 43495 | 2017-12-05 10:00 | 2017-12-05 16:30 | 2017-12-05 17:30 | 49 |  | 2
| 101316 | COLOCAR CASITAS PARA BOMBAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE | CO-PTA-003 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 41185 | 41185 | 43495 | 2017-12-05 11:00 | 2017-12-05 17:30 | 2017-12-05 18:30 | 49 |  | 2
| 101317 | AJUSTE DE TV | CO-OFI-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 14999 | 41185 | 43495 | 2017-12-06 08:00 | 2017-12-06 12:00 | 2017-12-06 13:00 | 49 |  | 2
| 101302 | reparar carro de recoleccion #4 | CO-CLO-004 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 38090 | 41185 | 42312 | 2017-12-06 12:00 | 2017-12-06 16:00 | 2017-12-06 19:00 | 49 |  | 3
| 101276 | TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 239 | 239 | 104061 | 2017-11-27 10:38 | 2017-11-27 07:30 | 2017-12-01 13:55 | 48 |  | 30
| 101305 | CONSTRUCCION DE 2 GRADAS PARA EL AREA DE LAVADO DE ZANCOS | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Rechazado | CIV | CO-GH | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 15052 |  |  | 2017-12-06 12:39 |  | 2017-12-06 15:39
| 101339 | SOLDAR CAPACETE DE TRACTOR 5090 | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 15113 | 41185 | 31837 | 2017-12-06 11:39 | 2017-12-06 15:30 | 2017-12-06 19:30 | 49 |  | 4
| 66246 | REPARACION DE BOMBA SHAJAK # 2 CONTROL E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 239 | 239 | 12759 | 2017-07-10 18:05 | 2017-07-11 12:37 | 2017-07-11 15:37 | 28 |  | 4
| 66247 | CALIBRACION DE NETAJE # 3 CONTROL D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 239 | 239 | 13586 | 2017-07-10 18:05 | 2017-07-10 18:00 | 2017-07-10 20:00 | 28 |  | 1.5
| 66248 | COLOCACION DE VALVULA DE RIEGO E12 | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 239 | 239 | 13586 | 2017-07-10 19:47 | 2017-07-10 19:41 | 2017-07-10 22:41 | 28 |  | 2
| 66162 | REPARAR LLANTA DAÑADA EN CALANDRIA Y TIRON ESTA ABOCARDADO | CO-TRA-PER-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-07-10 09:35 | 2017-07-11 11:00 | 2017-07-11 15:00 | 28 |  | 4
| 66172 | ALINEACION DE TUTORES Y REPARACION DE ESTRUCTURA E07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-10 10:22 | 2017-07-11 13:00 | 2017-07-11 15:00 | 28 |  | 3
| 66187 | COLOCACION DE CABECERAS, ALINEACION DE TUTORES Y REPARACION DE ESTRUCTURA B07 | CO-GH-BO7 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-14 | 2017-07-18 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-10 10:53 | 2017-07-14 08:00 | 2017-07-18 13:00 | 28 |  | 10
| 66188 | CAMBIO DE MALLAS LATERAL Y MEDIAS LUNAS LADO PONIENTE F06 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-07-10 10:56 | 2017-07-15 08:00 | 2017-07-15 14:00 | 28 |  | 6
| 66189 | HERMETICIDAD Y COLOCACION DE CORTINAS A11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-07-15 | 2017-07-19 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-07-10 10:58 | 2017-07-15 08:00 | 2017-07-19 11:00 | 28 |  | 10
| 66190 | COLOCACION DE CABECERAS, ALINEACION DE TUTORES Y REPARACION DE ESTRUCTURA A11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-15 | 2017-07-19 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-10 10:59 | 2017-07-15 08:00 | 2017-07-19 12:00 | 28 |  | 10
| 66165 | PINTAR PLASTICOS E07 40% | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-10 10:04 | 2017-07-11 11:00 | 2017-07-11 13:00 | 28 |  | 3
| 66166 | PINTAR PLASTICOS E12 40% | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-10 10:06 | 2017-07-11 08:00 | 2017-07-11 11:00 | 28 |  | 2
| 66180 | fuga en surco 90-91 del g05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 31525 | 239 | 32215 | 2017-07-10 10:40 | 2017-07-12 07:30 | 2017-07-12 11:30 | 28 |  | 3
| 66178 | CAMBIO DE MALLAS DE VENTILA F06 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-10 10:34 | 2017-07-13 08:00 | 2017-07-13 09:00 | 28 |  | 7
| 66179 | HERMETICIDAD Y COLOCACION DE CORTINAS B10 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-07-13 | 2017-07-17 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-07-10 10:36 | 2017-07-15 10:00 | 2017-07-17 15:00 | 28 |  | 10
| 66181 | COLOCACION DE CABECERAS, ALINEACION DE TUTORES Y REPARACION DE ESTRUCTURA B10 | C0-CMU-CAP | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-13 | 2017-07-17 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-10 10:39 | 2017-07-15 10:00 | 2017-07-17 15:00 | 28 |  | 10
| 66195 | REVICION DE CAMARA FRIA Y RESETEADO DE COMPRESOR | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-09 | 2017-07-09 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-07-09 11:32 | 2017-07-10 07:30 | 2017-07-10 10:30 | 28 |  | 2
| 66196 | HABILITAR MESA Y ESTANTE PARA ALMACEN DE ZANCOS | CO-TLL-002 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 36192 | 41185 | 36695 | 2017-07-10 11:35 | 2017-07-10 13:00 | 2017-07-10 17:30 | 28 |  | 6
| 66217 | FABRICACION DE 12 ARGOLLAS PARA CASETA | CO-CAS-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 15099 | 41185 | 103897 | 2017-07-10 15:20 | 2017-07-11 10:00 | 2017-07-11 19:00 | 28 |  | 2
| 69827 | DETALLAR PLATAFORMA INV.F-07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-07-25 12:01 | 2017-07-26 07:30 | 2017-07-27 15:00 | 30 |  | 260
| 67916 | Cambio de lamparas en cámara fría | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-07-18 11:26 | 2017-07-19 09:00 | 2017-07-19 10:00 | 29 |  | 3
| 67917 | Cambio de lamparas en área de calidad en mesa de inpección de vidas de anaquel | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-07-18 11:28 | 2017-07-21 14:00 | 2017-07-21 17:00 | 29 |  | 3
| 67959 | FABRICAR PERFILES PARA EXCLUSA F 7 | CO-GH-F07-ADU | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 14993 | 41185 | 31837 | 2017-07-18 14:47 | 2017-07-21 09:00 | 2017-07-21 17:45 | 29 |  | 4
| 67961 | FABRICAR PORTERIAS DEL INV F 6 | CO-GH-F06-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 35677 | 41185 | 42312 | 2017-07-18 14:56 | 2017-07-19 09:00 | 2017-07-19 17:25 | 29 |  | 2
| 67871 | PARIHUELA BUSSAN SWITS DE ENCENDIDO DE BOMBA HACIENDO CORTO. | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Cerrado sin ejecutar | ELE | CO-FUM | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 15017 | 41185 | 43495 | 2017-07-17 23:48 |  | 2017-07-19 10:48 | 29 |  | 2
| 67960 | Fabricar base para 2 rollos de soga | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 11131 | 41185 | 31837 | 2017-07-18 14:53 | 2017-07-22 14:00 | 2017-07-22 18:00 | 29 |  | 3
| 70923 | Reparar gotera | CO-ALM-004 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-EDI | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 14818 | 41185 | 34482 | 2017-07-29 11:26 | 2017-10-12 09:00 | 2017-10-12 11:00 | 41 |  | 6
| 70924 | Reparar llave de lavado de manos del área de triple lavado | CO-ALM-004 | Mant. Infraestructura | Cerrado sin ejecutar | FON | CO-EDI | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 14818 | 41185 | 35677 | 2017-07-29 11:28 |  | 2017-12-18 15:01 | 51 |  | 2
| 67942 | FABRICAR RONDANAS PARA GATOS | CO-TOL-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 41185 | 41185 | 36695 | 2017-07-17 13:23 | 2017-07-18 11:00 | 2017-07-18 12:00 | 29 |  | 3
| 67943 | MODIFICAR CARROS DE COSECHA NOCTURNA | CO-CDC-ZA | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 39259 | 41185 | 36695 | 2017-07-17 13:27 | 2017-07-17 12:00 | 2017-07-17 19:00 | 29 |  | 3
| 67945 | AJUSTAR TOLVA DE QUINTA RUEDA | CO-TOL-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 37126 | 41185 | 34482 | 2017-07-17 13:30 | 2017-07-18 08:00 | 2017-07-18 13:00 | 29 |  | 4
| 70750 | COLOCAR TIRON 790-4 | CO-TRC-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 9629 | 41185 | 39405 | 2017-07-28 14:29 | 2017-07-29 08:00 | 2017-07-29 10:00 | 30 |  | 1
| 70751 | CAMBIO DE PIOLA | CO-PRH-009 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 14993 | 41185 | 39662 | 2017-07-28 14:33 | 2017-07-28 15:00 | 2017-07-28 16:00 | 30 |  | 1
| 69823 | LIMPIEZA GENERAL ALMACÉN DE SUSTRATO DE COCO Y PILAS DE HIDRATADO | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-MTO | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-07-24 11:54 | 2017-07-25 07:30 | 2017-07-26 15:30 | 30 |  | 42
2017-08-09 | 72422 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZF | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-09 12:00 | 2017-08-09 14:00 | 32 |  | 2
2017-08-09 | 72423 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGN | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-11 08:00 | 2017-08-11 10:00 | 32 |  | 2
2017-08-09 | 72424 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGS | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-11 12:00 | 2017-08-11 14:00 | 32 |  | 2
2017-08-06 | 72425 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-12 | 2017-08-12 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-12 08:00 | 2017-08-12 09:20 | 32 |  | 2
| 72414 | FABRICAR BODEGA EN AREA DE COMPOSTA | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 39259 | 41185 | 9729 | 2017-08-02 10:58 | 2017-08-03 07:30 | 2017-08-04 19:30 | 31 |  | 24
| 72415 | REPARACION DE CARROS DE COSECHA YA QUE NO QUEDABA LA CAJA VERDE | CO-CDC-ZG | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 15091 | 41185 | 36695 | 2017-08-04 11:03 | 2017-08-05 07:30 | 2017-08-05 11:30 | 31 |  | 3
| 72416 | REPARACION DE CAMA DE RODILLOS EN RECEPCION | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 11131 | 41185 | 36695 | 2017-08-04 11:11 | 2017-08-04 14:00 | 2017-08-04 17:00 | 31 |  | 3
| 72417 | MOCHAR PAILA DAÑADA 32 | CO-PLF-032 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 36192 | 41185 | 36695 | 2017-08-05 11:13 | 2017-08-05 11:00 | 2017-08-05 16:00 | 31 |  | 2
2017-08-12 | 72426 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-06 08:00 | 2017-08-06 09:20 | 32 |  | 1.5
2017-08-06 | 72427 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-06 09:20 | 2017-08-06 10:40 | 32 |  | 2
2017-08-12 | 72428 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-06 10:40 | 2017-08-06 12:00 | 32 |  | 1.5
2017-08-10 | 72429 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-10 08:00 | 2017-08-10 12:00 | 32 |  | 3
2017-08-06 | 72430 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-10 12:00 | 2017-08-10 17:00 | 32 |  | 4
2017-08-11 | 72431 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-11 08:00 | 2017-08-11 11:00 | 32 |  | 2
2017-08-11 | 72432 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-06 09:00 | 2017-08-06 10:07 | 32 |  | 2
2017-08-12 | 72433 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-06 10:00 | 2017-08-06 11:00 | 32 |  | 1
2017-08-08 | 72418 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-022 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-09 14:00 | 2017-08-09 16:00 | 32 |  | 2
2017-08-08 | 72419 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-023 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-09 16:00 | 2017-08-09 18:00 | 32 |  | 2
2017-08-08 | 72420 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-024 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-10 16:00 | 2017-08-10 18:00 | 32 |  | 2
2017-08-08 | 72421 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-08 08:00 | 2017-08-08 09:20 | 32 |  | 3
| 72467 | Reparacion de fuga B09 interior tercer arco norte | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-08-05 19:47 | 2017-08-06 08:00 | 2017-08-06 10:50 | 32 |  | 3
| 72456 | CAMBIAR SOPORTE DE LA FLECHA DEL CAMION | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 9629 | 41185 | 41092 | 2017-08-04 12:39 | 2017-08-05 14:00 | 2017-08-05 18:05 | 31 |  | 3
| 72462 | COLOCAR GANCHO PORTA ESCALERAS Y UNA BASE PARA EL TERMO | CO-TRA-PER-005 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 14993 | 41185 | 36695 | 2017-08-05 13:23 | 2017-09-25 08:00 | 2017-09-25 13:00 | 39 |  | 4
| 76122 | SOLDAR 5 ESCOBAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 38090 | 41185 | 36695 | 2017-08-23 09:51 | 2017-08-23 17:00 | 2017-08-23 19:00 | 34 |  | 1
| 55333 | Reparar 2 fugas C14 surco 12 sur y surco 13 norte. | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-05-22 16:11 | 2017-05-24 12:00 | 2017-05-24 23:59 | 21 |  | 14
| 55335 | reparacion de fuga en el invernadero f02 pasillo surco 38 | CO-GH-F02-STR | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 9863 | 239 | 40428 | 2017-05-22 16:27 | 2017-05-25 14:30 | 2017-05-25 16:35 | 21 |  | 2
2017-10-11 | 76213 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-10 17:00 | 2017-10-10 18:20 | 41 |  | 2
| 76214 | Reparar balero de tolva #1 | CO-TOL-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 38090 | 41185 | 39405 | 2017-08-24 09:19 | 2017-08-24 14:00 | 2017-08-24 17:00 | 34 |  | 3
| 76108 | REPARACION DE LLANTAS DELANTERAS DE TRACTOR 50-90 16 | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-08-23 09:11 | 2017-08-23 10:00 | 2017-08-23 15:00 | 34 |  | 3
| 76215 | Cambiar perno del brazo de implemento | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 38090 | 41185 | 36192 | 2017-08-24 08:33 | 2017-08-24 08:00 | 2017-08-24 10:00 | 34 |  | 2
| 76221 | PREPARAR INV.C10 (MANGUERAS) | CO-GH-C10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-19 09:45 | 2017-08-24 09:00 | 2017-08-24 15:00 | 34 |  | 40
| 60318 | Regular la presión de agua B12 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-06-14 14:36 | 2017-06-14 13:30 | 2017-06-14 14:40 | 24 |  | 3
| 74569 | REPARAR LAMPARA DE BAÑOS CENTRAL (EMPAQUE) (NO FUNCIONA) | CO-SAN-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 9754 | 41185 | 43270 | 2017-08-16 09:03 | 2017-08-24 13:00 | 2017-08-24 18:00 | 35 |  | 2
| 74588 | COLOCAR 3 TAPAS DE TAZA + 1 TAPA DE REG. + TAPA DESPEG. EN BAÑOS MUJERES ZONA A | CO-SAN-009 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-08-16 09:39 | 2017-11-14 09:00 | 2017-11-14 10:00 | 36 |  | 2
| 74533 | REPARAR LAMPARA DE BAÑOS HOMBRES ZONA E (NO FUNCIONA) | CO-SAN-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 41185 | 41185 | 43270 | 2017-08-15 15:52 | 2018-01-16 08:00 | 2018-01-16 11:00 | 3 |  | 2
| 74537 | REPARAR LAMPARA DE BAÑOS MUJERES ZONA A (NO FUNCIONA) | CO-SAN-009 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 41185 | 41185 | 43495 | 2017-08-15 15:59 | 2017-12-14 14:00 | 2017-12-14 16:00 | 50 |  | 2
| 74568 | SOLDAR GANCHOS DE PUERTA DEL CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-08-26 | 2017-08-26 | 15113 | 41185 | 9729 | 2017-08-16 08:59 | 2017-08-26 08:00 | 2017-08-26 11:00 | 34 |  | 3
| 74572 | REPARAR 3 LAMPARAS + TAPA DE APAGADOR DE BAÑOS MUJERES ZONA C (NO FUNCIONA) | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 9754 | 41185 | 43495 | 2017-08-16 09:11 | 2017-11-18 08:00 | 2017-11-18 17:30 | 46 |  | 12
| 60244 | NUEVA JAULA DE HERBICIDAS FIJARLA AL PISO EN EL ÁREA DE TRIPLE LAVADO DE ALMACEN | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-11-12 | 2017-11-14 | 15017 | 41185 | 9729 | 2017-06-13 20:02 | 2017-11-13 07:00 | 2017-11-14 19:00 | 46 |  | 2
| 60245 | INSTALAR APAGADOR DE LUZ EN EL CUARTO DE ENTREGA DE QUÍMICOS DE ALMACEN DE QUÍM. | COL-FUM | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | ELE | CO-FUM | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 15017 | 41185 | 43495 | 2017-06-13 20:08 |  | 2017-07-06 15:28 | 27 |  | 1.5
| 60237 | CAMBIO DE LLANTAS DE BOLIS DE VIVERO | C0-CMU-CAP | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 39405 | 41185 | 25893 | 2017-06-13 17:32 | 2017-06-14 08:00 | 2017-06-14 10:00 | 24 |  | 2
| 66754 | PINTAR PORTERIAS F 7 | CO-GH-F07-STR | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-11 | 2017-07-15 | 34135 | 41185 | 103885 | 2017-07-10 15:53 | 2017-07-14 08:00 | 2017-07-14 10:00 | 28 |  | 1
| 94596 | FABRICAR DIEZ ARGOLLAS PARA VIRCRON | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 36076 | 41185 | 36695 | 2017-11-07 07:16 | 2017-11-07 07:00 | 2017-11-07 09:00 | 44 |  | 2
| 66752 | DESMALEZAR INV. B-11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-07-13 08:00 | 2017-07-13 12:00 | 2017-07-13 13:30 | 28 |  | 1
| 66753 | DESMALEZAR INV. F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-07-13 08:45 | 2017-07-13 13:30 | 2017-07-13 15:00 | 28 |  | 1
2017-11-27 | 99200 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-050 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-30 09:00 | 2017-11-30 13:00 | 48 |  | 2
| 71326 | PINTAR PLASTICOS B02 AL 40% | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-29 | 2017-08-01 08:00 | 2017-08-01 11:00 | 31 |  | 3
| 71327 | PINTAR PLASTICOS D09 AL 40% | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-29 08:49 | 2017-08-01 11:00 | 2017-08-01 14:00 | 31 |  | 3
| 71328 | LAVAR PLASTICOS C11, 1.5 MTS ARRIBA DE LA CANALETA | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-29 08:50 | 2017-08-02 08:00 | 2017-08-02 15:00 | 31 |  | 7
| 71329 | FORRADO DE CASA DE ABEJORROS F06 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-29 08:52 | 2017-08-03 08:00 | 2017-08-03 12:00 | 31 |  | 4
| 71330 | FORRADO DE CASA DE ABEJORROS F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-29 08:53 | 2017-08-03 12:00 | 2017-08-03 15:00 | 31 |  | 4
2017-11-26 | 99174 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-26 | 2017-11-26 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-26 14:00 | 2017-11-26 18:00 | 48 |  | 2
2017-11-26 | 99175 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-26 | 2017-11-26 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-26 18:00 | 2017-11-26 19:00 | 48 |  | 2
2017-12-02 | 99176 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-26 | 2017-11-26 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-26 08:00 | 2017-11-26 09:30 | 48 |  | 1.5
2017-11-26 | 99177 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-27 07:30 | 2017-11-27 11:30 | 48 |  | 2
2017-11-26 | 99178 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-27 11:30 | 2017-11-27 13:00 | 48 |  | 2
2017-12-02 | 99179 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-27 13:00 | 2017-11-27 14:30 | 48 |  | 1.5
2017-11-30 | 99180 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-26 | 2017-11-26 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-26 13:00 | 2017-11-26 17:00 | 48 |  | 3
2017-11-26 | 99181 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-26 | 2017-11-26 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-26 07:30 | 2017-11-26 12:00 | 48 |  | 4
2017-12-01 | 99182 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-12-02 | 2017-12-02 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-11-25 12:05 | 2017-12-02 07:30 | 2017-12-02 13:30 | 48 |  | 2
2017-12-01 | 99183 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 48 |  | 2
2017-12-01 | 99184 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-26 | 2017-11-26 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-26 11:15 | 2017-11-26 13:15 | 48 |  | 2
2017-12-02 | 99185 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-26 | 2017-11-26 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-26 11:15 | 2017-11-26 12:15 | 48 |  | 1
2017-11-28 | 99186 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-27 08:00 | 2017-11-27 09:00 | 48 |  | 1
2017-11-26 | 99187 | MP. A COMEDOR TIPO "F" | CO-COM-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-30 13:00 | 2017-11-30 14:00 | 48 |  | 4
2017-11-27 | 99188 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-27 07:30 | 2017-11-27 11:30 | 48 |  | 4.5
2017-12-01 | 99189 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-27 12:00 | 2017-11-27 15:00 | 48 |  | 5
2017-11-27 | 99190 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-28 07:30 | 2017-11-28 08:30 | 48 |  | 4.5
2017-12-01 | 99191 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-28 07:30 | 2017-11-28 11:30 | 48 |  | 5
2017-11-27 | 99192 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-27 08:00 | 2017-11-27 12:00 | 48 |  | 4.5
2017-12-01 | 99193 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-29 07:30 | 2017-11-29 10:30 | 48 |  | 5
2017-11-30 | 99194 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 43495 | 41185 | 43495 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-28 12:00 | 2017-11-28 15:00 | 48 |  | 2
2017-11-28 | 99195 | MP. A DESARENADOR TIPO "E" | CO-DES-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-11-25 12:05 | 2017-12-01 08:00 | 2017-12-01 10:00 | 48 |  | 2
2017-11-26 | 99196 | MP. A DESARENADOR TIPO "A" | CO-DES-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-11-25 12:05 | 2017-12-01 10:00 | 2017-12-01 10:20 | 48 |  | 0.5
2017-12-02 | 99197 | MP. A GENERADOR TIPO "E" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-30 08:00 | 2017-11-30 09:30 | 48 |  | 1.5
2017-11-26 | 99198 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-30 10:00 | 2017-11-30 13:00 | 48 |  | 3
2017-11-26 | 99199 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-049 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-12-02 | 2017-12-02 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-11-25 12:05 | 2017-12-02 | 2017-12-02 | 48 |  | 2
| 55383 | MONTACARGAS NO FUNCIONA | CO-MON-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-05-17 10:38 | 2017-05-26 07:30 | 2017-05-27 19:00 | 21 |  | 12
| 55400 | Fabricación de banco con 2 escalones para área de lavado de reja (2 piezas) | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-05-23 | 2017-05-27 | 11131 | 41185 | 9729 | 2017-05-23 12:11 | 2017-05-24 07:30 | 2017-05-24 19:30 | 22 |  | 12
| 55401 | ARMAR MUEBLE DE OFICINA MANTTO | CO-OFI-004 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 39259 | 41185 | 43270 | 2017-05-23 12:06 | 2017-05-23 07:30 | 2017-05-23 15:30 | 21 |  | 7
| 55403 | Instalación de llave a la manguera en lavado de sanitizantes | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-05-23 | 2017-05-27 | 11131 | 41185 | 9797 | 2017-05-23 12:17 | 2017-05-27 08:00 | 2017-05-27 10:00 | 21 |  | 4
| 55426 | CAMBIO DE DE LLAVE MEZCLADORA DE BAÑO SISPA | CO-CON-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 36114 | 41185 | 35677 | 2017-05-23 15:09 | 2017-05-24 09:00 | 2017-05-24 11:00 | 21 |  | 2
| 55471 | ELABORAR 20 TRAMPAS PORTERIA | COL-FUM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 15017 | 41185 | 36695 | 2017-05-23 21:41 | 2017-06-29 11:00 | 2017-06-30 13:30 | 26 |  | 24
| 55419 | FABRICACION DE 12PLACAS PARA COLAR | CO-GH-F10-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 35677 | 41185 | 36695 | 2017-05-23 13:27 | 2017-05-23 16:00 | 2017-05-24 19:00 | 21 |  | 3
| 55420 | FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA INSTALAR CASA DE ABEJORROS F 8 | CO-GH-F08-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 14979 | 41185 | 34482 | 2017-05-23 13:30 | 2017-05-23 07:30 | 2017-05-23 19:30 | 21 |  | 12
| 55486 | Revicion de sistema de encendido tractor 5105 (recoleccion) | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 37126 | 41185 | 39405 | 2017-05-24 09:43 | 2017-05-24 10:00 | 2017-05-24 11:00 | 21 |  | 2
| 58005 | reparación de fuga de 3'' en invernadero f02 surco 23 pasillo | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 9863 | 239 | 38441 | 2017-06-02 14:07 | 2017-06-03 08:00 | 2017-06-03 10:01 | 22 |  | 2
| 58006 | Reparación de manguera de llenado de ácido en control f | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 9863 | 239 | 29310 | 2017-06-02 14:12 | 2017-06-06 11:00 | 2017-06-06 11:45 | 23 |  | 2
| 58115 | REVICION DE INYECCION EN ZONA E ESTA QUEDANDO CORTA | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 36730 | 239 | 13586 | 2017-06-03 09:53 | 2017-06-03 08:00 | 2017-06-03 12:42 | 22 |  | 5
| 58124 | REVISAR FERTILIZADORA EN ZONA ECO SE BAJARON LA EC DEL GOTERO | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 9863 | 239 | 13586 | 2017-06-03 11:50 | 2017-06-05 10:00 | 2017-06-05 12:53 | 23 |  | 3
| 57988 | FABRICACION DE ESPANTA TIBURONES | COL | Orden de mejora ALTO | Terminado | SOL | * | 2017-06-02 | 2017-06-10 | 39259 | 41185 | 31837 | 2017-06-02 10:48 | 2017-06-02 08:00 | 2017-06-10 10:30 | 23 |  | 60
| 60386 | Reparar puerta de baño en almacén de químicos (Chapa dañada y puerta descuadrada | CO-ALM-004 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 14818 | 41185 | 9729 | 2017-06-15 10:27 | 2017-07-05 08:00 | 2017-07-05 11:30 | 32 |  | 4
| 60388 | Cambiar o reparar lámparas en general del almacén de químicos y área de preparac | CO-ALM-004 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 14818 | 41185 | 39407 | 2017-06-15 10:38 | 2017-07-06 10:00 | 2017-07-06 13:00 | 27 |  | 3
| 60469 | Reparar extractor de aire sur del almacén de químicos, está amarrado y no gira | CO-ALM-004 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 14818 | 239 | 41082 | 2017-06-15 10:55 | 2017-07-08 10:00 | 2017-07-08 11:10 | 27 | FALTA-MATERIAL | 6
| 61782 | PARCHAR LLANTA DELANTERA PILOTO DE LA HILUX CAPITAL HUMANO | COL-VEH | Correctivo planeado | Terminado | NEU | CO-MTO | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 15099 | 41185 | 41092 | 2017-06-20 10:25 | 2017-06-20 10:30 | 2017-06-20 12:00 | 25 |  | 2
2017-09-23 | 64265 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-09-23 | 2017-09-23 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-21 11:00 | 2017-09-21 13:00 | 38 |  | 2
| 64203 | Cambio de terminales dañadas tractor 790 (5) | CO-TRC-005 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 37126 | 41185 | 40885 | 2017-06-30 09:03 | 2017-07-04 08:00 | 2017-07-04 09:00 | 26 |  | 2
| 64278 | DARLE MANTENIMIENTO A LAS CARRETILLAS (LLANTA,VALEROS ETC.) | COL | Eventos únicos | Terminado | MECA | * | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 14993 | 41185 | 34482 | 2017-06-30 13:06 | 2017-07-01 | 2017-07-01 15:07 | 26 |  | 3
| 64293 | INSTALACION DE CASA DE ABEJORROS B 4 | CO-GH-BO4-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 41185 | 41185 | 11861 | 2017-06-30 13:26 | 2017-07-01 10:30 | 2017-07-01 11:30 | 26 |  | 8
| 64244 | REPARACION DE FUGA EN CABEZAL 6" | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 31525 | 239 | 40428 | 2017-06-29 11:00 | 2017-06-29 11:20 | 2017-06-29 14:30 | 26 |  | 2
| 90881 | TRACTOR 375 #14 NO ENCIENDE | CO-TRC-014 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-10-23 09:19 | 2017-10-23 08:00 | 2017-10-23 16:00 | 43 |  | 1.5
| 90909 | EXCAVAR PASILLOS INV.F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-10-14 12:07 | 2017-10-18 08:00 | 2017-10-19 15:30 | 42 |  | 108
| 90957 | Reparacion de fuga linea de servicios C05 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | HID | CO-GH | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 31525 | 239 | 32215 | 2017-10-23 15:14 |  | 2017-11-10 13:59 | 43 |  | 2
| 90980 | REPARAR VERNIER | COL | Correctivo planeado | Terminado | ELE | * | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-10-23 08:06 | 2017-10-23 14:00 | 2017-10-23 14:30 | 43 |  | 1
| 90981 | INSTALAR ANTENA DE WIFI | CO-TLL-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-10-23 08:12 | 2017-10-23 11:00 | 2017-10-23 12:00 | 43 |  | 1
| 90982 | REPARAR TIRADERO DE ACEITE DE GATO EN TRACTOR PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 15113 | 41185 | 43869 | 2017-10-23 13:15 | 2017-10-23 14:00 | 2017-10-23 15:00 | 43 |  | 2
| 89604 | ESTACIONAMIENTO DE PARIHUELAS TIENE UN DESPRENDIDO EL PLÁSTICO DE UN ARCO. | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Terminado | PLA | CO-FUM | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 15017 | 14993 | 14993 | 2017-10-18 22:13 | 2017-10-19 08:00 | 2017-10-19 09:00 | 42 |  | 1
| 89620 | ALINEAR EJE DE TOLVA (PDS) | CO-TOL-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-10-19 09:32 | 2017-10-19 09:00 | 2017-10-19 15:00 | 42 |  | 6
| 89624 | LIMPIEZA EN PATIO DE MANIOBRAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | PPS | * | 2017-10-15 | 2017-10-15 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-14 09:59 | 2017-10-15 08:00 | 2017-10-15 13:00 | 42 |  | 30
| 96433 | REVISAR Y REPARAR FALLA DE ENCENDIDO DE CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-11-15 10:14 | 2017-11-15 11:00 | 2017-11-15 13:30 | 46 |  | 2
| 96441 | reparar carroceria de la tolva numero 7 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-11-25 | 2017-11-28 | 38090 | 41185 | 9729 | 2017-11-15 12:42 | 2017-11-25 11:00 | 2017-11-28 11:53 | 48 |  | 24
| 29191 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS | CO-GH-D07 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-09 07:30 | 2016-12-09 09:00 | 2016-12-09 11:00 |  |  | 2
| 29192 | RETIRAR EXCLUSA | CO-GH-C11 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-09 13:56 | 2016-12-09 11:30 | 2016-12-09 15:30 |  |  | 6
| 100942 | Retirar cajas de carton y esquineros que se encuentran fuera de embarques | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-12-16 | 2017-12-16 | 11131 | 41185 | 9797 | 2017-12-04 09:04 | 2017-12-16 11:00 | 2017-12-16 12:00 | 50 |  | 1
| 32861 | REPARAR ROSCA DE TANQUE 3 ESTA DAÑADA O CAMBIAR TANQUE | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 36730 | 239 | 13586 | 2017-01-10 12:44 | 2017-01-10 16:20 | 2017-01-10 17:23 |  |  | 2
| 33006 | reparacion de fuga de 3 pulgadas dentro del invernadero f05 pasillo surco 40 | CO-BAT-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-14 | 2017-01-14 | 9863 | 239 | 38441 | 2017-01-12 10:34 | 2017-01-14 10:20 | 2017-01-14 12:03 |  |  | 2
| 99774 | Reparacion de fuga de 10" en control F en linea principal | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 9863 | 239 | 40428 | 2017-11-29 15:17 | 2017-11-29 17:00 | 2017-11-29 20:28 | 48 |  | 3.5
| 99781 | REPARACION DE BALEROS | CO-TRC-014 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-11-29 07:15 | 2017-11-29 09:00 | 2017-11-29 14:00 | 48 |  | 3
| 100719 | REPARACION DE LLANTA DE TRACTOR 5415 - 08 | CO-TRC-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-PRO | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 14993 | 41185 | 39405 | 2017-12-01 11:04 | 2017-12-02 08:50 | 2017-12-02 11:50 | 49 |  | 3
| 100720 | REVISAR Y REPARAR FUGA EN LINEA DEL CILINDRO HIDRAULICO | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-12-01 07:08 | 2017-12-01 07:00 | 2017-12-01 08:00 | 48 |  | 1
| 63542 | cambio de llanta ponchada tolva # 6 para personal | CO-TOL-006 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 37126 | 41185 | 40885 | 2017-06-29 10:40 | 2017-06-29 10:00 | 2017-06-29 12:00 | 26 |  | 2
2017-08-16 | 63544 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-17 16:00 | 2017-08-17 17:25 | 33 |  | 2
| 63503 | REPARACION DE FUGA EN VALVULA SOSTENEDORA INV G03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 239 | 239 | 12759 | 2017-06-27 17:45 | 2017-06-28 13:00 | 2017-06-28 13:30 | 26 |  | 0.5
| 63504 | REVISAR PRESIONES INV G03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 239 | 239 | 13586 | 2017-06-27 17:48 | 2017-06-28 13:30 | 2017-06-28 14:30 | 26 |  | 1
| 63515 | CARRO DE ESTACION DE EMERGENCIA TIENE UNA LLANTA DAÑADA | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 15017 | 41185 | 103897 | 2017-06-28 22:24 | 2017-06-29 12:00 | 2017-06-29 14:46 | 26 |  | 3
| 99760 | Revisar carritos de cosecha de fut-preharvest | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Rechazado | FON | CO-EDI | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 11131 | 41185 |  | 2017-11-29 13:24 |  | 2018-01-06 15:12
| 99622 | A3 FUGA DE TUBERIA SURCO 74 PERIFERIA | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 31525 | 239 | 38477 | 2017-11-28 14:43 | 2017-12-03 08:00 | 2017-12-03 11:10 | 48 |  | 4
| 99727 | Delimitar contorno de la maquina lavadora de rejas con pintura de trafico | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 11131 | 41185 | 25893 | 2017-11-29 11:41 | 2017-12-21 15:00 | 2017-12-22 18:00 | 51 |  | 8
| 99772 | Ajustar tornillos de la manija del espejo del tractor # 2 | CO-TRC-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 11131 | 41185 | 39405 | 2017-11-29 15:13 | 2017-11-29 15:00 | 2017-11-29 16:00 | 48 |  | 1
| 38761 | SOLDARLE EL ARO A LA ANCLA LADO SUR-PONIENTE | CO-GH-D06 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 14993 | 41185 | 28263 | 2017-02-15 09:35 | 2017-02-16 12:00 | 2017-02-16 14:00 |  |  | 2
| 79264 | PREPARACION NORMAL INV.A09 (MANGUERAS) | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-02 | 2017-09-02 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-26 09:29 | 2017-09-02 07:30 | 2017-09-02 13:00 | 35 |  | 48
| 79290 | Toldar escobas de araña | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 36810 | 41185 | 9729 | 2017-09-04 11:26 | 2017-09-06 | 2017-09-06 18:23 | 36 |  | 2
| 83978 | Instalacion de regadera de emergencia control nuevo f | CO-COR-ZA-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-FER | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 42914 | 239 | 29310 | 2017-09-23 13:52 | 2017-11-18 12:00 | 2017-11-18 18:00 | 46 | FALTA-MATERIAL | 2
| 84088 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.D11 | CO-GH-D11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-09-23 14:39 | 2017-09-25 10:30 | 2017-09-26 15:00 | 39 |  | 100
| 83976 | REFORZAR MECANIZMO QUE ABRE LA PUERTA DE LA CAJA (VOLTEO) | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 15113 | 41185 | 34482 | 2017-09-23 13:59 | 2017-09-27 13:30 | 2017-09-27 15:30 | 39 |  | 3
2017-10-09 | 87002 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-08 | 2017-10-08 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-08 13:00 | 2017-10-08 15:00 | 41 |  | 4
2017-10-08 | 87003 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 41 |  | 6
2017-10-09 | 87004 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-10 | 2017-10-10 10:00 | 41 |  | 4
2017-10-11 | 87005 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 6415 TIPO "B" | CO-TRC-017 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-15 | 2017-10-15 | 41 |  | 4
2017-10-11 | 87006 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-08 08:00 | 2017-10-08 10:00 | 41 |  | 1.5
| 86960 | PARIHUELA #6 LE FALTA UN TORNILLO A LA BASE DEL MOTOR. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-07 | 2017-10-07 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-10-06 20:27 | 2017-10-07 10:00 | 2017-10-07 11:00 | 40 |  | 1.5
| 87011 | colocacion de trampa de ala en sala de capacitacion sunbursts | CO-ACO-029 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 38850 | 41185 | 35677 | 2017-10-07 10:34 | 2017-10-07 10:30 | 2017-10-07 11:00 | 40 |  | 2
| 104252 | INSTALACION DE TABLAERO | CO-TLL-001 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-EDI | 2017-12-17 | 2017-12-17 | 41185 | 41185 | 39662 | 2017-12-17 07:57 | 2017-12-17 08:00 | 2017-12-17 12:00 | 51 |  | 4
| 104392 | REPARACION DE CONTACTO EN LAVANDERIA DE EMBARQUES | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-12-19 10:00 | 2017-12-19 11:00 | 2017-12-19 12:00 | 51 |  | 4
| 104393 | CAMBIAR VALVULA DE MARIPOSA ROSCABLE 1/2 A TUBERIA DE GAS DE SECADORA | CO-LVC-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-12-19 15:04 | 2017-12-20 10:00 | 2017-12-20 11:00 | 51 |  | 1
| 104397 | LIJAR Y PINTAR 3 ESCALERAS | COL | Mant. Infraestructura | Terminado | PIN | * | 2017-12-17 | 2017-12-17 | 41185 | 41185 | 27953 | 2017-12-17 07:17 | 2017-12-17 08:00 | 2017-12-17 14:00 | 51 |  | 6
| 104400 | CAMBIO DE LLANTAS DE CARRO DE COSECHA | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 41185 | 41185 | 27953 | 2017-12-19 08:22 | 2017-12-19 08:00 | 2017-12-19 10:00 | 51 |  | 2
| 104290 | APRETAR ABRAZADERAS DE LA BOMBA EN PARIHUELA 10 | CO-PRH-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 14993 | 41185 | 43869 | 2017-12-19 09:01 | 2017-12-19 10:30 | 2017-12-19 12:00 | 51 |  | 2
| 104291 | REVISAR PERNO DE LA PLACA DE TRACTOR 5415 - 13 | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 9629 | 41185 | 39662 | 2017-12-19 08:08 | 2017-12-19 08:00 | 2017-12-19 09:00 | 51 |  | 2
| 104312 | DESASOLVAR BIOBED DE LA ZONA G SUR | CO-BIO-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FER | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 35677 | 41185 | 28263 | 2017-12-18 10:58 | 2017-12-18 15:00 | 2017-12-18 19:00 | 51 |  | 4
| 104398 | REPARAR GATO HIDRAULICO NO SUBE | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 14993 | 41185 | 43869 | 2017-12-19 09:17 | 2017-12-19 12:00 | 2017-12-19 13:10 | 51 |  | 6
| 104251 | REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS + FRENOS TRASEROS DE TRACTOR 240 #18 | CO-TRC-018 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 41185 | 41185 | 39662 | 2017-12-18 07:30 | 2017-12-18 08:00 | 2017-12-18 13:00 | 51 |  | 5
| 104335 | PONER ALIMENTACION ELECTRICA BAÑOS DE LA ZONA E | CO-SAN-007 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-EDI | 2017-12-29 | 2018-01-02 | 41185 | 239 | 43986 | 2017-12-19 11:58 | 2018-01-08 07:30 | 2018-01-08 18:45 | 1 |  | 80
| 104436 | ESTA ES UNA SOLICITUD DE PRUEBA | CO-TRC-018 | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 43456 | 41185 |  | 2017-12-20 08:49 |  | 2017-12-20 13:36
| 104258 | REPARACION DE GATO HIDRAULICO, SE LE QUEBRO UN TORNILLO | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 14993 | 41185 | 39662 | 2017-12-18 15:44 | 2017-12-19 09:00 | 2017-12-19 10:00 | 51 |  | 1
| 104263 | PINTAR 4 TUBOS DE PTR | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2017-12-17 | 2017-12-17 | 41185 | 41185 | 27953 | 2017-12-17 07:40 | 2017-12-17 14:00 | 2017-12-17 17:00 | 51 |  | 2
| 104383 | REPARAR AGUILON DE COMPOSTA | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 41185 | 41185 | 39662 | 2017-12-19 07:23 | 2017-12-19 10:00 | 2017-12-19 13:00 | 51 |  | 3
| 104388 | REPARACION DE SECADORA DE EMBARQUES | CO-SEC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-12-19 08:00 | 2017-12-19 08:00 | 2017-12-19 10:30 | 51 |  | 5
| 104399 | PINTAR 3 REJAS | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | PIN | * | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 41185 | 41185 | 27953 | 2017-12-18 08:00 | 2017-12-18 08:00 | 2017-12-18 12:00 | 51 |  | 4
| 107464 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORRO INV E 06 | CO-GH-E06-STR | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 41185 | 41185 | 35677 | 2018-01-02 11:00 | 2018-01-02 13:00 | 2018-01-02 15:00 | 1 |  | 4
| 107472 | INSTALACION DE CONTACTO Y PASTILLA PARA ALIMENTACION DE UPS | CO-OFI-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 11131 | 41185 | 43495 | 2018-01-03 07:00 | 2018-01-03 10:00 | 2018-01-03 13:00 | 1 |  | 6
| 107529 | dividir la bodega de la zona 8 para herramientas | COL-AYE-ALM | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | CIV | CO-EDI | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 15112 |  |  | 2018-01-04 11:44
| 107453 | CAMBIAR LLANTA DE LONCHERA #3 | CO-CDC-ZG | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 38090 | 41185 | 39662 | 2018-01-03 13:24 | 2018-01-07 07:30 | 2018-01-07 10:30 | 2 |  | 3
| 107462 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORRO INV B 12 | CO-GH-B12-STR | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 41185 | 41185 | 35677 | 2018-01-02 10:00 | 2018-01-02 11:00 | 2018-01-02 13:00 | 1 |  | 4
| 107465 | ELABORACION DE PLANCHA PARA CASA DE ABEJORROS | CO-GH-C13-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 41185 | 41185 | 35677 | 2018-01-02 07:30 | 2018-01-02 08:00 | 2018-01-04 11:00 | 1 |  | 80
| 107466 | Reparación de sanitizante # 24 fuga en tanque de agua limpia | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | SOL | CO-EDI | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 11131 | 41185 |  | 2018-01-03 16:35
| 107467 | Reparación de sanitizante # 25 fuga en tanque de agua limpia | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | SOL | CO-EDI | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 11131 | 41185 |  | 2018-01-03 16:38
| 107468 | Sanitizante # 15 Falta la tapa del tanque de agua limpia y tornillo sujetador | CO-CSA-015 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-GH | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 11131 | 41185 | 39407 | 2018-01-03 16:39 | 2018-01-06 11:00 | 2018-01-06 12:00 | 1 |  | 1
| 107470 | Sanitizante#21Falta tornillo sujetador en tanque agua limpia y manguera desague | CO-CSA-021 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-GH | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 11131 | 41185 | 39407 | 2018-01-03 16:42 | 2018-01-06 10:00 | 2018-01-06 11:00 | 1 |  | 1
| 107536 | LIMPIEZA DE TINA DE LAVADO DE REJAS | CO-LVC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 11131 | 41185 | 39407 | 2018-01-03 07:50 | 2018-01-03 17:00 | 2018-01-03 18:30 | 1 |  | 2
| 107452 | REVISAR ALTERNADOR | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 38090 | 41185 | 39662 | 2018-01-03 09:22 | 2018-01-03 10:00 | 2018-01-03 12:00 | 1 |  | 3
| 107522 | REVISION DE LA TARJA DE LAVADO DE MANO, CON POCA AGUA COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 15099 | 41185 |  | 2018-01-04 10:44
| 107461 | APOYO EN RECOLECCION DE BIROIDE | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 35677 | 41185 | 35677 | 2018-01-02 08:00 | 2018-01-02 08:00 | 2018-01-02 13:30 | 1 |  | 11
| 107463 | Reparar sanitizante # 1 de la llave del tanque de agua sucia (parte de abajo) | CO-CSA-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-GH | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 11131 | 41185 | 39407 | 2018-01-03 16:19 | 2018-01-03 16:00 | 2018-01-03 16:30 | 1 |  | 3
| 107471 | REPARACION DE CAMARA FRIA | CO-ENF-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 11131 | 41185 | 43495 | 2018-01-02 07:30 | 2018-01-02 12:00 | 2018-01-02 17:00 | 1 |  | 5
| 110849 | SOLDAR RASTRILLO | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 34135 | 41185 | 42312 | 2018-01-16 14:49 | 2018-01-17 07:30 | 2018-01-17 10:30 | 3 |  | 3
| 110850 | CAMBIAR LAMPARAS BODEGA ZONA 1 | COL-HEM | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 34135 |  |  | 2018-01-16 14:52
| 110695 | ENGRASAR IMPLEMENTO JACTO CAÑON | COL-FUM-IMP | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 35802 |  |  | 2018-01-15 22:35
| 110669 | LAVAR PLASTICO EN INV.F06 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-15 17:15 | 2018-01-17 08:00 | 2018-01-17 15:00 | 3 |  | 105
| 110670 | LAVAR PLASTICO EN INV.A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-15 17:16 | 2018-01-17 08:00 | 2018-01-17 11:30 | 3 |  | 49
| 110677 | HERMETIZAR INV.A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-15 17:28 | 2018-01-17 08:00 | 2018-01-17 15:00 | 3 |  | 70
| 110678 | CAMBIAR PLASTICO EN INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 14993 | 14993 | 38093 | 2018-01-15 17:30 | 2018-01-19 08:00 | 2018-01-22 15:00 | 3 |  | 189
| 110679 | LAVAR PLASTICO EN INV.E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-15 17:32 | 2018-01-18 08:00 | 2018-01-18 11:30 | 3 |  | 42
| 110684 | HERMETIZAR INV.D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Ejecutado | HER | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-15 17:40 | 2018-01-18 08:00 | 2018-01-18 15:00 | 3 |  | 70
| 110765 | Soldar el seguro en el muelle de la jaula de recoleccion | CO-CLO-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 38090 | 41185 | 34482 | 2018-01-16 11:19 | 2018-01-16 14:00 | 2018-01-16 16:48 | 3 |  | 3
| 110676 | CAMBIAR TUTORES DAÑADOS EN INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-15 17:25 | 2018-01-16 08:00 | 2018-01-18 15:00 | 3 |  | 168
| 110680 | LAVAR PLASTICO EN INV.D10 | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-15 17:33 | 2018-01-18 11:30 | 2018-01-18 15:00 | 3 |  | 42
| 110681 | LAVAR PLASTICO EN INV.G08 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-15 17:35 | 2018-01-18 11:30 | 2018-01-18 15:00 | 3 |  | 45.5
| 110682 | LAVAR PLASTICO EN INV.G09 | CO-GH-G09 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-15 17:37 | 2018-01-18 08:00 | 2018-01-18 11:30 | 3 |  | 52.5
| 110683 | CAMBIAR PLASTICO EN INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 14993 | 14993 | 38093 | 2018-01-15 17:38 |  |  | 3 |  | 126
| 110763 | REPARACION DE TALUD LADO ORIENTE INV B-11 POR EL CANAL | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 35677 | 41185 | 11861 | 2018-01-12 07:03 | 2018-01-12 08:00 | 2018-01-16 15:00 | 3 |  | 30
| 110696 | APRETAR TORNLLOS DE LADO DERECHO DE LAS VALVULAS DE LA BOMBA | COL-FUM-ARR | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 35802 |  |  | 2018-01-15 22:37
| 110764 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORRO INV C-13 POR EL CANAL | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 35677 | 41185 | 35677 | 2018-01-15 07:14 | 2018-01-15 10:00 | 2018-01-15 12:30 | 3 |  | 3
| 110672 | LAVAR PLASTICO EN INV.A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-15 17:17 | 2018-01-17 11:30 | 2018-01-17 15:00 | 3 |  | 52.5
| 110673 | CAMBIAR MALLAS EN INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-13 17:18 | 2018-01-15 08:00 | 2018-01-16 15:00 | 3 |  | 140
| 110674 | COLOCAR CABECERAS EN INV.A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-13 17:20 | 2018-01-15 08:00 | 2018-01-15 15:00 | 3 |  | 49
| 110675 | CAMBIAR PLASTICO EN INV.A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 14993 | 14993 | 38093 | 2018-01-15 17:23 |  |  | 3 |  | 126
| 110743 | MANTENIMIENTO A TOMA DE AGUA (no tiene llave para abrir y cerrar) | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 34475 | 239 | 29310 | 2018-01-16 11:40 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-17 15:50 | 3 |  | 1
| 110745 | REVISAR Y AJUSTAR VALVULAS SOSTENEDORAS INV. ZONA D (detalles en algunas). | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 36730 | 239 | 13586 | 2018-01-16 12:02 | 2018-01-17 08:00 | 2018-01-17 12:00 | 3 |  | 4
| 32163 | REPARACION DE FUGA 8" | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 239 | 239 | 29310 | 2017-01-05 07:15 | 2017-01-05 16:28 | 2017-01-05 18:28 |  |  | 3
| 32192 | SANITIZANTE 13 REPARACION DEL TIRON | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 11131 | 41185 | 9769 | 2017-01-06 12:19 | 2017-01-24 14:00 | 2017-01-24 16:00 |  |  | 6
| 32224 | REVISAR POSTES DE LA PILA | CO-TRC-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELT | CO-PRO | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 37126 | 41185 | 41185 | 2017-01-06 14:43 | 2017-01-07 07:30 | 2017-01-07 08:30 |  |  | 0.25
| 32284 | REVISAR ENGANCHE DE 3 PUNTOS | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-07 | 2017-01-07 | 37126 | 41185 | 41185 | 2017-01-07 12:32 | 2017-01-08 09:00 | 2017-01-08 10:00 |  |  | 1
| 32200 | EN EL LADO SUR FALTA UN TRAMO DE MALLA | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-MTO | 2017-04-30 | 2017-05-03 | 42521 | 41185 | 36192 | 2017-01-02 20:15 | 2017-05-03 08:00 | 2017-05-03 16:00 | 17 |  | 4
| 32202 | NO FUNCIONAN LAS LAMPARAS | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 42521 | 239 | 239 | 2017-01-02 08:35 | 2017-01-31 11:30 | 2017-02-02 11:30 | 10 | FALTA-MO | 4
| 25560 | CAMBIO DE VALVULA COMBINADA 1" TANQUE 3 | CO-COR-ZE-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 239 | 239 |  | 2016-11-08 08:36 | 2016-11-09 | 2016-11-09 12:02 |  |  | 1
| 25567 | REPARACION DE VENTURI #5 | CO-COR-ZGS-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 239 | 239 |  | 2016-11-10 08:44 | 2016-11-10 | 2016-11-10 17:44 |  |  | 1
| 25570 | REPARACION DE VALVULA FIT #3 | CO-COR-ZB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 239 | 239 |  | 2016-11-10 08:50 | 2016-11-10 | 2016-11-11 17:46 |  |  | 2
| 25571 | CAMBIO DE MANOMETRO | CO-COR-ZB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 239 | 239 |  | 2016-11-10 08:52 | 2016-11-10 | 2016-11-11 17:48 |  |  | 0.5
| 25573 | REPARACION DE FUGA EN CABEZAL DE RIEGO | CO-COR-ZGN-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 239 | 239 |  | 2016-11-09 08:57 | 2016-11-09 | 2016-11-09 10:17 |  |  | 1
| 25507 | parrilla para lisimetros (2) de 3.00mts de largo -25cm de ancho y 20cm. de alto | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2016-11-28 | 2016-12-01 | 31525 | 41185 | 41185 | 2016-11-08 13:58 | 2016-12-01 08:00 | 2016-12-01 14:00 |  |  | 6
| 25564 | COLOCACION DE INDICADORES DE INFORMACION | CO-CON-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-EDI | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-08 08:42 | 2016-11-08 | 2016-11-09 17:25 |  |  | 3
| 25565 | QUITAR CASA DE ABEJORROS Y COLOCAR UNA NUEVA | CO-GH-B10 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-07 08:45 | 2016-11-07 | 2016-11-08 |  |  | 5
| 25557 | REPARACION DE EMPEDRADO POR REPARACION DE FUGA | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-MTO | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 40428 | 41185 |  | 2016-11-01 08:26 | 2016-11-02 | 2016-11-02 11:00 |  |  | 4
| 25558 | REPARACION DE CANAL PLUVIAL DEL LADO SUR PONIENTE | CO-GH-D08 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-10 08:31 | 2016-11-10 | 2016-11-11 |  |  | 8.5
| 25569 | COLOCACION DE LOZACERO Y COLADO DE LA MISMA | COL-GH-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-07 08:47 | 2016-11-07 | 2016-11-08 |  |  | 8
| 30486 | PARIH. BUSAN TIENE MUY DURA PARA ABRIR LA LLAVE DE PASO C/TURCA UNION. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-12-26 22:01 | 2017-01-10 08:00 | 2017-01-10 10:00 |  |  | 3
| 30487 | NO INCREMENTA LA PRESION | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 15017 | 41185 | 39405 | 2016-12-26 22:09 | 2016-12-27 09:00 | 2016-12-27 11:00 |  |  | 3
| 30488 | UN BATIDOR NO FUNCIONA, TAMBIEN REVISAR LA PERILLA DE PRESIÓN. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-12-26 22:10 | 2017-01-10 08:00 | 2017-01-10 10:00 |  |  | 3
| 84517 | REPARAR QUINTA RUEDA DE TOLVA #1 | CO-TOL-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 38090 | 41185 | 31837 | 2017-09-28 13:44 | 2017-09-28 08:00 | 2017-09-28 16:00 | 39 |  | 18
| 42991 | PARIHUE.#11 NO SUBE PRESION A MENOS QUE SE GIRE TODA LA PERILLA Y SE ACELERE MAS | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 31860 | 41185 | 41092 | 2017-03-10 22:35 | 2017-03-11 08:00 | 2017-03-11 11:00 |  |  | 1
| 84530 | A8 FUGA DE TUBERIA ENTRE SURCO 34 Y 35 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 31525 | 239 | 41082 | 2017-09-28 10:44 | 2017-10-03 16:00 | 2017-10-03 18:10 | 40 |  | 2
| 34814 | fuga en tuberia de a04 surco 55 | CO-GH-A04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-01-26 | 2017-01-26 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-01-26 10:40 | 2017-01-26 10:00 | 2017-01-26 11:50 |  |  | 2
| 34815 | a 06 surco 16 periferia fuga de tuberia | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-01-26 | 2017-01-26 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-01-26 10:43 | 2017-01-26 11:50 | 2017-01-26 13:50 |  |  | 2
| 34816 | a08 fuga en surco 23 periferia | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-01-26 | 2017-01-26 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-01-26 10:45 | 2017-01-26 17:00 | 2017-01-26 18:50 |  |  | 2
| 34817 | lampara de oficina de control dañada, no prende | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-01-26 | 2017-01-26 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-01-26 10:47 | 2017-01-26 19:00 | 2017-01-26 19:30 |  |  | 0.5
| 34736 | ELABORACION DE MURO DE CONTENCION | CO-GH-C03 | Eventos únicos | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-14 07:30 | 2017-01-16 07:30 | 2017-01-16 17:30 |  |  | 7
| 34772 | TIRA ACEITE EN EL MOTOR, EL MANOMETRO TIRA LIQUIDO | CO-PRH-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-01-14 | 2017-01-14 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-04 14:00 | 2017-01-25 07:30 | 2017-01-25 09:30 |  |  | 2
| 50974 | Poner o cambiar peldaños de escalera con material antiderrapante en control B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-04-30 | 2017-05-07 | 31525 | 41185 | 28263 | 2017-04-30 16:52 | 2017-05-03 | 2017-05-03 11:12 | 18 |  | 12
| 51059 | RETIRAR TANQUES OBSOLETOS DE AREA DE CONTROL EN ZONA D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 36730 | 239 | 29310 | 2017-05-02 08:41 | 2017-05-08 13:00 | 2017-05-08 14:10 | 18 |  | 0.5
| 51060 | COLOCAR JAULA PARA RESGUARDO DE COSTALES QUE QUITARON DE LA ZONA D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 36730 | 41185 | 11861 | 2017-05-02 08:41 | 2017-05-04 08:00 | 2017-05-04 09:00 | 18 |  | 1
| 101343 | Reparar fuga netajet 1 control de riego B | CO-COR-ZB-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-12-06 15:59 | 2017-12-31 08:00 | 2017-12-31 10:00 | 52 | FALTA-MATERIAL | 8
| 48206 | REPARACION DE FUGA 2" LINEA DE SERVICIOS | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 239 | 239 | 29310 | 2017-04-16 08:13 | 2017-04-16 09:30 | 2017-04-16 11:23 | 16 |  | 2
| 56830 | REPARAR BALERO DAÑADO DE REMOLQUE DE PREPARACION DE SUELOS | COL-REM | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-05-30 09:30 | 2017-05-30 10:00 | 2017-05-30 13:00 | 22 |  | 3
| 48201 | PARIHUELA #1 TIRA ACEITE DE LA BOMBA. | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-04-15 | 2017-04-15 | 31860 | 41185 | 39405 | 2017-04-15 20:21 | 2017-04-17 10:00 | 2017-04-18 10:00 | 16 |  | 1
| 54969 | FABRICACION DE PARILLA PARA QUIMICO Y CAL PINTADA ROJO | CO-GH-E05-STR | Orden de mejora ALTO | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 36076 | 41185 | 36695 | 2017-05-19 14:03 | 2017-05-23 08:00 | 2017-05-23 12:00 | 21 |  | 8
| 78841 | CANALIZAR TUBERIA DE DESAGUE DE LAVADO DE MESCLADORES EN CONTROL F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 36730 | 239 | 13586 | 2017-09-01 11:26 | 2017-09-01 10:00 | 2017-09-01 12:00 | 35 |  | 2
| 58990 | Reparación de lavadora de embarques | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Rechazado | ELE | CO-EDI | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 11131 |  |  | 2017-06-08 11:41 |  | 2017-08-29 09:53
| 58992 | Hermetizar oficina de recepción | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-EDI | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 11131 | 14993 | 14993 | 2017-06-08 11:45 | 2017-06-10 08:00 | 2017-06-10 12:00 | 23 |  | 3
| 58993 | QUITAR EL SARRO DE LA LAVADORA DE CAJAS | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-06-08 11:48 | 2017-06-30 17:30 | 2017-06-30 18:30 | 26 |  | 24
| 58994 | Pintar el techo de lamina que se encuentra oxidado en área de embarques | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-07-30 | 2017-08-19 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-06-08 11:52 | 2017-08-02 08:00 | 2017-08-21 13:36 | 33 |  | 48
| 61373 | CAMBIO DE PILA DAÑADA TRACTOR 6415 (11) | CO-TRC-011 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-17 | 2017-06-17 | 37126 | 41185 | 41092 | 2017-06-17 12:24 | 2017-06-18 08:00 | 2017-06-18 09:00 | 25 |  | 2
| 61434 | PARIHUELA #5 LE FALTAN 3 TORNILLOS DE LA BASE DEL MOTOR. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-06-17 20:47 | 2017-06-19 12:30 | 2017-06-19 13:30 | 25 |  | 2
| 61435 | PARIHUELA #2 TIENE DESGASTADA LA PIOLA Y LLANTA DEL TIRON DAÑADA. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-06-17 20:49 | 2017-06-19 08:00 | 2017-06-26 11:00 | 25 |  | 2
| 61436 | PARIHUELA #2 TIENE NECESITA CAMBIO DE UNA LLAVE "COLA DE RATA". | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-06-17 20:50 | 2017-06-19 11:00 | 2017-06-19 12:00 | 25 |  | 2
| 78838 | REVICION DEL TRACTOR 5090 NO ENCIENDE | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-08-31 07:12 | 2017-08-31 08:00 | 2017-08-31 09:00 | 35 |  | 1
| 78839 | REPARACION DE LLANTA DE MONTACARGAS | CO-MON-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 11131 | 41185 | 39662 | 2017-08-31 07:18 | 2017-08-31 10:00 | 2017-08-31 13:00 | 35 |  | 12
| 78869 | REPARACION DE SWITCH DE ENCENDIDO TRACTOR 5415-13 | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-09-01 14:51 | 2017-09-03 09:00 | 2017-09-03 11:00 | 36 |  | 2
| 78870 | REPARACION DE SCHUT TRACTOR 5415-11 | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-09-01 14:56 | 2017-09-03 11:00 | 2017-09-03 13:00 | 36 |  | 2
| 78871 | SOLDAR BASTIDOR SUPERIOR DE LA TOLVA Y COLOCAR PERNO A PUERTA | COL-REM | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 15113 | 41185 | 9729 | 2017-09-01 14:58 | 2017-09-03 08:00 | 2017-09-03 14:00 | 36 |  | 6
| 82492 | COLOCAR TARJA PARA ANALIZADO DE MUESTRAS EN CONTROL D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | FON | CO-MTO | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 36730 | 41185 | 35677 | 2017-09-17 10:57 |  | 2017-10-11 12:34 | 40 |  | 4
| 82521 | REVISAR FUGAS Y SUBIR LINEAS DE RIEGO INV.A05 | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-09-09 09:13 | 2017-09-15 10:00 | 2017-09-15 15:00 | 37 |  | 32
| 65990 | PINTAR UN PAR DE PORTERIAS | CO-GH-BO2-STR | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-05 | 2017-07-08 | 36192 | 41185 | 103885 | 2017-07-05 13:05 | 2017-07-05 14:00 | 2017-07-05 15:00 | 27 |  | 1
| 65993 | REPARAR CHAPA PUERTA SISPA | CO-CON-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 36114 | 41185 | 9797 | 2017-07-08 13:07 | 2017-07-08 14:00 | 2017-07-08 16:00 | 27 |  | 2
| 66010 | PARIHUELA #5 NO SUBE PRESION A MAS DE 300 LBS. Y DURANTE OPERACION SIGUE BAJANDO | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 31860 | 41185 | 41092 | 2017-07-08 20:32 | 2017-07-10 12:30 | 2017-07-10 15:30 | 28 |  | 3
| 65969 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.E-12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-08 12:30 | 2017-07-11 07:30 | 2017-07-11 15:00 | 28 |  | 3.5
| 65970 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION B-02 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-08 12:32 | 2017-07-12 07:30 | 2017-07-12 15:00 | 28 |  | 3.5
| 65971 | ALINEAR CANOA INV.B-10 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-08 12:33 | 2017-07-12 07:30 | 2017-07-12 15:00 | 28 |  | 7
| 65972 | ARMAR CANOA INV.F-07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | PLA | CO-GH | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-07-08 12:34 |  | 2017-07-22 13:46 | 28 |  | 7
| 65973 | REACOMODAR CANOA, ALINEAR Y CORTAR PLATICO PARA METAM INV.A-02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-07-08 12:37 | 2017-07-12 07:30 | 2017-07-12 15:00 | 28 |  | 7
| 65998 | ELABORAR UN MONTEN DE 8.50 MTS CON ORIFICIOS EN AMBOS LADOS DE 4 PULGADAS | CO-GH-A06-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 14993 | 41185 | 9729 | 2017-07-08 13:25 | 2017-07-10 11:00 | 2017-07-10 13:00 | 28 |  | 2
| 65999 | MANGERAS QUE VAN CONECTADAS AL FILTRO TIRAN DIESEL | CO-TRC-002 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-23 | 2017-07-23 | 14993 | 41185 | 40885 | 2017-07-08 13:32 | 2017-07-23 10:00 | 2017-07-23 14:00 | 30 |  | 2
| 66000 | CAMBIAR LLANTA DELANTERA LADO DERECHO | CO-TRA-PER-004 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 14993 | 41185 | 41092 | 2017-07-08 13:36 | 2017-09-26 09:00 | 2017-09-26 12:00 | 27 |  | 2
| 66001 | BARRENAR LLANTA DELANTERA | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 14993 | 41185 | 9729 | 2017-07-08 13:39 | 2017-07-10 14:00 | 2017-07-10 15:00 | 28 |  | 1
| 82522 | DRENAR LINEAS DE RIEGO INV.D11 | CO-GH-D11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-09-09 09:14 | 2017-09-15 07:30 | 2017-09-15 10:00 | 37 |  | 24
| 82523 | PREPARACION NORMAL INV.A05 (MANGUERAS) | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-09-16 09:15 | 2017-09-18 07:30 | 2017-09-18 15:00 | 38 |  | 56
| 65984 | PINTAR PLASTICOS C06 40% | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-08 12:59 | 2017-07-10 13:00 | 2017-07-10 15:00 | 28 |  | 2
| 65986 | CAMBIO DE PLASTICO B10 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-07-08 13:00 | 2017-07-11 08:00 | 2017-07-11 14:00 | 28 |  | 14
| 65987 | COLOCACION DE CORTINAS E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-07-08 13:02 | 2017-07-10 08:00 | 2017-07-10 11:00 | 28 |  | 3
| 65991 | Retirar bases obsoletas de casa de abejorros lado Sur | CO-GH-D03-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-09 | 2017-07-09 | 36810 | 41185 | 9901 | 2017-07-08 13:05 | 2017-07-09 14:00 | 2017-07-10 12:29 | 28 |  | 3
| 66011 | PARIHUELA #11 NO LEVANTA PRESION A MAS DE 300 LBS, CONTROL DE PRESION MUY DURO | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 31860 | 41185 | 41092 | 2017-07-08 20:52 | 2017-07-10 09:00 | 2017-07-10 12:00 | 28 |  | 3
| 66012 | PARIHUELA #11 LA MANGUERA DEBAJO DEL FILTRO TIENE UN ORIFICIO, FUGA QUIMICO | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 31860 | 41185 | 41092 | 2017-07-08 20:54 | 2017-07-10 16:30 | 2017-07-10 19:00 | 28 |  | 1
| 66147 | Rehabilitar Malla Siclonica de la periferia de la area de quimicos | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-07-09 | 2017-07-09 | 239 | 41185 | 34482 | 2017-07-08 10:38 | 2017-07-09 08:00 | 2017-07-09 13:00 | 28 |  | 6
| 30313 | CAMBIO DE BALEROS DE 3 CARROS DE CORTE | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | NEU | CO-MTO | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 37126 | 41185 | 41185 | 2016-12-23 14:20 | 2017-01-09 08:00 | 2017-01-09 09:00 |  |  | 3
| 30278 | PONER TUERCA A TORNILLO TOLVA # 7 | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 37126 | 41185 | 40414 | 2016-12-23 09:32 | 2016-12-23 15:00 | 2016-12-23 16:00 |  |  | 2
| 30315 | soldar 15 escobas | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-01-25 | 2017-01-27 | 37126 | 41185 | 31837 | 2016-12-23 14:29 | 2017-01-28 08:30 | 2017-01-28 09:30 |  |  | 4
| 22658 | REPARACION DE CANAL PLUVIAL LADO: ORIENTE | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 29310 | 41185 |  | 2016-10-10 12:36 | 2016-10-24 | 2016-10-26 16:17 |  |  | 15
2017-01-26 | 34477 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-010 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-01-26 | 2017-02-26 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-26 10:00 | 2017-01-26 12:00 |  |  | 2
2017-01-26 | 34478 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-011 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-01-26 | 2017-02-26 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-26 09:00 | 2017-01-26 11:00 |  |  | 2
2017-01-26 | 34479 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-012 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-01-26 | 2017-02-26 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-25 08:00 | 2017-01-25 10:00 |  |  | 2
| 34418 | PARIHUELA #6 SE LE CALLO UN TORNILLO DE LA BASE DEL MOTOR. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 15017 | 41185 | 40414 | 2017-01-23 21:53 | 2017-01-24 07:30 | 2017-01-24 08:30 |  |  | 2
2017-01-22 | 34480 | MP. A POZO TIPO "B" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-22 | 2017-01-22 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-28 11:30 | 2017-01-28 12:00 |  |  | 0.5
2017-01-22 | 34481 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-22 | 2017-01-22 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-28 10:30 | 2017-01-28 11:40 |  |  | 3
2017-01-28 | 34482 | MP. A PARIHUELAS TIPO "C" | CO-PRH-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-01-28 | 2017-01-28 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-26 10:00 | 2017-01-26 13:00 |  |  | 2
2017-01-27 | 34483 | MANTENIMIENTO MAYOR A EQUIPO DE FUMIGACION CON TRANSMISION POR ENGRANES | CO-PRH-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-01-27 | 2017-02-27 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-22 13:50 | 2017-02-01 07:30 | 2017-02-01 10:00 |  |  | 2
2017-01-27 | 34484 | MP. A BAÑOS Y BODEGAS TIPO "F" | CO-SAN-009 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-01-27 | 2017-02-27 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-27 08:00 | 2017-01-28 14:00 |  |  | 3
2017-01-25 | 34485 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOASPERSORA DE 2 TIEMPOS | CO-SOP-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-25 09:30 | 2017-01-25 11:00 |  |  | 2
2017-01-25 | 34486 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOASPERSORA DE 2 TIEMPOS | CO-SOP-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-25 08:00 | 2017-01-25 09:30 |  |  | 2
2017-01-25 | 34487 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOASPERSORA DE 2 TIEMPOS | CO-SOP-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-25 08:00 | 2017-01-25 09:30 |  |  | 2
2017-01-26 | 34488 | MP. A TRANFORMADORES TIPO "F" | CO-TRA-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-25 16:41 | 2017-01-25 17:41 |  |  | 2
2017-01-26 | 34489 | MP. A TRANFORMADORES TIPO "F" | CO-TRA-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELT | CO-MTO | 2017-01-26 | 2017-01-26 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-22 13:51 | 2017-01-26 08:00 | 2017-01-26 11:00 |  |  | 2
2017-01-22 | 34490 | MP. A TRACTORES JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-22 | 2017-01-22 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-22 13:51 | 2017-01-27 12:00 | 2017-01-27 14:00 |  |  | 2
2017-01-22 | 34491 | MP. A TRACTORES JOHNDEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-22 | 2017-01-22 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-22 13:51 | 2017-01-27 14:00 | 2017-01-27 15:30 |  |  | 2
2017-01-27 | 34492 | MP. MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-27 | 2017-02-27 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-22 13:51 | 2017-02-04 11:00 | 2017-02-04 12:00 | 4 | FALTA-EQUIPO | 1.5
2017-01-28 | 34476 | MP. A GENERADORES TIPO "A" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-01-28 | 2017-02-28 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-25 14:43 | 2017-01-25 17:43 |  |  | 3
| 82724 | Reparar tubo de hidraulico y ajustar mangeras TRACTOR #17 6415 | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 38090 | 41185 | 41092 | 2017-09-19 11:45 | 2017-09-19 17:00 | 2017-09-19 19:00 | 38 |  | 2
| 82730 | Reparar paila 67 del tiron | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 11131 | 41185 | 36695 | 2017-09-19 12:34 | 2017-09-20 14:00 | 2017-09-20 15:00 | 38 |  | 2
| 28042 | Gabinete Mediano (area lavado de cestos ) | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 11131 | 41185 | 36695 | 2016-11-30 13:40 | 2016-12-01 08:00 | 2016-12-01 09:00 | 47 |  | 4
| 82759 | CAMBIO DE PLASTICOS D11 | CO-GH-D11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-23 | 2017-09-23 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-09-19 14:46 | 2017-09-23 08:00 | 2017-09-23 09:00 | 38 |  | 6
| 82692 | REPARAR LLANTA DAÑADA TOLVA DE PDS | CO-TOL-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-09-19 09:33 | 2017-09-20 15:00 | 2017-09-20 18:00 | 38 |  | 2
| 82698 | TIRAR SUSTRATO CADUCADO A COMPOSTA INV.E05 | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-17 | 2017-09-17 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-09-16 09:39 | 2017-09-17 12:00 | 2017-09-17 18:00 | 38 |  | 18
| 28041 | Elaborar Diablito de acero | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-EDI | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 11131 |  |  | 2016-11-30 13:36 |  | 2017-01-22 10:00
| 82713 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.A06 | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-09-19 10:16 | 2017-09-21 15:00 | 2017-09-21 19:00 | 38 |  | 20
| 82721 | RELLENAR CANOA CON SUSTRATO DE COCO INV.E05 | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-22 | 2017-09-24 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-09-19 10:58 | 2017-09-22 07:30 | 2017-09-22 15:00 | 39 |  | 187
2017-04-26 | 44478 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-29 09:44 | 2017-04-29 12:00 | 2017-04-29 13:20 | 17 |  | 2
| 86042 | LIMPIEZA Y DETALLADO DE PLATAFORMA INV.E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-01 11:43 | 2017-10-06 07:30 | 2017-10-06 14:00 | 40 |  | 133
| 86052 | FUGA EN ESCLUSA DE INV. F05 | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 36730 | 239 | 29310 | 2017-10-05 12:14 | 2017-10-06 14:00 | 2017-10-06 16:00 | 40 |  | 2
| 86053 | Reparacion de fuga en maniful de cabezal de riego principal | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | HID | CO-MTO | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 36730 | 239 | 29310 | 2017-10-05 12:15 |  | 2017-10-09 12:28 | 40 |  | 2
| 86054 | Tapar con plastico area de almacen de fertilizantes | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-MTO | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-05 12:17 | 2017-10-10 15:00 | 2017-10-10 18:00 | 41 |  | 2
| 85979 | REPARACION DE FUGA HIDRAULICA | CO-GH-F01-STR | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 40428 | 239 | 38477 | 2017-10-04 08:57 | 2017-10-05 08:00 | 2017-10-05 10:00 | 41 |  | 2
| 86040 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-01 11:35 | 2017-10-06 12:30 | 2017-10-06 18:00 | 40 |  | 21
| 86041 | VACIAR SUSTRATO CADUCADO DE CANOA INV.E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-01 11:41 | 2017-10-05 07:30 | 2017-10-05 15:00 | 40 |  | 133
2017-05-03 | 44479 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-30 | 2017-05-03 | 43456 | 239 | 40428 | 2017-04-29 13:58 | 2017-05-01 16:00 | 2017-05-01 17:24 | 18 |  | 2
| 85995 | CAMBIAR LINEAS DE RIEGO DE INV.D02 | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-10-01 10:13 | 2017-10-05 07:30 | 2017-10-05 15:00 | 40 |  | 56
| 23387 | REPARACION EN CANAL PLUVIAL | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-31 | 2016-11-03 | 39259 | 41185 |  | 2016-10-19 09:42 | 2016-11-01 | 2016-11-02 |  |  | 24
| 23388 | REPARACION DE ESTRUCTURAS | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-EDI | 2016-10-10 | 2016-10-15 | 39259 | 41185 |  | 2016-10-19 09:43 | 2016-10-23 | 2016-10-29 09:49 |  |  | 21
| 23389 | REPARACION DE CAMARA FRIA (AUDITORIA DE CALIDAD) | CO-ENF-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 39259 | 41185 |  | 2016-10-19 09:44 | 2016-10-20 | 2016-11-20 12:00 |  |  | 12
| 23390 | FABRICACION DE BYPASS | COL-HID-POZ | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-19 | 2016-11-08 | 39259 | 239 | 29310 | 2016-10-19 09:45 | 2016-10-27 08:00 | 2016-10-28 15:00 | 44 |  | 20
| 23391 | AMPLEAR TECHO PERIMETRAL | CO-BIO-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FER | 2016-10-19 | 2016-11-12 | 39259 | 41185 | 41185 | 2016-10-19 09:51 | 2016-10-20 07:00 | 2016-11-07 11:24 |  |  | 40
| 51122 | REPARAR Y REFORSAR PVC PARA LISIMETROS DE LA ZONA D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 36730 | 239 | 40428 | 2017-05-02 14:25 | 2017-05-04 08:00 | 2017-05-04 10:55 | 18 |  | 3
| 50975 | Cambiar tubo galvanizado en mal estado de barandal de escalera de control B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-04-30 | 2017-05-06 | 31525 | 41185 | 28263 | 2017-04-30 17:01 | 2017-05-10 14:00 | 2017-05-10 18:30 | 18 |  | 12
| 50976 | Colocar un par de contactos eléctricos en area de almacen de fert. de control B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | ELE | CO-MTO | 2017-06-06 | 2017-06-17 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-04-30 17:07 |  | 2017-07-06 08:32 | 24 |  | 8
| 50998 | manguera de cloradora sobre puesta | CO-POZ-002 | Correctivo de emergencia | Rechazado | INO | CO-FER | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 15022 |  |  | 2017-05-01 10:08 |  | 2017-05-02 08:36
| 51114 | FUGA LINEA PRINCIPAL ENTRE INV. D07 Y D04 | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 36730 | 239 | 40428 | 2017-05-02 14:01 | 2017-05-02 17:30 | 2017-05-02 19:50 | 18 |  | 4
| 51121 | REPARAR O CAMBIAR MAYA CICLONICA EN AREA DE DESCARGA DE FERTILIZANTES ZONA D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-07-09 | 2017-07-10 | 36730 | 41185 | 34482 | 2017-05-02 14:23 | 2017-07-09 14:00 | 2017-07-09 17:00 | 28 | FALTA-MO | 12
| 50029 | diablito para trasportar galones de agua | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-04-29 | 2017-05-01 | 38850 | 41185 | 34482 | 2017-04-27 14:45 | 2017-04-29 | 2017-05-30 08:48 | 18 | FALTA-MO | 24
| 26375 | acumulacion de tierra lado norte retirar con una retro | CO-GH-G01 | Orden de mejora ALTO | Rechazado | CIV | CO-GH | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 15969 |  |  | 2016-11-16 13:25 |  | 2017-01-22 09:58
| 26338 | revisar hermeticidad hay tres rupturas en malla | CO-CIS-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | HER | CO-FER | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 239 | 14993 | 32849 | 2016-11-15 15:15 | 2016-11-16 12:00 | 2016-12-16 14:00 |  |  | 2
| 26348 | 9 aros para porta termo para toda la zona G | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-01-05 | 2017-02-02 | 15969 | 41185 | 41185 | 2016-11-16 10:48 | 2017-02-08 07:30 | 2017-02-08 19:30 |  | FALTA-MATERIAL | 16
| 26244 | REPARACION DE TODO EL CHASIS | CO-TOL-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-12 | 2016-11-16 | 36192 | 41185 | 41185 | 2016-11-15 10:54 | 2016-11-23 08:00 | 2016-11-26 18:00 |  |  | 48
| 26291 | Acondicionar cajon para garrafas de cloro y virkons en los sanitizantes chicos | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 11131 | 41185 | 41185 | 2016-11-15 12:52 | 2017-02-14 07:30 | 2017-02-15 19:30 |  |  | 4
| 26315 | Reparación de hidrolavadora eléctrica | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 11131 | 41185 | 41185 | 2016-11-15 13:08 | 2017-02-01 08:00 | 2017-02-01 10:00 |  |  | 6
| 26330 | REPARAR PAPELERA | CO-CSA-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 11131 | 41185 | 41185 | 2016-11-15 14:23 | 2016-12-05 12:00 | 2016-12-05 13:00 |  |  | 1
| 59775 | PARIHUELA #1 SE ENCONTRARON PEDAZOS DE O-RING EN FILTRO Y PIOLA DAÑADA | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-06-09 22:43 | 2017-06-10 15:00 | 2017-06-10 16:00 | 24 |  | 3
| 22707 | Reparación de fuga 4" | CO-GH-A03 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 29310 | 38441 |  | 2016-10-10 11:02 | 2016-10-11 | 2016-10-11 13:41 |  |  | 3
| 22708 | Reparación de fuga 2" servicios | CO-GH-C11 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 29310 | 41082 |  | 2016-10-10 11:13 | 2016-10-11 | 2016-10-11 14:05 |  |  | 1
| 59792 | A05 ARCO 11 FUGA DE TUBERIA | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-06-10 10:32 | 2017-06-15 09:00 | 2017-06-15 12:09 | 24 |  | 3
2016-10-15 | 22739 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-10-09 | 2016-10-15 | 239 | 239 |  | 2016-10-12 15:30 | 2016-10-14 | 2016-10-14 11:04 |  |  | 4
2016-10-15 | 22741 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-10-09 | 2016-10-15 | 239 | 239 |  | 2016-10-12 15:30 | 2016-10-14 | 2016-10-14 11:11 |  |  | 4
2016-10-15 | 22742 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-10-09 | 2016-10-15 | 239 | 239 |  | 2016-10-12 15:30 | 2016-10-15 | 2016-10-15 11:26 |  |  | 4
2016-10-15 | 22745 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-10-09 | 2016-10-15 | 239 | 239 |  | 2016-10-09 15:47 | 2016-10-13 | 2016-10-13 08:46 |  |  | 3.5
2016-10-15 | 22746 | MP. A POZO TIPO "B" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-10-09 | 2016-10-15 | 239 | 239 |  | 2016-10-09 15:47 | 2016-10-13 | 2016-10-13 08:57 |  |  | 0.5
2016-10-15 | 22747 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-10-09 | 2016-10-15 | 239 | 239 |  | 2016-10-12 15:47 | 2016-10-13 | 2016-10-13 09:03 |  |  | 3
| 22787 | REVISION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO ALMACEN GENERAL | CO-ALM-002 | Mant. Infraestructura | Cerrado sin ejecutar | ELE | CO-EDI | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 35072 | 239 | 40428 | 2016-10-14 10:56 |  | 2017-04-24 13:23 | 17 |  | 48
| 22710 | Cambio de valvula sostenedora | CO-GH-C05 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-08 | 2016-10-11 | 12759 | 12759 |  | 2016-10-08 11:48 | 2016-10-11 | 2016-10-11 18:10 |  |  | 2
| 22711 | Cambio de valvula sostenedora | CO-GH-C06 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-08 | 2016-10-11 | 12759 | 12759 |  | 2016-10-08 12:02 | 2016-10-08 14:58 | 2016-10-11 14:58 |  |  | 2
| 22712 | cambio de solenoide en valvula 10 | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 12759 | 12759 |  | 2016-10-10 12:06 | 2016-10-10 15:24 | 2016-10-11 15:24 |  |  | 1
| 59747 | REPARARA AJITADOR ZONA D NO PRENDE | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Rechazado | HID | CO-MTO | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 36730 |  |  | 2017-06-09 14:39 |  | 2017-06-12 11:27
| 59736 | Cambio de botón para encendido tractor 6415 | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 37126 | 41185 | 41092 | 2017-06-09 13:41 | 2017-06-10 08:00 | 2017-06-10 10:00 | 23 |  | 4
| 22767 | REPARACION A TUBERIA 4" SERVICIOS | CO-BDS-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 29310 | 239 |  | 2016-10-12 10:52 | 2016-10-12 | 2016-10-12 11:11 |  |  | 1
| 28228 | ELABORACION DE BASE PARA COLOCAR AIRE ACODICIONADO | CO-COM-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-EDI | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-30 11:01 | 2016-11-30 14:00 | 2016-11-30 17:30 |  |  | 4
| 29010 | COLOCACION DE JABONERA | CO-COM-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-05 10:53 | 2016-12-06 10:00 | 2016-12-06 10:30 |  |  | 0.5
| 29011 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 4.26X2.80 CM | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-07 10:55 | 2016-12-08 07:30 | 2016-12-08 17:00 |  |  | 8
| 29012 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 42521 | 41185 | 41185 | 2016-12-07 09:00 | 2016-12-09 07:30 | 2016-12-09 14:30 |  |  | 8
| 29013 | COLOCACION DE 2 JABONERAS | COL-AYE-SAN | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-05 02:00 | 2016-12-06 09:00 | 2016-12-06 09:30 |  |  | 2
| 95581 | FABRICAR PERNO DE 1 1/16" x 6" PARA TIRON DE TRACTOR 5415 - 13 | CO-TRC-013 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-11-10 10:25 | 2017-11-10 10:30 | 2017-11-10 11:30 | 45 |  | 2
| 95603 | canalizacion de tuberia zona E y F | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-13 | 2017-11-18 | 239 | 239 | 103897 | 2017-11-10 10:24 | 2017-11-13 07:00 | 2017-11-18 14:19 | 46 |  | 114
| 28059 | Reparar Patines # 3 , 4, 11 | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Rechazado | * | CO-EDI | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 11131 |  |  | 2016-11-30 15:30 |  | 2017-01-31 18:46
2017-01-10 | 32766 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-08 07:00 | 2017-01-09 10:00 | 2017-01-09 12:30 |  |  | 2
2017-01-10 | 32767 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-08 07:00 | 2017-01-09 12:30 | 2017-01-09 15:00 |  |  | 2
2017-01-10 | 32768 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-08 07:20 | 2017-01-11 09:00 | 2017-01-11 11:30 |  |  | 2
2017-01-04 | 32769 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-01-04 | 2017-01-04 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-01 07:00 | 2017-01-02 11:00 | 2017-01-02 12:12 |  |  | 3
2017-01-11 | 32770 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-01-11 | 2017-01-11 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-10 09:20 | 2017-01-13 12:00 | 2017-01-13 13:41 |  |  | 3
2017-01-12 | 32771 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 41185 | 41185 | 42521 | 2017-01-10 09:20 | 2017-01-12 08:00 | 2017-01-12 10:00 |  |  | 2
2017-01-12 | 32772 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-08 07:20 | 2017-01-12 10:00 | 2017-01-12 12:00 |  |  | 2
| 32553 | ADAPTACION A LOS MOP PARA LAVADO DE PLASTICO | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 40094 | 41185 | 34482 | 2017-01-09 10:15 | 2017-01-22 08:00 | 2017-01-22 13:00 |  |  | 4
2017-01-12 | 32773 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-08 07:00 | 2017-01-12 13:00 | 2017-01-12 15:00 |  |  | 2
2017-01-01 | 32774 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-01 07:00 | 2017-01-05 10:00 | 2017-01-05 12:16 |  |  | 1.5
2017-01-01 | 32775 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-01 07:00 | 2017-01-05 17:00 | 2017-01-05 18:20 |  |  | 1.5
2017-01-08 | 32776 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-08 | 2017-01-08 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-10 09:20 | 2017-01-12 12:10 | 2017-01-12 13:48 |  |  | 1.5
2017-01-08 | 32777 | MP. A BOMBAS TIPO "B" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-08 | 2017-01-08 | 41185 | 239 | 239 | 2017-01-10 09:20 | 2017-01-12 07:30 | 2017-01-12 08:30 |  |  | 3
2017-01-09 | 32789 | MP. A CONTROLADORES DE RIGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-10 09:20 | 2017-01-10 09:00 | 2017-01-10 10:00 |  |  | 1
2017-01-09 | 32790 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-10 09:20 | 2017-01-10 15:20 | 2017-01-10 18:19 |  |  | 5
2017-01-09 | 32791 | MP. A CONTROLADORES DE RIGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 41185 | 239 | 239 | 2017-01-08 07:20 | 2017-01-10 17:22 | 2017-01-10 18:22 |  |  | 1
2017-01-09 | 32792 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-08 07:00 | 2017-01-10 15:24 | 2017-01-10 18:24 |  |  | 5
2017-01-09 | 32793 | MP. A CONTROLADORES DE RIGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-10 09:20 | 2017-01-10 17:26 | 2017-01-10 18:26 |  |  | 1
2017-01-09 | 32794 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-08 07:00 | 2017-01-12 15:30 | 2017-01-12 18:28 |  |  | 5
2017-01-09 | 32795 | MP. A CONTROLADORES DE RIGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-08 09:20 | 2017-01-12 17:30 | 2017-01-12 18:30 |  |  | 1
2017-01-09 | 32796 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-08 07:00 | 2017-01-12 15:33 | 2017-01-12 18:33 |  |  | 5
2017-01-08 | 32778 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-08 | 2017-01-08 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-08 07:00 | 2017-01-12 13:00 | 2017-01-12 14:02 |  |  | 1.5
2017-01-09 | 32779 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-08 07:20 | 2017-01-11 08:00 | 2017-01-11 09:35 |  |  | 4
2017-01-13 | 32780 | MP. A CARROS DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-001 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-08 07:20 | 2017-01-11 11:00 | 2017-01-11 13:00 |  |  | 2
2017-01-02 | 32781 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-02 | 2017-01-02 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-08 07:20 | 2017-01-10 13:07 | 2017-01-10 17:07 |  |  | 8
2017-01-02 | 32782 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-02 | 2017-01-02 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-01 09:20 | 2017-01-10 13:09 | 2017-01-10 17:09 |  |  | 5
2017-01-02 | 32783 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-02 | 2017-01-02 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-01 07:20 | 2017-01-10 13:16 | 2017-01-10 17:16 |  |  | 8
2017-01-02 | 32784 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-02 | 2017-01-02 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-10 09:20 | 2017-01-10 13:19 | 2017-01-10 17:19 |  |  | 5
2017-01-02 | 32785 | MP. A COTROLADORES DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-02 | 2017-01-02 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-01 07:20 | 2017-01-04 13:00 | 2017-01-04 17:03 |  |  | 4
2017-01-02 | 32786 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-02 | 2017-01-02 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-01 07:20 | 2017-01-10 13:22 | 2017-01-10 17:22 |  |  | 5
2017-01-09 | 32787 | MP. A CONTROLADORES DE RIGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-08 07:00 | 2017-01-09 17:00 | 2017-01-09 18:09 |  |  | 1
2017-01-09 | 32788 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-10 09:20 | 2017-01-10 15:12 | 2017-01-10 18:12 |  |  | 5
2017-01-03 | 32763 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-01 07:00 | 2017-01-07 12:00 | 2017-01-07 14:30 |  |  | 2
2017-01-03 | 32764 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-01 07:00 | 2017-01-07 08:00 | 2017-01-07 10:30 |  |  | 2
2017-01-03 | 32765 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-01 07:00 | 2017-01-07 10:00 | 2017-01-07 12:30 |  |  | 2
| 41951 | PARIHUELA #1 EL MOTOR TIRA ACEITE POR DONDE ESTAN LOS EMPAQUES. | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-04 | 2017-03-04 | 31860 | 41185 | 39405 | 2017-03-04 20:48 | 2017-03-05 08:00 | 2017-03-05 10:00 |  |  | 2
| 38491 | reparacion de canoas de pvc colocar tapas y reforzar las tapas con pijas | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-02-12 | 2017-02-17 | 9863 | 239 | 40428 | 2017-02-12 09:46 | 2017-02-17 11:47 | 2017-02-17 11:47 |  |  | 6
| 45383 | REPARACION DE FUGA 4" LADO SUR INV C11 | CO-GH-C04 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-29 08:48 | 2017-03-29 11:30 | 2017-03-29 12:54 |  |  | 2
| 45410 | MEDIDOR DE EC DAÑADO NO CALIBRA | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-04-29 | 2017-04-29 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-03-30 12:21 | 2017-04-29 12:55 | 2017-04-29 12:55 | 17 | FALTA-MATERIAL | 1
| 38498 | PINTAR ESCALERA COLOR BLANCO DEL A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 15112 | 41185 | 36695 | 2017-02-13 08:52 | 2017-02-24 08:00 | 2017-02-24 10:00 |  |  | 3
| 45399 | VALVULA DEL TERCER TANQUE 2, QUEBRADA, SOLICITO CAMBIO | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-03-30 07:30 | 2017-03-30 08:30 | 2017-03-30 09:00 |  |  | 1
| 50002 | Cambiar válvula de 2" . Esquina de la entrada en C07 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 31525 | 40428 | 38477 | 2017-04-27 12:51 | 2017-04-28 11:00 | 2017-04-28 12:00 | 17 |  | 1
| 50004 | Reparar fuga linea de servicio 1" invernadero C11 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-04-27 12:55 | 2017-04-27 14:55 | 2017-04-27 17:25 | 17 |  | 0.5
| 50008 | SOLDAR BRAZO DE LLANTA Y REFORZAR PROYECTO TIBURON | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 15113 | 41185 | 36695 | 2017-04-26 13:37 | 2017-04-27 08:00 | 2017-04-27 11:00 | 17 |  | 2
| 50009 | PARCHAR LLANTA | CO-PLF-016 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 11131 | 41185 | 39662 | 2017-04-24 13:41 | 2017-04-25 09:00 | 2017-04-25 11:00 | 17 |  | 2
| 53605 | PONER AIRE A CAMION DE RENTA PARA SACARLO A QUE LO PARCHARAN | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-05-13 | 2017-05-13 | 239 | 41185 | 39405 | 2017-05-13 11:18 | 2017-05-13 11:00 | 2017-05-13 13:00 | 19 |  | 2
2017-08-25 | 75529 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-25 07:30 | 2017-08-25 10:30 | 34 |  | 2
2017-08-25 | 75530 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-25 07:30 | 2017-08-25 10:30 | 34 |  | 2
2017-08-26 | 75531 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-21 14:15 | 2017-08-21 14:15 | 34 |  | 1
2017-08-20 | 75532 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-21 13:00 | 2017-08-21 14:00 | 34 |  | 1
| 23374 | CIRCULAR PERIFERIA | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-MTO | 2016-10-27 | 2016-12-05 | 39259 | 41185 | 41185 | 2016-10-19 09:31 | 2016-10-20 07:00 | 2016-12-06 10:09 |  |  | 40
| 23382 | DRENAJE | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-27 | 2017-05-10 | 39259 | 239 | 13586 | 2016-10-19 09:39 | 2017-05-10 07:30 | 2017-05-10 10:32 | 19 | FALTA-MATERIAL | 16
| 52799 | FUGA INV. E07 PASILLO CENTRAL SURCO 19 ES DE TUBERIA | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 36730 | 239 | 29310 | 2017-05-10 12:42 | 2017-05-10 15:00 | 2017-05-10 16:37 | 19 |  | 2
| 52808 | CABLEADO DE OFICINAS DE ALMACEN | CO-ALM-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 35641 | 41185 | 43270 | 2017-05-03 12:55 | 2017-05-09 08:00 | 2017-05-10 19:00 | 19 |  | 24
2016-12-10 | 23427 | MP. A BOMBAS TIPO "B" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-04 | 2016-12-04 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-05 | 2016-12-05 17:44 |  |  | 3
| 23436 | LAMPARA EN AREA DE LAVADO DE SANITIZANTES | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Rechazado | ELE | CO-EDI | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 11131 |  |  | 2016-10-20 12:33 |  | 2016-10-26 13:39
| 23440 | REPARACIÓN DE TOMA DE AGUA ( EN LAVADO DE LONAS) RECEPCIÓN | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2016-11-20 | 2016-11-20 | 11131 | 41185 |  | 2016-10-20 13:41 | 2016-11-21 09:00 | 2016-11-21 13:00 |  |  | 4
| 23442 | COSTRUIR DESAGÜE (AREA LAVADO DE CESTOS ) | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-EDI | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 11131 | 35677 |  | 2016-10-20 15:07 | 2016-11-14 | 2016-11-15 16:42 |  |  | 8
| 52841 | PARIHUELA #11 CAMBIO DE LLAVES DE PASO Y O-RING DE FILTRO | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-05-10 21:41 | 2017-05-11 07:30 | 2017-05-11 08:30 | 19 |  | 2
| 52876 | RETIRAR CALCAS DE ESTRUCTURA LETRERO DE PLANTA COLIMA | CO-EME-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FER | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 39259 | 41185 | 31837 | 2017-05-10 13:05 | 2017-05-11 12:00 | 2017-05-11 13:00 | 19 |  | 2
| 23392 | AMPLEAR TECHO PERIMETRAL | CO-BIO-ZE | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FER | 2016-11-13 | 2016-11-25 | 39259 | 41185 |  | 2016-10-19 09:54 | 2016-11-28 08:00 | 2016-11-30 18:18 |  |  | 40
| 23393 | AMPLEAR TECHO PERIMETRAL | CO-BIO-ZD | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-FER | 2016-11-19 | 2016-11-26 | 39259 | 41185 | 11861 | 2016-10-19 09:54 | 2017-01-09 08:00 | 2017-01-12 19:00 |  |  | 40
| 23394 | INSTALAR VALVULA TEMPORIZADORA (SOLO BAÑO DE HOMBRES MINGITORIOS Y TAZAS) | CO-OFI-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2016-12-03 | 2016-12-05 | 39259 | 41185 | 9797 | 2016-10-19 09:55 | 2017-03-22 08:00 | 2017-03-22 11:00 |  |  | 4
| 23395 | REPARACION A ESCUELA DE ZANCOS ZONA F | CO-GH-F01 | Eventos únicos | Terminado | PLA | CO-GH | 2016-11-02 | 2016-11-30 | 39259 | 41185 | 9729 | 2016-10-19 10:08 | 2016-11-30 08:00 | 2016-11-30 12:00 |  |  | 2
| 23396 | REPARACION DE FUGA | CO-GH-D07 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-10-19 | 2016-10-21 | 39259 | 29310 |  | 2016-10-19 10:18 | 2016-10-21 | 2016-10-21 11:08 |  |  | 1
| 23397 | REUBICAR LOS PORTA ESCALERAS DE LA PLANTA | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SEG | * | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 39259 | 41185 | 25893 | 2016-10-19 10:20 | 2016-12-19 08:00 | 2016-12-20 20:00 |  |  | 16
| 23398 | REPARACION DE CARRETERA | CO-GH-D04 | Correctivo de emergencia | Cerrado sin ejecutar | CIV | CO-GH | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 39259 | 35677 |  | 2016-10-19 10:22 |  | 2016-11-12 12:32 |  |  | 6
| 52877 | REVICION DE CAMION PROVEDOR EXTERNO | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 11131 | 41185 | 39662 | 2017-05-11 13:10 | 2017-05-11 14:00 | 2017-05-11 17:00 | 19 |  | 2
| 52878 | REVICION Y REPARACION DE HIDROLAVADORA | CO-HDL-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 41185 | 41185 | 39662 | 2017-05-11 13:16 | 2017-05-11 15:00 | 2017-05-11 16:00 | 19 |  | 1
| 52870 | SOLDAR BISAGRAS DE PUERTA VIVERO | CO-SEM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 41185 | 41185 | 31837 | 2017-05-11 11:48 | 2017-05-11 08:00 | 2017-05-11 12:00 | 19 |  | 2
| 52874 | SOLDAR CONEXION RAPITA PARA AIRE CON BRONCE | CO-TLL-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 41185 | 41185 | 31837 | 2017-05-09 11:58 | 2017-05-10 10:00 | 2017-05-10 11:00 | 19 |  | 2
| 28726 | Cambiar maya rota en puerta de rampa seca | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HER | CO-EDI | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 11131 | 41185 | 41185 | 2016-12-06 10:53 | 2016-12-12 08:00 | 2016-12-12 12:00 |  |  | 8
| 56904 | SOLDAR TUBO DE CILINDRO TRACTOR 1 | CO-TRC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 39405 | 41185 | 31837 | 2017-05-30 14:33 | 2017-05-30 15:00 | 2017-05-30 16:00 | 22 |  | 1
| 56905 | RETIRAR CILINDRO DE TRACTOR Y VOLVERLO A INSTALAR | CO-TRC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 35677 | 41185 | 39405 | 2017-05-30 14:39 | 2017-05-30 14:00 | 2017-05-30 17:00 | 22 |  | 2
2016-12-10 | 28698 | MP. A TRACTORES JOHNDEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-05 16:00 | 2016-12-05 18:30 |  |  | 2
2016-12-10 | 28699 | MP. A TRACTORES JOHN DEERE 3036 TIPO "E" | CO-TRC-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-06 15:00 | 2016-12-06 17:00 |  |  | 3
2016-12-10 | 28700 | MP. A TRACTORES JOHNDEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-06 17:00 | 2016-12-06 18:00 |  |  | 2
2016-12-10 | 28701 | MP. A TRACTORES JOHN DEERE 3036 TIPO "E" | CO-TRC-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-06 15:00 | 2016-12-06 17:00 |  |  | 3
2016-12-10 | 28702 | MP. A TRACTORES JOHNDEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-06 17:00 | 2016-12-06 18:00 |  |  | 2
| 28712 | REVISAR BOMBAS FERTILIZADORAS | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-05 08:27 | 2016-12-05 | 2016-12-05 12:46 |  |  | 2
| 92251 | Reparación de lavadora automática cambio de bomba | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-10-27 10:26 | 2017-10-27 10:00 | 2017-10-27 13:01 | 43 |  | 3
| 25784 | ADAPTACION DE BASES PARA LAMPARAS LED DE PARIHUELA | COL-FUM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FUM | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-11-11 18:27 | 2016-11-28 07:00 | 2016-11-29 11:00 |  |  | 16
2017-03-04 | 39250 | MP. A GENERADOR TIPO "F" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-04 | 2017-03-10 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 12:48 | 2017-02-26 08:00 | 2017-02-26 10:32 |  |  | 4.5
2017-02-28 | 39251 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-02-28 | 2017-03-06 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 12:48 | 2017-02-23 10:00 | 2017-02-23 12:50 |  |  | 3
2017-03-04 | 39252 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-04 | 2017-03-10 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-01 16:00 | 2017-03-01 18:30 |  |  | 3
2017-03-03 | 39253 | MP. A LAVADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-06 10:00 | 2017-03-06 11:00 |  |  | 3
2017-02-28 | 39254 | MP. A MEZCLADOR TIPO "C" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-02-28 | 2017-03-06 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-07 08:00 | 2017-03-07 10:13 |  |  | 1
2017-03-03 | 39255 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-07 10:30 | 2017-03-07 11:15 |  |  | 1.5
2017-02-28 | 39256 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Cerrado sin ejecutar | ELE | CO-PRO | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-02-19 12:48 |  | 2017-04-12 13:24 |  |  | 3
2017-03-02 | 39257 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-025 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-03-02 | 2017-03-08 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-01 10:00 | 2017-03-01 12:00 |  |  | 2
2017-03-02 | 39258 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-026 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-03-02 | 2017-03-08 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-01 11:00 | 2017-03-01 13:00 |  |  | 2
2017-03-02 | 39259 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-027 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-03-02 | 2017-03-08 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-01 09:00 | 2017-03-01 11:00 |  |  | 2
2017-03-01 | 39260 | MP. A PARIHUELA TIPO "E" | CO-PRH-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-03 08:00 | 2017-03-03 11:00 |  |  | 3
2017-03-04 | 39261 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-04 | 2017-03-04 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-04 08:00 | 2017-03-04 12:00 |  |  | 3
2017-03-01 | 39262 | MANTENIMIENTO MAYOR A EQUIPO DE FUMIGACION CON TRANSMISION POR ENGRANES | CO-PRH-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-01 | 2017-03-07 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-03 11:00 | 2017-03-03 13:00 |  |  | 2
2017-03-04 | 39263 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-MTO | 2017-03-04 | 2017-03-10 | 41185 | 41185 | 40507 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-02 08:00 | 2017-03-02 11:00 |  |  | 3
2017-03-04 | 39264 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-04 | 2017-03-04 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-04 08:00 | 2017-03-04 11:00 |  |  | 4
| 97731 | Reparacion de fuga lado poniente C11 de 4" | CO-GH-C07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 239 | 239 | 38477 | 2017-11-20 11:43 | 2017-11-21 12:00 | 2017-11-21 15:00 | 47 |  | 9
| 97761 | Reparar fuga C07 lado poniente | COL-GH-ZC | Correctivo de emergencia | Rechazado | HID | CO-GH | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 31525 |  |  | 2017-11-21 08:26 |  | 2017-11-21 10:30
| 97826 | Colocar letrero de uso de EPP y reubicar los letreros de salida de emergencia | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SEG | CO-EDI | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-11-21 11:09 | 2017-11-30 16:00 | 2017-11-30 18:00 | 48 |  | 2
| 97827 | Reparacion de cano de pvc colocar tapas | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 9863 | 239 | 9758 | 2017-11-21 11:10 | 2017-11-23 07:00 | 2017-11-23 08:35 | 47 |  | 6
| 97877 | PONER MANGUERAS A EQUIPOS DE FUMIGACION (#8, #6, #3, #5 ...) | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-19 | 2017-11-21 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-11-19 08:13 | 2017-11-21 07:00 | 2017-11-21 14:00 | 47 |  | 7.5
| 97881 | REVISAR TRACTOR DE VIVERO #9 | CO-TRC-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-11-21 10:20 | 2017-11-21 15:00 | 2017-11-21 16:00 | 47 |  | 2
| 97726 | Canalizacion de red principal de 8" zona E y F | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-20 | 2017-11-25 | 239 | 239 | 103897 | 2017-11-20 07:00 | 2017-11-20 | 2017-11-24 15:52 | 47 |  | 240
| 30822 | ELABORACION DE PLANCHA DE CONCRETO PARA COLOCAR CASA DE ABEJORROS | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-12-26 | 2016-12-29 | 41185 | 41185 | 11861 | 2016-12-24 17:15 | 2016-12-26 07:00 | 2017-01-29 14:30 |  |  | 32
| 30823 | COLOCAR SOPORTE EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ESTRUCTURA. | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-12-27 22:11 | 2016-12-28 08:00 | 2016-12-28 10:00 |  |  | 3
| 97897 | REPARAR LLANTA DAÑADA EN CAMIBON DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-26 | 2017-11-26 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-11-21 16:33 | 2017-11-26 12:00 | 2017-11-26 13:00 | 48 |  | 1
| 30810 | RETIRAR BASES PARA ABEJORROS | CO-GH-C04 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 36126 | 41185 | 41185 | 2016-12-27 13:00 | 2016-12-27 14:00 | 2016-12-27 16:00 |  |  | 2
| 30818 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS LADO ORIENTE | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 41185 | 41185 | 11861 | 2016-12-24 16:56 | 2016-12-26 07:30 | 2016-12-26 10:30 |  |  | 4
| 30819 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS LADO PONIENTE | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 41185 | 41185 | 103593 | 2016-12-24 17:02 | 2016-12-26 11:00 | 2016-12-26 14:00 |  |  | 4
| 30821 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS LADO NORTPONIENTE | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 41185 | 41185 | 11861 | 2016-12-24 17:09 | 2016-12-27 07:30 | 2016-12-27 10:30 |  |  | 4
2017-03-02 | 39265 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 12:48 | 2017-02-26 | 2017-02-26 11:39 |  |  | 2
2017-03-05 | 39266 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 239 | 239 | 40428 | 2017-02-19 12:48 | 2017-02-26 08:00 | 2017-02-26 09:30 |  |  | 1
2017-03-05 | 39267 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 239 | 239 | 40428 | 2017-02-19 12:48 | 2017-02-26 11:00 | 2017-02-26 12:25 |  |  | 1
2017-03-05 | 39268 | MP. A TARIMA DE PERSONAL TIPO "D" | CO-TRA-PER-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-05 | 2017-03-05 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-06 12:00 | 2017-03-06 14:00 |  |  | 3
2017-03-01 | 39269 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-01 | 2017-03-07 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-03 10:00 | 2017-03-03 12:00 |  |  | 2
2017-02-26 | 39270 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-26 | 2017-02-26 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-19 12:48 | 2017-02-27 10:00 | 2017-02-27 13:00 |  |  | 3
2017-03-01 | 39271 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-01 | 2017-03-07 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-02-19 12:48 | 2017-02-27 08:00 | 2017-03-07 10:00 |  |  | 2
2017-03-05 | 39272 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-05 | 2017-03-05 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-06 14:00 | 2017-03-06 17:00 |  |  | 3
2017-02-26 | 39273 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRACTOR JOHN DEERE 6415 | CO-TRC-017 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-26 | 2017-03-04 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-04 08:00 | 2017-03-04 11:00 |  |  | 3
2017-03-03 | 39274 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-01 12:00 | 2017-03-01 13:00 |  |  | 3
2017-02-27 | 39275 | MP. MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-27 | 2017-03-05 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-02-19 12:48 | 2017-02-28 15:00 | 2017-02-28 15:15 |  |  | 1.5
2017-03-03 | 39276 | MP. MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-07 09:00 | 2017-03-07 09:15 |  |  | 1.5
2017-03-01 | 39238 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-03-01 | 2017-03-07 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-04 10:00 | 2017-03-04 11:35 |  |  | 1.5
2017-03-01 | 39239 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A CARRO DE COSECHA | CO-CDC-ZF | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-03-01 | 2017-03-07 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-02 07:30 | 2017-03-03 19:08 |  |  | 2
2017-02-27 | 39240 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-02-27 | 2017-03-05 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-04 | 2017-03-04 16:27 |  |  | 1
2017-03-02 | 39241 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-02 | 2017-03-08 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-04 | 2017-03-04 16:32 |  |  | 5
2017-02-27 | 39242 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-02-27 | 2017-03-05 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-04 | 2017-03-04 16:35 |  |  | 1
2017-03-02 | 39243 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-02 | 2017-03-08 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-04 | 2017-03-04 16:38 |  |  | 5
2017-02-27 | 39244 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-02-27 | 2017-03-05 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-04 | 2017-03-04 16:44 |  |  | 1
2017-03-02 | 39245 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-02 | 2017-03-08 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-04 | 2017-03-04 16:50 |  |  | 5
2017-02-27 | 39246 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-02-27 | 2017-03-05 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-04 | 2017-03-04 16:53 |  |  | 1
2017-03-02 | 39247 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-007 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-GH | 2017-03-02 | 2017-03-08 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-02-19 12:48 | 2017-02-26 10:00 | 2017-02-26 12:00 |  |  | 2
2017-03-02 | 39248 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-01 14:00 | 2017-03-01 17:00 |  |  | 6
| 97876 | ARMAR PARIHUELA DE RESERVA # 12 | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-11-20 08:10 | 2017-11-20 12:00 | 2017-11-21 12:00 | 47 |  | 12
| 97829 | REVISAR Y REPARAR CHUCK DE TRACTOR PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-11-21 11:21 | 2017-11-21 13:00 | 2017-11-21 14:00 | 46 |  | 2
2017-03-02 | 39249 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-02 14:00 | 2017-03-02 17:00 |  |  | 2
| 34881 | HACER 4 PERNOS PARA IMPLEMENTO | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 37126 | 41185 | 28263 | 2017-01-27 12:25 | 2017-01-27 13:00 | 2017-01-27 14:00 |  |  | 3
| 69087 | DERRIBAR INVERNADERO F-01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-07-21 08:30 | 2017-07-21 11:30 | 2017-07-22 09:30 | 29 |  | 40
2017-10-13 | 86982 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-10 07:30 | 2017-10-10 11:30 | 41 |  | 5
2017-10-10 | 86983 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-10 12:30 | 2017-10-10 13:26 | 41 |  | 1
2017-10-12 | 86984 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-10 17:00 | 2017-10-10 18:00 | 41 |  | 2
2017-10-14 | 86985 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-09 09:00 | 2017-10-09 12:00 | 41 |  | 2
2017-10-14 | 86986 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-10 08:30 | 2017-10-10 10:30 | 41 |  | 2
2017-10-14 | 86987 | MP. A GENERADOR TIPO "E" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-09 08:00 | 2017-10-09 09:29 | 41 |  | 1.5
2017-10-13 | 86988 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-09 10:00 | 2017-10-09 12:55 | 41 |  | 3
2017-10-10 | 86989 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-09 13:25 | 2017-10-09 16:20 | 41 |  | 3
2017-10-08 | 86990 | MP. A LAVADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-14 | 2017-10-14 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-11 08:00 | 2017-10-11 10:00 | 41 |  | 2
2017-10-09 | 86991 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-11 13:00 | 2017-10-11 14:00 | 41 |  | 1.5
2017-10-12 | 86992 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-025 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-10-08 | 2017-10-08 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-08 10:00 | 2017-10-08 12:00 | 41 |  | 2
2017-10-12 | 86993 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-026 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-10-08 | 2017-10-08 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-08 08:00 | 2017-10-08 10:00 | 41 |  | 2
2017-10-12 | 86994 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-027 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-10 12:00 | 2017-10-10 13:00 | 41 |  | 2
2017-10-12 | 86995 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-12 | 2017-10-13 12:45 | 41 |  | 1.5
2017-10-10 | 86996 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-13 13:00 | 2017-10-13 13:45 | 41 |  | 3
2017-10-13 | 86997 | MP. A TOLVA TIPO "F" | CO-TOL-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-14 | 2017-10-14 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-13 08:00 | 2017-10-13 09:00 | 41 |  | 3
2017-10-14 | 86998 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-13 09:00 | 2017-10-13 15:00 | 41 |  | 4
2017-10-12 | 86999 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-08 | 2017-10-08 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-08 15:00 | 2017-10-08 17:26 | 41 |  | 1
2017-10-12 | 87000 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-08 | 2017-10-08 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-08 10:40 | 2017-10-08 13:00 | 41 |  | 1
2017-10-12 | 87001 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-08 | 2017-10-08 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-08 08:00 | 2017-10-08 10:17 | 41 |  | 1
| 104580 | HACER SALIDA PARA AGUA PUBLIAL EN TRIPLE LAVADO | CO-ALM-004 | Eventos únicos | Rechazado |  | CO-EDI | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 14818 | 41185 |  | 2017-12-21 12:15 |  | 2018-01-10 13:15
| 104583 | NIVELAR TERRENO PERIFERIA DE ALMACEN DE QUIMICOS | CO-ALM-004 | Eventos únicos | Terminado | PPS | CO-EDI | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 14818 | 15113 | 9629 | 2017-10-07 12:23 | 2017-12-18 07:30 | 2017-12-18 11:00 | 51 |  | 28
| 104586 | PINTAR 30 CUBETAS CON LEYENDA AGROQUIMICOS Y ROTULADAS | CO-ALM-004 | Eventos únicos | Rechazado | PIN | CO-EDI | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 14818 | 41185 |  | 2017-12-21 12:28 |  | 2018-01-10 13:29
| 104467 | REPARACION DE FUGA EN MANIFUL PLC 3 | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 239 | 239 | 29310 | 2017-12-18 11:33 | 2017-12-18 17:00 | 2017-12-18 19:00 | 51 |  | 1.5
| 104570 | Cambio de plastico en cisterna 2 norponiente en area de desarenador | CO-CIS-002 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-FER | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 239 | 14993 | 14993 | 2017-12-20 10:58 | 2017-12-20 15:00 | 2017-12-20 18:00 | 51 |  | 16
| 104571 | REPARACION DE CANAL Y PUENTE DAÑADO POR REPARACION DE FUGA A-07 | COL-GH-ZA | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-12-20 07:30 | 2017-12-20 08:00 | 2017-12-22 11:00 | 51 |  | 66
| 104486 | Cambio de mirilla de la trasmision | CO-PRH-002 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 41185 | 41185 | 39662 | 2017-12-20 08:00 | 2017-12-20 08:00 | 2017-12-20 09:00 | 51 |  | 1
| 104588 | Reubicacion de valvulas liveradoras de presion de control F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-18 | 2017-12-20 | 239 | 239 | 103593 | 2017-12-18 12:32 | 2017-12-19 07:30 | 2017-12-19 15:00 | 51 |  | 48
| 104609 | ACOMODAR PUERTA DE ENTRADA A CONTROL | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-12-24 | 2017-12-24 | 31525 | 41185 | 31837 | 2017-12-21 14:01 | 2017-12-24 10:00 | 2017-12-24 10:43 | 52 |  | 12
| 104611 | PARCHAR LLANTA DE LA JAULA DE RECOLECCION | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-24 | 2017-12-24 | 38090 | 41185 | 43869 | 2017-12-21 13:54 | 2017-12-24 08:00 | 2017-12-24 09:00 | 52 |  | 2
| 104617 | Reparar fuga en calle de entre A03 y B04 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 31525 | 239 | 43986 | 2017-12-21 15:45 | 2017-12-22 17:00 | 2017-12-22 19:00 | 51 |  | 9
| 104618 | PREPARACION NORMAL INV.D12 | CO-GH-D12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-04 | 2017-12-08 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-12-02 15:56 | 2017-12-04 07:30 | 2017-12-04 15:00 | 49 |  | 210
| 104565 | REVISAR Y REPARAR CAMION DE VOLTEO (NO PRENDE) | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-12-21 07:30 | 2017-12-21 07:30 | 2017-12-21 09:30 | 51 |  | 2
| 104585 | RESANAR GRIETAS EN PASILLOS DE ALMACEN DE QUIMICOS | CO-ALM-004 | Eventos únicos | Solic. de trabajo | CIV | CO-EDI | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 14818 | 41185 |  | 2017-12-21 12:26
| 104620 | DERRIBAR INV.E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-12-02 15:58 | 2017-12-05 07:30 | 2017-12-05 15:00 | 49 |  | 77
| 104621 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-12-02 15:59 | 2017-12-05 12:00 | 2017-12-05 19:00 | 49 |  | 28
| 104623 | PREPARACION NORMAL INV.D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-09 | 2017-12-11 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-12-09 16:01 | 2017-12-09 07:30 | 2017-12-11 15:00 | 50 |  | 140
| 104624 | DETALLES EN GENERAL DE INV.D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-12 | 2017-12-21 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-12-09 16:03 | 2017-12-21 07:30 | 2017-12-21 15:00 | 51 |  | 77
| 104625 | DERRIBAR INV.C12 | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-12-09 16:05 | 2017-12-13 07:30 | 2017-12-13 15:00 | 50 |  | 77
| 104626 | TIRAR BASURA INV.C12 | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-12-09 16:06 | 2017-12-13 14:00 | 2017-12-13 22:00 | 50 |  | 28
| 104627 | HABILITAR LLANTA DE RIEGO ESTA PONCHADA | COL-HEM-BIC | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FER | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 31525 | 41185 | 39405 | 2017-12-21 16:01 | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 52 |  | 2
| 104471 | REPARACION DE FUGA 3" | CO-GH-BO7 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 239 | 239 | 9758 | 2017-12-19 11:46 | 2017-12-19 13:00 | 2017-12-19 15:00 | 51 |  | 2
| 104485 | CAMBIO DE LLANTA DE DIABLITO DE COSECHA | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 41185 | 41185 | 27953 | 2017-12-20 10:00 | 2017-12-20 09:00 | 2017-12-20 10:00 | 51 |  | 1
| 104541 | PARIHUELA #8 NECESITA 30 MTS DE MANGUERA EN EL CARRETE DE ARRIBA | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-12-20 22:04 | 2017-12-21 08:00 | 2017-12-21 10:00 | 51 |  | 2
| 104542 | PARIHUELA #8 NECESITA UN CEDAZO DE TANQUE; TIENE BATIDOR DE LADO IZQ. TAPADO | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-12-20 22:09 | 2017-12-21 14:00 | 2017-12-21 16:30 | 51 |  | 3
| 104599 | CONTINUAR CON ESTRUCTURA Y PUERTAS DE TALLER SOLDADURA | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 36192 | 41185 | 34482 | 2017-12-20 13:10 | 2017-12-21 07:30 | 2017-12-21 19:30 | 51 |  | 44
| 104616 | Cambio de perilla de electronivel bomba centrifuga naranja | CO-PTA-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 38478 | 41185 | 43270 | 2017-12-21 14:59 | 2017-12-27 08:00 | 2017-12-27 11:30 | 52 |  | 3
| 104628 | PREPARACION NORMAL INV.B07 | CO-GH-BO7 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-12-09 16:07 | 2017-12-16 07:30 | 2017-12-16 13:30 | 50 |  | 210
| 104578 | REPARAR GOTERA ALMACEN DE QUIMICOS | CO-ALM-004 | Eventos únicos | Solic. de trabajo | CIV | CO-EDI | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 14818 | 41185 |  | 2017-12-21 12:10
| 104581 | ELABORAR UNA BASE DE CEMENTO PARA COLOCAR BASE PARA CARTON | CO-ALM-004 | Eventos únicos | Rechazado | CIV | CO-EDI | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 14818 | 41185 |  | 2017-12-21 12:20 |  | 2018-01-10 13:17
| 104629 | DERRIBAR INV.C06 | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-12-16 16:09 | 2017-12-18 07:30 | 2017-12-18 15:00 | 51 |  | 77
| 104584 | REVICION DE CARGADOR FRONTAL | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 15091 | 41185 | 41092 | 2017-12-21 07:25 | 2017-12-21 11:00 | 2017-12-21 14:00 | 51 |  | 2
| 104589 | COMENZAR CON DIQUE PARA PINTURA | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2016-12-11 | 2016-12-11 | 41185 | 41185 | 42312 | 2017-12-10 12:38 | 2017-12-11 07:30 | 2017-12-11 19:30 | 50 |  | 12
| 104610 | ACOMODAR PUERTA DE ENTRADA A CONTROL | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-12-24 | 2017-12-24 | 31525 | 41185 | 31837 | 2017-12-21 14:03 | 2017-12-24 08:00 | 2017-12-24 09:58 | 52 |  | 12
| 104482 | parchar llanta de la tolba #1 de recoleccion | CO-TOL-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 38090 | 41185 | 43869 | 2017-12-20 12:09 | 2017-12-20 14:15 | 2017-12-20 15:15 | 51 |  | 3
| 104572 | Soldar soporte de barandales de lavadora de rejas | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 11131 | 41185 | 9729 | 2017-12-21 11:11 | 2017-12-27 16:00 | 2017-12-27 19:00 | 52 |  | 3
| 104593 | LIMPIEZA DEL TALLER PARA AUDITORIA SISPA | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 36192 | 41185 | 42312 | 2017-12-11 12:50 | 2017-12-12 07:30 | 2017-12-12 19:30 | 50 |  | 12
| 104438 | Fuga en carrete superior | CO-PRH-005 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-12-20 09:23 | 2017-12-20 14:00 | 2017-12-20 17:00 | 51 |  | 1
| 104468 | Tuerca de acelerador floja | CO-PRH-002 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-12-20 09:00 | 2017-12-20 09:00 | 2017-12-20 10:00 | 51 |  | 1
| 104469 | Fuga de quimico en bomba | CO-PRH-006 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-12-20 11:38 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 51 |  | 1
| 104515 | RECORRIDO SANEO | COL | Correctivo planeado | Terminado | FON | * | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-12-19 12:25 | 2017-12-19 15:30 | 2017-12-19 18:00 | 51 |  | 2.5
| 104518 | RECORRIDO DE CONTROLES COSTALES | COL | Correctivo planeado | Terminado | FON | * | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-12-19 15:31 | 2017-12-20 08:00 | 2017-12-20 11:00 | 51 |  | 3
| 104520 | RECORRIDO DE SANEO | COL | Correctivo planeado | Terminado | FON | * | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-12-19 15:33 | 2017-12-20 08:00 | 2017-12-20 11:00 | 51 |  | 3
| 104595 | CONTINUAR CON DIQUE Y ESTRUCTURA DE PINTURA | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 36192 | 41185 | 31837 | 2017-12-20 06:52 | 2017-12-20 07:30 | 2017-12-20 19:30 | 51 |  | 24
| 104608 | BAJAR EL NIVEL DE LA PARRILLA PARA LLENADO DE TANQUE | COL-HID-SDR-ZGN-ADM | Eventos únicos | Solic. de trabajo | HID | CO-MTO | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 31525 | 41185 |  | 2017-12-21 13:55
| 104506 | REPARAR MANGUERA DE HIDRAULICO DEL TRACTOR #11 | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 38090 | 41185 | 41092 | 2017-12-20 14:59 | 2017-12-21 08:00 | 2017-12-21 10:00 | 51 |  | 3
| 104587 | REPARAR PUERTA DE COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 36192 | 41185 | 42312 | 2017-12-10 07:34 | 2017-12-12 07:30 | 2017-12-12 10:30 | 50 |  | 3
| 104591 | INSTALAR PLACA DE REFUERZO A TRACTOR | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-12-10 | 2017-12-10 | 15091 | 41185 | 42312 | 2017-12-10 06:41 | 2017-12-10 07:30 | 2017-12-10 19:30 | 50 |  | 9
| 104540 | REPARACION DE FUGA | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 239 | 239 | 41082 | 2017-12-20 14:08 | 2017-12-20 17:00 | 2017-12-20 19:00 | 51 |  | 2
| 104450 | FABRICAR PERFIL PARA SUJETAR BASES DE MANGUERA DE PARIHUELA 13 | COL-FUM-ARR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 36192 | 41185 | 28263 | 2017-12-20 10:02 | 2017-12-20 15:00 | 2017-12-20 19:00 | 51 |  | 4
| 104475 | SOLDAR PUERTA DE TARIMA PERSONAL RECOLECCION | CO-TRA-PER-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 15091 | 41185 | 42312 | 2017-12-20 09:07 | 2017-12-20 07:30 | 2017-12-20 09:30 | 51 |  | 3
| 104555 | REVISAR 2 VERNIER | COL | Eventos únicos | Terminado | ELE | * | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 41185 | 41185 | 43495 | 2017-12-20 10:08 | 2017-12-21 09:00 | 2017-12-21 10:00 | 51 |  | 1
| 104465 | TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-18 | 2017-12-23 | 239 | 239 | 104061 | 2017-12-18 08:27 | 2017-12-18 07:30 | 2017-12-23 13:00 | 51 |  | 34
| 104556 | MC A AIRE ACONDICIONADO DE COMEDOR NORTE #36 | CO-ACO-036 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 41185 | 41185 | 43495 | 2017-12-20 10:12 | 2017-12-20 14:00 | 2017-12-20 18:30 | 51 |  | 1
| 104596 | SOLDAR 8 ESCOBAS NARANJA | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 11131 | 41185 | 9729 | 2017-12-21 06:56 | 2017-12-21 07:30 | 2017-12-21 09:30 | 51 |  | 1
| 104597 | COLOCAR MANGUERAS A PARIHUELA NUM 13 | COL-FUM-ARR | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-12-21 09:03 | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 51 |  | 8
| 104448 | PINTAR TUBO DE PARIHUELA #13 + MARCADO DE NUMERO EAM | COL-FUM-ARR | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-FUM | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 41185 | 41185 | 27953 | 2017-12-20 07:52 | 2017-12-20 10:00 | 2017-12-20 12:00 | 51 |  | 2
| 104463 | Pintar 2 escaleras color blanco del C06 | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 15112 | 41185 | 27953 | 2017-12-20 11:03 | 2017-12-26 07:30 | 2017-12-26 15:30 | 52 |  | 4
| 104466 | Batidor tapado y piola dañada | CO-PRH-005 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-12-20 10:00 | 2017-12-20 10:00 | 2017-12-20 11:00 | 51 |  | 1
| 104474 | CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION DE TRACTOR 240 #18 | CO-TRC-018 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 41185 | 41185 | 39662 | 2017-12-20 08:00 | 2017-12-20 11:00 | 2017-12-20 13:00 | 51 |  | 1
| 104492 | Reparación de paila # 18 llanta ponchada | CO-PLF-018 | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-PRO | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 11131 | 41185 | 39405 | 2017-12-20 13:31 | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 51 |  | 3
| 104493 | Reparación de sanitizante # 10 Llave de agua | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-12-20 13:39 | 2017-12-21 09:00 | 2017-12-21 10:00 | 51 |  | 2
| 104524 | CAMBIAR BATIDOR DE PARIHUELA #4 | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 41185 | 41185 | 43869 | 2017-12-19 15:46 | 2017-12-19 17:00 | 2017-12-19 19:00 | 51 |  | 2
| 107803 | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA DE CASETA | CO-CAS-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 15099 | 41185 | 39407 | 2018-01-04 07:30 | 2018-01-04 08:00 | 2018-01-04 13:00 | 1 |  | 10
| 107806 | Reparación de bicicleta del departamento de calidad | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-EDI | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 11131 | 41185 | 39405 | 2018-01-04 15:01 | 2018-01-09 16:16 | 2018-01-09 17:16 | 2 |  | 3
| 110878 | SOLDAR TRACTOR DE COMPOSTA | COL-MPE-TRC | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 38478 | 41185 | 34482 | 2018-01-15 07:15 | 2018-01-15 13:00 | 2018-01-15 16:43 | 3 |  | 4
| 110888 | REPARACION DE PARIHUELA 8 | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 15017 | 41185 | 36695 | 2018-01-16 06:41 | 2018-01-16 07:30 | 2018-01-16 12:30 | 3 |  | 6
| 110924 | Reparación de toma de agua en lavado de rejas | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 11131 | 41185 | 43270 | 2018-01-17 08:26 | 2018-01-22 07:30 | 2018-01-22 09:30 | 4 |  | 2
| 110983 | TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-15 | 2018-01-20 | 239 | 239 | 104061 | 2018-01-15 07:34 | 2018-01-15 07:30 | 2018-01-20 13:00 | 3 |  | 34
2017-08-25 | 75533 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-21 07:30 | 2017-08-21 12:35 | 34 |  | 5
2017-08-20 | 75534 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-22 13:00 | 2017-08-22 14:06 | 34 |  | 1
2017-08-25 | 75535 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-22 07:30 | 2017-08-22 12:25 | 34 |  | 5
2017-08-20 | 75536 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-24 13:00 | 2017-08-24 14:00 | 34 |  | 1
2017-08-25 | 75537 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-24 07:30 | 2017-08-24 12:38 | 34 |  | 5
2017-08-22 | 75538 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-23 13:00 | 2017-08-23 14:03 | 34 |  | 1
2017-08-25 | 75539 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-23 07:35 | 2017-08-23 12:38 | 34 |  | 5
2017-08-22 | 75540 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-24 13:00 | 2017-08-24 14:38 | 34 |  | 1
2017-08-25 | 75541 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-24 07:30 | 2017-08-24 12:23 | 34 |  | 5
| 23877 | SE REALIZO ENGRASADO DE QUINTA RUEDA | CO-TOL-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 37126 | 39405 |  | 2016-10-26 10:51 | 2016-10-26 | 2016-10-26 14:57 |  |  | 1
| 23880 | SE REPARO LA PIOLA DE MOTOR | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 39405 | 41185 |  | 2016-10-26 10:59 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  |  | 1
| 23881 | REALIZO ENGRASADO DE MASAS RETROEXCAVADORA RENTADA | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 15113 | 41185 |  | 2016-10-26 11:03 | 2016-10-26 | 2016-10-27 |  |  | 1
| 23882 | REPARAR CANAL DE DESAGÜE EN EL LADO ORIENTE DEL INVERNADERO A12. | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 36282 | 41185 |  | 2016-10-31 11:12 | 2016-11-01 | 2016-11-01 |  |  | 8
| 23883 | REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL LADO ORIENTE DEL INVERNADERO B12. | CO-GH-B12 | Orden de mejora ALTO | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 12986 | 41185 |  | 2016-10-26 11:25 | 2016-11-01 | 2016-11-01 |  |  | 16
2017-08-22 | 75542 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-25 13:00 | 2017-08-25 14:06 | 34 |  | 1
2017-08-25 | 75543 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-25 07:30 | 2017-08-25 12:30 | 34 |  | 5
| 23872 | SE PARCHO LA LLANTA DELANTERA LADO IZQUIERDO | CO-GAT-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 29310 | 29310 |  | 2016-10-26 10:38 | 2016-10-26 | 2016-10-26 10:44 |  |  | 0.3
| 23878 | SE REALIZO ENGRASADO DE QUINTA RUEDA | CO-TOL-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 37126 | 41185 |  | 2016-10-26 10:58 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  |  | 1
| 53609 | REPARACION DE FUGA EN LLAVE EXTERIOR AL E-2 | CO-GH-E02-ADU | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 36076 | 239 | 38441 | 2017-05-13 11:53 | 2017-05-18 14:00 | 2017-05-18 14:30 | 20 |  | 0.5
2017-08-24 | 75544 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-25 14:00 | 2017-08-25 19:00 | 34 |  | 2
2017-08-22 | 75545 | MP. A CUATRIMOTO HONDA "A" | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-21 14:00 | 2017-08-21 16:00 | 34 |  | 3.5
2017-08-25 | 75546 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-22 08:00 | 2017-08-22 11:00 | 34 |  | 3
2017-08-22 | 75547 | MP. A MEZCLADOR TIPO "C" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-23 14:00 | 2017-08-23 15:00 | 34 |  | 1
2017-08-21 | 75548 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-23 14:00 | 2017-08-23 15:00 | 34 |  | 1.5
2017-08-24 | 75549 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-004 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 34 |  | 2
2017-08-24 | 75550 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-005 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-22 08:00 | 2017-08-22 13:00 | 34 |  | 2
| 76461 | ARREGLAR 6 LLANTAS DE CARRETILLA (CORTARLE) | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-08-27 | 2017-08-27 | 38090 | 41185 | 36695 | 2017-08-25 09:00 | 2017-08-27 14:00 | 2017-08-27 16:30 | 35 |  | 1
| 53649 | SOLDAR SANITIZANTE # 1 fuga de agua en tanque | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 11131 | 41185 | 9729 | 2017-05-13 13:54 | 2017-05-14 08:00 | 2017-05-14 14:00 | 20 |  | 2
| 53604 | MODIFICACION DE EXCLUSA D 12 OBRA CIVIL | CO-GH-D12-ADU | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-05-03 | 2017-05-20 | 34475 | 41185 | 11861 | 2017-05-02 11:13 | 2017-05-15 07:30 | 2017-05-19 19:30 | 20 |  | 36
| 40967 | TIRADERO DE ACEITE EN GATO HIDRAULICO | COL-MPE-CAM | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 15113 | 41185 | 40414 | 2017-03-01 12:35 | 2017-03-02 08:00 | 2017-03-02 10:00 |  |  | 6
| 40942 | reparacion de fuga en F05 en la esclusa del invernadero | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 9863 | 239 | 29310 | 2017-03-01 10:28 | 2017-03-03 07:30 | 2017-03-03 09:00 |  |  | 2
| 40885 | Soldar base de mangera en area de lavado de lonas a un costado de recepción. | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-03-25 | 2017-03-25 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-02-28 14:26 | 2017-03-26 08:00 | 2017-03-26 10:00 |  |  | 2
| 40874 | reparacion de fuga 3 pulgadas por la calle del control pegado al invernadero E04 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 9863 | 239 | 29310 | 2017-02-28 11:25 | 2017-03-01 14:30 | 2017-03-01 19:19 |  |  | 2
| 40881 | REPARACION FUGA DE GATO HIDRAULICO (TOLVA # 07) | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 37126 | 41185 | 40414 | 2017-02-28 12:11 | 2017-02-28 07:30 | 2017-03-07 13:00 |  |  | 2
| 72261 | Reparación de maquina de cose, se encuentra en el área de Plásticos. | CO-ALM-003 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-27 | 2017-08-27 | 39448 | 41185 | 39662 | 2017-08-04 10:07 | 2017-10-03 12:00 | 2017-10-03 18:00 | 32 |  | 2
| 101318 | COMENZAR A FABRICAR TARIMA PERSONAL NUEVA PARA SUSTITUIR LA DE RECOLECCION | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 38090 | 41185 | 9729 | 2017-12-06 13:33 | 2017-12-07 07:30 | 2017-12-08 12:00 | 49 |  | 19
| 101319 | CAMBIAR CONTACTOR DE LAVADORA DE FUMIGACION | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | * | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 9754 | 41185 | 39407 | 2017-12-06 10:00 | 2017-12-06 10:00 | 2017-12-06 12:00 | 49 |  | 2
2017-04-01 | 44779 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-03-31 | 2017-04-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-03-24 13:00 | 2017-04-01 08:00 | 2017-04-01 09:20 |  |  | 1.5
2017-04-01 | 44780 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-30 | 2017-04-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-03-24 13:00 | 2017-04-01 09:20 | 2017-04-01 10:55 |  |  | 1.5
2017-04-02 | 44781 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-02 | 2017-04-02 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-03-24 13:00 | 2017-04-08 08:00 | 2017-04-08 09:19 |  |  | 2
2017-04-02 | 44782 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-02 | 2017-04-02 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-03-24 13:00 | 2017-04-08 09:10 | 2017-04-08 10:22 |  |  | 2
2017-03-27 | 44783 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-03-31 | 2017-04-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-31 07:30 | 2017-03-31 12:30 |  |  | 4.5
2017-04-02 | 44784 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-27 | 2017-03-31 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-27 07:30 | 2017-03-27 12:30 |  |  | 5
2017-03-27 | 44785 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-27 | 2017-03-31 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-28 07:30 | 2017-03-28 12:16 |  |  | 4.5
2017-04-02 | 44786 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-27 | 2017-03-31 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-29 07:30 | 2017-03-29 12:30 |  |  | 5
2017-03-27 | 44787 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-27 | 2017-04-04 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-29 08:00 | 2017-03-29 13:00 |  |  | 8
2017-03-27 | 44788 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-27 | 2017-03-30 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-30 09:19 | 2017-04-30 14:19 | 13 | FALTA-MATERIAL | 4.5
| 72231 | REVISAR Y REPARAR LUCES EN GENERAL DE CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-08-04 09:34 | 2017-11-08 07:00 | 2017-11-08 09:00 | 45 |  | 2
| 72234 | REPARAR TOMA DE AGUA DAÑADA EN PILAS DE HIDRATADO | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | * | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 15113 | 239 | 29310 | 2017-08-04 09:36 | 2017-08-04 15:10 | 2017-08-04 16:26 | 31 |  | 4
| 72236 | CAMBIO DE SOPORTE DE FLECHA EN CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 15113 |  |  | 2017-08-04 09:37 |  | 2017-08-05 10:50
| 72238 | SOLDAR TIRON DE TRACTOR DE PDS | CO-TRC-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 15113 | 41185 | 28263 | 2017-08-04 09:39 | 2017-08-06 08:00 | 2017-08-06 10:00 | 32 |  | 2
| 72282 | Baleros de llanta delantera,tolva 04 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 38090 | 41185 | 41092 | 2017-08-04 11:00 | 2017-08-07 08:00 | 2017-08-07 10:00 | 32 |  | 2
| 101314 | reparar gatos del cargador frontal del tractor 6415-11 de recoleccion | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 38090 | 41185 | 34482 | 2017-12-06 13:28 | 2017-12-07 | 2017-12-07 08:45 | 49 |  | 4.5
| 72296 | PERNOS DEL IMPLEMENTO [CUCHARON] | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 38090 | 41185 | 9729 | 2017-08-04 11:08 | 2017-08-09 08:00 | 2017-08-09 10:00 | 33 |  | 2
| 72349 | REPARAR PEDAL COMEDOR NORTE | CO-COM-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-08-04 14:16 | 2017-08-08 08:00 | 2017-08-08 11:00 | 32 |  | 2
| 72241 | PARCHAR LLANTA DE TORNADO | CO-VHC-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 35072 | 41185 | 40885 | 2017-08-04 09:43 | 2017-08-04 08:00 | 2017-08-04 11:00 | 31 |  | 3
| 48328 | PARIHUELA #6 MANGUERA QUE ALIMENTA AL CARRETE INFERIOR TIENE FLOJOS LOS REMACHES | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-04-17 22:33 | 2017-04-18 09:00 | 2017-04-18 10:00 | 16 |  | 2
| 48329 | PARIHUELA #6 TIRA ACEITE DEL VASITO DE LA BOMBA. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-04-17 22:37 | 2017-04-18 09:00 | 2017-04-18 10:00 | 16 |  | 2
| 48330 | PARIHUELA #7 TIRA ACEITE DEL VASO DE LA BOMBA | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-04-17 22:38 | 2017-04-18 14:00 | 2017-04-18 15:00 | 16 |  | 2
| 48195 | REPARAR PIEZA DAÑADA EN PARIHUELA DE FUMIGACION | CO-PRH-008 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 40428 | 41185 | 40428 | 2017-04-13 17:57 | 2017-04-14 08:00 | 2017-04-14 10:00 | 15 |  | 2
| 48196 | REVISAR FALLA EN CONTROL E CAUDALES ELEVADOS | CO-COR-ZE-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-15 | 2017-04-15 | 40428 | 239 | 40428 | 2017-04-15 17:59 | 2017-04-15 18:30 | 2017-04-15 19:30 | 15 |  | 1
| 48300 | REPARACION DE FUGA 4" C11 SUR PONIENTE | CO-GH-C07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 239 | 239 | 29310 | 2017-04-17 08:00 | 2017-04-17 08:00 | 2017-04-17 09:40 | 16 |  | 2
| 48301 | REPARACION DE FUGA 4" C11 SUR PONIENTE | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 239 | 239 | 29310 | 2017-04-17 08:00 | 2017-04-17 09:50 | 2017-04-17 11:30 | 16 |  | 2
2017-04-19 | 48191 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-19 | 2017-04-25 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-15 16:51 | 2017-04-22 14:30 | 2017-04-22 18:30 | 16 |  | 4
2017-04-19 | 48192 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRACTOR JOHN DEERE 5090 | CO-TRC-016 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-19 | 2017-04-25 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-15 16:51 | 2017-04-15 13:00 | 2017-04-15 19:00 | 16 |  | 4
2017-04-23 | 48193 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 6415 TIPO "D" | CO-TRC-017 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-23 | 2017-04-23 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-15 16:51 | 2017-04-18 08:00 | 2017-04-18 12:00 | 16 |  | 6
2017-04-20 | 48194 | MP. MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-20 | 2017-04-26 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-15 16:51 | 2017-04-16 10:00 | 2017-04-16 11:00 | 16 |  | 1.5
2017-06-11 | 59937 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-11 08:00 | 2017-06-12 12:00 | 24 |  | 2
2017-06-17 | 59938 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-17 | 2017-06-23 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-17 08:00 | 2017-06-17 11:18 | 24 |  | 1.5
2017-06-17 | 59939 | MP. A BOMBA TIPO "F" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-17 | 2017-06-17 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-17 09:20 | 2017-06-17 16:40 | 24 |  | 2
2017-06-11 | 59940 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-11 08:00 | 2017-06-11 12:00 | 24 |  | 2
2017-06-17 | 59941 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-17 | 2017-06-17 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-17 08:00 | 2017-06-17 09:20 | 24 |  | 1.5
2017-06-14 | 59942 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZE | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-06-14 | 2017-06-17 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-14 07:30 | 2017-06-15 19:30 | 24 |  | 2
2017-06-15 | 59943 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-11 10:00 | 2017-06-11 12:09 | 24 |  | 3
2017-06-11 | 59944 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-11 | 2017-06-17 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-11 10:00 | 2017-06-11 12:00 | 24 |  | 4
2017-06-16 | 59945 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-06-16 | 2017-06-17 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-16 10:00 | 2017-06-16 14:00 | 24 |  | 2
2017-06-16 | 59946 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-06-16 | 2017-06-17 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-16 08:00 | 2017-06-16 10:00 | 24 |  | 2
| 59928 | revisar inyeccion tanques 2 y 3 de A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-06-10 14:17 | 2017-06-14 07:30 | 2017-06-14 11:34 | 24 |  | 1
2017-06-13 | 59929 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-035 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-06-13 | 2017-06-19 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-12 15:00 | 2017-06-12 17:00 | 24 |  | 2
2017-06-14 | 59930 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "E" | CO-AGR-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-14 08:00 | 2017-06-14 08:10 | 24 |  | 3
2017-06-14 | 59931 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-14 10:00 | 2017-06-14 10:12 | 24 |  | 3
2017-06-13 | 59932 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-13 08:00 | 2017-06-13 10:15 | 24 |  | 3
2017-06-14 | 59933 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZF | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-06-14 | 2017-06-17 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-15 08:00 | 2017-06-15 10:00 | 24 |  | 2
2017-06-14 | 59934 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGN | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-06-14 | 2017-06-17 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-15 10:30 | 2017-06-15 12:30 | 24 |  | 2
2017-06-14 | 59935 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGS | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-06-14 | 2017-06-20 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-16 08:00 | 2017-06-16 10:00 | 24 |  | 2
2017-06-17 | 59936 | MP. A BOMBA TIPO "F" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-17 | 2017-06-17 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-17 12:00 | 2017-06-17 17:00 | 24 |  | 2
| 61424 | PARIHUELA #8 TIENE SALIDA LA LLANTA DEL TIRON. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 15017 | 41185 | 27953 | 2017-06-17 17:54 | 2017-06-19 08:00 | 2017-06-19 10:00 | 25 |  | 1
| 61425 | PARIHUELA #8 SE BAJA LA PRESION DURANTE LA OPERACIÓN. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-06-17 17:56 | 2017-06-19 08:00 | 2017-06-19 11:00 | 25 |  | 3
| 65974 | CONECTAR A RIEGO INV.A-11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-08 12:38 | 2017-07-12 07:30 | 2017-07-13 10:00 | 28 |  | 10
| 69136 | DETALLAS INV. B-04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-07-22 08:47 | 2017-07-22 07:30 | 2017-07-22 13:30 | 29 |  | 24
| 69137 | LIMPIEZA GENERAL INV.C-14 | CO-GH-C14 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-07-22 08:49 | 2017-07-22 07:30 | 2017-07-22 13:30 | 29 |  | 72
| 69150 | CAMBIO DE GATOS DE TOLVA 1 | CO-TOL-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 37126 | 41185 | 39405 | 2017-07-20 11:09 | 2017-07-21 12:45 | 2017-07-21 15:45 | 29 |  | 8
| 69230 | RETIRAR LINEA DE RIEGO INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-22 13:39 | 2017-07-24 11:30 | 2017-07-24 15:00 | 30 |  | 21
| 69231 | REVISAR Y REPARAR FUGAS INV.C14 | CO-GH-C14 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-22 13:41 | 2017-07-24 09:30 | 2017-07-24 11:30 | 30 |  | 14
| 69086 | PINTAR BASE PARA LÁMPARA | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 39407 | 41185 | 103885 | 2017-07-21 08:34 | 2017-07-21 11:00 | 2017-07-21 12:00 | 29 |  | 1
| 69147 | CAMBIAR MARCHA A TRACTOR 6415 11 | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 37126 | 41185 | 39662 | 2017-07-20 10:57 | 2017-07-21 08:00 | 2017-07-21 10:00 | 29 |  | 2
| 69148 | FABRICAR E INSTALAR PERNOS 5415 13 | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-07-20 11:01 | 2017-07-21 10:00 | 2017-07-22 14:30 | 29 |  | 2
| 69149 | CAMBIAR MARCHA AL TRACTOR 790 - 3 | CO-TRC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 41185 | 41185 | 39662 | 2017-07-19 11:06 | 2017-07-21 15:00 | 2017-07-21 16:00 | 29 |  | 2
| 69151 | CAMBIO DE BANDA DE TRACTOR 790 3 | CO-TRC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 41185 | 41185 | 39662 | 2017-07-20 11:12 | 2017-07-21 16:00 | 2017-07-21 17:00 | 29 |  | 1
| 69152 | REPARACION DE EXCLUSA E4 | CO-GH-E04-STR | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 15113 | 41185 | 28263 | 2017-07-19 11:15 | 2017-07-20 14:00 | 2017-07-20 18:00 | 29 |  | 3
| 69197 | REALIZAR 6 PLACAS DE 10 X 10 CON PATA DE 15 CMS | CO-GH-F07-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-23 | 2017-07-23 | 35677 | 41185 | 36695 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-23 07:30 | 2017-07-23 10:30 | 30 |  | 2
| 69200 | REALIZAR 2 CASAS DE ABEJORROS | CO-GH-F07-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-23 | 2017-07-24 | 14979 | 41185 | 103897 | 2017-07-22 12:02 | 2017-07-23 | 2017-07-24 12:10 | 30 |  | 16
| 69220 | ROLAR CANOA INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-07-22 13:27 | 2017-07-28 07:30 | 2017-07-28 14:00 | 30 |  | 36
| 69223 | BARRER PLATAFORMA INV.B-11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-07-22 13:29 | 2017-07-26 10:30 | 2017-07-26 15:00 | 30 |  | 84
| 47117 | elaboracion de 4 pernos con orificio para chaveta de 3/4 | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-04-12 | 2017-04-16 | 37126 | 41185 | 9729 | 2017-04-08 10:05 | 2017-04-12 09:00 | 2017-04-12 11:00 | 18 |  | 2
| 69153 | REVICION DE CAMIONETA DE PROVEDOR | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 11131 | 41185 | 39405 | 2017-07-21 11:18 | 2017-07-21 15:45 | 2017-07-22 18:30 | 29 |  | 2
| 69156 | PARCHAR LLANTA DELANTERA DEL LADO DERECHO DEL IMPLEMENTO 6515 DEL TRACTOR 11 | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 38090 | 41185 | 39405 | 2017-07-22 11:27 | 2017-07-22 11:15 | 2017-07-22 14:45 | 29 |  | 4
| 69232 | DRENAR LINEA DE RIEGO INV.F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-22 13:42 | 2017-07-24 07:30 | 2017-07-24 09:30 | 30 |  | 14
| 69209 | COLOCACIÓN DE 2 JABONERAS EN COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 35677 | 41185 | 9797 | 2017-07-22 09:00 | 2017-07-22 12:30 | 2017-07-22 13:15 | 29 |  | 1
| 69237 | 2 Bases para colocar 7 cilindros para el agua en área de recepción | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 11131 | 41185 | 103897 | 2017-07-22 14:08 | 2017-07-24 | 2017-07-24 11:54 | 30 |  | 4
| 69211 | PREPARACION NORMAL INV.F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-24 | 2017-07-26 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-07-22 13:01 | 2017-07-24 07:30 | 2017-07-26 10:00 | 30 |  | 252
| 69212 | BARRER PLATAFORMA INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-07-22 13:07 | 2017-07-25 07:30 | 2017-07-25 15:00 | 30 |  | 98
| 69213 | DETALLAR PLATAFORMA INV. E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-07-22 13:11 | 2017-07-25 07:30 | 2017-07-25 15:00 | 30 |  | 140
| 69214 | Instalar multicontacto en área de recepción | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-07-22 13:17 | 2017-07-25 12:00 | 2017-07-25 14:00 | 30 |  | 4
| 69215 | Reparación de paila # 57 llanta ponchada | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-EDI | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 11131 | 41185 | 41092 | 2017-07-22 13:20 | 2017-07-24 15:30 | 2017-07-24 18:15 | 30 |  | 2
| 69216 | Reparación de lamparas en área de lavado de rejas | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-07-22 13:22 | 2017-11-08 11:00 | 2017-11-08 13:00 | 10 |  | 4
| 69217 | CONECTAR LINEA DE RIEGO INV.E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-22 13:22 | 2017-07-25 11:00 | 2017-07-26 15:00 | 30 |  | 98
| 69218 | ARMAR CANOA INV. F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-07-22 13:24 | 2017-07-26 07:30 | 2017-07-26 15:00 | 30 |  | 196
| 69219 | MEZCLAR SUSTRATO CON TIBURON INV.F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 15113 | 15113 | 103890 | 2017-07-22 13:26 | 2017-07-26 07:30 | 2017-07-29 13:30 | 30 |  | 21
| 69221 | Base para colgar 4 escobas en área de embarques | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 11131 | 41185 | 103897 | 2017-07-22 13:26 | 2017-07-24 | 2017-07-24 12:24 | 30 |  | 2
| 69227 | RELLENAR CANOA CON SUSTRATO INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-29 | 2017-07-31 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-07-22 13:35 | 2017-07-27 12:00 | 2017-07-28 12:00 | 30 |  | 182
| 69228 | COLOCAR TABLETA DE SUSTRATO DE COCO EN CANOA INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-07-22 13:38 | 2017-08-01 07:30 | 2017-08-02 15:00 | 31 |  | 280
| 69084 | DERRIBAR INVERNADERO C-14 | CO-GH-C14 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-07-21 07:34 | 2017-07-21 07:30 | 2017-07-21 11:30 | 29 |  | 40
| 73729 | DELIMITAR AREA DE CAMARA FRIA PARA TARIMAS | CO-ENF-001 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-PRO | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-08-09 09:10 | 2017-08-10 08:00 | 2017-08-10 11:00 | 32 |  | 3
| 73730 | INSTALAR VENTILADORES EN OFICINA DE CALIDAD | CO-OFI-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 41185 | 41185 | 43270 | 2017-08-09 09:24 | 2017-08-09 08:00 | 2017-08-09 11:00 | 32 |  | 4
| 73731 | CONECTAR LINEAS DE RIEGO INV. A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-11 | 2017-08-12 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-05 09:32 | 2017-08-11 07:30 | 2017-08-12 13:30 | 32 |  | 84
| 73733 | ABRIR PACAS CON SUSTRATO DE COCO EN PILAS DE HIDRATADO | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-MTO | 2017-08-11 | 2017-08-12 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-08-11 09:33 | 2017-08-11 07:30 | 2017-08-12 13:30 | 32 |  | 84
| 73734 | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO DE INV.B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-10 | 2017-08-12 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-08-11 09:34 | 2017-08-10 07:30 | 2017-08-12 13:30 | 32 |  | 19
| 89060 | HERMETIZAR D01 | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-10-14 11:31 | 2017-10-20 08:00 | 2017-10-23 11:00 | 42 |  | 10
| 89062 | COLOCACION DE CABECERAS Y ALINEADO DE TUTORES D01 | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-10-14 11:34 | 2017-10-20 08:00 | 2017-10-24 11:00 | 42 |  | 10
| 89068 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO | CO-ACO-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 39259 | 41185 | 39407 | 2017-10-16 07:46 | 2017-10-16 08:00 | 2017-10-16 12:00 | 42 |  | 8
| 87995 | REPARAR PALANCA DE VELOCIDAD DAÑADO TRACTOR PDS | CO-TRC-004 | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 15113 |  |  | 2017-10-13 08:57 |  | 2017-10-13 12:44
| 88960 | RAPRAR CHUCK DE MANGUERA DE PRESION TOLVA DE PDS | CO-TOL-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-14 | 2017-10-14 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-10-14 08:18 | 2017-10-14 10:15 | 2017-10-14 12:15 | 41 |  | 2
| 87978 | PARIHUELA #5 TIENE FLOJO EL PLÁSTICO DEL CARBURADOR. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-10-12 22:39 | 2017-10-13 08:00 | 2017-10-13 09:10 | 41 |  | 2
| 77432 | ENTREGA A PLANTACION INV.F06 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-08-28 11:47 | 2017-08-30 12:00 | 2017-08-30 13:00 | 35 |  | 7
| 77433 | LIMPIEZA DE PLATAFORMA INV.E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-08-28 11:47 | 2017-08-31 07:30 | 2017-08-31 15:00 | 35 |  | 133
| 65898 | CARGAN CAMION CON PACAS GERMINAZA (750) | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-MTO | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-08 09:30 | 2017-07-08 07:30 | 2017-07-08 10:30 | 27 |  | 4
| 26040 | REPARACION DE FUGA HIDRAULICA DE 4" | CO-GH-C11 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 239 | 239 |  | 2016-11-11 12:10 | 2016-11-11 | 2016-11-11 14:51 |  |  | 2
| 97681 | Tapa plástica de difusor quebrada se solicita reposición de la tapa por inocuida | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | ELE | CO-EDI | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 11131 | 41185 |  | 2017-11-18 13:55
| 97664 | DRENAR LINEAS DE RIEGO INV.D12 | CO-GH-D12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-11-17 09:59 | 2017-11-18 10:00 | 2017-11-18 13:00 | 46 |  | 18
| 25982 | PONER DRENES EN CABECERAS SUR | CO-GH-BO6 | Correctivo planeado | Rechazado | HER | CO-GH | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 15112 |  |  | 2016-11-12 10:10 |  | 2017-01-03 10:08
| 97674 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS EN F 9 | CO-GH-F09-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 34135 | 41185 | 35677 | 2017-11-18 07:00 | 2017-11-18 08:00 | 2017-11-18 10:30 | 46 |  | 3
| 97675 | REPARAR E INSTALAR LA CHAPA DE SISPA DAÑADA POR MAL USO | CO-CON-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 36192 | 41185 | 28263 | 2017-11-18 08:51 | 2017-11-18 14:00 | 2017-11-18 15:00 | 46 |  | 2
| 97699 | Reparacion de fuga en bomba zona F | CO-BMU-006 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-19 | 2017-11-19 | 239 | 239 | 40428 | 2017-11-19 09:00 | 2017-11-19 09:00 | 2017-11-19 14:00 | 47 |  | 16
| 24561 | CAMBIO DE FILTROS EN TANQUES DE SAL EN CONTROL D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 36730 | 239 | 12759 | 2016-11-02 10:33 | 2016-11-27 18:04 | 2016-11-28 18:05 |  |  | 1
| 24564 | COLOCAR CABEZALES EN LOS LICIMETROS | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2016-11-02 | 2016-11-09 | 10034 | 14993 | 32849 | 2016-11-02 10:43 | 2016-11-09 08:00 | 2016-11-09 09:00 |  |  | 1
| 26035 | REPARACION DE FUGA HIDRAULICA DE 4" | CO-GH-C13 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 239 | 239 |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 | 2016-11-11 13:19 |  |  | 2
| 97661 | REPARAR LLANTA DAÑADA DE CAMION DE VOLTEO Y AJUSTAR CLOUTCH | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-11-18 09:06 | 2017-11-18 16:00 | 2017-11-18 18:00 | 46 |  | 3
| 97692 | PARIHUELA #8 EL ACEITE DEL VASO DE LA BOMBA SUBIÓ HASTA ARRIBA. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-11-18 20:07 | 2017-11-21 07:00 | 2017-11-21 15:00 | 47 |  | 6
| 97696 | Acondicionamiento de piso en el área de lavado de lonas (piso muy resbaloso) | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | CIV | CO-EDI | 2017-11-19 | 2017-11-19 | 11131 | 41185 |  | 2017-11-19 11:45
| 29926 | COLOCAR LA COMUNICACION DE LOS EQUIPOS HIDROELECTRICOS AL CPU DE LA COMPUTADORA | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-04-27 | 2017-05-01 | 36730 | 239 | 29310 | 2016-12-19 12:39 | 2017-05-01 07:30 | 2017-05-01 13:45 | 18 | FALTA-MO | 6
| 96283 | FABRICACION DE ESENARIO PARA LA VOZ | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 40766 | 41185 | 9729 | 2017-11-13 08:49 | 2017-11-14 07:00 | 2017-11-14 15:00 | 46 |  | 12
| 103150 | REPARACION DE FUGA DE TUBERIA DE LA LINEA PRINCIPAL DEL PLC1 | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-17 | 2017-12-17 | 36730 | 239 | 38477 | 2017-12-14 09:31 | 2017-12-17 17:30 | 2017-12-17 18:30 | 50 |  | 4
| 103159 | PONER TUERCA A QUINTA RUEDA Y REVICION EN GENERAL | CO-PLF-058 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 11131 | 41185 | 41092 | 2017-12-13 07:15 | 2017-12-13 08:00 | 2017-12-13 12:00 | 50 |  | 2
| 103161 | INSTALAR LONA DE POLITICA SISPA | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 36192 | 41185 | 9729 | 2017-12-13 07:15 | 2017-12-13 17:00 | 2017-12-13 19:00 | 50 |  | 2
| 30001 | SE PONCHO UNA LLANTA AL SANITIZANTE | CO-CSA-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 11131 | 41185 | 41185 | 2016-12-20 15:05 | 2017-01-09 08:00 | 2017-01-09 10:00 |  |  | 3
| 29983 | EXTRACCION DE 2 TORNILLOS | CO-GH-C11 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 13586 | 41185 | 41185 | 2016-12-20 07:00 | 2016-12-20 07:00 | 2016-12-20 08:00 |  |  | 1
| 29984 | FABRICACION DE 16 MENSULAS PARA CORTINAS | CO-GH-G04 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 14993 | 41185 | 41185 | 2016-12-20 07:00 | 2016-12-20 07:00 | 2016-12-20 10:00 |  |  | 3
| 29985 | FABRICACION DE 16 MENSULAS PARA CORTINAS | CO-GH-G05 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 14993 | 41185 | 41185 | 2016-12-20 07:00 | 2016-12-21 07:00 | 2016-12-21 10:00 |  |  | 3
| 96357 | LLANTA PONCHADA PAILA 25 | CO-PLF-025 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 11131 | 41185 | 41092 | 2017-11-14 13:26 | 2017-11-14 15:00 | 2017-11-14 17:00 | 46 |  | 2
| 96358 | REVICION Y ENGRASADO DE BALEROS PARIHUELA | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-11-14 16:30 | 2017-11-15 07:00 | 2017-11-15 10:00 | 46 |  | 3
| 96364 | REALIZAR EXCLUSA DEL F 9 | CO-GH-F09-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 35677 | 41185 | 36695 | 2017-11-14 16:53 | 2017-11-15 08:00 | 2017-11-15 17:25 | 46 |  | 12
| 96365 | Variacion de EC incongruente | CO-COR-ZA-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-11-14 16:57 | 2017-11-16 08:00 | 2017-11-18 10:10 | 46 |  | 3
| 96288 | REVISAR Y REPARAR PARIHUELA 1 | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 14993 | 41185 | 39405 | 2017-11-14 11:16 | 2017-11-14 22:00 | 2017-11-14 23:00 | 46 |  | 1
| 29986 | FABRICACION DE POLINMONTEN | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 42521 | 41185 | 41185 | 2016-12-19 01:00 | 2016-12-20 12:00 | 2016-12-20 15:00 |  |  | 3
| 29987 | LAVAMANOS DEL BAÑO DE HOMBRES TIRA AGUA DE LA LLAVE | CO-OFI-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 39259 | 41185 | 35677 | 2016-12-20 09:00 | 2016-12-20 09:00 | 2016-12-20 11:00 |  |  | 2
| 29989 | CAMBIAR FILTRO DE LA TRANSMISION | COL-MPE-RET | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 15113 | 41185 | 41185 | 2016-12-17 14:30 | 2016-12-22 07:00 | 2016-12-22 10:00 |  |  | 3
| 29990 | CAMBIO DE LLANTA | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2016-12-17 | 2016-12-17 | 15113 | 41185 | 41092 | 2016-12-17 14:30 | 2016-12-17 16:00 | 2016-12-17 18:30 |  |  | 3
| 29991 | FUGA DE ACEITE EN LAS LINEAS HIDRAULICAS | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-17 | 2016-12-17 | 42521 | 41185 | 41185 | 2016-12-17 15:02 | 2016-12-17 16:00 | 2016-12-17 17:30 |  |  | 1.5
| 29992 | NO LEVANTA LAS TOLVAS | CO-TRC-014 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 15113 | 41185 | 41185 | 2016-12-15 14:45 | 2016-12-21 09:00 | 2016-12-21 11:00 |  |  | 2
| 29993 | CAMBIO DE LAMPARAS EN OFICINA | CO-TLL-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-15 13:44 | 2017-04-15 14:00 | 2017-04-16 13:00 |  |  | 2
| 103151 | REPARAR TIRADERO DE ACEITE DEL TRACTOR DE RECOLECCION 6415 | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 38090 | 41185 | 41092 | 2017-12-14 09:34 | 2017-12-14 10:00 | 2017-12-14 11:00 | 50 |  | 1
| 35122 | REVISAR VALVULAS DE INVERNADERO C03 | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 239 | 239 | 13586 | 2017-01-30 10:47 | 2017-01-30 12:00 | 2017-01-30 12:54 |  |  | 1
2017-01-31 | 35242 | MP. A MEZCLADORES TIPO "B" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-31 | 2017-02-06 | 239 | 239 | 13586 | 2017-02-01 14:23 | 2017-02-04 10:00 | 2017-02-04 11:30 |  |  | 1
2017-02-03 | 35243 | MP. A MEZCLADORES TIPO "A" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-02-03 | 2017-02-09 | 239 | 239 | 239 | 2017-02-01 14:23 | 2017-02-04 12:11 | 2017-02-04 15:11 |  |  | 1.5
2017-01-31 | 35244 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-31 | 2017-02-04 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-01-29 14:23 | 2017-02-03 16:00 | 2017-02-03 18:30 |  |  | 2
2017-02-02 | 35245 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-02 | 2017-02-04 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-01-29 14:23 | 2017-02-02 10:00 | 2017-02-02 12:00 |  |  | 2
| 64413 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTOR C06 | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-01 10:46 | 2017-07-07 08:00 | 2017-07-07 15:00 | 27 |  | 7
| 110998 | ELABORAR Y COLOCAR BASE PARA COLOCAR HERRAMIENTA PARA FUGAS | CO-TLL-004 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 239 | 239 | 103897 | 2018-01-15 12:45 | 2018-01-15 07:30 | 2018-01-15 15:00 | 3 |  | 16
| 110861 | ACOMPAÑAR AL TECNICO EXTERNO EN MANTTO DE CAMARA FRIA | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 41185 | 41185 | 43270 | 2018-01-14 07:21 | 2018-01-14 09:00 | 2018-01-14 17:00 | 3 |  | 8
| 110863 | CORTO EN COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 15099 | 41185 | 43270 | 2018-01-15 07:23 | 2018-01-15 07:30 | 2018-01-15 09:30 | 3 |  | 2
| 110866 | SOLDAR BICICLETA DE SEGURIDAD | CO-CAS-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 15099 | 41185 | 9729 | 2018-01-15 07:30 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 3 |  | 3
| 110870 | DESMANTELAR LOCKER Y REMODELARLO | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 41185 | 41185 | 34482 | 2018-01-15 07:29 | 2018-01-15 | 2018-01-15 16:52 | 3 |  | 8
| 110875 | PONER CAJA DE HERRAMIENTA PUERTA Y ESCALON A TARIMA DE RECOLECCION | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 36192 | 41185 | 9729 | 2018-01-15 07:00 | 2018-01-15 08:00 | 2018-01-16 14:00 | 3 |  | 24
| 110896 | REPARACION BICI DE ZONA G | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 36282 | 41185 | 41092 | 2018-01-16 07:15 | 2018-01-16 12:30 | 2018-01-16 13:30 | 3 |  | 3
| 110948 | LAVAR PLASTICO EN INV.D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-17 10:19 | 2018-01-20 07:30 | 2018-01-20 13:30 | 3 |  | 74
| 110952 | LAVAR PLASTICO EN INV.D07 | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-17 10:25 |  |  | 3 |  | 52.5
| 110953 | LAVAR PLASTICO EN INV. A03 | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-17 10:31 | 2018-01-20 07:30 | 2018-01-20 13:30 | 3 |  | 60
| 110954 | LAVAR PLASTICO EN INV. A04 | CO-GH-A04 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-17 10:33 | 2018-01-22 08:00 | 2018-01-22 11:30 | 3 |  | 56
| 110958 | CAMBIAR PLASTICO EN INV G08 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 14993 | 14993 | 38093 | 2018-01-15 10:36 | 2018-01-17 08:00 | 2018-01-17 09:00 | 3 |  | 20
| 110934 | HABILITAR LLANTAS DE PAILA #18 | CO-PLF-018 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 41185 | 41185 | 39662 | 2018-01-17 07:29 | 2018-01-17 08:00 | 2018-01-17 11:00 | 3 |  | 3
| 110950 | LAVAR PLASTICO EN INV.D11 | CO-GH-D11 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-17 10:24 | 2018-01-19 08:00 | 2018-01-19 11:30 | 3 |  | 42
| 111008 | REPARAR BICICLETA PONCHADA | CO-BIC-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 36282 | 41185 | 41092 | 2018-01-17 08:00 | 2018-01-17 13:30 | 2018-01-17 15:00 | 3 |  | 1
| 111024 | QUITAR Y PONER CILINDROS AL IMPLEMENTO DE REPUESTO | COL-MPE-TRC | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 41185 | 41185 | 41092 | 2018-01-17 08:00 | 2018-01-17 07:30 | 2018-01-17 13:30 | 3 |  | 3.5
| 110907 | REPARACION DE ESTACION DE HERMERGENCIA (REGADERA) PARIHUELA-BUSAN | COL-FUM | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 35802 | 41185 | 9729 | 2018-01-15 07:44 | 2018-01-15 10:00 | 2018-01-15 14:00 | 3 |  | 3
| 110909 | LLAVES DE PASO PARA PARIHUELA #07 (2 PZS) | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-16 18:59 | 2018-01-23 09:00 | 2018-01-23 10:00 | 4 |  | 1
| 110911 | AGUILON EN MAL ESTADO PARIHUELA # 05 | COL-FUM-IMP | Correctivo de emergencia | Abierta |  | CO-FUM | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 35802 |  |  | 2018-01-16 19:03
| 110912 | LLAVES DE PASO EN MAL ESTADO PARIHUELA #04 PARA MAGUERA DE 3/8. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-16 19:05 | 2018-01-23 17:00 | 2018-01-23 18:00 | 4 |  | 1
| 110913 | LLAVES DE PASO EN MAL ESTADO PARIHUELA #08 PARA MANGUERA DE 3/8. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-16 19:07 | 2018-01-23 10:00 | 2018-01-23 11:00 | 4 |  | 1
| 110914 | LLAVES DE PASO EN MAL ESTADO PARA PARIHUELA # 02 PARA MANGUERA DE 3/8. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-16 19:11 | 2018-01-23 11:00 | 2018-01-23 12:00 | 4 |  | 1
| 110915 | LLAVES DE PASO EN MAL ESTADO PARA PARIHUELA #06 PARA MANGUERA DE 3/8. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-16 19:12 | 2018-01-23 12:00 | 2018-01-23 13:00 | 4 |  | 1
| 110916 | LLAVES DE PASO EN MAL ESTADO PARIHUELA #01 PARA MANGUERA 3/8. | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-16 19:14 | 2018-01-23 13:00 | 2018-01-23 14:00 | 4 |  | 1
| 110917 | LLAVES DE PASO EN MAL ESTADO PARIHUELA #11 PARA MANGUERA DE 3/8. | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-16 19:16 | 2018-01-23 16:00 | 2018-01-23 17:00 | 4 |  | 1
| 110876 | HERMETIZAR INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Ejecutado | HER | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-16 15:35 | 2018-01-20 07:30 | 2018-01-20 13:30 | 3 |  | 60
| 110879 | RESTIRAR DE TUTOR EN INV.E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-16 15:37 | 2018-01-19 08:00 | 2018-01-19 15:00 | 3 |  | 56
| 110892 | LAVAR PLASTICO EN INV.D12 | CO-GH-D12 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-16 15:46 |  |  | 3 |  | 52.5
| 110851 | cambiar valvula reguladora en plc1 esta tirando mucha agua | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 9863 | 239 | 12759 | 2018-01-16 14:56 |  |  | 6 |  | 3
| 110852 | REALIZAR Y COLOCAR PERCHEROS INVERNADERO F02 | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 10034 | 41185 | 34482 | 2018-01-16 14:57 | 2018-01-22 | 2018-01-22 09:16 | 4 |  | 3
| 110893 | FALLA DE LUCES TRACTOR 5090 | CO-TRC-016 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 15113 | 41185 | 41092 | 2018-01-14 06:47 | 2018-01-14 09:00 | 2018-01-14 10:00 | 3 |  | 1
| 110895 | CAMBIO DE PIOLA | CO-PRH-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 15017 | 41185 | 41092 | 2018-01-15 07:15 | 2018-01-15 17:00 | 2018-01-15 18:00 | 3 |  | 1
| 110964 | Reparación de fuga en surco 12 en F03 pegado al invernadero E01 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 9863 | 239 | 38441 | 2018-01-17 11:51 | 2018-01-17 16:00 | 2018-01-17 17:50 | 3 |  | 2
| 111020 | repación de tarja comedor central. | CO-COM-001 | Eventos únicos | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 39448 | 41185 |  | 2018-01-17 13:04
| 111027 | ELABORAR Y COLOCAR SOPORTES PARA TUBERIA | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 239 | 239 | 103593 | 2018-01-16 07:52 | 2018-01-16 07:30 | 2018-01-17 21:00 | 3 |  | 41
| 111038 | LIJAR->PULIR->PINTAR PAILA DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE RECOLECCION | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 41185 | 41185 | 27953 | 2018-01-17 07:11 | 2018-01-17 07:30 | 2018-01-18 13:30 | 3 |  | 20
| 110854 | REALIZAR Y COLOCAR PERCHERO INVERNADERO F04 | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 10034 | 41185 | 34482 | 2018-01-16 14:58 | 2018-01-22 | 2018-01-22 09:10 | 4 |  | 3
| 110859 | PINTAR LINEAS DELIMITANTES DE TALLER SOLDADURA | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 41185 | 41185 | 9729 | 2018-01-14 07:17 | 2018-01-16 08:00 | 2018-01-16 14:00 | 3 |  | 36
| 110884 | REPARACION DE PAILA 16 Y 17 SOLDADURA | CO-PLF-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 11131 | 41185 | 34482 | 2018-01-16 07:15 | 2018-01-16 11:39 | 2018-01-16 16:39 | 3 |  | 4
| 110891 | REVISAR CAMION | CO-CAM-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 9629 | 41185 | 41092 | 2018-01-14 06:44 | 2018-01-14 10:00 | 2018-01-16 12:00 | 3 |  | 1
| 110894 | FALLA DE ARRANQUE CAMION | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 15113 | 41185 | 41092 | 2018-01-14 07:15 | 2018-01-14 07:30 | 2018-01-14 09:00 | 3 |  | 1.5
| 110874 | HERMETIZAR INV.E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Ejecutado | HER | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-16 15:33 | 2018-01-19 08:00 | 2018-01-19 14:00 | 3 |  | 70
| 110881 | RESTIRAR DE TUTOR EN INV.D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-16 15:38 | 2018-01-20 07:30 | 2018-01-20 13:30 | 3 |  | 56
| 110886 | CAMBIAR PLASTICO EN INV.B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 14993 | 14993 | 38093 | 2018-01-16 15:40 |  |  | 3 |  | 126
| 110889 | LAVAR PLASTICO EN INV.G07 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-16 15:43 | 2018-01-19 08:00 | 2018-01-19 11:30 | 3 |  | 45.5
| 110890 | CAMBIAR MALLAS EN INV.C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 14993 | 14993 | 38093 | 2018-01-16 15:45 |  |  | 3 |  | 98
| 110908 | LLAVES DE PASO PARA MAGUERA DE 3/8 PARIHUELA #5 2 PZS | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-16 18:51 | 2018-01-23 08:00 | 2018-01-23 09:00 | 4 |  | 1
| 110918 | LLAVES DE PASO EN MAL ESTADO PARIHUELA#03 PARA MANGUERA DE 3/8. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-16 19:20 | 2018-01-23 15:00 | 2018-01-23 16:00 | 4 |  | 1
| 30446 | CAMBIAR 2 LLANTAS | CO-TRA-PER-005 | Correctivo planeado | Terminado | NEU | CO-PRO | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 37126 | 41185 | 39405 | 2016-12-26 09:35 | 2016-12-26 15:00 | 2016-12-26 17:00 |  |  | 2
| 30268 | UN VATIDOR NO FUNCIONA Y NO LEVANTA PRESION. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-12-22 21:44 | 2017-01-09 10:00 | 2017-01-09 12:00 |  |  | 3
| 30269 | ALINEAR TANQUE DE PARIHUELA PORQUE INCLINADO A LA DERECHA. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-12-22 21:52 | 2017-01-09 10:00 | 2017-01-09 11:00 |  |  | 3
| 30270 | LA PRESION NO SE LEVANTA A MAS DE 390 LBS. | CO-PRH-011 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FUM | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-12-22 21:56 | 2017-01-09 10:00 | 2017-01-09 12:00 |  |  | 3
| 35423 | SOLDARLE UN ARO ALA ANCLA NOR-PONIENTE | CO-GH-F05 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-02-02 | 2017-02-02 | 14993 | 41185 | 34482 | 2017-02-16 10:11 | 2017-02-17 08:00 | 2017-02-17 11:00 |  |  | 4
| 35446 | PONER MALLA A LAS ALCANTARILLAS DENTRO DEL COMEDOR Y HACER BASTIDORES | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-02-02 | 2017-02-02 | 15099 | 41185 | 35677 | 2017-02-02 15:03 | 2017-03-30 08:00 | 2017-03-30 20:00 |  | FALTA-MO | 4
| 22659 | REPARACION DE CANAL PLUVIAL LADO: ORIENTE | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 41082 | 41185 |  | 2016-10-10 12:42 | 2016-09-21 | 2016-11-21 16:28 |  |  | 6
| 22661 | REPARACION DE CANAL PLUVIAL LADO: ORIENTE | CO-GH-BO7 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 41082 | 41185 |  | 2016-10-10 12:48 | 2016-10-27 | 2016-11-29 16:38 |  |  | 18.5
| 22662 | REPARACION DE CANAL PLUVIAL LADO: ORIENTE | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 29310 | 41185 |  | 2016-10-10 12:55 | 2016-10-22 | 2016-11-22 16:43 |  |  | 5.5
| 82768 | COLOCACION DE MALLA SOMBRA B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-09-19 14:55 | 2017-09-20 08:00 | 2017-09-20 11:00 | 38 |  | 3
| 82716 | Resanar orificios de la pared del cuarto de lavado de rejas por dentro y fuera | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-EDI | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-09-19 10:25 | 2017-10-15 10:00 | 2017-10-15 12:00 | 40 |  | 3
| 82718 | PREPARACION NORMAL INV.D11 | CO-GH-D11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-09-19 10:53 | 2017-09-25 07:30 | 2017-09-26 15:00 | 39 |  | 154
| 82769 | COLOCACION DE ESTACAS Y CABECERAS, RESTIRADO DE TUTORES G08-G09 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-21 | 2017-09-27 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-09-19 14:56 | 2017-09-21 08:00 | 2017-09-27 11:00 | 38 |  | 24
| 28798 | SOLDAR ESCOBAS DE ARAÑA, PARA REFORZAR EL ABANICO | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 36810 | 41185 | 41185 | 2016-12-07 14:29 | 2016-12-14 09:00 | 2016-12-14 11:00 |  |  | 6
| 82700 | COLOCAR BOLIS CON SUSTRATO DE COCO EN CANOA INV.G09 | CO-GH-G09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-09-16 09:53 | 2017-09-21 07:30 | 2017-09-22 15:00 | 38 |  | 304
| 82701 | DERRIBAR INV.D11 | CO-GH-D11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-09-16 09:54 | 2017-09-18 07:30 | 2017-09-18 15:00 | 38 |  | 70
| 82717 | LIMPIEZA DE PLATAFORMA | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-09-16 10:31 | 2017-09-19 07:30 | 2017-09-19 15:00 | 38 |  | 70
| 82719 | ESTENDER CANOA Y COMENZAR ARMAR INV.E05 | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-09-19 10:54 | 2017-09-20 07:30 | 2017-09-21 11:30 | 38 |  | 140
| 28921 | ALUMBRADO DEL CONTROL ESTA DAÑADO | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-01-18 | 2017-01-21 | 36730 | 239 | 239 | 2016-12-08 12:32 | 2017-01-29 13:00 | 2017-01-29 19:10 |  |  | 6
| 28922 | CAMBIAR TAPAS DE REGISTROS DE FERTILIZANTES DE CONCRETO A METAL | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-MTO | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 36730 |  |  | 2016-12-08 12:32 |  | 2016-12-14 12:55
| 28925 | CAMBIAR LLAVE DAÑADA DE LA FERTILIZADORA SHAJAK | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 36730 | 239 | 239 | 2016-12-08 12:32 | 2016-12-13 | 2016-12-13 18:32 |  |  | 1
| 82739 | LAVAR PLASTICOS C06 | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-16 14:02 | 2017-09-18 08:00 | 2017-09-18 12:00 | 38 |  | 4
| 82761 | HERMETIZAR A05 | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-09-16 14:47 | 2017-09-18 08:00 | 2017-09-19 15:00 | 38 |  | 14
| 82762 | CAMBIO DE MALLAS LATERALES D04 | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-09-19 14:48 | 2017-09-20 08:00 | 2017-09-21 15:00 | 38 |  | 14
| 82680 | CONECTAR F01 A TUBERIA DE RIEGO NUEVA | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 239 | 239 | 38477 | 2017-09-17 09:06 | 2017-09-18 08:00 | 2017-09-19 19:00 | 38 |  | 22
| 82704 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.A05 | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-09-16 09:58 | 2017-09-18 07:30 | 2017-09-18 15:00 | 38 |  | 77
| 82705 | LIMPIEZA DE PLATAFORMA Y CANOA INV.D10 | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-09-16 10:06 | 2017-09-19 07:30 | 2017-09-19 15:00 | 38 |  | 77
| 82706 | DERRIVAR INV.D02 | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-09-16 10:07 | 2017-09-19 07:30 | 2017-09-19 15:00 | 38 |  | 70
| 82763 | HERMETIZAR G08 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-09-22 | 2017-09-27 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-09-19 14:50 | 2017-09-22 08:00 | 2017-09-27 11:00 | 38 |  | 10
| 82764 | HERMETIZAR G09 | CO-GH-G09 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-09-23 | 2017-09-27 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-09-19 14:51 | 2017-09-23 08:00 | 2017-09-27 11:00 | 38 |  | 10
| 82766 | COLOCACION DE MALLA SOMBRA A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-09-19 14:54 | 2017-09-20 11:00 | 2017-09-20 14:00 | 38 |  | 3
| 86050 | CAMBIAR DOS CONTACTOS ELECTRICOS EN BODEGA ZONA 2 (BAÑOS ZONA F) | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | ELE | CO-GH | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 14979 | 239 | 29310 | 2017-10-05 12:03 |  | 2017-11-17 09:07 | 46 | FALTA-MATERIAL | 2
| 86051 | Reparación de rampa de carga anden 1 | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-EDI | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-10-05 12:08 | 2017-10-06 07:00 | 2017-10-06 11:00 | 40 |  | 2
| 85994 | PREPARACION NORMAL INV.D04 (MANGUERAS) | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-10-01 10:06 | 2017-10-04 07:30 | 2017-10-04 15:00 | 40 |  | 56
2017-11-26 | 86024 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-29 13:00 | 2017-11-29 15:00 | 48 |  | 1
| 32367 | REVISAR BANCO DE PALANCAS DEL SISTEMA HIDRAULICO | CO-TRC-014 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-PRO | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 37126 | 41185 | 41185 | 2017-01-09 09:35 | 2017-01-09 07:30 | 2017-01-09 10:30 |  |  | 2
| 32396 | CAMBIAR PLACA DE 5ta RUEDA TOLVA # 7 | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 37126 | 41185 | 31837 | 2017-01-09 09:41 | 2017-01-27 15:00 | 2017-01-27 16:00 |  |  | 6
| 86002 | PINTAR FACHADA DE OFICINA DE PLASTICOS Y PDS DE COLOR BLANCO | COL | Eventos únicos | Terminado | PIN | * | 2017-10-08 | 2017-10-08 | 40648 | 41185 | 27953 | 2017-10-05 10:25 | 2017-10-10 08:00 | 2017-10-10 14:00 | 41 |  | 6
| 86005 | PINTAR TUBERIA DE DESAGUE DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINAS DE PLASTICOS Y PDS | COL-AYE-OFI | Eventos únicos | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-10-15 | 2017-10-15 | 40648 | 41185 | 27953 | 2017-10-05 10:26 | 2017-10-10 14:00 | 2017-10-10 19:00 | 41 |  | 3
| 86043 | PREPARACION NORMAL INV.D10 | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-07 | 2017-10-09 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-10-01 11:44 | 2017-10-06 07:30 | 2017-10-09 15:00 | 41 |  | 157
| 86044 | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO INV.D10 (CON TIBURON) | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-01 11:44 | 2017-10-08 07:30 | 2017-10-09 15:00 | 41 |  | 14
| 65975 | CUBRIR CANOA CON PLASTICO PARA APLICACION DE METAM INV.A-02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-07-08 12:40 | 2017-07-13 07:30 | 2017-07-13 12:00 | 28 |  | 7
| 65976 | LIMPIEZA GENERAL Y METER MATERIAL A DESNIVELES INV.C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-08 12:42 | 2017-07-13 07:30 | 2017-07-14 14:00 | 28 |  | 13
| 65977 | RELLENAR CANOA CON SUSTRATO 50/50 INV.B-10 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-08 12:46 | 2017-07-13 07:00 | 2017-07-14 14:00 | 28 |  | 13
| 65978 | ALINEAR CANOA INV.F-07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | PLA | CO-GH | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-07-08 12:47 |  | 2017-07-22 13:47 | 28 |  | 7
| 65979 | RELLENAR CANOA CON SUSTRATO 50/50 INV.F-07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | PLA | CO-GH | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-07-08 12:48 |  | 2017-07-22 13:47 | 28 |  | 12
| 65980 | CUBRIR CANOA CON PLASTICO PARA APLICACION DE METAM INV.C-03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-07-08 12:51 | 2017-07-29 10:30 | 2017-07-29 13:30 | 30 |  | 35
| 65981 | CONECTAR A RIEGO INV.B-10 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-08 12:52 | 2017-07-15 07:30 | 2017-07-15 13:30 | 28 |  | 12
| 63580 | REPARACION DE ESTACION CLIMATALOGICA OFICINAS PLANTA ALTA | CO-EME-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 38638 | 41185 | 43495 | 2017-06-29 13:11 | 2017-06-29 08:30 | 2017-06-29 13:30 | 26 |  | 5
| 76442 | MODIFICACIÓN DE CARRO DE TRAMPEO #1 | COL-FUM-ARR | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 35802 | 41185 | 9729 | 2017-08-24 22:35 | 2017-08-25 08:00 | 2017-08-25 16:00 | 34 |  | 12
| 76443 | PARIHUELA #1 NO DA PRESION. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 31860 |  |  | 2017-08-24 22:41 |  | 2017-08-26 10:28
| 76444 | PARIHUELA DE BUSAN TIENE CAPADO TORNILLO DEL VENTURI | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 31860 | 41185 | 41092 | 2017-08-24 22:43 | 2017-08-29 10:30 | 2017-08-29 11:30 | 39 |  | 2
| 24625 | BOMBA SUMERGIBLE ATERRIZADA - GARANTIA | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 39259 | 239 |  | 2016-11-03 10:35 | 2016-11-04 | 2016-11-04 07:54 |  |  | 2
| 24652 | FUGA DE ACEITE | CO-TRC-014 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 37126 | 41185 |  | 2016-11-03 15:38 | 2016-11-05 | 2016-11-05 11:30 |  |  | 2
| 76292 | FABRICAR 6 CASTILLOS Y UN MURO EN G 9 | CO-GH-G09-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 36282 | 41185 | 11861 | 2017-08-21 15:49 | 2017-08-23 08:00 | 2017-08-23 14:00 | 34 |  | 16
| 24640 | HACER AGUJAS PARA COSER RAFIA | CO-GH-D12 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 11321 | 41185 |  | 2016-11-03 12:40 | 2016-11-14 07:00 | 2016-11-14 08:00 |  |  | 1
| 29367 | colocar valvula sostenedora A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Rechazado | HID | CO-GH | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 31525 |  |  | 2016-12-12 10:34 |  | 2016-12-13 10:14
| 29365 | colocar valvula sostenedora A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Rechazado | HID | CO-GH | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 31525 |  |  | 2016-12-12 10:32 |  | 2016-12-13 09:52
| 29448 | SOLDAR CUADRO | CO-PRH-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FUM | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 15017 | 41185 | 40414 | 2016-12-12 20:31 | 2016-12-12 15:00 | 2016-12-13 16:30 |  |  | 2
2016-12-17 | 29394 | MP. A CONTROLADORES DE RIGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-11 | 2016-12-17 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-12 11:59 | 2016-12-17 | 2016-12-17 17:36 |  |  | 1
2016-12-17 | 29395 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-11 | 2016-12-17 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-12 11:59 | 2016-12-17 | 2016-12-17 17:38 |  |  | 5
2016-12-17 | 29396 | MP. A MEZCLADORES TIPO "C" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-11 | 2016-12-17 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-12 11:59 | 2016-12-17 | 2016-12-17 17:45 |  |  | 1
2016-12-17 | 29397 | MP. A MEZCLADORES TIPO "C" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-11 | 2016-12-17 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-12 11:59 | 2016-12-17 | 2016-12-17 17:48 |  |  | 1
2016-12-17 | 29398 | MP. A PARIHUELAS TIPO "E" | CO-PRH-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-11 | 2016-12-17 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-12 11:59 | 2016-12-13 11:00 | 2016-12-13 15:00 |  |  | 4
2016-12-17 | 29399 | MP. A PARIHUELAS TIPO "C" | CO-PRH-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-11 | 2016-12-17 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-12 11:59 | 2016-12-13 11:00 | 2016-12-13 14:00 |  |  | 3
2016-12-17 | 29400 | MP APLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-11 | 2016-12-17 | 239 | 41185 | 41185 | 2016-12-12 11:59 | 2016-12-14 08:00 | 2016-12-14 11:00 |  |  | 3
| 29363 | FUGA EN EXTERIOR SURPONIENTE | CO-GH-A07 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 31525 | 239 | 239 | 2016-12-12 10:28 | 2016-12-23 08:00 | 2016-12-23 11:48 |  |  | 3
2016-12-17 | 29401 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A CAÑON PULVERIZADOR | CO-PUL-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-11 | 2016-12-17 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-12 11:59 | 2016-12-13 08:00 | 2016-12-13 09:30 |  |  | 1.5
2016-12-17 | 29402 | MP. A TRAMPAS DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2016-12-11 | 2016-12-17 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-12 11:59 | 2016-12-15 12:00 | 2016-12-15 16:00 |  |  | 3
2016-12-17 | 29403 | MP. A TRAMPAS DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2016-12-11 | 2016-12-17 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-12 11:59 | 2016-12-16 10:00 | 2016-12-16 12:00 |  |  | 3
2016-12-17 | 29404 | MP. A TRAMPAS DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2016-12-11 | 2016-12-17 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-12 11:59 | 2016-12-16 08:00 | 2016-12-16 10:00 |  |  | 3
2016-12-17 | 29405 | MP. A TRASNFORMADORES TIPO "B" | CO-TRA-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-11 | 2016-12-17 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-12 11:59 | 2016-12-15 11:38 | 2016-12-15 11:38 |  |  | 4
2016-12-17 | 29406 | MP. A TRANSFORMADORES TIPO "A" | CO-TRA-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-11 | 2016-12-17 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-12 11:59 | 2016-12-14 | 2016-12-14 10:12 |  |  | 3
2016-12-17 | 29407 | MP. A TRASNFORMADORES TIPO "B" | CO-TRA-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-11 | 2016-12-17 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-12 11:59 | 2016-12-14 | 2016-12-14 10:22 |  |  | 4
2016-12-17 | 29408 | MP. A TRANSFORMADORES TIPO "A" | CO-TRA-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-11 | 2016-12-17 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-12 11:59 | 2016-12-14 | 2016-12-14 10:25 |  |  | 4
2016-12-17 | 29409 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2016-12-11 | 2016-12-17 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-12 11:59 | 2016-12-15 07:00 | 2016-12-15 11:00 |  |  | 4
| 29414 | REALIZAR BASE PARA COLGAR ARTICULOS DE LIMPIEZA (TRAPEADOR,ESCOVA,ETC.) | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 36730 | 41185 | 34482 | 2016-12-12 12:48 | 2017-01-23 07:30 | 2017-01-23 11:30 |  |  | 4
| 29417 | INSTALAR FLECHA A MEZCLADOR DE FEERTILIZANTE | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-11 | 2016-12-11 | 239 | 239 | 13586 | 2016-12-10 13:00 | 2016-12-11 | 2016-12-11 13:06 |  |  | 8
| 29418 | REPARAR FUGA EN NETAJET | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 239 | 239 | 13586 | 2016-12-12 13:09 | 2016-12-12 | 2016-12-12 14:10 |  |  | 1
| 29419 | REVIZAR VALVULA FIT | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 239 | 239 | 13586 | 2016-12-12 13:12 | 2016-12-12 | 2016-12-12 14:14 |  |  | 1
| 29420 | CAMBIO DE MANOMETRO EN NETAJET | CO-COR-ZB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 239 |  | 13586 | 2016-12-12 13:17 | 2016-12-12 | 2016-12-12 16:54 |  |  | 1
| 29330 | FUGA EN EL TANQUE | CO-CSA-002 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 11131 | 41185 | 41185 | 2016-12-10 12:24 | 2016-12-13 07:00 | 2016-12-13 11:00 |  |  | 4
| 29331 | FUGA EN EL TANQUE | CO-CSA-009 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 11131 | 41185 | 41185 | 2016-12-10 12:25 | 2016-12-14 07:00 | 2016-12-14 11:00 |  |  | 4
2016-12-17 | 29390 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A CARROS DE RECOLECCION | CO-CLO-008 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-12-11 | 2016-12-17 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-12 11:59 | 2016-12-13 07:00 | 2016-12-13 09:00 |  |  | 2
2016-12-17 | 29391 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A CARROS DE RECOLECCION | CO-CLO-009 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-12-11 | 2016-12-17 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-12 11:59 | 2016-12-13 09:00 | 2016-12-13 11:00 |  |  | 2
2016-12-17 | 29392 | MP. A CONTROLADORES DE RIGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-11 | 2016-12-17 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-12 11:59 | 2016-12-17 | 2016-12-17 17:28 |  |  | 1
2016-12-17 | 29393 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-11 | 2016-12-17 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-12 11:59 | 2016-12-12 | 2016-12-12 17:33 |  |  | 5
| 99265 | canalizacion de tuberia de 8" zona E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Cancelado | HID | CO-MTO | 2017-11-22 | 2017-11-25 | 239 | 239 | 107321 | 2017-11-26 08:00 |  | 2017-11-28 09:54 | 47 |  | 96
| 34146 | REPARAR BOMBA BANJO DE MEZCLADOR DAÑADA | CO-MEZ-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-23 | 2017-01-31 | 239 | 239 | 13586 | 2017-01-14 08:46 | 2017-01-26 08:00 | 2017-01-27 17:02 |  |  | 12
| 98161 | PREPARACION NORMAL INV.B01 | CO-GH-BO1 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-11-18 15:32 | 2017-11-23 07:00 | 2017-11-24 14:30 | 47 |  | 150
| 98172 | ACARREAR SUSTRATO DE COCO A INV.F11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-11-18 15:35 | 2017-11-23 11:00 | 2017-11-23 18:00 | 47 |  | 25
| 22077 | REPARACION DE TUBERIA HIDRAULICA EN 4" | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 239 | 40428 |  | 2016-10-04 11:06 | 2016-10-04 | 2016-10-04 11:28 |  |  | 3
2017-04-26 | 42876 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-29 09:44 | 2017-04-29 14:21 | 2017-04-29 15:41 | 17 |  | 2
| 42827 | SOLICITUD DE LIMPIEZA DE TECHO Y ESTRUCTURAS DEL COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Rechazado | INO | CO-EDI | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 15099 |  |  | 2017-03-10 11:03 |  | 2017-04-05 10:16
| 51339 | soldar base de la estructuraD05 | CO-GH-D05-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 36810 | 41185 | 28263 | 2017-05-05 09:31 | 2017-05-05 17:00 | 2017-05-05 19:00 | 18 |  | 2
| 51343 | mantenimiento y pintura a escalera | CO-GH-D08-STR | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 36810 | 41185 | 103885 | 2017-05-05 09:34 | 2017-05-05 07:30 | 2017-05-05 11:30 | 18 |  | 3
| 51392 | REVISAR ENCENDIDO DE TRACTOR 5105 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 37126 | 41185 | 39662 | 2017-05-07 10:53 | 2017-05-08 10:00 | 2017-05-08 12:00 | 19 |  | 2
| 100700 | REPARACION DE SECADORA LAVANDERIA FUMIGACION | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | * | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 9754 | 41185 | 43270 | 2017-11-30 07:35 | 2017-11-30 09:00 | 2017-11-30 12:00 | 48 |  | 6
| 100705 | soldar 2 rastrillos y uno hacerlo mas alto | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 15112 | 41185 | 34482 | 2017-12-01 07:48 | 2017-12-01 | 2017-12-01 13:50 | 48 |  | 4
| 56425 | reparar fisura en tiron de tolva # 7 | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 37126 | 41185 | 31837 | 2017-05-26 14:39 | 2017-05-27 07:30 | 2017-05-27 13:40 | 21 |  | 2
| 100678 | RECOLECCION DE BASURA | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-MTO | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 35677 | 41185 | 35677 | 2017-11-30 08:00 | 2017-11-30 08:00 | 2017-11-30 11:30 | 48 |  | 2
| 100681 | RELLENADO DE CILINDRO DE GATO HIDRAULICO EN CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-12-01 07:15 | 2017-12-01 08:00 | 2017-12-01 09:00 | 48 |  | 1
| 100692 | FABRICAR 4 RASTRILLOS TORO | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 36362 | 41185 | 36695 | 2017-11-30 07:02 | 2017-12-01 09:00 | 2017-12-02 12:30 | 48 |  | 15
2017-08-17 | 74001 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-001 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-15 10:00 | 2017-08-15 12:00 | 33 |  | 2
2017-08-17 | 74002 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-002 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-15 13:00 | 2017-08-15 14:15 | 33 |  | 2
2017-08-17 | 74003 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-003 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-16 08:00 | 2017-08-16 09:15 | 33 |  | 2
2017-08-19 | 74004 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-13 08:30 | 2017-08-13 09:30 | 33 |  | 1.5
| 61923 | Reparación de fuga Esquina oriente B6 junto a control B | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-06-20 17:34 | 2017-06-20 19:00 | 2017-06-20 19:01 | 25 |  | 4
| 73969 | CORTAR 200 BARILLAS DE 1 METRO CON 1 LADO CON CORTE 45° | COL | Correctivo de emergencia | Cerrado sin ejecutar | PLA | * | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 15113 | 41185 | 31837 | 2017-08-12 10:09 |  | 2017-08-15 12:07 | 32 |  | 4
2017-08-18 | 73989 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-17 08:30 | 2017-08-17 13:30 | 33 |  | 5
2017-08-15 | 73990 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-15 08:00 | 2017-08-15 09:32 | 33 |  | 1
2017-08-18 | 73991 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-15 09:30 | 2017-08-15 14:45 | 33 |  | 5
2017-08-15 | 73992 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-16 08:00 | 2017-08-16 09:37 | 33 |  | 1
| 61930 | PARIHUELA #7 EL ACEITE DEL VASO DE LA BOMBA SE PASO AL TANQUE DE LA MEZCLA | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-06-20 22:49 | 2017-06-21 10:00 | 2017-06-21 12:00 | 25 |  | 2
| 23766 | DEJAR FUNCIONANDO EQUIPO DE SONIDO EN SALA SUNBURSTS | CO-OFI-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 42521 | 41185 | 43495 | 2016-10-25 12:42 | 2017-07-28 07:30 | 2017-07-28 19:30 | 30 |  | 4
| 23776 | Reperación de fuga hidrahulica 3" oriente | CO-GH-D05 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 29310 | 29310 |  | 2016-10-24 14:21 | 2016-10-24 | 2016-10-24 17:16 |  |  | 2
| 23777 | Reparación de fuga hidrahulica 3" poniente | CO-GH-D05 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 29310 | 29310 |  | 2016-10-24 14:29 | 2016-10-24 | 2016-10-24 17:19 |  |  | 2
| 23779 | FUGA DE ACEITE EN EL CHUCK | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 37126 | 41185 |  | 2016-10-25 14:31 | 2016-10-27 | 2016-10-27 |  |  | 0.5
| 73940 | Cambiar la fertilizadora 1 esta dañada en control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-12 | 2017-08-12 | 9863 | 239 | 12759 | 2017-08-11 14:29 | 2017-08-12 08:00 | 2017-08-12 09:12 | 32 |  | 2
2017-08-15 | 73980 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-027 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-13 10:00 | 2017-08-13 12:00 | 33 |  | 2
2017-08-16 | 73981 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-15 08:00 | 2017-08-15 08:20 | 33 |  | 3
2017-08-15 | 73982 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-15 08:30 | 2017-08-15 11:03 | 33 |  | 3
2017-08-19 | 73983 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-17 08:00 | 2017-08-17 09:30 | 33 |  | 1.5
2017-08-19 | 73984 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-16 09:00 | 2017-08-16 10:25 | 33 |  | 1.5
2017-08-19 | 73985 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-13 10:15 | 2017-08-13 11:15 | 33 |  | 1
2017-08-13 | 73986 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-15 07:30 | 2017-08-15 08:25 | 33 |  | 1
2017-08-18 | 73987 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-15 08:30 | 2017-08-15 13:10 | 33 |  | 5
2017-08-13 | 73988 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-17 07:30 | 2017-08-17 08:28 | 33 |  | 1
2016-10-09 | 22203 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A TARIMAS | CO-TRA-003 | Mant. preventivo | Cerrado sin ejecutar | MECA | CO-MTO | 2016-10-09 | 2016-10-15 | 41185 | 36192 |  | 2016-10-06 14:49 |  | 2016-10-13 11:57 |  |  | 2
2016-10-09 | 22204 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRACTORES JOHNDEERE 790 | CO-TRC-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-10-01 | 2016-10-07 | 41185 | 36192 |  | 2016-10-06 14:49 | 2016-10-08 | 2016-10-08 |  |  | 1.5
2017-07-07 | 64478 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-03 08:00 | 2017-07-03 10:00 | 27 |  | 2
| 64387 | CAMBIO DE PLASTICOS Y MALLAS DE VENTILA A11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-07-01 10:04 | 2017-07-03 08:00 | 2017-07-04 15:00 | 27 |  | 14
| 64388 | COLOCACION DE CORTINAS EN ADUANA Y DETALLADO DE INVERNADERO C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-07-01 10:08 | 2017-07-03 11:00 | 2017-07-03 15:00 | 27 |  | 5
| 64402 | REPARACION DE ESTRUCTURA Y TUTOREO D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-01 10:27 | 2017-07-04 13:00 | 2017-07-04 15:00 | 27 |  | 3
2017-07-08 | 64479 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-08 12:00 | 2017-07-08 14:00 | 27 |  | 4
2017-07-06 | 64480 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-06 13:00 | 2017-07-06 13:55 | 27 |  | 4
2017-07-06 | 64481 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-06 14:10 | 2017-07-06 15:15 | 27 |  | 4
2017-07-02 | 64482 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-02 | 2017-07-03 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-02 13:00 | 2017-07-02 15:20 | 27 |  | 1
| 64427 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION C-04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 15113 | 15113 | 39236 | 2017-07-01 12:16 | 2017-07-03 11:00 | 2017-07-03 15:00 | 27 |  | 3.5
| 64428 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION C-12 | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 15113 | 15113 | 39236 | 2017-07-01 12:18 | 2017-07-03 07:30 | 2017-07-03 11:00 | 27 |  | 3.5
| 64429 | CONECTAR RIEGO PARA HIDRATAR E-12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-01 12:20 | 2017-07-03 07:30 | 2017-07-03 15:00 | 27 |  | 7
| 64442 | ALINEAR CANOA DE INVERNADERO E-07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-07-01 13:24 | 2017-07-06 07:30 | 2017-07-06 15:00 | 27 |  | 7
| 35151 | CANALIZAR CABLEADO EN AREA DE CONTROL Y DE VALVULAS | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Rechazado | HID | CO-MTO | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 36730 |  |  | 2017-01-31 12:53 |  | 2017-02-09 13:53
| 35153 | REPARACION DE LOCKER O HABILITAR OTROS NUEVOS | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-MTO | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 36730 |  |  | 2017-01-31 12:53 |  | 2017-02-19 09:53
| 35154 | REPARACION DE BARDA DAÑADA POR ACIDO | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-MTO | 2017-05-10 | 2017-05-13 | 36730 | 41185 | 11861 | 2017-01-31 13:00 | 2017-05-16 09:00 | 2017-05-16 11:00 | 19 |  | 3
| 64417 | SOLDAR CHURRERA | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 14993 | 41185 | 36695 | 2017-07-01 11:34 | 2017-07-11 14:00 | 2017-07-11 15:43 | 28 |  | 2
| 64437 | BARRER PLATAFORMA DE E-07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-07-01 12:53 | 2017-07-04 07:30 | 2017-07-04 15:00 | 27 |  | 7
| 64438 | ROLAR CANOA PASILLO PRINCIPAL LADO NORTE INV.A-11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-01 12:55 | 2017-07-04 07:30 | 2017-07-04 15:00 | 27 |  | 7
| 64391 | REPARACION DE ESTRUCTURA Y TUTOREO C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-01 10:11 | 2017-07-03 08:00 | 2017-07-03 12:00 | 27 |  | 7
| 64392 | REPARACION DE ESTRUCTURA Y TUTOREO C12 | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-01 10:13 | 2017-07-03 12:00 | 2017-07-03 15:00 | 27 |  | 3
| 64439 | ARMAR Y ALINEAR CANOA DE INVERNADERO A-11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-01 13:02 | 2017-07-05 07:30 | 2017-07-06 10:00 | 27 |  | 14
| 64440 | RELLENAR CANOA CON SUSTRARO | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-07 | 2017-07-08 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-01 13:06 | 2017-07-06 10:00 | 2017-07-08 13:30 | 27 |  | 12
| 64441 | ACOMODAR Y ARMAR CANOA INV. E-07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-07-01 13:18 | 2017-07-05 07:30 | 2017-07-05 15:00 | 27 |  | 14
2017-07-07 | 64476 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-07 15:00 | 2017-07-07 17:00 | 27 |  | 1.5
2017-07-04 | 64477 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-03 10:00 | 2017-07-03 11:30 | 27 |  | 3
2017-02-02 | 35246 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-014 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-02 | 2017-02-04 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-01-29 14:23 | 2017-02-03 13:00 | 2017-02-03 15:00 |  |  | 2
2017-02-02 | 35247 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-015 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-02 | 2017-02-05 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-01-29 14:23 | 2017-02-05 09:00 | 2017-02-05 11:00 |  |  | 2
2017-02-04 | 35248 | MP. A PARIHUELAS TIPO "C" | CO-PRH-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-04 | 2017-02-05 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-01-28 14:23 | 2017-02-01 08:00 | 2017-02-01 09:30 |  |  | 2
2017-02-04 | 35249 | MP APLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-02-04 | 2017-02-05 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-01-28 14:23 | 2017-02-01 08:00 | 2017-02-01 11:00 |  |  | 3
| 35120 | REVISAR CONTACTO DUPLEX EN AREA DE FERTILIZANTES | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 239 | 239 | 13586 | 2017-01-30 08:28 | 2017-01-30 11:00 | 2017-01-30 12:00 |  |  | 1
| 35121 | ACOMODAR INTERUPTOR DE LAMPARAS | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 239 | 239 | 13586 | 2017-01-30 08:38 | 2017-01-30 12:00 | 2017-01-30 12:46 |  |  | 1
2017-04-23 | 35123 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-04-23 | 2017-04-23 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 16 |  | 2
| 35081 | SOLDARLE EL ANCLA LADO SUR-PONIENTE | CO-GH-D02 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 14993 | 41185 | 34482 | 2017-01-30 14:04 | 2017-02-18 08:00 | 2017-02-18 11:00 |  |  | 2
2017-02-02 | 35231 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-02-02 | 2017-02-08 | 239 | 239 | 13586 | 2017-02-01 14:23 | 2017-02-04 03:00 | 2017-02-04 08:00 |  |  | 5
| 35126 | SANITIZANTE # 12 TIRON DAÑADO | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-01-31 09:27 | 2017-02-14 08:00 | 2017-02-14 11:00 |  |  | 3
2017-02-02 | 35232 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-02-02 | 2017-02-08 | 239 | 239 | 12759 | 2017-02-01 14:23 | 2017-02-04 08:00 | 2017-02-04 13:00 |  |  | 5
2017-02-02 | 35233 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-02-02 | 2017-02-08 | 239 | 239 | 13586 | 2017-02-01 14:23 | 2017-02-04 08:00 | 2017-02-04 13:00 |  |  | 5
2017-02-02 | 35234 | MP. A SANITIZANTES TIPO "C" | CO-CSA-003 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-02-02 | 2017-02-04 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-01-29 14:23 | 2017-01-30 11:00 | 2017-01-30 12:00 |  |  | 2
2017-01-30 | 35235 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "D" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-01-30 | 2017-02-04 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-01-29 14:23 | 2017-01-29 14:00 | 2017-01-29 18:00 |  |  | 2
| 64383 | PINTAR PLASTICOS C04 AL 40% | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-01 09:59 | 2017-07-03 11:00 | 2017-07-03 14:00 | 27 |  | 3
| 64384 | PINTAR PLASTICOS C11 AL 40% | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-01 10:02 | 2017-07-03 08:00 | 2017-07-03 11:00 | 27 |  | 3
| 64393 | PINTAR PLASTICOS G04 AL 40% | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-01 10:15 | 2017-07-04 13:00 | 2017-07-04 15:00 | 27 |  | 2
| 64395 | PINTAR PLASTICOS G05 AL 40% | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-01 10:17 | 2017-07-04 11:00 | 2017-07-04 13:00 | 27 |  | 2
| 64397 | PINTAR PLASTICOS F08 AL 40% | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-01 10:20 | 2017-07-04 09:00 | 2017-07-04 11:00 | 27 |  | 1
| 64398 | LAVAR PLASTICO D09 ARCO 5 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-01 10:21 | 2017-07-04 08:00 | 2017-07-04 09:00 | 27 |  | 2
| 64400 | COLOCACION DE CORTINAS PARA VESTIBULO D03 Y SE DETALLA INVERNADERO | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-07-01 10:24 | 2017-07-04 12:00 | 2017-07-04 15:00 | 27 |  | 2
| 64401 | HERMETIZAR E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-07-01 10:26 | 2017-07-04 08:00 | 2017-07-04 12:00 | 27 |  | 5
| 64404 | COLOCACION DE CABECERAS E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-01 10:29 | 2017-07-04 08:00 | 2017-07-04 13:00 | 27 |  | 4
| 64405 | CAMBIO DE MALLAS F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-07-01 10:31 | 2017-07-05 07:30 | 2017-07-05 08:00 | 27 |  | 7
| 64406 | CAMBIO DE PLASTICO E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | PLA | CO-GH | 2017-07-05 | 2017-07-08 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-07-01 10:33 | 2017-07-08 10:49 | 2017-07-13 10:49 | 27 |  | 25
| 64407 | COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN PASILLO E10 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-01 10:35 | 2017-07-05 08:00 | 2017-07-05 11:00 | 27 |  | 3
| 64408 | COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN PASILLO D10 | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-01 10:37 | 2017-07-05 11:00 | 2017-07-05 14:00 | 27 |  | 3
| 64409 | CAMBIO DE MALLAS E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-01 10:39 | 2017-07-07 08:00 | 2017-07-07 15:00 | 27 |  | 16
| 64410 | HERMETIZAR C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-07-06 | 2017-07-11 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-07-01 10:41 | 2017-07-08 08:00 | 2017-07-08 15:00 | 27 |  | 5
| 64411 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTORES E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | PLA | CO-GH | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-01 10:43 | 2017-07-06 09:44 | 2017-07-06 09:44 | 31 |  | 7
| 64412 | HERMETIZAR C06 | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-07-07 | 2017-07-10 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-07-01 10:44 | 2017-07-07 08:00 | 2017-07-07 15:00 | 27 |  | 7
2017-02-02 | 35236 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-02-02 | 2017-02-04 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-01-29 14:23 | 2017-01-30 11:00 | 2017-01-30 12:00 |  |  | 3
2017-01-30 | 35237 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "D" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-01-30 | 2017-02-04 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-01-29 14:23 | 2017-01-30 13:00 | 2017-01-30 17:00 |  |  | 4
2017-02-02 | 35238 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-02-02 | 2017-02-04 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-01-29 14:23 | 2017-01-30 13:00 | 2017-01-30 14:00 |  |  | 3
2017-02-04 | 35239 | MP. A GENERADORES TIPO "A" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-02-04 | 2017-02-10 | 239 | 239 | 40428 | 2017-02-01 14:23 | 2017-02-04 13:00 | 2017-02-04 16:00 |  |  | 3
2017-01-31 | 35240 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL A LAVADORA DE CAJAS | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-01-31 | 2017-02-04 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-01-29 14:23 | 2017-01-31 14:00 | 2017-01-31 16:00 |  |  | 4
2017-02-03 | 35241 | MP. A LAVADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-02-03 | 2017-02-04 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-01-29 14:23 | 2017-02-03 16:00 | 2017-02-03 18:13 |  |  | 4
| 35108 | REPARACION DE MEZCLADOR DE FERTILIZANTE | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-28 | 2017-01-28 | 239 | 239 | 13586 | 2017-01-28 08:10 | 2017-01-28 17:00 | 2017-01-28 19:00 |  |  | 2
| 35111 | REPARACION DE BOMBA FERTILIZADORA # 2 | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-28 | 2017-01-28 | 239 | 239 | 13586 | 2017-01-28 07:25 | 2017-01-28 08:00 | 2017-01-28 11:11 |  |  | 3
| 81211 | ACARREAR PACAS DE ALMACEN A PILAS DE HIDRATADO PARA INV.E05 | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-13 | 2017-09-15 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-09-09 12:17 | 2017-09-13 07:30 | 2017-09-15 15:00 | 37 |  | 189
| 81213 | REPARR LIGAS DEL CHUCK TRACTO DE PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-09-13 12:29 | 2017-09-13 13:00 | 2017-09-13 14:00 | 37 |  | 2
| 81202 | Poner alarma de reversa y luces traseras al tractor 54159 | COL-MPE-TRC | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 36730 | 41185 | 39662 | 2017-09-13 12:01 | 2017-09-13 08:00 | 2017-09-13 14:00 | 37 |  | 3
| 81207 | Realizar percheros para colocar vatas en inv. zona F (F01-F12) | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-09-17 | 2017-09-17 | 36730 | 41185 | 36695 | 2017-09-13 12:12 | 2017-09-17 08:00 | 2017-09-17 11:00 | 38 |  | 2
2017-11-27 | 81209 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-27 11:00 | 2017-11-27 13:00 | 48 |  | 2
| 68977 | PINTAR OFICINA DE SWEET FAMILY ENFRENTE A EMBARQUE, PASAR POR PINTURA A EFECTIVI | CO-ACO-027 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 39448 | 41185 | 35677 | 2017-07-21 09:48 | 2017-08-03 14:30 | 2017-08-03 18:30 | 31 |  | 4
| 69059 | AGREGAR FAROS EN PARTE SUPERIOR TRASERA DE TRACTOR PDS | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-19 | 2017-08-19 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-07-21 11:13 | 2017-08-16 15:00 | 2017-08-16 19:00 | 33 |  | 3
| 81128 | Reparación de tractor # 5 llanta delantera ponchada | CO-TRC-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 11131 | 41185 | 41092 | 2017-09-12 15:47 | 2017-09-12 16:00 | 2017-09-12 19:00 | 37 |  | 2
| 69073 | COLOCACIÓN LONA EN PORTERÍA DE CAJERO | CO-CAA-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 16329 | 41185 | 9797 | 2017-07-21 11:27 | 2017-07-22 09:00 | 2017-07-22 10:00 | 29 |  | 2
| 49830 | cambiar la valvula en tanque de solucuion nutritiva numero 1 control f | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 9863 | 239 | 12759 | 2017-04-27 10:13 | 2017-04-27 11:43 | 2017-04-27 12:43 | 17 |  | 2
| 49828 | revisar fertilizadoras en control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 9863 | 40428 | 12759 | 2017-04-27 10:08 | 2017-04-27 16:51 | 2017-04-27 17:51 | 17 |  | 2
| 49829 | caviar llave o valvula de solucion nutritiva 1 | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 9863 | 239 | 32215 | 2017-04-27 10:10 | 2017-04-27 11:00 | 2017-04-27 12:00 | 17 |  | 1
| 49837 | REVISAR ENCENDIDO DE TRACTOR 5105 (RECOLECCION) | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 37126 | 41185 | 39662 | 2017-04-26 10:57 | 2017-04-27 10:00 | 2017-04-27 11:00 | 17 |  | 1
| 49839 | fuga en pileta ingreso a vehiculos en caseta | CO-CAS-001 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | CIV | CO-EDI | 2017-04-27 | 2017-05-06 | 15022 | 41185 | 11861 | 2017-04-27 11:06 |  | 2017-05-27 09:28 | 18 |  | 6
| 70736 | SOLDAR LE EL ARO A LA ANCLA NOR-PONIENTE | CO-GH-D12 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 14993 | 41185 | 28263 | 2017-07-28 13:02 | 2017-07-29 18:00 | 2017-07-29 19:00 | 30 |  | 2
| 49840 | pedal quebrado | COL-HEM-BIC | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-MTO | 2017-05-08 | 2017-05-20 | 15022 | 41185 | 39405 | 2017-04-27 11:13 | 2017-05-19 12:00 | 2017-05-19 13:00 | 19 |  | 2
| 49825 | darle mantenimiento | COL-CMU | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 14993 | 41185 | 36192 | 2017-04-26 09:49 | 2017-04-27 09:00 | 2017-04-27 10:00 | 17 |  | 1
| 49826 | CAMBIAR GATO HIDRAHULICO DE TRACTOR 5415 PDS. | CO-TRC-013 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-PRO | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-04-27 09:54 | 2017-04-28 08:00 | 2017-04-28 12:00 | 17 |  | 3
| 49821 | CAMBIO DE LLANTA DELANTERA DE REMOLQUE DE PDS. | COL-REM | Correctivo planeado | Terminado | NEU | CO-MTO | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-04-27 09:11 | 2017-04-28 10:00 | 2017-04-28 11:00 | 17 |  | 2
| 49822 | SOLDAR CARRO DE TUMBA (PDS) | COL-CMU | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 15113 | 41185 | 36192 | 2017-04-27 09:13 | 2017-04-28 10:00 | 2017-04-28 11:00 | 17 |  | 1
| 89271 | FUGA EN LA CONEXION DE VENTURI AL FILTRO EN EL COMPLE PARIHUELA DE BUSSAN | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 35802 | 239 | 29310 | 2017-10-17 23:33 | 2017-10-18 10:00 | 2017-10-18 10:30 | 42 |  | 2
| 89272 | FUGA EN LA ROSCA DE CONEXIONES DE LAS MANGUERAS PARIHUELA DE BUSAN | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 35802 | 239 | 29310 | 2017-10-17 23:35 | 2017-10-18 09:00 | 2017-10-18 09:30 | 42 |  | 2
| 89135 | REPARACION DE FUGA EN CABEZAL | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-10-16 13:00 | 2017-10-16 13:00 | 2017-10-16 16:40 | 42 |  | 3.5
| 89241 | REPARAR TORNILLO CAPADOS DE IMPLEMENTO EN TRACTOR DE PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-10-17 16:22 | 2017-10-17 15:00 | 2017-10-17 17:00 | 42 |  | 2
| 89242 | REVISAR Y REPARAR LLANTA DAÑADA DE TOLVA DE PDS | CO-TOL-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-10-17 16:23 | 2017-10-19 09:00 | 2017-10-19 15:00 | 42 |  | 2
| 86045 | VACIAR SUSTRATO CADUCADO DE CANOA INV.F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-07 | 2017-10-07 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-01 11:46 | 2017-10-07 07:30 | 2017-10-07 13:30 | 40 |  | 133
| 86046 | JALAR SUSTRATO CADUCADO A PASILLO CENTRAL DE INV.E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-01 11:47 | 2017-10-05 09:00 | 2017-10-05 14:00 | 40 |  | 35
| 32397 | CAMBIAR BASE PARA ASPERSORA DE TARIMA PARA PERSONAL # 6(RECOLECCION) | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 37126 | 41185 | 34482 | 2017-01-09 09:43 | 2017-02-13 08:00 | 2017-02-13 10:00 | 2 | FALTA-EQUIPO | 4
2017-04-21 | 48884 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-21 09:00 | 2017-04-21 18:00 | 16 |  | 1.5
| 52935 | PARIHUELA #1 TIENE TAPADO EL MEZCLADOR | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-05-11 21:48 | 2017-05-12 07:30 | 2017-05-12 08:30 | 19 |  | 1
| 52936 | PARIHUELA #2 PARRILLA TRASERA SE DESOLDO DEL CHASIS | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 15017 | 41185 | 36192 | 2017-05-11 21:52 | 2017-05-12 07:30 | 2017-05-12 09:30 | 19 |  | 2
| 52944 | MONTADA DE UNA LLANTA DE LA JAULA | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 37126 | 41185 | 39405 | 2017-05-12 10:03 | 2017-05-12 09:05 | 2017-05-12 10:05 | 19 |  | 1
| 52854 | SOLDAR TIRON DE TRACTOR 375 | CO-TRC-014 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 36192 | 41185 | 31837 | 2017-05-09 09:56 | 2017-05-10 14:00 | 2017-05-10 19:00 | 19 |  | 3
2016-12-10 | 23428 | MP. A BOMBAS TIPO "B" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-05 17:45 | 2016-12-06 17:45 |  |  | 3
2016-12-10 | 23429 | MP. A BOMBAS TIPO "B" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-06 | 2016-12-06 17:47 |  |  | 3
| 23400 | HERMETIZAR LADO SUR | CO-EXT-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | PLA | CO-PRO | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 39259 | 39407 |  | 2016-10-19 10:26 | 2016-10-26 | 2016-10-26 08:45 |  |  | 3
| 23401 | NO HAY LUZ EN EL CIBER | CO-OFI-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 39259 | 41185 |  | 2016-10-19 10:28 | 2016-11-21 | 2016-11-21 |  |  | 0.5
| 52946 | Revisar y ajustar las PSI de los invernaderos de la zona D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 36730 | 239 | 13586 | 2017-05-12 10:17 | 2017-05-12 10:00 | 2017-05-12 13:43 | 19 |  | 4
| 23444 | REPARACIÓN DE TARJA AZULEJO DAÑADO (AREA LAVADO DE CESTOS) | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-EDI | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 11131 | 41185 |  | 2016-10-20 15:22 | 2016-11-05 | 2016-11-05 16:32 |  |  | 4
| 23373 | HABILITACION DE PARARRAYOS | COL | Correctivo planeado | Terminado | ELE | * | 2017-12-25 | 2017-12-30 | 39259 | 239 | 41082 | 2016-10-19 09:29 | 2018-01-07 15:40 | 2018-01-07 16:41 | 52 | FALTA-MATERIAL | 41
| 23376 | PINTAR | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | SEG | CO-MTO | 2016-10-27 | 2016-10-29 | 39259 | 41185 | 41185 | 2016-10-19 09:32 | 2016-12-05 10:00 | 2016-12-05 14:00 |  |  | 8
| 23378 | PONER ILUMINACION | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-10-31 | 2016-11-06 | 39259 | 239 | 239 | 2016-10-19 09:36 | 2016-12-08 | 2016-12-10 17:41 |  |  | 24
| 23379 | INSTALACION ELECTRICA | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-04-24 | 2017-04-30 | 39259 | 239 | 13586 | 2016-10-19 09:36 | 2017-04-24 09:48 | 2017-05-01 09:48 | 17 | FALTA-MATERIAL | 48
| 23380 | CONECTORES RAPIDOS EN VALVULAS DE CANALIZACION | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 39259 | 239 | 13586 | 2016-10-19 09:37 | 2018-01-09 08:00 | 2018-01-09 09:00 | 52 | FALTA-MO | 24
| 52812 | Soporte de tuberia en area de magnitud colocar taquetes en piso | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 9863 | 41185 | 9729 | 2017-05-10 14:19 | 2017-05-22 12:00 | 2017-05-22 14:32 | 21 |  | 3
| 52813 | reparacion de fuga en pasillo principal en invernadero F02 surco 41 | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 9863 | 239 | 40428 | 2017-05-10 14:23 | 2017-05-15 08:00 | 2017-05-15 10:00 | 19 |  | 2
| 52814 | reparacion de canos de pvc reforsar y pegar tapas son 3 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 9863 | 239 | 100895 | 2017-05-10 14:26 | 2017-05-11 11:00 | 2017-05-11 13:09 | 19 |  | 6
| 23381 | CABLEADO EN TABLERO | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-04-27 | 2017-05-02 | 39259 | 239 | 13586 | 2016-10-19 09:38 | 2017-05-02 07:30 | 2017-05-02 15:27 | 18 |  | 24
| 87685 | REPARACION DE FUGA 3" | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 36730 | 239 | 38441 | 2017-10-11 08:56 | 2017-10-11 10:00 | 2017-10-11 12:13 | 41 |  | 2
| 87637 | FUGA EN CAMARA FRIA #1 | CO-ENF-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-10-07 | 2017-10-07 | 41185 | 41185 | 43270 | 2017-10-07 10:57 | 2017-10-07 13:00 | 2017-10-07 15:00 | 40 |  | 2
| 87639 | FUGA EN CAMARA FRIA #2 | CO-ENF-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 41185 | 41185 | 43270 | 2017-10-11 11:01 | 2017-10-11 14:00 | 2017-10-11 18:00 | 40 |  | 2
| 87688 | COLOCAR MULTICONTACTO EN OFICINA PLANTA BAJA (CYBER) | CO-OFI-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-10-11 11:00 | 2017-10-11 14:30 | 2017-10-11 15:30 | 41 |  | 1
| 87697 | Fuga de tuberia afuera del G-06 lado norte | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-10-11 15:53 | 2017-10-12 15:30 | 2017-10-12 17:35 | 41 |  | 2
| 87737 | Separar valvulas de G06 para regar independiente | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-10-12 09:33 | 2017-10-13 08:00 | 2017-10-13 09:00 | 41 |  | 2
| 87627 | REPARAR TARJA DAÑADA EN INV. D08 (esta generando encharcamiento). | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-GH | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 36730 | 41185 | 39405 | 2017-10-11 10:36 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 41 |  | 2
| 87719 | PARIHUELA #5 SE REVENTÓ PIOLA DEL DESAGÜE. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-10-11 23:25 | 2017-10-12 09:00 | 2017-10-12 11:52 | 41 |  | 1
| 25711 | ESCURRIMIENTO DE AGUA (OFICINA DE MANTENIMIENTO) | CO-ACO-011 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 39259 | 41185 |  | 2016-11-10 14:25 | 2016-11-14 | 2016-11-14 |  |  | 4
| 92255 | Reparación de cortina eléctrica cambio de maya | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-10-27 08:30 | 2017-10-27 14:00 | 2017-10-27 16:37 | 43 |  | 1
| 92256 | Resanar orificios de la barda bajo el monten de lavado de rejas | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Cancelado | CIV | CO-EDI | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-10-27 13:47 |  | 2017-12-01 10:26 | 48 |  | 2
| 97800 | LAVADO DE MALLAS F09 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-11-18 10:05 | 2017-11-22 07:00 | 2017-11-22 09:00 | 47 |  | 2
| 97801 | Tapar con plástico los techos para ventanas, oficina control de riego B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-MTO | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 31525 | 14993 | 10034 | 2017-11-21 10:03 |  |  |  |  | 4
| 97802 | LAVADO DE PLASTICOS B03 | CO-GH-BO3 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-11-18 10:06 | 2017-11-23 07:00 | 2017-11-23 14:00 | 47 |  | 7
| 97811 | Retirar escombro y materiales dañados en periferia de control de riego B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-11-21 10:15 | 2017-11-26 12:00 | 2017-11-26 13:00 | 47 |  | 2
2017-02-20 | 39200 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-02-20 | 2017-02-26 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 08:33 | 2017-02-19 10:00 | 2017-02-19 11:50 |  |  | 3
2017-02-23 | 39201 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-02-23 | 2017-03-01 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 08:33 | 2017-02-19 09:00 | 2017-02-19 10:00 |  |  | 4
2017-02-24 | 39202 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-004 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-02-24 | 2017-03-02 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-02-19 08:33 | 2017-03-03 08:00 | 2017-03-03 11:00 | 8 | FALTA-EQUIPO | 2
2017-02-23 | 39203 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-02-23 | 2017-03-01 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 08:33 | 2017-02-19 08:00 | 2017-03-19 10:50 | 8 | FALTA-MO | 5
2017-02-23 | 39204 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-02-23 | 2017-03-01 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 08:33 | 2017-02-19 11:19 | 2017-03-19 11:19 | 8 | FALTA-MO | 5
2017-02-23 | 39205 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-02-23 | 2017-03-01 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 08:33 | 2017-02-22 08:00 | 2017-02-22 11:24 |  |  | 5
2017-02-23 | 39206 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-006 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-02-23 | 2017-03-01 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-02-19 08:33 | 2017-02-25 12:40 | 2017-02-25 12:41 |  |  | 2
2017-02-24 | 39207 | MP. A DESARENADOR TIPO "A" | CO-DES-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-02-24 | 2017-03-02 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 08:33 | 2017-02-24 10:00 | 2017-02-24 10:30 |  |  | 0.5
2017-02-21 | 39208 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-02-21 | 2017-02-27 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 08:33 | 2017-02-27 10:01 | 2017-02-27 13:01 | 8 | FALTA-MO | 3
2017-02-23 | 39209 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-022 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-02-23 | 2017-03-01 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-19 08:33 | 2017-02-22 08:00 | 2017-02-22 10:00 |  |  | 2
2017-02-23 | 39210 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-023 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-02-23 | 2017-03-01 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-19 08:33 | 2017-02-22 12:00 | 2017-02-22 14:10 |  |  | 2
2017-02-23 | 39211 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-024 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-02-23 | 2017-03-01 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-19 08:34 | 2017-02-20 08:00 | 2017-02-20 10:00 |  |  | 2
2017-02-22 | 39212 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-02-22 | 2017-02-28 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 08:34 | 2017-02-24 08:00 | 2017-02-24 11:30 |  |  | 3
2017-02-25 | 39213 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-25 | 2017-02-25 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-19 08:34 | 2017-02-22 08:00 | 2017-02-22 10:00 |  |  | 2
2017-02-25 | 39214 | MANTENIMIENTO MAYOR A EQUIPO DE FUMIGACION CON TRANSMISION POR ENGRANES | CO-PRH-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-25 | 2017-03-03 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-02-19 08:34 | 2017-02-22 10:00 | 2017-02-22 12:00 |  |  | 2
2017-02-25 | 39215 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTO ASPERSORA DE 2 TIEMPOS | CO-SOP-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-02-25 | 2017-03-03 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-02-19 08:34 | 2017-02-22 12:00 | 2017-02-22 14:00 |  |  | 2
| 97779 | REVICION DE TORNILLO DE PISTON DE PARIHUELA NUM 8 | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-11-21 09:29 | 2017-11-21 12:00 | 2017-11-21 14:00 | 47 |  | 3
| 97782 | Reparar piso dañado por fuga, control de riego B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-MTO | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 31525 | 239 | 103593 | 2017-11-21 09:37 | 2017-12-01 07:30 | 2017-12-01 15:00 | 48 | FALTA-MO | 8
| 97784 | Tapar ranuras y grietas de oficina control B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Rechazado | CIV | CO-MTO | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 31525 | 41185 |  | 2017-11-21 09:41 |  | 2018-01-11 10:16
| 97850 | CAMBIO DE TUTORES F11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-23 | 2017-11-29 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-11-18 12:01 | 2017-11-23 07:00 | 2017-11-29 10:00 | 47 |  | 10
2017-02-22 | 39199 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A CARRO DE COSECHA | CO-CDC-ZE | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-02-22 | 2017-02-28 | 41185 | 41185 | 34482 | 2017-02-19 08:33 | 2017-02-22 07:30 | 2017-02-23 19:25 |  |  | 2
| 97822 | Repara fuga interior C13 cabecera norte | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 31525 | 239 | 43986 | 2017-11-21 10:42 | 2017-11-22 07:00 | 2017-11-22 10:04 | 47 |  | 9
| 97828 | FABRICAR UNA MESA Y CORTAR OTRA | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 41185 | 41185 | 9729 | 2017-11-19 07:00 | 2017-11-21 07:00 | 2017-11-21 15:00 | 47 |  | 8
| 97831 | PINTAR EL PISO TALLER DE SOLDADURA | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-11-19 | 2017-11-20 | 41185 | 41185 | 25893 | 2017-11-19 07:00 | 2017-11-19 07:00 | 2017-11-19 19:00 | 47 |  | 8
| 97833 | FABRICAR ABRAZADERAS PARA CAMION VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 15113 | 41185 | 9729 | 2017-11-20 07:00 | 2017-11-20 07:00 | 2017-11-20 13:00 | 47 |  | 3
| 97790 | LAVADO DE PLASTICOS A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-11-18 09:51 | 2017-11-21 07:00 | 2017-11-21 14:00 | 47 |  | 7
| 97792 | Reemplazar el cercado dañado que delimita la periferia del control de riego B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Rechazado | CIV | CO-MTO | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 31525 | 41185 |  | 2017-11-21 09:48 |  | 2018-01-11 10:15
| 97793 | CAMBIO DE PLASTICOS G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-11-18 09:53 | 2017-11-21 10:00 | 2017-11-24 13:00 | 47 |  | 17
| 97813 | Pintar de color gris la puerta principal del control de riego C | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 31525 | 41185 | 27953 | 2017-11-21 10:18 | 2017-12-05 13:00 | 2017-12-05 18:30 | 49 |  | 5
| 97814 | Fuga de tuberia surco 62-63 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-11-21 10:19 | 2017-11-21 15:30 | 2017-11-21 16:10 | 47 |  | 9
| 97815 | Soldar postes de puerta almacén de fertilizantes, control de riego C | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 31525 | 41185 | 28263 | 2017-11-21 10:21 | 2017-11-27 07:30 | 2017-11-27 17:30 | 48 |  | 24
| 97817 | Cubrir el hueco de bajo de la puerta de salida de reja verde limpia | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 11131 | 41185 | 43495 | 2017-11-21 10:26 | 2017-11-28 14:00 | 2017-11-28 16:00 | 48 |  | 4
| 39278 | EXTRACCION DE BOMBA Y COLUMNA PARA REHABILITACION | CO-POZ-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 239 | 239 | 29310 | 2017-02-07 08:00 | 2017-02-07 10:00 | 2017-02-07 14:30 |  |  | 4.5
| 39279 | TOMA DE VIDEO AL ADEME , CEPILLADO Y DESASOLVE | CO-POZ-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-02-08 | 2017-02-10 | 239 | 239 | 29310 | 2017-02-08 08:06 | 2017-02-08 10:15 | 2017-02-10 18:15 |  |  | 27
| 97851 | LAVADO DE PLASTICOS B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-11-18 12:04 | 2017-11-24 07:00 | 2017-11-24 13:00 | 47 |  | 6
| 97852 | LAVADO DE PLASTICOS B09 | CO-GH-BO9 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-11-18 12:06 | 2017-11-27 08:00 | 2017-11-27 13:00 | 47 |  | 5
| 97729 | Lecturas de voltaje y amperaje | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-11-20 | 2017-11-25 | 239 | 239 | 104061 | 2017-11-20 09:00 | 2017-11-20 07:00 | 2017-11-25 13:26 | 47 |  | 24
| 97768 | REACOMODAR MANGUERA DE DISEL TRACTOR PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-11-21 07:05 | 2017-11-21 09:00 | 2017-11-21 10:00 | 47 |  | 1
| 39280 | REALIZAR AFORO DE POZO | CO-POZ-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-02-11 | 2017-02-13 | 239 | 239 | 40428 | 2017-02-11 08:19 | 2017-02-11 10:00 | 2017-02-13 18:00 |  |  | 35
| 39281 | TOMAR VIDEO DE ADEME E INSTALAR BOMBA Y COLUMNA | CO-POZ-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 239 | 239 | 29310 | 2017-02-14 08:31 | 2017-02-14 09:00 | 2017-02-14 16:00 |  |  | 7
| 39282 | MODIFICAR TUBERIA , COLOCAR VALVULA EN SALIDA DE BOMBA, HERMETIZAR | CO-POZ-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 239 | 239 | 29310 | 2017-02-15 08:00 | 2017-02-15 08:00 | 2017-02-15 16:30 |  |  | 8
| 39224 | FALLA DE CLUTCH | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-09 | 2017-02-16 | 42521 | 41185 | 40414 | 2017-02-09 09:02 | 2017-02-09 14:00 | 2017-02-17 18:00 |  |  | 24
| 97771 | PAILA # 48 REVISION DE LLANTAS | CO-PLF-048 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-19 | 2017-11-19 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-11-19 09:11 | 2017-11-19 15:30 | 2017-11-19 16:30 | 47 |  | 1
| 97773 | PARIHUELA #9 - REVISION DE BALEROS | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-11-20 09:17 | 2017-11-20 14:00 | 2017-11-20 18:30 | 47 |  | 1
| 97795 | LAVADO DE PLASTICOS A10 | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-11-18 09:55 | 2017-11-21 07:00 | 2017-11-21 14:00 | 47 |  | 7
| 97796 | Realizar bodega para materiales y herramientas de riego en control B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Rechazado | CIV | CO-MTO | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 31525 | 41185 |  | 2017-11-21 09:55 |  | 2018-01-11 10:15
| 97799 | LAVADO DE PLASTICOS A12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-11-18 10:03 | 2017-11-22 07:00 | 2017-11-22 14:00 | 47 |  | 7
| 97724 | Apoyo con la canalizacion de tuberia en inv.F11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 239 | 239 | 43986 | 2017-11-20 09:00 | 2017-11-20 07:00 | 2017-11-21 18:21 | 47 |  | 72
| 43845 | revisar preciones en valvuals del invernadero E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-04-15 | 2017-04-15 | 9863 | 239 | 13586 | 2017-03-17 12:18 | 2017-04-15 11:00 | 2017-04-15 12:29 |  |  | 2
| 34916 | REPARACION DE FUGA 6" | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 239 | 239 | 29310 | 2017-01-27 11:57 | 2017-01-27 16:30 | 2017-01-27 19:10 |  |  | 3
2016-10-09 | 22205 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRACTORES JOHNDEERE 790 | CO-TRC-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-10-09 | 2016-10-15 | 41185 | 36192 |  | 2016-10-06 14:49 | 2016-10-03 09:30 | 2016-10-08 11:00 |  |  | 1.5
2016-10-09 | 22206 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRACTORES JOHNDEERE 5090 | CO-TRC-016 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-10-09 | 2016-10-15 | 41185 | 36192 |  | 2016-10-06 14:49 | 2016-10-08 | 2016-10-08 13:26 |  |  | 1.5
| 22254 | REALIZAR REPARACION DE MACHUELO DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO, DE ENTRADA A CIST | CO-CIS-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-FER | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 239 | 41185 |  | 2016-10-07 14:59 | 2016-11-12 | 2016-11-12 12:20 |  |  | 4
| 73934 | COLOCACION DE JABONERAS EN BAÑOS DE EXCOMEDOR EMPAQUE | COL | Correctivo planeado | Terminado | FON | * | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-08-11 13:52 | 2017-08-17 09:00 | 2017-08-17 10:00 | 33 |  | 3
| 73972 | PONER DESAGÜE PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL COMEDOR CENTRAL | CO-ACO-033 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-12 | 2017-08-12 | 41185 | 41185 | 43270 | 2017-08-12 09:00 | 2017-08-12 10:00 | 2017-08-12 12:25 | 32 |  | 2.5
| 79516 | reparar llanta de carrito de recoleccion #2 SE ENCUENTRA EN BRAVO 1 | CO-CLO-002 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 38090 | 41185 | 43869 | 2017-09-05 14:05 | 2017-09-09 15:00 | 2017-09-09 17:00 | 36 |  | 2
| 79448 | PINTAR PLASTICOS G07 AL 40% | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-02 11:18 | 2017-09-06 08:00 | 2017-09-06 11:00 | 36 |  | 3
| 79450 | PINTAR PLASTICOS E01 AL 40% | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-02 11:19 | 2017-09-06 11:00 | 2017-09-06 14:00 | 36 |  | 3
| 79584 | PARIHUELA #6 SERVICIO EN GENERAL DE ACEITE. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-09-05 23:22 | 2017-09-07 10:00 | 2017-09-07 11:00 | 36 |  | 2
| 79482 | TIRAR BASURA INV.A12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-09-02 12:15 | 2017-09-03 07:30 | 2017-09-03 12:30 | 36 |  | 20
| 79483 | ABRIR PACAS DE POLVILLO DE COCO EN PILAS DE HIDRATADO | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-MTO | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-09-02 12:15 | 2017-09-06 07:30 | 2017-09-07 15:00 | 36 |  | 140
| 79484 | ENTREGAR A PLANTACION INV.B08 | CO-GH-BO8 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-09-02 12:16 | 2017-09-04 11:00 | 2017-09-04 12:00 | 36 |  | 1
| 79485 | ENTREGAR A PLANTACION INV.A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-09-02 12:18 | 2017-09-04 10:00 | 2017-09-04 11:00 | 36 |  | 1
| 79486 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.F02 | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-09-02 12:20 | 2017-09-05 07:30 | 2017-09-05 15:00 | 36 |  | 84
| 79487 | PREPARACION NORMAL INV.F02 (MANGUERAS) | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-09-02 12:21 | 2017-09-05 07:30 | 2017-09-05 13:00 | 36 |  | 54
| 79488 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.G07 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-09-02 12:23 | 2017-09-06 07:30 | 2017-09-06 15:00 | 36 |  | 77
| 79489 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-09-05 12:23 | 2017-09-06 07:00 | 2017-09-06 11:00 | 36 |  | 70
| 79490 | LIMPIEZA Y NIVELADO DE PLATAFORMA INV.A12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-09-05 12:24 | 2017-09-06 11:00 | 2017-09-06 15:00 | 36 |  | 66.5
| 79491 | PREPARACION NORMAL INV.C05 | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-09-05 12:25 | 2017-09-06 07:30 | 2017-09-07 15:00 | 36 |  | 168
| 79585 | PARIHUELA #6 ELABORAR UN PORTA AGUILON. | CO-PRH-006 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 15017 | 41185 | 31837 | 2017-09-05 23:28 | 2017-09-08 | 2017-09-08 18:18 | 36 |  | 2
| 66588 | Base para colgar los ganchos con los que jalan reja verde | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 11131 | 41185 | 42312 | 2017-07-13 12:00 | 2017-07-15 08:00 | 2017-07-15 11:00 | 28 |  | 6
| 79444 | PINTAR PLASTICOS B08 AL 40% | CO-GH-BO8 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-02 11:11 | 2017-09-04 11:00 | 2017-09-04 14:00 | 36 |  | 3
| 79445 | PINTAR PLASTICOS A09 AL 40% | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-02 11:14 | 2017-09-04 08:00 | 2017-09-04 11:00 | 36 |  | 3
| 79446 | PINTAR PLASTICOS A10 AL 40% | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-02 11:15 | 2017-09-05 08:00 | 2017-09-05 11:00 | 36 |  | 3
| 66521 | REPARAR FUGA EN TUBERIA ARCO 4, SURCO 17 PARTE NORTE INV. A-02 | CO-GH-A02 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 15113 | 239 | 9758 | 2017-07-12 16:00 | 2017-07-13 14:00 | 2017-07-13 15:45 | 28 |  | 3
| 66557 | HABILITAR MATERIAL PARA EXCLUSA B 10 | CO-GH-B10-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 15969 | 41185 | 28263 | 2017-07-13 10:41 | 2017-07-13 13:00 | 2017-07-13 16:00 | 28 |  | 6
| 66559 | HABILITAR EXCLUSA A-11 MATERIAL | CO-GH-A11-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 151112 | 41185 | 42312 | 2017-07-13 10:44 | 2017-07-13 16:00 | 2017-07-13 19:00 | 28 |  | 6
| 66562 | RECONECCION DE COMPRESOR DE TALLER | COL-CMP | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 41185 | 41185 | 43495 | 2017-07-11 10:50 | 2017-07-12 15:00 | 2017-07-12 17:00 | 28 |  | 2
| 66564 | MEDICION DE CORRIENTE EN OFICINAS PLANTA BAJA AIRES ACOND. | CO-OFI-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 39259 | 41185 | 39407 | 2017-07-07 11:00 | 2017-07-08 08:00 | 2017-07-08 13:00 | 28 |  | 4
| 66566 | REPARAR MALLA PERIMETRAL G 9 | CO-PER-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 39259 | 41185 | 25893 | 2017-07-13 11:03 | 2017-07-13 08:00 | 2017-07-13 12:00 | 28 |  | 4
| 66570 | OBRA CIVIL DE EZCLUSA DE B -10 | CO-GH-B10-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 15969 | 41185 | 11861 | 2017-07-09 11:09 | 2017-07-12 08:00 | 2017-07-12 14:00 | 28 |  | 16
| 79451 | PINTAR PLASTICOS D04 AL 40% | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-02 11:20 | 2017-09-07 12:00 | 2017-09-07 13:00 | 36 |  | 3
| 79452 | LAVAR PLASTICOS G01 | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-02 11:22 | 2017-09-07 08:00 | 2017-09-07 12:00 | 36 |  | 4
| 79453 | LAVAR PLASTICOS G02 | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-02 11:23 | 2017-09-08 08:00 | 2017-09-08 14:00 | 36 |  | 6
| 79454 | LAVAR PLASTICOS G03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-09 | 2017-09-09 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-02 11:24 | 2017-09-09 07:30 | 2017-09-09 13:30 | 36 |  | 6
| 79455 | HERMETIZAR A10 | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-09-02 11:26 | 2017-09-04 11:00 | 2017-09-04 15:00 | 36 |  | 4
| 79456 | HERMETIZAR F02 | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-09-02 11:27 | 2017-09-04 12:00 | 2017-09-04 15:00 | 36 |  | 3
| 79457 | HERMETIZAR E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-09-02 11:29 | 2017-09-05 08:00 | 2017-09-05 12:00 | 36 |  | 4
| 79458 | CAMBIO DE MALLA LATERAL ORIENTE C05 | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-09-02 11:31 | 2017-09-05 12:00 | 2017-09-05 15:00 | 36 |  | 3
| 79459 | CAMBIO DE PLASTICOS A12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-09-02 11:32 | 2017-09-07 08:00 | 2017-09-07 09:00 | 36 |  | 14
| 79460 | CAMBIO DE PLASTICOS C05 | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-08 | 2017-09-09 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-09-02 11:34 | 2017-09-09 08:00 | 2017-09-09 09:00 | 36 |  | 12
| 79461 | HERMETIZAR B08 | CO-GH-BO8 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-09-02 11:35 | 2017-09-04 08:00 | 2017-09-04 12:00 | 36 |  | 4
| 79462 | HEMETIZAR A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-09-02 11:37 | 2017-09-04 12:00 | 2017-09-04 15:00 | 36 |  | 3
| 79463 | HERMETIZAR G07 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-09-02 11:38 | 2017-09-05 08:00 | 2017-09-05 15:00 | 36 |  | 7
| 79510 | REPARAR EXCLUSA F 2 | CO-GH-F02-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 14993 | 41185 | 9729 | 2017-09-04 07:18 | 2017-09-04 15:00 | 2017-09-04 18:00 | 36 |  | 3
| 79511 | REPARAR EXCLUSA G 7 | CO-GH-G07-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 14993 | 41185 | 36695 | 2017-09-04 07:21 | 2017-09-04 12:00 | 2017-09-04 15:00 | 36 |  | 3
| 66573 | LIMPIEZA A AIRE ACOND NUM 13 | CO-ACO-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 39448 | 41185 | 39407 | 2017-07-13 11:23 | 2017-07-13 15:00 | 2017-07-13 17:00 | 27 |  | 2
| 66575 | REPARAR AIRE ACOND NUM 12 | CO-ACO-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 39259 | 41185 | 39407 | 2017-07-13 11:26 | 2017-07-13 15:00 | 2017-07-13 17:00 | 28 |  | 3
| 66524 | PARIHUELA #4 GOTEA ACEITE DE LA TRANSMISIÓN | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-07-12 23:00 | 2017-07-13 07:30 | 2017-07-13 08:30 | 28 |  | 2
| 66525 | PARIHUELA #5 NO FUNCIONA NINGUN BATIDOR Y EL CEDAZO DEL TANQUE ESTA ROTO. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-07-12 23:01 | 2017-07-13 07:45 | 2017-07-13 09:45 | 28 |  | 1
| 66526 | PARIHUELA #5 YA NO DIO PRESION SUFICIENTE, SE QUEDO EN 350 LBS. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-07-12 23:05 | 2017-07-13 10:00 | 2017-07-13 11:00 | 28 |  | 3
| 66528 | Realizar porta zancos y colocarlo en el invernadero | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-16 | 2017-07-16 | 36810 | 41185 | 9729 | 2017-07-13 00:05 | 2017-07-16 11:30 | 2017-07-16 15:30 | 29 |  | 2
| 66529 | Realizar perchero y colocarlo en el invernadero | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-16 | 2017-07-16 | 36810 | 41185 | 9729 | 2017-07-13 00:19 | 2017-07-16 08:00 | 2017-07-16 11:00 | 29 |  | 2
| 66530 | Realizar una placa con aro para colgar atomizador | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 36810 | 41185 | 36695 | 2017-07-13 00:20 | 2017-07-16 10:00 | 2017-07-16 11:00 | 29 |  | 1
| 66576 | FUGA DE TUBERIA SURCO 11, PERIFERIA | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-07-13 11:28 | 2017-07-20 14:00 | 2017-07-20 15:55 | 28 |  | 3
| 66582 | Base para colgar 6 cascos en área de estibado de tomate (Embarques) | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-07-13 11:43 | 2017-07-14 11:30 | 2017-07-14 13:00 | 28 |  | 6
| 79616 | CAMBIAR ALTERNADOR DE TRACTOR #6415 | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 38090 | 41185 | 40885 | 2017-09-06 07:15 | 2017-09-06 | 2017-09-06 19:00 | 36 |  | 8
| 79619 | REPARAR TIRON DE TRACTOR #6415 | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 38090 | 41185 | 9729 | 2017-09-06 09:59 | 2017-09-06 08:00 | 2017-09-06 11:10 | 36 |  | 3
| 66584 | Base para colgar 4 cepillos con bastón en área de lavado de lonas | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 11131 | 41185 | 42312 | 2017-07-13 11:46 | 2017-07-15 09:30 | 2017-07-15 11:30 | 28 |  | 6
| 66586 | Fabricar 5 ganchos para jalar las rejas verdes 85 cm de largo con agarradera | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-16 | 2017-07-16 | 11131 | 41185 | 36695 | 2017-07-13 11:49 | 2017-07-17 07:30 | 2017-07-17 09:15 | 29 |  | 2
| 66587 | Base para colgar 10 cascos en área de recepción | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-07-13 11:54 | 2017-07-14 07:30 | 2017-07-14 09:30 | 28 |  | 6
| 66572 | Revisar y corregir funcionamiento de válvula B08 (queda abierta) | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-07-13 11:22 | 2017-07-13 12:00 | 2017-07-13 13:10 | 28 |  | 3
| 72998 | ELABORAR 6 PLACAS FIJAR PLATAFORMA DE CASA DE ABEJORROS | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 35677 | 41185 | 36695 | 2017-08-10 07:40 | 2017-08-10 09:00 | 2017-08-10 11:00 | 32 |  | 2
| 73000 | FABRICAR ESTRUCTURA PARA PLATAFORMA | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 41185 | 41185 | 34482 | 2017-08-10 07:45 | 2017-08-10 08:00 | 2017-08-10 12:00 | 32 |  | 3
| 85737 | CREAR BASE PARA COLOCAR LETREROS EN PILAS DE HIDRATADO DE COCO | COL-HEM | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 15113 | 41185 | 9729 | 2017-10-03 08:59 | 2017-11-13 07:00 | 2017-11-13 13:00 | 46 |  | 4
| 85746 | FUGA INV. F01 ARCO 2 Y ARCO 5 SURCO 1Y2 TUBERIA VIEJA | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 36730 | 239 | 29310 | 2017-10-03 09:44 | 2017-10-03 10:10 | 2017-10-03 12:00 | 40 |  | 2
| 72978 | HABILITAR BICICLETA NUEVA PARA PDS | COL-HEM-BIC | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-08-10 07:00 | 2017-08-10 13:00 | 2017-08-10 14:00 | 32 |  | 1
| 73010 | CORTAR ABERTURA EN CANALETA PARA COLOCACION DE BAJANTE EN G08-G09 | CO-GH-G08 | Eventos únicos | Cancelado | SOL | CO-GH | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 14993 | 41185 | 28263 | 2017-08-10 14:59 |  | 2017-10-11 10:03 | 38 |  | 3
| 73018 | REPARAR GATOS DE IMPLEMENTO EN TRACTOR DE PDS (BONO) | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-11 | 2017-08-12 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-08-10 15:17 | 2017-08-11 08:10 | 2017-08-11 12:04 | 32 |  | 6
| 85633 | REPARAR LLANTA DAÑADA DE RETRO (PDS) | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-10-02 | 2017-10-02 12:30 | 2017-10-02 16:30 | 40 |  | 2
| 72991 | REPARACION DE BICICLETA QUE SE ENTREGO A ALMACEN ( JAVIER GUTIERREZ) | COL-HEM-BIC | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 36730 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2017-08-10 11:52 | 2017-12-08 08:00 | 2017-12-08 09:00 | 49 |  | 1
| 73009 | CONECTAR TUBO DE BAJANTE PLUVIAL A DRENAJE EN G08-G09 (PREGUNTAR POR UBICACION) | CO-GH-G08 | Eventos únicos | Cancelado | HID | CO-GH | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 14993 | 239 | 29310 | 2017-08-10 14:56 |  | 2017-09-18 12:18 | 32 |  | 3
| 109558 | PARCHE EN CANAL PLUVIAL ZONA E-01 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 41185 | 41185 | 44307 | 2018-01-09 07:30 | 2018-01-09 08:00 | 2018-01-09 11:00 | 2 |  | 6
| 109559 | REPARACION DE CANAL LADO DEL INVERNADERO E-10 CALLE PRINCIPAL | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-11 | 41185 | 41185 | 11861 | 2018-01-09 07:30 | 2018-01-09 08:00 | 2018-01-11 11:00 | 2 |  | 30.5
| 109560 | REPARACION DE CANAL ENTRADA PRINCIPAL DE INV E-01 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 41185 | 41185 | 11861 | 2018-01-11 07:35 | 2018-01-11 11:00 | 2018-01-11 14:51 | 2 |  | 8
| 109562 | APOYO EN RECOLECCION DE BIROIDE | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 41185 | 41185 | 35677 | 2018-01-11 09:00 | 2018-01-11 09:00 | 2018-01-11 14:30 | 2 |  | 11
| 109618 | hacer/colocar percheros en area de Pozos | CO-POZ-001 | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-FER | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 15022 | 239 |  | 2018-01-12 10:28 |  | 2018-01-15 09:08
| 109619 | hacer/colocar perchero en area de pozos | CO-POZ-001-BMB | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-FER | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 15022 | 41185 |  | 2018-01-12 10:31 |  | 2018-01-15 09:08
| 109647 | REPARAR LUCEZ DELANTERAS | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-01-14 | 2018-01-15 | 15113 | 41185 | 43270 | 2018-01-12 11:37 | 2018-01-14 08:00 | 2018-01-14 16:10 | 3 |  | 8
2018-01-12 | 109606 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5076 EF TIPO "D" | CO-TRC-020 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 41185 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-01-09 09:11 | 2018-01-09 15:00 | 2018-01-09 17:00 | 2 |  | 6
| 109553 | FABRICAR E INSTALAR PORTA EXTINTOR PARIHUELA 13 | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 14993 | 41185 | 27953 | 2018-01-10 13:52 | 2018-01-11 07:30 | 2018-01-11 10:30 | 2 |  | 8
2018-01-12 | 109607 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5076 EF TIPO "D" | CO-TRC-021 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 41185 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-01-09 09:11 | 2018-01-09 17:00 | 2018-01-09 19:00 | 2 |  | 6
| 109617 | cajonera dañada | CO-OFI-002 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | SOL | CO-EDI | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 15022 | 41185 |  | 2018-01-12 10:11
| 109601 | PARIHUELA #8 SE LE ROMPIO LA MANGUERA DEL BATIDOR DERECHO, PARTE DE ABAJO. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 31860 | 41185 | 43869 | 2018-01-11 20:48 | 2018-01-12 08:00 | 2018-01-12 09:00 | 2 |  | 2
| 109644 | colocacion de protects en periferia de embarques y cisterna 1 | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Solic. de trabajo | CIV | CO-EDI | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 38850 |  |  | 2018-01-12 11:31
| 109645 | Mantenimieto de carrito de acarreo de plantula numero 2 | CO-PLP-002 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 38850 | 41185 | 39662 | 2018-01-12 09:33 | 2018-01-12 11:00 | 2018-01-12 14:00 | 2 |  | 2
2018-01-12 | 109605 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5076 EF TIPO "D" | CO-TRC-019 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 41185 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-01-09 09:11 | 2018-01-09 13:00 | 2018-01-09 15:00 | 2 |  | 6
| 109621 | VOLTEO SE APAGO REVISARLO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 9629 | 41185 | 39662 | 2018-01-11 07:05 | 2018-01-11 08:00 | 2018-01-11 11:00 | 2 |  | 3
| 89245 | REVISAR TIRADEO DE AGUA DE PARIHUELA #10 | CO-PRH-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 41185 | 41185 | 43869 | 2017-10-17 16:35 | 2017-10-17 16:00 | 2017-10-17 17:15 | 42 |  | 2
| 89234 | Base fija porta termo | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 15052 | 41185 | 36695 | 2017-10-17 15:44 | 2017-10-26 08:00 | 2017-10-26 10:00 | 43 |  | 3
| 74312 | Reparacion de venturi #1 | CO-COR-ZGN-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-08-14 14:12 | 2017-08-14 13:10 | 2017-08-14 14:15 | 33 |  | 1
| 58454 | DESTAPAR TUBERIA DRENADO | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 239 | 239 | 100895 | 2017-06-06 07:30 | 2017-06-06 08:00 | 2017-06-06 14:59 | 23 |  | 7
| 58462 | PARIHUELA #7 TIRA ACEITE DE LA BASE DEL VASO DE LA BOMBA. | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-06-06 22:41 | 2017-06-11 14:00 | 2017-06-11 17:00 | 24 |  | 3
| 72717 | PARIHUELA #1 NO SUBE A MAS DE 300 LBS DE PRESION | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-08-07 22:57 | 2017-08-08 09:00 | 2017-08-08 10:00 | 32 |  | 3
| 72718 | PARIHUELA #2 TIENE DAÑADO EL BOTON DE ON/OFF | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-08-07 22:59 | 2017-08-08 08:00 | 2017-08-08 09:00 | 32 |  | 2
| 58346 | REPARAR O'RING DE TRACTOR (PDS) | COL-MPE-TRC | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-06-05 | 2017-06-07 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-06-05 15:28 | 2017-06-05 16:00 | 2017-06-05 17:00 | 23 |  | 2
| 58432 | REPARAR PIOLA DAÑADA DE PARIHUELA | CO-PRH-008 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-06-06 15:48 | 2017-06-11 08:00 | 2017-06-11 10:00 | 24 |  | 1
| 58460 | PARIHUELA #2 TIENE ROTA LA PIOLA | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-06-06 22:12 | 2017-06-11 08:00 | 2017-06-11 10:00 | 24 |  | 1
| 58461 | PARIHUELA #4 NO DA PRESION | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-06-06 22:13 | 2017-06-11 10:00 | 2017-06-11 13:00 | 24 |  | 3
| 72617 | revisar la comunicación del tablero a la computadora zona E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | ELT | CO-MTO | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 9863 | 239 | 12759 | 2017-08-07 11:48 | 2017-08-07 11:35 | 2017-08-07 12:25 | 32 |  | 3
| 72623 | REAPRETAR TORNILLOS DE PARIHUELA Y CHECAR TIRADERO DE AGUA EN MANGUERA | CO-PRH-009 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 14993 | 41185 | 39405 | 2017-08-07 12:33 | 2017-08-07 11:00 | 2017-08-07 13:00 | 32 |  | 2
2016-11-19 | 26205 | MP. A BOMBAS TIPO "D" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-18 | 2016-11-18 12:29 |  |  | 1
2016-11-19 | 26206 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-18 | 2016-11-18 12:34 |  |  | 1
2016-11-19 | 26207 | MP. A BOMBAS TIPO "E" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-18 | 2016-11-18 12:41 |  |  | 1
2016-11-19 | 26208 | MP. A BOMBAS TIPO "D" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-18 | 2016-11-18 12:45 |  |  | 1
2016-11-19 | 26209 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-18 | 2016-11-18 12:50 |  |  | 1
2016-11-19 | 26210 | MP. A BOMBAS TIPO "E" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-18 | 2016-11-18 12:56 |  |  | 1
2016-11-19 | 26211 | MP. A BOMBAS TIPO "D" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-18 | 2016-11-18 13:05 |  |  | 1
2016-11-19 | 26212 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-13 | 2016-11-19 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-18 | 2016-11-18 13:11 |  |  | 1
2016-11-19 | 26213 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A CARRO DE COSECHA | CO-CDC-ZG | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-11-13 | 2016-11-19 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-13 07:00 | 2016-11-18 10:43 |  |  | 2
2016-11-19 | 26214 | MP. A CISTERNAS TIPO "B" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-15 | 2016-11-15 10:56 |  |  | 1
2016-11-19 | 26215 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-15 | 2016-11-15 11:02 |  |  | 1
2016-11-19 | 26216 | MP. A CONTROLADORES TIPO "E" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-14 | 2016-11-14 13:18 |  |  | 1
2016-11-19 | 26217 | MP. A CONTROLADORES DE RIGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-14 | 2016-11-14 14:46 |  |  | 1
2016-11-19 | 26218 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-14 | 2016-11-14 14:50 |  |  | 1
| 90274 | Repisa para oficina sispa 30x270 | CO-CON-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 42914 | 41185 | 36695 | 2017-10-19 16:25 | 2017-10-26 07:00 | 2017-10-26 19:00 | 43 |  | 12
| 77227 | SERVIDOR DE ACERO INOX | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-08-25 | 2017-08-27 | 39259 | 41185 | 9729 | 2017-08-25 07:30 | 2017-08-28 07:15 | 2017-08-28 19:15 | 35 |  | 36
| 77230 | CAMBIAR LAMINA DE BOTE Y ENDERAZAR PLACA DE GATO Y PONER CHABETAS A PERNOS | CO-TRC-013 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-08-27 | 2017-08-27 | 15113 | 41185 | 34482 | 2017-08-26 12:05 | 2017-08-27 07:30 | 2017-08-27 18:30 | 35 |  | 12
| 77232 | REPARAR 2 LONCHERAS | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-08-26 | 2017-08-26 | 11131 | 41185 | 36695 | 2017-08-26 08:13 | 2017-08-26 14:00 | 2017-08-26 17:00 | 34 |  | 10
| 77233 | SOLDAR GANCHOS A PUERTA DE CAMION | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-08-26 | 2017-08-26 | 15113 | 41185 | 9729 | 2017-08-26 07:16 | 2017-08-26 08:00 | 2017-08-26 11:00 | 34 |  | 3
| 90301 | REPARAR TORNILLO CAPADO EN TRACTOR PDS (BONO) | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 15113 | 41185 | 9729 | 2017-10-20 08:34 | 2017-10-20 09:00 | 2017-10-20 11:00 | 42 |  | 3
| 90305 | Poner alarma auditiva a tractor 6415 | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 38090 | 41185 | 39662 | 2017-10-20 09:52 | 2017-11-22 13:00 | 2017-11-22 17:38 | 47 |  | 2.5
| 26192 | Revisión de difusores (condensación) camara fria 1 y 2 | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Rechazado | INO | CO-EDI | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 11131 |  |  | 2016-11-15 10:35 |  | 2016-11-20 23:31
2016-11-19 | 26203 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZGS | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2016-11-19 | 2016-11-25 | 35677 | 41185 |  | 2016-11-15 10:39 | 2016-11-18 | 2016-11-18 02:00 |  |  | 2
2016-11-19 | 26204 | MP. A BOMBAS TIPO "E" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-18 | 2016-11-18 12:21 |  |  | 4
| 81883 | Revisión de los rotámetros del netajet 1 control de riego C | CO-COR-ZC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-09-14 16:09 | 2017-09-15 10:00 | 2017-09-15 11:00 | 37 |  | 1
| 81884 | Revisión netajet 3 demasiada fluctuación en los rotámetros control C | CO-COR-ZC-003 | Correctivo de emergencia | Cerrado sin ejecutar | HID | CO-FER | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-09-14 16:11 |  | 2017-09-15 12:59 | 37 |  | 3
| 81928 | PARIHUELA #6 HACER MÁS LARGO VÁSTAGO DE TIRON Y COLOCARLE CHAVETA DE SEGURIDAD. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 15017 | 41185 | 42312 | 2017-09-14 22:18 | 2017-11-08 12:00 | 2017-11-08 13:09 | 45 |  | 1
| 81929 | PARIHUELA #7 HACER MÁS LARGO VÁSTAGO DE TIRON Y COLOCARLE CHAVETA DE SEGURIDAD. | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 15017 | 41185 | 42312 | 2017-09-14 22:20 | 2017-11-08 13:30 | 2017-11-08 14:30 | 45 |  | 1
| 81930 | PARIHUELA #8 HACER MÁS LARGO VÁSTAGO DE TIRON Y COLOCARLE CHAVETA DE SEGURIDAD. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 15017 | 41185 | 42312 | 2017-09-14 22:21 | 2017-11-08 14:30 | 2017-11-08 15:30 | 45 |  | 1
| 81931 | PARIHUELA #3 HACER MÁS LARGO VÁSTAGO DE TIRON Y COLOCARLE CHAVETA DE SEGURIDAD. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 15017 | 41185 | 42312 | 2017-09-14 22:23 | 2017-11-08 16:30 | 2017-11-08 17:30 | 45 |  | 1
| 31030 | ENGRASAR VALEROS DE LAS LLANTAS DELANTERAS | CO-TOL-006 | Correctivo planeado | Terminado | NEU | CO-PRO | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 37126 | 41185 | 41092 | 2016-12-29 15:37 | 2017-02-01 08:00 | 2017-02-01 10:00 |  |  | 4
| 31089 | REPARAR MALLA CICLONICA SOLO ESTA SUJETA CON ALAMBRE | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-26 17:20 | 2017-01-10 15:00 | 2017-01-10 19:00 |  |  | 3
| 31093 | NO CARGA PRESION Y SE APAGA | CO-BMU-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 42521 | 239 | 239 | 2016-12-28 04:50 | 2016-12-30 11:48 | 2016-12-30 12:48 |  |  | 3
2017-11-14 | 95938 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-028 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-12 | 2017-11-12 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-12 12:00 | 2017-11-12 15:00 | 46 |  | 2
2017-11-14 | 95939 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-029 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-12 17:00 | 2017-11-12 18:00 | 46 |  | 2
| 81932 | PARIHUELA #11 HACER MÁS LARGO VÁSTAGO DE TIRON Y COLOCARLE CHAVETA DE SEGURIDAD. | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 15017 | 41185 | 42312 | 2017-09-14 22:24 | 2017-11-08 07:00 | 2017-11-08 08:00 | 45 |  | 1
| 94827 | Fuga de tuberia surco 33 A07 | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 31525 | 239 | 103897 | 2017-11-09 10:15 | 2017-11-10 07:30 | 2017-11-10 09:30 | 45 |  | 2
| 94830 | DETALLAR EN GENERAL INV.E10 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-11-05 10:20 | 2017-11-08 07:00 | 2017-11-08 14:30 | 45 |  | 64
| 94831 | DETALLAR EN GENERAL INV.D07 | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-09 | 2017-11-11 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-11-09 10:22 | 2017-11-09 07:00 | 2017-11-11 13:30 | 45 |  | 152
| 94832 | Colocacion de T para doble salida de agua | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-GH | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 36810 | 239 | 29310 | 2017-11-09 10:21 | 2017-11-16 07:00 | 2017-11-16 09:00 | 46 |  | 3
| 81924 | PARIHUELA #1 HACER MÁS LARGO VÁSTAGO DE TIRÓN Y COLOCARLE CHAVETA DE SEGURIDAD. | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 15017 | 41185 | 42312 | 2017-09-14 22:09 | 2017-11-08 08:00 | 2017-11-08 09:00 | 45 |  | 1
| 81925 | PARIHUELA #2 HACER MÁS LARGO VÁSTAGO DE TIRON Y COLOCARLE CHAVETA DE SEGURIDAD. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 15017 | 41185 | 42312 | 2017-09-14 22:11 | 2017-11-08 09:00 | 2017-11-08 10:00 | 45 |  | 1
| 81926 | PARIHUELA #4 HACER MÁS LARGO VÁSTAGO DE TIRON Y COLOCARLE CHAVETA DE SEGURIDAD. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 15017 | 41185 | 42312 | 2017-09-14 22:14 | 2017-11-08 10:00 | 2017-11-08 11:06 | 45 |  | 1
| 81927 | PARIHUELA #5 HACER MÁS LARGO VÁSTAGO DE TIRON Y COLOCARLE CHAVETA DE SEGURIDAD. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 15017 | 41185 | 42312 | 2017-09-14 22:17 | 2017-11-08 11:00 | 2017-11-08 12:00 | 45 |  | 1
| 31087 | REPARAR MALLA CON DE LA PERIFERIA | CO-GH-G09 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-26 17:00 | 2017-01-10 15:00 | 2017-01-10 19:00 |  |  | 3
| 94855 | REVISAR TRACTOR 5105 | CO-TRC-015 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 38090 | 41185 | 40885 | 2017-11-09 13:41 | 2017-11-09 14:00 | 2017-11-09 16:00 | 45 |  | 2
2017-09-17 | 82025 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-18 16:00 | 2017-09-18 19:00 | 38 |  | 6
2017-09-20 | 82026 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-17 | 2017-09-17 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-18 10:00 | 2017-09-18 16:00 | 38 |  | 4
2017-09-20 | 82027 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 38 |  | 4
| 81938 | SOLDAR PICOS DE IMPLEMENTO (PEINE) | CO-CEP-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 15113 | 41185 | 31837 | 2017-09-15 08:51 | 2017-09-15 08:00 | 2017-09-15 11:00 | 37 |  | 2
2017-09-21 | 82028 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-21 09:00 | 2017-09-21 11:00 | 38 |  | 1.5
| 82032 | HABILITAR INTERCONECCION ENTRE TANQUES | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-17 | 2017-09-17 | 36730 | 239 | 29310 | 2017-09-15 09:37 | 2017-10-03 07:30 | 2017-10-03 11:52 | 38 | FALTA-MATERIAL | 4
| 31150 | CAMBIO DE PERNOS PARA IMPLEMENTO | CO-TRC-013 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 39176 | 41185 | 41185 | 2016-12-30 12:55 | 2016-12-30 14:00 | 2016-12-30 17:00 |  |  | 3
| 44215 | PARIHUELA #1 AL TIRON SE LE SALIO UNA LLANTA | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-18 | 2017-03-18 | 31860 | 41185 | 40414 | 2017-03-18 21:19 | 2017-03-19 08:00 | 2017-03-19 09:00 |  |  | 1
2017-03-23 | 44326 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-034 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-23 | 2017-03-29 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 11:00 |  |  | 2
2017-03-23 | 44327 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-035 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-23 | 2017-03-29 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-22 12:30 | 2017-03-22 18:30 |  |  | 2
2017-12-30 | 87172 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 52 |  | 2
| 87190 | Reparación de paila # 31 llanta ponchada | CO-PLF-031 | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-PRO | 2017-10-08 | 2017-10-08 | 11131 | 41185 | 39662 | 2017-10-08 10:43 | 2017-10-08 11:00 | 2017-10-08 12:00 | 41 |  | 2.5
| 87248 | APOYO EN RECOLECCION DE BIROIDE | COL-GH | Correctivo planeado | Terminado | INO | CO-GH | 2017-10-08 | 2017-10-11 | 35677 | 41185 | 39405 | 2017-10-08 09:24 | 2017-10-08 | 2017-10-11 | 41 |  | 4
| 87249 | REPARAR CARGADOR DE BASCULA EN EMBARQUES | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-08 | 2017-10-08 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-10-08 09:45 | 2017-10-08 17:00 | 2017-10-08 18:00 | 41 |  | 2
| 87250 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE COMEDOR CENTRAL | CO-ACO-022 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-08 | 2017-10-08 | 15099 | 41185 | 39407 | 2017-10-08 09:48 | 2017-10-08 14:00 | 2017-10-08 17:00 | 41 |  | 2
| 23528 | ENTREGAR A PLANTACION | CO-GH-C08 | Correctivo de emergencia | Terminado | PLA | CO-GH | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 14993 | 14993 | 10034 | 2016-10-10 18:52 | 2016-10-11 10:00 | 2016-10-11 13:00 |  |  | 8
| 43602 | FUGA EN EL ARCO 14 DE LA PERIFERIA DEL INVERNADERO | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-03-16 11:03 | 2017-03-16 16:00 | 2017-03-16 18:34 |  |  | 2
| 43604 | SESPO TAPADO EN INV SURCO 68 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-03-16 11:17 | 2017-03-16 15:00 | 2017-03-16 16:52 |  |  | 2
| 43608 | REPARACION DE VALVULA FUERA DEL INVERNADERO | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-03-16 11:23 | 2017-03-17 17:00 | 2017-03-17 19:00 |  |  | 3
| 43609 | REPARACION DE BOMBA DE MEZCLADOR | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-02 | 2017-04-02 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-03-16 11:26 | 2017-04-02 16:10 | 2017-04-02 16:10 |  |  | 4
| 43610 | EC DE PLC 2 MUY POR DEBAJO DE LO REQUERIDO | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-03-16 11:28 | 2017-03-24 12:17 | 2017-03-24 13:16 |  |  | 2
| 23529 | ENTREGAR A PLANTACION | CO-GH-D10 | Correctivo de emergencia | Terminado | PLA | CO-GH | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 14993 | 42521 | 10034 | 2016-10-10 18:58 | 2016-10-11 08:00 | 2016-10-11 11:00 |  |  | 8
| 23530 | ENTREGAR A PLANTACION | CO-GH-A06 | Correctivo de emergencia | Terminado | PLA | CO-GH | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 14993 | 14993 | 10034 | 2016-10-10 19:09 | 2016-10-14 08:00 | 2016-10-14 11:00 |  |  | 8
| 23531 | ENTREGAR A PLANTACION | CO-GH-C05 | Correctivo de emergencia | Terminado | PLA | CO-GH | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 14993 | 14993 | 10034 | 2016-10-10 19:12 | 2016-10-15 08:00 | 2016-10-15 11:00 |  |  | 8
| 91688 | INSTALAR TORNILLO DE LEVANTE DE CILINDRO DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-10-26 09:38 | 2017-10-26 13:00 | 2017-10-26 15:00 | 43 |  | 2
| 91568 | CAMBIAR MANGUERA DE HIDRAULICO | CO-TRC-015 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 38090 | 41185 | 40885 | 2017-10-26 09:49 | 2017-10-26 08:00 | 2017-10-26 10:00 | 43 |  | 2
| 91686 | CAMBIO DE MOTOR DE PARIHUELA # 1 | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-10-26 09:36 | 2017-10-26 15:00 | 2017-10-26 17:15 | 43 |  | 5
2017-11-21 | 97348 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-11-17 12:13 | 2017-11-22 11:00 | 2017-11-22 13:00 | 47 |  | 3.5
2017-11-24 | 97349 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-11-25 | 2017-11-25 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-25 13:00 | 2017-11-25 15:34 | 47 |  | 3
2017-11-21 | 97350 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-11-25 | 2017-11-25 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-25 15:00 | 2017-11-25 17:00 | 47 |  | 2
2017-11-23 | 97351 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-045 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 47 |  | 2
2017-11-23 | 97352 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-046 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-11-19 | 2017-11-19 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-19 | 2017-11-20 10:30 | 47 |  | 2
2017-11-22 | 97353 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-047 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-22 15:00 | 2017-11-22 17:00 | 47 |  | 2
2017-11-22 | 97354 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-048 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-23 16:00 | 2017-11-23 18:00 | 47 |  | 2
2017-11-22 | 97355 | MP. A POZO TIPO "E" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-11-25 | 2017-11-25 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-25 17:20 | 2017-11-25 18:25 | 47 |  | 1.5
2017-11-25 | 97356 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-25 | 2017-11-25 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-25 15:30 | 2017-11-25 17:20 | 47 |  | 3
2017-11-25 | 97357 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 47 |  | 1.5
2017-11-21 | 97358 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-24 12:00 | 2017-11-24 13:00 | 47 |  | 3
2017-11-24 | 97359 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-23 10:00 | 2017-11-23 11:30 | 47 |  | 2
2017-11-25 | 97360 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-23 15:00 | 2017-11-23 17:00 | 47 |  | 4
| 51251 | tapa oxidada de deposito en baño en zona F | CO-SAN-007 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-05-13 | 2017-05-13 | 15022 | 41185 | 103885 | 2017-05-03 15:22 | 2017-05-13 14:00 | 2017-05-13 19:00 | 19 |  | 3
| 51252 | Tapa de registro de agua residual dañado en baños zona F | CO-SAN-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-EDI | 2017-05-18 | 2017-05-20 | 15022 | 41185 | 11861 | 2017-05-03 15:35 | 2017-05-25 15:00 | 2017-05-25 17:00 | 20 |  | 4
2017-11-19 | 97332 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-22 07:00 | 2017-11-22 11:00 | 47 |  | 2
2017-11-19 | 97333 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-22 12:30 | 2017-11-22 14:00 | 47 |  | 2
2017-11-25 | 97334 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-22 11:00 | 2017-11-22 12:30 | 47 |  | 1.5
2017-11-19 | 97335 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-23 11:00 | 2017-11-23 13:00 | 47 |  | 2
2017-11-19 | 97336 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-23 09:30 | 2017-11-23 11:00 | 47 |  | 2
2017-11-25 | 97337 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-23 08:00 | 2017-11-23 09:30 | 47 |  | 1.5
2017-11-23 | 97338 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-24 08:00 | 2017-11-24 12:30 | 47 |  | 3
2017-11-19 | 97339 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-24 07:00 | 2017-11-24 10:45 | 47 |  | 4
2017-11-24 | 97340 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-11-19 | 2017-11-19 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-20 10:00 | 2017-11-20 12:00 | 47 |  | 2
2017-11-25 | 97341 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-24 10:00 | 2017-11-24 11:00 | 47 |  | 1
2017-11-21 | 97342 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-25 | 2017-11-25 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-25 16:00 | 2017-11-25 17:00 | 47 |  | 1
2017-11-20 | 97343 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-21 11:00 | 2017-11-21 14:00 | 47 |  | 4
2017-11-24 | 97344 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-21 07:00 | 2017-11-21 11:00 | 47 |  | 5
2017-11-20 | 97345 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-22 07:30 | 2017-11-22 10:30 | 47 |  | 4
2017-11-24 | 97346 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-22 11:00 | 2017-11-22 14:00 | 47 |  | 5
2017-11-23 | 97347 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-20 08:00 | 2017-11-20 10:00 | 47 |  | 2
| 51253 | BOTES DE BASURA SIN TAPA | CO-SAN-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | INO | CO-EDI | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 15022 | 41185 | 31837 | 2017-05-03 15:35 | 2017-09-14 07:00 | 2017-09-14 19:00 | 39 |  | 2
| 51257 | Puertas principales de baños oxidados en satelital norte | CO-SAN-007 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-05-14 | 2017-05-20 | 15022 | 41185 | 103885 | 2017-05-03 15:35 | 2017-05-20 07:30 | 2017-05-20 19:30 | 20 |  | 24
| 57300 | PARIHUELA #11 EL DÍA DE HOY SE APAGO APROX. NUEVE VECES DURANTE LA OPERACION | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-06-01 23:18 | 2017-06-05 08:00 | 2017-06-05 09:00 | 22 |  | 4
| 57295 | PARIHUELA #2 FALTA TUERCA DEL FILTRO DE AIRE Y MANIJA DE PIOLA. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-06-01 21:58 | 2017-06-02 09:30 | 2017-06-02 12:00 | 22 |  | 3
| 57298 | PARIHUELA #7 EL BATIDOR SE TAPO Y NO FUNCIONA | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-06-01 22:56 | 2017-06-02 08:00 | 2017-06-02 09:30 | 22 |  | 1
| 75712 | construir 4 carros de trampeo altos asi como el prototipo de zona C | CO-CAA-ZC | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-02-02 | 2018-02-04 | 36126 | 41185 | 28263 | 2017-08-19 14:34 | 2018-01-05 07:30 | 2018-01-06 19:00 | 5 |  | 12
| 75713 | Desasolvar las rejillas del canal de desague en los invernaderos C03-C04 | CO-GH-C03-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 36126 | 15113 | 9629 | 2017-10-08 14:38 | 2017-10-09 15:00 | 2017-10-09 19:00 | 41 |  | 24
| 62933 | CAMBIO DE MALLA LATERAL PONIENTE E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-06-24 10:52 | 2017-06-27 08:00 | 2017-06-27 13:00 | 26 |  | 3
| 62950 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTORES G03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-06-24 12:07 | 2017-06-28 08:00 | 2017-06-28 15:00 | 26 |  | 7
| 62951 | COLOCACION DE CABECERAS, RESTIRADO Y COLOCACION DE TUTORES EN C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-06-24 12:11 | 2017-06-29 08:00 | 2017-06-29 15:00 | 26 |  | 7
| 62952 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTORES C12 | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-06-24 12:14 | 2017-06-30 08:00 | 2017-06-30 15:00 | 26 |  | 7
| 62953 | COLOCACION DE CABECERAS D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-06-24 12:16 | 2017-07-01 08:00 | 2017-07-01 13:00 | 26 |  | 6
| 62955 | INSTALAR LAMPARA LED | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-GH | 2017-06-18 | 2017-06-18 | 239 | 239 | 29310 | 2017-06-18 08:40 | 2017-06-18 15:00 | 2017-06-18 16:53 | 25 |  | 2
| 75846 | DESCARGAR PACAS CON SUSTRATO DE COCO | CO-PER-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | PLA | CO-MTO | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-08-19 11:48 | 2017-08-21 11:30 | 2017-08-21 13:00 | 34 |  | 16
| 75848 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.C09 | CO-GH-C09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-08-19 11:52 | 2017-08-21 07:30 | 2017-08-21 11:30 | 34 |  | 32
| 62982 | REPARAR BOMBA ZONA F NO TIENE PRESION | CO-BMU-006 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-24 | 2017-06-24 | 36730 | 239 | 40428 | 2017-06-24 16:15 | 2017-06-24 16:30 | 2017-06-24 20:00 | 25 |  | 3.5
| 62983 | INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA RIEGO DEL INV. D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-25 | 2017-06-25 | 239 | 239 | 41082 | 2017-06-25 07:00 | 2017-06-25 07:30 | 2017-06-25 12:30 | 26 |  | 5
| 62985 | Reparación de sanitizante # 8 llave quebrada | CO-CSA-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-GH | 2017-06-25 | 2017-06-25 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-06-25 13:51 | 2017-06-25 13:00 | 2017-07-25 16:00 | 26 |  | 2
| 62835 | REVISAR ELECTROCONDUCTIVIDADES DEL PLC , DIFERENCIAS | CO-COR-ZA-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-06-23 13:18 | 2017-06-29 11:32 | 2017-06-29 13:32 | 26 |  | 2
| 62956 | REPARACION DE FUGA 6" EN CABEZAL | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-18 | 2017-06-18 | 239 | 239 | 29310 | 2017-06-18 12:54 | 2017-06-18 17:00 | 2017-06-18 20:07 | 25 |  | 4
| 62957 | REPARACION DE FUGA 4" (ESQUINA NORTE D07) | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 239 | 239 | 29310 | 2017-06-19 07:30 | 2017-06-19 17:00 | 2017-06-19 20:00 | 25 |  | 2
| 62959 | CAMBIAR LAMPARAS EN REBOMBEO | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-06-12 | 2017-06-20 | 239 | 239 | 41082 | 2017-06-12 13:25 | 2017-06-12 08:00 | 2017-06-20 13:40 | 24 |  | 24
| 62963 | Colocar válvula a manguera para agua de servicios control de riego B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 31525 | 239 | 38477 | 2017-06-24 13:49 | 2017-06-27 11:00 | 2017-06-27 12:00 | 26 |  | 1
| 62946 | CAMBIO DE PLASTICOS E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-06-24 11:52 | 2017-06-28 11:34 | 2017-06-28 11:34 | 26 |  | 2
| 62947 | CAMBIO DE PLASTICO E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-06-24 11:57 | 2017-06-28 08:00 | 2017-06-28 15:00 | 26 |  | 9
| 62930 | CAMBIO DE MALLA LATERAL ORIENTE C12 | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-06-24 10:32 | 2017-06-26 08:00 | 2017-06-26 11:00 | 26 |  | 3
| 62932 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTOR B01 | CO-GH-BO1 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-06-24 10:46 | 2017-06-26 08:00 | 2017-06-26 15:00 | 26 |  | 7
| 62948 | CAMBIO DE TODAS LAS MALLAS LATERALES Y MEDIAS LUNAS A11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-06-24 12:00 | 2017-07-01 08:00 | 2017-07-01 13:00 | 26 |  | 6
| 62949 | COLOCACION DE CABECERAS, RESTIRADO DE TUTORES Y RESTIRADO DE MALLAS G01 | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-06-24 12:02 | 2017-06-27 08:00 | 2017-06-27 15:00 | 26 |  | 7
| 62842 | REPARAR LLANTA DAÑADA DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-06-23 14:10 | 2017-06-23 16:15 | 2017-06-23 18:30 | 25 |  | 3
| 62870 | SOLDAR BASE | CO-GH-G01-STR | Eventos únicos | Cancelado | SOL | CO-GH | 2017-06-24 | 2017-06-24 | 14993 | 41185 | 36192 | 2017-06-24 09:38 |  | 2017-07-11 11:03 | 25 |  | 2
| 75711 | SOLDARLE UN ARO A LA ANCLA | CO-GH-D09 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-08-19 | 2017-08-19 | 14993 | 41185 | 9729 | 2017-08-19 10:58 | 2017-08-19 16:00 | 2017-08-19 19:00 | 33 |  | 3
| 68428 | CAMIONETA NISSAN NO LE FUNCIONAN LAS LUCES INTERMITENTES Y EL FRENO DE MANO. | CO-VHC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 31860 | 41185 | 36192 | 2017-07-20 22:29 | 2017-08-05 08:00 | 2017-08-05 09:00 | 31 |  | 1
| 68429 | PARIHUELA #7 FALTA COLOCAR LA MANGUERA DE RETORNO AL DEPOSITO. | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 31860 | 41185 | 39662 | 2017-07-20 22:57 | 2017-07-21 08:00 | 2017-07-21 09:00 | 29 |  | 2
| 68430 | PARIHUELA #7 SIGUE TIRANDO ACEITE DE LA TRANSMISIÓN | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 31860 | 41185 | 39662 | 2017-07-20 22:59 | 2017-07-21 11:00 | 2017-07-21 14:00 | 29 |  | 3
| 68431 | PARIHUELA #4 TIENE LA PIOLA SUELTA, YA NO REGRESA. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 31860 | 41185 | 39662 | 2017-07-20 23:02 | 2017-07-21 08:00 | 2017-07-21 09:00 | 29 |  | 1
| 68449 | ACARREAR PACAS DE POLVILLO DE COCO A PILAS DE HIDRATADO Y ABRIR PARA IVN. E-06 | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-MTO | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-07-21 08:59 | 2017-07-21 07:30 | 2017-07-21 14:00 | 29 |  | 70
| 104109 | REVISAR BASE DE RADIO MOTOROLA DE RECEPCION | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-17 | 2017-12-17 | 41185 | 41185 | 43495 | 2017-12-17 09:00 | 2017-12-17 08:00 | 2017-12-17 11:00 | 51 |  | 1
| 104138 | Movimientos de materiales hidraulicos a control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 239 | 239 | 107529 | 2017-12-18 14:14 | 2017-12-18 07:30 | 2017-12-18 15:00 | 51 |  | 48
| 104106 | LLEVAR LAMPARAS A RESIDUOS PELIGROSOS | COL | Correctivo planeado | Terminado | ELE | * | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-12-18 07:23 | 2017-12-18 08:00 | 2017-12-18 09:00 | 51 |  | 1
| 104144 | Colocacion de estructura para canalizaciones electricas contro E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 239 | 239 | 43986 | 2017-12-18 14:30 | 2017-12-20 07:30 | 2017-12-22 15:00 | 51 |  | 96
| 107330 | REALIZAR 150 PORTA MACETAS | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 38850 | 41185 | 36695 | 2018-01-02 15:12 | 2018-01-03 07:30 | 2018-01-04 17:00 | 1 |  | 20
| 107385 | colocar tapas de sanitarios de hombres | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 9754 | 41185 |  | 2018-01-02 15:45
| 107406 | PARIHUELA # 12 TIENE QUEBRADO EL BATIDOR TRASERO QUE SE HABIA REPARADO | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 15017 | 41185 | 43869 | 2018-01-02 22:32 | 2018-01-04 08:00 | 2018-01-04 11:00 | 1 |  | 3
| 107407 | PARIHUELA #02 FUGA ACEITE POR LA TAPA DE LA BOMBA POR EL OJO | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 15017 | 41185 | 43869 | 2018-01-02 22:34 | 2018-01-05 15:00 | 2018-01-05 16:00 | 1 |  | 3
| 107387 | arreglar pedal de lavamanos | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 9754 | 41185 |  | 2018-01-02 15:56
| 107424 | LAVAR PLASTICO EN INV.G06 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | PLA | CO-GH | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-03 09:40 |  | 2018-01-15 17:42 | 1 |  | 112
| 107427 | HERMETIZAR INV. F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 14993 | 14993 | 10034 | 2017-12-30 09:50 | 2018-01-02 08:00 | 2018-01-02 14:00 | 1 |  | 77
| 107428 | HERMETIZAR INV.D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-02 09:53 | 2018-01-04 08:00 | 2018-01-04 14:00 | 1 |  | 149
| 107435 | mantenimieto a mochila aspersora | CO-MOA-001 | Eventos únicos | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 38850 | 41185 |  | 2018-01-03 10:46
| 107436 | REVISION DE FALLA HIDRAULICA | CO-TRC-013 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-31 | 2018-01-06 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-11-30 10:59 | 2018-01-03 07:30 | 2018-01-08 12:35 | 1 |  | 40
| 107402 | PARIHUELA #05 TIENE ROTA LA MANGUERA DE BATIDOR | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 15017 | 41185 | 43869 | 2018-01-02 21:23 | 2018-01-04 11:00 | 2018-01-04 12:00 | 1 |  | 2
| 107403 | PARIHUELA DE BUSAN TIENE FRACTURADO EL CODO DE DESAGUE DE TANQUE GOTEA QUIMICO | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 15017 | 239 | 38441 | 2018-01-02 21:29 | 2018-01-03 08:00 | 2018-01-03 09:45 | 1 |  | 2
| 107404 | PARIHUELA # 08 NECESITA 2 AGUILONES HA CAMBIO POR LOS QUE ESTAN DAÑADOS. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 15017 | 41185 | 39662 | 2018-01-02 21:33 | 2018-01-03 08:00 | 2018-01-03 09:00 | 1 |  | 1
| 107405 | PARIHUELA # 08 NECESITA 2 LLAVES DE PASO #06 PARA SUS AGUILONES | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 15017 | 41185 | 39662 | 2018-01-02 21:36 | 2018-01-03 09:00 | 2018-01-03 10:00 | 1 |  | 1
| 107312 | ARMAR PARIHUELA | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-12-31 08:00 | 2017-12-31 10:00 | 2017-12-31 14:00 | 52 |  | 4
| 107386 | Reparar fuga afuera de C07 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 31525 | 239 | 41082 | 2018-01-02 15:54 | 2018-01-04 15:30 | 2018-01-04 18:30 | 1 |  | 3
| 107318 | REVISAR BICICLETA DE FUMIGACION | COL-HEM-BIC | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 41185 | 41185 | 39405 | 2018-01-02 09:00 | 2018-01-02 14:00 | 2018-01-02 15:00 | 52 |  | 1
2017-04-18 | 48184 | MANTENIMIENTO MAYOR A EQUIPO DE FUMIGACION CON TRANSMISION POR ENGRANES | CO-PRH-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-04-18 | 2017-04-24 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-20 08:00 | 2017-04-20 13:30 | 16 |  | 2
| 70027 | PARIHUELA #1 NO SUBE PRESIÓN | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-07-26 22:52 | 2017-07-27 15:45 | 2017-07-27 16:15 | 30 |  | 4
| 70028 | PARIHUELA #3 CAMBIAR TODAS LAS ABRAZADERAS DELGADAS POR UNAS MÁS ANCAS | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-07-26 22:58 | 2017-07-27 08:00 | 2017-07-27 09:00 | 30 |  | 1
| 70029 | PARIHUELA #4 TIENE FLOJOS LOS TORNILLOS DE LA BASE DEL ESCAPE | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-07-26 23:00 | 2017-07-27 09:00 | 2017-07-27 10:00 | 30 |  | 1
| 70073 | FABRICAR BASE PARA CASA DE ABEJORROS E 4 | CO-GH-E04-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 35677 | 41185 | 34482 | 2017-07-27 13:29 | 2017-07-27 | 2017-07-27 18:55 | 30 |  | 8
| 70074 | FABRICAR BASE PARA CASA DE ABEJORROS | CO-GH-E06-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 35677 | 41185 | 31837 | 2017-07-27 13:35 | 2017-07-27 14:30 | 2017-07-28 08:00 | 30 |  | 8
2017-04-18 | 48185 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-09 | 2017-04-15 | 43456 | 41185 | 29310 | 2017-04-08 16:50 | 2017-04-14 08:00 | 2017-04-14 11:00 | 15 |  | 3
2017-04-21 | 48186 | MP. A BAÑO Y BODEGA TIPO "F" | CO-SAN-007 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-04-21 | 2017-04-27 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-22 08:00 | 2017-04-24 15:00 | 16 |  | 2
2017-04-21 | 48187 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-22 09:00 | 2017-04-22 11:00 | 16 |  | 3
2017-04-20 | 48188 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-20 11:49 | 2017-04-20 12:49 | 16 |  | 4
2017-04-20 | 48189 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-20 12:52 | 2017-04-20 13:52 | 16 |  | 4
2017-04-18 | 48190 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-15 16:51 | 2017-04-18 13:00 | 2017-04-18 16:00 | 16 |  | 2
2017-07-26 | 69164 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-26 12:30 | 2017-07-26 14:30 | 30 |  | 2
2017-07-23 | 69165 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-29 16:00 | 2017-07-29 17:30 | 30 |  | 2
2017-07-29 | 69166 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-29 07:30 | 2017-07-29 09:00 | 30 |  | 1.5
| 69132 | PARIHUELA# 4 TORNILLOS DE BASE DE ESCAPE FLOJOS Y PERILLA DE PRESION DURA CAMBEA | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-07-21 22:50 | 2017-07-22 10:00 | 2017-07-22 13:00 | 29 |  | 1
| 69133 | PARIHUELA#2 TIRADERO DE ACEITE DE BOMBA DE TANQUE VISUAL | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-07-21 22:52 | 2017-07-22 08:00 | 2017-07-22 10:00 | 29 |  | 3
2017-07-23 | 69167 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-28 09:20 | 2017-07-28 10:40 | 30 |  | 2
2017-07-29 | 69168 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-28 08:00 | 2017-07-28 09:20 | 30 |  | 1.5
2017-07-27 | 69169 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-23 | 2017-07-23 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-23 11:00 | 2017-07-23 15:35 | 30 |  | 3
2017-07-23 | 69170 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-23 | 2017-07-23 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-23 07:30 | 2017-07-23 11:02 | 30 |  | 4
2017-07-28 | 69171 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-29 09:00 | 2017-07-29 11:00 | 30 |  | 2
| 48044 | REVICION DE ROTOCHAMBER TRASERO EN CAMION VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-04-14 14:11 | 2017-04-14 14:00 | 2017-04-14 18:00 | 15 |  | 2
| 69992 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS EN INVERNADERO #F06 LADO PONIENTE | CO-GH-F06 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 41185 | 41185 | 11861 | 2017-07-24 15:18 | 2017-07-25 11:00 | 2017-07-25 13:00 | 30 |  | 2
| 70054 | TARIMA PERSONAL PONCHADA | CO-TRA-PER-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-07-27 11:58 | 2017-07-27 12:30 | 2017-07-27 15:30 | 30 |  | 2
2017-04-20 | 48176 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-014 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-18 09:00 | 2017-04-18 10:00 | 16 |  | 2
2017-04-20 | 48177 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-014 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-04-20 | 2017-04-26 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-18 08:00 | 2017-04-18 09:00 | 16 |  | 2
2017-04-18 | 48178 | MP. A CUATRIMOTO HONDA "A" | CO-CUA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-18 | 2017-04-24 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-18 10:00 | 2017-04-18 11:30 | 16 |  | 3.5
2017-04-21 | 48179 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-04-15 | 2017-04-15 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-10 16:50 | 2017-04-15 08:00 | 2017-04-15 10:50 | 15 |  | 3
2017-04-18 | 48180 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL A MONTACARGAS | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-18 | 2017-04-24 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-16 11:00 | 2017-04-16 12:00 | 16 |  | 1
2017-04-18 | 48181 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A MONTACARGAS | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-04-18 | 2017-04-24 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-16 15:00 | 2017-04-16 17:00 | 16 |  | 2
2017-04-22 | 48182 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-04-21 | 2017-04-22 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-21 08:00 | 2017-04-21 11:20 | 16 |  | 3
2017-04-21 | 48183 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-21 14:30 | 2017-04-21 18:30 | 16 |  | 1.5
| 69224 | ALINEAR CANOA INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-07-22 13:31 | 2017-07-27 07:30 | 2017-07-27 12:00 | 30 |  | 84
| 69225 | ALINEAR CANOA INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-07-22 13:32 | 2017-07-31 07:30 | 2017-07-31 15:00 | 31 |  | 154
| 69226 | ARMAR CANOA INV.B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-28 | 2017-07-29 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-07-22 13:34 | 2017-07-28 07:30 | 2017-07-28 14:00 | 30 |  | 144
2017-07-25 | 69159 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-017 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-26 09:00 | 2017-07-26 11:30 | 30 |  | 2
2017-07-25 | 69160 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-018 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-24 08:00 | 2017-07-24 09:00 | 30 |  | 2
2017-07-25 | 69161 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-25 08:00 | 2017-07-25 10:20 | 30 |  | 3
2017-07-26 | 69162 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-27 14:00 | 2017-07-27 16:00 | 30 |  | 2
2017-07-26 | 69163 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-27 16:00 | 2017-07-27 18:00 | 30 |  | 2
| 89050 | LAVAR PLASTICOS C09 | CO-GH-C09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-14 11:16 | 2017-10-25 08:00 | 2017-10-25 15:00 | 43 |  | 7
2017-10-17 | 88932 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-19 13:00 | 2017-10-19 14:00 | 42 |  | 1
2017-10-20 | 88933 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-19 07:30 | 2017-10-19 12:28 | 42 |  | 5
2017-10-17 | 88934 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-20 12:00 | 2017-10-20 13:00 | 42 |  | 1
2017-10-20 | 88935 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-20 07:30 | 2017-10-20 11:31 | 42 |  | 5
2017-10-19 | 88936 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-20 10:00 | 2017-10-20 12:00 | 42 |  | 2
2017-10-17 | 88937 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-15 | 2017-10-15 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-17 16:00 | 2017-10-17 18:00 | 42 |  | 3.5
2017-10-15 | 88938 | MP. A GENERADOR TIPO "E" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-19 09:00 | 2017-10-19 10:44 | 42 |  | 1.5
2017-10-20 | 88939 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-18 08:00 | 2017-10-18 11:00 | 42 |  | 3
2017-10-16 | 88940 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-19 08:00 | 2017-10-19 09:00 | 42 |  | 1.5
2017-10-19 | 88941 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-028 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-16 16:00 | 2017-10-16 18:00 | 42 |  | 2
2017-10-19 | 88942 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-029 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-16 15:00 | 2017-10-16 17:00 | 42 |  | 2
2017-10-19 | 88943 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-030 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-10-15 | 2017-10-15 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-15 08:00 | 2017-10-15 12:00 | 42 |  | 2
2017-10-21 | 88944 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-16 08:00 | 2017-10-16 12:00 | 42 |  | 1.5
2017-10-17 | 88945 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-23 09:00 | 2017-10-23 10:00 | 42 |  | 3
2017-10-18 | 88946 | MP. A SECADORA DE CAJAS TIPO "E" | CO-SEC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-20 15:00 | 2017-10-20 18:00 | 42 |  | 3
2017-10-16 | 88947 | MP. A SECADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-SEC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-20 10:00 | 2017-10-20 12:00 | 42 |  | 3
| 88969 | Fuga en surco 38 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-14 | 2017-10-14 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-10-14 12:00 | 2017-10-15 17:00 | 2017-10-15 18:25 | 41 |  | 2
| 88970 | Valvula inv 2 no abre | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-14 | 2017-10-14 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-10-14 12:02 | 2017-10-14 11:30 | 2017-10-14 12:25 | 41 |  | 1
| 88971 | plc 1 no activa valvulas fit 2 y 3 | CO-COR-ZB-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-14 | 2017-10-14 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-10-14 12:03 | 2017-10-14 12:00 | 2017-10-14 14:11 | 41 |  | 1
| 88972 | Plc 2 no activa valvula fit 1 | CO-COR-ZB-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-14 | 2017-10-14 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-10-14 12:05 | 2017-10-14 11:00 | 2017-10-14 12:05 | 41 |  | 1
| 88973 | No activa venturi 3 | CO-COR-ZGS-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-10-14 12:05 | 2017-11-13 07:00 | 2017-11-13 08:00 | 46 | FALTA-MATERIAL | 0.5
| 88995 | B09 LLAVES DE CONEXIÓN A BUSAN DAÑADAS. | CO-GH-BO9 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 15017 | 239 | 29310 | 2017-10-14 20:24 | 2017-10-22 14:50 | 2017-10-22 15:25 | 42 |  | 2
| 89012 | REPARACION DE FUGA 2" | COL-HID-SER | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-15 | 2017-10-15 | 239 | 239 | 38441 | 2017-10-15 14:50 | 2017-10-15 15:00 | 2017-10-15 16:50 | 42 |  | 2
2017-10-20 | 88931 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-18 07:30 | 2017-10-18 11:30 | 42 |  | 5
| 89095 | BACES PORTA TERMO PARA INV. | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 15052 | 41185 | 36695 | 2017-10-16 16:46 | 2017-10-26 10:00 | 2017-10-26 12:00 | 43 |  | 3
| 89038 | REVISAR TRACTOR 790-02 NO ENCIENDE | CO-TRC-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 14993 | 41185 | 39405 | 2017-10-16 10:36 | 2017-10-16 13:47 | 2017-10-16 14:47 | 42 |  | 1
| 89078 | SOLDAR TUBO DE PATIO DE CARROS DE COSECHA | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 38090 | 41185 | 36695 | 2017-10-16 14:21 | 2017-10-19 16:00 | 2017-10-19 18:00 | 42 |  | 2
| 89109 | PAR. #5 FUGA EN MANGUERA DE CONEXIÓN A CARRETE SUPERIOR, TIENE CINTA DE PELIGRO | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-10-16 22:08 | 2017-10-17 14:00 | 2017-10-17 16:00 | 42 |  | 2
| 89110 | PARIHUELA #5 EL ACELERADOR SE REGRESA | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-10-16 22:12 | 2017-10-17 11:00 | 2017-10-17 12:00 | 42 |  | 2
| 89111 | PARIH.#7 VIBRA MUCHO, BOTO SEGURO DEL SISTEMA DE VALVULAS DE LLAVES DE MANGUERAS | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 15017 | 41185 | 43869 | 2017-10-16 23:06 | 2017-10-17 12:00 | 2017-10-17 13:00 | 42 |  | 2
| 88968 | CAMBIAR LLANTA DE TOLVA 4 A TOLVA 3 POR ESTAR DAÑADA | CO-TOL-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-14 | 2017-10-14 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-10-14 07:51 | 2017-10-14 08:00 | 2017-10-14 10:00 | 41 |  | 2
| 89042 | PINTAR PLASTICOS D10 AL 40% | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-14 11:03 | 2017-10-16 08:00 | 2017-10-16 11:00 | 42 |  | 3
| 89047 | LAVAR PLASTICOS A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-14 11:10 | 2017-10-18 13:00 | 2017-10-18 15:00 | 42 |  | 2
2017-07-11 | 65925 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-11 14:00 | 2017-07-11 18:30 | 28 |  | 4
2017-07-14 | 65926 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-11 13:00 | 2017-07-11 14:00 | 28 |  | 1
| 65859 | SOLDAR VISAGRAS ROTAS DE LA PUERTA DE LA BODEGA G6 | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 36282 | 41185 | 28263 | 2017-07-07 13:54 | 2017-07-07 12:00 | 2017-07-07 14:00 | 27 |  | 3
2017-07-14 | 65927 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-11 07:30 | 2017-07-11 12:30 | 28 |  | 5
2017-07-11 | 65928 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-11 | 2017-07-12 17:13 | 28 |  | 4
2017-07-14 | 65929 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-14 07:30 | 2017-07-14 07:40 | 28 |  | 1
2017-07-14 | 65930 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-14 07:40 | 2017-07-14 07:50 | 28 |  | 5
2017-07-14 | 65931 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-12 08:00 | 2017-07-12 09:13 | 28 |  | 1
2017-07-14 | 65932 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-12 09:00 | 2017-07-12 13:45 | 28 |  | 5
| 32268 | PARIHUELA #1 BOTON AMARILLO DEL FILTRO SE SIGUE BOTANDO | CO-MOA-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 15017 | 41185 | 40414 | 2017-01-06 21:30 | 2017-01-07 15:00 | 2017-01-07 16:00 |  |  | 2
| 31317 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS | CO-GH-F09 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 35677 | 42521 | 41185 | 2016-12-26 07:00 | 2016-12-31 08:00 | 2016-12-31 10:20 |  |  | 2
| 31318 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS | CO-GH-F11 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 35677 | 41185 | 41185 | 2016-12-31 11:45 | 2016-12-31 13:00 | 2016-12-31 15:00 |  |  | 2
| 31319 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS | CO-GH-C12 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 35677 | 41185 | 41185 | 2016-12-31 11:47 | 2016-12-31 10:00 | 2016-12-31 12:00 |  |  | 2
| 31314 | SE DESPRENDIO LA CHABETA Y SE LE TIRARON LOS BALEROS | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-FUM | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 15017 | 41185 | 41092 | 2016-12-31 07:52 | 2017-01-09 08:00 | 2017-01-09 10:00 |  |  | 3
| 109622 | CAMBIAR LLANTAS A TRACTOR 5090 | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 9629 | 41185 | 39662 | 2018-01-11 09:07 | 2018-01-11 14:00 | 2018-01-11 16:00 | 2 |  | 4
| 109600 | PARIHUELA DE BUSAN NECESITA MANGUERA DE INYECCIÓN DE BUSAN, TRONO DEL LADO CORTO | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Programada | HID | CO-FUM | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 31860 | 239 | 38441 | 2018-01-11 19:59 |  |  | 3 | FALTA-MATERIAL | 3
| 109609 | REVISAR FRENOS DEL TRACTOR 790 | CO-TRC-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 38090 | 41185 | 39662 | 2018-01-12 08:20 | 2018-01-12 08:00 | 2018-01-12 11:00 | 2 |  | 3
| 109611 | FUGA SURCO 06 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 31525 | 239 | 38441 | 2018-01-12 09:40 | 2018-01-13 14:00 | 2018-01-13 16:13 | 2 |  | 6
| 112781 | ELABORACION YCOLOCACION DE PORTA MANGERAS | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 9754 | 41185 |  | 2018-01-24 11:20
| 112780 | Reparación de asiento de montacargas | CO-MON-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELT | CO-PRO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 11131 | 41185 | 43270 | 2018-01-24 07:07 | 2018-01-24 11:00 | 2018-01-24 12:00 | 4 |  | 2
| 112837 | COLOCAR TORNILLO EN EL ESCAPE | CO-PRH-010 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 14993 | 41185 |  | 2018-01-24 15:34
| 112897 | DETALLAR LINEAS DE RIEGO INV.E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-06 09:00 |  |  | 2 |  | 21
| 112901 | DETALLAR LINEAS DE RIEGO INV.B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-06 09:05 |  |  | 2 |  | 21
| 112749 | COLOCACION DE TRES MONTENES EN ALMACEN SATELITAL | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 14979 |  |  | 2018-01-24 10:00
| 112801 | REALIZACION Y COLOCACION DE ARO PORTA VIRKONS INVERNADERO F07 | CO-OFI-004 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-EDI | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 34135 |  |  | 2018-01-24 13:20
| 112786 | CAMBIAR LAMPARA BAÑOS HOMBRES | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | ELE | CO-EDI | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 9754 | 41185 |  | 2018-01-24 11:42
| 112795 | SOLDAR ,PINTAR DE GRIS Y PONER AGARRADERAS DE UN TAMBO | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 34135 |  |  | 2018-01-24 13:01
| 112807 | FABRICAR 15 ABUJAS PARA COSER COSTALES | COL | Correctivo planeado | Ejecutado | SOL | * | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 15113 | 41185 | 28263 | 2018-01-24 13:22 | 2018-01-24 15:30 | 2018-01-24 18:30 | 4 |  | 3
| 112905 | REVISAR FUGAS DE INV.A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-06 09:08 |  |  | 2 |  | 21
| 112909 | REVICION DE FUGAS Y DRENAR LINEAS DE RIEGO INV.B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-13 09:13 |  |  | 3 |  | 21
| 112912 | PREPARACION NORMAL INV.A01 (MANGUERAS) | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-13 09:18 |  |  | 3 |  | 42
| 112915 | PREPARACION NORMAL INV.D06 (MANGUERAS) | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-20 09:23 |  |  | 4 |  | 42
| 112787 | REPARAR LLAVE DE AGUA | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 9754 | 41185 |  | 2018-01-24 11:45
| 112796 | REALIZAR PORTA TERMO CON PORTA VIRKONS | CO-OFI-004 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-EDI | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 34135 |  |  | 2018-01-24 13:08
| 112798 | REALIZACION Y COLOCACION DE AROS PORTA ATOMIZADOR PARA INVERNADERO F08 | CO-OFI-004 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-EDI | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 34135 |  |  | 2018-01-24 13:10
| 112811 | FABRICAR PORTAGARRAFON E INSTALAR LLANTA | CO-TRA-PER-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 38090 | 41185 | 36695 | 2018-01-24 13:40 | 2018-01-24 10:30 | 2018-01-24 16:30 | 4 |  | 7
| 112910 | DETALLAR LINEAS DE RIEGO INV.C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-13 09:17 |  |  | 3 |  | 42
| 112913 | PREPARACION NORMAL INV.F05 (MANGUERAS) | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-13 09:21 |  |  | 3 |  | 42
| 112917 | REVISAR FUGAS Y ACOMODAR LINEAS DE RIEGO EN INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-20 09:25 |  |  | 4 |  | 42
| 112918 | PREPARACION NORMAL INV.A07 (MANGUERAS) | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-20 09:26 |  |  | 4 |  | 42
| 112919 | REVISAR FUGAS EN LINEAS DE RIEGO INV.A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-20 09:27 |  |  | 4 |  | 21
| 112922 | DETALLES EN GENERAL DE INV.F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 15113 | 15113 | 38471 | 2018-01-01 09:30 |  |  | 1 |  | 95
| 112936 | DETALLES EN GENERAL DE INV.F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 15113 | 15113 | 38471 | 2018-01-06 10:31 |  |  | 2 |  | 90
| 112937 | DETALLES EN GENERAL DE INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 15113 | 15113 | 38471 | 2018-01-13 10:32 |  |  | 3 |  | 94
| 112938 | DETALLES EN GENERAL DE INV.B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 15113 | 15113 | 38471 | 2018-01-13 10:33 |  |  | 3 |  | 190
| 112761 | Reparación de cortina eléctrica anden 2 | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 11131 | 41185 | 43270 | 2018-01-24 07:39 | 2018-01-24 09:00 | 2018-01-24 11:00 | 4 |  | 4
| 112799 | relizacion y colocacion de aro porta atomizador invernadero F04 | CO-OFI-004 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-EDI | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 34135 |  |  | 2018-01-24 13:16
| 112903 | DRENAR LINEAS DE RIEGO INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-06 09:07 |  |  | 2 |  | 21
| 112923 | DETALLES EN GENERAL DE INV.D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 15113 | 15113 | 38471 | 2018-01-01 09:31 |  |  | 1 |  | 94
| 112924 | DETALLES EN GENERAL DE INV.D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 15113 | 15113 | 38471 | 2018-01-01 09:32 |  |  | 1 |  | 94
| 112932 | PONER TECHO Y PLASTICO A CALANDRIA DE RECOLECCION | CO-TRA-PER-001 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo |  | CO-PRO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 38090 | 14993 |  | 2018-01-25 09:50
| 112762 | Ajuste de la base de bomba aspersora del tractor # 2 | CO-TRC-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 11131 | 41185 | 34482 | 2018-01-24 10:41 | 2018-01-24 14:57 | 2018-01-24 15:57 | 4 |  | 1
| 112794 | ENGRASAR TRES PAILAS SENCILLAS | COL-CMU-CAT | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 36192 | 41185 | 39405 | 2018-01-24 07:03 | 2018-01-24 13:00 | 2018-01-24 16:05 | 4 |  | 4
| 112797 | PINTAR PAILAS INDIVIDUALES | COL-CMU-CAT | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 36192 | 41185 | 28263 | 2018-01-24 07:09 | 2018-01-24 09:30 | 2018-01-24 15:30 | 4 |  | 6
| 112800 | CAMBIO DE LAMPARAS DE ESTACIONAMIENTO | COL | Correctivo planeado | Terminado | ELT | * | 2018-01-24 | 2018-01-26 | 36192 | 41185 | 43495 | 2018-01-24 09:19 | 2018-01-24 13:00 | 2018-01-24 18:00 | 4 |  | 60
| 112834 | Revisión de paila # 45 (la suspensión trasera se observa baja) | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-EDI | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 11131 |  |  | 2018-01-24 15:21
| 112790 | REPARAR MAMPARA DE ALUMINIO | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 9754 | 41185 |  | 2018-01-24 11:58
| 112827 | Instalar bisagras para colocar candado en cajonera (oficina de embarques) | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo |  | CO-EDI | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 11131 |  |  | 2018-01-24 14:50
| 112898 | DETALLAR LINEAS DE RIEGO INV.E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-06 09:01 |  |  | 2 |  | 21
| 112899 | DETALLAR LINEAS DE RIEGO INV.E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-06 09:03 |  |  | 2 |  | 3.5
| 112902 | DRENAR LINEAS DE RIEGO INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-06 09:05 |  |  | 2 |  | 21
| 112904 | PREPARACION NORMAL INV.C13 (MANGUERAS) | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-06 09:08 |  |  | 2 |  | 48
| 112906 | REVIOSAR FUGAS DE INV.A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-06 09:11 |  |  | 2 |  | 23
| 112907 | ESCARBAR PASILLO DE INV.A01 (MANGUERAS) | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-06 09:12 |  |  | 2 |  | 42
| 112914 | EXCAVACIONES PARA LINEAS DE RIEGO INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-13 09:23 |  |  | 3 |  | 85
| 112916 | PREPARACION NORMAL INV.B03 (MANGUERAS) | CO-GH-BO3 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-20 09:24 |  |  | 4 |  | 42
| 112920 | REVISAR FUGAS EN LINEAS DE RIEGO DE INV.C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-20 09:28 |  |  | 4 |  | 21
| 112925 | DETALLES EN GENERAL DE INV.E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 15113 | 15113 | 38471 | 2018-01-01 09:34 |  |  | 2 |  | 280
| 112785 | ELABORAR Y COLOCAR PAZADORES EN PUERTAS DE SANITARIOS | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 9754 | 41185 |  | 2018-01-24 11:32
| 112921 | PREPARACION NORMAL INV.C04 (MANGUERAS) | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-25 09:29 |  |  | 4 |  | 40
| 112926 | DETALLES EN GENERAL DE INV.E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 15113 | 15113 | 38471 | 2018-01-06 09:35 |  |  | 2 |  | 94
| 112927 | DETALLES EN GENERAL DE INV.E07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 15113 | 15113 | 38471 | 2018-01-06 09:36 |  |  | 2 |  | 94
| 112929 | DETALLES EN GENERAL DE INV.F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 15113 | 15113 | 38471 | 2018-01-06 |  |  | 2 |  | 182
| 112931 | DETALLES EN GENERAL DE INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 15113 | 15113 | 38471 | 2018-01-06 09:38 |  |  | 2 |  | 94
| 93024 | LIMPIEZA EN GENERAL INV.F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-28 13:29 | 2017-11-04 07:00 | 2017-11-04 13:00 | 44 |  | 8
| 93025 | DETALLAR PASILLO CENTRAL INV.A03 | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-29 | 2017-10-29 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-28 13:30 | 2017-10-29 07:00 | 2017-10-29 12:00 | 44 |  | 8
| 93026 | ABRIR PACAS EN PILAS DE HIDRATADO PARA INV.F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-28 13:31 | 2017-10-30 07:00 | 2017-10-31 15:30 | 44 |  | 115
| 93027 | DESTAPAR CANOA INV.E11 (APLICACION DE METAN) | CO-GH-E11 | Correctivo de emergencia | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-28 13:33 | 2017-10-31 07:00 | 2017-10-31 10:00 | 44 |  | 20
| 93028 | ENTREGAR A PLANTACION INV.A07 | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-28 13:34 | 2017-10-31 07:00 | 2017-10-31 11:00 | 44 |  | 7
| 93029 | ENTREGAR A PLANTACION INV.E11 | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-28 13:36 | 2017-11-01 07:00 | 2017-11-01 10:30 | 44 |  | 7
| 93030 | ENTREGAR A PLANTACION INV.C11 | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-28 13:38 | 2017-11-01 11:00 | 2017-11-01 14:30 | 44 |  | 7
| 93031 | RECOGER SUSTRATO DE COCO A REMOLQUES INV.F09 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-30 | 2017-11-01 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-10-28 13:39 | 2017-10-30 07:00 | 2017-11-01 14:30 | 44 |  | 150
| 93032 | PREPARACION NORMAL INV.E10 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-02 | 2017-11-04 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-10-28 13:41 | 2017-11-02 07:00 | 2017-11-04 13:30 | 44 |  | 200
| 93033 | ENTREGAR A PLANTACION INV.F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-31 13:42 | 2017-11-02 07:00 | 2017-11-02 12:30 | 44 |  | 7
| 93034 | LIMPIEZA DE PLATAFORMA INV.F09 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-28 13:44 | 2017-11-02 07:00 | 2017-11-02 12:30 | 44 |  | 77
| 93023 | LIMPIEZA EN GENERAL INV.F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-29 | 2017-10-29 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-28 13:27 | 2017-10-29 07:00 | 2017-10-29 11:00 | 44 |  | 8
| 92991 | PREPARACION NORMAL INV.C11 (MANGUERAS) | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-10-28 11:26 | 2017-10-31 07:00 | 2017-10-31 15:30 | 44 |  | 56
| 93018 | CORTAR 850 VARILLAS DE 1/4" DE 50 CMS | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 14993 | 41185 | 27953 | 2017-10-31 13:06 | 2017-11-03 08:00 | 2017-11-03 20:00 | 44 |  | 12
| 93043 | ALINEAR CANOA DE INV.F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-28 14:10 | 2017-10-30 07:00 | 2017-10-30 14:30 | 44 |  | 120
| 93087 | Reparar fuga en surco 50 pegado al F07 en invernadero F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 9863 | 239 | 29310 | 2017-10-31 19:59 | 2017-11-02 16:00 | 2017-11-02 17:30 | 44 |  | 2
| 93101 | REPARAR BICICLETA DAÑADA DEL DESBIADOR | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 36730 | 41185 | 41092 | 2017-11-01 09:52 | 2017-12-22 08:00 | 2017-12-22 09:00 | 51 |  | 4
2017-08-06 | 61691 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-06 08:00 | 2017-08-06 09:00 | 32 |  | 1
2017-08-06 | 61692 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-06 09:20 | 2017-08-06 11:40 | 32 |  | 1
2017-08-06 | 61693 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-06 11:40 | 2017-08-06 14:00 | 32 |  | 1
| 31782 | PINTAR ANAQUEL EN LAVADO DE CESTOS | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | INO | CO-EDI | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 11131 | 41185 | 36695 | 2017-01-03 15:52 | 2017-03-01 08:00 | 2017-03-01 14:00 | 1 | FALTA-EQUIPO | 4
| 61614 | SOLDAR TIRON DE REMOLQUE DE PDS | COL-REM | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 15113 | 41185 | 28263 | 2017-06-19 09:26 | 2017-06-19 07:00 | 2017-06-19 15:00 | 25 |  | 8
| 31764 | FUGA EN LINEA PRINCIPAL6" | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 31525 | 239 | 40428 | 2017-01-03 07:29 | 2017-01-03 07:33 | 2017-01-03 10:33 |  |  | 3
| 61623 | REPARAR FUGA EN MANGUERA DE AIRE EN CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-06-19 09:59 | 2017-06-19 18:00 | 2017-06-19 19:00 | 25 |  | 2
| 102995 | LAVADO DE PLASTICOS F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-12-09 11:11 | 2017-12-14 11:30 | 2017-12-14 15:00 | 50 |  | 3.5
| 102981 | REPARACION DE FUGA 10" D10 LADO ORIENTE | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 239 | 239 | 38441 | 2017-12-12 10:25 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 21:40 | 50 |  | 5
| 103004 | LAVADO DE PLASTICOS B05 | CO-GH-BO5 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-12-09 11:22 | 2017-12-15 11:00 | 2017-12-15 14:00 | 50 |  | 3
| 103010 | CAMBIO DE MALLAS C12 | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-16 | 2017-12-16 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-12-09 11:27 | 2017-12-16 08:00 | 2017-12-16 14:00 | 50 |  | 6
| 103031 | Construir 2 portatermos para cosecha | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Solic. de trabajo | SOL | CO-EDI | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 36126 | 41185 |  | 2017-12-13 13:00
| 103032 | construccion de 2 carros portamaterial de cosecha | CO-EMB-001 | Orden de mejora ALTO | Solic. de trabajo | SOL | CO-EDI | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 36126 | 41185 |  | 2017-12-13 13:05
| 102989 | LAVADO DE PLASTICOS A10 | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-12-09 11:00 | 2017-12-13 08:00 | 2017-12-13 11:30 | 50 |  | 3.5
| 82134 | PONER LUZ EN BODEGA DE SERVICIOS | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | * | 2017-10-07 | 2017-10-07 | 35677 | 41185 | 43270 | 2017-09-15 12:35 | 2017-10-07 15:00 | 2017-10-07 18:00 | 40 |  | 2
| 69964 | colocar rac de zancos en biodet zona 6 | CO-BIO-ZC | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-FER | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 15052 |  |  | 2017-07-26 12:58 |  | 2017-07-29 11:31
| 69966 | Porta manguera | CO-BIO-ZC | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FER | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 15052 | 41185 | 42312 | 2017-07-26 13:04 | 2017-07-27 15:00 | 2017-07-27 18:00 | 30 |  | 2
| 32164 | PARIHUELA #7 NIVEL DE ACEITE EN EL VASO MUY BAJO; AGARRADERA DE GATO ROTA. | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 15017 | 41185 | 40414 | 2017-01-05 22:00 | 2017-01-06 10:00 | 2017-01-06 11:00 |  |  | 1
| 32165 | TIRA QUÍMICO DEL CONECTOR DE FILTRO A BOMBA (CONECTOR MACHO). | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 15017 | 41185 | 41185 | 2017-01-05 22:07 | 2017-01-06 07:30 | 2017-01-06 09:30 |  |  | 3
| 32271 | MANGUERA DE INYECCION NO ABASTECE CLORO | CO-POZ-001-BMB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-07 | 2017-01-07 | 15022 | 239 | 40428 | 2017-01-07 09:59 | 2017-02-09 14:46 | 2017-02-09 14:46 | 10 | FALTA-MO | 1
| 32272 | MANGUERA DE INYECCION NO ABASTECE CLORO | CO-POZ-001-BMB | Correctivo planeado | Rechazado | INO | CO-FER | 2017-01-07 | 2017-01-07 | 15022 |  |  | 2017-01-07 10:16 |  | 2017-01-07 10:22
| 25516 | PINTAR MESA COLOR BLANCO (EN LAVADO DE CAJAS ) | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | * | CO-EDI | 2016-12-05 | 2016-12-10 | 11131 | 41185 |  | 2016-11-08 15:05 | 2017-02-07 08:00 | 2017-02-07 10:00 |  |  | 8
| 25561 | REPARAR TALUD DE CANAL PLUVIAL POR REPARACION DE FUGA | CO-GH-D09 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 239 | 41185 |  | 2016-10-20 08:38 | 2016-10-29 | 2016-10-29 10:00 |  |  | 3
| 25665 | REPARACION DE FUGA EN MANIFUL PLC1 | CO-COR-ZA-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 239 | 239 |  | 2016-11-08 10:07 | 2016-11-08 | 2016-11-09 17:50 |  |  | 6
2016-11-05 | 24066 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-11-07 07:00 | 2016-11-07 15:00 |  |  | 8
2016-11-05 | 24067 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-10-30 | 2016-11-05 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-11-05 08:00 | 2016-11-05 12:00 |  |  | 8
2016-11-05 | 24068 | MP. A GENERADORES TIPO "E" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-10-30 | 2016-11-05 | 239 | 239 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-10-31 | 2016-10-31 12:57 |  |  | 1.5
2016-11-05 | 24069 | MP. A GENERADORES TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-10-30 | 2016-11-02 | 239 | 239 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-10-31 | 2016-10-31 13:03 |  |  | 3
| 25577 | REPARACION DE 2 FUGAS HIDRAULICAS | CO-GH-C03 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 239 | 239 |  | 2016-11-08 09:31 | 2016-11-08 | 2016-11-08 10:20 |  |  | 4
| 25580 | REPARACION DE FUGA HIDRAULICA | CO-GH-C08 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 239 | 239 |  | 2016-11-08 09:37 | 2016-11-08 | 2016-11-08 10:23 |  |  | 2
| 25584 | REPARACION DE FUGA HIDRAULICA | CO-GH-C07 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 239 | 239 |  | 2016-11-08 09:49 | 2016-11-08 | 2016-11-08 10:29 |  |  | 2
| 25585 | REPARACION DE FUGA HIDRAULICA | CO-GH-C09-ADU | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 239 | 239 |  | 2016-11-10 09:59 | 2016-11-10 | 2016-11-11 17:48 |  |  | 2
2017-03-07 | 42175 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-07 | 2017-03-11 | 239 | 239 | 40428 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-08 11:00 | 2017-03-08 13:05 |  |  | 3
2017-03-12 | 42191 | MP. A TRACTOR MASSEY FERGUSON 375 TIPO "D" | CO-TRC-014 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-12 | 2017-03-12 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-12 08:00 | 2017-03-12 10:00 |  |  | 2
2017-03-06 | 42192 | MP. MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-06 | 2017-03-12 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-15 09:00 | 2017-03-16 08:00 |  |  | 1.5
2017-03-10 | 42193 | MP. A SECADORA DE CAJAS TIPO "A" | COL-LVC-SEC | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-11 15:00 | 2017-03-11 17:00 |  |  | 2
| 42269 | MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO ALMACEN ( PRUEBA) | CO-ACO-001 | Correctivo de emergencia | Cerrado sin ejecutar | ELE | CO-EDI | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 42521 | 35072 | 13586 | 2017-03-07 09:16 |  | 2017-04-13 15:45 |  |  | 1
| 29639 | COLOCACION DE LONAS (PROPAGANDA) | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2016-12-10 | 2016-12-10 | 40766 | 41185 | 34482 | 2016-12-10 08:00 | 2016-12-12 06:00 | 2016-12-12 09:30 |  |  | 2.5
| 29664 | ELABORACION DE PLANCHA DE CONCRETO DE 2.80 X 4.16 DE LARGA | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 41185 | 41185 | 9618 | 2016-12-10 11:43 | 2016-12-12 07:00 | 2016-12-12 10:00 |  |  | 4
2017-03-11 | 42176 | MP. A GENERADOR TIPO "F" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-09 | 2017-03-11 | 239 | 239 | 40428 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-08 09:00 | 2017-03-08 11:04 |  |  | 6
2017-03-07 | 42177 | MP. A MEZCLADOR TIPO "C" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-07 | 2017-03-11 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-09 17:00 | 2017-03-09 17:40 |  |  | 4
2017-03-10 | 42178 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-08 | 2017-03-11 | 239 | 239 | 40428 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-09 18:00 | 2017-03-09 18:42 |  |  | 3
2017-03-09 | 42179 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-028 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-09 | 2017-03-15 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-09 08:00 | 2017-03-09 10:00 |  |  | 2
2017-03-09 | 42180 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-029 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-03-09 | 2017-03-15 | 41185 | 41185 | 34482 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-09 10:00 | 2017-03-09 12:00 |  |  | 2
2017-03-09 | 42181 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-030 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-09 | 2017-03-15 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-09 12:00 | 2017-03-09 14:00 |  |  | 2
2017-03-11 | 42182 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-11 | 2017-03-17 | 41185 | 41185 | 40507 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-08 08:00 | 2017-03-08 11:00 |  |  | 3
2017-03-10 | 42183 | MP. CAÑON PULVERIZADOR "C" | CO-PUL-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-10 | 2017-03-16 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-10 08:00 | 2017-03-10 10:00 |  |  | 1.5
2017-03-07 | 42184 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 41185 | 41185 | 9797 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-07 08:00 | 2017-03-07 10:00 |  |  | 3
2017-03-07 | 42185 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 41185 | 41185 | 9797 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-07 09:00 | 2017-03-07 11:00 |  |  | 3
2017-03-12 | 42186 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-08 | 2017-03-11 | 239 | 239 | 40428 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-07 08:00 | 2017-03-07 08:52 |  |  | 3
2017-03-12 | 42187 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-09 | 2017-03-11 | 239 | 239 | 40428 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-07 10:00 | 2017-03-07 11:00 |  |  | 4
2017-03-07 | 42188 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-07 08:00 | 2017-03-07 10:00 |  |  | 2
2017-03-08 | 42189 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-08 | 2017-03-14 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-15 08:00 | 2017-03-15 10:00 |  |  | 2
2017-03-08 | 42190 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-08 | 2017-03-14 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-09 08:00 | 2017-03-09 10:00 |  |  | 2
| 83702 | Revisar Netajet 1 Control B no activa riegos. | CO-COR-ZB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-09-22 12:06 | 2017-09-23 09:00 | 2017-09-23 10:00 | 38 |  | 2
2017-12-16 | 83714 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 10:00 | 50 |  | 2
| 83715 | FUGA DE AGUA ENTRE LOS INV. E05 Y E06 | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 36730 | 239 | 29310 | 2017-09-22 14:46 | 2017-09-23 09:00 | 2017-09-23 11:10 | 38 |  | 2
| 83717 | REPARACION DE BASCULA | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-09-24 | 2017-09-24 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-09-22 15:10 | 2017-09-23 13:00 | 2017-09-23 15:00 | 39 |  | 2
| 42235 | Barandal para tarima azul area lavado de cajas | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-04-27 | 2017-04-29 | 11131 | 41185 | 9729 | 2017-03-06 16:25 | 2017-04-29 16:00 | 2017-04-29 19:00 | 17 |  | 2
2017-03-06 | 42169 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-06 | 2017-03-11 | 239 | 239 | 40428 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-10 10:00 | 2017-03-10 12:05 |  |  | 2
2017-03-09 | 42170 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-03-09 | 2017-03-11 | 239 | 239 | 40428 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-10 13:00 | 2017-03-10 14:00 |  |  | 2
2017-03-09 | 42171 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-09 | 2017-03-11 | 239 | 239 | 40428 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-11 08:00 | 2017-03-11 10:00 |  |  | 4
2017-03-09 | 42172 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-03-09 | 2017-03-11 | 239 | 239 | 40428 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-11 11:00 | 2017-03-11 11:54 |  |  | 2
2017-03-09 | 42173 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-03-09 | 2017-03-15 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-15 15:00 | 2017-03-15 16:00 |  |  | 2
2017-03-11 | 42174 | MP. A CUATRIMOTO HONDA "A" | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-11 | 2017-03-17 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-11 16:00 | 2017-03-11 18:00 |  |  | 3.5
| 87439 | Fuga de tuberia A8 surco 41 periferia | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-10-10 14:32 | 2017-10-12 10:00 | 2017-10-12 11:52 | 41 |  | 2
| 87606 | PREPARAR INV.E03 (MANGUERAS) | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-10-07 09:24 | 2017-10-11 07:30 | 2017-10-11 15:00 | 41 |  | 56
| 87443 | FUGA EN ESQUINA ENTRE INV. E01 Y E02 | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 36730 | 239 | 38441 | 2017-10-10 15:09 | 2017-10-16 17:00 | 2017-10-16 19:10 | 41 |  | 2
| 87445 | FUGA ENTRE INV. E01 Y E02 JUNTO LA VALVULA SOSTENEDORA | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | HID | CO-GH | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 36730 | 239 | 38441 | 2017-10-10 15:13 |  | 2017-11-10 14:02 | 41 |  | 2
| 34710 | SOLDARLE UNA VARILLA DE LA CARRETILLA | COL-CMU | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-02-18 | 2017-02-18 | 14993 | 41185 | 36695 | 2017-01-25 13:50 | 2017-02-19 08:00 | 2017-02-19 09:00 |  |  | 3
| 34732 | NO DA PRESION HASTA 400LB | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 15017 | 41185 | 41185 | 2017-01-25 22:38 | 2017-01-26 06:01 | 2017-01-26 14:00 |  |  | 2
| 34759 | CAMBIO DE LLANTA | CO-PLF-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-PRO | 2017-01-21 | 2017-01-21 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-21 09:41 | 2017-01-22 08:00 | 2017-01-22 10:00 |  |  | 2
| 34764 | NO ARRANCA EL MOTOR | CO-TRC-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-22 | 2017-01-22 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-22 09:47 | 2017-01-23 07:30 | 2017-01-23 08:30 |  |  | 2
| 34712 | SOLDAR EL CARRO DEL ALTURAS Y DARLE MANTENIMIENTO A LAS LLANTAS | COL-CMU | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 14993 | 41185 | 28263 | 2017-01-25 14:02 | 2017-02-14 08:00 | 2017-02-14 11:00 | 4 | FALTA-MO | 3
| 26344 | INSTALAR BASE DE SOPORTE PARA LA LAMPARA LED A PARIHUELA DE BUSAN | COL-FUM-ARR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FUM | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 31860 | 41185 | 41185 | 2016-11-15 21:41 | 2016-11-16 08:00 | 2016-11-16 11:00 | 46 |  | 4
| 26241 | Soldar la toma de aire se encuentra en la rampa de descarga | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 11131 | 41185 | 41185 | 2016-11-15 10:38 | 2016-12-06 07:00 | 2016-12-06 11:00 |  |  | 4
| 26364 | registro para valvula afuera de invernadero D-08 | CO-GH-D08 | Orden de mejora ALTO | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 38441 | 41185 | 11861 | 2016-11-16 12:02 | 2017-01-24 08:00 | 2017-01-24 14:00 |  |  | 6
| 26346 | POLARIZADO DE VENTANAS AL EXTERIOR OFICINA ISRAEL | CO-OFI-002 | Correctivo planeado | Rechazado | FON | CO-EDI | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 15099 |  |  | 2016-11-16 10:15 |  | 2016-12-14 11:43
| 26374 | HERMETIZAR CON MALLA Y PLASTICO PLANTA DE TRATAMIENTO CENTRAL | CO-PTA-002 | Orden de mejora ALTO | Terminado | HER | CO-MTO | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 38478 | 14993 |  | 2016-11-16 13:23 | 2016-11-24 10:00 | 2016-12-24 13:00 |  |  | 4
| 26376 | PORTA CUBETAS PARA ECLUSA | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 15969 | 41185 | 41185 | 2016-11-16 13:29 | 2016-11-17 08:00 | 2016-11-17 11:00 | 46 |  | 6
| 24843 | LA LLANTA DE LA BICICLETA #16, DE VIGILANCIA ESTA PONCHADA | CO-CAS-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-EDI | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 39405 | 41185 |  | 2016-11-04 16:07 | 2016-11-07 07:00 | 2016-11-07 08:00 |  |  | 1
| 88830 | PREPARARACION NORMAL INV.E02 | CO-GH-E02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-14 | 2017-10-17 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-10-14 09:15 | 2017-10-14 07:30 | 2017-10-17 16:00 | 42 |  | 140
| 59703 | Bancos para bajado de fertilizantes en área de controles de riego D,E,F. | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 36730 | 41185 | 34482 | 2017-06-09 10:05 | 2017-07-07 07:00 | 2017-07-07 19:00 | 31 |  | 12
| 28182 | PONER SOPORTE LADO NORPONIENTE DEL A01 | CO-GH-A01-STR | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 15112 | 14993 | 32849 | 2016-12-01 15:12 | 2016-12-02 08:00 | 2016-12-02 11:00 |  |  | 4
| 28185 | COLOCAR ANCLA EN B06 | CO-GH-BO6-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | HER | CO-GH | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 15112 | 41185 | 41185 | 2016-12-01 15:15 | 2016-12-05 14:00 | 2016-12-05 18:00 |  |  | 4
| 28233 | ELABORACION DE RAMPA PARA LA NUEVA EXCLUSA | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-26 11:11 | 2016-11-28 07:00 | 2016-11-29 14:30 |  |  | 16
| 28250 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-21 13:19 | 2016-11-21 13:00 | 2016-11-21 15:30 |  |  | 2.5
| 28235 | ELABORACION DE REGISTRO O BASE PARA COLOCAR AIRE ACONDICIONADO | CO-COM-002 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-EDI | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-30 11:14 | 2016-11-30 12:18 | 2016-11-30 17:00 |  |  | 4
| 94459 | LAVADO DE PLASTICOS D02 | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-11-04 11:56 | 2017-11-07 07:00 | 2017-11-07 10:30 | 45 |  | 3.5
| 94460 | LAVADO DE PLASTICOS D05 | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-11-04 11:58 | 2017-11-07 10:30 | 2017-11-07 14:00 | 45 |  | 3.5
| 94461 | CAMBIO DE GANCHOS, CABLE, TUTORES, COLOCACION DE PUNTALES F09 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-07 | 2017-11-22 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-11-04 11:59 | 2017-11-07 08:00 | 2017-11-22 14:00 | 45 |  | 40
| 94546 | PARIHUELA #6 LE TRONO UNA MANGUERA DE AGITADOR, MARCADA CON CINTA ROJA. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-11-06 22:10 | 2017-11-07 07:00 | 2017-11-07 09:00 | 45 |  | 1
| 28236 | REALIZACION DE MACHUELO (BODEGA ZONA A) | CO-BIO-ZA | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-FER | 2016-11-30 | 2016-12-02 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-29 | 2016-11-30 07:00 | 2016-11-30 13:00 |  |  | 6
| 28061 | NO DA PRESION Y TIENE LOS 2 BATIDORES TAPADOS. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-11-30 20:50 | 2016-12-04 07:00 | 2016-12-04 11:00 |  |  | 4
| 28062 | TIENE MANGUERA QUE VA AL CARRETE ROTA | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-11-30 20:55 | 2016-12-04 07:00 | 2016-12-04 11:00 |  |  | 4
| 94557 | LAVADO DE PLASTICOS E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-11-04 09:00 | 2017-11-08 07:00 | 2017-11-08 11:00 | 45 |  | 4
| 94413 | PARIHUELA #2 NECESITA 100 MTS. DE MANGUERA | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-11-04 21:20 | 2017-11-07 13:00 | 2017-11-07 14:00 | 45 |  | 1
| 94572 | DESARMAR GATO DE HIDRAULICO | CO-TRP-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 40648 | 41185 | 41092 | 2017-11-07 08:06 | 2017-11-07 10:30 | 2017-11-07 14:30 | 45 |  | 2
| 94573 | REPARACION DE TRACTOR 790 -1 | CO-TRC-001 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 35677 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2017-11-05 11:07 |  |  | 7 |  | 36
| 94574 | MODIFICACIONES A SANITIZANTES PEQUEÑOS | COL-CMU-SAN | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 41185 | 41185 | 34482 | 2017-11-04 11:11 | 2017-11-07 | 2017-11-07 16:39 | 45 |  | 48
| 94576 | SANITIZANTE CON FUGA EN TANQUE | CO-CSA-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 11131 | 41185 | 9729 | 2017-11-07 07:17 | 2017-11-07 08:00 | 2017-11-07 10:00 | 45 |  | 5
| 94419 | Reparar tiron de tolva #1 | CO-TOL-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 38090 | 41185 | 34482 | 2017-11-05 13:13 | 2017-11-06 | 2017-11-06 16:43 | 45 |  | 4
| 94548 | PARIHUELA #5 TIENE CAPADO UN TORNILLO DEL SOPORTE DEL MOTOR Y UNO SIN TUERCA | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-11-06 23:00 | 2017-11-07 07:00 | 2017-11-07 08:00 | 45 |  | 1
| 94571 | MODIFICACION DE PORTATERMOS REALIZAR BASE VIRCRON | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 34135 | 41185 | 36695 | 2017-11-06 07:03 | 2017-11-07 09:00 | 2017-11-07 16:30 | 45 |  | 12
| 94412 | PARIHUELA #2 TIENE LA PIOLA ROTA | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-05 | 2017-11-05 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-11-04 21:01 | 2017-11-05 13:00 | 2017-11-05 14:00 | 45 |  | 1
| 94463 | SOLDARLE EL ARO A LA ANCLA LADO NOR-PONIENTE | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 14993 | 41185 | 28263 | 2017-11-06 12:31 | 2017-11-08 08:00 | 2017-11-08 11:00 | 45 |  | 3
| 69968 | SOLDAR 14 ESCOBAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 38090 | 41185 | 42312 | 2017-07-26 13:10 | 2017-07-27 11:00 | 2017-07-27 13:00 | 30 |  | 2
| 69969 | COLOCAR TARJA CON TUBERIA EN BIOBET | CO-BIO-ZC | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-FER | 2017-12-06 | 2017-12-08 | 15052 | 41185 | 35677 | 2017-07-26 13:11 | 2017-12-06 07:30 | 2017-12-08 14:00 | 49 |  | 6
| 69970 | colocar maya sombra biobet zona 6 | CO-BIO-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-FER | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 15052 | 14993 | 14993 | 2017-07-26 13:14 | 2017-07-29 08:00 | 2017-07-29 10:00 | 30 |  | 3
| 69972 | 3 bases porta termo | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 15052 | 41185 | 36192 | 2017-07-26 13:16 | 2017-08-13 07:00 | 2017-08-13 19:00 | 33 |  | 4
| 82065 | REFORZAR CON SOLDADURA ESCOBAS DE ARAÑA | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 15113 | 41185 | 31837 | 2017-09-15 10:24 | 2017-09-15 16:00 | 2017-09-15 18:00 | 37 |  | 2
| 82129 | REPARACION DE CANAL LADO ORIENTE INV D-01 | CO-GH-D01 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-09-11 12:25 | 2017-09-14 08:00 | 2017-09-15 12:30 | 37 |  | 16
| 82130 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORRO G-08 LADO SUR | CO-GH-G08 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-09-11 12:28 | 2017-09-14 13:30 | 2017-09-14 14:30 | 37 |  | 1
| 82132 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORRO G-09 LADO SUR | CO-GH-G09 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-09-11 12:30 | 2017-09-14 12:30 | 2017-09-14 13:30 | 37 |  | 1
| 82133 | REPARACION DE PEDAL DE COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-09-11 12:33 | 2017-09-14 08:00 | 2017-09-14 10:00 | 37 |  | 2
| 69975 | Base para cal | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 15052 | 41185 | 42312 | 2017-07-26 13:18 | 2017-07-27 09:00 | 2017-07-27 11:00 | 30 |  | 2
| 50621 | reforsar orificio para tornillo de tiron de tolba # 1 de recoleccion | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-04-28 | 2017-04-29 | 37126 | 41185 | 34482 | 2017-04-28 14:22 | 2017-04-29 08:00 | 2017-04-29 10:00 | 17 |  | 2
| 71494 | Reparar lamparas de 2 x 75 en recepción | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-08-03 11:09 | 2017-10-11 10:30 | 2017-10-11 13:30 | 41 |  | 3
| 71495 | Reparación de paila # 5 llanta ponchada | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-EDI | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 11131 | 41185 | 40885 | 2017-08-03 11:17 | 2017-08-04 14:00 | 2017-08-04 16:00 | 31 |  | 2
| 71520 | REPARACION DE TIRON DECARRO DE RECOLEECCION 01 | CO-CLO-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 38090 | 41185 | 28263 | 2017-08-03 15:51 | 2017-08-04 13:00 | 2017-08-04 17:00 | 31 |  | 3
| 71476 | Motor de bomba centrífuga PEGADO | CO-PTA-003 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 38478 | 41185 | 43495 | 2017-08-03 10:07 | 2017-08-24 12:00 | 2017-08-24 15:00 | 34 |  | 2
| 71514 | FUGA DE TUBERIA SURCO 1 | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 31525 | 239 | 32215 | 2017-08-03 14:44 | 2017-08-04 08:00 | 2017-08-04 10:20 | 31 |  | 3
| 50681 | COLOCAR JAULA PARA RESGUARDO DE COSTALES QUE QUITARON DE LA ZONA D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-04-28 | 2017-04-29 | 36730 | 41185 | 11861 | 2017-04-28 14:55 | 2017-04-29 08:00 | 2017-04-29 10:00 | 17 |  | 1
| 71485 | REPARACION DE FUGA EN VALVULA 9 | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 31525 | 239 | 9758 | 2017-07-31 09:40 | 2017-07-31 10:00 | 2017-07-31 15:04 | 31 |  | 5
| 76138 | PINTAR PLASTICOS C14 AL 40% | CO-GH-C14 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-08-19 12:10 | 2017-08-21 08:00 | 2017-08-21 11:00 | 34 |  | 3
| 76139 | PINTAR PLASTICOS C09 AL 40% | CO-GH-C09 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-08-19 12:11 | 2017-08-21 11:00 | 2017-08-21 14:00 | 34 |  | 3
| 76140 | PINTAR PLASTICOS C03 AL 40% | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-08-19 12:14 | 2017-08-22 08:00 | 2017-08-22 11:00 | 34 |  | 3
| 76141 | PINTAR PLASTICOS G06 AL 40% | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-08-19 12:15 | 2017-08-22 11:00 | 2017-08-22 14:00 | 34 |  | 3
| 76142 | COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN PASILLO B01 | CO-GH-BO1 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-08-19 12:16 | 2017-08-23 08:00 | 2017-08-23 11:00 | 34 |  | 3
| 76143 | COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN PASILLO G03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-08-19 12:18 | 2017-08-23 11:00 | 2017-08-23 13:00 | 34 |  | 2
| 76144 | COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN PASILLO C12 | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-08-19 12:19 | 2017-08-23 13:00 | 2017-08-23 15:00 | 34 |  | 2
| 76145 | COLOCACION DE MALLA FRONTAL A10 | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-08-19 12:20 | 2017-08-24 08:00 | 2017-08-24 15:00 | 34 |  | 7
| 76146 | CAMBIO DE PLASTICOS A10 | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-21 | 2017-08-23 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-08-19 12:21 | 2017-08-21 08:00 | 2017-08-23 15:00 | 34 |  | 21
| 55866 | Fuga en surco 20 periferia del A06 | COL-GH-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-05-26 10:56 | 2017-05-27 10:00 | 2017-05-27 12:00 | 21 |  | 3
| 76216 | ABRIR PACAS EN PILAS DE HIDRATADO PARA INV.F06 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-08-19 09:40 | 2017-08-23 07:30 | 2017-08-23 15:00 | 33 |  | 28
| 76217 | CABECERAS INV. A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-08-19 09:41 | 2017-08-24 07:30 | 2017-08-24 15:00 | 34 |  | 28
| 76219 | PREPARAR PARA CAPEX INV.A08 (MANGUERAS) | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-19 09:42 | 2017-08-23 07:30 | 2017-08-23 15:00 | 34 |  | 56
| 76220 | DRENAR LINEAS DE RIEGO INV. E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-19 09:44 | 2017-08-24 07:30 | 2017-08-24 09:30 | 34 |  | 16
| 76254 | PARCHAR LLANTA DE TORNADO | CO-VHC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 35072 | 41185 | 43869 | 2017-08-22 12:45 | 2017-08-23 17:00 | 2017-08-23 19:00 | 34 |  | 3
| 55867 | HERMETICIDAD A-05 WK 22 | COL-GH-ZA | Correctivo de emergencia | Cerrado sin ejecutar | HER | CO-GH | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 43456 | 14993 | 14993 | 2017-05-26 10:59 | 2017-05-25 11:31 | 2017-05-26 15:31 | 22 |  | 20
| 76255 | CAMBIAR CHAPA EN OFICINA DE MARCOS NAVA | CO-OFI-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 41185 | 41185 | 9729 | 2017-08-23 09:49 | 2017-08-23 10:00 | 2017-08-23 12:00 | 34 |  | 2
| 76257 | INSTALAR BOMBA EN PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE | CO-PTA-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELT | CO-MTO | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 41185 | 41185 | 43270 | 2017-08-20 12:54 | 2017-08-21 09:00 | 2017-08-21 13:00 | 34 |  | 3
| 76259 | INSTALAR EXTRACTOR EN BAÑOS COMEDOR SUR | CO-COM-003 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 41185 | 41185 | 43270 | 2017-08-20 08:57 | 2017-08-20 08:00 | 2017-08-20 15:00 | 34 |  | 3
| 55857 | INATALACION ELECTRICA DE EMBARQUES | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Rechazado | ELE | CO-EDI | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-05-26 09:26 |  | 2017-07-06 15:09 | 27
| 55813 | PARIHUELA TIRA ACEITE DE LA TOMA | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 14993 | 41185 | 36192 | 2017-05-25 15:26 | 2017-05-26 13:00 | 2017-05-26 16:00 | 21 |  | 2
| 74462 | Fuga fuera del invernadero A-7 | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 31525 | 239 | 9758 | 2017-08-15 10:31 | 2017-08-15 14:00 | 2017-08-15 16:20 | 33 |  | 2
| 74508 | CAMBIO DE LIGAS DE CHUCK TRACTOR DE PDS Y RELLENAR ACEITE | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-08-15 11:35 | 2017-08-15 10:00 | 2017-08-15 12:00 | 33 |  | 2
| 74575 | COLOCAR 1 TAPA DE REGISTRO MUJERES + 1 TAPA DE REGISTRO HOMBRES (BAÑOS ZONA C) | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-08-16 09:16 | 2017-12-27 11:45 | 2017-12-27 12:15 | 52 |  | 2
| 74576 | COLOCAR 2 TAPAS DE TAZA + COMPONER LLAVE DE LAVAMANOS (BAÑOS HOMBRES ZONA C) | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-08-16 09:24 | 2017-11-09 08:00 | 2017-11-09 09:00 | 45 |  | 1
| 27345 | CAMBIAR LA FERTILIZADORA NUMERO DOS | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 9863 | 239 | 239 | 2016-11-26 10:20 | 2016-11-28 | 2016-11-28 11:15 |  |  | 4
| 27346 | REPARACION DE BICICLETA SE LE DAÑO EL PEÑOL O PERICO TRASERO ESTA EN EL TALLER | COL-HEM-BIC | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 9863 | 41185 | 41185 | 2016-11-26 10:29 | 2016-12-04 12:00 | 2016-12-04 16:00 |  |  | 4
| 91432 | COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN PASILLO F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-10-21 10:25 | 2017-10-26 10:00 | 2017-10-26 12:30 | 43 |  | 2.5
| 91433 | COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN PASILLO F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-10-21 10:26 | 2017-10-26 12:30 | 2017-10-26 15:00 | 43 |  | 2.5
| 91510 | PARIHUELA #04 2 BOQUILLAS DOBLES EN MAL ESTADO | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-10-25 22:30 | 2017-10-27 16:30 | 2017-10-27 17:00 | 43 |  | 1
| 91511 | PARIHUELA #03 2 BOQUILLAS DOBLES Y 2 BOQUILLAS DE 1 ORIFICIO (YAMAHO) | CO-PRH-003 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-10-25 22:35 | 2017-10-27 16:00 | 2017-10-27 16:30 | 43 |  | 1
| 91414 | PINTAR PLASTICOS B09 AL 40% | CO-GH-BO9 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-21 09:55 | 2017-10-24 11:00 | 2017-10-24 14:00 | 43 |  | 3
| 91512 | PARIHUELA #6 2 BOQUILLAS DE 2 ORIFICIOS (YAMAHO) EN MAL ESTADO | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-10-25 22:43 | 2017-10-27 15:30 | 2017-10-27 16:00 | 43 |  | 1
| 27339 | REPARACION DE FUGA 4" | CO-GH-C09 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 29310 | 239 |  | 2016-11-24 18:30 | 2016-11-25 | 2016-11-25 18:42 |  |  | 2
| 27348 | NO TIENE PRESION LA BOMBA | CO-PRH-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 14993 | 41185 | 41185 | 2016-11-25 09:43 | 2016-12-19 14:00 | 2016-12-19 17:00 |  |  | 3
| 27349 | LA BOMBA NO TIENE PRESION | CO-PRH-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 14993 | 41185 | 41185 | 2016-11-25 11:10 | 2016-11-26 08:00 | 2016-11-26 11:00 |  |  | 3
| 27350 | CAMBIO DE NEUMATICOS | CO-GAT-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-26 11:12 | 2016-11-26 14:00 | 2016-11-28 09:00 |  |  | 8
| 27360 | PINTAR ESCALERAS | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-11-27 | 2016-11-27 | 14979 | 41185 | 41185 | 2016-11-27 07:33 | 2016-11-28 07:00 | 2016-11-28 13:00 |  |  | 6
| 91513 | PARIHUELA #11 BOQUILLAS DE 2 ORIFICIOS Y 1 DE UN ORIFICIO EN MAL ESTADO. | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-10-25 22:46 | 2017-10-27 14:30 | 2017-10-27 15:03 | 43 |  | 1
| 91514 | PARIHUELA #5 BOQUILLA DE 1 ORIFICIO EN MAL ESTADO (YAMAHO). | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-10-25 22:49 | 2017-10-27 14:00 | 2017-10-27 14:30 | 43 |  | 1
| 27352 | POSTE DE SEGURIDAD NO TIENE TORNILLOS SE CAPO | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 11131 | 41185 | 41185 | 2016-11-26 11:45 | 2016-12-16 07:00 | 2016-12-16 09:00 |  |  | 4
| 27353 | FUGA DE AGUA | CO-CSA-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 11131 | 41185 | 41185 | 2016-11-26 11:48 | 2016-11-26 | 2016-11-27 |  |  | 3
| 91417 | COLOCACION DE CABECERAS Y ALINEADO DE TUTORES F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-10-21 10:00 | 2017-10-25 08:00 | 2017-10-25 15:00 | 43 |  | 7
| 91436 | HERMETIZAR A07 | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-10-21 10:29 | 2017-10-27 08:00 | 2017-10-31 10:00 | 43 |  | 10
| 91438 | COLOCACION DE REFUERZOS C11 | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-10-21 10:31 | 2017-10-27 08:00 | 2017-10-27 14:00 | 43 |  | 6
| 91439 | CAMBIO DE MALLAS C11 | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-28 | 2017-10-28 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-10-21 10:32 | 2017-10-28 08:00 | 2017-10-28 09:00 | 43 |  | 6
| 91441 | HERMETIZAR F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-10-28 | 2017-11-02 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-10-21 10:33 | 2017-10-28 08:00 | 2017-11-02 10:00 | 43 |  | 10
| 82845 | RE ALINEAR BOLIS EN INVERNADERO G08 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-09-16 09:28 | 2017-09-19 07:30 | 2017-09-19 11:30 | 38 |  | 80
| 82846 | COLOCAR PIQUETA EN BOLI | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-09-16 09:29 | 2017-09-19 11:30 | 2017-09-20 15:00 | 38 |  | 170
| 82963 | APRETAR MANGUERA DE HIDRAULICO EN TRACTOR DE PDS | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-09-21 08:57 | 2017-09-22 11:00 | 2017-09-22 12:00 | 38 |  | 2
| 83004 | ALINEAR CANOA INV.E05 | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-09-16 11:35 | 2017-09-21 11:30 | 2017-09-21 16:00 | 38 |  | 40
| 32038 | COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS | COL-AYE-COM | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-EDI | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 42521 | 41185 | 27953 | 2017-01-05 11:18 | 2017-01-11 08:00 | 2017-03-11 12:00 |  | FALTA-MO | 4
2017-12-16 | 102624 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-12 14:00 | 2017-12-12 15:30 | 50 |  | 1.5
2017-12-10 | 102625 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 43456 | 239 | 104061 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-13 12:00 | 2017-12-13 14:50 | 50 |  | 4
2017-12-15 | 102626 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-11 11:00 | 2017-12-11 13:00 | 50 |  | 2
2017-12-16 | 102627 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-12-10 | 2017-12-10 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-10 08:00 | 2017-12-10 09:00 | 50 |  | 1
2017-12-12 | 102628 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-11 08:00 | 2017-12-11 09:00 | 50 |  | 1
2017-12-16 | 102629 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-13 11:30 | 2017-12-13 15:30 | 50 |  | 4.5
2017-12-10 | 102630 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-13 16:00 | 2017-12-13 17:00 | 50 |  | 1
2017-12-15 | 102631 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-13 07:30 | 2017-12-13 11:30 | 50 |  | 5
2017-12-16 | 102632 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-14 07:30 | 2017-12-14 12:00 | 50 |  | 4.5
2017-12-10 | 102633 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-14 12:00 | 2017-12-14 13:00 | 50 |  | 1
2017-12-15 | 102634 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-14 07:30 | 2017-12-14 11:30 | 50 |  | 5
2017-12-16 | 102635 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-15 12:30 | 2017-12-15 17:00 | 50 |  | 4.5
2017-12-10 | 102636 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-15 08:00 | 2017-12-15 09:00 | 50 |  | 1
| 102736 | ELABORACION DE TABLERO PARA HERRAMIENTA | CO-TLL-001 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-EDI | 2017-12-10 | 2017-12-10 | 41185 | 41185 | 39662 | 2017-12-10 07:30 | 2017-12-10 09:00 | 2017-12-10 19:00 | 50 |  | 10
| 102740 | PINTAR Y LIJAR 3 ESCALERAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2017-12-10 | 2017-12-10 | 41185 | 41185 | 27953 | 2017-12-10 08:00 | 2017-12-10 08:00 | 2017-12-10 14:00 | 50 |  | 5
| 102741 | RECOLECCION DE CHATARRA DE TALLERES | COL-AYE-TLL | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-10 | 2017-12-10 | 41185 | 41185 | 28263 | 2017-12-10 07:49 | 2017-12-10 14:00 | 2017-12-10 18:00 | 50 |  | 4
| 102742 | MOVER CASAS DE ABEJORRO: TALLER -> PATIO DE TRACTORES | COL-AYE-TLL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-10 | 2017-12-10 | 41185 | 41185 | 28263 | 2017-12-10 09:51 | 2017-12-10 08:00 | 2017-12-10 12:00 | 50 |  | 2
| 102744 | REALIZAR ESTRUCTURA Y DIQUE PARA AREA DE PINTURA | COL-AYE-TLL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-17 | 2017-12-18 | 41185 | 41185 | 28263 | 2017-12-11 07:30 | 2017-12-18 07:00 | 2017-12-18 19:00 | 51 |  | 48
| 102746 | CAMBIAR LLANTA DE LA JAULA DE RECOLECCION | CO-TRA-PER-005 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 38090 | 41185 | 39662 | 2017-12-11 10:36 | 2017-12-11 09:00 | 2017-12-11 12:00 | 50 |  | 3
| 110565 | ALARGAR Y REPARAR TAPON DE DESFOGE INV. D11 | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 36730 | 239 | 38477 | 2018-01-14 12:06 | 2018-01-16 17:00 | 2018-01-16 19:00 | 3 |  | 2
| 110566 | RESANAR PARET DAÑADA EN AREA DE CONTENCION DE ACIDOS POR FUERA | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | CIV | CO-MTO | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 36730 |  |  | 2018-01-14 12:26
| 110567 | REPARAR Y PINTAR LOCKER PARA RESGAURDO DE E.P.P. | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-MTO | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 36730 |  |  | 2018-01-14 12:28
| 110569 | ECHARLE SEMENTO EN PISO PARA DARLE NIVEL EN AREA DE FERTILIZANTES | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | CIV | CO-MTO | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 36730 |  |  | 2018-01-14 12:30
| 110570 | CAMBIAR CLABIJA DE VASCULA DE MEDICION DE FERTILIZANTES (SE ENMOJECIO) | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 36730 | 239 | 13586 | 2018-01-14 12:34 | 2018-01-16 13:15 | 2018-01-16 14:15 | 3 |  | 0.5
| 110571 | PINTAR TUBERIA ACORDE A LAS NORMAS (son los tubos de las reparaciones echas) | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Rechazado | PIN | CO-MTO | 2018-01-31 | 2018-02-03 | 36730 | 239 | 103885 | 2018-01-14 12:37 |  | 2018-01-15 14:31 | 5
| 110606 | PONER PERNO EN BRAZOS HIDRAULICOS DE TRACTOR PDS | CO-TRC-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 15113 | 41185 | 31837 | 2018-01-15 12:16 | 2018-01-18 07:30 | 2018-01-18 10:30 | 3 |  | 3
| 110632 | REFORZAR CON SOLDADURA ESCOBAS DE ARAÑA PARA PDS (7) | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 15113 | 41185 | 31837 | 2018-01-15 15:23 | 2018-01-17 07:30 | 2018-01-17 08:30 | 3 |  | 1
| 110568 | Fuga en area de valvulas | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 31525 | 239 | 43986 | 2018-01-14 12:31 | 2018-01-15 07:30 | 2018-01-16 20:00 | 3 |  | 18
| 110590 | REPARAR MANGUERA DE MEZCLADOR EN ZONA F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 36730 | 239 | 103897 | 2018-01-15 09:59 |  |  | 5 |  | 2
| 110633 | Reparación de soporte de llanta en carro sanitizante # 15 | CO-CSA-015 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 11131 | 41185 | 34482 | 2018-01-15 15:23 | 2018-01-24 14:51 | 2018-01-24 15:51 | 4 |  | 1
| 110608 | Pegar letrero de Embarques en la entrada | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 11131 | 41185 | 43270 | 2018-01-15 12:21 | 2018-01-15 15:30 | 2018-01-15 16:30 | 3 |  | 1
| 110639 | ELABORAR UN FIRME DE 5.80 MTS DE LARGO Y 60 CM DE ANCHO | CO-ALM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-EDI | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 14993 | 41185 | 44307 | 2018-01-15 15:40 | 2018-01-17 11:00 | 2018-01-18 11:00 | 3 |  | 8
| 110557 | REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE ZONA C | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 239 | 239 | 29310 | 2018-01-12 13:30 | 2018-01-12 14:00 | 2018-01-13 11:10 | 2 |  | 8
| 110631 | PINTAR TUBERIAS DE REPARACIONES REALIZADAS EN CONTROL D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2018-01-31 | 2018-02-03 | 36730 | 239 | 103885 | 2018-01-15 15:22 | 2018-01-22 07:30 | 2018-01-22 15:00 | 5 |  | 32
| 110664 | LAVAR PLASTICO EN INV. F09 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-13 17:08 | 2018-01-15 08:00 | 2018-01-15 15:00 | 3 |  | 105
| 110562 | Valvula de tanque de acido rota | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 31525 | 239 | 38441 | 2018-01-14 09:32 | 2018-01-14 08:00 | 2018-01-16 12:18 | 3 |  | 3
| 110665 | LAVAR PLASTICO EN INV.E05 | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-13 17:09 | 2018-01-16 08:00 | 2018-01-16 15:00 | 3 |  | 70
| 110666 | LAVAR PLASTICO EN INV.F02 | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-15 17:11 | 2018-01-16 08:00 | 2018-01-16 11:30 | 3 |  | 52.5
| 110667 | LAVAR PLASTICO EN INV.C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-13 17:12 | 2018-01-16 08:00 | 2018-01-16 15:00 | 3 |  | 98
| 110560 | PARIHUELA #12 RECHINA AL AVANZAR, NO SE DETECTO SI ES UNA LLANTA O EL EJE. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 31860 | 41185 | 39405 | 2018-01-13 20:09 | 2018-01-15 13:00 | 2018-01-15 15:00 | 3 |  | 4
| 110564 | ALARGAR CABLE DE COMUNICACION DEL NETAGET ALA COMPUTADORA | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 36730 | 239 | 40428 | 2018-01-14 12:00 | 2018-01-19 16:51 | 2018-01-19 18:51 | 3 |  | 4
| 110592 | CHECAR DEPOSITO DEL ACEITE DE LA BOMBA Y LA FLECHA. | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 14993 | 41185 |  | 2018-01-15 10:26
| 110607 | Reparación de cortina eléctrica en cámara fría | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 11131 | 41185 | 43270 | 2018-01-15 12:19 | 2018-01-15 13:30 | 2018-01-15 15:30 | 3 |  | 4
| 31315 | CAMBIO DE MANOMETRO DAÑADO | CO-COR-ZA-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 31525 | 239 | 12759 | 2016-12-31 09:26 | 2016-12-31 11:42 | 2016-12-31 12:42 |  |  | 1
| 31312 | BAJO CAUDAL EN PLC 3 | CO-COR-ZC-003 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 31525 | 239 | 12759 | 2016-12-30 08:14 | 2016-12-30 08:19 | 2016-12-30 09:19 |  |  | 1
2017-03-06 | 31322 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-07 08:00 | 2017-03-07 09:00 |  |  | 2
2017-03-20 | 31323 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-21 14:00 | 2017-03-21 15:00 |  |  | 3
2017-04-10 | 31324 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-08 12:40 | 2017-04-16 08:00 | 2017-04-16 09:00 |  |  | 2
2016-11-05 | 24092 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-10-30 | 2016-11-05 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-11-04 10:30 | 2016-11-04 11:30 |  |  | 1.5
2016-11-05 | 24093 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-10-30 | 2016-11-05 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-11-04 11:30 | 2016-11-04 12:30 |  |  | 1.5
2016-11-05 | 24094 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A PATIN ELECTRICO | CO-TRP-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-10-30 | 2016-11-05 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-11-04 12:30 | 2016-11-04 13:30 |  |  | 2
| 24098 | LA BASCULA ESTA DESCALIBRADA | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2016-10-30 | 2016-10-30 | 11131 | 41185 |  | 2016-10-29 11:56 | 2016-10-30 10:00 | 2016-10-30 13:00 |  |  | 3
| 24036 | Pintar y señalizar registros electricos en Periferia de taller Hidroelectrico | CO-TLL-004 | Orden de mejora ALTO | Terminado | CIV | CO-EDI | 2016-10-28 | 2016-10-30 | 40428 | 40428 |  | 2016-10-28 11:56 | 2016-10-28 | 2016-10-29 10:53 |  |  | 4
2016-11-05 | 24061 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A CARRO DE COSECHA | CO-CDC-ZF | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-10-30 | 2016-11-05 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-10-30 07:00 | 2016-11-04 11:00 |  |  | 2
2016-11-05 | 24062 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A CARROS DE RECOLECCION | CO-CLO-008 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-10-30 | 2016-11-05 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-11-04 08:00 | 2016-11-04 09:00 |  |  | 2
2016-11-05 | 24063 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A CARROS DE RECOLECCION | CO-CLO-009 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-10-30 | 2016-11-05 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-11-04 09:00 | 2016-11-04 11:00 |  |  | 2
2016-11-05 | 24064 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-10-31 | 2016-11-02 | 239 | 12759 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-10-31 | 2016-11-02 09:23 |  |  | 5
2016-11-05 | 24065 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-10-31 | 2016-11-02 | 239 | 239 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-11-03 | 2016-11-05 09:34 |  |  | 5
2016-11-05 | 24080 | MP. A TRANSFORMADORES TIPO "A" | CO-TRA-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 239 | 38441 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-11-04 | 2016-11-04 12:40 |  |  | 2
2016-11-05 | 24081 | MP. A TRANSFORMADORES TIPO "A" | CO-TRA-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 239 | 239 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-11-04 | 2016-11-04 12:46 |  |  | 2
2016-11-05 | 24082 | MP. A TRANSFORMADORES TIPO "A" | CO-TRA-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 239 | 239 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-11-05 | 2016-11-05 12:49 |  |  | 2
2016-10-16 | 24083 | MP. A TRAMFORMADORES TIPO "D" | CO-TRA-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 239 | 239 | 29310 | 2016-10-29 09:31 | 2016-11-10 | 2016-11-10 11:14 |  |  | 2
2016-11-05 | 24084 | MP. A TARIMAPERSONAL TIPO "D" | CO-TRA-PER-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-10-30 | 2016-11-05 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-10-30 08:00 | 2016-10-30 11:00 |  |  | 3
2016-11-05 | 24085 | MP. A TRACTORES JOHNDEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-10-30 | 2016-11-05 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-11-05 13:00 | 2016-11-05 15:00 |  |  | 2.5
2016-11-05 | 24086 | MP. A TRACTORES JOHNDEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-10-30 | 2016-11-05 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-11-05 15:00 | 2016-11-05 17:00 |  |  | 2.5
2016-11-05 | 24087 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRACTORES JOHNDEERE 6415 | CO-TRC-017 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-10-30 | 2016-11-05 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-11-05 10:00 | 2016-11-05 12:30 |  |  | 3
2016-10-05 | 24088 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-10-05 | 2016-10-11 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-10-29 | 2016-10-29 12:10 |  |  | 1.5
2016-11-05 | 24089 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-10-30 | 2016-11-05 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-11-04 08:00 | 2016-11-04 09:00 |  |  | 1.5
2016-11-05 | 24090 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-10-30 | 2016-11-05 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-11-04 09:00 | 2016-11-04 09:30 |  |  | 1.5
2016-11-05 | 24091 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-10-30 | 2016-11-05 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-11-04 09:30 | 2016-11-04 10:30 |  |  | 1.5
| 24044 | REAJUSTE DE PRESION | CO-PRH-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 14993 | 41092 |  | 2016-10-28 13:26 | 2016-10-28 | 2016-10-28 13:51 |  |  | 1
| 24047 | FABRICAR GANCHOS PARA BICI | CO-BIC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 15099 | 31837 |  | 2016-10-28 13:30 | 2016-10-28 | 2016-10-28 14:08 |  |  | 2
| 24048 | SOLDAR LAVADORA | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 35677 | 31837 |  | 2016-10-28 13:41 | 2016-10-28 | 2016-10-29 08:46 |  |  | 3
| 24033 | REPARACION DE ESQUINEROS EN CAMARA FRIA | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | * | CO-EDI | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 11131 | 41185 | 41185 | 2016-10-28 12:06 | 2016-11-29 07:00 | 2016-11-29 11:00 |  |  | 4
| 24037 | Reparacion de inyectores y extractores de aire | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 11131 | 41185 | 9769 | 2016-10-28 12:10 | 2016-11-29 15:00 | 2016-12-01 19:00 |  |  | 8
| 24039 | tractor 1 de cosechaReparación de ( fuga de fluidos en la transmición ) | CO-TRC-006 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 11131 | 41185 |  | 2016-10-28 12:15 | 2016-11-11 07:00 | 2016-11-11 15:00 |  |  | 8
| 24040 | REPARACION DE VALVULA DE AGUA | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 11131 | 41185 | 41185 | 2016-10-28 12:22 | 2016-10-28 15:00 | 2016-10-28 17:00 |  |  | 8
| 29559 | TIENE DESOLDADA LAS ESTRUCTURA QUE SOPORTA EL TANQUE | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 35802 | 41185 | 41185 | 2016-12-14 21:05 | 2016-12-19 11:00 | 2016-12-19 15:00 |  |  | 4
| 29659 | ELABORACION DE PLANCHA DE CONCRETO DE 2.80 X4.16 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 41185 | 41185 | 11861 | 2016-12-12 08:00 | 2016-12-13 12:00 | 2016-12-13 17:00 |  |  | 5
| 29661 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS | CO-GH-G04 | Eventos únicos | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 41185 |  | 9618 | 2016-12-10 11:00 | 2016-12-12 10:00 | 2016-12-12 14:30 |  |  | 5
| 29663 | COLOCACION DE CASAS DE ABEJORROS | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 41185 | 41185 | 9618 | 2016-12-10 11:36 | 2016-12-13 07:00 | 2016-12-13 12:00 |  |  | 6
| 29529 | FUGA DEL QUIMICO DEL CARRETE INFERIOR | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 15017 | 41185 | 40414 | 2016-12-14 08:00 | 2016-12-14 11:00 | 2016-12-14 12:00 |  |  | 1
| 29530 | CAMBIAR CHAPA DAÑADA (CIBER) | CO-OFI-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 36192 | 41185 | 36192 | 2016-12-12 07:04 | 2016-12-12 12:00 | 2016-12-12 14:00 |  |  | 2
| 29531 | LLANTA LADO IZQUIERDO POSICION 3 SE MUEVE | CO-PLF-025 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 42521 | 41185 | 40414 | 2016-12-14 08:00 | 2016-12-14 09:00 | 2016-12-14 10:00 |  |  | 2
| 29532 | UNIDAD SE APAGO DE IR CAMINANDO | CO-TRC-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 15091 | 41185 | 40414 | 2016-12-12 13:00 | 2016-12-12 14:00 | 2016-12-12 15:00 |  |  | 1
| 29533 | ARREGLAR 4 CARROS DE CORTE (03,162,153,59) "REPARAR VALEROS" | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 37126 | 41185 | 34482 | 2016-12-14 13:13 | 2017-03-19 | 2017-03-20 17:57 | 11 |  | 12
| 42355 | CAMBIO DE ASIENTO Y CAMBIO DE SUICHE | CO-TRC-013 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-03-08 12:44 | 2017-04-11 08:00 | 2017-04-11 11:00 | 18 |  | 3
| 83706 | REPARAR TOMA DE AGUA DEL INVERNADERO G6 LADO SUR | CO-OFI-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-EDI | 2017-09-23 | 2017-09-23 | 36282 | 239 | 29310 | 2017-09-22 12:55 | 2017-09-28 16:00 | 2017-09-28 16:44 | 38 |  | 2
| 29633 | SOLDARLE EL ARO ALA ANCLA NOR-ORIENTE | CO-GH-C09 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 14993 | 41185 | 36695 | 2016-12-15 09:56 | 2017-02-06 08:00 | 2017-02-06 10:00 |  |  | 3
| 42357 | REFORZAR CON SOLDADURA TRES RASTRILLOS | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 15113 | 41185 | 28263 | 2017-03-08 12:50 | 2017-03-09 08:00 | 2017-03-09 09:00 |  |  | 2
| 34739 | LEVANTAMIENTO DE MURO | COL | Eventos únicos | Terminado | CIV | * | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-16 07:00 | 2017-01-17 07:30 | 2017-01-17 11:30 |  |  | 4
| 34743 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS | CO-GH-C03 | Eventos únicos | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-17 02:30 | 2017-01-18 07:30 | 2017-01-18 10:30 |  |  | 7
| 34720 | ACOMODAR LA CAJA DE CONTACTO | CO-COM-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 15099 | 41185 | 39407 | 2017-01-25 15:16 | 2017-01-25 13:00 | 2017-01-26 15:00 |  |  | 3
| 87448 | COLOCAR PERFIL PARA COLOCAR PLASTICO Y MAYA EN PERIFERIA DEL CONTROL D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-MTO | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 36730 | 41185 |  | 2017-10-10 15:15 |  | 2018-01-11 10:19
| 87449 | COLOCAR PERFIL PARA COLOCAR PLASTICO Y MAYA EN PERIFERIA DEL CONTROL D | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-MTO | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 36730 | 41185 |  | 2017-10-10 15:18 |  | 2018-01-11 10:19
| 34773 | SOLDAR 16 ESCOBAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-01-26 | 2017-01-26 | 34657 | 41185 | 28263 | 2017-01-26 09:51 | 2017-02-06 08:00 | 2017-02-06 10:00 | 4 | FALTA-MATERIAL | 2
| 34826 | LAMPARAS EN LOS ESTUFONES Y MARMITA NO ESTAN FUNCIONANDO | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 15099 | 41185 | 43270 | 2017-01-26 11:53 | 2017-03-28 14:00 | 2017-03-28 17:00 |  |  | 3
| 45205 | juego en la llanta tracera | CO-CUA-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 41185 | 41185 | 40885 | 2017-03-27 14:56 | 2017-03-27 13:00 | 2017-03-28 12:30 |  |  | 2
| 39659 | reparacion de fuga en linia al paracer principal au costado del viobed zona f | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-02-22 | 2017-02-22 | 9863 | 239 | 40428 | 2017-02-21 11:42 | 2017-02-22 17:00 | 2017-02-22 19:00 |  |  | 2
| 39663 | PERCHERO CON CUATRO GANCHOS, COLOR VERDE | COL-HID-SDR-ZA | Orden de mejora ALTO | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 31525 | 41185 | 39405 | 2017-02-21 12:04 | 2017-04-23 09:00 | 2017-04-23 12:00 | 8 | FALTA-MATERIAL | 1
| 39667 | GANCHO PORTAMANGUERAS COLOR EVRDE | COL-HID-SDR-ZA | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 31525 | 41185 | 39405 | 2017-02-21 12:12 | 2017-04-14 16:00 | 2017-04-14 18:00 | 8 | FALTA-MATERIAL | 2
| 39679 | reparacion de fuga 3 pulgadas en el invernadero E04 surco 37 pacillo principal | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Rechazado | HID | CO-GH | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 9863 |  |  | 2017-02-21 14:30 |  | 2017-03-01 09:41
| 39692 | PARIHUELA #11 SE APAGO Y YA NO ENCENDIO, POR TAL MOTIVO NO ESTA PURGADA. | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-02-21 22:03 | 2017-02-22 08:00 | 2017-02-22 09:00 |  |  | 2
| 39693 | PARIHUELA #1 YA NO SUBE LA PRESION. | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 15017 | 41185 | 40414 | 2017-02-21 22:08 | 2017-02-22 08:00 | 2017-02-22 10:00 | 8 |  | 2
| 24794 | SOLDAR EL ASIENTO | CO-TRC-004 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 14993 | 41185 |  | 2016-11-04 09:56 | 2016-11-04 09:00 | 2016-11-04 12:00 |  |  | 3
2016-11-05 | 24814 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A MONTACARGAS | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2016-10-29 | 2016-11-05 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-04 12:59 | 2016-11-05 | 2016-11-05 10:02 |  |  | 2
| 24809 | REPARAR CORTINAS HAWALLANAS | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-EDI | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 11131 | 41185 |  | 2016-11-04 11:46 | 2016-11-04 15:00 | 2016-11-04 16:30 |  |  | 1.5
| 28179 | colocar rack para herramienta en la bodega zona 7 | CO-BIO-ZA | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-FER | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 15112 |  |  | 2016-12-01 15:02 |  | 2017-01-22 10:02
2017-01-07 | 32821 | MP. A TRAMPAS DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-01-07 | 2017-01-07 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-01-01 07:00 | 2017-01-07 09:00 | 2017-01-07 11:00 |  |  | 4
2017-01-14 | 32822 | MP. A TRAMPAS DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-01-14 | 2017-01-14 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-10 09:20 | 2017-01-12 15:00 | 2017-01-12 17:00 |  |  | 3
2017-01-14 | 32823 | MP. A TOLVAS TIPO "F" | CO-TOL-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-14 | 2017-01-14 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-10 09:20 | 2017-01-14 15:00 | 2017-01-14 19:00 |  |  | 3
2017-01-14 | 32824 | MP. A TOLVAS TIPO "D" | CO-TOL-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-14 | 2017-01-14 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-10 09:20 | 2017-01-14 15:00 | 2017-01-14 19:00 |  |  | 4
2017-01-05 | 32825 | MP. A TRANSFORMADORES TIPO "E" | CO-TRA-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-01 07:00 | 2017-01-06 11:30 | 2017-01-06 12:38 |  |  | 4
2017-01-05 | 32826 | MP. A TRASNFORMADORES TIPO "B" | CO-TRA-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-01 07:00 | 2017-01-06 13:00 | 2017-01-06 14:44 |  |  | 3
2017-01-05 | 32827 | MP. A TRANSFORMADORES TIPO "E" | CO-TRA-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-01 07:00 | 2017-01-06 09:00 | 2017-01-06 12:54 |  |  | 3
2017-01-05 | 32828 | MP. A TRASNFORMADORES TIPO "B" | CO-TRA-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-01 07:00 | 2017-01-06 11:00 | 2017-01-06 13:23 |  |  | 3
2017-01-12 | 32829 | MP. A TRASNFORMADORES TIPO "B" | CO-TRA-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-10 09:20 | 2017-01-14 13:10 | 2017-01-14 14:22 |  |  | 3
2017-01-12 | 32830 | MP. A TRASNFORMADORES TIPO "B" | CO-TRA-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-10 09:20 | 2017-01-14 16:25 | 2017-01-14 17:30 |  |  | 3
| 66455 | FUGA DE TUBERIA G6 SURCO 22 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 31525 | 239 | 38477 | 2017-07-12 10:10 | 2017-07-12 16:00 | 2017-07-12 17:48 | 28 |  | 3
| 66473 | COLOCAR MURO DE CONTENCION EN LA PERIFERIA EXTERIOR NORTE DEL INVERNADERO G01. | COL-AYE-PER | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-EDI | 2017-11-29 | 2017-12-15 | 36282 | 41185 | 35677 | 2017-07-12 11:27 | 2017-11-29 07:30 | 2017-12-13 14:00 | 50 |  | 12
| 66349 | CALIBRACION DE INV. E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 239 | 239 | 40428 | 2017-07-11 10:19 | 2017-07-11 15:35 | 2017-07-11 17:35 | 28 |  | 3
| 66411 | mediciones de voltaje | COL-AYE | Correctivo planeado | Cancelado | ELE | CO-EDI | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 239 | 239 | 41082 | 2017-07-11 16:19 |  | 2017-07-11 16:29 | 28 |  | 3
| 66415 | SUPERVISAR LINEAS PRINCIPALES DE RIEGO CONTRO F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 239 | 239 | 40428 | 2017-07-11 17:26 | 2017-07-11 07:28 | 2017-07-11 19:00 | 28 |  | 8
| 66416 | CANALIZACION DE TUBERIA DE INV F07 SECUNDARIA | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 239 | 239 | 38477 | 2017-07-11 17:48 | 2017-07-12 07:30 | 2017-07-12 17:00 | 28 |  | 12
| 66417 | CANALIZACION DE TUBERIA PRIMARIA DE INV. F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 239 | 239 | 32215 | 2017-07-11 17:53 | 2017-07-12 07:30 | 2017-07-12 19:00 | 28 |  | 12
| 66419 | LIMPIEZA PROFUNDA Y DESMALESADA CISTERNA 2 | CO-CIS-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 239 | 239 | 41082 | 2017-07-10 18:01 | 2017-07-12 07:30 | 2017-07-12 12:27 | 28 |  | 5
| 66512 | BAJAR ESTACION CLIMATOLOGICA | CO-OFI-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 39259 | 41185 | 43495 | 2017-07-10 15:48 | 2017-07-11 11:00 | 2017-07-11 13:00 | 28 |  | 2
2017-10-07 | 66514 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 41185 | 41185 | 39662 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-02 08:00 | 2017-10-02 10:00 | 40 |  | 2
| 44587 | PARIHUELA #2 TIRA ACEITE, PERO NO SE DISTINGUE SI ES DEL MOTOR O DE LA BOMBA. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-03-22 22:34 | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 10:00 |  |  | 1
| 44588 | PARIHUELA #5 TIRA ACEITE DEL VASITO DE LA BOMBA | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-03-23 22:37 | 2017-03-24 07:30 | 2017-03-24 09:00 |  |  | 2
| 66358 | DESPALMAR MALESADOR | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 14979 | 41185 | 34482 | 2017-07-10 10:45 | 2017-07-11 07:30 | 2017-07-11 08:30 | 28 |  | 1
| 66378 | Pintar montacargas | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-07-11 13:55 | 2018-01-08 15:00 | 2018-01-09 15:00 | 2 |  | 2
| 70967 | REVISAR Y REPARAR TIRADERO DE ACEITE EN TRACTOR PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-30 | 2017-07-30 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-07-30 10:17 | 2017-07-30 10:00 | 2017-07-30 12:00 | 31 |  | 2
| 48923 | revisar fertilizadora 2 en control F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 9863 | 239 | 12759 | 2017-04-21 13:31 | 2017-04-21 14:30 | 2017-04-21 15:30 | 16 |  | 2
| 48924 | reparacion de canos de pvc colocar tapas y reforsar las tapas | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-04-23 | 2017-04-24 | 9863 | 239 | 38441 | 2017-04-21 13:36 | 2017-04-24 15:00 | 2017-04-24 17:57 | 17 |  | 3
| 48921 | REALIZAR REGISTRO DE CONCRETO PARA VALVULA DE TOMA DE AGUA | CO-GH-C07-ADU | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 239 | 41185 | 35677 | 2017-04-21 13:09 | 2017-05-17 08:00 | 2017-05-17 14:00 | 20 |  | 2
| 70964 | PARIHUELA #6 SE APAGO Y NO VOLVIO A ENCENDER, NO ESTAN PURGADAS LAS MANGUERAS. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-30 | 2017-07-30 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-07-29 20:35 | 2017-07-30 16:00 | 2017-07-31 12:30 | 31 |  | 3
| 70965 | MODIFICAR 2 CARROS EN DESUSO DE COSECHA PARA CARROS DE TRAMPEO DE FUMIGACION | COL-FUM | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-11-21 | 2017-11-25 | 15017 | 41185 | 31837 | 2017-07-29 20:38 | 2017-11-17 07:00 | 2017-11-18 18:01 | 47 |  | 24
| 70926 | REPARACION DE LONCHERA | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 15091 | 41185 | 31837 | 2017-07-29 11:28 | 2017-07-29 12:00 | 2017-07-29 19:00 | 30 |  | 6
| 70946 | ENTREGA A PLANTACION INV. A02 | CO-GH-A02 | Correctivo de emergencia | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-07-29 13:51 | 2017-08-01 07:30 | 2017-08-01 15:00 | 31 |  | 84
| 70947 | ENTREGA A PLANTACION INV.E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-07-29 13:53 | 2017-08-01 07:30 | 2017-08-01 15:00 | 31 |  | 35
| 70925 | Pintar puerta de WC y Oficinas | CO-ALM-004 | Mant. Infraestructura | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 14818 | 41185 | 103885 | 2017-07-29 11:30 | 2017-08-01 08:00 | 2017-08-01 12:00 | 31 |  | 8
| 70927 | Reparar picaporte inferior entrada principal | CO-ALM-004 | Mant. Infraestructura | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 14818 | 41185 | 42312 | 2017-07-29 11:31 | 2017-08-01 14:00 | 2017-08-01 18:00 | 31 |  | 3
| 70928 | Reparar 1er escalón (exterior) | CO-ALM-004 | Mant. Infraestructura | Terminado | CIV | CO-EDI | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 14818 | 41185 | 11861 | 2017-07-29 11:33 | 2017-08-03 07:30 | 2017-08-03 10:00 | 31 |  | 4
| 70929 | COLOCAR CANALETA PARA CABLE DE RED | CO-ALM-004 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 14818 | 41185 | 39407 | 2017-07-29 11:34 | 2017-08-01 09:00 | 2017-08-01 12:00 | 31 |  | 3
| 70930 | Fabricar aro de acuerdo a especificaciones (Efraín) para Preparacion químicos | CO-ALM-004 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 14818 | 41185 | 34482 | 2017-07-29 11:37 | 2017-08-09 | 2017-08-09 13:32 | 32 |  | 5
| 70931 | Fabricar Contenedor para cartón que se va desocupando en el área | CO-ALM-004 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 14818 | 41185 | 34482 | 2017-07-29 11:38 | 2017-08-09 | 2017-08-09 13:27 | 32 |  | 8
| 70932 | Hacer re¦jilla para tapar trampa de arena | CO-ALM-004 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 14818 | 41185 | 42312 | 2017-07-29 11:42 | 2017-08-01 08:00 | 2017-08-01 12:00 | 31 |  | 3
| 70933 | Revisar extractor sur. Avienta chispazo cuando enciende | CO-ALM-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 14818 | 239 | 41082 | 2017-07-29 11:44 | 2017-07-31 14:00 | 2017-07-31 15:00 | 31 |  | 3
| 48944 | PARIHUELA DE BUSAN TIENE FISURA EN PARTE INFERIOR DEL TANQUE DE GASOLINA. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-04-21 23:00 | 2017-04-23 09:00 | 2017-04-23 11:00 | 16 |  | 1
| 48939 | B11 fuga por fuera, lado oriente por canal | CO-COR-ZB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-22 | 2017-04-22 | 31525 | 239 | 32215 | 2017-04-21 16:20 | 2017-04-23 10:30 | 2017-04-23 13:00 | 16 |  | 4
| 48981 | REVISION DE VALVULA 2" EN TANQUE 2 | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-04-20 08:00 | 2017-04-20 17:00 | 2017-04-20 19:00 | 16 |  | 2
| 70934 | QUITAR PLASTICO DE APLICACION DE METAM INV. A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-07-28 12:23 | 2017-07-29 07:30 | 2017-07-29 10:30 | 30 |  | 35
| 70949 | PERNO DEL CUCHARON | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 38090 | 41185 | 39405 | 2017-07-29 14:19 | 2017-07-31 09:00 | 2017-07-31 12:00 | 31 |  | 1
| 23890 | Reparación de fuga hidrahulica 4" C06 surponiente | CO-GH-C06 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 29310 | 29310 |  | 2016-10-23 12:51 | 2016-10-25 | 2016-10-25 14:50 |  |  | 2
| 23891 | Sacar bomba sumergible G Sur | CO-BMU-008 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 29310 | 41082 |  | 2016-10-25 13:03 | 2016-10-25 | 2016-10-25 15:02 |  |  | 2
| 23892 | Reparación de fuga hidrahulica 3" | CO-GH-A06 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 29310 | 29310 |  | 2016-10-25 13:17 | 2016-10-26 | 2016-10-26 14:59 |  |  | 2
2016-10-29 | 23995 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL A CARRO DE SANIDAD | CO-CSA-003 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-10-23 | 2016-10-29 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-23 11:25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 09:00 |  |  | 2
| 53648 | REVISAR MARCHA DE TRACTOR 5415 (PLASTICOS) | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-13 | 2017-05-19 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-05-13 13:05 | 2017-05-18 16:00 | 2017-05-19 15:00 | 20 |  | 8
| 53611 | Reparación de cortinas hawaianas en lavado de rejas | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | INO | CO-EDI | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-05-13 12:30 | 2017-05-16 07:30 | 2017-05-16 15:30 | 20 |  | 5
2017-05-16 | 53612 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-022 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-16 | 2017-05-22 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-16 14:00 | 2017-05-16 16:00 | 20 |  | 2
2017-05-16 | 53613 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-023 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-16 | 2017-05-22 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-16 16:00 | 2017-05-16 18:00 | 20 |  | 2
2017-05-16 | 53614 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-024 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-16 | 2017-05-22 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-17 16:00 | 2017-05-17 18:00 | 20 |  | 2
2017-05-16 | 53615 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-16 11:23 | 2017-05-16 11:53 | 20 |  | 3
2017-05-17 | 53616 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-17 08:00 | 2017-05-17 09:15 | 20 |  | 2
2016-10-29 | 23996 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL A CARRO DE SANIDAD | CO-CSA-004 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-10-23 | 2016-10-29 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-23 11:25 | 2016-10-25 | 2016-10-25 12:52 |  |  | 2
| 24000 | REPARAR AIRE ACONDICIONADO NO ENFRIA Y HACE MUCHO RUIDO | CO-ACO-033 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 40181 | 41185 |  | 2016-10-27 13:19 | 2016-11-19 | 2016-11-19 |  |  | 2
| 75700 | CAMBIO DE TECHO DE LONCHERA 2 Y MANTENIMIENTO GENERAL | COL | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | * | 2017-08-19 | 2017-08-19 | 38090 |  |  | 2017-08-19 12:08 |  | 2017-08-29 10:01
| 75707 | FABRICACION DE 2 BASES PARA LOZAACERO PARA CASA DE ABEJORROS E INTALACION | CO-GH-G08-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-08-18 | 2017-08-19 | 35677 | 41185 | 9729 | 2017-08-17 13:16 | 2017-08-18 09:00 | 2017-08-19 09:17 | 33 |  | 28
| 75708 | FABRICAR MEDIO DE TRANSPORTE AL GATO HIDRAULICO NUEVO | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 14993 | 41185 | 31837 | 2017-08-19 13:17 | 2018-01-11 08:00 | 2018-01-11 19:00 | 2 |  | 12
| 24024 | SOLDAR PORTA ESCALERAS ESTA QUEBRADO | CO-TRA-PER-005 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 14993 | 41185 |  | 2016-10-28 10:18 | 2016-10-29 | 2016-10-29 09:42 |  |  | 2
| 24029 | Reparacion fuga hidraulica inv D03 | CO-GH-D03 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 36730 | 40428 |  | 2016-10-28 11:56 | 2016-10-28 | 2016-10-29 10:29 |  |  | 2
| 24031 | Reparación de marco en anden 2 en camara fria 1 | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-EDI | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 11131 | 35677 |  | 2016-10-28 12:00 | 2016-11-11 | 2016-11-11 04:00 |  |  | 6
| 53589 | REPARACION DE FUGA 10" ZONA B INV. B05 NORTE | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 239 | 239 | 29310 | 2017-05-10 08:08 | 2017-05-10 19:20 | 2017-05-10 21:00 | 19 |  | 2
| 53591 | PARIHUELA #8 TIENE CAPADO UN TORNILLO TRASERO DE LA BASE DEL MOTOR | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-12 | 2017-05-13 | 31860 | 41185 | 39662 | 2017-05-12 21:20 | 2017-05-13 08:00 | 2017-05-13 11:00 | 19 |  | 1
| 53592 | PARIHUELA #8 NECESITA CAMBIOS DE LOS 4 SOPORTES DEL MOTOR | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-12 | 2017-05-13 | 31860 | 41185 | 39405 | 2017-05-12 21:22 | 2017-05-13 11:00 | 2017-05-13 12:00 | 19 |  | 3
| 53593 | JACTO CAÑON TIENE PEGADO EL SEGURO DE LA FLECHA Y HACE FALTA ENGRASADA EN GENERA | CO-PUL-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-13 | 2017-05-14 | 31860 | 41185 | 39405 | 2017-05-12 21:30 | 2017-05-16 09:30 | 2017-05-16 11:30 | 19 |  | 3
| 53599 | CAMBIAR FOCOS DE DIRECCIONALES | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-13 | 2017-05-13 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-05-13 09:05 | 2017-05-13 15:00 | 2017-05-13 16:00 | 19 |  | 3
| 53602 | ELABORACION 2 PERNOS 3/4 DE 15 CM CON BARRENO | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-05-13 | 2017-05-13 | 37126 | 41185 | 39405 | 2017-05-13 09:36 | 2017-05-13 09:45 | 2017-05-13 10:45 | 19 |  | 1
| 53663 | REPARAR FUGA EN CLORADORA | CO-POZ-001-BMB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 15022 | 239 | 40428 | 2017-05-14 11:54 | 2017-05-19 16:00 | 2017-05-19 17:58 | 20 |  | 2
| 53664 | cambiar manguera de succion de la cloradora en pozo 2 (15 mas larga por favor) | CO-POZ-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | INO | CO-FER | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 15022 | 239 | 40428 | 2017-05-14 11:54 | 2017-05-18 10:00 | 2017-05-18 11:10 | 20 |  | 2
| 91305 | Reparacion de fuga en en pasillo del 3" en invernadero F04 SURCO 21 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 9863 | 239 | 38477 | 2017-10-24 14:36 | 2017-10-25 08:30 | 2017-10-25 10:37 | 43 |  | 2
| 67657 | RECORRER BASURA A PASILLO CENTRAL Y TIRAR INV. E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-15 11:54 | 2017-07-17 15:00 | 2017-07-17 20:00 | 29 |  | 7
| 67678 | SACAR BASURA A PASILLO CENTRAL INV. F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-15 12:35 | 2017-07-22 13:30 | 2017-07-22 19:00 | 29 |  | 5
| 67680 | LIMPIEZA GENERAL INV. B-04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-07-15 12:38 | 2017-07-22 07:30 | 2017-07-22 10:30 | 29 |  | 6
2017-07-21 | 67692 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-21 07:30 | 2017-07-21 12:14 | 29 |  | 5
2017-07-19 | 67693 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-19 08:00 | 2017-07-19 09:00 | 29 |  | 2
2017-07-20 | 67694 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-17 09:00 | 2017-07-17 13:00 | 29 |  | 2
2017-07-22 | 67695 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-19 10:00 | 2017-07-19 17:00 | 29 |  | 2
2017-07-22 | 67696 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-21 11:00 | 2017-07-21 14:00 | 29 |  | 2
2017-07-21 | 67697 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-21 08:00 | 2017-07-21 11:19 | 29 |  | 3
2017-07-21 | 67698 | MP. A GENERADOR TIPO "F" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 43456 | 239 | 40428 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-20 08:00 | 2017-07-20 11:45 | 29 |  | 4.5
2017-07-18 | 67699 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-20 08:00 | 2017-07-20 10:45 | 29 |  | 3
2017-07-18 | 67700 | MP. SEMESTRAL A LAVADORA DE CAJAS TIPO "E" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-16 | 2017-07-16 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-16 14:05 | 2017-07-16 16:06 | 29 |  | 4
| 88824 | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.B09 | CO-GH-BO9 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-07 08:52 | 2017-10-13 11:00 | 2017-10-14 13:30 | 41 |  | 9
| 88825 | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.A04 | CO-GH-A04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-07 08:55 | 2017-10-12 07:30 | 2017-10-12 16:00 | 41 |  | 9
| 94556 | LAVADO DE PLASTICOS E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-11-04 08:58 | 2017-11-08 10:30 | 2017-11-08 14:00 | 45 |  | 3.5
| 94559 | LAVADO DE PLASTICOS D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-11-04 09:01 | 2017-11-08 11:00 | 2017-11-08 14:00 | 45 |  | 3
| 94560 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTORES D07 | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-10 | 2017-11-15 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-11-04 09:02 | 2017-11-10 08:00 | 2017-11-15 11:00 | 45 |  | 20
| 94442 | ARREGLAR LLANTA DE CARRITO DE RECOLECCION #1 ESTA AFUERA DE D3 | CO-CLO-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 38090 | 41185 | 43869 | 2017-11-06 09:50 | 2017-11-08 09:15 | 2017-11-08 10:30 | 45 |  | 2
| 94451 | CAMBIO DE BANDAS DE EXTRACTOR DE ALMACEN DE QUIMICOS | CO-ALM-004 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-05 | 2017-11-05 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-11-05 10:55 | 2017-11-05 08:00 | 2017-11-05 12:00 | 45 |  | 2
| 94452 | FUGA DE GAS EN COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 15099 | 41185 | 43270 | 2017-11-05 10:57 | 2017-11-06 12:00 | 2017-11-06 13:00 | 45 |  | 2
| 94562 | HERMETIZAR E10 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-11-11 | 2017-11-15 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-11-04 09:04 | 2017-11-11 07:00 | 2017-11-15 10:00 | 45 |  | 10
| 94435 | REPARAR PIOLA DE PARIHUELA 9 | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 14993 | 41185 | 40885 | 2017-11-06 09:26 | 2017-11-06 11:00 | 2017-11-06 12:00 | 45 |  | 1
| 28160 | VALVULAS DAÑADAS | CO-CSA-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-GH | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 11131 | 41185 | 41185 | 2016-12-01 13:20 | 2017-01-05 08:00 | 2017-01-05 10:00 |  |  | 4
| 94467 | Resaque (20 cm para colocar tuberia drenado ) en la base de los tanques C D | CO-BAT-ZD | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | FON | CO-FER | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 42914 | 41185 |  | 2017-11-06 14:15
| 94403 | REVISAR Y REPARAR TIRADERO DE ACEITE EN GATOS DEL IMPLEMENTO TRACTOR PDS | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-11-04 14:32 | 2017-11-10 07:00 | 2017-11-10 14:30 | 45 |  | 2
| 94415 | SOLDAR QUINTA RUEDA DE TOLVA #7 | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-11-05 | 2017-11-05 | 38090 | 41185 | 34482 | 2017-11-05 08:33 | 2017-11-05 07:00 | 2017-11-05 13:00 | 44 |  | 4
| 94402 | REPARACION DE MUELLE IZQUIERDO DE CALANDRIA 5 | CO-TRA-PER-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 14993 | 41185 | 41092 | 2017-11-04 14:04 | 2017-11-06 13:00 | 2017-11-06 19:00 | 45 |  | 4
| 94436 | MANTENIMIENTO A CARRO DE PLANTULA 1 | C0-CMU-CAP | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 38850 | 41185 | 43869 | 2017-11-06 09:28 | 2017-11-08 11:00 | 2017-11-08 13:00 | 44 |  | 2
| 99013 | Revisar Netajet 3 , Control de riego C, No se activa | CO-COR-ZC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-11-25 | 2017-11-25 | 31525 | 239 | 239 | 2017-11-25 09:37 | 2017-11-25 10:00 | 2017-11-25 12:10 | 47 |  | 8
| 99000 | Revisar rotámetro 2, PLC2 en control de riego B no funciona | CO-COR-ZB-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-25 | 2017-11-25 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-11-24 17:29 | 2017-11-25 13:00 | 2017-11-25 14:00 | 47 |  | 1
| 41915 | SOLDARLE EL ARO ALA ANCLA LADO SUR-PONIENTE | CO-GH-C05 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-03-04 | 2017-03-04 | 14993 | 41185 | 28263 | 2017-03-04 10:07 | 2017-03-05 08:00 | 2017-03-05 09:00 |  |  | 2
| 41916 | HACER 600 ESTACAS DE 30 CM DE LARGA | CO-TLL-003 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 14993 | 41185 | 28263 | 2017-03-04 10:09 | 2017-04-03 08:00 | 2017-04-03 19:30 | 13 | FALTA-MO | 4
| 41917 | REPARACION DE FUGA 3" | CO-GH-D06 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-02 10:44 | 2017-03-02 17:00 | 2017-03-02 18:52 |  |  | 2
| 41919 | REPARACION DE FUGA 3" | CO-GH-D06 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-02 10:53 | 2017-03-03 09:30 | 2017-03-03 10:59 |  |  | 2
| 41927 | INSTALACION ELECTRICA Y COLOCACION DE VENTILADORES AREA DE CESTOS | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-04-27 | 2017-04-29 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-03-04 11:50 | 2017-04-29 | 2017-04-30 08:56 | 17 | FALTA-MO | 3
| 98944 | LLEVAR ZANCOS AL TALLER | CO-TLL-002 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 9901 | 41185 | 39407 | 2017-11-23 08:15 | 2017-11-23 15:00 | 2017-11-23 16:00 | 47 |  | 3
| 98966 | SOLDAR PUERTAS DE REGADERA LOCKER HOMBRES | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 9754 | 41185 | 34482 | 2017-11-24 14:50 | 2017-12-02 08:00 | 2017-12-02 09:00 | 48 |  | 12
| 98982 | Fuga en invernadero C06 de linea de 4" | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 239 | 239 | 38441 | 2017-11-23 08:00 | 2017-11-23 15:10 | 2017-11-23 17:20 | 47 |  | 9
| 98987 | Fuga en invernadero C07 de linea de 4" | CO-GH-C07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 239 | 239 | 41082 | 2017-11-23 08:00 | 2017-11-23 13:00 | 2017-11-23 15:10 | 47 |  | 9
| 98990 | Fuga en invernadero C04 de linea de 4" | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 239 | 239 | 38477 | 2017-11-23 08:20 | 2017-11-23 11:00 | 2017-11-23 13:10 | 47 |  | 9
| 98991 | Fuga en invernadero C03 en linea de 4" | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 239 | 239 | 38477 | 2017-11-23 08:29 | 2017-11-23 09:00 | 2017-11-23 11:10 | 47 |  | 9
| 66474 | REALIZAR CANAL DE DESAGÜE EN LA PERIFERIA NORTE Y ORIENTE DEL INVERNADERO G01. | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Cancelado | CIV | CO-MTO | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 36282 | 41185 | 35677 | 2017-07-12 11:40 |  | 2017-12-06 09:29 | 51 |  | 12
| 66363 | AJUSTAR CADENA DE TENSOR DE BRAZO DE 790 | CO-TRC-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-07-10 11:30 | 2017-07-11 10:00 | 2017-07-11 11:30 | 28 |  | 2
| 66423 | CANALIZACION DE TUBERIA SECUNDARIA INV F07 DISPAROS | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-13 | 2017-07-15 | 239 | 239 | 38477 | 2017-07-11 19:17 | 2017-07-13 08:00 | 2017-07-15 18:00 | 28 |  | 36
| 66424 | CANALIZACION DE TUBERIA ELECTRICA EN CONTROL F PARA LOS NETAJET | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-07-12 | 2017-07-15 | 239 | 239 | 40428 | 2017-07-11 19:59 | 2017-07-12 08:00 | 2017-07-15 19:00 | 28 |  | 48
| 66443 | COLOCAR TARJA PARA LAVADO DE ZANCOS EN ALMACEN DE ZANCOS. | COL-AYE-ALM | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-09-23 | 2017-09-23 | 36282 | 41185 | 35677 | 2017-07-12 09:25 | 2017-09-24 09:00 | 2017-09-24 12:30 | 41 |  | 3
| 66406 | Pintar locker del área de lavado de rejas | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 11131 | 41185 | 103885 | 2017-07-10 15:51 | 2017-07-11 15:00 | 2017-07-11 19:00 | 28 |  | 3
| 37273 | REPARACION DE FUGAS EN VALVULAS BARACK DE LOS MANIFUL | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 29310 | 239 | 13586 | 2017-02-05 07:30 | 2017-02-05 08:00 | 2017-02-05 12:00 |  |  | 4
| 37274 | REVIZAR EQUIPO DE INYECCION PLC 02 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 29310 | 239 | 13586 | 2017-02-05 13:00 | 2017-02-05 13:00 | 2017-02-05 14:10 |  |  | 1
| 37275 | REVIZAR ELECTRO CONDUCTIVIDADES EN NETAJET #3 | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 29310 | 239 | 13586 | 2017-02-05 15:00 | 2017-02-05 15:00 | 2017-02-05 16:10 |  |  | 1
| 66362 | HACER BASE PARA IMPLEMENTO DE ARADO | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 15113 | 41185 | 34482 | 2017-07-11 11:22 | 2017-07-26 | 2017-07-26 09:58 | 30 |  | 16
| 66366 | ARMAR CANOA INV. E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-07-11 11:52 | 2017-07-15 07:30 | 2017-07-15 13:30 | 28 |  | 7
| 66400 | Cambiar linea de alimentación de luminaria de almacén general | CO-ALM-002 | Correctivo planeado | Rechazado | ELE | CO-EDI | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 35641 |  |  | 2017-07-11 15:26 |  | 2017-07-14 14:41
2017-04-24 | 48959 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-04-22 09:46 | 2017-04-24 08:30 | 2017-04-24 12:30 | 17 |  | 4
2017-04-27 | 48960 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-24 | 2017-04-26 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-04-22 09:46 | 2017-04-24 07:30 | 2017-04-24 08:30 | 17 |  | 1
2017-04-24 | 48961 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-04-22 09:46 | 2017-04-25 08:30 | 2017-04-25 12:30 | 17 |  | 4
| 71079 | REVISAR EL TRACTOR 5105 QUEMA LOS FUSIBLES #15 | CO-TRC-015 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 38090 | 41185 | 39662 | 2017-07-31 09:06 | 2017-07-31 08:00 | 2017-07-31 11:00 | 31 |  | 2
| 70948 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-07-29 13:54 | 2017-08-02 11:00 | 2017-08-02 15:00 | 31 |  | 35
| 70938 | DESCARGAR Y CARGAR CAMION CON PACAS DE SUSTRATO DE COCO | CO-PER-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | PLA | CO-MTO | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-07-28 13:28 | 2017-07-29 07:30 | 2017-07-29 13:30 | 30 |  | 60
| 70939 | ACOMODAR PLATAFORMA DE BASURERO | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-MTO | 2017-07-30 | 2017-07-30 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-29 13:42 | 2017-07-30 07:30 | 2017-07-30 12:00 | 31 |  | 24
| 70940 | ABRIR PACAS EN PILAS DE HIDRATADO PARA INV. B11 | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-MTO | 2017-07-30 | 2017-07-30 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-07-29 13:43 | 2017-07-30 07:30 | 2017-07-30 12:30 | 31 |  | 25
| 70941 | ENTREGA A PLANTACION INV. F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-07-29 13:44 | 2017-07-31 10:30 | 2017-07-31 15:00 | 31 |  | 35
| 70942 | ENTREGA A PLANTACION INVERNADERO B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-07-29 13:45 | 2017-07-31 07:30 | 2017-07-31 10:30 | 31 |  | 35
| 70943 | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV. C14 | CO-GH-C14 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-01 | 2017-08-03 | 15113 | 15113 | 103890 | 2017-07-29 13:47 | 2017-08-01 07:30 | 2017-08-03 15:00 | 31 |  | 21
| 70944 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-07-29 13:48 | 2017-08-02 07:30 | 2017-08-02 11:00 | 31 |  | 35
| 70945 | ALINEAR CANOA DE INVERNADERO B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-07-29 13:50 | 2017-07-31 07:30 | 2017-07-31 15:00 | 31 |  | 82
| 49015 | revisar equipo de netajet en zona delta se bajo la ec | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-23 | 2017-04-23 | 9863 | 239 | 13586 | 2017-04-23 09:29 | 2017-04-23 10:00 | 2017-04-23 11:32 | 17 |  | 1
2017-04-27 | 48962 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-04-22 09:46 | 2017-04-25 07:30 | 2017-04-25 08:30 | 17 |  | 1
2017-04-27 | 48963 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-04-22 09:46 | 2017-04-24 11:27 | 2017-04-29 12:27 | 17 |  | 1
2017-04-27 | 48964 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-04-22 09:46 | 2017-04-28 12:09 | 2017-04-28 13:09 | 17 |  | 1
2017-04-26 | 48965 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-04-26 | 2017-05-02 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-22 09:46 | 2017-04-24 14:46 | 2017-04-24 16:00 | 17 |  | 2
2017-04-24 | 48966 | MP. A DESARENADOR TIPO "A" | CO-DES-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 43456 | 239 | 100895 | 2017-04-15 09:46 | 2017-04-19 16:00 | 2017-04-19 16:24 | 17 |  | 0.5
2017-04-29 | 48967 | MP. A GENERADOR TIPO "E" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-04-22 09:46 | 2017-04-26 08:00 | 2017-04-26 09:25 | 17 |  | 1.5
2017-04-30 | 48968 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-04-15 09:46 | 2017-04-17 15:00 | 2017-04-17 17:29 | 16 |  | 3
2017-04-30 | 48969 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-22 09:46 | 2017-04-30 08:00 | 2017-04-30 10:00 | 18 |  | 2
2017-04-27 | 48970 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-22 09:46 | 2017-04-27 09:00 | 2017-04-27 11:00 | 17 |  | 1.5
2017-04-25 | 48971 | MANTENIMIENTO MAYOR A EQUIPO DE FUMIGACION CON TRANSMISION POR ENGRANES | CO-PRH-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-04-25 | 2017-05-01 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-22 09:46 | 2017-04-26 08:00 | 2017-04-26 09:00 | 17 |  | 2
2017-04-25 | 48972 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTO ASPERSORA DE 2 TIEMPOS | CO-SOP-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-04-25 | 2017-05-01 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-22 09:46 | 2017-04-29 16:00 | 2017-04-29 18:30 | 17 |  | 2
2017-04-25 | 48973 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTO ASPERSORA DE 2 TIEMPOS | CO-SOP-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-04-25 | 2017-05-01 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-22 09:46 | 2017-04-29 15:00 | 2017-04-29 18:03 | 17 |  | 2
2017-04-25 | 48974 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTO ASPERSORA DE 2 TIEMPOS | CO-SOP-007 | Mant. preventivo | Cerrado sin ejecutar | MECA | CO-MTO | 2017-04-25 | 2017-05-01 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-22 09:46 | 2017-05-01 16:00 | 2017-05-01 19:00 | 17 |  | 2
2017-04-26 | 48975 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRACTOR JOHN DEERE 6415 | CO-TRC-017 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-26 | 2017-05-02 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-22 09:46 | 2017-04-22 09:00 | 2017-04-22 15:00 | 17 |  | 4
2017-04-27 | 48976 | MP. MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-22 09:46 | 2017-04-22 10:00 | 2017-04-22 11:00 | 17 |  | 1.5
| 48983 | REVISAR CAUDALES ELEVADOS EN NETAJET 2 CONTROL C | CO-COR-ZC-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-04-21 10:16 | 2017-04-21 10:23 | 2017-04-21 11:23 | 16 |  | 1
| 70936 | FUGA JUNTO A HIDROMETRO PLC 2 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-30 | 2017-07-30 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-07-29 12:44 | 2017-07-30 17:00 | 2017-07-30 19:00 | 31 |  | 4
| 70954 | PARIHUELA #6 CAMBIAR 4 BOQUILLAS DOBLES Y 8 SENCILLAS | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 35802 | 41185 | 39405 | 2017-07-29 17:49 | 2017-07-31 07:45 | 2017-07-31 08:45 | 31 |  | 1
| 70955 | PARIHUELA #5 CAMBIAR 3 BOQUILLAS SENCILLAS Y 2 DOBLES | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 35802 | 41185 | 39405 | 2017-07-29 17:55 | 2017-07-31 08:45 | 2017-08-01 09:45 | 31 |  | 1
| 70956 | PARIHUELA #3 CAMBIAR 6 BOQUILLAS SENCILLAS. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 35802 | 41185 | 39405 | 2017-07-29 17:56 | 2017-07-31 09:50 | 2017-07-31 10:50 | 31 |  | 1
| 70957 | PARIHUELA #8 CAMBIAR 2 BOQUILLAS DOBLES Y 3 BOQUILLAS SENCILLAS | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 35802 | 41185 | 39405 | 2017-07-29 17:59 | 2017-07-31 11:00 | 2017-07-31 12:00 | 31 |  | 1
| 70958 | PARIHUELA #2 CAMBIAR 4 BOQUILLAS DOBLES Y 3 BOQUILLAS SENCILLAS | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 35802 | 41185 | 39405 | 2017-07-29 18:01 | 2017-07-31 12:45 | 2017-07-31 13:45 | 31 |  | 1
2017-04-24 | 48949 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-010 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-04-24 | 2017-04-30 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-22 09:46 | 2017-04-22 11:00 | 2017-04-22 13:00 | 17 |  | 2
2017-04-24 | 48950 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-011 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-04-24 | 2017-04-30 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-22 09:46 | 2017-04-22 15:00 | 2017-04-22 17:00 | 17 |  | 2
2017-04-24 | 48951 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-012 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-04-24 | 2017-04-30 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-22 09:46 | 2017-04-22 13:00 | 2017-04-22 15:00 | 17 |  | 2
2017-04-30 | 48952 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-013 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-04-30 | 2017-05-06 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-22 09:46 | 2017-04-28 | 2017-04-28 18:58 | 18 |  | 2
2017-04-30 | 48953 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-014 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-04-30 | 2017-05-06 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-22 09:46 | 2017-04-29 08:00 | 2017-04-29 10:00 | 18 |  | 2
2017-04-30 | 48954 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-015 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-04-30 | 2017-05-06 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-22 09:46 | 2017-04-29 12:00 | 2017-04-29 14:00 | 18 |  | 2
2017-04-25 | 48955 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-04-15 09:46 | 2017-04-19 09:00 | 2017-04-19 09:20 | 17 |  | 3
2017-04-26 | 48956 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZF | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-04-26 | 2017-05-02 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-22 09:46 | 2017-04-25 07:30 | 2017-04-25 09:30 | 17 |  | 2
2017-04-26 | 48957 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZGN | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-04-26 | 2017-05-02 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-22 09:46 | 2017-04-25 10:00 | 2017-04-25 12:00 | 17 |  | 2
2017-04-26 | 48958 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZGS | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-04-26 | 2017-05-02 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-22 09:46 | 2017-04-25 13:00 | 2017-04-25 15:00 | 17 |  | 2
| 95756 | REEMPLAZAR MANGUERA DE HIDRAULICO DE TRACTOR 5415 PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-11-10 10:29 | 2017-11-10 09:00 | 2017-11-10 11:00 | 45 |  | 2
| 67658 | ALINEAR CANOA INV. E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-07-15 11:59 | 2017-07-17 07:30 | 2017-07-17 15:00 | 29 |  | 7
| 67659 | ROLAR CANOA EN INV. B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-07-15 12:00 | 2017-07-17 07:30 | 2017-07-17 15:00 | 29 |  | 7
| 67660 | ENTREGAR A PLANTACION INV. B10 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-07-15 12:01 | 2017-07-17 07:30 | 2017-07-17 15:00 | 29 |  | 6
| 67661 | ENTREGA A PLANTACION INV. B07 | CO-GH-BO7 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-07-15 12:02 | 2017-07-18 07:30 | 2017-07-18 15:00 | 29 |  | 56
| 67662 | RELLENAR CANOA CON SUSTRATO INV. E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-07-15 12:04 | 2017-07-18 07:30 | 2017-07-19 15:00 | 29 |  | 196
| 95726 | LIMPIAR LAMPARAS Y PARRILLAS DE SANITARIOS | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 9754 | 41185 | 39407 | 2017-11-10 12:17 | 2017-12-17 15:00 | 2017-12-17 16:30 | 51 |  | 2
| 95730 | limpiar lamparas y parrillas de sanitarios | CO-SAN-006 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 9754 | 41185 | 39407 | 2017-11-10 12:21 | 2017-12-17 16:30 | 2017-12-17 17:30 | 51 |  | 2
| 95731 | Limpiar lamparas y parrillas de sanitarios zona norte | COL-AYE-SAN | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 9754 | 41185 | 39407 | 2017-11-10 12:33 | 2017-12-17 17:30 | 2017-12-17 18:30 | 51 |  | 2
| 67666 | VACEAR CANOA DE SUSTRATO DE COCO INV. E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-07-15 12:12 | 2017-07-18 07:30 | 2017-07-18 15:00 | 29 |  | 84
| 67671 | LIMPIEZA DE PLATAFORMA INV. E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-07-15 12:22 | 2017-07-19 13:00 | 2017-07-20 15:00 | 29 |  | 7
| 67672 | ACARREAR SUSTRATO DE COCO DE PILAS DE HIDRATADO A INV B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-15 12:23 | 2017-07-19 10:00 | 2017-07-19 18:00 | 29 |  | 14
| 67675 | ARMAR CANOA INV. E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-07-15 12:30 | 2017-07-20 07:30 | 2017-07-21 14:00 | 29 |  | 13
| 67677 | DERRIBAR INV. F05 (CAPEX) | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-07-15 12:33 | 2017-07-22 09:30 | 2017-07-22 13:30 | 29 |  | 40
| 95751 | ARMADO DE 5 CARRETILLAS | COL-HEM | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 41185 | 41185 | 39662 | 2017-11-10 09:27 | 2017-11-10 14:00 | 2017-11-10 18:00 | 45 |  | 3
| 95761 | REVISAR RUIDO RETROEXCAVADORA | COL-MPE-RET | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-11-10 11:31 | 2017-11-10 11:00 | 2017-11-10 12:00 | 45 |  | 1
| 72353 | REPARAR COLUMNAS DE POLIN MONTEN EN REBOMBEO | COL-HID-REB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-08-04 | 2017-08-05 | 239 | 41185 | 34482 | 2017-08-04 14:26 | 2017-08-04 07:30 | 2017-08-05 19:30 | 31 |  | 24
| 101306 | CONSTRUCCION DE 2 GRADAS PARA EL AREA DE LAVADO DE ZANCOS | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Rechazado | CIV | CO-GH | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 15052 | 41185 |  | 2017-12-06 12:50 |  | 2018-01-10 13:12
| 101308 | Soldadura tubos de pasamanos | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 15052 | 41185 | 36695 | 2017-12-06 12:51 | 2017-12-07 13:30 | 2017-12-07 16:30 | 49 |  | 3
| 101289 | LIJAR PINTAR Y CAMBIAR UNA LLANTA A PAILAS 30 Y 44 | COL-CMU-CAT | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 11131 | 41185 | 27953 | 2017-12-06 07:11 | 2017-12-06 16:00 | 2017-12-06 19:00 | 49 |  | 18
| 72366 | Reparación de paila # 31 rodillo dañado | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-08-04 11:00 | 2017-08-04 17:00 | 2017-08-04 18:00 | 31 |  | 2
| 72341 | REVIZAR Y REPARAR MEDIDOR DE PRESION DE PARIHUELA 10 | CO-PRH-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 14993 | 41185 | 40885 | 2017-08-04 13:50 | 2017-08-05 08:00 | 2017-08-05 09:00 | 31 |  | 2
| 72342 | REVIZAR Y REPARAR VASO DE ACEITE PARIHUELA 9 | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 14993 | 41185 | 41092 | 2017-08-04 09:52 | 2017-08-04 08:00 | 2017-08-04 11:00 | 31 |  | 2
| 101288 | DESBARATAR CARRO Y CHASISES QUE YA NO FUNCIONAN PARA RESCATAR MATERIAL | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 41185 | 41185 | 28263 | 2017-12-06 07:03 | 2017-12-06 07:30 | 2017-12-06 15:30 | 49 |  | 12
| 72332 | Reparación de paila # 25 llanta ponchada | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Rechazado | NEU | CO-EDI | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 11131 |  |  | 2017-08-04 11:47 |  | 2017-08-04 14:41
| 72335 | Reparación de paila # 31 rodillo dañado | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Cerrado sin ejecutar | SOL | CO-EDI | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-08-04 11:49 |  | 2017-08-04 14:31 | 31 |  | 2
| 71317 | PARIHUELA #5 LA TAPA DE LA CABEZA DE LA BOMBA ESTA GOTEANDO (SE PUSO CINTA ROJA) | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-08-01 23:15 | 2017-08-02 11:00 | 2017-08-02 13:00 | 31 |  | 3
| 71318 | PARIHUELA #11 PRESENTA ALTAS Y BAJAS DE PRESION DURANTE SU FUNCIONAMIENTO. | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-08-01 23:17 | 2017-08-02 13:00 | 2017-08-02 14:30 | 31 |  | 3.5
| 71343 | REPARACION DE ESTRUCTURA Y CAMBIO DE TUTORES DAÑADOS B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-29 09:19 | 2017-08-03 08:00 | 2017-08-08 15:00 | 31 |  | 7
| 71344 | COLOCACION DE TUTORES F06 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-29 09:23 | 2017-08-04 08:00 | 2017-08-04 15:00 | 31 |  | 7
| 71345 | COLOCACION DE CABECERAS Y ALINEACION DE TUTORES B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-05 | 2017-08-15 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-29 09:24 | 2017-08-05 08:00 | 2017-08-15 11:00 | 31 |  | 10
| 71372 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE COMEDOR SUR | CO-ACO-025 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 15099 | 41185 | 39407 | 2017-08-02 11:08 | 2017-08-02 08:00 | 2017-08-02 12:00 | 31 |  | 3
| 72239 | PARCHAR PAILA 25 SE QUEDO EN D 7 | CO-PLF-025 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 11131 | 41185 | 41092 | 2017-08-04 09:41 | 2017-08-04 13:00 | 2017-08-04 16:00 | 31 |  | 2
| 101275 | SOLDAR ASIENTO DE TRACTOR 5090 | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 15113 | 41185 | 31837 | 2017-12-06 07:15 | 2017-12-06 08:00 | 2017-12-06 13:00 | 49 |  | 3.5
| 101285 | PINTAR CASA DE ABEJORROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 35677 | 41185 | 25893 | 2017-12-06 07:15 | 2017-12-06 07:30 | 2017-12-06 11:00 | 49 |  | 6
| 101321 | DESCARGA DE GANCHOS | COL-GH | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 41185 | 41185 | 27953 | 2017-12-06 10:50 | 2017-12-06 13:00 | 2017-12-06 16:00 | 49 |  | 3
| 44189 | REPARACION DEL MUELLE DERECHO | CO-TRA-PER-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-18 | 2017-03-18 | 14993 | 41185 | 40414 | 2017-03-18 11:44 | 2017-03-19 08:00 | 2017-03-19 12:00 |  |  | 4
| 53965 | ACOMODAR LAMPARA DE COMEDOR YA QUE ESTA CAIDA | COL-EYV-EXT | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 39259 | 41185 | 43270 | 2017-05-15 11:18 | 2017-05-15 13:00 | 2017-05-15 15:00 | 20 |  | 2
2017-07-03 | 48225 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-03 08:00 | 2017-07-03 11:00 | 27 |  | 2
| 56783 | PARCHAR LLANTA DE RETRO | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-05-29 12:28 | 2017-05-29 17:19 | 2017-05-29 19:19 | 22 |  | 3
| 56784 | BATERIA DESCARGADA DE TRACTOR 5415 | CO-TRC-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 14993 | 41185 | 39405 | 2017-05-29 12:31 | 2017-05-29 13:00 | 2017-05-29 17:00 | 22 |  | 4
| 56798 | Reparación de fuga de 3¿ del invernadero f01 aun costado de rampa del control | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 9863 | 239 | 40428 | 2017-05-29 16:07 | 2017-05-30 15:00 | 2017-05-30 18:00 | 22 |  | 3
| 53920 | REVISAR FRENOS DE CAMION DE VOLTEO (CHAMBER) | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-05-16 09:02 | 2017-05-16 07:30 | 2017-05-16 09:30 | 20 |  | 2
| 61433 | PARIHUELA #7 YA NO ENCENDIO. | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-06-17 19:34 | 2017-06-19 13:30 | 2017-06-19 14:30 | 25 |  | 2
2017-06-24 | 61397 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-24 | 2017-06-25 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-22 09:00 | 2017-06-22 11:00 | 25 |  | 2
| 61374 | CAMBIO DE PILA DAÑADA TRACTOR 5105 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-06-17 | 2017-06-17 | 37126 | 41185 | 39405 | 2017-06-17 12:27 | 2017-06-18 08:00 | 2017-06-18 09:00 | 24 |  | 1
2017-06-24 | 61398 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-24 | 2017-06-24 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-23 11:00 | 2017-06-23 15:55 | 25 |  | 2
2017-06-23 | 61399 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-23 08:00 | 2017-06-23 10:23 | 25 |  | 3
2017-06-24 | 61400 | MP. A GENERADOR TIPO "E" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-06-24 | 2017-06-24 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-24 08:00 | 2017-06-24 08:10 | 25 |  | 1.5
2017-06-20 | 61401 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-20 08:00 | 2017-06-20 10:55 | 25 |  | 3
2017-06-18 | 61402 | MP. A LAVADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-18 | 2017-06-18 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-27 09:00 | 2017-06-27 10:00 | 25 |  | 2
2017-06-19 | 61403 | MP. A MEZCLADOR TIPO "F" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-19 10:00 | 2017-06-19 13:36 | 25 |  | 8
2017-06-19 | 61404 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-19 08:00 | 2017-06-19 09:32 | 25 |  | 1.5
2017-06-22 | 61405 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-025 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-25 08:00 | 2017-06-25 10:00 | 25 |  | 2
2017-06-22 | 61406 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-026 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-22 08:00 | 2017-06-22 11:00 | 25 |  | 2
2017-06-22 | 61407 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-027 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-22 08:00 | 2017-06-22 11:00 | 25 |  | 2
2017-06-24 | 61408 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-24 | 2017-06-24 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-23 10:00 | 2017-06-23 16:00 | 25 |  | 1.5
2017-06-20 | 61409 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-20 | 2017-06-20 14:00 | 25 |  | 3
2017-06-24 | 61410 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-06-24 | 2017-06-24 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-24 08:00 | 2017-06-24 11:00 | 25 |  | 4
2017-06-22 | 61411 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-22 16:30 | 2017-06-22 17:30 | 25 |  | 4
2017-06-22 | 61412 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-22 14:00 | 2017-06-22 16:22 | 25 |  | 1
2017-06-22 | 61413 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-22 08:00 | 2017-06-22 08:54 | 25 |  | 1
2017-06-22 | 61414 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-22 10:00 | 2017-06-22 11:57 | 25 |  | 1
2017-06-19 | 61415 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-19 12:00 | 2017-06-19 14:00 | 25 |  | 4
2017-06-18 | 61416 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-18 | 2017-06-18 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-19 16:30 | 2017-06-19 18:30 | 25 |  | 6
2017-06-19 | 61417 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-19 14:30 | 2017-06-19 16:30 | 25 |  | 4
2017-06-21 | 61418 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 6415 TIPO "B" | CO-TRC-017 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-21 08:00 | 2017-06-21 11:00 | 25 |  | 4
2017-06-21 | 61419 | MP. A PATIN MECANICO TIPO "A" | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-21 08:00 | 2017-06-21 15:19 | 25 |  | 1.5
| 65985 | PINTURA DE 3 CASAS DE ABEJORROS | CO-GH-B10-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-05 | 2017-07-08 | 36192 | 41185 | 103885 | 2017-07-05 12:58 | 2017-07-06 09:00 | 2017-07-07 09:30 | 27 |  | 9
| 65988 | PINTURA DE 6 CARROS DE CORTE COSECHA NOCTURNA | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2017-07-05 | 2017-07-08 | 36192 | 41185 | 103885 | 2017-07-05 13:02 | 2017-07-08 09:30 | 2017-07-08 13:30 | 27 |  | 3
2017-07-15 | 66004 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 43456 | 41185 | 103885 | 2017-07-13 12:58 | 2017-07-15 08:00 | 2017-07-15 12:00 | 28 |  | 1
| 63575 | PINTAR COLOR AMARILLO PUERTAS COMPOSTA | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 39259 | 41185 | 103885 | 2017-06-29 12:33 | 2017-06-29 07:30 | 2017-06-30 14:00 | 26 |  | 4
| 63565 | FABRICACION DE BASES PARA VIRKON | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 36282 | 41185 | 34482 | 2017-06-29 12:10 | 2017-06-29 | 2017-07-01 09:20 | 26 |  | 12
| 63567 | RETIRAR TORNILLOS DE BASE TUBO Y COLOCAR MAS LARGOS | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 29310 | 41185 | 9729 | 2017-06-29 12:16 | 2017-06-29 16:00 | 2017-06-29 17:30 | 26 |  | 3
| 63574 | PINTURA DE CASA DE ABEJORROS D 3 | CO-GH-D03-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 34475 | 41185 | 103885 | 2017-06-29 12:31 | 2017-06-29 08:30 | 2017-06-29 13:30 | 26 |  | 4
| 65196 | PARIHUELA 4 SE BOTO TAPA | CO-PRH-004 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-07 | 2017-07-08 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-07-06 18:48 | 2017-07-06 17:00 | 2017-07-07 13:30 | 27 |  | 5
| 65197 | PARIHUELA # 1 SE ROMPIO LA PIOLA DE MOTOR | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-07-06 19:44 | 2017-07-07 07:30 | 2017-07-07 08:30 | 27 |  | 2
| 65198 | PARIHUELA #1 FALTA DE PRECION, TAPA DE FILTRO NO SELLA | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-07-06 22:55 | 2017-07-07 13:00 | 2017-07-07 17:00 | 27 |  | 2
| 65199 | PARIHUELA #3 RELLENAR EL VASITO DE LA BOMBA, TIRON EN MAL ESTADO. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-07-06 23:15 | 2017-07-07 08:30 | 2017-07-07 09:30 | 27 |  | 2
| 65148 | REPARAR RASTRILLO | CO-GH-F01-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 14979 | 41185 | 25893 | 2017-07-05 11:02 | 2017-07-05 14:00 | 2017-07-05 16:00 | 27 |  | 2
| 65165 | ELABORACION DE LLAVES PARA TOALLAS INTERDOBLADAS | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-07-06 13:25 | 2017-07-12 11:30 | 2017-07-12 13:30 | 27 |  | 2
| 65201 | PREPARACION DE INVERNADERO E-09 (MANGUERA) | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-07 08:19 | 2017-07-07 10:30 | 2017-07-07 14:00 | 27 |  | 4
| 65202 | PREPRACION DE INVERNADERO C-06 (MANGUERAS) | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-07 08:24 | 2017-07-07 07:30 | 2017-07-07 10:30 | 27 |  | 2
| 65206 | PINTAR DE COLOR ROJO CADENAS DE CASETA DE VIGILANCIA | CO-CAS-001 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 35677 | 41185 | 27953 | 2017-07-06 08:00 | 2017-07-06 16:30 | 2017-07-06 18:30 | 27 |  | 2
| 63579 | FABRICAR 10 HERRAMIENTAS PARA POZEAR | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 36126 | 41185 | 9729 | 2017-06-29 13:00 | 2017-06-29 17:30 | 2017-06-30 19:00 | 26 |  | 12
| 85824 | RECORTAR CARRO DE TUMBA | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 36810 | 41185 | 9729 | 2017-10-03 23:34 | 2017-10-04 13:00 | 2017-10-04 19:00 | 40 |  | 2
| 85825 | Modificacion y mantenimiento a carro de saneo | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 36810 | 41185 | 31837 | 2017-10-01 23:38 | 2017-10-02 07:00 | 2017-10-03 19:30 | 40 |  | 24
| 85896 | soldar 10 escobas | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 38090 | 41185 | 34482 | 2017-10-04 11:51 | 2017-10-04 | 2017-10-04 17:20 | 40 |  | 1
| 97670 | reparar el tiradero de aceite de la tolba de recoleccion #1 | CO-TOL-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-19 | 2017-11-19 | 38090 | 41185 | 41092 | 2017-11-18 11:19 | 2017-11-19 07:00 | 2017-11-19 09:00 | 47 |  | 2
| 37748 | REPARACION DE FUGA 10" JUNTO AL SERVICIO MEDICO | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-02-08 | 2017-02-08 | 239 | 239 | 40428 | 2017-02-08 11:26 | 2017-02-08 20:00 | 2017-02-08 22:00 |  |  | 3
2017-05-29 | 44944 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-27 12:26 | 2017-05-29 08:00 | 2017-05-29 09:00 | 22 |  | 2
2017-06-12 | 44945 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-12 08:00 | 2017-06-12 10:00 | 24 |  | 2
| 48508 | reparacion de valvula para tanque de acido para la zona F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 9863 | 239 | 12759 | 2017-04-19 16:11 | 2017-04-19 17:00 | 2017-04-19 18:00 | 16 |  | 1
| 92746 | Fabricar canasta para sogas en recepción | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-10-29 13:40 | 2017-11-08 07:00 | 2017-11-08 15:00 | 45 |  | 4
| 92765 | LAVADO PLASTICOS E05 | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-28 10:00 | 2017-11-08 07:00 | 2017-11-08 10:30 | 44 |  | 3
| 92802 | cortar perfil de marco de puerta de carro de saneo | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 36810 | 41185 | 31837 | 2017-10-30 11:48 | 2017-11-04 11:00 | 2017-11-04 13:00 | 45 |  | 2
| 92812 | REVISAR TIRADERO DE ACEITE DEL CONTROL DE MANDO Y TORNILLO QUEBRADO TRACTOR PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 15113 | 41185 | 9729 | 2017-10-30 13:00 | 2017-10-30 07:00 | 2017-10-31 19:00 | 44 |  | 2
| 48464 | reparacion de fuga en surco 27 pasillo G07 | COL-GH | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 31525 | 239 | 32215 | 2017-04-19 11:21 | 2017-04-19 13:00 | 2017-04-19 15:00 | 16 |  | 2
| 48465 | reparacion de fuga en calle de A08 esquina surponiente | COL-GH | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 31525 | 239 | 38477 | 2017-04-19 11:24 | 2017-04-20 15:00 | 2017-04-20 17:00 | 16 |  | 2
| 48466 | fuga en arco 12 periferia norte por dentro inv. A02 | COL-GH | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 31525 | 239 | 38477 | 2017-04-19 11:26 | 2017-04-19 16:00 | 2017-04-19 17:30 | 16 |  | 2
| 48467 | reparacion de fuga arco 1 periferia norte del A02 | COL-GH | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 31525 | 239 | 32215 | 2017-04-19 11:29 | 2017-04-19 17:00 | 2017-04-19 19:00 | 16 |  | 2
| 48468 | elaboracion de portamangueras en control | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-04-26 | 2017-04-30 | 31525 | 41185 | 28263 | 2017-04-19 11:30 | 2017-04-27 08:00 | 2017-04-27 11:00 | 17 |  | 3
| 48408 | soldar escobas de araña | CO-GH-D04-ADU | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 36810 | 41185 | 34482 | 2017-04-18 13:27 | 2017-04-19 08:00 | 2017-04-19 09:00 | 16 |  | 1
| 52995 | Instalacion de botonera en lavado de estos | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-12 | 2017-05-26 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-05-12 11:44 | 2017-05-17 16:00 | 2017-05-17 19:00 | 21 |  | 4
| 52999 | Reparación de guillotina de papel | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-12 | 2017-05-16 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-05-12 11:46 | 2017-05-16 09:00 | 2017-05-16 10:00 | 20 |  | 2
| 54193 | Cambiar clavija de báscula de control de riego C (dañada, falso contacto) | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-05-17 16:28 | 2017-05-26 10:13 | 2017-05-26 11:30 | 20 |  | 0.25
| 54196 | Colocar válvula 1" a manguera para llenado de tanques control de riego B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-05-17 16:33 | 2017-05-31 10:07 | 2017-05-31 10:37 | 20 | FALTA-MO | 1
| 98326 | Cambiar llanta de la jaula de recoleccion | CO-TRA-PER-005 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 38090 | 41185 | 39662 | 2017-11-24 08:17 | 2017-11-24 15:00 | 2017-11-24 16:00 | 47 |  | 3
| 54199 | Reparar fuga en la calle de entre C09 y C12 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 31525 | 239 | 100895 | 2017-05-17 16:42 | 2017-05-18 16:30 | 2017-05-18 18:32 | 20 |  | 2
| 54204 | PARIHUELA #7 FALTA ACEITE EN MOTOR, MANOMETRO ESTA INESTABLE DURANTE OPERACION | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-18 | 2017-05-21 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-05-17 22:23 | 2017-05-20 09:00 | 2017-05-20 11:00 | 20 |  | 3
| 52980 | Revisar regulador de presión netajet 1 (hace ruido extraño) | CO-COR-ZC-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-05-12 11:15 | 2017-05-12 11:30 | 2017-05-12 12:00 | 19 |  | 2
| 54185 | REPARACION DE FUGA DE LINEA PRINCIPAL INV. D05 | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 36730 | 239 | 40428 | 2017-05-17 15:36 | 2017-05-17 16:42 | 2017-05-17 18:42 | 20 |  | 2
| 60076 | cambiar llantas y baleros al carro de fertilizantes de zona E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-06-12 | 2017-06-15 | 9863 | 41185 | 25893 | 2017-06-12 15:56 | 2017-06-15 08:00 | 2017-06-15 10:00 | 24 |  | 2
| 58178 | Reparación de fuga de 3'' en la entrada del F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-04 | 2017-06-04 | 9863 | 239 | 41082 | 2017-06-04 09:20 | 2017-06-04 09:00 | 2017-06-04 13:02 | 23 |  | 3
| 26541 | PARIHUELA 3 HAY FUGA DE QUIMICO EN MANGUERA DE ALTA PRESION DE LA BOMBA | CO-PRH-003 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 15017 | 41185 | 41092 | 2016-11-17 21:52 | 2016-11-17 11:00 | 2016-11-18 12:00 |  |  | 1.5
| 26542 | PARIHUELA #2 NO LEVANTA LA PRESION A MAS DE 200 LBS | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 15017 | 41185 | 40885 | 2016-11-17 21:58 | 2016-11-18 10:00 | 2016-11-18 12:30 | 46 |  | 1
| 26543 | PARIHUELA #4 PRESENTA DERRAME DE ACEITE DEL VASO DE BOMBA | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 15017 | 41185 | 39405 | 2016-11-17 21:59 | 2016-11-18 12:00 | 2016-11-18 13:00 | 46 |  | 2
| 26544 | PARIHUELA #3 SOLDAR LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DEL TANQUE EN SU PARTE SUPERIOR | CO-PRH-003 | Mant. Infraestructura | Terminado | SOL | CO-FUM | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 15017 | 41185 | 43270 | 2016-11-17 22:23 | 2016-11-18 11:00 | 2016-11-18 12:30 | 46 |  | 2
| 26560 | REEMPLAZO DE BOMBA DAÑADA | CO-BMU-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 239 | 239 | 40428 | 2016-11-18 12:27 | 2017-01-17 08:00 | 2017-01-17 11:00 |  |  | 4
| 105372 | REVISAR Y REPARAR CAMION DE VOLTEO (NO PRENDE) | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-22 | 2017-12-27 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-12-22 11:41 | 2017-12-23 07:30 | 2017-12-23 15:00 | 52 |  | 24
| 105376 | DETALLES EN GENERAL INV.D12 | CO-GH-D12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-12-09 11:44 | 2017-12-14 07:30 | 2017-12-15 11:00 | 50 |  | 155
| 105377 | DETALLES EN GENERAL INV.D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-12-09 11:46 | 2017-12-13 07:30 | 2017-12-13 15:00 | 51 |  | 77
| 105378 | PREPARACION NORMAL INV.C12 | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-12-09 11:47 | 2017-12-15 11:00 | 2017-12-16 13:30 | 50 |  | 155
| 108409 | FUGA EN SURCO 29 DEL PASILLO | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 31525 | 239 | 38441 | 2018-01-05 09:16 | 2018-01-06 17:00 | 2018-01-06 18:00 | 1 |  | 2
| 108411 | FUGA EN PASILLO 47-48 EN PASILLO SUR | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 31525 | 239 | 107547 | 2018-01-05 09:18 | 2018-01-06 | 2018-01-06 02:00 | 1 |  | 2
| 108422 | PIEZA DE NETAJET DEÑADA | CO-COR-ZGS-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 31525 | 239 | 13586 | 2018-01-04 09:36 | 2018-01-04 14:00 | 2018-01-04 14:45 | 1 |  | 1
| 108426 | arreglar tasa de baños mujeres | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 9754 | 41185 |  | 2018-01-05 09:43
| 108428 | Arreglar puerta de baños de hombres | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 9754 | 41185 | 31837 | 2018-01-05 09:46 | 2018-01-12 07:00 | 2018-01-12 19:00 | 2 |  | 12
| 108430 | PREPARACION NORMAL INV.B10 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 15113 | 15113 | 34658 | 2018-01-01 09:58 | 2018-01-02 07:30 | 2018-01-03 16:00 | 1 |  | 150
| 108432 | PREPARACION NORMAL INV.E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 15113 | 15113 | 34658 | 2018-01-05 10:00 | 2018-01-05 07:30 | 2018-01-06 15:00 | 1 |  | 140
| 108445 | REPARAR GATO DE CARGADOR FRONTAL Y PLLACAS DEL MISMO GATO | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 38090 | 41185 | 28263 | 2018-01-04 08:00 | 2018-01-04 10:00 | 2018-01-04 13:00 | 1 |  | 3
| 108398 | PARIHUELA #8 SIGUE TIRANDO AGUA POR EL CARRETE DE ARRIBA DEL LADO IZQUIERDO. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 15017 | 41185 | 43869 | 2018-01-04 22:14 | 2018-01-05 10:00 | 2018-01-05 11:00 | 1 |  | 3
| 108400 | PARIHUELA #8 TIENE QUEBRADA LA TAPA DEL FILTRO | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 15017 | 41185 | 43869 | 2018-01-04 22:19 | 2018-01-05 12:00 | 2018-01-05 13:00 | 1 |  | 1
| 108403 | PARIHUELA #5 TIRA ACEITE POR LOS EMPAQUES QUE ESTÁN ENTRE LA TRASMISION Y MOTOR. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 15017 | 41185 | 43869 | 2018-01-04 22:33 | 2018-01-05 08:00 | 2018-01-05 09:00 | 1 |  | 2
| 108399 | PARIHUELA #8 TIRA AGUA DE LA TRASMISION DEL LADO DE ENFRENTE. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 15017 | 41185 | 43869 | 2018-01-04 22:17 | 2018-01-05 11:00 | 2018-01-05 12:00 | 1 |  | 2
| 108401 | PARIHUELA #8 TIRA ACEITE DEL VACITO DE LA BOMBA. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 15017 | 41185 | 43869 | 2018-01-04 22:21 | 2018-01-05 14:00 | 2018-01-05 15:00 | 1 |  | 1
| 108402 | PARIHUELA #5 LE FALTAN DOS SOPORTES DEL MOTOR | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 15017 | 41185 | 43869 | 2018-01-04 22:30 | 2018-01-05 09:00 | 2018-01-05 10:00 | 1 |  | 1
| 108442 | DERRIBAR INV.E07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 15113 | 15113 | 34877 | 2018-01-01 10:47 | 2018-01-05 07:30 | 2018-01-05 15:00 | 1 |  | 77
| 108407 | PREPARACION NORMAL INV.E12 (MANGUERAS) | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-12-31 09:14 | 2018-01-04 07:30 | 2018-01-04 15:00 | 1 |  | 48
| 108408 | PREPARACION NORMAL INV.E04 (MANGUERAS) | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-01 09:16 | 2018-01-05 07:30 | 2018-01-05 15:00 | 1 |  | 48
| 108413 | REPARAR MANGUERA HIDRAULICA DE RETROEXCAVADORA | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 15113 | 41185 | 39662 | 2018-01-05 07:22 | 2018-01-05 08:00 | 2018-01-05 10:00 | 1 |  | 2
| 108414 | REFORZAR CAPACETE DE TRACTOR DE PDS | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 15113 | 41185 | 39662 | 2018-01-05 09:24 | 2018-01-11 16:00 | 2018-01-11 19:00 | 2 |  | 3
| 108425 | arreglar tasa de sanitarios | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 9754 | 41185 |  | 2018-01-05 09:37
| 108427 | reparar lavamanos de sanitarios de hombres | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 9754 | 41185 |  | 2018-01-05 09:44
| 108404 | DRENAR LINEAS DE RIEGO INV.E06 | CO-GH-E06 | Correctivo de emergencia | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-01 09:07 | 2018-01-02 11:30 | 2018-01-02 15:00 | 1 |  | 18
| 108405 | DRENAR LINEAS DE RIEGO INV.E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 15113 | 15113 | 35663 | 2018-01-01 09:10 | 2018-01-02 07:30 | 2018-01-02 11:00 | 1 |  | 18
| 108406 | PREPARACION NORMAL INV.B12 (MANGUERAS) | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-12-31 09:11 | 2018-01-03 07:30 | 2018-01-03 16:00 | 1 |  | 48
| 108410 | PREPARACION NORMAL INV.E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-12-31 09:17 | 2018-01-06 07:30 | 2018-01-06 14:30 | 1 |  | 48
| 108416 | REFORZAR CON SOLDADURA 4 ESCOBAS NARANJAS (PDS) | COL-HEM | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 15113 | 41185 | 28263 | 2018-01-05 09:24 | 2018-01-05 09:00 | 2018-01-05 10:00 | 1 |  | 1
| 108431 | PREPARACION NORMAL INV.E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 15113 | 15113 | 34658 | 2018-01-01 10:00 | 2018-01-04 07:30 | 2018-01-04 15:00 | 1 |  | 77
| 108439 | DERRIBAR INV.E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 15113 | 15113 | 34877 | 2018-01-01 10:45 | 2018-01-02 07:30 | 2018-01-02 15:00 | 1 |  | 77
| 108440 | DERRIBAR INV.E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 15113 | 15113 | 34877 | 2018-01-01 10:46 | 2018-01-03 07:30 | 2018-01-03 16:00 | 1 |  | 77
| 108441 | DERRIBAR INV.C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 15113 | 15113 | 34877 | 2018-01-01 10:46 | 2018-01-04 07:30 | 2018-01-04 15:00 | 1 |  | 77
| 108443 | DERRIBAR INV.E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 15113 | 15113 | 34877 | 2018-01-05 10:48 | 2018-01-06 07:30 | 2018-01-06 15:00 | 1 |  | 77
| 108461 | CAMVIAR MANGUERA IDRAULICA DEL CAEGADOR FRONTAL | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 38090 | 41185 | 39662 | 2018-01-05 12:17 | 2018-01-05 10:00 | 2018-01-05 13:00 | 1 |  | 2
2017-07-12 | 65933 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-12 13:30 | 2017-07-12 15:30 | 28 |  | 2
2017-07-13 | 65934 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-014 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-12 11:30 | 2017-07-12 13:30 | 28 |  | 2
2017-07-09 | 65935 | MP. A DESARENADOR TIPO "A" | CO-DES-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-10 08:00 | 2017-07-10 08:15 | 28 |  | 0.5
2017-07-09 | 65936 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-10 12:00 | 2017-07-10 15:00 | 28 |  | 3
2017-07-13 | 65937 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-034 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-11 13:00 | 2017-07-12 08:00 | 28 |  | 2
| 94595 | REPARACION DE AIRE ACOND COMEDOR SUR POR CORTO CIRCUITO | CO-ACO-025 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 15099 | 41185 | 43270 | 2017-11-07 08:13 | 2017-11-07 08:00 | 2017-11-07 10:00 | 44 |  | 3
| 94680 | ESTENDER CANOA EN INV.F09 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-11-08 09:51 | 2017-11-11 07:00 | 2017-11-11 13:00 | 45 |  | 70
| 94681 | DERRIBAR INV.F11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-11-08 09:53 | 2017-11-14 07:00 | 2017-11-14 14:30 | 46 |  | 70
| 94590 | Soldar escoba de araña | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 36810 | 41185 | 28263 | 2017-11-07 13:34 | 2017-11-08 15:00 | 2017-11-08 17:00 | 45 |  | 1
| 94646 | PARIHUELA #7 AJUSTAR EL CUERPO DEL ACELERADOR (NO SE REFLEJA LA ACELERACIÓN). | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-11-07 22:30 | 2017-11-08 10:15 | 2017-11-08 11:15 | 45 |  | 2
| 94661 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-29 09:20 | 2017-11-04 14:45 | 2017-11-04 22:00 | 44 |  | 28
| 94663 | ALINEAR CANOA INV.F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-11-05 09:30 | 2017-11-07 07:00 | 2017-11-07 09:00 | 45 |  | 70
| 94685 | REVISAR TRATOR DE PDS (NO PRENDE) | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-11-08 08:00 | 2017-11-08 09:00 | 2017-11-08 10:00 | 45 |  | 2
| 94667 | PREPARACION NORMAL INV.D07 (MANGUERAS) | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-11-05 09:41 | 2017-11-07 07:00 | 2017-11-07 14:30 | 45 |  | 56
| 94668 | ACARREAR SUSTRATO DE COCO DE PILAS DE HIDRATADO A INV.F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-11-05 09:42 | 2017-11-06 15:00 | 2017-11-06 22:00 | 45 |  | 35
| 94678 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-11-05 09:49 | 2017-11-08 14:30 | 2017-11-14 22:00 | 45 |  | 28
| 94679 | LIMPIEZA Y NIVELADO DE PLATAFORMA INV.F09 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-11-08 09:50 | 2017-11-10 07:00 | 2017-11-10 13:30 | 45 |  | 180
2017-07-10 | 65909 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-011 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-09 08:00 | 2017-07-09 10:00 | 28 |  | 2
2017-07-10 | 65910 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-012 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-09 11:00 | 2017-07-09 14:00 | 28 |  | 2
2017-07-11 | 65911 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-13 08:00 | 2017-07-13 08:10 | 28 |  | 3
2017-07-12 | 65912 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZF | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-13 09:00 | 2017-07-13 11:00 | 28 |  | 2
2017-07-12 | 65913 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGN | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-14 11:00 | 2017-07-14 13:00 | 28 |  | 2
| 53590 | REPARACION DE FUGA 2" SERVICIOS INV F05 PONIENTE | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 239 | 239 | 38441 | 2017-05-10 15:30 | 2017-05-10 16:00 | 2017-05-10 17:00 | 19 |  | 1
| 53606 | Reparacion de fuga A03 por fuera del invernadero | COL-GH-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-05-13 | 2017-05-13 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-05-13 11:22 | 2017-05-13 13:00 | 2017-05-13 14:30 | 19 |  | 2
| 53607 | Reparación de fuga B03 interior arco 15 lado norte | COL-GH-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-05-13 | 2017-05-13 | 31525 | 239 | 100895 | 2017-05-13 08:27 | 2017-05-13 08:00 | 2017-05-13 10:13 | 19 |  | 2
2017-08-24 | 75551 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-006 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-22 13:00 | 2017-08-22 18:00 | 34 |  | 2
2017-08-21 | 75552 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-22 08:00 | 2017-08-22 11:00 | 34 |  | 1.5
2017-08-22 | 75553 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-26 10:00 | 2017-08-26 11:00 | 34 |  | 3
2017-08-25 | 75554 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-26 09:30 | 2017-08-26 11:30 | 34 |  | 2
2017-08-26 | 75555 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-23 08:00 | 2017-08-23 11:00 | 34 |  | 4
2017-08-23 | 75556 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "F" | CO-TRA-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-08-26 | 2017-08-26 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-26 08:00 | 2017-08-26 13:15 | 34 |  | 2
2017-08-20 | 75557 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-21 08:00 | 2017-08-21 10:20 | 34 |  | 1
2017-08-20 | 75558 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-24 08:00 | 2017-08-24 10:20 | 34 |  | 1
2017-08-20 | 75559 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-08-19 09:26 | 2017-09-09 | 2017-09-09 | 34 |  | 6
2017-08-23 | 75560 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-02 | 2017-09-02 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-08-19 09:26 | 2017-09-09 | 2017-09-09 | 35 |  | 4
2017-08-23 | 75561 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-22 17:00 | 2017-08-22 19:00 | 34 |  | 4
2017-08-24 | 75562 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-21 08:00 | 2017-08-21 09:00 | 34 |  | 1.5
2017-08-21 | 75563 | MP. A SECADORA DE CAJAS TIPO "A" | COL-LVC-SEC | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-20 09:00 | 2017-08-20 11:00 | 34 |  | 3
| 74652 | Tumbar rampa en antiguo taller de Mtto. | CO-ALM-002 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-EDI | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 35641 | 41185 | 42312 | 2017-08-16 14:08 | 2017-08-31 07:30 | 2017-08-31 15:00 | 35 |  | 8
| 63139 | Colocación de letreros en las áreas de estacionamientos. | CO-CAS-001 | Eventos únicos | Terminado | CIV | CO-EDI | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 39448 | 41185 | 35677 | 2017-06-26 13:38 | 2017-07-11 08:00 | 2017-07-11 11:00 | 28 |  | 3
2017-07-16 | 67687 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-22 09:30 | 2017-07-22 10:53 | 29 |  | 2
2017-07-22 | 67688 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-16 | 2017-07-16 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-16 09:00 | 2017-07-16 10:35 | 29 |  | 1.5
2017-07-21 | 67689 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-21 07:30 | 2017-07-21 12:04 | 29 |  | 5
2017-07-21 | 67690 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-20 07:30 | 2017-07-20 12:10 | 29 |  | 5
2017-07-19 | 67691 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-19 08:00 | 2017-07-19 12:00 | 29 |  | 4
| 67807 | PINTAR PLASTICOS B01 AL 40% | CO-GH-BO1 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-17 10:10 | 2017-07-18 11:00 | 2017-07-18 13:00 | 29 |  | 3
| 67809 | PINTAR PLASTICOS B08 AL 40% | CO-GH-BO8 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-17 10:11 | 2017-07-19 12:00 | 2017-07-19 15:00 | 29 |  | 3
2017-07-16 | 67681 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-013 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-16 | 2017-07-16 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-16 16:00 | 2017-07-16 18:00 | 29 |  | 2
2017-07-16 | 67682 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-014 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-16 09:00 | 2017-07-16 11:57 | 29 |  | 2
2017-07-16 | 67683 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-015 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-19 16:00 | 2017-07-19 18:00 | 29 |  | 2
2017-07-18 | 67684 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-18 08:00 | 2017-07-18 10:25 | 29 |  | 3
2017-07-16 | 67685 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-22 08:00 | 2017-07-22 09:30 | 29 |  | 2
2017-07-22 | 67686 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-16 | 2017-07-16 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-07-15 12:44 | 2017-07-16 07:30 | 2017-07-16 08:57 | 29 |  | 1.5
| 95729 | COLOCACION DE BASE A CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO DE COMEDOR CENTRAL | CO-ACO-020 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 15099 | 41185 | 39407 | 2017-11-10 10:24 | 2017-11-10 10:30 | 2017-11-10 11:30 | 45 |  | 3
| 67803 | PINTAR PLASTICOS B10 AL 40% | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-17 10:05 | 2017-07-17 11:00 | 2017-07-17 14:00 | 29 |  | 3
| 67804 | PINTAR PLASTICOS B07 AL 40% | CO-GH-BO7 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-17 10:07 | 2017-07-17 08:00 | 2017-07-17 11:00 | 29 |  | 3
| 67805 | PINTAR PLASTICOS A10 AL 40% | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-17 10:09 | 2017-07-18 08:00 | 2017-07-18 11:00 | 29 |  | 3
| 67719 | ARMAR 2 GATOS DE TOLVA | CO-TOL-004 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-16 | 2017-07-16 | 41185 | 41185 | 40885 | 2017-07-15 13:06 | 2017-07-16 08:00 | 2017-07-16 15:00 | 29 |  | 5
| 71400 | PARCHAR LLANTA PAILA | CO-PLF-004 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 11131 | 41185 | 39662 | 2017-07-31 12:47 | 2017-08-01 15:00 | 2017-08-01 16:00 | 31 |  | 2
| 71401 | PARCHAR PAILA NUM 22 | CO-PLF-020 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 11131 | 41185 | 43869 | 2017-07-31 12:58 | 2017-08-01 07:30 | 2017-08-01 09:30 | 31 |  | 2
| 71403 | PARCHAR LLANTA PAILA 32 | CO-PLF-032 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 11131 | 41185 | 39662 | 2017-07-31 13:10 | 2017-08-01 16:00 | 2017-08-01 17:00 | 31 |  | 2
| 71404 | PARCHAR PAILA 53 | COL-CMU-CAT | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 11131 | 41185 | 39662 | 2017-07-31 13:12 | 2017-08-01 17:00 | 2017-08-01 18:00 | 31 |  | 2
| 71308 | ARMADO DE BOMBAS PARA SANITIZANTE (MOCHILA ASPERSORA PDS) | CO-MOA-001 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-07-31 16:49 | 2017-08-02 14:00 | 2017-08-02 16:00 | 31 |  | 2
| 71346 | SOLDAR SISTEMA DE LEVANTE DE CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 15113 | 41185 | 28263 | 2017-08-02 09:33 | 2017-08-02 16:00 | 2017-08-02 19:00 | 31 |  | 3
| 43333 | cortar parrilla y adaptar " t " | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-04-16 | 2017-04-17 | 34657 | 41185 | 28263 | 2017-03-14 14:41 | 2017-04-17 08:00 | 2017-04-17 11:00 | 16 |  | 4
| 71467 | REPARACION DE CORTADORA DE DISCO Y LAMPARA LED DE COSECHA | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 41185 | 41185 | 43495 | 2017-08-02 08:00 | 2017-08-02 17:30 | 2017-08-02 18:30 | 31 |  | 2
| 56716 | cambio de perno de seguridad en contrapeso de tractor 5105 (recoleccion) | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 37126 | 41185 | 39662 | 2017-05-27 12:31 | 2017-05-27 13:00 | 2017-05-27 17:00 | 21 |  | 3
| 56717 | REPARACION DE LLANTA BONAICE | CO-SEM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-EDI | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 39259 | 41185 | 39662 | 2017-05-27 13:54 | 2017-05-27 17:30 | 2017-05-27 18:30 | 21 |  | 3
| 54055 | Reterirar manguera obsoleta del Arco #5 (lado norte y sur) | CO-GH-D05-STR | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-GH | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 36810 | 239 | 41082 | 2017-05-17 12:54 | 2017-05-18 16:00 | 2017-05-18 17:10 | 20 |  | 3
| 54056 | Retirar mangera y cable obsoleto invernadero D01, Arco #15 Tramo #20 | CO-GH-D01-STR | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-GH | 2017-05-26 | 2017-05-28 | 36810 | 239 | 41082 | 2017-05-17 12:57 | 2017-05-22 08:00 | 2017-05-22 10:00 | 22 |  | 3
| 54057 | FABRICACION PZA METALICA PARA CAPITAL HUMANO | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 36192 | 41185 | 34482 | 2017-05-17 12:56 | 2017-05-17 12:00 | 2017-05-17 14:00 | 20 |  | 2
| 54058 | pintura y mantenimiento a porta termo | CO-GH-D05-STR | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-05-17 | 2017-05-22 | 36810 | 41185 | 103885 | 2017-05-17 13:02 | 2017-05-18 08:00 | 2017-05-18 10:00 | 20 |  | 2
| 54059 | pintura y mantenimiento a porta termo | CO-GH-D01-STR | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-05-17 | 2017-05-22 | 36810 | 41185 | 103885 | 2017-05-17 13:03 | 2017-05-19 07:30 | 2017-05-19 09:30 | 20 |  | 2
| 56780 | Elaboración de un perchero multiple con 5 ganchos | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-06-24 | 2017-06-24 | 31525 | 41185 | 34482 | 2017-05-29 12:04 | 2017-07-10 08:00 | 2017-07-10 10:30 | 24 |  | 4
| 54018 | REPARA BUJE DEL TIRON DE REMOLQUE PDS | COL-REM | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 15113 | 41185 | 103897 | 2017-05-17 08:58 | 2017-05-17 13:00 | 2017-05-17 19:00 | 20 |  | 12
| 54052 | PINTURA DE 4 RINES DE PAILAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2017-05-14 | 2017-05-17 | 36192 | 41185 | 103885 | 2017-05-14 11:53 | 2017-05-17 07:30 | 2017-05-17 11:30 | 20 |  | 8
2017-08-07 | 53924 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-07 09:00 | 2017-08-07 11:00 | 32 |  | 2
| 56730 | Reparación a carro de acarreo | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 31525 | 41185 | 25893 | 2017-05-28 11:26 | 2017-05-30 07:30 | 2017-05-30 10:30 | 22 |  | 4
2017-05-29 | 56719 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-27 14:03 | 2017-06-03 08:00 | 2017-06-03 14:00 | 22 |  | 1.5
| 54007 | PARIHUELA #4 EL TIRON TIENE LA LLANTA SALIDA | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 15017 | 41185 | 36695 | 2017-05-16 23:07 | 2017-05-20 08:00 | 2017-05-20 09:00 | 20 |  | 2
2017-05-29 | 56690 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-29 | 2017-06-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-03 | 2017-06-03 18:30 | 22 |  | 4.5
2017-06-02 | 56691 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-03 13:00 | 2017-06-03 14:00 | 22 |  | 1
2017-06-02 | 56692 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-03 08:00 | 2017-06-03 13:00 | 22 |  | 5
2017-06-01 | 56693 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-06-01 | 2017-06-03 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-02 14:00 | 2017-06-02 15:00 | 22 |  | 2
2017-05-30 | 56694 | MP. A CUATRIMOTO HONDA "A" | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-30 | 2017-06-03 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-06 11:30 | 2017-06-06 14:00 | 22 |  | 3.5
2017-06-02 | 56695 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-02 17:11 | 2017-06-02 20:11 | 22 |  | 3
2017-05-30 | 56696 | MP. A MEZCLADOR TIPO "C" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-30 | 2017-06-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-02 10:20 | 2017-06-02 12:20 | 22 |  | 1
2017-06-02 | 56697 | MP. A MEZCLADOR TIPO "B" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-02 09:20 | 2017-06-02 10:20 | 22 |  | 1
2017-05-29 | 56698 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-29 | 2017-06-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-02 08:00 | 2017-06-02 09:20 | 22 |  | 1.5
2017-06-01 | 56700 | MP. A PAILAS TIPO "D" | CO-PLF-016 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-06-01 | 2017-06-03 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-05 08:00 | 2017-06-05 10:00 | 22 |  | 2
2017-06-01 | 56701 | MP. A PAILAS TIPO "D" | CO-PLF-017 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-06-01 | 2017-06-03 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-06 10:00 | 2017-06-06 12:00 | 22 |  | 2
2017-06-01 | 56702 | MP. A PAILAS TIPO "D" | CO-PLF-018 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-06-01 | 2017-06-03 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-06 09:30 | 2017-06-06 11:30 | 22 |  | 2
2017-05-30 | 56704 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-30 | 2017-06-03 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-02 08:00 | 2017-06-02 11:00 | 22 |  | 3
2017-06-02 | 56705 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-01 13:00 | 2017-06-01 15:00 | 22 |  | 3
2017-06-02 | 56706 | MP. A TOLVA TIPO "F" | CO-TOL-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-07 10:00 | 2017-06-07 12:00 | 22 |  | 2
| 47402 | cambiar llanta ponchada de traila para personal (recoleccion) | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 37126 | 41185 | 39405 | 2017-04-11 09:41 | 2017-04-11 08:00 | 2017-04-11 10:00 |  |  | 2
| 54045 | CAMBIO DE SWITCH LAVADORA SERVICIOS | COL | Correctivo planeado | Terminado | ELE | * | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 35677 | 41185 | 43495 | 2017-05-16 11:35 | 2017-05-17 08:00 | 2017-05-17 10:00 | 20 |  | 2
| 54046 | INSTALACION DE LAMPARAS ARCHIVO MUERTO | COL-AYE-OFI | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-14 | 2017-05-17 | 39259 | 41185 | 43495 | 2017-05-03 11:39 | 2017-05-17 08:00 | 2017-05-17 11:00 | 20 |  | 6
| 54048 | INSTALACION ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO ARCHIVO MUERTO | COL-AYE-OFI | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-14 | 2017-05-18 | 39259 | 41185 | 43270 | 2017-05-13 11:42 | 2017-05-17 09:00 | 2017-05-17 11:00 | 20 |  | 6
| 53915 | PARIHUELA # 6 REVISAR EL ACEITE DEL VASO DE LA BOMBA, SE DUDA DEL COLOR | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-05-15 22:37 | 2017-05-18 11:00 | 2017-05-18 12:00 | 20 |  | 3
| 54049 | REPARACIÓN DE LLANTA PAILA # 50 PONCHADURA | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-EDI | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 11131 | 41185 | 41092 | 2017-05-17 11:43 | 2017-05-18 08:00 | 2017-05-18 09:00 | 20 |  | 3
| 54050 | INSTALAR CABLEADO CONEXION DE CONTACTOS Y LAMPARAS EN OFICINA TALLER MEC | CO-TLL-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-14 | 2017-05-17 | 41185 | 41185 | 43270 | 2017-05-14 11:45 | 2017-05-16 08:00 | 2017-05-17 12:00 | 20 |  | 24
2017-06-03 | 56707 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-07 08:00 | 2017-06-07 10:07 | 22 |  | 4
2017-05-29 | 56708 | MP. A TARIMA TIPO "F" | CO-TRA-PER-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-02 07:30 | 2017-06-02 11:30 | 22 |  | 2
2017-05-30 | 56709 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-02 12:00 | 2017-06-02 14:00 | 22 |  | 2
2017-05-28 | 56710 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-05 13:00 | 2017-06-05 15:00 | 22 |  | 6
2017-05-31 | 56711 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-31 | 2017-06-03 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-05 16:00 | 2017-06-05 18:00 | 22 |  | 4
2017-05-31 | 56712 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-31 | 2017-06-03 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-04 15:00 | 2017-06-04 17:00 | 22 |  | 4
2017-06-01 | 56713 | MP. A PATIN MECANICO TIPO "A" | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-01 15:00 | 2017-06-01 16:00 | 22 |  | 1.5
2017-05-29 | 56714 | MP. A PATIN MECANICO TIPO "A" | CO-TRP-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-29 | 2017-06-03 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-27 12:26 | 2017-05-30 17:00 | 2017-05-30 18:00 | 22 |  | 1.5
2017-07-12 | 65914 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGS | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-14 09:00 | 2017-07-14 11:00 | 28 |  | 2
2017-07-12 | 65915 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-13 09:00 | 2017-07-13 10:25 | 28 |  | 2
2017-07-15 | 65916 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-13 07:30 | 2017-07-13 09:00 | 28 |  | 1.5
2017-07-12 | 65917 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-13 12:00 | 2017-07-13 13:17 | 28 |  | 2
2017-07-15 | 65918 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-13 10:30 | 2017-07-13 12:00 | 28 |  | 1.5
2017-07-09 | 65919 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-10 15:00 | 2017-07-10 19:00 | 28 |  | 4
2017-07-14 | 65920 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-15 13:00 | 2017-07-15 17:00 | 28 |  | 2
2017-07-15 | 65921 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-13 16:00 | 2017-07-13 18:00 | 28 |  | 2
2017-07-14 | 65922 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-13 14:00 | 2017-07-13 16:00 | 28 |  | 2
2017-07-14 | 65923 | MP. A COMPRESOR TIPO "F" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-14 11:00 | 2017-07-14 13:00 | 28 |  | 2
2017-07-14 | 65924 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-14 12:00 | 2017-07-14 14:00 | 28 |  | 2
| 99160 | GRUA DE PROVEDOR NO ENCIENDE | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 41185 | 41185 | 39662 | 2017-11-23 08:50 | 2017-11-23 16:00 | 2017-11-23 17:00 | 47 |  | 1
| 99162 | CAMIONETA DE PROVEDOR NO PRENDE | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 41185 | 41185 | 39662 | 2017-11-24 09:00 | 2017-11-24 09:00 | 2017-11-24 11:00 | 47 |  | 1
| 99161 | CAMIONETA NO ENCIENDE DE PROVEDOR | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 41185 | 41185 | 39662 | 2017-11-23 11:01 | 2017-11-23 17:30 | 2017-11-23 18:30 | 47 |  | 1
2017-11-28 | 99170 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-035 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-26 14:00 | 2017-11-26 18:00 | 48 |  | 2
2017-11-29 | 99171 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZF | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-27 12:00 | 2017-11-27 13:30 | 48 |  | 2
2017-11-29 | 99172 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGN | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-28 12:00 | 2017-11-28 13:30 | 48 |  | 2
2017-11-29 | 99173 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGS | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-29 12:00 | 2017-11-29 13:30 | 48 |  | 2
| 55536 | pintado de escaleras zona 06 | CO-GH-B10-STR | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 15052 | 41185 | 103885 | 2017-05-24 15:03 | 2017-05-25 08:00 | 2017-05-25 11:00 | 21 |  | 3
| 55537 | añedir extencion a los dientes de rastrillo zona 06 | CO-GH-A10-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 15052 | 41185 | 43496 | 2017-05-24 15:12 | 2017-05-25 08:00 | 2017-05-25 12:00 | 21 |  | 2
| 55396 | COLOCACION DE TABICONES PARA HACER UNA BASE ALMACEN ZONA BLANCA | CO-GH-E08-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 14979 | 41185 | 103908 | 2017-05-23 11:21 | 2017-05-27 09:00 | 2017-05-27 13:00 | 24 |  | 12
| 46501 | Reparación de extractor electrico | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-04-06 11:06 | 2017-04-07 08:00 | 2017-04-07 11:00 |  |  | 4
| 55378 | Instalación de espreas en lavadora de cajas | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 11131 | 41185 | 43495 | 2017-05-15 10:12 | 2017-05-19 09:00 | 2017-05-19 12:00 | 20 |  | 3
| 55473 | PARIHUELA #2 PRESENTA FALLA EN INTERRUPTOR DE ON/OFF, AL PARECER ES UN FALSO | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-05-23 22:42 | 2017-05-24 08:45 | 2017-05-24 09:45 | 21 |  | 3
| 46419 | FUGA EN SURCO 2D DEL INVERNADERO PASILLO SUR | CO-GH-G06 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-04-05 12:06 | 2017-04-05 16:10 | 2017-04-05 18:13 |  |  | 2
| 55405 | REPARACION DE PATIN MECANICO NUM 3 | CO-TRP-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 11131 | 41185 | 34482 | 2017-05-21 12:19 | 2017-05-22 | 2017-05-22 14:53 | 21 |  | 3
| 46422 | cambio de manguera dañada del implemento 6415 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 37126 | 41185 | 41092 | 2017-04-05 12:11 | 2017-04-06 10:45 | 2017-04-06 11:45 |  |  | 1
| 55388 | LIMPIEZA DE AIRE | CO-ACO-028 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 36114 | 41185 | 43495 | 2017-05-18 10:49 | 2017-05-19 08:00 | 2017-05-19 10:00 | 20 |  | 2
| 46546 | colocar aro de acero para sujecion de ajitador para mezclado de tanque 3 | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-29 | 2017-04-30 | 36730 | 239 | 13586 | 2017-04-06 18:30 | 2017-05-11 07:30 | 2017-05-11 08:34 | 18 | FALTA-MATERIAL | 4
| 46547 | FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA ALMACEN DE QUIMICOS | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 39259 | 41185 | 36192 | 2017-03-28 18:40 | 2017-03-29 12:00 | 2017-03-29 18:03 |  |  | 20
| 46548 | FABRICAR REGISTRO METALICO PARA ALMACEN DE QUIMICOS | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 39259 | 41185 | 36192 | 2017-03-28 18:44 | 2017-03-29 08:00 | 2017-03-29 12:00 |  |  | 6
| 46549 | FABRICAR PUERTA METALICA PARA LAVADO DE REJA | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2017-03-17 | 2017-03-19 | 39259 | 41185 | 31837 | 2017-03-17 18:47 | 2017-03-18 07:30 | 2017-03-19 11:00 |  |  | 20
| 46550 | FABRICAR VENTILAS INVERNADERO G 6 | CO-GH-G06-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-03-15 | 2017-03-17 | 39259 | 41185 | 34482 | 2017-03-15 18:51 | 2017-03-16 07:30 | 2017-03-17 19:30 |  |  | 24
| 55462 | INSTALAR PEDAL PARA LLAVE DE AGUA DE TARJA DEL TRIPLE LAVADO, ALMACEN DE QUÍM. | COL-FUM | Eventos únicos | Terminado | FON | CO-FUM | 2017-05-28 | 2017-06-03 | 15017 | 41185 | 9797 | 2017-05-23 19:29 | 2017-05-27 08:00 | 2017-05-27 09:00 | 22 |  | 3
| 55463 | INSTALAR PEDAL PARA LLAVE DE AGUA DE TARJA DEL TRIPLE LAVADO, ALMACEN DE QUÍM. | COL-FUM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-05-28 | 2017-06-03 | 15017 | 41185 | 9797 | 2017-05-23 19:37 | 2017-05-27 09:00 | 2017-05-27 10:00 | 22 |  | 3
| 55464 | INSTALAR PEDAL PARA LLAVE DE AGUA DE TARJA DEL TRIPLE LAVADO, ALMACEN DE QUÍM. | COL-FUM | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-FUM | 2017-05-28 | 2017-06-03 | 15017 | 41185 | 9797 | 2017-05-23 19:41 | 2017-05-29 10:00 | 2017-05-30 10:30 | 22 |  | 3
| 55472 | PARIHUELA #7 FALTA ACEITE EN EL VASO, MANGUERA DE RETORNO AL TANQUE SE DESPEGO | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-05-23 22:18 | 2017-05-24 13:00 | 2017-05-24 14:00 | 21 |  | 2
| 55474 | PARIHUELA #7 EL VASO DE ACEITE TIENE FUGA Y BOTA LA TAPA. | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-05-23 22:54 | 2017-05-24 11:15 | 2017-05-24 15:45 | 21 |  | 2
| 60381 | REVISAR PALANCA TRACTOR 790 # 5 | CO-TRC-005 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 37126 | 41185 | 41092 | 2017-06-15 10:24 | 2017-06-16 12:00 | 2017-06-16 14:12 | 24 |  | 3
| 60594 | REPARACIÓN DE CORTINAS HAWAIANAS DEL ANDEN 1 | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-06-15 15:54 | 2017-06-26 13:00 | 2017-06-26 16:00 | 24 |  | 24
| 57052 | Revisar sistema de encendido tractor 6415 (recolección) | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-06-01 | 2017-06-03 | 37126 | 41185 | 41092 | 2017-06-01 08:58 | 2017-06-01 07:30 | 2017-06-01 10:00 | 22 |  | 3
| 61733 | PARIHUELA #7 AVIENTA EL ACEITE DEL VASO | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-06-19 21:48 | 2017-06-20 10:00 | 2017-06-20 11:00 | 25 |  | 2
| 64220 | TRACTOR 790 1 NO ENCIENDE | CO-TRC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 35677 | 41185 | 41092 | 2017-06-30 10:40 | 2017-06-30 10:00 | 2017-06-30 12:00 | 26 |  | 2
| 64222 | TRACTOR 790-2 NO FUNCIONA | CO-TRC-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 14993 | 41185 | 40885 | 2017-06-30 10:46 | 2017-06-30 10:00 | 2017-06-30 11:17 | 26 |  | 4
| 64223 | REPARACION DE AIRE ACOND. SALA CAPACITACION N°18 | CO-ACO-018 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 27621 | 41185 | 43270 | 2017-06-29 10:50 | 2017-06-29 13:30 | 2017-06-29 15:30 | 26 |  | 2
| 64302 | INSTALACION DE PORTERIAS EN EXCLUSA Y FABRICACION DE MACHUELOS Y RAMPAS | CO-GH-BO4-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-06-26 | 2017-06-30 | 41185 | 41185 | 11861 | 2017-06-25 13:29 | 2017-07-01 08:00 | 2017-07-01 15:00 | 26 |  | 24
| 64161 | Reparar los extractores de aire DE EMBARQUE LATERALES | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-30 | 2017-07-31 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-06-29 15:33 | 2017-07-30 15:00 | 2017-07-30 19:00 | 30 |  | 12
| 64163 | Fijar el locker del área de lavado de rejas | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 11131 | 41185 | 103897 | 2017-06-29 15:38 | 2017-07-11 16:00 | 2017-07-12 16:00 | 28 |  | 2
| 61735 | PARIHUELA #8 NO SUBE LA PRESION, NI CON UN BATIDOR CERRADO | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-06-19 22:46 | 2017-06-22 12:00 | 2017-06-22 15:00 | 25 |  | 2
| 61736 | PARIHUELA #5 SIGUE TIRANDO ACEITE POR DEBAJO DE LA BOMA | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-06-19 22:51 | 2017-06-20 12:30 | 2017-06-20 14:30 | 25 |  | 2
| 61737 | PARIHUELA #5 TIRA QUÍMICO POR MANGUERA QUE PASA ABAJO DEL TANQUE (NYLON SEÑALAND | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-06-19 22:56 | 2017-06-21 15:00 | 2017-06-21 16:00 | 25 |  | 2
| 61738 | PARIHUELA #5 NO DA PRESION | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-06-19 22:59 | 2017-06-20 08:00 | 2017-06-20 10:00 | 25 |  | 2
| 85228 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS C-7 | CO-GH-C07-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-09-25 | 2017-09-29 | 36362 | 41185 | 35677 | 2017-09-24 11:58 | 2017-09-26 08:00 | 2017-09-26 10:00 | 39 |  | 2
| 90904 | PREPARACION NORMAL INV.B06 | CO-GH-BO6 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-10-14 11:59 | 2017-10-16 08:00 | 2017-10-16 15:30 | 42 |  | 64
| 90905 | DRENAR LINEAS DE RIEGO INV.D01 | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-10-14 12:00 | 2017-10-17 11:00 | 2017-10-17 13:00 | 42 |  | 16
| 90906 | DRENAR LINEAS DE RIEGO INV.E11 | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-10-14 12:01 | 2017-10-17 13:30 | 2017-10-17 16:00 | 42 |  | 16
| 90913 | PREPARAR INV.E11 (MANGUERAS) | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-10-14 12:09 | 2017-10-21 08:00 | 2017-10-21 14:00 | 42 |  | 48
2016-10-15 | 22985 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-10-09 | 2016-10-15 | 239 | 239 |  | 2016-10-09 09:00 | 2016-10-15 | 2016-10-15 11:31 |  |  | 8
| 22996 | INSTALAR VALVULAS TEMPORIZADORAS | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2016-12-03 | 2016-12-03 | 39259 | 41185 | 9797 | 2016-10-16 13:14 | 2017-03-21 08:00 | 2017-03-21 11:00 |  |  | 1
2016-10-22 | 23001 | MP. A BOMBAS TIPO "B" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-16 | 2016-10-16 | 239 | 239 |  | 2016-10-16 16:12 | 2016-10-16 | 2016-10-17 10:00 |  |  | 2
2016-10-22 | 23002 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-16 | 2016-10-22 | 239 | 239 |  | 2016-10-16 16:12 | 2016-10-16 | 2016-10-17 10:28 |  |  | 1.5
2016-10-22 | 23003 | MP. A BOMBAS TIPO "B" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-16 | 2016-10-22 | 239 | 239 |  | 2016-10-16 16:12 | 2016-10-16 | 2016-10-17 09:22 |  |  | 2
2016-10-22 | 23004 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-16 | 2016-10-22 | 239 | 239 |  | 2016-10-16 16:12 | 2016-10-16 | 2016-10-17 |  |  | 1.5
2016-10-22 | 23005 | MP. A BOMBAS TIPO "B" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-16 | 2016-10-22 | 239 | 239 |  | 2016-10-16 16:12 | 2016-10-16 | 2016-10-17 09:26 |  |  | 2
| 89614 | REPARAR LIGAS DEL CHUCK TRACTOR PDS | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-10-19 07:00 | 2017-10-19 08:00 | 2017-10-19 09:00 | 42 |  | 1.5
| 89619 | FUGA DE DISEL EN EL MOTOR DE TRACTOR 5776 #21 | CO-TRC-021 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 38090 | 41185 | 40885 | 2017-10-19 09:22 | 2017-10-19 10:00 | 2017-10-19 11:15 | 42 |  | 2
| 89623 | NIVELAR PLATAFORMA INV.F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-13 | 2017-10-15 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-14 09:36 | 2017-10-13 08:00 | 2017-10-15 13:15 | 42 |  | 55
2016-10-22 | 23006 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-16 | 2016-10-22 | 239 | 239 |  | 2016-10-16 16:12 | 2016-10-16 | 2016-10-17 09:34 |  |  | 1.5
2016-10-22 | 23007 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-10-16 | 2016-10-22 | 239 | 239 |  | 2016-10-16 16:12 | 2016-10-17 | 2016-10-17 09:43 |  |  | 4
2016-10-22 | 23008 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-10-16 | 2016-10-22 | 239 | 239 |  | 2016-10-16 16:12 | 2016-10-17 | 2016-10-17 10:36 |  |  | 5
2016-10-22 | 23009 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-10-16 | 2016-10-22 | 239 | 239 |  | 2016-10-16 16:12 | 2016-10-20 | 2016-10-20 10:38 |  |  | 5
2016-10-22 | 23010 | MP. A MEZCLADORES TIPO "A" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-10-16 | 2016-10-22 | 239 | 239 |  | 2016-10-16 16:12 | 2016-10-18 | 2016-10-18 10:51 |  |  | 1.5
2016-10-22 | 23011 | MP. A MEZCLADORES TIPO "A" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-10-16 | 2016-10-22 | 239 | 239 |  | 2016-10-16 16:12 | 2016-10-21 | 2016-10-21 10:56 |  |  | 1.5
2016-10-22 | 23012 | MP APLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-16 | 2016-10-22 | 239 | 239 |  | 2016-10-16 16:12 | 2016-10-22 | 2016-10-22 14:09 |  |  | 3
2016-10-22 | 23013 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A CAÑON PULVERIZADOR | CO-PUL-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FUM | 2016-10-16 | 2016-10-22 | 239 | 239 |  | 2016-10-16 16:12 | 2016-10-17 | 2016-10-17 13:41 |  |  | 1.5
2016-10-22 | 23016 | MP. A TRASNFORMADORES TIPO "B" | CO-TRA-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-10-16 | 2016-10-22 | 239 | 239 |  | 2016-10-16 16:12 | 2016-10-19 | 2016-10-19 09:43 |  |  | 1
2016-10-22 | 23017 | MP. A TRANSFORMADORES TIPO "A" | CO-TRA-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-10-16 | 2016-10-22 | 239 | 239 |  | 2016-10-16 16:12 | 2016-10-19 | 2016-10-19 09:46 |  |  | 1.6
2016-10-22 | 23018 | MP. A TRASNFORMADORES TIPO "B" | CO-TRA-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-10-16 | 2016-10-22 | 239 | 239 |  | 2016-10-16 16:12 | 2016-10-19 | 2016-10-19 09:49 |  |  | 1
2016-10-22 | 23019 | MP. A TRANSFORMADORES TIPO "A" | CO-TRA-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-10-16 | 2016-10-22 | 239 | 239 |  | 2016-10-16 16:12 | 2016-10-19 | 2016-10-19 10:28 |  |  | 1.6
| 100958 | Reparar cargador frontal del tractor 6415-11 | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 38090 | 41185 | 31837 | 2017-12-04 10:43 | 2017-12-04 14:00 | 2017-12-04 18:00 | 49 |  | 4
| 100980 | HERMETIZAR G03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-12-02 14:46 | 2017-12-04 08:00 | 2017-12-04 15:00 | 49 |  | 7
| 100981 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTORES G03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-12-02 14:48 | 2017-12-04 08:00 | 2017-12-04 13:00 | 49 |  | 5
| 100985 | HERMETIZAR G01 | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-12-04 14:53 | 2017-12-05 08:00 | 2017-12-05 15:00 | 49 |  | 7
| 33005 | reparacion de valvula de 2 pulgadas del tanque 3 en el control eco | COL-HID-SDR-ZE | Eventos únicos | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 9863 | 239 | 12759 | 2017-01-12 | 2017-01-12 14:20 | 2017-01-12 15:26 |  |  | 2
| 99713 | ARMAR CANOA INV.G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-11-25 10:49 | 2017-11-27 07:30 | 2017-11-27 11:30 | 48 |  | 35
| 99604 | Fuga en mainiful de valvulas en Gsur | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 239 | 239 | 107321 | 2017-11-27 09:00 | 2017-11-27 09:00 | 2017-11-27 13:50 | 48 |  | 15
| 99605 | Interconexion de valvula de riego del inv.F11 en mainiful de riego control F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 239 | 239 | 103593 | 2017-11-28 07:00 | 2017-11-28 07:30 | 2017-11-28 14:50 | 48 |  | 10
| 99655 | FUGA DE TUBERIA (A07) ENTRE SURCO ( 60--61) | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 31525 | 239 | 43986 | 2017-11-28 16:11 | 2017-12-03 11:30 | 2017-12-03 15:15 | 48 |  | 4
| 99664 | Reparacion de manguera de aplicacion de rieego por gotero en control delta | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 9863 | 239 | 29310 | 2017-11-28 15:52 | 2017-11-28 16:10 | 2017-11-28 17:00 | 48 |  | 1
| 97676 | REVISAR Y REPARAR MANGUERA DE DISEL EN TRACTOR PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 15113 | 41185 | 43869 | 2017-11-18 11:17 | 2017-11-18 13:00 | 2017-11-18 14:00 | 46 |  | 3
2017-09-06 | 79043 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-05 08:00 | 2017-09-05 08:30 | 36 |  | 3
2017-09-05 | 79044 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-05 07:30 | 2017-09-05 08:00 | 36 |  | 3
2017-09-06 | 79045 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZF | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-07 12:00 | 2017-09-07 13:00 | 36 |  | 2
2017-09-06 | 79046 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGN | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-08 12:00 | 2017-09-08 14:00 | 36 |  | 2
2017-09-06 | 79047 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGS | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-08 14:00 | 2017-09-08 15:00 | 36 |  | 2
2017-09-06 | 79048 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-08 09:00 | 2017-09-08 10:25 | 36 |  | 2
2017-09-09 | 79049 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-08 10:30 | 2017-09-08 11:50 | 36 |  | 1.5
2017-09-06 | 79050 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-08 08:00 | 2017-09-08 09:20 | 36 |  | 2
2017-09-09 | 79051 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-08 09:00 | 2017-09-08 09:30 | 36 |  | 1.5
2017-09-06 | 79052 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZA | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-06 08:00 | 2017-09-06 10:04 | 36 |  | 2
2017-09-03 | 79053 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-03 09:00 | 2017-09-03 13:16 | 36 |  | 4
2017-09-08 | 79054 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-08 11:00 | 2017-09-08 14:00 | 36 |  | 2
2017-09-08 | 79055 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-09-09 | 2017-09-09 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-05 10:00 | 2017-09-05 11:00 | 36 |  | 2
| 24097 | elaboracion de base para colocacion de lavadoraindustrial | CO-TLL-001 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-EDI | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 36192 | 35677 |  | 2016-10-22 11:47 | 2016-10-24 | 2016-10-27 12:11 |  |  | 24
2017-09-09 | 79056 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-05 11:00 | 2017-09-05 12:00 | 36 |  | 1
2017-09-05 | 79057 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-05 12:00 | 2017-09-05 14:00 | 36 |  | 1
2017-09-04 | 79058 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-06 08:00 | 2017-09-06 12:00 | 36 |  | 4.5
2017-09-08 | 79059 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-05 08:00 | 2017-09-05 09:00 | 36 |  | 1
2017-09-08 | 79060 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-04 07:40 | 2017-09-04 12:40 | 36 |  | 5
2017-09-04 | 79061 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-06 08:00 | 2017-09-06 12:05 | 36 |  | 4.5
2017-09-08 | 79062 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-05 08:00 | 2017-09-05 09:10 | 36 |  | 1
2017-09-08 | 79063 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-04 04:00 | 2017-09-04 12:28 | 36 |  | 5
2017-09-04 | 79064 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-06 07:30 | 2017-09-06 11:30 | 36 |  | 4.5
2017-09-08 | 79065 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-05 10:00 | 2017-09-05 11:00 | 36 |  | 1
| 79035 | PARIHUELA #2 EL APAGADOR NO ESTA FUNCIONANDO. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-09-01 23:09 | 2017-09-03 10:00 | 2017-09-03 12:00 | 36 |  | 2
2017-09-05 | 79042 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-035 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-06 14:00 | 2017-09-06 18:00 | 36 |  | 2
2017-04-23 | 42196 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-22 | 2017-04-22 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-15 16:50 | 2017-04-22 08:00 | 2017-04-22 11:30 | 16 |  | 1
| 42229 | TIENE FUGA EN CHUC | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-03-06 15:48 | 2017-03-07 08:00 | 2017-03-07 09:00 |  |  | 2
| 83696 | Revisar regulador de sostenedora de presión 2" Net 2 Control C | CO-COR-ZC-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-09-22 12:00 | 2017-09-22 13:00 | 2017-09-22 15:00 | 38 |  | 2
| 83700 | Revisar válvula Feet rotámetro 3 Net.2 control C | CO-COR-ZC-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-09-22 12:03 | 2017-09-23 10:00 | 2017-09-23 11:00 | 38 |  | 2
2017-04-09 | 33593 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-04-09 | 2017-04-09 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-05 13:00 | 2017-04-05 17:00 |  |  | 2
| 33749 | reparacion de piso o colocacion de desague en area de almacen de fertilizantes | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-MTO | 2017-05-23 | 2017-05-27 | 36730 | 41185 | 11861 | 2017-01-18 15:10 | 2017-01-20 07:30 | 2017-01-24 09:30 | 21 |  | 6
| 45175 | cambiar valvula 1 pulgada al tanque dos en control eco esta dañada la llave | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 9863 | 239 | 12759 | 2017-03-27 12:25 | 2017-03-27 13:00 | 2017-03-27 14:01 |  |  | 1
| 45236 | PARIHUELA #11 TIENE TAPADO EL BATIDOR Y LLANTAS DEL TIRON NO TIENEN BALEROS | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 15017 | 41185 | 40414 | 2017-03-27 23:09 | 2017-03-28 08:00 | 2017-03-28 09:00 |  |  | 1
| 45208 | fuga en surco 41 periferia | CO-GH-A02 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 31525 | 239 | 40428 | 2017-03-27 15:21 | 2017-03-27 16:00 | 2017-03-27 17:26 |  |  | 2
| 45209 | fuga en periferia norte del invernadero surco 55 | CO-GH-A02 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 31525 | 239 | 40428 | 2017-03-27 15:23 | 2017-03-27 17:30 | 2017-03-27 19:00 |  |  | 2
| 33687 | FUGA EN CUNETA FUERA DEL INV. F07 DE BAJO DEL PUENTE PARA ENTRAR AL INV. | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 36730 | 239 | 40428 | 2017-01-17 11:59 | 2017-02-10 07:33 | 2017-02-10 12:33 | 11 | FALTA-MATERIAL | 3
| 45164 | REVISAR EJE TRASERO DE TOLVA # 7 | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 37126 | 41185 | 41092 | 2017-03-27 11:27 | 2017-03-27 | 2017-03-27 18:52 |  |  | 2
| 45178 | Reparación de dermogelera en sanitizante #5 | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | INO | CO-EDI | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-03-27 12:47 | 2017-03-28 14:00 | 2017-03-28 15:00 |  |  | 1
| 45203 | pintado de piso en el almacén satelital ZONA 1 Y ZONA 2 | COL-AYE-ALM | Correctivo planeado | Rechazado | PIN | CO-EDI | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 39448 |  |  | 2017-03-27 14:20 |  | 2017-03-28 10:22
| 24795 | ELABORAR MARTILLO PARA AJUSTAR PERNOS DEL IMPLEMENTO | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 37126 | 41185 |  | 2016-11-04 10:07 | 2016-11-14 08:00 | 2016-11-14 09:00 |  |  | 1
| 53895 | Reparación de trampa insectrónic # A11 | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-05-15 15:33 | 2017-05-16 15:00 | 2017-05-16 18:00 | 20 |  | 1
| 53844 | Cambio de los 3 cedazos en las tinas de lavado de reja | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-05-15 10:49 | 2017-09-11 09:00 | 2017-09-11 10:00 | 20 |  | 3
2017-10-21 | 88922 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-10-15 | 2017-10-15 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-15 10:15 | 2017-10-15 11:15 | 42 |  | 1
2017-10-17 | 88923 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-16 09:00 | 2017-10-16 10:00 | 42 |  | 1
2017-10-15 | 88924 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-17 08:00 | 2017-10-17 09:14 | 42 |  | 1
2017-10-20 | 88925 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-17 10:30 | 2017-10-17 14:30 | 42 |  | 5
2017-10-15 | 88926 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-18 13:00 | 2017-10-18 14:00 | 42 |  | 1
2017-10-20 | 88927 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-18 08:30 | 2017-10-18 12:30 | 42 |  | 5
2017-10-15 | 88928 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-19 14:00 | 2017-10-19 15:00 | 42 |  | 1
2017-10-20 | 88929 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-19 07:30 | 2017-10-19 11:24 | 42 |  | 5
2017-10-17 | 88930 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-18 14:00 | 2017-10-18 15:00 | 42 |  | 1
| 88828 | PREPARAR INV.B09 (MANGUERAS) | CO-GH-BO9 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-10-07 09:10 | 2017-10-13 07:30 | 2017-10-13 14:00 | 41 |  | 54
| 88829 | SACAR LINEA DE RIEGO INV.F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-14 | 2017-10-14 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-10-07 09:11 | 2017-10-14 07:30 | 2017-10-14 13:30 | 41 |  | 48
2017-10-17 | 88908 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-016 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-18 15:00 | 2017-10-18 17:00 | 42 |  | 2
2017-10-17 | 88909 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-017 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-19 16:00 | 2017-10-19 18:00 | 42 |  | 2
2017-10-17 | 88910 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-018 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-19 18:00 | 2017-10-19 19:30 | 42 |  | 2
2017-10-17 | 88911 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-19 08:00 | 2017-10-19 10:15 | 42 |  | 3
2017-10-18 | 88912 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-30 08:00 | 2017-10-30 10:00 | 42 |  | 2
2017-10-18 | 88913 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-28 08:00 | 2017-10-28 09:30 | 42 |  | 2
2017-10-18 | 88914 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-20 10:00 | 2017-10-20 11:30 | 42 |  | 2
2017-10-21 | 88915 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-17 09:10 | 2017-10-17 10:20 | 42 |  | 1.5
2017-10-18 | 88916 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-17 15:30 | 2017-10-17 17:10 | 42 |  | 2
2017-10-21 | 88917 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-17 14:00 | 2017-10-17 15:21 | 42 |  | 1.5
2017-10-18 | 88918 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZG | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-10-15 | 2017-10-21 | 43456 | 41185 | 34657 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-15 08:00 | 2017-10-18 12:46 | 42 |  | 14
2017-10-15 | 88919 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-18 08:00 | 2017-10-18 12:00 | 42 |  | 4
2017-10-21 | 88920 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-19 12:00 | 2017-10-19 17:00 | 42 |  | 2
2017-10-20 | 88921 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-21 08:00 | 2017-10-21 11:00 | 42 |  | 2
| 27007 | REPARACION EN ACELERADOR | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-24 | 2016-11-24 | 37126 | 41185 | 41185 | 2016-11-24 09:44 | 2016-11-24 14:00 | 2016-11-24 15:00 |  |  | 6
| 94416 | REVISION DE TRACTOR 6415 | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 38090 | 41185 | 39662 | 2017-11-05 09:33 | 2017-11-08 09:00 | 2017-11-08 11:00 | 45 |  | 2
| 34519 | CARRO DE TRAMPEO ALTO ESTA DESOLDADO DE LA BASE. | COL-FUM | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-01-24 | 2017-01-24 | 15017 | 41185 | 36695 | 2017-01-24 22:34 | 2017-02-07 08:00 | 2017-02-07 09:00 | 4 | FALTA-MO | 2
| 34520 | PARIHUELA #3 NO DA PRESION | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-01-24 22:49 | 2017-01-30 10:00 | 2017-01-30 11:00 |  |  | 1
| 98946 | CURSO EN AIRE ACONDICIONADO | COL | Eventos únicos | Terminado | ELE | * | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 41185 | 41185 | 43495 | 2017-11-22 07:27 | 2017-11-22 08:00 | 2017-11-22 13:00 | 47 |  | 10
| 98947 | INSTALACION DE AUDIO POR PROVEEDOR EXTERNO | COL | Eventos únicos | Terminado | ELE | * | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-11-24 07:30 | 2017-11-24 08:00 | 2017-11-24 12:00 | 47 |  | 4
| 31675 | lLLANTA POCHADA | CO-PLF-037 | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-PRO | 2017-01-02 | 2017-01-02 | 11131 | 41185 | 41092 | 2017-01-02 11:00 | 2017-01-06 08:00 | 2017-01-06 10:00 |  |  | 2
| 31689 | EL SAPO DE HULE NO LEVANTA | CO-SAN-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-01-02 | 2017-01-02 | 39259 | 41185 | 41185 | 2017-01-02 13:53 | 2017-01-03 09:00 | 2017-01-03 10:00 |  |  | 2
| 98939 | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.B01 | CO-GH-BO1 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-11-18 12:43 | 2017-11-23 07:00 | 2017-11-24 14:30 | 47 |  | 77
| 98940 | RELLENAR CANOA CON SUSTRATO DE COCO INV.F11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-11-18 12:45 | 2017-11-24 07:00 | 2017-11-25 13:00 | 47 |  | 180
| 98942 | REVISAR PRESIONES EN INV. A07 | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-11-24 12:57 | 2017-11-27 09:00 | 2017-11-27 10:45 | 48 |  | 24
| 98945 | CAMBIO DE CORTINAS HAWAINAS EN ANDEN 1 | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-11-23 08:23 | 2017-11-23 08:00 | 2017-11-23 11:00 | 47 |  | 4
| 66369 | Revisar y cambiar las lamparas del área de embarques que estén dañadas | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 11131 | 41185 | 43495 | 2017-07-11 12:07 | 2017-07-12 17:00 | 2017-07-13 14:00 | 28 |  | 8
| 66373 | FABRICAR PERFIL EXCLUSA B 5 | CO-GH-BO5-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 15969 | 41185 | 34482 | 2017-07-11 12:41 | 2017-07-11 11:00 | 2017-07-11 14:00 | 28 |  | 3
2017-02-09 | 37257 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-017 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-09 | 2017-02-15 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-07 08:00 | 2017-02-07 10:00 |  |  | 2
2017-02-09 | 37258 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-018 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-09 | 2017-02-15 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-07 08:00 | 2017-02-07 10:00 |  |  | 2
2017-02-11 | 37259 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-11 | 2017-02-11 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-07 07:30 | 2017-02-07 12:00 |  |  | 2
2017-02-11 | 37260 | MANTENIMIENTO MAYOR A EQUIPO DE FUMIGACION CON TRANSMISION POR ENGRANES | CO-PRH-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-11 | 2017-02-11 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-16 12:00 | 2017-02-16 16:00 |  |  | 2
2017-02-11 | 37261 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-MTO | 2017-02-11 | 2017-02-11 | 41185 | 41185 | 40507 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-08 08:00 | 2017-02-08 11:00 |  |  | 3
2017-02-07 | 37262 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-07 15:00 | 2017-02-07 17:00 |  |  | 2
2017-05-29 | 56715 | MP. A SECADORA DE CAJAS TIPO "A" | COL-LVC-SEC | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-27 12:26 | 2017-05-31 13:00 | 2017-05-31 15:00 | 22 |  | 3
| 61426 | PARIHUELA #5 PRESENTA DERRAME DE ACEITE DEBAJO DE LA BOMBA | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-06-17 18:07 | 2017-06-19 13:00 | 2017-06-19 16:00 | 25 |  | 3
| 61427 | PARIHUELA #1 CAMBIO DE 1 BOQUILLA SENCILLA | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-06-17 18:08 | 2017-06-19 09:00 | 2017-06-19 10:00 | 25 |  | 1
| 61428 | PARIHUELA #4 CAMBIO DE 2 BOQUILLAS SENCILLAS | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-06-17 18:10 | 2017-06-19 08:00 | 2017-06-19 09:00 | 25 |  | 1
| 61429 | PARIHUELA #5 CAMBIO DE 1 BOQUILLA SENCILLA | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-06-17 18:12 | 2017-06-19 12:00 | 2017-06-19 13:00 | 25 |  | 1
2017-06-20 | 61381 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-21 13:30 | 2017-06-21 15:05 | 25 |  | 3
2017-06-24 | 61382 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-24 | 2017-06-24 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-24 08:00 | 2017-06-24 09:30 | 25 |  | 1.5
2017-06-24 | 61383 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-24 | 2017-06-24 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-24 09:30 | 2017-06-24 11:10 | 25 |  | 1.5
2017-06-21 | 61384 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZF | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-21 07:30 | 2017-06-24 19:00 | 25 |  | 2
2017-06-19 | 61385 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-19 09:00 | 2017-06-19 11:00 | 25 |  | 4.5
2017-06-18 | 61386 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-18 | 2017-06-18 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-19 08:00 | 2017-06-19 08:30 | 25 |  | 1
2017-06-23 | 61387 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-23 08:00 | 2017-06-23 10:15 | 25 |  | 5
2017-06-19 | 61388 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-19 11:00 | 2017-06-19 12:55 | 25 |  | 4.5
2017-06-18 | 61389 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-18 | 2017-06-18 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-19 08:30 | 2017-06-19 09:00 | 25 |  | 1
2017-06-23 | 61390 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-23 10:30 | 2017-06-23 12:25 | 25 |  | 5
2017-06-19 | 61391 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-19 08:00 | 2017-06-19 10:44 | 25 |  | 4.5
2017-06-20 | 61392 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-20 08:00 | 2017-06-20 08:35 | 25 |  | 1
2017-06-23 | 61393 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-23 08:00 | 2017-06-23 10:36 | 25 |  | 5
2017-06-20 | 61394 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-20 08:40 | 2017-06-20 09:35 | 25 |  | 1
2017-06-21 | 61395 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-25 12:00 | 2017-06-25 16:00 | 25 |  | 2
2017-06-23 | 61396 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-23 15:00 | 2017-06-23 16:06 | 25 |  | 2
| 61430 | PARIHUELA #11 CAMBIO DE 2 BOQUILLAS SENCILLAS Y 2 DOBLES | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-06-17 19:06 | 2017-06-19 16:00 | 2017-06-19 17:00 | 25 |  | 2
| 61431 | PARIHUELA #7 CAMBIO DE 1 BOQUILLA SENCILLA Y 1 BOQUILLA DOBLE. | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-06-17 19:08 | 2017-06-19 15:00 | 2017-06-26 16:00 | 25 |  | 2
| 61432 | revisar diferencias de EC por inyeccion | CO-COR-ZGS-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-17 | 2017-06-17 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-06-17 19:19 | 2017-06-17 18:20 | 2017-06-17 19:20 | 24 |  | 4
2017-06-18 | 61378 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-06-18 | 2017-06-18 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-24 08:00 | 2017-06-24 10:00 | 25 |  | 2
2017-06-19 | 61379 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-25 10:00 | 2017-06-25 12:00 | 25 |  | 2
2017-06-19 | 61380 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-25 10:00 | 2017-06-25 12:00 | 25 |  | 2
| 59055 | fuga de tuberia en surco 13 del g06 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-06-08 17:19 | 2017-06-11 15:40 | 2017-06-11 17:00 | 24 |  | 2
| 62833 | CAMBIAR VALVULA MANGUERA DE LLENADO AL INICIO Y FINAL | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-06-23 13:14 | 2017-06-30 09:35 | 2017-06-30 11:38 | 27 | FALTA-MATERIAL | 1
| 62834 | FUGA EN EQUIPO NETAJET EN VALVULA DE LIBERACION DE AIRE Y EN PERSOSTATO | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-06-23 13:16 | 2017-06-29 08:00 | 2017-06-29 09:00 | 26 |  | 2
| 65181 | REPARACION DE LLANTA DE MOTO | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 39259 | 41185 | 39405 | 2017-07-06 12:02 | 2017-07-06 12:45 | 2017-07-06 14:45 | 27 |  | 2
| 65100 | REPARAR LIGAS DEL CHUCK EN TRACTOR DE PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-07-06 09:06 | 2017-07-06 10:45 | 2017-07-06 11:45 | 27 |  | 2
| 65144 | Corregir la comunicación del sensor de radiación al netajet 3 | CO-COR-ZC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELT | CO-FER | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-07-06 10:34 | 2017-07-06 11:00 | 2017-07-06 13:08 | 27 |  | 4
| 65145 | REPARAR PARIHUELA NUM 8 SE BAJO LA PRESION | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-07-06 10:20 | 2017-07-06 07:30 | 2017-07-06 11:30 | 27 |  | 3
| 65152 | REVICION DE MARCHA TRACTOR 790-3 | CO-TRC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 36192 | 41185 | 39662 | 2017-07-06 11:37 | 2017-07-06 12:00 | 2017-07-06 16:00 | 27 |  | 3
| 65162 | REPARAR PALANCA DE BAÑO ZONA D | CO-SAN-003 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-07-06 13:20 | 2017-07-06 13:30 | 2017-07-06 14:15 | 27 |  | 1
| 65163 | CAMBIO DE FLOTADOR DE BAÑO CENTRAL (HOMBRES) | CO-SAN-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-07-06 07:30 | 2017-07-06 08:00 | 2017-07-06 09:00 | 27 |  | 1
| 65168 | SOLDARLE EL ARO ALA ANCLA LADO NOR-PONIENTE | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 14993 | 41185 | 28263 | 2017-07-06 13:35 | 2017-07-07 08:00 | 2017-07-07 10:00 | 27 |  | 2
| 65171 | SOLDARLE EL ARO A LA ANCLA LADO NOR-PONIENTE | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 14993 | 41185 | 28263 | 2017-07-06 13:38 | 2017-07-07 10:00 | 2017-07-07 12:00 | 27 |  | 2
| 65107 | REPARAR FUGAS Y SUBIR MANGUERA A SURCO INVERNADERO C-13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-06 09:16 | 2017-07-06 07:30 | 2017-07-06 11:00 | 27 |  | 3.5
| 85884 | REPARACION DE FUGA 2" | COL-HID-SER | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-10-03 10:29 | 2017-10-03 16:00 | 2017-10-04 08:45 | 40 |  | 2
| 85924 | INSTALAR CASA DE ABEJORROS ALFA 3 | CO-GH-A03-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 15112 | 41185 | 35677 | 2017-10-04 07:52 | 2017-10-04 08:00 | 2017-10-04 09:00 | 40 |  | 1
| 85925 | Venturi no inyecta fertilizante | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-10-04 13:53 | 2017-10-05 08:00 | 2017-10-05 08:54 | 40 |  | 2
| 85840 | PINTAR PLASTICO C07 AL 40% | CO-GH-C07 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-30 08:59 | 2017-10-03 10:30 | 2017-10-03 13:00 | 40 |  | 2.5
| 85847 | LAVAR PLASTICOS F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-30 09:28 | 2017-10-06 08:00 | 2017-10-06 14:00 | 40 |  | 6
| 85877 | REPARACION DE FUGA 4" | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-10-03 10:20 | 2017-10-03 16:00 | 2017-10-03 17:45 | 40 |  | 2
| 85857 | HERMETIZAR A03 | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-09-30 09:43 | 2017-10-04 08:00 | 2017-10-04 15:00 | 40 |  | 7
| 85869 | 40 varillas con rondana en la punta soldada | CO-ACO-021 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 42914 | 41185 | 34482 | 2017-10-04 10:23 | 2017-10-04 13:00 | 2017-10-04 17:24 | 40 |  | 3
| 85880 | PINTAR OFICINA DE PSICOLOGIA | CO-OFI-002 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 39448 | 41185 | 28263 | 2017-10-04 11:20 | 2017-10-24 03:30 | 2017-10-24 07:30 | 43 |  | 6
| 85912 | CORTAR 850 VARILLAS DE 50CMS DE ALAMBRON | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 14993 | 41185 | 28263 | 2017-10-04 13:02 | 2017-10-09 07:30 | 2017-10-09 12:30 | 41 |  | 7
| 85855 | HERMETIZAR D04 | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-09-30 09:40 | 2017-10-02 08:00 | 2017-10-02 15:00 | 40 |  | 7
| 85856 | HERMETIZAR C07 | CO-GH-C07 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-09-30 09:41 | 2017-10-03 08:00 | 2017-10-03 15:00 | 40 |  | 7
| 85862 | REPARACION DE ESQUINEROS Y ANCLAS A04 | CO-GH-A04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-09-30 09:51 | 2017-10-18 08:00 | 2017-10-18 15:00 | 41 |  | 7
| 85863 | CAMBIO DE TUTORES D10 | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-09-30 09:53 | 2017-10-06 08:00 | 2017-10-14 10:00 | 42 |  | 12
| 90724 | Colocar manguera para lavado de filtros en control D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 9863 | 239 | 29310 | 2017-10-21 10:20 | 2017-10-25 10:00 | 2017-10-25 12:00 | 42 |  | 2
| 90738 | REVISION DE PAILAS #28, #29, #31... + PARCHAR LLANTA DE PAILAS #9, #13 | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-10-21 08:00 | 2017-10-21 08:00 | 2017-10-21 15:00 | 42 |  | 4
| 90740 | Cambiar válvula de retencion de presion del invernadero B03 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-12 | 2017-11-17 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-10-21 13:37 | 2017-11-17 16:00 | 2017-11-17 18:00 | 46 | FALTA-MATERIAL | 2
| 96597 | ARMAR CANOA INV.F09 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-11-11 14:08 | 2017-11-13 07:00 | 2017-11-13 14:30 | 46 |  | 105
| 65900 | REEMPLAZO DE CLORADORA EN POZO 2 | CO-POZ-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 15022 | 239 | 41082 | 2017-07-08 09:39 | 2017-07-11 09:00 | 2017-07-11 10:20 | 30 |  | 10
| 65902 | Fuga de cloradora | CO-POZ-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | INO | CO-FER | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 15022 | 239 | 32215 | 2017-07-08 09:39 | 2017-07-10 14:21 | 2017-07-10 15:21 | 28 |  | 2
| 65907 | Reparar valvula de tanque 1 de solucion nutricional | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 36730 | 239 | 13586 | 2017-07-08 10:33 | 2017-07-11 08:00 | 2017-07-11 10:00 | 28 |  | 3
2017-07-10 | 65908 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-010 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-07-08 11:20 | 2017-07-11 14:00 | 2017-07-11 17:00 | 28 |  | 2
| 65860 | BARRER PLATAFORMA Y SACAR BASURA DE B-07 | CO-GH-BO7 | Correctivo de emergencia | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-07-07 14:05 | 2017-07-08 07:30 | 2017-07-08 13:30 | 27 |  | 6
| 65880 | CHECAR VALVULA B08 | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 239 | 239 | 13586 | 2017-07-06 08:00 | 2017-07-06 09:00 | 2017-07-06 10:10 | 27 |  | 1
| 65881 | CHECAR VALVULA E01 | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 9863 | 239 | 12759 | 2017-07-07 09:05 | 2017-07-07 09:00 | 2017-07-07 10:11 | 27 |  | 1
| 65882 | CHECAR INTERUPTOR DE LAMPARAS | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 9863 | 239 | 13586 | 2017-07-07 08:12 | 2017-07-07 12:00 | 2017-07-07 12:30 | 27 |  | 0.5
| 65887 | PARIHUELA # 07 TIRO TODO EL ACEITE DE TRANSMISION | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-07-07 23:06 | 2017-07-08 14:30 | 2017-07-08 16:30 | 27 |  | 2
| 65888 | PARIHUELA # 05 TIENE FLOJO EL ACELERADOR Y SE DESACELERA | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-07-07 23:10 | 2017-07-08 09:30 | 2017-07-08 10:30 | 27 |  | 2
| 65862 | DRENAR INVERNADERO C-13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-07 14:35 | 2017-07-08 07:30 | 2017-07-08 09:30 | 27 |  | 2
| 65863 | PREPARACION INVERNADERO F-04 (MANGUERAS) | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-07 14:38 | 2017-07-08 09:30 | 2017-07-08 13:30 | 27 |  | 4
| 65884 | PARIHUELA # 04 NO PRENDE AL PARECER TIENE LA BUJIA MOJADA | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-07-07 22:29 | 2017-07-08 09:45 | 2017-07-08 10:45 | 27 |  | 2
| 65885 | PARIHUELA # 01 NO LEVANTA PRESION Y BOTA EL TAPON DEL FILTRO | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-07-07 22:32 | 2017-07-08 10:30 | 2017-07-08 14:30 | 27 |  | 3
| 65886 | PARIHUELA # 03 NO LEVANTA PRESION EL MAXIMO ES DE 200 LBS | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-07-07 22:36 | 2017-07-08 11:00 | 2017-07-08 14:30 | 27 |  | 3
| 65895 | NIVELAR PLATAFORMA CON MATERIA EL INV. E-12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-08 09:26 | 2017-07-08 10:00 | 2017-07-08 13:30 | 27 |  | 3
| 99164 | COLOCAR PIQUETA EN SLAB INV.G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-25 | 2017-11-25 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-11-18 11:09 | 2017-11-25 07:00 | 2017-11-25 13:00 | 47 |  | 98
| 99165 | PREPARACION NORMAL INV.G02 | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-11-18 11:10 | 2017-11-27 07:30 | 2017-12-01 14:00 | 48 |  | 220
| 99166 | PREPARAR INV.F11 (MANGUERAS) | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-11-18 11:12 | 2017-11-24 07:00 | 2017-11-25 13:00 | 47 |  | 75
2017-11-30 | 99211 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-11-25 12:05 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 48 |  | 1.5
| 99212 | LEVANTAMIENTO DE CHATARRA DE INVERNADERO F9 Y F11 | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-GH | 2017-11-25 | 2017-11-25 | 41185 | 41185 | 9797 | 2017-11-25 08:17 | 2017-11-25 09:00 | 2017-11-25 12:00 | 48 |  | 3
| 99214 | REVISAR Y REPARAR CLAXON DE RETRO | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-11-25 14:02 | 2017-12-20 07:30 | 2017-12-20 08:30 | 51 |  | 3
| 99215 | Fuga de tuberia en A07 en la calle abajo del puente | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 31525 | 239 | 38477 | 2017-11-25 14:03 | 2017-11-27 18:00 | 2017-11-27 20:55 | 48 |  | 24
| 55386 | REVISAR LAVADORA DE EMBARQUES | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 11131 | 41185 | 43495 | 2017-05-17 10:43 | 2017-05-18 14:00 | 2017-05-18 15:00 | 20 |  | 1
| 55387 | LIMPIEZA DE AIRES 31 Y 32 DE COMEDOR CENTRAL | CO-ACO-031 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 15099 | 41185 | 39407 | 2017-05-18 10:46 | 2017-05-19 15:00 | 2017-05-19 17:00 | 20 |  | 2
| 46531 | CAMBIO DE LLANTAS DELANTERAS EN TRACTOR 5415 | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-PRO | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-04-06 16:03 | 2017-04-07 08:00 | 2017-04-07 11:00 |  |  | 1
| 74053 | TORNILLO CAPADO | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 38090 | 41185 | 39662 | 2017-08-14 09:02 | 2017-08-14 16:00 | 2017-08-14 19:00 | 33 |  | 3
| 74129 | CAMBIO DE LLANTA EN CARRETILLA #6 Y REVICION DE VALEROS | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-08-14 11:10 | 2017-08-14 13:00 | 2017-08-14 15:00 | 32 |  | 2
| 57092 | REVISAR Y REPARAR GATOS DAÑADOS DE TRACTOR CON IMPLEMENTO | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-06-01 12:04 | 2017-06-02 15:00 | 2017-06-05 12:30 | 23 |  | 12
| 76040 | Cambio de tubería para llenado de pipas. REBOMBEO | COL-HID-REB | Eventos únicos | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-12 | 2017-11-13 | 38478 | 239 | 38441 | 2017-08-22 14:31 | 2017-11-10 09:00 | 2017-11-10 13:51 | 41 | FALTA-MATERIAL | 8
2017-02-11 | 37263 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-11 | 2017-02-11 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-11 08:00 | 2017-02-11 10:00 |  |  | 4
2017-02-09 | 37264 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 239 | 239 | 40428 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-09 08:00 | 2017-02-09 09:11 |  |  | 2
2017-02-09 | 37265 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 239 | 239 | 40428 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-09 10:30 | 2017-02-09 11:35 |  |  | 2
2017-02-07 | 37266 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-07 | 2017-02-11 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-11 08:00 | 2017-02-11 10:00 |  |  | 2
| 66421 | Supervicion del sistema hidraulico de nutricion control F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 239 | 239 | 29310 | 2017-07-11 18:36 | 2017-07-12 07:30 | 2017-07-12 15:00 | 28 |  | 12
| 66422 | CANALIZACION DE TUBERIAS DE CONTROL F PARA LOS NETAJET | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-13 | 2017-07-15 | 239 | 239 | 29310 | 2017-07-11 19:01 | 2017-07-14 13:00 | 2017-07-14 15:50 | 28 |  | 36
2017-02-05 | 37267 | MANTENIMIENTO MAYOR A TRACTOR JOHN DEERE 3036 | CO-TRC-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-05 | 2017-02-11 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-08 08:00 | 2017-02-08 11:00 |  |  | 3.5
2017-02-05 | 37268 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-05 | 2017-02-11 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-08 11:00 | 2017-02-08 12:00 |  |  | 2
2017-02-05 | 37269 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-05 | 2017-02-11 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-08 12:00 | 2017-02-08 14:00 |  |  | 2
2017-02-05 | 37270 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-05 | 2017-02-11 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-09 08:00 | 2017-02-09 10:00 |  |  | 2.5
2017-02-06 | 37271 | MP. MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-06 | 2017-02-11 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-07 15:00 | 2017-02-07 16:00 |  |  | 1.5
2017-02-10 | 37272 | MP. A SECADORA DE CAJAS TIPO "A" | COL-LVC-SEC | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-06 08:00 | 2017-02-06 10:00 |  |  | 3
| 37357 | MODIFICACION ELECTRICA PARA DOS ARRANQUES | CO-POZ-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-02-01 | 2017-02-05 | 239 | 239 | 29310 | 2017-02-01 07:30 | 2017-02-04 08:00 | 2017-02-05 16:41 |  |  | 48
2017-02-09 | 37244 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-02-09 | 2017-02-15 | 239 | 239 | 29310 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-06 08:00 | 2017-02-06 11:10 |  |  | 5
2017-02-06 | 37245 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-02-06 | 2017-02-12 | 239 | 239 | 13586 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-06 11:00 | 2017-02-06 12:51 |  |  | 8
2017-02-09 | 37246 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-02-09 | 2017-02-15 | 239 | 239 | 13586 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-06 12:51 | 2017-02-06 13:45 |  |  | 5
2017-02-06 | 37247 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-02-06 | 2017-02-12 | 239 | 239 | 13586 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-07 08:00 | 2017-02-07 09:59 |  |  | 8
2017-02-09 | 37248 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-02-09 | 2017-02-15 | 239 | 239 | 13586 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-07 10:00 | 2017-02-07 11:10 |  |  | 5
2017-02-09 | 37249 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-02-09 | 2017-02-15 | 239 | 239 | 13586 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-10 08:00 | 2017-02-10 09:10 |  |  | 5
2017-02-09 | 37250 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-02-09 | 2017-02-15 | 239 | 239 | 13586 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-10 10:00 | 2017-02-10 11:13 |  |  | 5
2017-02-09 | 37251 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-004 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-02-09 | 2017-02-15 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-10 10:00 | 2017-02-10 11:00 |  |  | 2
2017-02-11 | 37252 | MP. A CUATRIMOTO HONDA "A" | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-11 | 2017-02-11 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-11 14:00 | 2017-02-11 16:00 |  |  | 3.5
2017-02-07 | 37253 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-02-07 | 2017-02-13 | 239 | 239 | 40428 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-07 10:00 | 2017-02-07 12:00 |  |  | 3
2017-02-07 | 37254 | MP. A MEZCLADOR TIPO "B" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-02-07 | 2017-02-13 | 239 | 239 | 40428 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-11 10:46 | 2017-02-11 12:46 |  |  | 1
2017-02-10 | 37255 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-02-10 | 2017-02-16 | 239 | 239 | 40428 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-11 08:00 | 2017-02-11 09:40 |  |  | 1.5
2017-02-09 | 37256 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-016 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-09 | 2017-02-11 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-07 16:00 | 2017-02-07 18:00 |  |  | 2
| 70974 | RELLENAR CANOA CON SUSTRATO DE COCO 50/50 INV.B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-01 | 2017-08-04 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-07-30 12:16 | 2017-08-01 07:30 | 2017-08-04 14:00 | 31 |  | 276
| 70975 | LIMPIEZA Y DETALLADO DE PLATAFORMA INV. F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-03 | 2017-08-05 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-07-30 12:20 | 2017-08-03 07:30 | 2017-08-05 13:30 | 31 |  | 321
| 70977 | CONECTAR LINEAS DE RIEGO INV. F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-30 12:24 | 2017-08-02 07:30 | 2017-08-03 15:00 | 31 |  | 98
| 70980 | LIMPIEZA Y DETALLADO DE PLATAFORMA INV. B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-04 | 2017-08-07 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-07-30 12:26 | 2017-08-04 11:00 | 2017-08-08 15:00 | 31 |  | 185
| 70981 | CONECTAR LINEAS DE RIEGO INV.B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-04 | 2017-08-05 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-30 12:28 | 2017-08-04 07:30 | 2017-08-05 13:30 | 31 |  | 84
| 70983 | LIMPIEZA GENERAL EN PLATAFORMA INV. A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-07-30 12:29 | 2017-08-07 07:30 | 2017-08-07 15:00 | 32 |  | 140
| 70984 | ARMAR TUBIN CON PIQUETA PARA LINEAS DE RIEGO DE G08 Y G09 | COL | Correctivo planeado | Terminado | PLA | * | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-30 12:39 | 2017-08-01 07:30 | 2017-08-01 15:00 | 31 |  | 60
| 70985 | ARMAR CANOA INV. A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-07-30 12:47 | 2017-08-08 07:30 | 2017-08-08 15:00 | 32 |  | 133
| 48928 | colocacion de bases para trampas protecta | COL | Eventos únicos | Terminado | CIV | * | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 38850 | 41185 | 35677 | 2017-04-21 14:09 | 2017-05-25 07:30 | 2017-05-25 13:30 | 21 |  | 48
| 69989 | Revisar la presión en las valvulas del invernadero E10 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 9863 | 239 | 12759 | 2017-07-26 15:05 | 2017-07-27 11:00 | 2017-07-27 13:59 | 30 |  | 2
| 69990 | Revisar e las fertilizadoras en control F se bajaron la EC. | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 9863 | 239 | 12759 | 2017-07-26 15:09 | 2017-07-27 08:00 | 2017-07-27 10:56 | 30 |  | 3
| 48982 | REPARACION FUGA 3" INV. C14 | CO-GH-C14 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-04-21 10:11 | 2017-04-21 10:20 | 2017-04-21 12:20 | 16 |  | 2
| 74701 | REPARACION DE FUGA 10 PATIO DE TRACTORES | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 239 | 239 | 38441 | 2017-08-15 10:05 | 2017-08-15 18:00 | 2017-08-15 21:00 | 33 |  | 3
| 74702 | REPARAR FUGA EN VALVULA TOMA DE AGUA | CO-GH-G03-ADU | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 239 | 239 | 29310 | 2017-08-16 10:14 | 2017-08-16 10:00 | 2017-08-16 10:59 | 33 |  | 1
| 74765 | REVISAR Y REPARAR MANGUERA DE SISTEMA HIDRAULICO | CO-TOL-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-08-19 13:34 | 2017-08-21 16:00 | 2017-08-21 18:00 | 34 |  | 3
| 74716 | REPARAR CHAPA DE PUERTA DEL CIBER. | CO-OFI-002 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 15017 | 41185 | 9729 | 2017-08-16 21:32 | 2017-08-18 08:00 | 2017-08-18 10:00 | 33 |  | 3
| 74717 | INSTALAR UN FARO PARA ILUMINACIÓN TRASERA DURANTE LAS REVERSAS EN CAMIONETA | CO-VHC-001 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-08-16 21:49 | 2018-01-12 08:00 | 2018-01-12 09:00 | 2 |  | 2
| 74718 | PARIHUELA #5 NO SUBE PRESION (SE TRABAJO A 300 lbs); BATIDORES TAPADOS. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-08-16 21:55 | 2017-08-18 09:00 | 2017-08-22 10:00 | 34 |  | 5
| 74726 | RECUPERAR PIQUETA Y TUBIN PARA INV.G09 | CO-GH-G09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-12 09:03 | 2017-08-17 07:30 | 2017-08-17 15:00 | 33 |  | 56
| 74752 | FABRICAR POSTES Y MARCOS CON MALLA CICLON PARA CONTROL C | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-08-15 | 2017-08-19 | 41185 | 41185 | 28263 | 2017-08-15 07:07 | 2017-08-15 09:00 | 2017-08-19 10:00 | 33 |  | 92
| 74715 | REMODELAR SEGUNDA PARTE DE BODEGA DE FUMIGACIÓN, ANTES ALMACEN DE BUNEMA. | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Rechazado | CIV | CO-FUM | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 15017 |  |  | 2017-08-16 21:28 |  | 2017-09-01 09:34
| 90245 | PRUEBA DE MOTOR PARA CONDENSADOR | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 11131 | 41185 | 43495 | 2017-10-18 10:45 | 2017-10-18 17:00 | 2017-10-18 19:00 | 42 |  | 2
| 90251 | REPARAR 1 BAÑO DE HOMBRES ZONA C | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-10-19 14:52 | 2017-11-11 11:30 | 2017-11-11 12:30 | 43 |  | 2
| 90252 | REPARAR 1 BAÑO DE HOMBRES DE SANITARIOS COMEDOR SUR | CO-SAN-006 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-10-19 15:00 | 2017-11-11 10:30 | 2017-11-11 11:30 | 43 |  | 2
| 90253 | colocar mangeras en llaves de sanitarios zona e | CO-SAN-007 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-10-19 15:13 | 2017-11-11 08:00 | 2017-11-11 08:30 | 43 |  | 2
| 90247 | CHECAR CAMARA FRIA 2 | CO-ENF-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 11131 | 41185 | 43495 | 2017-10-19 10:50 | 2017-10-19 10:30 | 2017-10-19 11:30 | 42 |  | 2
| 90254 | Reparar estructura de toma de agua baños zona E | CO-SAN-007 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-EDI | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 9754 | 41185 | 11861 | 2017-10-19 15:17 | 2017-11-15 11:45 | 2017-11-15 13:45 | 46 |  | 3
| 90255 | Reparar llave de agua baños de hombres zona c | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-10-19 15:25 | 2017-11-06 08:00 | 2017-11-06 09:00 | 43 |  | 2
| 63153 | Acomodar perno de implemento | CO-TRC-013 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 9629 | 41185 | 39405 | 2017-06-26 13:00 | 2017-06-26 14:00 | 2017-06-26 16:00 | 26 |  | 1
| 63159 | PARIHUELA #4 PRESENTA FUGA DE QUÍMICO POR EN MEDIO DEL CARRETE IZQUIERDO. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-06-26 22:55 | 2017-06-27 11:00 | 2017-06-27 13:00 | 26 |  | 2
| 63160 | PARIHUELA # 6 TIRA ACEITE POR ABAJO DE LA BOMBA. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-06-26 22:59 | 2017-06-27 08:00 | 2017-06-27 11:00 | 26 |  | 4
| 63161 | PARIHUELA #8 YA NO DA PRESION. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-06-26 23:01 | 2017-06-30 15:30 | 2017-06-30 16:30 | 26 |  | 3
| 63164 | PARIHUELA #6 TIRA ACEITE DE LOS EMPAQUES QUE ESTAN ENTRE LA BOMBA Y EL MOTOR. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-06-26 23:21 | 2017-07-02 09:00 | 2017-07-02 12:10 | 26 |  | 2
| 63165 | PARIHUELA # 6 TIENE FLOJO TORNILLO ENTRE MANGUERA Y CONEXION A CARRETE SUPERIOR | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-06-26 23:27 | 2017-06-27 08:00 | 2017-06-27 12:00 | 26 |  | 1
| 63166 | PARIHUELA #3 TIENE RESTIRADA LA MANGUERA AMARILLA DEL LLAVE DE PASO A CARRETE | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-06-26 23:31 | 2017-06-27 16:00 | 2017-06-27 18:00 | 26 |  | 2
| 90271 | REPARA BOMBA SUMERGIBLE ZONA A | CO-BMU-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 41185 | 239 | 40428 | 2017-10-18 06:09 | 2017-10-18 14:00 | 2017-10-19 09:17 | 42 |  | 8
| 63136 | AJUSTE DE PERNOS Y CAMBIO DE LIGAS DEL CHUCK EN TRACTOR PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-06-26 13:12 | 2017-06-26 15:00 | 2017-06-26 17:00 | 26 |  | 2
| 63140 | REPARACION DE GATO HIDRAULICO | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2017-07-02 | 2017-07-02 | 14993 | 41185 | 9729 | 2017-06-26 14:00 | 2017-07-02 16:00 | 2017-07-02 19:00 | 27 |  | 3
| 63144 | HACER TRES PERNOS DE 3/4 DE 16 CM CON BARRENO | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 37126 | 41185 | 103897 | 2017-06-26 14:25 | 2017-06-30 09:00 | 2017-06-30 10:00 | 26 |  | 2
| 63147 | E-12 TIRAR SUSTRATO CADUCADO | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | PLA | CO-GH | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-06-26 14:53 |  | 2017-07-24 11:58 | 26 |  | 7
| 90246 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE COMEDOR CENTRAL | CO-ACO-022 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 15099 | 41185 | 43495 | 2017-10-19 09:48 | 2017-10-19 11:30 | 2017-10-19 13:30 | 42 |  | 2
| 90249 | REPARAR 1 BAÑO DE HOMBRES DE SANITARIO ZONA E | CO-SAN-007 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-10-28 | 2017-10-28 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-10-19 14:38 | 2017-11-06 09:00 | 2017-11-06 10:00 | 43 |  | 2
| 90270 | REPARA BOMBA CENTRIFUGA ZONA F CAMBIO DE SELLO MECANICO | CO-BMU-006 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-10-18 06:01 | 2017-10-18 08:27 | 2017-10-18 12:27 | 42 |  | 5
| 94733 | SOLDAR 12 ESCOBAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 38090 | 41185 | 28263 | 2017-11-08 11:41 | 2017-11-09 10:00 | 2017-11-09 10:00 | 45 |  | 2
| 94684 | COLOCACION DE JABONERAS, DERMOGELERAS EN 3 CARRITOS DE SANIDAD | COL-CMU-SAN | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-11-04 09:55 | 2017-11-04 17:00 | 2017-11-04 18:00 | 45 |  | 2
| 39456 | Cambiar las bases de las mochilas aspersoras para tres tractores | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-EDI | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 11131 | 41185 | 36695 | 2017-02-20 15:14 | 2017-02-21 08:00 | 2017-02-21 10:00 |  |  | 3
| 66749 | PINTAR 3 CASAS DE ABEJORROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 39259 | 41185 | 103885 | 2017-07-13 15:49 | 2017-07-13 07:30 | 2017-07-13 19:30 | 28 |  | 5
| 94628 | Fuga de tuberia en A07 entre surco 45-46 | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-11-07 16:53 | 2017-11-09 07:30 | 2017-11-09 12:35 | 45 |  | 2
| 94660 | DERRIVAR INV.D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-10-29 09:19 | 2017-11-06 07:00 | 2017-11-06 14:30 | 44 |  | 60
| 39463 | DARLE MANTENIMIENTO( SOLDARLE Y CAMBIAR LAS LLANTAS) | COL-CMU | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 14993 | 41185 | 34482 | 2017-02-20 16:39 | 2017-02-23 08:00 | 2017-02-23 12:00 |  |  | 2
| 66747 | REPARAR MANGUERA HIDRAULICA DE CUCHARA | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-07-13 15:50 | 2017-07-14 08:00 | 2017-07-14 10:00 | 28 |  | 1
| 71455 | ABRIR PACAS EN PILAS DE HIDRATADO PARA INV.A01 | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-MTO | 2017-08-03 | 2017-08-05 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-02 08:49 | 2017-08-03 07:30 | 2017-08-05 13:30 | 31 |  | 126
| 71409 | FABRICAR ESTRUCTURA PARA CASA DE ABEJORROS | CO-GH-B11-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 35677 | 41185 | 28263 | 2017-08-02 13:25 | 2017-08-03 07:30 | 2017-08-03 16:00 | 31 |  | 8
| 71316 | PARIHUELA #3 TIRA ACEITE DEL VASO DE LA BOMBA, LAS MANGUERAS NO ESTAN PURGADAS. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-08-01 22:50 | 2017-08-02 15:00 | 2017-08-02 19:00 | 31 |  | 2
| 71335 | FUGA SURCO 23 INV. F03 EN PASILLO | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 36730 | 239 | 38441 | 2017-08-02 09:01 | 2017-08-02 14:00 | 2017-08-02 16:10 | 31 |  | 2
| 71390 | CAMBIO DE VALEROS DE PARIHUELA #4 | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-08-02 07:30 | 2017-08-02 10:30 | 2017-08-02 11:30 | 31 |  | 2
| 43330 | FUGA EN MANGUERAS DE HIDRAULICO | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-03-14 11:45 | 2017-03-15 08:00 | 2017-03-15 09:00 |  |  | 1
| 71408 | FABRICAR MURO DE PIEDRA F 7 | CO-GH-F07-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-08-02 | 2017-08-04 | 34135 | 41185 | 11861 | 2017-08-02 13:17 | 2017-08-02 08:00 | 2017-08-04 09:00 | 31 |  | 24
| 53914 | PARIHUELA DE BUSAN NECESITA CAMBIO DE TANQUE, ESTA DRENANDO POR ORIFICIOS | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Programada | ELE | CO-FUM | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 15017 | 239 | 41082 | 2017-05-15 21:42 |  |  | 4 | FALTA-MATERIAL | 24
| 53989 | SOLDAR FLECHAS DE INV.D 3 | CO-GH-D03-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 39259 | 41185 | 34482 | 2017-05-02 15:42 | 2017-05-16 07:30 | 2017-05-18 15:51 | 20 |  | 69
| 54017 | REVISAR LIGA DE CHUCK DE HIDRAULICO | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-05-17 08:53 | 2017-05-18 11:00 | 2017-05-18 12:00 | 20 |  | 3
| 99703 | PINTAR TOLVA NUM 1 | CO-TOL-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 41185 | 41185 | 28263 | 2017-11-28 10:14 | 2017-11-28 15:00 | 2017-11-29 12:00 | 48 |  | 18
| 99704 | PINTAR 4 CASAS DE ABEJORROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 35677 | 41185 | 28263 | 2017-11-28 10:21 | 2017-11-29 13:00 | 2017-11-29 16:00 | 48 |  | 10
| 99708 | COLOCAR CLIPS EN CANOA INV.G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-11-25 10:28 | 2017-11-29 07:30 | 2017-11-29 11:00 | 48 |  | 50
| 99709 | COLOCAR CLIPS EN CANOA DE INV.G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-11-25 10:29 | 2017-11-29 11:00 | 2017-11-29 15:00 | 48 |  | 50
| 79361 | Reparar fuga parte posterior B10 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-09-09 | 2017-09-09 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-09-04 15:54 | 2017-09-09 16:00 | 2017-09-09 18:27 | 36 |  | 2
| 79362 | BALERO DE TOLVA #7 | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 38090 | 41185 | 40885 | 2017-09-04 16:01 | 2017-09-05 08:00 | 2017-09-05 13:00 | 36 |  | 5
| 79265 | REVISAR FUGAS Y SUBIR MANGUERA INV.A10 | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-26 09:44 | 2017-09-01 07:30 | 2017-09-01 11:00 | 35 |  | 24
| 79266 | REVISAR FUGAS Y SUBIR MANGUERA INV.A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-28 09:45 | 2017-09-01 11:00 | 2017-09-01 14:00 | 35 |  | 24
| 79267 | PREPARACION NORMAL INV.A10 (MANGUERAS) | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-09-02 09:47 | 2017-09-04 07:30 | 2017-09-04 15:00 | 36 |  | 54
| 79295 | REPARACION DE FUGA EN TEE 4" | CO-GH-C10 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-09-01 11:44 | 2017-09-01 16:30 | 2017-09-01 18:30 | 35 |  | 2
| 84004 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.E05 | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-09-23 08:47 | 2017-09-25 07:30 | 2017-09-25 10:30 | 39 |  | 27
| 84006 | COLOCAR PIQUETAS INV.G09 | CO-GH-G09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-23 | 2017-09-23 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-09-16 08:49 | 2017-09-23 07:30 | 2017-09-23 13:30 | 38 |  | 150
| 84008 | SOLDAR 2 RASTRILLOS + CAMBIOS DE VALEROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 14979 | 41185 | 42312 | 2017-09-25 09:05 | 2017-09-27 08:00 | 2017-09-27 10:00 | 39 |  | 1
| 83067 | CAMBIO DE MANGUERA HIDRAHULICA TRACTOR 6415 #17 | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 38090 | 41185 | 39662 | 2017-09-22 09:02 | 2017-09-22 13:00 | 2017-09-22 14:00 | 38 |  | 2
2017-08-05 | 70906 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "E" | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-04 | 2017-08-05 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-07-29 09:38 | 2017-08-04 08:00 | 2017-08-04 10:00 | 31 |  | 3
2017-08-03 | 70907 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-07-29 09:38 | 2017-08-05 08:00 | 2017-08-05 10:00 | 31 |  | 1.5
| 70912 | SOLDAR CRIBA | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 239 | 41185 | 28263 | 2017-07-29 10:35 | 2017-07-29 07:30 | 2017-07-29 13:30 | 30 |  | 2
| 70853 | PARIHUELA #5 COLOCAR SEGUROS DE LA TOMA DE LA BOMBA AL MANOMETRO. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 31860 | 41185 | 39662 | 2017-07-28 22:11 | 2017-07-29 08:00 | 2017-07-29 10:00 | 30 |  | 2
| 70854 | PARIHUELA #5 UNION LOCA DEL CARRETE GOTEA (SEÑALADOS CON CINTA ROJA). | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 31860 | 41185 | 39662 | 2017-07-28 22:15 | 2017-07-29 10:00 | 2017-07-29 11:00 | 30 |  | 2
| 70855 | PARIHUELA #8 BAJO LA PRESION A 350 LBS. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 31860 | 41185 | 39405 | 2017-07-28 22:17 | 2017-07-29 10:00 | 2017-07-29 14:00 | 30 |  | 3
| 70856 | PARIHUELA #8 TIENE EL BATIDOR DEL LADO DE LA TRANSMISION TAPADO | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 31860 | 41185 | 39662 | 2017-07-28 22:22 | 2017-07-29 14:00 | 2017-07-29 15:00 | 30 |  | 1
| 70858 | PARIHUELA #1 TIENE BATIDOR TAPADO | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 31860 | 41185 | 39662 | 2017-07-28 22:26 | 2017-07-29 15:00 | 2017-07-29 17:00 | 30 |  | 1
| 70913 | REVISAR VENTILADOR DE TORNADO | CO-VHC-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 35072 | 41185 | 39662 | 2017-07-27 10:37 | 2017-07-28 14:00 | 2017-07-28 17:00 | 30 |  | 3
| 70914 | FABRICAR BASE PARA MATERIAL CORTO EN TALLER | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 36192 | 41185 | 42312 | 2017-07-28 10:46 | 2017-07-29 13:00 | 2017-07-29 19:00 | 30 |  | 6
| 70909 | MONTAR LLANTA A RIN Y PONERLA EN CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-07-27 09:46 | 2017-07-28 15:30 | 2017-07-28 18:30 | 30 |  | 3
| 70917 | FABRICAR 1 MESA DE TRABAJO PARA TALLER MEC | CO-TLL-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-30 | 2017-07-30 | 41185 | 41185 | 31837 | 2017-07-29 10:59 | 2017-07-30 17:00 | 2017-07-31 12:00 | 31 |  | 6
| 70918 | FABRICAR BASE PARA ESMERIL TALLER MECANICO | CO-TLL-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-30 | 2017-07-31 | 41185 | 41185 | 31837 | 2017-07-29 11:02 | 2017-07-30 11:00 | 2017-07-31 11:30 | 31 |  | 6
| 70919 | FABRICAR 2 MESAS CHICAS PARA TECNICOS | CO-TLL-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-30 | 2017-07-31 | 41185 | 41185 | 42312 | 2017-07-29 11:04 | 2017-07-30 10:00 | 2017-07-31 10:00 | 31 |  | 12
| 70920 | Pintar 30 cubetas en verde botella con leyenda "Agroquímicos" | CO-ALM-004 | Eventos únicos | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 14818 | 41185 | 27953 | 2017-07-29 11:17 | 2017-11-18 07:00 | 2017-11-18 18:30 | 46 |  | 12
| 70922 | Pintar 8 cubetas en verde botella desde "Zona A" a "Zona G Sur" | CO-ALM-004 | Eventos únicos | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 14818 | 41185 | 25893 | 2017-07-29 11:22 | 2017-11-10 07:00 | 2017-11-10 10:00 | 41 |  | 12
| 70745 | SELLO DE MANGUERA HIDRAULICA | COL | Correctivo planeado | Rechazado | MECA | * | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 38090 |  |  | 2017-07-28 14:10 |  | 2017-07-29 09:58
| 70801 | Revisar válvula B10 (CE de gotero no llegan al objetivo) | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-30 | 2017-07-30 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-07-28 15:13 | 2017-07-30 09:00 | 2017-07-30 11:00 | 31 |  | 4
2017-10-13 | 86973 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-09 10:15 | 2017-10-09 11:15 | 41 |  | 2
2017-10-10 | 86974 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-09 08:30 | 2017-10-09 08:30 | 41 |  | 1
2017-10-09 | 86975 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-09 12:30 | 2017-10-09 15:00 | 41 |  | 4
2017-10-08 | 86976 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-09 11:30 | 2017-10-09 12:30 | 41 |  | 1
2017-10-13 | 86977 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-09 07:30 | 2017-10-09 11:30 | 41 |  | 5
2017-10-09 | 86978 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-09 12:30 | 2017-10-09 15:00 | 41 |  | 4
2017-10-08 | 86979 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-09 11:30 | 2017-10-09 12:30 | 41 |  | 1
2017-10-13 | 86980 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-09 07:30 | 2017-10-09 11:31 | 41 |  | 5
2017-10-10 | 86981 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-10 11:30 | 2017-10-10 12:24 | 41 |  | 1
2017-10-08 | 86965 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-013 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-08 | 2017-10-08 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-09 15:30 | 2017-10-09 17:30 | 41 |  | 2
2017-10-08 | 86966 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-014 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-10 14:00 | 2017-10-10 16:00 | 41 |  | 2
2017-10-08 | 86967 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-015 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-14 11:00 | 2017-10-14 13:00 | 41 |  | 2
2017-10-10 | 86968 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-12 08:00 | 2017-10-12 10:33 | 41 |  | 3
2017-10-14 | 86969 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-10 09:00 | 2017-10-10 10:20 | 41 |  | 1.5
2017-10-14 | 86970 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-10 13:10 | 2017-10-10 14:30 | 41 |  | 1.5
2017-10-11 | 86971 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZF | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-10-09 | 2017-10-14 | 41185 | 41185 | 34657 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-09 07:30 | 2017-10-10 19:22 | 41 |  | 10
2017-10-14 | 86972 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-10-08 | 2017-10-08 | 41185 | 41185 | 43869 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-08 09:30 | 2017-10-08 10:30 | 41 |  | 1
| 77103 | Acomadar el interruptor del agitador esta en mal estado | CO-BAT-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-08-25 12:21 | 2017-08-25 11:30 | 2017-08-25 12:35 | 34 |  | 2
2017-08-29 | 77183 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-032 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-08-26 11:24 | 2017-08-31 08:00 | 2017-08-31 09:00 | 35 |  | 2
2017-08-29 | 77184 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-033 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-08-26 11:24 | 2017-08-30 09:00 | 2017-08-30 12:00 | 35 |  | 2
2017-08-29 | 77185 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-034 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-08-26 11:24 | 2017-08-31 16:00 | 2017-08-31 17:00 | 35 |  | 2
2017-08-30 | 77186 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-08-26 11:24 | 2017-08-30 09:00 | 2017-08-30 09:30 | 35 |  | 3
2017-08-29 | 77187 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-08-26 11:24 | 2017-08-30 09:30 | 2017-08-30 11:15 | 35 |  | 3
2017-08-30 | 77188 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-08-26 11:24 | 2017-09-08 15:00 | 2017-09-08 16:00 | 35 |  | 2
2017-08-30 | 77189 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-08-26 11:24 | 2017-09-07 13:00 | 2017-09-07 14:00 | 35 |  | 2
2017-08-30 | 77190 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-08-26 11:24 | 2017-09-01 08:00 | 2017-09-01 09:25 | 35 |  | 2
2017-09-02 | 77191 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-08-26 11:24 | 2017-09-01 09:30 | 2017-09-01 10:50 | 35 |  | 1.5
2017-08-30 | 77192 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-08-26 11:24 | 2017-08-31 08:00 | 2017-08-31 09:20 | 35 |  | 2
2017-09-02 | 77193 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-08-26 11:24 | 2017-08-31 09:20 | 2017-08-31 11:05 | 35 |  | 1.5
2017-08-30 | 77194 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-08-26 11:24 | 2017-08-29 09:00 | 2017-08-29 10:10 | 35 |  | 2
2017-09-02 | 77195 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-08-26 11:24 | 2017-08-29 07:30 | 2017-08-29 09:00 | 35 |  | 1.5
2017-08-27 | 77196 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-27 | 2017-08-27 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-08-26 11:24 | 2017-08-27 08:00 | 2017-08-27 12:10 | 35 |  | 4
2017-09-02 | 77197 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-08-26 11:24 | 2017-08-31 12:00 | 2017-08-31 13:00 | 35 |  | 1
2017-08-29 | 77198 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-09-02 | 2017-09-02 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-08-26 11:24 | 2017-09-01 09:00 | 2017-09-01 10:02 | 35 |  | 1
2017-08-27 | 77199 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-27 | 2017-08-27 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-08-26 11:24 | 2017-08-27 14:00 | 2017-08-27 15:00 | 35 |  | 1
2017-09-01 | 77200 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-27 | 2017-08-27 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-08-26 11:24 | 2017-08-27 07:30 | 2017-08-27 12:03 | 35 |  | 5
2017-05-30 | 56654 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-028 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-30 | 2017-06-03 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-27 12:26 | 2017-05-30 09:00 | 2017-05-30 11:00 | 22 |  | 2
2017-05-30 | 56655 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-029 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-30 | 2017-06-03 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-27 12:26 | 2017-05-30 11:00 | 2017-05-30 13:00 | 22 |  | 2
2017-05-30 | 56656 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-030 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-30 | 2017-06-03 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-27 12:26 | 2017-05-31 11:00 | 2017-05-31 12:00 | 22 |  | 2
2017-05-30 | 56657 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-031 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-30 | 2017-06-03 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-01 08:00 | 2017-06-01 10:00 | 22 |  | 2
2017-05-30 | 56658 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "F" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-05-31 16:29 | 2017-05-31 16:41 | 22 |  | 3
2017-05-31 | 56659 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "E" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-05-31 08:00 | 2017-05-31 08:15 | 22 |  | 3
2017-05-31 | 56660 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-05-31 08:00 | 2017-05-31 08:15 | 22 |  | 3
2017-05-30 | 56661 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-05-31 08:00 | 2017-05-31 10:30 | 22 |  | 3
2017-05-31 | 56662 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-05-31 | 2017-06-03 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-02 10:00 | 2017-06-02 12:00 | 22 |  | 2
2017-05-31 | 56663 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-05-31 | 2017-06-03 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-02 07:30 | 2017-06-02 09:30 | 22 |  | 2
| 77166 | DERRIVAR INV. A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-08-19 08:44 | 2017-08-25 07:30 | 2017-08-25 14:00 | 34 |  | 72
| 77168 | DETALLA Y ENTREGAR A PLANTACION INV.A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-08-26 08:47 | 2017-08-29 07:30 | 2017-08-29 15:00 | 35 |  | 63
| 77170 | CONECTAR LINEAS DE RIEGO INV.F06 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-25 | 2017-08-26 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-26 08:49 | 2017-08-25 07:30 | 2017-08-26 13:30 | 34 |  | 96
| 77174 | REPARACION DE PAILA 29 | CO-PLF-029 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 11131 | 41185 | 41092 | 2017-08-25 07:30 | 2017-08-25 08:00 | 2017-08-25 10:00 | 34 |  | 3
| 77175 | REPARACION DE PAILA 16 | CO-PLF-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-26 | 2017-08-26 | 11131 | 41185 | 41092 | 2017-08-25 07:30 | 2017-08-25 10:00 | 2017-08-25 13:00 | 34 |  | 2
| 77176 | REPARACION PARIHUELA 11 | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-08-24 07:09 | 2017-08-24 14:00 | 2017-08-24 17:00 | 34 |  | 3
| 77177 | REPARACION DE PARIHUELA 1 | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-08-24 07:11 | 2017-08-24 11:00 | 2017-08-24 14:00 | 34 |  | 3
| 93044 | RELLENAR CANOA INV.F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-28 14:12 | 2017-10-31 07:00 | 2017-10-31 15:30 | 44 |  | 200
| 93045 | LIMPIEZA Y DETALLADO INV.F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-28 14:14 | 2017-11-01 07:00 | 2017-11-01 14:30 | 44 |  | 120
| 93069 | Reparación de sanitizante # 8 fuga en el tanque de agua limpia | CO-CSA-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 11131 | 41185 | 9729 | 2017-10-31 16:40 | 2017-11-01 07:00 | 2017-11-01 10:00 | 44 |  | 4
| 93071 | EJEMPLO DE OT | CO-OFI-002 | Eventos únicos | Cerrado sin ejecutar | PIN | CO-EDI | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 41185 | 41185 | 9797 | 2017-10-31 17:12 |  | 2017-10-31 17:21 | 44 |  | 2
| 93035 | LIMPIEZA DE PLATAFORMA INV.F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-31 13:50 | 2017-11-08 07:00 | 2017-11-09 14:30 | 45 |  | 200
| 76041 | Llave de servicio patio de reciclaje | CO-CON-001 | Eventos únicos | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 38478 | 41185 | 35677 | 2017-08-22 14:35 | 2017-09-23 10:00 | 2017-09-23 11:00 | 38 |  | 3
| 57072 | FUGA EN SURCO 72 PERIFERIA A06 | COL-GH-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-06-01 11:00 | 2017-06-12 15:00 | 2017-06-12 16:56 | 23 |  | 2
| 57076 | FUGA PASILLO CENTRAL INV. F05 SURCO 30 | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 36730 | 239 | 29310 | 2017-06-01 11:13 | 2017-06-06 16:00 | 2017-06-06 17:55 | 23 |  | 2
| 75981 | Fuga en manguera de inyección a la altura donde tiene el parche de cinta de tefl | CO-POZ-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 15022 | 239 | 40428 | 2017-08-22 10:55 | 2017-08-22 10:30 | 2017-08-22 11:25 | 34 |  | 1
| 64164 | Reparar 2 lamparas del cuarto de lavado de rejas (no prenden) | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-06-29 15:40 | 2017-07-06 16:00 | 2017-07-06 17:00 | 27 |  | 1
| 64202 | REPARAR LLANTA DELANTERA DAÑADA DE RETRO | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-06-29 09:03 | 2017-06-30 08:00 | 2017-06-30 09:00 | 26 |  | 2
| 64250 | FABRICACION DE EXCLUSA B 4 | CO-GH-BO4-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 36192 | 41185 | 34482 | 2017-06-30 12:38 | 2017-06-30 | 2017-07-01 12:09 | 26 |  | 12
| 64254 | PINTURA DE CASA DE ABEJORROS B -4 | CO-GH-BO4-STR | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 36192 | 41185 | 103885 | 2017-06-30 12:43 | 2017-06-30 08:30 | 2017-06-30 13:30 | 26 |  | 4
| 64262 | PINTAR OFICINA TALLER MECANICO | CO-TLL-001 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 39259 | 41185 | 103908 | 2017-06-28 12:46 | 2017-06-28 08:00 | 2017-06-28 17:15 | 26 |  | 16
| 64263 | Revisar tubería en control F PARA RETIRAR LAS PIEDRAS ATORADAS | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 9863 | 239 | 38477 | 2017-06-30 12:47 | 2017-07-01 | 2017-07-01 01:00 | 26 |  | 1
| 64264 | FABRICACION DE CASA DE ABEJORROS B-4 | CO-GH-BO4-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 36192 | 41185 | 42312 | 2017-06-30 12:51 | 2017-06-30 08:00 | 2017-06-30 14:00 | 26 |  | 6
| 64221 | REPARACION DE LAMPARA DE CASETA SUR | CO-CAS-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 15099 | 41185 | 43270 | 2017-06-30 09:58 | 2017-06-30 08:30 | 2017-06-30 13:00 | 26 |  | 3
| 61745 | Revisar tractor 6415 del encendido | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 37126 | 41185 | 39405 | 2017-06-20 08:15 | 2017-06-20 08:30 | 2017-06-26 10:30 | 25 |  | 6
| 61757 | COLOCAR 3 BOTES DE BASURA EN EL COMEDOR CENTRAL | COL-AYE-COM | Correctivo planeado | Terminado | INO | CO-EDI | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 15099 | 41185 | 103587 | 2017-06-20 08:52 | 2017-06-30 14:00 | 2017-06-30 15:00 | 26 |  | 2
| 64162 | Reparación de extractores de aire en área de estibado en embarques | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 11131 | 41185 | 43495 | 2017-06-29 15:36 | 2017-07-04 10:00 | 2017-07-04 12:00 | 27 |  | 2
| 85215 | Direccionar válvula de línea principal de 8" de los netajet | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 239 | 239 | 9758 | 2017-09-29 08:00 | 2017-09-29 07:30 | 2017-09-29 18:25 | 39 |  | 2
| 85219 | Implementación de sistema de medición de ácido al taque de premezcla | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | HID | CO-MTO | 2017-12-25 | 2017-12-28 | 239 | 239 | 41082 | 2017-09-29 11:23 | 2018-01-11 12:40 | 2018-01-11 12:45 | 52 | FALTA-MATERIAL | 16
| 85220 | COLOCACION CASA DE ABEJORROS C-8 | CO-GH-C08-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 36362 | 41185 | 35677 | 2017-09-17 11:55 | 2017-09-18 11:00 | 2017-09-18 12:00 | 38 |  | 2
| 85218 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS | CO-GH-E05-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 36076 | 41185 | 35677 | 2017-09-17 11:47 | 2017-09-18 08:00 | 2017-09-18 10:00 | 38 |  | 2
2016-10-22 | 23029 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-023 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2016-10-22 | 2016-10-28 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-16 19:02 | 2016-10-20 | 2016-10-20 13:57 |  |  | 2
2016-10-22 | 23030 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-024 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2016-10-16 | 2016-10-22 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-16 19:02 | 2016-10-20 | 2016-10-20 13:59 |  |  | 2
| 89645 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-19 10:39 | 2017-10-20 12:00 | 2017-10-20 19:00 | 42 |  | 28
| 89646 | DERRIBAR INV.D01 | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-10-19 10:40 | 2017-10-23 08:00 | 2017-10-23 15:30 | 43 |  | 70
| 89643 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.E11 | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-14 10:37 | 2017-10-19 13:00 | 2017-10-19 18:00 | 42 |  | 28
| 89644 | DERRIBAR INV.F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-10-19 10:38 | 2017-10-20 08:00 | 2017-10-20 14:30 | 42 |  | 60
2016-10-22 | 23021 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-MTO | 2016-10-16 | 2016-10-22 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-16 19:02 | 2016-10-19 | 2016-10-19 13:14 |  |  | 2
2016-10-22 | 23022 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZF | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2016-10-16 | 2016-10-22 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-16 19:02 | 2016-10-19 | 2016-10-19 13:18 |  |  | 2
2016-10-22 | 23023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZGN | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2016-10-16 | 2016-10-22 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-16 19:02 | 2016-10-21 | 2016-10-21 13:21 |  |  | 2
2016-10-22 | 23024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZGS | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2016-10-16 | 2016-10-22 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-16 19:02 | 2016-10-21 | 2016-10-21 13:23 |  |  | 2
2016-10-22 | 23025 | MP. VOLTEONAVISTAR DT-466 TIPO "D" | CO-CAM-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-10-16 | 2016-10-22 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-10-16 19:02 | 2016-12-16 12:00 | 2016-12-16 16:00 |  |  | 4
2016-10-22 | 23026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A CARROS DE RECOLECCION | CO-CLO-004 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-10-16 | 2016-10-22 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-16 19:02 | 2016-10-18 | 2016-10-18 13:51 |  |  | 2
2016-10-22 | 23027 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A CARROS DE RECOLECCION | CO-CLO-005 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-10-16 | 2016-10-22 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-16 19:02 | 2016-10-21 | 2016-10-21 13:53 |  |  | 2
2016-10-22 | 23028 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-022 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2016-10-16 | 2016-10-22 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-16 19:02 | 2016-10-18 | 2016-10-18 13:56 |  |  | 2
| 99810 | REVISAR Y ACOMODAR MANOMETRO DE PARIHUELA #8 | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-11-29 08:52 | 2017-12-01 09:00 | 2017-12-01 12:00 | 48 |  | 1.5
| 99710 | REVICION DE TRACTOR 240 ACEITE CONTAMINADO | CO-TRC-018 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 41185 | 41185 | 39662 | 2017-11-29 07:28 | 2017-11-29 08:00 | 2017-11-29 10:00 | 48 |  | 2
| 99606 | REPARACION DE FLECHA DE PARIHUELA NUM 8 | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-11-26 | 2017-11-26 | 15017 | 41185 | 28263 | 2017-11-26 07:12 | 2017-11-26 12:00 | 2017-11-26 16:00 | 48 |  | 4
| 32910 | FUGA 3" SURCO 26 | CO-GH-A08 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-01-11 | 2017-01-11 | 31525 | 239 | 41082 | 2017-01-10 18:32 | 2017-01-11 07:30 | 2017-01-11 17:27 |  |  | 2
| 32911 | FUGA EN BOMBA BOSTER | CO-COR-ZGS-BAF-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-01-10 18:34 | 2017-01-10 12:47 | 2017-01-11 12:47 |  |  | 2
| 32912 | fuga en control por periferia lado noroeste | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 31525 | 239 | 40428 | 2017-01-10 18:35 | 2017-01-10 | 2017-01-11 12:45 |  |  | 3
| 32978 | SE ESCUCHA UN RUIDO EXTRAÑO EN EL MOTOR. | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-01-11 | 2017-01-11 | 15017 | 41185 | 41185 | 2017-01-11 22:14 | 2017-01-12 10:00 | 2017-01-12 12:00 |  |  | 2
| 99639 | REVISION Y REPARACION DE ALTERNADOR DE TRACTOR 790-2 | CO-TRC-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 14993 | 41185 | 39662 | 2017-11-28 15:22 | 2017-11-28 15:00 | 2017-11-28 18:00 | 48 |  | 3
| 99640 | HERMETIZAR TECHO DE LAMINA EN EL AREA DE LAVADO DE REJAS | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-11-28 08:22 | 2017-11-28 09:00 | 2017-11-28 12:00 | 48 |  | 6
| 99706 | REMARCAR NUMEROS A TOLVAS SEGUN EL REGISTRO DEL EAM | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 41185 | 41185 | 27953 | 2017-11-29 07:24 | 2017-11-29 12:00 | 2017-11-29 13:00 | 48 |  | 2
2017-01-01 | 32836 | MP. A TRACTORES JOHNDEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-01 07:00 | 2017-01-02 08:00 | 2017-01-02 10:00 |  |  | 2
2017-01-08 | 32837 | MP. A TRACTORES JOHNDEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-08 | 2017-01-08 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-08 07:00 | 2017-01-08 08:00 | 2017-01-08 10:00 |  |  | 2
2017-01-06 | 32838 | MP. MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-08 07:00 | 2017-01-08 08:00 | 2017-01-08 10:00 |  |  | 1.5
2017-01-13 | 32839 | MP. MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-08 07:00 | 2017-01-08 16:00 | 2017-01-08 18:00 |  |  | 1.5
| 99607 | Ermetizar cisterna 2 y desmalezar | CO-CIS-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-21 | 2017-11-25 | 239 | 239 | 104061 | 2017-11-21 13:07 | 2017-11-21 07:00 | 2017-11-25 13:10 | 47 |  | 56
| 99716 | RELLENAR CANOA DE INV.G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-11-25 10:59 | 2017-11-28 07:30 | 2017-11-28 15:00 | 48 |  | 77
| 99717 | RELLENAR CANOA INV.G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-11-25 11:00 | 2017-11-29 07:30 | 2017-11-29 15:00 | 48 |  | 77
| 37558 | Reparacion de sanitizante # 10 | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-02-08 11:07 | 2017-02-15 08:00 | 2017-02-15 10:00 |  |  | 2
| 79402 | PARIHUELA #2 SE LE REVENTÓ LA PIOLA Y LLANTAS DE TIRON DAÑADAS. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-09-04 23:22 | 2017-09-05 14:00 | 2017-09-05 16:30 | 36 |  | 4
| 37559 | Reparacion de trampas (insectronic) | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-02-08 11:09 | 2017-02-15 08:00 | 2017-02-15 11:00 |  |  | 2
| 38760 | PARIHUELA #11 ESTA PRESENTANDO VARIACION DE PRESION | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 15017 | 41185 | 40414 | 2017-02-14 22:08 | 2017-02-15 12:00 | 2017-02-15 13:00 |  |  | 2
| 79411 | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO EN FORMA MANUAL INV.A10 | CO-GH-A10 | Correctivo de emergencia | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-09-02 09:04 | 2017-09-04 07:30 | 2017-09-04 15:00 | 36 |  | 77
| 79394 | REALIZAR PERNO PARA TIRON DE TRACTOR DE PDS | CO-TRC-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 15113 | 41185 | 9729 | 2017-09-04 17:28 | 2017-09-04 09:00 | 2017-09-05 10:01 | 36 |  | 1
| 79412 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.A10 | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-09-02 09:06 | 2017-09-04 07:30 | 2017-09-05 15:00 | 36 |  | 140
| 37535 | soldar 6 escobas | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 34657 | 41185 | 34482 | 2017-02-16 15:48 | 2017-02-17 09:00 | 2017-02-17 10:00 |  |  | 2
| 37536 | PONER "T" A CARRO DE COSECHA Y BASES PARA LAS CUBETAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-02-14 | 2017-02-16 | 34657 | 41185 | 34482 | 2017-02-07 15:50 | 2017-02-19 09:00 | 2017-02-19 12:00 |  |  | 4
| 66307 | CAMBIO DE FLECHA (DOBLE TRACCION) TRACTOR 790 (3) A 790 (4) | CO-TRC-003 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 15113 | 41185 | 36695 | 2017-07-11 09:03 | 2017-07-11 09:30 | 2017-07-11 10:30 | 28 |  | 1
| 66312 | DARLE MANTENIMIENTO A LAS LLANTAS Y PINTARLOS DE AMARILLO | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 14993 | 41185 | 36695 | 2017-07-10 09:11 | 2017-07-11 16:00 | 2017-07-12 09:30 | 28 |  | 8
| 37541 | REPARACION DE FUGA 4" A06 LADO NORTE | CO-GH-A10 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 239 | 239 | 38441 | 2017-02-07 08:00 | 2017-02-07 08:30 | 2017-02-07 10:20 |  |  | 2
| 37551 | PARIHUELA DE BUSAN NECESITA REPARACION EN TANQUE DE GASOLINA DEL GENERADOR. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 31860 | 41185 | 40414 | 2017-02-08 10:04 | 2017-02-13 07:30 | 2017-02-13 09:30 |  |  | 6
| 83039 | REPARAR MANGUERA HIDRAULICA EN REMOLQUE DE PDS | CO-TOL-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-09-21 16:59 | 2017-09-22 13:00 | 2017-09-22 15:00 | 38 |  | 2
2017-08-03 | 70880 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-07-29 09:38 | 2017-08-04 16:00 | 2017-08-04 19:00 | 31 |  | 3
2017-07-30 | 70881 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-07-29 09:38 | 2017-08-04 09:00 | 2017-08-04 13:00 | 31 |  | 4
2017-08-05 | 70882 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-07-29 09:38 | 2017-08-05 07:30 | 2017-08-05 08:30 | 31 |  | 2
2017-08-04 | 70883 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-07-29 09:38 | 2017-08-04 07:30 | 2017-08-04 08:30 | 31 |  | 2
2017-08-05 | 70884 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 43456 | 41185 | 103885 | 2017-07-29 09:38 | 2017-08-05 08:00 | 2017-08-05 10:00 | 31 |  | 1
2017-07-30 | 70885 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-07-29 09:38 | 2017-08-01 07:30 | 2017-08-01 16:05 | 31 |  | 8
2017-08-04 | 70886 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-07-29 09:38 | 2017-08-02 07:30 | 2017-08-02 12:30 | 31 |  | 5
2017-07-30 | 70887 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-07-29 09:38 | 2017-08-03 07:30 | 2017-08-03 15:00 | 31 |  | 8
2017-08-04 | 70898 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-07-29 09:38 | 2017-07-31 15:30 | 2017-07-31 17:30 | 31 |  | 2
2017-08-04 | 70899 | MP. A TOLVA TIPO "F" | CO-TOL-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-07-29 09:38 | 2017-08-04 15:00 | 2017-08-04 19:00 | 31 |  | 3
2017-08-05 | 70900 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-07-29 09:38 | 2017-08-03 12:00 | 2017-08-03 15:00 | 31 |  | 4
2017-08-03 | 70901 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 43456 | 239 | 40428 | 2017-07-29 09:38 | 2017-08-05 08:00 | 2017-08-05 09:10 | 31 |  | 4
2017-08-03 | 70902 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 43456 | 239 | 40428 | 2017-07-29 09:38 | 2017-08-05 10:00 | 2017-08-05 10:55 | 31 |  | 4
2017-08-02 | 70903 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-30 | 2017-07-30 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-07-29 09:38 | 2017-07-30 14:00 | 2017-07-30 16:00 | 31 |  | 4
2017-07-30 | 70904 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "D" | CO-TRC-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-07-29 09:38 | 2017-07-30 13:00 | 2017-07-30 19:00 | 31 |  | 6
2017-08-02 | 70905 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-30 | 2017-07-30 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-07-29 09:38 | 2017-07-30 07:30 | 2017-07-31 11:30 | 31 |  | 4
2017-08-04 | 70888 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-07-29 09:38 | 2017-08-04 07:30 | 2017-08-04 12:20 | 31 |  | 5
2017-08-03 | 70889 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-07-29 09:38 | 2017-08-03 12:00 | 2017-08-03 17:00 | 31 |  | 2
2017-08-01 | 70890 | MP. A CUATRIMOTO HONDA "A" | CO-CUA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-07-29 09:38 | 2017-07-31 10:00 | 2017-07-31 12:00 | 31 |  | 3.5
2017-08-04 | 70891 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-07-29 09:38 | 2017-07-31 14:30 | 2017-07-31 17:30 | 31 |  | 3
2017-08-01 | 70892 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-07-29 09:38 | 2017-08-01 08:00 | 2017-08-01 10:00 | 31 |  | 2
2017-08-03 | 70893 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-045 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-07-29 09:38 | 2017-08-03 08:00 | 2017-08-03 11:00 | 31 |  | 2
2017-08-03 | 70894 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-046 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-07-29 09:38 | 2017-08-03 16:00 | 2017-08-03 19:00 | 31 |  | 2
2017-08-05 | 70895 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-07-29 09:38 | 2017-08-02 11:00 | 2017-08-02 15:11 | 31 |  | 3
| 93017 | FABRICACION DE MONTEN DE 4"X2" DE 8.50 MTS DE LONGITUD | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 14993 | 41185 | 36695 | 2017-10-31 13:05 | 2017-10-31 13:00 | 2017-10-31 16:00 | 44 |  | 2
| 93036 | NIVELAR PLATAFORMA INV.F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-31 13:51 | 2017-11-03 07:00 | 2017-11-03 13:30 | 44 |  | 120
| 93037 | DERRIBAR INV.D07 | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-10-31 13:52 | 2017-11-03 07:00 | 2017-11-03 14:30 | 44 |  | 60
| 93038 | ROLAR CANOA INV.F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-28 13:53 | 2017-11-06 07:00 | 2017-11-06 14:30 | 45 |  | 70
| 93039 | SOLDAR SANITIZANTE #5 DE LA PARTE DE ARRIBA | CO-CSA-005 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 11131 | 41185 | 9729 | 2017-10-31 10:55 | 2017-10-31 08:00 | 2017-10-31 11:00 | 44 |  | 2
| 93040 | LIMPIEZA DE PLATAFORMA INV.F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-21 13:59 | 2017-10-27 08:00 | 2017-10-27 14:00 | 43 |  | 120
| 93041 | ROLAR CANOA INV.F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-28 | 2017-10-28 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-21 14:06 | 2017-10-28 08:00 | 2017-10-28 14:30 | 43 |  | 120
| 92987 | RETIRAR LINEAS DE RIEGO INV.F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-10-28 11:18 | 2017-10-30 11:00 | 2017-10-30 14:30 | 44 |  | 30
| 93042 | ARMAR CANOA DE INV.F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-28 | 2017-10-28 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-21 14:08 | 2017-10-28 08:00 | 2017-10-28 14:00 | 43 |  | 100
| 61701 | Revision de valvula fleck | CO-COR-ZGS-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-06-19 13:48 | 2017-06-19 13:40 | 2017-06-19 14:45 | 25 |  | 2
| 103015 | COLOCAR TUALLEROS EN SANITARIOS DE MUJERES. | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-EDI | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 9754 | 41185 | 36695 | 2017-12-10 11:54 | 2017-12-12 07:30 | 2017-12-13 18:02 | 50 |  | 12
| 103038 | Reparación de puerta de recepción (no se desliza con facilidad al abrir) | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 11131 | 41185 | 36695 | 2017-12-13 14:18 | 2017-12-14 07:30 | 2017-12-14 09:30 | 50 |  | 2
| 66167 | PINTAR PLASTICOS C13 40% | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-10 10:07 | 2017-07-11 13:00 | 2017-07-11 15:00 | 28 |  | 2
| 66168 | CAMBIO DE PLASTICOS B07 | CO-GH-BO7 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-11 | 2017-07-18 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-07-10 10:10 | 2017-07-11 08:00 | 2017-07-18 12:00 | 28 |  | 20
| 66169 | COLOCACION DE CORTINAS E07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-07-10 10:15 | 2017-07-11 11:00 | 2017-07-11 13:00 | 28 |  | 3
| 66170 | COLOCACION DE CORTINAS E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-07-10 10:17 | 2017-07-11 08:00 | 2017-07-11 11:00 | 28 |  | 2
| 66171 | COLOCACION CORTINAS C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-07-10 10:18 | 2017-07-11 13:00 | 2017-07-11 15:00 | 28 |  | 2
| 66173 | ALINEACION DE TUTORES Y REPARACION DE ESTRUCTURA E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-10 10:23 | 2017-07-11 11:00 | 2017-07-11 13:00 | 28 |  | 2
| 66194 | REACOMODAR ACEITES EN NUEVO DIQUE Y TUMBAR EL ANTERIOR | CO-TLL-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-EDI | 2017-07-09 | 2017-07-10 | 36192 | 41185 | 41092 | 2017-07-08 11:29 | 2017-07-09 14:00 | 2017-07-09 18:00 | 28 |  | 12
| 66174 | ALINEACION DE TUTORES Y REPARACION DE ESTRUCTURA C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-10 10:25 | 2017-07-11 08:00 | 2017-07-11 11:00 | 28 |  | 2
| 66175 | CAMBIO DE MALLAS LATERAL Y MEDIAS LUNAS LADO PONIENTE E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-10 10:26 | 2017-07-12 08:00 | 2017-07-12 15:00 | 28 |  | 7
| 66176 | HERMETICIDAD Y COLOCACION DE CORTINAS B02 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-07-10 10:29 | 2017-07-12 08:00 | 2017-07-12 15:00 | 28 |  | 7
| 66177 | COLOCACION DE CABECERAS, ALINEACION DE TUTORES Y REPARACION DE ESTRUCTURA B02 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-10 10:33 | 2017-07-12 08:00 | 2017-07-12 15:00 | 28 |  | 7
| 66320 | REFORZAR CON SOLDADURA IMPLEMENTO DEL PEINE Y REPARAR UNO DAÑADO | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 15113 | 41185 | 28263 | 2017-07-11 09:14 | 2017-07-14 08:00 | 2017-07-14 14:00 | 28 |  | 2
| 66323 | ROLAR CANOA INV. E-04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-07-11 09:22 | 2017-07-11 11:00 | 2017-07-14 14:00 | 28 |  | 7
| 66184 | CAMBIO DE MALLA C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-10 10:42 | 2017-07-14 08:00 | 2017-07-14 14:00 | 28 |  | 7
| 66185 | CAMBIO DE PLASTICOS A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-07-10 10:50 | 2017-07-14 08:00 | 2017-07-14 15:00 | 28 |  | 7
| 66186 | HERMETICIDAD Y COLOCACION DE CORTINAS B07 | CO-GH-BO7 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-07-14 | 2017-07-18 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-07-10 10:51 | 2017-07-14 08:00 | 2017-07-18 11:00 | 28 |  | 10
| 66289 | PARIHUELA DE BUSAN TIENE ROTA LA LLAVE DE PASO DE BUSAN Y FALTA BOTON DE ON/OFF | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-07-10 23:09 | 2017-07-11 13:30 | 2017-07-11 15:30 | 28 |  | 2
| 66326 | CORTAR LA BASE A UNA MEDIDA DE 3.27 | CO-GH-BO2-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 14993 | 41185 | 36192 | 2017-07-10 09:23 | 2017-07-11 08:00 | 2017-07-11 09:00 | 28 |  | 1
| 66327 | MEDICIONES DE CORRIENTE A EQUIPOS CRITICOS | CO-TLL-004 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-10 | 2017-07-15 | 239 | 239 | 41082 | 2017-07-10 09:08 | 2017-07-09 09:30 | 2017-07-15 11:21 | 28 |  | 3
| 66328 | CANALIZACION DE LINEAS PRINCIPALES DE RIEGO ZONA F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 239 | 239 | 38477 | 2017-07-11 09:31 | 2017-07-11 08:00 | 2017-07-11 17:00 | 28 |  | 11
| 37580 | SOLDAR 2 ESCABAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-02-23 | 2017-02-23 | 37126 | 41185 | 34482 | 2017-02-08 14:21 | 2017-02-23 08:00 | 2017-02-23 09:00 |  |  | 1
| 37581 | MODIFICAR CARRO DE COSECHA(172 y 58) | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 34657 | 41185 | 31837 | 2017-02-08 14:23 | 2017-03-03 08:00 | 2017-03-03 14:00 |  |  | 6
| 82071 | CAMBIAR PERNOS DEL IMPLEMENTO TRACTOR 6415 | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 38090 | 41185 | 31837 | 2017-09-15 11:12 | 2017-09-15 12:00 | 2017-09-15 14:00 | 37 |  | 3
| 67887 | CAMBIO DE ASIENTO EN TRACTOR PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 15113 |  |  | 2017-07-18 09:06 |  | 2017-08-29 09:17
| 67927 | Delimitar el área donde se carga el montacargas bajo las escaleras de embarques | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-07-18 11:47 | 2017-08-04 15:30 | 2017-08-04 17:30 | 31 |  | 2
| 67840 | DESCARGAR Y CARGAR CAMION CON PACAS DE SUSTRATO DE COCO EN FORMA MANUAL | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-MTO | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-07-17 07:11 | 2017-07-17 07:30 | 2017-07-17 15:00 | 29 |  | 5
| 67929 | Base para colocar manguera en área de lavado de rejas | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-07-18 12:01 | 2017-07-22 08:00 | 2017-07-22 10:00 | 29 |  | 3
| 67930 | Poner piso de cemento a un costado del área de lavado de lonas | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-EDI | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 11131 | 41185 | 35677 | 2017-07-18 12:05 | 2017-12-17 08:00 | 2017-12-17 09:00 | 1 |  | 6
| 67954 | Revición de paila # 28 rueda floja | CO-PLF-028 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 11131 | 41185 | 39405 | 2017-07-18 14:22 | 2017-07-19 12:45 | 2017-07-19 13:45 | 29 |  | 2
| 67833 | REVISAR Y REPARAR GATOS DAÑADOS DE TRACTOR PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-07-17 11:53 | 2017-07-17 14:00 | 2017-07-18 10:00 | 29 |  | 3
| 82068 | Cerrar el pasillo de lavado de cestos colocando como puerta cortinas hawaianas | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | PLA | CO-EDI | 2017-09-17 | 2017-09-17 | 11131 | 14993 | 14993 | 2017-09-15 10:51 |  | 2018-01-12 13:17 | 38 |  | 3
| 67821 | PINTAR PLASTICOS G02 AL 40% | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-17 10:25 | 2017-07-21 11:00 | 2017-07-21 13:00 | 29 |  | 2
| 67866 | PREPARAR INV. B-07 (MANGUERAS) | CO-GH-BO7 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-17 18:16 | 2017-07-18 07:30 | 2017-07-18 12:00 | 29 |  | 40
| 67867 | RETIRAR LINEAS DE RIEGO INV. E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-17 18:21 | 2017-07-18 12:00 | 2017-07-18 15:00 | 29 |  | 14
| 67963 | Cerrar con maya y cortina hawaiana el pasillo de lavado de cestos | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Cancelado | INO | CO-EDI | 2017-09-24 | 2017-09-24 | 11131 | 41185 | 41185 | 2017-07-18 14:58 |  | 2017-10-11 10:04 | 40 |  | 12
| 71478 | REPARACION DE FUGA TOMA DE AGUA | CO-GH-C07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 239 | 239 | 9758 | 2017-08-02 10:28 | 2017-08-02 16:00 | 2017-08-02 18:00 | 31 |  | 2
| 71501 | PARIHUELA # 8 NO DAN PRESION | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-08-02 13:03 | 2017-08-03 12:00 | 2017-08-03 16:00 | 31 |  | 4
| 71503 | REPARACION DE RETRO EXCAVADORA | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 39259 | 41185 | 41092 | 2017-08-03 08:00 | 2017-08-03 09:00 | 2017-08-03 12:00 | 31 |  | 3
| 71504 | PARIHUELA 5 NO SUBE PRESION | CO-PRH-005 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-08-03 13:31 | 2017-08-04 08:00 | 2017-08-04 11:18 | 31 |  | 3
| 50756 | CARRO DE RECOLECCIÓN #1 SE DESOLDO TORNILLO DEL TIRON. | CO-CLO-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 15017 | 41185 | 34482 | 2017-04-28 20:48 | 2017-04-29 10:00 | 2017-04-29 11:00 | 17 |  | 2
| 50757 | PARIHUELA #7 MANOMETRO ESTA INESTABLE, FALTA CAMBIO DE ACEITE EN GENERAL. | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-04-28 | 2017-04-29 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-04-28 21:34 | 2017-04-29 13:00 | 2017-04-29 16:00 | 17 |  | 2
| 76170 | Colocar contacto eléctrico 110 v en bodega B (centro de liberación de potencial) | COL-HID-SER | Orden de mejora ALTO | Cerrado sin ejecutar | ELE | CO-MTO | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 15969 | 239 | 29310 | 2017-08-23 13:38 |  | 2017-11-13 11:27 | 34 |  | 1
| 55356 | CORREGIR 16 EVILLAS DE CINCHOS PARA ZANCOS | COL-HEM-ZAN | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 15969 | 41185 | 9729 | 2017-05-22 08:47 | 2017-05-23 17:00 | 2017-05-23 19:00 | 21 |  | 2
| 55357 | FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA CASA DE ABEJORRO E -10 | CO-GH-E10-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 39259 | 41185 | 9729 | 2017-05-21 08:53 | 2017-05-22 10:00 | 2017-05-23 09:30 | 21 |  | 20
| 76123 | Reparación de sanitizante # 3 fuga de agua en el tanque | CO-CSA-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 11131 | 41185 | 36695 | 2017-08-23 10:00 | 2017-08-23 07:30 | 2017-08-23 17:30 | 34 |  | 3
| 76166 | PINTAR ESCALERAS DE LA ZONA G | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 36282 | 41185 | 25893 | 2017-08-23 13:07 | 2017-09-04 08:00 | 2017-09-04 20:00 | 36 |  | 12
2017-11-13 | 76185 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-16 12:00 | 2017-11-16 14:00 | 46 |  | 2
| 55298 | MANTTO Y PINTURA DE 7 ESCALERAS Y 3PORTATERMO Y UN DIABLITO PORTA TERMO | CO-GH-G04-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-05-18 | 2017-05-23 | 36282 | 41185 | 34482 | 2017-05-18 12:50 | 2017-05-22 07:30 | 2017-05-25 15:00 | 21 |  | 24
| 55300 | PINTURA DE 7 ESCALERAS PORTATERMO Y DIABLITO PORTA TERMO | CO-GH-G05-STR | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 36282 | 41185 | 103885 | 2017-05-22 12:54 | 2017-05-25 08:00 | 2017-05-27 14:00 | 21 |  | 24
| 55302 | REHABILITAR LUZ EN CASETA SUR DE VIGILANCIA | CO-CAS-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-21 | 2017-05-21 | 15099 | 41185 | 43270 | 2017-05-21 13:04 | 2017-05-21 16:00 | 2017-05-22 17:00 | 21 |  | 2
| 55303 | REPARACION DE PUERTA SALA DE RIEGO A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-05-21 | 2017-05-21 | 31525 | 41185 | 34482 | 2017-05-21 13:13 | 2017-05-23 | 2017-05-23 14:40 | 21 |  | 3
| 55309 | fuga en periferia A04 arco 4 | COL-GH-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 31525 | 239 | 40428 | 2017-05-22 14:03 | 2017-05-23 08:00 | 2017-05-23 10:00 | 21 |  | 3
| 55310 | reparacion de fuga en arco 10 periferia del A04 | COL-GH-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 31525 | 239 | 40428 | 2017-05-22 14:05 | 2017-05-25 14:00 | 2017-05-25 18:12 | 21 |  | 3
| 55311 | fuga en calle del A03-04 | COL-GH-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 31525 | 239 | 40428 | 2017-05-22 14:07 | 2017-05-23 12:52 | 2017-05-23 14:52 | 21 |  | 3
| 76148 | CAMBIO DE PLASTICOS A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-24 | 2017-08-26 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-08-19 12:23 | 2017-08-24 08:00 | 2017-08-26 13:00 | 34 |  | 19
| 76149 | HERMETIZAR G06 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-08-19 12:24 | 2017-08-23 08:00 | 2017-08-23 15:00 | 34 |  | 7
| 76150 | COLOCACION DE PARCHES C10 | CO-GH-C10 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-08-19 12:26 | 2017-08-24 08:00 | 2017-08-24 15:00 | 34 |  | 7
| 76152 | HERMETIZAR C10 | CO-GH-C10 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-08-25 | 2017-08-28 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-08-19 12:27 | 2017-08-25 08:00 | 2017-08-28 11:00 | 34 |  | 10
| 76153 | HERMETIZAR F06 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-08-26 | 2017-08-30 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-08-19 12:34 | 2017-08-26 08:00 | 2017-08-30 11:00 | 34 |  | 10
| 76154 | COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN PASILLO F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-08-19 12:35 | 2017-08-21 08:00 | 2017-08-21 11:00 | 34 |  | 3
| 76155 | COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN PASILLO C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-08-19 12:37 | 2017-08-21 11:00 | 2017-08-21 14:00 | 34 |  | 3
| 76156 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTORES G06 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-08-19 12:38 | 2017-08-23 08:00 | 2017-08-23 15:00 | 34 |  | 7
| 76157 | SUBIR PARRILLA Y COLOCACION DE TUTOR PARA 6TO SURCO G08-G09 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-08-19 12:40 | 2017-08-24 08:00 | 2017-08-24 15:00 | 34 |  | 7
| 76158 | ALINEACION DE PARRILLA F06 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-25 | 2017-08-30 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-08-19 12:42 | 2017-08-25 08:00 | 2017-08-30 11:00 | 34 |  | 10
| 76159 | ALINEACION Y CAMBIO DE TUTORES D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-26 | 2017-08-26 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-08-19 12:43 | 2017-08-26 08:00 | 2017-08-26 14:00 | 34 |  | 6
| 55313 | clocar poligraf en peiferia de control para colocar trampas | COL-GH | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 31525 | 41185 | 36192 | 2017-05-22 14:10 | 2017-05-23 08:00 | 2017-05-23 09:00 | 21 |  | 1
| 55314 | Reparar carro desoldado del control gnorte | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 31525 | 41185 | 34482 | 2017-05-22 14:16 | 2017-05-23 14:41 | 2017-05-23 14:41 | 21 |  | 3
| 74557 | Hermetizar cajas eléctricas de 440 volt en oficina control de riego C | COL-HID-SDR-ZC | Orden de mejora ALTO | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-08-15 18:56 | 2017-11-17 16:00 | 2017-11-17 18:00 | 46 | FALTA-MATERIAL | 8
| 74558 | Habilitar con energía eléctrica lamparas externas de la oficina del control C | COL-HID-SDR-ZC | Orden de mejora ALTO | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-08-15 18:59 | 2017-11-16 13:15 | 2017-11-16 14:15 | 46 | FALTA-MATERIAL | 4
| 74559 | Colocar candado a puerta de tablero eléctrico exterior de oficina control C | COL-HID-SDR-ZC | Orden de mejora ALTO | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-08-15 19:02 | 2017-11-18 08:00 | 2017-11-18 09:00 | 46 | FALTA-MATERIAL | 3
| 60295 | Reparación de paila #16 por ponchadura | CO-PLF-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-PRO | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 11131 | 41185 | 41092 | 2017-06-14 11:45 | 2017-06-14 11:00 | 2017-06-14 12:00 | 24 |  | 2
| 60324 | Fabricar gabinete metálico para resguardo de materiales en lavado de cestos | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 11131 | 41185 | 31837 | 2017-06-14 15:11 | 2017-07-11 09:00 | 2017-07-12 09:00 | 28 |  | 24
| 74608 | AJUSTAR CLUSHT, REVISAR CAJA DE VALVULAS Y GATOS DE PINZA | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-08-15 11:12 | 2017-08-16 07:30 | 2017-08-16 16:00 | 33 |  | 8
| 74536 | REPARAR LAMPARA DE BAÑOS MUJERES ZONA D (NO FUNCIONA) | CO-SAN-003 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-17 | 2017-12-17 | 9754 | 41185 | 39407 | 2017-08-15 15:57 | 2017-12-15 13:00 | 2017-12-15 16:00 | 51 |  | 2
| 74538 | REPARAR LAMPARA DE BAÑOS HOMBRES ZONA A (NO FUNCIONA) | CO-SAN-009 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 41185 | 41185 | 43495 | 2017-08-15 16:00 | 2017-12-13 18:00 | 2017-12-14 09:00 | 50 |  | 2
2017-05-31 | 56664 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-05-31 | 2017-06-03 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-01 10:00 | 2017-06-01 12:00 | 22 |  | 2
2017-06-03 | 56665 | MP. A BOMBA TIPO "F" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-02 13:15 | 2017-06-02 20:30 | 22 |  | 2
2017-05-29 | 56666 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-02 09:15 | 2017-06-02 13:15 | 22 |  | 2
2017-05-29 | 56678 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-29 | 2017-06-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-05-30 14:00 | 2017-05-30 18:30 | 22 |  | 4.5
2017-06-02 | 56679 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-05-30 08:00 | 2017-05-30 13:00 | 22 |  | 5
2017-06-02 | 56680 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-05-30 13:00 | 2017-05-30 14:00 | 22 |  | 1
2017-05-29 | 56681 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-29 | 2017-06-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-05-31 14:00 | 2017-05-31 18:30 | 22 |  | 4.5
2017-06-02 | 56682 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-05-31 08:00 | 2017-05-31 13:00 | 22 |  | 5
2017-06-02 | 56683 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-05-31 13:00 | 2017-05-31 14:00 | 22 |  | 1
2017-05-29 | 56684 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-29 | 2017-06-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-01 14:00 | 2017-06-01 18:30 | 22 |  | 4.5
2017-06-02 | 56685 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-01 08:00 | 2017-06-01 13:00 | 22 |  | 5
2017-06-02 | 56686 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-01 13:00 | 2017-06-01 14:00 | 22 |  | 1
2017-05-29 | 56687 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-29 | 2017-06-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-02 14:00 | 2017-06-02 18:30 | 22 |  | 4.5
2017-06-02 | 56688 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-02 08:00 | 2017-06-02 13:00 | 22 |  | 5
2017-06-02 | 56689 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-02 13:00 | 2017-06-02 14:00 | 22 |  | 1
| 54028 | colocacion de 10 bases para trampas protecta en almacen de plasticos | CO-ALM-001 | Eventos únicos | Terminado | CIV | CO-EDI | 2017-05-17 | 2017-05-27 | 38850 | 41185 | 11861 | 2017-05-17 09:50 | 2017-05-22 08:00 | 2017-05-22 14:00 | 21 |  | 12
| 54041 | COLOCACION DE LAMPARAS EN EXCONSULTORIO | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 41185 | 41185 | 43270 | 2017-05-07 11:17 | 2017-05-19 | 2017-05-19 09:03 | 20 |  | 4
| 53977 | INSTALAR TRIANGULO DE ACERO INOX A LETRERO DE RECEPCION | CO-OFI-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 41185 | 41185 | 36695 | 2017-05-16 12:52 | 2017-05-17 07:30 | 2017-05-17 09:30 | 20 |  | 3
2017-06-03 | 56667 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-02 08:00 | 2017-06-02 09:15 | 22 |  | 1.5
2017-05-29 | 56668 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-02 09:15 | 2017-06-02 13:15 | 22 |  | 2
2017-06-03 | 56669 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-02 08:00 | 2017-06-02 09:15 | 22 |  | 1.5
2017-05-31 | 56670 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZC | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-05-31 | 2017-06-03 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-27 12:26 | 2017-05-31 07:30 | 2017-06-02 17:00 | 22 |  | 2
2017-05-28 | 56671 | MP. A CISTERNA TIPO "F" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-28 | 2017-06-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-02 07:24 | 2017-06-03 13:24 | 22 |  | 8
2017-06-01 | 56672 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-01 | 2017-06-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-06-02 08:00 | 2017-06-02 12:15 | 22 |  | 3
2017-05-28 | 56673 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-28 | 2017-06-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-05-31 08:00 | 2017-05-31 12:00 | 22 |  | 4
| 54024 | REVICION DE ENCENDIDO # 6415 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-05-17 | 2017-05-27 | 37126 | 41185 | 40885 | 2017-05-17 09:48 | 2017-05-17 14:00 | 2017-05-17 19:00 | 21 |  | 12
2017-06-02 | 56674 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-27 12:26 | 2017-05-31 08:00 | 2017-05-31 10:00 | 22 |  | 2
2017-05-29 | 56675 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-29 | 2017-06-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-05-29 14:00 | 2017-05-29 18:30 | 22 |  | 4.5
2017-06-02 | 56676 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-05-29 08:00 | 2017-05-29 13:00 | 22 |  | 5
2017-06-02 | 56677 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-27 12:26 | 2017-05-29 13:00 | 2017-05-29 13:58 | 22 |  | 1
| 54047 | REPARACIÓN DE LLANTA PAILA #3 PONCHADURA | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-EDI | 2017-05-14 | 2017-05-17 | 11131 | 41185 | 41092 | 2017-05-17 11:40 | 2017-05-17 13:00 | 2017-05-17 15:00 | 20 |  | 3
| 54076 | Revisar válvula sostenedoras zona C (C05, C06 y C03 no cierran) | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-05-17 14:54 | 2017-05-20 09:44 | 2017-05-20 11:45 | 20 |  | 1
| 54077 | Revision de válvulas sostenedoras zona B (B03 no cierra) | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-05-17 15:02 | 2017-05-20 08:00 | 2017-05-20 08:00 | 20 |  | 1
| 53913 | Reparacion de fuga en area de valvulas | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 31525 | 239 | 40428 | 2017-05-15 18:53 | 2017-05-17 17:00 | 2017-05-17 21:58 | 20 |  | 7
| 56814 | PARIHUELA DE BUSAN EL GENERADOR NO TIENE EL BOTON DE ON/OFF | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-05-29 23:04 | 2017-05-30 08:00 | 2017-05-30 09:00 | 22 |  | 2
| 57984 | PARCHAR LLANTAS A PAILA VIVERO | CO-SEM-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-EDI | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 39259 | 41185 | 41092 | 2017-05-31 10:35 | 2017-06-02 13:00 | 2017-06-02 14:00 | 22 |  | 3
| 57985 | SOLDAR PAILA 13 | CO-PLF-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 36192 | 41185 | 36695 | 2017-05-31 10:38 | 2017-06-02 12:00 | 2017-06-02 18:00 | 22 |  | 4
| 57986 | SOLDAR PUERTA BODEGA G | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 36282 | 41185 | 34482 | 2017-05-31 10:40 | 2017-06-01 08:00 | 2017-06-01 09:00 | 22 |  | 1
| 57987 | FABRICAR BODEGA PARA ZANCOS | CO-TLL-002 | Eventos únicos | Cerrado sin ejecutar | SOL | CO-EDI | 2017-06-11 | 2017-07-01 | 39259 | 41185 | 34482 | 2017-06-02 10:44 | 2017-06-11 | 2017-07-01 19:15 | 26 |  | 252
| 60380 | Cancelar desagüe de la contensión de sanitizantes en almacén general | CO-ALM-002 | Orden de mejora ALTO | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-06-19 | 2017-06-21 | 35641 | 41185 | 9797 | 2017-06-15 10:17 | 2017-06-22 10:00 | 2017-06-22 11:00 | 25 |  | 4
| 65143 | Corregir la comunicación de sensor de radiación al netajet 1 | CO-COR-ZC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELT | CO-FER | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 31525 | 239 | 40428 | 2017-07-06 10:30 | 2017-07-06 11:00 | 2017-07-06 11:41 | 27 |  | 2
| 65104 | PREPARACION NORMAL E-08 (MANGUERAS) | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-06 09:09 | 2017-07-06 11:00 | 2017-07-06 15:00 | 27 |  | 3.5
| 62808 | REPARAR TORNILLOS DAÑADOS EN MONOBLOOK DEL CUCHARON DE TRACTOR PDS. | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 15113 | 41185 | 9729 | 2017-06-23 11:46 | 2017-06-23 16:00 | 2017-06-23 19:00 | 25 |  | 3
| 62810 | Revisar tractor 375 que no enciende (bodega) | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 37126 | 41185 | 40885 | 2017-06-23 12:25 | 2017-06-24 08:00 | 2017-06-24 09:00 | 25 |  | 1
| 90960 | Reparación de fuga entre B06 y B08 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-10-23 15:15 | 2017-10-26 08:00 | 2017-10-26 10:00 | 43 |  | 2
| 90867 | REPARACION DE FUGA 8" REBOMBEO | CO-BMU-006 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 239 | 239 | 29310 | 2017-10-17 16:54 | 2017-10-17 17:00 | 2017-10-18 09:00 | 42 |  | 4
| 90868 | CAMBIO DE BOMBA | CO-BMU-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 239 | 239 | 40428 | 2017-10-18 19:08 | 2017-10-18 17:00 | 2017-10-19 12:30 | 42 |  | 8
| 90869 | REPARACION DE BOMBA 60HP | CO-BMU-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 239 | 239 | 29310 | 2017-10-18 08:24 | 2017-10-18 09:30 | 2017-10-18 14:45 | 42 |  | 6
| 90961 | Calibrar las válvulas reguladoras de presion zona C, quedan abiertas | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-10-23 15:16 | 2017-10-24 13:00 | 2017-10-24 13:00 | 43 |  | 2
| 85794 | SOLDAR PUERTA DE SANITARIO DE MUJERES DE LA ZONA D | CO-SAN-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-10-08 | 2017-10-08 | 9754 | 41185 | 28263 | 2017-10-03 15:12 | 2017-10-07 07:30 | 2017-10-07 11:30 | 41 |  | 2
| 85804 | PARCHAR PAILA #1 | CO-PLF-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 9729 | 41185 | 39662 | 2017-10-03 15:43 | 2017-10-03 18:00 | 2017-10-03 19:00 | 40 |  | 2
| 85867 | REVICION DE VALVULA INV. F02 | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 36730 | 239 | 29310 | 2017-10-04 10:19 | 2017-10-05 10:15 | 2017-10-05 11:25 | 40 |  | 2
| 85868 | COLOCAR VALVULA SOTENEDORA INV. F01 | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 36730 | 239 | 29310 | 2017-10-04 10:20 | 2017-10-05 08:17 | 2017-10-05 10:17 | 40 |  | 2
| 85842 | CAMBIO DE MALLAS ORIENTE Y PONIENTE B09 | CO-GH-BO9 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-30 09:20 | 2017-10-04 08:00 | 2017-10-04 12:00 | 40 |  | 4
| 85851 | CAMBIO DE PLASTICOS B09 | CO-GH-BO9 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-09-30 09:33 | 2017-10-04 08:00 | 2017-10-05 11:30 | 40 |  | 10.5
| 85852 | CAMBIO DE PLASTICOS D10 | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-09-30 09:34 | 2017-10-06 08:00 | 2017-10-06 14:00 | 40 |  | 6
| 85853 | CAMBIO DE MALLAS LATERALES Y MEDIAS LUNAS NORTE Y SUR B09 | CO-GH-BO9 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-07 | 2017-10-07 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-09-30 09:37 | 2017-10-07 07:30 | 2017-10-07 13:30 | 40 |  | 6
| 90983 | PONER INTERMITENTES DE TRACTOR 6415 | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 38090 | 41185 | 39662 | 2017-10-23 16:17 | 2017-11-09 08:00 | 2017-11-09 11:00 | 47 |  | 2
| 85938 | Reparación sanitizante#14 llaves quebradas de los tanques de agua sucia y limpia | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 11131 | 41185 | 9729 | 2017-10-04 10:26 | 2017-10-04 12:00 | 2017-10-04 14:00 | 40 |  | 2
| 85958 | BATIDOR DE LA PARTE DE ATRAS TIENE FUGA PARIHUELA #8 | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 35802 | 41185 | 41092 | 2017-10-04 22:45 | 2017-10-05 09:00 | 2017-10-05 11:00 | 40 |  | 1.5
| 90984 | Fuga en surco 15 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 31525 | 239 | 38477 | 2017-10-23 16:28 | 2017-10-25 11:00 | 2017-10-25 12:50 | 43 |  | 2
| 90985 | Fuga en calle A09-10 | CO-GH-A09-ADU | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 31525 | 239 | 38477 | 2017-10-23 16:30 | 2017-11-09 15:30 | 2017-11-09 18:30 | 45 |  | 3
| 90986 | FUGA EN TUBERIA DE REGADERA | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-MTO | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 31525 | 239 | 38477 | 2017-10-23 16:32 | 2017-11-24 07:00 | 2017-11-24 08:06 | 47 |  | 0.5
| 90987 | FUGA EN PERIFERIA EXTERIOR PONIENTE DE g03 | CO-GH-G03-ADU | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 31525 | 239 | 38477 | 2017-10-23 16:34 | 2017-11-14 15:30 | 2017-11-14 18:30 | 46 | FALTA-MO | 9
| 85841 | PINTAR PLASTICOS A03 AL 40% | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-30 09:19 | 2017-10-03 13:00 | 2017-10-03 15:00 | 40 |  | 2
| 85844 | LAVAR PLASTICOS F02 | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-30 09:22 | 2017-10-05 08:00 | 2017-10-05 14:00 | 40 |  | 6
| 85850 | CAMBIO DE MALLAS LATERALES A04 | CO-GH-A04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-09-30 09:31 | 2017-10-03 08:00 | 2017-10-03 09:00 | 40 |  | 7
| 85861 | COLCOACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTOR A03 | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-09-30 09:50 | 2017-10-04 08:00 | 2017-10-04 15:00 | 40 |  | 7
| 85866 | Soldar dos ganchos | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 11131 | 41185 | 34482 | 2017-10-04 10:11 | 2017-10-04 16:28 | 2017-10-04 17:28 | 40 |  | 1
| 90932 | Reparación de fuga en válvula de 3" de C10 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | HID | CO-GH | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-10-23 14:58 |  | 2017-11-10 14:00 | 43 |  | 3
| 85936 | Reparación de sanitizante # 3 llanta ponchada | CO-CSA-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-GH | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 11131 | 41185 | 40885 | 2017-10-03 15:25 | 2017-10-04 08:00 | 2017-10-04 11:00 | 40 |  | 3
| 85848 | CAMBIO DE PLASTICOS A04 | CO-GH-A04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-09-30 09:30 | 2017-10-02 08:00 | 2017-10-02 14:00 | 40 |  | 6
| 85858 | LAVAR PLASTICOS F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-09-30 09:44 | 2017-10-06 08:00 | 2017-10-06 14:00 | 40 |  | 6
| 85859 | HERMETIZAR A04 | CO-GH-A04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-09-30 09:46 | 2017-10-17 08:00 | 2017-10-17 15:00 | 42 |  | 7
| 90895 | APRETAR TORNILLOS DE LA PALA DEL TRACTOR DE PDS (BONO) | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 15113 | 41185 | 34482 | 2017-10-23 11:10 | 2017-10-23 13:00 | 2017-10-23 16:00 | 43 |  | 2
| 96545 | Pintar 2 casas de abejorros | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 41185 | 41185 | 25893 | 2017-11-05 10:41 | 2017-11-10 | 2017-11-10 11:00 | 45 |  | 3
| 96549 | APOYO EN RECOLECCION DE BIROIDE | COL-GH | Mant. Invernaderos | Terminado | INO | CO-GH | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 35677 | 41185 | 39405 | 2017-11-15 11:06 | 2017-11-15 10:45 | 2017-11-16 10:45 | 46 |  | 4
| 96565 | MANTTO A CARRO DE PLANTULA NUM 2 | COL-CMU-CAP | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 10251 | 41185 | 43869 | 2017-11-16 07:23 | 2017-11-16 08:00 | 2017-11-16 10:00 | 46 |  | 3
| 96525 | ELABORAR LOCKER PARA GUARDAR HERRAMIENTA PDS | COL-HEM | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-MTO | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 15113 | 41185 |  | 2017-11-16 08:22
2017-01-04 | 33365 | MP APLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-MTO | 2017-01-04 | 2017-01-04 | 42521 | 41185 | 42521 | 2017-01-01 07:00 | 2017-01-04 08:00 | 2017-01-04 11:00 |  |  | 3
2017-01-11 | 33367 | MP APLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-MTO | 2017-01-11 | 2017-01-11 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-08 07:32 | 2017-01-11 08:00 | 2017-01-11 11:00 |  |  | 3
2017-01-10 | 33368 | MP. A SECADORA DE CAJAS TIPO "A" | COL-LVC-SEC | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-08 07:00 | 2017-01-14 15:00 | 2017-01-14 18:00 |  |  | 3
| 33223 | HACER MAS GRANDE LOS DIENTES 10CM EXTRAS AL RASTRILLO | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 34135 | 41185 | 34482 | 2017-01-13 11:06 | 2017-01-25 14:00 | 2017-01-25 16:00 |  |  | 4
| 80765 | Reparar fuga externa parte posterior del invernadero B08 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 31525 | 239 | 9758 | 2017-09-08 18:57 | 2017-09-14 17:00 | 2017-09-14 19:00 | 37 |  | 4
| 80766 | Reparar fuga externa parte norte del invernadero B06 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 31525 | 239 | 38477 | 2017-09-08 18:59 | 2017-10-09 17:30 | 2017-10-09 22:30 | 36 | FALTA-MATERIAL | 4
| 80767 | Reparar fuga externa del invernadero B07 calle principal | COL-GH-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 31525 | 239 | 38477 | 2017-09-08 08:01 | 2017-09-08 08:00 | 2017-09-08 12:04 | 36 |  | 4
| 80770 | PARIHUELA #4 SE ROMPIÓ EL COPLE DEL CARRETE A MANGUERA DEL LADO DERECHO | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-09 | 2017-09-09 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-09-08 22:57 | 2017-09-09 17:00 | 2017-09-09 19:00 | 36 |  | 2
| 80771 | PARIHUELA #4 AJUSTAR PIOLA Y PALANCA DEL ACELERADOR. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-09 | 2017-09-09 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-09-08 23:01 | 2017-09-09 18:00 | 2017-09-09 19:00 | 36 |  | 3
| 80772 | PARIHUELA #2 SERVICIO DE ACEITE EN GENERAL. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-09 | 2017-09-09 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-09-08 23:04 | 2017-09-09 13:00 | 2017-09-09 15:00 | 36 |  | 2
| 74562 | PARIHUELA # 3 GIRAR EL CARRETE POR LA ENTRADA DE MANGUERA. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-08-15 23:08 | 2017-08-16 08:00 | 2017-08-16 11:00 | 33 |  | 3
| 74452 | SOLDAR TOLVA 1 | CO-TOL-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 15113 | 41185 | 31837 | 2017-08-14 07:30 | 2017-08-14 07:30 | 2017-08-14 11:30 | 33 |  | 4
| 74454 | REALIZAR 12 PLACAS PARA CASITAS DE ABEJORROS | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 35677 | 41185 | 31837 | 2017-08-14 07:30 | 2017-08-14 11:30 | 2017-08-14 14:30 | 33 |  | 3
| 74458 | AJUSTAR SOPORTES DE MOTOR MOCHILA DE QUIMICOS | CO-MOA-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-08-15 07:15 | 2017-08-15 08:00 | 2017-08-15 10:00 | 33 |  | 2
| 74534 | REVISAR MANGUERA HIDRAHULICA DE TOLVA #7 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 38090 | 41185 | 39662 | 2017-08-15 15:53 | 2017-08-15 14:00 | 2017-08-15 18:00 | 33 |  | 3
| 74451 | Reparar lampara de trampa de insectos # 9 | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-08-15 09:52 | 2017-08-17 10:00 | 2017-08-17 11:00 | 33 |  | 2
| 74529 | REPARAR LAMPARA DE MUJERES DE BAÑOS ZONA F (NO FUNCIONA) | COL-AYE-SAN | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 9754 | 41185 | 43270 | 2017-08-15 15:36 | 2017-12-14 09:00 | 2017-12-14 10:30 | 51 |  | 2
| 74484 | Reparación de fuga de linea principal zona F entre los invernaderos 2 y 3 | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-27 | 2017-08-27 | 9863 | 239 | 38477 | 2017-08-15 11:28 | 2017-08-27 07:30 | 2017-08-27 10:41 | 35 |  | 3
| 74495 | REPARAR LLANTA DAÑADA DE BICICLETA PDS | COL-HEM-BIC | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 15113 | 41185 | 43869 | 2017-08-14 07:30 | 2017-08-14 12:00 | 2017-08-14 13:00 | 33 |  | 2
| 74541 | Reparación de 2 en el invernadero F04 surco 5 y 21 pasillo principal | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 9863 | 239 | 38441 | 2017-08-15 16:06 | 2017-08-16 08:00 | 2017-08-16 12:10 | 33 |  | 2
| 74535 | REPARAR LAMPARA DE BAÑOS HOMBRES ZONA D (NO FUNCIONA) | CO-SAN-003 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-17 | 2017-12-17 | 9754 | 41185 | 39407 | 2017-08-15 15:55 | 2017-12-15 16:00 | 2017-12-15 19:00 | 51 |  | 2
| 74583 | COLOCAR 2 TAPAS DE TAZA EN BAÑOS MUJERES + 1 TAPA BAÑOS HOMBRES ZONA E | CO-SAN-007 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-08-16 09:37 | 2017-11-09 09:00 | 2017-11-09 10:00 | 45 |  | 1.5
| 91397 | LIMPIEZA DE PLATAFORMA INV.F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-14 18:23 | 2017-10-20 08:00 | 2017-10-20 14:30 | 42 |  | 96
2017-09-03 | 79069 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-04 08:00 | 2017-09-04 11:00 | 36 |  | 3
2017-09-07 | 79070 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-03 08:00 | 2017-09-03 14:00 | 36 |  | 2
2017-09-07 | 79071 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-03 14:00 | 2017-09-03 19:00 | 36 |  | 2
2017-09-07 | 79072 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-03 10:00 | 2017-09-03 12:00 | 36 |  | 2
2017-09-09 | 79073 | MP. A POZO TIPO "B" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-07 14:00 | 2017-09-07 14:31 | 36 |  | 0.5
2017-09-09 | 79074 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-07 14:30 | 2017-09-07 17:33 | 36 |  | 3
2017-09-09 | 79075 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-09 | 2017-09-09 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-07 09:00 | 2017-09-07 12:00 | 36 |  | 1.5
2017-09-07 | 79076 | MP. A BAÑO Y BODEGA TIPO "F" | CO-SAN-006 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-05 08:00 | 2017-09-05 11:00 | 36 |  | 2
2017-09-08 | 79077 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-07 10:00 | 2017-09-07 11:00 | 36 |  | 2
2017-09-03 | 79078 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 36 |  | 6
2017-09-06 | 79079 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 36 |  | 4
2017-09-06 | 79080 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5105 TIPO "B" | CO-TRC-015 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-05 08:00 | 2017-09-05 11:00 | 36 |  | 4
2017-09-07 | 79081 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-09 | 2017-09-09 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-05 09:00 | 2017-09-05 10:00 | 36 |  | 1.5
| 79209 | PASAR CORRIENTE Y REVISAR INSTALACION AL TRACTOR 790-04 | CO-TRC-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-09-02 11:16 | 2017-09-04 08:00 | 2017-09-04 11:00 | 36 |  | 3
| 91398 | ROLAR CANOA INV.F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-14 18:24 | 2017-10-21 08:00 | 2017-10-21 14:00 | 42 |  | 96
| 91399 | ARMAR CANOA INV.F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-21 18:25 | 2017-10-23 08:00 | 2017-10-23 15:30 | 43 |  | 133
| 91400 | ALINEAR CANOA INV.F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-21 18:26 | 2017-10-24 08:00 | 2017-10-24 15:30 | 43 |  | 90
| 91401 | RELLENAR CANOA CON SUSTRATO DE COCO INV.F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-21 18:27 | 2017-10-25 08:00 | 2017-10-25 15:30 | 43 |  | 190
| 91402 | LIMPIEZA EN GENERAL INV.F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-29 | 2017-10-29 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-21 18:28 | 2017-10-29 11:00 | 2017-10-29 15:00 | 44 |  | 8
| 91461 | FABRICAR 2 PORTERIAS PARA INV F 5 | CO-GH-F05-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 35677 | 41185 | 42312 | 2017-10-25 09:17 | 2017-10-25 12:00 | 2017-10-25 16:00 | 43 |  | 4
| 91467 | FABRICACION Y COLOCACION DE PERCHERO PORTAZANCO Y PORTA VIRCRON | CO-GH-F12-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 14993 | 41185 | 9729 | 2017-10-24 07:29 | 2017-10-24 08:00 | 2017-10-24 20:00 | 43 |  | 12
| 91410 | PINTAR PLASTICOS F12 AL 40% | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-21 09:42 | 2017-10-23 08:00 | 2017-10-23 11:00 | 43 |  | 3
| 91411 | PINTAR PLASTICOS F08 AL 40% | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-21 09:45 | 2017-10-23 11:00 | 2017-10-23 14:00 | 43 |  | 3
| 91435 | LAVADO DE PLASTICOS E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-21 10:28 | 2017-10-30 11:30 | 2017-10-30 15:00 | 43 |  | 4
| 91443 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTORES C11 | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-28 | 2017-10-30 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-10-21 10:34 | 2017-10-28 08:00 | 2017-10-31 09:00 | 43 |  | 10
| 79208 | REPARACION DE GATOS DE IMPLEMENTO TRACTOR 5415-11 | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-09-02 11:14 | 2017-09-05 08:00 | 2017-09-05 15:00 | 36 |  | 6
| 91482 | LAVADO DE CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO DE COMEDOR CENTRAL | CO-ACO-022 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-10-25 10:27 | 2017-10-25 09:00 | 2017-10-25 12:00 | 43 |  | 3
| 91374 | TIRAR SUSTRATO CADUCADO INV.F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-21 17:47 | 2017-10-22 12:00 | 2017-10-22 19:00 | 43 |  | 15
| 91375 | PREPARACION NORMAL INV.D01 | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-10-21 17:48 | 2017-10-23 08:00 | 2017-10-25 15:30 | 43 |  | 231
| 91376 | PREPARACION NORMAL INV.E11 (APLICACION DE METAN) | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-10-20 17:50 | 2017-10-20 08:00 | 2017-10-28 14:00 | 42 |  | 140
| 91377 | DERALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.D01 | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-10-21 17:51 | 2017-10-25 12:00 | 2017-10-25 13:00 | 43 |  | 77
| 91378 | DERRIBAR INV.A07 | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-10-21 17:52 | 2017-10-24 08:00 | 2017-10-24 15:30 | 43 |  | 77
| 91379 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.A07 | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-10-21 17:54 | 2017-10-23 14:00 | 2017-10-23 19:00 | 43 |  | 21
| 91380 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-10-21 17:55 | 2017-10-24 08:00 | 2017-10-24 15:30 | 43 |  | 70
| 91381 | DESTAPAR CANOA DE APLICACION METAN INV.B09 | CO-GH-BO9 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-10-21 17:57 | 2017-10-24 08:00 | 2017-10-24 10:00 | 43 |  | 33
2017-09-08 | 79066 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-04 07:30 | 2017-09-04 12:35 | 36 |  | 5
2017-09-07 | 79067 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-06 12:00 | 2017-09-06 14:00 | 36 |  | 2
2017-09-03 | 79068 | MP. A DESARENADOR TIPO "A" | CO-DES-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 43456 | 239 | 40428 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-04 08:00 | 2017-09-05 08:30 | 36 |  | 0.5
| 91382 | DERRIBAR INV.C11 | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-10-21 18:02 | 2017-10-25 08:00 | 2017-10-25 15:30 | 43 |  | 70
| 91383 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.C11 | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-24 18:03 | 2017-10-25 18:45 | 2017-10-25 22:30 | 43 |  | 21
| 91384 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.D01 | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-10-24 18:03 | 2017-10-25 08:00 | 2017-10-25 15:30 | 43 |  | 77
| 91385 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.B09 | CO-GH-BO9 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-24 18:05 | 2017-10-25 08:00 | 2017-10-25 15:30 | 43 |  | 21
| 91386 | DERRIBAR INV.F03 (TROZADO PARA CAMBIO DE COCO) | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-10-24 | 2017-10-26 08:00 | 2017-10-26 15:30 | 43 |  | 70
| 91387 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-24 18:07 | 2017-10-26 14:00 | 2017-10-26 19:00 | 43 |  | 21
| 91388 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-24 18:08 | 2017-10-26 08:00 | 2017-10-26 15:30 | 43 |  | 70
| 91389 | PREPARACION NORMAL INV.A07 | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-26 | 2017-10-28 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-10-24 18:09 | 2017-10-26 08:00 | 2017-10-28 14:00 | 43 |  | 209
| 91390 | DERRIBAR INV.F09 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-10-24 18:10 | 2017-10-27 08:00 | 2017-10-27 14:30 | 43 |  | 60
| 91391 | TIRAR BASURA (PLANTA() INV.F09 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-24 18:11 | 2017-10-27 14:00 | 2017-10-27 19:00 | 43 |  | 21
| 91392 | VACIAR CANOA INV.F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-24 18:12 | 2017-10-27 08:00 | 2017-10-27 14:30 | 43 |  | 60
| 91393 | LIMPIEZA DE PLATAFORMA INV.F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-28 | 2017-10-28 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-24 18:20 | 2017-10-28 08:00 | 2017-10-28 14:00 | 43 |  | 60
| 91394 | DERRIBAR INV.E10 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-28 | 2017-10-28 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-10-24 18:20 | 2017-10-28 08:00 | 2017-10-28 14:00 | 43 |  | 60
| 91395 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.E10 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-28 | 2017-10-28 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-24 18:21 | 2017-10-28 14:00 | 2017-10-28 19:00 | 43 |  | 21
| 91396 | PREPARACION NORMAL INV.C11 | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-30 | 2017-11-01 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-10-28 18:22 | 2017-10-30 07:00 | 2017-11-01 14:30 | 44 |  | 200
| 82952 | PARIHUELA #6 REVISAR ACEITE DE TRANSMISIÓN, SERVICIO EN GENERAL. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-09-20 22:37 | 2017-09-21 08:00 | 2017-09-21 09:00 | 38 |  | 2
| 82966 | ESCARBAR PASILLO INV.G08 PARA LINEAS DE RIEGO | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-09-16 09:03 | 2017-09-20 07:30 | 2017-09-20 15:00 | 38 |  | 56
| 82882 | REPARAR TIRADERO DE ACEITE EN TOLVA DE PDS | CO-TOL-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-09-20 11:41 | 2017-09-20 13:00 | 2017-09-20 15:00 | 38 |  | 2
| 82883 | REPARAR LLANTA DAÑADA TOLVA PDS (ESTA EN PILAS DE HIDRATADO) | CO-TOL-004 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 15113 | 41185 | 43869 | 2017-09-20 11:43 | 2017-09-21 09:15 | 2017-09-21 11:08 | 38 |  | 3
2017-12-16 | 102638 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-13 12:30 | 2017-12-13 16:30 | 50 |  | 4.5
2017-12-12 | 102639 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-13 11:30 | 2017-12-13 12:30 | 50 |  | 1
2017-12-15 | 102640 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-13 07:30 | 2017-12-13 11:30 | 50 |  | 5
2017-12-16 | 102641 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-14 07:35 | 2017-12-14 11:35 | 50 |  | 4.5
2017-12-12 | 102642 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-14 08:00 | 2017-12-14 09:00 | 50 |  | 1
2017-12-15 | 102643 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-14 09:00 | 2017-12-14 14:00 | 50 |  | 5
2017-12-10 | 102660 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-16 | 2017-12-16 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-16 08:00 | 2017-12-16 10:20 | 50 |  | 1
2017-12-10 | 102661 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-16 | 2017-12-16 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-16 11:00 | 2017-12-16 13:20 | 50 |  | 1
2017-12-10 | 102662 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-14 07:30 | 2017-12-14 10:30 | 50 |  | 6
2017-12-13 | 102663 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-13 13:00 | 2017-12-13 19:00 | 50 |  | 4
2017-12-13 | 102664 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 50 |  | 4
2017-12-14 | 102665 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-12 14:00 | 2017-12-12 16:00 | 50 |  | 1.5
| 102666 | REPARAR LLANTA TRACTOR 5090 #16 | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-12-08 09:00 | 2017-12-08 15:00 | 2017-12-08 18:00 | 49 |  | 3
| 102612 | ABRIR BOLIS EN PILAS DE HIDRATADO PARA INV. A PLANTACION | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-MTO | 2017-12-04 | 2017-12-09 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-12-02 09:21 | 2017-12-04 07:30 | 2017-12-09 13:30 | 49 |  | 200
| 102613 | COLOCAR TIRAS EN CANOA PARA REFORZAR ACOLCHADO INV.G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-12-02 09:27 | 2017-12-06 07:30 | 2017-12-06 15:00 | 49 |  | 49
2017-12-16 | 102644 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-15 08:00 | 2017-12-15 12:30 | 50 |  | 4.5
2017-12-12 | 102645 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-15 12:30 | 2017-12-15 13:30 | 50 |  | 1
2017-12-15 | 102646 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-15 13:30 | 2017-12-15 18:30 | 50 |  | 5
2017-08-05 | 70896 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-07-29 09:38 | 2017-08-01 07:30 | 2017-08-01 13:30 | 31 |  | 1.5
2017-08-01 | 70897 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-07-29 09:38 | 2017-08-02 14:00 | 2017-08-02 15:00 | 31 |  | 3
| 67893 | SOLDAR 8 ESCOBAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 38090 | 41185 | 36695 | 2017-07-18 09:09 | 2017-07-18 10:00 | 2017-07-18 12:00 | 29 |  | 1
| 67921 | Reparación de rampa de descarga (anden 1) | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 11131 | 41185 | 43495 | 2017-07-18 11:31 | 2017-07-19 09:00 | 2017-07-19 10:00 | 29 |  | 3
| 67924 | Delimitar área para colocar tarima vacía en área de lavado de rejas | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-07-18 11:34 | 2017-08-04 15:30 | 2017-08-04 17:30 | 31 |  | 2
| 67931 | CAMBIAR 5 PALANCA DE SANITARIO EN COMEDOR SUR | CO-COM-003 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-07-18 12:07 | 2017-07-25 08:30 | 2017-07-25 10:30 | 30 |  | 3
| 83069 | PREPARACION NORMAL INV.C08 (MANGUERAS) | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-09-16 09:06 | 2017-09-22 07:30 | 2017-09-22 15:00 | 38 |  | 56
2017-08-01 | 70866 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-019 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-07-29 09:38 | 2017-08-04 11:00 | 2017-08-04 14:00 | 31 |  | 2
2017-08-01 | 70867 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-020 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-07-29 09:38 | 2017-08-01 16:30 | 2017-08-01 18:30 | 31 |  | 2
2017-08-01 | 70868 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-021 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-07-29 09:38 | 2017-08-03 08:00 | 2017-08-03 10:00 | 31 |  | 2
2017-08-01 | 70869 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-07-29 09:38 | 2017-08-01 13:00 | 2017-08-01 15:05 | 31 |  | 3
2017-08-02 | 70870 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-07-29 09:38 | 2017-08-04 10:00 | 2017-08-04 12:00 | 31 |  | 2
2017-08-02 | 70871 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-07-29 09:38 | 2017-08-04 08:00 | 2017-08-04 10:00 | 31 |  | 2
2017-07-30 | 70872 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-07-29 09:38 | 2017-07-31 09:05 | 2017-07-31 10:25 | 31 |  | 2
2017-08-05 | 70873 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-07-29 09:38 | 2017-07-31 07:30 | 2017-07-31 09:05 | 31 |  | 1.5
2017-07-30 | 70874 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-07-29 09:38 | 2017-07-31 15:00 | 2017-07-31 16:20 | 31 |  | 2
2017-08-05 | 70875 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-07-29 09:38 | 2017-07-31 13:30 | 2017-07-31 15:00 | 31 |  | 1.5
2017-07-30 | 70876 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-07-29 09:38 | 2017-08-01 15:00 | 2017-08-01 16:20 | 31 |  | 2
2017-08-05 | 70877 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-07-29 09:38 | 2017-08-01 16:30 | 2017-08-01 17:50 | 31 |  | 1.5
2017-08-02 | 70878 | MP. A VOLTEO NAVISTAR DT-466 TIPO "E" | CO-CAM-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-07-29 09:38 | 2017-09-02 13:00 | 2017-09-02 19:00 | 31 |  | 1.5
2017-07-30 | 70879 | MP. A CISTERNA TIPO "F" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 29310 | 239 | 32215 | 2017-07-29 09:38 | 2017-08-04 08:00 | 2017-08-04 16:00 | 31 |  | 8
| 67932 | CAMBIAR 3 PALANCAS DE SANITARIO EN BAÑO D | CO-SAN-003 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-07-18 12:11 | 2017-07-25 07:30 | 2017-07-25 08:30 | 30 |  | 3
| 67947 | Bandeja metálica para colocar guantes de maniobra en área de recepción (2 pzas) | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 11131 | 41185 | 31837 | 2017-07-18 13:36 | 2017-07-22 09:00 | 2017-07-22 13:00 | 29 |  | 3
| 67948 | Base para 6 cascos en área de recepción | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-07-18 13:43 | 2017-07-22 10:00 | 2017-07-22 12:00 | 29 |  | 3
| 72471 | PARIHUELA # 04 CAMBIAR CARRETE QUE QUEDE MANIJA HACIA ATRAZ CARRETE IZQ. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 15017 | 41185 | 43869 | 2017-08-05 20:33 | 2017-08-06 08:00 | 2017-08-06 09:00 | 32 |  | 3
| 72464 | reparacion de fuga afuera del invernadero A07 | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 31525 | 239 | 32215 | 2017-08-05 15:17 | 2017-08-05 16:00 | 2017-08-05 18:40 | 31 |  | 3
| 72469 | PARIHUELA # 05 FALLA PRESION Y TIENE TAPADO UN MEXCLADOR | CO-PRH-005 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-08-05 20:26 | 2017-08-06 11:30 | 2017-08-06 13:30 | 32 |  | 3
| 72470 | PARIHUELA # 04 TIENE DAÑADA LA PIOLA | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-08-05 20:31 | 2017-08-06 13:30 | 2017-08-06 14:30 | 32 |  | 1
| 86961 | ABRIR PACAS EN PILAS DE HIDRATADO | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-MTO | 2017-10-05 | 2017-10-07 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-01 08:45 | 2017-10-05 07:30 | 2017-10-07 13:30 | 40 |  | 180
| 86962 | RETIRAR LINEAS DE RIEGO INV.F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-07 | 2017-10-07 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-10-07 08:49 | 2017-10-07 07:30 | 2017-10-07 13:30 | 40 |  | 56
| 86963 | REPARAR FUGA EN CABEZAL DE RIEGO 2 ZONA C | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-07 | 2017-10-07 | 31525 | 239 | 32215 | 2017-10-06 15:21 | 2017-10-06 19:00 | 2017-10-07 08:15 | 40 |  | 3
| 56643 | PLANCHA DE CONCRETO E- 10 | CO-GH-E10-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 14979 | 41185 | 11861 | 2017-05-21 09:31 | 2017-05-26 08:00 | 2017-05-27 13:00 | 21 |  | 6
| 56644 | REALIZAR OBRA CIVIL EN EXCLUSA E-10 | CO-GH-E10-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 14979 | 41185 | 11861 | 2017-05-21 09:34 | 2017-05-22 08:00 | 2017-05-23 15:00 | 21 |  | 16
| 56645 | FABRICAR MESA DE CASETA | CO-CAS-001 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-05-24 | 2017-05-27 | 36192 | 41185 | 31837 | 2017-05-23 09:38 | 2017-05-26 07:30 | 2017-05-26 19:30 | 21 |  | 12
| 56646 | Reparacion de llantas delanteras en cuatrimoto de area calidad. | CO-CUA-002 | Correctivo planeado | Terminado | NEU | CO-PRO | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 11131 | 41185 | 40885 | 2017-05-27 09:40 | 2017-07-11 08:00 | 2017-07-11 10:00 | 28 |  | 2
| 56647 | SOLDAR 14 ESCOBAS | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 34657 | 41185 | 103897 | 2017-05-27 10:45 | 2017-05-31 08:00 | 2017-05-31 10:00 | 22 |  | 2
| 56648 | CAMBIO DE BALEROS DAÑADOS PARA CARROS DE CORTE 116,63,156,23,169,25,19,59 Y 27 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 37126 | 41185 | 34482 | 2017-05-27 11:05 | 2017-06-14 07:30 | 2017-06-14 19:30 | 24 |  | 12
| 56649 | CAMBIAR BALEROS DAÑADOS PARA CARROS DE CORTE 136,126,46,50 Y 36 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 37126 | 41185 | 36695 | 2017-05-27 11:11 | 2017-06-15 07:30 | 2017-06-15 13:30 | 24 |  | 6
| 77153 | PARIHUELA #2 CAMBIO DE LLAVES DE PASO DE MANGUERA A AGUILON. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 15017 | 41185 | 36192 | 2017-08-25 22:05 | 2017-08-26 08:00 | 2017-08-26 09:00 | 34 |  | 1
| 77154 | PARIHUELA #3 CAMBIO DE LLAVES DE PASO DE MANGUERA A AGUILON. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 15017 | 41185 | 36192 | 2017-08-25 22:12 | 2017-08-26 09:00 | 2017-08-26 10:00 | 34 |  | 1
| 77155 | PARIHUELA #4 CAMBIO DE LLAVES DE PASO DE MANGUERA A AGUILON. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 15017 | 41185 | 36192 | 2017-08-25 22:13 | 2017-08-25 10:00 | 2017-08-26 11:00 | 34 |  | 1
| 77156 | PARIHUELA #5 CAMBIO DE LLAVES DE PASO DE MANGUERA A AGUILON. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 15017 | 41185 | 36192 | 2017-08-25 22:14 | 2017-08-26 11:00 | 2017-08-26 12:00 | 34 |  | 1
| 77157 | PARIHUELA #8 CAMBIO DE LLAVES DE PASO DE MANGUERA A AGUILON. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 15017 | 41185 | 36192 | 2017-08-25 22:15 | 2017-08-26 12:00 | 2017-08-26 13:00 | 34 |  | 1
| 77158 | PARIHUELA #8 ACOMODAR VERTICALMENTE AL CEDAZO EL TUVO DE LLENADO. | CO-PRH-008 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-08-26 | 2017-08-26 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-08-25 22:17 | 2017-08-26 08:00 | 2017-08-26 09:00 | 34 |  | 1
| 77159 | PARIHUELA #8 SOLDAR NUEVAMENTE EL TUVO DE LLENADO PORQUE YA ESTA FLOJO. | CO-PRH-008 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-08-27 | 2017-08-27 | 15017 | 41185 | 36695 | 2017-08-25 22:18 | 2017-08-27 12:00 | 2017-08-27 14:00 | 35 |  | 1
| 77173 | PREPARACION NORMAL INV.B08 | CO-GH-BO8 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-08-19 09:19 | 2017-08-24 07:30 | 2017-08-25 14:00 | 34 |  | 160
| 77178 | PARCHAR LLANTA DE TRACTOR 6415 | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 15091 | 41185 | 40885 | 2017-08-25 10:28 | 2017-08-25 12:00 | 2017-08-25 15:00 | 34 |  | 3
| 56637 | PARIHUELA #8 LA PRESION NO SUBE A MAS DE 300 LBS. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 31860 | 41185 | 39405 | 2017-05-26 20:22 | 2017-05-27 08:00 | 2017-05-27 10:00 | 21 |  | 3
| 56638 | PARIHUELA #5 TIENE ROTA PALANCA DE ACELERADOR Y MANGUERA DE RETORNO ESTA SUELTA | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 31860 | 41185 | 39662 | 2017-05-26 20:26 | 2017-05-27 08:30 | 2017-05-27 09:30 | 21 |  | 3
| 56641 | CAMBIO DE PIOLA PARIHUELA 2 | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-05-26 09:29 | 2017-05-27 13:00 | 2017-05-27 14:00 | 21 |  | 1
2017-08-23 | 75520 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-23 10:15 | 2017-08-23 10:30 | 34 |  | 0.5
2017-08-22 | 75521 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-23 08:00 | 2017-08-23 10:15 | 34 |  | 3
2017-08-23 | 75522 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-25 13:00 | 2017-08-25 15:00 | 34 |  | 2
| 32193 | PAILA # 40 REPARACÍON DEL TIRON | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 11131 | 41185 | 31837 | 2017-01-06 12:20 | 2017-01-23 08:00 | 2017-01-23 11:00 |  |  | 6
| 32195 | COLOCAR PLASTICO EN MAYA DE PERIFERIA DEL CONTROL PARA SU HERMETIZACION | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Rechazado | PLA | CO-MTO | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 36730 |  |  | 2017-01-06 12:50 | 2017-02-11 11:44 | 2017-02-11 11:44
| 32196 | FUGA DE LIENEA PRINCIPAL ENTRE INV. D07//D04 | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 36730 | 239 | 29310 | 2017-01-06 13:00 | 2017-01-13 16:00 | 2017-01-13 19:00 |  |  | 3
| 32197 | FUGA AREA DE VALVULAS EN CONTROL D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Cancelado | HID | CO-MTO | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 36730 | 239 | 29310 | 2017-01-06 13:00 |  | 2017-02-06 12:08
2017-09-11 | 80800 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-12 07:45 | 2017-09-12 15:45 | 37 |  | 4.5
2017-09-15 | 80801 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-12 07:30 | 2017-09-12 12:30 | 37 |  | 5
2017-09-11 | 80802 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-13 07:30 | 2017-09-13 11:30 | 37 |  | 4.5
2017-09-15 | 80803 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-14 07:30 | 2017-09-14 12:30 | 37 |  | 5
2017-09-11 | 80804 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-12 07:30 | 2017-09-12 11:30 | 37 |  | 4.5
2017-09-15 | 80805 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-13 07:30 | 2017-09-13 12:30 | 37 |  | 5
2017-09-13 | 80806 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-16 09:15 | 2017-09-16 10:15 | 37 |  | 2
2017-09-15 | 80807 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-13 17:00 | 2017-09-13 18:00 | 37 |  | 2
2017-09-11 | 80808 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "D" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-10 | 2017-09-10 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-10 15:00 | 2017-09-10 17:00 | 37 |  | 2
2017-09-16 | 80809 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-12 15:00 | 2017-09-12 16:00 | 37 |  | 2
2017-09-11 | 80810 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "D" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-16 12:00 | 2017-09-16 13:00 | 37 |  | 2
2017-09-16 | 80811 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-13 09:00 | 2017-09-13 12:00 | 37 |  | 2
2017-09-15 | 80812 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-14 14:00 | 2017-09-14 16:26 | 37 |  | 3
2017-09-12 | 80813 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-12 15:30 | 2017-09-12 18:00 | 37 |  | 3
2017-09-10 | 80814 | MP. A LAVADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-10 | 2017-09-10 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-12 11:00 | 2017-09-12 12:00 | 37 |  | 2
2017-09-10 | 80790 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-09-10 | 2017-09-10 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-13 15:00 | 2017-09-13 16:00 | 37 |  | 2
2017-09-11 | 80791 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-16 10:00 | 2017-09-16 11:00 | 37 |  | 2
2017-09-11 | 80792 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-13 16:00 | 2017-09-13 17:00 | 37 |  | 2
2017-09-12 | 80793 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-12 08:00 | 2017-09-12 10:10 | 37 |  | 3
2017-09-16 | 80794 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-15 08:00 | 2017-09-15 09:15 | 37 |  | 1.5
2017-09-16 | 80795 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-15 08:00 | 2017-09-15 09:20 | 37 |  | 1.5
2017-09-13 | 80796 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZB | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-09-10 | 2017-09-14 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-20 18:15 | 2017-09-20 18:45 | 37 |  | 24
2017-09-16 | 80797 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-14 09:00 | 2017-09-14 10:15 | 37 |  | 1
2017-09-15 | 80798 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-09-16 | 2017-09-16 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-16 08:00 | 2017-09-16 09:00 | 37 |  | 2
2017-09-12 | 80799 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-15 11:00 | 2017-09-15 12:00 | 37 |  | 1
| 26814 | UN VATIDOR TAPADO, FUGA DONDE VA VATIDOR Y EN LLAVE DE PASO SIN MANERAL | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-11-21 12:46 | 2016-12-01 07:00 | 2016-12-01 11:00 |  |  | 4
| 26815 | PRESENTA FUGA DE ACEITE EN EL VASO DE LA BOMBA. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-11-21 12:51 | 2016-12-02 07:00 | 2016-12-02 13:00 |  |  | 6
| 25533 | ELABORAR UN PERCHERO PARA COLGAR BATAS | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 14979 | 41185 | 41185 | 2016-11-09 09:39 | 2016-11-19 08:00 | 2016-11-19 13:00 |  |  | 6
| 37853 | ELABORACION DE PORTA HERRAMIENTAS | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-02-22 | 2017-02-22 | 14979 | 41185 | 34482 | 2017-02-10 10:01 | 2017-04-19 08:00 | 2017-04-19 09:00 | 8 | FALTA-MO | 3
| 80855 | PARIHUELA #6 NECESITA MANGUERA, 200 M PARA CARRETE INFERIOR. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-09-09 20:54 | 2017-11-07 14:00 | 2017-11-07 15:00 | 42 |  | 2
| 80787 | SOLDAR TRACTOR DE LA CUCHARA | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-09-09 | 2017-09-09 | 38090 | 41185 | 28263 | 2017-09-09 09:42 | 2017-09-09 08:00 | 2017-09-09 11:00 | 36 |  | 2
2017-09-10 | 80822 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-16 | 2017-09-16 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-16 10:00 | 2017-09-16 15:00 | 37 |  | 6
2017-09-13 | 80823 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 37 |  | 4
2016-11-26 | 26864 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "E" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 239 | 239 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-25 | 2016-11-25 08:06 |  |  | 0.25
2016-11-26 | 26865 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 239 | 239 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-25 | 2016-11-25 08:28 |  |  | 0.25
| 80836 | COLOCAR CASA DE ABEJORROS C 5 | CO-GH-C05-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 36362 | 41185 | 35677 | 2017-09-03 12:37 | 2017-09-08 08:00 | 2017-09-08 11:00 | 36 |  | 3
| 80837 | DARLE MANTENIMIENTO A 3 CARRETILLAS(PINTURA, VALEROS, SOLDAR) | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 14993 | 41185 | 42312 | 2017-09-09 12:56 | 2017-09-29 14:30 | 2017-09-29 16:30 | 37 |  | 4
| 80838 | Gabinete mediano de 3 niveles con charola anti-derrames | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Programada | SOL | CO-EDI | 2018-02-02 | 2018-02-04 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-09-09 13:44 |  |  | 5 |  | 12
| 80839 | Reparación de rampa de descarga Anden # 2 (camara fría) | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-EDI | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-09-09 13:50 | 2017-09-11 17:00 | 2017-09-11 20:00 | 37 |  | 3
2016-11-26 | 26875 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 239 | 239 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-21 | 2016-11-21 14:16 |  |  | 1.5
2016-11-26 | 26876 | MP. A BOMBAS TIPO "E" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 239 | 239 |  | 2016-11-22 12:48 | 2016-11-22 | 2016-11-22 14:20 |  |  | 4
2016-11-26 | 26877 | MP. A BOMBAS TIPO "D" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 239 | 239 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-22 | 2016-11-22 14:22 |  |  | 1.5
2016-11-26 | 26878 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 239 | 239 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-22 | 2016-11-22 14:25 |  |  | 1.5
2016-11-26 | 26879 | MP. A CISTERNAS TIPO "B" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 239 | 239 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-21 | 2016-11-21 14:53 |  |  | 3
2016-11-26 | 26880 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 239 | 239 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-21 | 2016-11-21 15:02 |  |  | 4
2016-11-26 | 26881 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A CARROS DE RECOLECCION | CO-CLO-002 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-24 07:00 | 2016-11-24 09:00 |  |  | 2
2016-11-26 | 26882 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A CARROS DE RECOLECCION | CO-CLO-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-24 | 2016-11-24 |  |  | 2
2016-11-26 | 26883 | MP. A CONTROLADORES TIPO "E" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 239 | 239 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-21 | 2016-11-21 14:37 |  |  | 4
2016-11-26 | 26884 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 239 | 239 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-21 | 2016-11-21 14:54 |  |  | 4.5
2016-11-26 | 26885 | MP. A CONTROLADORES DE RIGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 239 | 239 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-21 | 2016-11-21 14:58 |  |  | 1
2016-11-26 | 26886 | MP. A CONTROLADORES TIPO "E" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 239 | 239 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-24 | 2016-11-24 14:42 |  |  | 4
2016-11-26 | 26887 | MP. A CONTROLADORES DE RIGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 239 | 239 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-24 | 2016-11-24 14:43 |  |  | 1
2016-11-26 | 26888 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 239 | 239 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-26 | 2016-11-26 14:46 |  |  | 5
2016-11-26 | 26889 | MP. A DESARENADOR TIPO "E" | CO-DES-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 239 | 239 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-21 | 2016-11-21 09:37 |  |  | 2
2017-02-19 | 39196 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-02-18 | 2017-02-19 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-02-12 08:33 | 2017-02-18 10:00 | 2017-02-18 12:00 |  |  | 2
2017-02-22 | 39197 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-02-22 | 2017-02-28 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 08:33 | 2017-02-19 10:20 | 2017-02-19 11:50 |  |  | 1.5
2017-02-22 | 39198 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-02-22 | 2017-02-28 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 08:33 | 2017-02-23 10:00 | 2017-02-23 10:30 |  |  | 1.5
2016-11-26 | 26866 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 239 | 239 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-26 08:32 | 2016-11-26 08:32 |  |  | 2.5
2016-11-26 | 26867 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "E" | CO-AGR-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 239 | 239 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-21 | 2016-11-21 14:40 |  |  | 0.25
2016-11-26 | 26868 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 239 | 239 |  | 2016-11-22 12:48 | 2016-11-22 | 2016-11-22 14:45 |  |  | 0.5
2016-11-26 | 26869 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 239 | 239 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-21 | 2016-11-21 14:48 |  |  | 2.5
2016-11-26 | 26870 | MP. A BOMBAS TIPO "E" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 239 | 239 |  | 2016-11-22 12:48 | 2016-11-22 | 2016-11-22 15:09 |  |  | 4
2016-11-26 | 26871 | MP. A BOMBAS TIPO "D" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 239 | 239 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-21 | 2016-11-21 15:12 |  |  | 1.5
2016-11-26 | 26872 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 239 | 239 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-21 | 2016-11-21 15:15 |  |  | 1.5
2016-11-26 | 26873 | MP. A BOMBAS TIPO "E" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 239 | 41185 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-21 | 2016-11-21 14:09 |  |  | 4
2016-11-26 | 26874 | MP. A BOMBAS TIPO "D" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 239 | 239 |  | 2016-11-20 12:48 | 2016-11-21 | 2016-11-21 14:12 |  |  | 1.5
2017-09-13 | 80824 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-12 08:00 | 2017-09-12 11:00 | 37 |  | 4
2017-09-12 | 80825 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5076 EF TIPO "A" | CO-TRC-021 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-15 10:00 | 2017-09-15 14:00 | 37 |  | 2
2017-09-13 | 80826 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-16 | 2017-09-16 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-12 10:00 | 2017-09-12 11:00 | 37 |  | 1.5
| 80832 | COLOCAR PLANCHA DE CONCRETO G-8 | CO-GH-G08-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 36282 | 41185 | 35677 | 2017-09-03 07:21 | 2017-09-06 08:00 | 2017-09-06 12:00 | 36 |  | 4
| 80833 | PLANCHA CONCRETO G9 | CO-GH-G09-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-09-09 | 2017-09-09 | 36282 | 41185 | 35677 | 2017-09-03 12:27 | 2017-09-06 12:00 | 2017-09-06 15:00 | 36 |  | 4
| 80834 | COLOCAR CASA DE ABEJORROS A 6 | CO-GH-A06-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 15112 | 41185 | 35677 | 2017-09-03 12:30 | 2017-09-09 10:00 | 2017-09-09 12:00 | 36 |  | 2
| 80835 | COLOCAR CASA DE ABEJORROS A 12 | CO-GH-A12-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 15112 | 41185 | 35677 | 2017-09-03 12:34 | 2017-09-09 08:00 | 2017-09-09 10:00 | 36 |  | 2
2017-09-15 | 80815 | MP. A MEZCLADOR TIPO "B" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-14 13:00 | 2017-09-14 15:00 | 37 |  | 1
2017-09-11 | 80816 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-14 12:00 | 2017-09-14 13:00 | 37 |  | 1.5
2017-09-14 | 80817 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-013 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-13 10:00 | 2017-09-13 11:15 | 37 |  | 2
2017-09-14 | 80818 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-014 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-16 13:15 | 2017-09-16 15:15 | 37 |  | 2
| 80718 | REPARAR MAQ SOLDAR GENERADOR | CO-MAS-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 36192 | 41185 | 39662 | 2017-09-06 07:15 | 2017-09-07 15:00 | 2017-09-07 18:00 | 36 |  | 2
| 80789 | Soldar carro de acarreo de planta | C0-CMU-CAP | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 38850 | 41185 | 28263 | 2017-09-08 09:51 | 2017-09-08 16:00 | 2017-09-08 18:24 | 36 |  | 2
2017-09-14 | 80819 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-015 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 37 |  | 2
2017-09-16 | 80820 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-16 | 2017-09-16 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-16 08:00 | 2017-09-16 10:00 | 37 |  | 1.5
2017-09-12 | 80821 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-09-09 10:33 | 2017-09-14 09:00 | 2017-09-14 10:00 | 37 |  | 3
| 43025 | FUGA EN TUBO DE DESFOGE G02 EN CODO | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-03-11 | 2017-03-11 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-03-11 12:00 | 2017-03-11 16:45 | 2017-03-11 17:15 |  |  | 0.5
| 43026 | COLOCAR CAMA DE CONCRETO CONTROL A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Rechazado | CIV | CO-MTO | 2017-03-11 | 2017-03-11 | 31525 |  |  | 2017-03-11 12:01 |  | 2017-04-26 09:03
2017-10-05 | 85409 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-014 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 41185 | 41185 | 43270 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-06 | 2017-10-06 09:37 | 40 |  | 2
2017-10-01 | 85410 | MP. A DESARENADOR TIPO "A" | CO-DES-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-07 | 2017-10-07 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-06 08:00 | 2017-10-06 08:30 | 40 |  | 0.5
2017-10-01 | 85411 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-06 09:00 | 2017-10-06 12:00 | 40 |  | 3
2017-10-05 | 85412 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-022 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-02 12:00 | 2017-10-02 14:00 | 40 |  | 2
2017-10-05 | 85413 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-023 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-09 14:15 | 2017-10-09 15:15 | 40 |  | 2
2017-10-05 | 85414 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-024 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-07 17:00 | 2017-10-07 18:30 | 40 |  | 2
2017-10-07 | 85415 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-02 08:00 | 2017-10-02 11:20 | 40 |  | 3
2017-10-06 | 85416 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-07 13:00 | 2017-10-07 17:00 | 40 |  | 1.5
2017-10-05 | 85417 | MP. A BAÑO Y BODEGA TIPO "F" | CO-SAN-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-10-02 | 2017-10-07 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-07 11:00 | 2017-10-07 12:00 | 40 |  | 12
2017-10-06 | 85418 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-05 09:30 | 2017-10-05 10:30 | 40 |  | 2
2017-10-05 | 85419 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-03 13:00 | 2017-10-03 14:00 | 40 |  | 4
2017-10-05 | 85420 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-03 09:40 | 2017-10-03 10:16 | 40 |  | 4
2017-10-01 | 85421 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-05 15:00 | 2017-10-05 19:00 | 40 |  | 6
2017-10-04 | 85422 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-04 09:30 | 2017-10-04 14:30 | 40 |  | 4
| 31426 | CAMBIAR MUELLE DELANTERO, QUEBRADO | CO-TOL-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-02 | 2017-01-02 | 37126 | 41185 | 41185 | 2017-01-02 08:46 | 2017-01-03 14:00 | 2017-01-03 17:00 |  |  | 2
2017-10-03 | 85402 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 41185 | 41185 | 43869 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-01 00:15 | 2017-10-01 00:15 | 40 |  | 1
2017-10-06 | 85403 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-03 07:30 | 2017-10-03 11:30 | 40 |  | 5
2017-10-06 | 85404 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-04 08:00 | 2017-10-04 09:00 | 40 |  | 5
2017-10-02 | 85405 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-05 12:00 | 2017-10-05 14:00 | 40 |  | 4
2017-10-06 | 85406 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-05 07:30 | 2017-10-05 11:34 | 40 |  | 5
2017-10-04 | 85407 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-02 15:00 | 2017-10-02 16:18 | 40 |  | 2
2017-10-04 | 85408 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 41185 | 41185 | 43495 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-04 07:00 | 2017-10-04 12:00 | 40 |  | 2
2016-12-31 | 30476 | MP. A SOPLADORAS TIPO "A" | CO-SOP-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2016-12-25 | 2016-12-31 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-28 13:13 | 2016-12-28 07:00 | 2016-12-29 09:00 |  |  | 2
2016-12-31 | 30477 | MP. A SOPLADORAS TIPO "A" | CO-SOP-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2016-12-25 | 2016-12-31 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-28 13:13 | 2016-12-29 07:00 | 2016-12-29 09:00 |  |  | 2
2016-12-31 | 30478 | MP. A SOPLADORAS TIPO "A" | CO-SOP-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2016-12-25 | 2016-12-31 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-28 13:13 | 2016-12-30 07:00 | 2016-12-30 10:00 |  |  | 3
| 84553 | OT GENERADA APARTIR DE MP 83963 | CO-TRC-007 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 41185 | 41185 | 39662 | 2017-09-29 08:57 | 2017-09-30 15:00 | 2017-09-30 19:00 | 39 |  | 3
| 84512 | REPARAR CUATRIMOTO DE VIGILANCIA | COL-VEH-CUA | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 41185 | 41185 | 39662 | 2017-09-28 11:00 | 2017-09-28 14:00 | 2017-09-28 16:00 | 39 |  | 2
| 30485 | PARIHUELA DE BUSAN TIENE EL BOTON DE ENCENDIDO YA BARRIDO. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-12-26 21:58 | 2017-01-10 08:00 | 2017-01-10 10:00 |  |  | 3
| 46995 | cambiar valvula reguradora de precion en netaget esta tirando agua | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 36730 | 239 | 29310 | 2017-04-07 15:14 | 2017-04-07 14:30 | 2017-04-07 15:19 |  |  | 1
| 51076 | PINTAR ESCALERA COLOR BLANCO DEL A07 | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 15112 | 41185 | 103885 | 2017-05-02 10:18 | 2017-05-08 07:30 | 2017-05-08 13:00 | 18 |  | 3
| 51099 | Reparación de fuga de agua en exterior del invernadero B07 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 31525 | 239 | 40428 | 2017-05-02 11:57 | 2017-05-02 09:00 | 2017-05-02 12:00 | 18 |  | 3
| 50973 | Reparar o cambiar válvula check del equipo de inyección de fertilizante, Netajet | CO-COR-ZA-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 31525 | 239 | 40428 | 2017-04-30 16:36 | 2017-04-30 18:00 | 2017-04-30 19:00 | 18 |  | 1
| 51095 | APRETAR BIRLOS DE LLANTAS DEL ROMOLQUE PDS. | COL-REM | Correctivo planeado | Terminado | NEU | CO-MTO | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-05-02 11:05 | 2017-05-03 10:00 | 2017-05-03 11:00 | 18 |  | 1
2016-12-03 | 27542 | MP. A TRANSFORMADORES TIPO "A" | CO-TRA-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 239 | 239 |  | 2016-11-27 10:39 | 2016-12-02 | 2016-12-02 10:56 |  |  | 1.6
2016-12-03 | 27543 | MP. A TRANSFORMADORES TIPO "A" | CO-TRA-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 239 | 239 |  | 2016-11-27 10:39 | 2016-12-02 | 2016-12-02 10:54 |  |  | 1.6
2016-12-03 | 27544 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-27 10:39 | 2016-12-02 07:00 | 2016-12-02 10:00 |  |  | 3
2016-12-03 | 27545 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-27 10:39 | 2016-12-01 07:00 | 2016-12-01 10:00 |  |  | 3
2016-12-03 | 27546 | MP. A TRACTORES JOHN DEERE 790 TIPO "F" | CO-TRC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-27 10:39 | 2016-12-03 07:00 | 2016-12-03 10:30 |  |  | 3.5
2017-12-14 | 102647 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 50 |  | 2
2017-12-12 | 102648 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-10 | 2017-12-10 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-10 08:00 | 2017-12-10 10:00 | 50 |  | 3.5
2017-12-15 | 102649 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-14 15:30 | 2017-12-14 18:30 | 50 |  | 3
2017-12-11 | 102650 | MP. A MEZCLADOR TIPO "F" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-16 | 2017-12-16 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-16 09:00 | 2017-12-16 17:01 | 50 |  | 8
2017-12-11 | 102651 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-16 | 2017-12-16 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-16 07:30 | 2017-12-16 09:00 | 50 |  | 1.5
2017-12-14 | 102652 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-004 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-12-10 | 2017-12-10 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-10 13:00 | 2017-12-10 15:00 | 50 |  | 2
2017-12-14 | 102653 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-005 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-11 08:00 | 2017-12-11 10:00 | 50 |  | 2
2017-12-14 | 102654 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-006 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-15 18:00 | 2017-12-15 19:00 | 50 |  | 2
2017-12-12 | 102655 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-15 14:00 | 2017-12-15 15:00 | 50 |  | 3
2017-12-11 | 102656 | MP. CAÑON PULVERIZADOR TIPO "C" | CO-PUL-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 50 |  | 1.5
2017-12-11 | 102657 | MP. A SECADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-SEC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-10 | 2017-12-10 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-10 16:00 | 2017-12-10 18:00 | 50 |  | 3
2017-12-15 | 102658 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-14 12:00 | 2017-12-14 14:00 | 50 |  | 2
2017-12-16 | 102659 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-12 15:00 | 2017-12-12 17:00 | 50 |  | 4
| 102609 | PARIHUELA #6 FALLA EN BOTON DE ENCENDIDO, NO SE PUDO APAGAR. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 31860 | 41185 | 41092 | 2017-12-08 21:28 | 2017-12-09 08:00 | 2017-12-09 11:00 | 49 |  | 2
2017-12-15 | 102637 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-15 09:30 | 2017-12-15 13:30 | 50 |  | 5
2017-04-09 | 45938 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-10 16:00 | 2017-04-10 17:09 |  |  | 2
2017-04-09 | 45939 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-10 17:10 | 2017-04-10 18:14 |  |  | 2
| 44946 | REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA 50HP ZONA A | CO-REB-ZA | Correctivo de emergencia | Cerrado sin ejecutar | MECA | CO-FER | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-21 10:09 | 2017-03-21 15:00 | 2017-03-21 18:00 |  |  | 3
2017-04-06 | 45965 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-043 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-04-06 | 2017-04-12 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-05 09:00 | 2017-04-05 11:00 | 14 |  | 2
2017-04-06 | 45966 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-044 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-04-06 | 2017-04-12 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-03 10:00 | 2017-04-03 12:00 | 14 |  | 2
2017-04-06 | 45967 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-045 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-04-06 | 2017-04-12 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-11 14:00 | 2017-04-11 16:00 | 14 |  | 2
2017-04-06 | 45968 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-046 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-04-06 | 2017-04-12 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-10 08:00 | 2017-04-10 10:00 | 14 |  | 2
2017-04-09 | 45969 | MP. A POZO TIPO "F" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-04-09 | 2017-04-12 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-09 08:00 | 2017-04-09 20:00 |  |  | 2
2017-04-07 | 45971 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-06 15:00 | 2017-04-06 17:00 |  |  | 3
2017-04-07 | 45972 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-06 08:00 | 2017-04-06 10:00 | 14 |  | 3
2017-04-05 | 45973 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-05 | 2017-04-11 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-08 14:00 | 2017-04-08 18:00 |  |  | 4
2017-04-05 | 45974 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-05 | 2017-04-11 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-06 08:00 | 2017-04-06 16:45 |  |  | 4
2017-04-09 | 45975 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "D" | CO-TRC-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-09 | 2017-04-09 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-09 09:30 | 2017-04-09 12:00 |  |  | 6
2017-04-06 | 45976 | MP. MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-06 | 2017-04-12 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-03 12:00 | 2017-04-03 13:00 |  |  | 1.5
2017-04-03 | 45977 | MP. MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-03 | 2017-04-09 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-03 09:00 | 2017-04-03 09:15 |  |  | 1.5
2017-04-04 | 45978 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-03-27 | 2017-03-30 | 43456 | 41185 | 40507 | 2017-03-26 11:00 | 2017-03-29 08:00 | 2017-03-29 11:00 |  |  | 3
2017-04-09 | 45940 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-11 09:00 | 2017-04-11 09:55 |  |  | 2
2017-04-06 | 45941 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-06 | 2017-04-12 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-10 08:00 | 2017-04-10 09:00 |  |  | 3
2017-04-09 | 45942 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-09 | 2017-04-15 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-09 08:00 | 2017-04-09 08:00 |  |  | 4
2017-04-07 | 45943 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-04-07 | 2017-04-13 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-11 09:00 | 2017-04-11 11:00 |  |  | 2
2017-04-03 | 45944 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-03 | 2017-04-09 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-02 12:30 | 2017-04-02 15:30 |  |  | 4
2017-04-09 | 45945 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-09 | 2017-04-15 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-02 07:30 | 2017-04-02 12:28 |  |  | 5
2017-04-03 | 45946 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-03 | 2017-04-09 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-03 12:30 | 2017-04-03 15:30 |  |  | 4
2017-04-09 | 45947 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-09 | 2017-04-15 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-03 07:30 | 2017-04-03 12:30 |  |  | 5
2017-04-03 | 45948 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-03 | 2017-04-09 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-04 12:29 | 2017-04-04 15:29 |  |  | 4
2017-04-09 | 45949 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-09 | 2017-04-15 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-04 07:30 | 2017-04-04 12:27 |  |  | 5
2017-04-03 | 45950 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-03 | 2017-04-09 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-05 12:30 | 2017-04-05 15:35 |  |  | 4
2017-04-09 | 45951 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-09 | 2017-04-15 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-05 07:30 | 2017-04-05 12:33 |  |  | 5
2017-04-03 | 45952 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-03 | 2017-04-09 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-06 12:30 | 2017-04-06 15:30 |  |  | 4
2017-04-09 | 45953 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-09 | 2017-04-15 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-06 07:30 | 2017-04-06 12:39 |  |  | 5
| 45899 | REVICION DE CONEXIONES QUE VAN AL DEPOSITO DEL DIESEL | CO-TRC-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 14993 | 41185 | 40414 | 2017-03-31 13:55 | 2017-03-31 15:00 | 2017-03-31 17:11 |  |  | 2
2017-04-06 | 45954 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-02 09:00 | 2017-04-02 10:00 |  |  | 2
2017-04-06 | 45955 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-04-06 | 2017-04-12 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-02 10:00 | 2017-04-02 11:00 |  |  | 2
2017-04-07 | 45956 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-30 | 2017-04-01 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-01 08:00 | 2017-04-01 10:52 |  |  | 3
2017-04-04 | 45957 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-30 | 2017-04-01 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-03 15:00 | 2017-04-30 17:28 | 13 |  | 3
2017-04-03 | 45958 | MP. A LAVADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-03 | 2017-04-09 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-02 13:00 | 2017-04-02 15:00 |  |  | 2
2017-04-03 | 45959 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-31 | 2017-04-01 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-08 07:30 | 2017-04-08 08:30 | 13 |  | 1.5
2017-04-04 | 45960 | MP. A MEZCLADOR TIPO "D" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-04 | 2017-04-10 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-08 09:30 | 2017-04-08 10:51 |  |  | 1
2017-04-07 | 45961 | MP. A MEZCLADOR TIPO "B" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-07 | 2017-04-13 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-08 08:30 | 2017-04-08 09:30 |  |  | 1
2017-04-03 | 45962 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL A OFICINAS | CO-OFI-001 | Mant. preventivo | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-04-03 | 2017-04-09 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-01 10:46 | 2017-06-15 08:00 | 2017-06-17 12:00 | 18 | FALTA-EQUIPO | 2
| 45926 | PARIHUELA #4 SE AFLOJO EL TORNILLO DE LA BASE DEL ESCAPE | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 31860 | 41185 | 40414 | 2017-03-31 22:55 | 2017-04-01 10:00 | 2017-04-01 12:00 |  |  | 1
2017-04-06 | 45963 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-041 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-04-06 | 2017-04-12 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-03 09:00 | 2017-04-03 11:00 | 14 |  | 2
2017-04-06 | 45964 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-042 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-04-06 | 2017-04-12 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-04 10:00 | 2017-04-04 12:00 | 14 |  | 2
| 49332 | división de almacén de herramientas en zona F | CO-BIO-ZF | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FER | 2017-04-24 | 2017-04-29 | 39448 | 41185 | 31837 | 2017-04-24 10:42 | 2017-04-30 12:00 | 2017-05-02 17:00 | 17 | FALTA-MO | 48
| 49615 | FABRICACION E INSTALACION DE BASE PARA AIRE ACONDICIONADO | COL-AYE-OFI | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 41185 | 41185 | 28263 | 2017-04-25 12:11 | 2017-04-26 07:30 | 2017-04-26 11:30 | 17 |  | 5
| 49616 | DESBARATAR CARROS DE RECOLECCION OBSOLETOS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-04-21 | 2017-04-22 | 41185 | 41185 | 34482 | 2017-04-20 12:14 | 2017-04-22 08:00 | 2017-04-22 16:00 | 16 |  | 1
| 49617 | PINTAR Y DAR MANTTO EN GENERAL A 2 ESCALERAS PARA ZANCOS | CO-GH-C09-STR | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 36192 | 41185 | 103885 | 2017-04-26 12:17 | 2017-04-26 08:00 | 2017-04-26 13:00 | 17 |  | 4
| 49618 | BASES PARA PONER BOTES DE QUIMICOS | CO-ALM-004 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-04-25 | 2017-04-28 | 35641 | 41185 | 28263 | 2017-04-23 12:21 | 2017-04-26 12:00 | 2017-04-26 18:00 | 17 |  | 24
| 49602 | NUEVA COLOCACION DE JAULA PARA COSTALES QUE SE LLEVARON DEL CONTROL D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-MTO | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 36730 |  |  | 2017-04-26 11:32 |  | 2017-04-26 14:44
| 94032 | FUGA DE TUBERIA EN SURCO 45 G09 | CO-GH-G09 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-11-03 10:00 | 2017-11-09 15:00 | 2017-11-09 17:00 | 44 |  | 2
| 94034 | CORTAR 10 BASES A UNA MEDIDA DE 3.77 MTS Y BARRENARLOS | CO-GH-E10-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 14993 | 41185 | 36192 | 2017-11-03 10:00 | 2017-11-04 07:00 | 2017-11-04 09:00 | 44 |  | 1
| 49337 | PARCHAR LLANTA DEL LADO IZQUIERDO PARTE TRASERA | CO-TRA-PER-004 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-24 | 2017-04-28 | 14993 | 41185 | 39405 | 2017-04-24 11:13 | 2017-04-25 16:00 | 2017-04-25 17:30 | 17 |  | 2
| 49580 | cambio de llanta a carretilla | CO-GH-C04-STR | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-04-25 | 2017-04-28 | 34475 | 41185 | 28263 | 2017-04-25 09:51 | 2017-04-27 08:00 | 2017-04-27 09:00 | 17 |  | 1
2017-04-24 | 49583 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-24 | 2017-04-30 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-26 10:16 | 2017-04-30 10:00 | 2017-04-30 13:14 | 17 | FALTA-MATERIAL | 4
2017-04-24 | 49584 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-24 | 2017-04-30 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-26 10:16 | 2017-04-26 15:00 | 2017-04-26 17:00 | 17 |  | 4
| 54257 | Revisar fertilizadoras en CONTROL E se bajaron la ec en el gotero | COL-HID-SDR-ZE | Eventos únicos | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 9863 | 239 | 13586 | 2017-05-18 14:38 | 2017-05-22 12:00 | 2017-05-22 14:46 | 21 |  | 4
| 52981 | Revisar inyección de fertilizantes Inyector 2 refleja consumo bajo Netajet 2 ZB | CO-COR-ZB-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-05-12 11:20 | 2017-05-18 08:30 | 2017-05-18 09:30 | 20 |  | 1
| 54188 | Reparar puerta de oficina de control B (se atora; y cambiar chapa) | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-05-17 | 2017-05-22 | 31525 | 41185 | 9729 | 2017-05-17 16:11 | 2017-07-06 09:00 | 2017-07-06 14:00 | 21 | FALTA-MO | 4
| 98423 | ALINEAR CANOA DE INV.F11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-11-18 12:34 | 2017-11-23 07:00 | 2017-11-23 15:30 | 47 |  | 54
| 54079 | Revisión de válvula de alivio en control B, tira agua cuando se activa B03 y B06 | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 31525 | 239 | 40428 | 2017-05-17 15:09 | 2017-05-17 16:00 | 2017-05-17 16:50 | 20 |  | 0.5
| 54080 | LAVADO DE AZOTEA OFICINAS PLANTA BAJA | CO-OFI-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 39259 | 41185 | 43270 | 2017-05-15 15:09 | 2017-05-16 15:00 | 2017-05-16 19:00 | 20 |  | 6
| 60093 | REPARACION DE FUGA 2" | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 239 | 239 | 100895 | 2017-06-12 08:04 | 2017-06-12 09:30 | 2017-06-12 11:20 | 24 |  | 2
| 59058 | REPARACIÓN DE FUGA C08 SURCO 31 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-06-08 17:39 | 2017-06-11 09:00 | 2017-06-11 11:05 | 24 |  | 2
| 59060 | REPARACION DE LLANTA , DE COLUMPIOS Y DE SOLERAS DE SOPORTE | CO-TRA-PER-005 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 14993 | 41185 | 40885 | 2017-06-08 17:51 | 2017-06-12 07:15 | 2017-06-12 19:15 | 24 |  | 12
| 64760 | Poner puntos de soldadura en dos tornillos de tolva # 7 | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 37126 | 41185 | 9729 | 2017-07-04 09:43 | 2017-07-04 | 2017-07-04 19:40 | 27 |  | 1
| 77600 | PINTAR LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS ZONA A | CO-SAN-009 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-08-29 13:09 | 2017-09-05 08:00 | 2017-09-05 09:00 | 35 |  | 3
| 77617 | CAMBIAR PERNOS DEL CUCHARON ,TRACTOR #6415 | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 38090 | 41185 | 40885 | 2017-08-29 11:03 | 2017-08-29 12:00 | 2017-08-29 15:00 | 35 |  | 2
| 64814 | CONTINUAR EXCAVACION ENTRE F05 Y F08 PARA INSTALACION DE TUBERIA | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-GH | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 239 | 239 | 32215 | 2017-07-02 12:31 | 2017-07-03 08:00 | 2017-07-04 18:00 | 27 |  | 18
| 64800 | PINTAR CASA DE ABEJORRO B-2 | CO-GH-BO2-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 15969 | 41185 | 103885 | 2017-07-04 11:29 | 2017-07-04 13:00 | 2017-07-04 15:00 | 27 |  | 6
| 64820 | FABRICAR CASA DE ABEJORROS PARA INV B 2 | CO-GH-BO2-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 15969 | 41185 | 103897 | 2017-07-03 12:56 | 2017-07-03 07:30 | 2017-07-03 13:30 | 27 |  | 6
| 64822 | PINTAR PORTERIAS DE VERDE FUMIGACION | COL-FUM | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-FUM | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 15017 | 41185 | 103885 | 2017-07-04 13:01 | 2017-07-04 13:00 | 2017-07-05 15:00 | 27 |  | 6
| 64825 | SOLDAR 13 ESCOBAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 37126 | 41185 | 103897 | 2017-07-04 13:27 | 2017-07-04 12:30 | 2017-07-04 14:30 | 27 |  | 2
| 84552 | ESCAPE DE PARIHUELA # 11 TIENE EL PROTECTOR DE ESCAPE SUELTO | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-09-28 22:39 | 2017-09-29 08:00 | 2017-09-29 09:00 | 39 |  | 2
| 84515 | REVISAR Y REPARA LLANTA DAÑADA EN RAMPA DE PDS (CALLE ENTRE INV. D10 Y D11) | COL-HEM | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 15113 | 41185 | 43869 | 2017-09-28 13:44 | 2017-09-28 14:00 | 2017-09-28 15:30 | 39 |  | 3
| 84522 | PREPARACION NORMAL INV.D05 (MANGUERAS) | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-09-23 14:38 | 2017-09-28 07:30 | 2017-09-28 15:00 | 39 |  | 64
| 84494 | MANTENIMIENTO A LAVADORA DE REJAS | CO-LVC-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 11131 | 41185 | 43495 | 2017-09-19 11:00 | 2017-09-19 10:00 | 2017-09-19 12:00 | 38 |  | 2
| 84496 | REPARACION DE CLAXON (REVERSA DE MONTACARGAS 1) | CO-MON-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-09-19 11:00 | 2017-09-20 08:00 | 2017-09-20 10:00 | 38 |  | 2
| 84498 | REPARACION DE JABONERA DE LA ENTRADA (CASETA) | CO-CAS-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 35677 | 41185 | 43495 | 2017-09-19 11:30 | 2017-09-19 13:00 | 2017-09-19 14:00 | 38 |  | 2
| 84499 | REPARACION DE VENTILADOR (LAVADO DE SINCHOS) | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-EDI | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 41185 | 41185 | 43270 | 2017-09-19 11:53 | 2017-09-19 14:00 | 2017-09-19 15:00 | 38 |  | 2
| 84500 | REPARACION DE RADIO # 53 | COL | Correctivo planeado | Terminado | ELE | * | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 35677 | 41185 | 43495 | 2017-09-19 11:56 | 2017-09-19 19:00 | 2017-09-19 20:00 | 38 |  | 1
| 88597 | SOLDAR EL VARANDAL DEL CARRITO DE ALTURAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 14993 | 41185 | 28263 | 2017-10-13 13:19 | 2017-10-18 12:30 | 2017-10-18 13:30 | 42 |  | 2
| 51073 | RETIRAR CABLES DE ELECTRICIDAD DEL INTERIOR DEL INVERNADERO A06 | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-GH | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 15112 | 239 | 38441 | 2017-05-02 10:15 | 2017-05-11 17:00 | 2017-05-11 19:00 | 18 |  | 4
2017-06-21 | 51053 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-21 08:00 | 2017-06-21 09:20 | 25 |  | 2
2017-06-21 | 51054 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-17 14:18 | 2017-06-21 09:30 | 2017-06-21 11:04 | 25 |  | 2
| 51071 | PINTAR ESCALERA COLOR BLANCO PARA A05 | CO-GH-A05-STR | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 15112 | 41185 | 103885 | 2017-05-02 10:10 | 2017-05-09 07:30 | 2017-05-09 13:00 | 18 |  | 3
| 50999 | Manguera de inyección de cloradora sobre puesta | CO-POZ-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 15022 | 239 | 40428 | 2017-05-01 10:15 | 2017-05-01 11:52 | 2017-05-01 12:52 | 18 |  | 1
| 51062 | FUGA EN INV. E01 | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 36730 | 239 | 40428 | 2017-05-02 09:10 | 2017-05-09 15:30 | 2017-05-09 17:00 | 18 |  | 3
| 51111 | REPARAR CANAL DAÑADO POR PIPA DE DESCARGA DE ACIDO EN FRENTE CONTROL D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-MTO | 2017-05-14 | 2017-05-18 | 36730 | 41185 | 11861 | 2017-05-02 13:57 | 2017-05-16 13:00 | 2017-05-16 18:29 | 20 |  | 12
| 51117 | REALIZAR ARO PARA SOPORTE DE AJITADOR DEL TANQUE TRES ZONA D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 36730 | 41185 | 9729 | 2017-05-02 14:13 | 2017-05-03 | 2017-05-03 11:18 | 18 |  | 4
2016-12-03 | 27530 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-045 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-27 10:39 | 2016-11-28 12:00 | 2016-11-28 14:00 |  |  | 2
2016-12-03 | 27531 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-046 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-27 10:39 | 2016-11-30 07:00 | 2016-11-30 09:00 |  |  | 2
2016-12-03 | 27532 | MP. A PARIHUELAS TIPO "E" | CO-PRH-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-27 10:39 | 2016-11-28 10:00 | 2016-11-28 11:00 |  |  | 1.5
2016-12-03 | 27533 | MP. A PARIHUELAS TIPO "C" | CO-PRH-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-27 10:39 | 2016-11-28 11:00 | 2016-11-28 12:00 |  |  | 15
2016-12-03 | 28635 | MP. A GENERADORES TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 239 | 239 | 239 | 2016-11-27 12:30 | 2016-11-29 | 2016-11-29 15:06 |  |  | 3
2016-12-03 | 27536 | MP APLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-27 10:39 | 2016-12-02 08:00 | 2016-12-02 11:00 |  |  | 3
2016-12-03 | 27537 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A SECADORA DE CAJAS | CO-SEC-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-11-27 10:39 | 2016-11-28 | 2016-11-28 |  |  | 2
2016-12-03 | 27538 | MP. A TRAMPAS DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-27 10:39 | 2016-11-28 02:30 | 2016-11-28 05:30 |  |  | 3
2016-12-03 | 27539 | MP. A TRAMPAS DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-27 10:39 | 2016-11-29 03:00 | 2016-11-29 05:00 |  |  | 3
2016-12-03 | 27540 | MP. A TRAMPAS DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-27 10:39 | 2016-11-30 03:00 | 2016-11-30 05:00 |  |  | 3
2016-12-03 | 27541 | MP. A TRANSFORMADORES TIPO "A" | CO-TRA-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 239 | 239 |  | 2016-11-27 10:39 | 2016-12-02 10:58 | 2016-12-03 10:58 |  |  | 1.6
2016-12-03 | 27522 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-11-27 10:38 | 2016-11-27 | 2016-11-28 |  |  | 4
2016-12-03 | 27523 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-11-27 10:38 | 2016-11-28 | 2016-11-28 16:14 |  |  | 8
2016-12-03 | 27524 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL A LAVADORA DE CAJAS | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-11-27 10:39 | 2016-11-27 | 2016-11-28 |  |  | 3
2016-12-03 | 27525 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A MONTACARGAS | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-11-29 10:39 | 2016-11-29 | 2016-11-30 |  |  | 2
2016-12-03 | 27526 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-041 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-27 10:39 | 2016-11-30 | 2016-11-30 |  |  | 2
2016-12-03 | 27527 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-042 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-27 10:39 | 2016-12-02 | 2016-12-02 |  |  | 2
2016-12-03 | 27528 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-043 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-27 10:39 | 2016-12-03 | 2016-12-03 |  |  | 2
2016-12-03 | 27529 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-044 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-27 10:39 | 2016-11-28 10:00 | 2016-11-28 12:00 |  |  | 2
| 22719 | Cama de rodilllos. Se le quebro una pata y esta desanivelada | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-EDI | 2016-10-16 | 2016-10-16 | 11131 | 36192 |  | 2016-10-12 09:36 | 2016-10-19 | 2016-10-19 12:49 |  |  | 3
| 59771 | PARIHUELA #4 TIENE LA POLEA DE LA BOMBA EXPUESTA | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-06-09 22:09 | 2017-06-12 10:00 | 2017-06-12 12:00 | 24 |  | 4
| 59772 | PARIHUELA #4 MANIJAS DE CARRETES MUY FLOJAS. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-06-09 22:17 | 2017-06-11 08:00 | 2017-06-11 10:00 | 24 |  | 2
| 59773 | ESTACIÓN DE EMERGENCIA DE AGUA PIERDE PRESION POR FUGA DE AIRE EN CONEXIONES | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-10 | 2017-06-10 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-06-09 22:20 | 2017-06-12 08:00 | 2017-06-12 10:00 | 24 |  | 3
| 59774 | PARIHUELA #8 NO SUBE NADA DE PRESIÓN | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-10 | 2017-06-10 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-06-09 22:33 | 2017-06-10 14:00 | 2017-06-10 16:30 | 24 |  | 3
| 101140 | Reparacion de paila # 18 llantas delanteras ponchadas | CO-PLF-018 | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-PRO | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 11131 | 41185 | 43869 | 2017-12-05 09:31 | 2017-12-05 09:00 | 2017-12-05 10:00 | 49 |  | 5
| 101213 | REPARACION DE TIRADERO DE ACETIE TRACTOR 6415 | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 11131 | 41185 | 39662 | 2017-12-04 15:21 | 2017-12-04 16:00 | 2017-12-05 16:00 | 49 |  | 8
| 101217 | PINTAR 2 CASAS DE ABEJORROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 35677 | 41185 | 27953 | 2017-12-04 15:30 | 2017-12-05 08:00 | 2017-12-05 12:00 | 49 |  | 6
| 101218 | REPARAR SANITIZANTE NUM 7 | CO-CSA-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 11131 | 41185 | 43869 | 2017-12-05 15:34 | 2017-12-05 15:00 | 2017-12-05 16:00 | 49 |  | 5
| 101100 | PARIHUELA #3 REQUIERE CAMBIO DE O-RING DE LA BOMBA. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-12-04 21:54 | 2017-12-05 13:00 | 2017-12-05 14:00 | 49 |  | 2
| 101114 | Fuga de tuberia fuera de A05 | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 31525 | 239 | 9758 | 2017-12-05 08:52 | 2017-12-05 15:30 | 2017-12-05 17:25 | 49 |  | 2
2017-01-12 | 32810 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-005 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-08 07:20 | 2017-01-11 14:00 | 2017-01-11 16:00 |  |  | 2
2017-01-12 | 32811 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-006 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-08 07:00 | 2017-01-11 16:00 | 2017-01-11 18:00 |  |  | 2
2017-01-01 | 32813 | MANTENIMIENTO MAYOR A EQUIPO DE FUMIGACION CON TRANSMISION POR ENGRANES | CO-PRH-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-01-07 | 2017-01-07 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-01 07:00 | 2017-01-10 13:00 | 2017-01-10 17:00 |  |  | 2
| 101142 | ACOMODAR MANGUERA DE SANITIZANTES | CO-CSA-025 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-12-05 09:41 | 2017-12-05 07:30 | 2017-12-05 13:30 | 49 |  | 5.5
| 101143 | Conductividades bajas en Inv D01-D04-D07 | CO-COR-ZD-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 36730 | 239 | 13586 | 2017-12-05 09:40 | 2017-12-06 09:00 | 2017-12-06 14:00 | 48 |  | 16
| 101146 | Perchero para bodega zona 4 | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 36810 | 41185 | 36695 | 2017-12-05 09:51 | 2017-12-07 10:30 | 2017-12-07 13:30 | 49 |  | 3
| 101148 | FABRICAR MESA PARA CORTADORA | CO-TLL-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 41185 | 41185 | 31837 | 2017-12-03 07:06 | 2017-12-03 08:00 | 2017-12-03 13:00 | 49 |  | 4
| 101149 | LIMPIEZA POR AUDITORIA | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 36192 | 41185 | 31837 | 2017-12-03 07:11 | 2017-12-03 13:30 | 2017-12-03 18:30 | 49 |  | 7
| 101150 | LIMPIEZA DE TALLER POR AUDITORIA | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 36192 | 41185 | 31837 | 2017-12-03 07:13 | 2017-12-04 07:00 | 2017-12-04 09:00 | 49 |  | 3
| 101152 | FABRICAR CASA DE ABEJORROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 35677 | 41185 | 42312 | 2017-12-04 07:20 | 2017-12-04 13:00 | 2017-12-04 19:00 | 49 |  | 7
| 101153 | LIMPIEZA DE TALLER SOLDADURA | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 36192 | 41185 | 42312 | 2017-12-04 07:22 | 2017-12-04 07:30 | 2017-12-04 11:30 | 49 |  | 4
| 101154 | LIMPIEZA DE TALLER SOLDADURA Y MECANICO | CO-TLL-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 36192 | 41185 | 28263 | 2017-12-04 07:24 | 2017-12-04 07:30 | 2017-12-04 13:30 | 49 |  | 16
| 32576 | CAMBIO DE LLANTA | CO-CDC-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-GH | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 34657 | 41185 | 41185 | 2017-01-09 14:23 | 2017-01-09 16:00 | 2017-01-09 17:00 |  |  | 0.5
2017-01-10 | 32805 | MP. A MEZCLADORES TIPO "A" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-08 07:00 | 2017-01-13 15:42 | 2017-01-13 18:42 |  |  | 1.5
2017-01-05 | 32806 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-001 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-01 07:20 | 2017-01-03 08:00 | 2017-01-03 10:00 |  |  | 2
| 32597 | REPARAR LAS LLANTAS DEL TIRON, NO TIENEN BALEROS. | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-FUM | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 15017 | 41185 | 41185 | 2017-01-09 22:07 | 2017-01-10 10:00 | 2017-01-10 11:00 |  |  | 2
2017-01-05 | 32807 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-002 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-01-01 07:20 | 2017-01-03 08:00 | 2017-01-03 10:00 |  |  | 2
2017-01-05 | 32808 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-003 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-08 07:20 | 2017-01-09 08:00 | 2017-01-09 10:00 |  |  | 2
2017-01-12 | 32809 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-004 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-08 07:20 | 2017-01-11 12:00 | 2017-01-11 14:00 |  |  | 2
2017-01-09 | 32797 | MP. A CONTROLADORES DE RIGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-08 07:00 | 2017-01-12 15:34 | 2017-01-12 18:34 |  |  | 1
2017-01-11 | 32798 | MP. A CUATRIMOTOS HONDA "A" | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-11 | 2017-01-11 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-08 07:00 | 2017-01-14 13:00 | 2017-01-14 15:00 |  |  | 3.5
2017-01-02 | 32799 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-01-02 | 2017-01-02 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-01 07:00 | 2017-01-05 08:00 | 2017-01-05 10:00 |  |  | 3
2017-01-02 | 32800 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-01-02 | 2017-01-02 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-01 07:00 | 2017-01-05 15:00 | 2017-01-05 17:00 |  |  | 3
2017-01-07 | 32801 | MP. A GENERADORES TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-01-07 | 2017-01-07 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-01 09:20 | 2017-01-01 14:00 | 2017-01-01 15:41 |  |  | 3
2017-01-14 | 32802 | MP. A GENERADORES TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-01-14 | 2017-01-14 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-10 09:20 | 2017-01-12 15:40 | 2017-01-12 17:15 |  |  | 3
2017-01-03 | 32804 | MP. A MEZCLADORES TIPO "A" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 41185 | 239 | 239 | 2017-01-08 07:20 | 2017-01-10 14:27 | 2017-01-10 17:27 |  |  | 1.5
| 32561 | soldar llanta de carros de corte (88) y (142) | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 34657 | 41185 | 34482 | 2017-01-09 12:21 | 2017-01-22 11:00 | 2017-01-22 13:00 |  |  | 4
| 32577 | CAMBIO DE BALERO | CO-CDC-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-GH | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 34657 | 41185 | 41185 | 2017-01-09 14:26 | 2017-01-09 13:00 | 2017-01-09 14:49 |  |  | 1.5
| 38516 | CAMBIAR CONTACTO QUE SE ENCUENTRA ATRAS DE LA PLANCHA DE SERVICIOS | CO-COM-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 15099 | 41185 | 41185 | 2017-02-13 11:44 | 2017-02-17 15:30 | 2017-02-17 17:30 |  |  | 2
| 45334 | INSTALAR CONTACTO TRIFACICO PARA MEZCLADOR DE FERTILIZANTE EN TANQUE DE SOLUCION | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 36730 | 239 | 40428 | 2017-03-29 11:37 | 2017-03-29 16:00 | 2017-03-29 17:20 |  |  | 2
| 38499 | REPARAR PALANCA DE ACCIONAMIENTO HIDRAULICO | CO-TRC-014 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 37126 | 41185 | 39405 | 2017-02-13 08:56 | 2017-02-13 09:00 | 2017-02-13 10:30 |  |  | 3
| 25452 | INSTALAR CONECTOR RAPIDO EN HIDROMETRO | CO-COR-ZGN-001 | Correctivo de emergencia | Cerrado sin ejecutar | HID | CO-FER | 2017-04-29 | 2017-04-29 | 42521 | 239 | 13586 | 2016-11-07 14:23 |  | 2017-05-23 15:20 | 17 |  | 2
| 25455 | CANALIZACION ELECTRICA | CO-COR-ZGN-001 | Correctivo de emergencia | Cerrado sin ejecutar | ELE | CO-FER | 2017-04-29 | 2017-04-29 | 42521 | 239 | 29310 | 2016-11-07 14:37 |  | 2017-05-23 15:20 | 17 |  | 4
| 25459 | CANALIZACION ELECTRICA EN TABLERO ABB | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 42521 | 239 | 40428 | 2016-11-07 14:43 | 2017-11-30 12:00 | 2017-12-06 12:00 | 48 | FALTA-MATERIAL | 16
| 25460 | FABRICACION DE ATRAQUE DE CONCRETO EN BOMBA SUMERGIBLE | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo de emergencia | Cerrado sin ejecutar | CIV | CO-MTO | 2017-05-08 | 2017-05-10 | 42521 | 41185 | 35677 | 2016-11-07 14:46 |  | 2017-04-25 15:14 | 19 |  | 6
| 25462 | EQUIPO DE COMPUTO DEL DAÑADO | CO-COR-ZGN-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 42521 | 239 | 13586 | 2016-11-07 14:50 | 2016-11-07 | 2016-11-08 11:17 |  |  | 8
| 25464 | HABILITAR SOPLADORES DE MEZCLADO | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 42521 | 239 | 29310 | 2016-11-07 14:52 | 2017-01-13 10:00 | 2017-01-13 11:00 |  |  | 4
| 25484 | REPARACION DE FUGA HIDRAULICA 4" | CO-GH-BO2 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 239 | 239 |  | 2016-11-08 08:00 | 2016-11-08 | 2016-11-08 08:20 |  |  | 2
| 25486 | REFORZAR BASES MOP | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2016-12-05 | 2016-12-10 | 14993 | 41185 | 41185 | 2016-11-08 09:37 | 2016-12-20 07:00 | 2016-12-23 09:21 |  |  | 36
| 25465 | INSTALACION DE 8 LUMINARIAS | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-11-28 | 2017-12-06 | 42521 | 239 | 38441 | 2016-11-07 14:54 | 2017-11-28 08:00 | 2017-12-06 12:00 | 48 | FALTA-MATERIAL | 16
| 25468 | REMPLAZAR PRESOSTATO | CO-COR-ZGS-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 42521 | 239 | 40428 | 2016-11-07 14:57 | 2016-11-08 11:33 | 2016-11-08 12:33 |  |  | 4
| 64831 | Revisar presión en mangueras del invernadero E09 esta un poco baja la presión | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 9863 | 239 | 12759 | 2017-07-04 13:45 | 2017-07-05 10:00 | 2017-07-05 13:30 | 27 |  | 4
| 77703 | SACAR LINEAS DE RIEGO INV.A12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-26 09:15 | 2017-08-30 13:00 | 2017-08-30 15:00 | 35 |  | 16
| 77704 | PREPARACION NORMAL INV.B03 (MANGUERAS) | CO-GH-BO3 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-26 09:16 | 2017-08-30 07:30 | 2017-08-30 13:00 | 35 |  | 40
| 64729 | REVISAR POSIBLE FUGA DE GAS EN BOILER DE COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 15017 | 41185 | 9797 | 2017-07-03 22:43 | 2017-07-04 10:00 | 2017-07-04 11:00 | 27 |  | 3
| 26588 | LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CARRETES ESTA POR DESOLDARSE | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-11-18 22:27 | 2016-11-28 | 2016-12-01 11:00 |  |  | 4
| 64679 | VALVULA DE LIBERACION TIRA DEMACIADO | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 31525 | 239 | 40428 | 2017-07-03 14:30 | 2017-07-04 15:00 | 2017-07-04 16:10 | 27 |  | 1
| 64768 | PINTAR PUERTAS DE BAÑOS ZONA E | CO-SAN-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 35677 | 41185 | 9797 | 2017-07-04 08:26 | 2017-07-05 08:00 | 2017-07-05 10:00 | 27 |  | 1
| 64779 | REPARACION ESCALERAS C 11 | CO-GH-C11-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 15052 | 41185 | 9729 | 2017-07-04 10:21 | 2017-07-04 07:30 | 2017-07-04 12:30 | 27 |  | 3
| 64786 | Alargar tarima de fertilizante en almacen | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 31525 | 41185 | 11861 | 2017-07-04 10:46 | 2017-12-29 07:30 | 2017-12-30 13:00 | 2 |  | 4
| 64788 | Muro de piedra de 50 cm. | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-MTO | 2017-12-27 | 2017-12-30 | 31525 | 41185 | 11861 | 2017-07-04 10:50 | 2017-12-23 08:00 | 2017-12-28 13:45 | 52 |  | 6
| 64801 | PINTAR BASES DE VIRCRON | CO-GH-G06-STR | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 36282 | 41185 | 103885 | 2017-07-04 11:33 | 2017-07-04 08:30 | 2017-07-04 12:30 | 27 |  | 2
| 64804 | REPARAR EXTRACTOR EMPAQUE | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-07-04 11:37 | 2017-07-04 09:00 | 2017-07-04 12:30 | 27 |  | 4
| 64806 | SOLDAR 5 ESCOBAS | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 36076 | 41185 | 103897 | 2017-07-04 11:41 | 2017-07-04 | 2017-07-04 19:42 | 27 |  | 1
| 64807 | FABRICAR TUBOS PARA CASETA DE SEGURIDAD PASO PEATONAL | CO-CAS-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 15099 | 41185 | 34482 | 2017-07-04 11:45 | 2017-07-04 | 2017-07-04 18:55 | 27 |  | 2
| 64813 | REPARAR ADAPTADOR MACHO DE VALVULA DE ALIVIO BOMBA ZONA F | CO-BMU-006 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-02 | 2017-07-02 | 239 | 239 | 32215 | 2017-07-01 12:25 | 2017-07-02 14:00 | 2017-07-02 18:00 | 27 |  | 4
| 64778 | COLOCACION DE PUERTAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 39259 | 41185 | 36695 | 2017-07-04 10:15 | 2017-07-04 07:30 | 2017-07-05 11:30 | 27 |  | 12
| 64742 | REPARACION DE PARIHUELA 10, PRESENTA GOTEO EN LA CONEXION DEL FILTRO A LA | CO-PRH-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 14993 | 41185 | 41092 | 2017-07-04 08:37 | 2017-07-04 12:30 | 2017-07-04 14:00 | 27 |  | 3
| 71156 | Surco 17 en periferia fuga de tuberia se planta esta semana | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 31525 | 239 | 9758 | 2017-07-31 15:53 | 2017-08-01 08:00 | 2017-08-01 10:00 | 31 |  | 3
| 71206 | Reparar extractor sur no funciona | CO-ALM-004 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 14818 | 239 | 41082 | 2017-08-01 08:30 | 2017-08-30 09:00 | 2017-08-30 10:16 | 31 |  | 3
| 71234 | Revisión de motor eléctrico sopladora PTAR central | CO-PTA-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-08-26 | 2017-08-26 | 38478 | 41185 | 43270 | 2017-08-01 10:11 | 2017-08-26 08:00 | 2017-08-26 10:00 | 34 |  | 2
| 71249 | FABRICAR 7 BASES PARA VIRCRON DE 5 LTS CON ABRAZADERA CUADRADA | CO-GH-G04-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 36282 | 41185 | 34482 | 2017-08-01 12:46 | 2017-08-08 07:00 | 2017-08-08 19:00 | 32 |  | 12
| 71168 | Que las fertilizaciones que se usan para B09 lleguen al objetivo de CE en gotero | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-07-31 18:48 | 2017-08-01 13:00 | 2017-08-01 13:55 | 31 |  | 2
| 71169 | Que las fertilizaciones que se usan para B10 lleguen al objetivo de CE en gotero | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-07-31 19:01 | 2017-08-01 14:00 | 2017-08-01 14:50 | 31 |  | 2
| 71250 | CORREGIR FUGA EN MOTOR DE CUATRIMOTO | CO-CUA-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 15120 | 41185 | 39405 | 2017-08-01 12:51 | 2017-08-01 08:00 | 2017-08-05 12:04 | 31 |  | 18
| 71254 | ARMAR ESCRITORIO 2 PZAS OFICINA DE CAPEX CONTOLLER | CO-OFI-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 14999 | 41185 | 35677 | 2017-08-01 13:03 | 2017-08-03 12:00 | 2017-08-03 14:00 | 31 |  | 3
| 71260 | ELABORAR BASES PARA COLMENAS EN CASA INTERIOR DE COLMENAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 14979 | 41185 | 31837 | 2017-08-01 15:07 | 2017-10-02 07:00 | 2017-10-02 12:00 | 40 |  | 1
| 71222 | REALIZAR BASES MOP PARA PLASTICOS | CO-ALM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 14993 | 41185 | 28263 | 2017-08-01 09:30 | 2017-08-01 18:00 | 2017-08-02 09:00 | 31 |  | 12
| 71223 | REALIZAR PERFIL EXCLUSA COCA 14 | CO-GH-C14-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 14993 | 41185 | 28263 | 2017-08-01 09:35 | 2017-08-01 07:30 | 2017-08-01 09:45 | 31 |  | 3
| 71224 | REPARACION DE AIRES ACOND.SAID PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA | CO-ACO-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 39259 | 41185 | 39407 | 2017-07-30 09:40 | 2017-08-01 12:00 | 2017-08-01 17:00 | 31 |  | 6
| 71236 | COLOCACION E INSTALACION DE REPISA PARA AUTO CLAVES EN CONSULTORIO | CO-CON-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 36730 | 41185 | 31837 | 2017-08-01 10:38 | 2017-08-07 08:00 | 2017-08-07 13:00 | 32 |  | 5
| 71237 | COLOCACION DE DOS CHAPAS EN AREA DE CONSULTORIO | CO-CON-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 36730 | 41185 | 31837 | 2017-08-01 10:41 | 2017-08-07 11:00 | 2017-08-07 12:00 | 32 |  | 2
| 105535 | PARIHUELA #8 LA PRESION ESTUVO SUBIENDO Y BAJANDO DURANTE SU USO. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-12-22 20:13 | 2017-12-27 10:00 | 2017-12-27 11:00 | 52 |  | 4
2017-12-25 | 105554 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-011 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-26 16:00 | 2017-12-26 18:00 | 52 |  | 2
2017-12-25 | 105555 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-012 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-27 13:00 | 2017-12-27 16:00 | 52 |  | 2
2017-12-27 | 105556 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZF | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-26 12:30 | 2017-12-26 14:00 | 52 |  | 2
2017-12-27 | 105557 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGN | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-27 13:45 | 2017-12-27 15:30 | 52 |  | 2
2017-12-27 | 105558 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGS | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-28 07:45 | 2017-12-28 09:45 | 52 |  | 2
2017-12-27 | 105559 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-26 08:50 | 2017-12-26 10:10 | 52 |  | 2
2017-12-30 | 105560 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-26 07:30 | 2017-12-26 08:50 | 52 |  | 1.5
| 105543 | FABRICACION DE PUERTAS DEL TALLER SOLDADURA | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 36192 | 41185 | 36695 | 2017-12-22 07:03 | 2017-12-22 07:00 | 2017-12-22 19:00 | 51 |  | 24
2017-12-27 | 105561 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-29 09:00 | 2017-12-29 10:30 | 52 |  | 2
2017-12-30 | 105562 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-29 07:30 | 2017-12-29 09:00 | 52 |  | 1.5
2017-12-27 | 105563 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZA | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-12-24 | 2017-12-30 | 43456 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-25 07:30 | 2017-12-26 17:00 | 52 |  | 2
2017-12-24 | 105564 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 43456 | 239 | 104061 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-28 07:30 | 2017-12-28 11:30 | 52 |  | 4
2017-12-29 | 105565 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 52 |  | 2
2017-12-29 | 105566 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 52 |  | 2
2017-12-30 | 105567 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-27 12:00 | 2017-12-27 14:00 | 52 |  | 2
| 105419 | PREPARACION NORMAL INV.B07 | CO-GH-BO7 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-16 | 2017-12-19 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-12-16 11:48 | 2017-12-16 07:30 | 2017-12-19 15:00 | 51 |  | 155
| 105424 | LAVAR PLASTICO DE INVERNADERO B03 | CO-GH-BO3 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 14993 | 14993 | 9781 | 2017-12-16 12:14 | 2017-12-18 11:00 | 2017-12-18 14:00 | 51 |  | 60
| 105428 | CAMBIAR MALLAS DE INVERNADERO C12 | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 14993 | 14993 | 38093 | 2017-12-18 07:30 | 2017-12-18 08:00 | 2017-12-18 14:00 | 51 |  | 105
| 105429 | COLOCAR CABECERAS Y RESTIRADO C12 | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 14993 | 14993 | 32849 | 2017-12-18 07:30 | 2017-12-18 08:00 | 2017-12-18 14:00 | 51 |  | 49
| 105536 | PARIHUELA #2 TIENE ROTA LA PIOLA. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-12-22 21:56 | 2017-12-23 13:00 | 2017-12-23 14:18 | 51 |  | 1
| 105542 | REVISAR Y REPARAR TRACTOR (NO PRENDE) | CO-TRC-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-12-23 08:02 | 2017-12-23 07:30 | 2017-12-23 08:30 | 51 |  | 1
2017-12-25 | 105553 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-010 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-24 | 2017-12-24 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-24 13:00 | 2017-12-24 15:00 | 52 |  | 2
| 105430 | HERMETIZAR C12 | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 14993 | 14993 | 10034 | 2017-12-19 07:30 | 2017-12-19 08:00 | 2017-12-19 15:00 | 51 |  | 56
| 105420 | PREPARACION NORMAL INV.F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-12-16 11:51 | 2017-12-20 07:30 | 2017-12-21 15:00 | 51 |  | 155
| 105421 | PREPARACION NORMAL INV.B10 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-12-16 11:51 | 2017-12-22 07:30 | 2017-12-23 14:30 | 51 |  | 155
| 105422 | LAVAR PLASTICO DE INVERNADERO B02 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | PLA | CO-GH | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 14993 | 14993 | 9781 | 2017-12-16 12:06 | 2017-12-18 08:00 | 2017-12-18 14:00 | 51 |  | 45
| 108716 | Tractor 5076 # 19 Ajuste de capacete y espejo retrovisor | CO-TRC-019 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 11131 | 41185 | 39662 | 2018-01-05 11:55 | 2018-01-05 14:00 | 2018-01-05 17:00 | 1 |  | 2
2018-01-11 | 108731 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 43456 | 239 | 104061 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-11 11:00 | 2018-01-11 14:00 | 2 |  | 3
2018-01-07 | 108732 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 43456 | 239 | 104061 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-10 10:00 | 2018-01-10 14:00 | 2 |  | 4
2018-01-12 | 108733 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2 |  | 2
2018-01-13 | 108734 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-11 08:00 | 2018-01-11 09:00 | 2 |  | 1
2018-01-09 | 108735 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-11 08:00 | 2018-01-11 09:00 | 2 |  | 1
| 108714 | DESRAMAR ARBOLES EN PERIFERIA LADO SUR | CO-PER-001 | Mant. Infraestructura | Terminado | CIV | CO-MTO | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 41185 | 41185 | 35677 | 2018-01-05 07:30 | 2018-01-05 08:00 | 2018-01-06 14:45 | 1 |  | 64
2018-01-12 | 108736 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-10 08:00 | 2018-01-10 12:00 | 2 |  | 5
2018-01-07 | 108767 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-016 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 43456 | 41185 | 43270 | 2018-01-06 14:36 | 2018-01-08 12:00 | 2018-01-08 14:00 | 2 |  | 2
2018-01-10 | 108770 | MP. A TARIMA PLANA TIPO "D" | CO-TRA-PLM-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 43456 | 41185 | 39662 | 2018-01-06 14:36 | 2018-01-12 16:00 | 2018-01-12 18:00 | 2 |  | 2
2018-01-07 | 108773 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-007 | Mant. preventivo | Cerrado sin ejecutar | ELE | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 43456 | 239 | 29310 | 2018-01-06 14:36 |  | 2018-01-16 11:14 | 2 |  | 1.5
| 108681 | PARIHUELA #7 SE LE REVENTO LA MANGUERA DEL AGITADOR. | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 31860 | 41185 | 43869 | 2018-01-05 21:25 | 2018-01-06 09:00 | 2018-01-06 10:00 | 1 |  | 2
| 108712 | Instalar Barandal a las tres escaleras de Oficinas planta Baja con 90cm Alto | CO-OFI-001 | Eventos únicos | Solic. de trabajo | SEG | CO-EDI | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 44119 | 41185 |  | 2018-01-06 10:56
2018-01-12 | 108737 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-11 10:00 | 2018-01-11 14:00 | 2 |  | 5
2018-01-12 | 108738 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-12 12:00 | 2018-01-12 15:00 | 2 |  | 5
2018-01-12 | 108739 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 43456 | 239 | 13586 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-10 08:00 | 2018-01-10 12:00 | 2 |  | 5
2018-01-12 | 108740 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 43456 | 239 | 13586 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-11 10:00 | 2018-01-11 14:00 | 2 |  | 5
2018-01-12 | 108741 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 43456 | 239 | 13586 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-12 08:00 | 2018-01-12 12:00 | 2 |  | 5
2018-01-11 | 108742 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 43456 | 41185 | 43495 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-10 10:00 | 2018-01-10 11:00 | 2 |  | 2
2018-01-12 | 108743 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 43456 | 239 | 38441 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-11 08:00 | 2018-01-11 10:45 | 2 |  | 3
2018-01-12 | 108744 | MP. A MEZCLADOR TIPO "B" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-13 08:00 | 2018-01-13 09:00 | 2 |  | 1
2018-01-08 | 108745 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-12 08:00 | 2018-01-12 12:00 | 2 |  | 1.5
2018-01-11 | 108746 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-016 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-12 09:00 | 2018-01-12 11:00 | 2 |  | 2
2018-01-11 | 108747 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-017 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 43456 | 41185 | 39662 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-11 17:00 | 2018-01-11 19:00 | 2 |  | 2
2018-01-11 | 108748 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-018 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 43456 | 41185 | 41092 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-09 13:00 | 2018-01-09 19:00 | 2 |  | 2
2018-01-13 | 108749 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-11 09:00 | 2018-01-11 11:00 | 2 |  | 1.5
2018-01-09 | 108750 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 43456 | 41185 | 9797 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-12 07:30 | 2018-01-12 08:30 | 2 |  | 3
2018-01-08 | 108751 | MP. A SECADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-SEC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 43456 | 41185 | 43270 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-07 11:00 | 2018-01-07 14:00 | 2 |  | 3
2018-01-12 | 108752 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 43456 | 41185 | 35677 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-11 07:30 | 2018-01-11 09:00 | 2 |  | 2
2018-01-13 | 108753 | MP. A TOLVA TIPO "F" | CO-TOL-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 43456 | 41185 | 41092 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-10 16:00 | 2018-01-10 19:00 | 2 |  | 3
2016-12-03 | 27547 | MP. A TRACTORES JOHN DEERE 790 TIPO "F" | CO-TRC-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-20 | 2016-12-03 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-11-27 10:39 | 2016-11-29 14:00 | 2016-11-29 16:00 |  |  | 3.5
2016-12-03 | 27548 | MANTENIMIENTO MAYOR A TRACTORES JOHNDEERE 5090 | CO-TRC-016 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-11-27 10:39 | 2016-12-19 15:00 | 2016-12-19 18:30 |  |  | 3.5
2016-12-03 | 27549 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-11-27 10:39 | 2016-11-30 | 2016-11-30 |  |  | 1.5
2016-12-03 | 27550 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-11-27 10:39 | 2016-12-01 | 2016-12-01 |  |  | 1.5
2016-12-03 | 27551 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-11-27 10:39 | 2016-12-01 | 2016-12-01 |  |  | 1.5
2016-12-03 | 27552 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 41185 | 42521 | 41185 | 2016-11-27 10:39 | 2016-12-01 | 2016-12-01 |  |  | 1.5
2016-12-03 | 27553 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-11-27 10:39 | 2016-12-01 | 2016-12-01 |  |  | 1.5
2016-12-03 | 27554 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A PATIN ELECTRICO | CO-TRP-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-11-27 10:39 | 2016-11-29 | 2016-11-29 |  |  | 2
2016-10-15 | 22770 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-09 | 2016-10-15 | 239 | 239 |  | 2016-10-09 11:40 | 2016-10-14 | 2016-10-14 08:23 |  |  | 0
2016-10-15 | 22772 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-09 | 2016-10-15 | 239 | 239 |  | 2016-10-09 11:40 | 2016-10-14 | 2016-10-14 10:53 |  |  | 1.5
2016-10-15 | 22773 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-09 | 2016-10-15 | 239 | 239 |  | 2016-10-09 11:40 | 2016-10-14 | 2016-10-14 08:28 |  |  | 1.5
| 91031 | PARCHAR LLANTA DE ASOCIADO DE RECOLECCION | COL | Eventos únicos | Terminado | MECA | * | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 15091 | 41185 | 39662 | 2017-10-23 11:30 | 2017-10-23 17:00 | 2017-10-23 18:00 | 43 |  | 2
| 91014 | REMPLAZO DE TORNILLOS DE PALA FRONTAL RETROEXCAVADORA PDS | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-10-24 07:41 | 2017-10-24 08:00 | 2017-10-24 09:00 | 43 |  | 2
| 91020 | DETALLAR LINEAS DE RIEGO INV.F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-10-21 10:43 | 2017-10-23 08:00 | 2017-10-23 15:30 | 43 |  | 54
| 91056 | REVISAR Y REPARAR CHUCK DAÑADOS EN TRACTOR PDS | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 15113 | 41185 | 43869 | 2017-10-24 12:03 | 2017-10-24 18:00 | 2017-10-24 19:00 | 43 |  | 2
2016-10-15 | 22771 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-09 | 2016-10-15 | 239 | 239 |  | 2016-10-09 11:42 | 2016-10-12 | 2016-10-12 10:43 |  |  | 2
2016-10-15 | 22768 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-09 | 2016-10-15 | 239 | 239 |  | 2016-10-09 11:40 | 2016-10-09 | 2016-10-10 09:26 |  |  | 1
2016-10-15 | 22769 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-09 | 2016-10-15 | 239 | 239 |  | 2016-10-13 11:40 | 2016-10-13 | 2016-10-14 10:30 |  |  | 0
| 60704 | SOLDAR PASAMANOS DE RAMPA (PDS) | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 15113 | 41185 | 103897 | 2017-06-16 10:20 | 2017-06-16 07:30 | 2017-06-16 19:30 | 24 |  | 2
| 60710 | SOLDAR SOPÓRTE PARA BATERIAS DE CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-06-16 | 2017-06-17 | 15113 | 41185 | 103897 | 2017-06-16 10:35 | 2017-06-17 08:00 | 2017-06-17 09:00 | 24 |  | 3
| 60711 | REVISAR SISTEMA DE LEVANTE DE CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-16 | 2017-06-17 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-06-16 10:37 | 2017-06-17 16:00 | 2017-06-17 18:00 | 24 |  | 3
| 28996 | ELABORACION DE TAPAS PARA REGISTROS DE AGUAS RESIDUALES | CO-SAN-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-05 07:30 | 2016-12-05 08:00 | 2016-12-05 14:00 |  |  | 6
2017-02-14 | 38075 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-021 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-02-14 | 2017-02-18 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-13 16:00 | 2017-02-13 18:00 |  |  | 2
2017-02-18 | 38076 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-02-18 | 2017-02-18 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-14 08:00 | 2017-02-14 09:10 |  |  | 2
2017-02-12 | 38077 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-02-12 | 2017-02-18 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-12 09:00 | 2017-02-12 11:00 |  |  | 2
2017-02-12 | 38078 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-02-12 | 2017-02-18 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-12 11:00 | 2017-02-12 13:00 |  |  | 2
2017-02-12 | 38079 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-02-12 | 2017-02-18 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-13 09:00 | 2017-02-13 11:00 |  |  | 2
2017-02-15 | 38080 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-02-15 | 2017-02-21 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-18 16:48 | 2017-02-18 17:48 |  |  | 1.5
2017-02-15 | 38081 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 239 | 239 | 29310 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-15 11:00 | 2017-02-15 12:00 |  |  | 1.5
| 37972 | NO LE ENTRAN LAS VELOCIDADES | CO-TRC-002 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 14993 | 41185 | 40885 | 2017-02-10 14:42 | 2017-02-11 10:00 | 2017-02-11 12:00 |  |  | 3
2017-02-15 | 38082 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 239 | 239 | 29310 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-15 07:00 | 2017-02-15 08:00 |  |  | 1.5
| 37973 | CAMBIARLE LA LLANTA O PARCHARLA | CO-TRA-PER-004 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 14993 | 41185 | 40414 | 2017-02-10 14:51 | 2017-02-11 12:00 | 2017-02-11 13:00 |  |  | 2
| 38065 | PARIHUELA #8 TIENE ROTA LA MANGUERA QUE VA DEL TANQUE AL FILTRO. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-02-10 19:59 | 2017-02-11 08:00 | 2017-02-11 09:00 |  |  | 2
2017-02-14 | 38073 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-019 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-02-14 | 2017-02-20 | 41185 | 41185 | 9769 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-15 12:27 | 2017-02-15 12:27 |  |  | 2
2017-02-14 | 38074 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-020 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-02-14 | 2017-02-18 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-02-11 11:37 | 2017-02-12 15:30 | 2017-02-12 17:30 |  |  | 2
| 42401 | REPARACION DE RASTILLO (SOLDADURA) | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 14979 | 41185 | 28263 | 2017-03-09 08:04 | 2017-03-16 08:00 | 2017-03-16 09:00 |  |  | 2
| 101076 | LAVADO DE PLASTICOS CON PURA AGUA A10 | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-12-04 15:18 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 49 |  | 2
| 101092 | ELABORACION DE PISO PARA COLOCACION DE TARJA EN LA ZONA C | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 35677 | 41185 | 44307 | 2017-12-04 09:00 | 2017-12-04 09:00 | 2017-12-04 15:00 | 49 |  | 9
| 101094 | Reparar fuga interna C08 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-12-04 16:52 | 2017-12-05 10:00 | 2017-12-05 11:55 | 49 |  | 2
| 101251 | AJUSTAR TORNILLO DE SOPORTES DE LA PALA TRACTOR PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 15113 | 41185 | 43869 | 2017-12-06 08:46 | 2017-12-06 11:00 | 2017-12-06 12:00 | 49 |  | 2
| 68189 | Reparación de lamparas en recepción | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Cancelado | ELE | CO-EDI | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-07-19 15:19 |  | 2017-10-11 10:05 | 40 |  | 4
| 68234 | Reparación de paila # 13 llanta partida | CO-PLF-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-PRO | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 11131 | 41185 | 39662 | 2017-07-20 09:49 | 2017-07-20 14:30 | 2017-07-20 15:30 | 29 |  | 2
| 46291 | PARIHUELA #6 NO LEVANTA PRESION | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 15017 | 41185 | 41185 | 2017-04-03 22:37 | 2017-04-04 09:00 | 2017-04-04 09:30 |  |  | 2
| 46298 | FABRICAR MARTILLOS DE HERMETIZADOR | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 15969 | 41185 | 28263 | 2017-04-04 09:09 | 2017-04-12 14:00 | 2017-04-12 19:00 |  |  | 2
| 46313 | FABRICACION DE 3 RASTRILLOS TORO | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2017-04-12 | 2017-04-12 | 34135 | 41185 | 36695 | 2017-04-04 14:47 | 2017-04-11 11:00 | 2017-04-11 19:00 |  |  | 3
| 46314 | REPARACION DE RASTRILLO TORO Y ALARGAR DIENTES ZONA 1 | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 34135 | 41185 | 28263 | 2017-04-04 14:51 | 2017-04-06 08:00 | 2017-04-06 11:00 |  |  | 2
| 68190 | INSTALACION DE TRES SENSORES DE TEMPERATURA | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-GH | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 239 | 239 | 29310 | 2017-07-18 10:18 | 2017-07-18 12:00 | 2017-07-18 13:03 | 29 |  | 1
| 46332 | REPARACION DE MARCHA | CO-TRC-002 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 14993 | 41185 | 39662 | 2017-04-04 16:11 | 2017-04-04 15:30 | 2017-04-04 19:00 |  |  | 4
| 46197 | CAMBIO DE VALVULA LIBERADORA DE AIRE INV. C14 | CO-GH-C14 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 13586 | 239 | 13586 | 2017-04-03 12:15 | 2017-04-03 12:23 | 2017-04-03 13:23 |  |  | 1
| 46199 | INSTALAR VALVULA BARAK 2" INV C12 | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-04-03 08:00 | 2017-04-03 11:00 | 2017-04-03 11:30 |  |  | 1
| 46299 | REPARACION DE FERTILIZADORA 3 DAÑADA TIRA EL ACEITE ZON F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 36730 | 239 | 29310 | 2017-04-04 10:12 | 2017-04-04 11:00 | 2017-04-04 13:10 |  |  | 1
| 46350 | PARIHUELA #1 FALTA ACEITE EN MOTOR Y BOMBA. | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-04-04 22:33 | 2017-04-05 10:15 | 2017-04-05 10:45 |  |  | 1
| 68336 | Reparación de paila # 5 llanta partida | CO-PLF-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-PRO | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 11131 | 41185 | 39662 | 2017-07-20 10:21 | 2017-07-20 13:30 | 2017-07-20 14:30 | 29 |  | 2
| 38602 | PARIHUELA #8 TIENE UN BATIDOR TAPADO Y ESTA BOTANDO EL TAPON AMARILLO DEL FILTRO | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 15017 | 41185 | 40414 | 2017-02-13 22:22 | 2017-02-14 11:00 | 2017-02-14 12:00 |  |  | 2
| 38603 | PARIHUELA #2 SE LE REVENTO LA PIOLA | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 15017 | 41185 | 40414 | 2017-02-13 22:24 | 2017-02-14 12:00 | 2017-02-14 13:30 |  |  | 2
| 46361 | Reparacion de carro de amarre (llantas en mal estado) | CO-CDM-ZB | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-04-10 | 2017-04-17 | 15969 | 41185 | 28263 | 2017-04-05 09:11 | 2017-04-05 10:30 | 2017-04-05 12:00 | 15 |  | 2
| 50001 | Revisar falla de hidrómetro 1 de control B (no funciona) | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-04-27 12:38 | 2017-04-27 11:47 | 2017-04-27 12:47 | 17 |  | 0.5
| 50006 | REPARACION AJUSTE DE FRENOS Y REPARACION DE LUCES | CO-TRC-006 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 11131 | 41185 | 39662 | 2017-04-26 13:28 | 2017-04-26 03:00 | 2017-04-26 19:00 | 17 |  | 4
| 50007 | SOLDAR ESCALON A CARRO | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 15113 | 41185 | 36192 | 2017-04-26 13:32 | 2017-04-27 07:00 | 2017-04-27 08:00 | 17 |  | 1
| 92453 | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.D01 | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-10-21 10:02 | 2017-10-25 08:00 | 2017-10-26 15:30 | 43 |  | 14
| 64871 | PARIHUELA # 11 SIGUE APAGANDOSE, EN FILTRO SALIERON RESTOS DE O-RING | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-07-04 23:14 | 2017-07-05 11:00 | 2017-07-05 19:00 | 27 |  | 3
| 64872 | PARIHUELA #11 LE FALTA UN TORNILLO EN LA BASE DEL MOTOR | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-07-04 23:17 | 2017-07-05 10:00 | 2017-07-05 11:00 | 27 |  | 2
| 92442 | PARIHUELA #2 SE APAGA AL MENOR MOVIMIENTO Y CUESTA TRABAJO VOLVER A ENCENDERLA | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-28 | 2017-10-28 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-10-27 22:21 | 2017-10-28 15:00 | 2017-10-28 16:00 | 43 |  | 2
| 64890 | REPARAR LLANTA DAÑADA EN LA RAMPA PARA REMOLQUE DE PDS | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-07-05 09:37 | 2017-07-05 13:30 | 2017-07-05 15:30 | 27 |  | 2
| 92519 | ELABORACION DE EXCLUSA INV F 8 | CO-GH-F08-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-10-22 | 2017-10-25 | 34135 | 41185 | 35677 | 2017-10-22 11:43 | 2017-10-22 08:00 | 2017-10-25 15:00 | 43 |  | 32
| 92520 | ELABORAR EXCLUSA INV F 10 | CO-GH-F10-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-10-25 | 2017-10-28 | 34135 | 41185 | 35677 | 2017-10-22 11:47 | 2017-10-25 08:00 | 2017-10-28 12:00 | 43 |  | 40
| 92521 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS INV F 8 LADO ORIENTE | CO-GH-F08-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-10-22 | 2017-10-28 | 34135 | 41185 | 35677 | 2017-10-22 11:52 | 2017-10-25 12:30 | 2017-10-25 15:30 | 43 |  | 3
| 92522 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS INV F 8 LADO NORT PONIENTE | CO-GH-F08-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-10-22 | 2017-10-28 | 34135 | 41185 | 35677 | 2017-10-22 11:56 | 2017-10-26 14:00 | 2017-10-26 15:00 | 43 |  | 1
| 92523 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS INV F 10 LADO SUR ORIENTE | CO-GH-F10-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-10-22 | 2017-10-28 | 34135 | 41185 | 35677 | 2017-10-22 11:59 | 2017-10-28 08:00 | 2017-10-28 11:00 | 43 |  | 3
| 92454 | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.A07 | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-27 | 2017-10-28 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-10-21 10:03 | 2017-10-27 08:00 | 2017-10-28 14:00 | 43 |  | 12
| 92524 | CORTAR PUERTAS CIEGAS DE INV F-8 Y F 9 | CO-GH-F08-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 41185 | 41185 | 36695 | 2017-10-25 12:01 | 2017-10-26 16:00 | 2017-10-27 19:00 | 43 |  | 3
| 92525 | SOLDAR LOCKER T.MECANICO | CO-TLL-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 36695 | 41185 | 36695 | 2017-10-25 12:04 | 2017-10-26 14:00 | 2017-10-26 16:00 | 43 |  | 2
| 65992 | COLOCACION DE CORTINAS F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-07-08 13:04 | 2017-07-10 11:00 | 2017-07-10 13:00 | 28 |  | 2
| 65994 | COLOCACION DE CORTINAS C06 | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-07-08 13:09 | 2017-07-10 13:00 | 2017-07-10 15:00 | 28 |  | 2
| 65995 | ALINEACION DE TUTORES Y REPARACION DE ESTRUCTURA E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-08 13:13 | 2017-07-10 13:00 | 2017-07-10 15:00 | 28 |  | 3
| 65996 | ALINEACION DE TUTORES Y REPARACION DE ESTRUCTURA F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-08 13:15 | 2017-07-10 11:00 | 2017-07-10 13:00 | 28 |  | 2
| 66002 | FABRICAR 2 CASAS ABEJORROS | CO-GH-F07-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-09 | 2017-07-09 | 36192 | 41185 | 103897 | 2017-07-08 13:36 | 2017-07-09 07:30 | 2017-07-10 14:01 | 28 |  | 12
| 66003 | FABRICAR DOS PARES DE PORTERIAS PARA ALFA 11 Y F 7 | CO-GH-F07-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-09 | 2017-07-09 | 36192 | 41185 | 9729 | 2017-07-08 13:55 | 2017-07-09 15:00 | 2017-07-10 08:30 | 28 |  | 4
| 93175 | REPARAR PARIHUELA 9 | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 14993 | 41185 | 39662 | 2017-11-01 16:12 | 2017-11-03 10:00 | 2017-11-03 18:00 | 44 |  | 8
| 93137 | SOLDAR 19 ESCOBAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 38090 | 41185 | 36192 | 2017-11-01 12:10 | 2017-11-04 10:00 | 2017-11-04 12:00 | 44 |  | 2
| 93143 | REPARAR ASIENTO DE TRACTOR 3036 #10 | CO-TRC-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 11131 | 41185 | 41092 | 2017-10-31 12:27 | 2017-10-31 14:30 | 2017-10-31 18:30 | 44 |  | 2
| 93144 | REVISAR PRESION DE PARIHUELA #4 | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-11-01 07:32 | 2017-11-01 08:00 | 2017-11-01 10:00 | 44 |  | 1.5
| 93129 | REPARAR PERNO DAÑADO PDS | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 15113 | 41185 | 36695 | 2017-11-01 11:18 | 2017-11-06 07:00 | 2017-11-06 09:00 | 45 |  | 2
| 93121 | FABRICACION DE DOS PORTERIAS PARA RESGUARDO DE PERFIL POLIGRAP | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 14993 | 41185 | 31837 | 2017-11-01 10:57 | 2017-11-08 14:00 | 2017-11-08 19:00 | 45 |  | 4
| 93131 | FABRICACION DE ESCALERA MARINA EN CIBER | CO-OFI-002 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 41185 | 41185 | 28263 | 2017-10-22 11:18 | 2017-10-30 07:00 | 2017-11-01 18:53 | 44 |  | 36
| 97705 | PUERTA DAÑADA ENTRADA A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 31525 | 41185 | 34482 | 2017-11-19 18:03 | 2017-11-22 11:00 | 2017-11-22 16:00 | 47 |  | 8
| 97706 | AROS PARA TANQUES 2,5OO PARA AJITADOR SON 9 | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 31525 | 41185 | 34482 | 2017-11-19 18:05 | 2017-12-08 | 2017-12-09 11:27 | 49 |  | 12
| 97707 | COLOCAR MALLA SICLONICA SUR VALVULAS | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-MTO | 2017-11-19 | 2017-11-19 | 31525 | 41185 |  | 2017-11-19 18:06
2018-01-13 | 108754 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-13 10:00 | 2018-01-13 12:00 | 2 |  | 4
2018-01-09 | 108755 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2 |  | 2
2018-01-07 | 108756 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 43456 | 41185 | 41092 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-08 17:00 | 2018-01-08 19:00 | 2 |  | 6
2018-01-10 | 108757 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 43456 | 41185 | 41092 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-07 13:00 | 2018-01-07 19:00 | 2 |  | 4
2018-01-10 | 108758 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 43456 | 41185 | 39662 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-13 08:00 | 2018-01-13 10:00 | 2 |  | 4
2018-01-11 | 108759 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-09 | 2018-01-09 00:05 | 2 |  | 1.5
2018-01-09 | 108760 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-01-06 13:18 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2 |  | 3.5
| 108762 | MODIFICACION DEPAILA NUEVA DE 1 EJE | COL-CMU-CAT | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 41185 | 41185 | 31837 | 2018-01-03 07:19 | 2018-01-03 07:30 | 2018-01-03 19:00 | 1 |  | 11
| 108763 | CONTINUAR CON FABRICACION DE TARIMA DE PERSONAL RECOLECCION | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 36192 | 41185 | 31837 | 2018-01-03 14:24 | 2018-01-04 13:00 | 2018-01-04 19:00 | 1 |  | 4
| 108676 | DESTAPAR CESPOS DEL DRENADO | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 239 | 239 | 38441 | 2018-01-05 14:04 | 2018-01-05 16:00 | 2018-01-05 18:15 | 1 |  | 4
| 108677 | REPARACION DE 2 FUGAS 4" | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 239 | 239 | 41082 | 2018-01-05 07:49 | 2018-01-05 07:30 | 2018-01-05 10:10 | 1 |  | 2.5
| 108710 | ACORTAR TUBERIA INSTALACION MANGUERA DE CLORADORA | CO-POZ-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 15022 | 239 | 43986 | 2018-01-06 10:47 | 2018-01-08 08:00 | 2018-01-08 10:00 | 2 |  | 2
| 108764 | REPARACION DE TOLVA 1 | CO-TOL-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 36192 | 41185 | 31837 | 2018-01-04 07:28 | 2018-01-04 07:30 | 2018-01-04 12:30 | 1 |  | 4
| 108766 | CONTINUAR CON FABRICACION DE TARIMA PERSONAL DE RECOLECCION | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 36192 | 41185 | 31837 | 2018-01-05 07:15 | 2018-01-05 08:00 | 2018-01-06 19:19 | 1 |  | 24
2018-01-08 | 108768 | MP. A EXTRACTORES LATERALES TIPO "E" | CO-EXT-LAT-016 | Mant. preventivo | Cerrado sin ejecutar | ELE | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 43456 | 41185 | 43495 | 2018-01-06 14:36 |  | 2018-01-10 13:29 | 2 |  | 2
2018-01-07 | 108771 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-005 | Mant. preventivo | Cerrado sin ejecutar | ELE | CO-MTO | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 43456 | 239 | 239 | 2018-01-06 14:36 |  | 2018-01-16 11:14 | 2 |  | 1.5
2018-01-07 | 108774 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-008 | Mant. preventivo | Cerrado sin ejecutar | ELE | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 43456 | 239 | 40428 | 2018-01-06 14:36 |  | 2018-01-16 11:14 | 2 |  | 1.5
| 108705 | Rampa general sin barillas con riesgo de caida entre C-14 y D01 Nuevamente | CO-GH-C13-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 44119 | 41185 | 36695 | 2018-01-06 09:55 | 2018-01-07 07:30 | 2018-01-07 11:00 | 2 |  | 3
2018-01-08 | 108769 | MP. A EXTRACTORES SUPERIORES TIPO "E" | CO-EXT-SUP-001 | Mant. preventivo | Cerrado sin ejecutar | ELE | CO-MTO | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 43456 | 41185 | 39407 | 2018-01-06 14:36 |  | 2018-01-10 13:29 | 2 |  | 2
2018-01-07 | 108772 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-006 | Mant. preventivo | Cerrado sin ejecutar | ELE | CO-MTO | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 43456 | 239 | 239 | 2018-01-06 14:36 |  | 2018-01-16 11:14 | 2 |  | 1.5
| 108678 | REPARACION DE FUGA 3" | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 239 | 239 | 38441 | 2018-01-05 08:00 | 2018-01-05 11:30 | 2018-01-05 13:15 | 1 |  | 1.5
| 108679 | HABILITAR 2 TINACOS PARA REGAR CALLES | COL-HID-SER | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 239 | 239 | 41082 | 2018-01-05 14:08 | 2018-01-05 15:00 | 2018-01-05 18:10 | 1 |  | 3
| 108708 | CANALIZACION DE TUBERIA 6" PARA DRENADO | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-04 | 2018-01-06 | 239 | 239 | 103897 | 2018-01-04 10:33 | 2018-01-04 07:30 | 2018-01-08 18:28 | 1 |  | 90
2018-01-09 | 108721 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-016 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 43456 | 41185 | 43270 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-07 09:00 | 2018-01-07 11:00 | 2 |  | 2
2018-01-09 | 108722 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-017 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 43456 | 41185 | 43495 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-09 10:00 | 2018-01-09 12:00 | 2 |  | 2
2018-01-09 | 108723 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-018 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 43456 | 41185 | 39407 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-11 16:00 | 2018-01-11 18:00 | 2 |  | 2
2018-01-09 | 108724 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 43456 | 239 | 38477 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-10 10:59 | 2018-01-10 11:29 | 2 |  | 3
2018-01-10 | 108725 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 43456 | 41185 | 9797 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-08 13:30 | 2018-01-08 15:00 | 2 |  | 2
2018-01-10 | 108726 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 43456 | 41185 | 35677 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-09 12:30 | 2018-01-09 15:00 | 2 |  | 2
2018-01-10 | 108727 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 43456 | 41185 | 9797 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-10 10:00 | 2018-01-10 12:30 | 2 |  | 2
2018-01-13 | 108728 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 43456 | 239 | 43986 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-10 15:30 | 2018-01-10 17:00 | 2 |  | 1.5
| 108713 | ELABORACION DE BOLLA Y LIMPIEZA DE TERRENO LADO DEL CONSULTORIO MEDICO | CO-CON-001 | Mant. Infraestructura | Terminado | CIV | CO-EDI | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 39101 | 41185 | 35677 | 2018-01-04 08:30 | 2018-01-04 11:00 | 2018-01-05 15:00 | 1 |  | 24
2018-01-13 | 108729 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 43456 | 239 | 43986 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-10 17:00 | 2018-01-10 18:30 | 2 |  | 1.5
2018-01-10 | 108730 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZC | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-07 | 2018-01-13 | 43456 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-07 07:30 | 2018-01-11 12:30 | 2 |  | 22
| 111908 | 2 AGUILONES PARA PARIHUELAS #01 | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 35802 | 41185 |  | 2018-01-19 21:02
2018-01-26 | 111945 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-20 09:56 |  |  | 4 |  | 2
2018-01-27 | 111946 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 43456 | 103885 | 43869 | 2018-01-20 09:56 |  |  | 4 |  | 1
| 111856 | Cambio de valvulas de alivio de Rebombeo | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 239 | 239 | 38477 | 2018-01-19 14:21 | 2018-01-23 17:00 | 2018-01-23 19:00 | 4 |  | 16
2018-01-23 | 111947 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-20 09:56 |  |  | 4 |  | 1
2018-01-22 | 111948 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-24 07:30 | 2018-01-24 13:30 | 4 |  | 8
2018-01-26 | 111949 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-23 09:00 | 2018-01-23 13:00 | 4 |  | 5
2018-01-22 | 111950 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-25 07:30 | 2018-01-25 08:30 | 4 |  | 8
2018-01-22 | 111951 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 43456 | 239 | 13586 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-25 08:00 | 2018-01-25 14:00 | 4 |  | 8
2018-01-26 | 111952 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 43456 | 239 | 13586 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-23 08:00 | 2018-01-23 12:00 | 4 |  | 5
2018-01-25 | 111953 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 43456 | 41185 | 43495 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-22 16:00 | 2018-01-22 18:00 | 4 |  | 2
2018-01-21 | 111954 | MP. A DESARENADOR TIPO "A" | CO-DES-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 43456 | 239 | 38477 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-24 08:00 | 2018-01-24 08:30 | 4 |  | 0.5
| 111864 | SOLDAR GUARDA-FANGOS DE TRACTOR 790 #5 | CO-TRC-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 11131 | 41185 | 42312 | 2018-01-19 08:04 | 2018-01-19 08:00 | 2018-01-19 11:00 | 3 |  | 2
| 111865 | COLOCAR TIRON Y RETIRAR PUNTOS DE SUJECION DE TRACTOR 5076 #20 | CO-TRC-020 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 41185 | 41185 | 39662 | 2018-01-19 07:07 | 2018-01-19 10:00 | 2018-01-19 12:00 | 3 |  | 2
2018-01-21 | 111955 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Ejecutado | ELE | CO-MTO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 43456 | 239 | 41082 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-25 16:00 | 2018-01-25 19:00 | 4 |  | 3
2018-01-25 | 111956 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-022 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 43456 | 41185 | 41092 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-23 15:00 | 2018-01-23 19:00 | 4 |  | 2
2018-01-25 | 111957 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-023 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-21 08:00 | 2018-01-21 10:00 | 4 |  | 2
2018-01-25 | 111958 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-024 | Mant. preventivo | Ejecutado | SOL | CO-PRO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-25 15:00 | 2018-01-25 17:02 | 4 |  | 2
2018-01-27 | 111959 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 43456 | 239 | 38441 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-25 15:00 | 2018-01-25 18:00 | 4 |  | 3
2018-01-27 | 111960 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-23 10:00 | 2018-01-23 11:30 | 4 |  | 1.5
2018-01-26 | 111961 | MP. A BAÑO Y BODEGA TIPO "F" | CO-SAN-009 | Mant. preventivo | Programada | FON | CO-EDI | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 43456 | 41185 | 35677 | 2018-01-20 09:56 |  |  | 4 |  | 2
2018-01-26 | 111962 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-003 | Mant. preventivo | Ejecutado | FON | CO-EDI | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 43456 | 41185 | 35677 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-25 07:30 | 2018-01-25 08:30 | 4 |  | 2
2018-01-25 | 111963 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "F" | CO-TRA-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 43456 | 239 | 43986 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-24 08:00 | 2018-01-24 13:00 | 4 |  | 2
2018-01-21 | 111964 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 43456 | 41185 | 41092 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-22 16:00 | 2018-01-22 19:00 | 4 |  | 6
2018-01-24 | 111965 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 43456 | 41185 | 41092 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-21 14:00 | 2018-01-21 19:00 | 4 |  | 4
2018-01-24 | 111966 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5090 TIPO "B" | CO-TRC-016 | Mant. preventivo | Ejecutado | MECA | CO-PRO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 43456 | 41185 | 39662 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-25 17:00 | 2018-01-25 19:00 | 4 |  | 4
2018-01-25 | 111967 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 43456 | 41185 | 39662 | 2018-01-20 09:56 |  |  | 4 |  | 1.5
| 111931 | REEMPLAZAR LLANTAS DELANTERAS DE TRACTOR 790 #5 | CO-TRC-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 41185 | 41185 | 39662 | 2018-01-20 09:19 | 2018-01-20 13:00 | 2018-01-20 15:00 | 3 |  | 2
2018-01-21 | 111968 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-018 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-GH | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 43456 | 41185 | 39407 | 2018-01-20 10:02 |  |  | 4 |  | 2
| 111972 | Soldadura de carrito de acarreo de plantula | C0-CMU-CAP | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 38850 | 41185 | 34482 | 2018-01-20 10:52 | 2018-01-22 | 2018-01-22 09:04 | 4 |  | 1
| 111973 | REPARACION DE FUGA 4" | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 239 | 239 | 107547 | 2018-01-20 07:30 | 2018-01-20 08:00 | 2018-01-20 10:10 | 3 |  | 2
| 111981 | APOYO EN RECOLECCION DE BIROIDE | CO-PER-001 | Mant. Infraestructura | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 41185 | 41185 | 35677 | 2018-01-19 07:10 | 2018-01-19 09:30 | 2018-01-19 14:00 | 3 |  | 11
| 111983 | DESMANTELAR EXCLUSA DEL F 7 | CO-GH-F07-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 36192 | 41185 | 11861 | 2018-01-19 07:15 | 2018-01-19 07:30 | 2018-01-20 13:20 | 3 |  | 25
| 111987 | SOLDAR Y REFORZAR ESCALERA, LAMINA LATERAL DE CALANDRIA PDS | CO-TRA-PER-005 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | SOL | CO-PRO | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 15113 | 41185 |  | 2018-01-20 13:36
| 111861 | INSTALACION DE CONTACTO PARA MAQUINA DE CORTAR | COL | Correctivo planeado | Terminado | ELE | * | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 41185 | 41185 | 39407 | 2018-01-19 07:55 | 2018-01-19 10:00 | 2018-01-19 13:00 | 3 |  | 2
| 111929 | REVISAR Y REPARAR MANGUERA DE DIESEL Y MARCHA DE TRACTOR PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 15113 | 41185 | 39662 | 2018-01-20 07:49 | 2018-01-20 08:00 | 2018-01-20 11:00 | 3 |  | 2
| 111988 | ARMAR 5 CARRETILLAS PARA PDS | COL-HEM | Correctivo de emergencia | Cancelado | MECA | CO-MTO | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 15113 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-01-20 13:38 |  | 2018-01-20 13:59 | 3 |  | 1
| 111984 | HABILITAR TARJA PARA COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 36192 | 41185 | 35677 | 2018-01-20 07:15 | 2018-01-20 08:30 | 2018-01-20 13:15 | 3 |  | 10
| 111850 | Canalizacion tuberia de fertilizante de los netajet 1,2,3 de la zona D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 239 | 239 | 13586 | 2018-01-19 13:55 |  |  | 7 |  | 64
2018-01-21 | 111970 | MP. A PAILA DE VIVERO TIPO "D" | CO-PLP-003 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 43456 | 41185 | 39662 | 2018-01-20 10:02 |  |  | 4 |  | 2
| 111932 | LIMPIAR TIRADERO DE ACEITE DE CUATRIMOTO #1 | CO-CUA-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 41185 | 41185 | 39662 | 2018-01-20 08:23 | 2018-01-20 11:00 | 2018-01-20 12:01 | 3 |  | 1
| 111907 | 2 AGUILONES PARA PARIHUELA #03 | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 35802 | 41185 |  | 2018-01-19 20:58
2018-01-21 | 111969 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 43456 | 41185 | 43270 | 2018-01-20 10:02 | 2018-01-22 08:00 | 2018-01-22 10:00 | 4 |  | 2
| 112003 | FLECHA DE MEZCLADOR DAÑADA | COL-HID-SDR-ZGN-ADM | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 31525 | 239 | 12759 | 2018-01-19 08:33 | 2018-01-19 10:00 | 2018-01-19 12:00 | 3 |  | 2
| 112006 | CABLE EXPUESTO A EQUIPO DE RIEGO | CO-COR-ZC-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-FER | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 31525 | 239 | 12759 | 2018-01-20 08:36 | 2018-01-20 09:00 | 2018-01-20 11:00 | 3 |  | 2
| 111914 | CAMBIO DE BOQUILLAS 3 DOBLES Y 2 SENCILLAS PARIHUELA #05 | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-19 21:39 | 2018-01-24 12:00 | 2018-01-24 12:15 | 4 |  | 1
| 111919 | CAMBIO DE BOQUILLAS 5 DOBLES Y 4 SENCILLAS PARIHUELA #12 | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-19 21:59 | 2018-01-24 09:00 | 2018-01-24 10:00 | 4 |  | 1
| 111920 | CAMBIO DE BOQUILLAS 3 DOBLES Y 4 SENCILLAS PARIHUELA #02 | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-19 22:05 | 2018-01-24 10:00 | 2018-01-24 11:00 | 4 |  | 1
| 111921 | PARIHUELA #4 SE LE DESOLDO EL ACELERADOR. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Cancelado | MECA | CO-FUM | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 15017 | 41185 | 31837 | 2018-01-19 22:11 |  | 2018-01-22 11:01 | 3 |  | 2
| 111859 | Reparación de manguera del tanque tres en control delta | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 9863 | 239 | 38441 | 2018-01-19 11:00 | 2018-01-19 11:00 | 2018-01-19 12:30 | 3 |  | 1.5
2018-01-23 | 111933 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-022 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 43456 | 41185 | 43270 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-21 16:00 | 2018-01-21 18:00 | 4 |  | 2
2018-01-23 | 111934 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-023 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 43456 | 41185 | 43495 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-23 10:00 | 2018-01-23 12:00 | 4 |  | 2
2018-01-23 | 111935 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-024 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-EDI | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 43456 | 41185 | 39407 | 2018-01-20 09:56 |  |  | 4 |  | 2
2018-01-24 | 111936 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZF | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 43456 | 41185 | 9797 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-22 13:30 | 2018-01-22 15:00 | 4 |  | 2
2018-01-24 | 111937 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGN | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 43456 | 41185 | 35677 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-23 13:00 | 2018-01-23 14:30 | 4 |  | 2
| 25470 | REPARACION A ESTRUCTURA O CARCASA | CO-COR-ZGS-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 42521 | 239 | 13586 | 2016-11-07 15:01 | 2017-12-12 09:00 | 2017-12-12 11:00 | 50 | FALTA-MATERIAL | 8
| 25471 | COLOCAR PLASTICO EN CARA NORTE DE CONTROL A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-MTO | 2016-11-09 | 2016-11-18 | 31525 | 14993 | 10034 | 2016-11-07 15:05 | 2016-11-18 08:00 | 2016-11-18 11:00 |  |  | 4
| 25472 | RETIRAR LETRERO EN LAMINA OBSOLETO DE SEÑALIZACION EN CONTROL A, DESPIJAR | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2016-12-27 | 2016-12-30 | 31525 | 41185 | 41185 | 2016-11-07 15:07 | 2016-12-17 07:00 | 2016-12-17 15:00 |  |  | 8
| 25473 | HABILITAR MANGUERAS DE NIVEL | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-18 | 2017-12-21 | 42521 | 239 | 13586 | 2016-11-07 15:10 | 2017-12-21 07:30 | 2017-12-21 15:00 | 51 | FALTA-MATERIAL | 16
| 25474 | INSTALACION DE LUMINARIA | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 42521 | 239 | 41082 | 2016-11-07 15:16 | 2017-11-15 08:00 | 2017-11-17 18:10 | 47 | FALTA-MATERIAL | 8
| 25386 | SOLDAR CABO A CABEZA DE MARTILLO | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 37126 | 41185 |  | 2016-11-07 10:40 | 2016-11-14 09:00 | 2016-11-14 10:00 |  |  | 1
2016-11-12 | 25399 | MP. A CISTERNAS TIPO "B" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 239 | 239 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-09 17:35 | 2016-11-09 17:35 |  |  | 3
2016-11-12 | 25400 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 239 | 239 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-09 17:37 | 2016-11-09 17:37 |  |  | 3
2016-11-12 | 25401 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 239 | 239 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-07 | 2016-11-07 11:00 |  |  | 4
2016-11-12 | 25402 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-11-06 | 2016-11-12 | 239 | 239 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-07 11:02 | 2016-11-07 11:02 |  |  | 5
2016-11-12 | 25403 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 239 | 239 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-10 11:03 | 2016-11-10 11:03 |  |  | 4
2016-11-12 | 25404 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CUATRIMOTO HONDA | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-06 | 2016-11-12 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-09 15:00 | 2016-11-09 17:55 |  |  | 3.5
2016-11-12 | 25405 | MP. A GENERADORES TIPO "A" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 239 | 239 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-10 | 2016-11-10 18:02 |  |  | 3
2016-11-12 | 25406 | MP. A GENERADORES TIPO "A" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 239 | 239 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-10 18:03 | 2016-11-10 18:03 |  |  | 3
2016-11-12 | 25407 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-031 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2016-11-06 | 2016-11-12 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-07 11:00 | 2016-11-09 10:30 | 2016-11-09 12:09 |  |  | 2
| 25424 | REEMPLAZO DE BOMBA DAÑADA | CO-BMU-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 239 | 239 |  | 2016-11-07 11:10 | 2016-11-07 | 2016-11-07 11:28 |  |  | 4
| 24552 | FUGA ARCO 7 | CO-GH-G05 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 31525 | 239 |  | 2016-11-01 19:05 | 2016-11-01 | 2016-11-01 19:28 |  |  | 4
| 24554 | FUGA INTERNA 3" | CO-GH-C09 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 9863 | 40428 |  | 2016-11-01 19:10 | 2016-11-01 | 2016-11-01 19:28 |  |  | 6
| 24555 | Cambio de bomba netajet zona B | CO-COR-ZB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 31525 | 239 |  | 2016-11-01 19:15 | 2016-11-01 | 2016-11-01 19:28 |  |  | 10
2017-10-22 | 90714 | MP. A TRACTOR MASSEY FERGUSON 375 TIPO "D" | CO-TRC-014 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-28 | 2017-10-28 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-28 12:00 | 2017-10-28 14:00 | 43 |  | 6
2017-10-25 | 90715 | MP. A TRACTOR MASSEY FERGUSON 375 TIPO "B" | CO-TRC-014 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-28 14:00 | 2017-10-28 19:00 | 43 |  | 4
2017-10-26 | 90716 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-27 08:00 | 2017-10-27 10:15 | 43 |  | 1.5
| 90718 | AFINAR TERRENO SACAR NIVELES ARMAR CIMBRA F 12 | CO-GH-F12-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-10-15 | 2017-10-21 | 14979 | 41185 | 35677 | 2017-10-15 08:41 | 2017-10-16 13:00 | 2017-10-17 11:00 | 42 |  | 5
| 90719 | REALIZAR RAMPAS DE NUEVA EXCLUSA IN F 12 | CO-GH-F12-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-10-15 | 2017-10-21 | 14979 | 41185 | 35677 | 2017-10-15 08:44 | 2017-10-17 08:00 | 2017-10-17 13:00 | 42 |  | 5
| 90720 | COLOCAR CASA DE ABEJORROS F -12 | CO-GH-F12-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-10-15 | 2017-10-21 | 14979 | 41185 | 35677 | 2017-10-15 08:49 | 2017-10-18 11:00 | 2017-10-18 13:00 | 42 |  | 2
| 90721 | COLOCAR CASA DE ABEJORROS F 12 | CO-GH-F12-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-10-15 | 2017-10-21 | 14979 | 41185 | 35677 | 2017-10-15 08:52 | 2017-10-22 08:00 | 2017-10-22 10:00 | 42 |  | 5
| 90722 | COLOCAR CASA DE ABEJORROS F12 | CO-GH-F12-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-10-15 | 2017-10-21 | 14979 | 41185 | 35677 | 2017-10-15 08:55 | 2017-10-22 10:00 | 2017-10-22 12:00 | 42 |  | 2
| 24460 | REVICION DE LLANTA DELANTERA | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 37126 | 39405 |  | 2016-11-01 09:58 | 2016-11-01 10:30 | 2016-11-01 12:19 |  |  | 1
| 90672 | INSTALAR LUZ ELÉCTRICA EN BODEGA DE FUMIGACIÓN | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-FUM | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 15017 | 41185 | 43495 | 2017-10-20 22:00 | 2017-11-14 12:00 | 2017-11-14 14:00 | 46 |  | 3
| 90673 | CARRO DE TRAMPEO BAJO TIENE LAS LLANTAS DAÑADAS. | COL-FUM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 15017 | 41185 | 42312 | 2017-10-20 22:10 | 2017-10-23 11:00 | 2017-10-23 14:00 | 43 |  | 2.5
| 90674 | ESTACIONAMIENTO DE PARIHUELAS TIENE UN PLÁSTICO DESPRENDIDO. | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Cancelado | PLA | CO-FUM | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 15017 | 14993 | 14993 | 2017-10-20 22:14 |  | 2017-10-21 13:36 | 42 |  | 2
2017-10-28 | 90686 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-22 08:00 | 2017-10-22 09:25 | 43 |  | 1.5
2017-10-25 | 90687 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-26 10:00 | 2017-10-26 11:20 | 43 |  | 2
2017-10-28 | 90688 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-26 08:00 | 2017-10-26 09:20 | 43 |  | 1.5
2017-10-22 | 90689 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-22 08:00 | 2017-10-22 16:07 | 43 |  | 4
2017-10-28 | 90690 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-22 10:00 | 2017-10-22 11:00 | 43 |  | 1
2017-10-24 | 90691 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-23 09:00 | 2017-10-23 10:01 | 43 |  | 1
2017-10-22 | 90692 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-25 10:00 | 2017-10-25 11:00 | 43 |  | 1
2017-10-27 | 90693 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-25 11:00 | 2017-10-25 15:30 | 43 |  | 5
2017-10-22 | 90694 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-26 09:00 | 2017-10-26 10:00 | 43 |  | 1
2017-10-27 | 90695 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-26 10:30 | 2017-10-26 15:00 | 43 |  | 5
2017-10-26 | 90696 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-27 08:00 | 2017-10-27 10:05 | 43 |  | 2
2017-10-24 | 90697 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-24 17:00 | 2017-10-24 19:00 | 43 |  | 3.5
| 97677 | SOLDAR PUNTA PARTE FRONTAL DE LA PALA DE TRACTOR PDS (BONO) | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-11-19 | 2017-11-19 | 15113 | 41185 | 36695 | 2017-11-18 13:21 | 2017-11-19 07:00 | 2017-11-19 09:00 | 47 |  | 4
| 97678 | Reparación de trampa de insectronic A-09 | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-11-18 13:49 | 2017-11-21 12:00 | 2017-11-21 14:00 | 47 |  | 2
| 97659 | FABRICAR 15 PERNOS PARA PAILAS | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-11-26 | 2017-11-26 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-11-18 08:48 | 2017-11-26 08:00 | 2017-11-26 10:00 | 48 |  | 2
| 97660 | Fabricar perno con cadena y soldarlo en cada sanitizante | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 11131 | 41185 | 34482 | 2017-11-18 08:50 | 2017-11-29 | 2017-11-30 17:35 | 48 |  | 12
| 97663 | LIMPIEZA DE PLATAFORMA INV.G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-11-17 09:58 | 2017-11-21 07:00 | 2017-11-22 14:30 | 47 |  | 140
| 97665 | DRENAR LINEAS DE RIEGO INV.B01 | CO-GH-BO1 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-11-17 10:00 | 2017-11-18 07:00 | 2017-11-18 10:00 | 46 |  | 18
| 97666 | DERRIBAR INV.B01 | CO-GH-BO1 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-11-17 10:01 | 2017-11-18 07:00 | 2017-11-18 13:00 | 46 |  | 66
| 97669 | REVISAR Y REPARAR HIDRAHULICOS DE TOLVA (NUEVA) | CO-TOL-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 15113 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2017-11-18 11:13 | 2017-11-18 11:00 | 2017-11-18 15:00 | 47 |  | 3
| 24507 | FUGA PASILLO NORTE INVERNADERO D12 | CO-GH-D12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 36730 | 239 |  | 2016-11-01 13:37 | 2016-11-01 | 2016-11-01 19:31 |  |  | 2
| 24510 | FUGA EN PASILLO INVERNADERO E09 PERIFERIA NORTE | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 36730 | 239 |  | 2016-11-01 13:41 | 2016-11-01 | 2016-11-01 19:32 |  |  | 2
| 24511 | REPARACION DE FERTILIZADORA SHAJAK TIENE FUGA | CO-COR-ZE-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 36730 | 239 |  | 2016-11-01 13:42 | 2016-11-01 13:58 | 2016-11-01 13:58 |  |  | 0.5
| 24513 | REACOMODO DE TARJA (DE LA G NORTE ALA DELTA )PARA ANALISIS DE MUESTRAS DE RIEGO | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-MTO | 2016-12-26 | 2016-12-30 | 36730 | 41185 | 11861 | 2016-11-01 13:51 | 2017-03-27 07:30 | 2017-03-27 13:30 |  |  | 8
| 24514 | cambio de baleros a los carros de cosecha #47 #153 #88 #109 #59 #23 #25 | CO-CDC-ZD | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-GH | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 38090 | 41185 | 41185 | 2016-11-01 14:56 | 2016-12-02 07:00 | 2016-12-05 12:14 |  |  | 32
2017-10-22 | 90698 | MP. A GENERADOR TIPO "E" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-26 11:00 | 2017-10-26 12:30 | 43 |  | 1.5
2017-10-27 | 90699 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-26 08:00 | 2017-10-26 11:00 | 43 |  | 3
2017-10-24 | 90700 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-24 08:00 | 2017-10-24 10:00 | 43 |  | 2
2017-10-26 | 90701 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-031 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-24 09:00 | 2017-10-24 11:00 | 43 |  | 2
2017-10-26 | 90702 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-032 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-23 08:00 | 2017-10-23 11:00 | 43 |  | 2
2017-10-26 | 90703 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-033 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-23 14:00 | 2017-10-23 16:00 | 43 |  | 2
2017-10-28 | 90704 | MP. A POZO TIPO "B" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-26 08:00 | 2017-10-26 08:25 | 43 |  | 0.5
2017-10-28 | 90705 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-25 08:30 | 2017-10-25 12:05 | 43 |  | 3
2017-10-28 | 90706 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-26 11:00 | 2017-10-26 17:44 | 43 |  | 1.5
2017-10-24 | 90707 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-28 12:30 | 2017-10-28 13:30 | 43 |  | 3
2017-10-27 | 90708 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-26 17:30 | 2017-10-26 18:30 | 43 |  | 2
2017-10-28 | 90709 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-25 08:00 | 2017-10-25 13:17 | 43 |  | 4
2017-10-23 | 90710 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "F" | CO-TRA-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-27 11:00 | 2017-10-27 12:00 | 43 |  | 2
2017-10-22 | 90711 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-27 08:00 | 2017-10-27 10:20 | 43 |  | 1
2017-10-22 | 90712 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-010 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-23 | 2017-10-23 13:15 | 43 |  | 1
2017-10-25 | 90713 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-30 08:00 | 2017-10-30 11:49 | 43 |  | 4
2017-10-24 | 90677 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-019 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-23 16:00 | 2017-10-23 18:00 | 43 |  | 2
2017-10-24 | 90678 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-020 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-24 08:00 | 2017-10-24 10:00 | 43 |  | 2
2017-10-24 | 90679 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-021 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-26 08:00 | 2017-10-26 10:00 | 43 |  | 2
2017-10-24 | 90680 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-25 14:00 | 2017-10-25 16:25 | 43 |  | 3
2017-10-25 | 90681 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-10-21 09:38 | 2017-11-09 17:30 | 2017-11-09 18:30 | 43 |  | 2
2017-10-25 | 90682 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-10-21 09:38 | 2017-11-07 17:00 | 2017-11-07 18:00 | 43 |  | 2
2017-10-25 | 90683 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-22 10:00 | 2017-10-22 11:23 | 43 |  | 2
2017-10-28 | 90684 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-22 08:00 | 2017-10-22 09:28 | 43 |  | 1.5
2017-10-25 | 90685 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-10-21 09:38 | 2017-10-22 09:30 | 2017-10-22 10:46 | 43 |  | 2
| 96558 | Revisión de válvula sostenedora de presión Inv. C03 | COL-GH-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-11-16 11:50 | 2017-11-17 07:00 | 2017-11-17 08:00 | 46 |  | 2
| 96566 | LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-11-19 | 2017-11-19 | 239 | 239 | 38477 | 2017-11-16 12:28 | 2017-11-19 07:00 | 2017-11-19 10:49 | 47 |  | 4
| 96307 | Canbiar jabonera baños delta | CO-SAN-003 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-11-14 14:37 | 2017-12-08 13:00 | 2017-12-08 14:03 | 49 |  | 1
2016-12-24 | 29938 | MP. A BOMBAS TIPO "B" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-18 | 2016-12-24 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-19 13:09 | 2016-12-23 | 2016-12-23 10:13 |  |  | 1.5
2016-12-24 | 29939 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-18 | 2016-12-23 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-19 13:09 | 2016-12-23 | 2016-12-23 10:16 | 51 | FALTA-MO | 1.5
2016-12-24 | 29940 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-18 | 2016-12-24 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-19 13:09 | 2016-12-22 | 2016-12-23 18:05 |  |  | 4.5
2016-12-24 | 29952 | MP. A TRACTORES JOHNDEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-18 | 2016-12-24 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-19 13:09 | 2016-12-24 09:00 | 2016-12-24 11:00 |  |  | 2
2016-12-24 | 29953 | MP. A TRACTORES JOHNDEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-18 | 2016-12-24 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-19 13:09 | 2016-12-20 08:00 | 2016-12-20 09:48 |  |  | 2.5
| 30004 | TARDA MUCHO EN ARRANCAR | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-18 | 2016-12-18 | 42521 | 41185 | 41185 | 2016-12-17 08:12 | 2016-12-18 15:00 | 2016-12-18 17:00 |  |  | 3
| 97708 | PERCHERO PARA MATERIAL LIMPIEZA | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 31525 | 41185 | 34482 | 2017-11-19 18:09 | 2017-11-22 07:00 | 2017-11-22 11:00 | 47 |  | 6
| 97709 | RETIRAR TANQUE QUE DEJARON EN A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-02 | 2017-12-02 | 31525 | 239 | 40428 | 2017-11-19 18:10 | 2017-12-04 08:00 | 2017-12-04 08:30 | 48 |  | 1
| 97710 | MEDIO VIAJE DE SELLO AREA VALVULAS | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-MTO | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 31525 | 15113 | 9629 | 2017-11-19 18:11 | 2017-11-22 09:00 | 2017-11-22 11:00 | 52 |  | 25
| 97384 | REVISAR Y REPARAR PEDAL DEL CLOUTHS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-11-17 10:33 | 2017-11-17 11:00 | 2017-11-17 15:00 | 46 |  | 4
| 97386 | REPARAR 2 PEDALES DE COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 15099 | 41185 | 35677 | 2017-11-17 11:46 | 2017-11-17 12:00 | 2017-11-17 13:00 | 46 |  | 1
| 103166 | REPARAR FUGA DE SANITIZANTE 25 Y MODIFICACION DE CHAROLA | CO-CSA-025 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 11131 | 41185 | 34482 | 2017-12-14 07:02 | 2017-12-14 07:00 | 2017-12-14 19:00 | 50 |  | 12
| 103167 | MONTAR LLANTAS Y REVISAR PAILA 3 | CO-PLF-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 11131 | 41185 | 41092 | 2017-12-14 07:09 | 2017-12-14 08:00 | 2017-12-14 10:00 | 50 |  | 3
| 103168 | REPARACION DE CARROS DE COSECHA NO ENTRA LA CAJA VERDE | CO-CAA-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 11131 | 41185 | 36695 | 2017-12-14 07:13 | 2017-12-14 09:30 | 2017-12-14 11:30 | 50 |  | 2
| 103187 | CANALIZACION DE TUBERIA PVC EN TANQUES Y MEZCLADORES | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 239 | 239 | 103593 | 2017-12-13 08:02 | 2017-12-13 07:30 | 2017-12-13 14:40 | 50 |  | 14
2016-12-31 | 30857 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "D" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2016-12-25 | 2016-12-31 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-28 13:13 | 2016-12-26 08:31 | 2016-12-30 08:31 |  |  | 3
| 103163 | CONTINUACION DE TARIMA RECOLECCION | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 15091 | 41185 | 9729 | 2017-12-13 07:15 | 2017-12-13 07:00 | 2017-12-14 19:00 | 50 |  | 20
| 103165 | REVICION DEL AGUILON DE COMPOSTA | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-12-13 07:15 | 2017-12-13 17:00 | 2017-12-13 18:00 | 50 |  | 1
| 103182 | CANALIZACION Y CONEXION DE CONTROL DE MEZCLADORES | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-12 | 2017-12-14 | 239 | 239 | 40428 | 2017-12-12 08:25 | 2017-12-12 07:30 | 2017-12-13 18:39 | 50 |  | 70
| 30897 | CAMBIO DE TAZA DE BAÑO | CO-SAN-002 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 41185 | 41185 | 9797 | 2016-12-27 09:00 | 2016-12-28 08:00 | 2016-12-28 09:30 |  |  | 2
| 30908 | SE REVENTO LA PIOLA Y LA TAPA DE VASO DE ACEITE NO SELLA. | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-12-28 21:34 | 2017-01-10 11:00 | 2017-01-10 13:00 |  |  | 4
| 30909 | PARIHUELA #8 HA COMENZADO HA HACER UN RUIDO EXTRAÑO. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 15017 | 41185 | 39405 | 2016-12-28 21:40 | 2017-01-13 07:30 | 2017-01-13 10:30 |  |  | 3
| 30910 | COLOCACION DE TOMA DE AGUA A UN COSTADO DE LA ENTRADA DEL INVERNADERO C11 | CO-GH-C11 | Eventos únicos | Terminado | HID | CO-GH | 2017-04-19 | 2017-04-21 | 15017 | 239 | 29310 | 2016-12-28 21:50 | 2017-04-19 11:30 | 2017-04-19 19:30 | 16 |  | 8
| 96298 | hacer cajones para jaula de recoleccion | COL | Correctivo planeado | Rechazado | MECA | * | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 38090 | 41185 |  | 2017-11-14 13:19 |  | 2018-01-15 09:46
| 96387 | PARIHUELA #4 TIENE DAÑADOS LOS VALEROS DE UNA LLANTA. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 31860 | 41185 |  | 2017-11-14 22:28 |  | 2017-11-15 08:23
| 96388 | PARIHUELA #2 SE LE REVENTÓ LA PIOLA. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 31860 | 41185 | 43869 | 2017-11-14 22:44 | 2017-11-15 12:00 | 2017-11-15 13:00 | 46 |  | 1
| 97388 | TIRAR BASURA INV.G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-11-17 12:58 | 2017-11-17 10:00 | 2017-11-17 18:00 | 46 |  | 30
| 103172 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO #25 | CO-ACO-025 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 15099 | 41185 | 43495 | 2017-12-13 07:45 | 2017-12-13 07:00 | 2017-12-13 10:00 | 50 |  | 4
| 35150 | JAULA DE CONTENCION PARA COSTALES OBSOLETOS | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 36730 | 41185 | 36695 | 2017-01-31 12:52 | 2017-02-01 08:00 | 2017-02-01 09:00 |  |  | 2
| 64432 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION D-03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 15113 | 15113 | 39236 | 2017-07-01 12:34 | 2017-07-04 07:30 | 2017-07-04 15:00 | 27 |  | 3.5
| 64433 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION E-09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 15113 | 15113 | 39236 | 2017-07-01 12:36 | 2017-07-04 07:30 | 2017-07-04 15:00 | 27 |  | 3.5
| 64434 | TIRAR BASURA DE INVERNADERO B-07 | CO-GH-BO7 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-01 12:39 | 2017-07-04 07:30 | 2017-07-04 13:00 | 27 |  | 7
| 64435 | REPARAR LLANTA DELANTERA DAÑADA DE RETRO | COL-MPE-RET | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-07-01 12:45 | 2017-07-01 12:00 | 2017-07-01 13:00 | 26 |  | 2
2017-07-08 | 64456 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-06 08:00 | 2017-07-06 09:29 | 27 |  | 1.5
2017-07-02 | 64457 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-02 | 2017-07-02 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-02 07:30 | 2017-07-02 12:00 | 27 |  | 4
2017-07-03 | 64458 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-05 08:00 | 2017-07-05 12:10 | 27 |  | 4.5
| 35178 | REPARA ION DE FUGA EN MANIFUL PLC 1 VALVULA DE ALIVIO | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 239 | 239 | 29310 | 2017-01-31 16:03 | 2017-01-31 16:10 | 2017-01-31 18:00 |  |  | 2
| 35197 | PARIHUELA DE BUSAN TIENE DESOLDADA LA BASE PARA CONOS DE PREVENCION. | CO-PRH-002 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 31860 | 41185 | 40414 | 2017-02-01 10:00 | 2017-02-02 08:00 | 2017-02-02 09:00 |  |  | 2
| 35198 | ESTACION DE EMERGENCIA TIENE DAÑADA UNA LLANTA, RIN ESTA MUY OXIDADO Y SE QUEBRO | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 31860 | 41185 | 40414 | 2017-02-01 10:04 | 2017-02-02 12:00 | 2017-02-02 14:00 |  |  | 2
| 64372 | PARIHUELA #3 EL ACEITE DEL VASO DE LA BOMBA PRESENTA COLOR EXTRAÑO. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-02 | 2017-07-02 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-06-30 23:03 | 2017-07-01 14:00 | 2017-07-01 17:00 | 27 |  | 2
| 64436 | PREPARACION NORMAL DE INVERNADERO C-13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-07-01 12:49 | 2017-07-04 13:00 | 2017-07-05 15:00 | 27 |  | 14
2017-07-03 | 64443 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-03 08:00 | 2017-07-03 09:11 | 27 |  | 2
2017-07-03 | 64444 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-04 09:00 | 2017-07-04 11:30 | 27 |  | 2
2017-07-03 | 64445 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-04 11:30 | 2017-07-04 13:30 | 27 |  | 2
2017-07-04 | 64446 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-04 08:00 | 2017-07-04 10:40 | 27 |  | 3
2017-07-05 | 64447 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-08 08:00 | 2017-07-08 10:00 | 27 |  | 2
| 64424 | SUBIR MATERIAL A BASURERO Y ACOMODAR PLATAFORMA | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-MTO | 2017-07-02 | 2017-07-02 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-01 11:57 | 2017-07-02 15:00 | 2017-07-02 17:00 | 27 |  | 4
| 64340 | REPARAR PIOLA DE MAQUINA PARA MEZCLAR SUSTRATO | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-06-30 14:42 | 2017-07-01 08:00 | 2017-07-01 09:00 | 26 |  | 1
| 64425 | PREPARACION NORMAL E-08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-07-01 12:06 | 2017-07-03 07:30 | 2017-07-03 15:00 | 27 |  | 7
2017-07-05 | 64448 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-04 08:00 | 2017-07-04 10:00 | 27 |  | 2
2017-07-08 | 64449 | MP. A BOMBA TIPO "F" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-03 10:40 | 2017-07-03 13:40 | 27 |  | 2
2017-07-05 | 64450 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-03 09:20 | 2017-07-03 10:40 | 27 |  | 2
2017-07-08 | 64451 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-03 08:00 | 2017-07-03 09:20 | 27 |  | 1.5
2017-07-08 | 64452 | MP. A BOMBA TIPO "F" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-05 08:00 | 2017-07-05 10:15 | 27 |  | 2
2017-07-05 | 64453 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-05 15:30 | 2017-07-05 17:00 | 27 |  | 2
2017-07-08 | 64454 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-05 14:00 | 2017-07-05 15:30 | 27 |  | 1.5
2017-07-05 | 64455 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-06 09:30 | 2017-07-06 11:00 | 27 |  | 2
| 64415 | HERMETIZAR B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | HER | CO-GH | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-07-01 10:49 | 2017-07-08 08:00 | 2017-07-08 13:00 | 27 |  | 6
| 64430 | DERRIBAR INVERNADERO B-07 | CO-GH-BO7 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-07-01 12:23 | 2017-07-03 07:30 | 2017-07-03 15:00 | 27 |  | 7
| 64431 | DESINFECTAR CANOA Y ARMEX INV- E-07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-01 12:25 | 2017-07-03 07:30 | 2017-07-03 15:00 | 27 |  | 7
2017-07-02 | 64483 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-010 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-02 | 2017-07-03 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-02 15:20 | 2017-07-02 17:40 | 27 |  | 1
2017-07-05 | 64484 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-06 16:00 | 2017-07-06 18:00 | 27 |  | 4
2017-07-02 | 64485 | MP. A TRACTOR MASSEY FERGUSON 375 TIPO "D" | CO-TRC-014 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-02 16:00 | 2017-07-02 18:30 | 27 |  | 6
2017-07-05 | 64486 | MP. A TRACTOR MASSEY FERGUSON 375 TIPO "B" | CO-TRC-014 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-02 | 2017-07-03 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-02 13:00 | 2017-07-02 16:00 | 27 |  | 4
2017-07-06 | 64487 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-06 08:00 | 2017-07-06 10:00 | 27 |  | 1.5
| 64488 | RELLENAR CANOA CON SUSTRATO | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-08 | 2017-07-10 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-07-01 13:25 | 2017-07-07 07:30 | 2017-07-08 13:30 | 27 |  | 13
| 64489 | PREPARACION NORMAL INVERNADERO A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-07-01 13:28 | 2017-07-06 07:30 | 2017-07-07 14:00 | 27 |  | 13
| 81116 | Reparacion de fuga interna inv F05 | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 36730 | 239 | 9758 | 2017-09-12 14:26 | 2017-09-13 09:00 | 2017-09-13 10:57 | 37 |  | 2
| 81208 | Realizar percheros para colgar vatas de riego zona D (D01-D12) | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-09-17 | 2017-09-17 | 36730 | 41185 | 36695 | 2017-09-13 12:14 | 2017-09-17 14:00 | 2017-09-17 17:00 | 38 |  | 2
| 81212 | realizar 6 parrillas para bicicletas para acarreo de botes de muestras. | COL-HEM-BIC | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | SOL | CO-MTO | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 36730 | 41185 | 36695 | 2017-09-13 12:16 |  | 2017-09-13 16:01 | 6 |  | 12
| 81200 | REPARAR FUGA 10" INV D01 LADO ORIENTE | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 31525 | 239 | 40428 | 2017-09-12 11:29 | 2017-09-13 08:00 | 2017-09-13 11:00 | 37 |  | 3
| 81205 | Realizar 12 perchero para colgar vatas de riego en inv. (E01-E12) | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-09-17 | 2017-09-17 | 36730 | 41185 | 36695 | 2017-09-13 12:07 | 2017-09-17 11:00 | 2017-09-17 14:00 | 38 |  | 2
| 81257 | Revisar la fertilizadora 4 en control f | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 9863 | 239 | 239 | 2017-09-13 19:01 | 2017-09-14 10:00 | 2017-09-14 12:00 | 37 |  | 2
| 81264 | PARIHUELA #5 DAÑADA LA VÁLVULA SHUT QUE VA DE INICIO DE CARRETE A MANGUERA NEGRA | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-09-13 22:07 | 2017-09-14 08:00 | 2017-09-14 10:00 | 37 |  | 2
| 81265 | PARIHUELA #5 SERVICIO GENERAL, CAMBIO DE BUJIA TAMBIEN. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-09-13 22:10 | 2017-09-14 10:00 | 2017-09-14 12:00 | 37 |  | 2
| 81269 | PARIHUELA #6 AL EXTINGUIDOR SE LE CAYO EL SEGURO. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Rechazado | SEG | CO-FUM | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 15017 |  |  | 2017-09-13 22:58 |  | 2017-09-14 10:34
| 81282 | RETIRAR LLANTA DE RETRO | COL-MPE-RET | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-09-13 09:00 | 2017-09-13 | 2017-09-13 11:48 | 37 |  | 3
| 81286 | DETALLADO PLATAFORMA INV.A12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-09-09 10:12 | 2017-09-11 07:30 | 2017-09-11 15:00 | 37 |  | 133
| 81288 | REPARACION DE FUGA 10" LADO PONIENTE B10 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 31525 | 239 | 9758 | 2017-09-13 08:01 | 2017-09-13 17:00 | 2017-09-13 19:00 | 37 |  | 3
2017-10-04 | 85423 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5090 TIPO "B" | CO-TRC-016 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-06 08:00 | 2017-10-06 11:00 | 40 |  | 4
2017-10-05 | 85424 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-02 10:00 | 2017-10-02 12:00 | 40 |  | 1.5
| 85601 | REVISION DE CAMIONETA TORNADO | CO-VHC-002 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 35072 | 41185 | 39662 | 2017-10-01 10:00 | 2017-10-01 10:00 | 2017-10-01 11:00 | 40 |  | 2
| 85589 | REPARAR LLANTA PONCHADA DE TARIMA # 1 | CO-TRA-PER-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 35677 | 41185 | 43869 | 2017-10-02 09:40 | 2017-10-02 09:15 | 2017-10-02 10:15 | 40 |  | 2
| 85591 | SOLDAR PARTE DEL CUCHARON DE TRACTOR 6415 # 17 | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 38090 | 41185 | 31837 | 2017-10-02 09:46 | 2017-10-02 12:00 | 2017-10-02 14:00 | 40 |  | 4
| 85595 | REPARACION DE LUCES, DE TRACTOR 3036 #10 | CO-TRC-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 11131 | 41185 | 39662 | 2017-10-01 09:00 | 2017-10-01 14:00 | 2017-10-01 19:00 | 40 |  | 5
| 89270 | FALTA DE PRESIÓN, SOLDAR TUBO DE LLENADO, CAMBIAR LA PERILLA DE PRESIÓN PAR.#8 | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 35802 | 41185 | 42312 | 2017-10-17 22:51 | 2017-10-23 08:00 | 2017-10-23 09:00 | 43 |  | 4
| 89137 | INSTALAR GUARDAMOTOR PARA EVENTO | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 239 | 239 | 29310 | 2017-10-16 10:35 | 2017-10-16 17:00 | 2017-10-16 18:30 | 42 |  | 1
| 54345 | cambiar llanta trasera de tarima para personel (recoleccion) | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 37126 | 41185 | 39405 | 2017-05-19 09:00 | 2017-05-20 08:00 | 2017-05-20 09:00 | 20 |  | 3
| 54378 | 60 bases para colocar letreros de seguridad | CO-ALM-001 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 38850 | 41185 | 36695 | 2017-05-19 10:00 | 2017-05-22 07:30 | 2017-05-22 19:30 | 21 |  | 8
| 54381 | 30 anclas para trampas protecta | CO-ALM-001 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-05-20 | 2017-05-27 | 38850 | 41185 | 31837 | 2017-05-19 10:04 | 2017-05-21 08:00 | 2017-05-21 12:00 | 21 |  | 12
| 89207 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE COMEDOR CENTRAL | CO-ACO-022 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 15099 | 41185 | 39407 | 2017-10-17 14:43 | 2017-10-17 08:00 | 2017-10-17 17:00 | 42 |  | 5
| 89231 | Base fijas porta termo para invernadero | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 15052 | 41185 | 36695 | 2017-10-17 15:33 | 2017-10-26 12:00 | 2017-10-26 14:30 | 43 |  | 3
| 58390 | REPARAR CANOAS | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-17 | 2017-06-17 | 36730 | 239 | 32215 | 2017-06-06 10:10 | 2017-06-17 08:00 | 2017-06-17 12:00 | 24 |  | 8
| 58365 | PARIHUELA #11 SE SIGUE APAGANDO. | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-06-05 23:12 | 2017-06-07 07:30 | 2017-06-07 11:30 | 23 |  | 5
| 29905 | NO LEVANTA PRESION A MAS DE 200LBS CON CARGA DE QUÍMICO | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-17 | 2016-12-17 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-12-17 19:56 | 2016-12-18 10:00 | 2016-12-18 13:00 |  |  | 3
| 29906 | PALANCA DE ACELERADOR ESTA DOBLADA | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-17 | 2016-12-17 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-12-17 20:04 | 2016-12-19 11:00 | 2016-12-19 12:00 |  |  | 2
| 29907 | PALANCA DE ACELERADOR DOBLADA | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-17 | 2016-12-17 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-12-17 20:06 | 2016-12-18 12:00 | 2016-12-18 13:00 |  |  | 2
| 29908 | FALTA TORNILLO AL MOTOR PARA FIJARLO AL CHASIS | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-17 | 2016-12-17 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-12-17 20:08 | 2016-12-18 12:00 | 2016-12-18 13:00 |  |  | 4
| 96279 | REPARACION DE GATO HIDRAULICO | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 14993 | 41185 | 34482 | 2017-11-14 09:57 | 2017-11-21 07:00 | 2017-11-21 11:00 | 47 |  | 4
| 96361 | Fuga en control linea de plc 2 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-14 | 2017-11-17 | 31525 | 239 | 40428 | 2017-11-14 16:54 | 2017-11-16 08:00 | 2017-11-17 09:00 | 46 |  | 30
| 96362 | Fuga en linea principal | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-11-14 16:56 | 2017-11-16 17:00 | 2017-11-16 21:04 | 46 |  | 15
2016-12-24 | 29941 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-18 | 2016-12-24 | 42521 | 239 | 239 | 2016-12-19 13:09 | 2016-12-22 | 2016-12-23 11:33 |  |  | 4.5
2016-12-24 | 29942 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-18 | 2016-12-24 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-19 13:09 | 2016-12-18 | 2016-12-21 15:16 |  |  | 5
2016-12-24 | 29943 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-18 | 2016-12-24 | 239 | 42521 | 239 | 2016-12-19 13:09 | 2016-12-22 | 2016-12-23 17:44 |  |  | 5
2016-12-24 | 29944 | MP. A DESARENADOR TIPO "A" | CO-DES-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-18 | 2016-12-24 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-19 13:09 | 2016-12-24 | 2016-12-24 11:31 |  |  | 0.5
2016-12-24 | 29945 | MP. A PARIHUELAS TIPO "E" | CO-PRH-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-18 | 2016-12-23 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-19 13:09 | 2016-12-23 07:00 | 2016-12-23 08:30 |  |  | 1.5
2016-12-24 | 29946 | MP. A PARIHUELAS TIPO "C" | CO-PRH-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-18 | 2016-12-24 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-19 13:09 | 2016-12-23 08:30 | 2016-12-23 10:30 |  |  | 2
2016-12-24 | 29947 | MP. A TRASNFORMADORES TIPO "B" | CO-TRA-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-18 | 2016-12-24 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-19 13:09 | 2016-12-24 | 2016-12-24 11:30 |  |  | 1
2016-12-24 | 29948 | MP. A TRANSFORMADORES TIPO "A" | CO-TRA-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-18 | 2016-12-24 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-19 13:09 | 2016-12-24 | 2016-12-24 11:29 |  |  | 1.5
2016-12-24 | 29949 | MP. A TRACTORES JOHN DEERE 3036 TIPO "E" | CO-TRC-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-18 | 2016-12-24 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-19 13:09 | 2016-12-23 15:00 | 2016-12-23 16:00 |  |  | 1
2016-12-24 | 29950 | MP. A TRACTORES JOHNDEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-18 | 2016-12-24 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-19 13:09 | 2016-12-23 16:00 | 2016-12-23 18:00 |  |  | 2
2016-12-24 | 29951 | MP. A TRACTORES JOHN DEERE 3036 TIPO "E" | CO-TRC-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-18 | 2016-12-24 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-19 13:09 | 2016-12-24 07:30 | 2016-12-24 09:00 |  |  | 1.5
| 96308 | Reparar fuga de agua de taza de sanitario | CO-SAN-006 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 9754 | 41185 | 43270 | 2017-11-12 14:40 | 2017-11-13 10:00 | 2017-11-13 13:00 | 46 |  | 2
| 96334 | Cambiar válvula retenedora de presión del invernadero C05, no cierra. | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-11-14 15:21 | 2017-11-16 07:00 | 2017-11-16 09:00 | 46 |  | 2
| 96293 | REPARACION DE TIRON PAILA 47 POR VOLCADURA | CO-PLF-047 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 11131 | 41185 | 34482 | 2017-11-13 14:23 | 2017-11-14 10:00 | 2017-11-14 12:36 | 46 |  | 3
| 96295 | Tractor 5105 no enciende | CO-TRC-015 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 38090 | 41185 | 39405 | 2017-11-14 13:04 | 2017-11-14 20:00 | 2017-11-14 21:00 | 46 |  | 1
| 96305 | SOLDAR SANITARIO DE HOMBRES | CO-SAN-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 9754 | 41185 | 42312 | 2017-11-14 14:28 | 2017-11-18 13:00 | 2017-11-18 14:00 | 46 |  | 4
| 96306 | cambiar tasa de sanitario de hombres | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | FON | CO-EDI | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-11-14 14:33 |  | 2017-12-16 09:23 | 51 |  | 4
| 29972 | CAMBIO DE LLANTA A CARRITO PORTA TERMO | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 38090 | 41185 | 41185 | 2016-12-26 07:00 | 2017-01-09 07:30 | 2017-01-09 09:30 |  |  | 3
2016-12-24 | 29932 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-19 13:09 | 2016-12-22 | 2016-12-22 11:36 |  |  | 2.5
2016-12-24 | 29933 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 239 | 239 | 100895 | 2016-12-19 13:09 | 2016-12-23 | 2016-12-23 11:35 |  |  | 1
2016-12-24 | 29934 | MP. A BOMBAS TIPO "B" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 239 | 239 | 29310 | 2016-12-19 13:09 | 2016-12-23 | 2016-12-23 10:03 |  |  | 1
2016-12-24 | 29935 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 239 | 239 | 29310 | 2016-12-19 13:09 | 2016-12-23 | 2016-12-23 10:05 |  |  | 1
2016-12-24 | 29936 | MP. A BOMBAS TIPO "B" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-19 13:09 | 2016-12-23 | 2016-12-23 10:09 |  |  | 0.5
2016-12-24 | 29937 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 239 | 42521 | 239 | 2016-12-19 13:09 | 2016-12-23 | 2016-12-23 10:11 |  |  | 0.5
| 96331 | Revisar rotámetro 3 del netajet 2 del control de riego B, no funciona | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-11-14 15:19 | 2017-11-15 13:00 | 2017-11-15 14:00 | 46 |  | 2
| 96263 | MONTAR LLANTA DE JAULA DE RECOLECCION ESTA EN C12 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 38090 | 41185 | 39405 | 2017-11-14 08:41 | 2017-11-14 08:45 | 2017-11-14 09:45 | 46 |  | 2
| 96265 | Cambiar llanta de carrito de recoleccion #3 SE ENCUENTRA EN COMPOSTA | CO-CLO-003 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 38090 | 41185 | 39405 | 2017-11-14 08:56 | 2017-11-14 12:30 | 2017-11-14 14:30 | 46 |  | 2
| 96272 | Preparar carros #227 y 34 | CO-CAA-ZE | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 38090 | 41185 | 36695 | 2017-11-14 09:26 | 2017-11-14 15:00 | 2017-11-14 17:25 | 46 |  | 3.5
| 96278 | Revisar hidrometro 3 Control de riego C. No marca los pulsos | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-11-14 09:53 | 2017-11-14 10:00 | 2017-11-14 11:00 | 46 |  | 1
| 96285 | PONER INSTALACION ELECTRICA EN AREA VERDE PARA BOCINAS DE LA VOZ | COL | Correctivo planeado | Terminado | ELE | * | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 40766 | 41185 | 43270 | 2017-11-14 07:53 | 2017-11-14 12:00 | 2017-11-14 14:00 | 46 |  | 2
| 64346 | CHECAR BOMBA NETAJET | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-06-26 13:37 | 2017-06-26 13:00 | 2017-06-26 18:00 | 26 |  | 5
| 64414 | CAMBIO DE MALLAS F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-01 10:47 | 2017-07-08 08:00 | 2017-07-08 11:00 | 27 |  | 6
| 64416 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTOR B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | PLA | CO-GH | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-01 10:51 | 2017-07-08 10:53 | 2017-07-08 10:53 | 27 |  | 6
2017-02-01 | 35228 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-02-01 | 2017-02-07 | 239 | 239 | 32215 | 2017-02-01 14:23 | 2017-02-04 08:00 | 2017-02-04 11:00 |  |  | 1.5
2017-02-01 | 35229 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-02-01 | 2017-02-07 | 43456 | 239 | 40428 | 2017-02-01 14:23 | 2017-02-04 08:00 | 2017-02-04 11:00 |  |  | 1.5
2017-02-01 | 35230 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A CARRO DE COSECHA | CO-CDC-ZB | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-02-01 | 2017-02-04 | 41185 | 41185 | 34482 | 2017-01-29 14:23 | 2017-02-02 07:30 | 2017-02-03 19:30 |  |  | 2
| 35152 | REPARACION DE FUGA 10" | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 239 | 239 | 29310 | 2017-01-19 08:52 | 2017-01-19 18:00 | 2017-01-19 21:05 |  |  | 3
| 35155 | SACAR BOMBA PARA CAMBIAR CABLE DAÑADO | CO-POZ-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 239 | 239 | 29310 | 2017-01-04 08:11 | 2017-01-20 08:00 | 2017-01-20 16:00 |  |  | 15
| 35165 | FUGA 10" LINEA B PONIENTE D04 | CO-BMU-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 40428 | 239 | 40428 | 2017-01-24 08:03 | 2017-01-25 15:00 | 2017-01-25 19:10 |  |  | 4
2017-07-08 | 64474 | MP. A POZO TIPO "B" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-07 11:10 | 2017-07-07 11:45 | 27 |  | 0.5
2017-07-08 | 64475 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-07 08:00 | 2017-07-07 11:05 | 27 |  | 3
| 35124 | ALUMBRADO DE CONTROL | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-01-29 | 2017-01-29 | 239 | 239 | 29310 | 2017-01-29 08:00 | 2017-01-29 09:00 | 2017-01-29 12:10 |  |  | 6
| 64420 | TIRAR BASURA DE INV. C-13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-02 | 2017-07-02 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-01 11:51 | 2017-07-02 07:30 | 2017-07-02 14:00 | 27 |  | 7
2017-07-05 | 64464 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-03 12:00 | 2017-07-03 15:00 | 27 |  | 2
2017-07-05 | 64465 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-03 09:00 | 2017-07-03 12:00 | 27 |  | 2
2017-07-06 | 64466 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-07-01 08:00 | 2017-07-05 08:00 | 2017-07-05 10:00 | 27 |  | 2
2017-07-04 | 64467 | MP. A CUATRIMOTO HONDA "A" | CO-CUA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-02 08:00 | 2017-07-02 09:30 | 27 |  | 3.5
2017-07-07 | 64468 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-06 08:00 | 2017-07-06 10:55 | 27 |  | 3
2017-07-04 | 64469 | MP. A MONTACARGAS TIPO "C" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-02 14:00 | 2017-07-02 18:00 | 27 |  | 1
2017-07-04 | 64470 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-03 09:00 | 2017-07-03 12:00 | 27 |  | 2
2017-07-06 | 64471 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-031 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-06 08:00 | 2017-07-06 10:00 | 27 |  | 2
2017-07-06 | 64472 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-032 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-05 07:45 | 2017-07-05 09:45 | 27 |  | 2
2017-07-06 | 64473 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-033 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-06 08:30 | 2017-07-06 10:30 | 27 |  | 2
2017-01-31 | 35224 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-013 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-01-29 14:23 | 2017-02-02 13:00 | 2017-02-02 15:00 |  |  | 2
2017-01-31 | 35225 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-014 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-01-29 14:23 | 2017-02-03 15:00 | 2017-02-03 17:00 |  |  | 2
2017-01-31 | 35226 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-015 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-01-29 14:23 | 2017-02-04 10:00 | 2017-02-04 12:00 |  |  | 2
2017-02-04 | 35227 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-02-04 | 2017-02-04 | 239 | 239 | 38477 | 2017-02-01 14:23 | 2017-02-04 08:00 | 2017-02-04 09:00 |  |  | 1
2017-07-02 | 64459 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-04 08:00 | 2017-07-04 09:00 | 27 |  | 1
2017-07-07 | 64460 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-03 08:00 | 2017-07-03 13:00 | 27 |  | 5
2017-07-03 | 64461 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-05 08:00 | 2017-07-05 12:00 | 27 |  | 4.5
2017-07-02 | 64462 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-04 08:00 | 2017-07-04 09:00 | 27 |  | 1
2017-07-07 | 64463 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-03 08:00 | 2017-07-03 13:00 | 27 |  | 5
| 35170 | EC de A12 muy bajo, revisar | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-02-09 | 2017-03-12 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-01-31 15:42 | 2017-02-09 12:36 | 2017-02-09 14:36 |  |  | 2
| 80271 | CAMBIAR TUBO DEL HIDRAULICO TRACTOR 6415 | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 38090 | 41185 | 39405 | 2017-09-07 15:19 | 2017-09-07 14:00 | 2017-09-07 16:03 | 36 |  | 2
| 40011 | PARIHUELA #4 TIENE FLOJOS LOS TORNILLOS DEL ESCAPE Y DE LA TAPA DE LA PIOLA. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-23 | 2017-02-23 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-02-23 22:31 | 2017-02-24 08:00 | 2017-02-24 09:00 | 8 |  | 3
| 69794 | Canalizar tuberia de desfoje a registro | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-07-26 10:07 | 2017-10-11 07:30 | 2017-10-11 09:34 | 42 | FALTA-MATERIAL | 6
| 69795 | FABRICAR E INSTALAR TAPAS DE REGISTRO G SUR | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 31525 | 41185 | 31837 | 2017-07-26 10:09 | 2017-08-06 08:00 | 2017-08-06 16:01 | 32 |  | 12
| 70677 | PREPARAR INV. F01 (MANGUERAS) | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-28 10:05 | 2017-07-29 07:30 | 2017-07-29 13:30 | 30 |  | 42
| 70661 | REPARACION DE FUGA 8" | CO-BMU-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 239 | 239 | 29310 | 2017-07-27 07:30 | 2017-07-27 08:00 | 2017-07-27 13:00 | 30 |  | 5
| 72625 | FUGA TUBERIA PASILLO CENTRAL INV. E06 | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 36730 | 239 | 41082 | 2017-08-07 12:38 | 2017-08-07 17:00 | 2017-08-07 19:50 | 32 |  | 4
| 72626 | fuga tuberia inv. E01 junto la rampa | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 36730 | 239 | 9758 | 2017-08-07 12:40 | 2017-08-07 16:00 | 2017-08-07 18:07 | 32 |  | 3
| 72752 | Reparación de geomembrana en cono clarificador. | CO-PTA-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 38478 | 41185 | 43495 | 2017-08-08 11:07 | 2017-08-28 08:00 | 2017-08-28 13:00 | 35 |  | 4
| 72757 | ABRIR PACAS EN PILAS DE HIDRATADO A01 | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-MTO | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-08-05 11:26 | 2017-08-06 07:30 | 2017-08-06 12:30 | 32 |  | 20
| 72605 | REMPLAZAR MANGUERA DE AIRE | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 9629 | 41185 | 39662 | 2017-08-05 10:46 | 2017-08-06 07:30 | 2017-08-06 09:30 | 32 |  | 2
| 84689 | REPARAR RETRO DAÑADA (NO ENCIENDE) | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-09-29 07:00 | 2017-09-29 07:45 | 2017-09-29 08:45 | 39 |  | 1
| 72666 | REPARAR CAJON DE TOLVA PARA PERSONAL#6 Y AGREGAR OTRO CAJON | CO-TOL-006 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | SOL | CO-PRO | 2017-11-08 | 2017-11-10 | 38090 | 41185 | 31837 | 2017-08-07 15:55 |  | 2017-11-11 11:59 | 45 |  | 24
| 72624 | INSTALAR CASA DE ABEJORROS SOBRE PLANCHA DE CONCRETO B-11 | CO-GH-B11-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 15969 | 41185 | 9797 | 2017-08-06 12:37 | 2017-08-07 12:00 | 2017-08-07 14:00 | 32 |  | 2
| 72750 | ARMADO DE MOCHILA ASPERSORA PDS | CO-MOA-001 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-08-08 10:54 | 2017-08-08 10:00 | 2017-08-08 11:00 | 32 |  | 1
| 69785 | Fuga en g03 parte poniente exterior por fuera | CO-GH-G03-ADU | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 31525 | 239 | 9758 | 2017-07-26 09:57 | 2017-07-27 09:00 | 2017-07-27 11:55 | 30 |  | 3
| 69786 | Fuga en exterior poniente de A08 | CO-GH-A08-ADU | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 31525 | 239 | 9758 | 2017-07-26 09:59 | 2017-07-29 07:30 | 2017-07-29 09:30 | 30 |  | 3
| 69787 | fuga fuera de A05 lado poniente arriba del nivel de la exclusa | CO-GH-A05-ADU | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 31525 | 239 | 41082 | 2017-07-26 10:00 | 2017-07-26 08:00 | 2017-07-26 11:00 | 30 |  | 3
| 69788 | FUGA EN TUBERÍA PARA APLICACIÓN DE BUSAN A11 | CO-GH-A11-ADU | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-07-26 10:01 | 2017-07-27 08:00 | 2017-07-27 09:30 | 30 |  | 3
| 58366 | PARIHUELA #11 TIENE DESOLDADO EL FRENTE DE LA ESTRUCTURA A AMBOS LADOS. | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 15017 | 41185 | 36192 | 2017-06-05 23:13 | 2017-06-07 12:00 | 2017-06-07 15:00 | 23 |  | 3
| 58364 | AL CARRO DE LA ESTACIÓN DE EMERGENCIA A UNA LLANTA LE FALTA UN BALERO. | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 15017 | 41185 | 36192 | 2017-06-05 20:51 | 2017-06-06 13:00 | 2017-06-07 15:00 | 23 |  | 2
| 58372 | Revisar sistema de encendido tractor 6415 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 37126 | 41185 | 39405 | 2017-06-06 08:48 | 2017-06-07 09:00 | 2017-06-07 11:00 | 24 |  | 4
2016-11-19 | 26233 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-035 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2016-11-13 | 2016-11-19 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-17 09:00 | 2016-11-17 11:00 |  |  | 2
2016-11-19 | 26234 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-036 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2016-11-13 | 2016-11-19 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-17 12:30 | 2016-11-17 14:30 |  |  | 2
2016-11-19 | 26235 | MP. A PARIHUELAS TIPO "E" | CO-PRH-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-11-13 | 2016-11-19 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-16 07:00 | 2016-11-16 08:30 |  |  | 1.5
2016-11-19 | 26236 | MP. A PARIHUELAS TIPO "C" | CO-PRH-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-11-13 | 2016-11-19 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-15 09:00 | 2016-11-15 10:30 |  |  | 1.5
| 90393 | FUGA LINEA PRINCIPAL INV. D03 ( ESTA TIRANDO MUCHA AGUA ) | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 36730 | 239 | 38477 | 2017-10-20 12:19 | 2017-10-20 15:30 | 2017-10-20 18:30 | 42 |  | 2
| 78200 | REPARACION DE GATOR | CO-GAT-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 239 | 41185 | 39662 | 2017-08-31 18:24 | 2017-12-21 08:00 | 2017-12-21 09:00 | 51 |  | 24
| 78201 | REVICION DE MONTACARGAS | CO-MON-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 11131 | 41185 | 39662 | 2017-08-31 18:26 | 2017-09-01 14:00 | 2017-09-01 15:00 | 35 |  | 12
| 78202 | REALIZAR PORTAZANCOS PERCHERO Y BASE PARA VIRKRON F 7 | CO-GH-F07-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-09-01 | 2017-09-02 | 34135 | 41185 | 28263 | 2017-08-31 18:29 | 2017-09-01 08:00 | 2017-09-01 14:00 | 35 |  | 12
| 78204 | LIMPIEZA DE CALLE ENTRE F7 Y F4 Y LA CALLE F6 Y F3 | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | PPS | * | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 34135 | 15113 | 9629 | 2017-08-30 18:32 | 2017-08-31 14:00 | 2017-08-31 19:00 | 35 |  | 10
| 78205 | HABILITAR CENTRO DE CARGA QUE ALIMENTA BAÑOS BODEGAS DE LA C,D,E,F, | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | * | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-08-31 18:37 | 2017-10-02 08:00 | 2017-10-02 10:15 | 35 | FALTA-MATERIAL | 24
2016-11-19 | 26219 | MP. A CONTROLADORES TIPO "E" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-17 | 2016-11-17 14:53 |  |  | 1
2016-11-19 | 26220 | MP. A CONTROLADORES DE RIGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-17 | 2016-11-17 14:58 |  |  | 1
2016-11-19 | 26221 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-17 | 2016-11-17 15:00 |  |  | 1
2016-11-19 | 26222 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL A CARRO DE SANIDAD | CO-CSA-005 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-11-13 | 2016-11-19 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-17 08:00 | 2016-11-17 10:00 |  |  | 2
| 26184 | REPARACION DE FUGA DE ACEITE Y MANGUERA ROTA | CO-PRH-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 14993 | 41185 |  | 2016-11-15 10:10 | 2016-11-15 10:00 | 2016-11-15 11:31 |  |  | 4
2016-11-19 | 26223 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL A CARRO DE SANIDAD | CO-CSA-006 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-11-13 | 2016-11-19 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-17 10:00 | 2016-11-17 12:00 |  |  | 2
2016-11-19 | 26224 | MP. MEZCLADORES TIPO "D" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-16 | 2016-11-16 15:08 |  |  | 1
2016-11-19 | 26225 | MP. A MEZCLADORES TIPO "C" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-16 | 2016-11-16 15:10 |  |  | 1
2016-11-19 | 26226 | MP. A MEZCLADORES TIPO "B" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-16 | 2016-11-16 15:12 |  |  | 1
2016-11-19 | 26227 | MP. A MEZCLADORES TIPO "A" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-16 | 2016-11-16 15:15 |  |  | 1
2016-11-19 | 26228 | MP. MEZCLADORES TIPO "D" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-18 | 2016-11-18 15:19 |  |  | 1
2016-11-19 | 26229 | MP. A MEZCLADORES TIPO "C" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-18 | 2016-11-18 15:20 |  |  | 1
2016-11-19 | 26230 | MP. A MEZCLADORES TIPO "B" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-18 | 2016-11-18 15:22 |  |  | 1
2016-11-19 | 26231 | MP. A MEZCLADORES TIPO "A" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-18 | 2016-11-18 15:24 |  |  | 1
2016-11-19 | 26232 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-034 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2016-11-13 | 2016-11-19 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-17 07:00 | 2016-11-17 09:00 |  |  | 2
2017-11-14 | 95944 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-18 08:00 | 2017-11-18 10:26 | 46 |  | 3
2017-11-14 | 95978 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-17 11:00 | 2017-11-17 12:00 | 46 |  | 3
2017-11-13 | 95979 | MP. A SECADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-SEC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-13 08:00 | 2017-11-13 11:00 | 46 |  | 3
2017-11-17 | 95980 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-15 17:30 | 2017-11-15 18:30 | 46 |  | 2
| 95994 | Reparación de sanitizante # 4 problemas con una llanta | CO-CSA-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-11-12 | 2017-11-12 | 11131 | 41185 | 36695 | 2017-11-11 11:47 | 2017-11-12 07:00 | 2017-11-12 08:00 | 45 |  | 3
2017-09-20 | 81977 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-22 09:00 | 2017-09-22 11:00 | 38 |  | 2
2017-09-23 | 81978 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-17 | 2017-09-17 | 43456 | 239 | 40428 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-17 14:00 | 2017-09-17 15:20 | 38 |  | 1.5
2017-09-23 | 81979 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-17 | 2017-09-17 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-17 14:00 | 2017-09-17 15:20 | 38 |  | 1.5
2017-09-20 | 81980 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZC | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 43456 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-20 07:00 | 2017-09-20 19:00 | 38 |  | 2
2017-09-21 | 81981 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-17 | 2017-09-17 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-17 13:00 | 2017-09-17 17:20 | 38 |  | 3
2017-09-17 | 81982 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-17 | 2017-09-17 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-17 07:30 | 2017-09-17 11:30 | 38 |  | 4
2017-11-15 | 95981 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-13 14:00 | 2017-11-13 18:30 | 46 |  | 4
2017-11-12 | 95982 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "D" | CO-TRC-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-15 | 2017-11-15 18:00 | 46 |  | 6
2017-11-15 | 95983 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 46 |  | 4
2017-11-16 | 95984 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 46 |  | 1.5
| 95993 | Reparación de paila # 22 problema con una llanta | CO-PLF-022 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 11131 | 41185 | 39405 | 2017-11-11 11:39 | 2017-11-11 13:00 | 2017-11-11 14:00 | 45 |  | 2
| 96006 | Reparar fuga linea de 4 pulgadas B02 | COL-GH-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 31525 | 239 | 9758 | 2017-11-11 13:42 | 2017-11-13 08:00 | 2017-11-13 12:00 | 45 |  | 3
| 96010 | REPARAR FUGA DE TUBERIA LADO PONIENTE DEL C11 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 31525 | 239 | 43986 | 2017-11-11 13:56 | 2017-11-14 | 2017-11-14 11:25 | 46 |  | 9
| 96011 | REPARAR FUGA VALVULA AGUA DE SERVICIO C05 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 31525 | 239 | 103911 | 2017-11-11 13:58 | 2017-11-14 | 2017-11-14 11:08 | 46 |  | 4
2017-09-18 | 81971 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-18 10:00 | 2017-09-18 12:00 | 38 |  | 2
2017-09-18 | 81972 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-19 10:00 | 2017-09-19 12:00 | 38 |  | 2
2017-09-18 | 81973 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-22 16:00 | 2017-09-22 17:30 | 38 |  | 2
2017-09-19 | 81974 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-18 08:00 | 2017-09-18 10:25 | 38 |  | 3
2017-09-20 | 81975 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-22 13:00 | 2017-09-22 14:00 | 38 |  | 2
2017-09-20 | 81976 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-22 11:00 | 2017-09-22 12:00 | 38 |  | 2
| 81933 | PARIHUELA DE BUSAN HACER MÁS LARGO VÁSTAGO DE TIRON Y COLOCARLE CHAVETA DE SEGUR | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 15017 | 41185 | 42312 | 2017-09-14 22:25 | 2017-11-08 16:00 | 2017-11-08 17:00 | 45 |  | 1
| 81934 | ELABORAR 7 PUNZONES PARA PERFORAR BOTES PARA APLICAR CAL. | COL-FUM | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-09-17 | 2017-09-17 | 15017 | 41185 | 9729 | 2017-09-14 22:29 | 2017-09-27 10:00 | 2017-09-27 12:00 | 38 |  | 4
2017-11-14 | 95940 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-030 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-13 08:00 | 2017-11-13 11:00 | 46 |  | 2
2017-11-14 | 95941 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-031 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-13 08:00 | 2017-11-13 11:00 | 46 |  | 2
2017-11-15 | 95942 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "E" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-18 10:45 | 2017-11-18 11:00 | 46 |  | 3
2017-11-15 | 95943 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-18 10:25 | 2017-11-18 10:45 | 46 |  | 3
| 25094 | LA OREJA DE LA TOLVA NUEVA DE PDS ESTA APUNTO DE CAERSE ESTA DESOLDADA | COL-REM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 39176 | 41185 |  | 2016-11-05 11:21 | 2016-11-05 08:00 | 2016-11-06 10:00 |  |  | 2
| 25095 | LA MANGUERA DEL HIDRAULICO DE LA TOLVA NUEVA DE PDS ESTA DAÑADA | COL-REM | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-12 | 2016-12-16 | 39176 | 41185 | 41185 | 2016-11-05 11:32 | 2016-12-14 10:00 | 2016-12-14 11:00 |  |  | 8
| 25098 | PINTAR DE COLOR VERDE LAS BASES DE LA CARRETILLA PARA TRANSPORTAR LED | COL-FUM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FUM | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 15017 | 41185 |  | 2016-11-05 18:59 | 2016-11-14 07:00 | 2016-11-14 15:00 |  |  | 8
| 25099 | A BASES DE CARRETILLAS INSTALAR SOPORTE PARA REFLECTOR Y ASIGNAR NUMERACION | COL-FUM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FUM | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 15017 | 41185 |  | 2016-11-05 19:07 | 2016-11-14 07:00 | 2016-11-14 08:00 |  |  | 1
| 25100 | Instalación de bases para bombas en bodega nueva de fumigación. | COL-FUM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-01-02 | 2017-01-04 | 15017 | 41185 | 34482 | 2016-11-05 20:03 | 2017-01-05 16:00 | 2017-01-06 18:30 |  |  | 4
| 25102 | REVISION FUGA DE LA BOMBA ORBITRON | CO-TRC-005 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 37126 | 41185 |  | 2016-11-06 10:09 | 2016-12-02 08:00 | 2016-12-04 11:00 |  |  | 8
| 44197 | mantenimiento y pintura a escalera | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-03-18 | 2017-03-18 | 36810 | 41185 | 28263 | 2017-03-18 14:42 | 2017-03-19 08:00 | 2017-03-19 11:00 |  |  | 3
| 44198 | mantenimiento y pintura a escalera | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-03-18 | 2017-03-18 | 36810 | 41185 | 28263 | 2017-03-18 14:45 | 2017-03-19 11:00 | 2017-03-19 14:00 |  |  | 3
| 25085 | ELABORACION DE BANQUETA Y MACHUELOS DE PERIFERIA | CO-ALM-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-EDI | 2016-11-04 | 2016-11-07 | 40648 | 41185 | 11861 | 2016-11-02 17:02 | 2017-02-11 08:00 | 2017-04-11 14:00 |  |  | 24
| 87185 | PARIHUELA #3 MANGUERA DE FILTRO A BOMBA ESTA AGRIETADA. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-10-07 20:46 | 2017-10-09 11:00 | 2017-10-09 12:00 | 41 |  | 2
| 87167 | CAMBIAR GRASERAS Y ENGRASAR PERNO DEL CARGADOR FRONTAL | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-08 | 2017-10-08 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-10-07 11:13 | 2017-10-07 13:00 | 2017-10-07 15:00 | 41 |  | 2
| 87168 | REVISAR Y REPARAR LLANTA DAÑADA TOLVA DE PDS | CO-TOL-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-10-06 07:30 | 2017-10-06 16:00 | 2017-10-06 19:00 | 40 |  | 3
| 87184 | PARIHUELA #2 SERVICIO GENERAL, SE OBSERVO UN POCO DE ACEITE TIRADO CERCA DE VASO | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-10-07 20:01 | 2017-10-09 08:00 | 2017-10-09 11:00 | 41 |  | 3
2017-03-23 | 44328 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-036 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-23 | 2017-03-29 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-24 15:00 | 2017-03-24 18:00 |  |  | 2
2017-03-22 | 44329 | MP. A POZO TIPO "B" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-03-22 | 2017-03-25 | 239 | 239 | 40428 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-24 12:35 | 2017-03-24 14:35 |  |  | 1
2017-03-22 | 44330 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-03-22 | 2017-03-25 | 239 | 239 | 40428 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-24 10:33 | 2017-03-24 12:33 |  |  | 3
2017-03-20 | 44331 | MANTENIMIENTO MAYOR A EQUIPO DE FUMIGACION CON TRANSMISION POR BANDAS | CO-PRH-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-20 | 2017-03-26 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-26 17:30 | 2017-03-26 18:30 |  |  | 2
2017-03-25 | 44332 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-25 | 2017-03-25 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-25 08:00 | 2017-03-25 12:00 |  |  | 2
2017-03-24 | 44333 | MP. A BAÑO Y BODEGA TIPO "F" | CO-SAN-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-03-24 | 2017-03-30 | 41185 | 41185 | 29310 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-30 08:00 | 2017-03-30 15:00 |  |  | 2
2017-03-24 | 44334 | MP. A BAÑO Y BODEGA TIPO "F" | CO-SAN-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-EDI | 2017-03-24 | 2017-03-30 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-03-21 11:02 | 2017-04-10 08:00 | 2017-04-11 16:00 |  |  | 3
| 48650 | reparar eje delantero quebrado de tolva # 1 (recoleccion) | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-04-21 | 2017-04-24 | 37126 | 41185 | 9729 | 2017-04-20 14:19 | 2017-04-20 | 2017-04-21 12:58 | 16 |  | 2
| 48670 | IMPLEMENTO PARA APLICAR HERBICIDA NECESITA REPARACIÓN DE MANGUERAS Y CODOS. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-04-20 | 2017-04-25 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-04-20 19:22 | 2017-04-24 09:00 | 2017-04-24 17:00 | 17 |  | 3
| 48603 | TRACTOR #06 3036 SE LE DESOLDO LA BASE PARA LA BOMBA DE WHISPER | CO-TRC-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 35802 | 41185 | 9729 | 2017-04-19 23:12 | 2017-04-20 10:00 | 2017-04-20 12:00 | 16 |  | 2
| 92768 | HERMETIZAR C11 | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-10-28 10:07 | 2017-10-31 08:00 | 2017-10-31 15:34 | 44 |  | 7
| 92771 | PINTAR PLASTICOS C11 AL 40% | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-28 10:12 | 2017-11-01 11:00 | 2017-11-01 14:00 | 44 |  | 3
| 92772 | HERMETIZAR E11 | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-10-28 10:13 | 2017-11-01 08:00 | 2017-11-01 15:00 | 44 |  | 7
| 92779 | COLOCACION DE PUNTALES F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-10-28 10:21 | 2017-11-02 08:00 | 2017-11-02 13:00 | 44 |  | 5
| 92782 | HERMETIZAR D07 | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-11-03 | 2017-11-15 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-10-28 10:26 | 2017-11-03 08:00 | 2017-11-15 11:00 | 44 |  | 10
| 92783 | COLOCACION DE PUNTALES Y POSTES E10 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-03 | 2017-11-13 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-10-28 10:27 | 2017-11-03 08:00 | 2017-11-13 10:00 | 44 |  | 7
| 111860 | INSTALACION DE EXTRACTORES EN TALLER DE SOLDADURA | COL | Correctivo planeado | Terminado | ELE | * | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 41185 | 41185 | 39407 | 2018-01-17 07:30 | 2018-01-17 08:00 | 2018-01-17 16:00 | 3 |  | 16
| 111863 | ELABORAR 20 BASES PARA PLANTA (MACETEROS) | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Rechazado |  | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 14979 | 41185 |  | 2018-01-19 14:59 |  | 2018-01-24 11:05
| 111915 | CAMBIO DE BOQUILLAS 4 DOBLES Y 2 SENCILLAS PARIHUELA #06 | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-19 21:42 | 2018-01-24 18:00 | 2018-01-24 19:00 | 4 |  | 1
| 111916 | CAMBIO DE BOQUILLAS 2 DOBLES Y 2 SENCILLAS PARIHUELA #08 | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-19 21:45 | 2018-01-24 17:00 | 2018-01-24 18:00 | 4 |  | 1
| 111917 | CAMBIO DE BOQUILLAS 03 DOBLES PARIHUELA #03 | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-19 21:50 | 2018-01-24 16:00 | 2018-01-24 17:00 | 4 |  | 1
| 111918 | CAMBIO DE BOQUILLAS 4 DOBLES Y 3 SENCILLAS PARIHUELA #07 | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-19 21:54 | 2018-01-24 08:00 | 2018-01-24 09:00 | 4 |  | 1
| 111922 | SOLDAR ACELERADOR DE PARIHUELA #04 | CO-PRH-004 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 35802 | 41185 | 42312 | 2018-01-19 22:32 | 2018-01-20 16:00 | 2018-01-20 19:00 | 3 |  | 3
2018-01-24 | 111938 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGS | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 43456 | 41185 | 9797 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-24 13:00 | 2018-01-24 14:30 | 4 |  | 2
2018-01-27 | 111939 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 43456 | 239 | 32215 | 2018-01-20 09:56 |  |  | 4 |  | 1.5
| 111890 | COLOCAR EXTRUCTURA PARA TECHO | CO-POZ-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FER | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 239 | 239 | 103897 | 2018-01-19 07:26 | 2018-01-19 07:30 | 2018-01-20 13:00 | 3 |  | 32
2018-01-27 | 111940 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 43456 | 239 | 38441 | 2018-01-20 09:56 |  |  | 4 |  | 1.5
2018-01-24 | 111941 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZE | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-GH | 2018-01-21 | 2018-01-27 | 43456 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-01-20 09:56 |  |  | 4 |  | 20
2018-01-25 | 111942 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 43456 | 239 | 104061 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-23 10:00 | 2018-01-23 13:00 | 4 |  | 3
2018-01-21 | 111943 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 43456 | 239 | 103885 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-23 07:30 | 2018-01-23 11:30 | 4 |  | 4
2018-01-26 | 111944 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-22 11:00 | 2018-01-22 13:00 | 4 |  | 2
| 92451 | ABRIR PACAS EN PILAS DE HIDRATADO PARA INV.F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-10-21 09:59 | 2017-10-26 07:00 | 2017-10-26 15:30 | 43 |  | 56
| 92452 | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.E11 | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-10-21 10:00 | 2017-10-23 08:00 | 2017-10-24 15:30 | 43 |  | 14
2017-10-31 | 92468 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-022 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-29 | 2017-10-29 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-10-28 10:57 | 2017-10-31 14:00 | 2017-10-31 16:00 | 44 |  | 2
2017-10-31 | 92469 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-023 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-10-28 10:57 | 2017-10-31 16:00 | 2017-10-31 18:00 | 44 |  | 2
2017-10-31 | 92470 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-024 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-10-28 10:57 | 2017-11-01 14:00 | 2017-11-01 16:00 | 44 |  | 2
2017-10-31 | 92471 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-10-28 10:57 | 2017-10-30 08:00 | 2017-10-30 08:01 | 44 |  | 3
2017-11-01 | 92472 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZF | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-10-28 10:57 | 2017-11-06 15:00 | 2017-11-06 16:00 | 44 |  | 2
2017-11-01 | 92473 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGN | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-10-28 10:57 | 2017-11-12 08:30 | 2017-11-12 09:30 | 44 |  | 2
2017-11-01 | 92474 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGS | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-10-28 10:57 | 2017-11-09 15:00 | 2017-11-09 17:00 | 44 |  | 2
2017-10-29 | 92504 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5105 TIPO "D" | CO-TRC-015 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-10-28 10:57 | 2017-11-04 10:00 | 2017-11-04 14:00 | 44 |  | 6
2017-11-01 | 92505 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5105 TIPO "B" | CO-TRC-015 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-10-28 10:57 | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 44 |  | 4
2017-11-04 | 92506 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "E" | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-10-28 10:57 | 2017-11-04 16:00 | 2017-11-04 17:00 | 44 |  | 3
2017-11-02 | 92507 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-10-28 10:57 | 2017-11-01 09:00 | 2017-11-01 11:13 | 44 |  | 1.5
| 92508 | REFORZAR CON SOLDADURA ESCOBAS DE ARAÑA DE PDS (12) | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 15113 | 41185 | 34482 | 2017-10-28 11:13 | 2017-10-30 07:00 | 2017-10-30 08:00 | 44 |  | 1.5
| 44841 | FUGA DE AIRE EN MANGUERA DELANTERA DEL CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 15113 | 41185 | 40414 | 2017-03-24 16:02 | 2017-03-24 15:00 | 2017-03-24 17:00 |  |  | 3
2017-06-16 | 59948 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-16 | 2017-06-17 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-17 08:00 | 2017-06-17 12:57 | 24 |  | 5
2017-06-12 | 59949 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-12 | 2017-06-17 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-12 08:00 | 2017-06-12 08:10 | 24 |  | 4.5
2017-06-16 | 59950 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-16 | 2017-06-17 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-16 08:00 | 2017-06-16 08:10 | 24 |  | 5
2017-06-12 | 59951 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-12 | 2017-06-17 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-17 13:00 | 2017-06-17 17:30 | 24 |  | 4.5
2017-06-16 | 59952 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-16 | 2017-06-17 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-17 08:00 | 2017-06-17 13:00 | 24 |  | 5
2017-06-15 | 59953 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-13 10:00 | 2017-06-13 12:00 | 24 |  | 2
2017-06-13 | 59954 | MP. A DESARENADOR TIPO "E" | CO-DES-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-13 | 2017-06-17 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-17 09:00 | 2017-06-17 11:01 | 24 |  | 2
2017-06-11 | 59955 | MP. A DESARENADOR TIPO "A" | CO-DES-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-11 | 2017-06-17 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-17 08:00 | 2017-06-17 08:20 | 24 |  | 0.5
2017-06-17 | 59956 | MP. A GENERADOR TIPO "E" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-06-17 | 2017-06-17 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-17 11:00 | 2017-06-17 12:25 | 24 |  | 1.5
| 59919 | REPARACION DE AGUILONES DE VIVERO | CO-AGR-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-10 | 2017-06-10 | 38850 | 41185 | 9797 | 2017-06-10 12:00 | 2017-06-20 08:00 | 2017-06-20 14:00 | 24 |  | 12
2017-06-11 | 59957 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-06-11 | 2017-06-17 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-17 08:00 | 2017-06-17 11:04 | 24 |  | 3
2017-06-15 | 59958 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-022 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-15 08:00 | 2017-06-15 10:00 | 24 |  | 2
2017-06-15 | 59959 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-023 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-15 10:00 | 2017-06-15 12:00 | 24 |  | 2
2017-06-15 | 59960 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-024 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-15 08:00 | 2017-06-15 10:00 | 24 |  | 2
2017-06-14 | 59961 | MP. A POZO TIPO "E" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-06-14 | 2017-06-17 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-17 11:30 | 2017-06-17 13:04 | 24 |  | 1.5
2017-06-17 | 59962 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-17 | 2017-06-17 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-17 08:00 | 2017-06-17 11:30 | 24 |  | 3
2017-06-17 | 59963 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-17 | 2017-06-17 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-12 09:00 | 2017-06-12 11:00 | 24 |  | 1.5
2017-06-16 | 59964 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-16 10:30 | 2017-06-16 12:30 | 24 |  | 3
2017-06-11 | 59965 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-12 17:00 | 2017-06-12 19:00 | 24 |  | 6
2017-06-14 | 59966 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-14 | 2017-06-17 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-12 15:00 | 2017-06-12 17:00 | 24 |  | 4
| 66927 | REVISION Y REPARACION DE LUCES EN GENERAL DE NISSAN ESTAQUITAS | CO-VHC-001 | Correctivo de emergencia | Cerrado sin ejecutar | MECA | CO-PRO | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 35072 | 41185 | 40885 | 2017-07-14 12:02 | 2017-07-25 09:00 | 2017-07-25 12:00 | 30 |  | 3
| 66929 | RECORTAR EL ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS, DEJANDO ÚNICAMENTE 4 LUGARES. | CO-BIC-001 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 39448 | 41185 | 42312 | 2017-07-14 12:00 | 2017-07-19 12:00 | 2017-07-19 16:00 | 29 |  | 2
| 64500 | PARIHUELA #1 CAMBIO DE BUJIA | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-07-01 17:40 | 2017-07-02 17:15 | 2017-07-02 18:15 | 27 |  | 1
| 64665 | INSTALAR LETRORO EN INV D 3 | CO-GH-D03-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 34475 | 41185 | 9729 | 2017-07-03 12:58 | 2017-07-03 10:00 | 2017-07-03 13:00 | 27 |  | 3
| 64666 | FABRICAR PORTERIAS INV A 11 | CO-GH-A11-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 15112 | 41185 | 36695 | 2017-07-03 13:03 | 2017-07-03 13:30 | 2017-07-03 16:30 | 27 |  | 3
| 64634 | Verificar válvula B12 posiblemente abierta, CE de gotero muy bajas. | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-07-03 10:58 | 2017-07-06 12:00 | 2017-07-06 13:00 | 27 |  | 2.5
| 87411 | Cambio de giro a 5 surcos F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-16 | 2017-10-19 | 239 | 239 | 32215 | 2017-10-10 10:13 | 2017-10-16 08:00 | 2017-10-23 12:17 | 42 |  | 36
| 87275 | Recortar de las orillas los coladores de la lavadora de reja | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-10-09 07:57 | 2017-10-09 09:00 | 2017-10-09 10:00 | 41 |  | 4
| 87343 | ACARREAR SUSTRATO A PILAS DE HIDRATADO DE INV.F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-09 18:43 | 2017-10-13 07:30 | 2017-10-14 13:30 | 41 |  | 266
| 87380 | REPARACION DE LUCES DE TRACTOR | CO-TRC-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 11131 | 41185 | 39662 | 2017-10-10 09:51 | 2017-10-10 09:00 | 2017-10-10 19:00 | 41 |  | 2
| 87384 | CONTACTOS DEL COMEDOR CENTRAL COCINA NO FUNCIONAN BIEN | COL-AYE-COM | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 15099 | 41185 | 43270 | 2017-10-10 09:58 | 2017-10-14 13:00 | 2017-10-14 15:00 | 41 |  | 2
| 93281 | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO INV.E10 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-10-30 12:31 | 2017-11-01 07:00 | 2017-11-02 12:30 | 44 |  | 14
| 93282 | LIMPIEZA EN GENERAL DE ALMACEN DE PACAS DE SUSTRATO DE COCO | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-MTO | 2017-11-02 | 2017-11-04 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-11-02 12:32 | 2017-11-02 07:00 | 2017-11-04 13:30 | 44 |  | 100
| 93286 | EXTRACTOR DE ALMACEN DE QUIMICOS DAÑADO | CO-ALM-004 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 35641 | 41185 | 43270 | 2017-11-02 14:02 | 2017-11-05 07:00 | 2017-11-05 10:00 | 45 |  | 3
| 87348 | ENTREGAR A PLANTACION INV.D05 | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-09 18:50 | 2017-10-11 07:30 | 2017-10-11 16:00 | 41 |  | 10
| 87297 | Canalizacion de tuberia hidraulica de inv. F12 de 6" | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-10 | 2017-10-12 | 239 | 239 | 9758 | 2017-10-09 14:19 | 2017-10-10 08:00 | 2017-10-20 16:45 | 41 |  | 36
| 87352 | PREPARACION NORMAL INV.A04 | CO-GH-A04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-11 | 2017-10-13 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-10-10 08:49 | 2017-10-11 07:30 | 2017-10-13 14:00 | 41 |  | 150
| 87357 | LIMPIEZA Y DETALLADO DE PLATAFORMA INV.E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-10 08:57 | 2017-10-12 07:30 | 2017-10-12 16:00 | 41 |  | 133
| 87361 | FABRICAR 6 PLACAS PARA INSTALAR BASE PARA CASA DE ABEJORROS | CO-GH-BO5-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 35677 | 41185 | 42312 | 2017-10-10 07:22 | 2017-10-10 08:00 | 2017-10-10 10:00 | 41 |  | 2
| 87364 | PINTAR PLASTICOS D05 AL 40% | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-07 09:32 | 2017-10-10 11:00 | 2017-10-11 14:00 | 41 |  | 3
| 87402 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTORES D05 | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-10-07 11:03 | 2017-10-10 08:00 | 2017-10-10 15:00 | 41 |  | 7
| 87403 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTORES B05 | CO-GH-BO5 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-10-07 11:05 | 2017-10-11 08:00 | 2017-10-11 11:30 | 41 |  | 3.5
| 87388 | TARJA DE LAVADO DE VERDURAS DESPEGADA OCUPA SOLDAR COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-10-14 | 2017-10-14 | 15099 | 41185 | 9797 | 2017-10-10 10:09 | 2017-10-14 07:00 | 2017-10-14 10:00 | 41 |  | 3
| 87405 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTORES E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-13 | 2017-10-16 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-10-07 11:09 | 2017-10-16 08:00 | 2017-10-16 15:00 | 41 |  | 10
| 87406 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTORES B06 | CO-GH-BO6 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-14 | 2017-10-18 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-10-07 11:11 | 2017-10-14 08:00 | 2017-10-18 10:00 | 41 |  | 10
| 87290 | FABRICAR BASE PARA CONDENSADORA AIRE ACOND. COMEDOR CENTRAL | CO-ACO-020 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 39407 | 41185 | 28263 | 2017-10-09 08:42 | 2017-10-10 12:30 | 2017-10-10 18:30 | 41 |  | 5
| 87291 | FAB. BASE Y GUARDA PARA BOMBAS 2 PLANTA TRAT NORTE | CO-PTA-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 39407 | 41185 | 9729 | 2017-10-09 13:47 | 2017-11-14 07:00 | 2017-11-14 19:00 | 46 |  | 12
| 93123 | REPARAR DESAGUE DE LOS BAÑOS COMEDOR CENTRAL HOMBRES | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-EDI | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 9754 | 41185 | 35677 | 2017-11-01 11:04 | 2017-11-24 13:00 | 2017-11-24 14:00 | 47 |  | 8
| 93126 | REVISAR Y REPARAR EL FLOTADOR DE TAZA DE BAÑO CENTRAL HOMBRES | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 9754 | 41185 | 43270 | 2017-11-01 07:08 | 2017-11-01 16:00 | 2017-11-01 18:30 | 44 |  | 2
| 93272 | Colocacion de 5 bases para trampa protecta en control f | CO-BIO-ZF | Eventos únicos | Terminado | CIV | CO-FER | 2017-12-22 | 2017-12-24 | 38850 | 41185 | 44307 | 2017-11-02 11:49 | 2017-12-19 12:00 | 2017-12-19 15:00 | 51 |  | 4
| 93275 | LIMPIEZA Y AJUSTE DE POSTES DE LA BATERIA | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-11-02 12:00 | 2017-11-02 22:00 | 2017-11-02 23:00 | 44 |  | 1
| 93276 | PREPARACION INV.F10 (MANGUERAS) | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-10-29 12:24 | 2017-11-01 07:00 | 2017-11-02 12:30 | 44 |  | 115
| 93277 | REVISAR Y REPARAR FUGAS INV.E10 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-10-30 12:25 | 2017-11-03 11:00 | 2017-11-03 14:30 | 44 |  | 32
| 87300 | Canalizacion de tuberia hidraulica de inv. F11 de 6" | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-10 | 2017-10-12 | 239 | 239 | 9758 | 2017-10-09 14:19 | 2017-10-10 08:00 | 2017-10-20 16:52 | 41 |  | 36
| 87305 | Reparacion de carrito numero 5 de acarreo de plantula | C0-CMU-CAP | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 38850 | 41185 | 28263 | 2017-10-09 15:29 | 2017-10-11 07:30 | 2017-10-12 12:30 | 41 |  | 12
| 87299 | modificaciön a carro de saneo (colocaciön de puerta y colocacion de varillas) | CO-GH-D04-ADU | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 36810 | 41185 | 42312 | 2017-10-09 14:42 | 2017-10-11 08:00 | 2017-10-11 13:00 | 41 |  | 4
| 87342 | JALAR SUSTRATO DE COCO DE SURCOS A PASILLO CENTRAL INV.F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | PPS | CO-GH | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-09 18:31 | 2017-10-13 09:46 | 2017-10-13 09:46 | 41 |  | 10
| 69791 | Cambio de chapa dañada puerta oficina de A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 31525 | 41185 | 28263 | 2017-07-26 10:02 | 2017-07-29 14:00 | 2017-07-29 16:00 | 30 |  | 2
| 69793 | Cambio de chapa dañada oficina gsur | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 31525 | 41185 | 28263 | 2017-07-26 10:06 | 2017-07-29 16:00 | 2017-07-29 18:00 | 30 |  | 2
| 74277 | DERRIBAR INV.C10 | CO-GH-C10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-08-14 12:52 | 2017-08-15 10:00 | 2017-08-15 15:00 | 33 |  | 49
| 74278 | ENTREGA A PLANTACION INV.A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-08-14 12:53 | 2017-08-15 14:00 | 2017-08-15 15:00 | 33 |  | 1
| 74279 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-08-14 12:54 | 2017-08-14 07:30 | 2017-08-15 15:00 | 33 |  | 98
| 74280 | CUBRIR CANOA CON PLASTICO PARA APLICACION DE METAM INV.D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-08-14 12:55 | 2017-08-16 07:30 | 2017-08-16 15:00 | 33 |  | 84
| 89233 | Reparacion de valero de carretilla | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 15052 | 41185 | 36695 | 2017-10-17 15:38 | 2017-10-27 07:00 | 2017-10-27 09:00 | 43 |  | 1.5
| 74258 | DERRIBAR INV. C09 | CO-GH-C09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-08-12 12:47 | 2017-08-14 12:00 | 2017-08-15 10:00 | 33 |  | 49
| 74276 | PREPARACION NORMAL INV. B12 (MANGUERAS) | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-12 12:49 | 2017-08-14 07:30 | 2017-08-14 15:00 | 33 |  | 49
| 79032 | COLOCAR TOMA DE AGUA EN ENTRADA A INVERNADERO A11. | CO-GH-A11 | Eventos únicos | Terminado | HID | CO-GH | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 15017 | 239 | 38477 | 2017-09-01 21:22 | 2017-09-11 08:00 | 2017-09-12 15:25 | 35 |  | 45
| 79033 | PARIHUELA #3 MANGUERA VERDE DEL FILTRO A LA BOMBA TIENE UN ORIFICIO | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-09-01 22:56 | 2017-09-03 08:00 | 2017-09-03 10:00 | 36 |  | 2
| 58397 | REPARACION QUINTA RUEDA DE PAILA 56 | COL-CMU-CAT | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 11131 | 41185 | 39405 | 2017-06-05 11:40 | 2017-06-06 13:00 | 2017-06-06 14:00 | 23 |  | 1
| 72664 | Cambio de ubicacion extintor | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Cancelado | CIV | CO-MTO | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-08-07 15:17 |  | 2017-09-18 11:46 | 32
| 58361 | REVISION Y AJUSTE DE PRESION EN INV. | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-06-05 18:18 | 2017-06-08 15:15 | 2017-06-08 18:15 | 23 |  | 3
| 58362 | FUGA EN SURCO 18 PERIFERIA | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-06-05 18:21 | 2017-06-15 10:00 | 2017-06-15 12:00 | 23 |  | 2
| 58394 | PARIHUELA NUM 8 REVISAR PRESION | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-06-06 11:29 | 2017-06-06 15:00 | 2017-06-06 16:00 | 23 |  | 2
| 58396 | PARIHUELA NUM 1 REVICION DE PRESION | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-06-06 11:32 | 2017-06-06 11:45 | 2017-06-06 13:45 | 23 |  | 2
| 58398 | SOLDAR TIRON DAÑADO SANITIZANTE 13 | CO-CSA-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 11131 | 41185 | 31837 | 2017-06-05 11:43 | 2017-06-06 08:00 | 2017-06-06 12:00 | 23 |  | 6
| 58349 | Revisar válvulas de zona B Se obtiene solución de gotero mas altos de lo normal | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-06-05 16:16 | 2017-06-06 07:30 | 2017-06-06 09:45 | 23 |  | 3
| 26182 | SOLDAR CEPILLO RECOLECTOR DE BASURA | CO-CEP-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 15113 | 41185 |  | 2016-11-15 10:06 | 2016-11-16 08:00 | 2016-11-16 10:00 |  |  | 2
| 26185 | CORTAR CUBETAS PARA AROS DE COSTALES | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 36282 | 41185 |  | 2016-11-15 10:14 | 2016-11-15 07:00 | 2016-11-15 15:00 |  |  | 8
| 90351 | REVISAR CUCHILLAS - TORNILLOS DEL BOTE DE RETRO | COL-MPE-RET | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-10-20 09:29 | 2017-10-20 09:00 | 2017-10-20 10:00 | 42 |  | 2
2017-08-29 | 77213 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-08-26 11:24 | 2017-09-02 10:00 | 2017-09-02 11:00 | 35 |  | 3
2017-09-01 | 77214 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-08-26 11:24 | 2017-09-01 12:30 | 2017-09-01 13:30 | 35 |  | 2
2017-08-31 | 77215 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-08-26 11:24 | 2017-08-31 16:00 | 2017-08-31 17:05 | 35 |  | 4
2017-08-27 | 77216 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-08-26 11:24 | 2017-08-31 08:00 | 2017-08-31 09:53 | 35 |  | 1
2017-08-31 | 77217 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-010 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-08-26 11:24 | 2017-08-28 17:40 | 2017-08-28 18:35 | 35 |  | 4
2017-08-27 | 77218 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-010 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-08-26 11:24 | 2017-08-28 15:30 | 2017-08-28 17:40 | 35 |  | 1
2017-08-29 | 77219 | MP. A TARIMA PLANA TIPO "D" | CO-TRA-PLM-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-08-26 11:24 | 2017-09-02 17:00 | 2017-09-02 19:00 | 35 |  | 2
2017-08-27 | 77220 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-08-26 11:24 | 2017-09-06 13:00 | 2017-09-06 17:00 | 35 |  | 6
2017-08-30 | 77221 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-27 | 2017-08-27 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-08-26 11:24 | 2017-09-06 08:00 | 2017-09-06 12:00 | 35 |  | 4
2017-08-30 | 77222 | MP. A TRACTOR MASSEY FERGUSON 375 TIPO "B" | CO-TRC-014 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-08-26 11:24 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 35 |  | 4
2017-08-31 | 77223 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-08-26 11:24 | 2017-09-01 10:00 | 2017-09-01 12:00 | 35 |  | 1.5
| 77306 | PARIHUELA #4 SE REVENTO LA PIOLA. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-27 | 2017-08-27 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-08-26 20:54 | 2017-08-27 08:00 | 2017-08-27 09:00 | 35 |  | 1
| 77307 | COLOCAR TOMA DE AGUA EN ENTRADA A INVERNADERO E09. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 15017 | 239 | 38441 | 2017-08-26 20:58 | 2017-09-09 08:00 | 2017-09-10 14:21 | 37 |  | 3
| 77308 | COLOCAR TOMA DE AGUA EN ENTRADA A INVERNADERO E10. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 15017 | 239 | 38477 | 2017-08-26 21:00 | 2017-09-14 | 2017-09-15 11:45 | 38 |  | 3
| 26150 | REVISAR , NO LEVANTA PRESION. | CO-PRH-003 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-11-14 22:15 | 2016-12-07 12:00 | 2016-12-07 16:00 |  |  | 4
2016-11-19 | 26198 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-16 | 2016-11-16 10:47 |  |  | 0.5
2016-11-19 | 26199 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2016-11-13 | 2016-11-19 | 35677 | 35677 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-16 15:00 | 2016-11-16 17:00 |  |  | 2
2016-11-19 | 26200 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2016-11-13 | 2016-11-19 | 35677 | 41185 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-17 09:00 | 2016-11-17 11:00 |  |  | 2
2016-11-19 | 26201 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZF | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2016-11-13 | 2016-11-19 | 35677 | 41185 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-17 01:00 | 2016-11-17 15:00 |  |  | 2
2016-11-19 | 26202 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZGN | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2016-11-13 | 2016-11-19 | 35677 | 41185 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-18 09:00 | 2016-11-18 11:00 |  |  | 2
| 26091 | REVISAR CHICOTE DE ACELERADOR | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 37126 | 41185 |  | 2016-11-14 09:15 | 2016-11-14 13:00 | 2016-11-14 14:00 |  |  | 4
2017-08-27 | 77201 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-08-26 11:24 | 2017-08-28 14:00 | 2017-08-28 15:02 | 35 |  | 1
2017-09-01 | 77202 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-08-26 11:24 | 2017-08-28 07:30 | 2017-08-28 12:40 | 35 |  | 5
2017-08-31 | 77203 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-08-26 11:24 | 2017-08-30 09:00 | 2017-08-30 10:00 | 35 |  | 2
2017-08-29 | 77204 | MP. A CUATRIMOTO HONDA "A" | CO-CUA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-27 | 2017-08-27 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-08-26 11:24 | 2017-08-27 08:00 | 2017-08-27 11:00 | 35 |  | 3.5
2017-09-01 | 77205 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-08-26 11:24 | 2017-09-01 16:00 | 2017-09-01 18:38 | 35 |  | 3
2017-08-29 | 77206 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-08-26 11:24 | 2017-08-28 08:00 | 2017-08-28 14:00 | 35 |  | 2
2017-08-31 | 77207 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-007 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-08-26 11:24 | 2017-08-31 11:00 | 2017-08-31 13:00 | 35 |  | 2
2017-08-31 | 77208 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-008 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-08-26 11:24 | 2017-09-02 10:00 | 2017-09-02 12:00 | 35 |  | 2
2017-08-31 | 77209 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-009 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-08-26 11:24 | 2017-08-31 08:00 | 2017-08-31 11:00 | 35 |  | 2
2017-09-02 | 77210 | MP. A POZO TIPO "B" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-02 | 2017-09-02 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-08-26 11:24 | 2017-09-02 09:00 | 2017-09-02 09:40 | 35 |  | 0.5
2017-09-02 | 77211 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-02 | 2017-09-02 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-08-26 11:24 | 2017-09-02 10:00 | 2017-09-02 13:44 | 35 |  | 3
2017-09-02 | 77212 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-27 | 2017-08-27 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-08-26 11:24 | 2017-08-27 08:00 | 2017-08-27 16:00 | 35 |  | 1.5
| 26115 | SOLDAR, REFORZAR Y PINTAR CARRO ALTO DE HERMETICIDAD | CO-CAA-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 36126 | 41185 | 41185 | 2016-11-14 11:25 | 2016-12-02 08:00 | 2016-12-02 14:00 |  |  | 6
2016-11-19 | 26193 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "E" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-16 | 2016-11-16 10:04 |  |  | 0.5
2016-11-19 | 26194 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-16 | 2016-11-16 10:08 |  |  | 0.5
2016-11-19 | 26195 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-16 | 2016-11-16 10:12 |  |  | 0.5
2016-11-19 | 26196 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "E" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-16 | 2016-11-16 10:18 |  |  | 0.25
2016-11-19 | 26197 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-16 | 2016-11-16 10:44 |  |  | 0.5
| 26047 | REPARACION DE FUGA EN BRIDA DE 6" | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 239 | 239 |  | 2016-11-11 12:20 | 2016-11-11 | 2016-11-11 15:11 |  |  | 2
| 26048 | REPARACION DE FUGA HIDRAULICA 2" | CO-BDS-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 239 | 239 |  | 2016-11-11 12:27 | 2016-11-12 | 2016-11-12 16:03 |  |  | 2
| 26090 | reparacion de fuga junto al viodet de la zona E | CO-BIO-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 36730 | 239 |  | 2016-11-14 09:16 | 2016-11-17 | 2016-11-17 09:57 |  |  | 2
| 26114 | REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN LADO ORIENTE DEL INVERNADERO B-10 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-02-19 | 2017-02-19 | 36282 | 41185 | 35677 | 2016-11-14 11:26 | 2017-04-10 08:00 | 2017-04-11 11:00 | 8 | FALTA-MO | 6
| 94800 | CAMBIO DE PERNO DEL IMPLEMENTO EN TRACTOR DE PDS | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-11-09 08:22 | 2017-11-09 09:00 | 2017-11-09 10:00 | 45 |  | 1
| 94801 | CAMBIAR MANGUERA DAÑADA EN TRACTOR DE PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-11-09 08:24 | 2017-11-09 09:00 | 2017-11-09 11:00 | 45 |  | 2
| 94851 | REPARAR MANGUERAS DE AGUA QUE ESTAN CONECTADAS AL ROLLO | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 14993 | 41185 | 39662 | 2017-12-04 13:33 | 2017-12-06 08:00 | 2017-12-06 09:00 | 49 |  | 2
| 94761 | REPARAR LLANTA DAÑADA EN TRACTOR DE PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-11-08 15:20 | 2017-11-09 15:00 | 2017-11-09 17:00 | 45 |  | 1
| 94762 | REPARAR LLANTA DAÑADA EN TRACTOR DE PDS | CO-TRC-013 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-11-08 15:22 | 2017-11-08 14:30 | 2017-11-08 16:30 | 45 |  | 2
| 80960 | DERRIBE INV.D10 | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-09-11 15:18 | 2017-09-14 07:30 | 2017-09-14 11:30 | 37 |  | 70
| 80967 | PREPARACION NORMAL INV.A05 | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-09-11 15:23 | 2017-09-13 07:30 | 2017-09-14 15:00 | 37 |  | 132
| 81039 | Revisión de llanta delantera izquierda del montacarga. | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-EDI | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 11131 | 41185 | 43495 | 2017-09-12 10:46 | 2017-09-12 08:00 | 2017-09-12 11:00 | 37 |  | 2
| 81041 | Reparación de llave del sanitizante # 2 | CO-CSA-002 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 11131 | 41185 | 43495 | 2017-09-12 10:54 | 2017-09-12 12:00 | 2017-09-12 13:00 | 37 |  | 3
2017-09-18 | 82019 | MP. CAÑON PULVERIZADOR TIPO "C" | CO-PUL-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-24 10:00 | 2017-09-24 11:53 | 38 |  | 1.5
2017-09-18 | 82020 | MP. A SECADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-SEC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-17 | 2017-09-17 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-19 14:00 | 2017-09-19 15:00 | 38 |  | 3
2017-09-22 | 82021 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-21 14:00 | 2017-09-21 15:00 | 38 |  | 2
2017-09-23 | 82022 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-09-23 | 2017-09-23 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-20 08:00 | 2017-09-20 11:00 | 38 |  | 4
2017-09-20 | 82023 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "F" | CO-TRA-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-09-17 | 2017-09-17 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-17 07:30 | 2017-09-17 12:30 | 38 |  | 2
2017-09-19 | 82024 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-19 15:00 | 2017-09-20 11:00 | 38 |  | 2
| 81069 | REVISAR Y REPARAR GATOS DAÑADOS EN TRACTOR DE PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-09-12 11:20 | 2017-09-12 14:00 | 2017-09-12 18:15 | 37 |  | 3
| 81081 | Pintar 5 escaleras y 3 portatermos de la zona 7 | CO-GH-BO7-STR | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-09-16 | 2017-09-16 | 15969 | 41185 | 25893 | 2017-09-12 11:52 | 2017-09-16 07:00 | 2017-09-17 19:00 | 37 |  | 3
| 81084 | cortar rastrillo del tiron | C0-CMU-CAP | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 15969 | 41185 | 34482 | 2017-09-12 12:03 | 2017-09-18 08:00 | 2017-09-18 10:00 | 38 |  | 1
| 94885 | QUITAR CIMBRA DE LA EXCLUSA INV F3 | CO-GH-F03-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 34135 | 41185 | 35677 | 2017-11-05 18:39 | 2017-11-06 07:00 | 2017-11-06 09:00 | 45 |  | 2
| 94886 | ELABORACION DE EXCLUSA F 9 | CO-GH-F09-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-11-09 | 2017-11-13 | 34135 | 41185 | 35677 | 2017-11-05 18:41 | 2017-11-09 07:00 | 2017-11-13 12:30 | 46 |  | 16
| 94887 | SOLDAR EL TUBO DE HIDRAULICO | CO-TRC-013 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 15091 | 41185 | 31837 | 2017-11-09 17:30 | 2017-11-09 17:00 | 2017-11-09 18:00 | 45 |  | 1
| 94888 | SOLDAR CARRITO DE ACARREO DE FERTILIZANTE | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 35072 | 41185 | 42312 | 2017-11-08 18:49 | 2017-11-09 12:00 | 2017-11-09 13:00 | 45 |  | 2
| 94889 | SE COLO PLANCHA DE CONCRETO INV F 3 | CO-GH-F03-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 34135 | 41185 | 35677 | 2017-11-07 18:54 | 2017-11-09 07:00 | 2017-11-09 10:30 | 45 |  | 4
| 81086 | Soldar escobas de araña | C0-CMU-CAP | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 15969 | 41185 | 28263 | 2017-09-12 12:04 | 2017-09-12 13:00 | 2017-09-12 14:00 | 38 |  | 1
| 80949 | COLOCAR BOLIS EN CANOA INV.G08 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-09-11 15:08 | 2017-09-13 07:30 | 2017-09-14 15:00 | 37 |  | 133
| 80951 | DERRIBAR INV.A05 | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-09-11 15:10 | 2017-09-12 07:30 | 2017-09-12 15:00 | 37 |  | 70
| 80953 | PREPARACION NORMAL INV.B06 | CO-GH-BO6 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-09-11 15:12 | 2017-09-12 07:30 | 2017-09-12 15:00 | 37 |  | 77
| 80954 | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.D11 | CO-GH-D11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-09-11 15:13 | 2017-09-24 07:30 | 2017-09-25 19:00 | 39 |  | 24
| 81083 | Pintar cubetas para gancho sucio de naranja y negro | CO-GH-BO8-STR | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 15969 | 41185 | 27953 | 2017-09-12 12:01 | 2017-11-09 07:00 | 2017-11-09 14:30 | 45 |  | 3
| 81087 | Soldar, cambio de llantas o baleros, pintar de naranja carro alto de hermeticida | C0-CMU-CAP | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 15969 | 41185 | 42312 | 2017-09-12 12:05 | 2017-09-21 07:30 | 2017-09-21 13:30 | 38 |  | 12
| 80956 | CABECEREAR CANOA INV.G08 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-09-11 15:15 | 2017-09-14 07:30 | 2017-09-14 15:00 | 37 |  | 21
| 81046 | MEZCLAR SUSTRATO CON TIBURON INV.A05 | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-09-12 11:04 | 2017-09-14 07:30 | 2017-09-15 15:00 | 37 |  | 19
| 30138 | JUNTO A LA MALLA POR FUERA | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 31525 | 239 | 40428 | 2016-12-21 14:44 | 2016-12-22 08:00 | 2016-12-22 13:00 |  |  | 5
| 94794 | PARIHUELA #8 NECESITAN 200 METROS DE MANGUERA, AMBOS LADOS ESTÁN DAÑADOS. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-11-08 22:17 | 2017-12-12 17:00 | 2017-12-12 18:00 | 50 |  | 2
| 43582 | PARIHUELA #8 TIENE FLOJA LA TUERCA QUE VA DEL FILTRO A LA BOMBA | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 31860 | 41185 | 40885 | 2017-03-15 23:26 | 2017-03-16 08:00 | 2017-03-16 09:00 |  |  | 1
| 43619 | COLOCAR PLASTICO EN CONTROL DONDE SE HABIA RETIRADO | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-MTO | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 31525 | 14993 | 10034 | 2017-03-16 11:54 | 2017-03-17 08:00 | 2017-03-17 09:00 | 11 |  | 1
| 41578 | PARIHUELA #8 TIENE UN BATIDOR TAPADO Y NO SUBE LA PRESION | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 31860 | 41185 | 40414 | 2017-03-02 22:57 | 2017-03-03 07:30 | 2017-03-03 09:30 |  |  | 2
| 41579 | PARIHUELA #8 LE HACEN FALTA DOS TORNILLOS PARA SUJETAR EL MOTOR AL CHASIS | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 31860 | 41185 | 40414 | 2017-03-02 22:58 | 2017-03-03 10:00 | 2017-03-03 11:00 |  |  | 2
| 43511 | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y TERMOSTATO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 15113 | 41185 | 40414 | 2017-03-15 13:48 | 2017-03-16 08:00 | 2017-03-16 20:00 |  |  | 5
| 41498 | PARIHUELA #4 TIENE FLOJOS LOS TORNILLOS DEL ESCAPE | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 15017 | 41185 | 40414 | 2017-03-01 21:46 | 2017-03-02 08:00 | 2017-03-03 10:00 |  |  | 3
| 41499 | PARIHUELA #4 TIENE DAÑADOS LOS BALEROS DE LAS LLANTAS DEL TIRON | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-03-01 21:48 | 2017-03-02 08:00 | 2017-03-02 11:00 |  |  | 2
| 41500 | PARIHUELA DE BUSAN TIENE ROTA LA LLAVE DE LA PURGA (¡CUIDADO! NO ESTA PURGADA) | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 31860 | 41185 | 39405 | 2017-03-01 21:50 | 2017-03-02 10:00 | 2017-03-02 11:00 |  |  | 2
| 43565 | CANALIZAR Y CONECTAR LINEA ELECTRICA A PLANTA TRATAMIENTO C | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-02-23 | 2017-03-10 | 239 | 239 | 29310 | 2017-02-23 19:19 | 2017-02-23 08:00 | 2017-03-10 19:57 | 10 | FALTA-MO | 26
| 23633 | REPARACION DE TRAMPAS PORTERIA | COL-FUM | Mant. Infraestructura | Terminado | SOL | CO-FUM | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 35802 | 31837 |  | 2016-10-22 19:08 | 2016-10-28 | 2016-10-28 14:06 |  |  | 3
| 23634 | MODIFICACION DE MEJORAS A CARROS ALTOS DE TRAMPEO | COL-FUM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FUM | 2016-12-14 | 2016-12-17 | 35802 | 41185 | 25893 | 2016-10-22 19:33 | 2016-12-15 08:00 | 2016-12-16 19:00 |  |  | 16
| 23635 | ELABORACION DE 20 TRAMPAS PORTERIA | COL-FUM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FUM | 2016-11-27 | 2016-12-03 | 35802 | 41185 | 31837 | 2016-10-22 19:44 | 2016-11-28 08:00 | 2016-11-29 20:00 |  |  | 36
| 23536 | DESOLDAR BASES | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 42521 | 27953 |  | 2016-10-21 09:33 | 2016-10-26 | 2016-10-26 10:47 |  |  | 2
| 48602 | PARIHUELA #8 NO SUBE LA PRESION A MÁS DE 350 LBS. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 31860 | 41185 | 40885 | 2017-04-19 22:58 | 2017-04-20 09:00 | 2017-04-20 11:00 | 16 |  | 2
| 91684 | FALLA DE GOLPETEO EN PARIHUELA # 4 | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-10-26 09:34 | 2017-10-26 08:00 | 2017-10-26 15:00 | 43 |  | 5
| 47634 | Reparar sanitizante 14 fuga en el tanque de agua limpia | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-04-12 | 2017-04-12 | 11131 | 41185 | 9729 | 2017-04-12 09:32 | 2017-04-12 08:00 | 2017-04-12 11:00 |  |  | 2
| 47635 | Reparación de sanitizante 5 tiron doblado | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 11131 | 41185 | 9729 | 2017-04-12 09:35 | 2017-04-14 09:00 | 2017-04-14 10:00 |  |  | 2
| 47640 | REVISAR TIRADERO DE ACEITE EN MOTOR DE PARIHUELA 10 Y GATO HIDRAULICO | CO-PRH-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-04-12 | 2017-04-12 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-04-12 09:45 | 2017-04-12 09:15 | 2017-04-12 11:45 |  |  | 1
| 47678 | sespo tapado en pasillo de G04 arco 5 | CO-GH-G04-STR | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-04-12 | 2017-04-12 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-04-12 14:21 | 2017-04-12 16:00 | 2017-04-12 18:00 | 15 |  | 2
| 47679 | fuga de tuberia en arco ultimo periferia | CO-GH-G07-STR | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-04-12 | 2017-04-12 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-04-12 14:25 | 2017-04-12 18:00 | 2017-04-12 20:00 | 15 |  | 2
| 91566 | REVISAR Y REPARAR SEGUROS EN PUERTA DE CAJA DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-10-26 13:09 | 2017-10-26 11:15 | 2017-10-26 19:15 | 43 |  | 3
| 52263 | CAMBIAR RETÉN DE LA TRANSMISIÓN | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-05-08 08:21 | 2017-05-08 | 2017-05-08 15:00 | 19 |  | 2
| 97316 | RETIRAR LINEAS DE RIEGO INV.G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-11-11 12:03 | 2017-11-16 11:00 | 2017-11-16 14:30 | 46 |  | 24
| 97317 | RETIRAR LINEAS DE RIEGO INV.G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-11-11 12:04 | 2017-11-16 07:00 | 2017-11-16 11:00 | 46 |  | 32
2017-11-21 | 97321 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-032 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-19 | 2017-11-19 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-19 08:00 | 2017-11-19 12:00 | 47 |  | 2
2017-11-21 | 97322 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-033 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-21 14:00 | 2017-11-21 17:00 | 47 |  | 2
2017-11-21 | 97323 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-034 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-22 14:00 | 2017-11-22 18:00 | 47 |  | 2
2017-11-22 | 97324 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "E" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-20 09:00 | 2017-11-21 09:12 | 47 |  | 3
2017-11-22 | 97325 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-20 08:20 | 2017-11-20 08:40 | 47 |  | 3
2017-11-21 | 97326 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-20 07:00 | 2017-11-20 09:15 | 47 |  | 3
2017-11-22 | 97327 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-21 10:00 | 2017-11-21 11:00 | 47 |  | 2
2017-11-22 | 97328 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-22 09:30 | 2017-11-22 11:00 | 47 |  | 2
2017-11-19 | 97329 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-21 10:00 | 2017-11-21 14:00 | 47 |  | 2
2017-11-19 | 97330 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-21 08:30 | 2017-11-21 09:50 | 47 |  | 2
2017-11-25 | 97331 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-21 07:00 | 2017-11-21 08:20 | 47 |  | 1.5
| 96114 | CAMBIO DE CHUCK TRACTOR PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-11-13 11:37 | 2017-11-13 14:00 | 2017-11-13 15:00 | 46 |  | 2
| 96078 | LAVADO DE PLASTICOS C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-11-11 09:51 | 2017-11-14 07:00 | 2017-11-14 14:00 | 46 |  | 7
| 96080 | LAVADO DE PLASTICOS E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-11-11 09:54 | 2017-11-14 07:00 | 2017-11-14 14:00 | 46 |  | 7
| 96086 | CAMBIO DE PLASTICOS Y MALLAS F11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-16 | 2017-11-21 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-11-11 10:04 | 2017-11-16 07:00 | 2017-11-21 10:00 | 46 |  | 10
| 96093 | LAVADO DE PLASTICOS A04 | CO-GH-A04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-11-11 10:11 | 2017-11-17 07:00 | 2017-11-17 13:00 | 46 |  | 6
| 96100 | HERMETIZAR F09 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-11-18 | 2017-11-22 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-18 10:00 | 2017-11-21 14:00 | 46 |  | 10
| 51323 | colocar filtros para fertilizadora #4 en control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 9863 | 239 | 13586 | 2017-05-04 15:55 | 2017-05-05 10:00 | 2017-05-05 12:06 | 18 |  | 1
| 51214 | Fuga en surco 22 por exclusa norte del G06 | COL-GH | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 31525 | 239 | 38477 | 2017-05-03 11:29 | 2017-05-03 17:00 | 2017-05-03 18:40 | 18 |  | 2
| 51215 | fuga en Arco 4 en periferia | COL-GH-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-05-03 11:32 | 2017-05-04 08:00 | 2017-05-04 09:50 | 18 |  | 2
| 96211 | PARIHUELA #4 VASITO DE LA BOMBA TIRA ACEITE. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-11-13 22:28 | 2017-11-14 11:30 | 2017-11-14 14:00 | 46 |  | 2
| 96212 | PARIHUELA #8 EL TIRON TIENE UNA LLANTA DAÑADA. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 15017 | 41185 | 25893 | 2017-11-13 22:32 | 2017-11-14 07:00 | 2017-11-14 10:00 | 46 |  | 1
| 96213 | PARIHUELA #2 CAMBIO DE ACEITE DE TANQUE VISUAL (SE VE BLANCOSO). | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-11-13 22:34 | 2017-11-14 08:30 | 2017-11-14 11:30 | 46 |  | 2
| 51290 | Cambio de bomba y tubo flexible de lavadora de rejas | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-05-02 11:26 | 2017-05-04 08:00 | 2017-05-04 11:00 | 18 |  | 2.5
| 96095 | PINTADO DE PLASTICOS E10 AL 40% | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-11-11 10:12 | 2017-11-17 07:00 | 2017-11-17 11:00 | 46 |  | 4
| 96097 | LAVADO DE PLASTICOS A06 | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-11-11 10:14 | 2017-11-18 07:00 | 2017-11-18 13:00 | 46 |  | 6
| 96098 | CAMBIO DE MALLAS B01 | CO-GH-BO1 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-18 | 2017-11-25 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-11-11 10:16 | 2017-11-18 08:00 | 2017-11-25 10:00 | 46 |  | 9
| 51175 | CAMBIO DE MUELLE TRASERA DAÑADA DE CARRO # 02 DE RECOLECCION | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 37126 | 41185 | 39662 | 2017-05-02 09:46 | 2017-05-03 09:00 | 2017-05-03 11:00 | 18 |  | 2
| 51176 | REPARACION DE TIRON DAÑADO CARRO 3 04 DE RECOLECCION | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 37126 | 41185 | 28263 | 2017-05-03 09:49 | 2017-05-04 08:00 | 2017-05-04 13:00 | 18 |  | 5
| 51213 | CORTAR 7 BASES A UNA MEDIDA DE 3.27 CM | CO-GH-D05-STR | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 14993 | 41185 | 36695 | 2017-05-03 11:19 | 2017-05-03 17:00 | 2017-05-03 18:00 | 18 |  | 2
| 51217 | CORTAR 8 BASES A UNA MEDIDA DE 3.27 CM | CO-GH-D07-STR | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 14993 | 41185 | 36695 | 2017-05-03 11:33 | 2017-05-04 08:00 | 2017-05-04 09:00 | 18 |  | 1
| 51292 | Contacto de luz sin tapa en locker de los hombres del Central | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELT | CO-EDI | 2017-05-22 | 2017-05-24 | 15022 | 41185 | 43270 | 2017-05-04 11:35 | 2017-06-11 11:00 | 2017-06-11 12:00 | 21 | FALTA-MO | 3
| 51294 | mantenmiento a biciceta | CO-BIC-009 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 38850 | 41185 | 41092 | 2017-05-03 12:05 | 2017-05-04 11:00 | 2017-05-04 12:00 | 18 |  | 1
| 51296 | REPARACION DE LLANTA TORNADO DELANTERA DERECHA | CO-VHC-002 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 239 | 41185 | 40885 | 2017-05-04 12:28 | 2017-05-04 | 2017-05-04 13:00 | 18 |  | 1
| 51273 | PARIHUELA #11 SE APAGABA DURANTE EL PROCESO, LAS MANGUERAS NO SE PURGARON | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-05-03 23:20 | 2017-05-04 12:00 | 2017-05-04 13:00 | 18 |  | 2
| 57218 | Tapar orificio en pared de oficina control de riego C | COL-HID-SDR-ZC | Orden de mejora ALTO | Terminado | CIV | CO-MTO | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 31525 | 41185 | 11861 | 2017-06-01 12:46 | 2017-06-26 09:00 | 2017-06-26 10:00 | 24 |  | 6
| 57221 | Canalizar cables eléctricos y de comunicación de datos, | COL-HID-SDR-ZC | Orden de mejora ALTO | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-06-01 12:49 | 2017-08-05 08:00 | 2017-08-05 10:51 | 31 | FALTA-MO | 3
| 57223 | Colocación de plástico en periferia de almacén de fertilizantes. | COL-HID-SDR-ZC | Orden de mejora ALTO | Terminado | PLA | CO-MTO | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 31525 | 14993 | 14993 | 2017-06-01 12:53 | 2017-06-01 15:00 | 2017-06-01 19:00 | 22 |  | 4
| 57224 | Habilitar con energía eléctrica los contactos que no la tienen. | COL-HID-SDR-ZC | Orden de mejora ALTO | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-06-01 12:58 | 2017-07-08 10:50 | 2017-07-08 11:46 | 27 | FALTA-MO | 3
| 57226 | Colocación de una canaleta de concreto en periferia de almacen de fertilizantes | COL-HID-SDR-ZC | Orden de mejora ALTO | Cerrado sin ejecutar | CIV | CO-MTO | 2017-07-02 | 2017-07-02 | 31525 | 41185 | 11861 | 2017-06-01 13:04 |  | 2017-07-29 09:59 | 27 |  | 48
| 57267 | CAMBIO DE CHAPA DE PUERTAS EN BAÑO Y PUERTA PRINCIPAL | CO-CON-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 38478 | 41185 | 9729 | 2017-06-01 14:40 | 2017-06-28 12:00 | 2017-06-28 13:00 | 26 |  | 4
| 57274 | REVISAR EL LAVAOJOS DE CONTROL DE RIEGO C, NO TIENE SUFICIENTE PRESIÓN DE AGUA. | COL-HID-SDR-ZC | Orden de mejora ALTO | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 31525 | 239 | 40428 | 2017-06-01 15:30 | 2017-06-14 09:00 | 2017-06-14 09:38 | 26 |  | 1
| 57275 | Reparación de fuga, esquina B05, frente al control de riego B. | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-06-01 15:35 | 2017-06-13 17:30 | 2017-06-13 20:30 | 23 |  | 6
| 101829 | REALIZAR ZANJA PARA CANALIZACION DE TUBERIA ZONA E | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-12-07 | 2017-12-09 | 239 | 239 | 32215 | 2017-12-06 10:38 | 2017-12-07 07:30 | 2017-12-09 15:00 | 49 |  | 88
| 101835 | REPARACION DE FUGA EN INV A12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 239 | 239 | 38441 | 2017-12-06 10:47 | 2017-12-08 08:00 | 2017-12-09 10:35 | 49 |  | 18
| 101797 | APOYO EN RECOLECCION DE BIROIDE | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 35677 | 41185 | 39405 | 2017-12-08 07:47 | 2017-12-08 07:30 | 2017-12-08 10:30 | 49 |  | 6
2017-06-27 | 62905 | MP. A CUATRIMOTO HONDA "A" | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-06-24 10:10 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 26 |  | 3.5
2017-06-30 | 62906 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-29 08:09 | 2017-06-29 11:09 | 26 |  | 3
2017-06-26 | 62907 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-30 08:12 | 2017-06-30 08:30 | 26 |  | 1.5
2017-06-29 | 62908 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-028 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-30 12:00 | 2017-06-30 15:00 | 26 |  | 2
| 75710 | CAMBIAR LIGAS DEL CHUCK TRACTOR DE PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-19 | 2017-08-19 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-08-19 12:48 | 2017-08-21 12:00 | 2017-08-21 13:00 | 33 |  | 1
| 62926 | REPARACION DE VALERO Y SOLDARLE EL ARO (CARRETILLA) | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 14993 | 41185 | 34482 | 2017-06-24 10:12 | 2017-06-30 | 2017-06-30 11:53 | 26 |  | 4
| 62928 | PINTAR PLASTICOS G01 AL 40% | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-06-24 10:27 | 2017-06-26 11:00 | 2017-06-26 13:00 | 26 |  | 3
| 62929 | PINTAR PLASTICOS G03 AL 40% | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-06-24 10:30 | 2017-06-27 11:00 | 2017-06-27 15:00 | 26 |  | 3
| 92784 | LAVAR PLASTICOS C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-28 10:29 | 2017-11-04 08:00 | 2017-11-04 14:00 | 44 |  | 6
| 92787 | LAVAR PLASTICOS D04 | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-10-28 10:33 | 2017-11-06 10:30 | 2017-11-06 14:00 | 44 |  | 6
| 92810 | Revisar hidrometro PLC 1 | CO-COR-ZA-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-10-30 12:47 | 2017-11-11 13:30 | 2017-11-11 17:00 | 45 |  | 1
| 92745 | Soldar tornillo de los contrapesos de tractor 5105 | CO-TRC-015 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-10-29 | 2017-10-29 | 38090 | 41185 | 36695 | 2017-10-29 13:20 | 2017-10-29 07:00 | 2017-10-30 19:00 | 44 |  | 2
| 48649 | revisar caudal G6-g7 | CO-COR-ZGS-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-04-20 13:36 | 2017-04-20 18:00 | 2017-04-20 19:00 | 16 |  | 4
| 48620 | CAMBIO DE ORING DEL TRACTOR BONO | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-04-20 10:18 | 2017-04-21 11:15 | 2017-04-21 12:15 | 16 |  | 2
| 91665 | PARIHUELA #2 ESTA GASTANDO MUCHO ACEITE, HUMO DE ESCAPE SALE MUY DENSO. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-28 | 2017-10-28 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-10-26 22:41 | 2017-10-28 16:00 | 2017-10-28 17:00 | 43 |  | 3
2017-05-09 | 52177 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-020 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-09 | 2017-05-15 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-12 13:00 | 2017-05-12 14:00 | 19 |  | 2
2017-05-09 | 52178 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-021 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-09 | 2017-05-15 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-12 15:00 | 2017-05-12 18:00 | 19 |  | 2
2017-05-09 | 52179 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-08 10:00 | 2017-05-08 12:26 | 19 |  | 3
2017-05-10 | 52180 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-05-10 | 2017-05-16 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-12 08:00 | 2017-05-12 10:00 | 19 |  | 2
2017-05-10 | 52181 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-05-10 | 2017-05-16 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-12 10:30 | 2017-05-12 12:30 | 19 |  | 2
| 52163 | PARIHUELA #6 SIGUE TIRANDO ACEITE DEL VASO DE LA BOMBA | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-06 | 2017-05-06 | 31860 | 41185 | 39662 | 2017-05-05 21:39 | 2017-05-06 08:30 | 2017-05-06 09:30 | 18 |  | 3
2017-05-10 | 52182 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-08 08:00 | 2017-05-08 09:20 | 19 |  | 2
| 52232 | SOLDAR SISTEMA DE LEVANTE EN CAMION DE VOLTEO Y DESVANECER TORNILLOS DE LA PUERT | CO-CAM-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 15113 | 41185 | 43496 | 2017-05-07 11:23 | 2017-05-08 08:00 | 2017-05-08 12:00 | 19 |  | 3
| 52237 | SOLDARLE LA PLAQUITA NUEVA DEL PEDAL, LAS LAMINAS, Y EL RESORTE | CO-TRC-002 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-05-06 | 2017-05-06 | 14993 | 41185 | 28263 | 2017-05-06 12:28 | 2017-05-06 15:00 | 2017-05-06 19:00 | 18 |  | 4
| 52244 | Revisar inyección de tanque 3 en control, ambos plc | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-06 | 2017-05-06 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-05-06 13:42 | 2017-05-06 17:00 | 2017-05-06 19:00 | 18 |  | 2
| 52125 | Revisar bomba netajet 1 control C | CO-COR-ZC-BAF-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-05-05 17:32 | 2017-05-05 15:00 | 2017-05-05 17:35 | 18 |  | 3
2017-05-09 | 52176 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-019 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-09 | 2017-05-15 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-13 10:00 | 2017-05-13 12:00 | 19 |  | 2
| 102958 | Canalizacion de valvulas de aire de maniful control F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-11 | 2017-12-14 | 239 | 239 | 38441 | 2017-12-11 09:19 | 2017-12-11 07:30 | 2017-12-14 14:50 | 50 |  | 40
| 102960 | Zanja para canalizacion de tuberia red principal 6" Zona E Ramal de inv..09,12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-12-14 | 2017-12-16 | 239 | 239 | 32215 | 2017-12-12 17:57 | 2017-12-14 07:30 | 2017-12-16 14:00 | 50 |  | 180
| 102936 | REALIZAR TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE AMPERAJE | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-11 | 2017-12-16 | 239 | 239 | 104061 | 2017-12-11 07:54 | 2017-12-11 07:30 | 2017-12-16 12:33 | 50 |  | 34
| 102947 | Excavacion de zanja de invernadero E | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 239 | 239 | 38477 | 2017-12-11 08:09 | 2017-12-11 07:30 | 2017-12-12 15:00 | 50 |  | 64
| 102912 | LAVADO DE PLASTICOS A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-12-09 12:07 | 2017-12-11 08:00 | 2017-12-11 11:30 | 50 |  | 3.5
| 102950 | Colocacion de tuberia red principal 6" Zona E inv E05 Ramal 03,06,09, 12 | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 239 | 239 | 32215 | 2017-12-12 16:25 | 2017-12-13 07:30 | 2017-12-14 18:40 | 50 |  | 96
| 102874 | COLOCAR NUMERO DE CONTROL A CARROS DE COSECHA (71, 30, 142, 129) | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 41185 | 41185 | 27953 | 2017-12-11 07:30 | 2017-12-11 08:00 | 2017-12-11 10:00 | 50 |  | 2
| 102875 | REFORZAR CON SOLDADURA CHASIS DE CARRETILLAS (4) PDS | COL-HEM | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 15113 | 41185 | 31837 | 2017-12-12 09:00 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 12:00 | 50 |  | 4
| 102892 | COLOCAR LLAVE DE GAS EN LA PLANCHA DE LINEA CALIENTE DE COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 15099 | 41185 | 9797 | 2017-12-11 10:16 | 2017-12-11 14:00 | 2017-12-11 15:00 | 50 |  | 1
| 102945 | Fuga de agua en invernadero B09 externa de 4" | CO-GH-BO9 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 239 | 239 | 41082 | 2017-12-11 08:35 | 2017-12-11 11:20 | 2017-12-11 14:00 | 50 |  | 9
| 102946 | Reparacion de fuga de agua de invernadero B11 de 4" | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 239 | 239 | 104061 | 2017-12-11 08:45 | 2017-12-11 14:30 | 2017-12-11 17:40 | 50 |  | 9
| 102819 | REPARACION DE LAVADORA WHIRPOOL DE EMBARQUES | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-10 | 2017-12-10 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-11-04 07:30 | 2017-12-10 09:00 | 2017-12-10 14:00 | 50 |  | 2
| 102820 | REVISAR CAMARAS FRIAS 1, 2 | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-10 | 2017-12-10 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-12-10 10:47 | 2017-12-10 10:30 | 2017-12-10 11:30 | 50 |  | 2
| 62841 | Reparación de rampa de carga, se levanta al momento de cargar. Anden 2 | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-06-23 13:59 | 2017-06-23 12:00 | 2017-06-23 15:00 | 25 |  | 3
| 62927 | PINTAR PLASTICOS B01 AL 40% | CO-GH-BO1 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-06-24 10:21 | 2017-06-26 08:00 | 2017-06-26 11:00 | 26 |  | 3
| 75797 | PARCHAR LLANTA DE CAMIONETA TORNADO | CO-VHC-002 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 35072 | 41185 | 39405 | 2017-08-21 10:23 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 34 |  | 2
| 75878 | ELABORAR BASE PARA COLOCAR SEÑALIZACION EN PILAS DE HIDRATADO | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 15113 | 41185 | 31837 | 2017-08-21 13:17 | 2017-11-08 07:00 | 2017-11-08 10:00 | 34 |  | 8
| 75734 | Realizar y colocar una tapa de metal para registro de residuos control B | COL-HID-SDR-ZB | Orden de mejora ALTO | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 31525 | 41185 | 31837 | 2017-08-20 10:52 | 2017-09-28 08:00 | 2017-09-29 11:30 | 39 |  | 8
| 75735 | Revisar presiones en los invernaderos de B01 al B06 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-08-20 10:55 | 2017-08-21 08:00 | 2017-08-21 11:05 | 34 |  | 2
| 75736 | Cambiar válvula B03 | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-08-20 10:57 | 2017-08-21 16:00 | 2017-08-21 19:00 | 34 |  | 4
| 75886 | TIRAR BASURA INV.E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-08-26 14:36 | 2017-08-28 14:00 | 2017-08-28 19:00 | 35 |  | 21
| 75729 | PARIHUELA #4 CAMBIAR DE LADO EL SEGURO DEL CARRETE IZQUIERDO, PEGA CON MANIJA | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-08-19 19:17 | 2017-08-20 14:00 | 2017-08-20 15:00 | 34 |  | 1
| 75730 | PARIHUELA #4 SE DETECTO UN LIGERO GOTEO DEL ACEITE DE LA BOMBA. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-08-19 20:04 | 2017-08-20 13:00 | 2017-08-20 14:00 | 34 |  | 1
| 75731 | PARIHUELA #6 SE DETECTO QUE COMIENZA A TIRAR ACEITE DE LA TRANSMISIÓN. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-08-19 20:06 | 2017-08-20 08:00 | 2017-08-20 12:00 | 34 |  | 1
| 75804 | Revisar la fertilizadora #2 en control eco no funciona | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 9863 | 239 | 12759 | 2017-08-21 11:02 | 2017-08-21 11:30 | 2017-08-21 12:25 | 34 |  | 1
| 62836 | FUGA EN CALLE DE CONTROL ARRIBA DE A06 | CO-GH-A06-ADU | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-06-23 13:22 | 2017-06-28 07:30 | 2017-06-28 10:30 | 26 |  | 4
| 82285 | Colocar señalamiento de voltaje en los tableros de la lavadora de rejas | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-09-15 14:56 | 2017-10-14 10:00 | 2017-10-14 11:00 | 40 |  | 1
| 82299 | PINTURA EN AREA DE OFICINAS ( OFICINA DE AUXILIAR DE CONTABILIDAD Y RECEPCION) | CO-OFI-001 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 14999 | 41185 | 35677 | 2017-09-15 15:38 | 2017-09-18 08:00 | 2017-09-18 14:00 | 39 |  | 2
| 82300 | RESTAURACION DE CAJA FUERTE ( favor de solicitar recursos a Karina Valencia) | CO-OFI-001 | Eventos únicos | Terminado | SEG | CO-EDI | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 14999 | 41185 | 35677 | 2017-09-15 15:41 | 2017-12-29 10:30 | 2017-12-29 12:00 | 1 |  | 4
| 69405 | AFORO DE LOS TRES EQUIPOS DE RIEGO DE LA ZONA D POR DESFACES EN E.C. | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 36730 | 239 | 13586 | 2017-07-24 09:10 | 2017-08-03 11:20 | 2017-08-03 14:15 | 31 |  | 3
| 96533 | acondicionar toma de agua bodega zona 6 | CO-GH-C11-STR | Correctivo planeado | Rechazado | FON | CO-GH | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 15052 |  |  | 2017-11-16 09:13 |  | 2017-11-23 10:23
| 96568 | REPARACION DE PARIHUELA NUM 10 | CO-PRH-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 14993 | 41185 | 43869 | 2017-11-16 07:30 | 2017-11-16 10:00 | 2017-11-16 11:00 | 46 |  | 2
| 96569 | DESMANTELAR TOLVA | CO-TOL-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 36192 | 41185 | 31837 | 2017-11-16 07:00 | 2017-11-16 07:00 | 2017-11-16 18:33 | 46 |  | 7
| 96577 | REMPLASAR TERMOSTATO Y MANGUERA DE TORNADO | CO-VHC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-18 | 2017-11-19 | 35072 | 41185 | 39662 | 2017-11-16 06:45 | 2017-11-18 10:00 | 2017-11-18 14:00 | 46 |  | 5
| 96528 | Valvula de tanque 2 no cierra y pasa para el otro tanque | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-11-16 08:54 | 2017-11-22 07:00 | 2017-11-22 08:00 | 47 |  | 4
| 96600 | ALINEAR CANOA INV.F09 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-11-11 14:15 | 2017-11-13 07:00 | 2017-11-13 14:30 | 46 |  | 70
| 96602 | LIMPIEZA Y DETALLADO DE PLATAFORMA INV.F09 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-11-11 14:18 | 2017-11-15 07:00 | 2017-11-15 14:30 | 46 |  | 200
| 96449 | Reparar fuga esquina norponiente B06 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-11-15 13:42 | 2017-11-16 08:00 | 2017-11-16 12:30 | 46 |  | 18
| 96552 | Realizar bodega para material y herramienta de riego en control de riego C | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-MTO | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 31525 | 41185 |  | 2017-11-16 11:24 |  | 2018-01-11 10:23
| 96553 | REVISAR CONTACTO 110 V EN ZONA DE CALIDAD | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-11-16 09:31 | 2017-11-16 09:30 | 2017-11-16 10:30 | 46 |  | 2
| 96555 | RECOLECCION DE MATERIAL ELECTRICO DE EMBARQUES | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-11-16 08:35 | 2017-11-16 08:00 | 2017-11-16 09:30 | 46 |  | 3
| 96556 | Revisión de válvula sostenedora de presión Inv. C06 | COL-GH-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-11-16 11:46 | 2017-11-17 09:00 | 2017-11-17 10:00 | 46 |  | 2
| 96557 | Revisión de válvula sostenedora de presión Inv. C04 | COL-GH-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-11-16 11:48 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-17 09:00 | 46 |  | 2
| 90749 | REGULAR SISTEMA DE PUERTA TRASERA EN CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-10-21 14:06 | 2017-11-08 07:00 | 2017-11-08 10:00 | 45 |  | 2
| 90765 | PARIHUELA # 08 SOLDAR TUBO DE PARIHUELA DE LLENADO DE AGUA ESTA EN TALLER | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 15017 | 41185 | 42312 | 2017-10-21 20:44 | 2017-10-23 08:00 | 2017-10-23 09:00 | 43 |  | 1.5
| 90766 | PARIHUELA # 04 CUENTA CON FUGAS EN CODOS Y VIBRA MUCHO REVISARLA | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-10-21 20:46 | 2017-10-26 08:00 | 2017-10-26 13:30 | 43 |  | 2
| 90767 | CAMBIAR LLANTAS DE TRACTOR 6415 #17 | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 38090 | 41185 | 39405 | 2017-10-22 09:38 | 2017-10-23 12:00 | 2017-10-23 16:00 | 43 |  | 4
| 96524 | CORTAR LOZA ACERO (LAMINA) | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 35677 | 41185 | 36695 | 2017-11-16 08:15 | 2017-11-16 09:00 | 2017-11-16 10:00 | 46 |  | 1.5
| 96547 | colocacion de tuberia de riego en inv. F11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-16 | 2017-11-18 | 239 | 239 | 9758 | 2017-11-16 07:00 | 2017-11-16 07:00 | 2017-11-18 18:13 | 46 |  | 200
| 24563 | COLOCAR CABEZALES EN LOS LICIMETROS | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 15112 | 14993 | 32849 | 2016-11-02 10:32 | 2016-11-04 10:00 | 2016-11-04 11:00 |  |  | 1
| 24569 | COLOCAR CABEZALES EN LOS LICIMTROS | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2016-11-02 | 2016-11-09 | 15112 | 14993 | 32849 | 2016-11-02 10:43 | 2016-11-09 12:00 | 2016-11-09 13:00 |  |  | 1
| 24570 | DESOLDAR BASES DE CASA DE ABEGORROS | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 15112 | 41185 |  | 2016-11-02 10:43 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-03 10:00 |  |  | 2
| 24571 | DESOLDAR BASES DE CASA DE ABEGORROS | CO-GH-BO6 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 15112 | 41185 |  | 2016-11-02 10:43 | 2016-11-02 10:00 | 2016-11-02 12:00 |  |  | 2
| 24560 | HACER 2PERNOS DE3\4 de 11 cm DE LARGO CON BARRENO | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 37126 | 41185 |  | 2016-11-02 10:00 | 2016-11-05 08:00 | 2016-11-05 10:00 |  |  | 2
| 24576 | REPARACION DE LAVADORA AUTOMATICA | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 11131 | 41185 |  | 2016-11-02 12:05 | 2016-11-22 | 2016-11-22 |  |  | 2
| 24577 | REPARACION E INSTALACION DE SECADORA | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 11131 | 41185 |  | 2016-11-02 12:10 | 2016-11-23 | 2016-11-23 |  |  | 3
| 96548 | Pintar perfiles de esclusa de F03 | CO-GH-F03-STR | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 41185 | 41185 | 25893 | 2017-11-05 11:02 | 2017-11-06 | 2017-11-06 11:13 | 45 |  | 3
| 96592 | PINTAR CASA DE ABEJORROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 36192 | 41185 | 27953 | 2017-11-16 10:44 | 2017-11-16 15:30 | 2017-11-16 18:30 | 46 |  | 3
| 29916 | REPARACION DE FUGA EN MANIFUL | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 239 | 239 | 32215 | 2016-12-15 10:37 | 2016-12-16 | 2016-12-16 11:04 |  |  | 10
| 29917 | INSTALACION DE TERCER CABEZAL Y MODIFICAR A TRES MANIFUL | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 239 | 239 | 29310 | 2016-12-13 11:11 | 2016-12-16 | 2016-12-17 12:18 |  |  | 17
| 96280 | FUGA TUBERIA DE LA LINEA PRINCIPAL INV. D10 ( urge ) | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 36730 | 239 | 29310 | 2017-11-14 10:29 | 2017-11-14 17:02 | 2017-11-14 18:02 | 46 |  | 2
| 29982 | REPARACION DE TIRON | CO-TRC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 35677 | 41185 | 41185 | 2016-12-20 12:50 | 2016-12-20 08:00 | 2016-12-21 11:00 |  |  | 3
| 29999 | FUGA EN EL TANQUE | CO-CSA-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 42521 | 41185 | 41185 | 2016-11-20 12:00 | 2016-12-18 07:00 | 2016-12-18 09:00 |  |  | 2
| 30002 | LA PERILLA ROJA NO DA PRESION | CO-PRH-003 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 42521 | 41185 | 41185 | 2016-12-17 17:05 | 2016-12-19 11:00 | 2016-12-19 12:00 |  |  | 2
| 96393 | REVISAR Y REPARAR TOMA DE AGUA EN PILAS DE HIDRATADO | COL-HEM | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 15113 | 239 | 103911 | 2017-11-15 08:17 | 2017-11-23 13:00 | 2017-11-23 14:08 | 46 |  | 4
| 96397 | SOLDAR RASTRILLO TORO | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 36076 | 41185 | 36695 | 2017-11-14 19:00 | 2017-11-15 07:00 | 2017-11-16 08:00 | 46 |  | 1
| 96398 | Tiradero de aceite en un gato de la tolva #1 | CO-TOL-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 38090 | 41185 | 41092 | 2017-11-15 08:32 | 2017-11-15 07:00 | 2017-11-15 12:00 | 46 |  | 4
| 87346 | ENTREGAR A PLANTACION INV.A06 | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-09 | 2017-10-11 07:30 | 2017-10-11 11:30 | 41 |  | 15
| 93278 | DRENAS LINEAS DE RIEGO INV.D07 | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-05-01 | 2017-11-03 07:00 | 2017-11-03 11:00 | 44 |  | 24
| 93279 | PREPARACION NORMAL INV.E10 (MANGUERAS) | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-10-30 12:27 | 2017-11-04 07:00 | 2017-11-04 13:00 | 44 |  | 48
| 93280 | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.C11 | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-10-29 12:30 | 2017-10-30 07:00 | 2017-10-31 15:30 | 44 |  | 14
| 93092 | PARIHUELA DE BUSAN FUGA QUÍMICO EN UNION DE PVC QUE VA DE VENTURI A FILTRO | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 15017 | 239 | 29310 | 2017-10-31 23:41 | 2017-11-06 09:00 | 2017-11-06 09:30 | 45 |  | 2
| 93093 | PARIHUELA DE BUSAN FUGA QUÍMICO EN TUBO PVC QUE SALE DE LA BOMBA. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 15017 | 239 | 38441 | 2017-10-31 23:44 | 2017-11-07 10:00 | 2017-11-07 12:00 | 45 | FALTA-MATERIAL | 2
| 93094 | PARIHUELA #4 MANOMETRO DAÑADO, SE INSTALO UNO DE FORMA PROVISIONAL | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-10-31 23:51 | 2017-11-01 07:00 | 2017-11-01 09:00 | 44 |  | 1
| 26021 | REPARACIONDE FUGA HIDRAULICA 10" | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 29310 | 239 |  | 2016-11-09 11:51 | 2016-11-10 | 2016-11-11 12:00 |  |  | 4
| 92977 | REPARAR LLANTA DAÑADA EN CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-10-30 09:28 | 2017-10-30 07:00 | 2017-10-30 11:53 | 44 |  | 2
| 97389 | DERRIBAR INV.D12 | CO-GH-D12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-11-11 12:58 | 2017-11-17 07:00 | 2017-11-17 13:30 | 46 |  | 66
| 97390 | LIMPIEZA DE PLATAFORMA INV.G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-11-11 12:59 | 2017-11-17 07:00 | 2017-11-18 13:00 | 46 |  | 135
| 30845 | REGRESA LA PRESION AL FILTRO | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-12-28 07:00 | 2016-12-29 09:00 | 2016-12-29 11:00 |  |  | 2
| 30846 | INSTALAR MANGUERAS | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-12-28 07:00 | 2017-01-10 10:00 | 2017-01-10 11:00 |  |  | 2
| 97476 | REPARAR FUGA 2" | CO-GH-F09 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 239 | 239 | 9758 | 2017-11-17 12:46 | 2017-11-17 13:00 | 2017-11-17 15:10 | 46 |  | 2
| 30824 | SIGUE BOTANDO EL TAPON AMARILLO DEL FILTRO. | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-12-27 22:17 | 2017-01-10 08:00 | 2017-01-10 10:00 |  |  | 3
| 30825 | REVISAR EL RUIDO QUE SE ESCUCHA JUNTO A LA TRANSMISIÓN. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-12-27 22:19 | 2017-01-10 08:00 | 2017-01-10 11:00 |  |  | 3
| 30829 | realizar un monten para la esclusa del e08 | CO-GH-E08-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-01-26 | 2017-01-26 | 35024 | 41185 | 34482 | 2016-12-28 09:43 | 2017-01-22 08:00 | 2017-01-22 10:00 |  |  | 4
| 30899 | retirar exceso de tierra en invenaderos zona 8 en malla lateral exterior | CO-GH-C03 | Orden de mejora ALTO | Rechazado | SEG | CO-GH | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 36126 |  |  | 2016-12-28 16:16 |  | 2017-01-22 10:07
| 103183 | REVISAR CAMIONETA DE LA BUENA MESA | COL | Eventos únicos | Terminado | ELE | * | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 15099 | 41185 | 43495 | 2017-12-13 12:00 | 2017-12-13 14:00 | 2017-12-13 16:00 | 50 |  | 2
| 103185 | INSTALAR LAMPARAS DE COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 15099 | 41185 | 43495 | 2017-12-13 14:00 | 2017-12-13 16:00 | 2017-12-13 18:30 | 50 |  | 2
| 102979 | LAVADO DE PLASTICOS C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-12-09 10:44 | 2017-12-12 11:30 | 2017-12-12 15:00 | 50 |  | 3.5
| 102984 | LAVADO DE PLASTICOS B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-12-09 10:49 | 2017-12-12 11:30 | 2017-12-12 15:00 | 50 |  | 3.5
| 102990 | LAVADO DE PLASTICOS A12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-12-09 11:01 | 2017-12-13 11:30 | 2017-12-13 15:00 | 50 |  | 3.5
| 102991 | LAVADO DE PLASTICOS E11 | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-12-09 11:05 | 2017-12-13 08:00 | 2017-12-13 15:00 | 50 |  | 7
| 102992 | REPARACION DE ESTRUCTURA D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-13 | 2017-12-16 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-12-09 11:06 | 2017-12-13 08:00 | 2017-12-15 14:00 | 50 |  | 26
| 102998 | LAVADO DE PLASTICOS A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-12-09 11:15 | 2017-12-14 08:00 | 2017-12-14 15:00 | 50 |  | 7
| 103000 | LAVADO DE PLASTICOS C05 | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-12-09 11:17 | 2017-12-15 08:00 | 2017-12-15 11:00 | 50 |  | 3
| 103001 | LAVADO DE PLASTICOS C08 | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-12-09 11:19 | 2017-12-15 11:00 | 2017-12-15 14:00 | 50 |  | 3
| 103002 | LAVADO DE PLASTICOS B06 | CO-GH-BO6 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-12-09 11:20 | 2017-12-15 08:00 | 2017-12-15 11:00 | 50 |  | 3
| 103005 | LAVADO DE PLASTICOS A03 | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-12-09 11:23 | 2017-12-15 08:00 | 2017-12-15 14:00 | 50 |  | 6
| 103007 | LAVADO DE PLASTICOS C06 | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-16 | 2017-12-16 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-12-09 11:24 | 2017-12-16 08:00 | 2017-12-16 11:00 | 50 |  | 3
| 103009 | LAVADO DE PLASTICOS C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-16 | 2017-12-16 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-12-09 11:26 | 2017-12-16 11:00 | 2017-12-16 14:00 | 50 |  | 3
| 103035 | REPARACIÓN DE SANITIZANTE # 9 | CO-CSA-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 11131 | 41185 | 34482 | 2017-12-13 14:05 | 2017-12-14 07:30 | 2017-12-14 10:30 | 50 |  | 3
| 103036 | Reparación de paila # 40 llanta ponchada | CO-PLF-040 | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-PRO | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 11131 | 41185 | 39405 | 2017-12-13 14:16 | 2017-12-13 15:00 | 2017-12-13 17:00 | 50 |  | 2
| 103012 | LAVADO DE PLASTICOS B03 | CO-GH-BO3 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-16 | 2017-12-16 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-12-09 11:29 | 2017-12-16 08:00 | 2017-12-16 14:00 | 50 |  | 6
| 103018 | APOYO EN RECOLECCION DE BIROIDE | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 35677 | 41185 | 39405 | 2017-12-13 07:30 | 2017-12-13 08:00 | 2017-12-13 11:00 | 50 |  | 6
| 81154 | PREPARACION NORMAL INV.B05 (MANGUERAS) | CO-GH-BO5 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-09-09 08:53 | 2017-09-13 09:30 | 2017-09-13 15:00 | 37 |  | 40
| 81155 | DRENAR LINEAS DE RIEGO INV.D04 | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-09-09 08:55 | 2017-09-13 07:30 | 2017-09-13 09:30 | 37 |  | 16
| 69053 | REALIZAR PATA PARA PARA PINE (IMPLEMENTO PARA SACAR BASURA) | COL-HEM | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 15113 | 41185 | 42312 | 2017-07-21 11:11 | 2017-07-21 09:00 | 2017-07-22 11:00 | 29 |  | 2
| 85452 | PARIHUELA #1 TIENE LA MANGUERA ROTA DEL LADO IZQUIERDO SITUÁNDONOS FRENTE A ELLA | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 35802 | 41185 | 39662 | 2017-09-30 20:12 | 2017-10-01 08:00 | 2017-10-01 10:00 | 40 |  | 3
| 71484 | COLOCACION DE POLINES PARA ENMALLADO EN AREA DE EXCOMEDOR DE EMBARQUES | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 14993 | 41185 | 28263 | 2017-08-03 10:42 | 2017-09-14 07:30 | 2017-09-16 08:00 | 31 |  | 24
| 85466 | PERCHERO PARA OFICINA | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 31525 | 41185 | 42312 | 2017-10-01 12:04 | 2017-10-07 11:30 | 2017-10-07 14:30 | 41 |  | 4
| 50680 | Reparar fuga del tanque de solución nutritiva numero 3 en control B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-29 | 2017-04-29 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-04-28 14:48 | 2017-04-29 11:38 | 2017-04-29 12:38 | 17 |  | 1
| 50737 | REPARACION DE FUGA EN CODO 1" SEMILLERO | CO-SEM-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-EDI | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 239 | 239 | 100895 | 2017-04-28 14:30 | 2017-04-28 14:30 | 2017-04-28 15:00 | 17 |  | 0.5
| 50738 | HABILITAR SENSOR DE PH Y HACER TITULACION DE SOLUCION ACIDO | CO-COR-ZGS-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 12759 | 239 | 29310 | 2017-04-28 08:13 | 2017-04-28 11:00 | 2017-04-28 12:30 | 17 |  | 1.5
| 55846 | PARIHUELA #4 SE REVENTO LA PIOLA Y EL CARTER DE LA PIOLA NO EMBONA BIEN | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-05-25 23:01 | 2017-05-26 09:00 | 2017-05-27 10:30 | 21 |  | 2
| 55845 | PARIHUELA #7 PRESENTA FUGA DE ACEITE EN LA BASE DEL VASO DE LA BOMBA. | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-05-25 22:49 | 2017-05-26 11:00 | 2017-06-27 13:30 | 21 | FALTA-MATERIAL | 3
| 55858 | La pila esta descargada tractor 790 # 5 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 37126 | 41185 | 39405 | 2017-05-26 09:32 | 2017-05-26 10:00 | 2017-05-28 08:30 | 21 | FALTA-MATERIAL | 1
| 54417 | Reparación de Fuga esquina C10 y C07 calle principal | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-05-19 10:39 | 2017-05-19 15:00 | 2017-05-19 16:50 | 20 |  | 2
| 54418 | Reparación de fuga lado sur del control de riego C | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 31525 | 239 | 100895 | 2017-05-19 10:43 | 2017-05-19 17:00 | 2017-05-19 19:00 | 20 |  | 2
| 54306 | PARIHUELA #11 SE APAGA SOLA | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-21 | 2017-05-23 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-05-18 21:16 | 2017-05-25 10:00 | 2017-05-25 16:30 | 21 |  | 3
| 54344 | SOLDAR CUATRO ESCOBAS DE ARAÑA DE LA PARTE DEL CABO, PARA ZONA BLANCA. | COL-FUM | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 35024 | 41185 | 9729 | 2017-05-19 08:52 | 2017-05-19 11:00 | 2017-05-19 13:00 | 20 |  | 1
| 54280 | REPARAR FUGA EN MANGUERA PRINCIPAL | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-05-18 15:57 | 2017-05-18 14:00 | 2017-05-18 16:00 | 20 |  | 2
| 24543 | talud a reparar | CO-GH-BO7 | Correctivo de emergencia | Cerrado sin ejecutar | CIV | CO-GH | 2016-10-27 | 2016-10-29 | 239 | 35677 |  | 2016-11-01 17:26 | 2016-11-01 | 2016-11-03 16:28 |  |  | 18.5
| 24548 | LA LLAVE ESTA EN MALA UBICACION, ESTORBA A BODEGA | CO-BIO-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-FER | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 35677 | 41185 |  | 2016-10-31 18:16 | 2016-10-31 | 2016-11-01 |  |  | 9
| 24553 | EL AGUA DEL REGISTRO SE ESTA ESTANCANDO LADO: NORTE | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-MTO | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 35677 | 41185 |  | 2016-11-01 19:01 | 2016-11-01 | 2016-11-01 19:09 |  |  | 5
| 24562 | colocacion de cabezales en la zona 7 en los licimetros | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 15112 | 14993 | 32849 | 2016-11-02 10:32 | 2016-11-05 08:00 | 2016-11-05 09:00 |  |  | 1
| 96538 | Acondicionar toma de agua bodega zona 6 | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-GH | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 15052 | 41185 | 35677 | 2017-11-16 09:38 | 2017-11-22 10:00 | 2017-11-22 11:00 | 47 |  | 2
| 96598 | COLOCAR TORNILLO EN EL BALANCIN DE LA PARTE IZQUIERDA DE LA CALANDRIA 5 | CO-TRA-PER-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 14993 | 41185 | 39662 | 2017-11-16 14:14 | 2017-11-16 16:00 | 2017-11-17 09:00 | 46 |  | 6
| 24549 | REPARACION DE MURO | CO-GH-B12 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 35677 | 41185 |  | 2016-10-31 18:41 | 2016-10-31 | 2016-11-01 |  |  | 3
| 24550 | LA TAZA DE BAÑO DE LA ZONA ECO ESTA QUEBRADA | COL-AYE-SAN | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 35677 | 41185 |  | 2016-10-31 18:46 | 2016-10-31 | 2016-11-01 |  |  | 4
| 24434 | SOLDAR 40 ESCOBAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 38090 | 41185 |  | 2016-10-31 13:54 | 2016-11-02 07:00 | 2016-11-02 10:00 |  |  | 3
| 24438 | REPARAR CHAPA DE LA PUERTA LADO: PONIENTE | CO-OFI-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-EDI | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 39259 | 36192 |  | 2016-10-31 15:01 | 2016-11-01 11:20 | 2016-11-01 12:13 |  |  | 1
| 96595 | REVISAR Y REPARAR FALLA EN CAJA DE VELOCIDAD DE CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-19 | 2017-11-21 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-11-16 13:55 | 2017-11-21 16:30 | 2017-11-21 17:19 | 47 |  | 3
| 96601 | RELLENAR CANOA CON SUSTRATO DE COCO INV.F09 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-11-11 14:16 | 2017-11-14 07:00 | 2017-11-14 14:30 | 46 |  | 180
| 96531 | colocar llantas de carro chico (poda) a 4 rastrillos | CO-GH-E11-STR | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-GH | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 14979 | 41185 |  | 2017-11-16 09:04
| 24565 | COLOCAR CABEZALES EN LOS LICIMETROS | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2016-11-02 | 2016-11-09 | 15112 | 14993 | 32849 | 2016-11-02 10:43 | 2016-11-09 10:00 | 2016-11-09 11:00 |  |  | 1
| 24566 | COLOCAR CABEZALES EN LOS LICIMETROS | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2016-11-02 | 2016-11-09 | 15112 | 14993 | 32849 | 2016-11-02 10:43 | 2016-11-09 11:00 | 2016-11-09 12:00 |  |  | 1
| 24568 | COLOCAR CABEZALES EN LOS LICIMETROS | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 15112 | 14993 | 32849 | 2016-11-02 10:43 | 2016-11-02 12:00 | 2016-11-02 13:00 |  |  | 1
| 24538 | LA TUBERIA QUE PASA POR EL BADO EXPUESTA | CO-GH-D04 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 35677 | 41185 |  | 2016-10-10 17:16 | 2016-10-21 | 2016-11-21 17:23 |  |  | 4.5
| 90753 | QUITAR MAMPARAS DE COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 15099 | 41185 | 43270 | 2017-10-21 14:32 | 2017-10-21 14:00 | 2017-10-21 16:00 | 42 |  | 2
| 90754 | Reparar fuga de linea de riego de C09 (entre C09 y C12) | COL-GH-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-10-21 14:39 | 2017-10-22 16:00 | 2017-10-22 17:30 | 43 |  | 2
| 90732 | 850 VARILLAS CORTAR A UNA MEDIDA DE 50 CM C/U | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 14993 | 41185 | 27953 | 2017-10-21 11:42 | 2017-10-23 08:00 | 2017-10-23 20:00 | 43 |  | 12
| 100944 | Revisar trampas de insectronic # 10 y # 12 | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-12-04 09:15 | 2017-12-04 10:00 | 2017-12-04 11:00 | 49 |  | 1
| 100968 | ACOMODAR HERRAMIENTA EN MUEBLE DE EMBARQUE | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-12-03 08:00 | 2017-12-03 08:00 | 2017-12-03 09:00 | 49 |  | 1
| 100969 | CAMBIAR VALVULA ROSCABLE DE 3/4 A MANGUERA DE LAVADO DE SANITIZANTES | COL-CMU-SAN | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-12-03 09:00 | 2017-12-03 09:00 | 2017-12-03 10:00 | 49 |  | 1
| 101001 | REPARACION DE ESTRUCTURA E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-12-07 | 2017-12-09 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-12-04 15:12 |  |  | 49 |  | 19
| 30000 | CAMBIAR LAMPARAS | COL-AYE-COM | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-15 07:00 | 2016-12-15 08:00 | 2016-12-15 13:00 |  |  | 5
| 30003 | MANOMETRO EN OCACIONES NO DA PRESION | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-18 | 2016-12-18 | 42521 | 41185 | 41185 | 2016-12-17 13:30 | 2016-12-22 08:00 | 2016-12-22 11:00 |  |  | 3
| 30006 | EL ACELERADOR ESTA DOBLADO | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-17 | 2016-12-17 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-12-20 08:15 | 2016-12-20 09:00 | 2016-12-20 10:00 |  |  | 3
| 100989 | LAVADO DE PLASTICOS CON PURA AGUA A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-12-04 14:57 | 2017-12-06 08:00 | 2017-12-06 10:00 | 49 |  | 2
| 102909 | LAVADO DE PLASTICOS A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-12-09 12:02 | 2017-12-11 08:00 | 2017-12-11 11:30 | 50 |  | 3.5
| 102911 | LAVADO DE PLASTICOS A04 | CO-GH-A04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-12-09 12:05 | 2017-12-11 11:30 | 2017-12-11 15:00 | 50 |  | 3.5
| 100992 | LAVADO DE PLASTICOS C11 | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-12-04 15:02 | 2017-12-06 08:00 | 2017-12-06 15:00 | 49 |  | 7
| 100993 | COLOCACION DE TUTORES Y CABECERAS D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-12-04 15:03 | 2017-12-06 08:00 | 2017-12-06 15:00 | 49 |  | 7
| 102913 | LAVADO DE PLASTICOS B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-12-09 12:08 | 2017-12-11 11:30 | 2017-12-11 15:00 | 50 |  | 3.5
2017-12-07 | 100771 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-09 09:00 | 2017-12-09 11:00 | 49 |  | 1
2017-12-07 | 100772 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-09 11:30 | 2017-12-09 13:30 | 49 |  | 1
2017-12-07 | 100773 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-09 14:00 | 2017-12-09 16:00 | 49 |  | 1
| 62931 | HERMETIZAR B01 | CO-GH-BO1 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-06-24 10:41 | 2017-06-26 08:00 | 2017-06-26 15:00 | 26 |  | 5
| 62934 | CAMBIO DE PLASTICO E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-06-24 10:56 | 2017-06-27 07:30 | 2017-06-27 07:45 | 26 |  | 6
| 62936 | HERMETIZAR G01 | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-06-24 11:20 | 2017-06-27 08:00 | 2017-06-27 13:00 | 26 |  | 5
| 62937 | HERMETIZAR G03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-06-24 11:23 | 2017-06-28 08:00 | 2017-06-28 13:00 | 26 |  | 5
| 62938 | HERMETIZAR C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-06-24 11:26 | 2017-06-29 08:00 | 2017-06-29 13:00 | 26 |  | 5
| 62939 | HERMETIZAR C12 | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-06-24 11:29 | 2017-06-23 08:00 | 2017-06-30 13:00 | 26 |  | 5
| 62940 | HERMETIZAR D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-06-24 11:32 | 2017-07-01 08:00 | 2017-07-01 13:00 | 26 |  | 5
| 62942 | CAMBIO DE MALLA LATERALES NORTE, PONIENTE Y MEDIAS LUNAS NORTE E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-06-24 11:37 | 2017-06-28 07:30 | 2017-06-28 07:45 | 26 |  | 7
| 62943 | CAMBIO DE PLASTICO E07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-06-24 11:44 | 2017-06-28 08:00 | 2017-06-28 09:00 | 26 |  | 1
| 62944 | PINTAR PLASTICOS C12 AL 40% | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-06-24 11:47 | 2017-06-28 08:00 | 2017-06-28 11:00 | 26 |  | 3
| 62945 | PINTAR PLASTICOS D03 AL 40% | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-06-24 11:50 | 2017-06-28 11:00 | 2017-06-28 14:00 | 26 |  | 3
| 75847 | DETALLAR Y ENTREGAR PLANTACION INV.C14 | CO-GH-C14 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-08-19 11:50 | 2017-08-21 13:00 | 2017-08-21 15:00 | 34 |  | 24
| 75873 | DESTAPAR CANOA Y DETALLAR INV.D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-08-26 13:07 | 2017-08-28 07:30 | 2017-08-28 15:00 | 35 |  | 24
| 75874 | RELLENAR CANOA CON SUSTRATO DE COCO INV.F06 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-25 | 2017-08-26 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-08-21 13:09 | 2017-08-25 07:30 | 2017-08-26 13:30 | 34 |  | 228
| 75875 | PREPARACION NORMAL INV.B03 | CO-GH-BO3 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-26 | 2017-08-28 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-08-21 13:10 | 2017-08-26 07:30 | 2017-08-28 15:00 | 35 |  | 160
| 75877 | RELLENAR CANOA CON SUSTRATO DE COCO INV.A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-08-19 13:12 | 2017-08-21 07:30 | 2017-08-21 15:00 | 34 |  | 100
| 75894 | PODADORA SE APAGA CONTINUAMENTE | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 35677 | 41185 | 43869 | 2017-08-19 15:20 | 2017-08-20 09:15 | 2017-08-20 10:15 | 34 |  | 3
| 62869 | CORTAR 27 POSTES A UNA MEDIDA DE 3.27 MTS | CO-GH-E09-STR | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-06-25 | 2017-06-25 | 14993 | 41185 | 36695 | 2017-06-24 09:33 | 2017-06-25 15:00 | 2017-06-25 17:00 | 26 |  | 2
2017-06-29 | 62909 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-029 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-29 12:00 | 2017-06-29 15:00 | 26 |  | 2
2017-06-29 | 62910 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-030 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-30 15:00 | 2017-06-30 18:00 | 26 |  | 2
2017-06-27 | 62911 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-29 13:00 | 2017-06-29 15:00 | 26 |  | 3
2017-06-26 | 62912 | MP. CAÑON PULVERIZADOR "C" | CO-PUL-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-06-24 10:10 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 26 |  | 1.5
2017-06-30 | 62913 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-30 14:00 | 2017-06-30 16:00 | 26 |  | 2
2017-06-28 | 62914 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "F" | CO-TRA-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-28 08:00 | 2017-06-28 09:00 | 26 |  | 2
2017-06-25 | 62915 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-25 | 2017-06-25 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-25 08:00 | 2017-06-25 10:20 | 26 |  | 1
2017-06-25 | 62916 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-25 | 2017-06-25 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-25 11:00 | 2017-06-25 13:15 | 26 |  | 1
2017-06-27 | 62917 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-27 14:00 | 2017-06-27 18:00 | 26 |  | 2
2017-06-28 | 62918 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-25 | 2017-06-25 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-25 13:00 | 2017-06-25 15:00 | 26 |  | 4
2017-06-25 | 62919 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-28 08:00 | 2017-06-28 11:00 | 26 |  | 6
2017-06-28 | 62920 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-25 | 2017-06-25 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-25 15:00 | 2017-06-25 17:00 | 26 |  | 4
2017-06-29 | 62921 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-29 09:00 | 2017-06-29 12:00 | 26 |  | 1.5
2017-06-26 | 62922 | MP. A SECADORA DE CAJAS TIPO "A" | COL-LVC-SEC | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-27 12:30 | 2017-06-27 13:30 | 26 |  | 3
2017-06-25 | 62882 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-27 | 2017-07-27 | 43456 | 239 | 100895 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-27 07:30 | 2017-06-27 11:25 | 26 |  | 4
2017-06-30 | 62883 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-06-24 10:10 | 2017-07-01 08:00 | 2017-07-01 11:00 | 26 |  | 2
2017-07-01 | 62885 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-27 07:30 | 2017-06-27 12:04 | 26 |  | 4.5
2017-06-25 | 62886 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-27 12:00 | 2017-06-27 13:00 | 26 |  | 1
2017-06-30 | 62887 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-27 12:00 | 2017-06-27 16:09 | 26 |  | 5
2017-07-01 | 62888 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-28 07:30 | 2017-06-28 11:20 | 26 |  | 4.5
2017-06-25 | 62889 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-28 11:00 | 2017-06-28 12:00 | 26 |  | 1
2017-06-30 | 62890 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-28 12:00 | 2017-06-28 16:00 | 26 |  | 5
2017-07-01 | 62891 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-29 12:00 | 2017-06-29 16:21 | 26 |  | 4.5
2017-06-25 | 62892 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-29 16:20 | 2017-06-29 17:22 | 26 |  | 1
2017-06-30 | 62893 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-29 07:30 | 2017-06-29 12:00 | 26 |  | 5
2017-07-01 | 62894 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-27 07:30 | 2017-06-27 11:26 | 26 |  | 4.5
2017-06-27 | 62895 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-27 11:30 | 2017-06-27 12:28 | 26 |  | 1
2017-06-30 | 62896 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-27 12:30 | 2017-06-27 17:32 | 26 |  | 5
2017-07-01 | 62897 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-28 07:30 | 2017-06-28 11:37 | 26 |  | 4.5
2017-06-27 | 62898 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-28 12:30 | 2017-06-28 13:30 | 26 |  | 1
2017-06-30 | 62899 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-28 13:30 | 2017-06-28 17:30 | 26 |  | 5
2017-07-01 | 62900 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-29 07:30 | 2017-06-29 11:30 | 26 |  | 4.5
2017-06-27 | 62901 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-29 11:30 | 2017-06-29 12:30 | 26 |  | 1
2017-06-30 | 62902 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-29 12:30 | 2017-06-29 17:30 | 26 |  | 5
2017-06-28 | 62903 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-27 15:00 | 2017-06-27 16:00 | 26 |  | 2
2017-06-29 | 62904 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-27 14:00 | 2017-06-27 15:00 | 26 |  | 2
| 68443 | CONECTAR LINEA DE RIEGO E-04 Y PREPARAR (MANGUERAS) | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-19 08:52 | 2017-07-20 07:30 | 2017-07-20 15:00 | 29 |  | 49
| 68447 | CONECTAR LINEA DE RIEGO INV. B-04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-21 08:55 | 2017-07-21 07:30 | 2017-07-22 13:30 | 29 |  | 98
| 80436 | REGADERA #4 DE VESTIDORES CENTRALES ESTA TAPADA | COL-HID-SER | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-MTO | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 31860 | 41185 | 35677 | 2017-09-07 22:40 | 2017-10-09 09:00 | 2017-10-09 09:30 | 40 |  | 2
| 80437 | PARIHUELA # 5 ELABORACIÓN DE DOS PORTA AGUILONES. | CO-PRH-005 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 31860 | 41185 | 31837 | 2017-09-07 22:50 | 2017-09-08 08:00 | 2017-09-08 11:00 | 36 |  | 2
| 80438 | ELABORACIÓN DE CINCO PALAS DE ACERO INOXIDABLE. | COL-FUM-ARR | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 31860 | 41185 | 34482 | 2017-09-07 22:55 | 2017-10-06 | 2017-10-06 17:04 | 36 |  | 6
| 103939 | REPARACION DE PARIHUELA 5 | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-16 | 2017-12-16 | 14993 | 41185 | 41092 | 2017-12-16 07:15 | 2017-12-16 12:00 | 2017-12-16 15:00 | 50 |  | 3
| 103940 | REPARACION DE MANGUERA PARIHUELA 9 | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-16 | 2017-12-16 | 14993 | 41185 | 39405 | 2017-12-16 08:48 | 2017-12-16 10:30 | 2017-12-16 11:30 | 50 |  | 3
| 103942 | COLOCAR SIS. DE RIEGO ZD (ABRIR TAPAR ZANJA, COL MANGUERA, ASPERS, BASES DE CEM) | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-12-11 | 2017-12-16 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-12-11 07:29 | 2017-12-11 08:00 | 2017-12-16 11:00 | 50 |  | 16
| 103945 | FABRICAR 2 PERNOS PARA TOLVAS NUEVAS | CO-TOL-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 38090 | 41185 | 36695 | 2017-12-15 11:45 | 2017-12-15 17:00 | 2017-12-15 19:00 | 50 |  | 2
| 103947 | PARIHUELA NUM 1 ACEITE CONTAMINADO | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-12-15 07:15 | 2017-12-15 11:00 | 2017-12-15 19:00 | 50 |  | 12
| 103949 | SOLDAR Y ENDERESAR PLACA DE BOTE IMPLEMENTO | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-12-16 | 2017-12-16 | 38090 | 41185 | 34482 | 2017-12-16 07:06 | 2017-12-16 15:11 | 2017-12-16 16:11 | 50 |  | 1
| 103941 | REVISAR TIRADERO EN DESTORCEDOR DE PARIHUELA #4 | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-12-14 22:30 | 2017-12-15 07:00 | 2017-12-15 10:00 | 50 |  | 2
| 103946 | MODIFICACION DE PARIHUELA NUEVA | COL-FUM-ARR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 41185 | 41185 | 9729 | 2017-12-15 07:30 | 2017-12-15 07:30 | 2017-12-15 19:00 | 50 |  | 20
| 103954 | REPARAR LAMPARAS DE BAÑOS DE HOMBRES ZONA F | CO-SAN-011 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 41185 | 41185 | 43495 | 2017-12-14 10:46 | 2017-12-14 10:00 | 2017-12-14 12:00 | 50 |  | 3
| 103938 | SOLDAR POLEA DE TIBURON | COL-HEM | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-12-16 | 2017-12-16 | 15113 | 41185 | 36695 | 2017-12-16 07:46 | 2017-12-16 13:00 | 2017-12-16 14:00 | 50 |  | 2
| 103952 | FABRICAR HERRAMIENTA PARA SACAR FLECHA DE LAVADO DE REJAS | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-16 | 2017-12-18 | 41185 | 41185 | 34482 | 2017-12-13 13:22 | 2017-12-16 10:00 | 2017-12-16 16:14 | 50 |  | 8
| 103957 | CONECTAR LINEA DE ALIMENTACION DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES ZONA D | CO-SAN-003 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 41185 | 41185 | 43495 | 2017-12-15 08:00 | 2017-12-15 09:00 | 2017-12-15 12:00 | 50 |  | 3
| 103959 | REPARAR LAVADORA DE EMBARQUES | CO-LVC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-12-16 | 2017-12-16 | 11131 | 41185 | 43495 | 2017-12-16 07:00 | 2017-12-16 08:00 | 2017-12-16 11:00 | 50 |  | 2.5
| 103951 | CORTAR ESQUINEROS | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2017-12-16 | 2017-12-16 | 15017 | 41185 | 34482 | 2017-12-15 07:20 | 2017-12-16 | 2017-12-16 16:17 | 50 |  | 2
| 104019 | REPARACION DE FUGA EN EL MANIFUL NO. 2 | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-17 | 2017-12-17 | 9863 | 239 | 29310 | 2017-12-17 08:50 | 2017-12-17 09:00 | 2017-12-17 11:30 | 51 |  | 2.5
| 103928 | LIMPIEZA DE PUERTAS BAÑOS ZONA C HOMBRES | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 9754 | 41185 | 35677 | 2017-12-16 09:02 | 2017-12-24 08:00 | 2017-12-24 10:00 | 52 |  | 5
| 104020 | CAMBIO DE BOMBA EN MEZCLADOR 1 | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-17 | 2017-12-17 | 239 | 239 | 40428 | 2017-12-17 07:54 | 2017-12-17 08:00 | 2017-12-17 13:10 | 51 |  | 5
2017-12-20 | 103889 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-20 17:00 | 2017-12-20 18:20 | 51 |  | 2
2017-12-23 | 103890 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-20 07:30 | 2017-12-20 08:50 | 51 |  | 1.5
2017-12-20 | 103891 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-21 08:50 | 2017-12-21 10:10 | 51 |  | 2
2017-12-23 | 103892 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-21 07:30 | 2017-12-21 08:00 | 51 |  | 1.5
2017-12-20 | 103893 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-22 09:00 | 2017-12-22 10:30 | 51 |  | 2
2017-12-23 | 103894 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-22 07:30 | 2017-12-22 09:00 | 51 |  | 1.5
2017-12-17 | 103895 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 43456 | 239 | 104061 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-21 07:30 | 2017-12-21 11:30 | 51 |  | 4
2017-12-23 | 103896 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-12-17 | 2017-12-17 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-17 10:15 | 2017-12-17 11:15 | 51 |  | 1
2017-12-19 | 103897 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-18 10:00 | 2017-12-18 11:00 | 51 |  | 1
2017-12-18 | 103898 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-19 14:00 | 2017-12-19 18:30 | 51 |  | 4.5
2017-12-17 | 103899 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-19 13:00 | 2017-12-19 14:00 | 51 |  | 1
2017-12-22 | 103900 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-19 07:30 | 2017-12-19 12:30 | 51 |  | 5
2017-12-18 | 103901 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-20 14:00 | 2017-12-20 18:30 | 51 |  | 4.5
| 96399 | Soldar parte del cucharon del tractor 6415 | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 38090 | 41185 | 36695 | 2017-11-15 08:38 | 2017-11-20 15:00 | 2017-11-20 19:00 | 47 |  | 4
| 96400 | SOLDAR FUGA DE TANQUE DE SANITIZANTE 8 | CO-CSA-008 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 11131 | 41185 | 9729 | 2017-11-14 17:52 | 2017-11-15 07:00 | 2017-11-15 10:00 | 46 |  | 6
| 96403 | HABILITAR CONTACTO PARA BASCULA EN CONTROL F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 36730 | 239 | 43986 | 2017-11-15 09:17 | 2017-11-15 12:00 | 2017-11-15 16:00 | 46 |  | 8
| 63485 | REPARAR FUGA EN VALVULA SOSTENEDORA DEL INV G01 | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 239 | 239 | 12759 | 2017-06-26 16:34 | 2017-06-27 07:30 | 2017-06-27 08:30 | 26 |  | 1
| 63489 | REVISAR PRESIONES EN INV G01 | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 239 | 239 | 13586 | 2017-06-26 16:40 | 2017-06-27 08:30 | 2017-06-27 10:00 | 26 |  | 1.5
| 63493 | REVISAR VALVULA MAIN/HIDROMETRO EN CONTROL F | CO-COR-ZF-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 239 | 239 | 12759 | 2017-06-26 16:43 | 2017-06-27 10:00 | 2017-06-27 11:00 | 26 |  | 1
| 63502 | REPARACIÓN DE FUGA EN TUBERÍA DE SUCCIÓN 01 | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 239 | 239 | 13586 | 2017-06-26 17:39 | 2017-06-27 11:00 | 2017-06-27 12:40 | 26 |  | 1.66
2017-07-08 | 64418 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 43456 | 41185 | 103885 | 2017-07-01 13:26 | 2017-07-08 08:00 | 2017-07-08 10:00 | 27 |  | 1
| 64426 | REPARAR GATOS ESTABILIZADORES DE CUCHARA Y FUGA DE CONEXION HIDRAULICA | CO-TRC-013 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-07-01 12:14 | 2017-07-01 13:30 | 2017-07-01 17:39 | 26 |  | 2
| 100825 | PARCHAR O CAMBEAR LLANTA DE TRACTOR 3036 DE FUMIGACIÓN | CO-TRC-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-02 | 2017-12-02 | 35802 | 41185 | 41092 | 2017-12-01 20:28 | 2017-12-02 16:00 | 2017-12-02 19:00 | 48 |  | 3
| 34108 | ELABORACION DE PORTATERMO PARA INVERNADERO | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 34105 | 41185 | 34482 | 2017-01-20 10:02 | 2017-03-08 08:00 | 2017-03-08 14:00 | 4 | FALTA-MO | 6
2017-03-01 | 34118 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-04 10:00 | 2017-03-04 11:39 |  |  | 3
2017-03-01 | 34119 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 239 | 239 | 29310 | 2017-02-19 12:48 | 2017-02-24 11:23 | 2017-02-24 12:53 |  |  | 2
2017-03-08 | 34120 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-08 | 2017-03-11 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-06 11:09 | 2017-03-10 10:00 | 2017-03-10 10:50 |  |  | 2
| 100729 | PREPARAR INV.G04 (MANGUERAS) | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-11-25 12:28 | 2017-11-28 07:30 | 2017-11-29 15:00 | 48 |  | 100
| 100730 | PREPARAR INV.G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-11-25 12:29 | 2017-11-30 07:30 | 2017-12-01 14:00 | 48 |  | 100
| 100731 | SACAR PIEDRAS ENTRE SURCOS Y DETALLAR PLATAFORMA INV.F10 (APOYO) | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-11-25 12:31 | 2017-11-30 10:30 | 2017-11-30 15:00 | 48 |  | 8
| 100732 | DRENAR SLAB DE INV.G02 | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-11-25 12:32 | 2017-11-30 07:30 | 2017-11-30 10:30 | 48 |  | 8
| 100735 | FABRICAR 2 SOLERAS PARA TABLAS DE CASETA | CO-CAS-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 36192 | 41185 | 34482 | 2017-12-01 07:36 | 2017-12-01 | 2017-12-01 13:55 | 48 |  | 6
| 68069 | PARCHAR PAILA NUMERO 2 | CO-PLF-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 11131 | 41185 | 39405 | 2017-07-19 12:24 | 2017-07-19 16:00 | 2017-07-19 17:00 | 29 |  | 2
| 40041 | HACER 1 PERNO DE 5/8 DE 15CM CON BARRENO POR UN LADO | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 38090 | 41185 | 28263 | 2017-02-24 09:22 | 2017-02-25 08:00 | 2017-02-25 09:00 |  |  | 3
| 68064 | RELLENO DE PASILLO CON TIERRA A05 | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 15112 | 15113 | 15113 | 2017-07-19 11:46 | 2017-07-20 10:00 | 2017-07-20 13:00 | 29 |  | 3
| 68065 | Pintar escalera color blanco del A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 15112 | 41185 | 103885 | 2017-07-19 11:51 | 2017-07-19 09:00 | 2017-07-19 12:00 | 29 |  | 3
| 39937 | CAMBIO DE TIRON DAÑADO CARRO # 4 (RECOLECCION) | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-02-23 | 2017-02-23 | 37126 | 41185 | 28263 | 2017-02-23 09:09 | 2017-02-24 08:00 | 2017-02-24 12:00 |  |  | 3
| 68048 | FABRICACION DE 6 BASES PARA MOTOR REBOMBEO | CO-TLL-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 239 | 41185 | 31837 | 2017-07-19 10:48 | 2017-07-19 08:00 | 2017-07-20 16:00 | 29 |  | 8
| 68020 | REPARAR TIRADERO DE ACEITE EN CHUCK | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-07-19 08:55 | 2017-07-19 07:45 | 2017-07-19 09:45 | 29 |  | 1
| 39977 | Retirar la cama de rodillos en lavado de rejas | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-02-23 | 2017-02-23 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-02-23 13:35 | 2017-02-24 17:00 | 2017-02-24 19:00 |  |  | 3
| 39978 | Colocar puerta en cuarto de materiales de embarques | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | * | CO-EDI | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-02-23 13:38 | 2017-03-29 07:30 | 2017-03-29 19:15 |  |  | 6
| 39979 | Modificar la bardita inferior de la puerta de salida de caja limpia | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-EDI | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-02-23 13:43 | 2017-03-30 16:00 | 2017-03-30 19:00 |  |  | 3
| 80244 | Cambio de solenoide netajet 1 a veces no activa riegos. | CO-COR-ZC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELT | CO-FER | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-09-04 10:39 | 2017-09-05 08:00 | 2017-09-05 09:00 | 36 |  | 1
| 80245 | Revisar mezclador de fertilizante control de riego B (no se activa) | CO-BAT-ZB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-09-07 10:44 | 2017-09-07 14:00 | 2017-09-07 15:00 | 36 |  | 1
| 80247 | Revisar mezclador de fertilizante control de riego C (no se activa) | CO-MEZ-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-09-07 10:53 | 2017-09-08 07:30 | 2017-09-08 08:30 | 36 |  | 1
| 72720 | PARIHUELA #4 CAMBIAR CARRETE PARA ALINEAR CHUCK DE MANGUERA | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 15017 | 41185 | 43869 | 2017-08-07 23:16 | 2017-08-08 09:30 | 2017-08-08 11:30 | 32 |  | 3
| 72721 | PARIHUELA #5 ACELERADOR FLOJO, REVISAR PRESION DEL FILTRO | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-08-07 23:25 | 2017-08-08 08:00 | 2017-08-08 09:00 | 32 |  | 2
| 69743 | REVICION Y REPARACION DE TOLVA 8 | CO-TOL-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-07-25 15:27 | 2017-07-27 15:00 | 2017-07-28 09:30 | 31 |  | 5
| 69745 | REVISAR Y REPARAR LIGAS DE CHUCK Y CONEXION DE MANGUERA DE HIDRAULICO DE LA CUCH | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-07-25 15:30 | 2017-07-25 17:00 | 2017-07-25 18:00 | 30 |  | 1
| 69783 | REPARACION DE LOOCKERS DE PDS | COL-HEM | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 15113 | 41185 | 28263 | 2017-07-26 09:54 | 2017-07-27 15:00 | 2017-07-27 19:00 | 30 |  | 6
| 69784 | Fuga en valvulas de g norte, junto valvula 2 | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-07-26 09:54 | 2017-08-01 17:30 | 2017-08-01 21:00 | 30 |  | 5
| 69742 | habilitacion de varillas para sombreros chinos en zona B | CO-GH-BO4-STR | Mant. Infraestructura | Cancelado | SOL | CO-GH | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 15969 | 41185 | 28263 | 2017-07-25 15:19 |  | 2017-10-11 10:06 | 40 |  | 12
| 69746 | DRENAR LINEA DE RIEGO INV. C-14 | CO-GH-C14 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-07-25 08:32 | 2017-07-25 07:30 | 2017-07-25 11:00 | 30 |  | 14
| 69766 | PARIHUELA #5 NO SUBE LA PRESIÓN, MÁXIMO LLEGO A 250 LBS | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-07-25 23:41 | 2017-07-26 12:00 | 2017-07-26 15:00 | 30 |  | 3
| 69744 | Reparación de fuga en control en linea principal del control F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 9863 | 239 | 40428 | 2017-07-25 15:27 | 2017-08-03 17:00 | 2017-08-03 20:05 | 30 |  | 4
| 69706 | CAMBIO DE MALLAS DE VENTILA A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-07-25 12:23 | 2017-07-29 08:00 | 2017-08-29 09:00 | 30 |  | 6
| 69707 | REPARACION DE PAILA # 47 LLANTA PONCHADA | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-EDI | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 11131 | 41185 | 40885 | 2017-07-25 12:24 | 2017-07-25 13:30 | 2017-07-25 15:30 | 30 |  | 2
| 69709 | COLOCACION DE MALLA SOMBRA D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-25 12:25 | 2017-07-29 12:30 | 2017-08-29 14:00 | 30 |  | 1.5
| 84700 | REPARAR LLANTA PONCHADA DE PAILA #31 | CO-PLF-031 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 11131 | 41185 | 39662 | 2017-09-29 08:19 | 2017-09-29 11:00 | 2017-09-29 12:00 | 39 |  | 2
| 69710 | COLOCACION DE MALLA SOMBRA B10 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-25 12:26 | 2017-07-29 09:30 | 2017-08-29 11:00 | 30 |  | 1.5
| 69711 | COLOCACION DE MALLA SOMBRA B07 | CO-GH-BO7 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-25 12:28 | 2017-07-29 08:00 | 2017-08-29 09:30 | 30 |  | 1.5
| 69712 | COLOCACION DE MALLA SOMBRA A11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-25 12:29 | 2017-07-29 11:00 | 2017-08-29 12:30 | 30 |  | 1.5
| 69713 | REPARACION DE CHAPA SALA DE CAPACITACION B | CO-SAL-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 16329 | 41185 | 36192 | 2017-07-25 12:28 | 2017-07-25 12:30 | 2017-07-25 14:30 | 30 |  | 1
| 69716 | PUERTA CORREDIZA DE QUIMICOS ESTA CAIDA | CO-ALM-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 14818 | 41185 | 36192 | 2017-07-25 12:32 | 2017-07-25 15:00 | 2017-07-25 17:00 | 30 |  | 1
2017-10-16 | 69724 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-10-15 | 2017-10-15 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-16 14:00 | 2017-10-16 16:00 | 42 |  | 2
| 69725 | INSTALAR LA LUZ ELECTRICA EN ALMACEN DE ZANCOS | CO-TLL-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 39259 | 239 | 29310 | 2017-07-25 13:24 | 2017-08-10 07:30 | 2017-08-10 15:36 | 32 |  | 4
| 69726 | PINTAR PERFILES F 7 PARA EXCLUSA | CO-GH-F07-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 36192 | 41185 | 103885 | 2017-07-22 13:29 | 2017-07-24 07:30 | 2017-07-24 09:30 | 30 |  | 2
| 69727 | PINTAR PORTERIAS F 6 | CO-GH-F06-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 36192 | 41185 | 103885 | 2017-07-22 13:32 | 2017-07-24 09:30 | 2017-07-24 11:30 | 30 |  | 2
| 69728 | PINTURA DE PORTERIA PARA COMPOSTA | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | PIN | * | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 36192 | 41185 | 103885 | 2017-07-22 13:34 | 2017-07-24 11:30 | 2017-07-24 13:30 | 30 |  | 2
| 69729 | PINTURA DE ESTRUCTURA PARA CASA DE ABEJORROS F-7 | CO-GH-F07-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 36192 | 41185 | 103885 | 2017-07-23 13:41 | 2017-07-24 10:00 | 2017-07-24 12:00 | 30 |  | 2
| 69730 | PINTURA DE VARIOS TRABAJOS DE RECEPCION | CO-OFI-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 36192 | 41185 | 103885 | 2017-07-25 13:44 | 2017-07-25 13:30 | 2017-07-25 15:30 | 30 |  | 2
| 69731 | PINTAR PUERTAS ALMACEN DE QUIMICOS | CO-ALM-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 14818 | 41185 | 103885 | 2017-07-25 13:51 | 2017-07-25 15:30 | 2017-07-25 17:30 | 30 |  | 3
| 88016 | servicio a/a (tira agua) consultorio | CO-ACO-028 | Correctivo planeado | Terminado | ELT | CO-EDI | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 42914 | 41185 | 43270 | 2017-10-13 10:02 | 2017-10-13 08:00 | 2017-10-13 12:00 | 41 |  | 4
| 88019 | Servicio a/a no funciona (no enfria) sispa | CO-ACO-030 | Correctivo planeado | Terminado | ELT | CO-EDI | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 42914 | 41185 | 43270 | 2017-10-13 10:10 | 2017-10-13 11:00 | 2017-10-13 14:00 | 41 |  | 4
| 74295 | TIRAR BASURA INV.G06 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-19 | 2017-08-19 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-08-14 13:31 | 2017-08-18 14:00 | 2017-08-18 19:00 | 33 |  | 18
| 74296 | PREPARACIN NORMAL INV.G06 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-19 | 2017-08-23 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-08-14 13:32 | 2017-08-19 07:30 | 2017-08-23 15:00 | 34 |  | 324
| 74297 | ALINEAR CANOA INV.08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-08-19 13:33 | 2017-08-21 07:30 | 2017-08-21 15:00 | 34 |  | 133
| 74298 | MEZCLAR SUSTRATO CON TIBURON INV.C10 | CO-GH-C10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-22 | 2017-08-24 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-08-14 13:34 | 2017-08-22 07:30 | 2017-08-24 15:00 | 34 |  | 48
| 78047 | REVISAR BOTON DE ENCEDIDO TRACTOR 5415 PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-08-31 13:27 | 2017-08-31 16:00 | 2017-09-01 08:30 | 35 |  | 1
| 78048 | REVISAR TIERRA TRACTOR PDS | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-08-31 13:29 | 2017-08-31 17:00 | 2017-08-31 18:00 | 35 |  | 1
| 76281 | COLOCACION CASA DE ABEJORROS C 10 | CO-GH-C10-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 36126 | 41185 | 11861 | 2017-08-20 15:40 | 2017-08-21 08:00 | 2017-08-21 11:00 | 34 |  | 4
| 76282 | Reparación de sanitizante # 11 fuga en el tanque de agua sucia | CO-CSA-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-08-27 | 2017-08-27 | 11131 | 41185 | 36695 | 2017-08-24 15:43 | 2017-08-27 08:00 | 2017-08-27 12:00 | 35 |  | 3
| 76283 | 2 Bases para llevar paquetes de cestos en el tractor (recepción) | CO-TRC-019 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-09-16 | 2017-09-16 | 11131 | 41185 | 31837 | 2017-08-24 15:44 | 2017-09-16 07:00 | 2017-09-16 19:00 | 37 |  | 12
| 76284 | FABRICAR 6 CASTILLOS Y 1 MURO EN G 8 | CO-GH-G08-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 36282 | 41185 | 11861 | 2017-08-20 15:46 | 2017-08-22 08:00 | 2017-08-22 14:00 | 34 |  | 16
| 76286 | 2 Bases para colocarles a cada tractor nuevo una mochila aspersora (recepción) | CO-TRC-021 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 11131 | 41185 | 31837 | 2017-08-24 15:48 | 2017-09-07 07:00 | 2017-09-07 19:00 | 36 |  | 12
| 76296 | HABILITAR CENTRO DE CARGA QUE ALIMENTA LOS BAÑOS DE LA ZONA G | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | * | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-08-24 15:59 | 2017-08-24 14:10 | 2017-08-24 16:22 | 33 |  | 12
| 76297 | COLOCAR PLANCHA DE CONCRETO B 12 | CO-GH-B12-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 15969 | 41185 | 11861 | 2017-08-21 16:03 | 2017-08-22 08:00 | 2017-08-22 15:00 | 34 |  | 12
| 77228 | CAMBIAR ASIENTO DAÑADO EN TRACTOR DE PREPARACION DE SUELOS | CO-TRC-013 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-08-26 12:07 | 2017-08-28 13:00 | 2017-08-28 15:00 | 35 |  | 2
| 77229 | REVISAR Y REPARAR GATOS Y PERNOS EN TRACTOR DE PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-08-26 12:09 | 2017-08-28 10:00 | 2017-08-28 17:00 | 35 |  | 4
2016-11-19 | 26237 | MP APLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-11-13 | 2016-11-19 | 239 | 41185 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-17 09:00 | 2016-11-17 12:00 |  |  | 3
2016-11-19 | 26238 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A CAÑON PULVERIZADOR | CO-PUL-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-11-13 | 2016-11-19 | 41185 | 41185 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-17 15:00 | 2016-11-17 16:30 |  |  | 1.5
2016-11-19 | 26239 | MP. A TRANSFORMADORES TIPO "A" | CO-TRA-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-18 | 2016-11-18 13:19 |  |  | 1
2016-11-19 | 26240 | MP. A TRANSFORMADORES TIPO "A" | CO-TRA-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 239 | 239 |  | 2016-11-13 10:39 | 2016-11-16 | 2016-11-16 11:08 |  |  | 1
| 76278 | REPARACION DE CLAVIJAS EN TALLER DE SOLDADURA | CO-TLL-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 41185 | 41185 | 39662 | 2017-08-24 07:34 | 2017-08-24 09:00 | 2017-08-24 13:00 | 34 |  | 6
| 30117 | REPARACION DE FUGA 6" | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 239 | 239 | 38441 | 2016-12-20 11:31 | 2016-12-20 09:12 | 2016-12-20 12:12 |  |  | 3
| 30141 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS | CO-GH-C11 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 41185 | 41185 | 103593 | 2016-12-17 15:04 | 2016-12-19 07:00 | 2016-12-19 13:00 |  |  | 6
| 30142 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS | CO-GH-C04 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 41185 | 41185 | 103593 | 2016-12-19 15:14 | 2016-12-20 07:00 | 2016-12-20 10:00 |  |  | 4
| 30144 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS | CO-GH-G02 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 41185 | 41185 | 103593 | 2016-12-19 15:22 | 2016-12-20 10:30 | 2016-12-20 13:00 |  |  | 4
| 30221 | ADAPTAR VALVULA DE DESCARGA PARA BIDON DE ACIDO FOSFORICO | CO-COR-ZGS-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-22 | 2016-12-24 | 35641 | 239 | 12759 | 2016-12-22 11:04 | 2016-12-23 08:15 | 2016-12-23 11:15 |  |  | 6
| 94883 | COLOCACION DE LOZA ACERO Y COLADO DE LA MISMA | CO-GH-F03-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-11-06 | 2017-11-08 | 34135 | 41185 | 35677 | 2017-11-05 09:32 | 2017-11-08 12:30 | 2017-11-08 14:30 | 45 |  | 15
2017-12-09 | 100774 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-07 12:00 | 2017-12-07 12:30 | 49 |  | 6
2017-12-04 | 100775 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-07 11:30 | 2017-12-07 12:00 | 49 |  | 4
2017-12-04 | 100776 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-05 16:00 | 2017-12-05 18:00 | 49 |  | 4
2017-12-03 | 100777 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 6415 TIPO "D" | CO-TRC-017 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 49 |  | 6
| 100790 | REPARACION DE TOLVA NUM 3 | CO-TOL-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-12-01 14:50 | 2017-12-01 16:00 | 2017-12-01 17:00 | 48 |  | 1
2017-12-06 | 100778 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 6415 TIPO "B" | CO-TRC-017 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 49 |  | 4
2017-12-06 | 100779 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-04 09:00 | 2017-12-04 10:00 | 49 |  | 1.5
| 100781 | Reparación de patín hidraulico # 6 | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Rechazado | ELE | CO-EDI | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 11131 |  |  | 2017-12-01 13:24 |  | 2017-12-06 08:58
| 100725 | COLOCAR BASE PARA EXTINTOR AREA DE VALVULAS | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 31525 | 41185 | 9729 | 2017-12-01 12:16 | 2017-12-21 09:30 | 2017-12-21 11:30 | 51 |  | 2
| 100733 | SACAR BASURA DE INV.G03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-11-25 12:34 | 2017-12-01 07:30 | 2017-12-01 14:00 | 48 |  | 35
| 100786 | COLOCAR PERNO EN TORNILLO IMPLEMENTO RECOLECCION | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 38090 | 41185 | 39405 | 2017-12-01 14:44 | 2017-12-01 14:00 | 2017-12-01 15:00 | 48 |  | 1
| 100788 | REVISAR TRACTOR 240 EN BODEGA DE LA D | CO-TRC-018 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-12-01 14:47 | 2017-12-01 15:00 | 2017-12-01 16:00 | 48 |  | 1
| 100798 | Ajustar la manguera del desague de los sanitizantes # 23 y # 25 esta doblada | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Cancelado | FON | CO-EDI | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-12-01 14:55 |  | 2017-12-06 08:57 | 49
| 100800 | Fabricar llave para las papeleras y jaboneras de los sanitizantes nuevos | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 11131 | 41185 | 34482 | 2017-12-01 15:01 | 2017-12-03 08:00 | 2017-12-03 11:00 | 49 |  | 2
| 100801 | Cadena de la tapa de sanitizantes nuevos instalar por fuera del tanque | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-12-01 15:03 | 2017-12-04 17:00 | 2017-12-04 19:00 | 49 |  | 2
| 100726 | HABILITAR REGADERA EN GNORTE EN AREA DE ALMACEN FERTILIZANTE | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-13 | 2017-12-20 | 31525 | 239 | 38477 | 2017-12-01 12:17 | 2017-12-13 07:30 | 2017-12-13 14:23 | 51 |  | 28
| 100782 | REVISAR Y REPARAR FALLA EN CAJA DE VELOCIDADES DE TRACTO 240 (BODEGA ZONA D) | CO-TRC-018 | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 15113 | 41185 |  | 2017-12-01 14:27 |  | 2017-12-04 16:39
| 80240 | Revisar Netajet 1(no inyecta fertilizante) | CO-COR-ZC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELT | CO-FER | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-09-04 09:00 | 2017-09-04 13:00 | 2017-09-04 14:55 | 36 |  | 2
| 68059 | REPARAR CHUCK DE TRACTOR DE PDS. Y RELLENAR DE ACEITE | COL-MPE-TRC | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-07-19 09:41 | 2017-07-20 07:45 | 2017-07-20 09:15 | 29 |  | 2
| 68060 | REVISAR Y REPARAR RETRO-EXCAVADORA (NO PRENDE) | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 15113 | 41185 | 36192 | 2017-07-19 11:42 | 2017-07-19 17:00 | 2017-07-19 18:00 | 29 |  | 1
| 68080 | DERRIBE INVERNADERO D-06 | CO-GH-D06 | Correctivo de emergencia | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-07-19 07:47 | 2017-07-19 07:30 | 2017-07-19 12:30 | 29 |  | 40
| 68082 | ACARREAR PACAS DE SUSTRATO DE COCO A PILAS DE HIDRATADO Y ABRIR PARA INV. E04 | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-MTO | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-07-19 12:48 | 2017-07-19 07:30 | 2017-07-19 15:00 | 29 |  | 70
| 68085 | ACARREAR PACAS DE SUSTRATO DE COCO A PILAS DE HIDRATADO Y ABRIR PARA INV. B04 | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-MTO | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-07-19 07:52 | 2017-07-20 07:30 | 2017-07-20 15:00 | 29 |  | 70
| 68088 | PREPARACION DE INV.A-11 (MANGUERAS) | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-19 12:54 | 2017-07-19 07:30 | 2017-07-19 15:00 | 29 |  | 49
| 39980 | soldar 5 escobas | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-02-23 | 2017-02-23 | 34657 | 41185 | 28263 | 2017-02-23 13:52 | 2017-02-24 08:00 | 2017-02-24 09:00 |  |  | 3
| 80213 | PARIHUELA #2 SE LE REVENTO LA PIOLA Y SE ROMPIO EL MANERAL. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 31860 | 41185 | 39662 | 2017-09-06 23:22 | 2017-09-07 08:00 | 2017-09-07 09:00 | 36 |  | 1
| 80258 | CAMBIAR BALERO DE TOLVA #7 | COL-REM | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 38090 | 41185 | 41092 | 2017-09-07 07:23 | 2017-09-07 | 2017-09-08 00:27 | 36 |  | 3
| 80259 | CAMBIAR TORNILLOS DE IMPLEMENTO TRACTOR #5415 11 | CO-TRC-011 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 38090 | 41185 | 9729 | 2017-09-07 12:28 | 2017-09-06 09:00 | 2017-09-09 11:15 | 36 |  | 3
| 80260 | CAMBIAR MANGERA DE TOLVA #1 | CO-TOL-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 38090 | 41185 | 39405 | 2017-09-07 12:33 | 2017-09-07 08:00 | 2017-09-07 13:30 | 36 |  | 5
| 80273 | REVICION DEL AJITADOR | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 36730 | 239 | 13586 | 2017-09-07 15:26 | 2017-09-08 13:00 | 2017-09-08 14:00 | 36 |  | 1
| 69717 | PINTAR 2 PAILAS DE RECEPCION | COL-CMU-CAT | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2017-07-23 | 2017-07-23 | 36192 | 41185 | 103885 | 2017-07-23 12:42 | 2017-07-23 07:30 | 2017-07-23 15:30 | 30 |  | 8
2017-09-30 | 83941 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-29 07:30 | 2017-09-29 08:55 | 39 |  | 1.5
2017-09-27 | 83942 | MP. A VOLTEO NAVISTAR DT-466 TIPO "D" | CO-CAM-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-09-23 13:09 | 2017-12-21 14:00 | 2017-12-21 18:00 | 39 |  | 4
2017-09-27 | 83943 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZD | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 43456 | 41185 | 34657 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-27 07:00 | 2017-09-27 19:00 | 39 |  | 2
2017-09-28 | 83944 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-25 07:30 | 2017-09-25 11:19 | 39 |  | 3
2017-09-24 | 83945 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-24 | 2017-09-24 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-24 | 2017-09-24 12:23 | 39 |  | 4
2017-09-30 | 83946 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-27 09:45 | 2017-09-27 10:30 | 39 |  | 1
2017-09-26 | 83947 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-27 09:30 | 2017-09-27 10:15 | 39 |  | 1
2017-09-25 | 83948 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-26 07:30 | 2017-09-26 11:30 | 39 |  | 4.5
2017-09-29 | 83949 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-27 07:30 | 2017-09-27 11:30 | 39 |  | 5
2017-09-25 | 83950 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-27 07:30 | 2017-09-27 12:40 | 39 |  | 4.5
2017-09-28 | 83960 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-020 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-26 15:00 | 2017-09-26 19:00 | 39 |  | 2
2017-09-28 | 83961 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-021 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-27 14:00 | 2017-09-27 16:00 | 39 |  | 2
2017-09-30 | 83962 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-28 08:00 | 2017-09-28 11:25 | 39 |  | 3
2017-09-29 | 83963 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-29 09:00 | 2017-09-29 11:00 | 39 |  | 1.5
2017-09-26 | 83964 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-MTO | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-30 10:00 | 2017-09-30 11:00 | 39 |  | 3
2017-09-29 | 83965 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-29 13:00 | 2017-09-29 14:00 | 39 |  | 2
2017-09-30 | 83966 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-09-23 13:09 | 2017-10-03 16:00 | 2017-10-03 18:15 | 39 |  | 4
2017-09-24 | 83967 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-24 14:00 | 2017-09-24 18:30 | 39 |  | 6
2017-09-27 | 83968 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-24 | 2017-09-24 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-24 08:00 | 2017-09-24 14:00 | 39 |  | 4
2017-09-27 | 83969 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-29 13:00 | 2017-09-29 17:00 | 39 |  | 4
2017-09-12 | 83970 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5076 EF TIPO "A" | CO-TRC-019 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 43456 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-27 08:00 | 2017-09-27 12:00 | 39 |  | 2
2017-09-12 | 83971 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5076 EF TIPO "A" | CO-TRC-020 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 43456 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-27 12:00 | 2017-09-27 16:00 | 39 |  | 2
2017-09-28 | 83972 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-27 14:00 | 2017-09-27 15:00 | 39 |  | 1.5
| 72604 | tubo quebrado de tanque 2 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-08-07 10:43 | 2017-08-07 10:30 | 2017-08-07 11:25 | 32 |  | 2
| 72719 | PARIHUELA #5 NO DA PRESION | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-08-07 23:01 | 2017-08-09 08:00 | 2017-08-09 19:00 | 32 |  | 4
| 72722 | PARIHUELA #5 LA BASE DONDE SE UNE AGITADOR CON LA TUERCA ESTA BARRIDA. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-08-07 23:26 | 2017-08-08 09:15 | 2017-08-08 10:45 | 32 |  | 2
| 69703 | CAMBIO DE MALLAS FRONTAL A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-07-25 12:20 | 2017-07-28 08:00 | 2017-08-28 09:00 | 30 |  | 7
| 69704 | 10 Protecciones para las trampas de gomatón | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Rechazado | SOL | CO-EDI | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 11131 |  |  | 2017-07-25 12:20 |  | 2017-08-29 09:18
| 69705 | COLOCACION DE GANCHOS F06 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-25 12:22 | 2017-07-28 08:00 | 2017-07-28 15:00 | 30 |  | 7
2017-09-29 | 83951 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-29 07:30 | 2017-09-29 13:42 | 39 |  | 5
2017-09-27 | 83952 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-29 13:00 | 2017-09-29 14:00 | 39 |  | 3
2017-09-27 | 83953 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-27 08:00 | 2017-09-27 11:00 | 39 |  | 2
2017-09-28 | 83954 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-26 13:00 | 2017-09-26 15:00 | 39 |  | 2
2017-09-26 | 83955 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-24 | 2017-09-24 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-29 12:00 | 2017-09-29 14:00 | 39 |  | 3.5
2017-09-29 | 83956 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-27 16:00 | 2017-09-27 18:45 | 39 |  | 3
2017-09-26 | 83957 | MP. A MONTACARGAS TIPO "C" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-26 09:00 | 2017-09-26 10:00 | 39 |  | 1
2017-09-26 | 83958 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-26 10:00 | 2017-09-26 13:00 | 39 |  | 2
2017-09-28 | 83959 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-019 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-09-24 | 2017-09-24 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-24 07:00 | 2017-09-24 09:00 | 39 |  | 2
| 69635 | PINTAR PLASTICOS F06 AL 40% | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-25 11:24 | 2017-07-28 08:00 | 2017-07-28 11:00 | 30 |  | 3
| 83975 | REFORZAR CON SOLDADURA ESCOBAS DE ARAÑA (PDS) | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-09-24 | 2017-09-24 | 15113 | 41185 | 34482 | 2017-09-23 13:55 | 2017-09-26 13:00 | 2017-09-26 14:00 | 39 |  | 2
| 84012 | PINTAR Y COLOCAR BASE A LOCKER | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 36730 | 41185 | 31837 | 2017-09-25 10:01 | 2017-09-27 15:30 | 2017-09-27 17:30 | 39 |  | 3
2017-09-30 | 83939 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-27 07:30 | 2017-09-27 09:00 | 39 |  | 1.5
2017-09-30 | 83940 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-28 08:00 | 2017-09-28 09:25 | 39 |  | 1.5
| 69646 | PINTAR PLASTICOS F07 AL 40% | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-25 11:32 | 2017-07-28 11:00 | 2017-07-28 14:00 | 30 |  | 3
| 74281 | PREPARACION NORMAL INV. C09 | CO-GH-C09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-16 | 2017-08-18 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-08-14 12:56 | 2017-08-16 07:30 | 2017-08-18 14:00 | 33 |  | 240
| 74282 | TIRAR BASURA INV. A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-08-14 13:10 | 2017-08-15 08:00 | 2017-08-15 12:00 | 33 |  | 24
| 74283 | TIRAR BASURA INV. C09 | CO-GH-C09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-08-14 13:12 | 2017-08-15 07:30 | 2017-08-15 11:00 | 33 |  | 24
| 74284 | TIRAR BASURA INV.C10 | CO-GH-C10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-08-14 13:13 | 2017-08-16 15:00 | 2017-08-16 18:30 | 33 |  | 24
| 74285 | REVISAR DESNIVELES INV.G08 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | PLA | CO-GH | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-08-14 13:14 |  | 2017-09-09 09:51 | 33 |  | 14
| 74286 | VACEAR CANOA PARA CAMBIO DE SUSTRATO INV. A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-08-14 13:15 | 2017-08-16 07:30 | 2017-08-16 15:00 | 33 |  | 119
| 74287 | JALAR SUSTRATO DE COCO A PASILLO CENTRAL INV. A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-08-14 13:17 | 2017-08-16 07:30 | 2017-08-16 10:30 | 33 |  | 7
| 74288 | TIRAR SUSTRATO CADUCADO A BASURERO INV.A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-08-14 13:18 | 2017-08-16 10:30 | 2017-08-16 15:00 | 33 |  | 18
| 74289 | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.C09 | CO-GH-C09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-08-14 13:22 | 2017-08-17 07:30 | 2017-08-18 14:00 | 33 |  | 28
| 74290 | LIMPIEZA DE PLATAFORMA INV. A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-08-14 13:23 | 2017-08-17 07:30 | 2017-08-17 15:00 | 33 |  | 140
| 74291 | PREPARAR SURCOS PARA MEZCLAR CON TIBURON INV.C10 | CO-GH-C10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-08-14 13:25 | 2017-08-17 07:30 | 2017-08-17 15:00 | 33 |  | 91
| 74292 | DERRIBAR INV. G06 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-08-14 13:26 | 2017-08-18 07:30 | 2017-08-18 14:00 | 33 |  | 72
| 74293 | ROLAR CANOA INV. A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-08-14 13:27 | 2017-08-18 07:30 | 2017-08-18 14:00 | 33 |  | 114
2017-12-17 | 103902 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-20 13:00 | 2017-12-20 14:00 | 51 |  | 1
2017-12-22 | 103903 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-20 07:30 | 2017-12-20 12:30 | 51 |  | 5
2017-12-20 | 103904 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-22 15:00 | 2017-12-22 17:00 | 51 |  | 2
2017-12-20 | 103905 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-19 17:00 | 2017-12-19 18:00 | 51 |  | 2
2017-12-21 | 103906 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-20 11:00 | 2017-12-20 12:00 | 51 |  | 2
2017-12-19 | 103907 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-18 14:00 | 2017-12-18 16:00 | 51 |  | 3.5
2017-12-22 | 103908 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-17 | 2017-12-17 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-17 16:00 | 2017-12-17 19:00 | 51 |  | 3
2017-12-19 | 103909 | MP. A MONTACARGAS TIPO "C" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-21 08:00 | 2017-12-21 09:00 | 51 |  | 1
2017-12-19 | 103910 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-12-17 | 2017-12-17 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-17 12:00 | 2017-12-17 13:00 | 51 |  | 2
2017-12-21 | 103911 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-007 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-12-17 | 2017-12-17 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-17 08:00 | 2017-12-17 10:00 | 51 |  | 2
2017-12-21 | 103912 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-008 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-18 16:00 | 2017-12-18 18:00 | 51 |  | 2
2017-12-21 | 103913 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-009 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 51 |  | 2
2017-12-23 | 103914 | MP. A POZO TIPO "B" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-18 11:00 | 2017-12-18 11:15 | 51 |  | 0.5
2017-12-23 | 103915 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-18 07:30 | 2017-12-18 10:50 | 51 |  | 3
2017-12-22 | 103916 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-19 08:00 | 2017-12-19 10:00 | 51 |  | 1.5
2017-12-19 | 103917 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-20 12:45 | 2017-12-20 13:45 | 51 |  | 3
2017-12-22 | 103918 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-21 12:00 | 2017-12-21 13:30 | 51 |  | 2
2017-12-21 | 103919 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-23 07:00 | 2017-12-23 08:00 | 51 |  | 4
2017-12-21 | 103920 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-23 08:02 | 2017-12-23 09:02 | 51 |  | 4
2017-12-17 | 103921 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-23 13:00 | 2017-12-23 15:30 | 51 |  | 1
2017-12-17 | 103922 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-010 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-23 15:30 | 2017-12-23 18:00 | 51 |  | 1
2017-12-19 | 103923 | MP. A TARIMA PLANA TIPO "D" | CO-TRA-PLM-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 51 |  | 2
2017-12-17 | 103924 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-22 16:00 | 2017-12-22 19:00 | 51 |  | 6
2017-12-20 | 103925 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-22 08:00 | 2017-12-22 12:30 | 51 |  | 4
2017-12-20 | 103926 | MP. A TRACTOR MASSEY FERGUSON 375 TIPO "B" | CO-TRC-014 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 51 |  | 4
2017-12-21 | 103927 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-17 13:00 | 2017-12-17 15:00 | 51 |  | 1.5
| 103929 | MEZCLAR SUSTRATO CON TIBURON INV.C12 | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-12-09 09:49 | 2017-12-13 07:00 | 2017-12-14 15:00 | 50 |  | 14
| 103931 | RECUPERAR NIVEL DE SUSTRATO DE COCO INV.D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-12-09 09:52 | 2017-12-14 07:30 | 2017-12-15 14:00 | 50 |  | 80
| 103932 | DETALLAR LINEAS DE RIEGO INV.G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-11 07:30 | 2017-12-11 11:00 | 50 |  | 21
| 103934 | DETALLAR LINEAS DE RIEGO INV.G01 | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-12-09 09:55 | 2017-12-12 07:30 | 2017-12-12 15:00 | 50 |  | 56
| 103935 | DETALLAR LINEAS DE RIEGO INV.G03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-12-09 09:56 | 2017-12-13 07:30 | 2017-12-13 15:00 | 50 |  | 56
| 103936 | PREPARACION NORMAL INV.C12 (MANGUERAS) | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-12-09 09:57 | 2017-12-14 07:30 | 2017-12-15 14:00 | 50 |  | 112
| 103930 | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.BO7 | CO-GH-BO7 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-12-09 09:51 | 2017-12-15 07:30 | 2017-12-16 13:30 | 50 |  | 12
| 103933 | DETALLAR LINEAS DE RIEGO INV.G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-11 11:00 | 2017-12-11 15:00 | 50 |  | 28
| 103937 | REVISAR Y REPARAR FUGAS EN INV.B07 | CO-GH-BO7 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-16 | 2017-12-16 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-12-09 09:58 | 2017-12-16 07:30 | 2017-12-16 13:30 | 50 |  | 49
| 103948 | INSTALAR PERNO AL CILINDRO TRACTOR 5415 | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-16 | 2017-12-16 | 38090 | 41185 | 41092 | 2017-12-16 07:15 | 2017-12-16 08:00 | 2017-12-16 09:00 | 50 |  | 1
| 103950 | PONER GATOS A 8 PAILAS NUEVAS | COL-CMU-CAT | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-12-16 | 2017-12-16 | 41185 | 41185 | 34482 | 2017-12-15 07:16 | 2017-12-16 | 2017-12-16 16:09 | 50 |  | 8
| 103953 | LLEVAR LAMPARAS A RESIDUOS PELIGROSOS | COL | Correctivo planeado | Terminado | ELE | * | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 41185 | 41185 | 43495 | 2017-12-14 07:44 | 2017-12-14 08:00 | 2017-12-14 09:00 | 50 |  | 1
| 103955 | REVISAR LINEAS DE ALIMENTACION ZONA E Y D | CO-SAN-007 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 41185 | 41185 | 43495 | 2017-12-14 11:48 | 2017-12-14 13:00 | 2017-12-14 14:00 | 50 |  | 3
| 103956 | LLEVAR GABINETES A CHATARRA | COL | Correctivo planeado | Terminado | ELE | * | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 41185 | 41185 | 43495 | 2017-12-15 07:52 | 2017-12-15 08:00 | 2017-12-15 09:00 | 50 |  | 1
| 103958 | REVISAR SECADORA EMBARQUES | CO-SEC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 11131 | 41185 | 43495 | 2017-12-15 07:00 | 2017-12-15 18:00 | 2017-12-15 19:00 | 50 |  | 1
| 107170 | Realizar tomas de busan de invernadero F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 239 | 239 | 43986 | 2018-01-02 11:47 | 2018-01-02 16:00 | 2018-01-02 18:30 | 1 |  | 6
| 107198 | CAMBIAR PLASTICO EN INV. E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 14993 | 14993 | 38093 | 2018-01-02 12:46 | 2018-01-04 08:00 | 2018-01-04 14:00 | 1 |  | 133
| 107222 | COLOCAR CABECERAS Y TUTORES EN INV E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-02 13:23 | 2018-01-05 08:00 | 2018-01-05 14:00 | 1 |  | 56
| 107223 | LAVAR PLASTICO EN INV. CO8 | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-02 13:25 | 2018-01-06 08:00 | 2018-01-06 15:00 | 1 |  | 112
| 107225 | Desmantelar estructura de control viejo de la zona F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 239 | 41185 | 34482 | 2018-01-02 13:15 | 2018-01-09 07:00 | 2018-01-10 19:00 | 2 |  | 96
| 107228 | CAMBIAR PLASTICO EN INV. E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-04 | 2018-01-06 | 14993 | 14993 | 38093 | 2018-01-02 13:28 | 2018-01-04 11:00 | 2018-01-06 14:00 | 1 |  | 327
| 107230 | CAMBIO DE CABECERAS EN INV. E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-02 13:33 | 2018-01-06 08:00 | 2018-01-06 14:00 | 1 |  | 56
| 107231 | hacer una toma de agua en area verde de almacen de quimicos | CO-ALM-004 | Correctivo planeado | Rechazado | FON | CO-EDI | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 14818 |  |  | 2018-01-02 13:33 |  | 2018-01-11 10:06
| 107232 | Reubicar casa de abejorros del inv E05, al lado norte aun costado del comedor | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 239 | 41185 | 35677 | 2018-01-02 13:32 | 2018-01-08 08:00 | 2018-01-08 11:00 | 2 |  | 16
| 107234 | REVISAR Y REPARAR FUGA EN TUBERIA PARTE NORTE SURCO 58 INV.B02 | CO-GH-BO2 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 15113 | 239 | 38441 | 2018-01-02 07:30 | 2018-01-04 08:00 | 2018-01-04 10:10 | 1 |  | 2
| 107235 | REVISAR Y REPARAR FUGA EN TUBERIA PARTE NORTE SURCO 58 INV.B02 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Rechazado | HID | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 15113 | 239 |  | 2018-01-02 14:22 |  | 2018-01-04 15:33
| 107120 | Excavación de zanja de los invernaderos E11 y E08 | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 239 | 239 | 32215 | 2017-12-31 10:54 | 2018-01-02 07:30 | 2018-01-06 15:00 | 1 |  | 200
| 107180 | ALINEAR TUTORES EN INV.A11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-02 12:26 | 2018-01-03 12:00 | 2018-01-03 15:00 | 1 |  | 56
| 107182 | LAVAR PLASTICO EN INV.D01 | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-02 12:32 | 2018-01-04 08:00 | 2018-01-04 14:00 | 1 |  | 112
| 107196 | LAVAR PLASTICO EN INV. E10 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-02 12:44 | 2018-01-05 08:00 | 2018-01-05 15:00 | 1 |  | 112
| 107114 | PARIHUELA #8 LA LLAVE DEL BATIDOR ESTA SUELTA | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 15017 | 41185 | 43869 | 2017-12-30 18:59 | 2018-01-03 12:00 | 2018-01-03 13:00 | 1 |  | 3
| 107115 | PARIHUELA #3 TIENE LLANTAS DE TIRON DAÑADAS. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 15017 | 41185 | 43869 | 2017-12-30 19:00 | 2018-01-05 16:00 | 2018-01-05 19:00 | 1 |  | 3
| 107229 | HERMETIZAR INV.B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-02 13:31 | 2018-01-06 08:00 | 2018-01-06 15:00 | 1 |  | 77
| 107116 | PARIHUELA #12 DE NUEVO FUGA QUÍMICO POR PARTE TRASERA, DONDE ESTA EL BATIDOR. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 15017 | 41185 | 43869 | 2017-12-30 19:49 | 2018-01-03 08:00 | 2018-01-03 10:00 | 1 |  | 2
| 107161 | HERMETIZAR INV.B02 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-02 11:42 | 2018-01-02 08:00 | 2018-01-02 14:00 | 1 |  | 112
| 107163 | CAMBIAR PLASTICO EN INV. D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 14993 | 14993 | 38093 | 2017-12-30 11:44 | 2018-01-02 08:00 | 2018-01-02 14:00 | 1 |  | 133
| 107165 | LAVAR MALLAS EN INV. D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 14993 | 14993 | 32849 | 2017-12-30 11:48 | 2018-01-02 08:00 | 2018-01-02 14:00 | 1 |  | 56
| 107176 | Colocacion de lineas de lavado del inv. F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 239 | 239 | 38441 | 2018-01-02 12:09 | 2018-01-02 16:00 | 2018-01-02 18:45 | 1 |  | 8
| 107181 | LAVAR PLASTICO EN INV.F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-02 12:28 | 2018-01-04 08:00 | 2018-01-04 14:00 | 1 |  | 112
| 107122 | Canalizaciones de red electrica de acometida control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 239 | 239 | 103897 | 2017-12-31 11:42 | 2018-01-03 07:30 | 2018-01-04 15:00 | 1 |  | 80
| 107145 | DRENAR LINEAS DE RIEGO DE INV.F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-12-23 10:12 | 2017-12-30 13:00 | 2017-12-30 15:00 | 52 |  | 24
| 107151 | COLOCAR CHAPA Y OREJAS DE CANDADO EN SISPA | CO-CON-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 43456 | 41185 | 36695 | 2018-01-01 07:30 | 2018-01-01 07:30 | 2018-01-01 10:30 | 52 |  | 6
| 107117 | PARIHUELA #12 AL MOTOR LE FALTA UN SOPORTE | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 15017 | 41185 | 43869 | 2017-12-30 19:50 | 2018-01-03 10:00 | 2018-01-03 11:00 | 1 |  | 2
| 107118 | PARIHUELA #2 FUGA QUIMICO POR EL AREA DEL BATIDOR. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 15017 | 41185 | 43869 | 2017-12-30 19:57 | 2018-01-04 08:00 | 2018-01-04 09:00 | 1 |  | 3
| 107143 | PREPARACION NORMAL DE INV.A11 (MANGUERAS) | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-12-23 10:05 | 2017-12-28 07:30 | 2017-12-28 15:00 | 52 |  | 42
| 107144 | PREPARACION NORMAL INV.B02 (MANGUERAS) | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-12-23 10:07 | 2017-12-29 07:30 | 2017-12-29 15:00 | 52 |  | 42
| 107113 | REVISAR Y REPARAR VALVULA DE AIRE EN CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-PRO | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 15113 | 41185 |  | 2017-12-30 15:46
| 107146 | DRENAR LINEAS DE RIEGO DE INV.B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-12-30 10:13 | 2017-12-30 07:30 | 2017-12-30 13:00 | 52 |  | 28
| 107123 | REPARACIÓN DE FUGA EN PASILLO PRINCIPAL EN EL INVERNADERO F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 9863 | 239 | 43986 | 2017-12-31 14:48 | 2018-01-01 08:00 | 2018-01-01 09:50 | 1 |  | 2
| 107147 | INSTALACION DE CONTACTOS PARA CAMARA DE COMEDORES | COL-AYE-COM | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 15099 | 41185 | 43270 | 2018-01-01 08:35 | 2018-01-01 07:30 | 2018-01-01 15:00 | 1 |  | 4
| 107152 | LIMPIEZA DE TALLER | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 41185 | 41185 | 36695 | 2018-01-01 07:30 | 2018-01-01 07:30 | 2018-01-01 10:30 | 52 |  | 6
| 107160 | LAVAR PLASTICO EN INV. F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | PLA | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 14993 | 14993 | 34100 | 2017-12-30 11:38 |  | 2018-01-12 13:22 | 1 |  | 105
| 107169 | LAVAR MALLAS DE INV. F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-02 11:51 | 2018-01-02 08:00 | 2018-01-02 14:00 | 1 |  | 56
| 107171 | LAVAR PLASTICO EN INV.D11 | CO-GH-D11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-02 11:53 | 2018-01-03 08:00 | 2018-01-03 14:00 | 1 |  | 112
| 107172 | CAMBIAR PLASTICO EN INV. B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 14993 | 14993 | 38093 | 2018-01-02 11:57 | 2018-01-02 08:00 | 2018-01-03 15:00 | 1 |  | 287
| 107173 | ENTREGAR PLANTACION INV. A11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-02 12:00 | 2018-01-03 08:00 | 2018-01-03 14:00 | 1 |  | 147
| 107179 | ENTREGAR A PLANTACION B02 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | PLA | CO-GH | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-02 12:24 |  | 2018-01-15 17:42 | 1 |  | 77
| 107187 | LAVAR PLASTICO EN INV.E11 | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-02 12:37 | 2018-01-02 11:00 | 2018-01-02 15:00 | 1 |  | 112
| 107200 | CAMBIAR FALDONES EN INV. E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-02 12:50 | 2018-01-05 08:00 | 2018-01-05 14:00 | 1 |  | 77
| 110420 | LAVAR PLASTICO EN INV.B01 | CO-GH-BO1 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-13 10:07 | 2018-01-15 08:00 | 2018-01-15 11:30 | 2 |  | 45.5
| 110422 | Mantenimiento y pintura a porta termo | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 34475 | 41185 | 25893 | 2018-01-13 10:26 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 4 |  | 6
| 110432 | FABRICACION DE CALANDRIA | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 38090 | 41185 | 28263 | 2018-01-13 07:15 | 2018-01-13 07:30 | 2018-01-13 19:30 | 2 |  | 12
| 110425 | SOLDAR PATAS A BASE PARA POLIGRAP | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 35677 | 41185 | 42312 | 2018-01-13 07:15 | 2018-01-13 09:00 | 2018-01-13 13:00 | 2 |  | 3
2018-01-20 | 110418 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-017 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 43456 | 41185 | 39407 | 2018-01-13 09:34 | 2018-01-19 08:00 | 2018-01-19 09:00 | 3 |  | 2
| 94884 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORRROS F 3 | CO-GH-F03-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 34135 | 41185 | 35677 | 2017-11-05 18:36 | 2017-11-06 09:00 | 2017-11-06 11:00 | 45 |  | 2
| 94816 | Pintar tuberia del control F | CO-ALM-004 | Correctivo planeado | Rechazado | PIN | CO-EDI | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 42914 |  |  | 2017-11-09 09:35 |  | 2017-11-10 09:23
| 94829 | REVISAR TRACTOR 5105 # NO ENCIENDE | CO-TRC-015 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 41185 | 41185 | 39662 | 2017-11-09 07:20 | 2017-11-09 07:00 | 2017-11-09 12:00 | 45 |  | 2
| 80952 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.A05 | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-09-11 15:11 | 2017-09-11 14:30 | 2017-09-11 19:00 | 37 |  | 21
| 80991 | PARIHUELA #6 CARRETE SUPERIOR TRUENA MUCHO AL ENREDAR MANGUERA. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-09-11 23:16 | 2017-09-13 14:00 | 2017-09-13 17:00 | 37 |  | 3
| 80962 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.D10 | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-09-11 15:19 | 2017-09-14 19:00 | 2017-09-15 09:30 | 37 |  | 21
| 80964 | ALINEAR CANOA INV.G09 | CO-GH-G09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-09-11 15:20 | 2017-09-15 07:30 | 2017-09-15 12:00 | 37 |  | 40
| 80965 | COLOCAR HUEVERA Y UNISEL EN CANOA INV.G09 | CO-GH-G09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-09-11 15:22 | 2017-09-18 07:30 | 2017-09-18 15:00 | 38 |  | 180
| 30145 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS | CO-GH-D07 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 41185 | 41185 | 103593 | 2016-12-19 15:26 | 2016-12-20 13:30 | 2016-12-20 16:30 |  |  | 4
| 30147 | REVISAR FUGA EN LA BOMBA DEL AGUA | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 37126 | 41185 | 39405 | 2016-12-21 15:57 | 2016-12-22 08:30 | 2016-12-22 12:00 |  |  | 2
| 81007 | PINTAR PLASTICOS A12 AL 40% | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-09 09:43 | 2017-09-11 11:00 | 2017-09-11 14:00 | 37 |  | 3
| 81040 | COLOCACION DE SOGA Y ALINEADO DE TUTORES A12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-09-09 10:53 | 2017-09-13 08:00 | 2017-09-13 15:00 | 37 |  | 7
| 81042 | COLOCACION DE ANCLA NOR PONIENTE E10 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-09-09 10:54 | 2017-09-14 08:00 | 2017-09-14 15:00 | 37 |  | 7
| 81043 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTORES A05 | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-15 | 2017-09-19 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-09-09 10:56 | 2017-09-15 08:00 | 2017-09-15 14:00 | 37 |  | 6
| 81047 | REVISAR FUGAS EN LINEAS DE RIEGO INV.B05 | CO-GH-BO5 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-09-11 11:05 | 2017-09-12 07:30 | 2017-09-12 12:00 | 37 |  | 27
| 81049 | REVISAR FUGAS EN LINEAS DE RIEGO INV.B06 | CO-GH-BO6 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-09-11 11:07 | 2017-09-12 12:00 | 2017-09-12 15:00 | 37 |  | 27
| 81051 | LIMPIEZA GENERAL EN DESCARTE | COL-AYE-ALM | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-EDI | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-09-12 11:08 | 2017-09-12 07:30 | 2017-09-12 15:00 | 37 |  | 50
| 81053 | DERRIBAR INV.B09 | CO-GH-BO9 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-09-12 11:10 | 2017-09-13 07:30 | 2017-09-13 15:00 | 37 |  | 60
| 94825 | INSTALACION DE LAMPARA CON PANEL SOLAR EN ALMACEN DE FUMIGACION | COL-AYE-ALM | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 39259 | 41185 | 39407 | 2017-11-08 10:08 | 2017-11-09 12:00 | 2017-11-09 14:00 | 45 |  | 2
| 94828 | CHEQUEO DE AIRE ACONDICIONADO #27 | CO-ACO-027 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-11-08 10:14 | 2017-11-09 07:00 | 2017-11-09 09:00 | 45 |  | 2
| 81035 | HERMETIZADO C05 | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-09-09 10:46 | 2017-09-11 08:00 | 2017-09-12 11:00 | 37 |  | 14
| 81022 | LAVAR PLASTICOS B02 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-09-09 10:11 | 2017-09-12 08:00 | 2017-09-12 12:00 | 37 |  | 4
| 81037 | CAMBIO DE MALLAS B05 | CO-GH-BO5 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-09-09 10:48 | 2017-09-14 08:00 | 2017-09-14 09:00 | 37 |  | 7
| 81038 | COLOCACION DE CUMBRERAS A06 | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-07 | 2017-10-07 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-09-09 10:49 | 2017-10-07 07:30 | 2017-10-07 13:30 | 40 |  | 6
| 81008 | PINTAR PLASTICOS C05 AL 40% | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-09 09:45 | 2017-09-11 08:00 | 2017-09-11 11:00 | 37 |  | 3
| 30094 | REPARAR CONECCION DE FERTILIZADORA ESTA QUEBRADA | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 36730 | 239 | 13586 | 2016-12-20 19:06 | 2016-12-21 08:05 | 2016-12-21 09:05 |  |  | 1
| 81009 | LAVAR PLASTICOS G02 | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-09 09:47 | 2017-09-12 11:00 | 2017-09-12 14:00 | 37 |  | 3
| 81011 | LAVAR PLASTICOS G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-09 09:49 | 2017-09-13 11:00 | 2017-09-13 14:00 | 37 |  | 3
| 81013 | LAVAR PLASTICOS C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-09 09:55 | 2017-09-14 08:00 | 2017-09-14 14:00 | 37 |  | 6
| 81017 | REVISAR FALLA DE VELOCIDAD DE TRACTOR 6415 #17 | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-09-11 08:00 | 2017-09-11 11:00 | 2017-09-11 13:00 | 37 |  | 2
| 81021 | CAMBIO DE PLASTICOS B05 | CO-GH-BO5 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-09-09 10:10 | 2017-09-11 08:00 | 2017-09-11 15:00 | 37 |  | 7
| 23538 | reparacion de fuga | CO-GH-A02 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-10-21 | 2016-10-23 | 28824 | 29310 |  | 2016-10-21 10:35 | 2016-10-23 | 2016-10-23 12:41 |  |  | 2
| 23540 | ENTREGAR A PLANTACION | CO-GH-A07 | Correctivo de emergencia | Terminado | PLA | CO-GH | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 14993 | 14993 | 10034 | 2016-10-11 12:20 | 2016-10-12 08:00 | 2016-10-12 11:00 |  |  | 6
| 23541 | ENTREGAR A PLANTACION | CO-GH-BO2 | Correctivo de emergencia | Terminado | PLA | CO-GH | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 14993 | 14993 | 10034 | 2016-10-11 12:21 | 2016-10-12 11:00 | 2016-10-12 14:00 |  |  | 6
| 23543 | ENTREGAR A PLANTACION | CO-GH-A03 | Correctivo de emergencia | Terminado | PLA | CO-GH | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 14993 | 14993 | 10034 | 2016-10-11 12:26 | 2016-10-13 08:00 | 2016-10-13 11:00 |  |  | 6
| 43583 | PARIHUELA #8 SUVE Y BAJA PRESION; LA MANGUERA DEL CARRETE SUPERIOR SE SAFA. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 31860 | 41185 | 40885 | 2017-03-15 23:57 | 2017-03-16 08:00 | 2017-03-16 10:00 |  |  | 1
| 43564 | REPARACION DE FUGA 4" C11 PONIENTE | CO-GH-C09 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-09 08:49 | 2017-03-09 16:30 | 2017-03-09 18:56 |  |  | 2.5
| 23559 | realizara bace portazancos invermadero 09 | CO-GH-E09-ADU | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 35024 | 9729 |  | 2016-10-22 08:05 | 2016-10-24 | 2016-10-24 14:11 |  |  | 3
| 43566 | REPARARACIONDE FUGA 4" C11 LADO SUR | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 239 | 239 | 40428 | 2017-03-13 08:07 | 2017-03-13 16:00 | 2017-03-13 17:00 |  |  | 3
| 43567 | REPARACION DE FUGA INV C11 LADO SUR 4" | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 239 | 239 | 40428 | 2017-03-13 08:17 | 2017-03-13 17:00 | 2017-03-13 18:00 |  |  | 3
| 43568 | REPARACION DE FUGA 4" INV C11 LADO PONIENTE | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 239 | 239 | 40428 | 2017-03-13 08:19 | 2017-03-13 18:00 | 2017-03-13 19:00 |  |  | 3
| 43508 | fuga en tuberia de la linea principal junto el control de riego zona F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 36730 | 239 | 29310 | 2017-03-15 13:40 | 2017-03-17 17:00 | 2017-03-17 18:55 |  |  | 2
| 47714 | cambiar llanta de tolva # 7 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 37126 | 41185 | 39662 | 2017-04-13 09:42 | 2017-04-14 08:00 | 2017-04-14 09:00 |  |  | 0.5
| 47662 | FABRICAR 4 MANIVELAS PARA GATO DE PARIHUELA | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 40885 | 41185 | 36695 | 2017-04-11 11:20 | 2017-04-12 11:00 | 2017-04-12 14:00 |  |  | 6
2017-07-01 | 47666 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-28 08:00 | 2017-06-28 11:00 | 26 |  | 2
| 51291 | Reparación de patín manual # 1 | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-EDI | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-05-02 11:32 | 2017-05-04 08:00 | 2017-05-04 12:00 | 18 |  | 3
| 51308 | PINTAR RINES DE PAILAS Y CARROS DE RECOLECCION | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 36192 | 41185 | 103885 | 2017-05-01 14:44 | 2017-05-02 07:30 | 2017-05-02 15:30 | 18 |  | 24
| 51311 | REPARACION DE SECADORA DE LAVANDERIA DE SERVICIOS | COL-HID-SER | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 35677 | 41185 | 43270 | 2017-04-28 15:11 | 2017-05-04 08:00 | 2017-05-04 14:00 | 18 |  | 2
| 51313 | CHECAR RUIDO ANORMAL EN TREN DE FUERZA | CO-TRC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 35677 | 41185 | 41092 | 2017-05-03 15:23 | 2017-05-04 08:00 | 2017-05-04 11:00 | 18 |  | 3
| 51268 | Revisar presiones en el invernadero C07 (en los últimos surcos no esta regando) | COL-GH-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-05-03 17:34 | 2017-05-03 17:35 | 2017-05-03 19:00 | 18 |  | 3
| 51269 | Canalizar agua de liberación de presión de válvulas de control C a biobed | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 31525 | 239 | 32215 | 2017-05-03 17:38 | 2017-05-31 08:00 | 2017-05-31 13:00 | 19 |  | 12
| 51270 | PARIHUELA #1 TIRA ACEITE DEL MOTOR | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-05-02 19:37 | 2017-05-04 08:00 | 2017-05-04 09:00 | 18 |  | 1
| 51293 | REPARACION EXCLUSA A 4 | CO-GH-A04-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 15113 | 41185 | 25893 | 2017-05-03 11:59 | 2017-05-04 08:00 | 2017-05-05 14:00 | 18 |  | 12
| 96056 | COLOCACION DE PORTERIAS PARA EL POLIGRAF | CO-ALM-001 | Eventos únicos | Terminado | CIV | CO-EDI | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 14993 | 41185 | 11861 | 2017-11-13 08:37 | 2018-01-17 08:00 | 2018-01-17 11:00 | 3 |  | 8
| 96082 | LAVADO DE PLASTICOS A03 | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-11-11 09:58 | 2017-11-15 07:00 | 2017-11-15 14:00 | 46 |  | 7
| 96083 | LAVADO DE PLASTICOS C05 | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-11-11 09:59 | 2017-11-15 07:00 | 2017-11-15 14:00 | 46 |  | 7
| 96084 | HERMETIZAR F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-11-11 10:01 | 2017-11-15 07:00 | 2017-11-15 14:00 | 46 |  | 7
| 96085 | LAVADO DE PLASTICOS C07 | CO-GH-C07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-11-11 10:03 | 2017-11-16 07:00 | 2017-11-16 14:00 | 46 |  | 7
| 96087 | PINTADO DE PLASTICOS F03 AL 40% | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-11-11 10:06 | 2017-11-16 07:00 | 2017-11-16 10:00 | 46 |  | 3
| 96090 | PINTADO DE PLASTICOS D07 AL 40% | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-11-11 10:07 | 2017-11-16 10:00 | 2017-11-16 13:00 | 46 |  | 3
| 96138 | COLOCAR TORNILLO ENTRE LA BOMBA Y LAS LLAVES DE LA PARIHUELA 9 | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 14993 | 41185 | 39405 | 2017-11-13 09:15 | 2017-11-13 10:00 | 2017-11-13 11:00 | 46 |  | 1
| 96187 | REPARACION DE ZANITIZANTE NUM 11 | CO-CSA-011 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 11131 | 41185 | 9729 | 2017-11-13 07:00 | 2017-11-13 13:00 | 2017-11-13 19:00 | 46 |  | 4
| 96189 | REPARACION SANITIZANTE NUM 6 | CO-CSA-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 11131 | 41185 | 34482 | 2017-11-13 15:00 | 2017-11-14 07:00 | 2017-11-14 12:45 | 46 |  | 6
| 96190 | REPARACION CARRO SANITIZANTE NUM 5 | CO-CSA-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-11-13 | 2017-11-15 | 11131 | 41185 | 41092 | 2017-11-13 15:00 | 2017-11-13 13:41 | 2017-11-14 12:41 | 46 |  | 15
| 52420 | REVISAR MOTOR DE ARRANQUE | CO-TRC-013 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-08 | 2017-05-20 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-05-08 14:52 | 2017-05-10 15:00 | 2017-05-11 17:00 | 20 |  | 2
| 52424 | SOLDAR BARANDAL DAÑADO DE ESCALERA Y PINTARLA DE BCO. | CO-GH-C10-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 36192 | 41185 | 28263 | 2017-05-07 15:03 | 2017-05-08 08:00 | 2017-05-08 14:00 | 19 |  | 4
| 52425 | cambio de valeros carro de corte # 169 | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-05-08 | 2017-05-11 | 37126 | 41185 | 42312 | 2017-05-08 15:12 | 2017-05-09 07:30 | 2017-05-09 10:30 | 19 |  | 3
| 52426 | FABRICACION DE 2 MESAS DE ACERO INOX PARA LAVADO DE REJA | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-05-07 | 2017-05-08 | 11131 | 41185 | 9729 | 2017-05-06 15:14 | 2017-05-07 07:30 | 2017-05-09 11:00 | 19 |  | 24
| 96148 | Fuga de tuberia surco 3 en G-07 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-11-13 13:31 | 2017-11-13 16:56 | 2017-11-13 17:56 | 46 |  | 2
| 51284 | puerta de baño de mujeres dañadas en satelital norte (no cierra en su totalidad) | CO-COM-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 15022 | 41185 | 34482 | 2017-05-04 10:38 | 2017-05-22 12:00 | 2017-05-22 14:59 | 21 |  | 4
| 51285 | Exctractor en baño de hombres no funciona. Satelital norte | CO-EXT-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 15022 | 41185 | 43270 | 2017-05-04 10:38 | 2017-08-11 11:00 | 2017-08-11 14:00 | 32 |  | 3
| 51254 | Fuga en lavabo de hombres, sanitarios satelital norte | CO-SAN-007 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 15022 | 41185 | 9797 | 2017-05-03 15:35 | 2017-05-31 08:00 | 2017-05-31 10:00 | 20 | FALTA-MO | 2
| 51256 | CONTENEDORES DE BASURA SIN TAPA EN SATELITAL NORTE | CO-SAN-007 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-09-24 | 2017-09-24 | 15022 | 41185 | 31837 | 2017-05-03 15:35 | 2017-09-13 07:30 | 2017-09-13 19:30 | 39 |  | 2
| 51271 | PARIHUELA #6 TIRA ACEITE DEL VASO DE LA BOMBA; LA PRESION TARDA EN SUBIR. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-05-03 22:21 | 2017-05-04 09:30 | 2017-05-04 11:30 | 18 |  | 1
| 51286 | puertas #7 y 9 sin pasadores, en baños del central | CO-EXT-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-PRO | 2017-05-12 | 2017-05-13 | 15022 | 41185 | 31837 | 2017-05-04 10:38 | 2017-05-13 11:00 | 2017-05-13 12:00 | 19 |  | 3
| 51297 | CAMBIO DE CHUMACERA EXTRACTOR SUPERIOR Y CANCELAR UN EXTRACTOR DE EMBARQUE | CO-EXT-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 39259 | 41185 | 43495 | 2017-05-02 13:11 | 2017-05-03 10:00 | 2017-05-03 14:00 | 18 |  | 5
| 51300 | REPARAR MINI PULIDORA (CARBONES DAÑADOS) | COL | Correctivo planeado | Terminado | ELE | * | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 36192 | 41185 | 43270 | 2017-05-04 13:36 | 2017-05-07 09:00 | 2017-05-07 10:00 | 18 |  | 1
| 52430 | REVISAR FRENOS DE TRACTOR 5415 | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-05-08 15:35 | 2017-05-09 07:30 | 2017-05-09 09:30 | 19 |  | 2
2017-06-28 | 52254 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-06-24 10:10 | 2017-07-01 09:20 | 2017-07-01 10:40 | 26 |  | 2
| 96209 | PARIHUELA #2 CAMBIO DE ACEITE DE VASO DE BOMBA. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-11-13 22:14 | 2017-11-14 08:30 | 2017-11-14 11:30 | 46 |  | 2
| 101798 | REVISAR Y REPARAR LIGAS DEL CHUCK | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-12-08 08:55 | 2017-12-08 08:00 | 2017-12-08 09:00 | 49 |  | 1
| 101799 | PREPARACION NORMAL INV.G03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-04 | 2017-12-06 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-12-02 08:56 | 2017-12-04 07:30 | 2017-12-06 15:00 | 49 |  | 242
| 101800 | PREPARACION NORMAL INV.E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-07 | 2017-12-09 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-12-08 08:58 | 2017-12-07 07:30 | 2017-12-09 13:30 | 49 |  | 209
| 101801 | PREPARACION NORMAL INV.G01 | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-04 | 2017-12-06 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-12-02 09:00 | 2017-12-04 07:30 | 2017-12-06 15:00 | 49 |  | 378
| 101802 | LIMPIEZA DE CANALES PLUVIALES ZONA SUR | COL | Correctivo planeado | Terminado | PPS | * | 2017-12-07 | 2017-12-09 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-12-02 09:01 | 2017-12-07 07:30 | 2017-12-09 13:30 | 49 |  | 323
| 57296 | PARIHUELA #2 NO TIENE MANIJA EN PIOLA DEL DESAGÜE | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-06-01 22:10 | 2017-06-03 08:00 | 2017-06-03 09:30 | 22 |  | 1
| 57297 | PARIHUELA #2 TIENE ROTA LA PALANCA DEL AHOGADOR | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 15017 | 41185 | 9729 | 2017-06-01 22:11 | 2017-06-02 09:30 | 2017-06-02 10:30 | 22 |  | 2
| 57270 | REVISAR LLANTA DAÑADA DE TRACTOR DE PDS. | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-03 | 2017-06-04 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-06-01 14:55 | 2017-06-02 08:00 | 2017-06-02 10:00 | 23 |  | 4
| 101789 | PARIHUELA #8 NO TIENE CEDAZO. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-12-07 22:27 | 2017-12-08 07:30 | 2017-12-08 08:30 | 49 |  | 2
| 101790 | PARIHUELA #7 FUGA QUÍMICO EN SISTEMA DE VÁLVULAS DE LLAVES (DONDE VA EL SEGURO). | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-12-07 22:33 | 2017-12-08 11:00 | 2017-12-08 13:00 | 49 |  | 3
| 78038 | Reparación de paila #31 Llanta ponchada | CO-PLF-031 | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-PRO | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 11131 | 41185 | 43869 | 2017-08-31 11:35 | 2017-09-01 08:00 | 2017-09-01 11:00 | 35 |  | 2
| 78056 | Polea dañada en mezclador | COL-HID-SDR-ZGN-ADM | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-08-31 07:45 | 2017-08-31 09:00 | 2017-08-31 12:13 | 35 |  | 3
| 78057 | Valvula de inv. 10 dañada | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-08-31 08:46 | 2017-08-31 08:00 | 2017-08-31 09:06 | 35 |  | 1
| 78058 | malla de alrededor del control dañada, cambiar por plastico | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-MTO | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 31525 | 14993 | 38093 | 2017-08-31 14:47 | 2017-09-12 08:00 | 2017-09-12 12:00 | 35 |  | 4
| 78023 | PREPARACION INV.B08 (MANGUERAS) | CO-GH-BO8 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-26 10:31 | 2017-08-31 09:30 | 2017-08-31 15:00 | 35 |  | 40
| 78024 | REVISAR FUGAS Y SUBIR MANGEURAS INV.A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-26 10:33 | 2017-08-31 07:30 | 2017-08-31 09:30 | 35 |  | 16
| 78021 | TIRAR BASURA INV.C05 | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-08-26 10:28 | 2017-09-04 11:00 | 2017-09-04 15:00 | 36 |  | 18
| 78020 | TIRAR BASURA INV.A12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-08-26 10:26 | 2017-08-31 11:00 | 2017-08-31 15:00 | 35 |  | 18
| 76275 | REALIZAR PORTAZANCOS PERCHERO Y ARGOLLA PARA VIRCRON | CO-GH-F06-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-08-27 | 2017-08-29 | 14993 | 41185 | 36695 | 2017-08-24 15:27 | 2017-08-28 08:00 | 2017-08-28 14:00 | 35 |  | 6
| 76322 | FABRICAR ESTRUCTURA PARA CASA DE ABEJORROS | CO-GH-BO8-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 35677 | 41185 | 9729 | 2017-08-24 07:37 | 2017-08-24 07:15 | 2017-08-24 19:15 | 34 |  | 6
| 76330 | FABRICACION DE 6 PLACAS PARA SOLDAR ESTRUCTURA PARA CASA DE ABEJORROS | CO-GH-BO8-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 35677 | 41185 | 36695 | 2017-08-24 11:00 | 2017-08-24 10:00 | 2017-08-24 12:00 | 34 |  | 3
| 76334 | CORTAR CASA DE ABEJORROS OBSOLETA | CO-GH-F06-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 35677 | 41185 | 36695 | 2017-08-24 14:46 | 2017-08-24 16:00 | 2017-08-24 18:43 | 34 |  | 2
| 24590 | hermetizar con plastico completamente control | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Rechazado | HER | CO-MTO | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 31525 |  |  | 2016-11-02 13:06 |  | 2016-12-09 12:56
| 24591 | alargar tarima de concreto en area de almacen | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | CIV | CO-MTO | 2017-05-24 | 2017-05-29 | 31525 | 41185 | 11861 | 2016-11-02 13:10 |  | 2017-04-25 15:14 | 22 |  | 8
| 24592 | alargar tarimas de concreto en area de almacen | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-MTO | 2016-12-25 | 2016-12-28 | 31525 | 41185 | 11861 | 2016-11-02 13:11 | 2017-03-27 08:00 | 2017-03-28 11:00 |  |  | 16
| 24593 | colocar tarja para sacado de muestras (como en control B) | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-MTO | 2016-12-25 | 2016-12-31 | 31525 | 41185 | 11861 | 2016-11-02 13:12 | 2017-03-20 08:00 | 2017-03-20 13:00 |  |  | 8
| 24595 | corral para sacos de fertilizantes vacios | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2016-12-23 | 2016-12-26 | 31525 | 41185 | 9729 | 2016-11-02 13:14 | 2016-12-23 07:30 | 2016-12-23 19:30 | 51 |  | 16
| 24624 | PIRANOMETRO DESCALIBRADO | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 39259 | 239 |  | 2016-11-03 10:21 | 2016-11-16 08:44 | 2016-11-16 08:44 |  |  | 1
| 76271 | FABRICAR PERFILES PARA EXCLUSA F 6 | CO-GH-F06-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 14993 | 41185 | 36695 | 2017-08-23 07:23 | 2017-08-24 07:30 | 2017-08-24 13:30 | 34 |  | 12
| 24588 | medio viaje de sello | COL-HID-SDR-ZA | Orden de mejora ALTO | Rechazado | CIV | CO-MTO | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 31525 |  |  | 2016-11-02 12:57 |  | 2017-01-22 09:56
| 24589 | medio viaje de sello | COL-HID-SDR-ZGN | Orden de mejora ALTO | Rechazado | CIV | CO-MTO | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 31525 |  |  | 2016-11-02 13:04 |  | 2017-01-22 09:57
2017-07-01 | 62137 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 43456 | 41185 | 103885 | 2017-06-24 09:10 | 2017-07-01 07:30 | 2017-07-01 09:30 | 26 |  | 1
| 76280 | FABRICAR EXCLUSA F 6 OBRA CIVIL | CO-GH-F06-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-08-20 | 2017-08-23 | 14979 | 41185 | 11861 | 2017-08-20 15:37 | 2017-08-23 14:00 | 2017-08-23 18:00 | 34 |  | 32
| 24635 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 11131 | 41185 | 41185 | 2016-11-03 11:34 | 2016-11-25 15:00 | 2016-11-25 15:00 |  |  | 2
| 30244 | REPARAR CASA DE ABEJORROS | CO-GH-C11 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 11131 | 41185 | 41185 | 2016-12-22 14:57 | 2016-12-22 07:00 | 2016-12-23 10:00 |  |  | 3
| 30245 | REALIZAR PERFIL PARA HERMETIZAR | CO-GH-C11 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 14993 | 41185 | 41185 | 2016-12-21 10:59 | 2016-12-22 10:00 | 2016-12-22 12:00 |  |  | 2
| 80915 | REPARAR FUGA 10" PATIO DE TRACTORES | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 239 | 239 | 40428 | 2017-09-08 12:06 | 2017-09-08 21:00 | 2017-09-09 00:30 | 36 |  | 3
| 80945 | DERRIBAR INV.B06 | CO-GH-BO6 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 15113 | 15113 | 15113 | 2017-09-09 15:06 | 2017-09-11 07:30 | 2017-09-11 15:00 | 37 |  | 70
| 80947 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.B06 | CO-GH-BO6 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-09-09 15:07 | 2017-09-11 13:00 | 2017-09-11 19:00 | 37 |  | 21
| 80968 | DERRIBAR INV.E05 (TROZADO PARA CAMBIO DE COCO) | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-09-11 15:25 | 2017-09-15 09:30 | 2017-09-15 15:00 | 37 |  | 60
| 80969 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.E05 | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-09-11 15:26 | 2017-09-15 09:30 | 2017-09-15 13:30 | 37 |  | 21
| 81010 | LAVAR PLASTICOS G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-09 09:48 | 2017-09-12 08:00 | 2017-09-12 11:00 | 37 |  | 3
| 81016 | LAVAR PLASTICOS B01 | CO-GH-BO1 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-09 09:58 | 2017-09-15 08:00 | 2017-09-15 11:00 | 37 |  | 3
| 81025 | INSTALAR FILTRO DE DIESEL DE TRACTOR 790 #4 | CO-TRC-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-09-11 09:00 | 2017-09-11 13:00 | 2017-09-11 14:30 | 37 |  | 2
| 81027 | PARIHUELA 8: CORREGIR FUGA POR MANGUERA DE AGITADOR | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-09-11 10:00 | 2017-09-11 14:30 | 2017-09-11 16:00 | 37 |  | 3
| 81028 | PAILA #10: REVISAR LLANTA PONCHADA | CO-PLF-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-09-11 10:30 | 2017-09-11 17:00 | 2017-09-11 19:00 | 37 |  | 2
| 81032 | PINTAR PLASTICOS D05 AL 40% | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-09-09 10:42 | 2017-09-13 13:00 | 2017-09-13 15:00 | 37 |  | 2
| 81033 | PINTAR PLASTICOS E03 AL 40% | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-09-09 10:43 | 2017-09-13 11:00 | 2017-09-13 13:00 | 37 |  | 2
| 81034 | CAMBIO DE PLASTICOS A05 | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-09-09 10:44 | 2017-09-14 08:00 | 2017-09-15 14:00 | 37 |  | 13
| 30126 | fuga tuberia invernadero F02 surco 42 pasillo | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2016-12-25 | 2016-12-25 | 36730 | 239 | 38441 | 2016-12-21 12:53 | 2016-12-25 09:51 | 2016-12-25 11:00 |  |  | 2
| 94814 | Desnivel significativo tipo sanja frente accesos de invernadero E05 y E06 | CO-GH-E06 | Mant. Infraestructura | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 42914 | 15113 | 9629 | 2017-11-09 09:09 | 2017-11-15 12:00 | 2017-11-15 15:00 | 52 |  | 20
| 94815 | Pintar tuberia del control F | CO-ALM-004 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-12-12 | 2017-12-20 | 42914 | 239 | 103885 | 2017-11-09 09:31 | 2017-12-12 | 2017-12-20 15:00 | 51 | FALTA-MATERIAL | 160
| 81024 | LAVAR PLASTICOS ARCO 8 DE F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-09-09 10:12 | 2017-09-12 08:00 | 2017-09-12 09:00 | 37 |  | 2
| 80937 | MEZCLARO SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.B05 | CO-GH-BO5 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-09-09 14:49 | 2017-09-11 07:30 | 2017-09-12 15:00 | 37 |  | 24
| 80944 | CONECTAR LINEAS DE RIEGO INV.A12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-09-09 15:05 | 2017-09-11 07:30 | 2017-09-11 15:00 | 37 |  | 56
| 30246 | REALIZAR 5 AHUJAS | CO-GH-BO9 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 42521 | 41185 | 41185 | 2016-12-21 11:00 | 2016-12-22 07:00 | 2016-12-22 10:00 |  |  | 3
| 30247 | CORTAR 10 CUBETAS | CO-GH-BO9 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 36282 | 41185 | 41185 | 2016-12-21 11:03 | 2016-12-21 07:00 | 2016-12-22 10:00 |  |  | 3
| 30251 | LLANTA PONCHADA | CO-PLF-046 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 36192 | 41185 | 41185 | 2016-12-19 08:19 | 2016-12-21 10:00 | 2016-12-21 13:00 |  |  | 3
| 30158 | CHECAR PRESION DE AIRE EN LLANTAS Y ALINEAR TANQUE | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-FUM | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-12-21 22:17 | 2017-01-09 08:00 | 2017-01-09 09:00 |  |  | 3
| 94833 | PREPARAR INV.F03 (MANGUERAS) | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-11-05 10:24 | 2017-11-08 07:00 | 2017-11-09 14:30 | 45 |  | 112
| 80909 | REPARACION DE FUGA 10" PATIO TRACTORES | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 239 | 239 | 29310 | 2017-09-08 11:33 | 2017-09-08 21:00 | 2017-09-08 23:45 | 36 |  | 3
| 80911 | REPARACION DE FUGA 10" PATIO TRACTORES | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 239 | 239 | 29310 | 2017-09-08 11:51 | 2017-09-08 23:45 | 2017-09-09 02:00 | 36 |  | 3
| 30212 | SOLDAR 15 ESCOBAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 37126 | 41185 | 41185 | 2016-12-22 10:24 | 2016-12-26 07:30 | 2016-12-26 10:30 |  |  | 3
| 30239 | ELABORACION DE GANCHOS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 10251 | 41185 | 34482 | 2016-12-22 14:27 | 2017-01-23 08:00 | 2017-01-23 10:00 |  |  | 4
| 30242 | PARCHAR LLANTA | CO-CSA-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 11131 | 41185 | 41185 | 2016-12-22 14:53 | 2016-12-23 07:00 | 2016-12-23 10:00 |  |  | 3
| 30243 | PARCHAR LLANTA | CO-CSA-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 11131 | 41185 | 41185 | 2016-12-22 14:54 | 2016-12-23 11:00 | 2016-12-23 14:00 |  |  | 3
| 30095 | DURANTE LA PURGA VOTO TAPON DE MANOMETRO Y ESTE SE EXTRAVIO. | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-12-20 21:39 | 2017-01-09 07:30 | 2017-01-09 08:30 |  |  | 3
| 30096 | UNA LLANTA DEL TIRON PEGA EN LA BASE Y DIFICULTA MUCHO EL TRASLADO | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-FUM | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-12-20 21:42 | 2017-01-09 08:00 | 2017-01-09 10:00 |  |  | 3
| 30231 | MOTOR TARDA EN ENCENDER | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 15017 | 41185 | 40414 | 2016-12-20 10:00 | 2016-12-20 11:00 | 2016-12-20 13:00 |  |  | 2
| 30233 | PIOLA ROTA, SE ESTA DESHILANDO (GENERADOR DE GASOLINA) | COL-HEM | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 15017 | 41185 | 40414 | 2016-12-20 11:00 | 2016-12-20 11:00 | 2016-12-20 12:00 |  |  | 1
| 35402 | PARIHUELA DE BUSAN TIENE DAÑO EN TUBERIA DONDE SE INSTALA VENTURI. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-02-03 | 2017-02-03 | 15017 | 41185 | 40428 | 2017-02-01 22:44 | 2017-02-03 12:08 | 2017-02-03 16:07 | 5 |  | 4
| 35400 | REALIZAR PROTECCION PARA VENTILADOR | CO-PTA-002 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 40507 | 41185 | 28263 | 2017-01-29 20:14 | 2017-02-02 13:00 | 2017-02-02 19:00 |  |  | 4
| 35401 | COLOCAR EMPARRILLADO | CO-GH-C06 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-01-29 20:27 | 2017-02-04 08:00 | 2017-02-04 14:00 |  |  | 4
| 35397 | REALIZAR PROTECCION PARA SOPLADOR | CO-PTA-002 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 40507 | 41185 | 28263 | 2017-01-29 16:33 | 2017-02-02 07:30 | 2017-02-02 13:30 |  |  | 4
2017-01-29 | 35250 | MP. A TRACTORES JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-29 | 2017-02-04 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-01-28 14:23 | 2017-01-29 08:00 | 2017-01-29 10:00 |  |  | 2
2017-01-29 | 35251 | MP. A TRACTORES JOHNDEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-29 | 2017-02-04 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-01-28 14:23 | 2017-01-29 10:00 | 2017-01-29 11:00 |  |  | 2
2017-01-29 | 35252 | MP. A TRACTORES JOHNDEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-29 | 2017-02-04 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-01-28 14:23 | 2017-01-29 11:00 | 2017-01-29 13:00 |  |  | 2.5
2017-01-29 | 35253 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRACTORES JOHNDEERE 5105 | CO-TRC-015 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-29 | 2017-02-04 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-04 14:23 | 2017-02-05 10:00 | 2017-02-05 11:30 |  |  | 2
2017-02-03 | 35254 | MP. MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-03 | 2017-02-04 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-01-28 14:23 | 2017-01-29 08:00 | 2017-01-29 09:00 |  |  | 1.5
| 34147 | CAMBIAR MUELLE | CO-TOL-006 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-21 | 2017-01-21 | 37126 | 41185 | 41185 | 2017-01-21 09:26 | 2017-01-21 11:00 | 2017-01-21 14:00 |  |  | 4
| 99263 | Reparar fuga lado poniente C11 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-26 | 2017-11-26 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-11-26 09:47 | 2017-11-26 16:30 | 2017-11-26 19:00 | 47 |  | 8
| 90550 | FABRICAR DE PERFILES EXCLUSA F 12 | CO-GH-F12-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 14993 | 41185 | 28263 | 2017-10-15 15:10 | 2017-10-16 08:00 | 2017-10-17 20:00 | 42 |  | 12
| 90542 | ARMAR LOCKER P/CARGAR TELEFONOS EN CIBER | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 41185 | 41185 | 36695 | 2017-10-17 15:01 | 2017-10-18 | 2017-10-18 16:29 | 42 |  | 7
| 90544 | REALIZAR DOS MANIQUIS PARA CAPITAL HUMANO | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 25864 | 41185 | 9729 | 2017-10-14 15:07 | 2017-10-20 07:30 | 2017-10-20 19:30 | 42 |  | 24
| 96156 | DESPALMAR 5 MACHETES NUEVOS PARA PDS | COL-HEM | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 15113 | 41185 | 36695 | 2017-11-13 14:40 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 52 |  | 2
| 51258 | SOLDAR ESTRIVO DE TRACTOR 5090 PDS. | COL-MPE-TRC | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 15113 | 41185 | 103897 | 2017-05-03 16:09 | 2017-05-04 08:00 | 2017-05-04 11:00 | 18 |  | 2
| 51272 | PARIHUELA #6 CAMBIAR LOS DOS O-RIN DEL FILTRO. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-05-03 22:23 | 2017-05-04 08:00 | 2017-05-04 09:00 | 18 |  | 1
| 51190 | base para manguera en bodega de la zona azul zona 5 a un lado de la tarja | CO-BIO-ZA | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FER | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 15112 | 41185 | 43496 | 2017-05-03 10:17 | 2017-05-05 14:00 | 2017-05-05 19:00 | 18 |  | 5
| 51239 | extractor en baño de mujeres sin servicio, falta sensor | CO-EXT-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 15022 | 41185 | 43270 | 2017-05-03 14:42 | 2017-08-11 08:00 | 2017-08-11 11:00 | 32 |  | 3
| 96054 | CORTAR 1000 VARILLAS A UNA MEDIDA DE 50 CM C/U | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 14993 | 41185 | 27953 | 2017-11-13 08:31 | 2017-11-16 13:30 | 2017-11-16 18:30 | 46 |  | 5
| 51159 | jaula para costales de fertilizante | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 31525 | 41185 | 11861 | 2017-05-02 19:19 | 2017-05-04 07:30 | 2017-05-04 19:30 | 18 |  | 1
| 51172 | REVISAR TRACTOR 790 PDS. (YA NO PRENDIO) | CO-TRC-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-05-03 09:22 | 2017-05-03 09:00 | 2017-05-03 12:00 | 18 |  | 2
| 51174 | REPARAR PUERTA DELANTERA DE CARRO #03 DE RECOLECCION | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 37126 | 41185 | 28263 | 2017-05-03 09:43 | 2017-05-04 09:00 | 2017-05-04 12:00 | 18 |  | 3
| 96108 | Revsión de amperaje Bomba sumergible PTAR Zona C | CO-SAN-005 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 38478 | 41185 | 43495 | 2017-11-13 10:48 | 2017-11-14 08:00 | 2017-11-14 10:00 | 46 |  | 2
| 51185 | REPARAR MANGUERA DOBLADA DEL TANQUE 2 EN CONTROL D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 36730 | 239 | 40428 | 2017-05-03 10:18 | 2017-05-03 10:06 | 2017-05-03 11:06 | 18 |  | 1
| 51186 | REPARAR MANGUERA DOBLADA DEL TANQUE 2 EN CONTROL D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Rechazado | HID | CO-MTO | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 36730 |  |  | 2017-05-03 10:18 |  | 2017-05-04 11:17
| 62062 | Fuga en la exclusa sur de g06 por fuera lado oriente | CO-GH-G06-STR | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 31525 | 239 | 32215 | 2017-06-21 19:35 | 2017-06-29 09:00 | 2017-06-29 11:00 | 26 |  | 3
| 62067 | PARIHUELA #8 LA PRESIÓN BAJO HASTA 250 LBS DURANTE LA OPERACIÓN. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-06-21 22:22 | 2017-06-22 11:00 | 2017-06-22 12:00 | 25 |  | 3
| 62068 | PARIHUELA #5 SIGUE PRESENTANDO TIRADERO DE ACEITE BAJO LA BOMBA | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-06-21 23:01 | 2017-06-22 08:00 | 2017-06-22 11:00 | 25 |  | 2
| 23768 | Reparación de fuga hidrahulica 3" | CO-GH-G09 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-10-23 | 2016-10-23 | 29310 | 29310 |  | 2016-10-22 13:16 | 2016-10-23 | 2016-10-23 16:33 |  |  | 2
| 101807 | PREPARACION NORMAL INV.G03 (MANGUERAS) | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-12-02 09:26 | 2017-12-04 07:30 | 2017-12-05 15:30 | 49 |  | 105
| 57210 | CUBRIR U OCULTAR CABLEADO DE COMUNICACIÓN DE VÁLVULAS EN CONTROL C | COL-HID-SDR-ZC | Orden de mejora ALTO | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 31525 | 239 | 40428 | 2017-06-01 12:28 | 2017-09-03 07:30 | 2017-09-03 12:30 | 36 | FALTA-MATERIAL | 24
| 57211 | Identificar registro de hidrómetros | COL-HID-SDR-ZC | Orden de mejora ALTO | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-06-01 12:32 | 2017-07-06 12:30 | 2017-07-06 14:38 | 27 | FALTA-MO | 2
| 57212 | Pintar tuberia hidráulica de acuerdo al código de colores | COL-HID-SDR-ZC | Orden de mejora ALTO | Terminado | PIN | CO-MTO | 2017-12-26 | 2017-12-30 | 31525 | 239 | 103885 | 2017-06-01 12:37 | 2017-12-26 07:30 | 2017-12-28 15:00 | 52 | FALTA-MATERIAL | 6
| 57213 | Pintar infraestructura de control de riego C | COL-HID-SDR-ZC | Orden de mejora ALTO | Terminado | PIN | CO-MTO | 2017-12-25 | 2017-12-30 | 31525 | 239 | 103885 | 2017-06-01 12:42 | 2017-12-26 07:30 | 2017-12-28 15:00 | 52 | FALTA-MATERIAL | 64
| 101805 | Revisar rotámetros Net. 1 y 2 , misma fertilización se obtienen diferentes CE. | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-12-08 09:20 | 2017-12-08 10:00 | 2017-12-08 13:00 | 49 |  | 16
| 101808 | PREPARACION NORMAL INV.G01 (MANGUERAS) | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-12-02 09:28 | 2017-12-06 07:30 | 2017-12-07 15:00 | 49 |  | 100
| 101810 | PREPARACION NORMAL INV.E09 (MANGUERAS) | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-12-07 09:30 | 2017-12-08 07:30 | 2017-12-08 14:00 | 49 |  | 54
| 101811 | DRENAR LINEAS DE RIEGO INV.D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-12-08 09:32 | 2017-12-09 07:30 | 2017-12-09 10:30 | 49 |  | 24
| 101812 | CORREGIR FUGA POR MANGUERA PRINCIPAL DE BOMBA | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-12-07 07:30 | 2017-12-08 08:00 | 2017-12-08 10:00 | 49 |  | 3
| 101770 | Revisar tractor # 3 (no enciende) | CO-TRC-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 11131 | 41185 | 41092 | 2017-12-07 15:59 | 2017-12-08 09:00 | 2017-12-08 11:15 | 49 |  | 3
| 101663 | REPARAR GATOS DE FRONTAL DE TRACTOR | CO-TRC-015 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-12-07 11:41 | 2017-12-08 17:00 | 2017-12-08 19:00 | 2 |  | 5
| 101665 | AJUSTAR ASIENTO TRACTOR | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-12-07 07:15 | 2017-12-07 14:00 | 2017-12-07 16:00 | 49 |  | 1
| 101666 | TRACTOR 3036 10 NO ENCIENDE | CO-TRC-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 11131 | 41185 | 41092 | 2017-12-07 13:47 | 2017-12-07 16:30 | 2017-12-07 17:30 | 49 |  | 1
| 101667 | PARCHAR LLANTA Y MONTARLA | CO-TRC-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 14993 | 41185 | 39405 | 2017-12-07 13:50 | 2017-12-07 14:00 | 2017-12-07 17:00 | 49 |  | 4
2017-06-27 | 62874 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-27 10:00 | 2017-06-27 11:55 | 26 |  | 3
2017-06-28 | 62875 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-06-28 | 2017-07-01 | 43456 | 41185 | 103593 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-30 09:00 | 2017-06-30 11:00 | 26 |  | 2
2017-06-28 | 62876 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-06-29 | 2017-07-01 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-30 16:00 | 2017-06-30 18:00 | 26 |  | 2
2017-06-28 | 62877 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 43456 | 41185 | 103593 | 2017-06-24 10:10 | 2017-07-01 07:30 | 2017-07-01 09:30 | 26 |  | 2
2017-07-01 | 62878 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-06-24 10:10 | 2017-07-01 08:00 | 2017-07-01 09:20 | 26 |  | 1.5
2017-06-28 | 62879 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-27 07:30 | 2017-06-27 09:00 | 26 |  | 2
2017-07-01 | 62880 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-27 09:00 | 2017-06-27 10:20 | 26 |  | 1.5
2017-06-28 | 62881 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZG | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-06-28 | 2017-07-01 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-28 08:00 | 2017-06-29 19:00 | 26 |  | 2
| 62847 | ARREGLAR EL RETEN LADO IZQUIERDO DEL TRACTOR 790 | CO-TRC-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 14993 | 41185 | 39662 | 2017-06-23 14:45 | 2017-06-26 13:00 | 2017-06-26 19:00 | 26 |  | 3
| 74797 | REPARACION LLAVE LAVADO DE REJAS | CO-LVC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 11131 | 41185 | 43495 | 2017-08-14 16:42 | 2017-08-15 09:00 | 2017-08-15 10:00 | 33 |  | 2
| 74817 | SOLDAR 5 ESCOBAS NARANJAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 36076 | 41185 | 36695 | 2017-08-17 19:26 | 2017-08-18 07:30 | 2017-08-18 08:30 | 33 |  | 1
| 74846 | Reparar fuga en codo de 1/8" de piloto regulador de presion Netajet3 | CO-COR-ZC-003 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-08-18 10:19 | 2017-08-18 09:30 | 2017-08-18 10:25 | 33 |  | 1
| 74779 | REFORZAR CON SOLDADURA TIRON DE TRACTOR DE PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 15113 | 41185 | 9729 | 2017-08-17 14:52 | 2017-08-17 15:00 | 2017-08-17 19:00 | 33 |  | 3
2017-10-30 | 74780 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-10-28 10:57 | 2017-11-03 09:00 | 2017-11-03 11:00 | 44 |  | 2
2017-10-01 | 74782 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-03 10:00 | 2017-10-03 12:30 | 40 |  | 1
2017-10-01 | 74783 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-03 07:30 | 2017-10-03 09:50 | 40 |  | 1
2017-10-01 | 74785 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-09-30 11:37 | 2017-10-03 14:00 | 2017-10-03 16:30 | 40 |  | 1
2017-06-26 | 62871 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-30 13:30 | 2017-06-30 15:30 | 26 |  | 2
2017-06-26 | 62872 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-30 10:00 | 2017-06-30 12:00 | 26 |  | 2
2017-06-26 | 62873 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-06-24 10:10 | 2017-06-30 15:30 | 2017-06-30 17:30 | 26 |  | 2
| 23771 | Reparación de fuga hidrahulica 4" | CO-GH-C14 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 29310 | 29310 |  | 2016-10-24 13:40 | 2016-10-24 | 2016-10-24 16:53 |  |  | 2
| 74798 | INSTALACION LAMPARAS DE CALIDAD | CO-OFI-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 11131 | 41185 | 43495 | 2017-08-15 16:45 | 2017-08-16 14:00 | 2017-08-16 18:00 | 33 |  | 3
| 74799 | IMPERMEABILIZAR OFICINA DE LA PSICOLOGA | CO-OFI-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 41185 | 41185 | 43495 | 2017-08-16 16:51 | 2017-08-17 08:00 | 2017-08-17 13:00 | 33 |  | 6
| 61950 | Reparación de motoro eléctrico para sopladora | CO-PTA-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 38478 | 41185 | 43495 | 2017-06-21 10:07 | 2017-06-21 08:00 | 2017-06-21 13:00 | 25 |  | 5
| 80440 | tarja para lavado de zancos entre D09 Y G03 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Cancelado | FON | CO-GH | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 36810 | 41185 | 35677 | 2017-09-08 00:44 |  | 2017-10-11 09:39 | 36
| 80442 | DERRIBAR INV.B05 | CO-GH-BO5 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-09-02 08:54 | 2017-09-08 07:30 | 2017-09-08 14:00 | 36 |  | 77
| 80443 | REVISAR Y REPARAR LINEAS DE RIEGO DAÑADAS INV.C05 | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-09-02 08:56 | 2017-09-07 07:30 | 2017-09-07 15:00 | 36 |  | 54
| 80444 | DRENAR LINEAS DE RIEGO INV.B05 | CO-GH-BO5 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-09-02 08:57 | 2017-09-08 07:30 | 2017-09-08 10:30 | 36 |  | 24
| 80445 | DRENAR LINEAS DE RIEGO INV.D04 | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-09-02 09:00 | 2017-09-08 10:30 | 2017-09-08 14:00 | 36 |  | 24
| 80465 | Colocar manguera para el lavado de mezclador | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 9863 | 239 | 13586 | 2017-09-08 09:36 | 2017-09-09 13:00 | 2017-09-09 15:00 | 36 |  | 2
| 68444 | REPARACION DE LA PALANCA DE LA DOBLE DEL TRACTOR 510510 | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 38090 | 41185 | 28263 | 2017-07-20 08:53 | 2017-07-20 14:00 | 2017-07-20 15:00 | 29 |  | 2
| 80505 | REPARACION DE FUGA EN VALVULA EXTERNA DEL INV. D08 | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 36730 | 239 | 13586 | 2017-09-08 10:19 | 2017-09-11 08:00 | 2017-09-11 10:10 | 36 |  | 3
| 67485 | HABILITAR 2 TOMAS DE AGUA PARA LAVAR BAÑOS BODEGA D | COL | Correctivo planeado | Terminado | FON | * | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-07-14 14:20 | 2017-07-19 07:30 | 2017-07-19 14:30 | 29 |  | 4
| 67484 | REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN COMEDOR CENTRAL AREA DE PLANCHA Y MARMIT | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 15099 | 41185 | 43495 | 2017-07-14 14:08 | 2017-07-15 09:00 | 2017-07-15 11:00 | 28 |  | 2
| 67491 | Reparación de sanitizante # 2 fuga en el tanque de agua limpia | CO-CSA-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 11131 | 41185 | 31837 | 2017-07-14 14:41 | 2017-07-15 16:00 | 2017-07-15 19:00 | 28 |  | 3
| 67510 | PARIHUELA #8 NO LEVANTA PRESION, YA HAN SALIDO TROZOS DE PLASTICO EN AGUILON | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-07-14 22:18 | 2017-07-15 10:00 | 2017-07-15 12:00 | 28 |  | 4
| 67517 | PARCHAR PAILA NUM 67 | COL-CMU-CAT | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 15091 | 41185 | 39405 | 2017-07-15 10:12 | 2017-07-15 11:00 | 2017-07-15 13:00 | 28 |  | 2
| 103845 | MANTENIMIENTO A LLANTAS Y VALEROS DE CARROS ALTOS (TUMBA PDS) | C0-CMU-CAP | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-GH | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 15113 | 41185 |  | 2017-12-15 13:50
2017-12-18 | 103883 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-18 16:00 | 2017-12-18 18:00 | 51 |  | 2
2017-12-18 | 103884 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-19 14:00 | 2017-12-19 16:00 | 51 |  | 2
2017-12-18 | 103885 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-21 10:00 | 2017-12-21 12:00 | 51 |  | 2
2017-12-19 | 103886 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-18 07:30 | 2017-12-18 09:45 | 51 |  | 3
2017-12-20 | 103887 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-18 13:00 | 2017-12-18 15:00 | 51 |  | 2
2017-12-20 | 103888 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-12-16 08:57 | 2017-12-19 12:15 | 2017-12-19 14:15 | 51 |  | 2
| 87171 | CAMBIO DE CONTACTO CHINO DAÑADO EN PLE3 | CO-GEN-003 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-10-07 | 2017-10-07 | 29310 | 239 | 29310 | 2017-10-07 07:44 | 2017-10-07 10:48 | 2017-10-07 12:48 | 40 |  | 2
| 87188 | REVISAR Y REPARAR LLANTA DELANTE DAÑADA DE RETRO | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-10-08 09:40 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 51 |  | 3
| 87173 | REVISAR Y REPARAR FUGA DE AIRE EN CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-10-07 13:08 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 51 |  | 2
| 106953 | Cambio de papelera en sanitizante # 14 | CO-CSA-014 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-GH | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-12-30 10:17 | 2017-12-30 13:00 | 2017-12-30 15:00 | 52 |  | 1.5
2017-12-31 | 106990 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-015 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-12-30 12:07 | 2017-12-31 10:00 | 2017-12-31 12:00 | 1 |  | 2
2018-01-02 | 106991 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-12-30 12:07 | 2017-12-31 08:00 | 2017-12-31 10:10 | 1 |  | 3
2018-01-06 | 106992 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-01 07:30 | 2018-01-01 09:00 | 1 |  | 1.5
2018-01-06 | 106993 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-01 09:00 | 2018-01-01 10:35 | 1 |  | 1.5
2018-01-03 | 106994 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZB | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-12-31 | 2018-01-06 | 43456 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-04 08:00 | 2018-01-06 11:00 | 1 |  | 2
2018-01-06 | 106995 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-03 11:00 | 2018-01-03 12:00 | 1 |  | 1
2018-01-05 | 106996 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-04 08:00 | 2018-01-04 10:00 | 1 |  | 2
2018-01-02 | 106997 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-04 08:00 | 2018-01-04 09:00 | 1 |  | 1
| 106946 | ENMALLAR TRANSFORMADOR DE COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-30 | 2017-12-31 | 41185 | 41185 | 36695 | 2017-12-30 07:30 | 2017-12-30 07:30 | 2017-12-31 15:00 | 52 |  | 20
| 106947 | SOLDAR FUGA DE SANITIZANTE #23 | CO-CSA-023 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 41185 | 41185 | 36695 | 2017-12-29 08:00 | 2017-12-29 15:00 | 2017-12-29 19:00 | 52 |  | 8
| 106957 | colocar cerrojo y candado para la entrada principal en sispa | CO-CON-001 | Correctivo de emergencia | Cerrado sin ejecutar | SOL | CO-EDI | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 42914 | 41185 | 36695 | 2017-12-30 11:38 |  | 2018-01-03 16:34 | 1 |  | 3
| 106948 | REPARACION DE TRACTOR 375 #18 | CO-TRC-018 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 41185 | 41185 | 34482 | 2017-12-30 07:30 | 2017-12-30 08:23 | 2017-12-30 14:23 | 52 |  | 12
2018-01-01 | 106998 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-02 12:00 | 2018-01-02 15:00 | 1 |  | 8
2018-01-05 | 106999 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-02 07:30 | 2018-01-02 11:30 | 1 |  | 5
| 106955 | Reparar lamparas en sispa, consultorio y en pasillo de la salida de emergencia | CO-CON-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 42914 | 41185 | 43270 | 2017-12-30 11:18 | 2018-01-16 12:00 | 2018-01-16 17:00 | 3 |  | 4
| 106956 | reparacion y reubicacion de lamparas en la bodega de epp | CO-CON-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 42914 | 41185 | 43270 | 2017-12-30 11:24 | 2018-01-15 10:00 | 2018-01-16 13:00 | 3 |  | 3
2018-01-01 | 107000 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-03 12:00 | 2018-01-03 15:00 | 1 |  | 8
2018-01-05 | 107001 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-03 07:30 | 2018-01-03 11:30 | 1 |  | 5
2018-01-03 | 107002 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-02 12:00 | 2018-01-02 15:00 | 1 |  | 4
2018-01-05 | 107003 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-02 07:30 | 2018-01-02 11:30 | 1 |  | 5
2018-01-04 | 107004 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-03 15:00 | 2018-01-03 17:00 | 1 |  | 2
2018-01-01 | 107005 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "D" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-04 | 2017-01-04 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-04 16:00 | 2018-01-04 21:00 | 1 |  | 10
2018-01-06 | 107006 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-05 08:00 | 2018-01-05 10:00 | 1 |  | 2
2018-01-01 | 107007 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "D" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-05 16:00 | 2018-01-05 21:00 | 1 |  | 2
2018-01-14 | 110419 | MP. A TARIMA TIPO "F" | CO-TRA-PER-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-01-13 09:34 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 3 |  | 2
2018-01-16 | 110379 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-019 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 43456 | 41185 | 43270 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-14 15:00 | 2018-01-14 18:00 | 3 |  | 2
2018-01-16 | 110380 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-020 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 43456 | 41185 | 43495 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-16 16:00 | 2018-01-16 18:00 | 3 |  | 2
2018-01-16 | 110381 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-021 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 43456 | 41185 | 39407 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-18 13:00 | 2018-01-18 15:00 | 3 |  | 2
2018-01-16 | 110382 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 43456 | 239 | 38477 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-15 07:30 | 2018-01-15 09:00 | 3 |  | 3
2018-01-17 | 110383 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 43456 | 41185 | 9797 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-15 12:30 | 2018-01-15 14:00 | 3 |  | 2
2018-01-17 | 110384 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 43456 | 41185 | 35677 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-16 13:00 | 2018-01-16 14:30 | 3 |  | 2
2018-01-20 | 110385 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 43456 | 239 | 43986 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-16 10:30 | 2018-01-16 12:00 | 3 |  | 1.5
2018-01-20 | 110386 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 43456 | 239 | 43986 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-16 07:30 | 2018-01-16 09:00 | 3 |  | 1.5
2018-01-20 | 110387 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 43456 | 239 | 43986 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-16 09:00 | 2018-01-16 10:30 | 3 |  | 1.5
2018-01-17 | 110388 | MP. A VOLTEO NAVISTAR DT-466 TIPO "E" | CO-CAM-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 43456 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-01-13 09:05 |  |  | 3 |  | 1.5
2018-01-17 | 110389 | MP. A VOLTEO NAVISTAR DT-466 TIPO "D" | CO-CAM-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 43456 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-01-13 09:05 |  |  | 3 |  | 4
2018-01-17 | 110390 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZD | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-14 | 2018-01-20 | 43456 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-16 08:00 | 2018-01-18 15:00 | 3 |  | 14
2018-01-18 | 110391 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 43456 | 239 | 104061 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-17 09:10 | 2018-01-17 12:05 | 3 |  | 3
2018-01-14 | 110392 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 43456 | 239 | 103885 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-17 07:30 | 2018-01-17 11:17 | 3 |  | 4
2018-01-20 | 110393 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 3 |  | 2
2018-01-20 | 110394 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-17 10:00 | 2018-01-17 11:00 | 3 |  | 1
2018-01-16 | 110395 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-18 08:00 | 2018-01-18 09:00 | 3 |  | 1
2018-01-19 | 110396 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 43456 | 239 | 13586 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-15 08:00 | 2018-01-15 10:00 | 3 |  | 5
2018-01-19 | 110397 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-16 07:30 | 2018-01-16 13:30 | 3 |  | 5
2018-01-18 | 110398 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 43456 | 41185 | 43270 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-15 08:00 | 2018-01-15 10:00 | 3 |  | 2
2018-01-16 | 110399 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 43456 | 41185 | 39662 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-18 15:00 | 2018-01-18 17:00 | 3 |  | 3.5
2018-01-19 | 110400 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 43456 | 239 | 41082 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-18 15:00 | 2018-01-18 18:00 | 3 |  | 3
2018-01-16 | 110401 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 43456 | 41185 | 43495 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-17 16:00 | 2018-01-17 17:00 | 3 |  | 2
2018-01-18 | 110402 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-019 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 43456 | 41185 | 39662 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-19 08:00 | 2018-01-19 10:00 | 3 |  | 2
2018-01-18 | 110403 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-020 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-18 14:00 | 2018-01-18 16:00 | 3 |  | 2
2018-01-18 | 110404 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-021 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-17 08:00 | 2018-01-17 10:00 | 3 |  | 2
2018-01-20 | 110405 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 43456 | 239 | 32215 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-16 07:30 | 2018-01-16 11:21 | 3 |  | 3
2018-01-20 | 110406 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-18 08:00 | 2018-01-18 10:00 | 3 |  | 1.5
2018-01-16 | 110407 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 43456 | 41185 | 9797 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-18 07:30 | 2018-01-18 08:30 | 3 |  | 3
2018-01-19 | 110408 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 43456 | 41185 | 35677 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-19 08:00 | 2018-01-19 09:30 | 3 |  | 2
2018-01-20 | 110409 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-20 15:00 | 2018-01-20 17:00 | 3 |  | 4
2018-01-18 | 110410 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 43456 | 239 | 38441 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-19 17:00 | 2018-01-19 18:10 | 3 |  | 4
2018-01-18 | 110411 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 43456 | 239 | 9758 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-20 17:00 | 2018-01-20 18:10 | 3 |  | 4
2018-01-16 | 110412 | MP. A TARIMA PLANA TIPO "F" | CO-TRA-PLM-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-19 08:00 | 2018-01-19 10:00 | 3 |  | 2
2018-01-14 | 110413 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 43456 | 41185 | 41092 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-14 16:00 | 2018-01-14 19:00 | 3 |  | 6
2018-01-17 | 110414 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 43456 | 41185 | 41092 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-14 11:00 | 2018-01-14 16:00 | 3 |  | 4
2018-01-17 | 110415 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 43456 | 41185 | 39662 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-17 17:00 | 3 |  | 4
2018-01-20 | 110416 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "E" | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 3 |  | 3
2018-01-18 | 110417 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 3 |  | 1.5
| 110424 | FABRICAR ABUJAS PARA ZONA C | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 15052 | 41185 | 28263 | 2018-01-12 11:35 | 2018-01-12 15:00 | 2018-01-12 19:00 | 2 |  | 3
| 110433 | LAVAR PLASTICOS EN INV. F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-12 12:45 | 2018-01-13 07:30 | 2018-01-13 13:30 | 2 |  | 84
| 110421 | SOLDAR PUERTA | CO-CLO-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 38090 | 41185 | 42312 | 2018-01-13 08:24 | 2018-01-13 13:00 | 2018-01-13 15:00 | 2 |  | 4
| 110431 | PINTAR CARRO PORTA GATO DE GRIS | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 14993 | 41185 | 27953 | 2018-01-13 07:29 | 2018-01-13 14:00 | 2018-01-13 19:00 | 2 |  | 8
| 30282 | REPARACION DE BONICE #5 | CO-SEM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 36192 | 41185 | 41185 | 2016-12-23 09:59 | 2016-12-23 07:00 | 2016-12-23 10:00 |  |  | 3
| 30304 | PIOLA REVENTADA | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 15017 | 41185 | 41092 | 2016-12-23 22:00 | 2016-12-23 12:00 | 2016-12-24 13:00 |  |  | 1
| 30314 | SOLDAR LLANTA DE CARRO DE CORTE | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 37126 | 41185 | 41185 | 2016-12-23 14:27 | 2016-12-26 08:00 | 2016-12-26 11:00 |  |  | 3
| 30301 | ALINEAR TANQUE Y CAMBIO DE ACEITE A BOMBA | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 15017 | 41185 | 41092 | 2016-12-22 22:00 | 2016-12-23 11:00 | 2016-12-23 12:00 |  |  | 1
| 30303 | VALVULA DEL FILTRO SE BOTA | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 15017 | 41185 | 41092 | 2016-12-22 22:00 | 2016-12-23 11:00 | 2016-12-23 12:00 |  |  | 1
| 24095 | Reparacion de fuga hidraulica 3" inv F05 surco 53 | CO-GH-F05 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 9863 | 40428 |  | 2016-10-29 09:48 | 2016-10-29 | 2016-10-29 10:04 |  |  | 4
| 24096 | Reparacion de fuga hidraulica 3" inv E05 surco 6 | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 9863 | 32215 |  | 2016-10-29 10:14 | 2016-10-29 | 2016-10-29 17:03 |  |  | 4
| 24043 | SOLDAR BARANDAL DE RAMPA #1 PREPARACION DE SUELOS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 39176 | 41185 |  | 2016-10-28 12:59 | 2016-10-29 | 2016-10-29 09:44 |  |  | 2
| 35426 | PINTAR MESA AREA RECEPCION | COL-AYE-EMB | Eventos únicos | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-02-02 11:00 | 2017-02-06 08:00 | 2017-02-06 11:00 |  |  | 4
2016-11-05 | 24070 | MP. A GENERADORES TIPO "E" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-10-30 | 2016-11-04 | 239 | 239 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-10-30 13:08 | 2016-10-30 13:08 |  |  | 1.5
2016-11-05 | 24071 | MP. A GENERADORES TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-10-30 | 2016-11-04 | 239 | 239 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-10-31 | 2016-10-31 10:57 |  |  | 3
2016-11-05 | 24072 | MP. A GENERADORES TIPO "E" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-10-30 | 2016-11-04 | 239 | 239 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-10-31 | 2016-10-31 11:17 |  |  | 1.5
2016-11-05 | 24073 | MP. A GENERADORES TIPO "A" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-10-30 | 2016-11-04 | 239 | 239 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-10-31 | 2016-10-31 11:18 |  |  | 3
2016-11-05 | 24074 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-10-30 | 2016-11-05 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-11-05 | 2016-11-05 |  |  | 8
2016-11-05 | 24075 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-029 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2016-10-30 | 2016-11-05 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-10-29 | 2016-10-30 03:00 |  |  | 2
2016-11-05 | 24076 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-030 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2016-10-30 | 2016-11-05 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-10-29 | 2016-10-29 12:06 |  |  | 2
2016-11-05 | 24077 | MP APLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-30 | 2016-11-05 | 239 | 239 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-10-31 08:00 | 2016-10-31 11:00 |  |  | 3
2016-11-05 | 24078 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A SECADORA DE CAJAS | CO-SEC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-10-30 | 2016-11-05 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-29 09:31 | 2016-11-04 12:00 | 2016-11-04 14:00 |  |  | 2
2016-11-05 | 24079 | MP. A TOLVAS TIPO "D" | CO-TOL-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-10-29 09:31 | 2016-12-17 11:00 | 2016-12-17 15:00 |  |  | 4
| 82746 | CAMBIO DE MALLAS EN D04 | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-19 14:10 | 2017-09-22 08:00 | 2017-09-22 14:00 | 38 |  | 6
| 82747 | CAMBIO DE PLASTICOS C08 | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-09-16 14:11 | 2017-09-18 08:00 | 2017-09-18 15:00 | 38 |  | 7
| 82748 | CAMBIO DE PLASTICOS G08 Y G09 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-09-16 14:12 | 2017-09-19 08:00 | 2017-09-19 15:00 | 38 |  | 7
| 82749 | CAMBIO DE PLASTICOS E05 | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-09-19 14:14 | 2017-09-20 08:00 | 2017-09-22 14:00 | 38 |  | 20
| 82687 | COLOCAR PIQUETA INV. G08 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-09-16 09:12 | 2017-09-19 11:30 | 2017-09-19 15:00 | 38 |  | 32
| 82695 | RECORRER SUSTRATO DE COCO CADUCADO A PASILLO CENTRAL INV.E05 | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-09-16 09:38 | 2017-09-16 16:00 | 2017-09-17 10:30 | 38 |  | 12
| 82703 | PREPARACION NORMAL INV.D04 | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-16 | 2017-09-18 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-09-16 09:56 | 2017-09-15 07:30 | 2017-09-18 15:00 | 38 |  | 150
| 82710 | DERRIVAR INV.AO6 | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-09-19 10:14 | 2017-09-21 07:30 | 2017-09-21 16:00 | 38 |  | 50
| 82711 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.C08 | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-09-19 10:15 | 2017-09-20 11:00 | 2017-09-20 17:00 | 38 |  | 20
| 82682 | REPARAR Y DRENAR INV.D10 | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-09-16 09:10 | 2017-09-19 07:30 | 2017-09-19 11:30 | 38 |  | 24
| 82702 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.D11 | CO-GH-D11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-09-16 09:55 | 2017-09-18 14:00 | 2017-09-18 19:00 | 38 |  | 20
| 82707 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.D02 | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-09-16 10:08 | 2017-09-19 12:00 | 2017-09-19 19:00 | 38 |  | 20
| 82708 | DERRIBAR INV.C08 | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-09-16 10:11 | 2017-09-20 07:30 | 2017-09-20 15:00 | 38 |  | 70
| 82709 | LIMPIEZA DE PLATAFORMA Y CANOA INV.B09 | CO-GH-BO9 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-09-19 10:13 | 2017-09-19 07:30 | 2017-09-19 15:00 | 38 |  | 77
| 82742 | LAVAR PLASTICOS B09 | CO-GH-BO9 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-16 14:06 | 2017-09-20 08:00 | 2017-09-20 11:00 | 38 |  | 3
| 82743 | LAVAR PLASTICOS B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-16 14:07 | 2017-09-20 08:00 | 2017-09-20 11:00 | 38 |  | 3
| 82745 | LAVAR PLASTICOS C12 | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-16 14:08 | 2017-09-21 08:00 | 2017-09-21 14:00 | 38 |  | 6
| 82678 | REVISAR Y REPARAR TIRADERO DE ACEITE HIDRAHULICO EN IMPLEMENTO | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-09-19 07:05 | 2017-09-19 09:00 | 2017-09-19 10:00 | 38 |  | 1
| 28802 | FUGA CERCA DEL SERCO DE LAS ECALERAS | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 31525 | 239 | 239 | 2016-12-07 16:22 | 2016-12-07 | 2016-12-08 08:59 |  |  | 2
| 28803 | FUGA LADO NORPONIENTE | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 31525 | 239 | 239 | 2016-12-07 16:24 | 2016-12-13 | 2016-12-13 19:00 |  |  | 2
| 82679 | REVISAR Y REPARAR SISTEMA PARA ABRIR PUERTA DE CAJA EN CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 15113 | 41185 | 34482 | 2017-09-19 09:08 | 2017-09-19 14:42 | 2017-09-19 15:42 | 38 |  | 1
| 45247 | SOLDAR VARILLA PAREA QUE SE ACTIVE LA DOBLE AL TRACTOR 5105\ 10 | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 38090 | 41185 | 36695 | 2017-03-28 09:58 | 2017-03-29 08:00 | 2017-03-29 09:00 |  |  | 2
| 33716 | TIENE ROTO EL BOTON DE ENCENDIDO/APAGADO DE BOMBA | CO-MOA-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-FUM | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 15017 | 41185 | 41185 | 2017-01-17 21:57 | 2017-01-20 14:00 | 2017-01-20 15:00 |  |  | 1
| 33717 | PARIHUELA DE BUSAN TIENE ROTA LA LLAVE VENTURI. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 15017 | 41185 | 40414 | 2017-01-17 22:05 | 2017-02-01 10:00 | 2017-02-01 12:00 |  | FALTA-MATERIAL | 1
| 33645 | NO DA PRESION | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 15017 | 41185 | 41185 | 2017-01-16 22:14 | 2017-01-17 10:00 | 2017-01-17 12:00 |  |  | 1
| 33646 | REPARAR EL BOILER DE LOS BAÑOS CENTRALES. | CO-SAN-001 | Correctivo de emergencia | Rechazado | FON | CO-EDI | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 15017 |  |  | 2017-01-16 22:22 |  | 2017-03-25 11:18
| 33647 | SE LE REVENTO LA PIOLA. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 15017 | 41185 | 41185 | 2017-01-16 22:31 | 2017-01-17 12:00 | 2017-01-17 14:00 |  |  | 1
| 33743 | REVISION DEL TIRON | CO-TRC-014 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 37126 | 41185 | 41092 | 2017-01-18 12:23 | 2017-01-19 08:00 | 2017-01-19 10:15 |  |  | 0.1
| 23769 | Reparación de fuga hidraulica servicios | COL-HID-SER | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 29310 | 29310 |  | 2016-10-23 13:24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 16:44 |  |  | 2
| 23770 | Reparación de fuga hidrahulica 4" | CO-GH-A02 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 29310 | 29310 |  | 2016-10-23 13:30 | 2016-10-24 | 2016-10-24 16:51 |  |  | 2
| 62083 | REPARAR FUGA DE ACEITE EN LAS LIGAS DE CHUCK Y DE UNA MANGUERA DEL BOTE. | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-06-22 08:56 | 2017-06-22 13:00 | 2017-06-22 14:00 | 25 |  | 1
| 62066 | PARIHUELA #8 TIENE DESOLDADO UN CABLE DEL APAGADOR Y NO APAGA SOLA. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-06-21 22:21 | 2017-06-22 08:00 | 2017-06-22 09:00 | 25 |  | 1
2016-10-29 | 23724 | MP. A BOMBAS TIPO "B" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-23 | 2016-10-29 | 239 | 239 |  | 2016-10-23 12:52 | 2016-10-27 11:38 | 2016-10-27 11:38 |  |  | 1.5
2016-10-29 | 23725 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-23 | 2016-10-29 | 239 | 239 |  | 2016-10-23 12:52 | 2016-10-27 11:32 | 2016-10-27 11:32 |  |  | 1.5
2016-10-29 | 23726 | MP. A BOMBAS TIPO "B" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-23 | 2016-10-29 | 239 | 239 |  | 2016-10-23 12:52 | 2016-10-28 | 2016-10-28 08:28 |  |  | 1.5
2016-10-29 | 23727 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-23 | 2016-10-29 | 239 | 42521 |  | 2016-10-23 12:52 | 2016-10-28 08:30 | 2016-10-28 08:30 |  |  | 1.5
2016-10-29 | 23728 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A CARROS DE RECOLECCION | CO-CLO-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2016-10-23 | 2016-10-29 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-23 12:52 | 2016-10-25 | 2016-10-25 12:37 |  |  | 2
2016-10-29 | 23729 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A CARROS DE RECOLECCION | CO-CLO-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2016-10-23 | 2016-10-29 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-23 12:52 | 2016-10-25 | 2016-10-25 12:41 |  |  | 2
2016-10-29 | 23730 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-10-23 | 2016-10-29 | 239 | 239 |  | 2016-10-23 12:52 | 2016-10-29 | 2016-10-29 09:16 |  |  | 5
2016-10-29 | 23731 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-10-23 | 2016-10-29 | 239 | 239 |  | 2016-10-23 12:52 | 2016-10-29 | 2016-10-29 09:23 |  |  | 5
2016-10-29 | 23732 | MP. A DESARENADOR TIPO "A" | CO-DES-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-10-23 | 2016-10-29 | 239 | 239 |  | 2016-10-23 12:52 | 2016-10-25 | 2016-10-25 11:21 |  |  | 0.5
2016-10-29 | 23733 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-026 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-10-23 | 2016-10-29 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-23 12:52 | 2016-10-26 | 2016-10-26 11:59 |  |  | 2
2016-10-29 | 23734 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-027 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-10-23 | 2016-10-29 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-23 12:52 | 2016-10-29 | 2016-10-29 12:44 |  |  | 2
2016-10-29 | 23735 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-028 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-10-23 | 2016-10-29 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-23 12:52 | 2016-10-28 | 2016-10-28 12:45 |  |  | 2
2016-10-29 | 23736 | MP. A TRASNFORMADORES TIPO "B" | CO-TRA-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-23 | 2016-10-29 | 239 | 239 |  | 2016-10-23 12:52 | 2016-10-28 11:24 | 2016-10-28 11:24 |  |  | 1
2016-10-29 | 23737 | MP. A TRANSFORMADORES TIPO "A" | CO-TRA-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-10-23 | 2016-10-23 | 239 | 239 |  | 2016-10-23 12:52 | 2016-10-27 11:49 | 2016-10-28 11:49 |  |  | 1.5
2016-10-29 | 23993 | MP. A TRACTORES JOHNDEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-10-23 | 2016-10-29 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-23 11:07 | 2016-10-24 | 2016-10-24 11:20 |  |  | 2
2016-10-29 | 23994 | MP. A TRACTORES JOHNDEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-10-23 | 2016-10-29 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-23 11:07 | 2016-10-24 | 2016-10-24 11:42 |  |  | 2
2016-10-29 | 23740 | MP. A TRACTORES JOHNDEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-10-23 | 2016-10-29 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-23 12:52 | 2016-10-23 09:30 | 2016-10-24 11:54 |  |  | 2.5
| 67511 | PARIHUELA #5 NO LEVANTA PRESION, HOY NO PASO DE 250 LBS | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-07-13 08:00 | 2017-07-15 09:00 | 2017-07-15 10:00 | 28 |  | 3
| 80493 | COLOCAR JABONERAS COMEDOR SUR | CO-COM-003 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-10-07 | 2017-10-07 | 9754 | 41185 | 35677 | 2017-09-08 10:08 | 2017-10-13 12:15 | 2017-10-13 13:00 | 40 |  | 2
| 79596 | CONECTAR LINEAS DE RIEGO INV.E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-09-02 08:46 | 2017-09-05 13:00 | 2017-09-06 09:30 | 36 |  | 32
| 79599 | PREPARACION NORMAL INV.G07 (MANGUERAS) | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-09-02 08:49 | 2017-09-06 10:00 | 2017-09-06 15:00 | 36 |  | 40
| 67520 | EMPAREJAR PLATAFORMA DE BASURERO | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-MTO | 2017-07-16 | 2017-07-16 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-15 11:49 | 2017-07-16 07:30 | 2017-07-16 19:00 | 29 |  | 12
| 67518 | TOLVA #3 DE RECOLECCION PONCHADA | CO-TOL-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 37126 | 41185 | 39662 | 2017-07-15 10:15 | 2017-07-15 09:00 | 2017-07-15 11:00 | 28 |  | 3
| 73975 | Reparacion de pedales de bicicleta | CO-BIC-009 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 38850 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2017-08-12 13:05 | 2017-09-06 08:00 | 2017-09-06 09:00 | 36 |  | 1
2017-08-15 | 73978 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-025 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-15 15:00 | 2017-08-15 18:00 | 33 |  | 2
| 73968 | HACER 600 ESTACAS DE 30 CM | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 14993 | 41185 | 42312 | 2017-08-12 09:42 | 2017-11-08 15:00 | 2017-11-09 18:04 | 45 |  | 8
| 73973 | Pintar líneas amarillas en cajo, junto al letrero de estacionamiento planta baja | CO-OFI-002 | Eventos únicos | Terminado | CIV | CO-EDI | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 39448 | 41185 | 35677 | 2017-08-12 12:21 | 2017-11-05 10:00 | 2017-11-05 13:00 | 41 |  | 24
2017-08-15 | 73979 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-026 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-15 15:00 | 2017-08-15 18:00 | 33 |  | 2
2017-08-18 | 73996 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-18 15:00 | 2017-08-18 17:57 | 33 |  | 3
2017-08-15 | 73997 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-15 16:00 | 2017-08-15 18:50 | 33 |  | 3
2017-08-13 | 73998 | MP. A LAVADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 43456 | 41185 | 29310 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-17 15:00 | 2017-08-17 17:00 | 33 |  | 2
2017-08-15 | 73999 | MP. A MEZCLADOR TIPO "C" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-16 08:00 | 2017-08-16 09:55 | 33 |  | 1
| 73914 | REVISAR Y REPARAR SISTEMA DE LEVANTE CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-08-11 08:00 | 2017-08-11 11:00 | 2017-08-11 13:00 | 32 |  | 2
2017-08-14 | 74000 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-16 10:00 | 2017-08-16 11:35 | 33 |  | 1.5
| 85650 | Cambiar llantas de bicicleta resecas y agrietadas (las dos) | CO-BIC-001 | Correctivo planeado | Terminado | NEU | CO-MTO | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 15022 | 41185 | 39662 | 2017-10-02 14:50 | 2017-12-12 16:00 | 2017-12-12 17:00 | 45 |  | 2
| 85651 | Frenos de bicicleta estan muy flojo | CO-BIC-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 15022 | 41185 | 39405 | 2017-10-02 14:56 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 3 |  | 3
| 85671 | Revisar netajet 1 control B No funciona | CO-COR-ZB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELT | CO-FER | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-10-02 08:00 | 2017-10-02 11:30 | 2017-10-02 12:30 | 40 |  | 2
| 85672 | Revisar netajet 2 no funciona | CO-COR-ZB-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-10-02 08:00 | 2017-10-02 10:00 | 2017-10-02 11:25 | 40 |  | 2
| 85674 | Reparación de fuga en codo 3" de netajet 3 control de riego C | CO-COR-ZC-003 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-10-02 16:06 | 2017-10-02 17:30 | 2017-10-02 19:25 | 40 |  | 2
2017-08-15 | 74005 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-18 11:00 | 2017-08-18 12:00 | 33 |  | 3
2017-08-17 | 74006 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-19 | 2017-08-19 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-19 16:30 | 2017-08-19 18:50 | 33 |  | 1
2017-08-17 | 74007 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-15 09:00 | 2017-08-15 11:25 | 33 |  | 1
2017-08-17 | 74008 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-18 15:00 | 2017-08-18 17:18 | 33 |  | 1
2017-08-19 | 74009 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-14 08:00 | 2017-08-14 10:00 | 33 |  | 6
2017-08-14 | 74010 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-14 10:00 | 2017-08-14 12:00 | 33 |  | 4
2017-08-14 | 74011 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-14 12:00 | 2017-08-14 14:00 | 33 |  | 4
2017-08-13 | 74012 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 6415 TIPO "D" | CO-TRC-017 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-15 14:00 | 2017-08-15 16:00 | 33 |  | 6
2017-08-16 | 74013 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 6415 TIPO "B" | CO-TRC-017 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-15 15:00 | 2017-08-15 17:00 | 33 |  | 4
| 106836 | REVISAR Y REPARAR TRACTOR 790 PDS | CO-TRC-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-12-29 09:29 | 2017-12-29 08:00 | 2017-12-29 10:00 | 52 |  | 3
| 106845 | FUGA EN TUBERIA INTERNA SURCO 25 PARTE NORTE DE INV.A11 (REVISAR CONECTOR) | CO-GH-A11 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 15113 | 239 | 38477 | 2017-12-29 10:14 | 2017-12-29 18:00 | 2017-12-29 19:00 | 52 |  | 6
| 106846 | Reparacion de fertilizadora dañada en control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 36730 | 239 | 13586 | 2017-12-29 10:25 | 2017-12-29 13:00 | 2017-12-29 15:00 | 52 |  | 4
| 106847 | Reparacion de fuga externa en calle entre in E01 y E02 | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 36730 | 239 | 38477 | 2017-12-29 10:31 | 2017-12-29 16:00 | 2017-12-29 19:00 | 52 |  | 9
| 106849 | FABRICACION DE VENTILAS PARA INVERNADERO | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 14993 | 41185 | 34482 | 2017-12-27 10:29 | 2017-12-28 | 2017-12-29 09:11 | 52 |  | 24
| 106833 | Tapas faltantes en baños de zona F | CO-SAN-011 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 9754 | 41185 | 35677 | 2017-12-28 08:59 | 2017-12-29 16:00 | 2017-12-29 17:00 | 51 |  | 2
| 106837 | REVISAR POLEA DE ALTERNADOR DEL TRACTOR #11 | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-29 | 2017-12-30 | 38090 | 41185 | 39405 | 2017-12-29 09:30 | 2017-12-29 10:00 | 2017-12-30 10:30 | 52 |  | 7
| 106854 | SOLDAR PARIHUELA NUM 4 DE ESTRUCTURA | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 15017 | 41185 | 42312 | 2017-12-29 07:15 | 2017-12-29 07:30 | 2017-12-29 11:30 | 52 |  | 3
| 106863 | Potenciometro dañado, lanza mucho moviemiento de EC | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-12-28 10:32 | 2017-12-28 12:00 | 2017-12-28 14:30 | 52 |  | 2
| 106871 | Reparar tapa de contacto eléctrico en lavado de rejas | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-12-29 12:14 | 2018-01-06 12:00 | 2018-01-06 13:00 | 1 |  | 1
| 106877 | Limpiar y colocar tapa a los desagues de la rampa de descarga anden 1 | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-06 | 2018-01-07 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-12-29 12:17 | 2018-01-06 16:00 | 2018-01-06 17:00 | 1 |  | 1
| 106879 | REFORZAR CON SOLDADURA Y ENDEREZAR PICO DE IMPLEMENTO PARA SACAR BASURA (PEINE) | COL-MPE-IMP | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 15113 | 41185 | 34482 | 2017-12-29 12:20 | 2017-12-31 07:00 | 2017-12-31 13:00 | 1 |  | 8
| 61343 | PARIHUELA #7 TIENE DOBLA LA PALANCA DE ACELERADOR | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-17 | 2017-06-17 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-06-16 22:22 | 2017-06-17 08:00 | 2017-06-17 09:00 | 25 |  | 1
| 61344 | PARIHUELA #7 TIENE YA MUY LISA LA PARRILLA TRASERA Y LOS FUMIGADORES SE RESVALAN | CO-PRH-007 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-06-17 | 2017-06-17 | 15017 | 41185 | 28263 | 2017-06-16 22:44 | 2017-06-17 08:00 | 2017-06-17 09:00 | 25 |  | 1
| 61258 | DESMANCHAR PISO Y PINTAR CUBICULO DE KARINA | CO-OFI-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-06-10 | 2017-06-10 | 14999 | 41185 | 9729 | 2017-06-10 11:46 | 2017-06-17 08:00 | 2017-06-17 14:00 | 23 |  | 3
| 61279 | FABRICACION DE PORTA LAMPARA Y PORTA BATERIA A 3 CARROS DE CORTE | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2017-06-11 | 2017-06-12 | 39259 | 41185 | 9729 | 2017-06-09 11:55 | 2017-06-11 18:00 | 2017-06-13 18:00 | 24 |  | 36
| 61306 | Ajustar presión de agua en válvula de C05 (Flujos altos) | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-06-16 14:00 | 2017-06-16 13:20 | 2017-06-16 14:30 | 24 |  | 2
| 61307 | Calibrar válvula liberadora de presión, con 3.5 kg/cm2 está quedando abierta. | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-06-16 14:04 | 2017-06-16 14:30 | 2017-06-16 15:05 | 24 |  | 2
| 61339 | TRACTOR 3036E 004 TIENE SE CAPARON LOS TORNILLOS DEL ASIENTO | CO-TRC-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-18 | 2017-06-18 | 15017 | 41185 | 9729 | 2017-06-16 22:07 | 2017-06-20 10:00 | 2017-06-20 16:00 | 25 |  | 5
| 61340 | PARIHUELA #7 LE FALTA LA GUARDA DE POLEA DE BOMBA | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-17 | 2017-06-17 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-06-16 22:10 | 2017-06-17 08:00 | 2017-06-17 09:00 | 25 |  | 2
| 61341 | PARIHUELA #7 LAS LLANTAS DE SU TIRÓN ESTÁN EN MAL ESTADO. | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-17 | 2017-06-17 | 15017 | 41185 | 28263 | 2017-06-16 22:17 | 2017-06-17 10:00 | 2017-06-17 12:00 | 25 |  | 2
| 61342 | PARIHUELA #7 FALTA TRAVESAÑO EN PARTE POSTERIOR DE LA ESTRUCTURA | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-06-17 | 2017-06-17 | 15017 | 41185 | 28263 | 2017-06-16 22:19 | 2017-06-17 12:00 | 2017-06-17 19:00 | 25 |  | 12
| 29461 | CAMBIAR BALEROS A RASTRILLO CON LLANTAS | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-11 07:00 | 2016-12-13 15:00 | 2016-12-13 16:00 |  |  | 1
| 29413 | REALIZAR BASE TIPO PERCHERO PALA COLGAR GORRAS Y SUETERES | COL-HID-SDR-ZD | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-MTO | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 36730 | 41185 | 9729 | 2016-12-12 12:48 | 2017-01-18 07:30 | 2017-01-18 10:30 |  |  | 6
| 29334 | FUGA EN 6" LINEA PRINCIPAL | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 239 | 239 | 40428 | 2016-12-09 14:47 | 2016-12-09 | 2016-12-09 18:19 |  |  | 2
| 29335 | RECIRCULACION Y TAPONEADA | CO-GH-G04 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-GH | 2016-12-10 | 2016-12-10 | 239 | 239 | 40428 | 2016-12-10 14:52 | 2016-12-10 | 2016-12-10 18:14 |  |  | 4
2016-12-17 | 29381 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-PRO | 2016-12-11 | 2016-12-17 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-12 11:59 | 2016-12-15 | 2016-12-15 09:57 |  |  | 3
2016-12-17 | 29382 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2016-12-11 | 2016-12-17 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-12 11:59 | 2016-12-13 13:30 | 2016-12-13 15:30 |  |  | 2
2016-12-17 | 29383 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2016-12-11 | 2016-12-17 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-12 11:59 | 2016-12-13 13:30 | 2016-12-13 17:30 |  |  | 2
2016-12-17 | 29384 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZF | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2016-12-11 | 2016-12-17 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-12 11:59 | 2016-12-14 13:30 | 2016-12-14 15:30 |  |  | 2
2016-12-17 | 29385 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZGN | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2016-12-11 | 2016-12-17 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-12 11:59 | 2016-12-14 15:30 | 2016-12-14 17:30 |  |  | 2
2016-12-17 | 29386 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZGS | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2016-12-11 | 2016-12-17 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-12 11:59 | 2016-12-15 15:00 | 2016-12-15 17:00 |  |  | 2
2016-12-17 | 29387 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-11 | 2016-12-17 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-12 11:59 | 2016-12-13 | 2016-12-13 10:03 |  |  | 1.5
2016-12-17 | 29388 | MP. A BOMBAS TIPO "B" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-11 | 2016-12-17 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-12 11:59 | 2016-12-13 | 2016-12-13 10:08 |  |  | 3
2018-01-06 | 107008 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-06 13:00 | 2018-01-06 15:00 | 1 |  | 2
2018-01-05 | 107009 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-04 10:00 | 2018-01-04 12:30 | 1 |  | 3
2018-01-02 | 107010 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-04 13:30 | 2018-01-04 16:00 | 1 |  | 3
2018-01-02 | 107011 | MP. SEMESTRAL A LAVADORA DE CAJAS TIPO "E" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-06 08:00 | 2018-01-06 10:00 | 1 |  | 4
2017-12-31 | 107012 | MP. A LAVADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-06 15:00 | 2018-01-06 16:00 | 1 |  | 2
2018-01-05 | 107013 | MP. A MEZCLADOR TIPO "B" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-05 11:00 | 2018-01-05 12:00 | 1 |  | 1
2018-01-01 | 107014 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-05 09:30 | 2018-01-05 11:00 | 1 |  | 1.5
2018-01-04 | 107015 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-013 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-12-30 12:07 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 1 |  | 2
2018-01-04 | 107016 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-014 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 1 |  | 2
2018-01-04 | 107017 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-015 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-05 14:00 | 2018-01-05 16:00 | 1 |  | 2
2018-01-04 | 107018 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-05 16:00 | 2018-01-05 18:00 | 1 |  | 1.5
2018-01-02 | 107019 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-02 13:30 | 2018-01-14 14:30 | 1 |  | 3
2017-12-31 | 107020 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-01 11:00 | 2018-01-01 13:00 | 1 |  | 6
2018-01-03 | 107021 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-01 07:30 | 2018-01-01 11:00 | 1 |  | 4
2018-01-03 | 107022 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-03 17:00 | 2018-01-03 19:00 | 1 |  | 4
2018-01-03 | 107023 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-06 17:00 | 2018-01-06 19:00 | 1 |  | 1.5
2018-01-01 | 107027 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-015 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-12-30 13:17 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 1 |  | 2
2018-01-02 | 107028 | MP. A EXTRACTORES LATERALES TIPO "F" | CO-EXT-LAT-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-12-30 13:17 | 2018-01-04 11:00 | 2018-01-04 17:00 | 2 |  | 2
2018-01-02 | 107029 | MP. A EXTRACTORES LATERALES TIPO "E" | CO-EXT-LAT-001 | Mant. preventivo | Cerrado sin ejecutar | ELE | CO-MTO | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-12-30 13:17 |  | 2018-01-10 13:28 | 1 |  | 2
2017-12-31 | 107030 | MP. A PAILA DE VIVERO TIPO "D" | CO-PLP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-12-30 13:17 | 2018-01-06 10:00 | 2018-01-06 12:00 | 1 |  | 2
2018-01-01 | 107031 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-001 | Mant. preventivo | Cerrado sin ejecutar | ELE | CO-MTO | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-12-30 13:17 | 2018-01-06 08:00 | 2018-01-06 09:10 | 1 |  | 1.5
2018-01-03 | 107032 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-002 | Mant. preventivo | Cerrado sin ejecutar | ELE | CO-MTO | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 43456 | 239 | 40428 | 2017-12-30 13:17 | 2018-01-06 09:20 | 2018-01-06 10:50 | 1 |  | 1.5
2018-01-04 | 107033 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-003 | Mant. preventivo | Cerrado sin ejecutar | ELE | CO-MTO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 43456 | 239 | 239 | 2017-12-30 13:17 | 2018-01-05 14:00 | 2018-01-05 15:00 | 1 |  | 1.5
2018-01-05 | 107034 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-004 | Mant. preventivo | Cerrado sin ejecutar | ELE | CO-MTO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 43456 | 239 | 239 | 2017-12-30 13:17 | 2018-01-05 11:00 | 2018-01-05 12:10 | 1 |  | 1.5
| 106951 | Colocar 2 bases para extintor a 1.50 mts en el amanecen de zancos | CO-ALM-005 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 42914 | 41185 | 34482 | 2017-12-30 10:07 | 2018-01-09 | 2018-01-09 18:39 | 2 |  | 3
| 106950 | colocar hojas de acrilico o policarbotato en la puertas, caseta de emergencia | CO-ALM-002 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | SOL | CO-EDI | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 42914 | 41185 |  | 2017-12-30 10:00
| 106896 | Instalación de tarja en lavado de cestos | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 11131 | 41185 |  | 2017-12-29 13:44
| 107055 | COLOCAR TAPAS DE TAZA EN BAÑOS EMPAQUE | CO-SAN-013 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 9754 | 41185 | 35677 | 2017-12-29 08:00 | 2017-12-29 17:00 | 2017-12-29 17:30 | 52 |  | 0.5
| 106949 | colocar base para extintor en a 1.50mts en taller de zancos | CO-ALM-005 | Correctivo planeado | Terminado | SEG | CO-EDI | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 42914 | 41185 | 34482 | 2017-12-30 09:40 | 2018-01-08 | 2018-01-08 18:41 | 2 |  | 2
| 106952 | Reparar llanta del carro de recoleccion #2 | CO-CLO-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-GH | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 38090 | 41185 | 43270 | 2017-12-30 09:11 | 2017-12-30 10:14 | 2017-12-30 12:14 | 52 |  | 2
2017-12-31 | 106988 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-013 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-02 09:00 | 2018-01-02 11:00 | 1 |  | 2
2017-12-31 | 106989 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-014 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-03 08:00 | 2018-01-03 10:00 | 1 |  | 2
| 110279 | REPARAR BALEROS Y LLANTAS DE TIRON DE PARIHUELA 8 | CO-PRH-008 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 15017 | 41185 | 42312 | 2018-01-12 08:35 | 2018-01-12 12:00 | 2018-01-12 15:00 | 2 |  | 3
| 110278 | RECOLECTAR CHATARRA EN CONTROL F VIEJO | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 36192 | 41185 | 28263 | 2018-01-12 07:00 | 2018-01-12 07:30 | 2018-01-12 15:30 | 2 |  | 16
| 110283 | LAVAR PLASTICOS DEL INV.B02 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-10 14:30 | 2018-01-11 08:00 | 2018-01-11 12:00 | 2 |  | 60
| 110287 | TRASLADAR CARROS DE COSECHA TALLER -> AREA CHATARRA | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 41185 | 41185 | 27953 | 2018-01-11 08:53 | 2018-01-11 16:00 | 2018-01-11 19:00 | 2 |  | 3
| 61293 | CORTAR 2 TAMBOS DE 200 LTS PARA LAVAR CANOA | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 15113 | 41185 | 36695 | 2017-06-16 12:03 | 2017-06-17 07:30 | 2017-06-17 08:30 | 24 |  | 1
| 61294 | AJUSTAR TIRON TARIMA 1 | CO-TRA-PLM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 35677 | 41185 | 36695 | 2017-06-12 12:05 | 2017-06-14 07:30 | 2017-06-14 19:30 | 24 |  | 3
| 61296 | REPARACION DE TIRON TRACTOR 790 1 | CO-TRC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 35677 | 41185 | 9729 | 2017-06-12 12:07 | 2017-06-14 08:00 | 2017-06-14 16:00 | 24 |  | 3
2017-08-23 | 75523 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-25 11:00 | 2017-08-25 13:00 | 34 |  | 2
2017-08-23 | 75524 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-26 07:30 | 2017-08-26 09:30 | 34 |  | 2
2017-08-26 | 75525 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-20 07:30 | 2017-08-20 09:00 | 34 |  | 1.5
2017-08-23 | 75526 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-25 09:20 | 2017-08-25 10:40 | 34 |  | 2
2017-08-26 | 75527 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-25 08:00 | 2017-08-25 09:20 | 34 |  | 1.5
| 61292 | REPARACION DE BONAIS SEMILLERO 4 | CO-SEM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 38850 | 41185 | 103897 | 2017-06-14 12:00 | 2017-06-15 07:30 | 2017-06-15 19:30 | 24 |  | 12
2017-08-20 | 75528 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-21 08:00 | 2017-08-21 12:00 | 34 |  | 4
| 60172 | REPARAR LLANTA PONCHADA DE TOLVA (PDS) | CO-TOL-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-06-13 07:30 | 2017-06-13 14:00 | 2017-06-13 16:00 | 24 |  | 2
| 60202 | reparación de canoas de pvc colocar tapas y reforzar | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 9863 | 239 | 32215 | 2017-06-13 13:02 | 2017-07-08 07:30 | 2017-07-08 10:00 | 27 | FALTA-MO | 8
| 29416 | LLANTA PONCHADA LADO DERECHO | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 15091 | 41185 | 40414 | 2016-12-12 13:00 | 2016-12-12 13:00 | 2016-12-12 16:00 |  |  | 4
| 29377 | PINTAR ESCALERAS Y REVISAR QUE NO PRESENTEN DAÑOS EN LAS ABRAZADERAS | CO-GH-F07 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-12-21 | 2016-12-24 | 34105 | 41185 | 41185 | 2016-12-12 11:04 | 2017-01-16 07:30 | 2017-01-16 19:00 |  |  | 6
| 29421 | REPARAR FUGA EN ALIMENTACION DE TINACO 2" | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 239 | 239 | 13586 | 2016-12-12 13:19 | 2016-12-12 | 2016-12-12 15:41 |  |  | 1
| 29412 | FUGA EN CALLE ENTRE INV. D07 Y D08 | CO-GH-A07 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 36730 |  | 100895 | 2016-12-12 12:45 | 2016-12-12 | 2016-12-12 15:30 |  |  | 2
| 29415 | REALIZAR BASE PARA PARA COLGAR MANGUERAS DE TOMAS DE SERVICIOS | COL-HID-SDR-ZD | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-MTO | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 36730 | 41185 | 41185 | 2016-12-12 12:48 | 2017-01-18 11:00 | 2017-01-18 13:00 |  |  | 2
| 29422 | HABILITAR TOMA DE SERVICIO PARA LAVADO DE AREA DE CONTROL | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 36730 | 239 | 32215 | 2016-12-12 13:37 | 2017-02-06 12:30 | 2017-02-06 15:22 |  |  | 3
| 92604 | Cambiar manguera de hidraulico 6415 | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-29 | 2017-10-29 | 38090 | 41185 | 40885 | 2017-10-29 10:06 | 2017-10-29 09:00 | 2017-10-29 10:44 | 44 |  | 2
| 92605 | Checar tiradero de aceite tractor 6415 | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-29 | 2017-10-29 | 38090 | 41185 | 40885 | 2017-10-29 10:08 | 2017-10-29 08:00 | 2017-10-29 11:27 | 44 |  | 2
| 92606 | Cambiar empaques de los chucks de tractor 5415 | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 38090 | 41185 | 40885 | 2017-10-29 10:09 | 2017-10-30 07:15 | 2017-10-30 08:45 | 44 |  | 2
| 33120 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS LADO SURPONIENTE | CO-GH-G08 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-07 11:00 | 2017-01-09 07:30 | 2017-01-09 10:00 |  |  | 3
| 33121 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS LADO SURPONIENTE | CO-GH-G09 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-07 11:00 | 2017-01-09 10:00 | 2017-01-09 12:30 |  |  | 3
| 33122 | COLOCACION DE CASAS DE ABEJORRO LADO NORPONIENTE | CO-GH-G08 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-09 07:30 | 2017-01-10 12:00 | 2017-01-10 15:00 |  |  | 2.5
| 33123 | COLOCACION DE CASAS DE ABEJORRO LADO NORPONIENTE | CO-GH-G09 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-09 07:30 | 2017-01-10 15:00 | 2017-01-10 17:30 |  |  | 2.5
| 33125 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS LADO NORORIENTE | CO-GH-G08 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-01-11 | 2017-01-11 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-09 07:34 | 2017-01-11 07:30 | 2017-01-11 09:30 |  |  | 3
| 33126 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS LADO NORORIENTE | CO-GH-G09 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-01-11 | 2017-01-11 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-09 07:30 | 2017-01-11 10:00 | 2017-01-11 13:00 |  |  | 3
| 98104 | ELABORACION DE EXCLUSA EN INVERNADERO F 11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-11-17 08:33 | 2017-11-17 11:00 | 2017-11-24 13:00 | 47 |  | 94
| 98241 | PINTAR MATERIAL DE EXCLUSA F11 | CO-GH-F11-STR | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 14993 | 41185 | 27953 | 2017-11-23 14:44 | 2017-11-23 15:30 | 2017-11-23 19:00 | 47 |  | 3
| 98257 | PARIHUELA #5 CAMBIAR LA MANGUERA DAÑADA DEL CARRETE INFERIOR (CARRETE DE ABAJO) | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-11-23 21:47 | 2017-11-24 14:00 | 2017-11-24 16:00 | 47 |  | 2
| 98191 | LLENAR CON AIRE LLANTA DE CAMION DE VOLTEO (COMENTA DON FRANCISCO) | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-26 | 2017-11-26 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-11-23 16:27 | 2017-11-26 13:00 | 2017-11-26 14:00 | 48 |  | 1
| 98195 | MONTADO DE LLANTA EN CAMION DE VOLTEO (COMENTO DE FRANC) | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-26 | 2017-11-26 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-11-23 16:29 | 2017-11-26 11:00 | 2017-11-26 12:00 | 48 |  | 1
| 98137 | REUBICACION DE REGADERA LAVAOJOS EN ALMACEN DE QUIMICOS(por contacto de voltaje) | CO-ALM-004 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 36730 | 239 | 43986 | 2017-11-23 14:50 | 2017-12-13 11:00 | 2017-12-13 12:10 | 50 |  | 1
| 33108 | ELABORACION DE REGISTRO PARA TRAMPAS DE GRASA | CO-COM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-EDI | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-09 09:00 | 2017-01-10 10:00 | 2017-01-10 13:00 |  |  | 3
| 33114 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS LADO NOPONIENTE | CO-GH-G09 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-07 11:00 | 2017-01-09 12:00 | 2017-01-09 15:00 |  |  | 3
| 33115 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS LADO NOPONIENTE | CO-GH-G08 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-07 13:46 | 2017-01-09 15:00 | 2017-01-09 17:30 |  |  | 3
| 98138 | COLOCAR BASE PARA EXTINTOR EN RECEPCION DE QUIMICOS | CO-ALM-004 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 36730 | 41185 | 28263 | 2017-11-23 14:52 | 2017-12-07 15:00 | 2017-12-07 18:00 | 49 |  | 3
| 98106 | ELABORACION DE PLATAFORMA PARA CASA DE ABEJORROS EN INVERNADERO F11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-11-23 07:13 | 2017-11-24 07:00 | 2017-11-27 13:00 | 48 |  | 8
| 98107 | REUBICAR CASA DE ABEJORROS ARC 1 => ARC 10 EN INVERNADERO F 11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-11-25 | 2017-11-25 | 41185 | 41185 | 11861 | 2017-11-23 07:18 | 2017-11-25 07:00 | 2017-11-25 10:00 | 47 |  | 6
| 98112 | MARCAR SANITIZANTES NUEVOS | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 41185 | 41185 | 27953 | 2017-11-23 07:00 | 2017-11-23 07:00 | 2017-11-23 13:00 | 47 |  | 6
| 38890 | CAMIONETA NISSAN TIENE PONCHADA LLANTA DELANTERA IZQUIERDA | CO-VHC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 15017 | 41185 | 40414 | 2017-02-15 22:08 | 2017-02-16 07:30 | 2017-02-16 08:30 |  |  | 2
| 38908 | CAMBIAR MANGUERA DAÑADA DE HIDRAULICO | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2017-02-11 | 2017-02-11 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-02-11 11:15 | 2017-02-11 17:00 | 2017-02-14 10:00 |  |  | 8
| 38909 | CAMBIAR LLANTAS TRACERAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRE | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-02-14 11:19 | 2017-02-14 17:00 | 2017-02-16 10:00 |  |  | 8
| 90979 | REPARACION DE PUERTA DE CALIDAD | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-10-23 08:03 | 2017-10-23 12:00 | 2017-10-23 13:00 | 43 |  | 1
| 95057 | fuga en surco 25 lado oriente en el invernadero F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 9863 | 239 | 103897 | 2017-11-10 09:28 | 2017-11-10 10:00 | 2017-11-10 13:00 | 45 |  | 3
| 49387 | REVISAR LLANTA DELANTERA DE RETROEXCAVADORA (FUGA DE AIRE) | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-MTO | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-04-24 09:01 | 2017-04-24 08:00 | 2017-04-24 10:00 | 17 |  | 2
| 49418 | FUGA EN VÁLVULA DE INV. A03 FUERA DEL INV. | COL-GH | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 31525 | 239 | 41082 | 2017-04-25 11:58 | 2017-04-25 12:00 | 2017-04-25 12:40 | 17 |  | 1
| 95047 | Cambiar tubo y manguera de hidraulico tractor 6415 | CO-TRC-011 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 38090 | 41185 | 39662 | 2017-11-10 07:41 | 2017-11-10 07:00 | 2017-11-10 09:00 | 45 |  | 2
| 49345 | GANCHOS PARA SOSTENER PUERTA DE LA CAJA DEL CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-04-24 | 2017-04-29 | 15113 | 41185 | 34482 | 2017-04-24 11:35 | 2017-04-28 16:00 | 2017-04-28 19:00 | 17 |  | 3
| 49364 | REPARAR FUGA EN FILTRO DE UNIDADES DE ZONA E | CO-REB-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-27 | 2017-04-29 | 239 | 239 | 100895 | 2017-04-24 14:26 | 2017-04-29 08:00 | 2017-04-29 11:00 | 17 |  | 5
| 50521 | SOLDAR BASE PARA BATERIAS EN CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 15113 | 41185 | 34482 | 2017-04-27 11:10 | 2017-04-28 11:00 | 2017-04-28 13:00 | 17 |  | 2
2016-12-17 | 29389 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-11 | 2016-12-17 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-12 11:59 | 2016-12-14 | 2016-12-14 11:56 |  |  | 4
| 29488 | FUGA PARTE NORTE | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 36730 | 239 | 40428 | 2016-12-13 14:41 | 2016-12-14 | 2016-12-14 11:47 |  |  | 2
2017-01-09 | 29355 | MP. A SOPLADORAS TIPO "C" | CO-SOP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-08 07:00 | 2017-01-14 10:00 | 2017-01-14 12:00 |  |  | 3
2017-01-23 | 29356 | MP. A SOPLADORAS TIPO "C" | CO-SOP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-28 10:00 | 2017-01-28 11:00 |  |  | 2
2017-02-06 | 29357 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-02-06 | 2017-02-11 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-05 14:30 | 2017-02-07 07:30 | 2017-02-07 08:30 |  |  | 1
2017-02-20 | 29358 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-02-19 08:34 | 2017-02-20 08:00 | 2017-02-20 10:00 |  |  | 2
| 29457 | CAMBIO DE CHABETALELES A LOS PERNOS DE LOS TIRANTES | CO-TRC-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 15113 | 41185 | 41092 | 2016-12-13 09:38 | 2016-12-13 09:00 | 2016-12-13 10:00 |  |  | 2
| 29454 | REPARACION DE FUGA 4" | CO-GH-C06 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 239 | 239 | 38441 | 2016-12-12 08:56 | 2016-12-12 | 2016-12-12 17:30 |  |  | 2
| 29456 | REPARACION DE FUGA 4" | CO-GH-BO3 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 239 | 239 | 38441 | 2016-12-12 09:05 | 2016-12-12 | 2016-12-12 19:20 |  |  | 2
| 29493 | SOLDAR ESCOBAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2016-12-18 | 2016-12-18 | 37126 | 41185 | 41185 | 2016-12-13 15:09 | 2016-12-20 07:00 | 2016-12-20 11:00 |  |  | 4
| 29460 | CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-13 07:00 | 2016-12-13 08:00 | 2016-12-13 09:30 |  |  | 2
| 98253 | PARIHUELA #5 SE LE ENTREGÓ UN AGUILON. | CO-PRH-005 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-11-23 21:13 | 2017-11-24 11:00 | 2017-11-24 12:00 | 47 |  | 1
| 98254 | PARIHUELA #5 SE LE ENTREGÓ UNA BAZUCA. | CO-PRH-005 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 15017 | 41185 | 43869 | 2017-11-23 21:15 | 2017-11-24 08:00 | 2017-11-24 08:30 | 47 |  | 1
| 98150 | REVISAR Y REPARAR SISTEMA DE LUCES TRACTOR PDS | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-11-23 15:17 | 2017-11-24 07:00 | 2017-11-24 10:00 | 47 |  | 3
| 98171 | PREPARACION NORMAL INV.B01 (MANGUERAS) | CO-GH-BO1 | Correctivo planeado | Ejecutado | PPS | CO-GH | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-11-18 15:34 | 2017-11-23 07:00 | 2017-11-23 15:30 | 47 |  | 48
| 98173 | ACARREAR SLAP DE ALMACEN A PILAS DE HIDRATADO | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-MTO | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-11-18 15:36 | 2017-11-23 18:00 | 2017-11-24 12:00 | 47 |  | 30
| 98111 | REPARACION DE CAMA DE RODILLOS | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 11131 | 41185 | 9729 | 2017-11-21 11:00 | 2017-11-21 14:30 | 2017-11-21 18:30 | 47 |  | 8
| 98156 | COLOCAR UNISE Y HUEVERA EN SURCOS INV.G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-11-18 15:31 | 2017-11-23 07:00 | 2017-11-23 11:00 | 47 |  | 60
| 98160 | COLOCAR UNISE Y HUEVERA INV.G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-11-18 15:32 | 2017-11-23 11:00 | 2017-11-23 15:00 | 47 |  | 60
| 98255 | ESTACIONAMIENTO DE PARIHUELAS CIRCULAR CON MALLA CICLÓNICA. | COL-AYE | Correctivo de emergencia | Rechazado | SOL | CO-EDI | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 15017 | 41185 |  | 2017-11-23 21:17 |  | 2018-01-11 10:12
| 98256 | PARIHUELA #2 TIRA ACEITE POR LA BARRA DE TRANSMISIÓN. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-11-23 21:31 | 2017-11-24 12:00 | 2017-11-24 15:00 | 47 |  | 8
| 98251 | PARIHUELA #8 ENTREGA DE DOS PISTOLETAS DE APLICACIÓN. | CO-PRH-008 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-11-23 21:05 | 2017-11-24 10:00 | 2017-11-24 11:00 | 47 |  | 1
| 98252 | PARIHUELA #1 SE LE ENTREGÓ UNA LLAVE DE PASO Y UN AGUILON. | CO-PRH-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 15017 | 41185 | 43869 | 2017-11-23 21:08 | 2017-11-24 08:30 | 2017-11-24 09:00 | 47 |  | 1
| 98109 | Armar bomba de asperción | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-11-23 10:56 | 2017-11-23 11:00 | 2017-11-23 11:30 | 47 |  | 1
| 98125 | COMPLETAR VARILLAS DE RAMPA DE VULEVARD QUIJAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 38090 | 41185 | 31837 | 2017-11-23 12:54 | 2017-11-23 16:30 | 2017-11-23 18:30 | 47 |  | 4
| 83846 | REVICION DE CONTACTOS EN AREA DE OFICINA DE CONTROL | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-24 | 2017-09-24 | 36730 | 239 | 29310 | 2017-09-23 09:20 | 2017-09-26 10:00 | 2017-09-26 12:00 | 39 |  | 2
| 40168 | PONER MANIFUR PARA CONECTAR LOS DOS PLC DE UN TANQUE #3 DE 2500 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-03 | 2017-04-06 | 31525 | 239 | 40428 | 2017-02-24 13:47 | 2017-04-03 08:00 | 2017-04-03 09:06 |  |  | 6
| 40169 | HABILITAR INSTALACION ELECTRICA DE 110 EN BODEGA DE G03-G06 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Rechazado | ELT | CO-GH | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 31525 |  |  | 2017-02-24 13:50 |  | 2017-04-05 10:15
| 40166 | Reparar tractor # 5 se le poncho una llanta | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-EDI | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 11131 | 41185 | 39405 | 2017-02-24 13:04 | 2017-02-25 08:00 | 2017-02-25 10:00 |  |  | 2
| 40167 | MOVER TANQUES DE 1000 DE A A GNORTE Y SUR | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-02-24 | 2017-03-25 | 31525 | 239 | 40428 | 2017-02-24 13:41 | 2017-03-12 08:00 | 2017-03-12 11:00 | 8 | FALTA-MO | 4
| 38960 | PARIHUELA #7 TIENE ROTA LA MANGUERA DEL AGITADOR, AL PARECER ROZA CON EL TANQUE. | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-02-16 21:43 | 2017-02-17 09:00 | 2017-02-17 10:30 |  |  | 2
| 89339 | PINTAR PAILAS (1, 5, 22) | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2017-10-15 | 2017-10-15 | 43456 | 41185 | 27953 | 2017-10-18 12:19 | 2017-10-16 08:00 | 2017-10-18 19:30 | 42 |  | 24
| 89363 | REVISAR Y REPARAR MOTOR DE PARIHUELA 10 | CO-PRH-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 14993 | 41185 | 40885 | 2017-10-18 08:32 | 2017-10-19 17:00 | 2017-10-19 18:00 | 42 |  | 5
| 89374 | REPARACION DE LUXOMETROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 40648 | 41185 | 43495 | 2017-10-18 10:15 | 2017-10-18 12:00 | 2017-10-18 14:00 | 42 |  | 1.5
| 46867 | CAMBIO DE LIGAS DEL CHUCK | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-04-07 12:28 | 2017-04-07 12:30 | 2017-04-07 13:00 |  |  | 5
| 46838 | Hermetizar con maya la pared de lamina parte externa recepción (evitar nidos ) | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | HER | CO-EDI | 2017-04-08 | 2017-04-08 | 11131 | 14993 | 32849 | 2017-04-07 10:52 | 2017-04-08 07:30 | 2017-04-08 15:22 | 14 |  | 8
| 45779 | revision de fertilizadora numero 1 en control eco | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 9863 | 239 | 13586 | 2017-03-31 12:07 | 2017-04-01 10:00 | 2017-04-01 11:03 |  |  | 4
| 51456 | revisar corto electrico en control de fertilizadoras en control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 9863 | 239 | 13586 | 2017-05-05 14:16 | 2017-05-05 15:02 | 2017-05-05 17:02 | 18 |  | 2
2017-05-24 | 55069 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "F" | CO-TRA-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-20 14:26 | 2017-05-24 14:00 | 2017-05-24 18:55 | 21 |  | 2
2017-05-21 | 55070 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-21 | 2017-05-21 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-20 14:26 | 2017-05-24 07:30 | 2017-05-24 09:30 | 21 |  | 6
2017-05-24 | 55071 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-20 14:26 | 2017-05-24 17:00 | 2017-05-24 19:00 | 21 |  | 4
2017-05-24 | 55072 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-20 14:26 | 2017-05-25 15:00 | 2017-05-25 17:00 | 21 |  | 4
2017-05-24 | 55073 | MP. A PATIN MECANICO TIPO "A" | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-20 14:26 | 2017-05-22 10:00 | 2017-05-22 11:00 | 21 |  | 1.5
| 55088 | REVISAR TRACTOR DE PDS (NO PRENDE) | CO-TRC-013 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-22 | 2017-05-29 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-05-22 09:16 | 2017-05-24 08:00 | 2017-05-24 17:00 | 22 |  | 12
| 100676 | APOYO EN RECOLECCION DE BIROIDE | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-MTO | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 35677 | 41185 | 9797 | 2017-11-30 08:00 | 2017-11-30 08:00 | 2017-11-30 11:30 | 48 |  | 2
2017-05-27 | 55051 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-20 14:25 | 2017-05-27 10:00 | 2017-05-27 12:00 | 21 |  | 2
2017-05-26 | 55052 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-20 14:25 | 2017-05-21 08:00 | 2017-05-21 10:50 | 21 |  | 3
2017-05-23 | 55053 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-20 14:25 | 2017-05-22 08:00 | 2017-05-22 11:08 | 21 |  | 3
2017-05-21 | 55054 | MP. A LAVADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-20 14:25 | 2017-05-21 10:00 | 2017-05-21 12:00 | 21 |  | 2
2017-05-23 | 55055 | MP. A MEZCLADOR TIPO "C" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-20 14:26 | 2017-05-22 10:30 | 2017-05-22 12:20 | 21 |  | 1
2017-05-26 | 55056 | MP. A MEZCLADOR TIPO "B" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-20 14:26 | 2017-05-22 09:30 | 2017-05-22 10:30 | 21 |  | 1
2017-05-22 | 55057 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-20 14:26 | 2017-05-22 10:00 | 2017-05-22 11:22 | 21 |  | 1.5
2017-05-25 | 55058 | MP. A PAILAS TIPO "D" | CO-PLF-013 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-20 14:26 | 2017-05-22 08:00 | 2017-05-22 10:00 | 21 |  | 2
2017-05-25 | 55059 | MP. A PAILAS TIPO "D" | CO-PLF-014 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-20 14:26 | 2017-05-25 07:30 | 2017-05-25 09:30 | 21 |  | 2
2017-05-25 | 55060 | MP. A PAILAS TIPO "D" | CO-PLF-015 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 36192 | 41185 | 36192 | 2017-05-20 14:26 | 2017-05-22 10:00 | 2017-05-22 12:00 | 21 |  | 2
2017-05-21 | 55061 | MP. A POZO TIPO "F" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-20 14:26 | 2017-05-27 08:00 | 2017-05-27 09:55 | 21 |  | 2
2017-05-27 | 55064 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-20 14:26 | 2017-05-27 08:00 | 2017-05-27 11:00 | 21 |  | 1.5
2017-05-23 | 55065 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-20 14:26 | 2017-05-25 08:00 | 2017-05-25 11:00 | 21 |  | 3
2017-05-25 | 55066 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTO ASPERSORA DE 2 TIEMPOS | CO-SOP-005 | Mant. preventivo | Cerrado sin ejecutar | MECA | CO-MTO | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-20 14:26 |  | 2017-05-29 08:59 | 21 |  | 2
2017-05-25 | 55067 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTO ASPERSORA DE 2 TIEMPOS | CO-SOP-006 | Mant. preventivo | Cerrado sin ejecutar | MECA | CO-MTO | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-20 14:26 |  | 2017-05-29 08:59 | 21 |  | 2
2017-05-25 | 55068 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTO ASPERSORA DE 2 TIEMPOS | CO-SOP-007 | Mant. preventivo | Cerrado sin ejecutar | MECA | CO-MTO | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-20 14:26 |  | 2017-05-29 08:59 | 21 |  | 2
2017-05-23 | 55025 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-025 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-23 | 2017-05-27 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-20 14:25 | 2017-05-21 08:00 | 2017-05-21 20:59 | 21 |  | 2
2017-05-23 | 55026 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-026 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-21 | 2017-05-25 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-20 14:25 | 2017-05-21 12:00 | 2017-05-21 15:00 | 21 |  | 2
2017-05-23 | 55027 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-027 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-22 | 2017-05-26 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-20 14:25 | 2017-05-22 08:00 | 2017-05-22 11:00 | 21 |  | 2
2017-05-23 | 55028 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "F" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-20 14:25 | 2017-05-25 10:00 | 2017-05-25 10:36 | 21 |  | 3
2017-05-25 | 55029 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "E" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-20 14:25 | 2017-05-25 08:30 | 2017-05-25 09:00 | 21 |  | 3
2017-05-24 | 55030 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-20 14:25 | 2017-05-25 08:00 | 2017-05-25 08:30 | 21 |  | 3
2017-05-23 | 55031 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-20 14:25 | 2017-05-25 08:00 | 2017-05-25 09:10 | 21 |  | 3
2017-05-24 | 55032 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZF | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-05-14 | 2017-05-18 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-14 14:25 | 2017-05-18 08:00 | 2017-05-18 10:00 | 20 |  | 2
2017-05-24 | 55033 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGN | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-05-14 | 2017-05-20 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-14 14:25 | 2017-05-18 10:30 | 2017-05-18 12:30 | 20 |  | 2
| 99407 | ALINEACION DE TUTORES Y COLOCACION DE CABECERAS G02 | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-11-25 09:45 | 2017-11-28 08:00 | 2017-11-28 15:00 | 48 |  | 7
| 99408 | HERMETIZAR G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-11-25 09:46 | 2017-11-29 08:00 | 2017-11-29 15:00 | 48 |  | 7
| 99418 | PINTADO DE PLASTICOS G02 AL 40% | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-11-25 10:02 | 2017-11-30 13:00 | 2017-11-30 15:00 | 48 |  | 2
| 99420 | CAMBIO DE POSTES Y REFUERZO DE ESTRUCTURA D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-11-25 10:04 | 2017-11-30 08:00 | 2017-12-01 14:00 | 48 |  | 13
| 99453 | REVISAR Y REPARAR LLANTA DAÑADA DE TOLVA PDS | CO-TOL-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-11-27 13:27 | 2017-11-28 08:00 | 2017-11-28 09:00 | 48 |  | 3
| 99454 | REVISAR Y REPARAR TIRADERO DE ACEITE POR LA PARTE DE ARRIBA TOLVA PDS | CO-TOL-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-11-27 07:00 | 2017-11-28 09:00 | 2017-11-28 17:00 | 48 |  | 3
2017-05-24 | 55034 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZGS | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-05-14 | 2017-05-20 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-14 14:25 | 2017-05-19 08:00 | 2017-05-19 10:00 | 20 |  | 2
2017-05-22 | 55035 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-20 14:25 | 2017-05-21 09:00 | 2017-05-21 12:06 | 21 |  | 2
2017-05-27 | 55036 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-20 14:25 | 2017-05-21 07:30 | 2017-05-21 09:01 | 21 |  | 1.5
2017-05-22 | 55037 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-20 14:25 | 2017-05-22 08:00 | 2017-05-22 10:25 | 21 |  | 2
2017-05-27 | 55038 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-20 14:25 | 2017-05-22 08:00 | 2017-05-22 09:30 | 21 |  | 1.5
2017-05-24 | 55039 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZB | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-20 14:25 | 2017-05-26 07:30 | 2017-05-27 19:30 | 21 |  | 2
2017-05-26 | 55040 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-20 14:25 | 2017-05-21 08:00 | 2017-05-21 12:45 | 21 |  | 5
2017-05-26 | 55041 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-20 14:25 | 2017-05-21 14:00 | 2017-05-21 15:00 | 21 |  | 1
2017-05-26 | 55042 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-20 14:25 | 2017-05-22 08:00 | 2017-05-22 12:26 | 21 |  | 5
2017-05-26 | 55043 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-20 14:25 | 2017-05-22 13:30 | 2017-05-22 14:28 | 21 |  | 1
2017-05-25 | 55044 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-21 | 2017-05-25 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-20 14:25 | 2017-05-23 13:20 | 2017-05-23 14:35 | 21 |  | 1
2017-05-26 | 55045 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-21 | 2017-05-26 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-20 14:25 | 2017-05-23 08:00 | 2017-05-23 12:37 | 21 |  | 5
2017-05-25 | 55046 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-05-20 14:25 | 2017-05-24 12:50 | 2017-05-24 13:40 | 21 |  | 1
| 33750 | reparacion de tanque de solucion nutricional numero 3 tira mucha agua | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 36730 | 239 | 13586 | 2017-01-18 15:14 | 2017-01-18 16:00 | 2017-01-18 17:00 |  |  | 1
| 45159 | fuga n periferia norponiente del invernadero exterior | CO-GH-A04 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-03-27 10:54 | 2017-03-29 08:00 | 2017-03-29 10:00 |  |  | 2
| 45160 | fuga en periferia exterior sur poniente | CO-GH-A04 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-03-27 10:56 | 2017-03-29 10:00 | 2017-03-29 11:40 |  |  | 2
| 86820 | SOLDAR AROS Y CAMBIAR DE LADO EL PORTAMOCHILA | CO-TRC-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 11131 | 41185 | 9729 | 2017-10-06 11:51 | 2017-10-06 12:00 | 2017-10-06 14:00 | 40 |  | 4
| 86825 | REPARACION DE PUENTE EN CANAL ENFRENTE DE PLANTA DE TRAT.CENTRAL | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 239 | 41185 | 34482 | 2017-10-01 11:55 | 2017-10-04 07:30 | 2017-10-04 17:13 | 40 |  | 12
| 86827 | REPARAR PIOLA DE PARIHUELA 10 | CO-PRH-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-10-04 12:01 | 2017-10-05 08:00 | 2017-10-05 09:00 | 40 |  | 1
| 86828 | SOLDAR ESCOBAS DE ARAÑA | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 34135 | 41185 | 34482 | 2017-10-04 12:04 | 2017-10-05 | 2017-10-05 17:17 | 40 |  | 2
| 86829 | Colocacion de bases para trampa en bodega de D | CO-BIO-ZD | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-FER | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 38850 | 41185 | 11861 | 2017-10-06 12:27 | 2017-11-23 12:30 | 2017-11-23 13:30 | 47 |  | 3
| 86843 | FABRICAR ESTRUCTURA 4.20 X 3 CON PATAS DE 40 | CO-GH-BO5-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 35677 | 41185 | 34482 | 2017-10-06 13:08 | 2017-10-06 | 2017-10-06 17:09 | 40 |  | 6
| 86845 | FABRICAR 3 CASAS DE ABEJORROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-10-06 | 2017-10-07 | 35677 | 41185 | 36695 | 2017-10-05 13:13 | 2017-10-06 07:30 | 2017-10-07 11:00 | 40 |  | 24
| 39672 | retirar bases de abejorros del lado sur de A08 | CO-GH-A08 | Orden de mejora ALTO | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 15112 | 41185 | 39405 | 2017-02-21 12:33 | 2017-02-22 08:00 | 2017-02-22 10:00 |  |  | 2
| 39673 | pintar escalera A08 color blanco | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 15112 | 41185 | 39405 | 2017-02-21 12:35 | 2017-02-22 08:00 | 2017-02-22 11:00 |  |  | 2
| 39674 | ESTRUCTURA MUY DAÑADA EN EL A08 EL INVERNADERO EN GENERAL | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-02-22 | 2017-02-22 | 15112 | 41185 | 36192 | 2017-02-21 12:37 | 2017-02-28 08:00 | 2017-02-28 09:00 | 8 | FALTA-MO | 1
| 39678 | reparacion de fuga de 3 pulgadas en invernadero E12 surco 24 pasillo principal | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Rechazado | HID | CO-GH | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 9863 |  |  | 2017-02-21 14:27 |  | 2017-03-01 09:40
| 39633 | PARIHUELA BUSAN TIENE ROTA LLAVE DE PURGA QUE ESTA BAJO EL TINACO (NO PURGARGADA | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-02-20 20:24 | 2017-02-21 08:00 | 2017-02-21 09:00 |  |  | 2
| 39634 | PARIHUELA #11 EL CARBURADOR NO FUNCIONA | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-02-20 21:32 | 2017-02-22 11:00 | 2017-02-22 14:00 |  |  | 2
| 53859 | Revisar presiones del invernadero B06 , goteros abiertos. | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-05-15 12:34 | 2017-05-19 09:38 | 2017-05-19 11:38 | 20 |  | 4
| 53875 | Arreglo de puerta externa del area de calidad. | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-15 | 2017-05-17 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-05-15 14:44 | 2017-05-17 10:00 | 2017-05-17 12:00 | 20 |  | 2
| 53876 | Arreglo de puerta interna del area de calidad. | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-15 | 2017-05-17 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-05-15 14:52 | 2017-05-17 14:00 | 2017-05-17 16:00 | 20 |  | 2
| 24819 | ELABORAR PERCHERO PARA COLGAR CINTURONES | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 11131 | 41185 |  | 2016-11-04 13:23 | 2016-11-17 08:00 | 2016-11-18 12:00 |  |  | 4
| 53847 | REVISAR NETAGET 1 ESTA TIRANDO FERTILIZANTE FALTA EMPAQUE O ESTA QUEBRADO | CO-COR-ZD-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 36730 | 239 | 13586 | 2017-05-15 11:00 | 2017-05-17 08:45 | 2017-05-17 09:41 | 20 |  | 2
| 53836 | reparacion de valvula de dos pulgadas del tanque numero dos en control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 9863 | 239 | 13586 | 2017-05-15 09:46 | 2017-05-15 10:00 | 2017-05-15 11:03 | 20 |  | 1
| 53846 | Soldar agarraderas de las 3 laminas o coladores de las tinas de lavado de rejas | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 11131 | 41185 | 36695 | 2017-05-15 10:53 | 2017-09-11 08:00 | 2017-09-11 09:00 | 20 |  | 6
| 23384 | DRENAJE EN LINEA PRINCIPAL | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 39259 | 239 | 13586 | 2016-10-19 09:40 | 2017-05-03 07:30 | 2017-05-03 15:35 | 18 | FALTA-MO | 8
| 23385 | TAPAS EN REGISTRO | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-03 | 2016-11-05 | 39259 | 41185 |  | 2016-10-19 09:41 | 2016-11-16 07:00 | 2016-11-17 11:00 |  |  | 16
| 23386 | TAPAS EN TRAMPAS DE FERTILIZANTE | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-03 | 2016-11-05 | 39259 | 41185 |  | 2016-10-19 09:41 | 2016-11-18 07:00 | 2016-11-18 15:00 |  |  | 8
| 87656 | REPARACION DE LUCES TRASERAS DE TRACTOR 5105 #15 | CO-TRC-015 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 41185 | 41185 | 39662 | 2017-10-11 10:21 | 2017-10-11 09:00 | 2017-10-11 19:00 | 41 |  | 2
| 87749 | FUGA INV. F05 SURCO 38 ES DE TUBERIA | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 36730 | 239 | 29310 | 2017-10-12 10:49 | 2017-10-13 10:00 | 2017-10-13 12:15 | 41 |  | 2
| 58782 | REPARACION DE PARIHUELA NUM 4 | CO-PRH-004 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 15017 | 41185 | 41185 | 2017-06-07 15:49 | 2017-06-07 16:00 | 2017-06-07 19:00 | 23 |  | 3
| 58797 | PARIHUELA #11 SE SIGUE APAGANDO DURANTE LA OPERACIÓN | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-06-07 23:13 | 2017-06-11 12:00 | 2017-06-11 16:00 | 24 |  | 5
| 88827 | PREPARAR INV.A04 (MANGUERAS) | CO-GH-A04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-10-07 09:02 | 2017-10-12 07:30 | 2017-10-12 16:00 | 41 |  | 64
| 87751 | Reparar llave dañada de tanque tres linea principal (no estoy inyectando sal) | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 36730 | 239 | 29310 | 2017-10-12 10:51 | 2017-10-12 11:00 | 2017-10-12 12:00 | 41 |  | 2
| 87653 | REPARAR LLANTA PONCHADA DE PAILA # 4 | CO-PLF-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 9729 | 41185 | 43869 | 2017-10-10 10:17 | 2017-10-10 17:00 | 2017-10-10 18:00 | 41 |  | 2
| 34513 | REPARACION DE CARRITO DE ACARREO DE FERTILIZANTES DEL CONTROL F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 36730 | 41185 | 34482 | 2017-01-24 16:34 | 2017-02-06 10:00 | 2017-02-06 12:00 |  |  | 4
| 27038 | REPARACION DE FUGA INTERNA 3" | CO-GH-A04 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-11-24 | 2016-11-24 | 29310 | 239 |  | 2016-11-24 09:19 | 2016-11-24 | 2016-11-24 09:30 |  |  | 2
| 31688 | FUGA, MANGUERA, MANOMETRO, CONECTOR | CO-PRH-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-01-02 | 2017-01-02 | 15017 | 41185 | 40414 | 2017-01-02 13:59 | 2017-01-08 08:00 | 2017-01-08 10:00 |  |  | 3
| 40819 | REAJUSTAR LA PSI EN CONTROL DE RIEGO DE LA ZONA D ESTA BAJA LA PCI | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 36730 | 239 | 12759 | 2017-02-27 14:28 | 2017-02-27 14:00 | 2017-02-27 15:00 |  |  | 1
| 66337 | CANALIZACION DE LINEA DE LAVADO INV.B10 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 239 | 239 | 38477 | 2017-07-11 09:49 | 2017-07-11 07:30 | 2017-07-11 11:29 | 28 |  | 7.5
| 44608 | soldar 6 escobas | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 34657 | 41185 | 28263 | 2017-03-24 10:18 | 2017-03-25 08:00 | 2017-03-25 09:00 |  |  | 2
| 66393 | Pintar el tirón de color amarillo de los carros sanitizantes | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Rechazado | PIN | CO-EDI | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 11131 |  |  | 2017-07-11 14:57 |  | 2017-07-14 10:28
| 66394 | Pintar la tuberia de agua potable de area de sanitizantes color verde | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 11131 | 41185 | 9797 | 2017-07-11 15:10 | 2017-07-17 12:00 | 2017-07-17 14:00 | 29 |  | 3
| 66403 | PONER MANGUERA A PARIHUELA 7 | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-07-10 15:36 | 2017-07-11 08:00 | 2017-07-11 10:00 | 28 |  | 2
| 66460 | BARRER PLATAFORMA INV. E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-07-11 10:51 | 2017-07-11 07:30 | 2017-07-11 15:00 | 28 |  | 4
| 66461 | PREPARACION INV. B-07 | CO-GH-BO7 | Correctivo de emergencia | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-07-12 10:54 | 2017-07-12 07:30 | 2017-07-13 10:00 | 28 |  | 7
| 66489 | Modificar y pintar diablito para carga | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 11131 | 41185 | 42312 | 2017-07-12 13:56 | 2017-07-16 07:30 | 2017-07-16 19:30 | 28 |  | 12
| 66343 | CANALIZACION DE TUBERIA PRINCIPAL CONTROL F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 239 | 239 | 32215 | 2017-07-11 09:08 | 2017-07-11 07:30 | 2017-07-11 19:00 | 28 |  | 11
| 66352 | SUPERVICION DE CABEZALES CONTROL F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 239 | 239 | 29310 | 2017-07-11 10:26 | 2017-07-11 07:30 | 2017-07-11 15:00 | 28 |  | 8
| 66392 | Delimitar área en lavado de sanitizantes con franjas de seguridad | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-07-11 14:49 | 2017-08-05 07:30 | 2017-08-05 12:30 | 31 |  | 3
| 70056 | DESCARGAR Y CARGAR CAMION CON PACAS DE SUSTRATO DE COCO | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-MTO | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-07-26 12:03 | 2017-07-27 07:30 | 2017-07-27 15:00 | 30 |  | 105
| 70057 | DETTALAR INV.A02 (MANGUERAS) | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-26 12:06 | 2017-07-27 09:30 | 2017-07-27 11:30 | 30 |  | 14
| 70059 | DETALLAR INV.C03 (MANGUERAS) | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-26 12:08 | 2017-07-27 07:30 | 2017-07-27 09:30 | 30 |  | 14
| 70060 | CONECTAR LINEAS DE RIEGO INV. F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-27 12:09 | 2017-07-27 11:30 | 2017-07-28 14:00 | 30 |  | 77
| 69999 | Reparar sanitizante # 9 fuga en el tanque de agua | CO-CSA-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 11131 | 41185 | 31837 | 2017-07-26 15:28 | 2017-07-27 14:00 | 2017-07-27 14:30 | 30 |  | 4
| 70088 | RE-ESTRUCTURA DE LLAVES EN BAÑOS ZONA E | CO-SAN-007 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-07-27 15:04 | 2017-07-29 07:30 | 2017-07-29 10:30 | 30 |  | 1.5
| 70075 | REPARACION PAILA 53 57 35 | COL-CMU-CAT | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 11131 | 41185 | 34482 | 2017-07-27 13:40 | 2017-07-27 | 2017-07-27 18:53 | 30 |  | 3
| 70041 | REPARAR LLANTA DAÑADA DE CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 15113 | 41185 | 35081 | 2017-07-27 08:57 | 2017-07-27 15:00 | 2017-07-27 16:00 | 30 |  | 1
| 74747 | CAMBIO DE LLANTAS A TIRONES DE PARIHUELAS | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-17 | 2017-08-19 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-08-17 08:00 | 2017-08-18 08:00 | 2017-08-18 16:00 | 33 |  | 5
| 74628 | Fuga en cloradora milton rey (pozo #1) | CO-POZ-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 15022 | 239 | 41082 | 2017-08-16 12:13 | 2017-08-16 11:40 | 2017-08-16 12:35 | 33 |  | 1
| 74674 | FABRICACION DE 6 CASAS DE ABEJORROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-08-13 | 2017-08-15 | 35677 | 41185 | 28263 | 2017-08-12 15:21 | 2017-08-13 07:30 | 2017-08-14 07:30 | 33 |  | 72
| 74675 | PINTAR 6 CASAS DE ABEJORROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2017-08-13 | 2017-08-15 | 35677 | 41185 | 27953 | 2017-08-12 15:26 | 2017-08-13 07:30 | 2017-08-14 07:30 | 33 |  | 36
| 74680 | REPARACION FUGA DEL TANQUE AGUA LIMPIA LLAVE | CO-CSA-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 11131 | 41185 | 36192 | 2017-08-16 12:36 | 2017-08-16 13:00 | 2017-08-16 15:00 | 33 |  | 2
| 74682 | Fabricar base para secar lonas | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 11131 | 41185 | 31837 | 2017-08-16 15:38 | 2017-09-27 17:30 | 2017-09-27 19:00 | 38 |  | 12
| 74633 | Apoyo terminar pintar blanco barda exterior almacén General y Mtto. Producción | CO-ALM-002 | Eventos únicos | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-09-23 | 2017-09-23 | 35641 | 41185 | 28263 | 2017-08-16 12:38 | 2017-09-23 14:00 | 2017-09-23 19:00 | 38 |  | 8
| 74634 | Reubicacar jaula bidones vacíos, de oficinas Mtto Producción a lado bodega Refac | CO-ALM-002 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-EDI | 2017-09-23 | 2017-09-23 | 35641 | 41185 | 28263 | 2017-08-16 12:41 | 2017-09-23 09:00 | 2017-09-23 17:00 | 38 |  | 8
| 88974 | REVISAR Y REPARAR CHICOTES DE LEVANTE EN CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-15 | 2017-10-15 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-10-14 12:32 | 2017-10-15 14:00 | 2017-10-15 16:00 | 42 |  | 2
| 88978 | REPARACION DE SANITIZANTE | CO-CSA-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-10-14 | 2017-10-14 | 11131 | 41185 | 40885 | 2017-10-14 11:27 | 2017-10-14 14:00 | 2017-10-14 16:09 | 41 |  | 3
| 89000 | REPARAR CANOAS DE PVC PARA LOS LISIMETROS (urgen se plantan en la semana 42) | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 36730 | 239 | 9758 | 2017-10-15 09:37 | 2017-10-19 08:00 | 2017-10-19 12:18 | 42 |  | 4
| 89034 | REPARAR TIRADERO DE ACEITE TRACTOR PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-10-16 | 2017-10-15 | 2017-10-16 00:01 | 42 |  | 2
| 89035 | PARCHAR LLANTA DE TRACTOR 6415 #17 | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 38090 | 41185 | 39405 | 2017-10-16 10:19 | 2017-10-16 09:30 | 2017-10-16 11:30 | 42 |  | 2
| 89053 | LAVAR PLASTICOS E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-10-14 11:21 | 2017-10-19 08:00 | 2017-10-19 11:00 | 42 |  | 3
| 89054 | CAMBIO DE PLASTICOS E11 | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-10-14 11:23 | 2017-10-19 11:00 | 2017-10-20 12:00 | 42 |  | 8
| 89056 | CAMBIO DE PLASTICOS A07 | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-20 | 2017-10-30 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-10-14 11:24 | 2017-10-20 08:00 | 2017-10-21 12:00 | 42 |  | 10
| 89057 | HERMETIZAR E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-10-14 11:26 | 2017-10-16 08:00 | 2017-10-16 15:00 | 42 |  | 7
| 89058 | HERMETIZAR B06 | CO-GH-BO6 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-10-14 11:28 | 2017-10-18 11:00 | 2017-10-18 15:00 | 42 |  | 4
| 89080 | REPARACIÓN DE SANITIZANTE # 3 | CO-CSA-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 11131 | 41185 | 39405 | 2017-10-16 14:38 | 2017-10-16 17:00 | 2017-10-16 18:30 | 42 |  | 3
| 89081 | REPARACIÓN DE CAMA DE RODILLOS ENTRADA DE PRODUCTO POR RECEPCIÓN | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 11131 | 41185 | 36192 | 2017-10-16 14:40 | 2017-10-16 16:00 | 2017-10-16 18:00 | 42 |  | 2
| 91515 | PARIHUELA #07 BOQUILLAS DE 2 ORIFICIOS Y DE 1 ORIFICIO EN MAL ESTADO (YAMAHO) | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-10-25 22:51 | 2017-10-27 13:00 | 2017-10-27 13:34 | 43 |  | 1
| 91412 | CAMBIO DE MALLAS LATERALES D01 | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-10-21 09:46 | 2017-10-23 08:00 | 2017-10-23 15:00 | 43 |  | 7
| 91464 | REPARAR PAILA DE ACARREO | COL-CMU-CAT | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 34657 | 41185 | 34482 | 2017-10-23 08:21 | 2017-10-23 08:00 | 2017-10-23 10:00 | 43 |  | 2
| 91466 | SOLDAR TIRON TRASERO DE SANITIZANTE 4 | CO-CSA-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 11131 | 41185 | 34482 | 2017-10-23 08:25 | 2017-10-23 08:00 | 2017-10-23 09:00 | 43 |  | 2
| 91403 | REVISAR Y REPARAR FOCOS TRASEROS TRACTOR PDS | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-10-24 19:27 | 2017-10-25 08:00 | 2017-10-25 16:01 | 43 |  | 2
| 91413 | PINTAR PLASTICOS D01 AL 40% | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-21 09:50 | 2017-10-24 08:00 | 2017-10-24 11:00 | 43 |  | 3
| 91532 | REPARACION DE FUGA DE AIRE ACONDICIONADO DE COMEDOR CENTRAL | CO-ACO-022 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 15099 | 41185 | 43495 | 2017-10-25 09:42 | 2017-10-25 14:00 | 2017-10-25 18:00 | 43 |  | 8
| 27340 | REPARACION DE FUGA 4" | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 29310 | 239 |  | 2016-11-24 19:03 | 2016-11-25 | 2016-11-25 19:12 |  |  | 2
| 91562 | PREPARACION INV.F08 (MANGUERAS) | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-10-21 12:15 | 2017-10-25 08:00 | 2017-10-26 15:30 | 43 |  | 105
| 91415 | COLOCACION DE CABECERAS Y ALINEACION DE TUTORES B09 | CO-GH-BO9 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-10-21 09:56 | 2017-10-24 08:00 | 2017-10-24 11:30 | 43 |  | 3.5
| 91416 | HERMETIZAR F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-10-21 09:59 | 2017-10-25 08:00 | 2017-10-25 15:00 | 43 |  | 7
| 91418 | LAVADO DE PLASTICOS A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-21 10:02 | 2017-10-26 13:00 | 2017-10-27 12:00 | 43 |  | 6
2017-11-17 | 95965 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-17 10:00 | 2017-11-17 14:00 | 46 |  | 5
2017-11-16 | 95966 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-15 10:00 | 2017-11-15 13:00 | 46 |  | 2
2017-11-14 | 95967 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-17 16:00 | 2017-11-17 18:00 | 46 |  | 3.5
2017-11-17 | 95968 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-18 13:00 | 2017-11-18 15:45 | 46 |  | 3
2017-11-14 | 95969 | MP. A MEZCLADOR TIPO "D" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-17 09:20 | 2017-11-17 10:50 | 46 |  | 1
2017-11-14 | 95970 | MP. A MEZCLADOR TIPO "C" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-17 09:00 | 2017-11-17 09:20 | 46 |  | 1
2017-11-17 | 95971 | MP. A MEZCLADOR TIPO "B" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-17 08:10 | 2017-11-17 09:00 | 46 |  | 1
2017-11-13 | 95972 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-17 07:00 | 2017-11-17 08:10 | 46 |  | 1.5
2017-11-16 | 95973 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-041 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-13 09:00 | 2017-11-13 14:00 | 46 |  | 2
2017-11-16 | 95974 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-042 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-16 14:00 | 2017-11-16 16:00 | 46 |  | 2
2017-11-16 | 95975 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-043 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 46 |  | 2
2017-11-16 | 95976 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-044 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-17 08:30 | 2017-11-17 10:30 | 46 |  | 2
2017-11-13 | 95977 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-16 08:00 | 2017-11-16 10:00 | 46 |  | 1.5
| 82967 | ESCARBAR PASILLO INV.G09 PARA LINEAS DE RIEGO | CO-GH-G09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-09-16 09:05 | 2017-09-21 07:30 | 2017-09-21 16:00 | 38 |  | 64
| 83001 | SOLICITANDO 3 TAPADERAS PARA BOTES DE BASURA, DE LOS BOTES AZULES, COMEDOR CENTR | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | INO | CO-EDI | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 15099 | 41185 | 31837 | 2017-09-21 11:07 | 2017-09-22 08:00 | 2017-09-23 18:00 | 38 |  | 12
| 82885 | Reparar mangera de tolva #1 | CO-TOL-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 38090 | 41185 | 39405 | 2017-09-20 12:15 | 2017-09-20 13:00 | 2017-09-20 15:00 | 38 |  | 2
| 82887 | Reparar capasete de tractor 5076 | CO-TRC-019 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 38090 | 41185 | 41092 | 2017-09-20 12:20 | 2017-09-20 16:30 | 2017-09-20 17:00 | 38 |  | 2
| 95926 | REPARACION DE LAMPARA INSECTRONIC EN EMBARQUES | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-EDI | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-11-10 08:51 | 2017-11-10 17:00 | 2017-11-10 18:00 | 45 |  | 2
2017-11-16 | 95954 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-12 | 2017-11-12 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-12 15:30 | 2017-11-12 18:30 | 46 |  | 3
2017-11-12 | 95955 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-12 | 2017-11-12 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-12 13:00 | 2017-11-12 15:30 | 46 |  | 4
2017-11-15 | 95956 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 46 |  | 2
| 95935 | PARIHUELA #9: REEMPLAZO DE MANGUERA DE CARRETE TRASERO | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-11-10 09:41 | 2017-11-11 07:00 | 2017-11-11 09:00 | 45 |  | 2
2017-11-17 | 95957 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 46 |  | 2
2017-11-18 | 95958 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-16 07:00 | 2017-11-16 08:00 | 46 |  | 1
2017-11-14 | 95959 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-17 07:00 | 2017-11-17 08:00 | 46 |  | 1
2017-11-17 | 95960 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-14 08:00 | 2017-11-14 12:00 | 46 |  | 5
2017-11-17 | 95961 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-11-12 10:17 | 2017-11-15 08:00 | 2017-11-15 12:00 | 46 |  | 5
2017-11-17 | 95962 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-16 09:00 | 2017-11-16 13:00 | 46 |  | 5
2017-11-17 | 95963 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-14 07:30 | 2017-11-14 11:30 | 46 |  | 5
2017-11-17 | 95964 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-16 09:00 | 2017-11-16 13:00 | 46 |  | 5
| 82968 | ACARREAR MATERIAL A PLANTA CON CAMION DE VOLTEO WK.38 | COL | Correctivo planeado | Terminado | PPS | * | 2017-09-17 | 2017-09-23 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-09-16 09:07 | 2017-09-21 09:00 | 2017-09-22 09:30 | 38 |  | 20
| 81905 | retirar barandales de gnorte en area de tanques | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | SOL | CO-MTO | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 31525 | 41185 | 28263 | 2017-09-14 17:10 |  | 2017-10-13 10:35 | 43 |  | 24
| 81906 | Colocar parrilla para vaciado de tanques | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | SOL | CO-MTO | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 31525 | 41185 | 28263 | 2017-09-14 17:13 |  | 2017-10-13 10:34 | 43 |  | 24
| 81909 | Fuga en parte poniente del inv G04 exterior | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-09-14 17:16 | 2017-09-15 10:45 | 2017-09-15 12:40 | 37 |  | 2
| 81911 | Contacto dañado en oficina control gsur | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-09-14 17:17 | 2017-10-10 07:30 | 2017-10-10 08:27 | 40 | FALTA-MATERIAL | 1
| 81912 | Cerrar area de valvulas en control Gsur con malla ciclonica | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-11-16 | 2017-11-18 | 31525 | 41185 | 28263 | 2017-09-14 17:20 | 2017-11-16 07:00 | 2017-11-18 12:00 | 46 |  | 24
| 81936 | PARCHAR LLANTA DE PAILA DE RECEPCION #7 | CO-PLF-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 9729 | 41185 | 39662 | 2017-09-14 08:00 | 2017-09-15 08:00 | 2017-09-15 09:00 | 37 |  | 2
| 82954 | PARIHUELA #2 TIENE FLOJA LA BASE DEL EXTINTOR. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-09-20 23:21 | 2017-09-21 11:00 | 2017-09-21 12:00 | 38 |  | 1
| 82955 | PARIHUELA #2 LA PRESION BAJA Y SUBE, CHECAR MANOMETRO. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-09-20 23:23 | 2017-09-22 09:00 | 2017-09-22 13:00 | 38 |  | 3
| 37727 | PARIHUELA #1 NO DA PRESION | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-08 | 2017-02-08 | 15017 | 41185 | 41185 | 2017-02-08 21:28 | 2017-02-09 08:00 | 2017-02-09 09:30 |  |  | 2
| 37728 | Reparacion de tractor # 4 (revision de frenos) | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-EDI | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 11131 | 41185 | 39662 | 2017-02-09 08:51 | 2017-02-11 16:00 | 2017-02-12 15:30 |  |  | 16
| 37737 | REPARACION DE FUGA 10" EN ALMACEN PLASTICO | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-02-08 | 2017-02-08 | 239 | 239 | 40428 | 2017-02-08 10:34 | 2017-02-08 18:00 | 2017-02-08 20:10 |  |  | 3
| 101655 | CAMBIAR EMPAQUES DE BOMBA DE AGUA PARIHUELA 8 | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 14993 | 41185 | 41092 | 2017-12-07 12:09 | 2017-12-07 13:00 | 2017-12-07 15:00 | 49 |  | 3
| 101656 | PINTAR RADIO CON NUM 48 | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 27621 | 41185 | 28263 | 2017-12-06 07:31 | 2017-12-06 17:00 | 2017-12-06 18:00 | 49 |  | 1
| 101657 | REPARACION DE PUERTA DE SAID | CO-OFI-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 41185 | 41185 | 31837 | 2017-12-06 07:33 | 2017-12-06 14:00 | 2017-12-06 15:00 | 49 |  | 3
| 101658 | FUGAS EN TANQUE DE AGUA LIMPIA | CO-CSA-015 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-12-07 07:15 | 2017-12-07 07:30 | 2017-12-07 12:30 | 49 |  | 4.5
2017-03-22 | 44309 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-22 | 2017-03-25 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 09:30 |  |  | 1.5
2017-03-22 | 44310 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-24 | 2017-03-25 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 08:30 |  |  | 1.3
2017-03-22 | 44311 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-24 | 2017-03-25 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-24 08:30 | 2017-03-24 10:00 |  |  | 1.3
2017-03-23 | 44312 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-23 | 2017-03-25 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-25 08:00 | 2017-03-25 10:00 |  |  | 0.5
2017-03-24 | 44313 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-006 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-03-24 | 2017-03-30 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-25 08:00 | 2017-03-25 10:00 |  |  | 2
2017-03-20 | 44314 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-23 | 2017-03-25 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-21 12:00 | 2017-03-21 16:00 |  |  | 5
2017-03-23 | 44321 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-23 | 2017-03-25 | 239 | 239 | 40428 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-24 07:30 | 2017-03-24 08:35 |  |  | 1
2017-03-23 | 44322 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-23 | 2017-03-25 | 239 | 239 | 40428 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-24 08:30 | 2017-03-24 12:10 |  |  | 5
2017-03-23 | 44323 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-03-23 | 2017-03-29 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 10:00 |  |  | 2
2017-03-24 | 44324 | MP. A DESARENADOR TIPO "A" | CO-DES-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-24 | 2017-03-25 | 239 | 239 | 40428 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-22 11:00 | 2017-03-22 11:20 |  |  | 2
2017-03-21 | 44325 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-12 | 2017-03-18 | 239 | 239 | 40428 | 2017-03-11 11:02 | 2017-03-14 12:42 | 2017-03-14 15:42 |  |  | 3
2017-03-23 | 44315 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-23 | 2017-03-25 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-22 07:30 | 2017-03-22 08:29 |  |  | 1
2017-03-23 | 44316 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-23 | 2017-03-25 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-22 08:30 | 2017-03-22 12:30 |  |  | 5
2017-03-20 | 44317 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-03-24 | 2017-03-25 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-22 14:00 | 2017-03-22 14:10 |  |  | 4.5
2017-03-23 | 44318 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-03-23 | 2017-03-25 | 239 | 239 | 40428 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-22 14:00 | 2017-03-22 14:10 |  |  | 1
2017-03-23 | 44319 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-23 | 2017-03-25 | 239 | 239 | 40428 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-22 14:00 | 2017-03-22 14:10 |  |  | 5
2017-03-20 | 44320 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-23 | 2017-03-25 | 239 | 239 | 40428 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-23 07:30 | 2017-03-23 11:48 |  |  | 5
2017-03-21 | 44299 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-034 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-EDI | 2017-03-21 | 2017-03-27 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-22 08:00 | 2017-03-22 10:00 |  |  | 2
2017-03-21 | 44300 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-035 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-EDI | 2017-03-21 | 2017-03-27 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-22 08:00 | 2017-03-22 10:00 |  |  | 2
2017-03-22 | 44301 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-03-22 | 2017-03-24 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-22 08:10 | 2017-03-22 08:20 |  |  | 2
2017-03-25 | 44302 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-22 08:10 | 2017-03-22 08:20 |  |  | 2
2017-03-26 | 44303 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZF | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-03-26 | 2017-04-01 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-27 08:00 | 2017-03-27 10:00 |  |  | 2
2017-03-26 | 44304 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZGN | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-03-26 | 2017-04-01 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-27 10:30 | 2017-03-27 12:30 |  |  | 2
2017-03-26 | 44305 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZGS | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-03-26 | 2017-04-01 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-27 14:00 | 2017-03-27 16:00 |  |  | 2
2017-03-26 | 44306 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-31 | 2017-04-03 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-21 11:02 | 2017-04-01 08:00 | 2017-04-01 09:11 |  |  | 2
2017-03-26 | 44307 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-30 | 2017-04-03 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-21 11:02 | 2017-04-01 09:00 | 2017-04-01 10:14 |  |  | 2
2017-03-22 | 44308 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-25 | 2017-03-25 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-25 09:30 | 2017-03-25 11:00 |  |  | 2
| 92763 | CAMBIO DE MALLAS F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-10-28 09:57 | 2017-10-30 08:00 | 2017-10-30 12:00 | 44 |  | 3
| 92764 | COLOCACION DE CABECERAS Y ALINEADO DE TUTORES A07 | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-10-28 09:58 | 2017-10-30 11:00 | 2017-10-30 15:00 | 44 |  | 4
| 92795 | REVISAR RUIDO EN TAMBORES TRASEROS DE CAMIONETA TORNADO | CO-VHC-002 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-29 | 2017-10-29 | 35072 | 41185 | 41092 | 2017-10-29 08:01 | 2017-10-29 10:00 | 2017-10-29 12:00 | 44 |  | 2
| 48434 | CAMBIO DE TORNILLO EN BASE DE LA PALA DE TRACTOR BONO | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 15113 | 41185 | 31837 | 2017-04-18 16:23 | 2017-04-18 16:00 | 2017-04-19 11:00 | 16 |  | 2
| 48480 | REPARACION DE CASA DE ABEJORROS DELTA 10 | CO-GH-D10-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 36076 | 41185 | 35677 | 2017-04-19 13:49 | 2017-04-20 08:00 | 2017-04-20 11:00 | 16 |  | 4
2017-07-15 | 48407 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-07-09 | 2017-07-09 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-07-07 11:20 | 2017-07-09 08:00 | 2017-07-09 10:00 | 28 |  | 2
| 49508 | REPARACION DE FUGA 4" C07 PONIENTE | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 239 | 239 | 38441 | 2017-04-25 15:00 | 2017-04-25 15:50 | 2017-04-25 17:47 | 17 |  | 2
| 92747 | Delimitar área para la estación de madera en recepción | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-10-29 13:48 | 2017-11-15 11:00 | 2017-11-15 12:00 | 46 |  | 2
| 92748 | Delimitar área para la merma de tarima de madera por fuera de recepción | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 11131 | 41185 | 43495 | 2017-10-29 13:52 | 2017-11-15 17:00 | 2017-11-15 18:00 | 46 |  | 2
| 92798 | LIMPIEZA DE TALLER MECANICO | CO-TLL-001 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-EDI | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-10-29 11:10 | 2017-10-29 15:00 | 2017-10-29 18:00 | 44 |  | 3
| 49614 | INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA PLANTA SUR | CO-PTA-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 40507 | 41185 | 39407 | 2017-04-24 12:07 | 2017-04-25 08:00 | 2017-04-25 11:00 | 17 |  | 2
| 92767 | LAVAR PLASTICOS D11 | CO-GH-D11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-28 10:06 | 2017-10-31 11:00 | 2017-10-31 15:00 | 44 |  | 4
| 92769 | COLOCACION DE TUTORES Y CABECERAS E11 | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-10-28 10:09 | 2017-10-31 08:00 | 2017-10-31 15:00 | 44 |  | 7
| 92786 | LAVAR PLASTICOS C14 | CO-GH-C14 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-10-28 10:31 | 2017-11-06 07:00 | 2017-11-06 10:00 | 44 |  | 3
| 92785 | LAVAR PLASTICOS G07 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-10-28 10:30 | 2017-11-04 08:00 | 2017-11-04 11:00 | 44 |  | 3
| 55020 | SOLDAR REMOLQUE DE LA QUINTA RUEDA (PDS.) | COL-REM | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-05-20 | 2017-05-27 | 15113 | 41185 | 34482 | 2017-05-20 12:34 | 2017-05-21 12:00 | 2017-05-21 14:35 | 21 |  | 12
| 55018 | TOLVA No. 1 CAMBIO DE MUELLE TRASERA | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-05-20 | 2017-05-20 | 37126 | 41185 | 39405 | 2017-05-20 12:27 | 2017-05-20 13:00 | 2017-05-20 18:00 | 20 |  | 3
| 55019 | TOLVA No. 7 CAMBIO DE CABEZA DAÑADA EN QUINTA RUEDA | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-05-20 | 2017-05-20 | 37126 | 41185 | 39405 | 2017-05-20 12:28 | 2017-05-20 18:00 | 2017-05-20 23:15 | 20 |  | 2
| 99406 | HERMETIZAR F11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-11-25 09:43 | 2017-11-28 08:00 | 2017-11-28 15:00 | 48 |  | 7
| 99592 | Remplazo de bomba pozo N.2, cambio de bomba 175HP 460V | CO-POZ-002-BMB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 239 | 239 | 29310 | 2017-11-24 07:15 | 2017-11-24 08:00 | 2017-11-25 11:33 | 47 |  | 73
| 99593 | REALIZAR PORTAZANCOS PERCHERO PORTA VIRKRON E INSTALARLOS JUNTO CON EL LETRERO | CO-GH-F11-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 34135 | 41185 | 28263 | 2017-11-28 07:17 | 2017-11-28 14:00 | 2017-11-28 16:00 | 48 |  | 24
| 99447 | Cambiar bomba del mezclador #2 esta tirando solucion nutritiva zona F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 9863 | 239 | 38477 | 2017-11-27 12:36 | 2017-12-17 08:00 | 2017-12-17 13:00 | 51 |  | 32
| 99577 | COLOCAR PIQUETA EN SLAB INV.G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-11-25 10:16 | 2017-11-28 07:30 | 2017-11-28 15:00 | 48 |  | 105
| 99404 | ALINEACION DE TUTORES Y COLOCACION DE CABECERAS B01 | CO-GH-BO1 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-11-25 09:40 | 2017-11-27 08:00 | 2017-11-27 15:00 | 48 |  | 7
| 99405 | LAVADO DE PLASTICOS B05 | CO-GH-BO5 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-11-25 09:41 | 2017-11-28 08:00 | 2017-11-28 15:00 | 48 |  | 7
| 99409 | CAMBIO DE PLASTICOS G03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-29 | 2017-12-04 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-11-25 09:48 | 2017-11-29 08:00 | 2017-12-04 12:00 | 48 |  | 12
| 99411 | ALINEACION DE TUTORES Y COLOCACION DE CABECERAS G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-11-25 09:52 | 2017-11-29 08:00 | 2017-11-29 11:30 | 48 |  | 3.5
| 99422 | venturi no funciona de tanque 1 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-11-27 10:08 | 2017-11-27 12:00 | 2017-11-27 13:00 | 48 |  | 8
| 99423 | LAVADO DE PLASTICOS B06 | CO-GH-BO6 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-11-25 10:07 | 2017-12-01 08:00 | 2017-12-01 14:00 | 48 |  | 6
| 99424 | PINTADO DE PLASTICOS B01 AL 40% | CO-GH-BO1 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-11-25 10:11 | 2017-12-01 08:00 | 2017-12-01 11:00 | 48 |  | 3
| 99415 | PINTADO DE PLASTICOS G04 AL 40% | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-11-25 09:59 | 2017-11-30 10:30 | 2017-11-30 13:00 | 48 |  | 2.5
| 99590 | Cambio de programador de sistema de riego, no cumple demanda en riegos totales. | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 239 | 239 | 13586 | 2017-11-22 08:10 | 2017-11-22 07:00 | 2017-11-24 14:20 | 47 |  | 56
| 99591 | SOLDAR RASTRILLOS | CO-GH-F09-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 34135 | 41185 | 31837 | 2017-11-28 07:12 | 2017-11-28 10:00 | 2017-11-28 15:00 | 48 |  | 6
| 60005 | PONER LLANTA DE TOLVA # 1 | CO-TOL-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 37126 | 41185 | 41092 | 2017-06-12 09:26 | 2017-06-15 09:00 | 2017-06-15 11:00 | 24 |  | 4
| 74029 | PARIHUELA #3 EL TANQUE NO TIENE CEDAZO. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-08-12 20:20 | 2017-08-15 14:00 | 2017-08-15 15:00 | 33 |  | 1
| 74034 | REPLAZAR CLORADORA QUEBRADA | CO-POZ-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | INO | CO-FER | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 15022 | 239 | 41082 | 2017-08-13 10:56 | 2017-08-13 14:00 | 2017-08-13 16:10 | 33 |  | 2
| 60031 | Revisar las conecciones eléctricas, falso contacto | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-06-12 11:46 | 2017-07-07 16:00 | 2017-07-07 17:27 | 27 | FALTA-MO | 1
2016-10-16 | 22214 | REVISION DE ESTADO GENERAL DE CISTERNA | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2016-10-09 | 2016-10-15 | 239 | 239 | 29310 | 2016-10-07 11:45 | 2016-10-09 08:15 | 2016-10-09 11:15 | 41 |  | 3
2016-10-16 | 22215 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A PLANTA DE EMERGENCIA | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2016-10-09 | 2016-10-15 | 239 | 239 | 29310 | 2016-10-07 11:45 | 2016-10-09 | 2016-10-09 09:07 | 41 |  | 3
2016-10-16 | 22216 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A PLANTA DE EMERGENCIA | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2016-10-09 | 2016-10-15 | 239 | 239 | 29310 | 2016-10-07 11:45 | 2016-10-09 | 2016-10-09 09:22 |  |  | 3
| 22191 | CONSTRUIR BARDA | CO-SAN-003 | Correctivo de emergencia | Rechazado | CIV | CO-EDI | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 100525 |  |  | 2016-10-06 12:33 |  | 2016-10-06 12:46
| 60032 | REPARACION DE FUGA 2" SURCO 21 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 239 | 239 | 38441 | 2017-06-11 11:47 | 2017-06-11 17:00 | 2017-06-11 18:10 | 24 |  | 2
2017-08-18 | 74014 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "E" | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-15 08:00 | 2017-08-15 11:00 | 33 |  | 3
2017-08-16 | 74015 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-15 13:00 | 2017-08-15 14:00 | 33 |  | 1.5
| 106061 | REVISAR TIRADERO DE ACEITE DE TRACTOR #11 | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 38090 | 41185 | 39405 | 2017-12-28 09:28 | 2017-12-28 16:00 | 2017-12-28 18:00 | 52 |  | 1
| 109275 | COLOCAR CABECERAS EN INV.B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-06 10:17 | 2018-01-08 08:00 | 2018-01-08 14:00 | 2 |  | 56
| 109276 | TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-08 | 2018-01-13 | 239 | 239 | 104061 | 2018-01-08 07:30 | 2018-01-08 07:30 | 2018-01-13 13:09 | 2 |  | 34
| 109308 | Fabricar base para colgar 7 gorras en área de embarques | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 11131 | 41185 | 28263 | 2018-01-10 14:51 | 2018-01-11 13:00 | 2018-01-11 19:00 | 2 |  | 6
| 109269 | Fuga en calle entre A05-07 | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 31525 | 239 | 38441 | 2018-01-10 10:07 | 2018-01-13 16:30 | 2018-01-13 18:30 | 2 |  | 16
| 109271 | fuga en tuberia de desfoge exterior del inv | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Rechazado | HID | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 31525 |  |  | 2018-01-10 10:10 |  | 2018-01-11 13:05
| 109273 | colocar plastico en la parte inferior de exterior oriente | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | HER | CO-MTO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 31525 | 14993 |  | 2018-01-10 10:13
| 109283 | EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBERIA 6" E10`E11, E12 | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-08 | 2018-01-10 | 239 | 239 | 32215 | 2018-01-08 08:38 | 2018-01-08 07:30 | 2018-01-10 18:30 | 2 |  | 129
| 109237 | PARIHUELA #6 TIENE FLOJA LA PERILLA DE ENCENDIDO, Y CON LAS VIBRACIONES SE APAGA | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 31860 | 41185 | 41092 | 2018-01-09 22:16 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-10 16:00 | 2 |  | 2
| 109286 | Reparación de chapa de gabinete gris de embarques (resguardo de batas) | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | ELE | CO-EDI | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 11131 | 41185 |  | 2018-01-10 11:09
| 109296 | REPARAR FUGA EN VALVULA DE ENTRADA A INVERNADERO | CO-GH-F06 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 239 | 239 | 38477 | 2018-01-09 08:55 | 2018-01-09 09:00 | 2018-01-09 12:00 | 2 |  | 1.5
| 109236 | C11 LLAVE DE AGUA EXTERIOR TIENE ROTA LA MANIJA. | CO-GH-C11 | Mant. Infraestructura | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 31860 | 239 | 103885 | 2018-01-09 22:00 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 11:05 | 2 |  | 1.5
| 109221 | ACOMODAR BIEN EL MANOMETRO | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 14993 | 41185 |  | 2018-01-09 15:18 |  | 2018-01-10 12:58
| 109293 | RECORTAR CANALETAS DE CONTROL E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 36192 | 41185 | 28263 | 2018-01-09 12:48 | 2018-01-10 16:00 | 2018-01-10 19:00 | 2 |  | 6
| 109294 | REPARACION DE LUCES DE TRACTOR RECOLECCION | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 38090 | 41185 | 43270 | 2018-01-08 12:51 | 2018-01-08 16:00 | 2018-01-08 18:00 | 2 |  | 4
| 109295 | SOLDAR CUCHARON DE TRACTOR DE RECOLECCION | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 38090 | 41185 | 34482 | 2018-01-10 12:55 | 2018-01-10 15:52 | 2018-01-10 18:52 | 2 |  | 4
| 109274 | COLOCAR CABECERAS EN INV.E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-08 10:11 | 2018-01-09 08:00 | 2018-01-09 12:00 | 2 |  | 49
| 109218 | Soldar cucharon del cargador frontal | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 38090 | 41185 | 9729 | 2018-01-09 15:10 | 2018-01-10 07:30 | 2018-01-11 13:00 | 2 |  | 20
| 109200 | Fuga de agua y cambio de cespo y tapa en tarja de lavado de cestos | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 11131 | 41185 | 43270 | 2018-01-09 10:52 | 2018-01-09 14:00 | 2018-01-09 16:00 | 2 |  | 3
| 109222 | HERMETIZAR INV.E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-09 15:32 | 2018-01-10 08:00 | 2018-01-10 15:00 | 2 |  | 77
| 109270 | Fuga en extrerior poniente norte | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 31525 | 239 | 41082 | 2018-01-10 10:10 | 2018-01-11 16:00 | 2018-01-11 18:05 | 2 |  | 2
| 109272 | hermetizar con malla la parte norte que falta | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | HER | CO-MTO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 31525 | 14993 |  | 2018-01-10 10:12
| 109287 | Lijar y pintar gabinete blanco de embarques (resguardo de insumos) | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | PIN | CO-EDI | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 11131 | 41185 |  | 2018-01-10 11:13
| 109297 | FABRICAR CANALETAS (BAJANTES) | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 36192 | 41185 | 9729 | 2018-01-09 07:00 | 2018-01-09 07:00 | 2018-01-09 19:00 | 2 |  | 12
| 109300 | D09 NECESITA BASTON EN CORTINA | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 36810 |  |  | 2018-01-10 13:56
| 109301 | D03 NECESITA BASTON EN CORTINA | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 34475 |  |  | 2018-01-10 14:03
| 109302 | Manteniento y pintura a escalera | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 34475 | 41185 | 25893 | 2018-01-10 14:06 | 2018-01-23 07:30 | 2018-01-23 19:00 | 4 |  | 6
| 109303 | Mantenimiento y pintura a escalera | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 34475 | 41185 | 25893 | 2018-01-10 14:07 | 2018-01-22 07:00 | 2018-01-22 19:00 | 4 |  | 6
| 109307 | REPARAR FUGA POR CANAL B11 ORIENTE | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 239 | 239 | 38477 | 2018-01-09 10:46 | 2018-01-09 16:00 | 2018-01-10 11:00 | 2 |  | 6
| 109309 | EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBERIA 6" DRENADO A VIODET | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 239 | 239 | 103593 | 2018-01-06 07:58 | 2018-01-07 08:00 | 2018-01-10 18:30 | 2 |  | 66
| 109228 | Sanitizante # 1 reparación de valvulas de agua y revición del tanque | CO-CSA-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 11131 | 41185 | 42312 | 2018-01-09 15:56 | 2018-01-11 07:30 | 2018-01-11 18:00 | 2 |  | 20
| 109229 | Reparación de sanitizante pequeño # 19 valvula de agua | CO-CSA-019 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 11131 | 41185 | 43495 | 2018-01-09 15:59 | 2018-01-11 14:00 | 2018-01-11 15:00 | 2 |  | 1
| 109230 | Falta de tapas en el tanque del sanitizante # 21 | CO-CSA-021 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 11131 | 41185 | 43495 | 2018-01-09 16:01 | 2018-01-11 15:00 | 2018-01-11 16:00 | 2 |  | 1
| 112388 | Soldar 13 escobas | CO-CDC-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 38090 | 41185 | 28263 | 2018-01-22 15:57 | 2018-01-23 12:00 | 2018-01-23 13:00 | 4 |  | 2
| 112493 | Reparar fuga de 3" en pasillo surco 33 en invernadero E11 | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 9863 | 239 | 38477 | 2018-01-23 11:06 | 2018-01-24 13:00 | 2018-01-24 16:00 | 4 |  | 3
| 112484 | APOYO EN RECOLECCION DE BIROIDE | CO-PER-001 | Mant. Infraestructura | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 41185 | 41185 | 39405 | 2018-01-23 09:58 | 2018-01-23 15:00 | 2018-01-23 17:00 | 4 |  | 4.5
| 112530 | MODIFICACION DE 4 PAILAS INDIVIDUALES | COL-CMU-CAT | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 36192 | 41185 | 36695 | 2018-01-22 07:00 | 2018-01-22 07:30 | 2018-01-24 09:30 | 4 |  | 92
| 112531 | SOLDAR Y REPARAR LA PUERTA DE TALLER MECANICO | CO-TLL-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 36192 | 41185 | 28263 | 2018-01-23 07:00 | 2018-01-23 09:00 | 2018-01-23 11:00 | 4 |  | 6.5
| 112385 | Reparación de codo de 4" en plc1 en la entrada del control f | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-MTO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 9863 | 239 | 103593 | 2018-01-22 15:49 | 2018-01-25 17:00 | 2018-01-25 18:30 | 4 |  | 2
| 112387 | Pintar barandales y escalones de color amarillo en control F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-01-23 | 2018-01-27 | 9863 | 239 | 103885 | 2018-01-22 15:51 | 2018-01-23 |  | 4 |  | 34
| 112389 | Colocar etiquetas de voltajes en oficinas y mezcladores | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 9863 | 239 | 41082 | 2018-01-22 15:59 |  |  | 4 |  | 1
| 112411 | PARIHUELA #05 ZONA E SE DEJO DE OPERAR POR RUIDO EN TRANSMISION O MOTOR | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | MECA | CO-FUM | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 15017 | 41185 | 39662 | 2018-01-22 21:45 | 2018-01-25 08:00 | 2018-01-25 11:00 | 4 |  | 24
| 112534 | PARCHAR LLANTA DE CAMIONETA TRAX | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 35072 | 41185 | 39405 | 2018-01-23 11:40 | 2018-01-23 13:00 | 2018-01-23 15:00 | 4 |  | 2
| 112390 | Reparar fuga en en surco 48 lado norte D04 | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 9863 | 239 | 43986 | 2018-01-22 16:02 | 2018-01-24 16:00 | 2018-01-24 19:00 | 4 |  | 3
| 112412 | INSTALAR PINTARRON EN BODEGA DE FUMIGACION | COL-FUM | Orden de mejora ALTO | Solic. de trabajo | SOL | CO-FUM | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 15017 |  |  | 2018-01-22 21:50
| 112381 | REPARAR LLANTA DAÑADA DE TRACTOR DE PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 15113 | 41185 | 39405 | 2018-01-22 15:31 | 2018-01-22 17:00 | 2018-01-22 19:00 | 4 |  | 3
| 112384 | REVISAR, REPARAR Y REFORZAR CON SOLDADURA TIRON DE TRACTOR PDS | CO-TRC-004 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | SOL | CO-PRO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 15113 | 41185 | 9729 | 2018-01-22 15:44 | 2018-01-24 07:30 | 2018-01-24 18:30 | 4 |  | 11.5
| 112413 | PARIHUELA #3 EL MONOMETRO SE LLENO DE QUÍMICO | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 15017 | 41185 | 39405 | 2018-01-22 22:28 | 2018-01-23 16:00 | 2018-01-23 17:00 | 4 |  | 1
| 112511 | COLOCAR MALLAS LATERALES EN INV.C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-23 12:17 |  |  | 4 |  | 60
| 112374 | HACER 80 ANCLAS DE 50 CM CADA UNO | CO-GH-F07 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | SOL | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 14993 |  |  | 2018-01-22 15:15
| 40925 | reparacion de carro portatermo plataforma en mal estado y pintar carro color bla | COL-GH-ZE-CDI | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 14979 | 41185 | 28263 | 2017-03-01 08:39 | 2017-03-01 08:00 | 2017-03-01 10:00 |  |  | 2
| 40853 | PARIHUELA #1 EL BATIDOR NO ESTA FUNCIONANDO | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 31860 | 41185 | 41185 | 2017-02-27 22:13 | 2017-02-28 08:00 | 2017-03-28 09:00 |  |  | 2
2017-03-30 | 44799 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-038 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-30 | 2017-04-05 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-29 11:00 | 2017-03-29 15:00 |  |  | 2
2017-03-30 | 44800 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-039 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-30 | 2017-04-05 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-28 16:00 | 2017-03-28 18:35 |  |  | 2
2017-03-30 | 44801 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-040 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-30 | 2017-04-05 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-30 08:00 | 2017-03-30 11:00 |  |  | 2
2017-03-27 | 44802 | MANTENIMIENTO MAYOR A EQUIPO DE FUMIGACION CON TRANSMISION POR ENGRANES | CO-PRH-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-27 | 2017-04-02 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-03-24 13:01 | 2017-03-28 08:00 | 2017-03-28 16:30 |  |  | 2
2017-04-01 | 44803 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-03-24 13:01 | 2017-03-31 08:00 | 2017-03-31 12:00 |  |  | 1.5
2017-03-28 | 44804 | MP. A TARIMA TIPO "F" | CO-TRA-PER-004 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-03-24 13:01 | 2017-03-31 16:00 | 2017-03-31 17:00 |  |  | 2
2017-03-28 | 44805 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-03-24 13:01 | 2017-03-31 13:00 | 2017-03-31 16:00 |  |  | 3
2017-05-25 | 55047 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-20 14:25 | 2017-05-21 09:00 | 2017-05-21 11:00 | 21 |  | 2
2017-05-22 | 55048 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "D" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-20 14:25 | 2017-05-24 15:00 | 2017-05-24 17:00 | 21 |  | 2
2017-05-27 | 55049 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-20 14:25 | 2017-05-24 09:30 | 2017-05-24 11:30 | 21 |  | 2
2017-05-22 | 55050 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "D" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-20 14:25 | 2017-05-27 10:00 | 2017-05-27 12:00 | 21 |  | 2
2016-10-09 | 22220 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL TIPO 1 | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2016-10-09 | 2016-10-14 | 239 | 239 | 29310 | 2016-10-07 12:14 | 2016-10-08 | 2016-10-08 11:10 |  |  | 2.5
2016-10-09 | 22196 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A PLANTA DE EMERGENCIA | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 40428 | 41082 |  | 2016-10-06 14:49 | 2016-10-07 | 2016-10-07 11:07 |  |  | 3
2016-10-09 | 22197 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A PLANTA DE EMERGENCIA | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 239 | 239 | 40428 | 2016-10-06 14:49 | 2016-10-07 | 2016-10-07 11:36 |  |  | 3
2016-10-09 | 22198 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A PLANTA DE EMERGENCIA | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-10-05 | 2016-10-08 | 239 | 239 | 40428 | 2016-10-06 14:49 | 2016-10-08 | 2016-10-08 10:17 |  |  | 3
2016-10-09 | 22199 | MANTENIMIENTO MAYOR A EQUIPO DE FUMIGACION CON TRANSMISION POR BANDAS | CO-PRH-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-10-08 | 2016-10-09 | 36192 | 36192 |  | 2016-10-06 14:49 | 2016-10-08 | 2016-10-08 09:19 |  |  | 2
2016-10-09 | 22200 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO 2 | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2016-10-09 | 2016-10-15 | 41185 | 36192 |  | 2016-10-06 14:49 | 2016-10-08 | 2016-10-08 12:57 |  |  | 3
| 73911 | 9 Bases para colocar en cada una 4 cilindros para el agua | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 11131 | 41185 | 36695 | 2017-08-11 12:15 | 2017-11-30 17:30 | 2017-11-30 19:00 | 48 |  | 10
| 73932 | IMPERMEABILIZAR COMEDOR NORTE AREA DE LOCKER Y BAÑOS DE HOMBRES | CO-COM-002 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-EDI | 2017-08-26 | 2017-08-26 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-08-11 13:49 | 2017-08-26 07:30 | 2017-08-26 14:30 | 34 |  | 12
2016-10-09 | 22221 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL TIPO 2 | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2016-10-09 | 2016-10-14 | 239 | 239 | 29310 | 2016-10-07 12:14 | 2016-10-08 | 2016-10-08 11:11 |  |  | 2.5
2016-10-09 | 22222 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL TIPO 1 | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2016-10-09 | 2016-10-14 | 239 | 239 | 29310 | 2016-10-07 12:14 | 2016-10-08 | 2016-10-08 11:11 |  |  | 0.5
2016-10-09 | 22223 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL TIPO 2 | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2016-10-09 | 2016-10-14 | 239 | 239 | 40428 | 2016-10-07 12:14 | 2016-10-08 | 2016-10-08 11:11 |  |  | 2.5
| 74051 | PINTAR CARROCERIA DE NISSAN ESTAQUITAS (NEGRO) | CO-VHC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | PIN | CO-PRO | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 35072 | 41185 | 39405 | 2017-08-14 08:52 | 2017-09-21 08:00 | 2017-09-21 10:02 | 38 |  | 2
| 74030 | PARIHUELA #4 TIENE FLOJO UN TORNILLO DE LA BASE DEL ESCAPE | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-08-12 20:44 | 2017-08-13 13:00 | 2017-08-13 14:00 | 33 |  | 1
| 74031 | PARIHUELA #4 EL FILTRO GOTEA Y TIENE TODOS SUS ORING. REVISAR AMBAS ROSCAS. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-08-12 20:46 | 2017-08-14 08:00 | 2017-08-14 10:00 | 33 |  | 2
2016-12-03 | 22310 | MP. A TRASNFORMADORES TIPO "B" | CO-TRA-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 239 | 239 |  | 2016-11-27 10:39 | 2016-12-01 11:18 | 2016-12-01 11:18 |  |  | 1
2016-12-03 | 22311 | MP. A TRASNFORMADORES TIPO "B" | CO-TRA-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 239 | 239 |  | 2016-11-27 10:39 | 2016-12-02 11:20 | 2016-12-02 11:20 |  |  | 1
2016-12-03 | 22312 | MP. A TRASNFORMADORES TIPO "B" | CO-TRA-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 239 | 239 |  | 2016-11-27 10:39 | 2016-12-02 11:21 | 2016-12-02 11:21 |  |  | 1
| 74042 | FUGA EN LA TOMA DE AGUA | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 31525 | 239 | 41082 | 2017-08-13 07:30 | 2017-08-13 08:00 | 2017-08-13 09:05 | 33 |  | 1
| 74043 | REVISION MEZCLADOR | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 31525 | 239 | 41082 | 2017-08-13 15:56 | 2017-08-13 16:00 | 2017-08-13 16:50 | 33 |  | 1
| 73939 | RETIRAR LOS CONTRAPESOS DE TRACTORES NUEVOS | COL-MPE-TRC | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 41185 | 41185 | 39662 | 2017-08-11 08:00 | 2017-08-11 08:00 | 2017-08-11 11:00 | 32 |  | 3
| 74044 | REVISION VALVULA DE LIBERACION | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-08-13 16:00 | 2017-08-13 16:00 | 2017-08-13 16:45 | 33 |  | 1
| 74048 | COLOCACIÓN DE PIZARRÓN EN SALA CHERUBS. | CO-SAL-003 | Eventos únicos | Terminado | CIV | CO-EDI | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 39448 | 41185 | 35677 | 2017-08-14 08:04 | 2017-10-06 07:30 | 2017-10-06 08:30 | 40 |  | 2
| 66565 | Reparación de paila # 47 llanta ponchada | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-EDI | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 11131 | 41185 | 39405 | 2017-07-13 11:02 | 2017-07-13 12:30 | 2017-07-13 14:30 | 28 |  | 2
| 66567 | Reparación de paila # 12 se salio LA QUINTA RUEDA | CO-PLF-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-07-13 11:07 | 2017-07-13 08:00 | 2017-07-13 13:00 | 28 |  | 4
| 66593 | REPARAR Y SACAR FILO A PODADORA | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | * | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 41185 | 41185 | 9797 | 2017-07-13 13:19 | 2017-07-14 13:30 | 2017-07-14 14:30 | 28 |  | 3
| 66568 | SOLDAR ARGOLLA A PERNO DE TRACTOR 3036 1 | CO-TRC-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 11131 | 41185 | 36192 | 2017-07-12 11:07 | 2017-07-13 09:00 | 2017-07-13 10:00 | 28 |  | 1
| 72188 | CAMBIO DE LAMPARAS FUNDIDAS EN OFICINA DE PLASTICOS Y PDS | COL | Eventos únicos | Terminado | ELE | * | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 40648 | 41185 | 43270 | 2017-08-04 08:47 | 2017-08-05 12:00 | 2017-08-05 15:00 | 31 |  | 3
| 73034 | REPARACION DE PERNO Y ENDEREZAR PLACA DE CUCHARON | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 37126 | 41185 | 36695 | 2017-08-10 16:20 | 2017-08-10 16:00 | 2017-08-10 18:00 | 32 |  | 2
| 72177 | PARIHUELA #8 TIENE LLANTA DE TIRON DAÑADA | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 31860 | 41185 | 36192 | 2017-08-03 23:02 | 2017-08-04 11:00 | 2017-08-04 13:00 | 31 |  | 2
| 72178 | PARIHUELA #11 TIENE BLANQUECINO EL ACEITE DE LA TRANSMISION | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 31860 | 41185 | 40885 | 2017-08-03 23:04 | 2017-08-04 08:00 | 2017-08-04 11:00 | 31 |  | 3
| 106254 | REVISAR VELOCIDADES DEL TRACTOR#11 | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 38090 | 41185 | 39405 | 2017-12-27 10:49 | 2017-12-27 13:00 | 2017-12-27 15:00 | 52 |  | 2
| 106255 | Reparacion de valvulas de lavado F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 239 | 239 | 38477 | 2017-12-28 10:00 | 2017-12-28 12:41 | 2017-12-28 14:41 | 52 |  | 12
| 106279 | REPARACION DE GATO | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 14993 | 41185 | 36695 | 2017-12-28 07:54 | 2017-12-28 08:00 | 2017-12-28 11:00 | 52 |  | 3
| 106298 | PARIHUELA #12 FUGA QUÍMICO POR PARTE TRASERA, DONDE ESTA EL BATIDOR. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-12-28 22:23 | 2017-12-29 08:00 | 2017-12-29 10:00 | 52 |  | 3
| 106299 | PARIHUELA #12 LA LLAVE DEL BATIDOR ESTA SUELTA | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-12-28 22:27 | 2017-12-29 09:00 | 2017-12-29 10:00 | 52 |  | 2
| 106300 | PARIHUELA #12 TIENE LLANTAS DEL TIRON DAÑADAS. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 15017 | 41185 | 42312 | 2017-12-28 22:30 | 2017-12-29 08:00 | 2017-12-29 11:00 | 52 |  | 2
| 106239 | Reparación de fuga de 3" en pasillo principal en invernadero f05 surco 41,42 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 9863 | 239 | 43986 | 2017-12-28 11:27 | 2017-12-28 16:00 | 2017-12-28 19:00 | 52 |  | 6
| 106280 | REPARACION DE QUINTA RUEDA SANITIZANTE 2 | CO-CSA-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 11131 | 41185 | 9729 | 2017-12-28 07:00 | 2017-12-28 15:00 | 2017-12-29 11:30 | 52 |  | 43
| 106259 | Colocacion de estructura de techo para dosificadora cloro pozo 1 | CO-POZ-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FER | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 239 | 239 | 103897 | 2017-12-27 08:19 | 2017-12-27 07:30 | 2017-12-28 15:00 | 52 |  | 32
| 106296 | PARIHUELA #8 TIENE FLOJOS LOS TORNILLOS TRASEROS DE LA TRASMISION | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-12-28 22:07 | 2017-12-29 08:00 | 2017-12-29 09:00 | 52 |  | 1
| 106297 | PARIHUELA #8 FUGA QUÍMICO DE LA CONEXIÓN DE RODILLO A MANGUERA DE TANQUE. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-12-28 22:12 | 2017-12-29 09:00 | 2017-12-29 12:00 | 52 |  | 3
| 106214 | Ajuste de tornillos en la cama de rodillos de arribo | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 11131 | 41185 | 43495 | 2017-12-28 09:55 | 2017-12-28 17:00 | 2017-12-28 18:00 | 52 |  | 1
| 106220 | MALLA DE INYECTORES | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 11131 | 41185 | 43495 | 2017-12-26 07:42 | 2017-12-26 14:00 | 2017-12-26 18:00 | 52 |  | 3
| 106222 | PONER ESPREAS A LAVADORA DE REJAS | CO-LVC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 11131 | 41185 | 43495 | 2017-12-26 08:45 | 2017-12-26 10:00 | 2017-12-26 13:00 | 52 |  | 2
| 106223 | REVISAR AIRE ACONDICIONADO DE SITE PLANTA BAJA | CO-ACO-017 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 15099 | 41185 | 43495 | 2017-12-26 10:46 | 2017-12-26 13:00 | 2017-12-26 14:00 | 52 |  | 1
| 106224 | RETIRAR CABLEADO DE AZOTEA DE PLANTA BAJA | CO-OFI-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 15099 | 41185 | 43495 | 2017-12-26 10:49 | 2017-12-26 10:00 | 2017-12-26 11:00 | 52 |  | 1
| 106226 | MALLA A EXTRACTORES DE EMBARQUES | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 11131 | 41185 | 43495 | 2017-12-27 07:52 | 2017-12-27 16:00 | 2017-12-27 19:00 | 52 |  | 3
| 106227 | SOLDAR SENSOR (OXÍGENO) PARA CAMION | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 41185 | 41185 | 43495 | 2017-12-27 10:54 | 2017-12-27 09:00 | 2017-12-27 11:00 | 52 |  | 2
| 106240 | DERRIBAR INV.B07 | CO-GH-BO7 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-12-09 11:46 | 2017-12-15 07:30 | 2017-12-15 14:00 | 50 |  | 77
| 106248 | Reparacion de llanta del patin 05 | CO-TRP-005 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 38850 | 41185 | 39405 | 2017-12-28 12:22 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 52 |  | 2
| 106249 | Armado de bomba de vivero | CO-MOA-001 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 38850 | 41185 | 39405 | 2017-12-28 12:28 | 2017-12-28 15:00 | 2017-12-28 16:00 | 52 |  | 1
| 106260 | CAMBIO DE BOTON DE ENCENDIDO DE EXTRACTOR | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 11131 | 41185 | 43495 | 2017-12-28 08:25 | 2017-12-28 16:00 | 2017-12-28 18:00 | 52 |  | 1
| 106264 | Colocacion e instalacion de dosificadora de cloro pozo 1 | CO-POZ-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-29 | 2017-12-30 | 239 | 239 | 103593 | 2017-12-28 13:53 | 2017-12-28 07:30 | 2017-12-28 15:00 | 52 |  | 26
| 106236 | Reparacion de fuga de 3" en el invernadero f05 pasillo surco 22,23 | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 9863 | 239 | 38477 | 2017-12-28 11:24 | 2017-12-28 16:00 | 2017-12-28 19:00 | 52 |  | 6
| 109442 | PARIHUELA #3 TIENE QUEBRADO EL RODILLO DEL LADO DERECHO, FUGA QUÍMICO. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 31860 | 41185 | 43869 | 2018-01-10 20:55 | 2018-01-11 11:00 | 2018-01-11 13:00 | 2 |  | 3
| 109461 | CANALIZACIONES ELECTRICAS DE CONTROL E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-07 | 2018-01-13 | 239 | 239 | 43986 | 2018-01-06 10:01 | 2018-01-07 07:30 | 2018-01-12 14:55 | 2 |  | 222
| 109528 | REALIZAR REGISTROS DRENAJE A BIOBED CONTROL E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-13 | 40428 | 239 | 103593 | 2018-01-10 12:31 | 2018-01-11 07:30 | 2018-01-13 13:20 | 2 |  | 50
| 109443 | E04 se rompió uno de los tubos para inyección de Busan | CO-GH-E04 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 31860 | 239 | 40428 | 2018-01-10 21:24 | 2018-01-11 07:00 | 2018-01-11 08:00 | 2 |  | 1
| 109543 | REPARACION DE CILINDRO TRACTOR 5415 13 | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 15113 | 41185 | 41092 | 2018-01-11 13:22 | 2018-01-16 13:30 | 2018-01-16 19:00 | 3 |  | 4
| 109544 | COLOCACION DE TUBERIA 6" PARA INV E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-13 | 29310 | 239 | 9758 | 2018-01-10 13:22 | 2018-01-11 07:30 | 2018-01-11 15:00 | 2 |  | 34
| 109547 | REVISAR VELOCIDADES | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 38090 | 41185 | 39662 | 2018-01-11 10:37 | 2018-01-11 11:00 | 2018-01-11 13:00 | 2 |  | 2
| 109460 | FUGA EN SURCO 5 | CO-GH-BO6 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 31525 | 239 | 38441 | 2018-01-11 10:03 | 2018-01-11 15:30 | 2018-01-11 18:10 | 2 |  | 2.5
| 109498 | ACOMODAR PARA QUE NO TIRE AGUA DEL TUBO DE PASO Y DE ACEITE | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 14993 | 41185 | 43869 | 2018-01-11 11:30 | 2018-01-11 16:00 | 2018-01-11 19:00 | 2 |  | 4
| 109538 | PINTAR LINEAS PERIMETRALES EN TALLER HIDROELECTRICO | CO-TLL-004 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 29310 | 239 | 103885 | 2018-01-10 12:46 | 2018-01-11 07:30 | 2018-01-12 14:33 | 2 |  | 16
| 109541 | REPARACION DE ENMICADORA DE CALIDAD | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 36192 | 41185 | 28263 | 2018-01-11 13:17 | 2018-01-11 07:30 | 2018-01-11 13:30 | 2 |  | 6
| 109444 | PARIHUELA #7 NECESITA MANGUERA YA ESTA MUY LISA, 200 MTS PARA DADA CARRETE | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 31860 | 41185 | 43869 | 2018-01-10 22:05 | 2018-01-11 14:00 | 2018-01-11 16:00 | 2 |  | 3
| 109445 | PARIHUELA DE BUSAN NECESITA UNA CAJA DE HERRAMIENTA. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | SOL | CO-FUM | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 31860 |  |  | 2018-01-10 22:41
| 109446 | ALMACEN DE QUÍMICOS NECESITA ILUMINACION EXTERIOR POR EL LADO DE ENTREGA. | CO-ALM-004 | Mant. Infraestructura | Solic. de trabajo | ELE | CO-EDI | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 31860 | 41185 |  | 2018-01-10 22:43
| 112625 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN PROYECTO CONTROL E NUEVO | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 239 | 239 | 41082 | 2018-01-24 08:43 | 2018-01-24 07:30 | 2018-01-24 19:00 | 4 |  | 25
| 112575 | Instalación de tarja en lavado de cestos | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | INO | CO-EDI | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 11131 |  |  | 2018-01-23 15:47
| 112624 | INSTALACIONES HIDRAULICAS EN PROYECTO NUEVO CONTROL E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 239 | 239 | 32215 | 2018-01-21 08:29 | 2018-01-22 07:30 | 2018-01-24 19:00 | 4 |  | 156
2017-01-24 | 34450 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-010 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-01-24 | 2017-01-24 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-23 10:00 | 2017-01-23 12:30 |  |  | 2
2017-01-24 | 34451 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-011 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-01-24 | 2017-01-24 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-28 11:00 | 2017-01-28 15:15 |  |  | 2
2017-01-27 | 34463 | MP. A CARROS DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-01-27 | 2017-02-27 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-29 07:30 | 2017-01-29 09:30 |  |  | 3
2017-01-27 | 34464 | MP. A CARROS DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-002 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-01-27 | 2017-02-27 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-27 08:00 | 2017-01-27 10:00 |  |  | 2
2017-01-23 | 34465 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-23 08:00 | 2017-01-23 09:00 |  |  | 8
2017-01-23 | 34466 | MP. A CONTROLADORES DE RIGO TIPO "B" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-24 13:50 | 2017-01-24 16:00 | 2017-01-24 17:15 |  |  | 1
2017-01-23 | 34467 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-24 13:50 | 2017-01-24 17:00 | 2017-01-24 18:10 |  |  | 5
2017-01-23 | 34468 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-24 13:25 | 2017-01-24 13:25 |  |  | 8
2017-01-23 | 34469 | MP. A CONTROLADORES DE RIGO TIPO "B" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-24 13:26 | 2017-01-24 13:26 |  |  | 1
2017-01-23 | 34470 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-24 13:27 | 2017-01-24 13:27 |  |  | 5
2017-01-23 | 34471 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-26 08:00 | 2017-01-26 12:00 |  |  | 8
2017-03-29 | 44806 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-29 | 2017-04-04 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-03-24 13:01 | 2017-03-26 09:00 | 2017-03-26 14:00 |  |  | 2
2017-03-29 | 44807 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-29 | 2017-04-04 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-03-24 13:01 | 2017-04-05 15:00 | 2017-04-05 19:00 | 13 | FALTA-MATERIAL | 2.5
2017-04-02 | 44808 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "D" | CO-TRC-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-02 | 2017-04-02 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-03-24 13:01 | 2017-04-06 08:15 | 2017-04-06 12:15 |  |  | 2.5
2017-03-29 | 44809 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRACTOR JOHN DEERE 5105 | CO-TRC-015 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-29 | 2017-04-04 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-03-24 13:01 | 2017-03-25 09:00 | 2017-03-25 16:00 |  |  | 2
2017-03-27 | 44810 | MP. MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-27 | 2017-04-02 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-03-24 13:01 | 2017-03-27 08:00 | 2017-03-27 10:00 |  |  | 1.5
| 44813 | CAMBIO DE VALERO EN LLANTA DE TOLBA | CO-TOL-003 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-03-23 13:10 | 2017-03-25 08:00 | 2017-03-25 10:07 |  |  | 1
| 44814 | REFORZAR 10 RASTRILLOS CON SOLDADURA | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 15113 | 41185 | 28263 | 2017-03-24 13:13 | 2017-03-25 08:00 | 2017-03-25 10:00 |  |  | 2
| 101286 | FABRICAR 2 CASAS DE ABEJORROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 35677 | 41185 | 42312 | 2017-12-06 07:15 | 2017-12-06 08:00 | 2017-12-06 19:00 | 49 |  | 20
| 101311 | LIMPIAR HERRAMIENTA | COL-HEM | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-12-05 09:00 | 2017-12-05 11:00 | 2017-12-05 12:00 | 49 |  | 2
| 101312 | CAMBIO DE ANTENA WIFI | COL-ECO-NWFI | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-GH | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-12-05 11:00 | 2017-12-05 14:00 | 2017-12-05 15:00 | 49 |  | 2
2017-03-30 | 44790 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-30 08:00 | 2017-03-30 10:00 |  |  | 2
2017-03-30 | 44791 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-03-30 | 2017-04-05 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-30 10:00 | 2017-03-30 11:00 |  |  | 2
2017-04-02 | 44792 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-04-02 | 2017-04-02 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-30 09:00 | 2017-03-30 11:00 |  |  | 3
2017-04-02 | 44793 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-04-02 | 2017-04-02 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-30 13:00 | 2017-03-30 15:00 |  |  | 2
2017-03-31 | 44794 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-19 | 2017-03-25 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-03-18 13:00 | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 11:00 |  |  | 3
2017-03-28 | 44795 | MP. A MEZCLADOR TIPO "D" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-27 | 2017-03-31 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-03-24 13:00 | 2017-04-01 10:32 | 2017-04-01 14:32 |  |  | 1
2017-03-31 | 44796 | MP. A MEZCLADOR TIPO "B" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-03-24 13:00 | 2017-04-01 11:30 | 2017-04-01 14:34 |  |  | 1
2017-03-31 | 44797 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Cerrado sin ejecutar | ELE | CO-PRO | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-03-24 13:00 |  | 2017-04-12 13:24 |  |  | 2
2017-03-30 | 44798 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-037 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-30 | 2017-04-05 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-28 18:20 | 2017-03-28 18:20 |  |  | 2
| 101273 | DESMONTAR ASIENTO Y CHECAR CAPACETE | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-12-06 07:30 | 2017-12-06 12:00 | 2017-12-06 18:00 | 49 |  | 4
| 101279 | FABRICAR 2 CASAS DE ABEJORROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 35677 | 41185 | 42312 | 2017-12-05 07:15 | 2017-12-05 07:30 | 2017-12-05 19:30 | 49 |  | 12
| 101281 | REPARACION DE 2 CARROS DE COSECHA 47 Y 46 | CO-CDC-ZC | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 36192 | 41185 | 31837 | 2017-12-05 07:15 | 2017-12-05 14:00 | 2017-12-05 19:00 | 49 |  | 6
| 101284 | REVISAR MARCHA DE TRACTOR 790-3 | CO-TRC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 36192 | 41185 | 39662 | 2017-12-06 07:15 | 2017-12-06 11:00 | 2017-12-06 12:00 | 49 |  | 3
2017-04-02 | 44789 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-27 | 2017-03-30 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-24 13:00 | 2017-03-31 09:30 | 2017-03-31 14:31 |  |  | 5
| 49171 | cambio de balero dañado tolva #7(recolección) | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-04-24 | 2017-04-28 | 37126 | 41185 | 39662 | 2017-04-24 10:02 | 2017-04-25 09:00 | 2017-04-25 11:00 | 17 |  | 2
| 48348 | REPARACION DE FUGA EN PASILLO PRINCIPAL EN EL INVERNADERO F02 | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 9863 | 239 | 38441 | 2017-04-18 10:21 | 2017-04-18 10:00 | 2017-04-18 12:06 | 16 |  | 2
| 48349 | revisar fertilizadoras en control f | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 9863 | 239 | 13586 | 2017-04-18 10:25 | 2017-04-18 10:30 | 2017-04-18 12:26 | 16 |  | 4
| 48351 | revisar precion en el invernadero f12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 9863 | 239 | 12759 | 2017-04-18 10:26 | 2017-04-18 13:00 | 2017-04-18 14:00 | 16 |  | 1
| 48204 | REVICION DE EMBREGE | CO-TRC-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-17 | 2017-03-24 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-03-15 11:31 | 2017-03-17 15:30 | 2017-03-24 11:30 |  |  | 8
| 48315 | FABRICAR PORTA MATERIAL SE LIMPIEZA | CO-TLL-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-04-17 | 2017-04-20 | 36192 | 41185 | 31837 | 2017-04-17 16:10 | 2017-04-17 17:30 | 2017-04-17 19:30 | 16 |  | 2
| 48316 | FABRICAR 5 BASES PARA AIRES DE OFICINAS MANTTO. | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-04-26 | 2017-04-28 | 41185 | 41185 | 31837 | 2017-04-17 16:13 | 2017-04-17 08:00 | 2017-04-25 19:00 | 17 |  | 12
| 48317 | PINTURA A PAILA NUM 43 | CO-PLF-043 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-PRO | 2017-04-12 | 2017-04-14 | 36192 | 41185 | 103885 | 2017-04-10 16:20 | 2017-04-13 08:00 | 2017-04-13 16:00 | 15 |  | 8
| 78862 | REPARACION DE PIOLA PARIHUELA 9 | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 14993 | 41185 | 40885 | 2017-09-01 13:40 | 2017-09-03 08:00 | 2017-09-03 09:00 | 36 |  | 1
| 78836 | Revisar lamparas de lavado de reja no encienden todas | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-09-01 11:02 | 2017-11-08 07:00 | 2017-11-08 08:00 | 35 |  | 3
| 78843 | REVICION DE LUCES DEL TRACTOR 5415 | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-08-31 07:15 | 2017-08-31 18:00 | 2017-08-31 19:00 | 35 |  | 2
| 78845 | SOLDAR ARO A ANCLA EN ESQUINA NOR-PONIENTE DE D12 | CO-GH-D12 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 40648 | 41185 | 9729 | 2017-09-01 11:39 | 2017-09-06 16:00 | 2017-09-06 17:00 | 36 |  | 2
2017-06-12 | 59947 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-12 | 2017-06-17 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-17 13:00 | 2017-06-17 17:30 | 24 |  | 4.5
2017-06-14 | 59967 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5090 TIPO "B" | CO-TRC-016 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-14 | 2017-06-17 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 24 |  | 4
2017-06-15 | 59968 | MP. A PATIN MECANICO TIPO "A" | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-10 14:28 | 2017-06-11 14:00 | 2017-06-11 15:00 | 24 |  | 1.5
| 59980 | Reparación de fuga linea C13 surcos 1 y 2 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 31525 | 239 | 40428 | 2017-06-11 08:28 | 2017-06-16 17:00 | 2017-06-16 18:59 | 24 |  | 3
| 65982 | PINTAR PLASTICOS E08 40% | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-08 12:56 | 2017-07-10 08:00 | 2017-07-10 11:00 | 28 |  | 3
| 65983 | PINTAR PLASTICOS F04 40% | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-08 12:58 | 2017-07-10 11:00 | 2017-07-10 13:00 | 28 |  | 2
| 64490 | TAPAR CANOA CON PLASTICO PARA APLICACION DE METAM | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | PLA | CO-GH | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-07-01 13:31 | 2017-07-12 10:00 | 2017-07-12 10:01 | 28 |  | 7
| 64494 | REPARAR PODADORA | COL-HID-SER | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 35677 | 41185 | 40885 | 2017-07-01 14:40 | 2017-07-12 08:00 | 2017-07-12 11:00 | 26 |  | 3
| 64495 | REPARAR ESPANTA TIBURONES | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 39259 | 41185 | 36695 | 2017-07-01 14:43 | 2017-07-01 14:00 | 2017-07-02 08:30 | 26 |  | 6
| 64621 | COLOCACION DE CORTINAS PARA VESTIBULO C12 Y REVICION DE DETALLES DE HERMETICIDAD | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-07-03 10:44 | 2017-07-03 08:00 | 2017-07-03 11:00 | 27 |  | 5
| 64647 | CARGAR PACAS DE GERMINAZA (800) | CO-PER-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | PLA | CO-MTO | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-03 08:00 | 2017-07-03 08:00 | 2017-07-03 11:00 | 27 |  | 3
| 66005 | REPARAR FUGA DE RADIADOR DE PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-07-08 14:07 | 2017-07-08 16:45 | 2017-07-08 18:45 | 27 |  | 1
| 66006 | ALINEACION DE TUTORES Y REPARACION DE ESTRUCTURAS C06 | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-08 14:21 | 2017-07-10 08:00 | 2017-07-10 11:00 | 28 |  | 2
| 64593 | Hermetizar anaquel con malla en gnorte | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-MTO | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 31525 | 14993 | 14993 | 2017-07-02 12:31 | 2017-09-11 08:00 | 2017-09-11 12:00 | 27 |  | 2
| 64594 | FUGA FILTRO DE BOMBA G NORTE | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-07-02 12:30 | 2017-07-06 14:00 | 2017-07-06 14:51 | 27 |  | 2
| 64612 | reparación de fuga 3¿¿en pasillo principal en invernadero F5 surco 36 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 9863 | 239 | 38441 | 2017-07-03 10:13 | 2017-07-05 17:00 | 2017-07-05 18:57 | 27 |  | 2
| 66007 | INSTALACION DE CASA DE ABEJORROS B-2 | CO-GH-BO2-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 15969 | 41185 | 11861 | 2017-07-08 14:38 | 2017-07-10 08:00 | 2017-07-10 09:00 | 27 |  | 2
| 66008 | INSTALACION CASA ABEJORROS B 10 | CO-GH-B10-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-07-08 | 2017-07-08 | 15969 | 41185 | 11861 | 2017-07-08 14:41 | 2017-07-10 10:00 | 2017-07-10 11:00 | 27 |  | 2
| 87345 | DESTAPAR CANOA INV.B05 | CO-GH-BO5 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-09 18:48 | 2017-10-10 07:30 | 2017-10-10 11:00 | 41 |  | 50
| 87347 | ENTREGAR A PLANTACION INV.B05 | CO-GH-BO5 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-09 18:50 | 2017-10-11 11:30 | 2017-10-11 16:00 | 41 |  | 10
| 93120 | INSTALAR TAPON DE RECUPERADOR DE ANTICOGELANTE DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-11-01 10:57 | 2017-11-07 10:45 | 2017-11-07 11:45 | 45 |  | 1
| 87261 | CAMBIAR GABINETES Y LAMPARAS DAÑADAS | CO-GEN-003 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-10-08 | 2017-10-08 | 239 | 239 | 41082 | 2017-10-08 10:45 | 2017-10-08 17:00 | 2017-10-08 18:30 | 41 |  | 1.5
| 87293 | Revision general de tractor 6415 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-10-08 | 2017-10-08 | 38090 | 41185 | 39405 | 2017-10-08 07:51 | 2017-10-09 02:00 | 2017-10-09 04:00 | 41 |  | 1
| 87358 | DRENAR LINEAS DE RIEGO INV.E02 | CO-GH-E02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-10-07 08:59 | 2017-10-10 07:30 | 2017-10-10 11:00 | 41 |  | 24
| 87359 | METER LINEA DE RIEGO INV.E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-10-07 09:00 | 2017-10-10 11:00 | 2017-10-10 15:00 | 41 |  | 32
| 87362 | CORTAR LOZA ACERO | CO-GH-BO5-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 35677 | 41185 | 42312 | 2017-10-10 07:25 | 2017-10-10 10:00 | 2017-10-10 12:00 | 41 |  | 2
| 87363 | PINTAR PLASTICOS D02 AL 40% | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-07 09:29 | 2017-10-10 08:00 | 2017-10-10 11:00 | 41 |  | 3
| 87328 | ENTREGAR A PLANTACION INV.D02 | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-07 18:18 | 2017-10-09 10:00 | 2017-10-09 12:00 | 41 |  | 7
| 87330 | ARMAR CANOA INV.E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-07 | 2017-10-07 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-06 18:19 | 2017-10-07 07:30 | 2017-10-07 13:30 | 40 |  | 100
| 87331 | ALINEAR CANOA INV.E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-07 18:20 | 2017-10-09 07:30 | 2017-10-09 15:00 | 41 |  | 133
| 87332 | DESTAPAR CANOA INV.D05 | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-07 18:21 | 2017-10-09 07:30 | 2017-10-09 15:00 | 41 |  | 30
| 87333 | DESTAPAR CANOA INV.A06 | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-07 18:22 | 2017-10-10 11:00 | 2017-10-10 15:00 | 41 |  | 30
| 87334 | RELLENAR CANOA CON SUSTRATO DE COCO INV.E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-09 18:23 | 2017-10-10 07:30 | 2017-10-11 16:00 | 41 |  | 266
| 87335 | DERRIBAR INV.A04 | CO-GH-A04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-10-07 18:24 | 2017-10-09 07:30 | 2017-10-09 15:00 | 41 |  | 70
| 87336 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.A04 | CO-GH-A04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-07 18:24 | 2017-10-09 12:45 | 2017-10-09 19:00 | 41 |  | 21
| 93269 | Revisar mezclador de fertilizantes de control de riego C | CO-MEZ-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-11-02 11:41 | 2017-11-23 08:00 | 2017-11-24 18:00 | 47 | FALTA-MATERIAL | 6
| 87337 | DERRIBAR INV.E02 | CO-GH-E02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-10-09 18:25 | 2017-10-12 07:30 | 2017-10-12 16:00 | 41 |  | 70
| 87338 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.E02 | CO-GH-E02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-09 18:26 | 2017-10-10 12:30 | 2017-10-10 19:00 | 41 |  | 21
| 87339 | DERRIBAR INV.F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-10-09 18:27 | 2017-10-11 07:30 | 2017-10-11 16:00 | 41 |  | 70
| 87340 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-09 18:28 | 2017-10-11 12:45 | 2017-10-11 19:00 | 41 |  | 23
| 87274 | REPARAR LAMPARAS LADO NORTE EMBARQUES | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-08 | 2017-10-08 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-10-07 12:54 | 2017-10-08 08:00 | 2017-10-08 12:00 | 41 |  | 5
| 87276 | PAILA PONCHADA | CO-PLF-030 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-08 | 2017-10-08 | 11131 | 41185 | 43869 | 2017-10-07 12:58 | 2017-10-09 08:00 | 2017-10-09 09:00 | 41 |  | 2
| 87277 | PONER CHABETA A TUBO SALIDA DE LAVADO DE REJA | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 11131 | 41185 | 42312 | 2017-10-09 08:00 | 2017-10-09 12:00 | 2017-10-09 14:00 | 41 |  | 1
| 87279 | REPARAR PUERTA DE EMBARQUES | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 11131 | 41185 | 42312 | 2017-10-09 09:03 | 2017-10-09 14:00 | 2017-10-09 16:00 | 41 |  | 1
| 87280 | CAMBIAR LLANTA DE CAMIONETA AARON NAVA | COL-MPE-CAM | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 35072 | 41185 | 39662 | 2017-10-09 08:05 | 2017-10-09 10:00 | 2017-10-09 12:00 | 41 |  | 2
| 87341 | ACARREAR SUSTRATO DE PILAS DE HIDRATADO A INV.E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-09 18:30 | 2017-10-09 07:45 | 2017-10-10 11:00 | 41 |  | 25
| 25983 | REPARAR CARRITO PORTATERMO Y PINTARLO(CAMBIAR LAS DOS LLANTAS) | COL-GH-ZA-CDI | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-11-28 | 2016-12-02 | 15112 | 41185 | 41185 | 2016-11-12 10:21 | 2016-11-29 09:00 | 2016-12-29 13:00 |  |  | 4
| 25948 | CAMBIO DE MUELLE TRASERA ( TOLBA # 7 DE RECOLECCION ) | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 37126 | 41185 |  | 2016-11-12 08:57 | 2016-11-14 07:00 | 2016-11-14 11:00 |  |  | 4
| 97662 | FABRICAR PORTERIAS F 11 | CO-GH-F11-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 35677 | 41185 | 28263 | 2017-11-18 08:46 | 2017-11-18 15:00 | 2017-11-18 18:00 | 46 |  | 8
| 97711 | REPARAR PLASTICO DAÑADO AREA REGADERA | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-MTO | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-11-19 18:12 | 2017-11-21 10:00 | 2017-11-21 11:00 | 47 |  | 1
| 97713 | cambiar tornillos del contrapeso del tractor 5076-21 | COL | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | MECA | * | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 38090 | 41185 |  | 2017-11-20 08:29
| 103184 | REPARAR FISURA DE TUBERIA DEL CARGADOR FRONTAL DEL TRACTOR 6415 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 38090 | 41185 | 39405 | 2017-12-14 10:35 | 2017-12-14 12:00 | 2017-12-14 14:30 | 50 |  | 2
| 103205 | CANALIZAR CABLEADO DE ESTACION METEREOLOGICA | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 239 | 239 | 40428 | 2017-12-13 08:45 | 2017-12-13 15:00 | 2017-12-13 19:50 | 50 |  | 5
| 30844 | RUIDO EN EL MOTOR | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-12-28 07:30 | 2017-01-10 10:00 | 2017-01-10 13:00 |  |  | 2
2017-01-23 | 34472 | MP. A CONTROLADORES DE RIGO TIPO "B" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-26 12:00 | 2017-01-26 13:10 |  |  | 1
2017-01-23 | 34473 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-26 16:00 | 2017-01-26 18:37 |  |  | 5
2017-01-26 | 34474 | MP. A SANITIZANTES TIPO "C" | CO-CSA-002 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-01-26 | 2017-02-26 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-22 13:50 | 2017-02-06 08:00 | 2017-02-06 09:00 | 4 | FALTA-EQUIPO | 2
2017-01-24 | 34475 | MP. A DESARENADOR TIPO "A" | CO-DES-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FER | 2017-01-24 | 2017-01-24 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-27 10:00 | 2017-01-27 10:56 |  |  | 0.5
2017-01-24 | 34452 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-012 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-01-24 | 2017-01-24 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-24 13:00 | 2017-01-24 16:15 |  |  | 2
2017-01-25 | 34453 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 239 | 41185 | 41185 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-26 07:30 | 2017-01-26 07:40 |  |  | 2
2017-01-26 | 34454 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZF | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-01-26 | 2017-02-26 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-26 08:00 | 2017-01-26 10:00 |  |  | 2
2017-01-26 | 34455 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZGN | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-01-26 | 2017-02-26 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-26 10:30 | 2017-01-26 12:30 |  |  | 2
2017-01-26 | 34456 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZGS | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-01-26 | 2017-02-26 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-26 15:00 | 2017-01-26 17:00 |  |  | 2
2017-01-22 | 34457 | MP. A BOMBAS TIPO "B" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-22 | 2017-01-22 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-24 14:46 | 2017-01-24 17:46 |  |  | 2
2017-01-22 | 34458 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-22 | 2017-01-22 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-24 08:00 | 2017-01-24 11:00 |  |  | 1.5
2017-01-22 | 34459 | MP. A BOMBAS TIPO "B" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-22 | 2017-01-22 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-24 13:50 | 2017-01-25 08:00 | 2017-01-25 11:00 |  |  | 2
2017-01-22 | 34460 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-008 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-22 | 2017-01-22 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-24 13:50 | 2017-01-25 14:52 | 2017-01-25 17:52 |  |  | 1.5
2017-01-25 | 34461 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A CARRO DE COSECHA | CO-CDC-ZA | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-22 13:50 | 2017-01-23 07:30 | 2017-01-24 19:15 |  |  | 2
2017-01-23 | 34462 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-24 13:50 | 2017-01-24 12:44 | 2017-01-24 17:44 |  |  | 4
| 27890 | CORTAR GALON PARA CONTENCION (ZONA SANITIZANTES) | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | * | CO-EDI | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 11131 | 41185 | 41185 | 2016-11-29 13:33 | 2016-12-01 10:00 | 2016-12-01 12:00 |  |  | 2
| 27891 | REPARAR Y REFORZAR CAJA CON SOLERA DE 3'' | CO-TOL-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 14993 | 41185 |  | 2016-11-29 13:32 | 2016-11-30 07:00 | 2016-11-30 11:00 |  |  | 4
| 27893 | Elaborar mesa de inoxidable con 2 cajones (area de lavado de reja) | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-EDI | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 11131 |  |  | 2016-11-29 13:36 |  | 2016-12-17 10:59
| 27895 | Banca de inoxidable (area lavado de cestos ) | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-EDI | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 11131 |  |  | 2016-11-29 13:40 |  | 2016-12-17 10:59
2017-05-15 | 40336 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-13 12:55 | 2017-05-14 13:00 | 2017-05-14 16:05 | 20 |  | 2
| 86017 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.C07 | CO-GH-C07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-01 11:13 | 2017-10-04 07:30 | 2017-10-04 15:00 | 40 |  | 7
| 86018 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.A03 | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-01 11:16 | 2017-10-04 07:30 | 2017-10-04 15:00 | 40 |  | 70
| 86019 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.D04 | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-01 11:17 | 2017-10-04 07:30 | 2017-10-04 15:00 | 40 |  | 133
| 86020 | PREPARACION NORMAL INV.D02 | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-10-01 11:19 | 2017-10-05 07:30 | 2017-10-06 14:00 | 40 |  | 138
| 86036 | DERRIVAR INV.E03 (TROZADO PARA CAPEX) | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-10-01 11:20 | 2017-10-04 07:30 | 2017-10-04 15:00 | 40 |  | 70
| 86038 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-01 11:33 | 2017-10-04 12:00 | 2017-10-09 19:00 | 40 |  | 21
| 86039 | DERRIVAR INV.F12 (TROZADO PARA CAPEX) | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-10-01 11:34 | 2017-10-06 07:30 | 2017-10-06 14:00 | 40 |  | 60
| 44485 | PARIHUELA #4 TIRA ACEITE POR BOMBA DE TRANSMISIION | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-03-22 00:02 | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 09:30 |  |  | 1
| 44486 | PARIHUELA #2 TIRA ACEITE POR MOTOR | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-03-22 00:04 | 2017-03-24 08:30 | 2017-03-24 09:30 |  |  | 1
2017-11-26 | 86021 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-29 10:00 | 2017-11-29 12:00 | 48 |  | 1
| 86110 | Reparacion de Fuga 8" Entre D04 y D07 | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 239 | 239 | 40428 | 2017-10-05 14:50 | 2017-10-05 15:00 | 2017-10-05 18:00 | 40 |  | 3
| 86012 | NIVELAR PLATAFORMA INV. D04 | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-30 | 2017-10-03 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-01 11:05 | 2017-09-30 07:30 | 2017-10-03 15:00 | 40 |  | 360
| 86013 | PREPARACION NORMAL INV.C07 | CO-GH-C07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-10-01 11:10 | 2017-10-02 07:30 | 2017-10-10 15:00 | 40 |  | 160
| 86014 | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO INV.C07 (CON TIBURON) | CO-GH-C07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-01 11:11 | 2017-10-02 07:30 | 2017-10-03 15:00 | 40 |  | 14
| 86015 | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO INV.D02 (CON TIBURON) | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-01 11:12 | 2017-10-04 07:30 | 2017-10-05 09:00 | 40 |  | 14
| 47888 | reparacion de valvula A05 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 10034 | 239 | 29310 | 2017-04-13 16:09 | 2017-04-17 17:30 | 2017-04-17 19:18 | 16 |  | 2
| 52903 | REVISAR TIRADERO DE ACEITE EN GATO HIDRAHULICO DE LA PALA (BONO) | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-05-11 15:32 | 2017-05-11 15:00 | 2017-05-11 16:00 | 19 |  | 2
| 52867 | colocar instalacion electrica en control A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | ELE | CO-MTO | 2017-06-09 | 2017-06-12 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-05-11 11:49 |  | 2017-06-01 09:02 | 20 |  | 12
| 52857 | FABRICACION DE BASE PARA ARMEX | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2017-05-11 | 2017-05-13 | 36362 | 41185 | 31837 | 2017-05-11 10:10 | 2017-05-12 14:00 | 2017-05-13 11:00 | 19 |  | 4
| 52860 | INSTALAR LLAVE DE AGUA PARA LLENADO DE PARIHUELA EN LA PUERTA DE LA EXCLUSA | CO-GH-C07-ADU | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-13 | 2017-07-15 | 36126 | 239 | 9758 | 2017-05-11 10:25 | 2017-07-13 08:00 | 2017-07-13 13:06 | 28 | FALTA-MATERIAL | 4
| 52862 | SOLDAR 2 RASTRILLO | CO-GH-C05-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 36362 | 41185 | 31837 | 2017-05-09 10:32 | 2017-05-10 11:00 | 2017-05-10 13:00 | 19 |  | 3
| 57001 | cambio bomba tanque del baño en consultorio SISPA | CO-CON-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-05-31 | 2017-06-03 | 36730 | 41185 | 9797 | 2017-05-31 15:35 | 2017-06-01 09:00 | 2017-06-01 10:00 | 22 |  | 3
2016-12-10 | 28681 | MP. A POZO TIPO "B" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-08 18:26 | 2016-12-08 18:26 |  |  | 0.5
2016-12-10 | 28682 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-08 | 2016-12-08 18:27 |  |  | 3
2016-12-10 | 28683 | MP. A POZO TIPO "B" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-05 | 2016-12-05 17:21 |  |  | 0.5
2016-12-10 | 28684 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-05 | 2016-12-05 17:27 |  |  | 3
2016-12-10 | 28685 | MP. A PARIHUELAS TIPO "E" | CO-PRH-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-05 16:00 | 2016-12-05 18:00 |  |  | 3
2016-12-10 | 28686 | MP. A PARIHUELAS TIPO "C" | CO-PRH-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-05 15:00 | 2016-12-05 16:00 |  |  | 3
2016-12-10 | 28687 | MP APLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-MTO | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-06 | 2016-12-06 |  |  | 3
2016-12-10 | 28688 | MP. A TRANSFORMADORES TIPO "A" | CO-TRA-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-09 | 2016-12-09 18:29 |  |  | 3
2016-12-10 | 28689 | MP. A TRASNFORMADORES TIPO "B" | CO-TRA-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-09 | 2016-12-10 18:30 |  |  | 4
2016-12-10 | 28690 | MP. A TRANSFORMADORES TIPO "A" | CO-TRA-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 239 | 41185 | 239 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-10 | 2016-12-10 18:32 |  |  | 6
2016-10-16 | 28691 | MP. A TRAMFORMADORES TIPO "D" | CO-TRA-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-10 | 2016-12-10 | 239 | 239 | 40428 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-10 | 2016-12-10 14:36 |  |  | 2
2016-12-10 | 28692 | MP. A TRASNFORMADORES TIPO "B" | CO-TRA-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-10 | 2016-12-10 18:33 |  |  | 3
2016-12-10 | 28693 | MP. A TRANSFORMADORES TIPO "A" | CO-TRA-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-10 | 2016-12-10 18:34 |  |  | 3
2016-12-10 | 28694 | MP. A TRASNFORMADORES TIPO "B" | CO-TRA-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-10 | 2016-12-10 18:35 |  |  | 3
2016-12-10 | 28695 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-10 07:00 | 2016-12-10 10:00 |  |  | 3
2016-12-10 | 28696 | MP. A TRACTORES JOHN DEERE 790 TIPO "E" | CO-TRC-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-05 10:00 | 2016-12-06 12:00 |  |  | 3
2016-12-10 | 28697 | MP. A TRACTORES JOHNDEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-05 13:00 | 2016-12-06 14:00 |  |  | 2
| 57000 | CAMBIAR LLAVE MEZCLADORA DE LAVA MANOS EN CONSULTORIO SISPA | CO-CON-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-05-31 | 2017-07-03 | 36730 | 41185 | 9797 | 2017-05-31 15:28 | 2017-06-01 08:00 | 2017-06-01 09:00 | 22 |  | 3
2016-12-10 | 28669 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-06 | 2016-12-07 16:20 |  |  | 5
2016-12-10 | 28670 | MP. A COTROLADORES DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-09 | 2016-12-09 16:09 |  |  | 4
2016-12-10 | 28671 | MP. A CONTROLADORES DE RIGO TIPO "B" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-09 | 2016-12-09 15:52 |  |  | 1
2016-12-10 | 28672 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-09 | 2016-12-09 15:44 |  |  | 5
2016-12-10 | 28673 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL A CARRO DE SANIDAD | CO-CSA-007 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-09 09:00 | 2016-12-09 11:00 |  |  | 2
2016-12-10 | 28674 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL A CARRO DE SANIDAD | CO-CSA-008 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-09 11:00 | 2016-12-09 13:00 |  |  | 2
2016-12-10 | 28675 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CUATRIMOTO HONDA | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-07 | 2016-12-07 |  |  | 3.5
2016-12-10 | 28676 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CUATRIMOTO HONDA | CO-CUA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-08 13:00 | 2016-12-08 16:30 |  |  | 3.5
2016-12-10 | 28677 | MP. A GENERADORES TIPO "E" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-10 | 2016-12-10 18:21 |  |  | 1.5
2016-12-10 | 28678 | MP. A GENERADORES TIPO "A" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-10 | 2016-12-10 18:22 |  |  | 3
2016-12-10 | 28679 | MP. A GENERADORES TIPO "E" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-10 | 2016-12-10 18:24 |  |  | 1.5
2016-12-10 | 28680 | MP. A GENERADORES TIPO "A" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-10 | 2016-12-10 18:25 |  |  | 3
| 28605 | MANTENIMIENTO A FERTILIZADORAS ZONA A | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 31525 | 239 | 239 | 2016-12-05 09:46 | 2016-12-05 | 2016-12-05 12:40 |  |  | 2
| 28606 | REPARACION DE FUGA 10" | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-04 | 2016-12-04 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-04 10:04 | 2016-12-04 15:30 | 2016-12-05 09:38 |  |  | 5
2017-02-23 | 28626 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-02-23 | 2017-02-23 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 08:34 | 2017-02-23 11:40 | 2017-02-23 14:10 |  |  | 1
2017-02-23 | 28627 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-02-23 | 2017-02-23 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 08:34 | 2017-02-23 09:12 | 2017-02-23 11:42 |  |  | 2
2017-02-23 | 28628 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-02-23 | 2017-02-23 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 08:34 | 2017-02-23 14:45 | 2017-02-23 17:15 |  |  | 2
2016-12-10 | 28658 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-06 15:00 | 2016-12-06 17:00 |  |  | 2
2016-12-10 | 28659 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 42521 | 42521 | 41185 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-07 13:00 | 2016-12-07 15:00 |  |  | 2
2016-12-10 | 28660 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-07 15:00 | 2016-12-07 17:00 |  |  | 2
2016-12-10 | 28661 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-06 | 2016-12-06 11:36 |  |  | 1.5
2016-12-10 | 28662 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-06 | 2016-12-06 11:39 |  |  | 1.5
2016-12-10 | 28663 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-06 | 2016-12-06 11:42 |  |  | 1.5
2016-12-10 | 28664 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-05 | 2016-12-05 15:26 |  |  | 4
2016-12-10 | 28665 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A CARROS DE RECOLECCION | CO-CLO-006 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-06 07:00 | 2016-12-06 09:00 |  |  | 2
2016-12-10 | 28666 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A CARROS DE RECOLECCION | CO-CLO-007 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-07 07:00 | 2016-12-07 09:00 |  |  | 2
2016-12-10 | 28667 | MP. A COTROLADORES DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-06 | 2016-12-06 16:29 |  |  | 4
2016-12-10 | 28668 | MP. A CONTROLADORES DE RIGO TIPO "B" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-04 | 2016-12-10 | 239 | 239 | 13586 | 2016-12-05 14:04 | 2016-12-06 | 2016-12-06 10:29 |  |  | 1
2017-01-19 | 33539 | MP. A TRASNFORMADORES TIPO "B" | CO-TRA-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-20 10:25 | 2017-01-20 11:23 |  |  | 3
2017-01-19 | 33540 | MP. A TRASNFORMADORES TIPO "B" | CO-TRA-010 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-20 12:00 | 2017-01-20 12:55 |  |  | 3
| 49644 | colocacion de 50 bases para trampas protecta en periferia. | CO-PER-001 | Eventos únicos | Terminado | CIV | CO-MTO | 2017-05-19 | 2017-05-24 | 38850 | 41185 | 35677 | 2017-04-26 15:27 | 2017-05-19 08:00 | 2017-05-20 15:00 | 21 |  | 100
| 92839 | REPARAR TASA DE SANITARIO DE ZONA C | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 9754 | 41185 | 35677 | 2017-10-30 16:06 | 2017-11-16 08:30 | 2017-11-16 11:30 | 46 |  | 2
| 98417 | FABRICAR 4 CASAS PARA ABEJORROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 35677 | 41185 | 28263 | 2017-11-24 07:00 | 2017-11-25 07:00 | 2017-11-26 13:30 | 48 |  | 22
| 97308 | RETIRAR LINEAS DE RIEGO INV.F11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-11-11 11:53 | 2017-11-13 11:00 | 2017-11-13 14:30 | 46 |  | 24
| 97309 | Abilitar puerta grande que esta entre recepción y embarque la cortina metalica | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Rechazado | ELE | CO-EDI | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 11131 | 41185 |  | 2017-11-17 11:51 |  | 2018-01-11 10:17
| 97310 | PREPARACION NORMAL INV.D03 (MANGUERAS) | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-11-11 11:55 | 2017-11-14 07:00 | 2017-11-14 14:30 | 46 |  | 56
| 97311 | PREPARAR INV.F09 (MANGUERAS) | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-11-11 11:56 | 2017-11-15 07:00 | 2017-11-16 14:30 | 46 |  | 100
| 97312 | DRENAR LINEAS DE RIEGO INV.G02 | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-11-11 11:58 | 2017-11-17 07:00 | 2017-11-17 10:00 | 46 |  | 18
| 97313 | DETALLAR LINEAS DE RIEGO INV.F09 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-11-11 11:59 | 2017-11-17 10:00 | 2017-11-17 13:30 | 46 |  | 18
| 97314 | LLENAR PILAS DE HIDRATADO CON SUSTRATO DE COCO | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-MTO | 2017-11-13 | 2017-11-15 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-11-11 12:01 | 2017-11-13 07:00 | 2017-11-15 14:30 | 46 |  | 147
2017-06-10 | 58161 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-10 | 2017-06-10 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-09 08:00 | 2017-06-09 11:20 | 23 |  | 3
2017-06-10 | 58163 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-10 | 2017-06-10 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-05 14:00 | 2017-06-05 16:00 | 23 |  | 1.5
2017-06-06 | 58164 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-06 | 2017-06-10 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-10 08:00 | 2017-06-10 11:00 | 23 |  | 3
2017-06-09 | 58165 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-10 09:00 | 2017-06-10 11:00 | 23 |  | 3
2017-06-10 | 58166 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-06-10 | 2017-06-10 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-07 15:00 | 2017-06-07 17:00 | 23 |  | 4
2017-06-04 | 58167 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-04 | 2017-06-04 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-05 15:00 | 2017-06-05 17:00 | 23 |  | 6
2017-06-07 | 58168 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-07 | 2017-06-10 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-05 17:00 | 2017-06-05 19:00 | 23 |  | 4
2017-06-07 | 58169 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-07 | 2017-06-10 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-05 11:00 | 2017-06-05 13:30 | 23 |  | 4
2017-06-08 | 58170 | MP. A PATIN MECANICO TIPO "A" | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-08 | 2017-06-10 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-07 13:00 | 2017-06-07 14:00 | 23 |  | 1.5
| 58297 | Fuga de tubería en surco 20 de g06 exclusa norte | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-06-05 10:41 | 2017-06-06 08:00 | 2017-06-06 09:50 | 23 |  | 2
| 102809 | PARCHAR LLANTA TRASERA DAÑADA EN TRACTOR PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 15113 | 41185 | 43869 | 2017-12-11 14:47 | 2017-12-11 15:00 | 2017-12-11 18:15 | 50 |  | 2
| 102929 | FUGA EN LA MANGUERA DE INYECCION DE CLORO | CO-POZ-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 15022 | 239 | 104061 | 2017-12-12 13:52 | 2017-12-15 12:00 | 2017-12-15 13:41 | 50 |  | 2
| 102930 | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-12-02 14:19 | 2017-12-08 07:30 | 2017-12-09 13:30 | 49 |  | 10
| 102931 | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.D12 | CO-GH-D12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-12-09 14:20 | 2017-12-11 07:00 | 2017-12-12 15:00 | 50 |  | 14
| 102932 | MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA DE PDS | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-MTO | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-12-09 14:21 | 2017-12-11 07:30 | 2017-12-12 15:00 | 50 |  | 100
| 102935 | REALIZAR TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-04 | 2017-12-09 | 239 | 239 | 104061 | 2017-12-04 14:48 | 2017-12-04 08:00 | 2017-12-09 12:02 | 49 |  | 34
| 102937 | CAMBIO DE CHAPA DAÑADA EN OFICINA PLANTA BAJA | CO-OFI-002 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 40766 | 41185 | 28263 | 2017-12-12 10:00 | 2017-12-12 10:00 | 2017-12-12 12:00 | 50 |  | 1
| 102941 | CAMBIAR BOMBA SUMERGIBLE DE PLANTA DE TRATAMIENTO CENTRAL | CO-PTA-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 41185 | 41185 | 43495 | 2017-12-12 07:24 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-13 14:00 | 50 |  | 13
| 102897 | Recortar banquito de metal en lavado de cestos | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 11131 | 41185 | 36695 | 2017-12-12 10:51 | 2017-12-14 13:30 | 2017-12-14 16:30 | 50 |  | 2
| 102898 | Fabricar 2 cajitas para resguardo de guantes maniobrista | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 11131 | 41185 | 36695 | 2017-12-12 11:01 | 2017-12-15 07:30 | 2017-12-15 11:30 | 50 |  | 3
| 102900 | Fabricar base para colgar equipo de protección en lavado de rejas | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 11131 | 41185 | 36695 | 2017-12-12 11:04 | 2017-12-14 07:30 | 2017-12-14 10:30 | 50 |  | 3
| 102797 | colocar valvula para toma de muestras en pozo 1 | CO-POZ-001 | Orden de mejora ALTO | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 15022 | 239 | 104061 | 2017-12-11 13:28 | 2017-12-13 11:10 | 2017-12-13 12:00 | 50 |  | 4
| 58304 | Cambiar llanta trasera de bicicleta de inocuidad (esta partida) | CO-BIC-007 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 15022 | 41185 | 39405 | 2017-06-05 12:03 | 2017-07-07 16:00 | 2017-07-07 18:00 | 27 |  | 2
| 58305 | REFORZAR CON SOLDADURA 8 ESOCOVAS PDS | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 15113 | 41185 | 31837 | 2017-06-05 12:07 | 2017-06-06 12:00 | 2017-06-07 14:00 | 23 |  | 2
2017-06-07 | 58144 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZD | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-06-07 | 2017-06-10 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-08 08:00 | 2017-06-09 20:00 | 23 |  | 2
2017-06-08 | 58145 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-08 | 2017-06-10 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-10 08:00 | 2017-06-10 12:20 | 23 |  | 3
2017-06-04 | 58146 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-04 | 2017-06-10 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-05 08:10 | 2017-06-05 10:27 | 23 |  | 4
2017-06-05 | 58147 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-05 | 2017-06-10 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-09 14:00 | 2017-06-09 16:00 | 23 |  | 4
2017-06-09 | 58148 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Cerrado sin ejecutar | HID | CO-FER | 2017-06-09 | 2017-06-15 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-09 13:00 | 2017-06-09 14:00 | 23 |  | 1
2017-06-09 | 58149 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-10 08:00 | 2017-06-10 13:00 | 23 |  | 5
2017-06-05 | 58150 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-05 | 2017-06-10 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-09 14:00 | 2017-06-09 16:00 | 23 |  | 4
2017-06-09 | 58151 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Cerrado sin ejecutar | HID | CO-FER | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-09 13:00 | 2017-06-09 14:00 | 23 |  | 1
2017-06-09 | 58152 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-09 08:00 | 2017-06-09 13:00 | 23 |  | 5
2017-06-08 | 58153 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-06-08 | 2017-06-10 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-06 17:00 | 2017-06-06 19:00 | 23 |  | 2
2017-06-06 | 58154 | MP. A CUATRIMOTO HONDA "A" | CO-CUA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-06 | 2017-06-10 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-04 10:00 | 2017-06-04 11:30 | 23 |  | 3.5
2017-06-09 | 58155 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-10 08:00 | 2017-06-10 11:00 | 23 |  | 3
2017-06-06 | 58156 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-06-06 | 2017-06-10 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-07 11:00 | 2017-06-07 12:00 | 23 |  | 2
2017-06-08 | 58157 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-019 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-06-08 | 2017-06-10 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-07 11:00 | 2017-06-07 13:00 | 23 |  | 2
2017-06-08 | 58158 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-020 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-06-08 | 2017-06-10 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-07 13:00 | 2017-06-07 15:00 | 23 |  | 2
2017-06-08 | 58159 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-021 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-06-08 | 2017-06-10 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-07 17:00 | 2017-06-07 19:00 | 23 |  | 2
2017-06-07 | 58160 | MP. A POZO TIPO "E" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-06-07 | 2017-06-10 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-09 11:40 | 2017-06-09 13:00 | 23 |  | 1.5
| 102824 | REPARAR TOLDO DAÑADO DE TRACTOR 3036 #8 | CO-TRC-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-12-11 07:30 | 2017-12-11 10:00 | 2017-12-11 16:00 | 50 |  | 6
| 102894 | Cambiar maya en puerta corrediza de recepción | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Abierta | HER | CO-EDI | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 11131 | 14993 |  | 2017-12-12 10:45
| 102895 | Instalar tarja de inoxidable a la toma de agua en lavado de cestos | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Rechazado | FON | CO-EDI | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 11131 |  |  | 2017-12-12 10:47 |  | 2017-12-14 09:47
| 102896 | Cambiar de lugar jabonera y dermogelera en área de cestos | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 11131 | 41185 | 36695 | 2017-12-12 10:49 | 2017-12-14 10:30 | 2017-12-14 13:30 | 50 |  | 2
| 26427 | FUGA DE AGUA EN TANQUE, SANITIZANTE #12 | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 11131 | 41185 |  | 2016-11-17 10:23 | 2016-11-17 16:00 | 2016-11-17 18:00 |  |  | 2
| 26428 | FUGA DE AGUA EN TANQUE Y VALVULAS, SANITIZANTE #3 | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 11131 | 41185 |  | 2016-11-17 10:38 | 2016-11-17 14:00 | 2016-11-17 16:00 |  |  | 2
| 26429 | VALVULAS DE AGUA DAÑADAS NANITIZANTE #3 | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 11131 | 41185 |  | 2016-11-17 10:41 | 2016-11-17 13:00 | 2016-11-17 15:00 |  |  | 2
| 26430 | REPARACION DE VALVULAS E INSTALACION DE LLAVES DE PASO SANITIZANTE #7 | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 11131 | 41185 |  | 2016-11-17 10:44 | 2016-11-17 10:30 | 2016-11-17 13:00 |  |  | 3
| 82288 | VOLTEAR LLANTAS DE TRACTOR 5076 Y PONER CONTRAPRSOS... | CO-TRC-021 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-23 | 2017-09-23 | 38090 | 41185 | 39405 | 2017-09-15 15:03 | 2017-09-23 14:00 | 2017-09-23 17:00 | 38 |  | 3
| 74579 | COLOCAR LETREROS EN PUERTA DE BAÑOS DE HOMBRES ZONA F | COL-AYE-SAN | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-08-16 09:28 | 2017-09-19 09:00 | 2017-09-19 10:00 | 36 |  | 2
| 74580 | COLOCAR 2 TAPAS DE TAZA EN BAÑOS ZONA NORTE | COL-AYE-SAN | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-08-16 09:34 | 2017-12-14 13:45 | 2017-12-14 14:45 | 50 |  | 1
| 60243 | MODIFICAR JAULA DE HERBICIDAS: CORTAR A LA MITAD Y AGREGAR UN NIVEL. | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Cancelado | SOL | CO-FUM | 2017-09-02 | 2017-09-02 | 15017 | 41185 | 28263 | 2017-06-13 19:57 |  | 2017-11-17 09:01 | 40 |  | 6
| 74527 | REPARAR LLANTA DELANTERA DAÑADA TRACTOR PDS (BONO) | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-08-15 15:36 | 2017-08-15 14:30 | 2017-08-15 18:30 | 33 |  | 2
| 74528 | CAMBIAR ASIENTO DE TRACTOR DE PDS (BONO) | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-09 | 2017-09-09 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-08-15 | 2017-08-28 09:00 | 2017-08-28 11:09 | 36 |  | 2
| 60240 | modificar mesa para oficina de mantenimiento | CO-OFI-004 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 36192 | 41185 | 28263 | 2017-06-13 19:02 | 2017-06-15 | 2017-06-15 12:11 | 24 |  | 5
| 60199 | Cambiar mangueras de de fertilizadoras en zonas E y revisar las fertilizadora | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-24 | 2017-06-24 | 9863 | 239 | 13586 | 2017-06-13 12:42 | 2017-06-24 08:00 | 2017-06-24 12:10 | 25 | FALTA-MATERIAL | 4
| 74456 | RETIRAR LINEAS DE RIEGO INV.A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-12 10:04 | 2017-08-15 07:30 | 2017-08-15 15:00 | 33 |  | 28
| 74492 | REVISAR FUGAS EN LINEAS DE RIEGO Y SUBIR A SURCO INV.D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-12 12:07 | 2017-08-15 12:00 | 2017-08-15 15:00 | 33 |  | 21
| 60200 | cambiar mangueras de de fertilizadoras en zonas F y revisar las fertilizadora | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 9863 | 239 | 12759 | 2017-06-13 12:46 | 2017-06-13 13:00 | 2017-06-13 15:01 | 24 |  | 4
| 60201 | Cambiar baleros del carro de arrimado de fertilizantes zona F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | SOL | CO-MTO | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 9863 | 41185 | 25893 | 2017-06-13 12:47 |  | 2017-07-07 08:34 | 24 |  | 2
| 92596 | SOLDAR TRACTOR 790 3 | CO-TRC-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 41185 | 41185 | 9729 | 2017-10-26 14:43 | 2017-10-27 07:00 | 2017-10-27 10:00 | 43 |  | 3
| 92542 | Reparación de toma de agua que abastece el cuarto de lavado de rejas | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-10-28 13:08 | 2017-12-01 07:30 | 2017-12-01 09:30 | 48 |  | 2
| 92579 | Fabricar tope movible para tarima de lavado de rejas | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-10-28 14:22 | 2017-12-01 09:00 | 2017-12-01 10:00 | 48 |  | 2
| 92595 | FABRICAR ESTRUCTURA PARA CASA DE ABEJORROS | CO-GH-F10-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-10-28 | 2017-10-29 | 35677 | 41185 | 36695 | 2017-10-28 11:40 | 2017-10-28 15:00 | 2017-10-29 09:00 | 43 |  | 8
| 79237 | PARIHUELA #8 LA PRESION NO SUBE DE 350 LBS. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 31860 | 41185 | 41092 | 2017-09-02 20:40 | 2017-09-04 08:00 | 2017-09-04 13:00 | 36 |  | 6
| 33189 | filtro dañado de tanque #3 | COL-HID-SDR-ZA | Eventos únicos | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-01-12 15:42 | 2017-01-12 16:30 | 2017-01-12 17:37 |  |  | 1
| 83929 | REPARAR VALERO DE LA TOLVA #7 | COL-REM | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-09-23 | 2017-09-23 | 38090 | 41185 | 39662 | 2017-09-23 11:56 | 2017-09-23 13:00 | 2017-09-23 17:00 | 38 |  | 2
| 83932 | REPARAR LIGAS DEL CHUCK TRACTOR DE PDS #13 | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-23 | 2017-09-23 | 15113 | 41185 | 43869 | 2017-09-23 12:48 | 2017-09-23 12:00 | 2017-09-23 13:00 | 38 |  | 2
2017-09-25 | 83933 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-09-24 | 2017-09-24 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-26 13:00 | 2017-09-26 15:00 | 39 |  | 2
2017-09-25 | 83934 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-26 10:00 | 2017-09-26 12:00 | 39 |  | 2
2017-09-25 | 83935 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-26 08:00 | 2017-09-26 10:00 | 39 |  | 2
2017-09-26 | 83936 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-26 08:00 | 2017-09-26 10:10 | 39 |  | 3
| 83831 | Canalizar cableado en sispa | CO-CON-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 42914 | 239 | 29310 | 2017-09-22 20:49 | 2017-10-04 09:00 | 2017-10-04 13:06 | 40 |  | 3
| 33192 | VALVULA DE TANQUE #3 QUEBRADA, EL TERCER TANQUE | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-01-12 15:44 | 2017-01-12 15:10 | 2017-01-12 16:54 |  |  | 1
| 38961 | PARIHUELA #7 NECESITA CAMBIO DE ACEITE | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-02-16 21:46 | 2017-02-17 10:30 | 2017-02-17 11:00 |  |  | 2
| 38962 | TRACTOR 3036E #4 TIENE PONCHADA LA LLANTA TRASERA DERECHA. | CO-TRC-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-02-16 21:56 | 2017-02-17 15:00 | 2017-02-24 17:00 |  |  | 2
2017-01-17 | 33541 | MP. A TARIMA PLANA TIPO "F" | CO-TRA-PLM-001 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 41185 | 41185 | 9769 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-19 16:00 | 2017-01-19 18:00 |  |  | 2
2017-01-17 | 33542 | MP. A TARIMA PLANA TIPO "D" | CO-TRA-PLM-001 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-19 18:00 | 2017-01-19 19:00 |  |  | 3
2017-01-15 | 33543 | MP. A TRACTORES JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-15 | 2017-01-15 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-21 12:00 | 2017-01-21 14:00 |  |  | 3
2017-01-15 | 33544 | MP. A TRACTORES JOHNDEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-15 | 2017-01-15 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-21 15:00 | 2017-01-21 16:00 |  |  | 2
2017-01-15 | 33545 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRACTORES MASSEY FERGUSON 375 | CO-TRC-014 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-15 | 2017-01-15 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-21 15:00 | 2017-01-21 17:00 |  |  | 1.5
2017-01-20 | 33546 | MP. MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-15 10:00 | 2017-01-15 12:00 |  |  | 1.5
| 33548 | REPARACION DE BICICLETA , PEDAL DAÑADO. | COL-HEM-BIC | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-01-14 | 2017-01-14 | 15022 | 41185 | 41185 | 2017-01-14 14:39 | 2017-02-13 13:00 | 2017-02-13 14:00 | 3 | FALTA-MATERIAL | 0.25
2017-01-19 | 33523 | MP. A SANITIZANTES TIPO "C" | CO-CSA-001 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-01-19 | 2017-01-25 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-17 12:00 | 2017-01-17 14:00 |  |  | 2
2017-01-18 | 33524 | MP. A CUATRIMOTOS HONDA "A" | CO-CUA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-21 08:00 | 2017-01-21 10:00 |  |  | 3.5
2017-01-21 | 33525 | MP. A GENERADORES TIPO "A" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-01-21 | 2017-01-21 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-20 08:00 | 2017-01-20 09:11 |  |  | 3
2017-01-18 | 33526 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL A MONTACARGAS | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 41185 | 41185 | 9769 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-16 15:00 | 2017-01-16 19:00 |  |  | 1
2017-01-18 | 33527 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A MONTACARGAS | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-16 14:00 | 2017-01-16 15:00 |  |  | 2
2017-01-19 | 33528 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-007 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-20 16:00 | 2017-01-20 18:00 |  |  | 2
2017-01-19 | 33529 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-008 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-16 16:00 | 2017-01-16 18:00 |  |  | 2
2017-01-19 | 33530 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-009 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-15 13:00 | 2017-01-15 15:00 |  |  | 2
2017-01-15 | 33531 | MMP. A POZO TIPO "B" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-15 | 2017-01-15 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-18 09:00 | 2017-01-18 09:35 |  |  | 0.5
2017-01-15 | 33532 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-15 | 2017-01-15 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-18 09:35 | 2017-01-18 11:05 |  |  | 3
2017-01-21 | 33533 | MP. A PARIHUELAS TIPO "C" | CO-PRH-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-01-21 | 2017-01-21 | 41185 | 41185 | 40885 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-20 08:00 | 2017-01-20 10:00 |  |  | 3
2017-01-20 | 33534 | MANTENIMIENTO MAYOR A EQUIPO DE FUMIGACION CON TRANSMISION POR BANDAS | CO-PRH-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-21 10:00 | 2017-01-21 12:00 |  |  | 2
2017-01-18 | 33535 | MP APLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 41185 | 41185 | 40507 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-19 08:00 | 2017-01-19 11:00 |  |  | 3
| 33547 | REPARACION DE FUGA EN SURCO 17 PASILLO | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 31525 | 239 | 32215 | 2017-01-14 14:36 | 2017-01-18 08:00 | 2017-01-18 10:10 |  |  | 3
2017-01-21 | 33538 | MP. A TRAMPAS DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-01-21 | 2017-01-21 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-21 07:30 | 2017-01-21 09:30 |  |  | 3
2017-01-17 | 33506 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-007 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-19 08:00 | 2017-01-19 10:30 |  |  | 2
2017-01-17 | 33507 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-008 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 41185 | 41185 | 9769 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-20 08:00 | 2017-01-20 10:00 |  |  | 2
2017-01-17 | 33508 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-20 10:30 | 2017-01-20 13:00 |  |  | 2
2017-01-18 | 33509 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-PRO | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 239 | 239 | 38477 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-21 10:30 | 2017-01-21 12:10 |  |  | 3
2017-01-19 | 33510 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-19 09:00 | 2017-01-19 11:00 |  |  | 2
2017-01-19 | 33511 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-19 13:00 | 2017-01-19 15:00 |  |  | 2
2017-01-15 | 33512 | MP. A BOMBAS TIPO "B" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-15 | 2017-01-15 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-19 07:30 | 2017-01-19 08:27 |  |  | 3
2017-01-15 | 33513 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-15 | 2017-01-15 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-19 08:30 | 2017-01-19 09:35 |  |  | 1.5
2017-01-15 | 33514 | MP. A BOMBAS TIPO "B" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-15 | 2017-01-15 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-19 07:30 | 2017-01-19 08:30 |  |  | 3
2017-01-15 | 33515 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-15 | 2017-01-15 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-19 10:00 | 2017-01-19 11:05 |  |  | 1.5
2017-01-15 | 33516 | MP. A BOMBAS TIPO "B" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-15 | 2017-01-15 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-20 07:30 | 2017-01-20 08:00 |  |  | 3
2017-01-15 | 33517 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-15 | 2017-01-15 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-20 08:00 | 2017-01-20 09:00 |  |  | 1.5
2017-01-16 | 33518 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-20 10:00 | 2017-01-20 17:10 |  |  | 4
2017-01-16 | 33519 | MP. A CONTROLADORES DE RIGO TIPO "B" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-16 08:00 | 2017-01-16 09:59 |  |  | 1
2017-01-16 | 33520 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-16 10:00 | 2017-01-16 13:02 |  |  | 5
2017-01-16 | 33521 | MP. A CONTROLADORES DE RIGO TIPO "B" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-19 11:00 | 2017-01-19 13:07 |  |  | 1
2017-01-16 | 33522 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-14 14:02 | 2017-01-19 08:00 | 2017-01-19 11:05 |  |  | 5
2017-03-01 | 39230 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-03-25 | 2017-03-25 | 239 | 239 | 29310 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-03 11:00 | 2017-03-03 11:10 |  |  | 1
2017-03-04 | 39231 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-03-04 | 2017-03-04 | 239 | 239 | 29310 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-03 11:10 | 2017-03-03 12:20 |  |  | 1
2017-02-26 | 39232 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZF | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-02-26 | 2017-03-04 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-02-19 12:48 | 2017-02-26 07:30 | 2017-02-26 09:30 |  |  | 2
2017-02-26 | 39233 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZGN | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-02-26 | 2017-03-04 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-02-19 12:48 | 2017-02-26 10:00 | 2017-02-26 12:00 |  |  | 2
2017-02-26 | 39234 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZGS | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-02-26 | 2017-03-04 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-02-19 12:48 | 2017-02-25 09:00 | 2017-02-25 11:00 |  |  | 2
2017-03-05 | 39235 | MP. A BOMBA TIPO "F" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-05 | 2017-03-05 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-04 16:00 | 2017-03-04 19:00 |  |  | 3
2017-03-01 | 39236 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-03-01 | 2017-03-07 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-04 08:00 | 2017-03-04 09:35 |  |  | 1.5
| 97858 | HERMETIZAR B01 | CO-GH-BO1 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-11-25 | 2017-11-28 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-11-18 13:27 | 2017-11-25 10:00 | 2017-11-28 10:00 | 47 |  | 10
| 97878 | reparar fuga 2" en el invernadero F03 surco 68 pegado al vioded arco 14 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 9863 | 239 | 40428 | 2017-11-21 15:13 | 2017-11-28 07:00 | 2017-11-28 08:52 | 48 | FALTA-MO | 9
| 97882 | COLOCAR LETRERO PERCHERO Y PORTAZANCO EN INV F 3 | CO-GH-F03-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 34135 | 41185 | 34482 | 2017-11-21 15:20 | 2017-11-21 07:00 | 2017-11-21 19:00 | 47 |  | 8
| 97891 | ARMAR PARTE DEL CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-26 | 2017-11-26 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-11-21 15:58 | 2017-11-26 08:00 | 2017-11-26 11:00 | 48 |  | 3
| 97830 | COLOCACION DE PERCHEROS EN EL INVERNADERO G02 | CO-GH-G02-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 36282 | 41185 | 42312 | 2017-11-21 11:18 | 2017-11-26 14:30 | 2017-11-26 15:30 | 48 |  | 3
2017-03-05 | 39237 | MP. A BOMBA TIPO "F" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-05 | 2017-03-05 | 41185 | 239 | 29310 | 2017-02-19 12:48 | 2017-03-04 08:00 | 2017-03-04 08:30 |  |  | 2
2017-05-01 | 39225 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-29 13:59 | 2017-05-04 10:00 | 2017-05-04 10:30 | 18 |  | 2
| 96613 | REUBICAR CASA DE ABEJORROS DEL INV. F09 AL ARCO 10 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 35677 | 41185 | 11861 | 2017-11-16 09:58 | 2017-11-16 12:00 | 2017-11-16 14:00 | 46 |  | 4
| 96670 | Cambiar válvula de 3/4" de desagüe de filtros del mainfull 3 | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-11-17 10:24 | 2017-11-17 10:30 | 2017-11-17 11:30 | 47 |  | 1
| 96677 | RETIRAR BOLIS DE INV.G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-11-11 11:06 | 2017-11-17 10:00 | 2017-11-18 13:00 | 46 |  | 200
| 97721 | Reparar 2 llantas traseras del tractor 5105-10 | CO-TRC-015 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 38090 | 41185 | 39405 | 2017-11-20 10:09 | 2017-11-20 11:00 | 2017-11-20 16:00 | 47 |  | 5
| 97772 | TOLVA #9 - CORREGIR FUGA DE CONEXION | COL-CMU | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-11-20 09:15 | 2017-11-20 12:30 | 2017-11-20 13:30 | 47 |  | 1
| 29775 | PONER LA T A CARRO DE MATERIAL | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 37126 | 41185 | 41185 | 2016-12-15 13:02 | 2016-12-17 07:00 | 2016-12-17 11:00 |  |  | 4
2017-03-15 | 43185 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-15 | 2017-03-18 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-18 17:00 | 2017-03-18 17:50 |  |  | 1.5
2017-03-16 | 43186 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-03-16 | 2017-03-18 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-17 08:00 | 2017-03-17 10:18 |  |  | 1.5
2017-03-18 | 43194 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A MONTACARGAS | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-03-18 | 2017-03-24 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-18 08:00 | 2017-03-18 11:00 |  |  | 2
2017-03-13 | 43195 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL A OFICINAS | CO-OFI-003 | Mant. preventivo | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-03-13 | 2017-03-19 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-03-13 13:42 | 2017-07-08 14:00 | 2017-07-09 11:00 | 11 |  | 2
2017-03-13 | 43196 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL A OFICINAS | CO-OFI-004 | Mant. preventivo | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-03-13 | 2017-03-19 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-03-13 13:42 | 2017-05-18 | 2017-08-14 09:00 | 11 |  | 2
2017-03-16 | 43197 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-031 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-16 | 2017-03-22 | 41185 | 41185 | 40885 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-16 08:00 | 2017-03-16 10:00 |  |  | 2
2017-03-16 | 43198 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-032 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-16 | 2017-03-22 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-16 10:00 | 2017-03-16 12:00 |  |  | 2
2017-03-16 | 43199 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-033 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-16 | 2017-03-22 | 41185 | 41185 | 40414 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-16 12:00 | 2017-03-16 14:00 |  |  | 2
2017-03-15 | 43200 | MP. A POZO TIPO "B" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-03-15 | 2017-03-18 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-18 10:50 | 2017-03-18 11:20 |  |  | 0.5
| 34913 | PARIHUELA #8 NO DA PRESION Y TIENE FLOJOS LOS TORNILLOS DE LA BASE DEL CONTROL. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 15017 | 41185 | 40414 | 2017-01-27 21:45 | 2017-01-28 07:30 | 2017-01-28 09:00 |  |  | 2
| 35034 | REAPARA LLAVE TAN. 2 EN AREA DE NETAJET (1,4,7,10.) GENERA MUCHO AIRE AL EQUIPO | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 36730 | 239 | 13586 | 2017-01-30 09:37 | 2017-02-09 14:40 | 2017-02-09 14:40 |  |  | 0.5
| 34914 | PARIHUELA #11 PRESENTA VARIACIÓN DE PRESION. | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 15017 | 41185 | 40414 | 2017-01-27 22:37 | 2017-01-28 08:00 | 2017-01-28 09:00 |  |  | 2
| 43260 | REALIZAR LOCKER PARA RESGUARDAR E.P.P. EN AREA DE CONTROL | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-MTO | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 36730 |  |  | 2017-03-13 18:10 |  | 2017-03-28 10:47
| 43261 | REALIZAR REJA PARA CONTENCION DE COSTALES VACIOS | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-04-05 | 2017-04-08 | 36730 | 41185 | 28263 | 2017-03-13 18:10 | 2017-04-05 08:00 | 2017-04-05 20:00 |  |  | 6
2017-03-14 | 43173 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-031 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-EDI | 2017-03-14 | 2017-03-20 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-14 08:00 | 2017-03-14 10:00 |  |  | 2
2017-03-14 | 43174 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-032 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-EDI | 2017-03-14 | 2017-03-20 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-14 10:00 | 2017-03-14 12:00 |  |  | 2
2017-03-14 | 43175 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-033 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-EDI | 2017-03-14 | 2017-03-20 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-14 12:00 | 2017-03-14 14:30 |  |  | 2
2017-03-15 | 43176 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-15 10:00 | 2017-03-15 10:21 |  |  | 1
2017-03-18 | 43177 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-03-18 | 2017-03-18 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-15 10:30 | 2017-03-15 11:34 |  |  | 2.25
2017-03-19 | 43178 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FER | 2017-03-19 | 2017-03-25 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-19 10:30 | 2017-03-19 12:30 |  |  | 2
2017-03-19 | 43179 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-03-19 | 2017-03-25 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-19 08:00 | 2017-03-19 10:00 |  |  | 2
| 34921 | PARIHUELA #8 NO DA PRESION A MENOS QUE QUE CIERREN LOS DOS MEZCLADORES. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-01-28 | 2017-01-28 | 15017 | 41185 | 40414 | 2017-01-28 18:14 | 2017-01-29 10:00 | 2017-01-29 11:00 |  |  | 2
| 34922 | FUGA DE AGUA FRENTE A BODEGA DE FUMIGACION. | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 15017 | 239 | 29310 | 2017-01-28 18:19 | 2017-02-07 18:20 | 2017-02-08 10:31 |  |  | 4
2017-03-15 | 43180 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-18 14:50 | 2017-03-18 15:12 |  |  | 1.5
2017-03-15 | 43181 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-15 | 2017-03-18 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-18 14:00 | 2017-03-18 14:40 |  |  | 1.5
2017-03-15 | 43182 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-18 15:15 | 2017-03-18 17:00 |  |  | 1.5
2017-03-15 | 43183 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-15 | 2017-03-18 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-18 15:00 | 2017-03-18 16:00 |  |  | 1.5
2017-03-15 | 43184 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-13 13:42 | 2017-03-18 17:50 | 2017-03-18 18:00 |  |  | 1.5
| 47185 | ADAPTAR UNA CONECCION PARA CLORADORA EN POZO 2 | CO-TLL-004 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-EDI | 2017-04-09 | 2017-04-09 | 15022 | 239 | 29310 | 2017-04-09 11:10 | 2017-04-09 15:00 | 2017-04-09 16:10 |  |  | 1
| 47186 | colocar extención en manguera de inyeccion | CO-POZ-002-BMB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-09 | 2017-04-09 | 15022 | 239 | 29310 | 2017-04-09 11:22 | 2017-04-09 14:30 | 2017-04-09 15:00 |  |  | 2
| 102707 | REVISAR Y REPARAR PEDAL DEL ACELERADOR DE TRACTOR 5415 | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-12-09 10:53 | 2017-12-09 13:00 | 2017-12-09 16:00 | 49 |  | 3
| 102708 | ESCABACION DE ZANJA PARA METER SISTEMA DE RIEGO | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-12-04 | 2017-12-08 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-12-04 07:00 | 2017-12-04 | 2017-12-08 14:00 | 49 |  | 22
| 102709 | Reparación de sanitizante # 24 fuga de agua en tanque y modoficacion de charola | CO-CSA-024 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 11131 | 41185 | 34482 | 2017-12-09 12:41 | 2017-12-13 07:00 | 2017-12-13 19:00 | 50 |  | 12
| 102710 | Reubicar dren en tarja de sanitizantes nuevos # 23,24,25 se encharca el agua | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Cancelado | SOL | CO-EDI | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 11131 | 41185 | 34482 | 2017-12-09 12:54 |  | 2017-12-16 12:22 | 50 |  | 2
| 44928 | PARIHUELA #11 TIENE EL CHASIS AGRIETADO PRINCIPALMENTE EN LAS SOLDADURAS | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-03-24 22:47 | 2017-03-25 08:00 | 2017-03-25 10:00 |  |  | 1
| 45903 | CHECADO DE VALEROS DELANTEROS DE CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 15113 | 41185 | 40414 | 2017-03-31 15:44 | 2017-03-31 13:00 | 2017-04-01 19:00 |  |  | 1
2018-01-08 | 89319 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2 |  | 2
| 89376 | Reparar lisimetro dañado que se acerco al taller de zona F | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 9863 | 239 | 9758 | 2017-10-18 16:26 | 2017-10-22 08:00 | 2017-10-22 09:10 | 43 |  | 1
| 44950 | MP. A BOMBAS TIPO "B" | CO-BMU-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-03-26 | 2017-03-26 | 239 | 239 | 239 | 2017-03-25 13:30 | 2017-03-26 17:24 | 2017-04-26 17:24 | 13 |  | 3
2017-04-03 | 45932 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-04-03 | 2017-04-09 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-01 13:00 | 2017-04-01 15:00 |  |  | 2
2017-04-03 | 45933 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-04-03 | 2017-04-09 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-03 07:30 | 2017-04-03 09:30 |  |  | 2
2017-04-03 | 45934 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "D" | CO-ACO-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-04-03 | 2017-04-09 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-01 09:00 | 2017-04-01 11:00 |  |  | 2
2017-04-04 | 45935 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-03-27 | 2017-04-01 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-01 10:00 | 2017-04-01 11:40 |  |  | 3
2017-04-08 | 45936 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-08 | 2017-04-14 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-08 10:37 | 2017-04-08 12:00 |  |  | 1.5
2017-04-08 | 45937 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-08 | 2017-04-14 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-04-01 10:46 | 2017-04-08 08:00 | 2017-04-08 09:20 |  |  | 1.5
| 44929 | PARIHUELA #7 TIRA ACEITE AL PIE DEL VASITO Y BOTA LA TAPA DEL MISMO. | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-03-24 23:26 | 2017-03-25 07:30 | 2017-03-25 09:30 |  |  | 2
| 44947 | REPARACION DE FUGA EN VALVULA DE DRENADO Y DESFOGUE | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-23 10:42 | 2017-03-23 22:00 | 2017-03-23 23:00 |  |  | 2
| 44970 | MP. A CISTERNA TIPO "F" | CO-CIS-003 | Mant. Infraestructura | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-03-25 | 2017-03-25 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-19 11:39 | 2017-03-25 | 2017-03-25 12:13 |  |  | 8
| 45918 | REPARACIO DE FUGA 4" | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-30 10:55 | 2017-03-30 17:00 | 2017-03-30 18:45 |  |  | 2
| 50512 | asdasd | C0-CMU-CAP | Correctivo planeado | Rechazado | CIV | CO-GH | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 43456 |  |  | 2017-04-28 10:43 |  | 2017-04-28 10:49
| 50516 | Válvula 1 dañada debajo de oficina | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-04-28 10:53 | 2017-05-23 14:28 | 2017-05-23 15:29 | 21 |  | 3
| 50519 | REINSTALACION DE MURO BARDA DE TABLA ROCA | CO-OFI-001 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-EDI | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 14999 | 41185 | 35677 | 2017-04-28 10:59 | 2017-05-15 12:00 | 2017-05-15 18:00 | 20 |  | 8
| 49361 | CAMBIO DE VALVULA DE 2" EN TANQUE N.2 DE SOLUCION NUTRICIONAL ZONA C | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-04-24 13:55 | 2017-04-24 14:00 | 2017-04-24 14:30 | 17 |  | 1
| 49362 | fuga de agua tuberia principal entre B11 y C12 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Rechazado | HID | CO-GH | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 31525 |  |  | 2017-04-24 14:10 |  | 2017-04-25 09:29
| 99412 | ALINEACION DE TUTORES Y COLOCACION DE CABECERAS G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-11-25 09:54 | 2017-11-29 11:30 | 2017-11-29 15:00 | 48 |  | 3.5
| 99413 | LAVADO DE PLASTICOS C08 | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-11-25 09:56 | 2017-11-30 08:00 | 2017-11-30 15:00 | 48 |  | 7
| 99416 | PINTADO DE PLASTICOS G05 AL 40% | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-11-25 10:01 | 2017-11-30 08:00 | 2017-11-30 10:30 | 48 |  | 2.5
| 99417 | MANTENIMIENTO A CARRO DE PLANTULA NUM 5 | COL-CMU-CAP | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-26 | 2017-11-26 | 10251 | 41185 | 43869 | 2017-11-26 07:00 | 2017-11-26 08:00 | 2017-11-26 10:00 | 48 |  | 3
| 99504 | Hermetizar parte del techo de cuarto de lavado de rejas | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Cerrado sin ejecutar | HER | CO-EDI | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-11-27 15:24 |  | 2017-12-01 10:35 | 48 |  | 2
| 99522 | REAJUSTAR VOLANTE TRACTOR DE PDS | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-11-27 07:20 | 2017-11-27 08:00 | 2017-11-27 12:00 | 48 |  | 3
| 99441 | reparar carro de acarreo de fertilizantes zona d (se daño el valero) | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 36730 | 41185 | 28263 | 2017-11-27 11:27 | 2017-11-28 11:00 | 2017-11-28 13:00 | 48 |  | 1
| 99442 | REPARACION DE LAVADORA INDUSTRIAL (LAVANDERIA FUMIGACION) | COL | Eventos únicos | Terminado | ELE | * | 2017-11-25 | 2017-11-25 | 9754 | 41185 | 39407 | 2017-11-25 08:28 | 2017-11-25 08:00 | 2017-11-25 11:00 | 47 |  | 1
| 99419 | PARCHAR 2 LLANTAS PAILA 31 | CO-PLF-031 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-26 | 2017-11-26 | 11131 | 41185 | 43869 | 2017-11-26 07:03 | 2017-11-26 10:30 | 2017-11-26 11:30 | 48 |  | 3
| 99426 | SOLDAR PORTA MOCHILA A TRACTOR 3036 8 | CO-TRC-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-11-26 | 2017-11-26 | 11131 | 41185 | 42312 | 2017-11-26 07:17 | 2017-11-26 12:00 | 2017-11-26 15:00 | 48 |  | 2
| 99427 | PINTADO DE PLASTICOS F11 AL 40% | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-11-25 10:19 | 2017-12-01 11:00 | 2017-12-01 14:00 | 48 |  | 3
| 99429 | CAMBIO DE MALLAS G03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-11-25 10:20 | 2017-12-01 08:00 | 2017-12-01 14:00 | 48 |  | 6
| 99410 | HERMETIZAR G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-11-25 09:50 | 2017-11-29 08:00 | 2017-11-29 15:00 | 48 |  | 7
| 60144 | REPARAR GATOS DAÑADOS Y LIGAS | CO-TRC-013 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-06-13 09:23 | 2017-06-13 10:00 | 2017-06-13 18:00 | 24 |  | 10
| 60039 | Colocación y sujeción de techos para ventana | COL-HID-SDR-ZB | Orden de mejora ALTO | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-07-09 | 2017-07-09 | 31525 | 41185 | 34482 | 2017-06-12 12:22 | 2017-07-09 11:00 | 2017-07-09 14:00 | 28 |  | 12
| 60041 | Reparar fuga en rosca de válvula liberadora de presión | COL-HID-SDR-ZB | Orden de mejora ALTO | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-06-12 12:27 | 2017-06-14 10:00 | 2017-06-14 11:15 | 24 |  | 2
| 60155 | Cambiar boto de purga en cloradora | CO-POZ-002 | Correctivo de emergencia | Cerrado sin ejecutar | HID | CO-FER | 2017-09-02 | 2017-09-02 | 15022 | 239 | 41082 | 2017-06-13 09:39 |  | 2017-10-02 12:33 | 35 | FALTA-MATERIAL | 2
| 59057 | HACER 400 ESTACAS DE 30CM | CO-GH-D08 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 14993 | 41185 | 103897 | 2017-06-08 17:36 | 2017-07-01 02:00 | 2017-07-02 13:30 | 26 |  | 24
| 60064 | Colocación de parrilla en la canaleta donde van los tubos hidráulicos control C | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-06-12 14:28 | 2017-12-30 07:30 | 2018-01-02 14:56 | 52 | FALTA-MATERIAL | 4
| 60034 | INSTALACION DE FILTRO GALAXI Y MODIFICACION DE TUBERIA DE 10" A 8" ZONAS D Y E | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 239 | 239 | 29310 | 2017-06-09 11:58 | 2017-06-09 18:00 | 2017-06-10 03:00 | 23 |  | 10
| 60050 | FALLA ELÉCTRICA DE TRACTOR JONH DEERE 790 | CO-TRC-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-06-12 12:49 | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 24 |  | 2
| 60131 | PARIHUELA DE BUSAN TIENE UNA LLANTA DAÑADA DEL TIRON | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-06-12 22:52 | 2017-06-13 07:30 | 2017-06-13 09:00 | 24 |  | 2
| 60132 | PARIHUELA DE BUSAN TIENE PEGADA LA LLAVE DEL VENTURI | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 15017 | 239 | 29310 | 2017-06-12 22:56 | 2017-06-14 17:54 | 2017-06-14 18:54 | 24 |  | 4
| 60135 | revisar fuga en manguera hidraulica tractor 6415 (11) | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 37126 | 41185 | 39405 | 2017-06-13 08:47 | 2017-06-13 08:00 | 2017-06-13 10:00 | 24 |  | 2
| 64762 | Reparar tiron dañado de tolva # 1 | CO-TOL-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 37126 | 41185 | 28263 | 2017-07-04 09:45 | 2017-07-05 08:00 | 2017-07-06 08:00 | 27 |  | 12
| 64841 | REPARAR ALUMBRADO DE BAÑOS DE HOMBRES DE COMEDOR CENTRAL | CO-SAN-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 35677 | 41185 | 43270 | 2017-07-04 15:14 | 2017-07-04 14:00 | 2017-07-04 17:00 | 27 |  | 3
| 64845 | REPARAR LLANTA DE BICICLETA ZONA G | CO-BIC-009 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 36282 | 41185 | 41092 | 2017-07-04 15:44 | 2017-07-04 15:00 | 2017-07-04 17:00 | 27 |  | 2
| 64688 | Limpieza de rotametros. Osmosis Inversa | CO-PUR-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-MTO | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 38478 | 41185 | 9797 | 2017-07-03 15:27 | 2017-11-13 07:00 | 2017-11-13 08:00 | 46 |  | 2
| 64689 | Limpieza de impulsor bomba centrifuga Agua clara. PTAR central | CO-PTA-002 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-MTO | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 38478 | 41185 | 35677 | 2017-07-03 15:31 | 2017-10-28 07:00 | 2017-10-28 11:00 | 43 |  | 4
| 64858 | PREPARACION DE INVERNADERO E-12 (MANGUERAS) | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-04 16:46 | 2017-07-05 07:30 | 2017-07-05 10:30 | 27 |  | 5.5
| 64782 | Fuga atras del inv. G04 por fuera | CO-GH-G04-ADU | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-07-04 10:41 | 2017-07-06 16:30 | 2017-07-06 19:30 | 27 |  | 4
| 64783 | valvula dañada en conducto a los venturis #4 | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-07-04 10:43 | 2017-07-07 14:30 | 2017-07-07 14:55 | 27 |  | 1
| 64784 | Poner llave a la manguera de llenado de tanques | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-07-04 10:44 | 2017-07-08 10:32 | 2017-07-08 11:31 | 27 |  | 1
| 64785 | Reparar luminaria de almacén general | CO-ALM-002 | Mant. Infraestructura | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 35641 | 41185 | 43270 | 2017-07-04 10:43 | 2017-07-11 08:00 | 2017-07-11 12:00 | 28 |  | 3
| 77633 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE DE PARIHUELA 10 | CO-PRH-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 14993 | 41185 | 43869 | 2017-08-29 15:33 | 2017-09-01 11:00 | 2017-09-01 16:00 | 35 |  | 2
| 64816 | Fabricacion de jaladera para puerta en vivero | CO-SEM-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 38850 | 41185 | 36695 | 2017-07-04 12:35 | 2017-07-11 08:00 | 2017-07-11 10:00 | 28 |  | 2
| 64842 | MODIFICACION DE TUBERIAS EN LOS BAÑOS DE LA ZONA A | CO-SAN-009 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-07-04 15:18 | 2017-07-05 10:00 | 2017-07-05 14:30 | 27 |  | 3
| 64777 | REALIZAR OBRA CIVIL E INSTALACION DE PORTERIAS | CO-GH-B10-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-07-08 | 2017-07-11 | 15969 | 41185 | 11861 | 2017-07-04 10:10 | 2017-07-07 10:30 | 2017-07-07 14:30 | 27 |  | 24
| 64780 | CAPACITAR A AARON A MANEJAR LA CUATRIMOTO | COL | Eventos únicos | Terminado | MECA | * | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 36282 | 41185 | 40885 | 2017-07-04 10:25 | 2017-07-04 09:30 | 2017-07-04 10:30 | 27 |  | 1
| 64824 | Cambio de valeros dañados carros de corte 74 y 23 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 37126 | 41185 | 36192 | 2017-07-04 13:20 | 2017-07-24 07:00 | 2017-07-24 11:00 | 30 |  | 3
| 64855 | DRENAR Y CHECAR FUGAS DE INVERNADERO A-02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-04 16:40 | 2017-07-05 10:30 | 2017-07-05 15:00 | 27 |  | 1.5
| 77567 | Reparación de la secadora gris | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-08-29 11:05 | 2017-08-29 16:00 | 2017-08-29 17:00 | 35 |  | 24
| 77568 | Reparación de lavadora | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-08-29 11:07 | 2017-08-29 15:00 | 2017-08-29 16:00 | 35 |  | 24
| 64812 | REPARACION DE PATIN HIDRAULICO | CO-TRP-001 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 38850 | 41185 | 39662 | 2017-07-04 12:09 | 2017-07-08 14:30 | 2017-07-08 18:30 | 27 |  | 5
| 64815 | MARCAR LINEAS Y REALIZAR EXCAVACION PARA TUBERIA DE RIEGO NUEVA | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 239 | 239 | 38477 | 2017-07-02 12:37 | 2017-07-03 14:00 | 2017-07-03 16:30 | 27 |  | 2.5
| 64817 | REVISAR PRESIONES EN INV D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 239 | 239 | 13586 | 2017-07-02 12:41 | 2017-07-03 11:00 | 2017-07-04 13:00 | 27 |  | 8
| 64819 | REPARACION DE 2 FUGAS HIDRAULICAS EN REBOMBEO LADO SUR | CO-REB-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 239 | 239 | 40428 | 2017-07-02 12:47 | 2017-07-03 18:00 | 2017-07-04 10:00 | 27 |  | 10
| 64787 | Hermetizar cara de biobed de gnorte | CO-BIO-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-FER | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 31525 | 14993 | 34100 | 2017-07-04 10:49 | 2017-09-12 09:00 | 2017-09-12 12:00 | 27 |  | 3
| 64821 | REPARAR FUGA D03 LADO PONIENTE | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 239 | 239 | 38441 | 2017-07-04 08:59 | 2017-07-04 12:00 | 2017-07-04 15:08 | 27 |  | 3
| 77706 | VACEAR SUSTRATO CADUCADO Y RECOGER CANOA INV.A12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-08-26 09:19 | 2017-08-30 07:30 | 2017-08-30 11:00 | 35 |  | 63.5
| 64753 | Reparación de lonchera # 3 por llanta ponchada | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-EDI | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 11131 | 41185 | 41092 | 2017-07-04 09:22 | 2017-07-04 09:00 | 2017-07-04 10:00 | 27 |  | 2
| 64755 | Reparación de lonchera # 6 por llanta ponchada | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-EDI | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 11131 | 41185 | 41092 | 2017-07-04 09:26 | 2017-07-04 10:00 | 2017-07-04 12:00 | 27 |  | 2
| 64756 | Reparación de lonchera azul por llanta ponchada | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-EDI | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 11131 | 41185 | 41092 | 2017-07-04 08:00 | 2017-07-04 08:00 | 2017-07-04 09:00 | 27 |  | 3
| 64829 | INSTALAR TAPA PARA REGISTRO COMEDOR CENTRAL | CO-PTA-002 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 40507 | 41185 | 9797 | 2017-07-03 13:40 | 2017-07-04 11:00 | 2017-07-04 12:00 | 27 |  | 1
| 64832 | INSTALAR 2 JABONERAS EN BAÑOS MUJERES COMEDOR SUR | CO-COM-003 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 15099 | 41185 | 9797 | 2017-07-03 13:48 | 2017-07-04 08:00 | 2017-07-04 10:00 | 27 |  | 2
| 71247 | REVISAR AIRE DE CONSULTORIO SE ESTA CAYENDO Y TIRANDO AGUA | CO-ACO-028 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 36114 | 41185 | 43495 | 2017-08-01 12:42 | 2017-08-02 08:00 | 2017-08-02 11:00 | 31 |  | 3
| 71248 | Reparar trampa insectronic 7 y 8 lampara dañada | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-08-01 12:44 | 2017-08-05 09:00 | 2017-08-05 11:00 | 31 |  | 2
| 71100 | REVISAR POR QUE LA EC DE A 11 ESTA MUY POR DEBAJO DE LO REQUERIDO | CO-COR-ZA-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-07-31 10:33 | 2017-08-01 13:00 | 2017-08-01 14:50 | 31 |  | 3
| 71113 | DETALLAR INVERNADERO B04 (MANGUERAS) | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-30 12:13 | 2017-07-31 10:00 | 2017-07-31 12:00 | 31 |  | 14
| 71115 | DETALLAR INVERNADERO E04 (MANGUERAS) | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-30 12:16 | 2017-07-31 07:30 | 2017-07-31 10:00 | 31 |  | 14
| 71117 | DETALLAR INVERNADERO E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-30 12:18 | 2017-07-31 12:00 | 2017-07-31 15:00 | 31 |  | 21
| 84276 | PREPARACION NORMAL INV.D11 (MANGUERAS) | CO-GH-D11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-09-23 12:52 | 2017-09-26 07:30 | 2017-09-26 15:00 | 39 |  | 64
| 97385 | REPARACION DE CADENAS EN LAVADO DE REJAS | CO-LVC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-11-17 09:39 | 2017-11-17 14:00 | 2017-11-17 16:00 | 46 |  | 2
| 97375 | INSTALAR ELECTRICIDAD EN LA BODEGA DE LA ZONA C( ENTRE EL C05-C07) | COL-AYE-ALM | Correctivo planeado | Rechazado | ELE | CO-EDI | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 15112 |  |  | 2017-11-17 12:16 |  | 2017-12-20 11:13
| 97387 | RECORRIDO DE CONTROLES, CHATARRAS, BASURA, CHAROLA, PLAST AMARILLO, CARTON | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-11-16 08:49 | 2017-11-16 11:30 | 2017-11-17 08:00 | 46 |  | 5
2016-12-31 | 30873 | MP. A TRASNFORMADORES TIPO "B" | CO-TRA-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-25 | 2016-12-31 | 239 | 41185 | 41185 | 2016-12-28 13:13 | 2016-12-31 08:40 | 2016-12-31 08:40 |  |  | 2
2016-12-31 | 30874 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-25 | 2016-12-31 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-28 13:13 | 2016-12-30 11:00 | 2016-12-31 13:00 |  |  | 2
2016-12-31 | 30875 | MP. A TRACTORES JOHNDEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-25 | 2016-12-31 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-28 13:13 | 2016-12-30 10:00 | 2016-12-30 12:30 |  |  | 2.5
2016-12-31 | 30876 | MP. A TRACTORES JOHNDEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-25 | 2016-12-31 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-28 13:13 | 2016-12-30 11:00 | 2016-12-30 13:30 |  |  | 2.5
2016-12-31 | 30877 | MP. A TRACTORES JOHN DEERE 6415 TIPO "E" | CO-TRC-017 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-25 | 2016-12-31 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-28 13:13 | 2016-12-30 12:00 | 2016-12-31 15:00 |  |  | 3
| 103175 | CONECTAR 2 REGULADORES DE VOLTAJE | COL | Eventos únicos | Terminado | ELE | * | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 15099 | 41185 | 43495 | 2017-12-13 09:00 | 2017-12-13 10:00 | 2017-12-13 13:00 | 50 |  | 4
| 103199 | REPARAR FUGA ENTUBERIA DEL DESFOGUE | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 239 | 239 | 38477 | 2017-12-13 12:22 | 2017-12-13 14:30 | 2017-12-13 16:45 | 50 |  | 2
2016-12-31 | 30858 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2016-12-25 | 2016-12-31 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-28 13:13 | 2016-12-30 | 2016-12-31 18:52 |  |  | 8
2016-12-31 | 30859 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-25 | 2016-12-31 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-28 13:13 | 2016-12-30 16:00 | 2016-12-31 18:47 |  |  | 5
2016-12-31 | 30860 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2016-12-25 | 2016-12-31 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-28 13:13 | 2016-12-30 | 2016-12-30 18:39 |  |  | 8
2016-12-31 | 30861 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-25 | 2016-12-31 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-28 13:13 | 2016-12-30 16:00 | 2016-12-30 18:30 |  |  | 5
2016-12-31 | 30862 | MP. A SANITIZANTES TIPO "C" | CO-CSA-009 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-12-25 | 2016-12-31 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-28 13:13 | 2016-12-30 07:30 | 2016-12-30 09:30 |  |  | 2
2016-12-31 | 30863 | MP. A SANITIZANTES TIPO "C" | CO-CSA-010 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-12-25 | 2016-12-31 | 42521 | 41185 | 41185 | 2016-12-28 13:13 | 2016-12-30 10:00 | 2016-12-30 12:00 |  |  | 2
2016-12-31 | 30865 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2016-12-25 | 2016-12-31 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-28 13:13 | 2017-01-21 14:00 | 2017-01-21 16:00 |  |  | 2
2016-12-31 | 30866 | MP. A PARIHUELAS TIPO "E" | CO-PRH-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-25 | 2016-12-31 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-28 13:13 | 2016-12-31 07:30 | 2016-12-31 10:30 |  |  | 3
2016-12-31 | 30870 | MP. A TRAMPAS DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2016-12-25 | 2016-12-31 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-28 13:13 | 2016-12-30 09:00 | 2016-12-30 11:00 |  |  | 3
2016-12-31 | 30871 | MP. A TRAMPAS DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2016-12-25 | 2016-12-31 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-28 13:13 | 2016-12-30 13:00 | 2016-12-30 15:00 |  |  | 3
2016-12-31 | 30872 | MP. A TRAMPAS DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2016-12-25 | 2016-12-31 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-28 13:13 | 2016-12-30 15:00 | 2016-12-30 17:00 |  |  | 2
2017-11-22 | 97361 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "F" | CO-TRA-010 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-11-25 | 2017-11-25 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-25 15:00 | 2017-11-25 18:10 | 47 |  | 2
2017-11-22 | 97362 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-19 | 2017-11-19 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-19 | 2017-11-19 | 47 |  | 4
2017-11-19 | 97363 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "D" | CO-TRC-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-19 12:30 | 2017-11-19 15:30 | 47 |  | 6
2017-11-22 | 97364 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-013 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-19 08:00 | 2017-11-19 12:00 | 47 |  | 4
2017-11-23 | 97365 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-25 | 2017-11-25 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-25 13:00 | 2017-11-25 15:00 | 47 |  | 1.5
| 35113 | REVISAR FALLLA DE ELECTRO CONDUCTIVIDAD EN NETAJET 3 | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-29 | 2017-01-29 | 239 | 239 | 13586 | 2017-01-29 07:34 | 2017-01-29 08:00 | 2017-01-29 10:00 |  |  | 2
| 103029 | REVISAR MUELLES DE LA CALANDRIA 4 | CO-TRA-PER-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 14993 | 41185 | 39405 | 2017-12-13 12:32 | 2017-12-13 13:00 | 2017-12-13 15:00 | 50 |  | 2
| 103030 | REPARACION DE TUBO DAÑADO POR EL PERSONAL DE EMBARUQE | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 11131 | 41185 | 36695 | 2017-12-13 09:29 | 2017-12-13 10:30 | 2017-12-13 14:00 | 50 |  | 2.5
| 102978 | LAVADO DE PLASTICOS A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-12-09 10:43 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 11:30 | 50 |  | 3.5
| 102982 | LAVADO DE PLASTICOS B08 | CO-GH-BO8 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 40648 | 14993 | 9781 | 2018-01-09 10:47 | 2018-01-15 12:00 | 2018-01-15 15:00 | 50 |  | 49
| 102986 | COLOCACION DE CABECERAS Y ALINEACION DE TUTORES E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-12-09 10:50 | 2017-12-12 08:00 | 2017-12-12 15:00 | 50 |  | 7
| 102987 | LAVADO DE PLASTICOS D05 | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-12-09 10:57 | 2017-12-13 08:00 | 2017-12-13 11:30 | 50 |  | 3.5
| 102988 | LAVADO DE PLASTICOS D07 | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 40648 | 14993 | 14993 | 2017-12-09 10:59 | 2017-12-13 11:30 | 2017-12-13 15:00 | 50 |  | 3.5
| 102994 | LAVADO DE PLASTICOS F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-12-09 11:09 | 2017-12-14 08:00 | 2017-12-14 14:00 | 50 |  | 3.5
| 102996 | LAVADO DE PLASTICOS A06 | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-12-09 11:12 | 2017-12-14 08:00 | 2017-12-14 11:30 | 50 |  | 3.5
| 102997 | LAVADO DE PLASTICOS B02 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-12-09 11:14 | 2017-12-14 11:30 | 2017-12-14 15:00 | 50 |  | 3.5
| 35117 | REPARACION DE FUGA EN TUBERIA 2" LLENADO DE TANQUES | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 239 | 239 | 13586 | 2017-01-29 07:45 | 2017-01-30 08:00 | 2017-01-30 09:00 |  |  | 1
| 35119 | REPARACION DE FUGA EN TUBERIA 2" LINEA DE FERTILIZANTE | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 239 | 239 | 13586 | 2017-01-30 09:00 | 2017-01-30 09:00 | 2017-01-30 10:04 |  |  | 1
| 103082 | PARIHUELA #4 TIRA ACEITE DEL VASO DE LA BOMBA. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 31860 | 41185 | 39405 | 2017-12-13 22:21 | 2017-12-14 12:00 | 2017-12-14 15:00 | 50 |  | 3
| 81122 | hermetizar control, malla dañada en periferia de control | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-MTO | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 31525 | 14993 | 14993 | 2017-09-12 15:01 | 2017-09-13 15:00 | 2017-09-13 18:00 | 37 |  | 3
| 81258 | Reparacion de fuga 3" en el invernadero f05 en la exclusa | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 9863 | 239 | 38477 | 2017-09-13 19:03 | 2017-10-06 14:00 | 2017-10-06 16:00 | 40 | CONDICION-AMBIENTAL | 3
| 81274 | DERRIVAR INV.D04 | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-09-09 09:25 | 2017-09-14 11:30 | 2017-09-15 09:30 | 37 |  | 70
| 81276 | ACAREAR MATERIAL A PLANTA CON VOLTEO WK.37 | CO-CAM-001 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-PRO | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-09-09 09:26 | 2017-09-14 08:00 | 2017-09-14 10:30 | 37 |  | 5
| 81278 | ESTENDER LINEA DE RIEGO EN INV.G08 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-09-09 09:27 | 2017-09-14 07:30 | 2017-09-14 15:00 | 37 |  | 56
| 81214 | REVISAR Y REPARAR GATOS HIDRAULICOS DE TRACTOR PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-09-13 12:30 | 2017-09-13 10:00 | 2017-09-13 13:00 | 37 |  | 2
| 85426 | INSTALAR CONTACTO EN OFICINAS DE CALIDAD | COL-AYE-OFI | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-09-29 08:48 | 2017-09-29 16:00 | 2017-09-29 17:30 | 39 |  | 1
| 85463 | Armado de bombas aspersoras | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-10-01 10:38 | 2017-10-04 07:00 | 2017-10-07 09:01 | 40 |  | 1
| 70673 | DETALLAR PLATAFORMA INV. F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-28 | 2017-07-29 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-07-28 09:59 | 2017-07-28 12:00 | 2017-07-29 13:30 | 30 |  | 136
| 85436 | Engrasar valero de tolva #7 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 38090 | 41185 | 40885 | 2017-09-30 13:34 | 2017-09-30 11:00 | 2017-09-30 15:00 | 40 |  | 2
| 85431 | TRACTOR DE RECEPCION NO ENCIENDE | CO-TRC-006 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 11131 | 41185 | 39662 | 2017-09-29 12:22 | 2017-09-29 14:00 | 2017-09-30 18:00 | 39 |  | 2
| 85432 | LLANTA PONCHADA PAILA 33 | CO-PLF-033 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 11131 | 41185 | 39662 | 2017-09-29 10:29 | 2017-09-30 10:00 | 2017-09-30 10:00 | 39 |  | 2
| 85433 | PARIHUELA MANGUERA TRONADA | CO-PRH-011 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-09-29 19:32 | 2017-09-30 08:00 | 2017-09-30 10:00 | 39 |  | 2
| 55776 | SOLDAR ESCAPE DE TRACTOR 3036 | CO-TRC-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 38090 | 41185 | 39405 | 2017-05-23 08:51 | 2017-05-24 17:00 | 2017-05-25 18:30 | 21 |  | 2
| 89194 | CAMBIAR BATERIA DE RETRO | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-10-16 13:38 | 2017-10-17 14:23 | 2017-10-17 16:23 | 42 |  | 1
| 89161 | realizar una jaula para depositar los costales de fertilizante zona F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 9863 | 41185 | 34482 | 2017-10-17 11:03 | 2017-11-15 | 2017-11-15 17:55 | 46 |  | 17
| 27502 | REPARACION DE LUZ DELANTERA DE TRACTOR | CO-TRC-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-11-28 22:43 | 2016-12-03 13:00 | 2016-12-03 17:00 |  |  | 4
| 27511 | implementacion de un trampeo movil para monitoreo | CO-CAB-ZC | Eventos únicos | Terminado | * | CO-GH | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 36126 | 41185 | 41185 | 2016-11-29 09:55 | 2016-11-30 07:30 | 2016-11-30 19:30 |  |  | 8
| 27512 | fuga en tee en equipo de netafim | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-12-11 | 2016-12-11 | 31525 | 239 | 13586 | 2016-11-29 10:17 | 2016-12-11 09:00 | 2016-12-11 10:00 |  |  | 2
| 27513 | regulacion de presion final , esta en 2.5 a 3.0 necesitamos quede en 1.8 | CO-GH-A04 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 31525 | 239 | 13586 | 2016-11-29 10:20 | 2016-11-29 | 2016-11-29 18:08 |  |  | 16
| 27514 | fuga de tuberia en A08 surco 56 periferia norte | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Cancelado | HID | CO-GH | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 31525 |  |  | 2016-11-29 10:22 | 2016-12-01 14:44 | 2016-12-01 14:44
| 27515 | fuga en esquina norponiente de A05 por fuera de inv. | CO-GH-A05 | Eventos únicos | Terminado | HID | CO-GH | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 31525 | 239 | 38441 | 2016-11-29 10:24 | 2016-12-30 08:30 | 2016-12-30 11:30 |  |  | 3
2016-12-03 | 27516 | MP. A CONTROLADORES TIPO "E" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 239 | 239 |  | 2016-11-27 10:38 | 2016-12-01 | 2016-12-01 15:01 |  |  | 4
2016-12-03 | 27517 | MP. A CONTROLADORES DE RIGO TIPO "B" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 239 | 239 |  | 2016-11-27 10:38 | 2016-12-01 11:12 | 2016-12-01 11:12 |  |  | 1
2016-12-03 | 27518 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 239 | 239 |  | 2016-11-27 10:38 | 2016-12-01 11:09 | 2016-12-01 11:09 |  |  | 4
2016-12-03 | 27519 | MP. A CONTROLADORES TIPO "E" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 239 | 239 |  | 2016-11-27 10:38 | 2016-12-01 11:07 | 2016-12-01 11:07 |  |  | 4
2016-12-03 | 27520 | MP. A CONTROLADORES DE RIGO TIPO "B" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 239 | 239 |  | 2016-11-27 10:38 | 2016-12-01 11:06 | 2016-12-01 11:06 |  |  | 1
2016-12-03 | 27521 | MP. A CONTROLADORES DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 239 | 239 |  | 2016-11-27 10:38 | 2016-12-01 | 2016-12-01 11:00 |  |  | 5
| 90399 | REPARAR FUGA EN BRIDA DE CABEZAL DE RIEGO LINEA PRINCIPAL | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 36730 | 239 | 29310 | 2017-10-20 12:58 | 2017-11-22 16:30 | 2017-11-22 17:35 | 47 | FALTA-MATERIAL | 6
| 90303 | REVISAR Y REPARAR TIRADERO DE ACEITE TRACTOR DE PDS (BONO) | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-10-20 09:48 | 2017-10-20 13:00 | 2017-10-20 15:00 | 42 |  | 5
2018-01-22 | 95997 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-004 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-20 09:56 |  |  | 4 |  | 2
| 96007 | REPARAR FUGA DE TUBERIA ENTRE B06 Y B08 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-11-11 13:48 | 2017-11-16 17:00 | 2017-11-17 08:48 | 45 |  | 3
| 96008 | CAMBIAR CONECTOR PVC DE 1 PULGADA | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 31525 | 239 | 43986 | 2017-11-11 13:51 | 2017-11-16 16:00 | 2017-11-16 16:50 | 46 |  | 0.5
| 96009 | REPARAR FUGA DE TUBERIA ENTRE C07 Y C08 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 31525 | 239 | 32215 | 2017-11-11 13:54 | 2017-11-14 07:00 | 2017-11-14 10:00 | 46 |  | 9
| 96034 | Fuga de tuberia en A-08 surco 16-17 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 31525 | 239 | 38477 | 2017-11-11 15:50 | 2017-11-13 09:00 | 2017-11-13 12:00 | 46 |  | 3
2017-09-22 | 81999 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-18 07:30 | 2017-09-18 11:30 | 38 |  | 5
2017-09-17 | 82000 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-21 10:30 | 2017-09-21 13:30 | 38 |  | 8
2017-09-22 | 82011 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-09-17 | 2017-09-17 | 43456 | 239 | 40428 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-17 08:00 | 2017-09-17 11:00 | 38 |  | 3
2017-09-22 | 82012 | MP. A MEZCLADOR TIPO "B" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-18 | 2017-09-22 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-22 12:30 | 2017-09-22 13:30 | 38 |  | 1
2017-09-18 | 82013 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-18 | 2017-09-22 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-22 11:30 | 2017-09-22 12:30 | 38 |  | 1.5
2017-09-17 | 82014 | MP. A OFICINAS TIPO "F" | CO-OFI-002 | Mant. preventivo | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-09-17 | 2017-09-23 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-19 11:00 | 2017-09-19 15:00 | 38 |  | 48
2017-09-21 | 82015 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-016 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-17 13:00 | 2017-09-17 19:00 | 38 |  | 2
2017-09-21 | 82016 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-017 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 38 |  | 2
2017-09-21 | 82017 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-018 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-09-23 | 2017-09-23 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 38 |  | 2
| 96047 | REALIZAR LIMPIEZA EN CISTERNA 2 RETIRAR SOBRANTES DE REPARACION | CO-CIS-002 | Correctivo planeado | Terminado | INO | CO-FER | 2017-11-12 | 2017-11-12 | 239 | 239 | 43986 | 2017-11-12 06:32 | 2017-11-12 07:00 | 2017-11-12 09:00 | 46 |  | 2
| 96048 | PINTAR TUBERIA DE DESARENADOR EN CISTERNA 2 | CO-DES-001 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-FER | 2017-11-12 | 2017-11-12 | 239 | 239 | 103885 | 2017-11-12 06:37 | 2017-11-12 09:00 | 2017-11-12 12:30 | 46 |  | 3.5
| 95936 | PARIHUELA #3: REEMPLAZAR TORNILLOS DE SUJECION DE BOMBA Y MOTOR | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-11-10 09:45 | 2017-11-11 09:00 | 2017-11-11 11:00 | 45 |  | 2
| 95937 | REPARACION DE PERNOS BUJES DE TRACTOR 5415-13 | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 15113 | 41185 | 31837 | 2017-11-10 06:46 | 2017-11-11 07:00 | 2017-11-12 16:00 | 45 |  | 24
2017-11-15 | 95945 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-15 04:15 | 2017-11-15 17:30 | 46 |  | 2
2017-07-26 | 69194 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-23 | 2017-07-23 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-23 08:00 | 2017-07-23 13:00 | 30 |  | 4
2017-07-27 | 69195 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-23 08:00 | 2017-07-23 10:00 | 30 |  | 1.5
2017-07-24 | 69196 | MP. A SECADORA DE CAJAS TIPO "A" | COL-LVC-SEC | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-07-23 | 2017-07-23 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-23 10:30 | 2017-07-23 12:30 | 30 |  | 3
| 69203 | TIRAR PLANTA A BASURERO INV. F-01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-23 | 2017-07-23 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-22 12:41 | 2017-07-23 07:30 | 2017-07-23 12:00 | 30 |  | 21
| 69204 | RELLENAR CANOA CON SUSTRATO DE COCO INV. E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-07-22 12:43 | 2017-07-24 10:00 | 2017-07-25 10:00 | 30 |  | 294
| 69205 | ACARREAR SUSTRATO DE PILAS DE HIDRATADO A INV.E06 | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-MTO | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-22 12:45 | 2017-07-23 12:00 | 2017-07-23 19:00 | 30 |  | 42
| 69206 | VACEAR ESTOPA INV. F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-07-22 12:46 | 2017-07-24 07:30 | 2017-07-24 15:30 | 30 |  | 98
| 69207 | RECORRER POLVILLO A PASILLO CENTRAL INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-22 12:49 | 2017-07-24 10:00 | 2017-07-25 15:00 | 30 |  | 14
| 69105 | MODIFICACION DE CARROS DE COSECHA | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 39259 | 41185 | 31837 | 2017-07-20 14:49 | 2017-07-20 16:00 | 2017-07-21 09:00 | 29 |  | 5
| 69208 | TIRAR POLVILLO A BASURERO DE INV. F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-22 12:51 | 2017-07-24 14:00 | 2017-07-24 19:00 | 30 |  | 21
2017-07-27 | 69184 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-041 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-29 11:00 | 2017-07-29 13:00 | 30 |  | 2
2017-07-27 | 69185 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-042 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-28 10:00 | 2017-07-28 12:00 | 30 |  | 2
2017-07-27 | 69186 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-043 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-07-27 | 2017-08-27 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-28 08:00 | 2017-07-28 10:00 | 30 |  | 2
| 69129 | CARGAR DOS ACUMULADORES | COL-FUM-IMP | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-07-21 22:34 | 2017-08-04 08:00 | 2017-08-04 09:00 | 31 |  | 12
| 69131 | PARIHUELA #5 PERDIDA DE PRESION (REBISAR BOMBA) | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-07-21 22:36 | 2017-07-22 14:00 | 2017-07-22 15:00 | 29 |  | 3
2017-07-27 | 69187 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-044 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 30 |  | 2
2017-07-29 | 69189 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-29 | 2017-07-29 17:00 | 30 |  | 1.5
2017-07-25 | 69190 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-27 08:00 | 2017-07-27 11:00 | 30 |  | 3
2017-07-28 | 69191 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-29 08:00 | 2017-07-29 10:00 | 30 |  | 2
2017-07-26 | 69192 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-23 | 2017-07-23 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-23 13:00 | 2017-07-23 16:00 | 30 |  | 4
2017-07-23 | 69193 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "D" | CO-TRC-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-23 | 2017-07-23 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-23 13:00 | 2017-07-23 16:00 | 30 |  | 6
| 69094 | CAMBIO DE ACEITE A CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-07-21 13:43 | 2017-09-02 13:00 | 2017-09-02 19:00 | 35 |  | 2
| 69095 | REVISAR Y REPARAR TERMINALES DE BATERIA EN CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-07-21 13:45 | 2017-07-31 16:00 | 2017-07-31 18:00 | 31 |  | 2
| 69096 | CAMBIAR TORNILLO DAÑADO DE LA PLACA EN CUCHARON | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-07-21 13:46 | 2017-07-21 14:00 | 2017-07-21 18:00 | 29 |  | 2
2017-07-25 | 69198 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-016 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-23 | 2017-07-23 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-07-22 12:03 | 2017-07-23 08:00 | 2017-07-23 10:00 | 30 |  | 2
2017-07-29 | 69199 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 43456 | 41185 | 103885 | 2017-07-22 12:03 | 2017-07-29 08:00 | 2017-07-29 10:00 | 30 |  | 1
| 69222 | ARMAR CANOA INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-28 | 2017-07-29 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-07-22 13:28 | 2017-07-28 07:30 | 2017-07-29 13:30 | 30 |  | 154
| 69141 | REALIZAR MURO DE CONTENCION EN BIODET ZONA C | CO-BIO-ZC | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-FER | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 15052 | 41185 | 11861 | 2017-07-19 10:21 | 2017-07-21 08:00 | 2017-07-21 11:00 | 29 |  | 8
| 69142 | REALIZAR MURO DE CONTENCION B-10 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 15052 | 41185 | 11861 | 2017-07-19 10:24 | 2017-07-21 12:00 | 2017-07-21 15:00 | 29 |  | 8
| 47176 | PARIHUELA #2 SE LE REVENTO LA PIOLA | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-04-08 | 2017-04-08 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-04-06 19:37 | 2017-04-08 08:00 | 2017-04-08 10:00 |  |  | 3
| 47177 | PARIHUELA #8 REVISAR LA PRESION, YA QUE NO LEVANTA COMO SE REQUIERE. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-04-08 | 2017-04-08 | 15017 | 41185 | 40414 | 2017-04-06 19:39 | 2017-04-08 10:00 | 2017-04-08 13:00 |  |  | 3
| 47183 | REVISAR EL MEDIDOR O IDROMETRO EN ZONA F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-09 | 2017-04-09 | 9863 | 239 | 29310 | 2017-04-09 10:23 | 2017-04-09 10:40 | 2017-04-09 11:24 |  |  | 2
| 47184 | REVISAR EL PONTENCIOMETRO DE ZONA DELTA | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-09 | 2017-04-09 | 9863 | 239 | 29310 | 2017-04-09 10:27 | 2017-04-09 10:30 | 2017-04-09 11:00 |  |  | 2
| 47188 | cambiar la manguera de la fertilizadora 1 esta rota | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-09 | 2017-04-09 | 9863 | 239 | 13586 | 2017-04-09 13:15 | 2017-04-09 14:00 | 2017-04-09 15:10 |  |  | 1
| 69146 | OBRA CIVIL F 7 | CO-GH-F07-ADU | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-07-20 | 2017-07-22 | 14979 | 41185 | 11861 | 2017-07-19 10:29 | 2017-07-20 08:00 | 2017-07-22 11:30 | 29 |  | 24
| 69259 | PARIHUELA #6 NECESITA CAMBIO DE MANGUERA DEL TANQUE AL BATIDOR DE LADO IZQUIERDO | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-07-22 21:01 | 2017-07-24 10:50 | 2017-07-24 11:50 | 30 |  | 2
| 69260 | PARIHUELA #5 TIENE ROTA LA PIOLA DEL DE DESAHUE | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-07-22 21:07 | 2017-07-24 13:00 | 2017-07-24 15:30 | 30 |  | 2
| 69127 | VOLTEAR CARRETE DE MANGUERA DE PARIHUELA #03 MANIJA HACIA ATRAZ | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-07-21 21:15 | 2017-07-22 08:30 | 2017-07-22 11:00 | 29 |  | 2
| 69128 | Soldar o apretar todos las manijas de carretes de parihuelas. | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 15017 | 41185 | 42312 | 2017-07-21 21:22 | 2017-07-22 13:00 | 2017-07-22 16:00 | 29 |  | 2
2017-07-27 | 69178 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-26 14:00 | 2017-07-26 17:00 | 30 |  | 2
2017-07-25 | 69179 | MP. A CUATRIMOTO HONDA "A" | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-25 18:30 | 2017-07-25 19:00 | 30 |  | 3.5
2017-07-28 | 69180 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-28 08:00 | 2017-07-28 11:00 | 30 |  | 3
2017-07-25 | 69181 | MP. A MEZCLADOR TIPO "D" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-25 08:00 | 2017-07-25 09:25 | 30 |  | 1
2017-07-28 | 69182 | MP. A MEZCLADOR TIPO "B" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-28 16:30 | 2017-07-28 18:00 | 30 |  | 1
2017-07-24 | 69183 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-07-22 11:59 | 2017-07-24 07:30 | 2017-07-24 09:10 | 30 |  | 1.5
| 72879 | CAMBIAR LIGAS DEL CHUCK Y REACOMODAR PERNO EN TRACTOR PDS 5415 | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-08-09 07:27 | 2017-08-09 10:00 | 2017-08-09 12:00 | 32 |  | 2
| 77453 | REPARACION DE ESTRACTORES DE ALMACEN DE QUIMICOS | CO-ALM-004 | Correctivo planeado | Cancelado | ELE | CO-EDI | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 36730 | 239 | 43270 | 2017-08-28 12:57 |  | 2017-09-27 12:00 | 35 |  | 3
| 77455 | colocar maya mosquitera en ventanas del cuarto de programacion | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Programada | HER | CO-MTO | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 36730 | 14993 | 14993 | 2017-08-28 13:00 |  |  | 41 |  | 4
| 26692 | PRESENTA VARIACION DE PRESION, ABRAZADERA ROTA EN LA MANGUERA DEL TANKE | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 35802 | 41185 | 41185 | 2016-11-19 19:56 | 2016-12-01 07:00 | 2016-12-01 13:00 |  |  | 4
| 87888 | CORTAR 850 VARILLAS A UNA MEDIDA DE 50 CM C/U | CO-GH-F08 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 14993 | 41185 | 25893 | 2017-10-12 14:26 | 2017-10-13 08:00 | 2017-10-13 14:00 | 41 |  | 8
| 87901 | Revisar fertilizadoras # 2 en control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 9863 | 239 | 29310 | 2017-10-12 14:36 | 2017-10-12 13:00 | 2017-10-12 15:00 | 41 |  | 2
| 87940 | LIMPIEZA DE DESCARTE | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 35677 | 41185 | 36695 | 2017-10-12 07:30 | 2017-10-12 07:30 | 2017-10-12 12:30 | 41 |  | 6
| 77419 | LIMPIEZA Y DETALLADO DE PLATAFORMA INV. F06 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-08-26 11:15 | 2017-08-28 07:30 | 2017-08-29 15:00 | 35 |  | 266
| 77420 | PREPARACION INV.F06 (MANGUERAS) | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-26 11:22 | 2017-08-28 07:30 | 2017-08-28 15:00 | 35 |  | 56
| 77424 | VACEAR SUSTRATO CADUCADO Y RECOGER CANOA INV.E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-08-26 11:40 | 2017-08-30 12:00 | 2017-08-30 13:00 | 35 |  | 66.5
| 77425 | JALAR SUSTRATO A PASILLO CENTRAL INV.E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-08-28 11:41 | 2017-08-30 07:30 | 2017-08-30 11:30 | 35 |  | 14
| 77426 | TIRAR SUSTRATO CADUCADO INV.E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-08-28 11:42 | 2017-08-30 11:30 | 2017-08-30 16:00 | 35 |  | 21
| 26693 | PRESENTA VATIDORES TAPADOS Y FANTAN DOS TORNILLOS AL FRENTE DEL MOTOR | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 35802 | 41185 | 41185 | 2016-11-19 19:59 | 2016-12-01 07:00 | 2016-12-01 11:00 |  |  | 4
| 26694 | PRESENTA FUGA EN MANGUERA DE BOMBA A MANOMETRO (DONDE VA LA CINTA TEFL | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 35802 | 41185 | 41185 | 2016-11-19 20:02 | 2016-11-30 07:00 | 2016-11-30 13:00 |  |  | 6
| 26691 | REPARACION DE SALIDA DEL TINACO DE SAL | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 29310 | 239 |  | 2016-11-19 17:24 | 2016-11-19 | 2016-11-19 17:38 |  |  | 0.5
| 65966 | ROLAR CANOA INV.F-07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | PLA | CO-GH | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-07-08 12:26 |  | 2017-07-22 13:46 | 29 |  | 6
| 65967 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.C-13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-08 12:28 | 2017-07-11 07:30 | 2017-07-11 15:00 | 28 |  | 3.5
| 65968 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV. E-07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-08 12:29 | 2017-07-11 07:30 | 2017-07-11 15:00 | 28 |  | 3.5
| 65796 | Rampa de carga anden 2 en camara fria se levanta al cargar el trailer | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-07-07 10:42 | 2017-07-14 10:00 | 2017-07-14 12:00 | 28 |  | 3
| 65800 | Reparación de paila # 12 llanta ponchada | CO-PLF-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-PRO | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 11131 | 41185 | 39405 | 2017-07-07 10:47 | 2017-07-07 13:30 | 2017-07-07 15:30 | 27 |  | 1
| 65801 | Reparación de paila # 15 por llanta ponchada | CO-PLF-015 | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-PRO | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 11131 | 41185 | 39662 | 2017-07-07 10:49 | 2017-07-07 17:00 | 2017-07-07 19:00 | 27 |  | 1
| 65953 | MEZCLAR SUSTRATO CON TIBURON INV. A-02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 15113 | 15113 | 103890 | 2017-07-08 11:42 | 2017-07-10 07:30 | 2017-07-11 15:00 | 28 |  | 14
| 65954 | DESMALEZAR, BARRER Y MEZCLAR SUSTRATO INV. B-02 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | PLA | CO-GH | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-07-08 11:44 |  | 2017-07-15 13:35 | 28 |  | 7
| 65955 | ROLAR CANOA INVERNADERO B-10 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-08 11:48 | 2017-07-10 07:30 | 2017-07-10 15:00 | 28 |  | 7
| 65956 | CAMBIO TAPON PRESION FILTRO PARIHUELA 1 | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 36192 | 41185 | 39662 | 2017-07-07 10:42 | 2017-07-08 07:30 | 2017-07-08 08:30 | 27 |  | 2
| 65957 | CAMBIO TAPON PRESION FILTRO PARIHUELA 3 | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 36192 | 41185 | 39662 | 2017-07-07 11:50 | 2017-07-08 08:30 | 2017-07-08 09:30 | 27 |  | 2
| 65958 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.E-08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-08 12:01 | 2017-07-10 07:30 | 2017-07-10 15:30 | 28 |  | 3.5
| 65959 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION F-04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-08 12:07 | 2017-07-10 07:30 | 2017-07-10 15:00 | 28 |  | 3.5
| 65960 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.C-06 | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-08 12:09 | 2017-07-10 07:30 | 2017-07-10 15:00 | 28 |  | 3.5
| 65961 | TIRAR BASURA INV. A-01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-08 12:10 | 2017-07-11 08:00 | 2017-07-11 12:00 | 28 |  | 7
| 65962 | ARMAR CANOA INV. B-10 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-07-08 12:11 | 2017-07-11 07:30 | 2017-07-11 15:00 | 28 |  | 7
| 98053 | Realizar aforos de inyecion a bombas de fertilizadoras en zona E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 9863 | 239 | 12759 | 2017-11-23 08:18 | 2017-11-28 09:00 | 2017-11-28 12:00 | 48 |  | 8
| 97964 | SOLDAR CADENAS Y PERNOS DE PAILA 30 | CO-PLF-030 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 11131 | 41185 | 31837 | 2017-11-22 07:00 | 2017-11-22 09:00 | 2017-11-22 09:30 | 47 |  | 1
2017-11-30 | 99202 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-052 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-27 13:00 | 2017-11-27 15:00 | 48 |  | 2
2017-11-29 | 99203 | MP. A POZO TIPO "E" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-11-26 | 2017-11-26 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-26 10:30 | 2017-11-26 12:10 | 48 |  | 1.5
2017-12-02 | 99204 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-26 | 2017-11-26 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-26 07:00 | 2017-11-26 10:34 | 48 |  | 3
2017-12-02 | 99205 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-010 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 48 |  | 1.5
2017-12-01 | 99206 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-30 11:30 | 2017-11-30 13:00 | 48 |  | 2
2017-11-28 | 99207 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-11-25 12:05 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 48 |  | 2
2017-11-29 | 99208 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-27 15:00 | 2017-11-27 17:00 | 48 |  | 4
2017-11-26 | 99209 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5090 TIPO "D" | CO-TRC-016 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-30 15:00 | 2017-11-30 19:00 | 48 |  | 6
2017-11-29 | 99210 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5090 TIPO "B" | CO-TRC-016 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-29 07:00 | 2017-11-29 09:00 | 48 |  | 4
| 99163 | COLOCAR SLAB EN CANOA INV.G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-11-18 11:08 | 2017-11-24 07:00 | 2017-11-24 14:30 | 47 |  | 98
| 84279 | PREPARAR INV.G08 (MANGUERAS) | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-09-23 12:53 | 2017-09-27 07:30 | 2017-09-27 11:00 | 39 |  | 35
| 84280 | CONECTAR LINEAS DE RIEGO INV.E05 | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-09-23 12:55 | 2017-09-25 07:30 | 2017-09-25 15:00 | 39 |  | 56
| 84281 | DERRIBAR INV.D05 | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-09-23 12:56 | 2017-09-26 07:30 | 2017-09-26 15:00 | 39 |  | 70
| 84282 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.D05 | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-09-23 | 2017-09-26 12:30 | 2017-09-26 18:00 | 39 |  | 25
| 84246 | PINTAR PLASTICOS G08-G09 AL 40% | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-23 11:34 | 2017-09-28 11:00 | 2017-09-28 15:00 | 39 |  | 4
| 71233 | FABRICACION DE 200 CUMBRERAS DE 2.25 MTS CON VARILLA | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 14993 | 41185 | 28263 | 2017-08-01 10:06 | 2017-08-01 07:30 | 2017-08-03 19:00 | 31 |  | 12
| 84243 | HERMETIZAR D11 | CO-GH-D11 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-23 11:24 | 2017-09-25 08:00 | 2017-09-25 15:00 | 39 |  | 7
| 84244 | HERMETIZAR E05 | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-23 11:31 | 2017-09-27 08:00 | 2017-09-27 15:00 | 39 |  | 7
| 84262 | CAMBIO DE POSTES C07 | CO-GH-C07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-29 | 2017-10-02 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-09-23 11:54 | 2017-09-29 08:00 | 2017-09-29 14:00 | 39 |  | 7
| 84264 | COLOCACION DE CABECERAS A06 | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-30 | 2017-10-11 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-09-23 11:57 | 2017-09-30 08:00 | 2017-10-11 11:00 | 41 |  | 10
| 84265 | COLOCACION DE CABECERAS D04 | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-30 | 2017-10-04 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-09-23 11:58 | 2017-09-30 08:00 | 2017-10-04 11:00 | 39 |  | 10
| 84224 | FUGA EN LLAVE DE SUBCION EN TUBO DE FERTILIZANTES TANQUE 2 | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 36730 | 239 | 29310 | 2017-09-26 10:41 | 2017-09-26 10:30 | 2017-09-26 11:25 | 39 |  | 2
| 84269 | LIMPIEZA CALLE PRINCIPAL ZONA G | COL | Correctivo planeado | Terminado | PPS | * | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-09-23 12:48 | 2017-09-27 15:00 | 2017-09-27 18:00 | 39 |  | 14
| 84270 | ACARREAR PACA DE ALMACEN A PILAS DE HIDRATADO | COL | Correctivo planeado | Terminado | PPS | * | 2017-09-24 | 2017-09-24 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-09-23 12:49 | 2017-09-24 07:30 | 2017-09-24 12:00 | 39 |  | 35
| 84271 | ENTREGAR A PLANTACION INV.C08 | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-09-23 12:49 | 2017-09-25 13:00 | 2017-09-25 14:00 | 39 |  | 7
| 84273 | DERRIBAR INV.A03 | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-09-23 12:50 | 2017-09-25 07:30 | 2017-09-25 15:00 | 39 |  | 70
| 84274 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.A03 | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-09-23 12:51 | 2017-09-25 12:30 | 2017-09-25 18:00 | 39 |  | 21
| 71170 | PARIHUELA # 5 NO SUBE PRESION Y TIENE FLOJA LA PALANCA DEL ACELERADOR. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-07-31 22:29 | 2017-08-01 13:30 | 2017-08-01 15:30 | 31 |  | 3
| 71171 | PARIHUELA DE BUSAN TIENE ROTA LA LLAVE DE PASO DEL QUIMICO (LLAVE COLOR ROJA). | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 15017 | 239 | 29310 | 2017-07-31 22:36 | 2017-08-01 14:00 | 2017-08-01 14:34 | 31 |  | 1
| 71172 | PARIHUELA #3 MANGUERA QUE VA DE LLAVE AL CARRETE TIENE BOMBAS Y SE ESTA ROMPIEDO | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 15017 | 41185 | 43869 | 2017-07-31 23:09 | 2017-08-01 11:00 | 2017-08-01 12:00 | 31 |  | 2
| 71243 | ELABORAR 10 GANCHOS DE INOXIDABLE PARA COLGAR LAS CHAMARRAS TERMICAS DE EMBARQUE | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-08-01 11:52 | 2017-08-06 10:00 | 2017-08-06 15:00 | 32 |  | 8
| 84148 | REPARAR VALERO DE TOLVA #9 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 38090 | 41185 | 41092 | 2017-09-25 15:56 | 2017-09-25 13:00 | 2017-09-25 16:00 | 39 |  | 2
| 84156 | PARIHUELA #8 ESTAN FLOJOS LAS BASES DE LOS CARRETES. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-09-25 22:48 | 2017-09-26 08:00 | 2017-09-26 10:00 | 39 |  | 2
| 71267 | 3 PORTA TERMOS PARA LOS INVERNADEROS E6, E4. | CO-GH-E04-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 36076 | 41185 | 36695 | 2017-08-01 15:45 | 2017-08-08 11:00 | 2017-08-08 14:30 | 32 |  | 5
| 84248 | REFORZAR CON SOLDADURA ESCOBAS DE ARAÑA | COL-HEM | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 15113 | 41185 | 34482 | 2017-09-26 11:39 | 2017-09-26 17:00 | 2017-09-26 18:00 | 39 |  | 1
| 84245 | PINTAR PLASTICOS C08 AL 40% | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-23 11:32 | 2017-09-28 08:00 | 2017-09-28 11:00 | 39 |  | 3
| 84250 | CAMBIO DE PLASTICOS A03 | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-09-23 11:41 | 2017-09-28 08:00 | 2017-09-28 15:00 | 39 |  | 7
| 84251 | CAMBIO DE PLASTICOS A06 | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-09-23 11:42 | 2017-09-29 08:00 | 2017-09-29 14:00 | 39 |  | 6
| 84293 | PREPARAR INV.B05 (APLICACION DE METAN) | CO-GH-BO5 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-28 | 2017-09-30 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-09-26 13:11 | 2017-09-28 07:30 | 2017-09-30 13:30 | 39 |  | 209
| 84294 | PREPARACION NORMAL INV.A03 | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-30 | 2017-10-03 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-09-26 13:12 | 2017-09-30 07:30 | 2017-10-03 11:35 | 40 |  | 200
| 105604 | REFORZAR BASE DE TIRON CON SOLDADURA Y ELABORAR UN PERNO | CO-TRA-PER-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-12-24 | 2017-12-26 | 14993 | 41185 | 28263 | 2017-12-23 13:23 | 2017-12-24 07:30 | 2017-12-26 17:30 | 52 |  | 24
| 105703 | Canalizacion de tuberia de riego de inv. E09, E12 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-12-26 | 2017-12-30 | 239 | 239 | 9758 | 2017-12-26 11:09 | 2017-12-26 07:30 | 2017-12-30 13:00 | 52 |  | 200
| 105728 | LAVAR PLASTICOS DE INV.G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 14993 | 14993 | 34100 | 2017-12-23 12:41 | 2017-12-27 08:00 | 2017-12-27 11:00 | 52 |  | 112
2017-12-29 | 105568 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-12-24 | 2017-12-24 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-24 09:00 | 2017-12-24 10:00 | 52 |  | 2
2017-12-30 | 105569 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-12-24 | 2017-12-24 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-24 09:00 | 2017-12-24 10:00 | 52 |  | 1
2017-12-26 | 105570 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-25 07:00 | 2017-12-25 08:00 | 52 |  | 1
2017-12-24 | 105571 | MP. A COMEDOR TIPO "F" | CO-COM-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-30 08:00 | 2017-12-30 09:00 | 52 |  | 4
2017-12-26 | 105572 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-25 14:00 | 2017-12-25 18:00 | 52 |  | 4
2017-12-29 | 105573 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-25 13:00 | 2017-12-25 14:00 | 52 |  | 1
2017-12-29 | 105574 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-25 07:30 | 2017-12-25 12:30 | 52 |  | 5
2017-12-26 | 105575 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-27 14:55 | 2017-12-27 14:58 | 52 |  | 4
2017-12-29 | 105576 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-26 08:00 | 2017-12-26 08:01 | 52 |  | 1
2017-12-29 | 105577 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 13586 | 239 | 13586 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-27 13:03 | 2017-12-27 14:03 | 52 |  | 1
2017-12-29 | 105578 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-27 07:30 | 2017-12-27 12:30 | 52 |  | 5
2017-12-27 | 105579 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-27 07:00 | 2017-12-27 13:00 | 52 |  | 2
2017-12-27 | 105580 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-25 09:00 | 2017-12-25 10:00 | 52 |  | 2
2017-12-28 | 105581 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-014 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-28 14:00 | 2017-12-28 17:55 | 52 |  | 2
2017-12-24 | 105582 | MP. A DESARENADOR TIPO "A" | CO-DES-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-27 07:30 | 2017-12-27 08:00 | 52 |  | 0.5
2017-12-24 | 105583 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-30 08:00 | 2017-12-30 11:00 | 52 |  | 3
2017-12-28 | 105584 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-010 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-26 16:00 | 2017-12-26 18:00 | 52 |  | 2
2017-12-28 | 105585 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-011 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-29 08:00 | 2017-12-29 09:00 | 52 |  | 2
2017-12-28 | 105586 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-012 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 52 |  | 2
2017-12-30 | 105587 | MP. A POZO TIPO "B" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-24 | 2017-12-24 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-24 07:30 | 2017-12-24 08:00 | 52 |  | 0.5
2017-12-30 | 105588 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-24 | 2017-12-24 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-24 07:30 | 2017-12-24 11:00 | 52 |  | 3
2017-12-29 | 105589 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-26 11:00 | 2017-12-26 13:00 | 52 |  | 1.5
2017-12-29 | 105590 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-29 13:00 | 2017-12-29 15:00 | 52 |  | 2
2017-12-24 | 105591 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-28 16:00 | 2017-12-28 19:00 | 52 |  | 6
2017-12-27 | 105592 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-27 14:00 | 2017-12-27 17:00 | 52 |  | 4
2017-12-27 | 105593 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5105 TIPO "B" | CO-TRC-015 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-24 | 2017-12-24 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-24 11:00 | 2017-12-24 13:00 | 52 |  | 4
2017-12-28 | 105594 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-23 10:36 | 2017-12-25 08:00 | 2017-12-25 09:00 | 52 |  | 1.5
| 105599 | Se salio la banda del alternador del tractor #11 | CO-TRC-011 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 38090 | 41185 | 39405 | 2017-12-23 12:22 | 2017-12-23 13:00 | 2017-12-23 14:00 | 51 |  | 1
| 105600 | Cable dañado de bomba zona E | CO-BMU-005 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 239 | 239 | 13586 | 2017-12-23 07:50 | 2017-12-23 07:30 | 2017-12-23 09:30 | 51 |  | 3
| 105603 | Canalizacion de tubo para cloro | CO-POZ-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 239 | 239 | 103593 | 2017-12-23 13:17 | 2017-12-26 07:30 | 2017-12-27 15:00 | 52 |  | 16
| 105598 | Canalizacion de manguera de control hindralicos de valvulas de riego control F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 239 | 239 | 13586 | 2017-12-21 11:46 | 2017-12-26 10:00 | 2017-12-26 12:00 | 52 |  | 8
| 105607 | INSTALACION DE PUERTAS EN TALLER DE SOLDADURA Y PINTAR | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 36192 | 41185 | 36695 | 2017-12-22 13:56 | 2017-12-23 07:30 | 2017-12-23 19:00 | 51 |  | 24
| 105677 | REPARACION DE PEDAL COMEDOR SUR Y PONER TAPAS EN BAÑO COMEDOR SUR | CO-SAN-006 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-12-26 09:56 | 2017-12-27 12:45 | 2017-12-27 13:45 | 52 |  | 8
| 105682 | COLOCACION DE ESPREAS A CABINA #2 DE LAVADO DE REJAS | CO-LVC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-12-24 | 2017-12-24 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-12-24 08:10 | 2017-12-24 10:00 | 2017-12-24 12:00 | 52 |  | 3
| 105684 | COLOCACION DE ESPREAS A CABINA #2 DE LAVADO DE REJAS | CO-LVC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-12-25 08:00 | 2017-12-25 10:00 | 2017-12-25 13:00 | 52 |  | 3
| 105685 | SELLAR TAPON A GALON DE AGUA DE SANITIZANTES NUEVOS | COL-CMU-SAN | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-12-25 10:17 | 2017-12-25 10:00 | 2017-12-25 10:30 | 52 |  | 0.5
| 105709 | Colocacion de materiales y equipos para control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-26 | 2017-12-30 | 239 | 239 | 107529 | 2017-12-26 07:56 | 2017-12-26 07:30 | 2017-12-30 13:00 | 52 |  | 80
| 105710 | LAVAR PLASTICO EN BO1 | CO-GH-BO1 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 14993 | 14993 | 9781 | 2017-12-23 08:00 | 2017-12-26 08:00 | 2017-12-26 11:00 | 52 |  | 84
| 105608 | Reparar fuga lado sur de control de riego C | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-12-24 | 2017-12-24 | 31525 | 239 | 41082 | 2017-12-23 14:08 | 2017-12-24 09:00 | 2017-12-24 12:00 | 52 |  | 12
| 105636 | PARIHUELA #5 NO LEVANTA PRESION, DA 350 LBS DE PRESION CON BATIDORES TAPADOS. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 15017 | 41185 | 43869 | 2017-12-23 19:11 | 2017-12-26 08:00 | 2017-12-26 10:00 | 52 |  | 3
| 105720 | LAVAR PLASTICOS DE INV.A12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 14993 | 14993 | 34100 | 2017-12-23 12:24 | 2017-12-26 11:00 | 2017-12-26 14:00 | 52 |  | 105
| 105721 | CAMBIO DE PLASTICO INV.B10 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 14993 | 14993 | 38093 | 2017-12-23 12:25 | 2017-12-26 08:00 | 2017-12-27 15:00 | 52 |  | 190
| 105723 | HERMETIZAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.C06 | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 14993 | 14993 | 10034 | 2017-12-23 12:26 | 2017-12-26 08:00 | 2017-12-26 14:00 | 52 |  | 37
| 105724 | HERMETIZAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.B07 | CO-GH-BO7 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 14993 | 14993 | 10034 | 2017-12-26 12:29 | 2017-12-26 08:00 | 2017-12-26 14:00 | 52 |  | 37
| 105725 | COLOCACION DE CABERAS Y TUTORES INV.B10 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 14993 | 14993 | 32849 | 2017-12-23 12:31 | 2017-12-26 08:00 | 2017-12-26 14:00 | 52 |  | 49
| 105727 | LAVAR PLASTICOS DE INV.G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 14993 | 14993 | 9781 | 2017-12-23 12:32 | 2017-12-27 11:00 | 2017-12-27 14:00 | 52 |  | 112
| 105680 | REPARACION A DERMOGELERA A SANITIZANTE #10 | CO-SAN-010 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-24 | 2017-12-24 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-12-24 07:30 | 2017-12-24 08:00 | 2017-12-24 09:00 | 52 |  | 0.5
| 105729 | CAMBIAR PLASTICOS DE INV.BO2 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 14993 | 14993 | 38093 | 2017-12-26 12:41 | 2017-12-30 08:00 | 2017-12-30 14:00 | 52 |  | 152
| 105731 | CAMBIAR CABECERAS Y RESTIRAR TUTOR DE INV.B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 14993 | 14993 | 32849 | 2017-12-26 12:46 | 2017-12-27 08:00 | 2017-12-27 14:00 | 52 |  | 49
| 105732 | LAVAR PLASTICOS DE INV.G03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 14993 | 14993 | 9781 | 2017-12-26 12:47 | 2017-12-28 11:00 | 2017-12-28 14:00 | 52 |  | 112
| 105733 | LAVAR PLASTICOS DE INV.F09 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 14993 | 14993 | 34100 | 2017-12-26 12:49 | 2017-12-28 08:00 | 2017-12-28 11:00 | 52 |  | 112
| 105734 | CAMBIAR PLASTICOS DE INV.B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | PLA | CO-GH | 2017-12-28 | 2017-12-30 | 14993 | 14993 | 38093 | 2017-12-26 12:49 |  | 2018-01-12 13:22 | 52 |  | 285
| 105735 | HERMETIZAR INV.D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 14993 | 14993 | 10034 | 2017-12-26 12:51 | 2017-12-28 08:00 | 2017-12-28 14:00 | 52 |  | 77
| 105739 | Toma de Lecturas Electricas y hidraulicas | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-26 | 2017-12-30 | 239 | 239 | 104061 | 2017-12-26 08:05 | 2017-12-26 07:30 | 2017-12-30 13:00 | 52 |  | 30
| 105730 | HERMETIZAR INV.D12 Y ENTREGAR A PLANTACION | CO-GH-D12 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 14993 | 14993 | 10034 | 2017-12-25 12:46 | 2017-12-27 08:00 | 2017-12-27 15:00 | 52 |  | 77
| 105744 | Parchar llanta del carro de recoleccion 10 | CO-CLO-009 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 38090 | 41185 | 39405 | 2017-12-26 13:23 | 2017-12-27 09:00 | 2017-12-27 12:00 | 52 |  | 3
2017-11-15 | 95946 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-15 14:30 | 2017-11-15 16:00 | 46 |  | 2
2017-11-15 | 95947 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-15 12:00 | 2017-11-15 14:00 | 46 |  | 2
2017-11-13 | 95948 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-15 10:00 | 2017-11-15 14:00 | 46 |  | 2
2017-11-12 | 95949 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-15 08:30 | 2017-11-15 10:00 | 46 |  | 2
2017-11-18 | 95950 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-15 07:00 | 2017-11-15 08:30 | 46 |  | 1.5
2017-11-13 | 95951 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-16 14:00 | 2017-11-16 15:00 | 46 |  | 2
2017-11-12 | 95952 | MP. A BOMBA TIPO "D" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-16 14:00 | 2017-11-16 15:00 | 46 |  | 2
2017-11-18 | 95953 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-11-11 10:17 | 2017-11-16 14:00 | 2017-11-16 15:00 | 46 |  | 1.5
2017-09-19 | 82018 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-23 11:00 | 2017-09-23 12:00 | 38 |  | 3
2017-09-18 | 82001 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-21 07:30 | 2017-09-21 10:30 | 38 |  | 4
2017-09-23 | 82002 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-20 11:30 | 2017-09-20 15:00 | 38 |  | 4.5
2017-09-22 | 82003 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-20 07:30 | 2017-09-20 11:30 | 38 |  | 5
2017-09-17 | 82004 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-23 10:30 | 2017-09-23 13:40 | 38 |  | 8
| 31059 | EL TAPON DEL VASO DE ACEITE NO EMBONA BIEN Y SE ESTA BOTANDO. | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-12-29 21:38 | 2017-01-09 08:00 | 2017-01-09 09:00 |  |  | 3
| 31110 | Reparar acelerador de camion de volteo | CO-CAM-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 39176 | 41185 | 41185 | 2016-12-28 12:53 | 2016-12-30 12:00 | 2016-12-30 14:00 |  |  | 4
| 31060 | LA PERILLA PARA DAR PRESION ESTA MUY DURA. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 15017 | 41185 | 41185 | 2016-12-29 22:14 | 2016-12-30 08:00 | 2016-12-30 11:00 |  |  | 3
| 95925 | PARIHUELA #2 REQUIERE QUE SE AJUSTE LA PIOLA | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 31860 | 41185 | 43869 | 2017-11-10 22:32 | 2017-11-11 09:00 | 2017-11-11 10:00 | 45 |  | 1
| 95998 | REPARACION DE MEZCLADOR ZONA C | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 239 | 239 | 41082 | 2017-11-11 12:12 | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-17 10:00 | 46 |  | 6
| 96039 | SOLDAR CARROSERIA DE TOLVA #7 | CO-TOL-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-11-24 | 2017-11-26 | 38090 | 41185 | 31837 | 2017-11-12 08:31 | 2017-11-24 07:00 | 2017-11-26 12:26 | 48 |  | 29
| 96012 | CAMBIAR VALVULA FINAL DE 3 PULGADAS C10 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 31525 | 239 | 38477 | 2017-11-11 14:00 | 2017-11-14 | 2017-11-14 11:03 | 46 |  | 1
| 96046 | REPARACION DE FUGA 4" PERIFERIA EXTERIOR PONIENTE G01 | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-12 | 2017-11-12 | 239 | 239 | 32215 | 2017-11-12 07:15 | 2017-11-12 09:00 | 2017-11-12 12:00 | 46 |  | 3
2017-09-18 | 82005 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-23 07:30 | 2017-09-23 10:30 | 38 |  | 4
2017-09-23 | 82006 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-22 11:30 | 2017-09-22 15:00 | 38 |  | 4.5
2017-09-22 | 82007 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-22 07:30 | 2017-09-22 11:30 | 38 |  | 5
2017-09-20 | 82008 | MP. A SANITIZANTE TIPO "F" | CO-CSA-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-17 08:00 | 2017-09-17 15:00 | 38 |  | 2
2017-09-21 | 82009 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-012 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-18 10:00 | 2017-09-18 15:15 | 38 |  | 2
2017-09-19 | 82010 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-23 | 2017-09-23 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 38 |  | 3.5
| 95991 | SACAR LINEA DE RIEGO DE INV.D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-11-05 10:50 | 2017-11-10 07:00 | 2017-11-10 13:30 | 45 |  | 48
| 95992 | PREPARACION DE INV.D09 (MANGUERAS) | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-11-05 10:57 | 2017-11-11 07:00 | 2017-11-11 13:30 | 45 |  | 48
| 96004 | FABRICACION DE 2 CASAS DE ABEJORROS | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2017-11-12 | 2017-11-13 | 35677 | 41185 | 36695 | 2017-11-10 12:40 | 2017-11-13 07:00 | 2017-11-13 19:00 | 46 |  | 18
| 96005 | FABRICAR BASES MOP | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-11-12 | 2017-11-12 | 14993 | 41185 | 34482 | 2017-11-11 12:45 | 2017-11-12 07:00 | 2017-11-12 19:00 | 46 |  | 12
| 95924 | CAMBIAR BUJES DE IMPLEMENTO | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-11-12 | 2017-11-12 | 15113 | 41185 | 36695 | 2017-11-10 17:07 | 2017-11-12 07:00 | 2017-11-12 19:00 | 46 |  | 24
| 95995 | MANTENIMIENTO A CARRO DE PLANTULA 4 | COL-CMU-CAP | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 10251 | 41185 | 43869 | 2017-11-11 11:50 | 2017-11-11 13:00 | 2017-11-11 15:00 | 45 |  | 2
2017-09-20 | 81983 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-20 08:00 | 2017-09-20 11:00 | 38 |  | 2
2017-09-22 | 81984 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-19 08:00 | 2017-09-19 10:00 | 38 |  | 2
2017-09-23 | 81985 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-09-23 | 2017-09-23 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-23 09:15 | 2017-09-23 10:15 | 38 |  | 1
2017-09-19 | 81986 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-22 10:15 | 2017-09-22 10:15 | 38 |  | 1
2017-09-18 | 81987 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-19 07:30 | 2017-09-19 11:30 | 38 |  | 4
2017-09-23 | 81988 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-18 11:30 | 2017-09-18 15:00 | 38 |  | 4.5
2017-09-22 | 81989 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-18 07:30 | 2017-09-18 11:30 | 38 |  | 5
2017-09-18 | 81990 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-21 07:30 | 2017-09-21 11:30 | 38 |  | 4
2017-09-23 | 81991 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-20 11:30 | 2017-09-20 15:00 | 38 |  | 4.5
2017-09-22 | 81992 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-20 07:30 | 2017-09-20 11:30 | 38 |  | 5
2017-09-18 | 81993 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-23 07:30 | 2017-09-23 11:30 | 38 |  | 4
2017-09-23 | 81994 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-22 11:30 | 2017-09-22 15:00 | 38 |  | 4.5
2017-09-22 | 81995 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-22 07:30 | 2017-09-22 11:30 | 38 |  | 5
2017-09-17 | 81996 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-19 10:30 | 2017-09-19 14:30 | 38 |  | 8
2017-09-18 | 81997 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-19 07:30 | 2017-09-19 10:30 | 38 |  | 4
2017-09-23 | 81998 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-09-15 09:36 | 2017-09-18 11:00 | 2017-09-18 15:00 | 38 |  | 4.5
| 95996 | REPARAR 2 BICICLETAS DE VIGILANCIA | COL-HEM-BIC | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 15099 | 41185 | 39662 | 2017-11-11 10:05 | 2017-11-11 11:00 | 2017-11-11 13:00 | 45 |  | 2
| 101622 | Revisión de soplador y guardamotor eléctrico | CO-PTA-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 38478 | 41185 | 43270 | 2017-12-07 08:54 | 2017-12-14 10:00 | 2017-12-14 18:00 | 50 |  | 8
| 101616 | PARIHUELA #5 NO DA PRESIÓN, TIENE CEDAZO ROTO, REVISAR DE NIVELES DE ACEITE. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-12-06 21:59 | 2017-12-07 10:30 | 2017-12-07 12:00 | 49 |  | 3
| 101617 | PARIHUELA DE BUSAN TIENE DAÑADO CODO NEGRO DE BOMBA A VENTURI. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 15017 | 239 | 38441 | 2017-12-06 22:04 | 2017-12-07 07:30 | 2017-12-07 10:00 | 50 |  | 2.5
| 101618 | PARIHUELA DE BUSAN FUGA QUÍMICO COR COPLE DE ROSCA DE MANGUERA DE AGUA. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 15017 | 239 | 38441 | 2017-12-06 22:33 | 2017-12-07 13:30 | 2017-12-07 15:00 | 49 |  | 3
| 101621 | APOYO EN RECOLECCION DE BIROIDE | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 35677 | 41185 | 36695 | 2017-12-07 07:55 | 2017-12-07 07:45 | 2017-12-07 10:45 | 49 |  | 6
| 101627 | Revisar presion para control de riego C | CO-REB-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-12-07 09:25 | 2017-12-07 14:00 | 2017-12-07 16:00 | 49 |  | 7.5
| 101634 | Soldar agarradera de la tina # 3 de lavadora de cajas | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 11131 | 41185 | 36695 | 2017-12-07 10:07 | 2017-12-07 16:30 | 2017-12-07 17:30 | 49 |  | 2
2017-03-25 | 44337 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTO ASPERSORA DE 2 TIEMPOS | CO-SOP-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-03-25 | 2017-03-31 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-25 09:00 | 2017-03-25 10:00 |  |  | 2
2017-03-21 | 44338 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-22 08:00 | 2017-03-22 10:00 |  |  | 3
2017-03-23 | 44339 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "F" | CO-TRA-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 239 | 239 | 29310 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-23 08:00 | 2017-03-23 13:00 |  |  | 5
2017-03-22 | 44340 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 12:00 |  |  | 2
2017-03-26 | 44341 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "D" | CO-TRC-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-26 | 2017-03-26 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-27 08:30 | 2017-03-27 16:30 |  |  | 4
2017-03-20 | 44342 | MP. MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-03-20 | 2017-03-26 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-22 08:00 | 2017-03-22 10:00 |  |  | 1.5
| 44200 | mantenimientoy pintura a escalera | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-03-18 | 2017-03-18 | 36810 | 41185 | 28263 | 2017-03-18 14:46 | 2017-03-19 17:00 | 2017-03-19 20:00 |  |  | 1
| 44201 | mantenimiento y pintura a escalera | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-03-18 | 2017-03-18 | 36810 | 41185 | 28263 | 2017-03-18 14:48 | 2017-03-19 08:00 | 2017-03-19 11:00 |  |  | 1
| 44202 | soldar escobas de araña | CO-GH-D08 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-03-18 | 2017-03-18 | 36810 | 41185 | 28263 | 2017-03-17 14:49 | 2017-03-18 08:00 | 2017-03-18 09:00 |  |  | 2
| 44344 | check list tractor CO-TRC-002 | CO-TRC-002 | Correctivo de emergencia | Cancelado | MECA | CO-PRO | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 42521 | 41185 | 41185 | 2017-03-21 11:10 |  | 2017-03-24 10:58 |  |  | 2
2017-03-25 | 44335 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTO ASPERSORA DE 2 TIEMPOS | CO-SOP-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-03-25 | 2017-03-31 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-21 10:00 | 2017-03-21 16:43 |  |  | 2
2017-03-25 | 44336 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTO ASPERSORA DE 2 TIEMPOS | CO-SOP-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-03-25 | 2017-03-31 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-25 08:00 | 2017-03-25 09:00 |  |  | 2
| 92836 | REPARAR TASA DE SANITARIO | CO-SAN-002 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-10-30 16:00 | 2017-11-13 13:00 | 2017-11-13 14:00 | 46 |  | 2
| 92770 | PINTAR PLASTICOS A07 AL 40% | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-28 10:10 | 2017-11-01 08:00 | 2017-11-01 11:00 | 44 |  | 3
| 92773 | PINTAR PLASTICOS E11 AL 40% | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-28 10:15 | 2017-11-02 08:00 | 2017-11-02 10:00 | 44 |  | 2
| 92776 | CAMBIO DE PLASTICOS Y MALLAS F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-10-28 10:17 | 2017-11-02 08:00 | 2017-11-02 11:00 | 44 |  | 3
| 92756 | cambiar los chucs de tractor 6415 | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 38090 | 41185 | 40885 | 2017-10-30 09:21 | 2017-11-07 07:00 | 2017-11-07 08:00 | 45 |  | 1
| 48475 | CAMBIO DE CHUCK EN TRACTOR 5415 | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-19 | 2017-04-22 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-04-19 13:16 | 2017-04-20 10:00 | 2017-04-20 11:30 | 16 |  | 3
| 48675 | PARIHUELA #2 SE LE REVENTÓ LA PIOLA. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-04-20 | 2017-04-25 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-04-20 22:54 | 2017-04-21 13:00 | 2017-04-21 14:00 | 17 |  | 1
| 92774 | PINTAR PLASTICOS F10 AL 40% | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-28 10:16 | 2017-11-02 10:00 | 2017-11-02 12:00 | 44 |  | 2
| 92778 | CAMBIO DE MALLAS F09 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-10-28 10:19 | 2017-11-02 11:00 | 2017-11-03 13:00 | 44 |  | 8
| 92780 | LAVAR PLASTICOS C10 | CO-GH-C10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-10-28 10:22 | 2017-11-03 08:00 | 2017-11-03 14:00 | 44 |  | 6
| 48473 | parchado de llantas y engrasado de cadena para bicicleta. | CO-BIC-007 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-05-05 | 2017-05-10 | 15969 | 41185 | 41092 | 2017-04-19 11:44 | 2017-04-20 | 2017-04-30 12:53 | 16 |  | 4
| 48476 | SOLDAR BARANDAL DE RAMPA DE PDS. | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-04-19 | 2017-04-21 | 15113 | 41185 | 31837 | 2017-04-19 13:20 | 2017-04-20 08:00 | 2017-04-20 10:00 | 16 |  | 1
| 48474 | revicion de fuga de aceite en volante tractor 6415 (recoleccion) | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-04-19 | 2017-04-21 | 37126 | 41185 | 39405 | 2017-04-19 12:06 | 2017-04-19 08:00 | 2017-04-20 15:00 | 16 |  | 3
| 48477 | CAMBIO DE LLANTA EN RAMPA DE PDS. | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | * | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-04-19 13:22 | 2017-04-19 09:00 | 2017-04-20 10:12 | 16 |  | 1
| 48642 | REVISION DE GOTEROS INV.F12 ESTAN QUEDANDO ABIERTOS SE DESCARGA LA MANGUERA | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 36730 | 239 | 12759 | 2017-04-20 12:08 | 2017-04-21 17:00 | 2017-04-21 18:00 | 16 |  | 1
| 97307 | CAMBIAR LINEA DE RIEGO INV.D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-11-11 11:46 | 2017-11-13 07:00 | 2017-11-13 11:00 | 46 |  | 32
2017-05-12 | 52206 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-11 08:00 | 2017-05-11 10:00 | 19 |  | 3
2017-05-07 | 52207 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-05-13 | 2017-05-13 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-13 15:00 | 2017-05-13 16:00 | 19 |  | 1
2017-05-07 | 52208 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-010 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-05-13 | 2017-05-13 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-13 16:30 | 2017-05-13 17:30 | 19 |  | 1
2017-05-09 | 52209 | MP. A TARIMA PLANA TIPO "D" | CO-TRA-PLM-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-08 15:00 | 2017-05-08 15:02 | 19 |  | 2
2017-11-29 | 99201 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-051 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-11-25 12:05 | 2017-11-27 16:00 | 2017-11-27 18:00 | 48 |  | 2
| 69554 | RECONECCION DE TOMA DE AGUA A UN COSTADO DE F-01 PARA LAVADO DE TOLVAS. | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 15113 | 239 | 38441 | 2017-07-25 10:06 | 2017-07-25 16:42 | 2017-07-25 17:41 | 30 |  | 2
| 69557 | PINTAR PLASTICOS D06 AL 40% | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-25 10:53 | 2017-07-25 12:00 | 2017-07-25 14:00 | 30 |  | 3
| 69558 | PINTAR PLASTICOS C13 AL 40% | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-25 10:55 | 2017-07-25 11:00 | 2017-07-25 12:00 | 30 |  | 3
| 69492 | PARCHAR LLANTA TRACTOR DE PDS #16 | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-23 | 2017-07-24 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-07-23 12:40 | 2017-07-23 16:00 | 2017-07-23 19:00 | 30 |  | 4
| 69504 | REVISAR LAS PRESIÓN DEL INVERNADERO E09 EN LAS VALVULAS DEL INVERNADERO | CO-GH-E09 | Eventos únicos | Terminado | HID | CO-GH | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 9863 | 239 | 12759 | 2017-07-24 14:48 | 2017-08-03 10:00 | 2017-08-03 11:05 | 31 |  | 1
| 69580 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTORES F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-26 | 2017-08-02 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-25 11:13 | 2017-07-26 08:00 | 2017-08-02 11:00 | 30 |  | 10
| 69583 | PINTAR PLASTICOS E04 AL 40% | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-25 11:15 | 2017-07-27 08:00 | 2017-07-27 11:00 | 30 |  | 3
| 69586 | CAMBIO DE PLASTICOS B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-27 | 2017-07-29 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-07-25 11:21 | 2017-07-27 08:00 | 2017-07-29 15:00 | 30 |  | 21
| 69587 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTORES E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-27 | 2017-08-02 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-25 11:22 | 2017-07-27 08:00 | 2017-08-01 09:00 | 30 |  | 10
| 97959 | PINTAR 3 ESCALERAS PARA ZANCOS | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 14979 | 41185 | 27953 | 2017-11-22 10:55 | 2017-11-30 14:00 | 2017-11-30 19:00 | 48 |  | 12
| 97960 | SOLDAR CADENAS Y PERNOS PAILA 45 | CO-PLF-045 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 11131 | 41185 | 31837 | 2017-11-22 06:57 | 2017-11-22 10:30 | 2017-11-22 11:00 | 47 |  | 1
| 97963 | SOLDAR CADENAS Y PERNOS PAILA 42 | CO-PLF-042 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 11131 | 41185 | 31837 | 2017-11-22 07:01 | 2017-11-22 09:30 | 2017-11-22 10:00 | 47 |  | 1
| 97965 | SOLDAR TUBO DE AGUA DE CAMION | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 15113 | 41185 | 31837 | 2017-11-22 07:00 | 2017-11-22 11:00 | 2017-11-22 11:35 | 47 |  | 1
| 98049 | PARIHUELA #4 CAMBIAR LA TAPA DE LA BOMBA | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-11-22 22:49 | 2017-11-23 12:00 | 2017-11-23 15:00 | 47 |  | 2
| 98045 | PARIHUELA #5 TIENE DAÑADA LA MANGUERA DEL CARRETE INFERIOR. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-11-22 22:36 | 2017-11-23 11:00 | 2017-11-23 12:00 | 47 |  | 2
| 98046 | PARIHUELA #5 TIENE UN BATIDOR TAPADO (PARANDONOS DE FRENTE A ELLA ES EL DEL LADO | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-11-22 22:37 | 2017-11-23 07:00 | 2017-11-23 08:00 | 47 |  | 2
| 98047 | PARIHUELA #5 EL TIRON TIENE LAS LLANTAS DAÑADAS Y PINTAR CON ROTULO DE #5 (plis) | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 15017 | 41185 | 27953 | 2017-11-22 22:38 | 2017-11-23 14:30 | 2017-11-23 17:30 | 47 |  | 3
| 98048 | PARIHUELA #5 FALTA ACOMODAR MANGUERA DEL BATIDOR AL TANQUE DE LA PARIHUELA. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-11-22 22:41 | 2017-11-23 08:00 | 2017-11-23 10:00 | 47 |  | 2
| 69530 | PARIHUELA #6 TIENE LA PIOLA ATASCADA. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-07-24 23:20 | 2017-07-25 08:00 | 2017-07-25 19:00 | 30 |  | 1
| 69542 | FABRICAR ESTRUCTURA PARA CASITA DEABEJORROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 35677 | 41185 | 36695 | 2017-07-25 08:58 | 2017-07-25 07:30 | 2017-07-25 14:30 | 30 |  | 8
| 69543 | INSTALAR TUBERIA EN COMPOSTA | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2017-07-23 | 2017-07-24 | 39259 | 41185 | 36695 | 2017-07-22 09:03 | 2017-07-23 10:30 | 2017-07-24 17:00 | 30 |  | 24
| 74146 | HERMETIZAR C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-08-16 | 2017-08-23 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-08-14 11:39 | 2017-08-16 08:00 | 2017-08-23 11:00 | 33 |  | 10
| 74163 | MEZCLAR SUSTRATO CON TIBURON INV.D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-13 | 2017-08-15 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-08-14 12:39 | 2017-08-13 08:00 | 2017-08-15 15:00 | 33 |  | 38
| 74164 | REVISAR DESNIVELES INV. G09 | CO-GH-G09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-08-12 12:40 | 2017-08-14 07:30 | 2017-08-14 15:00 | 33 |  | 135
| 74165 | PREPARAR PARA APLICACION DE METAM INV.D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-12 | 2017-08-15 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-08-12 12:42 | 2017-08-12 07:30 | 2017-08-15 15:00 | 33 |  | 240
| 74166 | DERRIBAR INV. A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-08-12 12:46 | 2017-08-14 07:30 | 2017-08-14 12:00 | 33 |  | 49
| 74149 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTORES A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-08-12 11:41 | 2017-08-14 08:00 | 2017-08-15 11:00 | 33 |  | 10
| 74152 | COLOCACION DE CABECERAS Y TUTORES B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-08-12 11:42 | 2017-08-15 08:00 | 2017-08-15 15:00 | 33 |  | 7
| 74153 | COLOCACION Y RESTIRADO DE TUTORES DAÑADOS C14 | CO-GH-C14 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-08-14 11:44 | 2017-08-16 08:00 | 2017-08-16 15:00 | 33 |  | 7
| 74154 | COLOCACION DE MALLA SOMBRA C11 | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-08-14 11:46 | 2017-08-17 11:00 | 2017-08-17 14:00 | 33 |  | 3
| 74155 | COLOCACION DE MALLA SOMBRA D07 | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-08-14 11:47 | 2017-08-17 08:00 | 2017-08-17 11:00 | 33 |  | 3
| 74156 | COLOCACION DE PARRILLA DOBLE F06 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-08-14 11:48 | 2017-08-18 08:00 | 2017-08-18 15:00 | 33 |  | 7
| 74157 | REPARACION Y RESTIRADO DE TUTORES C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-19 | 2017-08-19 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-08-14 11:49 | 2017-08-19 08:00 | 2017-08-19 13:00 | 33 |  | 6
| 74161 | LIMPIEZA GENERAL ZONA NORTE | COL | Correctivo planeado | Terminado | PLA | * | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-08-12 12:34 | 2017-08-13 07:30 | 2017-08-13 12:30 | 33 |  | 24
| 74162 | HACER BORDES Y ZANJAS (G01) | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-MTO | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-08-12 12:37 | 2017-08-13 13:00 | 2017-08-13 19:00 | 33 |  | 10
| 45527 | mantenimiento y soldadura de escalera | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-04-08 | 2017-04-12 | 34105 | 41185 | 36695 | 2017-03-30 15:35 | 2017-04-01 08:00 | 2017-04-01 13:00 |  |  | 2
| 45537 | reemplazar llanta a carretilla | CO-GH-F01 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 34105 | 41185 | 35677 | 2017-03-30 15:39 | 2017-03-31 08:00 | 2017-03-31 09:00 |  |  | 2
| 45539 | Tramo 9 periferia lado oriente base inclinada en A04 | CO-GH-A04 | Orden de mejora ALTO | Terminado | HER | CO-GH | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 15112 | 41185 | 36192 | 2017-03-30 15:48 | 2017-05-23 08:00 | 2017-05-23 09:00 | 21 |  | 1
| 74133 | CAMBIO DE MALLAS LATERALES Y VENTILAS C09 | CO-GH-C09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-08-12 11:14 | 2017-08-17 08:00 | 2017-08-17 15:00 | 33 |  | 7
| 74134 | CAMBIO DE PLASTICOS A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-18 | 2017-08-19 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-08-12 11:16 | 2017-08-14 08:00 | 2017-08-19 10:00 | 33 |  | 12
| 74138 | FORRADO DE VESTIBULO B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-08-12 11:17 | 2017-08-14 08:00 | 2017-08-14 11:00 | 33 |  | 3
| 74140 | FORRADO DE VESTIBULO A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-08-12 11:32 | 2017-08-14 11:00 | 2017-08-14 15:00 | 33 |  | 3
| 74141 | HERMETICIDAD A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-08-12 11:33 | 2017-08-15 08:00 | 2017-08-15 15:00 | 33 |  | 7
| 74143 | DETALLADO DE MALLA PONIENTE F06 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-08-12 11:34 | 2017-08-16 08:00 | 2017-08-16 15:00 | 33 |  | 7
| 74144 | HERMETIZAR C14 | CO-GH-C14 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-08-17 | 2017-08-21 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-08-12 11:36 | 2017-08-17 08:00 | 2017-08-21 11:00 | 33 |  | 10
| 74145 | HERMETIZAR C09 | CO-GH-C09 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-08-14 11:38 | 2017-08-18 08:00 | 2017-08-22 11:00 | 33 |  | 10
| 76008 | REPARAR TAZAS DEL BAÑO ZONA A | CO-SAN-009 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-08-22 12:43 | 2017-11-09 11:00 | 2017-11-09 13:00 | 45 |  | 2
| 76009 | REPARAR TAZA DE AREA SOCIAL | COL-AYE-SAN | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-08-22 12:45 | 2017-09-09 10:00 | 2017-09-09 11:00 | 45 |  | 0.5
| 75902 | CAMBIO DE CHAPA CUARTO DE ALMACEN DE CH | CO-OFI-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-08-19 | 2017-08-19 | 40766 | 41185 | 9729 | 2017-08-19 11:28 | 2017-08-19 13:00 | 2017-08-19 16:00 | 33 |  | 3
| 57033 | PARIHUELA #1 NO DA PRESIÓN Y TIENE ROTA LA PIOLA | CO-PRH-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-01 | 2017-06-03 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-05-31 21:47 | 2017-06-01 15:00 | 2017-06-01 19:00 | 22 |  | 3
| 57084 | REPARAR CHICOTE DAÑADO DE CAMION DE VOLTEO (PDS) | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-06-01 11:33 | 2017-06-01 15:00 | 2017-06-01 17:00 | 22 |  | 12
| 57088 | REPARAR LLANTA DAÑADA DE RETRO (PDS) | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-06-01 11:43 | 2017-06-01 10:00 | 2017-06-01 15:30 | 22 |  | 24
| 75909 | PARCHAR LA LLANTA TRASERA DE LADO IZQUIERDO | CO-TRC-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 14993 | 41185 | 43869 | 2017-08-21 15:40 | 2017-08-22 08:00 | 2017-08-22 11:00 | 34 |  | 4
| 76036 | PINTAR OFICINA SWEED FAMILY, JUNTO A EMBARQUE | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Rechazado | CIV | CO-EDI | 2017-08-26 | 2017-08-26 | 39448 |  |  | 2017-08-22 14:10 |  | 2017-08-29 10:03
| 75897 | CAMBIO DE PIOLA PARIHUELA NUM 4 | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-08-20 07:26 | 2017-08-20 17:00 | 2017-08-20 18:00 | 34 |  | 1
| 76005 | DESCARGAR PACAS CON SUSTRATO DE COCO | CO-PER-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | PLA | CO-MTO | 2017-08-26 | 2017-08-26 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-08-26 12:26 | 2017-08-26 10:00 | 2017-08-26 13:30 | 34 |  | 12
| 76006 | PREPARACION INV.G06 (MANGUERAS) | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-19 12:27 | 2017-08-22 07:30 | 2017-08-22 15:00 | 34 |  | 56
| 76007 | REPARAR 3 PEDALES DEL COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-08-22 12:40 | 2017-08-24 08:00 | 2017-08-24 09:00 | 34 |  | 2
| 61734 | CUBRIR CON PLÁSTICO LAS PARTES SUPERIORES DE LA BODEGA DE FUMIGACIÓN. | COL-FUM | Eventos únicos | Terminado | PLA | CO-FUM | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 15017 | 14993 | 14993 | 2017-06-19 22:20 | 2017-09-14 15:00 | 2017-09-14 19:00 | 25 |  | 4
2017-09-04 | 61779 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-09-02 09:23 | 2017-09-08 16:00 | 2017-09-08 18:00 | 36 |  | 2
| 63343 | Reparación de llave de agua a sanitizante # 10 | CO-CSA-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-GH | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-06-28 12:00 | 2017-06-29 14:00 | 2017-06-29 16:45 | 26 |  | 2
| 80715 | PARIHUELA 4 TIENE PROBLEMAS EN MANIJA Y PATA (GATO) | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-09-06 07:15 | 2017-09-07 12:00 | 2017-09-07 15:00 | 36 |  | 3
| 80716 | PARIHUELA NUM 3 MANGUERA REBENTADA | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-09-05 12:41 | 2017-09-07 11:00 | 2017-09-07 12:00 | 36 |  | 3
| 63350 | FABRICACION DE ALMACEN DE ZANCOS | CO-TLL-002 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 39259 | 41185 | 34482 | 2017-06-11 13:14 | 2017-06-11 08:00 | 2017-08-01 11:00 | 31 |  | 336
| 63351 | CAMBIO DE CHAPA DE OFICINA MIGUEL VEGA | CO-OFI-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 14999 | 41185 | 9729 | 2017-06-28 08:00 | 2017-06-28 09:00 | 2017-06-29 11:40 | 26 |  | 2
| 63353 | PORTA LAMPARAS CARROS COSECHA | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2017-06-18 | 2017-06-29 | 39259 | 41185 | 9729 | 2017-06-18 13:26 | 2017-06-20 08:00 | 2017-06-29 14:00 | 26 |  | 24
| 63354 | INSTALACION CASA DE ABEJORROS D-3 | CO-GH-D03-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 34475 | 41185 | 11861 | 2017-06-28 13:31 | 2017-06-28 16:45 | 2017-06-28 18:30 | 26 |  | 3
| 63355 | FABRICACION DE CASA DE ABEJORROS INV D 3 | CO-GH-D03-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 34475 | 41185 | 42312 | 2017-06-27 13:38 | 2017-06-27 08:00 | 2017-06-27 14:00 | 26 |  | 12
| 63358 | PINTAR OFICINA DE ALMACEN | COL-AYE-OFI | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 35641 | 41185 | 103908 | 2017-06-27 13:50 | 2017-06-28 08:00 | 2017-06-28 15:00 | 26 |  | 16
| 80705 | REPARAR LLANTA DAÑADA DE TOLVA DE PDS | CO-TOL-002 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-09-08 11:42 | 2017-09-08 14:00 | 2017-09-08 16:00 | 36 |  | 3
| 63335 | COLOCAR PLACA CON NOMBRAMIENTO EN LAS OFICINAS DE EMBARQUES Y CALIDAD | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-06-28 10:37 | 2017-08-07 08:00 | 2017-08-07 13:00 | 32 |  | 3
| 63337 | Colocar pintarrones | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 11131 | 41185 | 36695 | 2017-06-28 10:58 | 2017-07-18 08:00 | 2017-07-18 10:00 | 29 |  | 3
| 63340 | Reparación de fertilizadora numero 4 colocar anillo en manguras de fertilizador | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 9863 | 239 | 13586 | 2017-06-28 11:28 | 2017-06-29 08:00 | 2017-06-29 10:00 | 26 |  | 1
| 63346 | REPARACION DE PERNO DE GATO HIDRAULICO PLASTICOS | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 32849 | 41185 | 9729 | 2017-06-28 12:57 | 2017-07-01 14:00 | 2017-07-01 16:30 | 26 |  | 3
| 63347 | FABRICACION DE DIQUE DE CONTENCION TALLER MECANICO | CO-TLL-001 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-EDI | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 36192 | 41185 | 11861 | 2017-06-26 13:00 | 2017-06-26 08:00 | 2017-06-27 13:00 | 26 |  | 24
| 63348 | PINTAR DIQUE DE CONTENCION | CO-TLL-001 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 36192 | 41185 | 9901 | 2017-06-28 13:05 | 2017-06-29 08:00 | 2017-06-29 15:00 | 26 |  | 12
| 63349 | TUMBAR OFICINA VIEJA DE TALLER MECANICO | CO-TLL-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-06-25 | 2017-06-28 | 36192 | 41185 | 9729 | 2017-06-25 13:08 | 2017-06-27 10:00 | 2017-07-03 19:00 | 26 |  | 24
| 84386 | REMARCAR 3 RADIOS | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 43456 | 41185 | 27953 | 2017-09-27 11:55 | 2017-09-27 09:00 | 2017-09-27 12:00 | 39 |  | 1
| 84417 | REPARACION DE FUGA 2" SERVICIOS | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 14979 | 239 | 38441 | 2017-09-26 14:54 | 2017-09-27 09:00 | 2017-09-27 10:55 | 39 |  | 2
| 84346 | PARIHUELA #1 SE REVENTO LA MANGUERA DEL LADO DERECHO, DONDE TIENE CINTA. | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-09-26 23:33 | 2017-09-27 09:00 | 2017-09-27 10:00 | 39 |  | 2
| 84370 | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO SIN TIBURON INV.A06 | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 15113 | 15113 | 103890 | 2017-09-27 10:02 | 2017-09-29 10:00 | 2017-09-29 14:00 | 39 |  | 22
| 84371 | COLOCAR PIZARRON (PDS) | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 15113 | 41185 | 35677 | 2017-09-27 10:13 | 2017-09-29 13:30 | 2017-09-29 14:00 | 39 |  | 1
| 84409 | Acomodar conexiones eléctricas de alimentación a válvulas de riego, en el mainif | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-12 | 2017-12-29 | 239 | 239 | 40428 | 2017-09-27 14:10 | 2018-01-09 10:00 | 2018-01-09 12:00 | 52 | FALTA-MATERIAL | 48
| 84361 | ARREGLAR PERNO PDS | COL-HEM | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 15113 | 41185 | 34482 | 2017-09-27 09:05 | 2017-09-27 08:00 | 2017-09-27 10:00 | 39 |  | 2
| 55567 | PARIHUELA #11 SE APAGA SI SE LE ACELERA MUCHO | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-25 | 2017-05-27 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-05-24 21:48 | 2017-05-27 08:00 | 2017-05-27 14:00 | 21 |  | 6
| 55562 | reparacion de fuga en surco 3 A06 | COL-GH-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-05-24 17:11 | 2017-05-26 08:30 | 2017-05-26 10:40 | 21 |  | 3
| 55570 | PARIHUELA #7 LA TAPA DEL VASO SE SIGUE BOTANDO Y EL ACEITE SE TIRA | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-05-24 22:50 | 2017-05-25 14:00 | 2017-05-25 15:00 | 21 |  | 2
2017-05-07 | 52210 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-07 | 2017-05-07 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-11 15:00 | 2017-05-11 17:00 | 19 |  | 6
2017-05-10 | 52211 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-10 | 2017-05-16 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-11 17:00 | 2017-05-11 19:00 | 19 |  | 4
2017-05-10 | 52212 | MP. A TRACTOR MASSEY FERGUSON 375 TIPO "B" | CO-TRC-014 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-10 | 2017-05-16 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-25 09:30 | 2017-05-25 11:30 | 19 |  | 4
2017-05-11 | 52213 | MP. MENSUAL A PATIN MECANICO | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-08 | 2017-05-14 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-08 09:00 | 2017-05-08 10:00 | 19 |  | 1.5
2017-05-09 | 52194 | MP. A CUATRIMOTO HONDA "A" | CO-CUA-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-09 | 2017-05-15 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-16 15:00 | 2017-05-16 18:30 | 19 |  | 3.5
2017-05-12 | 52195 | MP. A GENERADOR TIPO "F" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-10 10:00 | 2017-05-10 13:20 | 19 |  | 4.5
2017-05-07 | 52196 | MP. A GENERADOR TIPO "E" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-10 11:00 | 2017-05-10 12:20 | 19 |  | 1.5
2017-05-12 | 52197 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-10 08:00 | 2017-05-10 10:50 | 19 |  | 3
2017-05-09 | 52198 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A MONTACARGAS | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-05-09 | 2017-05-15 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-10 10:00 | 2017-05-10 11:00 | 19 |  | 2
2017-05-11 | 52199 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-007 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-05-11 | 2017-05-17 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-11 08:00 | 2017-05-11 12:00 | 19 |  | 2
2017-05-11 | 52200 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-008 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-05-09 | 2017-05-11 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-09 09:00 | 2017-05-09 13:00 | 19 |  | 2
2017-05-11 | 52201 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A PAILAS | CO-PLF-009 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-05-11 | 2017-05-17 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-09 14:00 | 2017-05-09 18:00 | 19 |  | 2
2017-05-13 | 52202 | MP. A POZO TIPO "B" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 43456 | 239 | 100895 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-12 15:00 | 2017-05-12 15:41 | 19 |  | 0.5
| 52164 | PARIHUELA #11 SIGUE PRESENTANDO LA MISMA FALLA, SE APAGA DURANTE LA OPERACION | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-06 | 2017-05-06 | 31860 | 41185 | 39662 | 2017-05-05 22:21 | 2017-05-06 08:00 | 2017-05-06 16:00 | 18 |  | 3
2017-05-13 | 52203 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 43456 | 239 | 100895 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-12 11:00 | 2017-05-12 13:38 | 19 |  | 3
2017-05-13 | 52204 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-13 | 2017-05-13 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-07 07:30 | 2017-05-07 11:30 | 19 |  | 1.5
2017-05-09 | 52205 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-09 | 2017-05-15 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-09 08:00 | 2017-05-09 11:00 | 19 |  | 3
| 52243 | Manguera transparente en tanques en forma de poder hacer medicion de consumo | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-05-06 13:25 | 2017-11-14 13:00 | 2017-11-14 14:00 | 46 | FALTA-MATERIAL | 1
| 52172 | reparacion de varilla pedal del embrague (tractor 5415 # 9) | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-05-06 | 2017-05-06 | 37126 | 41185 | 39405 | 2017-05-06 09:04 | 2017-05-06 07:30 | 2017-05-06 11:00 | 18 |  | 2
| 52175 | SURCO 59 DEL A08 PERIFERIA FUGA DE TUBERIA | COL-GH-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-05-06 | 2017-05-06 | 31525 | 239 | 38477 | 2017-05-06 09:32 | 2017-05-06 17:30 | 2017-05-07 19:00 | 18 |  | 2
| 52223 | FUGA HIDROMETRO PLC2 | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-06 | 2017-05-06 | 31525 | 239 | 40428 | 2017-05-06 09:58 | 2017-05-06 09:00 | 2017-05-06 10:01 | 18 |  | 1
| 52248 | JACTO CAÑON TIENE PEGADO EL SEGURO DE LA FLECHA, FALTA ENGRASAR EN GENERAL. | COL-FUM-IMP | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-06 | 2017-05-06 | 31860 | 41185 | 40885 | 2017-05-06 20:30 | 2017-05-16 09:00 | 2017-05-16 11:00 | 19 |  | 2
| 52249 | TRACTOR 3036 #4 TIENE TIRADERO DE ACEITE DE HIDRAULICO | CO-TRC-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 35802 | 41185 | 40885 | 2017-05-07 20:34 | 2017-05-08 16:00 | 2017-05-08 17:00 | 19 |  | 2
| 52251 | REALIZAR TAPA PARA REGISTRO DE SERVICIO EN INV.C07 | CO-GH-C07-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-05-07 | 2017-05-07 | 239 | 239 | 35677 | 2017-05-07 10:37 | 2017-05-24 08:00 | 2017-05-24 10:00 | 19 |  | 4
| 52252 | REALIZAR JAULA PARA VALVULA DE GOLPE DE ARIETE D04 Y D07 CALLE | CO-GH-D07-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 239 | 41185 | 36192 | 2017-05-07 10:37 | 2017-05-11 14:00 | 2017-05-11 18:00 | 19 |  | 12
2017-05-13 | 52183 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-08 09:20 | 2017-05-08 10:40 | 19 |  | 1.5
2017-05-10 | 52184 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-08 10:40 | 2017-05-08 12:00 | 19 |  | 2
2017-05-13 | 52185 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-08 12:39 | 2017-05-08 14:00 | 19 |  | 1.5
2017-05-10 | 52186 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-08 14:00 | 2017-05-08 15:20 | 19 |  | 2
2017-05-13 | 52187 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-08 15:20 | 2017-05-08 16:40 | 19 |  | 1.5
2017-05-07 | 52188 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-09 08:00 | 2017-05-09 12:00 | 19 |  | 4
2017-05-12 | 52189 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-08 12:30 | 2017-05-08 13:17 | 19 |  | 1
2017-05-12 | 52190 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-08 08:00 | 2017-05-08 12:30 | 19 |  | 5
2017-05-12 | 52191 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-09 13:00 | 2017-05-09 14:10 | 19 |  | 1
| 52170 | cambio de 4 mangueras dañadas del implemento (tractor 6415) | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 37126 | 41185 | 39405 | 2017-05-04 09:02 | 2017-05-05 15:30 | 2017-05-05 18:00 | 18 |  | 3
2017-05-12 | 52192 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-09 08:00 | 2017-05-09 12:20 | 19 |  | 5
2017-05-11 | 52193 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-05-11 | 2017-05-17 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-05-06 09:35 | 2017-05-11 15:00 | 2017-05-11 17:00 | 19 |  | 2
| 102920 | REPARACION DE LAVADORA INDUSTRIAL | COL-AYE-TLL | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 9754 | 41185 | 39407 | 2017-12-11 08:09 | 2017-12-11 08:00 | 2017-12-12 11:00 | 50 |  | 6
| 102921 | REVISAR BOMBA SUMERGIBLE DE PLANTA DE TRATAMIENTO CENTRAL | CO-PTA-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 38478 | 41185 | 39407 | 2017-12-11 10:10 | 2017-12-11 14:00 | 2017-12-11 18:00 | 50 |  | 10
| 58311 | Cambio de llanta ponchada de tolva para personal #6 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 37126 | 41185 | 39405 | 2017-06-05 13:04 | 2017-06-05 14:00 | 2017-06-05 16:00 | 24 |  | 4
2017-06-07 | 58135 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-06-07 | 2017-06-10 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-10 10:30 | 2017-06-10 12:30 | 23 |  | 2
2017-06-04 | 58136 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-04 | 2017-06-04 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-04 08:00 | 2017-06-04 09:40 | 23 |  | 2
2017-06-10 | 58137 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-10 | 2017-06-10 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-10 08:00 | 2017-06-10 09:20 | 23 |  | 1.5
2017-06-04 | 58138 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-04 | 2017-06-04 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-04 17:00 | 2017-06-04 18:45 | 23 |  | 2
2017-06-10 | 58139 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-10 | 2017-06-16 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-10 08:00 | 2017-06-10 09:30 | 23 |  | 1.5
2017-06-10 | 58140 | MP. A BOMBA TIPO "F" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-10 | 2017-06-10 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-10 09:20 | 2017-06-10 16:48 | 23 |  | 2
2017-06-04 | 58141 | MP. A BOMBA TIPO "E" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-04 | 2017-06-04 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-04 14:00 | 2017-06-04 16:05 | 23 |  | 2
2017-06-10 | 58142 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-10 | 2017-06-10 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-10 08:00 | 2017-06-10 09:20 | 23 |  | 1.5
2017-06-07 | 58143 | MP. A VOLTEO NAVISTAR DT-466 TIPO "D" | CO-CAM-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-03 13:10 | 2017-09-02 07:30 | 2017-09-02 10:00 | 23 |  | 4
| 58299 | Fuga de tubería en surco 18 de g06 exclusa norte | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-06-05 10:45 | 2017-06-06 10:00 | 2017-06-06 12:10 | 23 |  | 2
| 58307 | REFORZAR CON SOLDADURA PORTA BATERIAS DE CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 15113 | 41185 | 31837 | 2017-06-05 12:11 | 2017-06-16 08:00 | 2017-06-16 11:00 | 24 |  | 4
| 58303 | Colocar tuerca y ajustar pedal izquierdo de bicicleta | CO-BIC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 15022 | 41185 | 39405 | 2017-06-05 12:03 | 2017-07-08 07:30 | 2017-07-08 09:30 | 27 |  | 1
| 102939 | PINTAR TABLERO DE HERRAMIENTAS | CO-TLL-001 | Eventos únicos | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 41185 | 41185 | 27953 | 2017-12-12 08:15 | 2017-12-12 09:00 | 2017-12-12 11:00 | 50 |  | 2
| 102942 | Fuga de tuberia viuded zona A | CO-BIO-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 31525 | 239 | 32215 | 2017-12-12 15:30 | 2017-12-22 15:00 | 2017-12-22 19:00 | 51 |  | 12
| 102943 | Fuga en invernadero B02 externa de 4" | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 239 | 239 | 38441 | 2017-12-11 08:31 | 2017-12-11 08:30 | 2017-12-11 11:20 | 50 |  | 9
2017-08-21 | 58281 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-23 08:00 | 2017-08-23 10:00 | 34 |  | 2
| 102961 | fuga de tuberia G07 surco 48 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 31525 | 239 | 38477 | 2017-12-12 18:26 | 2017-12-15 17:00 | 2017-12-15 18:45 | 50 |  | 4
| 102962 | Zanja para canalizacion de tuberia red principal 6" Zona E Ramal de inv..03,06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-12-18 | 2017-12-20 | 239 | 239 | 9758 | 2017-12-12 19:08 | 2017-12-18 07:30 | 2017-12-20 19:00 | 51 |  | 180
| 102963 | PARIHUELA #11 SE APAGA SOLA DURANTE LA APLICACIÓN. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 31860 | 41185 | 41092 | 2017-12-12 22:00 | 2017-12-14 11:00 | 2017-12-14 15:00 | 50 |  | 4
| 102818 | SOLDAR 12 ESCOBAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 38090 | 41185 | 9729 | 2017-12-11 15:45 | 2017-12-13 08:00 | 2017-12-13 10:00 | 50 |  | 2
| 102825 | PARCHAR LLANTA CARRO PLANTULA | CO-PLP-002 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-11 07:11 | 2017-12-11 08:00 | 2017-12-11 10:00 | 50 |  | 2
| 58188 | Reparación de tanque de agua sanitizante # 8, fuga de agua | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 11131 | 41185 | 31837 | 2017-06-04 10:18 | 2017-06-05 07:00 | 2017-06-05 12:00 | 23 |  | 5
| 26432 | RUEDA DE TOLVA #8 HACE RUIDO EN LA LLANTA DELANTERA POSICION 2 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 37126 | 41185 |  | 2016-11-17 11:35 | 2016-11-17 12:00 | 2016-11-17 14:00 |  |  | 2
| 75859 | DETALLAR PLATAFORMA INV.F06 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-08-21 12:45 | 2017-08-22 07:30 | 2017-08-22 15:00 | 34 |  | 133
| 75860 | DERRIBAR INV.A10 (TROZADO PARA CAMBIO DE COCO) | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-26 | 2017-08-26 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-08-21 12:46 | 2017-08-26 07:30 | 2017-08-26 13:30 | 34 |  | 91
| 75861 | SACAR BASURA INV.A10 | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-27 | 2017-08-27 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-08-21 12:50 | 2017-08-27 07:30 | 2017-08-27 12:30 | 35 |  | 15
| 75862 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.G06 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-08-21 12:52 | 2017-08-23 07:30 | 2017-08-23 15:00 | 34 |  | 84
| 75863 | ROLAR CANOA INV.F06 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-08-21 12:53 | 2017-08-23 07:30 | 2017-08-23 15:00 | 34 |  | 85.5
| 75864 | MEZCLAR SUSTRATO CON TIBURON INV.B03 | CO-GH-BO3 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-08-21 12:54 | 2017-08-28 07:30 | 2017-08-29 19:00 | 35 |  | 20
| 75870 | TIRAR BASURA INV.B03 | CO-GH-BO3 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-08-21 13:02 | 2017-08-24 15:00 | 2017-08-24 19:00 | 34 |  | 15
| 75871 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.C10 | CO-GH-C10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-08-26 13:05 | 2017-08-28 07:30 | 2017-08-28 12:00 | 35 |  | 14
| 75872 | DERRIBAR INV.E01 (TROZADO PARA CAPEX) | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-08-26 13:06 | 2017-08-28 07:30 | 2017-08-28 15:00 | 35 |  | 84
| 75865 | DETALLAR INV.C10 | CO-GH-C10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-08-21 12:57 | 2017-08-24 07:30 | 2017-08-25 14:00 | 34 |  | 56
| 75866 | ARMAR CANOA INV.F06 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-08-21 12:58 | 2017-08-23 11:00 | 2017-08-24 10:00 | 34 |  | 95
| 75868 | ALINEAR CANOA INC.F06 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-08-21 13:00 | 2017-08-24 11:00 | 2017-08-24 15:00 | 34 |  | 85.5
| 75869 | DERRIBAR INV.B03 | CO-GH-BO3 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-08-21 13:01 | 2017-08-24 07:30 | 2017-08-24 15:00 | 34 |  | 91
| 26451 | REPARACION DE FUGA 4" | CO-GH-C14 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 29310 | 239 |  | 2016-11-16 14:47 | 2016-11-17 | 2016-11-17 12:53 |  |  | 2
| 26453 | CAMBIO DE ARRANQUE DE BOMBAS Y CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE ZONA D | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 239 | 239 |  | 2016-11-16 14:58 | 2016-11-16 | 2016-11-17 12:54 |  |  | 8
| 26546 | SOLDARLE UN ARO ALA ANCLA NOR-ORIENTE | CO-GH-BO6 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 14993 | 41185 | 41185 | 2016-11-18 09:08 | 2016-12-01 07:00 | 2016-12-01 11:00 |  |  | 4
| 75892 | FUGA DE ESCAPE X UNION DEL MULTIPLE Y ASILENCIADOR | CO-TRC-015 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 9629 | 41185 | 39405 | 2017-08-20 08:00 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 34 |  | 2
| 75799 | REPARAR LIGAS DEL CHUCK TRACTOR DE PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-08-20 10:36 | 2017-08-21 09:00 | 2017-08-21 11:00 | 34 |  | 1
| 75854 | RECUPERAR NIVEL DE SUSTRATO EN CANOA | CO-GH-C10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-08-19 12:39 | 2017-08-21 07:30 | 2017-08-21 15:00 | 34 |  | 91
| 75855 | REVISAR FUGAS Y SUBINR MANGUERA A SURCOS INV.G06 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-19 12:40 | 2017-08-21 09:30 | 2017-08-21 13:00 | 34 |  | 24
| 75856 | DETALLAR LINEAS DE RIEGO INV.C09 | CO-GH-C09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-19 12:42 | 2017-08-21 13:00 | 2017-08-21 15:00 | 34 |  | 16
| 75857 | DETALLAR LINEAS DE RIEGO INV.C14 | CO-GH-C14 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-19 12:43 | 2017-08-21 07:30 | 2017-08-21 09:30 | 34 |  | 16
| 75858 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-08-21 12:44 | 2017-08-22 07:30 | 2017-08-22 15:00 | 34 |  | 49
| 82283 | Pintar tuberia del flujo de agua potable de la lavadora de rejas | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-11-11 | 2017-11-11 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-09-15 14:51 | 2017-11-11 | 2017-11-11 11:00 | 41 |  | 6
| 104818 | ACTVIDADES EN GENERAL ALMACEN DE RECICLE (CHATARRA) | COL-GEN-FIJ | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-MTO | 2017-12-11 | 2017-12-16 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-12-09 10:51 | 2017-12-11 07:30 | 2017-12-16 13:30 | 51 |  | 650
| 105745 | Reparacion de adaptador macho de bomba F | CO-BMU-006 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 239 | 239 | 9758 | 2017-12-26 13:24 | 2017-12-26 12:00 | 2017-12-26 15:00 | 52 |  | 8
| 108871 | APOYO EN RECOLECCION DE BIROIDE | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 35677 | 41185 | 39405 | 2018-01-06 07:42 | 2018-01-06 12:30 | 2018-01-06 16:30 | 1 |  | 4
| 108872 | COLOCAR POLEA A TRACTOR 6415 #17 | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 41185 | 41185 | 39405 | 2018-01-06 10:43 | 2018-01-06 17:00 | 2018-01-06 19:00 | 1 |  | 2
| 108884 | PARIHUELA #11 TIRA ACEITE DE LA TRASMISION | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 31860 | 41185 | 39405 | 2018-01-06 19:45 | 2018-01-08 12:00 | 2018-01-08 13:00 | 2 |  | 4
| 108874 | VOLTEO NO ENCIENDE | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 41185 | 41185 | 39662 | 2018-01-06 07:54 | 2018-01-06 08:00 | 2018-01-06 10:00 | 1 |  | 2
| 108875 | CARRO DE RECOLECCION NUM 2 PONCHADO | CO-CLO-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 38090 | 41185 | 39662 | 2018-01-06 08:54 | 2018-01-06 13:00 | 2018-01-06 14:00 | 1 |  | 2
| 108967 | Tuberia de plc 1 esta abriendose | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 31525 | 239 | 32215 | 2018-01-07 12:40 | 2018-01-07 16:30 | 2018-01-07 18:30 | 2 |  | 6
| 108968 | No cuenta con alarma de retroceso y cuartos no funcionan Tractor 5090E | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | ELE | CO-PRO | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 44119 | 41185 |  | 2018-01-07 13:31
| 112110 | COLOCAR VALVULAS SOSTENEDORAS Y TOMAS PARA BUSAN | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 239 | 239 | 41082 | 2018-01-20 07:58 | 2018-01-20 10:00 | 2018-01-20 17:31 | 3 |  | 14
| 112007 | FUGA EN SURCO 6 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 31525 | 239 | 103897 | 2018-01-20 14:38 | 2018-01-22 11:00 | 2018-01-22 14:00 | 4 |  | 3
| 112009 | FUGA EXTERIOR PONIENTE | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-25 | 31525 | 239 | 38477 | 2018-01-20 14:41 | 2018-01-23 13:00 | 2018-01-23 16:00 | 4 |  | 3
| 112113 | PARIHUELA #12 LE HACE UN SOPORTE A LA BASE DEL MOTOR, LLAVE DE AGITADOR SE CALLO | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 15017 | 41185 | 39405 | 2018-01-20 20:02 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 4 |  | 2
| 112008 | FUGA SURCO 52 SUR PASILLO | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 31525 | 239 | 107553 | 2018-01-20 14:40 | 2018-01-22 10:00 | 2018-01-22 12:10 | 4 |  | 3
| 112011 | FUGAS 3 EN AREA DONDE ELABORAN CONTROL | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 31525 | 239 | 107547 | 2018-01-20 14:41 | 2018-01-22 09:30 | 2018-01-23 12:30 | 4 |  | 12
| 112112 | PARIHUELA #6 LE HACE FALTA UN TORNILLO A LA BASE DEL MOTOR. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 15017 | 41185 | 39405 | 2018-01-20 19:51 | 2018-01-22 14:00 | 2018-01-22 15:00 | 4 |  | 1
| 112108 | MODIFICACION DE TUBERIA 2" POR CAMBIO DE ESCLUSA | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 239 | 239 | 9758 | 2018-01-20 07:44 | 2018-01-20 07:30 | 2018-01-20 18:00 | 3 |  | 30
| 66729 | Quitar techo para ventana y sujetar con taquete expansivo Control B | COL-HID-SDR-ZB | Orden de mejora ALTO | Rechazado | SOL | CO-MTO | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 31525 |  |  | 2017-07-13 15:01 |  | 2017-07-13 16:04
| 66743 | EMPEDRAR POR FUGA ENTRE E-01 Y D 10 | COL | Correctivo planeado | Terminado | CIV | * | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 36076 | 41185 | 11861 | 2017-07-13 15:41 | 2017-07-18 11:00 | 2017-07-19 11:00 | 29 |  | 16
| 94670 | ACARREAR MATERIAL A PILAS DE HIDRATADO DE COCO | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-MTO | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-11-05 09:43 | 2017-11-06 07:00 | 2017-11-07 14:30 | 45 |  | 130
| 94671 | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.D07 | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-11-05 09:45 | 2017-11-06 07:00 | 2017-11-07 14:30 | 45 |  | 14
| 94672 | PREPARACION NORMAL INV.D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-11-08 09:46 | 2017-11-09 07:00 | 2017-11-11 13:30 | 45 |  | 220
| 94674 | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-11-08 09:47 | 2017-11-10 07:00 | 2017-11-11 13:30 | 45 |  | 14
| 94677 | DERRIBAR INV.D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-11-05 09:49 | 2017-11-08 07:00 | 2017-11-08 14:30 | 45 |  | 70
| 94682 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.F11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-11-08 09:53 | 2017-11-14 11:00 | 2017-11-14 15:30 | 46 |  | 28
| 66744 | INSTALAR NUEVA PIO0LA LA ANTERIOR SE AVERIO | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-07-13 15:47 | 2017-07-13 17:00 | 2017-07-13 18:30 | 28 |  | 1
| 66756 | FUGA EN DEPOSITO DE AGUA LIMPIA SANITIZANTE 9 | CO-CSA-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 11131 | 41185 | 31837 | 2017-07-13 16:04 | 2017-07-13 16:00 | 2017-07-14 09:34 | 28 |  | 3
| 66731 | BACEAR ESTOPA INV. A-01 | CO-GH-A01 | Correctivo de emergencia | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-07-13 08:17 | 2017-07-13 10:00 | 2017-07-14 09:00 | 28 |  | 5
| 94709 | Bomba de inyeccion de fertilizante dañada (despurgada) en control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 36730 | 239 | 12759 | 2017-11-08 10:39 | 2017-11-10 10:00 | 2017-11-10 12:00 | 45 |  | 2
| 94642 | PARIHUELA#2 SE DESOLDO ESTRUCTURA DONDE SE ENREDA MANGURA DEL LADO IZQUIERDO | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 15017 | 41185 | 42312 | 2017-11-07 21:42 | 2017-11-08 17:00 | 2017-11-08 19:00 | 45 |  | 2
| 94643 | LAMPARAS DE BAÑOS DE MUJERES FRENTE A EMBARQUE DAN MUY POCA ILUMINACIÓN. | CO-SAN-002 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 31860 | 41185 | 43270 | 2017-11-07 21:46 | 2017-12-27 16:00 | 2017-12-27 19:00 | 52 |  | 6
| 94686 | LAVADO DE CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO #31 DE COMEDOR CENTRAL | CO-ACO-031 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 15099 | 41185 | 39407 | 2017-11-04 10:00 | 2017-11-04 15:00 | 2017-11-04 17:00 | 45 |  | 2
| 94659 | TIRAR BASURA INV.D07 | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-29 09:19 | 2017-11-03 14:30 | 2017-11-03 19:00 | 44 |  | 28
| 94662 | ARMAR CANOA INV.F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-11-05 09:28 | 2017-11-06 07:00 | 2017-11-06 14:30 | 45 |  | 115
| 94664 | RELLENAR CANOA CON SUSTRATO DE COCO INV.F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-11-05 09:33 | 2017-11-07 09:00 | 2017-11-08 15:30 | 45 |  | 150
| 94665 | APOYO EN INV.G08 Y G09 (MANGUERAS) | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-11-05 09:37 | 2017-11-06 07:00 | 2017-11-06 14:30 | 45 |  | 56
| 94666 | PREPARACION NORMAL INV.D07 | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-06 | 2017-11-08 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-11-05 09:38 | 2017-11-06 07:00 | 2017-11-08 14:30 | 45 |  | 160
| 71407 | REPARACION DE AGUILON # 1 | CO-SEM-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 38850 | 239 | 9758 | 2017-08-01 11:10 | 2017-08-01 13:00 | 2017-08-01 15:10 | 31 |  | 2
| 71422 | ANIVELACION DE PLATAFORMA COMPLETA INV.A02 | CO-GH-A02 | Correctivo de emergencia | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-08-01 15:35 | 2017-08-02 07:30 | 2017-08-02 13:00 | 31 |  | 60
| 71364 | TUBO DEL HIDRAULICO DEL CUCHARON DAÑADO | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 38090 | 41185 | 39662 | 2017-08-02 10:31 | 2017-08-02 08:00 | 2017-08-02 11:00 | 31 |  | 3
| 71341 | HERMETIZAR B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-08-05 | 2017-08-15 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-07-29 09:16 | 2017-08-05 08:00 | 2017-08-15 11:00 | 31 |  | 10
| 71342 | COLOCACION DE MALLA SOMBRA F09 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-29 09:18 | 2017-07-31 08:00 | 2017-07-31 11:00 | 31 |  | 3
| 71411 | TORNILLO DEL IMPLEMENTO | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 38090 | 41185 | 39662 | 2017-08-02 13:33 | 2017-08-02 16:00 | 2017-08-02 18:00 | 31 |  | 3
| 71333 | CAMBIO DE PLASTICOS B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-07-29 08:59 | 2017-08-04 08:00 | 2017-08-04 12:00 | 31 |  | 4
| 71324 | PINTAR PLASTICOS D02 AL 40% | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-29 08:42 | 2017-07-31 11:00 | 2017-07-31 14:00 | 31 |  | 3
| 71325 | PINTAR PLASTICOS E01 AL 40% | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-29 08:46 | 2017-07-31 08:00 | 2017-07-31 11:00 | 31 |  | 3
| 71332 | CAMBIO DE PLASTICOS A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-07-29 08:57 | 2017-07-31 08:00 | 2017-08-04 14:00 | 31 |  | 32
| 71334 | CAMBIO DE MALLAS LATERALES Y DE VENTILA B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-07-29 09:01 | 2017-08-05 08:00 | 2017-08-05 09:00 | 31 |  | 6
| 71337 | DETALLAR Y ENTERRAR MALLAS LATERALES F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-07-29 09:09 | 2017-08-03 08:00 | 2017-08-03 15:00 | 31 |  | 7
| 71340 | HERMETIZAR B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-08-04 | 2017-08-08 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-07-29 09:12 | 2017-08-04 08:00 | 2017-08-08 10:30 | 31 |  | 10
| 71331 | CAMBIO DE MALLAS LATERALES ORIENTE, NORTE Y SUR C14 | CO-GH-C14 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-04 | 2017-08-05 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-29 08:55 | 2017-08-04 08:00 | 2017-08-05 15:00 | 31 |  | 14
| 71320 | CAMIONETA NISSAN SE LE DESCARGA LA BATERIA. | CO-VHC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-08-01 23:34 | 2017-08-02 13:00 | 2017-08-02 14:00 | 31 |  | 2
| 55461 | SOLDAR DIENTE A RASTRILLO DE ZONA 6 | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 15052 | 41185 | 9729 | 2017-05-23 18:58 | 2017-05-24 07:30 | 2017-05-24 09:30 | 21 |  | 2
| 46426 | CAMBIAR LA VALVULA DE PASO DE LINEA PRINCIPAL | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-04-05 12:19 | 2017-05-04 16:46 | 2017-05-04 18:46 | 17 | FALTA-MATERIAL | 6
| 46442 | FUGA EN MANGUERA DE SUCCION DE LA BOMBA CLORADORA EN POZO 1 | CO-POZ-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 15022 | 239 | 29310 | 2017-04-05 13:22 | 2017-04-05 15:00 | 2017-04-05 15:45 |  |  | 2
| 47357 | PARIHUELA #11 TIENE DAÑADA LA LLANTA IZQUIERDA DEL TIRON. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 31860 | 41185 | 39405 | 2017-04-10 23:01 | 2017-04-11 08:00 | 2017-04-11 09:00 |  |  | 2
| 47358 | PARIHUELA DE BUSAN TIENE DAÑADA LA TUBERÍA ENTRE EL FILTRO Y EL VENTURI | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 31860 | 41185 | 36192 | 2017-04-10 23:04 | 2017-04-11 15:00 | 2017-04-11 16:00 | 15 |  | 2
| 53978 | REPARACION ENMICADORA | COL-AYE-OFI | Correctivo planeado | Terminado | ELT | CO-EDI | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 39448 | 41185 | 43270 | 2017-05-16 12:46 | 2017-05-17 08:00 | 2017-05-17 10:00 | 20 |  | 1
| 54006 | PARIHUELA #6 TIRA ACEITE DEL VASO DE LA BOMBA | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-05-16 22:07 | 2017-05-18 07:30 | 2017-05-18 11:00 | 20 |  | 4
| 56793 | REVISAR MONTACARGAS | CO-MON-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-05-29 14:45 | 2017-05-30 15:00 | 2017-05-30 17:00 | 22 |  | 3
| 56794 | Reparación de instalación eléctrica en área de lavado de reja | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-05-29 14:47 | 2017-05-31 09:00 | 2017-05-31 19:07 | 22 |  | 5
| 56795 | Reparación de lavadora automática de embarques | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-05-29 14:51 | 2017-06-04 09:00 | 2017-06-04 11:00 | 22 |  | 6
| 55465 | PARIHUELA #1 CAMBIO DE UNA BOQUILLA SENCILLA POR EXCESO DE CAUDAL RECOMENDADO | CO-PRH-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-05-23 20:04 | 2017-05-24 07:30 | 2017-05-24 08:30 | 21 |  | 1
| 55466 | PARIHUELA #4 CAMBIO DE 3 BOQUILLAS POR EXCESO DE CAUDAL | CO-PRH-004 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-05-23 20:05 | 2017-05-24 15:45 | 2017-05-24 18:45 | 21 |  | 1
| 55467 | PARIHUELA #8 CAMBIO DE TRES BOQUILLAS POR NO DAR EL CAUDAL RECOMENDADO | CO-PRH-008 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-05-23 20:09 | 2017-05-24 15:45 | 2017-05-24 18:45 | 21 |  | 1
| 55468 | PARIHUELA #11 CAMBIO DE 3 BOQUILLAS POR NO DAR EL CAUDAL RECOMENDADO | CO-PRH-011 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-05-23 20:12 | 2017-05-24 15:45 | 2017-05-24 18:45 | 21 |  | 1
| 55469 | PARIHUELA #7 CAMBIO DE 2 BOQUILLAS POR NO DAR EL CAUDAL RECOMENDADO. | CO-PRH-007 | Correctivo planeado | Terminado | INO | CO-FUM | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-05-23 20:14 | 2017-05-24 15:45 | 2017-05-24 18:45 | 21 |  | 1
| 55470 | PARIHUELA #2 CAMBIO DE 2 BOQUILLAS POR DAR EXCESO DE CAUDAL RECOMENDADO | CO-PRH-002 | Correctivo planeado | Terminado | INO | CO-FUM | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-05-23 20:17 | 2017-05-24 15:45 | 2017-05-24 18:45 | 21 |  | 2
| 55381 | CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO NUM.16 SAIT | CO-ACO-016 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 39259 | 41185 | 43495 | 2017-05-17 10:35 | 2017-05-18 08:00 | 2017-05-18 10:00 | 20 |  | 2
| 55382 | Reparcion de fuga en pasillo principal surco 8 | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 9863 | 239 | 40428 | 2017-05-23 10:34 | 2017-05-24 11:00 | 2017-05-24 12:50 | 21 |  | 2
| 55385 | CORRECTIVO AL AIRE SALA B NO FUNCIONA COMPRESOR | CO-ACO-018 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 16329 | 41185 | 43495 | 2017-05-17 10:40 | 2017-05-18 11:00 | 2017-05-18 13:00 | 20 |  | 2
| 60375 | Soldar 2 bieldos | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 37126 | 41185 | 9729 | 2017-06-15 09:45 | 2017-06-16 08:00 | 2017-06-16 09:00 | 24 |  | 1
| 60378 | Cambio de llantas de carro de descarga | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 31525 | 41185 | 36695 | 2017-06-15 10:11 | 2017-07-01 08:00 | 2017-07-01 11:00 | 29 |  | 3
2017-06-07 | 58132 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "C" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-07 10:15 | 2017-06-07 10:25 | 23 |  | 3
2017-06-06 | 58133 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-07 08:00 | 2017-06-07 10:15 | 23 |  | 3
2017-06-07 | 58134 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-06-07 | 2017-06-10 | 43456 | 41185 | 29310 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-10 08:00 | 2017-06-10 10:00 | 23 |  | 2
| 58106 | PARIHUELA #4 TIENE FLOJOS LOS TORNILLOS DE BASE DE BOMBA Y BASE DE ESCAPE. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-06-02 23:09 | 2017-06-03 17:00 | 2017-06-03 18:00 | 22 |  | 1
| 60370 | Fuga a espaldas del G03 por fuera | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-06-15 09:35 | 2017-06-21 08:00 | 2017-06-21 14:15 | 25 |  | 3
| 60371 | venturi 3ro. no inyecta | CO-COR-ZGS-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-06-15 09:37 | 2017-06-15 09:30 | 2017-06-15 10:35 | 24 |  | 1
| 60372 | Separar las valvulas de g07 para regar independiente | CO-COR-ZGS-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-06-15 09:38 | 2017-08-03 13:00 | 2017-08-03 14:55 | 29 | FALTA-MO | 2
2017-06-06 | 58128 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-032 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-06-06 | 2017-06-10 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-06 13:00 | 2017-06-06 16:00 | 23 |  | 2
2017-06-06 | 58129 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-033 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-06-06 | 2017-06-10 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-08 14:00 | 2017-06-08 16:00 | 23 |  | 2
2017-06-06 | 58130 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-034 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-06-06 | 2017-06-10 | 43456 | 41185 | 36192 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-08 14:00 | 2017-06-08 17:00 | 23 |  | 2
2017-06-07 | 58131 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "E" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-06-03 13:10 | 2017-06-07 10:25 | 2017-06-07 10:40 | 23 |  | 3
| 65210 | COLOCACION DE PAPELERA Y UN PORTA ROLLO EN SANITARIOS COMEDOR SUR | CO-COM-003 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-07-07 09:02 | 2017-07-07 11:00 | 2017-07-07 13:00 | 27 |  | 2
| 65212 | CAMBIO DE CHICOTES DE LEVANTE EN CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-07-07 09:06 | 2017-07-07 09:30 | 2017-07-07 13:00 | 27 |  | 2
| 65150 | TAPAR CON PLASTICO AREA DE TALLER MECANICO | CO-TLL-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 36192 | 41185 | 25893 | 2017-07-06 11:10 | 2017-07-06 12:00 | 2017-07-06 15:00 | 27 |  | 3
| 65151 | CORTAR TAMBOS AZULES PARA BASURA | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 39259 | 41185 | 27953 | 2017-07-06 11:20 | 2017-07-06 11:00 | 2017-07-06 16:00 | 27 |  | 2
| 55571 | PARIHUELA #7 LA MANGUERA DEL AGITADOR DONDE SE CONECTA CON LAS LLAVES FUGA QUIM | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-05-24 22:51 | 2017-05-25 13:00 | 2017-05-25 14:00 | 21 |  | 1
| 84412 | Colocación de soportarías a tuberías hidraulicas de 4" y 8", del sistema de nutr | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 239 | 239 | 103897 | 2017-09-27 14:10 | 2017-09-28 08:00 | 2017-09-28 14:11 | 39 |  | 16
| 84418 | APRETAR BIRLOS DE TRACTOR MASSEY FERGUSON #18 | CO-TRC-018 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 35677 | 41185 | 39405 | 2017-09-27 15:00 | 2017-09-27 14:00 | 2017-09-27 15:06 | 39 |  | 1
| 84420 | APOYO EN RECOLECCION DE BIROIDE | COL-GH | Correctivo planeado | Terminado | INO | CO-GH | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 35677 | 41185 | 39405 | 2017-09-27 15:15 | 2017-09-27 16:45 | 2017-09-29 18:45 | 39 |  | 6
| 94387 | ACOMODAR 2 LLANTAS DE TRACTOR 790 -1 | CO-TRC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-11-03 10:18 | 2017-11-03 07:30 | 2017-11-03 11:30 | 44 |  | 4
| 24634 | Reparación de montacargas | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-EDI | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 11131 | 41185 |  | 2016-11-03 11:30 | 2016-11-07 08:00 | 2016-11-07 10:00 |  |  | 2
| 61254 | REVISION DE PSI NV. D08 NO ESTAN ABRIENDO LOS GOTEROS UNIFORMEMENTE | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 36730 | 239 | 13586 | 2017-06-16 11:30 | 2017-06-17 07:30 | 2017-06-17 09:22 | 24 |  | 3
| 61259 | INSTALAR GUARDA PAPELES CUBICULO DE KARINA | CO-OFI-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 14999 | 41185 | 9729 | 2017-06-14 11:49 | 2017-06-15 08:00 | 2017-06-15 09:00 | 24 |  | 1
| 61256 | INTALAR PIZARRON DE VIDRIO EN OFICINA LIC CASTAÑEDA | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2017-06-10 | 2017-06-10 | 14999 | 41185 | 9729 | 2017-06-10 11:43 | 2017-06-10 14:00 | 2017-06-10 18:00 | 23 |  | 3
| 24611 | parchar llanta delantera de tractor | CO-TRC-011 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 37126 | 36192 |  | 2016-11-02 16:26 | 2016-11-02 | 2016-11-03 12:20 |  |  | 4
| 24626 | INSTALACION DE LAMPARAS DE TRABAJO | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 39259 | 41185 |  | 2016-11-03 10:38 | 2016-11-08 | 2016-11-08 11:24 |  |  | 28
| 24633 | SANITIZANTE #13 REPARACION | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2016-11-07 | 2016-11-09 | 11131 | 41185 | 41185 | 2016-11-03 11:28 | 2016-11-04 10:00 | 2016-11-04 13:00 |  |  | 16
| 30249 | REPARACION DE BONICE #6 | CO-SEM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 36192 | 41185 | 41185 | 2016-12-16 15:12 | 2016-12-19 10:00 | 2016-12-19 13:00 |  |  | 3
| 30250 | BALERO DAÑADO | CO-PLF-006 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 11131 | 41185 | 41185 | 2016-12-19 19:00 | 2016-12-21 07:00 | 2016-12-21 10:00 |  |  | 3
| 30252 | BALEROS DAÑADOS | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 42521 | 41185 | 41092 | 2016-12-22 15:24 | 2016-12-22 12:00 | 2016-12-23 15:00 |  |  | 3
| 81014 | LAVAR PLASTICOS A11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-09 09:57 | 2017-09-15 09:00 | 2017-09-15 12:00 | 37 |  | 3
| 81031 | PINTAR PLASTICOS E09 AL 40% | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-09-09 10:40 | 2017-09-13 11:00 | 2017-09-13 14:00 | 37 |  | 3
| 81082 | Carro de poda bajo cambio de llantas y pintarlo de naranja | C0-CMU-CAP | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 15969 | 41185 | 42312 | 2017-09-12 11:59 | 2017-09-21 08:00 | 2017-09-22 11:00 | 38 |  | 12
| 80913 | REPARACION DE FUGA 10" PATIO TRACTORES | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 239 | 239 | 40428 | 2017-09-08 11:57 | 2017-09-08 17:00 | 2017-09-08 20:00 | 36 |  | 3
| 80935 | LIMPIEZA GENERAL EN ALMACEN DE PACAS DE SUSTRATO DE COCO | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-MTO | 2017-09-10 | 2017-09-10 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-09-09 14:46 | 2017-09-10 07:30 | 2017-09-10 12:30 | 37 |  | 25
| 80936 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.C05 | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-09-09 14:47 | 2017-09-11 07:30 | 2017-09-11 15:00 | 37 |  | 140
| 81005 | CAMBIAR PERNOS DEL CUCHARON TRACTOR 6415 | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 38090 | 41185 | 41092 | 2017-09-12 09:00 | 2017-09-17 08:00 | 2017-09-17 12:30 | 37 |  | 3
| 81012 | LAVAR PLASTICOS C06 | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-09 09:54 | 2017-09-18 11:00 | 2017-09-18 14:00 | 38 |  | 3
| 29486 | CAMBIAR MANGUERA HIDRAULICA DE LOS GATOS TOLVA 9 | CO-TOL-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 39176 | 41185 | 41185 | 2016-12-13 14:39 | 2016-12-13 15:00 | 2016-12-13 16:00 |  |  | 4
2017-01-01 | 29349 | MP. A BOMBAS TIPO "B" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-01 07:00 | 2017-01-05 16:00 | 2017-01-05 18:30 |  |  | 3
2017-01-01 | 29350 | MP. A BOMBAS TIPO "B" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-01 07:00 | 2017-01-05 10:00 | 2017-01-05 12:02 |  |  | 3
2017-01-08 | 29351 | MP. A BOMBAS TIPO "B" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-01-08 | 2017-01-08 | 239 | 239 | 239 | 2017-01-08 07:00 | 2017-01-12 07:30 | 2017-01-12 08:33 |  |  | 3
| 29447 | PRESENTA UN CORTO EN LOS FUSIBLES | CO-TRC-009 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 15017 | 41185 | 40414 | 2016-12-12 13:00 | 2016-12-12 13:00 | 2016-12-12 14:30 |  |  | 2
| 29487 | APRETAR TORNILLO DE FOTO | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 39176 | 41185 | 41185 | 2016-12-13 14:42 | 2016-12-13 15:00 | 2016-12-13 16:00 |  |  | 4
| 29490 | FUGA INV. D10 LADO NORTE PEGADA ALA CASA DE ABEJORROS LADO NOROESTE | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 36730 | 239 | 40428 | 2016-12-13 14:46 | 2016-12-26 11:55 | 2016-12-26 13:25 |  |  | 2
| 34236 | Elaborar 200 argollas para las lonas de cosecha | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 11131 | 41185 | 36695 | 2017-01-21 11:14 | 2017-02-11 08:00 | 2017-02-11 12:00 |  |  | 6
| 34145 | REPARAR FUGA 4" C11 LADO SUR | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 239 | 239 | 38441 | 2017-01-19 19:22 | 2017-01-20 16:30 | 2017-01-20 18:35 |  |  | 2
| 99259 | Reparar fuga cabezal de riego, Control de riego B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 31525 | 239 | 9758 | 2017-11-26 09:07 | 2017-11-27 19:00 | 2017-11-27 22:00 | 48 |  | 8
| 99256 | PARIHUELA #6 ESTA TIRANDO ACEITE DEL "VASITO" Y TIENE TIRON DAÑADO. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 15017 | 41185 | 43869 | 2017-11-25 19:42 | 2017-11-27 13:00 | 2017-11-27 15:20 | 48 |  | 3
| 99257 | REVISAR LA LUZ DEL CIBER, PRIMER FOCO NO SE APAGA Y PERMANECE PARPADEANDO. | CO-OFI-002 | Mant. Infraestructura | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 15017 | 41185 | 43270 | 2017-11-25 19:44 | 2017-12-23 10:00 | 2017-12-23 14:00 | 51 |  | 3
| 34257 | HACER 500 ESTACAS DE 30 CENTIMETROS C/U | CO-GH-G03 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-02-02 | 2017-02-02 | 14993 | 41185 | 36695 | 2017-01-23 10:28 | 2017-02-13 07:30 | 2017-02-13 19:11 |  |  | 3
| 22074 | SOLDAR CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2016-10-04 | 2016-10-09 | 41185 | 36192 |  | 2016-10-04 10:58 | 2016-10-04 10:15 | 2016-10-04 12:15 |  |  | 2
| 42836 | reparacion de fuga de 3 pulgadas en el invernadero f03 pasillo principal | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 9863 | 239 | 40428 | 2017-03-10 11:15 | 2017-03-10 08:00 | 2017-03-10 11:37 |  |  | 3
| 47724 | revisar niveles de aceite en fertilizadoras en control F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 239 | 239 | 12759 | 2017-04-13 10:59 | 2017-04-13 13:00 | 2017-04-13 17:56 |  |  | 1
| 47727 | revisar niveles de aceite en fertilizadoras zona e | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 239 | 239 | 12759 | 2017-04-13 11:02 | 2017-04-13 16:30 | 2017-04-13 19:30 |  |  | 1
| 47670 | REPARAR PUERTA DE OSMOSIS SOLDAR BISAGRAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-04-15 | 2017-04-17 | 40507 | 41185 | 34482 | 2017-04-12 13:21 | 2017-04-14 02:45 | 2017-04-14 03:45 |  |  | 3
| 47673 | REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA PLANTA TRATAMIENTO SUR | CO-PTA-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-04-13 | 2017-04-18 | 40507 | 41185 | 40885 | 2017-04-12 13:25 | 2017-04-13 14:00 | 2017-04-13 17:09 | 15 |  | 4
| 47674 | REALIZAR TAPA DE CEMENTO E INSTALARLA EN PLANTA DE TRAT.SUR | CO-PTA-001 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-MTO | 2017-05-03 | 2017-05-10 | 40507 | 41185 | 11861 | 2017-04-12 13:28 | 2017-04-25 08:00 | 2017-04-25 11:00 | 18 |  | 24
| 51157 | PERCHERO DE 4 GANCHOS | COL-HID-SDR-ZGN | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 31525 | 41185 | 43496 | 2017-05-02 19:11 | 2017-05-05 08:00 | 2017-05-05 14:00 | 18 |  | 4
| 51158 | llave de paso del mezclador rota | CO-MEZ-002 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-05-02 19:16 | 2017-05-04 12:00 | 2017-05-04 14:00 | 18 |  | 3
| 96118 | REVISAR LLANTA DE CAMIONETA - KAYUTKIN VIRIKOVA | COL-MPE-CAM | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 35072 | 41185 | 39405 | 2017-11-13 11:18 | 2017-11-13 15:00 | 2017-11-13 17:30 | 45 |  | 2
| 51363 | Cambio de papelera a sanitizante #13 | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-05-07 | 2017-05-13 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-05-05 10:23 | 2017-05-06 08:00 | 2017-05-06 09:00 | 19 |  | 2
| 51365 | Cambio de dermogelera a sanitizante # 12 | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-05-07 | 2017-05-13 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-05-05 10:27 | 2017-05-07 10:00 | 2017-05-07 11:00 | 19 |  | 2
| 51368 | Cambio de jabonera a sanitizante #11 | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-05-07 | 2017-05-13 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-05-05 10:31 | 2017-05-07 11:00 | 2017-05-07 12:00 | 19 |  | 2
| 51371 | Reparación de llave de agua en sanitizante # 9 | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-05-07 | 2017-05-13 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-05-05 10:32 | 2017-05-07 12:00 | 2017-05-07 13:00 | 19 |  | 2
| 51374 | Falta de jabonera y papelera en sanitizante # 8 | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-05-07 | 2017-05-13 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-05-05 10:35 | 2017-05-12 09:00 | 2017-05-12 10:00 | 19 |  | 2
| 51375 | Falta jabonera en sanitizante # 7 | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-05-07 | 2017-05-13 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-05-05 10:37 | 2017-05-13 08:00 | 2017-05-13 09:00 | 19 |  | 2
| 96077 | LAVADO DE PLASTICOS D10 | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-11-11 09:49 | 2017-11-13 07:00 | 2017-11-13 14:00 | 46 |  | 7
| 96079 | REVISAR Y REPARAR MANGUERA DE OS HIDRAULICOS TRACOT PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-11-13 09:52 | 2017-11-14 07:45 | 2017-11-14 08:45 | 46 |  | 3
| 96091 | LAVADO DE PLASTICOS B08 | CO-GH-BO8 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-11-11 10:09 | 2017-11-17 07:00 | 2017-11-17 13:00 | 46 |  | 6
| 95063 | REPARACION DE FUGA DE GAS EN COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 15099 | 41185 | 39407 | 2017-11-10 09:11 | 2017-11-10 09:00 | 2017-11-10 10:00 | 45 |  | 1
| 51399 | Cambiar válvula de agua de servicios en control de riegoC no cierra por completo | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 31525 | 239 | 40428 | 2017-05-05 11:26 | 2017-05-05 16:00 | 2017-05-05 17:00 | 18 |  | 2
| 51444 | reparacion de fuga en en pasillo surco 6 ala entrada de la esclusa F3 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-05-06 | 2017-05-06 | 9863 | 239 | 38441 | 2017-05-05 14:13 | 2017-05-21 07:30 | 2017-05-21 08:00 | 18 |  | 2
| 51346 | FABRICACION DE PROYECTO CABEZARAS CON ARMEX | CO-GH-C10-STR | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 36126 | 41185 | 36695 | 2017-05-05 09:48 | 2017-05-08 16:00 | 2017-05-09 10:30 | 19 |  | 6
| 61931 | CAMIONETA NISSAN YA NO ARRANCO, AL PARECER LA BATERIA ESTA DESCARGADA. | CO-VHC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-06-20 23:05 | 2017-06-21 10:00 | 2017-06-21 12:00 | 25 |  | 3
| 23760 | Reparación de fuga hidrahulica 2" | CO-GH-G07 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-10-23 | 2016-10-23 | 29310 | 29310 |  | 2016-10-22 11:47 | 2016-10-23 | 2016-10-23 12:14 |  |  | 2
| 23765 | REPARACION DE MANIJA DE PUETA DE SALA SUNBURSTS | CO-OFI-002 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-EDI | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 42521 | 41185 |  | 2016-10-25 12:33 | 2016-10-28 11:00 | 2016-10-28 13:00 |  |  | 2
| 23775 | ADAPTACION DE UNA T A CARRO DE MATERIAL, PARA QUE NO SAQUEN LAS ESCOBAS | COL-CMU | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 42521 | 34482 |  | 2016-10-25 14:14 | 2016-11-18 07:00 | 2016-11-18 11:00 |  |  | 2
| 23754 | Fabricacion de aros portatermos para bases en invernaderos | CO-GH-G02 | Orden de mejora ALTO | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-01-08 | 2017-01-11 | 36282 | 41185 | 41185 | 2016-10-25 08:30 | 2017-01-10 07:30 | 2017-01-11 19:31 |  |  | 72
| 23719 | HERMETIZAR AREA DE RECEPCIÓN ( TAPAR ORIFICIOS ) | COL-AYE-EMB | Eventos únicos | Terminado | HER | CO-EDI | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 11131 | 41185 | 10034 | 2016-10-24 11:44 | 2016-12-06 10:00 | 2016-12-06 11:00 |  |  | 8
| 23720 | HERMETIZAR AREA DE LAVADO DE REJAS ( TAPAR ORIFICIOS ) | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 11131 | 41185 | 39407 | 2016-10-24 11:51 | 2017-01-20 15:00 | 2017-01-20 17:00 |  |  | 4
| 23721 | REPARACION DE BARDA EN AREA DE MERMA | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-EDI | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 11131 | 35677 |  | 2016-10-24 11:55 | 2016-11-05 | 2016-11-06 |  |  | 4
2016-10-29 | 23722 | MP. A BOMBAS TIPO "B" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-23 | 2016-10-29 | 239 | 239 |  | 2016-10-23 12:52 | 2016-10-27 | 2016-10-27 11:45 |  |  | 1.5
2016-10-29 | 23723 | MP. A BOMBAS TIPO "A" | CO-BMU-007 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-23 | 2016-10-29 | 239 | 239 |  | 2016-10-23 12:52 | 2016-10-27 11:40 | 2016-10-27 11:40 |  |  | 1.5
| 74827 | PREPARA INVERNADERO C09 (MANGUERAS) | CO-GH-C09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-12 09:06 | 2017-08-18 07:30 | 2017-08-18 14:00 | 33 |  | 56
| 74828 | DRENAR LINEAS DE RIEGO INV.G06 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-19 | 2017-08-19 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-12 09:07 | 2017-08-19 10:30 | 2017-08-19 13:30 | 33 |  | 24
| 74829 | DRENAR LINEAS DE RIEGO INV.A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-19 | 2017-08-19 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-08-12 09:09 | 2017-08-19 07:30 | 2017-08-19 10:30 | 33 |  | 24
| 74830 | COLOCAR MALLAS ENTRE SURCOS INV.G06 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-08-12 09:10 | 2017-08-18 07:30 | 2017-08-18 14:00 | 33 |  | 42
| 23763 | Reparación de fuga hidrahulica 3" | CO-GH-A01 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-10-23 | 2016-10-23 | 29310 | 29310 |  | 2016-10-22 12:30 | 2016-10-23 | 2016-10-23 16:28 |  |  | 2
| 23767 | Reperación de fuga hidrahulica | CO-GH-A06 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-10-23 | 2016-10-23 | 29310 | 29310 |  | 2016-10-22 12:45 | 2016-10-23 | 2016-10-23 16:17 |  |  | 2
2017-08-17 | 73993 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-17 08:00 | 2017-08-17 15:00 | 33 |  | 2
2017-08-19 | 73994 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-19 | 2017-08-19 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-18 10:00 | 2017-08-18 12:00 | 33 |  | 2
2017-08-19 | 73995 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-13 15:00 | 2017-08-13 17:00 | 33 |  | 2
| 61929 | PARIHUELA #5 SIGUE TIRANDO QUÍMICO POR MANGUERA DE BATIDOR DERECHO | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-06-20 22:08 | 2017-06-24 10:00 | 2017-06-24 12:00 | 25 |  | 2
2016-10-29 | 23718 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2016-10-23 | 2016-10-29 | 239 | 239 |  | 2016-10-23 11:48 | 2016-10-27 | 2016-10-27 10:06 |  |  | 4
| 74778 | REPARAR MANGUERA DAÑADA DE SISTEMA HIDRAULICO EN TRACTOR DE PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-08-17 14:51 | 2017-08-17 15:00 | 2017-08-17 17:00 | 33 |  | 2
| 66522 | PARIHUELA #8 PASA AGUA AL ACEITE DE TRANSMISIÓN | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-07-12 22:40 | 2017-07-13 08:30 | 2017-07-13 12:30 | 28 |  | 4
| 66523 | FUMIGACION REQUIERE DE 64 METROS DE MANGUERA DE 3/8 | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 15017 | 41185 | 35072 | 2017-07-12 22:41 | 2017-07-13 08:00 | 2017-07-13 09:00 | 28 |  | 1
| 66571 | OBRA CIVIL DE INV A 11 | CO-GH-A11-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 15112 | 41185 | 11861 | 2017-07-10 11:19 | 2017-07-11 08:00 | 2017-07-13 12:00 | 28 |  | 16
| 66574 | FUGA DE TUBERIA SURCO 63 | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 31525 | 239 | 9758 | 2017-07-13 11:26 | 2017-07-19 08:00 | 2017-07-19 10:10 | 28 |  | 3
| 79513 | REPARAR EXCLUSA E 1 | CO-GH-E01-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 14993 | 41185 | 9729 | 2017-09-05 11:25 | 2017-09-05 10:00 | 2017-09-05 13:14 | 36 |  | 3
| 79586 | PARIHUELA #6 CARRETE DE ABAJO PONER CONECCION RAPIDA. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-09-05 23:30 | 2017-09-07 09:00 | 2017-09-07 10:00 | 36 |  | 3
| 79587 | PARIHUELA DE BUSAN SERVICIO DE ACEITE EN GENERAL. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-FUM | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 15017 | 239 | 41082 | 2017-09-05 23:32 | 2017-09-29 09:00 | 2017-09-29 11:30 | 39 |  | 3
| 65189 | REPARAR CHICOTE DE LEVANTE DE CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-07 | 2017-07-08 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-07-06 16:15 | 2017-07-06 15:00 | 2017-07-06 18:30 | 27 |  | 4
| 85957 | PARIHUELA # 06 CUENTA CON LOS NIVELES DE ACEITE BAJOS Y SE VE SUCIO REVIZARLA | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-10-04 22:27 | 2017-10-05 13:00 | 2017-10-05 14:30 | 40 |  | 1.5
| 85959 | EL AGITADOR NO FUNCIONA Y FALTA LA LLAVE PARIHUELA #7 | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 35802 | 41185 | 41092 | 2017-10-04 22:52 | 2017-10-05 10:00 | 2017-10-05 12:00 | 40 |  | 1.5
| 90935 | Reparación de fuga linea de 4" entre C07 y C08 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 31525 | 239 | 38477 | 2017-10-23 15:00 | 2017-10-30 08:00 | 2017-10-30 12:06 | 43 |  | 2
| 85960 | CONEXIÓN LLAVE DE PASO DAÑADAS PAR. #7 | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 35802 | 41185 | 41092 | 2017-10-04 22:56 | 2017-10-05 10:00 | 2017-10-05 10:30 | 40 |  | 1.5
| 90888 | REPARAR AIRE ACONDICIONADO DE COMEDOR CENTRAL | CO-ACO-020 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 15099 | 41185 | 39407 | 2017-10-22 09:51 | 2017-10-22 13:00 | 2017-10-22 18:00 | 43 |  | 2
| 90891 | REVISAR LUCES DE CAMIONETA HILUX | COL-VEH | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 39259 | 41185 | 39662 | 2017-10-23 07:48 | 2017-10-23 10:00 | 2017-10-23 11:00 | 43 |  | 1
| 90898 | FABRICACION DE 2 PORTERIAS PARA EXCLUSA DE INVERNADERO F-10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 35677 | 41185 | 42312 | 2017-10-23 11:26 | 2017-10-25 08:00 | 2017-10-25 12:00 | 43 |  | 4
2017-12-13 | 90900 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-12 15:30 | 2017-12-12 17:00 | 50 |  | 2
| 90910 | PREPARAR INV.F12 (MANGUERAS) | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-10-14 12:08 | 2017-10-20 08:00 | 2017-10-20 14:30 | 42 |  | 48
| 85838 | LAVAR PLASTICOS F06 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-30 08:53 | 2017-10-02 08:00 | 2017-10-02 14:00 | 40 |  | 6
| 85839 | PINTAR PLASTICOS D04 AL 40% | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-30 08:57 | 2017-10-03 08:00 | 2017-10-03 10:30 | 40 |  | 2.5
| 85890 | Reparar llanta de carrito de recoleccion #2 esta en e10 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-10-08 | 2017-10-08 | 38090 | 41185 | 43869 | 2017-10-04 11:39 | 2017-10-08 10:00 | 2017-10-08 12:00 | 41 |  | 3
| 89642 | DERRIBAR INV.E11 | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-10-14 10:34 | 2017-10-19 08:00 | 2017-10-19 15:30 | 42 |  | 70
| 89647 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.D01 | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-19 10:41 | 2017-10-21 10:00 | 2017-10-21 15:00 | 42 |  | 28
| 89648 | LIMPIEZA DE PLATAFORMA INV.F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-19 10:42 | 2017-10-23 08:00 | 2017-10-23 15:30 | 43 |  | 120
| 89649 | ACARREAR PACAS Y ABRIR EN PILAS DE HIDRATADO | COL | Correctivo planeado | Terminado | PPS | * | 2017-10-16 | 2017-10-19 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-14 10:43 | 2017-10-16 08:00 | 2017-10-19 16:00 | 42 |  | 160
| 89657 | Cambio de sello en bomba centrifuga. PTAR CENTRAL | CO-PTA-002 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-MTO | 2017-11-12 | 2017-11-12 | 38478 | 41185 | 43270 | 2017-10-19 11:49 | 2017-10-24 07:00 | 2017-10-24 09:00 | 43 |  | 1
| 89659 | SOLDAR 2 RASTRILLOS DE LA ZONA 1 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 39650 | 41185 | 42312 | 2017-10-19 12:17 | 2017-10-19 08:00 | 2017-10-19 13:00 | 42 |  | 1
| 96550 | Pintar guardas de bombas de pat norte | CO-PTA-003 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 41185 | 41185 | 25893 | 2017-11-05 11:15 | 2017-11-07 | 2017-11-07 11:20 | 45 |  | 2
| 96526 | ELABORAR PERNO PARA TOLVA NUEVA DE PDS (EL DE FABRICA ESTA MUY CORTO) | COL-HEM | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 15113 | 41185 | 36695 | 2017-11-16 08:34 | 2017-11-16 12:30 | 2017-11-16 14:09 | 46 |  | 2
| 96534 | FABRICAR UNA CASA DE ABEJORROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 35677 | 41185 | 36695 | 2017-11-15 07:26 | 2017-11-16 08:00 | 2017-11-16 12:30 | 46 |  | 8
| 96564 | LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-11-16 | 2017-11-18 | 239 | 239 | 104061 | 2017-11-16 12:15 | 2017-11-16 07:00 | 2017-11-18 11:15 | 46 |  | 12
2016-10-15 | 22984 | MP APLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2016-10-09 | 2016-10-15 | 239 | 239 |  | 2016-10-09 08:56 | 2016-10-22 | 2016-10-22 10:42 |  |  | 3
2016-10-22 | 23020 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A BIOBED | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2016-10-16 | 2016-10-22 | 41185 | 41185 |  | 2016-10-16 19:02 | 2016-10-17 | 2016-10-17 12:58 |  |  | 2
| 90675 | FABRICAR 2 PORTERIAS PARA F 8 | CO-GH-F08-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 35677 | 41185 | 9729 | 2017-10-17 09:12 | 2017-10-19 08:00 | 2017-10-19 12:00 | 42 |  | 6
| 90717 | COLOCAR PORTERIAS PARA EXCLUSA INV F- 12 | CO-GH-F12-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-10-15 | 2017-10-21 | 14979 | 41185 | 35677 | 2017-10-15 08:37 | 2017-10-16 08:00 | 2017-10-16 13:00 | 42 |  | 5
| 90739 | PARCHAR LLANTA DE PAILA #7 | CO-PLF-007 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-10-21 12:49 | 2017-10-21 15:00 | 2017-10-21 17:00 | 42 |  | 1.5
| 89625 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.D10 | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-14 10:00 | 2017-10-16 13:30 | 2017-10-23 15:30 | 42 |  | 25
| 89626 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-14 10:01 | 2017-10-16 12:00 | 2017-10-16 13:30 | 42 |  | 25
| 89627 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.E02 | CO-GH-E02 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-17 13:30 | 2017-10-17 15:30 | 42 |  | 7
| 89628 | LIMPIEZA DE PLATAFORMA INV.F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-14 10:06 | 2017-10-16 08:00 | 2017-10-16 15:30 | 42 |  | 70
| 89629 | ROLAR CANOA INV.F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-14 10:08 | 2017-10-16 08:00 | 2017-10-16 15:30 | 42 |  | 49
| 89630 | ARMAR CANOA INV.F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-14 10:11 | 2017-10-17 08:00 | 2017-10-17 15:30 | 42 |  | 133
| 89631 | ALINEAR CANOA INV.F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-14 10:12 | 2017-10-18 08:00 | 2017-10-18 15:30 | 42 |  | 133
| 89632 | ACARREAR SUSTRATO DE COCO DE PILAS DE HIDRATADO A INV.F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-14 10:14 | 2017-10-19 08:00 | 2017-10-19 13:00 | 42 |  | 60
| 89633 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.A04 | CO-GH-A04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-14 10:15 | 2017-10-17 12:00 | 2017-10-17 13:30 | 42 |  | 7
| 89638 | RELLENAR CANOA CON SUSTRATO DE COCO INV.F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-10-14 10:16 | 2017-10-19 08:00 | 2017-10-19 15:30 | 42 |  | 200
| 89639 | ACARREAR MATERIAL Y NIVELAR PLATAFORMA INV.F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-10-14 10:27 | 2017-10-19 08:00 | 2017-10-19 13:00 | 42 |  | 28
| 100923 | Fabricar base para contenedor de whisper con charola antiderrame en recepción | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | SOL | CO-EDI | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 11131 | 41185 |  | 2017-12-03 10:40
| 100982 | LAVADO DE MALLAS G03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-12-02 14:49 | 2017-12-04 13:00 | 2017-12-04 15:00 | 49 |  | 2
| 100966 | REHUBICAR TORNILLO EN TALLER MECANICO | CO-TLL-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 41185 | 41185 | 42312 | 2017-12-04 11:50 | 2017-12-04 09:00 | 2017-12-04 12:00 | 49 |  | 5
| 100967 | REVISAR RETRO SE DAÑO LA MARCHA | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-12-04 12:13 | 2017-12-04 11:00 | 2017-12-04 13:00 | 49 |  | 2
| 100943 | Retirar merma de tarimas que se encuentran fuera de recepción | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | INO | CO-EDI | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 11131 | 41185 | 35677 | 2017-12-04 10:00 | 2017-12-04 10:00 | 2017-12-04 13:30 | 49 |  | 7
| 100922 | Reubicar base de manguera en lavado de sanitizantes | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-12-03 10:23 | 2017-12-04 15:00 | 2017-12-04 17:00 | 49 |  | 4
| 100947 | DETALLADO GENRAL DE INV.G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-11-26 09:34 | 2017-11-30 07:30 | 2017-11-30 15:00 | 48 |  | 105
| 100948 | DETALLADO EN GENERAL DE INV.G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-11-26 09:36 | 2017-12-01 07:30 | 2017-12-01 15:00 | 48 |  | 100
| 100950 | LIMPIEZA EN GENERAL DE INV.G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-11-26 09:40 | 2017-11-30 07:30 | 2017-11-30 15:00 | 48 |  | 77
| 100964 | REPARACION DE MANOMETRO Y REVISION GENERAL DE PARIHUELA 09 | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 14993 | 41185 | 39662 | 2017-12-04 11:37 | 2017-12-04 09:00 | 2017-12-04 12:00 | 49 |  | 3
| 100977 | Reparar carro de recoleccion #9 | CO-CLO-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 38090 | 41185 | 31837 | 2017-12-04 13:18 | 2017-12-05 08:00 | 2017-12-05 13:00 | 49 |  | 4
| 100984 | CAMBIO DE MALLAS G01 | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-12-04 14:51 | 2017-12-05 08:00 | 2017-12-05 15:00 | 49 |  | 7
| 100986 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTORES G01 | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-12-04 14:54 | 2017-12-05 08:00 | 2017-12-05 13:00 | 49 |  | 5
| 100987 | LAVADO DE MALLAS G01 | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-12-04 14:55 | 2017-12-05 13:00 | 2017-12-05 15:00 | 49 |  | 2
| 100998 | ELABORACION DE PISO PARA COLOCACION DE TARJA EN LA ZONA C | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | CIV | CO-GH | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 35677 | 41185 | 44307 | 2017-12-04 09:00 | 2017-12-04 10:00 | 2017-12-04 15:00 | 49 |  | 9
| 100949 | LIMPIEZA EN GENERAL DE INV.G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-11-26 09:39 | 2017-11-29 07:30 | 2017-11-29 15:00 | 48 |  | 77
| 100970 | ARREGLAR PATIN # 6 (ACOMODAR TERMO) | CO-TRP-006 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-12-03 10:00 | 2017-12-03 10:00 | 2017-12-03 11:30 | 49 |  | 1.5
| 100971 | COLOCACION DE CADENA PARA DELIMITAR AREA DE REJAS | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-12-03 10:00 | 2017-12-03 11:30 | 2017-12-03 12:00 | 49 |  | 0.5
| 100972 | HACER EXTENSION DE 110 V | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-12-03 10:30 | 2017-12-03 13:00 | 2017-12-03 14:00 | 49 |  | 1
| 100973 | LAVAR CONDENSADORA DE 10T CAMARA FRIA 1 | CO-ENF-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-12-03 10:30 | 2017-12-03 14:00 | 2017-12-03 17:00 | 49 |  | 3
| 100974 | REPARACION DE CORTINA ELECTRICA DE EMBARQUES | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-12-04 08:00 | 2017-12-04 10:00 | 2017-12-04 11:00 | 49 |  | 1
| 100975 | REPARAR PUERTAS DE REGADERAS LOCKER HOMBRES | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 9754 | 41185 | 34482 | 2017-12-04 12:50 | 2018-01-08 | 2018-01-08 16:03 | 2 |  | 24
| 29322 | ELABORACION PLATAFORMA PARA MONTAR CASA DE ABEJORROS | CO-GH-G05 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2016-12-05 | 2016-12-07 | 41185 | 41185 | 41185 | 2016-12-05 07:00 | 2016-12-06 07:00 | 2016-12-06 15:00 |  |  | 8
| 29328 | FUGA EN EL TANQUE DE AGUA | CO-CSA-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-12-10 | 2016-12-10 | 11131 | 41185 | 41185 | 2016-12-10 12:19 | 2016-12-12 07:00 | 2016-12-12 11:00 |  |  | 4
| 29329 | FUFA DE AGUA EN EL TANQUE | CO-CSA-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2016-12-29 | 2017-01-03 | 11131 | 41185 | 41185 | 2016-12-10 12:23 | 2016-12-16 07:00 | 2016-12-16 11:00 |  |  | 4
| 100736 | Reparación de hule espuma de la tubería de los difusores en cámara fría | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-17 | 2017-12-17 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-12-01 12:51 | 2017-12-17 11:00 | 2017-12-17 12:00 | 51 |  | 1
| 100737 | Reparación de molduras de cámara fría | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-17 | 2017-12-17 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-12-01 12:53 | 2017-12-17 13:00 | 2017-12-17 15:00 | 51 |  | 2
| 63518 | cambio de tornillo dañado de muelle en eje tracero tolva # 1 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 37126 | 41185 | 41092 | 2017-06-29 07:59 | 2017-06-29 09:00 | 2017-06-29 12:00 | 26 |  | 3
| 63554 | REPARAR BALATAS DE CAMIONETA DE ING CHAVA | COL-MPE-CAM | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 39259 | 41185 | 40885 | 2017-06-28 11:52 | 2017-06-28 11:15 | 2017-06-28 12:15 | 26 |  | 2
| 63555 | INSTALAR BASE PARA MONITOR DE TALLER | CO-TLL-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 39259 | 41185 | 36695 | 2017-06-29 11:57 | 2017-06-29 17:00 | 2017-06-29 19:00 | 26 |  | 2
| 63560 | REPARACION DE PAILAS CADENAS Y TIRONES 22,25,26 Y 27 | COL-CMU-CAT | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 11131 | 41185 | 103897 | 2017-06-29 12:02 | 2017-06-29 | 2017-06-29 14:42 | 26 |  | 5
2017-12-08 | 100755 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-06 07:30 | 2017-12-06 10:30 | 49 |  | 5
2017-12-05 | 100756 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-06 10:30 | 2017-12-06 11:30 | 49 |  | 1
2017-12-08 | 100757 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-05 14:00 | 2017-12-05 15:00 | 49 |  | 2
2017-12-09 | 100758 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-06 12:00 | 2017-12-06 15:00 | 49 |  | 2
2017-12-09 | 100759 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-07 09:00 | 2017-12-07 12:00 | 49 |  | 2
2017-12-08 | 100760 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 239 | 239 | 41082 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-03 08:00 | 2017-12-03 11:00 | 49 |  | 3
2017-12-09 | 100761 | MP. A GENERADOR TIPO "E" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 239 | 239 | 41082 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-03 12:30 | 2017-12-03 14:10 | 49 |  | 1.5
2017-12-05 | 100762 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 239 | 239 | 41082 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-03 14:10 | 2017-12-03 17:10 | 49 |  | 3
2017-12-03 | 100763 | MP. A LAVADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-09 08:00 | 2017-12-09 12:06 | 49 |  | 2
2017-12-04 | 100764 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-07 10:00 | 2017-12-07 12:00 | 49 |  | 1.5
2017-12-07 | 100765 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-001 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-04 17:00 | 2017-12-04 19:00 | 49 |  | 2
2017-12-07 | 100766 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-002 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-06 08:00 | 2017-12-06 09:00 | 49 |  | 2
2017-12-07 | 100767 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-003 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 49 |  | 2
2017-12-09 | 100768 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-06 09:00 | 2017-12-06 11:00 | 49 |  | 1.5
2017-12-05 | 100769 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-05 13:00 | 2017-12-05 14:00 | 49 |  | 3
2017-12-07 | 100770 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-09 08:00 | 2017-12-09 09:00 | 49 |  | 4
2017-12-03 | 100738 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-12-01 13:21 | 2017-12-04 16:00 | 2017-12-04 18:00 | 49 |  | 2
2017-12-04 | 100739 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-12-01 13:21 | 2017-12-05 15:00 | 2017-12-05 17:00 | 49 |  | 2
2017-12-04 | 100740 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-12-01 13:21 | 2017-12-07 14:00 | 2017-12-07 16:00 | 49 |  | 2
| 104824 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.C12 | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-12-16 11:08 | 2017-12-18 07:30 | 2017-12-19 15:00 | 51 |  | 150
| 104822 | PREPARACION NORMAL INV.C06 | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-18 | 2017-12-20 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-12-16 11:06 | 2017-12-18 07:30 | 2017-12-20 15:00 | 51 |  | 315
| 104826 | DETALLES EN GENERAL INV.B07 | CO-GH-BO7 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-12-16 11:10 | 2017-12-20 07:30 | 2017-12-20 15:00 | 51 |  | 14
| 104828 | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.B10 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-12-16 11:12 | 2017-12-21 07:30 | 2017-12-22 15:00 | 51 |  | 14
| 104829 | DETALLAR CANOAS DE INV.F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-12-16 11:14 | 2017-12-21 07:30 | 2017-12-21 15:00 | 51 |  | 20
| 104830 | DETALLAR CANOA DE INV.B10 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-12-16 11:15 | 2017-12-22 07:30 | 2017-12-23 13:30 | 51 |  | 22
| 28275 | FUGA HIDRAULICA | CO-GH-F02 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2016-12-04 | 2016-12-04 | 239 | 239 | 239 | 2016-12-03 11:25 | 2016-12-04 | 2016-12-04 11:56 |  |  | 2
| 94049 | Fuga surco 6 pasillo | CO-GH-G09 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-11-03 10:36 | 2017-11-09 13:00 | 2017-11-09 15:00 | 44 |  | 2
| 99818 | MP. A EXTRACTOR LATERAL TIPO "F" | CO-EXT-LAT-014 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-11-30 09:42 | 2017-11-30 12:30 | 2017-11-30 14:00 | 48 |  | 2
| 99819 | REPARAR LLANTA DAÑADA DE RETROEXCAVADORA PDS | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-11-30 07:42 | 2017-11-30 08:30 | 2017-11-30 10:30 | 48 |  | 3
| 99830 | PINTAR 9 PORTA TERMO | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 14979 | 41185 | 27953 | 2017-11-30 10:53 | 2017-11-30 07:30 | 2017-11-30 14:00 | 48 |  | 24
2017-01-03 | 32925 | MP. A LAVADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 41185 | 41185 | 41185 | 2017-01-01 07:00 | 2017-01-04 15:00 | 2017-01-04 19:00 |  |  | 3
| 99667 | DETALLADO DE PLATAFORMA Y ENTREGA A PLANTACION | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-11-25 18:51 | 2017-11-27 07:30 | 2017-11-29 15:00 | 48 |  | 140
| 99771 | Ajustar tornillos de la base de la bomba del tractor # 3 | CO-TRC-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 11131 | 41185 | 39405 | 2017-11-29 15:10 | 2017-11-29 14:15 | 2017-11-29 15:15 | 48 |  | 1
| 99611 | FABRICAR TAPA PARA LICIMETRO | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Rechazado | SOL | CO-GH | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 14979 |  |  | 2017-11-28 13:52 |  | 2017-12-20 14:31
| 99628 | DESTAPAR REGISTROS DE AGUAS RESIDUALES EN BAÑOS DE EMPAQUE | COL-AYE-SAN | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-11-28 07:00 | 2017-11-28 07:00 | 2017-11-28 10:00 | 48 |  | 6
| 99631 | COLOCAR MARCOS DE FIERRO PARA COLOCAR TAPAS DE REGISTROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | CIV | * | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 41185 | 41185 | 11861 | 2017-11-28 08:00 | 2017-11-28 08:00 | 2017-11-28 09:00 | 48 |  | 1
| 99711 | ARMAR CANOA INV.G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-11-25 10:42 | 2017-11-27 11:30 | 2017-11-27 15:00 | 48 |  | 35
| 99627 | COLOCAR CASA DE ABEJORROS EN INV. F11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-11-28 07:00 | 2017-11-28 10:00 | 2017-11-28 11:30 | 48 |  | 3
| 99642 | CAMBIAR CADENA A LAVADORA DE REJAS | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 11131 | 41185 | 43495 | 2017-11-28 15:00 | 2017-11-28 15:00 | 2017-11-28 18:00 | 48 |  | 8
| 99666 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.B01 | CO-GH-BO1 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-11-25 18:49 | 2017-11-27 07:30 | 2017-11-27 15:00 | 48 |  | 7
| 31781 | REPARAR (BALERO SALIDO) | CO-CSA-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-GH | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 11131 | 41185 | 40414 | 2017-01-03 15:49 | 2017-01-03 15:00 | 2017-01-03 17:00 |  |  | 2
| 66216 | PRUEBA | CO-TRC-001 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | MECA | CO-PRO | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-07-10 15:12 |  | 2017-07-12 10:55 | 28 |  | 2
| 66220 | Colocación de letreros SISPA en Comedor central y entrada principal | CO-CON-001 | Eventos únicos | Terminado | CIV | CO-EDI | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 38478 | 41185 | 9797 | 2017-07-10 15:30 | 2017-07-11 11:00 | 2017-07-11 12:00 | 28 |  | 2
| 66225 | Registro eléctrico descubierto Esq. Nor poniente A - 06 | CO-COR-ZA-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-FER | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 38478 | 239 | 38477 | 2017-07-10 15:37 | 2017-07-11 07:30 | 2017-07-11 15:00 | 28 |  | 2
| 37515 | fuga del A10 fuera del A06 en la parte de arriba | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-02-07 08:00 | 2017-02-07 08:30 | 2017-02-07 10:20 |  |  | 2
| 66284 | CALIBRAR INV. E08 GOTERO | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 239 | 239 | 13586 | 2017-07-10 19:57 | 2017-07-10 19:43 | 2017-07-10 21:43 | 28 |  | 1.5
| 66285 | SUPERVICION DE SISTEMA NUEVO HIDRAULICO DE CONTRO F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 239 | 239 | 40428 | 2017-07-10 20:02 | 2017-07-11 09:00 | 2017-07-11 15:00 | 28 |  | 7.5
| 66287 | PARIHUELA #4 ACEITE DE TRANSMISIÓN Y DE VASO DE BOMBA CAMBIO A COLOR BLANCO | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-07-10 23:05 | 2017-07-11 07:30 | 2017-07-11 14:00 | 28 |  | 3
| 66288 | PARIHUELA #8 LA PRESION BAJO DURANTE LA OPERACION DE 400 LBS A 350 LBS | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-07-10 23:08 | 2017-07-11 09:00 | 2017-07-11 12:00 | 28 |  | 3
| 66298 | PREPARACION INV. A-02 (MANGUERAS) | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-11 08:52 | 2017-07-11 07:30 | 2017-07-11 15:00 | 28 |  | 7
| 66300 | REPARAR PARIHUELA # 2 (DESAGÜE, PRESION) | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 15017 | 41185 | 43270 | 2017-07-11 08:00 | 2017-07-11 07:30 | 2017-07-11 13:00 | 28 |  | 3
| 66157 | PREPARAR INV. C-13 (MANGUERAS) | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-10 08:52 | 2017-07-10 10:00 | 2017-07-10 15:00 | 28 |  | 5
| 37496 | PARIHUELA #4 REQUIERE SERVICIO EN GENERAL | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 15017 | 41185 | 40414 | 2017-02-06 13:25 | 2017-02-07 07:30 | 2017-02-07 12:00 |  |  | 2
| 66221 | Colocación de letreros SISPA en oficinas, salas y dpto SISPA | CO-CON-001 | Eventos únicos | Terminado | CIV | CO-EDI | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 38478 | 41185 | 9797 | 2017-07-10 15:32 | 2017-07-12 08:00 | 2017-07-14 10:00 | 28 |  | 3
| 66223 | Corto circuito bomba centrifuga | CO-PTA-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 38478 | 41185 | 43495 | 2017-07-10 15:34 | 2017-07-12 12:00 | 2017-07-12 15:00 | 31 | FALTA-MATERIAL | 4
| 67975 | PARIHUELA #6 CAMBIAR ABRAZADERAS DE MANGUERAS QUE VAN AL CARRETE Y A AGITADORES | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-07-18 23:18 | 2017-07-19 09:00 | 2017-07-19 11:30 | 29 |  | 2
| 67896 | CAMBIO DE GATOS HIDRAULICOS TOLVA # 1 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 37126 | 41185 | 36695 | 2017-07-18 09:17 | 2017-07-19 07:30 | 2017-07-19 15:00 | 29 |  | 4
| 67976 | PARIHUELA DE BUSAN TIENE LLANTA DE TIRON DAÑADA. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 15017 | 41185 | 36695 | 2017-07-18 23:20 | 2017-07-19 13:30 | 2017-07-19 14:30 | 29 |  | 1
| 67977 | REGADERA DE EMERGENCIA TIENE FLOJO EL CINTO METALICO | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 15017 | 41185 | 36695 | 2017-07-18 23:23 | 2017-07-19 09:00 | 2017-07-19 10:00 | 29 |  | 2
| 67978 | AGUILON DE HERBICIDA LE FALTA TAPON DE DESAGUE EN EL TANQUE. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 15017 | 239 | 29310 | 2017-07-18 23:28 | 2017-07-19 09:00 | 2017-07-19 09:25 | 29 |  | 2
| 67979 | PARIHUELA #7 TIRA ACEITE DE LA TRANSMISIÓN Y FALTA MANGUERA DE RETORNO | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-07-18 23:36 | 2017-07-19 13:45 | 2017-07-19 16:45 | 29 |  | 4
| 67810 | PINTAR PLASTICOS G04 AL 40% | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-17 10:13 | 2017-07-19 10:00 | 2017-07-19 12:00 | 29 |  | 2
| 67812 | PINTAR PLASTICOS G05 AL 40% | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-17 10:14 | 2017-07-19 08:00 | 2017-07-19 10:00 | 29 |  | 2
| 67813 | LAVAR PLASTICOS ORILLEROS C11 | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-17 10:16 | 2017-07-20 12:00 | 2017-07-20 15:00 | 29 |  | 3
| 67820 | PINTAR PLASTICOS G01 AL 40% | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-17 10:24 | 2017-07-21 08:00 | 2017-07-21 11:00 | 29 |  | 3
| 67822 | PINTAR PLASTICOS G03 AL 40% | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-17 10:27 | 2017-07-21 08:00 | 2017-07-21 10:00 | 29 |  | 2
| 67868 | PARIHUELA 2 TIENE QUEBRADA LA TUERCA INTERNA DE LA MANGUERA DE SUCCION | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-07-17 22:45 | 2017-07-18 09:00 | 2017-07-18 10:00 | 29 |  | 2
| 67869 | PARIHUELA #1 FALTA DE PRESION NO DA PRESION | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 35802 | 41185 | 40885 | 2017-07-17 22:55 | 2017-07-18 10:00 | 2017-07-18 11:00 | 29 |  | 3
| 70746 | INSTALAR VENTILADOR | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | * | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-07-28 14:15 | 2017-07-30 09:00 | 2017-07-30 10:00 | 30 |  | 1
| 70747 | COLOCAR MANGUERAS EN TRACTOR 6415 # 11 | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 9629 | 41185 | 39405 | 2017-07-28 14:16 | 2017-07-28 13:00 | 2017-07-28 15:00 | 30 |  | 2
| 70749 | CAMBIAR 2 ORINGS DE TRACTOR 5415 13 Y RELLENAR DE ACEITE | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 9629 | 41185 | 39405 | 2017-07-28 14:25 | 2017-07-28 13:00 | 2017-07-28 15:00 | 30 |  | 1
| 67870 | PARIHUELA #03 PALANCA DE ACELERADOR DURO | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 15017 | 41185 | 9729 | 2017-07-17 22:58 | 2017-07-18 11:00 | 2017-07-18 12:00 | 29 |  | 1
| 83037 | REVISAR Y REPARAR PERNOS DAÑADOS EN TRACTOR DE PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-09-21 16:42 | 2017-09-21 15:00 | 2017-09-21 19:00 | 38 |  | 2
| 83047 | HACER 2800 VARILLAS DE 50 CM C/U | CO-GH-A05 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 14993 | 41185 | 36192 | 2017-09-21 17:56 | 2017-09-22 08:00 | 2017-09-22 13:00 | 38 |  | 5
2017-09-15 | 83082 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 43456 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2017-09-15 10:07 | 2017-09-22 08:00 | 2017-09-22 09:00 | 37 |  | 3.5
| 67823 | HERMETIZAR B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-07-21 | 2017-07-31 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-07-17 10:28 | 2017-07-29 08:00 | 2017-07-31 11:00 | 29 |  | 10
| 67824 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTORES F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-21 | 2017-07-31 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-17 10:30 | 2017-07-21 08:00 | 2017-07-31 10:00 | 29 |  | 15
| 67825 | PINTAR PLASTICOS SEMILLERO AL 60% | CO-SEM-001 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-07-17 10:31 | 2017-07-22 13:00 | 2017-07-22 15:00 | 29 |  | 2
| 67814 | CAMBIO DE PLASTICOS E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-20 | 2017-07-22 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-07-17 10:18 | 2017-07-20 08:00 | 2017-07-22 15:00 | 29 |  | 24
| 67815 | RESTIRADO DE MALLAS LATERALES Y FORRADO DE VESTIBULO E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-07-17 10:19 | 2017-07-20 08:00 | 2017-07-20 15:00 | 29 |  | 7
| 67817 | CAMBIO DE SOGA Y RESTIRADO DE TUTOR E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | PLA | CO-GH | 2017-07-20 | 2017-08-01 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-17 10:21 |  | 2017-08-02 09:30 | 29 |  | 7
| 67827 | HERMETIZAR F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-07-22 | 2017-07-31 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-07-17 10:34 | 2017-07-22 11:00 | 2017-08-31 11:00 | 29 |  | 10
| 67828 | RESTIRADO DE TUTORES Y CAMBIO DE POSTES B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | PLA | CO-GH | 2017-07-22 | 2017-08-01 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-07-17 10:36 |  | 2017-08-02 09:29 | 29 |  | 15
| 67951 | FABRICAR PERCHERO PORTAZANCOS Y ARGOLLAS PARA ATOMIZADOR B 10 Y A 11 | CO-GH-B10-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 14993 | 41185 | 9729 | 2017-07-17 13:48 | 2017-07-18 07:30 | 2017-07-18 19:30 | 29 |  | 6
| 67952 | INSTALAR LONA DE SPYGA | CO-OFI-002 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 39259 | 41185 | 25893 | 2017-07-14 13:51 | 2017-07-15 13:00 | 2017-07-15 14:00 | 28 |  | 2
| 67953 | INSTALAR PERFILES EN EXCLUSA A 11 | CO-GH-A11-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-16 | 2017-07-16 | 14993 | 41185 | 34482 | 2017-07-16 13:56 | 2017-07-16 07:30 | 2017-07-16 19:30 | 29 |  | 5
| 67962 | INSTALAR LETREROS EN B-10 Y A 11 | CO-GH-B10-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 14993 | 41185 | 25893 | 2017-07-18 15:02 | 2017-07-19 07:30 | 2017-07-19 19:24 | 29 |  | 4
2017-08-11 | 72434 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-09 08:00 | 2017-08-09 13:00 | 32 |  | 5
2017-08-11 | 72435 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGN-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-10 16:00 | 2017-08-10 16:13 | 32 |  | 5
2017-08-11 | 72436 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZGS-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-10 08:00 | 2017-08-10 13:00 | 32 |  | 5
2017-08-10 | 72437 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-07 08:00 | 2017-08-07 10:00 | 32 |  | 2
2017-08-06 | 72438 | MP. A DESARENADOR TIPO "A" | CO-DES-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-07 07:30 | 2017-08-07 08:00 | 32 |  | 0.5
2017-08-06 | 72439 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-06 08:00 | 2017-08-06 11:00 | 32 |  | 3
2017-08-12 | 72440 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-09 08:00 | 2017-08-09 11:20 | 32 |  | 3
2017-08-12 | 72441 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-06 17:00 | 2017-08-06 19:00 | 32 |  | 1.5
2017-08-11 | 72442 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-003 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-10 12:00 | 2017-08-10 14:00 | 32 |  | 2
2017-08-07 | 72443 | MP. A TARIMA TIPO "F" | CO-TRA-PER-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-09 14:00 | 2017-08-09 16:00 | 32 |  | 2
2017-08-08 | 72444 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 43456 | 41185 | 40885 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-09 16:00 | 2017-08-09 18:45 | 32 |  | 2
2017-08-09 | 72445 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-008 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-06 15:00 | 2017-08-06 17:00 | 32 |  | 4
2017-08-06 | 72446 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5090 TIPO "D" | CO-TRC-016 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-06 13:30 | 2017-08-06 17:30 | 32 |  | 6
2017-08-09 | 72447 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5090 TIPO "B" | CO-TRC-016 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-06 09:00 | 2017-08-06 13:30 | 32 |  | 4
2017-08-10 | 72448 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-004 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-08-05 11:51 | 2017-08-11 08:00 | 2017-08-11 09:00 | 32 |  | 1.5
| 72449 | CORTAR 15 POSTES A UNA MEDIDA DE 3.27 MTS,CORTAR LAS ORILLAS DAÑADAS, BARRENAR | CO-GH-B11-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 14993 | 41185 | 42312 | 2017-08-05 11:55 | 2017-08-06 13:00 | 2017-08-06 16:00 | 32 |  | 1
| 86267 | REPARAR FUGA ADAPTADOR MACHO 3" QUEBRADO | CO-BMU-006 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 40428 | 239 | 32215 | 2017-10-06 07:26 | 2017-10-06 07:30 | 2017-10-06 08:31 | 40 |  | 1
| 72455 | REPARACION DE PARIHUELA NUM 3 ACEITE ENBLANQUESIDO | CO-PRH-003 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-04 | 2017-08-05 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-08-04 12:35 | 2017-08-04 08:00 | 2017-08-05 09:30 | 31 |  | 6
| 72458 | SOLDAR PUERTA DE CARRITO DE RECOLECCION #10 | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 38090 | 41185 | 42312 | 2017-08-05 12:47 | 2017-08-06 08:00 | 2017-08-06 12:00 | 32 |  | 3
| 72461 | PARCHADURA CARRITO DE RECOLECCION #10 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 38090 | 41185 | 39405 | 2017-08-05 12:55 | 2017-08-06 | 2017-08-06 18:21 | 32 |  | 2
| 72468 | PARIHUELA # 01 NO TIENE EL SEGURO EL EXTINTOR,BATIDOR TAPADO,CHECAR NIVEL DE ACE | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-08-05 19:59 | 2017-08-06 09:30 | 2017-08-06 11:30 | 32 |  | 2
| 72472 | PARIHUELA # 08 fALLA LA PRESION LEVANTA HASTA 300 LBS | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-08-05 20:44 | 2017-08-06 14:30 | 2017-08-06 15:30 | 32 |  | 3
| 72477 | Reparación de fuga, lado poniente de C11, exterior | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 31525 | 239 | 38477 | 2017-08-06 07:50 | 2017-08-07 08:00 | 2017-08-07 10:45 | 32 |  | 4
| 86283 | BODEGA DE FUMIGACIÓN: ELABORAR PUERTA CORREDIZAS ENTRE LOS DOS RECINTOS. | COL-FUM | Eventos únicos | Solic. de trabajo | SOL | CO-FUM | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 15017 | 41185 |  | 2017-10-06 10:39
| 86286 | REPARACIÓN DE FUGA 3" ARCO 4 INV D04 | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 35663 | 239 | 9758 | 2017-10-05 11:22 | 2017-10-06 10:00 | 2017-10-06 12:00 | 40 |  | 2
| 77064 | Limpieza del Impulso bomba sumergible PTAR Central | CO-PTA-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 38478 | 41185 | 43270 | 2017-08-25 11:04 | 2017-08-25 12:30 | 2017-08-25 15:30 | 34 |  | 2
| 76242 | Reparación de sanitizante # 5 llanta ponchada | CO-CSA-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 11131 | 41185 | 41092 | 2017-08-24 09:52 | 2017-08-24 12:00 | 2017-08-24 13:00 | 34 |  | 3
| 76244 | Reparación de sanitizante # 3 fuga de agua en las llaves | CO-CSA-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-08-23 10:54 | 2017-08-24 08:00 | 2017-08-24 10:00 | 34 |  | 3
| 76127 | REPARACION PARIHUELA NUM 11 | CO-PRH-011 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-08-20 10:18 | 2017-08-22 08:00 | 2017-08-22 13:00 | 34 |  | 4
2017-10-11 | 76239 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-10-07 09:48 | 2017-10-10 10:20 | 2017-10-10 11:45 | 41 |  | 2
| 76246 | Fabricar base para extintor del montacargas | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 11131 | 41185 | 36192 | 2017-08-24 09:56 | 2017-08-24 08:00 | 2017-08-24 10:00 | 34 |  | 3
| 76247 | LLANTA PONCHADA | C0-CMU-CAP | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 38850 | 41185 | 41092 | 2017-08-24 09:10 | 2017-08-24 09:00 | 2017-08-24 11:00 | 34 |  | 2
| 60325 | Cambio de jabonera y dermogelera en área de lavado de lonas | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 11131 | 41185 | 9797 | 2017-06-14 15:16 | 2017-06-20 08:00 | 2017-06-20 09:00 | 25 |  | 4
| 60327 | Colocar piso de cemento con desague a un costado de lavado de lonas | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Rechazado | CIV | CO-EDI | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 11131 |  |  | 2017-06-14 15:27 |  | 2017-06-14 15:53
| 60246 | PARIHUELA #5 ESTA TIRANDO ACEITE DE LA BOMBA | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-06-13 21:58 | 2017-06-27 13:00 | 2017-06-27 17:00 | 24 |  | 2
| 75509 | PARIHUELA #1 SE LE REVENTÓ LA PIOLA | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-19 | 2017-08-19 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-08-18 22:08 | 2017-08-19 08:00 | 2017-08-19 09:00 | 33 |  | 2
| 75513 | DERRIBAR INV.B08 | CO-GH-BO8 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-19 | 2017-08-19 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-08-12 08:44 | 2017-08-19 07:30 | 2017-08-19 13:30 | 33 |  | 72
| 75514 | ARMAR CANOA INV.A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-19 | 2017-08-19 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-08-12 08:48 | 2017-08-19 07:30 | 2017-08-19 13:30 | 33 |  | 113
| 75515 | QUITAR PLASTICO DE CANOA INV.C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-08-19 | 2017-08-19 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-08-12 08:51 | 2017-08-19 07:30 | 2017-08-19 13:30 | 33 |  | 42
2017-08-22 | 75516 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-028 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-22 14:00 | 2017-08-22 16:00 | 34 |  | 2
2017-08-22 | 75517 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-029 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-21 16:00 | 2017-08-21 18:00 | 34 |  | 2
2017-08-22 | 75518 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-030 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-22 10:00 | 2017-08-22 12:00 | 34 |  | 2
2017-08-22 | 75519 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-031 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-08-19 09:26 | 2017-08-20 14:00 | 2017-08-20 18:00 | 34 |  | 2
| 60291 | ELABORACION DE 4 PERNOS DE 3/4 Y 13 CM DE LARGO CON BARRENO | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-06-14 | 2017-06-17 | 37126 | 41185 | 36695 | 2017-06-14 10:59 | 2017-06-17 08:00 | 2017-06-17 09:00 | 24 |  | 3
| 60303 | REALIZAR TARJA CHICA DE INOXIDABLE EN LAVADO DE CESTOS PARA LAVADO DE MANOS | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 11131 | 41185 | 36695 | 2017-06-14 12:07 | 2017-12-08 13:00 | 2017-12-09 18:30 | 49 |  | 36
| 60306 | Agrandar los soportes de la rejilla de contención de lavado de cestos | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 11131 | 41185 | 34482 | 2017-06-14 12:12 | 2017-07-11 08:00 | 2017-07-11 09:00 | 28 |  | 3
| 60238 | REPARACION DE FUGA DE AIRE DE TANQUE QUE LIMPIA OJOS | COL-FUM | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 39405 | 41185 | 39405 | 2017-06-13 18:25 | 2017-06-14 14:00 | 2017-06-14 18:00 | 24 |  | 4
| 75484 | Fuga de tuberia arco 15 A-7 | CO-GH-A07 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-08-19 | 2017-08-19 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-08-18 16:31 | 2017-08-19 08:00 | 2017-08-19 10:10 | 33 |  | 2
| 75428 | Reparar manguera de lavado de lonas | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 11131 | 41185 | 9797 | 2017-08-18 11:50 | 2017-08-30 08:00 | 2017-08-30 09:00 | 34 |  | 2
| 74463 | Ajustar presiones de agua en invernadero B12 | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-08-15 10:39 | 2017-08-15 10:00 | 2017-08-15 10:55 | 33 |  | 1
| 60249 | PARIHUELA #7 LA PRESION NO PERMANECE ESTABLE, BAJA Y SUBE | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-06-13 22:53 | 2017-06-14 14:00 | 2017-06-14 15:30 | 24 |  | 3
| 92597 | REPARACION DE PALANCA DE PRESION Y REVISION DE FLECHA TIRA ACEITE PARIHUELA #9 | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-29 | 2017-10-29 | 14993 | 41185 | 41092 | 2017-10-28 14:53 | 2017-10-29 08:00 | 2017-10-29 10:00 | 44 |  | 1.5
| 29491 | FUGA INV. D05 TUBERIA LINEA PRINCIPAL INTERNA | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 36730 | 239 | 32215 | 2016-12-13 14:46 | 2016-12-26 12:04 | 2016-12-26 13:25 |  |  | 2
| 29492 | REVISION DE EQUIPO DE MEDICION DE E.C. Y P.H. DE LA ZONA D ASE FALSO CONTACTO | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 36730 | 239 | 12759 | 2016-12-13 14:46 | 2016-12-16 15:17 | 2016-12-17 15:47 |  |  | 0.5
| 92578 | Colocacion de anclas para trampas en D07 c-234 c-235 | C0-CMU-CAP | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-12-18 | 2017-12-20 | 38850 | 41185 | 44307 | 2017-10-28 14:19 | 2017-12-19 09:30 | 2017-12-19 11:30 | 51 |  | 4
| 92609 | Parchar tolva #1 | CO-TOL-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-29 | 2017-10-29 | 38090 | 41185 | 41092 | 2017-10-29 13:16 | 2017-10-29 12:30 | 2017-10-29 15:00 | 44 |  | 3
| 79222 | Retirar y colocar trampas cebadero en cajero y estacionamiento | CO-CAA-001 | Eventos únicos | Terminado | CIV | CO-EDI | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 38850 | 41185 | 35677 | 2017-09-02 12:39 | 2017-10-06 08:00 | 2017-10-06 09:00 | 40 |  | 4
| 92600 | PARIHUELA #8 PRESION NO SUBE A MÁS DE 380 LBS, PERILLA DE MANOMETRO ESTA DURA | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 31860 | 41185 | 40885 | 2017-10-28 20:43 | 2017-10-30 13:00 | 2017-10-30 14:00 | 44 |  | 3
| 92601 | PARIHUELA #8 COLOCAR Y SOLDAR TUBO DE LLENADO | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 31860 | 41185 | 36695 | 2017-10-28 20:53 | 2017-10-30 08:00 | 2017-10-30 09:00 | 44 |  | 2
| 92602 | PARIHUELA #8 EL AGITADO DEL LADO DEL EXTINTOR NO CIERRA BIEN | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 31860 | 41185 | 40885 | 2017-10-28 20:55 | 2017-10-30 14:00 | 2017-10-30 15:00 | 44 |  | 2
| 79215 | COLOCAR LOSA-ACERO Y SIMBRA DEL INV B-8 | CO-GH-BO8 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-08-27 | 2017-08-27 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-08-27 08:15 | 2017-08-27 08:30 | 2017-08-27 12:30 | 35 |  | 4
| 79217 | COLOCAR PLANCHA DE CONCRETO DEL INV B-8 | CO-GH-BO8 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-08-28 08:00 | 2017-08-28 08:30 | 2017-08-28 12:30 | 35 |  | 4
| 79219 | ELABORAR MURO PARA COLOCAR CASA DE ABEJORROS INV G-8 Y G-9 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-08-28 08:00 | 2017-08-28 08:00 | 2017-08-29 09:00 | 35 |  | 8
| 79220 | COLOCAR ESTRUCTURA CON PATAS PARA ELABORAR PLANCHA DE CONCRETO INV G-8 Y G-9 | CO-GH-G08-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-08-28 09:00 | 2017-08-29 12:00 | 2017-08-29 15:00 | 35 |  | 4
| 79221 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORRO INV B-8 | CO-GH-BO8 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-08-28 08:00 | 2017-08-31 08:00 | 2017-08-31 10:00 | 35 |  | 2
| 79223 | COLOCAR LOSA-ACERO Y SIMBRA DEL INV. G-8 Y G-9 LADO SUR. | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-09-02 | 2017-09-02 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-09-02 08:41 | 2017-09-02 09:00 | 2017-09-02 12:30 | 35 |  | 3
| 79235 | PARIHUELA #5 FUGA DEL CARRETE DE MANGUERA AMARILLA, DONDE VA LA CONEXION | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 31860 | 41185 | 39662 | 2017-09-02 19:55 | 2017-09-03 14:00 | 2017-09-03 16:00 | 36 |  | 2
| 83832 | PARIHUELA #6 FIJAR LOS MANERALES DE AMBOS CARRETES. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-09-23 | 2017-09-23 | 15017 | 41185 | 31837 | 2017-09-22 21:17 | 2017-09-27 09:00 | 2017-09-27 10:00 | 38 |  | 2
| 83833 | PARIHUELA #3 RE-UBICAR EL EXTINTOREN PARTE POSTERIOR DE LA ESTRUCTURA. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-09-23 | 2017-09-23 | 15017 | 41185 | 28263 | 2017-09-22 21:22 | 2017-09-23 13:00 | 2017-09-23 14:00 | 38 |  | 1
| 83834 | PARIHUELA #8 TIENE ROTA LA CONEXION AL BATIDOR | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-23 | 2017-09-23 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-09-22 21:25 | 2017-09-23 08:00 | 2017-09-23 11:00 | 38 |  | 2
| 33097 | ELABORACION DE PLANCHA DE CONCRETO | CO-GH-G03 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 41185 | 41185 | 11861 | 2017-01-07 11:00 | 2017-01-10 12:00 | 2017-01-10 15:00 |  |  | 3
| 98126 | FABRICAR 2 CINCHOS PARA PARIHUELA 12 NUEVA | COL-FUM-ARR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-FUM | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 15017 | 41185 | 31837 | 2017-11-22 13:11 | 2017-11-23 07:00 | 2017-11-23 13:00 | 47 |  | 6
2017-09-27 | 83937 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-29 10:00 | 2017-09-29 12:00 | 39 |  | 2
2017-09-27 | 83938 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-09-23 13:09 | 2017-09-29 09:00 | 2017-09-29 10:00 | 39 |  | 2
| 98130 | Reparación de sanitizante # 6 se desmonto la llanta | CO-CSA-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-GH | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 11131 | 41185 | 39662 | 2017-11-23 13:52 | 2017-11-23 16:30 | 2017-11-23 18:30 | 47 |  | 3
| 102614 | COLOCAR TIRAS EN CANOA PARA REFORZAR ACOLCHADO DE INV.G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-12-02 09:30 | 2017-12-07 07:30 | 2017-12-07 15:00 | 49 |  | 49
2017-12-11 | 102615 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-004 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-11 16:00 | 2017-12-11 18:00 | 50 |  | 2
2017-12-11 | 102616 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-005 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-12 14:00 | 2017-12-12 16:00 | 50 |  | 2
2017-12-11 | 102617 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-006 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-13 14:00 | 2017-12-13 16:00 | 50 |  | 2
2017-12-12 | 102618 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-13 08:00 | 2017-12-13 10:10 | 50 |  | 3
2017-12-13 | 102619 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-11 13:00 | 2017-12-11 15:00 | 50 |  | 2
2017-12-13 | 102620 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-12 13:00 | 2017-12-12 15:00 | 50 |  | 2
2017-12-13 | 102621 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-13 13:00 | 2017-12-13 15:00 | 50 |  | 2
2017-12-16 | 102622 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-12 14:00 | 2017-12-12 15:25 | 50 |  | 1.5
2017-12-13 | 102623 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-12-09 09:54 | 2017-12-12 15:30 | 2017-12-13 16:50 | 50 |  | 2
| 38886 | REPARACION DE FUGA EN INTERIOR DE INVERNADERO 3" | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 239 | 239 | 29310 | 2017-02-13 08:03 | 2017-02-13 11:00 | 2017-02-13 13:00 |  |  | 2
| 38887 | REPARACION DE FUGA 10" B07 POR CANAL | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 239 | 239 | 29310 | 2017-02-13 12:12 | 2017-02-13 15:00 | 2017-02-13 18:20 |  |  | 3
| 38888 | REPARACION DE FUGA 4" EN INV G03 LADO PONIENTE | CO-GH-G05 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 239 | 239 | 29310 | 2017-02-13 08:21 | 2017-02-13 18:30 | 2017-02-13 20:30 |  |  | 2
| 38889 | REPARAION DE 2 FUGAS EN INV C11 LADO PONIENTE | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 239 | 239 | 29310 | 2017-02-14 07:32 | 2017-02-14 08:00 | 2017-02-14 10:10 |  |  | 2
| 89375 | INSTALACION DE MULTICONTACTOS EN GABINETE | COL | Eventos únicos | Terminado | ELE | * | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 41185 | 41185 | 43495 | 2017-10-18 11:19 | 2017-10-19 08:30 | 2017-10-19 10:30 | 42 |  | 3
| 45735 | soldar 2 escobas | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 37126 | 41185 | 28263 | 2017-03-31 11:05 | 2017-04-06 08:00 | 2017-04-06 09:00 | 13 | FALTA-MO | 1
| 45897 | ENGRASADO GENERAL A CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo planeado | Rechazado | MECA | CO-PRO | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 15113 |  |  | 2017-03-31 13:50 |  | 2017-04-03 16:14
| 49388 | CAMBIO DE ASIENTO DAÑADO DEL TRACTOR 5415-13 PDS. | CO-TRC-013 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 15113 | 41185 | 36192 | 2017-04-24 09:06 | 2017-04-25 08:00 | 2017-04-25 10:00 | 17 |  | 2
| 49411 | SOLDAR CRIBA UBICADA EN POSO 2 | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 15113 | 41185 | 31837 | 2017-04-25 10:50 | 2017-05-04 13:00 | 2017-05-04 17:00 | 14 | FALTA-MO | 3
| 49338 | PINTADO DE CAJA DE CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | PIN | CO-PRO | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 15113 | 41185 | 103885 | 2017-04-24 11:20 | 2017-04-25 08:00 | 2017-04-25 09:00 | 17 |  | 1
| 50511 | Ampliar porta termo y pintura | CO-GH-D02-STR | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 36810 | 41185 | 36695 | 2017-04-28 10:23 | 2017-05-02 08:00 | 2017-05-02 12:00 | 18 |  | 4
| 49384 | COLOCACION DE CONTACTOS ELECTRICO(2 JUEGOS DE 2)CON CANALETA PARA CABLE DE RED | CO-ALM-004 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 14818 | 41185 | 43270 | 2017-04-25 07:40 | 2017-05-02 10:00 | 2017-05-03 10:00 | 18 |  | 12
| 49449 | REPARACION DE FUGA 2" SERVICIOS | CO-GH-E02 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 239 | 239 | 38441 | 2017-04-25 08:10 | 2017-04-25 09:30 | 2017-04-25 11:26 | 17 |  | 2
| 50515 | REUBICAR MEDIDOR DE TOMA DE AGUA | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 31525 | 239 | 38477 | 2017-04-28 10:53 | 2017-04-30 08:00 | 2017-04-30 12:00 | 17 | FALTA-MO | 1
| 50518 | Cambiar hidrómetro de cabezal de riego 1 (falla en el funcionamiento) | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-04-28 10:57 | 2017-04-28 12:02 | 2017-04-28 12:32 | 17 |  | 2
| 49365 | Revisar válvula Mail en cabezal de riego de control de riego C | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-04-24 10:34 | 2017-04-24 10:40 | 2017-04-24 11:10 | 17 |  | 0.5
| 49366 | Cancelar y retirar válvula Mail de cabezal de riego 2 de control C | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-04-28 | 2017-04-29 | 31525 | 239 | 32215 | 2017-04-24 14:42 | 2017-04-27 17:58 | 2017-04-27 18:58 | 17 |  | 2
| 49372 | SOLDAR 3 RASTRILLOS DE LA ZONA G | CO-GH-G04-ADU | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-04-25 | 2017-04-27 | 36282 | 41185 | 28263 | 2017-04-24 15:33 | 2017-04-25 07:30 | 2017-04-25 11:30 | 17 |  | 6
| 99439 | repraracion de carrito de acarreo de fertilizante zona e (se desoldo la palanca) | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-11-26 | 2017-11-26 | 36730 | 41185 | 31837 | 2017-11-26 07:23 | 2017-11-26 08:00 | 2017-11-26 09:00 | 48 |  | 2
| 99440 | REPARACION DE LAVADORA INDUSTRIAL (EMABRQUES) | COL | Eventos únicos | Terminado | ELE | * | 2017-11-25 | 2017-11-25 | 9754 | 41185 | 39407 | 2017-11-25 09:25 | 2017-11-25 17:00 | 2017-11-25 18:00 | 47 |  | 1
| 99572 | REPARACION DE CONTACTO EN COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 15099 | 41185 | 39407 | 2017-11-27 09:00 | 2017-11-27 14:00 | 2017-11-27 15:00 | 48 |  | 1
| 79588 | PARIHUELA DE BUSAN TIENE ABERTURAS EN PARTE SUPERIOR DE CAJA DE PLATINOS. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-FUM | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 15017 | 239 | 43869 | 2017-09-05 23:34 | 2017-09-28 10:00 | 2017-09-29 11:49 | 39 |  | 2
| 79589 | PARIHUELA DE BUSAN NECESITA CAMBIO DE MANGUERA DE INYECCIÓN DE BUSAN. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 15017 | 239 | 43869 | 2017-09-05 23:36 | 2017-09-29 09:00 | 2017-09-29 11:45 | 39 |  | 2
| 79442 | Revisar la fertilizadora #4 en control f | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 9863 | 239 | 13586 | 2017-09-05 10:41 | 2017-09-05 10:00 | 2017-09-05 11:20 | 36 |  | 1
| 79465 | CAMBIO DE MALLAS A12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-09-02 11:40 | 2017-09-07 08:00 | 2017-09-08 14:00 | 36 |  | 13
| 79466 | HERMETIZAR A12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-09-09 | 2017-09-13 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-09-02 11:49 | 2017-09-09 08:00 | 2017-09-13 11:00 | 36 |  | 10
| 79467 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTORES B08 | CO-GH-BO8 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-09-02 11:50 | 2017-09-04 11:00 | 2017-09-04 15:00 | 36 |  | 4
| 79468 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTORES A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-09-02 11:52 | 2017-09-04 08:00 | 2017-09-04 11:00 | 36 |  | 3
| 79469 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTORES A10 | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-09-02 11:53 | 2017-09-05 08:00 | 2017-09-05 12:00 | 36 |  | 4
| 79470 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTORES F02 | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-09-02 11:54 | 2017-09-05 12:00 | 2017-09-05 15:00 | 36 |  | 3
| 67515 | LIMPIEZA GENERAL INV. B-10 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-07-15 08:56 | 2017-07-15 07:30 | 2017-07-15 13:30 | 28 |  | 7
| 79471 | COLOCACIOND E CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTORES G07 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-09-02 11:56 | 2017-09-06 08:00 | 2017-09-06 12:00 | 36 |  | 4
| 79472 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTORES E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-09-02 11:57 | 2017-09-06 12:00 | 2017-09-06 15:00 | 36 |  | 3
| 79475 | COLOCACION DE MALLA SOMBRA E07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-09-02 11:58 | 2017-09-07 08:00 | 2017-09-07 11:00 | 36 |  | 3
| 79476 | COLOCACION DE MALLA SOMBRA E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-09-02 12:00 | 2017-09-07 11:00 | 2017-09-07 14:00 | 36 |  | 3
| 79477 | COLOCACIOND E MALLA SOMBRA F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-09-02 12:01 | 2017-09-08 08:00 | 2017-09-08 13:00 | 36 |  | 6
| 79479 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTORES C05 | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-09 | 2017-09-12 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-09-02 12:02 | 2017-09-09 08:00 | 2017-09-09 13:00 | 36 |  | 10
| 79447 | PINTAR PLASTICOS F02 AL 40% | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-02 11:16 | 2017-09-05 08:00 | 2017-09-05 11:00 | 36 |  | 3
| 79492 | ROLAR CANOA INV.A12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-09-05 12:27 | 2017-09-07 07:30 | 2017-09-07 15:00 | 36 |  | 133
| 79493 | MEZCLAR SUSTRATO DE COCO CON TIBURON INV.C05 | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-07 | 2017-09-09 | 15113 | 15113 | 15113 | 2017-09-05 12:27 | 2017-09-07 08:00 | 2017-09-08 14:00 | 36 |  | 19
| 79494 | ALINEAR CANOA INV.G08 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-09-05 12:29 | 2017-09-08 07:30 | 2017-09-08 14:00 | 36 |  | 70
| 79495 | ARMAR CANOA INV.A12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-09-05 12:30 | 2017-09-07 07:30 | 2017-09-08 09:30 | 36 |  | 114
| 79496 | ALINEAR CANOA INV.A12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-09-05 12:31 | 2017-09-08 09:30 | 2017-09-08 14:00 | 36 |  | 66
| 79497 | ACARREAR MATERIAL A INV.G08 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-08 | 2017-09-22 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-09-05 12:32 | 2017-09-09 07:30 | 2017-09-22 15:00 | 38 |  | 77
| 79499 | RELLENAR CANOA CON SUSTRATO DE COCO INV.12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-09 | 2017-09-11 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-09-05 12:33 | 2017-09-09 07:30 | 2017-09-09 13:30 | 37 |  | 247
| 79500 | COLOCAR UNISEL EN CANOA INV.G08 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-09 | 2017-09-12 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-09-05 12:35 | 2017-09-09 07:30 | 2017-09-12 15:00 | 37 |  | 200
| 66590 | RETIRAR LINEAS DE RIEGO A-01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-13 07:00 | 2017-07-13 11:00 | 2017-07-13 13:00 | 28 |  | 1.5
| 66591 | DRENAR LINEA DE RIEGO INV. A-11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-13 07:15 | 2017-07-13 13:00 | 2017-07-13 15:00 | 28 |  | 2
| 66592 | LIMPIEZA GENERAL INV, A-11 (MANGUERAS) | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-13 07:49 | 2017-07-13 10:00 | 2017-07-13 11:00 | 28 |  | 2
| 85668 | COLOCAR LOSA - ACERO EN INVERNADERO A 03 | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-10-02 16:00 | 2017-10-03 08:00 | 2017-10-03 11:00 | 40 |  | 3
| 85670 | COLOCAR PLATAFORMA 4.20 X 3.60 - ACERO EN INVERNADERO A 03 | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-10-02 16:03 | 2017-10-03 11:00 | 2017-10-03 15:00 | 40 |  | 4
| 85673 | ELABORACION DE ESTRUCTURA PARA CASA DE ABEJORROS 4.20 X 3, PATAS 40 CM | COL-GH | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 43456 | 41185 | 28263 | 2017-10-02 16:04 | 2017-10-02 12:00 | 2017-10-02 18:00 | 40 |  | 6
| 85732 | PARIHUELA #1 NO DA PRESION | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 15017 | 41185 | 39405 | 2017-10-02 22:36 | 2017-10-03 07:45 | 2017-10-03 09:45 | 40 |  | 2
| 73974 | CAMBIAR TUBO DE HIDRAULICO DEL IMPLEMENTO TRACTOR 6415 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-08-12 | 2017-08-12 | 38090 | 41185 | 40885 | 2017-08-12 12:48 | 2017-08-12 12:00 | 2017-08-12 14:00 | 33 |  | 2
| 85776 | AJUSTAR POSTES DE BATERIA TRACTOR PDS | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-10-03 14:02 | 2017-10-03 15:00 | 2017-10-03 16:00 | 40 |  | 2
| 85781 | REALIZAER TALUD LADO LADO ORIENTE | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-09-03 | 2017-10-03 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-07-03 14:44 | 2017-09-04 08:00 | 2017-10-03 14:00 | 35 |  | 48
| 85765 | RUIDO EN POLEAS DE CAMIONETA TORNADO + RECUPERADOR DE AGUA | CO-VHC-002 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-10-03 13:05 | 2017-10-03 13:00 | 2017-10-03 18:00 | 40 |  | 6
| 73030 | FABRICAR CASA DE ABEJORROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 35677 | 41185 | 9729 | 2017-08-09 12:38 | 2017-08-10 13:00 | 2017-08-10 16:00 | 32 |  | 8
| 72968 | REPARAR PIOLA DE PARIHUELA 9 | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 40648 | 41185 | 40885 | 2017-08-10 07:30 | 2017-08-10 08:00 | 2017-08-10 09:00 | 32 |  | 1
| 72982 | Reparacion de fuga en pasillo invernadero F02 surco 39-40 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 9863 | 239 | 32215 | 2017-08-10 11:19 | 2017-08-10 16:20 | 2017-08-10 18:15 | 32 |  | 3
| 85657 | APOYO EN RECOLECCION DE BIROIDE | COL-GH | Correctivo planeado | Terminado | INO | CO-GH | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 35677 | 41185 | 39405 | 2017-10-02 15:18 | 2017-10-03 08:00 | 2017-10-03 20:00 | 40 |  | 4
| 112941 | PREPARACION NORMAL DE INV.C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 15113 | 15113 | 34658 | 2018-01-06 10:35 |  |  | 2 |  | 77
| 112942 | PREPARACION NORMAL INV.E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 15113 | 15113 | 34658 | 2018-01-06 10:36 |  |  | 2 |  | 160
| 112944 | DETALLES EN GENERAL DE INV.C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 15113 | 15113 | 34658 | 2018-01-06 10:37 |  |  | 2 |  | 70
| 112953 | PREPARACION NORMAL DE INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 15113 | 15113 | 34658 | 2018-01-06 10:43 |  |  | 2 |  | 66
| 112956 | PREPARACION NORMAL DE INV.D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 15113 | 15113 | 34658 | 2018-01-13 10:44 |  |  | 3 |  | 160
| 112962 | PREPARACION NORMAL DE INC.C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 15113 | 15113 | 34658 | 2018-01-13 10:59 |  |  | 3 |  | 253
| 112965 | DERRIBAR INV.A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 15113 | 15113 | 34877 | 2018-01-06 11:01 |  |  | 2 |  | 77
| 112971 | DERRIBAR INV.E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 15113 | 15113 | 34877 | 2018-01-13 11:05 |  |  | 3 |  | 77
| 112973 | DETALLES EN GENERAL DE INV.B03 | CO-GH-BO3 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 15113 | 15113 | 34877 | 2018-01-13 11:07 |  |  | 3 |  | 35
| 113053 | CANALIZACIONDE TUBERIA HUDRAULICA NETAJET | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-01-25 | 2018-01-27 | 239 | 239 | 9758 | 2018-01-25 07:57 |  |  | 4 |  | 130
| 112948 | REVISAR Y REPARAR TIRADERO DE ANTICONGELANTE EN RETROEXCAVADORA (PDS) | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-MTO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 15113 |  |  | 2018-01-25 10:39
| 112951 | PREPARACION NORMAL DE INV.A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 15113 | 15113 | 34658 | 2018-01-06 10:41 |  |  | 2 |  | 77
| 112961 | DETALLES EN GENERAL DE INV.A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 15113 | 15113 | 34658 | 2018-01-13 10:47 |  |  | 3 |  | 77
| 112964 | DERRIBAR INV.A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 15113 | 15113 | 34877 | 2018-01-06 11:01 |  |  | 2 |  | 77
| 112967 | DERRIBAR INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 15113 | 15113 | 34877 | 2018-01-06 |  |  | 2 |  | 77
| 112974 | DETALLES EN GENERAL DE INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 15113 | 15113 | 34877 | 2018-01-13 11:08 |  |  | 3 |  | 77
| 112984 | DETALLES EN GENERAL DE INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 15113 | 15113 | 38471 | 2018-01-13 11:47 |  |  | 4 |  | 94
| 113054 | CANALIZACION DE DUCTERIA CONDUIT NETAJET | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-01-25 | 2018-01-27 | 239 | 239 | 41082 | 2018-01-25 08:09 |  |  | 4 |  | 96
| 112954 | DETALLES EN GENERAL DE INV.C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 15113 | 15113 | 34658 | 2018-01-13 10:44 |  |  | 3 |  | 77
| 112968 | DERRIBAR INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 15113 | 15113 | 34877 | 2018-01-06 11:03 |  |  | 2 |  | 77
| 112969 | DERRIBAR INV.D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 15113 | 15113 | 34877 | 2018-01-06 11:04 |  |  | 2 |  | 77
| 112975 | DETALLES EN GENERAL DE INV.D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 15113 | 15113 | 34877 | 2018-01-13 11:09 |  |  | 3 |  | 77
| 112976 | DETALLES EN GENERAL DE INV.A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 15113 | 15113 | 34877 | 2018-01-13 11:09 |  |  | 3 |  | 66
| 113059 | PARIHUELA #7 NO SUBE PRESION Y COMENZO A AVENTAR AGUA POR LLAVES DE MANGUERAS | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 15017 |  |  | 2018-01-25 22:26
| 112958 | PREPARACION NORMAL DE INV.B03 | CO-GH-BO3 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-20 | 15113 | 15113 | 34658 | 2018-01-13 10:45 |  |  | 3 |  | 209
| 112959 | revisar el tractor da marcha pero no enciende | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-PRO | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 38090 | 41185 |  | 2018-01-25 10:51
| 112966 | DERRIBAR INV.B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 15113 | 15113 | 34877 | 2018-01-06 11:02 |  |  | 2 |  | 77
| 112970 | DERRIBAR INV.B03 | CO-GH-BO3 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 15113 | 15113 | 34877 | 2018-01-13 11:05 |  |  | 3 |  | 77
| 112972 | DETALLES EN GENERAL DE INV.A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 15113 | 15113 | 34877 | 2018-01-13 11:06 |  |  | 3 |  | 35
| 112977 | DERRIBAR INV.C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 15113 | 15113 | 34877 | 2018-01-20 11:10 |  |  | 4 |  | 77
| 112978 | DERRIBAR INV.A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 15113 | 15113 | 34877 | 2018-01-20 11:11 |  |  | 4 |  | 77
| 112981 | DETALLES EN GENERAL DE INV.E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 15113 | 15113 | 38471 | 2018-01-13 11:31 |  |  | 3 |  | 94
| 112982 | DETALLES EN GENERAL DE INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 15113 | 15113 | 38471 | 2018-01-13 11:32 |  |  | 4 |  | 260
| 112983 | DETALLES EN GENERAL DE INV.E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 15113 | 15113 | 38471 | 2018-01-20 11:46 |  |  | 4 |  | 94
| 112989 | INSTALAR REFRIGERADOR => PLANTA BAJA | CO-OFI-001 | Eventos únicos | Programada | ELE | CO-EDI | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 14999 | 41185 | 43495 | 2018-01-23 08:12 |  |  | 4 |  | 1
| 112990 | LEVANTAMIENTO -> EDIFICIO PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA | COL-AYE-OFI | Eventos únicos | Programada | ELE | CO-EDI | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 41185 | 41185 | 43495 | 2018-01-23 09:00 |  |  | 4 |  | 4
| 113102 | Cambiar llanta a carretilla de Control de riego B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | NEU | CO-MTO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 10149 |  |  | 2018-01-26 11:28
| 113110 | SOLDAR Y REFORZAR TRACTOR 5415 DE PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | SOL | CO-PRO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 15113 | 41185 |  | 2018-01-26 12:49
| 112985 | DETALLES EN GENERAL DE INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 15113 | 15113 | 38471 | 2018-01-20 11:48 |  |  | 4 |  | 94
2017-12-05 | 100741 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-12-01 13:21 | 2017-12-08 08:00 | 2017-12-08 10:00 | 49 |  | 3
2017-12-09 | 100742 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-12-01 13:21 | 2017-12-05 07:30 | 2017-12-05 09:10 | 49 |  | 1.5
2017-12-09 | 100743 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-12-01 13:21 | 2017-12-06 07:30 | 2017-12-06 09:00 | 49 |  | 1.5
2017-12-09 | 100744 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-01 13:21 | 2017-12-04 10:15 | 2017-12-04 11:00 | 49 |  | 1
2017-12-08 | 100745 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-01 13:21 | 2017-12-05 08:00 | 2017-12-05 08:30 | 49 |  | 2
2017-12-05 | 100746 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-01 13:21 | 2017-12-05 08:00 | 2017-12-05 08:30 | 49 |  | 1
2017-12-04 | 100747 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-01 13:21 | 2017-12-05 12:00 | 2017-12-05 15:00 | 49 |  | 4.5
2017-12-03 | 100748 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-01 13:21 | 2017-12-05 10:30 | 2017-12-05 11:30 | 49 |  | 1
2017-12-08 | 100749 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-05 07:30 | 2017-12-05 10:30 | 49 |  | 5
2017-12-04 | 100750 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-06 11:30 | 2017-12-06 14:30 | 49 |  | 4.5
2017-12-03 | 100751 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-06 10:30 | 2017-12-06 11:30 | 49 |  | 1
2017-12-08 | 100752 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-06 07:30 | 2017-12-06 10:30 | 49 |  | 5
2017-12-04 | 100753 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-06 10:30 | 2017-12-06 11:30 | 49 |  | 4.5
2017-12-05 | 100754 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-06 14:00 | 2017-12-06 15:00 | 49 |  | 1
| 63505 | REVISION DE VALVULA GOLPE DE ARIETE 2" | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 9863 | 239 | 12759 | 2017-06-27 17:50 | 2017-06-28 14:30 | 2017-06-28 15:00 | 26 |  | 0.5
| 63506 | HABILITAR LAMPARAS PARA SU COLOCACION EN D05 | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-GH | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 239 | 239 | 41082 | 2017-06-27 17:55 | 2017-06-28 11:00 | 2017-06-28 19:00 | 27 | FALTA-MO | 7
| 63507 | DESTAPAR TUBERIA DE DRENAJE EN G03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-GH | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 239 | 239 | 40428 | 2017-06-27 17:57 | 2017-06-28 11:00 | 2017-06-28 15:00 | 26 |  | 3
| 63508 | BAJAR SENSOR DE HR Y CAMBIAR AGUA DESTILADA EN D08 | CO-GH-D08 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-GH | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 239 | 239 | 40428 | 2017-06-27 18:02 | 2017-06-28 17:00 | 2017-06-28 18:03 | 26 |  | 1
| 100728 | PREPARAR INV.G02 (MANGUERAS) | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Ejecutado | PPS | CO-GH | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-11-18 12:26 | 2017-11-27 07:30 | 2017-11-27 15:30 | 48 |  | 49
2017-08-16 | 63545 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-08-12 13:20 | 2017-08-16 10:30 | 2017-08-16 11:56 | 33 |  | 2
| 100792 | REPARACION DE AIRE ACOND | CO-ACO-025 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 41185 | 41185 | 43270 | 2017-12-01 10:53 | 2017-12-01 12:00 | 2017-12-01 14:00 | 48 |  | 4
2018-01-21 | 100793 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 43456 | 239 | 38477 | 2018-01-20 09:56 | 2018-01-23 16:00 | 2018-01-23 18:20 | 4 |  | 1
2018-01-21 | 100795 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-003 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 43456 | 239 | 9758 | 2018-01-20 09:56 |  |  | 4 |  | 1
2018-01-21 | 100796 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 43456 | 239 | 41082 | 2018-01-20 09:56 |  |  | 4 |  | 1
| 100843 | FUGA D ETUBERIA SURCO 73 DEL INVERNADERO | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-12-02 12:53 | 2017-12-03 16:30 | 2017-12-03 18:25 | 49 |  | 2
| 79400 | PARIHUELA #4 DESPEGAR UN POCO EL SEGURO DEL CARRETE DERECHO. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-09-04 23:16 | 2017-09-05 11:00 | 2017-09-05 12:00 | 36 |  | 3
| 79401 | PARIHUELA #4 SE CAYÓ MANIJA DE CARRETE DERECHO, PEGADA CON CINTA. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 15017 | 41185 | 40885 | 2017-09-04 23:19 | 2017-09-05 10:00 | 2017-09-05 11:00 | 36 |  | 2
| 80249 | Revisar y ajustar presión de agua en Inv. B07 No se obtiene el caudal deseado. | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-09-07 10:56 | 2017-09-08 08:30 | 2017-09-08 09:30 | 36 |  | 1
| 79283 | REPARACION DE FUGA EN CABEZAL 6" | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-02 | 2017-09-02 | 31525 | 239 | 29310 | 2017-09-02 10:58 | 2017-09-02 15:30 | 2017-09-02 18:30 | 35 |  | 3
| 69801 | COLOCACION DE EMPAQUES AL GATO HIDRAULICO YA QUE ESTA TIRANDO ACEITE | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 14993 | 41185 | 39662 | 2017-07-26 10:32 | 2017-07-30 09:00 | 2017-07-30 17:00 | 31 |  | 1
| 69737 | CORTAR 3 POSTES A 3.27MTS | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 14993 | 41185 | 36695 | 2017-07-25 14:48 | 2017-07-26 07:30 | 2017-07-26 08:30 | 30 |  | 1
| 69751 | INSTALAR ESTRUCTURA PARA CASA DE ABEJORROS | CO-GH-F07-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 35677 | 41185 | 36695 | 2017-07-25 16:13 | 2017-07-25 15:00 | 2017-07-25 17:00 | 30 |  | 4
| 69753 | INSTALAR CASA DE ABEJORROS | CO-GH-BO4-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 15969 | 41185 | 11861 | 2017-07-23 16:16 | 2017-07-24 11:00 | 2017-07-24 14:00 | 30 |  | 3
| 83981 | CAMBIAR LLANTAS Y CONECTAR LA DOBLE TRACCION DE 790 #3 | CO-TRC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-23 | 2017-09-23 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-09-23 13:00 | 2017-09-23 12:00 | 2017-09-23 14:00 | 39 |  | 1
| 83983 | REVISAR TORNADO (NO PASA CORRIENTE) | CO-VHC-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-09-23 | 2017-09-23 | 35072 | 41185 | 39405 | 2017-09-23 14:41 | 2017-09-23 12:00 | 2017-09-27 14:00 | 38 |  | 1
| 83984 | REVISAR Y REPARAR LLANTA DAÑADA DE RETRO | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-09-24 | 2017-09-24 | 15113 | 41185 | 40885 | 2017-09-23 14:41 | 2017-09-24 08:00 | 2017-09-24 11:00 | 39 |  | 3
| 83994 | Reemplazar manguera de inyección cloradora(fisuras, tira cloro | CO-POZ-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | INO | CO-FER | 2017-09-24 | 2017-09-24 | 15022 | 239 | 40428 | 2017-09-23 10:42 | 2017-09-24 10:00 | 2017-09-24 11:00 | 39 |  | 1
| 84003 | LIMPIEZA DE PLATAFORMA INV. E05¦ | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-23 | 2017-09-23 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-09-16 08:45 | 2017-09-23 07:30 | 2017-09-23 13:30 | 38 |  | 120
| 84010 | REPARACION DE FUGA 10" D10 ORIENTE | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-24 | 2017-09-24 | 9863 | 239 | 40428 | 2017-09-23 14:43 | 2017-09-24 13:00 | 2017-09-24 17:08 | 39 |  | 4
| 84013 | CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE | CO-BMU-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-09-23 | 2017-09-23 | 239 | 239 | 29310 | 2017-09-23 10:04 | 2017-09-23 11:00 | 2017-09-23 14:14 | 38 |  | 3
| 84017 | CONGELAMIENTO DEL SERPENTIN (NO PARA EL COMPRESOR)... CAMARA FRIA | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-09-24 10:00 | 2017-09-27 16:00 | 2017-09-27 18:00 | 39 |  | 1
| 52576 | poner empedrado en en area donde se reparo la fuga en control | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-MTO | 2017-05-09 | 2017-05-26 | 31525 | 41185 | 11861 | 2017-05-09 12:21 | 2017-05-27 | 2017-05-29 10:00 | 21 | FALTA-MO | 8
| 52577 | MODIFICACION DE IMPLEMENTO DE PDS | COL-MPE-IMP | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 15113 | 41185 | 34482 | 2017-05-01 12:18 | 2017-05-05 | 2017-05-06 12:13 | 18 |  | 12
| 52580 | PARCHAR LLANTA DE CAMIONETA TORNADO | CO-VHC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 35072 | 41185 | 39405 | 2017-05-08 12:32 | 2017-05-09 07:30 | 2017-05-09 09:30 | 19 |  | 2
| 52594 | colocacion de conector para trampa de luz en oficinas plata alta | CO-OFI-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-22 | 2017-05-26 | 38850 | 41185 | 43270 | 2017-05-09 14:55 | 2017-05-16 09:00 | 2017-05-16 11:00 | 21 |  | 2
| 52595 | Soldar tina de desecho maquina de lavado de rejas | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 11131 | 41185 | 9729 | 2017-05-09 15:06 | 2017-05-10 15:00 | 2017-05-10 19:00 | 19 |  | 4
| 52596 | PINTURA DE COMBO | CO-GH-F06-STR | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 9769 | 41185 | 103885 | 2017-05-08 15:08 | 2017-05-09 13:00 | 2017-05-09 15:00 | 19 |  | 3
| 52597 | Soldar los tres coladores de la maquina de lavado de rejas | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 11131 | 41185 | 9729 | 2017-05-08 15:15 | 2017-05-09 15:00 | 2017-05-09 19:00 | 19 |  | 3
| 52598 | PINTURA DE PORTA TERMO CON PORTA VIRKON | CO-GH-F04-STR | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 9769 | 41185 | 103885 | 2017-05-08 15:13 | 2017-05-10 07:30 | 2017-05-10 11:30 | 19 |  | 2
| 52599 | Reparar botón de stop de emergencia en control de maquina lavadora de rejas | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-14 | 2017-05-20 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-05-09 15:18 | 2017-05-25 14:00 | 2017-05-25 16:00 | 19 |  | 3
| 52600 | REPARACION DE CHAPA LIC.PAMELA,ROBERTO NOMINAS,Y REPARACION DE PUERTA MATIAS | COL-AYE-OFI | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 39259 | 41185 | 9729 | 2017-05-09 15:18 | 2017-05-10 07:30 | 2017-05-10 10:30 | 19 |  | 3
| 52601 | CORTAR TUBOS DE 3" PARA BASES DE INV DE 377 | CO-GH-E10-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 14979 | 41185 | 9729 | 2017-05-09 15:24 | 2017-05-09 12:00 | 2017-05-10 13:00 | 19 |  | 1
| 52602 | CHEKADO DE ROTOCHAMBER | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-05-09 15:34 | 2017-05-10 11:00 | 2017-05-10 14:00 | 19 |  | 4
| 52603 | AJUSTE DE AGARRADERA DE CAJA EN CAMION E VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-05-08 15:35 | 2017-05-09 09:00 | 2017-05-11 11:00 | 19 |  | 2
| 52579 | 8 BASES PARA VIRKON CON ABRAZADERA DE 3" | CO-GH-C04-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 36362 | 41185 | 28263 | 2017-05-09 12:25 | 2017-05-09 07:30 | 2017-05-10 15:00 | 19 |  | 24
| 52584 | REVISION DE SISTEMA DE ENCENDIDO ( TRACTOR 5105 RECOLECCION) | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 37126 | 41185 | 39662 | 2017-05-09 14:07 | 2017-05-09 13:00 | 2017-05-09 15:00 | 19 |  | 1
| 52583 | reparacion de doble (tractor 5414 # 8) | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 37126 | 41185 | 39405 | 2017-05-09 14:04 | 2017-05-09 13:30 | 2017-05-09 15:00 | 19 |  | 1
| 78004 | DETALLAR INV.B08 | CO-GH-BO8 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-08-31 09:34 | 2017-08-31 07:30 | 2017-09-01 14:00 | 35 |  | 130
| 78005 | DETALLAR INV.A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-02 | 2017-09-02 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-08-26 09:41 | 2017-09-02 07:30 | 2017-09-02 13:30 | 35 |  | 60
| 78042 | Reparacion de fuga en CLP de la zona B | COL-HID | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 15969 | 239 | 13586 | 2017-08-31 12:13 | 2017-08-31 10:00 | 2017-08-31 12:20 | 35 |  | 3
| 77980 | DERRIBAR INV. C05 | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-08-31 09:25 | 2017-09-01 07:30 | 2017-09-01 14:00 | 35 |  | 66
| 77979 | DERRIBAR INV.A12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-08-26 09:24 | 2017-08-31 07:30 | 2017-08-31 15:00 | 35 |  | 77
2017-10-18 | 78046 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-10-14 10:05 | 2017-10-17 08:00 | 2017-10-17 09:10 | 42 |  | 2
| 55135 | Mantenimiento y pintura a porta termo | CO-GH-D09-STR | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-05-22 | 2017-05-26 | 36810 | 41185 | 103885 | 2017-05-22 10:29 | 2017-05-26 08:00 | 2017-05-26 11:00 | 21 |  | 3
| 55145 | Poner chaveta de seguridad 5ta rueda tolva # 7 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 37126 | 41185 | 34482 | 2017-05-22 11:47 | 2017-05-22 10:00 | 2017-05-22 13:00 | 21 |  | 8
| 55014 | Reparación de puerta de carga en camara fria | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-05-20 | 2017-05-20 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-05-20 10:38 | 2017-05-20 16:00 | 2017-05-20 19:00 | 20 |  | 2
| 99573 | REPARACION DE FUGAS EN SANITIZANTES | COL-CMU-SAN | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-11-27 09:57 | 2017-11-27 15:00 | 2017-11-27 17:00 | 48 |  | 2
| 99575 | LLEVAR ZANCOS -> ALMACEN DE ZANCOS | CO-TLL-002 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 9901 | 41185 | 39407 | 2017-11-28 07:00 | 2017-11-28 07:30 | 2017-11-28 09:00 | 48 |  | 4
| 99576 | COLOCAR SLAB EN CANOA DE INV.G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-11-25 10:14 | 2017-11-27 07:30 | 2017-11-27 15:00 | 48 |  | 105
| 99403 | HERMETIZAR G02 | CO-GH-G02 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-11-25 09:38 | 2017-11-27 08:00 | 2017-11-27 15:00 | 48 |  | 7
| 55011 | REPARACION DE PIOLA | CO-PRH-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-05-20 | 2017-05-20 | 14993 | 41185 | 39405 | 2017-05-20 10:05 | 2017-05-20 10:00 | 2017-05-20 11:00 | 20 |  | 1
| 55092 | Revisar funcionamiento de fertilizadoras en zona eco siguen bajos los goteros | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 9863 | 239 | 13586 | 2017-05-22 09:27 | 2017-05-22 08:00 | 2017-05-22 13:00 | 21 |  | 5
| 55093 | Cambio de llanta ponchada tolva de personal # 6 | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 37126 | 41185 | 41092 | 2017-05-22 09:32 | 2017-05-23 11:30 | 2017-05-23 12:30 | 21 |  | 2
| 99501 | SOLDAR ESCOBAS DE COSECHA | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 15091 | 41185 | 42312 | 2017-11-27 07:21 | 2017-11-27 17:30 | 2017-11-27 18:30 | 48 |  | 2
| 99506 | FABRICAR 10 AGUJAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 36282 | 41185 | 28263 | 2017-11-27 10:25 | 2017-11-27 17:00 | 2017-11-27 18:00 | 48 |  | 1
| 99555 | PARIHUELA DE BUSAN NECESITA REPARACION DEL GATO | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-11-27 22:11 | 2017-12-21 07:30 | 2017-12-21 08:30 | 51 |  | 1
| 55134 | Mantenimiento y pintura a porta termo | CO-GH-D07-STR | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-05-22 | 2017-05-26 | 36810 | 41185 | 103885 | 2017-05-22 10:27 | 2017-05-25 08:00 | 2017-05-25 11:00 | 21 |  | 3
| 55023 | FABRICACION DE 8 CASAS DE ABEJORROS 7 DE PTR | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-05-14 | 2017-05-20 | 39259 | 41185 | 43496 | 2017-05-14 13:00 | 2017-05-14 07:30 | 2017-05-20 19:00 | 20 |  | 144
| 55024 | PINTURA DE 7 CASAS DE ABEJORROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 39259 | 41185 | 103885 | 2017-05-16 13:08 | 2017-05-22 08:00 | 2017-05-27 15:00 | 21 |  | 72
| 99455 | SOLDAR CRIBA PDS | COL-HEM | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 15113 | 41185 | 31837 | 2017-11-27 13:30 | 2017-11-28 03:00 | 2017-11-28 19:43 | 48 |  | 4
| 99509 | Revisar Mezclador de fertilizante Control de riego C | CO-MEZ-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-11-27 15:44 | 2017-11-27 15:00 | 2017-11-27 15:50 | 48 |  | 2
| 99561 | Colocar concreto en columna de ademe de pozo 2 | CO-POZ-002-BMB | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-FER | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 239 | 239 | 103593 | 2017-11-27 09:01 | 2017-11-27 15:00 | 2017-11-27 18:33 | 48 |  | 12
| 99562 | No funciona bomba de busan, reparacion. | COL-FUM-ARR | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 239 | 239 | 103897 | 2017-11-27 08:00 | 2017-11-27 07:00 | 2017-11-27 10:55 | 48 |  | 12
| 99443 | FALLA DE APERTURA DE PUERTA DE LAVADORA (LAVANDERIA) | COL | Eventos únicos | Terminado | ELE | * | 2017-11-26 | 2017-11-26 | 9754 | 41185 | 39407 | 2017-11-26 08:31 | 2017-11-26 13:00 | 2017-11-26 14:00 | 48 |  | 1
| 99543 | Instalacion de TV en Oficina de la Lic Alejandra Castañeda (Capex Controller) | CO-OFI-001 | Eventos únicos | Terminado | ELT | CO-EDI | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 14999 | 41185 | 43495 | 2017-11-27 18:05 | 2017-11-28 17:00 | 2017-11-28 18:00 | 48 |  | 4
2016-10-09 | 22213 | MP. A TRASNFORMADORES TIPO "B" | CO-TRA-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 239 | 239 | 29310 | 2016-10-07 10:19 | 2016-10-08 | 2016-10-08 11:10 | 41 |  | 1
| 60157 | Reparar silla (es otra silla) | CO-OFI-002 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-EDI | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 15022 | 41185 | 36192 | 2017-06-13 09:39 | 2017-06-15 08:00 | 2017-06-15 09:00 | 24 |  | 2
| 60158 | CONTACTO DE LUZ SUELTO (FIJAR A PARED) | CO-OFI-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 15022 | 41185 | 43270 | 2017-06-13 09:39 | 2017-07-06 16:00 | 2017-07-06 18:00 | 28 |  | 3
| 59059 | HACER 50 ANCLAS DE 1.50 CM CON ARO DE FIERRO DULCE | CO-GH-F06-STR | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-08-03 | 2017-08-05 | 14993 | 41185 | 31837 | 2017-06-08 17:39 | 2017-07-02 07:30 | 2017-07-03 09:15 | 31 |  | 36
2016-10-09 | 22208 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO "A" PARA TRANSFORMADORES | CO-TRA-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 239 | 239 | 40428 | 2016-10-07 10:03 | 2016-10-08 | 2016-10-08 10:53 |  |  | 1.8
2016-10-09 | 22209 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO "A" PARA TRANSFORMADORES | CO-TRA-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 239 | 239 | 40428 | 2016-10-07 10:03 | 2016-10-08 | 2016-10-08 11:01 |  |  | 1.8
2016-10-09 | 22210 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO "A" PARA TRANSFORMADORES | CO-TRA-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 239 | 239 | 40428 | 2016-10-07 10:03 | 2016-10-08 | 2016-10-08 11:09 |  |  | 1.8
2016-10-09 | 22211 | MP. A TRASNFORMADORES TIPO "B" | CO-TRA-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 239 | 239 | 29310 | 2016-10-07 10:19 | 2016-10-08 | 2016-10-08 11:10 | 41 |  | 1
2016-10-09 | 22212 | MP. A TRASNFORMADORES TIPO "B" | CO-TRA-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 239 | 239 | 29310 | 2016-10-07 10:19 | 2016-10-08 | 2016-10-08 11:10 | 41 |  | 1
| 77618 | CAMBIAR BATERIA DEL TRACTOR #6415 | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 38090 | 41185 | 40885 | 2017-08-29 14:07 | 2017-08-29 14:00 | 2017-08-29 16:00 | 35 |  | 1
| 79359 | Reparar fuga esquina control C exterior C13 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-09-09 | 2017-09-09 | 31525 | 239 | 9758 | 2017-09-04 15:47 | 2017-09-11 08:00 | 2017-09-11 10:05 | 36 |  | 2
| 65791 | HACER 20 MARTILLOS CON CABEZA PLANA | COL | Eventos únicos | Terminado | SOL | * | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 15113 | 41185 | 103897 | 2017-07-07 09:46 | 2017-07-11 08:00 | 2017-07-11 15:00 | 28 |  | 8
| 77707 | DETALLAR PERIFERIAS INV.F06 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 15113 | 15113 | 9629 | 2017-08-26 09:20 | 2017-08-29 13:00 | 2017-08-29 19:00 | 35 |  | 12
| 64690 | RECTIFICAR Y CHECAR FUGAS EN INVERNADERO C-12 | CO-GH-C12 | Correctivo de emergencia | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-03 15:38 | 2017-07-04 07:30 | 2017-07-04 12:00 | 27 |  | 4
| 64691 | REVISAR FUGAS DE INVERNADERO E08 | CO-GH-E08 | Correctivo de emergencia | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-07-03 15:40 | 2017-07-04 12:00 | 2017-07-04 15:00 | 27 |  | 3
| 77731 | PINTAR PLASTICOS C10 AL 40% | CO-GH-C10 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-08-26 10:39 | 2017-08-28 11:00 | 2017-08-28 14:00 | 35 |  | 3
| 77575 | Reparación tractor790(luces en gral,freno de mano,juego en el volante,diferencil | CO-TRC-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 11131 | 41185 | 39662 | 2017-08-29 11:21 | 2018-01-17 10:00 | 2018-01-18 13:00 | 3 |  | 24
| 77578 | Fabricar base para mochila aspersora para el tractor 790 | CO-TRC-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 11131 | 41185 | 31837 | 2017-08-29 11:29 | 2017-09-07 08:00 | 2017-09-07 12:00 | 36 |  | 4
| 77579 | Remarcar el numero con que se identifica cada sanitizante | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 11131 | 41185 | 43869 | 2017-08-29 11:31 | 2017-09-28 07:00 | 2017-09-28 19:00 | 39 |  | 2
| 77580 | Reparación de tractor 002 (luces en general y corto en el suiche de encendido) | CO-TRC-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-08-30 | 2017-09-02 | 11131 | 41185 | 39405 | 2017-08-29 11:35 | 2017-08-30 09:00 | 2017-09-01 16:30 | 35 |  | 2
| 84199 | SOLDAR 15 ESCOBAS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 38090 | 41185 | 34482 | 2017-09-26 09:17 | 2017-09-26 16:00 | 2017-09-26 17:00 | 39 |  | 2
| 84202 | Cloradora no esta inyectando cloro | CO-POZ-002 | Correctivo planeado | Terminado | INO | CO-FER | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 15022 | 239 | 29310 | 2017-09-26 09:19 | 2017-09-26 09:35 | 2017-09-26 10:00 | 39 |  | 2
| 84290 | DERRIBE INV.C07 | CO-GH-C07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-09-26 13:09 | 2017-09-27 07:30 | 2017-09-27 15:00 | 39 |  | 70
| 84291 | TIRAR BASURA (PLANTA) INV.C07 | CO-GH-C07 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-09-26 13:10 | 2017-09-28 12:00 | 2017-09-28 15:00 | 39 |  | 25
| 84247 | CAMBIO DE MALLAS SUR, NORTE Y PONIENTE D02 | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-09-23 11:35 | 2017-09-29 08:00 | 2017-09-29 14:00 | 39 |  | 6
| 84284 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.G08 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-25 | 2017-09-29 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-09-26 12:59 | 2017-09-25 07:30 | 2017-09-29 14:00 | 39 |  | 340
| 84286 | DETALLAR Y ENTREGAR A PLANTACION INV.G09 | CO-GH-G09 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-25 | 2017-09-29 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-09-26 13:00 | 2017-09-25 07:30 | 2017-09-29 14:00 | 39 |  | 306
| 84288 | PREPARAR INV.D05 (APLICACION DE METAN) | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-09-26 13:00 | 2017-09-27 07:30 | 2017-09-29 14:00 | 39 |  | 252
| 84289 | PREPARAR INV.A06 (APLICACION DE METAN) | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 15113 | 15113 | 38471 | 2017-09-26 13:08 | 2017-09-28 07:30 | 2017-09-29 10:00 | 39 |  | 240
| 84252 | CAMBIO DE MALLAS SUR Y PONIENTE D05 | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-09-23 11:43 | 2017-09-30 07:30 | 2017-09-30 13:30 | 39 |  | 6
| 84253 | HERMETIZAR C08 | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-09-23 11:45 | 2017-09-25 08:00 | 2017-09-25 15:00 | 39 |  | 7
| 84254 | PINTAR PLASTICOS D11 AL 40% | CO-GH-D11 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-09-23 11:47 | 2017-09-28 08:00 | 2017-09-28 11:00 | 39 |  | 3
| 84255 | PINTAR PLASTICOS E05 AL 40% | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-GH | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-09-23 11:49 | 2017-09-28 11:00 | 2017-09-28 14:00 | 39 |  | 3
| 84257 | HERMETIZAR A06 | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-09-29 | 2017-10-11 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-09-23 11:50 | 2017-09-29 08:00 | 2017-10-11 11:00 | 41 |  | 14
| 84258 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTORES C08 | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-09-23 11:52 | 2017-09-25 08:00 | 2017-09-25 15:00 | 39 |  | 7
| 84260 | COLOCACIOND E CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTORES D11 | CO-GH-D11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-09-23 11:53 | 2017-09-26 08:00 | 2017-09-26 15:00 | 39 |  | 7
| 84266 | ARMADO DE ANAQUEL E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO | COL-AYE-OFI | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-EDI | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 43456 | 41185 | 34482 | 2017-09-25 08:00 | 2017-09-28 14:00 | 2017-09-28 16:00 | 39 |  | 12
| 71147 | REPARACION DE PARIHUELA NUM 9 TIRA PINTURA POR LA MANGUERA DE RETORNO Y FILTRO D | CO-PRH-009 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 14993 | 41185 | 39405 | 2017-07-31 15:05 | 2017-07-31 16:15 | 2017-07-31 18:15 | 31 |  | 2
| 71148 | PLANCHA DE CONCRETO PARA CASA DE ABEJORROS | CO-GH-E04-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 36192 | 41185 | 11861 | 2017-07-28 15:18 | 2017-07-29 09:00 | 2017-07-30 14:00 | 30 |  | 6
| 71150 | FABRICAR PLANCHA DE CONCRETO E 6 | CO-GH-E06-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 36192 | 41185 | 11861 | 2017-07-31 15:23 | 2017-07-31 08:00 | 2017-08-01 14:00 | 31 |  | 6
| 71167 | Reparar fuga de tubo dentro de B01 | COL-GH-ZB | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 31525 | 239 | 9758 | 2017-07-31 17:47 | 2017-08-01 10:10 | 2017-08-01 12:00 | 31 |  | 3
| 84215 | REPARAR TOLVA NUMERO 1 (CARROSERIA) | CO-TOL-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 38090 | 41185 | 31837 | 2017-09-26 10:22 | 2017-09-28 16:00 | 2017-09-28 20:00 | 39 |  | 18
| 71107 | FABRICAR PERCHERO Y PORTA ZANCOS DEL B 4 | CO-GH-BO4-STR | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 14993 | 41185 | 31837 | 2017-07-31 11:32 | 2017-07-31 12:00 | 2017-07-31 16:00 | 31 |  | 6
| 71108 | INSTALAR CONTACTO EN TALLER SOLDADURA | CO-TLL-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-07-30 | 2017-07-30 | 36192 | 41185 | 39407 | 2017-07-29 11:34 | 2017-07-30 10:00 | 2017-07-30 12:00 | 31 |  | 3
| 71152 | INSTALAR 2 CASAS DE ABEJORROS | CO-GH-F06-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-07-30 | 2017-07-31 | 36192 | 41185 | 11861 | 2017-07-31 15:35 | 2017-08-01 08:00 | 2017-08-04 12:00 | 31 |  | 8
| 71154 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORROS F 5 | CO-GH-F05-STR | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 36192 | 41185 | 11861 | 2017-07-28 15:42 | 2017-07-29 11:30 | 2017-07-29 13:30 | 30 |  | 5
| 105762 | DETALLAR LINEAS DE RIEGO DE INV.D12 | CO-GH-D12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-12-16 15:14 | 2017-12-18 07:30 | 2017-12-18 15:00 | 51 |  | 49
| 105862 | MODIFICACION DE TIRON PARA TRACTOR | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 41185 | 41185 | 36695 | 2017-12-27 07:02 | 2017-12-27 07:30 | 2017-12-27 19:00 | 52 |  | 12
| 105764 | PREPARACION NORMAL INV.B07 (MANGUERAS) | CO-GH-BO7 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-12-16 15:16 | 2017-12-20 07:30 | 2017-12-20 15:00 | 51 |  | 49
| 105766 | PREPARACION NORMAL INV.C06 (MANGUERAS) | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-12-16 15:17 | 2017-12-21 07:30 | 2017-12-21 15:00 | 51 |  | 49
| 105842 | LAVAR PLASTICO EN INV.C11 | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 14993 | 14993 | 9781 | 2017-12-27 10:55 | 2017-12-29 08:00 | 2017-12-29 11:00 | 52 |  | 112
| 105772 | Retirar cables expuestos | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-09 | 2018-01-11 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-12-26 15:30 | 2018-01-09 09:00 | 2018-01-09 11:00 | 2 |  | 48
| 105778 | Acondicionar cableado de válvulas | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-12-26 15:33 | 2018-01-15 10:00 | 2018-01-15 14:00 | 3 |  | 48
| 105789 | Retirar escombro y postes de tubos en periferia control de riego B | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-MTO | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 31525 | 239 | 41082 | 2017-12-26 15:53 | 2018-01-20 08:00 | 2018-01-20 09:00 | 3 |  | 1
| 105841 | LAVAR PLASTICO EN INV.F11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 14993 | 14993 | 34100 | 2017-12-27 10:52 | 2017-12-29 08:00 | 2017-12-29 11:00 | 52 |  | 112
| 105845 | LAVAR PLASTICO EN INV.D11 | CO-GH-D11 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | PLA | CO-GH | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 14993 | 14993 | 34100 | 2017-12-27 10:56 |  | 2018-01-02 14:30 | 52 |  | 112
| 105846 | LAVAR PLASTICO EN INV.F3 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | PLA | CO-GH | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 14993 | 14993 | 9781 | 2017-12-27 11:00 |  | 2018-01-02 14:29 | 52 |  | 112
| 105825 | TERMINAR DE ARMAR PARIHUELA NUM 13 | COL-FUM-ARR | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-24 | 2017-12-24 | 41185 | 41185 | 39662 | 2017-12-23 09:47 | 2017-12-24 07:00 | 2017-12-24 15:00 | 52 |  | 8
| 105763 | DETALLAR LINEAS DE RIEGO INV.D12 | CO-GH-D12 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-12-16 15:15 | 2017-12-19 07:30 | 2017-12-19 15:00 | 51 |  | 49
| 105768 | PREPARACION NORMAL INV.F04 (MANGUERAS) | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-12-23 15:20 | 2017-12-26 07:30 | 2017-12-26 15:00 | 52 |  | 49
| 105776 | RESTIRADO DE TUTORES Y CABECERAS EN BO2 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 14993 | 14993 | 32849 | 2017-12-26 15:28 | 2017-12-28 08:00 | 2017-12-28 15:00 | 52 |  | 21
| 105779 | RESTIRADO DE TUTORES Y CABECERAS EN D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | PLA | CO-GH | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 14993 | 14993 | 32849 | 2017-12-26 15:34 |  | 2018-01-12 13:20 | 52 |  | 21
| 105784 | HERMETIZAR INV. B10 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 14993 | 14993 | 10034 | 2017-12-26 15:44 | 2017-12-30 08:00 | 2017-12-30 14:00 | 52 |  | 77
| 105774 | REACOMODO DE LOCKER DE PINTURA | CO-TLL-001 | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 41185 | 41185 | 25893 | 2017-12-26 07:30 | 2017-12-27 07:00 | 2017-12-28 19:00 | 52 |  | 47
| 105793 | REPARACION DE BALLONETA DE TRACTOR PDS | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-12-26 16:03 | 2017-12-27 12:30 | 2017-12-27 16:00 | 52 |  | 3
| 105813 | PARIHUELA DE BUSAN SE LE CALLO EL TAPON DEL LADO DERECHO DEL TINACO | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 31860 | 239 | 38477 | 2017-12-26 22:47 | 2017-12-27 14:00 | 2017-12-27 15:00 | 52 |  | 2
| 105894 | Reparacion de fuga en te 4" en valvulas de los invernaderos F01YF10 | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 9863 | 239 | 43986 | 2017-12-27 14:43 | 2017-12-27 17:00 | 2017-12-27 19:00 | 52 |  | 4
| 105900 | COLOCAR 1 TAPA DE REGISTRO MUJERES + 1 TAPA DE REGISTRO HOMBRES (BAÑOS ZONA A) | CO-SAN-009 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-12-27 08:12 | 2017-12-27 12:15 | 2017-12-27 12:45 | 52 |  | 1
| 105767 | PREPARACION INV.B10 (MANGUERAS) | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-12-16 15:19 | 2017-12-22 07:30 | 2017-12-23 15:00 | 51 |  | 92
| 105770 | DRENAR INV.B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-12-23 15:22 | 2017-12-27 12:00 | 2017-12-27 15:00 | 52 |  | 18
| 105771 | DRENAR LINEAS DE RIEGO DE INV.B02 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Terminado | PPS | CO-GH | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-12-23 15:25 | 2017-12-27 07:30 | 2017-12-27 12:00 | 52 |  | 28
| 105786 | Acercar tierra para emparejar área de válvulas de control de riego C | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Rechazado | PPS | CO-MTO | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 31525 |  |  | 2017-12-26 15:47 |  | 2018-01-11 10:03
| 105782 | CAMBIO DE MALLAS EN F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 14993 | 14993 | 10034 | 2017-12-26 15:37 | 2017-12-29 08:00 | 2017-12-29 14:00 | 52 |  | 77
| 105783 | COLOCACION DE CABECERAS Y TUTORES EN F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 14993 | 14993 | 32849 | 2017-12-26 15:41 | 2017-12-29 08:00 | 2017-12-29 14:00 | 52 |  | 49
| 105870 | RECORRIDO DE CONTROLES, CHATARRAS, BASURA, CHAROLA, PLAST AMARILLO, CARTON | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-12-26 08:00 | 2017-12-26 08:00 | 2017-12-26 12:30 | 52 |  | 9
| 105896 | Revisar bomba del mezclador al parecer bota la pastilla al estar trabajando | COL-HID-SDR-ZA-ADM | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 9863 | 239 | 43986 | 2017-12-27 14:47 | 2017-12-28 16:00 | 2017-12-28 17:00 | 52 |  | 1
| 109027 | canalizar cable de comunicación de la computadora en oficina zona F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 9863 | 239 | 43986 | 2018-01-07 12:01 | 2018-01-16 09:00 | 2018-01-16 11:00 | 3 |  | 4
| 109042 | CAMBIAR MALLAS SUR Y NORTE EN INV.E07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-08 12:51 | 2018-01-11 08:00 | 2018-01-11 15:00 | 2 |  | 70
| 109045 | LAVAR PLASTICO EN INV.E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-08 13:00 | 2018-01-12 08:00 | 2018-01-12 15:00 | 2 |  | 84
| 109052 | MODIFICAR TANQUES PARA REGADO DE CALLES (PDS) | COL-HEM | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 15113 | 41185 | 103885 | 2018-01-08 07:17 | 2018-01-08 08:00 | 2018-01-08 12:00 | 2 |  | 4
| 109043 | RESTIRADO DE TUTORES Y CAB. EN INV. C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-08 12:55 | 2018-01-11 08:00 | 2018-01-11 15:00 | 2 |  | 56
| 109044 | LAVAR PLASTICO EN INV.E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-08 12:58 | 2018-01-12 08:00 | 2018-01-12 15:00 | 2 |  | 84
| 109062 | Soldar 12 escobas de araña | CO-CDC-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 38090 | 41185 | 9729 | 2018-01-08 15:07 | 2018-01-10 09:15 | 2018-01-10 10:15 | 2 |  | 2
| 109034 | LAVAR PLASTICO EN INV.D05 | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-08 12:34 | 2018-01-09 08:00 | 2018-01-09 14:00 | 2 |  | 112
| 109035 | LAVAR MALLAS EN INV E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | PLA | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-08 12:36 |  | 2018-01-12 13:27 | 2 |  | 49
| 109041 | LAVAR PLASTICO EN INV.E02 | CO-GH-E02 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-08 12:49 | 2018-01-11 08:00 | 2018-01-11 14:00 | 2 |  | 112
| 109046 | CAMBIAR PLASTICO EN INV. E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-19 | 14993 | 14993 | 38093 | 2018-01-08 13:02 | 2018-01-16 08:00 | 2018-01-19 14:00 | 2 |  | 508
| 109047 | CAMBIAR TUTORES EN INV. F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-08 13:04 | 2018-01-12 08:00 | 2018-01-13 13:30 | 2 |  | 126
| 109048 | CAMBIAR MALLAS EN INV.F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 14993 | 14993 | 38093 | 2018-01-08 13:06 | 2018-01-13 07:30 | 2018-01-13 13:30 | 2 |  | 70
| 109029 | LAVAR PLASTICO EN INV. F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-06 12:18 | 2018-01-08 08:00 | 2018-01-08 15:00 | 2 |  | 112
| 109030 | LAVAR PLASTICO EN INV. F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-06 12:21 | 2018-01-08 08:00 | 2018-01-08 15:00 | 2 |  | 105
| 109032 | HERMETIZAR E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | HER | CO-GH | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-06 12:29 | 2018-01-08 08:00 | 2018-01-09 11:00 | 2 |  | 77
| 109038 | LAVAR PLASTICO EN INV. E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-08 12:42 | 2018-01-10 08:00 | 2018-01-10 15:00 | 2 |  | 112
| 109040 | LAVAR PLASTICO EN INV. E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-08 12:46 | 2018-01-11 08:00 | 2018-01-11 15:00 | 2 |  | 112
| 109050 | LAVAR PLASTICO EN INV.C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-08 13:10 | 2018-01-13 08:30 | 2018-01-13 13:30 | 2 |  | 98
| 109065 | REALIZAR GUARDA A ESMERIL | CO-TLL-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 36192 | 41185 | 34482 | 2018-01-07 07:28 | 2018-01-07 | 2018-01-07 15:59 | 2 |  | 6
| 109149 | REVISAR SUSPENSION DE TARIMA PERSONAL #5 | CO-TRA-PER-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 14993 | 41185 | 39405 | 2018-01-08 09:07 | 2018-01-08 17:30 | 2018-01-08 19:00 | 2 |  | 2
| 109017 | valvula de tanque 2 dañada no abre, si la palanca | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 31525 | 239 | 13586 | 2018-01-08 11:00 | 2018-01-08 11:00 | 2018-01-08 13:00 | 2 |  | 4
| 109001 | FUGA EN TAPON DE DESAGUE DEL INV D04 | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 36730 | 239 | 107547 | 2018-01-08 09:44 | 2018-01-10 17:00 | 2018-01-10 18:00 | 2 |  | 1
| 109049 | CAMBIAR MALLA PONIENTE EN INV.C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-08 13:08 | 2018-01-13 07:30 | 2018-01-13 13:30 | 2 |  | 70
| 109051 | LAVAR PLASTICO EN INV.F11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-08 13:11 | 2018-01-13 07:30 | 2018-01-13 13:30 | 2 |  | 105
| 109121 | PARIHUELA #6 TIENE DAÑADO EL GATO HIDRÁULICO. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 31860 | 41185 | 41092 | 2018-01-08 22:55 | 2018-01-10 14:00 | 2018-01-10 15:00 | 2 |  | 1
| 109122 | INVERNADERO A11 SE ROMPIO LA TOMA DE AGUA DESDE SU BASE. | CO-GH-A11 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 31860 | 239 | 103885 | 2018-01-08 22:58 | 2018-01-10 07:30 | 2018-01-10 09:00 | 2 |  | 1.5
| 109119 | PARIHUELA #8 TIENE FLOJOS LOS 8 TORNILLOS DE LA TRASMISION | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 31860 | 41185 | 41092 | 2018-01-08 21:47 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-10 17:00 | 2 |  | 2
| 109120 | PARIHUELA #8 SIGUE TIRANDO POCA AGUA DE LA TRASMISION | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 31860 | 41185 | 41092 | 2018-01-08 21:52 | 2018-01-10 08:00 | 2018-01-10 15:00 | 2 |  | 2
| 109066 | CONTINUAR CON TARIMA DE RECOLECCION | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 36192 | 41185 | 9729 | 2018-01-07 07:15 | 2018-01-07 15:00 | 2018-01-07 18:30 | 2 |  | 6
| 109067 | REPARAR PARIHUELA 3 ESTRUCTURA | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 15017 | 41185 | 9729 | 2018-01-07 07:30 | 2018-01-07 11:30 | 2018-01-07 15:30 | 2 |  | 10
| 109071 | PINTAR CARROS DE TRAMPEO | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 36192 | 41185 | 25893 | 2018-01-08 07:45 | 2018-01-08 11:00 | 2018-01-08 19:00 | 2 |  | 8
| 109072 | CONTINUAR CON TARIMA DE RECOLECCION | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 36192 | 41185 | 9729 | 2018-01-08 07:00 | 2018-01-08 07:30 | 2018-01-08 18:00 | 2 |  | 24
| 109156 | Reparar trampa insectronic A-09 Falta de lampara | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 11131 | 41185 | 39407 | 2018-01-09 10:21 | 2018-01-11 08:00 | 2018-01-11 09:00 | 2 |  | 2
| 109157 | Resanar pared en área de tarima estándar | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | CIV | CO-EDI | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 11131 | 41185 | 43270 | 2018-01-09 10:26 | 2018-01-23 09:00 | 2018-01-23 12:00 | 4 |  | 3
| 109070 | REPARAR MANGERA QUE VA AL CARRETE DE ARRIBA LADO DERECHO Y MANOMETRO | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 14993 | 41185 | 41092 | 2018-01-08 15:39 | 2018-01-10 08:00 | 2018-01-10 14:00 | 2 |  | 3
| 109002 | HABILITAR MEDIDOR DE HIDROMETO DE GASTO DE AGUA PARA LLENADO DE TANQUES | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 36730 | 239 | 13586 | 2018-01-08 09:47 | 2018-01-17 12:45 | 2018-01-17 13:45 | 3 |  | 2
| 109115 | PARIHUELA #6 SE APAGA CONSTANTEMENTE. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 31860 | 41185 | 41092 | 2018-01-08 21:00 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-10 16:00 | 2 |  | 4
| 109099 | PARIHUELA#3 SOLDAR CHASIS PARTE DELANTERA IZQUIERDA Y DERECHA | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Cancelado | SOL | CO-FUM | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 35802 | 41185 | 9729 | 2018-01-08 17:18 |  | 2018-01-10 12:54 | 2 |  | 2
| 109116 | BICICLETA DE PLAGAS URBANAS NECESITA SE LE PARCHEN CAMARAS. | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 31860 | 41185 |  | 2018-01-08 21:02
| 109117 | TRACTOR 3036 #004 SE LA AVERIO LA REVERSA AL PARECER SON LA VARILLAS DE LA VELOC | CO-TRC-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-08 07:25 | 2018-01-08 15:30 | 2018-01-08 17:30 | 2 |  | 2
| 109031 | CAMBIAR PLASTICO EN INV.E07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-06 | 2018-01-12 | 14993 | 14993 | 38093 | 2018-01-06 12:22 | 2018-01-06 08:00 | 2018-01-12 14:00 | 2 |  | 735
| 109033 | LAVAR PLASTICO EN INV.E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-08 12:33 | 2018-01-09 08:00 | 2018-01-09 15:00 | 2 |  | 112
| 109037 | LAVAR MALLA EN INV. E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-08 12:40 | 2018-01-09 11:30 | 2018-01-09 15:00 | 2 |  | 31.5
| 109039 | LAVAR PLASTICO EN INV. B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Terminado | PLA | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-08 12:44 | 2018-01-10 08:00 | 2018-01-10 15:00 | 2 |  | 112
| 112264 | Retirar perno de 5415-13 | CO-TRC-013 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 41185 | 41185 | 36695 | 2018-01-20 09:43 | 2018-01-21 | 2018-01-21 10:42 | 4 |  | 4
| 112288 | COLOCAR CABLE Y TUTOR PRUEBA DEL INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-25 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-20 12:04 |  |  | 4 |  | 196
| 112326 | ALINEAR TUTOR EN INV.C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-22 13:45 |  |  | 4 |  | 56
| 112289 | LAVAR PLASTICO EN INV.E02 | CO-GH-E02 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-22 12:07 |  |  | 4 |  | 52.5
| 112290 | LAVAR PLASTICO EN INV.E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-22 12:10 |  |  | 4 |  | 52.5
| 112296 | LAVAR MALLAS EN INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-22 12:20 | 2018-01-23 08:00 | 2018-01-23 15:00 | 4 |  | 49
| 112298 | LAVAR PLASTICO EN INV. B06 | CO-GH-BO6 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-22 12:27 | 2018-01-23 08:00 | 2018-01-23 11:30 | 4 |  | 52.5
| 112300 | LAVAR PLASTICO EN INV.D05 | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-22 12:29 |  |  | 4 |  | 52.5
| 112302 | LAVAR PLASTICO EN INV.A06 | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-22 12:31 | 2018-01-24 11:30 | 2018-01-24 15:00 | 4 |  | 52.5
| 112303 | LAVAR PLASTICO EN INV.A07 | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-22 12:32 | 2018-01-25 11:30 | 2018-01-25 15:00 | 4 |  | 49
| 112219 | INSTALAR UN FARO PARA ILUMINACIÓN TRASERA DURANTE LAS REVERSAS EN CAMIONETA | CO-VHC-001 | Correctivo planeado | Abierta | MECA | CO-PRO | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 15017 | 41185 | 39662 | 2018-01-21 11:33 |  |  | 2 |  | 2
| 112283 | Cambiar valvula de 1" en tanque dos en control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 9863 | 239 | 12759 | 2018-01-21 11:26 | 2018-01-22 10:00 | 2018-01-22 12:00 | 4 |  | 2
| 112284 | Revisar bomba en netajet numero en control 2 esta tirando agua | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 9863 | 239 | 12759 | 2018-01-21 11:27 | 2018-01-22 07:30 | 2018-01-24 09:30 | 4 |  | 2
| 112304 | TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-01-22 | 2018-01-27 | 239 | 239 | 104061 | 2018-01-22 07:41 | 2018-01-22 |  | 4 |  | 34
| 112328 | LAVAR PLASTICO EN INV.D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-22 13:48 |  |  | 4 |  | 52.5
| 112329 | LAVAR PLASTICO EN INV.B10 | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-22 13:49 |  |  | 4 |  | 52.5
| 112330 | LAVAR PLASTICO EN INV.B11 | CO-GH-B11 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-22 13:50 |  |  | 4 |  | 52.5
| 112332 | HERMETIZAR INV.C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Programada | HER | CO-GH | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-22 13:52 |  |  | 4 |  | 70
| 112268 | PARCHAR LLANTA TORNADO COPILOTO TRASERA | CO-VHC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 35072 | 41185 | 39405 | 2018-01-21 07:08 | 2018-01-21 10:00 | 2018-01-21 13:00 | 4 |  | 3
| 112274 | LAVAR PLASTICO EN INV. C05 | CO-GH-C05 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-20 11:00 | 2018-01-22 11:30 | 2018-01-22 15:00 | 4 |  | 52.5
| 112280 | Reparación de válvula de agua en sanitizante # 9 | CO-CSA-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 11131 | 41185 | 43270 | 2018-01-22 11:13 | 2018-01-22 12:00 | 2018-01-22 14:00 | 4 |  | 2
| 112338 | Revisar inyeccion datos ec muy bajos ZA | CO-COR-ZA-BAF-001 | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-23 | 2018-01-26 | 31525 | 239 | 13586 | 2018-01-22 13:59 | 2018-01-24 12:00 | 2018-01-24 14:00 | 4 |  | 8
| 112282 | Reparación de manguera en lavado de lonas | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 11131 | 41185 | 43270 | 2018-01-22 11:22 | 2018-01-22 11:00 | 2018-01-22 12:00 | 4 |  | 1
| 112285 | Revisar funcionamiento de fertilizadoras en control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-23 | 2018-01-26 | 9863 | 239 | 13586 | 2018-01-22 11:30 | 2018-01-24 08:00 | 2018-01-24 12:00 | 4 |  | 8
| 112291 | LAVAR PLASTICO EN INV.C06 | CO-GH-C06 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-22 12:11 | 2018-01-23 11:30 | 2018-01-23 15:00 | 4 |  | 52.5
| 112292 | LAVAR PLASTICO EN INV. B05 | CO-GH-BO5 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-22 12:13 | 2018-01-23 08:00 | 2018-01-23 11:30 | 4 |  | 52.5
| 112294 | HERMETIZAR INV.B03 | CO-GH-BO3 | Correctivo planeado | Ejecutado | HER | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-22 12:18 | 2018-01-23 08:09 | 2018-01-23 15:00 | 4 |  | 70
| 112293 | CAMBIAR PLASTICO EN INV.A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-23 | 2018-01-25 | 14993 | 14993 | 38093 | 2018-01-22 12:14 |  |  | 4 |  | 189
| 112297 | LAVAR PLASTICO EN INV.D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-22 12:24 |  |  | 4 |  | 105
| 112321 | LAVAR PLASTICO EN INV.D01 | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-22 13:41 |  |  | 4 |  | 105
| 112322 | LAVAR PLASTICO EN INV.A10 | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-22 13:43 |  |  | 4 |  | 52.5
| 112218 | Reparación de llaves de agua en tarja de lavado de cestos | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 11131 | 41185 | 43270 | 2018-01-21 11:18 | 2018-01-22 16:00 | 2018-01-22 18:00 | 4 |  | 1
| 112324 | LAVAR PLASTICO EN INV.A11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-22 13:44 |  |  | 4 |  | 52.5
| 112327 | LAVAR PLASTICO EN INV.D02 | CO-GH-D02 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-22 13:47 |  |  | 4 |  | 52.5
| 112333 | COLOCAR CABECERAS EN INV.A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-22 13:54 |  |  | 4 |  | 56
| 112299 | LAVAR PLASTICO EN INV.A05 | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-22 12:28 | 2018-01-25 08:00 | 2018-01-25 11:30 | 4 |  | 49
| 112301 | LAVAR PLASTICO EN INV.D04 | CO-GH-D04 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-22 12:30 |  |  | 4 |  | 52.5
| 112316 | ELABORACION DE NUEVA EXCLUSA EN INVERNADERO | CO-GH-F07 | Mant. Infraestructura | Ejecutado | MECA | CO-GH | 2018-01-22 | 2018-01-27 | 41185 | 41185 | 11861 | 2018-01-22 07:22 | 2018-01-22 08:00 | 2018-01-25 15:00 | 4 |  | 64
| 112259 | Modifacar 3 pailas individuales como muestra probada en campo | COL-CMU-CAT | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 41185 | 41185 | 36695 | 2018-01-17 09:15 | 2018-01-19 | 2018-01-22 11:30 | 4 |  | 32
| 112260 | Realizar tiron de trasporte de personal de recoleccion | COL-TRA-PER | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 41185 | 41185 | 34482 | 2018-01-20 09:39 | 2018-01-21 | 2018-01-21 10:37 | 4 |  | 6