## Sheet1
Fecha original de vencimiento para el MP | Orden de trabajo | Descripción | Equipo | Tipo | Estado | Clase | Departamento | Fecha de inicio programada | Fecha de finalización programada | Solicitado por | Responsable Mtto | Técnico Responsable | Fecha del informe | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Semana Programada | Motivo por el cual no se ejecuto el trabajo | Horas estimadas de actividad
| 75712 | construir 4 carros de trampeo altos asi como el prototipo de zona C | CO-CAA-ZC | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-02-02 | 2018-02-04 | 36126 | 41185 | 28263 | 2017-08-19 14:34 | 2018-01-05 07:30 | 2018-01-06 19:00 | 5 |  | 12
| 110565 | ALARGAR Y REPARAR TAPON DE DESFOGE INV. D11 | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 36730 | 239 | 38477 | 2018-01-14 12:06 | 2018-01-16 17:00 | 2018-01-16 19:00 | 3 |  | 2
| 110566 | RESANAR PARET DAÑADA EN AREA DE CONTENCION DE ACIDOS POR FUERA | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | CIV | CO-MTO | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 36730 |  |  | 2018-01-14 12:26
| 110567 | REPARAR Y PINTAR LOCKER PARA RESGAURDO DE E.P.P. | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-MTO | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 36730 |  |  | 2018-01-14 12:28
| 110569 | ECHARLE SEMENTO EN PISO PARA DARLE NIVEL EN AREA DE FERTILIZANTES | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | CIV | CO-MTO | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 36730 |  |  | 2018-01-14 12:30
| 110570 | CAMBIAR CLABIJA DE VASCULA DE MEDICION DE FERTILIZANTES (SE ENMOJECIO) | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Ejecutado | ELE | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 36730 | 239 | 13586 | 2018-01-14 12:34 | 2018-01-16 13:15 | 2018-01-16 14:15 | 3 |  | 0.5
| 110571 | PINTAR TUBERIA ACORDE A LAS NORMAS (son los tubos de las reparaciones echas) | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Rechazado | PIN | CO-MTO | 2018-01-31 | 2018-02-03 | 36730 | 239 | 103885 | 2018-01-14 12:37 |  | 2018-01-15 14:31 | 5
| 110606 | PONER PERNO EN BRAZOS HIDRAULICOS DE TRACTOR PDS | CO-TRC-004 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-PRO | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 15113 | 41185 |  | 2018-01-15 12:16
| 110632 | REFORZAR CON SOLDADURA ESCOBAS DE ARAÑA PARA PDS (7) | COL-HEM | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-MTO | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 15113 |  |  | 2018-01-15 15:23
| 110568 | Fuga en area de valvulas | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 31525 | 239 | 43986 | 2018-01-14 12:31 | 2018-01-15 07:30 | 2018-01-16 20:00 | 3 |  | 18
| 110590 | REPARAR MANGUERA DE MEZCLADOR EN ZONA F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 36730 | 239 | 103897 | 2018-01-15 09:59 |  |  | 5 |  | 2
| 110633 | Reparación de soporte de llanta en carro sanitizante # 15 | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | SOL | CO-EDI | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 11131 |  |  | 2018-01-15 15:23
| 110608 | Pegar letrero de Embarques en la entrada | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | ELE | CO-EDI | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 11131 |  |  | 2018-01-15 12:21
| 110639 | ELABORAR UN FIRME DE 5.80 MTS DE LARGO Y 60 CM DE ANCHO | CO-ALM-001 | Correctivo de emergencia | Programada | CIV | CO-EDI | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 14993 | 41185 | 44307 | 2018-01-15 15:40 |  |  | 3 |  | 8
| 110631 | PINTAR TUBERIAS DE REPARACIONES REALIZADAS EN CONTROL D | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Programada | PIN | CO-MTO | 2018-01-31 | 2018-02-03 | 36730 | 239 | 103885 | 2018-01-15 15:22 |  |  | 5 |  | 32
| 110664 | LAVAR PLASTICO EN INV. F09 | CO-GH-F09 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-13 17:08 |  |  | 3 |  | 105
| 110562 | valvula de tanque de acido rota | COL-HID-SDR-ZGS | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 31525 | 239 | 38441 | 2018-01-14 09:32 | 2018-01-14 08:00 | 2018-01-16 12:18 | 3 |  | 3
| 110665 | LAVAR PLASTICO EN INV.E05 | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-13 17:09 |  |  | 3 |  | 52.5
| 110666 | LAVAR PLASTICO EN INV.F02 | CO-GH-F02 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-15 17:11 |  |  | 3 |  | 52.5
| 110667 | LAVAR PLASTICO EN INV.C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-13 17:12 | 2018-01-16 08:00 | 2018-01-16 15:00 |  |  | 98
| 110560 | PARIHUELA #12 RECHINA AL AVANZAR, NO SE DETECTO SI ES UNA LLANTA O EL EJE. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Ejecutado | MECA | CO-FUM | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 31860 | 41185 | 39405 | 2018-01-13 20:09 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 3 |  | 4
| 110564 | ALARGAR CABLE DE COMUNICACION DEL NETAGET ALA COMPUTADORA | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 36730 | 239 | 40428 | 2018-01-14 12:00 |  |  | 3 |  | 4
| 110592 | CHECAR DEPOSITO DEL ACEITE DE LA BOMBA Y LA FLECHA. | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 14993 | 41185 |  | 2018-01-15 10:26
| 110607 | Reparación de cortina eléctrica en cámara fría | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | ELE | CO-EDI | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 11131 |  |  | 2018-01-15 12:19
| 94573 | REPARACION DE TRACTOR 790 -1 | CO-TRC-001 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 35677 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2017-11-05 11:07 |  |  | 7 |  | 36
| 110420 | LAVAR PLASTICO EN INV.B01 | CO-GH-BO1 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-13 10:07 | 2018-01-15 08:00 | 2018-01-15 11:30 | 2 |  | 45.5
2018-01-20 | 110418 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-017 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 43456 | 41185 | 39407 | 2018-01-13 09:34 |  |  | 3 |  | 2
2018-01-14 | 110419 | MP. A TARIMA TIPO "F" | CO-TRA-PER-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | MECA | CO-MTO | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-01-13 09:34 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 3 |  | 2
2018-01-16 | 110379 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-019 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 43456 | 41185 | 43270 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-14 15:00 | 2018-01-14 18:00 | 3 |  | 2
2018-01-16 | 110380 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-020 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-EDI | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 43456 | 41185 | 43495 | 2018-01-13 09:05 |  |  | 3 |  | 2
2018-01-16 | 110381 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-021 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-EDI | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 43456 | 41185 | 39407 | 2018-01-13 09:05 |  |  | 3 |  | 2
2018-01-16 | 110382 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 43456 | 239 | 38477 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-15 07:30 | 2018-01-15 09:00 | 3 |  | 3
2018-01-17 | 110383 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZD | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 43456 | 41185 | 9797 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-15 12:30 | 2018-01-15 14:00 | 3 |  | 2
2018-01-17 | 110384 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZE | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 43456 | 41185 | 35677 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-16 13:00 | 2018-01-16 14:30 | 3 |  | 2
2018-01-20 | 110385 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-005 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 43456 | 239 | 43986 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-16 10:30 | 2018-01-16 12:00 | 3 |  | 1.5
2018-01-20 | 110386 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-006 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 43456 | 239 | 43986 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-16 07:30 | 2018-01-16 09:00 | 3 |  | 1.5
2018-01-20 | 110387 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-009 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 43456 | 239 | 43986 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-16 09:00 | 2018-01-16 10:30 | 3 |  | 1.5
2018-01-17 | 110388 | MP. A VOLTEO NAVISTAR DT-466 TIPO "E" | CO-CAM-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-01-13 09:05 |  |  | 3 |  | 1.5
2018-01-17 | 110389 | MP. A VOLTEO NAVISTAR DT-466 TIPO "D" | CO-CAM-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-01-13 09:05 |  |  | 3 |  | 4
2018-01-17 | 110390 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZD | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-GH | 2018-01-14 | 2018-01-20 | 43456 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-01-13 09:05 |  |  | 3 |  | 14
2018-01-18 | 110391 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-FER | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 43456 | 239 | 104061 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-17 09:10 | 2018-01-17 12:05 | 3 |  | 3
2018-01-14 | 110392 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-002 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-FER | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 43456 | 239 | 103885 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-17 07:30 | 2018-01-17 11:17 | 3 |  | 4
2018-01-20 | 110393 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "E" | CO-CLO-008 | Mant. preventivo | Ejecutado | MECA | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 3 |  | 2
2018-01-20 | 110394 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | MECA | CO-MTO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-17 10:00 | 2018-01-17 11:00 | 3 |  | 1
2018-01-16 | 110395 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-13 09:05 |  |  | 3 |  | 1
2018-01-19 | 110396 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZE-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 43456 | 239 | 13586 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-15 08:00 | 2018-01-15 10:00 | 3 |  | 5
2018-01-19 | 110397 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZF-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-FER | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-16 07:30 | 2018-01-16 13:30 | 3 |  | 5
2018-01-18 | 110398 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-005 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 43456 | 41185 | 43270 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-15 08:00 | 2018-01-15 10:00 | 3 |  | 2
2018-01-16 | 110399 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-002 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 43456 | 41185 | 39662 | 2018-01-13 09:05 |  |  | 3 |  | 3.5
2018-01-19 | 110400 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-003 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 43456 | 239 | 41082 | 2018-01-13 09:05 |  |  | 3 |  | 3
2018-01-16 | 110401 | MP. A MONTACARGAS TIPO "A" | CO-MON-001 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-PRO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 43456 | 41185 | 43495 | 2018-01-13 09:05 |  |  | 3 |  | 2
2018-01-18 | 110402 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-019 | Mant. preventivo | Programada | SOL | CO-PRO | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 43456 | 41185 | 39662 | 2018-01-13 09:05 |  |  | 3 |  | 2
2018-01-18 | 110403 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-020 | Mant. preventivo | Ejecutado | SOL | CO-PRO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 43456 | 41185 | 41092 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-16 17:30 | 2018-01-16 18:00 | 3 |  | 2
2018-01-18 | 110404 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-021 | Mant. preventivo | Ejecutado | SOL | CO-PRO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-17 08:00 | 2018-01-17 10:00 | 3 |  | 2
2018-01-20 | 110405 | MP. A POZO TIPO "A" | CO-POZ-001 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 43456 | 239 | 32215 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-16 07:30 | 2018-01-16 11:21 | 3 |  | 3
2018-01-20 | 110406 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-005 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-FUM | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-13 09:05 |  |  | 3 |  | 1.5
2018-01-16 | 110407 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 43456 | 41185 | 9797 | 2018-01-13 09:05 |  |  | 3 |  | 3
2018-01-19 | 110408 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-002 | Mant. preventivo | Programada | FON | CO-EDI | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 43456 | 41185 | 35677 | 2018-01-13 09:05 |  |  | 3 |  | 2
2018-01-20 | 110409 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-003 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-13 09:05 |  |  | 3 |  | 4
2018-01-18 | 110410 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-007 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 43456 | 239 | 38441 | 2018-01-13 09:05 |  |  | 3 |  | 4
2018-01-18 | 110411 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-008 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 43456 | 239 | 9758 | 2018-01-13 09:05 |  |  | 3 |  | 4
2018-01-16 | 110412 | MP. A TARIMA PLANA TIPO "F" | CO-TRA-PLM-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-13 09:05 |  |  | 3 |  | 2
2018-01-14 | 110413 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 43456 | 41185 | 41092 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-14 16:00 | 2018-01-14 19:00 | 3 |  | 6
2018-01-17 | 110414 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-007 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 43456 | 41185 | 41092 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-14 11:00 | 2018-01-14 16:00 | 3 |  | 4
2018-01-17 | 110415 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-013 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 43456 | 41185 | 39662 | 2018-01-13 09:05 |  |  | 3 |  | 4
2018-01-20 | 110416 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "E" | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Ejecutado | MECA | CO-PRO | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 3 |  | 3
2018-01-18 | 110417 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-003 | Mant. preventivo | Ejecutado | MECA | CO-PRO | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-01-13 09:05 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 3 |  | 1.5
| 106955 | reparar lamparas en sispa, consultorio y en pasillo de la salida de emergencia | CO-CON-001 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | ELE | CO-EDI | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 42914 | 41185 | 43270 | 2017-12-30 11:18 | 2018-01-16 12:00 | 2018-01-16 17:00 | 3 |  | 4
| 106956 | reparacion y reubicacion de lamparas en la bodega de epp | CO-CON-001 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | ELE | CO-EDI | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 42914 | 41185 | 43270 | 2017-12-30 11:24 | 2018-01-15 10:00 | 2018-01-16 13:00 | 3 |  | 3
| 53914 | PARIHUELA DE BUSAN NECESITA CAMBIO DE TANQUE, ESTA DRENANDO POR ORIFICIOS | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Programada | ELE | CO-FUM | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 15017 | 239 | 41082 | 2017-05-15 21:42 |  |  | 4 | FALTA-MATERIAL | 24
| 85651 | Frenos de bicicleta estan muy flojo | CO-BIC-001 | Correctivo planeado | Ejecutado | MECA | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 15022 | 41185 | 39405 | 2017-10-02 14:56 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 3 |  | 3
| 109647 | REPARAR LUCEZ DELANTERAS | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2018-01-14 | 2018-01-15 | 15113 | 41185 | 43270 | 2018-01-12 11:37 | 2018-01-14 08:00 | 2018-01-14 16:10 | 3 |  | 8
| 109600 | PARIHUELA DE BUSAN NECESITA MANGUERA DE INYECCIÓN DE BUSAN, TRONO DEL LADO CORTO | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Programada | HID | CO-FUM | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 31860 | 239 | 38441 | 2018-01-11 19:59 |  |  | 3 |  | 3
| 109543 | REPARACION DE CILINDRO TRACTOR 5415 13 | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | MECA | CO-PRO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 15113 | 41185 | 41092 | 2018-01-11 13:22 | 2018-01-16 13:30 | 2018-01-16 19:00 | 3 |  | 4
| 77575 | Reparación tractor790(luces en gral,freno de mano,juego en el volante,diferencil | CO-TRC-005 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 11131 | 41185 | 39662 | 2017-08-29 11:21 |  |  | 3 |  | 24
| 105778 | Acondicionar cableado de válvulas | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-12-26 15:33 | 2018-01-15 10:00 | 2018-01-15 14:00 | 3 |  | 48
| 109027 | canalizar cable de comunicación de la computadora en oficina zona F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 9863 | 239 | 43986 | 2018-01-07 12:01 | 2018-01-16 09:00 | 2018-01-16 11:00 | 3 |  | 4
| 109002 | ABILITAR MEDIDOR DE HIDROMETO DE GASTO DE AGUA PARA LLENADO DE TANQUES | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-MTO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 36730 | 239 | 13586 | 2018-01-08 09:47 | 2018-01-17 12:45 | 2018-01-17 13:45 | 3 |  | 2
| 74533 | REPARAR LAMPARA DE BAÑOS HOMBRES ZONA E (NO FUNCIONA) | CO-SAN-007 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | ELE | CO-EDI | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 41185 | 41185 | 43270 | 2017-08-15 15:52 | 2018-01-16 08:00 | 2018-01-16 11:00 | 3 |  | 2
| 97973 | estacion de labado de costales | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | SOL | CO-GH | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 14979 | 41185 | 31837 | 2017-11-22 11:48 |  | 2018-01-10 13:04 | 4 |  | 24
| 85277 | Canalización de tanques nuevos de acido, para la inyección en sistema netajet. | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-02-11 | 2018-02-17 | 239 | 239 | 38441 | 2017-09-29 11:23 |  |  | 7 | FALTA-MATERIAL | 32
| 80838 | Gabinete mediano de 3 niveles con charola anti-derrames | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Programada | SOL | CO-EDI | 2018-02-02 | 2018-02-04 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-09-09 13:44 |  |  | 5 |  | 12
| 102982 | LAVADO DE PLASTICOS B08 | CO-GH-BO8 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 40648 | 14993 | 9781 | 2018-01-09 10:47 | 2018-01-15 12:00 | 2018-01-15 15:00 | 50 |  | 49
| 81212 | realizar 6 parrillas para bicicletas para acarreo de botes de muestras. | COL-HEM-BIC | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | SOL | CO-MTO | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 36730 | 41185 | 36695 | 2017-09-13 12:16 |  | 2017-09-13 16:01 | 6 |  | 12
| 111070 | COLOCAR PLASTICO EN INV.D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 14993 | 14993 | 38093 | 2018-01-18 08:46 |  |  | 3 |  | 18
| 111061 | PARIHUELA #8 NECESITA 30 MTS DE MANGUERA EN CADA RODILLO | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 15017 |  |  | 2018-01-17 21:51
| 111064 | PARIHUELA #4 SE LE REVENTÓ LA PIOLA | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 15017 |  |  | 2018-01-17 22:44
| 111052 | canalizar cabes expuestos en el control en la de oficina zona F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | ELT | CO-MTO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 9863 |  |  | 2018-01-17 16:17
| 111071 | REVISAR Y REPARAR FLECHA DE 4X4 DE TRACTOR DE PDS.- | CO-TRC-004 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 15113 | 41185 | 39662 | 2018-01-18 07:46 |  |  | 3 |  | 2
| 111054 | reubicación la jaula o corral para la basura en control F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | CIV | CO-MTO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 9863 |  |  | 2018-01-17 16:25
| 110878 | SOLDAR TRACTOR DE COMPOSTA | COL-MPE-TRC | Correctivo de emergencia | Ejecutado | SOL | CO-MTO | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 38478 | 41185 | 34482 | 2018-01-15 07:15 | 2018-01-15 | 2018-01-15 16:43 | 3 |  | 4
| 110888 | REPARACION DE PARIHUELA 8 | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | MECA | CO-FUM | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 15017 | 41185 | 36695 | 2018-01-16 06:41 | 2018-01-16 07:30 | 2018-01-16 12:30 | 3 |  | 6
| 110924 | Reparación de toma de agua en lavado de rejas | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 11131 |  |  | 2018-01-17 08:26
| 110983 | TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-01-15 | 2018-01-20 | 239 | 239 | 104061 | 2018-01-15 07:34 | 2018-01-15 |  | 3 |  | 34
| 110998 | ELABORAR Y COLOCAR BASE PARA COLOCAR HERRAMIENTA PARA FUGAS | CO-TLL-004 | Correctivo planeado | Ejecutado | SOL | CO-EDI | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 239 | 239 | 103897 | 2018-01-15 12:45 | 2018-01-15 07:30 | 2018-01-15 15:00 | 3 |  | 16
| 110861 | ACOMPAÑAR AL TECNICO EXTERNO EN MANTTO DE CAMARA FRIA | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | ELE | CO-EDI | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 41185 | 41185 | 43270 | 2018-01-14 07:21 | 2018-01-14 09:00 | 2018-01-14 17:00 | 3 |  | 8
| 110863 | CORTO EN COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | ELE | CO-EDI | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 15099 | 41185 | 43270 | 2018-01-15 07:23 | 2018-01-15 07:30 | 2018-01-15 09:30 | 3 |  | 2
| 110866 | SOLDAR BICICLETA DE SEGURIDAD | CO-CAS-001 | Correctivo de emergencia | Programada | SOL | CO-EDI | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 15099 | 41185 | 9729 | 2018-01-15 15:26 | 2018-01-15 |  | 3 |  | 3
| 110870 | DESMANTELAR LOCKER Y REMODELARLO | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Ejecutado | SOL | CO-EDI | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 41185 | 41185 | 34482 | 2018-01-15 07:29 | 2018-01-15 | 2018-01-15 16:52 | 3 |  | 8
| 110875 | PONER CAJA DE HERRAMIENTA PUERTA Y ESCALON A TARIMA DE RECOLECCION | COL | Correctivo planeado | Programada | SOL | * | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 36192 | 41185 | 9729 | 2018-01-15 07:00 |  |  | 3 |  | 24
| 110896 | REPARACION BICI DE ZONA G | COL | Correctivo de emergencia | Ejecutado | MECA | * | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 36282 | 41185 | 41092 | 2018-01-16 07:15 | 2018-01-16 12:30 | 2018-01-16 13:30 | 3 |  | 3
| 110948 | LAVAR PLASTICO EN INV.D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-17 10:19 |  |  | 3 |  | 105
| 110952 | LAVAR PLASTICO EN INV.D07 | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-17 10:25 |  |  | 3 |  | 52.5
| 110953 | LAVAR PLASTICO EN INV. A03 | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-17 10:31 |  |  | 3 |  | 52.5
| 110954 | LAVAR PLASTICO EN INV. A04 | CO-GH-A04 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-17 10:33 |  |  | 3 |  | 52.5
| 110958 | CAMBIAR PLASTICO EN INV G08 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 14993 | 14993 | 38093 | 2018-01-15 10:36 | 2018-01-17 08:00 | 2018-01-17 09:00 | 3 |  | 20
| 110934 | HABILITAR LLANTAS DE PAILA #18 | CO-PLF-018 | Correctivo planeado | Ejecutado | MECA | CO-PRO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 41185 | 41185 | 39662 | 2018-01-17 07:29 | 2018-01-17 08:00 | 2018-01-17 11:00 | 3 |  | 3
| 110950 | LAVAR PLASTICO EN INV.D11 | CO-GH-D11 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-17 10:24 |  |  | 3 |  | 52.5
| 111008 | REPARAR BICICLETA PONCHADA | CO-BIC-001 | Correctivo planeado | Ejecutado | MECA | CO-MTO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 36282 | 41185 | 41092 | 2018-01-17 08:00 | 2018-01-17 13:30 | 2018-01-17 15:00 | 3 |  | 1
| 111024 | QUITAR Y PONER CILINDROS AL IMPLEMENTO DE REPUESTO | COL-MPE-TRC | Correctivo planeado | Ejecutado | MECA | CO-MTO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 41185 | 41185 | 41092 | 2018-01-17 08:00 | 2018-01-17 07:30 | 2018-01-17 13:30 | 3 |  | 3.5
| 110907 | REPARACION DE ESTACION DE HERMERGENCIA (REGADERA) PARIHUELA-BUSAN | COL-FUM | Correctivo planeado | Programada | MECA | CO-FUM | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-15 07:44 |  |  | 2 |  | 1.5
| 110909 | LLAVES DE PASO PARA PARIHUELA #07 (2 PZS) | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 35802 | 41185 |  | 2018-01-16 18:59
| 110911 | AGUILON EN MAL ESTADO PARIHUELA # 05 | COL-FUM-IMP | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo |  | CO-FUM | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 35802 |  |  | 2018-01-16 19:03
| 110912 | LLAVES DE PASO EN MAL ESTADO PARIHUELA #04 PARA MAGUERA DE 3/8. | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 35802 | 41185 |  | 2018-01-16 19:05
| 110913 | LLAVES DE PASO EN MAL ESTADO PARIHUELA #08 PARA MANGUERA DE 3/8. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 35802 | 41185 |  | 2018-01-16 19:07
| 110914 | LLAVES DE PASO EN MAL ESTADO PARA PARIHUELA # 02 PARA MANGUERA DE 3/8. | CO-PRH-002 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 35802 | 41185 |  | 2018-01-16 19:11
| 110915 | LLAVES DE PASO EN MAL ESTADO PARA PARIHUELA #06 PARA MANGUERA DE 3/8. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 35802 | 41185 |  | 2018-01-16 19:12
| 110916 | LLAVES DE PASO EN MAL ESTADO PARIHUELA #01 PARA MANGUERA 3/8. | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 35802 | 41185 |  | 2018-01-16 19:14
| 110917 | LLAVES DE PASO EN MAL ESTADO PARIHUELA #11 PARA MANGUERA DE 3/8. | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 35802 | 41185 |  | 2018-01-16 19:16
| 110876 | HERMETIZAR INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Programada | HER | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-16 15:35 |  |  | 3 |  | 70
| 110879 | RESTIRAR DE TUTOR EN INV.E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-16 15:37 |  |  | 3 |  | 56
| 110892 | LAVAR PLASTICO EN INV.D12 | CO-GH-D12 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-16 15:46 |  |  | 3 |  | 52.5
| 110851 | cambiar valvula reguladora en plc1 esta tirando mucha agua | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | HID | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 9863 |  |  | 2018-01-16 14:56
| 110852 | REALIZAR Y COLOCAR PERCHEROS INVERNADERO F02 | COL-HEM | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 10034 |  |  | 2018-01-16 14:57
| 110893 | FALLA DE LUCES TRACTOR 5090 | CO-TRC-016 | Correctivo planeado | Ejecutado | MECA | CO-PRO | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 15113 | 41185 | 41092 | 2018-01-14 06:47 | 2018-01-14 09:00 | 2018-01-14 10:00 | 3 |  | 1
| 110895 | CAMBIO DE PIOLA | CO-PRH-010 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | MECA | CO-FUM | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 15017 | 41185 | 41092 | 2018-01-15 07:15 | 2018-01-15 17:00 | 2018-01-15 18:00 | 3 |  | 1
| 110964 | reparación de fuga en surco 12 en F03 pegado al invernadero E01 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-GH | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 9863 | 239 | 38441 | 2018-01-17 11:51 | 2018-01-17 16:00 | 2018-01-17 17:50 | 3 |  | 2
| 111020 | repación de tarja comedor central. | CO-COM-001 | Eventos únicos | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 39448 | 41185 |  | 2018-01-17 13:04
| 111027 | ELABORAR Y COLOCAR SOPORTES PARA TUBERIA | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Programada | SOL | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 239 | 239 | 103593 | 2018-01-16 07:52 |  |  | 3 |  | 41
| 111038 | LIJAR->PULIR->PINTAR PAILA DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE RECOLECCION | COL-CMU | Correctivo planeado | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 41185 | 41185 | 27953 | 2018-01-17 07:11 |  |  | 3 |  | 20
| 110854 | REALIZAR Y COLOCAR PERCHERO INVERNADERO F04 | COL-HEM | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 10034 |  |  | 2018-01-16 14:58
| 110859 | PINTAR LINEAS DELIMITANTES DE TALLER SOLDADURA | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Programada | SOL | CO-EDI | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 41185 | 41185 | 9729 | 2018-01-14 07:17 |  |  | 3 |  | 36
| 110884 | REPARACION DE PAILA 16 Y 17 SOLDADURA | CO-PLF-017 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | SOL | CO-PRO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 11131 | 41185 | 34482 | 2018-01-16 07:15 | 2018-01-16 | 2018-01-16 16:39 | 3 |  | 4
| 110891 | REVISAR CAMION | CO-CAM-001 | Correctivo planeado | Ejecutado | MECA | CO-PRO | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 9629 | 41185 | 41092 | 2018-01-14 06:44 | 2018-01-14 10:00 | 2018-01-16 12:00 | 3 |  | 1
| 110894 | FALLA DE ARRANQUE CAMION | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | MECA | CO-PRO | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 15113 | 41185 | 41092 | 2018-01-14 07:15 | 2018-01-14 07:30 | 2018-01-14 09:00 | 3 |  | 1.5
| 110874 | HERMETIZAR INV.E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Programada | HER | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-16 15:33 |  |  | 3 |  | 70
| 110881 | RESTIRAR DE TUTOR EN INV.D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-16 15:38 |  |  | 3 |  | 56
| 110886 | CAMBIAR PLASTICO EN INV.B04 | CO-GH-BO4 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 14993 | 14993 | 38093 | 2018-01-16 15:40 |  |  | 3 |  | 126
| 110889 | LAVAR PLASTICO EN INV.G07 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-16 15:43 |  |  | 3 |  | 98
| 110890 | CAMBIAR MALLAS EN INV.C04 | CO-GH-C04 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 14993 | 14993 | 38093 | 2018-01-16 15:45 |  |  | 3 |  | 98
| 110908 | LLAVES DE PASO PARA MAGUERA DE 3/8 PARIHUELA #5 2 PZS | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 35802 | 41185 |  | 2018-01-16 18:51
| 110918 | LLAVES DE PASO EN MAL ESTADO PARIHUELA#03 PARA MANGUERA DE 3/8. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 35802 |  |  | 2018-01-16 19:20
| 110849 | SOLDAR RASTRILLO | COL-HEM | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 34135 |  |  | 2018-01-16 14:49
| 110850 | CAMBIAR LAMPARAS BODEGA ZONA 1 | COL-HEM | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 34135 |  |  | 2018-01-16 14:52
| 110695 | ENGRASAR IMPLEMENTO JACTO CAÑON | COL-FUM-IMP | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 35802 |  |  | 2018-01-15 22:35
| 110669 | LAVAR PLASTICO EN INV.F06 | CO-GH-F06 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-15 17:15 |  |  | 3 |  | 105
| 110670 | LAVAR PLASTICO EN INV.A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-15 17:16 |  |  | 3 |  | 52.5
| 110677 | HERMETIZAR INV.A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Programada | HER | CO-GH | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-15 17:28 |  |  | 3 |  | 70
| 110678 | CAMBIAR PLASTICO EN INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 14993 | 14993 | 38093 | 2018-01-15 17:30 |  |  | 3 |  | 176
| 110679 | LAVAR PLASTICO EN INV.E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-15 17:32 |  |  | 3 |  | 52.5
| 110684 | HERMETIZAR INV.D06 | CO-GH-D06 | Correctivo planeado | Programada | HER | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-15 17:40 |  |  | 3 |  | 70
| 110765 | soldar el seguro en el muelle de la jaula de recoleccion | CO-CLO-005 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | MECA | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 38090 | 41185 | 34482 | 2018-01-16 11:19 | 2018-01-16 | 2018-01-16 16:48 | 3 |  | 3
| 110676 | CAMBIAR TUTORES DAÑADOS EN INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-15 17:25 |  |  | 3 |  | 168
| 110680 | LAVAR PLASTICO EN INV.D10 | CO-GH-D10 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-15 17:33 |  |  | 3 |  | 52.5
| 110681 | LAVAR PLASTICO EN INV.G08 | CO-GH-G08 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-15 17:35 |  |  | 3 |  | 52.5
| 110682 | LAVAR PLASTICO EN INV.G09 | CO-GH-G09 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-15 17:37 |  |  | 3 |  | 52.5
| 110683 | CAMBIAR PLASTICO EN INV.F07 | CO-GH-F07 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 14993 | 14993 | 38093 | 2018-01-15 17:38 |  |  | 3 |  | 126
| 110696 | APRETAR TORNLLOS DE LADO DERECHO DE LAS VALVULAS DE LA BOMBA | COL-FUM-ARR | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 35802 |  |  | 2018-01-15 22:37
| 110764 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORRO INV C-13 POR EL CANAL | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 35677 | 41185 | 35677 | 2018-01-15 07:14 | 2018-01-15 10:00 | 2018-01-15 12:30 | 3 |  | 3
| 110672 | LAVAR PLASTICO EN INV.A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-15 17:17 |  |  | 3 |  | 52.5
| 110673 | CAMBIAR MALLAS EN INV.F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-13 17:18 |  |  | 3 |  | 70
| 110674 | COLOCAR CABECERAS EN INV.A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-13 17:20 |  |  | 3 |  | 56
| 110675 | CAMBIAR PLASTICO EN INV.A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 14993 | 14993 | 38093 | 2018-01-15 17:23 |  |  | 3 |  | 126
| 110743 | MANTENIMIENTO A TOMA DE AGUA (no tiene llave para abrir y cerrar) | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-GH | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 34475 | 239 | 29310 | 2018-01-16 11:40 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-17 15:50 | 3 |  | 1
| 110745 | REVISAR Y AJUSTAR VALVULAS SOSTENEDORAS INV. ZONA D (detalles en algunas). | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-GH | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 36730 | 239 | 13586 | 2018-01-16 12:02 | 2018-01-17 08:00 | 2018-01-17 12:00 | 3 |  | 4