## Sheet1
Fecha original de vencimiento para el MP | Orden de trabajo | Descripción | Equipo | Tipo | Estado | Clase | Departamento | Fecha de inicio programada | Fecha de finalización programada | Solicitado por | Responsable Mtto | Técnico Responsable | Fecha del informe | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Semana Programada | Motivo por el cual no se ejecuto el trabajo | Horas estimadas de actividad
| 107464 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORRO INV E 06 | CO-GH-E06-STR | Correctivo planeado | Programada | FON | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 41185 | 41185 | 35677 | 2018-01-02 11:00 |  |  | 1 |  | 4
| 107472 | INSTALACION DE CONTACTO Y PASTILLA PARA ALIMENTACION DE UPS | CO-OFI-002 | Correctivo de emergencia | Programada | ELE | CO-EDI | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 11131 | 41185 | 43495 | 2018-01-03 07:00 |  |  | 1 |  | 6
| 107529 | dividir la bodega de la zona 8 para herramientas | COL-AYE-ALM | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | CIV | CO-EDI | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 15112 |  |  | 2018-01-04 11:44
| 107453 | CAMBIAR LLANTA DE LONCHERA #3 | CO-CDC-ZG | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-GH | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 38090 | 41185 |  | 2018-01-03 13:24
| 107462 | COLOCACION DE CASA DE ABEJORRO INV B 12 | CO-GH-B12-STR | Correctivo planeado | Programada | FON | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 41185 | 41185 | 35677 | 2018-01-02 10:00 |  |  | 1 |  | 4
| 107465 | ELABORACION DE PLANCHA PARA CASA DE ABEJORROS | CO-GH-C13-STR | Correctivo planeado | Programada | CIV | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 41185 | 41185 | 35677 | 2018-01-02 07:30 |  |  | 1 |  | 80
| 107466 | Reparación de sanitizante # 24 fuga en tanque de agua limpia | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | SOL | CO-EDI | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 11131 |  |  | 2018-01-03 16:35
| 107467 | Reparación de sanitizante # 25 fuga en tanque de agua limpia | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | SOL | CO-EDI | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 11131 |  |  | 2018-01-03 16:38
| 107468 | Sanitizante # 15 Falta la tapa del tanque de agua limpia y tornillo sujetador | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 11131 |  |  | 2018-01-03 16:39
| 107470 | Sanitizante#21Falta tornillo sujetador en tanque agua limpia y manguera desague | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 11131 |  |  | 2018-01-03 16:42
| 107452 | REVISAR ALTERNADOR | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-PRO | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 38090 | 41185 |  | 2018-01-03 13:22
| 107522 | REVISION DE LA TARJA DE LAVADO DE MANO, CON POCA AGUA COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 15099 | 41185 |  | 2018-01-04 10:44
| 107461 | APOYO EN RECOLECCION DE BIROIDE | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Ejecutado | MECA | CO-MTO | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 35677 | 41185 | 35677 | 2018-01-02 08:00 | 2018-01-02 08:00 | 2018-01-02 13:30 | 1 |  | 11
| 107463 | Reparar sanitizante # 1 de la llave del tanque de agua sucia (parte de abajo) | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 11131 |  |  | 2018-01-03 16:19
| 107471 | REPARACION DE CAMARA FRIA | CO-ENF-002 | Correctivo de emergencia | Programada | ELE | CO-PRO | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 11131 | 41185 | 43495 | 2018-01-02 07:30 |  |  | 1 |  | 5
| 80838 | Gabinete mediano de 3 niveles con charola anti-derrames | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Programada | SOL | CO-EDI | 2018-02-02 | 2018-02-04 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-09-09 13:44 |  |  | 5 |  | 12
| 81212 | realizar 6 parrillas para bicicletas para acarreo de botes de muestras. | COL-HEM-BIC | Correctivo planeado | Programada | SOL | CO-MTO | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 36730 | 41185 | 36695 | 2017-09-13 12:16 |  | 2017-09-13 16:01 | 6 |  | 12
| 74717 | INSTALAR UN FARO PARA ILUMINACIÓN TRASERA DURANTE LAS REVERSAS EN CAMIONETA | CO-VHC-001 | Eventos únicos | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-08-16 21:49 |  |  | 2 |  | 2
| 85651 | Frenos de bicicleta estan muy flojo | CO-BIC-001 | Correctivo planeado | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 15022 | 41185 | 39405 | 2017-10-02 14:56 |  |  | 3 |  | 3
| 106879 | REFORZAR CON SOLDADURA Y ENDEREZAR PICO DE IMPLEMENTO PARA SACAR BASURA (PEINE) | COL-MPE-IMP | Correctivo de emergencia | Programada | SOL | CO-MTO | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 15113 | 41185 | 34482 | 2017-12-29 12:20 |  |  | 1 |  | 8
| 97973 | estacion de labado de costales | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Programada | SOL | CO-GH | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 14979 | 41185 | 31837 | 2017-11-22 11:48 |  |  | 4 |  | 24
| 94573 | REPARACION DE TRACTOR 790 -1 | CO-TRC-001 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 35677 | 41185 | 39662 | 2017-11-05 11:07 |  |  | 2 |  | 36
| 66378 | Pintar montacargas | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Programada | PIN | CO-EDI | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-07-11 13:55 |  |  | 2 |  | 2
| 75708 | FABRICAR MEDIO DE TRANSPORTE AL GATO HIDRAULICO NUEVO | COL-HEM | Correctivo planeado | Programada | SOL | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 14993 | 41185 | 34482 | 2017-08-19 13:17 |  |  | 2 |  | 12
| 107170 | Realizar tomas de busan de invernadero F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 239 | 239 | 43986 | 2018-01-02 11:47 | 2018-01-02 16:00 | 2018-01-02 18:30 | 1 |  | 6
| 107198 | CAMBIAR PLASTICO EN INV. E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 14993 | 14993 | 38093 | 2018-01-02 12:46 |  |  | 1 |  | 133
| 107222 | COLOCAR CABECERAS Y TUTORES EN INV E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-02 13:23 |  |  | 1 |  | 56
| 107223 | LAVAR PLASTICO EN INV. CO8 | CO-GH-C08 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-02 13:25 |  |  | 1 |  | 112
| 107225 | Desmantelar estructura de control viejo de la zona F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Abierta | SOL | CO-MTO | 2018-01-03 | 2018-01-06 | 239 | 41185 | 36192 | 2018-01-02 13:15 |  |  | 1 |  | 160
| 107228 | CAMBIAR PLASTICO EN INV. E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 14993 | 14993 | 38093 | 2018-01-02 13:28 |  |  | 1 |  | 133
| 107230 | CAMBIO DE CABECERAS EN INV. E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-02 13:33 |  |  | 1 |  | 56
| 107231 | hacer una toma de agua en area verde de almacen de quimicos | CO-ALM-004 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 14818 |  |  | 2018-01-02 13:33
| 107232 | Reubicar casa de abejorros del inv E05, al lado norte aun costado del comedor | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Abierta | CIV | CO-GH | 2018-01-03 | 2018-01-06 | 239 | 41185 | 35677 | 2018-01-02 13:32 |  |  | 1 |  | 160
| 107234 | REVISAR Y REPARAR FUGA EN TUBERIA PARTE NORTE SURCO 58 INV.B02 | CO-GH-BO2 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | HID | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 15113 | 239 |  | 2018-01-02 07:30
| 107235 | REVISAR Y REPARAR FUGA EN TUBERIA PARTE NORTE SURCO 58 INV.B02 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | HID | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 15113 | 239 |  | 2018-01-02 14:22
| 107120 | Excavación de zanja de los invernaderos E11 y E08 | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 239 | 239 | 32215 | 2017-12-31 10:54 |  |  | 1 |  | 200
| 107180 | ALINEAR TUTORES EN INV.A11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-02 12:26 |  |  | 1 |  | 56
| 107182 | LAVAR PLASTICO EN INV.D01 | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-02 12:32 |  |  | 1 |  | 112
| 107196 | LAVAR PLASTICO EN INV. E10 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-02 12:44 |  |  | 1 |  | 112
| 107229 | HERMETIZAR INV.B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Programada | HER | CO-GH | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-02 13:31 |  |  |  |  | 77
| 107121 | Adaptación de escalón en sanitizantes #23,24,25 para llenar el tanque de agua | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | SOL | CO-EDI | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 11131 | 41185 |  | 2017-12-31 11:12
| 107161 | HERMETIZAR INV.B02 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Programada | HER | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-02 11:42 | 2018-01-02 |  | 1 |  | 112
| 107163 | CAMBIAR PLASTICO EN INV. D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 14993 | 14993 | 38093 | 2017-12-30 11:44 |  |  | 1 |  | 133
| 107165 | LAVAR MALLAS EN INV. D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 14993 | 14993 | 32849 | 2017-12-30 11:48 |  |  | 1 |  | 56
| 107176 | Colocacion de lineas de lavado del inv. F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 239 | 239 | 38441 | 2018-01-02 12:09 | 2018-01-02 16:00 | 2018-01-02 18:45 | 1 |  | 8
| 107181 | LAVAR PLASTICO EN INV.F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-02 12:28 |  |  | 1 |  | 112
| 107122 | Canalizaciones de red electrica de acometida control E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 239 | 239 | 103897 | 2017-12-31 11:42 |  |  | 1 |  | 80
| 107151 | COLOCAR CHAPA Y OREJAS DE CANDADO EN SISPA | CO-CON-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 43456 | 41185 | 36695 | 2018-01-01 07:30 | 2018-01-01 07:30 | 2018-01-01 10:30 | 52 |  | 6
| 107123 | REPARACIÓN DE FUGA EN PASILLO PRINCIPAL EN EL INVERNADERO F05 | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-GH | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 9863 | 239 | 43986 | 2017-12-31 14:48 | 2018-01-01 08:00 | 2018-01-01 09:50 | 1 |  | 2
| 107147 | INSTALACION DE CONTACTOS PARA CAMARA DE COMEDORES | COL-AYE-COM | Correctivo de emergencia | Programada | ELE | CO-EDI | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 15099 | 41185 | 43270 | 2018-01-01 08:35 |  |  | 1 |  | 4
| 107152 | LIMPIEZA DE TALLER | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 41185 | 41185 | 36695 | 2018-01-01 07:30 | 2018-01-01 07:30 | 2018-01-01 10:30 | 52 |  | 6
| 107160 | LAVAR PLASTICO EN INV. F03 | CO-GH-F03 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 14993 | 14993 | 34100 | 2017-12-30 11:38 |  |  | 1 |  | 105
| 107169 | LAVAR MALLAS DE INV. F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-02 11:51 |  |  | 1 |  | 56
| 107171 | LAVAR PLASTICO EN INV.D11 | CO-GH-D11 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-02 11:53 |  |  | 1 |  | 112
| 107172 | CAMBIAR PLASTICO EN INV. B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 14993 | 14993 | 38093 | 2018-01-02 11:57 |  |  | 1 |  | 133
| 107173 | ENTREGAR PLANTACION INV. A11 | CO-GH-A11 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-02 12:00 |  |  | 1 |  | 77
| 107179 | ENTREGAR A PLANTACION B02 | CO-GH-BO2 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-02 12:24 |  |  | 1 |  | 77
| 107187 | LAVAR PLASTICO EN INV.E11 | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-02 12:37 |  |  | 1 |  | 112
| 107200 | CAMBIAR FALDONES EN INV. E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-02 12:50 |  |  | 1 |  | 77
| 67930 | Poner piso de cemento a un costado del área de lavado de lonas | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-EDI | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 11131 | 41185 | 35677 | 2017-07-18 12:05 | 2017-12-17 08:00 | 2017-12-17 09:00 | 1 |  | 6
| 64786 | Alargar tarima de fertilizante en almacen | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 31525 | 41185 | 11861 | 2017-07-04 10:46 | 2017-12-29 07:30 | 2017-12-30 13:00 | 2 |  | 4
| 101663 | REPARAR GATOS DE FRONTAL DE TRACTOR | CO-TRC-015 | Correctivo planeado | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-12-07 11:41 | 2017-12-08 17:00 | 2017-12-08 19:00 | 2 |  | 5
2017-12-31 | 106990 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-015 | Mant. preventivo | Ejecutado | ELE | CO-EDI | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-12-30 12:07 | 2017-12-31 10:00 | 2017-12-31 12:00 | 1 |  | 2
2018-01-02 | 106991 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-PRO | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-12-30 12:07 |  |  | 1 |  | 3
2018-01-06 | 106992 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-12-30 12:07 |  |  | 1 |  | 1.5
2018-01-06 | 106993 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-12-30 12:07 |  |  | 1 |  | 1.5
2018-01-03 | 106994 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZB | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-GH | 2017-12-31 | 2018-01-06 | 43456 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2017-12-30 12:07 |  |  | 1 |  | 2
2018-01-06 | 106995 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-30 12:07 |  |  | 1 |  | 1
2018-01-05 | 106996 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-30 12:07 |  |  | 1 |  | 2
2018-01-02 | 106997 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-30 12:07 |  |  | 1 |  | 1
| 106957 | colocar cerrojo y candado para la entrada principal en sispa | CO-CON-001 | Correctivo de emergencia | Cerrado sin ejecutar | SOL | CO-EDI | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 42914 | 41185 | 36695 | 2017-12-30 11:38 |  | 2018-01-03 16:34 | 1 |  | 3
2018-01-01 | 106998 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-FER | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-02 12:00 | 2018-01-02 15:00 | 1 |  | 8
2018-01-05 | 106999 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-FER | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-02 07:30 | 2018-01-02 11:30 | 1 |  | 5
2018-01-01 | 107000 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "F" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-FER | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-03 12:00 | 2018-01-03 15:00 | 1 |  | 8
2018-01-05 | 107001 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-FER | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-03 07:30 | 2018-01-03 11:30 | 1 |  | 5
2018-01-03 | 107002 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "E" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-FER | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-02 12:00 | 2018-01-02 15:00 | 1 |  | 4
2018-01-05 | 107003 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-FER | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-02 07:30 | 2018-01-02 11:30 | 1 |  | 5
2018-01-04 | 107004 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-003 | Mant. preventivo | Ejecutado | MECA | CO-GH | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-03 15:00 | 2018-01-03 17:00 | 1 |  | 2
2018-01-01 | 107005 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "D" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-12-30 12:07 |  |  | 1 |  | 2
2018-01-06 | 107006 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-12-30 12:07 |  |  | 1 |  | 2
2018-01-01 | 107007 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "D" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-12-30 12:07 |  |  | 1 |  | 2
2018-01-06 | 107008 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-12-30 12:07 |  |  | 1 |  | 2
2018-01-05 | 107009 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-12-30 12:07 |  |  | 1 |  | 3
2018-01-02 | 107010 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-12-30 12:07 |  |  | 1 |  | 3
2018-01-02 | 107011 | MP. SEMESTRAL A LAVADORA DE CAJAS TIPO "E" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-12-30 12:07 |  |  | 1 |  | 4
2017-12-31 | 107012 | MP. A LAVADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-12-30 12:07 |  |  | 1 |  | 2
2018-01-05 | 107013 | MP. A MEZCLADOR TIPO "B" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-12-30 12:07 |  |  | 1 |  | 1
2018-01-01 | 107014 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-12-30 12:07 |  |  | 1 |  | 1.5
2018-01-04 | 107015 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-013 | Mant. preventivo | Programada | SOL | CO-PRO | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-12-30 12:07 |  |  | 1 |  | 2
2018-01-04 | 107016 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-014 | Mant. preventivo | Programada | SOL | CO-PRO | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-12-30 12:07 |  |  | 1 |  | 2
2018-01-04 | 107017 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-015 | Mant. preventivo | Programada | SOL | CO-PRO | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-12-30 12:07 |  |  | 1 |  | 2
2018-01-04 | 107018 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-003 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-FUM | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-30 12:07 |  |  | 1 |  | 1.5
2018-01-02 | 107019 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-02 13:30 | 2018-01-14 14:30 | 1 |  | 3
2017-12-31 | 107020 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-005 | Mant. preventivo | Ejecutado | MECA | CO-PRO | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-01 11:00 | 2018-01-01 13:00 | 1 |  | 6
2018-01-03 | 107021 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-005 | Mant. preventivo | Ejecutado | MECA | CO-PRO | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-01 07:30 | 2018-01-01 11:00 | 1 |  | 4
2018-01-03 | 107022 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-011 | Mant. preventivo | Ejecutado | MECA | CO-PRO | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-03 17:00 | 2018-01-03 19:00 | 1 |  | 4
2018-01-03 | 107023 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-30 12:07 |  |  | 1 |  | 1.5
2018-01-01 | 107027 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-015 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-12-30 13:17 |  |  | 1 |  | 2
2018-01-02 | 107028 | MP. A EXTRACTORES LATERALES TIPO "F" | CO-EXT-LAT-001 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-12-30 13:17 |  |  | 1 |  | 2
2018-01-02 | 107029 | MP. A EXTRACTORES LATERALES TIPO "E" | CO-EXT-LAT-001 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-12-30 13:17 |  |  | 1 |  | 2
2017-12-31 | 107030 | MP. A PAILA DE VIVERO TIPO "D" | CO-PLP-002 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-12-30 13:17 |  |  | 1 |  | 2
2018-01-01 | 107031 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-001 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-12-30 13:17 |  |  | 1 |  | 1.5
2018-01-03 | 107032 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-002 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-12-30 13:17 |  |  | 1 |  | 1.5
2018-01-04 | 107033 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-003 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-12-30 13:17 |  |  | 1 |  | 1.5
2018-01-05 | 107034 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-004 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 43456 | 239 | 41082 | 2017-12-30 13:17 |  |  | 1 |  | 1.5
2017-12-31 | 106988 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-013 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-02 09:00 | 2018-01-02 11:00 | 1 |  | 2
2017-12-31 | 106989 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-014 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-12-30 12:07 | 2018-01-03 08:00 | 2018-01-03 10:00 | 1 |  | 2
| 100975 | REPARAR PUERTAS DE REGADERAS LOCKER HOMBRES | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Programada | SOL | CO-EDI | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 9754 | 41185 | 34482 | 2017-12-04 12:50 |  |  | 2 |  | 24
| 74533 | REPARAR LAMPARA DE BAÑOS HOMBRES ZONA E (NO FUNCIONA) | CO-SAN-007 | Correctivo de emergencia | Programada | ELE | CO-EDI | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 41185 | 41185 | 43270 | 2017-08-15 15:52 |  |  | 3 |  | 2
| 75712 | construir 4 carros de trampeo altos asi como el prototipo de zona C | CO-CAA-ZC | Eventos únicos | Programada | SOL | CO-GH | 2018-02-02 | 2018-02-04 | 36126 | 41185 | 31837 | 2017-08-19 14:34 |  |  | 5 |  | 12
| 107330 | REALIZAR 150 PORTA MACETAS | COL-GH-ZF | Correctivo planeado | Programada | SOL | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 38850 | 41185 | 36695 | 2018-01-02 15:12 | 2018-01-02 |  | 1 |  | 20
| 107385 | colocar tapas de sanitarios de hombres | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 9754 | 41185 |  | 2018-01-02 15:45
| 107406 | PARIHUELA # 12 TIENE QUEBRADO EL BATIDOR TRASERO QUE SE HABIA REPARADO | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo |  | CO-FUM | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 15017 |  |  | 2018-01-02 22:32
| 107407 | PARIHUELA #02 FUGA ACEITE POR LA TAPA DE LA BOMBA POR EL OJO | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo |  | CO-FUM | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 15017 |  |  | 2018-01-02 22:34
| 107387 | arreglar pedal de lavamanos | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | FON | CO-EDI | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 9754 | 41185 |  | 2018-01-02 15:56
| 107424 | LAVAR PLASTICO EN INV.G06 | CO-GH-G06 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-03 09:40 |  |  | 1 |  | 112
| 107427 | HERMETIZAR INV. F04 | CO-GH-F04 | Correctivo planeado | Programada | HER | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 14993 | 14993 | 10034 | 2017-12-30 09:50 | 2018-01-02 08:00 | 2018-01-02 14:00 | 1 |  | 77
| 107428 | HERMETIZAR INV.D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Programada | HER | CO-GH | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-02 09:53 |  |  | 1 |  | 77
| 107435 | mantenimieto a mochila aspersora | CO-MOA-001 | Eventos únicos | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 38850 |  |  | 2018-01-03 10:46
| 107436 | REVISION DE FALLA HIDRAULICA | CO-TRC-013 | Correctivo planeado | Programada | MECA | CO-PRO | 2017-12-31 | 2018-01-06 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-11-30 10:59 | 2018-01-03 |  | 1 |  | 20
| 107403 | PARIHUELA DE BUSAN TIENE FRACTURADO EL CODO DE DESAGUE DE TANQUE GOTEA QUIMICO | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Ejecutado | HID | CO-FUM | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 15017 | 239 | 38441 | 2018-01-02 21:29 | 2018-01-03 08:00 | 2018-01-03 09:45 | 1 |  | 2
| 107404 | PARIHUELA # 08 NECESITA 2 AGUILONES HA CAMBIO POR LOS QUE ESTAN DAÑADOS. | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 15017 |  |  | 2018-01-02 21:33
| 107405 | PARIHUELA # 08 NECESITA 2 LLAVES DE PASO #06 PARA SUS AGUILONES | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 15017 |  |  | 2018-01-02 21:36
| 107312 | ARMAR PARIHUELA | CO-PRH-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 41185 | 41185 | 39405 | 2017-12-31 08:00 | 2017-12-31 10:00 | 2017-12-31 14:00 | 52 |  | 4
| 107386 | Reparar fuga afura de C07 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | HID | CO-GH | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 31525 |  |  | 2018-01-02 15:54
| 107318 | REVISAR BICICLETA DE FUMIGACION | COL-HEM-BIC | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 41185 | 41185 | 39405 | 2018-01-02 09:00 | 2018-01-02 14:00 | 2018-01-02 15:00 | 52 |  | 1
| 87391 | Reparacion de escape de la planta de emergencia de bombeo | CO-GEN-001 | Correctivo planeado | Programada | SOL | CO-MTO | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 239 | 41185 | 34482 | 2017-10-10 10:13 |  |  | 1 |  | 4
| 77575 | Reparación tractor790(luces en gral,freno de mano,juego en el volante,diferencil | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-EDI | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 11131 | 41185 | 39662 | 2017-08-29 11:21 |  |  | 3 |  | 24
| 105772 | Retirar cables expuestos | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-01-09 | 2018-01-11 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-12-26 15:30 |  |  | 2 |  | 48
| 105778 | Acondicionar cableado de válvulas | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-12-26 15:33 |  |  | 3 |  | 48