## Sheet1 (38)
Fecha original de vencimiento para el MP | Orden de trabajo | Descripción | Equipo | Tipo | Estado | Clase | Departamento | Fecha de inicio programada | Fecha de finalización programada | Solicitado por | Responsable Mtto | Técnico Responsable | Fecha del informe | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Semana Programada | Motivo por el cual no se ejecuto el trabajo | Horas estimadas de actividad
| 25470 | REPARACION A ESTRUCTURA O CARCASA | CO-COR-ZGS-001 | Correctivo de emergencia | Programada | HID | CO-FER | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 42521 | 239 | 13586 | 2016-11-07 15:01 |  |  | 50 | FALTA-MATERIAL | 8
| 69969 | COLOCAR TARJA CON TUBERIA EN BIOBET | CO-BIO-ZC | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-FER | 2017-12-06 | 2017-12-08 | 15052 | 41185 | 35677 | 2017-07-26 13:11 | 2017-12-06 07:30 | 2017-12-08 14:00 | 49 |  | 6
| 74575 | COLOCAR 1 TAPA DE REGISTRO MUJERES + 1 TAPA DE REGISTRO HOMBRES (BAÑOS ZONA C) | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Programada | ELE | CO-EDI | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-08-16 09:16 |  |  | 51 |  | 2
| 74538 | REPARAR LAMPARA DE BAÑOS HOMBRES ZONA A (NO FUNCIONA) | CO-SAN-009 | Correctivo planeado | Programada | ELE | CO-EDI | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 41185 | 41185 | 43495 | 2017-08-15 16:00 |  |  | 50 |  | 2
| 74537 | REPARAR LAMPARA DE BAÑOS MUJERES ZONA A (NO FUNCIONA) | CO-SAN-009 | Correctivo planeado | Programada | ELE | CO-EDI | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 41185 | 41185 | 43495 | 2017-08-15 15:59 |  |  | 50 |  | 2
| 78200 | REPARACION DE GATOR | CO-GAT-001 | Correctivo de emergencia | Espera de refacciones | MECA | CO-MTO | 2017-12-14 | 2017-12-16 | 239 | 41185 | 39405 | 2017-08-31 18:24 |  |  | 35 |  | 24
| 53914 | PARIHUELA DE BUSAN NECESITA CAMBIO DE TANQUE, ESTA DRENANDO POR ORIFICIOS | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Programada | ELE | CO-FUM | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 15017 | 239 | 41082 | 2017-05-15 21:42 |  |  | 49 | FALTA-MATERIAL | 24
| 66474 | REALIZAR CANAL DE DESAGÜE EN LA PERIFERIA NORTE Y ORIENTE DEL INVERNADERO G01. | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Cancelado | CIV | CO-MTO | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 36282 | 41185 | 35677 | 2017-07-12 11:40 |  | 2017-12-06 09:29 | 51 |  | 12
| 66378 | Pintar montacargas | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Programada | PIN | CO-EDI | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-07-11 13:55 |  |  | 52 |  | 2
| 74717 | INSTALAR UN FARO PARA ILUMINACIÓN TRASERA DURANTE LAS REVERSAS EN CAMIONETA | CO-VHC-001 | Eventos únicos | Programada | MECA | CO-PRO | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-08-16 21:49 |  |  | 52 |  | 2
| 75708 | FABRICAR MEDIO DE TRANSPORTE AL GATO HIDRAULICO NUEVO | COL-HEM | Correctivo planeado | Programada | SOL | CO-MTO | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 14993 | 41185 | 34482 | 2017-08-19 13:17 |  |  | 52 |  | 12
| 81212 | realizar 6 parrillas para bicicletas para acarreo de botes de muestras. | COL-HEM-BIC | Correctivo planeado | Programada | SOL | CO-MTO | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 36730 | 41185 | 36695 | 2017-09-13 12:16 |  | 2017-09-13 16:01 | 52 |  | 12
| 92578 | colocacion de anclas para trampas en D07 c-234 c-235 | C0-CMU-CAP | Correctivo planeado | Programada | CIV | CO-GH | 2017-12-18 | 2017-12-20 | 38850 | 41185 | 44307 | 2017-10-28 14:19 |  |  |  |  | 4
| 94794 | PARIHUELA #8 NECESITAN 200 METROS DE MANGUERA, AMBOS LADOS ESTÁN DAÑADOS. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Espera de refacciones | MECA | CO-FUM | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-11-08 22:17 | 2017-11-15 14:00 | 2017-11-15 14:51 | 50 |  | 2
| 94851 | REPARAR MANGUERAS DE AGUA QUE ESTAN CONECTADAS AL ROLLO | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 14993 | 41185 | 39662 | 2017-12-04 13:33 | 2017-12-06 08:00 | 2017-12-06 09:00 | 49 |  | 2
| 98138 | COLOCAR BASE PARA EXTINTOR EN RECEPCION DE QUIMICOS | CO-ALM-004 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 36730 | 41185 | 28263 | 2017-11-23 14:52 | 2017-12-07 15:00 | 2017-12-07 18:00 | 49 |  | 3
| 99257 | REVISAR LA LUZ DEL CIBER, PRIMER FOCO NO SE APAGA Y PERMANECE PARPADEANDO. | CO-OFI-002 | Mant. Infraestructura | Programada | ELE | CO-EDI | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 15017 | 41185 | 39407 | 2017-11-25 19:44 |  |  |  |  | 3
| 101616 | PARIHUELA #5 NO DA PRESIÓN, TIENE CEDAZO ROTO, REVISAR DE NIVELES DE ACEITE. | CO-PRH-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-12-06 21:59 | 2017-12-07 10:30 | 2017-12-07 12:00 | 49 |  | 3
| 101617 | PARIHUELA DE BUSAN TIENE DAÑADO CODO NEGRO DE BOMBA A VENTURI. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Programada | HID | CO-FUM | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 15017 | 239 | 38441 | 2017-12-06 22:04 |  |  | 50 |  | 2.5
| 101618 | PARIHUELA DE BUSAN FUGA QUÍMICO COR COPLE DE ROSCA DE MANGUERA DE AGUA. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Programada | HID | CO-FUM | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 15017 | 239 | 38441 | 2017-12-06 22:33 |  |  | 49 |  | 3
| 101621 | APOYO EN RECOLECCION DE BIROIDE | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 35677 | 41185 | 36695 | 2017-12-07 07:55 | 2017-12-07 07:45 | 2017-12-07 10:45 | 49 |  | 6
| 101627 | Revisar presion para control de riego C | CO-REB-ZC | Correctivo de emergencia | Ejecutado | HID | CO-FER | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-12-07 09:25 | 2017-12-07 14:00 | 2017-12-07 16:00 | 49 |  | 7.5
| 101634 | Soldar agarradera de la tina # 3 de lavadora de cajas | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 11131 | 41185 | 36695 | 2017-12-07 10:07 | 2017-12-07 16:30 | 2017-12-07 17:30 | 49 |  | 2
| 101622 | Revisión de soplador y guardamotor eléctrico | CO-PTA-002 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | ELE | CO-MTO | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 38478 | 41185 |  | 2017-12-07 08:54
| 101655 | CAMBIAR EMPAQUES DE BOMBA DE AGUA PARIHUELA 8 | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 14993 | 41185 | 41092 | 2017-12-07 12:09 | 2017-12-07 13:00 | 2017-12-07 15:00 | 49 |  | 3
| 101656 | PINTAR RADIO CON NUM 48 | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 27621 | 41185 | 28263 | 2017-12-06 07:31 | 2017-12-06 17:00 | 2017-12-06 18:00 | 49 |  | 1
| 101657 | REPARACION DE PUERTA DE SAID | CO-OFI-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 41185 | 41185 | 31837 | 2017-12-06 07:33 | 2017-12-06 14:00 | 2017-12-06 15:00 | 49 |  | 3
| 101658 | FUGAS EN TANQUE DE AGUA LIMPIA | CO-CSA-015 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-12-07 07:15 | 2017-12-07 07:30 | 2017-12-07 12:30 | 49 |  | 4.5
2017-12-16 | 102624 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 1.5
2017-12-10 | 102625 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2017-12-10 | 2017-12-10 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 4
2017-12-15 | 102626 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-GH | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 2
2017-12-16 | 102627 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2017-12-10 | 2017-12-10 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 1
2017-12-12 | 102628 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 1
2017-12-16 | 102629 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2017-12-10 | 2017-12-10 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 4.5
2017-12-10 | 102630 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2017-12-10 | 2017-12-10 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 1
2017-12-15 | 102631 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2017-12-10 | 2017-12-10 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 5
2017-12-16 | 102632 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 4.5
2017-12-10 | 102633 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 1
2017-12-15 | 102634 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 5
2017-12-16 | 102635 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 4.5
2017-12-10 | 102636 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 1
| 102609 | PARIHUELA #6 FALLA EN BOTON DE ENCENDIDO, NO SE PUDO APAGAR. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | MECA | CO-FUM | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 31860 | 41185 | 41092 | 2017-12-08 21:28 | 2017-12-09 08:00 | 2017-12-09 11:00 | 49 |  | 2
2017-12-15 | 102637 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 5
2017-12-16 | 102638 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 4.5
2017-12-12 | 102639 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 1
2017-12-15 | 102640 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 5
2017-12-16 | 102641 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 4.5
2017-12-12 | 102642 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 1
2017-12-15 | 102643 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 5
2017-12-16 | 102644 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 4.5
2017-12-12 | 102645 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 43456 | 239 | 43456 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 1
2017-12-15 | 102646 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 5
2017-12-14 | 102647 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-012 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-GH | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 2
2017-12-12 | 102648 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2017-12-10 | 2017-12-10 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 3.5
2017-12-15 | 102649 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 3
2017-12-11 | 102650 | MP. A MEZCLADOR TIPO "F" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2017-12-16 | 2017-12-16 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 8
2017-12-11 | 102651 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2017-12-16 | 2017-12-16 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 1.5
2017-12-14 | 102652 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-004 | Mant. preventivo | Programada | SOL | CO-PRO | 2017-12-10 | 2017-12-10 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 2
2017-12-14 | 102653 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-005 | Mant. preventivo | Programada | SOL | CO-PRO | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 2
2017-12-14 | 102654 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-006 | Mant. preventivo | Programada | SOL | CO-PRO | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 2
2017-12-12 | 102655 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 3
2017-12-11 | 102656 | MP. CAÑON PULVERIZADOR TIPO "C" | CO-PUL-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-FUM | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 1.5
2017-12-11 | 102657 | MP. A SECADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-SEC-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2017-12-10 | 2017-12-10 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 3
2017-12-15 | 102658 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Programada | FON | CO-EDI | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 2
2017-12-16 | 102659 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 4
2017-12-10 | 102660 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-007 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2017-12-16 | 2017-12-16 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 1
2017-12-10 | 102661 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-008 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 1
2017-12-10 | 102662 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-002 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 6
2017-12-13 | 102663 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-002 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 4
2017-12-13 | 102664 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-010 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 4
2017-12-14 | 102665 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 1.5
| 102666 | REPARAR LLANTA TRACTOR 5090 #16 | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-PRO | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 15113 | 41185 | 39405 | 2017-12-08 09:00 |  |  | 49 |  | 3
| 102612 | ABRIR BOLIS EN PILAS DE HIDRATADO PARA INV. A PLANTACION | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-MTO | 2017-12-04 | 2017-12-09 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-12-02 09:21 |  |  | 49 |  | 200
| 102613 | COLOCAR TIRAS EN CANOA PARA REFORZAR ACOLCHADO INV.G04 | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-12-02 09:27 |  |  | 49 |  | 49
| 102707 | REVISAR Y REPARAR PEDAL DEL ACELERADOR DE TRACTOR 5415 | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-PRO | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-12-09 10:53 |  |  | 49 |  | 3
| 102708 | ESCABACION DE ZANJA PARA METER SISTEMA DE RIEGO | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-12-04 | 2017-12-08 | 41185 | 41185 | 35677 | 2017-12-04 07:00 | 2017-12-04 | 2017-12-08 14:00 | 49 |  | 22
| 102709 | Reparación de sanitizante # 24 fuga de agua en tanque | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | SOL | CO-EDI | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 11131 |  |  | 2017-12-09 12:41
| 102710 | Reubicar dren en tarja de sanitizantes nuevos # 23,24,25 se encharca el agua | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | SOL | CO-EDI | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 11131 |  |  | 2017-12-09 12:54
| 102614 | COLOCAR TIRAS EN CANOA PARA REFORZAR ACOLCHADO DE INV.G05 | CO-GH-G05 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 15113 | 15113 | 104055 | 2017-12-02 09:30 |  |  | 49 |  | 49
2017-12-11 | 102615 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-004 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-EDI | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 2
2017-12-11 | 102616 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-005 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-EDI | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 2
2017-12-11 | 102617 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-006 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-EDI | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 2
2017-12-12 | 102618 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-PRO | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 3
2017-12-13 | 102619 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Programada | FON | CO-FER | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 2
2017-12-13 | 102620 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Programada | FON | CO-FER | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 43456 | 41185 | 9797 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 2
2017-12-13 | 102621 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Programada | FON | CO-FER | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 2
2017-12-16 | 102622 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 1.5
2017-12-13 | 102623 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 2
| 57213 | Pintar infraestructura de control de riego C | COL-HID-SDR-ZC | Orden de mejora ALTO | Programada | PIN | CO-MTO | 2017-12-04 | 2017-12-07 | 31525 | 239 | 103885 | 2017-06-01 12:42 |  |  | 49 | FALTA-MATERIAL | 64
| 64786 | Alargar tarima de fertilizante en almacen | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Programada | CIV | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 31525 | 41185 | 11861 | 2017-07-04 10:46 |  |  | 2 |  | 4
| 64788 | Muro de piedra de 50 cm. | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Programada | CIV | CO-MTO | 2017-12-27 | 2017-12-30 | 31525 | 41185 | 11861 | 2017-07-04 10:50 |  |  | 50 |  | 6
| 71104 | instalar perfiles en la esclusa del A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 15112 | 14993 | 14993 | 2017-07-31 10:58 |  |  | 50 |  | 3
| 72991 | REPARACION DE BICICLETA QUE SE ENTREGO A ALMACEN ( JAVIER GUTIERREZ) | COL-HEM-BIC | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 36730 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2017-08-10 11:52 | 2017-12-08 08:00 | 2017-12-08 09:00 | 49 |  | 1
| 75712 | construir 4 carros de trampeo altos asi como el prototipo de zona C | CO-CAA-ZC | Eventos únicos | Programada | SOL | CO-GH | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 36126 | 41185 | 31837 | 2017-08-19 14:34 |  |  | 50 |  | 12
| 77575 | Reparación tractor790(luces en gral,freno de mano,juego en el volante,diferencil | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Espera de refacciones | MECA | CO-EDI | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 11131 | 41185 | 40885 | 2017-08-29 11:21 |  |  | 50 |  | 24
| 82300 | RESTAURACION DE CAJA FUERTE ( favor de solicitar recursos a Karina Valencia) | CO-OFI-001 | Eventos únicos | Programada | SEG | CO-EDI | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 14999 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2017-09-15 15:41 |  |  | 1 |  | 4
| 96156 | DESPALMAR 5 MACHETES NUEVOS PARA PDS | COL-HEM | Eventos únicos | Programada | SOL | CO-MTO | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 15113 | 41185 | 34482 | 2017-11-13 14:40 |  |  | 52 |  | 2
| 100678 | RECOLECCION DE BASURA | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-MTO | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 35677 | 41185 | 35677 | 2017-11-30 08:00 | 2017-11-30 08:00 | 2017-11-30 11:30 | 48 |  | 2
| 101770 | Revisar tractor # 3 (no enciende) | CO-TRC-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 11131 | 41185 | 41092 | 2017-12-07 15:59 | 2017-12-08 09:00 | 2017-12-08 11:15 | 49 |  | 3
| 101663 | REPARAR GATOS DE FRONTAL DE TRACTOR | CO-TRC-015 | Correctivo planeado | Espera de refacciones | MECA | CO-PRO | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-12-07 11:41 | 2017-12-08 17:00 | 2017-12-08 19:00 | 49 |  | 5
| 101665 | AJUSTAR ASIENTO TRACTOR | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-12-07 07:15 | 2017-12-07 14:00 | 2017-12-07 16:00 | 49 |  | 1
| 101666 | TRACTOR 3036 10 NO ENCIENDE | CO-TRC-010 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 11131 | 41185 | 41092 | 2017-12-07 13:47 | 2017-12-07 16:30 | 2017-12-07 17:30 | 49 |  | 1
| 101667 | PARCHAR LLANTA Y MONTARLA | CO-TRC-012 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | MECA | CO-PRO | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 14993 | 41185 | 39405 | 2017-12-07 13:50 | 2017-12-07 14:00 | 2017-12-07 17:00 | 49 |  | 4
| 101798 | REVISAR Y REPARAR LIGAS DEL CHUCK | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-12-08 08:55 | 2017-12-08 08:00 | 2017-12-08 09:00 | 49 |  | 1
| 101799 | PREPARACION NORMAL INV.G03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2017-12-04 | 2017-12-06 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-12-02 08:56 |  |  | 49 |  | 242
| 101800 | PREPARACION NORMAL INV.E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2017-12-07 | 2017-12-09 | 15113 | 15113 | 34877 | 2017-12-08 08:58 |  |  | 49 |  | 209
| 101801 | PREPARACION NORMAL INV.G01 | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2017-12-04 | 2017-12-06 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-12-02 09:00 |  |  | 49 |  | 378
| 101802 | LIMPIEZA DE CANALES PLUVIALES ZONA SUR | COL | Correctivo planeado | Programada | PPS | * | 2017-12-07 | 2017-12-09 | 15113 | 15113 | 34658 | 2017-12-02 09:01 |  |  | 49 |  | 323
| 101805 | Revisar rotámetros Net. 1 y 2 , misma fertilización se obtienen diferentes CE. | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo de emergencia | Ejecutado | HID | CO-MTO | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-12-08 09:20 | 2017-12-08 10:00 | 2017-12-08 13:00 | 49 |  | 16
| 101808 | PREPARACION NORMAL INV.G01 (MANGUERAS) | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-12-02 09:28 |  |  | 49 |  | 100
| 101810 | PREPARACION NORMAL INV.E09 (MANGUERAS) | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-12-07 09:30 |  |  | 49 |  | 54
| 101811 | DRENAR LINEAS DE RIEGO INV.D09 | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-12-08 09:32 |  |  | 49 |  | 24
| 101812 | CORREGIR FUGA POR MANGUERA PRINCIPAL DE BOMBA | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | MECA | CO-FUM | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-12-07 07:30 | 2017-12-08 08:00 | 2017-12-08 10:00 | 49 |  | 3
| 101789 | PARIHUELA #8 NO TIENE CEDAZO. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-12-07 22:27 | 2017-12-08 07:30 | 2017-12-08 08:30 | 49 |  | 2
| 101790 | PARIHUELA #7 FUGA QUÍMICO EN SISTEMA DE VÁLVULAS DE LLAVES (DONDE VA EL SEGURO). | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 15017 | 41185 | 41092 | 2017-12-07 22:33 | 2017-12-08 11:00 | 2017-12-08 13:00 | 49 |  | 3
| 101807 | PREPARACION NORMAL INV.G03 (MANGUERAS) | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Programada | PPS | CO-GH | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 15113 | 15113 | 35663 | 2017-12-02 09:26 |  |  | 49 |  | 105
| 101829 | REALIZAR ZANJA PARA CANALIZACION DE TUBERIA ZONA E | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-GH | 2017-12-07 | 2017-12-09 | 239 | 239 | 32215 | 2017-12-06 10:38 |  |  | 49 |  | 88
| 101835 | REPARACION DE FUGA EN INV A12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-GH | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 239 | 239 | 38441 | 2017-12-06 10:47 |  |  | 49 |  | 18
| 101797 | APOYO EN RECOLECCION DE BIROIDE | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 35677 | 41185 | 39405 | 2017-12-08 07:47 | 2017-12-08 07:30 | 2017-12-08 10:30 | 49 |  | 6
| 60303 | REALIZAR TARJA CHICA DE INOXIDABLE EN LAVADO DE CESTOS PARA LAVADO DE MANOS | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Programada | SOL | CO-EDI | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 11131 | 41185 | 36695 | 2017-06-14 12:07 |  |  | 49 |  | 36
| 87391 | Reparacion de escape de la planta de emergencia de bombeo | CO-GEN-001 | Correctivo planeado | Programada | SOL | CO-MTO | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 239 | 41185 | 34482 | 2017-10-10 10:13 |  |  | 49 |  | 4
| 96306 | cambiar tasa de sanitario de hombres | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Programada | FON | CO-EDI | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-11-14 14:33 |  |  |  |  | 4
| 96307 | Canbiar jabonera baños delta | CO-SAN-003 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-11-14 14:37 | 2017-12-08 13:00 | 2017-12-08 14:03 | 49 |  | 1
| 100719 | REPARACION DE LLANTA DE TRACTOR 5415 - 08 | CO-TRC-012 | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-PRO | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 14993 | 41185 | 39405 | 2017-12-01 11:04 | 2017-12-02 08:50 | 2017-12-02 11:50 | 49 |  | 3
| 100843 | FUGA D ETUBERIA SURCO 73 DEL INVERNADERO | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-GH | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-12-02 12:53 | 2017-12-03 16:30 | 2017-12-03 18:25 | 49 |  | 2
2017-12-03 | 100738 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-001 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-04 16:00 | 2017-12-04 18:00 | 49 |  | 2
2017-12-04 | 100739 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-002 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-05 15:00 | 2017-12-05 17:00 | 49 |  | 2
2017-12-04 | 100740 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-003 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-EDI | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-12-01 13:22 |  |  | 49 |  | 2
2017-12-05 | 100741 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | ELE | CO-PRO | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 43456 | 239 | 38477 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-08 08:00 | 2017-12-08 10:00 | 49 |  | 3
2017-12-09 | 100742 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-MTO | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-05 07:30 | 2017-12-05 09:10 | 49 |  | 1.5
2017-12-09 | 100743 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-MTO | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-06 07:30 | 2017-12-06 09:00 | 49 |  | 1.5
2017-12-09 | 100744 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-04 10:15 | 2017-12-04 11:00 | 49 |  | 1
2017-12-08 | 100745 | MP. A COMPRESOR TIPO "A" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-05 08:00 | 2017-12-05 08:30 | 49 |  | 2
2017-12-05 | 100746 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-05 08:00 | 2017-12-05 08:30 | 49 |  | 1
2017-12-04 | 100747 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-FER | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-05 12:00 | 2017-12-05 15:00 | 49 |  | 4.5
2017-12-03 | 100748 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-FER | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-05 10:30 | 2017-12-05 11:30 | 49 |  | 1
2017-12-08 | 100749 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-FER | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-05 07:30 | 2017-12-05 10:30 | 49 |  | 5
2017-12-04 | 100750 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-FER | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-06 11:30 | 2017-12-06 14:30 | 49 |  | 4.5
2017-12-03 | 100751 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-FER | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-06 10:30 | 2017-12-06 11:30 | 49 |  | 1
2017-12-08 | 100752 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZA-002 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-FER | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-06 07:30 | 2017-12-06 10:30 | 49 |  | 5
2017-12-04 | 100753 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "C" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-FER | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-06 10:30 | 2017-12-06 11:30 | 49 |  | 4.5
2017-12-05 | 100754 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-FER | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-06 14:00 | 2017-12-06 15:00 | 49 |  | 1
2017-12-08 | 100755 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZB-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-FER | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-06 07:30 | 2017-12-06 10:30 | 49 |  | 5
2017-12-05 | 100756 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "B" | CO-COR-ZB-002 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-FER | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 43456 | 239 | 13586 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-06 10:30 | 2017-12-06 11:30 | 49 |  | 1
2017-12-08 | 100757 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-05 14:00 | 2017-12-05 15:00 | 49 |  | 2
2017-12-09 | 100758 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 43456 | 41185 | 39407 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-06 12:00 | 2017-12-06 15:00 | 49 |  | 2
2017-12-09 | 100759 | MP. A CAMARA FRIA TIPO "A" | CO-ENF-002 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-12-01 13:22 |  |  | 49 |  | 2
2017-12-08 | 100760 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | ELE | CO-MTO | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 239 | 239 | 41082 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-03 08:00 | 2017-12-03 11:00 | 49 |  | 3
2017-12-09 | 100761 | MP. A GENERADOR TIPO "E" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Ejecutado | ELE | CO-MTO | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 239 | 239 | 41082 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-03 12:30 | 2017-12-03 14:10 | 49 |  | 1.5
2017-12-05 | 100762 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-005 | Mant. preventivo | Ejecutado | ELE | CO-MTO | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 239 | 239 | 41082 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-03 14:10 | 2017-12-03 17:10 | 49 |  | 3
2017-12-03 | 100763 | MP. A LAVADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-LVC-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 43456 | 41185 | 43270 | 2017-12-01 13:22 |  |  | 49 |  | 2
2017-12-04 | 100764 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-FER | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 43456 | 239 | 12759 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-07 10:00 | 2017-12-07 12:00 | 49 |  | 1.5
2017-12-07 | 100765 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | SOL | CO-PRO | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-04 17:00 | 2017-12-04 19:00 | 49 |  | 2
2017-12-07 | 100766 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-002 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-06 08:00 | 2017-12-06 09:00 | 49 |  | 2
2017-12-07 | 100767 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-003 | Mant. preventivo | Programada | SOL | CO-PRO | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-12-01 13:22 |  |  | 49 |  | 2
2017-12-09 | 100768 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-011 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-06 09:00 | 2017-12-06 11:00 | 49 |  | 1.5
2017-12-05 | 100769 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-003 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-MTO | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 43456 | 41185 | 35677 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-05 13:00 | 2017-12-05 14:00 | 49 |  | 3
2017-12-07 | 100770 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "E" | CO-TRA-004 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 43456 | 239 | 43986 | 2017-12-01 13:22 |  |  | 49 |  | 4
2017-12-07 | 100771 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-004 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-12-01 13:22 |  |  | 49 |  | 1
2017-12-07 | 100772 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-005 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-12-01 13:22 |  |  | 49 |  | 1
2017-12-07 | 100773 | MP. A TRANSFORMADOR TIPO "B" | CO-TRA-006 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 43456 | 239 | 32215 | 2017-12-01 13:22 |  |  | 49 |  | 1
2017-12-09 | 100774 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "D" | CO-TRC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-07 12:00 | 2017-12-07 12:30 | 49 |  | 6
2017-12-04 | 100775 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 790 TIPO "B" | CO-TRC-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | MECA | CO-PRO | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 43456 | 41185 | 41092 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-07 11:30 | 2017-12-07 12:00 | 49 |  | 4
2017-12-04 | 100776 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-009 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-05 16:00 | 2017-12-05 18:00 | 49 |  | 4
2017-12-03 | 100777 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 6415 TIPO "D" | CO-TRC-017 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-12-01 13:22 |  |  | 49 |  | 6
2017-12-06 | 100778 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 6415 TIPO "B" | CO-TRC-017 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 43456 | 41185 | 39405 | 2017-12-01 13:22 |  |  | 49 |  | 4
2017-12-06 | 100779 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 43456 | 41185 | 43869 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-04 09:00 | 2017-12-04 10:00 | 49 |  | 1.5
| 100800 | Fabricar llave para las papeleras y jaboneras de los sanitizantes nuevos | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 11131 | 41185 | 34482 | 2017-12-01 15:01 | 2017-12-03 08:00 | 2017-12-03 11:00 | 49 |  | 2
| 100801 | Cadena de la tapa de sanitizantes nuevos instalar por fuera del tanque | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-12-01 15:03 | 2017-12-04 17:00 | 2017-12-04 19:00 | 49 |  | 2
| 100726 | HABILITAR REGADERA EN GNORTE EN AREA DE ALMACEN FERTILIZANTE | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2017-12-13 | 2017-12-16 | 31525 | 239 | 38477 | 2017-12-01 12:17 |  |  | 50 |  | 28
| 67930 | Poner piso de cemento a un costado del área de lavado de lonas | COL-AYE-EMB | Correctivo planeado | Programada | CIV | CO-EDI | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 11131 | 41185 | 35677 | 2017-07-18 12:05 |  |  | 1 |  | 6
| 80838 | Gabinete mediano de 3 niveles con charola anti-derrames | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Programada | SOL | CO-EDI | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-09-09 13:44 |  |  | 51 |  | 12
| 82770 | colocar alarma de reversa y luces en general al tractor 6415 #11 | C0-CMU-CAP | Correctivo de emergencia | Espera de refacciones | MECA | CO-GH | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 42914 | 41185 | 39405 | 2017-09-19 14:55 |  |  | 52 |  | 8
2017-12-16 | 83714 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-001 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 43456 | 41185 | 39662 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 2
2017-12-13 | 90900 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 43456 | 239 | 29310 | 2017-12-09 09:54 |  |  | 50 |  | 2
| 93272 | colocacion de 5 bases para tramapa protecta en control f | CO-BIO-ZF | Eventos únicos | Programada | CIV | CO-FER | 2017-12-14 | 2017-12-16 | 38850 | 41185 | 44307 | 2017-11-02 11:49 |  |  | 50 |  | 4
| 97706 | AROS PARA TANQUES 2,5OO PARA AJITADOR SON 9 | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 31525 | 41185 | 34482 | 2017-11-19 18:05 | 2017-12-08 | 2017-12-09 11:27 | 49 |  | 12
| 100979 | LAVADO DE PLASTICOS D01 | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-12-02 14:39 |  |  | 49 |  | 5
| 100980 | HERMETIZAR G03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Programada | HER | CO-GH | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-12-02 14:46 |  |  | 49 |  | 7
| 100981 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTORES G03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-12-02 14:48 |  |  | 49 |  | 5
| 100985 | HERMETIZAR G01 | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Programada | HER | CO-GH | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-12-04 14:53 |  |  | 49 |  | 7
| 100958 | Reparar cargador frontal del tractor 6415-11 | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 38090 | 41185 | 31837 | 2017-12-04 10:43 | 2017-12-04 14:00 | 2017-12-04 18:00 | 49 |  | 4
| 100942 | Retirar cajas de carton y esquineros que se encuentran fuera de embarques | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | INO | CO-EDI | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 11131 |  |  | 2017-12-04 09:04
| 100923 | Fabricar base para contenedor de whisper con charola antiderrame en recepción | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | SOL | CO-EDI | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 11131 |  |  | 2017-12-03 10:40
| 100943 | Retirar merma de tarimas que se encuentran fuera de recepción | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | INO | CO-EDI | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 11131 | 41185 | 35677 | 2017-12-04 10:00 | 2017-12-04 10:00 | 2017-12-04 13:30 | 49 |  | 7
| 100922 | Reubicar base de manguera en lavado de sanitizantes | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-12-03 10:23 | 2017-12-04 15:00 | 2017-12-04 17:00 | 49 |  | 4
| 100964 | REPARACION DE MANOMETRO Y REVISION GENERAL DE PARIHUELA 09 | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 14993 | 41185 | 39662 | 2017-12-04 11:37 | 2017-12-04 09:00 | 2017-12-04 12:00 | 49 |  | 3
| 100977 | Reparar carro de recoleccion #9 | CO-CLO-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 38090 | 41185 | 31837 | 2017-12-04 13:18 | 2017-12-05 08:00 | 2017-12-05 13:00 | 49 |  | 4
| 100984 | CAMBIO DE MALLAS G01 | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-12-04 14:51 |  |  | 49 |  | 7
| 100986 | COLOCACION DE CABECERAS Y RESTIRADO DE TUTORES G01 | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-12-04 14:54 |  |  | 49 |  | 5
| 100987 | LAVADO DE MALLAS G01 | CO-GH-G01 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-12-04 14:55 |  |  | 49 |  | 2
| 100998 | ELABORACION DE PISO PARA COLOCACION DE TARJA EN LA ZONA C | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | CIV | CO-GH | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 35677 | 41185 | 44307 | 2017-12-04 09:00 | 2017-12-04 10:00 | 2017-12-04 15:00 | 49 |  | 9
| 100970 | ARREGLAR PATIN # 6 (ACOMODAR TERMO) | CO-TRP-006 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-12-03 10:00 | 2017-12-03 10:00 | 2017-12-03 11:30 | 49 |  | 1.5
| 100971 | COLOCACION DE CADENA PARA DELIMITAR AREA DE REJAS | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-12-03 10:00 | 2017-12-03 11:30 | 2017-12-03 12:00 | 49 |  | 0.5
| 100972 | HACER EXTENSION DE 110 V | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-12-03 10:30 | 2017-12-03 13:00 | 2017-12-03 14:00 | 49 |  | 1
| 100973 | LAVAR CONDENSADORA DE 10T CAMARA FRIA 1 | CO-ENF-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-PRO | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-12-03 10:30 | 2017-12-03 14:00 | 2017-12-03 17:00 | 49 |  | 3
| 100974 | REPARACION DE CORTINA ELECTRICA DE EMBARQUES | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-12-04 08:00 | 2017-12-04 10:00 | 2017-12-04 11:00 | 49 |  | 1
| 100975 | REPARAR PUERTAS DE REGADERAS LOCKER HOMBRES | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Programada | SOL | CO-EDI | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 9754 | 41185 | 34482 | 2017-12-04 12:50 |  |  | 52 |  | 24
| 100982 | LAVADO DE MALLAS G03 | CO-GH-G03 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-12-02 14:49 |  |  | 49 |  | 2
| 100983 | LAVADO DE PLASTICOS F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-12-02 14:50 |  |  | 49 |  | 7
| 100966 | REHUBICAR TORNILLO EN TALLER MECANICO | CO-TLL-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 41185 | 41185 | 42312 | 2017-12-04 11:50 | 2017-12-04 09:00 | 2017-12-04 12:00 | 49 |  | 5
| 100967 | REVISAR RETRO SE DAÑO LA MARCHA | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-12-04 12:13 | 2017-12-04 11:00 | 2017-12-04 13:00 | 49 |  | 2
| 100988 | LAVADO DE PLASTICOS A07 | CO-GH-A07 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-12-04 14:56 |  |  | 49 |  | 7
| 100989 | LAVADO DE PLASTICOS CON PURA AGUA A01 | CO-GH-A01 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-12-04 14:57 |  |  | 49 |  | 2
| 100990 | LAVADO DE PLASTICOS CON PURA AGUA A02 | CO-GH-A02 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-12-04 14:58 |  |  | 49 |  | 2
| 100991 | LAVADO DE PLASTICOS CON PURA AGUA A03 | CO-GH-A03 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-12-04 14:59 |  |  | 49 |  | 3
| 100992 | LAVADO DE PLASTICOS C11 | CO-GH-C11 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-12-04 15:02 |  |  | 49 |  | 7
| 100993 | COLOCACION DE TUTORES Y CABECERAS D03 | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-12-04 15:03 |  |  | 49 |  | 7
| 100994 | LAVADO DE PLASTICOS E11 | CO-GH-E11 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-12-04 15:04 |  |  | 49 |  | 7
| 100995 | LAVADO DE PLASTICOS CON PURA AGUA A04 | CO-GH-A04 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-12-04 15:06 |  |  | 49 |  | 2
| 100996 | LAVADO DE PLASTICOS CON PURA AGUA A06 | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-12-04 15:07 |  |  | 49 |  | 2
| 100997 | LAVADO DE PLASTICOS CON PURA AGUA A08 | CO-GH-A08 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-12-04 15:09 |  |  | 49 |  | 3
| 100944 | Revisar trampas de insectronic # 10 y # 12 | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-12-04 09:15 | 2017-12-04 10:00 | 2017-12-04 11:00 | 49 |  | 1
| 100968 | ACOMODAR HERRAMIENTA EN MUEBLE DE EMBARQUE | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 11131 | 41185 | 39407 | 2017-12-03 08:00 | 2017-12-03 08:00 | 2017-12-03 09:00 | 49 |  | 1
| 100969 | CAMBIAR VALVULA ROSCABLE DE 3/4 A MANGUERA DE LAVADO DE SANITIZANTES | COL-CMU-SAN | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-12-03 09:00 | 2017-12-03 09:00 | 2017-12-03 10:00 | 49 |  | 1
| 101001 | REPARACION DE ESTRUCTURA E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-12-07 | 2017-12-09 | 40648 | 14993 | 32849 | 2017-12-04 15:12 |  |  | 49 |  | 19
| 101002 | LAVADO DE PLASTICOS F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-12-04 15:16 |  |  | 49 |  | 6
2017-12-06 | 87665 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-MTO | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 43456 | 239 | 38441 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-05 09:00 | 2017-12-05 10:21 | 49 |  | 2
2017-12-06 | 87666 | MP. A BOMBA TIPO "B" | CO-BMU-002 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-MTO | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 43456 | 239 | 9758 | 2017-12-01 13:22 | 2017-12-06 09:00 | 2017-12-06 10:30 | 49 |  | 2
| 94573 | REPARACION DE TRACTOR 790 -1 | CO-TRC-001 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-PRO | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 35677 | 41185 | 39662 | 2017-11-05 11:07 |  |  | 51 |  | 36
| 97801 | Tapar con plástico los techos para ventanas, oficina control de riego B | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-MTO | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 31525 | 14993 | 10034 | 2017-11-21 10:03 |  |  |  |  | 4
| 97847 | LAVADO DE PLASTICOS E02 | CO-GH-E02 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-11-18 12:00 |  |  | 47 |  | 2
| 97813 | Pintar de color gris la puerta principal del control de riego C | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 31525 | 41185 | 27953 | 2017-11-21 10:18 | 2017-12-05 13:00 | 2017-12-05 18:30 | 49 |  | 5
| 101140 | Reparacion de paila # 18 llantas delanteras ponchadas | CO-PLF-018 | Correctivo de emergencia | Terminado | NEU | CO-PRO | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 11131 | 41185 | 43869 | 2017-12-05 09:31 | 2017-12-05 09:00 | 2017-12-05 10:00 | 49 |  | 5
| 101142 | ACOMODAR MANGUERA DE SANITIZANTES | CO-CSA-025 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-12-05 09:41 | 2017-12-05 07:30 | 2017-12-05 13:30 | 49 |  | 5.5
| 101143 | Conductividades bajas en Inv D01-D04-D07 | CO-COR-ZD-001 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | ELE | CO-FER | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 36730 | 239 | 13586 | 2017-12-05 09:40 | 2017-12-06 09:00 | 2017-12-06 14:00 | 48 |  | 16
| 101146 | Perchero para bodega zona 4 | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 36810 | 41185 | 36695 | 2017-12-05 09:51 | 2017-12-07 10:30 | 2017-12-07 13:30 | 49 |  | 3
| 101148 | FABRICAR MESA PARA CORTADORA | CO-TLL-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 41185 | 41185 | 31837 | 2017-12-03 07:06 | 2017-12-03 08:00 | 2017-12-03 13:00 | 49 |  | 4
| 101149 | LIMPIEZA POR AUDITORIA | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 36192 | 41185 | 31837 | 2017-12-03 07:11 | 2017-12-03 13:30 | 2017-12-03 18:30 | 49 |  | 7
| 101150 | LIMPIEZA DE TALLER POR AUDITORIA | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 36192 | 41185 | 31837 | 2017-12-03 07:13 | 2017-12-04 07:00 | 2017-12-04 09:00 | 49 |  | 3
| 101152 | FABRICAR CASA DE ABEJORROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 35677 | 41185 | 42312 | 2017-12-04 07:20 | 2017-12-04 13:00 | 2017-12-04 19:00 | 49 |  | 7
| 101153 | LIMPIEZA DE TALLER SOLDADURA | CO-TLL-003 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 36192 | 41185 | 42312 | 2017-12-04 07:22 | 2017-12-04 07:30 | 2017-12-04 11:30 | 49 |  | 4
| 101154 | LIMPIEZA DE TALLER SOLDADURA Y MECANICO | CO-TLL-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 36192 | 41185 | 28263 | 2017-12-04 07:24 | 2017-12-04 07:30 | 2017-12-04 13:30 | 49 |  | 16
| 101213 | REPARACION DE TIRADERO DE ACETIE TRACTOR 6415 | CO-TRC-017 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 11131 | 41185 | 39662 | 2017-12-04 15:21 | 2017-12-04 16:00 | 2017-12-05 16:00 | 49 |  | 8
| 101217 | PINTAR 2 CASAS DE ABEJORROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 35677 | 41185 | 27953 | 2017-12-04 15:30 | 2017-12-05 08:00 | 2017-12-05 12:00 | 49 |  | 6
| 101218 | REPARAR SANITIZANTE NUM 7 | CO-CSA-007 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 11131 | 41185 | 43869 | 2017-12-05 15:34 | 2017-12-05 15:00 | 2017-12-05 16:00 | 49 |  | 5
| 101100 | PARIHUELA #3 REQUIERE CAMBIO DE O-RING DE LA BOMBA. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-12-04 21:54 | 2017-12-05 13:00 | 2017-12-05 14:00 | 49 |  | 2
| 101114 | fuga de tuberia fuera de A05 | CO-GH-A06 | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-GH | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 31525 | 239 | 9758 | 2017-12-05 08:52 | 2017-12-05 15:30 | 2017-12-05 17:25 | 49 |  | 2
| 101251 | AJUSTAR TORNILLO DE SOPORTES DE LA PALA TRACTOR PDS | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 15113 | 41185 | 43869 | 2017-12-06 08:46 | 2017-12-06 11:00 | 2017-12-06 12:00 | 49 |  | 2
| 101079 | LAVADO DE PLASTICOS CON PURA AGUA E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-12-04 15:22 |  |  | 49 |  | 3
| 101083 | LAVADO DE PLASTICOS CON PURA AGUA E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-12-04 15:26 |  |  | 49 |  | 2
| 101075 | LAVADO DE PLASTICOS CON PURA AGUA A09 | CO-GH-A09 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-12-04 15:17 |  |  | 49 |  | 2
| 101076 | LAVADO DE PLASTICOS CON PURA AGUA A10 | CO-GH-A10 | Correctivo planeado | Ejecutado | PLA | CO-GH | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-12-04 15:18 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 49 |  | 2
| 101077 | LAVADO DE PLASTICOS CON PURA AGUA A12 | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-12-04 15:19 |  |  | 49 |  | 2
| 101092 | ELABORACION DE PISO PARA COLOCACION DE TARJA EN LA ZONA C | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 35677 | 41185 | 44307 | 2017-12-04 09:00 | 2017-12-04 09:00 | 2017-12-04 15:00 | 49 |  | 9
| 101094 | Reparar fuga interna C08 | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-GH | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 31525 | 239 | 38441 | 2017-12-04 16:52 | 2017-12-05 10:00 | 2017-12-05 11:55 | 49 |  | 2
| 101210 | colocar valvula sostenedora al invernadero F03 se eleva el caudal de 60 a 70 | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 9863 | 239 | 13586 | 2017-12-05 14:36 |  |  | 50 |  | 8
| 101219 | REPARAR PEDALES DE LAVABO DE COMEDOR CENTRAL | CO-COM-001 | Correctivo planeado | Terminado | FON | CO-EDI | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-12-05 15:38 | 2017-12-07 13:30 | 2017-12-07 14:30 | 50 |  | 5
| 101203 | REPARACION DE FUGA 4" | CO-GH-D07 | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-GH | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 239 | 239 | 103897 | 2017-12-04 12:57 | 2017-12-04 17:00 | 2017-12-04 18:50 | 49 |  | 2
| 101204 | DESTAPAR CESPOS DEL DRENADO | CO-GH-G04 | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-GH | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 239 | 239 | 38441 | 2017-12-04 08:05 | 2017-12-04 07:30 | 2017-12-04 15:00 | 49 |  | 8
| 101078 | LAVADO DE PLASTICOS CON PURA AGUA E01 | CO-GH-E01 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-12-04 15:21 |  |  | 49 |  | 3
| 101080 | LAVADO DE PLASTICOS F10 | CO-GH-F10 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 40648 | 14993 | 34100 | 2017-12-04 15:23 |  |  | 49 |  | 6
| 101081 | LAVADO DE PLASTICOS CON PURA AGUA E05 | CO-GH-E05 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-12-04 15:24 |  |  | 49 |  | 2
| 101084 | HERMETIZAR E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Programada | HER | CO-GH | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 40648 | 14993 | 10034 | 2017-12-04 15:27 |  |  | 49 |  | 7
| 101082 | LAVADO DE PLASTICOS CON PURA AGUA E07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 40648 | 14993 | 38093 | 2017-12-04 15:25 |  |  | 49 |  | 2
| 101155 | cambiar llanta de la jaula de recoleccion | COL-TRA-PER | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-MTO | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 38090 | 41185 | 43869 | 2017-12-05 09:30 | 2017-12-06 09:15 | 2017-12-06 10:15 | 49 |  | 2
| 102361 | REPARAR PALANCA DE LA ALMEJA RETROEXCAVADORA PDS | COL-MPE-RET | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 15113 | 41185 | 36695 | 2017-12-08 09:55 | 2017-12-08 11:30 | 2017-12-08 12:30 | 49 |  | 1
| 102364 | REVISAR PARIHUELA 1 SE MEZCLO ACEITE CON AGUA | CO-PRH-001 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-FUM | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 14993 | 41185 | 39405 | 2017-12-08 12:21 |  |  | 49 |  | 7
| 102366 | ACERCAR ARBOL DE NAVIDAD A CAPITAL HUMANO | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 40766 | 41185 | 36695 | 2017-12-08 10:24 | 2017-12-08 10:30 | 2017-12-08 11:30 | 49 |  | 2
| 102369 | SOLDAR FUGA DE TANQUE DE SANITIZANTE 2 | CO-CSA-002 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 11131 | 41185 | 36695 | 2017-12-08 12:39 | 2017-12-08 14:00 | 2017-12-08 19:00 | 49 |  | 16
| 102371 | COLOCACION DE GRASERAS EN LAS CRUCETAS DE LA FLECHA CARDAN EN CAMION DE VOLTEO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-PRO | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 15113 | 41185 | 41092 | 2017-12-08 13:33 |  |  | 49 |  | 2
| 102375 | CAMBIAR TAZA BAÑOS HOMBRES DE LA ZONA A | CO-SAN-009 | Correctivo planeado | Abierta | FON | CO-EDI | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 9754 | 41185 | 9797 | 2017-12-08 14:37 |  |  | 50 |  | 4
| 102367 | SOLDAR CARRO DE PLANTULA | CO-PLP-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 38850 | 41185 | 34482 | 2017-12-08 07:36 | 2017-12-08 | 2017-12-08 09:11 | 49 |  | 1
| 102391 | Reparar fuga de tubo C13, surco 22 cabecera norte | COL-GH-ZC | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | HID | CO-GH | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 31525 |  |  | 2017-12-08 14:58
| 102373 | REPARAR TIBURON | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | * | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 15113 | 41185 | 9729 | 2017-12-08 09:51 | 2017-12-08 12:00 | 2017-12-08 14:00 | 49 |  | 2
| 94591 | Reparacion y pintura de portatatermo | CO-GH-D01 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 36810 | 41185 | 34482 | 2017-11-07 13:35 | 2017-12-07 | 2017-12-07 08:49 | 49 |  | 3
| 97910 | COLOCAR TOMA DE AGUA EN ENTRADA A INVERNADERO F03. | COL-FUM-ARR | Eventos únicos | Programada | HID | CO-FUM | 2017-12-10 | 2017-12-12 | 15017 | 239 | 38441 | 2017-11-21 22:48 |  |  | 50 |  | 48
| 97911 | COLOCAR TOMA DE AGUA EN ENTRADA A INVERNADERO F09. | CO-GH-F09 | Eventos únicos | Programada | HID | CO-GH | 2017-12-17 | 2017-12-19 | 15017 | 239 | 41082 | 2017-11-21 22:50 |  |  | 51 |  | 48
| 97909 | COLOCAR TOMA DE AGUA EN ENTRADA A INVERNADERO F11. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Programada | HID | CO-FUM | 2017-12-14 | 2017-12-16 | 15017 | 239 | 38477 | 2017-11-21 22:13 |  |  | 50 |  | 48
| 98043 | PARIHUELA DE BUSAN NECESITA CAMBIO DE MANGUERA PARA MEDICION DE LITROS DEL TANQU | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FUM | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 15017 | 239 | 41082 | 2017-11-22 22:19 | 2017-11-27 17:00 | 2017-11-27 18:05 | 50 |  | 16
| 101275 | SOLDAR ASIENTO DE TRACTOR 5090 | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 15113 | 41185 | 31837 | 2017-12-06 07:15 | 2017-12-06 08:00 | 2017-12-06 13:00 | 49 |  | 3.5
| 101285 | PINTAR CASA DE ABEJORROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 35677 | 41185 | 25893 | 2017-12-06 07:15 | 2017-12-06 07:30 | 2017-12-06 11:00 | 49 |  | 6
| 101321 | DESCARGA DE GANCHOS | COL-GH | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-GH | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 41185 | 41185 | 27953 | 2017-12-06 10:50 | 2017-12-06 13:00 | 2017-12-06 16:00 | 49 |  | 3
| 101306 | CONSTRUCCION DE 2 GRADAS PARA EL AREA DE LAVADO DE ZANCOS | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | CIV | CO-GH | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 15052 |  |  | 2017-12-06 12:50
| 101308 | Soldadura tubos de pasamanos | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 15052 | 41185 | 36695 | 2017-12-06 12:51 | 2017-12-07 13:30 | 2017-12-07 16:30 | 49 |  | 3
| 101289 | LIJAR PINTAR Y CAMBIAR UNA LLANTA A PAILAS 30 Y 44 | COL-CMU-CAT | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-MTO | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 11131 | 41185 | 27953 | 2017-12-06 07:11 | 2017-12-06 16:00 | 2017-12-06 19:00 | 49 |  | 18
| 101288 | DESBARATAR CARRO Y CHASISES QUE YA NO FUNCIONAN PARA RESCATAR MATERIAL | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 41185 | 41185 | 28263 | 2017-12-06 07:03 | 2017-12-06 07:30 | 2017-12-06 15:30 | 49 |  | 12
| 101302 | reparar carro de recoleccion #4 | CO-CLO-004 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 38090 | 41185 | 42312 | 2017-12-06 12:00 | 2017-12-06 16:00 | 2017-12-06 19:00 | 49 |  | 3
| 101305 | CONSTRUCCION DE 2 GRADAS PARA EL AREA DE LAVADO DE ZANCOS | CO-GH-C12 | Correctivo planeado | Rechazado | CIV | CO-GH | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 15052 |  |  | 2017-12-06 12:39 |  | 2017-12-06 15:40
| 101339 | SOLDAR CAPACETE DE TRACTOR 5090 | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 15113 | 41185 | 31837 | 2017-12-06 11:39 | 2017-12-06 15:30 | 2017-12-06 19:30 | 49 |  | 4
| 101343 | Reparar fuga netajet 1 control de riego B | CO-COR-ZB-001 | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-FER | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-12-06 15:59 |  |  | 49 |  | 2
| 101304 | TECHADO DE EL AREA DE LAVADO DE ZANCOS | CO-GH-C12-STR | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | PLA | CO-GH | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 15052 |  |  | 2017-12-06 12:30
| 101310 | REPARACION DE MOTOR REDUCTOR (FUGA DE ACEITE) | COL | Correctivo planeado | Ejecutado | ELE | * | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-12-05 07:00 | 2017-12-05 07:30 | 2017-12-05 09:30 | 49 |  | 4
| 101313 | BUSCAR FLECHA Y EVAPORADORA | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 11131 | 41185 | 43495 | 2017-12-05 13:00 | 2017-12-05 12:00 | 2017-12-05 13:00 | 49 |  | 2
| 101315 | REVISAR AIRE ACONDICIONADO DE COMEDOR NORTE #36 | CO-ACO-036 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 15099 | 41185 | 43495 | 2017-12-05 10:00 | 2017-12-05 16:30 | 2017-12-05 17:30 | 49 |  | 2
| 101316 | COLOCAR CASITAS PARA BOMBAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE | CO-PTA-003 | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 41185 | 41185 | 43495 | 2017-12-05 11:00 | 2017-12-05 17:30 | 2017-12-05 18:30 | 49 |  | 2
| 101317 | AJUSTE DE TV | CO-OFI-001 | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-EDI | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 14999 | 41185 | 43495 | 2017-12-06 08:00 | 2017-12-06 12:00 | 2017-12-06 13:00 | 49 |  | 2
| 101314 | reparar gatos del cargador frontal del tractor 6415-11 de recoleccion | CO-TRC-017 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-PRO | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 38090 | 41185 | 34482 | 2017-12-06 13:28 | 2017-12-07 | 2017-12-07 08:45 | 49 |  | 4.5
| 101318 | COMENZAR A FABRICAR TARIMA PERSONAL NUEVA PARA SUSTITUIR LA DE RECOLECCION | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 38090 | 41185 | 9729 | 2017-12-06 13:33 | 2017-12-07 07:30 | 2017-12-08 12:00 | 49 |  | 19
| 101319 | CAMBIAR CONTACTOR DE LAVADORA DE FUMIGACION | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | ELE | * | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 9754 | 41185 | 39407 | 2017-12-06 10:00 | 2017-12-06 10:00 | 2017-12-06 12:00 | 49 |  | 2
| 101273 | DESMONTAR ASIENTO Y CHECAR CAPACETE | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 15113 | 41185 | 39662 | 2017-12-06 07:30 | 2017-12-06 12:00 | 2017-12-06 18:00 | 49 |  | 4
| 101279 | FABRICAR 2 CASAS DE ABEJORROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 35677 | 41185 | 42312 | 2017-12-05 07:15 | 2017-12-05 07:30 | 2017-12-05 19:30 | 49 |  | 12
| 101281 | REPARACION DE 2 CARROS DE COSECHA 47 Y 46 | CO-CDC-ZC | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-GH | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 36192 | 41185 | 31837 | 2017-12-05 07:15 | 2017-12-05 14:00 | 2017-12-05 19:00 | 49 |  | 6
| 101284 | REVISAR MARCHA DE TRACTOR 790-3 | CO-TRC-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 36192 | 41185 | 39662 | 2017-12-06 07:15 | 2017-12-06 11:00 | 2017-12-06 12:00 | 49 |  | 3
| 101286 | FABRICAR 2 CASAS DE ABEJORROS | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 35677 | 41185 | 42312 | 2017-12-06 07:15 | 2017-12-06 08:00 | 2017-12-06 19:00 | 49 |  | 20
| 101311 | LIMPIAR HERRAMIENTA | COL-HEM | Eventos únicos | Terminado | ELE | CO-MTO | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-12-05 09:00 | 2017-12-05 11:00 | 2017-12-05 12:00 | 49 |  | 2
| 101312 | CAMBIO DE ANTENA WIFI | COL-ECO-NWFI | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-GH | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 41185 | 41185 | 39407 | 2017-12-05 11:00 | 2017-12-05 14:00 | 2017-12-05 15:00 | 49 |  | 2