## Sheet1
Fecha original de vencimiento para el MP | Orden de trabajo | Descripción | Equipo | Tipo | Estado | Clase | Departamento | Fecha de inicio programada | Fecha de finalización programada | Solicitado por | Responsable Mtto | Técnico Responsable | Fecha del informe | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Semana Programada | Motivo por el cual no se ejecuto el trabajo | Horas estimadas de actividad
| 75712 | construir 4 carros de trampeo altos asi como el prototipo de zona C | CO-CAA-ZC | Eventos únicos | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-02-02 | 2018-02-04 | 36126 | 41185 | 28263 | 2017-08-19 14:34 | 2018-01-05 07:30 | 2018-01-06 19:00 | 5 |  | 12
| 94573 | REPARACION DE TRACTOR 790 -1 | CO-TRC-001 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 35677 | 41185 | 39662 | 2017-11-05 11:07 |  |  | 2 |  | 36
| 66378 | Pintar montacargas | CO-EMB-001 | Correctivo planeado | Terminado | PIN | CO-EDI | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 11131 | 41185 | 43270 | 2017-07-11 13:55 | 2018-01-08 15:00 | 2018-01-09 15:00 | 2 |  | 2
| 75708 | FABRICAR MEDIO DE TRANSPORTE AL GATO HIDRAULICO NUEVO | COL-HEM | Correctivo planeado | Programada | SOL | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 14993 | 41185 | 31837 | 2017-08-19 13:17 |  |  | 2 |  | 12
| 107225 | Desmantelar estructura de control viejo de la zona F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 239 | 41185 | 34482 | 2018-01-02 13:15 | 2018-01-09 07:00 | 2018-01-10 19:00 | 2 |  | 96
| 107232 | Reubicar casa de abejorros del inv E05, al lado norte aun costado del comedor | CO-GH-F05 | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-GH | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 239 | 41185 | 35677 | 2018-01-02 13:32 | 2018-01-08 08:00 | 2018-01-08 11:00 | 2 |  | 16
| 101663 | REPARAR GATOS DE FRONTAL DE TRACTOR | CO-TRC-015 | Correctivo planeado | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 41185 | 41185 | 41092 | 2017-12-07 11:41 | 2017-12-08 17:00 | 2017-12-08 19:00 | 2 |  | 5
2018-01-02 | 107028 | MP. A EXTRACTORES LATERALES TIPO "F" | CO-EXT-LAT-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | ELE | CO-MTO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 43456 | 41185 | 43495 | 2017-12-30 13:17 | 2018-01-04 11:00 | 2018-01-04 17:00 | 1 |  | 2
| 106951 | Colocar 2 bases para extintor a 1.50 mts en el amanecen de zancos | CO-ALM-005 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 42914 | 41185 | 34482 | 2017-12-30 10:07 | 2018-01-09 | 2018-01-09 18:39 | 2 |  | 3
| 106949 | colocar base para extintor en a 1.50mts en taller de zancos | CO-ALM-005 | Correctivo planeado | Terminado | SEG | CO-EDI | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 42914 | 41185 | 34482 | 2017-12-30 09:40 | 2018-01-08 | 2018-01-08 18:41 | 2 |  | 2
| 74717 | INSTALAR UN FARO PARA ILUMINACIÓN TRASERA DURANTE LAS REVERSAS EN CAMIONETA | CO-VHC-001 | Eventos únicos | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 15017 | 41185 | 39662 | 2017-08-16 21:49 | 2018-01-12 08:00 | 2018-01-12 09:00 | 2 |  | 2
| 85651 | Frenos de bicicleta estan muy flojo | CO-BIC-001 | Correctivo planeado | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 15022 | 41185 | 39405 | 2017-10-02 14:56 |  |  | 3 |  | 3
| 100975 | REPARAR PUERTAS DE REGADERAS LOCKER HOMBRES | CO-SAN-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 9754 | 41185 | 34482 | 2017-12-04 12:50 | 2018-01-08 | 2018-01-08 16:03 | 2 |  | 24
| 109558 | PARCHE EN CANAL PLUVIAL ZONA E-01 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Ejecutado | CIV | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 41185 | 41185 | 44307 | 2018-01-09 07:30 | 2018-01-09 08:00 | 2018-01-09 11:00 | 2 |  | 6
| 109559 | REPARACION DE CANAL LADO DEL INVERNADERO E-10 CALLE PRINCIPAL | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Ejecutado | CIV | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-11 | 41185 | 41185 | 11861 | 2018-01-09 07:30 | 2018-01-09 08:00 | 2018-01-11 11:00 | 2 |  | 30.5
| 109560 | REPARACION DE CANAL ENTRADA PRINCIPAL DE INV E-01 | CO-GH-E10 | Correctivo planeado | Ejecutado | CIV | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 41185 | 41185 | 11861 | 2018-01-11 07:35 | 2018-01-11 11:00 | 2018-01-11 14:51 | 2 |  | 8
| 109562 | APOYO EN RECOLECCION DE BIROIDE | CO-PER-001 | Correctivo planeado | Ejecutado | MECA | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 41185 | 41185 | 35677 | 2018-01-11 09:00 | 2018-01-11 09:00 | 2018-01-11 14:30 | 2 |  | 11
| 109618 | hacer/colocar percheros en area de Pozos | CO-POZ-001 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-FER | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 15022 | 239 |  | 2018-01-12 10:28
| 109619 | hacer/colocar perchero en area de pozos | CO-POZ-001-BMB | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-FER | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 15022 |  |  | 2018-01-12 10:31
2018-01-12 | 109606 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5076 EF TIPO "D" | CO-TRC-020 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 41185 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-01-09 09:11 | 2018-01-09 15:00 | 2018-01-09 17:00 | 2 |  | 6
| 109553 | FABRICAR E INSTALAR PORTA EXTINTOR PARIHUELA 13 | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Ejecutado | SOL | CO-FUM | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 14993 | 41185 | 27953 | 2018-01-10 13:52 | 2018-01-11 07:30 | 2018-01-11 10:30 | 2 |  | 8
2018-01-12 | 109607 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5076 EF TIPO "D" | CO-TRC-021 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 41185 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-01-09 09:11 | 2018-01-09 17:00 | 2018-01-09 19:00 | 2 |  | 6
| 109617 | cajonera dañada | CO-OFI-002 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | SOL | CO-EDI | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 15022 | 41185 |  | 2018-01-12 10:11
| 109601 | PARIHUELA #8 SE LE ROMPIO LA MANGUERA DEL BATIDOR DERECHO, PARTE DE ABAJO. | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-FUM | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 31860 | 41185 | 43869 | 2018-01-11 20:48 |  |  | 2 |  | 2
| 109644 | colocacion de protects en periferia de embarques y cisterna 1 | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Solic. de trabajo | CIV | CO-EDI | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 38850 |  |  | 2018-01-12 11:31
2018-01-12 | 109605 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5076 EF TIPO "D" | CO-TRC-019 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-MTO | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 41185 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-01-09 09:11 | 2018-01-09 13:00 | 2018-01-09 15:00 | 2 |  | 6
| 109621 | VOLTEO SE APAGO REVISARLO | CO-CAM-001 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 9629 | 41185 | 39662 | 2018-01-11 07:05 |  |  | 2 |  | 3
| 109622 | CAMBIAR LLANTAS A TRACTOR 5090 | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 9629 | 41185 | 39662 | 2018-01-11 09:07 | 2018-01-11 |  | 2 |  | 4
| 109600 | PARIHUELA DE BUSAN NECESITA MANGUERA DE INYECCIÓN DE BUSAN, TRONO DEL LADO CORTO | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | HID | CO-FUM | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 31860 |  |  | 2018-01-11 19:59
| 109609 | REVISAR FRENOS DEL TRACTOR 790 | CO-TRC-005 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 38090 | 41185 | 39662 | 2018-01-12 08:20 |  |  | 2 |  | 3
| 109611 | FUGA SURCO 06 | CO-GH-G07 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | HID | CO-GH | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 31525 |  |  | 2018-01-12 09:40
| 109442 | PARIHUELA #3 TIENE QUEBRADO EL RODILLO DEL LADO DERECHO, FUGA QUÍMICO. | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-FUM | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 31860 | 41185 | 43869 | 2018-01-10 20:55 |  |  | 2 |  | 3
| 109461 | CANALIZACIONES ELECTRICAS DE CONTROL E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-01-07 | 2018-01-13 | 239 | 239 | 43986 | 2018-01-06 10:01 | 2018-01-07 |  | 2 |  | 222
| 109528 | REALIZAR REGISTROS DRENAJE A BIOBED CONTROL E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Programada | CIV | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-13 | 40428 | 239 | 103593 | 2018-01-10 12:31 |  |  | 2 |  | 50
| 109443 | E04 se rompió uno de los tubos para inyección de Busan | CO-GH-E04 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | HID | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 31860 | 239 | 40428 | 2018-01-10 21:24 | 2018-01-11 07:00 | 2018-01-11 08:00 | 2 |  | 1
| 109543 | REPARACION DE CILINDRO TRACTOR 5415 13 | CO-TRC-013 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 15113 | 41185 | 39405 | 2018-01-11 13:22 |  |  | 3 |  | 4
| 109544 | COLOCACION DE TUBERIA 6" PARA INV E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-13 | 29310 | 239 | 9758 | 2018-01-10 13:22 | 2018-01-11 |  | 2 |  | 34
| 109547 | REVISAR VELOCIDADES | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 38090 | 41185 | 39662 | 2018-01-11 10:37 |  |  | 2 |  | 2
| 109460 | FUGA EN SURCO 5 | CO-GH-BO6 | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 31525 | 239 | 38441 | 2018-01-11 10:03 | 2018-01-11 15:30 | 2018-01-11 18:10 | 2 |  | 2.5
| 109498 | ACOMODAR PARA QUE NO TIRE AGUA DEL TUBO DE PASO Y DE ACEITE | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-FUM | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 14993 | 41185 | 43869 | 2018-01-11 11:30 |  |  | 2 |  | 4
| 109538 | PINTAR LINEAS PERIMETRALES EN TALLER HIDROELECTRICO | CO-TLL-004 | Correctivo planeado | Programada | PIN | CO-EDI | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 29310 | 239 | 103885 | 2018-01-10 12:46 |  |  | 2 |  | 16
| 109541 | REPARACION DE ENMICADORA DE CALIDAD | COL | Correctivo planeado | Terminado | MECA | * | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 36192 | 41185 | 28263 | 2018-01-11 13:17 | 2018-01-11 07:30 | 2018-01-11 13:30 | 2 |  | 6
| 109444 | PARIHUELA #7 NECESITA MANGUERA YA ESTA MUY LISA, 200 MTS PARA DADA CARRETE | CO-PRH-007 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-FUM | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 31860 | 41185 | 43869 | 2018-01-10 22:05 |  |  | 2 |  | 3
| 109445 | PARIHUELA DE BUSAN NECESITA UNA CAJA DE HERRAMIENTA. | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | SOL | CO-FUM | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 31860 |  |  | 2018-01-10 22:41
| 109446 | ALMACEN DE QUÍMICOS NECESITA ILUMINACION EXTERIOR POR EL LADO DE ENTREGA. | CO-ALM-004 | Mant. Infraestructura | Solic. de trabajo | ELE | CO-EDI | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 31860 |  |  | 2018-01-10 22:43
| 109275 | COLOCAR CABECERAS EN INV.B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-06 10:17 | 2018-01-08 08:00 | 2018-01-08 14:00 | 2 |  | 56
| 109276 | TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE | COL-HID-REB | Correctivo planeado | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-01-08 | 2018-01-13 | 239 | 239 | 104061 | 2018-01-08 07:30 | 2018-01-08 |  | 2 |  | 34
| 109308 | Fabricar base para colgar 7 gorras en área de embarques | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 11131 | 41185 | 28263 | 2018-01-10 14:51 | 2018-01-11 13:00 | 2018-01-11 19:00 | 2 |  | 6
| 109269 | fuga en calle entre A05-07 | CO-GH-A05 | Correctivo planeado | Abierta | HID | CO-GH | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 31525 | 239 | 38441 | 2018-01-10 10:07 |  |  | 2 |  | 4
| 109271 | fuga en tuberia de desfoge exterior del inv | CO-GH-B10 | Correctivo planeado | Rechazado | HID | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 31525 |  |  | 2018-01-10 10:10 |  | 2018-01-11 13:05
| 109273 | colocar plastico en la parte inferior de exterior oriente | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | HER | CO-MTO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 31525 | 14993 |  | 2018-01-10 10:13
| 109283 | EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBERIA 6" E10`E11, E12 | COL-GH-ZE | Correctivo planeado | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-08 | 2018-01-10 | 239 | 239 | 32215 | 2018-01-08 08:38 | 2018-01-08 07:30 | 2018-01-10 18:30 | 2 |  | 129
| 109237 | PARIHUELA #6 TIENE FLOJA LA PERILLA DE ENCENDIDO, Y CON LAS VIBRACIONES SE APAGA | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 31860 | 41185 | 41092 | 2018-01-09 22:16 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-10 16:00 | 2 |  | 2
| 109286 | Reparación de chapa de gabinete gris de embarques (resguardo de batas) | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | ELE | CO-EDI | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 11131 | 41185 |  | 2018-01-10 11:09
| 109296 | REPARAR FUGA EN VALVULA DE ENTRADA A INVERNADERO | CO-GH-F06 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | HID | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 239 | 239 | 38477 | 2018-01-09 08:55 | 2018-01-09 09:00 | 2018-01-09 12:00 | 2 |  | 1.5
| 109236 | C11 LLAVE DE AGUA EXTERIOR TIENE ROTA LA MANIJA. | CO-GH-C11 | Mant. Infraestructura | Ejecutado | HID | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 31860 | 239 | 103885 | 2018-01-09 22:00 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 11:05 | 2 |  | 1.5
| 109221 | ACOMODAR BIEN EL MANOMETRO | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Rechazado | MECA | CO-FUM | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 14993 | 41185 |  | 2018-01-09 15:18 |  | 2018-01-10 12:58
| 109293 | RECORTAR CANALETAS DE CONTROL E | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 36192 | 41185 | 28263 | 2018-01-09 12:48 | 2018-01-10 16:00 | 2018-01-10 19:00 | 2 |  | 6
| 109294 | REPARACION DE LUCES DE TRACTOR RECOLECCION | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 38090 | 41185 | 43270 | 2018-01-08 12:51 | 2018-01-08 16:00 | 2018-01-08 18:00 | 2 |  | 4
| 109295 | SOLDAR CUCHARON DE TRACTOR DE RECOLECCION | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 38090 | 41185 | 34482 | 2018-01-10 12:55 | 2018-01-10 15:52 | 2018-01-10 18:52 | 2 |  | 4
| 109274 | COLOCAR CABECERAS EN INV.E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-08 10:11 | 2018-01-09 08:00 | 2018-01-09 12:00 | 2 |  | 49
| 109218 | Soldar cucharon del cargador frontal | CO-TRC-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 38090 | 41185 | 9729 | 2018-01-09 15:10 | 2018-01-10 07:30 | 2018-01-11 13:00 | 2 |  | 20
| 109200 | Fuga de agua y cambio de cespo y tapa en tarja de lavado de cestos | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 11131 | 41185 | 43270 | 2018-01-09 10:52 | 2018-01-09 14:00 | 2018-01-09 16:00 | 2 |  | 3
| 109222 | HERMETIZAR INV.E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Programada | HER | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-09 15:32 | 2018-01-10 08:00 | 2018-01-10 15:00 |  |  | 77
| 109270 | fuga en extrerior poniente norte | CO-GH-A12 | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 31525 | 239 | 41082 | 2018-01-10 10:10 | 2018-01-11 16:00 | 2018-01-11 18:05 | 2 |  | 2
| 109272 | hermetizar con malla la parte norte que falta | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | HER | CO-MTO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 31525 | 14993 |  | 2018-01-10 10:12
| 109287 | Lijar y pintar gabinete blanco de embarques (resguardo de insumos) | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | PIN | CO-EDI | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 11131 | 41185 |  | 2018-01-10 11:13
| 109297 | FABRICAR CANALETAS (BAJANTES) | COL | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | * | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 36192 | 41185 | 9729 | 2018-01-09 07:00 | 2018-01-09 07:00 | 2018-01-09 19:00 | 2 |  | 12
| 109300 | D09 NECESITA BASTON EN CORTINA | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 36810 |  |  | 2018-01-10 13:56
| 109301 | D03 NECESITA BASTON EN CORTINA | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | SOL | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 34475 |  |  | 2018-01-10 14:03
| 109302 | Manteniento y pintura a escalera | CO-GH-D03 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | PIN | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 34475 |  |  | 2018-01-10 14:06
| 109303 | Manteniento y pintura a escalera | CO-GH-D09 | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | PIN | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 34475 |  |  | 2018-01-10 14:07
| 109307 | REPARAR FUGA POR CANAL B11 ORIENTE | COL-HID-SDR-ZB | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-MTO | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 239 | 239 | 38477 | 2018-01-09 10:46 | 2018-01-09 16:00 | 2018-01-10 11:00 | 2 |  | 6
| 109309 | EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBERIA 6" DRENADO A VIODET | COL-HID-SDR-ZE | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-MTO | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 239 | 239 | 103593 | 2018-01-06 07:58 | 2018-01-07 08:00 | 2018-01-10 18:30 | 2 |  | 66
| 109228 | Sanitizante # 1 reparación de valvulas de agua y revición del tanque | CO-CSA-001 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | FON | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 11131 | 41185 | 42312 | 2018-01-09 15:56 | 2018-01-11 07:30 | 2018-01-11 18:00 | 2 |  | 20
| 109229 | Reparación de sanitizante pequeño # 19 valvula de agua | CO-CSA-019 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | FON | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 11131 | 41185 | 43495 | 2018-01-09 15:59 | 2018-01-11 14:00 | 2018-01-11 15:00 | 2 |  | 1
| 109230 | Falta de tapas en el tanque del sanitizante # 21 | CO-CSA-021 | Correctivo de emergencia | Ejecutado | FON | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 11131 | 41185 | 43495 | 2018-01-09 16:01 | 2018-01-11 15:00 | 2018-01-11 16:00 | 2 |  | 1
| 77575 | Reparación tractor790(luces en gral,freno de mano,juego en el volante,diferencil | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-EDI | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 11131 | 41185 | 39662 | 2017-08-29 11:21 |  |  | 3 |  | 24
| 105772 | Retirar cables expuestos | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-09 | 2018-01-11 | 31525 | 239 | 12759 | 2017-12-26 15:30 | 2018-01-09 09:00 | 2018-01-09 11:00 | 2 |  | 48
| 105778 | Acondicionar cableado de válvulas | COL-HID-SDR-ZC | Correctivo planeado | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 31525 | 239 | 13586 | 2017-12-26 15:33 |  |  | 3 |  | 48
| 109027 | canalizar cable de comunicación de la computadora en oficina zona F | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Abierta | ELE | CO-MTO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 9863 | 239 | 43986 | 2018-01-07 12:01 |  |  | 1 |  | 4
| 109042 | CAMBIAR MALLAS SUR Y NORTE EN INV.E07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-08 12:51 |  |  | 2 |  | 77
| 109045 | LAVAR PLASTICO EN INV.E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-08 13:00 |  |  | 2 |  | 112
| 109052 | MODIFICAR TANQUES PARA REGADO DE CALLES (PDS) | COL-HEM | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-MTO | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 15113 | 41185 | 103885 | 2018-01-08 07:17 | 2018-01-08 08:00 | 2018-01-08 12:00 | 2 |  | 4
| 109043 | RESTIRADO DE TUTORES Y CAB. EN INV. C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-08 12:55 |  |  | 2 |  | 49
| 109044 | LAVAR PLASTICO EN INV.E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-08 12:58 |  |  | 2 |  | 112
| 109062 | Soldar 12 escobas de araña | CO-CDC-ZA | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 38090 | 41185 | 9729 | 2018-01-08 15:07 | 2018-01-10 09:15 | 2018-01-10 10:15 | 2 |  | 2
| 109034 | LAVAR PLASTICO EN INV.D05 | CO-GH-D05 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-08 12:34 | 2018-01-09 08:00 | 2018-01-09 14:00 | 2 |  | 112
| 109035 | LAVAR MALLAS EN INV E06 | CO-GH-E06 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-08 12:36 |  |  | 2 |  | 49
| 109041 | LAVAR PLASTICO EN INV.E02 | CO-GH-E02 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-08 12:49 | 2018-01-11 08:00 | 2018-01-11 14:00 | 2 |  | 112
| 109046 | CAMBIAR PLASTICO EN INV. E08 | CO-GH-E08 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 14993 | 14993 | 38093 | 2018-01-08 13:02 |  |  | 2 |  | 132
| 109047 | CAMBIAR TUTORES EN INV. F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-08 13:04 |  |  | 2 |  | 98
| 109048 | CAMBIAR MALLAS EN INV.F01 | CO-GH-F01 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 14993 | 14993 | 38093 | 2018-01-08 13:06 |  |  | 2 |  | 132
| 109029 | LAVAR PLASTICO EN INV. F08 | CO-GH-F08 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-06 12:18 | 2018-01-08 08:00 | 2018-01-08 15:00 | 2 |  | 112
| 109030 | LAVAR PLASTICO EN INV. F12 | CO-GH-F12 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-06 12:21 |  |  | 2 |  | 112
| 109032 | HERMETIZAR E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Programada | HER | CO-GH | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-06 12:29 | 2018-01-08 08:00 | 2018-01-09 11:00 | 2 |  | 77
| 109038 | LAVAR PLASTICO EN INV. E12 | CO-GH-E12 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-08 12:42 |  |  | 2 |  | 112
| 109040 | LAVAR PLASTICO EN INV. E03 | CO-GH-E03 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-08 12:46 | 2018-01-11 08:00 | 2018-01-11 15:00 | 2 |  | 112
| 109050 | LAVAR PLASTICO EN INV.C03 | CO-GH-C03 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-08 13:10 |  |  | 2 |  | 112
| 109065 | REALIZAR GUARDA A ESMERIL | CO-TLL-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-EDI | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 36192 | 41185 | 34482 | 2018-01-07 07:28 | 2018-01-07 | 2018-01-07 15:59 | 2 |  | 6
| 109149 | REVISAR SUSPENSION DE TARIMA PERSONAL #5 | CO-TRA-PER-005 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 14993 | 41185 | 39405 | 2018-01-08 09:07 | 2018-01-08 17:30 | 2018-01-08 19:00 | 2 |  | 2
| 109017 | valvula de tanque 2 dañada no abre, si la palanca | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Ejecutado | ELE | CO-MTO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 31525 | 239 | 13586 | 2018-01-08 11:00 | 2018-01-08 11:00 | 2018-01-08 13:00 | 2 |  | 4
| 109001 | FUGA EN TAPON DE DESAGUE DEL INV D04 | COL-GH-ZD | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 36730 | 239 | 107547 | 2018-01-08 09:44 | 2018-01-10 17:00 | 2018-01-10 18:00 | 2 |  | 1
| 109049 | CAMBIAR MALLA PONIENTE EN INV.C13 | CO-GH-C13 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 14993 | 14993 | 10034 | 2018-01-08 13:08 |  |  | 2 |  | 77
| 109051 | LAVAR PLASTICO EN INV.F11 | CO-GH-F11 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-08 13:11 |  |  | 2 |  | 112
| 109121 | PARIHUELA #6 TIENE DAÑADO EL GATO HIDRÁULICO. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 31860 | 41185 | 41092 | 2018-01-08 22:55 | 2018-01-10 14:00 | 2018-01-10 15:00 | 2 |  | 1
| 109122 | INVERNADERO A11 SE ROMPIO LA TOMA DE AGUA DESDE SU BASE. | CO-GH-A11 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 31860 | 239 | 103885 | 2018-01-08 22:58 | 2018-01-10 07:30 | 2018-01-10 09:00 | 2 |  | 1.5
| 109119 | PARIHUELA #8 TIENE FLOJOS LOS 8 TORNILLOS DE LA TRASMISION | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 31860 | 41185 | 41092 | 2018-01-08 21:47 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-10 17:00 | 2 |  | 2
| 109120 | PARIHUELA #8 SIGUE TIRANDO POCA AGUA DE LA TRASMISION | CO-PRH-008 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 31860 | 41185 | 41092 | 2018-01-08 21:52 | 2018-01-10 08:00 | 2018-01-10 15:00 | 2 |  | 2
| 109066 | CONTINUAR CON TARIMA DE RECOLECCION | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 36192 | 41185 | 9729 | 2018-01-07 07:15 | 2018-01-07 15:00 | 2018-01-07 18:30 | 2 |  | 6
| 109067 | REPARAR PARIHUELA 3 ESTRUCTURA | CO-PRH-003 | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-FUM | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 15017 | 41185 | 9729 | 2018-01-07 07:30 | 2018-01-07 11:30 | 2018-01-07 15:30 | 2 |  | 10
| 109071 | PINTAR CARROS DE TRAMPEO | COL | Correctivo planeado | Terminado | PIN | * | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 36192 | 41185 | 25893 | 2018-01-08 07:45 | 2018-01-08 11:00 | 2018-01-08 19:00 | 2 |  | 8
| 109072 | CONTINUAR CON TARIMA DE RECOLECCION | COL | Correctivo planeado | Terminado | SOL | * | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 36192 | 41185 | 9729 | 2018-01-08 07:00 | 2018-01-08 07:30 | 2018-01-08 18:00 | 2 |  | 24
| 109156 | Reparar trampa insectronic A-09 Falta de lampara | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Ejecutado | ELE | CO-EDI | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 11131 | 41185 | 39407 | 2018-01-09 10:21 | 2018-01-11 08:00 | 2018-01-11 09:00 | 2 |  | 2
| 109157 | Resanar pared en área de tarima estándar | CO-EMB-001 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | CIV | CO-EDI | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 11131 |  |  | 2018-01-09 10:26
| 109070 | REPARAR MANGERA QUE VA AL CARRETE DE ARRIBA LADO DERECHO Y MANOMETRO | CO-PRH-009 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 14993 | 41185 | 41092 | 2018-01-08 15:39 | 2018-01-10 08:00 | 2018-01-10 14:00 | 2 |  | 3
| 109002 | ABILITAR MEDIDOR DE HIDROMETO DE GASTO DE AGUA PARA LLENADO DE TANQUES | COL-HID-SDR-ZD | Correctivo planeado | Solic. de trabajo | HID | CO-MTO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 36730 |  |  | 2018-01-08 09:47
| 109115 | PARIHUELA #6 SE APAGA CONSTANTEMENTE. | CO-PRH-006 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 31860 | 41185 | 41092 | 2018-01-08 21:00 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-10 16:00 | 2 |  | 4
| 109099 | PARIHUELA#3 SOLDAR CHASIS PARTE DELANTERA IZQUIERDA Y DERECHA | COL-FUM-ARR | Correctivo de emergencia | Cancelado | SOL | CO-FUM | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 35802 | 41185 | 9729 | 2018-01-08 17:18 |  | 2018-01-10 12:54 | 2 |  | 2
| 109116 | BICICLETA DE PLAGAS URBANAS NECESITA SE LE PARCHEN CAMARAS. | COL-FUM | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | MECA | CO-FUM | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 31860 |  |  | 2018-01-08 21:02
| 109117 | TRACTOR 3036 #004 SE LA AVERIO LA REVERSA AL PARECER SON LA VARILLAS DE LA VELOC | CO-TRC-004 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 35802 | 41185 | 39405 | 2018-01-08 07:25 | 2018-01-08 15:30 | 2018-01-08 17:30 | 2 |  | 2
| 109031 | CAMBIAR PLASTICO EN INV.E07 | CO-GH-E07 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-08 | 2018-01-12 | 14993 | 14993 | 38093 | 2018-01-06 12:22 |  |  | 2 |  | 665
| 109033 | LAVAR PLASTICO EN INV.E09 | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 14993 | 14993 | 34100 | 2018-01-08 12:33 | 2018-01-09 08:00 | 2018-01-09 15:00 | 2 |  | 112
| 109037 | LAVAR MALLA EN INV. E04 | CO-GH-E04 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 14993 | 14993 | 32849 | 2018-01-08 12:40 |  |  | 2 |  | 49
| 109039 | LAVAR PLASTICO EN INV. B12 | CO-GH-B12 | Correctivo planeado | Programada | PLA | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 14993 | 14993 | 9781 | 2018-01-08 12:44 | 2018-01-10 08:00 | 2018-01-10 15:00 | 2 |  | 112
2018-01-08 | 89319 | MP. A SOPLADORA TIPO "C" | CO-SOP-003 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-MTO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2 |  | 2
| 108884 | PARIHUELA #11 TIRA ACEITE DE LA TRASMISION | CO-PRH-011 | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-FUM | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 31860 | 41185 | 39405 | 2018-01-06 19:45 | 2018-01-08 12:00 | 2018-01-08 13:00 | 2 |  | 4
| 108967 | Tuberia de plc 1 esta abriendose | COL-HID-SDR-ZA | Correctivo planeado | Ejecutado | HID | CO-MTO | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 31525 | 239 | 32215 | 2018-01-07 12:40 | 2018-01-07 16:30 | 2018-01-07 18:30 | 2 |  | 6
| 108968 | No cuenta con alarma de retroceso y cuartos no funcionan Tractor 5090E | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Solic. de trabajo | ELE | CO-PRO | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 44119 | 41185 |  | 2018-01-07 13:31
2018-01-11 | 108731 | MP. A CISTERNA TIPO "B" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-FER | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 43456 | 239 | 104061 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-11 11:00 | 2018-01-11 14:00 | 2 |  | 3
2018-01-07 | 108732 | MP. A CISTERNA TIPO "A" | CO-CIS-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-FER | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 43456 | 239 | 104061 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-10 10:00 | 2018-01-10 14:00 | 2 |  | 4
2018-01-12 | 108733 | MP. A CARRO DE RECOLECCION TIPO "D" | CO-CLO-003 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2 |  | 2
2018-01-13 | 108734 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-001 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-06 13:17 |  |  | 2 |  | 1
2018-01-09 | 108735 | MP. A COMPRESOR TIPO "S" | CO-CMP-002 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-06 13:17 |  |  | 2 |  | 1
2018-01-12 | 108736 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-FER | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-10 08:00 | 2018-01-10 12:00 | 2 |  | 5
2018-01-07 | 108767 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-016 | Mant. preventivo | Ejecutado | MECA | CO-GH | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 43456 | 41185 | 43270 | 2018-01-06 14:36 | 2018-01-08 12:00 | 2018-01-08 14:00 | 2 |  | 2
2018-01-10 | 108770 | MP. A TARIMA PLANA TIPO "D" | CO-TRA-PLM-002 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 43456 | 41185 | 39662 | 2018-01-06 14:36 |  |  | 2 |  | 2
2018-01-07 | 108773 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-007 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 43456 | 239 | 29310 | 2018-01-06 14:36 |  |  | 2 |  | 1.5
2018-01-12 | 108737 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-11 10:00 | 2018-01-11 14:00 | 2 |  | 5
2018-01-12 | 108738 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZC-003 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-01-06 13:17 |  |  | 2 |  | 5
2018-01-12 | 108739 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-FER | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 43456 | 239 | 13586 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-10 08:00 | 2018-01-10 12:00 | 2 |  | 5
2018-01-12 | 108740 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-002 | Mant. preventivo | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 43456 | 239 | 13586 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-11 10:00 | 2018-01-11 14:00 | 2 |  | 5
2018-01-12 | 108741 | MP. A CONTROLADOR DE RIEGO TIPO "A" | CO-COR-ZD-003 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 43456 | 239 | 13586 | 2018-01-06 13:17 |  |  | 2 |  | 5
2018-01-11 | 108742 | MP. A SANITIZANTE TIPO "C" | CO-CSA-004 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-GH | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 43456 | 41185 | 43495 | 2018-01-06 13:17 |  |  | 2 |  | 2
2018-01-12 | 108743 | MP. A GENERADOR TIPO "A" | CO-GEN-002 | Mant. preventivo | Ejecutado | ELE | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 43456 | 239 | 38441 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-11 08:00 | 2018-01-11 10:45 | 2 |  | 3
2018-01-12 | 108744 | MP. A MEZCLADOR TIPO "B" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-01-06 13:17 |  |  | 2 |  | 1
2018-01-08 | 108745 | MP. A MEZCLADOR TIPO "A" | CO-MEZ-002 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-FER | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 43456 | 239 | 12759 | 2018-01-06 13:17 |  |  | 2 |  | 1.5
2018-01-11 | 108746 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-016 | Mant. preventivo | Programada | SOL | CO-PRO | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-06 13:17 |  |  | 2 |  | 2
2018-01-11 | 108747 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-017 | Mant. preventivo | Ejecutado | SOL | CO-PRO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 43456 | 41185 | 39662 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-11 17:00 | 2018-01-11 19:00 | 2 |  | 2
2018-01-11 | 108748 | MP. A PAILA DE RECEPCION TIPO "D" | CO-PLF-018 | Mant. preventivo | Terminado | SOL | CO-PRO | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 43456 | 41185 | 41092 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-09 13:00 | 2018-01-09 19:00 | 2 |  | 2
2018-01-13 | 108749 | MP. A PARIHUELA TIPO "C" | CO-PRH-004 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-FUM | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-06 13:17 |  |  | 2 |  | 1.5
2018-01-09 | 108750 | MP. A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TIPO "A" | CO-PTA-002 | Mant. preventivo | Programada | HID | CO-MTO | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 43456 | 41185 | 9797 | 2018-01-06 13:17 |  |  | 2 |  | 3
2018-01-08 | 108751 | MP. A SECADORA DE CAJAS TIPO "A" | CO-SEC-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 43456 | 41185 | 43270 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-07 11:00 | 2018-01-07 14:00 | 2 |  | 3
2018-01-12 | 108752 | MP. A TRAMPA DE GRASA TIPO "A" | CO-TDG-001 | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-EDI | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 43456 | 41185 | 35677 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-11 07:30 | 2018-01-11 09:00 | 2 |  | 2
2018-01-13 | 108753 | MP. A TOLVA TIPO "F" | CO-TOL-001 | Mant. preventivo | Ejecutado | MECA | CO-MTO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 43456 | 41185 | 41092 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-10 16:00 | 2018-01-10 19:00 | 2 |  | 3
2018-01-13 | 108754 | MP. A TOLVA TIPO "D" | CO-TOL-002 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-MTO | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 43456 | 41185 | 43869 | 2018-01-06 13:17 |  |  | 2 |  | 4
2018-01-09 | 108755 | MP. A TARIMA TIPO "D" | CO-TRA-PER-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2 |  | 2
2018-01-07 | 108756 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "D" | CO-TRC-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 43456 | 41185 | 41092 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-08 17:00 | 2018-01-08 19:00 | 2 |  | 6
2018-01-10 | 108757 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 3036 TIPO "B" | CO-TRC-006 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 43456 | 41185 | 41092 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-07 13:00 | 2018-01-07 19:00 | 2 |  | 4
2018-01-10 | 108758 | MP. A TRACTOR JOHN DEERE 5415 TIPO "B" | CO-TRC-012 | Mant. preventivo | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 43456 | 41185 | 39662 | 2018-01-06 13:17 |  |  | 2 |  | 4
| 108710 | ACORTAR TUBERIA INSTALACION MANGUERA DE CLORADORA | CO-POZ-001 | Correctivo de emergencia | Terminado | HID | CO-FER | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 15022 | 239 | 43986 | 2018-01-06 10:47 | 2018-01-08 08:00 | 2018-01-08 10:00 | 2 |  | 2
2018-01-08 | 108768 | MP. A EXTRACTORES LATERALES TIPO "E" | CO-EXT-LAT-016 | Mant. preventivo | Cerrado sin ejecutar | ELE | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 43456 | 41185 | 43495 | 2018-01-06 14:36 |  | 2018-01-10 13:29 | 2 |  | 2
2018-01-07 | 108771 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-005 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 43456 | 239 | 38441 | 2018-01-06 14:36 |  |  | 2 |  | 1.5
2018-01-07 | 108774 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-008 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 43456 | 239 | 40428 | 2018-01-06 14:36 |  |  | 2 |  | 1.5
| 108705 | Rampa general sin barillas con riesgo de caida entre C-14 y D01 Nuevamente | CO-GH-C13-STR | Correctivo de emergencia | Terminado | SOL | CO-GH | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 44119 | 41185 | 36695 | 2018-01-06 09:55 | 2018-01-07 07:30 | 2018-01-07 11:00 | 2 |  | 3
2018-01-08 | 108769 | MP. A EXTRACTORES SUPERIORES TIPO "E" | CO-EXT-SUP-001 | Mant. preventivo | Cerrado sin ejecutar | ELE | CO-MTO | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 43456 | 41185 | 39407 | 2018-01-06 14:36 |  | 2018-01-10 13:29 | 2 |  | 2
2018-01-07 | 108772 | MP. A ANTENA WIFI TIPO "E" | CO-WFI-006 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-MTO | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 43456 | 239 | 43986 | 2018-01-06 14:36 |  |  | 2 |  | 1.5
2018-01-09 | 108721 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-016 | Mant. preventivo | Terminado | ELE | CO-EDI | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 43456 | 41185 | 43270 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-07 09:00 | 2018-01-07 11:00 | 2 |  | 2
2018-01-09 | 108722 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-017 | Mant. preventivo | Ejecutado | ELE | CO-EDI | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 43456 | 41185 | 43495 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-09 10:00 | 2018-01-09 12:00 | 2 |  | 2
2018-01-09 | 108723 | MP. A AIRE ACONDICIONADO TIPO "C" | CO-ACO-018 | Mant. preventivo | Programada | ELE | CO-EDI | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 43456 | 41185 | 39407 | 2018-01-06 13:17 |  |  | 2 |  | 2
2018-01-09 | 108724 | MP. A TUNEL DE VIVERO TIPO "A" | CO-AGR-002 | Mant. preventivo | Ejecutado | ELE | CO-PRO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 43456 | 239 | 38477 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-10 10:59 | 2018-01-10 11:29 | 2 |  | 3
2018-01-10 | 108725 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZA | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 43456 | 41185 | 9797 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-08 13:30 | 2018-01-08 15:00 | 2 |  | 2
2018-01-10 | 108726 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZB | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 43456 | 41185 | 35677 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-09 12:30 | 2018-01-09 15:00 | 2 |  | 2
2018-01-10 | 108727 | MP A BIOBED TIPO "A" | CO-BIO-ZC | Mant. preventivo | Terminado | FON | CO-FER | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 43456 | 41185 | 9797 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-10 10:00 | 2018-01-10 12:30 | 2 |  | 2
2018-01-13 | 108728 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-003 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-MTO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 43456 | 239 | 43986 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-10 15:30 | 2018-01-10 17:00 | 2 |  | 1.5
2018-01-13 | 108729 | MP. A BOMBA TIPO "A" | CO-BMU-004 | Mant. preventivo | Ejecutado | HID | CO-MTO | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 43456 | 239 | 43986 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-10 17:00 | 2018-01-10 18:30 | 2 |  | 1.5
2018-01-10 | 108730 | MP. A CARRO DE COSECHA TIPO "D" | CO-CDC-ZC | Mant. preventivo | Ejecutado | MECA | CO-GH | 2018-01-07 | 2018-01-13 | 43456 | 41185 | EXTERNO-MECA | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-07 07:30 | 2018-01-11 12:30 | 2 |  | 22
| 87391 | Reparacion de escape de la planta de emergencia de bombeo | CO-GEN-001 | Correctivo planeado | Terminado | SOL | CO-MTO | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 239 | 41185 | 34482 | 2017-10-10 10:13 | 2018-01-07 | 2018-01-07 16:07 | 2 |  | 8
| 108414 | REFORZAR CAPACETE DE TRACTOR DE PDS | CO-TRC-016 | Correctivo de emergencia | Programada | MECA | CO-PRO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 15113 | 41185 | 39662 | 2018-01-05 09:24 |  |  | 2 |  | 3
| 107453 | CAMBIAR LLANTA DE LONCHERA #3 | CO-CDC-ZG | Correctivo de emergencia | Terminado | MECA | CO-GH | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 38090 | 41185 | 39662 | 2018-01-03 13:24 | 2018-01-07 07:30 | 2018-01-07 10:30 | 2 |  | 3
| 107806 | Reparación de bicicleta del departamento de calidad | COL-AYE-EMB | Correctivo de emergencia | Ejecutado | MECA | CO-EDI | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 11131 | 41185 | 39405 | 2018-01-04 15:01 | 2018-01-09 16:16 | 2018-01-09 17:16 | 2 |  | 3
| 74533 | REPARAR LAMPARA DE BAÑOS HOMBRES ZONA E (NO FUNCIONA) | CO-SAN-007 | Correctivo de emergencia | Programada | ELE | CO-EDI | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 41185 | 41185 | 43270 | 2017-08-15 15:52 |  |  | 3 |  | 2
| 97973 | estacion de labado de costales | CO-GH-E09 | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | SOL | CO-GH | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 14979 | 41185 | 31837 | 2017-11-22 11:48 |  | 2018-01-10 13:04 | 4 |  | 24
| 64786 | Alargar tarima de fertilizante en almacen | COL-HID-SDR-ZGN | Correctivo planeado | Terminado | CIV | CO-MTO | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 31525 | 41185 | 11861 | 2017-07-04 10:46 | 2017-12-29 07:30 | 2017-12-30 13:00 | 2 |  | 4
2018-01-11 | 108759 | MP. A PATIN HIDRAÚLICO TIPO "A" | CO-TRP-002 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-01-06 13:17 | 2018-01-09 | 2018-01-09 00:05 | 2 |  | 1.5
2018-01-09 | 108760 | MP. A CUATRIMOTO HONDA TIPO "A" | CO-CUA-001 | Mant. preventivo | Terminado | MECA | CO-PRO | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 43456 | 41185 | 39405 | 2018-01-06 13:18 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2 |  | 3.5
| 85277 | Canalización de tanques nuevos de acido, para la inyección en sistema netajet. | COL-HID-SDR-ZF | Correctivo planeado | Programada | HID | CO-MTO | 2018-02-11 | 2018-02-17 | 239 | 239 | 38441 | 2017-09-29 11:23 |  |  | 7 | FALTA-MATERIAL | 32
| 108428 | arreglar puerta de baños de hombres | CO-SAN-005 | Correctivo planeado | Programada | FON | CO-EDI | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 9754 | 41185 | 31837 | 2018-01-05 09:46 |  |  | 2 |  | 12
| 80838 | Gabinete mediano de 3 niveles con charola anti-derrames | CO-EMB-001 | Eventos únicos | Programada | SOL | CO-EDI | 2018-02-02 | 2018-02-04 | 11131 | 41185 | 28263 | 2017-09-09 13:44 |  |  | 5 |  | 12
| 81212 | realizar 6 parrillas para bicicletas para acarreo de botes de muestras. | COL-HEM-BIC | Correctivo planeado | Cerrado sin ejecutar | SOL | CO-MTO | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 36730 | 41185 | 36695 | 2017-09-13 12:16 |  | 2017-09-13 16:01 | 6 |  | 12